## Hoja1
| NOMBRE DE LA INICIATIVA | ESTADO SITUACIONAL | INSTANCIA EJECUTORA | MARCO PROGRAMATICO | OBJETIVO | TERRITORIO INTERVENIDO: MUNICIPIOS | FECHA DE EJECUSION |  | NIVEL DE AVANCE A LA FECHA | TOTAL INVERSION | ORIGEN DE FONDOS
[7 empty] | F. INICIO | F. FIN
AÑO 2018
1 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE POLIDEPORTIVO VITORIA GASTEIZ | EN EJECUSION | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Construcción de piscina y obras varias. | Centro urbano de Nejapa | 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 | EN EJECUSION | - | 235219.4375 | FONDO PRESTAMO DE BANCO HIPOTECARIO
2 | REHABILITACION DE MURO LLORON EN IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO URBANO DE NEJAPA. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Rehabilitación de fuente de muro en iglesia católica del Centro Urbano de Nejapa | Centro urbano de Nejapa | 28 DE MAYO DE 2018 | 10 DE JUNIO DE 2018 | 100% | 2011.6 | FONDO FODES
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL PISO DE LA CASA COMUNAL DEL CASERIO LAS VEGAS. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Suministro y colocación de piso en casa comunal existente en Caserío Las Vegas del Cantón Camotepeque. | Cantón Camotepeque. | 25 DE JUNIO DE 2018 | 22 DE JULIO DE 2018 | 100% | 4535.9975 | FONDO FODES
4 | RECONSTRUCCION DEL MURO DE RETENCION PARA PASO PEATONAL Y VEHICULAR DEL CASERIO BARBARRUBIA. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Reconstrucción del muro de puente de paso peatonal y vehicular del Caserio Barbarrubia, Cantón Camotepeque. | Cantón Camotepeque. | 25 DE JUNIO DE 2018 | 22 DE JULIO DE 2018 | 100% | 5470.375 | FONDO FODES
5 | RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DEL CASERIO RAMIREZ, CANTON SAN JERONIMO LOS PLANES, MUNICIPIO DE NEJAP | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Reconstrucción del techo del tanque existente en Caserío Los Ramírez, Cantón San Jerónimo Los Planes. | Cantón San Jerónimo Los Planes | 05 DE JULIO DE 2018 | 25 DE JULIO DE 2018 | 100% | 10410.137 | FONDO FODES
6 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CASERIO LA GRANJA. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Construcción de baños para el área de parvularia del Centro Escolar Cas. La Granja. | Cantón El Salitre | 09 DE JULIO DE 2018 | 19 DE AGOSTO DE 2018 | 100% | 5760.82 | FONDO FODES
7 | DONACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICE TERMINADA. PRIMERA ETAPA. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Donación de materiales de construcción para el mejoramiento de los accesos y calles de la comunidad. | Cantón San Jerónimo Los Planes | 16 DE JULIO DE 2018 | 27 DE JULIO DE 20187 | 100% | 3537.42 | FONDO FODES
8 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE EL CASTAÑO, CANTON CONACASTE, NEJAPA. (PRIMERA ETAPA - 100 METROS LINEALES). | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Colocación de la primeta etapa de pavimentación con concreto asfáltico de la calle principal del Caserío El Castaño, Cantón Conacaste | Cantón Conacaste | 30 DE JULIO DE 2018 | 5 DE SEPTIEMBRE | 100% | 19393.0256 | FONDO FODES
9 | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CENTRO ESCOLAR CASERIO JOYA GALANA. | EN PROGRAMACION PARA INICIO DE OBRAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Reconstrucción del muro de retención en Centro Escolar Cas. Joya Galana. | Canton Camotepeque | PENDIENTE | PENDIENTE | 0% | 6790.755 | FONDO FODES
10 | INTRODUCCION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO EL CASTAÑO, CANTON CONACASTE, MUNICIPIO DE NEJAPA. | EN PROGRAMACION PARA INICIO DE OBRAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Introducción de línea eléctrica secundaria para el Caserío El Castaño | Cantón Conacaste | PENDIENTE | PENDIENTE | 0% | 1154.8328 | FONDO FODES