## PROYECTOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Territorial
ACTUACIONES DEL PERÍODO ABRIL 2020 -DICIEMBRE 2020
31 de diciembre 2020
No. | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DE FORMULACIÓN | MONTO DE EJECUCIÓN $ | MONTO DE SUPERVISIÓN $ | PLAZO (dias) | MODALIDAD EJECUCIÓN | % AVANCE | Forma de pago | Garantías | ESTADO | OBS
1 | Construcción Cordón cuneta y reparación calle Al Cerro, lotificación Aldea de Mercedes | PROMERICA | 0 | 30720.88 | 0 | 80 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
2 | Canalización de Aguas Lluvias en Caserío Los Peña, Hacienda Mapilapa | PROMERICA | 0 | 17000 | 0 | 70 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
3 | Badenes Nueva Esperanza | FODES 75% | 0 | 2100 | 0 | 15 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
4 | Canalización Aguas lluvias y Mejoramiento Parque Crío. Los Naranjos/ Coop. 2- Mayo | PROMERICA | 0 | 25000 | 0 | 85 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
5 | Plaza comercial "Mercadito", salida principal de Nejapa | COOPERANTE/CONVENIO | 0 | 0 | 0 | 30 | COOPERANTE | 100% | N/A | N/A | FINALIZADO | Valorado en $23,000.0
6 | Canaleta MIDES | FODES 75% | 0 | 345.5 | 0 | 7 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
7 | Construcción de muro de contención y canaleta en Iglesia El Rey Viene, caserío Barba Rubia, Cantón Camotepeque. | FODES 75% | 0 | 5275.75 | 0 | 30 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
8 | Pasos peatonales cortos El Anonal | FODES 75% | 0 | 737.93 | 0 | 7 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
9 | Obras de reconstrucción de infraestructura de servicios básicos dañados por tormenta Amanda. | FONDOS PROPIOS | 0 | Pagos desde carpeta de GR | 0 | 7 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
10 | Construcción Archivo Municipal | FODES 75% | 0 | 17000 | 0 | 60 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
11 | Canalización de Aguas lluvias en Comunidad Ceiba Rosales | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 0 | 13511.14 | 0 | 45 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
12 | Canalización Aguas Servidas Línea Férrea- Los Ardón | FODES 75% | 0 | 4532.31 | 0 | 45 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
13 | Concreteado de tramo de calle al río - Salida a Calle Vieja | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 0 | 21582.75 | 0 | 49 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
14 | Rehabilitación y Mejoramiento de Canalización de Aguas Lluvias en Pasajes de Colonia el Cambio | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 725 | 30100.81 | 0 | 70 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
15 | Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo de Calle Principal de Crío. El Pitarrillo II | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 1200 | 31018.87 | 0 | 75 | SUB CONTRATO | 100% | Por estimación de obra | Garantía de buena obra | FINALIZADO
16 | Mejoramiento de Canalización de Aguas Lluvias en Sector Calle al Cerro, Aldea de Mercedes | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 0 | 11646.28 | 0 | 30 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
17 | Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo de Calle Principal de Crío. Cuesta Blanca | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 1500 | 38030.1 | 0 | 75 | SUB CONTRATO | 100% | Por estimación de obra | Garantía de buena obra | FINALIZADO
18 | Obras de contrapartida a la construcción del Centro de Convivencia El Cedral | FODES 75% | 0 | 5420.35 | 0 | 30 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
19 | Mejoramiento, obras de paso y mantenimiento de caminos rurales | FODES 75% | 1500 | 90000 | 0 | 180 | VIA ADMON. | 85% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
20 | Caja y mejoras al drenaje de A. Ll. de Com. Línea Férrea, Ctón. Galera Quemada | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 0 | 7500.63 | 0 | 21 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
21 | Obras de Mitigación del riesgo en Puente y Bóveda acceso a Kinder Morazán | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 780 | 8360.6 | 0 | 45 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
22 | Mejoramiento y canalización de aguas lluvias en Cuesta al Bonete | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 0 | 20000 | 0 | 63 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
23 | Mejoramiento vial y de espacios públicos del Casco Urbano | FODES 2% | 0 | 7947.74 | 0 | 45 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
24 | Mejoras al drenaje de A. Ll. de Com. El Rosario/ Aldea de Mercedes | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 0 | 10500.26 | 0 | 30 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
25 | Pavimentación y Canalización A.LL. de Tramo de Calle Ppal. de Lotif. El Milagro, Com.la Granja | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 1495 | 48000 | 0 | 75 | VIA ADMON. | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
26 | Canalización de Aguas lluvias en Lotificación Américas III, pasaje J | FODES 2% | 0 | 14157.21 | 0 | 60 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADO
II | INVERSION EN MAQUINARIA
No. | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DE FORMULACIÓN | MONTO DE EJECUCIÓN $ |  | PLAZO (dias) | MODALIDAD EJECUCIÓN | % AVANCE |  |  | ESTADO | OBS
1 | ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 0 | 45000 |  | - | VIA ADMON. | 100% |  |  | FINALIZADO
2 | REPARACION DE TRACTOR MUNICIPAL D-5 | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 0 | 25000 |  | - | VIA ADMON. | 100% |  |  | FINALIZADO
| SUB TOTAL |  |  | 70000

## OBRA DE BANCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Territorial
OBRA DE BANCO
2021-01-29 10:17
No. | PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | FECHA INICIO | FECHA FIN | % AVANCE | ESTADO
1 | Cambio de techo del Porton de entrada y Reparacion de Porton | C.E. El Anonal | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 100% | FINALIZADO
2 | Reparacion de postes y bardas | Boulevar 31 de Julio | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 100% | FINALIZADO
3 | Modificacion y Construccion de bodega en dos aulas y colocacion de puertas | Instituto Nacional Juan Pablo II | 2020-02-10 | 2020-03-04 | 100% | FINALIZADO
4 | Contruccion de diviosiones en el Dispensario de Salud | Comunidad Nueva Ferrocarril | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 100% | FINALIZADO
5 | Construccion de paso Peatonal | Barba Rubia | 2020-03-03 | 2020-03-08 | 100% | FINALIZADO
6 | Fabricacion de Techo | Oficnas del CAM | 2020-03-15 | 2020-05-04 | 100% | FINALIZADO
7 | Fabricacion de Arco sanitizador | Taller | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 100% | FINALIZADO
8 | Consrtruccion de la Estructura del Archivo Municipal | Poligono 1 | 0605/2020 | 2020-05-19 | 100% | FINALIZADO
9 | preparacion de puente peatonal en las Vegas Tutultepeque | Canton Tutultepeque | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 100% | FINALIZADO
10 | Fabricacion de estructura de preteccion de tuberia de aguas negra, en Quebrada HUISTIMIL | Barrio San Antonio | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 100% | FINALIZADO
11 | Fabricacion e instalacion de dicisiones en tabla roca | Oficinas del CAM | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 100% | FINALIZADO
12 | Reparacion de porton de entrada principal | Pozo El coyolito | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 100% | FINALIZADO
13 | Construccion de paso Peatonal | Comunidad El Anonal | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 100% | FINALIZADO
14 | Construccion de casa Comunal y cancha de basketball | Comunidad El Cedral | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 100% | FINALIZADO
15 | Remodelacion del parque, casetas y columpios | Comunidad los Naranjos, Cooperativa 2 de mayo | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
16 | Construccion de vallas publicitarias, sobre la sombra | Parada de Buses entrada de Nejapa | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 100% | FINALIZADO
17 | Circular con malla ciclon la Cancha de basketball | Comunidad El Cedral | 2020-09-08 | 2020-09-18 | 100% | FINALIZADO
18 | Construccion de techo en la casa CDA | Col. Nueva Esperanza | 2020-09-20 | 2020-09-25 | 100% | FINALIZADO
19 | Contruccion de pasamano, sobre los pasos de la Quebrada Huistimil | Barrio San Antonio, Kinder y Escuela Morazan | 2020-10-01 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
20 | Instalcion de cielo falso | Oficinas del CAM | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
21 | Colocacion de parrillas y estructuras de metal, sobre la acera | Plaza Conchita Lara | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
22 | Barrio San Antonio | Trabajos por Emergencia por Deslave | 2020-10-19 | 2020-11-13 | 100% | FINALIZADO
23 | Construccion de techo y colocacion de cielo falso, Casa de Sonia Roldan | 7°. Calle Poniente y calle principal | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 100% | FINALIZADO
Note on H6: Xen Rodas: Al colocar el % de avance, esta casilla se llena automáticamente.

## MTTO ELÉCTRICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Territorial
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO
2021-01-29 10:17
No. | PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | FECHA INICIO | FECHA FIN | % AVANCE | ESTADO
1 | Construccion de Linea de red secundaria trifilar de 190 mts de longitud | Caserio Las Marias | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 100% | FINALIZADO
2 | Proyecto Electrificacion Construccion de linea secundaria trifilar de 120 mts de longitud en Caserio Los Naranjos | Caserio Los Naranjos, Canton Camotepeque | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 100% | FINALIZADO
3
4
5
6
7
8
Note on H6: Xen Rodas: Al colocar el % de avance, esta casilla se llena automáticamente.