## Hoja1
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
Gerencia de Proyectos
ACTUACIONES DEL PERÍODO MAYO -JULIO 2021
2021-07-20 14:18
No. | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DE FORMULACIÓN | MONTO DE EJECUCIÓN $ | MONTO DE SUPERVISIÓN $ | PLAZO (dias) | MODALIDAD EJECUCIÓN | % AVANCE | Forma de pago | Garantías | ESTADO | OBS
1 | Canalización de A.LL. en sector Aldeitas II. Lotificación Aldea de Mercedes. | FODES Libre disponibilidad | 0 | 29384.48 | 0 | 75 | VIA ADMON | 20% | Vía administración municipal | N/A | EJECUCIÓN
2 | Construcción de cordones cuneta en sector 3 calle vieja, Nejapa | FODES Libre disponibilidad | 0 | 16217.42 | 0 | 35 | VIA ADMON | 20% | Vía administración municipal | N/A | EJECUCIÓN
3 | Canalización de aguas lluvias en tramo de calle principal de Comunidad Sector 85, cantón Aldea de Mercedes. | FODES Libre disponibilidad | 0 | 34169.31 | 0 | 84 | VIA ADMON | 0.05% | Vía administración municipal | N/A | EJECUCIÓN
4 | Reparación de Piscina de olas del Polideportivo Nejapa. Fase 1 | FODES Libre disponibilidad | 0 | 35000 | 0 | 30 | SUB CONTRATO | 0.05% | Sub contrato | Garantía de cumplimiento de contrato y de buena obra | En proceso de contratación
5 | Adquisición de camión grúa con canasta para mantenimiento eléctrico de alumbrado público | FODES Libre disponibilidad | 0 | 48500 | 0 |  | SUB CONTRATO | 0.05% | Sub contrato | Garantía de buen servicio | En proceso de contratación
No. | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DE FORMULACIÓN | MONTO DE EJECUCIÓN $ | MONTO DE SUPERVISIÓN $ | PLAZO (dias) | MODALIDAD EJECUCIÓN | % AVANCE | Forma de pago | Garantías | ESTADO | OBS
1 | Mejoramiento de la capacidad hidráulica y de retención de talud colapsado sector #1, Calle Vieja | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 2575 | 46337.88 | 4074.75 | 120 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | Garantia de Buen servicio de la Formulación de la Carpeta Técnica | FINALIZADOS
2 | Reconstrucción de muros aletones y mejoramiento de puente sobre quebrada Los Amates en calle a Hacienda Mapilapa, Caserío La Portada | Fondos de emergencia Tormenta Amanda | 2880 | 47520.24 | 4740.75 | 120 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | Garantia de Buen servicio de la Formulación de la Carpeta Técnica | FINALIZADOS
3 | Mejoramiento parcial de cancha de BKB casco urbano, municipio de Nejapa | PROMERICA | 1500 | 36417.94 | 0 | 90 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADOS
4 | Paso peatonal Caserío Las Mesas | PROMERICA | 0 | 8539.07 | 0 | 30 | VIA ADMON | 100% | Vía administración municipal | N/A | FINALIZADOS