## OBRAS EJECUTADAS
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.
OBRAS EJECUTADAS DE JULIO A DICIEMBRE 2015
PROYECTO: | ADECUACIÓN DE AGENCIA SAN MARTÍN
UBICACION: | Agencia de San Martín ubicada en 6ª Calle Poniente No. 11, Complejo Educativo San Martín, San Martín, San Salvador
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 1534.5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 10 días
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | INVARIABLE S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Suministro e instalación de tabla yeso lijado, pasteado y pintado, puerta prefabricada, lámparas de tubos fluorescentes y tomacorrientes a pared.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | QUEDAN
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 6 meses
PROYECTO: | SUMINISTRO E INSTAACIÓN DE CORTINAS VERTICALES DE TELA EN OFICINAS DE LA CAJA MUTUAL
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales y Agencia de Santa Ana.
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 6134.8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 8 días
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | DCORA SERVI ASOCIADOS S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Suministro e instalación de 243.44m2 de cortinas verticales de tela en el edificio de Oficinas Centrales y Agencia Santa Ana.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | QUEDAN
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 1 año.
PROYECTO: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS LED EN LÁMPARAS EXISTENTES
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales.
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 1057.68
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | INMEDIATA
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | CAMLEY, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Suministro e instalación de 78 tubos LED CE 18W en 39 lámparas existentes.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 1 año.
PROYECTO: | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales.
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 18879.13
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 3 SEMANAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | NELSON DAVID GONZÁLEZ LÓPEZ
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | 2,043.97 m2 de pintura de paredes exteriores; 246.64 m2 de pintura en muro perimetral; 50.60 m2 en caseta de vigilancia; 326 m2 en losa y parapetos de concreot de azotea; 75.80 m2 en balcón metálico y barandas; 10.56 m2 de protección de lámina galvanizada; 61m2 de tubo galvanizado en terraza; 61.05 lámina sobre muro perimetral; 1,035.88 m2 de divisiones de tablayeso; 671.38 paredes y columnas del primer y segundo nivel; 438.96 m2 de paredes y losas en escalerones de emergencia; 1,419.76 m2 de cielo falso; 532.90 m2 zócalo de madera; 163.50m2 pasamanos de madera sobre divisiones; 24.20m2 pasamanos metálico.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | QUEDAN
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 1 año.
PROYECTO: | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales.
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 18879.13
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 3 SEMANAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | NELSON DAVID GONZÁLEZ LÓPEZ
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | 2,043.97 m2 de pintura de paredes exteriores; 246.64 m2 de pintura en muro perimetral; 50.60 m2 en caseta de vigilancia; 326 m2 en losa y parapetos de concreot de azotea; 75.80 m2 en balcón metálico y barandas; 10.56 m2 de protección de lámina galvanizada; 61m2 de tubo galvanizado en terraza; 61.05 lámina sobre muro perimetral; 1,035.88 m2 de divisiones de tablayeso; 671.38 paredes y columnas del primer y segundo nivel; 438.96 m2 de paredes y losas en escalerones de emergencia; 1,419.76 m2 de cielo falso; 532.90 m2 zócalo de madera; 163.50m2 pasamanos de madera sobre divisiones; 24.20m2 pasamanos metálico.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | QUEDAN
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 1 año.
PROYECTO: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE VIDRIO FIJO EN UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales.
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 1640
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 8 DÍAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | INVARIABLE S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Suministro e instalación de 10m2 de divisiones de vidrio fijo color bronce, e=5mm; 12m2 de polarizado 5% y reubicación de lámparas.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | QUEDAN
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 6 meses
PROYECTO: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES Y SUMINISTRO DE SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE OFICINAS CENTRALES PARA AGENCIA DEPARTAMENTAL DE LA UNIÓN.
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales y Agencia La Unión.
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 1850
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 10 DÍAS HÁBILES
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | GRISELDA GUADALUPE SIMÓN HERNÁNDEZ
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES. Incluye: Suministro e instalación mecánica y eléctrica de un equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU/h, gas R410, eficiencia 15 SEER tipo INVERTER 220v/1hp/60hz; carga de gas refrigerante; manuales de instalación; protector de voltaje y pruebas de funcionamiento. SUMINISTRO DE SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE OFICINAS CENTRALES PARA AGENCIA DEPARTAMENTAL DE LA UNIÓN. Incluye: Instalación mecánica y eléctrica de equipo existente de 36,000 BTU/h tipo piso-techo; estructura para soportar el condensador en área externa del edificio; traslado del equipo desde el edificio de Oficinas Centrales en San Salvador hacia la Agencia Departamental de La Unión; tuberías de succión y líquido; filtro, visor y válvula de paso así como sus protecciones de alta y baja; carga térmica, protector de voltaje y dados térmicos de protección; incluye materiales de ferretería para una adecuada y correcta instalación.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | QUEDAN
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 1 año.
PROYECTO: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (1) MOTO-OPERADOR PARA AUTOMATIZAR EL CIERRE DEL INTERRUPTOR GENERAL EXISTENTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 2361.7
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 60 DÍAS HÁBILES
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | CASA AMA S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Suministro e instalación de un (1) Moto-Operador y bobina de apertura para S7 ABB y adecuación del disparo del interruptor Record Plus al ABB, incluye reinstalación y ajuste de parámetros del protector trifásico existente.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | QUEDAN
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 1 año.
PROYECTO: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS (6) PROYECTORES LED DE 100W EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 1540.02
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 5 DÍAS HÁBILES
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | CAMLEY S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ACTIVOS
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Suministro e instalación de 6 proyectores LED 100W en estacionamiento. Reparación de instalaciones existentes: cambio de conductor de poste, cajas rectangulares y de conductor subterráneo para 5 postes.
MODIFICACIONES | NINGUNA
FORMAS DE PAGO | QUEDAN
DESEMBOLSOS | NINGUNO
GARANTIAS | 1 año.