## OBRAS EJECUTADAS
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.
OBRAS EJECUTADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
PROYECTO: | "Suministro e instalación de archivos de alta densidad"
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales de la Caja Mutual de los Empleados del MINED
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 7051.4
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Propia
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 35 días calendario
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | N/A
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | RESCO, S.A. DE C.V. (NIT: 0614-210792-102-9)
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | Lic. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez y Arq. Oscar Fernando Portillo Silva
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Suministro e instalación de dos carros móviles de archivos, en módulos de 120cm/90cm/120cm (mecánico) de 3.3m de longitud y 2.4m de altura (5 niveles), para bandejas tamaño oficio.
MODIFICACIONES | -
FORMAS DE PAGO | Quedan a 10 días
DESEMBOLSOS
GARANTIAS | Garantía de fábrica de 3 años.
PROYECTO: | ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE: COMERCIALIZACIÓN, SALA DE LACTANCIA Y BODEGAS, UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales de la Caja Mutual de los Empleados del MINED
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 8066.36
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Propia
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 30 días hábiles
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | N/A
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | JORGE ANIBAL REGAZZOLI JARQUÍN (NIT: 0614-250675-110-9)
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | Arq. Oscar Fernando Portillo Silva
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Desmontaje de divisiones de tabla yeso, suministro e instalación de tablayeso, puertas de madera, puertas y divisiones de vidrio, tomacorrientes dobles, separación de circuitos de luminaria, instalación de lámparas, reubicación de tablero eléctrico, suministro e instalación de dos aires acondicionados de 24,000 BTU.
MODIFICACIONES | -
FORMAS DE PAGO | Quedan a 8 días.
DESEMBOLSOS
GARANTIAS | Garantía 1 año.
PROYECTO: | Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos en el edificio de oficinas centrales de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación – Segunda Etapa
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales de la Caja Mutual de los Empleados del MINED
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 6292.41
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Propia
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 8 semanas - EN EJECUCIÓN
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | N/A
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | CAMLEY, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | Arq. Oscar Fernando Portillo Silva
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | Suministro de sistema fotovoltaico de capacidad nominal de 3KWp. Este Sistema Fotovoltaico consistirá en paneles solares fotovoltaicos y un inversor monofásico. La estructura de montaje sobre el techo será de aluminio y la tornillería de acero inoxidable. El sistema estará conectado un tablero en las fases A y B, y contará con un sistema de monitoreo local y/o en red de la energía generada por el sistema.
MODIFICACIONES | -
FORMAS DE PAGO | Quedan a 8 días.
DESEMBOLSOS
GARANTIAS | Garantía 5 años.
PROYECTO: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD PARA RESGUARDO DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UBICACION: | Edificio de Oficinas Centrales de la Caja Mutual de los Empleados del MINED
COSTO TOTAL DE LA OBRA: | 11006.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Propia
TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 50 días hábiles - EN EJECUCIÓN
NUMERO DE BENEFICIARIOS: | N/A
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA: | RESCO, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: | Arq. Oscar Fernando Portillo Silva
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA: | La adquisición comprende: El suministro e instalación de 3 carros móviles de 3.90 m. de longitud (1.3/1.3/1.3m) y 2.0 m. de altura, para bandejas tamaño oficio (15”), con respaldo, 5 niveles y 25 bandejas para estantería metálica, paneles frontales y terminales de melamina de 5/8”, color cerezo, pintura al horno, color gris.
MODIFICACIONES | -
FORMAS DE PAGO | Quedan a 8 días.
DESEMBOLSOS
GARANTIAS | Garantía 3 años.