## CAFETERIA
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS DESDE AGOSTO 2022 HASTA OCTUBRE DE 2022
Proceso | “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAFETERIA INSTITUCIONAL DEL CONNA-ISNA, COLONIA COSTA RICA, SAN SALVADOR”
Ubicación | San Salvador, Oficinas Centrales: Colonia Costa Rica, Avenida Irazú y Final Calle Santa Marta No 2, San Salvador.
Costo total de la obra | $111,281.18 (hubo una modificación al monto contractual,por un monto de $20,159.51, siendo el nuevo monto de $131,440.69)
No Contrato | LP 05.1/2021/CONNA
Fuente de financiamiento | FONDOS GOES
Numero de beneficiarios | Todos los usuarios que requieren la prestación de los servicios y aproximadamente 200 empleados las de las Oficinas Centrales
Inicio-final | 17 de enero de 2022 al 13 de septiembre de 2022
Tiempo de ejecución | 240 dias calendarios
Nombre de empresa ejecutora | INVERSIONES MONGE CARTAGENA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. (IMCA)
Funcionario responsable | Arq. Ana Maileen Saenz de Alfaro (Administrador de Contrato)
Supervisión | Arq. Stefany Elizabeth Martinez Ramirez
Forma de pago | Credito 60 días
Garantia | 1 año
Año | 2022

## CAI
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS DESDE AGOSTO 2022 HASTA OCTUBRE DE 2022
Proceso | “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) DEL CONNA-ISNA, COLONIA COSTA RICA, SAN SALVADOR”
Ubicación | San Salvador, Oficinas Centrales: Colonia Costa Rica, Avenida Irazú y Final Calle Santa Marta No 2, San Salvador.
Costo total de la obra | 142,019.50 (hubo una modificación al monto contractual,por un monto de $28,344.91, siendo el nuevo monto de $170,364.41)
No Contrato | LP 05/2021/CONNA
Fuente de financiamiento | FONDOS GOES
Numero de beneficiarios | Todos los usuarios que requieren la prestación de los servicios y aproximadamente 200 empleados las de las Oficinas Centrales
Inicio-final | 24 de enero de 2022 al 20 de septiembre de 2022
Tiempo de ejecución | 240 dias calendarios
Nombre de empresa ejecutora | ECOINSA S.A. DE C.V.
Funcionario responsable | Arq. Ana Maileen Saenz de Alfaro (Administrador de Contrato)
Supervisión | Arq. Marcia Sabrina Duran Gomez
Forma de pago | Credito 60 días
Garantia | 1 año
Año | 2022

## CLINICA
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS DESDE AGOSTO 2022 HASTA OCTUBRE DE 2022
Proceso | "ADECUACION DE CLINICA INSTITUCIONAL DEL CONNA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"
Ubicación | San Salvador, Oficinas Centrales: Colonia Costa Rica, Avenida Irazú y Final Calle Santa Marta No 2, San Salvador.
Costo total de la obra | 29580.4
No de Contrato | LG16/2022/CONNA
Fuente de financiamiento | FONDOS GOES
Numero de beneficiarios | Todos los usuarios que requieren la prestación de los servicios y aproximadamente 200 empleados las de las Oficinas Centrales
Inicio-final | 15 de agosto de 2022 al 26 de septiembre de 2022
Tiempo de ejecución | 30 dias habiles
Nombre de empresa ejecutora | MP INGENIEROS S.A. DE C.V.
Funcionario responsable | Arq. Ana Maileen Saenz de Alfaro (Administrador de Contrato)
Supervisión | Arq. Stefany Elizabeth Martinez Ramirez
Forma de pago | Mediante un solo desembolso contra entrega de la obra a recibir
Garantia | 1 año
Año | 2022

## GRAMA
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS DESDE AGOSTO 2022 HASTA OCTUBRE DE 2022
Proceso | “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA ARTIFICIAL PARA EXTERIOR EN LAS DOS ÁREAS DE JUEGOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI)”
Ubicación | San Salvador, Oficinas Centrales: Colonia Costa Rica, Avenida Irazú y Final Calle Santa Marta No 2, San Salvador.
Costo total de la obra | 5763
No Orden de Compra | N° 090
Fuente de financiamiento | FONDOS GOES
Numero de beneficiarios | Todos los usuarios que requieren la prestación de los servicios y aproximadamente 200 empleados las de las Oficinas Centrales
Inicio-final | 26 de septiembre de 2022 al 14 de octubre de 2022
Tiempo de ejecución | 15 días hábiles
Nombre de empresa ejecutora | GRUPO LIEVANO, S.A. DE C.V.
Funcionario responsable | Arq. Ana Maileen Saenz de Alfaro (Administrador de Orden de Compra)
Supervisión | N/A
Forma de pago | Una solo entrega credito 30 dias
Garantia | 1 año
Año | 2022