## 2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA, CHALATENANGO
DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020
No. | Nombre del proyecto | No. Acuerdo Municipal de Priorizacion | No. Acuerdo Municipal de Aprobacion de Ejecucion del Proyecto | Periodo de Ejecucion | Modalidad de ejecucion | Monto según Carpeta | Monto Invertido | Monto del Proyecto según contrato | Monto Pagado al Contratista | Nombre de La Persona Responsable de La Ejecucion del Proyecto | Origen de Los Fondos de Financiamiento del Proyecto | Ordenes de Cambio,Modificaciones , Adendas a los Contratos | Numero de Cuenta Bancaria | Lugar de Ubicación del Proyecto | Nombre del Supervisor de La Obra | Valor del Costo de Supervision | Numero de Contrato de Supervision de Obra | Acuerdo de Aprovacion de Contratacion de La Supervision | Periodo de Ejecución |  | Orden de Inicio | Acta de recepcion Final
[19 empty] | Inicio | Finac
1 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE LAS GRANDADILLAS, LA PALMA CHALATENANGO | Acta N°. 19 Acuerdo N°3 | Acta N° 20 Acuerdo N°2 | 90 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | $47,849.74 | $46,429.85 | $46,429.89 | $46,849.74 | Rigoberto Stnaley Hernandez Herrera | FODES | NA | 100-450-800444-2 | CALLE PRINCIPAL EN CANTON LAS GRANADILLAS | Ing. Alfredo Aramando Hernandez | $3,720.00 | NA | Acta N° 26 Acuerdo N° 03 | 2020-01-22 | 2020-04-20 | 2020-01-22 | 2020-07-10
2 | PARQUE INFANTIL DE LA PALMA | Acta N°18 AcuerdoN°17 | Acta N°19 Acuerdo N°1 | 60 dias calendario | LICITACION PUBLICA | $99,972.43 | 103,405.52 | $99,972.43 | $103,405.42 | Amilcar Gonzalo Hernandez | UNION EUROPEA/SG SICA Y FODES |  | 100-450-800460-4 | PARQUE CENTRAL DE LA PALMA | HERBERT ANTONIO VASQUEZ PORTILLO | NA | NA | Acta N°8 Acuerdo N°12 | 2020-03-16 | 2020-10-13 | 2020-03-16 | 2020-10-26
3 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO LA PALMA 2020. | ACTA N° 7 ACUERDO 8 |  | 12 MESES | ADMINISTRACION | $8,000.00 | $6,613.86 | N A | N A | HERBERT ANTONIO VASQUEZ PORTILLO | FODES | NA | 100-450-800455-8 | CASCO URBANO LA PALMA | N A | N/A | N/A | N A | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01
4 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL, LA PALMA, CHALATENANGO | ACTA N° 1 ACUERDO 23 | ACTA N°2 ACUERDO 16 | DIEZ MESES | ADMINISTRACION | $ 23,958.00 | $ 23,946.20 | N A | N A | Amilcar Gonzalo Hernandez | SG-SICA | NA | 100-450-800461-2 | Centro de Formacion Profesional | Arq. Oscar Mauricio Garcia Dubon | NA | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 2020-04-01 | 2020-10-01
5 | TECHADO Y OBRAS DE PROTECCION DE CANCHA BASQUETBOL CANTON EL TUNEL, MUNICIPIO DE LA PALMA, CHALATENANGO. |  | Acta No. 19 Acuerdo No. 1 | 60 dias calendario | Licitacion publica 02/2020 | $107,548.85 | $107,099.67 | $107,099.67 | $107,099.67 | Mantenimiento Vial de El Salvador S.A. de C.V. | FODES 2% | Acta No. 25 Acuerdo No. 3 | 100-450-800485-0 | Canton El tunel La Palma Chalatenango | Construarq S.A. de C.V. | $5,200.00 | NA | Acta No. 20 Acuerdo No. 3 | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 2020-08-10 | 2020-11-24
6 | ADQUISICION DE MAQUINARIA, RODO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCABADORA PARA EL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | Acta N° 17 Acuerdo N° 6 (2019) | Acta N° 22 Acuerdo N° 5 (2019) | 90 dias calendario | Licitacion Publica | 452000 | $ 392,679.5 | $ 392,679.5 | $ 392,679.5 | Amilcar Gonzalo Hernandez | PRESTAMO | NA | 99000000450 | Jurisdiccion del Municipio de La Palma | NA | NA | NA | NA | 2020-01-28 | 2020-04-20 | 2020-01-28 | 2020-04-20
7 | MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL TRANSITO Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA DE BASQUETBOL |  | Acta N°15 Acuerdo N°4 | 45 dias calendario | LIBRE GESTION | $32,364.70 | $32,844.18 | $32,060.13 | $32,844.18 | MULTISERVICIOS SA. DE C.V. | FODES 2% | Acta N° 24 Acuerdo N°3 | 100-450-800483-3 | Calles principales de Barrio El Transito y servidumbre para evacuacion de agua lluvia propiedad de la municipalidad | Jose Mauricio Arteaga Deras | $1,580.00 | NA | Acta N°20 Acuerdo N°5 | 2020-08-17 | 2020-10-05 | 2020-08-10 | 2020-10-16
8 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL A CASERIO CABALLERO, CANTON EL GRAMAL, LA PALMA CHALATENANGO | Acta N°21 Acuerdo N°4 | Acta N° 15 Acuerdo N° 3 | 102 dias calendario | LIBRE GESTION | $47,911.29 | $46,792.24 | $46,792.24 | $46,792.24 | Oswaldo Ernesto Ramirez | FODES 2% | Acta N° 26 Acuerdo N°10 | 100-450-800484-1 | calle principal hacia caserio Caballero, El Gramal | Walter Menjivar Tobar | $1,180.00 | NA | Acta N° 20 Acuerdo N°4 | 2020-08-12 | 2020-11-10 | 2020-08-07 | 2020-11-06
9 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA PALMA 2020 | aCTA nª5 aCUERDOnª8 | Acta Nª6 Acuerdo Nª5 | 8 meses | adminitracio propia | $59,859.69 | $ | NA | NA | UNIDAD DE PROYECTOS | FODES 75% | NA | 100-450-800471-0 | CALLES VECINALES DEL MUNICIPIO DE LA PALMA | Unidad de proyectos | na | na | NA | 2020-06-11 | 2021-01-01 | 2020-06-11 | 2021-01-11
10 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2020 | Acta Nª254 Acuerdo Nª3 | Acta Nª26 Acuerdo Nª9 | 12 meses | administracion propia | $10,000.00 | $8,069.00 | na | NA | UNIDAD DE PROYECTOS | FODES 75% | NA | 100-450-800457-4 | MUNICIPIO DE LA PALMA | NA | NA | NA | MA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01
11 | MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | Acta N° 5 Acuerdo N°7 | Acta N° 6 Acuerdo N°8 | 9 meses | administracion propia | $25,000.00 | $13,765.43 | NA | NA | UNIDAD DE PROYECTOS | FODES 75% | NA | 100-450-800456-6 | MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIAD | NA | NA | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2020-03-01 | 2020-12-01

## 2021
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA, CHALATENANGO
DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO 2021 A MAYO 2021
No. | Nombre del proyecto | 19 | No. Acuerdo Municipal de Aprobacion de Ejecucion del Proyecto | Periodo de Ejecucion | Modalidad de ejecucion | Monto según Carpeta | Monto Invertido | Monto del Proyecto según contrato | Monto Pagado al Contratista | Nombre de La Persona Responsable de La Ejecucion del Proyecto | Origen de Los Fondos de Financiamiento del Proyecto | Ordenes de Cambio,Modificaciones , Adendas a los Contratos | Numero de Cuenta Bancaria | Lugar de Ubicación del Proyecto | Nombre del Supervisor de La Obra | Valor del Costo de Supervision | Numero de Contrato de Supervision de Obra | Acuerdo de Aprobacion de Contratacion de La Supervision | Periodo de Ejecución |  | Orden de Inicio | Acta de recepcion Final
[19 empty] | Inicio | Finac
1 | REPARACION DE BASE Y CAPA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CASERIO EL ZARZAL | Acta N° 20 Acuerdo N°8 | Acta N° 24 Acuerdo N°1 | 45 | LICITACION PUBLICA | $72,334.56 | $77,943.78 |  | $77,943.78 | Construccion y Mantenimiento vial de El Salvador S.A. DE C.V. | FODES 75% |  | 100-450-800509-0 | CALLE PRINCIPAL DE CASERIO EL ZARZAL, CANTON EL GRAMAL, LA PALMA CHALATENANGO | ERNESTO OSWALDO RAMIREZ MENJIVAR |  |  |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12
2 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA 2021
3 | APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA PALMA 2021 | Acta N° 30 Acuerdo 8-2 | Acta 32 Acuerdo 10-2 | 12 meses | Administracion Propia |  |  |  |  | Ana Rosa Vargas | FODES | NA |  | Municipio de La Palma | NA | NA | NA | NA | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 12 nenero 2021
4 | APOYO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ENCONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE LA PALMA 2021 | Acta N° 30 Acuerdo 8 | Acta 32 Acuerdo 10 | 12 meses | Administracion Propia | $20,000.00 | --- | --- | --- | Roxana Yaneth Gutiérrez Alvarado | FODES | --- |  | La Palma | --- | --- | --- | --- | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2021-01-04 | 2021-04-19
5 | APOYO AL ARTE, CULTURA Y TURISMO DE LA PALMA 2021 | Acta N° 30 Acuerdo 8 | Acta 32 Acuerdo 10 | 12 meses | Administracion Propia | $10,000.00 | --- | --- | --- | Roxana Yaneth Gutiérrez Alvarado | FODES | --- |  | La Palma | --- | --- | --- | --- | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2021-01-04 | 2021-04-19
6 | APOYO A LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA 2021 | Acta N° 30 Acuerdo 8 - 7 | Acta 32 Acuerdo 10 - 7 | 12 Meses | Administracion Propia | $10,000.00 | $ 400 |  |  | Aracely Esmeralda Solis de Granados | FODES | --- | 100-450-800519-8 | unicipio de La palma | --- | --- | --- | --- | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2021-01-06