## Hoja1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES UACI
CUADRO DE PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A ABRIL DEL 2018
| Nombre del Proyecto. | Monto Presupuestado | Monto Real Ejecutado | Modalidad de Ejecución | Nombre del Ejecutador | Nombre del Supervisor | Costo de la Supervisión | Administrador del Contrato | Nombre del Formulador de Carpeta | Costo de la Carpeta Técnica | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fecha de Recepción | No. De Acuerdo | Número de cuenta y Banco | Fuente Financiamiento
CARTAPACIO NO. 1
1 | Continuación de cinteado en cuesta de la vega de la Junta, Cantón San José Capulín | 6930.3 | 6486.81 | Libre Gestión por Contrato | H.S. inversiones S.A. de C.V. | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 320 | Santiago Asunción Umaña | Ing. Alvaro Eliseo Magaña Cuestas | 333.82 | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201018934 América Central | Fodes 75%
2 | Mejoramiento de calle en la entrada principal a caserío el cerro los Rosales | 4999.93 | 4991.29 | Libre Gestión por Contrato | R.V.S. S.A. de C.V. | Arq. Raul Armando Solorzano Mancía | 195 | Santiago Asunción Umaña | Arq. Melvin Humberto Guirola Alfaro | 200 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 06/02/218 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201019981 América Central | Fodes 75%
3 | Continuación de concreteado y fraguado de calle principal caserío el Capulín, Cantón San José Capulín | 8370.25 | 8193.73 | Libre Gestión por Contrato | Ing. José Agustín Alas Castro | LR Ingenieros S.A. de C.V. | 250 | Jorge Alberto Rivas | Ing. Alvaro Eliseo Magaña Cuestas | 402.39 | 2018-01-25 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201018942 América central | Fodes 75%
4 | Continuación de calle principal en caserío quebrada de agua, Cantón Llano de las Majadas. | 11913.31 | 11853.83 | Libre Gestión por Contrato | Constructora Rivas Salguero S.A. de C.V. | MG Ingenieros S.A. de C.V. | 600 | Santiago Asunción Umaña | Construarq S.A. de C.V. | 550 | 2018-01-24 | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201018900 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 2
5 | Construcción de baños sanitarios en parque del Cantón San Francisco Apanta | 4945.7 | 4830.41 | Libre Gestión por contrato | Piersa S.A. de C.V. | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 240 | Lic. Marina del Carmen Interiano | Inversiones Simma S.A. de C.V. | 220 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 362 de fecha 14 de diciembre del 2017 | Cta. 201020013 América Central | Fodes 75%
6 | Reparación de cinteado en calle el morrito, Cantón Palo Galán | 3438.54 | 3362.96 | Libre Gestión por contrato | Piersa S.A. de C.V. | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 140 | Luis Ernesto Calderón | Inversiones Simma S.A. de C.V. | 150 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 362 de fecha 14 de diciembre del 2017 | Cta. 201019965 América Central | Fodes 75%
7 | Continuación de calle principal a las Valentinas, Cantón San José Capulín. | 10500 | 10375 | Libre Gestión por contrato | Proigma S.A. de C.V. | Construcciones y M S.A.de C.V. | 450 | Jorge Alberto Rivas | Ing. Wilbert Alexander Lopez Reyes | 450 | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201018967 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 3
8 | Ampliación y Mejoramiento de Cementerio Municipal de Santa Rosa Guachipilín. | 42171.57 | 41469.37 | Libre Gestión por Contrato | Construarq S.A.de C.V. | Ing. Edwin Roberto Castro Salinas | 1650 | Lic. Delmy Noemy Santos | Ferrecon S.A. de C.V. | 1500 | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 2018-04-10 | 70 de fecha 05 de febrero del 2018 | Cta. 201022803 América Central | Fodes 75%
9 | Reparación de calle al pedregón, Cantón el Despoblado. | 27053.58 | 26908.48 | Libre Gestión por Contrato | LR Ingenieros S.A.de C.V. | RVS S.A. de C.V. | 1250 | Jiame Alberto Flores | Construcciones y M S.A.de C.V. | 1159.44 | 2018-03-07 | 2018-04-15 | 2018-04-04 | 70 de fecha 05 de febrero del 2018 | Cta. 201022852 América Central | Fodes 75%
|  | 120323.18 | 118471.88