## PROGRAMAS ENERO ABRIL 18
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES UACI
CUADRO DE SERVICIOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018
No. | Nombre del Proyecto. | Monto Presupuestado | Monto Real Ejecutado | Modalidad de Ejecución | Nombre del Ejecutador | Formulador de Perfil | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | No. De Acuerdo | Número de cuenta y Banco | Fuente Financiamiento
SERVICIOS
1 | Recolección y Disposición final de los desechos sólidos 2018 | 28500 | 8950.3 | Administración | Alcaldia Municipal | UACI | Enero | Abril 2018 | 27 de fecha 16 de enero del 2018 | América Central Cta. 201019908 | Fodes 75%
PROGRAMAS
2 | Programa de apoyo a la niñez y la Adolescencia en el Municipio | 6000 | 1200 | Administración | Alcaldía Municipal | Plan | Febrero 2018 | Abril 2018 | 88 de fecha 27 de Febrero del 2018 | América Central 201022670 | Fodes 75%
3 | Fiestas Tradicionales de Santa Rosa Guachipilín 2018 | 30000 | 28688.33 | Administración | Alcaldía Municipal | UACI | Enero 2018 | Abril 2018 | 27 de fecha 16 de enero del 2018 | América Central Cta. 201019957 | Fodes 75%
4 | Fortalecimiento y compra de insumos para banda Municipal 2018 | 13000 | 2000 | Administración | Alcaldía Municipal | Plan | Enero 2018 | Abril 2018 | 27 de fecha 16 de enero del 2018 | América Central Cta. 201020104 | Fodes 75%
5 | Becas Municipales 2018 | 11500 | 3052.01 | Administración | Alcaldía Municipal | Reglamento | Enero 2018 | Abril 2018 | 27 de fecha 16 de enero del 2018 | América Central Cta. 201019924 | Fodes 75%
6 | Compra de implementos deportivos y transporte para equipo federado, Santa Rosa Guachipilín. | 8000 | 3450 | Administración | Alcaldia Municipal | UACI | Enero 2018 | Abril 2018 | 28 de fecha 16 de enero del 2018 | América Central Cta. 201019890 | Fodes 75%
| Totales | 97000 | 47340.64

## PROYECTOS ABRIL A DICIEMBRE 18
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES UACI
CUADRO DE PROYECTOS EJECUTADOS DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2018
| Nombre del Proyecto. | Monto Presupuestado | Monto Real Ejecutado | Modalidad de Ejecución | Nombre del Ejecutador | Nombre del Supervisor | Costo de la Supervisión | Administrador del Contrato | Nombre del Formulador de Carpeta | Costo de la Carpeta Técnica | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fecha de Recepción | No. De Acuerdo | Número de cuenta y Banco | Fuente Financiamiento
CARTAPACIO NO. 1
1 | Construcción de canaletas de agua lluvias frente a Casa Comunal San José Capulín. | 6892.44 | 6813.12 | Libre Gestión por Contrato | LR ingenieros S.A. de C.V. | Ing. José Agustín Alas Castro | 315 | Santiago Asunción Umaña | Ing. Edwin Roberto Castro Salinas | 315.08 | 2018-05-03 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 123 de fecha 16 de Abril 2018 | América Central Cta. 201022837 | Fodes 75%
2 | Construcción de calle principal frente donde don Jesús Lemus, caserío el Capulín, Cantón San José Capulín | 7144.99 | 7052.46 | Libre Gestión por Contrato | Proigma S.A. de C.V. | Ing. José Agustín Alas Castro | 315 | Jaime Alberto Flores Flores | A.T.I. S.A. de C.V. | 350 | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 2018-05-14 | 117 de fecha 03 de Abril 2018 | América Central Cta. 201022860 | Fodes 75%
3 | Construcción de muro en cancha de fútbol, cantón el Despoblado, Santa Rosa Guachipilín. | 22695.47 | 17970.54 | Libre Gestión por Contrato | Proigma S.A. de C.V. | Ing. Wendy Marcela | 250 | Jorge Alberto Rivas | Construcciones y Mto. Vial de el Salvador S.A. de C.V. | 402.39 | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | 117 de fecha 03 de Abril 2018 | América Central Cta. 201022738 | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 2
4 | Reparaciones varias en Centro Escolar Cantón San Francisco Apanta | 7993.17 | 7550.62 | Libre Gestión por Contratro | Ing. José Agustin Alas Castro | Ferrecon el Porvenir S.A. de C.V. | 425 | Angel Deybid Cartagen Valle | Arq. Melvin Humberto Guirola Alfaro | 350 | 2018-06-21 | 2018-07-11 | 2018-07-09 | 49 de fecha 28 de Mayo del 2018 | América Central Cta. 201024866 | Fodes 75%
5 | Mejoramiento de muro perimetral y construcciones varias en Estadio José Hernandez, Santa Rosa Guachipilín. | 10000 | 8230.55 | Administración | Alcaldía Municipal | TR Inversiones S.A. de C.V. | 475 | Delmy Noemy Santos Polanco | Construcciones y Mto. vial del el Salvador S.A. de C.V. | 504.77 | 2018-06-18 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 65 de fecha 14 de junio del 2018 | América Central Cta. 201024759 | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 3
6 | Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable en Cantón Llano de las Majadas, Santa Rosa Guachipilín | 49679.92 | 49205.78 | Libre Gestión por Contrato | Delmy Acosta Constructora S.A. de C.V. | Ing. Wendy Marcela Quintana Vigil | 1600 | Santiago Ernesto Martinez Umaña | Conterr S.A. de C.V. | 2160 | 2018-07-13 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 65 de fecha 14 de Junio del 2018 | América Central Cta. 201024734 | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 4
7 | Reparación de calle sin Ley en Cantón San Francisco Apanta, Santa Rosa Guachipilín | 25798.46 | 25537.32 | Libre Gestión por Contrato | LR Ingenieros S.A. de C.V. | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 1000 | Jaime Alberto Flores Flores | Constructora Risal S.A. de C.V. | 1100 | 2018-08-13 | 2018-09-16 | 2018-09-14 | 101 de fecha 13 de julio 2018 | América Central Cta. 201024841 | Fodes 75%
8 | Mejoramiento de Cancha de Fútbol de Cantón Llano de las Majadas | 25450 | 25395.94 | Libre Gestión por Contrato | M & M S.A. DE C.V. | Construarq S.A. de C.V. | 900 | Wilian Alberto Umaña | Constructora Risal S.A. de C.V. | 1100 | 2018-08-13 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 113 de fecha 27 de Julio 2018 | América Central Cta. 201024718 | Fodes 75%
9 | Construcción de cinteado en calle principal, caserío las Valentinas. | 7363.32 | 7268.16 | Libre Gestión por Contrato | Ferrcon EP S.A. de C.V. | Ing. José Agustín Alas Castro | 375 | Santiago Asunción Umaña | Construarq S.A. de C.V. | 320 | 2018-08-22 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 101 de fecha 13 de julio 2018 | América Central Cta. 201024676 | Fodes 75%
CARTAPACIO 5
10 | Recarpeteo de tres tramos de calle internas del Municipio de Santa Rosa Guachipilín. | 15134.95 |  | Administración | Alcaldia Municipal | Constructora Calzada S.A. de C.V. | 400 | Delmy Noemy Santos Polanco | Arq. Raul Armando Solorzano Mancía | 600 | 2018-09-14 | 2018-11-10 | 2018-11-12 | 101 de fecha 13 de julio 2018 | América Central Cta. 201024882 | Fodes 75%
11 | Reparación de tramos de calle y relleno en cancha de fútbol, en Cantón el Despoblado, Santa Rosa Guachipilín | 4724.93 | 4679.15 | Libre Gestión por Contrato | A.T. I. S.A. de C.V. | Ing. Sergio Armando Mendez Arriola | 110 | Tomasa Merlos Flores | Proigma S.A. de C.V. | 230 | 2018-10-04 | 2018-10-10 | 2018-08-10 | 171 de fecha 14 de septiembre del 2018 | América Central Cta. 201024767 | Fodes 75%
12 | Reparación de cinteado de calle de acceso al caserío el Cerro los Rosales, Santa Rosa Guachipilín. | 6717.85 | 6621.05 | Libre Gestión por Contrato | Ing. Roberto Antonio Pozas Arevalo | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 350 | Santiago Asunción Umaña | Arq. Raul Armando Solorzano Mancía | 400 | 2018-10-11 | 2018-10-25 | 2018-10-22 | 171 de fecha 14 de septiembre del 2018 | América Central Cta. 201024684 | Fodes 75%
13 | Reparación de cinteado en concha de lagarto, Caserío el Quebrachal, Cantón San Francisco Apanta.- | 6039.77 | 5895.06 | Libre Gestión por contrato | José Agustín Alas Castro | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 280 | Santiago Ernesto Martinez Umaña | Construarq S.A. de C.V. | 290 | 2018-10-11 | 2018-10-25 | 2018-10-23 | 101 de fecha 13 de julio 2018 | América Central Cta. 201024874 | Fodes 75%
CARTAPACIO 6
14 | Construcción de pasarela frente a casa comunal del Cantón Llano de las Majadas | 3998.54 | 4650.14 | Libre Gestión por Contrato | RVS S.A. de C.V. | Arq. Raul Armando Solorzano Mancía | 200 | Wilian Alberto Umaña | Ing. Ricardo Moises Monzon Alvarenga | 180 | 2018-10-24 | 2018-11-03 | 2018-11-07 | 177 de fecha 27 de septiembre 2018 | América Central 201024882 | Fodes 75%
15 | Reparación de calle al Caserío el Chaguitón | 9216.18 | 8989.34 | Libre Gestión por Contrato | Irece S.A. de C.V. | Ing. Sergio Armando Méndez Arriola | 400 | Angel Deybid Cartagena Valle | Contreras Valencia S.A. de C.V. | 420 | 2018-10-31 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 177 de fecha 27 de septiembre 2018 | América Central 201024668 | Fodes 75%
16 | Mejoramiento de tramos de calle y costrucción de muro de mampostería en caserío el Chilamate, Cantón Llano de las Majadas. | 24429.13 | 24115.7 | Libre Gestión por contrato | Construarq S.A. de C.V. | Cadenas Ingenieria S.A. de C.V. | 960 | Santiago Ernesto Martinez Umaña | Ing. Ricardo Moises Monzon Alvarenga | 1000 | 2018-11-23 | 2018-12-20 | En ejecución | 249 de fecha 28 de noviembre 2018 | América central 201025863 | Fodes 75%
| TOTALES GENERALES: | 233279.12 | 209974.93 |  |  |  | 8355 |  |  | 9722.24

## PROYECTOS ENERO -ABRIL 18
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES UACI
CUADRO DE PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A ABRIL DEL 2018
| Nombre del Proyecto. | Monto Presupuestado | Monto Real Ejecutado | Modalidad de Ejecución | Nombre del Ejecutador | Nombre del Supervisor | Costo de la Supervisión | Administrador del Contrato | Nombre del Formulador de Carpeta | Costo de la Carpeta Técnica | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fecha de Recepción | No. De Acuerdo | Número de cuenta y Banco | Fuente Financiamiento
CARTAPACIO NO. 1
1 | Continuación de cinteado en cuesta de la vega de la Junta, Cantón San José Capulín | 6930.3 | 6486.81 | Libre Gestión por Contrato | H.S. inversiones S.A. de C.V. | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 320 | Santiago Asunción Umaña | Ing. Alvaro Eliseo Magaña Cuestas | 333.82 | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201018934 América Central | Fodes 75%
2 | Mejoramiento de calle en la entrada principal a caserío el cerro los Rosales | 4999.93 | 4991.29 | Libre Gestión por Contrato | R.V.S. S.A. de C.V. | Arq. Raul Armando Solorzano Mancía | 195 | Santiago Asunción Umaña | Arq. Melvin Humberto Guirola Alfaro | 200 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 06/02/218 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201019981 América Central | Fodes 75%
3 | Continuación de concreteado y fraguado de calle principal caserío el Capulín, Cantón San José Capulín | 8370.25 | 8193.73 | Libre Gestión por Contrato | Ing. José Agustín Alas Castro | LR Ingenieros S.A. de C.V. | 250 | Jorge Alberto Rivas | Ing. Alvaro Eliseo Magaña Cuestas | 402.39 | 2018-01-25 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201018942 América central | Fodes 75%
4 | Continuación de calle principal en caserío quebrada de agua, Cantón Llano de las Majadas. | 11913.31 | 11853.83 | Libre Gestión por Contrato | Constructora Rivas Salguero S.A. de C.V. | MG Ingenieros S.A. de C.V. | 600 | Santiago Asunción Umaña | Construarq S.A. de C.V. | 550 | 2018-01-24 | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201018900 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 2
5 | Construcción de baños sanitarios en parque del Cantón San Francisco Apanta | 4945.7 | 4830.41 | Libre Gestión por contrato | Piersa S.A. de C.V. | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 240 | Lic. Marina del Carmen Interiano | Inversiones Simma S.A. de C.V. | 220 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 362 de fecha 14 de diciembre del 2017 | Cta. 201020013 América Central | Fodes 75%
6 | Reparación de cinteado en calle el morrito, Cantón Palo Galán | 3438.54 | 3362.26 | Libre Gestión por contrato | Piersa S.A. de C.V. | Ing. Jorge William Ortiz Sanchez | 140 | Luis Ernesto Calderón | Inversiones Simma S.A. de C.V. | 150 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 362 de fecha 14 de diciembre del 2017 | Cta. 201019965 América Central | Fodes 75%
7 | Continuación de calle principal a las Valentinas, Cantón San José Capulín. | 10500 | 10400 | Libre Gestión por contrato | Proigma S.A. de C.V. | Construcciones y M S.A.de C.V. | 450 | Jorge Alberto Rivas | Ing. Wilbert Alexander Lopez Reyes | 450 | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 331 de fecha 15 de noviembre del 2017 | Cta. 201018967 América Central | Fodes 75%
CARTAPACIO NO. 3
8 | Ampliación y Mejoramiento de Cementerio Municipal de Santa Rosa Guachipilín. | 42171.57 | 41469.37 | Libre Gestión por Contrato | Construarq S.A.de C.V. | Ing. Edwin Roberto Castro Salinas | 1650 | Lic. Delmy Noemy Santos | Ferrecon S.A. de C.V. | 1500 | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 2018-04-10 | 70 de fecha 05 de febrero del 2018 | Cta. 201022803 América Central | Fodes 75%
9 | Reparación de calle al pedregón, Cantón el Despoblado. | 27053.58 | 26908.48 | Libre Gestión por Contrato | LR Ingenieros S.A.de C.V. | RVS S.A. de C.V. | 1250 | Jiame Alberto Flores | Construcciones y M S.A.de C.V. | 1159.44 | 2018-03-07 | 2018-04-15 | 2018-04-04 | 70 de fecha 05 de febrero del 2018 | Cta. 201022852 América Central | Fodes 75%
| TOTALES GENERALES: | 120323.18 | 118496.18 |  |  |  | 5095 |  |  | 4965.65