## MATRIZ P.V 2020
MATRIZ DE PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2020
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PRESUPUESTARIO | CODIGO CONTABLE | MONTO CARPETA | FORMULADOR | DATOS FORMULADOR | COSTO CARPETA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | REALIZADOR | DATOS REALIZADOR | MONTO CONTRATO | ACUERDO GRAL. DE GASTOS. | AVANCE | FTE. FINAN. | INICIO | FINALIZ. | DIAS C/ PRORR | FINALIZADO C/ PRORROGA | TIEMPO DE EJECUCION | MODALIDAD | SUPERVISION | MONTO SUPERV. | DATOS DEL SUPERVISOR | ADMINISTRADOR DE CONTRATO | ORDEN CAMBIO | ACUERDO OBRA ADICIONAL | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | OBSERVACIONES | Nº DE AMPOS | DISTANCIAS APROXIMADAS DE LAS OBRAS
1 | CONSTRCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PASAJE TRES, COLONIA SAN MANUEL, BARRIO LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 23979.14 | ING.MIGUEL FELIPE BALCACERES (ACUERDO Nº 09 DEL 16/12/2019, ACTA Nº41) | URBANIZACION INDEPENDENCIA, PASAJE 15 DE SEPTIEMBRE Nº 21, SANTA ANA, TEL. 2440-1912 Y 7267-2975 ing-rene-medina@hotmail.com | 1200 | PRE-INVERSION/ FODES 75% | TR CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 05 DEL 11/04/2019 ACTA Nº 13) | URBANIZACION JARDINES DE LA SABANA POLIGONO 5-A, CASA 12 SENDA 6, TEL. 7682-0764 correo: miefbalcaceres_15@hotmail.com | 22805.23 | Nº 23 DEL 22/01/2020 ACTA Nº 02 | 100% | FODES 75% | 2019-05-13 | 2019-07-11 | -------- | -------- | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | CONTRERAS SOLANO, S.A DE C.V. ACUERDO Nº 22 DEL 22/01/2020, ACTA Nº02 | 1000 | 12 AVENIDA SUR, ENTRE 29 Y 31 CALL PONIENTE NUMERO 4 SANTA ANA, TEL 2406-0769, correo: arquitectura.estudio3@gmail.com | BLANCA ESMERALDA TREJO DE MARTINEZ (ACUERDO Nº 11 DEL 16/12/2019 ACTA Nº 41) |  |  | 23805.23 |  | 2 | 800 METROS VEHICULO TIPO SEDAN
2 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A CENTRO ESCOLAR CANTON LA PRESA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 37955 | PRODIN, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 09 DEL 18/10/2019, ACTA Nº 34) | CALLE L-5 JARDINES DE CUSCATLAN, ANTIGUO CUSCATLA, LA LIBERTAD TEL. 2289-2529, prodinsa@yahoo.com | 1450 | PRE-INVERSION/ FODES 75% | CONSTRUCCION CAMINOS Y EQUIPOS, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 18 DEL 22/01/2020 ACTA Nº 02) | CUARTA CALLE ORIENTE1-3 COLONIA SANTA MARTA, SONSONATE, TEL. 2450-2405 | 36257.71 | Nº 20 DEL 22/01/2020 ACTA Nº 02 | 100% | FODES 75% | 2020-01-29 | 2020-03-13 |  | …........... | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ARQ. OSCAR DANIEL CASTILLO RAMOS (ACUERDO N°19 DE FECHA 22/01/2020 ACTA N°02) | 1390.5 | COL. SAN JUAN BOSCO 1 POL. N°3 CASA N°5, COATEPEQUE, SANTA ANA TEL. 7911-5270 acastillodc2018@gmail.com | NOE SIDFREDO ORORIO (ACUERDO Nº 07 DEL 20/11/2019 ACTA Nº 37) |  | ----------- | 37648.21 |  | 2 | CANTON LA PRESA
3 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LIBERTAD, COLONIA SANTA RITA, BARRIO EL TRANSITO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 37949.69 | MAURICIO OSWALDO LINARES AREVALO. (ACUERDO Nº 03 DEL 31/01/2020, ACTA Nº 03) | 4 Y 6 CALLE PONIENTE 3 AVENIDA SUR, APANECA, AHUACHAPAN TEL. 7040-8105, mauristelrooy_82@hotmail.com | 1300 | PRE-INVERSION/ FODES 75% | ISCO, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 02 DEL 29/06/2020 ACTA Nº 20) | CALLE BARAHONA, BARRIO LA PARROQUIA NUMERO 33 JUCUARAN, USULUTAN, TEL 7929-7151, correo: wyportillo@gmail.com | 36447.87 | Nº 04 DEL 29/06/2020 ACTA Nº 20 | 100% | FODES 75% | 2020-07-06 | 19/082020 |  | …........... | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ARQ. MIGUEL ALEJANDRO SALAZAR VILLALTA (ACUERDO N° 03 DE FECHA 29/06/2020, ACTA N° 20) | 1300 | CUARTA CALLE ORIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE, N°6 SANTA ANA TEL. 7512-7514, CORREO: salazarmiguel02@gmail.com | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 21 DEL 06/03/2020 ACTA Nº 07) |  | ----------- | 37747.87 |  | 2 | BARRIO EL TRANSITO
4 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE PASAJE 2, 4 Y 5 EN LA COLONIA BOSQUES DE ANCAR, BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 42388.48 | INUSA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº0306 DEL 31/01/2020 ACTA Nº 03) | RESIDENCIAL ALTOS DEL SITIO, POLIGONO D N°15, SAN MIGUEL, TEL. 7730-2278, CORREO: inusa_tdc@hotmail.com | 600 | PRE-INVERSION/ FODES 75% | U & R, CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 05 DEL 29/06/2020, ACTA Nº 20) | CALLE ARCE N°1, BARRIO EL CENTRO, JUCUAPA, USULUTAN, TEL. 7797-0784, CORREO. urbina4747@gmail.com | 40675.6 | Nº 07 DEL 29/06/2020 ACTA Nº 20 | 100% | FODES 75% | 2020-07-06 | 2020-09-05 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | PROARCA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 06 DEL 29/06/2020 ACTA Nº 20) | 1400 | COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, CASERIO SAN LUIS, CANTON LA JOYA, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. TEL. 2680-5536, CORREO: ptoarca2011@hotmail.com | MIGUEL ANGEL FLORES (ACUERDO Nº 25 DEL 06/03/2020 ACTA Nº 07) |  |  | 42075.6 |  | 2 | COLONIA BOSQUES DE ANCAR
5 | CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO Y OBRA DE MITIGACION EN SECTOR POLIGONO C Y D, PASAJE RAMIREZ, BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 44887.77 | OCITA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 04 DEL 31/01/2020, ACTA Nº 03) | SEGUNDA AVENIDA SUR, BARRIO EL CENTRO, COATEPEQUE, SANTA ANA, TEL. 2440-0625, CORREO. Ocita_sa@hotmail.com | 1125 | PRE-INVERSION/ FODES 75% | TR CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 04 DEL 07/07/2020 ACTA Nº 21) | COL. LAS DELICIAS FINAL AV. BARRIOS Nº14 COATEPEQUE, SANTA ANA trejorivasconstructora@outlook.com tel 2471-5976 | 43097.07 | Nº06 DEL 07/07/2020 ACTA Nº 21 | 100% | FODES 75% | 15/17/2020 | 2020-09-12 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. JORGE ALBERTO SANDOVAL ACUERDO Nº 05 DEL 07/07/2020 ACTA Nº 21 | 1300 | JARDINES DEL TECANA PONIENTE, PASAJE 1, POLIGONO A CASA N°18 SANTA ANA, TEL. 2447-4950, CORREO: joalsandoval@gmail.com | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 06 DEL 20/03/2020 ACTA Nº 09) |  |  | 44397.07 |  | 2 | BARRIO EL CENTRO
6 | RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTON EL RODEO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 44998.75 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 05 DEL 31/01/2020, ACTA Nº 03) | CALLE GLORIA, BARRIO EL CENTRO, SANTA ROSA GUACHIPILIAN, SANTA ANA, TEL 2486-0200, CORREO: info@guachipin.gob.sv | 1575 | PRE-INVERSION/FODES 75% | ECOCI, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 13 DEL 11/08/2020 ACTA Nº 24) | BARRIO EL CENTRO, SANTA ROSA GUACHIPILIN, TEL 2354-2723, CORREO. carlitosgaldamez@yahoo.com | 42394.74 | Nº15 DEL 11/08/2020 ACTA Nº 24 | 100% | FODES 75% | 2020-08-24 | 2020-10-02 |  | -------- | 40 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | LOPEZ REYES INGNIEROS, S.A DE C.V. ACUERDO Nº 14 DEL 11/08/2020 ACTA Nº 24 | 1700 | SEGUNDA CALLEPONIENTE N°17, BARRIO LA UNION, TURIN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, TEL. 7210-8677, CORREO: icewalex@gmail.com | NOE SIDFREDO OSORIO (ACUERDO Nº 03 DEL 20/03/2020 ACTA Nº 09) |  |  | 44094.74 |  | 2 | CANTON EL RODEO
7 | CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN SEXTA AVENIDA NORTE, COLONIA SAN FRANCISCO, BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 42939.21 | ARQ. OSCAR DANIEL CASTILLO RAMOS (ACUERDO N° 02 DEL 31/01/2020, ACTA N° 03) | COL. SAN JUAN BOSCO 1, POL 3 CASA Nº 5 COATEPEQUE, SANTA ANA | 1125 | PRE-INVERSION/FODES 75% | CONSTRUCTORA ROMA,S.A DE C.V. (ACUERDO N° 08 DEL 20/08/2020, ACTA N°25) | LOTIFICACION SANTA TERESITA, POLIGONO C, CASA N°10, ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN, TEL. 2502-2910, CORREO: constructoresroma@gmail.com | 41054.45 | Nº 10 DEL 20/08/2020 ACTA Nº 25 | 100% | FODES 75% | 2020-09-16 | 2020-11-14 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. ROXANA YASMIN AGUIRRE ELIAS ACUERDO N°09 DEL 20/08/2020 ACTA N°25 | 1100 | SEXTA AVENIDA SUR, BARRIO EL ANGEL, CASA N° 3-283, ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN, TEL. 2444-1413, CORREO: ryaelias2014@gmail.com | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS, (ACUERDO Nº 08 DEL 30/07/2020 ACTA Nº 23) |  |  | 42154.45 |  | 2 | BARRIO SAN FRANCISCO
8 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO EN CALLE CENTRAL SECTOR CANCHA DE FUTBOL, CANTON EL PEZOTE AL TINTERAL, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 15987.97 | ING. WALTER IVAN GUERRERO CONTRERAS ACUERDO N° 04 DEL 30/07/2020 ACTA N°23 | POLIGONO P-SENDA 4-P, LOS AMATES N¦71 COMP. URBANO MONTEMAR FASE II, COLON LA LIBERTAD TEL. 2340-4924 CORREO: wigi84@hotmail.com | 1500 | PRE-INVERSION/FODES 2% | PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. ACUERDO N°02 DEL 18/09/2020 ACTA N°28 | POLIGONO 4, CANTON CUTUMAY CAMONES, LOTE 8 HACIENDA SAN CAYETANO, SANTA ANA, TEL. 2448-5224, CORREO: pmoservicioalcliente@gmail.com | 41963.19 | Nº 04 DEL 18/09/2020 ACTA Nº 28 | 100% | FODES 2% | 2020-09-16 | 2020-10-14 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | CONSTRUCTORA ODETFORD ACUERDO N° 03 DEL 18/09/2020 ACTA 28 | 2000 | COLONIA EUROPA, CALLE REAL, ENTRE PASAJE 3 Y 4 N° 20. SANTA TECLA LA LIBERTAD, TEL. 2228-8919, | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS ( ACUERDO Nº 03 DEL 31/08/2020 ACTA Nº 26) |  |  | 43963.19 |  | 2 | CANTON EL PEZOTE
9 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE MITIGACION EN CALLE LOS DELGADO, CANTON EL GUINEO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 28251.85 | INUSA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº0306 DEL 31/01/2020 ACTA Nº 03) | RESIDENCIAL ALTOS DEL SITIO, POLIGONO D N°15, SAN MIGUEL, TEL. 7730-2278, CORREO: inusa_tdc@hotmail.com | 1050 | PRE-INVERSION/FODES 2% | PROARCA, S.A DE C.V. ACUERDO N° 05 DEL 18/09/2020 ACTA N°28 | COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, CASERIO SAN LUIS, CANTON LA JOYA MEANGUERA, MORAZAN, TEL. 2680-5536 CORREO: proarca2011@hotmail.com | 26866.53 | Nº 07 DEL 18/09/2020 ACTA Nº 28 | 100% | FODES 2% | 2020-09-28 | 2020-11-11 |  | -------- | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ARQ. JOSE DAVID PACHECO HERRERA ACUERDO N° 06 DEL 18/09/2020 ACTA N°28 | SAN MIGUEL, EL SALVADOR, TEL. 7737-0963, CORREO: jdavidpacheco@gmail.com | 1025 | MIGUEL ANGEL FLORES ACUERDO N°06 DEL 31/08/2020, ACTA N°26 |  |  | 27891.53 |  | 2 | CANTO EL GUINEO
10 | CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN PASAJE COLONIA LOS CERRITOS, BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 35818.92 | TERRA INGENIEROS,S.A DE C.V. ACUERDO N°08 DEL 11/08/2020 ACTA N°24 | CALLE LAS ROSAS N°6, SANTAANA, EL SALVADOR, TEL. 2431-8372, CORREO terraingenierossadecv@gmail.com | 1050 | PRE-INVERSION/FODES 2% | TREJO RIVAS,S.A DE C.V ACUERDO N° 06 DEL 06/112020 ACTA N° 33 | COL. LAS DELICIAS FINAL AV. BARRIOS Nº14 COATEPEQUE, SANTA ANA trejorivasconstructora@outlook.com tel 2471-5976 | 34305.23 | Nº 08 DEL 06/11/2020 ACTA Nº 33 | 100% | FODES 2% | 2020-11-23 | 2020-01-21 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ARQ. EDWIN ARMANDO MAGAÑA MAGAÑA ACUERDO N°07 DEL 06/11/2020 ACTA 33 | LOTIFICACION SANTA TERESITA, POLIGONO C, CASA N°10, ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN, TEL. 2415-6831, CORREO: armandowars_17@hotmail.com | 1040 | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 07 DEL 20/06/2019 ACTA Nº 20) |  |  | 35345.23 |  | 2 | COLONIA LOS CERRITOS
11 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE MITIGACION EN CALLE COLONIA ALTOS DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 29936.87 | ARQ. ALEJANDRA MICHELLE AQUINO MONTOYA ACUERDO N° 05 DEL 30/07/2020 ACTA N°23 | FINAL COLONIA GARCIA, SANTA ANA, TEL. 7517-2987, CORREO: miaaquino93@gmail.com | 900 | PRE-INVERSION/FODES 2% | INVERSIONES ZAHER, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 02 DEL 29/09/2020 ACTA Nº 29) | COL. SAN EMIGDIO N°1, SAN LORENZO, AHUACHAPAN dicocelsalvador@gmail.com tel. 7885-7772 | 28007.88 | Nº 04 DEL 29/09/2020 ACTA Nº 29 | 100% | FODES 2% | 2020-10-12 | 2020-12-04 | 14 DIAS CALENDARIO | 2020-12-18 | 54 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | CORPORACION GARCIA PRIETO, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 03 DEL 29/09/2020 ACTA Nº 29) | 1450 | CARRETERA ANTIGUO A SAN SALVADOR, KM 59, COLONIA LA COLINA NUEVA POLIGONO 19, LOTE 1, SANTA ANA, TEL. 7871-3161, CORREO: corporaciongarciaprieto@hotmail.com | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 06 DEL 07/09/2020 ACTA Nº 27) |  |  | 29457.88 |  | 2 | BARRIO LA CRUZ
12 | CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN ACCESO A CANCHA DE FUTBOL EN CANTON LOS PINOS, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 25000 | CONSTRUVESA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº11 DEL 20/08/2020 ACTA Nº 25) | RESIDENCIAL BUENA VISTA I, PASAJE 12 N° U-3, SANTA TECLA, LA LIBERTAD, TEL. 7554-2895, CORREO: construvesa10@gmail.com | 1000 | PRE-INVERSION/FODES 2% | AP&G CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 05 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34) | COLONIA PINARES DE SUIZA, AVENIDA SAINT MORIST, POLIGONO 17, CASA N°5, SANTA TECLA, TEL. 2288-4120, CORREO: apyg.constructores@gmail.com | 24286.68 | Nº 07 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34 | 100% | FODES 2% | 2020-11-30 | 2021-01-13 |  | -------- | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | UDP ODETFORP (ACUERDO Nº 06 DEL 16/11/2020 ACTA Nº 34) | 620 | SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, TEL. 2205-9097 | NOE SIDFREDO OSORIO (ACUERDO Nº 03 DEL 20/10/2020 ACTA Nº 31) |  |  | 24906.68 |  | 2 | CANTON LOS PINOS
13 | COSNTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA, CORDON CUNETA Y BADEN EN COLONIA CONGO VIEJO SECTOR CEMENTERIO, BARRIO EL TRANSITO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 44987.84 | INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, S.A DE C.V. (ACUERDO N° 16 DEL 20/10/2020 ACTA N°31) | PRIMERA CALLE PONIENTE Y 5 AVENIDA NORTE N°7, BARRIO SAN FELIPE, JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, EL SALVADOR TEL. 2650-0229. CORREO: inveriones romero@outloock.com | 5425 | PRE-INVERSION/FODES 2% | ICEPROM, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 17 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34) | FINAL PONIENTE CALLE DR. DAVID TURCIOS, BARRIO EL CALVARIO, CHILANGA, DTO DE MORAZAN engelsbert71@yahoo.es TEL: 78934189 | 43325.32 | Nº 19 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34 | 100% | FODES 2% | 2020-12-01 | 2021-01-29 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | INVERSSAM, S.A DE .C.V. (ACUERDO Nº 18 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34) | 1500 | RESIDENCIAL PASADENA PASAJE SENDA FLORIDA CASA N°31, SAN MIGUEL TEL: 7287-3465, email: inverssamsadecv@gmail.com | MIGUEL ANGEL FLORES (ACUERDO Nº 18 DEL 20/10/2020 ACTA Nº 31) |  |  | 44825.32 |  | 2 | 425 METROS VEHICULO TIPO SEDAN
14 | CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN PASAJE NUMERO 10, COLONIA ESMERALDA, BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 19333.83 | INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, S.A DE C.V. (ACUERDO N° 16 DEL 20/10/2020 ACTA N°31) | PRIMERA CALLE PONIENTE Y 5 AVENIDA NORTE N°7, BARRIO SAN FELIPE, JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, EL SALVADOR TEL. 2650-0229. CORREO: inveriones romero@outloock.com | - | PRE-INVERSION/FODES 2% | GENIAR, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 14 DEL 17/10/2020 ACTA Nº 34) | CIUDAD TOLEDO SENDA ZAMORA POL. 22 CASA N°23 SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A. TEL. 7682-2046 email: gerenciageniarqgmail.com | 18622.24 | Nº 16 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34 | 100% | FODES 2% | 2020-12-01 | 2021-01-29 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | INUSA, S.A DE C.V. (ACUERDO N°15 DEL 17/11/2020 ACTA N°34) | 600 | RESIDENCIAL ALTOS DEL SITIO, POLIGONO D N°15, SAN MIGUEL, TEL. 7730-2278, CORREO: inusa_tdc@hotmail.com | MIGUEL ANGEL FLORES (ACUERDO Nº 15 DEL 20/10/2020 ACTA Nº 31) |  |  | 19222.24 |  | 1 | 430 METROS VEHICULO TIPO SEDAN
15 | CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN RESIDENCIAL ALTAMIRA, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 24599.57 | INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, S.A DE C.V. (ACUERDO N° 16 DEL 20/10/2020 ACTA N°31) | PRIMERA CALLE PONIENTE Y 5 AVENIDA NORTE N°7, BARRIO SAN FELIPE, JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, EL SALVADOR TEL. 2650-0229. CORREO: inveriones romero@outloock.com | - | PRE-INVERSION/FODES 2% | INCOPRO, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 11 DEL 17/10/2020 ACTA Nº 34) | RESIDENCIAL PASADENA PASAJE SENDA FLORIDA CASA N°31, SAN MIGUEL TEL: 7287-3465, email: inverssamsadecv@gmail.com | 23704.16 | Nº 13 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34 | 100% | FODES 2% | 2020-11-01 | 2021-01-29 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | INUSA, S.A DE C.V. (ACUERDO N°12 DEL 17/11/2020 ACTA N°34) | 800 | RESIDENCIAL ALTOS DEL SITIO, POLIGONO D N°15, SAN MIGUEL, TEL. 7730-2278, CORREO: inusa_tdc@hotmail.com | NOE SIDFREDO OSORIO (ACUERDO Nº 12 DEL 20/10/2020 ACTA Nº 31) |  |  | 28596.2 |  | 1 | 431 METROS VEHICULO TIPO SEDAN
16 | CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN PASAJE SENDA SAN ANDRES, BARRIO EL TRANSITO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE EL CONGO | 61601 | 25265001 | 19221.36 | INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, S.A DE C.V. (ACUERDO N° 16 DEL 20/10/2020 ACTA N°31) | PRIMERA CALLE PONIENTE Y 5 AVENIDA NORTE N°7, BARRIO SAN FELIPE, JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, EL SALVADOR TEL. 2650-0229. CORREO: inveriones romero@outloock.com | - | PRE-INVERSION/FODES 2% | PROSERCON, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 08 DEL 17/10/2020 ACTA Nº 34) | FINAL SEGUNDA AVENIDA NORTE, BARRIO EL CALVARIO, SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. TEL. 2654-2830 correo: prosercon.sadecv@gmail.com | 18412.91 | Nº 10 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34 | 100% | FODES 2% | 2020-11-01 | 2020-01-29 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | INVERSSAM, S.A DE C.V. (ACUERDO N°09 DEL 17/11/2020 ACTA N°34) | 600 | RESIDENCIAL PASADENA PASAJE SENDA FLORIDA CASA N°31, SAN MIGUEL TEL: 7287-3465, email: inverssamsadecv@gmail.com | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 33 DEL 17/112020 ACTA Nº 34) |  |  | 19012.91 |  | 1 | 432 METROS VEHICULO TIPO SEDAN
17 | CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN PASAJE SENDA MAYA, COLONIA ANITA, BARRIO EL TRANSITO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 34112.89 | INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, S.A DE C.V. (ACUERDO N° 16 DEL 20/10/2020 ACTA N°31) | PRIMERA CALLE PONIENTE Y 5 AVENIDA NORTE N°7, BARRIO SAN FELIPE, JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, EL SALVADOR TEL. 2650-0229. CORREO: inveriones romero@outloock.com | - | PRE-INVERSION/FODES 2% | INVERSSAM, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 08 DEL 17/10/2020 ACTA Nº 34) | RESIDENCIAL PASADENA PASAJE SENDA FLORIDA CASA N°31, SAN MIGUEL TEL: 7287-3465, email: inverssamsadecv@gmail.com | 32644.95 | Nº 03 DEL 26/11/2020 ACTA Nº 35 | 100% | FODES 2% | 2019-11-22 | 2020-01-05 | …. | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ARQ. JOSE DAVID PACHECO HERRERA (ACUERDO N°02 DEL 16/11/2020 ACTA N°35) | 1100 | URBANIZACION LOS EUCASLIPTOS 2, AVENIDA LOS ANDES, PASAJE LOS ALMENDROS N°8, MEXICANOS, SAN SALVADOR tel. 77180-8926, email: ingenierojuanduarte@gmail.com | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 06 DEL 29/10/2020 ACTA Nº 32) |  |  | 33744.95 |  | 1 | 433 METROS VEHICULO TIPO SEDAN
18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CANTONES LOS PINOS Y MONTEBELLO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 245597.44 | IING. RENE MAURICIO CARTAGENA (ACUERDO N° 04 DEL 06/02/2018 ACTA N°05) | CONDOMINIO JARDINES DE VISTA HERMOSA AVENIDA BELLA VISTA EDIFICION B N°26, SAN SALVADOR TEL. 2449-0030, 7118-3418 CORREO: rene_cartagena@yahoo.com | 11526 | PRE-INVERSION/ FODES 75% | COCIVE, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 01 DEL 29/10/2020 ACTA Nº 32) | TERCERA CALLE ORINTE N°17, BARRIO SAN JUAN, SAN RAFAEL ORIENTE TEL. 2610-7410, 7250-9612 CORREO: cocive@hotmail.com | 237507.42 | Nº 03 DEL 29/10/2020 ACTA Nº 32 | 90% | FODES 75% | 2020-11-12 | 2021-05-10 | …... | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LICITACION PUBLICA | INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, S.A DE C.V. (ACUERDO N°02 DEL 29/10/2020 ACTA N°32) | 7400 | PRIMERA CALLE PONIENTE Y 5 AVENIDA NORTE N°7, BARRIO SAN FELIPE, JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, EL SALVADOR TEL. 2650-0229. CORREO: inveriones romero@outloock.com | MIGUEL ANGEL FLORES Y NOE SIDFREDO OSORIO (ACUERDO Nº 03 DEL 28/02/2020 ACTA Nº 06) |  |  | 244907.42 | DATOS ACTUALIZADOS AL 22 DE MARZO DE 2021 | 7 | 434 METROS VEHICULO TIPO SEDAN
19 | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 1749297.14 | CONSTRUCTORA ORTEZ, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 02 DEL 11/04/2019 ACTA Nº 13) | BARRIO LAS DELICIAS, SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION. TEL. 2641-2665, 7894-1955. CORREO: ing.ortez_garcia@hotmail.com | 30000 | PRE-INVERSION FONDO CREDITO ADQUIRIDO | COCIVE, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 01 DEL 30/11/2020 ACTA Nº 36) | TERCERA CALLE ORINTE N°17, BARRIO SAN JUAN, SAN RAFAEL ORIENTE TEL. 2610-7410, 7250-9612 CORREO: cocive@hotmail.com | 1506514.7 | Nº 03 DEL 30/11/2020 ACTA Nº 33 | 35% | FONDO CREDITO ADQUIRIDO | 2020-12-21 | 2021-08-17 |  | -------- | 240 DIAS CALENDARIO | LICITACION PUBLICA | INSERMOR, S.A DE C.V. (ACUERDO N°02 DEL 30/11/2020 ACTA N°36) | 45003.13 | COLONIA ALTOS DE SAN RAMON. CALLE PRINCIPAL CASA N°7H, MEJICANOS, EL SALVADOR. TEL. 2520-6672, CORREO: insermor@hotmail.com | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 22 DEL 20/10/2020 ACTA Nº 31) |  |  | 1551517.83 | DATOS ACTUALIZADOS AL 22 DE MARZO DE 2021 | 9 | 900 METROS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
19 | [26 empty] | 2417469
**** DIECISIETE PROYECTOS FUERON EJECUTADOS POR LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION DOS PROYECTOS FUERON EJECUTADOS POR LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA LOS CUALES SE DENOMINAN: 1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CANTONES LOS PINOS Y MONTEBELLO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, 2. CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FODES 75% FONDOS CREDITO ADQUIRIDO.
LICDA. ERIKA LOURDES DIAZ MARTINEZ
JEFE DE UACI

## MATRIZ P.EMERG
MATRIZ DE PROYECTOS DE EMERGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2020
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PRESUPUESTARIO | CODIGO CONTABLE | MONTO CARPETA | FORMULADOR | DATOS FORMULADOR | COSTO CARPETA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | REALIZADOR | DATOS REALIZADOR | MONTO CONTRATO | ACUERDO GRAL. DE GASTOS. | AVANCE | FTE. FINAN. | INICIO | FINALIZ. | DIAS C/ PRORR | FINALIZADO C/ PRORROGA | TIEMPO DE EJECUCION | MODALIDAD | SUPERVISION | MONTO SUPERV. | DATOS DEL SUPERVISOR | ADMINISTRADOR DE CONTRATO | ORDEN CAMBIO | ACUERDO OBRA ADICIONAL | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | OBSERVACIONES | Nº DE AMPOS | DISTANCIAS APROXIMADAS DE LAS OBRAS
1 | PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION COVID-19, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 18000 | UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS | AD-HONOREM | 0 | - | DIVERSOS PROVVEDORES | - | 16632.09 | Nº 23 DEL 22/01/2020 ACTA Nº 02 | 100% | FMI | 2020-03-16 | 2020-06-30 | -------- | -------- | 120 DIAS APROXIMADAMENTE | ADMINISTRACION | - | - | - | NOE SIDFREDO OSORIO (ACUERDO Nº 24 DEL 20/03/2020 ACTA Nº 09) |  |  | 16632.09 | DECRETO 593 DEL 14/04/2020 DIARIO OFICIAL N°52 TOMO 426 | 2
2 | DONACION DE VIVERES A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 82000 | UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS | AD-HONOREM | 0 | - | JUAN JOSE SANDOVAL MIRANDA | SEXTA AVENIDA SUR, Y 29 CALLE PONIENTE N°21, SANTA ANA, TEL. 6303-3064, CORREO: juan93ayj@gmail.com | 81990 | Nº 05 DEL 08/04/2020 ACTA Nº 11 | 100% | FMI | 10/042020 | 2020-05-20 | …. | …........... | 45 DIAS CALENDARIO | COMPRA DE EMERGENCIA | - | - | - | NOE SIDFREDO ORORIO (ACUERDO Nº 07 DEL 20/11/2019 ACTA Nº 37) |  | ----------- | 81990 | DECRETO 593 DEL 14/04/2020 DIARIO OFICIAL N°52 TOMO 426 | 2
3 | INCREMENTO AL PROYECTO. DONACION DE VIVERES A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 35000 | UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS | AD-HONOREM | 0 | - | JUAN JOSE SANDOVAL MIRANDA | SEXTA AVENIDA SUR, Y 29 CALLE PONIENTE N°21, SANTA ANA, TEL. 6303-3064, CORREO: juan93ayj@gmail.com | 35000 | Nº 05 DEL 08/04/2020 ACTA Nº 12 | 100% | FMI | 2020-04-08 | 2020-06-04 | …. | …........... | 45 DIAS CALENDARIO | COMPRA DE EMERGENCIA | - | - | - | NOE SIDFREDO ORORIO (ACUERDO Nº 07 DEL 20/11/2019 ACTA Nº 37) |  | ----------- | 35000 | DECRETO 593 DEL 14/04/2020 DIARIO OFICIAL N°52 TOMO 427 | 1
4 | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS COMUNIDADES QUE NO CUENTAN CON EL SERVICION DE VITAL LIQUIDO | 61601 | 25265001 | 60000 | UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIALES | AD-HONOREM | 0 | - | FRANCISCO ANTONIO PACAS LEMUS (ACUERDO N° 02 DEL 16/07/2020 ACTA N°22) | COLONIA LAS DELICIAS DEL NORTE, CALLE EL PORVENIR, PASAJE EL CUBO N°15 MEJICANOS. TEL: 2282-6645. CORREO: fpacas@gmail.com | 45000 | N° 02 DEL 16/07/2020 ACTA N°22 | 100% | FMI | 21/072020 | 2020-07-25 | …. | -------- | 15 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | - | - | - | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 05 DEL 22/06/2020 ACTA Nº 19) |  |  | 45000 | DECRETO 593 DEL 14/04/2020 DIARIO OFICIAL N°52 TOMO 428 | 1
5 | DONACION DE PAQUETES DE GRANOS BASICOS PARA ALIMENTACION DE LA POBLACION AFECTADA POR COVID-19 Y TORMENTA AMANDA | 61601 | 25265001 | 90000 | UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL | AD-HONOREM | 0 | - | PAMEN, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 02 DEL 06/10/2020 ACTA Nº 30) | AVENIDA LAS BUGANVILIAS, N°6 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR, TEL: 2524-8255, CORREO: ventasinstitucionales@pamensv.com | 82440 | Nº 02 DEL 06/10/2020 ACTA Nº 30 | 100% | FMI | 2020-10-26 | 2020-11-09 | …. | -------- | 15 DIAS CALENDARIO | LICITACION PUBLICA | - | - | - | MIGUEL ANGEL FLORES (ACUERDO Nº 08 DEL 22/06/2020 ACTA Nº 19) |  |  | 82440 | SE DECLARO DESIERTA POR PRIMERA VEZ Y SE ADJUDICO EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA | 2
6 | PROGRAMA BIO SANITARIOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD MUNCIPAL Y MERCADO MUNICIPAL | 61601 | 25265001 | 50000 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | AD-HONOREM | 0 | - | DIVERSOS PROVVEDORES | - | 50000 | Nº12 DEL 22/06/2020 ACTA Nº 19 | 100% | FMI | 2020-06-24 | 2020-10-28 | …. | -------- | 4 MESES APROXIMADAMENTE | ADMINISTRACION | - | - | - | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 11 DEL 22/06/2020 ACTA Nº 19) |  |  | 50000 | LAS COMPRAS SE REALIZARON ALGUNAS CONTRATACION DIRECTA Y OTRAS POR LIBRE GESTION | 1
7 | FORTALECIMIENTO AL AGRO EN INSUMOS, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES | 61601 | 25265001 | 60000 | UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | AD-HONOREM | 0 | - | ELITECH INTERNACIONAL, S. A DE C.V. (ACUERDO N°07 DEL 20/08/2020 ACTA N°25) | AVENIDA JOSE SIMEON CAÑAS, BARRIO EL CENTRO, N°5 ZACATECOLUCA, LA PAZ, TEL. 7861-2504, CORREO: mtenorio@elitechintl.com | 46138 | N°07 DEL 20/08/2020 ACTA N°25 | 100% | FMI | 2020-12-21 | 2021-01-01 | …. | -------- | 8 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | - | - | - | NOE SIDFREDO OSORIO, (ACUERDO Nº 15 DEL 22/06/2020 ACTA Nº 19) |  |  | 52138 | SE REALIZARON 2 COMPRAS A DIFERENTE PROVEEDOR CON PROCESOS LIBRE GESTION | 1
8 | FORTALECIMIENTO MEDIANTE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS AFECTADAS TOTAL O PARCIALEMENTE POR LA TORMENTA AMANDA | 61601 | 25265001 | 102999.95 | ING. ERICK OVIDIO TREJO ACUERDO N° 07 DEL 07/07/2020 ACTA N°21 | COLONIA LAS DELICIAS, BOCK 13 CASA 14 COATEPEQUE, SANTA ANA, TEL. 2471-5976. CORREO: ingtrejo@outllook.es | 3347.5 | PRE-INVERSION/ FMI | FERRECONSTRUC, S.A DE C.V. (ACUERDO N°09 DEL 18/09/2020 ACTA N°28) | CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, KM48 1/2 TEJUTLA, CHALATENANGO EL SALVADOR. TEL 2309-3642 | 102946 | N°09 DEL 18/09/2020 ACTA N°28 | 100% | FMI | 2020-09-28 | 2020-10-27 | …. | -------- | 30 DIAS CALENDARIO | LICITACION PUBLICA | - | - | - | MIGUEL ANGEL FLORES ( ACUERDO Nº 11 DEL 30/07/2020 ACTA Nº 23) |  |  | 102946 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2 | TODO EL MUNICIPIO
9 | CONSTRCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN SECTORES AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 54769.15 | ARQ. JOSE ROBERTO SALINAS SANDOVAL (ACUERDO Nº 05 DEL 29/09/2020 ACTA Nº 29) | BARRIO EL PILAR, SAN LORENZO, AHUACHAPAN. TEL. 2401-4148, 7923-4440 CORREO: arqsalinas1985@hotmail.com | 1950 | FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | SANCHEZ CRISTALES, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 03 DEL 06/11/2020 ACTA Nº 33) | 5 CALLE ORIENTE N°3-205, BARRIO EL ANGEL ATIQUIZAYA, AHUAQCHAPAN TEL 2418-0037, 7081-4739. CORREO: sanchezcristales@gmail.com | 52357.88 | Nº 05 DEL 06/11/2020 ACTA Nº 33 | 80% | FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 2020-11-23 | 2021-04-20 |  | -------- | 150 DIAS CALENDARIO | LICITACION PUBLICA | FIGUEROA LUCHA INGENIEROS, S.A DE C.V. (ACUERDO N°04 DEL 06/11/2020 ACTA N°33) | 1700 | COLONIA EL CARMEN POLIGONO H CASA N°1 MUNICIPIO DEL REFUGIO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. TEL. 2407-9966. CORREO: ings.civileswe@gmail.com | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 07 DEL 29/09/2020 ACTA Nº 29) |  |  | 54057.88 | DATOS ACTUALIZADOS AL 22 DE MARZO DE 2022 | 4
10 | FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO TURISTICO AFECTADO POR COVID-19 | 61601 | 25265001 | 30000 | GESTOR DE TURISMO | AD-HONOREM | 0 | - | DIVERSOS PROVVEDORES | - | 23659.65 | Nº 10 DEL 11/08/2020 ACTA Nº 24 | 100% | FODES 2% | 2020-08-12 | 2020-12-23 |  | -------- | CUATRO MESES APROXIMADAMENTE | LIBRE GESTION | - | - | - | JAIME EDGARDO FLORES PORTILLO (ACUERDO Nº 11 DEL 11/08/2020 ACTA Nº 24) |  |  | 23659.65 | DATOS DE CONTROL UACI, EL DATO DEL LOS GASTOS LO LLEVA EL ENCARGADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, PUEDE VARIAR EL DATO DEL MONTO TOTAL GASTADO | 2
11 | CONTRATACION DE PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS COMUNICDADES PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 15000 | UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIALES | AD-HONOREM | 0 | - | DIVERSOS PROVVEDORES | - | 3504.5 | Nº 14 DEL 18/09/2020 ACTA Nº 28 | 100% | FMI | 2020-09-18 | 2020-12-31 |  |  | 3 MESES APROXIMADAMENTE | ADMINISTRACION | - | - | - | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 13 DEL 18/09/2020 ACTA Nº 28) |  |  | 3504.5 | DATOS DE CONTROL UACI, EL DATO DEL LOS GASTOS LO LLEVA EL ENCARGADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, PUEDE VARIAR EL DATO DEL MONTO TOTAL GASTADO | 1
13 | CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE LOS HEROES, COLONIA SANTA RITA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 44993.57 | INVERSIONES ROMERO, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 21 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 21) | PRIMERA CALLE PONIENTE Y 5 AVENIDA NORTE N°7, BARRIO SAN FELIPE, JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, EL SALVADOR TEL. 2650-0229. CORREO: inveriones romero@outloock.com | 1500 | FONDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y POR ALERTA ROJA A CAUSA DE LA TROMENTA AMANDA 2020 | INSERMOR, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 03 DEL 12/02/2021 ACTA Nº 05) | COLONIA ALTOS DE SAN RAMON. CALLE PRINCIPAL CASA N°7H, MEJICANOS, EL SALVADOR. TEL. 2520-6672, CORREO: insermor@hotmail.com | 43292.52 | Nº 05 DEL 12/02/2021 ACTA Nº 05 | 85% | FONDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y POR ALERTA ROJA A CAUSA DE LA TROMENTA AMANDA 2020 | 2021-02-22 | 2021-04-22 |  | -------- | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | INPAVITEC, S.A DE C.V. (ACUERDO N°04 DEL 12/02/2021 ACTA N°05) | 1400 | ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, CENTRO COMERCIAL FERIA ROSA, LOCAL 303-D SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL. 2272-3253, 7910-7218. CORREO: inpavitec@gmail.com | MIGUEL ANGEL FLORES (ACUERDO Nº 11 DEL 08/12/2020 ACTA Nº 37) |  |  | 44692.52 | DATOS ACTUALIZADOS AL 22 DE MARZO DE 2022 | 1
14 | CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN AVENIDA LOS ALAMOS, BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 38347.58 | TERRA INGENIEROS, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 20 DEL 17/11/2020 ACTA Nº 34) | CALLE LAS ROSAS N°6 SANTA ANA, EL SALVADOR, TEL. 2431-8372 CORREO terraingenierossadecv@gmail.com | 1350 | FONDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y POR ALERTA ROJA A CAUSA DE LA TROMENTA AMANDA 2021 | SALGUERO SALAZAR INVERSIONES, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 06 DEL 12/02/2021 ACTA Nº 05) | CONDOMINIO METRO ESPAÑA EDIFICIO A, LOCAL 2-B AVENIDA ESPAÑA 802, SAN SALVADOR. TEL: 2271-1652 | 36557.18 | Nº 08 DEL 12/02/2021 ACTA Nº 05 | 50% | FONDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y POR ALERTA ROJA A CAUSA DE LA TROMENTA AMANDA 2021 | 2021-03-08 | 2021-05-07 |  |  | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ARQ. JOEL GUSTAVO CASTRO LIMA (ACUERDO N°07 DEL 12/02/2021 ACTA N°05) | 1270 | OCTAVA CALLE ORIENTE BARRIO CAHLCHUAPITA N°9 ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN. TEL: 7318-8723, CORREO: joelima1990@gmail.com | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 08 DEL 08/12/2020 ACTA Nº 37) |  |  | 37827.18 | DATOS ACTUALIZADOS AL 22 DE MARZO DE 2023 | 4
14 | CONSTRUCCION DE SISTEMA Y MANEJO DE AGUAS GRISES EN CANTON EN CASERIO EL ESTORAQUE, CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 61601 | 25265001 | 9910.85 | CSD, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 02 DEL 12/02/2021 ACTA Nº 05) | POLIGONO E COLONIA ALDEA LUNA MAYA LOTE 18, SANTA ANA. TEL. 2449-0031. CORREO: gerenciacsd@hotmail.com | 300 | FONDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y POR ALERTA ROJA A CAUSA DE LA TROMENTA AMANDA 2021 | - | - | - | Nº 02 DEL 12/02/2021 ACTA Nº 05 | 0% | FONDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y POR ALERTA ROJA A CAUSA DE LA TROMENTA AMANDA 2021 | - | - |  |  | - | - | - | - | - | GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNANDEZ (ACUERDO Nº 03 DEL 26/02/2021 ACTA Nº 07) |  |  | - | SOLO SE FORMULO CARPETA, LA CUAL CONSTA EN EL EXPEDIENTE | 2
14 | [26 empty] | 629887.82
**** TRECE PROYECTOS FUERON EJECUTADOS POR LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION UNO FUE EJECUTADO POR LICITACION PUBLICA EL CUAL SE DENOMINA: FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS AFECTADAS TOTAL O PARCIALEMENTE POR LA TORMENTA AMANDA.
LICDA. ERIKA LOURDES DIAZ MARTINEZ
JEFE DE UACI