## PROYECTOS 2021
No. | NOMBRE DEL PROYECTO Y UBICACIÓN | CODIGO DEL PROYECTO | CODIGO CONTABLE | ACUERDO DE EROGACION Y ACTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO APROBADO | MONTO EJECUTADO EN 2016 | MONTO EJECUTADO EN 2017 | MONTO EJECUTADO EN 2018 | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO EJECUTADO EN 2020 | MONTO EJECUTADO 2021 | FORMULADOR | EJECUTOR | SUPERVISION | FECHA DE INICIO | ACT. RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS | ACUERDO DE CIERRE | SALDO AL CIERRE | ESTADO ACTUAL
1 | PAVI DE LA CALLE UBICADA ENTRE CAS. LAS PILETAS SITIO CONOCIDO COMO "LA BASCULA" Y EL CASERIO PITAJAYO AMBOS DEL CANT LAS PIEDRAS MUNICIPIO DE METAPAN | 16206 | 451000002 | 32--9 | FP | ADMINISTRACION | 199542.17 | 19589.69 | 2.54 | 13547.72 | 2780.36 | 147349.36 | 293.6 | JOSE WALTER SALINAS RODRIGUEZ (CONSAR, S.A. DE C.V.) | MISAEL POSADAS | MANUEL MAGAÑA | 2016-02-24 | _
2 | CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL | 16215 |  | ACUERDO #03 ACTA #19 FECHA: 08/05/2018 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 99318.56 | [6 empty] | TEC. JULIO ORTIZ | SR. PEDRO SANABRIA | ING. ERIKA RAMOS | 2018-05-16 | 2020-11-14 | ACUERDO #20 ACTA #09 FECHA: 04/03/2021 | 244.88 | CERRADO
3 | CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL | 16215 |  | ACUERDO #02 ACTA #19 FECHA: 08/05/2018 | DONACIONES | ADMINISTRACION | $160,300.00 (SG-SICA) |  |  |  | 67417.02 | 210138.91 |  | TEC. JULIO ORTIZ | SR. PEDRO SANABRIA | SERÁ NOMBRADO POR LA SG-SICA | 2018-05-16 | 2020-11-14 | ACUERDO #20 ACTA #09 FECHA: 04/03/2021 | 0 | CERRADO
4 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 17006 | 52000001 |  | FP | ADMINISTRACION | 830633.32 |  | 81078.2 | 102823.87 | 139263.75 | 712386.82 | 147939.83 |  | PEDRO SANABRIA | HECTOR BARRIENTOS | 2018-08-17 |  |  |  | PASA AL 2021
5 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 17006 | 520000001 | 14--11 | FODES | ADMINISTRACION | 560000 |  |  |  | 331622.19 | 173138.23 | 14072.32 |  | PEDRO SANABRIA | HECTOR BARRIENTOS | 2017-02-02 |  |  |  | PASA AL 2021
6 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 17006 | 520000001 |  | PRESTAMO | ADMINISTRACION | 1057996.19 |  | 220039.34 | 835598.84 |  |  |  |  | PEDRO SANABRIA | HECTOR BARRIENTOS | 2017-10-02 | 2018-12-07 |  |  | FINALIZADO
7 | CONSTRUCCION DE TUMULOS SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL C-A-12" | 17056 | 405000009 | 13--44 | FODES | ADMINISTRACION | 14171.92 |  | 3896.47 | 1307.54 | 0 |  |  | CLAUDIA BARRERA | RIGOBERTO PINTO | WENDY DE VIDAL | 2017-12-06 |  | ACUERDO #14 ACTA #10 FECHA: 11/03/2021 | 8967.91 | CERRADO
8 | REMODELACION DE RECOLECTORES DE BASURA EN MERCADO NO. 1 | 18215 |  | 13--46 | FP | ADMINISTRACION | 2090.14 | [6 empty] | MANUEL MAGAÑA | PEDRO SANABRIA | ERIKA RAMOS | INACTIVA | _ |  |  | _
9 | AMPLIACION DE PROTECCION PERIMETRAL CON TELA CICLON EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ. METAPAN | 19206 | 810000004 | 24--41 | FPROP | ADMINISTRACION | 13225.8 |  |  |  | 5491.39 | 5948.2 |  | ARQ. KARINA ARANA | ROBERTO MORATAYA | MANUEL MAGAÑA | 2019-11-04 |  | ACUERDO #04 ACTA #25 FECHA: 06/06/2021 | 1786.21 | CERRADO
10 | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y ATENCION AL MEJORAMIENTO DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA EN LOS MUNICIPIO | 19021 | 474000003 |  | FISDL | ADMINISTRACION | 16204.95 |  |  |  | 13373.47 | 14737.98 | $ 24,148.56 $ 19,935.83 $ 22,502.53 |  | PEDRO SANABRIA |  | 2019-06-19 |  |  |  | EJECUCION
11 | ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL | 20201 | 443000002 | 25--02 | FP. | ADMINISTRACION | 61287.58 |  |  |  |  | 31664.2 | 15162.93 | JULIO ORTIZ | NORA HERNANDEZ | ERIKA RAMOS (MANUEL MAGAÑA 17/12/2020) | 2020-02-17 | 2022-01-16 |  | 14460.45 | EJECUCION
12 | REPOTENCIACION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE METAPAN | 20202 |  | ACUERDO #05 ACTA #03FECHA:21/01//2020 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 17868.04 |  |  |  |  | 12344.95 |  | FRANCIS FIGUEROA | JOSE ATILIO GRANADOS HERNANDEZ | JOSE RODOLFO TORRES VERGANZA | 2020-02-03 | 2020-06-02 | ACUERDO #09 ACTA #08 FECHA: 24/02/2021 | 5523.09 | CERRADO
13 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOOMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 20203 | 1060000004 | 26--05 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 217999.43 |  |  |  |  | 194016.67 | 17483.33 | MAGDALENA FAJARDO | JESUS PERAZA | KARINA ARANA | 2020-03-30 |  | ACUERDO #11 ACTA #14 FECHA: 15/04/2021 | 6499.43 | CERRADO
14 | PROGRAMA DE MANUNTENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 20204 | 1070000004 | ACUERDO #27 ACTA #07 FECHA:18/02/2020 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 43243.2 |  |  |  |  | 2302.04 | 0 | WENDY VERGANZA | RAMON CALDERON | WENDY VERGANZA | 2020-08-01 | EXPEDIENTES EN PROMOCION SOCIAL | ACUERDO #9 ACTA #8 FECHA: 24/02/2021 | 40941.16 | CERRADO
15 | ADQUISICION Y ENTREGA DE DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE METAPAN AÑO 2020 | 20205 | 820000003 | ACUERDO #23 ACTA #35 FECHA:05/08/2020 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 26386.25 |  |  |  |  | 23852.54 | 0 | ARQ. VIRGINIA SANABRIA | PEDRO SANABRIA | TOMASA ELIZABETH SANABRIA | 2020-08-20 | EXPEDIENTES EN MEDIO AMBIENTE | ACUERDO #14 ACTA #10 FECHA: 11/03/2021 | 2533.71 | CERRADO
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIAR EN BAJA TENSION P. FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPAN | 20206 | 435000021 | ACUERDO #17 ACTA # 42 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 59345 |  |  |  |  | 47592.27 | 2968 | ING. RRANCIS FIGUEROA | ROBERTO MORATAYA | JOSE TORRES | 2020-11-03 |  |  | 8784.73 | EN EJECUCION
17 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y SUS BASES, CASERIO EL MATAZANO, METAPAN SANTA ANA | 20207 | 451000078 | ACUERDO #07 ACTA #45 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 3210.91 |  |  |  |  | 669.34 | 1927.14 | JULIO CESAR ORTIZ | RICARDO PACHECO | CONCEPCION MAGAÑA | 2020-11-03 | 2021-03-10 | ACUERDO #04 ACTA #10 FECHA: 07/07/2021 | 614.43 | CERRADO
18 | PERFORACION DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CAS. LA BALASTRERA CTON LAS PIEDRAS | 20208 | 630000028 | ACTA 46 ACUERDO 5 FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 23230.85 |  |  |  |  | 7148.12 | 1259.5 | MAYCOL MARTINEZ | PEDRO SANABRIA | ING. CALIDONIO | 2020-12-16 |  |  | 14823.23 | EN EJECUCION
19 | SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL METAPAN SANTA ANA | 20209 | 950000002 | ACTA 3 46 ACUERDO # 21 FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 132982.37 |  |  |  |  | 54583.68 | 26983.75 | JULIO ORTIZ | PEDRO SANABRIA | ERIKA RAMOS | 2020-11-03 |  |  | 51414.94 | EN EJECUCION
20 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BT 120/240 VOLTIOS EN CASERIO SAN JERONIMO, CANTON SAN JERONIMO METAPAN | 20210 | 435000022 | ACUERDO #11 ACTA # 47 FECHA: 28/10/2020 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 2495.01 |  |  |  |  | 2196.68 | 0 | FRANCIS FIGUEROA | ATILIO GRANADOS HERNANDEZ | ING. AMILCAR POSADAS | 2020-11-24 |  | ACUERDO #12 ACTA #14 FECHA: 15/04/2021 | 298.33 | CERRADO
21 | COLOCACION DE PASAMANOS EN GRADERIO SUR-PTE Y SECTRO BAJO DE SOMBRA COLOCACION DE REJILLAS EN CANALETAS DE GRADERIO SOL GENERAL Y SEPARACION DE BAÑOS EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ, METAPAN | 20211 | 810000007 | ACUERDO #08 ACTA # 48 FECHA: 06/11/2020 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 6015.38 |  |  |  |  | 2.54 | 0 | MAYCOL MARTINEZ | JESUS PERAZA | JULIO ORTIZ | 16/11/20220 | NO SE EJECUTÓ | ACUERDO #14 ACTA #10 FECHA: 11/03/2021 | 6012.84 | CERRADO
22 | CONSTRUCCION CASA COMUNAL COLONIA NUEVA SAN MIGUELITO CANTON TECOMAPA METAPAN | 20212 | 620000046 | ACUERDO #12 ACTA # 54 FECHA: 17/12/2020 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 15366.72 |  |  |  |  | 207.14 | 12414.17 | CONCEPCION MAGAÑA | ATILIO GRANADOS | JULIO ORTIZ | 2020-12-21 |  |  | 2745.41 | EN EJECUCION
23 | CONSTRUCC DE PUENTE HAMACA SOBRE EL RIO LEMPA ENTRE LOS CAS. EL AHOGADO CTON LA ISLA METAPAN. Y EL AMATON,CTON SAN JOSE CAPULIN STA ROSA GUACHIPILIN ( APORTE MUNICIPALIDAD DE METAPAN) | 20001 | 451000064 | ACUERDO #09 ACTA #01 FECHA: 07/01/2020 | FODES | ADMINISTRACION | 35995.91 |  |  |  |  | 31305.09 | 325.5 | WILSON GALLARDO | PEDRO SANABRIA | ERIKA RAMOS | 2020-03-02 |  | ACUERDO #04 ACTA #10 FECHA: 07/07/2021 | 4365.32 | CERRADO
24 | CONSTRUCC DE PUENTE HAMACA SOBRE EL RIO LEMPA ENTRE LOS CAS. EL AHOGADO CTON LA ISLA METAPAN. Y EL AMATON,CTON SAN JOSE CAPULIN STA ROSA GUACHIPILIN (APORTE SANTA ROSA GUACHIPILIN) | 20001 | 451000064 | ACUERDO #09 ACTA #01 FECHA: 07/01/2020 | CONVENIO | ADMINISTRACION | 23000 |  |  |  |  | 16304.97 | 210.77 | WILSON GALLARDO | PEDRO SANABRIA | ERIKA RAMOS | 2020-02-17 |  | ACUERDO #04 ACTA #10 FECHA: 07/07/2021 | 6484.26 | CERRADO
25 | REMODELACION DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPAN | 20002 |  | ACUERDO #22 ACTA #02 FECHA: 14/01/2020 | FODES | ADMINISTRACION | 163144.21 |  |  |  |  | 129136.29 |  | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | LIC. RAMÓN ALBERTO CALDERÓN | ING. ERIKA RAMOS | 2020-02-17 | 2020-12-15 | ACUERDO #09 ACTA #08 FECHA: 24/02/2021 | 34007.92 | CERRADO
26 | PAV. Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFALTICO EN CAS. EL JUTE Y CAS. LA BOLSA CTON SAN ANTONIO LA BOLSA | 20003 | 451000065 | ACUERDO # 37 ACTA # 4 FECHA 28 DE ENERO DE 2,020 | PRESTAMO | ADMINISTRACION | 287496.04 |  |  |  |  | 169176.38 | 29414.76 | WENDY DE VIDAL | VICTOR PLEITEZ | ERIKA RAMOS | 17/2/2020 16/02/2020 | 2021-04-30 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA 7 DE JULIO DE 2,021 | 88904.9 | CERRADO
27 | PERFORACION DE POZO (280 MTS) EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAS. SAN JORGE. CTON MALPASO | 20006 | 630000024 | ACUERDO # 18 ACTA # 8 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 48378.36 |  |  |  |  | 9089.87 | 10350 | WENDY DE VIDAL | ALEJANDRO LEMUS | ING. ROGER EDMUNDO CALIDONIO | 2020-03-09 | 2021-03-26 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA 7 DE JULIO DE 2021 | 28938.49 | CERRADO
28 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERIO EL ROSARIO, METAPAN | 20007 | 451000067 | ACUERDO # 12 ACTA # 11 FECHA :10 DE MARZO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 87274.23 |  |  |  |  | 10435.64 | 51167.34 | JULIO ORTIZ | NORA HERNANDEZ | MANUEL MAGAÑA | 2020-04-06 | 2021-04-15 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA 7 DE JULIO DE 2021 | 25671.25 | CERRADO
29 | CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE BOMBEO EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO, BELEN GUIJAT, METAPAN | 20008 |  | ACUERDO # 13 ACTA # 11 FECHA :10 DE MARZO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 5392.49 |  |  |  |  | 2749.75 |  | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. JESUS PERAZA | ING. ROGER EDMUNDO CALIDONIO | 2020-04-06 | 2020-10-07 | ACUERDO #09 ACTA #08 FECHA: 24/02/2021 | 2642.74 | CERRADO
30 | CONSTRUCCION DE PAV HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE EN COL. JARDINES DE SAN JOSE BO. PACHECO | 20010 | 451000069 | ACUERDO # 16 ACTA # 11 FECHA:12 DE MARZO DE 2021 | FODES | ADMINISTRACION | 129086.21 |  |  |  |  | 65243.78 | 11123.63 | WILSON GALLARDO | RICARDO POLANCO | WENDY DE VIDAL | 2020-04-06 | 2021-03-02 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA: 8 DE JULIO DE 2021 | 52718.8 | CERRADO
31 | MODERNIZACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA CONVENCIONAL (VAPOR SODIO) POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNCIPIO DE METAPAN | 20011 | 640000001 | ACUERDO # 17 ACTA # 11 FECHA:12 DE MARZO DE 2021 | FODES | ADMINISTRACION | 258904.65 |  |  |  |  | 184445.42 | 13139.36 | ELENILSON ARIAS | ROBERTO MORATAYA | AMILCARPOSADAS | 2020-05-25 | 2021-03-30 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA 7 DE JULIO DE 2021 | 61319.87 | CERRADO
32 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO (300 MTS) EN CASERIO PINITOS, CTON MAL PASO | 20013 | 630000025 | ACUERDO # 1 ACTA 15 FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021 | FODES | ADMINISTRACION | 49465.4 |  |  |  |  | 18334.88 | 16427.8 | MAYCOL MARTINEZ | ALEJANDRO LEMUS | ROGER CALIDONO | 2020-04-15 | 2021-03-23 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA: 7 DE JULIO DE 2021 | 14702.72 | CERRADO
33 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA HDA SAN FRANCISCO | 20014 | 63000026 | ACUERDO # 17 ACTA # 19 FECHA 30 DE ABRIL DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 76109.12 |  |  |  |  | 44735.4 | 186.6 | WILSON GALLARDO | carlos sandoval | WENDY DE VIDAL | 2020-05-25 | 2021-03-18 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA: 7 DE JULIO DE 2021 | 31187.12 | CERRADO
34 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DEL RIO SAN MIGUEL INGENIO, FASE-1. CTON. SAN MIGUEL INGENIO METAPAN | 20015 |  | ACUERDO # 04 ACTA # 26 FECHA 10 DE JUNIO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 13581.78 |  |  |  |  | 5931.54 |  | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | RICARDO PACHECO PACHECO | ING. IRMA LETICIA MAGÑA PORTILLO | 2020-06-16 | 2020-07-29 | ACUERDO # 14 ACTA # 10 FECHA: 11 DE MARZO DE 2021 | 7650.24 | CERRADO
| ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 20016 |  | ACUERDO # 07 ACTA # 28 FECHA 23 DE JUNIO DE 2020 | GOES (COVID) | ADMINISTRACION | 519677.54 |  |  |  |  | 505825.08 |  |  | RAMON CALDERON |  | 2020-06-28 | EXPEDIENTES EN GERENCIA | ACUERDO # 14 ACTA # 10 FECHA: 11 DE MARZO DE 2021 | 13852.46 | CERRADO
35 | ESTUDIO DE PREINVERSION ( CARPETA DEL PARQUE EN COL. GUADALUPE) (DISEÑO DE CARPETA ) | 20017 | 620000043 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 12187.09 |  |  | ROBERTO MORATAYA | ANTONIO MAGAÑA | _ | _ |  | 21776.91 | _
36 | INTRODUCC DE ENERG. ELECTRICA P. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CAS. SAN JORGE CTON MALPASO | 20018 | 43000014 | ACUERDO # 13 ACTA # 31 FECHA 8 DE JULIO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 8556.93 |  |  |  |  | 3026.18 | 1692.6 | ATILIO ESCOBAR | ALEJANDRO MAZARIEGO | ING. FRANCIS FIGUEROA | 2020-07-16 |  |  | 3838.15 | EJECUCION
37 | INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CAS. EL PINITO CTON MAL PASO | 20019 | 435000015 | ACUERDO # 14 ACTA 31 FECHA: 08 DE JULIO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 8576 |  |  |  |  | 3038.15 | 4542.28 | ATILIO ESCOBAR | ALEJANDRO MAZARIEGO | ING. AMILCAR POSADAS | 2020-08-03 |  |  | 995.57 | EJECUCION
38 | INTRODUCCION DE RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EN PRIMERA CALLE PONIENTE Y PASAJE GUATEMALA, METAPAN | 20020 |  | ACUERDO # 15 ACTA 31 FECHA: 08 DE JULIO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 15578.6 |  |  |  |  | 7551.38 |  | ING. IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO | JULIO ENRIQUE MARTINEZ HEREDIA | ING. ROGER EDMUNDO CALIDONIO | 2020-08-03 | 2020-10-05 | ACUERDO # 09 ACTA # 08 FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2021 | 8027.21 | CERRADO
39 | INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAV. CON MEZCLA ASFALTICA CALLES DE COL. LOMA LINDA | 20021 | 451000070 | ACUERDO # 16 ACTA 3 31 FECHA 8 DE JULIO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 126374.03 |  |  |  |  | 26139.52 | 19908.62 | ING. IRMA MAGAÑA | RICARDO POLANCO | ERIKA RAMOS | 2020-08-03 | NO TIENE | NO TIENE | 87329.85 | EJECUCION
40 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT P/SISTEMA DE BOMBEO EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPAN | 20022 |  | ACUERDO #14 ACTA #31 FECHA: 08 DE JULIO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 13419.26 |  |  |  |  | 8043.9 |  | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA | SR. JESUS PERAZA | ING. AMILCAR POSADAS | 2020-07-16 | 2020-09-28 | ACUERDO #09 ACTA #08 FECHA: 24/02/2021 | 5375.36 | CERRADO
41 | PROGRAMA DE SALUD PARA POBLACION VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACION DE EXPOSICION AL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 20023 | 735000003 | ACUERDO # 28 ACTA # 31 FECHA 13 DE JULIO DE 2020 | FODES ESPECIAL | ADMINISTRACION Y LICITACION | 446771.38 |  |  |  |  | 159735 | 31709.17 |  | LIC. RAMÓN ALBERTO CALDERÓN |  | 2020-07-08 |  | ACUERDO # 5 ACTA # 22 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 255327.21 | CERRADO
42 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL SICA | 20024 |  | 33--34 | FODES | ADMINISTRACION | SE SUSPENDIO ELPROCESO SEGÚN AC. 21 ACTA 33 23/07/2020 | [6 empty] | WENDY DE VIDAL | PEDRO SANABRIA | ROGER CALIDONIO |  | ANULADA
43 | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CAS EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO, MET | 20025 | 451000071 | ACUERDO # 31 ACTA # 32 FECHA: 15 DE JULIO 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 164822.18 |  |  |  |  | 89382.05 | 40000.71 | IRMA MAGAÑA | ALEJANDRO MAZARIEGO | MANUEL MAGAÑA | 2020-08-03 | 2021-11-16 | NO TIENE | 35439.42 | CERRADO
44 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS, CANTON EL ROSARIO, METAPAN | 20026 |  | ACUERDO # 02 ACTA # 34 FECHA: 29 DE JULIO 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 14680.94 |  |  |  |  | 13877.27 |  | ING. JOSE AMILCAR POSADAS | NORA ELIZABETH HERNANDEZ | ING. FRANCIS FIGUEROA | 2020-08-04 | 2020-12-21 | ACUERDO # 09 ACTA # 08 FECHA :24 DE FEBRERO DE 2021 | 803.67 | CERRADO
45 | CONSTRUCCION DE PAVIAMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN TRAMOS DE CALLE EN LOT AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CTON BELEN GUIJAT | 20027 |  | ACUERDO # 2 ACTA # 35 FECHA 05/09/2020 | FODES | ADMINISTRACION | 523209.76 |  |  |  |  | 2.54 | 0 | ING. WILSON GALLARDO | PEDRO SANABRIA | MANUEL MAGAÑA | SUSPENDIDO SEGÚN ACUERDO | N/A | ACUERDO # 04 ACTA # 39 FECHA :02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 523207.22 | SIN EFECTO
46 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIOS EL NARANJO Y CAZUELEJAS, CTON EL ROSARIO METAPAN | 20028 | 435000018 | ACUERDO # 3 ACTA # 35 FECHA: 05 AGOSTO 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 86524.03 |  |  |  |  | 66376.31 | 7369.2 | ATILIO ESCOBAR | NORA HERNANDEZ | ING. AMILCAR POSADAS | 2020-09-08 | TIENE PERO SIN FECHA Y SIGUE A FECHA DE AGOSTO | NO TIENE | 12778.52 | EJECUCION
47 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO LA VIRGEN, CTON. SAN JERONIMO, METAPAN | 20029 |  | ACUERDO # 04 ACTA # 35 FECHA: 05 AGOSTO 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 4842.88 |  |  |  |  | 3885.84 |  | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA | JOSE ATILIO GRANADOS HERNANDEZ | ING. JOSE AMILCAR POSADAS | 2020-08-18 | 2020-12-10 | ACUERDO # 09 ACTA # 08 FECHA :24 DE FEBRERO DE 2021 | 957.04 | CERRADO
48 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO EL CHAGUITE, CTON EL LIMO, METAPAN | 20030 |  | ACUERDO # 08 ACTA # 35 FECHA: 05 AGOSTO 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 9990.72 |  |  |  |  | 7869.52 |  | FRANCIS FIGUEROA | JOSE ATILIO GRANADOS HERNANDEZ | JOSE RODOLFO TORRES VERGANZA | 2020-08-18 | 2020-12-14 | ACUERDO # 09 ACTA # 08 FECHA :24 DE FEBRERO DE 2021 | 2121.2 | CERRADO
49 | PAVIMENTACION DE CALLES EN PARCELACION EL PROGRESO MUNICIPIO DE METAPAN | 20031 | 451000073 | ACUERDO # 13 ACTA # 37 FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2021 | FODES | ADMINISTRACION | 95912.53 |  |  |  |  | 35005.42 | 20651.07 | ING. HECTOR BARRIENTOS | CARLOS SANDOVAL | CONCEPCION MAGAÑA | 2020-10-15 | 2021-04-28 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA :07 DE JULIO DE 2021 | 40256.04 | CERRADO
50 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CTON SANTA RITA | 20032 | 451000074 | ACUERDO # 14 ACTA # 37 FECHA : 19 DE AGOSTO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 93341.64 |  |  |  |  | 30085.12 | 35908.31 | MANUEL MAGAÑA | RICARDO PACHECO | ING. IRMA MAGAÑA | 2020-10-19 | 2021-04-06 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA: 7 DE JULIO DE 2021 | 27348.21 | CERRADO
51 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS, CTON. SANTA RITA, METAPAN. | 20033 |  | ACUERDO # 25 ACTA # 37 FECHA : 19 DE AGOSTO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 18304.05 |  |  |  |  | 13265.49 |  | JULIO CESAR ORTIZ | RICARDO PACHECO | ING. MAYCOL RENE MARTINEZ CORNEJO | 2020-09-14 | 2020-11-30 | ACUERDO # 09 ACTA # 08 FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2021 | 5038.57 | CERRADO
52 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTON SAN JERONIMO METAPAN | 20034 | 620000045 | 26--37 | FODES | ADMINISTRACION | 60421.54 |  |  |  |  | 44053.47 |  | MAYCOL MARTINEZ | ATILIO GRANADOS H | JULIO ORTIZ | 2020-09-14 |  | ACUERDO # 11 ACTA # 14 FECHA: | 13085.16 | CERRADO
53 | CONSTRUCCION DE AUTOMERCADO, BARRIO EL CALVARIO | 20035 | 451000075 | ACUERDO # 22 ACTA # 38 FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2020 | FODES ESPECIAL | ADMINISTRACION | 73225.05 |  |  |  |  | 57818.56 | 5866.22 | JULIO ORTIZ | NELSON FIGUEROA | MAYCOL MARTINEZ | 2020-09-14 | 2021-03-01 | ACUERDO # 11 ACTA # 14 FECHA 15 DE ABRIL 2021 | 9540.27 | CERRADO
54 | RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACION VIALEN CALLES URB. AL PTE MUNICP. | 20036 | 451000075 | ACUERDO # 4 ACTA # 42 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | FONDOS 2% | ADMINISTRACION | 194504.3 |  |  |  |  | 133905.96 | 31058.53 | IRMA MAGAÑA | ROBERTO MORATAYA | JULIO ORTIZ | 2020-11-11 | 2021-04-30 | ACUERDO # 4 ACTA # 10 FECHA 7 DE JULIO DE 2021 | 29539.81 | CERRADO
55 | ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COL BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPAN | 20037 | 810000006 | ACUERDO # 20 ACTA # 42 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | FONDOS 2% | FONDOS 2% | 205834.14 |  |  |  |  | 21624 | 136554.45 | ARQ. KARINA DE MONZON | RAMON CALDERON | WILSON GALLARDO | 2020-10-05 |  |  | 49185.49 | EJECUCION
56 | PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LOTIFICACION VISTA AL LAGO | 20038 | 451000076 | ACUERDO # 22 ACTA # 42 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | FODES | ADMINISTRACION | 83666.03 |  |  |  |  | 2.54 |  | ING. MAYCOL | NELSON FIGUEROA | JULIO ORTIZ | 2020-10-26 |  | ACUERDO # 14 ACTA # 10 FECHA | 83663.49 | CERRADO
57 | CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL, CTON EL PANAL METAPAN | 20039 | 630000027 | ACUERDO # 24 ACTA # 42 FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 34462.56 |  |  |  |  | 2.54 | 26574.47 | MANUEL MAGAÑA | ROBERTO MORATAYA | ROGER CALIDONIO | 2020-10-16 |  |  | 7885.55 | EJECUCION
58 | CONSTRUCC DE PAV.HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CTON BELEN GUIJAT ETAPA 1 METAPAN | 20040 | 451000077 | 06--45 | FODES | ADMINISTRACION | 356494.19 |  |  |  |  | 2.54 | 128183 | WILSON GALLARDO | PEDRO SANABRIA | ERIKA RAMOS | 2020-11-16 | 2022-01-25 |  | 171513.82 | EJECUCION
59 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO MAL PASO Y PINITOS CANTON MAL PASO METAPAN | 20041 | 630000029 | ACUERDO # 12 ACTA # 47 FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021 | FODES | ADMINISTRACION | 122400.6 |  |  |  |  | 63755.57 | 29028.9 | MAYCOL MARTINEZ | ALEJANDRO MAZARIEGO | ROGER CALIDONIO | 2020-11-16 | NO TIENE | NO TIENE | 25997.55 | EJECUCION
60 | PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCION DE CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 21001 |  | ACUERDO # 21 ACTA # 1 FECHA 6 DE ENERO DE 2,021 | PRESTAMO DEL GOBIERNO CENTRAL POR EL FONDO DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCIÓN ECONOMICA DEL PAÍS. | ADMINISTRACION | 140975 | [5 empty] | 75643.72 |  | LIC. CEYLI DEL CARMEN LÓPEZ DE RIVERA |  | 2021-01-08 | NO TIENE | NO TIENE
61 | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREAL (MAIZ) PARA AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPAN (LICITACION DE ABONO) | 21002 |  |  | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION | 555960 | [6 empty] | LICDA. WENDY MARGOTH VERGANZA
62 | INICIATIVAS COMUNITARIAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA EN CONVENIO FISDL | 19021 |  | AC. 7 DE ACTA 15 DE FECHA 11/08/2021 | FONDOS FISDL | FISDL | 19937.15 | [5 empty] | 19935.83 |  | PROMOTORA ANA IRIS MATAMOROS RAMOS | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES |  |  |  | 1.32
63 | CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN A SAN PEDRO APOSTOL, PARA EL AÑO 2021, EN LA CIUDAD DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 21201 |  | AC. 26 DE ACTA 4 DE FECHA 26/05/2021 | FONDO PROPIOS (FIESTAS) | ADMINISTRACION | 381782.19 | [5 empty] | 356598.79 | LICDA.. CEILY DEL CARMEN LOPEZ DE RIVERA |  |  | 2021-05-27 |  |  | 25183.4
64 | PROGRAMA DE MANUTENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 21202 |  | AC. 4 DE ACTA 9 DE FECHA 24/06/2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 43630 | [5 empty] | 27038.53 | LICDA. CEILY DEL CARMEN LOPEZ DE RIVERA | LICDA. WENDY MARGOTH VERGANZA |  | 2021-07-20 |  |  | 16591.47
65 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 2120001 |  | AC. 28 DE ACTA 18 DE FECHA 24/06/2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 299999.02 | [6 empty] | ARQ. MARIA MAGDALENA FAJARDO CASTANEDA | CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | 2021-09-20
66+A68:E69 | ATENCION A EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE METAPAN | 2120002 |  | AC. 40 DE ACTA 18 DE FECHA 02/09/2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 99025.45 | [6 empty] | ING. MELANY GRETEL CALDERON QUEVEDO | ING. MELANY GRETEL CALDERON QUEVEDO | TEC. NAHUN GONZALEZ MEZA | 2021-09-20
67 | CELEBRACION Y DECORACION UNA NUEVA NAVIDAD 2021, MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 2120003 |  | AC. 16 DE ACTA 24 DE FECHA 15/10/2021 Y RATIFICACION POR NO. DE PROYECTO AC. 9 DE ACTA 26 DE FECHA 27/10/2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 123806 | [6 empty] | LICDA. CEILY DEL CARMEN LOPEZ DE RIVERA | LICDA. WENDY MARGOTH VERGANZA |  | 2021-11-05
| CONSTRUCCION DE OFICINA DEL DEPORTE EN COMPLEJO DEPORTIVO OSCAR A. SANDOVAL DE LA CIUDAD DE METAPAN | 2120004 | 443000004 | AC. 11 DE ACTA 30 DE FECHA 26/11/2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 51959.66 | [6 empty] | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES
68 | PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA A PERSONAS EN RIESGO POR EXPOSICION AL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 2110901 |  | AC. 06 DE ACTA 22 DE FECHA 30/09/2021 | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION | 57222.93 | [5 empty] | 32781.38 |  | LICDA. CEILY DEL CARMEN LOPEZ |  | 2021-10-01 |  |  | 24441.55 | EJECUCION
69 | PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MAIZ Y SORGO, PARA CONTRIBUIR EN LA RECUPERACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO METAPAN POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 | 2110902 |  | AC. 24 DE ACTA 22 DE FECHA 30/09/2021 | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION | 315000 | [7 empty] | LIC. DARWIN FRANCISCO SANDOVAL |  | 2021-10-01
| PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | 2110903 |  | AC. 09 DE ACTA 35 DE FECHA 22/12/2021 | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION | 250000 | [6 empty] | WENDY MARGOTH VERGANZA | MARTA LILIAN DUARTE DE MEJIA
70 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE CONCRETO EN PLANTA TRITURADORA, ASFALTO Y BLOQUERA | 211201 |  | AC. 14 DE ACTA QUINCE DE FECHA 11/08/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 72136.41 | [5 empty] | 37080.44 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. BENJAMIN EDGARDO FLORES LEMUS | ING. AMADO FRANCISCO JERONIMO POSADAS | 2021-09-02 |  |  | 35055.97
71 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE CONOCIDA COMO EL CARACOL,CANTON BELEN GUIJAT,CASERIO EL TABLON METAPAN | 211202 |  | ACUERDO 15 DE ACTA 15 DE FECHA 11/08/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 64405.48 | [5 empty] | 26088.79 | TEC. JULIO CESAR ORTIZ | SR. EDGARDO ESAU ALDANA | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2021-09-02 | 2021-11-16 |  | 38316.69
72 | REPARACION DE PAVIMENTO ADOQUINADO EN AVENIDA LINDA VISTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANTIGUA A SAN JERONIMO, COLONIA LINDA VISTA,METAPAN | 211203 |  | AC. 64 DE ACTA 16 DE FECHA 18/08/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 30532.05 | [5 empty] | 16028.52 | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SR. CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2021-09-02 | 2021-12-02 |  | 14503.53
73 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 250M Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EN CASERIO EL CUJE, CANTON TAHUILAPA | 211204 |  | AC. 9 DE ACTA 22 DE FECHA 30/09/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 84141 | [5 empty] | 26050.54 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. BENJAMIN EDGARDO FLORES LEMUS | ING. IRMA LETICIA MAGÑA PORTILLO | 2021-10-25 |  |  | 58090.46
74 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SECTOR IGLESIA,CASERIO LAS CONCHAS, CANTON TECOMAPA, METAPAN, DEPTO. DE SANTA ANA | 211205 |  | AC. 10 DE ACTA 22 DE FECHA 30/09/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 24389.46 | [5 empty] | 17224.22 | ING. JOSE ATILIO ESCOBAR GOMEZ | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ | TEC. JOSE RODOLFO TORRES VERGANZA | 2021-10-25 |  |  | 7165.24
75 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EL BRUJO MEDIANTE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN ZONAS DE RIESGO, CANTON EL BRUJO MUNICIPIO DE METAPAN | 211206 |  | AC. 37 DE ACTA 23 DE FECHA 07/10/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 23890.21 | [5 empty] | 7824.23 | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | 2021-10-25 |  |  | 16065.98
76 | INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO Y NOMENCLATURA VIAL EN LA CIUDA DE METAPAN, SANTA ANA | 211207 |  | AC. 10 DE ACTA 25 DE FECHA 22/10/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 44879.32 | [5 empty] | 22358.2 | ING. IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO | SR. CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | ING. MAYCOL RENE MARTINEZ CORNEJO | 2021-11-15 |  |  | 22521.12
| CONSTRUCCION DE TECHO EN UNIDAD DE SALUD DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 211208 | 620000047 | AC. 09 DE ACTA 28 DE FECHA 12/11/2021 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 24832.67 | [6 empty] | ING. MAYCOL RENE MARTINEZ CORNEJO | SR. BENJAMIN EDGARDO FLORES LEMUS | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2021-11-22
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA EL COMIZATE, CASERIO EL AHOGADO, CANTON LA ISLA | 211209 | 451000083 | AC. 50 DE ACTA 28 DE FECHA 12/11/2021 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 90224.53 | [5 empty] | 36860.98 | ING. MAYCOL RENE MARTINEZ CORNEJO | SR. BENJAMIN EDGARDO FLORES LEMUS | ING. AMADO FRANCISCO JERONIMO POSADAS | 2021-11-22 |  |  | 53363.55
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL CASERIO EL COBANO CANTON LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE METAPAN | 2112010 | 451000084 | AC. 51 DE ACTA 28 DE FECHA 12/11/2021 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 50087.52 | [5 empty] | 26703.27 | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. EDGARDO ESAU ALDANA ORELLANA | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2021-11-22 |  |  | 23384.25
| REPARACION DE CAPA DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE EMPLANTILLADO DE PIEDRA EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE, EN CANTON Y CASERIO EL SHISTE, METAPAN | 2112011 | 451000085 | AC. 52 DE ACTA 28 DE FECHA 12/11/2021 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 96022.6 | [5 empty] | 9000.13 | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SR. CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2021-11-22 |  |  | 87022.47
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL A CASERIO VALLE LOS QUIJADA | 2112012 | 451000086 | AC. 13 DE ACTA 29 DE FECHA 19/11/2021 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 150116.37 | [5 empty] | 48784.48 | ING. MAYCOL RENE MARTINEZ CORNEJO | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2021-11-30 |  |  | 101331.89
| CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA ROTULOS DE BIENVENIDA A LA CIUDAD, MUNICIPIO DE METAPAN | 2112013 |  | AC. 29 DE ACTA 31 DE FECHA 03/12/2021 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 19887.18 | [5 empty] | 11936.46 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2021-12-15 |  |  | 7950.72
Note on H24: HEIDI: INCLUYE OBRA ADICIONAL $5999.32