## Hoja1
INFORME DE PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Fuente de Financiamiento | Monto de Carpeta | Monto Invertido | Orden de Cambio | Periodo de Ejecución |  | Grado de Avan-ce | Costo de Elabora-ción de Carpeta Técnica | Nombre Supervisor | Costo de Supervisión | Responsable de Ejecución | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución
[6 empty] | Inicio | Finalización
1 | Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio | FODES | 96000 | 105729.29 | 0 | 2018-01-04 | 2018-12-21 | 100% | 0 |  | 0 | Ing. Miguel | Ctón.San José, Las | Administración
| de Chalatenango, Departamento de Chalatenango. | 75% | [9 empty] | Ángel Serrano | Minas, Chiapas,
Guarjila,Upatoro,
y San Bartolo.
2 | Apoyo al Deporte al Municipio de Chalatenango. | FODES | 60000 | 57139.95 | 0 | 2018-01-04 | 2018-12-27 | 100% | 0 |  | 0 | José Pedro | Municipio | Administración
|  | 75% | [9 empty] | Abrego | de
Chalatenango
3 | Mejoramiento de Cancha Multiusos en Caserío | FODES | 25163.98 | 26979.34 | 0 | 2018-01-15 | 2018-05-05 | 100% | 0 | Ing. Jonathan | 0 | Arqta. Haydi | Crío.Guancora | Administración
| Guancora, Cantón Guarjila, Ciudad de Chalatenango. | 75% | [7 empty] | Eliseo Morán |  | Elizabeth | Ctón.Guarjila
[10 empty] | Gutiérrez |  | Menjívar
4 | Construcción de Obras de Mitigación de Riesgo en | FODES | 32296.5 | 39194.04 | 0 | 2018-01-15 | 2018-06-23 | 100% | 0 | Ing. Jonathan | 0 | Arqta. Haydi | Crío.Los Calles | Administracion
| Cancha Multiusos, Caserío Los Calles, Cantón Las | 75% | [7 empty] | Eliseo Morán |  | E. Menjivar | Ctón.Las Minas.
| Minas, Ciudad de Chalatenango. | [8 empty] | Gutiérrez |  | de Hernández
5 | Pavimentado de dos tramos de Calle en Las | FODES | 51110.23 | 40641.98 | 0 | 2018-01-22 | 2018-06-09 | 100% | 0 | Ing. Miguel | 0 | Ing. Jonathan | Las Champas, | Administracion
| Champas, Reubicación Núcleo 3, Chalatenan- | 75% | [7 empty] | Ángel Serrano |  | Eliseo Morán | Reubicacion
| go. | [10 empty] | Gutiérrez | Nucleo N° 3
6 | Reparación y Construcción de tramos internos de | FODES | 70000 | 66094.01 | 0 | 2018-01-22 | 2018-06-11 | 100% | 0 | Ing. Jonathan | 0 | Ing. Miguel | Calle al Cantón | Administracion
| Calles del Cantón San Bartolo, Municipio de | 75% | [7 empty] | Eliseo Morán |  | Ángel Serrano | San Bartolo.
| Chalatenango. | [8 empty] | Gutiérrez
7 | Concreteado de dos Pasajes peatonales y | FODES | 29753.4 | 24696.6 | 0 | 2018-01-22 | 2018-05-21 | 100% | 0 | Arqta. Haydi | 0 | Ing. Jonathan | Colonia Las | Administracion
| Pavimentado con sistema de Fajas de concreto y | 75% |  |  |  |  | - |  |  | Elizabeth |  | Eliseo Morán | Colinas, Barrio
| Empedrado Fraguado en Comunidad Caja de Agua, | [8 empty] | Menjívar |  | Gutiérrez | El Calvario.
| Barrio El Calvario, Municipio y Departamento de | [8 empty] | de Hernández
Chalatenango.
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Fuente de Finan-ciami-ento | Monto de Carpeta | Monto Invertido | Orden de Cambio | Periodo de Ejecución |  | Grado de Avance | Costo de Elabora-ción de Carpeta Técnica | Nombre Supervisor | Costo de Supervisión | Responsable de Ejecución | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución
[6 empty] | Inicio | Finalización
8 | Paso Provisional Rio Chiquito, El Chuptal, Ciudad | FODES | 35295.05 | 24170.22 | 0 | 2018-01-27 | 2018-03-19 | 100% | 0 | Ing. Jonathan | 0 | Ing. Miguel | Calle al Crio.El | Administracion
| de Chalatenango. | 75% | [7 empty] | Eliseo Morán |  | Ángel Serrano | Chuptal,Barrio
[10 empty] | Gutiérrez |  |  | San José.
9 | Bacheo con concreto Hidráulico en el Municipio | FODES | 28311.5 | 18163.6 | 0 | 2018-02-12 | 2018-12-21 | 100% | 0 | Arqta. Haydi | 0 | Ing. Miguel | Ciudad de | Administracion
| de Chalatenango. | 75% | [7 empty] | E. Menjivar |  | Ángel Serrano | Chalatenango
de Hernández
10 | Concreteado de 47 ml de Calle, en Caserío El | FODES | 4802.95 | 3344.53 | 0 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 100% | 0 | Ing. Miguel | 0 | Ing. Jonathan | Crio.El Aguaca- | Administracion
| Aguacatillo, Cantón Chiapas, Ciudad de Chala- | 75% | [7 empty] | Ángel Serrano |  | Eliseo Morán | tillo,Ctón.
| tenango.- | [10 empty] | Gutiérrez | Chiapas.
11 | Construcción de Pasarelas en Quebrada Seca, | FODES | 12520 | 15463.59 | 0 | 2018-02-19 | 2018-04-20 | 100% | 0 | Ing. Jonathan | 0 | Ing. Miguel | Sobre la calle a | Administracion
| Reubicación Núcleo 3, Chalatenango. | 75% | [7 empty] | Eliseo Morán |  | Ángel Serrano | plan de Las Sidras
Gutiérrez
12 | Caja de Captación en Nacimiento El Roble, Crío. | FODES | 0 | 2439.56 | 0 | 2018-02-19 | 2018-03-03 | 100% | 0 | Ing. Jonathan | 0 | Ing. Miguel | Cerro El Roble, | Administracion
| Guancora, Cantón Guarjila, Chalatenango. | 75% | [7 empty] | Eliseo Morán |  | Ángel Serrano | Cton. Guarjila
Gutiérrez
13 | Construccion de Bordas en Rio Motochico, Chiquito | FODES | 40840 | 41812.83 | 0 | 2018-05-05 | 2018-06-25 | 100% | 0 | Arqta. Haydi | 0 | Ing. Miguel | Crío.El Chuptal, | Administración
| y Tamulasco, ciudad de Chalatenango.- | 75% | [7 empty] | Elizabeth |  | Ángel Serrano | Entre Reubica-
[10 empty] | Menjívar de H. |  |  | ciones 1 y 2.
14 | Reparaciones de Infraestructura de Estadio José | FODES | 3534.19 | 3624.86 | 0 | 2018-08-15 | 2018-10-10 | 100% | 0 | Ing. Miguel | 0 | Arqta. Haydi | Estadio Gregorio | Administracion
| Gregorio Martinez de chalatenango.- | 75% | [7 empty] | Ángel Serrano |  | Elizabeth | Martinez, Crio.
[12 empty] | Menjívar de H. | Totolco.
15 | Reparaciones de Puentes Hamacas de Caserio La | 75% | 9500 | 8305.66 | 0 | 2018-03-01 | 2018-08-17 | 100% | 0 | Ing. Jonathan | 0 | Ing. Miguel | Caserío La Pita, | Administracion
| Pita y Los Menjivar, Ctón. San José, J/Chalate.- | FODES | [7 empty] | Eliseo Morán |  | Ángel Serrano | Ctón.San José.
Gutiérrez
16 | Construccion de Puente Vehicular sobre Rio | 75% | 1588109.28 | 1343336.71 | 157441.5 | 2018-08-28 | En proceso | 80% | 47855.5 | R&R | 71507.01 | Coto Escobar, | Calle al Caserio | Contrato
| Chiquito en Calle hacia Caserio El Chuptal, | FODES | [6 empty] | (LabTop) | Asociados |  | y Asociados | El Chuptal
| Canton Upatoro, J/Chalatenango. | [10 empty] | S.A. de C.V.