## 2021
PROYECTOS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Fuente de Financia-miento | Monto de Carpeta | Monto Invertido | Orden de Cambio | Periodo de Ejecución |  | Grado de Avan-ce | Costo de Elabora-ción de Carpeta Técnica | Nombre Supervi-sor | Costo de Super-visión | Responsable de Ejecución | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución
[6 empty] | Inicio | Finalización
01 | Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango 2021 | GOES | 99929.2 | 15471.79 |  | 2021-01-06 | En Ejecución | 100% |  | Arqta. Ana Heidi Bran |  | Ing. Miguel Angel Serrano Mejía | Cantón San José, Chiapas, Upatoro, etc. | Administración
02 | Bacheo de Calles con Mezcla Asfaltica y Concreto Hidraulico en Municipio de Chalatenango. 2021 | GOES | 40167.5 | 13392.31 |  | 2021-02-08 | En Ejecución | 35% |  | Arqta. Ana Heidi Bran |  | Ing. Miguel Angel Serrano Mejía | Ciudad de Chalatenan-go | Administración
03 | Mejoramiento de sistema de Agua Potable en Colonia Veracruz, Cantón Upatoro. | GOES | 47950 | 31025.63 |  | 2021-03-02 | En Ejecución | 95% |  | Arqta. Ana Heidi Bran |  | CODELAC | Colonia Veracruz, Chalatenango. | Contrato
04 | Equipamiento de Pozo, Cantón San Bartolo Municipio de Chalatenango | GOES | 49778.17 | 39789.74 |  | 2021-01-11 | En Ejecución | 95% |  | Arqta. Ana Heidi Bran |  | HIDROIN-VERSIONES | Reubicacion Nucleo N° 2, Canton San Bartolo | Contrato
05 | Equipamiento de Bombeo y Subestacion Electrica y Caseta de Control en el Pozo Perforado de Cantón Guarjila, Chalatenango. | GOES | 42214.07 | 39824.59 |  | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 95% |  | Arqta. Ana Heidi Bran |  | DELMI ACOSTA, CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V. | Canton Guarjila, Chalatenango | Contrato
06 | Fajas de Concreto y empedrado Fraguado de Calles Principales en Comunidad Brisas del Rio, Reubicación Nucleo N° 2, Cantón San Bartolo, Ciudad de Chalatenango. | GOES | 52052.88 | 12279.7 |  | 2020-09-07 | Suspendido | 35% |  | Arqta. Ana Heidi Bran |  | Arqta. Haydi Elizabeth Menjivar de Hernandez | Reubicacion Nucleo N° 2, Canton San Bartolo | Administra-ción.
Ing. Miguel Ángel Serrano
Jefe del Departamento de Proyectos