## Hoja1
ALCALDIA MUNICIPALD DE TEJUTLA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
MATRIZ DE PROYECTOS 2019
N° | NOMBRE DEL PROYECTO | MODALIDAD EJECUCION | MONTO EN CARPETA | MONTO DE INVERSION | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | ELABORO CARPETA | SUPERVISION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ACUERDO DE PRIORIZACIÓN | ACUERDO DE APROBACIÓN DE CARPETA TECNICA O PERFIL | ACUERDO DE APERTURA DE LA CUENTA DEL PROYECTO | ADJUDICACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA | ADJUDICACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ACUERDO DE CIERRE DE LA CUENTA | CIFRADO PRESUPUESTARIO
1 | Mantenimiento De Caminos Rurales del Municipio de Tejutla Chalatenango. | Administracion Municipal. | 61750 | 61463.79 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Proyectos | FODES | Acuerdo 6, Acta 34 del 14-12-18 | Acuerdo 2, Acta 2 del 11-01-19 | Acuerdo 2, Acta 2 del 11-01-20 | N/A | N/A | Acuerdo 20, Acta 7 del 14 de febrero de 2020 | 133000119
2 | Mantenimiento de Calles Concreteadas en el Municipio de Tejutla. | Administracion Municipal. | 5000 | 2514.68 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Proyectos | FODES | Acuerdo 6, Acta 34 del 14-12-18 | Acuerdo 2, Acta 2 del 11-01-24 | Acuerdo 2, Acta 2 del 11-01-24 | N/A | N/A | Acuerdo 20, Acta 7 del 14 de febrero de 2020 | 133000118
3 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles Municipales. | Administracion Municipal. | 11000 | 10013.41 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Servicios Municipales | FODES | Acuerdo 6, Acta 34 del 14-12-18 | Acuerdo 2, Acta 2 del 11-01-19 | Acuerdo 2, Acta 2 del 11-01-19 | N/A | N/A | Acuerdo 20, Acta 7 del 14 de febrero de 2020 | 133000121
4 | Ampliación de Sistema de Agua Potable en el Cantón El Salitre | Administracion Municipal. | 37260.57 | 12671.4 | 2019-02-02 | 2019-09-13 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | PRESTAMO | Acuerdo 29, Acta 29, 09 de noviembre de 2018 | Acuerdo 2, Acta 6, 08 de febrero de 2019 | Acuerdo 2, Acta 6, 08 de febrero de 2019 | Acuerdo 21, Acta 35, 21 de diciembre de 2018 | Acuerdo 1, Acta 5, 01 de febrero de 2019 | Acuerdo 10, Acta 36 del 13 de septiembre de 2019 | 630000024
5 | Construcción de Cancha de Basquetbol en C.E Canton Rio Grande de Alvarado, Tejutla, Chalatenango | CONTRATO CONSTRUCTORES CARRILLO, S.A DE C.V | 19067.81 | 16994.05 | 2019-04-08 | 2019-05-07 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | INARTEC S.A DE C.V | FODES | Acdo. No. 26 Acta No. 32 Fecha: 30-11-18 | Acdo. No. 4 Acta No. 12 Fecha: 22-03-19 | Acdo. No. 4 Acta No. 12 Fecha: 22-03-19 | Acdo. No. 24 Acta No. 12 Fecha: 22-03-19 | Acdo. No. 24 Acta No. 12 Fecha: 22-03-19 | Acuerdo 5, Acta 31 del 29 de agosto del 2019 | 443000032
6 | Concreteado Y Reparación De Tramo De Calle Principal De Cantón Los Martínez, Tejutla, Chalatenango. | CONTRATO TECNIPAV S.A DE C.V | 27894.8 | 24316.29 | 2019-04-03 | 2019-06-01 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | PRESTAMO | Acdo. No. 15 Acta No. 20 Fecha: 07-09-2018 | Acdo. No. 3 Acta No. 12 Fecha: 22-03-2019 | Acdo. No. 3 Acta No. 12 Fecha: 22-03-2019 | Acdo. No. 22 Acta No. 12 Fecha: 22-03-2019 | Acdo. No. 22 Acta No. 12 Fecha: 22-03-2019 | Acuerdo 5, Acta 31 del 29 de agosto del 2019 | 443000033
7 | Reparación De Tubería Y Concreteado De Tramo De Calle En Cantón Quitasol, Tejutla, Chalatenango. | CONTRATO TECNIPAV S.A DE C.V | 26135 | 27338.28 | 2019-06-04 | 2019-06-02 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ | PRESTAMO | Acdo. No. 25 Acta No. 31 Fecha: 23-11-2018 | Acdo. No. 3 Acta No. 12 Fecha: 22-03-2019 | Acdo. No. 3 Acta No. 12 Fecha: 22-03-2019 | Acdo. No. 22 Acta No. 12 Fecha: 22-03-2019 | Acdo. No. 22 Acta No. 12 Fecha: 22-03-2019 | Acuerdo 10, Acta 36 del 13 de septiembre de 2019 | 443000031
8 | Concreteado de Pasaje Los Reyes | CONTRATO CONSTRUCTORES CARRILLO, S.A DE C.V | 11990.15 | 11960.65 | 2019-06-14 | 2019-07-13 | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | CENTRAL BIM S.A. DE C.V. | FODES | Acdo. No. 16 Acta No. 11 Fecha: 15-03-2019 | Acdo. No. 2 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 2 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 21 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 21 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acuerdo 5, Acta 31 del 29 de agosto del 2019 | 443000034
9 | Concreteado de dos Tramos de Calle que Conduce a La Cancha de Futbol Canton Aldeíta | CONTRATO COGASA, S.A. de C.V. | 25885.04 | 23320 | 2019-06-10 | 2019-07-23 | ARQ. JOSE MAURICIO ARTEAGA | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | FODES | Acdo. N° 16, Acta N° 11 Fecha: 15-03-2019 | Acdo. No. 2 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 2 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 23 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 23 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acuerdo 10, Acta 36 del 13 de septiembre de 2019 | 450010447
10 | Concreteado de Pasaje Los Vásquez, Caserio La Granja, Tejutla, Departamento de Chalatenango. | CONTRATO CONSTRUCTORA GARCIA SANTOS S.A DE C.V | 24531.07 | 25967.28 | 2019-06-10 | 2019-07-23 | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | FODES | Acdo. No. 16 Acta No. 11 Fecha: 15-03-2019 | Acdo. No. 2 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 2 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 24 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acdo. No. 24 Acta No. 21 Fecha: 31-05-2019 | Acuerdo 10, Acta 36 del 13 de septiembre de 2019 | 443000036
11 | Construccion de Cancha de Futbol Sala en Lotificacion El Nuevo Coyolito, Cantón El Coyolito, Tejutla, Chalatenango. | CONTRATO TECNIPAV S.A. DE C.V. | 93217.19 | 90659.27 | 2019-06-24 | 2019-10-21 | ING. JUAN CARLOS REYNA | ING. JUAN CARLOS REYNA | PRESTAMO | Acuerdo 31, Acta 1, fecha 5 de enero de 2018 | Acuerdo 3, Acta 21, fecha 31 demayo 2019 | Acuerdo 19, Acta 7, fecha 15 de febrero de 2019 | Acuerdo 5, Acta 22, fecha 7 de junio de 2019 | Acuerdo 5, Acta 22, fecha 7 de junio de 2019 | Acuerdo 20, Acta 7 del 14 de febrero de 2020 | 443000029
12 | Mejoramiento del Sistema Electrico en Caserío de Los Hernández, Sector Los Martínez, Cantón Rio Grande de Alvarado | ING. RAFAEL COTO BAUTISTA | 13232.26 | 13863.23 | 2019-03-08 | 2019-09-06 | PROCYSEM S.A. DE C.V. | FUENTEMIL, S.A. DE C.V. | FODES | Acuerdo 10, Acta 10, 8 de marzo 2019 | Acuerdo 6, Acta 34, 29 de agosto 2019 | Acuerdo 6, Acta 34, 29 de agosto 2019 | Acuerdo 28, Acta 35, 6 de septiembre 2019 | Acuerdo 28, Acta 35, 6 de septiembre 2019 | Acuerdo 4, Acta 25 del 4 de 19 de junio 2020 | 435000014
13 | Concreteado Sobre Calle Vieja Pasaje 7, Canton El Coyolito, Municipio de Tejutla | SUCONDIRG S.A. DE C.V. | 33242.91 | 29661.49 | 2019-08-26 | 2019-10-24 | CADENAS INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | FODES | Acuerdo 10, Acta 10, 8 de marzo 2019 | Acuerdo 11, Acta 10, 8 de marzo 2019 | Acuerdo 11, Acta 10, 8 de marzo 2019 | Acuerdo 19, Acta 28, 19 de julio 2019 | Acuerdo 19, Acta 28, 19 de julio 2019 | Acuerdo 20, Acta 7 del 14 de febrero de 2020 | 443000037
14 | Concreteado de Tramo de Calle Hacia San Francisco de Asís, Canton El Cerrón, Tejutla | CONTRATO SUCONDIRG, S.A. DE C.V. | 25493.84 |  | 2019-09-30 | 2019-12-28 | CADENAS INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | PRESTAMO/FODES | Acdo. 10, Acta 10, 8-03-2019 | Acdo. No. 7 Acta No. 34 Fecha: 29-08-2019 | Acdo. No. 7 Acta No. 34 Fecha: 29-08-2019 | Acdo. N 12, Acta N 36, 13-09-2019 | Acdo. N 12, Acta N 36, 13-09-2019 | Acuerdo 20, Acta 7 del 14 de febrero de 2020 | 450010781
15 | Compra de Trasmallos para Pesca Artesanal a Personas de Escasos Recursos Económicos de la Zona Baja del Municipio De Tejutla (Colonia Belén, Caserío Calle Vieja , Canton Quitasol) | Administracion Municipal. | 8060 | 7615 | 2019-11-29 | 2019-12-31 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | PROYECCION SOCIAL | FODES | Acuerdo 6, Acta 34 del 14-12-18 | Acuerdo 16, Acta 47 del 29-11-19 | Acuerdo 16, Acta 47 del 29-11-19 | N/A | N/A | Acuerdo 20, Acta 7 del 14 de febrero de 2020 | 423000008
16 | Contrapartida para La Compra de Medidores En Coordinación Con Solidaridad Internacional ANDALUCIA El Salvador Y Asociación Salvadoreña De Ayuda Humanitaria PROVIDA. | SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCIA, SIA, ASOCIACION SALVADOREÑA DE AYUDA HUMANITARIA PRO-VIDA ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | 5539.3 | 5539.26 | 2019-10-18 | 2019-11-07 | PROVIDA Y SIA | Gerencia Administrativa | FODES | Acuerdo 9, Acta 41, 18 de Octubre de 2019 | N/A | Acuerdo 9, Acta 41, 18 de Octubre de 2019 | N/A | N/A | Acuerdo 20, Acta 7 del 14 de febrero de 2020 | 133000131
17
18
19
20 |  | F._________________________________
21 |  | Tec. Perla Rubi Arteaga Rivas
22 |  | Jefe UACI
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33