## CARPETA
CARPETA TÉCNICA
DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ |  | MUNICIPIO: | ZACATECOLUCA
PROYECTO:
"CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ULAPA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
MONTO DEL PROYECTO: |  |  | 25000
CARPETA PRESENTADA POR: |  | JOSE MAURICIO SERRANO MARTINEZ
INGENIERO CIVIL
Zacatecoluca, Departamento de la Paz
NOVIEMBRE DE 2016
PROGRAMA
DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ |  | MUNICIPIO: | ZACATECOLUCA
PROYECTO:
"CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ULAPA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
PARA EFECTOS DEL DISEÑO DE CARPETA:
ELABORO CARPETA:
JOSE MAURICIO SERRANO MARTINEZ
FIRMA: |  |  | FECHA: | NOVIEMBRE DE 2016
PARA EFECTOS DEL FINANCIAMIENTO:
APROBADA POR:
Dr. Francisco Salvador Hirezi |  |  |  | Prof. Manuel Antonio Carballo
ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL
Lic. Juan Carlos Martinez Rodas
SECRETARIO MUNICIPAL
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
I. - REFERENCIA
EN BASE AL ACUERDO MUNICIPAL Nº
SE APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA:
"CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ULAPA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
II. - TIPO DE PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
"CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ULAPA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
A. SUB- PROYECTO:
B. LOCALIZACIÓN: . |  | LA PAZ | ZACATECOLUCA
| DEPARTAMENTO |  | MUNICIPIO |  | CANTÓN | CASERÍO
II. - PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PARTIDA |  | COSTO TOTAL |  | APORTE COMUNIDAD |  | MONTO
SUELDOS |  | 10691.6 |  |  |  | 10691.6
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 5360 |  |  |  | 5360
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS |  | 3338.4 |  |  |  | 3338.4
CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  | 5600 |  |  |  | 5600
COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  | 10 |  |  |  | 10
TOTAL ESTIMADO | [5 empty] | 25000
Dr. Francisco Salvador Hirezi |  |  |  | Prof. Manuel Antonio Carballo
ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL
Lic. Juan Carlos Martinez Rodas
SECRETARIO MUNICIPAL
RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO |  |  |  | COSTO INDIRECTO
SUELDOS |  |  | 10691.6 | IMPREVISTOS |  | 0
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  | 5360
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS |  |  | 3338.4
CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  |  | 5600
COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  |  | 10
SUB TOTAL |  |  | 25000 | SUB TOTAL |  | 0
| SUELDOS |  |  | 10691.6
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  | 5360
| BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS |  |  | 3338.4
| CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  |  | 5600
| COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  |  | 10
|  | TOTAL |  | 25000
PROYECTO: | "CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ULAPA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
FECHA: | NOVIEMBRE DE 2016
PRESENTA: | UNIDAD DE PROYECTOS
ITEM | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | SUB TOTAL
51201 | SUELDOS |  |  |  |  | 10691.6
51201 | PAGO DE MANO DE OBRA DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 1 | sg | 3600 | 3600
51201 | TECNICO DE EJECUCION | 1 | sg | 2091.6 | 2091.6
51201 | SUPERVISION, CONTROL TOPOGRAFICO Y REVISION DE TRAZOS, PRUEBAS DE LABORATORIO | 1 | sg | 5000 | 5000
54110 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  |  |  | 5360
54110 | COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA | 1 | sg | 4860 | 4860
| COMBUSTIBLE CONSULTORIAS | 1 | sg | 500 | 500
54199 | BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS | 1 | sg | 3338.4 | 3338.4 | 3338.4
54599 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  |  |  |  | 5600
54599 | ESTUDIO DE SUELOS | 1 | sg | 2800 | 2800
54599 | TRABAJOS PREVIOS DE TOPOGRAFIA | 1 | sg | 2500 | 2500
54599 | DIBUJO DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA | 1 | sg | 300 | 300
55603 | COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  |  |  |  | 10
| COMPRA DE CHEQUERA | 1 | sg | 10 | 10
| COSTO TOTAL DE OBRAS |  |  |  |  | 25000
DIAGNOSTICO: En cumplimiento a solicitud del Consejo Municipal, para iniciar los trabajos previos requeridos por ANDA, se formula la carpeta del proyecto: "CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ULAPA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", esta obra se ejecutara, para dotar del servicio de agua potable a 150 familias, actualmente, la población carece de servicios básicos para agua potable. Para formular una carpeta definitiva debera contarse con toda la informacion requerida en esta carpeta y los alcances del convenio entre ANDA y la municipalidad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Se respetaran las normas técnicas de ANDA, así como todos los reglamentos vigentes para control de calidad de materiales y procesos constructivos, vigentes en la republica de El Salvador.
Objetivo General
Brindar a la población de Comunidad Uluapa el servicio de agua potable con calidad, cantidad y continuidad adecuada, siendo necesario hacer todos los estudios previos requeridos para garantizar la ejecución de todas las obras descritas en el presupuesto.
Objetivos Específicos
i) Construir la infraestructura hidráulica necesaria para brindar agua potable a la población de la comunidad.
ii) Mejorar el nivel de vida de la población de la comunidad, ya que con la mejora del servicio de agua potable, se reducirán grandemente las enfermedades de origen hídrico y además se reducirá el gasto económico en la familia.
iii) Disminuir las tasas de mortalidad actuales de la población meta.
ALCANCE
Este proyecto es de naturaleza altamente social, ya que se pretende satisfacer una necesidad básica para la vida humana, que es el proveer de agua potable en cantidad, calidad y costos adecuados a la población. El alcance total de la obra esta contenido en el presupuesto adjunto que puede ser modificado por El Consejo Municipal, dentro de sus facultades legales.
Población Beneficiada
De acuerdo al censo poblacional otorgado por la Junta Directiva de La Comunidad Uluapa tenemos para el año 2015 la población de 600 beneficiarios, tomando como base 4 personas por familia.
METAS
Los beneficios que serán generados por el proyecto están orientados a evitar la compra del agua potable a camiones cisterna, mejorando la economía de la población de la comunidad, evitar el esfuerzo y tiempo en el aprovisionamiento del agua.
JUSTIFICACION
Este proyecto se enmarca dentro de las políticas del mejoramiento de los barrios y comunidades calificados como de Pobreza Extrema, coadyuvando al objetivo básico de mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo cual a nivel sectorial, el proyecto apoya el cumplimiento de metas de cooperación municipal para el aumento de coberturas de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, ofreciendo un servicio adecuado en términos de continuidad, calidad, cantidad y costos.
[8 empty] | 576.68 | -576.68
[7 empty] | 450 | 450 | -450

## Hoja1
PROYECTO: | "INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA MARTA"
FECHA: | DICIEMBRE DE 2014
PRESENTA: | UNIDAD DE PROYECTOS
ITEM | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | SUB TOTAL
1 | CONSULTORIA, CONTROL DE CALIDAD, DIRECCION DE CAMPO |  |  |  |  | 15950
1.1 | ESTUDIO DE SUELOS | 1 | sg | 1800 | 1800
1.2 | CONTROL DE TOPOGRAFIA | 1 | sg | 2750 | 2750
1.3 | DIBUJO DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA | 1 | sg | 600 | 600
1.4 | PRUEBAS DE ESTANQUIDAD EN TUBERIAS | 1 | sg | 600 | 600
1.5 | DIRECCION DE CAMPO (tecnico de campo y maestro de obra) | 1 | sg | 6000 | 6000
1.6 | CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y MATERIALES | 1 | sg | 4200 | 4200
2 | OBRAS DE TERRACERIA |  |  |  |  | #REF!
2.1 | EXCAVACION EN TUBERIA | #REF! | m3 | 9.51 | #REF!
2.2 | PREPARACION DE RASANTE | 805 | m | 1.5 | 1207.5
2.3 | COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO | #REF! | m3 | 11.74 | #REF!
2.4 | COMPACTACION CON MATERIAL DEL LUGAR | #REF! | m3 | 5.48 | #REF!
2.5 | ENCOFRADO | 700 | m | 5 | 3500
3 | OBRAS DE ALBANILERIA |  |  |  |  | 35364.97
3.1 | POZOS DE VISITA | 16 | u | 1700 | 27200
3.2 | CAJAS DE AGUAS NEGRAS | 5 | u | 450 | 2250
3.3 | MAMPOSTERIA PARA OBRAS DE PROTECCION. | 1 | sg | 2500 | 2500
3.4 | REPARACION Y DESVIO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR CONSTRUCCION DE POZOS E INTERFERENCIAS EN TUBERIAS.(INCLUYE VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC) | 1 | SG | 3414.97 | 3414.97
4 | COMPRA, ALQUILER DE EQUIPOS Y SEŇALIZACION |  |  |  |  | 22050
4.1 | COMPRA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA JCB | 1 | u | 16000 | 16000
4.1 | ALQUILER DE EQUIPOS | 1 | sg | 6050 | 6050
5 | COMPRA DE INMUEBLE PARA SERVIDUMBRE | 1 | sg | 6030 | 6030 | 6030
6 | IMPREVISTOS | 1 | SG | #REF! | #REF! | #REF!
| COSTO TOTAL DE OBRAS |  |  |  |  | #REF!