## CARPETA
CARPETA TÉCNICA
DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ |  | MUNICIPIO: | ZACATECOLUCA
PROYECTO:
"CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS SANITARIO EN COMUNIDAD LOS ALMENDROS III, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
MONTO DEL PROYECTO: |  |  | 20000
CARPETA PRESENTADA POR: |  | JOSE MAURICIO SERRANO MARTINEZ
INGENIERO CIVIL
Zacatecoluca, Departamento de la Paz
NOVIEMBRE DE 2O16
PROGRAMA
DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ |  | MUNICIPIO: | ZACATECOLUCA
PROYECTO:
"CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS SANITARIO EN COMUNIDAD LOS ALMENDROS III, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
PARA EFECTOS DEL DISEÑO DE CARPETA:
ELABORO CARPETA:
JOSE MAURICIO SERRANO MARTINEZ
FIRMA: |  |  | FECHA: | NOVIEMBRE DE 2O16
PARA EFECTOS DEL FINANCIAMIENTO:
APROBADA POR:
Dr. Francisco Salvador Hirezi |  |  |  | Prof. Manuel Antonio Carballo
ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL
Lic. Juan Carlos Martinez Rodas
SECRETARIO MUNICIPAL
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
I. - REFERENCIA
EN BASE AL ACUERDO MUNICIPAL Nº
SE APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA:
"CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS SANITARIO EN COMUNIDAD LOS ALMENDROS III, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
II. - TIPO DE PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
"CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS SANITARIO EN COMUNIDAD LOS ALMENDROS III, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
A. SUB- PROYECTO:
B. LOCALIZACIÓN: . |  | LA PAZ | ZACATECOLUCA
| DEPARTAMENTO |  | MUNICIPIO |  | CANTÓN | CASERÍO
II. - PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PARTIDA |  | COSTO TOTAL |  | APORTE COMUNIDAD |  | MONTO
SUELDOS |  | 7345.8
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 1400
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | 1500
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | 3105.8
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS |  | 3338.4
CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  | 3300
COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  | 10
TOTAL ESTIMADO |  | 20000 |  |  |  | 0
Dr. Francisco Salvador Hirezi |  |  |  | Prof. Manuel Antonio Carballo
ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL
Lic. Juan Carlos Martinez Rodas
SECRETARIO MUNICIPAL
RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO |  |  |  | COSTO INDIRECTO
SUELDOS |  |  | 7345.8 | IMPREVISTOS |  | 0
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  | 1400
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  |  | 1500
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  |  | 3105.8
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS |  |  | 3338.4
CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  |  | 3300
COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  |  | 10
SUB TOTAL |  |  | 20000 | SUB TOTAL |  | 0
SUELDOS |  |  |  | 7345.8
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  |  | 1400
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  |  |  | 1500
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  |  |  | 3105.8
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS |  |  |  | 3338.4
CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  |  |  | 3300
COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  |  |  | 10
|  | TOTAL |  | 20000
PROYECTO: | "CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS SANITARIO EN COMUNIDAD LOS ALMENDROS III, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
FECHA: | NOVIEMBRE DE 2016
PRESENTA: | UNIDAD DE PROYECTOS
ITEM | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | SUB TOTAL
51201 | SUELDOS |  |  |  |  | 7345.8
51201 | OBRA GRIS | 1 | sg | 4000 | 4000
51201 | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 1 | sg | 1245.8 | 1245.8
51201 | PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TRAZOS, TRABAJOS REPLANTEOS | 1 | sg | 2100 | 2100
54110 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  |  |  | 1400
54110 | COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA TRAMITES | 1 | sg | 1400 | 1400
54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 1 | sg | 1500 | 1500 | 1500
54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 1 | sg | 3105.8 | 3105.8 | 3105.8
54199 | BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS | 1 | sg | 3338.4 | 3338.4 | 3338.4
54599 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  |  |  |  | 3300
54599 | ESTUDIO DE SUELOS | 1 | sg | 1500 | 1500
54199 | TRABAJOS REPLANTEOS Y CONTROL DE TOPOGRAFIA | 1 | sg | 1500 | 1500
54599 | DIBUJO DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA | 1 | sg | 300 | 300
55603 | COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  |  |  |  | 10
| COMPRA DE CHEQUERA | 1 | sg | 10 | 10
| COSTO TOTAL DE OBRAS |  |  |  |  | 20000
DIAGNOSTICO: En cumplimiento a solicitud del Consejo Municipal, para iniciar los trabajos previos requeridos por ANDA, se formula la carpeta del proyecto: "CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS SANITARIO EN COMUNIDAD LOS ALMENDROS III, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", esta obra se ejecutara, para dotar del servicio de alcantarillado sanitario a 50 familias, actualmente, la población carece de servicios básicos para aguas negras. Para formular una carpeta definitiva debera contarse con toda la informacion requerida en esta carpeta y los alcances del convenio entre ANDA y la municipalidad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Se respetaran las normas técnicas de ANDA, así como todos los reglamentos vigentes para control de calidad de materiales y procesos constructivos, vigentes en la republica de El Salvador.
Objetivo General
Brindar a la población de colonia Los almendros III, el servicio de alcantarillado sanitario, para suplir el desalojo de las aguas servidas, siendo necesario hacer todos los estudios previos requeridos para garantizar la ejecución de todas las obras descritas en el presupuesto.
Objetivos Específicos
i) Construir la infraestructura sanitaria necesaria para brindar los drenajes para la población de la comunidad.
iii) Mejorar las condiciones de sanidad ambiental en la población de la comunidad beneficiada
ALCANCE
Este proyecto es de naturaleza altamente social, ya que se pretende satisfacer una necesidad básica para la vida humana, que es el proveer de agua potable en cantidad, calidad y costos adecuados a la población. El alcance total de la obra esta contenido en el presupuesto adjunto que puede ser modificado por El Consejo Municipal, dentro de sus facultades legales.
Población Beneficiada
De acuerdo al censo poblacional otorgado por la Junta Directiva de La Comunidad Los Almendros III, para el año 2015 la población de 300 beneficiarios, tomando como base 6 personas por familia.
METAS
Los beneficios que serán generados por el proyecto están orientados a evitar el derramamiento de aguas servidas en las vías de acceso, mejorando las condiciones de vida de la población de la comunidad, evitando proliferación de insectos y enfermedades, causadas por la contaminación.
JUSTIFICACION
Este proyecto se enmarca dentro de las políticas del mejoramiento de los barrios y comunidades calificados como de Pobreza Extrema, coadyuvando al objetivo básico de mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo cual a nivel sectorial, el proyecto apoya el cumplimiento de metas de cooperación municipal para el aumento de coberturas de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, ofreciendo un servicio adecuado en términos de continuidad, calidad, cantidad y costos.
[8 empty] | 576.68 | -576.68
[7 empty] | 450 | 450 | -450

## Hoja1
PROYECTO: | "CONTRAPARTIDA TRABAJOS PREVIOS INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS SANITARIO EN COMUNIDAD LOS ALMENDROS III, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
FECHA: | NOVIEMBRE DE 2016
PRESENTA: | UNIDAD DE PROYECTOS
ITEM | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | SUB TOTAL
51201 | SUELDOS |  |  |  |  | 8845.8
51201 | OBRA GRIS | 1 | sg | 4000 | 4000
51201 | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 1 | sg | 1245.8 | 1245.8
51201 | PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TRAZOS, TRABAJOS REPLANTEOS Y CONTROL DE TOPOGRAFIA | 1 | sg | 3600 | 3600
54110 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  |  |  | 1400
54110 | COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA TRAMITES | 1 | sg | 1400 | 1400
54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 1 | sg | 1500 | 1500 | 1500
54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 1 | sg | 3105.8 | 3105.8 | 3105.8
54199 | BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS | 1 | sg | 3338.4 | 3338.4 | 3338.4
54599 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DIVERSAS |  |  |  |  | 1800
54599 | ESTUDIO DE SUELOS | 1 | sg | 1500 | 1500
54599 | DIBUJO DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA | 1 | sg | 300 | 300
55603 | COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS |  |  |  |  | 10
| COMPRA DE CHEQUERA | 1 | sg | 10 | 10
| COSTO TOTAL DE OBRAS |  |  |  |  | 20000