## Hoja1
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI) CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ENERO 2017 - ABRIL 2018
ITEM | PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO | REALIZADOR O CONTRATISTA | FORMA DE CONTRATACION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DEL PROYECTO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE DE PAGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACIONES
1 | 2. CONSTRUCCION DE VARADERO DE LANCHAS DE BARRIO EL CALVARIO DE SAN LUIS LA HERRADURA 2017 | FINALIZADO | LOS CRUCES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | LIBRE GESTION | FONDOS FODES | 17086.87 | 17086.87 | 0 | 6 DE DICIEMBBRE DE 2017 | 30 DE ENERO DE 2018 | FINALIZADO
2 | 1. CONSTRUCCION DE MUELLE CASERIO QUISLUA ISLA EL RANCHON. | FINALIZADO | CONSTRUCTORA JOMA SA DE CV | LICITACION PUBLICA | FONDOS FODES | 61742 | 58217 |  | 8 DE ENERO DE 2018 |  | FINALIZADO
4 | COMPRA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LIBRE GESTION 2017 | FINALIZADO | GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED SA DE CV | LIBRE GESTION | FONDOS FODES | 45000 | 45000 | 0 | 15 DE FEBRERO DE 2017 | 27 DE ABRIL DE 2017 | FINALIZADO
5 | COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 2018 | FINALIZADO | GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED SA DE CV | LIBRE GESTION | FONDOS FODES | 25000 | 25000 | 0 | 01 DE DICIEMBRE DE 2017 | 15 DE ENERO 2018 | FINALIZADO
6 | CARPETEO CON MESCLA ASFALTICA , DE LA CALLE ALTERNA DE SALIDA AL COSTADO NORTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA. DEPTO LA PAZ 2017 | FINALIZADO | PRODIEL, S.A. DE C.V. | LIBRE GESTION | FONDOS FODES | 43380.17 | 43380.17 | 0 | 30 DE AGOSTO DE 2017 | 28 SEPTIEMBRE DE 2017 | FINALIZADO
7 | PROLONGACION CALLE EL COCO 2017 - 2018 | FINALIZADO | CONSTRUCTORA STAR STAR S.A. DE C.V. | LIBRE GESTION | FONDOS FODES | 30700 | 29700 | 0 | 13 DICIEMBRE DE 2017 | 17 DE ENERO DE 2018 | FINALIZADO
8 | COSTRUCCION DE MUELLE EL RANCHON 2018 | FINALIZADO | PRODIEL, S.A. DE C.V. | LIBRE GESTION | FONDOS FODES | 50675 | 50675 |  |  |  | FINALIZADO
9 | BACHEOS DE CALLE COLONIA EL MAJAHUAL , EL LLANO Y CANTON LA ZORRA ASI COMO TAMBN CALLEJON QUE ATRAVIESA EL PARQUE LA ZORRA 2017 | FINALIZADO | M & M S.A. DE C.V. | LIBRE GESTION | FONDOS FODES | 23844.59 | 25198.96 |  | 06 DE SEPTIEMBRE 2017 | 2017-09-27 | FINALIZADO
| TOTAL |  |  |  |  | 297428.63 | 294258