## MATRIZ DE PROYECTOS 2018
ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN
MATRIZ DE PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2018.
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | MONTO S/ CARPETA | MONTO EJECUTADO | MODALIDAD EJECUCIÓN | SUPERVISION | ORDEN DE INICIO | ACTA RECEPC. FINAL | CARPETISTA | ADMO DE CONTRATO | FONDO | NOMBRE EJECUTOR, DIR, TEL, DUI | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS | OBSERVACIONES
1 | Suministro de combustible para vehículos livianos y pesados de la Alcaldia Municipal de Usulután, periodo de Enero a Junio de 2018. | Usulután | 126000 | 16700 | LP |  | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  | Agustin Segovia | 75% FODES y 25% | Estación de Servicio ALBA USULUTÁN /EDG AR ANTONIO AVILES ALVARENGA | NO SE CUENTAN CON ESTOS DATOS
2 | Prorroga de contratos de radios de comunicación digital para personal del CAM, Periodo de Enero a Junio 2018 | Usulután |  | 3733.5 | [5 empty] | José Dimas Zelya Mejia | 255 | TELESIS S.A. DE C.V.
3 | Suministro de agua en garrafas, 5000 de Enero a Junio 2018 | Usulután | 7750 | 7000 | LG |  |  |  |  | Daniel Oswaldo Alegria Iglesias | Fondo Comun
4 | Suministro de 900 fardos de agua en botellita, 24 unidades cada fardo, de Enero a Junio 2018 | Usulután | 3890 | 3888 | LG |  |  |  |  | Daniel Oswaldo Alegria Iglesias | Fondo Comun
5 | Suministro de 1080 fardos de papel higienico, para uso en los servicios sanitarios de mercados municipales, para un periodo de Enero a Junio 2018 | Usulután | 10800 | 10692 | LG |  |  |  |  | Lucia Elsy Palomo de Flores | 25%
6 | Suministro de productos informaticos, periodo Enero a Junio 2018 | Usulután | 2960 | 2577 | LG |  | 2018-01-08 | 2018-01-31 |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Ofimatica R/ Milita del Carmen Rodríguez
7 | Suministro de productos Informaticos, periodo de Abril a Junio 2018 | Usulután | 4548 | 4069.04 | LG |  | 2018-04-06 |  |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Data Print S.A. de C.V.
8 | Suministro de Productos de Papel y Cartón Periodo de Enero a Marzo 2018 | Usulután | 2605 | 1978.31 | LG |  | 2018-01-08 | 2018-01-29 |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Data Print S.A. de C.V.
9 | Suministro de Productos de Papel y Cartón, periodo de Abril a Junio 2018 | Usulután | 2332 | 2128.75 | LG |  | 2018-04-03 |  |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Librería y Papeleria La Nueva San Salvador/ Noe Alberto Guillen
10 | Suministro de Material de Oficina, periodo de Enero a Marzo de 2018 | Usulután | 827.25 | 668.37 | LG |  |  | 2018-01-30 |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Distribuidora El Éxito / José Rigoberto Fernandez
11 | Suministro de Matrial de Oficina, periodo de Abril a Junio 2018 | Usulután | 918.25 | 689.15 | LG |  | 2018-04-03 |  |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Librería y Papeleria La Nueva San Salvador/ Noe Alberto Guillen
12 | Empedrado, Fraguado, muros de retención, remates y barden en acceso al by pass, sobre calle al Cantón El Cerrito, Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 15883.45 | 9673.9 | LG | Ing. Fenando Leiva Caballero | 2018-02-12 | 2018-03-16 | José Raúl Paz | Ing. Napoleón Alfredo Zayas Rodríguez | 75% | Lazaro Chavez Castro, Empresa Carranza Mat. Const. San Francisco
13 | Balastreado y conformado y compactación de superficie de rodamiento y cunetas de los canotnes y colonias del municipio de Usulután | Usulután | 47813.98 | 21499.5 | LG | José Raúl Paz | 2018-01-24 |  | Arq. Brenda Eunice Cerna | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75% | ECON S,A, DE C,V, Umaña Bonilla Ingenieros Construcción Empresa Carranza
14 | Construcción de cordón cuneta y adoquinado de pasaje Laico, Colonia Santa Gertrudis, Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 45522.97 |  |  | José Raúl Paz |  |  | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | Ing., Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75% |  |  | no se realizo
15 | Reparación de Calles de Urbanización Esperaza | Usulután | 9401.7 | 6298.9 | LG | Ing. Jacobo Edgar Vasquez Cubias | 2018-02-28 |  | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | 75% | Varios Suministrantes
16 | Construcción de Rampa de concreto hidraulico y obras de mejoramiento vial, en la intersección de la 2a. Avenida Norte y 12 calle Oriente, Municipio y Departametno de Usulután | Usulutám | 11671.28 | 7527.35 | LG | Ing. George Ferando Leiva Caballero | 2018-03-01 | 2018-04-05 | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Yovanis Chávez Aparicio | 75% | Varios Suministrantes
17 | Apoyo y fortelecimiento a los deportes del municipio de Usulután, Departamento de Usulután | Usulután | 47250 | 45000 | LG |  |  |  | Gonzalo Muñoz | Alexis Vladimir Maravialla | 75%
18 | Construcción de tumulos sobre 2a. Avenida norte, frente al centro penal del municipio de Usulután | Usulután | 1827.7 | 1000.9 | LG |  |  | 2018-02-12 | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | 75% | Mat. De Construcción San Francisco y Equipos de Construcción S.A. de C.V.
19 | Reparación de canaleta para la evacuación de aguas lluvias y aguas grises 18a. Norte y calle antigua a Santa Maria Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 2140.27 | 475.6 | LG |  | 2018-01-24 | 2018-02-26 | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75% | Materiales de Construcción San Francisco
20 | Pintura y reparación superficial (resane) de las paredes exteriores del Palacio Municipal del Municipio de Usulután | Usulután | 41109.27 | 32618.96 | LG | Yovanis Chávez Aparico | 2017-01-25 | 2018-03-15 | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75% | CONSTRUMAN S.A DE C.V.; Lazaro Chavez Castro y Mat. De Construicción San Francisco
21 | Camion de volteo con capacidad de 14m3 (usado) para recolección de desechos solidos de la ciudad de Usulután | Usulután | 38000 | 35000 | LG |  |  | 2018-03-12 |  | Fredy Hernan Quintanilla | 75% | Andrade Truck Parts. S.A de CV.
22 | Plan Usulután sin baches 2018 | Usulután | 47948 |  | LG | Arq. Brenda Eunice Cerna Clavel |  |  | Ing. Napoleón Alfredo Zayas Rodríguez | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75%
23 | Construcción de Pasamanos en Puente Residencial Las Veraneras, Usulut{an | Usulután | 2574.55 |  | LG |  |  |  | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | 75%
24 | Herramientas y Accesorios para el personal de barrido de calles, avenidas del departamento de servicios publicos, alcaldia municipal de usulután/2018 | Usulután | 19164.08 |  | LG |  |  |  | Arq. Brenda Eunice Cerna | Fredy Hernan Quintanilla | 75%
25 | Adquisición de equipo y material informatico para oficinas de la alcaldía municipal de Usulután | Usulután | 11886 | 9335.51 | LG |  | 2018-03-14 |  | Willian Anderson Palacios | Oscar Rene Sánchez | 75% | NEX GENESIS TECHNOLOGIES S.A DE C.V. NEW MILLENIUM S.A. DE C.V. BUSSINESS CENTER S.A. DE C.V. ALBERTO ARTURO MARQUEZ Y GARCIA NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
26 | Suministro de combustible para vehiculos livianos y pesasdos de la alcaldia Municipal de Usulután, periodo de Julio a Diciembre de 2018 | Usulután | 110900 | 110900 | Prorroga |  | 2018-07-02 |  |  | Francisco Antonio Coreas | FONDO 25% y FODES 75% | EDGAR ANTONIO AVILES ALVARANGA/ESTACION DE SERVICIO ALBA USULUTÁN
27 | Procesos de contratación de Radios de comunicación digital para uso del personal del CAM, periodo Julio a Diciembre 2018 | Usulután | 4000 | 3731.16 | LG |  |  |  |  | Carlos Mario Penado | FODES 25% | TELESIS S.A. DE C.V.
28 | Prorroga de suministros de agua en garrafas, 5000, de Julio a Diciembre 2018 | Usulután | 7000 | 7000 | Prorroga |  |  |  |  | Daniel Oswaldo Alegria Iglesias | Fondo Comun | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.
29 | Prorroga de Suministros de 900 Fardos de agua en botella, 24 unidades cada fardo, de Julio a diciembre de 2018 | Usulután | 3888 | 3888 | Prorroga |  |  |  |  | Daniel Oswaldo Alegria Iglesias | Fondo Comun | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.
30 | Prorroga de Suministro de 1,080 fardos de papel higienico, para uso de en los servicios sanitarios de mercado municipales, para un periodo de Julio a Diciembre 2018 | Usulután | 10692 | 10692 | Prorroga |  |  |  |  | Mario Antonio Escobar Umañla | FODES 25% | TIENDAS GALO/ ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA
31 | Sumnistro de productos Informaticos, periodo de Julio a Sep/ 2018 | Usulután | 2849 | 1784.33 | LG |  |  |  |  | Yossef Jonathan Ramos Zelaya | FODES 25% | DATAPRINT S.A. DE C.V
32 | Suministro de Productos de Papel y Cartón, periodo de Julio a Sep/ 2018. | Usulután | 1814 | 1343.51 | LG |  |  |  |  | Yossef Jonathan Ramos Zelaya | FODES 25% | Noe Alberto Guillen/librería y papeleria la nueva san salvador
33 | Suministro de Material de oficina , periodo Julio a Sep /2018 | Usulután | 832 | 396.7 | LG |  |  |  |  | Yossef Jonathan Ramos Zelaya | FODES 25% | LAUREL S.A. DE C.V.
34 | Recomodelación de Cancha Colonia Los Santos , Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 47995.5 | [5 empty] | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Convenio de Cooperacion entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la República y la Alcaldía Municipal de Usulután
35 | Construcción de Parque y Cancha de Basquetball, en Comunidad El Mirador, Municpio y Departamento de Usulutan | Usulután | 77004.68 |  |  | Yovanis Chávez Aparicio |  |  | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | José Raúl de Paz | Convenio de Cooperación entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la República y la Alcaldía Municipal de Usulután
36 | Contrucción de Cancha de Futbol Rapido y Basquetbol en Colonia El milagro No. 2 Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 34999.82 |  |  | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias |  |  | José Raúl de Paz | José Raúl de Paz | Convenio de Cooperación entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la República y la Alcaldía Municipal de Usulután
37 | Plan Bacheo en Calles y Avenidas del Casco Urbano de la Ciudad, Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 47972.38 | 41029.44 | Administración | Arq. Brenda Eunice Cerna | 2018-07-30 | 2018-09-11 | George Fernando Leiva Caballero | José Raúl de Paz | 75% FODES | VARIOS SUMINISTRANTES
38 | Construcción de Sistema Hidraulico y piso del Mercado Municipal No. 1, Municipio y Departametno de Usulután | Usulután | 76491.36 |  | Administración | Yovanys Chávez Aparicio | 2018-07-09 | 2018-09-07 | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | 75% FODES | VARIOS SUMINISTRANTES
39 | Mantenimiento de Base Policial Comunitaria Usulután Centro, Municipio y Departamento de Usulután |  | 3333.88 | 702.25 | LG | George Fernando Leiva Caballero |  |  | José Raúl de Paz | José Raúl de Paz | FODES 75% | MAT.CONST.SAN FRANCISCO/ DAYSI MARIA AREVALO DE SOSA
40 | Fumigación, control y eliminación de vectores en el Area urbana y periferica del Municipio de Usulután | Usulután | 18286.4 |  | LG | José Manuel Sánchez |  |  | José Raúl de Paz | Roberto Wilfredo Campos Gutiérrez | FODES 75% | VARIOS SUMINISTRANTES
41 | Limpieza de fosa septica de Mercado Regional | Usulután |  | 14294.5 | LG |  |  |  |  | Mario Antonio Escobar Umaña | Fondo Comun | SERVI-LIM/ROGER WILLIAM VAQUERANO BENAIVES
42 | Mantenimiento correctivo para Camaras y puntos de Red en sistema de video Vigilancia en el casco Urbano de Municipio de Usulután | Usulután | 8931.94 | 6642.88 | LG |  | 2018-09-07 | 2018-10-17 | Mario Alberth Flores | Oscar Rene Sánchez | FODES 75% | OMNISERVICE S.A. DE C.V. Y COMPUER EXPRES
MATRIZ DE PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2018.
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | MONTO S/ CARPETA | MONTO EJECUTADO | MODALIDAD EJECUCIÓN | SUPERVISION | ORDEN DE INICIO | ACTA RECEPC. FINAL | CARPETISTA | ADMO DE CONTRATO | FONDO | NOMBRE EJECUTOR, DIR, TEL, DUI | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS | OBSERVACIONES
1 | Suministro de combustible para vehículos livianos y pesados de la Alcaldia Municipal de Usulután, periodo de Enero a Junio de 2018. | Usulután | 126000 | 16700 | LP |  | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  | Agustin Segovia | 75% FODES y 25%¦ | Estación de Servicio ALBA USULUTÁN /EDG AR ANTONIO AVILES ALVARENGA
2 | Prorroga de contratos de radios de comunicación digital para personal del CAM, Periodo de Enero a Junio 2018 | Usulután |  | 3733.5 | [5 empty] | José Dimas Zelya Mejia | 255 | TELESIS S.A. DE C.V.
3 | Suministro de agua en garrafas, 5000 de Enero a Junio 2018 | Usulután | 7750 | 7000 | LG |  |  |  |  | Daniel Oswaldo Alegria Iglesias | Fondo Comun
4 | Suministro de 900 fardos de agua en botellita, 24 unidades cada fardo, de Enero a Junio 2018 | Usulután | 3890 | 3888 | LG |  |  |  |  | Daniel Oswaldo Alegria Iglesias | Fondo Comun
5 | Suministro de 1080 fardos de papel higienico, para uso en los servicios sanitarios de mercados municipales, para un periodo de Enero a Junio 2018 | Usulután | 10800 | 10692 | LG |  |  |  |  | Lucia Elsy Palomo de Flores | 25%
6 | Suministro de productos informaticos, periodo Enero a Junio 2018 | Usulután | 2960 | 2577 | LG |  | 2018-01-08 | 2018-01-31 |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Ofimatica R/ Milita del Carmen Rodríguez
7 | Suministro de productos Informaticos, periodo de Abril a Junio 2018 | Usulután | 4548 | 4069.04 | LG |  | 2018-04-06 |  |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Data Print S.A. de C.V.
8 | Suministro de Productos de Papel y Cartón Periodo de Enero a Marzo 2018 | Usulután | 2605 | 1978.31 | LG |  | 2018-01-08 | 2018-01-29 |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Data Print S.A. de C.V.
9 | Suministro de Productos de Papel y Cartón, periodo de Abril a Junio 2018 | Usulután | 2332 | 2128.75 | LG |  | 2018-04-03 |  |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Librería y Papeleria La Nueva San Salvador/ Noe Alberto Guillen
10 | Suministro de Material de Oficina, periodo de Enero a Marzo de 2018 | Usulután | 827.25 | 668.37 | LG |  |  | 2018-01-30 |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Distribuidora El Éxito / José Rigoberto Fernandez
11 | Suministro de Matrial de Oficina, periodo de Abril a Junio 2018 | Usulután | 918.25 | 689.15 | LG |  | 2018-04-03 |  |  | Dayana Roxi Abrego Espinal | 25% | Librería y Papeleria La Nueva San Salvador/ Noe Alberto Guillen
12 | Empedrado, Fraguado, muros de retención, remates y barden en acceso al by pass, sobre calle al Cantón El Cerrito, Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 15883.45 | 9673.9 | LG | Ing. Fenando Leiva Caballero | 2018-02-12 | 2018-03-16 | José Raúl Paz | Ing. Napoleón Alfredo Zayas Rodríguez | 75% | Lazaro Chavez Castro, Empresa Carranza Mat. Const. San Francisco
13 | Balastreado y conformado y compactación de superficie de rodamiento y cunetas de los canotnes y colonias del municipio de Usulután | Usulután | 47813.98 | 21499.5 | LG | José Raúl Paz | 2018-01-24 |  | Arq. Brenda Eunice Cerna | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75% | ECON S,A, DE C,V, Umaña Bonilla Ingenieros Construcción Empresa Carranza
14 | Construcción de cordón cuneta y adoquinado de pasaje Laico, Colonia Santa Gertrudis, Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 45522.97 |  |  | José Raúl Paz |  |  | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | Ing., Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75% |  |  | no se realizo
15 | Reparación de Calles de Urbanización Esperaza | Usulután | 9401.7 | 6298.9 | LG | Ing. Jacobo Edgar Vasquez Cubias | 2018-02-28 |  | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | 75% | Varios Suministrantes
16 | Construcción de Rampa de concreto hidraulico y obras de mejoramiento vial, en la intersección de la 2a. Avenida Norte y 12 calle Oriente, Municipio y Departametno de Usulután | Usulutám | 11671.28 | 7527.35 | LG | Ing. George Ferando Leiva Caballero | 2018-03-01 | 2018-04-05 | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Yovanis Chávez Aparicio | 75% | Varios Suministrantes
17 | Apoyo y fortelecimiento a los deportes del municipio de Usulután, Departamento de Usulután | Usulután | 47250 | 45000 | LG |  |  |  | Gonzalo Muñoz | Alexis Vladimir Maravialla | 75%
18 | Construcción de tumulos sobre 2a. Avenida norte, frente al centro penal del municipio de Usulután | Usulután | 1827.7 | 1000.9 | LG |  |  | 2018-02-12 | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | 75% | Mat. De Construcción San Francisco y Equipos de Construcción S.A. de C.V.
19 | Reparación de canaleta para la evacuación de aguas lluvias y aguas grises 18a. Norte y calle antigua a Santa Maria Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 2140.27 | 475.6 | LG |  | 2018-01-24 | 2018-02-26 | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75% | Materiales de Construcción San Francisco
20 | Pintura y reparación superficial (resane) de las paredes exteriores del Palacio Municipal del Municipio de Usulután | Usulután | 41109.27 | 32618.96 | LG | Yovanis Chávez Aparico | 2017-01-25 | 2018-03-15 | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75% | CONSTRUMAN S.A DE C.V.; Lazaro Chavez Castro y Mat. De Construicción San Francisco
21 | Camion de volteo con capacidad de 14m3 (usado) para recolección de desechos solidos de la ciudad de Usulután | Usulután | 38000 | 35000 | LG |  |  | 2018-03-12 |  | Fredy Hernan Quintanilla | 75% | Andrade Truck Parts. S.A de CV.
22 | Plan Usulután sin baches 2018 | Usulután | 47948 |  | LG | Arq. Brenda Eunice Cerna Clavel |  |  | Ing. Napoleón Alfredo Zayas Rodríguez | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias | 75%
23 | Construcción de Pasamanos en Puente Residencial Las Veraneras, Usulut{an | Usulután | 2574.55 |  | LG |  |  |  | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | 75%
24 | Herramientas y Accesorios para el personal de barrido de calles, avenidas del departamento de servicios publicos, alcaldia municipal de usulután/2018 | Usulután | 19164.08 |  | LG |  |  |  | Arq. Brenda Eunice Cerna | Fredy Hernan Quintanilla | 75%
25 | Adquisición de equipo y material informatico para oficinas de la alcaldía municipal de Usulután | Usulután | 11886 | 9335.51 | LG |  | 2018-03-14 |  | Willian Anderson Palacios | Oscar Rene Sánchez | 75% | NEX GENESIS TECHNOLOGIES S.A DE C.V. NEW MILLENIUM S.A. DE C.V. BUSSINESS CENTER S.A. DE C.V. ALBERTO ARTURO MARQUEZ Y GARCIA NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
26 | Suministro de combustible para vehiculos livianos y pesasdos de la alcaldia Municipal de Usulután, periodo de Julio a Diciembre de 2018 | Usulután | 110900 | 110900 | Prorroga |  | 2018-07-02 |  |  | Francisco Antonio Coreas | FONDO 25% y FODES 75% | EDGAR ANTONIO AVILES ALVARANGA/ESTACION DE SERVICIO ALBA USULUTÁN
27 | Procesos de contratación de Radios de comunicación digital para uso del personal del CAM, periodo Julio a Diciembre 2018 | Usulután | 4000 | 3731.16 | LG |  |  |  |  | Carlos Mario Penado | FODES 25% | TELESIS S.A. DE C.V.
28 | Prorroga de suministros de agua en garrafas, 5000, de Julio a Diciembre 2018 | Usulután | 7000 | 7000 | Prorroga |  |  |  |  | Daniel Oswaldo Alegria Iglesias | Fondo Comun | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.
29 | Prorroga de Suministros de 900 Fardos de agua en botella, 24 unidades cada fardo, de Julio a diciembre de 2018 | Usulután | 3888 | 3888 | Prorroga |  |  |  |  | Daniel Oswaldo Alegria Iglesias | Fondo Comun | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.
30 | Prorroga de Suministro de 1,080 fardos de papel higienico, para uso de en los servicios sanitarios de mercado municipales, para un periodo de Julio a Diciembre 2018 | Usulután | 10692 | 10692 | Prorroga |  |  |  |  | Mario Antonio Escobar Umañla | FODES 25% | TIENDAS GALO/ ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA
31 | Sumnistro de productos Informaticos, periodo de Julio a Sep/ 2018 | Usulután | 2849 | 1784.33 | LG |  |  |  |  | Yossef Jonathan Ramos Zelaya | FODES 25% | DATAPRINT S.A. DE C.V
32 | Suministro de Productos de Papel y Cartón, periodo de Julio a Sep/ 2018. | Usulután | 1814 | 1343.51 | LG |  |  |  |  | Yossef Jonathan Ramos Zelaya | FODES 25% | Noe Alberto Guillen/librería y papeleria la nueva san salvador
33 | Suministro de Material de oficina , periodo Julio a Sep /2018 | Usulután | 832 | 396.7 | LG |  |  |  |  | Yossef Jonathan Ramos Zelaya | FODES 25% | LAUREL S.A. DE C.V.
34 | Recomodelación de Cancha Colonia Los Santos , Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 47995.5 | [5 empty] | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Convenio de Cooperacion entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la República y la Alcaldía Municipal de Usulután
35 | Construcción de Parque y Cancha de Basquetball, en Comunidad El Mirador, Municpio y Departamento de Usulutan | Usulután | 77004.68 |  |  | Yovanis Chávez Aparicio |  |  | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | José Raúl de Paz | Convenio de Cooperación entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la República y la Alcaldía Municipal de Usulután
36 | Contrucción de Cancha de Futbol Rapido y Basquetbol en Colonia El milagro No. 2 Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 34999.82 |  |  | Ing. Jacobo Edgar Vásquez Cubias |  |  | José Raúl de Paz | José Raúl de Paz | Convenio de Cooperación entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la República y la Alcaldía Municipal de Usulután
37 | Plan Bacheo en Calles y Avenidas del Casco Urbano de la Ciudad, Municipio y Departamento de Usulután | Usulután | 47972.38 | 41029.44 | Administración | Arq. Brenda Eunice Cerna | 2018-07-30 | 2018-09-11 | George Fernando Leiva Caballero | José Raúl de Paz | 75% FODES | VARIOS SUMINISTRANTES
38 | Construcción de Sistema Hidraulico y piso del Mercado Municipal No. 1, Municipio y Departametno de Usulután | Usulután | 76491.36 |  | Administración | Yovanys Chávez Aparicio | 2018-07-09 | 2018-09-07 | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | Tec. Wilver Adaias Hernández Cristales | 75% FODES | VARIOS SUMINISTRANTES
39 | Mantenimiento de Base Policial Comunitaria Usulután Centro, Municipio y Departamento de Usulután |  | 3333.88 | 702.25 | LG | George Fernando Leiva Caballero |  |  | José Raúl de Paz | José Raúl de Paz | FODES 75% | MAT.CONST.SAN FRANCISCO/ DAYSI MARIA AREVALO DE SOSA
40 | Fumigación, control y eliminación de vectores en el Area urbana y periferica del Municipio de Usulután | Usulután | 18286.4 |  | LG | José Manuel Sánchez |  |  | José Raúl de Paz | Roberto Wilfredo Campos Gutiérrez | FODES 75% | VARIOS SUMINISTRANTES
41 | Limpieza de fosa septica de Mercado Regional | Usulután |  | 14294.5 | LG |  |  |  |  | Mario Antonio Escobar Umaña | Fondo Comun | SERVI-LIM/ROGER WILLIAM VAQUERANO BENAIVES
42 | Mantenimiento correctivo para Camaras y puntos de Red en sistema de video Vigilancia en el casco Urbano de Municipio de Usulután | Usulután | 8931.94 | 6642.88 | LG |  | 2018-09-07 | 2018-10-17 | Mario Alberth Flores | Oscar Rene Sánchez | FODES 75% | OMNISERVICE S.A. DE C.V. Y COMPUER EXPRES