## hoja 1
OBRAS EN EJECUCION DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2022.
No. | DESCRIPCION O UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | RESPONSABLE | FORMA DE PAGO | GARANTIAS | NUMERO DE BENEFICIARIOS
1 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SERVICIOS CIUDADANOS EN EL AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICISTAS, TALLER DE BANCO, PODA, TALLER DE LLANTERIAS , BARRIDO Y RECOLECCIÓN, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN, AÑO 2022. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $22,000.00, Y EL PROCESO SE SUBIO A COMPRASAL Y SE ADQUIRIERON LAS HERRAMIENTAS AL PRECIO DE UN MONTO TOTAL DE TODAS LAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS A UN MONTO DE $17,731.60 | FONDO 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | LAS HERRAMIENTAS SE LES ENTREGARON EL DÍA MARTES 01 NOVIEMBRE 2022 | AGROVET LA MILPA. S.A DE C.V | ADMINISTRADOR DE LA COMPRA SR. JOSE FERMIN CASTELLANOS LOVOS, JEFE DE DIVISION 2 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN | CREDITO 30 DIAS | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | TODOS LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD SERVICIOS CIUDADANOS DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS HABITANTES DEL MUNIPIO DE USULUTAN
2 | CONSTRUCCIÓN DE BOBOVEDA MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN QUEBRADA LAS YEGUAS EN ZONA SUR DE CALLE ANTIGUA A SANTA MARIA HASTA CALLE LITORAL A UN COSTADO DE PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $55,320.60 YA INCLUIDO EL DE LOS COOPERANTRES EMPRESA PRIVADA | FONDO 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD MAS LA AYUDA APORTADA POR LOS COOPERANTES EMPRESA PRIVADA | ORDEN DE INCIO 02 DE MAYO 2022 CON FECHA DE FINALIZACIÓN 26 DE AGOSTO 2022, PERO A LA FECHA TODAVIA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, TODAVIA NO HAN TERMINADO LA OBRA | LA MANO DE OBRA ESTA SIENDO APORTADA POR LOS TRABAJDORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN | ADMINISTRADOR DE LA OBRA: TECNICO RAÚL DE PAZ | EN EL MATERIAL UTILIZADO SE COMPRO AL CREDITO 30 DIAS | NO HAY GARANTIAS YA QUE LA MANO DE OBRA LA ESTA REALIZADO LOS EMPLEADOS ALBAÑILES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN , Y NO SE CONTRATO NINGUNA EMPRESA PARA REALIZAR DICHA OBRA. | TODOS LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD 2,500 Y LOS DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN QUE TRANCITAN POR DICHO SECTOR.
3 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CORDON CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA NUEVA USULUTAN , EN CANTÓN TALPETATE SUR, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $16,406.25 | FONDO 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ORDEN DE INICIO 02 DE MAYO 2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 12 DE AGOSTO 2022, PERO A LA FECHA TODAVIA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN , TODAVIA NO HAN TERMINADO LA OBRA | LA MANO DE OBRA ESTA SIENDO APORTADA POR LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN.Y POR LA ADESCO DEL CANTON TALPETATE SUR. | ADMINISTRADOR DE LA OBRA: TECNICO RAÚL DE PAZ | EN EL MATERIAL UTILIZADO SE COMPRO AL CREDITO 30 DIAS | NO HAY GARANTIAS YA QUE LA MANO DE OBRA FUE REALIZADA POR LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICPAL DE USULUTAN, Y POR LA ADESCO DEL CANTON TALPETATE SUR. | TODOS LOS HABITANTES DEL CANTÓN TALPETATE SUR Y CANTONES VECINOS DE DICHA COMUNIDAD
4 | ADQUISION DE BATERIAS Y LLANTAS PARA LOS EQUIPOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, EQUIPOS PESADOS Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $50,000.00, Y EL PROCESO SE SUBIO A COMPRASAL Y SE ADQUIRIERON LAS HERRAMIENTASL AL PRECIO DE UN MONTO TOTAL DE TODAS LAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS A UN MONTO DE $45,584.30 | FONDO 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | LAS HERRAMIENTAS SE LES ENTREGARON EL DÍA 29 AGOSTO 2022 | INDUSTRIAL PARTS S.A DE C.V. | ADMINISTRADOR DE COMPRA SR. JOSE FERMIN CASTELLANO LOVOS, JEFE DE DIVISION 2 DE SERVICIOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MUNICPAL DE USULUTAN | CREDITO 30 DIAS | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO, PERO SE ACLARA QUE HAY GARANTIA DEL PRODUCTO | TODOS LOS HABITANTES DEL MUNIPIO DE USULUTAN. YA QUE ESTAS LLANTAS Y ACEITES EN PARA LOS CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA QUE BRINDA SERVIO DE RECOLECCION DE BASURA Y CONSTRUCCION EN LAS DIFERENTES COLONIAS, BARRIOS DEL MUNICIPIO
5 | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE MAQUILISHUAT, RESIDENCIAL LAS VERANERAS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $9,792.00 MONTO EJECUTADO $7,298.56 | FONDO 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ORDEN DE INCIO 24 DE AGOSTO 2022 CON FECHA DE FINALIZACIÓN 25 DE AGOSTO 2022. ACTA DE RECEPCION FINAL DA COMO FINALIZADO EL PROYECTO EL DIA 25/AGOSTO/2022 | LA MANO DE OBRA FUE APORTADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN | ADMINISTRADOR DE LA OBRA ING. GEORGE FERNANDO LEIVA CABALERO. | EL MATERIAL UTILIZADO SE COMPRO AL CONTADO Y AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | TODOS LOS HABITANTES DE LA RESIDENCIAL LAS VERANERAS Y LOS QUE TRANCITEN POR DICHA CALLE.
6 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AL PONIENTE DE LA QUEBRADA, COLONIA LAS COLINAS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $5,909.20, MONTO EN COMPRAS DE MATERIALES REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $3,064.85 | FONDOS 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ORDEN DE INCIO 14 DE SEPTIEMBRE 2022, CON FECHA DE FINALIZACIÓN 12 DE OCTUBRE 2022. |  | ADMINISTRADOR DE LA OBRA ING. JACOBO EDGAR VASQUEZ CUBIAS | EL MATERIAL QUE SEUTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | LOS ALUMNOS DE ESTA COM,UNIDAD, LOR RESIDENTES Y COLINDANTES DE COLONIA LAS COLINAS , DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN
7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLONIA EL MILAGRO No.2, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $5,909.20, MONTO EN COMPRAS DE MATERIALES REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $3,064.85 | FONDOS 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ORDEN DE INICIO 13 SEPTIEMBRE 2022, CON FECHA DE FINALIZACIÓN 24 DE OCTUBRE 2022 |  | ADMINISTRADOR DE LA OBRA ING. JACOBO EDGAR VASQUEZ CUBIAS | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL MILAGRO Y COLONIAS VECINAS
8 | BALASTADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BOVEDA EN CASERIO LA ESTOPA Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LAS FLORES DE PUERTO PARADA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN, | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $14,200.00 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $10,878.00 | FONDOS 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | EN ESTE PROCESO YA SE LES COMPRO TODO EL MATERIAL SOLICITADO, PERO LOS INGENIEROS ENCARGADOS NO HAN INICIADO CON EL TRABAJO. |  | ADMINISTRADOR DE LA OBRA ING. JACOBO EDGAR VASQUEZ CUBIAS | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | LOS RESIDENTES DE LA COMUNIDAD, LOS COLINDANTES, LOS ESTUDIANTES, VISITANTES DE ESTA COMUNIDAD
9 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO, Y EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE NO TERMINADO EN CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LA GARRA, CANTÓN EL OJUSTE, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $4,800.00 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $2,874.94 | FONDOS 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | EN ESTE PROCESO YA SE LES COMPRO TODO EL MATERIAL SOLICITADO, PERO LOS INGENIEROS ENCARGADOS NO HAN INICIADO CON EL TRABAJO. |  | ADMINISTRADOR DE LA OBRA ING. JACOBO EDGAR VASQUEZ CUBIAS | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | LOS ALUMNOS DE ESTA COMUNIDAD Y LUGARES ALEDAÑOS, LOS COLINDANTES Y RESIDENTES, VISITANTES DE LA COMUNIDAD CASERIO LA GARRA, CANTÓN EL OJUSTE.
10 | CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA HABILITAR PARADA DE BUSES EN FINAL 18 AVENIDA NORTE Y EN MERCADO N.5, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $9,792.00 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $7,798.56 | FONDOS 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ORDEN DE INICIO 12/ OCTUBRE/2022 CONTANDO CON 15 DIAS CANDELARIOS FINALIZANDO 26/OCTUBRE 2022. |  | ADMINISTRADOR DE LA OBRA TECNICO RAÚL DE PAZ | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
11 | CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA EN CASERIO EL BOTONCILLO No.1, CANTÓN LAS SALINAS PUERTO PARADA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $20,000.00 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $12,259.44 | FONDO 120 FODES | PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES SOLCITADOS YA SE ENCUENTRA ADJUDICADO, PERO TODAVIA NO SE HA INCIADO LA CONSTRUCCION POR PARTE DE LOS INGENIEROS ENCARGADOS DEL PROYECTO. |  | ADMINISTRADOR DE LA OBRA TECNICO RAÚL DE PAZ | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | TODOS LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD, LOS ALUMNOS, VISITANTES, Y COMUNIDADES VECINAS DE CACERIO EL BOTONCILLO DEL CANTON LAS SALINAS
12 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS EQUIPOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS , EQUIPOS PESADOS Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN AÑO 2022. / SE ACLARA QUE DE ESTE PROCESO, CARPETA, EL JEFE DE SERVICIOS CIUDADANOS WILBER RAMOS DEL CID, SOLICITO QUE SE COMPRE DE LA PARTIDA DE IMPREVISTO 4 LLANTAS PARA EL EQUIPO #36 MAZDA Y 2 LLANTAS PARA EL EQUIPO #46 COMPACTADOR | MONTO DE LA COMPRA SE REALIZO DE LA PARTIDA DE IMPROVISTO MONTO EN COMPRA FUE DE $1,458.75 | FONDO 120 FODES | ESTAS LLANTAS SE LE ENTREGARON EL DIA 21/OCTUBRE/2022 | INDUSTRIAL PARTS S.A DE C.V. | ADMINISTRADOR DE LA COMPRA SR. JOSE FERMIN CASTELLANOS LOVOS, JEFE DE DIVISION 2 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN | CREDITO 30 DIAS | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO, PERO SE ACLARA QUE SI HAY GARANTIA DEL PRODUCTO
13 | REMODELACIÓN DE ESPACIOS EN MERCADO REGIONAL PARA HABILITAR CASA DE ENCUENTRO JUVENIL, EN CONVENIO CON FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN (EDUCO) MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $15,096.52 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $14,544.70 | FONDO 120 FODES | ORDEN DE INICIO 02 DE MAYO 2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 12 DE AGOSTO 2022, PERO A LA FECHA TODAVIA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN , TODAVIA NO HAN TERMINADO LA OBRA | LA MANO DE OBRA SERA APORTADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN Y EDUCO, YA QUE EXISTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AMBOS | ADMINISTRADOR DE LA OBRA TECNICO RAÚL DE PAZ | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. |  | LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO