## hoja 1
OBRAS EN EJECUCION DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022.
No. | DESCRIPCION O UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | RESPONSABLE | FORMA DE PAGO | GARANTIAS | NUMERO DE BENEFICIARIOS
1 | CONSTRUCCIÓN DE BOBOVEDA MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN QUEBRADA LAS YEGUAS EN ZONA SUR DE CALLE ANTIGUA A SANTA MARIA HASTA CALLE LITORAL A UN COSTADO DE PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $55,320.60 YA INCLUIDO EL DE LOS COOPERANTRES EMPRESA PRIVADA | FONDO 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD MAS LA AYUDA APORTADA POR LOS COOPERANTES EMPRESA PRIVADA | ORDEN DE INCIO 02 DE MAYO 2022 CON FECHA DE FINALIZACIÓN 26 DE AGOSTO 2022, PERO A LA FECHA TODAVIA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, TODAVIA NO HAN TERMINADO LA OBRA | LA MANO DE OBRA FUE APORTADA POR LOS TRABAJDORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN. | ADMINISTRADOR DE LA OBRA: TECNICO RAÚL DE PAZ | EN EL MATERIAL UTILIZADO SE COMPRO AL CREDITO 30 DIAS | NO HAY GARANTIAS YA QUE LA MANO DE OBRA LA ESTA REALIZADO LOS EMPLEADOS ALBAÑILES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN , Y NO SE CONTRATO NINGUNA EMPRESA PARA REALIZAR DICHA OBRA. | TODOS LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD 2,500 Y LOS DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN QUE TRANCITAN POR DICHO SECTOR.
2 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CORDON CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA NUEVA USULUTAN , EN CANTÓN TALPETATE SUR, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $16,406.25 | FONDO 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ORDEN DE INICIO 02 DE MAYO 2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 12 DE AGOSTO 2022, PERO A LA FECHA TODAVIA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN , YA FINALIZARON LA OBRA Y LA INURARON 2L 22 DICIEMBRE 2022 | LA MANO DE OBRA FUE APORTADA POR LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN.Y POR LA ADESCO DEL CANTON TALPETATE SUR. | ADMINISTRADOR DE LA OBRA: TECNICO RAÚL DE PAZ | EN EL MATERIAL UTILIZADO SE COMPRO AL CREDITO 30 DIAS | NO HAY GARANTIAS YA QUE LA MANO DE OBRA FUE REALIZADA POR LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICPAL DE USULUTAN, Y POR LA ADESCO DEL CANTON TALPETATE SUR. | TODOS LOS HABITANTES DEL CANTÓN TALPETATE SUR Y CANTONES VECINOS DE DICHA COMUNIDAD
3 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLONIA EL MILAGRO No.2, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $5,909.20, MONTO EN COMPRAS DE MATERIALES REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $3,064.85 | FONDOS 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ORDEN DE INICIO 13 SEPTIEMBRE 2022, CON FECHA DE FINALIZACIÓN 24 DE OCTUBRE 2022, LA OBRA YA LA FINALIZARON E INAURARON EL 19 DICIEMBRE 2022 | LA MANO DE OBRA FUE APORTADA POR LOS TRABAJDORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN Y LA ADESCO DE LA COMUNIDAD. | ADMINISTRADOR DE LA OBRA ING. JACOBO EDGAR VASQUEZ CUBIAS | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL MILAGRO Y COLONIAS VECINAS
4 | BALASTADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BOVEDA EN CASERIO LA ESTOPA Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LAS FLORES DE PUERTO PARADA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN, | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $14,200.00 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $10,878.00 | FONDOS 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | EN ESTE PROCESO YA SE LES COMPRO TODO EL MATERIAL SOLICITADO, PERO LOS INGENIEROS ENCARGADOS NO HAN INICIADO CON EL TRABAJO. |  | ADMINISTRADOR DE LA OBRA ING. JACOBO EDGAR VASQUEZ CUBIAS | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | LOS RESIDENTES DE LA COMUNIDAD, LOS COLINDANTES, LOS ESTUDIANTES, VISITANTES DE ESTA COMUNIDAD
5 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO, Y EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE NO TERMINADO EN CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LA GARRA, CANTÓN EL OJUSTE, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $4,800.00 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $2,874.94 | FONDOS 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | EN ESTE PROCESO YA SE LES COMPRO TODO EL MATERIAL SOLICITADO, OHAY ORDEN DE INICIO PARA COMENZAR LA OBRA EL DIA 12 DICIEMBRE 2022 Y FINALIZARA EL 09 ENERO 2023 | LA MANO DE OBRA ESTA SIENDO APORTADA POR LOS TRABAJDORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN Y LA ADESCO DE LA COMUNIDAD. | ADMINISTRADOR DE LA OBRA ING. JACOBO EDGAR VASQUEZ CUBIAS | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | LOS ALUMNOS DE ESTA COMUNIDAD Y LUGARES ALEDAÑOS, LOS COLINDANTES Y RESIDENTES, VISITANTES DE LA COMUNIDAD CASERIO LA GARRA, CANTÓN EL OJUSTE.
6 | CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA EN CASERIO EL BOTONCILLO No.1, CANTÓN LAS SALINAS PUERTO PARADA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $20,000.00 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $12,259.44 | FONDO 120 FODES | PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES SOLCITADOS YA SE ENCUENTRA ADJUDICADO, PERO TODAVIA NO SE HA INCIADO LA CONSTRUCCION POR PARTE DE LOS INGENIEROS ENCARGADOS DEL PROYECTO. | LA MANO DE OBRA ESTA SIENDO APORTADA POR LOS TRABAJDORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN Y LA ADESCO DE LA COMUNIDAD. | ADMINISTRADOR DE LA OBRA TECNICO RAÚL DE PAZ | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. | NO HAY GARANTIAS EN ESTE PROCESO | TODOS LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD, LOS ALUMNOS, VISITANTES, Y COMUNIDADES VECINAS DE CACERIO EL BOTONCILLO DEL CANTON LAS SALINAS
7 | REMODELACIÓN DE ESPACIOS EN MERCADO REGIONAL PARA HABILITAR CASA DE ENCUENTRO JUVENIL, EN CONVENIO CON FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN (EDUCO) MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA $15,096.52 MONTO EN COMPRAS REALIZADAS AL DIA DE HOY ES POR $14,544.70 | FONDO 120 FODES | ORDEN DE INICIO 02 DE MAYO 2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 12 DE AGOSTO 2022, YA TERMINADO LA OBRA | LA MANO DE OBRA SERA APORTADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN Y EDUCO, YA QUE EXISTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AMBOS | ADMINISTRADOR DE LA OBRA TECNICO RAÚL DE PAZ | EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA SE COMPRO AL CREDITO. |  | LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO