## MEMORIA DE LAB 2016-2017
CONTRATACINES Y ADQUISICIONES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017.
No. | PROY.# | NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL REALIZADOR | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO ESTIMADO DE PROYECTO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO(GASTO) | ESTADO / PROY. Y SOBRANTE AL 31 DE MARZO DE 2017 | UBICACIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUPERVISOR
1 | 17 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON EL NORTE, CASERIO EL CARAO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 17845.13 | 15285.35 | LIQUIDADO 18/11/2016 | CASERIO EL CARAO, CANTON EL NORTE | FODES
2559.78
2 | 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPÁMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE CASERIO BARBA ROJA, CANTON SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA. | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 2310 | 1975 | LIQUIDADO 18/11/2016 | CASERIO BARBA ROJA, CANTON SAN JOSE | FODES | ING.JOSE SALOME CABALLERO
335
3 | 19 | REFORESTACION ZONAS DE REGARGA HIDRICA EN FUENTE QUE ABASTECEN DE AGUA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA. | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 2525.75 | 1850 | LIQUIDADO 18/11/2016 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | ING.JUAN FCO. SANCHEZ
675.75
4 | 20 | CONSTRUCCION DE MODULO PARA RESGUARDO DE MATERIALES EN UN INMUEBLE MUNICIPAL QUE ES USADO COMO ZONA VERDE EN LA LOTIFICACION LOMA LINDA DE ESTA JURISDICCION | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 7017.43 | 5503 | LIQUIDADO 18/11/2016 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | ING.JOSE SALOME CABALLERO
1514.43
5 | 21 | REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 19951.8 | 19920.96 | LIQUIDADO 18/11/2016 | CASERIO LAS BRISAS CANTON EL NORTE | FODES | C.R.O, S.A DEC.V
30.84
6 | 22 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA KIOSCO, EN CANCHA MUNICIPAL DE CASERIO LAS BRISAS, CANTON EL NORTE DE SAN FRANCISCO GOTERA. | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 646.8 | 406 | LIQUIDADO 18/11/2016 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | ING.JOSE SALOME CABALLERO
240.8
7 | 23 | ELABORACION DEL PLAN DE HIGIENE , SEGURIDAD OCUPACIONAL Y GESTION DE RIESGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO DE MORAZAN | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 3995 | 3995 | LIQUIDADO 07/02/2017 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
0
8 | 24 | EXTENSION DE LINEA ELECTRICAS DE TENDIDO SECUNDARIO PARA FAMILIAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 13494.5 | 11798.6 | LIQUIDADO 18/11/2016 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
1695.9
9 | 25 | ,ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN CASO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA CONTRAPARTIDA | LICITACION PUBLICA NACIONAL | 89400 | 0 | RESINDIR POR CAUSAL DE CADUCIDAD DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, 03/01/2017, SE REINTEGRO SALDO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES
|  |  | PFGL PRESTAMO 7916V LPN No.01/2016/PFGL/C1-AMSFG |  |  |  | 89400
|  | PASA SALDO |  |  | 157186.41 | 60733.91 | 96452.5
|  | VIENE SALDO |  |  | 157186.41 | 60733.91 | 96452.5
10 | 26 | CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA FASE 1 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $789699.53 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | 814699.53 | 524651.59 | EN EJECUCION REMANENTE S/DEPOSITO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | PROSERCON,S.A. DE C.V.
|  |  | PROSERCON S.A. DE C.V. $ 25000.00 |  |  |  | 348.41
[6 empty] | REMANENTE S/M/ESTIMAD | 290047.94
11 | 27 | MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES DEL CASCO UBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 20234.5 | 19223.96 | LIQUIDADO 07/02/2017 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | C.R.O, S.A DE C.V
1010.54
22 | 28 | CELEBRACION DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2016. | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 59495.5 | 51742.53 | LIQUIDADO 07/02/2017 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
7752.97
23 | 29 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ENTUBAR UN POZO ARTESANAL EN CANCHA MUNICIPAL DE LA COLONIA MORAZAN, CANTON EL TRIUNFO DE ESTA JURISDICCION. | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 1250 | 750 | LIQUIDADO 07/02/2017 | COLONIA MORAZAN, CANTON EL TRIUNFO | FODES | ING.JOSE SALOME CABALLERO
500
24 | 30 | CONSTRUCCION DE MURO EN CASERIO LA PRESA DEL CANTON EL ROSARIO. | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 4134 | 2376 | LIQUIDADO 07/02/2017 | CASERIO LA PRESA, CANTON EL ROSARIO | FODES | ING.JOSE SALOME CABALLERO
1758
25 | 31 | HECHURA DE ESTRUCTURA DE COMPLEMENTO Y REPARACION DE BARRERA MUNICIPAL AÑO 2016 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 11254.93 | 6997.66 | LIQUIDADO 07/02/2017 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
4257.27
26 | 32 | MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN CANTON SAN JOSE, SAN FRANCISQUITO, Y CANTON EL NORTE, DE SAN FRANCISCO GOTERA., AÑO 2016 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 93808 | 86106.97 | EN EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | B & E PROCON S.A DE C.V
7701.03
27 | 33 | ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA JURISDICCION DE SAN FRANCISCO GOTERA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 12000 | 11885.5 | LIQUIDADO 07/02/2017 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | C.R.O, S.A DE C.V
114.5
28 | 1 | "TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN AÑO 2017". | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 197271.5 | 41965.6 | EN EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
33034.4
29 | 2 | MEJORAMIENTOS DE CALLES TERCIARIAS EN CANTO EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA ENERO 2017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 67574.75 | 49560.37 | EN EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | ING.JOSE SALOME CABALLERO
18014.38
30 | 3 | ADECUACION DE MODULO PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL EN ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 5594.33 | 2833.28 | EN EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | DEPTO.INGENIERIA
2761.05
|  | PASA SALDO |  |  | 1444503.45 | 858827.37 | 463404.58
|  | VIENE SALDO |  |  | 1444503.45 | 858827.37 | 463404.58
32 | 4 | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO GOTERA 2017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 39281.11 | 635.01 | EN EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
38646.1
32 | 5 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL, SOFBOL, BASQUETBOL Y OTRAS CATEGORIAS DEL MUNICIPIO 2017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 30445.1 | 2884.26 | EN EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
27560.84
33 | 6 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y COLOCACION DE ASFALTO EN TRAMO DE CALLE A CASERIO CERRO TUNCO, CANTON EL TRIUNFO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 26377.81 | 16288.6 | EN EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | ARQ. KEVIN JOSE FLORES FLORES
10089.21
34 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO, Y OTROS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA PARA EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 | COINPRO, S.A. DE C.V | LIBRE GESTION | 41526.71 | 2206.75 | EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | TRCNICO ELECTRICISTA ANGEL JOSE MAZANO AMAYA
|  |  | TECNICO ELECTRICISTA ANGEL JOSE MAZANO AMAYA |  |  |  | 39319.96
35 | 8 | REVITALIZACION DE LA NOMENCLATURA URBANA Y SEÑALIZACION VIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 2021.25 |  | EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
2021.25
36 | 9 | PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 66275 | 13545 | EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
52730
37 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 44291.75 | 13427.5 | EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | N/H
30864.25
38 | 11 | LIMPIEZA DE QUEBRADAS, TRAGANTES Y MANTENIMEINTO DE CEMENTERIOS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES AÑO 2017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | ADMON PUBLICA | 15960 | 14620 | EJECUCION | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | FODES | ING.JOSE SALOME CABALLERO
1340
| SALDO TOTAL |  |  |  | 1540607.47 | 878635.24 | 539700.73