## Hoja1
ITEM | ESTADO | ITEM | DESCRIPCION | MONTO | CONTRATO | SUPERVISION | C.TOTAL | ORDEN INICIO | FINALIZACION | CANTON | EJECUTA | SUPERVISOR | DURACION EN DIAS | FINANCIAMIENTO | BENEFICIARIOS
1 | EJECUTADO | PI 001 | MEJORAMIENTO Y RECARPETEO DE 161 METROS LINEALES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EN CALLE JOSÉ CIRO MORA, SAN PEDRO PERULAPÁN | 40250.55 | 37779.84 | 2012.53 | 39792.37 | 2019-03-12 | 2019-03-28 | CASCO URBANO | CONSTRUCTORA ACATALES GIL S.A. DE C.V. | ARQ. WALTER ALEXANDER ALVARADO REYES | 16 | FODES 70%
2 | EJECUTADO | PI 002 | CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE RECARPETEO CON ASFALTO DE TRAMO DE CALLE, EN CANTÓN TECOMATEPEQUE, CASERÍO LA CRUZ, SECTOR LOS GARCÍA. | 48046.71 | 44523.12 | 2402.34 | 46925.46 | 2019-03-12 | 2019-04-03 | TECOMATEPEQUE | CONSTRUCTORA CARBAJAL S.A. DE C.V. | ARQ. MARLON REYNALDO GOMEZ MARTINEZ | 22 | FODES 70%
3 | EJECUTADO | PI 003 | CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE CONCRETO ASFALTICO EN CANTÓN SAN FRANCISCO, CASERÍO LOS DOS OLIVOS | 48029.62 | 44955.58 | 2401.48 | 47357.06 | 2019-03-12 | 2019-04-04 | SAN FRANCISCO | CONSTRUCTORA CARBAJAL S.A. DE C.V. | ARQ. MARLON REYNALDO GOMEZ MARTINEZ | 23 | FODES 70%
4 | EJECUTADO | PI 005 | CONSTRUCCIÓN DE 275 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CANTÓN LA LOMA, CASERÍO LA CRUZ, SECTOR EL TAMARINDO. | 45598.67 | 43463.94 | 1500 | 44963.94 | 2019-03-19 | 2019-06-03 | LA LOMA | PROSERCON S.A. DE C.V. | GRUPO PRISMA, S.A. DE C.V. | 76 | FODES 70%
5 | EJECUTADO | PI 006 | CONSTRUCCION DE 175 METROS LINEALES DE CONCRETO ALFALTICO EN CANTON EL RODEO, CASERÍO CONCEPCIÓN EN ZONA CONOCIDA COMO MANGO MOCHO | 47879.98 | 45235.7 | 2175 | 47410.7 | 2019-03-19 | 2019-05-20 | EL RODEO | ROMAD INGENIEROS S.A. DE C.V. | ING. GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECION | 62 | FODES 70%
6 | EJECUTADO | PI 007 | CONSTRUCCIÓN DE 175 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR LOS MANGOS, CANTÓN PARAISO ARRIBA. | 47945.3 | 45652.64 | 2191.54 | 47844.18 | 2019-03-19 | 2019-05-20 | EL PARAISO | SOIL TESTER DEALER S.A DE C.V. | LOPEZ ALVARADO & COMPAÑÍA ARQUITECTURA INGENIERIA | 62 | FODES 70%
7 | EJECUTADO | PI 008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPAN | 11000 | 10979.41 | PREINVERSION | 10979.41 | 2019-06-24 | 2019-07-17 | TRECOLUCO, ESPINO, ESPERANZA | LA EL PROGRESO S.A. DE C.V. | ING. EDDIE YOHALMO ALVARADO MAURICIO | 23 | FODES 70%
8 | EJECUTADO | PI 009 | CONSTRUCCIÓN DE 265 METROS LINEALES DE BANDAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZONA 3, CANTON MIRAFLORES | 20886.44 | 19833.17 | 1025 | 20858.17 | 2019-06-24 | 2019-08-07 | MIRAFLORES | LA EL PROGRESO S.A. DE C.V. | JRC ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 44 | FODES 70%
9 | EJECUTADO | PI 010 | CONSTRUCCIÓN DE 185 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO, LOS GARCIAS, CANTÓN TECOLUCO | 48040.75 | 43905.49 | 1760 | 45665.49 | 2019-08-19 | 2019-10-16 | TECOLUCO | TH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | VIERCON, S.A. DE C.V. | 58 | FODES 70%
10 | EJECUTADO | PI 011 | CONSTRUCCIÓN DE 67 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CANTÓN TECOLUCO -SECTOR ESCUELA | 16093.4 | 14535.07 | 590 | 15125.07 | 2019-08-19 | 2019-10-11 | TECOLUCO | TH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GW INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 53 | FODES 70%
11 | EJECUTADO | PI 012 | CONSTRUCICION DE 200 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA DE DON MARTÍN, CANTÓN SAN AGUSTIN. | 47975.85 | 47887.56 | 9470.4 | 57357.96 | 2019-12-23 | 2020-02-17 | SAN AGUSTIN. | CONSTRTUCTORA CARBAJAL S.A. DE C.V | ALCALDIA MUNICIPAL | 56 | FODES 70%
12 | EJECUTADO | PI 013 | CONSTRUCCIÓN DE 250 METROS LINEALES DE CONCRETO ASFALTICO EN SECTOR EL COPINOL, CANTÓN HUIZILTEPEQUE | 48035.25 | 47997.09 | 8354.94 | 56352.03 | 2019-09-23 | 2019-10-30 | HUIZILTEPEQUE | CONSTRUCTORA CARBAJAL S.A. DE C.V. | ALCALDIA MUNICIPAL | 37 | FODES 70%
13 | EJECUTADO | PI 016 | CONSTRUCCION DE 130 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL, CANTÓN EL LIMÓN. | 33560.85 | 31956.47 | 0 | 31956.47 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | EL LIMON | COSSERING S.A. DE C.V. | ALCALDIA MUNICIPAL | 44 | FODES 70%
14 | EJECUTADO | PI 017 | CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE BANDAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR LA ESCUELA, CANTON TECOLUCO ABAJO. | 17764.19 | 17704.33 | 0 | 17704.33 | 2019-12-23 | 2020-01-21 | TECOLUCO | C Y M S.A. DE C.V. | ALCALDIA MUNICIPAL | 29 | FODES 70%
15 | PROCESO |  | CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO EL NACIMIENTO, CANTÓN TECOLUCO ARRIBA | 47975.75 | 44993.09 | 0 | 44993.09 | 2020-01-06 | 2020-03-06 | TECOLUCO | COCIVE S.A DE C.V. | ALCALDIA MUNICIPAL | 60 | FODES 70%
18 | REPROGRAMADO |  | CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE SIMEON CAÑAS, BARRIO EL ANGEL, CASCO URBANO. | 47050.5 |  |  | 0 |  |  | CASCO URBANO |  |  | 0 | FODES 70%
19 | EJECUTADO |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CANTON MIRAFLORES SECTOR DESVIO EL ARAYAN | 10284.21 | 5487.72 |  | 5487.72 | 2020-01-10 | 2020-01-25 | MIRAFLORES | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | 15 | FODES 70%
20 | EJECUTADO |  | PASO PEATONAL SECTOR EL TAMARINDO CANTON LA LOMA | 6500 | 5368.72 |  | 5368.72 | 2020-02-01 | 2020-02-18 | LA LOMA | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL | 17 | FODES 70%
|  |  | TOTAL PROYECTOS PRIORITARIOS A EJEUCTAR EJERCCIO FISCAL 2019 | 632918.02 | 552258.94 | 33883.23 | 586142.17
Note on N5: hp: Se extendió prórroga de 15 dias para finalizar proyecto
Note on G13: hp: Hubo un aumento de obra para drenaje lateral de 120 ml con filtro tipo frances