## Proyecto trimestre 1-2018
PROYECTOS REALIZADOS AÑO 2018 | [10 empty] | PROYECTOS REALIZADOS AÑO 2018
N° | N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL | PERIODO DE EJECUCION SEGÚN ORDEN DE INICIO Y ACTA DE RECEPCION DEFINITA | No. DE ACTA Y ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACION | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO SEGÚN CARPETA | MONTO DEL PROYECTO |  | MONTO DE SUPERVISON |  | MONTO DE PAGO POR CARPETA TECNICA. |  | RESPONSABLES DE LA FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DEL PROYECTO, CON SUS RESPECTIVOS COSTOS |  |  | NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | ORIGEN DE LOS FONDOS | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | MODIFICACIONES, ADENDA Y ORDENES DE CAMBIO | No. DE CUENTA BANCARIA | DISTANCIA EXISTENTE DE LA ALCALDIA MUNCIPAL AL PROYECTO. (EN KM)
[7 empty] | ORDEN DE COMPRA N° | MONTO | ORDEN DE COMPRA N° | MONTO | ORDEN DE COMPRA N° | MONTO | EJECUTOR | SUPERVISOR | FORMULADOR
1 |  | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE C ALLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO LAS PAVAS DEL MSPT | 14 AGO AL 08 SEPT 2017 | 2017-08-07 | ADMON/CARPETA | 81890.97 | --------- | ------- |  | 5600 |  | 4094.55 | ------- | CONSTRMORENO SA de CV | U&R CONSTRUCTORES SA de CV | N/A | FODES 75 | FINALIZADO | NINGUNA | 565-000455-1 | 12 Km
|  |  | 04 ENE AL 19 ENE 2018 | 2017-09-14 | ADMON/TERRACERIA |  | 03216 $ 20,000.00 03427 $ 15,000.00 | 35000 |  |  |  |  | OSSA CONSTRUCTORA SV de CV
|  |  | 22 ENE AL 06 FEB 2018 | 2017-09-14 | ADMON/ASFALTO |  | 3376 $11,225.00 | 45355 |  |  |  |  | MULTI-INV. MD SA de Cv
2 |  | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE C ALLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CANTON SAN ISIDRO DEL MSPT | 27 JULIO- 09 SEPT-2017 | 2017-08-10 | ADMON/CARPETA | 116870.13 | --------- | -------- |  | 8000 |  | 5843.51 | -------- | INPROVI SA DE CV | PERLA & PERLA Ing. Civiles, SA de CV | N/A | FODES 75 | FINALIZADO | NINGUNA | 565-000455-1 | 15 Km
|  |  | 27 JULIO 2017-18 ENE 2018 | 2017-09-14 | ADMON/TERRACERIA |  |  | 38000 |  |  |  |  | MULTI-INV. Md SA de Cv
|  |  | 27 JULIO 2017-31 ENE 2018 | 2017-09-14 | ADMON/INF. VIAL |  |  | 46000 |  |  |  |  | Const. Ortez SA de CV
|  |  | 27 JULIO 2017-05 ABRIL2018 | 2017-09-14 | ADMON/OBRA GRIS |  |  | 30000 |  |  |  |  | Inv. El León. SA de Cv
3 |  | CONCRETEADO HIDRAULICO EN COLONIA EL ROSARIO, CASCO URBANO DEL MSPT. | 29 ENE 2018- 27 ABR 2018. | 2017-11-23 | LIBRE GESTION | 47668.67 |  | 47593.56 |  | 2370 |  | 2383.43 | MOZ CONSTRUCTORES, SERVICIOS DE INGENIERIA. | Ing. Wilmer Enoc Santos Sarmiento. | M&M SA deCV | N/A | FODES 75 | EJECUCION | NINGUNA | 565-000455-1 | 1 KM.
[7 empty] | 3128 | 14000
[6 empty] | TOTALES | SALDO | 33593.56 |  | 2370 |  | 2383.43
4 |  | CONTRIBUCION SOCIAL Y AYUDA DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , AÑO 2018 | 2018-02-20 | 2018-02-15 | ADMON | 14000 | 3180 | 4800 | 0 | N/A | 0 | 0 | INVERSIONES EL INDIO. | ADMON | ADMON | N/A | FODES 75 | FINALIZADO | 0 |  | TODO EL MUNICIPIO

## Proyecto trimestre 2-2018
N° | N° DE PROYECTO | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE INICIO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | N° DE BENEFICIARIOS | EJECUTOR | SUPERVISOR | FUNCIONARIO DE INSTITUCION RESPONSABLE | FORMAS DE PAGO | GARANTIAS
1 | N/A | Construccion de puente vehicular sencillo tipo boveda, en colonia San Isidro Lempa, Municipio de San Pablo Tacachico. | Cantón San Isidro Lempa, colonia San Isidro | 4580.85 | FODES | 03 de mayo de 2018 | 13 días | 960 H. | Administración | N/A | Llona Reynaldo Varela Paredes | Credito | N/A

## proyectos de jul-a septi. 2018
OBRAS REALIZADAS DE JULIO A OCTUBRE DE 2018
N° DE PROYECTO | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE INICIO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | N° DE BENEFICIARIOS | EJECUTOR | SUPERVISOR | FUNCIONARIO DE INSTITUCION RESPONSABLE | FORMAS DE PAGO | GARANTIAS
N/A | Construccion de letrina y fosa septica en Centro Escolar caserío Col. Las Delicias del Canton Mogotes Municipio de San Pablo Tacachico. | Cantón Mogotes, Colonia Las Delicias del Municipio. | 7739.7 | FODES | 16 de Julio 2018 | 75 Dias | Comunidad Estudiantil. | Administración | N/A | ANIVAR EDUARDO VÁSQUEZ | Credito | N/A
N/A | Construccion de cordon cuneta en tercer pasaje y calle principal,Colonia Los Mangos del Cantón Moncagua. | Colonia los mangos, Cantón Mogotes | 394.95 | FODES | 20 de Julio 2018 | 15 Dias | 150 H. | Administración | N/A | ALVA ARACELI GONZALEZ | Credito | N/A
N/A | Construccion de cordon ccuneta y concrteado en pasaje Ref. Juan Salmeron, Cantón San Juan Mesas del Municipio. | Canton San Juan Mesas del Municipio | 3829.5 | FODES | 22 de Agosto 2018 | 25 Dias | 45 H. | Administración | N/A | Luis Santiago Martinez | Credito | N/A
N/A | Construccion de baden al costado poniente del parque central de la colonia San Isidro Lempa del Municipio | Cantón San Isidro Lempa, Colonia San Isidro del Municipio | 208.3 | FODES | 18 de septiembre 2018 | 8 Dias | 200 H. | Administración | N/A | Llona Reynaldo Varela | Credito | N/A
N/A | Concreteado de calle en el Caserío Tepemicho en el primer pasaje de la calle que conduce al Cantón Mogotes del Municipio | Canton Mogotes, Caserío Tepemicho del Municipio | 7361.07 | FODES | 25 de septiembre al 17 de octubre 2018 | 22 dias | 350 H. | Administración | N/A | ANIVAR EDUARDO VÁSQUEZ | Credito | N/A