## enero-marzo 2019
O B R A S R E A L I Z A D A S O E N E J E C U C I Ó N D E E N E R O A M A R Z O D E 2 0 1 9
N° | N° DE PROY. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE INICIO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | N° DE BENEFICIARIOS | EJECUTOR | SUPERVISOR | FUNCIONARIO DE INSTITUCION RESPONSABLE | FORMAS DE PAGO | GARANTIAS
1 | N/A | Construccion de puente vehicular tipo caja de dos caudales en Caserio Las Pavas del Cantón San Isidro Lempa. | Cantón San Isidro Lempa, Caserío Las Pavas del Municipio. | 16615.05 | FODES | 30 de enero de 2019 | 40 dias calendario | 3838 H. | Administración | JULIO WILFREDO CENTENO HERRERA | Llona Reynaldo Varela | Credito | N/A
2 | N/A | Construcción de Muro perimetral y de contención en calle que conduce al caserío Los Andrades del cantón San Juan Mesas, del municipio de San Pablo Tacachico. | Caserío Los Andres,cantón San Juan Mesas. | 4263 | FODES | 13 de marzo de 2019 | 20 dias calendario | 200 H. | Administración | N/A | Luis Santiago Martinez Salguro | Credito | N/A
3 | N/A | Mantenimiento y reparación con maquinaria en calles del cantón Atiocoyo, municipio de San Pablo Tacachico. | Cantón Atiocoyo | 50200 | FODES | 05 DE MARZO DE 2019 | 30 dias calendario | 2331 H. | Administración | N/A | EDWIN MAURICIO AGUILAR CORLETO | Credito | N/A
4 |  | Construcción de cuneta y cordón cuneta en calle principal del caserío la Estación del cantón San Isidro Lempa, San Pablo Tacachico. | Caserío La Estación, cantón San Isidro Lempa. | en proceso | FODES | 12 DE MARZO DE 2019 | 40 dias calendario | 3838 H. | Administración | N/A | Llona Reynaldo Varela | Credito | N/A
5 | N/A | Construcción de concreto hidráulico en calle frente a iglesia católica, caserío San José Las Arenas catón Obraje nuevo, San Pablo Tacachico. | Caserio San Jose Las arenas, Cantón Obraje Nuevo | EN PROCESO | FODES | 15 de marzo de 2019 | 50 dias calendario | 2757 H. | Administración | N/A | Alba Aracely Gonzalez de Castillo | Credito | N/A
6 | N/A | Contribución y ayuda de láminas a personas de escasoso recursos económicos año 2019. | en todo el municipio | 10781.25 | FODES | Año 2019 | Año 2019 | TODO EL MUNICIPIO | Administración | N/A | Luis Santiago Martinez Salguro | Credito | N/A

## abril-junio 2019
O B R A S R E A L I Z A D A S O E N E J E C U C I Ó N D E A B R I L A J U N I O D E 2 0 1 9
N° | N° DE PROY. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE INICIO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | N° DE BENEFICIARIOS | EJECUTOR | SUPERVISOR | FUNCIONARIO DE INSTITUCION RESPONSABLE | FORMAS DE PAGO | GARANTIAS
1 | N/A | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO. REPARACION DE CALLEJON LAS PERAZAS, CASERIO TRINIDAD DEL ROSARIO | CASERIO TRINIDAD DE EL ROSARIO | 1711.95 | FODES | 03 Junio de 2019 | 8 dias calendario | 886 H. | Administración | TRANSPORTE Y TERRASERIA "LINGO" | JOSE ANGEL ALVARENGA HERNANDEZ | Credito | N/A
2 | N/A | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO. REPARACION Y CONFORMIDAD EN EL INICIO DE CALLE HACIA CANTON CAMPANAS FRENTE AL TANQUE DE AGUA | CANTON CAMPANAS | 875.75 | FODES | 10 DE JUNIO DE 2019 | 8 dias calendario | 730 famias | Administración | TRANSPORTE Y TERRASERIA "LINGO" | JOSE ANGEL ALVARENGA HERNANDEZ | Credito | N/A
3 | N/A | CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA, CASERIO SAN JOSE LAS ARENAS, CANTON OBRAJE NUEVO SAN PABLO TACACHICO | CASERIO SAN JOSE LAS ARENAS, CANTON OBRAJE NUEVO | 31350 | FODES | 12 DE ABRIL DEL 2019 | 75 dias calendario | 30 familias | Administración | INVERSIONES R&M S.A DE C.V | CINDY YAMILETH MARTINEZ ROMERO | Credito | N/A
4 | N/A | CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, CASERIO SAN JOSE LAS ARENAS, CANTON OBRAJE NUEVO SAN PABLO TACACHICO | CASERIO SAN JOSE LAS ARENAS, CANTON OBRAJE NUEVO | EN PROCESO | FODES | 31 DE MAYO DE 2019 | 45 dias calendario | 15 familias | Administración | INVERSIONES R&M S.A DE C.V | CINDY YAMILETH MARTINEZ ROMERO | Credito | N/A

## julio-sept. 2019
O B R A S R E A L I Z A D A S O E N E J E C U C I Ó N D E J U L I O A S E P T I E M B R E D E 2 0 1 9
N° | N° DE PROY. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE INICIO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | N° DE BENEFICIARIOS | EJECUTOR | SUPERVISOR | FUNCIONARIO DE INSTITUCION RESPONSABLE | FORMAS DE PAGO | GARANTIAS
1 | N/A | Mantenimiento y rehabilitación de calle del municipio, reparación de acceso en Colonia las Delicias. | Cantón Moncagua del Municipio San Pablo Tacachico | 26505.61 | FODES | 28 de Agosto de 2019 | 30 dias calendario | 275 H. | Administración | CADENAS ING S.A DE C.V | ING. Mauricio Edgardo Orellana Cadenas | Credito | N/A

## oct.-dic. 2019
O B R A S R E A L I Z A D A S O E N E J E C U C I Ó N D E O C T U B R E A D I C I E M B R E D E 2 0 1 9
N° | N° DE PROY. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE INICIO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | N° DE BENEFICIARIOS | EJECUTOR | SUPERVISOR | FUNCIONARIO DE INSTITUCION RESPONSABLE | FORMAS DE PAGO | GARANTIAS
1 | N/A | Construcción de Cordón Cuneta en tramo de calle el Rosario 2, Barrio Nuevo, colonia Nuevo Tacachico. | Barrio Nuevo, colonia Nuevo Tacachico | 6431.11 | FODES | 08 de noviembre de 2019 | 40 dias calendario | 350 H. | Administracion | N/A | ESTA MUNICIPALIDAD | POR CONTRATO | SI
2 | N/A | Construcción de Acera Peatonal en calle que conduce al cantón San Isidro Lempa, en colonia nueva san pablo, AMSPTA | Colonia Nueva San Poblo | 11429.98 | FODES | 11 de octubre de 2019 | 30 dias calendario | 350 H. | Administracion | N/A | ESTA MUNICIPALIDAD | POR CONTRATO | SI