## 2018
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ( UACI )
LISTADO DE PROYECTOS MAYO - DICIEMBRE 2018
[8 empty] | FORMULACION |  |  |  | EJECUCION |  |  | SUPERVISION
No | CODIGO DE PROCESO | NOMBRE DEL PROYECTO (SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | PERIODO DE EJECUCION | N° DE ACTA Y ACUERDO DE APROBACION | MODALIDAD DE EJECUCION | RESPONSABLE | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO PRESUPUESTADO EN CARPETA | RESPONSABLE | MONTO ADJUDICADO | MONTO EJECUTADO Y PAGADO | RESPONSABLE | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | FUENTE FINANCIAMIENTO | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA (FINALIZADO O EN PROCESO) | CUENTA BANCARIA No | UBICACIÓN | CONTEMPLADO EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | ORDENES DE CAMBIO O MODIFICACION CONTRACTUAL
1 | LP No 01/2018 - AMQ | Construccion y Equipamiento de la Cancha de Basketbol - Futbol en la Zona Verde de la Parcelacion Las Mercedes, Canton Santa Rosa Arriba, Caserio La Ceiba, Municipio de Quezaltepeque. | 2018-05-23 | 2018-08-21 | 90 Dias Calendario | Acuerdo Municipal No 18, Acta 32, para firma de Convenio | Licitacion Publica | R -LUNA Constructora S.A. de C.V. | 3062.46 | FODES 75% | 64472.81 | Inversiones VS y MEARDI S.A. de C.V. | 64064.45 | 64064.45 | S.L. Constructores S.A. de C.V. | 3200 | FODES 75% | Ing. Samuel Chinchilla | Convenio de Cooperacion entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la Republica y la Alcaldia Municipal de Quezaltepeque. | FINALIZADA |  | Parcelacion Las Mercedes, Canton Santa Rosa Arriba, Caserio La Ceiba, Municipio de Quezaltepeque.
2 | No tiene numero | Remodelacion de Casa Comunal, Municipio de Quezaltepeque | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 60 Dias Calendario | Acuerdo Municipal No 18, Acta 32, para firma de Convenio | Libre Gestion | ARQOCIVIL S.A de C.V. | 2273.48 | FODES 75% | 47862.72 | Inversiones VS y MEARDI S.A. de C.V. | 45455.63 | 0 | TT Contratistas S.A de C.v. | 2500 | FODES 75% | Tec. Rafael Fuentes | Convenio de Cooperacion entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la Republica y la Alcaldia Municipal de Quezaltepeque. | FINALIZADA |  | Alcaldia Municipal
3 | No tiene numero | Remodelacion de la Zona Verde en la Urbanizacion El Rosal , Etapa I | 2018-09-24 | 2018-12-07 | 75 dias calendario | Acuerdo Municipal No 18, Acta 32, para firma de Convenio | Libre Gestion | R -LUNA Constructora S.A. de C.V. | 2216.31 | FODES 75% | 46659.17 | T y T Contratistas S.A. De C.V. | 46132.5 | 46132.5 | ARQOCIVIL S.A. de C.V. | 2500 | FODES 75% | Arq. Nelson Gregorio Parada | Convenio de Cooperacion entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la Republica y la Alcaldia Municipal de Quezaltepeque. | FINALIZADA |  | Casco Urbano del municipio de Quezaltepeque
4 | LG: 01 - 2018 - AMQ | Comunicacion Institucional Alcaldia Municipal de Quezaltepeque | 2018-05-18 | 2018-06-21 | 35 dias calendario | Acuerdo Municipal No 1, Acta 4 | Libre Gestion | Lic. Rene Moises Rodriguez Lopez | 40000 | FONDOS PROPIOS | 40000 | CREA RADIO EL SALVADOR | 18204.3 | 18204.3 | ALCALDIA MUNICIPAL | 0 | FONDOS PROPIOS | Lic. Moises Lopez | FONDOS PROPIOS | FINALIZADA | #580000542 | Casco Urbano del municipio de Quezaltepeque
5 | LG: 02 - 2018 - AMQ | Auditoria Externa del sistema General Catastral OPTIMUS | PROCESO SUSPENDIDO |  |  |  | Libre Gestion
6 | LG: 03 - 2018 - AMQ | Adquisicion de un sistema Administrativo Tributario (Software) | EN PROCESO |  |  |  | Libre Gestion
7 | LG: 04 - 2018 - AMQ | Fianza Municipal Colectiva | PROCESO SUSPENDIDO |  |  |  | Libre Gestion
8 | LG: 05 - 2018 - AMQ | Auditoria Externa de Certificacion de Estados Financieros y su Dictamen 2015-2016-2017 | PROCESO SUSPENDIDO |  |  |  | Libre Gestion
9 | LG: 06 - 2018 - AMQ | Formulacion de Carpeta Tecnica del Proyecto de Construcción de Muro de retencion y Nichos Aereos en Cementerio General del Municipio de Quezaltepeques | EN PROCESO DE ADJUDICACION |  |  |  | Libre Gestion
10 | LG: 07 - 2018 - AMQ | Carpeta Tecnica Iluminacion con Lamparas LED Area Urbana municipio de Quezaltepeque. | PROCESO SUSPENDIDO |  |  |  | Libre Gestion
11 | LG: 08 - 2018 - AMQ | Carpeta Tecnica de Pavimentacion de Calles | PROCESO SUSPENDIDO |  |  |  | Libre Gestion
12 | LG: 09 - 2018 - AMQ | Tanque de Captacion de Agua Potable de Colonia San Francisco | PROCESO SUSPENDIDO |  |  |  | Libre Gestion
13 | LG: 10 - 2018 - AMQ | Servicios de Recuperacion de Impuestos y Tasas Municipales | PROCESO SUSPENDIDO |  |  |  | Libre Gestion
14 | LG: 11 - 2018 - AMQ | Formulacion de la Carpeta Tecnica del Proyecto Construcción de Centro Integral de Convivencia ciudadana del Municipio de Quezaltepeque | 2018-08-29 | 2019-01-15 | 120 dias | Acuerdo Municipal No 14, Acta 13 para Adjudicacion | Libre Gestion | Ing. Joel Sandoval Diaz | 47940 | Gastos de Preinversion 5% FODES | Monto de Perfil $ 35,000.00
15 | LG: 12 - 2018 - AMQ | Remodelacion de Cancha Roberto Arguello del Municipio de Quezaltepeque. | PROCESO SUSPENDIDO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA ADJUDICADO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA CONVIVIR /FISDL/KFW SE INICIARA NUEVAMENTE EL PROCESO |  |  |  | Libre Gestion |  |  | KFW/CONVIVIR | Monto de Perfil $64,9000.00
16 | LG: 13 - 2018 - AMQ | Mejoramiento de Parque en Colonia Las Palmeras | PROCESO SUSPENDIDO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA ADJUDICADO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA CONVIVIR /FISDL/KFW SE INICIARA NUEVAMENTE EL PROCESO |  |  |  | Libre Gestion |  |  | KFW/CONVIVIR | Monto de Perfil $ 56,455.78
17 | LG: 14 - 2018 - AMQ | Proyecto de Acondicionamiento y Restauracion de Ilumiunacion del Complejo Deportivo San Jacinto | 2018-08-15 | 2018-08-20 | 6 dias | Acuerdo Municipal No 15, Acta 4 para Adjudicacion | Libre Gestion | Wilfredo Martinez | 7651.75 | FODES 75% | Monto de Perfil $ 7,651.75 | Tec. Nelson Amilcar Escobar | 7649.51 | 7649.51 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla |  |  | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | FODES 75% | FINALIZADO |  | Zona Urbana y Semiurbana del municipio | NO | NO
18 | LG: 15 - 2018 - AMQ | Contratacion de Servicios Profesionales como Asistente Municipal para el Desarrollo Economico Local en la ejecucion del Programa Empendimiento Solidario | DESIERTO PRIMERA CONVOCATORIA |  |  |  | Libre Gestion
19 | LG: 16 - 2018 - AMQ | Contratacion de Servicios Profesionales como Tecnico Municipal para el Desarrollo Economico Social en la ejecucicon del Programa Emprendimiento Solidario | 2018-10-22 | 2019-10-22 | 365 dias calendario | Acuerdo Municipal No 17, Acta 20 para Adjudicacion | Libre Gestion | N/A | N/A | KFW/CONVIVIR | 15600 | Lic. Reina Elizabeth Uceda Cañas | 15600 |  |  |  |  | Lic. Fernando Alberto Quijada | CONVIVIR DONACION 2017/PES | PROCESO |  | Zona Urbana y Semiurbana del municipio | NO | NO
20 | LG: 17 - 2018 - AMQ | Contratacion de Servicios Profesionales para Tecnico/a Municipal para la ejecucion de la intervencion de Formacion Laboral y Empleabilidad | 2018-10-22 | 2019-06-15 | 240 dias calendario | Acuerdo Municipal No 17, Acta 20 para Adjudicacion | Libre Gestion | N/A | N/A | KFW/CONVIVIR | 10400 | Lic. Susana Lissbeth Abarca Henriquez | 10400 |  |  |  |  | Lic. Fernando Alberto Quijada | CONVIVIR DONACION 2017/PES | PROCESO |  | Zona Urbana y Semiurbana del municipio | NO | NO
17 | ADMINISTRACION | Reparacion de Asfalto en Calle Antigua Nejapa , Canton Santa Rosa | 2018-05-15 | 2018-06-11 | 28 dias | Acuerdo Municipal No1, Acta 3 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION |  | 7030 | FODES 75% | 7030 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 0 |  | Arq. Nelson Gregorio Parada | 0 | 0 |  | FODES 75% | FINALIZADO |  | Calle Antigua Nejapa, Canton Santa Rosa | NO | NO
18 | ADMINISTRACION | Construccion de Cordon Cuneta y Canaleta en Calle No 1, Colonia Las Margaritas II. | 2018-05-29 | 2018-07-23 | 59 dias | Acuerdo Municipal No 17, Acta 4 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 12938 | FODES 75% | 12938 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 0 |  | Arq. Nelson Gregorio Parada | 0 | 0 |  | FODES 75% | FINALIZADO |  | Colonia Las Margaritas , Caserio La Ceiba, Canton Santa Rosa | NO | NO
19 | ADMINISTRACION | Limpieza de Drenajes Primarios y Secundarios 2018 | 2018-05-15 | 2018-08-06 | 52 dias | Acuerdo Municipal No 10, Acta 3 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Tec. Rodolfo Ernesto Sanchez | 32738.79 | FODES 75% | 32738.79 | Tec. Rodolfo Ernesto Sanchez | 0 |  | Tec. Rodolfo Ernesto Sanchez | 0 | 0 |  | FODES 75% | FINALIZADO | 577-001837-4 | Zona Urbana y Semiurbana del municipio | NO | NO
20 | ADMINISTRACION | Mejoramiento de Parque de la Urbanizacion El Rosal I. | 2018-06-25 | 2018-08-19 | 55 dias | Acuerdo Municipal No 2, Acta 7 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 24154 | FODES 75% | 24154 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 0 |  | Arq. Nelson Gregorio Parada | 0 | 0 |  | FODES 75% | FINALIZADO |  | Zona Urbana del municipio | NO | NO
21 | ADMINISTRACION | Compra de Repuestos para Alumbrado Publico 2018 | DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS |  |  | Acuerdo Municipal No 11, Acta 8 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 13327 | FODES 75% | 13327 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 0 |  | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 0 | 0 |  | FODES 75% | FINALIZADO |  | Zona Urbana y Semiurbana del municipio | NO | NO
22 | ADMINISTRACION | Plan Bacheo Urbano Quezaltepeque 2018 | 2018-08-27 | 2019-01-15 | 142 dias | Acuerdo Municipal No 19, Acta 11 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 60261 | FODES 75% | 60261 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 0 |  | Arq. Nelson Gregorio Parada | 0 | 0 |  | FODES 75% | FINALIZADO |  | Zona Urbana del municipio | NO | NO
23 | LG: 18 - 2018 - AMQ | Mejoramiento de Parque en Colonia Las Palmeras (2) |  |  |  |  | Libre Gestion
24 | LG: 19 - 2018 - AMQ | Remodelacion de Cancha Roberto Arguello del Municipio de Quezaltepeque. (2) | 2018-11-27 | 2019-05-25 | 180 dias | Acuerdo Municipal No 6, Acta 26 Adjudicacion | Libre Gestion | Arq. Julio Valencia Sanchez | 4859 | Gastos de Preinversion 5% FODES | 50000 | [6 empty] | Ing. Marcos Ernesto Mira | FODES 75% | PROCESO |  | Zona Urbana del municipio | NO | NO
25 | LG: 20 - 2018 - AMQ | Contratacion de Servicios Profesionales como Asistente Municipal para el Desarrollo Economico Local en la ejecucion del Programa Empendimiento Solidario (2) | DESIERTO SEGUNDA CONVOCATORIA |  |  |  | Libre Gestion
26 | LG: 21 - 2018 - AMQ | Renovacion de Iluminacion de Cancha de Basketboll Roberto Arguello, conocido como Cancha Ayax, municipio de Quezaltepeque | 2019-11-15 | 2018-11-22 | 8 dias | Acuerdo Municipal No 4, Acta 24 Adjudicacion | Libre Gestion | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 8690 | FODES 75% | Monto de Perfil $ ,8690.00 | FERCANCI S.A DE C.V. | 8422.45 | 8422.45 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla |  |  | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | FODES 75% | FINALIZADO |  | Zona Urbana del municipio | NO | NO
27 | LG: 22 - 2018 - AMQ | Mejoramiento de Obras existentes en Cancha de Basketbol Roberto Arguello, Municipio de Quezaltepeque. | 2018-12-03 | 2108-12-17 | 15 dias | Acuerdo Municipal No 15, Acta 23, Aprobacion y Priorizacion | Libre Gestion | Arq. Nelson Parada Galan | 14600 | FODES 75% | 14600 | FC & E, S.A. DE C.V. | 14517.22 | 14517.22 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla |  |  | Ing. Marcos Ernesto Mira | FODES 75% | FINALIZADO |  | Zona Urbana del municipio | NO | NO
28 | LG: 23 - 2018 - AMQ | Prestacion de servicio Servicio de 8 MG Dedicado FO Internet | 2018-10-12 | 2021-11-12 | 36 meses | Acuerdo Municipal No 8, Acta 23 Adjudicacion | Libre Gestion | Ing. Oscar Hernanadez |  |  |  | Telemovil El Salvador S.A DE C.V | 7776 |  | Ing. Oscar Hernanadez |  |  | Ing. Oscar Hernanadez | FODES 75% | PROCESO |  | Alcaldia Municipal | NO | NO
29 | LG: 24 - 2018 - AMQ | Servicio de Asesoria Administrativa, Financiera y Legal para la Gestion de Financiamiento a la Municiplidad de Quezaltepeque | DURANTE EL PERIODO DE LA GESTION PARA EL FINANCIAMIENTO |  |  | Acuerdo Municipal No 17, Acta 30 Adjudicacion | Libre Gestion | Innovative Financial Group S.A DE C.V. | 22035 | Credito Banco Hipotecario |  | Innovative Financial Group S.A DE C.V. | 22035 | 22035 |  |  |  | Ing. Francisco Henriquez | Credito Banco Hipotecario | FINALIZADO |  | Alcaldia Municipal | NO | NO
30 | LG: 25 - 2018 - AMQ | Servicios Profesionales en concepto de Asesoria y seguimiento en la actualizacion contable correspondiente al periodo Enero a Junio del 2018 |  |  |  | Acuerdo Municipal No 24, Acta 31 Adjudicacion | Libre Gestion |  |  |  |  | Lic.Felipe Angel Rivera | 4416.01 | 4416.01 |  |  |  |  | FODES 25% | FINALIZADO |  | Alcaldia Municipal | NO | NO
31 | LG: 26 - 2018 - AMQ | Suministro de Combustible Diesel y Gassolina Regular para la Alcaldia Municipal de Quezaltepe | 2018-12-01 | 2109-02-28 | 90 Dias Calendario | Acuerdo Municipal No 26 Acta 31 Adjudicacion | Libre Gestion | Ing. Jose Ricardo Moreno Aquino | 45000 | FODES 75% | 45000 | Tony Albeto Perez Gasolinera Alba Valle del Señor | 45000 | 45000 |  |  |  | Ing. Jose Ricardo Moreno Aquino | FODES 75% | FINALIZADO |  | Alcaldia Municipal | NO | NO
32 | ADMINISTRACION | Construccion de Muro y baden en calle Caserio Los Ramirez Canton Giron. | 2108-09-29 | 2018-10-09 | 11 dias | Acuerdo Municipal No 8, Acta 22 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 1725 | FODES 75% | 1725 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 1725 | 1725 | Arq. Nelson Gregorio Parada |  |  | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | FODES 75% | FINALIZADO |  | Calle a Canton Las Mercedes | NO | NO
33 | ADMINISTRACION | Adoquinado y colocacion de cordon cuneta en entrada de Calle Principal y Avenida San Felipe de Colonia San Felipe, Municipio de Quezaltepeque | 2018-10-22 | 2019-05-27 | 120 dias | Acuerdo Municipal No 14, Acta 23 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 22656 | FODES 75% | 22656 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 22656 |  | Arq. Nelson Gregorio Parada |  |  | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | FODES 75% | PROCESO |  | Colonia San Felipe , Canton El Señor | NO | NO
34 | ADMINISTRACION | Corredor Turistico Cultural, La Estacion, Quezaltepeque |  |  |  | Acuerdo Municipal No 23, Acta 31 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Arq. Nelson Parada Galan | 161487.87 | FODES 75% | 161487.87 | [11 empty] | NO | NO
35 | ADMINISTRACION | Compra de Repuestos para Alumbrado Publico 2018 | 2018-06-16 | 2019-01-30 | 228 dias | Acuerdo Municipal No 7, Acta 22 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Arq. Nelson Parada Galan | 13133 | FODES 75% | 13133 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla |  |  | Arq. Nelson Gregorio Parada |  |  |  | FODES 75% | FINALIZADO |  | Zona Urbana del municipio | NO | NO
36 | ADMINISTRACION | Enbellecimiento del Parque Norberto Moran | 2018-11-29 | 2108-12-01 | 3 dias | Acuerdo Municipal No 7, Acta 29 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla | 6500 | FODES 75% | 6500 | Ing. Samuel de Jesus Chinchilla |  |  | Arq. Nelson Gregorio Parada |  |  |  | FODES 75% | FINALIZADO |  | Zona Urbana del municipio | NO | NO
37 | ADMINISTRACION | Celebracion del Dia del Maestro 2018 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 dia | Acuerdo Municipal No 10, Acta 8 Aprobacion y Priorizacion | ADMINISTRACION | Lic. Jose Alberto Molina | 8000 | FODES 75% | 8000 | [8 empty] | FINALIZADO |  | Zona Urbana del municipio | NO | NO
38
39
40
Note on D7: Se cambio Orden de Inicio con la nueva administracion
Note on L34: PERFIL