## obras
ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
LISTADO DE PROYECTOS 2019, 2020 Y 2021
# | NOMBRE DE LA OBRA | FECHA | ESTADO | UBICACIÓN | COSTO TOTAL | FINANCIAMIENTO | BENEFICIARIOS | TIEMPO DE EJECUCIÓN | EJECUTOR | SUPERVISOR | FUNICIONARIO RESPONSABLE | FORMA DE PAGO | GARANTÍAS
1 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y ADOQUINADO EN PASAJE EL BAMBU DE COLONIA TORRES, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | ORDEN DE INICIO 14/OCT,/2019 FECHA DE FINALIZADO 22/DIC,/2019, | EJECUTADO | PASAJE EL BAMBU COLONIA TORRES MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | $18.483.00 | FODES 75% | 25 Familias | 70 DIAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, | Arq.Nelson Parada | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| RECARPETEO DE CALLE EN COLONIA SAN JOAQUIN , MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 23/SEPT,/2019 FECHA DE FINALIZADO 23/OCT,/2019, | EJECUTADO | CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | 48440.51 | FODES 75% | 300 Familias | 30 DIAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, |  | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| PLAN BACHEO URBANO QUEZALTEPEQUE 2019 | ORDEN DE INICIO 02/ENERO./2019 FECHA DE FINALIZADO 20/DIC,/2019, | EJECUTADO | CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE QUEZALTEPEQUE | $50.000.00 | FODES 75% | 10,000 Familias | 12 MESES | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, | Arq.Nelson Parada | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA , ADOQUINADO Y CONCRETEADO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ESTANZUELAS 1, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | ORDEN DE INICIO 15/JULIO/2019 FECHA DE FINALIZADO 08/DIC,/2019, | EJECUTADO | CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ESTANZUELAS 1 , MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | 47600 | FODES 75% | 300 FAMILIAS | 5 MESES | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, | Arq.Nelson Parada | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y CERCA PERIMETRAL EN LOTIFICACION SANTA ROSITA, CANTON SANTA ROSA , MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. | Orden de Inicio 29/07/2019 | EJECUTADO | LOTIFICACION SANTA ROSITA, CANTON SANTA ROSA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | $34.344.00 | FODES 75% | 250 Familias | 133 DIAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, | Arq.Nelson Parada | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE TRAGANTES BADENES Y ALCANTARILLADO PARA AGUAS SERVIDAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA, BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. |  | EJECUTADO | Avenida Independencia, Barrio Nuevo.Municipio de Quesaltepeque | 10170 | FODES 75% | 350 Familias |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, |  | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| MEJORAMENTO DE PARQUE DE LA COLONIA LA ESPERANZA CANTON SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 02/FEB../2019 FECHA DE FINALIZADO 29/NOV,/2019, | EJECUTADO | ZONA VERDE DE LA COLONIA LA ESPERANZA CANTON SANTA ROSA MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | GOBERNACION $ 30,000,00 Y FODES 75% $ 7,000,00 | FONDOS GOBERNACION Y FODES 75% | 700 Familias | 10 MESES | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, | Arq.Nelson Parada | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| MEJORAMENTO DE TECHO Y DE INSTALACIONES EN ERMITA EN COLONIA LAS BRISAS, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 23/NOV../2019 FECHA DE FINALIZADO 17/DIC,/2019, | EJECUTADO | PASAJE B DE COLONIA LAS BRISAS MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | GOBERNACION $ 10,000,00 Y FODES 75% $ 2,000,00 | FONDOS GOBERNACION Y FODES 75% | 400 Familias | 25 DIAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, | Arq.Nelson Parada | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| PLAN DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE QUEZALTEPEQUE FASE 1 | ORDEN DE INICIO 23/FEB,./2020 FECHA DE FINALIZADO 28/JULIO/2020, | EJECUTADO | CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE QUEZALTEPEQUE | 35000 | FODES 75% | 10,000,00 Familias | 6 MESES | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, | Arq.Nelson Parada | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD MORELL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | ORDEN DE INICIO FEB,,/2020 , | EJECUTADO | COLONIA MORELL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 20150 | FODES 75% | 500 Familias | 2 MESES | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, |  | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE CALLE EN COLONIA SAN JOSE 2, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 23/11/2020 FECHA DE FINALIZADO 20/02/2021 | EJECUTADO | CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN JOSE 2, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 175224.52 | FONDOS FODES 2% EMERGENCIA PRESTAMOS CAJA DE CREDITO | 600 Familias |  | MILTEC INGENIEROS S.A DE C.V. | Arq.Jaime Cortez | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| MEJORAMIENTO DE CALLE VECINAL DESDE LA PEDRERA HASTA COLONIA SANTA LUCIA 1 CALLE A CANTON GIRON , MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 23/11/2020 FECHA DE FINALIZACION 20/02/2021 | EJECUTADO | COLONIA SANTA LUCIA, CALLE A CTON. GIRON MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 332930.73 | FONDOS FODES 2% EMERGENCIA PRESTAMOS CAJA DE CREDITO | 1,500,00 Familias |  | INVERSIONES VS Y MEARDI | Arq.Jaime Cortez | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| MEJORAMIENTO DE CALLE EN URBANIZACION EL LIRIO, PASAJE C, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. | 28/07/2020 FECHA DE FINALIZADO 25/09/2020 | EJECUTADO | URBANIZACION EL LIRIO PASAJE C MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 38404.46 | FODES 75% | 100 FAMILIAS |  | M & M S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE E=5 CMS EN CALLE PRINCIPAL DE LA URBANIZACION PRIMAVERA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | ORDEN DE INICIO 17/11/2020 FECHA DE FINALIZADO 16/DIC,/2020 | EJECUTADO | CALLE PRINCIPAL DE URBANIZACION PRIMAVERA MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 40851.43 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA | 2,500,00 Familias | 30 DIAS | SERVICIOS DE CONSTRUCCION HECA S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| PAVIMENTACION Y BACHEO EN PASAJE NICARAGUA DE LA COLONIA SAN JACINTO, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | ORDEN DE INICIO 30/10/2020 FECHA DE FINALIZADO 28/12/2020, | EJECUTADO | COLONIA SAN JACINTO PASAJE NICARAGUA | 42818.29 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA |  | 60 DIAS | SERVICIOS DE CONSTRUCCION HECA S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE E=5CMS EN CUESTA EL TANQUE, CANTON PLATANILLOS , DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 7/SEPT,/2020 FECHA DE FINALIZADO 20/OCT.,/2020 | EJECUTADO | CUESTA EL TANQUE, CANTON PLATANILLOS MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | 47850 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCION HECA S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y CORDON CUNETA EN PASAJE 1 DE LA CALLE GUATEMALA COLONIA SAN JACINTO, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 16/08/2020 FECHA DE FINALIZADO 16/10/2020, | EJECUTADO | PASAJE No.1 COLONIA SAN JACINTO MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 47956.78 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA |  |  | AC CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN PUENTE Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL A COLONIA MURILLO, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE , DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, |  | EJECUTADO | ACCESO A PUENTE QUEBRADA POLUNCUILO COLONIA MURILLO | 47801.35 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA |  |  | FC&E S.A DE C.V, | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE A COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, |  | EJECUTADO | CALLE HACIA LA COLONIA LA ESPERANZA ENFRENTE DE PENAL | 22650 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA |  |  | CIMAR S.A DE C.V. | Ing, Marcos Mira | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| RECARPETEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ANTIGUA A NEJAPA DESDE EL PENAL HASTA URBANIZACION LAS PALMERAS, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.FASE 1 | ORDEN DE INICIO 26/JUNIO/2020 FECHA DE FINALIZADO 25/AGOSTO/2020, | EJECUTADO | CALLE ANTIGUA A NEJAPA DESDE EL PENAL HASTA URBANIZACION LAS PALMERAS | 36493 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA | 2,000,00 FAMILIAS | 60 DIAS | R & R INGENIEROS ASOCIADOS S.A de C.V. | Arq.Nelson Parada | Ing. Flavio Omar Quezada,Jefe UACI
| RECARPETEO DE CALLE EL BALSAMO ORIENTE Y AVENIDA LOS ABETOS Y EL ROBLE DE LA URBANIZACION LAS PALMERAS, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 28/JULIO/2020 FECHA DE FINALIZADO 27/SEPT./2020, | EJECUTADO | CALLE EL BALSAMO OTE Y EL ROBLE URBANIZACION LAS PALMERAS | 44702.8 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA |  | 60 DIAS | FC&E S.A DE C.V, | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA NEJAPA ENTRE RESIDENCIAL VILLA PALMERA Y AVENIDA LA CEIBA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | ORDEN DE INICIO 18/AGO,/2020 FECHA DE FINALIZADO 3/SEPT,/2020, | EJECUTADO | CALLE ANTIGUA A NEJAPA DESDE VILLA PALMERAS HASTA COLONIA LUPITA MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | 48146.4 |  |  | 17 DIAS | TT CONTRATISTAS S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE E=5CMS EN CUESTA EL NANCE AMARILLO, CANTON LAS MERCEDES, MUNICIPIO QUEZALTEPEQUE , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 24/NOV,/2020 FECHA DE FINALIZADO 8/ENERO/2021, | EJECUTADO | CUESTA EL NANCE AMARILLO, CANTON LAS MERCEDES MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, | 38844.72 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA |  | 45 DIAS | SERVICIOS DE CONSTRUCCION HECA S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN CALLE EMILIA MERCHER, MUNICIPIO QUEZALTEPEQUE , DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 30/OCT,/2020 FECHA DE FINALIZADO 28/DIC,/2020, | EJECUTADO | CALLE EMILIA MERCHER BARRIO CONCEPCION MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 48188.52 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA |  | 60 DIAS | DICOMSU S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO 1 DESDE LA CRUZ DEL PERDON HASTA CUESTA EL TANQUE, CANTON PLATANILLO MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO 2 DESDE CUESTA EL TANQUE, CANTON PLATANILLO, HASTA CUESTA LIMITE CON CANTON LAS MERCEDES Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO 3 DESDE CENTRO ESCOLAR LAS MERCEDES HASTA INICIO DE CUESTA NANCE AMARILLO CANTON LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 23/SEPT,/2020 FECHA DE FINALIZADO 6/NOV,/2020, | EJECUTADO | CALLE A CANTON PLATANILLOS Y CANTON LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 48036.3 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 |  |  | FC&E S.A DE C.V, | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL TURICENTRO LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, | ORDEN DE INICIO 16/MARZO/2021 FECHA DE FINALIZADO 30/MARZO/2021 | EJECUTADO | TURICENTRO LA TOMA CANTON EL PUENTE MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 41690.01 |  | 20,000 Familias | 15 DIAS | NEFTALI VEGA FIGUEROA | Ing,.Omar Quezada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| RENOVACION JUEGOS MECANICOS Y PISOS PARQUE MORAN | ORDEN DE INICIO 14/OCT./2020 FECHA DE FINALIZADO 29/NOV./2020, | EJECUTADO | PARQUE NORBERTO MORAN MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 43517 |  | 4,000 Familias | 45 DIAS | INGEDEL S.A DE C.V. | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI
| RECARPETEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ANTIGUA A NEJAPA DESDE EL PENAL HASTA URBANIZACION LAS PALMERAS, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.FASE 2 | ORDEN DE INICIO 16/FEBRERO/2021 FECHA DE FINALIZADO 2/MARZO/2021 | EJECUTADO | CALLE ANTIGUA A NEJAPA DESDE EL PENAL HASTA URBANIZACION LAS PALMERAS | 27028.69 | FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTA AMANDA | 2,000,00 FAMILIAS | 15 DIAS | FC&E S.A DE C.V, | Arq.Nelson Parada | Lic. Raul Baltazar Campos,Jefe UACI