## MATRIZ DE PROYECTOS 2018
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
PROYECTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AÑO 2018
N° | CODIGO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | MODALIDAD DE EJECCION | MONTO DE CARPETA | PERIODO DE EJECUCION |  | TOTAL MONTO EJECUTADO | ESTADO DE PROYECTO |  | N° DE CUENTA DE PROYECTO | FORMULADOR |  | EJECUTOR | SUPERVISION |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO | FUENTE DE FINACIAMIENTO | LUGAR DE EJECUCION
[5 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | FINALIZADO | EN EJECUCION |  | NOMBRE | COSTO |  | NOMBRE | COSTO
1 | 018/01 | CASA DE ENCUENTRO JUVENIL DE CHILTIUPAN 2018 | ADMINISTRACION | 18000 | 2018-01-17 | 2019-03-15 | 12377.38 | X |  | 570003106 |  |  | LA MINICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
2 | 018/02 | PLAN ANUAL COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LANIÑEZ Y ADOLECENCIA | ADMINISTRACION | 8924.41 | 2018-01-24 | 2019-02-07 | 6370.28 | X |  | 570003114 |  |  | LA MINICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
3 | 018/03 | PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DEL CAM,PNC Y FUERZA ARMADA EN EL MUNICIPIO | ADMINISTRACION | 62100 | 2018-01-17 | 2019-01-18 | 56507.54 | X |  | 570003122 |  |  | LA MINICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
4 | 018/04 | CONVENIO CON MINSAL PARA USO DE LA AMBULANCIA | ADMINISTRACION | 8000 | 2018-01-17 | 19/03/19 | 7962.45 | X |  | 570003130 |  |  | LA MINICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
5 | 018/05 | FOMENTO A LA EDUCACION 2018 | ADMINISTRACION | 110000 |  |  |  | X |  |  |  |  | LA MINICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
6 | 018/06 | COVENIO DE COINVERSION DE RED ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN CASERIO COSTA AZUL, CANTON TAQUILLO | CONVENIO | 4275.31 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 4275.31 | X |  | 570003157 |  |  | DEL SUR S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | CANTON EL ZONTE
8 | 018/08 | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | ADMINISTRACION Y CONTRATO | 37000 | 2018-01-23 | 2019-02-20 | 33187.43 | X |  | 570003173 |  |  | LA MINICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
9 | 018/09 | CONVENIO DE COOPERACION ENTRE PROYECTO ALIANZA CACAO EL SALVADOR EJECUTOR CLUSA Y ALCALDIA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 15000 | 25/01/18 | 2019-02-20 | 11129.5 | X |  | 570003181 |  |  | LA MINICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | ZONA URBANA
10 | 018/10 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CANTON EL REGADILLO | ADMINISTRACION | 12993.53 | 2018-02-20 | 23/05/18 | 12092.62 | X |  | 570003270 | ARQ. JORGE ARMANDO LOPEZ ESCAMILLA |  | LA MUNICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | CANTON EL REGADILLO
11 | 018/11 | MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA CANTON JULUPE | ADMINISTRACION | 1975.95 | 2018-03-02 | 2019-02-07 | 1721.12 | X |  | 570003297 | ARQ. JORGE ARMANDO LOPEZ ESCAMILLA |  | LA MUNICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | CANTON JULUPE
12 | 018/12 | PLAN ANUAL DE LA UNIDAD DE LA MUJER | ADMINISTRACION | 6600 | 2018-03-02 | 2019-02-07 | 1721.12 | X |  | 570003297 |  |  | LA MUNICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 76 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
13 | 018/13 | PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | ADMINISTRACION | 5000 | 2018-02-17 | 2019-02-07 | 320.44 | X |  | 570003300 |  |  | LA MUNICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 77 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
14 | 018/14 | PERFORACION DE POZO EN CANTON EL ZONTE | CONTRATO | 15000 | 2018-06-08 | 2018-08-24 | 15000 | X |  | 570003319 |  |  | ING. RENE MAURICIO CASTILLO |  |  |  | 75 % FODES | CANTON EL ZONTE
15 | 018/15 | MEJORAMIENTO DE CALLE PASAJE LAS PACAYAS | ADMINISTRACION | 14934.17 | 12/003/18 | 2019-02-06 | 14919.25 | X |  | 570003327 | ARQ. JORGE ARMANDO LOPEZ ESCAMILLA |  | LA MUNICIPALIDAD | OBRAS INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 700 |  | 75 % FODES | CASERIO LAS PACAYAS
16 | 018/16 | REPARACION DE CAMINOS VECINALES 2018 | ADMINISTRACION | 63025.25 | 2018-03-14 | 2019-02-05 | 49581.84 | X |  | 570003351 | AP&G CONSULTORES S.A. DE C.V. | 3151.26 | LA MUNICIPALIDAD | ING. RENE ALFREDO MEDINA |  |  | 75 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
17 | 018/17 | DOTACION DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CONTRATO | 38000 | 2018-02-13 | 2018-04-12 | 38000 | X |  | 570003360 | ARQ. JORGE ARMANDO LOPEZ ESCAMILLA |  | REINA BERTA RUANO DE MARTINEZ | N/A | N/A |  | 75 % FODES | CANTON TAQUILO,JULUPE Y EL ZONTE
18 | 018/18 | MEJORAMIENTO Y BALSTRADO EN CALLE CANTON SIBERIA SUR Y SIBERIA NORTE | CONTRATO | 40000 | 2018-03-19 | 2019-01-31 | 39599.36 | X |  | 570003378 | ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 1000 | M&M, S.A. DE C.V. | LINARES CANANA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 1500 |  | 75 % FODES | CANTON SIBERIA
19 | 018/19 | PERFORACION DE POZO EN CASERIO LA CAMARONERA, CANTON TAQUILLO | CONTRATO | 40000 | 2018-03-08 | 2018-04-18 | 38900 | X |  | 570003386 | PROCYSEM S.A. DE C.V. | 2000 | SISTEMS, S.A. DE C.V. | INSERMOR, S.A. DE C.V. | 1000 |  | 75 % FODES | CANTON TAQUILLO
20 | 018/20 | CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES DE CHILTIUPAN 2018 | ADMINISTRACION | 20002.45 | 20/04/18 | 2018-02-06 | 19994.21 | X |  | 570003432 |  |  | LA MUNICIPALIDAD | N/A | N/A | N/A | 75 % FODES | ZONA URBANA
21 | 018/21 | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN 2018 | CONTRATO | 150000 | 2018-05-23 | 2018-06-29 | 149600 | X |  | 570003483 |  |  | ASEPRI, S.A. DE C.V. | N/A | N/A |  | 75 % FODES | TODO EL MUNICIPIO
22 | 018/22 | CONSTRUCCION DE MURO PASAJE LOS ROMERO | ADMINISTRACION | 5822.11 | 2018-08-20 | 2018-06-29 | 5819.57 | X |  | 570003572 | FOUR CONSTRUCTORA 4 S.A. DE C.V. |  | LA MUNICIPALIDAD | ING. RENE ALFREDO MEDINA MOLINA | 250 | N/A | 75 % FODES | BARRIO SAN MARCOS
23 | 018/23 | CONCRETEADO CASERIO EL CARMEN, CANTON LAS FLORES | CONTRATO | 20000 | 2018-09-06 | 2019-01-31 | 19626.75 | X |  | 570003580 | ARQ. JORGE ARMANDO LOPEZ ESCAMILLA |  | MENAC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ARQ. ANGEL GEOVANNI RODRIGUEZ GARCIA |  |  | 75 % FODES | CANTON LAS FLORES
24 | 018/24 | MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA | CONTRATO | 20000 | 26/09/18 | 2019-02-13 | 19567.7 | X |  | 570003629 | ARQ. JORGE ARMANDO LOPEZ ESCAMILLA |  | MENAC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ARQ. ANGEL GEOVANNI RODRIGUEZ GARCIA | 800 |  | 75 % FODES | ZONA URBANA
26 | 018/26 | CONCRETEADO PASAJE LOS MENJIVAR, CANTON TAQUILLO | CONTRATO | 18338.41 | 26/11/18 | 2019-01-26 | 17385.14 | X |  | 570003653 | ING. RENE ALFREDO MEDINA MOLINA | 875 | MENAC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ARQ. ANGEL GEOVANNI RODRIGUEZ GARCIA | 638.06 |  | 75 % FODES | CANTON TAQUILLO
27 | 018/27 | CONCRETEADO LAS PECERAS, CANTON EL ZONTE | CONTRATO | 15000 | 2018-11-26 | 2019-01-09 | 14954.22 | X |  | 570003661 | ARQ. JORGE ARMANDO LOPEZ ESCAMILLA |  | MENAC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ARQ. ANGEL GEOVANNI RODRIGUEZ GARCIA | 600 |  | 75 % FODES | CANTON EL ZONTE
28 | 018/28 | REHABILITACION DEPRESION TROPICAL, TORMENTA MICHAEL | CONTRATO | 68964.2 | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 65220.35 | X |  | 570003670 | ING. RENE ALFREDO MEDINA MOLINA |  | CONSTRUVEZA, S.A. DE C.V. | VAREZA S.A. DE C.V. | 3250 |  | 75 % FODES | CANTON TAQUILLO.JULUPE, SANTA LUCIA
F_______________________
ELMER NOEL NAVIDAD
JEFE UACI