## Obras Julio - Septiembre 2023
No. | Nombre de la Obra | Fecha de Inicio | Ubicación | Costo Total | Financiamiento | Beneficiarios | Tiempo de Ejecución | Avance de Obra | Empresa Ejecutora | Empresa Supervisora | Responsable Alcaldia | Forma de pago
1 | Renovación de la Red de Alumbrado Público con Lámparas de Tecnología Led para el Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-08-10 | Área del Municipio de Ciudad Delgado | 1257080.1 | Fondos de Préstamo | Habitantes del Municipio de Ciudad Delgado | 180 dias | 12.98% | Ecoled, S.A. de C.V. | S.L. Constructores, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.
2 | Pavimentación con Mezcla Asfáltica en Avenida Acolhuatán, Barrio Aculhuaca, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-08-10 | Barrio Aculhuaca que comprende la Avenida Acolhuatán | 246777.36 | Fondos de Préstamo | Habitantes del Barrio Aculhuaca | 90 dias | 94.95% | Inme, S.A. de C.V. | Inverssam, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.
3 | Colocación de Carpeta Asfáltica en Calle Suiza, Barrio San Sebastián, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-08-28 | Barrio San Sebastián que comprende la Calle Suiza | 157227.68 | Fondos de Préstamo | Habitantes del Barrio Sebastián | 90 dias | 89.42% | Almaco, S.A. DE C.V. | Inverssam, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.
4 | Pavimentación con Mezcla Asfáltica de Diferentes tramos de calle del Cantón San Laureano, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-09-25 | Barrio San Laureano en diferentes tramos de calle | 253810.6 | Fondos de Préstamo | Habitantes del Barrio San Laureano | 90 dias | 50% | Inme, S.A. de C.V. | Inverssam, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.
5 | Colocación de Carpeta Asfáltica en calle San Antonio Las Vegas, Colonia Las Vegas, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-09-28 | Colonia Las Vegas que comprende la calle San Antonio Las Vegas | 98221.81 | Fondos de Préstamo | Habitantes de la Colonia Las Vegas | 90 dias | 60% | Inme, S.A. de C.V. | Inverssam, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.