## Obras Octubre - Diciembre 2023
No. | Nombre de la Obra | Fecha de Inicio | Ubicación | Costo Total | Financiamiento | Beneficiarios | Tiempo de Ejecución | Avance de Obra | Empresa Ejecutora | Empresa Supervisora | Responsable Alcaldia | Forma de pago
1 | Renovación de la Red de Alumbrado Público con Lámparas de Tecnología Led para el Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-08-10 | Area del Municipio de Ciudad Delgado | 1257080.1 | Fondos Internos | Habitantes del Municipio de Ciudad Delgado | 180 dias | 20% | Ecoled, S.A. de C.V. | S.L. Constructores, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.
2 | Concreteado de Calle San Vicente, Barrio Paleca, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-11-13 | Barrio Paleca que comprende la Calle San Vicente | 143064.99 | Fondos Internos | Habitantes del Barrio Paleca | 90 dias | 50% | Inverssat, S.A. de C.V. | Occa, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.
3 | Pavimentacion con Mezcla Asfaltica de Tramo de Calle en Colonia La Pradera 1 y 3 del Canton Cabañas, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-11-29 | Canton Cabañas que comprende la Calle de Colonia La Pradera | 76750.1 | Fondos Internos | Habitantes de Colonia La Pradera | 90 dias | 30% | Cio, S.A. DE C.V. | Grupo Lusag, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.
4 | Pavimentación con Mezcla Asfáltica de Tramos de Calle en Planes de Mariona, Colonia Santa Maria del Canton Arenales, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-11-21 | Canton Arenales que comprende la calle de Colonia Santa Maria | 151737.47 | Fondos Internos | Habitantes de Colonia Santa Maria | 90 dias | 60% | Comarpa, S.A. de C.V. | Inverssam, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.
5 | Construccion de Parque Urbano Municipal de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | 2023-11-14 | Area del Municipio de Ciudad Delgado | 965527.75 | Fondos Internos | Habitantes del Municipio de Ciudad Delgado | 150 dias | 25% | Inverssat, S.A. de C.V. | Insermor, S.A. de C.V. | Gerencia de Obras Municipales | Según porcentaje de entrega de estimaciones de obra ejecutadas.