## Proyectos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
PROYECTOS DESARROLLO URBANO
Proyectos aprobados primer trimestre 2024
N° | PROYECTO | MES | AÑO | UBICACIÓN | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA / SUPERVISORA | FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION RESPONSABLE
1 | Supervisión del proyecto Recarpeteo en calles de Urbanización Nuevos Horizontes 1 y 2 del municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 26 de enero | 2024 | Urbanización Nuevos Horizontes 1 y 2 del municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 5113.31 | Préstamo | 120 días | VARESA S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
2 | Supervisión del proyecto Pavimentación con mezcla asfáltica en Comunidad Santa María N°2, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 26 de enero | 2024 | Comunidad Santa María N°2, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 2700 | Préstamo | 120 días | INVERSIONES E&M S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
3 | Supervisión del proyecto Construcción de cordón cuneta y superficie de mezcla asfalta en caliente en calle de la Colonia Las Peñitas, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 26 de enero | 2024 | Colonia Las Peñitas, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 2427.76 | Préstamo | 90 días | VARESA S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez
4 | Supervisión del proyecto Colocación de mezcla asfalta en caliente en Pasaje Escolar, Cantón La Palma, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 26 de enero | 2024 | Pasaje Escolar, Cantón La Palma, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 980 | Préstamo | 45 días | INARTEC S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
5 | Supervisión del proyecto Resane de cordón cuneta y colocación de mezcla asfalta en caliente en Avenida Monrroy de la Colonia Santa Elena, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 02 de febrero | 2024 | Avenida Monrroy de la Colonia Santa Elena, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 5011.04 | Préstamo | 120 días | INARTEC S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
6 | Ejecución del proyecto Remodelación de cancha de polideportivo en Lotificación San Andrés, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 08 de febrero | 2024 | Cancha de polideportivo en Lotificación San Andrés, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 102147.73 | Préstamo | 81 días | ARGUS S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez
7 | Ejecución del proyecto Recarpeteo en calles de Urbanización Nuevos Horizontes 1 y 2 del municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 08 de febrero | 2024 | Urbanización Nuevos Horizontes 1 y 2 del municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 248848.8 | Préstamo | 90 días | CONSTRUVEZA S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez
8 | Ejecución del proyecto Pavimentación con mezcla asfáltica en Comunidad Santa María N°2, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 08 de febrero | 2024 | Comunidad Santa María N°2, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 134879.62 | Préstamo | 90 días | CONSTRUVEZA S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez
9 | Supervisión del proyecto Remodelación de cancha de polideportivo en Lotificación San Andrés, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 01 de marzo | 2024 | Cancha de polideportivo en Lotificación San Andrés, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 5990 | Préstamo | 120 días | ARCOSERVICIOS S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
10 | Ejecución del proyecto Resane de cordón cuneta y colocación de mezcla asfalta en caliente en Avenida Monrroy de la Colonia Santa Elena, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 06 de marzo | 2024 | Avenida Monrroy de la Colonia Santa Elena, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 166178.64 | Préstamo | 120 días | D&H S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez
11 | Ejecución del proyecto Construcción de cordón cuneta y superficie de mezcla asfalta en caliente en calle de la Colonia Las Peñitas, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 06 de marzo | 2024 | Colonia Las Peñitas, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 71694.26 | Préstamo | 70 días | A. P. & G. CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
12 | Ejecución del proyecto Colocación de mezcla asfalta en caliente en Pasaje Escolar, Cantón La Palma, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 13 de marzo | 2024 | Pasaje Escolar, Cantón La Palma, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 26261.57 | Préstamo | 45 días | CANALES Y SALMERON INVERSIONES S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez
13 | Ejecución del proyecto Construcción de cordón cuneta y colocación de mezcla asfalta en caliente en pasaje 13 y 15 de la Colonia Santa María, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 22 de marzo | 2024 | Pasaje 13 y 15 de la Colonia Santa María, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 69347.33 | Préstamo | No se ha dado orden de inicio | CANALES Y SALMERON INVERSIONES S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
14 | Ejecución del proyecto Construcción de cordón cuneta y colocación de mezcla asfalta en caliente en pasaje San Patricio , Colonia Santa Fe II, municipio de san Martin, departamento de San Salvador | 22 de marzo | 2024 | Pasaje San Patricio , Colonia Santa Fe II, municipio de san Martin, departamento de San Salvador | 24224.35 | Préstamo | No se ha dado orden de inicio | CANALES Y SALMERON INVERSIONES S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
15 | Ejecución del proyecto Resane de cordón cuneta y colocación de mezcla asfalta en caliente en calle principal y Pasaje Binder 1, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 22 de marzo | 2024 | Calle principal y Pasaje Binder 1, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 39092.06 | Préstamo | 120 días | SUCORDIRG S.A. DE C.V. | Tec. Carolina Ester Henriquez Sánchez
16 | Supervisión del proyecto Mantenimiento de la cancha multifuncional de la Colonia Providencia II, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 22 de marzo | 2024 | Cancha multifuncional de la Colonia Providencia II, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 3900 | Préstamo | 120 días | INARTEC S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez
17 | Ejecución del proyecto Pavimentación con mezcla asfáltica en calle Juan Antonio, Colonia Tierra Virgen, del municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 22 de marzo | 2024 | Calle Juan Antonio, Colonia Tierra Virgen, del municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 148485.79 | Préstamo | No se ha dado orden de inicio | ARGUS S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez
18 | Supervisón del proyecto Resane de cordón cuneta y colocación de mezcla asfalta en caliente en calle principal y Pasaje Binder 1, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 22 de marzo | 2024 | Calle principal y Pasaje Binder 1, municipio de San Martín, departamento de San Salvador | 1350 | Préstamo | 120 días | COGASA S.A. DE C.V. | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez