## julio-agosto-septiembre
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO | DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL PROYECTO |  |  |  | FORMA DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCION | RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN | TIEMPO DE EJECUCION | GARANTIAS | FORMA DE PAGO | CODIGO DE CONTRATO | EMPRESA REALIZAD. | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | FECHA DE FINALIZADO | NUMERO DE BENEF. | # DE ACTA | # DE ACUERDO | FECHA DE ACUERDO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
|  |  | APORTE MUNICIPAL |  |  | APORTE EN GESTIÓN
|  |  | FODES LIBRE DISPON. | RECURSOS PROPIOS | EN ESPECIES
1 | Ayuda económica, Colonia Reparto Apopa. | 4034.1 |  |  |  | 4034.1 |  | 100% | Por administración | 6 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-02-02 | 2023-07-27 | Todos los habitantes de la comunidad | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Demolicion de piso existente, Excavacion, Reparaciones de red de aguas negras superviciales con anda, Colocacion de tuberia riblock de 24" Compactacion, Construccion de pavimento en area intervenida y Construccion de pozos independiente de aguas lluvias.
2 | Ayuda economica, Centro Escolar Santa Teresa de las Flores. | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | Por administración | 2 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-06-23 | 2023-08-23 | Todos los alumnos de parvularia. |  |  |  |  | Construccion de aula, mejoramiento de bodega para resguardo de alimentos de los estudiantes, y se habilito una bodega para el area de deportes, El centro escolar solicito el apoyo con mano de obra calificada y no calificada y como padres de familia y C.E. asumieron la responsabilidad del suministro de materiales. | ♂
3 | Com. Los naranjos | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | Por administración | 1 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-09-01 | 2023-10-01 | Todos los habitantes de la comunidad |  |  |  |  | Colocacion de marco estructural con tubo de 3", entremallada con varilla de 1/4 vertical y horizontales, constuccion de marcos para futbol. La ADESCO de la zona y Comité de Deportes asumieron la responsabilidad del suministro de materiales.
4 | Ayuda económica, Com. 13 de enero Centro Escolar Borjanathan Apopa. | 665 |  |  |  | 665 |  | 95% | Por administración |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-07-05 |  | Todos los habitantes de las comunidad |  |  |  |  | Limpieza de saniamiento del area, se construyeron moldes con lamina para poder estabilizar el area dañada, Estabilizacion con lodocreto un promedio de 4 carcavas limpieza, una ves estabilidado se le hizo una proteccion con sedaso y posteriormente un repello. Aun se esta trabajando obras comunitarias en la comunidad 13 de enero.
5 | Ayuda económica, Comunidad Nueva Esperanza y Comunidad Ismatapa Linea Ferrea. | 1818.75 |  |  |  | 1818.75 |  | 0% | Por administración |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-09-13 |  | no aplica |  |  |  |  | Proyectos aprobados a ejecutarse, Construccion de paso peatonal ubicado en linea ferrea.
6 | Ayuda económica, Comunidad San Emigdio. | 1490.5 |  |  |  | 1490.5 |  | 0% | Por administración |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-09-13 |  | no aplica |  |  |  |  | Proyectos aprobados a ejecutarse, Mejoramiento de pasaje en mal estado, canaletas colapsadas.
7 | Ayuda económica, Comunidad la junta. | 693.5 |  |  |  | 693.5 |  | 0% | Por administración |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-09-13 |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Proyectos aprobados a ejecutarse, Construccion de badenes, tramo de canaletas y estabilizar algunos sectores de la calle con suelo cemento para mejorar las condiciones de drenaje en la calle principal.
8 | Ayuda ecomomica Centro Escolar santa Teresa de la Flores. | 532.5 |  |  |  | 532.5 |  | 0% | Por administración |  | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-09-13 |  | no aplica |  |  |  |  | Proyectos aprobados a ejecutarse, Instalaciones electricas en Aula del C.E.
| TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS | 9234.35 | #REF! | #REF! | #REF! | 9234.35