## oct-nov-dic.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2023
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO | DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL PROYECTO |  |  |  | FORMA DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCION | RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN | TIEMPO DE EJECUCION | GARANTIAS | FORMA DE PAGO | CODIGO DE CONTRATO | EMPRESA REALIZAD. | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | FECHA DE FINALIZADO | NUMERO DE BENEF. | # DE ACTA | # DE ACUERDO | FECHA DE ACUERDO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
|  |  | APORTE MUNICIPAL |  |  | APORTE COMUNID
|  |  | FODES L.D. | REC. PROP. | EN ESPECIES
1 | COLOCACION DE TOLDOS Y ACCESORIOS EN PASEO SANTA CATARINA FRENTE A ESCENARIO ( CASCO URBANO) | 1656.44 | 0 | 0 | 0 | 1656.44 | AYUDA | 100% | Por administrc. | 3 MESES | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-09-09 | 2023-12-01 | Todos los habitantes de la comunidad | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Colocación de toldos, para sombra de 15.0mt x 6.0mt de ancho, con estructura de tubos de 4 pulgadas. Los cuales van colados un metro de profundidad, USAID, suministro todos los materiales y como alcaldia la mano de obra calificada.
2 | REPARACION DE CARCAVA EN COL. NUEVA APOPA, PJE. N6. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | AYUDA | 100% | Por administr. | 1 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-10-02 | 2023-11-23 | todos los habitantes de zona. |  |  |  |  | Demolición de pavimento existente, excavación, campactación, concreto, la comunidad suministro todos los matariales y la comuna el apoyo en mano de obra.
3 | CONSTRUCCION DE MURO CON BLOQUE EN PARQUE DE HOYO, VALLE VERDE I, | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | AYUDA | 100% | Por administración | 1 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-09-01 | 2023-10-01 | Todos los habitantes de la zona |  |  |  |  | Demolición excavación, llenado de solera de fundación, pegamento de bloques de 15x20x40, contrafuertes, y construcción de canaletas para evacuación de aguas lluvias, los materiales fueron suministrados por USAID, la arena y el agua fueron por la comunidad
4 | REPACION DE CARVACAS EN PASAJES INTERNOS, POR FUGAS DE AGUA POTABLE, UBICADO EN COL. MARIELENA. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | AYUDA | 90% | Por administración | 4 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-08-14 | 2023-12-28 | Todos los habitantes de las comunidad |  |  |  |  | Se han reparado carcavas producto de fugas de agua potable por red de ANDA, en algunos tramo han venido cuadrilla de ANDA, a reparar; pero en otras se han trabajado con personal de la Comuna. Los materiales han sido suministrados por la Comunidad.
5 | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL, SOBRE LINEA FERREA, EN COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA. MUNICIPIO DE APOPA. | 1818.75 | 0 | 1818.75 | 0 | 0 | AYUDA | 100% | Por administración | 1 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-11-11 | 2023-12-18 | Todos los habitantes de las comunidad |  |  |  |  | Se hizo un refuerzo al paso peatonal, y plataforma con lámina lagrimada y refuerzo en base en algunos puntos débiles, porteriormente se construyó estructura de pasamanos con malla ciclon calibre 11, en ambos sentidos.
6 | REPARACION DE ACERA FRENTE, IGLESIA CATOLICA Y UNIDAD DE SALUD, SOBRE 1º AV. NORTE Y CALLE LEONARDO AZCUNAGA. | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | AYUDA | 100% | Por administración | 1 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2023-11-20 | 2023-12-29 | los habitantes de la zona. |  |  |  |  | se quitaron troncos de arboles secos, se niveló, compactó, se reparó cordón cuneta, pavimento concreto de 5 cms, y gradas de acceso, los materiales fueron entregados por los habitantes de la zona, alcaldia solo mano de obra.
| TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS | 5475.19 | #REF! | 1818.75 | #REF! | 3306.44