## ener-feb-marz-2024
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2024.
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO | DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL PROYECTO |  |  |  | FORMA DE EJEC. | % DE EJEC. | RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN | TIEMPO DE EJECUCION | ACUERDO MUNIC. | TIPO DE AYUDA ECONOM. | FECHA DE ACUERDO MUNIC. | EMPRESA REALIZAD. | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | NUMERO DE BENEF. | # DE ACTA | # DE ACUERDO | FECHA DE ACUERDO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
|  |  | APORTE MUNICIPAL |  |  | COMUNID.
|  |  | FODES LIBRE DISPON. | RECURSOS PROPIOS | EN ESPECIES
1 | AYUDA ECONOMICA EN COMUNIDAD FE Y ESPERANZA ( CEMENTO PARA CANALETAS) | 470 |  | 470 |  |  | Comunidad y Alcaldia. | 25% | proyectos. | 3 meses | AC. Nº7 ACTA Nº9 | CHEQUE | 20/02/ 2024. | no aplica | MARZO 2024. | Los habitantes de com. Fe y Esperanza | 8 | 7 | 2022-02-17 |  | se hizo recorrido con directivos de la Comunidad para distribuir el material en las zonas mas criticas, ya se comenzo en los diferentes pasajes.
2 | AYUDA ECONOMICA C.E. CANTON EL ANGEL ( CONSTRUCCION DE AREA DE TECHO PARA NIÑOS DE PARVUALRIA). | 2401.75 |  | 2401.75 |  |  | C.E. y la Municipal. | 80% | proyectos. | 1 mes y medio | AC. Nº3 ACTA Nº11 | CHEQUE | 05/03/ 2024. | no aplica | MARZO 2024. | Los niños de parvularia. De C. Escolar. |  |  |  |  | Ya se comenzo a trabajar en el C.E. cantón El Angel, se ha apoyado a la directora con el equipo de mecánicos en la compra de materiales, ya se trabajó en la construcción del techo.
3 | AYUDA ECONIMICA COMUNIDAD LOS ALMENDROS, ( CONSTRUCCION DE BADENES Y CANALETAS PARA A.LL.) | 1400 |  | 1400 |  |  | Comunidad y Alcaldia. | 70% | proyectos. | 3 Meses. | AC. Nº3 ACTA Nº7 | CHEQUE | 09/02/ 2024. | no aplica | FEBRERO 2024. | Loa Habitantes de la com. Los Almend | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Se hizo recorrido con los directivos y son un promedio de 8 a 9 badenes, que se construiran, a la fecha ya se tienen un pormedio de 6 terminados, que se construyen según la escorrentilla que se genera, por la topografía del lugar.
4 | AYUDA ECONOMICA EN COMUNIDAD LA JUNTA. ( CONSTRUCCION DE CANALETAS Y CAJA TRAGANTE PARA EVACUAR A.LL.) | 500 |  | 500 |  |  | Comunidad y Alcaldia. | 80% | proyectos. | 2 meses y medio. | AC. Nº10 ACTA Nº6 | CHEQUE | 02/02/ 2024. | no aplica | FEBRERO 2024. | los habitantes de la Com. La Junta. |  |  |  |  | el Honorable Concejo aprobó una segunda solicitud para la compra de 50 bolsas de cemento, en la que se ha construido un baden y la proyección de canaleta con bloque de 15x20x40 y la construcción de una boveda con losa de concreto que es el punto donde se evacuan las aguas lluvias d ela zona.
5 | MEJORAMIENTO DE ACCESO EN COL. EL SALVADOR, PASAJE N5 POLIG. I y F. ( ESTABILIZACIÓN CON SUELO CEMENTO). | 0 |  |  | 1380 | 1264.5 | Comunidad y Alcaldia. | 100% | proyectos. | 15 DIAS. | ---- | --- | ---- | no aplica | FEBRERO 2024. | Los Habita. Del pje. 5, polig. I y F de la col. El Salvador. |  |  |  |  | La comunidad de dicho pasaje, junto con la directiva solcitaron apoyo con mano de obra y equipo ( minicargador), para mejorar las condiciones de dicho pasaje que se encontraba en malas condiciones, por lo que ellos asumieron los materiales.
6 | AYUDA ECONOMICA EL ZAPOTE (CONSTRUCCION DE CANALETAS) ( RATIFICACION DE AYUDA 2024) | 1920 |  | 1920 |  |  | Comunidad. | 0% | proyectos. | 2 meses y medio. | ACU Nº25 AC Nº27 | ENTREGA DE MATE. | 23/05 2023. | no aplica | En gestión de compra UCP. | Los habitantes de la comunidad el zapote. | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | El Honorable Concejo Municipal ratificó ayuda que fue aprobada en el año 2023, para realizar los procesos de compra según sistema de UCP. Los cuales ya se subieron en sistema.
7 | AYUDA ECONOMICA EN C. E. NAPOLEON DUARTE ( CONSTRUCCION DE RAMPA Y PASAMANOS) (RATIFICACION DE AYUDA 2024). | 1242 |  | 1242 |  |  | Comunidad y Alcaldia. | 0% | proyectos. | 2 meses | ACU Nº4 AC Nº51 | ENTREGA DE MATE. | 07/11/ 2023. | no aplica | En gestión de compra UCP. | Los estudiantes de dicho C.E. |  |  |  |  | El Honorable Concejo Municipal ratificó ayuda que fue aprobada en el año 2023, para realizar los procesos de compra según sistema de UCP. Los cuales ya se subieron en sistema.
8 | AYUDA ECONOMICA EN COMUNIDAD FE Y ESPERANZA, PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL . (RATIFICACION DE AYUDA 2024) | 1985.7 |  | 1985.7 |  |  | Comunidad y Alcaldia. | 0% | proyectos. | 2 meses | AC N9 ACTA Nº 15 | ENTREGA DE MATE. | 17/03 2023. | no aplica | En gestión de compra UCP. | Los habitantes de la comunidad Fe y Esperanza |  |  |  |  | El Honorable Concejo Municipal ratificó ayuda que fue aprobada en el año 2023, para realizar los procesos de compra según sistema de UCP. Los cuales ya se subieron en sistema.
9 | AYUDA ECONOMICA EN C.E. LA JUNTA, PARA CIERRE PERIMETRAL CON MALLA CICLON. (RATIFICACION DE AYUDA 2024) | 1924.2 |  | 1924.2 |  |  | Comunidad y Alcaldia. | 0% | proyectos. | 2 MESES | AC Nº2 ACTA Nº29 | ENTREGA DE MATE. | 14/06/ 2023. | no aplica | En gestión de compra UCP. | Los estudiantes de dicho C.E. |  |  |  |  | El Honorable Concejo Municipal ratificó ayuda que fue aprobada en el año 2023, para realizar los procesos de compra según sistema de UCP. Los cuales ya se subieron en sistema.
10 | AYUDA ECONOMICA EN COMUNIDAD SAN JOSE, CONSTRUCICON DE ACCESO DE CALLE PPAL. (RATIFICACION DE AYUDA 2024) | 2095 |  | 2095 |  |  | Comunidad y Alcaldia. | 0% | proyectos. | 2 MESES | AC Nº8 ACTA Nº15 | ENTREGA DE MATE. | 17/03/ 2023. | no aplica | En gestión de compra UCP. | Los habitantes de la Col. San José |  |  |  |  | El Honorable Concejo Municipal ratificó ayuda que fue aprobada en el año 2023, para realizar los procesos de compra según sistema de UCP. Los cuales ya se subieron en sistema.
11 | AYUDA ECONOMICA EN COL. MARIELENA, PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO Y REPARACION DE ACERAS PEATONALES ( RATIFICACION DE AYUDA 2024.) | 2109 |  | 2109 |  |  | Comunidad y Alcaldia. | 0% | proyectos. | 2 meses | ACU Nº8 AC Nº42 Y AC Nº5 ACTA Nº45 | ENTREGA DE MATE. | 20/09/ 2023 Y 12/10/ 2023. | no aplica | En gestión de compra UCP. | Los habitantes de la Col. Marielena. |  |  |  |  | El Honorable Concejo Municipal ratificó ayuda que fue aprobada en el año 2023, para realizar los procesos de compra según sistema de UCP. Los cuales ya se subieron en sistema.
| TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS | 16047.65 | 0 | 16047.65 | 1380 | 1264.5