ESTADISTICAS GENERADAS DISTRITO APOPA-NEJAPA

ACTUALIZACION TRIMESTRAL

JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE 2024

Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste Distrito Apopa

Actualización Trimestral

Julio/Agosto/Septiembre 2024

| Meta | Actividades sustantivas | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de informe con actualización de estado de los inmuebles de la municipalidad. | Cotejamiento de registros de activo fijo, con unidad jurídica y catastro. | 0 | 183 | 88 | 271 |
|  | Informe de hallazgos y solicitud de estudio catastral en CNR a unidad jurídica. |  |  |  |  |
|  | Verificación de códigos y Asignación de códigos de activo fijo a inmuebles de la municipalidad. |  |  |  |  |

El proceso de validación de los bienes inmuebles se comenzó el 13 de agosto 2024, asignando 4 horas de verificación de campo y 3 horas de elaboración de reporteria y planificación de rutas.

El comité está integrado por: jefe de Activo Fijo, Supervisor de Activo Fijo, Técnico de Catastro, Técnico de Desarrollo Urbano y Asistente de Sindicatura.

De acuerdo al registro en el CRN, la municipalidad de Apopa tiene como propiedad 294 bienes inmuebles, de los cuales se han verificado físicamente 271 bienes, en el proceso se ha validado la condición actual de los bienes, identificando aquellos que han sido usurpados.

Se planifico la verificación de 10 bienes inmuebles por día.

| Dia | Inmueble por día/estimado | Inmueble por día/real |
| --- | --- | --- |
| 13/8/2024 | 10 | 103 |
| 14/8/2024 | 10 | 3 |
| 15/8/2024 | 10 | 11 |
| 16/8/2024 | 10 | 10 |
| 19/8/2024 | 10 | 10 |
| 20/8/2024 | 10 | 16 |
| 21/8/2024 | 10 | 10 |
| 22/8/2024 | 10 | 13 |
| 26/8/2024 | 10 | 3 |
| 27/8/2024 | 10 | 4 |
| 3/9/2024 | 10 | 3 |
| 4/9/2024 | 10 | 6 |
| 5/9/2024 | 10 | 6 |
| 9/9/2024 | 10 | 7 |
| 11/9/2024 | 10 | 38 |
| 17/9/2024 | 10 | 1 |
| 19/9/2024 | 10 | 3 |
| 20/9/2024 | 10 | 11 |
| 23/9/2024 | 10 | 4 |
| 27/9/2024 | 10 | 9 |
| Avance | 69% | 94% |

Nota: Se cuenta con el 25% más de avance real, en total se han revisado 271 bienes

Estimado/Real Mensual

| Mes | Inmueble por día/estimado | Inmueble por día/real |
| --- | --- | --- |
| Julio | 0 | 0 |
| Agosto | 100 | 183 |
| Septiembre | 100 | 88 |
| Total | 200 | 271 |

Nota: Actualmente la verificación no ha concluido se continúa identificando los últimos bienes inmueble, se prevé terminar en la primera quincena del mes de octubre 2024.

Clasificación de los bienes inmuebles

| Bienes registrados | Bienes verificados | Q habitada | Q usurpada | Q zona rural | Q zona recreativa | Q zona común | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | 271 | 150 | 9 | 33 | 62 | 17 | 271 |

| META | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de informe con actualización de estado de los vehículos de la municipalidad. | Verificación de estado físico (y números de chasis y motor). | 89 | 0 | 0 | 89 |
|  | Verificación de estado legal con tarjetas de circulación. |  |  |  |  |
|  | Elaboración de informe con hallazgos relevantes a unidad jurídica y transporte. |  |  |  |  |

En Julio 2024 se realizó la validación física de las unidades vehiculares, de acuerdo a la base que ya se encontraba en la Unidad de Activo Fijo, agregando a la base 3 unidades compradas, sumando un total de 89 unidades de Flota vehicular de los cuales se detalla el estado, de la siguiente manera:

| Clasificación del estado vehicular Apopa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En uso | Aplica para descargo | No identificado físicamente | Descargado | En reparación | Total |
| 29 | 21 | 14 | 10 | 15 | 89 |

De acuerdo a la base:

- no se encontraron físicamente 14 unidades, las cuales no se sabe su paradero, no existe documento que respalde la venta, descargo o donación de los mismos.

- Existen 10 descargos aplicados.

Bienes descargados

| Mes | Bienes |
| --- | --- |
| Julio | 0 |
| Agosto | 4 |
| Septiembre | 0 |
| Total | 4 |

Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste Distrito Nejapa

Actualización Trimestral

Julio/Agosto/Septiembre 2024

Unidades/Departamentos inventariadas

| META | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  |  | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de Informes de recepción de bienes para cada una de las 50 unidades de la municipalidad. | 1 | Visitar cada unidad para verificación física. | Ejecutado | 10 | 9 | 6 | 25 |
|  | 2 | Asignación de código para cada bien mueble de la unidad. | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | Elaboración de informe de recepción de bienes para cada jefe de unidad. | Ejecutado | 10 | 9 | 6 | 25 |

Actualización de metas proyectadas.

| Meta | Unidad de Medida | Proyectado | Alcanzado | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de Informes de recepción de bienes para cada una de las 50 unidades de la municipalidad. | Unidad | 25 | 24 | -1 |
| Elaboración de informe con actualización de estado de los inmuebles de la municipalidad | Porcentaje | 98% | 98% | 0% |
| Elaboración de Informe con actualización de estado de los vehículos de la municipalidad | Porcentaje | 100% | 100% | 0% |
| Actualización de Ingresos, Traslados y descargos | Porcentaje | 5% | 5% | 0% |

| Meta | Proyectado | Alcanzado | Diferencia | % Alcanzado en relación al proyectado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de Informes de recepción de bienes para cada una de las 50 unidades de la municipalidad. | 98% | 98% | 0% | 100% |
| Elaboración de informe con actualización de estado de los inmuebles de la municipalidad | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Elaboración de Informe con actualización de estado de los vehículos de la municipalidad | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Actualización de Ingresos, Traslados y descargos | 100% | 100% | 0% | 0% |
| PROMEDIO | 100% | 100% | 0% | 75% |

Bienes descargados

| Mes | Bienes |
| --- | --- |
| Julio | 0 |
| Agosto | 0 |
| Septiembre | 0 |
| Total | 0 |