## Infraestructura
LISTADO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2019
N°
| Nombre según acuerdo | Ubicación | Periodo de ejecucion | Ejecutado y pagado | Fuente de Financiamiento. | Beneficiarios | Responsable de supervision | Estado
1 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS, A TRAVES DE LA INSTALACION DE MEDIDORES Y CAMBIO DE TUBERIA EN CASCO URBANO Y CANTONES SAN MARTIN Y EL AMATILLO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, CUSCATLAN | Casco Urbano, Canton San Marti y Amatillo. | del 06 al 20 de mayo de 2019 | 19645.87 | Colectiva Feminista | 500 | Alcaldia | Liquidado
2 | Pavimento con concreto hidraulico de calle de acceso Caserio Los Cruces, Canton Calvario. | Canton EL Calvario, calle al sitio | Del 27 de mayo al 10 de julio de 2019 | 17878.19 | 75% FODES | 300 | Ing. Herber Abrahan Molina. | Liquidado
3 | Concreteado de calle la Ronda Colonia Guadalupe | Barrio El Centro. | del 12 de agosto al 30 de noviembre de 2019 | 34799.4 | 75% FODES | 600 | Ing. Herber Abrahan Molina. | Liquidado
4 | Concreteado e instalacion de tuberias para aguas residuales en Col. Guadalupe y Bo el centro. | Barrio El Centro. | del 02 de diciembre al 15 de enero de 2020 | 4579.7 | 75 % FODES | 600 | Alcaldia | en ejecucion
5 | Construccion de segundo nivel para instalacion de gimnasio Mpal | Barrio El Centro. | del 10 de diciembre de 2019 al 23 de enero de 2020 | 2985.19 | 75% FODES | 800 | Alcaldia | en ejecucion
6
F:_____________________________
Ana Mercedes Sanchez
Jefe UACI