## AMATILLO
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO CUSCATLAN
PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL, CANTON EL AMATILLO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEP. DE CUSCATLÁN
No. Cuenta corriente : | 100-180-800576-0
Banco: | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
Fuente de financiamiento: | PRESTAMOS INTERNOS
Monto real ingresado:
Ejecutor: | Alcaldía Municipal de El Rosario
Fecha de inicio: | 31 DE JULIO DE 2023
Fecha de finalizacion: | 29 DE OCTUBRE DE 2023
RESUMEN DE PAGOS
A. REALIZADOR | 97778.04
B. SUPERVISION | 3933.5
C. OTROS | 3.67
TOTAL DE LA INVERSIÓN: | 101715.21
Licda. Evelyn Yamileth Hernández Gómez |  | Sr. Hugo Ulises Beltrán Rivera
Jefe UCP |  | Tesorero Municipal
Sr. Manuel Antonio de Jesús Tejada Hernández |  | Sr. Godofredo Mendez Pérez
Alcalde Municipal |  | Sindico municipal
Srta. Sonia Elisabeth Ramirez Iraheta
contadora municipal

## LIQ. AMATILLO
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
PROYECTO: PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL, CANTON EL AMATILLO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEP. DE CUSCATLÁN
N. CUENTA CORRIENTE | 100-180-800576-0 |  | EJECUTOR | Alcaldia Municipal de El Rosario
BANCO | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO |  | FECHA DE INICIO | 31 DE JULIO DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESTAMOS INTERNOS |  | FECHA DE FINALIZACION | 29 DE OCTUBRE DE 2023
MONTO REAL INGRESADO | 99981.05 |  | EMPRESA EJECUTORA | CONSTRUFUENTES, S.A. DE C.V.
ORDEN DE CAMBIO | 4859.97 |  | SUPERVISOR | CONSTRUMER, S.A. DE C.V.
TOTAL DE LA INVERSION | 101715.21
REALIZADOR
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
MONTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 98199.22
2023-09-07 | 157 | 150021 | PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO |  | 61725.43
|  |  | PAGO DEL 1% |  | 551.12
2023-10-24 | 165 | 150025 | PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO |  | 30341.68
270.91
2023-11-10 | 171 | 150028 | PAGO PARCIAL DEL 5% DE RETENCION CONTRACTUAL |  | 2269.06
|  |  | PAGO DEL 1% |  | 20.26
2023-11-10 | 173 | 8830295 | PAGO COMPLEMENTARIO DEL 5% DE RETENCION CONTRACTUAL |  | 2576.58
|  |  | PAGO DEL 1% |  | 23
|  |  | TOTAL |  | 97778.04
|  |  | SALDO |  | 421.18
SUPERVISOR
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
MONTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 4380
2023-09-07 | 85 | 150020 | PAGO POR SUPERVISION EXTERNA |  | 2834.19
|  |  | PAGO DEL 1% |  | 25.31
2023-10-10 | 87 | 150023 | PAGO POR SUPERVISION EXTERNA |  | 847.43
|  |  | PAGO DEL 1% |  | 7.57
2023-12-11 | 90 | 150030 | PAGO DEL 5% DE RETENCION CONTRACTUAL |  | 217.06
|  |  | PAGO DEL 1% |  | 1.94
|  |  | TOTAL |  | 3933.5
|  |  | SALDO |  | 446.5
OTROS
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
|  |  | COMPRA DE CHEQUERA |  | 1.41
|  |  | COMPRA DE CHEQUERA |  | 2.26
|  |  | TOTAL |  | 3.67