## CALVARIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEP. DE Cuscatlán
PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE EN CANTON EL CALVARIO, CALLE EL SITIO, EL ROSARIO, DEP. DE CUSCATLÁN
No. Cuenta corriente : | 100-180-800579-4
Banco: | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
Fuente de financiamiento: | PRESTAMOS INTERNOS
Monto real ingresado: | 122780.67
Ejecutor: | Alcaldia Municipal de El Rosario
Fecha de inicio: | 5 DE JUNIO DE 2023
Fecha de finalizacion: | 13 DE SEPTIEMBRE 2023
A. REALIZADOR | 115946.98
B. SUPERVISION | 2850
C. OTROS | 2.54
TOTAL DE LA INVERSIÓN: | 118799.52
DISPONIBILIDAD |  | 3981.15
Licda. Evelyn Yamileth Hernández Gómez |  |  | Sr. Hugo Ulises Beltrán Rivera
Jefe UCP |  |  | Tesorero Municipal
Sr. Manuel Antonio de Jesús Tejada Hernández |  |  | Sr. Godofredo Mendez Pérez
Alcalde Municipal |  |  | Sindico municipal
Sta. Sonia Elisabeth Ramirez Iraheta
Contadora Municipal

## LIQUI. CALVARIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE EN CANTON EL CALVARIO, CALLE EL SITIO, EL ROSARIO, DEP. DE CUSCATLÁN
N. CUENTA CORRIENTE | 100-180-800579-4 |  | EJECUTOR | Alcaldia Municipal de El Rosario
BANCO | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO |  | FECHA DE INICIO | 5 DE JUNIO DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESTAMOS INTERNOS |  | FECHA DE FINALIZACION | 13 DE SEPTIEMBRE 2023
MONTO REAL INGRESADO | 122780.67 |  | EMPRESA EJECUTORA | TH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ORDEN DE CAMBIO | 0 |  | SUPERVISOR | CONSTRUFUENTES, S.A. DE C.V.
TOTAL | 122780.67
DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA | 3981.15
TOTAL DE LA INVERSION | 118799.52
REALIZADOR
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
MONTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 115946.98
2023-06-06 | 162 | 150051 | ANTICIPO DEL 30% PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO |  | 34476.27
|  |  | PAGO DE 1% |  | 307.82
2023-06-30 | 165 | 150053 | PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO |  | 32987.77
|  |  | PAGO DE 1% |  | 294.53
2023-07-24 | 169 | 150055 | PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO |  | 33001.26
|  |  | PAGO DE 1% |  | 294.65
2023-08-16 | 171 | 150058 | PAGO DE TERCERA ESTIMACION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO |  | 8709.57
|  |  | PAGO DE 1% |  | 77.76
2023-08-16 | 172 | 150059 | PAGO POR RETENCION DEL 5% CONTRACTUAL DEL PROYECTO |  | 5746.05
|  |  | PAGO DE 1% |  | 51.3
|  |  | TOTAL |  | 115946.98
|  |  | SALDO |  | 0
SUPERVISOR
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
MONTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 2850
2023-06-30 | 79 |  | PAGO POR AVANCE DEL 40% DE SUPERVISIÓN EXTERNA |  | 1073.42
|  |  | PAGO DE 1% |  | 9.58
2023-08-08 | 152 | 150056 | PAGO POR LIQUIDACION DE SUPERVISION EXTERNA |  | 1610.12
|  |  | PAGO DE 1% |  | 14.38
2023-12-07 | 179 | 8885451 | PAGO DEL 5% DE RETENCION CONTRACTUAL |  | 141.24
|  |  | PAGO DE 1% |  | 1.26
|  |  | TOTAL |  | 2850
|  |  | SALDO |  | 0
OTROS
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
|  |  | COMPRA DE CHEQUERA |  | 2.54
|  |  | TOTAL |  | 2.54