## CEMENTERIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEP. DE CUSCATLÁN
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEP. DE CUSCATLÁN
No. Cuenta corriente : | 100-180-800580-8
Banco: | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
Fuente de financiamiento: | PRESTAMOS INTERNOS
Asignacion de presupuesto: | 127206.94
Monto real ingresado: | 127206.94
ejecutor: | Alcaldia Municipal de El Rosario
Fecha de inicio: | 5 DE JUNIO DE 2023
Fecha de finalizacion: | 3 DE OCTUBRE DE 2023
A. REALIZADOR | 123781.3
B. SUPERVISION | 3300
C. OTROS | 2.54
TOTAL DE LA INVERSIÓN: | 127083.84
DISPONIBILIDAD |  | 123.1
Licda. Evelyn Yamileth Hernández Gómez |  |  | Sr. Hugo Ulises Beltrán Rivera
Jefe UCP |  |  | Tesorero Municipal
Sr. Manuel Antonio de Jesús Tejada Hernández |  |  | Sr. Godofredo Mendez Pérez
Alcalde Municipal |  |  | Sindico municipal
Sta. Sonia Elisabeth Ramirez Iraheta
Contadora Municipal

## LIQ. CEMENTERIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEP. DE CUSCATLÁN
N. CUENTA CORRIENTE | 100-180-800580-8 |  | EJECUTOR | Alcaldia Municipal de El Rosario
BANCO | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO |  | FECHA DE INICIO | 5 DE JUNIO DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESTAMOS INTERNOS |  | FECHA DE FINALIZACION | 3 DE OCTUBRE DE 2023
MONTO REAL INGRESADO | 127206.94 |  | EMPRESA EJECUTORA | TH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ORDEN DE CAMBIO #1 | 3922.08 |  | SUPERVISOR | CONSTRUMER, S.A DE C.V
ORDEN DE CAMBIO #2 | 0
TOTAL | 127206.94
DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA | 123.1
TOTAL DE LA INVERSION | 127083.84
REALIZADOR
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
MONTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 123781.3
2023-06-06 | 163 | 150061 | ANTICIPO DEL 30% PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO |  | 35639.56
|  |  | PAGO DE 1% |  | 318.21
2023-06-30 | 164 | 150063 | PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO |  | 30097.16
|  |  | PAGO DE 1% |  | 268.72
2023-07-27 | 170 | 150065 | PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO |  | 36279.68
|  |  | PAGO DE 1% |  | 323.93
2023-08-31 | 178 | 150070 | PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN Y LIQUIDACION DEL PROYECTO |  | 14535.19
|  |  | PAGO DE 1% |  | 129.78
2023-08-31 | 180 | 8885476 | PAGO POR RETENCION DEL 5% CONTRACTUAL DEL PROYECTO |  | 6134.3
|  |  | PAGO DE 1% |  | 54.77
|  |  | TOTAL |  | 123781.3
|  |  | SALDO |  | 0
SUPERVISOR
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
MONTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 3300
2023-06-30 | 79 |  | PAGO POR AVANCE DEL 35% DE SUPERVISIÓN EXTERNA |  | 1087.54
|  |  | PAGO DE 1% |  | 9.71
2023-08-23 | 82 | 150069 | PAGO POR AVANCE DEL 65% DE SUPERVISIÓN EXTERNA |  | 2019.72
|  |  | PAGO DE 1% |  | 18.03
2023-12-11 | 89 | 8885478 | PAGO DEL 5% DE RETENCION CONTRACTUAL |  | 163.54
|  |  | PAGO DE 1% |  | 1.46
|  |  | TOTAL |  | 3300
|  |  | SALDO |  | 0
OTROS
FECHA | No. FACTURA | No. CHEQUE | DESCRIPCIÓN |  | GASTO
|  |  | COMPRA DE CHEQUERA |  | 2.54
|  |  | TOTAL |  | 2.54