## ENE 2014 A DICIEMBRE 2014 LICI
PROYECTOS POR LICITACION 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
N° | NOMBRE | PERIODO | ORDEN DE | ACTA DE | FUENTE DE | MODALIDAD | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | NOMBRE DE | NOMBRE DE | NOMBRE DE | ADMINSITRADOR
| DE PROYECTO | DE EJECUCCION | INICIO | RECEPCION | FINANTO | DE EJECUCION | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | CARPETA TECNICA | SUPERVISION | EJECUTADO | CARPETISTA | REALIZADOR | SUPERVISOR | DE CONTRATO
1 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LAS CASITAS / ALEGRIA / USULUTAN | 120 dias | 2014-07-14 | 2014-11-06 | PRESTAMO | contrato | 129421.22 | 129256.34 | 5176.85 | 6200 | 140633.19 | C.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V | ARQ. JUAN MARIO JOEL MURCIA | ING. MILTON GUILLERMO MEJIA VILLAFUERTE | SR. MAURICIO EDGARDO HERNANDEZ
2 | EMPEDRADO SECO EN TRAMO DE CALLE DE CASERIO PIEDRA HONDA / CANTON LAS CASITAS / ALEGRIA | 120 dias | 2014-07-04 | 2014-10-01 | PRESTAMO | contrato | 155958.05 | 152000.83 | 6238.32 | 8500 | 166739.15 | ING. CARLOS HUMBERTO DIAZ ALVARENGA | INCISA, S.A. DE C.V. | ING. MARLENE CONCEPCION AYALA DE PARADA | SR. MAURICIO EDGARDO HERNANDEZ
3 | EMPEDRADO EN SECO EN TRAMO DE CALLE DE CASERIO SANTO TOMAS / CANTON LA PEÑA / ALEGRIA | 90 dias | 2014-07-04 | 2014-10-02 | PRESTAMO | contrato | 126006.21 | 122082.48 | 5040.25 | 6900 | 134022.73 | ING. CARLOS HUMBERTO DIAZ ALVARENGA | INCISA, S.A. DE C.V. | ING. AQUILEO VASQUEZ MEDRANO | SR. MAURICIO EDGARDO HERNANDEZ
4 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LAGUNA DE ALEGRIA / SAN JUAN I/ALEGRIA | 120 dias | 2014-07-04 | 2014-10-31 | PRESTAMO | contrato | 102862.69 | 102350.87 | 5143.13 | 7100 | 114594 | CONSTRUPAR DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ABC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CONRRECA, S.A.DE C.V. | SR. MAURICIO EDGARDO HERNANDEZ
5 | REMODELACION DE ALCALDIA MUNICIPAL DE ALEGRIA / USULUTAN | 120 dias | 2014-09-01 | 2014-12-29 | PRESTAMO | contrato | 148901.85 | 147701.46 | 7445.09 | 9111 | 164257.55 | GOMEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | VERSOVA, S.A. DE C.V | INGENIERIA, CONSTRUCCION Y LOTIFICACION, S.A. DE C.V. | SR. MAURICIO EDGARDO HERNANDEZ
6 | MIRADOR DE LAS 100 GRADAS DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA / USULUTAN | 120 dias | 2014-07-27 | 2014-11-17 | PRESTAMO | contrato | 99881.95 | 98867.8 | 4994.1 | 6420 | 110281.9 | GOMEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | VERSOVA, S.A. DE C.V | PROYECTOS E INVERSIONES GONZALEZ Y ORTEZ, S.A. DE C.V. | SR. MAURICIO EDGARDO HERNANDEZ
7 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA | 60 DIAS | 2014-11-03 | 2015-01-02 | PRESTAMO | contrato |  | 76691.8 | 2478.34 | 3825 | 82995.14 | ING. WILBER JEAMAEL AYALA RIVERA | RIVAS CONSULTORA, S,A, DE C.V. | L&L GRUPO CONSULTORA, S.A. DE C.V. | SR. MAURICIO EDGARDO HERNANDEZ
8 | CONFORMACION Y BALASTRADO DE CALLE DE CANTON LA PEÑA - YOMO ALEGRIA | 30 DIAS | 2014-06-30 | 2014-07-30 | PRESTAMO | contrato | 38765.69 | 38502.6 | 1744.46 | 2000 | 42247.06 | ING. JORGE ALBERTO SALAMANCA LAINEZ | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | OBRA, S.A. DE C.V. | SR. MAURICIO EDGARDO HERNANDEZ
164257.55
jj

## ENER 2014 A DICIEMBRE 2014 ADMO
PROYECTOS POR ADMINISTRACION 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
N° | NOMBRE | PERIODO | FUENTE DE | MONTO | MONTO | AREA
| DE PROYECTO | DE EJECUCCION | FINANCIAMIENTO | PERFIL | EJECUTADO | RESPONSABLE
1 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO RANDY LOWSKY KING DEL CTON SAN JOSE MONTAÑIT | DICIEMBRE-JUNIO | FODES | 18000 | 12165.53 | MAURICIO HERNANDEZ
2 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ALEGRIA | DICIEMBRE-JUNIO | FODES | 18000 | 16205.83 | MAURICIO HERNANDEZ
3 | CONTRUCCION DE MURODE BLOQUE EN COSTADO NORTE DE CANCHA DE FUTBOL EN CAS CENTRO CANTON ZAPOTILLO | ENERO-MARZO | FODES | 5000 | 3771.04 | MAURICIO HERNANDEZ
4 | PROGRAMA DE APOYO A LOS DEPORTES Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA 2014 | ENERO-DICIEMBRE | FODES | 58435 | 38715.8 | KRISTEL ALMENDAREZ
5 | PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA 2014 | ENERO-DICIEMBRE | FODES | 31750 | 26852.5 | UNIDAD D ELA MUJER
6 | APOYO CON MATERIALES PARA VIVIENDA TEMPORALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ALEGRIA 2014 | ENERO-DICIEMBRE | FODES | 35000 | 24508.02 | KRISTEL ALMENDAREZ
7 | PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA 2014 | ENERO-DICIEMBRE | FODES | 58325 | 51859.35 | KRISTEL ALMENDAREZ
8 | TERRACERIA DE CANCHA DE FUTBOL DE CANTON YOMO / ALEGRIA . | MARZO-JUNIO | FODES | 24551.2 | 18000 | MAURICIO HERNANDEZ
9 | SEÑALIZACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA 2014 | MARZO-MAYO | FODES | 10000 | 7230 | MAURICIO HERNANDEZ
10 | MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y LA HIGIENE EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA 2014 | ENERO-DICIEMBRE | FODES | 80000 | 76920.98 | MAURICIO HERNANDEZ
11 | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALEGRIA 2014 | ENERO-DICIEMBRE | FODES | 25000 | 22136.57 | SALVADOR NIETO
12 | RESCATE DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA 2014 | ENERO-DICIEMBRE | FODES | 60000 | 49225.74 | KRISTEL ALMENDAREZ
13 | CONCRETEADO DE CALLE EN CASERIO LAS CRUCITAS / APASTEPEQUE / ALEGRIA | JULIO-AGOSTO | FODES | 7500 | 5288 | MAURICIO HERNANDEZ
14 | MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES VECINALES EN CASERIO CAMPANERO- POTRERILLO/ QUEBRACHO | JULIO-AGOSTO | FODES | 20000 | 17879.88 | MAURICIO HERNANDEZ
15 | LIMPIEZA Y CHAPEO EN TODAS LAS COMUNIDADES 2014 | JULIO-DICIEMBRE | FODES | 50000 | 20073 | MAURICIO HERNANDEZ
16 | EMPEDRADO EN SECO DE CALLE EN CASERIO POTRERILLO/ QUEBRACHO / ALEGRIA | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | FODES | 45000 | 13119 | MAURICIO HERNANDEZ
17 | REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE CANTONES DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA" | EN PROCESO | FODES | 15000 | 7914 | MAURICIO HERNANDEZ
| LIMPIEZA Y PINTIRA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA" | EN PROCESO | FODES | 8000 | 6500 | MAURICIO HERNANDEZ
18 | EMPEDRADO EN SECO DE CALLE EN CASERIO CAMAPNERO/ QUEBRACHO / ALEGRIA | EN PROCESO | FODES |  | 3258 | MAURICIO HERNANDEZ
421623.24

## ENER 2014 A DICIEMBRE 2014 (2
PROYECTOS POR ADMINISTRACION 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
N° | NOMBRE | PERIODO | FUENTE DE | MONTO | MONTO
| DE PROYECTO | DE EJECUCCION | FINANCIAMIENTO | PERFIL | EJECUTADO ALCALDIA
1 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO RANDY LOWSKY KING DEL CTON SAN JOSE MONTAÑIT | DICIEMBRE-JUNIO | FODES | 18000 | 12165.53
2 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ALEGRIA | DICIEMBRE-JUNIO | FODES | 18000 | 16205.83
3 | CONTRUCCION DE MURODE BLOQUE EN COSTADO NORTE DE CANCHA DE FUTBOL EN CAS CENTRO CANTON ZAPOTILLO | ENERO-MARZO | FODES | 5000 | 3771.04
13 | CONCRETEADO DE CALLE EN CASERIO LAS CRUCITAS / APASTEPEQUE / ALEGRIA | JULIO-AGOSTO | FODES | 7500 | 5288
37430.4