## PROY DE INFRAESTRUCTURA 2016
DETALLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2016
NOMBRE DE PROYECTO | PERIODO DE EJECUCION | Nº DE ACTA Y ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTOS |  |  | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SUPERVISION | ORIGEN DE LOS FONDOS | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA FECHA DE INICIO Y FINALIZACION O EN PROCESO. | MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO. | DISTANCIA EN KILÓMETROS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL HACIA EL PROYECTO
|  |  |  | MONTO DE CARPETA | MONTO EJECUTADO | MONTO PAGADO
CONCRETADO DE CALLE EN CASERIO LOS AMATES, DEL CANTON SAN PEDRO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016. | LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 2016 AL DIA VIERNES 9 DE DICIEMBRE |  | LIBRE GESTION | 36790.83 | 33150.96 | 33150.96 | REALIZADOR: ING. FRANCISCO JOSE LINARES CANANA ( LINARES CANANA, INGENIEROS S.A DE C.V. SUPERVISOR: ING. JOSE DAVID CAÑAS PEÑA ( C&M, S.A DE C.V) | 75% FODES | EJECUTADO
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CACERIO TIERRA POMETIDA 2016 | VIERNES 21 DE OCTUBRE 2016 AL DIA LUNES 05 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS | LICITACION PUBLICA | 22284.29 | 22284.75 | 22284.75 | REALIZADOR:ING. EDUARDO AMAYA ( PRODEL, S.A DE C.V) SUPERVISOR: ING. JOSE DAVID CAÑA PEÑA (C&M, S.A DE C.V) | 75% FODES | EJECUTADO

## PROYECTOS SOCIALES 2016
DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2016
NOMBRE DE PROYECTO | PERIODO DE EJECUCION | Nº DE ACTA Y ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTOS |  |  | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SUPERVISION | ORIGEN DE LOS FONDOS | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA FECHA DE INICIO Y FINALIZACION O EN PROCESO. | MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO. | DISTANCIA EN KILÓMETROS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL HACIA EL PROYECTO
|  |  |  | MONTO DE CARPETA | MONTO EJECUTADO | MONTO PAGADO
FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD EN EL MUNICPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO | ADMINISTRACION PROPIA | 5000 | 302.54 | 302.54 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PREVENCION Y CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 2 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTITRES | ADMINISTRACION PROPIA | 6000 | 8491.5 | 8491.5 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 3 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 9200 | 8869.19 | 8869.19 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROMOCION Y APOYO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 4 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTIUNO | ADMINISTRACION PROPIA | 2800 | 4566.7 | 2722.16 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
SERVICIO COMUNITARIO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 ( BUS MUNICIPAL) | 5 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTE | ADMINISTRACION PROPIA | 6000 | 6968.02 | 6968.02 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 6 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO DIECINUEVE | ADMINISTRACION PROPIA | 4000 | 4431.16 | 4431.16 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 7 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO DIECIOCHO | ADMINISTRACION PROPIA | 20000 | 19900.19 | 19900.19 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROMOVIENDO LA EQUIDAD DE GENERO Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 8 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO DIECISIETE | ADMINISTRACION PROPIA | 3000 | 4422.85 | 4422.85 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 9 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO DIECISEIS | ADMINISTRACION PROPIA | 12000 | 6141.43 | 6141.43 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 ( ALUMBRADO PUBLICO) | 10 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO QUINCE | ADMINISTRACION PROPIA | 16000 | 10597.15 | 10597.15 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 11 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO CATORCE | ADMINISTRACION PROPIA | 11300 | 13157.68 | 13157.68 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 12 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO TRECE | ADMINISTRACION PROPIA | 18000 | 17631.2 | 17631.2 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 13 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO DOCE | ADMINISTRACION PROPIA | 22036 | 19839.42 | 19839.42 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FIESTAS PATRONALES DE CANTONES Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 14 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO ONCE | ADMINISTRACION PROPIA | 6302.54 | 6302.54 | 6302.54 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
APOYO AL SECTOR VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 15 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO DIEZ | ADMINISTRACION PROPIA | 14000 | 14581.69 | 14581.69 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 ( AMBULANCIA) | 16 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO NUEVE | ADMINISTRACION PROPIA | 12000 | 11708 | 11708 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
DOTACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE SUMA POBREZA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2016. | 17 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 18447.5 | 18427.54 | 18427.54 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
APOYO A LAS ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 18 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 2000 | 5752.32 | 5752.32 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 19 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 6800 | 6211.46 | 6211.46 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROGRAMA DE DONACION DE LAMINAS Y OTROS MATERIALES DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 20 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 5000 | 4997.54 | 4997.54 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 21 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 4980.5 | 5000 | 5000 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
EVENTO CULTURAL JULIANO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 26 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 30000 | 30000 | 30000 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROMOCION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 27 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 5000 | 5000 | 5000 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016. | 28 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 5000 | 7128.61 | 7128.61 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
MITIGACION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2016 | 29 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |  | ADMINISTRACION PROPIA | 3000 | 15000 | 15000 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO