## PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2018
NOMBRE DE PROYECTO | PERIODO DE EJECUCION | Nº DE ACTA Y ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTOS |  |  | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | ORIGEN DE LOS FONDOS | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO. | DISTANCIA EN KILÓMETROS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL HACIA EL PROYECTO
|  |  |  | MONTO DE CARPETA | MONTO EJECUTADO | MONTO PAGADO
CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION EN COMUNIDAD EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018. | 03/ENERO/2018 AL 06/ABRIL/2018 | ACTA NUMERO VEINTICINCO, ACUERDO NUMERO CUATRO | ADMINISTRACION | 12986.28 | 10531.51 | 10531.51 | CONCEJO MUNICIPAL/ CONVENIO MOP | 75% FODES/MOP | EJECUTADO

## PROYECTOS SOCIALES
DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2018
NOMBRE DE PROYECTO | PERIODO DE EJECUCION | Nº DE ACTA Y ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTOS |  |  | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | ORIGEN DE LOS FONDOS | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO. | DISTANCIA EN KILÓMETROS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL HACIA EL PROYECTO
|  |  |  | MONTO DE CARPETA | MONTO EJECUTADO | MONTO PAGADO
FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD DEL MUNICPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO CUARENTA | ADMINISTRACION PROPIA | 5000 | 3170.97 | 3170.97 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PREVENCION Y CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTIDOS | ADMINISTRACION PROPIA | 9000 | 7999.03 | 7999.03 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTISEIS | ADMINISTRACION PROPIA | 8000 | 6841.47 | 6841.47 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROMOCION Y APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS | ADMINISTRACION PROPIA | 4438.19 | 4334 | 4334 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
SERVICIO COMUNITARIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 ( BUS MUNICIPAL) | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO TREINTA | ADMINISTRACION PROPIA | 2500 | 1840.4 | 1840.4 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEITICINCO | ADMINISTRACION PROPIA | 4000 | 3863.09 | 3863.09 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEITICUATRO | ADMINISTRACION PROPIA | 20000 | 19819.64 | 19819.64 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROMOVIENDO LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE | ADMINISTRACION PROPIA | 5000 | 3667.48 | 3667.48 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO ONCE | ADMINISTRACION PROPIA | 5000 | 6270.81 | 6270.81 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 ( ALUMBRADO PUBLICO) | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTE | ADMINISTRACION PROPIA | 11500 | 12031.1 | 12031.1 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO NUEVE | ADMINISTRACION PROPIA | 10000 | 9198.15 | 9198.15 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTISIETE | ADMINISTRACION PROPIA | 15000 | 13765.38 | 13765.38 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE | ADMINISTRACION PROPIA | 22000 | 22618.71 | 22618.71 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FIESTAS PATRONALES DE CANTONES Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO | ADMINISTRACION PROPIA | 6402.54 | 6402.54 | 6402.54 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
APOYO AL SECTOR VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO VEINTITRES | ADMINISTRACION PROPIA | 16000 | 17624.87 | 17624.87 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA TAPALHUACA 2018 ( AMBULANCIA) | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO CUATRO | ADMINISTRACION PROPIA | 9950 | 12988.45 | 12988.45 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
DOTACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE SUMA POBREZA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO UNO, ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO | ADMINISTRACION PROPIA | 20102.54 | 20102.54 | 20102.54 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
APOYO A LAS ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO SIETE, ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO | ADMINISTRACION PROPIA | 2500 | 1415.59 | 1415.59 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO SIETE, ACUERDO TREINTA Y TRES | ADMINISTRACION PROPIA | 11000 | 8336.63 | 8336.63 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO ALPEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO NUEVE, ACUERDO NUMERO DIECIOCHO | ADMINISTRACION PROPIA | 5000 | 4997.54 | 4997.54 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
EVENTO CULTURAL JULIANO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO DIEZ, ACUERDO NUMERO CINCO | ADMINISTRACION PROPIA | 30000 | 41605.14 | 41605.14 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
PROMOCION DE TURISMO EN ELMUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO DIEZ, ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO | ADMINISTRACION PROPIA | 3000 | 2998.63 | 2998.63 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO VEINTISEIS, ACUERDO NUMERO NUEVE | ADMINISTRACION PROPIA | 8000 | 7878.44 | 7878.44 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO
MITIGACION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAPALHUACA 2018 | 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | ACTA NUMERO DIECIOCHO, ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE | ADMINISTRACION PROPIA | 3000 | 2641.28 | 2641.28 | CONSEJO MUNICIPAL | 75% | EJECUTADO