## Hoja1
CÓDIGO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL MUNICIPIO | NOMBRE DEL DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL CANTÓN | NOMBRE DEL CASERÍOP | MONTO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | FUENTO DEL CONVENIO | CONTRATISTA | PLAZO DE EJECUCIÓN | PLAZO DE ADDENDA | TIPOLOGIA | TIPO DE EJECUCIÓN | ETAPA ACTUAL | BENEFICIARIOS | AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
293460 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR EL TIGRE, DEL CANTÓN EL ACHIOTAL | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | EL ACHIOTAL | VARIOS CASERÍOS | 23726.3 | 31/10/2014 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 514 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
215411 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN LUIS GRAMAL | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | VARIOS | 90642.87 | 31/10/2011 | 28/01/2012 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un muro de mampostería de piedra de 33 ml y una altura de 6 mts. Mejoramiento de modulo de 3 aulas, dirección-cocina y parvularia; consiste en cambio de cubierta, cielo falso, ventanas, puertas, pisos, sistema eléctrico y pintura general.
225350 | MEJORAMIENTO E INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON CENTENO | YAYANTIQUE | LA UNION | CENTENO | CENTENO | 140006.49 | 31/10/2011 | 18/09/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 90 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 377 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO E INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMUNIDAD DEL CANTON CENTENO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR BIENESTAR Y PROGRESO A LA COMUNIDAD DEL CANTON CENTENO
236310 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVA GUADALUPE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN JACINTO LA BURRERA | NUEVA GUADALUPE | 77242.69 | 31/10/2011 | 14/03/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 0.89 KM de longitud de calle que conduce al Centro Escolar del Caserío Nueva Guadalupe. Los alcances principales son: 1. Corte, compactación con material granular, desalojo; en 1,784.96 M2 de superficie de calle en un espesor de 20 CMS. 2. 1,784.96 M2 de construcción de superficie de rodaje con empedrado fraguado superficie no terminada. 3. 1097.73 ML de construcción de cordón cuneta, canaleta y badén para aguas lluvias.
165500 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MICROREGION CUSCATLAN | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN |  | 254721.27 | 31/10/2005 | 13/06/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. | 150 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 257981 | 100 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EMERGENCIAS DE LA MICROREGION CUSCATLAN-SAN MARTIN
179920 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN C.E. CTON EL ROSARIO CRIO COPANTE | SAN ISIDRO | MORAZAN | EL ROSARIO | COPANTE | 13120.5 | 31/10/2005 | 2006-09-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALAR UNA CISTERNA PARA CAPTAR VEINTIDOS METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE BOMBA PARA ABASTECER DE AGUA EL TANQUE ELEVADO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE LAVABRAZOS Y ACERA DE ACCESO A LOS SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION,CONSTRUCCION DE LAVA TRAPEADORES Y CONSTRUCCION DE CANALETAS Y CAJAS PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS.
257950 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS LOMAS LOS GONZALES, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTON AJULUCO, CASERIOS IRIOMA Y EL TRANSITO, CANTON ROSARIO EL TABLON | TENANCINGO | CUSCATLAN | ROSARIO TABLON | VARIOS | 859839.64 | 31/08/2015 |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 987 |  | construccion de sistema de agua potable y obras de saneamiento en canton Ajuluco y El Rosario saneamiento en canton Ajuluco y El Rosario
257951 | SUPERVISION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS LOMAS LOS GONZALES, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTON AJULUCO, CASERIOS IRIOMA Y EL TRANSITO, CANTON ROSARIO EL TABLON | TENANCINGO | CUSCATLAN | ROSARIO TABLON | VARIOS | 33000.01 | 31/08/2015 |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | Consiste en la Supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en caseríos Lomas Los González, Loma Las Delicias, Loma del Carmen del cantón Ajuluco, caserios Irioma y El Tránsito, cantón Rosario El Tablón, municipio de Tenancingo, Cuscatlán, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
304840 | CONCRETEADO DE CALLE DE ACCESO DEL CANTÓN JOYAS DE GIRÓN | OLOCUILTA | LA PAZ | JOYA DE GIRON |  | 32899 | 31/08/2015 | 15/10/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 0 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 880 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 125 metros lineales de calle con concreto hidráulico MR-36, sobre calle que actualmente posee superficie de tierra, se construirá además cordón cuneta y remates.
306270 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SÁLAMO, EL RUCIO Y JIMILILE DE CANTÓN CALAVERA. | CACAOPERA | MORAZAN | CALAVERA | VARIOS CASERÍOS | 345583.68 | 31/08/2015 | 2015-08-12 | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 890 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 21,229 metros para beneficio de 178 familias y 3 centros escolares. Se construirán 9,434 metros de línea primaria, 5,248 metros de línea primaria con secundaria, y 6,547 metros de línea secundaria; instalación de 38 postes de concreto de 35 pies; 251 postes metálicos ( 113 de 26 pies, 131 de 35 pies y 7 de 40 pies) 34 transformadores de (28 de 10 KVA y 6 de 15 KVA): redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos (como construidos) y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctricos primario. Se modificarán 3,084 metros de red de electrificación primaria de una a dos fases para conexión del proyecto, por lo que se incluye el costo de energía eléctrica no suministrada.
197891 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE JOATECA | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | NO APLICA | 280000 | 31/08/2009 | 28/01/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3826 |  | CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS CINCO PUNTO SESENTA Y TRES MTS CUAD Y LA CONSTRUCCIÓNDE TRESCIENTOS TRECE PUNTO TREINTA Y UN MTS CUAD PARA AMPLIAR LA UNIDAD DE SALUD; INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA AMBULANCIA CON CALLE INTERNA DE ACCESO, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN,CONTENEDOR DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CERCADO PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE EXTERIORES.
187850 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. LA CHACRA. | CALUCO | SONSONATE | CALUCO | LA CHACRA | 21670.97 | 31/08/2006 | 24/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
178280 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION VERACRUZ | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | ZAPOTITAN | VERACRUZ | 8447.1 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 27 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A VEINTE Y SIETE FAMILIAS
178300 | ELECTRIFICACION COLONIA LA PRADERA | EL TRANSITO | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | LA PRADERA | 30894.22 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 37 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA Y SIETE FAMILIAS
178340 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS VASQUEZ | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN JOSE PRIMERO | LOS VASQUEZ | 50190.77 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 61 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS PUNTO UNO KMS DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A SESENTA Y UNA FAMILIA
178490 | ELECTRIFICACION CANTON LA UVILLA | VICTORIA | CABAÑAS | LA UVILLA | LA UVILLA | 91063.19 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 89 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTO SIETE KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA BRIBDAR SERVICIO A OCHENTA Y NUEVEFAMILIAS
178500 | ELECTRIFICACION CASERIO LA JOYA, CANTON TIJERETAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LA JOYA | 74505.97 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 33 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTO OCHO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA Y SEIS FAMILIAS
178510 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL CHAGUITON | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | EL CHAGUITON Y EL ALMENDRO | 32297.97 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 60 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CUATRO KMS. DE REDS ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A SESENTA FAMILIAS
178620 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ALVARADO | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | EL CENTRO | LOS ALVARADO | 101425.66 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SIETE PUNTO TREINTA Y DOSKM DE LINEA BENEFICIANDO A CUARENTA Y CUATRO FAMILIAS
264060 | ELECT. COMUN.SN PEDRO BETANCOURT | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SAN JERONIMO | EL SEMILLERO | 19395.77 | 31/07/2014 | 29/08/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 200 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 42 |  | El proyecto consiste en 0.97 km de linea primaria y secundaria el cual consiste en : 1. 1 red de polarizacion 2. 7 postes de concreto de 35 pies 3. 3 postes metalicos de 26 pies 4. 4 postes metalicos de 35 pies 5. 1T- 15KVA 6. 1 ancla sencilla primaria 7. 14 anclas dobles 8. 4 ancla secundaria sencilla 9. 928 mts. cable ACSR N° 2 10. 297 mts. cable WP N° 2 11. 1077 mts. cable ACSR N° 1/0
201960 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS PINEDA Y CASERIO JOCOTILLO CANTON PALACIOS | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS | EL JOCOTILLO | 65687.9 | 31/07/2008 | 20/04/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO OCHENTA Y CINCO KILOMETROS PARA BENEFICIAR A CINCUENTA FAMILIAS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA Y UNO DE VEINTE Y CINCO KVA; CUARENTA Y DOS POSTES ENTRE METALICOS Y DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS; ASICOMO INCLUYE EL COSTO DE MODIFICACION DE UN PUNTODE ENTREGA Y CONSIDERA EL COSTO DE CUATRO PUNTOS D
185410 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL VOLCAN Y LAS LOMITAS | TOROLA | MORAZAN | TOROLA | EL VOLCAN Y LAS LOMITAS | 37052.59 | 31/07/2006 | 14/09/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO DIECIOCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS HABITANTES DE LOS CASERIOS.
185520 | ELECTRIFICACION CASERIO JOYA DEL CHONGE | TOROLA | MORAZAN | CERRITOS | JOYA DEL CHONGE | 24004.81 | 31/07/2006 | 30/08/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO VEINTE Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
185540 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS RIVERA | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LOS RIVERA | 9437.93 | 31/07/2006 | 30/08/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 27 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CUARENTA Y TRES KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
212300 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÓN EL DELIRIO | OZATLAN | USULUTAN | DELIRIOS |  | 212619.1 | 31/05/2010 | 22/12/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1979 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE 3.63 KM DE CALLE QUE CONDUCE DESDE EL DESVÍO CONOCIDO COMO EL CRUZADO HASTA LOS DOS CENTROS ESCOLARES, EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS DELIRIOS Y EL CENTRO ESCOLAR LOS ALEMANES, DEL CANTÓN EL DELIRIO. SU MEJORAMIENTO CONSISTE EN COLOCAR UNA CAPA DE RODAMIENTO DE BALASTO DE 0.30 MTS. DE ESPESOR EN UNA SECCIÓN PROMEDIO DE CALLE DE ANCHO DE 7 MTS. ; CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BADENES EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS, CON DESCARGAS DIRECTAS A PUNTOS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN LUGARES QUE PONEN EN RIESGO OBRAS CIVILES COMO: CANALETAS, BADENES, CALLE, ETC.
212303 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212300 MEJORAMIENTO DE CALLE A CTÓN EL | OZATLAN | USULUTAN | DELIRIOS |  | 7852.83 | 31/05/2010 | 22/12/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | FONDO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 212300 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÓN EL DELIRIO
186250 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CANTON EL JOCOTILLO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL JOCOTILLO |  | 86264.39 | 31/05/2006 | 24/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 360 | 100 | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE DOS PULGADAS EN PVC, RED DE IMPELENCIA DE TRES PULGADAS DE PVC, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CINCUENTA METROS CUBICOS, SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBEO, EQUIPO HIDRONEUMATICO DE CINCO HP., SERVICIO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION.
171290 | ELECTRIFICACION LOTIF. EL ZAPOTE Y SAN ANTONIO | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | zapote y san antonio | 16587.77 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 51 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHOCIENTOS OCHENTA ML DELINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CINCUENTA Y UN FAMILIAS
174920 | INF.ELECTRICA PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE COM. LOMA DE RAMOS | GUAZAPA | SAN SALVADOR | LOMA DE RAMOS |  | 22000.46 | 31/05/2005 | 15/07/2005 | 066-BCIE INTERESES PDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES MIL SEISCIENTOS METROS DE CABLE A DOS FASES PARA CONECTAR UNA SUBESTACION QUE ALIMENTA ELSISTEMA DE BOMBEO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
291200 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO SAN FRANCISQUITO, CANTÓN SAN DIEGO, CASERÍO EL TAMARINDO. | SAN CARLOS | MORAZAN | SAN DIEGO | EL TAMARINDO | 90004.28 | 31/03/2014 | 25/11/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 | 120 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 500 | 100 | Consiste en la construcción de una obra de paso con un carril de tráfico vehicular de 3.5 metros de ancho, más 2 aceras de 0.75 metros , con longitud de 27.40 metros; utilizando, estructura metálica para las vigas longitudinales y diafragmas; con losa densa de 20 centímetros sobre lámina Galvadeck; apoyado en estribos a base de concreto reforzado y zapatas aisladas; barandales de postes de concreto y largueros metálicos, de tubo de 3 pulgadas, galvanizado; más la conformación de rampas de aproximación conformadas con muros de mampostería sin ningún tipo de pavimento; acabado que será retomado por la municipalidad.
291860 | ADOQUINADO ENTRE BARRIO LOS HENRIQUEZ Y BARRIO SAN ANTONIO | SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | VARIAS COLONIAS | 63941.04 | 31/03/2014 | 30/05/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1081 | 100 | Mejoramiento de tres tramos de calle con 1,246.84 metros cuadrados de adoquinado en 168.83, 54.47 y 50.72 metros lineales, que incluye: Desempedrado, corte con maquina, excavación a mano; relleno compactado con suelo selecto, para subbase; relleno compactoado con suelo cementopara la base; construcción de cordón cuneta; remate y construcci{on de cuneta en V.
171270 | ELECTRIFICACION CASERIO EL SALAMO | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | LAS DELICIAS | el salamo | 7547.35 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 65 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOSCIENTO OCHENTA MTS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A QUINCE FAMILIAS
198900 | CENTRO DE COMPUTO EN CENTRO ESCOLAR COFRADIA NUEVA | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE |  | 47700.45 | 31/03/2008 | 29/06/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 83 | CONSTRUCCION DE MODULO CRA, CON UN AREA DE CIENTODIEZ Y NUEVE METROS CUADRADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, INSTALACIONES PARA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ, SUBESTACION ELECTRICA.
198920 | INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO CASERIO LOS VASQUEZ, CTON EL RODEO | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO | LOS VASQUEZ | 130675.44 | 31/03/2008 | 28/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTO DOCE KILOM RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CAPTACION DE NACIMIENTO EN LADERA; CONSTRUCCION CAJA DE CAPTACION, TUBERIA DE ADUCCION DE HIERRO GALVANIZADO DIAM DOS PULG; TANQUE DE CAPTACION DE OCHENTA METROS CUBICOS; TUB DE DISTRIBUC DE HIERRO GALVAN DE DOS Y UNA PULGADA, ASI COMO TUB PVC DE DOS PULGADAS DE DIAM; INSTALACION DE CINCUENTA Y CINCO CAJAS CON MICROMED Y VEINTICINCO LETRINAS DE FOSO.
198940 | ELECTRIFICACION CASERIO EL ARCO, CANTON EL ZOPE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZOPE | EL ARCO | 37398.04 | 31/03/2008 | 14/07/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 104 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION CON UN ALCANCE TOTAL DE UNMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA; INSTALACION Y SUMINISTRO DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACION, DIECISEIS POSTES DE CONCRETO, QUINCE POSTES METALICOS, PAGOS DE ENTRONQUE ELECTRICO, ESTSRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
185910 | ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL EN SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL |  | 23204.19 | 31/03/2006 | 23/06/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 40 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4792 | 100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA PRIMARIA PARA LUMINARIAS TIPO ESTADIO EN CANCHA DE FUTBOL
268140 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE NO TERMINADA DE CALLE VECINAL DESDE LA ERMITA DE BARRIO SAN ISIDRO HASTA EL DESVÍO EL AMATE | LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | VARIOS CASERÍOS | 128299.13 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 405 | 100 | Intervención de 800 metros lineales de calle, a través de 370.78 M3 de desempedrado de calle en mal estado; 2,443.10 M2 de empedrado, fraguado superficie no terminada; 688.00 M3 de base con material de banco; 802.50 M3 de excavación; 1,025.96 M3 de desalojo de material sobrante; 1,600.34 metros de cordó cuneta.
254760 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO CASERÍO TESHICAL, FINAL BARRIO TRINIDAD. | NAHUIZALCO | SONSONATE | NAHUIZALCO | BARRIO TRINIDAD | 47082.25 | 31/01/2013 | 26/03/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ASOCIO RC CONOCIV / PLARCO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 266 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado, superficie de concreto y reparación de drenaje secundario existente de la calle en caserío, de acuerdo a las siguientes cantidades: - Longitud Total: 162.96 metros. - Empedrado, fraguado, superficie de concreto sobre base de suelo cemento e= 30 cms. : 817.69 m2. - Cordón cuneta : 338.39 metros. - Caja para tubería de agua potable: 1.00 u.
244780 | REHABILITACIÓN DE CALLES VECINALES DEL CASERÍO HUISNAY Y CAMINOS DEL CASCO URBANO | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | 5045.96 | 31/01/2012 | 2012-06-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | El proyecto consiste en: - En Caserío Huisnay: Limpieza y remoción de 750 m2 de escombros. - En casco Urbano: Conformación de calle y hacer un badén.
244790 | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS SALINAS, COLONIA MELÉNDEZ Y CALLE A CASERÍO TAMACHA | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | 6276.4 | 31/01/2012 | 2012-06-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2273 | 100 | El proyecto consiste en: - En Calle Las Salinas, Colonia Meléndez: Limpieza y remoción de escombros, conformación de superficie con maquinaria. - En Calle Caserío Tamacha: Limpieza y remoción de calle, conformación de superficie con maquinaria.
207750 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PORTILLO Y ROBLE | ANAMOROS | LA UNION | AGUA BLANCA | EL PORTILLO Y ROBLE | 390193.52 | 31/01/2011 | 16/05/2011 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 492 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CATORCE KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO.
210161 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | NO APLICA | 58752.58 | 31/01/2011 | 30/04/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | El proyecto consiste en mejorar las condiciones de infraestructura del centro escolar en beneficio de cerca de 40 alumnos inscritos en 2 turnos, para los niveles de parvularia a sexto grado. El consultor dará seguimiento a lo establecido en la guíadel formulador y requerimientos MINED. El proyecto requiere de una inversión de $309.28 por metro cuadrado y sus alcances son: 1. Reparación del módulo de aulas existente, 3-3-6, en un área de 213 m2, en el que se reemplazará el sistema eléctrico, la cubierta del techo, instalación de ventanas, instalación de cielo falso y pintura general. 2. Reparación de los servicios sanitarios de lavar en unárea de 22 mts2, en el que se construirá un lavabrazos, un urinario, reemplazo cubierta de techo, instalación de ventanería y pintura general. 3. Construcción de cocina bodega en 21 m2, muro de mamportería, taludes, pavimento para acceso, aceras, canaletas para aguas lluvias. 4. Instalación de cercado perimetral y torre con tanque elevado.
198420 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTON PALACIOS | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS | NO APLICA | 83457.83 | 31/01/2008 | 18/04/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MAQCO, S.A DE C.V. | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1710 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR EL CAMINO VECINALEN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA Y UN METROS; DENTRO DEL CUAL SE COLOCARA CONCRETO HIDRAULICO DE ESPESORDIEZ CENTIMETROS EN DOS TRAMOS, CUBRIENDO UN AREADE UNNMIL NOVECIENTOS CINCO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CORDONES CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
172470 | PRESTACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | LOS ALPES |  | 48844.43 | 31/01/2005 | 18/10/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 170 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2700 | 100 | PRESTACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO
172500 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN LOT VALLE DORADO | SACACOYO | LA LIBERTAD | ATEOS | VALLE DORADO | 13447.41 | 31/01/2005 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PROYECTOS CIVILES Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1825 |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PASO EN LOT VALLE DORADO
216032 | FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | 234367.07 | 30/12/2015 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1500 |  | Construcción de puente de longitud de 16 mt, el puente tendrá un ancho de 5 mt., apoyado en estribos de concreto. En la entrada y salida del puente se han proyectado la construcción de rampas, para confinarlas se construirán muros de mampostería de piedra.
304881 | RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA | CHALCHUAPA | SANTA ANA | CHALCHUAPA | VARIOS | 670876.15 | 30/12/2015 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 74038 |  | recuperación de edificio abandonado para reubicación del área administrativa con energización e iluminación, cambio de piso, colocación de ventanas, artefactos sanitarios, puertas, paredes falsas, techo, pintura general. El edificio de auditorio será remodelado para transformarlo en 4 aulas, readecución de canchas de basquetbol y se les construirá una estructura metálica para techo curvo admeás de la construcción de un escenario, se construirá una cocina bodega, cambio completo de sistema eléctrico y construcción de bustoi conmemorativo
252551 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE |  | 79389.89 | 30/12/2013 | 2014-09-04 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 25 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 239 |  | El proyecto consiste en la intervención de la siguiente manera: Pabellón 1: - Suministro de cubierta de techo de Zinc Alum 203.11 m2 - Limpieza y pintura de paredes 327.75 m2 - Suministro e instalación de sistema eléctrico - Suministro e instalación de ventanas tipo sol aire 48.77 m2 Pabellón 2: - Limpieza y pintura de paredes 360.98 m2 - Suministro e instalación de sistema eléctrico - Suministro e instalación de ventanas tipo sol aire 37.17 m2 Corredor porterior: - Suministro de cubierta de techo de Zinc Alum 52.08 m2 - Columna de tubo de Ho. Go 4 PULGADAS:20 m - Suministro e instalación de sistema eléctrico Obras complementarias -Canaleta de aguas lluvias 86.85 m - Cerco de malla 154.16 m - Emplantillado de mampostería de piedra 6 m2 - Instalación de tuberías para desalojo de aguas lluvias 47.65 m - Obra eléctrica exterior. Reparación de 2 jardineras.
259840 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO GUALINDO ARRIBA Y CANTÓN LA MANZANILLA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LA MANZANILLA | GUALINDO ARRIBA | 675095.26 | 30/12/2013 | 24/03/2015 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 25 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1010 |  | El proyecto consiste en: Suministro e instalación de 2 equipos de bombeo sumergibles: Uno de 10 HP y se instalará en el pozo de 200 mts de profundidad, el otro de una potencia de 25 HP, se instalará en cisterna de 8 m3, ubicada en el lugar del pozo, tanque de almacenamiento y distribución de 50 m3. En el lugar del pozo, se construirá una planta de tratamiento, caseta de bombeo y una subestación eléctrica con 2 trans- formadores de 37.5 KVA cada uno. 2,327.57 m de Linea de Impelencia cañería HG de 3 pulg. de diám., con sus respectivos árboles de descarga en la subestación de bombeo. 16,620.29 m de Red de distribución de cañería HG de 2½ PULGADAS, 2 PULGADAS, 1½ PULGADAS y 1 PULGADAS de diámetro. 252 Acometidas Domiciliares. Válvulas y accesorios. Dispositivo TEE de cloración. En cuanto al Saneamiento Básico: Se construirán 177 letrinas aboneras de 2 cámaras, 244 trampas de grasa, 20 zanjas de infiltración y 224 zanjas de arena filtrante.
259843 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO GUALINDO ARRIBA Y CANTÓN LA MANZANILLA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LA MANZANILLA | GUALINDO ARRIBA | 39230.68 | 30/12/2013 | 24/03/2015 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 | 25 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en Caserío Gualindo Arriba y cantón La Manzanilla, municipio de Lolotiquillo; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
266641 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALNIQUE | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS | VARIOS | 57462.35 | 30/11/2015 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1373 |  | El proyecto consiste en la conformación de un talud de 904.60 m2, al cual se le hará corte y relleno para perfilar de acuerdo a diseño. La superficie será protegida colocando una malla Geotextil, que servirá de base para el sostén del engramado, además se hará la construcción de un sistema de drenaje para evitar el arrastre superficial. También se construirá un muro de contención para proteger el costado norte de las instalaciones y se colocará alambre de seguridad razor a lo largo del perímetro.
307950 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CUESTA EN CASERÍO LAS HUERTAS, CANTÓN LAS QUESERAS. MUNICIPIO DE SAN ALEJO | SAN ALEJO | LA UNION | SAN ALEJO | VARIOS | 30000 | 30/11/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 17598 | 34 | El proyecto consiste en realizar la construcción de 130m de concreteado hidraúlico de 5m de ancho, sobre empedrado seco existente. El proyecto incluye adicionalmente las obras de drenaje superficial correspondientes (canaletas de mampostería de piedra repellada y remates de mampostería de piedra).
243550 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CASERIO LOS RAMOS Y A CANTÓN SAN JUAN MIRAFLORES ABAJO | CANDELARIA | CUSCATLAN | EL ROSARIO | VARIOS | 7177.17 | 30/11/2011 | 29/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1330 |  | Se ejecutaran 2 proyectos, en la calle al caserío Los Ramos, se realizara el relleno y compactado con material selecto de 74.33 m3 y la protección de talud en un area de 93.00 m2. En la calle que conduce al cantón San Juan Miraflores Abajo, se realizará el relleno compactado con material selecto de 23.99 m3, colocación manual de carpeta asfaltica de 5.32 m2 y protección de talud con lodocreto en un área de 5.70 m2.
243640 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN CUJUAPA (LAGO DE ILOPANGO) | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | CUJUAPA | EL CUZUCO | 12265.79 | 30/11/2011 | 23/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de un tramo de calle dañada, en donde se realizará relleno y compactado con material selecto de 819.20 m3, se protegera un talud a base de lodocreto en un area de 15.56 m2, hechura de badén de mampostería y canaleta tipo disipador, para encausar las aguas.
243810 | REHABILITACIÓN DE ACCESO PEATONAL QUE CONDUCE A SECTOR 1 DE CANTÓN JIÑUCO | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | JIÑUCO | VARIOS | 6102.42 | 30/11/2011 | 30/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | El proyecto consiste en rehabilitar el paso peatonal realizando corte en terraza, relleno compactado, conformación de canaletas de tierra, hechura de baden de piedra y canaletas tipo gradas disipadoras.
243870 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERÍO LOS VÁSQUEZ DEL CANTÓN EL CARRIZAL | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | EL CARRIZAL | LOS VÁSQUEZ | 3961.22 | 30/11/2011 | 30/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación del paso vehicular en el sector poniente, actividades de relleno en cárcava formada y la conformación de rodaje de aproximadamente 100 ml de calle.
244680 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN CHORRO BLANCO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | CHORRO BLANCO | VARIOS | 10951.59 | 30/11/2011 | 2011-09-12 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 122 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 3,850 ml de calle y el desalojo de derrumbes con un vólumen apróximado de 400 m3.
244690 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN LOS ENCUENTROS | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | LOS ENCUENTROS | VARIOS | 10314.63 | 30/11/2011 | 2011-09-12 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 3,500 mts de calle, desalojo de derrumbes y conformación de superficie con maquinaria.
197561 | OBRAS EXTERIORES EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARÍA | SANTIAGO DE MARIA | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | NO APLICA | 81154.46 | 30/11/2009 | 28/02/2010 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18807 |  | CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN DE TAPIAL DE BARRO EN MAL ESTADO Y DESMONTAJE DE 2 PORTONES, PARA REEMPLAZARLOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN, TAPIAL PERIMETRAL DE BLOQUE Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS; INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE PLANTA DE EMERGENCIA A REUBICARSE. LOS MUROS Y TAPIALES A CONSTRUIRSE SON DE 3 TIPOS, CON PAREDES DE BLOQUE Y FUNDACIONES DE CONCRETO ARMADO, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 106.30 METROS. INCLUYE RESTITUCIONES CON SUELO CEMENTO PARA MEJORAS DEL SUELO. ADICIONALMENTE SE CONFORMARÁN Y ENGRAMARÁN TALUDES EN UN ÁREA DE 74.69 METROS CUADRADOS.
197881 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE TOROLA | TOROLA | MORAZAN | TOROLA | NO APLICA | 287447.69 | 30/11/2009 | 24/06/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 58 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4325 | 0.1 | REPARACIÓN EDIFICIO ACTUAL EN 180 MTS CUADRADOS PARA AREAS DE TERAPIA RESPIRATORIA, REHIDRATACIÓN ORAL, FARMACIA, BODEGA MEDICAM, SALA DE ESPERA, ESTERILIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE 275 MTS CUADRADOS PARA AMBIENTES DE SALA DEESPERA, PREPARACIÓN PACIENTES, ODONTOLOGÍA, GINECO-OBSTETRICIA, USOS MÚLTIPLES, OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SERVICIOS SANITARIOS Y PARQUEO DE AMBULANCIA. INCLUYE EL SANEAMIENTO DE LA FOSA SÉPTICA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA FOSASÉPTICA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE BASURA, INSTALACIÓN DE MUEBLES FIJOS, REEMPLAZO DEL SISTEMA ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
207550 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. PUNTA DIAMANTE | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | COL. PUNTA DIAMANTE | 48662 | 30/11/2009 | 2010-08-03 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 330 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL SETENTA Y CUATRO METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207560 | ELECTRIFICACION EN COL. SANTA ELENA, CTON. OJO DE AGUA | USULUTAN | USULUTAN | OJO DE AGUA | COL. SANTA ELENA | 33667.6 | 30/11/2009 | 2010-08-03 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 260 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207850 | ELECTRIFICACION CANTON EL LIMON | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 37267.77 | 30/11/2009 | 2010-08-03 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 148 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL CUATROCIENTOS UNO METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
210220 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLES DE COLONIA SANTA FE, A CE CTON LOS HORNOS | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | LOS HORNOS |  | 216621.9 | 30/11/2009 | 2010-11-03 | 234-KFW CONVENIO IV | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CANTON LOS HORNOS
197830 | FORMULACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD LA LAGUNA | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | NO APLICA | 8967.32 | 30/11/2007 | 14/01/2008 | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5276 | 100 | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALUD, CON BASE A REQUERIMIENTOS DE LA GUIADEL FORMULADOR FISDL Y REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
197850 | FORMULACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | NO APLICA | 8967.32 | 30/11/2007 | 14/01/2008 | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2852 | 100 | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALUD, CON BAE A REQUERIMIENTOS DE LA GUIA DEL FORMULADOR FISDL Y REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
192450 | CONEXIONES DOMICILIARES VIVIENDAS NAO REGALO DE DIOS , CALIFORNIA. | CALIFORNIA | USULUTAN | CALIFORNIA |  | 32100 | 30/11/2006 | 29/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1605 | 100 | CONEXIONES DOMICILIARES PARA TRECIENTAS VEINTIUN FAMILIAS DEL NAO REGALO DE DIOS , CALIFORNIA.
192500 | CONEXIONES DOMICILIARES ELÉCTRICAS NAO EL ROSARIO, LA PAZ. | EL ROSARIO | LA PAZ | ROSARIO LA PAZ |  | 6717.85 | 30/11/2006 | 30/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410 | 100 | CONEXIONES DOMICILIARES ELÉCTRICAS PARA OCHENTA YDOS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL NAO EL ROSARIO, LAPAZ.
181570 | CONSTRUCC.INF. SOCIAL COMUNAL NAO SN.CAYETANO ISTEPEQUE,S.V. | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | CANDELARIA |  | 80909.47 | 30/11/2005 | 28/02/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 8 CONS. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 265 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE PARVULARIA, TALLER VOCACIONAL, DESPENSA COMUNAL Y ÁREA DE JUEGO Y ZONA VERDE
181590 | CONSTRUC. INF. SOCIO COMUNAL NAO RAÚL RIVAS GARCIA, EL ROSARIO,LAPAZ | EL ROSARIO | LA PAZ | ASUNCION AMATEPEC |  | 122329.65 | 30/11/2005 | 28/03/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 8 CONS. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 420 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA, TALLER VOCACIONAL, DISPENSA COMUNAL, CASA COMUNAL, ÁREA DE JUEGOS Y ZONAVERDE.
307350 | CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO DE CALLE DE OCTAVA AVENIDA NORTE Y SEGUNDA CALLE ORIENTE | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CASCO URBANOI | 114169.53 | 30/10/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1569 | 25 | Concreteado de cuatro tramos de calle que totalizan 457.68 metros lineales, los tramos actualmente poseen superficie empedrada en mal estado; en tres tramos se retirará el empedrado, previo a la colocación del concreto, en los otros dos tramos se conservará el empedrado y sobre este se colocará la capa de concreto. Los tramos presentan anchos variables de 5.22 metros a 5.50 metros. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (badenes, cordones cuneta, gradas disipadoras, y emplantillado en punto de descarga final) adicionalmente se instalarán barandales de protección en obra de paso existente. La municipalidad gestionará con la comunidad la implementación de obras de tratamiento de aguas grises.
196970 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL JOCOTE, SAN JUAN DE LA CRUZ | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN JUAN DE LA CRUZ | EL JOCOTE | 114588.29 | 30/10/2007 | 18/02/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | EL PROYECTO COMPRENDE LA INTRODUCCION DEL AGUA POTABLE A CASERIO EL JOCOTE, INICIANDO CON UNA CAPTACION EN LADERA QUE ORGANIZARA EL FLUJO PARA SER TRATADO POR UN FILTRO LENTO A FIN DE REMOVER HELMINTOS. LA LINEA DE ADUCCION SERA DE SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TREINTA METROS CUBICOS Y DISTRIBUCION DE MIL TRECE METROS, CON TREINTA Y SEIS ACOMETIDAS.
188630 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRÍO. EL TABLÓN. | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JUAN MERINOS | EL TABLÓN. | 18602.08 | 30/10/2006 | 29/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 77 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA COMÚN; ENCHAPADO DE LAVABRAZOS EXISTENTE; DEMOLICIÓN Y SELLADO DE LETRINAS DE FOSO EXISTENTES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188640 | MEJORAS EN EL SANEAMIENTO DEL C.E. CTÓN. SANTA ROSA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA ROSA | NO APLICA | 20789.31 | 30/10/2006 | 29/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 74 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE POZETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCIÓN; INSTALACIÓN DE PILA; DEMOLICIÓN DE LETRINAS DE FOSO Y SELLADO DE FOSA COMÚN; ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188700 | MEJORAS EN SANEAMIENTO DEL C.E. CRIO. NACASPILO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA ROSA | NACASPILO | 18850.68 | 30/10/2006 | 29/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN; ENCHAPADO DE LAVABRAZOS EXISTENSTE; DEMOLICIÓN Y SELLADO DE LETRINASDE FOSO ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
264900 | ELECTRIF. CAS. LA BENDICION | TALNIQUE | LA LIBERTAD | EL TRANSITO | LA BENDICION | 103098.78 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 47 | 100 | el proyecto consiste en 3.4 km de linea primaria y secundaria segun la siguiente descripción: 1. 3 redes de polarización 2. 2T-25KVA 3. 1T-15KVA 4. 23 postes metalicos de 26 pies 5. 15 postes metalicos de 35 pies 6. 1 poste metalico de 40 pies 7. 5838 mts. cable ACSR N° 2 8. 3420 mts. de cable WP N° 2 9. 14 anclas primaria doble 10. 29 anclas secundaria sencilla
253370 | ELECTRIFICACION CASERIO LOMA ALTA | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN PEDRO MARTIR | LOMA ALTA | 100081.94 | 30/09/2013 |  | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 37 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: 3 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 3 POSTE CONCRETO 26` 26 POSTE CONCRETO 35` 13 POSTE METALICO 26PIES ELMO 4,407.30 ML CONDUCTOR ACSR #2 3,414.40 ML CONDUCTOR WP #2 2 TRANSFOR. MONOF S. 15 KVA. CEL 1 TRANSFOR. MONOF S. 25 KVA, CEL
253370 | ELECTRIFICACION CASERIO LOMA ALTA | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN PEDRO MARTIR | LOMA ALTA | 100081.94 | 30/09/2013 | 28/01/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 37 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: 3 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 3 POSTE CONCRETO 26` 26 POSTE CONCRETO 35` 13 POSTE METALICO 26PIES ELMO 4,407.30 ML CONDUCTOR ACSR #2 3,414.40 ML CONDUCTOR WP #2 2 TRANSFOR. MONOF S. 15 KVA. CEL 1 TRANSFOR. MONOF S. 25 KVA, CEL
253470 | ELECTRIFICACION CASERIO TEMBLADERA | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | AMAYON | TEMBLADERA | 26253.47 | 30/09/2013 | 27/11/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 17 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN CONDUCTOR ACSR #2 2,189 ML CONDUCTOR WP #2 1,507 ML POSTE CONCRETO 35` 12 POSTE METALICO 26PIES ELMO 9 POSTE CONCRETO 26` 3 Ancla secundaria sencilla ( SS ), c/ perno 12 Ancla primaria doble ( PD ), c/ abrazadera 10 Ancla primaria sencilla ( PS ), c/ abrazadera 1 TRANSFOR. MONOF S. 25 KVA, CEL 1 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 1
258110 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MAZALA | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | MAZALA | 105731.42 | 30/09/2013 | 30/01/2014 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, S.A.DE | 90 | 20 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 168 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cuatro grandes rubros, los cuales se detallan a continuación. 1. Construcción de 1 módulo de tres unidades de Servicios sanitarios para parvularia. 2. Construcción de 1 módulo de Dirección. 3. Cercado en área parvularia. 4. Reparaciones varias en áreas existentes siendo 4 aulas existes, bodega cocina, CRA considerando lo siguiente: Reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, pintura de polines, resanado y pintura en paredes. 5. Mobiliario (pupitres y pizarras).
258113 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MAZALA | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | MAZALA | 7000 | 30/09/2013 | 30/01/2014 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MARTA GUADALUPE | 105 | 20 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto Ampliación y rehabilitación de centro escolar caserío Mazala, Joateca,realizando visitas e inspección al proyecto y presentando inforrmes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
260030 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE A CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PILÓN. | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA | EL PILÓN | 71263.22 | 30/09/2013 | 20/12/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico y empedrado, fraguado, superficie no terminada en aproximadamente 0.38 km de longitud, en cuatro tramos de calle ubicados en cantón Candelaria del municipio Comalapa, departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Construcción de 943 M2 de superficie de rodaje con empedrado, fraguado, superficie no terminada. 2- 995.50 M2 de construcción de pavimento con concreto hidráulico MR-36 en un espesor de 10 cms. 3- 498 metros lineales de cordón cuneta de piedra para el drenaje lateral. 4- Gradas disipadoras para descarga de aguas lluvias.
260200 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO EL CARRIZO | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA |  | 184883.63 | 30/09/2013 | 28/02/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | CIVILCAT CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 31 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 100 | Agua potable: El proyecto consiste en la Introducción de agua potable mediante sistema por gravedad, el cual tendrá los siguientes componentes: - Construcción de captación en ladera - Línea de aucción de 82.47 m, de diámetro 1 1/2 pulg. HG - Tanque de almacenamiento de 10 m3 de capacidad con sistema de cloración - Red de distribución con diámetros de 2 pulg. y 1 1/2 pulg. de PVC y HG de 3.33 km. - Instalación de 36 acometidas domiciliarias equipadas con caja, válvula y micro-medidor. Saneamiento Básico: Se contempla construir: - 34 letrinas con arrastre hidráulico - 34 sistemas de disposición de aguas grises, (trampas de grasa y pozos de absorción).
265080 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS SHALPA, LA VEGA I Y LA VEGA II, DEL CANTÓN LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | VARIOS | 324780.93 | 30/09/2013 | 26/08/2014 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 47 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 692 | 6.5 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DOMICILIAR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICOEN CASERÍOS SHALPA, LA VEGA I Y LA VEGA II, CANTÓNLA PERLA, MUNICIPIO DE JICALAPA; CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: 1. INSTALACIÓN DE 4.42 KM DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES DIÁMETROS, PARALÍNEA DE DISTRIBUCIÓN. 2. CONSTRUCCIÓN DE 96 LETRINAS SECAS TIPO ABONERAS. 3. REPARACIÓN DE 40 LETRINAS EXISTENTES. 4. CONSTRUCCIÓN DE 156 SISTEMASDE AGUAS GRISES. 5. INSTALACIÓN DE 159 MICRO MEDIDORES.
265083 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS SHALPA, LA VEGA I Y LA VEGA II, DEL CANTÓN LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | VARIOS | 15745.46 | 30/09/2013 | 2014-10-09 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 47 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Caseríos Shalpa, La Vega I y La Vega II, del Cantón La Perla, municipio de Jicalapa, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
202822 | CONSTRUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CASERÍO EL COYOLITO CA | TEJUTLA | CHALATENANGO | QUITASOL |  | 866607.44 | 30/09/2010 | 14/10/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 2955 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Introducciónde agua potable al caserío El Coyolito, cantón Quitasol, municipio de Tejutla, el cual comprende las siguientes actividades: 1- Perforación de pozo exploratorio 2- Suministro e instalación de equipo de bombeo de 20 HP 3- Instalación de arbol de descarga 4- Construcción de caseta de bombeo 5- Instalación de red de distribución y accesorios 6- Instalación de cometidas domiciliares 7- Construcción de letrinas aboneras 8- Construcciónde sistema de tratamiento de aguas grises 9- Construcción de línea primaria y subestación de 25 KVA
211730 | ADOQUINADO COMPLETO CALLE DE ACCESO A ULUAZAPA ENTRADA CRIO. EL TABLON | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA |  | 72752.36 | 30/09/2009 | 17/02/2010 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 61 ADOQUINADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3351
234780 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS EL ZAPOTE I Y II | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN FELIPE | EL ZAPOTE I Y II | 32926 | 30/08/2011 | 19/12/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 140 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 690 metros de tendido electrico primario y secundario para susministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcance del proyecto son los siguientes: - 44 metros de linea primaria / secundaria a 14.4 / 240 voltios - 646 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 49,476.01 costo por acometida: $ 1,706.92
197901 | INFRAESTRUCTURA / REEMPL Y AMPLIAC. UNIDAD SALUD SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | NO APLICA | 255536.1 | 30/08/2010 | 2011-03-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 7 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6310 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN DEMOLER 206 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO PARA CONSTRUIR 400.88 METROS CUADRADOS DE ÁREA TECHADA QUE PERMITIRÁ CONTAR CON UN LOCAL CON LOS AMBIENTES DE CONSULTA Y ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y CURATIVA SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCLUYE: A. REEMPLAZO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS B. REEMPLAZO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CON SUB ESTACCIÓN DE 37.5 KVA C. 19.60 MTS DE TAPIAL DE BLOQUE DE CONCRETO. D. CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA AMBULANCIA. E. ACERAS DE ACCESO. F. ENGRAMADOS EN UN ÁREA DE 975 METROS CUADRADOS. G. CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASAS Y LIMPIEZA DE LA FOSA SÉPTICA. H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES FIJOS.
214980 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA PANIAGUA | SAN JULIAN | SONSONATE | CHILATA | VARIOS | 73689.09 | 30/08/2010 | 2010-12-11 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 167 |  | El proyecto consiste en la construcción de una red de distribución de agua de 2.65 km. Se construirán 2 cajas con válvulas reguladoras de presión. Construcción de tanque de distribución de 30 metros cúbicos. Suministro e instación de 36 cometidas domiciliares. Suministro e instalación de equipo de bombeo.
196250 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VALLE DE JESUS | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | VALLE DE JESUS | VALLE DE JESUS | 165602.39 | 30/08/2007 | 13/12/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 520 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE LA INSTALACION DE TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES METROS LINEALES DE TUBERIA DE DISTRIBUCION, INSTALACION DE CIENTO CUATRO ACOMETIDAS CON MICROMEDIDOR Y MEJORAS EN EL TANQUE NUMERO UNO
186770 | MEJORAS CAPTACION DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON POTRERO DE JOCO | NUEVA GRANADA | USULUTAN | POTRERO DE JOCO |  | 20008.41 | 30/08/2006 | 29/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 218 | 100 | INSTALACION DE TORRE Y TANQUE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
186790 | MEJORAS EN LA CAPTACION DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON SAN JOSE | NUEVA GRANADA | USULUTAN | SAN JOSE |  | 20449.96 | 30/08/2006 | 29/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 185 | 100 | INSTALACION DE TORRE Y TANQUE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
186920 | MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DISPENSARIO SALUD CANTON SAN JOSE | NUEVA GRANADA | USULUTAN | SAN JOSE |  | 2030.82 | 30/08/2006 | 29/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIVINILO FABRICADO POR ROTOMOLDEO, MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
298970 | PAVIMENTACION DE TRAMOS DE CALLE EN ZONA URBANA, PAVIMENTACION DE CALLE A CANTON EL JUTE Y PAVIMENTACION DE CALLE LA 25 ALDEA BOLAÑOS | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | 263447.14 | 30/07/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 6724 | 75 | El proyecto consiste en el concreteado sobre base de suelo cemento de 6,036.98 M2 en $1,044.46 metros de calle , en cuatro tramos ubicados en distintos lugares del municipio, 2 de ellos urbanos y dos rurales; en dos tramos la calle actualmente es detierra, otros es empedrado, el cual se encuentra en mal estado, por lo que se demolerá, en el restante se colocará el concreto sobre empedrado existente en buen estado. Además se contempla la construcción de obras complementarias como cordón cuneta, y baden en todos los tramos, canaletas en dos tramos y gradas disipadoras, de mampostería de piedra, en uno de los tramos.
291910 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE DEL SEGURO SOCIAL AL ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO CANDELARIA | MONCAGUA | SAN MIGUEL | MONCAGUA | BARRIO CANDELARIA | 59989.15 | 30/07/2014 | 25/08/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 250 | 100 | El proyecto consiste en el adoquinado de 1192.28 m2, equivalentes a 205.04 metros lineales divididos en dos tramos de calles que se interceptan en el Barrio Candelaria, cercano a la Alcaldía Municipal, se construirán además todos los drenajes respectivos, que incluyen 479.70 metros lineales de cordón cuneta, 28.95 metros lineales de cuneta y 27.27 metros lineales de remates.
236471 | CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR LOS HERNANDEZ, CANTON JOYA DEL MATAZANO | CHILANGA | MORAZAN | JOYA DEL MATAZANO | JOYA DEL MATAZANO | 416567 | 30/07/2012 | 25/07/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 94 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 |  | Construcción de módulos tipo MINED de dos aulas de 144 metros cuadrados de área útil, media dirección y bodega de 34.52 metros cuadrados, parvularia de 115.20 metros cuadrados, cocina de 21.60 metros cuadrados y servicios sanitarios de 23.28 metros cuadrados. El proyecto incluye obras exteriores de conectividad, rampa de acceso, muros perimetrales de bloque de concreto, cerco perimetral, fosa séptica e infraestructura de disposición final de aguas negras.
236710 | ELECTRIFICACION EN CANTON LA CEIBA | SAN AGUSTIN | USULUTAN | LAS CEIBAS | LA CEIBA | 121514.74 | 30/07/2012 | 2013-11-02 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 7.236 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del canton. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 5,785 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 828 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV 240 V - 623 metros de linea secundaria a 240 V - 7 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 23,677.85 costo por acometida: $ 6,853.32
249980 | CONCRETEADO DE PASAJES CANTÓN EL GUAYABO. | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | EL GUAYABO | PASAJE LOS MELARA | 17305.81 | 30/07/2012 | 28/10/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 104 |  | Se intervendrá el pasaje peatonal Los Melara: Concreto Hidráulico Fc 140 hg/cm2 e=10 cms: 95.80 M2. Canaleta tipo C-1 laterales de piedra: 130.02 metros. Canaleta para descarga de aguas lluvias: 14.50 metros. Tubería de alta densidad de 10 PULGADAS: 33.40.
207240 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL COPINOL Y LOTIFICACION SAN PEDRO | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | EL COPINOL Y LOTIFICACION SAN PEDRO | 50481.29 | 30/07/2010 | 2010-09-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL SEISCIENTOS METROS DE TENDIDO ELECTRICO, EL CUAL CONSISTE: -CUARENTA Y SEIS POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO -TRES TRANSFORMADORES DE 25 KVA -CABLE ACSR N° 2 DOSMIL DOSCIENTOS SESENTA -CABLE WP N° 2 DOS MIL CIEN ML -CABLE ACSR 1/0 DOS MIL SEISCIENTOS ML
207260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL VOLCANCILLO, CANTON EL ROBLE | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | EL ROBLE | EL VOLCANCILLO | 77012.01 | 30/07/2010 | 2010-12-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MILOCHOCIENTOS METROS DE TENDIDO ELECTRICO, EL CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACION: -POSTE METALICO DE 26 PIES ONCE -POSTE METALICO DE 35 PIES TREINTA Y SEIS -CABLE ACSR N° 2 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ML -CABLE ACSR N° 1/0 DOS MIL NOVECIENTOS ML - CABLE WP N° 2 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA ML -TRANSFORMADOR DE 25 KVA , SEIS UNIDADES
212310 | MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE CTÓN LASPIEDRAS A CRÍO CHIQUILEQUITA | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | EL COROZAL | CHIQUILEQUITA | 129620.26 | 30/07/2010 | 29/10/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 77 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1174 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN APLICAR UN MEJORAMIENTO DE 5.76 KM. A LO LARGO DE LA VÍA DE ACCESO QUE CONDUCE DESDE EL CANTÓN LAS PIEDRAS HASTA CASERÍO CHIQUILEQUITA, CANTÓN EL COROZAL, EN LA QUE SE LOCALIZAN DOS CENTROS ESCOLARES, SE PROYECTA CONSTRUIR BADENES EN ZONAS CRÍTICAS DE GRAN CIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, EJECUTANDO OBRAS DE PROTECCIÓN COMO MUROS Y DISIPADORES, TAMBIÉN SE PROYECTA MEJORAR EL RODAJE POR MEDIO LA INCORPORACIÓN DE BALASTADO Y ÁREAS DE PAVIMENTO EN SECTORES CRÍTICOS.
206130 | ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA LUCIA | SAN JULIAN | SONSONATE | AGUA SHUCA | SANTA LUCIA | 39293.1 | 30/07/2009 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370
210970 | INTRODUCCION ENERGÍA ELÉCTRICA CANTÓN EL TABLÓN, BERLIN | BERLIN | USULUTAN | EL TABLON | VARIOS | 136710.21 | 30/07/2009 | 2009-09-12 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 720 | 100 | CONSTRUCCION DE UNA LINEA PRIMARIA DE SIETE PUNTOSEIS KV EN UNA DISTANCIA TOTAL DE SIETE PUNTO CIENCUENTA Y DOS KMS, ENTRONCA CON LINEA DE TRECE PUNTO VEINTE Y SEIS KV PROPIEDAD DE LA EEO; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO VEINTE POSTESDE METAL, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, TRECE TRANSFORMADORES QUINCE KVA,POLARIZACIONES, PAGOS DERECHOS ENTRONQUES Y CIENTO VEINTE ACOMETIDAS DOMICILIARES.
211330 | ELECTRIFICACIÓN EN CANTON SAN JUAN II Y COLONIA AMERICA, ALEGRIA | ALEGRIA | USULUTAN | SAN JUAN | SAN JUAN II Y COLONIA AMERICA | 116809.32 | 30/07/2009 | 27/04/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 50 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 334 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE CINCOMIL SETECIENTOS VEINTINUEVE METROS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y UN POSTES METÁL
191990 | CONCRETEADO EN CALLE MARCELINO DURAN, BARRIO LA CRUZ | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | BARRIO LA CRUZ | 66917.51 | 30/07/2007 | 27/10/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ABEL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | DESCRIPCION
195260 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN BENITO | CINQUERA | CABAÑAS | SAN BENITO | CENTRO, LOS CABRERA Y LA CRUZ | 159573.03 | 30/07/2007 | 25/11/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 282 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO ELECTROMECANICO Y DE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL. SE CONSTRUIRA CAJA DE CAPTACION, TUBERIA DE ADUCCION, TANQUE DE SUCCION, EQUIPO DE BOMBEO, INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA, LINEA DEIMPELENCIA, TANQUE DE DISTRIBUCION DE CUARENTA METROS CUBICOS, TUBERIA DE DISTRIBUCION, SISTEMAS DEDRENAJES DE AGUAS SERVIDAS, PILAS, LAVADEROS Y CON
195370 | AGUA Y SANEAMIENTO CANTON LOS NARANJOS | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | LOS NARANJOS | NO APLICA | 388434.87 | 30/07/2007 | 2007-12-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CAPTACION DE MANANTIAL EN LADERA, CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCIONDE SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CINCUENTA METROS CUBICOS, SEIS MIL CIENTO CINCO METROS DE RED DE DISTRIBUCION, OCHO TANQUILLAS QUIEBRA PRESION, PARA LA INTRODUCCIONDE OCHENTA Y SEIS ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES. ASI COMO OCHENTA Y SEIS LETRINA
195610 | ELECTRIFICACION CASERIO CASHAHUA, CTON CAUTA ARRIBA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ARRIBA | CASHAGUA | 159599.03 | 30/07/2007 | 23/11/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 74 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 488 | 100
195800 | ELECTRIFICACION CRIOS LAS ROSAS, LOS ARGUETAS Y C.E. LA CHACARA | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LAS ROSAS, LOS ARGUETAS Y LA CHACARA | 65583.52 | 30/07/2007 | 14/09/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIASEN UN TRAMO DE TRESMIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS, INSTALACION DE POSTES, TRANSFORMADORES, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
291560 | ELEC. CAS. EL CIRIGUAL,LOS PLANES | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | EL CHUNTE | EL CIRIGUAL, LOS PLANES | 36566.01 | 30/06/2015 | 14/08/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 150 |  | el proyecto consiste en
290790 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE CANTÓN NUEVA GUADALUPE | BOLIVAR | LA UNION | NUEVA GUADALUPE |  | 61333.11 | 30/06/2014 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 75 | 40 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 404 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 198.87 metros lineales de mejoramiento de caminos en dos tramos a base de una capa de concreto hidráulico, MR-36, de la calle que conduce del municipio de Bolivar, al cantón Nueva Guadalupe,siendo los alcances más relevantes: 1- 305.14 M3 de corte en terraza. 2- 191.77 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5% 3- 1,071.04 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, espesor 10 cms. 4- 313.76 metros lineales de construcción de cordón cuenta de concreto, repellado y afinado. 5- 88.07 metros lineales de construcción de cuneta de concreto repellada y afinada.
199070 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE CIUDAD VICTORIA | VICTORIA | CABAÑAS | VILLA VICTORIA |  | 212404.66 | 30/06/2008 | 21/11/2008 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 25 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FOOT BALL, ENGRAMADO GRADERIOS, VESTIDORES, CERCA PERIMETRAL E ILUMINACION EN UN AREA DE CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PUNTO CINCUENTA Y UNO METROS CUADRADOS
201700 | MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION | CANCASQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION | NO APLICA | 79620.09 | 30/06/2008 | 26/09/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | CONSTRUCCION DE MEDIA DIRECCION PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL Y PARA EL ANEXO SERVICIOS SANITARIOS DELAVAR DE TRES UNIDADES CON SISTEMA DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION, Y TORRE CON TANQUE ELEVADO. MEJORA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES (CINCOAULAS, COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE SIETE UNIDADES): REEMPLAZO SISTEMA ELECTRICO, PINTURA GRAL, VENTANAS DE CELOSIA VIDRIO, CIELO FALSO,PIZARRAS. CUBIERTA TECHO EN CUATRO AULAS.
254170 | ELECTRIFICACION EN CASERIO MACARENA | SANTA CRUZ MICHAPA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | MACARENA | 23807.84 | 30/05/2013 | 2013-09-07 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80 |  | El proyecto consiste en: Conductor ACSR #2 m 1,280 Conductor WP #2 m 1,284. Ancla primaria sencilla ( ps ), c/ abrazadera u 1.00 Transfor. monof . 15 kva, CAESS u 1.00 Red de polarización c/3 barras copperweld 5/8x10 u 1.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 2.00 Poste metálico 35 pies elmo u 2.00 Poste metálico 26 pies elmo u 5.00 Poste concreto 35` u 6.00 Poste concreto 26` u 9.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 17.00
213861 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR JUAN MANUEL RODRIGUEZ, CASERÍO LAS MESAS, CANTÓN LA ESTANCIA | CACAOPERA | MORAZAN | LA ESTANCIA |  | 56963.01 | 30/05/2012 | 2012-05-09 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 47 |  | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de media administración, cocina y servicios sanitarios de foso de 4 unidades; así como el reemplazo del corredor de las 2 aulas existentes y el costo de introducción del servicio eléctrico al centro escolar. Incluye la construcción de 66.23 metros cuadrados, de aceras de conexión, 167.59 metros de cercado perimetral; 30.93 metros de canaletas y sistema de tratamiento para las aguas grises.
213862 | SUPERVISION DE 2 PROYECTOS(213861 Y 213891) DE CENTROS ESCOLARES DE CACAOPERA | CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | LAS MESAS, GUACHIPILIN | 7228.61 | 30/05/2012 | 2012-05-09 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 142 |  | EL proyecto consiste en la supervisión de 2 proyectos de educación para construir 2 aulas por cada centro escolar, con el proposito de mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos en el cantón La Estancia y cantón Gauchipilín, ambos del municipio de Cacaopera, departamento de Morazán
213891 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO GUACHIPILÍN CENTRO, CANTÓN GUACHIPILÍN | CACAOPERA | MORAZAN | GUACHIPILIN | GUACHIPILÍN CENTRO | 60485.29 | 30/05/2012 | 24/09/2012 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 |  | El proyecto consiste en la construcción de 2 aulas, media dirección y cocina con su sistema de tratamiento de aguas grises. Incluye la construcción de 108.38 metros cuadrados de aceras de conexión y 100 metros de canaletas para aguas lluvias.
202382 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CASERÍOS LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO Y CANTÓN CANDELARIA | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA |  | 201936.29 | 30/05/2011 | 29/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 661 |  | 1. La infraestructura comprende entre otros de: - Coloc. e cerca perimetral con malla ciclón y postes de concreto (incluida puerta) en terreno de captación de fuente El Shupte. - Demol. de captación El Shupte y construcción de una nueva. - Demol. del tanque de almacenamiento existente en el cantón Candelaria y construcción de uno nuevo, así como la colocación cerca perimetral con malla ciclón y postes de concreto y puerta. - Const. de un clorador tipo T para el tratamiento del agua, a instalarse a la salida del tanque proyectado en cantón Candelaria. - Mejoras en el tanque existente en caserío La Cuchilla y muro de protección. - Instal. de 177 micro medidores con su caja de protección. - Reemplazamiento. de tubería pvc y hg de línea aductora de captación El Shupte hacia el tanque proyectado en ctón. Candelaria. - Suministro e instal. de tubería pvc jc en red de distribución de caserío Irayoles. - Suministro e instal. de tubería hg en red de distribución de cantón Candelaria. - Construcción de 30 letrinas aboneras con caseta de bloque en viviendas que no tienen ningún tipo de letrina. - Const. de 177 unidades de trampa de grasa y zanja de oxidación. 2. Asistencia técnica y capacitaciones al ente administrador del sistema de agua potable. 3. Acciones ambientales.
202383 | SUPERVISIÓN PROY. 202380 MEJORAM. DEL SIST. DE A. P. A CRÍOS LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO Y CTÓN CANDELARIA | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA |  | 14697.22 | 30/05/2011 | 29/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | 1. La supervisión de la infraestructura comprende entre otros de: - Coloc. cerca perimetral con malla ciclón y postes de concreto (incluida puerta) en terreno de captación de fuente El Shupte. - Demol. de capt. El Shupte y const. de una nueva. - Demol. del tanque de almacenamiento existente en el cantón Candelaria y const. de uno nuevo, así como la colocación cerca perimetral con malla ciclón y postes de concreto y puerta. - Const. clorador tipo T para el trat. del agua,a instalar en salida tanque proyectado en cantón Candelaria. - Mejoras en el tanque exist. en crío La Cuchilla y muro de protección. - Instal. 177 micro medidores con su caja de protección. - Reemplaz. de tub. pvc y hg de línea aductora de capt. El Shupteal tanque proyect. en ctón. Candelaria. - Suministro e instal. de tubería pvc jc en red de distribución de caserío Irayoles. - Suministro e instal. de tub. hg en red de distrib. ctón. Cand. -30 letrinas -177 u. trampa grasa y zanja oxid.
202392 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 253987.78 | 30/05/2011 | 27/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 14 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 592 |  | 1. Infraestructura: - Colocar cerca perimetral con malla ciclón y postes de concreto y puerta en el terreno donde está la captación La Talpuja. - Reemplazar cuatro válvulas para expulsar e introducir aire (purgas) ubicadas en línea aductora proveniente de la captación La Talpuja. - Mejoras en el tanque de almacenamiento existente consistente en: - Instalar tubería de pvc 160 psi y hg de red de distribución. - Instalar 179 micro medidor y su caja de protección en viviendas e infraestructuracomunitaria - Construir 179 trampas de grasa y zanja de infiltración - Construcción de 30 letrinas aboneras (25 u en viviendas que no tienen de ningún tipo y 5 unidades que se encuentran en muy mal estado). 2. Asistencia técnica y capacitaciones a un representante familiar 3. Acciones ambientales durante el primer año:
202393 | SUPERVISION PROYECTO 202392 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 14697.22 | 30/05/2011 | 27/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 14 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | La supervisión de la Infraestructura comprende: - Colocar cerca perimetral con malla ciclón y postes de concreto y puerta en el terreno donde está la captación La Talpuja. - Reemplazar cuatro válvulas para expulsar e introducir aire (purgas) ubicadas en línea aductora proveniente de la captación La Talpuja. - Mejoras en el tanque de almacenamiento existente consistente en: - Instalar tubería de pvc 160 psi y hg de red de distribución. - Instalar 179 micro medidor y su caja de protección en viviendas e infraestructuracomunitaria - Construir 179 trampas de grasa y zanja de infiltración - Construcción de 30 letrinas aboneras (25 u en viviendas que no tienen de ningún tipo y 5 unidades que se encuentran en muy mal estado).
202412 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN PIEDRAS GORDAS Y CASERÍO EL PINO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | PIEDRAS GORDAS |  | 312709.11 | 30/05/2011 | 26/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 186 |  | El mejoramiento de la red actual de abastecimiento de agua potable, consistirá entre otros en: a) Infraestructura Ctón Piedras Gordas y crío El Pino: Tanque de almac. de 10 m3 en ctón Piedras Gordas y otro tanque en el crío El Pino; línea aductora. de 2 y 1½ pulg HG para ambos crios. Cerca con malla ciclón y postes de concreto alrededor de los dos tanques de almacen. Red de distrib. Piedras Gordas y El Pino y 56 Conexiones domiciliares 57 Zanjas humedal o biojardineras con sus respectivas trampas de grasa. 45 Letrinas abonera (LASF). En cabecera urbana: Instalar tub. de 4pulg a la actual red de distrib.; sustituir tub. de ¾pulg, por una de 1½ pulg en crío. El Amatón. Cambio de punto de abast. enl cantón El Matasano, conectando tub. de 2pulg a la línea aductora de la fuente El Manzanar a el tanque El Zope. Mejorar abast. del Bo San Antonio, b) Asistencia técnica y capacitaciones a representantes del ente administrador c) Acciones ambientales durante el primer año.
202413 | SUPERVISIÓN CODIGO 202413 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN PIEDRAS GORDAS Y CASERÍO EL PINO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | PIEDRAS GORDAS | CANTON PIEDRAS GORDAS Y CASERIO EL PINO | 28812.55 | 30/05/2011 | 2012-09-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El supervisión del mejor. de la red actual de abastec. de agua potable, consistirá entre otros en: a) Infraestructura Ctón Piedras Gordas y crío El Pino: Tanque de almac. de 10 m3 en ctón Piedras Gordas y otro tanque en el crío El Pino; línea aductora. de 2 y 1½ pulg HG para ambos crios. Cerca con malla ciclón y postes de concreto alrededor de los dos tanques de almacen. Red de distrib. Piedras Gordas y El Pino y 56 Conexiones domiciliares 57 Zanjas humedal o biojardineras con sus respectivas trampas de grasa. 45 Letrinas abonera (LASF). En cabecera urbana: Instalar tub. de 4pulg a la actual red de distrib.; sustituir tub. de ¾pulg, por una de 1½ pulg en crío. El Amatón. Cambio de punto de abast. enl cantón El Matasano, conectandotub. de 2pulg a la línea aductora de la fuente El Manzanar a el tanque El Zope. Mejorar abast. del Bo San Antonio, b) Asistencia técnica y capacitaciones a representantes del ente administrador c) Acciones ambientales durante el primer año.
202502 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 236336.45 | 30/05/2011 | 2012-06-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1062 |  | El proyecto comprende: 1. Construir dos captaciones de la fuente La Huerta de Don Jeño. 2. La línea aductora, desde La Huerta de Don Jeño hasta el tanque existente de 200 m3. 3. Desviar el flujo de agua de tub.aductora de fuente El Platanaral tanque de200 m3. 4. Tubería del rebose de agua del tanque de 200 m3 a los dos tanques antiguos. 5. Reinst. el sist. de cloración exist. en la tub. de distrib. de 4 pulg 6. Instalar un macro medidor , válvulas: de compuerta, reguladora de presiónycheck. 7. Ampliar la red y reemplazar la tubería de la zona alta del acueducto. 8. Instalar cercas perimetrales del sitio de tanque nuevo y su puerta y en sitio de nueva captación. 9. Sustituir 129 acom. domiciliares conectadas de lastuberías nuevas con su respectivo micro medidor. 10. Instalar 196 micro medidor, que son el resto de las acometidas domiciliares. 11. 12 letrinas aboneras. 12. 85 unidades de trampa de grasa y zanja tipo humedal o biojardinera.
202503 | SUPERVISIÓN PROYECTO 202503 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 32463.68 | 30/05/2011 | 2012-02-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | La supervisón del proyecto comprende: 1. Construir dos captaciones de la fuente La Huerta de Don Jeño. 2. La línea aductora, desde La Huerta de Don Jeño hasta el tanque existente de 200 m3. 3. Desviar el flujo de agua de tub.aductora de fuente El Platanaral tanque de200 m3. 4. Tubería del rebose de agua del tanque de 200 m3 a los dos tanques antiguos. 5. Reinst. el sist. de cloración exist. en la tub. de distrib. de 4 pulg 6. Instalar un macro medidor , válvulas: de compuerta, reguladora de presiónycheck. 7. Ampliar la red y reemplazar la tubería de la zona alta del acueducto. 8. Instalar cercas perimetrales del sitio de tanque nuevo y su puerta y en sitio de nueva captación. 9. Sustituir 129 acom. domiciliares conectadas de lastuberías nuevas con su respectivo micro medidor. 10. Instalar 196 micro medidor, que son el resto de las acometidas domiciliares. 11. 12 letrinas aboneras. 12. 85 unidades de trampa de grasa y zanja tipo humedal o biojardinera.
202562 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CASERÍO LA RASTRA, CANTÓN CHILAMATE | SANTA RITA | CHALATENANGO | EL CHILAMATE |  | 52323.43 | 30/05/2011 | 2011-06-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 96 |  | El proyecto contempla la construcción de los siguientes elementos: 1. Infraestructura: - Construir caseta de bombeo. - Subestación eléctrica y acometida secundaria. - Instalar un equipo de bombeo electromecánico tipo sumergible de 2 HP. - Instalar un variador de frecuencia (que reemplaza al arrancador) de 5 HP para controlar el equipo de bombeo. - Instalación de cabezal de descarga. - Instalar un clorador tipo Tee, con su respectiva caja, a la salida del pozo. - Colocar 46.31 metros de cerca perimetral con malla ciclón y postes de concreto con su respectivo portón, en el terreno donde se encuentra el pozo perforado. - Instalar 2,228 metros de tubería de 2" y 1" PVC 160 psi y 1" HG que forma la red de distribución con su respectiva valvulería de control. - Instalar inicialmente 30 acometidas domiciliares con su micro medidor, válvula y caja de protección. 2. Asistencia técnica y capacitaciones a un representante familiar 3. Acciones ambientales durante el primer año
202563 | SUPERVISION PROYECTO 202563 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CANTÓN LA RASTRA, CANTÓN CHILAMATE | SANTA RITA | CHALATENANGO | EL CHILAMATE |  | 19596.34 | 30/05/2011 | 2011-06-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | La supervisión del proyecto contempla la construcción de los siguientes elementos: - Construir caseta de bombeo. - Subestación eléctrica y acometida secundaria. - Instalar un equipo de bombeo electromecánico tipo sumergible de 2 HP. - Instalar un variador de frecuencia (que reemplaza al arrancador) de 5 HP para controlar el equipo de bombeo. - Instalación de cabezal de descarga. - Instalar un clorador tipo Tee, con su respectiva caja, a la salida del pozo. - Colocar 46.31 metros de cerca perimetral con malla ciclón y postes de concreto con su respectivo portón, en el terreno donde se encuentra el pozo perforado. - Instalar 2,228 metros de tubería de 2" y 1" PVC 160 psi y 1" HG que forma la red de distribución con su respectiva valvulería de control. - Instalar inicialmente 30 acometidas domiciliares con su micro medidor, válvula y caja de protección.
202762 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LOS CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ | SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | LOS NARANJOS |  | 263444.35 | 30/05/2011 | 25/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 391 |  | El proyecto consiste en construir entre otros caseta de bombeo con Subestación de 25 KVA y acometida eléctrica primaria y secundaria. Tanque de succión de 10 m3, equipo de bombeo en pozo perforado y dos en el tanque de succión. - Cerca malla ciclón y postes de concreto con portón en el terreno del pozo perforado. También lo mismo en los sitios de los dos tanques de almacenamiento. - Instalar tubería de 2 pulg HG de línea de impelencia y de 2, 1½, 1¼ y 1pulg HGque forma la red de distribución del cantón Los Naranjos. - Instalar tubería de 2 y 1½ pulg. HG de línea de impelencia y 1,428.45 metros de tubería de 2, 1½, 1¼ y 1pulg HG de red de distribución del cantón Santa Cruz. - Construir dos tanques de 20 m3 cada uno. Instalar 130 acometidas domiciliares con su micro medidor y caja de protección en viviendas familiares y 7 en infraestructura comunitaria totalizando 137 - Construcción 6 letrinas aboneras concaseta de bloque. - Construcción 132 trampas de grasa y zanja
202763 | SUPERVISIÓN CODIGO 202763 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LOS CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ | SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SANTA CRUZ |  | 24569.34 | 30/05/2011 | 2011-09-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisión entre otros de caseta de bombeo con Subestación de 25 KVA y acometida eléctrica primaria y secundaria. Tanque de succión de 10 m3, equipo de bombeo en pozo perforado y dos en el tanque de succión. - Cercamalla ciclón y postes de concreto con portón en el terreno del pozo perforado. También lo mismo en los sitios de los dos tanques de almacenamiento. - Instalar tubería de 2 pulg HG de línea de impelencia y de 2, 1½, 1¼ y 1pulg HGque forma la red de distribución del cantón Los Naranjos. - Instalar tubería de 2 y 1½ pulg. HG de línea de impelencia y 1,428.45 metros de tubería de 2, 1½, 1¼ y 1pulg HG de red de distribución del cantón Santa Cruz. - Construir dos tanques de 20 m3 cada uno. Instalar 130 acometidas domiciliares con su micro medidor y caja de protección en viviendas familiares y 7 en infraestructura comunitaria totalizando 137 - Construcción 6 letrinas aboneras concaseta de bloque. - Construcción 132 trampas de grasa y zanja
204022 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERÍO LLANO LISO | JOCOAITIQUE | MORAZAN | EL VOLCANCILLO |  | 52745.43 | 30/05/2011 | 26/09/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 |  | La construcción del proyecto comprende entre otros: -Entronque de tubería de PVC Ø1pulg a línea de aducción de Casco Urbano Tubería PVC Ø3 pulg, -Construcción de tanque de almacen. de 5 m3 de capacidad, -Suministro e instalación de sistemade cloración tipo Tee , -Cerco de protección para tanque de almacenamiento y obras de captación, tendrá una divisoria de malla ciclón de 13.9 m con su puerta de acceso. -Const. de línea de distrib. PVC Ø1½ pulg 1466.18m JC 160 PSIy PVC Ø1 pulg 1023.19m JC 160 PSI, -3 Pasos de Quebradas, -Sumin. e instal. de válvulas reductoras de presión en línea de distribución, 1 Ø1½ pulg Y 1 Ø1 pulg, -33 acometidas domiciliarias (se incluye Iglesia) con sus micro medidores, -32 Zanjas de infiltración con trapa de grasa, -11 letrinas de foso con ventilación.
204023 | SUPERVISIÓN CODIGO 204023 INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERÍO LLANO LISO | JOCOAITIQUE | MORAZAN | EL VOLCANCILLO |  | 20718.55 | 30/05/2011 | 2011-11-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 |  | La supervisión de la construcción del proyecto comprende entre otros: -Entronque de tub. de PVC a línea de aducción de Casco Urbano Tubería PVC Ø3 pulg, -Construcción de tanque de almacen. de 5 m3 de capacidad, -Suministro e instalación de sistema de cloración tipo Tee , -Cerco de protección para tanque de almacenamiento y obras de captación, tendrá una divisoria de malla ciclón de 13.9 m con su puerta de acceso. -Const. de línea de distrib. PVC Ø1½ pulg 1466.18m JC 160 PSIy PVC Ø1 pulg 1023.19mJC 160 PSI, -3 Pasos de Quebradas, -Sumin. e instal. de válvulas reductoras de presión en línea de distribución, 1 Ø1½ pulg Y 1 Ø1 pulg, -33 acometidas domiciliarias (se incluye Iglesia) con sus micro medidores, -32 Zanjas de infiltración con trapa de grasa, -11 letrinas de foso con ventilación.
204032 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE JOCOATIQUE | JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOATIQUE |  | 280050.21 | 30/05/2011 | 24/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 202 |  | El proyecto comprende: -Mejoramiento y ampliación de las obras de captación en fuente Cururo , incluido el cercado perimetral para 5 obras de toma. -Obras de mejor. en línea de Aducción Ø 3pulg. -Construcción de 2 válvulas purgas de aire Ø 3pulg y 3 válvulas purga de lodos Ø 3 pulg. en la línea aductora. -Obras de mejora en tanque de almac. de 100 m3 de capacidad, -Mejoramiento de dosificador de cloro existente, -Sumin. e inst. de sist. de válvulas de control y 3 válvulas reductoras depresión en la red de distribución existente,1 válvula Ø 4pulg y 2 válvulas Ø 2 pulg, -sistema de micro medición a 209 benef. , de las cuales 71 acometidas serán nuevas. -Instal. de 2942.11m de tubería, 284.25m Ø 4pulg, 725.14mØ 3, 1210.73m Ø 2pulg, 721.99m Ø 1½ pulg, con una sustitución de 1064.02m de Red existente de diámetros Ø 4 pulg, Ø 2 pulg, Ø 1½ pulg. -Retiro y reposición pavimento: 42.02m, de empedrado fraguado: 29.99m y de empedrado: 319.
204033 | SUPERVISIÓN PROYECTO 204032 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO MUNICIPIO JOCOATIQUE | JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOATIQUE |  | 30541.08 | 30/05/2011 | 24/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | La supervisión del proyecto comprende: -Mejoramiento y ampliación de las obras de captación en fuente Cururo , incluido el cercado perimetral para 5 obras de toma. -Obras de mejor. en línea de Aducción Ø 3pulg. -Construcción de 2 válvulas purgas de aire Ø 3pulg y 3 válvulas purga de lodos Ø 3 pulg. en la línea aductora. -Obras de mejora en tanque de almac. de 100 m3 de capacidad, -Mejoramiento de dosificador de cloro existente, -Sumin. e inst. de sist. de válvulas de control y 3 válvulas reductoras depresión en la red de distribución existente,1 válvula Ø 4pulg y 2 válvulas Ø 2 pulg, -sistema de micro medición a 209 benef. , de las cuales 71 acometidas serán nuevas. -Instal. de 2942.11m de tubería, 284.25m Ø 4pulg, 725.14mØ 3, 1210.73m Ø 2pulg, 721.99m Ø 1½ pulg, con una sustitución de 1064.02m de Red existente de diámetros Ø 4 pulg, Ø 2 pulg, Ø 1½ pulg. -Retiro y reposición pavimento: 42.02m, de empedrado fraguado: 29.99m y de empedrado: 319.
211540 | AMPLIACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PORTILLO | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | EL PORTILLO | 38451.66 | 30/05/2011 | 22/07/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un aula de nivel básico para la cual se conformará una terraza con muros de contención; incluye la instalación de un área de lavadero techado y provisto del sistema de tratamiento de aguas grises; en las 2 aulas y dirección se instalarán ventanas de celosía de vidrio y cielo falso. Adicionalemente se les dotará de 40 pupitres bipersonales, 4 escritorios con sillas, 4 archivos y 4 estantes.
232220 | ELECTRIFICACION EN ASENTAMIENTO MILAGRO DE DIOS | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA | MILAGRO DE DIOA | 35851.64 | 30/05/2011 | 2011-04-11 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | MILTON ERNESTO ZAMORA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 539 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de red de electrificación en una longitud de 880 metros lineales, para beneficiar a una pobalción de 117 familias con acometidas domiciliares. Incluye 37 metros de red primaria; 258 metros de red primaria y secundaria combinada y 585 metros de red secundaria; 2 transformadores de 37.5 KVA; 17 postes metálicos de 26 pies; 9 postes metálicos de 35 pies; estructuras primarias y secundarias; así como el pago por trámites de conexión costo por km: $ 42,399.13 costo por acometida: $ 318.89
234230 | TMC REFORESTANDO MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | PUERTO DE LA LIBERTAD | 30000 | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 027-PATI-USAID | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 184 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 |  | El proyecto busca sembrar 4,000 árboles en las zonas de mayor deforestación del municipio, principalmente las cuencas de los ríos Huiza y Muerto a lo largo de 2 km, así como también en las áreas públicas de las comunidades aledañas.
186120 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CE LUCINDA VARGAS (12130) | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA |  | 154600.04 | 30/05/2006 | 27/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 561 | 100 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
173350 | ADOQUINADO MIXTO DE FINAL 1A AV SUR Y CONSTRUCCION DE BOVEDA | IZALCO | SONSONATE | IZALCO |  | 72016.27 | 30/05/2005 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35000 | 100 | ADOQUINADO MIXTO EN FINAL PRIMERA AVENIDA SUR Y CONSTRUCCION DE BOVEDA
173360 | INTRODUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y ADOQUINADO MIXTO EN COL STA ELENA | IZALCO | SONSONATE | IZALCO |  | 94740.4 | 30/05/2005 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35000 | 100 | INTRODUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y ADOQUINADO MIXTO EN COLONIA SANTA ELENA
173370 | ADOQUINADO MIXTO DE CALLE LA CEIBA BO SANTA CRUZ | IZALCO | SONSONATE | IZALCO |  | 88983.86 | 30/05/2005 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35000 | 100 | ADOQUINADO MIXTO DE CALLE LA CEIBA BARRIO SANTA CRUZ
245660 | LETRINIZACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | 172542.48 | 30/04/2012 | 2012-07-08 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 | 100 | EL proyecto consiste en la construcción de 65 letrinas aboneras, 25 letrinas de hoyo, 110 trampas de grasa, 110 pozos de absorción
209770 | ELECTRIFICACION EN CANTONES LA VIRGEN, SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | VARIOS CASERIOS | 192724.7 | 30/04/2009 | 13/10/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 89 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 645
199590 | MEJORA DE CAMINO EN CUESTA LA CUEVA, CANTON EL JICARO | SAN AGUSTIN | USULUTAN | EL JICARO | CUESTA LA CUEVA | 83816.77 | 30/04/2008 | 28/08/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 63 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR CON EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA UN TRAMO DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESCIENTOS SETENTA METROS, DE LOS CUALES CINCUENTA METROS CRUZAN EL CAUCE DE UNA QUEBRADA DE INVIERNO. INCLUYE MEJORA DELA BASE CON ESCARIFICADO Y COMPACTADO EN ESPESOR VEINTE CENTIMETROS Y SUELO CEMENTO CON ESPESOR DE DIEZ CENTIMETROS; CORDON CUNETA, REMATES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACION
203602 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | EL TRANSITO |  | 277123.14 | 30/03/2011 | 14/09/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 961 |  | -Construcción de 625.00 m3 de concreto Hidráulico, distribuido en 3 tramos, con un espesor 10 cm. -Construcción de 2,500 ml de cordón de piedra de 18x40 cm. - Construcción de 43.00 ml de cuneta en V, 35.00 cm. por lado, 32.01 m2 de badenes y 163.76 ml de remates de 30x40 cm. Construcción de 141.74 m3 de mampostería para muro.
203603 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTÓN EL TRÁNSITO | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | EL TRANSITO |  | 23439.87 | 30/03/2011 | 2011-09-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión del proyecto: -Construcción de 625.00 m3 de concreto hidráulico, distribuido en 3 tramos, con un espesor 10 cm. -Construcción de 2,500 ml de cordón de piedra de 18x40 cm. - Construcción de 43.00 ml de cuneta en V, 35.00 cm. por lado, 32.01 m2 de badenes y 163.76 ml de remates de 30x40 cm. Construcción de 141.74 m3 de mampostería para muro.
203612 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO Y CALLES INTERNAS DEL CASERIO HUISISILIPA, CANTON OBRAJE NUEVO | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | OBRAJE NUEVO | HUISILIPA | 202401.87 | 30/03/2011 | 25/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 824 |  | El proyecto a ejecutarse tiene una longitud total de 921.33 ml. - Construcción de 404.04 m3 de Concreto Hidráulico, espesor 10 cm. - Construcción de 1,798.66 ml. de cordón de piedra de 18x40 cm. - Construcción de 114.00 ml. de cuneta deconcreto en V, 0.35 m. por lado, 31.01 m2 de badenes y 11.20 ml. de canaleta de mampostería de piedra de 60x60 cm.
203613 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO Y CALLES INTERNAS DEL CASERÍO HUISISILAPA CANTON OBRAJE NUEVO | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | OBRAJE NUEVO | HUISISILAPA | 23439.87 | 30/03/2011 | 2011-09-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Longitud total de 921.33 ml. - Construcción de 404.04 m3 de Concreto Hidráulico, espesor 10 cm. - Construcción de 1,798.66 ml. de cordón de piedra de 18x40 cm. - Construcción de 114.00 ml. de cuneta deconcretoen V, 0.35 m. por lado, 31.01 m2 de badenes y 11.20 ml. de canaleta de mampostería de piedra de 60x60 cm.
206520 | FINALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE CAMINO A ZONA RURAL EX LINEA FERREA | TURIN | AHUACHAPAN | EL JOBO |  | 63082.97 | 30/03/2009 | 16/07/2009 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 512 |  | EL PROYECTO COMPRENDE UNA CONSULTORIA PARA AJUSTE DE VOLUMENES DE OBRA EN LA CARPETA PARA LA FINALIZACION DE UNA OBRA DE PASO EN QUEBRADA. CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA ML DE CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADA Y PULIDA Y TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PUNTO OCHENTA METROS CUBICOS DE BALASTO DE DIEZ CM DE ESPESOR
208560 | CONSTRUCCION DE MODULO 4 AULAS 2 NIVELES EN C.E. JOSE MA. LEMUS | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | NO APLICA | 137580.8 | 30/03/2009 | 26/08/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN DE DOS AULAS EXISTENTESEN MAL ESTADO Y SU REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN CON LACONSTRUCCION DE UN MODULO DE CUATRO AULAS EN DOS NIVELES, CON SU RESPECTIVO MODULO DE ESCALERAS Y OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS; DANDO SEGUIMIENTO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
208710 | ELECTRIFICACION EN PARCELACIÓN MPAL NUEVA ESPERANZA, CRIO PLAN VENADO | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | PLAN DE VENADO | 31574.95 | 30/03/2009 | 19/11/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO CUARENTA Y SEIS KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN,UNMIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MTS DE LINEA PRIMARIA, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE METROS DE LINEA SECUNDARIA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO CONEXION ELECTRICA, NUEVE POSTES METALICOS, QUINCE POSTES DE CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO
209800 | MEJORAMIENTO SIST AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LA CHARANGA Y EL CASTAÑO | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | LA CHARANGA Y EL CASTAÑO | 129577.01 | 30/03/2009 | 24/07/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUCTORA M & M, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 660 | 100
210240 | MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DE CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | ZONA URBANA | 506086.22 | 30/03/2009 | 28/12/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3424
183230 | REPARACION DE CALLE A CANTON TIERRA COLORADA | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | TIERRA COLORADA |  | 113400 | 30/03/2006 | 27/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | EV CONSTRUCTORES, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1600 | 100 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y EMPEDRADO FRAGUADO EN TRAMOS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CANTON TIERRA COLORADA.
184720 | INTRODUCC. AGUA POTABLE NAO TALNIQUE, L.L. | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS | San José Los Sitios. | 16811.55 | 30/03/2006 | 30/03/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 2004 | 61 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 680 | 100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA NAO TALNIQUE CORRESPONDIENTE A CIENTO TREINTA Y SEIS VIVIENDAS .
172370 | REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR DEL VOLCAN | TECOLUCA | SAN VICENTE | TECOLUCA |  | 31582.42 | 30/03/2005 | 2005-07-07 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1500 | 100 | REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR DEL VOLCAN
244090 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERÍO LOS IRAYOLES, COMALAPA | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA | LOS IRAYOLES | 779.9 | 30/01/2012 | 30/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 675 | 100 | El proyecto consiste en: - Construcción de 0.90 m3 de muro de mampostería de piedra. - Compactación de 15 m3 de material selecto. - Hechura de baden.
244270 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN APANCOYO | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | VARIOS | 9678.01 | 30/01/2012 | 27/04/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 520 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de cuatro tramos de 150,80,400 y 40 metros. - En los tramos de 150 y 80 metros: Conformación de camino con material existente y colocación de balastro - En el tramo de 400 metros: Conformación de camino con maquinaria para luego colocar balastro. - En el tramo de 40: Relleno de cárcavas con material existente y colocación de balastro.
245470 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS ANONAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LAS ANONAS | 5316.25 | 30/01/2012 | 15/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 37 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 |  | El proyecto consiste en rehabiliar 30 metros de tubería de 2 pulgadas con sus respectivos anclajes y pilotes y 30 metros lineales de tubería de 1 1/2 en línea de aducción. 24 metros líneales de tubería galvanizada de 1 pulgada en línea de distribución. Construcción de tapadera de metal en caja de válvula de tanque e instalación de malla ciclón en contorno de tanque.
245740 | REHABILITACIÓN DE CALLE PUERTO ARTURO, CANTÓN EL ROSARIO | ARMENIA | SONSONATE | EL ROSARIO | VARIOS | 15378.15 | 30/01/2012 | 22/05/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 383 | 100 | El proyecto consiste en realizar relleno compactado y conformación de superficie ambas actividades con maquinaria pesada.
245750 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CASERÍO EL LAUREL CONDUCE A CASERÍO LAS TABLAS, CANTÓN CHILATA | SAN JULIAN | SONSONATE | CHILATA | LAS TABLAS | 9954.2 | 30/01/2012 | 15/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 337 | 100 | El proyecto consiste en limpieza y desalojo con maquinaria, conformación de cuneta de tierra, conformación de superficie del camino y balasto.
246350 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CASERIO EL BEBEDERO A PALO VERDE, CANTÓN LOS LAGARTOS | SAN JULIAN | SONSONATE | LOS LAGARTOS | EL BEBEDERO | 8981.84 | 30/01/2012 | 21/02/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 360 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de la calle en caserío El Bebedero, en el tramo que conduce a Cantón Palo Verde, se desarrollarán las siguientes actividades: 800 metros de conformación de canaleta natural Conformación de calle y colocación de balasto y compactación de material en aquellos puntos en donde se encuentran cárcavas provocadas por la escorrentía
195101 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR AMADEO CEDILLOS | OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN |  | 118858.48 | 30/01/2009 | 29/05/2009 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 |  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, FOSA SEPTICA,POZO DE ABSORCIONM REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE BODEGA, REPARACIONES VARIAS ENPABELLONES DE PARVULARIA, DIRECCION, SALON DE USOS MULTIPLES ASI COMO OBRAS EXTERIORES
196470 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD SAN ANTONIO ABAD , LAS CANOAS II ETAPA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SAN ANTONIO ABAD | 31298.03 | 30/01/2008 | 20/02/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
196480 | ELECTRIFICACION EN COLONIA ESPAÑA | SAN ANTONIO PAJONAL | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | ESPAÑA | 48540.19 | 30/01/2008 | 14/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 83 | 90 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COLONIA ESPAÑA.
196510 | ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA FE 1 Y 2 | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA FE 1 Y 2 | 28155.94 | 30/01/2008 | 2008-10-04 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE OCHOCIENTOS SESENTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIOY SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COLONIA SANTA FE.
196550 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LOS CLAVELES II | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS CLAVELES II | 37780.36 | 30/01/2008 | 20/02/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 107 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD LOS CLAVELES II.
196680 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LOMAS DE SAN BENITO | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | SAN BENITO | 40833.72 | 30/01/2008 | 2008-11-04 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 164 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CUATROCIENTOS VEINTINUEVE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD LOMAS DE SAN BENITO.
177850 | INTRODUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO COM. LA PALMA | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | LA PALMA | comunidad la Palma | 177905.64 | 30/01/2006 | 22/09/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 85 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 950 | 100 | INSTALACION DE DOS PUNTO CINCUENTA Y SIETE KM DECOLECTOR DE AGUAS NEGRAS DE PVC DE OCHO PULGADAS Y SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ML DE ACOMETIDAS DOMICILIARES EN TUBERIA DE PVC DE SEIS PULGADAS Y CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS POZOS DE VISITA.
183200 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A CANTON SAN ANTONIO LA LOMA | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO LA LOMA |  | 35400 | 30/01/2006 | 2006-11-03 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 200 | 80 | REMOCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE MURO Y EMPEDRADO FRAGUADO CON CORDON CUNETA EN TRAMOS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CANTON SAN ANTONIO
183210 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A CANTON SAN JOSE LOS SOLARES | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN JOSE LOS SOLARES |  | 0 | 30/01/2006 |  | 501-SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 800-ANULADO | 1500 |  | ---
183220 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A CANTON SAN JOSE LOS SOLARES | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN JOSE LOS SOLARES |  | 30000 | 30/01/2006 | 20/03/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 240 | 100 | REMOCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE MURO Y EMPEDRADO FRAGUADO CON CORDON CUNETA EN TRAMOS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CANTON SAN JOSE SOLARES
252241 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | 296414.38 | 29/12/2014 |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 15 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 3332 |  | El proyecto consiste en la construcción de Módulo Tipo MINSAL de 140 metros cuadrados; para albergar 2 consultorios, sala de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, sala de curaciones, área de terapia respiratoria, sala de reuniones para 16 personas, farmacia y bodega de medicamentos, archivo, área de aseo, servicios sanitarios para pacientes y para personal. Incluye la construcción de casetas para el depósito temporal de desechos comunes y desechos bio infecciosos. El terreno a intervenir cuenta con un área total de 760.09 metros cuadrados en el que se harán trabajos de restituciones de suelo, instalación del cercado perimetral de malla ciclón con postes de concreto; la construcción de muros de contención, rampa de acceso, torre con tanque elevado, fosa séptica, canaletas, aceras, engramados y pasamanos. El proyecto se dotará de los servicios de agua potable y de energía eléctrica incluyendo la instalación de la sub estación eléctrica de 15 KVA .
190890 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE MPIO. SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | 257968.17 | 29/12/2006 | 28/05/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE DOSCIENTOS METROS CUBICOS, MEJORA DE CONDICIONES DE DOSMILQUINIENTOS METROS DETUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO DE DIAMETRO DE TRESY CUATRO PULGADAS; SUSTITUCIÓN DE DOSMILQUINIENTOS METROS DE TUBERIA EXISTENTE EN EL AREA URBANA POR TUBERIA PVC DIAMETRO DOS PULGADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
192330 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON LA CEIBA | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LA CEIBA |  | 79776.5 | 29/12/2006 | 2007-11-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 492 | 100 | CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA DE ADUCCION Y TANQUE DE DISTRIBUCION DE CINCUENTA METROS CUBICOS.
214120 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO CIMIENTOS, YAMABAL | YAMABAL | MORAZAN | JOYA DEL MATAZANO | LOS CIMIENTOS | 102942.44 | 29/11/2010 | 2011-10-04 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 42 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 372 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR A FIN DE BENEFICIAR A UNA POBLACIÓN ESTUDIANTIL TOTAL DE 372 ALUMNOS, ACTUALMENTE DISTRIBUIDOS EN 7 SECCIONES MATUTINAS Y 6 SECCIONES VESPERTINAS, ATENDIDOS POR 8 DOCENTES. LOS ALCANCES PROGRAMADOS A EJECUTARSE SON: A) CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA NIVEL BÁSICO, ÁREA DE 201.15 Mts2. Las cuales se ejecutarán de acuerdo a los planos tipo MINED de 2 aulas y 1 aula. B) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, AREA DE 21.60 Mts2, C) CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, D) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO DE 2000 Lts, E) CONSTRUCCIÓN DE 3 JARDINERAS Y F) DEMOLICIÓN DE 1 AULA.
215050 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD ARCO IRIS DE ESPAÑA | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL CONACASTE | ARCO IRIS DE ESPAÑA | 16469.46 | 29/11/2010 | 2011-02-02 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 30 | 35 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 154 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 464 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de la comunidad. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 153 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 45 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 266 metros de linea secundaria a 240 voltios Costo por km: $ 40,726.42 Costo por acometida: $ 708.04
216560 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL CARRIZO | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | EL CARRIZO | 143596.02 | 29/11/2010 | 26/02/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 215 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 5.903 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica al caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 4,4124 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 946 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 833 metros de linea secundaria a 240 voltios - 9 transformadores de distribucion de 15 kva - 1 transformador de distribucion de 25 kva costo por km: $ 24,724.47 costopor acometida: $ 3,394.15
217390 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS LOMAS | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | LAS LOMAS | 24696.7 | 29/11/2010 | 2011-05-02 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 72 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 822 metros de linea primaria mas secundaria para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 260 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 446 metros de liena primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 116 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformador de distribucion de 15 kva costo por km; $ 34,617.78 costo por acometida: 2,188.91
178650 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CAIDA | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LA CEIBA | 34348.7 | 29/11/2005 | 28/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178660 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO OJOS DE AGUA | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | OJOS DE AGUA | 77731.38 | 29/11/2005 | 28/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLARA Y LUGARES VECINOS
178670 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN JOSE CURENAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | SAN JOSE CURENAS | 55085.43 | 29/11/2005 | 2006-03-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 36 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO KMS DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178730 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PORTILLO | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO | EL PORTILLO | 53148.7 | 29/11/2005 | 28/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
181730 | ELECTRIFICACION COLONIA CARRILLO, JIQUILISCO | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO |  | 1000 | 29/11/2005 | 2005-10-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA COSTRUCCION DE UNO PUNTO SIETE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRARSERVICIO A LA COMUNIDAD.
181740 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS PACAS, SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | LAS PACAS | 300 | 29/11/2005 | 2005-10-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRUCCION DE PUNTO TREINTA Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
181770 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS CHAVEZ | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | LOS CHAVEZ | 600 | 29/11/2005 | 2005-10-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PUNTO SIETE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMNISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
181790 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GRANADOS | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | LOS GRANADOS | 600 | 29/11/2005 | 2005-10-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA COSTRUCCION DE PUNTO NOVENTA Y CUATRO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
181800 | ELECTRIFICACION PARCELACION MUNICIPAL BELLO AMANECER | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | BELLO AMANECER | 1000 | 29/11/2005 | 2005-10-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SETENTA Y SEIS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
182990 | AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO MANO AMIGA SAN ANTONIO, CASERIO SN.FRANCIS | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN FRANCISCO EL PORFIADO |  | 264502.29 | 29/11/2005 | 28/05/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 | 135 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO , ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS, UNA MINI-CANCHA DE FUTBOL, ACERAS DE ACCESO,
296030 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD VALLE DORADO | SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO | VALLE DORADO | 71512.29 | 29/10/2014 | 2015-12-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M&M, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12299 | 100 | Consiste en la construcción de 1,571.23 m2 de concreto hidráulico MR-37 Kg/cm2 con sus correspondientes obras de drenaje.
211940 | AMPLIACION Y REPARACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN TEOSINTE | ARCATAO | CHALATENANGO | TEOSINTE | NO APLICA. | 159190.12 | 29/10/2009 | 29/01/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS, ING. CIVIL | 150 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUIR UN AULA DE PARVULARIA, MÓDULO DE MEDIA DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE 7 UNIDADES CON FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, TORRE CON TANQUE PARA AGUA POTABLE, COCINA YOBRAS EXTERIORES. EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE CONSTA DE 5 AULAS, SE REEMPLAZARÁ EL SISTEMA ELECTRICO, CUBIERTAS DE TECHO Y SE INSTALARÁ VENTANERÍA DE CELOSIA DE VIDRIO, CIELO FALSO, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, ASÍ COMO LA PINTURAGENERAL. SE REPARARÁN TAMBIÉN LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES DE 4 UNIDADES. COMO OBRAS EXTERIORES SE EFECTUARÁN EL CERCADO PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO, ACERAS Y 57.76 M3 DE MAMPOSTERÍA DE MUROS. AREAS TECHADAS NUEVAS 211.55 M2 AREAS TECHADAS A REPARSE 326.66 M2
199270 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO LA CHACARA | JUTIAPA | CABAÑAS | SANTA BARBARA | LA CHACARA | 213245.23 | 29/10/2008 | 2009-12-04 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 168 | 100 | CONSTRUCCION DE SISTEMA POR BOMBEO, A PARTIR DE CAPTACION DE FUENTE SUPERFICIAL, ALMACENADA EN UN PRIMER MOMENTO EN CISTERNA DE SUCCION A CONSTRUIR, DONDE SE INSTALARA BOMBA SUMERGIBLE PARA IMPULSAR EL AGUA A TRAVES DE CERO PUNTO TRES KMS. DE LINEA DE IMPELENCIA HACIA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CINCUENTA METROS CUBICOS, CON RED DE DISTRIBUCION DETRES PUNTO CINCO KMS. CON SUS RESPECTIVAS ACOMETIDAS, LETRINAS Y SISTEMA DE AGUAS GRISES.
206230 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS SIBRIAN, CANTON SUQUIAT, CALUCO | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT | LOS SIBRIAN | 7921.78 | 29/10/2008 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CIENTO NOVENTA Y CINCO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES POSTES DE CONCRETO, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA CON RED DE POLARIZACION, CABLEADO DE ALTAY BAJA TENSION, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A PLANOS, ESPECIFIC TEC Y NORMAS SIGET.
206250 | ELECTRIFICACIÓN DE CASERIO LOS VALENCIA, CANTON SUQUIAT,CALUCO | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT | LOS VALENCIA | 6632.74 | 29/10/2008 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 14 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS DIEZ METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, PAGO DERECHODE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFIC TECNICAS Y NORMAS SIGET.
206730 | CONCRETEADO DE CALLE QUE DE COLONIA NUEVA CONDUCE A LA UNIDAD DE SALUD | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | NO APLICA | 140939.81 | 29/10/2008 | 27/01/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE QUINIENTOS METROS LINEALES DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UN ANCHO DE RODAJE ENTRE CUATRO Y CINCO METROS; INCLUYE TRABAJOS DE TERRACERÍA Y RELLENO COMPACTADO CON MAT SELECTO PARA ESTABILIZAR RODAJE DECALLE, CORDON CUNETA, MURO DE RETENCIÓN PARA UN TRAMO DE DIECISEIS METROS, CUATRO CAJAS CON TUBERIA DE TREINTA PULGADAS PARA EVACUAR AGUAS LLUVIAS.
189080 | CONSTRUCCION DE DESVESTIDEROS Y ENGRAMADO DE CANCHA DE FOOTBALL | TURIN | AHUACHAPAN | TURIN |  | 65492.2 | 29/10/2007 | 27/01/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10000 | 100 | CONSTRUCCION DE DESVESTIDEROS, MUROS DE MAMPOSTERIA, CERCA PERIMETRAL, ENGRAMADO DE CANCHA
193720 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AL C/EL BALSAMAR. | CUISNAHUAT | SONSONATE | EL BALSAMAR | EL BALSAMAR. | 140002.41 | 29/10/2007 | 2008-07-03 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 74 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 558 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN INTRODUCIR ENERGIA ELECTRICA AL CANTON EL BALSAMAR, DENTRO DEL CUAL SE INSTALARAN DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS LINEALES DE LINEA PRIMARIA SOLA, MAS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS LINEALES DE TENDIDO PRIMARIO COMBINADO CON SECUNDARIO, OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS LINEALES DE LINEA SECUNDARIA, INSTALACION DE DOCE POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES, SESENTA POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIE
194130 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A CAS.COQUIAMITA. | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | COQUIAMITA. | 86376.85 | 29/10/2007 | 26/02/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR UNO PUNTO KILOMETROS DE CAMINO VECINAL A TRAVES DE SUPÉRFICIE DE RODAMIENTO DE PIEDRA, CORDONES CUNETAS, OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE...
195380 | REPARACION UNIDAD DE SALUD DE POTONICO | POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO |  | 43131.74 | 29/10/2007 | 21/12/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACON DE LA UNIDAD DE SALUD EN UN AREA DE DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVEMETROS CUADRADOS, REEMPLAZANDO PISOS, PUERTAS, CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, RED DE AGUA POTABLE,AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EN GENERAL.
252601 | REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA | AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA |  | 143097.42 | 29/09/2014 | 27/01/2015 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1157
260330 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN JOYA DEL MATAZANO ISLETAS | YAMABAL | MORAZAN | JOYA DEL MATAZANO |  | 411650.2 | 29/09/2014 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 65 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 711 |  | El proyecto consiste en la construcción de: Agua potable: - Construcción de captación en ladera. - Construcción de 55.67 metros lineales de cerco perimetral en predios de captación y tanque de almacenamiento. - 2.66 kilómetros de línea de aducción en diámetro de 2.5 pulgadas, y 2 pulgadas Ho. Go y 2 pulgadas PVC. - Construcción de tanque de almacenamiento de 20 metros cúbicos. - 10.29 kilómetros en red de distribución de diámetros (de 2 pulgadas, 1.5 pulgadas y 1 pulgada) en PVC y (2 pulgadas y 1.5 pulgadas) en Ho. Go. - 12 tanquillas rompe-presión, 4 válvulas reguladoras de presión en red de distribución con pozo de protección. - 4 válvulas de aire, 3 purgas de lodos en línea aductora con pozo de protección. - 5 válvulas para el control de flujo y sectorizar el sistema, de diámetros 2 pulgadas, 1.5 pulgadas. - 177 acometidas domiciliares, equipadas con caja, micromedidor y válvula de control. El sistema de saneamiento contempla: - Construcción de 156 letrinas de hoyo seco
260333 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO JOYA DEL MATAZANO ISLETAS | YAMABAL | MORAZAN | JOYA DEL MATAZANO |  | 26667.19 | 29/09/2014 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 65 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 711 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en cantón Joya del Matazano Isletas, municipio de Yamabal; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
295670 | FRAGUADO DE CONCRETO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL ZARZAL, CANTÓN MORRO GRANDE, LOS MANGOS. | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | MORRO GRANDE |  | 184597.77 | 29/09/2014 | 29/05/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CORONADO ANTONIO | 90 | 152 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 672 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 790.40 de calle repartidos en dos tramos divididos por un tramo de empedrado fraguado, superficie terminada existente e incluye: * Construcción de 1,596.75 m2 de superficie de pavimento de concreto hidráulico e=12 cm MR-36. *Construcción de 1,508.48 m2 de superficie de pavimento de concreto hidráulico, e= 10 cms MR-36 *Correspondiente obras de tratamiento de suelos para pavimento, obras de drenaje (lluvias, badenes y cordón cuneta) y mejoras en descargas de aguas lluvias a traves de muros.
296170 | TECHADO DE GRADERÍOS EN CANCHA DE FÚTBOL DEL PARQUE ECOLÓGICO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | 34670.13 | 29/09/2014 | 28/11/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | El proyecto consiste en el techado de 245.94 M2 en graderíos de la cancha de fútbol y de pasillo que conecta a los graderíos, con el salón de usos múltiples existente . El proyecto cuenta con sus respectivas obras de drenaje ( bajadas de aguas lluvias, tuberías y cajas de conexión ) que son evacuadas hacia la canaleta exitente dentro de la cancha. Además se construirá un muro de contención para protección de graderíos existentes.
199330 | MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE CUATRO CANTONES GUAYMANGO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ABAJO | N/A | 154507.54 | 29/09/2008 | 17/04/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 135 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2004 | 100 | MEJORA DEL ABASTECIMIENTO PARA CUATRO CANTONES POR MEDIO DE INCORPORACION DE NUEVA FUENTE CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE CAPTACION. ADEMAS SE CONSTRUIRAN NUEVE PUNTO SEIS KMS. DE LINEA DE ADUCCION DE HO.GO.
206480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO NUEVO TEPEYAC, CANTON AZACUALPA | ILOBASCO | CABAÑAS | AZACUALPA | NUEVO TEPEYAC | 15400.7 | 29/09/2008 | 30/04/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 123 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CUATROCIENTOS SESENTA METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, QUINCE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFIC TECNICAS.
206490 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA LUCIA, SECTOR EL CARAGO | ILOBASCO | CABAÑAS | MAQUILISHUAT | SANTA LUCIA | 17513.82 | 29/09/2008 | 30/04/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 123 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS TREINTA Y UN METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, RED DE POLARIZACIÓN, TRECE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION CON DISTRIBUIDORA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
206500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CALERA, CANTON SANTA CRUZ | ILOBASCO | CABAÑAS | SANTA CRUZ | LA CALERA | 27595.72 | 29/09/2008 | 30/04/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 123 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL CIENTO SESENTA Y CINCO METROS; INCLUYE EL SUMINISTROE INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, VEINTIUN POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO CONEXION A DISTRIBUIDORA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
206530 | FINALIZACION DE INFRAESTRUTURA DEL C. A. E. EL COYOLITO | TEJUTLA | CHALATENANGO | QUITASOL | EL COYOLITO | 414511.6 | 29/09/2008 | 17/02/2009 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13608 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REANUDACION DE LAS OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN REVALUO Y SON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TERRACERIA, CONCRETO REFORZADO, ESTRUCTURA METALICA Y TANQUE ELEVADO. PAREDES, MUROS Y DIVISIONES. TECHOS Y CIELOS. VENTANAS, ARTEFACTOS SANITARIOS . ACABADOS. AGUAS NEGRAS, AGUA CALIENTE, AGUAS LLUVIAS. INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS.
180341 | DISEÑO INFRAES.SOC. COMUNAL BÁSICA NAO SN.CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | CANDELARIA |  | 4000 | 29/09/2005 | 2005-03-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 8 CONS. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 265 | 100 | DISEÑO INFRAESTRUC.SOCIAL COMUNAL BÁSICA EN NAO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE
180351 | DISEÑO INFRAES.SOC. COMUNAL BÁSICA NAO EL RODEO SN. PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | EL RODEO |  | 4000 | 29/09/2005 | 2005-03-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 8 CONS. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 445 | 100 | DISEÑO DE INFRAESTRUCUTRA SOCIAL COMUNAL BÁSICA
180361 | DISEÑO INF.SOC.COMUNAL NAO RAÚL RIVAS GARCÍA | EL ROSARIO | LA PAZ | ASUNCION AMATEPEC |  | 4000 | 29/09/2005 | 2005-03-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 8 CONS. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 420 | 100 | DISEÑO DE INFRAESTRUCUTRA SOCIAL COMUNAL BÁSICA PARA NAO RAÚL RIVAS GARCIA TÓN. ASUCIÓN AMATEPEC, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, LAPAZ.
213521 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DOCTOR MANUEL QUIJANO HERNÁNDEZ | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 263735.83 | 29/08/2011 | 2012-01-02 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 22 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 |  | MEJORAMIENTO DE DOCE AULAS Y CONSTRUCCION NUEVA DE SERVICIOS SANITARIOS, TAMBIEN SE CONSTRUIRA LA CANCHA DE BASKET BALL
204640 | PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA NECIA, EN PASO A UNIDAD DE SALUD | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | NO APLICA | 122050.51 | 29/08/2008 | 27/12/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MAQCO, S.A DE C.V. | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO SOBRE ESTRIBOS DEMAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON UNA LUZ DE OCHO METROSY UN ANCHO DE SIETE METROS, QUE INCLUYE ACERAS DECINCUENTA CM A AMBOS LADOS; SE EFECTUARA UN EMPEDRADO FRAGUADO EN LA CAMA DE AGUA, CONCRETEADO DE DIEZ CM PARA LAS CALLES DE ACCESO EN UNA LONGITUD TOTAL DE SETENTA Y CINCO METROS, CON CORDONES CUNETA, CONFORMACION Y ENGRAMADO DE TALUDES EN UN AREA D
204880 | AMPLIACION Y MEJORA ENERGIA ELECTRICA C/SN.JACINTO LA BURRERA Y STA.CA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN JACINTO LA BURRERA | TULINGA, LOS ALVARADO, AYALITAS, LOS RIVAS, L | 94283.21 | 29/08/2008 | 2008-07-11 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | RAUL ANTONIO QUINTANILLA CRUZ | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 169 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CANTONES SAN JACINTO LA BURRERA Y SANTA CATARINITA, A TRAVES DE LA INSTALACION DE TRES PUNTO DOCE KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, OCHO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, LINEA PRIMARIAY SECUNDARIA, SESENTA Y DOS POSTES METALICOS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIASDE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIF TECN.
195320 | REHABILITACION DE POZO DE A. P. Y SANEAMIENTO CRIO. CAROLINA Y LOS ESC | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA | Carolina centro y Los Escobares | 93185 | 29/08/2007 | 26/11/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 216 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN REHABILITAR UN POZO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE VEINTE METROS CUBICOS, CASETA DE CONTROLES, TRESCIENTOS ONCE METROS LINEALES DE TUBERIA DE IMPELENCIA, UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS METROS LINEALES DE LINEA DE DISTRIBUCION, DIECIOCHO METROS LINEALES DE TUBERIA DE PASO(PASO SOBRE PUENTE), INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y VALVULAS DE CONTROL.
175400 | INT. DEL SIST. DE ABAST. DE AGUA POTABLE A ZONA URBANA | CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT |  | 521350.08 | 29/08/2005 | 14/11/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 150 | 51 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3900 | 100 | INTRODUCCION DE SISITEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE A ZONA URBANA
176430 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL ZOMPOPO | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | CUJUCUYO | EL ZOMPOPO | 41500.89 | 29/08/2005 | 21/04/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PERFORACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 624 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL ZOMPOPO
305620 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍOS OJOS DE AGUA Y LAS RAÍCES | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA | AGUA ZARCA | 198398.55 | 29/07/2015 | 2015-02-12 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 349 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de la superficie de rodamiento y tratamiento de drenajes de doce tramos de calle; considerando trazo para construcción, trazo por unidad de área, empedrado fraguado con superficie no terminada, compactacion suelo cemento, conformación de terraza con lodocreto, construcción de muros de mampostería, construcción de nueve badenes, desmontaje y reinstalación de tubería.
239291 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA DEL CANTON AZACUALPA | VICTORIA | CABAÑAS | AZACUALPA | EL CENTRO | 152555.3 | 29/07/2013 | 13/12/2013 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 150 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1379 | 100 | Construcción de clínica de salud de 130 metros cuadrados que incluyen: dos consultorios, sala de espera para 16 personas, área de preparación de pacientes, sala de curaciones, terapia respiratoria, archivo, servicios sanitarios para personal y para pacientes y farmacia (con aire acondicionado). Incluye la conformación de terraza, muros y taludes, construcción de rampa de acceso, torre con tanque elevado, dos casetas para desechos, sistema de tratamiento para aguas negras a base de fosa séptica con campo de riego y sistema de drenaje de aguas lluvias. se adiciona la remoción de 2 postes y sus redes eléctricas que afectan al terreno, así como la instalación de una sub estación eléctrica de 15 Kilo Voltio Amperios, el costo del entronque eléctrico y para la acometida para el sistema de agua potable a entroncar a sistema comunal.
265230 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: LOS MANGOS, CASCO LA HACIENDA Y EL TANQUE DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE GUALCHO | NUEVO GUALCHO | 394332.44 | 29/07/2013 | 19/01/2015 | 234-KFW CONVENIO IV | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 120 | 126 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 557 | 100
265250 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: EL ZAPOTE, EL CAMPO Y LA AJONJOLINERA DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE GUALCHO |  | 383805.63 | 29/07/2013 | 25/09/2015 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 120 | 405 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 423 | 100
205800 | ELECTRIFICACION EN CASERIO BUENA VISTA | IZALCO | SONSONATE | TALCOMUNCA | BUENA VISTA | 26496.66 | 29/07/2009 | 30/10/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125
205840 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LADRILLERA | IZALCO | SONSONATE | CANGREJERA | LA LADRILLERA | 36495.27 | 29/07/2009 | 30/10/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125
178010 | ELECTRIFICACION CAS. LA CUMBRE | CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | LA CUMBRE | 48295.9 | 29/07/2005 | 2005-06-11 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SEIS PUNTO DIEZ KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CINCUENTA FAMILIAS
178020 | ELECTRIFICACION CANTON EL ARCO | CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | EL ARCO | el arco | 43492.43 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 74 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES PUNTO CINCUENTA KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A SETENTA Y CUATRO FAMILIAS
178030 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION POTRERIOS II | EL REFUGIO | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | potrerios | 22553.57 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 64 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE UNO PUNTO CINCUENTA KM DE LINEA PRIMARI AY SECUNDARIA BENEFICIANDO A SESENTA Y CUATRO FAMILIAS
178040 | ELECTRIFICACION NUEVO TURIN | TURIN | AHUACHAPAN | TURIN | turin | 18785.45 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UN KM DE LINEA PRIMARIA YSECUNDARIA BENEFICIANDO A CINCUENTA FAMILIAS
178050 | ELECTRIFICACION COLONIA HIDALGO | TURIN | AHUACHAPAN | TURIN | colonia hidalgo | 6572.09 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 30 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRESCIENTO ML DE LINEA BENEFICIANDO A TREINTA FAMILIAS
178060 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS CHINCHILLA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | Los Chinchilla | 21691.15 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 17 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO SIETE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIECISIETEFAMILIAS
178070 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS FAJARDO | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | Los Fajardo | 17263.93 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 26 | 100 | EL PORYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO DIEZ KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTISEIS FAMILIAS
178110 | ELECTRIFICACION LAS BARRANQUITAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL JUNQUILLO | CASERIO EL JUNQUILLO | 16028.77 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 23 | 100 | CONTRUCCION DE CERO PUNTO NUEVE KILOMETROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA A SIETE MIL SEICIENTOS VOLTIOS CIENTO VEINTE DOS VENEFICIANDO VEINTEYTRES FAMILIAS
178120 | ELECTRIFICACION CANTON EL BARRO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL BARRO |  | 17609.74 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 20 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO OCHO KMS.DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA BENEFICIAR A VEINTE FAMILIAS
178130 | ELECTRIFICACION CASERIO SANTA CLARA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS CHINAMAS | SANTA CLARA | 24891.83 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 40 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CUATRO KMS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA DAR SERVICIO A CUARENTA FAMILIAS
178140 | ELECTRIFICACION COLONIA SAN JOSE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ASHAPUCO | SAN JOSE | 11373.94 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 26 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CINCO KMS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA DAR SERVICIO A VEINTE Y SEIS FAMILIAS
178150 | ELECTRIFICACION CANTON LOMAS DE ALARCON | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | LOMA DE ALARCON | LOMAS DE ALARCON | 26225.38 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 78 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEIS KMS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA DAR SERVICIO ELECTRICO A SETENTA Y OCHO FAMILIAS
178160 | ELECTRIFICACION CASERIO LA SANTA SION | IZALCO | SONSONATE | PIEDRAS PACHAS | SANTA SION | 9851.64 | 29/07/2005 | 30/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 18 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SEIS KMS.DE LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA DAR SERVICIO ELECTRICO A DIECIOCHO FAMILIAS
178170 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS LIMA | IZALCO | SONSONATE | QUEBRADA ESPAÑOLA | CASERIA LOS LIMA | 13584.92 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 19 | 100 | CONSTRUCCION DE UN KM.DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA DAR SERVICIO ELECTRICO A DIECINUEVE FAMILIAS
178180 | ELECTRIFICACION CASERIO CUESTA DEL MACHO | IZALCO | SONSONATE | QUEBRADA ESPAÑOLA | CUESTA DEL MACHO | 7307.84 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 21 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CUATRO KMS. DE TENDIDOELECTRICO PARA BRINDAR SERVICIO A VEINTIUNA FAMILIAS
178190 | ELECTRIFICACION CANTON EL CACAO Y LA ENSENADA | SONSONATE | SONSONATE | EL CACAO | LA ENSENADA | 86473.38 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 75 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTO NUEVE KMS.DE TENDIDOELECTRICO PARA SUMISTRAR SERVICIO A SETENTA Y CINCO FAMILIAS
178200 | ELECTRIFICACION CASERIO EL CAFETAL | SONSONATE | SONSONATE | LAS TABLAS | EL CAFETAL | 20929.59 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 124 | 100 | COSTRUCCION DE UNO PUNTO DOS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CIENTO VEITE Y CUATRO FAMILIAS
178210 | ELECTRIFICACION CASERIO SANTA CLARA | SONSONATE | SONSONATE | SANTA EMILIA | SANTA CLARA | 12341.37 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 80 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO OCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A OCHENTA FAMILIAS
178220 | ELECTRIFICACION CASERIO SANTA EMILIA | SONSONATE | SONSONATE | SANTA EMILIA | SANTA EMILIA | 20901.17 | 29/07/2005 | 30/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 325 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO NUEVE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CINCUENTA Y CUATRO FAMILIAS
178230 | ELECTRIFICACION CASERIO CHAHUITON | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | PALO GALAN | CHAHUITON | 24031.7 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 41 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO OCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA FAMILIAS
178240 | ELECTRIFICACION COLONIA PIE DE CERCO | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | LLANO DE LAS MAJADAS | PIE DE CERCO | 14627.87 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 34 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SESENTA Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A TREITA Y CUATRO FAMILIAS
178250 | ELECTRIFICACION COLONIA LA UNION 1 Y 2 | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SANTA ANA | LOS AMATES | LA UNION | 37151.36 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 38 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS PUNTO UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A TREINTA Y OCHO FAMILIAS
178260 | ELECTRIFICACION CASERIO COSTA RICA | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | COSTA RICA | COSTA RICA | 16366.5 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 26 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO NUEVE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A VEINTE Y SEIS FAMILIAS
178290 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD SAN JUAN Y SANTA MARIA | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | ZAPOTITAN | SAN JUAN | 54488.75 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 96 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS PUNTO SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A NOVENTA Y CINCO FAMILIAS
178310 | ELECTRIFICACION DE SECTOR LA CAMPANA,BARRIO EL CENTRO | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | LA CAMPANA | 13945.47 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 162 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CINCO KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CIENTOSESENTA Y DOS FAMILIAS
178320 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL CHILINDRON,EL LIMON Y LOS JUAREZ | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CHILINDRON, EL LIMON Y LOS JUAREZ | 61688.53 | 29/07/2005 | 30/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 210 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS PUNTO SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A DOS CIENTOS DIEZ FAMILIAS
178330 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS PAJALES | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | LAS DELICIAS | LOS PAJALES | 15945.84 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 12 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A D0CE FAMILIAS
178410 | ELECTRIFICACION CASERIO NUEVA ESPERANZA | IZALCO | SONSONATE | CUNTAN | NUEVA ESPERANZA | 22378.23 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 59 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEIS KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CINCUENTA Y NUEVE FAMILIAS
178420 | ELECTRIFICACION CASERIO EL ALTILLO | MASAHUAT | SANTA ANA | HONDURITAS | EL ALTILLO | 19659.35 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 70 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CERO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CATORCE FAMILIAS
178430 | ELECTRIFICACION CASERIOS COSTA RICA Y VALLE NUEVO | EL CONGO | SANTA ANA | LA PRESA | COSTA RICA Y VALLE NUEVO | 37295.58 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 46 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO NUEVE KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA Y SEIS FAMILIAS
178440 | ELECTRIFICACION CASERIO EL CORTEZ II ETAPA | EL PORVENIR | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL CORTEZ | 19373.7 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 10 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A DIEZ FAMILIAS
178470 | ELECTRIFICACION CASERIOS LAS ARADAS Y EL TRUJILLO | VICTORIA | CABAÑAS | VILLA VICTORIA | LAS ARADAS Y EL TRUJILLO | 79845.37 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 47 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTO SIETE KMS.DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA Y SIETE FAMILIAS
178480 | ELECTRIFICACION CASERIOS SAN MANUEL,SAN JORGE Y LOS COBANOS | VICTORIA | CABAÑAS | SAN ANTONIO | SAN MANUEL,SAN JORGE Y LOS COBANOS | 74553.72 | 29/07/2005 | 30/08/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 39 | 100 | CONSTRUCCION DE CINCO PUNTO CATORCE KMS. DE REDESELECTRICAS PARA DRINDAR SERVICIO A TREINTA Y NUEVE FAMILIAS
178530 | ELECTRIFICACION CANTON LOS RAMIREZ | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | RAMIREZ | LOS RAMIREZ | 121941.54 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 80 | 100 | CONSTRUCCION DE CINCO PUNTO NUEVE KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A OCHENTA FAMILIAS
178610 | MEJORAMIENTO DE LINEA A SANTA RITA DESVIO AL COBANO | SANTA RITA | CHALATENANGO | SANTA RITA | COBANO | 28005.47 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 400 | 100 | CONTRUCCION DE DOS PUNTO TREINTA Y NUEVE KMS. DE LINEAS PRIMARIAS PARA MEJORAMIENTO DE VOLTAGE EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO. DE CHALATENANGO,BENEFICIANDO A LA POBLKACION DEL MUNICIPIO.
178630 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS MARIAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | las marias | 35373.96 | 29/07/2005 | 31/08/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 43 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO SESENTA Y UN KMDE LINEA PRIMARI A Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CUARENTA Y TRES FAMILIAS
289540 | MEJORAMIENTO DE VOLTAJE EN LOT.SAN JOSE LA VEGA SECTOR I Y II | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | TULA | TULA | 96536.32 | 29/06/2015 |  | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 89 | 100 | el proyecto consiste en las siguientes actividades: 1) 46 postes de concreto de 26 pies 2) 32 postes de concreto de 35 pies 3) 2 postes de concreto de 30 pies 4) 2 postes de concreto de 45 pies 5) 3 postes metalicos de 35 pies 6) 2 postes metalicos de 26 pies 7) 6344 ml de cable ACSR N° 2 8) 3996 ml de cable WP N° 2 9) 5 transformadores 25 KVA 10) 4 redes de polarizacion 11) 17 anclas sencillas
289660 | ELECTRIFICACION LOT. LOS MAGALLANES | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | LA ESPERANZA | MAGALLANES | 33861.48 | 29/06/2015 | 27/07/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 660-ENVIADO A FINANZAS | 45 | 100 | el proyecto consiste en las siguientes actividades: 1) 2 postes de concreto de 26 pies 2) 10 postes de concreto de 35 pies 3) 24 postes metalicos de 26 pies 4) 1299 ml de cable ACSR N° 2 5) 1992 ml de cable WP N° 2 6) 3 anclas primarias 7) 2anclas dobles 8) 2 transformadores 25 KVA 13.2KV/7.6 9 ) 2 redes de polarizacion
289690 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GOMEZ | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | LA ANONA | LOS GOMEZ | 18046.45 | 29/06/2015 |  | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 22 |  | el proyecto consiste de las siguientes actrividades: 1) 2 postes de concreto de 26 pies 2) 9 postes de concreto de 35 pies 3) 6 postes metalicos de 26 pies 4) 1780 ml de cable ACSR N° 2 5) 1150 ml de cable WP N° 2 6) 1 transformador de 15KVA 13.2/7.6 KV 7) 1 red de polarizacion 8) 2 anclas dobles 9) 9 anclas sencillas 10) 3 anclas primarias sencilla
291580 | INTR. ENERG. ELEC. PUNTA TAMARINDO | CONCHAGUA | LA UNION | EL TAMARINDO | PUNTA TAMARINDO | 26644.08 | 29/06/2015 | 29/07/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 49 |  | el proyecto consiste en las siguientes actividades: 1. 2 poste concreto 26 pies 2. 4 poste concreto 35 pies 3. 20 poste metalico 26 pies 4. 3 poste metalico de 35 pies 5. 1503 cable ACSR N° 2 6. 1744 cable WP N° 2 7.1 transformador de 25 KVA 8. 2 Ancla primaria doble 9. 17 ancla sencilla
300190 | AMPLIACIÓN DE COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BENITO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN BENITO |  | 243230.11 | 29/06/2015 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | INVERSIONES CONSTRUCTIVAS CHAPARRASTIQUE, S.A. DE C.V. | 120 | 77 | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 229 | 66 | Edificaciones existentes El proyecto consiste en el cambio de 627.90 m2 de cubierta de techos, limpieza y pintura de toda la estructura metálica de techo. Cambio del sistema eléctrico, remoción y limpieza de pintura en paredes, e instalación de cielo falso. Cambio de ventanería y defensas metálicas en los siguientes módulos: módulo de dirección, centro de computo, módulo de aulas 4 y 5, módulo de aula 6 y salon de usos multiples, módulo de aulas 7 y 8, módulo de cocina, módulo de aula 9 y módulo de servicios sanitarios. Construcciones nuevas Incluye 200.48 m2 repartidos entre un módulo 4 aulas en 2 niveles y módulo de escaleras. Obras exteriores Mejoramiento de dos torres metálicas y sustitución de dos tanques para almacenamiento de agua potable, demolición y construcción de gradas forjadas y barandal metálico, sustitución de todo el cerco perimetral y construcción de tapial pre-fabricado. Mejoramiento de canaletas de aguas lluvia, sustitución de lámparas de mercurio, sustitución de portón principal, mejoras de aceras.
303690 | PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CALVARIO, Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL AL CASERÍO VALLE NUEVO | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | VARIOS | 61158.26 | 29/06/2015 | 27/08/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2100 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación de espesor de 5 centímetros con mezcla asfáltica en caliente, en dos tramos de calle; 127.62 metros lineales en calle principal del Barrio El Calvario, y 95 metros lineales en calle principal al caserío Valle Nuevo. En ambos tramos se construirán cordones cuneta y en el tramo caserío valle nuevo además se construirán canaletas tipo gradas disipadoras.
207710 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JACINTEÑA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | san jacinteña | 73125.61 | 29/06/2010 | 2010-08-10 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 888 |  | SE CONSTRUIRAN DOS PUNTO CUATROCIENTOS SESENTA KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO SAN JACINTEÑA.
204160 | ELECTRIFICACION CASERIO LOMA EL CENTRO Y CASERIO LOMA TEPILO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN JOSE CARRIZAL | LOMA EL CENTRO Y LOMA TEPILO | 37866.75 | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 145 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL CIENTO QUINCE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, VEINTE Y DOS POSTES METALICOS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION CON DISTRIBUIDORA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO PARA ALTA Y BAJA TENSION; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
204170 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GAMEZ, CANTON EL CHAPERNO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | EL CHAPERNO | LOS GAMEZ | 38005.93 | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL DOSCIENTOS UN METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTIUN POSTES METALICOS, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, PAGO DE DERECHO DE CONEXION CON DISTRIBUIDORA, CABLEADO EN ALTA Y BAJA TENSION,ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
204180 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL QUEQUEISQUE, BARRIO LAS DELICIAS | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | NO APLICA | 20196.68 | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE QUINIENTOS VEINTE Y SIETE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, REDDE POLARIZACIÓN, ONCE POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, PAGO DERECHO DE CONEXION A DISTRIBUIDORA ELECTRICA YOBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
204190 | ELECTRIFICACION CASERIO LA CEIBA, CANTON SAN JOSE CARRIZAL | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN JOSE CARRIZAL | LA CEIBA | 16051.45 | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 95 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS; INCLUYE EL SUMINISTROE INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, RED DE POLARIZACIÓN, OCHO POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, PAGO DE DERECHO DE CONEXION A LA DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDOA PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
204200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL RINCON, CANTON SAN JOSE CARRIZAL | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN JOSE CARRIZAL | EL RINCON | 28425.86 | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 55 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CON UNA LONGITUD DE 1251ML, CONTARA CON 726.60 ML DE LINEA PRIMARIA A UNA FASE CONDUCTOR2 ACSR CON UN VOLTAJE DE 2.4 KV Y 1313.55ML DE 1/0 ACSR NEUTRO, ADEMAS CONTARA CON 1173.90 ML CON 2LINEA
207160 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SAN FRANCISCO EL TESORO | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | LOTIFICACION SAN FRANCISCO EL TESORO | 34750.72 | 29/06/2009 | 27/08/2009 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL TREINTA Y DOS METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
193890 | ELECTRIFICACION EN CAS. LOS CORTECES. | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZARZAL | LOS CORTECES. | 24029.68 | 29/06/2007 | 2007-06-11 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 109 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALACION DE SETECIENTOS DOCE METROS LINEALES DE LINEA PRIMARIA, OCHENTA METROS LINEALES DE LINEA PRIMARIA COMBINADA CON SECUNDARIA, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS LINEALES DE SECUNDARIA, DOS TRNSFORMADORES DE QUINCE KILOVATIOS, NUEVE POSTES DE VEINTISEIS PIES Y SEIS POSTES DE TREINTA Y CINCO PIES.
193910 | ELECTRIFICACION EN CAS.LOS RAMIREZ I Y II. | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CAULOTE | LOS RAMIREZ I Y II. | 20621.43 | 29/06/2007 | 14/12/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 147 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 26 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALACION DE CIENTO SETENTA METROS LINEALES DE LINEA PRIMARIA, DOSCIENTOSVEINTISEIS METROS LINEALES DE LINEA PRIMARIA COMBINADA CON SECUNDARIA, TRESCIENTOS DIEZ METROS LINEALES DE LINEA SECUNDARIA, CINCO POSTES DE VEINTISEIS PIES, DIEZ POSTES DE TREINTA Y CINCO PIES, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KILOVATIOS.
193920 | ELECTRIFICACION EN CAS. LOS MEJIAS. | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CARRIZAL | LOS MEJIAS. | 24699.62 | 29/06/2007 | 2007-06-11 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 109 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 81 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALAR TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS LINEALES DE LINEA PRIMARIA, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS LINEALES DE LINEASECUNDARIA, CATORCE POSTES DE VEINTISEIS PIES , CUATRO DE TREINTA Y CINCO PIES, DOS TRANSFORMADORESDE QUINCE KILOVATIOS.
173440 | PERFORACION DE POZO Y ABASTECIEMIENTO DE AGUA EN CRIO EL DESVIO | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | CERRO GRANDE | EL DESVIO | 17113.99 | 29/06/2005 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 700 | 100 | PERFORACION DE POZO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASERIO EL DESVIO
175430 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE CUESTA LA VICTORIA A CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN |  | 200362.06 | 29/06/2005 | 28/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 10000 | 100 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE CUESTA LA VICTORIA A CHILTIUPAN
293170 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA DE CASERÍO PUEBLO NUEVO, CANTÓN GUARIPE | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE | PUEBLO NUEVO | 139131.06 | 29/05/2014 | 23/01/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 120 | 119 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 22 metros de longitud, ubicado en caserio pueblo nuevo, cantón guaripe, municipio de concepción de oriente, departamento de La Unión, siendo los alcances más relevantes: 1- 945 m3 de relleno-compactado con material selecto. 2- 374.83 m3 de mampostería de piedra para estribos y aletones. 3- 66.00 metros lineales de suministro y montaje de viga pre-tensadas tipo T. 4- 30.68 m3 de concreto reforazado de F´c = 280 kg/cm2 para losa, vigas, y aceras.
218161 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS PANAMEÑOS, RENDEROS, MARTÍNEZ, GÓMEZ Y TICAS | SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | VARIOS | 91569.96 | 29/05/2012 | 2012-06-12 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 105 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 95 | El proyecto consiste en la construcción de 4,123 metros de tendido eléctrico; de los cuales 934 metros son de línea primaria; 1,461 metros son de línea primaria con secundaria y 1,728 metros son de línea secundaria. Se tramitarán 2 entronques eléctricos primarios. Incluye la instalación de 75 postes metálicos (36 de 26 pies, 36 de 35 pies y 3 de 40 pies); así como 6 transformadores de 15 KVA y 1 de 25 KVA ; cableado, estructuras y obras complementarias.
242700 | INTRODUCCION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DEL CANTON SAN JULIAN | SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JULIAN | VARIOS | 82948.74 | 29/05/2012 | 2012-06-12 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 134 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | El proyecto consiste en la construccion de 3.184 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 850 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 1,181 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 1,153 metros de linea secundaria a 240 V - 6 transformadores de distribucion de 25 KVA costo por km: $ 27,078.25 costo por acometida: $ 1,724.34
243400 | SUPERVISION DE DOS PROYECTOS ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | VARIOS | 5667.67 | 29/05/2012 | 2012-06-12 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 105 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 122 |  | El proyecto consiste en la construccion de dos proyectos de electrificacion electrica para la construccion de 7.24 kms de tendido electrico con el proposito de suministrar servicio electrico a los caserios siguientes: - Caserios Panameños, Renderos, Martinez, Gomez y Ticas - Caserios Los Gonzalez, La Fogata, Los Contreras y Nuevo San Jorge
244460 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLES DE ACCESO | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 232171.04 | 29/05/2012 | 17/12/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 120 | 82 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 570 | 100 | Consiste en el mejoramiento del Centro Escolar San Isidro Labrador y sus Calles de acceso, ubicado en el casco urbano del municipio, siendo sus alcances principales los siguientes: 1. En el centro escolar readecuación del aula parvularia, en la cual incluye la construccion de baños integrados al aula y area pedagógica cercada para juegos. Se construirán muros y cercos de proteccion entre la zona de la cancha y las aulas, asi como reparaciones varias en infraestructura existente. 2. Calles de acceso: se demolerá y reconstruirá un total de 1,783 M2 de calle dañada en mal estado con concreto hidráulico, se rehabilitará con recarpeteo con concreto hidraulico de espesor 7 CMS un total de 7,095 M2 y se construirán 6 obras de drenaje y descargade aguas lluvias superficiales con mamposteria de piedra.
198001 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE CINQUERA | CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | NO APLICA | 108184.74 | 29/05/2009 | 16/09/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MAQCO, S.A DE C.V. | 120 |  | 9 REPARACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1367 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON PINTURA GENERAL, REEMPLAZO DE LÁMINAS AGRIETADAS, RESTITUCIÓN DE FASCIA, INSTALACIONDE PISO DE CERÁMICA Y REPARACION DE CIELO FALSO EN AREA FARMACIA; CAMBIO DE TECHO EN SECTOR PLANTAELÉCTRICA. ASI COMO LA CONSTRUC SALÓN USOS MULTIPLES EN SESENTA MTS CUAD, BODEGA GRAL, CELDA DESECHOS BIOINFECCIOSOS, TECHADO PARA AMBULANCIA Y TORRE CON TANQUE ELEVADO PARA A. P.
211210 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PPAL. CANTON LLANO DOÑA MARIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LLANO DE DOÑA MARIA |  | 112947.23 | 29/05/2009 | 2009-05-09 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 19920
171750 | AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | 125932.9 | 29/05/2006 | 27/11/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 21 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE SALUD
183080 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS MARIAS SECTOR LOS CASTRO | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | LAS MARIAS | 50859.34 | 29/05/2006 | 28/07/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 113 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS METROS DE TENDIDO ELECTRICO , CINCUENTA Y UN POSTES Y SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA
185990 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE C.E. CASERIO COQUIAMITA | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA |  | 22888.34 | 29/05/2006 | 2007-04-04 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 111 | 100 | CONST TORRE Y SUM E INSTALACION TANQUE DE DOS MILLITROS, S.S. DE FOSA, MEJORAS EN PILA EXISTENTE, CON POCETA DE LAVAR TRAPEADORES, TRAMPA DE GRASA YPOZO DE ABSORCION, TANQUE CISTERNA DE VEINTE METROS CUBICOS, CASETA Y BOMBA
186020 | MEORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE C.E. CRIO QUEBRADA SECA | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA |  | 18443.51 | 29/05/2006 | 2007-04-04 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 34 | 70 | CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION TANQUE DE DOSMOL LITROS, EXCAVACION POZO ARTESANAL, CASETA, BOMBA, TECHO Y PISO, CONSTRUCCION DE SERV SANITARIOSDE FOSA, MEJORAS EN PILA EXISTENTE CON POCETA PARA LAVAR TRAPEADORES, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION
186050 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE C.E. CASERIO SAN PEDRO TAZULATH | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | SAN PEDRO TAZULAH | 20060.85 | 29/05/2006 | 2007-04-04 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 92 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y SUM E INSTALACION DE DOS MIL LITROS, CONSTRUCCION S.S. DE LAVAR DE CINCO UNIDADES , FOSA SEPTIECA Y POZO DE ABSORCION, MEJORAS EN PILA CON POCETA DE LAVAR TRAPEADORES, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABORCION
243721 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE |  | 350676.61 | 29/04/2014 | 2014-10-12 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 120 | 40 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8657 | 100 | El proyecto consiste en el reemplazo de la unidad de salud que actualmente presta sus servicios en la ciudad de Agua Caliente. La propuesta se divide en 3 partes. La primera consiste en la construcción de una infraestructura de 349.96 metros cuadrados; que albergara 5 consultorios, sanitarios para personal médico, farmacia, área de espera, terapia respiratoria, rehidratación, vacunación, sala de usos múltiples, bodega, esterilización, espacio para inspector de saneamiento. La segunda etapa, trata de la construcción de módulo IRA con 44.25 metros cuadrados de área techada y comprende un consultorio, sala de preparación, sanitario y terapia respiratoria. La tercera constará de todas las obras exteriores, como canaletas para aguas lluvias,construcción de sistema de saneamiento de aguas negras, galera techada para ambulancia, construcción de fosa séptica y zanjas de infiltración y nuevo portón de acceso vehicular y peatonal, área de estacionamiento.
259050 | EMPEDRADO, FRAGUADO, DE CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | EL MATAZANO | VARIOS CASERÍOS | 35075.27 | 29/04/2013 | 28/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2445 | 100 | Se demolerán las áreas del pavimento existente a base de mampostería de de piedra (216.00 M2) y se realizarán todas las obras necesarias para la construcción del pavimento proyectado, por medio de la ejecución de las siguientes actividades: -340.10 M3 de corte en terraza. -86.15 M3 de excavación a mano. -127.85 M3 de compactación de base de suelo cemento. -639.27 M2 de empedrado fraguado visto e=17.5 cms. -639.27 M2 de paviemento de concreto hidráulico, MR=38 Kg/cm2, e=7 cms. Además de otras obras de drenaje y protección del proyecto como: doble cuneta de mampostería de piedra con superficie de concreto, muro derramadero de mampostería de piedra; emplantillado con empedrado, fraguado en derramadero, cordón de piedra, remates y otros.
210600 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA A CASERÍO EL CORPEÑO | CALUCO | SONSONATE | CERRO ALTO | EL CORPEÑO | 98852.77 | 29/04/2009 | 26/06/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 265 | 100
198960 | ELECTRIFICACION DE AREAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CINQUERA | CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | VARIOS CASERIOS | 60215.62 | 29/04/2008 | 28/06/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL TRESCIENTOS DIEZ METROS QUE INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACION DE CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, DOS TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, VEINTE POSTES DE CONCRETO, DIECISEIS POSTES METALICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHOS DE CONEXION; DESMONTAJES DE CINCO POSTES DE CONCRETO Y CINCUENTA POSTES METALICOS; OBR
171280 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL SALAMO | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | el salamo | 23323.42 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 13 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO OCHENTA Y SIETEKM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA ENEFICIANDO A TRTECE FAMILIAS
171310 | ELECTRIFICACION CIDECO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN FRANCISCO EL PORFIADO |  | 55117.23 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO TREINTA Y TRES KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CIEN FAMILIAS
225170 | BALASTADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTROS ESCOLARES DEL CASERÍO LAS ALMOHADAS, CANTÓN EL CARMEN Y CANTÓN SAN SEBASTIÁN | MASAHUAT | SANTA ANA | EL CARMEN |  | 51016.98 | 29/03/2011 | 2012-03-01 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 546 | 100 | El proyecto consiste en la ejecución del mejoramiento de rodaje de 4 tramos definidos por la población de caserío Las Almohadas, Cantón El Carmen y Cantón San Sebastián mediante el corte de material arcilloso existente en un espesor promedio de 30 CMS, para ser restituido con base granular de material triturado clase A según normas AASHTO. En un tramo critico de 51 MTS, por su pendiente, se colocará superficie de rodaje empedrado fraguado superficie no terminada. En tramos más críticos delos tramos de intervención se construirán canaletas de mampostería de piedra y las respectivas descargas de aguas lluvias tipo disipador.
175910 | CONST. DE CIERRE TEC. DE 5 BOTADEROS CIELO ABIER(USULU/AHUAC/CUSCATL) | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES |  | 227083.14 | 29/03/2006 | 25/09/2006 | 871-FISDL/MARN-BID 1209/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250000 | 100 | SEIS CIERRES TÉCNICOS Y CLAUSURAS DE BOTADEROS
179080 | RECONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 813961.57 | 29/03/2006 | 26/08/2006 | 871-FISDL/MARN-BID 1209/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 106023 | 100 | RECONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE USULUTAN
244750 | REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE DE CASERIO EL AMATE A CASERIO EL BAJIO | OSICALA | MORAZAN | AGUA ZARCA | EL AMATE | 6728.23 | 29/02/2012 | 2012-12-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 12 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | El proyecto consiste en rellenar cárcavas creadas por la escorrentilla y mejorar la superficie de rodaje con balasto conformar cuneta al pie del talud para drenar el agua y protejer el talud con zacate. Se conformarán 800 m2 de calle, se suministrará y colocará 217.60 m3 de balasto, conformación de 200 metros lineales de cuneta.
244950 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO LAS PEÑITAS, CANTÓN EL REBALSE, PASAQUINA, LA UNIÓN | PASAQUINA | LA UNION | EL REBALSE | LAS PEÑITAS | 90773.11 | 29/02/2012 | 2012-04-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2333 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 385 M de calle existente; se sustituye el empedrado, por adoquinado, se construirá cordón cuneta a ambos lados y remate de piedra al inicio y final.
213761 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LA JOYA | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA |  | 86065.13 | 29/01/2013 | 29/04/2013 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 157 |  | El proyecto consiste en la construcciòn de un mòdulo para parvularia con servicios sanitarios y un mòdulo de servicios sanitarios de lavar de 7 unidades, asi como el reemplazo de la cubierta del techo en las 4 aulas y media administracion existente;a ejecutarse en el marco del Programa Red Solidaria Fase I con financiamiento de Junta de Andalucìa.
195071 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON LAS TRANCAS | OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN |  | 68346.47 | 29/01/2009 | 29/03/2009 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 223 |  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE UNIDADES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, REPARACION DE BODEGAS Y SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, REPACION DE PABELLONES DE PARVULARIA, SALON DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES.
207840 | CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL PEPETO, ARCATAO | ARCATAO | CHALATENANGO | EL SITIO | EL PEPETO | 173546.92 | 29/01/2009 | 2009-10-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS, ING. CIVIL | 150 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONFORMACIÓN DEL TERRENO EN UNA TERRAZA PARA CONSTRUIR UN MODULO DE DOS AULAS TIPO MINED, COCINA, LETRINA ABONERA, SISTEMADE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS DE VEINTIDOS METROSCUBICOS, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES, OBRAS EXTERIORES TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN, CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS, ACERAS DE CONEXION, ENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPEC TECNICAS.
189560 | ADOQUINADO Y OBRAS DE PASO CALLE A CENTRO ESCOLAR SAN LUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS |  | 41657.74 | 29/01/2007 | 27/04/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 61 ADOQUINADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 470 | 100 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO, CORDON CUNETA, MUROS DE MAMPOSTERIA, OBRA DE PASO, REMATES, CAJA COLECTORA, DESEMPEDRADO, DESALOJOS DE MATERIAL RESULTANTE DE EXCAVACION Y RESTITUCION DE MATERIAL ARCILLOSO
254450 | ELCTRIFICACION CASERIO LAS MESAS | SANTA ANA | SANTA ANA | AYUTA | LAS MESAS | 127502.4 | 28/11/2013 | 18/03/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 202 | 70 | El proyecto consiste en:
267800 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CANTÓN EL LIMO. | CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | EL LIMO | VARIOS CASERÍOS | 59665.16 | 28/11/2013 | 30/01/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 171 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una red eléctrica de 4,833 metros, voltaje de servicio 120/240 voltios, con 10 transformadores para servir inicialmente a 40 familias.
217001 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN COMUNIDAD SAN MIGUEL NORTE. | MEJICANOS | SAN SALVADOR | SAN MIGUEL | VARIOS | 37979.94 | 28/11/2012 | 14/01/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ROLAN HOMERO RODRIGO | 60 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 482 | 100 | El proyecto consiste en la reconstrucción de un puente peatonal colgante de 21 metros de largo y un sistema de gradas y barandal de acceso al mismo. Se ejecutarán las siguientes actividades: 1. Desmontaje, demolición y desalojo de los restos de la estructura existente. 2. Construcción de los anclajes de mampostería de piedra que serviran para sostener el peso del sistema de cables de la estructura principal. 3. Montaje del sistema de cables de la estructura principal para ensamblarlos con las estructuras anclaje. 4. Montaje de cables secundarios, piso metálico, malla ciclón de protección. 5. Obras complementarias, construcción de sistema de gradas, barandal metálico y drenaje para unir el puente con el pasaje peatonal existente.
236411 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON HUIZUCAR, NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | HUIZUCAR |  | 31858.31 | 28/11/2012 | 16/02/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 | 20 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | Reparación de módulos tipo MINED de 2 aulas, media dirección, parvularia, cocina y servicios sanitarios de 2 y 5 unidades, tanque de agua potable y obras exteriores de conectividad, canaletas, tapiales y aceras de concreto
236421 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON MANAQUIL, NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | MANAQUIL |  | 57913.45 | 28/11/2012 | 18/03/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 | 20 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | Construcción de módulos tipo MINED de servicios sanitarios de 18.69 metros cuadrados de área útil, fosa séptica y zanja de infiltración y reparación de 277.10 metros cuadrados de infraestructura existente: módulos tipo de 3 y 5 aulas, bodega-cocina y servicios sanitarios.
236431 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA LUCIA, CANTON JAGUATAYA, NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | JAGUATALLA |  | 44917.14 | 28/11/2012 | 2013-09-04 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 | 42 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 100 | 100 | Mejoras de infraestructura existente en un área de 199.40 metros cuadrados, construcción de muro de mampostería para protección de terrazas, reemplazo de cercado perimetral, canaletas de agua lluvia, construcción de 1 módulo de servicios sanitarios de 3 unidades (20.40 metros cuadrados), reemplazo de sistema eléctrico en general, entre otros.
236441 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS LAJITAS, CANTON CARASQUE | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | CARASQUE | LAS LAJITAS | 26200.43 | 28/11/2012 | 16/02/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 | 20 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 65 | 100 | Reparación de módulo de 2 aulas, dirección, cocina, aula de parvularia, servicios sanitarios, obras exteriores de conectividad, canaletas y aceras de concreto.
219640 | REHABILITACION DE CALLE AL CASERIO PLAN DEL AMATE ETAPA 1 | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | SAN ISIDRO | PLAN DEL AMATE | 310358.44 | 28/11/2011 | 16/02/2012 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 |  | La ejecución de este proyecto se desarrollará en dos etapas, la primera será realizada por el FISDL la cual comprende la rehabilitación de la calle desde el estacionamiento 0+0.00 hasta el estacionamiento 1+034.74. La segunda etapa será ejecutadapor la Alcaldía Municipal de San Pablo Tacachico. Se desarrollarán las siguientes actividades en la etapa 1: - Corte en terraza con maquinaria, para un volumen de 1,589.29 m3 - Relleno y compactado con material existente en un volumen total de 82.83m3. - Relleno y compactado con suelo cemento y material selecto con un volumen de 1,145.58 m3 en un área de 5,727.90 m2. - Construcción de muro de retención con pared de bloque de 20, en tres tramos haciendo una longitud de 154.25 ml. - Pavimento de concreto hidráulico en un area de 4,832.70 m2 con un ancho de calle de 6.00 m y un ancho de rodamiento de 5.00 m. - Construcción de 1,263.85 ml de cordón cuneta de piedra repellado y pulido.
235040 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA NANCERA | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | LA NANCERA | 38413.45 | 28/11/2011 | 25/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2.29 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,475 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 493 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 326 metros de linea secundaria a 240 V - 3 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 23,292.69 costo por acometida: $ 1,666.88
236590 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CANTÓN STA. BÁRBARA | EL PARAISO | CHALATENANGO | SANTA BARBARA | VARIOS | 173049.2 | 28/11/2011 | 2012-08-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2400 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 0.709 km de longitud de un tramo de calle que conduce al cantón Santa Barbara, municipio El Paraíso, siendo los alcances principales los siguientes: 1. Corte, nivelación, escarificado y compactado de material existente en 4,258.56 M2 de superficie con un espesor de 20 cms. 2. 4,258.56 M2 de construcción de rodaje, tipo empedrado fraguado, superficie terminada con concreto hidraúlico MR-38 de 7 cms de espesor. 3. Construcción de:obras menores de cordón y canaleta de drenaje lateral, obra de paso de tuberías de concreto de 18 PULGADAS y descarga de aguas lluvias.
236904 | FORMULACIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CASERÍOS LOS CORONA Y EL ESCALÓN | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA |  | 10500.03 | 28/11/2011 | 2012-03-10 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 222 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 321 |  | El proyecto consiste en la formulación del proyecto Introduccion de Agua Potable y Saneamiento a Los Caseríos Los Corona y El Escalón
236940 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL RODEO | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO |  | 204751.96 | 28/11/2011 | 2012-04-06 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | ISRAEL ARCIDES | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 56 | 100 | El proyecto consiste en efectuar obras para la captación de un manantial superficial y construir 3.3 kilometros de red de aducción en tubería Ho Go diámetro 2.5 pulgadas; construcción de un tanque de captación de 50 metros cúbicos; instalación de 3.19 kilometros de red de distribución en tuberias de Ho Go de 2 y 1.5 pulgadas; 68 acometidas domiciliares; 25 letrinas aboneras y 25 sistemas de tratamiento de aguas grises. costo por km: $38,622.62 costo por acometida: $ 3,667.01
237040 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN FRANCISCO |  | 49240 | 28/11/2011 | 25/02/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1881 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del Centro Escolar desde cuatro grandes rubros, los cuales se detallan a continuación. 1. Reparaciones varias: Instalación de cielo falso, reparaciones eléctricas, reparación de puertas, instalación de defensas, reparación del sistema de agua potable, techos. 2. Construcción de servicios sanitarios, fosa séptica y pozo sumidero: Construcción de servicios sanitatios de 21.60 M2 complementados con fosa séptica y pozo sumidero. 3. Para parvularia, readecuación de servicios sanitarios y área de juegos: se ha proyectado readecuar los servicios sanitarios existentes, cerca perimetral y área de parvularia. 4. Construcción de módulo de usos múltiples: área de 132.44 M2. 5. Construcción de muro de protección: 39.06 M3. 6. Condición de Albergue: Según nota de municipalidad calificada como Albergue se le dota de cubierta en el patio de formación.
237850 | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA ORILLA |  | 68795.81 | 28/11/2011 | 14/03/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 244 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cuatro grandes rubros, los cuales se detallan a continuación: 1. Reparaciones varias en aulas y servicio sanitario existente: Reparaciones eléctricas, puertas,techos, aceras, limpieza y pintura de polines, torre y tanque elevado, reparación del sistema de agua potable, resanado y pintura en paredes, limpieza de fosa séptica, reparación de muro de mampostería, cambio de artefactos sanitarios. 2. Construcción de aula de parvularia 3. Construcción de cerca perimetral 4. Construcción de muros de mampostería
237853 | SUPERVISIÓN PROYECTO 237850 REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA ORILLA |  | 4964.3 | 28/11/2011 | 26/02/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | La supervisión se realizará al proyecto 237850 rehabilitación de dos aulas y construcción de un módulo de parvularia en centro escolar cantón La Orilla el proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cuatro grandes rubros, los cuales se detallan a continuación: 1. Reparaciones varias en aulas y servicio sanitario existente: Reparaciones eléctricas, puertas, techos, aceras, limpieza y pintura de polines, torre y tanque elevado, reparación del sistema deagua potable, resanado y pintura en paredes, limpieza de fosa séptica, reparación de muro de mampostería, cambio de artefactos sanitarios. 2. Construcción de aula de parvularia 3. Construcción de cerca perimetral 4. Construcción de muros de mampostería
243570 | REHABILITACION DE CALLE Y PROTECCION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIOS | EL ROSARIO | CUSCATLAN | SAN MARTIN | VARIOS | 3134.06 | 28/11/2011 | 19/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3780 | 100 | Se realizaran dos proyectos en dos puntos diferentes del mismo municipio, en el del caserío Los Navidades se protegerá la tubería de agua potable que ha quedado descubierta, asi como la reconstrucción de tramo de cordón cuneta existente. En la calle La Vueltona, del cantón Amatillo, se rehabilitará la calle y protegerá la tubería que ha quedado vista.
243880 | REHABILITACIÓN DE CALLE LOS ALPES Y CALLE LAS FLORES LA CUMBRITA | TEPECOYO | LA LIBERTAD | LOS ALPES | EL MOSQUITO | 5964.34 | 28/11/2011 | 20/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 12 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 446 | 100 | El proyecto consiste desalojar y habilitar dos calles realizando las siguientes actividades: 1- Calle Los Alpes desde la carretera a Tepecoyo hasta Caserío El Mosquito: - Desalojo de tierra - Conformación de talud - Relleno compactado con material existente - Conformado de cuneta 2- Calle Las Flores La Cumbrita, desde las Cruces hasta Finca Las Tinieblas: - Desalojo de tierra - Conformación de talud -Tala y remoción de arboles - Conformación de cuneta de tierra.
178710 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO PATURLA | JOATECA | MORAZAN | PATURLA | PATURLA | 43343.18 | 28/11/2005 | 2006-02-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 36 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 130 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CUATRO KMS DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178720 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS CANAS | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO | LAS CANAS | 51547.9 | 28/11/2005 | 2006-02-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 36 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
180760 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON EL AMATILLO | EL ROSARIO | CUSCATLAN | EL AMATILLO |  | 80043.47 | 28/11/2005 | 2006-02-03 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CARLOS FRANCISCO PEREIRA URBINA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON EL AMATILLO
180860 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN CINCO COMUNIDADES | SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS |  | 83187.83 | 28/11/2005 | 30/06/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | 90 | 125 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1159 | 100 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN CINCO COMUNIDADES
181280 | INFRAESTRUCTURA CASA DE SALUD LOS NARANJOS, COJUTEPEQUE,CUSCATLÁN. | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | LOS NARANJOS |  | 56602.78 | 28/11/2005 | 14/02/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1175 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CASA DE SALUD EN CANTÓN LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN.
181470 | CONSTRUCCIÓN C.E. LOTIFICACIÓN COMALAPA,CTÓN.LA CUCHILLA,SAN LUIS TALP | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | CUCHILLA DE COMALAPA |  | 140113.21 | 28/11/2005 | 2006-12-05 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 45 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | REPARACIONES, REMODELACIONES Y AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA C.E. LOTIFICACIÓN COMALAPA ,CTÓN. LA CUCHILLA, SAN LUIS TALPA, LA PAZ.
182540 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NAC. DE SANTA MARIA OSTUMA, LA PA | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA |  | 467397.66 | 28/11/2005 |  | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 11 | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | EFECTUAR AMPLIACIÓNES Y CONSTRUCCIONES NUEVAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SANTA MARIA OSTUMA: MÓDULO DE SEIS AULAS EN DOS NIVELES , DE TAL MODO QUE EN EL PRIMER NIVEL SE UBIQUEN UN LABORATORIO Y UNABIBLIOTECA; MEJORAMIENTO DE CUATRO AULAS EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE SERV.SANITARIOS,OBRAS EXTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO,OBRAS DE TERRACERIA.
182540 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NAC. DE SANTA MARIA OSTUMA, LA PA | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA |  | 467397.66 | 28/11/2005 | 23/05/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 11 | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | EFECTUAR AMPLIACIÓNES Y CONSTRUCCIONES NUEVAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SANTA MARIA OSTUMA: MÓDULO DE SEIS AULAS EN DOS NIVELES , DE TAL MODO QUE EN EL PRIMER NIVEL SE UBIQUEN UN LABORATORIO Y UNABIBLIOTECA; MEJORAMIENTO DE CUATRO AULAS EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE SERV.SANITARIOS,OBRAS EXTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO,OBRAS DE TERRACERIA.
267830 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN AJULUCO | TENANCINGO | CUSCATLAN | AJULUCO |  | 156213.75 | 28/10/2013 | 2014-09-06 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 75 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 219 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cuatro grandes rubros, los cuales se detallan a continuación. 1. Parvularia completa 2. 2 aulas 3. cocina-bodega 4. S.S. 5 unidades 5. Construcción de muros de protección. 6. Fosas Sépticas, pozos de absorción y tanque elevado. 7. Reparaciones varias en 4 aulas existentes, auditorio, bodega y Servicio sanitario: Reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, pintura de polines, resanado y pinturaen paredes.
267900 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 15 DE SEPTIEMBRE | JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA |  | 193407.57 | 28/10/2013 | 27/03/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | 120 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 383 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento del centro escolar 15 de septiembre, municipio de Jutiapa, departamento de Cabañas; siendo los alcances principales los siguientes: - Reparaciones y mejoramientos de aulas existentes. - Adecuación de aula para sección parvularia con acceso restringido y servicios sanitarios con acceso directo. - Construcción de muros de protección, cerco de malla ciclón perimetral y tapiales donde es requerido.
233200 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR AYALITAS | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 88376.37 | 28/10/2011 | 14/03/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en la intervención de tres tramos principales que suman un total de 910.69 metros lineales; para un total de 574.31 metros lineales de construcción de empedrado fraguado superficie no terminada, soportado sobre una base de material granular de 20 CMS de espesor, incluyendo los respectivos drenajes laterales en base a cordón cuneta de piedra en un total de 1,100 ml; así como 336.38 metros de mejoramiento y tratamiento de la superficie del camino por medio de una base tipo granular de 20 CMS de espesor, en la cual se conformará lateralmente los drenajes con material del lugar. Se construirán los respectivos badenes en los puntos críticos para un total de 154 m2, incluyendo las respectivos disipadores para descarga de aguas lluvias donde aplica y existe drenaje natural.
206510 | INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA EN CRIO LOS AREVALOS, CTON EL CARRIZAL | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CARRIZAL | LOS AREVALOS | 25065.12 | 28/10/2008 | 2008-04-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCOKVA, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, DIECINUEVE POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICA
186670 | INT. ENERGIA ELECT. CAS.ALTOSDEL BOSQUE Y LAS MARGARITAS | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CASERIO ALTOS DEL BOSQUE | 47141.41 | 28/10/2006 | 28/10/2006 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 30 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUBTO NUEVE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A TREINTA FAMILIAS
162360 | INT DE AGUA POTABLE EN POZOS RESUMIDEROS CANTON EL DELIRIO | OZATLAN | USULUTAN | DELIRIOS |  | 43818.99 | 28/10/2005 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1302 | 100 | EL PROYECTO SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DEL FISDL CON LA ONG PCIY CONSISTE EN LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y POZOS RESUMIDEROS EN LAS COMUNIDADES EL DELIRIO, LOS RAMIREZ, LOS ALEMANES, LOS GONZALES Y LA CERTIDUMBRE, CANTON EL DELIRIO, MUNICIPIO DE OZATLAN
300210 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS ROLDANES, EL RICÓN I Y II | JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOATIQUE |  | 87186.6 | 28/09/2015 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MONTAJES ELECTROMECANICOS DE CENTROAMERICA, SA DE CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 230 | 95 | Comprende 4,212 mt de red de distribución eléctrica de los cuales se distribuyen de la siguiente manera: linea primaría conductor 2acsr=1,297m, LP +S = 1,465 m, LS conductor 2wp= 1,450 m. Incluye 72 estructuras neutro, 49 estructuras primarias, 83 anclas dobles y sencillas, 29 postes metálicos de 26 pies y 41 de 35 pies. Se instalarán 8 transformadores de 15 KVA 7.6/13.2 kv 120/240V
301460 | INTRODUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN PASAJES DE LA COMUNIDAD EL COCAL | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 215406.35 | 28/09/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 113 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 780 | 55 | El proyecto consiste en la construcción de una red de alcantarillado sanitario, en la comunidad El Cocal; incluye 1.49 km de red de tubería de 8 pulgadas de diámetro, la construcción de 24 pozos de visita, y 130 acometidas domiciliares. La descarga se realizará a un colector existente. El proyecto incluye una obra de paso con tubería de hierro fundido de 14 pulgadas de diámetro, que servirá para atrevesar un río existente y la construcción de muro de concreto reforzado como obra de protección, de dicha estructura.
304090 | EMPEDRADO, FRAGUADO EN TRAMOS DE CALLES PRINCIPALES DEL CANTÓN NISPERAL, CASERÍO CHÁVEZ LOZANO, CANTÓN LOS JOBOS Y CASERÍO LOS ROBLES CANTÓN LAS CRUCES | SANTA ELENA | USULUTAN | LAS CRUCES |  | 125897.25 | 28/09/2015 | 2015-11-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | VIERA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 5117 | 100 | El proyecto consiste en el empedradro, fraguado en tres tramos de el cantón El Nisperal, (207.28 metros lineales), dos tramos en calles del caserío Los Chavez Lozano del cantón los Jobos (318.49 metros lineales) y un tramo de calle en caserío Los Robles, cantón Las Cruces, (142.93 metros lineales). En todos los tramos se construirán canaletas triangulares de diferentes áreas hidráulicas y en el cantón El Nisperal, además se han considerado cordones cuneta. En el tramo en caserío Los Robles, se construirá canaleta tipo gradas disipadoras de mampostería de piedra.
214620 | ELECTRIFICACION CASERIOS LOS JORGES Y LA FINQUITA | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO |  | 55856.66 | 28/09/2011 | 16/01/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 235 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO UNO KM DE LINEA PRIMARIA UN MIL DOSCIENTOS ML DE CABLE ACSR N° DOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ML DE CABLE UN CERO DOS MIL QUINIENTOS ML DE CABLE WP N° DOS VEINTINUEVE POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES VEINTICUATRO POSTES METALICOS DE TREINTA Y CINCO PIES TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA
202442 | CONST. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SAN LUCAS | S/N | 75365.01 | 28/09/2010 | 27/03/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 205 |  | La ampliación del sistema de agua potable proyectado comprende: -Entronque y válvula de HoFo de 2 PULGADAS con junta y accesorios, -Tubería 2 PULGADAS PVC junta rápida 160 PSI, -Tubería 1 1/2 PULGADAS PVC junta rápida 160 PSI, -Impermeabilización de tanque de almacenamiento del sistema integrado Apolinario Serrano, -Pintura exterior del tanque de almacenamiento del sistema integrado Apolinario Serrano, -Instalación de macromedidor 4 PULGADAS, -Válvulas de purga de lodos de 2 PULGADAS y 1 1/2 PULGADAS, -Pozos de visita, -Válvula de control HoFo de 2 PULGADAS con junta y accesorios, -Acometidas domiciliares de 1/2 PULGADAS con caja y medidor, -Trampas de grasa, -Zanjas de absorción, -Letrinas aboneras nuevas de dos recámaras.
202492 | CONST.AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | SUCHITOTO | CUSCATLAN | MONTEPEQUE | S/N | 37216.52 | 28/09/2010 | 17/03/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 20 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 81 |  | El presente contrato de Ampliación del sistema de agua potable comunidad El Franco comprende: -La construcción de una obra de toma PULGADASEl Limo PULGADAS, con cámara recolectora -Mejora obra de toma PULGADASEl Tanque PULGADAS, con cámara recolectora -Línea de aducción con tubería de HoGo diámetro 1 PULGADAS -Línea de aducción con tubería de PVC diámetro 1 PULGADAS, 160 PSI -Tanque de almacenamiento de 5 m3 de capacidad -Dispositivo en Tee para cloración -Cerco de postes de concreto y malla ciclón, para tanque de almacenamiento -Red de distribución con tubería de PVC 160 PSI diámetro 1 PULGADAS -Acometidas domiciliares con micromedidor -Nueva letrina abonera de doble comportamiento -Trampa de grasa -Pozo de absorción.
202782 | CONST. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNID | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SAN LUCAS | S/N | 90565.31 | 28/09/2010 | 20/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 24 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 319 |  | El presente contrato Ampliación de sistema de agua potable y saneamiento en comunidad El Trapiche, cantón San Lucas comprende: - Entronque a tubería de distribución existente de PVC 2 PULGADAS de diámetro, - Red principal de distribución tubería PVC 2 PULGADAS, -Tubería PVC 1 1/2 PULGADAS, -Sistemas de tratamiento de aguas grises, - Construcción y reparación de letrinas aboneras.
202811 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CASERIO CENTRAL, CANTÓN EL MATAZANO | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL MATAZANO |  | 63891.83 | 28/09/2010 | 2011-05-07 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 333
202812 | CONST. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CENTRAL, CANTON EL MATA | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL MATAZANO | CENTRAL | 172885.51 | 28/09/2010 | 2011-06-05 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 333 |  | El presente contrato de Introducción de agua potable en caserío Central, cantón El Matazano comprende: -Perforación de un pozo profundo, -Subestación eléctrica monofásica de 10 Kva, -Línea eléctrica de 480-1/60, -Bomba eléctrica sumergible de 2HP, -Línea de impelencia de HoGo de 2 PULGADAS, -Dispositivo en Tee PVC para cloración, -Caseta para oficina de operador y controles, -Cerco de postes de concreto y malla ciclón, -Tanque elevado de almacenamiento de 28 m3 de capacidad, -Red de distribución en diámetros 3 PULGADAS, 2 PULGADAS, 1 1/2 PULGADAS y en 1 PULGADAS, -Acometidas domiciliares con micromedidor, -Letrinas aboneras , -Letrinas a reparar, -Trampas de grasa, -Zanjas de absorción.
204062 | CONST. DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JOSÉ LAS TUNAS | LISLIQUE | LA UNION | EL DERRUMBADO | SAN JOSE LAS TUNAS | 315726.32 | 28/09/2010 | 25/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 603 |  | EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PROYECTADO CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: - CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN EN LADERA DEL NACIMIENTO - SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO TIPOMEDIANO 2 1/2¨ PULGADAS DE DIÁMETRO EN LÍNEA ADUCTORA - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO ARMADO DE 20 M3 - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE CLORACIÓN TIPO TEE - CERCADO DE TERRENODE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE, TUBERÍA PVC 160 PSI, TUBERÍA DE HOGO 2¨Y1¨, INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA - ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MEDIDOR Y CAJA DE PROTECCIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ABONERAS - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE HOYO MEJ
204072 | CONST. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL RELUMB | LISLIQUE | LA UNION | AGUA FRIA | EL RELUMBRON | 166091.59 | 28/09/2010 | 25/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370 |  | La rehabilitación del sistema de agua potable proyectado contendrá lo siguiente: - Explotación de un pozo profundo existente de 84 ml de profundidad - Instalación de equipo de bombeo tipo sumergible de 3 H.P. - Instalación de 591.30 ml de tuberia de impelencia 1 1/2¨, de PVC 160 psi y hierro galvanizado - Se instalará 84 acometidas domiciliares
211600 | REMODELACION PLAZA LIBERTAD DE EXPRESION | ANTIGUO CUSCATLAN | LA LIBERTAD | SANTA ELENA (ABSORBIDO POR A.U.) |  | 51164.51 | 28/09/2009 | 2009-12-12 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 |  | CREACION DE UNA PLAZA, CON UN AREA DE OCHOCIENTOSOCHENTA Y TRES PUNTO UNO METROS CUADRADOS CON CONCRETO PREMEZCLADO Y CONFORMADA POR CUADRICULAS SISADAS, DELIMITADA POR BARRERAS VIVAS. COLOCACION DEBANCAS DE CONCRETO, HECHURA DE ACERA CIRCULAR DEDOS METROS DE ANCHO
211832 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS Z. PARACENTRAL | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES |  | 3102.53 | 28/09/2009 | 27/12/2009 | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | EL PROYECTO SURGE DE LA NECESIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS DERECHOHABIENTES, POR LO QUE SE PLANTEA LA REMODELACION DE 2 FARMACIAS DE LOS CENTROS DE ATENCION EN ZACATECOLUCA Y EN USULUTAN. SE DEBERA REALIZAR EL LEVANTAMIETNO DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DE LAS FARMACIAS Y ELABORAR PLANOS, CON SUS RESPECTIVOS PLANES DE OFERTA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAN DE TRABAJO.
160870 | ELECTR. CASS. EL NANCE, SAN ANT. ABAJO Y COOP. SAN FCO. CALIFORNIA | ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | MUNICIPIOS DE ACAJUTLA, JUJUTLA Y GUAYMANGO | 46514.42 | 28/09/2006 | 28/09/2006 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 210 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 220 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CUATRO PUNTO CUARENTA Y TRES KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDOA CUARENTA Y CUATRO FAMILIAS
204860 | AMPLIACION Y MEJORA DE ENERGIA ELECTRICA C/SAN ESTEBAN Y NVA. GUADALUP | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN Y NVA GUADALUPE | 100952.03 | 28/08/2008 | 2008-07-11 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUCTORA SALVADOREÑA DEL DESARROLLO, SA DE CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 144 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CANTONES SAN ESTEBAN Y NUEVA GUADALUPE, A TRAVES DE LA INSTALACION DE TRES PUNTO DOS KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO,OCHO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CINCUENTA Y SEIS ESTRUCTURAS PRIMARIAS, SESENTA Y CUATRO SECUNDARIAS, CINCUENTA Y CUATRO POSTES METALICOS, RETENIDAS, ACCESORIOS, PAGO DERECHO DE CONEXION A DISTRIBUIDORA Y OBRAS COMPL DE AGUERDO A NORMAS SIGET, PL
186780 | MEJORAS EN CAPTACION DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON LA LLAVE | NUEVA GRANADA | USULUTAN | LAS LLAVES |  | 6472.44 | 28/08/2006 | 27/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 129 | 100 | MEJORAS EN PILA TAPADA, INSTALACION DE TORRE Y TANQUE, MEJORTAS EN LOS SERVICIOS DE FOSA EXISTENTESY OBRAS COMPLEMENTARIAS
186840 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. JACQUELINE KENNEDY | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA |  | 35283.29 | 28/08/2006 | 27/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 548 | 100 | CONSTRUCCION SANITARIOS DE LAVAR, CISTERNA CON EQUIPO, FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. NOTA: LA ACTIVIDAD VEINTE-CINCO-UNO, EQUIVALE A UN TANQUE DE VEINTIDOS METROS CUBICOS.
186890 | MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE CRIO LOMA GRANDE | NUEVA GRANADA | USULUTAN | LA ISLETA |  | 19733.42 | 28/08/2006 | 27/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 | 100 | INSTALACION DE TORRE Y TANQUE DE DOS METROS CUBICOS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR,FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION; POCETA LAVATRAPEADROES, TRAMPA DE GRASAS Y POZO DE ABSORCION.
290530 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLES HACIA CASERIOS LOS MENDEZ, CANTON HIGUERAS | LISLIQUE | LA UNION | HIGUERAS | LOS MENDEZ | 180850.3 | 28/07/2014 | 24/01/2015 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1578 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de 0.558 kilómetros de superficie de rodamiento comprendido de la siguiente manera: 1. Primer tramo comprende de la estación 0+0.00 a la 0+140.00 de pavimento hidráulico tipo MR-36, con ancho efectivo de rodamiento de 5.00 metros; incluirá su respectiva obra de drenaje. 2. Segundo tramo (1-1) comprende de la estación 0+150.00 a la 0+310.00 de pavimento hidráulico tipo MR-36, con ancho efectivo de rodamiento de 5.00 metros; incluirá su respectiva obra dedrenaje. 3. Tercer tramo comprende de la estación 0+0.00 a la 0+168.00 de pavimento hidráulico tipo MR-36 con ancho efectivo de rodamiento de 5.00 metros incluirá su respectiva obra de drenaje. 4. Cuarto tramo comprende de la estación 0+0.00 a la0+90.00 de pavimento hidráulico tipo MR-36, con ancho efectivo de rodamiento de 5.00 metros incluirá su respectiva obra de drenaje. El proyecto incluye la construcción de 842.50 metros lineales de cordón cuneta de piedra repellada y pulida y 273.50
293240 | ETAPA II, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CALLE A CANTÓN EL CARACOL. (SECTOR PLAZA Y ESCUELA) | VICTORIA | CABAÑAS | EL CARACOL | VARIOS | 25084.97 | 28/07/2014 | 25/09/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 113 | 100 | Mejorar 120.00 metros lineales de calle con concreto hidráulico MR= 36; el proyecto incluye sus correspondientes obras de drenaje, y la adecuación de una placita.
295660 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA DE CALLE DEL SILENCIO. | JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | VARIOS | 125120.52 | 28/07/2014 | 17/11/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 703 | 100 | El proyecto consiste en el adoquinado de 244.60 metros lineales de calle, incluyendo obras de drenaje, (cordón de piedray badén) ; remate en piedra y mortero; construcción de muro de mampostería y barandal.
199240 | CONSTRUCCION MODULO CRA EN C. E. DE AREA URBANA DE YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE |  | 52530.12 | 28/07/2010 | 2010-10-11 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA COMPUTO, INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS, INSTALACIONES PARA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ. SUBESTACION ELECTRICA
205760 | ELECTRIFICACION CRIOS LOS VASQUEZ Y BONILLA, CTON RODEO, SENSEMBRA | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO | LOS VASQUEZ Y BONILLA | 77692.82 | 28/07/2008 | 2008-12-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRES PUNTO DOCE KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, CUARENTA Y CINCO POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE ENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS SIGET.
264380 | ELECTRIF. CAS. BUENAVISTA SUR | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN CARLOS | BUENAVISTA | 74355.97 | 28/05/2014 | 22/07/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 200 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 36 |  | el proyecto consiste en 3.05 km. de linea primaria y secundaria segun la descripción siguiente: 1. 8 postes de concreto de 26 pies 2. 24 postes de concreto de 35 pies 3. 9 postes metalicos de 35 pies 4. 21 postes metalicos de 26 pies 5. 5,005 mts. de cable ACSR N° 2 6. 4,625 mts. de cable WP N° 2 7. 4T- 15KVA 8. 4 anclas primaria sencilla 9. 28 anclas primarias dobles 10. 30 anclas secundarias sencillas
264400 | ELECTRIF. CAS. GUADALUPE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL AMATE | GUADALUPE | 53583.41 | 28/05/2014 | 25/08/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 50 | 100 | el proyecto consiste en 2.10 km. de linea primaria y secundaria segun el detalle siguiente: 1. 5 postes de concreto de 26 pies 2. 23 postes de concreto de 35 pies 3. 7 postes metalicos de 26 pies 4. 4 redes de polarizacion 5. 6 postes metalicosde 35 pies 6. 4T-15KVA 7. 3712 mts. cable ACSR N° 2 8. 3467 mts. de cable WP N° 2 9. 1 ancla primaria sencilla 10. 32 anclas doble primaria 11. 15 anclas secundarias sencillas
264420 | ELECTRIF. CAS. EL COROZAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CONCEPCION COROZAL | EL COROZAL | 47873.28 | 28/05/2014 | 25/06/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19 | 100 | el proyecto consiste en 2.04 km de linea primaria y secundaria segun el detalle siguiente: 1. 6 postes de concreto de 26 pies 2. 11 postes de concreto de 35 pies 3. 5 postes metalicos de 35 pies 4. 13 postes metalicos de 26 pies 5. 3200 mts. decable ACSR N° 2 6. 3370 mts. de cable WP N° 2 7. 3T-15KVA 8. 1 ancla primaria sencilla 9. 16 anclas primaria doble 10. 28 anclas secundarias sencillas 11. 3 redes de polarización
264450 | ELECTRIF. CAS. NUEVO AMANECER 1 Y 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA CANOA | NUEVO AMANECER 1 Y 2 | 23226.1 | 28/05/2014 | 14/07/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 36 | 100 | el proyecto consiste en 0.92 km de linea primaria y secundaria segun la siguiente descripción: 1. 2 redes de tierra 2. 17 postes de concreto de 26 pies 3. 5 postes de concreto de 35 pies 4. 1100 mts. de cable ACSR N° 2 5. 1870 mts. de cable WP N° 2 6. 2T-15KVA 7. 1 ancla primaria sencilla 8. 2 ancla primaria doble 9. 7 anclas secundarias sencillas
264460 | ELECTRIF. CAS. ANCHICO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | ANCHICO | ANCHICO | 55602.58 | 28/05/2014 | 21/08/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 53 |  | el proyecto consiste en 2.30 km de linea primaria y secundaria segun lo siguientes datos: 1. 4T-15KVA 2. 4 red de polarizacion 3. 22 postes de concreto de 26 pies 4. 19 postes de concreto de 35 pies 5. 4 postes metalicos de 35 pies 6. 5 postesmetalicos de 26 pies 7. 3670 mts. de cable ACSR N° 2 8. 3700 mts. de cable WP N° 2 9. 2 anclas primaria sencilla 10. 14 anclas primarias doble 11. 26 anclas secundarias sencillas
291534 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CANTÓN SAN GERONIMO DEL MUNICIPIO DE SAN GERARDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERONIMO |  | 37493.4 | 28/05/2014 | 25/11/2015 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1341 |  | Para la elaboración de la formulación se necesitará principalmente: Aprobación de factibilidad eléctrica, planos y diseño electromecánico, formulario ambiental MARN, estudios topográficos, incluye sondeos y mediciones de presión, mecánica de suelosy permeabilidad suelo, tramitología de permisos, censo, diseños de saneamiento, hidráulico y estructural, elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuestos, programación física y financiera, informes; plan de mantenimientoy sostenibilidad, presentación de documentación y transporte (visitas al lugar, incluye el costo de la visita de prediseño con representante DIN).
199610 | ELECTRIFICACION CASERIO TAPAHUASHUSHA, CANTON LAS PIEDRAS | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | LAS PIEDRAS | TAPAHUASHUSHA | 26197.8 | 28/05/2008 | 28/08/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 55 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO CERO CUATRO KILOMETROS, INCLUYE DIEZ ACOMETIDAS,DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, VEINTIUN POSTES DE CONCRETO, DERECHO DE CONEXION, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
261900 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE QUINTA CALLE PONIENTE - ORIENTE, BARRIO SAN JOSÉ, APANECA. | APANECA | AHUACHAPAN | APANECA | VARIAS COLONIAS | 46571.72 | 28/04/2014 | 22/05/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | Se demolerán las áreas del pavimento existente base de empedrado seco en mal estado, (1,612.67 M2)y se realizarán todas las obras de terracería (322.53 M3 de relleno con material selecto y 290.97 M3 de base de suelo - cemento ) para la construcción de pavimento proyectado: 1,612.67 M2 de pavimento rígido de superficie de concreto hidráulico MR= 38 Kg/ cm2 e= 13 cms Además de otras obras de drenaje del proyecto como: Doble cuneta de mampostería de piedra, cordón de piedra, caja tragante, tapadera para cajas tragantes y pozos existentes, Resane en cordón cuneta existente, remates y otros.
292320 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL CHUPADERO AL SECTOR GUALPUCA. | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | EL CHUPADERO | 85143.24 | 28/04/2014 | 26/07/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3650 | 100 | el proyecto consiste en la construcción de 421.54 metros lineales de mejoramiento de camino en cuatro tramos a base de una capa de concreto hidráulico de MR-36, espesor de 10 cms y 7.5 cms, de la calle que conduce del municipio de Gualococtir al sector Gualpuca, municipio de Gualococti del departamento de Morazan, siendo los alcances más relevantes: 1-524.35 m3 de excavación con maquinaria.- 2- 362.54 m3 de relleno compactado con material granular. 3- 960.98 m2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulicoMR-36, espesor 10 cms. 4- 693.52 m2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, espesor 7.5 cms 5- 178.66 metros lineales de construcción de canaleta trapezoidal de mampostería de piedra en tramos I y IV para drenaje de aguas lluvias.-
210590 | ELECTRIFICACIÓN EN CANTÓN EL REGADILLO, CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | EL REGADILLO | VARIOS | 187325.2 | 28/04/2009 | 2009-11-08 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 60 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1100 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE SIETE PUNTO CATORCE KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECINCUENTA Y TRES POSTES DE CONCRETO; CINCUENTA Y SEIS POSTES METÁLICOS; NUEVE TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA Y UNO DE VEINTICINCO KVA; DIEZ REDES DE POLARIZACIÓN; ESTRUCTURAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN; ENTRONQUE ELECTRICO PRIMARIO Y PAGO DERECHOS DE CONEXIONES DOMICILIARES.
198220 | CONSTRUCCION DE PUENTE Y PAVIMENTO DE TRAMO DE CALLE EN BO. EL CENTRO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | BARRIO EL CENTRO | 108227.64 | 28/04/2008 | 2008-09-09 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 14 | 64 PUENTES URBANOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 598 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE QUINCE METROS DE LONGITUD POR SIETE DE ANCHO, SE INCLUYEN ACERAS. ESTRUCTURA CONFORMADA CON LOSA DE CONCRETO ARMADO. EL PUENTE SE ELEVARA A UNA ALTURA DE TRES METROS SOBRE EL LECHO ROCOSO DE LA QUEBRADA. ASI MISMO, SE CONFORMARA UN TRAMO DE CALLE DE SESENTA METROS DE LONGITUD Y RODAJE DE CINCO METROS CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
187510 | ELABORACION DE PLANOS PARA CARPETAS TECNICAS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES |  | 5535 | 28/04/2006 | 14/07/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | ELABORACION DE PLANOS PARA CARPETAS TECNICAS, PRINCIPALMENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES
239870 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN APANCOYO ARRIBA | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO |  | 164030.99 | 28/03/2012 | 2014-06-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 105 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 244 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar, los cuales se detallan a continuación. 1. Reparación de la infraestructura general existente en seis aulas, servicios sanitarios y media dirección, proyectando realizar el cambio del techo, instalación de cielo falso, reparaciones eléctricas, reparación de pisos, instalación de ventanas de celosía de vidrio y limpieza de estructura metálica en las aulas; reparación de los servicios sanitarios para iniciar su funcionamiento; reparaciones de canaletas y aceras en las circulaciones, e instalación de cerco de malla ciclón en los tramos priorizados y dañados, en el perímetro del centro escolar. 2. Construcción de un aula tipo CRA. 3. Readecuación de una aula existente para la sección de parvularia, incluyendo la construcción de servicios sanitarios integrados al aula, área de juegos con cerco perimetral, colocación de cielos falsos y reparaciones varias. 4. Reparaciones de techado en área para apoyo educativo existente 5. Construcción de bodega cocina según diseño tipo MINED 6. Construcción de obras de mitigación y protección, en colindancia. 7. Mejoramiento de la línea de abastecimiento de agua potable del centro escolar
239873 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 239870 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN APANCOYO ARRIBA | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO |  | 8500 | 28/03/2012 | 2014-06-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JAIME EDUARDO | 130 | 550 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | La supervisión del proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cinco grandes rubros, los cuales se detallan a continuación. 1. Reparación de la infraestructura general existente en seis aulas, servicios sanitarios y media dirección, proyectando realizar el cambio del techo, instalación de cielo falso, reparaciones eléctricas, reparación de pisos, instalación de ventanas de celosía de vidrio y limpieza de estructura metálica en las aulas; reparación de los servicios sanitarios para iniciar su funcionamiento; reparaciones de canaletas y aceras en las circulaciones, e instalación de cerco de malla ciclón en los tramos priorizados y dañados, en el perímetro del centro escolar. 2. Construcción de un aula tipo CRA. 3. Readecuación de una aula existente para la sección de parvularia, incluyendo la construcción de servicios sanitarios integrados al aula, área de juegos con cerco perimetral, colocación de cielos falsos y reparaciones varias. 4. Reparaciones de techado en área para apoyo educativo existente 5. Construcción de bodega cocina según diseño tipo MINED 6. Construcción de obras de mitigación y protección, en colindancia. 7. Mejoramiento de la línea de abastecimiento de agua potable del centro escolar.
219330 | ADECUACIÒN PARA ALBERGUE DEL CENTRO ESCOLAR DE TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE |  | 206556.88 | 28/03/2011 | 2011-08-09 | 234-KFW CONVENIO IV | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | 180 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1046 | 100 | El proyecto consiste en reducir las condiciones de vulnerabilidad en el centro escolar, mejorar el saneamiento básico y preparar el centro escolar para poder funcionar como albergue, por las condiciones de fragilidad y amenazas climatològicas que afectan al municipio, año con año. Por lo tanto las obras a desarrollar son: Techado 600 m.2 de cancha de baloncesto (Albergue) e instalaciones eléctricas, construcción de un mòdulo servicio sanitario de 6 unidades, reparación de lavabrazos en servicios sanitarios existente. Obras exteriores: construcción de 493.56 m³ de muros de protección, aceras y canaletas de drenaje.
255370 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN FELIPE | SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | CASCO URBANO | 44016.82 | 28/02/2013 | 29/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 520 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado fraguado con superficie de concreto espesor 7 cms en aproximadamente 0.2 km de longitud, en un tramo de calle ubicado en la colonia San Felipe del municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, siendo los alcances principales los siguietes: 1- Suelo cemento como base con material selecto al 5% en volumen en un total de 172.10 M3. 2- 946.92 de construcción de empedrado fraguado con superficie de concreto espesor 7 cms. 3-Cordón de piedra en un total de 386.16 metros lineales.
244540 | REHABILITACIÓN DE CALLES EL CASTAÑO Y EL UÑA DE GATO, ZAPOTE ABAJO | AYUTUXTEPEQUE | SAN SALVADOR | EL ZAPOTE | VARIOS | 8737.06 | 28/02/2012 | 2012-07-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1700 | 100 | El proyecto consiste en lo siguiente: - Para rehabilitar la Calle El Castaño: Conformación y nivelación de la superficie de rodamiento con maquinaria pesada.(Mini cargador,retro excavadora y camión de volteo) - Para rehabilitar la Calle El Uña deGato: Conformación y nivelación de la superficie de rodamiento con maquinaria pesada. (Mini cargador,retro excavadora y camión de volteo)
202462 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN EL TIGRE | LA REINA | CHALATENANGO | EL TIGRE | EL TIGRE | 320470.88 | 28/02/2011 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 932 |  | El proyecto consiste en el sistema de agua potable que se pretende implementar que se abastecerá de un pozo profundo proyectado, el cual tendría una profundidad de 128 metros donde se instalaría un equipo de bombeo tipo sumergible de 15 H.P, el cualimpulsará el agua hacia el tanque de almacenamiento proyectado de 60 m3 de capacidad, a una distancia aproximada de 320 metros, con tubería de 1 pulgadas de diámetro en tramos de PVC y de hierro galvanizado. La red de distribución contará con 210 conexiones domiciliares en la actualidad y podría alcanzar un numero de 262 al final del periodo de diseño en una longitud de aproximada de 6,346 metros, con diámetros desde 2 pulgadas hasta 1 pulgadas en los ramales secundarios. Para el tratamientodeaguas residuales domésticas se plantea construir 210 soluciones para la disposición de aguas grises mediante zanjas de infiltración y la construcción de 17 letrinas aboneras .
202463 | SUPERVISION DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL TIGRE | LA REINA | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | 35165.36 | 28/02/2011 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 932 |  | La supervisión del proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable que se pretende implementar que se abastecerá de un pozo profundo proyectado, el cual tendría una profundidad de 128 metros donde se instalaría un equipo de bombeo tipo sumergible de 15 H.P, el cualimpulsará el agua hacia el tanque de almacenamiento proyectado de 60 m3 de capacidad, a una distancia aproximada de 320 metros, con tubería de 1 pulgadas de diámetro en tramos de PVC y de hierro galvanizado. La red de distribución contará con 210 conexiones domiciliares en la actualidad y podría alcanzar un numero de 262 al final del periodo de diseño en una longitud de aproximada de 6,346 metros, con diámetros desde 2 pulgadas hasta 1 pulgadas en los ramales secundarios. Para el tratamientode aguas residuales domésticas se plantea construir 210 soluciones para la disposición de aguas grises mediante zanjas de infiltración y la construcción de 17 letrinas aboneras.
219210 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTÒN TREMEDAL | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | TREMEDAL |  | 195000.05 | 28/02/2011 | 30/09/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 94 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 422 | 100 | El proyecto considera la ejecuciòn de las siguientes actividades: En lo que respecta a Agua Potable, consiste en introducción de un sistema de agua potable que comprende la construcción de 3 obras de captación tipo ladera, 1,407.29 metros lineales de tubería de aducción hacia el tanque existente (en buen estado), con diámetros de 1¼ pulgadas entre material PVC y Ho.Go., 3 tanquillas rompe presión y 2,578.62 metros lineales en red distribución entre diámetros de tuberías de 2 pulgadas, 1½ pulgadas y 1¼ pulgadas de material PVC, válvulas decontrol de flujo, y 74 acometidas de agua equipadas con caja y micro-medidor. En lo que respecta a Saneamiento Básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se hanprevisto construir 31 letrinas aboneras, y 74 sistemas de disposición de aguas grises
219530 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION A CASERIO LOS GALVEZ | CANCASQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION |  | 78533.78 | 28/02/2011 | 2012-06-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 652 | 100 | La obra física consiste en la construcción de calle en zonas de pendiente alta con empedrado fraguado superficie no terminada por una longitud de 366.70 ml con una capa de rodamiento flexible de 1683.79 m2 y 553.85 ml de cordón cuneta; en zonas con pendientes de media a bajas se colocará una capa de rodamiento para vías no pavimentadas tipo balasto de espesor de 0.20 m y volúmen de 579.37 m3. También se construirán 203.20 m2 de badenes de mampostería de piedra; construcción de 84.51 ml de canaleta triangular de mampostería de piedra y el resto con canaletas forjadas en tierra, todo esto para el manejo de la escorrentía superficial de las aguas. Asi mismo, se construirán muros de mampostería en las zonas donde la calle se ha perdido y permitirá mantener la sección de la calle.
219533 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION A CASERIO LOS GALVEZ | CANCASQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION |  | 5786.7 | 28/02/2011 | 2012-06-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JORGE YUDIS | 105 | 239 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 652 |  | El proyecto consiste en la supervisión de las siguientes obras: Construcción de calle en zonas de pendiente alta con empedrado fraguado superficie no terminada por una longitud de 366.70 ml con una capa de rodamiento flexible de 1683.79 m2 y 553.85 ml de cordón cuneta; en zonas con pendientes de media a bajas se colocará una capa de rodamiento para vías no pavimentadas tipo balasto de espesor de 0.20 m y volúmen de 579.37 m3. También se supervisará la construcción de 203.20 m2 de badenes de mamposteríade piedra; construcción de 84.51 ml decanaleta triangular de mampostería de piedra y el resto con canaletas forjadas en tierra, todo esto para el manejo de la escorrentía superficial de las aguas. Asi mismo, se supervisará la construcción de murosde mampostería en las zonas donde la calle se ha perdido y permitirá mantener la sección de la calle.
191490 | CONSTRUCCIÓN C.E. CRÍO. LOS ALTUVE, CTÓN. GUACHIPILÍN | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | GUACHIPILIN | LOS ALTUVE | 95592 | 28/02/2008 | 22/08/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 58 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 420 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
191540 | AMPLIACIÓN COMPLEJO EDUCATIVO PROF. PABLO SORIANO URQUIA | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | NO APLICA. | 33387.77 | 28/02/2008 | 28/07/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 33 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8715 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, PARA AMPLIAR EL CENTRO ESCOLAR DE SAN PEDRO PUXTLA.
196850 | CAPTACION AGUAS LLUVIAS Y LETRINIZACION EN CRIO LAS LOMAS | ARCATAO | CHALATENANGO | CERRO GRANDE | LAS LOMAS | 96189.34 | 28/02/2008 | 29/04/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS, ING. CIVIL | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 54 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE NUEVE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON LA INCORPORACION DE CISTERNAS DE VEINTE Y DOS METROS CUBICOS CADA UNO, CON FUNSIONAMIENTO A BASE DE SISTEMASDE BOMBA MANUAL TIPO PICHEL, INCORPORACION DE FILTROS PARA SUSPENCION DE SOLIDOS; ASI COMO LA CONSTRUCCION DE NUEVE LETRINAS ABONERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
176050 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DESDE COL. EL BALSAMAR AL CTON/CRIO PETACAS | SAN JULIAN | SONSONATE | PETACAS |  | 44040.25 | 28/02/2005 | 13/05/2005 | 069-BCIE/REHABILITACION DE CAMINOS AGRICOLAS 2442 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1830 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DESDE EL FINAL DE LA COLONIA EL BALSAMAR HASTA EL CANTON Y CASERIO PETACAS, CON UNA DISTANCIA DE DOS KILOMETROS
176060 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DESDE SAN JULIAN HASTA CTON AGUA SHUCA | SAN JULIAN | SONSONATE | AGUA SHUCA |  | 22389.3 | 28/02/2005 | 13/05/2005 | 069-BCIE/REHABILITACION DE CAMINOS AGRICOLAS 2442 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1830 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MOJORAMIENTO DEL CAMINO DESDE LA ZONA URBANA DE SAN JULIAN HASTA EL CANTON AGUA SHUCA, CON UNA DISTANCIA DE DOS PUNTO UNOKILOMETROS
176070 | MEJORAMIENTO DE CAMINO D. CTON/CRIO CHILATA HASTA CTON/CRIO LOS IZOTES | SAN JULIAN | SONSONATE | CHILATA |  | 104820.92 | 28/02/2005 | 13/05/2005 | 069-BCIE/REHABILITACION DE CAMINOS AGRICOLAS 2442 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1830 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DESDE CANTON Y CASERIO CHILATA HASTA CANTON Y CASERIO LOS IZOTES: NCLUYE TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, MEJORAMIENTO SUP. RODAMIENTO,CONF.CUNETA Y CHAPEO,BADEM,DESALOJO CON MÁQUINA,LIMPIEZA TUBERIA AGUAS LLUVIAS,EMPEDRADO FRAGUADO SUP.NO TERMINADA, CORDON CUNETA, RÓTULO.I
256290 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJIA | SANTO DOMINGO | SONSONATE | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | 283290.09 | 28/01/2013 | 31/03/2014 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 60 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 270 | 100 | El proyecto consiste en la introducción de agua potable y construcción de sistema húmedo de saneamiento con los rubros siguientes: 1. 46 módulos de sistema húmedo con servicios sanitarios de lavar. 2. 4 servicios sanitarios de foso. 3. 48 acometidas domiciliares. 4. 1705 ml. de instalación de tubería de aducción. 5. 1416 ml. instalación de tubería de distribución. 6. 1 Caja de captación de agua. 7. 1 construcción de tanque de 20 metros cúbicos. 8. 50 trampas de grasa.
259290 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LOS MARTINEZ, CANTON EL PEDERNAL | CHILANGA | MORAZAN | EL PEDERNAL | LOS MARTINEZ | 160729.95 | 28/01/2013 | 24/06/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 49 | 100 | Suministro e instalación de 5.0 kilómetros de tubería de hierro fundido para red de agua potable, a partir de un tanque de distribución de 20 metros cúbicos a construirse, el cual se alimentará de una fuente superficial y a la que se le construirá una obra de captación. Además el proyecto incluye el saneamiento básico mediante la construcción de 48 trampas de grasa, 48 pozos de absorción y 47 letrinas aboneras.
208551 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LOS MUÑOCES | BERLIN | USULUTAN | EL TABLON | LOS MUÑOCES | 47125.24 | 28/01/2010 | 2010-10-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 192 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE UN PUNTO DE ENTRONQUE, CONECTÁNDOSE A LÍNEA PRIMARIA QUE ES LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE EL TABLÓN, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 2,262.00 ML, PARA BENEFICIAR A36 FAMILIAS. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TRANSFORMADORES, DE 10, 15 Y 25 KVA; 38 POSTES METÁLICOS DE 26, 35 Y 40 PIES; 900 MTS DE LINEA PRIMARIA, 1013.00 MTS DE LINEA PRIMARIA MAS SECUNDARIA; 34 ESTRUCTURAS PRIMARIAS, 31 ESTRUCTURASSECUNDARIAS, 44 ESTRUCTURAS DE NEUTRO; 23 RETENIDAS PRIMARIAS DOBLES, 6 RETENIDAS PRIMARIAS SENCILLAS Y 14 RETENIDAS SECUNDARIAS SENCILLAS; PAGO DERECHOS DE ENTRONQUE ELECTRICO Y 36 ACOMETIDAS DOMICILIARES. TODO BAJO NORMATIVA SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
202150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ALMENDROS | APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | ALMENDROS | 34263.81 | 28/01/2009 | 27/03/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 300
202160 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CENTRAL, CANTON GUADALUPE | APOPA | SAN SALVADOR | GUADALUPE | CENTRAL | 47609.6 | 28/01/2009 | 27/03/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 330
202240 | ELECTRIFICACION EN CASERIO MATARA, CANTON RIO GRANDE | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | RIO GRANDE | MATARA | 46134.56 | 28/01/2009 | 24/03/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 150
202250 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PICACHO, CANTON TRINIDAD | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | LA TRINIDAD | EL PICACHO | 46605.17 | 28/01/2009 | 24/03/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 105
202260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL IRAYOL | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | ROJAS | EL IRAYOL | 36809.56 | 28/01/2009 | 13/05/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 50
205050 | ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO | USULUTAN | USULUTAN | EL TRILLO |  | 51538.42 | 28/01/2009 | 2009-06-05 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 230
205060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL NUMERO | JIQUILISCO | USULUTAN | SAN MARCOS LEMPA | EL NUMERO | 34561.96 | 28/01/2009 | 13/05/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 36
191950 | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE DE ACCESO CRIO. BELLAVISTA | CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN | BELLA VISTA. | 41268.37 | 28/01/2008 | 2008-09-05 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ROLAN HOMERO RODRIGO | 90 | 13 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE CINCUENTA ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE , AMPLIANDO LA RED DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE MIL DOSCIENTOS METROS. INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
194340 | ENERGIA ELECTRICA EN CTON PLAN DEL HORNO Y CRIO COL VUELTA DEL JARRO | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | PLAN DEL HORNO | COLONIA VUELTA DEL JARRO | 137013.34 | 28/01/2008 | 21/05/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 28 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 126 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UNMIL DOSCIENTOS METROS LINEALES DE CABLEADO ELECTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, ETC. DE ACUERDO A PLANOS YESPECIFICACIONES TECNICAS.
197730 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JOSE LAS TUNAS | LISLIQUE | LA UNION | EL DERRUMBADO | SAN JOSE LAS TUNA | 114252.73 | 28/01/2008 | 31/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 34 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 59 | 100 | LA CONSTRUCCION CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE ONCE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO SAN JOSE LAS TUNAS
197740 | ELECTRIFICACION EN CASERIO MATA PALO | LISLIQUE | LA UNION | HIGUERAS | MATA PALO | 133189.73 | 28/01/2008 | 15/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 | 18 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 58 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEIS PUNTO NOVECIENTOS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIOY SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS HABITANTES DEL CASERIO MATA PALO.
197750 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CARRIZAL | LISLIQUE | LA UNION | EL TERRERO | EL CARRIZAL | 119696.07 | 28/01/2008 | 19/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 90 | 22 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 39 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOCE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS HABITANTES DEL CASERIO EL CARRIZAL
146610 | UNIDAD DE SALUD DE SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 64621.81 | 28/01/2005 | 23/10/2005 | 021-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 19 | 10 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 49274 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE SALUD DE SANTA CATARINA MASAHUAT EN EL CUAL SE UBICARAN AREAS COMO CONSULTORIOS, TRATAMIENTOS, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, BODEGA Y OBRAS EXTERIORES TALES COMO RAMPAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y TAPIALES
211960 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO GU | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA | GUAYAPA ARRIBA | 81673.99 | 27/12/2010 | 26/09/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 101 | 100 | El proyecto en lo que respecta a infraestructura consiste en: - La construcción de un módulo de un aula, módulo de servicios sanitarios de 7 unidades, modulo de fosa séptica y pozo de absorción. - Reparaciones: sistema eléctrico, reparación demuros y cerca perimetral. - Obras exteriores: construcción de tanque elevado y obras hidráulicas y pequeñas obras de drenajes.
217500 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LAS AGUITAS, REYNALDIA Y TRES BOLAS DE ORO | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | SANTA ANITA | LAS AGUITAS, REYNALDIA, TRES BOLAS ORO | 99785.91 | 27/12/2010 | 2011-07-04 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 268 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 3.0 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,684 metros de linea primaria a 7.6 kv - 4,322 metros de linea secundaria a 240 voltios - 8 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 34,155.02 costo por acometida: $ 1,626.43
175630 | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL DE CTON. VAINILLA A CTON. PETAPA | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | VAINILLITAS |  | 100000 | 27/12/2005 | 18/03/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | ASTALDI, SpA, SUCURSAL EL SALVADOR | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DESDE EL DESVIO AL C/ VAINILLAS (ESTACION 0+000.00) HASTA LA ESTACIONUNO MAS CERO,CERO,CERO, CONTIGUO AL CENTRO ESCOLAR DEL CANTON VAINILLAS, ASI COMO TAMBIEN EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE MENOR HASTA LA ESTACION UNO MASTRECIENTOS CATORCE, LA SECCION TIPICA ES DE DOS CARRILES CON UN ANCHO DE DOS.SETENTAYCINCO METROS POR CARRIL, SE COLOCARA PAVIMENTO HIDRAULICO DE ESPE
216201 | PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | TECUALUYA | LA FORTUNA | 199150.63 | 27/11/2013 | 2014-04-11 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 626 |  | El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular de 13.30 metros lineales de luz entre estribos de apoyo, con un ancho de rodaje de 4.0 metros y aceras peatonales en ambos lados de 0.80 metros. Los alcances principales del proyecto son los siguientes: 1. Demolición de obra de paso existente la cual consta de una bateria de tubos de concreto. 2. Construcción de super estructura del puente soportada por estribos y zapatas de concreto, vigas de apoyo pre tensadas tipo T y losa de concreto armado para la superficie de rodaje. 3. Construcción de rampas de apróximación soportadas por muros de mampostería con superficie de rodaje de pavimento hidráulico MR 36. 4. Construcción de obras de protección y mitigación a través de gaviones con un volumen apróximado de 370 m3.
253450 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS LAJAS, LA CARRERA Y SANTA JULIA | SANTA ANA | SANTA ANA | PINALITO | LAS LAJAS Y SANTA JULIA | 176549.61 | 27/11/2013 | 18/03/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 221 | 100 | SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE 22 POSTES DE CONCRETO 26`; SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE 88 POSTES DE CONCRETO 35`; SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE 9 POSTES METALICOS 35 PIES`; SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE 25 POSTES METALICOS 26 PIES; SUMINISTRO/INST. DE 17100 METROSDE CONDUCTOR ACSR #2; SUMINISTRO/INST. DE 13810 MESTROS DE CONDUCTOR WP #2; SUMINIST/INST. DE 1 TRANSFOR. MONOF S. 15 KVA. CEL.
206390 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA MEJORAMIENTO SAP EL CONDADILLO ESTAN | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO | EL CONDADILLO | 151357.38 | 27/11/2008 | 2009-06-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 618 | 100 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE CIENTO OCHENTA MTE INSTALACION DE BOMBA VERTICAL DE DIEZ HP CON TUBERIA DE OCOHO PULG, NOVECIENTOS VEINTICINCO MT DEIMPELENCIA DE DOS PULG CONECTADA DIRECTAMENTE PORMEDIO DE UN SISTEMA HIDRONEUMATICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA A UNA TUBERIA DE UNA PULG DE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MT
206400 | PERFORACION POZO PROFUNDO PARA MEJORAR SAP EN CANTON CARAGUAL | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL CARAGUAL | no aplica | 123446.22 | 27/11/2008 | 2009-06-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 252 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN PERFORAR UN POZO PROFUNDODE DOSCIENTOS CUATRO METROS E INSTALACION DE UNA BOMBA DE EJE VERTICAL DE SIETE PUNTO CINCO HP A TRAVES DE TUBERIA DE OCHO PULGADAS DE ACERO AL CARBON, CONECTADA A TUBERIA PVC DE CIENTO SESENTA PSI DOS PULGADAS JR, DE CINCUENTA Y SEIS PUNTO VEINTE MTS (IMPELENCIA) QUE ESTARA CONECTADA A SISTEMA HIDRONEUMATICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA A TUBERIA PVC UNA PULGADA EXISTENTE.
188510 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CTÓN. EL CARMEN | MASAHUAT | SANTA ANA | EL CARMEN | CANTÓN EL CARMEN | 5798.13 | 27/11/2006 | 25/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | CAMBIO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; MEJORAS EN SANITARIOS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE LAVABRRAZOS; POZETA DE ASEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188550 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.E. CTON. LA RUDA | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | LA RUDA | 5857.12 | 27/11/2006 | 26/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | REEMPLAZO DE TANQUE DE CAPTACIÓN, MEJORA DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE LAVABRAZOS, TRAMPA DE GRASAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188560 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CERRO LAS FLORES | MASAHUAT | SANTA ANA | EL CARMEN | CERRO LAS FLORES | 16221.05 | 27/11/2006 | 2007-12-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 21 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 39 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO; MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE LAVABRAZOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188580 | MEJORAS SIST. AGUA POTABLE Y SANEAM. EN C.E. CRIO. LAS ALMOHADAS | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | LAS ALMOADAS | 34504.9 | 27/11/2006 | 2007-10-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 51 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; INSTALACIÓN DE ESTSRUCTURA Y CUBIERTA DEL TECHO DE LAS AULAS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSA, POZETA DE ASEO, LAVABRAZOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188670 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.E. MASAHUAT | MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | NO APLICA | 37454.13 | 27/11/2006 | 2007-10-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 16 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 230 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA, INSTALACIÓN DE PILA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
190490 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO CERRO PARTIDO | EL PARAISO | CHALATENANGO | SANTA BARBARA | cerro partido | 66970.26 | 27/11/2006 | 25/04/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 840 | 100 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
262500 | NIVELACIÓN Y CERCADO DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA SAN ROMERO, BARRIO SAN JOSÉ PASAQUINA,CIUDAD TECOLUCA Y NIVELACIÓN Y CERCADO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD EL MILAGRO, CANTÓN SAN JOSÉ LLANO GRANDE | TECOLUCA | SAN VICENTE | TECOLUCA | VARIOS BARRIOS | 100000 | 27/10/2014 | 24/02/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DIOS PROVEE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 23893 | 100 | Mejorar la condiciones de dos terrenos que funcionan como canchas de futbol en dos lugares diferentes; en donde se hará nivelación e instalación de cerco perimetral; construcción de muros; relleno campactado con suelo cemento; colocación de 15 cm decascajo rojo y 15 cm de tierra negra; construcción de canaetas; cajas y tubería para drenaje.
295680 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN | TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | LA UNION |  | 9000.87 | 27/10/2014 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 200 |  | El proyecto consiste en la contratación para la formulación de la carpeta técnica del proyecto que consistirá en la reparación de aulas y cocina, la demolición de servicios sanitarios de fosa, construcción de nuevos servicios sanitarios de lavar para eluso de parvularia, construcción de fosa séptica y pozo de absorción para la nueva red hidrosanitaria, construcción de dos aulas y otras obras exteriores.
297450 | BACHEO, RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA |  | 88000.55 | 27/10/2014 | 23/01/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. | 75 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1550 | 100 | Se mejorará la supeficie existente (actualmente de mezcla asfáltica en mal estado) por medio de la construcción de una carpeta de rodamiento nueva de 8 cm de espesor ( tramos con mayores daños), una sobre capa de 5.5 cms de espesor (tramos con dañosintermedios) y una sobrecapa ( 4.0 cms) de espesor (tramos con daños menores) El proyecto incluye además todas las obras complementarios para formar la estructura de soporta del pavimento, obras de drenaje (construccion de reaparación de cordon cuneta ) y elevación de niveles de tapaderas de pozos de visita existentes.
214420 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CAMBRAY | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | LOS LAURELES | LOS CAMBRAY | 32677.64 | 27/10/2010 | 21/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 |  | El proyecto consiste en la construccion de 993 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 8 postes metalicos de 26 pies factor 2 - 11 postes metalicos de 35 pies factor 2 - 1 poste metalico de 40 pies factor 2 - 472 metros de linea primaria a 7.6 kv f + n - 192 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 v - 329 metros de linea secundaria a 240 v - 1 transformador de distribucion de 15 kva a 13.2 kv - 1 transformador de distribucion de 25 kva a 13.2 kv - 2 redes de polarizacion para transformador - 13 estructuras primarias a 13.2 kv - 14 estructuras secundarias a 240 v - 20 estructuras paraneutro - 23 retenidas dobles y sencillas - 1 acometida primaria monofasica a 7.6 kv
214440 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CAPULACASTE | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | LOS LAURELES | CAPULACASTE | 19937.6 | 27/10/2010 | 2011-08-02 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 |  | El proyecto consiste en la construccion de 582 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 5 postes metalicos de 26 pies factor 2 - 7 postes metalicos de 35 pies factor 2 - 58 metros de linea primaria a 7.6 kv f + n - 261 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 v - 188 metros de linea secundaria a 240 v - 1 transformador de distribucion de 15 kva a 13.2 kv - 1 red de polarizacion para transformador - 8 estructuras primarias a 13.2 kv - 10 estructuras secundarias a 240 v - 12 estructuras para neutro - 11 retenidas dobles y sencillas - 507 metros de poda y brecha - 1 acometida primaria monofasica a 7.6 kv
214530 | ELECTRIFICACION EN COL. DIVINA PROVIDENCIA, EL MATAZANO Y PALACIOS | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | LOS LAURELES | DIVINA PROVIDENCIA, MATAZANO Y PALACIOS | 47174.52 | 27/10/2010 | 17/02/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370 |  | El proyecto consiste en la construccion de 1.239 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 9 postes metalicos de26 pies factor 2 - 16 postes metalicos de 35 pies factor 2 - 3 poste metalico de 40 pies factor 2 - 21 estructuras primarias para 13.2 kv - 23 estructuras secundarias a 240 voltios - 28 estructuras para neutro - 22 retenidas dobles - 11 retenidas sencillas - 3 retenidas primarias sencillas - 227 metros de linea primaria mas neutro a 13.2/7.6 kv - 649 metros de linea primaria mas secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 363 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva para 13.2 kv - 1 transformador de distribucion de 25 kva para 13.2 kv - 2 acometidas primarias monofasicas a 7.6 kv
215180 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION C PRINCIPAL HACIA CANTON CAÑA BRAVA | SANTO TOMAS | SAN SALVADOR | CAÑA BRAVA | VARIOS | 3151.34 | 27/10/2010 | 26/12/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Consiste en desarrollar los estudios técnicos necesarios, que permitan obtener eldiseño del proyecto de Obras de protección en la calle principal hacia el cantón Caña Brava. Esto para beneficio de la Comunidad del Cantón y Caseríos aledaños. Se desarrollarán las siguientes actividades: -Diseño de gaviones para estabilizar taludes. -Diseño de canaletas y gradas disipadoras.
215530 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LOS MENA | 38278.84 | 27/10/2010 | 21/01/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11 | 100
215533 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215530 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LOS MENA | 2000 | 27/10/2010 | 31/12/2010 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 65 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 60 | 100 | El proyecto consiste en supervisar la siguientes obras: - En lo que respecta a Agua Potable, consiste en: ampliación del sistema de abastecimiento para el cantón el Zapote, a partir de un entronque de la red de distribución existente, que llevará agua al caserío Los Mena, por medio de tuberías: 727 metros de tubería PVC en los siguientes diámetros, Ø 1 PULGADAS, 1½ PULGADAS y Ø 2 PULGADAS PVC; 11 acometidas de agua potable con micromedición. - En Saneamiento Básico: en las viviendas donde se va ampliar el sistema de agua, se han previsto 11 soluciones de letrinas y sistema de disposición de aguas grises.-
199550 | EMPEDRADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN PJE LAS ROSAS COL LAS MERCEDES | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | 43466.86 | 27/10/2008 | 25/01/2009 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 198 |  | CONSTRUCCION DE UN AREA DE UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO SESENTA ML DE CORDON CUNETA
175670 | MEJ. DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN EL CTON. SAN JOSE LOS SITIOS | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN JOSE LOS SITIOS |  | 76683.85 | 27/10/2005 | 2006-02-08 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | INVERSIONES CONSTRUCTIVAS SALVADOREÑAS, S.A. DE C.V. | 120 | 105 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABL EN EL CANTON SAN JOSE LOS SITIOS
175720 | MEJ. DEL SIST. DE AGUA POTABLE CTON. Y CRIO. SAN ANTONIO BUENA VISTA | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN ANTONIO BUENAVISTA |  | 62409.01 | 27/10/2005 | 2006-07-06 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 850 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON Y CASERIO SAN BUENA VISTA
178400 | ELECTRIFICACION HACIENDA LA PRIMAVERA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | LA PRIMAVERA | 29516.15 | 27/10/2005 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 41 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEIS KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA Y UNA FAMILIA
178450 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION EL CHILAMATE Y LAS ORQUIDIAS | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL CIMARRON | EL CHILAMATE Y LAS ORQUIDIAS | 83582.12 | 27/10/2005 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 182 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTO SIETE KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CIENTO OCHENTA Y DOS FAMILIAS
178540 | ELECTRIFICACION CASERIO JIBOA II ETAPA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | JIBOA | 25167.92 | 27/10/2005 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 49 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CINCUENTA Y CINCO KMS.DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA Y NUEVE FAMILIAS
178550 | ELECTRIFICACION CALLE EL CAMARON | CANDELARIA | CUSCATLAN | CANDELARIA | EL CIMARRON | 18248.7 | 27/10/2005 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 16 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO 0CHO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A DIECISEIS FAMILIAS
211493 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA Y PANTALÁN FLOTANTE EN EL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 138661.73 | 27/09/2013 | 25/11/2013 | 991-RECURSOS FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 121 MUELLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 |  | El proyecto consiste en la construcción e instalación de plataforma flotante de 6x7 metros con estructura de aluminio 6061 T-6 soldado en su totalidad con sistema MIG. Metal de aporte de aluminio 5356, barriles plásticos de 55 galones distribuidos para garantizar su flotabilidad. Cubierta de madera de pino curado de 3 cm. de espesor sostenido con perno de acero inoxidable. Perímetro de tubería de 2 PULGADAS de diámetro como protección para los usuarios. 4 vistas de tubería de aluminio y 4 anillas para sujetarlo a los pilotes. Construcción e instalación de escala real de 12 metros de longitud X 1.25 metros de ancho con estructura de tubería de acero cuadrado de 3X3 PULGADASX1/4 PULGADAS y 2X2 PULGADAS X 1/4 PULGADAS. Soldadura eléctrica con electrodo 6010 de 1/8 cubierta de madera de pino curado de 3 cm. de espesor, rodos en un extremo y sujetada en el muelle existente a través de bisagras de metal.
243430 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CALIFORNIA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CALIFORNIA | 207366.96 | 27/09/2013 | 25/08/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 | 100 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 560 | 100 | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío California, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 7.89 km de tuberías de AP en diferentes diámetros, para línea de aducción y línea de distribución. 2. Obras de captación de ladera. 3. Construcción de tanque de distribución de 125 M3 con sus respectivas obras exteriores. 4. Instalación de 115 micro medidores.
243433 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CALIFORNIA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO |  | 9555.59 | 27/09/2013 | 25/08/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 150 | 130 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío California, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme loestipula la guía de supervisión de FISDL.
243440 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN NORTE | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN | SAN MARTÍN NORTE | 173123.04 | 27/09/2013 | 28/06/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 533 | 100 | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío San Martin Norte, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 7.2 km de tuberías de agua potable en diferentes diámetros, para línea de aducción y línea de distribución. 2. Instalación de 134 micro medidores. 3. Una obra de paso para tuberías
243443 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SAN MARTIN NORTE | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN |  | 9555.59 | 27/09/2013 | 28/06/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 150 | 124 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 533 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto de introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío San Martin Norte, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión de FISDL.
243450 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS CUEVITAS NORTE | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | LAS CUEVITAS | 190686.62 | 27/09/2013 | 2014-12-06 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 20 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 394 | 100 | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío Cuevitas Norte, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 8.51 km de tuberías de agua potable en diferentes diámetros, para línea de aducción y línea de distribución. 2. Instalación de 92 micro medidores. 3. Dos obras de paso de tuberías 4. Válvulas reguladoras de presión y tanquillas rompe presión.
243453 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CUEVITAS NORTE | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO |  | 9555.59 | 27/09/2013 | 2014-12-06 | 234-KFW CONVENIO IV | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 150 | 20 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto de introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío Cuevitas Norte, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión de FISDL.
243460 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN SUR | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN |  | 77291.41 | 27/09/2013 | 13/06/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 58 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 204 | 100 | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío San Martin Sur, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 3.96 km de tuberías de agua potable en diferentes diámetros, para línea de aducción y línea de distribución. 2. Instalación de 52 micro medidores. 3. Válvula reguladora de presión.
243463 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SAN MARTIN SUR | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN |  | 9555.59 | 27/09/2013 | 13/06/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 150 | 64 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 53 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto de introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío San Martin Sur, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión de FISDL.
243470 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO ROSARIO CENTRO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ROSARIO |  | 173343 | 27/09/2013 | 13/06/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 14 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 299 | 100 | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío Rosario Centro, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 6.52 km de tuberías de agua potable en diferentes diámetros, para línea de aducción y línea de distribución. 2. Instalación de 70 micro medidores. 3. Válvula reguladora de presión y tanquilla rompe presión.
243473 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO ROSARIO CENTRO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ROSARIO |  | 9555.59 | 27/09/2013 | 13/06/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 150 | 109 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 73 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto de introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío Rosario Centro, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión de FISDL.
265090 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO |  | 142248.06 | 27/09/2013 | 2014-10-04 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 21 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 369 | 100 | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío Cuevitas Sur, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 5.1 km de tuberías de agua potable en diferentes diámetros, para línea de aducción y línea de distribución. 2. Instalación de 73 micro medidores. 3. Válvulas reguladoras de presión.
265093 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO |  | 9000 | 27/09/2013 | 2014-10-04 | 234-KFW CONVENIO IV | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 150 | 21 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto de introducción del sistema domiciliar de agua potable en el Caserío Cuevitas Sur, cantón El Rosario, municipio de Guaymango; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión de FISDL.
246640 | ADOQUINADO COMPLETO SOBRE SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA EL INSTITUTO NACIONAL DE CAROLINA | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CASCO URBANO | 116540.45 | 27/09/2012 | 16/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 | 17 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado en aproximadamente 0.49 kms de longitud, en tres tramos de calle ubicados en el casco urbano del municipio de Carolina, departamento de San Miguel siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento con material selecto al 5 % en un total de 392.77 M3. 2- Mejoramiento de la sub rasante con material tipo granular en un total de 396.31 M3. 3- 2,377.98 M2 de construcción de rodaje tipo adoquinado de 10 cms de espesor sobre basede suelo cemento . 4- 879.69 metros lineales de construcción cordón cuneta.
248330 | EMPEDRADO VISTO EN CASERIO EL ROSARIO, CANTON SAN JUAN, SAN LUIS LA REINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | SAN JUAN | EL ROSARIO | 85660.83 | 27/09/2012 | 29/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 60 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 275 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: 1. Construcción de 2,265.76 m2 de empedrado fraguado visto. 2. 1,138.73 de Cordón Cuneta. 3. 79.89 m2 de Badén. 4. Se han considerado obras de drenaje, terracería, limpieza y desalojo.
210171 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS VARIOS DE MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CASERIOS VARIOS | 189358.7 | 27/09/2010 | 2011-03-06 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DOCE CASERIOS Y CANTONES DEL MUNICIPIO MONTE SAN JUAN, LOS ALCANCES DE LA OBRA SON LOS SIGUIENTES: - CONSTRUCCION DE 12 ACOMETIDAS PRIMARIAS - CONSTRUCCION DE 1.789 KMS DE TENDIDOELECTRICO PRIMARIO A 23 KV. - CONSTRUCCION DE 0.297 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO MAS SECUNDARIO - COSNTRUCCION DE 2.228 KMS DE TENDIDO SECUNDARIO - CONSTRUCCION DE 4.314 KMS DE LINEA NEUTRO - INSTALACION DE 7 TRANSFORMADORES DE 15 KVA - INSTALACION DE 5 TANSFORMADORES DE 25 KVA - INSTALACION DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 26 PULGADAS - INSTALACION DE 54 POSTES METALICOS DE 26 PULGADAS - INSTALACION DE 7 POSTES DE CONCRETO DE 35 PULGADAS - INSTALACION DE 38 POSTES METALICOS DE 35 PULGADAS - INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 40 PULGADAS - INSTALACION DE 54 ESTRUCTURAS PRIMARIAS - INSTALACION DE 102 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS - INSTALACION DE 113 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO - INSTALACION DE 134 RETENIDAS - EL TOTAL DE KMS A CON
179260 | ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VICTORIA | VICTORIA | CABAÑAS | VILLA VICTORIA |  | 293577.01 | 27/09/2005 | 15/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 110 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 5700 | 100 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VICTORIA
293580 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE EN CASERÍO LOS GALINDO, CANTÓN LLANO DE LA HACIENDA. | SAN ISIDRO | CABAÑAS | LLANO DE LA HACIENDA | LOS GALINDO | 50268.48 | 27/08/2014 | 2014-07-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1037 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 226.87 metros lineales de colocación de una capa de rodadura con concreto hidráulico MR-36 El proyecto incluye las respectivas obras de drenaje (tubería ADS y cordones cuneta)
226921 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTREO ESCOLAR CANTÓN EL GUANASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE |  | 126509.5 | 27/08/2012 | 19/12/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 152 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un aula de parvularia, servicios sanitarios de lavar de 7 unidades con fosa séptica y sistema de filtro; así como la rehabilitación de 4 aulas y el area administrativa. Inluye mejora del sistema eléctrico de 120 a 240 voltios; construcción de un muro de conteción de piedra de 33.85 metrso cúbicos; cercado perimetral de 132.30 metros, con portón de acceso; instalación de tanque elevado; aceras, canaletas y jardineras.
250050 | CONCRETEADO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A ALCALDÍA MUNICIPAL ENTRE BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS.- | SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | BARRIO EL CALVARIO | 40660.57 | 27/08/2012 | 24/11/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12382 | 100 | Se intervendrá la intersección en Y de las calles frente a la Alcaldía Municipal de Santiago Texacuangos: Calle Antigua, 1a. Av Norte y Calle México: -Limpieza de adoquinado existente: 1002.85 M2 -Capa nivelante de mortero: 1002.85 M2 - Concreto hidráulico Fc 280 hg/cm2 e=10 cm: 1002.85 M2 - Resane de cordón cuneta existente: 158.35 metros -Cordón cuneta nuevo: 75.04 metros -Reparación de dos jardineras existentes -Construcción de jardinera para protección de raíces de árbol en costado sur del parque al lado de calle méxico.
252280 | CONSTRUCCION DE TANQUE, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION DOMICILIAR EN CTON. OLOSINGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | OLOSINGO | EL CAMPO | 239229.02 | 27/08/2012 | 22/01/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 28 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 660-ENVIADO A FINANZAS | 522 |  | Construcción de línea de impelencia de tubería de 2 pulgadas de diámetro de Poli Cloruro de Vinilo 160 libras por pulgada cuadrada, con una longitud de 717.14 metros. Instalación de un equipo de bombeo de 10 caballos de fuerza a partirde un pozo existente, sub estación compuesta de transformador monofásico de 25 Kilo Voltio Amperio, tanque de almacenamiento de 150 metros cúbicos, un hipoclorador y para el tratamiento de manganeso mediante la inyección de quelatos a base de polifosfatos SEAQUEST con bomba dosificadora y tanque. Red de distribución compuesta por una longitud de 1,257.94 metros de 3 pulgadas de diámetro de Poli Cloruro de Vinilo 160 libras por pulgada cuadrada y otro tramo de 1,498.46 metros de 2 pulgadas de diámetro de Poli Cloruro de Vinilo 160 libras por pulgada cuadrada.
214060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TABLAS | JUJUTLA | AHUACHAPAN | FAYA | TABLAS | 73450.5 | 27/08/2010 | 19/11/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 518 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2.769 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO LAS TABLAS. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: -SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 POSTES DE CONCRETO DE 26 PIES CLASE 500 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES CLASE 500 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES CLASE 1000 -SUMINISTRO E INSTALACION DE14 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA 13.2/7.6 KV -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 25 KVA 13.2/7.6 KV -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1660 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR 3 2 -SUMINSITRO E INSTALACION DE 2908 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 4816 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2
199050 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN CASERIO LOS QUEBRACHOS | JOCOAITIQUE | MORAZAN | EL RODEO | LOS QUEBRACHOS | 133839.61 | 27/08/2008 | 2008-11-12 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1600 | 100 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOT BALL, ENGRAMADO DECUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS, CANCHA DE BASKET BALL, VESTIDORES Y GRADERIAS. TODO EN UN AREA DE CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS
195090 | CONCRETEADO CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | SAN RAFAEL CEDROS | CUSCATLAN | COPINOL |  | 158576.1 | 27/08/2007 | 25/11/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL CONCRETEADO DE PUNTO NOVENTA YSIETE KMS. DE LA CALLE ANTIGUA QUE CONDUCEA ILOBASCO, EN LOS TRAMOS DE LOS CANTONES COPINOL, JIBOA Y SOLEDAD, LA CALLE CUENTA CON ANCHO DE RODAJE DE CINCO MTS. MAS EL CORDON CUNETA EN AMBOS LADOS DE LA VIA. ASIMISMO CUENTA CON SUS RESPECTIVOS BADENES, CANALETAS Y REMATES
195560 | ELECTRIFICACION CANTON EL CONDADILLO, ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO | NO APLICA | 54375.07 | 27/08/2007 | 25/11/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN CUATRO SECTORES EN UNA LONGITUD DE DOS Y MEDIO KILOMETROS, INSTALANDO UNMIL SETENTA Y CINCO METROS DE RED PRIMARIA, DOSMIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS DE RED SECUNDARIA, TRANSFORMADORES, POSTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195980 | CONSTRUCCION CANCHAS DE FOOTBALL, BKB Y OBRAS DE PROTECCION | EL CARMEN | CUSCATLAN | CANDELARIA |  | 100842.33 | 27/08/2007 | 26/12/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1150 | 100 | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FOOTBALL, BKB, AREA DEJUEGOS. MUROS DE PROTECCION Y CERCA METALICA
299180 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LAS CAÑAS, ZONA CENTRO NORORIENTE | APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | CASCO URBANO | 249269.09 | 27/07/2015 | 24/11/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MONTAJES ELECTROMECANICOS DE CENTROAMERICA, SA DE CV | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 321 | 100 | Se mejorará la superficie de rodamiento (actualmente de tierra y tramos de empedrado) por medio de la construcción de la superficie de pavimento de concreto hidráulico de 12 cms de espesor. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (cajas y canaletas de mampostería de piedra, badenes y gradas disipadoras) y 8 pozos de inspección de adecuación de su nivel de tapadera.
202882 | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA MONTAÑITA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | LA MONTAÑITA |  | 75685.39 | 27/07/2011 | 22/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 |  | El proyecto consiste en la terracería, demoliciones y albañilería para lo siguiente: 1462 ml de limpieza solo chapeo 74 m3 de excavación a mano hasta 1.5 m de material blando 96.2m3 de desalojo de material sobrante 740m2 de desempedrado en calles 74 m3 de relleno compactado con suelo cemento 20:1 material selecto 115.5 m3 mampostería para muro 1016.37 m2 de Reempedrado con piedras existentes 821.72 ml de cordón de piedra de 18 x 40 cm con repello 1:3 con excavación 27.00 ml de badén incluyen excavación y repello 1:3 36 ml de remate con piedra de 30 x 40 cm.
202883 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202882 CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA MONTAÑITA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | LA MONTAÑITA |  | 7448.67 | 27/07/2011 | 22/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 |  | La supervisión se realizará al proyecto construcción Empedrado y Fraguado de la Comunidad Caserío La Montañita, Ciudad Barrios. El proyecto consiste en la terracería, demoliciones y albañilería para lo siguiente: 1462 ml de limpieza solochapeo 74 m3 de excavación a mano hasta 1.5 m de material blando 96.2m3 de desalojo de material sobrante 740m2 de desempedrado en calles 74 m3 de relleno compactado con suelo cemento 20:1 material selecto 115.5 m3 mampostería para muro 1016.37m2de Reempedrado con piedras existentes 821.72 ml de cordón de piedra de 18 x 40 cm con repello 1:3 con excavación 27.00 ml de badén incluyen excavación y repello 1:3 36 ml de remate con piedra de 30 x 40 cm.
202892 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO APAPUERTA, POR EL PACÚN DEL CANTÓN TEPONAHUASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | TEPONAHUASTE |  | 63759.92 | 27/07/2011 | 2011-03-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 10 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1019 |  | El proyecto considera dentro de sus alcances lo siguiente: 1.- 63.23 M3 de excavación a mano hasta 1.5 m de material blando 2.- 82.2 M3 de desalojo de material sobrante 3.- 675.44 M2 de desempedrados en calle 4.- 63.23 M3 relleno compactado con suelo cemento 20:1 material selecto 5.- 44.95 M3 mampostería para muro 6.- 907.51 M2 de empedrado fraguado superficie no terminada 7. 675.44 M2 reempedrado con piedra existente 8.- 712.82 ML de cordón de piedra de 18 x 40 CM con repello 1:3 con excavación 9.- 35 ML de badén incluyen excavación y repello 1:3 10.- 54.00 ML remate con piedra de 30 x 40cm
202893 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202892 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO APAPUERTA, POR EL PACÚN DEL CANTÓN TEPONAHUASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | TEPONAHUASTE |  | 7448.67 | 27/07/2011 | 2011-03-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1019 |  | Supervisión de proyecto Construcción de Empedrado y Fraguado de la Comunidad Caserío Apapuerta. El proyecto considera dentro de sus alcances lo siguiente: 1.- 63.23 M3 de excavación a mano hasta 1.5 m de material blando 2.- 82.2 M3 de desalojo de material sobrante 3.- 675.44 M2 de desempedrados en calle 4.- 63.23 M3 relleno compactado con suelo cemento 20:1 material selecto 5.- 44.95 M3 mampostería para muro 6.- 907.51 M2 de empedrado fraguado superficie no terminada 7. 675.44 M2reempedrado con piedra existente 8.- 712.82 ML de cordón de piedra de 18 x 40 CM con repello 1:3 con excavación 9.- 35 ML de badén incluyen excavación y repello 1:3 10.- 54.00 ML remate con piedra de 30 x 40cm
202912 | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERÍO LA LOMA CANTÓN GUANACASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE |  | 104263.9 | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 378 |  | El proyecto consiste en la construcción de dos tramos de empedrado fraguado visto con sus respectivos sistemas de drenajes o bordillos que han sido considerados debido a que el trabajo a realizar es en las pendientes pronunciadas de la calle para evitar que en invierno la escorrentía superficial socave las partes laterales del empedraro, así mismo se ha considerado quitar área de empedrado que esté dañado.
202913 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202912 CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA LOMA CANTÓN GUANACASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE |  | 7448.68 | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 378 |  | La supervisión se realizará al proyecto 202912 Construcción de Empedrado y Fraguado Comunidad Caserío La Loma Cantón Guanacaste. El proyecto consiste en la construcción de dos tramos de empedrado fraguado visto con sus respectivos sistemas de drenajes o bordillos que han sido considerados debido a que el trabajo a realizar es en las pendientes pronunciadas de la calle para evitar que en invierno la escorrentía superficial socave las partes laterales del empedrado, así mismo se ha consideradoquitar área de empedrado que esté dañado.
202934 | EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 58191.59 | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1288 |  | El proyecto consiste en la construcción de un tramo de Empedrado Fraguado Visto, con un ancho de rodamiento de 5.00M entre canaletas tipo V y se incluyen remates transversales de inicio y finalización de empedrado y tres remates en el lateral derechoa inmediaciones de la estación 0+280, en la zona del camino de servidumbre existente. La longitud de empedrado a construir es de 239.06 metros lineales.
202935 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202934 EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 5650.05 | 27/07/2011 | 2011-09-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1268 |  | El proyecto consiste en la supervision del proyecto Empedrado y Fracugo Comunidad San Luisito Centro, Municipio de Ciudad Barrios El proyecto consiste en la construcción de un tramo de Empedrado Fraguado Visto, con un ancho de rodamiento de 5.00Mentre canaletas tipo V y se incluyen remates transversales de inicio y finalización de empedrado y tres remates en el lateral derechoa inmediaciones de la estación 0+280, en la zona del camino de servidumbre existente. La longitud de empedrado a construir es de 239.06 metros lineales.
202964 | EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA DEL CANTÓN SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 15084.9 | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1277 |  | La longitud del empedrado a construir es de 110 metros lineales, con un ancho de 3M entre canaletas tipo V.
202965 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202964 EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA DEL CANTÓN SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 5650.05 | 27/07/2011 | 2011-09-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1277 |  | Supervisión de proyecto Empedrado Fraguado de la Comunidad Los Amaya, Cantón San Luisito, Municipio de Ciudad Barrios. La longitud del empedrado a construir es de 110 metros lineales, con un ancho de 3M entre canaletas tipo V.
202974 | EMPEDRADO Y FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARÍAS, CANTÓN SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 33676.05 | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1288 |  | El proyecto consiste en la terracería, relleno, compactado de 66.59 con material existente y 16.05M3 de relleno compactado con material selecto. 807.65M2 de Empedrado superficie no terminada (pied. 17.5cm), 327.06 M de cordón cuneta, 28.68 M2 de badén de piedra con superficie terminada, 10.72M de remate de piedra y mortero.
202975 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202974 EMPEDRADO Y FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARÍAS, CANTÓN SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 5649.85 | 27/07/2011 | 2011-09-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1288 |  | Supervisión del proyecto 202974 Empedrado y fraguado calle comunidad Las Marías, Cantón Las Marías, Municipio de Ciudad Barrios. El proyecto consiste en la terracería, relleno, compactado de 66.59 con material existente y 16.05M3 de relleno compactado con material selecto. 807.65M2 de Empedrado superficie no terminada (pied. 17.5cm), 327.06 M de cordón cuneta, 28.68 M2 de badén de piedra con superficie terminada, 10.72M de remate de piedra y mortero.
202992 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA CEIBA CANTÓN NUEVO PORVENIR | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | NUEVO PORVENIR |  | 32712.88 | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 227 |  | El proyecto consiste en la construcción de un tramo de empedrado fraguado visto, considerándose una longitud de 126 metros lineales, y un ancho de calle de 4.00 metros, con sus respectivos sistemas de drenajes o bordillos que han sido consideradosdebido a que el trabajo a realizar es en las pendientes pronunciadas de la calle para evitar que en el tiempo de invierno la escorrentía superficial socave las partes laterales del empedrado. Debido a que el suelo es arcilloso se ha considerado hacer un mejoramiento de la sub base con material granular y un espesor de 30cm, antes del empedrado fraguado se rellenará con suelo cemento compactado con material selecto y cemento relación 1:20 y espesor 15 cm. Construcción de badén al inicio y final del empedrado.
202993 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO202992 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA CEIBA CANTÓN NUEVO PORVENIR | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | NUEVO PORVENIR |  | 7448.68 | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 227 |  | La supervisión se realizará al proyecto empedrado y Fraguado de la Comunidad Caserío La Ceiba Cantón Nuevo POrvenir, Ciudad Barrios. El proyecto consiste en la construcción de un tramo de empedrado fraguado visto, considerándose una longitud de 126 metros lineales, y un ancho de calle de 4.00 metros, con sus respectivos sistemas de drenajes o bordillos que han sido considerados debido a que el trabajo a realizar es en las pendientes pronunciadas de la calle para evitar que en el tiempo de invierno la escorrentía superficial socave las partes laterales del empedrado. Debido a que el suelo es arcilloso se ha considerado hacer un mejoramiento de la sub base con material granular y un espesor de 30cm, antes del empedrado fraguado se rellenará con suelo cemento compactado con material selecto y cemento relación 1:20 y espesor 15 cm. Construcción de badén al inicio y final del empedrado.
203174 | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN CASERÍO LA QUESERA DEL CANTÓN SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 75475.5 | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 665 |  | El proyecto consiste en el empedrado fraguado de 1931.34 M3 de calle, con sus respectivas actividades de preparación de suelo, construcción de 16.02M3 de muro guardanivel, 796.24 M de cordón, 80.20M de badén de piedra con superficie terminada.18.72Mde remate de piedra y mortero.
203175 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203174 CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES EN CASERÍO LA QUESERA DEL CANTÓN SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 5650.05 | 27/07/2011 | 2011-09-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 665 |  | Supervisión al proyecto Construccion de caminos rurales en caserío La Quesera, Cantón San Luisito, Municipio de Ciudad Barrios. El proyecto consiste en el empedrado fraguado de 1931.34 M3 de calle, con sus respectivas actividades de preparación desuelo, construcción de 16.02M3 de muro guardanivel, 796.24 M de cordón, 80.20M de badén de piedra con superficie terminada.18.72Mde remate de piedra y mortero.
219250 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PEDREGAL ARRIBA Y ABAJO | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | EL PARAIZAL | EL PEDREGAL ARRIBA Y ABAJO | 36436.78 | 27/07/2011 | 2011-12-12 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 95 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 310
219260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CONGO | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | LA ANCHILA | EL CONGO | 54008.2 | 27/07/2011 | 2012-11-05 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 22 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370
205970 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TRAPICHE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL TRAPICHE | 44632.74 | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410
205980 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JUAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CHANCUYO | SAN JUAN | 33544.74 | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120
205990 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA ROSA ACACALCO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS MAGUEYES | SANTA ROSA ACACALCO | 31712.88 | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 220
206060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL GRAMAL | EL PORVENIR | SANTA ANA | SAN CRISTOBAL | EL GRAMAL | 50698.91 | 27/07/2009 | 24/11/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 325
206070 | ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA ROSA III | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SANTA ROSA III | 59396.75 | 27/07/2009 | 28/10/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50
206090 | ELECTRIFICACION EN CASERIO VADO DE ARENA | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | EL JUTE | VADO DE ARENA | 17837.94 | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40
206110 | ELECTRIFICACION EN CANTON EL TRONCONAL | CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | EL TRONCONAL | EL TRONCONAL | 110749.56 | 27/07/2009 | 23/10/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150
206140 | ELECTRIFICACION EN COLONIA VILLAS DE SAN ROQUE, BARRIO LAS ANIMAS | CHALCHUAPA | SANTA ANA | CHALCHUAPA | VILLAS DE SAN ROQUE | 62700.25 | 27/07/2009 | 28/10/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 520
206150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CHOMOS, NANCE AMARILLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS CHOMOS | 123767.67 | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195
210280 | CONCRETEADO DE CALLE DESDE BARRIO SAN ANTONIO AL CTON CANDELARIA LEMPA | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | CANDELARIA LEMPA | Bo SAN ANTONIO, Bo GUADALUPE | 197322.9 | 27/07/2009 | 23/11/2009 | 234-KFW CONVENIO IV | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2273 | 100 | CONSTRUCCION DE CALLE QUE CONDUCE AL CE EL DIVISAD
211320 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN CASERÍO LOS MAJANOS SECT LAS FLORES | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | LOS MAJANOS | 25642.23 | 27/07/2009 | 29/01/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MIGUEL ANGEL | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE UNMIL CUATROCIENTOS VEINTE MTS DETENDIDO ELECTRICO PIRMARIO Y SECUNDARIO, COLOCACIÓN DE VEINTIDOS POSTES DE CONCRETO, INSTALACIÓN DEUN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, CONSTRUCCIÓN DE UNA ACOMETIDA PRIMARIA Y NUEVE DERECHOS DE ACOMETIDAS DOMICILIARES. TODO BAJO NORMAS SIGET.
211340 | ELECTRIFICACIÓN EN ESCUELA Y CASERÍOS DEL CANTÓN EL TALPETATE, BERLÍN | BERLIN | USULUTAN | TALPETATES | VARIOS CASERIOS | 62006.56 | 27/07/2009 | 24/03/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONG TOTAL DE DOSMIL CIENTO SETENTA Y TRES MTS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y CUATRO POSTES METALICOS; TRES TRANSFORMADORES DE KVA Y DOS DEVEINTICINCO KVA; UNA ACOMETIDA SECUNDARIA, CUATROACOMETIDAS PRIMARIAS Y CUARENTA Y CINCO DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR QUE INCLUYEN UNO PARA EL CENTRO ESCOLAR DEL CANTÓN.
246170 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | EL TALPETATE | 5094.74 | 27/06/2012 | 30/08/2012 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 692 |  | El Proyecto consiste en la formulación de la reparación del Centro Escolar Caserío El Talpetate Cantón San Marcos.
246200 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | VARIOS | 5233.07 | 27/06/2012 | 26/08/2012 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 502 |  | El proyecto consiste en la formulación de la Reparación del Centro Escolar Cantón Rosas de Nacaspilo.
225270 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COMIDERA | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | EL VOLCAN | LA COMIDERA | 52889.01 | 27/06/2011 | 2011-10-08 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 45 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 42 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 2 aulas, servicios sanitarios de 3 unidades y la cocina, así como la construcción del patio y obras exteriores para proteger la infraestructura escolar en beneficio de 42 alumnos inscritos. Detalle de las obras a desarrollarse: 178.22 m2 de intervención en aulas, sanitarios y cocina. 141.00 m2 de construcción de piso pavimentado. 22 mts de cercado con malla ciclón. 52 m3 de muro de mampostería de piedra. 28 mts de canaletas para aguas lluvias,parrillas sobre canaletas. 1 trampa de grasas y otros según planos y especificaciones técnicas. $365 por m2 inversión aproximada.
232940 | SUPERVISION DE CINCO PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 8304.48 | 27/06/2011 | 2012-10-06 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 36 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 285 |  | El proyecto consiste en la supervision de cinco proyectos de electrificacion para construir 17.495 kms de tendido electrico primario y secundario, con el proposito de suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios siguientes: - Caserios Los Arevalos I y II, Los Mejia, Tablon Iglesias y Los Hidalgo, municipio deSan Francisco Javier - Caserios Los Silva, Cantaritos, El Mango y Colonia Santa Fe, municipio de San Francisco Javier - Caserios La Bocanita, Salamar,Sagrada Familia y Colonia Concepcion, municipio de Jucuaran - Caserio El Pedregal, Concepcion Batres - Caserio El Congo, Concepcion Batres
232970 | SUPERVISION DE CINCO PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 8421.79 | 27/06/2011 | 2013-04-12 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 713 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 327 |  | El proyecto consiste en la supervision de cinco proyectos de electrificacion para construir 19.65 kms de tendido electrico primario y secundario, con el proposito de suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los siguientes caserios: - Caserios La Loma, El Caulotal y La Angostura, municipio de Ciudad Barrios - Caserios Las Piletas, Campos, Espinoza y La Morita, municipio de San Jorge - Caserio Rio de Los Bueyes, municipio de Berlin - Caserio La Leona, municipio de Mercedes Umaña - Caserios San Joaquin, IRA, El Socorro y Los Saravia, municipio de Mercedes Umaña
233940 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JOCOTILLO | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | EL JOCOTILLO |  | 218200.33 | 27/06/2011 | 2011-11-11 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 419 |  | El proyecto consiste en la reparación de 1,316.8 metros cuadrados correspondientes a 15 aulas, administración y cocina, en los cuales se reemplazarán cubiertas de techo, instalación de ventanería de vidrio, resanados de paredes y pisos, reemplazo sistema eléctrico, instalación de cielo falso y pintura general. En salón de usos múltiples se instalará iluminación e incluye resanes menores. Construcción de servicios sanitarios de lavar de 12 unidades(54.33 metros cuadrados), y otro de 6 unidades para parvularia(21.37 metros cuadrados); construcción de fosa séptica con pozo de absorción; reemplazo de aceras y canaletas, cerco perimetral e instalación de un transformador de 75 KVA.
245390 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO DE ARCATAO | ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO |  | 249018.34 | 27/05/2013 | 23/11/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ | 120 | 60 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 700 | 100
254470 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN LA SABANA | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | SANTA MARIA LA SABANA | VARIOS CASERÍOS | 17870.87 | 27/05/2013 | 2013-01-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 192 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN COLOCAR 320 M2 DE CONCRETO CON ESPESOR DE 10 CM EN UNA LONGITUD DE 80 METROS LINEALES, CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN AMBOS
254750 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL PAREDÓN SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS CASERÍOS | 23532.96 | 27/05/2013 | 26/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 777 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN COLOCAR 398.55 M2 DE CONCR ETO CON ESPESRO DE 10 CMS. EN UNA LONGITUD DE 188. 16 METROS LINEALES, CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA
254780 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN DULCE NOMBRE | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | DULCE NOMBRE | VARIOS CASERÍOS | 11116.95 | 27/05/2013 | 2013-07-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 659 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN COLOCAR 304.87 M2 DE CONCR ETO CON ESPESOR 10 CMS. EN UNA LONGITUD DE 37.96 M ETROS LINEALES, CONSTRUCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN AM
259830 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO EL NANCE Y EL ZACATAL, DEL CANTÓN SAN RAMÓN JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO NONUALCO, DEPTO. DE LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN RAMON | EL NANCE Y EL ZACATAL | 244992.56 | 27/05/2013 | 2013-07-12 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 428 |  | El proyecto consiste en la construcción de: obras de mejoramiento de la captación de agua existente, construcción de 46.1 m. de línea aducción Ø 2 PULGADAS de HG, tanque de succión de 25 m³, 520 m. de línea de impelencia Ø 2 PULGADAS HG, tanque de almacenamiento de25 m³, 5,797.27 ML de red de distribución Ø 2 PULGADAS, HG, y 108 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micromedidor, instalación de válvulas necesarias para el control de flujo y sectorizar el sistema, de diámetros 2 PULGADAS HF. El sistema de Saneamiento contempla: construcción de 87 letrinas de hoyo seco mejorado y 86 sistemas particulares de disposición de aguas grises.
259831 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO EL NANCE Y EL ZACATAL, DEL CANTÓN SAN RAMÓN JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO NONUALCO, DEPTO. DE LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN RAMON |  | 18900 | 27/05/2013 | 2013-07-12 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | La supervisión del proyecto supervisará la construcción de: obras de mejoramiento de la captación de agua existente, construcción de 46.1 m. de línea aducción Ø 2 PULGADAS de HG, tanque de succión de 25 m³, 520 m. de línea de impelencia Ø 2 PULGADASHG, tanque de almacenamiento de 25 m³, 5,797.27 ML de red de distribución Ø 2 PULGADAS, HG, y 108 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micromedidor, instalación de válvulas necesarias para el control de flujo y sectorizar el sistema, dediámetros 2 PULGADAS HF, El sistema de Saneamiento contempla: construcción de 87 letrinas de hoyo seco mejorado y 86 sistemas particulares de disposición de aguas grises.
259900 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CANTÓN ROJITAS | VICTORIA | CABAÑAS | ROJITAS |  | 341465.79 | 27/05/2013 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 25 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 648 |  | El proyecto consiste en la construcción de: obras de captación de agua tipo vertiente, Tanque de succión de 20 m3, equipamiento electromecánico de 3HP; 728 m de línea de impelencia diám. 2 pulgadas HG, tanque de almacenamiento de 50 m3; 5,125.66 mlde red de distribución en diámetros de 3 pulgadas, 2 pulgadas y 1 1/2 pulgadas HG, 108 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micromedidor, instalación de válvulas necesarias para el control de flujo y sectorizar el sistema, de diám. 2 pulgadas HF, 573 m de línea eléctrica primaria y subestación de 15 KVA, obras de protección en tanque de almacenamiento y estación de bombeo. El sistema de saneamiento contempla: construcción de 50 letrinas de hoyo seco mejorado y 108 sistemas particulares dedisposición de aguas grises.
259901 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CANTÓN ROJITAS | VICTORIA | CABAÑAS | ROJITAS |  | 24447.25 | 27/05/2013 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 25 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | La supervisión del proyecto consiste en supervisar la construcción de: obras de captación de agua tipo vertiente, Tanque de succión de 20 m3, equipamiento electromecánico de 3HP; 728 m de línea de impelencia diám. 2 pulgadas HG, tanque de almacenamiento de 50 m3; 5,125.66 mlde red de distribución en diámetros de 3 pulgadas, 2 pulgadas y 1 1/2 pulgadas HG, 108 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micromedidor, instalación de válvulas necesarias para el control de flujo y sectorizar el sistema, de diám. 2 pulgadas HF, 573 m de línea eléctrica primaria y subestación de 15 KVA, obras de protección en tanque de almacenamiento y estación de bombeo. También supervisar el sistema de saneamiento que contempla: construcción de 50 letrinas de hoyo seco mejorado y 108 sistemas particulares dedisposición de aguas grises.
260970 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LEONOR CANTÓN MANAGUARA, MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | SESORI | SAN MIGUEL | MANAGUARA | LEONOR | 194602 | 27/05/2013 | 2014-10-03 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | Agua Potable: El proyecto consiste en obras de mejoramiento en captación existente, contrucción 17.4m. de línea de aducción, tanque de succión de 5 M3, Estación de bombeo de 2 HP energizada con sistema fotovoltaico, 235 M. de tubería de impelencia dediámetro de 2 PULGADAS HG, Tanque de almacenamiento de 35 M3, obras proteccion, suministro e instalación de 2,796.65 M de red de distribución entre diámetros de 2 y 1 1/2 PULGADAS de HG, 67 acometidas de agua potable (64 viviendas, 1 Escuela y 2 Iglesias) equipadas con caja y micromedidor, válvulas de 2 PULGADAS y 1 1/2 PULGADAS de HF para sectorizar el sistema. Saneamiento Básico: contempla la construcción de 64 letrinas de hoyo seco mejorado e igual número de sistemas particulares para ladisposición final de aguas grises (trampa de grasa y pozo de absorción)
260973 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LEONOR CANTÓN MANGUARA, MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | SESORI | SAN MIGUEL | MANAGUARA | LEONOR | 13644.14 | 27/05/2013 | 2014-10-03 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | La supervision se desarrollará al proyecto 260970, con la siguiente descripción: Agua Potable: El proyecto consiste en obras de mejoramiento en captación existente, contrucción 17.4m. de línea de aducción, tanque de succión de 5 M3, Estación de bombeo de 2 HP energizada con sistema fotovoltaico, 235 M. de tubería de impelencia dediámetro de 2 PULGADAS HG, Tanque de almacenamiento de 35 M3, obras proteccion, suministro e instalación de 2,796.65 M de red de distribución entre diámetros de 2 y 11/2 PULGADAS deHG, 67 acometidas de agua potable (64 viviendas, 1 Escuela y 2 Iglesias) equipadascon caja y micromedidor, válvulas de 2 PULGADAS y 1 1/2 PULGADAS de HF para sectorizar el sistema. Saneamiento Básico: contempla la construcción de64letrinas de hoyo seco mejorado e igual número de sistemas particulares para la disposición final de aguas grises (trampa de grasa y pozo de absorción)
299470 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE TEPECOYO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO |  | 27027.09 | 27/04/2015 | 2015-01-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 60 | 5 | 65 REMODELACION DE PARQUES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 8293 | 100 | El proyecto consiste en el incremento de altura del cerco perimetral, de la cancha de Basketbol del Parque Central de Tepecoyo, cambio de malla ciclón, por malla de alambre de acero revestida con resina poliester. Además se ampliarán los graderíos para espectadores y se dotará al área de canaletas y cajas de aguas lluvias.-
201601 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN JOSE LAS FLORES | SESORI | SAN MIGUEL | EL TABLON | SAN JOSE LAS FLORES | 39918.11 | 27/04/2009 | 25/06/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 37 | 100 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: DOS AULAS, MEDIA DIRECCION Y COCINA BODEGA; INCLUYE EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA DEL TECHO EN UN ÁREADE CIENTO NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS APROX, INSTALACION DE CIELO FALSO, SISTEMA ELECTRICO, VENTANAS DE CELOSIA DE VIDRIO, PINTURA, ETC. ASI COMO LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LAVAR DE CINCOUNIDADES CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, ADEMAS DE OBRAS EXTERIORES SEGÚN PLANOS Y ESPEC TEC.
210180 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CASERIO HOJA DE SAL | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | EL COPINOL | HOJA DE SAL | 68019.17 | 27/04/2009 | 25/07/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD CON UN AREA TECHADA DE NOVENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS; INCLUYE LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, TORRE CON TANQUE ELEVADO, MURO DE BLOQUE DE CONCRETO Y OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
210580 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSE CANCASQUE | CANCASQUE | CHALATENANGO | SAN JOSE EL CANCASQUE | NO APLICA | 247297.14 | 27/04/2009 | 24/09/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2991 |  | CONSISTE EN DEMOLER LAS INSTALACIONES ACTUALES REEMPLAZÁNDOLA POR CONSTRUCCION NUEVA EN APROX CUATROCIENTOS VEINTE MTS CUADRAD; INCLUYE AREAS DE CURACIONES, TERAPIAS, FARMACIAS, DOS CONSULTORIOS, ADMON, SALA ESPERA, SERVICIOS SAN; MOD PARA INSPECTOR SANEAMIENTO; CISTERNA CON CUARTO DE MAQUINAS Y TANQUE ELEVADO; FOSA SEPTICA Y POZO ABSORCION; CERCADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
210940 | INSTALACION DE 99 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DE GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | VARIOS | 154143.47 | 27/04/2009 | 2009-01-10 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 |  | CONSISTE EN INSTALAR NOVENTA Y NUEVE SISTEMAS CONFOTOCELDAS SOLARES A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI, MORAZÁN. CADA SISTEMA TIENE CAPACIDAD DE SETENTA Y CINCO WATTS. EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS SE INSTALARÁNTRES LAMPARAS FLUORESCENTES: DOS DE SIETE Y UNA DE ONCE WATTS Y UN TOMACORRIENTE DOBLE.
211030 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTÓN SAN JERÓNIMO, SAN GERARDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERONIMO | VARIOS | 233606.69 | 27/04/2009 | 18/09/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 100 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2293 | 100 | MEJORA DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DEUNMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN METROS; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA CALLE, RELLENO COMPACTADO CON RODO VIBRATORIO, EMPEDRADOS FRAGUADOS, CORDON CUNETA, BADENES Y ONCE MTS DE TUBERIA DE CONCRETO DE DIAMETRO VEINTICUATRO PULGADAS.
259220 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS JOCOTE, CALERA, LOS RIVAS, MATAZANO Y LA MILAGROSA | ILOBASCO | CABAÑAS | LA LABOR |  | 1150457.34 | 27/03/2014 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 270 | 11 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2046 |  | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable y saneamiento básico en caseríos varios de los cantones La Labor y Santa Cruz, ambos del municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 37.20 km de tuberías de AP en diferentes diámetros, para línea de distribución y aducción. 2. Construcción de 330 letrinas tipo abonera, incluyendo trampa de grasa y zanja de infiltración por unidad de saneamiento. 3. Instalación de 440 acometidas con su respectivo micromedidor. 4. Sistema de captación por fuente superficial, incluyendo estación de bombeo, subestación eléctrica y obras de protección y conservación.
259223 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS JOCOTE, CALERA, LOS RIVAS, MATAZANO Y LA MILAGROSA | ILOBASCO | CABAÑAS | LA LABOR |  | 48047.32 | 27/03/2014 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 285 | 11 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en caseríos Jocote, Calera, Los Rivas, Matazano y La Milagrosa, municipio de Ilobasco; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
244920 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUNETA EN EL BARRIO CANDELARIA DE OZATLÁN | OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | BARRIO CANDELARIA | 183685.37 | 27/03/2012 | 25/06/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 234 | 100 | Recubrimiento de concreto hidráulico en 451.78 metros lineales de calle, se colocará pavimento de concreto hdráulico MR= 38 Espesor = 12 cm con sus respectivas obras de drenaje.-
183360 | MEJORAMIENTO CALLE A JALTEPEC CONST. CORDON CUNETA-EMPED. CONCRET | EL ROSARIO | LA PAZ | ROSARIO LA PAZ | BARRIO EL ANGEL | 36866.7 | 27/03/2006 | 2006-06-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 980 | 100 | EMPEDRADO CONCRETEADO Y CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN UN TRAMO DE CALLE DE DOSCIENTOS CINCUENTAMETROS LINEALES.
183530 | EMPEDRADO FRAGUADO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN CTON. PULULAPA | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | PULULAPA |  | 88200 | 27/03/2006 | 25/07/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1850 | 100 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR,COMO OBRAS DE MITIGACION EN CALLE QUECONDUCE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL A ESCUELA DE CANTON PULULAPA.
183690 | REPARACION DE AV. CENTRAL ARTURO ROMERO SUR | TURIN | AHUACHAPAN | TURIN |  | 26567.6 | 27/03/2006 | 25/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | REPARACION DE AVENIDA CENTRAL ARTURO ROMERO SUR.
183840 | REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS EN CALLES DE TACUBA | TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA |  | 39711.72 | 27/03/2006 | 13/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1877 | 100 | REPARACION DE EMPEDRADO FRAGUAD, ADOQUINADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
183860 | REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS EN CAMINO VECINAL AL PALMO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO |  | 88688.28 | 27/03/2006 | 25/07/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1877 | 100 | MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON EL SINCUYO, INCLUYE EMPEDRADO FRAGUADO EN TRAMOS
246860 | ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN SANTA LETICIA | TURIN | AHUACHAPAN | TURIN | LOTIFICACIÓN SANTA LETICIA | 43285.14 | 27/02/2013 | 26/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 186 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 1,729 metros, voltaje de servicio de 120/240 con cuatro transformadores de 37.5 KVA para servir inicialmente a 39 viviendas.
246870 | ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN EL TRÁNSITO | TURIN | AHUACHAPAN | TURIN | LOTIFICACIÓN EL TRÁNSITO | 21408.18 | 27/02/2013 | 26/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 724 metros, voltaje de servicio de 120/240, con s dos transformadores de 37.5 KVA para servir inicialmente a 48 viviendas.
260050 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA QUE COMUNICA A LOS CASERÍOS EL CARRIZAL Y LOS GRAMALES, MUNICIPIO DE GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI |  | 69301.92 | 27/02/2013 | 22/06/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ISRAEL ARCIDES | 90 | 25 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 235 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE 17.7 METROS DE LONGITUD DE ACUERDOCON LAS SIGUIENTES PARTIDAS MÁS RELEVANTES: 1.CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA. 2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO ARMADO. 3. CONSTRUCCIÓN DE PASARELA METÁLICA CON TUBO ESTRUCTURAL INCLUYENDO PISO DE LÁMINA DE ACERO. 5.MALLA CICLÓN DE PROTECCIÓN.
237680 | ELECTRIFICACION EN 3 SECTORES DEL CANTON SAN NICOLAS Y 2 SECTORES DEL CANTON SAN JUAN MERINOS | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS Y SAN JUAN MERINO | 43379.83 | 27/02/2012 | 2012-03-09 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 190 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.704 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los cantones. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 681 metros de linea primaria mas neutro a 14.4 KV - 302 metros de linea primaria / secundaria a 14.4 KV / 240 V - 721 metros de linea secundaria a 240 V - 4 transformadores de dictribucion de 15 KVA - 1 transformadores de distribucion de 25 KVA costo por km: $ 39,438.74 costo por acometida: $ 1,768.52
243190 | CONCRETEADO HIDRÁULICO SOBRE EMPEDRADO FRAGUADO EN 1A AVENIDA NORTE Y 1AV. SUR , BARRIO EL CENTRO | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | BARRIO EL CENTRO | 39517.6 | 27/02/2012 | 31/05/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 60 | 35 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto Hidráulico en apróximadamente 0.236 km de longitud en dos tramos de calle ubicados en 1a avenidad sur en Barrio el Centro, municipio de San Cristobal, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento fluido con material selecto al 15:1 en un total de 71.37 M3. 2- 1,263.93 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico Mr-36, de 10 cms de espesor sobre base de suelo cemento fluido.- 3.- 105 ML de construcción de cordón cuneta.
245000 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ACCESO A CASERÍOS SAN JUAN EL COCO Y LOS ORANTES | TACUBA | AHUACHAPAN | SAN JUAN | VARIOS | 8552.37 | 27/02/2012 | 2012-12-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 800 | 100 | El proyecto consiste en: - Calle de acceso a Caserío San Juan El Coco: Limpieza y remoción de escombros , estabilización de suelo, construcción de dos badenes y relleno con material selecto. - Calle de acceso a Caserío Los Orantes: Limpieza y remoción de escombros, construcción de dos rampas de acceso con superficie de suelo cemento.
245070 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL CARMEN II | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL CARMEN | VARIOS | 7292.8 | 27/02/2012 | 19/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 565 | 100 | El proyecto consiste en la colocación de balasto, conformación de superficie del camino con maquinaria y conformación de cuneta de tierra.
245480 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE COLONIA ZACAMIL, AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | 16047.23 | 27/02/2012 | 13/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 200 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de la calle mediante relleno compactado con base granular de 2 tramos de calle, lo cual es necesario debido a las pendientes mayores al 15 porciento de las calles, el primero en una longitud de 150 metros y el segundo de 225 metros. Relleno y compactado con material selecto y estabilización de talud con una cuña de lodocreto para protegerlo contra la erosión.
246530 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA EL PASTOR | YAYANTIQUE | LA UNION | EL SOCORRO | LA JOYA | 10451.33 | 27/02/2012 | 27/03/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación y refuerzo en puente con las siguientes actividades: - Hechura de 37.05 m3 de mampostería de piedra para muro (Aletón para confinar rampa de puente). - 182 m3 de relleno compactado con material selecto. - Empedrado fraguado con superficie terminada de 105.00 m2
210150 | MEJORAMIENTO C. TRAMO DESVIO LOS CALLEJONES, CRIO. LOS PLANES TRAMO 1 | CITALA | CHALATENANGO | CITALA |  | 91158.73 | 27/02/2009 | 26/06/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 659 |  | SE CONSTRUIRA UN EMPEDRADO FRAGUADO, CON SU RESPECTIVO CORDON CUNETA, EN APROXIMADAMENTE QUIMIENTOSCINCUENTA ML DE CALLE CON UN ANCHO DE CINCO ML. ADEMAS SE CONSTRUIRAN BADENES Y REMATES
196500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CENTRO | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | SAN JUAN EL ESPINO | EL CENTRO | 24413.16 | 27/02/2008 | 2008-11-06 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 22 | 90 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CERO CUARENTA KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO EL CENTRO.
182480 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FOOT BALL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO |  | 42340.75 | 27/02/2006 | 13/05/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL CORTE EN TERRAZA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO Y MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA FUNDACIONES
182490 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FOOT BALL CAS. EL OCOTILLO CANTON AZACUALPA | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | EL OCOTILLO | 28841.58 | 27/02/2006 | 13/05/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FOOT BALL
183010 | ESTABILIZACION DE CARCAVAS EN CALLE EL CARRIZO SACACOYO | SACACOYO | LA LIBERTAD | ATEOS |  | 23000 | 27/02/2006 | 18/05/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1350 | 100 | ESTABILIZACIÓN DE UNA CARCAVA DE APROXIMADAMENTE DOSCIENTOS METROS LINEALES , OBRAS DE DRENAJE PARAAGUAS LLUVIAS Y OTRAS OBRAS DE MITIGACIÓN
183160 | CONSTRUCCION DE MUROS EN CALLE ACCESO A CRIO PIEDRITAS | CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN | PIEDRITAS | 20000 | 27/02/2006 | 17/05/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION EN TRAMOS DE LA CALLE DE ACESO AL CASERIO PIEDRITAS Y OBRAS DE MITIGACION EN LOS TALUDES DAÑADOS
183170 | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CALLE A CANTON LOS LLANITOS | CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN | LOS LLANITOS | 13600 | 27/02/2006 | 26/04/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 980 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS MUROS EN ZONAS DONDE SE DESLIZO LA CALLE AL CANTON LOS LLANITOS Y OBRAS DE MITIGACION NECESARIAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LA ZONA.
183240 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL A CANTON LAS ISLETAS | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | LAS ISLETAS |  | 123600 | 27/02/2006 | 27/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | VILLALTA Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2600 | 100 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL A CANTON LAS ISLETAS.
183470 | RECONSTRUCCION DE PUENTE EN CANTON SAN ANTONIO | MERCEDES LA CEIBA | LA PAZ | SAN ANTONIO |  | 26370 | 27/02/2006 | 18/07/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | RECONSTRUCION DE LAS BASES DE LA MAMPOSTERIA Y MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE UNA VIGA DEL PUENTE QUE UNE AL CANTON SAN ANTONIO CON MERCEDES LA CEIBA.
267750 | POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 86253.6 | 27/01/2014 | 2014-09-09 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2586
290730 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA JOYA | SAN JOSE | LA UNION | LA JOYA |  | 104042.44 | 27/01/2014 | 25/04/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | FUENTES CONTRATISTAS, S.A DE C.V | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 41 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de la infraestructura existente en un área total de 363.19 metros cuadrados, que incluye 4 aulas, el área de administración y la cocina. Se reemplazarán cubiertas de techo, pisos, pintura general y se instalarán ventanas de celosía de vidrio con defensas, cielo falso, pizarras y el sistema eléctrico. Incluye la construcción de servicios sanitarios de lavar de 6 unidades, construcción de fosa séptica con 4 pozos de absorción; torre con tanque elevado; pavimentado de piso en 222.90 metros cuadrados; cajas; canaletas y tuberías para drenaje de aguas lluvias; mejoras en el sistema de agua potable y el sistema eléctrico.
172150 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | EL SAUCE | LA UNION | EL SAUCE |  | 25319.48 | 27/01/2005 | 22/12/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | INVERSIONES CONSTRUCTIVAS SALVADOREÑAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12000 | 100 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES URBANAS
291930 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO EL CALVARIO FINAL 4A. AV. NORTE Y ELECTRIFICACIÓN EN 6 CASERÍOS DE LOS CANTONES LAS CASITAS, SAN JUAN I Y II. | ALEGRIA | USULUTAN | LAS CASITAS | 6 CASERÍOS | 71092.59 | 26/12/2014 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 27 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 275 | 95 | El proyecto consiste en la construcción de 7 ramales de ampliación de red electrifica en una longitud total de 3,475 metros lineales, para beneficiar a 55 familias del municipio de Alegría, según el siguiente detalle: -caserío Los Martínez, cantón San Juan II. -barrio El Calvario final 4ª. Av. Norte. - caserío El Centro, cantón Las Casitas. -caserío Los Calix, cantón San Juan II. -caserío Los Zapatas, cantón Las Casitas. -caserío El Paraíso, cantón San Juan I. -caserío Los Campos, cantónCasitas. Se construirán: -1,458 metros de línea primaria; -536 metros de línea primaria con secundaria y -1,481 metros solo de línea secundaria; Incluye la instalación de: -65 postes metálicos (30 de 26 pies, 34 de 35 pies y 1 de 40 pies); -7 transformadores de 15 KVA; 1 transformador de 25 KVA redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: modificación de línea primaria; levantamiento de datos y elaboración de 7 presupuestos; así como el pago de la revisión de 7 planos eléctricos como construido. Se incluye el costo para el pago a la Distribuidora por 7 entronques eléctricos. Costo por km: US$31,176.14, costo por acometida: US$1,966.93.
258020 | MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON EL REBALSE | SANTA ELENA | USULUTAN | EL REBALCE |  | 108346.78 | 26/12/2013 | 23/03/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1362 | 100 | Mejoramiento de calle en un tramo de de 639.78 metros con la construcción de 1,279.56 metros de canaleta trapezoidal, 3,198.90 metros cuadrados de empedrado fraguado con superficie terminada, 138 metros cuadrados de losa de concreto de 10 centímetros de espesor. Incluye la escarificación y conformación de la superficie, así como la demolición y desalojo de 6.88 metros cúbicos de empedrado existente en mal estado.
203131 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN ANTONIO ABAJO Y SAN ANTONIO ARRIBA,CANTÓN EL LLANO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | LLANO EL ANGEL | SAN ANTONIO ARRIBA Y SAN ANTONIO ABAJO | 687593.16 | 26/12/2011 | 2013-08-01 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 249 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 896 |  | El proyecto consiste en la construcción de 196 acometidas domiciliares, 196 letrinas aboneras, 196 trampas de grasa, 196 pozos de absorción; línea de impelencia de 1.8 kilómetros, un tanque de distribución de 100 metros cúbicos; obras exteriores en tanque de distribución; 6.9 kilómetros de línea de distribución con 7 válvulas reguladoras de presión, 20 válvulas de control, 14 purgas de lodo, y 18 purgas de aire; perforación de pozo de explotación con una profundidad de 200 metros lineales, caseta de controles y equipamiento para bomba 20 HP; y subestación eléctrica. costo por acometida: $ 3,531.50
198100 | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO HACIA CRIO VALLE LOS QUIJADA | METAPAN | SANTA ANA | EL MALPASO | VALLE LOS QUIJADA | 63008.58 | 26/12/2007 | 23/02/2008 | 713-APOYO A OBRA DE INFRAESTRUCTURA LOCAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 879 | 100 | PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ML DE VIA, CON UN ANCHO DE SEIS METROS Y CONSTRUCCION DE BADENES
198110 | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO HACIA CASERIO MAL PASO | METAPAN | SANTA ANA | EL MALPASO | EL MAL PASO | 99916.93 | 26/12/2007 | 2008-09-05 | 713-APOYO A OBRA DE INFRAESTRUCTURA LOCAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 107 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 950 | 82 | PAVIMENTCION CON CONCRETO ASFALTICO DE UN MIL CIENTO NTREINTA Y UN ML DE CAMINO DE ACCESO HACIA CANTON Y CASERIO MAL PASO, CON UN ANCHO DE SEIS ML Y CONTRUCCION DE BADENES
198120 | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO HACIA CASERIO SAN ANDRES | METAPAN | SANTA ANA | EL PANAL | SAN ANDRES | 67166.91 | 26/12/2007 | 23/02/2008 | 713-APOYO A OBRA DE INFRAESTRUCTURA LOCAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1480 | 100 | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ENUNA LONGITUD DE UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UNOPUNTO SETENTA Y CINCO ML Y UN ANCHO DE SEIS ML. CONSTRUCCION DE BADENES
172030 | COMPLEJO DEPORTIVO COMUNIDAD CRISTO REDENTOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COL. ESCALON | 78267.42 | 26/12/2005 | 25/04/2006 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO CON ILUMINACION PARA JUEGOS NOCTURNOS. LA PARTIDA VARIOS CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE TRES BASUREROS DE BALANCIN METALICOS, DERECHO DECONEXION DOMICILIAR DE AGUA POTABLE, DERECHO DE ENTRONQUE TRIFILAR DOSCIENTOS CUARENTA V, PAGO Y TRAMITES PERMISO DE CONSTRUCCION, DOS CURVAS DE DIAMETRO R PULG X NOVENTA GRADOS PVC JC, DOS MARCOS MIXTOS DE HO GO Y TABLEROS ACRILICOS E= UNA PULG. PIN
177930 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TIZATE | JOATECA | MORAZAN | PATURLA |  | 29492.76 | 26/12/2005 | 2006-04-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TIZATE DESDE EL PUNTO DE ENTREGA SITUADO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE DOS KILOMETROS, ADICIONALMENTE SE EFECTUARAN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DEL CENTRO
177980 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CEIBITA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | LA CEIBITA | 37415.36 | 26/12/2005 | 23/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CEIBITA, A PARTIR DEL PUNTO DE ENTREGA SITUADO A DOS PUNTO CINCO KILOMETROS. ADICIONALMENTE SE EFECTUARAN LAS INSTALACIONES ELECTRICASINTERNAS DEL CENTRO.
178760 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CHARANGA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | LA CHARANGA | 54817.85 | 26/12/2005 | 25/03/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 29 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178770 | ELECTRIFICACION CASERIO GUISCOYOL | GUATAJIAGUA | MORAZAN | PAJIGUA | GUISCOYOL | 48644.8 | 26/12/2005 | 2006-03-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178780 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO GUISCOYOL I | GUATAJIAGUA | MORAZAN | PAJIGUA | GUISCOYOL I | 51194.25 | 26/12/2005 | 2006-04-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 8 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 | 100 | CONSTRUCCION DE CINCO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
179960 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CE CTON ROSAS NACASPILO | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO |  | 21379.71 | 26/12/2005 | 2006-09-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 59 | 100 | EL MEJORAMIENTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE: SERVICIO SANITARIO DE CINCO UNIDADES CON FOSA SEPTICAY POZO DE ABSORCION; ACERA Y GRADAS DE ACCESO, PROTECCION DE TALUD Y TANQUE ELEVADO PARA CAPTACIONDE AGUA POTABLE, POCETA PARA LAVAR TRAPEADORES Y MEJORAMIENTO DE LA PILA DE LAVAR.
181510 | CONSTRUCCIÓN C.E. HCDA.HOJAS DE SAL, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ. | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | 149261.7 | 26/12/2005 | 21/06/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 35 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | REPARACIONES, REMODELACIONES Y AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA C.E. HCDA. HOJAS DE SAL, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ.
181520 | CONSTRUCCIÓN C.E. CTÓN.SN.SEBASTIAN ABAJO, CAS.ESPIRITU SANTO. | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN ABAJO |  | 108651.76 | 26/12/2005 | 23/06/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 40 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | REPARACIONES, REMODELACIONES Y AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA C.E. CTÓN. SAN SEBASTIAN ABAJO, CAS. ESPIRITU SANTO, SANTIAGO NONUALCO, LAPAZ.
182850 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAM. CE GRAL. GERARDO BARRIOS | GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA |  | 21281.05 | 26/12/2005 | 2006-03-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 25 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 747 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
237241 | MEJORAMIENTO DEL C.E. PROFE. HERMINIO MENJÍVAR TOBAR Y ESCUELA PARVULARIA 21 DE JUNIO DE 1954 | SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN |  | 191429.39 | 26/11/2012 | 23/02/2013 | 128-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA PAPES 2012 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | Consiste en la rehabilitación de infraestructura existente en un área de 1,247.52 m2, correspondiente a 4 edificios y ambientes auxiliares, en los que se reemplazarán pisos, techos, puertas, divisiones, ventanas, electrificación y pintura en general. Incluye la construcción de un módulo de cocina en 22.86 m2; así como la construcción de obras exteriores tales como muros de contención, 3 torres con tanque elevado, cercados perimetrales, drenajes para aguas llluvias y gradas de acceso
255800 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CANTARERAS A LOS CANTONES EL DIVISADERO, LOS PAJALES Y PANCHIMALQUITO | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | EL DIVISADERO |  | 601689.11 | 26/11/2012 | 2013-03-10 | 128-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA PAPES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 13 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2838 | 17 | El proyecto consiste en introducir el servicio de agua potable, por medio de 28 cantareras a los cantones: El Divisadero, Los Pajales y Panchimalquito, mediante el suministro e instalación de 13.55 Km. de diversos tipos de tubería para agua potable;a partir de un tanque de distribución de 150 M3 a construirse. Incluye el suministro e instalación de una subestación eléctrica, compuesta por un banco de 3 transformadores de 15 Kva., en pozo de producción existente, el cual se equipará con un equipo de bombeo de 15 H.P.
193730 | ELECTRIFICACION EN CASERIO QUEBRADA SECA. | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | QUEBRADA SECA. | 38364.88 | 26/11/2007 | 2008-09-03 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 59 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 247 | 100 | INSTALACION DE DOSCIENTOS SESENTA METROS LINEALESDE LINEA PRIMARIA, SETECIENTOS SESENTA METROS LINEALES DE LINEA PRIMARIA COMBINADA CON SECUNDARIA, OCHOCIENTOS DIECISIETE METROS LINEALES DE LINEA SECUNDARIA, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KILOVATIOS, DIECIOCHO POSTES DE VEINTISEIS PIES Y VEINTE POSTES DE TREINTA Y CINCO PIES, ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS..
195330 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE QUEBRADA JALAPA, SAN RAMON | SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN RAMON |  | 57390.8 | 26/11/2007 | 31/03/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 25 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2020 | 100 | CONSTRUCCION DE PASARELA DE VEINTE Y OCHO PUNTO CINCUENTA METROS DE LONGITUD TOTAL, CON PASAMANOS METALICOS Y ESTRUCTURA METALICA
196960 | MEJORAMIENTO DE CAMINO CASERIO EL PALMO, CANTON EL SINCUYO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | EL PALMO | 86871.36 | 26/11/2007 | 24/02/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1882 | 100 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,EN BASE DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL COMPACTADO,HECHURA DE BADENES, CORDON CUNETA A AMBOS LADOS DE LOS TRAMOS DAÑADOS SEVERAMENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE DEL CANTON EL SINCUYO A EL CASERIO EL PALMO
197130 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO DE SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 59251.39 | 26/11/2007 | 18/02/2008 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3200 | 100 | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO, CONSTARA DE UNA CANCHA DE GRAMA NATURAL PARA LA PRACTICA DE FOOT BALL, GRADERÍAS, CANALETAS DE DRENAJE DE AGUA SUPERFICIAL, SISTEMA DE AGUA POTABLE DESVESTIDEROS E ILUMINACION ELECTRICA.
252561 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERIPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE | OJO DE AGUA | 191875.48 | 26/10/2015 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | El proyecto consiste en la ejecución de las siguientes actividades: - Reparación de sistema eléctrico - Cambio de cubierta de techo en las edificaciones existentes (5 aulas, 1 cocina, 1 dirección), incluye cambio de cielo falso en todos los módulos existentes. - Construcción de muro de retención de piedra en el costado poniente. - Construcción de nuevo sistema hidro sanitario cumpliendo normativa MINSAL, y su correspondiente sistema de abastecimiento: tanque elevado. - Construcción de módulo de sanitarios nuevo. Incluyendo dos de ellos para personas con movilidad limitada. - reparación de ventanas y balcones en edificaciones existentes (5 aulas, cocina, 1 dirección) y cambio de pisos en áreas dañadas. - Construcción de módulo de parvularia, cerca perimetral, drenaje de aguas lluvias, accesos peatonales de acuerdo a normas de accesibilidad universal, señalética y demás obras complementarias.
216460 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS MARÍAS | ARAMBALA | MORAZAN | PUEBLO VIEJO | LAS MARIAS | 185311.67 | 26/10/2011 | 22/02/2012 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 56 | 100 | El proyecto consite en la construcción de captación en ladera para cañería de 2.5 pulgadas; 0.778 km de linea de aducción de 2 pulgadas de diámetro; un tanque de distribución de 50 m3 de capacidad; 5.82 km de linea de distribución de pvc de 2 pulgadas; 759.29 m2 de cerco de malla ciclón; 2 portones de malla; 65 acometidas domiciliares; 65 micromedidores para acometida; 27 m3 de mampostería para muro; 6 válvulas reguladoras de presión de 2 pulgadas; 3 purgas de aire; 2 purgas de lodo; 1 hipoclorador; 50 pozos de absorción; 50 trampas de grasa; 50 letrinas de hoyo seco con ventilación.
211450 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOSE, MPIO DE SAN JOSE | SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | NO APLICA | 117253.82 | 26/10/2009 | 22/02/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 294 | 100 | CONSTRUCCION DE UN AULA PARA PARVULARIA QUE INCLUYE SANITARIOS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE SEIS UNID., TANQUE ELEVADO, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y DOSCIENTOS QUINCE MTS DE TAPIAL PERIMETRAL. REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHOS, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA GENERAL.
195180 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN JOSE | CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | SAN JOSE | SAN JOSE TEAPAN | 1358.03 | 26/10/2007 |  | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 235-EVALUADO | 89 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DE SISTEMA EXISTENTE POR PUNTO SETENTA Y SEIS KM DE TUBERIA YUNA CANTARERA
259530 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS AGUILARES, CANTON ROSARIO ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ARRIBA |  | 6778.61 | 26/09/2013 | 21/01/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 42 | 100 | Suministro e instalación de 193 metros de red de distribución eléctrica: 7 metros de línea primaria de 7.6 Kilo Voltio 1 fase más neutro y 186 metros de línea secundaria de 240 voltios. El proyecto representa una inversión de $ 50,438.70 por kilómetro, beneficiando a 7 familias y el costo por familia asciende a $ 1,390.67. El proyecto incluye el suministro e instalación de 4 postes metálicos de 26 pies y 1 poste metálico de 35 pies; la estructura para línea primaria será 1 tipo PULGADASsPULGADAS en abrazadera y 1 tipo 13 RH1. El equipo de protección de la línea primaria contará con 1 corto circuito de 15 kilo Voltio/100 Amperios más 1 red de polarización y 1 transformador de 15 Kilo Voltio Amperios tipo CEL. El proyecto cuenta conun solo punto de entrega.
264830 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA SAN JOSE, BARRIO EL ANGEL | JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA |  | 25744.33 | 26/09/2013 | 21/01/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | Comprende 1,256 metros de red de distribución eléctrica para proporcionar principalmente servicios domiciliares a 120/240 V. El proyecto representa una inversión de $ 32,499.93 por kilómetro, beneficiando a 31 familias y el costo por familia asciendea $ 1,316.77. La nueva red se conectará a las líneas de la distribuidora AES-CLESA. Los 1,256 metros se subdividen en: 75 metros de línea primaria 7.6 KV 1F+N, 369 metros de línea primaria/secundaria 7.6 KV/240V y 812 metros de línea secundaria 240V. Incluirá el suministro e instalación de 19 postes metálicos de 26 pies y 11 postes metálicos de 35 pies, el equipo de protección de línea primaria contará con 1 corto circuito de 15 KV/100 Amperios y 1 transformador de 15 Kilo Voltio Amperiotipo CEL. Incluye un pago por derechos de conexión primaria y trámites con AES-CLESA.
236800 | ELECTRIFICACION CASERIO SANTA MARTA | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SANTA MARTA Y OTROS CASERIOS | 126027.97 | 26/09/2012 | 2012-07-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 310 |  | el proyecto consiste en 5 km de linea primaria y secundaria con las siguientes actividades: 53 postes de concreto de 35 pies 7525 ml de cable WP N° 2 13 transformadores de 15 KVA 21 anclas primarias sencillas 25 postes de concreto de 26 pies 7770 ml de cable ACSR N° 2 41 anclas primarias dobles 24 anclas secundarias sencillas 14 postes metalicos de 26 pies 1 poste metalico de 35 pies 2 postes de concreto de 30 pies 1 poste de concreto de 40 pies
202942 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO AMAPALA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | AMAPALA | 31423.68 | 26/09/2011 | 30/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 278 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de dos tramos ejecutando las siguientes actividades: 360.00 m2 Limpieza(chapeo) y trazo; 810.00 m3 de Empedrado fraguado visto; 182.00 metros de Cordòn de piedra 18x40 cms.; 265.21 m3 Desalojo de material sobrante .
202943 | SUPERVISIÒN PROYECTO 202942 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO AMAPALA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL |  | 2935.42 | 26/09/2011 | 30/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn del proyecto de mejoramiento de dos tramos ejecutando las siguientes actividades: 360.00 m2 Limpieza (chapeo) y trazo; 810.00 m3 de Empedrado fraguado visto; 182.00 metros de Cordòn de piedra 18x40 cms.; 265.21m3 Desalojo de material sobrante .
202982 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | BELEN | EL BOSQUE | 47427.61 | 26/09/2011 | 13/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 13 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 221 |  | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: 1,175.00 m2 Limpieza(chapeo) y trazo; 1,175.00 m2 de Empedrado fraguado visto; 470.00 metros de Cordòn de piedra. 18x40 cms.; 235.00 m3 Desalojo de material sobrante.
202983 | SUPERVISIÒN PROYECTO 202982 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | BELEN |  | 3522.52 | 26/09/2011 | 13/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 13 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en supervisar la ejecuciòn de las siguientes actividades: 1,175.00 m2 Limpieza (chapeo) y trazo; 1,175.00 m2 de Empedrado fraguado visto; 470.00 metros de Cordòn de piedra. 18x40 cms.; 235.00 m3 Desalojo de material sobrante.
203002 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN ISIDRO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 32095.97 | 26/09/2011 | 2011-07-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1260 |  | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: 803.15 m2 Limpieza(chapeo) y trazo; 732.21 m3 de Empedrado fraguado visto; 341.08 metros de Cordòn de piedra. 18x40 cms.; 231.65 m3 Desalojo de material sobrante .
203003 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203002 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN ISIDRO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL |  | 3522.52 | 26/09/2011 | 2011-07-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisòn de las siguientes actividades a construir: 803.15 m2 Limpieza (chapeo) y trazo; 732.21 m3 de Empedrado fraguado visto; 341.08 metros de Cordòn de piedra. 18x40 cms.; 231.65 m3 Desalojo de material sobrante .
203522 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTÒN EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 72950.65 | 26/09/2011 | 2012-03-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 798 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de tres tramos ejecuciòn de las siguientes actividades: 1,798.77 m2 Concreto hidràulico de 11 cms. de espesor; 842.82 metros de Cordòn cuneta de mamposteria de piedra, 3 badenes de mamposteria de piedra.
203523 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203522 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTON EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 8935.96 | 26/09/2011 | 2012-03-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn del mejoramiento de tres tramos ejecutando las siguientes actividades: 1,798.77 m2 Concreto hidràulico de 11 cms. de espesor; 842.82 metros de Cordòn cuneta de mamposteria de piedra, 3 badenes de mamposteria depiedra.
214580 | ELECTRIFICACIÓN VILLA LIGIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 74469.86 | 26/09/2011 | 24/01/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 485 | 50
240322 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONCRETEADO DE 360 METROS CUADRADOS FRENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 58439.59 | 26/09/2011 | 20/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2351 |  | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: 1,400 m2 de Concreto hidràulico de 11 cms. de espesor; 150 metros de cordòn cuneta de mamposteria de piedra; 273 m2 desempedrado y reempedrado de àreas dañadas.
240323 | SUPERVISION PROYECTO 240322 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONCRETEADO DE 360 METROS CUADRADOS FRENTE A INST.NAC. DE DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 10425.29 | 26/09/2011 | 20/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn en la ejecuciòn de las siguientes actividades: 1,400 m2 de Concreto hidràulico de 11 cms. de espesor; 150 metros de cordòn cuneta de mamposteria de piedra; 273 m2 desempedrado y reempedrado de àreas dañadas.
185890 | MEJORAMIENTO DE ACCESO CASERIO LOS VASQUEZ | JUJUTLA | AHUACHAPAN | EL DIAMANTE | LOS VASQUEZ | 42243 | 26/09/2006 | 26/09/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A CASERIO LOS VASQUEZ.
262170 | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DE LA COLONIA LOS MANGOS | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | MONCAGUA | LOS MANGOS | 240341.5 | 26/08/2013 | 2014-06-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 90 | 60 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 588 | 100 | Se proyecta la construcción de tres tramos de calle con concreto hidráulico, actualmente con superficie de rodamiento de tierra: -Primer Tramo: calle hacia el centro escolar con un ancho promedio de rodaje de 5 metros, inicia desde el empalme dela calle principal que conduce hacia el centro del pueblo, hasta la estación 0+ 240.34 metros en dirección sur-oeste sobre el camino existente. -Segundo Tramo: partirá desde el centro escolar con un ancho promedio de rodaje de 4.4 metro hasta 273.33 metros en dirección nor-este sobre el camino existente. -Tercer Tramo: de longitud de 183.66 metros y un ancho promedio de rodaje de 5 metros. La conexión se realizará a partir de donde finaliza el pavimento existente de calle que conduce hacia la cancha de fútbol y zona verde de la colonia y que conect acone l tramo 2 esto con el objeto de generar continuidad entre la obra existente y la obra propuesta. Las obras complementarias son las construcciones de cordones cuneta y badenes.-
227010 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS ALFARO, LOS LOVOS, LOS RODRIGUEZ Y SECTOR LA COLONIA | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | LOS HORCONES | LOS ALFARO, LOS LOVOS, LOS RODRIGUEZ Y COLONIA | 86473.02 | 26/08/2011 | 29/03/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PORFIRIO ANTONIO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 141 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 3.243 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcance del proyecto son los siguientes: - 901 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 807 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,535 metros de linea secundaria a 240 voltios - 5 transformadores de distribucion de 15 kva a 7.6 kv costo por km: $ 27,139.80 costo por acometida: $ 2,667.10
207290 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS VASQUEZ | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTA CRUZ LA LOMA | LOS VASQUEZ | 37300.07 | 26/07/2010 | 2010-04-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL SETECIENTOS METROS DE TENDIDO ELECTRICO, EL CUAL SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: - POSTE DE CONCRETO DE 35 PIES, DOS UNIDADES - POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES. UNA UNIDAD - POSTE METALICO DE 26PIES, DOS UNIDADES - POSTE METALICO DE 35 PIES, VEINTIUN UNIDADES - TRANSFORMADOR DE 15 KVA, CUATRO UNIDADES - CABLE ACSR N° 2, TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ML - CABLE WP N° 2, DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ML
207300 | ELECTRIFICACION CASERIO LA FLORENCIA | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LA FLORENCIA | 29358.79 | 26/07/2010 | 2010-08-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL SETECIENTOS METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207630 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD RODESIA, CTON. CHIQUIHUAT | SONSONATE | SONSONATE | CHIQUIHUAT | COM. RODESIA | 102441.76 | 26/07/2010 | 2010-08-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCION DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207760 | ELECTRIFICACION CASERIO MONTERRICO | SONSONATE | SONSONATE | LAS TABLAS | MONTERRICO | 94753.88 | 26/07/2010 | 2010-08-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 228 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL TRES METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
213970 | INTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CRIOS SAN PEDRO Y EL PALMAR | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | SAN PEDRO Y EL PALMAR DE COQUIAMA Y SN LUCAS | 189972.4 | 26/07/2010 | 15/12/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 22 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 386 |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A LOS CASERIOS: SAN PEDRO DEL CANTON SAN LUCAS Y EL PALMAR DEL CANTON COQUIAMA, A PARTIR DE ENTRONQUE A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL CANTON COQUIAMA; 4.4 KM DE RED DE DISTRIBUCION DE DIAMETROS 2 PULGADAS Y 2 1/2 PULGADAS PVC, TRES CAJAS ROMPE PRESION, 69 ACOMETIDAS DOMICILIARES CON SU CAJA Y MEDIDOR, 32 MTS DE MURO DE CONTENCION EN EL TERRENO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION EXISTENTE DENOMINADO DOS RIOS; SANEAMIENTO BASICO CONSISTENTE EN: 66 TRAMPAS DE GRASAY 66 POZOS DE ABSORCION, 10 LETRINAS TIPO ABONERAS EN LAS VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ELLO.
214220 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ELIAS | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | EL DURAZNO | LOS ELIAS | 57315.32 | 26/07/2010 | 14/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100
214260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA ARENERA | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | TEXISPULCO | LA ARENERA | 28100 | 26/07/2010 | 14/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 83 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 759 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO E INSTALACION DE: - 5 POSTES DE CONCRETO DE 26 PIES CLASE 500 - 1 POSTE DE CONCRETO DE 35 PIES CLASE 500 - 4 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - 4 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 - 154 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 - 798 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 - 1,288 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 - 2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA A 13.2 / 7.6 KV - 7 ESTRUCTURAS PRIMARIAS A 13.2 KV - 15 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS A 120 / 240 VOLTIOS - 19 ESTRUCTURASPARA NEUTRO - 20 RETENIDAS DOBLES Y SENCILLAS - CONSTRUCCION DE 2 ACOMETIDAS PRIMARIAS MONOFASICAS A 13.2 KV
214270 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LA ESPERANZA | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | LA CONCEPCION | LA ESPERANZA | 15689.65 | 26/07/2010 | 2010-09-09 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 42 | 100
214280 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MARTINEZ | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | EL CORTEZ | LOS MARTINEZ | 48063.6 | 26/07/2010 | 14/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MILTON ERNESTO ZAMORA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1.573 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO E INSTALACION DE: -12 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 -19 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 -1 POSTE METALICO DE 40 PIES FACTOR 2 -1,058 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 -1,652 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 -2,567 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 -2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA A 13.2 KV -22 ESTRUCTURAS PRIMARIAS A 13.2 / 7.6 KV -30 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO -37 RETENIDAS DOBLES Y SENCILLAS -1 ACOMETIDA PRIMARIA MONOFASICA A 13.2 KV
195640 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS MORAN, CTON CAUTA ARRIBA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ARRIBA | LOS MORAN | 94303.64 | 26/07/2007 | 17/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 100 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 245 | 100
195950 | AGUA POTABLE ZONA URBANA GUAYMANGO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | no aplica | 374935.86 | 26/07/2007 | 20/01/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3110 | 100
175100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA EN NAO SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | EL RODEO |  | 2952.74 | 26/07/2006 | 26/07/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 2004 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 89 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE AGUA PARA OCHENTA Y NUEVE VIVIENDAS BENEFICIANDO A IGUALNUMERO DE FAMILIAS DEL NAO SAN PEDRO PERULAPAN
187250 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. DANTIAGO DE LA FRONTERA. | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | 37049.59 | 26/07/2006 | 24/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 420 | 100 | INSTALACION DE TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
289500 | ELECTRIF. PJE. LOS RAMIREZ LOPEZ | CANDELARIA | CUSCATLAN | SAN RAFAEL LA LOMA | JUAREZ RAYMUNDO | 15582.13 | 26/06/2015 | 25/07/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 25 | 50 | el proyecto consiste en las siguientes actividades: 1) 5 postes de concreto de 35 pies 2) 1 poste metalico de 35 pies 3) 11 postes metalicos de 26 pies 4) 1100 ml de cable ACSR N° 2 5) 1400 ml de cable WP N° 2 6) 7 anclas dobles 8) 12 anclassencillas 9) 2 transformadores de 25 KVA, CAESS 10) 2 redes de tierra
300390 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CON INYECCIÓN A LA RED PEÑA DE HOREB, CASERÍO HERMOSA PROVINCIA Y LA VEGA 1 Y 2 | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | HERMOSA PROVINCIA Y LA VEGA 1 Y 2 | 69740 | 26/06/2015 |  | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 | 99 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 880 |  | Construcción de un generador fotovoltaico de 14 KW con inyección a la red mediante inversores para alimentar al equipo de bombeo de 15Hp, monofásico a 230 V, 60 Hz, incluyendo los equipos de protección y medición requeridos. El sistema permitirá operar el equipos de bombeo tanto con la red local como con la energía proporcionada con Generador fotovoltaico. Se estima que los paneles solares requerirán un área aproximada de 107 m2, bajo las condiciones locales el generador fotovoltaico podría inyectar 65.38 KWHR/día, reduciendo el consumo de energía de la red de la distribuidora en un 56%.
183340 | OBRAS DE MITIGACION CONSTRUCCION MUROS CANTON VERACRUZ ABAJO Y ARRIBA | JERUSALEN | LA PAZ | VERACRUZ | VERACRUZ ARRIBA Y VERACRUZ ABAJO | 49500 | 26/06/2006 | 14/11/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 275 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS MUROS Y OBRAS DE MITIGACION EN DOS TRAMOS DE LA CALLE ENTRE EL CANTON VERACRUZ ARRIBA Y VERACRUZ ABAJO
186730 | MEJORAS CAPTACION AGUA EN SISTEMA SANITARIO CE CANTON SAN BARTOLO | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SAN BARTOLO |  | 23876.58 | 26/06/2006 | 14/09/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 162 | 100 | PERFORACION DE POZO ARTESANAL, CONSTRUCCION DE TORRE Y TANQUE, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187400 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON EL ESCALON | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ESCALON |  | 15965.85 | 26/06/2006 | 20/09/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 261 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA ENTERRADA, CASETA DE BOMBEO, MEJORAS A SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187420 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CE EL CARMEN | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL CARMEN |  | 20280.52 | 26/06/2006 | 20/09/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 141 | 100 | TORRE CON TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187430 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO ESCUELA EDUCACION PARVULARIA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA |  | 8705.47 | 26/06/2006 | 2006-09-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 153 | 100 | MEJORAS EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES: TECHO, LAVABRAZOS, POZO DE ABSORCION ENCHAPADO,PISO CERÁMICO, ENCEMENTADO, RESANADO DE LOSA DE TECHO, COLOCACION Y SUJECION DE TANQUE DE DOS METROS CUBICOS; MEJORAS EN AREA DE COCINA: PILA LAVADERO DE DOS ALAS, CAJA SIFON, TRAMPA DE GRASAS, POZO DE ABSORCION, TECHO, TANQUE ELEVADO Y TORRE DE DOSMETROS CUBICOS; ENCEMENTADO Y ENGRAMADO.
187470 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON LOS PUENTECITOS | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LOS PUENTECITOS |  | 23008.98 | 26/06/2006 | 20/09/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 141 | 100 | TORRE CON TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION, DEMOLICION Y SELLADO DE S.S. EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
250071 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON TALPETATES | BERLIN | USULUTAN | TALPETATES | TALPETATES | 145221.4 | 26/05/2014 | 14/11/2014 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3628 |  | Construcción de Unidad de Salud Básica, tipo MINSAL de 140 metros cuadrados en un nivel; incluye área de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, dos cunsultorios, sala de curaciones, área para terapia respiratoria, farmacia, archivo, sala de reuniones, zona de aseo y servicios sanitarios para personal y pacientes. Incluye la construcción de casetas para desechos comunes y bio infecciosos, cisterna con caseta y equipo de bombeo, torre con tanque elevado, fosa séptica y pozode absorción. El terreno a intervenir cuenta con un área total de 611.34 metros cuadrados en el que se instalará cercado perimetral de malla ciclón con postes de concreto, portón de acceso, muretes de contención, aceras, rampas canaletas de drenajes para aguas lluvias y engramados. El proyecto se dotará de los servicios de agua potable y de energía eléctrica incluyendo un transformador de 15 KVA.
252581 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN | SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | SAN JUAN |  | 204447.73 | 26/05/2014 | 16/10/2014 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 23 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 344 |  | El proyecto consiste en la construcción de un muro de retención de piedra en el costado oriente y poniente, el cual servirá para conformar la terraza que contiene el centro Escolar. - Cambio de cubierta de techo enlas edificaciones existentes (375.41m² en 3 aulas, 1 cocina,1 bodega, 1 área comedor, 1 área de oficios y 1 dirección) Incluyendo instalaciones de ventanas y balcones, cambio de pisos en áreas dañadas, reconstrucción del sistema eléctrico con su correspondiente cambio de cielo falso. - Construcción de nuevo sistema hidrosanitario cumpliendo normativa MINSAL y su correspondiente sistema de abastecimiento: cisterna y equipo de bombeo para alimentar tanque elevado existente. - Cambio de cerco perimetral y portones de acceso. - Construcción de módulo de sanitarios nuevos. - Rehabilitación del sistema de drenaje a través de canaletas de aguas lluvias
203982 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS LAS PILAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA |  | 65683.72 | 26/05/2011 | 2011-03-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 21 |  | El proyecto comprende: 1. La construcción de una Obra de Toma, con cámara recolectora, 2. 20 m de cerco, de postes de concreto y malla ciclón, para obra de toma, 3. 246m Línea de Aducción, 4. Tanque de almacenamiento de 5m³, condispositivo en Tee para cloración, Cerco, de postes de concreto y malla ciclón, para tanque de almacenamiento, 5. Red de distribución de, 1277.39m Ø 1½ pulg, 5001.21m Ø 1 pulg, PVC 160 PSI JC 4. 15 Acometidas domiciliares con micro medidor, 12 Ø 1 PULGADASa ½ pulg y 3 Ø 1½ pulg a ½ pulg, 5. 3 Cantareras públicas con micromedidor, para 6 domicilios 6. 21 Trampas de grasa, y Zanjas de infiltración, 7. No contempla la construcción de letrinas ni reparaciones. 8. El municipio cuenta con un proyecto deletrinizaciónen proceso, motivo por el cual el proyecto no lo contempla.
198860 | PERFORACION POZO EXPLORATORIO AGUA POTABLE CRIO. LAS GUAYABILLAS | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JERONIMO | N/A | 51677 | 26/05/2008 | 2008-10-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 252 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PERFORACION DE UN POZOEXPLORATORIO A UNA PROFUNDIDAD PROYECTADA DE DOSCIENTOS METROS, CON UN DIAMETRO DE OCHO PULGADAS TAMBIEN PROYECTADO SEGUN ESTUDIO HIDROGEOLOGICO. EL OBJETO ES DETERMINAR CARACTERISTICAS REALES DEL ACUIFERO A EXPLOTAR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A DISEÑAR DEL CRIO LAS GUAYABILLAS.
198970 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE CASERIO LA PERIQUERA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 51677 | 26/05/2008 | 18/02/2009 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 318 |  | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA PERFORACION DE UN POZO PARA AGUA POTABLE DE APROXIMADAMENTE DOSCIENTOSMETROS DE PROFUNDIDAD, SEGUN ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, CON EL FIN DE CONOCER LOS PARAMETROS DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA REALES DEL ACUIFERO PREVIO ALDISEÑO DEL SISTEMA COMPLETO. ASI MISMO, EL POZO QUEDARA LISTO PARA EL MONTAJE DEL EQUIPO DE BOMBEO Y LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE LA ESTACION.
199010 | RECONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO DE TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE |  | 136574.3 | 26/05/2008 | 24/08/2008 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2745 | 20 | REPARACION Y CONSTRUCCION DE GRADERIOS, CAMBIO DETECHO, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BALL, ILUMINACION, DRENAJES, BAÑOS Y VESTIDORES
201390 | COBERTURA 100% ELECTRIFICACION EN SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS CASERIOS | 164910 | 26/05/2008 | 23/04/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 573 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION MEDIANTE RAMALES UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES, CON UNA LONGITUD TOTAL DE CINCO PUNTO OCHENTA Y UN KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINCE TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CIENTO CINCO POSTES DE CONCRETO Y METALICOS, ONCE ENTRONQUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, ESTRUCTURAS, CABLEADO, DESMONTAJE Y REUBICACION DE ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERD
225250 | ELECTRIFICACION EN COLONIA FATIMA, TEPETITAN | TEPETITAN | SAN VICENTE | TEPETITAN | VARIOS | 24119.36 | 26/04/2011 | 2011-12-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 60 | 17 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100 | Consiste en ejecutar las actividades necesarias que permitan obtener el desarrollo del proyecto Electrificación en Colonia Fátima, Tepetitán, San Vicente, asentamiento surgido a raiz de la reubicación de familias afectadas por la tormenta IDA Actividades a ejecutar: - Instalación de 114.40 mts de línea primaria - Instalación de 312.20 mts de linea secundaria - Instalación de 381.40 mts de línea neutro - Instalación de 2 transformadores de 25 kva - Instalación de 5 postes de 35 PULGADAS y6 de 26 PULGADAS Monto por acometida $396.56 Monto por km $32,716.5
300090 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A CASERÍO EL PUERTO, CANTÓN TECUALUYA | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | TECUALUYA |  | 227794.39 | 26/03/2015 | 24/07/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3600 | 100 | Se mejorarán 810 metros lineales de superficie de rodamiento (actualmente de tierra) por medio de la construcción de la superficie de pavimento de mezcla asfáltica en caliente de 5 centímetros de espesor. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje, canaletas de mampostería de piedra, tres badenes, y gradas disipadoras. Señalización vía horizontal y vertical que incluye cinco señales de tránsito. ( tres preventivas y 2 restrictivas)
242620 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍO EL CARAGAL, CANTÓN SANTA BÁRBARA | JUTIAPA | CABAÑAS | SANTA BARBARA | EL CARAGAL | 100114.58 | 26/03/2012 | 2012-08-08 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 107 | 100 | El proyecto en lo que respecta a Agua Potable consiste en la construcción de unas captaciones de agua en ladera, instalación de 1,281 m de tubería de 1 pulg. de HG, como aducción; almacenamiento de 7.5 m3 de capacitad. Distribución: 968 m. En red de distribución entre diámetros de 1 1/2 pulg y 1 pulg y 20 acometidas domiciliares, equipadas con caja, micromedidor y válvula. Saneamiento básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se ha previsto construir 19 sistemas sanitarios húmedos, 20 sistemas de disposición de aguas grises.
245410 | REPARACIÓN DE TECHO DE CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN CHAPELCORO | DOLORES | CABAÑAS | CHAPELCORO |  | 10716.09 | 26/03/2012 | 2012-10-05 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | El proyecto consiste en el cambio de techo de 475.85 metros cuadrados, siendo las actividades a realizar: - Desmontaje de 475.85 metros cuadrados de lamina de fibrocemento. - Instalación de 47.26 metros de capote de lamina zinc alum. - 330.16 metros de pintura anticorrosiva para estructura metálica(incluye limpieza). -28.55 metrso cúbicos de desalojo de material.
186310 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO PEÑAS BLANCAS | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO |  | 33550.93 | 26/03/2007 | 23/04/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CUARENTA FAMILIAS
246161 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 205504.97 | 26/02/2014 | 2014-12-12 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 20 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8632 | 65 | El proyecto consiste en la construcción de 1 módulo de 2 aulas. - Construcción de módulo de servicios sanitarios (8 unidades) - Construcción de tapial perimetral (626.09m²) y cerco (27.98 ml) - Reparación del sistema eléctrico - Sustitución de cubierta de techo en diferentes módulos (dos pabellones, administración,Hall, centro de cómputo, bodega y servicios sanitarios) - Mejoramiento de sistema de agua potable (reemplazo de torre y tanque de 2500L, cisterna de polietileno de 5000L y casetapara bomba). -Mejoramiento de cancha de basquetbol. -Construcción de sistema de drenaje y accesos. -Sustitución de ventanas y puertas.
257960 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN JOSÉ, CANTÓN CARA SUCIA. | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | CARA SUCIA | COLONIA SAN JOSÉ | 37155.43 | 26/02/2013 | 2013-02-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 | 100
237851 | CAJA CHICA PROYECTO 237850 REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA ORILLA |  | 1000 | 26/02/2011 | 14/03/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 244 | 100 | Caja chica para gastos administrativos del Comité Ejecutor del Proyecto 237850 Rehabilitación de dos aulas y construcción de un módulo de parvularia en centro escolar cantón La Orilla.
199540 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LAS COLINAS | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA |  | 188275.14 | 26/02/2009 | 30/06/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 19 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2106 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE INFRAESTRUCTURA MIXTA, SIENDO UNAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONUNA LONGITUD DE DIEZ Y OCHO PUNTO SESENTA METROS LINEALES, EL CUAL ESTARA CONSTRUIDO POR MEDIO DE UNA LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE VEINTE CMS DE ALTO A LO LARGO DEL PUENTE, CON ANCHO DE RODAMIENTO DE CINCO METROS, COLOCADO MONOLITICAMENTE CON VIGASPRETENSADAS TIPO T.
196560 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL RETIRO I Y II | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL RETIRO | 21164.61 | 26/02/2008 | 2008-10-06 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 92 | 90 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SETECIENTOS NOVENTA Y DOS METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LACOMUNIDAD EL RETIRO I Y II.
198520 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD BUENOS AIRES, SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | USULUTAN | BUENOS AIRES | COMUNIDAD BUENOS AIRES | 40092.2 | 26/02/2008 | 27/03/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | FABRICIO JAFFET | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 305 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE METROS DE LINEA PRIMARIA,SECUNDARIA Y COMBINADA, INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, POSTES METALICOS Y DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
192360 | CONSTRUCC. DEL SIST. DE AGUAS NEGRAS EN COL. VISTA HERMOSA SECTOR SUR | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 72695.57 | 26/02/2007 | 2007-10-07 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ESCOBAR FUENTES INGENIEROS CIVILES CONSULTORES CONTRATISTAS | 90 | 45 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1104 | 100 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS
192390 | COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA |  | 238120.86 | 26/02/2007 | 15/02/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 25 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4101 | 68 | CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO CON ZONAS VERDES, AREA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL, CANCHA DE FOOTBALL, PISCINA, CAMINAMIENTO, GRADERIAS, RANCHO, AREA DE JARIPEO, ESTACIONAMIENTO, DUCHAS, VESTIDEROS, CASETA DE CONTROL Y SERVICIOS SANITARIOS.
192690 | SANTIAGO NONUALCO INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE IN SITU PAQUETE N.4 | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | 7322.4 | 26/02/2007 | 26/02/2007 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | INTRODUCCIÓN DE NUEVE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE PARA IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS.
293530 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN BUENA VISTA Y BUENOS AIRES | SUCHITOTO | CUSCATLAN | BUENA VISTA | BUENA VISTA Y BUENOS AIRES | 245454.21 | 26/01/2015 | 25/06/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ASOCIACION SANEAMIENTO BASICO, EDUCACION SANITARIA Y ENERGIA | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 244 | 100 | El proyecto consiste en la introducción del servicio domiciliar de agua potable y la construcción de unidades individuales de saneamiento de acuerdo a los siguientes alcances: 1- Instalación de 2.3 km de tubería de HoGo para línea de impelencia desde estación de bombeo hasta el tanque de distribución. 2- Instalación de 5.7 km de tubería de HoGo en varios diámetros para línea de distribución de agua potable. 3- Construcción de tanque de distribución tipo ANDA de 40 M3. 4- Construcción de sub estación eléctrica y equipamiento de pozo profundo existente. 5- Construcción de 74 letrinas de hoyo seco mejorado con ventilación. 6- Construcción de 83 sistemas de evacuación de aguas grises incluyendo conexión con pilas. 7- Suministro y colocación de 55 pilas de un ala.
201651 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO EL RECREO,CANTÓN LOMA ALTA | BERLIN | USULUTAN | SAN JUAN LOMA ALTA | EL RECREO | 405079 | 26/01/2012 | 2012-10-08 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 535 |  | El proyecto consiste en la construcción de 98 acometidas domiciliares, 94 letrinas aboneras, 94 trampas de grasa, 94 pozos de absorción; un tanque de succión de 30 metros cúbicos; caseta de control y sistema de bombeo para equipo de 15 HP; línea de impelencia de 3.3 kilómetros; un tanque de distribución de 60 metros cúbicos; 3.7 kilómetros de línea de distribución con 4 válvulas reductoras de presión y 15 válvulas de control; obras exteriores en planta de bombeo y terreno tanque de distribucióny subestación eléctrica. costo por km: $64,135.55 costo por acometida: $ 4,581.11
244760 | REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE CALLE EN CASERÍOS DEL CANTÓN SAN MARCOS | SAN CARLOS | MORAZAN | SAN MARCOS | EL PORVENIR | 10157.39 | 26/01/2012 | 2012-06-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 12 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 65 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de la superficie de rodaje, para lo cual se requiere la conformación de 1,200 m2 de calle, suministro y colocación de 360 m3 de balasto y la conformación de 600 metros de cuneta de tierra.
244770 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DE CANTÓN RODEO A CANTÓN LA PRESA | EL CONGO | SANTA ANA | LA PRESA | VARIOS | 30966.11 | 26/01/2012 |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 600-PENDIENTE DE EJECUCION | 3520 |  | El proyecto consiste en la rehabilitación de 1.9 km en los cuales se intervendrá en seis tramos. Se rellenarán cárcavas, se colocará balasto y conformará la superficie de camino con maquinaria.
198771 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | NO APLICA. | 123961.84 | 26/01/2010 | 31/05/2010 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4000 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 88.36 METROS CUADRADOS PARA AMPLIAR LA UNIDAD DE SALUD; AMPLIACIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN AREAS PARA ESTACIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA Y EL MODULO DE PROMOTORES. SE REHABILITARÁN 224.49 METROS CUADRADÓS ENLAS AREAS DE CONSULTORIOS, SALA DE ESPERA, FARMACIAS,SANITARIOS Y AREA DE CURACIONES. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, ACERAS Y OTRAS OBRAS EXTERIORES DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
196730 | ELECTRIFICACION EN COLONIA NUEVA ESPERANZA | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | LA JOYA | 37510.96 | 26/01/2009 | 2009-11-05 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 270
196790 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHISPA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA CHISPA | 13733.88 | 26/01/2009 | 2009-09-06 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 130 | 100
199210 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE |  | 256171.38 | 26/01/2009 | 19/06/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 10 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 56000 |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOT BALL, CON SUS RESPECTIVOS DRENAJES. CANCHA DE BASQUET BALL, GRADERIAS Y BARDA DE MALLA CICLON CON PRETIL DE BLOQUE. SALON DE USOS MULTIPLES CON SERVICIO SANITARIO. DESVESTIDORES CON SERVICIOS SANITARIOS. AREA APROXIMADA TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES PUNTO OCHENTAY CUATRO
205070 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN RAFAEL DE LABRA | LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | SAN FRANCISCO | SAN RAFAEL LABRA | 142291.66 | 26/01/2009 |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300
205070 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN RAFAEL DE LABRA | LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | SAN FRANCISCO | SAN RAFAEL LABRA | 142291.66 | 26/01/2009 | 14/06/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300
303540 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE CANTÓN OROMONTIQUE. | CHINAMECA | SAN MIGUEL | OROMONTIQUE |  | 104000 | 25/11/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DIOS PROVEE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 926 | 25 | El proyecto consiste en la construcción de 682 metros lineales de mejoramiento de camino, en tres tramos, de intervención, a base de una capa de concreto hidráulico de 10 centímetros, de espesor, MR-36, de la calle que conduce al cantón Oromontique,la cual actualmente es de tierra. El proyecto incluye sus correspondientes obras de drenaje (cordón cuneta, cuneta y badenes)
252290 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUNICIPAL EN CANTÓN VALLE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN | SAN SIMON | MORAZAN | VALLE GRANDE | VARIOS CASERÍOS | 79898.86 | 25/11/2013 | 2014-06-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 90 | 105 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2400 | 100 | Conformación de cancha de futbol (sin engramado) con las siguientes actividades: 1.- 400.61 M3 muros de mampostería. 2.- 109.94 Metros de canaleta. 3- 603.59 M2 de engramado en taludes. 4- se han considerado obras de drenaje, terracería,limpieza y desalojo.
265950 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA CANTÓN SAN JOSÉ | LA LAGUNA | CHALATENANGO | SAN JOSE | VARIOS CASERÍOS | 47993.77 | 25/11/2013 | 24/01/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INMOBILIARIA TURISTICA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3923 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 238 ml de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico MR-36 10 cms de esperosor de la calle que conduce al cantón San José, municipio de la Laguna, siendo los alcances más relevantes losiguientes: 1- 226.82 m3 de relleno compactado con suelo cemento al 3%. 2- 937.62 m2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36. 3- 388.34 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra, repellado y afinado.
212710 | OBRAS DE MITIGACION EN FUENTES Y TANQUE ALMACENAMIENTO CTON STA CRUZ | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 209125.97 | 25/11/2010 | 24/03/2011 | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | TITO ROLANDO | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16488 | 100 | OBRAS DE MITIGACION EN 3 ZONAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; ZONA1: SUSTITUCION DE OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA. ZONA 2: DESMONTAJE Y CONSTRUCCION LINEA DE IMPELENCIA FRENTE A POZO 1. ZONA 3: RESTAURACION TALUD EN TANQUE CAPTACION CANTON SANTA CRUZ
214400 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA QUEBRADONA Y LA MORA | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | LA CRUZ | LA QUEBRADONA Y LA MORA | 24426.94 | 25/10/2010 | 2011-06-06 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 192 |  | El proyecto consiste en la construccion de 1.591 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. los alcances del proyecto son los siguientes: - 9 postes metalicos de 26 pies factor 2 - 17 postes metalicos de 35 pies factor 2 - 7 postes metalicos de 40 pies factor 2 - 495 metros de linea primaria a 7.6 kv f + n - 700 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 v - 407 metros de linea secundaria a 240 v - 1 transformador de distribucion de 15 kva a 13.2 kv - 1 transformador de distribucion de 25 kva a 13.2 kv - 2 redes de polarizacion para transformador - 25 estructuras primarias a 13.2 kv - 28 estructuras secundarias a 240 v - 33 estructuras para neutro - 29 retenidas dobles y sencillas - 1 acometida primaria monofasica a 7.6 kv
214410 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA CANCHA, BARRIO EL CALVARIO | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | EL CALVARIO | 16949.22 | 25/10/2010 | 2011-06-06 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | SANTIAGO WILBERT | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 24 |  | El proyecto consiste en la construccion de 732 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de la comunidad. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 11 postes metalicos de 26 pies factor 2 - 7 postes metalicos de 35 pies factor 2 - 15 metros de linea primaria a 7.6 kv f + n - 717 metros de linea secundaria a 240 v -1 transformador de distribucion de 15 kva a 13.2 kv - 1 red de polarizacion para transformador - 2 estructuras primarias a 13.2 kv - 18 estructuras secundarias a 240 v - 18 estructuras para neutro - 16 retenidas dobles y sencillas - 1 acometida primaria monofasica a 7.6 kv
215080 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN NICOLAS | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | SAN NICOLAS |  | 80544.45 | 25/10/2010 | 22/03/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 2 aulas de educación especial de 6 x 6 metros; la reparación de 5 aulas y área administrativa existentes, así como la construcción de 30.98 m3 de mampostería de piedra para conformar 2 muros de contención;13 metros de canaletas para aguas lluvias; 19 metros de gradas y 10.84 metros de pasamanos metálico. Incluye el desmontaje de 2 aulas provisionales como contrapartida.
215240 | INTRODUCCION AGUA POTABLE CAS EL MAGUEY, LOS AMATES CTN SAN BARTOLO | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SAN BARTOLO | EL MAGUEY, LOS AMATES | 694560.31 | 25/10/2010 | 23/05/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 729 |  | Con el Proyecto Introducción de Sistema de Agua Potable se benefician 223 familias en los Caseríos El Maguey y Los Amates del Cantón San Bartolo municipio Guatajiagua; El sistema parte de una fuente superficial ubicada en Cantón El Volcán y construcción de captación en ladera de donde por aducción llegará al tanque de almacenamiento; incluye saneamiento básico. El proyecto comprende: Aducción: 5.32 km tubería diametro 2 1/2" Ho Go. Distribución: Tanque de almacenamiento de 70.00 m3, 8.45 km de tubería PVC diversos diámetros, 223 acometidas domiciliares con su micromedidor, dos pasos aereos de 30 m Y 22 m de longitud. Saneamiento: 40 letrinas, 140 trampas de grasa y 140 zanjas de absorción. costo por acometida $ 3,135.73
195970 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL PORVENIR | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | EL PORVENIR | 15909.87 | 25/10/2007 | 2007-06-12 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO TREINTA Y OCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO MAS SECUNDARIO, PARA SUMINISTRAR SERVIO ELECTRICO A LOS HABITANTES DE LA LOTIFICACION.
188520 | MEJORAS SISTETMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. STA. CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | NO APLICA | 12338.86 | 25/10/2006 | 23/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 | 100 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, INSTALACIÓN DE VALVULA FLOTADOR EN CISTERNA; MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188570 | MEJORAS EN SANEAMIENTO DE PARVULARIA DE SANTA CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | 15513.05 | 25/10/2006 | 23/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 54 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN; DEMOLICIÓN Y SELLADO DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSO, ASÍ COMO OBRASCOMPLEMENTARIAS.
188610 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CTÓN. SAN JERÓNIMO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JERONIMO | NO APLICA | 24519.98 | 25/10/2006 | 23/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 126 | 100 | INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSO, PILA, TRAMPAS DE GRASA, POZOS DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
260000 | EMPEDRADO, FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN SÁLIDAS DE CALLES DE CANTÓN TALCHALUYA Y CANTÓN EL TIGRE | LA REINA | CHALATENANGO | TALCHALUYA | VARIOS CASERÍOS | 78115.01 | 25/09/2013 | 21/02/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: 1- 1,567.35 m2 de empedrado, fraguado, superficie terminada 7cm. de concreto. 2- 626.94 metros de cordón cuneta de piedra repellado y púlido. 3- 21.08 m2 Badén de Piedra. 4- 28.40 metros, Remate con Piedra de 30x40 cm.
186300 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA CANTON MESTIZO | ILOBASCO | CABAÑAS | MESTIZO |  | 67431.64 | 25/09/2006 | 27/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 43 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE TRES KM DE LINEA PRIMARIA BENEFICIANDO A CUARENTA Y TRES FAMILIAS
186980 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL C.E. CTON. MAIGUERA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | MAIGUERA |  | 24875.79 | 25/09/2006 | 24/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 | 100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICACON POZO DE ABSORCION, INSTALACION DE TORRE CON TANQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187580 | INTRODUCCION AGUA POTABLE EN CRIO. PORTILLO, SAN FERNANDO, CHALATENANG | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | PORTILLO LA CEIBA | 98206.78 | 25/09/2006 | 23/01/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 212 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE CAPTACION, TANQUILLAS, UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO, CONSTRUCCION SIETE PUNTO CINCO KILOMETROS DE LINEA DE ADUCCION Y DE DISTRIBUCION HACIA EL CASERIO
188260 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON LOS ZACATALES | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | LOS ZACATALES |  | 34525.66 | 25/09/2006 | 17/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | REPARACION DE CUBIERTA DE TECHO EN AULAS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE TAPIAL PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIORES
189130 | SAN.FCO. CHINAMECA INTRODUCC.A.POTABLE IN SITU | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | 3254.4 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 275 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE A VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE SAN FCO. CHINAMECA, LA PAZ
189160 | SAN JUAN TALPA INTROD. A. POTABLE IN SITU | SAN JUAN TALPA | LA PAZ | SAN JUAN TALPA |  | 6508.8 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 130 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA
189200 | SAN RAFAEL OBRAJUELO INTROD. AGUA POTABLE IN SITU | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO |  | 25221.6 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 605 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE IN SITU PARA VIVIENDAS PROARES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
189240 | SANTIAGO NONUALCO INTROD. AGUA POTABLE IN SITU | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | 6508.8 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION PARA EL DESARROLLO | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 265 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE A VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO
189270 | PARAISO DE OSORIO INTRODUCC.AGUA POTABLE IN SITU | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO |  | 8136 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 295 | 100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO.
189300 | JERUSALEN FINALIZACIÓN INTRODUC. AGUA POTABLE IN SITU | JERUSALEN | LA PAZ | JERUSALEN |  | 47188.8 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 425 | 100 | FINALIZACIÓN INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE JERUSALEN.
189360 | SAN JUAN NONUALCO INTRODUCC. AGUA POTABLE IN SITU | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO |  | 53697.6 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO
189390 | SAN LUIS TALPA INTRODUCC. AGUA POTABLE IN SITU | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA |  | 18712.8 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 260 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNCIPIO DE SAN LUIS TALPA
189680 | SN.JUAN NONUALCO FINALIZACIÓN INTROD.AGUA POTABLE IN SITU | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO |  | 21153.6 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 145 | 100 | FINALIZAR INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA VEINTINUEVE CASAS IN SITU
189710 | SANTIAGO NONUALCO FINALIZACIÓN INTROD. AGUA POTABLE IN SITU | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | 16275 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 | 100 | FINALIZACIÓN EN LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA VEINTIOCHO VIVIENDAS IN SITU
189740 | SN.RAFAEL OBRAJUELO FINALIZACIÓN AGUA POTABLE IN SITU | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO |  | 28476 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | FINALIZACIÓN DE INTRODUCC. AGUA POTABLE PARA TREINTA Y CINCO VIVIENSAS IN SITU
189770 | SN.PEDRO MASAHUAT FINALIZACIÓN INTRODUCC. AGUA POTABLE IN SITU | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT |  | 6508.8 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | FINALIZACIÓN INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA OCHO VIVIENDAS IN SITU
189850 | SANTIAGO NONUALCO FINALIZACIÓN INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE IN SITU | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | 3145.8 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 85 | 100 | FINALIZACIÓN INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE DIECISIETEVIVIENDAS PANLE ESTRUC. IN SITU
189870 | SN.FCO.CHINAMECA FINALIZACIÓN INTRODUCC. AGUA POTABLE IN SITU | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | 41493.5 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 255 | 100 | FINALIZACIÓN INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE IN SITU
189890 | SN.LUIS TALPA FINALIZACIÓN INTRODUCC.AGUA POTABLE IN SITU | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA |  | 23594.4 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 145 | 100 | FINALIZACIÓN INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE IN SITU
189910 | PARAISO DE OSORIO FINALIZACIÓN INTRODUCC.AGUA POTABLE IN SITU | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO |  | 39866.4 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 245 | 100 | FINALIZACIÓN INTRODUCC. AGUA POTABLE PARA CUARENTA Y NUEVE VIVIENDAS IN SITU
189930 | MERCEDES LA CEIBA FINALIZACIÓN INTRODUCC. AGUA POTABLE IN SITU | MERCEDES LA CEIBA | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA |  | 5695.2 | 25/09/2006 | 23/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35 | 100 | FINALIZACIÓN INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA SIETEVIVIENDAS IN SITU
197461 | AMPLIACION Y MEJORA DE UNIDAD DE SALUD DE PUERTO PARADA | SAN DIONISIO | USULUTAN | SAN DIONISIO | PUERTO PARADA | 70115.64 | 25/08/2010 | 23/11/2010 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6952 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR REPARACIONES, READECUACIONES Y AMPLIACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CON LO QUE SE MEJORARÁN LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES, INCLUYE LA REHABILITACIÓN DE UN ÁREA TECHADA DE 277.42 METROS CUADRADOS: SALA DE ESPERA, PASILLOS, ÁREA DE SECRETARÍA, ÁREA DE ODONTOLOGÍA, SALA SITUACIONAL, CONSULTORIO GENERAL, FARMACIA, ENFERMERÍA, BODEGA PARA MEDICAMENTOS, ÁREA DE VACUNACIÓN E INYECCIÓN Y ÁREA DE SALUD AMBIENTAL. EN ESTAS ÁREAS SE EFECTUARÁ CAMBIO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, INSTALACIÓN DE CIELOS FALSOS, FASCIAS, REEMPLAZO DE PUERTAS, INSTALACIÓN DE PISO DE CERÁMICA, REEMPLAZO SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y PINTURA GENERAL. TAMBIEN INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN NUEVA EN 36.26 METROS CUADRADOS PARA AREA DE ESPERA, PLANTA DE DESECHOS BIOLÓGICOS, SERVICIOS SANITARIOS Y ASEO, ASÍ COMO LA PLANTA DE DESECHOS BIOLÓGICOS Y EL BASURERO.
205030 | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CANTON TEOSINTE Y CASERIOS | ARCATAO | CHALATENANGO | TEOSINTE | VARIOS | 610825.77 | 25/08/2008 | 18/02/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 978 |  | SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYENDO CONSTRUCCION DE SIETE CAPTACIONES SUPERFICIALES,CINCO PUNTO UNO KILOMETROS DE TUBERIA DE ADUCCIONEN DIAMETROS VARIOS, TANQUE DE CINCUENTA METROS CUBICOS, OCHO PUNTO NUEVE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION, CIENTO SESENTA Y TRES ACOMETIDAS DOMICILIARES PARA IGUAL NUMERO DE LETRINAS Y SISTEMAS DE AGUAS GRISES
176210 | ELECTRIFIC. C. E. CASERIO EL ESCALON, CANTON AGUA SHUCA | CUISNAHUAT | SONSONATE | AGUA SHUCA | EL ESCALON | 2301.65 | 25/08/2005 | 24/10/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 102 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN VEINTE ML DE LINEA CON UNBENEFICIARIO
176220 | ELECTRIFIC. C. E. CAS. QUEBRADA SECA | CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | QUEBRADA SECA | 27469.02 | 25/08/2005 | 24/10/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA CON UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA BENEFICIANDO A UN BENEFICIARIO
176230 | ELECTRIFIC. C. E. LA CHACRA | CALUCO | SONSONATE | CALUCO | LA CHACRA | 2167.35 | 25/08/2005 | 24/10/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | CONSISTE EN VEINTICINCO ML DE LINEA BENEFICIANDO A UN CENTRO ESCOLAR
176240 | ELECTRIFIC. C. E. LAS VICTORIAS | CALUCO | SONSONATE | CALUCO |  | 3530.7 | 25/08/2005 | 24/10/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHENTA Y SEIS ML DE LINEA BENEFICIANDO A DOSCIENTOS CINCUENTA FAMILIAS
176250 | ELCTRIFIC. C. E. CANTON LOS GRAMALES | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES |  | 3344.83 | 25/08/2005 | 24/10/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EXTENSION DE DOCE ML DE LINEA BENEFICIANDO DOSCIENTAS FAMILIAS
219240 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA BOCANITA, SALAMAR, SAGRADA FAMILIA Y COLONIA CONCEPCION | JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | BOCANITA, SALAMAR, SAGRADA FAMILIA Y CONCEPCIO | 82809.75 | 25/07/2011 | 2012-07-05 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 207 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 405 | 100
194420 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL CAS. CAROLINA . | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA | CAROLINA. | 87412.96 | 25/07/2007 | 2007-07-11 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3498 | 100 | MEJORAMIENTO DE CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS LINEALES DE CAMINO A TRAVÉS DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE CINCO METROS, MUROS DE RETENCION, BADENES, BORDILLO A MABOS LADOS DE LA CALLE, OBRAS DE DRENAJE.
195350 | MEJORA DE CALLE DE CANCASQUE A LOS CTONES LOS GUILLEN Y CONCEPCION | CANCASQUE | CHALATENANGO | LOS GUILLEN | NO APLICA | 152154 | 25/07/2007 | 2007-12-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 80 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2291 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD DE CINCO KILOMETROS, PARA LO CUAL SE EFECTUARAN OBRAS DETERRACERIA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL, OBRAS DE PROTECCION COMO MUROS, REMATES, REPARACION DE EMPEDRADOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE ALGUNOS TRAMOS CON EMPEDRADOS FRAGUADOS Y OTROSCON SUPERFICIE CONCRETEADA; REPARACION DE OBRAS DE PASO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS
145571 | INSTALACION DE BARANDALES EN CENTRO ESCOLAR SALVADOR CASTILLO | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 500 | 25/07/2005 | 2005-02-08 | 022-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE ESCUELAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 8 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 436 | 100 | COMPLETAR CON OBRA DE MECANICA DE BANCO, LA PROTECCION DEL BARANDAL EXISTENTE EN EL MODULO DE ESCALERAS QUE COMUNICA EL PRIMERO CON EL SEGUNDO NIVEL.OBRAS NECESARIAS A FIN DE PROTEGER AL ALUMNADO.
237080 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SIN SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE QUE CONDUCE AL C.E. CANTÓN LA MANZANILLA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LA MANZANILLA |  | 112156.52 | 25/06/2012 | 22/09/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1020 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 0.62 km de longitud de un tramo de calle que conduce al centro escolar del cantón La Manzanilla, municipio de Lolotiquillo: 1. Corte, nivelación y colocación de 513 M3 de base tipo granular en un espesor de 165 cms.- 2. Colocación de base de apoyo de suelo cemento al 5 % en un espesor de 15 cms.- 3. 2,631.36 M2 de construcción de rodaje tipo empedrado, fraguado, superficie no terminada de 17.5 cms de espesor.- 4.- Construcción de cordón, canaleta, obra de paso tipo caja de concreto armado y gradas disipadoras de mampostería de piedra.
246800 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE SECTOR LA ESPERANZA | EL CARMEN | CUSCATLAN | EL CARMEN | SECTOR LA ESPERANZA | 53697.6 | 25/06/2012 | 16/11/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 22 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 343 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 268.88 metros lineales de mejoramiento de camino a base de concreto hidráulico MR-36 de la calle principal de la Lotificación la Esperanza, sector El Carmen, Municipio de El Carmen, departamento de Cuscatlán siendo los alcances mas relevantes los siguientes: 1- 317.88 M3 de corte de terraza. 2- 225.69 M3 de relleno compactado suelo cemento con material del lugar. 3- 1,241.21 M2 de construción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, e= 10 cms. 4- 524.80 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra, repellado y afinado.
248000 | REMODELACIÓN DE ESTADIO LAS DELICIAS | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | COLONIA LAS DELICIAS | 58902 | 25/06/2012 | 2012-05-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MOREIRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 | 45 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3071 | 100 | Construcción de 121.43 M2 de cerco de malla ciclón; 1, 759.85 M2 de impermeabilización de superficie de concreto; 1,199.83 M2 de pintura; 217 M2 de piso encementado tipo acera.
191560 | INTRODUCCION AGUA POTABLE EN COMUNIDAD STA. LUCIA, CTÓN. LOS MAGUEYES. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS MAGUEYES | NO APLICA. | 13546.97 | 25/06/2007 | 2007-08-08 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 288 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DOS CANTARERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES EN LA COMUNIDAD SANTA LUCIA.
191650 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN TRAMO DE CALLE DEL CRIO. LOS PINOS. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS HUATALES | LOS PINOS | 31682.07 | 25/06/2007 | 23/08/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1640 | 100 | SE EFECTUARÁN OBRAS DE MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS, EN CALLE DEL CASERIO LOS PINOS CANTON LOS HUATALES, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
191930 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE A CRIÓ. EL VOLCANCITO | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | EL ROBLE | EL VOLCANCITO | 42061.98 | 25/06/2007 | 2007-07-12 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 100 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3360 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN TRAMO DE SEISCIENTOS METROS DECALLE EXISTENTE, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
194160 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA CTON LA MONTAÑA (EL ALTO) T.1 | POTONICO | CHALATENANGO | LA MONTAÑA |  | 53886.26 | 25/06/2007 | 15/09/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 22 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 168 | 100 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA, CORDON CUNETA
297170 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LA PEDRERA, CANTÓN HUISCOYOLATE Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL TÚNEL, CANTÓN CUYAGUALO. | IZALCO | SONSONATE | HUISCOYOLATE | LA PEDRERA | 30549.96 | 25/05/2015 | 2015-04-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 | 120 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 226 | 100 | Construcción de dos redes de distribución eléctrica con las siguientes características: 1- Caserío la Pedrera, cantón Huiscoyolate, 842 metros, dos transformadores, entronque primario, a red distruibuidora CLESA. 2- Caserío El Tunel, cantón Cuyagualo, 780 metros un transformador, entronque primario a distruibuidora CLESA. Ambas Redes suman 1,622 metros y serviran inicialmente a 60 familias con un voltaje de servicio de 120/240 voltios.
299540 | CONCRETEADO DE CALLES PERIMETRALES AL GIMNASIO MULTIUSOS | EL CONGO | SANTA ANA | EL CONGO |  | 116129.19 | 25/05/2015 | 2015-01-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 | 70 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 14594 | 100 | El proyecto consiste en el concreteado hidráulico tipo MR 36 en 371.11 metros distribuidos en tres calles periféricas al gimnasio multiusos, del municipio de El Congo. Se construirán 634.64 metros lineales de cordones cuneta y una canaleta de mampostería de piedra de 155.76 metros de longitud.-
194972 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON EL CUCURUCHO | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 89430.69 | 25/05/2009 | 22/09/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 | 100 | MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: CUATRO AULAS, DIRECCION, SALON USOS MULTIPLES, COCINA, BODEGA ALIMENTOS Y SERVICIOS SANITARIOS; REPARANDO TECHOS, PISOS, SISTEMA ELECTRICO, REEMPLAZANDO PUERTAS, VENTANAS, PINTURA GRAL, ETC. ADEMÁS LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSO DE SEIS UNIDADES, INSTALACION DE VEINTE MTS DE CERCO CON MALLA CICLÓN, ENGRAMADO DE TALUDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
208230 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION OSTUMA, SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | LOTIFICACION OSTUMA | 16594.92 | 25/05/2009 | 20/08/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MANUEL DE JESUS | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 176 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, UN TRANSFORMADOR DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO KVA, QUINCE POSTES DE CONCRETO, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TE
208240 | INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA EN CRIO SAN SEBASTIAN LA LOMA | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ANTONIO | SAN SEBASTIAN LA LOMA | 56524.72 | 25/05/2009 | 20/08/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MANUEL DE JESUS | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 136 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO SETENTA Y SEIS KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTROE INSTALACION DE CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCEKVA, CUARENTA Y UN POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
186080 | REPARACION Y AMPLIACION DE C. E. GENERAL RAFAEL OSORIO HIJO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO |  | 185000 | 25/05/2006 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 38 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 860 | 99 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE UN MODULO DE PARVULARIA, UN AULA DE EDUACION BASICA, UN LABORATORIO DE CIENCIAS, UN LABORATORIO DE IDIOMAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
260110 | CONCRETEADO Y FRAGUADO DE CALLE AL CANTÓN LAS GRANADILLAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | LAS GRANADILLAS | VARIOS CASERÍOS | 54303.32 | 25/04/2013 | 24/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1594 |  | Se demolerán las áreas del pavimento existente a base de mampostería de piedra (239.54 m2) y se realizarán todas las Obras de terracería para la construccipon del pavimento proyectado: -758.90 m2 de empedrado fraguado visto e=17.5 cm con superficie de concreto hidráulico MR=38 kg/ cm2, e= 7 cm. Además de otras obras de drenaje y protección del proyecto como: doble cuneta de mampostería de piedra, badén de mampostería de piedra, con superficie de concreto, emplantillado con empedrado fraguado en derramadero, cordón de piedra, remates y otros.
183420 | REPARACION DE CALLE PRINCIPAL Y OBRA DE PROTECCION A CANTON GUASCOTA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LA GUASCOTA |  | 29843.38 | 25/04/2006 | 26/09/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1260 | 100 | CONSTRUCCION DE MUROS Y CORDON CUNETA, EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A CANTON GUASCOTA.
173130 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 44280 | 25/04/2005 | 13/10/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DULCE NOMBRE DE MARIA
173450 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LINEA FERREA BARRIO SAN CAYETANO | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE |  | 10290.57 | 25/04/2005 | 2005-05-10 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ANGEL ELISEO | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LINEA FERREA BARRIO SAN CAYETANO
173480 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD QUERCY | TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE |  | 28289.12 | 25/04/2005 | 24/06/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 420 | 100 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD QUERCY
215251 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL | DELGADO | SAN SALVADOR | EL ARENAL |  | 166409.52 | 25/03/2013 | 21/07/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 13 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7188 | 100 | Protección del puente a través de 43.65 ml de mampostería; 287.50 m2 de emplantillado y muro guardanivel de 6.3 de longitud.
255900 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO COMUNIDAD EL MILAGRO, CASERÍO EL MILAGRO, CANTÓN LAS DELICIAS. | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | LAS DELICIAS | EL MILAGRO | 31680.59 | 25/03/2013 | 18/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2420 | 20 | El proyecto consiste en empedrar 484.59 M2 en una longitud de 93.21 metros lineales, construcción de cordón cuneta en ambos laterales de la calle, estabilizar la base de la calle utilizando restitucion de la base y colocación de la capa de suelo cemento.
175170 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LA FUERTEZA | JUAYUA | SONSONATE | LOS NARANJOS | LA FUERTEZA | 14152.92 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO VEINTE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CINCUENTAY OCHO FAMILIAS
197760 | ELECTRIFICACION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | ZONA RURAL | 90363.6 | 25/03/2008 | 2008-04-12 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 164 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 102 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL.
197950 | MEJORA CALLE DEL C.E. CRIO. EL POTRERILLO AL DESVÍO EL TANQUE | SAN SIMON | MORAZAN | VALLE GRANDE | EL PORTILLO | 162396.07 | 25/03/2008 | 22/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE RED VIAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRES MIL DOCE METROS; PARA LO CUAL SE EFECTUARAN BALATADOS CON FORJADO DE CUNETAS, EMPEDRADOS FRAGUADOS CON CORDON CUNETA, BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198500 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD VISTA ALEGRE, SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | USULUTAN | GALINGAGUA | COMUNIDAD VISTA ALEGRE | 38218.08 | 25/03/2008 | 24/04/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 310 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO METROS, DE LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA Y COMBINADA; INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, POSTES DE CONCRETO Y METALICOS, ESTRUCTURAS METALICAS, DERECHOS DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198730 | PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA EL PLAYON | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LOS NARANJOS | NO APLICA | 143929.18 | 25/03/2008 | 23/06/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MAQCO, S.A DE C.V. | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 270 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO CON UNA LONGITUD DE DIECISEIS METROS Y UN ANCHO DE SEIS PUNTO SESENTA METROS, APOYADO SOBRE ESTRIBOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO DE ENTRADA Y SALIDA CON EMPEDRADOS FRAGUADOS; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO ACERAS EN PUENTE, BARANDAL, SEÑALIZACION, ETC. DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
245270 | RECAPETEO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES: 1A CALLE PONIENTE Y 1A AV. NORTE, 3A CALLE PONIENTE, 3A CALLE ORIENTE Y AV CUSCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS CASERÍOS | 119856.87 | 25/02/2013 | 26/05/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento tipo asfáltico en aproximadamente 0.66 km de longitud, en varios tramos de calle ubicado en el casco urbano del municipio de San Francisco Javier, departamento de Usulután, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base de material tipo granular, en un total de 708.70 M3.- 2.- 4,063.18 m2 de construcción de pavimento tipo asfaltico mezcla en caliente de 5 cms de espesor sobre base de material granular. 3- 643.91 ML de construcción de cordón cuneta y canaleta tipo U de mampostería de piedra.
259260 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA DE CONECTIVIDAD DE CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS A CANTÓN LOS DESAMPARADOS | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN JOSE LOS SITIOS | VARIOS CASERÍOS | 35143.34 | 25/02/2013 | 24/05/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 854 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una bóveda de 5 metros de longitud, que servirá de conectividad entre los cantones de San José los Sitios y los Desamparados, ubicados en el municipio de San Rafael, departamento de Chalatenango. Las primeras obras a realizar son: 1- Construcción de estribos y aletones con mampostería de piedra para un total de 233.98 M3. 2- Construcción de vigas y losas de concreto armado para la superestructura de la bóvea en un total de 15.39 M3. 3- Construcción de barandales, enroscado de lecho y rampas de aproximación.
202732 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y S.B. EN CANTÓN ALBORNOZ / MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SIST. DE A.P. EN EL ÁREA URBANA DE LA VILLA DE BOLÍVAR, BOLÍVAR | BOLIVAR | LA UNION | BOLIVAR |  | 637189.94 | 25/02/2011 | 2012-03-03 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 59 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1017 |  | El sistema de agua potable propuesto integra a las dos comunidades de Albornoz y Bolívar mediante la perforación de un pozo profundo que de acuerdo a las estimaciones del estudio hidrogeológico realizado deberá tener una profundidad de 150.00 metros(492 pies) y deberá estar entubado en 8" pulgadas de diámetro para producir un caudal estimado de 5.00 lt/seg a 10.00 lt/seg (79.25 gpm a 158.50 gpm). En el pozo proyectado se instalaría un equipo de bombeo tipo sumergible de 20 H.P, el cual impulsará mediante una línea de impelencia el agua hacia los tanques de almacenamiento proyectados de 20 y 40 metros cúbicos de capacidad para Albornoz y Bolívar respectivamente.
202752 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHAGUITILLO | SAN JOSE | LA UNION | CHAGUITILLO |  | 361770.89 | 25/02/2011 | 2011-07-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 615 |  | El proyecto del sistema de agua potable que se pretende implementar se abastecerá desde un pozo existente que fue perforado por la Alcaldía Municipal. En el pozo existente se instalará un equipo de bombeo tipo sumergible de 7.5 H.P, el cual impulsará el agua hacia el tanque de almacenamiento proyectado de 60 m3 de capacidad, a una distancia de impelencia de 448.50 m con tubería de 2 pulgadas de PVC y Ho.Go. dependiendo de las condiciones del suelo. Desde el sitio para el tanque iniciara la red de distribución diseñada, en una longitud aproximada de 6,950 m, con diámetros desde 3 pulgadas hasta 1 pulgadas en los ramales secundarios. Se construirán83 letrinas de las cuales 55 son letrinas aboneras y 28 son de hoyo tipo mejorado.
203942 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LA PISTA, CANTÓN MONTECA | NUEVA ESPARTA | LA UNION | MONTECA | LA PISTA | 408151.62 | 25/02/2011 | 21/03/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 895 |  | El sistema de agua potable se abastecerá desde un pozo proyectado que, de acuerdo a las estimaciones del estudio hidrogeológico realizado, tendría las siguientes características: Pozo perforado de 100.00 m (328 pies) de profundidad, con revestimiento de tubería de 6” de diámetro y un caudal estimado de 2 lt/seg (31.70 gpm a 47.55 gpm). En el pozo proyectado se instalaría un equipo de bombeo tipo sumergible de 15 H.P., el cual impulsará el agua hacia el tanque de almacenamiento proyectado de 50m3 de capacidad, a una distancia aproximada de 1672 mts, con tubería de 2” de diámetro en PVC en toda su longitud. La red de distribución contará con 199 conexiones domiciliares y una longitud aproximada de 10,179 mts, con diámetros desde 2” hasta1” en los ramales secundarios.
195061 | AMPLIACION Y MEJORA DEL C. ESCOLAR CASERIO CUATRO PUERTAS | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | CUATRO PUERTAS | 62455.27 | 25/02/2009 | 28/05/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 56 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA PARA PARVULOS CON SERVICIOS SANITARIOS Y LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE CONSISTE EN TRES AULAS, DIRECCION, COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS, QUE INCLUYE CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, INSTALACIÓN DE VENTANAS DE CELOSIA DE VIDRIO, DEFENSAS DE VENTANAS, CIELO FALSO, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA GENERAL; ASI COMO OBRAS EXTERIORES DE ACUERDO A PLANOS Y ESPEC TECNICAS.
208720 | CONSTRUCCION AULA EN C.E. BARRIO LA CRUZ, SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | NO APLICA | 22552.5 | 25/02/2009 | 2009-11-04 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV | 45 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 252 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA PARA NIVEL BÁSICO, TIPO MINED, DE SISTEMA MIXTO,PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO EN UN ÁREA DE SESENTA Y NUEVE PUNTO DOCE METROS CUADRADOS; ADEMÁS EL REEMPLAZO DE TECHO EXISTENTE EN UN AREA DE CIENTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS, MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
196720 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS SORTOS | JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOATIQUE | LOS SORTOS | 16748.42 | 25/02/2008 | 13/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CASERIO LOS SORTOS.
196800 | ELECTRIFICACION EN CASERIO HUISCOYOL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | ANCHICO | HUISCOYOL | 38360.7 | 25/02/2008 | 2008-09-06 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 39 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A EL CASERIO HUISCOYOL.
197120 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PORVENIR | SAN CARLOS | MORAZAN | SAN MARCOS | EL PORVENIR | 66664.8 | 25/02/2008 | 2008-03-06 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 21 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROPUNTO CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CASERIO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
198180 | EMPEDRADO FRAGUADO CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION EL MILAGRO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | EL COPINOL | LOTIFICACION EL MILAGRO | 56990.01 | 25/02/2008 | 2008-10-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | SERVICIOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCION SALVADOREÑA, SA DE CV | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 357 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FRAGUADOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DOS Y TRES, EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA METROS; INCLUYE CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA, BADENES, MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS YESPECIFICACIONES TECNICAS.
198340 | MEJORA Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOSE CANCASQUE | CANCASQUE | CHALATENANGO | SAN JOSE EL CANCASQUE | NO APLICA | 170433.84 | 25/02/2008 | 24/06/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 327 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO MINED NIVEL BASICO, COCINA BODEGA, CERCA PERIMETRAL; REPARACION DE AULAS EXISTENTES EN TECHOS, PISOS, VENTANAS, PINTURAS, ETC; RESTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL QUE INCLUYE LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198620 | CONSTRUCCION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO HOJA DE SAL | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | EL COPINOL | HOJA DE SAL | 118000.02 | 25/02/2008 | 24/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JUAN RAMON QUINTANILLA ZELAYA | 120 | 30 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ESCOLAR NUEVO CON UN AREA TOTAL TECHADA DE APROXIMADAMENTE DOSCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS, ENDONDE SE EJECUTARAN DOS AULAS TIPO MINED PARA NIVEL BASICO, MODULO DE MEDIA ADMINISTRACION, SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES, FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION, TORRE METALICA CON TANQUE DE DOSMIL LITROS, MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIO
198670 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO SANTA ELENA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SANTA ELENA | 108816.12 | 25/02/2008 | 24/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR UNA CALLE VECINALEN UNA LONGITUD TOTAL DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CON SECCION DE CINCO METROS; EFECTUANDOSE MEJORAS EN LA BASE CON MATERIAL SELECTO EN UN ESPESOR DE QUINCE CENTIMETROS, OTRA CAPA DE SUELO CEMENTO CON ESPESOR DE QUINCE CENTIMETROS, CORDONES CUNETA, BADENES, EMPEDRADO FRAGUADO EN TODA EL AREA DEL RODAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
212080 | ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL CUCO | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | EL CUCO | 697579.38 | 25/01/2010 | 2010-09-11 | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 32 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1221 | 0 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CONSTA DE 1.01 KM DE TUBERIA DE 8 PULG Y 22 POZOS DE VISITA DE CONCRETO ARMADO HASTA TANQUE DE SUCCION CON UN EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, TUBERIA DE IMPELENCIA DE 4 PULG DE PVC, LONGITUD DE 1.0 KM HASTA LAPLANTA DE TRATAMIENTO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE SUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO DE 5 HP PARA TRASLADAR LAS AGUAS DE LA COLONIA FLORES DE ANDALUCIA A LA PLANTA, EN ESTA SE CONSTRUIRAN LAS SIGUIENTES UNIDADES: CANAL DE ENTRADA, REJILLA Y DESARENADOR, MEDIDOR DE CAUDAL, TANQUE IMHOFF DE 225 M3, GRADAS DISIPADORAS DE ENERGIA HACIA LOS TRES BIOFILTROS HUMEDALES DE 2 HECTAREAS APROXIMADAMENTE, DESCARGAS A QUEBRADA EXISTENTE POR DISIPADORES DE ENERGIA, PATIO DE SECADO DE LODOS, VIVIENDA Y BODEGA PARA EL OPERADOR, CERCA PERIMETRAL E ILUMINACION EXTERIOR.
197710 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LA PLAYA, CANTON LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | LA PLAYA | 130771.75 | 25/01/2008 | 13/03/2009 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MARTINEZ ZUNIGA, ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 250 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAJE CON CONCRETO Y ACERO DE TEMPERATURA, CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA. LONGITUD TOTAL A REPARAR ES DE SETECIENTOS NUEVE PUNTO ONCE METROS LINEALES.
197720 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL, CASERIO SHALPA, CANTON LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | SHALPA | 25801.38 | 25/01/2008 | 24/04/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MARTINEZ ZUNIGA, ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 530 | 100 | CONSTRUCCION DE UN TRAMO CONCRETEADO CON UNA LONGITUD DE CIENTO VEINTE Y CINCO METROS LINEALES, CONCORDON DE PIEDRA.
172410 | ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CASERIO GUISCOYOLO | JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA |  | 35102.61 | 25/01/2005 | 25/04/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 850 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CASERIO GUISCOYOLO
172430 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS |  | 28858.52 | 25/01/2005 | 25/04/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. | 90 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA
245010 | REHABILITACIÓN DE LOS PASAJES Y CALLES DE LAS COLONIAS MANZANITA, EL MILAGRO Y LAS PALMERAS, SECTOR LA ARENERA , CANTÓN LAS DELICIAS | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | LAS DELICIAS | VARIOS | 9010.73 | 24/12/2011 | 24/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 | 1 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 563 | 100 | El proyecto consiste en limpieza y desalojo de escombros con maquinaria , relleno compactado con material existente y conformación de superficie del camino.
208030 | ELECTRIFICACION CASERIO EL ESCALON, STA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA | EL ESCALON | 28399.49 | 24/12/2008 | 16/04/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 | 53 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 245 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL CIENTO CUARENTA Y DOS METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACION, DOCE POSTES METALICOS, NUEVE POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIOY SECUNDARIO, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEM DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TEC.
291850 | ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA |  | 48239.82 | 24/11/2014 | 2015-11-05 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 50 | 119 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 |  | El proyecto consiste en la construcción de 9 ramales de ampliación de la red de distribución eléctrica en una longitud total de 2,281 metros lineales, para beneficiar a 28 familias dispuestas en 9 caseríos: - Cantón San Jeronimo. - Caseríos Las Guayabillas. - Sector El Tanque, La Periquera. - Sector El Pozo. - Caserío Nacaspilo, Santa Rosa. - Caserío San José Obrero. - Caserío Pila de Caballo. - Cantón El Salitre. - Caserío Nacaspilo, sector Los Alvarado. Contiene 611 metros de líneaprimaria con secundaria y 1,670 metros de línea secundaria; Se instalarán: - 51 postes metálicos (44 de 26 pies y 7 de 35 pies). - 4 postes de concreto ( 1 de 35 pies y 3 de 40 pies) - 1 poste 35 pies auto-soportado. - 3 transformadores de 15KVA. - Redes de polarización y estructuras metálicas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por modificación de línea primaria, levantamiento de datos y elaboración de 3 presupuestos, 9 conexiones eléctricas secundarias y la revisi
292490 | REPARACIÓN DE CALLE INTERNA DEL CANTÓN CARÁ SUCIA. | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | CARA SUCIA | VARIOS CASERÍOS | 305509.62 | 24/11/2014 | 21/02/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 4500 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 10240.74 m2 de calle empedrada, que actualmente se encuentra en malas condiciones. En total son 1949.80 metros a intervenir, dividos en tres tramos de calles diferentes zonas del centro de cantón cara sucia. -4° calle oriente : 804.14 metros lineales -14 calles oriente: 549.41 metros lineales -calle y prolongación Jose Luis Carranza junto a un tramo de la 14 av. Norte Sur, con 596.25 metros lineales. Previo a la colocación de una capa asfáltica en caliente, se nivelará toda la superficie y se mejorará la estructura de pavimento en los tramos en mas estado. se incluye además la reconstrucción de cordones cuneta en mas estado y señalización vial.
295690 | FORMULACION DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1 LOS APOYOS | SANTA ANA | SANTA ANA | LOS APOYOS |  | 3287.79 | 24/11/2014 | 31/07/2015 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 62 |  | El proyecto consiste en la contratación para la formulación de la carpeta técnica para la introducción de energía eléctrica en el sector, en el que se instalará 1 transformador y 90 metros de línea secundaria para conectar a usuarios sin servicio. Así mismo, se proyectan 533 metros de línea primaria, 270 metros de línea secundaria y 3 transformadores y la reubicación de las acometidas en los servicios existentes cercanos.
297930 | EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE DE CANTÓN AMAYA, TRAMO DESDE ENTRADA PRINCIPAL DE CANTÓN AMAYA HACIA CASERÍO GUACHIPILIN A LA ALTURA DE ENTRADA UBICADA POR DONDE FELIPE CRUZ | LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | AMAYA |  | 88148.03 | 24/11/2014 | 2015-04-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ULLOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 435 | 100 | SE MEJORARÁ LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (ACTUALMENTE DE TIERRA, Y TRAMOS EMPEDRADOS) DE 895 METROS,POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DE SUPERFICIE DE EMPEDRADO, FRAGUADO VISTO DE 17.5 CM DE ESPESOR. EL PROYECTO INCLUYE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE DRENAJE (CORDÓN CUNETA DE PIEDRA Y CUNETA EN V DE CONCRETO CON BADENES Y GRADAS DISIPADORAS)
236500 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO TRAS DEL CERRO | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | CUJUCUYO | TRAS DEL CERRO | 74172.3 | 24/11/2011 | 15/02/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES TRABAJADORES ASOCIADOS, SA DE C | 75 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 155 | 100
236750 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO, CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LOS CERRITOS, CANTÓN COSTA RICA | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | COSTA RICA | LOS CERRITOS | 90006.9 | 24/11/2011 | 2012-06-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 194 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado y drenaje secundario en dos tramos de calles en caserío los Cerritos de acuerdo a las siguientes cantidades: 1.-Longitud Total: 362.73 2.-Empedrado, fraguado con superficie terminada: 1,481.82 M2 3.- Cordón Cuneta: 685.33 M
236960 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CASERÍO SAN JOSÉ EL TRIUNFO, CANTÓN CHILUYO | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | CHILCUYO | SAN JOSÉ EL TRIUNFO | 61469.67 | 24/11/2011 | 26/06/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 75 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 179 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado y drenaje secundario de calle, en caserío San José El Triunfo, de acuerdo a las siguientes cantidades: 1.- Longitud Total 274.00 M 2.- Empedrado, fraguado con superficie terminada: 1,479.18 M2 3.-Cordón cuneta de 407.5 M 4.- Muro de mampostería de piedra: 26 M
206180 | MEJORAMIENTO SAP Y SANEAMIENTO EN CANTON LOS GUILLEN | CANCASQUE | CHALATENANGO | LOS GUILLEN | NO APLICA | 184470.08 | 24/11/2008 | 2009-04-05 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SIST. ACTUAL ATRAVES DE LA INCLUSION DE UNA FUENTE. SISTEMA UNO: REHABILITACION TANQUE EXISTENTE, CON OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC Y HO GO DIVERSOS DIAMETROS. SISTEMA DOS: CONST. DE CAPTACION EN PLANICIE, TANQUE DE DIST. DE DIEZ MTS. CUBICOS, LINEA ADUCTORA DE HO GO DOS PULG Y RED DE DIST DE PVC Y HOGO DOS PULG, OBRAS EXTERIORES Y SANEAM BASICO, LETRINAS, POZOS Y TRAMPAS GRASAS.
208150 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL A COLONIA EL PARAISO | TURIN | AHUACHAPAN | EL PARAISO | COLONIA EL PARAISO | 94009.49 | 24/11/2008 | 17/02/2009 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 85 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 560 | 100 | OBRAS DE LIMPIEZA, CHAPEO EN LOS HOMBROS, DEMOLICION Y DESALOJO DE EMPEDRADO FRAGUADO EXISTENTE Y OBRAS DE MAMPOSTERIA, CORTE EN TERRAZA, EXCAVACION A MANO, MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, COLOCACIÓN DE BASE DE SUELO CEMENTO, CAPA DE RODAMIENTO DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO, REMATES YCORDON CUNETA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
148741 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR EL ROBLE VIROLEÑO | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | EL ROBLE |  | 5975.88 | 24/11/2006 | 24/11/2006 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 157 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE.
148761 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR 16 DE AGOSTO | ZACATECOLUCA | LA PAZ | SANTA LUCIA |  | 17689.73 | 24/11/2006 | 24/11/2006 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 163 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE CIEN METROS CUBICOS.
149731 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR EL PAREDON | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | SANTA LUCIA EL PAREDON |  | 4304.6 | 24/11/2006 | 24/11/2006 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE ALMACENAMIENTO Y TORRE METALICA.
151251 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR ANIMAS | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN PEDRO | ANIMAS | 17127.45 | 24/11/2006 | 24/11/2006 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 439 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR
168881 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR EL PAJAL | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | EL PAJAL |  | 19897.19 | 24/11/2006 | 24/11/2006 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 234 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE CIEN METROS CUBICOS.
191130 | CONSTRUCCIÓN BODEGA INST. NAC. SN. FCO. JAVIER , USULUTÁN. | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 18819.41 | 24/11/2006 | 24/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL INSTITUTO NAC. DE SAN FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN.
213831 | AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR EN CANTON EL DERRUMBADO | LISLIQUE | LA UNION | EL DERRUMBADO |  | 46936.13 | 24/10/2012 | 22/01/2013 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 274 |  | El Proyecto contempla la construcciòn de un mòdulo tipo MINED de dos aulas de 144.72 M2 de àrea ùtil; un mòdulo de cocina despensa tipo MINED con 24 M2 de àrea ùtil y obras exteriores de canalizacion de aguas lluvias.
215281 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD LA LOMA | APOPA | SAN SALVADOR | JOYA GRANDE |  | 422224.21 | 24/10/2011 | 21/02/2012 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1452 |  | Construcción de puente en sustitución de existente. La propuesta incluye el incremento de la altura libre bajo el puente así como el incremento de la longitud libre, esta luz será de 25 metros y ancho de 3.66 metros. Previo a la ejecución será necesario la demolición de la estructura existente (muros de mampostería de piedra), rampas de aproximación, columna y pila central y la losa, desmontaje de viga macomber y perfil.
234820 | AMPLIACIÓN EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO DOS PUERTAS CANTÓN CUYUAPA ARRIBA | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA |  | 100740.38 | 24/10/2011 | 21/03/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 800 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cinco grandes rubros, los cuales se detallan a acontinuación: 1. Reparación de la infraestructura general existente en módulo de tres aulas, servicios sanitarios, circulaciones,drenajes, proyectando realizar el cambio del techo, instalción de cielo falso, reparaciones eléctricas, reparación de pisos, instalación de ventanas de celosía de vidrio y limpieza de estructura metálica en las aulas; reparación delos servicios sanitarios para iniciar su funcionamiento; reparación de muro de retención existente, en el perímetro del Centro Escolar, terreno actual. 2. Construcción de Dos Aulas nuevas según diseño tipo MINED, terreno adjunto. 3. Construcción demódulo de servicios sanitarios de 6u Tipo MINED, terreno adjunto. 4. Cercado perimetral, muros de retención y portones, terreno adjunto. 5. Mobiliario para las aulas nuevas.
146611 | UNIDAD DE SALUD DE SANTA CATARINA MASAHUAT (REPARACION POR DAÑOS) | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 10000 | 24/10/2007 | 23/11/2007 | 021-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | REPARACIONES EN CANALES DE LAMINA Y CANALETAS DE CONCRETO PARA AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCION DE CAJASDE CONEXION, SIFONES, SUMINISTRO E INSTALACION DECIELO FALSO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINASDE POLICARBONATO.
294880 | ELECTRIFICACIÓN EN HACIENDA SANTA CATARINITA 1 Y 2, CASERIO JOYA ONDA, CANTÓN EL TORTUGUERO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL TORTUGUERO | JOYA ONDA | 45261.06 | 24/09/2014 | 2014-12-11 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MONTAJES ELECTROMECANICOS DE CENTROAMERICA, SA DE CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 23 | 100 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 3,137 metros, para beneficiar a 23 familias de 2 caserios. Se construirán 1,670 metros de linea primaria; 462 metros de linea primaria con secundaria y 1005 metros solo de linea secundaria; instalación de 41 postes de concreto (5 de 26 pies y 36 de 35 pies); instalación de 15 postes metálicos de 26 pies; 4 transformador de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión del plano electrico "como construido" y el pago de derecho de conexión al entroque eléctrico de la linea primaria del proyecto.
236760 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL CANELO II | NAHUIZALCO | SONSONATE | NAHUIZALCO |  | 56026.64 | 24/09/2012 | 2012-06-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 340 |  | el proyecto consiste en dos punto veintinueve km. de linea primaria y secundaria con las siguientes actividades: 6 postes de concreto de 26 pies 20 postes de concreto de 35 pies 10 postes de concreto de 40 pies 7 postes metalicos de 26 pies 1879 ml de cable ACSR N° 2 2520 ml de cable ACSR N° 1/0 2258 ml de cable WP N° 1/0 1 transformador de 15 KVA tipo CEL 1 transformador de 25 KVA tipo CEL 1 ancla primaria sencilla 29 anclas primarias dobles 28 anclas secundarias sencillas
236790 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS EL ROSARIO Y ZACATE BLANCO, CANTON SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | EL CONGO | SANTA ANA | SAN JOSE DE LAS FLORES | ZACATE BLANCO | 60974.51 | 24/09/2012 | 21/11/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 130 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES PUNTO TREINTA Y UN KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA CON LOS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VEINTIDOS POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES OCHO POSTES METALICOS DE TREINTA Y CINCO PIES VEINTE METALICOS DE VEINTISEIS PIES UN MIL TRESCIENTOS ML DE CABLE ACSR N° DOS DOS MIL SEISCIENTOS ML DE CABLE ACSR N° UN CERO DOS MIL OCHO ML DE CABLE WP N° DOS TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA TRECE DOS/SIETE PUNTO SEIS KV UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA TRECE DOS/SIETE PUNTO SEIS KV DOS ANCLAS PRIMARIAS SENCILLAS DIECIOCHOIANCLAS PRIMARIAS DOBLES
246090 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | LAS PILAS | VARIOS | 6011.25 | 24/09/2012 | 31/07/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 349 |  | El proyecto consiste en la formulación de la reparación y ampliación del Centro Escolar Cantón Las Pilas.
246120 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | LAS PILAS | VARIOS | 8010.04 | 24/09/2012 | 15/11/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 |  | El Proyecto consiste en la formulación de la reparación y ampliación del Instituto Nacional de Cantón Las Pilas en San Ignacio, Chalatenango.
255304 | FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CONCEPCIÓN | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | CONCEPCION |  | 15062.05 | 24/09/2012 | 19/07/2013 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1298 |  | Formulación de la Introducción de agua potable y saneamiento básico en el cantón Concepción del municipio de Tejutepeque, Cabañas.
196260 | REEMPLAZO CUATRO AULAS EN C.E. FERNANDO PORTILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | NO APLICA | 73520 | 24/09/2007 | 23/12/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 806 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS TIPO MINED DE EDUCACION BASICAA CONSTRUIRSE EN LA MISMA ZONA EN QUE SE REEMPLAZARAN; INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
175650 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO MONTE DEL PADRE | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | SANTO TOMAS |  | 49325.24 | 24/09/2005 | 17/12/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | HIDRAULICA SANTANECA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 810 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO MONTE DEL PADRE
295710 | ADOQUINADO DE CUADRA EN AVENIDA GERARDO BARRIOS, ENTRE 1A T TERCERA CALLE PONIENTE, BARRIO EL CENTRO. | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 32086.57 | 24/08/2015 | 22/10/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 60 | 100 | Consiste en el adoquinado de 76.24 metros lineales de calle incluyendo obras de drenaje (cordón cuneta de piedra, resane de cordón existente y construcción de cuneta V); aceras y arriates engramados.
304570 | CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO MIXTO EXISTENTE EN AVENIDA FELIPE SOTO | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 98106.84 | 24/08/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1215 | 56 | El proyecto comprende la pavimentación de 414.55 metros lineales de los cuales 230 metros lineales corresponden a reforzamiento de empedrado mixto existente, con una sobre capa de concreto hidráulico (MR= 36 Kg/cm2) de 7 centímetros de espesor, y losrestantes 184.55 metros lineales corresponde a la construcción de una nueva estructura de pavimento de concreto hidráulico, de 12 centímetros de espesor (MR= 36 kg/cm2), incluyendo este último la demolición del empedrado mixto existente, estabilización de subrasante con cal y base de suelo cemento. Adicionalmente, el proyecto incluye la construcción de badenes y cordón cuneta para el drenaje de escorrentía superficial.
211010 | INTRODUC ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA Y LOTIFICACIÓN LAS PERLITAS | BERLIN | USULUTAN | BERLIN | LOTIFICACION LAS PERLITAS | 12959.8 | 24/08/2009 | 25/03/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 20 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DEELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS DIEZ MTS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO POSTES DE CONCRETO, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, CABLEADO Y ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ENTRONQUE ELECTRICO Y PAGO DERECHO NUEVE CONEXIONES DOMICILIARES Y UNA PARA EL CENTRO ESCOLAR.
192920 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CASTAÑO. | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS | EL CASTAÑO | 34467.5 | 24/08/2007 | 2007-04-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | INSTALACION DE QUINCE POSTES CENTRIFUGADOS DE TREINTA Y CINCO PIES, DOS POSTES METALICOS DE TREINTAY CINCO PIES, DIEZ POSTES METALICOS DE VEINTISEISPIES, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KILOVATIOS CADA UNO, DIECISIETE ESTRUCTURA PRIMARIAS Y VEINTIUN ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, MIL QUINIENTOS VEINTITRES METROS DE LINEA PRIMARIA Y NOVECIENTOS SESENTA Y TRES DE LINEA SECUNDARIA.
175390 | PAVIMENTACIÓN DE 7.2 KM DE EL CARMEN A CANTÓN SAN ANTONIO | EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN ANTONIO |  | 625292.33 | 24/08/2005 | 17/01/2007 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7625 | 100 | PAVIMENTACION DE SIETE PUNTO DOS KM DE EL CARMEN A CANTON SAN ANTONIO
202210 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL CHUPADERO, CTON SAN DIEGO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | EL CHUPADERO | 48875.34 | 24/07/2008 | 2009-02-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 96 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD DE DOS PUNTO OCHENTA Y CUATRO KILOMETROS, PARA BENEFICIAR A DIECISEIS FAMILIAS DEL CASERIO EL CHUPADERO; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTE Y TRES POSTES METALICOS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHOS DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
202270 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CAÑAS, CANTON SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | LAS CAÑAS | 33412.56 | 24/07/2008 | 2009-03-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 114 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO OCHENTA Y DOS KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, ONCE POSTES METALICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGOS DE ENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS.
203380 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CHILAMO II, CANTON SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | EL CHILAMO II | 24575.73 | 24/07/2008 | 2009-03-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 102 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS, PARA DOTAR A DIECISIETE FAMILIAS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, QUINCE POSTES METALICOS, CABLEADO PARA TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
206200 | ELECTRIFICACION CASERIO LA CHORRERA, SECTOR LOS COCA, CTON SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | LA CHORRERA | 26500 | 24/07/2008 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | RICARDO ANTONIO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 126 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE QUINIENTOS SESENTA Y CINCO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCOKVA, DOCE POSTES METALICOS, CABLEADO PARA TENDIDOELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS SIGET.
206210 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS EL JICARO Y EL CERRO, CTON SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | EL JICARO Y EL CERRO | 41110.65 | 24/07/2008 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | RICARDO ANTONIO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 108 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO SESENTA Y CINCO KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, VEINTISEIS POSTES METALICOS,TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPEC TEC Y NORMAS SIGET.
190670 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LOS GUZMAN | NUEVA ESPARTA | LA UNION | TALPETATE |  | 43287.82 | 24/07/2007 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 600-PENDIENTE DE EJECUCION | 288 | 20 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
194090 | ELECTRIFICACION EN CANTON LOS DUBONES. | ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | LOS DUBONES. | 56794.82 | 24/07/2007 | 2007-12-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 74 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN METROS LINEALES DE TENDIDO PRIMARIO, QUINIENTOS OCHENTA DE TENDIDO PRIMARIO COMBINADO CON SECUNDARIO, DOSCIENTOS CINCUENTA METROS LINEALES DE NEUTRO, VEINTISIETE POSTES DE TREINTA Y CINCO PIES, CINCO POSTES DE VEINTISEIS PIES, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KILOVATIOS.
194110 | AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN SN.JOSE CANCASQUE. | CANCASQUE | CHALATENANGO | SAN JOSE EL CANCASQUE | EL MUNICIPIO. | 99806.31 | 24/07/2007 | 2007-12-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 63 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALAR OCHENTA POSTES DE VEINTISEIS PIES, DIECISIETE POSTES DE TREINTA Y CINCO PIES, SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KILOVATIOS, OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS LINEALES DE TENDIDO PRIMARIO MAS SECUNDARIO.
187200 | MEJORAS SISTEMA CAPTACION DE AGUA Y SANITARIO CE CAS EL PORTILLO | ARCATAO | CHALATENANGO | EL SITIO | EL PORTILLO | 17636.27 | 24/07/2006 | 16/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | INSTALACION DE CANALES AGUA LLUVIA Y TANQUE CISTERNA, CONSTRUCCION CASERA, INSTALACION BOMBA, CONSTRUCCION TOORE CON TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION LETRINAS ABONERAS Y POCETA
187220 | MEJORAS EN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANITARIO CE CANTON EL SITIO | ARCATAO | CHALATENANGO | EL SITIO |  | 19604.06 | 24/07/2006 | 16/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 46 | 100 | CONSTRUCCION DE SEERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, DEMOLICION DE SERVICIOSSANITARIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE POCETA.
207280 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL PEZOTE, LOS NARANJALES Y COL. LAS PALMERAS | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | EL PEZOTE, LOS NARANJALES Y COL. LAS PALMERAS | 25465.74 | 24/06/2009 | 2009-08-09 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 265 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
180690 | EMPEDRADO Y FRAGUADO EN COLONIA SAN JORGE | APANECA | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | 37382.2 | 24/05/2006 | 18/07/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EMPEDRADO Y FRAGUADO DE SEICIENTOS NOVENTA METROS CUBICOS DE CALLE EN EN CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO.
168310 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE VIV IN SITU SN CAYETANO ISTEP | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE |  | 103327.2 | 24/05/2005 | 24/05/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 390 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 635 | 100 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A CIENTOVEINTE Y SIETE VIVIENDAS QUE BENEFICIARA A UN NUEMERO IGUAL DE FAMILIAS.
172640 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE VIV. IN SITU SAN RAMON | SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN RAMON |  | 34171.2 | 24/05/2005 | 24/05/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 109 | 100 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A CIENTO NUEVE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA PROARES
173850 | INTRODUCCIÓN DE AGUA NAO CASERIO CANDELARIA ABAJO | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE |  | 43120.8 | 24/05/2005 | 24/05/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 53 |  | EL PROYECTO CONSITE EN LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CINQUENTA Y TRES VIVIENDAS DEL NAO CASERIOCANDELARIA ABAJO, EL CUAL BENEFICIARA A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS EN ESTE SITIO.
173860 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO NAO CASERIO CANDELARIA ABAJO | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE |  | 28747.2 | 24/05/2005 | 24/05/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 53 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA CINCUENTA Y TRES VIVIENDAS DEL NAO CASERIO CANDELARIA ABAJO, LO CUAL BENEFICIARA A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS CONTENIDAS EN ESTE.
177720 | INTRODUCCIÓN DE AGUA VIV. IN SITU SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL |  | 61020 | 24/05/2005 | 24/05/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A SETENTA Y CINCO VIVIENDAS PERMANENTES DEL PROGRAMA PROARES, LO CUAL BENEFICIARAA IGUAL NUMERO DE PERSONAS.
177730 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO A VIV. IN SITU SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL |  | 40680 | 24/05/2005 | 24/05/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A SETENTA Y CINCO VIVIENDAS PERMANTES, LO QUE BENEFICIARA A IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA PROARES
235060 | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA CRUZ GRANDE ABAJO | IZALCO | SONSONATE | CRUZ GRANDE | COLONIA CRUZ GRANDE ABAJO | 10524.05 | 24/04/2012 | 24/04/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 107 | 100 | Construcción de una red eléctrica para servicios domiciliares de 400 mts: 26 de línea primaria, 1 fase + neutro, 174 mts de línea primaria + secundaria, y 200 mts de línea secundaria. Una subestación monofásica de 15 Kva y Número de Postes: 11 postesmetálicos, 5 de 35 pulgadas y 6 de 26 pulgadas.
235070 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS PÉREZ | IZALCO | SONSONATE | JOYA DE CEREN | LOS PERÉZ | 22698.91 | 24/04/2012 | 24/04/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 190 | 100 | Contrucción de una Red de Distribución Eléctrica de 1,089 m: 185 m de linea primaria, 311 de linea primaria + secundaria, y 593 de linea secundaria. 2 subestaciones monofásicas de 15 Kva cada una. Número de postes 25 postes metálicos. 10 de 35´ y 15de 26´
235090 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO LAS TRES CEIBAS | IZALCO | SONSONATE | TRES CEIBAS | LAS TRES CEIBAS | 22606.84 | 24/04/2012 | 24/04/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 149 | 100
206991 | AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TOROLA | TOROLA | MORAZAN | TOROLA | VARIOS | 276590.35 | 24/04/2009 | 2009-03-10 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 74 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 438 |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SIETE COMUNIDADES DEL MPIO DE TOROLA: EL TANQUE, EL VOLCAN, EL OCOTILLO, EL MOSCARRON, LOS CHICAS, JOYA DE TIJERETA Y AGUA ZARCA; EN UNA DISTANCIA DE NUEVE PUNTO SETENTA Y CUATRO KILOM. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PRIM Y SECUND, CIENTO CINCUENTA Y NUEVE POSTES METAL, DIECIOCHO TRANSFORM/QUINCE KVA, SIETE ACOMET PRIM, TRES ACOMET SECUND, SETENTA Y TRES CONEXIONES DOMICILIARES.
244471 | ELECTRIFICACIÓN EN SECTORES DE CASERÍOS LOS CISNEROS, EL GÜIRO Y ALTOS DE UBAL | SAN JORGE | SAN MIGUEL | CANDELARIA | LOS CISNEROS, EL GÜIRO Y ALTOS DE UBAL | 58319.41 | 24/03/2014 | 2015-01-10 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 252 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 2,135 metros de tendido eléctrico; de los cuales 892 metros son de línea primaria; 502 metros son de línea primaria con secundaria y 741 metros son de línea secundaria. Se tramitaran cinco entronques eléctricos primarios. Incluye la instalación de 51 postes metálicos (32 de 35 pies y 19 de 26 pies); así como: 5 transformadores de 25 KVA; cableado, estructuras y obras complementarias. costo por km: $40,705.55 costo por acometida: $2,074.04
261440 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS LAS MARÍAS, EL ESCORPIÓN, LOS UMAÑA, MATAPALO I Y II DEL CANTÓN EL CORRALITO | CORINTO | MORAZAN | CORRALITO |  | 1256697.38 | 24/03/2014 | 14/08/2015 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 77 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1951 |  | El proyecto consiste en la construcción de: Agua potable: Construcción de equipo de bombeo: caseta de controles, equipamiento electromecánico de bomba de 15 HP, árbolde descarga, sub- estación eléctrica de 30 KVA. Cercas perimetrales. 94.89 m de línea de impelencia diám. 4 pulg. HG. Construcción de tanque de 100 m3. 35.69 Km en red de distribución de diám.6, 4,3,2 1/2,2, 1 1/2 y 1 pulg. HG. 21 tanquillas rompe presión. 25 estaciones reguladoras de presión, 60 válvulas de aire, 55 purgas de lodo, con sus cajas de protección. 129 válvulas de HF para el control de flujo y sectorizar el sistema. 455 acometidas domiciliares, equipadas con caja, micromedidor y válvula de control. El sistema de saneamiento contempla la construcción de 190 letrinas tipo abonera y 449 sistemas particulares de disposición de aguas grises.
261443 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS LAS MARÍAS, EL ESCORPIÓN, LOS UMAÑA, MATAPALO I Y II DEL CANTÓN EL CORRALITO | CORINTO | MORAZAN | CORRALITO |  | 61689.11 | 24/03/2014 | 28/08/2015 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 | 77 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en los caseríos Las Marías, El Escorpión, Los Umaña, Matapalo I y II del cantón El Corralito, municipio de Corinto; realizando visitas e inspección al proyectoy presentando informes mensuales conforme lo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
290720 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS EL JUNQUILLO Y HACIENDA SAN JERÓNIMO, DEL CANTÓN SAN JERÓNIMO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JERONIMO |  | 67688.41 | 24/03/2014 | 2014-10-07 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 50 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de red de distribución eléctrica en una longitud total de 5,725 metros lineales, para proporcionar servicios domiciliares a 120/240V. La nueva red se conectara a las líneas de la distribuidora DEL SUR. Los 5,725 metros se subdividen en: - 4,593 metros de línea primaria. - 75 metros de línea primaria con secundaria. - 1,057 metros de línea secundaria. Se instalarán: - 20 postes metálicos (20 de 26 pies y 1 de 35 pies). - 36 postes de concreto de 35 pies, - 10 postes metálicos 40 pies. - 7 transformadores de 15 KVA. Se instalarán 41 estructuras primarias a un voltaje de 23 KV, 26 estructuras secundarias a un voltaje de 120/240V y 69 estructuras para neutro Costo por km: US$19,694.79, costopor acometida: US$6,258.56
291210 | MEJORAMIENTO DE CUESTA EL COPANTE, CANTÓN LA ESTANCIA | CACAOPERA | MORAZAN | LA ESTANCIA | VARIOS | 86603.63 | 24/03/2014 | 20/06/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 185 | 100 | Mejoramiento de calle en 278.97 metros lineales de calle con 75.40 M3 de corte; demolición de 225.00 M2 de empedrado; demolición de mampostería 50.85 M3; conformación con suelo selecto 225.00 M3, compactación 20:1 con 30.00 M3; colocación de base granular 239.24 M#; construcción de muros 139.24 M3; colocación de 1,680.16 M2 de concreto hidráulico, confinado en 320.34 metros lineales de cordón de piedra para acabados 32.08 de drenaje; remate de 3.42 metros lineales; grada con barandal metálico de4.43 metros lineales y defensa flex beam en 40.00 metros lineales sobre muros.
203302 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO DEL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | TEJUTLA | CHALATENANGO | AGUAJE ESCONDIDO |  | 213871.66 | 24/03/2011 | 20/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 720 |  | - Construcción de 475.46 m3 de losas de concreto hidráulico de 10 cm. de espesor, apoyadas sobre una base granular de 499.08 m3 con material de banco de préstamo, espesor de 15 cm. - Construcción de 558.50 ml de cordón cuneta, incluyendo cordoncillo en accesos vehiculares a viviendas, - Contrucción de 1,193.67 ml de canaleta de mampostería de piedra de diferentes dimensiones, 50.29 ml de cuneta en PULGADASV PULGADAS y badénes.
203303 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO DEL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | TEJUTLA | CHALATENANGO | AGUAJE ESCONDIDO |  | 23439.87 | 24/03/2011 | 20/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Construcción de 475.46 m3 de losas de concreto hidráulico de 10 cm. de espesor, apoyadas sobre una base granular de 499.08 m3 con material de banco de préstamo, espesor de 15 cm. - Construcción de 558.50 ml de cordón cuneta, incluyendo cordoncillo en accesos vehiculares a viviendas. - Construcción de 1,193.67 ml de canaleta de mampostería de piedra de diferentes dimensiones, 50.29 ml de cuneta en V y badénes.
203392 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA FE CANTÓN EL TABLÓN | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON |  | 127145.23 | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1902 |  | - El proyecto tiene una longitud de 573.18 ml y se divide en 3 tramos. - Revestimiento de 334.80 m2 de la superficie de rodadura con concreto hidráulico del tipo MR 36, espesor de 0.10 mt. - Construcción de 854.50 ml de cordón cuneta de mampostería de piedra y mortero. - Construcción de 417.64 ml de canaleta de mampostería de piedra y mortero.
203393 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA FE, CANTÓN EL TABLÓN | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON |  | 18381.21 | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Longitud total a mejorar 573.18 ml, dividido en 3 tramos. - Revestimiento de 334.80 m2 de la superficie de rodadura con concreto hidráulico del tipo MR 36, espesor de 0.10 mt. - Construcción de 854.50 ml de cordón cuneta de mampostería de piedra y mortero. - Construcción de 417.64 ml de canaleta de mampostería de piedra y mortero.
203402 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL TABLÓN | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON |  | 184223.02 | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 358 |  | El proyecto consiste en: - Longitud de 836.27 ml. - Revestimiento de la superficie, con losas de concreto hidráulico con un ancho de rodaje será de 6.0 mts. - Badén de concreto hidráulico, - Canaletas de 35x25 cm. y de 45x25 cm. - cordón cuneta Las tres obras de drenaje son de mampostería de piedra.
203403 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL TABLÓN | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON |  | 18381.21 | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en: - Longitud de 836.27 ml. - Revestimiento de la superficie, con losas de concreto hidráulico con un ancho de rodaje será de 6.0 mts. - Badén de concreto hidráulico, - Canaletas de 35x25 cm. y de 45x25 cm. -cordón cuneta Las tres obras de drenaje son de mampostería de piedra.
203412 | MEJORAMIENTO DE CALLE DEL BARRIO SAN ANTONIO AL CANTÓN LOS APOSENTOS | LA REINA | CHALATENANGO | LA REINA | LAS BRISAS | 92800.01 | 24/03/2011 | 28/09/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | - Construcción de 40.33 m3 de concreto hidráulico del tipo MR36, espesor de 10 cm. - Construcción de 145.71 m2 de empedrado, superficie no terminada, espesor de 17.5 cm. - Conformación de 82.36 m3 estabilización con material del lugar y con cemento al 5%, espesor de 15 cm. - Conformación de 83.23 m3 de relleno compactado con suelo cemento proporción 20:1. - Construcción de 16.50 ml de canaleta de mampostería de piedra y 306.96 ml de remate de 30x40 cm. con piedra. - Construcción de 45.71 ml de cordón de mampostería de piedra de 18x40 cm.
203413 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL BARRIO SAN ANTONIO AL CANTÓN LOS APOSENTOS | LA REINA | CHALATENANGO | LA REINA |  | 18381.21 | 24/03/2011 | 28/09/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Construcción de 40.33 m3 de concreto hidráulico del tipo MR36, espesor de 10 cm. - Construcción de 145.71 m2 de empedrado, superficie no terminada, espesor de 17.5 cm. - Conformación de 82.36 m3 estabilización conmaterial del lugar y con cemento al 5%, espesor de 15 cm. - Conformación de 83.23 m3 de relleno compactado con suelo cemento proporción 20:1. - Construcción de 16.50 ml de canaleta de mampostería de piedra y 306.96 ml de remate de 30x40 cm. con piedra. - Construcción de 45.71 ml de cordón de mampostería de piedra de 18x40 cm.
203632 | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR LAS BRISAS | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SANTA ROSA |  | 132906.17 | 24/03/2011 | 2011-10-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 |  | El proyecto consistira en: - Construcción de 250.60 m3 de losas de concreto del tipo MR36, espesor de 10 cm. con una longitud de 500m, ancho de rodaje 5.0 m. - Conformación de 764.40 m3 de Base Granular con material selecto, estabilizado con cemento al 3%, espesor de 15 cm. - Conformación de 382.20 m3 de Subrasante conformada por material granular compactado, espesor de 30 cm. - Construcción de 475.00 ml de canaletas de mampostería de piedra y 2.5 ml de canaleta de transición de badén a descarga de mampostería de piedra. - Construcción de 800.00 ml de cordón cuneta de mampostería de piedra, incluyendo tramos para accesos vehiculares.
203633 | SUPERVICIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR LAS BRISAS | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SANTA ROSA |  | 18381.21 | 24/03/2011 | 2011-10-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Construcción de 250.60 m3 de losas de concreto del tipo MR36, espesor de 10 cm. con una longitud de 500 m, ancho de rodaje 5.0 m. - Conformación de 764.40 m3 de Base Granular con material selecto, estabilizado con cemento al 3%, espesor de 15 cm. - Conformación de 382.20 m3 de Subrasante conformada por material granular compactado, espesor de 30 cm. - Construcción de 475.00 ml de canaletas de mampostería de piedra y 2.5 ml de canaleta de transición de badén a descarga de mampostería de piedra. - Construcción de 800.00 ml de cordón cuneta de mampostería de piedra, incluyendo tramos para accesos vehiculares.
203682 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESVÍO EL CHOROZCO A CANTÓN CANDELARIA | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA | EL CHOROZCO | 200663.33 | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3516 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de seis tramos de calle con una longitud de 0.86 Km. y un área de 3,516.7 m2. -Construccion de 3,482.11 m2 de losetas de concreto hidraulico de 11 cm de espesor. -Base de 15 cm de espesor con un tratamiento de suelo cemento sobre el suelo existente estabilizado con el 5% de cemento en los seis tramos, 682.69 m3. - Subrasante conformada por una mezcla de suelo- cal, proporcion 25:1, en los tramos del 2 al 6, con un espesor de 24 cm, equivalentea 632.56m3. - Construcción de 1,693.62 ml de cordón cuneta de mampostería de piedra. - Construccion de 4 Badenes de mamposteria de piedra con una superficie de 7 cm de espesor. - 4 disipadores de energia para aliviar la presion de agualluvia
203683 | SUPERVISÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DESVÍO EL CHOROZCO A CANTÓN CANDELARIA | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA |  | 18381.21 | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Mejoramiento de seis tramos de calle con una longitud de 0.86 km. y un área de 3,516.7 m2. - Construccion de 3,482.11 m2 de losetas de concreto hidraulico de 11 cm de espesor. - Construcción de 682.69 m3 de base de 15 cm deespesor con un tratamiento de suelo cemento sobre el suelo existente estabilizado con el 5% de cemento en los 6 tramos. - Subrasante conformada por una mezcla de suelo- cal, proporción 25:1, en los tramos del 2 al 6, con un espesor de 24 cm, equivalente a 632.56 m3. - Construcción de 1,693.62 ml. de cordón cuneta de mampostería de piedra. - Construccion de 4 badenes de mamposteria de piedra con una superficie de 7 cm. de espesor. - 4 disipadores de energia para aliviar la presiondel agua lluvia.
203712 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTÓN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | TEJUTLA | CHALATENANGO | SAN JOSE |  | 224066.74 | 24/03/2011 | 20/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1260 |  | El proyecto consiste en: - Mejoramiento de 937.45 metros lineales de la superficie de rodamiento de la calle que conduce al Cantón San José, en un ancho promedio de 4.66 m. - Revestimiento con losas de concreto,. -Esta base secimentará sobre una subrasante conformada por material granular de acarreo en toda la longitud de la calle a rehabilitar y de un espesor de 15 cm. - Construcción de 1,118.04 ml de canaleta de dos dimensiones diferentes, 969.79 ml de cordón cuneta - 30 metros cuadrados de badén. - Reconstrucción de una obra de paso.
203713 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | TEJUTLA | CHALATENANGO | SAN JOSE |  | 23439.87 | 24/03/2011 | 20/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión de proyecto consiste en: - Mejoramiento de 937.45 metros lineales de la superficie de rodamiento de la calle que conduce al Cantón San José, en un ancho promedio de 4.66 m. - Revestimiento con losas de concreto,. -Esta base secimentará sobre una subrasante conformada por material granular de acarreo en toda la longitud de la calle a rehabilitar y de un espesor de 15 cm. - Construcción de 1,118.04 ml de canaleta de dos dimensiones diferentes, 969.79 ml de cordón cuneta - 30 metros cuadrados de badén. - Reconstrucción de una obra de paso.
204082 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EL PALMAR A CASERÍO SALGUAZAPA, CANTÓN CITALÁ | CITALA | CHALATENANGO | CITALA | SALGUAZAPA | 254378.87 | 24/03/2011 | 2011-10-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 |  | Ejecución del proyecto: - Construcción de 5,251.50 m2 de empedrado con superficie no terminada, espesor 17.50 cm. - Construcción de 2,508.00 ml. de cordon de mampostería de piedra, dimensiones de 18x40 cms, repello 1:3. - Construcción de 243.60 ml. de remate con piedra existente, dimensiones de 30x40 cms. - Construcción de 18.60 m2 de baden, repello 1:3.
204083 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EL PALMAR A CASERÍO SALGUAZAPA, CANTÓN CITALÁ | CITALA | CHALATENANGO | CITALA |  | 18381.21 | 24/03/2011 | 2011-04-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Construcción de 5,251.50 m2 de empedrado con superficie no terminada, espesor 17.50 cm. - Construcción de 2,508.00 ml. de cordon de mampostería de piedra, dimensiones 18x40 cms, repello 1:3. - Construcción de 243.60 ml. de remate con piedra existente, dimensiones de 30x40 cms. - Construcción de 18.60 m2 de baden, repello 1:3.
199580 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON CONCEPCION | CANCASQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION | VAINILLA Y LOS GALVEZ | 566973.56 | 24/03/2008 | 14/12/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 26 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 652 | 50 | SISTEMA DE AP POR BOMBEO PARA CTON. CONCEPCION DE SAN JOSE CANCASQUE, CHALATENANGO, A PARTIR DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO, MEJORA DE ACCESO, CONSTRUCCION DE IMPELENCIA HACIA UN TANQUE DE SESENTA METROS CUBICOS Y DISTRIBUCION DE CIENTO VEINTITRESACOMETIDAS EN RED ABIERTA, DENTRO DE LAS CUALES, VEINTICINCO PERTENECEN AL MPIO. SAN ANTONIO DE LA CRUZ. SANEAMIENTO BASICO INCLUIDO.
183300 | CONSTRUCCION DE MUROS EN CASERIO HACIENDA VIEJA | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | HACIENDA VIEJA |  | 52985.49 | 24/03/2006 | 29/07/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 715 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS MUROS PARA REHABILITAR EL ACCESO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO HACIENDA VIEJA.
299370 | CONCRETEADO, CORDONEADO, DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PASAJE DE CALLE PRINCIPAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA MONTEVERDE | JERUSALEN | LA PAZ | JERUSALEN |  | 69523.25 | 24/02/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 400 | 31 | El proyecto consiste en la contrucción de 296.8 metros de concreto hidráulico MR-36, sobre la superficie de rodamiento actual la cual tiene franjas empedradas y tierra. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (cordón cuneta, cabezal de decarga de aguas lluvias y badén) y obras de mitigación como muros, gaviones, gradas disipadoras, obras de protección, para descarga de aguas lluvias, emplantillado en el lecho de quebrada o río, muros de protección y caja tragante. También se incluye el suministro e instalación de 9 luminarias con todos sus accesorios y conexiones distruibuidos en calle y pasaje, y también iluminación a glorieta de La Virgen.
245631 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL TEJAR, CANTÓN EL PASTOR | YAYANTIQUE | LA UNION | EL PASTOR | EL TEJAR | 21005.73 | 24/02/2014 | 21/08/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 89 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 851 metros lineales de tendido eléctrico; los alcances del proyecto son los siguientes: - 20 metros de línea primaria mas neutro a 14.4 KV. - 474 metros de línea primaria con secundaria a 14.4 KV / 240 V. - 357 metros de línea secundaria. - 2 transformadores de distribución de 15 KVA, con red de polarización. - 17 postes de concreto (8 de 26 pies, 7 de 35 pies y 2 de 45pies). - cableado, estructuras y obras complementarias -Incluye pago de un entronque primario. costo por km: $32,736.69 costo por acometida: $1,325.05
245641 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO SAN JACINTO | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | BARRIO SAN JACINTO | 7734.48 | 24/02/2014 | 21/08/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 90 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 241 metros lineales de tendido eléctrico, los alcances del proyecto son los siguientes: - 21 metros de línea primaria. - 58 metros de línea primaria con secundaria. - 162 metros de línea secundaria. - 1transformador de 25 KVA con red de polarización. - 6 postes de concreto (4 de 26 pies y 2 de 35 pies), cableado, estructura y obras complementarias. -Incluye pago de un entronque primario. costo por km: $46,861.66, costo por acometida: $562.34
265070 | INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA EN LOTIFICACION SAN ANTONIO, COLONIA TERMOPILAS, COLONIA LETICIA ALVAREZ, CASERIO LOS GUZMANES CALLE PRINCIPAL Y CASERIO SANTA ROSA DEL CANTON PALMITAL | OZATLAN | USULUTAN | PALMITAL |  | 68148.64 | 24/02/2014 | 14/04/2015 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 420 | 100
267880 | CONCRETEADO DE PASAJE ANTONIA ESCOBAR, BARRIO LA VEGA | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | BARRIO LA VEGA | 16132.44 | 24/02/2014 | 22/04/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | Consiste en el mejoramiento de 65.50 metros lineales de calle con ancho de 5.00 metros en 271.49 M2 de concreteado, la construcción de 121.80 metros de cordón-cuneta repellado y afinado; una grada disipadora de piedra de 3.00 metros por 3.60 de ancho; remate de piedra de 3.00 metros por 3.6 de ancho; remate de piedra de 11.00 metros al iniciio de la calle y un guarda- nivel de piedra de 2.60 metros de longitud.
290780 | ADOQUINADO EN TRAMOS DE CALLE DEL CANTÓN EL TABLÓN | PASAQUINA | LA UNION | EL TABLON |  | 68810.41 | 24/02/2014 | 2014-09-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 758 | 100 | Preparación de 2 tramos de calle de 113.34 y 50.00 metros lineales, con excavación de 30.33 metros cúbicos de superficie natural; conformación superficial con 1,710.07 metros cuadrados; relleno compactado con suelo selecto en 229.25 metros cúbicos, relleno compactado con suelo selecto 40:1 en 227.28 metros cúbicos; adoquinado en 1,384.99 metros cuadrados, confinado en 535.46 metros cordón cuneta y 33 metros de remate; construcción de badenes por 36.00 metros cuadrados; construcción de 12.00 metros gradas, disipadoras y colocación de 8 bancas metálicas tipo colonial.
290980 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN PEDRO BELÉN, CANTÓN EL SUNZITA, COMUNIDAD LA 70. | ACAJUTLA | SONSONATE | SUNCITA | COMUNDAD LA 70 | 43036.79 | 24/02/2014 | 15/07/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 60 | 90 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 172 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una red de distribución eléctrica de 3,072 metros, voltaje de servicio, 120/240 voltios, con 4 transformadores para servir inicialmente a 40 familias.
291190 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOTIFICACIÓN BRISAS DEL PACÍFICO, SEGUNDA ETAPA, CANTÓN SAN JULIÁN. | ACAJUTLA | SONSONATE | SAN JULIAN | LOTIFICACIÓN BRISAS DEL PACÍFICO. | 11702.01 | 24/02/2014 | 14/10/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 30 | 567 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 24 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación enuna longitud total de 591 metros, para beneficiar a 24 familias. Incluye 46 metros de línea primaria, con neutro y 545 metros sólo de línea secundaria; instalación de 13 postes de concreto, centrífugado (11 de 26 pies y 2 de 35 pies); 2 transformadores de 25 KVA y sus estructuras. Se incluye el pago a la distribuidora eléctrica por el levantamiento de datos y eleaboración de prespuesto, aspí como la revisión de planos eléctricos como construidos y un sólo pago por dos entronques primarios cercanos. El subproyecoto no requiere permisos de paso.
197140 | EMPEDRADO FRAGUADO CALLE A CASERIO HOYA HONDA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | CASERIO HOYA HONDA | 71062.31 | 24/02/2008 | 30/06/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 85 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CALLE VECINAL EXISTENTE, EN CUATRO TRAMOS, CON UNA LONGITUD TOTAL DE QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y DOS METROS, EFECTUANDOSE EMPEDRADOS FRAGUADOS, CORDONES CUNETA, REMATES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
213721 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIÓ LA LOMA | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LA LOMA | 83416.44 | 24/01/2013 | 28/06/2013 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 | 78 | El proyecto consiste en la construcción de módulo de 2 aulas de 7.0 X 7.20 metros cuadrados cada una, corredor de 2.40 X 7.20 metros cuadrados y administración de 3.60 X 7.20 metros cuadrados. Además se contempla la instalación de cielo falso de fibrocemento con suspensión de aluminio, cubierta de techo de lámina zinc alum E-40 calibre 26. En servicios sanitarios, sustitución de 3 inodoros, enchape de 10.17 metros cuadrados, pintura de aceite para 117.92, 5 luminarias. Obras exteriores, 40.80 metros lineales de muro de mampostería de piedra con 1.20 metros de altura vista, 4 cajas de descarga de aguas lluvias, conexión con 51.95 metros de tuberia de PVC de 8 pulgadas, construcción de 37.50 metros de canaleta, parrilla rectangularde 1 metro cuadrado, reparación de sistema electrico, construcción de 3 cajas de registro y 3 lámparas de 75 watts.
214740 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ARENAL | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | EL ARENAL | 84675.14 | 24/01/2012 | 23/05/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 410 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO NUEVE KM DE LINEA PIRMARIA Y SECUNDARIA UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ML DE CABLE ACSR N° DOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE ML DE CABLE ACSR N° UN CERO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ML DE CABLE WPN° UN CERO CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA DOS TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA CINCO POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES DIEZ POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES
199391 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | no aplica | 166285.42 | 24/01/2011 | 2011-03-06 | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 10 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4368 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ESTEBAN CATARINA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD,
217080 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DE SAN JOSE LAS FLORES | LAS FLORES | CHALATENANGO | SAN JOSE LAS FLORES |  | 91927.54 | 24/01/2011 | 23/04/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 302 | 100 | El proyecto consiste en reparar y ampliar el centro escolar en beneficio de 302 alumnos, quienes reciben clases entre parvularia y noveno grado. Se readecuarán dos aulas para que una funcione como Laboratorio y la otra para Centro de Cómputo; adicionalmente se reemplazará el sistema eléctrico de la infraestructura existente en un área aproximada de 486 m2, compuesto actualmente por 13 aulas y la administración. Incluye la instalación de una sub estación eléctrica de 37.5 KVA. Se construirá un aula para parvularia con servicios sanitarios en 124.80 m2; para la cual deberá efectuarse previamente una terraza a confinarse con muro de 34.50 m3. Se construirán además 30 metros de cercado con malla ciclón,24 metros de tapial de bloque, canaletas de aguas lluvias, rampa de acceso, conformación y engramados de taludes, instalación de barandales, fosa séptica con pozo de absorción y demás obras descritas en planos. La obra requiere de una inversión de $195.16 por metro cuadrado.
217400 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS MENDEZ Y EL LLANO | LISLIQUE | LA UNION | HIGUERAS | LOS MENDEZ Y EL LLANO | 97129.34 | 24/01/2011 | 23/04/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 174 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 3.970 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 2,653 metros de linea primaria mas neutro - 932 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 2,575 metros de linea secundaria a 240 voltios - 7 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 24,465.82 costo por acometida: $ 3,349.28
217890 | INTRODUCCIÒN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO CASERIO LA PERIQUERA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 89090.69 | 24/01/2011 | 23/04/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | El proyecto abastecerá de agua potable a los pobladores del caserío la Periquera, en lo que respecta a: En Agua Potable, consiste en: Equipamiento electromecánico de 1 HP, para el pozo existente, construcción de: línea eléctrica primaria y subestación de 15 KVA, caseta de controles, tanque de 5 m³ de mampostería de ladrillo de obra, 171 metros lineales en línea de impelencia Ø 1 pulgadas HG, 2,776.00 metros lineales en red de distribución; entre diámetros de 2, 1½ y 1 pulgadas de material H.G. y 23 acometidas deagua potable con micromedición. En Saneamiento Básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 5 letrinas de hoyo seco y 23 módulos sanitarios para disposición de aguas grises.
195070 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON LAS TRANCAS | OZATLAN | USULUTAN | LAS TRANCAS |  | 5522.96 | 24/01/2008 | 2008-09-03 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | FORMULACION PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR ( SIETE UNIDADES) MAS FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DEL TECHO, REFORZAMIENTO DE DEFENSAS EN VENTANAS, REPARACION DE CANALES DE A. LL. E INSTALACION DE BAJADAS, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE PIZARRAS, REPARACION
195100 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR AMADEO CEDILLOS | OZATLAN | USULUTAN | PALMITAL |  | 5522.96 | 24/01/2008 | 2008-09-03 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | FORMULACIÓN PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLARQUE CONSISTE EN CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHOS EN MODULOS DE AULAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DEAULA DE INFORMATICA.
171790 | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR LAS BARROSAS | ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | LAS BARROSAS |  | 14237.08 | 24/01/2005 | 2005-03-03 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 205 | 100 | REPARACION DEL CENTRO ESCOLAR, PRINCIPALMENTE EN EL CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO DE AULAS, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, COLOCACION DE TECHO Y PISO EN AREA UTILIZADA PARA COCINA Y OBRAS EXTERIORES
172160 | CONFORMACION Y BALATADO DE CALLE EN CRIO. MARIA PURA | EL SAUCE | LA UNION | CANAIRE |  | 13333.85 | 24/01/2005 | 20/03/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | INVERSIONES CONSTRUCTIVAS SALVADOREÑAS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLE EN CASERIO MARIA PURA
172200 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CUCURUCHO | ILOBASCO | CABAÑAS | SAN FRANCISCO DEL MONTE | EL CUCURUCHO | 108414 | 24/01/2005 | 24/05/2005 | 965-MINED BID 1100/OC-ES-1 (IFF) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 73 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES Y OBRAS EXTERIORES QUE INCLUYEN TALUDES, MUROS DE PROTECCION, CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON Y CANALETAS
306430 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS MERCEDES HERNÁNDEZ, CANTÓN EL JÍCARO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL JICARO | LOS MERCEDES HERNÁNDEZ | 33438.33 | 23/12/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 250 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 1,676 metros para beneficio de 50 familias. se construirán 432 metros de línea primaria; 487 metros de línea primaria con secundaria, y 757 metros de línea secundaria; instalación de 33 postes metálicos (17 de 35 pies y 16 de 26 pies) ; 4 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructura eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuestos; el pago por la revisión de planos (como construido) y el pago derecho de conexión de dos entroques eléctricos primarios.
307830 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS PRÍNCIPE DE PAZ, Y EL PUENTE, CANTÓN SAN JUAN, MUNICIPIO DE TACUBA. | TACUBA | AHUACHAPAN | SAN JUAN | PRÍNCIPE DE PAZ | 46883.1 | 23/12/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 160 |  | El proyecto cosiste en construir la red de electrificación, en una longitud, total de 2001 metros para beneficio de 32 familias. Se construirán 447 metros de línea primaria; 206 metros de línea primaria con secundaria, y 1,348 metros de línea secundaria, instalación de 35 postes metálicos, (26 de 26 pies y 9 de 35 pies) 4 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 1 levantamiento de datos y elaboración de 1 presupuesto; el pago por la revisión de un plano eléctrico COMO CONSTRUIDO, 4 pagos de conexión secundaria de tendidos y 3 pagos de derecho de conexión de 3 entronques eléctrico primario.
244990 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN LA JOYA | TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | VARIOS | 10019.05 | 23/12/2011 | 17/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | El proyecto consiste en colocación de lodocreto en socavación de talud, relleno compactado con material selecto en su base y capa de relleno con suelo cemento como protección.
195011 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LOS TALPETATES, BERLIN | BERLIN | USULUTAN | TALPETATES | NO APLICA | 45412.96 | 23/12/2008 | 2009-08-03 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 299 |  | RESTITUCION CUBIERTA DE TECHO EN DOSCIENTOS VEINTIUNO PUNTO NOVENTA METROS CUAD EN MODULO TRES TRESSEIS, INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACION DE CIELO FALSO, VENTANERIA, INSTALACION DE LUMINARIAS; CONSTRUC DE MODULO SERVICIOS S
177920 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAPULIN | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO |  | 36432.4 | 23/12/2005 | 2006-04-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAPULIN, ADICIONALMENTE SE EFECTUARAN LAS INSTALACIONES IELECTRICAS NTERNAS DEL CENTRO
177960 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO MAIGUERA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | MAIGUERA | MAIGUERA | 40276.79 | 23/12/2005 | 17/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO ESCOLAR DESDE EL PUNTO DE ENTREGA UBICADO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE DOS PUNTO CINCO KILOMETROS, ADICIONALMENTE SE EFECTUARAN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS.
177990 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO EL VOLCANCILLO | CAROLINA | SAN MIGUEL | MIRACAPA | EL VOLCANCILLO | 24346.96 | 23/12/2005 | 21/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL VOLCANCILLO A PARTIR DEL PUNTO DE ENTREGA SITUADO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE UNO PUNTO CINCO KILOMETROS. ADICIONALMENTE SE EFECTUARAN LAS INSTALACIONES INTERNAS DEL CENTRO ESCOLAR
178000 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | VALLE NUEVO | 38496.55 | 23/12/2005 | 21/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO A PARTIR DEL PUNTO DE ENTREGA UBICADO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE DOS KILOMETROS. ADICIONALMENTE SE EFECTUARAN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DEL CENTRO.
178680 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS ANONAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LAS ANONAS | 40563.14 | 23/12/2005 | 2006-01-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 23 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCO KMS DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178690 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PORTILLO | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | EL PORTIILLO | 33130.01 | 23/12/2005 | 2006-06-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178700 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PROGRESO | TOROLA | MORAZAN | EL PROGRESO | EL PROGRESO | 58415.5 | 23/12/2005 | 2006-02-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 11 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARADAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178790 | ELCTRIFICACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARBON | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES | EL CARBON | 64797.05 | 23/12/2005 | 2006-03-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 20 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178810 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TABLON | CAROLINA | SAN MIGUEL | SOLEDAD TERRENO | EL TABLON | 76658.43 | 23/12/2005 | 21/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 190 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
178830 | ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CERRITO | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA ORILLA | EL CERRITO | 42540.08 | 23/12/2005 | 21/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
183290 | CONSTRUCCION DE MUROS Y EMPEDRADO FRAG. CALLE SAN JUAN NAHUILSTEPEQUE | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | NAHUILSTEPEQUE |  | 0 | 23/12/2005 | 23/12/2005 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 800-ANULADO | 515 |  | CONSTRUCCION DE DOS MUROS Y TRAMOS DE EMPREDRADO FRAGUADO PARA REHABILITAR ACCESO AL CASERIO SAN JUAN NAHUILSTEPEQUE.
183540 | MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO EL DIAMANTE - EL ROSARIO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | EL DIAMANTE |  | 95886.3 | 23/12/2005 | 23/12/2005 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | INVERSIONES GUARDADO CHOTO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10000 | 100 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE QUE CONDUCE DE CASERIO EL DIAMENTE A CANTON EL ROSARIO. INCLUYE EMPREDADO FRAGUADO SUPERFICIE CONCRETEADA, SUPERFICIENO TERMINADA, EMPEDRADO SECO, CANALETA Y CORDONESDE MAMPOSTERIA.
183830 | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE CASERIO LA ISLA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | JOYA DEL PLATANAR | LA ISLA | 0 | 23/12/2005 | 23/12/2005 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 800-ANULADO | 1140 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN CANTON JOYA DEL PLATANAR.
183890 | MEJORAMIENTO DE PASAJES EN COLONIA EL ANGEL | EL REFUGIO | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | COLONIA EL ANGEL | 0 | 23/12/2005 | 23/12/2005 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 800-ANULADO | 625 |  | CONSTRUCCION DE CORDONES PARA PROTECCION DE PASAJES
306230 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS JOVELES, CANTÓN ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE SESORI. | SESORI | SAN MIGUEL | LAS MESAS | LOS JOVELES | 29650.62 | 23/11/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 45 |  | El proyecto consiste en construir la red de electrificación, en una longitud total de 2,045 metros para beneficio de 9 familias. Se construirán 1,450 metros de línea primaria; 260 metros de línea primaria con secundaria, y 335 metros de línea secundaria; instalación de 6 postes metálicos (5 de 26 pies y 1 de 35 pies), 20 postes de concreto de 35 pies, 2 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras metálicas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 1 levantamiento de datos y elaboración de 1 presupuesto; el pago por la revisión de 1 plano eléctrico, (como construido) y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctrico primario.
307870 | REPARACIÓN EN CALLES Y PASAJES DE LAS COLONIAS EL CASTILLO,LA ESPERANZA Y CANTÓN LOS ALPES, MUNICIPIO DE TEPECOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | VARIOS CASERÍOS | 37621.3 | 23/11/2015 |  | 71O-FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 918 | 85 | Consiste en la reconstrucción de 311.18 metros líneales de los tramos de calle N°5 y 6 que actualmente posee supeficie de empedrado, confinado entre cordones cuneta existentes y reconstruídas, de los cual parte se retirará preparando la nueva base yen el resto se colocará capa niveladora para luego colocar carpeta de concreto hidráulico con una superficie de 966.82 metros cuadrado. El proyecto incluye mejoras en las obras de drenaje existentes.
236480 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAJE DE CALLES URBANAS DE SAN JOSÉ GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | ÁREA URABANA | 178952.74 | 23/11/2011 | 2012-06-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 14000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL ASFALTADO DE 1.19 KM EN VARIOS TRAMOS DE CALLER URBANAS DE SAN JOSÉ GUAYABAL SIENDO LOS ALCANCES PRINCIPALES LOS SIGUIENTES: 1. DESEMPEDRADO, CORTE, RELLENO COMPACTADO CONSUELO CEMENTO Y DESALOJO; 897.79 M2 DE SUPERFICIEDE CALLE EN UN ESPESOR DE 40 CMS PARA EL CORTE Y DESALOJO. 2. ASFALTADO DE 6,200.10 M2 3. NIVELACIÓN CON MEZCLA 2 CMS; 5,207.69 M2 4. 493.04 ML DECONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA 5. 478.57 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE BADENES.
197541 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS | PUERTO EL TRIUNFO | USULUTAN | CORRAL DE MULAS | NO APLICA | 105307.52 | 23/11/2009 | 19/02/2010 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1804 |  | CONSISTE EN REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL CON LA RESTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL TECHO, EL CAMBIO DEL CIELO FALSO, REEMPLAZO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE PISO DE CERÁMICA, SUSTITUCIÓN DE FASCIA CORNISA Y PINTURA GENERAL; EN UN ÁREA DE258.30 METROS CUADRADOS Y AMPLIAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE 52.25 METROS CUADRADOS. TAMBIÉN SE RECONSTRUIRÁN 207 METROS DE TAPIAL DE LADRILLO DE BLOQUE, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE LETRINAS ABONERAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE RIEGO PARA DRENARLAS AGUAS GRISES. ADICIONALMENTE SE CONSTRUIRÁ UN POZO ARTESANAL DE 5 MTS DE PROFUNDIDAD Y SE LE INSTALARÁ EQUIPO DE BOMBEO DE 3 HP, PARA BOMBEAR EL AGUA A UNA TORRE CON TANQUE ELEVADO DE 2 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD A INSTALARSE.
207650 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TRES POSTES, CTON EL VOLCAN | SANTA ELENA | USULUTAN | EL VOLCAN | TRES POSTES | 20729.04 | 23/11/2009 | 2010-05-03 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 32 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207860 | ELECTRIFICACION CANTON EL AMATE | SANTA ELENA | USULUTAN | EL AMATE |  | 32644.57 | 23/11/2009 | 2010-05-03 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
212590 | CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN CASERIO LOS ENCUENTROS | TAPALHUACA | LA PAZ | SAN PEDRO LA PALMA | LOS ENCUENTROS | 57676.69 | 23/11/2009 | 22/01/2010 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 95 | 100 | EJECUCION DE 150 ML DE CONCRETEADO Y 300 ML DE CORDON CUNETA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA COLECTORA, CANALETA EN V, DOS CAJAS TRAGANTES DE MAMPOSTERIA, 10 ML DE TUBERÍA DE 36 PULGADAS, BADEN DE CONCRETO CON DISIPADOR, EXCAVACIONES DE TIERRA Y CORTE DE 60CM POR SER MATERIAL ARCILLA, RELLENOS COMPACTADOS DE SUELO CEMENTO, ENTRE OTROS.
205830 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CENTRO ESCOLAR CANTON PALO VERDE | APANECA | AHUACHAPAN | PALO VERDE |  | 43093.5 | 23/11/2008 | 18/02/2009 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO, CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA DE ALEACION DE ZINC Y ALUMINIO, LADRILLO DE PISO, PUERTAS METALICAS, VENTANAS DE CELOSIA DE VIDRIO Y MARCO DE ALUMINIO, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
179930 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CENTRO ESCOLAR SUQUIAT | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT |  | 30073.68 | 23/11/2005 | 22/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CISTERNA, BOMBA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION,LAVABARAZOS, TRAMPA DE GRASA, POZO DE ABSORCION, POCETA DE ASEO, CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y BATERIADE POZOS DE ABSORCION
198680 | ELECTRIFICACION 5 CRIOS, CTON PROGRESO, TOROLA | TOROLA | MORAZAN | EL PROGRESO | JICARO, LA CRIBA, PALO BLANCO, TRUENO 1 Y 2 | 79377.32 | 23/10/2008 | 2009-06-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 166 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 43 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION PARA CINCO CASERIOS, CON UNA LONGITUD TOTAL DE DOS PUNTO OCHENTA KILOMETROS, INCLUYE INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, CABLEADO, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS.
198690 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LIMON | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | EL LIMON | 40741.98 | 23/10/2008 | 2009-06-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 166 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO CINCUENTA Y UN KILOMETROS, INCLUYE LA INSTALACION DE POSTES METALICOS Y DE CONCRETO, CABLEADO, INSTALACION DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, DERECHOS DE ENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
197170 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA MANZANILLA | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL CARAGUAL | LA MANZANILLA | 43915.54 | 23/10/2007 | 20/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTR DE RED DE ELECTRIF EN UNA LONG TOTAL DE UNMIL NOVECIENTOS TRECE METROS, DE LOS CUALES UNMILCIENTO VEINTIUN METROS ES DE LINEA PRIMARIA, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS METROS DE LINEA PRIMARIA COMBINADA CON LINEA SECUNDARIA Y DOSCIENTOS METROS DE LINEA SECUNDARIA SOLA; TREINTA Y TRESPOSTES DE CONCRETO, TRES TRANSFORMADORES, ESTRUCTURAS, ETC. PARA EL ENTRONQUE LA COMPAÑIA ELECTRICA MODIFICARA UN TRAMO DE LINEA SECUNDARIA A PRIMAR
186930 | MEJORAS CAPTACION AGUA Y SISTEMA SANITARIO CE CAS DIEGUITO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO |  | 5318.41 | 23/10/2006 | 22/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | MEJORAS EN TORRE Y MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES
187090 | MAJOERAMIENTO DISPENSARIO SALUD CRIO LA LAGUNA, SAN DIEGO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | LA LAGUNA | 13774.8 | 23/10/2006 | 22/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 460 | 100 | INSTALACION DE TANQUE DE DOS PUNTO UN METROS CUBICOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSA DE DOS UNIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187120 | MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON SAN DIEGO, SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO |  | 35357.84 | 23/10/2006 | 22/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 169 | 100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE DOS METROS CUBICOS, TANQUE CISTERNA DE VEINTIDOS METROS CUBICOS, CASETA DE BOMBEO, SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE UNIDADES, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION YOBRAS COMPLEMENTARIAS.
187260 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTON EL AMATILLO | NUEVA GRANADA | USULUTAN | EL AMATILLO | EL AMATILLO | 20283.54 | 23/10/2006 | 22/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | INSTALACION DE TORRE CON TANQUE, CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187870 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CTÓN. SOLEDAD TERRERO | CAROLINA | SAN MIGUEL | SOLEDAD TERRENO |  | 26360.76 | 23/10/2006 | 16/03/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 268 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION; LAVABRAZOS EN COCINA; INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187880 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTON LA ORILLA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA ORILLA |  | 28587.36 | 23/10/2006 | 16/03/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 284 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SESPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, LAVABRAZOS EN COCINA; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE ELEVADO ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187890 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. LA PITAYA | CAROLINA | SAN MIGUEL | SOLEDAD TERRENO | LA PITAYA | 25574.95 | 23/10/2006 | 16/03/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 109 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, LAVABRAZOS EN COCINA; INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE DE CAPTACIÓN ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
246141 | REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS | SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | LOS NARANJOS |  | 54272.55 | 23/09/2013 | 2014-10-01 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 20 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 22 |  | Aulas, Bodega-cocina y servicio sanitario El proyecto consiste en el cambio de 242.29 m2 de la cubierta de los techos. Limpieza y pintura de toda la estrcutura metálica que sostiene el techo. Cambio del sistema eléctrico, remoción y limpieza de la pintura en las paredes. Construcción de 10.67 m2 de pared liviana e instalación de cielo falso. Cambio de losa sanitaria, enchape de lava brazos. Cambio de ventanería y defensas metálicas. Cambio de 170.9 ML de cerco perimetral, construcción de muro de mampostería de piedra, demolición de canaletas de aguas lluvias colapsadas y construcción de nuevas canaletas. Rehabilitación de portón de ingreso y construcción de techo. Cambio de pila de lavadero más construcción de techo para protección. Reemplazo de fosa séptica, construcción de nueva red de agua potable y demolición de 92.8 m2 de aceras deterioradas y construcción de 96.66 m2 de aceras.
252410 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA |  | 200092.61 | 23/09/2013 | 2014-04-04 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 44 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3000 | 100 | El Proyecto consiste en: 1.Construcciones: de nuevas instalaciones (124 m2) para: -Infecciones Respiratorias Agudas(IRA) -Área de Saneamiento ambiental 2.Remodelaciones(paredes, techos, pisos, puertas, ventanas, acabados) en ambientes para: -Bodega de medicamentos -Estadística y documentos médicos -Sala de reuniones -Área de TAES -Servicios sanitarios -casetas de puriagua, desechos bioinfecciosos y comunes 3.Obras exteriores: -Sistema hidrosanitario(aguas potable, negras, grises y lluvias) -Instalaciones eléctricas -Muros, rampa de acceso, aceras, pintura, portón y malla ciclón
252420 | AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA BARRA DE SANTIAGO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | BARRA DE SANTIAGO | BARRA DE SANTIAGO | 216738.99 | 23/09/2013 | 2014-05-05 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 75 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1200 | 100 | El Proyecto consiste en: 1.Construcciones de nuevas instalaciones(135.22 m2) para: -Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) -Salón de usos múltiples -Área de Saneamiento Ambiental con su bodega -Bodega General, aseo/lavandería 2.Remodelaciones (paredes, techos, pisos, puertas, ventanas, acabados, cielo falso, otros) en ambientes para: -Área Administrativa -Área de procedimientos -Consultorios 3.Obras Exteriores: -Sistema Hidrosanitario (aguas potable, negras, grises y lluvias) -Casetas para puriagua, desechos bioinfecciosos y comunes, -Instalaciones eléctricas -Pintura, rampas, aceras malla ciclón.
262490 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS CABALLERO, CANTÓN VALLE NUEVO | ACAJUTLA | SONSONATE | VALLE NUEVO | LOS CABALLERO | 9586.1 | 23/09/2013 | 14/01/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 44 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 411 metros, voltaje de servicio 120/240 Voltios, con un transformador para servir inicialmente a 11 familias.
265020 | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE MORÁN | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | VARIAS COLONIAS | 125135.43 | 23/09/2013 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 127 | 20 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9500 | 100 | El proyecto consiste en recolocar piso de concreto hidráulico sobre el piso existente; reemplazar tableros, techar la cancha con estructura metálica y láminas curvas; cubrir engramados con empredrado superficie terminada, incluyendo excavación y compactación; iluminación, drenaje para aguas lluvias y un toma de agua.
265780 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN COLONIA LAS BRISAS | EL TRIUNFO | USULUTAN | EL TRIUNFO | COLONIA LAS BRISAS | 46024.06 | 23/09/2013 | 21/11/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 119 | 100 | El proyecto consiste en ampliar 474.84 metros de tubería de red de distribución de agua potable de diámetros de 2 pulgadas de material pvc,y la instalación de 27 acometidas domiciliares equipadas con caja, válvula y micro-medidor, instalación de válvulas pra el control de flujo y sectorizar el sitema en diámetros de 2 pulgadas H.F. El sistema de Saneamiento contempla: Construir 16 letrinas aboneras y 27 sistemas de disposición de aguas grises.
215360 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHACARA | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LA CHACARA | 45907.47 | 23/09/2010 | 14/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.335 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 10 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 263 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,062 metros de liea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 25 kva Costo por km. $ 35,342.22 Costo por acometida $ 1,048.49
211221 | TERMINACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL CUCURUCHO | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | CUCURUCHO |  | 79514.46 | 23/08/2013 | 25/09/2013 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 640 |  | El proyecto consiste en: -Bocatoma, planta potabilizadora (aireador, desarenador, sedimentador, filtro, bomba dosificadora), -Cisterna de aguas claras y tanque almacenamiento 50 metros cubicos, -2 equipos de bombeo Bocatoma y -planta de 5 y 10HP, -reparación de tanque existente, -6.1 kilómetros de tubería de Ho. Go. de 3 a 1 pulgada, -120 acometidas con micromedidor, 48 letrinas aboneras, subestación eléctrica.
248020 | RECARPETEO DE CALLES URBANAS DE SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS BARRIOS | 396600.54 | 23/08/2013 | 13/01/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 120 | 24 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4000 | 100 | Se intervendrá 10 tramos de calle en los cuale se hará recarpeteo con concreto asfáltico y se intervendrán pozos para nivelarlos a la nueva rasante: 1) Avenida 22: Recarpeteo 562.35 M2, pozos a intervenir 1. 2) Calle la Cruzona: Recarpeteo 402.46 M2, pozos a intervenir 0. 3) 5ta Avenida Sur: Recarpeteo 5,603.64 M2, pozos a intervenir 17. 4) 16 Avenida norte: Recarpeteo 619.96 M2, pozos a intervenir 3. 5) Calle El Progreso: Recarpeteo 6,343.22 M2, pozos a intervenir 17. 6) 8aAvenida Norte: Recarpeteo 3,711.79 M2, pozos a intervenir 14. 7) 2a calle Oriente: Recarpeteo 1567.02 M2, pozos a intervenir 2. 8) 4 Av Norte: Recarpeteo 614.47 M2, pozos a intervenir 1. 9) Avenidad Fray Falvian Mucci: Recarpeteo 3,552.87M2, pozos a intervenir 8. 10) Calle El Angel, Recarpeteo 1,638.87 M2, pozos a intervenir 6.
214230 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN TAPALHUACA | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA |  | 165909.29 | 23/08/2010 | 2011-03-11 | 234-KFW CONVENIO IV | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. | 161 | 90 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1615 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR UNA NUEVA CAPTACIÓN COMPLEMENTARIA DE AGUA SUBTERRANEA, MEDIANTE LA PERFORACIÓN DE UN POZO DE APROXIMADAMENTE 200 METROS, AL CUAL SE DOTARÁ DE UNA BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE APROXIMADAMENTE 20 HP, LOS DOS COMPONENTES ANTERIORES MÁS LOS ANÁLISIS DE AGUA SE CONFIRMARÁN EN LA EJECUCIÓN. ADICIONALMENTE SE REALIZARÁ UN SISTEMA DE IMPELENCIA POR MEDIO DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA BOMBEADA DE 560 ML, EN TUBERÍA PVC DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO. UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3. UN SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL DEL BOMBEO, INSTALADO DENTRO DE UNA CASETA DE BLOQUE Y CUBIERTA DE FIBROCEMENTO; UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2 PULGADAS Y 3 PULGADAS EN LONGITUDES 1,390 ML Y 1,193 ML, RESPECTIVAMENTE. EL SISTEMA CONTEMPLA TAMBIÉN LAS RESPECTIVAS VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA PERMITIR ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA EN SU CONJUNTO.
192510 | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DE CIUDAD ARCE 1A. ETAPA | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE |  | 264634.5 | 23/08/2007 | 2008-10-01 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 140 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13100 | 100 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, CANCHA DE PAPI FUTBOL, CANCHA DE BKB, AREAS DE CIRCULACION, PARQUEO, CERCA PERIMETRAL
195960 | MEJORA CAMINO VECINAL A CASERIO LAS CUEVITAS | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | LAS CUEVITAS | 127226.13 | 23/08/2007 | 22/10/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD DE DOSMIL SETECIENTOS DIECISIETE METROS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, EMPEDRADO FRAGUADO, BADENES, MUROS DE PROTECCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
185630 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS VILLEDAS | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | LOS VILLEDAS | 12634.91 | 23/08/2006 | 2006-06-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO OCHENTA Y UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
185650 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS VENTURA | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | LOS VENTURAS | 16588.61 | 23/08/2006 | 2006-06-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO ONCE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
175420 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A CANTON LOS CIPRESES Y SAN CARLOS | TALNIQUE | LA LIBERTAD | LOS CIPRESES |  | 360601.37 | 23/08/2005 |  | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 5047 | 100 | MEJORAMIENOT DE ACCESO A CANTON LOS CIPRESES Y SAN CARLOS
216321 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUALINDO ARRIBA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 163527.94 | 23/07/2012 | 19/03/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 253 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de Parvularia y un módulo de 1 aula para educación básica que funcionará para aula de informática, cisterna y tanque elevado; así como la mejora de 7 aulas existentes, cocina, media dirección y servicios sanitarios; muros de protección; aceras de conexión y canaletas para aguas lluvias; cercado con malla ciclón.
244360 | ADOQUINADO COMPLETO DE CALLE PRINCIPAL, CANTÓN HORMIGUERO, EL COMACARÁN | COMACARAN | SAN MIGUEL | EL HORMIGUERO | VARIOS CASERÍOS | 99398.64 | 23/07/2012 | 2013-10-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 762 | 100 | El Proyecto consiste en la construcción de adoquinado en aproximadamente 0.44 Km de longitud en dos tramos de calle ubicados en la calle principal del cantón El Hormiguero, municipio de Comacarán, departamento de San Miguel, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento con material selecto al 20% en un total de 542.40 M3. 2- 2,285.53 M2 de construcción de rodaje tipo adoquinado de 10 CMS de espesor, sobre base de suelo cemento.- 3- 883.51 ML de construcción de cordón cuneta. 4.-Construcción de dos badenes para drenaje de aguas lluvias.-
246720 | CONCRETEADO Y REPARACIÓN DE CORDÓN CUNETA DE PASAJE DE CANTÓN QUEZALAPA 3, PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | QUEZALAPA | VARIOS CASERÍOS | 23006.8 | 23/07/2012 | 27/08/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 36 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 596 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de la superficie de rodaje y reparación de drenaje secundario de pasaje en cantón Quezalapa 3 municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador: - Mejoramiento de calle con concreto hidráulico: 563.53 M2. - Reparación de cordón cuneta 236.95 Metros Lineales - Construcción de badén: 13.79 M2 - Emplantillado para descarga de badén existente: 38.44 M2.
246774 | FORMULACION PROYECTO 246770 MEJORAMIENTO DE CENTRO ECOLAR CANTÓN VALLE GRANDE | SAN SIMON | MORAZAN | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | 5000 | 23/07/2012 | 21/09/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 481 |  | Formulación de proyecto 246770 para la rehabilitación y construcción de un módulo de dos aulas y uno de parvularia en Centro Escolar Valle Grande.
191750 | ELEC. A FUTURO HOSPITAL LOT. SAN CARLOS Y CALLE UPATORO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 42658.24 | 23/07/2007 | 22/11/2007 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 81 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO CUARENTA Y OCHOKILOMETROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A TREINTA FAMILIAS.
191900 | AMPLIACIÓN EN C.ESCOLAR CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA. | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ANTONIO | SAN SEBASTIAN LA LOMA | 86393.27 | 23/07/2007 | 27/11/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | DIEGO RENE MEJIA FIGUEROA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, MEDIA DIRECCIÓN, SERVICIOS DE LAVAR, COCINA YOBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
194680 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO PIOR ES NADA, CANTON EL ZOPE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZOPE | PIOR ES NADA | 13684.28 | 23/07/2007 | 14/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 104 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 49 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE CUATROCIENTOS DIECISIETE METROS DE LINEA PRIMARIA, CIENTONOVENTA Y OCHO METROS DE LINEA SECUNDARIA, TRANSFORMADOR, ENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
194960 | MEJORAMIENTO TRAMO CALLE ENTRE CUATRO CANTONES NVA GRANADA | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NO APLICA | 244792.89 | 23/07/2007 | 19/12/2007 | 841-INTRODUCCION DE AGUA SEGURA Y LETRINIZACION-2415 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2677 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE LA VIA EN VEINTIUNO PUNTO SIETE KILOMETROS, LIMPIEZA GENERAL DE DRENAJES EXISTENTES, BALASTADO PARCIAL Y BACHEO SUPERFICIAL EN UN TREINTA POR CIENTO DE AREA EXISTENTE PAVIMENTADA Y OBRAS COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
304560 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL Y LOS PASAJES N°.1, 7, 8 Y 9 DE COLONIA EL CASTILLO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO |  | 144324.76 | 23/06/2015 | 16/09/2015 | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 918 | 100 | El proyecto consiste en la reconstrucción de 991.1 metros lineales de calle que actualmente posee superficie de empedrado confinado entre cordones cuneta existentes y reconstruidos, de lo cual parte se retirará preparando nueva base y en el resto secolocará capa niveladora para luego colocar carpeta de concreto hidráulico con una superficie de 2,435.75 metros cuadrados. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (doble cunetas en boca calle, muros guarda nivel, cordón cuneta; construcción cajas tragantes, pozos y red de drenaje para evacuación de las aguas lluvias).
264150 | ELECT. CASERIO LOS CERNA | USULUTAN | USULUTAN | LA PEÑA | LOS CERNA | 62933.23 | 23/06/2014 | 19/09/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 32 |  | El proyecto consiste en 2.73 km. de linea primaria y secundaria seguin la siguiente descripción: 1. 9 postes de concreto de 26 pies 2. 8 postes deconcreto de 35 pies 3. 9 postes metalico de 35 pies 4. 31 postes metalicos de 26 pies 5. 4T-15KVA 6. 2 ancla primaria sencilla 7. 8 anclas primarias dobles 8. 38 anclas secundarias sencillas 9. 3860 mts. de cable ACSR N° 2 10. 3860 mts. cable WPN° 2 11. 4 redes de polarización
290000 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR BLANCA BENÍTEZ DE FLORES, CANTÓN SAN JUAN DE LA CRUZ | YAMABAL | MORAZAN | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 237546.88 | 23/06/2014 | 21/01/2015 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 | 45 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 208 | 100 | El proyecto consiste en el cambio de 836.80 metros cuadrados de cubierta de techo y 199.21 metros cuadrados de cubierta nueva, limpieza y pintura de toda la estructura metálica de techo. Cambio de luminarias, placas de tomas e interruptores eléctricos, remoción y limpieza de pintura en paredes, e instalación de cielo falso. Instalación de ventanería y rehabilitación de defensas metálicas. La obra nueva consiste en la construcción de parvulario y sanitarios para niños y niñas. Se demolerán los sanitarios existentes. Obras exteriores. Desmontaje del cerco perimetral existente y la construcción de 371.99 metros lineales de cerco, construcción de muretes de mampostería de piedra, demolición de canaletas de aguas lluvias colapsadas y construcción de nuevas canaletas. Construcción de fosa séptica, construcción de cisterna y caseta de bombeo, sustitución de torre y tanque elevado para la captación de agua potable. Construcción de campo de riego para la disposición final de las aguas ne
203260 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO CASERIO COPINOLITO, TEJUTLA | TEJUTLA | CHALATENANGO | ALDEITA | COPINOLITO | 16385 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 760 |  | COLOCACION DE SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO AL CASERIO EL COPINOLITO, MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO,INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS
203261 | C.S. MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CASERIO COPINOLITO | TEJUTLA | CHALATENANGO | TEJUTLA |  | 4258 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL CONSTRUCCION DE 1.2KM DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL COPINOLITO, MUNICIPIO DE TEJUTLA
203300 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE ACCESO CANTON EL AGUAJE ESCONDIDO | TEJUTLA | CHALATENANGO | AGUAJE ESCONDIDO |  | 13108 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 720 |  | COLOCACION DE SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DE ACCESO DEL CANTON AGUAJE ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, CHALATENANGO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
203301 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO CANTON AGUAJE ESCONDIDO | TEJUTLA | CHALATENANGO | AGUAJE ESCONDIDO |  | 4258.02 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 221 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTON AGUAJE ESCONDIDO
203390 | EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO CALLE PPAL. COM. STA. FE | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON | COMUNIDAD SANTA FE | 20481.26 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1902 |  | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD SANTA FE, CANTON SANTA FE DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
203391 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO, COMUNIDAD SANTA FE | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON |  | 8099.88 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 278 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL EN LA CONSTRUCCION DE VARIOS TRAMOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD SANTA FE, MUNICIPIO DE EL PARAISO, CHALATENANGO
203400 | EMPED. FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE PPAL. CANTON EL TABLON | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON |  | 16385 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1392 |  | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CANTON EL TABLON, MUNICIPIO DE EL PARAISO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DEDRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS
203401 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE CONCRETO CALLE A CANTON EL TABLON | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON |  | 8099.88 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1650 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CANTON EL TABLON, MUNICIPIO EL PARAISO, CHALATENANGO
203410 | MEJORAMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO A CTON. LOS APOSENTOS | LA REINA | CHALATENANGO | LA REINA |  | 13379.2 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 300 |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS, OBRAS DE PROTECCION Y OBRAS DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DE SAN ANTONIO A CANTON LOS APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE LA REINA.
203411 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO AL CANTON LOS APOSENTOS | LA REINA | CHALATENANGO | LA REINA |  | 8099.85 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 300 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL EN CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN CALLE QUE CONDUCE A LOS APOSENTOS, MUNICIPIO DE LA REINA, CHALATENANGO
203460 | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MOTOCHICO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | OLOSINGO | OLOCINGO | 16947.84 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE HAMACA, SOBRE RIO MOTOCHICO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CANTON OLOSINGO,CHALATENANGO
203461 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MOTOCHICO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | OLOSINGO |  | 8344.32 | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 442 |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO PEATONAL SOBRE RIO MOTOCHICO, EN CANTON OLOSINGO, MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION
203470 | RECARPETEO DEL ANILLO PERIMETRAL DEL CANTON LLANO GRANDE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | LLANO GRANDE |  | 12840.8 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2500 |  | RECARPETEO DEL ANILLO PERIMETRAL DEL CANTON LLANOGRANDE CHALATENANGO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO
203471 | C.S. RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL DEL CANTON LLANO GRANDE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | LLANO GRANDE |  | 8344.32 | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 763 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EL EXISTENTE, EN CALLE PERIMETRAL DEL CANTON LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE
203480 | PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO MOTOCHICO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | MONTE REDONDO |  | 15307.08 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1500 |  | PASARELA PEATONAL SOBRE RIO MOTOCHICO, CONCEPCIONQUEZALTEPEQUE, CANTON MONTE REDONDO, CHALATENANGO
203481 | C.S. PASARELA PEATONAL SOBRE RIO MOTOCHICO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | MONTE REDONDO |  | 8344.32 | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 670 |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO PEATONAL SOBRE RIO MOTOCHICO, CANTON MONTE REDONDO, MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE
203500 | PASARELA PEATONAL S/RIO CHAILAQUE, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA Y MOTOCHICO | 16947.84 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 |  | PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO CHAILAQUE, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO
203501 | C.S. PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO CHAILAQUE, CONCEPCION QUEZALTEPEQU | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MOTOCHICO | 8344.32 | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL SOBRE RIO CHAILAQUE
203560 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO, NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 13387.73 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 3741 |  | CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS, CHALATENANGO
203561 | C.S. CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 8344.32 | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3741 |  | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO EL CALVARIO
203630 | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CE LAS BRISAS | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SANTA ROSA |  | 13108 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON SANTAROSA, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO, INCLUYENDO OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL
203631 | C.S PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A C.E. LAS BRISAS | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SANTA ROSA |  | 8099.88 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE QUE CONDUCE A C.E. LAS BRISAS, CANTON SANTA ROSA, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION
203670 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON LOS MARTINEZ | TEJUTLA | CHALATENANGO | LOS MARTINEZ |  | 16385 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 760 |  | COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETOEN CALLE DE ACCESO A CANTON LOS MARTINEZ, TEJUTLA, CHALATENANGO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS.
203671 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON LOS MARTINEZ | TEJUTLA | CHALATENANGO | LOS MARTINEZ |  | 4258.01 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1902 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON LOS MARTINEZ, MUNICIPIO DE TEJUTLA
203710 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | TEJUTLA | CHALATENANGO | SAN JOSE |  | 16385 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1260 |  | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CANTON SAN JOSE, MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS
203711 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | TEJUTLA | CHALATENANGO | SAN JOSE |  | 8099.88 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON SAN JOSE; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
204100 | MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE A CANTON EL TIGRE | LA REINA | CHALATENANGO | EL TIGRE |  | 9040 | 23/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 30 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 699 |  | AMPLIACION DE SUPERFICIE DE RODAJE A CARRIL DE 6 MTS DE PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE A CANTON EL TIGRE
204101 | C.S. MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE AL CANTON EL TIGRE | LA REINA | CHALATENANGO | EL TIGRE |  | 8099.88 | 23/06/2009 | 16/11/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 699 |  | ASISTENCIA TECNICA SOCIAL EN AMPLIACION DE PUENTE QUE CONDUCE A CANTON EL TIGRE, MUNICIPIO DE LA REINA
198260 | TECHADO CANCHA DE BKB Y CONSTRUCCION ESCENARIO Y VESTIDORES | SANTA CRUZ MICHAPA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA |  | 98102.66 | 23/06/2008 | 29/10/2008 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 22 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6659 |  | CONSTRUCCION DE ESCENARIO,SERVICIOS SANITARIOS, VESTIDORES Y TECHADO DE CANCHA EXISTENTE
244010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GLORIA LINDA I Y II, CANTON BARRA DE SANTIAGO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | BARRA DE SANTIAGO | GLORIA LINDA I Y II | 18520.51 | 23/05/2012 | 2012-07-10 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PORFIRIO ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 570 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 15 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 555 metros de linea secundaria a 240 V - 15 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 42,024.88 costo por acometida: $ 2,177.65
245770 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS LIMONES Y LA CANCHA DEL CANTON BARRA DE SANTIAGO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | BARRA DE SANTIAGO | LOS LIMONES Y LA CANCHA | 24765.57 | 23/05/2012 | 2012-05-12 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PORFIRIO ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 288 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.054 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 333 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 141 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 580 metros de linea secundaria a 240 V - 3 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 35,813.71 costo por acometida: $ 800.09
225870 | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN BUENA VISTA, HUIZUCAR | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | SAN JUAN BUENA VISTA | VARIOS | 92585.45 | 23/05/2011 | 22/07/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCTORA TIKAL, S.A. DE C.V. | 180 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1797 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación del centro escolar San Juan Buena Vista, del municipio de Huizucar. Se desarrollaran las siguientes actividades: - Construcción de un aula nueva, tipo MINED de 7.20 x 10.00 mt. - Construcción de canaletas para aguas lluvias de diferentes medidas - Rehabilitación de los servicios sanitarios existentes. - Demolición de 2 aulas provisionales, de un área de 107.6 m2. - Mejoramiento del sistema eléctrico de las aulas y dirección. - Construcción demodulo de servicios sanitarios de 7 unidades, tipo MINED - Reparación de cisterna. - Cambio de techos en diferentes áreas.
225910 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON TILAPA, HUIZUCAR | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | TILAPA | VARIOS | 141118.67 | 23/05/2011 | 15/08/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCTORA TIKAL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 573 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación del Centro Escolar Cantón Tilapa, en el municipio de Huizucar. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Construcción de muros de mamposteria de piedra en diferentes tamaños de acuerdo a la topografíadel terreno. - Mejoramiento de la red de canalización de aguas lluvias, demoliendo las canaletas en la parte sur de la escuela. - Demolición de servicios sanitarios actuales y construcción de modulo de 7 unidades de lavar. - Cambio de techos en dirección y aulas. - Construcción de fosa séptica.
183820 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. BRISAS DEL RIO | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | COL. BRISAS DEL RIO | 75250.37 | 23/05/2006 | 21/08/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1950 | 100 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, MUROS DE RETENCION Y RAMPA DE ACCESO
295260 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY | CONCHAGUA | LA UNION | EL TAMARINDO |  | 3107.5 | 23/04/2015 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 0 |  | El proyecto consiste en la formulación de la carpeta técnica conteniendo la construcción de un módulo de 2 aulas, obras exteriores (corredor, drenaje, muros y aceras), de dimensiones de 7.2X7.2 mts. y corredor de 2.4 mts de ancho de acuerdo a planostipo aprobados por el MINED. Se deberá medir la capacidad de carga e identificar el tipo de suelo con sus índices. La construcción del aula propuesta será proyectada al frente del módulo de 2 aulas existentes, a un costado de la tarima de usos múltiples y los servicios sanitarios.
246570 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (HOY CONOCIDA COMO AVE GREGORIO MORALES) CANTÓN EL POZÓN | CALIFORNIA | USULUTAN | EL POZON | AVENIDA GREGORIO MORALES | 84739.4 | 23/04/2014 | 15/08/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSORCIO TERRACON, S.A DE C.V | 90 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1000 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado y canaleta (en ambos costados) de la calle principal de nuestra señora de Guadalupe, de acuerdo a las siguientes cantidades: 1- Longitud Total: 245.15 metros. 2- Adoquinado: 1117.70 M2 3- Pavimento de concreto MR 37: 88.00 M2 4- Canaleta L de mampostería de piedra: 514.09 metros. 5- Aceras de Concreto: 238.95 M2 6- Conformación y engramado de taludes: 119.18 M2 7- Remate con piedra de 30 x 40: 30.25 metros.
214551 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR DOCTORA MILAGRO ANTONIA MARTINEZ DE FIGUEROA, CANTÓN SAN RAMÓN | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN RAMON |  | 74080.02 | 23/04/2012 | 2012-05-10 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | EMPRESA CONSTRUCTORA H.O., S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 350 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DE5 UNIDADES INCLUYENDO SISTEMA DE FOSA SÉPTICA Y ZA
225180 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÒN SAN DIEGO CASERIO LA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO |  | 256672.24 | 23/04/2012 | 2013-08-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 388 | 100 | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: - En lo que respecta a Agua Potable, consiste en la construcciòn de una Red de Conducción de 2,272 mentros de línea de 3 pulgadas de diametro entre material de PVC y Hierro Galvanizado, válvula exclusoras de aire, paso aéreo de 20 metros de longitud tipo colgante, Estación de bombeo con cisterna de succión de 50 m.³, caseta de bombeo, cerca perimetral, válvulas de control, equipo bombeo de 15 HP con su árbol de descarga de 3 pulgadas de diàmetro de Hierro Galvanizado, 696 metros de línea de impelencia de 3 pulgadas de diàmetro de Hierro Galvanizado, Red eléctrica primaria 240 m. de línea eléctrica, subestación de 25 Kva, Construcción de tanque de 100 m.³, cerca perimetral y puerta de acceso, válvulas de control; Red de Distribución de 3,856 metros lineales de tubería de 2½,2, 1½, 1¼ y 1 pulgadas de PVC y 55 acometidas con caja y micromedidor. -Saneamiento Básico, 48 letrinas aboneras y 48 sistemas de aguas grises
225290 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN DIEGO, CASERIO SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | CASERÍOS SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | 295547.89 | 23/04/2012 | 2013-08-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 133 | 100 | El proyecto en lo que respecta a Agua Potable, consiste en la introducción de un sistema de agua, a partir del tanque de distribución de 100 m.³ del proyecto: PULGADASIntroducción de agua potable y saneamiento en cantón San Diego, Caserío La Laguna Municipio de San Antonio PULGADAS, que comprende - Distribución: 10,769.45 m. de tubería en red distribución entre diámetros de: 3 PULGADAS, 2½ PULGADAS, 2 PULGADAS, 1½ PULGADAS, 1¼ PULGADAS y 1 PULGADAS de material HG, - 9 válvulas de control de flujo, - 4 válvulas reguladoras de presión y - 140 acometidas (134 viviendas, 2 iglesias, 2 escuelas y 2 áreas recreativas), equipadas con caja y micromedidor. Saneamiento Básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 133 letrinas aboneras modificadas ventiladas y 136 sistemas de disposición de aguas grises (134 viviendas y 2 iglesias).
225293 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 225290 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN DIEGO, CASERÍO SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | CASERIOS SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | 14917.49 | 23/04/2012 | 2013-08-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 120 | 151 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 730 | 100 | La supervisión del proyecto en lo que respecta a Agua Potable, consiste en la introducción de un sistema de agua, a partir del tanque de distribución de 100 m.³ del proyecto: PULGADASIntroducción De Agua Potable Y Saneamiento En Cantón San Diego,CaseríoLa Laguna Municipio De San Antonio PULGADAS, que comprende: - Distribución: 10,769.45 m. de tubería en red distribución entre diámetros de: 3 PULGADAS, 2½ PULGADAS, 2 PULGADAS, 1½ PULGADAS, 1¼ PULGADAS y 1 PULGADAS de material HG, - 9 válvulas de control de flujo, - 4 válvulas reguladoras de presión y - 140 acometidas (134 viviendas, 2 iglesias, 2 escuelas y 2 áreas recreativas), equipadas con caja y micromedidor. Respecto al saneamiento básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 133 letrinas aboneras modificadas ventiladas y 136 sistemas de disposición de aguas grises (134 viviendas y 2 iglesias).
246280 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LAS MORENAS, CANTÓN AMAYÓN, PANCHIMALCO, SAN SALVADOR. | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | AMAYON | LAS MORENAS | 66916.38 | 23/04/2012 | 20/07/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 626 |  | El proyecto consiste en la reparación de la superficie de rodaje y construcción de drenaje secundario de la calle principal del caserío las Morenas del municipio de Panchimalco de acuerdo a las siguientes cantidades: - Reparación de calle con concreto hidráulico: 745.36 M2 - Construcción de cordón cuneta 346.40 metros lineales. - Construcción de 3 badenes: 66.12 M2 - Construcción de 2 desagues: 19 M2
246510 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN GERARDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | VARIOS | 17779.36 | 23/04/2012 | 22/06/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | El proyecto consiste en la reconstrucción de 87.56 metros cúbicos de mampostería, 17 metros cúbicos de gaviones y relleno de 500 metros cúbicos de cárcavas.
210550 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MONZON, CANTON LOS GRAMALES | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES | MONZON | 41235.37 | 23/04/2009 | 19/05/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 189 | 100
198610 | AMPLIACION DE C. ESCOLAR CRIO EL PALACIO, CANTON PIEDRA PARADA | SAN ISIDRO | MORAZAN | PIEDRA PARADA | NO APLICA | 41300.33 | 23/04/2008 | 2008-12-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS DE NIVEL BASICO, EN UN AREA DE CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA PUNTO DIECISEIS METROS CUADRADOS, CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS, ACERAS PERIMETRALES, CONEXIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS AL TABLERO GENERAL EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
180550 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES ANIMAS,SAN FRANCICO | SAN LORENZO | SAN VICENTE | LAS ANIMAS | ANIMAS | 85776.38 | 23/04/2007 | 17/07/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 25 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 320 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PERFORACION DE UN POZOPROFUNDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO Y LA CONEXION AL SISTEMA EXISTENTE.
190690 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS ANGELES | NUEVA ESPARTA | LA UNION | NUEVA ESPARTA |  | 68027.89 | 23/04/2007 | 20/09/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | 120 | 20 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 780 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE OCHENTA METROS CUBICOS, CASETA DE BOMBEO, INSTALACION DE MIL SETECIENTOS SESENTA METROS DE LINEA DE DISTRIBUCION Y DOSCIENTOSSESENTA METROS DE LINEA DE IMPELENCIA
192760 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LIMON | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | EL LIMON | 130754.06 | 23/04/2007 | 22/07/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 56 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEIS PUNTO NOVENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
295930 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE METAPÁN | METAPAN | SANTA ANA | METAPAN |  | 344404.13 | 23/03/2015 | 16/06/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. | 56 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1785 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 2405.64 metros de calle distruibuidos en cinco tramos, a través de recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente y bacheo de las zonas indicadas en planos. ademas incluye la obras de drenaje menor , existentes (resane de cordones cuneta en los tramos señalados en los planos y la reconstrucciónde los badenes y la señalización horizontal y vertical correspondiente en los tramos a intervenir.
296580 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL HUERTO MUNICIPAL | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | CASCO URBANO | 107736.39 | 23/03/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 150 | 147 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 711 | 83 | El proyecto consiste en la construcción de una red de alcantarillado sanitario, tipo ANDA, con un total de 1.65 km de tubería de 8 pulgadas, a instalarse en colonia el Huerto Municipal del casco urbano del municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Instalación de 1,649 metros de tubería de drenaje para aguas negras de 8 pulgadas. 2- 60 pozos de visita para aguas negras. 3- 177 acometidas domiciliares de aguas negras incluyendo su caja de conexión
299400 | CONCRETEADO DE CALLE EN BARRIO GUADALUPE | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO |  | 171702.7 | 23/03/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 | 60 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2273 | 100 | Consiste en la construcción de 658.93 metros lineale sde calle que actualmente posee superficie de empedrado en 440.00 metros lienales confinado, entre cordones cuneta, y el resto en superficie de tierra; todo el tramos se dejará con pavimento de concreto hidráulico cubriendo una superficie de 2,983.91 metros cuadrados. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (badén, muros guarda nivel y cordón cuneta)
299420 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN SIMON, CANTÓN LOS HORCONES | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LOS HORCONES | SAN SIMON | 264286.03 | 23/03/2015 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 312 | 100 | Pabellon 1 y 2, Bodega-Cocina y Servicio Sanitario existentes: El proyecto consiste en el cambio de 659.15 m2 de cubierta de techos, limpieza y pintura de toda la estructura metálica de techo. Cambio del sistema eléctrico, remoción y limpieza de pintura en paredes, e instalación de cielo falso. Cambio de ventanería y defensas metálicas. Construcciones Nuevas Incluye 332.64 m2 repartidos entre un módulo CRA, un módulo de tres aulas y un módulo de servicios sanitarios para niñas. Obras Exteriores Construcción de 386.78 m de cerco perimetral de 3.00 m de altura, se construirá un área para la pila lavadero debidamente techada. Incluye rampas para el facil acceso de personas con movilidad limitada y adultos mayores. Se limpiará la estructura metálica del tanque elevado para el agua potable. Limpieza de fosa séptica existente y se construirá nueva fosa séptica para los nuevos sanitarios. Construcción de 184.72 m de canaletas para el desalojo de las aguas lluvias.
243700 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CASERÍO LA JOYA | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | LA JOYA | 121954.69 | 23/03/2012 | 2012-06-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. | 90 | 16 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 11 metros de longitud, ubicado en caserìo la Joya Municipio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel.- Siendo los alcances mas relevantes: 1.- 432.68 M3 de excavación.- 2.- 409.40 M3de mampostería de piedra para estribos y muros de protección.- 3.- 44.82 M3 de concreto reforzado Fc= 280 Kg/cm2 para la construcción de vigas, losa y cabezal del puente.- 4.- 105 m2de empedrado, fraguado superficie vista para protección de estribos y aletones.-
299130 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A C.E. CASERÍO MONTECRISTO | DOLORES | CABAÑAS | EL RINCON |  | 51155.36 | 23/02/2015 | 20/04/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1415 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto hidráulico en caserío Montecristo, cantón El Rincon, Municipio de Ciudad Dolores, Departamento de Cabañas, por lo que se plantea la ampliación y colocación de concreto hidráulico en eltramo de calle para beneficio de los estudiantes del Centro Escolar Caserío Montecristo. Las obras a realizar se describen a continuación: 417.27 m de trazo lineal para construcción; 913.73 m2 trazo por unidad de área; 165.69 m3 de excavacióna mano hasta 1.50 m (mat. semi-duro); 195.37 m3 escarificado y compactación de sub rasante suelo cemento al 3% en volumen con material del lugar y maquinaria pesada; 31.62 m3 base granular con material de banco para base; 160.50 m3 desalojo de material; 913.73 m2 pavimento de concreto MR=38; 173.56 m de cordon cuneta de piedra repellado y pulido; 555.06 m hechura de junta en concreto; 1,110.12 m2 de antisol para curado de concreto; 2.96 m3 de mamposteria de piedra para muro.
245710 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DE CASERÍOS SANTA ELENA Y EL TAMARINDO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS | 4363.65 | 23/02/2012 | 23/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 2 tramos de 100 metros considerando las siguientes actividades: - Colocación de base con balasto. - Conformación de superficie de camino. - Conformación de cuneta de tierra. - Construcción de 2 badenes.
208310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA ESPERANZA, BARRIO LA CRUZ | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | LA ESPERANZA | 24624.95 | 23/02/2009 | 2009-11-06 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO | 75 | 33 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 88 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS SETENTA Y DOS METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE TREINTA Y SIETEPUNTO CINCO KVA, DIECISEIS POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
208580 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL |  | 305190.62 | 23/02/2009 | 2009-02-07 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4264 |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL REGLAMENTARIA,CANCHA DE BASKETBALL, GRADERIAS LATERALES, MODULODE VESTIDORES, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, RANCHO PARA ESTAR FAMILIAR, JUEGOS INFANTLES FIJOS,OBRA DE DRENAJE PLUVIAL PARA TODO EL COMPLEJO Y OBRAS DE PROTECCION (TAPIAL DE PLACAS DE CONCRETO PREFABRICADO PERIMETRAL) Y PORTON PRINCIPAL.
192660 | JERUSALEN INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE IN SITU PAQUETE N.2 | JERUSALEN | LA PAZ | JERUSALEN |  | 9763.2 | 23/02/2007 | 23/02/2007 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | INTRODUCCIÓN DE ACOMETIDAS AGUA POTABLE PARA DOCEVIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE JERUSALEN, LA PAZ.
148271 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LA FLECHA | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN JOSE OBRAJITO | LA FLECHA | 7508.49 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 558 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE.
148731 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LA CARBONERA | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | LA CARBONERA |  | 10805.31 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA CON CAPACIDAD DE VEINTE Y CINCO METROS CUBICOS.
148751 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR CANTON BUENA VISTA | ZACATECOLUCA | LA PAZ | BUENA VISTA ABAJO |  | 5665.13 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 87 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE MEJORAMIENTO DE SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE UNABOMBA DE MECATE.
148771 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR SAN LUCAS | ZACATECOLUCA | LA PAZ | SAN LUCAS |  | 15486.59 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE SETENTA METROS CUBICOS.
148781 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR TEHUISTE ARRIBA | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | TEHUISTE ARRIBA |  | 13941.87 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 213 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE OCHENTA METROS CUBICOS.
148841 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR TEHUISTE ABAJO | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | TEHUISTE ABAJO |  | 15455.15 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 138 | 100 | ABASTECIMIENTO DE CENTRO ESCOLAR, TANQUE DE CAPTACION AGUAS LLUVIAS OCHENTA METROS CUBICOS.
149531 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | EL MARQUEZADO |  | 11337.26 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 22 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE UN TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD PARA QUINCE METROS CUBICOS.
149721 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR EL PEDREGAL | EL ROSARIO | LA PAZ | EL PEDREGAL |  | 4168.54 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR
149891 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LA ESPERANZA | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | LA ESPERANZA |  | 3055.02 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR
150131 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR SAN JOSE LA MONTAÑA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | SAN JOSE LA MONTAÑA |  | 16232.08 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 149 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR SAN JOSE LA MONTAÑA POR MEDIO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIA CON UNA CAPACIDAD DE OCHENTA METROS CUBICOS.
151001 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR DIOCESANA SAN JOSE | SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN |  | 10601.4 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE VEINTE Y CINCO METROS CUBICOS.
151021 | ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO ESCOLAR MARÍA AUXILIADORA | SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE | SAN JOSE LA LABOR |  | 14097.22 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD DE SESENTA METROS CUBICOS
151051 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LA CRUZ | SAN LORENZO | SAN VICENTE | LA CRUZ |  | 8103.79 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 237 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA.
151061 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR SANTA LUCIA | SAN LORENZO | SAN VICENTE | SANTA LUCIA |  | 7644.03 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 172 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE UN MAYOR ALMACENAMIENTO.
151091 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LOS CUBIAS | SAN LORENZO | SAN VICENTE | LA CRUZ | LOS CUBIAS | 11374.52 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEAGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE TREINTA METROS CUBICOS.
151101 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR AMATITAN ABAJO | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | AMATITAN ABAJO |  | 13173.04 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 220 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE PERFORACIÓN DE POZO
151121 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR CASERIO EL QUEBRACHO | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | EL QUEBRACHO | 4072.04 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE EL ALMACENAMIENTO Y TORRE METALICA.
151191 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR SAN BENITO PIEDRAS GORDAS | GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN BENITO PIEDRA GORDA |  | 16264.8 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 209 |  | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE OCHENTA METROS CUBICOS.
151201 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR MOLINEROS | VERAPAZ | SAN VICENTE | MOLINEROS |  | 4066.03 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 208 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIOLA INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SISTEMA EXISTENTE.
151211 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR EL NASCALPILO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA ROSA | EL NASCALPILO | 4657.73 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 163 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA.
151221 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS PILETAS | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN JACINTO | LAS PILETAS | 12450.89 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 79 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIOLA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE CUARENTA METROS CUBICOS.
151231 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR EL TUIHUILOTAL | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | LAS MINAS | EL TIHUILOTAL | 10257.93 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR
151241 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LA SAPA | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN PEDRO | LA SAPA | 3753.46 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 64 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE ALMACENAMIENTO Y TORRE METALICA.
151271 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION VALLE VERDE | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | LAS MINAS | LOTIFICACION VALLE VERDE | 12881.64 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 113 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTODE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE CUARENTA METROSCUBICOS.
151281 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARRIZO | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | CANTON CERRO DE LA OLLA | 4217.42 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 87 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIOLA INTRODUCCION DE NUEVO SERVICIO A PARTIR DE SISTEMA DE CONSTRUCCION.
168491 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR HACIENDA LAS PAMPAS | TECOLUCA | SAN VICENTE | EL CARAO |  | 5709.7 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 133 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR
168581 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR TEHUACAN | TECOLUCA | SAN VICENTE | EL ARCO |  | 5652.05 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 317 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DEL MEJORAMIENTODEL SISTEMA EXISTENTE
168591 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LAS LAJAS | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | LAJAS Y CANOAS |  | 6101.95 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 154 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE
168681 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LAS CANOAS | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | LAJAS Y CANOAS |  | 14221.39 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR MEDIANTE DE TANQUE DE CAPTACIÓN CON UNA CAPACIDAD DE CINCUENTA METROS CUBICOS
168791 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR LIC. CARLOS ALBERTO MADRID ZUN | TAPALHUACA | LA PAZ | LA BASA | TIERRA PROMETIDA | 13014.38 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 78 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA CON CAPACIDAD DE CINCUENTA METROS CUBICOS.
171611 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR EL REBELDE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | EL REBELDE |  | 5763.13 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 226 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE MAYOR ALMACENAMIENTO.
171851 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR SAN PEDRO AGUA CALIENTE | VERAPAZ | SAN VICENTE | SAN PEDRO AGUA CALIENTE |  | 4950.3 | 23/02/2005 | 23/02/2005 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 60 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR
173120 | PAVIMENTACION DE PASAJES Y CALLES EN CANTON AGUA ESCONDIDA | LA UNION | LA UNION | AGUA ESCONDIDA |  | 26714.09 | 23/02/2005 | 2005-12-07 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | RAMIREZ LOPEZ Y COMPAÑIA | 89 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2553 | 100 | PAVIMENTACION DE PASAJES Y CALLES EN CANTON AGUA ESCONDIDA
216571 | AMPLIACION, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE |  | 302324.18 | 23/01/2013 | 22/07/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1145 |  | Construcción de 175.55 metros cuadrados que incluyen: Clínica IRA, servicios sanitarios, ampliación de áreas de atención (consultorios, vacunación, rehidratación oral, curaciones e inyecciones y terapia respiratoria), tapial, cerco de malla ciclón, módulo de desechos comunes, torre, tanque elevado, pozo de absorción, fosa séptica, trampa de grasa y estacionamiento para ambulacia. Rehabilitación y/o reconstrucción de 204.58 metros cuadrados que incluyen el desmontaje y sustitución de: estructura y cubierta de techo, cielo falso, pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas e hidraulicas, muros, paredes, enchapes, accesos, canaletas, aceras y pintura en general.
239261 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN NICOLAS, BARRIOS EL CENTRO Y CONCEPCION | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | SAN NICOLAS |  | 280667.39 | 23/01/2013 | 2013-05-12 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2838 | 100 | Rehabilitación de un pozo y el suministro e instalación de 0.84 kilómetros de tubería de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) para la línea de impelencia y 2.99 kilómetros de red de distribución, 307 acometidas domiciliares con su respectivo micro medidor.
255640 | RECARPETEO DE CALLE TOMÁS MONTERO EN COLONIA EL MOLINO. | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | CASCO URBANO | 99954.76 | 23/01/2013 | 26/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 60 | 34 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1650 | 100 | Se intervendrá la calle Tomás Montero de Colonia El Molino, en una distancia total de 345.45 metros enlos cuales se harán actividades demolición de empedrado existente y mejoramiento de la base con suelo cemento y sobre excavación en tramo de 86 metros por las malas condiciones del suelo existente y luego capa de concreto asfáltico de 5 cms , de acuerdo con las siguientes actividades: -Demolición de empedrado existente: 2,214.71 M2. -Excavación de 25 cm de profundidad: 575.64 M3. -Sobre excavacipon de 0.80 metros de profundidad en tramo de estaciones 0 + 180 a estación 0 + 266 para mejorar la subrasante: 448.92 M3. -Relleno compactado de material selecto: 412.80 M3. -Base de suelo cemento de 0.20 metros: 2,214.71 M2. -Concreto asfáltico e= 5 cms : 106.84 m3. -Cordón cuneta nuevo de concreto de 46.56 metros. -Remate de mampostería de Piera: 3.64 M3. -Badén de concreto hidráulico e=15 cms: 11.70 m3.
256370 | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA FLORES (A COLONIA LA CRUZ Y A CANTÓN ALDEA VIEJA) | LAS FLORES | CHALATENANGO | ALDEA VIEJA | VARIOS CASERÍOS | 48490.22 | 23/01/2013 | 20/05/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 828 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 238.78 metros de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico de 10 cms de espesor, divididos en 6 tramos de intervención, de la calle que conduce a la colonia la cruz y al cantón AldeaVieja, Municipio de San José las Flores del departamento de Chalatenango, siendo los alcances relevantes los siguientes: 1.- 533.16 M3 de Corte de Terraza. 2- 163.25 M3 de relleno, compactado con base granular con matrial de banco. 3- 168.71 M3de relleno compactado con material selecto 20:1. 4- 184.27 M3 de relleno compactado con material selecto. 5- 855.74 M2 de construcción de capa de rodamienot con concreto hidráulico Mr-36. 6- 389.83 metros de construcción de cordón de piedr repellado y afinado.
257720 | FORMULACION DE REEMPLAZO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO |  | 6679.18 | 23/01/2013 | 14/11/2013 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Formulación de Carpeta Técnica del proyecto que consiste en la elaboración del diseño y los estudios técnicos de acuerdo a lo requerido en la guía de formulación de proyectos. Los alcances son los siguientes: 1,059.85 metros cuadrados de estudio topográfico y descripción técnica, estudios: de mecanica de suelo, permeabilidad del suelo y de escorrentías. Trámites, diseños (arquitectónicos, hidraúlicos, estructural y eléctrico de obras exteriores), planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuestos, entre otros.
212831 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN BARTOLO, | SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN BARTOLO |  | 46670.08 | 23/01/2012 | 16/04/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | El proyecto consiste en estabilizar talud y la construcción de muro de retención, reparar y mejora de drenajes y aceras existentes, sustitución de laminas dañadas en el techo, pintura de todo el centro escolar, sustitución del sistema eléctrico, sustitución de cerca perimetral.
236360 | MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR ROBERTO EDMUNDO CANESSA | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 92122.2 | 23/01/2012 | 13/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 489 | 100
239390 | ELECTRIFICACION EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, CANTON LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | HERMOSA PROVIDENCIA Y LAS ALTOS | 51527.51 | 23/01/2012 | 23/11/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100
244820 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN BARRANQUILLAS | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 6148.24 | 23/01/2012 | 16/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 720 |  | El proyecto consiste en desalojo y limpieza con maquinaria de 302 m3 de escombros y piedras, construcción de muro seco para contención y protección del camino, construcción de baden para control de drenaje superficial, coocación de base granular en tramos de franjas de rodaje.
245240 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CASERÍO LA BARRANCA, CANTÓN EL CAULOTE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CAULOTE | VARIOS | 8359.79 | 23/01/2012 | 23/03/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 900 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y desalojo de escombros, relleno de cárcavas con maquinaria, balastado y conformación de superficie de camino con maquinaria y conformación de cunetas laterales de tierra.
305990 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL CERRITO, ASENTAMIENTO LOS SÁNCHEZ, LOS LÓPEZ Y SAN RAFAEL DE LARÍN, CANTÓN LA UNIÓN | JUAYUA | SONSONATE | LA UNION | LOS SANCHÉZ, LOS LÓPEZ Y SAN RAFAEL DE LARÍN | 27522.49 | 22/12/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 130 |  | Construcción de una línea de distribución eléctrica de 1,733 metros líneales de longitud; línea primaria de una fase a 7.6 Kilovoltios (KV), 4 transformadores de 10 Kilovoltios Amperios (KVA) cada uno y línea secundaria de a 120/240 Voltios (V). También se incluye dentro de los alcances dos entronques a línea privada existente. Se servirá inicialmente a 26 familias.
259980 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | ILOBASCO | CABAÑAS | ORATORIO |  | 628158.87 | 22/12/2014 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 36 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 960 | 4 | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable y saneamiento básico en varios caseríos del cantón Oratorio, del municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas; con los siguientes alcances: - Instalación de 11.67 kilómetros de tuberías de agua potable en diferentes diámetros, para línea de distribución y de impelencia. - Construcción de 234 servicios sanitarios con arrastre hidráulico, incluyendo en el sistema de fosa séptica de doble recamara, trampa de grasa,pila conectada y el sistema de disposición final según el tipo de suelo por unidad de saneamiento. - Instalación de 249 acometidas con su respectivo micromedidor. - Sistema de captación por pozo perforado, incluyendo estación de bombeo, sub estación eléctrica a través de un sistema fotovoltaico.
259981 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | ILOBASCO | CABAÑAS | ORATORIO | CENTRO | 21731.98 | 22/12/2014 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 | 4 | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico rural, cantón Oratorio, caserío Centro, municipio de Ilobasco; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
297300 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN SAN FRANCISCO, CASERÍOS CEDRO 1 Y 2 | BERLIN | USULUTAN | SAN FRANCISCO | CEDRO 1 Y 2 | 49210.14 | 22/12/2014 | 2015-05-02 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 82 | 100 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 1,161 metros, para beneficiar a 82 familias de los caserios Cedro 1 y 2. Se construiran 333 metros de linea primaria; 303 metros de linea primaria y secundaria; 525 metros de linea secundaria; instalación de 27 postes metálicos (12 de 26 pies, 11 de 35 pies y 4 de 40 pies); 5 transformadores de 25 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctricapor: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctrico de la linea primaria del proyecto.
298960 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LA BARCA SECTOR I Y II CANTÓN SAN BENITO | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | SAN BENITO |  | 42302.41 | 22/12/2014 | 2015-10-08 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 268 |  | El proyecto consiste en la construcción de 2,117.00 metros de tendido eléctrico; de los cuales 520 metros son de linea primaria; 367 metros son de linea primaria con secundaria y 1,230 metros son de linea secundaria. Se instalarán 4 transformadores de 15 KVA con red de polarización; 22 postes metálicos (15 de 26 pies y 7 de 35 pies); y 30 postes de concreto (15 de 26 pies y 15 de 35 pies); estructuras y obras complementarias. El proyecto contempla según factibilidades otorgadas por la empresa distribuidora de energía eléctrica dos puntos de entrega. Incluye el pago de 2 entronques primarios
237090 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARÍA GUARDADO, MUNICIPIO ARCATAO, DEPARTAMENTO CHALATENANGO | ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO |  | 31934.97 | 22/12/2011 | 19/04/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 | 59 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 255 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un aula especial y reparaciones en infraestructura existente en el Centro Escolar, ubicado en el casco urbano del municipio de Arcatao de acuerdo al siguiente alcance: 1. Construcción de aula de educaciónespecial de acuerdo a planos tipo MINED 2. Construcción de 22 M3 de muro de mampostería de piedra 3. Reparaciones generales en servicios sanitarios existentes 4. Cambio de cubierta de techo en anfiteatro 5. 77M de cerca tipo malla ciclón
216520 | REHABILITACION DE CALLE A CASERIO 2 DE MAYO | JAYAQUE | LA LIBERTAD | JAYAQUE | 2 DE MAYO | 85399 | 22/12/2010 | 26/04/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 150 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 180 | 100 | El proyecto consiste en desarrollar las actividades necesarias para la Rehabilitación de calle a Caserío 2 de mayo, del municipio de Jayaque. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Empedrado fraguado con superficie terminada de 1,512.00 m2 con su respectivo cordon cuneta. - Construcción de remates de piedra al final de los empedrados.
216530 | REHABILITACIÓN DE CALLE CASERÍO LAS GRADITAS | JAYAQUE | LA LIBERTAD | LAS MINAS | LAS GRADITAS | 78958 | 22/12/2010 | 2011-06-05 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JORGE SALVADOR | 150 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 180 | 100 | El proyecto consiste en desarrollar las actividades necesarias para la Rehabilitación de Calle a Caserío Las Graditas, del cantón las Minas, en el municipio de Jayaque. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Empedrado fraguado con superficie terminada de 1,500 m2 con su respectivo cordón cuneta. - Construcción de canaletas de drenaje para aguas lluvias. - Construcción de remates de piedra al final de los empedrados.
216720 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO PLATANARES | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | PLATANARES | 162525.42 | 22/12/2010 | 13/09/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 320 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 7.154 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 6,366 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv. - 354 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 434 metros de linea secundaria a 240 voltios - 11 transformador de distribucion de 15 kva costo por km: $ 22,832.03 costo por acometida: $ 5,104.38
206430 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO CHACALCOYO | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SANTA ROSA | CHACALCOYO | 50300 | 22/12/2008 | 31/08/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 192 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 290 |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE DOSPUNTOS DE ENTRONQUE, CONECTANDOSE A LINEA PRIMARIA DE NOVENTA Y SIETE ML Y UN MIL CIENTO CUARENTA YNUEVE ML DE LINEA SECUNDARIA, DOS TRANSFORMADORES MONOFASICOS. DIEZ POSTES DE CONCRETO DE TEINTA YCINCO PIES Y VEINTE Y UN POSTES DE VEINTE Y SEIS PIES. TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE ML DE CONDUCTOR ACSR NUMERO DOS. UN MIL TRESCIENTOS OCHO ML DE CONDUCTOR ACSR NUMERO UNO.
206870 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO EL CARRIZ | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | EL CARRIZAL | 233139.67 | 22/12/2008 | 2009-11-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 275 | 100 | CONST SAP & SAN, TANQUE DE SUCCION VEINTE MTCUBICOS Y BOMBA DE VEINTE HP, UN TANQUE DE REBOMBEO DE VEINTE MCUBICOS BOMBA DE QUINCE HP,TANQUE DE ALMACDE CINCUENTA MCUBICOS, IMPELENCIA UN KM Y MEDIO DE TUB DOS PULG HO.GO. DISTRIBUCION MIL OCHOCIENTOSCUARENTA MTL DE TUB DE UNA Y MEDIA PULG HO.GO. Y CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MTL DE DOS PULG HO.GO.SUBESTACION ELECTRICA V TRIFASICO CINCUENTA Y DOSACOMETIDAS, TRAMPAS DE GRASA Y POZOS DE ABSORCION
206940 | PASARELA PEATONAL Y CONCRETEADO CALLE DE ACCESO AL C.E. CTON TEOSINTE | ARCATAO | CHALATENANGO | TEOSINTE | NO APLICA | 63699.49 | 22/12/2008 | 20/02/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS, ING. CIVIL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 965 | 100
175070 | COMPLEJO DEPORTIVO PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | 351080.37 | 22/12/2005 | 21/04/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN CANCHA DE BKB INFANTIL, AREA DE GIMNASIO, CANCHA DE FUTBOL SALA, CANCHA DE BKB, OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS DE PROTECCION Y EXTERIORES.
214331 | MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERÍO LOMA DEL CEMENTERIO, CANTÓN SAN ISIDRO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ISIDRO | LOMA DEL CEMENTERIO | 309916.91 | 22/11/2011 | 26/03/2012 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consistirá en la construcción de una superficie pavimentada, (concreto) de una longitud de 1,000.00 mts, ancho 5.00 mts, contando con zonas de retiro y maniobra vahicular, en puntos estratégicos, cordón cuneta en ambos lados de la vía y8 badenes donde se desalojen las aguas lluvias, con gradas disipadoras y muros de mampostería en los lugares indicados.
201681 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTON EL ZAPOTE, CASERIO L | JUCUARAN | USULUTAN | EL ZAPOTE | HUATERA Y CARRIZAL | 254714.79 | 22/11/2010 | 20/03/2013 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 24 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 960 |  | PERFORACION DE POZO D.P. 12 1/4 PULGADAS MATERIAL SEMI DURO 60 ML, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CIEGA ACERO AL CARBON DE 8X5/8X20X1/8 PULGADAS, 30ML; FILTRO DE GRAVA 2.00 M3; SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA REJILLA ACERO AL CARBON DE 8X5/8 PULGADAS X 20X1/8 PULGADAS, 30 ML; DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO 48HR; SELLO SANITARIO PARA POZO 1 S.G.; AFORO 48 HR; ANÁLISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA 1 S.G. SUMINISTR E INSTALACIÓN DE 165.67 ML DE TUBERIA DE HOGO PARA LA LINEA DE IMPELENCIA, SE INSTALARA 8,984.53 ML DE TUBERIA PARA LA RED E DISTRIBUCIÓN, SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE 80 M3 PARA ALMACENAMIENTO; CASETA PARA CONTROLES Y ESTACIÓN DE BOMBEO; ELECTRIFICACIÓN CON LINEA PRIMARIA MONOFÁSICA PARA ESTACIÓN DE BOMBEO, CON TRANSFORMADOR 25 KVA CAESS. INSTALACIÓN DE 145 ACOMETIDAS DOMICILIARES Y 44 LETRINAS ABONERAS
186910 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. EL VOLCAN | GUATAJIAGUA | MORAZAN | EL VOLCAN | EL VOLCAN | 14065.78 | 22/11/2006 | 18/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 118 | 100 | INSTALACION DE CELDAS SOLARES, CONSTRUCCION DE TORRE CON TANQUE, CISTERNA CON EQUIPO DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
189100 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL HACIA RIO PICHIGUAL Y CRIO PLATANARES | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA |  | 109584.34 | 22/11/2006 | 20/02/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REHABILITACION DE CUNETAS EN CINCO PUNTO CUATRO KILOMETROS, TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOSDE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA, DOSCIENTOS CUARENTA PUNTO NOVENTA METROS CUADRADOS DE BADEN, UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y OCHO METROS LINEALES DE CORDON CUNETA REPELLADO Y PULIDO, CUARO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PU
192430 | CONEXIONES ELÉCTRICAS VIVIENDAS NAO SAN JOSÉ GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL |  | 21511.25 | 22/11/2006 | 20/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1295 | 100 | CONEXIONES DOMICILIARES ELÉCTRICAS PARA LAS VIVIENDAS DEL NAO SAN JOSÉ GUAYABAL
299630 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL NIÑO |  | 7215 | 22/10/2015 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 228 |  | El proyecto consiste en la formulación de una carpeta técnica para reaalizar diversas obras de mojaras en el centro escolar, tales como: mejoramiento de la red hidrosanitaria, obras exteriores varias y construcción de bodega.
307840 | MEJORAMIENTO DE CALLE INTERMEDIA Y LOS PASAJES N° 1, 3 , 4 DE COLONIA EL CASTILLO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | VARIOS | 87017.13 | 22/10/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 918 | 95 | El proyecto consiste en la construcción de de 598.44 metros líneales de calle que actualmente posee superficie de empedrado, confinado entre cordones cuneta existentes y reconstruidos, de lo cual parte se retirará preparando una nueva base, y en el resto se colocará capa niveladora, para luego colocar carpeta de concreto hidráulico con una superficie de 1,677.65 metros cuadrados. El proyecto incluye mejoras en las obras existentes de drenaje.
257573 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN EN VARIOS CASERÍOS DEL CANTON EL CORRALITO | CORINTO | MORAZAN | CORRALITO |  | 19498.9 | 22/10/2012 | 2013-05-01 | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1751 |  | Perforación de pozo exploratorio - pozo de producción, para una profundidad aproximada de 120 metros de acuerdo a estudio hidrogeológico y tomando de base también el perfil del proyecto. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto:Introducción del Sistema de agua potable y saneamiento básico en los caseríos Las Marías, El Escorpión, Los Umaña, Matapalo I y II, del cantón El Corralito, Municipio de Corinto.
195760 | ELECTRIFICACION CRIO LA ESTACIÓN LINEA ARRIBA COSTADO SUR | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | LA ESTACION | 13048.96 | 22/10/2007 | 21/11/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD DE CIENTO SEIS METROS, INSTALACION DE POSTES, TRANSFORMADOR, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195850 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD BUENA VISTA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 18289 | 22/10/2007 | 2007-06-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 273 | 100 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD BUENA VISTA, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y UNO METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO FRAGUADO SIN SUPERFICIE TERMINADA CON SUS RESPECTIVO CORDON CUNETA Y BADEN
196180 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS FIGUEROA | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CARRIZAL | LOS FIGUEROA | 27603.24 | 22/10/2007 | 20/11/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 101 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS DE RED ELECTRICA, DE LOS CUALES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS SERAN LINEA PRIMARIA, Y CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS METROS SERAN DE LINEA SECUNDARIA; ASI COMO LA INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y METALICOS, ESTRUCTURAS, DOS TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
196310 | MEJORA CALLE DE ACCESO A CANTON MAIGUERA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | MAIGUERA | NO APLICA | 112573.22 | 22/10/2007 | 19/02/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE CALLE EXISTENTE EN DOS TRAMOS, PARA UN TOTAL DE OCHOCIENTOS DIECISEIS METROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS, EN DONDE SE CONSTRUIRA EMPEDRADO FRAGUADO, CORDON , BADEN, REMATES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
188490 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. SAN FRANCISCO | SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN FRANCISCO. | 23996.02 | 22/10/2006 | 21/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 128 | 100 | DEMOLICIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES, SELLADO DE FOSA COMÚN, NSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE ELEVADO; CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICAY POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE LAVABRAZOS YOBRAS COMPLEMENTARIAS.
188530 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. TIQUISERA | SAN SIMON | MORAZAN | POTRERO ADENTRO | TIQUISERA | 5564.65 | 22/10/2006 | 21/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE LAVABRAZOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
264070 | ELECT. COL. EL MILAGRO | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | COLONIA EL MILAGRO | 18047.21 | 22/09/2014 | 15/12/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 200 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 6 |  | El proyecto consiste en 0.52 km. de linea primaria y secundaria consiste en 1. 17 postes de concreto de 26 pies 2. 1 posted e concreto de 35 pies 3. 50 mts. cable ACSR N° 2 4. 520 mts. de cable ACSR N° 1/0 5.1100 mts. de cable WP N° 1/0 6. 1T-50KVA 7. 6 anclas secundaria sencilla
202452 | CONST. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN | TEJUTLA | CHALATENANGO | CONCEPCION | S/N | 296625 | 22/09/2010 | 26/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 36 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 560 |  | La introducción de agua potable proyectada contendrá lo siguiente: - Perforación y explotación de pozo de 128.02 ml de profundidad - Instalación de equipo de bombeo de 7.5 H.P. - Instalación de línea de energía y subestación eléctrica - Construcción de caseta caseta de bombeo y cerca perimetral para pozo - Línea de impelencia - Construcción de tanque de distribución de 40 m3 y cercado perimetral - Construcción de Red de distribución, válculas y pozos - Acometidas domiciliares con micro-medidores - Instalación de sistema de cloración - Construcción de letrinas aboneras y de hoyo mejorado - Construcción de sistemas de eliminación de aguas grises
202522 | CONST AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POT. CANTON LOS MARTINEZ | TEJUTLA | CHALATENANGO | LOS MARTINEZ | S/N | 210277.19 | 22/09/2010 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 36 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 364 |  | La ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable proyectado contendrá lo siguiente: - Perforación y explotación de pozo de 128.02 ml - Suministro e instalación de 3,579.90 ml de impelencia, distribuidos en PVC-SD-26-160 psi; PVC-SD-17-250psi; hierro galvanizado; de 1 1/2¨ a 1¨ de diámetro - Suministro e instalación de sistema de bombeo, incluye suministro e instalación de subestación y línea eléctrica - Construcción de tanque de almacenamiento de 25 m3, incluye cerca, aceras, valvulería y accesorios - Instalación de nuevas acometidas - Suministro e instalación de tyubería de red de distribución - Construcción de letrinas - Construcción de sistemas de eliminación de aguas grises
202821 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL COYOLITO | TEJUTLA | CHALATENANGO | QUITASOL | EL COYOLITO | 110744.98 | 22/09/2010 | 30/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 55 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2955 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica, contraloría social y acompañamiento de la construcción del proyecto Introducción de agua potable al caserío El Coyolito, Cantón Quitasol
202862 | CONST. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERI | TEJUTLA | CHALATENANGO | ALDEITA | EL COPINOLITO | 224454.49 | 22/09/2010 | 29/05/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 461 |  | El presente contrato Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en caserío El Copinolito comprende: -Pozo a construir, -Estación de bombeo con caseta de control para equipo de bombeo -Equipo de bombeo sumergible, -Cerca de malla ciclón con postes de concreto y portón de acceso -Variador de frecuencia, -Controlador PID, -Tubería PVC 2 1/2 PULGADAS, 2 PULGADAS y 1 1/2 PULGADAS, -Acometidas domiciliares, -Instalación de hipoclorador.
201950 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERIO LA ALDEA A CANTON PACAYAS | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LAS PACAYAS | LA ALDEA | 136302.77 | 22/09/2008 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 955 | 100 | MEJORA DE CALLE EN SEICIENTOS OCHENTA Y UNO PUNTO OCHENTA Y CINCO MT; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUB RASANTE CON ESCARIFICADO Y COMPACTADO, CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL SELECTO Y SUELO CEMENTO;CONFORMACION DE RASANTE CON BALASTO; CONCRETEADO ESP DIEZ CM EN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y CINCO ML; EMPEDRADO FRAGUADO EN CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS METROS; ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION, BADENES, CORDONES Y CUNE
204650 | AMPLIACION Y CONCRETEADO CALLE A LA MOLIENDA Y TRAMO CALLE AL CORTEZ | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | LOS ZACATALES | NO APLICA | 143999.01 | 22/09/2008 | 20/01/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA MEJORA Y AMPLIACION DEUN TRAMO DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CON UN ANCHODE CUATRO METROS, EFECTUANDO UN CONCRETEADO DE QUINCE CM DE ESPESOR SOBRE BASE DE SUELO CEMENTO DEQUINCE CM ESPESOR; INCLUYE LA CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, REMATES, MUROS DE CONTENCION EN TRESCIENTOS CUARENTA METROS CUBICOS, CONFORMACION Y ENGRAMADO DE TALUDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO
205790 | AMPLIACION CENTRO ESCOLAR CANTON SAN MARTIN, MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | SAN MARTIN | no aplica | 58976.15 | 22/09/2008 | 2009-09-01 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 19 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE MEDIA DIRECCION EN UN AREA DE TREINTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS; REPARACION DE CINCO AULAS EXISTENTES, SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y COCINA, EN UN AREA DE CUATROCIENTOS UNO PUNTO SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS; REMODELACION AREA DE ACCESO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y TAPIAL DE BLOQUE DE CONCRETO; ASI COMOOBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIF
206640 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CANTON VIRGINIA, BERLIN | BERLIN | USULUTAN | VIRGINIA | NO APLICA | 156411.42 | 22/09/2008 | 28/11/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SIETEMILNOVENCIENTOS VEINTICUATRO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ONCE TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, CIENTO CATORCE POSTES METALILCOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO CONEXION CON DISTRIBUIDORA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES T
175640 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SAN JOSE OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA |  | 86893.96 | 22/09/2005 | 17/01/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MARCO NAPOLEON GARCIA SOTO | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SAN JOSE OJOS DEAGUA, CONSISTE EN UN TRAZO DE CUATRO MIL DOSIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS , DEMOLICION Y DESOLOJO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE DE CUARENTA YNUEVE METROS LINEALES, DESMONTAJE DE MALLA CICLONEXISTENTE CIENTO VEINTINUEVE METROS LINEALES, ENGRAMADO DE CUATRO MIL CIENTO UN METROS CUADRADOS, DESVESTIDEROS Y SERVICIOS SANITARIOS, UN CHALET, JUEGOS INFANTILES DE SEIS UNIDADES, GRADERIOS DE TRE
234750 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN COQUIAMA | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA |  | 171523.07 | 22/08/2011 | 30/03/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 57 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 291 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura, detallándose a continuación: 1. Reparación de infraestructura general existente: cambio del techo, instalación de cielo falso, reparaciones eléctricas, instalación de ventanas de celosía de vidrio y limpieza de estructura metálica en las aulas; readecuación y reparación de servicios sanitarios, canaletas y aceras e instalación de cerco de malla ciclón. 2. Construcción de cisterna de almacenamiento de 20 m3 de aguas lluvias, instalación de la red de distribución, dirigida hacia los servicios sanitarios. En condiciones de funcionamiento para apoyo al albergue: 4. Construcción de un área techada a solicitud de la municipalidad, destinada para albergue de evacuados y damnificados; cumpliendo además la función de aumentar la captación de aguas lluvias para uso de servicios sanitarios de lavar.
191780 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE A CUYULTITAN | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | BARRIO EL CALVARIO | 12058.95 | 22/08/2007 | 2007-11-12 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 45 | 66 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE A CUYULTITAN, BARRIO EL CALVARIO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
192240 | MEJORA SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. FERNANDO PORTILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | SAN ANTONIO. | 41859.51 | 22/08/2007 | 2007-06-10 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 878 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE ONCE UNIDADES, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA CON EQUIPO DE BOMBEO, TORRE Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
192280 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL C.E. CANTON OJUSTHE | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL OJUSHTE | NO APLICA. | 21469.29 | 22/08/2007 | 2007-06-10 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 164 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON EQUIIPO DE BOMBEO, TORRE METÁLICA CON TANQUE ELEVADO, SERVICIOS SANITARIOS DE TRES UNIDADES,FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, PILA CON POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
175590 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CANTON EL TRONADOR | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL TRONADOR |  | 89966.89 | 22/08/2005 | 2006-10-03 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1665 | 100 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CANTÓN EL TRONADOR
245340 | ADOQUINADO COMPLETO EN TRAMOS DE CALLE DE BARRIO YUSIQUE | CHINAMECA | SAN MIGUEL | CHINAMECA | BARRIO YUSIQUE | 110626.73 | 22/07/2014 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 950 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la capa de rodamiento de 483.12 ml de longitud de la calle principal del barrio Yusique del municipio de Chinameca del departamento de San Miguel, siendo los alcances más relevantes los siguientes: 1- 689.21 M3 de corte en terraza.- 2.- 593.95 M3 de relleno compactado suelo cemento.- 3- 2, 276.60 M2 de adoquinado de calle.- 4.- 954.45 ML de cordón de piedra repellado y afinado.
259280 | REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO CHAPULTEPEC, CANTÓN EL ZOPE. | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZOPE | CHAPULTEPEC | 121634.46 | 22/07/2013 | 14/11/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA M & M, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1049 | 100 | Se intervendrán 8 tramos de la calle que conduce al caserío Chapultepec en las cuales se realizarán diferentes obras para mejoramiento del camino: Tramo N° 1: 115 m2 de empedrado, fraguado, visto. Tramo N° 2: 167.50 m2 de reparación con concretohidráulico. Tramo N° 3: Construcción de muro de retención 20.28 m3. y badén 65.39 m2. Tramo N°4: Construcción de baden (23.91 m2) y 7.0 metros de remate de 30x 40 cm. Tramo N° 5: 218.99 m2 de empedrado, fraguado, visto. Tramo N° 6: 300 m2 deempedrado, fraguado, visto. Tramo N° 7: 250.36 m2 de empedrado, fraguado, visto. Tramo N° 8: drenaje tipo frances en un área de 94 m2.
206010 | ELECTRIFICACION EN ENTRADA AL CANTON MONTE VERDE | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | MONTE VERDE |  | 15258.06 | 22/07/2009 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70
206020 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SAN CARLOS, BARRIO SAN ANTONIO | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SAN CARLOS | 13480.66 | 22/07/2009 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110
204480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS SHULL CANTON CUYUAPA | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA | LOS SHULL | 58892.78 | 22/07/2008 | 2008-05-11 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CORONADO ANTONIO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 558 | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD DE DOS PUNTO CINCUENTA Y SIETE KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, UN TRANSFORMADOR DE TREINTAY SIETE PUNTO CINCO KVA, PARARRAYO, RED DE POLARIZACIÓN, CUARENTA Y SEIS POSTES DE CONCRETO, SEIS POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS, PAGO DE CONEXION ELECTRICA, TENDIDO PRIMARIO Y SECUNDARIO; OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TE
289680 | MEJORAM DEL SIST. DE ENERG EN LOS PJES LOS CRUCES, EL MORRO, ORTICES Y LOS MEJIA | CANDELARIA | CUSCATLAN | CONCEPCION | CONCEPCION | 40202.13 | 22/06/2015 |  | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 20 |  | el proyecto consiste en las siguientes actividades. 1) 15 postes metalicos de 35 pies 2) 17 postes metalicos de 26 pies 3) 1180 ml de cable ACSR N° 2 4) 1908 ml de cable WP N° 2 5) 6 anclas doble 6) 2 transformadores de 25KVA tipo CAESS 7)2 redes de tierra 8) 16 anclas sencillas secundarias
300200 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTORES GUAYABITO, CABRERAS Y LOS MONTEAGUDO DEL CASERÍO JUNQUILLO, CANTÓN LAS QUEBRADAS Y CASERÍO VALLE ALEGRE DE CANTÓN EL CERRO | SAN SIMON | MORAZAN | LAS QUEBRADAS |  | 102654.48 | 22/06/2015 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 460 | 95 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 4,133 metros para beneficio de 92 familias. Se construirá 1, 383 metros de línea primaria; 629 metros de línea primaria con secundaría y 2,121 metros de línea secundaria; instalación de 104 postes metálicos (64 de 26 pies y 40 de 35 pies); 3 transformadores de 15 KVA y 8 de 10 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamientode datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 6 entroques eléctricos.
300340 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PARVITAS, CANTÓN SAN MIGUELITO | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN MIGUELITO | PARVITAS | 103608.78 | 22/06/2015 |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MOREIRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 | 60 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 169 | 95 | Consiste en un entronque a partir de un tanque de un sistema ya existente y comprende: -Línea de Aducción:1,515.84 mts de 1 ½ de diámetro (1,485.84 mts PVC 160 PSI y 30 mts de HG para los pasos por pilotes. -Tanque de almacenamiento y Distribución de 15 m3 de concreto y paredes de ladrillo de barro. - Red de Distribución:1,063.88 mts de 1 ½" de diámetro PVC, JC y 160 PSI. -27 acometidas domiciliares. -Hipoclorador de goteo tipo W. -Cerca de malla ciclón con su portón. -27 Obras de Saneamiento Básico húmedo, consistentes en servicios. sanitarios de lavar, ducha, pila de un ala, Biodigestor, caja para desechos sólidos y pozos de absorción.
300343 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PARVITAS, CANTÓN SAN MIGUELITO | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN MIGUELITO |  | 6000 | 22/06/2015 |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 | 95 | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en caserío Parvitas, Cantón San Miguelito, municipio de San Francisco Morazán, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
304710 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LA DANTA, SAN JOSÉ Y EL GUERRERO | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | LA DANTA |  | 33893.33 | 22/06/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 150 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 1,076 metros lineales para beneficio de 30 familias. Se construirán: - 106 metros de línea primaria. - 350 metros de línea primaria con secundaria y - 620 metros de línea secundaria. - Instalación de 17 postes metálicos (11 de 26 pies y 6 de 35 pies). - Instalación de 7 postes de concreto (3 de 26 pies y 4 de 35 pies). - Instalación de 3 transformadores de 15 KVA. - Redes de polarización y estructuraseléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 3 levantamientos de datos y elaboración de 3 presupuestos; el pago por la revisión de planos eléctricos PULGADAScomo construidos PULGADAS y el pago de derecho de conexión de3entronques eléctricos.
199341 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD STO DOMINGO DE GUZMÁN | SANTO DOMINGO | SONSONATE | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NO APLICA | 280908.73 | 22/06/2009 | 2009-11-12 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8636 |  | CONSISTE EN DEMOLER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA CONSTRUC DE EDIFICIO DE DOS NIVELES. PRIMERO CON DOSCIENTOS VEINTE Y DOS PUNTO SESENTA Y CINCO M CUAD PARA SALA DE ESPERA, FARMACIAS, DOS CONSULTORIOS Y AREA DE CURACIONES. SEGUNDO CON CIENTOSETENTA Y DOS M CUADR PARA LABORATORIO, BODEGAS DE MEDICINAS, ARCHIVO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANITARIOS Y USOS MULTIPLES. OBRAS EXT: AREA DE ASEO, PARQUEO AMBULANCIA, TAPIAL PERIMETRAL Y ESCALERON.
203370 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTON MOGOTES | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | MOGOTES |  | 15820 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 675 |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE A CANTON MOGOTES, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJES
203371 | C.S. MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTON MOGOTES | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | MOGOTES |  | 6157.3 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 675 |  | ASISTENCIA TECNICA EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON MOGOTES, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO
203590 | REPARACION Y MEJORAMIENTO CALLE A CANTONES LLANO DE LA MAJADA Y OTROS | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | LLANO DE LAS MAJADAS |  | 15820 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 12 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2382 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE A CANTONES LLANO DE LA MAJADA, SANJOSE CAPULIN Y EL DESPOBLADO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN, SANTA ANA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE
203591 | REPARACION Y MEJORAMIENTO CALLE A CANTONES LLANO DE MAJADA Y OTROS | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | LLANO DE LAS MAJADAS |  | 8134.6 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2382 |  | ASISTENCIA TECNICA EN REPARACION DE VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE EN CANTONES LLANO DE MAJADA Y OTROS, MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN
203600 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | EL TRANSITO |  | 15820 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 961 |  | MEJORAMIENTO DE CALLE EN ACCESO AL CANTON EL TRANSITO, SAN PABLO TACACHICO, LA LIBERTAD, INCLUYENDOLAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE.
203601 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | EL TRANSITO |  | 6291.5 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 961 |  | CONSTRUCCION DE ALREDEDOR DE 5,000 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL TRANSITO, INCLUYENDO CALLES INTERNAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLE TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
203610 | MEJORAMIENTO DE CALLES DE ACCESO Y CALLES INTERNAS CRIO HUISISILAPA | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | OBRAJE NUEVO | HUISISILAPA | 15820 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 824 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE DE ACCESO Y CALLES INTERNAS DE CRIO HUISISILAPA, CANTON OBRAJE NUEVO, SAN PABLO TACACHICO, LA LIBERTAD, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203611 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS CANTON HUISISILAPA | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO |  | 6830.4 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 824 |  | ASISTENCIA TECNICA EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMOS DE CALLE INTERNAS DEL CASERIO HUISISILAPA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
203620 | EMPEDRADO Y SUPERFICIE DE CONCRETO CTON PALO GALAN, MATAZANO Y OTRO | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | PALO GALAN |  | 15820 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 12 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 4025 |  | EMPEDRADO Y FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN LOS CANTONES PALO GALAN, MATAZANO Y SANTA ROSA GUACHIPILIN, MUNICIPIO SANTA ROSA GUACHIPILIN, SANTA ANA
203621 | EMPEDRADO Y SUPERFICIE DE CONCRETO CANTON PALO GALAN, MATAZANO | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | PALO GALAN |  | 10966.8 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 4025 |  | ASISTENCIA TECNICA EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CANTONES PALO GALAN, MATAZANO, LLANO DE MAJADA, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO
203640 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE AL CANTON CAMPANA | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | CAMPANA |  | 15820 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 12 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1500 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE DE ACCESO NORTE DEL CANTON CAMPANA, SAN PABLO TACAHICO, LA LIBERTAD, INCLUYENDO LOS RESPECTIVOS DRENAJES
203641 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE AL CANTON CAMPANA | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | CAMPANA |  | 6325.1 | 22/06/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1500 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON CAMPANA, INCLUYENDO CALLES INTERNAS, EN MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO
207090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA DIVINA MISERICORDIA | JERUSALEN | LA PAZ | JERUSALEN |  | 27872.65 | 22/06/2009 | 31/08/2009 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
208470 | MEJORAMIENTO TRAMO DE CALLE A CRIO CASA ROJA | TACUBA | AHUACHAPAN | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 109973.69 | 22/06/2009 | 19/10/2009 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1800 | 100 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE A CASERIO CASA ROJA, CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO, CORDONES DE PIEDRA, BADENES Y CONFORMACION DE SUPERFICIE CON MAQUINARIA.
211080 | MEJORAMIENTO DE CALLE LA RONDA, BARRIO LA TEJERA, PRIMERA ETAPA. | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | BARRIO LA TEJERA | 98579.11 | 22/06/2009 | 19/11/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MAQCO, S.A DE C.V. | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1952 | 100 | CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS ONCE PUNTO VEINTE Y DOS MTS; EFECTUÁNDOSE TERRACERÍA Y AMPLIACIÓN DELA CALLE, NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MTS CUADRADOS DE EMPEDRADO FRAGUADO SUP TERMINADA; DOSCIENTOS ONCE MTS CUBICOS DE MUROS, CORDÓN CUNETA EN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MTS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN PLANOS Y ESP TEC.
211100 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSÉ, MPIO LA LAGUNA | LA LAGUNA | CHALATENANGO | SAN JOSE | NO APLICA | 106608.43 | 22/06/2009 | 20/10/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | ROLAN HOMERO RODRIGO | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | CONSISTE EN REHABILITAR TRES AULAS Y AREA DE USOS MULTIPLES EXISTENTES, REEMPLAZAR LOS SERVICIOSSANITARIOS POR CINCO UNIDADES DE LAVAR, CONSTRUIRAREA ADMINISTRATIVA Y COCINA. LA REHABILITACION INCLUYE EL REEMPLAZO DE PISOS, CUBIERTA DE TECHO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRAULICA, PINTURA GRAL, ENTRE OTROS. SE ADICIONAN OBRAS EXTERIORES TALES COMO CERCADO PERIMETRAL, FOSA SÉPTICA CON POZODE ABSORCIÓN, ENGRAMADOS Y OTROS.
211270 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN ESCUELA Y CANTÓN EL LIMÓN | SENSEMBRA | MORAZAN | EL LIMON | EL GUARUMAL | 173075.59 | 22/06/2009 | 29/10/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 406 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVEMIL OCHENTA Y TRES MTS DE TENDIDO ELECTRICO, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO POSTES METÁLICOS DE VEINTISEIS Y TREINTA Y CINCO PIES, ONCE TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, PAGO DE CINCUENTA Y OCHO DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR, UNA ACOMETIDA PRIMARIA Y PAGO ENTRONQUE CON LA DISTRIBUIDORA.
202180 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION LA CURVONA | SAN RAFAEL CEDROS | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | LA CURVONA | 35035.1 | 22/05/2009 | 2009-03-09 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 395
202190 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MERINOS, CANTON SAN MARTIN | EL ROSARIO | CUSCATLAN | SAN MARTIN | LOS MERINOS | 30711.81 | 22/05/2009 | 2009-04-09 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 130
202200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PORVENIR I Y II | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | EL PORVENIR I Y II | 25593.17 | 22/05/2009 | 18/08/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100
202220 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LOMAS DE PEÑA | ILOBASCO | CABAÑAS | MESTIZO | LOMAS DE PEÑA | 5284.88 | 22/05/2009 | 18/08/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 20
202230 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA MOLIENDA, CASERIO LOMAS DE PEÑA | ILOBASCO | CABAÑAS | MESTIZO | LOMAS DE PEÑA | 11791.17 | 22/05/2009 | 18/08/2009 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20
211350 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL CARMEN, CTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | EL CARMEN | 25143.74 | 22/05/2009 | 2009-12-06 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 111 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNMIL NOVENTA Y TRES MTS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO,INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEINTITRESPOSTES METALICOS, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, TRES ACOMETIDAS SECUNDARIAS, UNA ACOMETIDA PRIMARIA Y VEINTE DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR. TODO BAJO NORMA SIGET.
183110 | ELECTRIFICACION CANTON SAN LUCAS CASERIO TIERRA BLANCA | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS | TIERRA BLANCA | 21309.42 | 22/05/2006 | 29/06/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 58 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL SEISCIENTOS METROS DE TENDIDO ELECTRICO, DIECISIETE POSTES Y TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA
295880 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EL YANKEE, CANTÓN PIEDRA DE MOLER. | NAHULINGO | SONSONATE | PIEDRA DE MOLER | VARIOS CASERÍOS | 97000 | 22/04/2015 | 26/08/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 60 | 90 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2620 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de una cancha de fútbol, la cual se adaptará a las medidas oficiales de una cancha de fútbol rápido de 60x30 metros. se construirá, cerca perimetral, drenaje tipo frances y se engramará la cancha con grama tipo portrero. El proyecto cuenta con sus respectivas obras de drenaje (canaleta) que son evacuadas hacia la quebrada existente.
299900 | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA LOS VIOLANTES, CANTÓN LA CEIBA | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | LA CEIBA | LOS VIOLANTES | 5048.15 | 22/04/2015 | 19/06/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 173 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 659 metros, voltaje de servicio 120/240 voltios con un transformador. La red incluye la construcción de 189 metros de línea secundaria alimentada por un transformador existente de la red de la distribuidora. Se contempla la construcción de 80 metros de línea primaria + secundaria y entronque primario por parte de la distruibuidora, como aplicación del artículo 16 de los Términos y Condiciones Generales al consumidor Final, del Pliego Tarifario del año 2014
290520 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE QUE CONDUCEN A BARRIO SAN FERNANDO NUEVO. | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO NUEVO | 81884.84 | 22/04/2014 | 20/06/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2801 | 100 | El proyecto consiste en la construcción 364.12 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico, MR-36 de la calle que conduce del municipio de San Fernando al Barrio San Fernando Nuevo, municipio de San Fernando, del departamento de Chalatenango siendo los avances más relevantes: 1- 655.42 M3 de corte en terraza. 2- 436.94 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5%. 3- 1,802.60 M2 de construcción de capa de rodamineot con concreto hidráulico MR-36 espesor de 10 cms. 4- 721.03 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra, repellado y afinado.
291030 | CALLE DE DESACELERACIÓN PARA ACCEDER A LA SEDE DE CIUDAD MUJER EN MORAZÁN | EL DIVISADERO | MORAZAN | EL DIVISADERO |  | 26584.29 | 22/04/2014 | 2014-07-05 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 181285 |  | El proyecto consiste en realizar todos los trabajos de corte, mejoramiento de subrasante, construcción de sub base con material préstamo y base de suelo cemento necesarios para la colocación final de capa asfáltica que servirá de superficie de rodamiento de la calle de desaceleración de acceso a la sede de Ciudad Mujer Morazán. (La capa asfáltica será colocada por el MOP, por lo que esta fuera de los alcances del presente proyecto, así mismo el cordón cuneta indicado en los planos será ejecutadopor la empresa que actualmente se encuentra construyendo la sede de Ciudad Mujer en Morazán).
244400 | ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA, COLONIA JERUSALÉN, CANTÓN SAN JOSÉ | SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | SAN JOSE | COLONIA JERUSALÉN | 85000 | 22/04/2013 | 19/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN APROXIMADAMENTE 0.39 KM DE LONGITUD, EN UNTRAMO DE CALLE UBICADO EN LA COLONIA JERUSALÉN, CANTÓN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA,DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, SIENDO LOS ALCANCES PRINCIPALES LOS SIGUIENTES: 1- BASE DE SUERLO CEMENTO CON MATERIAL SELECTO AL 20% EN UN TOTAL DE 456.59 M3 .- 2- 2,226.34 M2 DE ADOQUINADO CON RESISTENCIA INDIVIDUAL MR-36, EN 10 CMS DE ESPESOR, SOBRE BASE DE SUELO CEMENTO. 3- CONSTRUCCIÓN DE 854 ML DE DRENAJE LATERAL, CORDÓN CUNETA Y CANALETA TIPO U. 4- CONSTRUCCIÓN DE BADÈN CON GRADAS DISIPADORAS DE ENERGÍA PARA LA DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS.
259060 | LIMPIEZA DE EMPEDRADO Y CONCRETEADO EN PASAJE LA CEIBA, CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO. | TEJUTLA | CHALATENANGO | AGUAJE ESCONDIDO | PASAJE LA CEIBA | 51515.94 | 22/04/2013 | 19/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 172 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico sobre pase de empedrado, existente espesor 7 cms en aproximadamente 0.41 kms de longitud, en una tramo de calle ubicado en cantón Aguaje Escondido del municipio de Tejutla,departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1. Mortero proproción 1:6 para nivelación en un total de 1,048.02 m2. 2. 1,674.27 m2. de construcción de pavimento con concreto hidráulico MR-36 en un espesor de 7 cms. 3- Bacheo profundo en 626.25 m2, mantieniendo tipo de estructura.
261120 | INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ENCANTADO | JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | EL ENCANTADO | 140114.42 | 22/04/2013 | 15/11/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 90 | 118 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 33 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde nueve grandes rubros: 1. Construcción de aula parvularia 2. Construcción de bodega-cocina tipo MINED 3. Construcción de módulo de servicio sanitario 4 unidades 4. Reparaciones varias en 1 aula existente: reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, pintura de polines, resanado y pintura en paredes 5. Construcción de muros de protección 6. Torre metálica y tanque elevado 7. Cerco de malla ciclón y cancha de baloncesto 8. Construcción de fosa séptica 9. Construcción de media dirección.
261123 | SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ENCANTADO | JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN |  | 6900 | 22/04/2013 | 15/11/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 118 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | La supervisión del proyecto consiste en supervisar el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde nueve grandes rubros: 1. Construcción de aula parvularia 2. Construcción de bodega-cocina tipo MINED 3. Construcción de módulo de servicio sanitario 4 unidades 4. Reparaciones varias en 1 aula existente: reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, pintura de polines, resanado y pintura en paredes 5. Construcción de muros de protección 6. Torre metálica y tanque elevado 7. Cerco de malla ciclón y cancha de baloncesto 8. Construcción de fosa séptica 9. Construcción de media dirección.
210730 | ELECTRIFICACION EN 5 CASERIOS DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | CINCO CASERIOS | 165225.61 | 22/04/2009 | 2009-07-09 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 555 | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA CINCOCRIOS DEL MPIO DE ILOBASCO EN CUATRO PUNTO CINCUENTA Y CINCO KM. DISTRIBUIDOS ASI: PUNTO SETENTA YSEIS KM EN CRIO RANCHO QUEMADO, SECTOR LOS RAMÍREZ; UNO PUNTO DOS KM EN LOTIFIC EL SITIO; PUNTO SETENTA Y NUEVE EN CRIO EL CANTILON; UNO PUNTO DOS KMEN CRIO LOS DURAN Y PUNTO SETENTA Y SIETE KM EN RANCHO QUEMADO SECTOR BARAHONA. INCLUYE PAGOS DE ENTRONQUES Y DE CONEXIONES DOMICILIARES.
212140 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTON LA VIRGEN | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | LA VIRGEN |  | 103224.43 | 22/03/2010 | 2011-12-02 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3520 | 100 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CORDÓN CUNETA EN LOS LATERALES COMO OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE ALGUNAS OBRAS DE PROTECCIÓN O DRENAJE MENOR EN LOS TRAMOS DE CALLE CONOCIDOS COMO EL MOLINO Y CHAVELO CRUZ, EN EL TRAMO EL CRUCITO, SE LEVANTARÁ EL EMPEDRADO EXISTENTE DAÑADO Y SE COLOCARÁ UNA CAPA DE RELLENO DE SUELO CEMENTO PARA REEMPEDRAR Y FRAGUAR LAS ÁREAS DAÑADAS, ASI COMO LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DE CORDÓN CUNETA NUEVO. TAMBIÉN SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS DE AGUAS LLUVIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA AL FINAL DEL TRAMO CHAVELO CRUZ. 2,369.80 M2 DE TRAZO 438.94 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO HASTA 1.50 MTS 86.90 ML DEMOLICIÓN DE CUNETA REVESTIDA 432.37 M3 DESALOJO 349.30 M2 DESEMPEDRADO EN CALLES 396.96 M3 COMPACTACIÓN SUELO CEMENTO 2,020.50 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 872.90 ML CORDON CUNETA DE PIEDRA 65.56 M3 MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA MURO 25.00 ML REMATE CON PIEDRA 349.30 M2
257970 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO SALAVERRÍA, CASERÍO EL NARANJITO, CANTÓN CARA SUCIA | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | CARA SUCIA | EL NARANJITO | 34045.86 | 22/02/2013 | 23/05/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | Construcción de línea de distribución eléctrica de 1,744 metros primaria, tres transformadores, voltaje de servicio 120/240 voltios para conectar inicialmente a 45 viviendas.
243730 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DEL CANTÓN PLATANARES A CASERÍO LA MONTAÑONA . | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | MORRO GRANDE | LA MONTAÑONA | 3459.54 | 22/02/2012 | 2012-09-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de tres tramos (de 75,100 y 50 mts respectivamente) de la calle que conduce al Caserío La Montañona, con las siguientes actividades: - Para los tramos de 75 y 50 mts, conformación del camino con maquinaria para luego colocación de balasto. - Para el tramo de 100 mts, relleno de cárcavas, colocación de balasto y conformación de cuneta con maquinaria. Además se considera la reparación de una quebrada con tres tubos de cemento de 24 pulgadas.
245080 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍOS CASHAGUA, LOS MARTÍNEZ, LA PILONA Y LOS MORÁN | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS | 4551.74 | 22/02/2012 | 29/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | El proyecto consiste en la colocación de base con balasto, conformación de superficie del camino con maquinaria pesada y conformación de cuneta de tierra.
245250 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL CARMEN | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL CARMEN | VARIOS | 9380.88 | 22/02/2012 | 17/04/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 435 | 100 | El proyecto consiste en las siguientes actividades: a) Colocación de base con balastro. b) Conformación de superficie de camino. c) Colocación de recubrimiento de balastro. d) Conformación de cuneta de tierra.
245260 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL ESCALÓN | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ESCALON | EL ESCALÓN | 8007.02 | 22/02/2012 | 29/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 750 | 100 | El proyecto consiste en la realización de las siguientes actividades: a) Colocación de 345 m3 de base con balastro. b) Conformación de superficie de camino. c) Colocación de recubrimiento de balastro d) Conformación de 500 metros de cuneta.
246440 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL TRÁNSITO | TALNIQUE | LA LIBERTAD | EL TRANSITO | VARIOS | 2917.92 | 22/02/2012 | 2012-06-03 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 100 | 100 | El proyecto consiste en la remoción y desalojo de escombros, relleno de cárcavas con material selecto, conformación de acceso a la calle.
212280 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CASERIO LA CAIDA. | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LA CAIDA | 84354.36 | 22/02/2010 | 27/05/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 86 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 47 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CAIDA, EFECTUANDO OBRAS DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIO DE 47 ALUMNOS MATRICULADOS. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOSDE LAVAR DE 3 UNIDADES, PILA, POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCIÓN, TORRE METÁLICA CON TANQUE ELEVADO, MURO DE PIEDRA, ACERA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO EJECUTADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS AVALADAS POREL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
168510 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE VIV. INSITU SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS |  | 14205.24 | 22/02/2006 | 22/02/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | HIDALGO Y PORTILLO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTOI DE AGUA POTABLE
207400 | ELECT. EN CRIO. VARILLA NEGRA | CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CRIO. VARILLA NEGRA | 241856.3 | 22/01/2010 | 2010-06-05 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 700 |  | CONSTRUCCION DE NUEVE KILOMETROS CUTROCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS
207410 | ELECT. EN CRIO. JALACATE | CORINTO | MORAZAN | CORINTO | EL JALACATE | 116155.37 | 22/01/2010 | 2010-04-05 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | CONSTRUCCION DE CUATRO KILOMETROS TRESCIENTOS METROS DE LINEA
207420 | ELECT. EN CANTON HDA. VIEJA | CORINTO | MORAZAN | CORINTO |  | 207107.41 | 22/01/2010 | 2010-04-05 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1300 |  | CONSTRUCCION DE SIETE KILOMETROS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS DE LINEA
197470 | FORMULACION PARA AMPLIACION Y MEJORA DE UNIDAD DE SALUD SISIGUAYO | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO | sisiguayo | 5023.32 | 22/01/2008 | 21/02/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1432 | 100 | FORMULACION DE REHABILITACION EN UNIDAD DE SALUD,COMPRENDE, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, CAMBIO DECIELO FALSO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE PISO A CERAMICA, READECUACION DE DIVISIONES, CAMBIO DE FASCIAS Y CORNISA, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y EQUIPAMIENTO
197540 | FORMULACION PARA AMPLIACION Y MEJORA DE UNIDAD DE SALUD CORRAL DE MULA | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO | CORRAL DE MULAS | 5023.31 | 22/01/2008 | 2008-07-03 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1804 | 100 | FORMULACION DE AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD. CONSTRUCCION DE TAPIAL PERIMETRAL COSNTRUCCION DE DESECHOS BIOLOGICOS Y REMODELACION DE AMBIENTES
298980 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN COROZAL | BERLIN | USULUTAN | EL COROZAL |  | 156078.91 | 21/12/2015 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 166 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 10,181.00 metros, para beneficiar a 166 familias del cantón El Corozal. Se construirán 5,003 metros de linea primaria; 3,094 metros de linea primaría y secundaria; 2,084 metros de linea secundaria ; instalación de 165 postes metálicos (48 de 26 pies y 117 de 35 pies); 14 transformadores (1 de 15 KVA y 13 de 10 KVA); redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctrico de la linea primaria del proyecto.
309860 | PROYECTO PILOTO DE ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS FOTOVOLTAICAS PORTÁTILES A LAS FAMILIAS QUE HABITAN LA COMUNIDAD LAS CASCADAS POZA DEL PEROL, CASERÍO EL TIGRE, CANTÓN LAS MESAS | JUJUTLA | AHUACHAPAN | LAS MESAS |  | 5960 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 190 |  | Consiste en el suministro e instalación de 40 lámparas fotovoltaicas portátiles a igual cantidad de familias beneficiarias y su respectiva instrucción para su uso y mantenimiento.
256350 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL LLANO, CANTÓN CARA SUCIA. | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | CARA SUCIA | COLONIA EL LLANO | 63042.42 | 21/12/2012 | 23/05/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 275 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 2567 metros, voltaje de servicio 120/240 V, con cinco transformadores, para servir inicialmente a 98 familias.
258660 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LISTON, CANTON EL ROSARIO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | EL LISTON | 46703.39 | 21/12/2012 | 15/04/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 58 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 156 |  | El proyecto consiste en la construccion de 2.761 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 990 metros de linea primaria mas nerutro a 7.6 KV - 203 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 1,567 metros de linea secundaria a 240 V - 5 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 26,050.73 costo por acometida: $ 1,843.59
258670 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOMA EL TORO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | LOMA EL TORO | 55295.01 | 21/12/2012 | 15/04/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 58 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 |  | El proyecto consiste en la construccion de 2.920 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,087 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 970 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 863 metros de linea secundaria a 240 V - 4 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 28,717.55 costo por familia: $ 3,354.21
258930 | ELECTRIFICACION EN COLONIA EL CERRITO, BARRIO EL CALVARIO | TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA |  | 39746.94 | 21/12/2012 | 15/04/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 58 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 144 |  | el proyecto incluye 2,040 metros lineales de traza para electrificación, 450 metros de línea primaria más neutro, 729 metros de línea primaria más secundaria, 861 metros de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 29,943.20 por kilómetro, beneficiando a 36 familias y el costo por familia asciende a $ 1,696.78. El suministro e instalación de 27 postes metálicos de 26 pies,18 postes metálicos de 35 pies, 2 postes metálicos de 40 pies, suministro e instalación de 3 transformadores de 15 kilo voltio amperios; 1 entroque primario (13.2/7.6 kv).
237093 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 237090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARÍA GUARDADO, MUNICIPIO ARCATAO, DEPARTAMENTO CHALATENANGO | ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO |  | 2726.48 | 21/12/2011 | 2012-05-03 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS, ING. CIVIL | 75 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | la supervisión se realizará al proyecto Ampliación y Reparación del Centro Escolar Leandro María Guardado, Municipio Arcatao, Departamento Chalatenango. El proyecto consiste en la construcción de un aula especial y reparaciones en infraestructuraexistente en el Centro Escolar, ubicado en el casco urbano del municipio de Arcatao de acuerdo al siguiente alcance: 1. Construcción de aula de educación especial de acuerdo a planos tipo MINED 2. Construcción de 22 M3 de muro de mampostería de piedra 3. Reparaciones generales en servicios sanitarios existentes 4. Cambio de cubierta de techo en anfiteatro 5. 77M de cerca tipo malla ciclón
217070 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CEIBA | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LA CEIBA |  | 63026.03 | 21/12/2010 | 2011-07-03 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 71 | 100 | El proyecto comprende la mejora del centro escolar para beneficio de 71 alumnos inscritos entre parvularia y noveno grado. Incluye la mejora de 4 aulas, administración, cocina y servicios sanitarios; dentro de los que se reemplazarán las cubiertasde techos en 396 m2, el sistema eléctrico general, se instalarán ventanas de celosía de vidrio en 23.28 m2, defensas para ventanas, instalación de 184 m2 de cielo falso y pintura general. Además se instalarán 186 metros de cerco de malla ciclón,instalación de portón,se repararán aceras y se hará limpieza de la fosa séptica. El costo de inversión que este proyecto requiere es de: $165 por metro cuadrado.
195121 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR LAS MILPAS, CTON JOYA DEL PILAR | OZATLAN | USULUTAN | JOYA DEL PILAR | LAS MILPAS | 54996.15 | 21/12/2009 | 21/03/2010 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR EL REEMPLAZO DE CUBIERTAS DE TECHO EN TRES MODULOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, REEMPLAZO DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSO CUATRO UNIDADES, CERCADOPERIMETRAL CON MALLA CICLON Y PORTON DE ACCESO; TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIF TECNICAS.
212230 | AMPLIACION Y MEJORA ELECTRIFICACIÓN CASERÍO EL CAMPO BARRIO SAN MARCOS | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | EL CAMPO | 20525.02 | 21/12/2009 | 17/05/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 103 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 697.00 MTS PARA BENEFICIAR A UNA POBLACIÓN DE 19 FAMILIAS CON ACOMETIDAS DOMICILIARES. INCLUYE: 12 POSTES DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 35 PIES Y 3 DE 26 PIES. HERRAJERÍA GALVANIZADA EN CALIENTE. 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA CON REDES DE POLARIZACIÓN. UNA ACOMETIDA PRIMARIA A CANCELAR A LA COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR. PAGO DE 19 DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR. CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195050 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE C. E. CANTON EL CONDADILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO |  | 4508.05 | 21/12/2007 | 20/01/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 174 | 100 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DESIETE UNIDADES INCLUYENDO FOSA SEPTICA Y OZO DE ABSORCION, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, CAMBIO DE PIZARRAS, REPARACION DE DIVISION DESMONTABLE Y REUBICACION DE PILA.
195060 | FORMULACION PARA AMPLIACION Y MEJORA DEL C. E. CASERIO CUATRO PUERTAS | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE JOCO |  | 4508.05 | 21/12/2007 | 20/01/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 65 | 100 | FORMULACION PARA AMPLIACION Y MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN AULA NUEVA PARA PARVULARIA, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DEL TECHO, INSTALACION DE CIELO FALSO, VENTANAS DECELOSIA DE VIDRIO Y MARCO DE ALUMINIO, REFORZAMIENTO DE DEFENSAS EN VENTANAS, EN TRES AULAS Y DIRECCION, ENREJADO DE SEGURIDAD EN DIRECCION, CAMBIO DE TECHO Y MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA METALICA D
198300 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A RIO MARIANCOLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | NO APLICA | 137537.11 | 21/12/2007 | 19/03/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE NOVENCIENTOS OCHENTA Y UNO PUNTO NOVENTA METROS; EJECUTANDOSE LA CONFORMACION DE LA VIA, EMPEDRADOS FRAGUADOS, CORDONES CUNETA, REMATES, BADENES, MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
188840 | MEJORAS CAPTACIÓN AGUA Y SIST. SANITARIO C.E. CTÓN. LOS ZACATALES | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | LOS ZACATALES | LOS ZACATALES | 6168.83 | 21/12/2006 | 2007-10-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 20 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 123 | 100 | MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, TORREMETÁLICA Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN; SUMIINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA LAVADERO; CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCIÓN, POCETA DE ASEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
190900 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE A CASERIO LAS FLORES. | CALUCO | SONSONATE | CERRO DE LAS FLORES | LAS FLORES | 104173.15 | 21/12/2006 | 20/04/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 425 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE AGUA CON EQUIPO DE BOMBEO DE COMBUSTIÓN; TANQUE DE CINCUENTA METROS CÚBICOS; CINCO CANTARERAS; CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE IMPELENCIA Y DE DISTRIBUCIÓN. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CENTRO ESCOLAR ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DELAVAR, TANQUE ELEVADO, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN.
190980 | CAPTAC. A.LL. PARA ABASTECIM. A.P. Y SANEAM. EN CTÓN. PALACIOS. | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS | LOS FILOS, FILON Y CUCURUCHO | 220824.69 | 21/12/2006 | 29/06/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 60 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 655 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN, CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUASLLUVIAS POR MEDIO DE SISTEMAS FAMILIARES; INSTALANDOSE CANALES, BAJADAS, FILTROS, BOMBAS MANUALES, CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERRO CEMENTO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
192320 | REPARACION DE TUBERIA DE ADUCCION - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALUCO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO |  | 28255.44 | 21/12/2006 | 20/04/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 625 | 100 | RECONSTRUCCION DE UNA CAPTACION Y LA INSTALACION DE DOS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y TRES METROS DE TUBERIA DE PVC DE TRES PULGADAS Y NOVENTA METROS LINEALES DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO DE TRES PULGADAS DE DIAMETRO
174960 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO VIV. IN SITU SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | 35256 | 21/12/2005 | 21/12/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 325 | 100 | ASDFAS
177910 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO ESTANZUELAS | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO | ESTANZUELAS | 37021.32 | 21/12/2005 | 2006-04-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO ESCOLAR DEL CASERIO ESTANZUELAS CANTON PATURLA DEL MUNICIPIO DE JOATECA, DESDE EL PUNTO DE ENTREGA SITUADO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE DOS PUNTO CINCO KILOMETROS, ADICIONALMENTE SE EFECTUARAN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DEL CENTRO ESCOLAR.
178840 | ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO POTRERILLO | CAROLINA | SAN MIGUEL | MIRACAPA | POTRERILLO | 33459.89 | 21/12/2005 | 17/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCO KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y LUGARES VECINOS
179810 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE A VIVIENDAS IN SITU SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | San Pedro Perulapán. | 267674.4 | 21/12/2005 | 21/12/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1170 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE A DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO VIVIENDAS IN SITU EN SAN PEDRO PERULAPÁN, CUSCATLÁN.
180220 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CENTRO ESCOLAR PLAN DE AMAYO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO | 16170.17 | 21/12/2005 | 20/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 393 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO. MEJORAS A LA PILA EXISTENTE CON LAVATRAPEADORES, CAJA SIFON Y POZO DE ABSORCION. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE SIETE UNIDADES CON FOSASEPTICA Y POZO DE ABSORCION.
180230 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CENTRO ESCOLAR HACIENDA LAS VICTORIAS | CALUCO | SONSONATE | CALUCO | HACIENDA LAS VICTORIAS | 27312.68 | 21/12/2005 | 20/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 203 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO, INSTALACION DE CISTERNA CON BOMBA PARA CAPTACION DE AGUA. MEJORAS AL TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE. INSTALACION DE PILA CON POCETA LAVATRAPEADORES, CAJA SIFON, TRAMPA DE GRASA YPOZO DE ABSORCION. CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO U., FOSA SEPTICA Y POZODE ABSORCION Y CONSTRUCCION ACERA ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS.
180240 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CENTRO ESCOLAR CANTON EL CASTAÑO | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO |  | 23370.17 | 21/12/2005 | 20/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; MEJORASDE LA PILA CON POCETA LAVATRAPEADORES, CAJA SIFONY POZO DE ABSORCION. DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CONCAJAS TRAGANTES Y POZOS DE ABSORCION. DEMOLICION DE SERVICIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE ACERADE ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS
296450 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD BOSQUES DE PERULAPÍA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CASCO URBANO | 29967.6 | 21/11/2014 | 20/12/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 30 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 100 metros lineales de calle, que actualmente tienen carpeta asfáltica en mal estado, a traves de la construcción de estructura de soporte y nueva carpeta asfáltica en caliente. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje, (cordón cuneta de mampostería de piedra y badén)
215261 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE | SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | JOYA GRANDE | VARIOS | 124596.98 | 21/11/2012 | 2013-04-02 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 19428 | 39 | El proyecto consiste en la construcción de módulo de 2 aulas, servicios sanitarios, pozo de absorción, 70.72 m3 de muro de mampostería.
258170 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL, ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO |  | 71183.37 | 21/11/2012 | 21/03/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 35 | 64 PUENTES URBANOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pasarela peatonal con los rubros siguientes: 1. 12 m. de longitud de pasarela peatonal. 2. Dos torres de estructura de acero de apoyo. 3. Dos escaleras. 4. 222.70 metros lineales con 1.30 m. de ancho deacera peatonal con barandal de protección.
258190 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN COLONIA BELÉN, MUNICIPIO DE CALUCO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO |  | 162698.92 | 21/11/2012 | 2013-12-04 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en ampliar 198 m. de tubería de la red de distribución de agua potable, entre diámetros de 2", 1 1/2" y 1" de material PVC, y la instalación de 94 acometidas domiciliarias equipadas con caja, válvula y micromedidor, instalación de válvulas para el control de flujo y sectorizar el sistema en diámetros de 2" H.F. El sistema de saneamiento contempla: construir 94 letrinas aboneras y 94 sistemas de disposición de aguas grises.
201771 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÓN EL TABLÓN, CASERÍO LOS ESPINALES | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL TABLON | LOS ESPINALES | 19960.87 | 21/11/2011 | 2012-04-01 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5
206661 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LOS MORAGA, CANTÓN LA CRUZ | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | LA CRUZ |  | 28931.73 | 21/11/2011 | 17/01/2012 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45
234940 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL RILLON, CANTON SANTA MARIA MIZATA | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | SANTA MARIA MIZATA | EL RILLITO | 42452.29 | 21/11/2011 | 2012-06-02 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 71 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.51 kms de tendido electrico primario y secundario, para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 475 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 600 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 433 metros de linea secundaria a 240 V - 2 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 28,749.44 costo por acometida: $ 2,894.11
235110 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 194005.45 | 21/11/2011 | 20/03/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 150 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1017 | 100 | EL proyecto consiste en la reparación de 19 aulas y servicios sanitarios de profesores; construcción de 2 módulos de servicios sanitarios de foso; construcción de cocina, tanque elevado, 78 metros de tapial de bloque, 286 metros de cercado de malla ciclón sobre pared de bloque; portón de acceso; reemplazo del sistema eléctrico e instalación de una subestación de 75 KVA.
236540 | ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE LOS CANTONES SAN JOSÉ CERRÓN GRANDE, CANDELARIA ARRIBA Y CANDELARIA ABAJO | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | CANDELARIA |  | 63527.43 | 21/11/2011 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 365 | 100 | Construcción de 4 redes de distribución eléctrica que se conectarán a la red de la distribuidora DELSUR, según el siguiente detalle: - Caserío Los Torres, Cantón Candelaria Abajo. Línea de distribución eléctrica primara y secundaria con una longitud total de 296 M y una subestación ( transformador ) de 15 KVA con 11 acometidas. - Caserío los Calderones del cantón Candelaria Abajo. Línea de distribución eléctrica primaria y secundaria con 238 M y 1 subestación (transformador) de 15 KVA con 7 acometidas. - Caserío Los Peréz, cantón San José Cerro Grande. Línea de distribución eléctrica primaria y secundaria con 238 M y 1 subestació (transformador) de 15 KVA con 7 acometidas. - Cantón Candelaria Arriba Centro Calle al Tanque. Línea de distribución eléctrica primaria y secundaria de 928 M y 2 subestaciones (transformadores) de 15 KVA y 25 KVA con 46 acometidas. El presupuesto incluye el pago de las 71 acometidas domiciliares.
236910 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LOS PATIOS | SAN AGUSTIN | USULUTAN | GALINGAGUA |  | 94948.17 | 21/11/2011 | 19/02/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 134 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 0.96 km de longitud de calle que conduce al Centro Escolar del caserío Los Patios. Los alcances principales son los siguientes: 1. 993.16 m3 de corte y desalojo. 2. 1,634.97 m2 de construcción de superficie de rodaje con empedrado fraguado superficie no terminada. 3. 749.68 m3 compactación de base tipo granular en superficie de calle en un espesor de 20 cms. 4. 862.69 ml de construcción de cordón cuneta y canaleta. 5. 170 m2 badén para aguas lluvias. 6. 120 ml de canaleta disipadora.
239860 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO |  | 133712.18 | 21/11/2011 | 21/06/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | RAUL | 120 | 93 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 213 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar con las siguientes obras: 1. Reparaciones varias en aulas existentes: Reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, defensas, pintura en paredes, cielo falso, 2. Construcción de módulo de dos aulas en dos niveles. 3. Adecuación de parvularia con su respectivo Servicio Sanitario. 4. Obras exteriores: Muro perimetral de bloque, Cerca de malla ciclón, portón de acceso, gradas de acceso. 5. Reparación en servicios sanitarios existentes.
175500 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA LABOR | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 150212.95 | 21/11/2005 | 19/04/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES TRABAJADORES ASOCIADOS, SA DE C | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2748 | 100 | ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA LABOR
179210 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BALL Y CERCA S/MURO CANCHA FOOTBALL | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VILLA LOS ANGELES | 18223.89 | 21/11/2005 | 21/12/2005 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 511 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA COLOCACION DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO PUNTO SETENTA Y DOS METROS LINEALES DE CERCA DE MALLA CICLON Y LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKET BALL
304700 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AÚLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO LLANO LARGO, CANTÓN AYUTA UBICADO EN CANTÓN EL RANCHADOR. | SANTA ANA | SANTA ANA | AYUTA |  | 48496.12 | 21/10/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2825 | 65 | Construcción de dos aulas y obras complementarias: 1-Construcción de dos aúlas 2- Obras complementarias 2.1 Pasillos y corredores techados 2.2 Muros de Protección
213851 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAMPO, CANTON JUNQUILLO | CACAOPERA | MORAZAN | JUNQUILLO | EL CAMPO | 59498.6 | 21/10/2013 | 19/01/2014 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 |  | El proyecto consiste en la construcciòn de un mòdulo de media adminisraciòn, cocina y servicios sanitarios de lavar de 5 unidades; asì como mejoras en las 2 aulas existentes. Incluye la instalaciòn de torre con tanque elevado; fosa sèptica con pozo de absorciòn; construcciòn de cajas y canaletas para aguas lluvias, aceras de conexiòn, conformaciòn y engramado de taludes; asì como el reemplazo del cerco perimetral en 139.65 metros lineales.
254240 | ELECTRIFICACION COLONIA LOURDES | USULUTAN | USULUTAN | LA PRESA | LOURDES | 19759.73 | 21/10/2013 | 13/12/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 54 |  | el proyecto consiste en: Conductor ACSR #2 m 1,090.00 Conductor wp #2 m 1,868.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 1.00A Transfor. monof s. 15 kva. cel u 1.00 Ancla primaria sencilla ( ps ), c/ abrazadera u 1.00 Poste concreto 35` u 4.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 13.00 Poste concreto 26` u 19.00
262160 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE QUE DE COLONIA PUERTO CABALLO CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PUERTO CABALLO | JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | COLONIA PUERTO CABALLO | 92148.85 | 21/10/2013 | 2014-07-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 316 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de calle que de Colonia Puerto Caballo conduce al Centro Escolar cantón Puerto Caballo (actualmente no posee superficicie de rodamiento) a través de la construcción de pavimento de empedrado, fraguado con superfice no terminada en dos tramos con su respectivo tratamiento de base, drenajes menores de acuerdo a las siguientes obras: Construcción de 1,850.00 m2 de superficie de pavimento de empedrado fraguado, con superficie no terminada, con su respectivo tratamiento de base. Incluye sus correspondientes obras de drenaje: 1,094.60 metros de cordón cuneta, construcción de 23.80 m2 de badén. Muros de mampostería de piedra para confinamiento de tramos de calle: 29.09 m3 en 3 muros.
265300 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DE NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 198718.63 | 21/10/2013 | 2014-11-04 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JUAN ADOLFO | 120 | 70 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 281 | 100 | Sustitución de 1,003.14 metros cuadrados de cubierta de techos, limpieza y pintura de toda la estructura metálica de techo. Cambio del sistema eléctrico, remoción y limpieza de pintura en paredes, instalación de cielo falso y cambio de ventaneríaydefensas metálicas en aulas, bodega cocina y servicios sanitarios. Construcción de 222.78 metros lineales de cerco perimetral de los cuales 53.03 metros lineales tendrá una altura de 5.40 metros y 169.75 metros lineales tendrá una altura de 1.80metros, construcción de muro de mampostería de piedra, demolición de canaletas de aguas lluvias existentes y construcción de nuevas canaletas para el desalojo de aguas lluvias. Construcción de pórtico de acceso, limpieza de fosa séptica y construcción depozos de absorción para la disposición final de las aguas negras tratadas.
267870 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO DE CALLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN. | TEJUTLA | CHALATENANGO | CONCEPCION | VARIOS CASERÍOS. | 124940.32 | 21/10/2013 | 17/02/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 212 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado con superficie de concreto en aproximadamente 0.28 km de longitud, en un tramo de calle ubicado en el cantón Concepción del municipio de Tejutla, departamento de Chalatenango,siendo losalcances principales los siguientes: 1- Base de suelo cemento proporción 20:1 (193.78 M3) en espesores según planos. 2- Construcción de 1,302.87 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico. 3- 383.74 metros lineales de cordón cuneta. 4- 333.97 de capa nivelante sobre tramo de empedrado existente a mejorar superficie de rodaje.
268290 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL ALMENDRO, CANTÓN PUNTA REMEDIOS. | ACAJUTLA | SONSONATE | PUNTA REMEDIOS | EL ALMENDRO | 18026.65 | 21/10/2013 | 2014-02-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 60 | 257 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 27 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 1,242 metros, voltaje de servicio de 120/240 voltios, con dos transformadores para servir inicialmente a 7 familias.
206930 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE A C ESCOLAR CTON SAN JUAN DE LA CRUZ | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN JUAN DE LA CRUZ | NO APLICA | 80767.95 | 21/10/2008 | 2009-06-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 480 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR TRABAJOS DE MEJORA DEL RODAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNA CALLEVECINAL CON UNA LONGITUD TOTAL DE APROXIMADAMENTECUATROCIENTOS DIEZ METROS, DENTRO DE LOS CUALES SE EFECTUARAN CUATRO TRAMOS DE CONCRETEADO CON LONGDE DOSCIENTOS CATORCE PUNTO CINCUENTA ML, CON UN AREA DE UNMIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PUNTO SETENTAY CINCO METROS CUADRADOS, INCLUYENDO BADENES; CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE A
305680 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL COCO, CANTÓN SAN JUAN | TACUBA | AHUACHAPAN | SAN JUAN | EL COCO | 39374.18 | 21/09/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 240 |  | El proyecto consiste en construir la red de electrificación , en una longitud total de 2,026 metros lineales para beneficio de 48 familias. Se construirán: 267 metros de línea primaria; 479 metros de línea primaria con secundaria, y 1,280 metros de línea secundaria; instalación de 41 postes metálicos (26 de 26 pies y 15 de 35 pies); 4 transformadores de 10 kva; redes de polarización y estructuras metálicas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: un levantamiento de datos y elaboración de 1 presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos -como construido- y, el pago de derecho de conexión de 2 entronques eléctricos.
306000 | ELECTRIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CANTONES Y CENTRO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS CANTONES | 118716.61 | 21/09/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 550 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 3,784 metros para beneficio de 110 familias. Se construirán 1,240 metros de línea primaria; 1,207 metros de línea primaria con secundaría y 1,337 metros de línea secundaria. Instalación de 72 postes metálicos (35 de 26 pies; 35 de 35 pies y 2 de 40 pies); 12 postes de concreto (3 de 26 pies y 9 de 35 pies); 9 transformadores, de 10 KVA y 1 transformador de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 6 levantamientos de datos y elaboración de 6 presupuestos; el pago la revisión de 6 planos eléctricos (como construido ) y el pago de derecho de conexión de 6 entronques eléctricos primarios y 4 secundarios.-
214380 | ELECTRIFICACION CANTON EL TRANSITO, PRIMERA ETAPA | TALNIQUE | LA LIBERTAD | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 67010.11 | 21/09/2011 | 19/01/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 445 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO TREINTA Y CUATRO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, EL CUAL CONSISTE EN: CINCO TRANSFORMADORES DE VIENTICINCO KVA TIPO CEL VIENTE POSTES DE CONCRETO DE VEINTISIES PIES TREINTA Y SEIS POSTES DE CONCRETO DE TREINTAY CINCO PIES UN POSTE DE CONCRETO DE CUARENTA PIES TREINTA Y DOS ANCLAS PRIMARIAS DOBLES VEINTITRES ANCLA SECUNADARIA SENCILLA DOSMIL SETECIENTOS VEINTE ML DE CABLE ACSR N° DOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DE CABLE ACSR
211840 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO SAN JOSÉ EL NARANJO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN JOSE EL NARANJO |  | 26794.36 | 21/09/2010 | 30/11/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 | 75 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL TIPO HAMACA, QUE PERMITE EL ACCESO DE VARIAS COMUNIDADES UBICADAS A LAS AFUERAS DEL CASERÍO SAN JOSÉ DE EL NARANJO HACIA EL CENTRO POBLADO. HAY UN USO DIRECTO DE 400 HABITANTES, SIN CONSIDERAR OTRA POBLACIÓN QUE UTILIZA POR RELACIONES COMERCIALES, FAMILIARES Y SOCIALES. EL PUENTE TIENE UNA LONGITUD DE 35 METROS Y UN ANCHO ÚTIL DE 1.5 METROS. SE HA PREVISTO SEA SUSTENTADO SOBRE BASES DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON COLUMNAS DE CONCRETOARMADO, SUSTENTADOS EN ZAPATAS CORRIDAS DE 3.00X1.50 METROS POR 30 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y CABLES DE ACERO DE 1Y1/2 PULGADAS. EL PISO ESTÁ PREVISTO EN LÁMINA DE TEXTURA RUGOSA (LAGRIMADA) DE 6 MILÍMETROS DE ESPESOR, SUSTENTANDO VIGAS Y CABLES. PARAPERMITIR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, SE HA PREVISTO PASAMANOS Y PROTECCIÓN CON MALLA CICLÓN. ESTA TAMBIÉN CONSIDERADOS LOS ACCESOS REQUERIDOS EN LOS DOS EXTREMOS.
211240 | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS DE CANTON APANCOYO | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | SECTOR LOS FERRERES Y OTROS | 46912.8 | 21/09/2009 | 25/01/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 205 | 100 | CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CUARENTA Y DOS POSTES DE CONCRETOY METALICOS DE VEINTISEIS Y TREINTA Y CINCO PIES;DOSMIL MTS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, TRES PUNTOS DE ENTREGA PRIMARIO, TRES ENTRONQUES SECUNDARIOS Y CUARENTA Y UN DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR. TODO BAJO NORMA SIGET, PLANOS Y ESPEC. TECNICAS.
211250 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CANTÓN SAN LUCAS | CUISNAHUAT | SONSONATE | SAN LUCAS | LOS MONTES Y OTROS | 56053.9 | 21/09/2009 | 22/06/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CUARENTA Y TRES POSTES DE CONCRETO Y METALICOS DE VEINTISEIS Y TREINTA Y CINCO PIES, UNMIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MTS TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, READECUAR PUNTO DE ENTREGA, CINCO PUNTOS DE ENTREGA PRIMARIO, UN ENTRONQUE SECUNDARIO Y CUARENTA DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR.
211260 | ELECTRIFICACIÓN CASERIO LOS ROSALES, CTON APANCOYO | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | LOS ROSALES | 14309.47 | 21/09/2009 | 19/01/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 58 | 100 | INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, SIETE POSTES METÁLICOS DE VEINTISEIS Y TREINTA Y CINCO PIES, TRESCIENTOS CINCO MTS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, READECUAR EL PUNTO DE ENTREGA, UN PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO Y NUEVE DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR. TODO BAJO NORMAS SIGET,PLANOS Y ESPECIF TECNICAS.
193830 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA EL CAMARON. | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | EL SICAHUITE | SICAHUITAL. | 79580.3 | 21/09/2007 | 2008-04-01 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE ONCE METROS DE LONGITUD POR CUATRO PUNTO CINCO METROS DE ANCHO, TRES PUNTO CINCO METROS DE RODAJE MAS ACERAS DE CINCUENTA CENTIMETROSA AMBOS LADOS, BARANDALES METALICOS DE PROTECCION, LOSA DE CONCRETO ARMADO Y PAVIMENTO DE CONCRETOHIDRAULICO.
196290 | UNIDAD DE SALUD DE CALUCO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO | NO APLICA | 400919.02 | 21/09/2007 | 18/05/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 24 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8745 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHOCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS EN UN NIVEL PARA TRES EDIFICIOS QUE ALBERGARAN EL SALON DE USOS MULTIPLES, SALAS DE ESPERA, OCHO CONSULTORIOS, FARMACIA, LABORATORIOS, SALA DE PARTO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LAVARROPA, BODEGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
187180 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANITARIO DEL CE CNT CANDELARIA LAS MIN | POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | CANDELARIA LAS MINAS | 27946.31 | 21/08/2006 | 17/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 38 | 100 | INSTALACION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUA, DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187240 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTON MONTE REDONDO. | POTONICO | CHALATENANGO | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | 30851.62 | 21/08/2006 | 17/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 126 | 100 | INSTALACION DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE; CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, LAVABRAZOS, POZETA DE ASEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187290 | MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE PLATANARES | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | PLATANARES |  | 21404.91 | 21/08/2006 | 17/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 605 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y TANQUE ELEVADO, MEJORAS AL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187320 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CE HDA SAN MARTIN Y LARI | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN | HACIENDA SAN MARTIN Y LARIN | 7391.74 | 21/08/2006 | 17/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 248 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, MEJORAS AL SERVICIO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187330 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CE CANTON SAN ANDRES | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN ANDRES |  | 33650.42 | 21/08/2006 | 17/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA, CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187350 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO CE CAS LAS CUEVITAS | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | LAS CUEVITAS | 29290.12 | 21/08/2006 | 19/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 128 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA, INSTALACION DE BOMBA DE MECATE TIPO BICICLETA, TORRE CON TANQUE ELEVADO, MEJORA A LA PILA CON POCETA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SELLADO DE LETRINAS DE FOSA EXISTENTES
187380 | MEJORAS EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON EL ROSARIO ABAJO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ROSARIO |  | 19116.38 | 21/08/2006 | 19/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 261 | 100 | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL, CASETA DE BOMBEO,TORRE CON TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE LETRINAS ABONERAS, SELLADO DE FOSA EXISTENTE
187410 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON LA ESPERANZA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LA ESPERANZA |  | 25107.42 | 21/08/2006 | 26/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 68 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 145 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA, INSTALACION DE BOMBA DE MECATE TIPO BICICLETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
256141 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN SAN JUAN | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN JUAN | SAN JUAN | 315122.26 | 21/07/2014 |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 3129 |  | El proyecto consiste en la construcción del módulo tipo MINSAL de 140 metros cuadrados; para albergar 2 consultorios, sala de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, sala de curaciones, área de terapia respiratoria, sala de reuniones para 16 personas, farmacia y bodega de medicamentos, archivo, área de aseo, servicios sanitarios para pacientes y para personal. Incluye la construcción de casetas para el depósito temporal de desechos comunes y desechos bio infecciosos. Elterreno a intervenir cuenta con un área total de 883.70 metros cuadrados en el que se harán trabajos de restitucion de suelo, instalación del cercado perimetral de malla ciclón con postes de concreto; la construcción de muros de contención, rampa deacceso, torre con tanque elevado, fosa séptica con 3 pozos de absorción, cercado perimetral, canaletas, aceras, engramados y pasamanos. El proyecto se dotará de los servicios de agua potable y energía eléctirca incluyendo la instalación de la subestación electrica de 15 KVA y el pago del derecho de conexión a la compañía del servicio eléctrico.
264900 | ELECTRIF. CAS. LA BENDICION | TALNIQUE | LA LIBERTAD | EL TRANSITO | LA BENDICION | 103098.78 | 21/07/2014 | 30/09/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 47 | 100 | el proyecto consiste en 3.4 km de linea primaria y secundaria segun la siguiente descripción: 1. 3 redes de polarización 2. 2T-25KVA 3. 1T-15KVA 4. 23 postes metalicos de 26 pies 5. 15 postes metalicos de 35 pies 6. 1 poste metalico de 40 pies 7. 5838 mts. cable ACSR N° 2 8. 3420 mts. de cable WP N° 2 9. 14 anclas primaria doble 10. 29 anclas secundaria sencilla
290760 | CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO MONTEFRESCO, CANTÓN EL CAÑAL | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | EL CAÑAL | VARIOS | 194274.85 | 21/07/2014 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1735 | 95 | Preparación de tramo de calle a lo largo de 700 metros líneales, con excavación de 1,060.68 metro cúbicos de superficie natural, estabilización de la sub base con 630.00 metros cúbicos de suelo cemento con material del lugar, compactación de base con suelo cemento con 630 metros cúbicos con tierra de banco, demolición de empedrado en 264 metros cuadrados de concreto hidráulico, confinado en 12 metros, lineales de remate de piedra y 1,400.00 metros líneales de cordón cuneta.
292460 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA LA CANCHA MUNICIPAL ESPAÑA. | SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | CASCO URBANA | 42945.96 | 21/07/2014 | 23/09/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 60 | 5 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1077 | 100 | El proyecto consiste en la mejora de 582 metros de calle que actualmente con superficie balastrada) con un ancho variable y donde se intervendrán dos tramos: el primero con un área de 282 m2 de concreto hidráulico MR=38 el proyecto incluye las respectivas obras de drenaje y terracería.-
292470 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CALLE EN CANTÓN SAN FRANCISCO.- | SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | VARIOS CASERÍOS | 60928 | 21/07/2014 | 17/11/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 60 | 60 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 274 | 100 | El proyecto consiste en la mejora de 295 metros de calle que actualmente con superficie de tierra, con un ancho variable y donde se intervendrán dos tramos: el primero 534.50 m2 de concreto hidráulico MR=38 y el tramo dos tiene un área de 460.46 m2de concreto hidráulico MR=38. Se incluyen las respectivas obras de drenaje y terracería.- En el sector del proyecto, aledaño al centro escolar, existe un ojo de agua que de acuerdo a los análisis hechos por el formulador, no se verá afectado con la ejecución del proyecto.
293490 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CASCO URBANO | 30124.75 | 21/07/2014 | 18/09/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | Descripción: El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto de concreto en calle ubicado en el Barrio El Calvario del municipio de San Miguel de Mercedes en un total de 110 metros lineales, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base de suelo cemento proporción 20:1 (109.04) M3 en espesores según los planos. 2- Construcción de 726.90 M2 de superficie de rodaje tipo de concreto hidráulico MR-36 de espesor 10 cms. 3- 220 metros de reparación de cordón existente. 4- Sub base tipo granular de 15 cms de espesor para mejorar y estabilizar la infraestructura de la calle a intervenir.
293570 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAJE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ANTIGUA A NEJAPA | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE |  | 203972.5 | 21/07/2014 | 2014-02-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 90 | 75 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 480 | 100 | Se mejorará la superficie actual (adoquinado mixto en su mayoría) ; a través de la construcción de la superficie de pavimento existente, 176.39 M3 de mezcla asfáltica en calinete para cubrir un área de pavimentación de 3527.85 M2 con e=5 previo a la construcción se demolerá la superficie existente. el proyecto incluye además todas las obras de terracería para formar la estructura de soporte de pavimento, obras de drenaje y señalización.
199200 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ERNESTO A. SOL | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS | SAN JOSE LOS SITIOS | 358244.1 | 21/07/2008 | 2010-04-05 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 21 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6500 |  | CONSTRUCCION DE CUATRO MODULOS PARA UNIDAD DE SALUD, SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y AREAS COMPLEMENTARIAS. AREA DE CONSTRUCCION PROYECTADA QUINIENTOS SEIS PUNTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS.
201270 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CANTONES NUEVA GUADALUPE Y EL TRANSITO | BOLIVAR | LA UNION | EL TRANSITO |  | 203580.06 | 21/07/2008 | 17/01/2009 | 214-ABASTEC.AGUA POTABLE A COMUN.EN EXTR.POBREZA-2483 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 523 |  | EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES NUEVA GUADALUPE Y EL TRANSITO. EN AMBOS SISTEMAS SE PERFORARA YEQUIPARA UN POZO, SE CONSTRUIRA UNA SUBESTACION ELECTRICA, UNA CASETA DE CONTROLES, TUBERIA DE DISTRIBUCI
201310 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA AGENCIA, CANTÓN LA LEONA | INTIPUCA | LA UNION | LA LEONA | LA AGENCIA | 281696.32 | 21/07/2008 | 24/01/2009 | 214-ABASTEC.AGUA POTABLE A COMUN.EN EXTR.POBREZA-2483 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1044 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PERFORACIÓN DE UN POZOPROFUNDO DE CIENTO CUARENTA METROS, EL SUMINISTROE INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE VEINTICINCO H.P. CON SU CASETA, CONSTRUCCION DE TREINTA METROS DE LINEA DE IMPELENCIA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA METROS CUBICOS, SEIS PUNTO CUARENTA Y TRES KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION,CIENTO SETENTA Y CUATRO ACOMETIDAS DOMICILIARES YOBRAS COMPLEMENTARIAS
204830 | AMPLIACION Y MEJORA DE ELECTRIFICACION C/EL ESCARBADERO Y EL TECOMATAL | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL ESCARBADERO | VARIOS. | 78929.81 | 21/07/2008 | 2008-11-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 196 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR E INTRODUCIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SEIS SECTORES DE LOS CANTONES EL ESCARBADERO Y EL TECOMATAL, A TRAVES DE DOS PUNTO NUEVE KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE SIETE TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES METALICOS, LINEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA, RETENIDAS , ACCESORIOS Y PAGO DERECHO DE ENTRONQUE.
204840 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN C/LA CRUZ. | ESTANZUELAS | USULUTAN | LA CRUZ | LA CRUZ | 39795.4 | 21/07/2008 | 2008-11-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DOS SECTORES (DOS PUNTOS DE ENTREGA) DEL CANTON LACRUZ, A TRAVES DE LA INSTALACION DE UNO PUNTO SIETE KILOMETROS DE TENIDIDO ELECTRICO, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, POSTES, RETENIDAS, LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y ACCESORIOSPARA LAS MISMAS.
204850 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN C/EL CARAGUAL. | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL CARAGUAL | EL CARAGUAL. | 27295.36 | 21/07/2008 | 2008-11-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 60 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON EL CARAGUAL A TRAVES DE LA INSTALACION DE CERO PUNTO NOVENTA Y NUEVE KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, POSTES, RETENIDAS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS.
175580 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN CONCEPCION QUZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 97373.6 | 21/07/2005 | 28/11/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8700 | 100 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TAPIAL PERIMETRAL DE LADRILLO DE BARRO COCIDO PUESTO DE LAZO, LA PREPARACION Y ENGRAMADO DE LA CONCHADE FOOT BALL, UN AREA DE DESVESTIDEROS, FOSA SEPTICA, UNA CASETA Y BODEGA, GRADAS, CANALETAS, ACERAS Y ACCESOS A CANCHA DE FOOT BALL.
178991 | FORMULACION DE PROYECTOS DE AGUA SEGURA EN ESCUELAS SALUDABLES-2 | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS |  | 4350 | 21/07/2005 | 19/10/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE AGUA SEGURA EN ESCUELASSALUDABLES
211770 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE COMASAGUA A CANTÓN EL CONACASTE | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL CONACASTE |  | 58419.77 | 21/06/2010 | 19/09/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1710 | 100 | MEJORA SUPERFICIE DE RODAJE EN CALLE VECINAL HACIA EL CENTRO ESCOLAR JOSÉ RODRÍGUEZ VALLE; CON L=4.66 KMS EN DONDE SE RECONSTRUIRÁN 4 TRAMOS CRÍTICOS DE CALLE VECINAL QUE SUMAN UNA LONGITUD DE 393.45 MTS A BASE DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EMPEDRADOS SECOS Y EMPEDRADOS FRAGUADOS CON CORDÓN CUNETA
211780 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CUESTA LA SIRENA A PORTON CANTÓN EL ROSARIO | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL MATAZANO |  | 78277.16 | 21/06/2010 | 18/09/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2450 | 100 | MEJORA SUPERFICIE DE RODAJE EN CALLE VECINAL A LO LARGO DE 3.26 KMS QUE ONDUCE AL CENTRO ESCOLAR SANTA ADELAIDA; EN DONDE SE RECONSTRUIRÁN 6 TRAMOS CRÍTICOS DE CALLE VECINAL QUE SUMAN UNA LONGITUD DE 1.13 KMS A BASE DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EMPEDRADOS SECOS, EMPEDRADOS FRAGUADOS CON CORDÓN CUNETA Y BALASTADO CON CONFORMACIÓN DE CUNETA
186660 | INTRODUCCION ENERGIA CAS. EL ARENAL CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO. | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN ABAJO | CASERIO EL ARENAL | 22819.18 | 21/06/2006 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO SETENTA KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTE FAMILIAS
260290 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN ROMÁN. | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | SAN ROMÁN | 33968.68 | 21/05/2013 | 30/08/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSULTORIA Y DESARROLLO ENERGETICO, S.A. DE C.V. | 58 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 1,617 metros, voltaje de servicio 120/240 voltios, con dos transformadores para servir inicialmente a 25 familias.
242610 | CONCRETEADO HIDRÁULICO, CALLE A CANTÓN LOMA SANTA CRUZ Y CALLE A CANTÓN EL CHILAMATE | JUCUAPA | USULUTAN | LOMA DE LA CRUZ | VARIOS CASERÍOS | 215604.98 | 21/05/2012 | 28/09/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1907 | 100 | Recubrimiento de concreto hidráulico en 1377.34 metros lineales de calle. Se colocará pavimento de concreto hidráulico MR=38 Espesor = 10 cms.-
248190 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL SACIO LA MONTAÑA, CANTÓN MORRO GRANDE | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | MORRO GRANDE | EL SACIO LA MONTAÑA | 68921.36 | 21/05/2012 | 2012-07-11 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 240 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 4,401 metros de tendido eléctrico; de los cuales 1,844 metros son de línea primaria; 1,142 metros son de línea primaria con secundaria y 1,415 metros son de línea secundaria. Se instalarán 7 transformadoresde 15 KVA ; redes de polarización; 65 postes metálicos (29 de 26 pies, 34 de 35 pies y 2 de 40 pies); estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un puntode entrega; por lo que se incluye el respectivo pago. costo por km: $ 23,032.10 costo por acometida: $ 2,111.28
191500 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO LOS PINEDA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LAS POZAS | LOS PINEDA | 38765.39 | 21/05/2007 | 19/07/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 420 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA EN UN TRAMO DE NOVECIENTOS SETENTA METROS EN EL CASERÍO LOS PINEDA Y LOS CONTRERAS DEL CANTON LAS POZAS, SAN LORENZO, QUE INCLUYE OBRAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
191520 | ELECTRIFICACIÓN EN CRIO. LOS MAZARIEGOS, CTON. LAS POZAS. | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LAS POZAS | LOS MAZARIEGOS | 16666.89 | 21/05/2007 | 19/07/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 130 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELECTRICA EN UN TRAMO DE DOSCIENTOS TREINTA Y SEISMETROS EN EL CASERIO LOS MAZARIEGO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
252271 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTÓN LA PUERTA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LA PUERTA |  | 166834.8 | 21/04/2015 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | OPERADORA MASTER, S.A. DE C.V. | 120 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2800 | 20
297190 | PAVIMENTACIÓN DE 12 AVENIDA SUR ENTRE 25 CALLE PONIENTE Y 31 CALLE PONIENTE. | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN JUAN BUENAVISTA |  | 149604.57 | 21/04/2015 | 15/06/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 56 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 292 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 323.04 metros de calle actualmente de tierra, por medio de la construcción de pavimento nuevo, con mezcla asfaltica caliente. Ademas incluye mejoras a las obras de drenaje menor existente (resane y reconstrucción de cordones cuneta en los tramos señalados en los planos y la construcción de los badenes ) y la señalización horizontal y vertical correspondiente en los tramos a intervenir.
259590 | REPARACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DEL CASCO URBANO. | SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | CASCO URBANO | 48720.98 | 21/04/2014 | 18/07/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12382 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación del piso en general de la plaza pública, comprenderá el cambio de 348.68 m2 de piso existente por baldosas de concreto, 95 M2 de concreto estampado y la limpieza o mantenimiento de 700.22 M2 de piso existente, más 69.48 M2 a engramar. La tarima central de 272.84 M2 se intervendrá cambiando el barandal y reubicando los postes de iluminación asímismo se ampliará el costado oriente construyendo muros de bloque y piso encementado. Los alcances exteriores serán básicamente en el cambio de los barandales, jardineras y las bancas de concreto.
291020 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO EL LLANO, CANTÓN SAN JUAN Y PARTE DEL AREA URBANA DE YAMABAL | YAMABAL | MORAZAN | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 309510.4 | 21/04/2014 | 17/09/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | El proyecto consiste en suministrar agua potable a partir de la captación de una fuente superficial en ladera, para beneficiar a 76 familias dotaría además de sistemas de tratamiento de aguas grises mediante trampas de grasa con pozos de absorción ycomplementar la cobertura comunitaria de letrinización con la construcción de 43 letrinas aboneras. El sistema de abastecimiento y distribución de agua potable se extiende por una longitud total de 9,618.58 metros lineales e incluye la construccióneinstalación de: -captación de fuente en ladera. - 2,103 metros lineales de red aductora de diámetro 2 pulgadas Ho. Go. - 163.37 metros lineales de red de distribución de diámetro 3 pulgadas PVC. - 3,011.73 metros lineales de red de distribucióndediámetro 2 pulgadas PVC. - 4,340.03 metros lineales de red de distribución de diámetro 1.5 pulgadas PVC. - Tanque de almacenamiento de 10 metros cúbicos. - Obras de protección de los terrenos de la fuente y su tanque. - 76 sistemas domiciliares
211090 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA SABANA,CTON EL CAULOTE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CAULOTE | LA SABANA | 54860 | 21/04/2009 | 2009-11-06 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACIÓN EN UNO PUNTO NOVENTA Y OCHO KMS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEINTISIETEPOSTES METÁLICOS, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CABLEADO Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS; RELOCALIZACIÓN DE CUATRO POSTES METÁLICOS, MODIFICACION PUNTO DE ENTREGA, PAGO TRAMITES CON DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y PAGO DERECHOS TRECE CONEXIONES ACOMETIDASDOMICILIARES.
199130 | MEJORA CALLE A COMUNIDAD EL GUILIHUISTE, II FASE. | CINQUERA | CABAÑAS | HUILIHUISTE | NO APLICA | 114804.32 | 21/04/2008 | 2008-11-11 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 135 | 94 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 82 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR LA MEJORA DEL RODAJE DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSPUNTO CERO NUEVE KILOMETROS CON EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA, BORDILLOS DE PIEDRA, CONFORMACION DE TALUDES, CUNETA, BADENES Y REMATES; INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DISIPADORES DE ENERGIA AL PIE DE MUROS CONSTRUIDOS EN LA PRIMERA ETAPA; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
215251 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL | DELGADO | SAN SALVADOR | EL ARENAL |  | 166409.52 | 21/03/2013 | 21/07/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 13 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7188 | 100 | Protección del puente a través de 43.65 ml de mampostería; 287.50 m2 de emplantillado y muro guardanivel de 6.3 de longitud.
243491 | POZO DE EXPLOTACIÓN-INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CANTONES MONTE VERDE, PIEDRAS AZULES Y SAN VICETE(FASE 1) | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | MONTE VERDE |  | 26721.56 | 21/03/2012 | 2012-08-06 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 45 | 35 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 992 | 100 | El proyecto consiste en la perforación de pozo profundo con un diámetro nominal de perforación de 14.75 pulgadas, revestido con tubería de 8 pulgadas. Aforo del mismo y análisis de laboratorio para determinar la calidad del agua.
202872 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO SAN RAFAEL DEL CANTÓN GUANACASTE, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE | SAN RAFAEL | 46904.9 | 21/03/2011 | 2011-08-06 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 317 |  | - Reparación de un tramo de 200.0 ml de calle, con una capa de empedrado fraguado con superficie no terminada, espesor de 17.5 cms, ancho promedio de la calle 5.00 mt. - Construcción de 300.00 m3 de base granular de banco de prestamo. - Construcción de 400 ml. de cordón de piedra, dimensiones de 18x40 cm, repello 1:3. - Construcción de 2 badenes, equivalentes a 20.00 m2.
202873 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CAS. SAN RAFAEL DEL CANTÓN GUANACASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE |  | 8824.06 | 21/03/2011 | 22/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión de la ejecución del proyecto: - Empedrado fraguado de la calle que conduce hacia la Comunidad del Caserío San Rafael, del Cantón Guanacaste. - Reparación un tramo de calle de 200.00 ml, con empedrado fraguado, superficie no terminada, espesor de 17.5 cm, ancho promedio de calle 5.00 mt. - Construcción de 300.00 m3. de base granular con banco de préstamo. - Construcción de 400.00 ml. de cordón de piedra, dimensiones de 18x40 cm, repello 1:3. - Construcción de 2 badenesequivalentes a 20.00 m2.
202902 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO EL BOSQUE, CANTÓN SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 70040.76 | 21/03/2011 | 18/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 232
202903 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO EL BOSQUE, CANTON SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 8824.06 | 21/03/2011 | 2011-03-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Empedrado fraguado con superficie no terminada de 828.63 m2, espesor de 0.175 cm. - Construcción de 37.09 m3 de relleno compactado con material selecto. - Construcción de 385.31 m3 de base granular. - Construcción de 410.00 ml de canaletade mampostería de piedra de 65x50 cms.
202922 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CALLE PRINCIPAL DE LA COL. GUTIÉRREZ | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 85103.51 | 21/03/2011 | 2011-03-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 |  | - El mejoramiento consiste en empedrado con superficie no terminada de tres tramos de calle distribuidos de la siguiente manera: Tramo I, mejoramiento de 163.00 ml, Tramo II, 160.00 ml. y Tramo III, 40.00 ml, haciendo un total de 363.00 ml. - Construcción de 47. 01 m3 de base granular con material tritulado , espesor 30 cm. - Construcción de 6.60 m3 de muros. - Construcción de 726.00 ml. de cordón cuneta. - Construcción de 1,238.88 m2 de empedrado fraguado con superficie no terminada. - Construccion de 40.00 m2 de badenes. - Construcción de 58.40 ml. de canaleta trapezoidal.
202923 | SUPERFICIE DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CALLE PRINCIPAL DE LA COL. GUTIÉRREZ, CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 8824.05 | 21/03/2011 | 2011-03-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervision de proyecto: - Construcción de empedrado con superficie no terminada de tres tramos, distribuidos de la siguiente manera: Tramo I, mejoramiento de 163.00 ml, Tramo II, 160.00 ml. y Tramo III, 40.00 ml. haciendo un total de 363.00 ml. - Construcción de 47.01 m3 de base granularde con material tritulado, espesor 30.00 cm. - Construcción de 6.60 m3 de muros. - Construcción de 726.00 ml. de cordón cuneta. - Construcción de 1,238.88 m2 de empedrado fraguado con superficieno terminada. - Construcción de 40.00 m2 de badenes. - Construcción de 58.40 ml. de canaleta trapezoidal.
203072 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO GUEVARA SÁNCHEZ DEL CANTÓN GUANACASTE ANTIGUO, COLONIA LA FUERTEZA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE |  | 30041.81 | 21/03/2011 | 2011-08-06 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 227
203073 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CAS. GUEVARA SÁNCHEZ DEL CANTÓN GUANACASTE ANTIGUO COL. LA FUERTEZA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE |  | 8824.06 | 21/03/2011 | 22/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 102 |  | La supervisión del proyecto consiste en : -La reparación de la calle en 123.50 m, partiendo desde 145 m después de la finalización del empedrado existente. - Limpieza (Chapeo) en 246.99 m2, - Trazo y nivelación topográfica. - Excavación a mano. - Relleno compactado base granular con material de banco (inc.Acrreo). - Empedrado fraguado sup no terminada piedra en 617.48 m2, - Construcción de cordón cuneta de piedra 1 - Construcción de Remate de piedra.
203172 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA DE TRAMOS EN MAL ESTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CASERÍO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | EL QUEBRACHO |  | 75867.97 | 21/03/2011 | 22/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 665 |  | - Construcción de 1,218.00 m2 de empedrado fraguado con superficie no terminada distribuidos en 3 tramos, ancho promedio de calle 4.56 mt. pendiente del 12%. - Colocación de 49.36 m3 de suelo cemento fluido con arena limosa, espesor de 0.12 mts. - Tratamiento de 182.40 m3 a la sub base con material de lugar (60%) y arena (40%) espesor 0.20 mts. - Colocación de 109.68 m3 de base de suelo cemento, proporción 20:1, espesor 0.12 mts. - Construcción de 30.00 m2 de badenes con empedrado fraguado y superficie de concreto y construcción de 121.00 m3 con concreto ciclope de 0.50 y 0.65 mts de altura. - Construccion de 580.00 ml. de cordón de piedra, sección de 18x40 cm. - Construcción de 37.36 ml de remates. - Construcción de 9.60 m3 de gaviones.
203173 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE SUPERFICIE NO TERMINADA DE TRAMOS EN MAL ESTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CASERÍO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | EL QUEBRACHO |  | 23355.05 | 21/03/2011 | 22/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Construcción de 1,218.00 m2 de empedrado fraguado con superficie no terminada distribuidos en 3 tramos, ancho promedio de calle 4.56 mt. pendiente del 12%. - Colocación de 49.36 m3 de suelo cemento fluido con arena limosa, espesor de 0.12 mts. - Tratamiento de 182.40 m3 a la sub base con material de lugar (60%) y arena (40%) espesor 0.20 mts. - Colocación de 109.68 m3 de base de suelo cemento, proporción 20:1, espesor 0.12 mts. - Construcción de 30.00 m2 de badenes con empedradofraguado y superficie de concreto y construcción de 121.00 m3 con concreto ciclope de 0.50 y 0.65 mts de altura. - Construccion de 580.00 ml. de cordón de piedra, sección de 18x40 cm. - Construcción de 37.36 ml deremates. - Construcción de 9.60 m3 de gaviones.
203242 | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CASERÍO EL PILÓN | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | LA JOYA |  | 199990.31 | 21/03/2011 | 15/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 414 |  | El proyecto consiste en: - Empedrado fraguado Superficie no Terminada, haciendo un total de 3700.25 metros cuadrados. - Badenes se construirán cinco y se reconstruirán tres, haciendo un total de 216.00 metros cuadrados y los tres restantes serán de mampostería de piedra, haciendo un total de 60.75 metros cúbicos de mampostería de piedra. - Canaleta trapezoidal se construirá en dos tramos con un longitud total de 692.55 metros lineales -Cordón de piedra, haciendo un total de 942.25 metros lineales. - Remates se harán al inicio y finalización de los dos tramos de empedrado a trabajar y en los badenes, haciendo un total de 38.72 metros lineales. Entre otras actividades.
203243 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CASERÍO EL PILÓN | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | LA JOYA |  | 17981.21 | 21/03/2011 | 15/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | La Supervisón del proyecto Mejoramiento de camino en el caserío El Pilón que consiste en: - Empedrado fraguado Superficie no Terminada, haciendo un total de 3700.25 metros cuadrados. - Badenes se construirán cinco y se reconstruirán tres, haciendo un total de 216.00 metros cuadrados y los tres restantes serán de mampostería de piedra, haciendo un total de 60.75 metros cúbicos de mampostería de piedra. - Canaleta trapezoidal se construirá en dos tramos con un longitud total de 692.55 metros lineales -Cordón de piedra, haciendo un total de 942.25 metros lineales. - Remates se harán al inicio y finalización de los dos tramos de empedrado a trabajar y en los badenes, haciendo un total de 38.72 metros lineales. Entre otras actividades.
203342 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO TIERRA AGRIA, CANTÓN LA LAGUNA | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 160915.74 | 21/03/2011 | 16/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 725 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: - MEJORAMIENTO DE 1,031.80 ML DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, COMENZANDO DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE A SAN ANDRÉS LA VEGA Y SAN GERARDO Y FINALIZA EN EL CASERÍO TIERRA AGRIA. - CONSTRUCCIÓN DE 4,042.00 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE NO TERMINADA DISTRIBUIDO EN 4 TRAMOS, ANCHO PROMEDIO DE CALLE DE 4.56 MT, ESPESOR DE 0.175 MT,PENDIENTE DEL 12%. - CONSTRUCCIÓN DE 2,063.60 ML DE CORDÓN DE PIEDRA A AMBOS LADOS Y CONSTRUCCIÓN DE 36.84 ML DE REMATES AL INICIO Y FINALIZACIÓNDE CADA TRAMO. - CONSTRUCCIÓN DE 562.80 M2 DE BADENES, 8 UNIDADES, ESPESOR DE 0.255 MT. (0.185 MT. DE EMPEDRADO FRAGUADO Y 0.07 MT. DE CONCRETO). - COLOCACIÓN DE 589.90 M3 DE DE LODOCRETO, DE 0.
203343 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO TIERRA AGRIA | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 17981.15 | 21/03/2011 | 16/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Supervisión del proyecto: - Mejoramiento de 1,031.80 ml de calle y construcción de obras de drenaje, comenzando desde la intersección de la calle que conduce a San Andrés La Vega y San Gerardo y finaliza en el Caserío Tierra Agria. - Construcción de 4,042.00 m2 de empedrado fraguado con superficie no terminada distribuido en 4 tramos, ancho promedio de calle de 4.56 mt, espesor de 0.175 mt, pendiente del 12%. - Construcción de 2,063.60 ml de cordón de piedra a ambos lados y construcción de 36.84 ml de remates al inicio y finalización de cada tramo. - Construcción de 562.80 m2 de badenes, 8 unidades, espesor de 0.255 mt. (0.185 mt. de empedrado fraguado y 0.07 mt. de concreto). - Colocación de 589.90 m3 de de lodocreto, de 0.12 mts de espesor. - Construcción de 2,063.60 ml. de cordón de piedra, sección de18x40 cm.
243080 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHACRA, CANTON PLAYA BARRA DE SANTIAGO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | BARRA DE SANTIAGO | LA CHACRA | 17329.01 | 21/02/2012 |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 72 | 99 | El proyecto consiste en la construccion de 775 metros de linea primaria y secundaria para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 515 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 260 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 1 transformador de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 29,375.72 costo por acometida: $ 1,884.94
243090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA EL COCALITO, CANTON SAN ANTONIO ABAJO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | EL COCALITO | 29198.01 | 21/02/2012 | 18/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.325 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 20 metros de linea primariamas neutro a 7.6 KV - 744 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 561 metros de linea secundaria a 240 V - 3 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 36,433.96 costo por acometida: $ 1,233.15
246340 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LA JOYA | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | LA JOYA | 10618.32 | 21/02/2012 | 21/03/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en lo siguiente: - Mampostería de piedra para muro 26.81 m3 (Aletón para confinar rampa de puente) - Relleno compactado con material selecto 107 m3. - Empedrado fraguado con superficie terminada 71.50 m2 - Barandal metálico 42.50 metros lineales.
202472 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL SALITRE | TEJUTLA | CHALATENANGO | EL SALITRE |  | 383490.59 | 21/02/2011 | 25/10/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 14 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1191 |  | El proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable que se abastecerá desde un pozo proyectado con las siguientes características: El pozo de producción tendrá una profundidad de 128.02 m (420 pies), en un diámetro de 8 pulgadas dela tubería de revestimiento, el cual tendrá un caudal teórico de 3.78 lt/seg a 4.73 lt/seg (60 gpma 75 gpm). En el pozo proyectado se instalará un equipo de bombeo tipo sumergible de 15 H.P, el cual impulsará el agua hacia el tanque de almacenamiento de 70 m3 de capacidad, a una distancia de impelencia de 2,416 metros, con tubería de 2 pulgadas en tubería PVC y HoGo en toda su longitud. Toda la tubería de la línea de impelencia será SDR 26 para presión 160 PSI en PVC. La red de distribución contará con 311 conexiones domiciliares en la actualidad y podría alcanzar 367 a futuro, en una longitud aproximada de 13,424 metros, con diámetros desde 3 pulgadas hasta 1 pulgada en los ramales secundarios.
202473 | SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL SALITRE | TEJUTLA | CHALATENANGO | EL SALITRE |  | 35165.36 | 21/02/2011 | 2011-03-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1191 |  | La supervisión del proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable que se abastecerá desde un pozo proyectado con las siguientes características: El pozo de producción tendrá una profundidad de 128.02 m (420 pies), en un diámetrode 8 pulgadas dela tubería de revestimiento, el cual tendrá un caudal teórico de 3.78 lt/seg a 4.73 lt/seg (60 gpma 75 gpm). En el pozo proyectado se instalará un equipo de bombeo tipo sumergible de 15 H.P, el cual impulsará el agua hacia el tanquede almacenamiento de 70 m3 de capacidad, a una distancia de impelencia de 2,416 metros, con tubería de 2 pulgadas en tubería PVC y HoGo en toda su longitud. Toda la tubería de la línea de impelencia será SDR 26 para presión 160 PSI en PVC. La red de distribución contará con 311 conexiones domiciliares en la actualidad y podría alcanzar 367 a futuro, en una longitud aproximada de 13,424 metros, con diámetros desde 3 pulgadas hasta 1 pulgada en los ramales secundarios.
202832 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | TEJUTLA | CHALATENANGO | AGUAJE ESCONDIDO | AGUAJE ESCONDIDO | 420138.55 | 21/02/2011 | 30/10/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1933 |  | La construcción del sistema de agua potable se abastecerá desde un pozo proyectado con las siguientes características: o Profundidad de 103.63 metros (340 pies). o Producción estimada entre 12.60 a 15.75 lt/seg (200 a 250 galones por minuto). o Tubería de revestimiento de diámetro nominal de 8 pulgadas de PVC. Se instalará un equipo de bombeo sumergible de 15 HP por la línea de impelencia de PVC, de 3 pulgadas de diámetro y aprox. 210 m de longitud hacia un tanque proyectado de 10 m3, cuyorebose alimentará con una tubería PVC de 4 pulgadas y una longitud de 73 m a los dos tanques existentes de 75 y 50 m3. Partiendo de la red existente que en su totalidad consiste en tuberías instaladas de 2 pulgadas de diámetro, se ampliarán algunosramales de distribución y para que las presiones en toda la red sean las adecuadas, se sustituirá un tramo de aprox.1,962 metros de tubería PVC 2 PULGADAS por tubería PVC 3 PULGADAS de diámetro. Se construirá en todas las viviendas un sistema de el
202833 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | TEJUTLA | CHALATENANGO | AGUAJE ESCONDIDO | AGUAJE ESCONDIDO | 35165.36 | 21/02/2011 | 30/10/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1933 |  | Comprende la supervisión de la construcción del sistema de agua potable se abastecerá desde un pozo proyectado con las siguientes características: o Profundidad de 103.63 metros (340 pies). o Producción estimada entre 12.60 a 15.75 lt/seg (200 a 250 galones por minuto). o Tubería de revestimiento de diámetro nominal de 8 pulgadas de PVC. Se instalará un equipo de bombeo sumergible de 15 HP por la línea de impelencia de PVC, de 3 pulgadas de diámetro y aprox. 210 m de longitud hacia un tanque proyectado de 10 m3, cuyo rebose alimentará con una tubería PVC de 4 pulgadas y una longitud de 73 m a los dos tanques existentes de 75 y 50 m3. Partiendo de la red existente que en su totalidad consiste en tuberías instaladas de 2 pulgadas de diámetro, se ampliarán algunos ramales de distribución y para que las presiones en toda la red sean las adecuadas, se sustituirá un tramo de aprox.1,962 metros de tubería PVC 2 PULGADAS por tubería PVC 3 PULGADAS de diámetro. Se construirá en todas la
203862 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS PEÑAS | LA REINA | CHALATENANGO | LAS PEÑAS |  | 499359.95 | 21/02/2011 | 2011-08-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1038 |  | El proyecto comprende la construcción de el sistema de agua potable que se abastecerá desde un pozo proyectado, que de acuerdo a las estimaciones del estudio hidrogeológico, tendría las siguientes características: • Profundidad de 128.02 metros (420 pies). • Producción estimada entre 2.52 a 3.78 lt/seg (40 a 60 gpm). • Tubería de revestimiento diámetro nominal de 8 pulgadas de PVC. Se instalará un equipo de bombeo tipo sumergible que impulsará el agua hacia un tanque de almacenamiento proyectado de 60 m3 de capacidad, a una distancia de impelencia de aproximadamente 1,656 metros, con tubería de 2 Pies de diámetro. Desde el sitio para el tanque que es el adecuado para distribuir por gravedad a casi la totalidad de las comunidadesdel cantón Las Peñas, iniciará la red de distribución que contará con 293 conexiones domiciliares, en una longitud estimada de 12,536 metros, con diámetros desde 2.5 pulgadas hasta 1 pulgadas en los ramales secundarios. Para el tratamiento de aguasr
203863 | SUPERVISION DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS PEÑAS | LA REINA | CHALATENANGO | LAS PEÑAS |  | 39539.96 | 21/02/2011 | 23/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1038 |  | La supervisión del proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable que se abastecerá desde un pozo proyectado, que de acuerdo a las estimaciones del estudio hidrogeológico, tendría las siguientes características: • Profundidad de128.02 metros (420 pies). • Producción estimada entre 2.52 a 3.78 lt/seg (40 a 60 gpm). • Tubería de revestimiento diámetro nominal de 8 pulgadas de PVC. Se instalará un equipo de bombeo tipo sumergible que impulsará el agua hacia un tanque de almacenamiento proyectado de 60 m3 de capacidad, a una distancia de impelencia de aproximadamente 1,656 metros, con tubería de 2 Pies de diámetro. Desde el sitio para el tanque que es el adecuado para distribuir por gravedad a casi la totalidad delas comunidades del cantón Las Peñas, iniciará la red de distribución que contará con 293 conexiones domiciliares, en una longitud estimada de 12,536 metros, con diámetros desde 2.5 pulgadas hasta 1 pulgadas en los ramales secundarios. Para el tratami
216510 | REHABILITACION DE CALLE A CANTON SIBERIA | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | SIBERIA | VARIOS | 172375 | 21/02/2011 | 24/05/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | TITO ROLANDO | 120 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 420 | 100 | Consiste en desarrollar las actividades necesarias para la Rehabilitación de Calle a Cantón Siberia, del municipio de Chiltiupan. Se desarrollarán las siguientes acitvidades: - Empedrado fraguado de 180.00 m2. - Concreteado de 72.00 m2 . - Hechura de 2845.54 ml de cordon cuneta. - Hechura de 84.00 m2 de badén. - Hechura de 85.00 ml de canaleta. - Construcción de 38.07 m3 de muro de protección
197080 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MANGO | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | PASO DE CANOAS | EL MANGO | 28470.47 | 21/02/2008 | 2008-05-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CORONADO ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UNMIL QUINIENTOS SETENTA METROS DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, PARA LO CUAL SE INSTALARAN DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, UNMIL DOSCIENTOS DIECISIETE METROS DE LINEA PRIMARIA, UNMIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS DE LINEA SECUNDARIA, LINEAS NEUTRAS, INSTALACION DE POSTES METALICOS Y ESTRUCTURAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198140 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN BENITO, CTON EL PARAISO | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | EL PARAISO | SAN BENITO | 200758.82 | 21/02/2008 | 26/09/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CORONADO ANTONIO | 150 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 481 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ELECTRIFICACION EN UNALONGITUD TOTAL DE OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN METROS, INCLUYE LA INSTALACION DE TRECE SUB ESTACIONES DE QUINCE KVA, POSTES, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS YESPECIFICACIONES TECNICAS.
172270 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE CARRETERA CA-12 | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE |  | 14495.57 | 21/02/2005 | 22/04/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 64 PUENTES URBANOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35000 | 100 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL
264470 | MEJORAMIENTO DE VOLTAJE EN VARIOS SECTORES DE LA VILLA DE DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION |  | 148365.95 | 21/01/2014 | 13/11/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CORONADO ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 6,783 metros de tendido eléctrico; de los cuales 793 metros son de línea primaria; 1,655 metros son de línea primaria con secundaria y 4,335 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 29,987.52 por kilómetro, beneficiando a 116 familias y el costo por familia asciende a $ 1,752.72. Se instalarán 58 postes de concreto (35 de 35 pies y 23 de 26 pies) y 101 postes metálicos ( 23 de 35 pies, 77 de 26 pies y 1 de 40 pies); 1trasnformador de 25 Kilo Voltio Amperio y 11 trasnformadores de 15 Kilo Voltio Amperio; cableado, estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica , el proyecto contempla 12 entronques primarios y 12 entronques secundarios, por lo que se incluye el pago de los entronques respectivos.
290470 | CONCRETEADO DE TRAMO CRITICO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN LAS BARROSAS | ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | LAS BARROSAS | VARIOS | 70365.1 | 21/01/2014 | 2014-11-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1554 |  | SE REALIZARÁN TODAS LAS OBREA DE TERRACERÍA PARA FORMAR LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL PAVIMENTO, (210.00 M3 DE RELLENO CON MATERIAL SELECTO, Y 202.80 M3 DE BASE DE SUELO CEMENTO); PARA FINALIZAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO PROYECTADO: 1250.00 M2 DE PAVIMENTO RÍGIDO DE SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO, MR= 36 KG/ CM2 E= 12 CMS. ADEMAS DE OTRAS OBRAS DE DRENAJE DEL PROYECTO, COMO: DERRAMADEROS, DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CANALETA TRAPEZOIDAL, DE CONCRETO SIMPLE , BORDILLOS, REMATES Y OTROS,
249860 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL SALTO | GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | BARRIO ARRIBA | 45865.59 | 21/01/2013 | 20/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 743 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 203.92 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico de 10 cms de espesor, de la calle conocida como El Salto de Barrio Arriba, Municipio de Guatajiagua, del departamento de Morazán siendo los alcances relevantes los siguientes: 1- 445.06 M3 de corte en terraza. 2- 122.35 M3 de relleno compactado con base granular con material de banco. 3- 538.35 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36.- 4.- 352.84 metros lineales de construcción de cordón de piedra repellado y afinado.
250060 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO FRAGUADO DE ÁREA URBANA A CASERÍO SOLEDAD DE CANTÓN SOLEDAD Y CALLES DE COLONIA BRISAS DEL RÍO, COLONIA SUEÑOS DEL FUTURO Y COLONIA SANTA TERESITA A CASERÍO ATOS II, CANTÓN LA JOYA | MEANGUERA | MORAZAN | MEANGUERA | VARIAS COLONIAS | 159068.29 | 21/01/2013 | 26/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1410 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación con empedrado, fraguado sin superficie terminada en aproximadamente 1.02 km de longitud, en cuatro tramos de calle ubicados en el casco urbano y cantones aledaños del municipio de Meanguera, departamento de Morazán, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base tipo granular en un total de 892.17 M3 2- Construcción de 4,234.65 M2 de rodaje tipo empedrado, fraguado sin superficie terminada sobre base preparada. 3- Construcción de 1,908.76 metros lineales de cordón cuneta y canaleta 4- Construcción de gradas disipadoras de energía para drenaje transversal de aguas lluvias.
256320 | INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LOS LLANITOS, EL PROGRESO | JUCUARAN | USULUTAN | EL PROGRESO |  | 147308.67 | 21/01/2013 | 2013-05-12 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 120 | 35 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 247 | 100 | Construcción de 189.29 metros cuadrados: aula de parvularia, cocina, administración y servicios sanitarios. Mejoramiento y rehabilitación de 295.83 metros cuadrados: 4 aulas existentes, cercado perimetral con malla ciclón; red de aguas servidas, fosa séptica, pozos de absorción, aceras de acceso, étc.
259970 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LA ERMITA, CANTÓN LAS TRANCAS | OZATLAN | USULUTAN | LAS TRANCAS |  | 138402.65 | 21/01/2013 | 2013-05-07 | 234-KFW CONVENIO IV | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 | 45 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 110 | 100
260040 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 28540.37 | 21/01/2013 | 2013-06-03 | 991-RECURSOS FISDL | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 5000 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza, nivelación y colocación de la capa asfáltica de 3 centímetros de espesor en la superficie de rodaje de la calle en el tramo I. En el tramo II se construirá un muro de mampostería de 12.5 metros de longitud a una altura variable cista de 1.4 y 2 metros, además parte de la base para colocación de capa asfáltica de 3 centímetros de espesor. Construcción de caja recolectora de aguas lluvias y su conexión al pozo existente.
260120 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA JOYA Y CASERÍO EL JICARO, CANTÓN SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | LA JOYA Y EL JICARO | 326009.54 | 21/01/2013 | 17/07/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 597 | 100 | Agua potable: El proyecto consiste en construir una captación en ladera de la cual se instalará una línea de aducción de 2.3 km en diámetros de 3 y 4 pulgadas y 4 pasos aéreos, se instalará una red de distribución entre diámetros de 3 a 1 pulgadas deHG de 5.74 km, la instalación de 136 acometidas domiciliarias equipadas con caja, válvula y micro-medidor, instalación de válvulas para el control de flujo y sectorizar el sistema en diámetros de 1 a 3 pulgadas. Saneamiento Básico: contempla construir 116 letrinas aboneras y 136 sistemas de disposición de aguas grises, (trampas de grasa y pozos de absorción)
260130 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA CHORRERA, CANTÓN SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | LA CHORRERA | 310458.55 | 21/01/2013 | 17/01/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 560 | 100 | Agua Potable: El proyecto consiste en instalar una línea de aducción de 3.03 Km en diámetro de 3 pulgadas, además de la reparación de tanque existente de 40 M3 y la construcción de un tanque de 50 M3, se instalará una red de distribución entre diámetros de 2 1/2 pulgadas a 1 1/2 pulgadas de HG de 2.20 Km, y la instalación de 119 acometidas domiciliarias equipadas con caja, válvula y micro-medidor, instalación de válvulas para el control de flujo y sectorizar el sistema en diámetros de 2 1/2 pulgadas a 1 1/2 pulgadas. Saneamiento Básico: contempla construir 87 letrinas aboneras y 116 sistemas de disposición de aguas grises, (trampas de grasa y pozo de absorción)
197940 | CONSTRUCCION MODULO 4 AULAS EN 2 NIVELES EN C.E. LA LAGUNA | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | NO APLICA | 174414.46 | 21/01/2008 | 18/06/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2942 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE CUATRO AULAS EN DOS NIVELES, MODULO DE ESCALERAS, OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
262510 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE LOS POCITOS EN CALLE QUE CONDUCE DE SAN FERNANDO A LA SIRENA, CANTÓN AZACUALPA | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | VARIOS CASERÍOS | 67681.64 | 20/12/2013 | 13/08/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 | 135 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1057 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico 0.54 km de longitud, en un tramo de calle ubicado en cantón Azacualpa del municipio de San Fernando, departamento de Morazán, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Construcción de 2107.47 M2 de superficie de rodaje con pavimento con concreto hidráulico MR-3.6 en un espesor de 10 cms. 2- 697.61 M3 de base tipo granular. 3- 965.18 metros lineales de canaleta tipo V para el drenaje lateral. 4- Grada disipadoras para descarga de aguas lluvias.
241970 | EMPEDRADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CASERÍO EL ESPINO CANTÓN LA CRUZ Y CANTÓN SAN PEDRO | ESTANZUELAS | USULUTAN | LA CRUZ | VARIOS CASERIOS | 145431 | 20/12/2012 | 2013-08-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M&M, S.A. DE C.V. | 90 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 754 | 100 | Mejoramiento de 4 tramos de calle que presentan erosión durante la epoca lluviosa. En los cuatro tramos se colocará pavimento hidráulico MR=38 Espesor =12 FC=210 Kg/Cm2
245220 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, CANTÓN TIERRA COLORADA | SAN JULIAN | SONSONATE | TIERRA COLORADA | VARIOS | 10737.85 | 20/12/2011 | 29/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1080 | 100 | El proyecto consiste en la realización de 800 metros de conformación de cuneta de tierra, 4,800 m2 de balasto, colocación de base granular con un volumen de 144 m3 y construcción de 21 m2 de baden.
217480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ANDRADE Y LOS DIAZ | SENSEMBRA | MORAZAN | EL LIMON | LOS ANDRADE Y LOS DIAZ | 31450 | 20/12/2010 | 2011-10-03 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | EDUARDO ALBERTO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 78 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 883 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcance del proyecto son los siguientes: - 175 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 293 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 415 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 25 kva costo por km: $ 36,835.71 costo por acometida: $ 2,501.99
207810 | ELECTRIFICACION CRIOS LA DANTA, HUERTA VIEJA Y OTROS SECTORES JUTIAPA | JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | LA DANTA, HUERTA VIEJA Y SECTORES VARIOS | 92875.32 | 20/12/2008 | 21/04/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESMIL TRESCIENTOS QUINCE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACION DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, CINCUENTA Y SIETE POSTES METALICOS, CUATRO POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEM DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TEC.
186880 | MEJORAS EN CAPTACION DE AGUA Y EN SISTEMA SANITARIO CE CAS LA HONDA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO |  | 5901.67 | 20/12/2006 | 2007-06-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 79 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y TANQUE, MEJORAS EN PILA YMEJORAS EN COCINA
187160 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTÓN PAJIGUA ABAJO. | GUATAJIAGUA | MORAZAN | PAJIGUA | PAJIGUA ABAJO | 6024.24 | 20/12/2006 | 2007-02-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | INSTALACION DE TORRE CON TANQUE, REPARACION DE SANITARIOS DE FOSO, CONSTRUCCION DE ACERAS, PILA CONLAVADERO, POCETA DE ASEO, POZO DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
190390 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMALAPA Y CANTON LA JUNTA | COMALAPA | CHALATENANGO | LA JUNTA |  | 284438.3 | 20/12/2006 | 18/10/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2340 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
191040 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE CRIO. LA CEIBA | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA | LA CEIBA | 6112.59 | 20/12/2006 | 18/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 67 | 100 | MEJORAS AL TANQUE ELEVADO EXISTENTE, SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA, TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCION Y OTROS.
191050 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE EL PROGRESO | TOROLA | MORAZAN | EL PROGRESO | LA CEIBA | 31439.76 | 20/12/2006 | 18/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 67 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE TRES UNIDADES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA, CASETA, BOMBA ELECTRICA, TANQUE ELEVADO, PILA, POCETA, TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
191060 | MEJORAS AGUA Y SANEAMIENTO DEL C.E. CRIO.OJO DE AGUA. | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA | OJO DE AGUA | 39446.73 | 20/12/2006 | 18/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 101 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA CON EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA CON TANQUE, INSTALACIÓN DE PILA CON TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
191090 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE AGUA ZARCA | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA |  | 18008.34 | 20/12/2006 | 18/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 111 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE TRES UNIDADES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, TANQUE CON TORRE METALICA, PILA, TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
213781 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CERRO MIRACAPA | CAROLINA | SAN MIGUEL | MIRACAPA | MIRACAPA | 66963.84 | 20/11/2013 | 19/03/2014 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 204 |  | El proyecto contempla la construcción de dos módulos de un aula de 7.20 X 7.20 metros cuadrados, cambio de 216.0 metros cuadrados de cubierta de techo, 176.22 metros lineales de pintura de anticorrosivo para estructuras metálicas, reparación de 4 puertas, instalación de 20.80 metros cuadrados de ventana de celosía de vidrio y defensas metálicas, instalación de 156 metros cuadrados de cielo falso, 14 luminarias fluorescentes de 40 watts, 4 de 100 watts y 414.72 metros cuadrados de pintura en paredes, reemplazo de 17.50 metrs cuadrados de techo en cocina, pintura de polines y reparación de puerta en obras exteriores, demolición de 5.20 metros cuadrados de acera y 24.60 metros de canaleta, construcción de 22.82 metros de acera y 52.22 metros de canaleta de conectividad a las existentes.
186990 | MEJORAS EN CAPTACION DE AGUA Y SISTEMA SANITARIO CE CAS LA FRAGUA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO |  | 22804.75 | 20/11/2006 | 18/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 138 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y TANQUE; MEJORAS EN PILA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187010 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE BARRIO LA CRUZ | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | 21738.49 | 20/11/2006 | 19/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | TANQUE ELAVADO DE DOS METROS CUBICOS; CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE SERAVICIOS SANITARIOS DE SIETE UNIDADES; COLOCACION DE PILA LAVADERO, POCETA PARA LAVATRAPEADORES, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION Y ACERA.
187030 | MEJORAS CAPTACION DE AGUA Y SISTEMA SANITARIO CE CAS LA LAGUNA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO |  | 24031.08 | 20/11/2006 | 18/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y TANQUE, TANQUE CISTERNA, MEJORAS EN PILA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187050 | MEJORAS EN CAPTACION DE AGUA Y SISTEMA SANIATRIO CE CAS EL TALPETATE | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS |  | 10511.54 | 20/11/2006 | 19/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 139 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE, MEJORAS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR EXISTENTES, MEJORAS A PILA EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187070 | MEJORAS CAPTACION DE AGUA Y SISTEMA SANITARIO CE CAS EL CHILAMO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS |  | 10432.85 | 20/11/2006 | 19/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 260 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y SUM. E INST DE TANQUE, MEJORAS A SERVICIOS SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
188000 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CASERIO LAGUNETA, COL. VISTA AL RIO | EL ROSARIO | MORAZAN | OJO DE AGUA | LAGUNETA | 35604.79 | 20/11/2006 | 2007-04-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 62 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CERO CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A SESENTA Y DOS FAMILIAS DEL CASERIO.
189090 | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO |  | 74825.78 | 20/11/2006 | 18/02/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO, REMODELACION DE CANCHA DE BKB, HECHURA DE ACERAS Y OBRAS INTERIORES, ENGRAMADO, COLOCACION DE LUMINARIAS Y DE SISTEMA DE AGUA PARA JARDINERIA.
252231 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN EL ESCARBADERO | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL ESCARBADERO | EL ESCARBADERO | 136899.74 | 20/10/2014 | 2015-05-06 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 23 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2 |  | El proyecto contempla la construcción de módulo de consulta, intervención y áreas administrativas de 140 metros cuadrados, incluye: terapia respiratoria / rehidratación oral, sala de curaciones / inyecciones / vacunación, farmacia y bodega de medicamentos, consultorio de enfermería, sala de reuniones, consultorio médico, archivo, sala de espera, preparación de pacientes. Construcción de caseta de desechos bioinfecciosos, obras exteriores: 73.90 metros cúbicos de mampostería de muro, 45.44 metros de canaleta, 82.84 metros de cerco de malla ciclón sobre postes de concreto, 10.56 metros de barandal de tubo; 233.69 metros cuadrados de engramado.
290030 | EMPEDRADO, FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE SAN JOSÉ EL NARANJO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN JOSE EL NARANJO | VARIOS CASERÍOS | 279644.74 | 20/10/2014 | 17/02/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3570 | 100 | Preparar tres tramos de calle en 354.15 metros lineales de terracería, demolición, de estructuras, existentes, relleno, compactado, y estabilización de suelo; para luego cubrir la superficie con: 2,184.34 metros cuadrados, de empedrado, fraguado, cubierto con 7.00 centímetros, de concreto hidráulico, encima, confinado en 732.13 metros lineales de cordón cuneta, repellada y púlido; 16.74 metros cuadrados de badén; y 41.62 metros lineales de remate.
295130 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MATÍAS DELGADO | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | 173876.37 | 20/10/2014 | 2015-11-03 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1050 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de 649.58 metros lineales de calles urbanas del Municipio de Gualococti, Mora´zan. Los tramos a mejorar comprende: 1. TRAMO 1: 211.79 metros lineales a pavimentar con concreto hidráulico MR 36, previo al retiro de empedrado y adoquinado existente y la estabilización de la base y sub - base. 2. TRAMO 2: 233.70 metros lineales a pavimentar con concreto hidráulico MR 36, previo al retiro de empedrado y adoquinado existente y la estabilización de la base ysub - base. 3. TRAMO 3: 148.54 metros lineales a pavimentar con concreto hidráulico MR 36, previo al retiro de empedrado y adoquinado existente y la estabilización de la base y sub - base. 4. TRAMO 4: 45.49 metros lineales a pavimentar con concreto hidráulico MR 36, previo al retiro de empedrado y adoquinado existente y la estabilización de la base y sub - base. 5. Se repararán, repellarán y afinarán 1,203.19 metros lineales de canaleta de aguas lluvias. 6. Las tapaderas de los pozos se levantarán hasta el nivel final.
206980 | INTRODUCCION DE AP Y SAN A CRIOS. LA ALDEA, EL JUTE Y CORRAL VIEJO. | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LAS PACAYAS | LA ALDEA, EL JUTE Y CORRAL VIEJO | 459732.47 | 20/10/2008 | 15/04/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 852 |  | CONSTRUCCION DE DOS CAJAS DE CAPTACION DE QUINCE MCUBICOS CADA UNA, DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CIEN Y CIENTO VEINTICINCO MCUBICOS RESPECTIVAMENTE, TREINTA Y DOS LETRINAS ABONERAS; CIENTO CUARENTA Y CUATRO: CAMPOS DE RIEGO, TRAMPAS DE GRASAS, CAJAS PARA MEDIDOR, Y ACOMETIDAS. TRES PUENTES COLGANTES Y CUATRO PUNTO SIETE KM DE TUBERIA DE DIVERSOS DIAMETROS MATERIAL PVC Y HO.GO. DE ACUERDO A NORMAS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
173210 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON EL CARPINTERO | POLOROS | LA UNION | CARPINTERO |  | 219767.99 | 20/10/2006 | 23/10/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCTORA GONZALEZ BONILLA, S.A. DE C.V. | 180 | 190 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2346 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON EL CARPINTERO
202842 | CONST. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN EL TABLÓN | SAN ANTONIO PAJONAL | SANTA ANA | EL TABLON | S/N | 196535.14 | 20/09/2010 | 27/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 509 |  | El mejoramiento del sistema de agua potable proyectado contendrá lo siguiente: - Captación de caudal de un arroyo (La Mica) y dos manantiales (La Mica2 y Cerezo) - Construcción de tanque de succión, aguas abajo de la captación - Suministro e instalación de línea de aducción de PVC - Línea de impelencia de hierro galvanizado, desde el tanque de succión a empalmar a tuberia de 4¨ pulgadas de PVC, que llega al tanque de almacenamiento - Instalación de bomba sumergible de eje horizontal de 7.5 H.P. monofásica, e instalación sistema eléctrico. - Instalación de medidores de agua de 1/2¨ con sus respectivas cajas - Construcción de trampas de grasa y zanjas de infiltración como sistema de evacuación de aguas grises - Construcción de letrinas aboneras de doble compartimento
202843 | SUPERVISION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL TABLON | SAN ANTONIO PAJONAL | SANTA ANA | EL TABLON | S/N | 34027.11 | 20/09/2010 | 27/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 30 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 509 |  | El proyecto consiste en la supervisión a la ejecución del proyecto 202842 en las siguientes actividades: - Captación de caudal de un arroyo (La Mica) y dos manantiales (La Mica2 y Cerezo) - Construcción de tanque de succión, aguas abajo de la captación - Suministro e instalación de línea de aducción de PVC - Línea de impelencia de hierro galvanizado, desde el tanque de succión a empalmar a tuberia de 4¨ pulgadas de PVC, que llega al tanque de almacenamiento - Instalación de bomba sumergible de eje horizontal de 7.5 H.P. monofásica, e instalación sistema eléctrico. - Instalación de medidores de agua de 1/2¨ con sus respectivas cajas - Construcción de trampas de grasa y zanjas de infiltración como sistema de evacuación de aguas grises - Construcción de letrinas aboneras de doble compartimento
203112 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS | SESORI | SAN MIGUEL | SAN SEBASTIAN | VARIOS | 128397.49 | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 7 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1022 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Puente sobre quebrada Estanzuelas que une los caserios Cerro Blanco, Las Mesas y San Sebastián, del municipio de Sesori, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos principales en base a mamposteria de piedra 2- Construcción de super estructura en base a sistema de vigas post tensadas, losa de concreto armado 3- Construcción de rampas de aproximación en base a muros de mampostería de piedra 4- Construcción de obras de protección del cauce en base a gaviones y enrocado del lecho
203113 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS | SESORI | SAN MIGUEL | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | 11569.88 | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 7 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1022 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Puente sobre quebrada Estanzuelas, que comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos en base a mamposteria de piedra 2- Construcción de súper estructura en base asistema de vigas post tensadas, y losa-diafragmas de concreto armado 3- Rampas de aproximación en base a muros de mamposteria de piedra, relleno estructural y pavimento de concreto hidráulico 4- Obras de protección en base a gaviones y enrocadoen lecho
203162 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CANTON SANTA ROSA | SESORI | SAN MIGUEL | SANTA ROSA | VARIOS | 184944.48 | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 7 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 817 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Puente sobre río Porcas, Cantón Santa Rosa Municipio de Sesori, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos principales en base a mampostería de piedra 2- Construcción de super estructura en base a sistema de vigas postensadas, diafragmas y losa de concreto armado 3- Construcción de rampas de aproximación en base a muros de mampostería de piedra, relleno estructural y pavimento de concreto hidraulico 4- Obras deprotección en cauce del río, en base a gaviones y enrocado del lecho 5- Señalización vertical y horizontal
203163 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CANTON SANTA ROSA | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | S/N | 11569.88 | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 7 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 817 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Puente sobre río Porcas en cantón Santa Rosa, Municipio de Sesori, que comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos principales en base a mampostería de piedra 2- Construcciónde súper estructura en base a sistema de vigas post tensadas, losa y diafragma de concreto armado 3- Rampas de aproximación en base a muros de mamposteria de piedra, relleno estructural y pavimento de concreto hidráulico 4- Obras de protección del cauce, en base a gaviones y enrocado del lecho
203202 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SESORI | SAN MIGUEL | SANTA ROSA | VARIOS | 107766.18 | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 20 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 745 |  | El presente contrato de contrucción del proyecto Puente sobre quebrada Las Gallinas, que une los caseríos San Nicolas, Los Villacorta, Santa Rosa, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos principales en base a mamposteriade piedra 2- Construcción de super estructura en base al sistema de vigas post tensadas y losa de concreto armado. 3- Construcción de rampas de aproximación en base a muros de mampostería de piedra, relleno estructural y pavimento de concreto hidraulico 4- Obras de protección en el cauce del río, en base a gaviones y enrocado del lecho 5- Señalización vertical y horizontal
203203 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS, CANTON SANTA ROSA | SESORI | SAN MIGUEL | SANTA ROSA | VARIOS | 11569.88 | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 20 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 745 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Puente sobre quebrada Las Gallinas, municipio de Sesori, que comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos en base a mampostería de piedra 2- Construcción de súperestructura enbase a sistema de vigas post tensadas, losa y diafragma de concreto armado 3- Construcción de rampas de aproximación en base a muros de mampostería de piedra, relleno estructural y pavimento de concreto hidraulico. 4- Obras de protección en base a sistema de gaviones y enrocado del lecho
203422 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO Y APERTURA DE CAMINO CASERIO LA LOMITA | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA | 49674.7 | 20/09/2010 | 2011-06-05 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 21 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 121 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Obra de paso en río Chailaque y apertura de camino vecinal Caserio La lomita, municipio de Concepción Quezaltepeque, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos principales en base a mamposteria de piedra 2- Fabricación y montaje de estructura metálica principal de la pasarela peatonal, incluyendo los respectivos pasamanos. 3- Construcción de obras de protección del cauce en base a gaviones y enrocado del lecho. 4- Construcción de 400 ml aproximadamente de senda peatonal con 2.2 mts de sección con base a empedrado fraguado superficie no terminada
203423 | SUPERVISION DE OBRA DE PASO Y CAMINO VECINAL SOBRE RIO CHAILAQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CASCO URBANO | 9984.49 | 20/09/2010 | 2011-06-05 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 21 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 121 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Puente sobre río Chailaque, que comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos prinicipales en base a mamposteria de piedra 2- Construcción de super estructura en base a estructura metálica incluyendo pasamanos 3- Rampas de aproximación en base a muros de mamposteria 4- Obras de protección en cauce, en sistema de gaviones y enrocado del lecho. 5- 400 mts de Senda vecinal de 2.2 mts de sección de empedrado fraguado superficie no terminada
203502 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO CHAILAQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CASCO URBANO | 101254.96 | 20/09/2010 | 30/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 19 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 674 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Puente sobre río Chailaque, del municipio de Concepción Quezaltepeque, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos principales de mampostería de piedra 2- Construcción de super estructura en base a concreto armado in situ, vigas, diafragmas y losa 3- Construcción de rampas de aproximación en base a muros de mamposteria de piedra, relleno estructural y pavimento de concreto hidráulico 4- Construcción de obras de protección del cauce en base a gaviones y enrocado del lecho.
203503 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE RIO CHAILAQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | s/n | 9984.49 | 20/09/2010 | 30/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 19 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 67 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Puente sobre río Chailaque, que comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos en base a mamposteria de piedra 2- Construcción de super estructura en base a concretoarmado in situ, sistema vigas, diafragmas y losa rigida. 3- Rampas de aproximación en base a muros de mampostería de piedra 4- Obras de protección del lecho en base a gaviones y enrocado del cauce
203542 | CONSTRUCCION DE 360 M2 CONCRETEADO FRENTE INSTITUTO DULCE NOMBRE | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CASCO URBANO | 10570.69 | 20/09/2010 | 2010-05-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2147 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Construcción de 360 m2 de concreteado frente al Instituto Nacional de Dulce Nombre, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de pavimento de concreto hidraulico de 10 cms de espesor,MR-37, sin dovelas 2- Juntas de dilatación a cada 2.50 mts en ambos sentidos
203543 | SUPERVISION DE CONCRETEADO 360 M2 FTE INSTITUTO DULCE NOMBRE | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CASCO URBANO | 7706.04 | 20/09/2010 | 2010-05-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2147 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Concreteado de 360 m2 frente al Instituto de Dulce Nombre de María, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de pavimento de concreto hidraulico de 10 cms de espesor, MR-37 sin dovelas 2- Juntas de dilatación a cada 2.50 mts
203552 | CONSTRUCCION DE DOS PASARELAS PEATONALES EN CRIO EL QUEBRACHO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 50661.11 | 20/09/2010 | 14/02/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 14 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1008 |  | El presente contrato de construcción de dos pasarelas peatonales en caserio El Quebracho, municipio de Dulce Nombre de María, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos en base a mamposteria de piedra. 2- Fabricación ymontaje de estructura de pasarela incluyendo pasamanos 3- Obras de protección en base a gaviones y enrocado del lecho. 4- Senda de 2.2 mts de ancho de conexión entre pasarelas
203553 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION 2 PASARELAS PEATONALES CRIO QUEBRACHO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 7706.04 | 20/09/2010 | 14/02/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 14 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1008 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Construcción de dos pasarelas peatonales en caserío El Quebracho, Municipio de Dulce Nombre de María, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos en base a mamposteria de piedra 2- Fabricación y montaje de estructura metálica de pasarela incluyendo pasamanos 3- Obras de protección del cauce en base a gaviones y enrocado del lecho 4- Construcción de senda peatonal de 1.80 mts de ancho para conexión entrepasarelas, con base a empedrado fraguado superficie no terminada
203592 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON LLANO LA MAJADA Y OTRO | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | LLANO DE LAS MAJADAS | VARIOS | 117810.07 | 20/09/2010 | 18/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4776 |  | El presente contrato de construcción del proyecto mejoramiento de calles en cantones Llano de la Majada, Despoblado y San José Capulín, todos del municipio de Santa Rosa Guachipilín, comprende las siguientes actividades en aproximadamente 692 metroslineales de un promedio de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora y compactación del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, a lo largo de la totalidad de la vía con ancho promedio de 4.50 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra, a lo largo de toda la vía en ambos lados, así como la construcción de badén.
203593 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANT. LLANO DE LA MAJADA Y | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | LLANO DE LAS MAJADAS | VARIOS | 12478.64 | 20/09/2010 | 18/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4776 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203592 Mejoramiento de calles en cantones Llano de la Majada, Despoblado y San José Capulín, todos del municipio de Santa Rosa Guachipilín, comprende las siguientesactividades en aproximadamente 692 metros lineales de un promedio de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora y compactación del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, a lo largo de la totalidad de la vía con ancho promedio de 4.50 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra, a lo largo de toda la vía en ambos lados, así como la construcción de badén.
203622 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANTON PALO GALAN Y OTROS | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | PALO GALAN | VARIOS | 103033.77 | 20/09/2010 | 18/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2434 |  | El presente contrato para la construcción del proyecto mejoramiento de calles en cantones Palo Galán, Matazano y Santa Rosa, del municipio de Santa Rosa Guachipilín, comprende las siguientes actividades, totalizando 855.37 metros lineales de intervención, en cinco tramos con un promedio aproximado de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base en los 5 tramos a intervenir de de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora y compactación del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, en los 5 tramos a intervenir de la vía, con ancho promedio de 4.50 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra en los 5 tramos a intervenir de la vía en ambos lados. 4- Obras de protección 5- Obras de señalización y seguridad vial
203623 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTONES PALO GALAN Y OTROS | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | PALO GALAN | VARIOS | 12473.81 | 20/09/2010 | 18/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2434 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203622 Mejoramiento de calles en cantones Palo Galán, Matazano y Santa Rosa, del municipio de Santa Rosa Guachipilín, comprende las siguientes actividades, totalizando 855.37 metros lineales de intervención, en cinco tramos con un promedio aproximado de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base en los 5 tramos a intervenir de de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora y compactación del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, en los 5 tramos a intervenir de la vía, con anchopromedio de 4.50 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra en los 5 tramos a intervenir de la vía en ambos lados. 4- Obras de protección 5- Obras de señalización y seguridad vial
203642 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE A CANTON CAMPANA | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | CAMPANA | CAMPANA | 187287.69 | 20/09/2010 | 26/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1418 |  | El presente contrato de construcción del proyecto mejoramiento de calle de acceso norte al cantón Campana comprende las siguientes actividades, totalizando 1,292.86 metros lineales de intervención, en diez tramos con un promedio aproximado de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base en los 10 tramos a intervenir de de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, y compactación del material del lugar. 2- Construcción de Pavimentode concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, en los 10 tramos a intervenir de la vía, con ancho promedio de 4.50 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra en los 10 tramos a intervenir de la vía en ambos lados. 4- Obras de protección
203643 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON CAMPANA | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | CAMPANA | CAMPANA | 7091.35 | 20/09/2010 | 21/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 1418 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203642 Mejoramiento de calle de acceso norte al cantón Campana comprende las siguientes actividades, totalizando 1,292.86 metros lineales de intervención, en diez tramos con un promedio aproximado de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base en los 10 tramos a intervenir de de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, y compactación del material del lugar. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, en los 10 tramos a intervenir de la vía, con ancho promedio de 4.50 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra en los 10 tramos a intervenir de la vía en ambos lados. 4- Obras de protección
203662 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE, OBRA DE PASO QUEBRADA ACHOTONES | COMALAPA | CHALATENANGO | LA JUNTA | ACHOTONES | 130034.55 | 20/09/2010 | 2011-06-05 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 18 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 427 | 10 | El presente contrato de construcción del proyecto Mejoramiento de calle y obra de paso en Quebrada Achotones, municipio de Comalapa, comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos principales en base a mamposteria de piedra. 2- Construcción de superestructura en base a concreto armado, en una sección total de 5.60 mts 3- Construcción de rampas de apróximación con base a muros de mamposteria y pavimento de concreto hidráulico en el rodaje 4- Construcción de obras de protección en base a gaviones y enrocado en lecho del río
203663 | SUPERVISION DE MEJORAM. DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | COMALAPA | CHALATENANGO | LA JUNTA | S/N | 9984.49 | 20/09/2010 | 2011-06-05 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 18 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 427 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Construcción de obra de paso en Quebrada Chailaque y apertura de camino vecinal, que comprende las siguientes actividades: 1- Construcción de estribos en base a mamposteria de piedra 2- Construcciónde super estructura en base a concreto armado, sistema vigas, difragmas y losas. 3- Construcción de obras de protección en cauce en base a gaviones y enrocado en lecho 4- Construcción de rampas de aproximación en base a muros de mamposteria depiedra, relleno estructural y pavimento de concreto hidraulico
204102 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR A CANTON EL TIGRE | LA REINA | CHALATENANGO | EL TIGRE | S/N | 42218.63 | 20/09/2010 | 26/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2187 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Mejoramiento de puente vehicular en calle que conduce a cantón El Tigre, municipio de La Reina, el cual comprende las siguientes actividades: 1- Demolición e integración de estructura existente con estructura nueva para ampliar de 3.0 mts de ancho de rodaje a 6.0 mts. 2- Instalación de vigas y diafragmas del sistema estructural nuevo 3- Construcción de estribos y obras de protección en sección de 3 mts de ampliación. 4- Losa y pavimento asfaltico en sección ampliada de 6 mts
204103 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR A CANTON EL TIGRE | LA REINA | CHALATENANGO | EL TIGRE | S/N | 7706.04 | 20/09/2010 | 26/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2187 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Mejoramiento de Puente vehicular a Cantón El Tigre, municipio de La Reina, con las siguientes actividades principales: 1- Demolición e integración de estructura existente con estructura nueva para ampliar ancho de rodaje a 6.0 mts en total. 2- Construcción de sistema de vigas y diafragmas. 3- Losa de concreto armado, pavimento asfáltico mezcla en caliente
213550 | ELECTRIFICACION EN CASERIO PALO VERDE | SAN SIMON | MORAZAN | LAS QUEBRADAS | PALO VERDE | 48905.62 | 20/09/2010 | 2011-07-03 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1415 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO PALO VERDE,
214560 | ELECTRIFICACION EN CASERIO DIAZ MARTINEZ | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA | DIAZ MARTINEZ | 38750 | 20/09/2010 | 14/12/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 | 25 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 77 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.447 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 5 postes de concreto de 26 pies clase 500 - 14 postes de concreto de 35 pies clase 500 - 1 poste de concreto de 40 pies clase 500 - 3 postes metalico de 35 pies factor 2 - 737 metros de linea primaria mas neutro a 13.2 / 7 kv - 455 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 255 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva a 13.2 kv - 19 estructuras primarias a 13.2 kv - 15 estructuras secundarias a 240 voltios - 23 estrcturas para neutro - 3 retenidasprimarias sencillas - 23 retenidas dobles - 4 retenidas sencillas - 1 acometida primaria monofasica a 7.6 kv
215000 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOYA GRANDE Y EL RINCON, CANTON LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | JOYA GRANDE Y EL RINCON | 91896.55 | 20/09/2010 | 2010-04-12 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 121 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2.986 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,250 metros de linea primaria mas neutro a 13.2 kv - 1,281 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 455 metros de linea secundaria a 240 voltios - 5 transformadores de distribucion de 15 kva para 13.2 kv. Costo por km: $ 29,574.76 Costopor acometida $ 3,458.80
215110 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA EL CARMEN | DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | EL CARMEN | 35244.97 | 20/09/2010 | 2011-02-03 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MANUEL DE JESUS | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 540 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 907 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de la colonia. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 86 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 195 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 626 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva - 2 trensformadores de distribucion de 25 kva - Costo por Km $39,701.35 - Costo por familia $ 400.10
215120 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CAÑAFISTULA | DOLORES | CABAÑAS | CAÑAFISTULA | CAÑAFISTULA | 119673.6 | 20/09/2010 | 2011-01-03 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MANUEL DE JESUS | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 5.6 kms. de tendido electrico primaria y secundario lara suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 4,213 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 1,056 metros de liea primaria / secundaria a 7.6 / 240 voltios - 346 metros de linea secundaria a 240 voltios - 3 transformadores de distribucion de 15 kva - 3 transformadores de distribucion de 25 kva - Costo por Km $21,512.55 - Costo por familia $ 3,442.01
215210 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION FUNDACIONES PUENTE COLONIA ERMITA | APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | VARIOS | 4067.29 | 20/09/2010 | 20/10/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Consiste en desarrollar los estudios técnicos necesarios, que permitan obtener el diseño del proyecto de Obras de Protección a las fundaciones del Puente de la Colonia Ermita. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Diseño de obras de protección a las fundaciones del Puente. - Estudio topográfico de la pendiente del río. - Diseño de gavión. - Determinar acciones de protección a la superficie de rodamiento.
175440 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A CANTON SAN JOSE LOS SITIOS | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS |  | 220553.88 | 20/09/2005 | 30/04/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 7800 | 100 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A CANTON LOS SITIOS
217881 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA | EL ROSARIO | LA PAZ | TILAPA | VARIOS | 134188.17 | 20/08/2012 | 17/12/2012 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 387 | 100 | El proyecto consiste en nivelación y protección del lecho del río con emplantillado de piedra, construcción de muros de protección en ambos lados aguas arriba y abajo del puente. Se conformarán taludes y se protegerán con zacate vetiver, en el puente se reconstruirá un tramo dañado del barandal, se ampliarán dos tramos de calle con empedrado fraguado y concreteado a la entrada y salida del puente y se canalizará el agua lluvia por medio de canaletas.
245540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERÍOS DE COMASAGUA | COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | VARIOS CASERÍOS | 67725.14 | 20/08/2012 | 20/11/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CORONADO ANTONIO | 90 | 2 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 239 | 100 | Suministro e instalación de 50 sistemas fotovoltaicos de 100 w con inversor de 200 w, para alimentar 3 focos ahorrativos de 14 W cada uno y 2 tomas a 120 VAC. Se incluyen 4 jornados de capactiación a los beneficiarios sobre el uso y cuidado de equipos.
246630 | EMPEDRADO, FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE FRENTE A CLÍNICA. COLONIA LLANO VERDE. | JAYAQUE | LA LIBERTAD | LAS FLORES | VARIOS CASERÍOS | 52908.46 | 20/08/2012 | 2013-04-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 90 | 47 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1435 | 100 | El proyecto consiste en el empedrado, fraguado de 189.41 metros lineales de calle sobre una base de suelo cemento al 5% e= 25 cms, con material de banco, una capa de empedrado, fraguado de espesor 17.5 cm y con superficie terminada de 2 cms; además el proyecto contempla la construcción de 368.36 metros lineales de cordones cuneta y 39.71 metros cuadrados de badenes que se dirigen hacia tubería de aguas lluvias existente en el sitio.
250040 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL FARO |  | 157398.4 | 20/08/2012 | 2013-08-07 | 234-KFW CONVENIO IV | DIEGO RENE MEJIA FIGUEROA | 105 | 217 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 248 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento del centro escolar Cantón El Faro, municipio de Comasagua, con los siguientes alcances principales: 1. Construcción de aula parvularia de acuerdo a diseño tipo MINED. 2. Construcción de muros de protecciónen colindancia a la calle en un total de 344.97 M3. 3. Reparación y mejoramiento de infraestructura en 6 aulas existentes. 4. Construcción de sistema de captación de aguas lluvias para funcionamiento de batería de servicios sanitarios.
250043 | SUPERVISIÓN PROYECTO 250040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL FARO |  | 7350 | 20/08/2012 | 2013-08-07 | 234-KFW CONVENIO IV | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 105 | 217 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | La supervisión del proyecto consiste en el mejoramiento del centro escolar Cantón El Faro, municipio de Comasagua, con los siguientes alcances principales: 1. Construcción de aula parvularia de acuerdo a diseño tipo MINED. 2. Construcción de muros de protección en colindancia a la calle en un total de 344.97 M3. 3. Reparación y mejoramiento de infraestructura en 6 aulas existentes. 4. Construcción de sistema de captación de aguas lluvias para funcionamiento de batería de servicios sanitarios.
252150 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA | COMASAGUA | LA LIBERTAD | LA SHILA |  | 126353.33 | 20/08/2012 | 18/01/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 120 | 62 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 201 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento del centro escolar Cantón La Shila, municipio de Comasagua, con los siguientes alcances principales: 1. Construcción de baños integrados al aula parvularia existente de acuerdo a diseño tipo MINED. 2. Reparación y mejoramiento de infraestructura en 7 aulas existentes. 3. Construcción de sistema de captación de aguas lluvias para funcionamiento de batería de servicios sanitarios. 4. Techado de área de cancha, el cual funcionará como apoyo en desastres naturales como área de albergue temporal, además de la función educativa formativa.
252350 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL |  | 251140.9 | 20/08/2012 | 2013-12-09 | 234-KFW CONVENIO IV | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 150 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1048 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento y ampliación del Complejo Educativo de San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán de acuerdo al siguiente detalle: 1. Construcción de un módulo de 4 aulas básicas en dos niveles. 2. Construcción de un módulo de parvularia completa según diseño tipo MINED 3. Construcción de un módulo de un aula especial tipo MINED 4. Construcción de un módulo de servicios sanitarios tipo MINED de 9 unidades 5. Construcción de fosa séptica y batería de tres pozos de absorción. 6. Reparaciones menores varias en aulas existentes y en cercos del perímetro del centro escolar.
252353 | SUPERVISIÓN PROYECTO 252351 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL |  | 11400 | 20/08/2012 | 2013-12-09 | 234-KFW CONVENIO IV | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA | 150 | 51 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1048 |  | El proyecto consiste en supervisar las actividades del mejoramiento y ampliación del Complejo Educativo de San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán de acuerdo al siguiente detalle de actividades a ejecutar: 1. Construcción de un módulo de 4 aulasbásicas en dos niveles. 2. Construcción de un módulo de parvularia completa según diseño tipo MINED 3. Construcción de un módulo de un aula especial tipo MINED 4. Construcción de un módulo de servicios sanitarios tipo MINED de 9 unidades 5. Construcción de fosa séptica y batería de tres pozos de absorción. 6. Reparaciones menores varias en aulas existentes y en cercos del perímetro del centro escolar.
214190 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ECHEVERRIA | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO | LOS ECHEVERRIA | 21871.94 | 20/08/2010 | 2010-05-11 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 54 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 800 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO E INSTALACION DE: -7 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 -9 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 -368 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 -840 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 -1,320 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 -1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 25 KVA 13.2/7.6 KV -7 ESTRUCTURAS PRIMARIAS -13 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS -15 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO -16 RETENIDAS DOBLES Y SENCILLAS -1 ACOMETIDA PRIMARIA
214200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS VASQUEZ, SECTOR 3 | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO | LOS VASQUEZ | 30741.9 | 20/08/2010 | 2010-04-11 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1.260 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: - SUMINISTRO E INSTALACION DE12 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 678 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,323 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR #1/0 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,279 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 25 KVA, 13.2/7.6 KV - SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 ESTRUCTURAS PRIMARIAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE 23 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO - SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 RETENIDAS - CONSTRUCCION DE 1 ACOMETIDA PRIMARIA
203360 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA VIEJA Y LA JOYA | DOLORES | CABAÑAS | SAN CARLOS | LA VIEJA Y LA JOYA | 57517.05 | 20/08/2008 | 29/09/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 90 | 299 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFIACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOS PUNTOOCHENTA Y CUATRO KILOMETROS, PARA BENEFICIAR A DOCEFAMILIAS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, TREINTA POSTES MET
191970 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS FLORES, COOP. ASTORIA. | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | LAS FLORES | COOPERATIVA ASTORIA | 110131.79 | 20/08/2007 | 20/12/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | JULIO ERNESTO | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 402 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE UNMIL TRESCIENTOS METROS, CON SESENTA Y SIETE ACOMETIDAS DOMICILIARES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
208260 | EMEPDRADO FRAGUADO TRAMO CALLE A CE EL PITAL | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | SANTA MARIA MIZATA |  | 73903.91 | 20/07/2009 | 2009-02-12 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 15 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS CIENTOS SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO FRAGUADO CON UN ANCHO DE CUATRO METROS DE RODAJE Y UN METRO DE CANALETA A AMBOS LADOS. EXCAVACION Y DESALOJO DE OCHENTA CENTIMETROS DE SUELO EXISTENTE Y RESTITUCION DE CINCUENTACENTIMETROS DE MATERIAL SELECTO DEBIDAMENTE COMPACTADO Y TREINTA CENTIMETROS DE BASE GRANULAR COMPACTADA, Y OTRAS OBRAS TALES COMO CONSTRUCCION DE BADENES Y GUARDA NIVELES.
209780 | CONSTRUCCION DE C. ESCOLAR CARMELINA DIAZ DE GRANADOS, CRIO EL ALTILLO | CORINTO | MORAZAN | HONDABLE | EL ALTILLO | 159171.6 | 20/07/2009 | 17/11/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | 120 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE NIVEL BASICO, MODULO DE CUATRO SERVICIOS SANITARIOS DE FOSO, COCINA Y DIRECCIÓN; INSTALACION DE TREINTA Y DOS METROS DE TUBERIA ADS DE TREINTA PULGADAS PARA DRENAR AGUAS LLUVIAS; CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS EN TANQUEDE VEINTE METROS CUBICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN PLANOS Y ESPECIF TECNICAS.
211610 | CONST SUPERF CONCRETO HIDRAULICO EN PASAJE N°1 CASERIO HDA SANTA RITA | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | AMULUNCO | HACIENDA SANTA RITA | 49203.99 | 20/07/2009 | 16/10/2009 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 30 | 60 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 513 | 100 | COLOCACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE DOCE CENTIMETROS DE ESPESOR EN UNA SUPERCIE DE SETECIENTOS VEINTIOCHO PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADADOS, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO PUNTO VEINTIUN METROS LINEALES DE CANALETA ENTRE OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- OBRAS PRELIMINARES S.G. 1 2.- TERRACERIA S.G. 1 3.- ESTABILIZACIÓN DE SUELO (COMPACTACIÓN) S.G. 1 4.- MAMPOSTERIA S.G. 1 5.- COLOCACIÓN DE CAPA DE RODAMIENTO S.G. 1 6.- OBRAS FINALES S.G. 1
211620 | CONST SUPERF CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PPAL CANTON AMULUNCO CALLE SUR | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | AMULUNCO |  | 49434.83 | 20/07/2009 | 2009-10-10 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 45 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | CONSTRUCCION DE UN CONCRETEADO TERMINADO DE CIENTOSESENTA Y UN METROS LINEALES EQUIVALENTES A OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS Y DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PUNTO SETENTAY DOS METROS LINEALES DE BORDILLOS LATERALES, INCLUYENDO TERRACERIA Y ESTABILIZACION DE SUELOS.
258620 | ASFALTADO DE CALLES URBANAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | VARIAS COLONIAS | 155020.05 | 20/06/2013 | 2013-04-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 316090 | 100 | Escarificar y luego colocar carpeta de asfalto RC 250 de las vías urbanas en un área de 15,850 m2, este será distribuido entre los 6 distritos del municipio: Distrito 1: 2,954.03 m2. Distrito 2: 2,419.45 m2. Distrito 3: 2,407.95 m2. Distrito 4:3,437.08 m2. Distrito 5: 2,814.85 m2. Distrito 6: 1,857.14 m2.
261220 | REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE LAS CALLES URBANAS DE LOS DISTRITOS D1, D2 Y D4. | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIAS COLONIAS | 156197.12 | 20/06/2013 | 2013-11-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3100 | 100 | Consiste en la reparación del rodaje asfáltico de 1169.0 metros lineales de calle en un área de 6,079.19 m2, para lo cual habrá que demoler la capa de rodamiento existente y sustituir la base utilizando suelo cemento ( e= 20 cms), luego colocar capade imprimación y sobre esta la carpeta de asfalto. Distrito 1= 1,823.75 M2 Distrito 2= 3,404.34 M2 Distrito 4= 851.09 M2
261230 | REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE LAS CALLES URBANAS DE LOS DISTRITOS D3, D5 Y D6 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIAS COLONIAS | 160010.37 | 20/06/2013 | 2013-11-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3100 | 100 | Consiste en la reparación del rodaje asfáltico de 1169.0 metros lineales de calle en un área de 6,079.19 m2, para lo cual habrá que demolar la capa de rodamiento existente y sustituir la base utilizando suelo cemento ( e= 20 cms), luego colocar capade imprimación y sobre esta la carpeta de asfalto. Distrito 3= 1,823.75 M2 Distrito 5= 3,404.34 M2 Distrito 6= 851.09 M2.
264840 | POZO EXPLORATORIO - POZO DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES PIEDRA LABRADA Y RAMIREZ | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | PIEDRA LABRADA |  | 52350 | 20/06/2013 | 28/03/2014 | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1211 |  | Perforación de pozo y revestimiento de pozo, para una profundidad aproximada de 152.40 metros lineales. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto.
245420 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL HACIA CASERIO SANTA ANITA, CANTON CONCHAGUITA | CONCHAGUA | LA UNION | CONCHAGUITA | SANTA ANITA | 4401.76 | 20/06/2012 | 25/06/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 4 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 |  | El proyecto consiste en la rehabilitación de rodaje de la vía incluido el suministro de material de reposición de cárcavas generadas en dos secciones. Todo en una longitud de 160 metros y un ancho promedio de 1.50 mt.
247630 | CONCRETEADO DE CALLE EN CANTÓN EL COYOLAR | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | COYOLAR | VARIOS CASERÍOS | 99691.4 | 20/06/2012 | 2012-01-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 208 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en aproximadamente 0.28 km de longitud, en un tramo de calle ubicados en el municipio de Ojos de Agua, departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base tipo granular de 30 cms de espesor en un total de 543.24 M3. 2- Base de suelo cemento al 3% con material selecto de 15 cms de espesor en un total de 223.06 M3 3- 1,254.70 M2 de construcción pavimento tipo concreto hidráulico de 10 cms deespesor.
203352 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS SALMERONES, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | BOLIVAR | LA UNION | GUADALUPE |  | 80172.49 | 20/06/2011 | 17/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 610 |  | El proyecto consiste en un puente vehicular de 8.50 m. de largo, con un ancho de 5.60 m, el rodaje será de 4.0 m, tendrá un tirante hidráulico de 2.50 m y estará compuesto por cuatro componentes: Componente Uno: Los apoyos serán dos estribos o muros (muros de piedra en bruto a la entrada y salida) los muros cuentan con cabezal de concreto de 280 kg/cm2 para apoyo de las vigas. Componente Dos: Losa de concreto reforzado con espesor 0.40 m, 8.50 mts de longitud y ancho de 5.60mts, la cual se apoyará sobre los cabezales del muro. El puente contará con aceras de 0.80 cm y e=0.20 cm. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 30 x 20 cm, con tubo galvanizado de 2½ PULGADAS tipo pesado. Componente Tres: Rampas de acceso. El proyecto contara con dos rampas de acceso a la entrada y salida del puente. La rampa llevará a los costados muros de mampostería de piedra en forma escalonada con diferentes alturas Componente Cuatro: Obras de protección, las cuales permiten
203353 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203352 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS SALMERONES, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN . | BOLIVAR | LA UNION | GUADALUPE |  | 9000 | 20/06/2011 | 2011-02-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 610 |  | Consisten en la supervisión de proyecto 203352 construcción de un puente vehicular de 8.50 m. de largo, con un ancho de 5.60 m, el rodaje será de 4.0 m, tendrá un tirante hidráulico de 2.50 m y estará compuesto por cuatro componentes: ComponenteUno: Los apoyos serán dos estribos o muros (muros de piedra en bruto a la entrada y salida) los muros cuentan con cabezal de concreto de 280 kg/cm2 para apoyo de las vigas. Componente Dos: Losa de concreto reforzado con espesor 0.40 m, 8.50 mts de longitud y ancho de 5.60mts, la cual se apoyará sobre los cabezales del muro. El puente contará con aceras de 0.80 cm y e=0.20 cm. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 30 x 20 cm, con tubo galvanizado de 2½ PULGADAS tipo pesado. Componente Tres: Rampas de acceso. El proyecto contara con dos rampas de acceso a la entrada y salida del puente. La rampa llevará a los costados muros de mampostería de piedra en forma escalonada con diferentes alturas
203462 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO(OLOSINGO), CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | OLOSINGO |  | 99352.75 | 20/06/2011 | 15/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 14 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 |  | · El proyecto consiste en la construcción de una pasarela rígida de 24 ml de largo, por 2ml de ancho apoyada en dos estribos de mampostería de piedra. · La estructura está constituida por 2 vigas tipo, sobre ellas estará unos pasamanos metálicos de 24 ml de largo en ambos lados y 0.90 m de alto, el cual será de Ho Go de 2 pulgadas, como superficie de piso se colocara lámina lagrimada la cual estará soldada sobre una pieza armada de tubo estructural. · El acceso a la pasarela será a travésde una rampa de acceso de 0.20 de altura y que descansara directamente en el extremo Suroriente sobre gradas de acceso al río existentes, y en el extremo Nororiente se forjaran accesos tipo rampa sobre terreno natural y se revestirá con un concreto simple 1:2:2, que servirá de acceso a la calle natural. · Se construirá un muro tipo de mampostería de piedra, que funcionara como obra de protección a la estructura en general para evitar que haya filtración de agua entre ambos muros, y entre ellos se hará un relleno compactado con suelo cemento 20:1. · Bajo la pasarela en el lecho del río se construirá un emplantillado de piedra revestido con un mortero 1:3, para protección de toda la zona de influencia del proyecto.
203463 | SUPERVISION DEL PROYECTO 203462 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO(OLOSINGO), CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | OLOSINGO |  | 13283.09 | 20/06/2011 | 15/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 14 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 |  | El proyecto consiste en la supervisión de la construcción de una pasarela rígida de 24 ml de largo, por 2ml de ancho apoyada en dos estribos de mampostería de piedra. · La estructura está constituida por 2 vigas tipo, sobre ellas estará unos pasamanos metálicos de 24 ml de largo en ambos lados y 0.90 m de alto, el cual será de Ho Go de 2 pulgadas, como superficie de piso se colocara lámina lagrimada la cual estará soldada sobre una pieza armada de tubo estructural. · El acceso a la pasarela será a travésde una rampa de acceso de 0.20 de altura y que descansara directamente en el extremo Suroriente sobre gradas de acceso al río existentes, y en el extremo Nororiente se forjaran accesos tipo rampa sobre terreno natural y se revestirácon un concreto simple 1:2:2, que servirá de acceso a la calle natural. · Se construirá un muro tipo de mampostería de piedra, que funcionara como obra de protección a la estructura en general para evitar que haya filtración de agua entre ambos muros, y entre ellos se hará un relleno compactado con suelo cemento 20:1. · Bajo la pasarela en el lecho del río se construirá un emplantillado de piedra revestido con un mortero 1:3, para protección de toda la zona de influencia del proyecto.
203482 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO (CANTÓN MONTE REDONDO) | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | MONTE REDONDO |  | 95605.18 | 20/06/2011 | 15/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 14 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 |  | · El proyecto consiste en realizar una pasarela peatonal sobre el rió Motochico en el cantón Monte Redondo jurisdicción de Concepción Quezaltepeque. · Se construirán 2 vigas del tipo Macomber con una longitud de 24 M. · El piso será de láminadel tipo lagrimada de 3/16Pulgadas apoyada en tubo estructural de 3x3 pulgadas chapa 16. · Llevará un pasamanos metálico que funcionará como barandal de 0.90 M de altura de Ho Go de 2pulgadas, separado a 1.20 en su refuerzo vertical y a 0.40 M. · El acceso a la pasarela será a través de gradas metálicas. Toda la estructura estará apoyada en estribos de mampostería de piedra. Como medidas de protección a la estructura, se construirán aletones para protección de los estribos, así como unemplantillado de piedra para proteger el lecho principal bajo la estructura.
203483 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 203482 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO (CANTÓN MONTE REDONDO) | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | MONTE REDONDO |  | 13283.09 | 20/06/2011 | 15/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 14 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 |  | La supervisión se realizará al proyecto 203482 consiste en realizar una pasarela peatonal sobre el rió Motochico en el cantón Monte Redondo jurisdicción de Concepción Quezaltepeque. · Se construirán 2 vigas del tipo Macomber con una longitud de 24 M. · El piso lámina del tipo lagrimada de 3/16Pulgadas apoyada en tubo estructural de 3x3 pulgadas chapa 16. · Llevará un pasamanos metálico que funcionará como barandal de 0.90 M de altura de Ho Go de 2pulgadas, separado a 1.20 en su refuerzo vertical y a 0.40 M. · El acceso a la pasarela será a través de gradas metálicas. Toda la estructura estará apoyada en estribos de mampostería de piedra. Como medidas de protección a la estructura, se construirán aletones para protección de los estribos, así como un emplantillado de piedra para proteger el lecho principal bajo la estructura.
233260 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTÓN EL SOMBRERITO | SAN JOSE | LA UNION | SOMBRERITO |  | 227140.77 | 20/06/2011 | 2011-11-11 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 120 | 27 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 523 | 100 | El proyecto consiste en mejorar la superficie de rodaje de calle vecinal existente a traves de tramos distribuidos a lo largo de 10.61 kilometros. 24 tramos que alcanzan una longitud de 1.97 kilometros se intervendran con: 828.26 metros de cordón cuneta de piedra; 1,137.61 metros cuadrados de empedrado fraguado; 1,803.18 metros cuadrados de pavimento de 10 centimetros de espesor; 6,384.95 metros cuadrados de pavimento de 7 centimetros de espesor sobre empedrado existente. 43 tramos que alcanzan una longitud de 8.64 kilometros recibirán nivelación y conformación de cunetas. Ademas se construirán diversos badenes que alcanzan un área pavimentada de 208.81 metros cuadrados y 34.16 metros cubicos de muro de piedra.
235242 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS AMAYA 1, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | BOLIVAR | LA UNION | GUADALUPE |  | 89943.39 | 20/06/2011 | 17/11/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 610 |  | El proyecto consiste en un puente vehicular de 12.00 m. de largo, con un ancho de 5.60 m, el rodaje será de 4.0 m, tendrá un tirante hidráulico de 2.50 m y estará compuesto por cinco componentes: Componente Uno: Los apoyos serán dos estribos o muros muros de piedra en bruto a la entrada y salida. Componente Dos: 3 Vigas de apoyo. Estas serán de concreto pretensado tipo tee, apoyadas sobre el cabezal de concreto. Componente Tres: Una losa de concreto reforzado con espesor 0.15 m y seapoyará sobre vigas de concreto pretensadas tipo T, la resistencia del concreto será 280.0 Kg/cm2. El puente contará con aceras de 0.80 cm y e=0.20 cm. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de3 pulgadas tipo pesado, los refuerzos del poste estarán anclados a los refuerzos de la acera. Componente Cuatro: Rampas de acceso. El proyecto contara con dos rampas de acceso a la entrada y salida del puente, Se colocará barandal de protecci
235243 | SUPERVISION DE PROYECTO 235242 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS AMAYA 1, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | BOLIVAR | LA UNION | GUADALUPE |  | 8343.5 | 20/06/2011 | 2011-02-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 610 |  | El proyecto consiste en un puente vehicular de 12.00 m. de largo, con un ancho de 5.60 m, el rodaje será de 4.0 m, tendrá un tirante hidráulico de 2.50 m y estará compuesto por cinco componentes: Componente Uno: Los apoyos serán dos estribos o muros muros de piedra en bruto a la entrada y salida. Componente Dos: 3 Vigas de apoyo. Estas serán de concreto pretensado tipo tee, apoyadas sobre el cabezal de concreto. Componente Tres: Una losa de concreto reforzado con espesor 0.15 m y seapoyará sobre vigas de concreto pretensadas tipo T, la resistencia del concreto será 280.0 Kg/cm2. El puente contará con aceras de 0.80 cm y e=0.20 cm. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de3 pulgadas tipo pesado, los refuerzos del poste estarán anclados a los refuerzos de la acera. Componente Cuatro: Rampas de acceso. El proyecto contara con dos rampas de acceso a la entrada y salida del puente, Se colocará barandal de protecci
235252 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA LOS AMAYA 2, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. | BOLIVAR | LA UNION | GUADALUPE |  | 90514.99 | 20/06/2011 | 25/06/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 610 |  | El proyecto consiste en un puente vehicular de 12.00 m. de largo, con un ancho de 5.60 m, el rodaje será de 4.0 m, tendrá un tirante hidráulico de 2.50 m y estará compuesto por cuatro componentes: Componente Uno: Los apoyos serán dos estribos o muros (muros de piedra en bruto a la entrada y salida). Componente Dos: 3 Vigas de apoyo. Estas serán de concreto pretensado tipo tee, con h=0.85m, L=12.0m, apoyadas sobre el cabezal de concreto, El puente contará con aceras de 0.80 cm y e=0.20 cm. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de 3 pulgadas tipo pesado, los refuerzos del poste estarán anclados a los refuerzos de la acera. Componente Cuatro: Rampas de acceso. El proyecto contaracon dos rampas de acceso a la entrada y salida del puente, dichas rampas se elevarán hasta alcanzar el nivel de la rasante. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de 3 pulgadas.
235253 | SUPERVISION DE PROYECTO 235252 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA LOS AMAYA 2, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. | BOLIVAR | LA UNION | GUADALUPE |  | 8343.5 | 20/06/2011 | 2012-09-07 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 610 |  | El proyecto consiste en la supervisión del proyecto 235252 construcción de un puente vehicular de 12.00 m. de largo, con un ancho de 5.60 m, el rodaje será de 4.0 m, tendrá un tirante hidráulico de 2.50 m y estará compuesto por cuatro componentes: Componente Uno: Los apoyos serán dos estribos o muros (muros de piedra en bruto a la entrada y salida). Componente Dos: 3 Vigas de apoyo. Estas serán de concreto pretensado tipo tee, con h=0.85m, L=12.0m, apoyadas sobre el cabezal de concreto, El puente contará con aceras de 0.80 cm y e=0.20 cm. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de 3 pulgadas tipo pesado, los refuerzos del poste estarán anclados a los refuerzos de la acera. Componente Cuatro: Rampas de acceso. El proyecto contaracon dos rampas de acceso a la entrada y salida del puente, dichas rampas se elevarán hasta alcanzar el nivel de la rasante. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 25 x 20cm
179770 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU TENANCINGO | TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | Tenancingo. | 22780.8 | 20/06/2006 | 20/06/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 2004 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS IN SITU EN TENANCINGO, CUSCATLÁN.
183000 | RECONSTR. DE BORDAS Y CONSTR. DE OBRAS DE PROTECC. RIO TALNIQUE ATEOS | SACACOYO | LA LIBERTAD | ATEOS |  | 104999.94 | 20/06/2006 | 2006-07-11 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE CON UNALONGITUD DE DOSCIENTOS SESENTA METROS LINELAES Y UNA SUPERFICIE DE TRES MIL CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS
179020 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN C. E. EL LIMON | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | EL LIMON | EL LIMON | 10373.75 | 20/06/2005 | 19/07/2005 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN DISIPADOR DE AGUAS LLUVIAS, TERRACERIA PARA LA CONFORMACION DE TALUDES Y PROTECCION DE TALUDES CON ZACATE VETIVER.
246620 | RECARPETEO DE CALLE GERARDO BARRIOS, DOS CUADRAS ALREDEDOR DE PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | CASCO URBANO | 116104.68 | 20/05/2013 | 18/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1068 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente de la capa de rodamiento de 773.09 metros líneales, de longitud de la calle principal Gerardo Barrios y las cuadras aledañas al parque municipal, así como también la Prolongaciónde la calle Gerardo Barrios con una longitud de 145.70 metros líneales, con capa de rodamiento de concreto hidráulico MR = 36 del municipio de Nueva Guadalupe, del departamento de San Miguel, siendo los alcances mas relevantes los siguientes: 1- 171.57 M3 de corte en terraza. 2- 106.20 M3 de relleno compactado suelo cemento. 3- 199.55 M3 de suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente e = 4 cm. 5- 603.20 M2 de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36.
198930 | ELECTRIFICACION CASERIO EL CASTAÑO Y EL BALSAMAR, CANTON LA ESPERANZA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LA ESPERANZA | EL CASTAÑO Y EL BALSAMAR | 139531.51 | 20/05/2008 | 2008-03-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CORONADO ANTONIO | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 463 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SIETEMILNOVENTA Y OCHO METROS; INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS POSTES DE CONCRETO, OCHENTA Y DOS POSTES METALICOS, DIEZ TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, ESTRUC
210901 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO SAN FELIPE EL PAHUILAR, BERLÍN. | BERLIN | USULUTAN | SAN FELIPE | EL PAHUILAR | 160164.71 | 20/04/2010 | 20/04/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 270 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 6.19 KILOMETROS A FIN DE INSTALAR 69 ACOMETIDAS DOMICILIARES. INCLUYE ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y EL SUMIINISTRO E INSTALACIÓN DE: 1 ACOMETIDA PRIMARIA QUE INCLUYE EL PAGO PARA LA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA. 6,193 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO. 9 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 Y 25 KVA 34 POSTES METALICOS DE 26 PIES. 57 POSTES METALICOS DE 35 PIES. 5 POSTES METALICOS DE 5 PIES. 69 DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR
212270 | ELECTRIFICACION EN CANTON COLON CENTRO, BERLIN | BERLIN | USULUTAN | COLON | VARIOS | 27890.1 | 20/04/2010 | 18/06/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 104 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 918 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA BENEFICIAR A 12 FAMILIAS CON ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARES. EL PROYECTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 10 POSTES METALICOS DE 35PIES. 5 POSTES METALICOS DE 26 PIES. 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 15 KVA. CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. 1 ACOMETIDA PRIMARIA. 12 PAGOS DE DERECHO DE CONEXIÓN DOMICILIAR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES YNORMAS SIGET.
197831 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE LA LAGUNA | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | NO APLICA | 348594.24 | 20/04/2009 | 17/09/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16551 |  | DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES ACTUALES, EN APROX DOSCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS Y LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA UNIDAD DE SALUD DE APROX CUATROCIENTOSVEINTE Y NUEVE METROS CUADRADOS; INCLUYE PARQUEO TECHADO PARA AMBULANCIA, CISTERNA CON EQUIPO Y CASETA DE BOMBEO, CERCADO PERIMETRAL, ENGRAMADO, SUBESTACION DE CINCUENTA KVA, ACERAS Y DEMAS OBRAS EXTSEGUN REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201591 | MEJORA CAMINO Y OBRAS COMPL DE CANTON LA RUDA A CANTON HONDURITAS | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | varios | 147274.23 | 20/04/2009 | 2009-03-08 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2700 |  | CONSISTE EN LA CONFORMACIÓN DE CALLE VECINAL EN DOS PUNTO TRES KM CON RODAJE DE CINCO MTS; INCLUYE BALASTADO EN DOSCIENTOS CUARENTA MTS, CONSTRUCCIÓNDE SEIS MUROS DE PIEDRA EN UNMIL CIENTO SESENTA YSEIS MTS CUBICOS, COLOCACIÓN DE BATERÍA DE TUBOS DE TREINTA Y SEIS PULGADAS, BADENES EN SETENTA Y DOS MTS CUADRADOS Y OCHENTA MTS CUADRADOS DE EMPEDRADO FRAGUADO.
202021 | CONSTRUCCION DE PARVULARIA LA LAGUNA | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | NO APLICA | 112982.75 | 20/04/2009 | 24/07/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 95 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 525 |  | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS DE PARVULARIA, UN MODULO DE MEDIA DIRECCION, UN MODULO DE BODEGA COCINA, CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, INSTALACION DE SUB TABLERO ELECTRICO PARA CUATRO AULAS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
256300 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LA PUERTA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LA PUERTA |  | 80128.81 | 20/03/2013 | 25/06/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 62 |  | Construcción nueva de 36.60 metros cuadrados de servicios sanitarios de lavar y la rehabilitación de 367.32 metros cuadrados: 5 aulas existentes, cercado perimetral con malla ciclón, red de aguas servidas, fosa séptica, pozos de absorción, aceras deacceso, étc.
208480 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON OJOS DE AGUA | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | 190957.13 | 20/03/2009 | 2009-01-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PERFORACIONES Y TERRACERIAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 440 | 100
210191 | SUPERVISION DE POZO EXPLORATORIO DE PROYECTO 210190 ETAPA FACTIBILIDAD | POLOROS | LA UNION | BOQUIN |  | 12995 | 20/03/2009 | 2009-02-06 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 14 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 738 |  | SUPERVISION DE POZO EXPLORATORIO DE PROYECTO VEINTE Y UNO CERO UNO NOVENTA ETAPA DE FACTIBILIDAD DEINTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIOS PITAHAYAY CHAPARRAL
182240 | OBRAS DE PROTECCION COMPLEMENTARIAS EN CE TTE.CORONEL CARLOS FLORES | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA |  | 16082.16 | 20/03/2006 | 2006-11-05 | 026-SETEFE/USAID MERCADOS Y ESCUELAS 519-0331 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 15 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, REPARACION Y REFORZAMIENTO DE TAPIAL EXISTENTE, CONFORMACION Y ENGRAMADO DE TALUDES.
183040 | CONSTRUCCIÓN SALÓN USOS MÚLTIPLES CID USULUTÁN,USULUTÁN. | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 37670 | 20/03/2006 | 31/05/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 12 | 25 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MULTUIPLES
183760 | RECONSTRUCCION DE CALLE HACIA FUENTE LA BAJADA | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA |  | 44837.96 | 20/03/2006 | 18/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | JOSE ANTONIO | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | CONCRETEADO, REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS DE CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE HACIA FUENTE LA BAJADA
183770 | RECONSTRUCCION DE CALLE HACIA FUENTE QUEBRADA EL MANGO | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA |  | 16962.04 | 20/03/2006 | 17/05/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | JOSE ANTONIO | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | CONCRETEDAO Y REHABILITACION DE CAMINO DESTRUIDO POR LA TORMENTA STAN Y OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
217831 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS | DELGADO | SAN SALVADOR | CIUDAD DELGADO |  | 100204.54 | 20/02/2013 | 2013-05-07 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 64 PUENTES URBANOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3600 |  | Colocacción de 344.15 m2 de losa de concreto en taludes con espesor de 12,5 cm y 144.67 ml de canaleta y disipadores
239850 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA CASERÍO NUEVO AMANECER, CANTÓN SAN JUAN BUENAVISTA, CON EMPEDARADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | SAN JUAN BUENA VISTA |  | 14841.21 | 20/02/2012 | 24/07/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410 |  | El proyecto consiste en la rehabilitación de 1,244.18 metros, con empedrado fraguado superficie terminada, incluyendo el sistema de drenaje secundario: cordón cuneta, canaletas y badenes. Desmontaje y reinstalación de tubería superficial de Ho Go del sistema de agua potable actual.
239851 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA CASERÍO NUEVO AMANECER, CANTÓN SAN JUAN BUENAVISTA, CON EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | SAN JUAN BUENA VISTA |  | 282529.47 | 20/02/2012 | 24/07/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | COMSEDI, S.A DE C.V. | 120 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 1,244.18 metros, con empedrado fraguado superficie terminada, incluyendo el sistema de drenaje secundario: cordón cuneta, canaletas y badenes. Desmontaje y reinstalación de tubería superficial de Ho Go del sistema de agua potable actual.
243070 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS QUEBRADAS | SAN SIMON | MORAZAN | LAS QUEBRADAS |  | 143339.16 | 20/02/2012 | 2013-06-09 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | GUSTAVO VENTURA RUBIO | 120 | 70 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 452 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde siete grandes rubros, los cuales se detallan a continuación: 1. Reparación de la infraestructura general existente en tres aulas y auditórium, proyectando realizar el cambio del techo, instalación de cielo falso, reparaciones eléctricas, reparación de pisos, instalación de ventanas de celosía de vidrio y limpieza de estructura metálica. 2. Reparaciones de canaletas, aceras y gradas en las circulaciones, einstalación de cerco de malla ciclón en los tramos priorizados y dañados, en el perímetro del centro escolar y construcción de nuevo para delimitar la zona de parvularia a construir. 3. Construcción de un aula tipo MINED básica. 4. Construcción deun aula para la sección de parvularia tipo MINED. 5. Construcción de muros de protección y obras de mitigación, en zona donde se construirá la parvularia. 6. Construcción de un módulo de servicios sanitarios de lavar de 7 unidades. 7. Suministrode
243280 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS | EL CARRIZAL | 132727.12 | 20/02/2012 | 29/06/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 | 40 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 235 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 1.375 km de longitud de las calles internas del caserío El Carrizal, que conducen al centro escolar Cantón San lucas, Municipio de Gualococti. Los alcances principales son: 1. Corte, compactación con material selecto tipo granular para mejorar superficie de rodaje en 3,272.20 m2 de superficie de calle 20 cms. 2. 2,467.41 m2 de construcción de superficie de rodaje de empedrado fraguado superficie no terminada. 3. 1,150.76 ml de construcción de cordón cuneta y canaleta para aguas lluvias. 4. Construcción de muros de protección y descargas de aguas lluvias incluyendo gradas disipadoras.
243283 | SUPERVISIÓN PROYECTO 243280 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS |  | 5800 | 20/02/2012 | 29/06/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | PROYECTOS CIVILES SANCHEZ AMAYA, S.A. DE C.V. | 90 | 40 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | La supervisión del proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 1.375 km de longitud de las calles internas del caserío El Carrizal, que conducen al centro escolar Cantón San lucas, Municipio de Gualococti. Los alcances principales son: 1. Corte, compactación con material selecto tipo granular para mejorar superficie de rodaje en 3,272.20 m2 de superficie de calle 20 cms. 2. 2,467.41 m2 de construcción de superficie de rodaje de empedrado fraguado superficie no terminada. 3. 1,150.76 ml de construcción de cordón cuneta y canaleta para aguas lluvias. 4. Construcción de muros de protección y descargas de aguas lluvias incluyendo gradas disipadoras.
244020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CHIRINOS DEL CANTON LAS ANIMAS Y SUBURBIOS DEL BARRIO EL NIÑO | SAN LORENZO | SAN VICENTE | LAS ANIMAS | LOS CHIRINOS | 22171.62 | 20/02/2012 | 2012-08-06 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 55 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 90 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 886 metros de linea primaria y secundaria para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 156 metros de linea primaria mas neutro a 23 KV - 100 metros de linea primaria / secundaria a 23 KV / 240 V - 630 metros de linea secundaria a 240 V - 2 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 35,252.97 costo por acometida: $ 2,091.68
245430 | REHABILITACION DE CALLE BOVEDA SAN LORENZO, CANTÓN TIERRA COLORADA | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA | TALCHIGA | 4769.96 | 20/02/2012 | 2012-05-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 675 | 100 | El proyeco consiste en la rehabilitación de la calle y boveda San Lorenzo, en donde se desalojaran 576.88 m3 con corte con maquinaria, ademas se reconstruirá un volumen dañado de la boveda existente en 13.80 m3. El material cortado se recompactará manualmente.
245610 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA | JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA |  | 252870.93 | 20/02/2012 | 25/07/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 432 | 100 | El proyecto consta de: El equipamiento electromecánico del pozo con una bomba de 15 HP, construcción de: 174 Ml. de línea eléctrica primaria, un tanque de almacenamiento de 100 m³, 814 Ml de línea impelencia Ø 2 PULGADAS HG, 1,353 ML de red de distribuciónØ 3 PULGADAS 2 PULGADAS de PVC, y 61 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micromedidor, instalación de válvulas necesarias para el control de flujo y sectorizar el sistema, de diámetros 2 PULGADAS HF, El sistema de saneamiento básico contempla construir 60 letrinas aboneras e igual número de sistemas de disposición de aguas grises.
246460 | REHABILITACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS. | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS | VARIOS | 15399.9 | 20/02/2012 | 2012-06-03 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 100 | 100 | El proyecto consiste en rehabilitar el suministro de agua potable en cuatro pasos del río, restituyendo la tubería dañada, embebiéndola en una losa de concreto ciclópeo de 20 cm de espesor, reparación del tramo de mampostería de piedra dañado y colocación de un par de gradas disipadoras.
246710 | ADOQUINADO MIXTO EN COLONIA SALAMANCA | VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | COLONIA SALAMANCA | 108869.98 | 20/02/2012 | 2012-09-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 659 |  | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE DE LONGITUD DE 3
191660 | EMPEDRADO FRAGUADO CANTON LA PAZ HASTA RIO SUNZACUAPA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LA PAZ | NO APLICA. | 90663.95 | 20/02/2008 | 20/05/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | CORONADO ANTONIO | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR UN EMPEDRADO FRAGUADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UN TRAMO DE CIENTO VEINTE METROS DE CALLE, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
191670 | EMPEDRADO FRAGUADO CALLE DEL RIO SUNZACUAPA A CTÓN. LA ESPERANZA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LA ESPERANZA | NO APLICA. | 67675.29 | 20/02/2008 | 20/05/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | CORONADO ANTONIO | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2895 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO EN UN TRAMO DE OCHOCIENTOS METROS DE CALLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A PLANOSY ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
191680 | EMPEDRADO FRAGUADO CRIO. LOS GARCIA CANTON EL CARMEN UNO. | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL CARMEN | LOS GARCIA | 69845.07 | 20/02/2008 | 20/05/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | CORONADO ANTONIO | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR UN SISTEMA DE EMPEDRADO FRAGUADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UN TRAMO DE MIL METROS, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
192060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO VALLE VERDE, CANTON LLANO GRANDE LAS PIEDRA | JUCUAPA | USULUTAN | LLANO GRANDE DE LAS PIEDRAS | VALLE VERDE | 19959.61 | 20/02/2008 | 13/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO QUINIENTOS DIECIOCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
196820 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS SERRANOS | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | LOS SERRANOS | 12936.85 | 20/02/2008 | 2008-04-06 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS DE TENDIDO ELECTRICOPRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CASERIO LOS SERRANOS.
196830 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA ARENERA | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | LA ARENERA | 9935.57 | 20/02/2008 | 2008-04-06 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A EL CASERIO LA ARENERA.
175470 | INT. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA |  | 141356.79 | 20/02/2006 | 25/11/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 150 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2958 | 100 | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCOURBANO
180480 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOT BALL EN CANTON EL SOMBRERITO | SAN JOSE | LA UNION | SOMBRERITO | EL SOMBRERITO | 20500 | 20/02/2006 | 21/04/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FOOT BALL DE NOVENTA METROS DE LARGO POR SESENTA METROS DE ANCHO,Y CERCA DE MALLA CICLON.
214341 | RECONSTRUCCION DE CALLE DEL CASERIO EL CERRO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ANTONIO | EL CERRO | 53332.29 | 20/01/2014 | 19/04/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 90 |  | 42 APERTURA DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 108 | 100 | SE RECONSTRUIRÁ CALLE MEDIANTE LAS SIGUIENTES OBRA
268340 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN BUENAVISTA | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | BUENA VISTA | VARIOS CASERÍOS | 337428 | 20/01/2014 | 19/06/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | VILLALTA Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1063 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto tipo hidráulico en aproximadamente 1.47 km de longitud, en tres tramos de calle unbicados en el cantón Buena Vista del municipio de San Pedro Perulapan, departamento de Cuscatlán, siento los alcances principales los siguientes: 1- Base suelo cemento proporción 20:1 (1,284.42 M3) en espesores según Planos 2- Construcción de 7,482.99 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico espesor 10 cms. 3- 1,642.12 metros lineales de cordón cuneta y 1,574.92 metros lineales de canaleta para aguas lluvias tipo V. 4- Gradas disipadoras para descarga de aguas lluvias donde es requerido.
268690 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN BUENAVISTA | VERAPAZ | SAN VICENTE | SAN JUAN BUENA VISTA | ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN BUENAVISTA | 10891.6 | 20/01/2014 | 13/08/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 45 | 160 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | Construcción de una red de distribución de 111 metros, incluyendo una transformador de 120/240 V, modificación de 247metros de tendido secundario existente en la red de la distribuidora, construcción de 20 instalaciones domiciliares y pago de 31 acometidas domiciliares.
290010 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL CASERÍO LOS CAMPOS Y ANZORA DEL CANTÓN MALACOFF | TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | MALACOFF | LOS CAMPOS | 61551.1 | 20/01/2014 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 60 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 201 |  | Preparar 363.31 metros lineales en dos tramos de calle con terracería; para luego cubrir, la superficie con: 1,274.67 metros cuadrados de empedrado, fraguado; confinado en 724.73 metros lineales de canaleta repellada y púlido; 9.44 metros lineales de remate; y 5.74 metros cúbicos de muro piedra guarda nivel.
244060 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CASERÍO LAS LOMAS | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | LAS LOMAS | 2050.59 | 20/01/2012 | 2012-04-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 77 |  | El proyecto consiste en conformación de la superficie de rodamiento, que tiene una longitud de 300 ml, conformación de drenajes naturales y colocación de una capa de 0.15 metros de balasto compactado
244810 | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS QUEBRADAS EN CANTÓN SAN CARLOS | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN CARLOS | VARIOS | 3695.93 | 20/01/2012 | 19/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | El proyecto consiste en desalojar derrumbes y reconformar el acceeso a la calle con maquinaria pesada.
245020 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CANTÓN LOS CIPRESES | TALNIQUE | LA LIBERTAD | LOS CIPRESES | VARIOS | 6443.93 | 20/01/2012 | 19/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y desalojo de escombros, conformación de la superficie del camino con maquinaria.
245030 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL SECTOR LA CEIBA EN CANTÓN EL TRÁNSITO | TALNIQUE | LA LIBERTAD | EL TRANSITO | VARIOS | 5205.05 | 20/01/2012 | 19/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y remoción de escombros, relleno compactado con maquinaria pesada, hechura y colocación de lodocreto.
181020 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | CANDELARIA LEMPA | El Divisadera | 13201.39 | 20/01/2006 | 15/05/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ECOINGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA
259873 | POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN PARA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | LAS FLORES | 52640 | 19/12/2012 | 15/04/2013 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 520 |  | Perforación de pozo exploratorio - pozo de producción, para una profundidad aproximada de 150 metros. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en caseríos Las Flores, El Calvario y Los Avila del municipio de Sensembra, Morazán.
201621 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL COROZAL | BERLIN | USULUTAN | EL COROZAL |  | 195878.65 | 19/12/2011 | 17/04/2012 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 324 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 85 ACOMETIDAS DOMICILIARES, 30 LETRINAS ABONERAS, 30 TRAMPAS DE GRASA, 30 POZOS DE ABSORCIÓN, 1 TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE 30 METROS CÚBICOS; OBRAS EXTERIORES EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN; 6.9 KILÓMETROS LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CON 2 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y 10 VÁLVULAS DE CONTROL. COSTO POR KILOMETRO: $37,549.37 COSTO POR ACOMETIDA: $3,048.13.
214160 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 97725.27 | 19/12/2011 | 13/04/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 448 | 100 | El Mejoramiento del Centro Escolar consiste en ejecutar las siguientes actividades: - Mejoramiento de 4 módulos de tres aulas existentes que consiste en, Desmontaje de techo, instalación de lámina de techo de Zinc Alum, pintura de estructura, instalación de cielos falsos, reparaciones eléctricas, limpieza y pintura en puertas y defensas de ventanas, pintura de paredes. - Rehabilitación de dos baterías de sanitarios existentes. - Rehabilitación de sistema de bombeo de cisterna al sistema delcentro escolar - Construcción de pavimento para cancha de baloncesto. - Construcción de fosa séptica de 11 m3 - Suministro e instalación de torre y tanque de 2,500 litros - Reparaciones varias en sistema de canaletas de aguas lluvias - Desmontaje y reubicación de alambre razor.
217271 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORVENIR | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 95386.46 | 19/12/2011 | 19/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | NELSON EDUARDO MELGAR CARCAMO | 90 | 32 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 226 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 2 módulos de servicios sanitarios, una fosa séptica, un pozo de absorción. Construcción de 139.19 metros lineales de muro y cerco perimetral, cambio de cubierta de techo, aplicación y pintura y colocación de ventanas de celosía de vidrio en 6 aulas existentes. Construcción de aceras y mejoramiento del sistema de captación de agua potable.
236950 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUACHIPILÍN | COMALAPA | CHALATENANGO | GUACHIPILIN |  | 243605.8 | 19/12/2011 | 2012-01-06 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 183 |  | EL proyecto consiste en la construcción de un módulo de 6 aulas en 2 niveles con módulo de escaleras y la rehabilitación de 2 aulas, dirección, cocina con bodega de laimentos y servicios sanitarios de lavar. Incluye la demolición de 2 aulas y la construcción de tapiales de bloque, muros de contención, canaletas aguas lluvias y reemplazo del sistema eléctrico.
237900 | CAMBIO DE CAÑERÍA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN CANTÓN EL DESPOBLADO | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | EL DESPOBLADO |  | 313313.88 | 19/12/2011 | 2012-02-04 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1150 |  | El proyecto consiste en el suministro e instalación de 2,502.80 metros de tubería PVC en diámetros de 2, 2.5 y 3 pulgadas; suministro e instalación de 233.85 metros de tubería de Ho Go de 2 pulgadas T/L; 250 acometidas domiciliares (246 acometidas mas 4 cantareras); 15 válvulas de Ho Fo; construcción de 51 letrinas; construcción de 250 trampas de grasa y campos de riego. Costo por acometida: $1,527.14
243760 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CANTÓN GUALACHE CONDUCE A CASERÍO LOMA PACHA. | TECAPAN | USULUTAN | LOS CHAPETONES | LOMA PACHA | 1221.73 | 19/12/2011 | 20/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2250 | 100 | El proyecto consiste en el desalojo de tierra, conformación de la vía, rebalastado y protección de taludes y muro de retención.
243920 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL DE ACCESO A CASERÍO LA PANDEADURA | TACUBA | AHUACHAPAN | LA PANDEADURA | LA PANDEADURA | 3419.52 | 19/12/2011 | 16/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | El proyecto consiste en escarificado y balastado de 250 ml con un ancho promedio de 5 ml y construcción de 2 badenes de 6.0 ml en la zona de los Mangones.
244200 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL DE ACCESO A CANTÓN EL NISPERO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL NISPERO | VARIOS | 33404.01 | 19/12/2011 | 2012-04-01 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 400 | 100 | El proyecto consiste en relleno compactado de un tramo de 300ml que fue destruida por el desbordamiento de la quebrada que atraviesa la calle que conduce al Cantón El Nispero. Se rrellenará un tramo de 100 ml de cárcava que tiene una profundidad de 3 metros y un ancho de 5 metros, se colocará una capa de balasto en 300 ml para habilitar calle.
244670 | REHABILITACIÓN DE CALLES EN COMUNIDAD VALLE DORADO, SACACOYO | SACACOYO | LA LIBERTAD | ATEOS | VARIOS | 7469.9 | 19/12/2011 | 19/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 16 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1175 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de un volumen estimado de 3,111.75 m3 de escombros y tierra que arrastro el Río El Zope.
192260 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. DR. ADRIÁN GARCÍA. | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA. | 46179.48 | 19/12/2006 | 17/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 381 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE LAVAR DE ONCE UNIDADES, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA CON EQUIPO DE BOMBEO, MEJORA A CISTERNA EXISTENTE, TORRE CON TANQUE DE CAPTACIÓN; ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
173190 | INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTON CANDELARIA | SOCIEDAD | MORAZAN | CANDELARIA |  | 74313.3 | 19/12/2005 | 18/05/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ISRAEL ARCIDES | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 275 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CIEN METROS CUBICOS, PERFORACION DE UN POZO DE DOCE PULGADAS Y ENTUBADO APULGADAS, SUMINISTRO E INTALACION DE UN EQUIPO DEBOMBEO DE HP, INSTALACION DE MIL UNO METROS DE TUBERIA DE TRES PULGADAS DE HOGO, INSTALACION DE DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS DE TUBERIA DE DOS PULGADAS DE HOGO, INSTALACION DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS DE TUBERIA DE DOS Y MEDIA PULGADA DE HOGO
176170 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU EL ROSARIO, D/ LA PAZ. | EL ROSARIO | LA PAZ | ROSARIO LA PAZ | EL ROSARIO | 240825.59 | 19/12/2005 | 29/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 | 127 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1480 | 100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS IN SITU DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LAPAZ
177940 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TALPETATE | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS |  | 26356.83 | 19/12/2005 | 17/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TALPETATE, DESDE EL PUNTO DE ENTREGA SITUADO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE UNO PUNTOCINCO KILOMETROS, ADICIONALMENTE SE EFECTUARAN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DEL CENTRO.
180200 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCAN, CANTON SAN LUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS | EL VOLCAN | 97637.68 | 19/12/2005 | 2006-12-06 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | SE INSTALARAN: UNO PUNTO CINCUENTA Y SIETE KM DE TUB. HO.GO. DE UNA PULGADA EN LINEA DE ADUCCION. EN RED DE DISTRIBUCION UNO PUNTO CINCUENTA Y SEIS KM TUB. DE HOGO. DE TRES CUARTOS DE PULG.; UNO PUNTO CINCUENTA Y SIETE KM DE PVC DE MEDIA PULGADA, CIENTO VEINTE ML DE PASO AEREO PARA TUB. DE UNA PULGADA, CIENTO VEINTIUN ML PASO AEREO TUB. TRES CUARTOS DE PULGADA, TANQUE DE CAPTACION , CAJACAPTACION, VALVULAS CON SUS CAJAS Y TANQUILLAS.
180280 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A CANTON COQUIAMA | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA |  | 319725.93 | 19/12/2005 | 27/09/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 157 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 624 | 100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PERFORADO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE SUCCION, CASETA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA DE IMPELENCIA, LÍNEA DE DISTRIBUCION, VALVULAS DE CONTROL, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SETENTA METROS CUBICOS Y CANTARERAS.
180830 | REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL DE MASAHUAT | MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT |  | 44372.39 | 19/12/2005 | 23/02/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | EDIFICACIONES,CONSULTORIA Y CONSTRUC. DE INFRAEST. CIVILES, | 60 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 424 | 100 | REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL DE MASAHUAT
181980 | ELECTRIFIC. CASERIO LOS ZELAYA, CANTON CANAIRES | EL SAUCE | LA UNION | CANAIRE | LOS ZELAYA | 399.6 | 19/12/2005 | 2006-03-01 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHOCIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIEZ FAMILIAS
182000 | ELECTRIFIC. CASERIO LOS LAZO | EL SAUCE | LA UNION | EL SAUCE | LOS LAZO | 599.4 | 19/12/2005 | 2006-03-01 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 136 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UN KM DE LINEA PRIMARIA YSECUNDARIA BENEFICIANDO A TRECE FAMILIAS
182030 | ELECTRIFIC. COLONIA REGALO DE DIOS | CALIFORNIA | USULUTAN | CALIFORNIA | REGALO DE DIOS | 999.33 | 19/12/2005 | 2006-03-01 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES PUNTO OCHENTA Y DOS KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTICINCO FAMILIAS
182070 | ELECTRIFIC. COLONIA EL POZON II | CALIFORNIA | USULUTAN | CALIFORNIA | EL POZON | 499.67 | 19/12/2005 | 2006-03-01 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO CINCUENTA KM DELINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTEFAMILIAS
182570 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU EL CARMEN,CUSCATLÁN. | EL CARMEN | CUSCATLAN | EL CARMEN |  | 40680 | 19/12/2005 | 21/10/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 307 | 127 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CUARENTA Y NUEVE VIVIENDAS PERMANENTES IN SITU EN EL MUNICIPIO DEEL CARMEN, CUSCATLÁN.
267940 | ADOQUINADO COMPLETO DE 3 CALLE PONIENTE, BARRIO EL CALVARIO. | INTIPUCA | LA UNION | INTIPUCA | BARRIO EL CALVARIO | 127000 | 19/11/2013 | 18/05/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 150 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3060 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 499.64 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de adoquinado de 10 cm de espesor , de la calle denominada 3a calle poniente, barrio el calvario, municipio de Intipuca, del departamento de La Unión, siendo los alcances relevantes. 1- 527.12 m3 de relleno compactado con suelo cemento al 5%. 2-3002.34 M2 de construcción de capa de rodamiento con adoquinado MR= 36.7 Kg/Cm2 3- 890.94 metros lineales de construcción de cordón cunetade piedra, repellado y afinado.
246690 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | CASCO URBANO | 39113.5 | 19/11/2012 | 17/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1184 | 100 | Construcción de un muro de bloque de concreto para conformar terraza de área recreativa, canaleta rectangular con parrilla para drenaje de aguas lluvias, 4 mesas de concreto con 4 bancos cada una, conformación y engramado de talud.
248280 | RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA LUCIA | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COLONIA SANTA LUCIA | 142165.44 | 19/11/2012 | 18/03/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo con concreto hidraúlico en aproximadamente 0.80 Km. de longitud, en varios tramos de calle ubicados en la Colonia Santa Lucia en el casco urbano del municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, siendo losalcances principaldes los siguientes: 1. Suelo cemento fluido para nivelación con material selecto al 7% en volumen en un total de 145.50 M3. 2. 4,708.49 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidraúlico MR-36, de 10 CMS de espesor, sobre la base existente.
249080 | RECARPETEO DE AVENIDA LA SABANA | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | AVENIDA LA SABANA | 130593.39 | 19/11/2012 | 2013-03-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en aproximadamente 0.63 km de longitud en un tramo de calle ubicado en el casco urbano del municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento fluido para nivelación con material selecto al 5% en volumen en un total de 149.44 M3 2- 4, 592 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36 de 10 cms de espesor sobre pavimento existente.
250470 | MEJORAMIENTO DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO DE CRIO. VALLE ESCONDIDO QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR CANTÓN BUENOS AIRES | SAN AGUSTIN | USULUTAN | BUENOS AIRES | VALLE ESCONDIDO | 110290.71 | 19/11/2012 | 18/03/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 118 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 0.51 km de calle incluyendo una obra de paso de 6 m de luz aproximadamente, con los siguientes alcances principales: 1. Construcción de bóveda tipo caja de concreto armado de 6 MTS de luz. 2. Construcción 696.60 m2 de empedrado fraguado superficie no terminada en los tramos críticos. 3. Mejoramiento de superficie de suelo existente a través de una base de material tipo granular en un total de 345.80 M3 4. Construcción de muros de protección en calle y encause de la quebrada en un total de 122.06 M3.
250473 | SUPERVISION PROYECTO 250470 MEJOR. DE CALLE Y CONSTR. DE OBRA DE PASO DE CRIO. VALLE ESCONDIDO | SAN AGUSTIN | USULUTAN | BUENOS AIRES | VALLE ESCONDIDO | 5688.48 | 19/11/2012 | 18/03/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSE LUIS AVILES | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | La supervisión del proyecto consiste en el mejoramiento de 0.51 km de calle incluyendo una obra de paso de 6 m de luz aproximadamente, con los siguientes alcances principales: 1. Construcción de bóveda tipo caja de concreto armado de 6 m de luz. 2. Construcción 696.60 m2 de empedrado fraguado superficie no terminada en los tramos críticos. 3. Mejoramiento de superficie de suelo existente a través de una base de material tipo granular en un total de 345.80 M3 4. Construcción de muros de protección en calle y encause de la quebrada en un total de 122.06 M3.
256000 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION ROSIBEL DEL CANTON FELIPITO, LOTIFICACION TIERRA BLANCA DEL CANTON BOVEDA, CASERIOS LA CRUZADILLA Y BRISAS DEL CARMEN DEL CANTON CALDERA | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | CALDERAS |  | 46282.13 | 19/11/2012 | 2013-08-05 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 288 | 100 | Construcción de 1,934 metros de tendido eléctrico, de los cuales 505 metros son de línea primaria, 223 metros son de línea primaria con secundaria y 1,206 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 31,058.62 por kilómetro, beneficiando a 44 familias y el costo por familia asciende a $ 1,362.34. Se Instalarán 4 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, red de polarización, 36 postes metálicos ( 23 postes de 26 pies y 13 postes de 35 pies), 4 postes de concreto (1 poste de 40 pies y 3 postes de 26 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla 4 puntos de entrega, por lo que se incluye el pago de los entronques respectivos.
256400 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN CALLE NUEVA | GUAZAPA | SAN SALVADOR | CALLE NUEVA | VARIOS CASERÍOS | 67409.74 | 19/11/2012 | 2013-07-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 | 80 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 870 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado con el correspondiente tratamiento del suelo de base en un tramos de la calle principal del cantón Calle Nueva, de acuerdo a las siguientes cantidades: -Longitud total: 230.00 metros lineales. -Adoquinado: 1173.00 M2. -Base de suelo cemento e= 20 cms, generado un volumen de: 234.60 m3. -Sub-base material granular variable de 20 a 30 centímetos (ver planos), generando un volumen de: 285.69 M3. -Escarificado y compactado de sub-rasante auna profundidad de 15 cms, generando un volumen de 175.95 M3. -Además se construirá: Canaleta trapezoidal de piedra, mampsotería para muro en entradas vehiculares, remate con piedra y losas de concreto reforzado en entradas vehiculares.
259013 | POZO EXPLORATORIO-POZO PRODUCCION PARA MEJOR. DEL SIST. DEL ABASTECIMIENTO DE AP Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASCO URBANO, CANTONES EL GUACHIPILIN, EL MORRO Y LA JUNTA | COMALAPA | CHALATENANGO | GUACHIPILIN |  | 34199.51 | 19/11/2012 | 18/03/2013 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Perforación de pozo exploratorio - pozo de producción, para una profundidad aproximada de 152 metros. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto: Mejoramiento del sistema del abastecimiento de agua potable y construcción de sistemas de saneamiento básico en el casco urbano, cantones el Guachipilín, el Morro y La Junta en el municipio de Comalapa, Departamento de Chalatenango.
212730 | REPARACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CANTÓN LA ESPERANZA ASABARCLE | OLOCUILTA | LA PAZ | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 161686.85 | 19/11/2010 | 22/02/2011 | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 | 10 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN REPARAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN LA ESPERANZA ADMINISTRADO POR ASABARCLE DE OLOCUILTA, EL CUAL RESULTÓ DAÑADO POR EFECTOS DE LA TORMENTA IDA. INCLUYE LA REPARACIÓN DE LA RED DE IMPELENCIA, REEMPLAZO DE CISTERNA DE 100 METROS CUBICOS, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DEL POZO Y EQUIPO DE BOMBEO; ASÍ COMO INCLUYE EL REEMPLAZO DE UN PUENTE PEATONAL DE 25 MTS DE LUZ APROX EL CUAL DA ACCESO A LA PLANTA DE BOMBEO.
191840 | REACTIVACIÓN Y MEJORA SIST. DE AGUA EN CTÓNES. EL ESPINO Y LOS ROMERO | JERUSALEN | LA PAZ | EL ESPINO | NO APLICA | 85881.32 | 19/11/2007 | 16/04/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 90 | 61 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCIÓN DE UNMIL NOVECIENTOS METROS DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, CON CINCUENTA ACOMETIDAS DOMICILIARES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
196410 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO HOJA BLANCA | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | HOJA BLANCA | 207741.32 | 19/11/2007 | 28/03/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 130 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARENTA LETRINAS DE FOSO Y UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE TRES CAPTACIONES EN LADERA, UNA CAJARECOLECTORA, INSTALACIÓN DE DOSMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO NOVENTA Y UN METROS DE LINEA ADUCTORA, TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO TREINTA Y OCHO METROS DE LINEA DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CIEN METROS CUBICOS, INSTALACION DE CUARENTA ACOMETIDA
244420 | PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASERÍO EL ROSARIO, CANTÓN EL ROSARIO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 34244.76 | 19/10/2012 | 2012-07-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. | 45 | 7 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 166 | 100 | El proyecto consiste en la perforación de un pozo exploratorio de 125 metros de profundidad para agua potable en una fase I; y si se encuentra agua en al cantidad estimada, se procederá a una fase II al revestimiento del mismo para operar como pozode producción, siendo los alcances principales los siguientes: Fase I 1.- Perforación de 125 metros de pozo en diametro de 12 1/4 PULGADAS incluyendo en esta fase el registro electrico, perfil litológico y diseño del pozo de producción. FaseII 2- Instalación de Tubería ciega y rejillas en 125 metros de perforación, incluyendo limpieza y desarrollo del pozo, prueba de bombeo para el aforo, sello sanitario y broquel del pozo. 3- Informe final donde se incluye análisis físico químico delcalidad de agua y caudal de produción.-
192231 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA JOYA CANTON TIJERETA | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LA JOYA | 23983.1 | 19/10/2009 | 2009-02-12 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN REHABILITAR EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL CENTRO ESCOLAR DEL CASERIO LA JOYA, ASÍ COMO DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS. LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CONSISTE EN RESTITUIR LA RED EXISTENTE CON CAMBIO DE CAJAS, VALVULAS DE CONTROL, TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN DE TANQUE DE 2 METROS CÚBICOS SOBRE TORRE EXISTENTE PREVIA PINTURA GENERAL. LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE 3 UNIDADES CONSISTEN EN RESTITUIR TUBERÍAS, PISO, CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL; INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA CON DOS ALAS, POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA AGUAS GRISES. INCLUYE LA MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LA INSTALACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN 190 M2 Y 81.21 MTS CUBICOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.
211510 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ILOBASCO | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | NO APLICA | 484526.79 | 19/10/2009 | 2010-12-03 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60655 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR LA REMODELACIÓN EN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PUNTO TREINTA Y UN METROS CUADRADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE PEDIATRÍA; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN NUEVA DELAREA DE FISIATRÍA EN UN AREA DE TRESCIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS; PARA AMBAS ZONAS SE INCLUYE MOBILIARIO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES. TODO BAJO NORMAS DEL MINISTERIO DE SALUD, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
178350 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS PALMARES,EL CIMARRON | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL CIMARRON | LOS PALMARES | 18758.84 | 19/10/2005 | 26/10/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 46 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO UNO DE REDES ELECTRICASPARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA Y SEIS FAMILIAS
178360 | ELECTRIFICACION ASENTAMIENTO HABITACIONAL EL REFUGIO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | EL REFUGIO | 29704.81 | 19/10/2005 | 30/10/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 165 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SIETE KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO CIENTO SESENTA Y CINCO FAMILIAS
178370 | ELECTRIFICACION CASERIO ESQUIPULAS | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTA CRUZ CHACASTAL | ESQUIPULAS | 38557.3 | 19/10/2005 | 30/10/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 40 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CINCUENTA Y SIETE KMS DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA FAMILIAS
178380 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS LAURELES | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN ABAJO | LOS LAURELES | 19823.69 | 19/10/2005 | 30/10/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 38 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO DOS KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A TREINTA Y OCHO FAMILIAS
178390 | ELECTRIFICACION EL RETIRO | SAN JUAN TALPA | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | EL RETIRO | 17214.45 | 19/10/2005 | 30/10/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 48 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO OCHENTA Y CINCO KMS DEREDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A CUARENTA Y OCHO FAMILIAS
289720 | CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA ZORRA DEL CANTÓN EL CARMEN | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | EL CARMEN | CALLE LA ZORRA | 29133.23 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 60 | 8 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 616 |  | PREPARAR 115 METROS LINEALES DE CALLE CON TERRACERÍA; PARA LUEGO ESTABILIZAR LA SUPERFICIE CON : 103.50 METROS CÚBICOS DE SUELO CEMENTO; 69 METROS CÚBICOS DE ESCARIFICADO Y COMPACTADO; 69 METROS CÚBICOS DE RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE; COLOCAR 575.00 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO; CONFINADO EN 230 METROS LÍNEALES DE CORDÓN CUNETA REPELLADO Y PÚLIDO; 12.00 DE REMATE 30X40 CM DE PIEDRA Y MORTERO; 3.54 METROS CÚBICOS EN OBRAS DE DRENAJEEN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA; 4.44 METROS CÚBICOS DE RELLENO CON SUELO CEMENTO; Y 15 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO SUPERFICIE TERMINADA.
218181 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS GÓMEZ, GAITÁN Y LOS ORTICES | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | VARIOS | 79027.01 | 19/09/2012 | 20/03/2013 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 127 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 258 |  | El proyecto consiste en la construcción de 2,885 metros de tendido eléctrico; de los cuales 94 metros son de línea primaria; 1,060 metros son de línea primaria con secundaria y 1,731 metros son de línea secundaria. Se tramitarán 4 entronques eléctricos primarios. Incluye la instalación de 68 postes metálicos (40 de 26 pies y 28 de 35 pies); así como 5 transformadores de 15 KVA; cableado, estructuras y obras complementarias.
218191 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS CHAVARRÍA HUEZO, LOS ARIAS Y LOS QUINTANILLA | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | VARIOS | 56700 | 19/09/2012 | 20/02/2013 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 98 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 234
218201 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS CHÁVEZ LOZANO | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | CHÁVEZ LOZANO | 71036.33 | 19/09/2012 | 2013-11-02 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 84 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 38 |  | El proyecto consiste en la construcción de 3,061 metros de tendido eléctrico, de los cuales 705 metros son de línea primaria; 873 metros son de línea primaria con secundaria y 1,483 metros son de línea secundaria. Se tramitarán 2 entronques eléctricos primarios y 2 secundarios. Incluye la instalación de 59 postes metálicos (33 de 26 pies y 26 de 35 pies); asi como 5 transformadores de 15 KVA, cableado, estructuras y obras complementarias.
243410 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS ELECTRICOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ELENA | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | VARIOS | 7000 | 19/09/2012 | 22/03/2013 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 18 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 |  | El proyecto consiste el la supervision de tres proyectos de electrificacion para la construccion de 7.87 kms de tendido electrico con el proposito de suministrar servicio de energia a los caserios siguientes: - Caserios Los Gomez, Gaitan y Los Ortices, Santa Elena - Caserios Chavarria Huezo, Los Areas y Los Quintanilla, Santa Elena - Caserio Chaves Lozano, Santa Elena
214510 | ELECTRI. LOT. EL TEMPISQUE Y CASERIO LOS FUENTES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL TECOMATAL | LOS FUENTES | 97481.57 | 19/09/2011 | 2011-12-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 310 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN CUATRO PUNTO SIETE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA SEIL MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS ML DE CABLE ACSR N° DOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA ML DE CABLE WP N° DOS SESENTA Y UN POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES TREINTA Y CINCO POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA
233400 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DE AGUACAYO, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | EL ANGEL |  | 68087.06 | 19/09/2011 | 2012-11-06 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 59 | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 100 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un Centro de: Recursos de Aprendizaje (aula tipo CRA), un modulo de Servicios Sanitarios de 10 unidades, fosa séptica, pozo de absorción, 30.71 ml. de muro de mampostería de piedra, 12.55 ml. de cercado conMaya Ciclón, 41.48 m de canaleta tipo media caña, construcción de torre metálica para soportar el tanque de almacenamiento de 2.1 m³ y mejoramiento en la red de distribución de agua potable en el centro escolar.
234650 | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CASERIO LOS ALTOS | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | LOS ALTOS | 14600.02 | 19/09/2011 | 27/02/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 60 | 104 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 363 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguiente: - 25 metros de linea primaria mas neutro para 7.6 kv - 76 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 262 metros de linea secundaria a 240 voltios costo por km: $ 42,517.06 costo por acometida $ 771.68
234830 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN PEDRO TAZULAT, CANTÓN COQUIAMA | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | SAN PEDRO TAZULAT | 92774.5 | 19/09/2011 | 2012-11-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 136 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar, los cuales se detallan a continuación: 1. Reparación de infraestructura general existente en 4 aulas, servicios sanitarios, circulaciones, drenajes y media dirección, cambio de techo, instalación de cielo falso, reparaciones eléctricas y de pisos, instalación de ventanas de celosía de vidrio y limpieza de estructura metálica en las aulas; reparación de los servicios sanitarios, canaletas y aceras en las circulaciones, e instalación de cerco de malla ciclón en tramos priorizados. 2. Abastecimiento de agua a centro escolar: Considerando el sistema del cual actualmente se abastece la comunidad y el centro escolar, se mejorará el sistema de captación en ladera y la línea de conducción. 3. Construcción de bodega cocina. 4. Sistema de drenaje de aguas lluvias a través de canaletas y disipadores de energía.
235120 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS | CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT |  | 232945.93 | 19/09/2011 | 30/03/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 913 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cinco grandes rubros, los cuales se detallan a continuación. 1.Repar. de la infraest. general exist. en diez aulas, serv. sanitarios, circulaciones, drenajes, media dirección y sala de maestros; repar. de servicios sanitarios, canaletas y aceras en las circulaciones, e instal. cerco malla ciclón en tramos dañados. 2.Const. de 2 aulas de parv. , agregándole zona de juegos con cercado perimetral para resguardo de los niños más pequeños. 3.Const. de techado en área entre pabellones 1 y 2, que su vez funciona para captación de aguas lluvias, para los baños en parvularia. 4.Const. de bodega cocina 5.Construcción de obras de mitigación y protección.
199300 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LA JOYA, CANTON CASA BLANCA | PERQUIN | MORAZAN | CASA BLANCA | LA JOYA | 93798.61 | 19/09/2008 | 21/01/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 66 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100
171730 | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO PALO GRANDE | ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | LAS BARROSAS |  | 42668.89 | 19/09/2005 | 23/12/2005 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 95 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO
175610 | INT. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDADES DE APOPA | APOPA | SAN SALVADOR | EL ANGEL |  | 100163.66 | 19/09/2005 | 16/12/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 127 | 100 | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDADES DE APOPA
175680 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COQUITO CTON. EL ZACAMIL | TEPECOYO | LA LIBERTAD | EL ZACAMIL |  | 76872.34 | 19/09/2005 | 17/03/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1980 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COQUITO, CANTON EL ZACAMIL
175810 | CONSTRUCCION DE INSTITUTO NACIONAL | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO |  | 56195.79 | 19/09/2005 | 2006-07-04 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | INVERSIONES CONSTRUCTIVAS SALVADOREÑAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 25 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION MEDIA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | CONSTRUCCION DE INSTITUTO NACINAL
242560 | EMPEDRADO DE CUESTA DE ACCESO PRINCIPAL A CENTRO ESCOLAR ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | CASCO URBANO | 48840.23 | 19/08/2013 | 26/12/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 60 | 69 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1750 | 100 | Construcción de Adoquinado y empedrado de 169.39 mts de calle; 338.76 mts de cordón cuneta; 128.80 m2 de acera; 74.70 M3 de muro de mampostería
257890 | INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DOMICILIAR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CANTÓN EL PEPETO | TENANCINGO | CUSCATLAN | EL PEPETO |  | 194779.12 | 19/08/2013 | 31/01/2014 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 423 |  | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable Y saneamiento básico en el cantón El Pepeto, municipio de Tenancingo; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 2.74 km de tuberías de Agua Potable en diferentes diámetros, para línea de distribución. 2. Construcción de 99 servicios sanitarios de lavar, incluyendo pila, ducha, trampa de grasa, fosa séptica y pozo de absorción por unidad de saneamiento. 3. Instalación de 102 micro medidores.
257891 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DOMICILIAR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN EL PEPETO | TENANCINGO | CUSCATLAN | EL PEPETO |  | 15670.09 | 19/08/2013 | 31/01/2014 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de servicio domiciliar de agua potable y saneamiento básico en el cantón El Pepeto, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
267820 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ANDRÉS | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | SAN ANDRES |  | 298324.94 | 19/08/2013 | 21/03/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 49 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 573 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cuatro grandes rubros, los cuales se detallan a continuación. Construcción de módulos tipo MINED: 1. Aula de informática (CRA) 2. Parvularia 3. 2 aulas 4. biblioteca 5. cocina-bodega 6. S.S. 11 unidades 7. Construcción de muros de protección. 8. Cancha de baloncesto. 9. Fosa Séptica, pozo de absorción y tanque elevado. 10. Reparaciones varias en 7 aulas existentes, Servicio sanitario y la dirección: Reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, pintura de polines, resanado y pintura en paredes.
197912 | INFRAESTRUCTURA / REPARACIÓN Y AMPLIAC. UNIDAD DE SALUD DE CAROLINA | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | NO APLICA | 139839.73 | 19/08/2010 | 2010-03-12 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9122 |  | CONSISTE EN REPARAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE CAROLINA, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA MISMA, CON BASE A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCLUYE LA REPARACIÓN DE 330 METROS CUADRADOS EXISTENTES EN 3 EDIFICACIONES, EN LOS CUALES SE REEMPLAZARÁN TECHOS, CIELO FALSO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS Y PINTURA GENERAL. SE CONSTRUIRÁN 71 METROS CUADRÁDOS PARA EL ÁREA DE ENFERMERÍA, PROMOTORES DE SALUD, INSPECTOR DE SANEAMIENTO, INSUMOS MÉDICOS Y SERVICIOS SANITARIOS. COMO OBRAS EXTERIORES SE CONSTRUIRÁN FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y LA INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA.
199201 | FINALIZACION CONSTRUCCION UNIDAD DE SALUD ERNESTO A. SOL | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS | SAN JOSE LOS SITIOS | 117760.05 | 19/08/2010 | 2010-01-11 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6500 |  | Consistirá en finalizar las obras inconclusas del proyecto de construcción de la Unidad de Salud Ernesto Sol, Talnique, departamento de La Libertad. Las actividades a incluir: Relleno y compactado con material selecto. Construcción de Muro de bloque con cerco de malla ciclón. Suminstro e instalación de polin espacial tipo C, con cubierta de lámina. Suministro e instalación de cielo falso. Suministro e instalación de pisos de concreto y ceramica. Instalación de puertas y celosía de vidriopara ventanas. Colocación de inodoros y lavamanos. Inatalación de luminarias, toma corriente, acometida eléctrica. Suministro e instalación de poste de concreto y transformador. Suministro e instalación de bomba, tanque cilíndrico de fibra de vidrio y tapadera de tanque de distribución. Instalación de tubería para aguas lluvias. Colocación de parrillas para cajas de aguas lluvias. Finalización de mobiliario para fregaderos y lavamanos. Finalización de Caseta de bombeo.
213920 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SILO | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES | EL SILO | 122626.29 | 19/08/2010 | 17/12/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 60 | 80 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 47 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3926 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO EL SILO.
214370 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | LA FRAGUA | 84906.06 | 19/08/2010 | 17/11/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 122 | 100 | El proyecto consiste en ampliar y rehabilitar las instalaciones del centro escolar en beneficio de 117 alumnos inscritos entre parvularia y noveno grado; quienes son atendidos en 2 turnos por 3 profesores. INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: a. Construcción nueva: Un módulo de 1 aula y un módulo de media dirección. Area 116.28 m2 b. Rehabilitación infraestructura existente: 3 aulas, cocina y servicios sanitarios. Area 243.97 m2 c. Suministro de Mobiliario: 20 pupitres bipersonales, 3 archivos, 2 escritorios con sillas y 3 estantes. d. Obras exteriores: Electrificación, canaletas, alambre raizor sobre tapial, portón de acceso. e. Demolición de infraestructura de adobe en 140 m2.
211500 | OBRAS DE PASO, NIV., ADOQ. Y OBRAS DE MIT. ENTRE CE Y UNID. DE SALUD. | YAMABAL | MORAZAN | SAN JUAN DE LA CRUZ | NO APLICA | 81511 | 19/08/2009 | 2009-09-11 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 685 | 100 | MEJORAR TRAMO DE CALLE DE UNA LONGITUD DE CIENTO TREINTA Y DOS MTS POR SEIS MTS DE ANCHO; INCLUYELA CONSTRUCCIÓN DE DOS OBRAS DE PASO C/TUBERÍA DIÁMETRO TREINTA, CUARENTA Y OCHO PULGADAS CON CABEZALES DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, PROTEGIDOS POR UN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DEQUINCE CMS; SUPERFICIE ADOQUINADA CON CORDON-CUNETA DE PIEDRA REPELLADA Y PULIDA, CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS DOCE MTS DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO
198350 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CASERIO EL SOCAVON, CTON EL CASTAÑO | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO | EL SOCAVON | 48623.76 | 19/08/2008 | 18/10/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 138 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE HAMACA DE DIECINUEVE METROS DE LONGITUD Y UNO PUNTO CINCUENTA METROS DE ANCHO; CON ESTRUCTURADE LAMINA LAGRIMADA APOYADA SOBRE CABLES DE ALMA DE ACERO, LOS QUE SE APOYARÁN EN COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, CONSTRUIDAS SOBRE ESTRIBOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA; INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
202050 | ELECTRIFICACION EN COLONIA CHAPULTEPEC, CANTON EL ZOPE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZOPE | COLONIA CHAPULTEPEC | 33233 | 19/08/2008 | 20/09/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 190 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO TREINTAY OCHO KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE Y VEINTE Y CINCO KVA, VEINTE Y SEIS POSTES DE CONCRETO, MODIFICACION DE PUNTO DE ENTREGA, PAGO DERECHO DE CONEXION, ESTRUCTURAS ELECTRICA, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
204420 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SABANA ABAJO Y LOS PEREZ | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CAULOTE | SABANA ABAJO Y LOS PEREZ | 32069.28 | 19/08/2008 | 2008-12-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO CUARENTA Y OCHO KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, VEINTE POSTES DE CONCRETO, UN POSTE METALICO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDOA PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
178993 | LABORATORIO DE AGUA PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS |  | 12670 | 19/08/2005 | 19/08/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 365 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE MUESTRAS DE AGUA
212020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CASERIOS COMASAGUA | COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | ZACATALES, LA LIMA, LA LOMA | 112560.11 | 19/07/2010 | 28/10/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 300 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRAR E INSTALAR 50 UNIDADES FOTOVOLTAICAS COMPUESTAS POR: MODULO SOLAR, BANCO DE BATERÍAS, CONTROLADOR, LÁMPARAS FLUORESCENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN DISEÑO FINAL. LOS SISTEMAS SE DISTRIBUIRÁN DE LA SIGUIENTE FORMA: 9 EN EL CASERÍO ZACATALES DEL CANTÓN MATAZANO; 22 EN EL CASERÍO LA LIMA DEL CANTÓN EL FARO Y 19 EN CASERÍO LA LOMA DEL CANTÓN LA SHILA.
291180 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL CASERÍO LA CHACRA, CANTÓN AGUA CALIENTE | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE |  | 79243.8 | 19/06/2014 | 2014-08-10 | 236-KFW V: INTERESES-FONDO GENERAL 2013 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 21 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 895 | 100 | El Proyecto consiste en: - Construcción de puente peatonal de 35 ml de claro a base de estructura metálica. - Construcción de estribos a base de mampostería de piedra. - Construcción de acceso peatonal a base de escaleras de mampostería de ladrillo de barro. - Obras de protección: muros de mampostería de piedra.
291183 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL CASERÍO LA CHACRA, CANTÓN AGUA CALIENTE | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE |  | 4000 | 19/06/2014 | 2014-08-10 | 236-KFW V: INTERESES-FONDO GENERAL 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 21 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 895 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto Construcción de puente peatonal del caserío La Chacra, Caluco, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando inforrmes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
253410 | ELECTRIFICACION CASERIO EL PALMAR Y LOS RAMIREZ | IZALCO | SONSONATE | TALCOMUNCA | EL PALMAR Y LOS RAMIREZ | 22874 | 19/06/2013 | 14/10/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 550 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: 1 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 1 POSTE CONCRETO 30` 5 POSTE METALICO 35PIES ELMO 13 POSTE METALICO 26PIES ELMO 1,115 ML CONDUCTOR ACSR #2 1,566.0 ML. CONDUCTOR WP #2 1 TRANSFOR. MONOF S. 25 KVA, CEL
254460 | ELECTRIFICACION CASERIOS LOS MACUAS DE LEONES Y EL CENTRO | IZALCO | SONSONATE | TALCOMUNCA | LOS MACUAS DE LEONES Y EL CENTRO | 32833.5 | 19/06/2013 | 14/10/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 550 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EEL SUMINISTRO/INSTALACIÓN 6 POSTES METALICO DE 35PIES, 19 POSTES METALICOS DE 26PIES; SUMINISTRO/INST. 1438 MESTROS DE CONDUCTOR ACSR #2; SUMINISTRO/INST. DE 2006 MESTROS DE CONDUCTOR WP #2 SUMINIST/INST. DE 3 TRANSFOR. MONOF S. 15 KVA. CEL; 3 REDES DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10.
183280 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TURIN A ZONA RURAL EX L. FERREA C. EL JOBO | TURIN | AHUACHAPAN | EL JOBO |  | 35538.19 | 19/06/2006 | 2006-10-10 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 23 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 512 | 45 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DEL CAMINO A BASE DE BALASTADO EN TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS, LA CONSTRUCCION DE DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS DECONFORMACION DE CALLE CON SU RESPECTIVA CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL, LA CONSTRUCCIONDE MIL CIENTO OCHO METROS LINEALES DE CORDON CUNETA Y DOS OBRAS DE PASO.
253210 | INT. DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LA RANCHONA, CANTON LAS GRANADILLAS | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | LAS GRANADILLAS | LA RANCHONA | 13586.62 | 19/05/2014 | 16/09/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 | 90 | El proyecto consiste en suministro e instalación de 1 postes metálicos de 40 pies, suministro e instalación de 10 postes metálicos de 26 pies, suministro/inst. de 50 metros de un hilo conductor acsr #2, suministro/inst. de 400 metros de un hiloconductor acsr #1 /0, suministro/inst. de 800 metros de un hilo conductor wp #2, suminist/inst. de 1 transfor. monof s. 15 kva. CEL.
264040 | ELECTRIF. COMUNIDAD FERROCARIL N° 1 | SANTA CRUZ MICHAPA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | FERROCARRIL N° 1 | 12558.45 | 19/05/2014 | 29/08/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 200 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 26 |  | El proyecto consiste en 0.54 km. de linea primaria y secundaria conla siguiente descripción: 1. 1T-15KVA 2. 4 postes de concreto 26 pies 3. 8 postes de metal de 26 pies 4. 9 anclas secundarias sencillas 5. 602 mts. de cable ACSR N° 2 6. 1204 mts. de cable WP N° 2
264090 | ELECT. CANTON TALPETATE | USULUTAN | USULUTAN | TALPETATE | TALPETATE | 32744.58 | 19/05/2014 | 17/09/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 200 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 40 |  | el proyecto consiste en 1.32 km. de linea primaria y secundaria, la descripción es la siguiente: 1. 11 postes de concreto de 26 pies 2. 2 postes de concreto de 35 pies 3. 2 postes metalicos de 35 pies 4. 19 postes metalicos de 26 pies 5.1400 mts. cable ACSR N° 2 6. 2620 mts. cable WP N° 2 7. 1 ancla primaria sencilla 8. 1 ancla primaria doble 9. 24 ancla secundaria sencilla 10. 1T- 15 KVA 11 1 red de polarizacion
264120 | ELECTRIF. CANTON LA PRESA CENTRO | USULUTAN | USULUTAN | LA PRESA | LA PRESA CENTRO | 50995.46 | 19/05/2014 | 17/08/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 48 |  | El proyecto consiste en 2.41 km. de linea primaria y secundaria segun la descripción siguiente: 1. 5 postes de concreto de 26 pies 2. 12 postes de concreto de 35 pies 3. 1 poste de concreto de 40 pies 4. 26 postes metalicos de 26 pies 5. 5 postes metalicos de 35 pies 6. 3884 mts. de cable ACSR N° 2 7. 4041 mts. de cable WP N° 2 8. 3 T- 15KVA 9. 3 redes de polarización 10. 2 anclas primarias sencillas 11. 14 anclas primarias dobles 12. 29 anclas secundarias sencillas
264160 | ELECT. CASERIO BENAVIDES | USULUTAN | USULUTAN | LA PEÑA | BENAVIDES | 38574.74 | 19/05/2014 | 17/08/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 34 |  | El proyecto consiste en 1.55 km. de linea primaria y secundaria el cual consiste en: 1. 3 redes de tierra 2. 12 postes metalicos de 35 pies 3. 2 postes de concreto de 35 pies 4. 17 postes metalicos de 26 pies 5. 2430 mts. cable ACSR N° 2 6. 2763 mts. de cable WP N° 2 7. 2T-15KVA 8. 2 anclas primarias sencillas 9. 13 anclas primarias dobles 10. 18 anclas secundarias sencillas
264180 | ELECT. LOT. MONTECRISTO | USULUTAN | USULUTAN | OJO DE AGUA | MONTECRISTO | 20670.48 | 19/05/2014 | 18/07/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 23 |  | el proyecto consiste en 0.88 km de linea primaria y secundaria, segun la siguiente descripción: 1.1 red de polarización 2. 16 postes de concreto de 26 pies 3. 3 postes de concreto de 35 pies 4. 1 poste de concreto de 40 pies 5. 26 postes metalicos de 26 pies 6. 1 T-15 KVA 7. 1 ancla primaria sencilla 8. 1 ancla primaria doble 9. 15 ancla secundaria sencilla 10. 1193 mts. de cable ACSR N° 2 11. 1733 mts. de cable WP N° 2
264480 | ELECTRIF. CAS. EL ESTERITO | INTIPUCA | LA UNION | EL CARAO | EL ESTERITO | 19021.94 | 19/05/2014 | 14/07/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 7 |  | El proyecto consiste en 0.69 km de linea primaria y secundaria segun el siguiente desglose: 1. 1 red de polarizacion 2. 10 postes de concreto de 26 pies 3. 6 postes de concreto de 35 pies 4. 1 poste metalico de 35 pies 5. 1029 mts. cable ACSR N° 2 6. 1378 mts. cable WP N° 2 7. 1 ancla primaria sencilla 8. 4 ancla primaria doble 9. 9 ancla secundaria sencilla 10 1T- 15 KVA
290770 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO, SOBRE AVENIDA QUE INTERCEPTA SOBRE LA 7A CALLE ORIENTE, BARRIO GASPAR. | SAN ALEJO | LA UNION | SAN ALEJO | VARIOS | 99733.8 | 19/05/2014 | 16/09/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 311 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una obra de paso ubicada en el casco urbano del municipio de San Alejo. Departamento de La Unión. Siendo los alcances principales los siguientes: 1- obras de terracería, espesor, segun planos. 2-Estribos de mampostería, cabezales de concreto armado, vigas y losa de circulación con base a sistemas de viguetas y bovedilla. 3- Rampas de aproximación y aletones donde se requiere. 4.- Canaletas, drenajes y barandal de protección.-
292070 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO METALILLITO, SECTOR II, CANTÓN METALÍO | ACAJUTLA | SONSONATE | METALIO |  | 30401.45 | 19/05/2014 | 14/10/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 | 90 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 27 | 100 | El proyecto consiste en la ampliación de la red eléctrica, en una longitud total de 1,968 metros, para beneficiar a 27 familias del caserpio metalillito, sector II. Se construirán 673 metros de línea primaria; 507 metros de línea primaria con secundaria, y 788 metros sólo de línea secundaria, instalación de 36 postes metálicos, (2 de 40 pies, 16 de 26 pies y 18 de 35 pies); 3 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas.
217770 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS PICHICHES | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | LA CRUZ | LOS PICHICHES | 16427.23 | 19/05/2011 | 14/07/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 433 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de la colonia. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 28 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 138 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 267 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva costo por km: $ 39,964.15 costo por acometida: $ 1,153.63
198370 | ELECTRIFICACION DE CASERIO LOS VARELA, CANTON EL ZAPOTE, CALUCO | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LOS VARELA | 13664.74 | 19/05/2008 | 17/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35 | 100 | INSTALACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, TRANSFORMADOR DE KVA,POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHOS DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198380 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ESTANQUE, CTON SUQUIAT, CALUCO | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT | EL ESTANQUE | 42709.18 | 19/05/2008 | 17/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 190 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL CINCUENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA METROS DE LINEA PRIMARIAY SECUNDARIA, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA,POSTES METALICOS, POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURASELECTRICAS, DERECHOS DE CONEXIÓN ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198390 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS VICTORIAS A, CTON EL ZAPOTE, CALUCO | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LAS VICTORIAS A | 19149.32 | 19/05/2008 | 17/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 43 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALAR RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS VEINTEY DOS METROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, POSTES DE CONCRETO,ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHOS DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198400 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS VICTORIAS B, CTON EL ZAPOTE, CALUCO | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LAS VICTORIAS B | 10090.03 | 19/05/2008 | 17/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 37 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198820 | MEJORA CAMINO DEL SECTOR LAS MESAS AL CENTRO ESCOLAR CRIO EL BAJIO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | DEL SECTOR LAS MESAS AL CRIO EL BAJIO | 163470.96 | 19/05/2008 | 2008-04-12 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 180 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA, EN SIETE TRAMOS DENTRO DE UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE METROS, CUBRIENDO UN AREA DE CUATROMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PUNTO ONCE METROS CUADRADOS, CORDON DE PIEDRA, REMATES, BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201230 | ELECTRIFICACION CASERIO LOMA DEL CHILE, CANTON LOMA DEL CHILE | YAMABAL | MORAZAN | LOMA DEL CHILE | LOMA DEL CHILE | 75242.07 | 19/05/2008 | 16/07/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRES PUNTO OCHENTA Y NUEVE KILOMETROS PARA BENEFICIAR CINCUENTA FAMILIAS. INCLUYE INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CINCUENTA POSTES METALICOS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS YOBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
299440 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD LA JOYA, CANTÓN LA JOYA | SOCIEDAD | MORAZAN | LA JOYA |  | 32160.85 | 19/03/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 54 | 90 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 1,422 metros para beneficio de 14 familias.- Se construirán 695 metros de línea primaria; 296 metros de línea primaria con secundaria y 431 metros de línea secundaria; instalación de 18 postes metálicos, ( 7 de 26 pies y 11 de 35 pies) ; 2 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por levantamiento de datos y elboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construido" y el pago de derecho de conexión de un entronque eléctrico primario.
238800 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 163944.55 | 19/03/2012 | 21/12/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA | 150 | 36 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 236 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un modulo de 4 aulas en 2 niveles con módulos de escaleras y la rehabilitación de 4 aulas, cocina y servicios sanitarios de lavar. Incluye la demolición de 2 aulas y administración; así como la reparaciónde canaletas para aguas lluvias, instalación de cercado perimetral con portón de acceso y 145 metros cuadrados de piso para patios.
244930 | EMPEDRADO, FRAGUADO EN CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO CONCEPCIÓN DEL CANTÓN OJOS DE AGUA | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | CONCEPCIÓN | 19072.49 | 19/03/2012 | 14/04/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado superficie no terminada en aproximadamente 0.13 km de longitud, en un tramo de calle que conduce a caserío Concepción, cantón Ojos de Agua, Municipio de San Rafael, Departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento con material selecto al 20:1 en un total de 96.56 M3 2- 359.79 de construcción de rodaje tipo empedrado, fraguado superficie no terminada, mortero ligante 1:3 3- 260.91 ML de construcción de drenaje lateral entre cordón cuneta, canaleta trapezoidal y canaleta tipo V.
245150 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL CHUPADERO | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | EL CHUPADERO | 2289.64 | 19/03/2012 | 23/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 6 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 20 metros lineales de cordón con piedra existente, demolición de empedrado fraguado, relleno compactado con 10 m3 de suelo cemento y empedrado fraguado con superficie terminada.
189550 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO ESCOLAR CANTON LAS PILAS | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | LAS PILAS |  | 13628.57 | 19/03/2006 | 2006-12-04 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 40 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 395 | 100 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONY POSTES DE TUBO GALVANIZADO LA CUAL TIENE UNA LONGITUD DE CIENTO CUARENTA Y UNO METROS DE LONGITUDY VEINTE Y TRES METROS CUBICOS DE MAMPOSTERIA PARA MURO.
197700 | COLECTOR PARA EL DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS EN AREA URBANA GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI |  | 119200.96 | 19/02/2008 | 2008-05-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 678 | 100 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE OCHOCIENTOS TREINTA YDOS PUNTO SIETE DE PVC CON DIAMETRO DE OCHO PULGADAS, CIENTO TRECE ACOMETIDAS DOMICILIARES DE PVC DE SEIS PULGADAS, CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DOMICILIAR SENCILLA Y CAJA TRAMPA DE GRASA. CONSTRUCCIONDE VEINTISEIS POZOS DE VISITA Y SE READOQUINARA MILSETENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE APVIMENTO. TAMBIEN HABRA OBRAS DE TERRACERIA Y CONSTRUCCION DE FILTRO.
188600 | MEJORAS EN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE C.E. LOS JOBOS | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LOS JOBOS | 32048.89 | 19/02/2007 | 2007-03-05 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | MEJORAS DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
190680 | LINEA DE ADUCCION Y TANQUE EN AREA URBANA DE CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 85075.63 | 19/02/2007 | 2007-10-07 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18980 | 100 | RECOPILACION DE AGUA Y DISTRIBUCION
192400 | CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE BERLIN PRIMERA ETAPA | BERLIN | USULUTAN | BERLIN |  | 43808.39 | 19/02/2007 | 27/03/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11466 | 100 | SE CONSTRUIRA UNA CANCHA DE FOOTBALL CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE DRENAJE TIPO FRANCES
295270 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 5698.4 | 19/01/2015 | 2015-01-12 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 440 |  | El proyecto consiste en la formulación de la carpeta técnica que contenga: La reparación de dos aulas, demoliciones, revisión y diagnóstico del sistema de alumbrado eléctrico, red hidrosanitaria, obras exteriores. Suministro e instalación de 993 m2,cubierta del techo, pintura en general den centro escolar. Desmontaje, reparación y pintura de puertas de aulas, demolición de servicios sanitarios existentes, demolición de pila y broquel de pozo en patio, desmontaje de galera de lámina que cubre pozo.
295910 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERÍO LAS FLORES IXTATEC, CANTÓN EL CERRITO. | NAHUIZALCO | SONSONATE | EL CERRITO |  | 66000 | 19/01/2015 | 23/03/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | IBARRA MERINO CONSTRUCTORES, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 777 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 332.21 metros de calle, a través de la colocación de empedrado fraguado, con 7 cm de concreto. El proyecto incluye la correspondientes obras de drenaje, cordón cuneta y canaleta al eje de la calle, con lozas de concreto.
298120 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO SAN JOSE CANCASQUE | CANCASQUE | CHALATENANGO | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | 185411.55 | 19/01/2015 | 16/06/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | 150 |  | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 327 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar a través de las siguientes actividades: Construcción de módulos tipo MINED: Administración completa Servicio sanitario para aula de parvularia Ademas se contemplan: Reparaciones y/o mejoras a 14 aulas. Construcción de muros de protección. Cisterna y equipo de bombeo. Equipamiento como pupitres, pizarras. Rampas de acceso. Otras obras exteriores como aceras, canaletas, cerca, etc. Las reparacionesen las aulas existentes consisten en: En 10 aulas se realizará cambio de cubierta de techo, colocación de cielo falso, colocación de ventana de celosís de vidrio y defensa metálica, aplicación de pintura general. En tres aulas únicamente se llevará a cabo la aplicación de pintura general y en un aula se cambiará la cubierta de techo y se realizará aplicación general de pintura.
298300 | MEJORAMIENTO DE PASAJES EN COLONIA 15 DE DICIEMBRE, CANTÓN BARRIO ABAJO | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 80595.23 | 19/01/2015 | 15/05/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 139 | 100 | El proyecto consiste en mejorar las calles existentes del asentamiento que conforma una colonia semi-rural: Se atenderán 3 pasajes vehiculares en una longitud de 153.99 metros y dos pasajes peatonales en una longitud de 40.72 metros, los cuales en la acualidad poseen superficie de tierra. las calles tendran una capa de concreto hidráulico, de 10 centímetros de espesor, y como obras complementarias se construirán aceras, se reubicarán cajas para el agua potable y se ejecutarán drenajes, para las aguas lluvias, tales como: cordones cuneta, cajas tragante, con red de tuberías y gradas disipadoras de energía.
298330 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE |  | 229720.62 | 19/01/2015 | 2015-10-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MAQCO, S.A DE C.V. | 161 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30170 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 498.49 metros de calle distruibuidos en cuatro tramos, los cuales son actualmente empedrados, adoquinados, concreteados o pavimentos asfálticos, (ver detalles en planos) por lo que habrá que primero demolerlas estructuras de pavimento existentes. Las mejoras se harán por medio de la colocación de una nueva estructura de pavimento con susperficie de rodamiento de mezcla asfáltica, en caliente. Ademas incluye mejoras a las obras de drenaje menor existentes, (resane y reconstrucción) de cordones cuneta en los tramos señalados, enlos planos y la señalización horizontal y vertical correspondiente en los tramos a intervenir.
240360 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LAS BRISAS, CRIOS LOS PEREZ Y LOS FRANCO,CANTON PUPULAPA | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | PULULAPA | LAS BRISAS, LOS PEREZ Y LOS FRANCO | 110419.58 | 19/01/2012 | 2014-08-01 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 3.791 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habirantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 503 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 2,462 metros de linea primaria / secundaria a 7.6KV / 240 V - 826 metros de linea secundaria a 240 V - 8 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 31,242.24
241530 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS PEREZ, LOS MARTINEZ Y CASERIO LOS JIMENEZ | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | LOS PEREZ, LOS MARTINEZ Y LOS JIMENEZ | 85205.32 | 19/01/2012 | 2012-11-09 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 294 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 4.088 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,327 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 1,243 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 1,518 metros de linea secundaria a 240 V - 8 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 1,944.04
244710 | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A CASERÍO BUENOS AIRES | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | BUENOS AIRES | 8888.65 | 19/01/2012 | 22/05/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1125 | 100 | El proyecto consiste en la ejecución de las siguientes actividades: - Relleno compactado 60 m3. - Mampostería para muro 43 m3. - Desalojo de escombros depositados en el lecho del río.
245450 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CASERÍO LOS ZETINOS, ARMENIA | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | LOS ZETINOS | 9998.64 | 19/01/2012 | 22/05/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 315 | 100 | El proyeco consiste en la rehabilitación de la superficie del camino con maquinaría en una longitud de 2 km, se rellenara y compactarán 120 m3, colocación de 120 m3 de balasto y hechura de tres badenes de piedra con superficie terminada de concreto.
245460 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN CERRO, ARMENIA | ARMENIA | SONSONATE | EL CERRO | VARIOS | 10049.53 | 19/01/2012 | 2012-03-07 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 250 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación y conformación de superficie de camino con maquinaria , colocación de 300 m3 de balasto y conformación de 750 metros lineales de cuneta de tierra.
215630 | INTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS Y COMUNIDADES AZACUALP | VICTORIA | CABAÑAS | AZACUALPA | AZACUALPA CENTRO Y EL PEPETO | 251361.65 | 19/01/2011 | 2011-01-09 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 405 |  | El proyecto consiste en la construcción de un sistema de agua potable a partir de captación en ladera y esta posteriormente se traslada por bombeo hacia tanque de almacenamiento y luego a la distribución. actividades de construcción : captacion en ladera, tanque de succión V=20 m3 con un equipo de bombeo de 7.5 hp, 5.4 km de tuberia de HoGo en varios diametros para la linea de impelencia y red de distribución, valvulas y accesorios varios, pasos por pilotes, tanque de almacenamiento de V=35m3, 6 tanquillas rompe presión, 92 acometidas domiciliares con su micromedidor, 92 sistemas de saneamiento de las aguas grises, trampas de grasa y pozos de absorción, 25 letrinas de tipo abonera. El costo beneficio es de $3,041 por familia
219500 | REHABILITACIÓN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA C. PRINCIPAL COL. HERMOSA PROVINCIA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | VARIOS | 190749.87 | 19/01/2011 | 20/04/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | TITO ROLANDO | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción del empedrado fraguado con superficie terminada de la calle principal de la colonia Hermosa Provincia, del cantón La Perla, del municipio de Jicalapa. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Hechura yconstrucción de 837.50 ml de empedrado fraguado con superficie terminada, con un ancho de rodaje promedio de 5.50 m. - Hechura de cordón cuneta con una longitud de 1,657.00 ml - Hechura de muro guardanivel de 31.14 m3.
207330 | AMP. DE ELECTRIFICACION CRIO. LAS MARIAS | ARAMBALA | MORAZAN | PUEBLO VIEJO | LAS MARIAS | 24701.45 | 19/01/2010 | 20/03/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO TREINTA METROS DE LINEA
195031 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LA ANCHILA | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES |  | 98005.39 | 19/01/2009 | 2009-01-07 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 373 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES POR MEDIO DEL CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE CIELOS FALSOS, SISTEMA ELECTRICO, LUMINARIAS Y PINTURA GENERAL. ASI MISMO SE CONSTRUIRA UN MODULO DETRES AULAS, PASILLOS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANALETAS, ACERAS PERIMETRALES.
199120 | REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOLEDO VALLE | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA |  | 367244.97 | 19/01/2009 | 26/05/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 43000 |  | PISTA DE ATLETISMO DE TRES MIL CIEN METROS CUADRADOS, CONSTRUCCION Y REPARACION DE DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PUNTO VEINTIDOS METROS CUADRADOS DE GRADERIOS. UNA AREA DE CIENTO CINCUENTA Y UNO PUNTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES, INTRODUCCION DE SISTEMADE RIEGO Y DRENAJES Y ENGRAMADOS EN CANCHA DE FOOTBALL Y AREA DE JUEGOS EN UN AREA DE CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PUNTO CUARENTA METROS CUADRADO
216431 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO A TRAVÉS DE PUENTE PEATONAL | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 33066.53 | 18/12/2012 | 18/03/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | HERNAN ROMERO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 915 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente peatonal de 3.20 metros de largo y 2.10 metrosd e ancho, apoyado sobre paredes de concreto, con pasamanos.
236920 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ESCONDIDO | JUCUARAN | USULUTAN | SAMURIA | EL ESCONDIDO | 73316.38 | 18/12/2011 | 22/08/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 | 146 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 40 | 100 | El proyecto consiste en la construcción del Centro Escolar Caserío El Escondido, ubicado en el cantón Samuria, municipio de Jucuarán de acuerdo al siguiente alcance: 1. Demolición de aulas provisionales en mal estado. 2. Construcción de un módulo de dos aulas básicas según planos tipo del MINED. 3. Construcción de módulo de servicios sanitarios de 4 unidades según planos tipo del MINED. 4. Construcción de muros, portón y cerco perimetral. 5. Construcción de tanque elevado para captacióny distribución de agua.
206590 | ELECTRIF CRIOS EL MORENO Y CHILILLO Y LOTIF BUENA VISTA Y GIRASOLES | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | EL MORENO Y EL CHILILLO | 73677 | 18/12/2008 | 25/11/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | CONSTRUC RED ELECTRIFIC EN UNA LONG TOTAL DE DOSMIL SESENTA Y DOS METROS, PARA DAR COBERTURA A CUATRO TRAMOS, EN LOS CASERIOS EL MORENO Y EL CHILILLO Y LOTIFICACIONES BUENA VISTA Y GIRASOLES; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTAL DE TRES TRANF DE QUINCEKVA, TRES TRANSF DE VEINTE Y CINCO KVA, CUARENTA Y CUATRO POSTES METALIC, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, CUATRO ENTRONQUES PRIMARIOS Y DOS ENTRONQUES SECUND CON PAGOS A LA DISTRIBUIDORA Y OB
208160 | REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA SIERPE 1A. ETAPA | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | 142608.53 | 18/12/2008 | 17/04/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18000 |  | MEJORAMIENTO Y REABILITACION DE LA ACTUAL CANCHA DE FUTBOL, NIVELACION DE TERRACERIA, ENGRAMADO, DRENAJES, CERCO DE MALLA.
198090 | EMPEDRADO FRAGUADO Y CONCRETEADO DE 3 TRAMOS EN CALLES VECINALES | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SAN FRANCISCO APANTA | EL DESPOBLADO | 145337.84 | 18/12/2007 | 16/04/2008 | 713-APOYO A OBRA DE INFRAESTRUCTURA LOCAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | MEJORAMIENTO DE TRES TRAMOS DE CALLE, CON EMPEDRADO FRAGUADO Y CONCRETEADO EN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ML DE CALLE, CON SU RESPECTIVO CORDON CUNETA.
180660 | COSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE | SAN JULIAN | SONSONATE | LOS LAGARTOS | LOS LAGARTOS | 23094.27 | 18/12/2006 | 27/01/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 40 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA COSTRUCCION DE UN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA DE CIEN METROS CUBICOS, PARA ABASTECER AL CANTON LOS LAGARTOS.
187780 | MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO AL C.E. CRIO. MONTANO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JUAN MERINOS | MONTANO | 13376.23 | 18/12/2006 | 15/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 46 | 100 | INSTALACION DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188850 | MEJORAS SIST. AGUA POTABLE Y SANITARIO C.E. CRIO. EL CHARCAL | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL TECOMATAL | EL CHARCAL | 7342.2 | 18/12/2006 | 13/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 143 | 100 | CONSTRUCCIÓN CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO,POCETA DE ASEO, CAJA DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188860 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO DEL C.E. CTÓN. EL TECOMATAL | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL TECOMATAL | EL TECOMATAL | 25393.34 | 18/12/2006 | 15/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 353 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICA, CAJA Y POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA CONEQUIPO DE BOMBEO, TAMPA DE GRASA, POCETA DE ASEO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA LAVADERO, TORREMETÁLICA CON TANQUE ELEVADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188870 | MEJORAS SISTEMA HIDRÁULICO Y SANITARIO EN C.E. CTÓN. PUENTE CUSCATLÁN. | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | PUENTE CUSCATLÁN | 29519.73 | 18/12/2006 | 15/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE DOS PUNTO CINCO METROS CUBICOS, CASETA DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE UN HP.
189650 | AMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS EN CASERIO EL POTRERON | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL POTRERON | 8379.91 | 18/12/2006 | 30/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CUATRO KMS. DE LINEAS SECUNDARIA PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
189660 | ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL RECUERDO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | COMUNIDAD EL RECUERDO | 23487.13 | 18/12/2006 | 30/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRUCCION DE UNO PUNTO CINCUETA Y DOS KMS DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
190590 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON MONTE REDONDO | POTONICO | CHALATENANGO | MONTE REDONDO |  | 120782.74 | 18/12/2006 | 2007-06-05 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PERFORACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 424 | 100 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
190880 | MEJORA SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CTÓN. SAN NICOLÁS. | CINQUERA | CABAÑAS | SAN NICOLAS |  | 138213.49 | 18/12/2006 | 17/04/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 474 | 100 | CAPTACIÓN DE NACIMIENTO DE AGUA. INSTALACIÓN DE LINEA DE ADUCCIÓN DE UNMIL CUATROCIENTOS CUARENTA YCINCO CON SESENTA Y SEIS METROS. INSTALACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE UNMIL CIENTO TRECE PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS. CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUEDE DISTRIBUCIÓN DE CUARENTA METROS CUBICOS. CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SOLARES Y SISTEMAS HIDROSANITARIOS.
191110 | MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE POTRERO GRANDE | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO |  | 13553.78 | 18/12/2006 | 31/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 78 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA PARA EQUIPO DE BOMBEO, TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCION, MEJORASA SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, TANQUE ELEVADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
248450 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO MAZATEPEQUE, JOCOTILLO, Y QUEBRACHITO | SESORI | SAN MIGUEL | MAZATEPEQUE |  | 1548222.02 | 18/11/2014 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1515 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: Agua potable: Obras de captación de agua tipo ladera y galería filtrante. Línea aductora entre captaciones y cisterna de succión. Construcción de estación de bombeo: tanque de succión de 25 m³, casetadecontroles, equipamiento electromecánico de: bomba de 15 HP, árbol de descarga y mejoramiento de sub-estación eléctrica de 25 KV. Cercas perimetrales en captaciones, estación de bombeo y tanque de almacenamiento. 1.26 km línea de impelencia Ø2pulg.HG.Construcción de tanque de 50 m³. 19.165 km, en red de distribución de Ø 3 pulg.,2 pulg. y 1½ pulg. de HG. 9 estaciones reguladoras de presión y 7 válvulas de aire con sus cajas de protección. 32 válvulas de diámetros 3 pulg., 2 pulg., 1½ pulg. HF. 312 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micro medidor y válvula de control. El sistema de Saneamiento contempla:Construcción de 206 letrinas tipo abonera y 312 sistemas particulares disposición de aguas grises.
217851 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II | ILOPANGO | SAN SALVADOR | DOLORES APULO |  | 194486.21 | 18/11/2013 | 2014-08-04 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 21 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en la demolición de 243.35 m3 de estructura dañada y la construcción de 217.72 m3 de mampostería de piedra para estribos. Colocación de 45.28 m3 de concreto para losa de puente y 2.24 m3 de concreto para vigas cabezal; así como la instalación de 32.82 metros de barandal de postes de concreto y tubería galvanizada. Finalmente se construirán 19.90 metros de muro de concreto para protección de la estructura.
265980 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO BARRIO EL CENTRO A BARRIO SAN PEDRO, CANTÓN OLOMEGA MUNICIPIO DE EL CARMEN LA UNIÓN | EL CARMEN | LA UNION | EL CARMEN | VARIOS CASERÍOS | 169695.01 | 18/11/2013 | 30/07/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 180 | 75 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 6250 | 100 | El proyecto consiste en: -Se intervendrán 120 metros= 0.12 km de camino (incluye el puente y los accesos a ambos extremos del puente) - Dentro de otras obras está la construcción de puente con una longitud de 12.90 metros. -256 M3 de muro de mampostería. -337 M2 de pavimento hidráulico MR-38 de 10 cm, de espesor. -101 metros de cordón cuneta. -68 metros de relleno de suelo cemento 20:1 -Obras de drenaje
266230 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS GALICIA, LOS RONQUILLO, LAS POZAS Y LOS ASCENCIO, CANTON EL NISPERO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL NISPERO | LOS GALICIA, LOS RONQUILLO, LAS POZAS | 65885.71 | 18/11/2013 | 2014-10-04 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 84 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 51 | Construcción de 3,454 metros lineales de traza para electrificación: 699 metros de línea primaria más neutro, 869 metros de línea primaria más secundaria, 1,886 metros de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 29,409.93 por kilómetro, beneficiando a 106 familias y el costo por familia asciende a $ 958.32. Suministro e instalación de: 38 postes metálicos de 35 pies, 42 postes metálicos de 26 pies, 6 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio; 4 entronques primarios de 13.2 Kilo Voltio.
266240 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS RIVAS Y LOS RUICES, CANTON SAN RAFAEL | TACUBA | AHUACHAPAN | SAN RAFAEL | LOS RIVAS Y LOS RUICES | 25640 | 18/11/2013 | 2014-10-04 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 84 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 124 | 35 | Construcción de 1,144 metros lineales de traza para electrificación: 531 metros de línea primaria más neutro, 360 metros de línea primaria más secundaria y 253 metros de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 36,036.03 por kilómetro, beneficiando a 33 familias y el costo por familia asciende a $ 1,244.88. Suministro e instalación de: 10 postes de concreto de 35 pies, 5 postes metálicos de 35 pies, 1 poste metálico de 40 pies, 6 postes metálicos de 26 pies, 4 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperios y 2 entronques primarios de 13.2 Kilo Voltio.
236880 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS LLANITOS | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | LOS LLANITOS |  | 140809.65 | 18/11/2011 | 2012-10-07 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 115 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 397 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento del Centro Escolar Los Llanitos, ubicado en el Municipio de San Fernando, en cuatro grandes rubros: 1. Demolición de aulas existentes en mal estado y ampliación de linderos del área útil del centro escolar de acuerdo a la escritura registrada. 2. Construcción de un módulo de un aula para sección de parvularia de acuerdo a los planos tipo del MINED. 3. Construcción de un módulo de dos aulas básicas según planos tipo del MINED. 4. Construcción de módulo de Bodega - Cocina según planos tipo del MINED. 5. Construcción de muros y cerco perimetral. 6. Mejoras en sistema de agua potable existente y módulo de servicios sanitarios.
237000 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZONA URBANA COSTADO NORTE SALIDA A PALO GALÁN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | 97284.88 | 18/11/2011 | 15/02/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 143 | 100 | El proyecto consiste en el suministro e instalación de 245.85 metros de tubería de Ho. Go., en diámetros 1, 1.5 y 2 pulgadas y 763.15 metros de tubería de PVC en diámetros 1, 1.5 y 2 pulgadas; todo lo anterior para la red de distribución; instalaciónde 24 acometidas domiciliares; para el tratamiento de aguas grises se construirán 24 trampas de grasas y campos de infiltración, construcción de 24 letrinas. costo por familia $4,185.89
212600 | AMPLIACION Y MEJORA CENTRO ESCOLAR CANDELARIA, MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | CANDELARIA | NO APLICA | 105860.41 | 18/10/2010 | 2011-02-02 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 254 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 1 AULA DE SISTEMA DE BLOQUE Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA NIVEL BÁSICO. 1 MÓDULO DE MEDIA ADMINISTRACIÓN, SISTEMA DE BLOQUE Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO. MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES. INSTALACIÓN DE 297 METROS DE CERCADO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN. REEMPLAZO DE PORTÓN METÁLICO. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y GRADAS CON BARANDAL. 95 M2 DE ENGRAMADOS. CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE ABSORCIÓN DE DIÁMETRO 1.00 MTS X 4.41 MTS DE PROFUNDIDAD. MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y TALUDES PARA LA CONFORMACIÓN DE TERRAZAS. CANALETAS, TUBERÍAS Y CAJAS PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS.
214990 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CEIBA Y CHIQUILECA ARRIBA | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | ACACHAPA | LA CEIBA Y CHIQUILECA ARRIBA | 231792.14 | 18/10/2010 | 2011-09-03 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 480 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 9.980 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 4,272 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 2,985 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 2,723 metros de linea secundaria a 240 voltios - 16 transformadores de distribucion de 15 kva a 13.2 kv. Costo por km:$ 22,430.88 Costo por acometida: $ 2,311.40
215520 | MEJORAMIENTO EN LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SAP SANTA ANITA | BERLIN | USULUTAN | BERLIN | SANTA ANITA | 889793.66 | 18/10/2010 | 21/06/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3105 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de la línea de impelencia y aducción al sistema de agua potable multiple en varias comunidades de Berlín. Infraestructura civil y eléctrica en estaciones de bombeo y Re bombeo: Santa Anita: equipo de bombeo de 20 Hp, reparación de caseta y cisterna, letrina y cerco perimetral. El Recreo: equipo de bombeo de 25 Hp, reparación de caseta. Loma Alta: equipo de bombeo de 20 Hp, reparación de caseta, cercos. Línea de impelencia: 2.95 km diametro de 6"; Línea de aducción: 7.92 km varios diametros. Línea de distribución: Construcción de tanque de almacenamiento de 100 m3. Saneamiento: 319 letrinas tipo abonera. El costo beneficio por famila es $1, 553.50
215850 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS GUAYABILLAS CANTÓN SAN JER | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JERONIMO | LAS GUAYABILLAS | 149247.61 | 18/10/2010 | 16/03/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 270 | 100 | El proyecto en lo que respecta a Agua Potable, consiste en: construcción de un sistema completo, y sus componentes principales son: Equipamiento electromecánico de pozo existente con subestación eléctrica de 15 Kva, bomba sumergible de 3 HP, una línea de impelencia de 1037 metros de tubería ° 2 PULGADAS PVC, PN 250 PSI, desde el pozo hacia el tanque de almacenamiento; un tanque de almacenamiento de 20 m3, 2,616 metros de tubería PVC en red de distribución diámetros, Ø 2 PULGADAS; válvulas y accesorios para apoyar la funciónabilidad, 45 acometidas de agua potable con micromedición. En Saneamiento Básico: en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto 33soluciones de letrinas y 46 sistema dedisposiciónde aguas grises.
187680 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON SANTA CRUZ | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTA CRUZ |  | 8642.53 | 18/10/2006 | 18/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | MEJORAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA DE DOS ALAS Y OBRASCOMPLEMENTARIAS.
187730 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO, C.E. CANTON CHILAMATE | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LOS CHILAMATES |  | 25235.95 | 18/10/2006 | 18/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA, INSTALACION DE TORRE PARA TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187760 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. STO. DOMINGO. | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | EL FLOR | SANTO DOMINGO | 16265.71 | 18/10/2006 | 18/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 42 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBERO, MEJORAS A SANITARIOS ABONEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
180820 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTOÑITO | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | SANTO TOMAS | San Antoñito | 49008.56 | 18/10/2005 | 14/01/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8500 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CANTON SAN ANTOÑITO
306250 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS TANQUES, CANTÓN SAN ISIDRO, COMUNIDAD LA CEIBITA, SECTOR EL ARENAL, CANTÓN EL DIVISADERO, COMUNIDAD AGUA ZARCA, CASERÍO AMATE BLANCO, CANTÓN LOMA Y MEDIA. | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | SAN ISIDRO | LOS TANQUES | 53077.11 | 18/09/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 14 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 320 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 2,638 metros para beneficio de 64 familias. Se construirán 698 metros de línea primaria, 575 metros de línea primaria con secundaria, y 1,365 metros de línea secundaria; instalación de 59 postes de concreto ( 34 de 26 pies y 25 de 35 pies) ; 5 transformadores de 15 KVA: redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos (como construidos) y el pago de derecho de conexión de 3 entronque eléctricos primarios.
295140 | REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | 167027.99 | 18/09/2014 | 15/02/2015 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 52 |  | El proyecto consiste en la rehabilitación de 2 aulas de nivel básico y la construcción de módulos tipo MINED: media administración, cocina y servicios sanitarios. En las aulas existentes, se remplazarán pisos, cielo falso, mobiliario y pintura general; así como se modificará el giro de las puertas. Incluye la demolición de los actuales servicios sanitarios; conformación de terraza confinada por muros; construcción de drenajes para aguas lluvias, cercado perimetral, aceras de conexión y zonas engramadas; asi como la construcción de bases para reubicar el tanque elevado y la construcción de una fosa séptica que drenará sus aguas grises al colector municipal.
253240 | ELECTRIFICACION CASERIO EL NANCE | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN RAMON | EL NANCE | 31911.58 | 18/09/2013 | 2014-09-01 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 25 | 100 | el proyecto consiste tres redes de polarizacion, 4 poste de concreto de 26 pies, 8postes de concreto de 35 pies, 1 poste de concreto de 40 pies, 6 postes metalico de 35 pies, 2 poste metalico 26pies, Conductor ACSR #2 1,660.00 ml Conductor WP #2 ,2,000.00 ml 3Transfo. monofasic15 KVA, CAESS
226111 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL RILLITO | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 14742.08 | 18/09/2012 | 2013-05-02 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PORFIRIO ANTONIO | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 166 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍN
187310 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CE SANTA ELENA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN | SANTA ELENA | 5295.33 | 18/09/2006 | 2006-12-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 223 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, MEJORAS AL SERVICIO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187360 | MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON CAUTA ARRIBA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ARRIBA |  | 8143.47 | 18/09/2006 | 2006-12-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 364 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA ENTERRADA, CASETA DE BOMBEO CON BOMBA, CONSTRUCCION DE NUEVO POZO DE ABSORCION, MEJORAS A SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187370 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CAS LOS RIVAS | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ABAJO | LOS RIVAS | 22302.3 | 18/09/2006 | 2006-12-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 278 | 100 | TORRE CON TANQUE ELEVADO, ONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, DEMOLICION DE SERVICIOS EXISTENTES, MEJORAS A PILAS.
187390 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CAS CASHAGUA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ARRIBA |  | 14326.48 | 18/09/2006 | 2006-12-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | TORRE CON TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, SELLADOS DE FOSA EXISTENTES, MEJORAS A PILA
187930 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CIRILO QUINTANILLA | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA |  | 37034.61 | 18/09/2006 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 | 0 | CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA CON EQUIPO DE BOMBEO; CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, LAVABRAZOS EN COCINA; MEJORAS EN SANITARIOS EXISTENTES; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187940 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. LA LOMA | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LA LOMA | 3978.37 | 18/09/2006 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 55 | 0 | MEJORAS A INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE TANQUE DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187950 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN INSTITUTO DE CAROLINA | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA |  | 20898.69 | 18/09/2006 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 75 | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, LAVABRAZOS EN COCINA; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187960 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRÍO. LOS RIVERA | CAROLINA | SAN MIGUEL | MIRACAPA | LOS RIVERA | 24781.47 | 18/09/2006 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 55 | 0 | CONSTRUCCION DE CISTERNA, MURO DE CONTENCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS; INSTALACI´0ON DE TORRE CON TANQUE DE CAPTACIÓN ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
293370 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | 473916.36 | 18/08/2014 | 2015-04-02 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4260 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de las calles de acceso hacia el Instituto Nacional de Gualococti, según el siguiente detalle: Tramo 1: Mejoramiento de 512.22 metros lineales de calle cuya superficie de rodaje será adoquinado, incluye badén,cordón cuneta y 3 obras de paso constituidas por cajas de concreto armado. Tramo 2: 307 metros lineales de calle cuya superficie de rodaje será con concreto hidráulico con MR 36, e=10 centímetros, incluye cordón, remates. Tramo 3: 253.24 metros lineales de calle cuya superficie de rodaje será adoquinado, incluye cordón cuneta, remates y obras de protección en la bóveda existente. Tramo 4: 125.19 metros lineales de calle cuya superficie de rodaje será adoquinado, se incluye cordón cuneta, remates. Tramo 5: 295.93 metros lineales de calle con una superficie de rodaje de concreto hidráulico con MR 36, e=10 centímetros, incluye cordón, remates, obras de protección en descarga de aguas lluvias.
215770 | RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL-GUARDERÍA CASERÍO EL SITIO | TENANCINGO | CUSCATLAN | JIÑUCO | EL SITIO | 9200 | 18/08/2011 | 16/09/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 30 |  | 7 REEMP. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | El proyecto consiste en reconstruir las áreas de techo dañadas por la caida de un árbol, se deberá reparar la estructura de techo, cambiar cubierta, instalación de cielo falso; reconstrucción de pared dañada; instalación de piso en un área de 54.08 m2; colocación de puerta y ventanas; acabados de repello y pintura.
202351 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MONZON | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES | EL MONZON | 279950.65 | 18/08/2010 | 14/02/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 93 | 2 | CONSTRUCCION DE CAPTACION EN LADERA PARA CAÑERIA DE 2 PULGADAS , 0.27 KM LINEA DE IMPELENCIA DIAMETRO DE 2 PULGADAS HOGO, TANQUE DE SUCCION DE 8 M3, CASETA DE BOMBEO , EQUIPO DE BOMBEO DE 5HP, 5.42 KM DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 2 PULGADAS - 1 1/2 PULGADAS PVC, EXCAVACIONES V=2104 M3, VALVULAS DE CONTROL DE CAUDAL, PURGAS DE LODO, 93 ACOMETIDAS DOMICILIARES CON SU MICROMEDIDOR, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3, SANEAMIENTO BASICO: 93 LETRINAS TIPO ABONERA, 93 TRAMPAS DE GRASA Y 93 POZOS DE ABSORCION. ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO.
197631 | AMPLIACION Y MEJORAS EN CENTRO ESCOLAR CTON EL NUEVO CARRIZAL | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVO CARRIZAL | NO APLICA | 71491.86 | 18/08/2008 | 19/11/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA PARA INFORMATICA DE SETENTA METROS CUADRADOS, CIENTO CINCUENTA Y OCHO METROS DE TAPIAL PERIMETRAL,MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS.
204690 | AMPLIAC ELECTRIF EN CANTON CIRIGUAL, CRIO LOMA DEL NANCE Y EL PORTILLO | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | LOMA DEL NANCE Y EL PORTILLO | 103562.26 | 18/08/2008 | 2008-10-11 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 285 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CUATRO PUNTO QUINCE KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, SETENTA Y SEIS POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS SIGET.
205020 | INCORPORACION DE POZO LA PLUMA AL SISTEMA AGUA POTABLE DE TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE |  | 169647.26 | 18/08/2008 | 18/12/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | 90 | 32 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8400 | 100 | INCORPORACION POZO EXISTENTE PERFORADO POR ANDA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE. EL APORTE FISDL INCLUYE: SUPERVISION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE SUCCION CINCUENTA METROS CUBICOS, CONSTRUCCION
205780 | ELECTRIFICACION CRIOS EL BOTIJON Y LOS VILLALTA, CTON CIRIGUAL | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | BOTIJON Y LOS VILLALTA | 242424.84 | 18/08/2008 | 16/12/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 481 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE OCHO PUNTO VEINTE Y SEIS SEIS KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, TRES TRANSFORMADORES DE VEINTE Y CINCO KVA, CIENTO SETENTA Y SEITE POSTES METALICOS, CUATROPOSTES DE CONCRETO, RED DE POLARIZACIÓN, TENDIDO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS, PAGO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENT DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIF
205870 | CONSTRUCCION AULA DE PARVULARIA EN AREA URBANA DE NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NO APLICA. | 75193.58 | 18/08/2008 | 14/11/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV | 90 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO TIPO MINED DE PARVULARIA EN UN AREA DE CONSTRUCCION DE CIENTO QUINCE PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS; INCLUYE LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION, ASI COMO OBRAS DE TERRACERIA, CONSTRUCCION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO COMPLETO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
145785 | PRUEBAS DE LAB. MATERIALES UNIONES PEDESTAL-COLUMNA CE MARCHENA | USULUTAN | USULUTAN | SANTA BARBARA | MARCHENA | 1904.05 | 18/08/2005 | 23/08/2005 | 022-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE ESCUELAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES EN UNIONES PEDESTAL-COLUMNA DE LA INFRAESTRUCTURA DELCENTRO ESCOLAR MARCHENA
253430 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS MELGAR, CANTON CANGREJERA | IZALCO | SONSONATE | CANGREJERA | LOS MELGAR | 24782.72 | 18/07/2013 | 2013-06-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 550 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: 1 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 8 POSTE CONCRETO 26` 10 POSTE METALICO 35PIES ELMO 7 POSTE METALICO 26PIES ELMO 1,490 ML CONDUCTOR ACSR #2 1,625 ML CONDUCTOR WP #2 1 TRANSFOR. MONOF S. 15KVA. CEL
243100 | ELECTRIFICACION EN LOS CANTONES LA PAZ, EL CARMEN, EL ESCALON Y PLATANARES | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | LA PAZ, EL CARMEN, EL ESCALON Y PLATANARES | 287435.6 | 18/07/2012 | 14/05/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 131 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 14.626 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los cantones. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 3,658 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 3,339 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 7,629 metros de linea secundaria a 240 V - 28 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 28,229.11 costo por acometida: $ 1,665.28
247220 | ADOQUINADO CALLE VIEJA, CANTÓN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE GUAZAPA. | GUAZAPA | SAN SALVADOR | SAN JERONIMO | VARIOS CASERÍOS | 85746.12 | 18/07/2012 | 23/10/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 | 8 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 810 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento flexible con adoquín y cordón cuneta (en ambos costados) de la calle principal del canton y caserío San Jerónimo de acuerdo a las siguientes cantidades: 1- Longitud Total 293.00 metros ( un sólo tramo) 2- Adoquinado 1512.91 M2 3- Cordón cuneta de concreto: 552.26 metros 4- Remate con piedra de 30 x 40 : 59.46 metros
219180 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA LOMA, EL CAULOTAL Y LA ANGOSTURA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN JUAN | LA LOMA, CAULOTAL Y LA ANGOSTURA | 119017.69 | 18/07/2011 | 16/12/2011 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 388 |  | El proyecto consiste en la construccion de 6.956 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 2,406 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 2,289 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 2,261 metros de linea secundaria a 240 voltios - 9 transformador de distribucion de 15 kva costo por km: $ 24,288.18 costo por acometida $ 1,741.74
219190 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LAS PILETAS, CAMPOS, EPINOZA Y LA MORITA | SAN JORGE | SAN MIGUEL | MORITA | LAS PILETAS, CAMPOS, ESPINOZA Y MORITA | 40030.7 | 18/07/2011 | 16/07/2012 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 271 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 44
219200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS BUEYES | BERLIN | USULUTAN | SAN ISIDRO | LOS BUEYES | 86620.3 | 18/07/2011 | 16/12/2011 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 330
219220 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS AREVALOS I Y II, LOS MEJIA, EL TABLON, LOS IGLESIA Y LOS HIDALGO | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | AREVALOS I Y II, MEJIAS, TABLON, IGLESIAS | 61606.91 | 18/07/2011 | 23/05/2012 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 220 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 235
219230 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS SILVA, LOS CANTARITOS, EL MANGO Y COLONIA SANTA FE | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS SILVA, CANTARITOS, EL MANGO Y SANTA FE | 41509.18 | 18/07/2011 | 18/11/2011 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 49 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 155
219270 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LEONA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LOS HORCONES | LA LEONA | 47200 | 18/07/2011 | 2012-03-05 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 234 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 330
219280 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SAN JOAQUIN, EL IRA, EL SOCORRO Y LOS SARAVIA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | MERCEDES UMAÑA | SAN JOAQUIN, EL IRA, SOCORRO Y SARAVIA | 51766.48 | 18/07/2011 | 28/11/2011 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 83 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 270
219540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 120388.52 | 18/07/2011 | 16/12/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 61 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 329 | 100 | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: En lo que respecta a Agua Potable, - Incorporar la micromedición en 87 acometidas del sistema de abastecimiento de agua potable existente, reparación de cajas para válvulas en tanque de distribución. - Construcción de by pass Ø 2 pulgadas, suministro e instalación de válvula reguladora de presión en línea de aducción. En lo que respecta a Saneamiento Básico, - En las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 10 letrinas aboneras y 87 sistemas de disposición de aguas grises.
226310 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN JOSE GUADALUPE, COMASAGUA | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL PEÑON | GUADALUPE | 126515.19 | 18/07/2011 | 2011-08-12 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 90 | 53 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 180 | 100
226580 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTON CORRALITO, CASERIO LOS VELASQUEZ, LOS MORENOS Y SAN FRANCISCO | CORINTO | MORAZAN | CORRALITO | LOS VELASQUEZ | 607945.22 | 18/07/2011 | 2012-10-02 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 27 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 747 | 78
231070 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANDIDA MEJÍA ESPINOZA,CANTÓN MONTE REDONDO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | MONTE REDONDO |  | 89218.07 | 18/07/2011 | 31/10/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 64 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de un módulo de 3 aulas, otro de 2 aulas, cocina, biblioteca y los servicios sanitarios; se construirá un módulo de media dirección, 50.10 metros de cercado con malla ciclón sobre pared de bloque, canaletas de aguas lluvias, tanque elevado y subestación de 25 kva.
234790 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PASTOR | YAYANTIQUE | LA UNION | EL PASTOR |  | 143504.63 | 18/07/2011 | 2011-11-11 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | Se construirá un aula de parvularia, media administración y servicios sanitarios de lavar de 4 unidades con fosa séptica y pozo de absorción. Se rehabilitarán 3 aulas y se sanearán los actuales sanitarios de foso. Dentro de las obras exteriores se instalará una torre con tanque elevado, se conformará la terraza para la parvularia, se construirán muros de contención, canaletas, cajas y tuberías para el drenaje de las aguas lluvias, aceras de conexión y se instalará el cercado perimetral.
173340 | ADOQUINADO 2A CALLE OTE Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 48124.73 | 18/07/2005 | 2005-05-10 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ISRAEL ARCIDES | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13834 | 100 | ADOQUINADO SEGUNDA CALLE ORIENTE Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCTURA URBANA
175410 | INT. DE AGUAS NEGRAS, LLUVIAS, OBRA DE PASO Y PAVIMENTO ZONA MARGINAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | JALACATAL |  | 297798.58 | 18/07/2005 | 18/02/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15000 | 100 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS, LLUVIAS, OBRA DE PASO Y PAVIMENTO EN ZONA MARGINAL
175620 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO | CHAPELTIQUE | SAN MIGUEL | HUALAMA |  | 100973.42 | 18/07/2005 | 18/10/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 805 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO
175750 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CANTON SAN JERONIMO | CHAPELTIQUE | SAN MIGUEL | SAN JERONIMO |  | 59010.1 | 18/07/2005 | 2005-01-11 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | C.B. INGENIEROS-ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABL CANTON SAN JERONIMO
257721 | REEMPLAZO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO |  | 320491.29 | 18/06/2014 | 2015-10-04 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 150 | 76 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 6200 | 100 | El proyecto consiste en el reemplazo total de la unidad de salud que actualmente presta sus servicios en el municipio de San Fernando. La propuesta se divide en 2 partes. La primera consiste en la construcción de una infraestructura de 283.56 metroscuadrados (propuesta arquitectónica presentada por el formulador y aprobada por MINSAL), que albergara 4 consultorios, sanitarios para personal médico, sanitarios para paciente, área de espera, modulo IRA, bodega, circulación, farmacia, La segunda etapa, constará de todas las obras exteriores, como canaletas para aguas lluvias, construcción de sistema de saneamiento de aguas negras, construcción de rampa para personas de capacidades limitadas, construcción de caseta para desechos comunes, rehabilitación de gradas, construcción de cisterna para captación de agua potable, torre, taque elevado y construcción de muros de retención y cerco perimetral.
259330 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE NO TERMINADA EN TRAMO DE CALLE DEL CANTÓN PIEDRA PARADA. | SAN ISIDRO | MORAZAN | PIEDRA PARADA | VARIOS CASERÍOS | 41990 | 18/06/2013 | 2013-07-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS CIVILES SANCHEZ AMAYA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 184 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de un tramo de calle de 0.22 km de intervención, en vía que conduce del cantón Piedra Parada al cantón El Rosario, municipio de San Isidro, departamento de Morazán, de acuerdo al siguiente detalle: 1- Construcción de superficie de rodaje tipo empedrado, fraguado, superficie no terminada de 17.5 cms de espesor, para un total de $1,159.97 M2. 2- Construcción para drenaje menor de 285.71 metros cordón de piedra y 143.24 metros de canaleta trapezoidal. 3- Base tipo granular en un total de 451.03 M3. 4- Gradas disipadoras para descarga de aguas lluvias.
260100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL TEKAL, CANTÓN QUITASOL. | TEJUTLA | CHALATENANGO | QUITASOL | EL TEKAL | 13519.3 | 18/06/2013 | 22/10/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 496 metros, voltaje de servicio de 120/240 voltios, con un transformador, para sustituir varias líneas secundarias existentes y servir inicialmente a 45 familias, de las cuales a 27 se les relocalizará la acometida a la nueva línea.
261890 | CONCRETEADO DE DOS TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LOS MARTÍNEZ | SANTO DOMINGO | SAN VICENTE | SAN JUAN TALPETATES | LOS MARTÍNEZ | 33161.55 | 18/06/2013 | 15/08/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 271 | 100 | El proyecto consiste en la Rehabilitación de dos tramos de calle principal del caserío Los Martínez, cantón Talpetates, actualmente con superficie de piedra y tierra, uno con una longitud de 132.00 metros lineales y un segundo tramo con una longitudde 34.00 metros lineales, haciendo un total de 166 metros lineales y 768.52 M2 de pavimento hidráulico con espesor de 10 cms y resistencia de MR-38 El desalojo de material resultante del corte será depositado en un lugar fuera del área del trabajo.
216371 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | OJOS DE AGUA | VARIOS | 221961.75 | 18/06/2012 | 2012-12-09 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3417 |  | El proyecto consiste en la construcción de 4,480.18 m2 de empedrado fraguado superficie terminada; 199.99 m3 de mampostería para muro; 1,709.48 m3 de compactado con suelo cemento; 1,559.91 m3 de base granular con material de banco.
246260 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SECTOR LAS GRADITAS, CANTÓN SAN NICOLAS | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | SAN NICOLAS | SECTOR LAS GRADITAS | 31770 | 18/06/2012 | 31/10/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 896.76 M2 de empedrado, fraguado, remate 3.50 M, cordón cuneta de 765.32 M a ambos lados, una canaleta de piedra 82.91 M. El desalojo no se ha considerado ya que se colocará en los extremos de los cordones.
246740 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE EL REDONDEL DE LA CEIBA | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | BARRIO EL CENTRO | 35899.99 | 18/06/2012 | 31/10/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 878 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 1,254.50 m2 de empedrado, fraguado, remate de 5.0 m, cordón cuneta de 615.65 m a ambos lados, Instalación de tubería para desalojo de la correntía de 21.48 metros lineales, 2 cajas tragantes con su respectiva tapadera de hierro fundido.
193680 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA GUERRERO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 70666.55 | 18/06/2007 | 2007-12-10 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 972 | 100 | CONSTRUCCION DE MIL NOVECIENTOS METROS DE TUBERIAPARA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS
291780 | ELECT. SEIS SECTORES MUNI. LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOS HENRIQUEZ, EL PARAISAL, EL VOLCANCITO, | 140006.31 | 18/05/2015 | 25/09/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 80 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 67 |  | el proyecto consiste en las siguientes actividades: 1. 15 poste de concreto 26 pies 2. 32 poste de concreto 35 pies 3. 1 poste de concreto de 40 pies 4. 35 poste metalico de 26 pies 5. 36 poste metalico 35pies 6. 13200 mts cable ACSR N° 2 7. 9192 mts cable WP N° 2 8. 55 ancla primaria 9. 67 ancla secundaria sencilla 10. 9 transformador de 15 KVA
299980 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN CANDELARIA; CASERÍO LOS NAVIDADES, SECTOR LAS TORRES Y SECTOR CALLE AL RIO | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | CANDELARIA | LOS NAVIDADES | 187441.76 | 18/05/2015 | 31/08/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 450 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 3 tramos de calle en una longitud total de 842.92 metros y con un ancho de rodaje de 5.50 metros. El rodaje es a base de concreto hidráulico en un espesor de 10 centimetros, estará dispuesto sobre una base compacta y conformada de suelo cemento al 3% en un espesor de 15 centimetros y una sub base de suelo natural escarificada, conformada y compactada. Incluye la construcción de cordones de mampostería de piedra en ambos lados del rodaje; 3 badenes, gaviones, taludes engramados, gradas disipadoras y canaleta para descarga de aguas lluvias.
300360 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR SUMINISTRO, A LA POBLACIÓN URBANA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 54496.7 | 18/05/2015 | 15/08/2015 | 234-KFW CONVENIO IV | JULIO ERNESTO | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1068 | 100 | El proyecto consiste en: 1. Construcción de un tanque de distribución de 70 m3. 2. 397 m. de línea de impelencia HoGo 2 1/2 PULGADAS. 3. 175 m de línea de distribución HoGo 2 PULGADAS. 4. 56 m de cerco de malla ciclón. 5. Equipo de bombeo de 7.5HP. 6. Mejoras en la estación de bombeo existente.
300363 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR SUMINISTRO, A LA POBLACIÓN URBANA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 4488.93 | 18/05/2015 | 15/08/2015 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS, ING. CIVIL | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto Construcción de tanque de distribución de agua potable, para garantizar suministro, a la población urbana de San Antonio Los Ranchos, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
250120 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSÉ SIMEÓN CAÑAS | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | BARRIO EL CENTRO | 162605.86 | 18/05/2012 | 2012-08-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | C-E INVERSIONES, S.A DE C.V. | 60 | 7 | 65 REMODELACION DE PARQUES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 65826 | 100 | Consiste en la demolición de 2138.25 M2 de superficie dañada; construcción de 1354.35 M2 de piso de concreto simple; 419.78 M3 de compactado con material selecto; 499.90 mts de tubería de agua potable y drenajes, 14 luminarias decorativas.
207470 | ELECT. DE LOT. EL TRANSITO | IZALCO | SONSONATE | IZALCO | EL TRANSITO | 58053.48 | 18/05/2011 | 30/08/2011 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 888 |  | CONSTRUCCION DE DOS KILOMETROS SETENTA METROS DE LINEA
226930 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASCIO EN CASERÍO EL CHILAMATE | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | LLANO DE LAS MAJADAS | EL CHILAMATE | 322582.45 | 18/05/2011 | 30/10/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 495 |  | El proyecto consiste en mejorar el sistema actual de agua potable mediante la construcción de 4 captaciones nuevas y una caja colectora, suministro e instalación de 5,625.14 metros lineales de tuberia Hierro Galvanizado de diametros 4 pulgadas y 3 pulgadas y media, para alimentar tanque existente; así como la construcción de 37 letrinas aboneras(62 familias ya cuentan con letrinas), 99 trampas de grasa y 99 campos de riego para la disposición de las aguas residuales, si bien el proyecto no contribuira con acometidas nuevas, si contribuira a la mejora del servicio normalizando la recepción de agua para 495 habitantes(99 familias), actualmente la reciben 2 veces por semana, y de esta manera se podra contabilizar en los indicadores de cobertura con mayor seguridad.
209740 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CRIOS LOS MONTANO, EL JOVAL Y OTROS | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 242371.05 | 18/05/2009 | 25/11/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 463 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SIETE PUNTO VEINTIUN KILOMETROS EN DIFERENTES CASERIOS, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIECISEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE Y VEINTICINCO KVA, CIENTO CUARENTA POSTES ENTRE CONCRETO Y METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHO DEPAGO DE DIEZ ENTRONQUES PRIMARIOS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TECNICAS.
242550 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE TIPO CONCRETO ASFALTICO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE GUACOTECTI | GUACOTECTI | CABAÑAS | GUACOTECTI | CASCO URBANO | 102699.65 | 18/04/2012 | 17/07/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4635 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 545 ml de longitud de calle de acceso a del municipio de Guacotecti, del Departamento de Cabañas, siendo los alcances mas relevantes: 1.- 88.62 M3 de excavación y desalojo de material.- 2.- 66.25 M3de mortero pobre para nivelación de superficies irregulares de la base y para desligar la capa de rodamiento adoquinado existente. 3.- Reconstrucción de 180.36 ml de cordón de mampostería de piedra repellado y pulido. 4.- 47.64 Ml de instalación de tubería Rib- Loc para drenaje de aguas lluvias. 5- 164.92 M3 de carpeta con mezcla asfaltica 6.- 1659.2 ML de señales discontinuas en pavimento con pintura termoplástica.
244030 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN MAQUIGUE, CONCHAGUA, LA UNIÓN.- | CONCHAGUA | LA UNION | MAQUIGUE | VARIOS CASERÍOS | 50046.6 | 18/04/2012 | 2012-12-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ROMERO ESPINAL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 546 | 100 | El Proyecto consiste en el mejoramiento de la capa de rodamiento de 212.65 ML de longitud de la calle principal de cantón Maquigue, del municipio de Conchagua, del departamento de La Unión, siendo los alcances más relevantes: 1- 1,085.72 M2 de trazo por unidad de área. 2- 1,076.94 M2 de Adoquinado como capa de rodamiento. 3- 428.74 ML de cordón de piedra repellado y afinado.
246880 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS CASERIOS | 77546 | 18/04/2012 |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 90 | 37 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 203 | 100 | Suministro e instalación de 39 unidades de sistemas fotovoltaicos en cada vivienda de los Caseríos El Tempisque, Dos Puertas, Los Reyes, El Escalón, Los Corona, El Infiernillo, San Rafael, Los Shull, Saget y Los Mendoza. Cada sistema está compuesto por un módulo solar de 100 watts, mono o policristalino con estructura metálica de fijación a un poste galvanizado de 4 pulgadas de diámetro, canalización eléctrica, una batería de 12 voltios, un tablero de control con inversor de 200 a 500 watts y la instalación de 3 luces y 2 tomas. Incluye el componente de capacitación familiar para la operación de los sistemas fotovoltaicos.
203374 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN MOGOTES | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | MOGOTES |  | 164965.38 | 18/04/2011 | 13/09/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1155 |  | - Construcción de concreto hidraulico, longitud total 1,079.66 ml con un área de 4,858.47 m2, distribuidos en 5 tramos. - Los tramos 1 y 2 con espesor de 10 cm. sobre una base de suelo cemento al 3% en volumen, de 15 cm de espesor, mejoramiento desub base por medio de la colocación de material de préstamo (granular), con un espesor de 15 cm. - Los tramos 3, 4 y 5 con espesor de 10 cm. sobre una base de material del lugar mezclado con cemento al 3% en volumen, espesor de 15 cm. - Construcción de 2,159.32 ml de cordón de piedra de 18x40 cm. - Construcción de 12 badenes, de ellos 7 tendrán la misma estructura que el pavimento con concreto hidráulico; los 5 restantes serán de mampostería de piedra de espesor 17.5 cm y superficie de concreto de 7 cm de espesor. - Construcción de 7 disipadores de aguas lluvias en igual número de badenes, en los puntos marcados en los planos constructivos.
203375 | SUPERVISIÒN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÒN MOGOTES | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | MOGOTES | MOGOTES | 10889.55 | 18/04/2011 | 31/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1155 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203374 Mejoramiento de camino que conduce al cantón Mogotes, que comprende las siguientes actividades en un total de 1,079.66 metros lineales, en un promedio de 4.50metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, escarificado, mejora del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, distribuidos en 5 tramos con ancho promedio de 4.50 mts de ancho de vía. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedraa lo largo de toda la vía en ambos lados, así como la construcción de badenes de concreto y disipadores de aguas lluvias en cada badén.
175880 | MEJORAMIENTO CALLES ACCESO CAS.PORTILLO Y SN JOSE CUREÑAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | cas. el portillo y sn jose cureñas, guacaco | 62681.77 | 18/04/2006 | 23/07/2006 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 21 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHO PUNTO CINCO KM DE CALLE BENEFICIANDO SETECIENTOS BENEFICIARIOS
183060 | ELECTRIFICACION DEL CASERIO LAS MARIAS SECTOR LOS MANGOS | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI |  | 14799.98 | 18/04/2006 | 16/06/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE NOVECIENTOS CINCO METROS DE TENDIDO ELECTRICO, DIECISEIS POSTES Y DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA
168410 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE VIV.INSITU TENANCINGO | TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO |  | 5121.24 | 18/04/2005 | 2005-09-12 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | HIDALGO Y PORTILLO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 | 100 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS A CONSTRUIR
168810 | INTRODUCC AGUA POTABLE. VIVIENDA INSITU COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE |  | 9423.05 | 18/04/2005 | 2005-02-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 485 | 100 | CONSTRUCCION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ACOMETIDAS PARA LAS CASAS A CONSTRUIR
172240 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE | VICTORIA | CABAÑAS | APARATAO | EL PALOMAR | 27640.61 | 18/04/2005 | 2005-02-09 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | IRRIGACION INDUSTRIAL Y AGRICULTURA, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 525 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
292150 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ENTRE RÍOS, CANTÓN NARANJITO. | CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | EL NARANJITO | ENTRE RIOS | 57632.7 | 18/03/2015 | 2015-03-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 | 90 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 308 | 100 | Comprende 4,086 metros de red de distribución eléctrica, los cuales se distribuyen, de la siguiente manera: 1976 metros de línea primaria, 945 metros de linea primaria y secundaria y 1,165 metros de linea secundaria. Incluye postes metálicos y de concreto, 4 transformadores de 15 KVA, más dos transformadores de 25 kva .
293500 | MEJORAMIENTO DE CALLE VECINAL CANTÓN CARRIZAL HASTA CASERÍO EL MATAZANO. | SAN SIMON | MORAZAN | EL CARRIZAL | EL MATAZANO | 63460.85 | 18/03/2015 | 15/06/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 600 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de pavimento de concreto en tres tramos de calle para un total de 470 metros lineales, ubicados en el cantón El Carrizal del municipio de San Simón, departamento de Morazán siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base de suelo cemento proporción 15:1 (304.25) en espesores según planos. 2- Construcción de 1,556.18 M2 de superficie de rodaje tipo empedrado, fraguado superficie no terminada de espesor 17.5 cms. 3- 944 metros de canaleta para aguas lluvias de 40x40 centímetros cuadrados. 4- Drenaje transversal para evacuar las aguas lluvias.
216661 | RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | PIEDRA LABRADA | VARIOS | 105103.29 | 18/03/2013 | 28/06/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 12 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 675 |  | El proyecto consiste en la construcción de un puente con losa de concreto armado de 10.42 metros de longitud (9.4 claro), apoyado en estribos de mampostería de piedra (84.10 m3) incluye además: - Construcción de 134 m3 de mampostería de piedra para aletones. - Construcción de 18 m3 de muros gavión como obras de protección. - 42.90 m3 de emplantillado en lecho de rio. - Se construirá 55.26 m3 de empedrado fraguado en los accesos al puente.
236720 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN LLANO GRANDE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | LLANO GRANDE | VARIOS | 99605.19 | 18/03/2013 | 25/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 120 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en aproximadamente 0.54 km de longitud, en tramos de calles ubicados en el cantón Llano Grande, municipio de Concepción Quezaltepeque, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Escarificado y compacto de superficie de suelo existente en 2,849.62 M2. 2.- 2,845.80 M2 de cosntrucción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-38 de 10 cms de espesor sobre superficie existente. 3.- 628.67 ML de construción decordón.
255860 | ADOQUINADO DE CALLES EN COLONIA SAN ALEJO | SALCOATITAN | SONSONATE | SALCOATITAN | COLONIA SAN ALEJO | 60091.19 | 18/03/2013 | 19/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 60 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 561 | 100 | El proyecto consiste en la ocnstrucción de adoquinado con el correspondiente tratamiento de suelo de base en calles de colonia San Alejo, de acuerdo a las siguientes cantidades: - Longitud total: 272.50 metros. - Adoquinado: 1,460.09 M2 -Base desuelo cemento: e= 20 cm : 1460.09 m2 - Sub base material del lugar compactado e= 15 cm: 218.92 M3. -Escarificado y compactado de sub-rasante 1,460.09. -Caja para tubería de aguas lluvias: 1.00 u. -Tubería par aguas lluvias: 6.00 metros. -Incremento de 0.50 metros de alto en pozos de aguas negras 1.00 c.u. -No se construirán cordones cunetas porque ya fueron construidas por la municipalidad.
258060 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, CANTÓN POTRERO BATRES CASERÍO EL CAMPO | SAN ISIDRO | CABAÑAS | POTRERO LOS BATRES | EL CAMPO | 19999.7 | 18/03/2013 | 14/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 91 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento hidráulico sobre el empedrado existente, de acuerdo al siguiente detalle: -365.04 M2 de pavimento de concreto hidráulico. -172.40 Metros lineales de cordón cuneta de piedra repellado y pulido. -354.00 M2 de capa nivelante con mortero 1:6 -354.00 M2 Limpieza de empedrado existente. -30.25 M2 Badén de Piedra. En las áreas empedradas en mal estado se ha considerado la reparación de éstas, con la correspondiente restitución de material base.
261053 | POZO EXPLOR - POZO DE PROD. PARA LA INTROD DEL SIST DE AP. Y S.B. EN EL CRIO. EL TRIUNFO DEL CTN GUAY ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOTIFI ESPAÑ DEL CTÓN GUAYAPA ABAJO, CRIOS LAS TABLAS, ESCONDIDO, TACACHOL, EL CARMEN Y COL SAN JUDAS DEL CTON FALLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA |  | 44070 | 18/03/2013 | 14/06/2013 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 18 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2615 |  | Perforación de pozo y revestimiento del pozo, para una profundidad aproximada de 140 metros. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto.
194630 | ENERGIA ELECTRICA LOTIFICACIÓN EL TERRERO, CTÓN LAS LLAVES. | NUEVA GRANADA | USULUTAN | LAS LLAVES | LOS RAMOS | 17360.14 | 18/03/2008 | 22/12/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 249 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 36 | 34 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE CIEN METROS DE LINEA PRIMARIA, DOSCIENTOS CINCUENTA METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, ENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
194650 | ENERGIA ELECTRICA A CASERIO LOS RAMOS, CANTON LAS LLAVES | NUEVA GRANADA | USULUTAN | LAS LLAVES | CASERIO LOS RAMOS | 14912.52 | 18/03/2008 | 22/12/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 249 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 54 | 60 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS DE LINEA PRIMARIA, CUATROCIENTOS VENTE Y CINCO METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓNSECUNDARIA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, ENTRONQUE ELÉCTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
194660 | ENERGIA ELECTRICA A CASERIOS EL ZOPE Y LOS CASCABELES, CTON ISLETA | NUEVA GRANADA | USULUTAN | LA ISLETA | EL ZOPE Y LOS CASCABELES | 57184.44 | 18/03/2008 | 17/05/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE DOSMIL SEISCIENTOS VEINTE METROS DE LINEA PRIMARIA, UNMILSEISCIENTOS VEINTE METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, TRANSFORMADORES, ENTRONQUE ELECTRICO YOBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
244181 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UCSF INTERMEDIA | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 216920.4 | 18/02/2013 | 2013-10-07 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 22 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2434 |  | El Proyecto consiste en la remodelacion de 2 edificaciones existentes, en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia de Nuevo Eden de San Juan, departamento de San Miguel; ambas alcanzando un área de 280.58 metros cuadrados; asi como la ampliación de 4 nuevos ambientes en un área de 121.05 metros cuadrados para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas (IRA), saneamiento ambiental, puriagua, techado para la ambulancia y casetas para el depósito de desechos comunes y bioinfecciosos. Se incluye la construcción de parqueo vehicular, muros de contención, torre con tanque elevado, fosa séptica con pozo de absorción, caseta y equipo de bombeo, aceras, canaletas, cercado perimetral, suministro e instalación de transformador de 37.5 KVA. La obra se ejecutará en apoyo a la reforma de salud, con financiamiento de la Junta de Andalucía.
246840 | CONCRETEADO DE CALLE EN 2A AVENIDA NORTE EN BARRIO CONCEPCIÓN Y CALLE PRINCIPAL EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | BARRIO CONCEPCIÓN | 84093.75 | 18/02/2013 | 18/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo con concreto hidráulico en aproximadamente 0.58 km de longitud, en dos tramos de calle ubicados en el casco urbano del municipio de San Bartolome Perulapía, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento fluido para nivalación con material selecto al 5% en volumen en un total de 96.98. 2- 3,338.50 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36 de 10 cms de espesor, sobre pavimento existente.
253890 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN CASERIO RANCHO QUEMADO Y EL CHAGUITÓN, CANTÓN CASA BLANCA. | PERQUIN | MORAZAN | CASA BLANCA | RANCHO QUEMADO | 96705.11 | 18/02/2013 | 17/05/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 860 |  | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado superficie no terminada en aproximadamente 0.44 km de longitud , en dos tramos de calle unicados en el cantón Casa Blanca del municipio de Perquín, departamento de Morazán, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Base tipo granular en un total de 303.80 m3. 2- Suelo cemento al 3% con material del lugar en un total de 341.85 m3. 3- 2,106.57 m2 de construcción de empedrado, fraguado superficie no terminada 17.5 cms de espesor, sobre base proyectada. 4.- Construcción de 14.18 m3 de muro de protección.
202400 | INTRODUCCION SERVICIO AGUA POTABLE COL. LA CRUZ, CTON STA ROSA | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SANTA ROSA |  | 72126.11 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1450 |  | INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA CRUZ, CANTON SANTA ROSA NUEVA CONCEPCION CHALATENANGO
202420 | AMPLIACION Y MEJORA DEL SIST. DE A. P. Y S.B. DE LA COM.COLIMA | SUCHITOTO | CUSCATLAN | COLIMA | COMUNIDAD COLIMA | 29698.98 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1990 |  | AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD COLIMA,CANTON COLIMA.
202430 | INTROD. SERV. AGUA POTAB. CRIO CONACASTILLO, CANTON SUNAPA | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SUNAPA | CONACASTILLO | 67883.4 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 554 |  | INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASERIO CONACASTILLO, CANTON SUNAPA, NUEVA CONCEPCION CHALATENANGO
202440 | AMPLIACION DE SISTEMA A.P. Y S.B., COM. SAN FRANCISCO | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SAN LUCAS |  | 25456.28 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 485 |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDAD SAN FRANCISCO, CANTON SAN LUCAS
202490 | AMP. SIST. AGUA POTABLE,COM. EL FRANCO | SUCHITOTO | CUSCATLAN | MONTEPEQUE |  | 9399.17 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 93 |  | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LAS CRUCES, CANTON EL TABLON
202510 | INT. AGUA POTABLE COL. LA FE Y CRIO. SAN DIEGUITO | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL PAISNAL |  | 55155.27 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 3960 |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA FE Y CASERIO CENTRAL SAN DIEGUITO
202620 | INTRODUCCION AGUA POTABLE EN CANTON AGUA ZARCA | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA ZARCA |  | 55155.27 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 666 |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA ZARCA, AGUA CALIENTE, CHALATENANGO
202780 | AMPLIACION DE SISTEMA DE A. P.Y S.B. COMUNIDAD EL TRAPICHE | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SAN LUCAS | COMUNIDAD EL TRAPICHE | 21213.55 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 300
202810 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO CENTRAL EL MATAZANO | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL MATAZANO | CENTRAL EL MATAZANO | 33941.7 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 750 |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO CENTRAL EL MATAZANO, EL PAISNAL SAN SALVADOR
202840 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CTON EL TABLON | SAN ANTONIO PAJONAL | SANTA ANA | EL TABLON |  | 55155.27 | 18/02/2009 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 540 |  | MEJORMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTON EL TABLON, SAN ANTONIO PAJONAL, SANTA ANA
198200 | MEJORAMIENTO CALLE VECINAL HACIA C. ESCOLARES LA PEÑA Y LA JOYA | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | NO APLICA | 143469.07 | 18/02/2008 | 21/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 256 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR UNA CAMINO VECINAL EN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS, EFECTUANDOSE CONFORMACIONES CON MAQUINARIA EN EL RODAJE Y CUNETEADO, CONTRUCCION DE TRAMOS CON EMPEDRADO FRAGUADO, TRAMOS CON CONCRETO HIDRAULICO CON ELECTROMALLA, CORDONES CUNETA, BADENES, MUROS DE RETENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198950 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COL. EL BUEN PASTOR | CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | NO APLICA | 232564.81 | 18/02/2008 | 16/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 492 | 100 | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, CON LA CAPTACIÓN EN LADERA ABASTECIDA POR DOS FUENTES; INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION EN CINCO PUNTOVEINTE Y SIETE KILOM CON TUBERIA HIERRO GALV DE DOS PULG; CONSTR DE TANQUE DE DISTRIBUC DE TREINTA METROS CUBICOS; INSTALAC DE LINEA DE DISTRIBUCION DE PVC DIAMETROS DE UNA, UNA Y MEDIA Y DOS PULG, EN UNA LONGITUD DE CUATRO PUNTO QUINCE KILOM; SIETELETRINAS DE FOSO, SETENTA Y TRES TRAMPAS DE GRASA
242800 | PAVIMENTACIÓN DE 3 PASAJES EN REUBICACIÓN NUECLEO Nº 2 Y 9 Y PASAJE EN REUBICIÓN NÚCLEO Nº 3 MUNICIPIO DE CHALATENANGO.- (REFORMULACIÓN) | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | 340008.41 | 18/01/2012 | 2012-08-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5560 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto asfaltico en aproximadamente 2.45 km de longitud, en un tramo de calle unicados en los núcleos Nº 2, Nº 3 y Nº 9, del municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Escarificado y compactado de superficie de suelo existente en 14,221.15 m2 2- 12, 634.77 M2 de construcción de rodaje tipo concreto asfaltico de 5 cms de espesor sobre superficie rasante mejorada. 3-1,255.11 ML de construcción de cordón.
184810 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE NAO REGALO DE DIOS ,CALIFORNIA,USULUTÁN. | CALIFORNIA | USULUTAN | CALIFORNIA | California. | 18713.86 | 18/01/2006 | 15/11/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 | 122 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA DOSCIENTAS VIVIENDAS EN NAO REGALO DE DIOS, CALIFORNIA, USULUTÁN.
184850 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE NAO SAN FCO. JAVIER, USULUTÁN. | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | San Fco. Javier | 16455.06 | 18/01/2006 | 14/09/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 | 60 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CINCUENTA Y SEIS VIVIENDAS DE NAO DE SAN FCO. JAVIER, USULUTÁN
159770 | INT. DE A.P. Y P.R. COM. BUENA VISTA, CENTRO,BELLA VISTA Y PALO BLANCO | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | BUENA VISTA | BUENA VISTA,EL CENTRO,BELLA VISTA Y PALO B. | 76220.14 | 18/01/2005 | 18/01/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1255 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, POZOS RESUMIDEROS Y MEDIDORES EN CADA ACOMETICA DOMICILIAR, TUBERIA DE IMPELENCIA Y EQUIPOS DE BOMBEO, ACSETA Y PLANTA DE TRATAMIENTO
246071 | CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA | MONCAGUA | SAN MIGUEL | LA FRAGUA |  | 160867.08 | 17/12/2013 | 29/06/2014 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | El proyecto consiste en la construcción del Edificio Aula CRA y media dirección, la reparación y adecuación de acuerdo a la nueva edificación del sistema eléctrico; además la intervención de las aulas existentes (4 módulos), cocina, servicios sanitarios, obras exteriores (canaletas y muros), se construirá una fosa séptica para hacer funcionar los servicios sanitarios existentes.
216221 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO | CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN | VARIOS | 278058.99 | 17/12/2012 | 30/07/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 27.55 metros con vigas de apoyo de concreto pos tensado; 120 m3 de gavión, 272.62 m3 de estribos de concreto, 413.49 m2 de empedrado fraguado con superficie no terminada.
248010 | CONCRETEADO DE 2 TRAMOS DE CALLE CANTÓN SAN EMIGDIO | GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN EMIGDIO EL TABLON | VARIOS CASERÍOS | 100009.67 | 17/12/2012 | 15/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | Colocar concreto hidráulico en una superficie de 2,047.92 M2 sobre área empedrada. En algunos tramos se incluye la construcción de cordón cuneta y reparaciones sub-base estos aparecen indicados en los planos. También incluye la reconstrucción de badenes.
248070 | AMPLIACION Y MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON BELEN | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | BELEN |  | 140061.71 | 17/12/2012 | 15/04/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 174 | 100 | Rehabilitación de 6 aulas, dirección y servicios sanitarios; construcción de 7 unidades de servicios sanitarios de lavar, fosa séptica y sistema de zanjas filtrantes. Incluye remodelación de las aceras de acceso, instalación de tanque elevado, cerca perimetral con portones de acceso, aceras y la mejora del sistema de drenaje para aguas lluvias.
249870 | ADOQUINADO DE CALLE EN COLONIA LAS FLORES, MERCEDES UMAÑA. | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | MERCEDES UMAÑA | COLONIA LAS FLORES | 55955.24 | 17/12/2012 | 20/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 450 | 100 | Consiste en el adoquinado de 160.6 metros lineales, espesor de 12 cms (una capa de 4 cms de arena y 8 cms de adoquin), cimentado con una sub-base de 30 cms de espesor, con material selecto compactado al 95% y base de suelo cemento al 20:1 espesor de20 cms compactado al 95%. Construcción de cordón cuneta en los laterales de la calle. La calle tendrá un acho de 6 metros.
249880 | ADOQUINADO EN CALLE COLONIA SOLANO, MERCEDES UMAÑA, USULUTÁN | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | MERCEDES UMAÑA | COLONIA SOLANO | 64448.91 | 17/12/2012 | 26/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. | 120 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | El proyecto consiste en adoquinar 3 tramos de las calles de la colonia Solano. Cada tramo tiene una longitud de 73.76 , 35.72 y 92.15 metros para un total de 201.63 metros lineales. El ancho promedio de la calle será 5.60 metros.
257953 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCION DEL PROY. INT. DE A. P. Y S. B. EN VARIOS CASERIOS | TENANCINGO | CUSCATLAN | ROSARIO TABLON | VARIOS | 64719.98 | 17/12/2012 | 2013-01-03 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 382 |  | Perforación de pozo exploratorio - pozo de producción, para una profundidad aproximada de 152 metros. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto:Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Caserío Loma Los Gonzalez, Loma Las Delicias, Loma del Carmen del Cantón Ajuluco, Caseríos Irioma y El Tránsito, Cantón Rosario El Tablón, Municipio de Tenancingo.
258640 | CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ | VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ |  | 122390.93 | 17/12/2012 | 19/02/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 194 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA TERRACERÍA DE 15.07 M3DE EXCAVACIÓN, 6.96 M3 DE RELLENO, 9.85 MT3 DE DESALOJO, 2.41 MT3 DE LODOCRETO; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y TRAMPA DE GRASA; INSTALACIÓN DE 855 MT DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, 1026 MT DE TUBERÍA PARA AGUAS NEGRAS, 57 UNIDADES PREFABRICADAS DE UNA PILA, 57 FOSAS SÉPTICAS, 57 POZOS DE ABSORCIÓN Y 57 TRAMPAS DE GRASA.
212640 | REPARACION RED DE DISTRIBUCION SAP DESVIO DE AMAYO, CTON. CANGREJERA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | CANGREJERA | CANGREJERA | 12236.28 | 17/12/2010 | 21/02/2011 | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 522 | 100 | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA RED DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PILOTES Y CABLEADO EN UNA LONGITUD DE 50 MTS SOBRE EL RIO AMAYO
207740 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD COLONIA NUEVA, CASERIO LOS RANCHOS | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MIRAFLORES | LOS RANCHOS | 38828.57 | 17/12/2009 | 2010-10-03 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 784 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
205930 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CANTON PILETAS | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LAS PILETAS | NO APLICA | 137724 | 17/12/2008 | 17/03/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | ROLAN HOMERO RODRIGO | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DE UN CARRIL, LONG DE DIECISEIS PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS, ANCHO DE TRES PUNTO SESENTA MTS; A BASE DE VIGAS Y LOSA DE CONCRETO REFORZADO, APOYADAS SOBRE ESTRIBOS Y ALETONES DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA; INCLUYE LA CONSTRUCCION DE MUROS GAVIONES Y MEJORA DE CALLE CON CONCRETEADO DE DIEZ CM DE ESPESOR SOBRE PIEDRA CUARTA EN UN AREA DE QUINIENTOS SESENTA MTS CUADRADOS YOBRAS COMPLEM DE ACUERDO A PLANOS Y ESP TEC.
194330 | ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE LA ESPERANZA, BARRIO EL CALVARIO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | BARRIO EL CALVARIO | 30386.35 | 17/12/2007 | 15/02/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 61 ADOQUINADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO COMPLETO DE SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS LINEALES DE CALLE, Y CORDON CUNETA.
197260 | OBRA DE PASO EN LA QUEBRADA EL SALTO CTON. PLANES 1 | CHINAMECA | SAN MIGUEL | LOS PLANES |  | 52335.64 | 17/12/2007 | 16/03/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1050 | 100 | CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE PASO DE CATORCE PUNTOOCHENTA Y TRES ML, POR MEDIO DE UNA BATERIA DE TRES TUBERIAS, LOSA DE CONCRETO CON PASAMANOS Y MUROS DE MAMPOSTERIA.
198150 | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DE SANTA ELENA | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 214370.53 | 17/12/2007 | 28/03/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOT BALL CON DRENAJES,CANCHA DE FOOT BALL SALA, GRADERIOS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES; SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
293510 | CONCRETEADO DE 1A AVENIDA SUR, BARRIO SAN JOSÉ. | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 85000.77 | 17/11/2014 | 19/01/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | El proyecto consiste en la colocación de concreto hidráulico MR-36 con un espesor de 11 cms en 264.97 metros de calle y 505.49 metros de cordón cuneta de piedra, repellado y pulido. Otras obras adicionales y complementarias son: -Demolición de 1,466.43 m2 de empedrado, fraguado en mal estado para construcción de estructura de pavimento de concreto hidráulico, demolición de muro de piedra es descarga existente para ampliar área hidráulica y construcción de 5.89 metros de barandal Ho Go con tubo de 2 pulgadas.
295250 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO | SAN AGUSTIN | USULUTAN | EL JICARO | EL DESPARRAMO | 7065.8 | 17/11/2014 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 0 |  | El proyecto consiste en el diseño de la carpeta técnica que incluya: La demolición de tanque de almacenamiento de agua potable existente, cambio de techo en tres aulas y en dirección, colocación de pletinas, y pintura en estructura de techo, demolición y reconstrucción de piso en tres aulas y una dirección, introducción de energía eléctrica en aulas e iluminación exterior, demolición de servicios sanitarios y bodega existentes, construcción de módulo de bodega-cocina, desmontaje de cerco perimetral, construcción de nuevo cerco perimetral y colocación de nuevo portón en entrada principal, obras exteriores complementarias, construcción de muro de contención, colocación de cerco malla ciclón, mejoras en zonas verdes y áreas recreativas.
243590 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CALLE QUE VA DEL CARRIZAL A LA LAGUNA Y CANTÓN VAINILLAS | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | VAINILLITAS |  | 9699.01 | 17/11/2011 | 15/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 |  | El proyecto consiste en la limpieza y remoción de escombros y desalojo de los mismos en un tramo de la vía de acceso al Cantón Vainillas.
243600 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CANTÓN VAINILLAS A CANTÓN PETAPAS | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | VAINILLITAS | VARIOS | 6980.81 | 17/11/2011 | 15/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y remoción de escombros por deslizamientos provocados por las lluvias sobre las vias de acceso.
215350 | CONVERSION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MONOFASICO A BIFASICO EN TABLON | BERLIN | USULUTAN | EL TABLON | TABLON, LOMA ALTA Y DELICIAS | 414415.16 | 17/11/2010 | 23/05/2012 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 100 | 146 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 953 |  | El proyecto consiste en la construccion de 10.457 kms de tendido electrico, para la construccion de la segunda fase, con el proposito de aumentar la capacidad en el sistema electrico a 13.2 KV para que la distribuidora nos pueda entregar las factibilidades de servicio a ocho proyectos electricos que estan suspendidas debido a la falta de capacidad en el sistema electrico de la distribuidora, asi mismo, se estaria mejorando el voltaje a tres cantones del mismo sector. Las modificacines en el sistema electrico se realizaran en redes propiedad de la Alcaldia Municipal. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 10,457 metros de linea primaria a 13.2 kv - 8,509 metros de linea secundaria a 240 voltios - 6,900 metros de linea neutra - 18 transformadores de distribucion de 15 kva - 6 transformadores de distribucion de 25 kva Costo por km. $ 39,913.18 Costo por acometida: $ 793.48
208000 | SAP PARA LAS COMUNIDADES DEL CANTON EL ZARZAL, STO DOMINGO DE GUZMAN | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZARZAL | EL ZARZAL | 630209.62 | 17/11/2008 | 19/11/2011 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 75 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1750 |  | INSTALACION DE CINCO PUNTO UNO KM DE TUBERIA DE ADUCCION DIAMETROS DE SEIS, CUATRO Y TRES PULG, OCHO PUNTO TREINTA Y DOS KM DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DIAMETROS DE TRES Y DOS PULG, TRECE PURGAS DE LODO EN ADUCCION, TRECE PURGAS DE AIRE EN DISTRIBUCION, DOSCIENTAS CINCUENTA ACOMETIDAS DOMICILIARES, DOSCIENTAS CINCUENTA LETRINAS DE HOYO VENTILADAS.
182442 | ELABORACION DE PLANOS PARA CARPETAS TECNICAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS |  | 3690 | 17/11/2005 | 2006-09-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR PLANOS PARACARPETAS TECNICAS DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
182841 | FORMULACION CARPETAS TECNICAS-ABASTECIMIENTO AGUA-CENTROS ESCOLARES-2 | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS |  | 5800 | 17/11/2005 | 2006-09-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | SERVICIOS TECNICOS PARA FORMULAR CARPETAS TECNICAS DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PTABLE ENCENTROS ESCOLARES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
252261 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTON MANAGUARA | SESORI | SAN MIGUEL | MANAGUARA | MANAGUARA | 287579.96 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 99 | El proyecto consiste enla construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica. La propuesta se divide en dos partes: La primera en la construcción de una infraestructura de 140 metros cuadrados (apegados a los planos tipo del MINSAL) que albergará dos consultorios, sanitarios para pacientes y personal, farmacia, área de espera, preparación de pacientes, sala de curaciones, terapia respiratoria, sala de reuniones, bodegas y pasillos. La segunda que constará de todas las obras exteriores, como terracería masiva para conformar la terraza, construcción de canaletas para las aguas lluvias, construcción de sistema de saneamiento de aguas negras, conformación de taludes, construcción de caseta para desechos bio-infecciosos y desechos comunes, rampa de acceso, cerco perimetral y construcción de torre metálica y tanque para captación de agua potable.
254200 | ELECTRIFICACION CAS. LOS HERNANDEZ, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL AMATE | LOS HERNANDEZ | 24607.88 | 17/10/2013 | 27/11/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 34 | 100 | El proyecto consiste en: Conductor ACSR #2 m 1,400.00 Conductor WP #2 m 1,963.00 Ancla primaria sencilla ( ps ), c/ abrazadera u 1.00 Poste metálico 35pies elmo u 1.00 Transfor. monof s. 15 kva. cel u 2.00 Red de polarización c/3 barras copperweld 5/8x10 u 2.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 4.00 Poste concreto 26` u 6.00 Poste metálico 26pies elmo u 6.00 Poste concreto 35` u 7.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 14.00
242590 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEOPOLDO MAYEN TORRES | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN JOSE EL NARANJO | CASERIO EL CENTRO | 177836.64 | 17/10/2012 | 31/05/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 90 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 435 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde seis grandes rubros, los cuales se detallan a continuación: 1. Construcción de aula parvularia 2. Construcción de aula de informática (CRA) 3. Construcción de servicio sanitario de 9 unidades 4. Construcción de fosa séptica y Bio jardineras 5. Construcción de comedor-albergue 6. Reparaciones varias en 9 aulas: reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, aceras, limpieza y pintura de polines, torre y tanque elevado, resanado y pintura en paredes, limpieza de fosa séptica, tapial de block y canaletas.
247910 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN CASERIOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE USULUTAN | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 27772.1 | 17/10/2012 | 21/02/2013 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 83 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 466 |  | El proyecto consiste en el suministro de 466 tableros electricos integrales para las instalaciones electricas internas de los beneficiados de los proyectos de electrificacion financiados con fondos Luxemburgo. La distribucion es la siguiente: - Mercedes Umaña: 198 tableros - Berlin: 66 tableros - Tecapan: 43 tableros - Ozatlan: 81 tableros - San Francisco Javier: 78 tableros costo por tablero: $ 75.30
256390 | SUPERVISION DE PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL Y USULUTAN | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 7892.9 | 17/10/2012 | 2013-11-07 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 47 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1102 |  | El proyecto consiste en supervisar el suministro e instalacion de 1102 tableros electricos integrales en varios caserios y municipios de los departamentos de San Miguel y Usulutan segun el siguiente detalle: Departamento de San Miguel municipio deSan Jorge: 166 tableros Departamento de Usulutan municipio de Mercedes Umaña: 198 tableros municipio de Berlin: 66 tableros municipio de Tecapan: 43 tableros municipio de Ozatlan: 81 tableros municipio de San Francisco Javier: 78 tableros municipio de Santa Elena: 120 tableros municipio de Concepcion Batres: 126 tableros municipio de Jucuaran: 224 tableros
234660 | ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES SAN ANTONIO Y EL DIAMANTE | JUJUTLA | AHUACHAPAN | EL DIAMANTE | SAN ANTONIO Y DIAMANTE | 189370 | 17/10/2011 | 13/02/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | El proyecto consiste en suministrar e instalar 129 unidades fotovoltaicas compuesta por los siguientes elementos: - 129 modulos solares de 100 W - 129 controladores de carga de 12 V, 15 A - 129 inversores de corriente de 500 Watts, de 12 VDC a 120VCA - 129 baterias de 150 A-H ciclo profundo, libre mantenimiento - 258 tomas corrientes tipo polarizado a 120 VAC - 258 luminarias fluorecentes de 7 Watts - 129 luminarias fluorecentes de 11 Watts Los sistemas seran distribuidos de la siguientemanera: 11 en canton San Antonio y 118 en canton El Diamante. costo por familia: $ 2,198.17
234670 | ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES ROSARIO ABAJO Y TIHUICHA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ABAJO | ROSARIO ABAJO Y TIHUICHA | 183971.89 | 17/10/2011 | 13/02/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | El proyecto consiste en suministrar e instalar 124 sistemas fotovoltaicos compuesta por los elementos siguientes: - 124 modulos solares de 100 W - 124 controladoderes de carga de 12 V, 15 A - 124 inversores de corriente de 500 Watts, 12 VDC a 120VCA - 124 baterias de 150 A-H, ciclo profundo, libre de mantenimiento - 248 tomas corrientes tipo polarizado a 120 VAC - 248 luminarias fluorecente de 7 Watts - 124 luminarias fluorecente de 11 Watts Los sistemas seran distribuidos de la siguiente manera: 55 en caserio Azacualpa, 40 caserio El Jocotillo y 29 en caserio Brisas Unidas costo por familia: $ 2,198.95
196860 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CANTON LOS RIOS | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | LOS RIOS |  | 94656.1 | 17/10/2007 | 15/01/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 426 | 100 | EL PROYECTO CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION ABIERTA A PARTIR DE UN PUNTO DE ENTRONQUE DE LA RED EXISTENTE DEL AREA URBANA DESAN FRANCISCO JAVIER, LA CUAL ES ACTUALMENTE ADMINISTRADA POR ANDA. LA ENVERGADURA DEL PROYECTO ALCANZA LOS CUATRO PUNTO DIECISEIS KILOMETROS DE TUBERIA CON SETENTA Y UNA ACOMETIDAS DOMICILIARES
187860 | MEJORAS SISTEMAS AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CTON. PIEDRA PARADA | SAN ISIDRO | MORAZAN | PIEDRA PARADA |  | 28195.96 | 17/10/2006 | 31/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 185 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE LAVABRAZOS EN COCINA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DE TANQUE DE VEINTE METROS CUBICOS
171700 | CONSTRUCCION CASA COMUNAL Y CLINICA LOS COBANOS | ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | LOS COBANOS | 56500.01 | 17/10/2005 | 15/01/2006 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL, AREA DE OFOCIOS PARA CUALQUIER EVENTO,SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE LA CASA.
175730 | PERFORACION DE POZO EN EL CANTON OJOS DE AGUA | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA |  | 69814.85 | 17/10/2005 | 29/08/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | PERFORACION DE POZO EN EL CANTON OJOS DE AGUA
175800 | INTRODUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS BRISAS | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL |  | 62416.82 | 17/10/2005 | 2006-07-02 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 686 | 100 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS BRISAS
179970 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CE SANTA CLARA | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | SANTA CLARA | 20603.12 | 17/10/2005 | 22/01/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 182 | 100 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES CON SU FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE Y POCETA PARA LAVAR TRAPEADORES.
306460 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUMBRE DEL OLVIDO, CANTÓN EL JÍCARO. | TACUBA | AHUACHAPAN | EL JICARO | CUMBRE DEL OLVIDO | 98346.7 | 17/09/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 370 |  | El proyecto consiste en introducir la red de eléctrificación en una longitud total de 6,432 metros para beneficio de 74 familias. Se construirán 2,015 metros de línea primaria, 1,894 metros de línea primaria con secundaria, y 2,523 metros de línea-secundaria; instalación de 99 postes metálicos ( 59 de 35 pies y 40 de 26 pies); 8 transformadores de 10 KVA ; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración del presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos, (como construidos) y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctrico primario.
293590 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE DEL CASERÍO LAS FLORES, CANTÓN SANTA ISABEL. | SAN RAMON | CUSCATLAN | SANTA ISABEL | LAS FLORES | 64795.97 | 17/09/2014 | 15/12/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 291.37 metros lineales de calle que actualmente es de tieera con la colocación de una capa de rodadura con cocreto hidráulico, MR-36. El proyecto incluye las respectivas obras de drenaje.
294890 | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR NOROESTE DE POLIDEPORTIVO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES, CASERIO LA ERA | SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA ERA | 7260 | 17/09/2014 | 20/01/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MANUEL DE JESUS | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | El proyecto consiste en la ampliación de la red eléctrica, en una longitud total de 188 metros, para beneficiar la 15 familias. Se construirán 15 metros de linea primaria; 133 metros de linea primaria con secundaria y 40 metros solo de linea secundaria; instalación de 4 postes de concretro (3 de 35 pies y 1 de 40 pies); instalación de 1 poste metálico de 26 pies; 1 transformador de 25 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión del plano eléctrico "como construido" y el pago de derecho de conexión al entronque eléctrico de la linea primaria del proyecto.
266570 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO QUE DEL CASERÍO EL TEJAR CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL YAYANTIQUE. | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | VARIOS CASERÍOS | 100865.62 | 17/09/2013 | 20/02/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6871 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 382.48 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico MR-36 de 10 cms de espesor, de la calle que conduce del caserío El Tejar al Cementerio General de Yayantique, siendo los alcances principales los siguientes: 1- 1,205.33 M3 de excavación. 2- 365.24 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5 por ciento. 3- 1,866.60 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, espesor 10 cms. 4-410.48 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra, repellado y afinado. Justificación del Proyecto (tomado de la carpeta técnica): la situación actual que afrontan los habitantes de la zona es crítica sobre todo en época de invierno,ya que la vía de acceso no cuenta con drenaje para las aguas superficiales, ocasionando que la calle se deteriore e imposibilita que los vehículos circulen con normalidad en ella, asi mismo dificultando su transitabilidad para las personas.
213751 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR JOSE MATIAS DELGADO | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI |  | 91251.11 | 17/09/2012 | 15/12/2012 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 416 |  | El proyecto consiste en la construccion del mòdulo de parvularia con corredor y servicios sanitarios incorporados; fosa sèptica, 3 pozos de absorciòn, aceras, 47.54 metros de cercado perimetral, 18.54 metros de barandal y la rehabilitacion de 1 aulade nivel bàsico. Incluye la construccion de 294.26 metros cùbicos de muros de contenciòn para la proteccion de la terraza en el lindero oriente, en el Centro Escolar Josè MAtìas Delgado, en el muniicpio de Gualococti, departamento de Morazàn, en el fortalecimiento a la infraestructura educativa del MINED, en el marco del Programa Red Solidaria Fase I, financiado por la Junta de Andalucìa.
236700 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 280 METROS LINEALES DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN COPALCHÁN | TENANCINGO | CUSCATLAN | COPALCHAN | VARIOS | 51820.8 | 17/09/2012 | 2013-02-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 48 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en aproximadamente 0.28 kms de longitud, en 6 tramos de calle del cantón Copalchán, municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales lossiguientes: 1.- Suelo cemento con material existente y suelo cemento con material selecto en 1295.61 M2 de superficie.- 2.- 1295.61 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-38, de 10 cms de espesor, sobre base de suelo de cemento. 3.- 514.72 ML de construcción de cordón de concreto.
242600 | CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CANTÓN NAZARETH- ETAPA II | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | NAZARETH | VARIOS CASERÍOS | 130000.66 | 17/09/2012 | 15/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 120 | 42 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1377 | 100 | Recubrimiento de concreto asfáltico en 0.44 kms de calle, se colocará pavimento asfaltico de 7.5 cms de espesor y construcción de 898.93 ML de cordón cuneta.
245380 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 200 MTS LINEALES DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN CORRAL VIEJO | TENANCINGO | CUSCATLAN | CORRAL VIEJO | VARIOS CASERÍOS | 37045.73 | 17/09/2012 | 2012-04-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1035 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en aproximadamente 0.20 Km de longitud, en un tramo de calle ubicado en calle principal del cantón Corral Viejo, municipio de Tenancingo, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento de 15 cms de espesor con material selecto de 3% en volumen en 800 M2 de superficie. 2- 800 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR- 36 de 10 cms de espesor, sobre base de suelo cemento. 3- 400 ML de construcción de cordón de concreto. 4- Construcción de baden con gradas disipadoras de energía para la descarga de aguas lluvias.
245620 | PAVIMENTO ASFALTICO, ARRIATE CENTRAL Y OBRAS DE DRENAJE DE BOULEVARD CONCHALIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN RAFAEL | COMUNIDAD CONCHALÍO | 368540.84 | 17/09/2012 | 20/12/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1435 | 100 | El proyecto consiste en el carpeteo asfáltico de 1,130.05 metros lineales de calle sobre una base de suelo cemento e=20 cm con material de banco y con una capa de asfalto de 5 cm de espesor; además el proyecto contempla la construcción de arriate centrales de 4M de ancho a lo largo del boulevard Conchalío. Las actividades principales son: 1.- Escarificado y compactado de la sub-rasante . 2.- Base de suelo cemento 3. Aplicación de carpeta asfáltico sobre imprimación mezcla asfaltado liquido RC 250 . 4.-1.842.75 metros lineales de cordón de piedra para definir arriates centrales. 5.- 2,164.43 metros de canaleta en V para drenaje de aguas lluvias sobre la vía. 6.- Obras complementarias como una caja conexión de aguas lluvias, cajasde aguas lluvias, reparación de cabezal de descarga, 140.45 metros lineales de tubería Ribloc 600 mm.
249850 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL OBRAJE, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | EL OBRAJE | 66144.04 | 17/09/2012 | 16/01/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 294 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 3,576 metros de tendido eléctrico, de los cuales 923 metros son de línea primaria, 1,461 metros son de línea primaria con secundaria y 3,576 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 27,264.31 por kilómetro, beneficiando a 49 familias y el costo por familia asciende a $ 1,991.96. Se instalarán 6 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 13 postes metálicos de 26 pies, 56 postes de concreto (13 postes de 26 pies, 42 postes de 35 pies y 1 poste de 40 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye elpago respectivo.
250110 | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO A COMUNIDAD LOS ROSALES | IZALCO | SONSONATE | IZALCO | BARRIO SANTA CRUZ | 132794.65 | 17/09/2012 | 2012-06-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 413 | 100 | El proyecto consiste en la instalación de: -864.88 metros de tubería de 8 PULGADAS PVC 100 PSI. -502.50 metros de tubería de 6 PULGADAS PVC 100 PSI en 95 acometidas. -Construcción de 14 pozos de registro con su respectiva tapadera metálica. - Construcción de 95 cajas para conexión domiciliar.
250200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CEIBILLO, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | EL CEIBILLO | 20696.62 | 17/09/2012 | 16/01/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 228 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 835 metros de tendido eléctrico; de los cuales 48 metros son de línea primaria; 490 son de línea primaria con secundaria y 297 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 38,371.70 por kilómetro, beneficiando a 38 familias y el costo por familia asciende a $ 848.22. Se instalarán 2 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 13 postes metálicos ( 9 postes de 26 pies y 4 postes de 35 pies), 9 postes de concreto de 35 pies, estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el respectivo pago.
250210 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CANCHA, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | LA CANCHA | 21715.3 | 17/09/2012 | 16/01/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 1,067 metros de tendido eléctrico, de los cuales 207 metros son de línea primaria, 481 metros son de línea primaria con secundaria y 379 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 32,753.67 por kilómetro, beneficiando a 12 familias y el costo por familia asciende a $ 2,920.54. Se instalarán 2 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 3 postes metálicos de 26 pies y 21 postes de concreto (5 postes de 26 pies y 16 postes de 35 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el respectivo pago.
252460 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CASTILLOS, CANTON SAN ANTONIO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO |  | 14039.29 | 17/09/2012 | 16/01/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 48 | 100 | Construcción de 653 metros tendido eléctrico, de los cuales 385 metros son de línea primaria, 142 metros son de línea primaria con secundaria y 126 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 29,254.24 por kilómetro, beneficiando a 8 familias y el costo por familia asciende a $ 2,376.90. Se instalarán: 1 transformador de 15 Kilo Voltio Amperio, 1 poste metálico de 26 pies, 11 postes de concreto ( 2 postes de 26 pies y 9 postes de 35 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el respectivo pago.
202433 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CO | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SUNAPA |  | 22972.9 | 17/09/2010 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 418 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Introducción del servicio de agua potable en caserío Conacastillo, cantón Sunapa, municipio de Nueva Concepción, el cual comprende las siguientes actividades: 1- Obras de captación en manantial ElChaguito 2- Construcción de tanque de succión y planta de bombeo 3- Construcción de línea de impelencia 4- Construcción de tanque de almacenamiento 5- Construcción de Red de distribución 6- Instalación de acometidas domiciliares 7-Obras de saneamiento básico
202583 | SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓNY MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E | LA PALMA | CHALATENANGO | EL GRAMAL |  | 22227.1 | 17/09/2010 | 14/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 44 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 520 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de agua residuales domésticas en el cantón El Gramal, municipio de LaPalma, elcual comprende las siguientes actividades: 1- Mejoramiento de línea aductora 2- Mejoramiento de tanque de distribución N°1 3- Mejoramiento de tanque de distribución N°2 4- Mejoramiento de red de distribución, acometidas domiciliares y medidores 5- Construcción de planta de tratamiento 6- Construcción de letrinas aboneras 7- Construcción de fosos de absorción
215190 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION EN COLONIA VALLE DEL SOL | APOPA | SAN SALVADOR | SAN NICOLAS | VARIOS | 7900 | 17/09/2010 | 29/10/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Consiste en desarrollar los estudios técnicos necesarios, que permitan obtener el diseño del proyecto de Obras de Protección en Colonia Valle del Sol, del municipio de Apopa. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Diseño de gavión. - Diseño de muro de mamposteria. - Reparación de muro y taludes existentes.
194671 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MORAZAN | SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | NO APLICA | 86400 | 17/09/2008 | 26/01/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 90 | 41 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 358 | 100 | MEJORA DE OCHO AULAS EXISTENTES CON LA RESTITUCION DE CUBIERTA DE TECHO, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE DIVISION DE LADRILLO DE BLOQUE, INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSIA DE VIDRIO, DEFENSAS METALICAS, CIELO FALSO E INSTALACIONES ELECTRICAS; ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE COCINA SEGUN PLANOS TIPO MINED, INSTALACION DE CERCADO PERIMETRAL Y BARANDAL METALICO; INCLUYE OBRAS COMPL DE ACUERDO A PLANOS Y ESPEC TEC
191760 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS AMATES | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | LOS AMATES | 23254.29 | 17/09/2007 | 2007-07-12 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | RODOLFO CRUZ, INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 | 21 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 103 | 100 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN NOVECIENTOS SESENTA Y UN METROS LINEALES , INCORPORANDO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195690 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A AMATITAN | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | N/A | 82398.51 | 17/09/2007 | 2008-04-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1175 | 100 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A AMATITAN ARIBA Y ABAJO DESDE SAN ESTEBAN CATARINA, REALIZANDO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOSDE EMPEDRADO FRAGUADO SIN SUPERFICIE TERMINADA ENCINCO TRAMOS DE CALLE QUE REPRESENTAN UN TOTAL DEUNO PUNTO TREINTA Y OCHO KILOMETROS
195990 | CAPTACION DOMICILIAR AGUAS LLUVIAS EN CTON LA MONTAÑA (EL ALTO) | POTONICO | CHALATENANGO | LA MONTAÑA | EL ALTO | 166390.18 | 17/09/2007 | 28/12/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 12 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 168 | 100 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO SISTEMAS DOMICILIARES DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS EN TANQUES CISTERNAS DE DIEZMIL LITROS CADA UNO, DE LOS CUALES SE EXTRAERA EL AGUA POR MEDIO DEL USO DE BOMBAS DE MECATE, CONSTRUCCION DE SIETE LETRINAS DE HOYO SECO Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS POZOS RESUMIDEROS PARA AGUAS GRISES; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
196320 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTON EL ROSARIO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL ROSARIO | NO APLICA | 33457.12 | 17/09/2007 | 2007-07-12 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 155 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFIE DE DOS TRAMOS DE CALLE VECINAL EXISTENTE, CON UNA LONGITUD TOTAL DE TRESCIENTOS METROS LINEALES; EJECUTANDO EMPEDRADOS FRAGUADOS CON SUPERFICIE TERMINADA, CORDON DE PIEDRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
196330 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTON SAN JERONIMO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JERONIMO |  | 42612.55 | 17/09/2007 | 2008-07-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 282 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y TRES METROS, MEJORANDO SU BASE CON MATERIAL SELECTO, EJECUTANDOSE UN EMPEDRADO FRAGUADO, CORDONES CUNETA, BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
219590 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS DELICIAS | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | LAS DELICIAS | 25489.33 | 17/08/2011 | 20/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.274 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 137 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 374 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 763 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 31,654.33 costo por acometida: $ 1,753.37
219600 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TRIUNFO SUR | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA | EL TRIUNFO SUR | 14731.3 | 17/08/2011 | 20/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 766 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del rpoyecto son los siguientes: - 313 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 285 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios -168 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva - costo por km: $ 29,166.03 - costo por acometida: $ 1,595.80
219610 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL JOCOTILLO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | TIHUICHA | EL JOCOTILLO | 19947.85 | 17/08/2011 | 20/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 933 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 270 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 198 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 465 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva - costo por km: $ 32,048.05 - costo por acometida: $ 1,573.73
219620 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TORO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | LAS MESAS | EL TORO | 31253.7 | 17/08/2011 | 2012-09-01 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | AGUSTIN | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.377 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 47 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 528 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 802 metros de linea secundaria a 240 voltios - 3 transformadores de distribucion de 15 kva - costo por km: $ 36,757.90 - costo por acometida: $ 1,745.37
219650 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL ZOMETA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA | EL ZOMETA | 32626.14 | 17/08/2011 | 2012-09-01 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | AGUSTIN | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.311 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar dervicio de energia electrica a los habitantes de la lotificacion. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 49 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 519 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 743 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva 1 transformador de distribucion de 25 kva - costo por km: $ 35,417.43 - costo por acometida: 967.34
207021 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CIRILO QUINTANILLA | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | NO APLICA | 131365.71 | 17/08/2009 | 14/12/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 483 | 100 | CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE CUBIERTAS DE TECHO ENDIEZ AULAS EXISTENTES, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOSSANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORC, CISTERNA, CASETA CON EQUIPO DE BOMBEO, TORRE CON TANQUE ELEVADO Y CERCADO PERIMETRAL. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
207041 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS BONETES | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | LOS BONETES | 99800 | 17/08/2009 | 14/12/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 106 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO MINED, SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES,FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, TORRE CON TANQUE ELEVADO Y LA REPARACIÓN DE LA COCINA. INCLUYEOBRAS DE PROTECCIÓN PARA CONFORMAR TERRAZA Y CERCADO PERIMETRAL.
291550 | ELECT.CAS.CALLE VIEJA,CHICAERA,EL ESPINO,QUEBRADA ABAJO | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTPEQUE | CALLE VIEJA | 34227.29 | 17/07/2015 | 31/08/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 150 |  | el proyecto consiste en las siguientes actividades: 1. 1 postes de concreto de 35 pies 2. 1 postes de concreto de 40 pies 3. 18 postes metalico de 26 pies 4. 14 postes metalicos de 35 pies 5. 2498 cable ACSR N° 2 6. 3388 cable WP N° 2 7. 29 ancla sencilla 8. 18 ancla primaria 9. 2. transformador de 15 KVA
186260 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL CERRO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | EL CHAPERNO | CASERIO EL CERRO | 12214.56 | 17/07/2006 | 29/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO OCHO KM DE LINEA PRIMARIA Y BENEFICIANDO A QUINCE FAMILIAS
186270 | INTRODUCCION DE ENERGIA CANTON SAN SEBASTIAN | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA |  | 26451.7 | 17/07/2006 | 29/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 24 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CUATRO PUNTO OCHO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTICUATRO FAMILIAS
186280 | INTROD. CAS. LOMA DEL CEMENTERIO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ISIDRO | CASERIO LOMA DEL CEMENTERIO | 12506.26 | 17/07/2006 | 29/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UN MIL SEISCIENTOS SESENTA ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO ASIETE FAMILIAS
186290 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CANTON SAN ISIDRO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ISIDRO |  | 17958.74 | 17/07/2006 | 29/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES PUNTO DOS KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A ONCE FAMILIAS
187540 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL CHAPERNO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | EL CHAPERNO |  | 2275 | 17/07/2006 | 15/08/2006 | 022-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE ESCUELAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | EFECTUAR PRUEBAS ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EMITIENDO LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE, CON FIRMA DEPROFESIONAL RESPONSABLE. EFECTUAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PRESENTAR TRES PLANOS: PLANO DE CONJUNTO CON LA UBICACION DE LAS DIVERSAS EDIFICACIONES; PLANO HIDRAÚLICO, CON LA UBICACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, DRENAJES DE A.LL. Y DISPOSICION DE AGUAS NEGRAS INCLUYENDO FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION; PLANO ELECTRICO UBICANDO RED DE TIERRA
214851 | REHABILITACION CALLE DE PUENTE PETANA A CANTON CONCEPCION | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | CONCEPCION |  | 48062.86 | 17/06/2013 | 15/08/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2003 | 100 | REHABILITACIÓN DE 185.24 METROS LINEALES DE CALLEA TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 700.20 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAÚLICO, 749.55 METROS CUADRADOS DE DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO, CONSTRUCCIÓN DE 252.74 METROS LINEALES DE CORDÓN DE PIEDRA, 106.85 METROS LINEALES DE CUNETA EN V.
248341 | AMPLIACIÓN DE CALLES CÉNTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA |  | 489893.94 | 17/06/2013 | 26/11/2013 | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4353 |  | Mejoramiento de 1.33 Km de superficie de rodamiento, comprendido de la siguiente manera: 1. Primer tramo calle a Mahague, se retirará el adoquinado actual, se estabilizará la base y sub-base y se volverá a colocar el adoquín que se retiró en una longitud de 0.13 Kilómetros. 2. Segundo, tercer y cuarto tramo, calle Ramón Salvador Melgar, tramos superficie de concreto estampado; equivalente a 0.21 Kilómetros 3. Quinto tramo en Av. Ramón Sánchez; a adoquinar un tramo equivalente a 0.13 kilómetro. 4. Sexto tramo, calle al esterito, a adoquinar 0.87 kilómetros. El proyecto incluye la construcción de 2,350.22 metros lineales de cordón cuneta de piedra repellada y pulida. Entre las obras complementarias se considera la construcción de 352.53metros lineales de doble cuneta de piedra sección variable, la cual incluye obras de drenajes menor en pasajes 1 y 2., para desalojar las aguas superficiales del tramo 6. El proyecto considera la instalación de 24 lámparas decorativas.
254250 | ELECTRIFICACION CORRAL DE MULAS I Y II | PUERTO EL TRIUNFO | USULUTAN | CORRAL DE MULAS | CORRAL DE MULAS | 77866.38 | 17/06/2013 | 19/09/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 50 | 100 | el proyecto consiste en: Red de polarizacion c/3 barras copperweld 5/8x10 u 9.00 Poste concreto 26` u 8.00 Poste concreto 35` u 10.00 Poste concreto 40` u 2.00 Poste metalico 35pies elmo u 27.00 Poste metalico 26pies elmo u 53.00 Poste concreto 45pie c/u 1.00 Conductor acsr #2 m 8,650.00 Conductor wp #2 m 8,131.00 Transfor. monof s. 15 kva. cel u 7.00 Ancla primaria sencilla ( ps ), c/ abrazadera u 3.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 41.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 60.00
264330 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN: PSJ. EL DÓLAR FINAL CALLE DR. LUIS VELASCO, CANTÓN LOS LLANITOS; CALLE PPAL. COLONIA ASUNCIÓN QUINTEROS Y LA ADELITAS, BARRIO SAN ANTONIO; PROLONGACIÓN 3 AVE. Y FINAL 2 AVE SUR ,BUENA VISTA | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | LOS LLANITOS | VARIOS CASERÍOS | 228085.04 | 17/06/2013 | 2013-04-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TITO ROLANDO | 90 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 776 | 100 | El proyecto consite en el mejoramiento de 4 tramos de calles a través de la construcción de rodaje de: -3217.12 M2 de empedrado, fraguado superficie terminada. -146.0 metros remates. -1,061.02 metros de cordón cuneta. -260.07 M2 canaleta triangular. -87.40 m2 de badén. -9.72 M2 de Gradas Disipadoras.
201380 | ELECTRIFICACION CASERIO SUNZACUAPA CANTON LA PAZ | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LA PAZ | SUNZACUAPA | 99895.37 | 17/06/2008 | 2008-01-08 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 381 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CUATRO KILOMETROS PARA PROVEER A SETENTA Y UN FAMILIAS; INCLUYE LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE OCHO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, SETENTA Y CUATRO POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
178880 | OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 10099.5 | 17/06/2005 | 26/07/2005 | 931-MSPAS/BID 1092/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 | 27 | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11643 | 100 | DESMONTAJE DE CIELO FALSO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
244410 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN COLONIA SANTA ISABEL, NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | SONSONATE | NAHUIZALCO | COLONIA SANTA ISABEL | 153312.07 | 17/05/2012 | 17/07/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1151 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado, superficie de concreto y reparación de drenaje secundaria existente de las calle principal de la colonia Santa Isabel, de acuerdo a las siguientes cantidades: - Longitud total: 335.66M - Empedrado, fraguado superficie de concreto: 2487.66 m2 - Demolición de cordón cuneta 81.96 M -Caja para tubería de agua potable: 1.00 u.
217430 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GUTIERREZ | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SAN RAFAEL | LOS GUTIERREZ | 31270.7 | 17/05/2011 | 2011-04-11 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 57 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.521 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcance del proyecto son los siguientes: - 695 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 200 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 626 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva costo por km: $ 13,198.67 costo por acometida: $ 1,544.24
260150 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN VÍAS URBANAS DE ILOBASCO RUTA I. | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | VARIAS COLONIAS | 200598.98 | 17/04/2013 | 2013-11-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 61510 | 100 | El proyecto consiste en la construccipón de : 1- 4,444.51 m2 de Pavimento Hidráulico. 2- 4,444.51 m2 de Capa Nivelante. 3- 777.96 metros de resane de cordón cuneta existente. 4- 60.87 m2 Baden de Piedra. 5- 12.22 m3 Remate con Piedra de 30x 40 cm.
260170 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍAS URBANAS DE ILOBASCO RUTA II. | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | VARIAS COLONIAS | 195439.89 | 17/04/2013 | 2013-12-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 61510 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: 1- 5,116.08 m2 de Pavimento Hidráulico M2. 2- 5116.08 m2 de Capa Nivelante. 3. 814.81 M m de Resane de Cordón Cuneta Existente. 4.- 7.44 M3 Baden de Piedra. 5. 12.22 M3 Remate con Piedra de 30x40.
245350 | SUPERFICIE DE CONCRETO TERMINADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CALLE QUE CONDUCE A BARRIO SAN ANTONIO | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | BARRIO SAN ANTONIO | 54153.15 | 17/04/2012 | 16/05/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 870 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en aproximadamente 0.31 km de longitud en un tramo de calle ubicado en el barrio San Antonio, municipio de San Rafael, departamento de Chalatenango siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento de 15 cms de espesor con material selecto al 5% en volumen, en un total de 80.34. 2- 1,625.25 M2 de construcción rodaje tipo concreto hidráulico MR-36, de 10 cms de espesor sobre base de suelo cemento o sobre empedrado existente con mortero de baja resistencia para nivelación.- 3- 124.06 ML de construcción de cordón de concreto.
183070 | ELECTRIFICACION CASERIO EL CHUPADERO SECTOR LOS HERNANDEZ | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | EL CHUPADERO SECTOR LOS HERNANDEZ | 10091.09 | 17/04/2006 | 14/06/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS DE TENDIDO ELECTRICOEL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOCE POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA
183100 | ELECTRIFICACION CASERIO EL CHUPADERO SECTOR GUALPUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | EL CHUPADERO | 16202.24 | 17/04/2006 | 14/06/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 95 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL CIENTO QUINCE METROS DE TENDIDO ELECTRICO, DOCE POSTES Y DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA
183510 | REPARACION Y CONCRETEADO DE LA 9A AV. SUR Y 9A AV. NTE. | TURIN | AHUACHAPAN | TURIN |  | 26241.7 | 17/04/2006 | 16/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | REPARACION Y CONCRETEADO DE LA NOVENA AVENIDA SUR, BARRIO EL SOCORRO Y NOVENA AVENIDA NORTE, BARRIO EL TRANSITO.
290750 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO ZUNZACUAPA , CANTÓN EL ZARZAL | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ZARZAL | ZUNZACUAPA | 86086.86 | 17/03/2014 | 23/10/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 120 | 100 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1639 | 100 | El proyecto consiste es un puente peatonal de 52 metros lineales y 1.30 MT de ancho, a construirse sobre el río Zunzacuapa, del municipio de Guaymango, departamento de Ahuachapán. El sistema estructural está compuesto de una plataforma de acero rígido, suspendido de elementos flexibles, compuestos por cables de acero.
217050 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS REYES, RAMIREZ, LAS FLORES Y LOS CUARENTA | OZATLAN | USULUTAN | LA POZA | REYES, RAMIREZ, LAS FLORES Y CUARENTA | 113058.2 | 17/03/2011 | 15/06/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 440 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 3.516 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguiente: - 961 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 948 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,607 metros de linea secundaria a 240 voltios - 3 transformador de distribucion de 25 kva - 3 transformadores de distribucion de 37.5 kva costo por km: $ 32,155.34 costo por acometida: 1,027.80
217090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA EL MILAGRO Y CASERIO LOS MONTES | OZATLAN | USULUTAN | LA POZA | EL MILAGRO Y LA POZA | 73774.22 | 17/03/2011 | 20/07/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 292 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2.219 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de las comunidades. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 140 metros de linea primaria mas secundaria - 351 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,728 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 25 kva - 1 transformador de distribucion de 37.5 kva costo por km: $ 33,246.61 costo por acometida: $ 1,010.61
198310 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y OBRAS DE MITIGACION EN 7 COL. SEC. PTE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 126611.17 | 17/03/2008 | 14/06/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, BALASTAR LA VIA ENCONSIDERACION Y CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE PARA LA CORRECTA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS QUE CONSISTE EN CANALETA, MURO DE RETENCION GUARDA NIVEL,PROTECCION DE TALUDES
248142 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTON SAN ISIDRO | BERLIN | USULUTAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 168782.91 | 17/02/2015 | 2015-07-08 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 16 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2148 | 32 | El proyecto consiste en la construcción del módulo tipo MINSAL de 140 metros cuadrados, para albergar 2 consultorios, sala de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, sala de curaciones, área de terapia respiratoria, sala de reuniones para 16 personas, farmacia y bodega de medicamentos, archivo, área de aseo, servicios sanitarios para pacientes y para personal. Incluye la construcción de casetas para el depósito temporal de desechos comunes y para desechos bio infecciosos. El terreno cuenta con un área total de 592.93 metros cuadrados, el cual fue donado al MINSAL y ya se encuentra inscrito en el CNR a favor del Ministerio. Se instalará cercado de malla ciclón con postes de concreto, incluyendo el portón de acceso; asícomo se instalará una torre con tanque elevado y la construcción de trampa de grasa, fosa séptica, zanja de filtro de arena y red de tubería de drenaje de aguas grises. Se incluyen muros, muretes, canaletas, aceras y conformación de huellas paraestacionamiento de 3 vehículos. El proyecto se dotará de los servicios de agua potable y energía eléctrica.
299160 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LOS PERAZA | SANTA RITA | CHALATENANGO | SANTA RITA | LOS PERAZA | 73150.78 | 17/02/2015 | 2015-03-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | El proyecto consiste en un sistema de abastecimiento de agua potable, dentro del caserío en mención, siendo los principales alcances los siguentes: - Suministro e instalación de Equipo de Bombeo -Linea y sub estación eléctrica -Caseta de Bombeo -Línea de impelencia: 218.28 metros de 2 pulgadas de diámetro. -Reparación de tanque de almacenamiento y distribución de 20 M3 de concreto y paredes de ladrillo de barro. -Red de distribución: 841.50 metros de 1 1/2 pulgadas de diámetro -86 acometidas -Sistemade desinfección con hipoclorador -Cerca de malla ciclón con su portón -86 obras de saneamiento básico, consistentes entrampas de grasa y zanjas de infiltración, ademas de 6 letrinas aboneras de doble cámara.
214071 | PROTECCIÓN DE PUENTE A TRAVES DE GAVIONES | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA |  | 122449.51 | 17/02/2014 | 2014-07-08 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | MACCAFERRI DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. | 150 | 25 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8400 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de obras de protección para los estribos del puente existente, lo cual comprende la colocación de 403.50 metros cúbicos de gavión caja colocados a lo largo de 30.0 metros lineales aguas arriba y 29.0 metros lineales aguas abajo; fundados en una base de 296.0 metros cúbicos de concreto ciclópeo; se colocara 106.20 metros cúbicos de colchón y remate Reno Galfán en el lecho de la quebrada y a lo largo de los gaviones para su protección.
216231 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL DIABLO, CANTÓN TEHUISTE ABAJO | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | TEHUISTE ABAJO | VARIOS | 383085.86 | 17/02/2014 | 15/01/2015 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 14 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3928 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR DE 31 METROS DE LARGO Y UN CARRIL DEANCHO, A BASE DE VIGAS PRE-TENSADAS TIPO AASTHO, PARA LO CUAL SE DEBERÁN EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE LOS RESTOS DE LA ESTRUCTURA DE PASO COLAPSADA. B) CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTRIBOS Y PILA CENTRAL DE CONCRETO REFORZADO QUE SERVIRÁN DE APOYO A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL PUENTE PROYECTADO. C) MONTAJE DE ELEMENTOS PRE-FABRICADOS Y COLADO IN-SITU PARA ENSAMBLARLOS CON LAS ESTRUCTURAS DE APOYO. D) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN A LA ESTRUCTURA DEL PUENTE Y CONTROL DEL CAUCE. E) OBRAS DE TERRACERÍA, DRENAJE Y SEÑALIZACIÓN VIAL PARA UNIR EL PUENTE CON LA CALLE EXISTENTE.
268570 | CONCRETEADO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN SAN JOSÉ MONTAÑITAS. | ALEGRIA | USULUTAN | SAN JOSE LA MONTAÑITA | VARIOS CASERÍOS | 169913.96 | 17/02/2014 | 18/05/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | El proyecto consiste en la construcciónde pavimento con concreto tipo hidráulico en aproximadamente 0.65 km de longitud, en un tramo de calle ubicado en la calle principal del cantón San José Montañitas, del municipio de Alegría, departamento de Usulután siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base suelo cemento proporción 20:1 (409.98 M3) en espesores según planos. 2- Mejoramiento de sub rasante con material tipo granular, en un total de 489.57 M3. 3- Construcción de 2,580.25 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico espesor 10 cms. 4- 1,353.46 metros lineales de cordón cuneta y 22.44 metros lineales de canaletas para agua lluvias tipo U. 5-Gradas disipadoras para descarga de aguas lluvia donde es requerido.
269930 | CONCRETEADO DE CALLE AL CEMENTERIO | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | CASCO URBANO | 104256.24 | 17/02/2014 | 31/05/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4484 | 100 | Se prepararán 454.60 metros lineales de calle con terracería y demolición de estructuras existentes en el tramo; para luego cubrir la superficie con : 73.43 metros cúbicos de suelo cemento. 251.39 metros cuadrados de reempedrados 358.79 metroscuadrados de empedrados secos 259.40 metros cúbicos de lodocreto 1987.27 metros cuadrados de concreto hidráulico Confinado en 912.54 metros lineales de cordón cuneta, repellada y púlido. 9.56 metros lineales de doble cuneta. 43.89 metros cuadrados de badén 35.42 metros lineales de cuneta en V 3.16 metros cúbicos en obras de drenaje en mampostería de piedra 1.84 metros cúbicos de muero de piedra 1.83 metros cuadrados de parrilla.
290510 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MARINES AGUA ZARCA, CANTÓN METALÍO. | ACAJUTLA | SONSONATE | METALIO | LOS MARINES- AGUA ZARCA | 26000 | 17/02/2014 | 23/05/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 194 | 100 | Construcción de una línea de distribución eléctrica de 2,151 metros voltaje de servicio de 120/240 V, con tres transformadores, para servir inicialmente a 33 familias.
244550 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL ZAPOTE | MEJICANOS | SAN SALVADOR | SAN ROQUE | VARIOS | 2546.98 | 17/02/2012 | 2012-08-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 4 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 252 | 100 | El proyecto consiste en limpiar y desalojar 1,061 m3 de escombros deslizados de los taludes hacia la vía y canaleta de la calle principal El Zapote desde sector La Poma hasta lotificación Herrera.
195051 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR DEL CANTON EL CONDADILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO | NO APLICA | 141344.98 | 17/02/2009 | 18/05/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 169 | 100 | CONSTRUCCION UN AULA PARVULARIA, SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR SEIS UNIDADES Y ADMINISTRACION, EN UN AREA TECHADA DE CIENTO NOVENTA Y CUATRO MTS CUADR; REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y COCINA EXISTENTES EN UN AREA TECHADA DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MTS CUAD; CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO, TORRE CON TANQUE, FOSA SEPTICACON POZO DE ABSORCION, CERCADO CON MALLA CICLON YOBRAS COMPLEMENTARIAS.
206530 | FINALIZACION DE INFRAESTRUTURA DEL C. A. E. EL COYOLITO | TEJUTLA | CHALATENANGO | QUITASOL | EL COYOLITO | 414511.6 | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13608 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REANUDACION DE LAS OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN REVALUO Y SON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TERRACERIA, CONCRETO REFORZADO, ESTRUCTURA METALICA Y TANQUE ELEVADO. PAREDES, MUROS Y DIVISIONES. TECHOS Y CIELOS. VENTANAS, ARTEFACTOS SANITARIOS . ACABADOS. AGUAS NEGRAS, AGUA CALIENTE, AGUAS LLUVIAS. INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS.
181050 | AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN COLONIA FLORIDA #1 | AGUILARES | SAN SALVADOR | LA FLORIDA |  | 25000 | 17/02/2006 | 16/05/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ | 120 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4000 | 100 | DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA FLORIDA NUMERO UNO
160000 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL COROZAL | ACAJUTLA | SONSONATE | METALIO | EL COROZAL | 22686.53 | 17/02/2005 | 17/02/2005 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 210 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO TRES KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA
216241 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, CANTÓN NUEVO EDEN | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | NUEVO EDEN |  | 225621.73 | 17/01/2014 |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | MALMEX, S.A. DE C.V. | 150 | 179 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 4045 | 35 | El proyecto consiste en la construcción de puente de longitud de 17.0 metros lineales, el puente tendrá un ancho de 5.0 metros lineales, apoyando en estribos de concreto. En la entrada y salida del puente se han proyectado la construcción de rampas;para confinarlas se construirán muros de mampostería de piedra.
269750 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO GALERA GRANDE, CANTÓN RÍO FRÍO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | RIO FRIO | GALERA GRANDE | 41824.55 | 17/01/2014 | 25/04/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 | 45 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 348 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 2,733 metros, voltaje de servicio de 120/240 voltios, con 5 transformadores para servir inicialmente a 68 familias.
258710 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA EL ACHIOTE | CACAOPERA | MORAZAN | OCOTILLO | ALBANIA | 268023.76 | 17/01/2013 | 15/07/2013 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 |  | El Proyecto consiste en un puente vehicular de 24 metros lineales y 3.50 metros de ancho, a construirse sobre el rio El Achiote, caserío Albania, cantón Ocotillo, del municipio de Cacaopera en el departamento de Morazán. La sub-estructura (cimentaciones y apoyos) se han proyectado de concreto reforzado. La super-estructura (viga cabezal y vigas principales) las primeras serán de concreto reforzado y las segundas de acero estructural laminadas de alma llena colocadas en la direccion del tráfico con una luz de 24 metros lineales. La superficie de rodamiento del pueste será una losa de concreto reforzado tipo densa, haciendo uso de pernos conectores de cortante lo cual permite compartir esfuerzos y fatigas entre el concreto y las vigas de acero. Contempla elementos de proteccion como elementos auxiliares y para estabilizar el terraplén de acceso al puente (relleno), se han proyectado aletones de mampostería de piedra.
212841 | REPARACION DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA, SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 36703.48 | 17/01/2012 | 16/04/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | El proyecto consiste en rehabilitar el sistema de drenajes, sistema eléctrico, reparar techo, sustituir tapiales dañados. Pintura en aulas
236850 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE | COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA |  | 350173.58 | 17/01/2012 | 2012-04-07 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 20 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 301 |  | El proyecto consiste en la construcción de módulo de 6 aulas en dos niveles, módulo de servicios sanitarios de 11 unidades, módulo de dirección completa. Remodelación de 10 aulas existentes, construcción de fosa séptica, pozo de absorción, torre elevada con tanque de 2,000 litros y obras exteriores de protección.
245180 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE DE EL REFUGIO AL RÍO PASO LAS FLORES, CANTÓN SAN ANTONIO | EL REFUGIO | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | VARIOS | 4940.23 | 17/01/2012 | 17/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | El proyecto consiste en las actividades siguientes: a) Conformación de 2,430 m2 de superficie de camino. b) Colocación de recubrimiento en 2,430 m2 con balasto. c) Conformación de 1,080 metros lineales de cuneta de tierra.
245190 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DE LA CUCHILLA AL CANTÓN COMAPA | EL REFUGIO | AHUACHAPAN | COMAPA | VARIOS | 5281.09 | 17/01/2012 | 17/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | El proyecto consiste en las actividades siguientes: a) Conformación de 2,430 m2 de superficie de camino. b) Colocación de recubrimiento en 2,430 m2 c) Conformación de 1,080 metros lineales de cuneta de tierra. d) Construcción de 20 m2 de baden.
216020 | COSNTRUCCIÓN DE MURO EN CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO CANDELARIA | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO DE ASIS | 7650 | 17/01/2011 | 26/01/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 203 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un muro de 11.90 metros de longitud con bloque de 20x20x40, contrafuertes a cada 5.15 metros, junta de dilatación de 1 pulgada y un área de engramado de 14.28 m2.
218850 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SAN LUCAS ETAPA 2 | CUISNAHUAT | SONSONATE | SAN LUCAS | VARIOS | 126307.44 | 17/01/2011 | 14/06/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 361 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 4.093 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica segun detalle: Introduccion de Energia Electrica en caserios El Palmar Sector La Concha, Las Marias SectorEl Centro, El Palmarcito Sector Los Isios, El Palmar Sector Los Perez, Los Montes Sector Los Ramirez y Ampliacion de la Red Electrica en caserios Los Montes Sector Calle a Coquiama, El Palmarcito Sector Los Hernandez, El Palmarcito Sector Los Henrriquez. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 836 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 1287 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1970 metros de linea secundaria a 240 voltios - 10 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 31,374.95 costo por acometida: $ 2,071.25
163660 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD DE ILOBASCO | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO |  | 347426.45 | 17/01/2005 | 28/07/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS, SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. | 90 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 62990 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD , CON DIFERENTES OFICINAS DE ESPECIALIDADES PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDAD Y CON UN ESTABLECIMIENTO EN MEJORES CONDICIONES.
173060 | REHABILITACION DEL CAMINO CANTON CONACASTE | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL CONACASTE |  | 96865.1 | 17/01/2005 | 18/03/2005 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL CAMINO QUE PARTE DEL DESVIO DEL CANTON EL FARO A LOS CASERIOS DEL CANTON CONACASTE
173810 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE NAO CIDECO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN FRANCISCO EL PORFIADO |  | 79857.86 | 17/01/2005 | 15/02/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 | 231 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 112 | 100 | EL PROYECTO CONSITE EN LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CIENTO DOCE VIVIENDAS PERMANENTES DEL NAO CIDECO, UBICADO EN EL CANTON SAN FRANCISCO PORFIADO, SANTIAGO NONUALCO, PARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS.
173820 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO NAO CIDECO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN FRANCISCO EL PORFIADO |  | 46556 | 17/01/2005 | 15/02/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 | 231 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 112 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SANITARIO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS NEGRAS Y GRISES QUE SE PRODUZCAN EN EL NAO, COMO PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CIENTO DOCE VIVIENDAS, PARA IGUAL NUMERODE FAMILIAS BENEFICIARIAS, DEL NAO CIDECO.
177700 | REHABILITACION DE DRENAJES DE A.LL. Y A.N. C.E. VILLA LOS ANGELES | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 11844.6 | 17/01/2005 | 2005-05-02 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 480 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS Y UNA TUBERIA DE DOCE PULGADAS PARA DRENAR INTERNAMENTE EL RECINTO ESCOLAR ASI COMO EN LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA Y UN POZO DE ABSORCION CON CAPACIDAD PARA DRENAR EL USO DE CATORCE AULAS
216581 | REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE COMALAPA | COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA |  | 342727.47 | 16/12/2013 | 2014-07-08 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 39 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1400 |  | El proyecto consiste en la demolición de la infraestructura existente y la construcción de un área techada de 685.92 metros cuadrados; distribuida en: -un edificio principal con 483.38 metros cuadrados, -un módulo IRA con 54.94 metros cuadrados, -saneamiento ambiental con 59.80 metros cuadrados, -destilador con 2.81 metros cuadrados¸ -pasillos techados con 53.81 metros cuadrados, -estacionamiento para ambulancia en 25.44 metros cuadrados y -puriagua con 5.74 metros cuadrados. Se incluye la construcción de muros de contención, parqueo vehicular, casetas para desechos comunes, biológicos y corto punzantes, cisterna con caseta y equipo de bombeo, torre con tanque elevado, fosa séptica con pozo de absorción, canaletas para aguas lluvias, aceras y cercado con portones de acceso. El precio incluye la instalación de sub estación eléctrica de 50 kva y el pago por derecho de conexión eléctrica.
259300 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SANTA CRUZ | BERLIN | USULUTAN | SANTA CRUZ |  | 79068.75 | 16/12/2013 | 26/01/2015 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 250 |  | Suministro e instalación de 4,701 metros lineales de traza para electrificación: 1,857 metros de línea primaria más neutro, 2,349 metros de línea primaria más secundaria, 495 metros de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 28,970.17 por kilómetro, beneficiando a 54 familias y el costo por familia asciende a $ 2,521.48. Se instalarán 78 estructuras primarias, 68 estructuras secundarias a nivel de voltaje de 120/240 voltios, 87 estructuras de neutro, 2 transformadoresde 25 kilo voltio amperio, 6 transformadores de 15 kilo voltio amperio, 8 redes de polarización, 10 postes metálicos de 26 pies de altura, 1 poste de concreto de 26 pies de altura, 12 postes metálicos de 35 pies de altura, 41 postes de concreto de 35pies de altura, 8 postes metálicos de 40 pies de altura y 9 postes de concreto de 40 pies de altura y 1 entronque a red primaria.
264780 | ADOQUINADO EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN LA ESTANCIA | MONCAGUA | SAN MIGUEL | ESTANCIA | VARIOS CASERÍOS | 78118.32 | 16/12/2013 | 25/02/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 918 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado en aproximadamente 0.24 km de longitud, en un tramo de calle unicado en el cantón la estancia del municipio de Moncagua, departamento de San Miguel, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Base tipo granular (321.25 M3) y base de suelo cemnto (321.25 M3) en espesores según planos. 2.- Construcción de 1,676. M2 de superficie de rodaje tipo adoquinado. 3- 459.54 metros lineales de cordón cuneta.
267790 | ADOQUINADO EN TRAMO DE CALLE DEL CANTÓN VALLE ALEGRE SECTOR I | MONCAGUA | SAN MIGUEL | VALLE ALEGRE | SECTOR I | 34484.53 | 16/12/2013 | 2014-05-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 758 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado en aproximadamente 0.11km de longitud, en un tramo de calle ubicado en el cantón valle alegre del municipio de Moncagua, departamento de San Miguel, siendo los alcances principales los siguientes: 1.-Base tipo granular (210.71 M3) y base de suelo cemento proporción 40:1 (110.35 M3) en espesores según planos. 2- Construcción de 690.09 M2 de superficie de rodade tipo adoquinado. 3- 223.91 metros lineales de cordón cuneta. 4- Gradas-disipadoras para descarga de aguas lluvias.
268020 | ADOQUINADO DE PASAJES N° 2 Y N° 5 DE COLONIA LA PALMERA, DEL CANTÓN LA PALMERA. | EL TRIUNFO | USULUTAN | LAS PALMERAS | COLONIA PALMERA | 72943.88 | 16/12/2013 | 14/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 990 | 100 | Consiste en preparar la base a lo largo de 232.55 metros lineales de superficie , la sub base y base con terracería y demolición, obras existentes dividido en dos tramos de calle, para luego cubrir la superficie en 1575.70 metros cuadrados de adoquinado, confinado en 503.83 metros lienales de cordón cuneta pulido y afinado; y 67.87 metros lineales de remate en mampostería de piedra.
268090 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A CASERÍOS DELCANTÓN SAN ANTONIO | CINQUERA | CABAÑAS | SAN ANTONIO | CASERÍOS DEL CANTÓN SAN ANTONIO | 293874.43 | 16/12/2013 | 2014-06-05 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1467 | 100 | El proyecto consiste en mejorar la superficie de rodamiento y la construcción de obras de drenaje en diferentes tramos del camino que conduce a caseríos del cantón San Antonio, del municipio de Cinquera. Los alcances del proyecto comprenden: Actividades principales del proyecto: -991.36 metros cúbicos; preparación de base con suelo cemento 3% -991.36 metros cúbicos; preparación de sub base con material selecto compactado -6,212.26 metros cuadrados; pavimento de concreto hidráulico MR 36. -1,271.36 metros de cordón cuneta. -1,910.92 metros de canaleta colectora de lluvia Además de llevar los remates y badenes respectivos, mampostería para muros, cajas y tuberías para las agua lluvias.
268130 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LOS HERNANDEZ, CANTÓN JOYA DEL MATAZANO | CHILANGA | MORAZAN | JOYA DEL MATAZANO | LOS HERNANDEZ | 131668.38 | 16/12/2013 | 2014-06-10 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CORONADO ANTONIO | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 489 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un circuito de línea primaria en una longitud de total de 9,165.00 metros, para beneficiar a 111 familias. Incluye 4,715 metros de línea primaria con neutro; 2,240 metros de línea primaria con secundaria y2,210 metros solo de línea secundaria; instalación de 115 postes metálicos (34 de 26 pies; 79 de 35 pies), 13 transformadores de 15 kva, 1 transformador de 25 kva y estructuras. Se considera el pago a la distribuidora eléctrica por un entronque primario y todas las actividades necesarias para la electrificación del proyecto.
269760 | MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS | CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA |  | 146631.96 | 16/12/2013 | 14/03/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 778 | 100 | El proyecto consiste en el cambio de 1,646.97 metros cuadrados de cubierta de techo, limpieza y pintura de toda la estructura metálica de techo. Cambio del sistema eléctrico, remoción y limpieza de pintura en paredes, e instalación de cielo falso. Cambio de ventanería y defensas metálicas. Reparación de las canaletas para aguas lluvias existentes. Obras exteriores. Construcción de nueva canaleta, reparación de aceras dañadas, rehabilitación de la torre metálica del tanque elevado para agua potable. Sustitución de las dos lámparas de iluminación y cambio de canalización eléctrica. Construcción de servicios sanitarios para parvularia, construcción de 7.88 metros cuadrados a utilizar exclusivamente para alumnos de parvularia que incluye 2inodoros y un lavabrazos.
214680 | ELECT. CAS.MACHADO, CANT CERRO EL NANZAL COM NUEV. STA ELENA | SANTA ELENA | USULUTAN | EL NANZAL | MACHADO | 18333.07 | 16/12/2011 | 27/02/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 55 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ML DE CABLE ACSR N° DOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ML DE CABLE WP N° DOS UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA UN POSTE DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES SIETE POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES CINCO POSTES METALICOS DE TREINTA Y CINCO PIES
214690 | ELEC.CAS.EL PATERNO BRANES Y PATERNO OTE. | SANTA ELENA | USULUTAN | JOYA ANCHA ARRIBA | EL PATERNO | 18078.71 | 16/12/2011 | 27/02/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 120 |  | EL PROYECTO CONSISTE SETECIENTOS VEINTE ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA SETECIENTOS OCHENTA Y DOS ML DE CABLE ACSR N° DOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS ML DE CABLE WP N° DOS UN POSTE DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES NUEVE POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES CINCO POSTES METALICO DE VEINTISEIS PIES UN POSTE METALICO DE TREINTA Y CINCO PIES DOS TRANSFORMADORES DE QUNCE KVA
243820 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN BUENA VISTA | SUCHITOTO | CUSCATLAN | BUENA VISTA | VARIOS | 3221.94 | 16/12/2011 | 29/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 405 | 100 | El proyecto consiste en el desalojo de piedras y la colocación de 115 m3 de relleno compactado con el propósito de rehabilitar el paso al Catón Buena Vista.
201721 | AGUA P. EN CRIOS EL PALMITAL, LOS GUZMANES, LAS FLORES, COL INMACULADA | OZATLAN | USULUTAN | PALMITAL | EL PALMITAL, LOS GUZMANES, LAS FLORES Y OTRO | 588230.35 | 16/12/2009 | 2011-03-06 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 75 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1794 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN ABASTECER DE AGUA POTABLE A 4 COMUNIDADES DEL CANTON EL PALMITAL POR MEDIO DE LA UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERÁNEAS DE UN POZO EXISTENTE, PARA BENEFICIAR A 465 FAMILIAS CON ACOMETIDAS DOMICILIARES CONTROLADAS CON MICROMEDIDORES. AL POZO UBICADO EN COL EL POZO DEL CANTON LAS TRANCAS, SE LE DOTARÁ DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP TIPO TURBINA VERTICAL, INCLUYE CONSTRUC DE RED ELECTRICA PRIMARIA EN 25 MTS CON SUBESTACIÓN 37.5 KVA. TANQUE DE SUCCIÓN DE 24 MTS CUBICOS CONEQUIPÓ DE BOMBEO DE 15 HP SUMERGIBLE, PARA IMPULSAR AGUA A TRAVÉS DE UNA LÍNEA DE IMPELENCIA. LA RED DE IMPELENCIA SE CONSTRUIRÁ CON TUBERÍA PVC DE DIÁMETRO DE 3 PULGADAS EN UNA LONGITUD DE 3,471.37 METROS QUE ABASTECERÁ A UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO. EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A CONSTRUIRSE TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 100 MTS CUBICOS. SE CONSTRUIRÁ RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC EN DIAMETROS DE 1, 2.5 Y 3 PULGADAS EN UNA LONGITUD DE 13,528.47 MTS.
207460 | ELECT. CRIO. ALTOS DE LA PEÑONA | EL TRANSITO | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | ALTOS DE LA PEÑONA | 31947.1 | 16/12/2009 | 25/03/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 14 |  | CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO CUARENTA Y OCHO METROS DE LINEAS
175690 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL |  | 76812.86 | 16/12/2005 |  | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABL EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL
304430 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS OJO DE AGUA, SECTOR LOS VÁSQUEZ, COLONIA LA CEIBA, SECTOR EL CAMPO Y CASERÍO EL VOLCÁN, SECTOR LA CÍVICA; CANTÓN AGUA ZARCA | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA | OJO DE AGUA, EL VOLCÁN | 66214.39 | 16/11/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 125 |  | El proyecto consiste en: introducir la red de electrificación, en una longitud total de 3,878 metros para beneficio de 25 familias. Se construirán 2,127 metros de línea primaria; 206 metros de línea primaria con secundaría y 1,545 metros de líneasecundaria; instalación de 44 postes metálicos (20 de 26 pies y 24 de 35 pies); 5 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 3 levantamientos de datos y elaboración de 3 presupuestos; el pago por la revisión de planos eléctricos como construidos y el pago de derecho de conexión de 3 entronques eléctricos a media tensión.
307820 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS EL PLANÓN, EL ANONAL Y LLANO GRANDE, CANTÓN EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE TACUBA | TACUBA | AHUACHAPAN | EL CHAGUITE | EL ANONAL | 71971.64 | 16/11/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 150 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 2,841 metros para beneficio de 30 familias. Se construirán 892 metros de línea primaria; 333 metros de línea primaria con secundaria y 1,616 metros de línea primaria secundaria, instalación de 46 postes metálicos, (30 de 26 pies y 16 de 35 pies) 6 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye, el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 1 levantamiento de datos, y elaboración de un presupuesto; el pago por la revisión de 1 plano eléctrico, COMO CONSTRUIDO, Y cinco pagos de derecho de conexión de 5 entronques eléctrico primario.
307850 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS PEÑA PINTA, LOS ANCHETAS Y LOMAS DE SAN ANTONIO, CANTÓN EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE TACUBA | TACUBA | AHUACHAPAN | EL CHAGUITE | VARIOS CASERÍOS | 78166.62 | 16/11/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 175 |  | El proyecto consiste en introducir la red de eléctrificación, en una longitud total de 3,436 metros para beneficio de 35 familias. Se construirán 1,192 metros de línea primaria, 692 metros de línea primaria con secundaria y 1,552 metros de línea secundaria; instalación de 50 postes metálicos, (27 de 26 pies y 23 de 35 pies) 6 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por 1 levantamiento de datos, y elaboración de 1 presupuesto, el pago por la revisión de 1 plano eléctrico, COMO CONSTRUIDO, y dos pagos de derechos de conexión de dos entronques eléctrico primario.
308400 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA CIUDAD DE TACUBA A CANTÓN EL ROSARIO. | TACUBA | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 184443.07 | 16/11/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 320 | 40 | Mejoramiento de calle con la construcción de empedrado fraguado superficie no terminada, en 1,290.42; metros lineales, con una cobertura de 3,407.24; metros cuadrados, sobre superficie preparada con suelo cemento; el proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje, y la construcción de muros guarda nivel y contención.
252440 | INTRODUCCION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON AGUA SHUCA Y BARRIOS DEL CASCO URBANO | CUISNAHUAT | SONSONATE | AGUA SHUCA | VARIOS | 161974.8 | 16/11/2012 | 18/04/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 281 | 100 | Construcción de 8,953 metros de tendido eléctrico, de los cuales 5,265 metros son de línea primaria, 913 metros son de línea primaria con secundaria y 2,775 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 25,008.42 por kilómetro, beneficiando a 69 familias y el costo por familia asciende a $ 3,243.85. Se instalarán 17 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización; 124 postes metálicos (59 postes de 26 pies, 58 postes de 35 pies y 7 postes de 40 pies) y 31 postes de concreto ( 3 postes de 26 pies y 28 postes de 35 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla cinco puntos de entrega, por lo que se incluye el respectivo pago.
243520 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO DEL CASCO URBANO DE MASAHUAT A CANTÓN HONDURITAS | MASAHUAT | SANTA ANA | EL CARMEN | VARIOS | 1007.21 | 16/11/2011 | 21/11/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1800 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y desalogo de tierra con maquinaria causado por deslisamiento de tierra de los taludes laterales a lo largo de toda la calle.
210250 | MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE CCEVS AL CE CTON ROSARIO TABLON | TENANCINGO | CUSCATLAN | ROSARIO TABLON | SAN JOSE EL SITIO | 127998.85 | 16/11/2009 | 16/04/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 55 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO, CONFORMACION DE RASANTE Y OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION EN CALLE QUECONDUCE AL CENTRO ESCOLAR DEL CANTON ROSARIO TABLON
211670 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL MESTIZO, CANTON SAN JOSE EL MESTIZO | ILOBASCO | CABAÑAS | SAN JOSE EL MESTIZO | EL MESTIZO | 17244.6 | 16/11/2009 | 2010-10-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 46 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE 606 METROS, PARA BENEFICIAR A 8 FAMILIAS DEL CASERIO EL MEZTIZO. INCLUYE EL SUMIINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO PRIMARIO Y SECUNDARIO, 9 POSTES METALICOS DE 26 Y 35 PIES; UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA, CON ESTRUCTURA Y RED DE POLARIZACIÓN; PAGO DERECHO DE CONEXIÓN CON LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA PAR UNA ACOMETIDA PRIMARIA, COSTO OCHO DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR; 5 ESTRUCTURAS PRIMARIAS MAS 8 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS. TODO A EJECUTARSE BAJO NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
211680 | ELECTRIFICACION EN CASERIO RANCHO QUEMADO, SECTOR LOS VELÁSQUEZ | ILOBASCO | CABAÑAS | MAQUILISHUAT | RANCHO QUEMADO | 25034.85 | 16/11/2009 | 2010-10-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 43 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 778 METROS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PARA BENEFICIAR A 8 FAMILIAS DEL CASERIO RANCHO QUEMADO. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 POSTES METALICOS DE 26 Y 35 PIES, 3 POSTES DE CONCRETO DE 30 Y40 PIES; UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA CON SU ESTRUCTURA Y RED DE POLARIZACIÓN; PAGO DERECHO DE CONEXIÓN CON LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, COSTO DE 8 DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR; CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN Y 8 ESTRUCTURAS PRIMARIAS MAS 14 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS. TODO BAJO NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
211930 | INTRO AGUA POTABLE Y SAN CRIO LOMAS DE JALTEBAS | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LOMAS DE JALTEBAS | 426364.16 | 16/11/2009 |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 456 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE : DOS CAPTACIONES TIPO LADERA, UNA CISTERNA DE 50 M3, 0.95 KM DE LINEA DE IMPELENCIA DE HO GO DIAMETRO DE 2 PULGADAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3, 3.67 KM DE DISTRIBUCION DE HO GO DE DIAMETROS 1, 1.5 Y 2 PULGADAS, VALVULA ANTICIPADORA DE 2 PULGADAS, CERCO PERIMETRAL DE PROTECCION PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ESTACION DE BOMBEO E INFRAESTRUCTURA DE CAPTATACION DE LAS DOS FUENTES, EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP Y SU RESPECTIVA CASETA, LINEA PRIMARIA DE 18 POSTES DE 35 PIES Y SUBESTACION CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 76 LETRINAS ABONERAS E IGUAL NUMERO DE TRAMPAS DE GRASA, POZOS DE ABSORCION Y CAJAS CON MICROMEDIDORES
211930 | INTRO AGUA POTABLE Y SAN CRIO LOMAS DE JALTEBAS | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LOMAS DE JALTEBAS | 426364.16 | 16/11/2009 | 20/12/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 456 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE : DOS CAPTACIONES TIPO LADERA, UNA CISTERNA DE 50 M3, 0.95 KM DE LINEA DE IMPELENCIA DE HO GO DIAMETRO DE 2 PULGADAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3, 3.67 KM DE DISTRIBUCION DE HO GO DE DIAMETROS 1, 1.5 Y 2 PULGADAS, VALVULA ANTICIPADORA DE 2 PULGADAS, CERCO PERIMETRAL DE PROTECCION PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ESTACION DE BOMBEO E INFRAESTRUCTURA DE CAPTATACION DE LAS DOS FUENTES, EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP Y SU RESPECTIVA CASETA, LINEA PRIMARIA DE 18 POSTES DE 35 PIES Y SUBESTACION CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 76 LETRINAS ABONERAS E IGUAL NUMERO DE TRAMPAS DE GRASA, POZOS DE ABSORCION Y CAJAS CON MICROMEDIDORES
197630 | FORMULACION AMPLIACION Y MEJORAS EN C.E. CTON EL NUEVO CARRIZAL | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVO CARRIZAL | NO APLICA | 6954.48 | 16/11/2007 | 14/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | LOS ALCANCES DE LA FORMULACIÓN CONSISTEN EN LA PRESENTACION DEL DISEÑO DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR DE ACUERDO GUIA DE FORMULACION FISDL Y REQUERIMIENTOS MINED.
181990 | ELECTRIFICACION ALTOS DEL BOSQUES Y LAS MARGARITAS | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | ALTOS DEL BOSQUEZ | 475 | 16/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO DIECIOCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
182010 | ELECTRIFICACION CASERIO EL REBELDE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | EL REBELDE | EL REBELDE | 1900 | 16/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTO CINCUENTA Y TRES KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ALA COMUNIDAD.
182100 | ELECTRIFICACION PARCELACION EL COYOL, CANTON SANTA ROSA EL COYOL | ACAJUTLA | SONSONATE | EL COYOL | EL COYOL | 712.5 | 16/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SESENTA Y UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
182120 | ELECTRIFICACION COOPERATIVA SANTA AGUEDA, CANTON SAN JULIAN, EL ZOPE | ACAJUTLA | SONSONATE | SAN JULIAN | SANTA AGUEDA | 712.5 | 16/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO DIECISEIS KMS. DE REDESELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
295700 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO |  | 8550 | 16/10/2014 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | El proyecto consiste en la contratación para la formulación de la carpeta técnica del proyecto que consistirá en las mejoras en 5 módulos de aulas, en la oficina de dirección, aula CRA, salón de música, salón de usos múltiples, en módulo de servicios sanitarios. Construcción de bodega-cocina, bodega para equipo varios, nuevos servicios sanitarios y área de comedor. Construcción de obras exteriores, torre para tanque elevado, canaletas, rampas de acceso y mejoras en calle de acceso.
260080 | REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA EL DANUBIO EN COLONIA LAS CAMPANITAS | SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | VARIAS COLONIAS | 40926.9 | 16/10/2013 | 2014-02-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 60 | 7 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 545 | 100 | El proyecto consiste en al reparación de la calle principal y avenida El Danubio, en colonia las campanitas por medio de la construcción de Pavimento de concreto hidráulico de acuerdo a las siguientes obras: -Demolición de pavimento existente 32.92 M3. -Construcción de 774.45 M2 de superficie de pavimento de concreto hidráulico, sobre el suelo debidamente mejorado. Incluye sus correspondientes obras de drenaje: 14 metros de cordón cuneta, resane de 222.51 metros de cordón cuneta existente y13 m2de construcción de badén.
261130 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CASERÍO POZA ONDA, CANTÓN SAN LUCAS, CUISNAHUAT, SONSONATE. | CUISNAHUAT | SONSONATE | SAN LUCAS | POZA ONDA | 103690.34 | 16/10/2013 | 2014-06-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2100 | 100 | El proyecto consiste en el Mejoramiento de Camino Vecinal que conduce al caserío Poza Onda (Actualmente no posee supeficie de rodamiento) a través de la construcción de pavimento de empedrado, fraguado, superfice de concreto hidráulico de 7 cms. en 2 tramos con su respectivo tratamiento base, drenajes menores y reconstrucción de badén de acuerdo a las siguientes obras: Construcción de 1,800.00 M2 de superficie de pavimento de empedrado, fraguado con superficie de concreto hidráulico de 7 cm,con su respectivo tratamiento de base. Incluye su correspondientes obras de drenaje: 720 metros de cordón cuneta, recostrucción de 141.25 m2 de badén y construcción de 118.62 m2 de badén nuevo para completar el existente.
215831 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN | CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN | VARIOS | 123692.97 | 16/10/2012 | 14/01/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 235 | 100
254410 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTÓN CALVARIO Y CANTÓN EL AMATILLO. | EL ROSARIO | CUSCATLAN | EL CALVARIO | VARIOS CASERÍOS | 94802.48 | 16/10/2012 | 2013-09-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 27 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 913 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, en aproximadamente 0.5 km de longitud, en dos tramos de calle ubicados en los cantones El Calvario y El Amatillo en el municipio de El Rosario, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Suelo cemento fluido para nivelación con material selecto al 5% en volumen en un total de 34.97 m3. 2- Suelo cemento con material del lugar proporción 20:1 en un total de 155.72 m3. 3- Suelo cemento con material selecto proporción 20:1 en un total 123.83 m3. 4.- 2,215 m2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36, de 10 cms de espesor, sobre pavimento existente.
255340 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROVIDENCIA, BARRIO LOS ANGELES | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | BARRIO LOS ANGELES | 168167.87 | 16/10/2012 | 21/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 976 | 100 | El proyecto consiste en colocar 2,832.15 M2 de concreto con espesor de 12 cm en una longitud de 524.47 metros lineales, construcción de cordón cuneta en ambos laterales de la calle y estabilizar la base de la calle utilizando suelo cemento.
206630 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS REYES, CANTON SOLEDAD TERRERO | CAROLINA | SAN MIGUEL | SOLEDAD TERRENO | LOS REYES | 67752.02 | 16/10/2008 | 30/01/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CUARENTA Y TRES POSTES DE VEINTE Y SEIS Y TREINTA Y CINCO PIES, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIOS, ESTRUCTURAS, PAGO DERECHOS DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICA
187840 | MEJORAS A SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. LOS GUARDADO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN | LOS GUARDADO | 25735.05 | 16/10/2006 | 13/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 133 | 100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS , CISTERNA, INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
191430 | ADOQUINADO COMPLETO NAO REGALO DE DIOS, CALIFORNIA, USULUTAN. | CALIFORNIA | USULUTAN | CALIFORNIA |  | 187000 | 16/10/2006 | 29/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1610 | 100 | ADOQUINADO COMPLETO DE LAS CALLES DEL NAO
299380 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN LOTIFICACIÓN EL PUERTO | ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA |  | 53552.08 | 16/09/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M&M, S.A. DE C.V. | 60 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 144 | 80 | El proyecto consiste en la introducción de 561.20 metros lineales de colector principal con tubería de 8 pulgadas con sus respectivos pozos de visita, (11) y acometidas domiciliares (40) en las calles de acceso a la lotificación.
293440 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN EL CANTÓN SAN FRANCISCO ECHEVERRÍA. | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | SAN FRANCISCO ECHEVERRIA | VARIOS CASERÍOS | 30283.52 | 16/09/2014 | 29/10/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 911 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 150 metros líneales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico MR-36 , espesor 10 cm de la calle que conduce del cantón San Francisco Echeverría a la calle principal del municipio de Tejutepeque del departamento de Cabañas, siento los alcances más relevantes: 1- 182.50 M3 de excavación con maquinaria. 2- 141.39 M3 de relleno compactado con suelo cemento. 3- 573.40 m2 de construcciónde capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, espesor 10 cms. 4- 300 metros lineales de contrucción de cordón cuneta.
293620 | MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TRAMOS DE CALLE LOS TALPETATES, CASERÍO DE SAN JORGE. | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CANTÓN | 45605.25 | 16/09/2014 | 22/12/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 60 | 23 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 173 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico de la calle que conduce del caserío San Jorge, a la calle principal del municipio Tejutepeque del Departamento de Cabañas, siendo los alcances más relevantes. 1- 310.55 M3 de excavación con maquinaria. 2- 216.30 M3 de relleno compactado con suelo cemento. 3- 852.60 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, espesor 10 cms. 4- 291.0metros lineales de construcción de cordón cuneta.
294770 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CERRO GRANDE | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | CERRO GRANDE |  | 397915.05 | 16/09/2014 |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 60 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 696 |  | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable y saneamiento básico en varios caseríos del cantón Cerro Grande del municipio de Agua Caliente, Departamento de Chalatenango; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 10.01 km de tuberías de agua potable en diferentes diámetros, para línea de distribución y línea de impelencia. 2. Construcción de 145 letrinas de hoyo seco mejorada, incluyendo trampa de grasa y biojardineras por unidad de saneamiento. 3. Instalación de 182 acometidas con su respectivo micro medidor. 4. Construcción de tanque de 50 m3, incluyendo estación de bombeo, sub estación eléctrica y obras de protección y conservación.
294771 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CERRO GRANDE | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | CERRO GRANDE |  | 27762.44 | 16/09/2014 |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 60 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | Consiste en la Supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en el cantón Cerro Grande, municipio de Agua Caliente, Chalatenango, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
294930 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA DEL CANTON EL ZAPOTAL | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | EL ZAPOTAL |  | 230494.63 | 16/09/2014 | 21/05/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MARCO NAPOLEON GARCIA SOTO | 120 | 60 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1630 | 100 | Construcción de módulo tipo MINSAL de 140 m2; para albergar 2 consultorios, sala de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, sala de curaciones para 16 personas, farmacia y bodega de medicamentos, archivo, área de aseo, servicios sanitarios para pacientes y para personal. Incluye la construcción de casetas para el deposito temporal de desechos comunes y desechos bio infecciosos. El terreno a intervenir cuenta con un área total de 628.98 m2 en el que se harán trabajos deconformación de terrazas confinadas con muros de contención, instalación del cercado perimetral de malla de ciclón con postes de concreto, rampa de acceso, torre con tanque elevado, fosa séptica con 4 cajas arena filtrante y drenaje francés, canaletaspara aguas lluvias, aceras, engramados y pasamanos. El proyecto se dotará de los servicios de agua potable y de energía electrica por lo que incluye el pago del derecho de conexión a la compañia del servicio electrico.
225370 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA |  | 326575.44 | 16/09/2013 | 14/04/2014 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 45 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 382 | 100 | El proyecto de agua potable es una solución combinada que comprende la construcción de: sistema de abastecimiento de agua potable por medio de la red de distribución y sistemas individuales de colección de aguas lluvias para el consumo de uso doméstico. Actividades principales del proyecto. 90 sistemas individuales de captación de aguas lluvias. Equipamiento electromecánico de pozo: bomba sumergible de 5 HP y subestación eléctrica de 25 KVA. 805.47 m. línea de impelencia Ø 1½ PULGADAS ,de material HG Tanque de almacenamiento de 10 m³. 3,204.67 m. de red de distribución; entre de diámetros de 2 PULGADAS, 1½ PULGADAS y 1 PULGADAS de material HG. 90 acometidas domiciliarias de agua potable equipadas con caja, válvula y micro-medidor Instalación de 17 válvulas para el control de flujo y sectorizar el sistema en diámetros de 2 PULGADAS, 1½ PULGADAS y 1 PULGADAS, de material HF y Bronce Sistema de saneamiento básico contempla construir 90 letrinas aboneras e igual númer
253290 | ELECTRIF. CASERIO EL JOCOTE | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTA CRUZ LA LOMA | EL JOCOTE | 34408.43 | 16/09/2013 | 2013-06-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 60 |  | EL PROYECTO CONSISTE 3 RED POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 1 POSTE CONCRETO 35` 17 POSTE METALICO 35PIES 10 POSTE METALICO 26PIES 4,325 ML. CONDUCTOR ACSR #2 2,850 ML CONDUCTOR WP #2
253320 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD NUEVA JERUSALEN | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | NUEVA JERUSALEN | 26176.47 | 16/09/2013 | 2013-11-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 81 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: 2 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 3 POSTE CONCRETO 26` 6 POSTE CONCRETO 35` 9 POSTE METALICO 26PIES ELMO 305 CONDUCTOR ACSR #2 655 ML CONDUCTOR ACSR #1 /0 1,015 ML CONDUCTOR WP #1/0 2 TRANSFOR. MONOF S. 37.5 KVA, CAESS
253900 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIA GUADALUPE | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | COLONIA GUADALUPE | 302092.22 | 16/09/2013 | 2014-11-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 120 | 56 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 460 | 100 | Se pavimentará con mezcla asfáltica en caliente, posterior al correspondiente tratamiento de las capas interiores del apoyo, en varias calles y pasajes de la colonia Guadalupe, ejecutando las actividades siguientes: -Cordón cunetra de piedra repellado y pulido: 2,955.05 metros. -Badenes: 139.55 m2. -Pavimentacion con mezcla asfáltica en caliente: 346.23 m3. -Compactación con suelo cemento: 741.91 m3. -Compactación con suelo cemento: 741.91 m3. -Excavación con maquinaria: 2,225.73 m3 -Estabilización de sub-base con cal 25:1 y material del lugar: 1,525.69 m3.
260020 | ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN GIRASOLES, CASERÍO EL MAIZAL, MUNICIPIO DE ACAJUTLA. | ACAJUTLA | SONSONATE | METALIO | MAIZAL | 14950.43 | 16/09/2013 | 2014-02-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 634 metros, voltaje de servicio 120/240 V, con dos transformadores para servir inicialmente a 41 familias.
260190 | MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES. | ORATORIO DE CONCEPCION | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS CASERIOS | 79901.71 | 16/09/2013 | 16/12/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3112 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado superficie no terminada en aproximadamente 0.40 km de longitud, en cuatro tramos de calle ubicados en varios cantones del municipio de Oratorio de Concepción, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales los siguientes: 1- base del tipo granular, (344.24) M3 y base de suelo cemento, (375 M3) en espesores segun planos. 2- Construcción de 2,100 M2 de supeficie de rodaje con empedrado, fraguado superficie no terminada. 3- 800 metros lineales de cordón cuneta y corón de piedra para el drenaje lateral. 4- Gradas disipadoras para descarga de aguas lluvias.
264760 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ALFARO | SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN BARTOLO | LOS ALFARO | 8459.07 | 16/09/2013 | 30/01/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | MILTON ERNESTO ZAMORA | 30 | 115 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | El proyecto consiste en el suministro e instalación de 252 metros de tendido eléctrico, de los cuales 15 metros son de línea primaria más neutro, 90 metros son de línea primaria más secundaria, 147 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 44,842.14 por kilómetro, beneficiando a 8 familias y el costo por familia asciende a $ 1,412.53. Suministro e instalaciónd de 3 postes metálicos de 26 pies, 3 postes metálicos de 35 pies, 1 trasformador de 15 Kilo Voltio Amperio y 1 entroque primario (13.2/7.2 Kilo Voltio).
266190 | ADOQUINADO MIXTO DE AVENIDA PRINICIPAL, BARRIO EL CENTRO. | SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | CASCO URBANO | 23504 | 16/09/2013 | 15/11/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 862 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 92.5 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de adoquinado de 10 cms de espesor mixto con fajas de empedrado, fraguado, superficie vista, de la calle principal del barrio el Centro en el casco urbano, municipio de San Francisco Lempa, del departamento de Chalatenango, siendo los alcances relevantes los siguientes: 1- 137.45 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5%. 2- 311.61 M2 de construcción de capa de rodamiento con adoquinado fc= 245 kg/ cm2. 3- 264.35 M2 de fajas de empedrado fraguado superifice no terminada.
215070 | ELECTRIFICACION CASERIO LA PRESITA | EL TRANSITO | SAN MIGUEL | MOROPALA | LA PRESITA | 22507.98 | 16/09/2011 | 14/12/2011 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN NOVECIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ML DE CABLE ACSR N° 2 CUATRO POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ML DE CABLE WP N° 2 SIETEPOSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA
202823 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CASERÍO EL COYOLITO | TEJUTLA | CHALATENANGO | QUITASOL |  | 37874.78 | 16/09/2010 | 29/10/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2955 |  | El presente contrato comprende la supervisión del proyecto Introducciónde agua potable al caserío El Coyolito, cantón Quitasol, municipio de Tejutla, el cual comprende las siguientes actividades: 1- Perforación de pozo exploratorio 2- Suministro e instalación de equipo de bombeo de 20 HP 3- Instalación de arbol de descarga 4- Construcción de caseta de bombeo 5- Instalación de red de distribución y accesorios 6- Instalación de cometidas domiciliares 7- Construcción de letrinas aboneras 8- Construcciónde sistema de tratamiento de aguas grises 9- Construcción de línea primaria y subestación de 25 KVA
211220 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SAN BAS EN CANTON CUCURUCHO | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | CUCURUCHO | VARIOS | 427442.08 | 16/09/2009 | 29/06/2011 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 672 |  | BOCATOMA, PLANTA POTABILIZADORA (AIREADOR, DESARENADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, BOMBA DOSIFICADORA), CISTERNA DE AGUAS CLARAS Y TANQUE ALMACENAMIENTO CINCUENTA MCUBICOS, DOS EQUIPOS DE BOMBEO BOCATOMA Y PLANTA DE CINCO Y DIEZ HP, REPARACION TANQUE EXISTENTE, SEIS PUNTO UN KM DE TUBERIA HOGO DE TRES AUNA PULG CIENTO VEINTE ACOMETIDAS CON MICROMEDIDOR, CUARENTA Y OCHO LETRINAS ABONERAS, SUBESTACION ELECTRICA
194991 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE SAN JORGE | SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE |  | 240134.68 | 16/09/2008 | 14/01/2009 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 975 |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, POZO DE ABSORCION, REPARACIONES EN PABELLONES EXISTENTES PARVULARIA, DIRECCION Y SALON DE USOS MULTIPLES ASI COMO OBRAS EXTERIORES VARIAS.
195001 | REHABILITACION DE INSTITUTO NACIONAL DE SAN JORGE | SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE |  | 55652.02 | 16/09/2008 | 14/12/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800
198700 | CONCRETEADO COMPLETO EN DOS TRAMOS DE CALLES DEL CTON ISLA CONCHAGÜITA | MEANGUERA DEL GOLFO | LA UNION | CONCHAGUITA ( NO EXISTE ) |  | 77660.6 | 16/09/2008 | 27/11/2008 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1320 |  | REALIZACION DE UN PAVIMENTADO DE TIPO CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS DE CALLE CON UN AREA DE NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS
207210 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION BELLA VISTA | SAN JUAN TALPA | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | LOTIFICACION BELLA VISTA | 27654.41 | 16/08/2010 | 29/11/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
210890 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CENTRO ESCOLAR POTRERILLO | ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | POTRERILLO | 51146 | 16/08/2010 | 18/12/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 80 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 311 | 100 | CONFORMACIÓN CON MAQUINARIA DE LA SUPERFICIE DEL RODAJE DE LA CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR POTRERILLO, EN UNA LONGITUD DE 1.10 KM POR 5 MTS DE ANCHO PROMEDIO; DENTRO DEL CUAL SE CONSTRUIRÁN 7 BADENES, 6 MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA QUE SUMAN 67.23 M3 Y LA EJECUCIÓN DE EMPEDRADOS FRAGUADOS CON CORDÓN CUNETA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 200 MTS, PARA 2 DE LOS TRAMOS CONSIDERADOS CRÍTICOS.
211810 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO SAN ANTONIO E | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO ENMEDIO | 97188.36 | 16/08/2010 | 2011-01-11 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 | 120 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 163 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OBRAS DE MEJORAMIENTO LAS QUE CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5 M3, CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO, TORRE METÁLICA PARA TANQUE, OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS SANITARIOS, MUROS DE RETENCIÓN, CERCA DE MALLA CICLÓN, TALUDES, PILA, LAVADEROS, Y REPARACIÓN EN LOS AMBIENTES: MÓDULOS DE 3 AULAS, MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN, COCINA, CONSTRUCCIÓN DE PISO ACERA.
212030 | PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA LA QUEBRADONA, SAN JOSE CANCASQUE | CANCASQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION | VAINILLA | 152689.02 | 16/08/2010 | 18/01/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 425 |  | CONSISTE EN CONSTRUIR UN PUENTE PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA QUEBRADONA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ CANCASQUE Y SAN ANTONIO DE LA CRUZ, PARA BENEFICIAR LA INTERCONECTIVIDAD DE LA ZONA EN LA CUAL HABITAN 100 FAMILIAS. EL PUENTE DE 8.00 MTS DE LARGO X 6.60 DE ANCHO, CONTARÁ CON VIGAS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, APOYADO SOBRE ESTRIBOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y PROTEGIDO CON ALETONES. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO CON EMPEDRADOS FRAGUADOS EN LONGITUDES DE 32.78 MTS Y 48.22 MTS. PARA PROTEGER LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL PUENTE, SE CONSTRUIRÁ UN ENROCADO CON CONCRETO CICLÓPEO EN EL CAUCE DEL RIO EN 334.52 M2 Y 100 MTS DE MUROS ENGAVIONADOS EN LAS ORILLAS.
213990 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA HACIENDA SANTA ANITA Y EL JOCOTE | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | SANTA ANITA | LA HACIENDA Y EL JOCOTE | 64231.6 | 16/08/2010 | 18/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 150 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 275 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.146 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO MAS SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DE LOS CASERIOS LA HACIENDA Y EL JOCOTE. LOS ALCANCES DE LA OBRA SON LOS SIGUIENTES: ISNTALACION DE 20 POSTES METALICOS DE 26 PIES INSTALACION DE 13 POSTES METALICOS DE 35 PIES INSTALACION DE 1 POSTE METALICO DE 40 PIES INSTALACION DE 8 POSTES DE CONCRETO DE 26 PIES INSTALACION DE 18 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES INSTALACION DE 35 ESTRUCTURAS PRIMARIAS INSTALACION DE 55 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS INSTALACION DE 62 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO INSTALACION DE 624 METROS DE LINEA PRIMARIA MAS NEUTRO INSTALACIONDE 1378 METROS DE LINEAPRIMARIA MAS SECUNDARIA CON NEUTRO INSTALACION DE 1144 METROS DE LINEA SECUNDARIA MAS NEUTRO. INSTALACION DE 73 RETENIDAS INSTALACION DE 5 TRANSFORMADORES DE 15 KVA A 13.2/7.6 KV
214000 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN BENITO, SECTOR 1 Y 2 | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | SAN BENITO | SAN BENITO | 45422.53 | 16/08/2010 | 21/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 365 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1.412 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CANTON SAN BENITO. LOS ALCANCE DE LA OBRA SON LOS SIGUIENTES: - SUMINISTRO E INSTALACION DE 23 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE METALICO DE 40 PIES FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 26 PIES CLASE 500 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES CLASE 500 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES CLASE 1000 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 ESTRUCTURAS PRIMARIAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE 38 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS - SUMISNISTRO E INSTALACION DE 40 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO - SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 RETENIDAS DOBLES - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 RETENIDAS PRIMARIAS SENSILLAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE 31 RETENIDAS SENSILLAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA
185390 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR VILLA ESPANA | SAN AGUSTIN | USULUTAN | LOS PLANES | LOS PLANES | 8256.62 | 16/08/2006 | 29/09/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 60 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO VEINTE Y SEIS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR.
186860 | MEJORAS CAPTACION AGUA Y SANEAMIENTO DISP SALUD CTON AZACUALPIA DE GAU | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE GUALCHO |  | 14065.3 | 16/08/2006 | 15/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 268 | 100 | TANQUE CISTERNA, EQUIPO DE BOMBREO, INSTALACION DE TANQUE Y MEJORAS A SERVICIOS EXISTENTE
186870 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CTON. AZACUALPÍA DE GUALCHO | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE GUALCHO |  | 18026.15 | 16/08/2006 | 15/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 104 | 100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICACON POZO DE ABSORCION, INSTALACION DE TORRE CON TANQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
186940 | MEJOR. DE SIST. DE AGUA Y SANEAMIENTO EN DISPENSARIO DE SALUD | NUEVA GRANADA | USULUTAN | LA PALOMILLA |  | 13375.3 | 16/08/2006 | 15/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | TANQUE CISTERNA DE VEINTIDOS METROS CUBICOS, EQUIPO DE BOMBEO Y CANALIZACION; INSTALACION DE TANQUEDE DOS PUNTO UN METRO CUBICO.
175560 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS VICTORIAS | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA |  | 96767.43 | 16/08/2005 | 28/12/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 768 | 100 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS VICTORIAS : CONSISTE EN LA INSTALACION DE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO METROS LINEALES DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DE DIAMETRO DE OCHO PULGADAS POR CIEN PSI; DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DERIBACIONES DOCMICILIARES SENCILLAS DE OCHO POR SEIS POR CUATRO PVC TIPO MAZINGER; TRES DERIBACIONES DOMICILIARES SENCILLAS DE OCHO POR SEIS PVC; NUEVE METROS DE TUBERIA DE SEIS POR CIEN PSI, PVC Y MIL OCHENTA METROS DE T
252221 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN LLANO EL ANGEL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | LLANO EL ANGEL | LLANO EL ANGEL | 165756.94 | 16/07/2014 | 16/02/2015 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 4130 |  | El proyecto consiste en la construcción del módulo tipo MINSAL de 140 metros cuadrados, para albergar 2 consultorios, sala de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, sala de curaciones, área de terapia respiratoria, sala de reuniones para 16 personas, farmacia y bodega de medicamentos, archivo, área de aseo, servicios sanitarios para pacientes y para personal. Incluye la construcción de casetas para el depósito temporal de desechos comunes y para desechos bio infecciosos. El terreno cuenta con un área total de 605.39 metros cuadrados, en un área municipal colindante se efectuarán medidas de mitigación de riesgos, conformando taludes provistos de obras de drenaje. Se instalará cercado de malla ciclón con postes de concreto, incluyendo el portón de acceso, se instalará torre con tanque elevado, trampa de grasa, fosa séptica, zanja de filtro de arena y red de tubería de drenaje de aguas grises. Se incluyen canaletas, aceras y conformación de huellas para estaciona
216451 | REHABILITACIÓN DE LA CUESTA EL SOCORRO. | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN JOSE PRIMERO | VARIOS | 130647.65 | 16/07/2012 | 19/10/2012 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 810 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 4.5 kilometros de calle a tráves de la construcción de 557.82 m2 de empedrado fraguado superficie terminada; 1,187.90 m2 de empedrado con superficie de concreto; 907.27 metros de cordón cuneta.
218221 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL CARRIZAL Y GUALORA | JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | VARIOS | 54841.22 | 16/07/2012 | 25/10/2012 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 66 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 258
236451 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CANTON LAS ANIMAS, EDIFICIOS 1 Y 2 | SAN LORENZO | SAN VICENTE | LAS ANIMAS |  | 131793.41 | 16/07/2012 | 2013-01-02 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 383 | 100 | REHABILITACIÓN DE 11 AULAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS; CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 7 SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR Y LA REMODELACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS DE FOSO PARA CONVERTIRLOS EN SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 FOSAS SÉPTICAS CON POZOS DE ABSORCIÓN, CERCAS PERIMETRALES, ACERAS, DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS Y ENGRAMADOS.
242670 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LAS QUESERAS, CANTON LOS HORCONES | TECAPAN | USULUTAN | LOS HORCONES | LAS QUESERAS | 73725.09 | 16/07/2012 | 13/12/2012 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 103 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 185
242710 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OZATLAN | OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | VARIOS | 110100 | 16/07/2012 | 20/03/2013 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 147 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 335 |  | El proyecto consiste en la construccion de 5.103 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,968 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 680 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 2,455 metros de linea secundaria a 240 V - 4 transformadores de distribucion de 15 KVA - 4 transformadores de distribucion de 25 KVA costo por km: $ 22,464.99 costo por acometida: $ 1,415.29
242760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS CRUCES, CANTON MONTAÑITA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LA MONTAÑITA | LOS CRUCES | 81144.38 | 16/07/2012 | 2012-06-11 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 69 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 385
242770 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO SAN LUIS LA CHEPONA | JUCUARAN | USULUTAN | EL JICARO | SAN LUIS LA CHEPONA | 59997.32 | 16/07/2012 | 2012-11-09 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 28 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 |  | El proyecto consiste en la construccion de 2.250 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 219 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 1,416 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 615 metros de linea secundaria a 240 V costo por km: $ 29,960.02 costo por acometida: $ 963.00
243390 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN MERCEDES UMAÑA,TECAPAN Y OZATAN | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 9574.32 | 16/07/2012 | 21/03/2013 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 99 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 202 |  | El proyecto consiste en la supervision de tres proyectos de electrificacion para la construccion de 11.67 kms de tendido electrico con el proposito de suministrar servicio de energia electrica a los caserios siguientes: - Caserios Los Cruces y LaMontañita, municipio de Mercedes Umaña - Caserio Las Queseras, municipio de Tecapan - Caserio La Curtiembre, La Ceiba, Los Lopez, El Juguete, Los Luna y los Vigiles, municipio de Ozatlan
207540 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GUILIGUISTE | SAN BUENA VENTURA | USULUTAN | LA CARIDAD | GUILIGUISTE | 84989.03 | 16/07/2010 | 29/10/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 |  | SE CONSTRUIRAN TRES KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIOELECTRICO AL CASERIO GUILIGUISTE.
191920 | CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CALLE ASOCIACIÓN CAFETALERA BO. EL CALVARIO. | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | BARRIO EL CALVARIO. | 47819.04 | 16/07/2007 | 19/12/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4020 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EJECUTAR EL CONCRETEADO HIDRÁULICO EN UN TRAMO DE NOVECIENTOS METROS DE LA CALLE ASOCIACIÓN CAFETALERA, ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
300230 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRÍSTOBAL | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | CASCO URBANO | 23510.84 | 16/06/2015 | 2015-10-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 60 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de un tramo empedrado en mal estado de 146.50 metros de longitud, ubicado en la periferia urbana del municipio de San Crístobal, y que conduce a la entrada principal del ministerio. Se proyecta realizar unbacheo profundo, en un sector, que presenta hundimiento y la construcción de 729.52 metros cuadrados, de pavimento de concreto hidráulico, MR=36 de 10 cms; sobre una capa de lodocreto de 3 cms de espesor. Adicionalmente se reconstruirán 219.19 metros de cordón cuneta.
289870 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN COLONIA EL MILAGRO, BARRIO EL TRÁNSITO. | EL CONGO | SANTA ANA | EL CONGO | EL TRÁNSITO | 69278.37 | 16/06/2014 | 2014-05-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 90 | 60 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 | 100 | Preparar 234.14 metros lineales de calle con movimiento de 845.98 M3 de terracería; para luego cubrir la superficie con: 970.88 M2 con empedrado, fraguado terracería y superificie de concreto de 7 cm ; confinado en 438.62 metros lineales de cordóncuneta repellada y púlido; 12.80 m2 de badén; 110.85 metros cuadrados de canaleta de aguas lluvias; y 4.40 metros lineales de remate.
219740 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON APANCOYO ETAPA 2 | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | APANCOYO | 161277.86 | 16/06/2011 | 21/10/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 | 45 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 63 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 7.124 kms de tendido electrico primario y secundario para la electrificacion y ampliacion de energia electrica en canton apancoyo. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 4,633 metros de linea primaria a 7.6 kv - 5,132 metros de linea a 240 voltios - 7,124 metros de linea neutro - 11 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 26,392.17 costo por acometida: $ 2,984.41
219770 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON COQUIAMA SECTOR 1 | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | COQUIAMA | 170886.63 | 16/06/2011 | 2011-11-10 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 188 | 100 | El proyecto consiste en la electrificacion y ampliacion del tendido electrico existente en varios caserios del canton. Los alcances del proyecto son los siguiente: - 1,889 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 2,488 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,510 metros de linea secundaria a 240 voltios - 11 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 29,358.89 costo por acometida: $ 4,019.44
199600 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SITIO, CANTON ATILUYA | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | ATILUYA | EL SITIO | 37650.55 | 16/06/2008 | 27/08/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 92 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO CINCUENTA Y CINCO KILOMETROS, QUINCE ACOMETIDAS,TRES TRAANSFORMADORES DE QUINCE KVA, TREINTA POSTES DE CONCRETO, DERECHO DE CONEXION, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
199620 | ELECTRIFICACION CASERIOS PORTILLO BLANCO Y EL RINCON, CTON LA CEIBA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | PORTILLO BLANCO Y EL RINCON | 76495.9 | 16/06/2008 | 20/08/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 225 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRES PUNTO DIECISEIS KILOMETROS, INCLUYE CINCUENTA Y TRES ACOMETIDAS, SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CUARENTA Y CUATRO POSTES METALICOS, DERECHO DE CONEXION, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS.
214180 | MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 32447.55 | 16/05/2011 | 13/08/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | HEDREN ELENA PATRICIA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 63 | 100 | El Mejoramiento del Centro Escolar consiste en ejecutar las siguientes actividades: - Construcción de Servicios Sanitarios de 2 unidades serán servicios sanitarios de lavar - Construcción de fosa séptica y pozo de absorción. - Construcción de losa sobre sanitarios para instalación de tanque de agua. - Instalación de cielo falso en aulas existentes - Instalación de techo y pintura de estructura existente. - Diversas reparaciones en el sistema eléctrico de la infraestructura existente.
163350 | INTRODUCCON DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUEBLO NUEVO | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE |  | 42351.39 | 16/05/2007 | 28/08/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | OBRAS CIVILES Y TERRACERAS, S.A. DE C.V. | 90 | 15 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE CIENTO CUARENTA METROS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE TANQUE, LINEA DE IMPELENCIA, ASI MISMO LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION ELECTRICA.
193700 | AMPLIACION DEL SISTEM ADE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO | EL ROSARIO | CUSCATLAN | EL ROSARIO |  | 61761.79 | 16/05/2007 | 2007-12-09 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2124 | 100 | CONSTRUCCION DE SEIS MIL QUINIENTOS METROS DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE
256920 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, CANTÓN SAN FRANCISCO, CASERÍO HACIENDA VIEJA | SAN ISIDRO | CABAÑAS | SAN FRANCISCO | HACIENDA VIEJA | 36840.55 | 16/04/2013 | 2013-05-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 189 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: 1.- 692.99 m2 de pavimento de concreto hidráulico. 2-193.35 metros de cordón cuneta. 3.-12.0 M3 construcción de gavión. 4- 389.26 m2. de capa nivelante.
244380 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD HACORE | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | COMUNIDAD HACORE | 23878.03 | 16/04/2012 | 13/07/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EQUIPOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 167 |  | El proyecto consiste en la reparación de la superficie de rodaje y construcción de drenaje secundario de la calle principal y comunidad Hacore del municipio de Panchimalco de acuerdo a las siguientes cantidades: 1- Reparación de calle con concreto Hidráulico: 458.93 m2 2- Construcción de cordón cuneta 210 ML 3- Construcción de baden 8.00 ML
245370 | CONCRETEADO Y CORDÓN CUNETA DE CUESTA LA ERMITA, CANTÓN LAS CRUCITAS. | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | LAS CRUCITAS | LA ERMITA | 67931.08 | 16/04/2012 | 27/07/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EQUIPOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1592 |  | El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto y cordón cuneta (en ambos costados) de la calle cuesta La Ermita del cantón Las Crucitas de acuerdo a las siguientes cantidades: 1) Longitud total: 204.20 ml 2) Pavimento de concreto: 1,021 m2 3) Cordón cuneta de concreto: 408.40 m 4) Baden de piedra y concreto: 12.85 m2 5) Remate con piedra 30 x 40: 28.32 m
245490 | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE MADERA EN PASAJE HERNÁNDEZ, CANTÓN EL CIPRES | SANTO TOMAS | SAN SALVADOR | CIPRES | VARIOS | 761.63 | 16/04/2012 | 25/04/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 10 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | El proyecto consiste en la sustitución de los 6 soportes centrales de madera del puente, por polín encajuelado con sus basamentos de concreto.
192250 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CATOLICO HIGINIO TORRES | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | BARRIO EL CENTRO. | 35226.62 | 16/04/2007 | 2007-03-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 645 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE TRES UNIDADES, FOSA SÉPTICA, CISTERNA CON CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; MEJORAS EN CISTERNA Y SANITARIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
192780 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR CTON. AMATITAN ABAJO | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | AMATITAN ABAJO | NO APLICA | 21877.93 | 16/04/2007 | 2007-03-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 197 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE SIETE UNIDADES, PILA LAVADERO, POCETA DE ASEO, FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
192790 | AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR AMATITAN ARRIBA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | AMATITAN ARRIBA | NO APLICA | 30548.13 | 16/04/2007 | 2007-03-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 197 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE DIEZ METROS CUBICOS, CON CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES; SERVICIO SANITARIO DE LAVAR DE TRES UNIDADES; POCETA DE ASEO; FOSA SÉPTICA; INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
255961 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTÓN EL AMATE | SANTA ELENA | USULUTAN | EL AMATE | EL AMATE | 151679.22 | 16/03/2015 | 2015-08-11 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 21 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 3105 |  | El proyecto consiste en la construcción del módulo tipo MINSAL de 140 metros cuadrados, para albergar 2 consultorios, sala de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, sala de curaciones, área de terapia respiratoria, sala de reuniones para 16 personas, farmacia y bodega de medicamentos, archivo, área de aseo, servicios sanitarios para pacientes y para personal. Incluye la construcción de casetas para el depósito temporal de desechos comunes y para desechos bio infecciosos. El terreno cuenta con un área total de 874 metros cuadrados; en un área municipal colindante se efectuarán medidas de mitigación de riesgos, conformando taludes provistos de obras de drenaje. Se instalará cercado de malla ciclón con postes de concreto, incluyendo el portón de acceso; así como se instalará una torre con tanque elevado y la construcción de trampa de grasa, fosa séptica, zanja de filtro de arena y red de tubería de drenaje de aguas grises. Se incluyen canaletas, aceras y conformación de huellas para estacionamiento de 3 vehículos. El proyecto se dotará de los servicios de agua potable y energía eléctrica; este último servicio será construido por la municipalidad incluyendo la instalación de la sub estación eléctrica de 15 KVA y el pago de derecho de conexión a la compañía del servicio eléctrico.
299150 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN CASERÍO EL GUALABO | GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | EL GUALABO | 103800 | 16/03/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 90 | 87 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 266 | 100 | Consiste en la construcción de una pasarela de 50 metros de longitud, apoyada en torres con acceso por medio de escaleras, todo de estructura metálica. Además se conformorá un cuerpo de gradas conformadas de ladrillo de concreto y confinada en muros para aproximación al cuerpo de escaleras metálicas en uno de los extremos.
240340 | EMPEDRADO FRAGUADO EN TRAMOS DE CALLE A CANTÓN EL MATAZANO | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | EL MATAZANO |  | 127925 | 16/03/2012 | 13/07/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 445 | 100 | El proyecto Consiste en mejorar dos tramos de calle vecinal en una longitud total de 564.62 metros y con anchos promedios ente 4.92 y 5.57 metros; construyendo un empedrado fraguado confinado con cordones, remates y badenes. Incluye la estabilización de la sub base con suelo cal al 4% con material del lugar en 15 centimetros de espesor y la construcción de la base con suelo cemento con material selecto al 3% en 20 centímetros de espesor. Ambos tramos se ejecutarán dentro de una longitud de1.46 kilómetros.
206850 | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE SAN PEDRO NONUALCO 1A ETAPA | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO |  | 102625.03 | 16/03/2009 | 2009-05-06 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 5565 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA TERRACERIA DEL TERRENO, QUE SERA EJECUTADA POR LA MUNICIPALIDAD COMO CONTRAPARTIDA EN ESPECIES. CONSTRUCCION, ENGRAMADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE A BASE DE GEODRENOS PARA CANCHA DE FUTBOL
183730 | REPARACION DE CALLE DE CANTON TOBALON HACIA LA AUTOPISTA | SAN JUAN TALPA | LA PAZ | TOBALON |  | 40500 | 16/03/2006 | 2006-05-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | REHABILITACION DE CAMINO QUE COMUNICA A LA AUTOPISTA CON EL CANTON TOBALON
173090 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE CUIDO DIARIO EN TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE |  | 112504.66 | 16/03/2005 | 14/06/2005 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 7 REEMP. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CUIDO DIARIO CON UN AREA DE NOVECIENTOS DIECISEIS PUNTO CATORCE METROS CUADRADOS DE ZONA TECHADA LA CUAL TENDRA UN USO PARA GUARDERIA Y PARA PARVULARIA, INCLUYENDO TODAS LAS AREAS DE APOYO .
173091 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE CUIDO DIARIO EN TONACATEPEQUE II ETAPA | TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE |  | 93981.49 | 16/03/2005 | 14/06/2005 | 842-FISDL/ASOC.INTERN.PROYECTOS DE DESARROLLO-VIPE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 7 REEMP. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CUIDO DIARIO CON UN AREA DE NOVECIENTOS DIECISEIS PUNTO CATORCE METROS CUADROS DE AREA TECHADA, LA CUAL TENDRA UN USO PARA GUARDERIA Y PARA PARVULARIA, INCLUYENDO TODAS LAS AREAS DE APOYO.
174520 | ELECTRIFIC. COMUNIDAD SAN JOSECITO | ZACATECOLUCA | LA PAZ | JOSECITO | JOSECITO | 52162.54 | 16/03/2005 | 16/03/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 55 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES PUNTO TRES KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CINCUENTA Y CINCO FAMILIAS
174530 | ELECTRIFIC. COMUNIDAD SAN MARCOS DE LA CRUZ Y PALO GALAN | ZACATECOLUCA | LA PAZ | SAN MARCOS DE LA CRUZ | PALO GALAN | 74500.54 | 16/03/2005 | 16/03/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 76 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CINCO PUNTO VEINTINUEVE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A SESTENTA Y SEIS FAMILIAS
174540 | ELECTRIFIC. COMUNIDAD AGUA ZARCA | ZACATECOLUCA | LA PAZ | AGUA ZARCA | AGUA ZARCA | 13523.07 | 16/03/2005 | 16/03/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 28 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CERO PUNTO NOVENTA Y SIETE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO AVEINTIOCHO FAMILIAS
174550 | ELECTRIFIC. COMUNIDAD SANTA CATALINA | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | SANTA CATALINA | 14283.57 | 16/03/2005 | 16/03/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 29 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CERO PUNTO NOVENTA Y UN KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTINUEVE FAMILIAS
174560 | ELECTRIFIC. CANTON EL TRANSITO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 10499.01 | 16/03/2005 | 16/03/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CERO PUNTO CINCUENTA Y UN KM DE LINEA BENEFICIANDO A QUINCE FAMILIAS
174570 | ELECTRIC. CASERIO APACINTE | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | APACINTE | 13141.89 | 16/03/2005 | 16/03/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 34 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CERO PUNTO SESENTA Y CINCO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO ATREINTA Y CUATRO FAMILIAS
174580 | ELECTRIFIC. COL. LAS DISPENSAS CENTRO | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | LAS DISPENSAS | DISPENSAS CENTRO | 26565.24 | 16/03/2005 | 16/03/2005 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 62 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO VEINTIOCHO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A SESENTA Y DOS FAMILIAS
255941 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA HACIENDA SAN JOSE | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | SAN ILDEFONSO | HACIENDA SAN JOSÉ | 297112.47 | 16/02/2015 | 15/08/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | INVERSIONES CONSTRUCTIVAS CHAPARRASTIQUE, S.A. DE C.V. | 150 | 30 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3209 | 100 | Construcción edificio de 140 m2; rampa de acceso, casetas para depósito de desechos, cercado perimetral, torre metálica con tanque elevado, redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias, fosa séptica y pozo de absorción.casetas para depósito de desechos, cercado perimetral, torre metálica con tanque elevado, redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias, fosa séptica y pozo de absorción.
297820 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL BOILLAT (EL ZOPE) | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 159966.4 | 16/02/2015 | 16/02/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15000 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura de la cancha de fútbol por medio de la siguientes actividades: 1.-Construcción de camerinos completos. 2- Construcción de galera para usos multiples.- 3- Construcción de servicio sanitario. 4- Construcción de muros de protección 5- Construcción de fosa séptica y pozos de absorción 6- Construcción de graderíos, 7- Resane de tapial existente, graderíos existentes, y pintura. 8- Construcción de cerca perimetral.
298950 | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO |  | 141893.89 | 16/02/2015 | 2015-08-04 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 22 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | El proyecto comprende dentro de sus alcances lo siguiente: 468.4 ml Colocación de carpeta asfaltica calle principal. 187.0 ml Colocación de carpeta asfaltica salida a Azacualpa. 98.9 ml Colocación de carpeta asfaltica salida colonia Esmeralda. 844.9 m2 Conformación de base areas dañadas, todos los tramos. 353.3 ml Colocación de carpeta asfaltica salida a Honduras. 395.1 ml Colocación de carpeta asfaltica calle El Amatillo. 267.8 ml Colocación de carpeta asfaltica 1a. calle poniente.
236680 | RECARPETEO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE POLOROS | POLOROS | LA UNION | POLOROS | CASCO URBANO | 187464.69 | 16/02/2012 | 13/06/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 28 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4500 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo con concreto hidráulico en aproximadamente 1.61 km de longitud en cuatro tramos de calle ubicados en el casco urbano del municipio de Polorós siendo los alcances principales los siguientes: 1.- 8,885.05 M2 deconstrucción de rodaje tipo concreto hidráulico FC 210 kg/cm2, MR-36, de 10 cms de espesor sobre superficie existente. 2.- 955.01 M2 de bacheo profundo. 3.- 460.66 ML de señalización de calle.-
208220 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GUANACASTE LAS IGUANAS, CTON SANTA ANITA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | SANTA ANITA |  | 62701.58 | 16/02/2009 | 21/05/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 | 1 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE VEINTE Y CINCO KVA, REDES DE POLARIZACION, CUARENTA Y DOS POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, PAGO DERECHO DE ENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNIC
171660 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BKB, LOS COBANOS | ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | LOS COBANOS | 28279.89 | 16/02/2005 | 17/05/2005 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 625 | 100 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BKB DE TREINTA POR DIEZY SEIS EQUIVALENTES A CUATROCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS, CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON CON POSTES DE DOS CINCUENTA DE ALTURA
212700 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ANTONIA GALINDO, SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | NO APLICA | 18035.91 | 16/01/2012 |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 471 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LOS TECHOS DEL CENTRO ESCOLAR DAÑADOS POR LA TORMENTA IDA, EN UN ÁREA DE 700 METROS CUADRADOS; INCLUYE EL REEMPLAZO DE CIELO FALSO EN 530.86 METROS CUADRADOS, REEMPLAZO PARCIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE 67 MTS CUADRADOS DE VENTANERÍA Y 50 METROS DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS.
236490 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL GUAYABO | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA | EL GUAYABO | 8642.33 | 16/01/2012 | 26/09/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M&M, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 37 | 100 | Consiste en la construcción de una red de distribución eléctrica a conectarse a la red distribuidora CLESA a un voltaje primario de 7.6 KV 1 fase + neutro. Tendrá una longitud total de 170 M. de los cuales 20 serán de línea primaria y 150 M. de línea secundaria a 120/240 2 fases + neutro; se instalará una subestación (transformador) de 15 KVA.
236980 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS ASCENCIO | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA | LOS ASCENCIO | 13466.12 | 16/01/2012 | 26/09/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M&M, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica a conectarse a las distribuidoras CLESA, de 446 m de línea primaria y secundaria y un transformador de de 15 kva para servir a 10 acometidas domiciliares.-
237740 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE EN COMUNIDAD SANTA LETICIA | EL CARMEN | CUSCATLAN | EL CARMEN | CASCO URBANO | 36973.76 | 16/01/2012 | 2012-03-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 145 | 100 | El proyecto consiste en la construcción del pavimento con concreto hidráulico en apróximadamente 0.16 Km de longitud en un solo tramo de calle ubicado en la comunidad Santa Leticia, municipio del El Carmén, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Suelo cemento con material selecto en 829.85 m2 de superficie. 2.- 674 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36, sobre base de suelo de cemento. 3.- 317.10 ML de construción de cordón cuneta.
239830 | AMPLIACIÒN DEL COMPLEJO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA | CALUCO | SONSONATE | CALUCO |  | 323230.23 | 16/01/2012 | 2012-12-10 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 150 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1028 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar con las siguientes obras: 1. Reparaciones en 4 aulas existentes: Reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, defensas, pintura en paredes, cielo falso. 2. Construcciónde los siguientes módulos: Dos aulas para parvularia, administración, bodega cocina, 4 aulas tipo básica, Servicio Sanitario de 9 unidades. 3. Obras exteriores: Rampas peatonales adecuadas para circulación de discapacitados, canaletas, construcciónde pozos de visita, cajas tragante, gradas disipadoras, canaleta en v, Muro de contención, acceso de rampa vehicular y área de estacionamiento. 4. Instalación de sistema de aguas negras con sus respectivas cajas y pozos de visita. 5. Construcciónde fosa séptica y un drenaje francés con tubo perforado. 6. Instalación de energía eléctrica en el centro escolar a través de una sub-estación eléctrica. 7. Construcción de tanque elevado y su respectiva red de agua potable.
243890 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE HUIZUCAR A MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | AMAQUILCO | VARIOS | 1916.01 | 16/01/2012 | 2012-10-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 8 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2250 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de empedrado dañado existente, conformación de rasante, base de suelo cemento y rehabilitación de cordon cuneta.
244580 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CANTÓN LA PEÑA CONDUCE A CASERÍO LOS CABEZONALES | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | LA PEÑA | LOS CABEZONALES | 8159.56 | 16/01/2012 | 14/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 90 | 100 | El proyecto consiste en desalojo, conformación de la vía, protección de talud y relleno de cárcavas.
244720 | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CANTÓN MUNDO NUEVO HACIA CASERÍO PUERTO MUNDO NUEVO | SAN DIONISIO | USULUTAN | MUNDO NUEVO | PUERTO MUNDO NUEVO | 6781.37 | 16/01/2012 | 30/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 90 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 800 metros lineales de la calle de un ancho promedio de 4 mts a través de conformación de la vía, restitución de material inservible por balasto, debido al encharcamiento y hundimiento de unos tramos.
180470 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A EL CANTON EL SOMBRERITO | SAN JOSE | LA UNION | SOMBRERITO | EL SOMBRERITO | 54494.12 | 16/01/2006 | 15/04/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ATRAVEZ DE LA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO, BOMBA SUMERGIBLE DE DIEZ HP, CIENTO SETENTA Y CINCO METROS DE CANERIA DE IMPELENCIA , TANQUE DE DISTRIBUCION DE CINCUENTA METROS CUBICOS Y APROXIMADAMENTE UN MIL QUINIENTOS METROS LINEALES DE LINEAS DE DISTRIBUCION CON SUS ACOMETIDAS DOMICIARES.
180810 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL BARRIO DE ARRIBA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA |  | 100000 | 16/01/2006 | 15/05/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4500 | 100 | CONSTRUCCIÓN DELINEA PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL BARRIO DE ARRIBA
181010 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON EL CERRO CASERIO TILAPA | EL ROSARIO | LA PAZ | EL CERRO | Tilapa | 24999.82 | 16/01/2006 | 2006-10-08 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | IRRIGACION INDUSTRIAL Y AGRICULTURA, S.A. DE C.V. | 90 | 116 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 792 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ENCANTON EL CERRO CASERIO TILAPA
181030 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO CALLE LAS AMAPOLAS Y LAS BRISAS | SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE |  | 24244.65 | 16/01/2006 | 2006-10-03 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO, SEIS CIENTOS METROS DE CORDON CUNETA
181460 | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO NAC. DE OLOCUILTA, LA PAZ | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA |  | 113747.35 | 16/01/2006 | 16/05/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | REPARACIONES, REMODELACIÓN Y AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DE OLOCUILTA , LA PAZ.
181640 | INTRODUCCION AGUA EN CASERIO EL CUPIDO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL CUPIDO | 16833.29 | 16/01/2006 | 2006-01-04 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN ABASTECER DE AGUA POTABLEA LA COMUNIDAD DEL CASERIO EL CUPIDO, A TRAVES DELA CONSTRUCCION DE CINCO CANTARERAS TIPO, INSTALACION DE RED COLECTIVA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO METROS LINEALES DE TUBERIA GALVANIZADA DE TRES CUARTOS DE PULGADA; PURGA DE LODO Y TANQUILLA QUIEBRA PRESION, ALIMENTADOS POR MEDIO DE UN ENTRONQUE A TUBERIA MADRE DE ANDA.
291890 | ELECTRIFICACIÓN EN CANTÓN LOS AMATES | JUJUTLA | AHUACHAPAN | LOS AMATES |  | 51213.85 | 15/12/2014 | 21/08/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 110 |  | El proyecto consiste en la construcción de red de electrificación en una longitud total de 3,161 metros lineales, para beneficiar a 22 familias del cantón Los Amates. Se construirán: -1,907 metros de línea primaria; - 841 metros de línea primaria con secundaria y -413 metros solo de línea secundaria; Incluye la instalación de: -51 postes metálicos (2 de 40 pies, 9 de 26 pies y 40 de 35 pies); -5 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye elpago a la empresa de distribución eléctrica por: modificación de línea primaria; levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; así como de la revisión de un plano eléctrico como construido. No se incluye el costo por entronque primario de redeléctrica, debido a que existe un convenio con entre la distribuidora eléctrica y la municipalidad. Costo por km: US$25,995.19, costo por acometida: US$3,733.85.
297900 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS DEL CANTÓN SINCUYO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO |  | 159734.66 | 15/12/2014 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 112 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 127 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 8,663.00 metros, para beneficiar a 127 familias de 8 caseríos: El Retiro Arriba sector I y II, caserío Cerro El Caballo, caseríos El Retiro Abajo I y II, caserío Palmo Real, caserío El Centro y caserío Los Sánchez I, II y III. Se construirán 2,977 metros de línea primaria; 1,626 metros de linea primaria y secundaria; 4,060 metros de línea secundaria; instalación de 163 postes metálicos (84 de 26 pies y 79 de 35 pies); 19 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 8 entronques electricos de la línea primaria del proyecto.
297940 | MEJORAMIENTO EN CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL CANTÓN SAN FRANCISCO, FINAL DE CALLE CANTÓN SANTA LUCÍA, CALLE PRINCIPAL CASERÍO LA BARRERA, Y CALLES DEL BARRIO EL NIÑO | SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN FRANCISCO | VARIOS | 95608.47 | 15/12/2014 | 15/03/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6055 |  | Mejoramiento en cinco tramos de calles; dos del área urbana con 723.30 m2 de adoquinado, en 144.66 metros lineales; y tres en el área rural con 1,233.25 metros cuadrados de concreteado MR = 36, e=10.00 cm, en 309.91 metros lineales de calle.ea urbana con 723.30 m2 de adoquinado, en 144.66 metros lineales; y tres en el área rural con 1,233.25 metros cuadrados de concreteado MR = 36, e=10.00 cm, en 309.91 metros lineales de calle.
298650 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS ESTEBANES, CANTÓN EL JÍCARO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL JICARO |  | 41736.07 | 15/12/2014 | 23/09/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 23 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 660-ENVIADO A FINANZAS | 185 |  | Comprende 3.101 mt de red de distribución eléctrica de los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 930 m de linea primaria mas 1,062 m de linea primaria /secundaria mas 1, 109 m de linea secundaria. Incluye 20 postes metálicos de 26 pies, 19 postes metálicos de 35 pies. 4 Transformadores de 15 kva.
298660 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CHUPA MIEL, CANTÓN EL JICARO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL JICARO |  | 71601.96 | 15/12/2014 | 28/07/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 317 | 99 | Comprende 4,874 mt de red de distribución eléctrica de los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 2,079 m de linea primaria mas 1,323 m de linea primaria / secundaria mas 1,472 m de linea secundaria. Incluye 28 postes metálicos de 26 pies, 41postes metálicos de 25 pies. 8 Transformadores de 10 kva.
298760 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO HACIENDA VIEJA LOS TANQUES, CANTÓN EL JICARO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL JICARO |  | 66168.02 | 15/12/2014 | 28/07/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 7 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 57 | 85 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 4,939 metros, para beneficiar a 57 familias del caserio Hacienda Vieja Los Tanques. Se construirán 1,226 metros de linea primaria; 1,543 metros de linea primaria y secundaria; 2,170 metros de linea secundaria; instalación de 63 postes metálicos (33 de 26 pies y 30 de 35 pies); 7 transformadores de 10 kva; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuestos; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexion de 1 entroque eléctrico de la linea primaria del proyecto.
244050 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN SAN ISIDRO | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | SAN ISIDRO | VARIOS | 6156.66 | 15/12/2011 | 30/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 320 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza con maquinaria, un volumen de 300 m3 que será necesario remover y revolverlo con material granular para poder esparcirlo a lo largo de dos kilometros y medio de calle, conformar la rasante, asi como también los drenajes naturales y compactación.
244330 | REHABILITACIÓN DE CALLE DEL CANTÓN SAN BENITO A CANTÓN LOS IZOTES | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | LOS IZOTES | VARIOS | 13811.47 | 15/12/2011 | 2012-09-01 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 25 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 594 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de 450 m3 de tierra, reparación de la superficie de rodamiento con maquinaria pesada para conformación de la rasante y colocación de balasto compactado.
212100 | ELECTRIFICACION EN CANTON LOS PUENTECITOS DE GUAYMANGO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LOS PUENTECITOS | LOS JACOS, LOS VICENTE, LOS MARTINEZ... | 143212.72 | 15/12/2009 | 28/02/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 137 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE 4,676 MTS, PARA BENEFICIAR A 137 FAMILIAS CON ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARES. LA RED ESTÁ COMPUESTA POR 6 TRAMOS DADO A LA DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN ABENEFICIAR. EL PROYECTO INCLUYE: 1.- INSTALACIÓN DE 13 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 25 KVA 2.- INSTALACION DE 103 POSTES METÁLICOS DE 26 Y 35 PIES. 3.- COSTO DE 137 DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR. 4.- CONSTRUCCION DE 1 ACOMETIDA SECUNDARIA. 5.- CONSTRUCCIÓN DE 7 ACOMETIDAS PRIMARIAS. 5.- CABLEADO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO.
201360 | EMPEDRADO FRAGUADO DE PASAJES Y CONST. DE OBRAS DE MITIGACION | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | LOS ZACATALES |  | 24789.74 | 15/12/2008 | 13/02/2009 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 357 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIETERMINADA SOBRE LOS PASAJES LOS ARTEAGA Y EL SALAMO. CONSTRUCCION DE CORDON DE PIEDRA, MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y HECHURA Y COLOCACION DE PASAMOS METALICOS SOBRE MUROS PARA PROTECCION PEATONAL.LONGITU
205110 | ADOQUINADO COMPLETO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO A CRIO. PIEDRA CORRAL | YUCUAIQUIN | LA UNION | YUCUAIQUIN | PIEDRA CORRAL | 191182.16 | 15/12/2008 | 14/05/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 61 ADOQUINADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 642 |  | ADOQUINADO COMPLETO DE UN MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PUNTO OCHO METROS LINEALES DE CALLE, CORDON CUNETA Y CONSTRUCCION DE BADENES
208080 | ADOQUINADO COMPLETO DE CASERIO LAS PILAS HASTA CASERIO PIEDRA CORRAL | YUCUAIQUIN | LA UNION | YUCUAIQUIN |  | 127831 | 15/12/2008 | 14/05/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 61 ADOQUINADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 588 |  | ADOQUINADO DE SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO OCHO ML. HECHURA DE CORDON CUNETA Y DE BADENES
190710 | ELECTRIF. CAS. BARRANQUILLA Y CAS. LINDA VISTA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LA DANTA | LINDA VISTA | 15328.49 | 15/12/2006 | 29/01/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SEISCIENTOS SETENTA Y UN KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A DOCE FAMILIAS
190720 | ELECTRIF. CANT CHILAMATE, CANT OJOS DE AGUA Y CAS. LA CEBADILLA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LOS CHILAMATES | LA CEBADILLA | 14279.6 | 15/12/2006 | 29/01/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDOA QUINCE FAMILIAS
190730 | ELECTRIF. CAS. SANTO DOMINGO, LA JOYITA DEL CANTON EL FLOR | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | EL FLOR | SANTO DOMINGO | 25723.22 | 15/12/2006 | 29/01/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO TREINTA Y TRES KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTE FAMILIAS
190740 | AMPLIA. ENERGIA ELECT. AREA URB. SANT. DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | 20924 | 15/12/2006 | 29/01/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN NOVECIENTOS TREINTA ML DELINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CUARENTA FAMILIAS
247131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | VARIOS | 10344.29 | 15/11/2012 | 2013-11-07 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 90 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 830 |  | El proyecto consiste en el suministro e instalacion de 166 tableros electricos integrales para las instalaciones electricas internas de los beneficiados de tres proyectos electricos financiados con fondos Luxemburgo. El detalle es el siguiente: -municipio de San Jorge: 166 tableros electricos - costo por tablero: $ 75.30
210980 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERÍO EL VOLCAN | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS | EL VOLCÁN | 113020.23 | 15/11/2010 | 13/02/2011 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 774 | 100 | MEJORA DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL 778 METROS CON UN RODAJE DE 4.00 METROS PROMEDIO; PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO EL VOLCAN DEL CANTÓN SAN LUCAS. EL PROYECTO INCLUYE: CONFORMACIÓN DE LA VÍA. 150 METROS CÚBICOS DE BALASTADO. 146.64 METROS CÚBICOS DE MURO DE PIEDRA. 745.54 METROS DE CANALETAS DE PIEDRAS PARA AGUAS LLUVIAS. 410 METROS DE CONFORMACIÓN DE CUNETA EN TIERRA. 362.40 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO DE 7 CMSESPESOR. 1320.38 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO CON SUPERFICIE NO TERMINADA. REMATES Y 2 BADENES PARA DRENAJE SUPERFICIAL. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
194990 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE SAN JORGE | SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE |  | 5717.92 | 15/11/2007 | 30/12/2007 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 977 | 100 | DESMONTAJE DE CUBIERTA E INSTALACION DE NUEVA. OBRAS EXTERIORES VARIAS. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISO DE CANCHA Y TECHADO DE LA MISMA
195000 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE INSTITUTO NACIONAL DE SAN JORGE | SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE |  | 4481.78 | 15/11/2007 | 30/12/2007 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 188 | 100 | DESMONTAJE DE CUBIERTA E INSTALACION DE NUEVA. INSTALACION DE CIELO FALSO. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, AMPLIACION DE AUDITORIO, CONSTRUCCION DE CISTERNA, REPARACION DE SISTEMA DE CANALES YA GUASLLUVIAS Y OBRAS EXTERIORES.
187020 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE CTON. SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS |  | 4534.72 | 15/11/2006 | 2007-05-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 127 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y TANQUE DE DOS PUNTO UN METRO CUBICO; POCETA PARA LAVATRAPEADORES Y POZO DE ABSORCION.
181840 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION SANTA ELENA III Y IV | SAN ANTONIO DEL MONTE | SONSONATE | SAN RAMON | SANTA ELENA | 983.33 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO VEINTE Y NUEVE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
181860 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS PENITAS, CANTON LAS HOJAS | SAN ANTONIO DEL MONTE | SONSONATE | LAS HOJAS | LAS PENITAS | 491.67 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SESENTA Y CINCO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
181870 | ELECTRIFICACION COLONIA SAN DAMIAN | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | SAN DAMIAN | 491.07 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SETENTA Y DOS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
181880 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS NAVAS, CANTON VALLE NUEVO | ARMENIA | SONSONATE | VALLE NUEVO | LOS NAVAS | 491.07 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SETENTA Y SEIS KMS. DETENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
181890 | ELECTRIFICACION COLONIA SAN FERNANDO SEGUNDA ZONA | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | SAN FERNANDO | 392.86 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SESENTA Y OCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
182020 | ELECTRIFICACION CASERIO SANTO TOMAS, CANTON SAN ISIDRO | IZALCO | SONSONATE | SAN ISIDRO | SANTO TOMAS | 600 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO DIECIOCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
182050 | ELECTRIFICACION CASERIO SAN NICOLAS, CANTON SAN ISIDRO | IZALCO | SONSONATE | SAN ISIDRO | SAN NICOLAS | 600 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SETENTA Y SEIS KMS. DETENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
182060 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION CONCEPCION, CANTON HUISCOYOLATE | IZALCO | SONSONATE | HUISCOYOLATE | CONCEPCION | 600 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO DIECIOCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
182090 | ELECTRIFICACION CASERIO EL RIO LAS TRINCHERAS | IZALCO | SONSONATE | IZALCO | EL RIO LAS TRINCHERAS | 1200 | 15/11/2005 | 30/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 65 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCUENTA Y DOS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LACOMUNIDAD.
182840 | FORMULACIÓN CARPETAS TÉCNICAS-ABASTECIMIENTO AGUA-CENTROS ESCOLARES-1 | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS |  | 5800 | 15/11/2005 | 29/03/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 14 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULACION DE CARPETAS TECNICAS EN CENTROS ESCOLARES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
254220 | ELECTRIFICACION CAS. EL BRINCO Y EL CEDRAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MIRAFLORES | EL BRINCO Y EL CEDRAL | 43250.56 | 15/10/2013 | 25/11/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 28 | 100 | el proyecto consiste en: Conductor ACSR #2 m 2,617.00 Conductor wp #2 m 3,373.0 Transfor. monof s. 15 kva. cel u 4.00 Ancla primaria sencilla ( ps ), c/ abrazadera u 4.00 Red de polarizacion c/3 barras copperweld 5/8x10 u 4.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 5.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 13.00 Poste concreto 35` u 18.00 Poste concreto 26` u 19.00
264030 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD |  | 67156.91 | 15/10/2013 | 2014-08-01 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 75 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | Cambio de 443.16 metros cuadrados de cubierta de techos, limpieza y pintura de toda la estructura metálica de techo. Cambio de sistema eléctrico, remoción y limpieza de pintura de paredes e instalación de cielo falso. Enchape de azulejos de lava brazos y cambio de ventanas de celosía de vidrio nevado con marco de aluminio y defensas metálicas en la dirección, e aulas, bodega-cocina y sevicios sanitarios. Construcción de 341.19 metros lineales de cerco perimetral, de los cuales 187.53 metros líneales será desmontaje y sustitución, construcción de muro de mampostería de piedra, demolición de canaletas de aguas lluvias colapsadas y construcción de nuevas canaletas con disipadores de energía de mampostería de piedra. Rehabilitación de portónde ingreso y construcción de 1 nuevo; construcción de murete de piedra para protección de fundación expuesta. Limpieza de fosa séptica, construcción de nueva red de agua potable y construcción de de torre y tanque elevado para almacenamiento de ag
267850 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE CASERÍO LOS POZOS, CANTÓN JAGUATAYA | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | JAGUATALLA |  | 124047.5 | 15/10/2013 | 13/01/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CHC, S.A. DE C.V. | 75 | 18 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 84 | 100 | El proyecto contempla la construcción de aulas, bodega-cocina y biblioteca; y consiste en el cambio de 349.16 metros cuadrados de cubierta de techos, limpieza y pintura de toda la estructura metálica de techo. Cambio del sistema eléctrico, remoción ylimpieza de pintura en paredes, e instalación de cielo falso. Cambio de ventanería y defensas metálicas. SUSTITUCION DE AULA PARA PARVULARIA Se optó demoler el aula que funciona como parvularia, por estar hecho con materiales provisionales comolosetas prefabricadas, lo que indica que se construyó para un tiempo corto. Las nuevas instalaciones tendrán una dimensión de 12x9.6 metros cuadrados, contara con su propio sanitario para niños. CONSTRUCCION NUEVA DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Se sustituirá los sanitarios existentes por considerarse no apto, el nuevo módulo tendrá un área de 24.75 metros cuadrados. OBRAS EXTERIORES Construcción de 206.73 metros cuadrados de cerco perimetral de los cuales 142.73 metros lineales serádes
267860 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE CASERÍO EL BAJÍO, CANTÓN CARASQUE | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | CARASQUE | EL BAJÍO | 63690.37 | 15/10/2013 | 13/12/2013 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 71 | 100 | AULAS, BODEGA-COCINA Y SERVICIO SANITARIO El proyecto consiste en el cambio de 322.47 metros cuadrados de cubierta de techos, limpieza y pintura de toda la estructura metálica de techo. Cambio del sistema eléctrico, remoción y limpieza de pintura en paredes, e instalación de cielo falso. Enchape de lava brazos. Cambio de ventanería y defensas metálicas. OBRAS EXTERIORES Construcción de 267.36 metros lineales de cerco perimetral de los cuales 146.74 metros lineales será desmontaje y sustitución, construcción de muro de mampostería de piedra más disipadores de energía, demolición de canaletas de aguas lluvias colapsadas y construcción de nuevas canaletas. Sustitución de Portón de ingreso. Limpieza de fosa séptica, construcción de nueva red de agua potable. Construcción de pasamano metálico, demolición y construcción de 52.96 metros cuadrados de piso colapsado. Construcción de Torre y tanque elevado para almacenamiento de agua potable.
207830 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAS. VALLE VERDE | JUCUAPA | USULUTAN | LLANO GRANDE DE LAS PIEDRAS | VALLE VERDE | 6473.14 | 15/10/2010 | 2010-12-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 34 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE QUINIENTOS SETENTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
212780 | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ZARCERA | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | EL ESCOBAL | LA ZARCERA | 14909 | 15/10/2010 | 2010-05-11 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2400 | 100 | El proyecto consiste en la reparación de un tramo de 60 metros de red de distribución de PVC de 3 pulgadas de diametro; limpieza de pozo profundo y la reparación del sistema eléctrico del equipo de bombeo.
214040 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SANTA ANITA,SANTA CRUZ Y SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 140745.8 | 15/10/2010 | 19/08/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 90 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 388 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 4.120 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIA Y SECUNDARIO, PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DE LOS CASERIOS SANTA ANITA, SANTA CRUZ Y SAN JOSE. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: -SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 POSTES DE CONCRETO DE 26 PIES -SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES CLASE 500 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 26 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 ESTRUCTURAS PRIMARIAS -SUMINISTRO E INSTALACION DE 102 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS -SUMINISTRO E INSTALACION DE 109 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO -SUMINISTRO E INSTALACION DE 104 RETENIDAS -SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13.2/7.6 KV -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13.2/7.6 KVA -SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 23/14.4 KV -SUMINISTRO E INSTALACION DE 5764 METRO
215040 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CATARINA, CANTON GUAYAPA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA | CATARINA | 27232.17 | 15/10/2010 | 28/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 144 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 748 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 136 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 422 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 19 metros de linea secundaria a 240 voltios Costo por km: $ 37,234.39 Costo por acometida: $ 1,248.27
215090 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE DESVIO EL ZAPOTE A PLAZA DE CARASQUE | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | CARASQUE | VARIOS | 219000 | 15/10/2010 | 13/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 75 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1600 | 100 | El proyecto consiste en mejorar la interconectividad vial de la calle vecinal que conecta a 3 de los 6 cantones del municipio, es decir a los cantones Huizúcar, Jaguataya y Carasque. Se ejecutarán empedrados fraguados con superficie terminada en 11 tramos críticos los que sumados alcanzan una longitud de 920.76 metros y se encuentran distribuidos en una longitud total de 3.73 kilometros desde el desvío El Zapote a Plaza de Carasque. Incluye la mejora de los suelos base con la restitución de 25 centímetros con material selecto compactado y sobre ella 10 centímetros de suelo cemento en proporción 20 a 1. Se construirán 16 badenes con superficie de concreto, canales y cordones para el drenaje de aguas lluvias.
179091 | ELECTRIFICACION PARA EL CENTRO ESCOLAR CASERIO PITAHAYA | CAROLINA | SAN MIGUEL | SOLEDAD TERRENO | LA PITAHAYA | 20127.15 | 15/10/2008 | 2010-01-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 45 | 457 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR LA ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PITAHAYA EN CUATRO AULAS, UNA GALERA, SERVICIOS SANITARIOS Y UNA COCINA; BAJO NORMATIVAS NEC, MINED Y SIGET; DE ACUERDO A ALCANCES INDICADOS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195491 | ELECTRIFICACION EN 4 CRIOS DEL CANTON LOS NARANJOS, SAN FCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | LOS NARANJOS | GARREADORAS, BEJUCO, MATARAS, TORERAS | 226064.52 | 15/10/2008 | 25/03/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 | 71 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 285 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SIETE PUNTO SETENTA Y TRES KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINCE TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, RED DE POLARIZACIÓN, CIENTO VEINTE Y OCHO POSTES METALICOS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO AMPLIACION ELECTRICA POR DISTRIBUIDORA, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEM
206220 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ARGUETA, CTON SOLEDAD TERRERO, CAROLINA | CAROLINA | SAN MIGUEL | SOLEDAD TERRENO | LOS ARGUETA | 19918.1 | 15/10/2008 | 2010-01-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 45 | 518 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 42 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE SETECIENTOS VEINTE Y TRES METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, ONCE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PARA ALTA Y BAJA TENSION, DERECHOS DE PAGO DE CONEXION, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS,ESPEC TEC Y NORMAS SIGET.
206270 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PINTO, CANTON SUQUIAT | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT | LOS PINTO | 24711.57 | 15/10/2008 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 45 | 11 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 65 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO DIECISIETE KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACION, CATORCE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIOS, ESTRUCTURAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMATIVAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TECNICAS.
206330 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CASONA, CANTON SUQUIAT | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT | LA CASONA | 20952.83 | 15/10/2008 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 45 | 11 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 53 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACION DE UN TRANFORMADOR DE QUINCE KVA, REDDE POLARIZACIÓN, CATORCE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DERECHO CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFIC TECNICAS Y NORMATIVA SIGET.
206340 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS FLORES ESCOBAR, CTON SUQUIAT | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT | LOS FLORES ESCOBAR | 11153.51 | 15/10/2008 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 45 | 11 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CIENTO SETENTA Y TRES METROS; INCLUYE EL SUMINIISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, RED DEPOLARIZACION, CINCO POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, TENDIDO PARA ALTA Y BAJA TENSION, PAGO PARA CONEXION ELECTRICA A LA DISTRIBUIDORA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS SIGET.
215060 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO ESCOLAR 13 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SANTA ANITA |  | 85415.71 | 15/08/2011 | 2011-12-12 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | El proyecto consiste en la ejecuciòn de la construcción de un módulo de dos aulas tipo, en el centro escolar 13 de febrero, la cual consiste en: - Suministro e instalación de celosías de vidrio en ventanas existentes - Sustitución de losetas defibro-cemento en cielo falso - Pintura en paredes - Rehabilitación del sistema eléctrico - Rehabilitación de servicios sanitarios existentes - Sellado de goteras - Instalación de 1 tanque plástico en torre metálico existente - Instalaciónde redde agua potable. Adicionalmente mejoramiento en Obras exteriores y poda de árboles.
234630 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR GEREMIAS VENTURA | YAMABAL | MORAZAN | LOMA DEL CHILE | PIEDRA LUNA | 198931.07 | 15/08/2011 | 2011-12-12 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 174 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un aula de parvularia, servicios sanitarios de lavar de 7 unidades y área de lavadero; asi como la rehabililtación de 4 aulas, administración y la cocina; se reemplazará el cercado perimetral en 191.48 metros lineales y se instalará un nuevo portón; se conformará una terraza, se confinará con 160.85 metros cubicos de muros de piedra y 26.75 metros lineales de muros de bloque; se construirá una fosa séptica con pozo de absorción, cisterna con tanque elevado y canaletas aguas lluvias. Incluye el suministro del mobiliario para la parvularia
195300 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON LA CUCHILLA | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA CUCHILLA |  | 262160.86 | 15/08/2007 | 2008-11-02 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 480 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS CAPTACIONES, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CINCUENTA METROS CUBICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS LINEALES DE TUBERIA PARA LINEA DE ADUCCION, MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS METROS LINEALES DE TUBERIA PARA LINEA DE DISTRIBUCION, OCHENTA ACOMETIDAS DOMICILIARES, MICROMEDIDORES, ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. ADICIONALMENTE SE CONSTRUIRÁN TREINTA Y TRE
195440 | ELECTRIFICACION EN EL CANTON LA LAGUNA, LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | 84825.82 | 15/08/2007 | 2007-11-12 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROPUNTO OCHENTA Y TRES KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LOSHABITANTES DEL CANTON.
185530 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ESCOBAR | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA | LOS ESCOBAR | 54959.96 | 15/08/2006 | 23/08/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 26 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
145786 | REPARACION JUNTAS FRIAS UNIONES PEDESTAL-COLUMNA CE MARCHENA | USULUTAN | USULUTAN | SANTA BARBARA | MARCHENA | 7950.98 | 15/08/2005 | 2005-06-09 | 022-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE ESCUELAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | REPARACION DE JUNTAS FRIAS EN UNIONES PEDESTAL-COLUMNA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR MARCHENA
164110 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | EL TRANSITO |  | 68457.62 | 15/08/2005 | 2005-12-12 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 17000 | 100 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
253460 | ELECTRIFICACION LOT. BUENAVISTA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LA PARADA | BUENAVISTYA | 21355.36 | 15/07/2013 | 2013-12-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 500 | 100 | ELPROYECTO CONSISTE EN: 1 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 20 POSTE CONCRETO 26` 5 POSTE CONCRETO 35` 1030 ML CONDUCTOR ACSR #2 1756 ML CONDUCTOR WP #2 1 TRANSFOR. MONOF S. 25 KVA, CEL
298470 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EL ZONTE, CANTÓN EL REGADILLO | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | EL REGADILLO |  | 193160.18 | 15/06/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 150 | 80 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1200 | 60 | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 0.07 km de longitud, incluyendo las rampas de acceso. El proyecto incluye la construcción de las correspondientes rampas de acceso, y obras de drenaje.
300000 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS NARANJOS | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LOS NARANJOS |  | 52087.47 | 15/06/2015 | 13/09/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | CALLEJAS VIDES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de los módulos Aula #1, Aula #2, Módulo de cocina-bodega, Servicios Sanitarios y Area de comedor estudiantil. Dichas mejoras basicamente comprenden el cambio total del sistema eléctrico, cambio de cubiertas de techo en malas condiciones, demolición y y reconstrucción de pisos internos, cambio de puertas, pintura de paredes y estructura metálica de techo, instalación de ventanas, instalación de cielo falso. En cuanto a las obras exteriores comprende lademolición de aceras y canaletas para A. LL. Cambio total de sistema eléctrico, construcción de torre y tanque elevado para la captación de agua potable, desmontaje de cerco perimetral y construcción de nuevo cerco; y únicamente en la fachada principal se ha considerado construcción de pretil de bloque más cerco de malla ciclón. Cambio de portón de acceso y mejoras en el piso.
304910 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | ZONA URBANA | 85918.53 | 15/06/2015 | 13/10/2015 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 521 |  | El proyecto consiste en la construcción de una edificación de dos plantas. En el primer nivel se construirá un espacio que servirá como bodega y en el segundo nivel se ha diseñado un espacio para cocina y bodega de utensilios de cocina y un corredor.Además se ha contemplado la construcción de rampas, muros de contención para formar terraza en donde se construirá la edificación y tratamiento de aguas grises a través de un pozo de absorción.
203082 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO EL CHAGUITE, CANTÓN GUALINDO CENTRO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 151596.07 | 15/06/2011 | 26/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 |  | · El proyecto consiste en la demolición de la losa actual del puente y la construcción de un puente vehicular de 16.90 m de largo, con un ancho de 5.60 m y rodaje de 4.00 m Llevará aceras peatonales a cada lado de 0.80 m. El barandal será de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de 3 pulgadas Standard. El puente estará apoyado sobre dos estribos o muros. · La losa será de concreto reforzado con espesor de 0.12 m y se apoyará sobre vigas de concreto pretensadas tipo T, con h=1.10m, L=16.90m, el puente tendrá un tirante hidráulico de 3.00 m. · También se consideran tres rampas de acceso, dos a la entrada que vienen de Lolotiquillo y una de salida que vienen del Cantón Gualindo Centro, dichas rampas se elevarán hastaalcanzar el nivel de la rasante del puente. · Se colocará barandal de protección en las rampas el cual será de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de 3 pulgadas tipo pesado. · Se realizará la construcción de Cajas de recolección de aguas lluvias y colocación de tubería PVC Ø10" para desagüe. · Contara también con un badén ubicado en una de las rampas, el cual servirá para paso y desagüe en el rio las aguas de una pequeña quebrada que atraviesa la calle y que no causa mayor inconveniente para transitar.
203083 | SUPERVISION DE PROYECTO: 203082 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO EL CHAGUITE, CANTÓN GUALINDO CENTRO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 14996.24 | 15/06/2011 | 26/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 |  | · La supervision se realizará al proyecto 203082 que se detalla a continuación: Demolición de la losa actual del puente y la construcción de un puente vehicular de 16.90 m de largo, con un ancho de 5.60 m y rodaje de 4.00 m Llevará aceras peatonales a cada lado de 0.80 m. El barandal será de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de 3 pulgadas Standard. El puente estará apoyado sobre dos estribos o muros. · La losa será de concreto reforzado con espesor de 0.12 m y se apoyará sobre vigas de concreto pretensadas tipo T, con h=1.10m, L=16.90m, el puente tendrá un tirante hidráulico de 3.00 m. · También se consideran tres rampas de acceso, dos a la entrada que vienen de Lolotiquillo y una de salida que vienen del Cantón Gualindo Centro, dichas rampas se elevarán hastaalcanzar el nivel de la rasante del puente. · Se colocará barandal de protección en las rampas el cual será de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizado de 3 pulgadas tipo pesado. · Se realizará la construcción de Cajas de recolección de aguas lluvias y colocación de tubería PVC Ø10" para desagüe.
203092 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SESORI, CASERÍO GUAJINIQUIL, CANTÓN MINITAS. SESORI, SAN MIGUEL | SESORI | SAN MIGUEL | MINITAS | GUAJINIQUIL | 97913.51 | 15/06/2011 | 15/04/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 35 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 522 |  | El proyecto consiste en construcción de una pasarela peatonal sobre el río Sesori, con una longitud de 42.00 mts, con un ancho de 2.0 mt., con una altura de 5.00 mts. La estructura estará sostenida en dos torres, una a cada lado del río. Cada Torre estará erguida en dos columnas, de 0.90x0.90 mts, ubicadas en una zapata corrida de 5.50 x 4.0 x 0.65 mts. El piso será de lámina de acero lagrimada de ¼ pulgada, Barandal de tubo estructural de 3 x 3 pulgadas Chapa 14 a cada 6 mts. y de 2x2 pulgadas a cada 1.50 mts. colocados verticalmente; formando un marco de 1.80 mts de altura para colocar malla ciclón de 9 x 48 reforzada con varilla de ½ pulgada. El barandal tendrá la misma longitud del puente en ambos costados. Como obrasde protección ambiental se ha considerado la colocación de gaviones de piedra y malla ciclón para evitar la erosión en el terreno ubicado a orillas de la sección y para protección de las bases de las torres.
203093 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 203092 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SESORI, CASERÍO GUAJINIQUIL, CANTÓN MINITAS. SESORI, SAN MIGUEL | SESORI | SAN MIGUEL | MINITAS |  | 13000 | 15/06/2011 | 30/04/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 35 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 522 |  | Consiste en la supervisión del Proyecto 203092 construcción de una pasarela peatonal sobre el río Sesori, con una longitud de 42.00 mts, con un ancho de 2.0 mt., con una altura de 5.00 mts. La estructura estará sostenida en dos torres, una a cada lado del río. Cada Torre estará erguida en dos columnas, de 0.90x0.90 mts, ubicadas en una zapata corrida de 5.50 x 4.0 x 0.65 mts. El piso será de lámina de acero lagrimada de ¼ pulgada, Barandal de tubo estructural de 3 x 3 pulgadas Chapa14 a cada 6 mts. y de 2x2 pulgadas a cada 1.50 mts. colocados verticalmente; formando un marco de 1.80 mts de altura para colocar malla ciclón de 9 x 48 reforzada con varilla de ½ pulgada. El barandal tendrá la misma longitud del puente en ambos costados. Como obras de protección ambiental se ha considerado la colocación de gaviones de piedra y malla ciclón para evitar la erosión en el terreno ubicado a orillas de la sección y para protección de las bases de las torres.
203102 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTÓN GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 141513.99 | 15/06/2011 | 26/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 |  | El Proyecto consiste en la construcción de un puente sobre la calle que viene desde Lolotiquillo hacia la calle que conduce a Cantón Güalindo Arriba y Manzanilla, que se interceptan en su paso con la quebrada Colpoga. Simultáneamente se adecuarála calle que proviene del cantón Güalindo Centro para el fácil transito de los vehículos que se movilizan de este cantón y que se dirigen a Lolotiquillo. El puente tendrá una longitud sobre el eje de 19.55 m, un ancho de 5.60 m, aceras de 0.80 m yse utilizará el sistema de vigas pretensadas. El Puente tendrán un tirante hidráulico de 3.00 m y estarán compuestos por los siguientes componentes: Componente Uno: Los apoyos serán dos estribos o muros. Arriba de la corona, los muros cuentanconcabezal de concreto de 280 kg/cm2 para apoyo de las vigas. Componente Dos: 3 Vigas de apoyo. Estas serán de concreto pretensado tipo tee, con h=1.15m, L=19.56m, f Piesc= 490 Kg/cm2, apoyadas sobre el cabezal de concreto. Componente Tres: Una lo
203103 | SUPERVISION DE PROYECTO 203102: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTÓN GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 14996.24 | 15/06/2011 | 26/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 |  | El Proyecto consiste en la construcción de un puente sobre la calle que viene desde Lolotiquillo hacia la calle que conduce a Cantón Güalindo Arriba y Manzanilla, que se interceptan en su paso con la quebrada Colpoga. Simultáneamente se adecuarála calle que proviene del cantón Güalindo Centro para el fácil transito de los vehículos que se movilizan de este cantón y que se dirigen a Lolotiquillo. El puente tendrá una longitud sobre el eje de 19.55 m, un ancho de 5.60 m, aceras de 0.80 m yse utilizará el sistema de vigas pretensadas. El Puente tendrán un tirante hidráulico de 3.00 m y estarán compuestos por los siguientes componentes: Componente Uno: Los apoyos serán dos estribos o muros. Arriba de la corona, los muros cuentanconcabezal de concreto de 280 kg/cm2 para apoyo de las vigas. Componente Dos: 3 Vigas de apoyo. Estas serán de concreto pretensado tipo tee, con h=1.15m, L=19.56m, f Piesc= 490 Kg/cm2, apoyadas sobre el cabezal de concreto. Componente Tres: Una losa de concreto reforzado con espesor 0.15 m y se apoyará sobre vigas de concreto pretensadas tipo T. El puente contará con aceras de 0.80 cm y e=0.20 cm. Se colocará barandal de protección de postes de concreto de 25 x 20 cm, con tubo galvanizadode3 pulgadas, los refuerzos del poste estarán anclados a los refuerzos de la acera. Componente Cuatro: dos rampas de acceso para la conectividad de las calles, dichas rampas se elevarán hasta alcanzar el nivel de la rasante del puente. La rampa llevará a los costados muros de mampostería de piedra en forma escalonada con diferentes alturas. Componente Cinco: Obras de protección, las cuales permiten encauzar la quebrada sobre el rumbo actual protegido a los costados con gaviones de alambre.
203272 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PASO EL GUAYABO SOBRE RÍO TAMARINDO, QUE UNE LOS CASERÍOS LOS HORNITOS, EL ESPINO, LOS JOBOS Y EL SALAMO | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 100290.92 | 15/06/2011 | 15/04/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 36 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 665 |  | El proyecto consiste en construcción de una pasarela peatonal sobre el rio El Tamarindo, con una longitud de 36.00 mts, con un ancho de 2.0 mt. La estructura estará sostenida en dos torres erguidas en dos columnas, de 0.90x0.90 mts, ubicadas en una zapata corrida de 5.50 x 4.0 x 0.65 mts. Entre las columnas se encuentra una viga de concreto de 0.50x0.40 cms, en la que se anclara la rampa de acceso proyectada. Las torres se conectaran a través de Vigas macomber de 1.20 mts de peralte. El piso será de lámina lagrimada de ¼ PULGADAS, perforada Ø 3/16 PULGADAS a cada 1.0 mts en ambos sentidos para el drenaje de aguas lluvias. El proyecto también incluye la construcción de elementos de seguridad: Barandal de tubo estructural de 3x3pulgadas, chapa 14 a cada 6 mts. y de 2x2 pulgadas chapa 14 a cada 1.50 mts. El barandal tendrá la misma longitud del puente en ambos costados.
203273 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203272 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PASO EL GUAYABO SOBRE RÍO TAMARINDO, QUE UNE LOS CASERÍOS LOS HORNITOS, EL ESPINO, LOS JOBOS Y EL SALAMO | SESORI | SAN MIGUEL | EL TABLON |  | 13000 | 15/06/2011 | 15/04/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 36 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 522 |  | El proyecto consiste en la supervision de la construcción de una pasarela peatonal sobre el rio El Tamarindo, con una longitud de 36.00 mts, con un ancho de 2.0 mt. La estructura estará sostenida en dos torres erguidas en dos columnas, de 0.90x0.90 mts, ubicadas en una zapata corrida de 5.50 x 4.0 x 0.65 mts. Entre las columnas se encuentra una viga de concreto de 0.50x0.40 cms, en la que se anclara la rampa de acceso proyectada. Las torres se conectaran a través de Vigas macomber de 1.20mts de peralte. El piso será de lámina lagrimada de ¼ PULGADAS, perforada Ø 3/16 PULGADAS a cada 1.0 mts en ambos sentidos para el drenaje de aguas lluvias. El proyecto también incluye la construcción de elementos de seguridad: Barandal de tubo estructural de 3x3pulgadas, chapa 14 a cada 6 mts. y de 2x2 pulgadas chapa 14 a cada 1.50 mts. El barandal tendrá la misma longitud del puente en ambos costados.
227370 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN AGUA FRÍA | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA FRIA |  | 316867.48 | 15/06/2011 | 2011-12-12 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 810 |  | El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable y saneamiento basico con lo siguientes componentes: -Suministro e instalación de equipo de bombeo de 10 HP(a instalar en pozo ya perforado por la alcaldía). -Suministro e instalación de subestación eléctrica (transfromador de 25 kva), -243 metros lineales de red eléctrica (fase primaria), -Suministro e instalación de 4,181 metros lineales de tubería 2 pulgadas 21/2 pulgadas y 3 pulgadas(Ho Go y PVC) y -163 acometidas de agua potable. Construcción de sistema de remoción de hierro(aireador de cascada multiple), -tanque de 50 metros cúbicos, así como la construcción de 69 letrinas aboneras, 69 trampas de grasa y 69 pozos de absorción para la disposición de las aguas residuales(94 viviendas ya cuentan con sanemaiento). Costo por km: $100,527.69 Costo por acometida: $2,580.52
199461 | AMPLIACIÓN, REPARACIÓN, EQUIPAMIENTO DE UNIDAD SALUD SAN FCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | NO APLICA | 183319.5 | 15/06/2010 | 2011-11-03 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 150 | 30 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2175 | 100 | CONSISTE EN LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN UN ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 405 MTS2; PARA ALBERGAR ESPACIOS DE SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, GINECOLOGÍA, ATENCIÓN MATERNO INFANTIL, FARMACIAS, LABORATORIO Y ESTACIONAMIENTO PARA AMBULANCIA. EL ÁREA DE REMODELACIÓN ALCANZA LOS 142 M2 Y EL ÁREA DE AMPLIACIÓN SERÁ DE 263 M2 INCLUYE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MOBILIARIO EMPOTRADO COMO BARRAS DE MINUSVÁLIDOS, LAVATRASTOS CON POCETAS DE ASEO, MUEBLES PARA ARCHIVOS.
194981 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE SAN GERARDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO |  | 259719.68 | 15/06/2009 | 2009-12-11 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 447 |  | DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO DE MIL TRESCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS, ENCIELADO DE AULAS, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, DIVISIONES DE BLOQUE, INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSIA DE VIDRIO, DEFENSAS PARA VENTANAS. REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE PARVULARIA, Y PABELLONES UNO Y DOS. LIMPIEZA DE FOSAS Y RESTITUCION DE CIENTO SESENTA METROS DE PISO EXISTENTE
211300 | ILUMINACION DE ESTADIO JOSE GREGORIO MARTINEZ DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | UPATORO |  | 169823.43 | 15/06/2009 | 16/12/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 30 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12295 |  | ILUMINACION DE ESTADIO MUNICIPAL
190480 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA LIMA Y EL PALMARCITO | TAMANIQUE | LA LIBERTAD | EL PALMAR |  | 78014.68 | 15/06/2007 | 28/11/2008 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 339 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA LIMA
190610 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PROGRESO | TAMANIQUE | LA LIBERTAD | SAN ALFONSO |  | 50276.92 | 15/06/2007 | 20/10/2008 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | INVERSIONES GUARDADO CHOTO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1625 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
190620 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD IZCANAL | TAMANIQUE | LA LIBERTAD | EL SUNZAL |  | 64297.66 | 15/06/2007 | 30/03/2009 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1625 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
178990 | FORMULACION DE PROYECTOS DE AGUA SEGURA EN ESCUELAS SALUDABLES-1 | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS |  | 4068 | 15/06/2005 | 13/10/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 | 100 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE CARPETAS TECNICAS DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESCUELAS SALUDABLES
178992 | ELABORACION PLANOS CARPETAS TECNICAS PROYECTOS AGUA ESC.SALUDABLES | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS |  | 2767.5 | 15/06/2005 | 13/10/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PLANOS DE CARPETAS TECNICAS EN PROYECTOS DE AGUA EN ESCUELAS SALUDABLES.
290441 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO AL MUNICIPIO DE PERQUIN | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO |  | 129693.2 | 15/05/2014 | 2014-05-09 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | EQUIPOS DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL | 60 | 53 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2700 | 100 | El proyecto consiste en la reparación de la superficie de rodamiento de la ruta que conduce del municipio de Perquín hacia el municipio de San Fernando, la longitud del tramo a intervenir es de 6 kilómetros, las obras a ejecutarse consisten en elmejoramiento de base y colocación de mezcla asfáltica para bacheo, sello de grietas y fisuras de pavimento asfaltico existente y señalización y seguridad. La obra en general es de mejoramiento a través de reparaciones a la estructura de pavimento flexible (carpeta asfáltica) existente.
265091 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO |  | 1000 | 15/05/2013 | 14/02/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 275 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | Gastos Administrativos para el Comite Ejecutor de Proyecto
243180 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AL CASERIO EL PLANTEL, HACIENDA LA CABAÑA, CANTON JUTAL | JUCUARAN | USULUTAN | EL JUTAL | EL PLANTEL | 56591.73 | 15/05/2012 | 19/10/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 35 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 184 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2.793 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 442 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 736 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 1,615 metros de linea secundaria a 240 V - 7 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 30,690.74 costo por acometida: $ 1,678.96
198710 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS LLANITOS Y CASERIO EL COCO | JUTIAPA | CABAÑAS | CALERAS | LOS LLANITOS Y EL COCO | 44674.15 | 15/05/2008 | 20/03/2009 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 189 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO VEINTISIETE KILOMETROS, INCLUYE EL SUMINISTRO DEPOSTES DE CONCRETO Y METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADOS PRIMARIOS, NEUTROS Y SECUNDARIOS,CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, PAGO DE DOSENTRONQUES PRIMARIOS Y UN SECUNDARIO; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198720 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL EMPALME Y CANTON CAROLINA CENTRO | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA | EL EMPALME | 49690.5 | 15/05/2008 | 20/10/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 623 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO SSETENTA Y UN KILOMETROS; INCLUYE LA INSTALACIONDE TRES TRANSFORMADORES (UNO DE QUINCE, OTRO DE VEINTICINCO Y OTRO DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO KVA); REUBICACION DE UN TRANSFORMADOR, INSTALACION DE TENDIDO PRIMARIO Y SECUNDARIO, POSTES DE CONCRETO Y METALICOS; PAGO DE DOS ENTRONQUES PRIMARIOS YUN SECUNDARIO; ASI COMO ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLE
245310 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTA MARÍA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ISIDRO | VARIOS CASERÍOS | 70679.52 | 15/04/2013 | 2013-12-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 470 |  | Mejoramiento de calle en una longitud total de 523.44 ML. Este consiste en colocar dos cintas de adoquines con ancho de 60 cms, la construcción de cordón cuneta de mampostería de piedra en ambos lados de la calle y completar empedrado (283.59 M2)
246580 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LOTIFICACIÓN 13 DE FEBRERO | TEPETITAN | SAN VICENTE | TEPETITAN | BARRIO SAN AGUSTIN | 100769.47 | 15/04/2013 | 2013-05-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 75 | 8 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 441 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y CORDÓN CUNETA (EN AMBOS COSTADOS) DE LAS CALLES HACIA LOTIFICACIÓN 13 DE FEBRERO YDE LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA LOTIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CANTIDADES: - LONGITUD TOTAL: 374.22 METROS ( EN DOS TRAMOS) - PAVIMENTO DE CONCRETO: 2,017.96 M2. - CORDÓN CUNETA DE CONCRETO: 344.10 M -CANALETAS (5 SECCIONES DIFERENTES): 231.20 METROS. - BADÉN DE PIEDRA Y CONCRETO: 10.80 M2 -REMATE CON PIEDRA DE 30X40: 65.45 METROS.
248120 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CASERIO LAS MESAS, CANTON SANTA ROSITA | EL SAUCE | LA UNION | SANTA ROSITA | LAS MESAS | 25900 | 15/04/2013 | 24/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 60 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 425 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de concreto hidraúlico en aproximadamente 0.1 Km. de longitud, en un tramo de calle ubicado en Canton Santa Rosita del municipio de El Sauce, departamento de La Unión, siendo los alcances pricipales los siguientes: 1. Base granular para mejoramiento de sub rasante en un total de 62.40 M3. 2. Suelo cemento con material selecto al 3% en volumen para base en un total de 93.60 metros cubicos. 3. 520 metros cuadrados de construcción de rodaje tipo concreto hidraúlico MR-36, de 10 CMS de espesor, sobre base a construir.
254960 | CONCRETEADO DE CALLE EN CUESTA EN CANTÓN HUERTAS VIEJAS, SOBRE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN EL CARBONAL. | ANAMOROS | LA UNION | HUERTAS VIEJAS | VARIOS CASERÍOS | 199246 | 15/04/2013 | 20/02/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 | 70 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1074 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en aproximadamente 0.8 km de longitud, en tres tramos de calle ubicados en la calle que condue al cantón El Carbonal, en el municipio de Anamoros, departamento de La Unión, siendo los alcances principales los siguientes: 1- suelo cemento o suelo cemento fluido como base con material selecto al 5% en volumen en un total de 723.79 M3. 2- 4,825.25M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico, MR-36 de 10 cms de espesor,sobre base proyectada. 3- Cordón de piedra de 18x40 cms en un total de de 1,615.97 metros lineales. 4.- Construcción de gradas disipadoras de energía en descargas de aguas lluvias.
259070 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CASERÍO VIROLA, CANTÓN CANAIRE. | EL SAUCE | LA UNION | CANAIRE | VIROLA | 64314.58 | 15/04/2013 | 29/11/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico, sobre base a preparar con material selecto tipo granular, con un espesor de 10 cms en aproximadamente 0.32 km de longitud, en un tramo de calle ubicado en cantón Canaire del municipio de El Sauce, departamento de La Unión, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Preparación de base con material tipo granular en un total de 205.62 M3. 2- 1,587.59 m2 de construcción de pavimento con concreto hidráulico MR-36 en un espesor de 10 cms. 3- Construcción de drenaje menor tipo cordón piedra y canaleta tipo V en un total de 634.62 metros lineales.-
219550 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE A CANTÒN EL DIAMANTE | JUJUTLA | AHUACHAPAN | EL DIAMANTE |  | 208398.55 | 15/04/2011 | 16/01/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 150 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1185 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular sobre el Río El Rosario que conduce a Cantón El Diamante de 27.167 m con un ancho de 5.60 m, el rodaje será de 4.0 m., llevará aceras peatonales a cada lado de 0.80 m., circulará un solovehículo, estará referenciado al nivel de asiento del rio considerando su crecida máxima, su construcción será con estribos concreto reforzado, montaje de vigas del tipo T postensado con pasamanos y aceras peatonales.
219553 | SUPERVISION PARA PROYECTO 219550 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON EL DIAMANTE | JUJUTLA | AHUACHAPAN | EL DIAMANTE |  | 15792.76 | 15/04/2011 | 16/01/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 150 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1185 | 100 | El proyecto consiste en la supervisión de las actividades de ejecuciòn en la construcción de un puente vehicular sobre el Río El Rosario que conduce a Cantón El Diamante de 27.167 m con un ancho de 5.60 m, el rodaje será de 4.0 m., llevará aceras peatonales a cada lado de 0.80 m.,circulará un solovehículo, estará referenciado al nivel de asiento del rio considerando su crecida máxima, su construcción será: estribos concreto reforzado, montaje de vigas del tipo T postensado con pasamanos y aceraspeatonales.
219560 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON ROSARIO ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ARRIBA |  | 198978.59 | 15/04/2011 | 2011-12-09 | 234-KFW CONVENIO IV | INVERSIONES GUARDADO CHOTO, S.A. DE C.V. | 150 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 577 | 100 | El Proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular sobre el río El Rosario con una luz entre estribos de 29 metros, y con un ancho de rodaje más aceras de 5.60 metros. La estructura principal será con base a un sistema pos tensado de vigas de concreto y acero de alta resistencia, estribos principales de concreto armado, y rampas de aproximación sostenidas en base a muros de mampostería.
199441 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE POTONICO, II ETAPA. | POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | no aplica | 44493.47 | 15/04/2009 | 29/05/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | OPCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | 45 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1905 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AREA PARA PARQUEO DE LA AMBULANCIA, MODIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FARMACIAS, ASI COMO LA REMODELACION DE SERVICIO SANITARIO E INCLUYE LA INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE; MEJORAS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA, INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE VEINTE Y CINCO KVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
197770 | ELECTRIFICACION EN LADERAS DE CALUCO II | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | LADERAS DE CALUCO | 53084 | 15/04/2008 | 2008-12-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEISCIENTOS DIECISIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIOELECTRICO A LOS HABITANTES DE LA LOTIFICACION LADERAS DE CALUCO.
255294 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CRÍOS. LA CHACRA, EL NACIMIENTO | SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE |  | 29974.47 | 15/03/2013 | 2014-04-12 | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2046 |  | Formulación de Introducción de agua potable y saneamiento básico en los caseríos La Chacra y El Nacimiento, del Casco Urbano.
219781 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 219780 INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SUQUIAT | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT |  | 1000 | 15/03/2011 | 2011-12-05 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 275 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | El fondo de caja chica corresponde al proyecto 219780 Introducción y mejoramiento de agua potable y obras de saneamiento en cantón Suquiat, para gastos administrativos del Comité Ejecutor de Proyecto (CEP).
197991 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO MORAZÁN | SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | NO APLICA | 113645.38 | 15/03/2010 | 2010-08-07 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV | 90 | 25 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3400 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACIÓN DE LA ACTUAL UNIDAD DE SALUD Y SU AMPLIACIÓN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE SAN ISIDRO MORAZÁN. LA CONSTRUCCIÓN A REMODELAR ALCANZA UN ÁREA DE 210.43 M2, EN LA CUAL SE EFECTUARÁ LA INSTALACIÓN DE VENTANAS Y DIVISIONES, ASÍ COMO EL REEMPLAZO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO, CIELO FALSO, CUBIERTA DE TECHO, INSTALACIÓN DE SANITARIOS Y PINTURA GENERAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. ALBERGARÁ EL ÁREA ADMINISTRATIVA, 2 FARMACIAS, VACUNACIÓN, CURACIONES, REHIDRATACIÓN ORAL Y TERAPIA RESPIRATORIA. LA AMPLIACIÓN SE EFECTUARÁ EN UN ÁREA DE 119.03 M2, PARA LOS AMBIENTES DE GINECO OBSTETRICIA, ODONTOLOGÍA, ESTERELIZACIÓN Y 1 CONSULTORIO ADICIONAL. INCLUYE ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA AMBULANCIA, PURIAGUA, BASURERO PARA DESECHOS COMUNES, FOSA DE DESECHOS BIOLÓGICOS Y CORTOPUNZANTES Y UN POZO DE ABSORCIÓN.
211650 | ELECTRIFICACIÓN EN CRIO LA PALOMILLA, AZACUALPÍA Y EL CARRIZAL | NUEVA GRANADA | USULUTAN | LA PALOMILLA | SECTOR 1 Y 2 | 73332.19 | 15/03/2010 | 2010-10-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 168 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 4,166.00 MTS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TRANSFORMADORES DE 15 KVA CON RED DE POLARIZACIÓN: 43 POSTES DE CONCRETO DE26 Y 35 PIES, 20 POSTES METÁLICOS DE 26 Y 35 PIES; 4,331.00 ML HILO CONDUCTOR ACSR NUMERO 1, 3,437 MTS HILO CONDUCTOR ACSR NUMERO 2 Y 3,486 HILO CONDUCTOR WP NUMERO 2; 51 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO, 123 ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; PAGO DERECHOCONEXION ELECTRICA DE 4 ENTRONQUES PRIMARIOS Y PAGO 31 DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR. TODO BAJO NORMATIVAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
211660 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS ROSAS, CANTON SAN JOSE | NUEVA GRANADA | USULUTAN | SAN JOSE | LAS ROSAS | 61662.82 | 15/03/2010 | 2010-02-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 273 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2,367.00 MTS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRMARIO Y SECUNDARIO, PARA BENEFICIAR A 53 FAMILIAS. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 TRANSFORMADORES DE 15 KVA; 19 POSTES DE CONCRETO, 28 POSTES DE METALICOSDE 26 Y 35 PIES; CABLEADO, ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, COSTO DE 53 DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR, CONSTRUCCION DE 5 ACOMETIDAS PRIMARIAS Y 2 SECUNDARIAS. TODO BAJO NORMATIVA SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
183250 | MEJORAMIENTO CALLE PPAL CANTONES SAN PEDRO MARTIR Y SAN JERONIMO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN PEDRO MARTIR |  | 102300 | 15/03/2006 | 16/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2600 | 100 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE YCONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN UN TRAMO DE CALLE ENTRE CANTON SAN PEDRO Y CANTON SAN JERONIMO.
213841 | REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR LA CUEVONA | LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE |  | 60779.47 | 15/02/2012 | 17/04/2012 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 91 |  | El proyecto contempla la construcción de un módulo tipo MINED de cocina-despensa de 23.94 metros cuadrados de área útil y la construcción de 42.80 metros de muros de retención en los sectores Sur y Oriente. Este centro escolar esta siendo intervenido por el MINED. Por lo que los alcances de la formulación elaborado por el FISDL se limitan a obras complementarias no contempladas dentro de los alcances de las intervenciones que esta realizando el MINED.
214500 | ELECTRIFICACION CASERIO EL GUAYABAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO SILVA | EL GUAYABLA | 25012.36 | 15/02/2012 | 2012-10-04 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 65 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO TRES KM DE LINEA PRIMARIA DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA ML DE CABLE ACSR N° DOS UN MIL SESENTA Y DOS ML DE CABLE WP N° DOS DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA UN POSTE DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES OCHO POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES CUATRO POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES SEIS POSTES METALICOS DE TREINTA Y CINCO PIES
237110 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS OSORIO | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | CASERIO LOS OSORIO | 176654.5 | 15/02/2012 | 2012-12-04 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 55 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un aula de nivel básico, servicios sanitarios de lavar de 6 unidades con fosa séptica y pozo de absorción; así como la rehabilitación de 2 aulas. Incluye la construcción de 530 metros cúbicos de muro de mampostería de piedra; escalerón metálico; 27.52 metros de tapial de bloque; 75.42 metros de cercado de malla ciclón y drenajes para aguas lluvias.
240050 | RECARPETEO ASFALTICO EN COLONIA SUNCUAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA SUNCUAN | 99935.08 | 15/02/2012 | 15/05/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ATACO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3000 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 0.72 km de longitud de calles pertenecientes a las sendas vehiculares de la colonia Suncuan del municipio de Ahuachapán siendo los alcances más relevantes: 1.- 150.14 M3 de desalojo de material de producto de la demolición y desalojo de material granular suelto. 2.- 54.50 M3 de suelo cemento fluido para nivelación de superficies irregulares de la base. 3.- 4329.86 M2 de recarpeteo con mezcla asfáltica en frío con un espesor de 5 cms terminado.
242960 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOTIFICACIÓN SAN ANTONIO II | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ASHAPUCO | LOTIFICACIÓN SAN ANTONIO II | 29674.01 | 15/02/2012 | 2012-08-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 43 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 87 | 100 | Construcción de una línea de distribución primaria y secundaria de 120/240 V de 876 M con 2 Transformadores 25 KVA para servir inicialmente a 18 acometidas.-
244170 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN SANTA ROSA | SAN MATIAS | LA LIBERTAD | SANTA ROSA | VARIOS | 2909.05 | 15/02/2012 | 20/04/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 12 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1800 |  | El proyecto consiste en la remoción de escombros, escarificación y compactación con material selecto a lo largo de todo el tramo de 80 ml de longitud, construcción de muro de 26.10 m3 y hacer un relleno en la parte muro con material selecto de 12.60m3.
245360 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN ARGENTINA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA ARGENTINA |  | 219987.12 | 15/02/2012 | 29/06/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 | 15 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1345 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de empedrado fraguado y drenaje secundario de calle rural en 8 tramos que sumados totalizan 1.18 kilómetros, equivalentes a 5,280.63 metros cuadrados de empedrado fraguado. Las obras en los drenajes son lossiguientes: - Cordón cuneta: 2,316.77 metros. - Badenes: 172.38 metros cuadrados. - Remates: 78.33 metros.
245720 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE A JUJUTLA, SAN ANTONIO ABAJO, CANTÓN SAN MARTÍN , CASERÍO LOS CASTILLOS | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN | LOS CASTILLOS | 8485.21 | 15/02/2012 | 24/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en : - Rehabilitación de un tramo de calle que comunica Guaymango caserío Los Castillos con el Cantón San Antonio, las actividades a realizar son demolición y desalojo de material sobrante, excavación a mano de material blando, reparación de tubería de 3 pulgadas, relleno compactado, colocación de balastro y conformación de cuneta. - Rehabilitación de 4 tramos de calle de 50 metros colocando base con balastro, conformación del camino y cuneta.
212040 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTON SANTA ANITA SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SANTA ANITA |  | 104969.13 | 15/02/2010 | 2010-06-07 | 234-KFW CONVENIO IV | EQUIPOS Y MATERIALES INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | 90 | 51 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3500 | 100
183050 | TERRACERÍA DE URBANIZACION DEL NAO DE SAN JOSÉ GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL |  | 257773.82 | 15/02/2006 | 15/05/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1290 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA TERRACERIA COMPLETA DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL NUEVO ASENTAMIENTO ORGANIZADO (NAO) DE SAN JOSE GUAYABAL. SE REALIZARÁN CUARENTA Y SEIS MIL METROS CUBICOS DE CORTE EN TERRAZA, VEINTIDOS MIL METROS CUBICOS DE RELLENOCOMPACTADO Y VEINTICUATRO MIL METROS CUBICOS DE DESALOJO
298490 | CONCRETEADO DE CALLE EN EL SECTOR SUR DEL CANTÓN PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ELTRÁNSITO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | EL TRANSITO | SAN MIGUEL | PRIMAVERA | VARIOS | 87677.62 | 15/01/2015 | 14/04/2015 | 71J-FONDO GENERAL- OBRAS DE INFRAESTRUCT. COMUNAL 2014 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 217 | 100 | Construcción de un concreteado e=12 cm con base estabilizada y cordones cuneta en un tramo de 302 m x 6 m de calle vecinal existente; se efectuará la reinstalación de la red de agua potable para su protección y 7 mts de empedrado para disipar A.LL.tabilizada y cordones cuneta en un tramo de 302 m x 6 m de calle vecinal existente; se efectuará la reinstalación de la red de agua potable para su protección y 7 mts de empedrado para disipar A.LL.
243500 | REHABILITACIÓN DE PASARELA A CASERÍO EL CENTRO, RÍO PLAN DE AMAYO | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | EL CENTRO | 1002.77 | 15/01/2012 | 14/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 293 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación y reparación de la pasarela peatonal de aproximadamente 25 metros lineales, sustituyendo el cable superior de acero con nuevos cepos y guarda cabos.
243670 | REHABILITACIÓN DE CALLE CASERÍO LA BOLSA | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT | LA BOLSA | 8325.82 | 15/01/2012 | 2012-10-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 180 | 100 | El proyecto consiste en desalojar escombros y piedras en calle de 5 metros de ancho a lo largo de 1,500 metros de longitud y luego conformarla.
243960 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA HACIENDA LA CHAPINA, CASERÍO EL CENTRO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO | EL CENTRO | 1198.23 | 15/01/2012 | 14/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1260 | 100 | E proyecto consiste en la limpieza, desalojo y conformación con maquinaria de 150 ml de longitud por 4 metros de ancho.
244260 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CASERÍO EL CENTRO, CANTÓN EL CASTAÑO | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO | EL CENTRO | 2430.7 | 15/01/2012 | 14/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 113 | 100 | El proyecto consiste en limpieza de 500 ml por 3 de ancho, con un espesor de 10 cm y conformación de la calle.
244650 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CANTONES ACAHUASPAN Y EL PALMAR, TAMANIQUE | TAMANIQUE | LA LIBERTAD | EL PALMAR | VARIOS | 5537.07 | 15/01/2012 | 2012-02-04 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 14 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 155 ml de superficie de rodamiento, relleno compactado con suelo cemento y la limpieza y desalojo de escombros.
245160 | REHABILITACIÓN DE CALLES PRINCIPALES DE CANTONES LOS GRAMALES Y EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES | VARIOS | 8429.4 | 15/01/2012 | 15/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1080 | 100 | El proyecto consiste en: - En calle principal en Cantón Los Gramales: Limpieza y desalojo de 87.5 m3 de escombros con maquinaria, conformación de superficie de camino en 450 metros lineales y conformación de balasto. - En calle que conduce hacia el Cantón El Zapote: Limpieza y desalojo de 315 m3 de escombros con maquinaria, conformación de superficie de camino en 1,500 metros lineales y conformación de balasto.
245170 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CASERÍOS EL CAMPAMENTO Y EL TANQUE | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | VARIOS | 7019.34 | 15/01/2012 | 16/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 248 | 100 | En ambos Caseríos las actividades a desarrollar son: a) Limpieza y desalojo con maquinaria. b) Colocación de material granular para conformar el camino. c) Colocación de balasto.
245210 | REHABILITACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A PUENTE EL SIFÓN | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | VARIOS | 6194.12 | 15/01/2012 | 14/02/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 652 | 100 | El proyecto consiste en realizar relleno compactado con material existente y relleno compactado con suelo cemento para protección del mismo a lo largo de 30 metros lineales por 7.5 mts de ancho.
245680 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO PEATONAL Y CIRCULACIÓN DE CARRETAS AL COSTADO NORTE DEL RIO TIHUAPA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | CANGREJERA | VARIOS | 2035.06 | 15/01/2012 |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 423 | 100 | El proyecto consiste en rellenar la cárcava con material selecto, conformando el acceso a la calle y estabilización de talud con lodocreto y así poder generar las condiciones mínimas para habilitar el paso de los habitantes
245090 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DE LA COLONIA EL MILAGRO, CANTÓN AGUA ESCONDIDA | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | AGUA ESCONDIDA | VARIOS | 6970.92 | 15/01/2011 | 24/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 18 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 729 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y desalojo de escombros, relleno compactado con material existente, baden de piedra con superficie terminada y mejoramiento de superficie de rodamiento.
211580 | ELECTRIFICACION EN CASERIO DOS CEIBAS, CANTON EL CORTÉZ | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | EL CORTEZ |  | 32122.56 | 15/01/2010 | 13/05/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL DOSCIENTOS TRES METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEINTITRES POSTES METÁLICOS, TRES TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA, CABLEADO, ESTRUCTURAS, UNA ACOMETIDA PRIMARIAY VEINTICINCO DERECHOS DE CONEXION DOMICILIAR; DANDO CUMPLIMIENTO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TECNICAS.
211590 | ELECTRIFICACION EN CASERÍO LOS MELGAR, CTON TEXISPULCO | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | TEXISPULCO | LOS MELGAR | 16723.3 | 15/01/2010 | 2010-07-05 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MILTON ERNESTO ZAMORA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100
197871 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | NO APLICA | 159160.16 | 15/01/2009 | 14/05/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CARLOS ADAN GUEVARA MARIN | 120 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 640 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN REHABILITAR LAS INSTALACIONES ACTUALES EN APROXIMADAMENTE CIENTO CUARENTA YTRES PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS; ASI COMO AMPLIAR EL EDIFICIO EN CIENTO DIECINUEVE PUNTO TRES METROS CUADRADOS; TODO DE ACUERDO A PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS DEL MRIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.
198040 | MODULO 6 AULAS COMPLEJO EDUCATIVO STO DOMINGO DE GUZMAN | SANTO DOMINGO | SONSONATE | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NO APLICA | 192975.48 | 15/01/2008 | 2008-02-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PRISMA INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SEIS AULAS EN DOS NIVELES TIPO MINED, INCLUYE MODULO DE ESCALERAS Y OBRAS EXTERIORES DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
186460 | ELECTRIFICACION CASERIO EL OBRAJUELO | SANTA MARIA | USULUTAN | SANTA MARIA | EL OBRAJUELO | 29027.47 | 15/01/2007 | 2007-08-02 | 991-RECURSOS FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 29 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEIS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
190630 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON EL AMATON | CHALCHUAPA | SANTA ANA | CHALCHUAPA |  | 81509.73 | 15/01/2007 | 2007-05-11 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCCION ASESORIAS SERVICIOS DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 708 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
309050 | INSTALACIÓN DE PILAS Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUAS GRISES DEL CANTÓN ARGENTINA, MUNICIPIO DE JICALAPA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | VARIOS CASERÍOS | 65671.73 | 14/12/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 341 | 30 | El proyecto consiste en el suministro e instalación de 256 pilas lavadero de un ala y la construcción de 341 cajas filtros de 0.30 x 0.30 x 0.30 forjadas con ladrillo de barro, que incluye la conexión de pilas existentes, además se incluyeron 1,590 metros lineales de tubería pvc de media pulgada para conectar las cajas medidoras hacia las pilas. Agua Potable a) 1,590 metros lineales de tubería PVC de media pulgada. Incluye accesorios de caja medidor a pila. Saneamiento Básico a) 256 suministros e instalación de pilas lavadero de un ala. b) Construcción de 341 cajas filtros de 0.30 x 0.30 x 0.30 forjadas con ladrillo de barro, que incluye la conexión de pilas existente. c) 1,572 metros líneales de conexión de pila existente - trampa de grasa en la se incluye la excavación y relleno.
243940 | REHABILITACIÓN DE CALLES QUE CONDUCEN A CASERÍO SAN DIEGO Y CANTÓN SAN FRANCISCO CANDELARÍA | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | 5292.08 | 14/12/2011 | 20/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2453 | 100 | El proyecto consiste en: - En Calle que conduce a Caserío San Diego: Relleno compactado de 96.34 m3, excavación y desalojo de un tramo de la misma. - En Calle que conduce a Cantón San Francisco Candelaría: Relleno de lodocreto, relleno compactado y compactado con material selecto.
244130 | REHABILITACIÓN, DESALOJO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA EN PUENTE EL ZOPE Y CONFORMACIÓN DE BORDA | SACACOYO | LA LIBERTAD | ATEOS | VARIOS | 4147.83 | 14/12/2011 | 19/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 7 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1175 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de un volumen estimado de 900.0 m3 de escombros de la zona del puente, y conformar un talud provisional con material del lugar para reencausar el río, en una longitud de 35 mts y una altura de 3 mts.
244310 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A CANTÓN CUERVO ABAJO Y A CASERÍO EL AMATE | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CUERVO ABAJO | VARIOS | 8002.22 | 14/12/2011 | 2012-04-01 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 12 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 923 | 100 | El proyecto consiste en: -En Cantón Cuervo Abajo: Limpieza y desalojo 320 m3 de material volcado entre lodo, piedras y árboles caidos, luego se procederá a conformar el camino en sus 1.6 km - En camino a Caserío El Amate: Limpieza y desalojo de material volcado en 212.62 m3, conformación de superficie del camino hasta llegar al Caserío El Amate en un recorrido de 1 km.
244320 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A CASERÍO ZUNZACUAPA Y A CASERÍO SANTA MARTA | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | TAQUILLO | VARIOS | 7451.39 | 14/12/2011 | 2012-04-01 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 428 | 100 | El proyecto consiste en: - En Caserío Zunzacuapa: Limpieza y desalojo de material volcado 201 m3, conformación de superficie del camino 1.9 km de recorrido. - En Caserío Santa Marta: Limpieza y desalojo de material volcado 190 m3, conformación desuperficie del camino 1.50 km.
211970 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO CANTON BARRA DE SANTIAGO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | BARRA DE SANTIAGO | CENTRO | 219724.57 | 14/12/2010 | 2011-01-10 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 687 | 100 | El proyecto en lo que respecta a infraestructura consiste en: - La construcción de un módulo de dos aulas de parvularia, módulo de servicios sanitarios de 7 unidades, módulo de fosa séptica y pozo de absorción. - Reparaciones: sistema eléctrico en general en el centro escolar, módulos de: 3, y 5 aulas, aula de computo, módulo de administración y salón de usos múltiples, referidas a actividades de; reparación de techo, sustitución de ventanas, pintura general, construcción de cielo falso,cambio de polines. - Obras exteriores: construcción de tanque elevado y obras hidráulicas, construcción de tapial, cerca perimetral, aceras y canaletas de drenaje
216330 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍO LA ERMITA CANTON | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | MIRAMAR | LA ERMITA | 252281.22 | 14/12/2010 | 29/04/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 135 | 15 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 540 | 100 | El proyecto en lo que respecta a: Agua Potable, consiste en: ampliación del sistema de abastecimiento para el municipio de Santa Isabel Ishuatan, a partir del tanque de distribución existente, que llevará agua a los caseríos de los cantones: La Ermita, Cantón Miramar, Caseríos San Pablo y Los Peña del Cantón Acachapa, por medio de tuberías de Ho.Go; 6095.00 m., en diámetro Ø 2 PULGADAS; 1,698 m.,en diámetro Ø 1½ PULGADAS y 90 acometidas de agua potable con micromedición. En Saneamiento Básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 65 letrinas y 90 sistemas de disposición de aguas grises.
198830 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON EL COROZO | SAN AGUSTIN | USULUTAN | EL COROZO | NO APLICA | 66328.57 | 14/12/2009 | 22/03/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JRC ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 100 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 288 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR TRAMOS DE CALLE VECINAL DENTRO DE UNA LONG APROX AL KILÓM, INTERVINIENDO TRES PARTES: PRIMERA CONSTRUC DE BADEM; SEGUNDA Y TERCERA CONCRETEADO DE RODAJE EN ESP OCHO CENTIM Y CORDONES CUNETA, EN LONG DE CIENTO CUARENTA Y CIEN METROS RESPECTIVAMENTE, PREVIA RESTITUC DE SUELOS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS (VEINTE CM MATERIAL SELECTO Y QUINCE CM SUELO CEMENTO).
207080 | ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | VARIAS | 224622.67 | 14/12/2009 | 24/03/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1272 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE VEINTEY DOS KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUSMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AVARIAS COMUNIDADES.
207590 | ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO | GUAZAPA | SAN SALVADOR | GUAZAPA | SANTO DOMINGO | 23918.37 | 14/12/2009 | 24/03/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 725-DEVUELTO A CONTROL | 43 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL OCHOCIENTOS TREINTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207700 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO BUENA VISTA | SANTA CRUZ MICHAPA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | BUENA VISTA | 12109.93 | 14/12/2009 | 23/03/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 76 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS VEINTIOCHO METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207880 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAS. CERRO | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | LA ESPERANZA | EL CERRO | 28165.69 | 14/12/2009 | 23/03/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 108 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL VEINTE METROS DE TENDIDO ELECTRICO
211890 | MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CANTÓN AJULUCO | TENANCINGO | CUSCATLAN | AJULUCO |  | 130490.06 | 14/12/2009 | 2010-02-06 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 81 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 525 | 100 | LOS ALCANCES DESCRITOS EN LA CARPETA TÉCNICA CONSISTEN EN EL MEJORAMIENTO A LO LARGO DE LA VIA DE ACCESO DEL CANTÓN AJULUCO Y EN SECTOR LOMA DEL CARMEN, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- 1,875.97 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICOESPESOR DE 10 CMS. 2.- 1,059.00 ML DE REPARACIÓN DE CAMINO EN SECTOR LOMA LAS DELICIAS 3.- 218.40 M2 DE EMPEDRADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO ESPESOR 7 CMS. 4.- 200.00 M2 DE REPARACIÓN PUNTUAL DE EMPEDRADOS 5.- 13.10 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ENCAJAS TRAGANTES 6.- 42.96 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN MUROS DE RETENCIÓN 7.- 6.72 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN GRADAS DISIPADORAS 8.- 16.50 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO 9.- 82.00 ML DE TUBERIA DEPOLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 PULGADAS DE DIAMETRO
188500 | MEJORAS EN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. AGUA FRÍA. | MASAHUAT | SANTA ANA | EL CARMEN | AGUA FRIA | 10998.95 | 14/12/2006 | 2007-12-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA CON TANQUE ELEVADO;MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE LAVABRAZOS, POZETA DE ASEO, PILA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188540 | MEJORAS EN EL SANEAMIENTO DEL C.E. CANTÓN HONDURITAS | MASAHUAT | SANTA ANA | HONDURITAS | CANTON HONDURITAS. | 10380.95 | 14/12/2006 | 2007-12-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 292 | 100 | MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN; INSTALACIÓN DE PILA, TRAMPA DE GRASAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188660 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. LA RUDITA | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | LA RUDITA | 37836.09 | 14/12/2006 | 2007-12-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE LAVABRAZOS, TRAMPA DE GRASA, POCETA DE ASEO; DEMOLICIÓN DESANITARIOS EXISTENTES, SELLADO DE FOSA EXISTENTE Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188680 | MEJORAS AL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. SAN SEBASTIÁN | MASAHUAT | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN | NO APLICA | 30311.76 | 14/12/2006 | 2007-12-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN; INSTALACIÓN DE PILA, CONSTRUCCIÓNDE TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188690 | MEJORAS AL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO C.E. CRIÓ. EL ZAPOTILLO | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | EL ZAPOTILLO | 27527.38 | 14/12/2006 | 2007-12-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 59 | 100 | MEJORAS EN TORRE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO; CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE LAVABRAZOS, TRAMPA DE GRASAS, POZETA DE ASEO, CAJA DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
181100 | INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE SALUD SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO |  | 143606.09 | 14/12/2005 | 16/11/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 45 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9430 | 100 | REMODELACIÓN , REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA UNIDAD DE SALUD EN SAN PEDRO NONUALCO, LA PAZ.
181200 | INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE SALUD SN.CAYETANO ISTEPEQUE, SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE |  | 97602.89 | 14/12/2005 | 20/04/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 8 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5095 | 100 | REMODELACIÓN, REPARACIONES Y AMPLIACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE, SAN VICENTE.
181230 | INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE SALUD DE VERAPAZ, SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ |  | 124076.68 | 14/12/2005 | 16/05/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 17 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7803 | 100 | REPARACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DE SALUD EN VERAPAZ, SAN VICENTE.
181650 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CTN EL MATAZANO, STA. CAT. MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | EL MATAZANO |  | 38670.98 | 14/12/2005 | 14/03/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION EN LADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE NOVECIENTOS SETENTA Y UN METROS DE TUBERIA DE UNA Y MEDIA PULGADA, ACCESORIOS, VALVULAS DE CONTROL Y REGULADORAS DE PRESION, PURGAS DE LODO Y CONEXION A TANQUE EXISTENTE.
255360 | REVESTIMIENTO DE CONCRETO DE CALLES QUE CONDUCEN AL COMPLEJO EDUCATIVO MARCOS OCHOA | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | CASCO URBANO | 78012.56 | 14/11/2013 | 15/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 331.72 metros lineales de calles urbanas del municipio de Tapalhuaca, La Paz. Los tramos a mejorar comprende: 1- 243.59 metros lineales corresponde a la calle principal a pavimentar con concreto hidráulico MR 36, sobre empedrado existente. 2- 25.95 metros lineales corresponde a pasaje de tierra que pasa frente a calle principal donde se realizará empedrado nuevo y sobre este se colocará pavimento MR 36. 3- 50.33 metros lineales de calle que pasa frente a unidad de salud el cua ya cuenta con empedrado fraguado y sobre este se colocará pavimento hidráulico. 4- Se construirán 47.53 metros lineales de canaleta para las aguas lluvias. 5- Se construirán 44.11 metros lineales de cordón cuneta de piedra. 6- En total se recubrirán 1963.17 m2 de pavimento de concreto de espesor 10 cms MR 36. 7- Las tapaderas de los pozos se levantarán hasta el nivel final, y se reubicarán los postes eléctricos y telefonía que se encuentren dentro d
213821 | AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL ZAPOTE | LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | EL ZAPOTE | 23712.94 | 14/11/2012 | 25/01/2013 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 156 |  | El proyecto contempla la construcciòn de un mòdulo tipo MINED de un aula de 51.84 M2 de àrea ùtil. Se suprime el pasillo del mòdulo por compartimiento de àreas.
256380 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL CANTÓN SANTA BÁRBARA. | GUAZAPA | SAN SALVADOR | SANTA BARBARA | VARIOS CASERÍOS | 77861.74 | 14/11/2012 | 2013-08-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TITO ROLANDO | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 840 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado con el correspondiente tratamiento del suelo de base en un tramo de la calle principal del cantón Santa Bárbara, de acuerdo a las siquientes cantidades: -Longitud total 335.08 metros lineales. -Adoquinado: 2003.33 m2. -Base de suelo-cemento e= 20 cm, generando un volumen de 467.73 m3. -Sub-base material granular de 15 cm(ver planos), generando un volumen de 300.50 M3. -Escarificado y compactado de subrasante (ver planos), a una profundidad de 15 cms, generando un volumen de: 300.50 m3. -Además se construirán: Cordón cuneta de piedra, cordón de piedra, remate con piedra y conformación de gradas de mampostería.
235010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CORINTO CANTON PIEDRA DE MOLER | NAHULINGO | SONSONATE | PIEDRA DE MOLER | CORINTO | 27139.52 | 14/11/2011 | 2012-02-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 116 | 100 | Construccion de una red de distribución eléctrica de 1,196 mts a conectarse a la red distribuidora CLESA a un voltaje primario de 7.6/13.2 KV estará formada de 159 mts de línea primaria, 890 de línea primaria+secundaria y 147 mts de línea secundaria.3 subestaciones monofásicas de 15 KVA c/u; 23 postes de concreto centrifugado, 20 de 35´ y 3 de 26´.
235020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS HUERTAS CANTON PIEDRA DE MOLER | NAHULINGO | SONSONATE | PIEDRA DE MOLER | LAS HUERTAS | 29899.35 | 14/11/2011 | 2012-02-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 98 | 100 | Construccion de una red de distribución electrica de 1,415 mts a conectarse a la red distribuidora CLESA a un voltaje primario de 7.6/13.2 KV estará formada de 25 mts de línea primaria, 1,130 de línea primaria+secundaria. 3 subestaciones monofásicasde 15 KVA c/u; 24 postes de concreto centrifugado, 19 de 35´ y 5 de 26´ y 2 metálicos de 26´.
237030 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO 3 DE MAYO, CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO COMASAGUA, LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL MATAZANO |  | 311916.33 | 14/11/2011 | 31/08/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 | 45 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 542 | 100 | El proyecto en lo que respecta a Agua Potable, consiste en la construcción de dos captaciones de fuentes de agua en ladera, instalación de 395M. de tubería de 2 Pulgadas PVC como aducción, cisterna de succión de 15M2, equipamiento electromecánico de3HP, 913 M línea de impelecia, tanque de almacenamiento de 30 M3. Distribución 2,923 M. en red de distribución entre diámetro de 2 1/2, 2, 1 ½ y 1 Pulgadas y 123 acometidas domiciliares más una para la estación de bombeo, equipadas con caja y micromedidor, Saneamiento Básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua se han previsto construir 119 sistemas sanitarios secos, 124 sistemas de disposición de aguas grises.
197200 | COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA |  | 189999.82 | 14/11/2008 | 2009-07-04 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 145 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2617 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES, OBRAS DE TERRACERIA, CONSTRUCCION DECANCHA DE FOOT BALL (INCLUYE ENGRAMADOS Y OBRAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO), GRADERIOS Y DESVESTIDEROS
195480 | FORMULACION ELECTRIFICACION CASERIO CAÑITAS | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | TEOSINTE | CAÑITAS | 2985.24 | 14/11/2007 | 2008-08-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 0 | 100 | LOS ALCANCES DE LA FORMULACION CONSISTEN EN LA PRESENTACION DEL DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE DOSMIL TRESCIENTOS METROS DE CABLEADO ELECTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A LA GUIA DE FORMULACION FISDL.
195490 | FORMULACION ELECTRIFICACION 4 CRIOS, CTON LOS NARANJOS | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | LOS NARANJOS | GARREADORAS, BEJUCO, MATARAS Y TORERAS | 2985.24 | 14/11/2007 | 2008-08-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 0 | 100 | LOS ALCANCES DE LA FORMULACION CONSISTEN EN LA PRESENTACION DEL DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE DOSMIL SETECIENTOS METROS DE CABLEADO ELECTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A GUIA DE FORMULACION FISDL.
181690 | ELECTRIFI. CASERIO LOS POLANCOS | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA |  | 730.26 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | LA FORMULACION DE CARPETA CON UNO PUNTO DOS KM DELINEA RPIMARIA BENEFICIANDO A CINCUENTA FAMILIAS
181700 | ELECTRIFI. CASERIO SANTA GERARDA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | EL CHAYAL | SANTA GERARDA | 730.26 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | LA FORMULACION CONSISTE EN LA CARPETA DE UNO PUNTO DOS KM DE LINEA PRIMARIA
181720 | ELECTRIFI. COLONIA SAN JORGE | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | COLONIA SAN JORGE | 486.84 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA FORMULACIONDE OCHOVIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA
181750 | ELECTRIFIC. LOS TERAN Y LOS SOLIS | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | EL CHAYAL | LOS TERAN y LOS SOLIS | 486.84 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA FORMULACION DE UN KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA
181760 | ELECTRIFC. LOS HUATALES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS HUATALES | LOS HUATALES | 681.58 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA FORMULACIONDE UNO PUNTO DOS KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A QUINCE FAMILIAS
181780 | ELECTRIFIC. COMUNIDAD EL ESFUERZO, EX-LINEA FERREA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 292.11 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO DIEZ KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDOA DIEZ FAMILIAS
181810 | ELECTRIFIC, PASAJE LOS AGUIRRE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 292.11 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN QUNIENTOS ML DE LINEA SECUNDARIA
181820 | ELECTRIFIC. ASENTAMIENTO SAN LUIS | TALNIQUE | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN LUIS | 400 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO DIEZ KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A QUNCE FAMILIAS
181830 | ELECTRIFIC. ASENTAMIENTO TRECE DE ENERO | TALNIQUE | LA LIBERTAD | TALNIQUE |  | 500 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 | 100 | ELPROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO TREINTA KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTE FAMILIAS
181850 | ELECTRIFIC. VILLA ROTARIA LOS ANGELES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | 500 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN NOVECIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A TREINTA FAMILIAS
181900 | ELECTRIF. LOT. LAS VICTORIAS Y LOT. CASTILLO | SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO |  | 500 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHOCIENTOS ML DE LINEA PRIMARI AY SECUNDARIA BENEFICIANDO QUINCE FAMILIAS
181910 | ELECTRIFIC. EL AMATE | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO |  | 900 | 14/11/2005 | 29/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES KM DE LINEA PRIMARIAY SECUNDARIA BENEFICIANDO A CUARENTA FAMILIAS
306210 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEJORAMIENTO DE VOLTAJE EN CASERÍOS DE ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | VARIOS CASERÍOS | 202369.35 | 14/10/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 315 |  | El proyecto consiste en construir la red de electrificación, en una longitud total de 8,582 metros para beneficio de 110 familias. Se construirán 3,687 metros de línea primaria, 931 metros de línea primaria con secundaria, y 3,964 metros de líneasecundaria; instalación de 189 postes metálicos (87 de 26 pies, 99 de 35 pies y 3 de 40 pies), 16 transformadores de 10 KVA y 1 transformador de 25 KVA; redes de polarización y estructuras metálicas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 14 levantamientos de datos, y elaboración de 14 presupuestos; el pago por la revisión de 14 planos eléctricos, (como construidos) y el pago de derecho de conexión de 14 entronques eléctricos primarios y 3 secundarios y finalmente 4 sistemas fotovoltáicos.
244370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 177 SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS EN ZONA RURAL DE TAMANIQUE | TAMANIQUE | LA LIBERTAD | TARPEYA | VARIOS CASERÍOS | 99826.46 | 14/10/2013 | 2014-12-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TECNOSOL EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 793 | 100 | Suministro e instalación de de 177 sistemas fotovoltáicos de 50 W para alimentar 3 luminarias LED de 5 W cada una y dos tomas tipo vehículo. El rótulo y 172 sistemas serán financiados con fondos PFGL y a través de una contrapartida municipal se financiará 5 sistemas y las jornadas de de capacitación.-
246031 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE |  | 58702.7 | 14/10/2013 | 2014-12-01 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 226 |  | El proyecto consiste en la construcción de un aula para educación parvularia tipo MINED con sus respectivos servicios sanitarios y las obras necesarias complementarias. Demolición y desalojo de cisterna, dos letrinas y caja de válvula. Construcción de muros de retención para terrazas, gradas, aceras exteriores, losas de paso y barandal metálico. Reconstrucción de red de agua potable, aguas negras y lluvias. Obras eléctricas. La construcción total será de 92.16 mestros cuadrados.
256310 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS LLANITOS, CANTON LA PUERTA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LA PUERTA | LOS LLANITOS | 95971.62 | 14/10/2013 |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 79 | 100 | Construcción de 115.20 metros cuadrados de aula de parvularia y rehabilitación de 321.36 metros cuadrados en 3 aulas existentes, servicios sanitarios, cercado perimetral con malla ciclón, red de aguas servidas, fosa septica, pozos de absorción, aceras de acceso, étc.
258700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LAS ISLAS, SAN SIMON, LA LEONA Y COLONIAS ALVARADO Y CISNEROS | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | EL CAULOTE | VARIOS | 63596.23 | 14/10/2013 |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 30 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 495 | 100 | El proyecto consiste en la costruccion de 2.990 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios y colonias: Los alcances del proyecto son los siguientes: - 607 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 233 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 2,150 metros de linea secundaria a 240 V - 4 transformadores de distribucion de 15 KVA - 2 transformadores de distribucion de 25 KVA costo porkm: $ 30,469.51 costo por acometida: $ 920.24
265310 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO MONSERRAT DEL CANTON PIEDRA PARADA Y CASERIO LAS LOMITAS DEL CANTON EL ROSARIO | SAN ISIDRO | MORAZAN | PIEDRA PARADA | MONSERRAT | 356735.71 | 14/10/2013 | 27/05/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 458
267410 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL Y OBRAS DE DRENAJE EN CASERÍO CAMPO NUEVO. | SAN JULIAN | SONSONATE | CHILATA | CAMPO NUEVO | 79136.16 | 14/10/2013 | 29/01/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 | 48 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 153 | 100 | El proyecto consiste en mejoramiento de 149.61 metros lineales de calle principal del caserío campo nuevo, San Julián (actualmente balastado), a través de la construcción de pavimento de base, construcciónde canaletas y suministro en instalación de 52.66 metros de tubería para aguas lluvias de acuerdo a las siguientes cantidades: -Construcción de 905.14 M2 de superficie de pavimento de concreto hidráulico, con espesor de 10 cm, con su respectivo tratamiento base. -Construcción de 324.47 metros de canaleta de mampostería piedra. -Suministro e instalación de 52.66 metros de tubería y 3 pozos de visita.
304680 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTO TOMÁS | OLOCUILTA | LA PAZ | SANTO TOMAS |  | 28884.25 | 14/09/2015 | 2015-02-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 60 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 880 | 100 | Construcción de Pavimento Hidráulico en 129 metros lineales de calle con 6 metros de ancho, con una cobertura de 774 metros cuadrados equivalente a 78 metros cúbicos de concreto, MR = 36 kg/cm2 ; más las construcción de 253.17 metros lineales de cordón cuneta y 12 metros de remate de mampostería.
202443 | SUPERVISION AMPLIACION DE SIS. DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SAN LUCAS | S/N | 15253.65 | 14/09/2010 | 27/03/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 205 |  | El proyecto consiste en la supervisión de la ejecución del proyecto 202442, en las siguientes actividades: -Entronque y válvula de HoFo de 2 PULGADAS con junta y accesorios, -Tubería 2 PULGADAS PVC junta rápida 160 PSI, -Tubería 1 1/2 PULGADAS PVC junta rápida 160 PSI, -Impermeabilización de tanque de almacenamiento del sistema integrado Apolinario Serrano, -Pintura exterior del tanque de almacenamiento del sistema integrado Apolinario Serrano, -Instalación de macromedidor 4 PULGADAS, -Válvulas de purga de lodos de 2 PULGADAS y 1 1/2 PULGADAS, -Pozos de visita, -Válvula de control HoFo de 2 PULGADAS con junta y accesorios, -Acometidas domiciliares de 1/2 PULGADAS con caja y medidor, -Trampas de grasa, -Zanjas de absorción, -Letrinas aboneras nuevas de dos recámaras.
202493 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | SUCHITOTO | CUSCATLAN | MONTEPEQUE | EL FRANCO | 8353.65 | 14/09/2010 | 27/03/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 20 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 81 |  | El proyecto consiste en supervisar la ejecución del proyecto 202493 en las siguientes actividades: -La construcción de una obra de toma PULGADASEl Limo PULGADAS, con cámara recolectora, -Mejora obra de toma PULGADASEl Tanque PULGADAS, con cámara recolectora, -Línea de aducción con tubería de HoGo diámetro 1 PULGADAS, -Línea de aducción con tubería de PVC diámetro 1 PULGADAS, 160 PSI, -Tanque de almacenamiento de 5 m3 de capacidad, -Dispositivo en Tee para cloración, -Cerco de postes de concreto y malla ciclón, para tanque de almacenamiento, -Red de distribución con tubería de PVC 160 PSI diámetro 1 PULGADAS, -Acometidas domiciliares con micromedidor, -Nueva letrina abonera de doble comportamiento, -Trampa de grasa, -Pozo de absorción.
202783 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRAPICHE | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SAN LUCAS | S/N | 15253.65 | 14/09/2010 | 20/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 21 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 319 |  | El proyecto consiste en la supervisión a la ejecución del proyecto 202782, en las siguientes actividades: - Entronque a tubería de distribución existente de PVC 2 PULGADAS de diámetro, - Red principal de distribución tubería PVC 2 PULGADAS, - Tubería PVC 1 1/2 PULGADAS, - Sistemas de tratamiento de aguas grises, - Construcción y reparación de letrinas aboneras.
202813 | SUPERVISION INTRODUCCION DE AGUA P. EN CASERIO CENTRAL CANTON MATAZANO | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL MATAZANO | CENTRAL | 19943.66 | 14/09/2010 | 22/05/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 333 |  | El proyecto consiste en la supervisión a la ejecución del proyecto 202812, en las siguientes actividades: -Perforación de un pozo profundo, -Subestación eléctrica monofásica de 10 Kva, -Línea eléctrica de 480-1/60, -Bomba eléctrica sumergiblede 2HP, -Línea de impelencia de HoGo de 2 PULGADAS, -Dispositivo en Tee PVC para cloración, -Caseta para oficina de operador y controles, -Cerco de postes de concreto y malla ciclón, -Tanque elevado de almacenamiento de 28 m3 de capacidad, -Red de distribución en diámetros 3 PULGADAS, 2 PULGADAS, 1 1/2 PULGADAS y en 1 PULGADAS, -Acometidas domiciliares con micromedidor, -Letrinas aboneras , -Letrinas a reparar, -Trampas de grasa, -Zanjas de absorción.
202863 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASERIO COPINOLITO | TEJUTLA | CHALATENANGO | ALDEITA | COPINOLITO | 27540.14 | 14/09/2010 | 20/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 30 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 461 |  | El proyecto consiste en la supervisión a la ejecución del proyecto 202862, en las siguientes actividades: -Pozo a construir, -Estación de bombeo con caseta de control para equipo de bombeo -Equipo de bombeo sumergible, -Cerca de malla ciclón con postes de concreto y portón de acceso -Variador de frecuencia, -Controlador PID, -Tubería PVC 2 1/2 PULGADAS, 2 PULGADAS y 1 1/2 PULGADAS, -Acometidas domiciliares, -Instalación de hipoclorador.
211831 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS, Z OCCIDENTAL | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES |  | 4406.26 | 14/09/2009 | 21/06/2011 | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | EL PROYECTO SURGE DE LA NECESIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS DERECHOHABIENTES, POR LO QUE SE PLANTEA LA REMODELACIONDE 4 FARMACIAS DE LOS CENTROS DE ATENCION Y LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EN SANTA ANA, LALIBERTAD, JUAYUA Y ACAJUTLA. SE DEBERA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DE LAS FARMACIAS Y ELABORAR PLANOS, CON SUS RESPECTIVOS PLANES DE OFERTA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAN DE TRABAJO.
191450 | CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO COMPLETO NAO 13 DE ENERO, TALNIQUE,L.L. | TALNIQUE | LA LIBERTAD | TALNIQUE |  | 138500 | 14/09/2006 |  | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 760 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO Y REPARACIÓN CALLE DE ACCESO LA NAO.
171800 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR MANUEL ARCE | ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA |  | 19225 | 14/09/2005 | 14/12/2005 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195 | 100 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR
264340 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE QUE DESDE EL CEMENTERIO CONDUCE A CALLE PRINCIPAL, EN BARRIO EL CIPRÉS DEL ÁREA URBANA. | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | BARRIO EL CIPRÉS | 36333.33 | 14/08/2013 | 2013-12-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1750 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 110 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa combinada de mampostería de piedra (e=17 cm) y una capa de concreto hidráulico MR-38 de 7 cms de espeso, de la calle que conduce del cementerio a la calle principal en barrio el Ciprés, municipio de Las Vueltas del departamento de Chalatenango, siendo los alcances más relevantes los siguentes: 1- 82.50 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 3%. 2- 502.48 M2 de construcción de empedrado, fraguad, superficie no terminada (e=17 cms) 3- 502.48 M2 de construcción de capa de concreto hidráulico MR-38 como acabado final e=7 cms. 4.- 217.39 metros lineales de construcción de cordón de pierdra repellado y afinado.
244740 | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO CACAHUATALEJO. | SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | CACAHUATALEJO | CACAHUATALEJO | 9112.98 | 14/08/2012 | 27/08/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 225 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de la superficie de rodaje de la calle, mejorandola con balasto.- Para tal fin se proyecta conformar 1200 m2 de calle, suministrar y colocar 240 m3 de balasto y conformar 600 metros lineales de cuneta de tierra.
180520 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A CANTON CAROLINA | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA | CAROLINA | 72437.56 | 14/08/2006 | 21/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 100 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 190 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CAPTACION DE AGUA EN LADERA, CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE DISTRIBUCION DE TREINTA METROS CUBICOS, LA INSTALACION DE TRES MIL QUINIENTOS METROS LINIALES DE CANERIA DE VARIOS DIAMETROS, Y LA INSTALACION DE TREITA Y CINCO ACOMETIDAS DOMICILIARES.
185470 | ELECTRIFICACION CASERIO PARADA CACERES | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL TABLON | PARADA CACERES | 22434.87 | 14/08/2006 | 21/09/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SETENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARASUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD. TREINTA ACOMETIDAS
185480 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS BARRANCAS | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | LA CRUZ | LAS BARRANCAS | 27355.9 | 14/08/2006 | 27/09/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 24 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CINCUENTA KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD. VEINTICUATRO ACOMETIDAS
185490 | ELECTRIFICACION CASERIO LA PITA | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL PALMO | LA PITA | 21626.84 | 14/08/2006 | 27/09/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 22 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CINCUENTA Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
185500 | ELECTRIFICACION COLONIA NARANJERA | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL TABLON | NARANJERA | 8498.91 | 14/08/2006 | 21/09/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO TREINTA Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARASUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
185510 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS CABEZONALES | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | LA PEÑA | LOS CABEZONALES | 31099.65 | 14/08/2006 | 27/09/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO QUINCE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD. DIECIOCHO ACOMETIDAS
185580 | AMPLIACION ELECTRICA EN COLONIA VISTA HERMOSA | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | VISTA HERMOSA | 10665.97 | 14/08/2006 | 2006-12-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN KM.DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LOS HABITANTES DE LA COLONIA.
186350 | INTRODUCCION ENERGIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | EL PORVENIR | CASERIO PIEDRAS BLANCAS | 9592.2 | 14/08/2006 | 21/09/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SEISCIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIECISEIS FAMILIAS
186650 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO CE CRIO GUISCOYOL, SANTA BARBARA | JUTIAPA | CABAÑAS | SANTA BARBARA | GUISCOYOL | 24169.18 | 14/08/2006 | 15/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 143 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE DOS MIL CIEN LITROS PARA ABASTECIMIENTO DEAGUA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
186680 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CE SAN SEBASTIAN | JUTIAPA | CABAÑAS | SAN SEBASTIAN |  | 12256.29 | 14/08/2006 | 2007-11-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 65 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA,UNA CASETA,MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS,Y HACER ACTIVIDADES VARIAS EN EL PROYECTO.
186690 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO CE CANTON PALACIOS | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS |  | 14444.28 | 14/08/2006 | 2007-09-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 320 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA, MEJORAS AL SERVICIO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
186700 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CE CASERIO LOS RIVAS | JUTIAPA | CABAÑAS | LLANO LARGO | LOS RIVAS | 6730 | 14/08/2006 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 36 | 5.7 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ABONERAS Y SELLADO DE FOSA COMUN CON DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES.
186710 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO CE CAS LOS FILOS | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS | LOS FILOS | 21546.92 | 14/08/2006 | 2007-09-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 133 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA HECHURA DE CANALETAS ,DE UNA CISTERNA ,DE TORRE Y TANQUE ELEVADO Y LA HECHURA DE CASETA PARA BOMBA.
186720 | MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CE CAROLINA #2, JUTIAPA | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA |  | 40023.29 | 14/08/2006 | 2006-10-11 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 260 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA , INSTALACION DE CANALESDE AGUA LLUVIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187440 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO CE 15 DE SEPTIEMBRE, JUTIAPA | JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA |  | 12215.04 | 14/08/2006 | 2006-10-11 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DESIETE UNIDADES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION YOBRAS COMPLEMENTARIAS
293310 | MEJORAMIENTO DE CALLE A INSTITUTO NACIONAL DE ILOBASCO | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | CASCO URBANO | 81879.34 | 14/07/2014 | 22/09/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto en 205 metros lineales de calle ubicada en el casco urbano del municipio de ilobasco, departamento de cabañas; siendo los alcances principales lo siguientes: 1- Base suelo cemento proporción 20:1 (340.16 M3) en espesores según planos. 2- Construcción de 1,242.88 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico espesor de 10 cms. 3-310 metros lineales de cordón de piedra y 71 metros lineales de canaleta para aguas lluviasde 1 x 1 metros cuadrados. 4. obra de paso tipo caja concreto estructural de 4 x 1.2 metros área cuadrados de área hidráulica.
207350 | ELECT. COL. EN COLONIA SAN EUGENIO | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA |  | 39507.09 | 14/07/2010 | 27/10/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 88 |  | CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO CUARENTA Y UN METROSDE LINEA
201610 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL JOBO, CTON PILETAS | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LAS PILETAS | EL JOBO | 29530 | 14/07/2008 | 13/02/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION PARA EL CASERIO EL JOBO, EN UNA LONGITUD DE UNMIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS,INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, QUINCE POSTES DE CONCRETO, CUATRO POSTES METALICOS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHOS DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201431 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA EN CASERÍO AGUA FRÍA | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | AGUA FRÍA | 112633.99 | 14/06/2010 | 2011-08-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 180 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1005 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO SOBRE LA QUEBRADA AGUA FRÍA, CON LONGITUD DE 9.42 METROS Y UN ANCHO DE 6.20 METROS, EN EL CUAL SE TENDRÁ UN RODAJE DE 5.00 MTS Y ACERAS LATERALES. LA OBRA ESTARÁ COMPUESTA POR DOS MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA SOBRELOS CUALES SE ANCLARÁN LAS VIGAS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO; SE CONSTRUIRÁ UN MURO PARA PROTEGER EL CAMBIO DE NIVEL DEL LECHO DE QUEBRADA, LECHO QUE SE PROTEGERÁ CON EMPEDRADO FRAGUADO Y CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA PROTEGER EL ÁREA HIDRÁULICA. ALCANCES DEL PROYECTO: 1.- MUROS DE APOYO DEL PUENTE Y MURO EN CAMBIO DE NIVEL DEL LECHO DE LA QUEBRADA, CON UN VOLUMEN TOTAL DE 222.18 METROS CÚBICOS. 2.- GAVIONES CON UN VOLUMEN DE 125 METROS CÚBICOS. 3.- AREA DE EMPEDRADO 345 METROS CUADRADOS. 4.- ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO PARA CONFORMAR EL PUENTE DE LUZ 9.42 MTS: VIGA, LOSA, CABEZALES, BARANDALES.
203121 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CANTON SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 189857.9 | 14/06/2010 | 14/01/2011 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 25 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 444 |  | CONSISTE EN LA CONTRUCCIÓN DE 2 CAPTACIONES DE AGUA, INSTALACIÓN DE 141.41 ML DE CERCO PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO; CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3, MÁS LA CONTRUCCIÓN DE UN MURO DE RETENCIÓN PARA EL TANQUE DE 44.25M3, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SITIO DE TANQUE E HIPOCLORADOR. SUMINISTRO DE 1.2 KM DE TUBERIA HOGO DE 3 PULGADAS TIPO LIVIANO PARA LINEA DE ADUCCIÓN. SUMINISTRO DE 4.57 KM DE TUBERIA DE VARIOS DIAMETROS DE HOGO: 3 PULGADAS, 2 PULGADAS, 1 1/2 PULGADAS, 1 1/4PULGADAS Y DE 1 PULGADAS, PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYENDO VALVULAS REGULADORAS DE PRESION, DE PASO Y PURGAS DE AIRE Y LODO. CONSTRUCCIÓN DE 110 ACOMETIDAS DOMICILIARES CON CAJAPARA ACOMETIDA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 110 MICROMEDIDORES. CONSTRUCCION DE 63 LETRINAS DE HOYO MODIFICADA
186210 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA Y SANITARIO DE C.E. CRIO. EL TIZATE | JOATECA | MORAZAN | PATURLA | EL TIZATE | 24908.65 | 14/06/2006 | 13/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 308 | 100 | TANQUE DE VEINTE METROS CUBICOS, TORRE CON TANQUEDE DOS MIL CIEN LITROS, BASE EMPEDRADA FRAGUADA, INSTALACION DE PILA, CONTRUCCION DE LAVABRAZOS, TRAMPAS DE GRASA Y POZO DE ABSORCION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, DEMOLICION Y SELLADO DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSA COMUN EXISTENTES.
186220 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA Y SANITARIO DE C.E. CRIO. ESTANZUELAS | JOATECA | MORAZAN | PATURLA |  | 15714.55 | 14/06/2006 | 13/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE CON TANQUE ELEVADO DE DOS MIL CIEN LITROS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION.
186230 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA Y SANITARIO C.E. CANTON PATURLA | JOATECA | MORAZAN | PATURLA |  | 11331.03 | 14/06/2006 | 13/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 95 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE CON TANQUE ELEVADO DE DOS MIL CIEN LITROS, BASE EMPEDRADA FRAGUADA, INSTALACION DE PILA CON POCETA LAVATRAPEADORES, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION, MEJORAS A SISTEMAS SANITARIOS EXISTENTES.
299730 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS REYES I, SECTOR LA ESCUELA EL GUACIMO Y SECTOR LA BOLSA, CANTÓN TERRERITO Y CASERÍO VOLCANCILLO SECTOR LOS RUBIOS, CANTÓN TIZATE | ANAMOROS | LA UNION | TERRERITO |  | 91132.42 | 14/05/2015 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 300 | 90 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 8,740 metros para beneficio de 60 familias. Se construirán 4,590 metros de línea primaria; 850 metros de línea primaria con secundaria y 3,300 metros de líneasecundaria; instalación de 93 postes metálicos (56 de 26 pies y 37 de 35 pies); 7 transformadores de 10 KVA y 2 de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento dedatos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos PULGADAScomo construidos PULGADAS y el pago de derecho de conexión de 2 entronques eléctricos en media tensión.
290040 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS EN CALLES INTERNAS DE TODO EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD. | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | VARIOS CANTONES Y CASERÍOS | 70625 | 14/05/2014 | 2014-10-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1452 | 100 | El proyecto consiste en al construcción de cuatro obras de paso, hidráulicas, y menores con tubería de concreto con mejoramiento de tramos cortos con cocreto tipo hidráulico, en cada punto de interés, ubicadas en calles internas del municipio de Nueva Trinidad, departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base suelo cemento, proporción 20:! (125.79 M3) en espesores según planos. 2- Construcción de 653.38 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico, espesor 10 cms. 3- 308 metros lineales de cordón de piedra y 25 metors lineales de canaleta para aguas lluvias. 4- Gradas disipadoras, para descarga de aguas lluvias donde es requerido incluyendo, el paso con tubería de concreto para guas lluvías con dirección transversal.
262523 | POZO EXPLORATORIO-POZO PRODUCCION DE INTROD DE A.P. Y S.B. EN LOS CRIOS. SAN FELIPE, EL PAJUILAR, EL ZAPOTE DEL CANTÓN SAN FELIPE, CRIO.EL CIMARRON, LOS JIMENEZ, LOS CRUZES Y LOS YANES DEL CTON S.FCO, CRIO SAN LORENZO, LA MEDIA AGUA, COL. LA ESMERAL | BERLIN | USULUTAN | SAN LORENZO | VARIOS | 117999.12 | 14/05/2013 | 17/07/2013 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2166 |  | Perforación de pozo exploratorio - pozo de producción, para una profundidad aproximada de 250 metros. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto.
217031 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LOMA ALTA, CANTÓN SAN PEDRO | SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN PEDRO |  | 41871.02 | 14/05/2012 | 13/07/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 575 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 114.50 metros cúbicos de mampostería para muro; 172.73 metros cuadrados de empedrado fraguado superficie terminada; 138.18 metros de cordón cuneta; 314.90 metros cúbicos de excavación.
217841 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE PASO Y SENDA PEATONAL A SECTOR LOMA BAJA DE CANTÓN SAN PEDRO | SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN PEDRO |  | 166373.84 | 14/05/2012 | 30/07/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | JULIO ERNESTO | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de muro de piedra para proteger calle principal a caserío Loma Baja, incluyendo reparacion del rodaje en la zona de construcción de este muro. Cconstrucción de puente peatonal.
246010 | FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | EL MOLINO | VARIOS | 7628.72 | 14/05/2012 | 2012-10-10 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 254 |  | El proyecto consiste en la formulación de la ampliación del Centro Escolar Cantón El Molino.
246030 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE |  | 7628.72 | 14/05/2012 | 13/09/2012 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 226 |  | El proyecto consiste en la formulación del mejoramiento del Centro Escolar Cantón Guaripe.
210230 | CONSTRUCCION AULAS, DIRECCION Y OBRAS DE PROTECCION EN C.E. MONTELIMAR | OLOCUILTA | LA PAZ | LA ESPERANZA |  | 207517.79 | 14/04/2009 | 14/08/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 681 | 65 | DESMONTAJE DE AULA PROVISIONAL, MALLA CICLON; DEMOLICION DE ENCEMENTADO. CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO AULAS EN DOS NIVELES, MODULO DE MEDIA DIRECCION, MODULO DE ESCALERAS, CONSTRUCCION DE MURO DERETENCION Y CERCADO DE MALLA CICLON EN EL PERIMETRO DE LA ESCUELA
197270 | REPARACION LINEA IMPELENCIA, SISTEMA MULTIPLE AGUA POTABLE SANTA CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | VARIOS | 137718.53 | 14/04/2008 | 2008-04-08 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS JOSE | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3588 | 100 | EL PROYECTO COMPRENDERA LA REPARACION DE LINEA DEIMPELENCIA PARA PROYECTO MULTIPLE SANTA CLARA, POR MEDIO DE LA SUSTITUCION EN TRAMOS NO SUCESIVOS DE TUBERIA DE PVC EN MAL ESTADO POR TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADA, QUE TOTALIZAN DOS PUNTO CUARENTA YOCHO KMS, EN DIAMETROS DE CUATRO Y TRES PULGADAS.ASI MISMO, SE CONSTRUIRAN ANCLAJES PARA UN TRAMO DE UNO PUNTO QUINCE KMS DE TUBERIA EXISTENTE DE HIERRO GALVANIZADO A CONSERVAR
198170 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL A CASERIO EL SALITRE, STA CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL TORTUGUERO | EL SALITRE | 44121.33 | 14/04/2008 | 2008-10-10 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | YOHALMO MARQUEZ CONSTRUCTORES, S.A.D E C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 96 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA SUPERFICIE DE UN TRAMO DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DEDOSCIENTOS CINCUENTA METROS, EJECUTANDOSE BADENES, CORDONES CUNETA, EMPEDRADOS FRAGUADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198640 | CONCRETEADO II ETAPA, TRAMO DE CALLE CRIO HOJA DE SAL, CTON COPINOL | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | EL COPINOL | HOJA DE SAL | 104712.31 | 14/04/2008 | 2008-11-08 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | ZELAYA MEDRANO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 254 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y UN METROS DE CALLE VECINAL, EFECTUANDO UN CORTE DEL MATERIAL EXISTENTE ENUN ESPESOR DE CUARENTA CENTIMETROS PARA LUEGO RESTITUIRLO POR MATERIAL SELECTO EN ESPESOR DE TREINTA CENTRIMETROS Y SUELO CEMENTO EN UNA CAPA DE DIEZCENTIMETROS, PARA CONSTRUIR LOSAS DE CONCRETO DE ESPESOR DE DOCE CENTIMETROS. CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS DE CORDON CUNETA, CIN
201210 | MEJORA CALLE A CANTON LA MONTAÑA (EL ALTO) TRAMOS II Y III, POTONICO | POTONICO | CHALATENANGO | LA MONTAÑA | EL ALTO | 278997.23 | 14/04/2008 | 15/08/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 168 | 80 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR UNO PUNTO SETENTAY NUEVE KILOMETROS DE CALLE VECINAL EN MONTAÑA; EJECUTANDO ONCE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, ESCARIFICADOS, RELLENOS COMPACTADOS, EMPEDRADOS FRAGUADOS CON SUPERFICIE CONCRETEADA, CORDONES, CUNETAS, BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
290320 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CANTÓN BUENA VISTA ARRIBA | ZACATECOLUCA | LA PAZ | BUENA VISTA ARRIBA | VARIOS CASERIOS | 28548.78 | 14/03/2014 | 2014-06-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 | 45 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 187 | 100 | Comprende 1,695 MT, una línea primaria a 14/24 Kv, 1 F de 380 MT de línea primaria con conductor ACST N2, 1,558 MT para neutro con conductor ACSR N2 , 835 MT de linea combinada, primario mas secundaria, y 480 metros de sundaria con 120/240voltios con conducto Wp N2 , se instalaran 22 estructuras primarias a un nivel de voltaje de 23 kv, 27 estructuras secundarias a un nivel de voltaje 120/240 voltios y 32 estructuras para neutro, de igual formas se instalarán 2 transformadores de 15 kva y uno de 25 kva 14/24 kv 120/240 voltios, con sus respectivas protecciones de cortacircuito, y pararrayo, 3 redes de polarización para transformador, el conductor tiene un aumento del 5% por flecha y despedicio en empalmes, 12 retenidas sencillas,11 retenidas dobles, y 1 retenida simple. se instalarán postes de concreto centrifugado: 10 de 26 pies y 22 de 35 pies incluye pagos por derechos de conexión primaria y trámite con DELSUR
244970 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR PRESBÍTERO JOSÉ SERAPIO PONCE DE LEÓN | EL ROSARIO | MORAZAN | EL ROSARIO |  | 94797.44 | 14/03/2012 | 2012-05-08 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 | 25 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 2 aulas, una para nivel básico y otra para parvularia con servicios sanitarios incorporados y fosa séptica con pozo de absorción. Incluye la instalación de barandales de protección; conformación de terrazascon muros de contención; torre con tanque elevado; aceras y canaletas para drenaje de aguas lluvias.
214170 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN BARRIO ABAJO | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | BARRIO ABAJO |  | 89085.93 | 14/03/2011 | 23/09/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 144 | 100 | El Mejoramiento del Centro Escolar consiste en ejecutar las siguientes actividades: - Construcción de Aula para parvularia, la cual contara con servicios sanitarios y bodega de papelería, y cumplirá con las exigencias en cuanto a las dimensiones del espacio. - Construcción de Servicios Sanitarios de 7 unidades, serán servicios sanitarios de lavar, incluyendo la fosa séptica y el pozo de absorción. - Suministro e instalación de torre metálica y tanque de 2,500 litros - Reparaciones varias enel sistema de drenaje superficial de aguas lluvias - Reparaciones y mejoras en aulas existentes, tal como cambio de techo, cielos falsos, pintura de estructura metálica, suministro e instalación de celosía de vidrio en marco de aluminio. - Diversas reparaciones en el sistema eléctrico de la infraestructura existente
217800 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON LA POZA, MUNICIPIO DE OZATLAN | OZATLAN | USULUTAN | LA POZA |  | 131825.27 | 14/03/2011 | 15/08/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 185 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de 2 aulas básicas, un aula de parvularia con servicios sanitarios y una batería de servicios sanitarios de 6 unidades; equipamientos y mobiliario respectivos. Remodelación y reparaciones en: Un aula de parvularia, dirección, módulo de tres aulas y servicios sanitarios consistente en: Reparación de techo, demolición de aceras, repello de paredes pintura general, cambio de puertas, ventanas, y sistema eléctrico. Obras exteriores: construcción de muros de protección, cerca perimetral, aceras y canaletas de drenaje.
217803 | SUPERVISION DE PROYECTO CÓDIGO 217800 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON LA POZA, MUNICIPIO DE OZATLAN | OZATLAN | USULUTAN | LA POZA |  | 5869.71 | 14/03/2011 | 15/05/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | ZOILA REGINA ALVAREZ BUSTILLO | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 185 | 100 | La supervisión del proyecto consiste en la construcción de un módulo de 2 aulas básicas, un aula de parvularia con servicios sanitarios y una batería de servicios sanitarios de 6 unidades; equipamientos y mobiliario respectivos. Remodelación y reparaciones en: Un aula de parvularia, dirección, módulo de tres aulas y servicios sanitarios consistente en: Reparación de techo, demolición de aceras, repello de paredes pintura general, cambio de puertas, ventanas, y sistema eléctrico. Obras exteriores: construcción de muros de protección, cerca perimetral, aceras y canaletas de drenaje
197590 | FORMULACION MEJORA TRAMO CALLE A CASERIO SANTA MARIA | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | SANTA MARIA | 2477.12 | 14/03/2008 | 14/10/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1600 |  | LOS ALCANCES DE LA FORMULACIÓN CONSISTEN EN LA PRESENTACION DEL DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE UN TRAMODE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS; DANDO SEGUIMIENTO A LA GUIA DE FORMULACION FISDL
197600 | FORMULACION MEJORA TRAMO CALLE A CASERIO LOS BADITOS | TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | LOS BADITOS, BARRIO SAN NICOLAS | 2477.12 | 14/03/2008 | 14/10/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3700 |  | LOS ALCANCES DE LA FORMULACION CONSISTEN EN LA PRESENTACION DEL DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE UN TRAMODE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE SETECIENTOS CINCO METROS; DANDO SEGUIMIENTO A LA GUIA DE FORMULACION FISDL.
197610 | FORMULACION MEJORA TRAMO CALLE A CASERIO LA JOYA | TACUBA | AHUACHAPAN | LA PANDEADURA | LA JOYA | 2477.12 | 14/03/2008 | 14/10/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2600 |  | LOS ALCANCES DE LA FORMULACION CONSISTEN EN LA PRESENTACION DEL DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE UN TRAMODE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE TRESCIENTOS CINCUENTA METROS; DANDO SEGUIMIENTOA LA GUIA DE FORMULACION FISDL.
197620 | FORMULACION MEJORA TRAMO CALLE CASERIO CASA ROJA | TACUBA | AHUACHAPAN | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 2477.12 | 14/03/2008 | 14/10/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1800 |  | LOS ALCANCES DE LA FORMULACION CONSISTEN EN LA PRESENTACION DEL DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE UN TRAMODE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE SEISCIENTOS METROS; DANDO SEGUIMIENTO A LA GUIADE FORMULACION FISDL.
183310 | MEJORAMIENTO CALLE, CORDON, EMPEDRADO FRAG-SUP-TER- CRIO. VOLCANCITO | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | EL ROBLE | VOLCANCITO | 53214.51 | 14/03/2006 | 2006-08-07 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 700 | 100 | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN UNA LONGITUD DE UNO PUNTO TRES KILOMETROS, CONSTRUCCION DE CORDON-CUNETA,MURO CON GRADAS DISIPADORAS
217860 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y ENGRAMADO DE CANCHA DE FUTBOL CANTON EL GAVILAN | EL CARMEN | LA UNION | EL GAVILAN | VARIOS | 50000 | 14/02/2012 | 2011-11-07 | 719-APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL | INVERSIONES Y SERVICIOS LARINEZ, S.A. DE C.V. | 30 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de Cerca perimetral y engramado de la Cancha de Futbol, en el cantón El Gavilan, municipio de El Carmen, departamento de La Unión. Se desarrollarán las actividades siguientes: - Limpieza y desalojo - Costrucción de 279.74 metros lineales de tapial perimetral con paredes de bloque y malla ciclon con portón de acceso. - Corte y nivelación de terraza para cancha de futbol - Colocación de capa de 25 centimetros de tierra negra y engramado de cancha. - Construcción de 76.80 m2 de gradas para espectadores. - Construcción de servicios sanitarios - Construcción de fosa séptica de 25 m3 y pozo de absorción. - Construcción de cisterna de 25 m3 con caseta de bombeo. - Construcción de canaletas y cajas conectoras para aguas lluvias - Construcción de subestación eléctrica. - Instalación de 200 mts de tubería de PVC para agua potable.
246320 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CASERÍO EL SAUCE | SAN JULIAN | SONSONATE | SAN JULIAN | EL SAUCE | 5475.19 | 14/02/2012 | 18/02/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 383 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 400 metros de conformación de cuneta de tierra. Conformación de superficie de camino con maquinaria y conformación de 2,810 m2 con balasto.
246430 | REHABILITACIÓN DE CALLE BENDICIÓN, CANTÓN AGUA SHUCA | SAN JULIAN | SONSONATE | AGUA SHUCA | VARIOS | 4221.02 | 14/02/2012 | 21/02/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2232 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 180 metros de calle con balasto y sus respectivas canaletas naturales en los laterales de la calle y la construcción de 2 badenes de concreto.
246450 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS, EN CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL CEDRO | SAN JULIAN | SONSONATE | TIERRA COLORADA | EL CEDRO | 1976.48 | 14/02/2012 | 17/02/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 293 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de 295.38 m3 de escombros, para habilitar el acceso a esta comunidad, para ello es necesario utilizar la maquinaria y equipo adecuado para poder dar accesibilidada y conexión a otras comunidades.
246480 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS EN CALLE A CANTÓN PALO VERDE | SAN JULIAN | SONSONATE | PALO VERDE | EL PALMAR | 1241.91 | 14/02/2012 | 16/02/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 338 | 100 | El pproyecto consiste en la remoción de 120.00 m3 de escombros, con maquinaría, esto para habilitar el acceso a las comunidades.
246490 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS CALLE AL CASERÍO EL PALMAR, CANTÓN PEÑA BLANCA | SAN JULIAN | SONSONATE | PEÑA BLANCA | EL PALMAR | 1618.72 | 14/02/2012 | 16/02/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1800 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de 210 m3 de escombros, para habilitar el acceso a la comunidad, esto con maquinaria y equipo adecuado y asi restablecer la conexión con otras comunidades.
246520 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS DE CALLE LA CUEVA, CANTÓN PEÑA BLANCA | SAN JULIAN | SONSONATE | PEÑA BLANCA | VARIOS | 6600.94 | 14/02/2012 | 23/02/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 338 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de 1400 m3 de escombros, con maquinaria y equipo, para habilitar el acceso a estas comunidades.
202402 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA CRUZ, CANTÓN SANTA ROSA | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SANTA ROSA |  | 429629.85 | 14/02/2011 | 2012-11-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 959 |  | El proyecto consiste en la perforación de un pozo profundo de 152.40 m, desde donde se bombeará el agua hasta un tanque elevado ubicado a 730 m de la estación de bombeo. Por gravedad se distribuirá el agua a todos los usuarios. La cloración se hará por medio de un dispositivo en Tee instalado a continuación del árbol de descarga.
202403 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CRUZ, CANTÓN SANTA ROSA | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SANTA ROSA |  | 31639.91 | 14/02/2011 | 2012-11-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 959 |  | La supervisión del proyecto consiste en la perforación de un pozo profundo de 152.40 m, desde donde se bombeará el agua hasta un tanque elevado ubicado a 730 m de la estación de bombeo. Por gravedad se distribuirá el agua a todos los usuarios. Lacloración se hará por medio de un dispositivo en Tee instalado a continuación del árbol de descarga.
202422 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD COLIMA | SUCHITOTO | CUSCATLAN | COLIMA |  | 283082.84 | 14/02/2011 | 13/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2010 |  | La ejecución del proyecto consiste en la puesta en marcha del pozo de producción perforado por el municipio de Suchitoto (que tiene 105 m. de profundidad), mediante la construcción de una caseta de bombeo, provisión e instalación de una bomba eléctrica sumergible en el pozo, instalación de sistema de tratamiento del agua, construcción de cisterna de 15 metros cúbicos en el mismo predio del pozo, instalación de equipo de bombeo en cisterna y su interconexión a la línea de Impelencia existente dePVC 6”, para conducir el agua hasta su tanque de almacenamiento de 207 metros cúbicos. Por gravedad se distribuirá el agua a todos los caseríos incluyendo la red proyectada del caserío El Ingenio. Se hará la instalación en el árbol de descarga de undispositivo en Tee para la desinfección del agua.
202423 | SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD COLIMA | SUCHITOTO | CUSCATLAN | COLIMA |  | 31639.91 | 14/02/2011 | 13/08/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2010 |  | La supervisión del proyecto consiste en la puesta en marcha del pozo de producción perforado por el municipio de Suchitoto (que tiene 105 m. de profundidad), mediante la construcción de una caseta de bombeo, provisión e instalación de una bomba eléctrica sumergible en el pozo, instalación de sistema de tratamiento del agua, construcción de cisterna de 15 metros cúbicos en el mismo predio del pozo, instalación de equipo de bombeo en cisterna y su interconexión a la línea de Impelencia existente dePVC 6”, para conducir el agua hasta su tanque de almacenamiento de 207 metros cúbicos. Por gravedad se distribuirá el agua a todos los caseríos incluyendo la red proyectada del caserío El Ingenio. Se hará la instalación en el árbol de descarga de undispositivo en Tee para la desinfección del agua.
202512 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA FE Y CASERIO CENTRAL SAN DIEGUITO | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | SAN DIEGO |  | 345463.92 | 14/02/2011 | 2012-04-07 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 44 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1175 |  | El sistema de agua potable consiste en la perforación de un pozo profundo, instalación de equipo de bombeo, construcción de un tanque elevado de almacenamiento, la línea de distribución y sus acometidas domiciliares. El sistema de saneamiento básico consistirá en la construcción y reparación de letrinas de tipo aboneras, construcción de zanjas de absorción, trampas de grasa y su respectiva línea de conducción.
202513 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA FÉ Y CASERÍO CENTRAL SAN DIEGUITO | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | SAN DIEGO |  | 31639.91 | 14/02/2011 | 2012-04-07 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 44 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1175 |  | La supervisión del proyecto consiste en la ejecución del sistema de agua potable consiste en la perforación de un pozo profundo, instalación de equipo de bombeo, construcción de un tanque elevado de almacenamiento, la línea de distribución y sus acometidas domiciliares. El sistema de saneamiento básico consistirá en la construcción y reparación de letrinas de tipo aboneras, construcción de zanjas de absorción, trampas de grasa y su respectiva línea de conducción.
202622 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN AGUA ZARCA | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA ZARCA |  | 348440.17 | 14/02/2011 | 2011-02-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 838 |  | El Proyecto consiste en la construcción de un sistema de agua potable y Saneamiento Básico para los Caseríos de San Antonio, Agua Zarca y Guadalupe. Para ello se ha previsto la perforación de un pozo profundo, un tanque de almacenamiento desde el cual se distribuirá el agua a las tres comunidades y sistema de cloración para asegurar la desinfección del agua de consumo, así como la construcción de infraestructura de Saneamiento Básico como letrinas y sistemas de disposición de aguas grises a nivel domiciliario.
202623 | SUPERVISION DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN AGUA ZARCA | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA ZARCA |  | 31639.91 | 14/02/2011 | 2011-07-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 838 |  | La supervisión del Proyecto consiste en la construcción de un sistema de agua potable y Saneamiento Básico para los Caseríos de San Antonio, Agua Zarca y Guadalupe. Para ello se ha previsto la perforación de un pozo profundo, un tanque de almacenamiento desde el cual se distribuirá el agua a las tres comunidades y sistema de cloración para asegurar la desinfección del agua de consumo, así como la construcción de infraestructura de Saneamiento Básico como letrinas y sistemas de disposición de aguas grises a nivel domiciliario.
202681 | C.S. INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE CASERÍO EL JOCOTE, CANTÓN NIQUERESQUE | DOLORES | CABAÑAS | NIQUERESQUE | EL JOCOTE | 32215.17 | 14/02/2011 | 2011-09-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO EL JOCOTE, CANTON NIQUERESQUE, MUNICIPIO DE VILLA DOLORES
202684 | FORMULACION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO EL JOCOTE CANTON NIQUERESQUE | DOLORES | CABAÑAS | NIQUERESQUE | EL JOCOTE | 81730.1 | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | Formulación para la introducción de agua potable en comunidad el jocote; los alcances establecidos en el perfil son los siguientes: 1.- 3,602 ML de tubería de distribución 2 pulgadas PVC 2.- Tanque de distribución de 50 m3 3.- Instalación de 60acometidas domiciliares de 1/2 pulgadas 4.- Perforación de pozo 120 ML de profundidad 5.- Construcción de 60 sistemas básicos de eliminación de aguas servidas 6.- Sistema eléctrico y equipo de bombeo
202701 | C.S. INTRODUCCIÓN AGUA COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO CANTÓN CAÑAFÍSTULA | DOLORES | CABAÑAS | CAÑAFISTULA |  | 18044.07 | 14/02/2011 | 2011-09-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA EN COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO, CANTON CAÑAFISTULA, MUNICIPIO DE DOLORES
202704 | FORMULACION DE INTRODUCCION DE AGUA EN COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO, CANTON CAÑAFISTULA | DOLORES | CABAÑAS | CAÑAFISTULA | COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO | 67712.4 | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | Formulación para la introducción de agua potable en comunidad vado del lagarto; los alcances establecidos en el perfil son los siguientes:. 1.- 1,130 ML de tubería de distribución de 2 pulgadas PVC 160 PSI 2.- Instalación de 55 acometidas domiciliares de 1/2 pulgadas 3.- Perforación de pozo 4.- Suministro e instalación de equipo de bombeo de 5 HP 5.- Caseta de control y sub-estación con un transformador de 15 KVA
203830 | FORMULACIÓN DE PERFORACION DE POZO Y AMPLIACION SISTEMA A.P. CRIO. LOS VASQUEZ | CHILANGA | MORAZAN | EL PEDERNAL | Los Vasquez | 60457.15 | 14/02/2011 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 208 |  | FORMULACIÓN PARA LA PERFORACION DE POZO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LOS VASQUEZ DEL CANTON EL PEDERNAL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- PERFORACIÓN DE POZO DE 100ML DE PROFUNDIDAD 2.- CASETADE BOMBEO 15HP CON CERCA PERIMETRAL 3.- 750 ML DE TUBERIA DE ADUCCIÓN DE HIERRO GALVANIZADO 4.- 900 ML DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 5.- 1,100 ML DE TUBERIA DE PVC 6.- INSTALACIÓN DE 41 ACOMETIDAS DOMICILIARES 7.- CONSTRUCCIÓN DE 10 LETRINASABONERAS, 10 TRAMPAS DE GRASA, 10 POZOS ABSORCIÓN
203840 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO SISTEMA A.P. EN AREA CENTRICA CANTON SAN JUAN | YAMABAL | MORAZAN | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 31744.1 | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 738 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AREA CENTRICA DEL CANTON SAN JUAN, YAMABAL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 1,750 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 1,500 M3 DE RELLENO 3.- 1,500 ML DE TUBERIA DE 3PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO LIVIANO 4.- 1,500 ML DE TUBERIA DE 2 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO LIVIANO 5.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 100 M3 6.- 3 UNIDADES DE CAPTACIÓN EN LADERA PARA TUBERIA DE 3 PULGADAS 7.-CONSTRUCCIÓN DE 25 LETRINAS DE FOSO
203850 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CRIO LOS HERNANDEZ, CANTON JOYA DEL MATAZANO | CHILANGA | MORAZAN | JOYA DEL MATAZANO |  | 33567.75 | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LOS HERNANDEZ, CANTON LA JOYA, CHILANGA; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 432.5 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 432.5 M3 DE RELLENO 3.- 185.75 M3 DE DESALOJO 4.- 569ML DE TUBERIA PVC 4 PULGADAS JR 160 PSI 5.- 55.82 ML DE TUBERIA DE 4 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO 6.- CONSTRUCCIÓN DE 6 LETRINAS, 6 POZOS DE ABSORCIÓN, 6 TRAMPAS DE GRASA
207500 | ELECT. SECTOR NORTE CTN. VALENCIA | LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | VALENCIA |  | 21033.86 | 14/02/2011 | 2011-03-05 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 88 |  | CONSTRUCCION DE SETECIENTOS CINCUENTA METROS DE LINEA
214140 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN ANTONIO |  | 92628.35 | 14/02/2011 | 24/08/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | EDUARDO ANDRES BURGOS BONILLA | 120 | 15 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 872 | 100 | El proyecto consiste en ejecutar las siguientes actividades: - Construcción de Aula para parvularia: la cual contarà con servicios sanitarios y bodega de papelería, y cumplirá con las exigencias en cuanto a las dimensiones del espacio. - Construcción de Bodega-cocina: la cual contará con una bodega de alimentos mueble para servir alimentos y corredor para entrega de alimentos. - Construcción de Servicios Sanitarios: serán servicios sanitarios de lavar, contará con urinario en el área de servicios sanitarios para niños, lava brazos, poseta para lavar trapeadores. - En el modulo existente de 3 aulas se instalará cielo falso y se cambiará las instalaciones eléctricas, además se cambiará el piso del pasillo. - En el modulo de la dirección se instalará cielo falso y se cambiará las instalaciones eléctricas. - Construcción de Cerca Perimetral: La cual consistirá en la construcción de tapial en la fachada en la que se instalarà un portón de doble hoja con puerta.
216340 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA ERMITA, LA SABANA Y CERRO BLANCO | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ERMITA, SABANA Y CERRO ALTO | 283538.43 | 14/02/2011 | 22/07/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 44 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 534 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 14.026 km de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 7,745 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 3,018 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 3,263 metros de linea secindaria a 240 voltios - 17 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 20,752.60 costo por acometida: 3,270.05
217490 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL RODEO CENTRO, SECTOR LOS BENITEZ | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO | EL RODEO CENTRO | 27500.01 | 14/02/2011 | 2011-03-05 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 90 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 735 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 165 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 300 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 270 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 25 kva costo por km: $ 39,722.57 costo por acometida: $ 1,946.41
219340 | REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON SAN ANDRES, MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | SAN ANDRES | VARIOS | 231577.12 | 14/02/2011 | 13/06/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 930 | 100 | El proyecto consiste en la Rehabilitación de la calle que conduce al Cantón San Andres, del municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Longitud del proyecto 1,700 ml, con tramos de anchos de 5.50 m,de 6.00 m y 3.00 m - Empedrado con superficie de concreto en un área de 1,777.20 m2 - Empedrado con superficie no terminada en un área de 439.30 m2 - Construcción de cordón cuneta en laterales con una longitud de 1,250.70 ml. - Costrucción de canaletas trapezoidales en 438.55 ml - Instalación de tubería de 18 pulgadas en 11.00 ml - Mampostería para muros , cabezales, aletones y bordillos. - Construcción de canaletas de concreto en V en 60.20 ml
171680 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, LOS COBANOS | ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | LOS COBANOS | 10494.07 | 14/02/2005 | 13/04/2005 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOSEL CUAL CONSISTE: CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DUCHAS, FOZA SEPTICA Y UN POZO ARTEZANALCON BOMBA PARA ASEO DE DICHOS MODULOS.
295230 | FORMULACIÓN DEL CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO | JIQUILISCO | USULUTAN | EL CASTAÑO |  | 16820 | 14/01/2015 | 25/11/2015 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 0 |  | El proyecto consiste en la formulación de la carpeta técnica de el concreteado de aproximadamente 1,950 metros lineales con un ancho promedio de 6 metros. Reparación del cordón cuneta distribuidos en 3 pasajes y 3 calles. Corte y estabilización de sub-rasante. Construcción de base para pavimento. Construcción de superficie de rodaje. Resanes de cordones cuneta existentes. Demolición y reconstrucción de cordones cuneta. Construcción y mejoramiento de obra de drenaje existente.
263710 | PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PAISNAL. | EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | BARRIO EL CENTRO | 49042.84 | 14/01/2014 | 27/05/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 90 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2100 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de un tramo de calle que conduce al cementerio municipal de El Paisnal (actualmente posee adoquinado mixto) a través de la construcción de pavimento de concreto asfáltico con su respectivo tratamiento de base y reparación de cordón cuneta de acuerdo a las siguientes cantidades: -Construcción de 1583.55 M2 de superficie de pavimento de concreto asfáltico espesor de 6 cm, con su respectivo tratamiento base. - Reparación de cordón cuneta existente : 6.00 metros.
267440 | REPARACIÓN DE TRAMOS DE CALLE EN CASERÍOS EL JOBO Y SANTO DOMINGO, DEL CANTÓN EL FLOR | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | EL FLOR | EL JOBO Y SANTO DOMINGO | 115380 | 14/01/2014 | 2014-11-08 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | ASOCIO RC CONOCIV / PLARCO, S.A. DE C.V. | 120 | 93 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado fraguado superficie no terminada en aproximadamente 0.36 kilómetros de longitud, en cuatro tramos críticos de la calle que conduce al cantón El Flor del municipio de Santiago de la Frontera, departamento de Santa Ana, siendo los alcances principales los siguientes: -Base de suelo cemento (288.55 metros cúbicos) en espesor según planos. -Mejoramiento de sub rasante con base tipo granular (288.55 metros cúbicos) en espesor según planos. -Construcción de 1,457.95 metros cuadrados de superficie e rodaje tipo empedrado fraguado superficie no terminada. - 507.82 metros lineales de cordón de piedra.
269950 | REPARACIÓN DE FINAL CALLE PRINCIPAL, COLONIA ACAXUAL. | ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | CASCO URBANO | 80324.31 | 14/01/2014 | 23/02/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. | 90 | 316 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 354 | 100 | El proyecto de 311.29 metros de longitud se compone de tres tramos con diferentes tipos de rodaduras de pavimento: a) Tramo 1: De la estación 0+000 a la estación 0+132.70 se demolerá la superficie terminada sobre empedrado, fraguado en mal estado y se aplicará sobre lodocreto, una capa de rodaje de concreto hidráulico de espesor 10 cm en un área de 1,087.90 M2. Otras obras complementarias en este tramo son: Resane de 265.40 metros de cordón cuneta, demolición y construcción de 25.20 metros de túmulos. b) Tramo 2: De la estación 0+132.70 a la estación 0+251 se demolerá 484.54 m2, adoquinado en mal estado y su correspondiente restitución, no sólo del rodaje sino de la estructura del pavimento (base y sub base). Otras obras complementarias en este tramo son: Resane de 223.21 metros de cordon cuneta existente. c) Tramo 3: De la estación 0+251.00 a la estación 0+311.29, se construirá 353.53 M2 de pavimento de concreto hidraúlico espesor 12 cms con base de 15 cms de suelo cemento sobre mateiral del lugar, escarificado y compactado, construcción de 139.58 metros de cordón cuneta y construcción de 103.28 M" acera sobre piedra cuarta.
248400 | REPARACION DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CASERIO PAPALON Y SAN GERONIMO | SAN ALEJO | LA UNION | SAN JERONIMO | PAPALON Y SAN GERONIMO | 58442.19 | 14/01/2013 | 14/03/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 118 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en aproximadamente 0.22 Km. de longitud, en un tramo de calle ubicado en el Cantón San Gerónimo del municipio de San Alejo, departamento de La Unión, siendo los alcances principales lossiguientes: 1. Suelo cemento fluido para nivelación con material selecto al 5% en volumen en un total de 32.98 M3. 2. 1,098.75 M2 de cionstrucción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36, de 10 CMS de espesor, sobre pavimento existente. 3.405 ML de construccion de drenaje menor tipo canaleta y cordón cuneta.
250130 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN COPALÍO | SAN ALEJO | LA UNION | EL COPALIO | VARIOS CASERÍOS | 124935.63 | 14/01/2013 | 13/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 | 100 | El proyecto consiste enla pavimentación con concreto hidráulico en aproximadamente 0.53 km de longitud, en un tramo de la calle principal del cantón Copalío del municipio de San Alejo, departamento de la Unión, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Relleno compactado con material selecto en volumen en un total de 421.43 M3. 2- 2,809.55 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36, de 10 cms de espesor sobre base preparada. 3- Construcción de 748.70 metros de cordón cuneta. 4- Construcción de 295 metros de canaleta tipo V.
257980 | CONCRETEADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE PRINCIPAL AZACUALPA. | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | AZACUALPA | VARIAS CASERÍOS | 67942.1 | 14/01/2013 | 14/03/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 826 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de concreteado con el correspondiente tratamiento del suelo de base en un tramos de la calle principal del cantón Azacualpa, de acuerdo a las siguientes cantidades: - Longitud total: 164.34 metros lineales. - Concreteado: 977.93 m2. -Base de suelo cemento: e=40 centímetros, generando un volumen de 433.34 M3. -Además se construirá: Cordón cuneta de concreto, badén, caja colectora de aguas lluvias, canaleta media caña y gradas disipadoras.
244340 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CASERÍO PEÑA COLORADA Y CASERÍO EL AMATON | VICTORIA | CABAÑAS | AZACUALPA | VARIOS | 9556.24 | 14/01/2012 | 19/06/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 | 97 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación del paso peatonal realizando las siguientes actividades: - Limpieza y acarreo de escombros de 87.50 m3 - Excavación en material semi duro de 18 m3 - Relleno compactado con suelo cemento de 42.75 m3 - Relleno compactado con material selecto de 170.75 m3 - Conformación de canaletas de tierra de 10 ml - Hechura de baden de piedra - Canaleta tipo gradas disipadoras, cama de piedra y paredes de ladrillo de barro - Relleno de talud de 15 m2 - Relleno compactado con material existente de 100 m3
207670 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS LOMITAS | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LAS LOMITAS | 55120.2 | 14/01/2010 | 26/04/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 408 | 100 | SE CONSTRUIRAN DOS PUNTOS CERO TRES KILOMETROS DETENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO LAS LOMITAS.
195340 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CIRICUARIO | YUCUAIQUIN | LA UNION | CIRICUARIO |  | 120600 | 14/01/2009 | 13/05/2009 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 |  | CONSTRUCCION DE CAÑERIA MADRE CON SUS RESPECTIVAS ACOMETIDAS Y LA CONSTRUCCION DE UN POZO Y TANQUE DE CAPTACION
208280 | CONCRETEADO DE TRAMOS EN CALLE A CANTON EL TABLON | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | EL TABLON | NO APLICA | 206614.84 | 14/01/2009 | 14/05/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | ROLAN HOMERO RODRIGO | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE OCHO TRAMOS DE CALLE VECINAL, SUMANDO UN TOTAL DE UNMIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PUNTO SETENTA METROS;INCLUYE ESCARIFICADO CON MAQUINARIA, CONSTRUCCIONDE EMPEDRADO FRAGUADO CON CAPA NIVELANTE DE DOS CMS Y SUPERFICIE TERMINADA DE CONCRETO DE SIETE CENTIMETROS DE ESPESOR, CONSTR CORDON DE MAMPOSTERIA,BADENES, REMATES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
197210 | ELECTRIFICACION 4 CASERIOS DEL CTON VALLE GRANDE, SAN SIMON | SAN SIMON | MORAZAN | VALLE GRANDE | LOS CORRALES, JICARO, POTRERILLO Y VALLE G. | 176543.62 | 14/01/2008 | 21/07/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 109 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 75 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN NUEVEMIL OCHOCIENTOS DIEZ METROS, COMPUESTA POR TRESMIL CIENTO VEINTE Y NUEVE METROS DE LINEA PRIMARIA, CUATROMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS DE LINEA PRIMARIA COMBINADA CON SECUNDARIA, DOSMIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS DE LINEA SECUNDARIA, POSTES METALICOS Y DE CONCRETO, ESTRUCTURAS, DIEZ TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICAC
197230 | ELECTRIFICACION 3 CASERIOS CANTONES EL CARRIZAL Y VALLE GRANDE | SAN SIMON | MORAZAN | EL CARRIZAL | LOS LOVOS, EL CENTRO CARRIZAL Y EL MATAZANO | 123387.83 | 14/01/2008 | 15/07/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 112 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 84 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CUATROMIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS, DE LOS CUALES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS SERAN DE LINEA PRIMARIA, DOSMIL CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS SERAN DE LINEA PRIMARIA COMBINADA CON SECUNDARIA Y DOSMIL CIENTO SESENTA METROS DE LINEA SECUNDARIA, ASI COMOESTRUCTURAS, POSTES DE CONCRETO Y METÁLICOS, NUEVE TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
197460 | FORMULACION PARA AMPLIACION Y MEJORA DE UNIDAD DE SALUD PUERTO PARADA | SAN DIONISIO | USULUTAN | SAN DIONISIO | sisiguayo | 7131.45 | 14/01/2008 | 13/02/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6136 | 100 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD, REPARACION DE CANALETAS DEA GUAS LLUVIAS, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE PISO A CERAMICA, READECUACION DE PUERTAS, CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE AREA DE TERAPIA Y BODEGA, PINTURA, CONSTRUCCION DE RAMPA, ILUMINACION Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
197490 | FORMULACION PARA AMPLIACION Y MEJORA DE UNIDAD DE SALUD NUEVO AMANECER | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO | nuevo amanecer | 8116.74 | 14/01/2008 | 13/02/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2226 | 100 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, CUBIERTADE TECHO, SISTEMA ELECTRICO, CIELO FALSO, CAMBIO DE PISO A CERAMICA, READECUACION DE DIVISIONES Y PUERTAS, AMPLIACION DE BODEGA, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL, CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO.
197510 | FORMULACION PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN CANTON LA CANOA | JIQUILISCO | USULUTAN | LA CANOA |  | 7131.45 | 14/01/2008 | 28/02/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 913 | 100 | FORMULACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EXISTENTE, CONSTRUCCION DE UNA NUEVA UNIDAD DE SALUD, CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO, OBRAS EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO.
197550 | FORMULACION DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD DE NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA |  | 7117.61 | 14/01/2008 | 28/02/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7796 | 100 | FORMULACION DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO.
197560 | FORMULACION PARA MEJORA EN HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA |  | 4466.1 | 14/01/2008 | 28/02/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16034 | 100 | FORMULACION PARA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION, ESTABILIZACION DE SUELO, CONSTRUCCION DE TAPIAL PERIMETRAL, REUBICACIÓN Y CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE.
197680 | ELECTRIFICACION EN CRIO LINDA VISTA CANTON LAS PIEDRAS | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | LAS PIEDRAS | LINDA VISTA | 24352.55 | 14/01/2008 | 31/03/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 33 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL TREINTA Y DOS METROS, INSTALACION DE TRANSFORMADORES, POSTES, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
197690 | ELECTRIFICACION CASERIO LA GARDUÑA CTON APANCOYO | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | APANCOYO | LA GARDUÑA | 46827.3 | 14/01/2008 | 31/03/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 33 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL CIENTO TREINTA Y UN METROS, INSTALACION DE TRANSFORMADORES, POSTES, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198210 | MEJORA CAMINO DESDE CERRO DE ARENA AL CRIO EL RETEN CTON SIRIGUAL | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | EL RETEN | 99855.89 | 14/01/2008 | 2008-11-04 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PUNTO SETENTA Y NUEVE METROS LINEALES DE CAMINO VECINAL, CON LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FRAGUADOS, CORDONES CUNETA, BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198410 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL CASERIO PAJIGUA ARRIBA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | PAJIGUA | PAJIGUA ARRIBA | 93102.89 | 14/01/2008 | 28/03/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA RED VIAL VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS VEINTE PUNTO CINCUENTA Y CINCO METROS LINEALES CON UN ANCHO PROMEDIO DE CUATRO PUNTO SESENTA Y DOS METROS, CONLA EJECUCION DE EMPEDRADOS FRAGUADOS, CORDONES CUNETA, B
208411 | CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL SOBRE QUEBRADA LOS MANCÍA | LISLIQUE | LA UNION | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 118143.13 | 13/12/2011 | 2012-04-06 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 488 |  | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL DE 27 METROS DE LONGITUD POR 1.80 METROS DE ANCHO; PARA SER UBICADA SOBRE LA QUEBRADA DE LOS MANCÍA Y PERMITIR EL PASO DE LOS HABITANTES DEL CASERÍO EL ZAPOTE HACIA EL CENTRO ESCOLAR, UNIDAD DE SALUD, ETC. ES UNA ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE VIGAS DE TUBO ESTRUCTURAL, CON PISO DE LAMINA LAGRIMADA; SOPORTADA SOBRE COLUMNAS Y ZAPATAS DE CONCRETO REFORZADO. LAS VIGAS LATERALES CONSTITUYEN EL PASAMANOS Y SE LE COLOCARÁ MALLA CICLÓN PARA PROTECCIÓN; INCLUYE GRADAS DE ACCESO EN 48.60 MTS; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE AGUAS LLUVIAS Y DE MUROS DE PIEDRA PARA PROTEGER ZAPATAS Y COLUMNAS.
208421 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE QUEBRADA EL MARIO | LISLIQUE | LA UNION | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 156227.24 | 13/12/2011 | 2012-04-06 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 488 |  | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL DE 30.50 METROS DE LONGITUD POR 1.80 METROS DE ANCHO; PARA SER UBICADA SOBRE QUEBRADA EL MARIO Y PERMITIR EL PASO DE LOS HABITANTES DEL CASERÍO EL ZAPOTE HACIA EL CENTRO ESCOLAR, UNIDAD DE SALUD, ETC. ES UNA ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE VIGAS DE TUBO ESTRUCTURAL, CON PISO DE LÁMINA LAGRIMADA, SOPORTADA SOBRE COLUMNAS Y ZAPATAS DE CONCRETO REFORZADO. LAS VIGAS METÁLICAS LATERALES INCLUYEN MALLA CICLÓN DE PROTECCIÓN PARA USO DE PASAMANOS.TAMBIÉN INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 72 METROS DE GRADAS PARA FORMAR EL ACCESO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO.
236384 | FORMULACION DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJÍA | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CARRIZAL |  | 9789.6 | 13/12/2011 | 2012-10-04 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 |  | La formualacion se realizará para el proyecto Introduccion de Agua Potable a caserío Los Mejía, donde las principales obras serán: Obras de Captacion Tubería de Aducción Tanque y Planta Potabilizadora Red de Distribuacuón y Saneamiento Básico.
243610 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A COMUNIDAD SAN FRANCISCO | ORATORIO DE CONCEPCION | CUSCATLAN | TACANAGUA | VARIOS | 1620.24 | 13/12/2011 | 30/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 360 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza de aproximadamente 300 metros lineales de cuneta, colocación de 39.57 metros cúbicos de lodocreto.
205891 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PORTILLO | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | EL PORTILLO | No aplica | 102546.33 | 13/12/2010 | 2011-01-04 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 174 | 100 | El proyecto consiste en efectuar obras de mejora de la infraestructura del centro escolar del Cantón El Portillo, para beneficio de 174 niños que estudian desde parvularia a noveno grado. Alcances: 1. Reemplazo de 648.74 m2 para la cubierta detecho e instalación de cielo falso en 6 aulas y cocina. Reemplazo de aproximadamente 36m2 en los pisos de la guardería, cuyas paredes se repellarán y afinarán. Reemplazo del asta bandera. Reparación de canaletas de aguas lluvias. Reemplazo de portón de acceso. Reemplazo de artefactos sanitarios existentes. 2. Construcción de servicios sanitarios de lavar de 11 unidades, con sistema de fosa séptica y pozo de absorción. Construcción de cercado perimetral en 167 mts aproximadamente. Instalación de torre con tanque elevado. El proyecto requerirá de una inversión aproximada de $151.61 por metro cuadrado.
208450 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LOS BADITOS | TACUBA | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | LOS BADITOS | 138490.51 | 13/12/2010 | 2011-12-03 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3700 |  | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO, CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE, CORDONES DE PIEDRA A AMBOS LADOS Y BADENES.
208453 | FONDO PARA SUPERVISION DE PROYECTO 208450, LOS BADITOS | TACUBA | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | LOS BADITOS | 8201.69 | 13/12/2010 | 2011-11-03 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | FONDO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORA DE TRAMO DE CALLE AL CASERIO LOS BADITOS, CANTON EL ROSARIO
214010 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOMA LARGA | TACUBA | AHUACHAPAN | LOMA LARGA |  | 48648.21 | 13/12/2010 | 2011-12-03 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 194
214013 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 214010 REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓ | TACUBA | AHUACHAPAN | LOMA LARGA |  | 3332.58 | 13/12/2010 | 28/03/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 194 |  | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 214010 REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOMA LARGA
216550 | REHABILITACION DE AVENIDA Y CALLES EN COLONIA MIRAMAR | ZARAGOZA | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | VARIOS | 195140.31 | 13/12/2010 | 2011-03-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ROLAN HOMERO RODRIGO | 90 | 83 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1870 | 100 | El proyecto consiste en desarrollar las actividades para la Rehabilitacion de la 1a. Avenida y 2a. y 3a. Calle en la Colonia Miramar, del municipio de Zaragoza. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Hechura de concreto hidraulico de 1,840.06 m2. - Hechura de cordon cuneta de 648.64 ml - Hechura de canaletas de mampostería de piedra en 125.72 ml. - Sustitución de 18 ml de tubería para aguas lluvias .
217410 | APERTURA DE LA CALLE AL CASERIO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | EL SITIO | TIERRA BLANCA | 50000 | 13/12/2010 | 2011-11-03 | 719-APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | Consiste en ejecutar las actividades necesarias que permitan obtener el desarrollo del proyecto de Apertura de la Calle al Caserío Tierra Blanca, Cantón El Sitio, Municipio San José Ojos de Agua, Chalatenango. Actividades a ejecutar: - Construcción de 1710.70 m2 de empedrado fraguado superficie terminada - Construcción de 682.52 ml de cordón cuneta - Excavación de 72.0 m3 - Relleno compactado de 72.0 m3 con material selecto
197900 | FORMULACION INFRAEST Y EQUIP UNIDAD SALUD SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | NO APLICA | 4499.97 | 13/12/2007 | 19/01/2008 | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6350 | 100 | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALUD, CON BASE A REQUERIMIENTOS DE LA GUIA DEL FORMULADOR FISDL Y REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
197910 | FORMULACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD SALUD DE CAROLINA | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | NO APLICA | 4499.97 | 13/12/2007 | 19/01/2008 | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9122 | 100 | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALUD, CON BASE A REQUERIMIENTOS DE LA GUIADEL FORMULADOR FISDL Y REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
190510 | CONSTRUCC. OBRAS COMPLEMENTARIAS NAO RAÚL RIVAS GARCÍA, EL ROSARIO. | EL ROSARIO | LA PAZ | ROSARIO LA PAZ |  | 41106.05 | 13/12/2006 | 30/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS, EXCAVACIONES , RELLENOS Y COMPACTACIONES DE CARCAVAS Y REPARACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA AGUAS LLUVIAS. SE INCLUYE ADEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA URBANIZACIÓN .
268190 | UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA EUCALIPTO | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN |  | 153676.72 | 13/11/2013 | 2015-08-01 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 120 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2635 | 100 | El Proyecto consiste en la construcción de una unidad de salud básica familiar que incluye área de sala de espera general, estación de enfermería, consultorio médico, consultorio materno infantil, área de curaciones e inyecciones, área de archivo clínico, sala de promotores, bodega de medicamentos y farmacia. Asimismo, obras exteriores como aceras, cerco perimetral, obras hidráulicas, bodega de desechos infecciosos, engramados y portón.
247230 | ILUMINACIÓN, ALFOMBRADO, Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS EN CANCHA DE FUTBOL SALA, UBICADO A UN COSTADO DE CASA COMUNAL, BARRIO SAN PABLO | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA |  | 41931.11 | 13/11/2012 | 17/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | Se intervendrá en la cancha a través de: 1- Alfombrado de 314.37 M2 de cancha con pasto artificial. 2- Instalación de 4 postes metálicos con sus respectivas lámparas para ilumicación. 3- Construcción de gradas a través de bloques de concreto y suelo cemento como relleno.
250010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TRIUNFO DEL NORTE, CANTON GUAYAPA ARRIBA, JUJUTLA, AHUACHAPAN | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA | TRIUNFO DEL NORTE | 30966.66 | 13/11/2012 | 27/02/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 114 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 2,099 metros de tendido eléctrico, de los cuales 525 metros son de línea primaria, 803 metros son de línea primaria con secundaría y 771 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 28,422.93 por kilómetro, beneficiando a 19 familias y el costo por familia asciende a $ 3,141.48. Se instalarán 4 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 34 postes de concreto ( 10 postes de 26 pies y 24 postes de 35 pies) y 6 postes metálicos de 26 pies, estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el pago respectivo.
250020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TALCHICA, CANTON LAS MESAS, JUJUTLA, AHUCHAPAN | JUJUTLA | AHUACHAPAN | LAS MESAS | TALCHICA | 38118.01 | 13/11/2012 | 27/02/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 108 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 1,537 metros de tendido eléctrico, de los cuales 810 metros son de línea primaria, 360 metros son de línea primaria con secundaria y 367 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 32,320.69 por kilómetro, beneficiando a 18 familias y el costo por familia asciende a $ 2,759.83. Se instalarán 4 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 7 postes metálicos ( 3 postes de 26 pies y 4 postes de 35pies), 23 postes de concreto ( 6 postes de 26 pies y 17 postes de 35 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla dos puntos de entrega, por lo que seincluye el respectivo pago.
252180 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CABALLITO, CANTON ROSARIO ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ARRIBA | EL CABALLITO | 31584.59 | 13/11/2012 | 26/04/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | PORFIRIO ANTONIO | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 126 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 2,057 metros de tendido eléctrico, de los cuales 1,029 metros son de línea primaria, 495 metros son de línea primaria con secundaria y 533 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 22,373.46 por kilómetro de red, beneficiando a 21 familias y el costo por familia asciende a $ 2,194.73. Se instalarán 3 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 25 postes metálicos (1 poste de 40 pies, 12 postes de35 pies y 12 postes de 26 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el pago correspondiente.
252190 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS HERRERAS, CANTON ROSARIO ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ARRIBA | LOS HERRERAS | 16503.77 | 13/11/2012 | 2013-02-04 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | PORFIRIO ANTONIO | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 768 metros de tendido eléctrico, de los cuales 390 metros son de línea primaria, 50 metros son de línea primaria con secundaria y 328 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 32,634.03 por kilómetro de red, beneficiando a 11 familias y el costo por familia asciende a $ 2,284.38. Se instalarán 2 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 13 postes metálicos (7 postes de 35 pies y 6 postes de 26 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el pago correspondiente.
252450 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MORALES, CANTON ROSARIO ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ARRIBA |  | 21013.98 | 13/11/2012 | 2013-02-04 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | PORFIRIO ANTONIO | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | Contrucción de 1,051 metros de tendido eléctrico, de los cuales 223 metros son de línea primaria, 140 metros son de línea primaria con secundaria y 688 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 29,664.82 por kilómetro, beneficiando a 15 familias y el costo por familia asciende a $ 2,076.54. Se instalarán 2 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 20 postes metálicos (12 postes de 26 pies y 8 postes de 35 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el respectivo pago.
252930 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ANAYA, CANTON SAN ANTONIO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | LOS ANAYA | 33004.02 | 13/11/2012 | 27/02/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 138 | 100 | Construcción de 1,639 metros de tendido eléctrico, de los cuales 250 metros son de línea primaria, 849 metros son de línea primaria con secundaria y 540 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 30,767.42 por kilómetro, beneficiando a 23 familias y el costo por familia asciende a $ 2,193.85. Se instalarán 3 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 20 postes metálicos (9 postes de 26 pies y 11 postes de 35 pies) y 21 postes de concreto (9 postes de 26 pies y 12 postes de 35 pies), estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el respectivo pago.
255560 | ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD BUENA VISTA, HATEHUECÍA, SECTOR II, CANTÓN PALOPIQUE. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | PALO PIQUE | BUENA VISTA | 15978.1 | 13/11/2012 | 2013-01-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 142 | 100 | Construcción de una red de distribución electrica de 940 metros voltaje de servicio 120/240 voltios con dos transformadores para servir inicialmente 27 familias.
187110 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. LA CHARANGA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | LA CHARANGA | 14049.06 | 13/11/2006 | 27/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 171 | 100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE FOSO, INSTALACION DE TORRE CON TANQUE, ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187130 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CASERIO EL RETEN. | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | EL RETEN | 21707.45 | 13/11/2006 | 27/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370 | 100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICACON POZO DE ABSORCION, ACERAS, INSTALACION DE TORRE CON TANQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187140 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CASERIO EL BOTIJÓN. | GUATAJIAGUA | MORAZAN | PAJIGUA | EL BOTIJÓN | 15056.21 | 13/11/2006 | 28/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 363 | 100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE FOSO, TRAMPA DE GRASA CON POZO DE ABSORCIÓN, INSTALACIÓN DE TORRE CONTANQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187150 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. EL GUISCOYOL 2. | GUATAJIAGUA | MORAZAN | PAJIGUA | EL GUISCOYOL 2 | 7082.66 | 13/11/2006 | 28/12/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | INSTALACION DE TORRE CON TANQUE, MEJORAS A SANITARIOS, CONSTRUCCION DE POCETA, TRAMPA DE GRASAS CONPOZO DE ABSORCIÓN, ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187170 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTÓN LOS ABELINES. | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES | LOS ABELINES | 22368.79 | 13/11/2006 | 27/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 299 | 100 | INSTALACION DE TORRE CON TANQUE, CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, POCETA DE ASEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188710 | MEJORAS EN CAPTACIÓN DE AGUA Y SIST. SANITARIO C.E.CRÍO.LOS AYALITAS | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | LOS AYALITAS | 17242.66 | 13/11/2006 | 2007-12-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 53 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCIÓN, FOSA SÉPTICA; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE ELEVADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188720 | MEJORAS EN CAPTACIÓN DE AGUA Y SIST.SANITARIO C.E.CRÍO.CALDERITAS | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | CALDERITAS | 12800.08 | 13/11/2006 | 2007-12-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 592 | 100 | MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE POCETA DE ASEO, CJA DE ABSORCIÓN, CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE ELEVADO ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188730 | MEJORAS EN CAPTACIÓN DE AGUA Y SIST.SANITARIO EN C.E. CTÓN.SAN JACINTO | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN JACINTO LA BURRERA | NO APLICA | 21352.56 | 13/11/2006 | 2007-12-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 199 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, POSETA DE ASEO, TAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCIÓN, FOSA SÉPTICA; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE ELEVADO; DEMOLILCIÓN DE LETRINA EXISTENTE Y PEDESTAL DE CONCRETO ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
268010 | CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL RILLITO. | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | BARRIO EL RILLITO | 25277.66 | 13/10/2014 | 30/01/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 45 | 65 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 185 | 100 | El proyecto consiste en preparar la superficie de empedrado existente en 115 metros lineales de calle; reconstruir 233.80 metros lineales de cordón cuneta, colado de 75.59 M3 de concreto hidráulico MR=36 kg/cm2; y construcción al final de la calle una canaleta de 40 centímetros de ancho y 25 centímetros de profundad en una longitud de 12 metros que recogerá las aguas lluvias y otra canaleta de 4 metros con 40 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad con longitud de 4 metros; ambas canaletas cubietas con parrilla de ángulo.
268880 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PERMANENTES DE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE RODANTE EN CAMINO VECINAL QUE CONDUCE A CANTÓN JOYA DE VENTURA | SAN JORGE | SAN MIGUEL | JOYA DE VENTURA | VARIOS CASERÍOS | 162206.27 | 13/10/2014 | 2015-11-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 336 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento en aproximadamente 0.72 km de longitud , en dos tramos de camino vecinal que conducen al cantón Joya de Ventura, del municipio de San Jorge, departamento de San Miguel, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Base de suelo cemento (558.01) M3 en espesor según planos. 2.- Mejoramiento de subrasante de apoyo con material tipo granular 737.23 M3. 3- Construcción de 2,874.42 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulicode 10 cms de espesor. 4- 1,320.13 metros lineales de cordón cuneta.
290260 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS LA RINGLERA Y CASERÍO PUERTO CABALLO, CANTÓN EL JÍCARO | JUCUARAN | USULUTAN | EL JICARO | LA RINGLERA Y PUERTO CABALLO | 71059.74 | 13/10/2014 | 19/02/2015 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 | 71 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 230 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de red de electrificación en una longitud total de 2,895 metros lineales, para beneficiar a 46 familias, de los cuales: - 1,080 metros de línea primaria con neutro. - 720 metros de línea primaria con secundaria. - 1,095 metros de línea secundaria. Se instalarán: - 46 postes metálicos (16 de 26 pies y 30 de 35 pies) - 3 transformadores de 15 KVA, 3 transformadores de 25 KVA y sus estructuras Se incluye el pago a la distribuidora eléctrica por la revalidación de planos como diseño, por el levantamiento de datos y elaboración de presupuesto, asi como la revisión de planos eléctricos como construidos y el pago por 2 entronques primarios. Costo por km: US$26,320.27, costo por acometida: US$1,653.60
292480 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LOS GERANIOS DE LOTIFICACIÓN EL SITIO. | PUERTO EL TRIUNFO | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | 85250 | 13/10/2014 | 2015-04-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SUMINISTROS Y EDIFICACIONES EL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 120 | 100 | El proyecto consiste en la colocaicón de una superficie de concreto en una longitud de 264 metros cons us respectivas obras de drenaje, pra lo cual se realizará previamente el retiro del empedrado existente y la demolición del cordón cuneta.
293320 | CONCRETEADO TRAMO DE CALLE CAS. Y CAN. LOS ALFARO; CAN. LOS LAURELES, CONTINUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CONCRETEADO EN: CALLE CAS. SAN JOSÉ CAPULATASTE; CALLE PPAL, CAN. ESPERANZA DEL CENTRO A LA IGLESIA Y CUESTA DEL CAN ESPERANZA AL CAN. CRUZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS CASERÍOS | 81725.6 | 13/10/2014 | 2014-11-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4068 | 100 | Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico MR=36 e=0.10 metros de 4 tramos de calle, en los cantones la Esperanza, La Cruz, Los Laureles y Caserío Capulaste; que sumados son 55.25 metros lineales de calle, cubriendo una superficie de 2,232.07metros cuadrados. El concreto se colará sobre el empedrado existente, considerando previamente la nivelación de la superficie con suelo cemento fluido, reparación de empedrado y construcción de cordón cuneta; además de obras de drenaje.
295810 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN JARDIN Y CANTÓN EL CUCURUCHO | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | CUCURUCHO |  | 94760.87 | 13/10/2014 | 2015-09-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1701 |  | Construcción de empedrado, fraguado en dos tramos de calles vecinales en una longitud total de 396.09 metros. El primer tramo ubicado sobre calle hacia el cantón El Cucurucho, alcanza una longitud de 200 metros por un ancho de 4.50 metros, incluyendo rodaje y cordón cuneta. El segundo tramo sobre calle al cantón Jardín, con una longitud de 196.09 metros con un ancho de 5 metros que incluye rodaje y cordón cuneta. La estructura existente será removida para mejorarla con escarificado y relleno compactado, con base granular de 20 centímetros de espesor. Adicionalmente se construirán remates, badenes, cajas, tuberías y gradas disipadoras de energía según lo descrito en planos constructivos.
236730 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TALPETATERA, CANTON CAÑAFISTULA | DOLORES | CABAÑAS | CAÑAFISTULA | TALPETATERA | 12675.43 | 13/10/2011 | 15/11/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 84 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 222 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 15 metros de linea primariamas neutro a 14.4 KV - 96 metros de linea primaria / secundaria a 14.4 KV / 240 V - 111 metros de linea secundaria a 240 V - 1 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 63,110.36 costo por acometida: $ 991.73
236740 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA SONORA, CANTON SAN CARLOS | DOLORES | CABAÑAS | SAN CARLOS | LA SONORA | 27637.95 | 13/10/2011 | 2012-03-05 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 42 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1001 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 678 metros de linea primaria mas neutro a 14.4 KV - 152 metros de linea primaria / secundaria a 14.4 / 240 V - 171 metros de linea secundaria a 240 V - 2 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 28,832.73 costo por acometida: $ 4,123.08
215030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PANTANO, CANTON GUAYAPA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA | EL PANTANO | 13957.84 | 13/10/2010 | 28/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | Electrificacion Csrio El Pantano, Ctn Guayapa, Jujutlautla
215470 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS BENITEZ Y LOS SALMERONES | CHILANGA | MORAZAN | EL CHAPARAL | LOS BENITEZ Y LOS SALMERONES | 84915.13 | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 36 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 3.210 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,160 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 900 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,150 metros de linea secundaria a 240 voltios - 6 transformadores de distribucion de 15 kva Costo por km: $ 26,736.73 Costo por acometida: $ 2,384.03
215480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS BARRANCON | CHILANGA | MORAZAN | EL CHAPARAL | LAS CRUCITAS BARRANCHON | 37164.19 | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.135 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 505 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 230 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 600 metros de linea secundaria a 240 voltios - 3 transformadores de distribucion de 15 kva Costo por km: $ 33,009.81 Costo por acometida: $ 3,406.01
215490 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS SALVADORES Y LOS SANCHEZ | CHILANGA | MORAZAN | PIEDRA PARADA | LOS SALVADORES Y LOS SANCHEZ | 28971.86 | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 930 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 360 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 120 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 450 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva Costo por km: $ 32,242.47 Costo por acometida $ 1,499.28
215500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PERLA | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LOS PERLAS | 30593.69 | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.484 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,176 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 51 metros de linea primaria / secundaria de 7.6 kv / 240 voltios - 257 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva Costo por km: $ 20,633.28 Costo por acometida: $ 3,402.20
215510 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CENTRO | CHILANGA | MORAZAN | EL CHAPARAL | CENTRO | 37369.64 | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.320 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 245 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 475 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 600 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva Costo por km: $ 29,559.67 Costo por acometida: $ 2,438.67
206460 | ELECTRIFICACION CASERIO LA LAGUNA, SECTOR LOS ARGUETAS, CTON SAN DIEGO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | LA LAGUNA | 40867.88 | 13/10/2008 | 30/09/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100
206470 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ROMERO, CANTON SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | LOS ROMERO | 40176.78 | 13/10/2008 | 2009-04-09 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL TRESCIENTOS QUINCE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, VEINTICINCO POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIASDE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201685 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE PRODUCCIÓN PARA PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL ZAPOTE, CASERÍOS LA HUATERA Y EL CARRIZAL | JUCUARAN | USULUTAN | EL ZAPOTE |  | 15800.01 | 13/09/2012 | 26/10/2012 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 960 |  | El proyecto consiste en la perforación de pozo de 60 metros, completando la parte constructiva con las siguientes actividades: -Perforación de pozo de producción de 60 metros en 12.25 pulgadas de material semiduro. -Revestimiento de pozo según losperfiles geológicos, registro eléctrico y diseño propuesto en informe del pozo exploratorio consistente en: tubería ciega y rejilla de 8 pulgadas PVC. -Colocación de filtro artificial. -Limpieza y desarrollo de pozo. -Aforo de pozo. -Analisis fisicoquimico y bacteriológico del agua. -Impermeabilización y sello sanitario, y -Construcción de cabezal de pozo de producción. -Informe final.
203282 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL COL. EL SOL | SANTA RITA | CHALATENANGO | SANTA RITA | LOTIFICACION EL SOL | 73821.08 | 13/09/2010 | 22/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 741 |  | El presente contrato de construcción del proyecto concreteado de calle principal colonia El Sol, municipio de Santa Rita, comprende las siguientes actividades en aproximadamente 395 metros lineales de un promedio de 5 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, escarificado, mejora del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, a lo largo de la totalidad de la vía con ancho promedio de 5 mts. 3- Ejecución de obras de drejane superficial tipo cordón cuneta de piedra repellado y pulido, canaleta tipo V de concreto y canaleta trapezoidal de concreto, en algunos tramos de la vía, en la cual existe drenaje lateral.
203283 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL COL. EL SOL | SANTA RITA | CHALATENANGO | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS | PIEDRAS GORDAS | 5862.04 | 13/09/2010 | 2011-06-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 741 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203282 concreteado de calle principal colonia El Sol, municipio de Santa Rita, comprende las siguientes actividades en aproximadamente 395 metros lineales de un promedio de 5 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, escarificado, mejora del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, a lo largo de la totalidad de la vía con ancho promedio de 5 mts. 3- Ejecución de obras de drejane superficial tipo cordón cuneta de piedra repellado y pulido, canaleta tipo V de concreto y canaleta trapezoidal de concreto, en algunos tramos de la vía, en la cual existe drenaje lateral.
203442 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE A CANTON EL ROSARIO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 129832.63 | 13/09/2010 | 26/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 236 |  | El presente contrato de construcción del proyecto mejoramiento de tramos de calle principal al cantón El Rosario comprende las siguientes actividades, totalizando 944.38 metros lineales de intervención, en cuatro tramos distribuidos a lo largo del camino de un total de 2.2 kms, con un promedio aproximado de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base en los 4 tramos a intervenir de un total de 2.2 kms. de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora y compactación del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de empedrado superficie no terminada, de 17.50 cms. de espesor, distribuidos en 4 tramos con ancho promedio aproximado de 4.50 mts de ancho de vía. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra a lo largo de toda la vía en ambos lados, así como la construcción de badenes. 4- Obras de protección 5- Obras de señalización y seguridad vial
203443 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE AL CANTON ROSARIO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 13214.62 | 13/09/2010 | 2011-10-02 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 184 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203442 Mejoramiento de tramos de calle principal al cantón El Rosario comprende las siguientes actividades, totalizando 944.38 metros lineales de intervención, en cuatro tramos distribuidos a lo largo del camino de un total de 2.2 kms, con un promedio aproximado de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base en los 4 tramos a intervenir de un total de 2.2 kms. de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora y compactación del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de empedrado superficie no terminada, de 17.50 cms. de espesor, distribuidos en 4 tramos con ancho promedio aproximado de 4.50 mts de ancho de vía. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra a lo largo de toda la vía en ambos lados, así como la construcción de badenes. 4- Obras de protección 5- Obras de señalización y seguridad vial
203702 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE A CANTON PETAPA | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | PETAPAS | HACIA CANTON PETAPA | 184722.09 | 13/09/2010 | 2011-05-02 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 692 |  | El presente contrato de construcción del proyecto mejoramiento de calle que conduce al cantón Petapa comprende las siguientes actividades en 500 metros lineales de un promedio de 5 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10cms. de espesor, a lo largo de la totalidad de la vía con ancho promedio de 5 mts. 3- Ejecución de obras de drejane superficial tipo cordón cuneta de piedra a un lado, canaleta tipo V de concreto, en la cual existe drenaje lateral. 4- Obras de protección 5- Corte y conformación de talud 6- Obra hidráulica de paso por medio de dos tuberías de 30 PULGADAS y 60 PULGADAS de diámetro
203703 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE AL CANTON PETAPA | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | PETAPAS | HACIA CANTON PETAPA | 11032.16 | 13/09/2010 | 2011-05-02 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 692 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203702 Mejoramiento de calle que conduce al cantón Petapa comprende las siguientes actividades en 500 metros lineales de un promedio de 5 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, a lo largo de la totalidad de la vía con ancho promedio de 5 mts. 3- Ejecución de obras de drejane superficial tipo cordón cuneta de piedra a un lado, canaleta tipo V de concreto, en la cual existe drenaje lateral. 4- Obras de protección 5- Corte y conformación de talud 6- Obra hidráulica de paso por medio de dos tuberías de 30 PULGADAS y 60 PULGADAS de diámetro
203732 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE A C.E. DE CASERIO EL CAMALOTE | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 58945.18 | 13/09/2010 | 2011-05-02 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 184 |  | El presente contrato de construcción del proyecto mejoramiento de calle al centro escolar de caserío El Camalote, municipio de El Carrizal comprende las siguientes actividades en 238.09 metros lineales de un promedio de 4.5 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, a lo largo de la totalidad de la vía con ancho promedio de 4.5 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra a lo largo de toda la vía a intervenir en ambos lados. 4- Obras de paso de tuberías de 48 PULGADAS de diámetro
203733 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL C.E. EL CAMALOTE | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 5563.44 | 13/09/2010 | 2011-05-02 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 184 |  | Mejoramiento de calle al centro escolar de caserío El Camalote, municipio de El Carrizal comprende las siguientes actividades en 238.09 metros lineales de un promedio de 4.5 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base a lo largo de la totalidad de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, a lo largo de la totalidad de la vía con ancho promedio de 4.5 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra a lo largo de toda la vía a intervenir en ambos lados. 4- Obras de paso de tuberías de 48 PULGADAS de diámetro
204063 | SUPERVISION INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JOSE LAS TUNAS | LISLIQUE | LA UNION | HIGUERAS | SAN JOSE LAS TUNAS | 31046.67 | 13/09/2010 | 25/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 603 |  | El proyecto consiste en la supervisión a la ejecución del proyecto 204062, en las siguientes actividades: - Construcción de captación en ladera del nacimiento - Suministro e instalación de tubería de hierro galvanizado tipo mediano 2 1/2¨ pulgadas de diámetro en línea aductora - Construcción de tanque de almacenamiento de ladrillo armado de 20 m3 - Instalación de dispositivo de cloración tipo Tee - Cercado de terreno de tanque de almacenamiento - Suministro e instalación de tubería dedistribución de acuerdo a lo siguiente, tubería PVC 160 psi, tubería de HoGo 2¨y1¨, instalación de válvulas y construcción de pozos de visita - Acometidas domiciliares con medidor y caja de protección - Construcción de letrinas aboneras - Construcción de letrinas de hoyo mejorado - Construcción de sistemas de eliminación de aguas
204073 | SUPERVISION DE REHABILITACION SIST. AGUA POTABLE CASERIO EL RELUMBRON | LISLIQUE | LA UNION | AGUA FRIA | S/N | 31046.67 | 13/09/2010 | 25/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 30 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370 |  | El proyecto consiste en supevisar la ejecución del proyecto 204073 en las siguientes actividades: - Explotación de un pozo profundo existente de 84 ml de profundidad - Instalación de equipo de bombeo tipo sumergible de 3 H.P. - Instalación de591.30 ml de tuberia de impelencia 1 1/2¨, de PVC 160 psi y hierro galvanizado - Se instalará 84 acometidas domiciliares
204122 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CASCO URBANO | 148147.42 | 13/09/2010 | 2011-11-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 447 |  | El presente contrato de construcción del proyecto mejoramiento de calle antigua a Ilobasco comprende las siguientes actividades, totalizando 1,009.28 metros lineales de intervención, en once tramos con un promedio aproximado de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base en los 11 tramos a intervenir de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora y compactación del material del lugar con cemento y cal al 3%. 2- Construcciónde Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, en los 11 tramos a intervenir de la vía, con ancho promedio de 4.50 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra en los 11tramos a intervenir de la vía en ambos lados. 4- Obras de paso de tuberías Ribloc de 30 PULGADAS de diámetro 5- Obras de protección
204123 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | 8500 | 13/09/2010 | 26/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5500 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 204122 Mejoramiento de calle antigua a Ilobasco comprende las siguientes actividades, totalizando 1,009.28 metros lineales de intervención, en once tramos con un promedio aproximado de 4.50 metros de ancho de vía: 1- Ejecución de obras de terracería en base y sub-base en los 11 tramos a intervenir de la vía, realizando actividades de excavación con maquinaria, mejora y compactación del material del lugarconcemento y cal al 3%. 2- Construcción de Pavimento de concreto hidráulico MR = 36 Kg/cm2 sin dovelas, de 10 cms. de espesor, en los 11 tramos a intervenir de la vía, con ancho promedio de 4.50 mts. 3- Ejecución de obras de drenaje superficial tipo cordón cuneta de piedra en los 11 tramos a intervenir de la vía en ambos lados. 4- Obras de paso de tuberías Ribloc de 30 PULGADAS de diámetro 5- Obras de protección
213580 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JUNQUILLO Y LOS GUEVARA | SAN SIMON | MORAZAN | LAS QUEBRADAS | JUNQUILLO Y LOS GUEVARA | 52097.08 | 13/09/2010 | 2011-02-06 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 44 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1504 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DE LOS CASERIOS JUNQUILLO Y LOS GUEVARA.
214030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO ISLETAS, SECTORES LOS SANCHEZ, HERNANDEZ | YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | VARIOS | 190456.39 | 13/09/2010 | 18/05/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 31 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 10.537 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OCHO CASERIOS DEL MUNICIPIO DE YAMABAL: LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: - SUMINISTRO E INSTALACION DE 55 POSTES METALICOS DE 35 PULGADAS FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 23 POSTES METALICOS 40 PULGADAS FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 85 POSTES METALICOS DE 26 PULGADAS FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 POSTES METALICOS DE 30 PULGADAS FACTOR - SUMINISTRO E INSTALACION DE 78 ESTRUCTURAS PRIMARIAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE 152 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE 190 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO - SUMINISTRO E INSTALACION DE 95 RETENIDAS DOBLES - SUMINISTRO E INSTALACION DE 102 RETENIDAS SENSILLAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA 13.2/7.6 KV -SUMINISTRO E INSTALACION DE 5965 METROS DE LINEA PRIMARIA - SUMINISTRO E INSTALACION DE 10537 METROS
214750 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ZAPOTE | BERLIN | USULUTAN | SAN FRANCISCO | EL ZAPOTE | 86920.59 | 13/09/2010 |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 250 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 3.663 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: -16 postes metalicos de 26 pies factor 2 -35 postes metalicos de 35 pies factor 2 -19 postes metalicos de 40 pies factor 2 -3,102 metros de linea primaria mas neutro a 13.2 kv -3,378 metros de linea secundaria a 120/240 voltios -3,663 metros de linea para neutro -8 transformadores de distribucion de 15 kva a 13.2 kv -8 redes de polarizacion para transformadores -54 estructuras primarias para 13.2 kv -44 estructuras secundarias a 120/240 voltios -69 estructuras para neutro -4 retenidas primarias sencillas -64 retenidas dobles -31 retenidas sencillas -1 acometida primaria monofasica a 7.6 kv Costo por Km. $ 29,004.68 Costo por Acometida: $ 2,500.00
185240 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS AGUILAR | JUTIAPA | CABAÑAS | CALERAS | LOS AGUILAR | 24816.37 | 13/09/2006 | 27/10/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CUARENTA Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
185250 | ELECTRIFICACION DE CASERIOS LOS GUSMAN Y LOS NAVARRETES | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS | LOS GUSMAN Y NAVARRETES | 43936 | 13/09/2006 | 27/10/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CINCUENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
185260 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS MARTINEZ Y COLONIA BOSQUES DEL RIO | JUTIAPA | CABAÑAS | LLANO LARGO | LOS MARTINEZ Y BOSQUES DEL RIO | 28531.22 | 13/09/2006 | 27/10/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SESENTA Y OCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
146621 | MODIFICACION BARANDALES RAMPA Y GRADAS ACCESO U.S. DR. DIAZ DEL PINAL | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA |  | 3000 | 13/09/2005 | 28/09/2005 | 021-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16000 | 100 | AGREGAR TUBO ADICIONAL AL PASAMANOS DE LA RAMPA PARA MINUSVALIDOS Y PARA LAS ESCALERAS DE ACCESO A LA SEGUNDA PLANTA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE C00 METROS LINEALES.
265270 | CONCRETEADO Y CANALETA EN CALLE DE CANTÓN PLATANAR | JUTIAPA | CABAÑAS | EL PLATANAR | VARIOS CASERÍOS | 27683.35 | 13/08/2013 | 27/09/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 30 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 260 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de concreto hidráulico en aproximadamente 0.1 km de longitud, en un tramo de calle ubicado en el cantón El Platanar del municipio de Jutiapa, departamento de Cabañas, siendo los alcances principales los siguientes: 1.-Base tipo granular (67.50 M39 y base de suelo cemento (67.50 M3) En espersores según Planos. 2.-Construcción de 450 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36. 3- 200 metros lineales de cordón cuenta y canaleta.
265290 | CONCRETEADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA EN CASERÍO GUISCOYOL | JUTIAPA | CABAÑAS | SANTA BARBARA | GUISCOYOL | 24688 | 13/08/2013 | 27/09/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 30 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 360 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de concreto hidráulico en aproximadamente 0.1 km de longitud, en un tramo de calle ubicado en el cantón Santa Bárbara del municipio de Jutiapa, departamento de Cabañas siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base de tipo granular (56.70 M3) y base de suelo cemento (56.70 M3) en espesores según planos.- 2- Construcción de 378 M2 de susperficie de rodaje tipo concreto hidráulico MR 36. 3- 200 metros lineales de cordón cuneta y canaleta.-
214541 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOMA EL ESPINO, CANTÓN LAZARETO. | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | EL LAZARETO | VARIOS | 76884.71 | 13/08/2012 |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSOLIDADA DE LA PAZ, S.A. DE C.V. | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2099 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DE 5 UNIDADES 38 M2 INCLUYENDO SISTEMA DE FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE FILTRACIÓN. 2. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE COCINA 20 M2. 3. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEBÓDEGA Y BAÑO EN PARVULARIA 28 M2. 4. REPARACIÓNDE MÓDULO PRINCIPAL DE AULA - DIRECCIÓN DE 116 M2. 5. OBRAS DE PROTECCIÓN COMO 14.04 M3 DE MURO DEMAMPOSTERÍA DE PIEDRA; 71.0 METROS DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN CON POSTES DE CONCRETO Y OTROS.
243650 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE DE TEPECOYO CONDUCE A LA CUMBRE A LA ALTURA DEL CEMENTERIO. | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | BARRIO EL CENTRO | 151362.57 | 13/08/2012 | 2012-12-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13000 | 100 | El proyecto consiste en el carpeteo asfáltico de 1,120 ML sobre empredrado, fraguado existente, con una capa de asfalto de 4.5 cm de espesor; las actividades principales son: 1- Desempedrado en las calles existentes que presentan hundimiento. 2-Bacheo profundo mediante restitución de suelo con material selecto y suelo cemento (base y subase) y empedrado con piedra existente. 3- Capa nivelante con mortero 1:6 4.- Aplicación de capa asfáltica sobre imprimación mezcla, asfalto líquido RC 250 5- Obras complementarias como: canaletas, cajas de aguas lluvias y resane de cordón cuneta existente.-
246703 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO HUALINDO ARRIBA Y CANTON MANZANILLA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LA MANZANILLA |  | 64556.78 | 13/08/2012 | 2013-07-01 | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2904 |  | Perforación de pozo exploratorio según estudio hidrogeológico y Términos de referencia, previo a formulación del proyecto 246700 Introducción de agua potable y saneamiento básico en caserío Hualindo Arriba y canton Manzanilla
211020 | ELECTRIFICACIÓN CTON MONTAÑITA, APASTEPEQUE Y OTROS ALEGRIA | ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | varios | 182088.81 | 13/08/2009 | 2010-11-05 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | CORONADO ANTONIO | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 690 | 100 | CONSISTE EN ELECTRIFICAR LOS CANTONES MONTAÑITA, APASTEPEQUE, LAS CASITAS, ZAPOTILLO, LA PEÑA Y SAN JUAN UNO; CON UNA LONGITUD TOTAL DE SEIS PUNTO CUARENTA Y SIETE KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCHO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA Y SIETE DE VEINTICINCO KVA, CINCUENTA Y UN POSTES DE CONCRETO, NOVENTA Y DOS POSTES METÁLICOS, CABLEADO Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y NORMAS SIGET.
194770 | CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y LETRINIZACION EN CANTON CERRO GRANDE | ARCATAO | CHALATENANGO | CERRO GRANDE |  | 209342.25 | 13/08/2007 | 2007-10-11 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 190 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE UNA CISTERNA EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS (INCLUYENDO ALCENTRO ESCOLAR) PARA LA RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, UNA BOMBA MANUAL, CANALES DEAGUAS LLUVIAS, CAMPO DE RIEGO, LETRINAS ABONERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
195270 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO LOS AGUILARES | JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | LOS AGUILARES | 101106.94 | 13/08/2007 | 2007-09-11 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE DOSMILTRESCIENTOS OCHENTA METROS DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE DIEZ METROS CUBICOS, INSTALACION DE VEINTE Y SIETE ACOMETIDAS DOMICILIARES CON CAJA Y MEDIDOR; ASICOMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195910 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CANTON LOS LLANITOS | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | LOS LLANITOS | NO APLICA | 195747.43 | 13/08/2007 | 2007-07-12 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 330 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, A PARTIR DE LA CAPTACIÓN DE NACIMIENTO; INSTALANDO UNMIL CINCUENTA Y CINCO METROS DE LINEA DE ADUCCION, DOSMIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS DE LINEA DE DISTRIBUCION, VALVULAS, TANQUILLAS ROMPEPRESION, CINCUENTA Y CINCO ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES Y DEMAS ACCESORIOS, CONECTANDOSE A UN TANQUE DE CAPTACION EXISTENTE. CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO LETRINAS
289590 | ELECTRIF. LOT. SANTA LUCIA ZONA II | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | 12144.77 | 13/07/2015 | 27/07/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 7 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) 8 POSTES DE CONCRETO DE 26 PIES 2) 4 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES 3) 270 MKL DE CABLE ACSRN° 2 4) 540 ML DE CABLE WP N° 2 5) 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA TIPO CAESS 6) 1 RED DE POLARIZACION 7) 8 ANCLAS SENCILLAS
289630 | ELECTRIFICACION VALLE LUNA | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | VALLE LUNA | 12289.88 | 13/07/2015 | 27/07/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 14 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1)1 POSTE DE CONCRETO DE 26 PIES 2) 5 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES 3) 4 POSTES METALICOS DE 26 PIES 4) 580 ML DE CABLE ACSR N° 2 5) 790 ML DECABLE WP N° 2 6) 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 7) 1RED DE POLARIZACIÓN 8) 1 ANCLA PRIMARIA SENCILLA 9) 1 ANCLA DOBLE 10) 3 ANCLAS SENCILLAS
293690 | PAVIMENTO DE CONCRETO Y CORDÓN CUNETA EN AVENIDA LA PALMA, LOTIFICACIÓN BUENA VISTA. | CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | VARIAS COLONIAS | 76871.92 | 13/07/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 242 | 57 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 0.2 km (200 metros lineales) y su estructura comprende de 10 cms de paviemento hidráulico MR-40 con sus correspondientes obras de drenaje como cunetas, pozos de A. LL., Cajas de A. LL. y tuberías.
298930 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA ORIENTE CANTÓN CONCEPCIÓN LOS PLANES | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | CONCEPCION LOS PLANES | VARIOS | 36488.87 | 13/07/2015 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 60 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 865 | 43 | El proyecto consiste en mejorar la condiciones de un tramo de calle vecinal, que actualmente es de tierra, en una longitud de 90 metros con un ancho de rodaje de 4.50 metros; se intervendrá colocando empedrado, fraguado, con superficie de concreto en un espesor de 7 centímetros. Incluye, la construcción de obras de drenaje (disipador de energía en 70 metros de longitud, cordón cuenta y badenes) y obras de protección (gaviones y taludes engramados)
303560 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CATÓN LA JOYA | SOCIEDAD | MORAZAN | LA JOYA |  | 451349.05 | 13/07/2015 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 58 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 605 |  | Consiste en el abastecimiento a partir de un pozo ya perforado, desde el cual se bombeará el agua hacia un tanque de almacenamiento y distribución de 80 m3 de capacidad. El proyecto incluye: -Un equipo de bombeo sumergible en el pozo de 3 HP -Una cisterna de 20 m3 -Un equipo de bombeo sumergible instalado en la cisterna de 20 HP - caseta de Bombeo -Instalaciones eléctricas exteriores ( subestación eléctrica de 2 transformadores de 25 KVA - Instalaciones eléctricas en el interior de la caseta( tablero y arrancadores) - Línea de Impelencia:1,221.40 mts de tubería de HG cedula 40 de 2 PULGADAS - Red de Distribución:12,295.82 mts de diferentes diámetros( desde 3 a 1 pulgadas) PVC, 160 PSI, JR, JC y HG - Pasos aéreos, anclajes -121Acometidas Domiciliares -Sistema de desinfección -Obras de Saneamiento Básico, consistente cajas de conexión, trampas de grasa y pozos de absorción para las aguas grises - Obras exteriores: muros de mampostería y cercado de malla ciclón con sus po
304870 | REHABILITACIÓN DE PARVULARIA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS | SAN LUCAS | 63281.87 | 13/07/2015 |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 353 | 45 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 2 aulas de nivel básico, en una de las cuales se instalarán los sistemas eléctricos, aire acondicionado y red de datos para el funcionamiento de un Centro de Recursos y Aprendizaje (CRA). Se construirá módulo de cocina con trampa de grasas, se rehabilitarán los servicios sanitarios de lavar y se construirá una fosa séptica con un pozo de absorción. Entre las obras exteriores se ejecutarán muros de contención, tapiales, cercados con malla ciclón, pavimento con concreto en patio, losetas de paso, aceras y canaletas para aguas lluvias. Incluye el suministro e instalación de una subestación eléctrica de 25 KVA en poste de concreto de 40 pies, red de polarización, cableado, pago a la empresa distribuidora de energía eléctrica por el respectivo entronque y demás actividades inherentes.
307270 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN | CANCASQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION |  | 341542.99 | 13/07/2015 |  | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 165 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 605 | 87 | El proyecto consiste en la construcción de una línea de impelencia en un total de 0.71 km aproximadamente, desde un pozo existente perforado por la municipalidad para mejorar la oferta de agua del sistema. Asimismo, se incluyen las siguientes obras principales: -Introducción de 22 acometidas de agua potable. -Construcción de 84 servicios sanitarios de lavar. -Un total de 754 metros de Línea eléctrica primaria monofásica. -Subestación Monofásica de 15 KWA. -Suministro e instalación equipo de bombeo de 7.5 HP.
207150 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION VISTA AL MAR | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | LOTIFICACION VISTA AL MAR | 55555.51 | 13/07/2009 | 25/08/2009 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
210950 | INTRODUCCION DE AP EN CRIOS DEL CANTON APANCOYO, CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | VARIOS | 224070.23 | 13/07/2009 | 27/11/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 18 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 520 |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE SEIS PUNTOTRES KM A PARTIR DE RED EXISTENTE DEL MUNICIPIO EN DIAMETRO VARIOS CONSTRUCION DE SIETE CAJAS Y VALVULAS REGULADORAS DE PRESION, TRES TANQUILLAS ROMPE PRESION Y CIENTO DIEZ ACOMETIDAS DOMICILIARES EN DIVERSOS DIAMETROS.
246820 | CONSTRUCCIÓN DE 400 MTS DE SUPERFICIE DE ASFALTO DE FINAL DE OCTAVA CALLE ORIENTE, BARRIO EL SANTUARIO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO EL SANTUARIO | 74990.52 | 13/06/2013 | 29/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 |  | Recarpeteo de carpeta asfáltica en 400 metros lineales de longitud de la calle principal del Barrio el Santuario. Utilizando mezcla asfáltica caliente.
246150 | FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 7336.49 | 13/06/2012 | 20/03/2014 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 350 |  | El Proyecto consiste en la formulación de la rehabilitación y ampliación de la Escuela de Educación Parvularia de Ciudad Barrios.
246160 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 7627.48 | 13/06/2012 | 2013-10-07 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 875 |  | El Proyecto consiste en la formulación de la Rehabilitación del Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios.
248090 | CONCRETEADO DE 2 TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CANALETA EN CASERIO LOS MARTINEZ CANTON TALPETATES | SANTO DOMINGO | SAN VICENTE | SAN JUAN TALPETATES | LOS MARTINEZ | 78100.79 | 13/06/2012 | 2012-05-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 75 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 304 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación de 448.97 ml. con pavimento hidraúlico sobre superficie de 1,345.37 m2, colocación de suelo cemento para utilizarla como sub-base.
216090 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE SALUD CANTÓN CONCEPCIÓN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | CONCEPCION |  | 163110.46 | 13/06/2011 | 28/10/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 120 | 20 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10226 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de módulos existentes y la construcción de módulos nuevos e integrándolos para formar una sola infraestructura, permitiendo readecuar las instalaciones, las obras a construirse son: rampa de acceso para discapacitado, estacionamiento para ambulancia, caseta para producción de hipoclorito de sodio, construcción de fosa de desechos bioinfeccioso, construcción de fosa séptica, pozo de absorción, construcción de tapiales, construcción de nuevas instalacioneshidráulicas de agua potable, sistema de drenaje de aguas negras, y lluvias, construcción de servicios sanitarios, bodega de alimentos, consultorio materno infantil, consultorio de medicina general, bodega de saneamiento ambiental, sistema eléctricoy subestación de 50 Kva.
219510 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL CANTON TIERRA COLORADA, TEPECOYO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TIERRA COLORADA | VARIOS | 110738.8 | 13/06/2011 | 2011-09-09 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | El proyecto consiste en el concreteado de la calle principal del Cantón Tierra Colorada, municipio de Tepecoyo. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Hechura de pavimento de concreto hidraulico de 12 cm de espesor, en una longitud de 385.15 ml y un ancho de 5.00 m. - Hechura de cordón cuneta de piedra repellado y pulido en 765.82 ml - Hechura de 44.34 m2 de baden. - Hechura de muro de mampostería de piedra de 10.07 m3.
225130 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÒN LA LAGUNA | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LA LAGUNA |  | 163416.7 | 13/06/2011 | 17/05/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JUNTA DE EMPRESARIOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 587 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1750 | 100 | El Proyecto consiste en la ejecuciòn de actividades para la construcción de empedrados fraguados con superficie no terminada en 11 tramos críticos, mejorando 1,205.47 metros lineales de acceso con 5 metros de ancho, colocación de base de material tipo granular de soporte en tramos no críticos, construcción de badenes, drenajes laterales tipo cordón cuneta y canaletas, y disipadores de energía para el encause de la escorrentía superficial.
233380 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL COPANTE | SAN ISIDRO | MORAZAN | EL ROSARIO |  | 100670.5 | 13/06/2011 | 2011-12-09 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | El proyecto consiste en: la intervención de tres tramos principales que suman un total de 1,017.16 metros lineales; de los cuales 423.91 metros lineales corresponden a la construcción de empedrado fraguado superficie no terminada, soportado sobre unabase de material granular de 35 CMS de espesor, incluyendo los respectivos drenajes laterales en base a cordón cuneta de piedra en un total de 1,016 ml; así como 593.25 metros de mejoramiento y tratamiento de la superficie del camino por medio de una base tipo granular de 20 CMS de espesor, en la cual se conformará lateralmente los drenajes con material del lugar. Se construirán los respectivos badenes en los puntos críticos para un total de 20 m2, incluyendo los respectivos disipadores para descarga de aguas lluvias donde aplica y existe drenaje natural. En tramo tres, de acuerdo a la topografía existente del terreno se incluye la construcción de muros de mampostería de piedra para protección de la vía, para un total de 118.37 metros cúbi
234680 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA DEL CASERIO EL COPANTE | SAN ISIDRO | MORAZAN | EL ROSARIO | EL COPANTE | 99319.41 | 13/06/2011 | 2011-12-09 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular de concreto armado tipo caja, con una luz libre, entre estribos de apoyo, de 6.00 metros, una altura al centro del eje de 2.90 metros; rampas de aproximación al puente soportadas por muros de mampostería de piedra, con relleno de material selecto entre muros y superficie de rodaje de concreto hidráulico. Asimismo, a la entrada del cauce, la construcción de una canaleta abierta de 6 metros de ancho, revestida con mampostería de piedracon espesor 17.50 cms, y aletones a la entrada y la salida del cauce de mampostería de piedra.
199220 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PALMAR, CANTON PEÑAS BLANCAS | SAN JULIAN | SONSONATE | PEÑA BLANCA | EL PALMAR | 56162.55 | 13/06/2008 | 2008-11-09 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 127 | 84 | MONTAJE DE CINCO SUB ESTACIONES, TENDIDO DE LINEAPRIMARIA Y SECUNDARIA, COLOCACION DE POSTES METALICOS.
200080 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | N/A | 307245.45 | 13/06/2008 | 2008-11-09 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4470 | 0 | MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL CASCO URBANO DE SAN AGUSTIN, INSTALANDO EQUIPO NUEVO EN ESTACION DE REBOMBEO, CONSTRUYENDO LINEA DE IMPELENCIA DE SEIS PULG, SUSTITUYENDO TRAMO DE LINEA PRINCIPAL EN RED DE DISTRIBUCION. SE INSTALARAN NOVENTAY TRES ACOMETIDAS DOMICILIARES Y CUARENTA LETRINAS ABONERAS. TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RESTO DE LARED DE DISTRIBUCION PERMANECEN EXISTENTES.
187190 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. LAS MARIAS Y C.E. PEÑA BLANCA. | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | LAS MARIAS Y PEÑA BLANCA | 10851.81 | 13/06/2006 | 28/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 182 | 100 | EN EL C.E. LAS MARIAS SE REEMPLAZARÁ EL TANQUE Y EN EL C.E. PEÑA BLANCA SE INSTALARA UNA CISTERNA. INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187230 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRÍO. EL CHUPADERO. | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | EL CHUPADERO | 18429.27 | 13/06/2006 | 30/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | INSTALACION DE CISTERNA, EQUIPO DE BOMBEO, INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, FOSA SPEPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
173470 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO RIACHUELO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | 61946.11 | 13/06/2005 | 2006-03-01 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 204 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7200 | 100 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO RIACHUELO
175840 | MODIFICACION DE BARANDAL EN RAMPA, UNIDAD SALUD MEJICANOS | MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS |  | 3946.73 | 13/06/2005 | 16/06/2005 | 021-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 8 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 193400 | 100 | MODIFICACION DE BARANDAL EN RAMPA
248171 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CATÓN HONDABLE | CORINTO | MORAZAN | HONDABLE |  | 154651.98 | 13/05/2015 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 643 | 9 | El proyecto contempla la construcción de un módulo de consulta de 140 m2, incluye: terapia respiratoria/rehidratación oral, sala de curaciones /inyecciones /vacunación, farmacia y bodega de medicamentos, consultorio de enfermería, sala de reuniones,consultorio médico, archivo, sala de espera, preparación de pacientes. Construcción de caseta de desechos bioinfecciosos; construcción de fosa séptica y zanja de infiltración; construcción de cisterna; construcción de caseta de bombeo; obra exterior: 64.59 m de canaleta 40x40 cm, 51.00 m de barbacanas con PVC de 2 PULGADAS, 77.31 m de pasamano de HoGo de 2 1/2 PULGADAS, 12.018 m2 de losa para rampa; 100.32 m3 de mampostería para muro; 74.49 m2 de pared de bloque de 15x20x40 para murete; 105.14 m de cerco demalla ciclón.
211491 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA Y PANTALÁN FLOTANTE EN EL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 63800 | 13/05/2013 | 2013-08-07 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 121 MUELLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 73805 |  | El proyecto consiste en la construcción e instalación de plataforma flotante de 6x7 metros con estructura de aluminio 6061 T-6 soldado en su totalidad con sistema MIG. Metal de aporte de aluminio 5356, barriles plásticos de 55 galones distribuidos para garantizar su flotabilidad. Cubierta de madera de pino curado de 3 cm. de espesor sostenido con perno de acero inoxidable. Perímetro de tubería de 2" de diámetro como protección para los usuarios. 4 vistas de tubería de aluminio y 4 anillas para sujetarlo a los pilotes. Construcción e instalación de escala real de 12 metros de longitud X 1.25 metros de ancho con estructura de tubería de acero cuadrado de 3X3"X1/4" y 2X2" X 1/4". Soldadura eléctrica con electrodo 6010 de 1/8 cubierta de madera de pino curado de 3 cm. de espesor, rodos en un extremo y sujetada en el muelle existente a través de bisagras de metal.
247270 | CONCRETEADO DE CALLES EN ZONA URBANA, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, USULUTÁN. | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | VARIAS COLONIAS | 90000 | 13/05/2013 | 2013-10-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2025 |  | Se intervendrá dos tramos de calle en 4a calle oriente y calle la parroquia: -4a calle Oriente: Mejoramiento de calle de concreto hidráulico: 1,423.72 M2. Baden de piedra superficie terminada: 19.50 M2 - Calle la Parroquia Mejoramiento de calle con concreto hidráulico: 296.48 M2 Cordón cuneta: 132.46 metros Acera 57.46 M2
252300 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN ALDEA DE LAS MERCEDES | NEJAPA | SAN SALVADOR | ALDEA MERCEDES | VARIOS CASERÍOS | 79592.09 | 13/05/2013 | 2013-08-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 184 | 100 | Se intervendrá un tramo de 194.00 metros lineales de la calle principal de la lotificación Aldea de las Mercedes del Municipio de Nejapa, de acuerdo a las siguientes cantidades: - Cordón cuneta de piedra repellado y pulido 324.89. - Concreto Hidráulico MR= 40 Espesor 13 cm: 170.00 M3 - Compractaciñon de suelo cemento: 272.84 M3. -Doble cuneta de piedra: 63.97 metros lineales. - Escarificado y compactado de sub-rasante: 1,508.51 M2
258000 | AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN LOTIFICACIÓN DE SAN ANTONIO ICHANMICHEN. | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | SAN ANTONIO ICHANMICHEN | 18195.35 | 13/05/2013 | 2013-07-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 42 | 75 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 78 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctric ade 923 metros, voltaje de servicio 120/240 V, con dos transformadores, para servir inicialmente a 11 familias.
258580 | AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELECTRICO EN CANTÓN PENITENTE ABAJO. | ZACATECOLUCA | LA PAZ | PENDIENTE ABAJO | VARIOS CASERIOS | 22938.09 | 13/05/2013 | 2014-10-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 45 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 174 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 1359 metros, voltaje de servicios 120/240 V, con dos tranformadores para servir inicialmente a 30 familias.
259890 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS APARICIOS, CANTÓN ESPINO ARRIBA | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | LOS APARICIO | 21502.85 | 13/05/2013 | 20/08/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 | 45 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 93 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 1,279 metros, voltaje de servicio de 120/240 V, con 2 transformadores para servir inicialmente a 26 familias.
260230 | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COLONIA LA ESPERANZA N°2 | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA |  | 74023.6 | 13/05/2013 | 26/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 45 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 789 | 100 | El proyecto consiste en la nivelación y el engramado de 3,315.00 m2 de área de cancha; 135.25 mts. de canaleta para aguas lluvia, 227.10 mts de cerca de malla ciclón en perímetro de cancha sobre muro de bloqueo de concreto repellado afinado y pintado de 0.40 mts; dos porterías de 2.44 x7.32 de longitud con su respectivo red; 8 basureros de lamina; 16 bancas en L de 2.0 mts. de longitud cada una.
260360 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO SAN JOSÉ LA LOMA | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN JOSÉ LA LOMA | 181505.56 | 13/05/2013 | 2013-10-10 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 24 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 365 |  | El proyecto consiste en ampliar 3,586.50 m de tubería de 2 pulg. de la red de distribución de agua potable del sistema de abastecimiento de agua potable de la ANDA, y la instalación de 81 acometidas domiciliarias (80 viviendas mas 1 escuela) equipadas con caja, válvula y micromedidor, instalación de válvulas para el control de flujo y sectorizar el sistema en diámetros de 2 pulg. H.F. El sistema de saneamiento contempla: construir 60 letrinas aboneras y 80 sistemas de disposición de aguas grises.
260363 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO SAN JOSÉ LA LOMA | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 9007.05 | 13/05/2013 | 19/10/2013 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 24 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1
198240 | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO FRANCISCO ANTONIO LIMA | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 151440.83 | 13/05/2008 | 2008-10-09 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1250 | 60 | REMODELACION DE LA CANCHA DE FOOTBALL, CONSTRUCCION DE VESTIDORES Y SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL, GRADERIAS Y TECHADO DE LAS MISMAS. ENGRAMADO DE CANCHA, INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS, RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS Y ALUMBRADO
291070 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE ENTRE COLONIAS MONTECARLO, GALICIA Y LA PAZ | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | VARIAS COLONIAS | 152192.87 | 13/04/2015 | 2015-08-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 180 | 60 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1124 | 100 | Mejoramiento de calle en 407.22 metros lineales de calle con 2,121.95 M3 de corte; conformación de 2685.06 M2 de base; relleno compactado 20:1 con 862.10 M3; relleno compactado 30:1 con 511.19 M3; para luego cubrir la superficie con 2,157.74 metros cuadrados de concreto hidráulico; confinado en 21.64 M2 de rampa, 626.15 metros lineales de cordón cuneta; 177.72 de bordillo, de mampostería de piedra, 55.72 metros lineales de remate; y 217.55 metros lineales de canaleta.
219474 | FORMULACION DE PROYECTO 219470 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL C.E. CANTON EL ROSARIO | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN |  | 3692.66 | 13/04/2011 | 23/05/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 473 |  | La Formulación del proyecto consiste en realizar el diseño de las actividades a ejecutarse en el centro escolar, dentro de las cuales se pueden describir: Construcciòn de un muro de piedra para poder aprovechar el área, ya que actualmente se tiene un corte vertical entre el área de la escuela y la cancha de football por lo que es un riesgo para los estudiantes aparte que limita el área. Construcciòn de dos aulas de parvularia, las cuales contarán con servicios sanitarios y fosa séptica para niños y niñas; se equipará mobiliario apto para los párvulos. Adicionalmente, se construirá tapial perimetral para protección de los alumnos.
194481 | AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA BUENA VISTA Y GIRASOLES | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 249819.23 | 13/04/2009 | 29/09/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 465 | 100 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA COLONIA BUENA VISTA Y LOS GIRASOLES; INCLUYE LA PERFORACION DE UN POZO DE CIENTO TREINTA METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPAMIENTO DEL MISMO, SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE CONTROL, TANQUE DE OCHENTA METROS CUBICOS, TRES RAMALES DE DISTRIBUCION EN UNO PUNTO SETENTA Y CINCO KILOMETROS, HIPOCLORADOR, VALVULAS Y ACCESORIOS, NOVENTA Y TRESACOMETIDAS DOMICILIARES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO
197651 | INTRODUCCION DE SAP Y SB EN CASERIO SANTA ELENA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SANTA CATARINA | SANTA ELENA | 119894.74 | 13/04/2009 | 2010-05-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 25 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 109 | 100 | PERFORACION DE POZO DE SESENTA Y CINCO MT CON BOMBA TRES HP, TABLERO ELEC E INST HIDRAULICAS, ESTACION DE BOMBEO, SUBESTACION DE QUINCE KVA, IMPELENCIA CIENTO SETENTA Y CINCO MT DE TUB PVC DE UNA Y MEDIA, TANQUE DE ALM DE TREINTA Y CINCO M, EN DISTRIBUCION MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MT DE TUBERIA DIVERSOS DIAMETROS, PASO AEREO, PURGAS DE AIRE, VEINTICUATRO ACOMETIDAS, VEINTIDOS POZOS DE ABS, E IGUAL NUMERO DE TRAMPAS DE GRASA Y LETRINAS ABONERAS
210570 | MEJORAMIENTO DE CALLE CASERÍO LOS MÉNDEZ A CANTÓN MONTE REDONDO | POTONICO | CHALATENANGO | MONTE REDONDO | LOS MENDEZ | 127205.58 | 13/04/2009 | 2009-10-07 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 424 | 100
170770 | DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PROARES | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES |  | 32000 | 13/04/2005 | 31/08/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 51 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 | 100 | DISEÑO DE LAS REPARACIONES, AMPLIACIONES Y NUEVASEDIFICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PROARES
216681 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA | SOYAPANGO | SAN SALVADOR | EL LIMON |  | 244446.61 | 13/03/2013 | 2013-02-08 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 22 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 667 |  | Construcción de obras de protección para evitar la erosión en el puente longitud 82.42 m; muro de mampostería de piedra 735 m3; funadción de mampostería de piedra sobre la cual se construirán los muros 748.69 m3; canaleta trapezoidal 9.40 m; gavión de caja 13.78 m3; emplantillado de colchón dreno 176.48 m3.
198840 | MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE CASCO URBANO SAN GERARDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | N/A | 117972.23 | 13/03/2008 | 29/08/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 49 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 215 | 100 | EL PROYECTO CONSISTIRA EN MEJORAR EL ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SAN GERARDO.- POR LA FALTA DE FUENTES, SE CONSTRUIRA UNA BOCATOMA DEL RIO JALALA, CON SU RESPECTIVO AZUD, DESARENADOR, LINEA DE ADUCCION AGUAS CRUDAS, PLANTA DE POTABILIZACION, LINEAS DE IMPELENCIA Y EQUIPOS DE BOMBEO TANTO DE AGUAS CRUDAS COMODE AGUAS CLARAS.- QUEDAN EXISTENTES: LA RED DE DISTRIBUCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ACOMETIDAS.
191270 | ELECTRIFICACION DE COLONIA EL TRIUNFO | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | EL TRIUNFO | 17930.75 | 13/03/2007 | 29/03/2007 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 21 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
191280 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CABALLITO, CANTON EL NARANJITO | CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | EL NARANJITO | EL CABALLITO | 60261.02 | 13/03/2007 | 21/06/2007 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 13 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
191290 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SAN JORGE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | LOTIFICACION SAN JORGE | 70596.58 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 400 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO OCHENTA Y UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA LOTIFICACION.
191300 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL IZCATAL, CANTON NOMBRE DE DIOS | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | NOMBRE DE DIOS | IZCATAL | 103018.6 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 47 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEIS PUNTO NOVENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
191310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS NARANJOS, CANTON NOMBRE DE DIOS | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | NOMBRE DE DIOS | los naranjos | 98728.88 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 58 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CINCO PUNTO CERO CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICOA LA COMUNIDAD
191320 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS MORENOS, BARRIO CONCEPCION | INTIPUCA | LA UNION | INTIPUCA | LOS MORENOS | 29672.06 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 56 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SETENTA Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
191330 | ELECTRIFICACION EN COLONIA MARQUEZ, BARRIO CONCEPCION | INTIPUCA | LA UNION | INTIPUCA | COLONIA MARQUEZ | 31646.12 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 40 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CERO OCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO YSECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COLONIA.
191340 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL AMATILLO, CANTON TALPETATE | EL SAUCE | LA UNION | TALPETATE | EL AMATILLO | 15888.48 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE NOVECIENTOS SESENTA Y UN METROS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
191350 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION MAGAÑA, CASERIO EL TIGRE | SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO | EL TIGRE | 3619.64 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CIETO SESENTA METROS LINIALES DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA LOTIFICACION.
192010 | ELECTRIFICACION EN CANTON LOS MANGOS II | ARMENIA | SONSONATE | LOS MANGOS | LOS MANGOS II | 102961.98 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 295 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CINCO PUNTO TRECIENTOS VEINTE Y SEIS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL RETIRO Y CASERIO EL PALMO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL JICARO | EL RETIRO Y EL PALMO | 221548.48 | 13/03/2007 | 26/06/2007 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1325 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DIEZ PUNTO CERO CINCUENTA Y TRES KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192030 | ELECTRIFICACION EN CENTRO ESCOLAR CANTON LA LIBERTAD | CHALCHUAPA | SANTA ANA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 10414.24 | 13/03/2007 | 29/03/2007 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO METROS DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR.
192040 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ROMERO Y LAS CUMBRITAS | LA PALMA | CHALATENANGO | LA PALMA | LOS ROMERO Y LAS CUMBRITAS | 39253.8 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 65 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192070 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CORINA, CANTON TEPESQUILLO BAJO | JUCUAPA | USULUTAN | TAPESQUILLO BAJO | LA CORINA | 47333.22 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 27 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO SETECIENTOS OCHENTA Y DOS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO.
192080 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CACAO II ETAPA | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | EL CACAO II ETAPA | 82815.16 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 600-PENDIENTE DE EJECUCION | 230 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROPUNTO CERO CUARENTA Y OCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192090 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CRUCITO, CANTON PILETAS | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LAS PILETAS | EL CRUCITO | 25736.25 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 180 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SETECIENTOS NOVENTA Y UNO METROS DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192100 | ELECTRIFICACION EN CANTON PALO PIQUE Y LOS TOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | PALO PIQUE | PALO PIQUE Y LOS TOLES | 132468.38 | 13/03/2007 | 26/06/2007 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 345 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEIS PUNTO CIENTO OCHENTA Y OCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LOS CONTONES.
192110 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LOS AMATES, CANTON SANTA EMILIA | SONSONATE | SONSONATE | SANTA EMILIA | LOS AMATES | 58769.51 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 275 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CIENTO SESENTA Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192130 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS SEGUNDA ZONA | ARMENIA | SONSONATE | LAS CRUCITAS | LAS CRUCITAS | 58511.68 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 260 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO SETECIENTOS VEINTE Y TRES KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192140 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL INICIO | ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | EL INICIO | 49203.66 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 212 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CENTRO, CANTON SAN JUAN EL ESPINO | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | SAN JUAN EL ESPINO | EL CENTRO | 34447.25 | 13/03/2007 | 26/06/2007 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO TRECE KMS. DE REDES ELECTRICAS PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
192160 | ELECTRIFICACION EN EL NAO, SAN JUAN LA CEIBA N 2, CANTON SAN ANTONIO | EL REFUGIO | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | LA CEIBA N 2 | 33566.52 | 13/03/2007 | 26/06/2007 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 78 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEICIENTOS VEINTITRES KMS.DE TENDIDO ELECTRICOPARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNUDAD.
192200 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS EL ESTORAQUE Y LOS SOLIS | EL CONGO | SANTA ANA | EL CONGO | EL ENTRONQUE Y LOS SOLIS | 46673.16 | 13/03/2007 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 24 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LOS CASERIOS.
182250 | INFRAESTRUCTURA DE COMPLEJO DEPORTIVO DE ILOBASCO | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO |  | 146492.14 | 13/03/2006 | 27/05/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 23778 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE BASKETBOL, PISTA PERIMETRAL, MODULO DE VSETIDORES, POZO DE AGUA CON EQUIPO DE BOMBEO, CISTERNA, REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, REMODELACION DE GRADERIOS E ILUMINACION EXTERIOR.
183440 | MEJORAMIENTO DE CALLE, CONCRETEADO, A CANTON SAN LUIS | MERCEDES LA CEIBA | LA PAZ | SAN LUIS |  | 11730 | 13/03/2006 | 18/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 | 100 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE ALCANTON SAN LUIS, INCORPORA EL CONCRETEADO Y CONSTRUCCION DE MURO.
183650 | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS Y CONCRETEADO EN CAMINO AL CARRIZAL | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | CARRIZAL | 87741.3 | 13/03/2006 | 2006-11-10 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | STEELMAX CONSTRUCTORA DE CENTROAMERICA, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 380 | 100 | MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN CAMINO A CASERIO EL CARRIZAL
192180 | ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL PROGRESO, CANTON TAPALSHUCUT | IZALCO | SONSONATE | HUISCOYOLATE | EL ROBLE Y PROGRESO | 12951.18 | 13/03/2006 |  | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 33 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO SESENTA KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LAS COMUNIDADES.
236930 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CASERÍO PUERTO CABALLO | JUCUARAN | USULUTAN | EL JICARO |  | 106956.42 | 13/02/2012 | 2012-11-10 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 316 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una obra de paso de 6 mts. de luz, incluyendo obras de protección y encause para el flujo de la quebrada. Los alcances principales del proyecto son: 1. 558.99 m3 de corte y desalojo. 2. Construcción de estribos de mampostería de piedra, cabezal y losa de concreto armado apoyados en un sistema de vigas metálicas. 3. 396.76 m3 de muros de protección y encause.
245500 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONEXIÓN ENTRE CANTONES LAS BARROSAS Y PLAN DEL MANGO | ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | LAS BARROSAS | VARIOS | 10656.3 | 13/02/2012 | 16/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 12 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1800 |  | El proyecto consiste en la nivelación y conformación de la superficie de la vía en los tramos socavados y desalojo de la vía en los tramos obstruidos por los derrumbes. Suministro y colocación de balasto y construcción de baden.
246410 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CANTÓN TIJERETAS, TOROLA . | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | VARIOS | 13483.35 | 13/02/2012 | 18/04/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 37 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 837 |  | El proyecto consiste en la remoción y desalojo de material, excavación a mano hasta 1.5 metros de material semi duro, relleno compactado con material selecto.
194490 | MEJORAMIENTO DE CALLE CANTÓN EL FLOR | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | EL FLOR | NO APLICA | 202093.34 | 13/02/2008 | 2008-03-06 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 21 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CALLE CON EMPEDRADO FRAGUADO Y BALASTRADO EN UNA LONGITUD DE CINCOPUNTO SETENTA Y OCHO KILOMETROS, DENTRO DE LOS CUALES SE EJECUTARAN CIENTO QUINCE METROS DE EMPEDRADO FRAGUADO, CANALETAS, TRAMOS BALASTADOS Y OBRAS COMPLEM
173390 | REMODELACION PARQUE SALDAÑA | IZALCO | SONSONATE | IZALCO |  | 87983.99 | 13/02/2006 | 2006-07-08 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MANUEL DAVID | 120 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35000 | 100 | REMODELACION DE PARQUE SALDAÑA
175450 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON EL ZARZAL | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZARZAL |  | 271343.19 | 13/02/2006 |  | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 800-ANULADO | 2500 | 9 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON EL ZARZAL.EL CUAL CONSISTE EN VEINTE MIL ML DE TUBERIA DEAGUA POTABLE.
180500 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON EL TULE | CINQUERA | CABAÑAS | SAN JOSE EL TULE | SAN JOSE EL TULE | 42723.68 | 13/02/2006 | 13/05/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | TRAZO Y NIVELACION E INSTALACION DE NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO TREINTA Y DOS METROS DE TUBERIADE PVC
180890 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS |  | 26502.05 | 13/02/2006 | 13/06/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | EDGARDO ELENILSON | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4500 | 100 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LUCAS, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SRRVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON, PORTON, COLOCACION DE TUBERIA DE TREINTA Y SEISPULGADAS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.
182830 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN GUAZAPA | GUAZAPA | SAN SALVADOR | GUAZAPA |  | 31227.18 | 13/02/2006 | 26/04/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 64 PUENTES URBANOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 840 | 100 | ELPROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA PEATONAL DE DIECISIETE METROS DE CLARO, COMPUESTA POR UN SISTEMA MIXTO, COLUMNAS Y MENSULAS DECONCRETO ARMADO Y VIGAS MACOMBER METALICAS, CON UN JUEGO DE TRES ESCALERAS DE ACCESO, INCORPORANDO UNA DE ELLAS AL CENTRO ESCOLAR SAN JERONIMO
236640 | MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR HÉROES DE CHAPULTEPEC | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 111966.15 | 13/01/2012 | 2012-11-04 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 496 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un aula para educación Especial; la rehabilitación de 13 aulas, administración, cocina, servicios sanitarios y la construcción de 4.66 metros de canaleta para aguas lluvias con parrilla. Incluye dotación demobiliario escolar.
244570 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE DE CANTÓN EL ZUNGANO CONDUCE A CASERÍO LA JOYA | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL ZUNGANO | LA JOYA | 12441.63 | 13/01/2012 | 27/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 396 | 100 | El proyecto consiste en desalojo de 90 m3 de escombros en 875 mts por 4 de ancho, conformación de la vía, balastado y conformación de talud.
245320 | CONSTRUCCIÓN DE 900 ML DE SUPERFICIE DE ASFALTO DE LA 6A AVENIDA NORTE-SUR DESDE LA 5A CALLE ORIENTE HASTA EL BOULEVARD JACINTO CASTELLANOS | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO 6A AVENIDA NORTE- SUR | 271510.69 | 13/01/2012 | 2012-07-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 60 | 60 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE 990.07 ML CON PAVI MENTO ASFALTICO EN SUPERFICIE DE 2,558.27 M2. COLO CACIÓN DE 104.36 M3 DE SUELO CEMENTO FLUIDO PARA N
245690 | REHABILITACIÓN DE CALLE DEL DESVÍO EL SAUCE A CANTÓN PETACAS | SAN JULIAN | SONSONATE | PETACAS | VARIOS | 4962.54 | 13/01/2012 | 2012-12-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 540 | 100 | El proyecto consiste en la realización de 400 metros de conformación de cuneta de tierra , 1,200 m2 de colocación de balasto con maquinaria, suministro de 390 m3 de balasto.
195041 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR FERNANDO PORTILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS |  | 109994.77 | 13/01/2010 | 21/06/2010 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 |  | REPARACION DE TECHO EN MODULO DE AULAS, AUDITORIUM , SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIO; REPARACION DE P ISO DAÑADO EN MODULO DE SEIS AULAS, DEMOLICION Y C
244230 | REHABILITACIÓN SOBRE CAMINO A CANTÓN QUEBRACHO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | EL QUEBRACHO | VARIOS | 9065.41 | 2012-12-12 | 2012-05-01 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | El proyecto consiste en corte con maquinaria en 450 m2, desalojo de 630 m3 y construcción de 90 m3 de Gaviones.
206771 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA HACIENDA DEL CANTÓN SANTA ANITA Y EN COMUNIDAD LA MONTAÑITA DEL CANTÓN LA MONTAÑITA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | SANTA ANITA | LA HACIENDA Y COMUNIDA LA MONTAÑITA | 684985.06 | 2011-12-12 | 2012-09-06 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 185
216291 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO |  | 181758.21 | 2011-12-12 | 2012-09-04 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS, ING. CIVIL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1136 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de dos módulos independientes de 1 aula para educación básica y un módulo de laboratorio; así como la mejora de 11aulas existentes; muros de contención aceras de acceso con gradas.
244530 | REHABILITACIÓN DE CALLES TIERRA COLORADA Y LOS LAURELES, TEPECOYO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TIERRA COLORADA | VARIOS | 8573.16 | 2011-12-12 | 24/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 14 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 405 | 100 | El proyecto consiste en desalojo de 600 m3 de escombros en dos tramos de 3.9 km en Calle Tierra Colorada desde las Cruces hasta La Cruz y 3 km en Calle Los Laureles desde Zacamil hasta el Cedro. Se rellenarán y compactarán 184 m3 de la capa de rodamiento, se conformarán y estabilizarán 300 m3 de taludes.
216540 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE N 9 EN COLONIA EL ZAITE | ZARAGOZA | LA LIBERTAD | SAN FRANCISCO EL JIOTE | VARIOS | 193253 | 2010-12-12 | 2011-03-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ROLAN HOMERO RODRIGO | 90 | 84 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 700 | 100 | El proyecto consite en desarrollar las actividades necesarias para la Rehabilitación de la calle principal y calle en Colonia El Zaite, del municipio de Zaragoza. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Hechura de pavimento de concreto hidraulico de 1,797.54 m2 - Hechura de 52 m3 muros de retención. - Hechura de gradas y pasamanos metálico para paso peatonal. - Construcción de badenes.
192480 | CONSTRUCCION DE CALLE TIPO ADOQUINADO COMPLETO SOBRE LA 10A. C OTE | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA |  | 39670.95 | 2007-12-12 | 2008-07-03 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 61 ADOQUINADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2673 | 100 | CONSTRUCCION DE CALLE TIPO ADOQUINADO COMPLETO, CON CORDON CUNETA
196190 | CONST. PASARELAS COMUNIDADES CRIO EL NIÑO, COL LINARES, CTON CHAGÜITE | JUCUAPA | USULUTAN | EL CHAGUITE | EL NIÑO | 35983.14 | 2007-12-12 | 2008-07-08 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 148 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 36
197860 | FORMULACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE ARCATAO | ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | NO APLICA | 6975.61 | 2007-12-12 | 25/01/2008 | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3015 | 100 | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALUD, CON BASE A REQUERIMIENTOS DE LA GUIADEL FORMULADOR FISDL Y REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
197870 | FORMULACION INFRAEST Y EQUIPAM UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | NO APLICA | 4019.78 | 2007-12-12 | 25/01/2008 | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3773 | 100 | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALUD, CON BASE A REQUERIMIENTOS DE LA GUIADEL FORMULADOR FISDL Y REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
188900 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CTÓN. SANTA ELENA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA, SANTA ELENA | 30301.23 | 2006-12-12 | 2007-09-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 363 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SÉPTICA, POZO Y CAJA DE ABSORCIÓN, POCETA DE ASEO, CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO, TORRE METÁLICA CON TANQUE ELEVADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188920 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL INST. NAC. DR. RIVERA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA. | 24053.77 | 2006-12-12 | 2007-09-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 415 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA, CASETA CON EQUIPO DE BOMBEO; DEMOLICIÓN DE BODEGA EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
190700 | AMPLIA. LINEA PRIMARIA Y MEJORA DE VOLTAJE EL CENT ESCOLAR SAN NICOLAS | CINQUERA | CABAÑAS | SAN NICOLAS | san nicolas | 41246.87 | 2006-12-12 | 26/01/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 20 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHOCIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTE FAMILIAS, SE EJECUTARAN LAS INSTALACIONES INTERNAS Y SE INSTALARA UN TRANSFORMADOR EN CARACTER EXCLUSIVO.
175700 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CTON. GUALINDO ABAJO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 73995.44 | 2005-12-12 | 25/05/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1600 | 100 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL EN CANTON GUALINDO ABAJO
175740 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CTON. GUALINDO CENTRO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 71441.85 | 2005-12-12 | 2006-02-06 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ISRAEL ARCIDES | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 510 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CIEN METROS CUBICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DEQUINCE HP, INSTALACION DE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO METROS DE TUBERIA DE DOS Y MEDIATRES PULGADAS DE HO GO, INSTALACION DE CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO DE TUBERIA DE TRES PULGADAS DE PVC DE CIENTO SESENTA PSI, SE COLOCARAN CIEN ACOMETIDAS DOMICILIARES, CONSTRIRA CASETA DE BOMBEO, Y SUBESTACION.
180250 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CENTRO ESCOLAR CERRO ALTO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO |  | 37338.74 | 2005-12-12 | 2006-11-01 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 86 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS DE VEINTICUATRO METROS CUBICOS, INSTALACION DE: CANALES Y DE BOMBA CON CELDAS SOLARES; INSTALACION DE TORRE CON TANQUE ELEVADO DE DOS METROS CUBICOS; DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES; CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSA DE DOS UNIDADES; MEJORAS A LA PILA CON CAJA SIFÓN,TRAMPA DE GRASA, POZO DE ABSORCION Y POCETA LAVATRAPEADORES; CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION .
180260 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CENTRO ESCOLAR CANTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE |  | 28902.94 | 2005-12-12 | 2006-11-01 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; MEJORASEN LA PILA DE LAVAR; DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ONCE UNIDADES CON FOSA SEPTICAY POZO DE ABSORCION, CONSTRUCCION DE ACERAS.
180610 | ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DE CAROLINA | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | 41870.13 | 2005-12-12 | 2006-10-02 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 840 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN ADOQUINADO DE SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA METROS CUADRADO DE LA ZONA URBANA DE CAROLINA HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
180640 | ADOQUINADO DE CALLE CONTIGO A LA CASA COMUNAL | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | 31042.53 | 2005-12-12 | 2006-10-02 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL ADOQUINADO DE MIL VEINTE Y CUATRO METRS CUADRADOS DE CALLE EN ZONA URBANA CONTIGO A CASA COMUNAL.
180710 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTON EL CUCURUCHO | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | CUCURUCHO | EL CUCURUCHO | 82646.47 | 2005-12-12 | 2006-11-03 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE NUEVE MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE CAMINOS CON SUS RESPECTIVAS CUNETAS.
182220 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO CE REPÚBLICA DE CHINA, CALUCO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO |  | 7923.11 | 2005-12-12 | 2006-11-01 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 752 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, MEJORAS EN LOS SERVICOS SANITARIOS EXISTENTES, PRINCIPALMENTE ENCHAPE DEAZULEJOS, PINTURA DE PAREDES Y CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS.
182410 | INFRAESTRUCTURA CENTRO ESCOLAR CANTON ELTAMARINDO | CONCHAGUA | LA UNION | EL TAMARINDO |  | 37027.53 | 2005-12-12 | 27/03/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 45 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 640 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRAS EXTERIORES
291060 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN CAULOTILLO | EL CARMEN | LA UNION | CAULOTILLO |  | 66252.46 | 2014-12-11 | 2015-09-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2280 | 100 | El proyecto consiste en: 1.-1965.21 M2 adoquinado 2.-689.90 metros de cordón cuneta 3- 30.80 metros 4. 91.13 m2 de badén 5. 348.11 M3 de suelo cemento 6.417.19 M3 de Base Granular.-
295120 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA JOYA | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | LA JOYA | 161591.25 | 2014-12-11 | 2015-11-04 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 595 |  | El proyecto consiste en mejorar un tramo de calle vecinal en 582 metros la cual tiene un ancho promedio de 3.80 metros de rodaje. Se construirán cordones de piedra y pavimento de concreto simple con 10 centímetros de espesor, sobre base de suelocmento proporción 20:1 y una capa de 15 centímetros de material granular como sub base. Se incluye la construcción de remates, gradas disipadoras y un muro de mampostería de piedra en una longitud de 31.78 metros al cual se le instalará un barandal de resguardo.
268750 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SANTA AGUEDA, CANTÓN PUNTA REMEDIOS. | ACAJUTLA | SONSONATE | PUNTA REMEDIOS |  | 62165.06 | 2013-12-11 | 28/05/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 | 140 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 159 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica, de 1,975 metros, voltaje de servicio 120/240 voltios, con 4 transformadores para servir inicialmente a 46 familias.
202031 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIOS EL PORTILLO Y LOS CHICAS, TOROLA | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | EL PORTILLO Y LOS CHICAS | 190398.04 | 2012-12-11 | 2013-12-03 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 306 |  | El Proyecto consiste en sumistrar Agua Potable a partir de una captación de un manantial superficial ubicado en el picacho de Torola, para beneficiar a 50 familias de los caseríos El Portillo y Los Chicas, incluye dos iglesias y una escuela; adicionalmente se construirán letrinas de hoyo seco y sistemas de tratamiento de aguas grises. COMPONENTES: A- caja de captación en ladera. B- tubería de aducción de hierro galvanizado de diámetro de una y media pulgada, en 6,975 mts; incluye 18 purgas de lodo, 6 purgas de aire con sus respectivas cajas y una tanquilla rompe presión. C- tanque de distribución de 35 metros cúbicos. D- red de distribución de hierro galvanizado de diámetro de dos pulgadas en 570 mts; y de una y media pulgada en 2,785 mts. incluye 10 purgas de lodo con sus respectivas cajas y 3 tanquillas rompe presión. E- 53 acometidas de agua potable, con micromedidor y caja. F- 52 letrinas de hoyo seco y 52 tratamientos de aguas grises con zanjas de infiltración.
244390 | ASFALTADO Y SELLADO DE CALLES PRINCIPALES DE JARDINES DE CUSCATLÁN, CIUDAD MERLIOT | ANTIGUO CUSCATLAN | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | CIUDAD MERLIOT | 250469.92 | 2012-12-11 | 16/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo de 11,062 M2 de superficie de pavimento existente deteriorado, en las calles principales de Jardines de Cuscatlán, Ciudad Merliot, departamento de La Libertad, siendo los alcances principales los siguientes: 1- 3,725.68 m2 de bacheo profundo con restitución de base de apoyo y pavimento. 2- 2,564.46 m2 de bacheo superficial hasta nivel de pavimento sin restitución de base de apoyo. 3- 11,062 m2 de sello de pavimento con polvo de piedra.
250090 | CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CASERÍO LAS POZAS, CANTÓN EL ANGEL. | SAN ANTONIO PAJONAL | SANTA ANA | LOS ANGELES | LAS POZAS | 75627.44 | 2012-12-11 | 20/05/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA VIGIL, S.A. DE C.V. | 84 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 980 | 100 | Se intervendrá un tramo de la calle principal del caserío Las Pozas de acuerdo a las siguientes cantidades: -Demolición de cordón cuneta existente: 440 metros -Demolición de empedrado existente: 1320 M2 -Sub base de material selecto: 198 M3. -Base de suelo cemento 20:1 : 198 M3. -Concreto hidráulico Fc 280 hg/cm2 e=11 cm: 1320.00 M2. -2 Badenes con sus respectivas descargas: 38.88 m2.
254950 | AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN LOTIFICACIÓN EL JOBO, CANTÓN EL ESPINO ARRIBA. | ZACATECOLUCA | LA PAZ | EL ESPINO ARRIBA | LOTIFICACIÓN EL JOBO | 19000.63 | 2012-12-11 | 14/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 42 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 118 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 957 metros, voltaje de servicio 120/240 V con 2 transformadores, para servir inicialmente a 26 familias y un centro escolar.
255730 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA PALMIRA | ZACATECOLUCA | LA PAZ | PENDIENTE ABAJO | LA PALMIRA | 29871.27 | 2012-12-11 | 2013-07-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 258 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 1,547 metros, voltaje de servicio 120/240 V, con tres transformadores para servir inicialmente a 61 familias.
255810 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN SAN RAMÓN | CITALA | CHALATENANGO | SAN RAMON |  | 444298.86 | 2012-12-11 | 2013-11-05 | 128-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA PAPES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 690 |  | El proyecto contempla la construcción de línea de aducción de diámetro dos pulgadas y medio HoGo TL, con una longitud de 9.83 Km, 1640 anclajes, 10 válvulas purgas de lodo, 6 purgas de aire, 16 cajas para válvulas, una captación en ladera, una tanquilla rompe presión, cercado perimetral, línea de distribución de diámetro 2 1/2", 1 1/2", 1 1/4", 1" PVC 160 PSI, con una longitud total de 3.04 Km, tanque de almacenamiento de 30 metros cúbicos, saneamiento básico de 115 unidades de trampas de grasa e igual número de pozos de absorción, 14 letrinas del tipo aboneras.
255850 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN | IZALCO | SONSONATE | IZALCO | CASCO URBANO | 12275.81 | 2012-12-11 | 2013-12-08 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1085 |  | A partir de un perfil elaborado por el Departamento de Ingeniería del FISDL, solicitado por la Coordinación del Área FANTEL de la Secretaría Técnica de la Presidencia, el proyecto consiste en la elaboración del diseño y los estudios técnicos de acuerdo a los requisitos de la Guía de Formulación de Proyectos para la sustitución y mejoramiento de servicios sanitarios; construcción de un módulo bodega-cocina; construcción de módulo de 6 aulas 2 niveles; encielado de todas las áreas; cambio de cubierta de techo; sustitución de sistemaeléctrico; pintura de paredes y estructura de techo; canales de aguas lluvias; cisterna y/o tanque elevado; reparación de portón principal y cornisa conservando fachada de acuerdo con el dictamen de la SECULTURA.
216500 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON EL BALSAMAR | CUISNAHUAT | SONSONATE | EL BALSAMAR | VARIOS | 64519.43 | 2010-12-11 | 22/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 97 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2.160 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio electrico a varios caserios del municipio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 816 metros de linea primaria masneutro a 7.6 kv - 170 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,174 metros de linea secundaria a 240 voltios - 3 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 30,417.72 costo por acometida: $ 2,986.46
191590 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CANTON ZUNCA. | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ZUNCA | NO APLICA. | 107592.83 | 2007-12-11 | 31/03/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | 90 | 50 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN INTRODUCIR AGUA POTABLE ENUNA LONGITUD DE CIENTO TREINTA METROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
191720 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CALLE ASENT.SN.FCO.VALLE LA PUERTA | TACUBA | AHUACHAPAN | LA PUERTA | NO APLICA. | 63393.74 | 2007-12-11 | 2008-09-02 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR UN EMPEDRADO FRAGUADO CONCRETEADO EN UN AREA DE DOSMILSEISCIENTOS VEINTE Y CINCO METROS CUADRADOS, INCORPORANDO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
196130 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CATALANA | CUISNAHUAT | SONSONATE | AGUA SHUCA | CATALANA | 103816.34 | 2007-12-11 | 2008-07-03 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 80 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 294 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DEELECTRIFICACIÓN EN UN TRAMO TOTAL DE CUATROMIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS, DE LINEAS PRIMARIASY SECUNDARIAS, CON LA INSTALACION DE POSTES, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
197250 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 242401.19 | 2007-12-11 | 23/05/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 45 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FOOTBALL ENGRAMADA, UNA CANCHA DE BKB Y GRADERIOS.
300220 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PINEDA Y CASERÍO LOS VENTURA, CANTÓN LA JOYA | CHILANGA | MORAZAN | JOYA DEL MATAZANO |  | 144797.46 | 2015-12-10 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 475 | 100 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 9,392 metros para beneficio de 95 familias. Se construirán 4,688 metros de línea primaría; 1,150 metros de línea primaria con secundaria y 3,554 metros de línea secundaría; instalación de 127 postes metálicos (70 de 26 pies y 57 de 35 pies); 16 transformadores de 10KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos yelaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 1 entroque eléctrico.
303900 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE MASAHUAT/ TECHADO DE CANCHA DE BASKETBALL | MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | CASCO URBANO | 47011.7 | 2015-12-10 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 90 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1112 | 85 | El proyecto consiste en la remodelación del parque del municipio de Masahuat, y una de las mejoras consiste en la construcción del techo de la cancha de basket ball, por medio de 477.36 metros cuadrados de techo auto soportante de lamina, alunzinc, sostenida por 8 columnas y vigas longitudinales en las cuales se fijan los paneles de techo curvo. Tanto columnas como vigas son metálicas, cimentado en estructura de concreto armado formado por zapatas, pedestales y tensores.
243310 | ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | 127968.78 | 2012-12-10 | 2013-08-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 702 | 100 | El proyecto consiste en ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, mediante la construcción 1,292 Mde tubería de 8 PULGADAS PVC, construcción de: 117 acometidas de alcantarillado sanitario en diámetro de 6 PULGADAS PVC y 28 pozosde visita.
243680 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CUSCATLÁN | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COLONIA CUSCATLÁN | 74194.79 | 2012-12-10 | 2013-09-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 390 | 100 | El proyecto consiste en ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, mediante la construcción 816.16 M de tubería de 8 PULGADAS PVC, construcción de: 65 acometidas de alcantarillado sanitario en diametreo de 6 PULGADAS PVC y 11 pozos de visita.-
246610 | ADOQUINADO EN PASAJES DE COLONIA CENTENARIO EN SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | COLONIA CENTENARIO | 38416.62 | 2012-12-10 | 2013-07-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 60 | 12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado en aproximadamente 0.26 km de longitud en dos pasajes ubicados en el casco urbano del municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazan, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento con material selecto al 5% en un total de 191.35 M3. 2- 975.74 M2 de construcción de rodaje tipo adoquinado de 10 cms de espesor sobre base de suelo cemento. 3- 18.88 metros lineales de construcción de cordón cuneta.
246670 | ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN PASAJE GUADALUPE, CASERÍO LOS ROMERO, CANTÓN EL TRIUNFO. | SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | EL TRIUNFO | LOS ROMERO | 51339.24 | 2012-12-10 | 2012-07-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado en aproximadamente 0.20 kms de longitud, en un tramo de calle ubicado en el caserío Los Romero, cantón El Triunfo del municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento con material selecto al 5% en un total de 183.46 M3. 2- 997.61 M2 de construción de rodaje tipo adoquinado de 10 cms de espesor, sobre base de suelo cemento. 3- 408.62 metros lineales de construcción de cordón cuneta. 4- Descarga de aguas lluvias.
247880 | INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO CONCEPCIÓN, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | BARRIO CONCEPCIÓN | 100000.82 | 2012-12-10 | 2013-09-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 618 | 100 | El proyecto consiste en ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, mediante la instalación de 847.84 metros lineales de tubería de 8 PULGADAS PVC,construcción de: 103 acometidas de alcantarillado sanitario de diametro de 6 PULGADAS PVC y 14 pozos de visita.
214570 | ELECTRIF. E ILUMINACION DE LAS COL. EL MANGAL | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | EL MANGAL | 25874.14 | 2011-12-10 | 2012-09-02 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 275 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SETECIENTOS CINCUENTA ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA SEIS POSTES DE METALICO DE TREINTA Y CINCO PIES DIECISEIS POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES DOSCIENTOS VEINTE ML DE CABLE ACSR N°DOS UN MIL TRESCIENTOS ML DE CABLE WP N° DOS SETECIENTOS CINCUENTA ML DE CABLE UN CERO
210260 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CASERIO EL ESCALON, LA CORONA Y OTROS | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA | EL ESCALON, LA CORONA | 110836 | 2009-12-10 | 2010-11-03 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 540 | 100
187820 | MEJORAS SISTEMAS AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. JOSE DE JESUS MENJIVAR. | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA |  | 36374.73 | 2006-12-10 | 2007-10-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 305 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACION; CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
179240 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTON LOS ABELINES | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES | VARIOS | 379117.43 | 2005-12-10 | 22/07/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 75 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5400 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTON LOS ABELINES
236620 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DEL CANTON EL TRANSITO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 24013.78 | 2012-12-09 | 19/12/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 88 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 605 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de la comunidad. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 70 metros de linea primaria mas neutro a 14.4 KV - 300 metros de linea primaria / secundaria a 14.4 KV / 240 V - 235 metros de linea secundaria a 240 V - 2 transformadores de distribucion de 25 KVA costo por km: $ 46,156.51 costo por acometida: $ 1,269.30
236690 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN CANTÓN LLANO DE SANTIAGO | EL DIVISADERO | MORAZAN | LLANO DE SANTIAGO | VARIOS | 147988.32 | 2012-12-09 | 2013-09-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 640 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en aproximadamente 0.97 Km de longitud, en 7 tramos de calle ubicados en el cantón Llano Santiago, municipio de El Divisadero, departamento de Morazán, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Escarificado y compactado de superficie de suelo existente en 4,495.27 M2. 2.- 4,495.27 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-38, de 10 cms de espesor sobre superficie existente. 3.- 1,939.15 ML de construcción de Cordón.-
214630 | ELECTRIFICACION CANTON PIEDRA AZUL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | PIEDRA AZUL | piedra azul | 71697.32 | 2011-12-09 | 14/12/2011 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 515 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES PUNTO VEINTIDOS KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ML DE CABLE N° DOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ML DE CABLE WP N° DOS SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA DIECISIETE POSTESDE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES SIETE POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES VEINTICUATRO POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES VEINTIOCHO POSTES METALICOS DE TREINTA Y CINCO PIES
234970 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN URBANIZACIÓN CASTILLA LA MANCHA, | APOPA | SAN SALVADOR | SAN NICOLAS |  | 16389.01 | 2011-12-09 | 2011-11-11 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 100 | este proyecto forma parte integral de otro grupo de proyectos solicitados a raíz del Reasentamiento de la Comunidad Moreno, en la Urbanización Castilla La Mancha, la cual se vio afectada por la tormenta IDA. Descripción: Instalación de 339.10 mts de tubería PVC para agua potable de 2" y 3 ", entronque en tubería existente de 3", instalación de 5 válvulas de 2", construcción de 1 pozo para válvula de 2", y 35 acometidas domiciliares con su medidor.
235000 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERIO LINDA VISTA, CANTÓN LA DANTA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LA DANTA | LINDA VISTA | 90912.5 | 2011-12-09 | 30/01/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura del centro escolar, incluyéndose los alcances que se detallan a continuación: 1. Construcción de Dos Aulas nuevas según diseño tipo MINED, terreno adjunto. 2. Construcción de módulo de servicios sanitarios de 6u Tipo MINED. 3. Construcción de módulo bodega, cocina y administración. 4. Construcción de cisterna de almacenamiento de aguas lluvias, para el abastecimiento del módulo de servicios sanitarios. 5. Cercado perimetral, muros de retención, tapiales de colindancia y portón.
201850 | ELECTRIFICACION EN CALLE AL RIO TAZULATH Y SECTOR LOMA CHINA | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | NO APLICA | 65723.67 | 2008-12-09 | 2009-03-05 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 203 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 152 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL DOSCIENTOS SSESENTA Y SIETE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, TREINTA Y TRES POSTES METALICOS, UN POSTE DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, DERECHOS DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIASSEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA DISTRIBUIDORA CAMBIARA UN POSTE Y CONSTRUIRA UN TRAMO
201880 | MEJORA DE VOLTAJE EN SECTOR CENTRO, CANTON COQUIAMA | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | NO APLICA | 5176.8 | 2008-12-09 | 2009-03-05 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 203 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 52 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS DIEZ METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, DOS POSTES METALICOS, DOS POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICOPRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DE DERECHOS DE CONEXION, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIASDE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201890 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL CENTRO , CANTON SAN LUCAS | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | NO APLICA | 8800.63 | 2008-12-09 | 14/05/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 214 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 220 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CIENTO CINCUENTA METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, DOS POSTES DE CONCRETO, DOS POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, DERECHOS DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
204430 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL FILON, CENTRO Y CASTAÑO, CTON PALACIOS | JUTIAPA | CABAÑAS | PALACIOS | EL FILON, CENTRO Y CASTAÑO | 77939.84 | 2008-12-09 | 16/03/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 221 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOS PUNTO OCHENTA Y TRES KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTROE INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, CINCO POSTES DE CONCRETO, CINCUENTA Y UN POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ES
196280 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL CERRO | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | EL CERRO | 114364.3 | 2007-12-09 | 2008-07-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ALCANCES: CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACIÓN EN LADERA, TANQUILLAS, INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ADUCCION EN SETECIENTOS VEINTE Y SEIS METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS, INSTALACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION EN UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS, ACCESORIOS, VALVULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
146701 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN C.E. MARIA LUISA V. DE MARIN | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO |  | 3903.03 | 2005-12-09 | 2005-07-10 | 022-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE ESCUELAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 25 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | INSTALAR TOMAS DE CORRIENTE EN DOS PABELLONES DE AULAS EXISTENTES EN EL CENTRO ESCOLAR. SE INSTALARAN DOS EN CADA AULA, PARA UN TOTAL DE SEIS AULAS; DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE PANTALLAS EN AULAS.
171740 | AMPLIACION DE CASA DE SALUD SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO |  | 21975.59 | 2005-12-09 | 2005-11-12 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 650 | 100 | AMPLIACION DE CASA DE SALUD
172000 | COMPLEJO DEPORTIVO CANTON CHANCUYO, AVENIDA MORAZAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CHANCUYO |  | 195362.67 | 2005-12-09 | 2006-10-01 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO QUE CONTIENE UNA CANCHA DE FUTBOL Y UNA DE BASKET BALL CON ILUMINACION PARA REALIZARJUEGOS NOCTURNOS
182290 | INTRODUCCIÓN A.POTABLE VIVIENDAS IN SITU SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE |  | 62647.2 | 2005-12-09 | 19/04/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 385 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA SETENTA Y SIETE VIVIENDAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE, SAN VICENTE. CONCURSO DE FONDOS XI PROARES
182330 | INTRODUCCIÓN AGUA POT.VIVIENDAS IN SITU SAN CRISTOBAL, CUSCATLÁN | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL |  | 95583.77 | 2005-12-09 | 2006-10-04 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA CIENTO VIENTE VIVIENDAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, CUSCATLÁN. CONCURSO DE FONDOS XI PROARES.
305890 | ELECTRIFICACIÓN DE CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE JOATECA | JOATECA | MORAZAN | JOATECA |  | 249122.82 | 2015-12-08 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 505 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación en una longitud total de 13,524 metros para el beneficio de 101 familias. Se construirán 6,840 metros de línea primaria; 1,849 metros de linea primaria con secundaria y 4,565 metros de línea secundaria; instalación de 209 postes metálicos, ( 84 de 26 pies, 122 de 35 pies, y 3 de 40 pies) 38 postes de concreto ( 16 de 26 pies, 21 de 35 pies y 1 de 40 pies) 22 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución electrica por : 11 levantamientos de datos y elaboración de 11 presupuestos; el pago por la revisión de 11 planos eléctricos (como construido) y el pago de derecho de conexión de 11 entronques eléctricos.
249190 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN ANDRES | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | COLONIA SAN ANDRÉS | 75095.62 | 2013-12-08 | 2013-08-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | Colocación de capa de rodamiento en la entrada principal a la colonia, utilizando concreto hidráulico en espesor de 15 cms en dos tramos discontinuos, haciendo un total de 230 metros lineales.
261880 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO EN COLONIA HACIENDA VIEJA, CANTÓN CHILANGUERA. | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHILANGUERA | COLONIA HACIENDA VIEJA | 78103.35 | 2013-12-08 | 24/11/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3375 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 327.89 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico MR-38 de 12 cms de espesor, de la calle que conduce a la colonia Hacienda Vieja del cantón Chilanguera, del Departamento de San Miguel, siendo los alcances más relevantes: 1- 287.18 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5% 2- 1,684.90 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-38.- 3- 637.94 metros lineales de construcción de cordón cuenta de piedra y repellado y afinado.
262180 | ADOQUINADO DE TRAMO I DE CALLE DE ACCESO AL TURICENTRO DEL MUNICIPIO DE QUELEPA. | QUELEPA | SAN MIGUEL | QUELEPA |  | 82716 | 2013-12-08 | 25/02/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. | 90 | 21 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4049 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 317.55 metros lineales de mejoramiento de caminos a base de una capa de adoquinado de 10 cm de espesor, de la calle que conduce al turicentro de Quelepa, Municipio de Quelepa del Departamento de San Miguel: 1- 348.60 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5%. 2- 2097.74 M2 de construcción de capa de rodamiento con Adoquinado fc=245 kg/cm2. 3- 626.67 metros lineales de construccción de cordón cunetas de piedra repellado y afinado.
265100 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN ARGENTINA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA ARGENTINA |  | 1100009.98 | 2013-12-08 | 29/08/2014 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1866 | 3.1 | El proyecto consiste en la construcción de: Obras de captación de agua tipo en planicie. Construcción de estación de bombeo que comprende: tanque de succión de 15 m³, caseta de controles, equipamiento electromecánico de: bombadosificadora de solución de cloro de ¼ HP, bomba de 25 HP, Tanque de succión de 20 m³, cerca perimetral, obras de protección en la ladera del río. 2.141 km, de línea eléctrica primaria. 1.044 km, de línea de impelencia Ø 4 PULG HG. Construcción de tanque de 100 m³. 15.68 km, en red de distribución de Ø 4 PULG,3 PULG,2 PULG y 1½ PULG HG y PVC. 5 cajas quiebra rompe presión. 8 estaciones reguladoras de presión equipadas con caja 374 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micromedidor. Instalaciónde35 válvulas para el control de flujo y sectorizar el sistema, de diámetros 4 PULG, 3 PULG, 2 PULG, 1½ PULG HF El sistema de Saneam. contempla: construcción de 338 letrinas tipo abonera y 370 sistemas particulares de disposición de aguas grises
265103 | SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN ARGENTINA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA ARGENTINA |  | 30471.83 | 2013-12-08 | 13/09/2014 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | CONSISTE EN LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN ARGENTINA, MUNICIPIO DE JICALAPA; REALIZANDO VISITAS E INSPECCIÓN AL PROYECTO Y PRESENTANDO INFORMES MENSUALES CONFORME LO ESTIPULA LA GUÍA DE SUPERVISIÓN DEL FISDL.
207120 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN JUAN | ALEGRIA | USULUTAN | SAN JUAN | SAN JUAN | 51366.49 | 2010-12-07 | 25/10/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 15 |  | SE CONSTRUIRAN DOS PUNTO CERO CUATRO DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CANTON SAN JUAN.
207570 | ELECTRICACION EN CASERIO MONTESINOS Y LOS GANUZA | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | JOBAL HORNOS | MONTESINOS Y GANUZA | 16823.91 | 2010-12-07 | 25/10/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 92 |  | SE CONSTRUIRAN UNO PUNTO CERO TREINTA Y OCHO KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SIMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS CASERIOS.
207620 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL POZON Y EL ZUNGANO | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL ZUNGANO | EL POZON Y EL ZUNGANO | 22906.45 | 2010-12-07 | 25/10/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 |  | SE CONTRUIRAN UNO PUNTO SEICIENTOS VEINTISEIS KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIOPARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS CASERIOS.
212070 | AMPLIACIÓN Y MEJORA ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA RURAL SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS SECTORES | 96152.16 | 2010-12-07 | 31/01/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PORFIRIO ANTONIO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2409 METROS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO A FIN DE BENEFICIAR A 40 FAMILIAS CON ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARES. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 59 POSTES METALICOS DE 26 Y 35 PIES 4 TRANSFORMADORES DE 15 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 9 ACOMETIDAS SECUNDARIAS 4 ACOMETIDAS PRIMARIAS 40 DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR. CABLEADO Y ESTRUCTURAS PARA 2.4 KMS. TODO BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
214310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PEÑAS Y BARRIO EL CENTRO | SAN LORENZO | SAN VICENTE | SANTA LUCIA | LOS PEÑAS Y BARRIO EL CENTRO | 18913.02 | 2010-12-07 | 2010-05-10 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | O.M. DIVERSOS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 521 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOSHABITANTES DE LOS CASERIOS. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO E INSTALACION DE: - 8 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - 5 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 - 273 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 - 547 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 - 547 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 - 2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA A 13.2 / 7.6 KV -7 ESTRUCTURAS PRIMARIAS PARA 13.2 KV - 10 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS PARA 120/240 VOLTIOS - 13 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO - 16 RETENIDAS DOBLES Y SENCILLAS - 2 SOLICITUDES PARA REVISION Y APROBACION
180371 | DISEÑO DE GESTIÓN DE CENTROS PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE MERCADO | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | 12000 | 2005-12-07 | 31/05/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 113 | 8 CONS. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1130 | 100 | CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO Y DISEÑO DE GESTIÓN DE CENTROS PRODUCTIVOS EN NAO,S DE SAN PEDRO PERULAPAN ENCUSCATLÁN, NAO RAÚL RIVAS GARCÍA EN LA PAZ, Y NAOSAN CAYETANO ISTEPEQUE EN SAN VICENTE.
246040 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA | APOPA | SAN SALVADOR | SAN NICOLAS | VARIOS | 95959.5 | 2012-12-06 | 2012-03-09 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 |  | El proyecto consiste en la construcción de 34 acometidas sanitarias (una por cada vivienda). Instalación de 616.86 metros lineales de tubería de 8 pulgadas. Instalación de 95.05 metros lineales de tubería de 6 pulgadas. Construcción de 20 pozos de visita y 3 cajas de conexión, descargando las aguas al sistema de rebombeo de aguas negras del proyecto La Victoria, construido por FONAVIPO.
235080 | ELECTRIFICACION EN CASERÍO SHON SHON | IZALCO | SONSONATE | SHON SHON | SHON SHON | 11131.13 | 2011-12-06 | 2012-12-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 | 85 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 56 | 100 | Contrucción de una red de distribución eléctrica de 634 m. 307 m de línea primaria, 28 m de línea primaria + secundaria y 299 m de línea secundaria. Una subestación monofásica de 15 kva y Número de Postes: 10 postes metálicos 2 de 35´y 8 de 26´.
185920 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE C.E. CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS | CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT |  | 34160.17 | 2006-12-06 | 22/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 858 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA VEINTE METROS CUBICOS, INST BOMBA MEDIA HP, CONST CASETA, TANQUE ELEVADO DOS METROS CUBICOS, S.S. DE OCHO UNID, FOSA SEPTICA Y POZO SIETE POR DOS PUNTO CINCO, PILA , LAVADEROS
185930 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CE SAN JOSE CANCASQUE | CANCASQUE | CHALATENANGO | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | 16285.55 | 2006-12-06 | 2006-09-08 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 364 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANAL, BOMBA ELÉCTRICA DE UN HP, TORRE CON TANQUE ELEVADO DE DOS MIL LITROS. CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA RECIBIR LAS AGUAS NEGRAS DE LOS DOS SERVICIOS SANITARIOS DE PARVULARIA.
185940 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CE CANTON PUEBLO NUEVO | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO |  | 11853.85 | 2006-12-06 | 26/07/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 36 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE TORRE E INSTALACIÓN DE TANQUE DE POLIETILENO DE DOS MIL CIEN LITROS. MEJORAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES INSTALÁNDOLES PISO CERÁMICO, REPELLANDO, ENCHAPANDO PAREDES A UNO CINCUENTA METROS DE ALTURA, AFINANDO Y PINTANDO ENLA ALTURA NO ENCHAPADA DE LAS PAREDES, CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y SE INSTALARÁN LOS VIDRIOS QUE LE FALTAN A LAS VENTANAS.
185970 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CE CANTON VALLE DE JESUS | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | VALLE DE JESUS |  | 15245.31 | 2006-12-06 | 24/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 230 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES CON ENCHAPAJE DE AZULEJO A UNO PUNTO CINCO METROS, REPELLO, AFINADO Y PINTURA DE PAREDES, FOSASÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE LAVA BRAZOS EN COCINA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DE LA PILA Y LAVA BRAZOS CON TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCIÓN.
185980 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE C.E. CANTON SAN LUCAS | CUISNAHUAT | SONSONATE | SAN LUCAS |  | 16509.52 | 2006-12-06 | 22/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 644 | 100 | CONSTRUCCION TORRE Y SUM E INS DE DOS MIL LITROS,CONST S.S. DE FOSA, MEJORAS E PILA EXISTENTE, CONPOCETA PARA LAVAR TRAPEADORES, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION, CASETA Y BOMBA
186000 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CE TAZULATH | CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | HAD. TAZULATH - CHIQUIHUAT | 18041.57 | 2006-12-06 | 22/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 199 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE TORRE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE DOS MIL LITROS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR CINCO UNIDADES, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN.
186030 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE C.E. CANTON EL BALSAMAR | CUISNAHUAT | SONSONATE | EL BALSAMAR |  | 7485.57 | 2006-12-06 | 2006-12-07 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 278 | 100 | MEJORAS EN TANQUE Y CISTERNAS EXISTENTE, MEJORA EN SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR EXISTENTES, MEJORAS EN PILA EXISTENTE CON OCETA PARA LAVAR TRAPEADORES, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION
186100 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO C.E. CRIO. MAZALA | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO |  | 7696.44 | 2006-12-06 | 26/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 169 | 100 | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE DOS METROS CUBICOS, MEJORAS A SERVICIO SANITARIO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE LAVABRAZOS CON TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION, BASE EMPEDRADA FRAGUADA PARA INSTALACION DE PILA CON POCETA LAVATRAPEADORES, TRAMPA DE GRASAY POZO DE ABSORCION
186110 | MEJORAS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DEL C.E. CRIO. EL CAPULIN | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO |  | 18826.4 | 2006-12-06 | 26/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 86 | 100 | INSTALACION DE CANALES PARA CAPTAR AGUAS LLUVIAS,CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA DE TREINTA METROSCUBICOS, INSTALACION DE BOMBA DE HP, CONSTRUCCION DE TGORRE E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE DOSMETROS CUBICOS, MEJORAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES.
186240 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA Y SANITARIO DE C.E. CRIO. LAS CAÑAS | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO | LAS CAÑAS | 19529.23 | 2006-12-06 | 26/08/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE CON TANQUE DE DOS MIL CIENLITROS, INSTALACION DE PILA SOBRE BASE EMPEDRADA FRAGUADA, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION.
268270 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL ASENTAMIENTO BUENA VISTA, CANTÓN LA UNIÓN. | JUAYUA | SONSONATE | LA UNION | ASENTAMIENTO BUENA VISTA | 164192.89 | 2014-12-05 | 22/10/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 120 | 44 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1815 | 100 | Concreto Hidráulico MR-38 con un espesor de 12.5 cm en 669.63 metros de calle y 1,341.99 metros de cordón cuneta de piedra, repellado y pulido. Otras obras adicionales y complementarias son: Construcción de dos pozos de aguas lluvias y 88.00 metros de tubería Rib-Loc de 24 pulgadas de diámetro, 2 cajas tragantes, todo este sistema encausado hacia sistema de drenaje existente en el sitio.
290700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS HERNÁNDEZ | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | MERCEDES UMAÑA | LOS HERNÁNDEZ | 161030.97 | 2014-12-05 |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 120 | 90 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 275 | 85 | El proyecto consiste en la construcción nueva de: un módulo de 3 aulas, un módulo de parvularia y módulo de bodega-cocina. Restauración de servicios sanitarios de lavar existentes. Obras exteriores: cercado perimetral con poste de Ho. Go. Malla ciclón, red de aguas servidas, red de agua potable, tanque elevado de agua potable, fosa séptica, pozo de absorción, canaletas para evacuación de aguas lluvias, aceras de acceso, etc.
197810 | ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA EUGENIA | TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | SANTA EUGENIA | 36703.42 | 2008-12-05 | 23/12/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 193 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 225 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COLONIA SANTA EUGENIA.
198650 | II ETAPA CONCRETEADO EN CALLE MARCELINO DURAN, BARRIO LA CRUZ | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | 68964.31 | 2008-12-05 | 2008-09-08 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 409 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR CIENTO NOVENTA METROS DE CALLE URBANA, EFECTUANDO DEMOLICIONES DE CORDONES CUNETA Y EMPEDRADO FRAGUADO, DESALOJO DE MATERIAL BASE EXISTENTE EN UN ESPESOR DE CINCUENTA CENTIMETROS, LUEGO SE COMPACTARA MATERIAL SELECTO EN TREINTA Y CINCO CENTIMETROS, DESPUES OTRA CAPA DE SUELO CEMENTO EN ESPESOR DE QUINCE CENTIMETROS;CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA Y EJECUCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE QUINCE CENTIMETROS Y
198660 | ELECTRIFICACION EN 5 CASERIOS DE PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | EL SIMARRON Y OTROS CUATRO | 70097.02 | 2008-12-05 | 2008-08-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 295 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOS PUNTO VEINTIUN KILOMETROS, LOS CUALES CONFORMAN REDES EN CINCO CASERIOS; INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, POSTES METALICOS Y DE CONCRETO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE EL DESMONTAJE DE CIENTO CINCUENTA METROS DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EXISTEN
198850 | CONCRETEADO CALLE A CRIO HOJA DE SAL Y PJES LOS CHACONES Y LA AURORA | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | NO APLICA | 77368.21 | 2008-12-05 | 2008-10-10 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 31 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 245 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR QUINIENTOS SESENTA PUNTO OCHENTA Y CUATRO METROS DE CALLES, CONSTITUIDA POR TRES TRAMOS, CON LA CONSTRUCCION DE CONCRETEADO HIDRAULICO DE ESPESOR DIEZ CENTIMETROS. PARA EL TRAMO DE LA CALLE A HOJA DE SAL Y PJE AURORASE CONSERVARA EL EMPEDRADO FRAGUADO PARA UTILIZARLO COMO BASE Y SE REHABILITARAN LOS CORDONES CUNETA EXISTENTES. PARA EL TRAMO DEL PJE LOS CHACONES SE EFECTUARA RESTITUCIONES Y CONSTRUCCION DE CORDON
219780 | INTRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SUQUIAT | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT |  | 283827.05 | 2011-12-04 | 2012-05-01 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 59 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 543 | 100 | El proyecto en lo que respecta a Agua Potable, consiste en introducción de un sistema de agua potable, que comprende: -Construcción de: Un sistema de bombeo de 5 HP que impelerá agua desde el tanque de 90 m³ con su caseta de bombeo, árbol de descarga Ø3 pulgadas, macro medidor y válvulas de HF, -Conducción: 2,093 m. de línea de impelencia Ø 3 pulgadas PVC, 2 purgas de aire, -Almacenamiento: Reparación de tanque de 90 m³ de capacidad, cerca perimetral y puerta de acceso, válvulas de control; Red eléctrica primaria: 170 m. de línea eléctrica, subestación de 15 Kva, -Distribución: 2,358 m. de tubería en red distribución entre diámetros de: 4 PULGADAS, 3, 2 , y 1 pulgadas PVC, válvulas de control de flujo y 120 acometidas equipadascon caja y micromedidor, -Saneamiento Básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 120 letrinas aboneras modificadas ventiladas y 120 sistemas de disposición de aguas grises.
225220 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CANTÒN LOS GRAMALES | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES |  | 324058.94 | 2011-12-04 | 22/11/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 74 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 511 | 100 | El proyecto en lo que respecta a Agua Potable, consiste en introducción de un sistema de agua potable consistente en: obras de captación, equipamiento electromecánico, Almacenamiento de agua y red de distribución, galería filtrante, caja colectora deagua, cisterna de succión de 25 m³, equipamiento electromecánico de 1 y 5 HP, línea eléctrica primaria y subestación de 15 KVA, 960 metros de impelencia de 2 PVC, tanque de 60m³, sistema de desinfección de agua, 4,169 metros de distribución de tubería PVC entre diámetros de 3,2, y 1 pulgada, 10 válvulas de control de flujo, y 108 acometidas de agua equipadas con caja y micro-medidor. Saneamiento Básico, enlas viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 88 módulos sanitarios tipo húmedo completo, 7 letrinas tipo aboneras, y 10 sistemas de disposición de aguas grises, completando 108 soluciones aguas grises
203970 | INTRODUCCION DE A.P. Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LAS QUEBRADAS | ARAMBALA | MORAZAN | PUEBLO VIEJO | LAS QUEBRADAS | 16086.83 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 162 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, CASERIO LAS QUEBRADAS, CANTON PUEBLO VIEJO; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 1,000 ML DE TUBERIA DE ADUCCIÓN DE 1 1/2 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO 2.- 3,000 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE 1 PULGADA DE HIERRO GALVANIZADO 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 50 M3 4.- CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE CAPTACIÓN 5.- CONSTRUCCIÓN DE 27 LETRINAS DE FOSO VENTILADO 6.- CONSTRUCCIÓN DE 27 TRAMPAS DE GRASA
203971 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS QUEBRADAS | ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA |  | 16891.29 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 162
203980 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LAS PILAS | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA | LAS PILAS | 9222.16 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 108 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LAS PILAS, CANTON TIERRA COLORADA; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 1,000 ML DE TUBERIA DE ADUCCIÓN DE 1 1/2 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO 2.- 500 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE 1 PULGADA DE HIERRO GALVANIZADO 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 50 M3 4.- CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE CAPTACIÓN 5.- CONSTRUCCIÓN DE 26 LETRINAS DE FOSO VENTILADO 6.- CONSTRUCCIÓN DE 26 TRAMPAS DE GRASA 7.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA RECOLECTORA
203981 | C.S INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS PILAS | ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | LAS PILAS | 9683.28 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 108 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS PILAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA
203990 | AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRIO PINALITO | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA | PINALITO | 12222.59 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 |  | FORMULACIÓN PARA LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO PINALITO, CANTÓN TIERRA COLORADA; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 1,500 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE 1 PULGADA DE HIERRO GALVANIZADO 2.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 200 M3 3.- CONSTRUCCIÓN DE 30 LETRINAS DE FOSO VENTILADO 4.- CONSTRUCCIÓN DE 30 TRAMPAS DE GRASA
203991 | C.S. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SB. EN CASERIO PINALITO | ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA |  | 12833.73 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 180 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO PINALITO, MUNICIPIO DE ARAMBALA
204000 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO TALCHIGA | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA | TALCHIGA | 7414.75 | 2010-12-04 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 75 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCIONDE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO TALCHIGA, CANTON TIERRA COLORADA; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 500 ML DE TUBERIA DE ADUCCIÓN DE 2 1/2 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO 2.-1,000 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE 1 1/2 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 4.- CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE CAPTACIÓN 5.- CONSTRUCCIÓN DE 15 LETRINAS DE FOSA VENTILADA 6.- CONSTRUCCIÓN DE 15 TRAMPAS DE GRASA 7.- CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA RECOLECTORA
204001 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO TALCHIGA | ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA |  | 7785.5 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO TALCHIGA, MUNICIPIO DE ARAMBALA
204010 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO MATAZANO | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA | MATAZANO | 21162.19 | 2010-12-04 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 210 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO MATAZANO, CANTON TIERRA COLORADA; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 1,500 ML DE TUBERIA DE ADUCCIÓN DE 1 1/2 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO 2.- 4,000 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE 1 PULGADA DE HIERRO GALVANIZADO 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 50 M3 4.- CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE CAPTACIÓN 5.- CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS DE FOSA VENTILADA 6.- CONSTRUCCIÓN DE 35 TRAMPAS GRASA 7.- CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA RECOLECTORA
204011 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MATAZANO | ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA |  | 22220.3 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MATAZANO, MUNICIPIO DE ARAMBALA
204020 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO | JOCOAITIQUE | MORAZAN | EL VOLCANCILLO | LLANO LISO | 38629.51 | 2010-12-04 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 162 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LLANO LISO, CANTON VOLCANCILLO; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 100 ML DE TUBERIA DE IMPELENCIA DE 1 1/2 PULGADA DE HIERRO GALVANIZADO 2.- 400ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE 1 PULGADA DE HIERRO GALVANIZADO 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 80 M3 4.- PERFORACIÓN DE POZO DE 25 ML DE PROFUNDIDAD 5.- EQUIPO DE BOMBEO, CASETA Y CERCO PERIMETRAL 6.- INSTALACIÓN DE27 ACOMETIDAS DOMICILIARES DE 1/2 PULGADA 7.- CONSTRUCCIÓN DE 27 LETRINAS DE FOSA VENTILADA 8.- PASO AEREO PILOTEADO
204021 | C.S. INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO | JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOATIQUE |  | 19560.99 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 162 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO.
204030 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE JOCOATIQUE | JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOATIQUE |  | 51076.35 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 672 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE JOCOATIQUE; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- PASOS AEREOS 2.- 7,000 ML DE TUBERIA DE ADUCCIÓN DE 2 1/2 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO 3.- 300 ML DE TUBERIA DE 2 PULGADAS DE HIERRO GALVANIZADO 4.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 5.- INSTALACIÓN DE 112 ACOMETIDAS DOMICILIARES DE 1/2 PULGADA 6.- CONSTRUCCIÓN DE 112 LETRINAS DE FOSO VENTILADO
204031 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOATIQUE |  | 53630.16 | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 672 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASO URBANO, MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE
236840 | RECARPETEO EN CALLE PRINCIPAL DE URBANIZACIÓN SANTA EDUVIGES | SOYAPANGO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | VARIOS | 399723.37 | 2013-12-03 | 2013-04-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4000 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento tipo asfàltico en aproximadamente 1.11 km de longitud en tres tramos de calle ubicados en la urbanización Santa Eduviges, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, siendo los alcancesprincipales los siguientes: 1-Demolición de 11,021.57 M2 de adoquinado de concreto existente. 2.- 1,708.34 M3 de suelo de cemento con material selecto. 3.- 11,021.57 M2 de construcción de rodaje tipo pavimento, tipo asfáltico de 6.5 cms de espesor, sobre base de suelo cemento. 4.- 535.5 ML de construcción de cordón concreto.
214640 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CERRITOS | EL PORVENIR | SANTA ANA | EL PORVENIR | LOS CERRITOS | 25046.07 | 2012-12-03 | 21/06/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 70 | 40 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO DOCE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ML DE CABLE ACSR N° DOS UNMIL CINCUENTA Y UN ML DE CABLE ACSR N° UN CERO NOVECIENTOS SETENTA ML DE CABLE WP N° UN CERO CUATRO POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES TRECE POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES DOS TRANSFORMADORE DE QUINCE KVA
244940 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN VALLE AFUERA, MUNICIPIO DE PASAQUINA, LA UNIÓN | PASAQUINA | LA UNION | VALLE AFUERA | VARIOS CASERÍOS | 72979.01 | 2012-12-03 | 18/04/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1613 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 200 m de calle existente, se sustituye el empedrado por adoquinado, se construirá cordón cuneta a ambos lados, remate del piedra al inicio y final y badén para drenaje de aguas lluvias.-
244960 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO CANDELARIA, ROMPISIÓN, CANTÓN PIEDRAS BLANCAS MUNICIPIO DE PASAQUINA, LA UNIÓN | PASAQUINA | LA UNION | PIEDRAS BLANCAS | CANDELARIA | 73834.93 | 2012-12-03 | 18/04/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2100 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 200 metros de calle existente, por medio de un adoquinado con ancho variable entre 5 y 6 cm, cordón cuneta a ambos lados, remates de piedra al inicio y final y 70 m de muro de protección.-
246360 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE HACIA EL C.E. DE COL. DIVINA PROVIDENCIA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LA GUASCOTA | VARIOS | 6496.39 | 2012-12-03 | 19/03/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 200 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 700 metros de calle realizando las actividades siguientes: - Conformación de 3,150 m2 de camino. - Colocación de balasto en 3,150 m2 en capa de 0.07 metros. - Construcción de badén de 6 m2 y conformación de 1,400 metros lineales de cuneta.
246370 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CASERÍO LOS SERMEÑO | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | EL PORTILLO | LOS SERMEÑO | 3752 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 350 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 400 metros de calle en dos tramos, realizando las actividades siguientes: - Conformación de 1,600 m2 de camino. - Colocación de recubrimiento en 1,600 m2 con balasto en capa de 0.07 mtrs - Construcción de badén de 6 m2. - Conformación de 800 metros lineales de cuneta.
246420 | REHABILITACIÓN DE ENTRADA QUE CONDUCE HACIA EL CANTÓN GUASCOTA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LA GUASCOTA | VARIOS | 1823.73 | 2012-12-03 | 19/03/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 210 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 150 metros de calle realizando además las siguientes actividades: - Conformación de 600 m2 de superficie de camino. - Colocación de recubrimiento con balasto, capa de 0.07 metros. - Conformación de 300 metros lineales de cuneta.
198490 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PATIOS, CTON GALINGAGUA | SAN AGUSTIN | USULUTAN | GALINGAGUA | LOS PATIOS | 46323.1 | 2008-12-03 | 2008-11-04 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 290 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL CIENTO TREINTA Y DOS METROS DE LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA Y COMBINADA, CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, DERECHOS DE CONEXION ELECTRICA, POSTES METALICOS Y DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198530 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LA BENDICION, SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | COMUNIDAD LA BENDICION | 51053.96 | 2008-12-03 | 2008-11-04 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 907 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN METROS, DE LINEA PRIMARIA,SECUNDARIA Y COMBINADA; INSTALACION DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHOS DE CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ELECTRICAS.
198910 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS PEREZ GUTIERREZ, CTON EL ZOPE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZOPE | LOS PEREZ-GUTIÉRREZ | 47813.63 | 2008-12-03 | 2008-05-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 128 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD DE DOSMIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS, CON LINEAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y COMBINADAS; INSTALACION DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS, TREINTA Y OCHO POSTES METALICOS, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA CON REDES DE POLARIZACION, ENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ELECTRICAS.
179241 | REASIGNACION PROY ABASTECIMIENTO AGUA LOS ABELINES (179240) | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES |  | 21677.61 | 2006-12-03 | 22/07/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | COMPLEMENTO DE REASIGNACION DE PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTON LOS ABELINES, CODIGO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PUNTO CERO
297180 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO FINAL 2A CALLE PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO | SANTIAGO DE MARIA | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA |  | 198863.22 | 2015-12-02 | 2015-11-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2250 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de calle de concreto hidráulico MR-36, en una longitud de 360 metros lineales acutalmente la calle es de adoquín, el cual será reomovido para colocar la nueva superficie. El proyecto incluye sus correspondientes obras de drenaje (cordón cuneta)
245510 | ADOQUINADO DE CALLE SALIDA A CASERÍO LOS ÁLVAREZ | YUCUAIQUIN | LA UNION | CANDELARIA |  | 31696.5 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100
194390 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A CASERIO EL OCOTILLO | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | EL OCOTILLO | 16355.27 | 2008-12-02 | 17/03/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 632 | 100 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A CASERIO EL OCOTILLO MEDIANTE RELLENO DE CIENTO CINCUENTA METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO, EMPEDRADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE DOSCIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS DE REMATES Y CIENTO SESENTA YNUEVE PUNTO CUARENTA METROS DE CORDON DE PIEDRA.
195040 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE SAN FERNANDO | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS |  | 5162.05 | 2008-12-02 | 27/03/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 822 | 100 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR QUE COMPRENDE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TAPIAL PERIMETRAL COSTADO NORTE, ORIENTE Y PONIENTE; CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTES EN TAPIAL EXISTENTE EN COSTADO SUR Y CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN MODULOSDE AULAS Y AUDITORIUN.
195120 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON LAS MILPAS | OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN |  | 5162.04 | 2008-12-02 | 27/03/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 140 | 100 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLARQUE COMPRENDE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES Y REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES EXISTENTES.
197880 | FORMULACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE TOROLA | TOROLA | MORAZAN | TOROLA | NO APLICA | 5038.61 | 2008-12-02 | 28/03/2008 | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4325 | 100 | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALUD, CON BASE A REQUERIMIENTOS DE LA GUIADEL FORMULADOR FISDL Y REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
197890 | FORMULACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE JOATECA | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | NO APLICA | 5038.6 | 2008-12-02 | 28/03/2008 | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3826 | 70 | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE SALUD, CON BASE A REQUERIMIENTOS DE LA GUIADEL FORMULADOR FISDL Y A REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
190560 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN NICOLAS | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 99991.41 | 2007-12-02 | 2007-12-11 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | 150 | 60 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 875 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN NICOLAS QUE CONSISTE EN EL TRAZO DE ONCE MIL DOSCIENTOSVEINTIDOS PUNTO CATORCE; CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CIENTO VEINTICINCO METROS CUBICOS; SUM Y INST DE TUBERIA DE TRES PULG DE H G DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PUNTO NOVENTA Y OCHO; SUM Y INST DE TUBERIA DE DOS PULG DE PVC DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PUNTO VEINTINUEVE;SUM Y INST DE EQUIPO DE BOMBEO CUARENTA HP UNA UNIDAD; SUMINISTRO E INST DE CAJAS DOMICILIARES CIENTO SESENTA Y CINCO.
255951 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN EL NANZAL | SANTA ELENA | USULUTAN | EL NANZAL | EL NANZAL | 161945.56 | 2015-12-01 | 2015-01-08 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 20 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 3587
295280 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 4984.2 | 2015-12-01 | 29/07/2015 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 205 |  | El proyecto consiste en la formulación de la carpeta técnica que contiene: Módulo de 2 aulas de 7.2 X 7.2 mts, y corredor de 2.4 mts. Módulo de servicios sanitarios de lavar. Cambio de techo, pintura en general, revisión del sistema eléctrico. Fontanería, inclusión de fosa séptica y pozo de absorción. Colocación de los vidrios faltantes en las ventanas de las diferentes aulas. Cambio de láminas de techo y pintura en la estructura soportante en el salón de usos múltiples y 3 de los pabellones deaulas (lenguaje y ciencias naturales, inglés y laboratorio, cambio del sistema eléctrico e iluminación del salón de usos múltiples.
296920 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FOOTBALL RÁPIDO ANEXA AL ESTADIO MUNICIPAL | SAN RAFAEL CEDROS | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS |  | 86572.67 | 2015-12-01 | 2015-11-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 800 M2 de cancha de fútbol, por medio de colocación de cesped artificial. El proyecto incluye además colocación de cerco de malla ciclón, drenajes de aguas lluvias, graderíos metálicos, muros de mampostería y caseta eléctrica.
298800 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SANTA ROSA, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. | LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE |  | 99363.84 | 2015-12-01 | 2015-11-03 | 71J-FONDO GENERAL- OBRAS DE INFRAESTRUCT. COMUNAL 2014 | CONSTRUCTORA ULLOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | CONCRETEADO HIDRAULICO DE PASAJE 1 DE COLONIA SANTA ROSA, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL A ROSA, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE , DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
246011 | AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | EL MOLINO |  | 159707.68 | 2014-12-01 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 20 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 243 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de dos aulas tipo MINED, construcción de servicios sanitarios de 7 unidades y sustitución del sistema eléctrico de las aulas existentes.
236520 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO SAN ANDRÉS | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | SAN MIGUEL | SAN ANDRÉS | 30543.04 | 2012-12-01 | 2012-08-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PRODUCTOS FORESTALES, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 223 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la superficie de rodaje y construción de drenaje secundario en un tramo de la calle principal de caserío San Andrés de acuerdo a las siguientes cantidades: - Empedrado Fraguado con superficie terminada: 535.29 M2 - Cordón cuneta 280.97 M - Relleno compactado: 282.79 M3 - Remate de 30 x 40: 5 M
236870 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CASERÍO EL RANCHO, CANTÓN SAN PEDRO LAS FLORES | SAN MATIAS | LA LIBERTAD | SAN PEDRO LAS FLORES | EL RANCHO | 138888.98 | 2012-12-01 | 31/05/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 120 | 20 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 510 | 100 | El proyecto consiste en la contrucción de una pasarela peatonal de estructura metálica tipo rígida de 45 metros de longitud, incluyendo 116 m3 de batería de gaviones en el cauce para protección de la estructura y gradas de acceso para la aproximaciónal puente peatonal. La pasarela contará con baranda de protección a lo largo de la misma, además de piso de lámina metálica tipo lagrimada de larga durabilidad.
219170 | REHABILITACIÓN CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL JARDINES DE SAN PABLO | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | 218383.06 | 2011-12-01 | 2011-09-05 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 120 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 209740 | 100 | El proyecto consiste en Rehabiitar la calle que conduce al Cementerio Municipal jardines de San Pablo, del municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Desmonte y desbrozo con maquinaria, en un volumen de 2,339.84 m3. - Corte en terraza con maquinaria, en material blando, para un volumen de 1,183.94 m3 - Preparación de la base de suelo cemento con material selecto. - Hechura de pavimento de concreto hidraúlico en una longitud de 641.88 ml y un ancho de calle de 6.40 mt - Hechura de badenes - Hechura de cordón cuneta de piedra repellado y pulido, en una longitud de 1,120.87 ml - Hechura de canaletas en una longitud de 131.15 ml - Hechura de gavión de caja
208120 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CTN EL PORTILLO, PARALELA RIO SAN LORENZO | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | EL PORTILLO |  | 84234.14 | 2009-12-01 | 31/03/2009 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1147 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL CANTON EL PORTILLO, PARALELA AL RIO SAN LORENZO, PRINCIPALMENTE LA CONSTRUCCION DE NOVENTA Y OCHO METROS CUBICOS DE MURO DE RETENCION, SEIS CIENTOS UN METROS LINEALES DE CORDON CUNETA Y TRES MI
171810 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR GRECIA | JUAYUA | SONSONATE | JUAYUA | GRECIA | 23597.38 | 2005-12-01 | 2005-11-04 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLON CON ESTRUCTURA HO.GO. CON PARED; PORTON DOBLE HOJA A BASE DE MALLA CICLON Y ESTRUCTURA HO.GO.; PISO ENCEMENTADO TIPO ACERA SOBRE PIEDRA CUARTA; RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO CON MATERIAL EXISTENTE; EXCAVACIÓN A MANO CONMATERIAL BLANDO. CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO BOMBEO.
174020 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLES URBANAS DE SANTA ELENA | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 168370.44 | 2005-12-01 | 2005-12-01 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | EDIFICACIONES,CONSULTORIA Y CONSTRUC. DE INFRAEST. CIVILES, | 240 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15000 | 100 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLES URBANAS DE SANTA ELENA
174030 | ELECTRIFICACIÓN EN ZONA RURAL DE SANTA ELENA | SANTA ELENA | USULUTAN | PIEDRA DE AGUA |  | 32629.66 | 2005-12-01 | 2005-12-01 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 150 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1225 | 100 | ELECTRIFICACIÓN EN ZONA RURAL DE SANTA ELENA
174040 | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHAS DE BKB CE HEROES DE CHAPULTEPEC | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 20493.91 | 2005-12-01 | 2005-12-01 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSE NAPOLEON | 60 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 15000 | 100 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BKB
246201 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO |  | 147989.63 | 2013-11-12 | 2014-11-03 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 65 | El proyecto consiste en la reparación de todas las áreas de las edificaciones existentes (205.6 m2), cambio de cubierta de techo y sistema eléctrico, instalación de cielo falso y pintura. Se construirá un muro de retención en el costado sur de 13.80metros lineales. Se cambiará el cerco perimetral y portones de acceso. Reconstrucción del sistema hidrosanitario de acuerdo con las normas MINSAL. Construcción de un módulo de servicios sanitarios para personas con movilidad limitada y obras seleccionadas, construcción de tanque elevado de abastecimiento. Adicionalmente se incluyen actividades para la seguridad y funcionalidad de las instalaciones como construcción de canaletas de aguas lluvias, de aceras, cambio de pisos en corredores e instalación de ventanas y balcones.
248320 | CONCRETEADO DE CALLE A UNIDAD DE SALUD CANTON SAN JACINTO | COATEPEQUE | SANTA ANA | SAN JACINTO |  | 173053.67 | 2013-11-12 | 28/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4000 | 100 | El proyecto consiste en: la construcción de un tramo de calle el cual se intervendrá con concreto hidraúlico de acuerdo a las siguientes cantidades: - Concreto hidraúlico e=10 cm: 2,385.75 m2. - Cordón cuneta de piedra : 615 m. - Bordillo sobre canaleta existente: 305 m. - Canaleta de 40x40: 245 m.
248450 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO MAZATEPEQUE, JOCOTILLO, Y QUEBRACHITO | SESORI | SAN MIGUEL | MAZATEPEQUE |  | 1548222.02 | 2013-11-12 | 18/11/2014 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1515 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: Agua potable: Obras de captación de agua tipo ladera y galería filtrante. Línea aductora entre captaciones y cisterna de succión. Construcción de estación de bombeo: tanque de succión de 25 m³, casetadecontroles, equipamiento electromecánico de: bomba de 15 HP, árbol de descarga y mejoramiento de sub-estación eléctrica de 25 KV. Cercas perimetrales en captaciones, estación de bombeo y tanque de almacenamiento. 1.26 km línea de impelencia Ø2pulg.HG.Construcción de tanque de 50 m³. 19.165 km, en red de distribución de Ø 3 pulg.,2 pulg. y 1½ pulg. de HG. 9 estaciones reguladoras de presión y 7 válvulas de aire con sus cajas de protección. 32 válvulas de diámetros 3 pulg., 2 pulg., 1½ pulg. HF. 312 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micro medidor y válvula de control. El sistema de Saneamiento contempla:Construcción de 206 letrinas tipo abonera y 312 sistemas particulares disposición de aguas grises.
248453 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO MAZATEPEQUE, JOCOTILLO, Y QUEBRACHITO | SESORI | SAN MIGUEL | MAZATEPEQUE |  | 38644.9 | 2013-11-12 | 18/11/2014 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1515 |  | Consiste en la Supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento en caserío Mazatepeque, Jocotillo, y Quebrachito, del municipio de Sesori, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
258563 | POZO EXPLORATORIO-PRODUCCIÓN DEL PROY. INTRODUCCIÓN DE APSB EN CASERÍOS LA CEIBA Y LA TORTUGA, LOS SANTOS, PIEDRA PARADA, LA CAPILLA, LLANO VERDE, EL ALTILLO DEL CANTÓN HONDABLE | CORINTO | MORAZAN | CORINTO |  | 58249.09 | 2012-11-12 | 18/02/2013 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2314 |  | Perforación de pozo exploratorio - pozo de producción, para una profundidad aproximada de 152 metros. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto:Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en los caseríos La Ceiba y la Tortuga, Los Santos, Piedra Parada, La Capilla, Llano Verde, El Altillo del Cantón Hondable, municipio de Corinto, Morazán. El contrato debe realizarse en dos etapas considerando que si en la etapa de perforación no se encuentra agua en cantidad y calidad, no se procede a la segunda etapa.
245200 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A COLONIA PARADA N° 1 | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO | VARIOS | 7549.78 | 2011-11-12 | 23/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1125 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y desalojo de escombros, relleno compactado con material selecto y compactación con material del lugar estabilizado con cal al 3 por ciento con maquinaria pesada.
246380 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CASERÍO Y COL EL ENCANTO, CANTÓN TABURETE | JIQUILISCO | USULUTAN | TABURETE JAGUAL | EL ENCANTO | 9786.26 | 2011-11-12 | 31/01/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 765 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de un tramo de 1.5 km de longitud con un ancho promedio de 6 metros, restitución de material inservible debido a la contaminación con material orgánico y hundimientos en tramos de la calle, para lo cual se va a requerir balastar estos tramos, con relleno de cárcavas y conformación de canaleta.
246470 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE HACIA COLONIA SAN NICOLÁS | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO | VARIOS | 4158.41 | 2011-11-12 | 2012-07-02 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 837 | 100
195021 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL PORVENIR | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES |  | 37240.28 | 2008-11-12 | 2009-09-02 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | REHABILITACION DE UN AULA PARA FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL APRENDIZAJE. EN DICHA AULA SE PROVEERA DE EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO, RED DE DATOS, TOMACORRIENTES POLARIZADOS, RED DE POLARIZACION, LIMPIEZA Y ESTRUCTURADE TECH
188330 | MEJORAMIENTO CAMINO DESDE CARRETERA HASTA CTON EL JICARO, SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | USULUTAN | EL JICARO |  | 106690.93 | 2006-11-12 | 2007-11-03 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RODAMIENTO EMPEDRADO FRAGUADO, BALASTO,CONFORMACION DE CUNETAS, HECHURA DE CANALETA Y CORDON
190500 | CONST. SUB-EST. ELECTRICA, EQUIP. BOMBEO Y OBRAS NAO EL ROSARIO, LA PA | EL ROSARIO | LA PAZ | ROSARIO LA PAZ |  | 20808.74 | 2006-11-12 | 30/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA , CASETA DE CONTROLES, EQUIPO DE BOMBEO Y CERCA PERIMETRAL PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL NAO RAÚL RIVAS GARCÍA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
190790 | APERTURA DE CAMINO VECINAL DESDE CTON LA RUDA HACIA CTON HONDURITAS | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA |  | 97334.59 | 2006-11-12 | 2007-09-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 25 | 42 APERTURA DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 855 | 90 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA APERTURA DE CALLE DE CUATRO ML DE ANCHO POR DOS PUNTO TREINTA Y TRES KM,PASANDO A CAMPO TRAVIESA POR TERRENOS DE TOPOGRAFIA QUEBRADA. TRAZO, CORTE Y RELLENO, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA
246011 | AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | EL MOLINO |  | 159707.68 | 2013-11-11 | 28/02/2014 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 20 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 243 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de dos aulas tipo MINED, construcción de servicios sanitarios de 7 unidades y sustitución del sistema eléctrico de las aulas existentes.
249821 | CONSTRUCCION DE MÓDULO DE ESPECIALIDADES DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE SESORI | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 104138.69 | 2013-11-11 | 25/07/2014 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 50 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | El proyecto consiste en la construcción del módulo de especialidades de la unidad que actualmente presta sus servicios en la ciudad de Sesori. La propuesta se divide en dos partes, la primera en la construcción de una infraestructura de 140 metros cuadrados (apegados a los planos tipo MINSAL) que albergará 3 consultorios, sanitorios para personal médico, fisioterapia, área de espera, atención nutricional, atención psicología. La segunda que constará de todas las obras exteriores, como canaletaspara las aguas lluvias, construcción de sistema de saneamiento de aguas negras, área techada de conexión entre la infraestructura existente y módulo nuevo, construcción de fosa séptica y pozo de absorción y nuevo portón de acceso vehicular y peatonal.
252261 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTON MANAGUARA | SESORI | SAN MIGUEL | MANAGUARA | MANAGUARA | 287579.96 | 2013-11-11 | 17/10/2014 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 99 | El proyecto consiste enla construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica. La propuesta se divide en dos partes: La primera en la construcción de una infraestructura de 140 metros cuadrados (apegados a los planos tipo del MINSAL) que albergará dos consultorios, sanitarios para pacientes y personal, farmacia, área de espera, preparación de pacientes, sala de curaciones, terapia respiratoria, sala de reuniones, bodegas y pasillos. La segunda que constará de todas las obras exteriores, como terracería masiva para conformar la terraza, construcción de canaletas para las aguas lluvias, construcción de sistema de saneamiento de aguas negras, conformación de taludes, construcción de caseta para desechos bio-infecciosos y desechos comunes, rampa de acceso, cerco perimetral y construcción de torre metálica y tanque para captación de agua potable.
266410 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍAS URBANAS DE VICTORIA PASAJE N°I Y PASAJE N° II DEL BARRIO SAN ANTONIO | VICTORIA | CABAÑAS | VILLA VICTORIA | CASCO URBANO | 36132.53 | 2013-11-11 | 2014-08-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 90 | 28 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento en aproximadamente 0.18 km de longitud, en dos pasajes ubicados en el casco urbano del municipio de Victoria, departamento de Cabañas, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base de suelo cemento (111.09 M3) en espesor según planos. 2- Construcción de 434.21 m2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico de 10 cms de espesor. 3- 348.37 metros lineales de cordón de piedra.
268000 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS LAJITAS, CANTÓN CONDADILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO |  | 182511.66 | 2013-11-11 | 2014-07-05 | 234-KFW CONVENIO IV | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 150 | 15 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El Proyecto consiste en: 1. Construcción de un aula nueva para Parvularia (115.20 m2). 2. Construcción de un módulo de servicios sanitarios de seis unidades. 3. Reparaciones de Instalaciones existentes (pisos, techos ventanas, puertas, pintura, sistema eléctrico en módulos 2-2-4 y de un aula y media dirección). 4. Obras Exteriores: * Sistema Hidrosanitario (aguas potable, negras, grises y lluvias), Cerca perimetral, muros.
246500 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL, CANTÓN EL COYOLITO | JIQUILISCO | USULUTAN | EL COYOLITO | VARIOS | 6781.5 | 2011-11-11 | 2012-11-02 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 810 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de la calle de un kilometro por cuatro de ancho, desalojo y remoción de escombros, relleno compactado con material selecto, conformación de cuneta y mejoramiento de la superficie de rodamiento.
211280 | ELECTRIFICACIÓN CASERIO EL GUARUMAL II Y OTROS DEL CTON EL LIMÓN | SENSEMBRA | MORAZAN | EL LIMON | EL GUARUMAL II Y OTROS | 98065.7 | 2009-11-11 | 2010-10-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 136 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SEISMIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MTS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO,INSTALACIÓN DE SIETE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE QUINCE KVA, INSTALACIÓN DE OCHENTA Y NUEVE POSTES METÁLICOS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, COSTO DE TREINTA Y UN DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA PRIMARIA.
266640 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS |  | 8038.5 | 2013-11-10 | 2015-02-03 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1373 |  | El proyecto consiste en la formulación de la carpeta técnica y sus respectivos estudios para la realización de las obras de mitigación de riesgos en el talud ubicado al noroeste de la ubicación actual del edificio de la Unidad de Salud de Talnique. Con base en estudios de estabilización de taludes y estudios de suelos se diseñarán las obras que mitiguen el riesgo a posibles deslizamientos en el terreno de la referida unidad de salud.
246750 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÒN DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BÀSICO EN CASERÌOS LAS MERCEDES Y EL NARANJITO, CANTÒN EL SINCUYO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | LAS MERCEDES | 143493.65 | 2012-11-10 | 28/02/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 261 |  | El proyecto consiste en la construcción de 29 sistemas de captación de aguas lluvias y saneamiento básico en Caseríos Las Mercedes y El Naranjito, Cantón El Sincuyo, municipio de Tacuba, siendo los alcances principales los siguientes: 1. Construcción de 29 sistemas unifamiliares de aguas lluvias de 10 M3 cúbicos de capacidad de almacenamiento en base a cisternas de polietileno. 2. Construcción de 27 letrinas tipo aboneras según diseño MINSAL
246751 | CAJA CHICA DE PROYECTO 246750 CONSTRUCCIÒN SISTEMA DE CAPTACIÒN DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS LAS MERCEDES, EL NARANJITO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | LAS MERCEDES | 1000 | 2012-11-10 | 28/02/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 275 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 261 | 100 | Fondo para gastos administrativos del comité ejecutor del proyecto.
246753 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 246750 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÒN DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERÌOS, LAS MERCEDES, EL NARANJITO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | LAS MERCEDES | 7500.03 | 2012-11-10 | 14/03/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn de las actividades de la construcción de 29 sistemas de captación de aguas lluvias y saneamiento básico en Caseríos Las Mercedes y El Naranjito, Cantón El Sincuyo, municipio de Tacuba, siendo los alcances principales los siguientes: 1. Construcción de 29 sistemas unifamiliares de aguas lluvias de 10 M3 cúbicos de capacidad de almacenamiento en base a cisternas de polietileno. 2. Construcción de 27 letrinas tipo aboneras según diseño MINSAL
246760 | CONSTRUC. DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y S.B. EN CRIOS. SANTA TERESA Y EL LISTÓN | TACUBA | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | SANTA TERESA Y EL LISTÓN | 119388.88 | 2012-11-10 | 14/02/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 252 |  | El proyecto consiste en la construcción de 27 sistemas de captación de aguas lluvias y saneamiento básico en caseríos Santa Teresa y El Listón, Cantón El Rosario, municipio de Tacuba, siendo los alcances principales: 1. Construcción de 27 sistemas unifamiliares de aguas lluvias de 10 m3 de capacidad de almacenamiento en base a cisternas de polietileno. 2. Construcción de 11 letrinas tipo aboneras según diseño de MINSAL.
246763 | SUPERVISION PROY. 246760 CONST. DE SIST. DE CAPTAC. DE A.LL. Y SANEAM. BASICO EN CRIOS. SANTA TERESA Y EL LISTÓN | TACUBA | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | SANTA TERESA Y EL LISTÓN | 7500.03 | 2012-11-10 | 28/02/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | La supervisión del proyecto consiste en la construcción de 27 sistemas de captación de aguas lluvias y saneamiento básico en caseríos Santa Teresa y El Listón, Cantón El Rosario, municipio de Tacuba, siendo los alcances principales: 1. Construcción de 27 sistemasunifamiliares de aguas lluvias de 10 m3 de capacidad de almacenamiento en base a cisternas de polietileno. 2. Construcción de 11 letrinas tipo aboneras según diseño de MINSAL.
202841 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CANTON EL TABLON | SAN ANTONIO PAJONAL | SANTA ANA | EL TABLON | S/N | 49235.51 | 2010-11-10 | 2011-06-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 59 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 509 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloría social y acompañamiento a la Construcción del proyecto Mejoramiento sistema de Agua Potable Cantón El Tablón
213690 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS EN CALLE VECINAL AL CASERIO SANTA ANITA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | SANTA ANITA | 158653.46 | 2010-11-10 | 14/12/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 606 | 100 | El proyecto consiste en mejorar el rodaje de la calle vecinal que desde el caserío El Coyote, cruza por los caseríos Portillo Blanco y Valle Nuevo, hasta llegar al caserío Santa Anita del cantón La Ceibita de Carolina. La intervención no alterarála geometría de la calle y comprende una longitud total de 3.045 kilómetros con anchos variables entre 4 y 6 metros. Se construirán 10 tramos con empedrado fraguado superficie termiinada, sobre base mejorada con material selecto en 33 cms de espesor; tramos que alcanzan una longitud total de 670 metros e incluye la construcción de cordón cuneta, badenes, canaletas, disipadores y remates.
214210 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA FRAGUA Y SICAHUITE | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | LA FRAGUA Y SICAHUITE | 90803.08 | 2010-11-10 | 15/07/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 146 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.225 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DE LOS CASERIOS. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: - SUMINISTRO E INSTALACIONDE 29 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,603 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3,388 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 4,564 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA, 13.2/7.6 KV - SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 ESTRUCTURAS PRIMARIAS - SUMINISTRO E
215140 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SANTA MARTA | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | SANTA MARTA | SANTA MARTA | 84201.98 | 2010-11-10 | 2011-03-02 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 214 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 3.697 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,873 metros de linea primaria mas neutros a 7.6 kv - 1,232 metros de liena primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 592 metros de linea secundaria a 240 voltios - 3 transformadores de distribucion de 15 kva - 1 transformador de 25 kva - Costo por km $ 22,867.25 -Costo por familia $ 2,119.22
215150 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS VASQUEZ, CANTON EL RO | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO | LOS VASQUEZ | 24784.73 | 2010-11-10 | 2011-07-04 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 940 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 90 metros de linea primariamas neutro a 7.6 kv - 285 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 565 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 25 kva - Costo por Km $ 37,970.59 - Costo por familia $ 2,379.49
215230 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA HONDA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | LA HONDA | 87998.5 | 2010-11-10 | 25/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 104 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE MEDIA DIRECCION, REHABILITACION DE TRES AULAS, COCINA Y SANITARIOS, ASI COMO OBRAS EXTERIORES
215370 | INTRO AGUA POTABLE EN CASERIOS CUCUY, LA FLORIDA Y SAN JAIME | TECAPAN | USULUTAN | LOS CHAPETONES | CUCUY, LA FLORIDA Y SAN JAIME | 1027941.3 | 2010-11-10 | 2011-10-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 261 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA D
215590 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CASTA | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 421528.84 | 2010-11-10 | 2011-10-03 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 60 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 409 | 100 | El proyecto en lo que respecta a Agua Potable, consiste en: construcción de un sistema completo, y sus componentes principales son: una unidad para captar el agua de una vertiente, una línea de aduccion desde la captación hacia el tanque de almacenamiento de longitud de 322 m. De tubería H.G. Ø 2 PULGADAS; un tanque de almacenamiento de 10 m3, 1780.00 metros de tubería PVC en red de distribución en los siguientes diámetros, Ø 1 PULGADAS, 1½ PULGADAS y Ø 2 PULGADAS; válvulas y accesorios paraapoyar la funciónabilidad, 68 acometidas de agua potable con micromedición. En Saneamiento Básico: en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto 68 soluciones de letrinas y sistema de disposición de aguas grises.-
215780 | RECONSTRUCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE RIO LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | LA PEDRERA | 95759.53 | 2010-11-10 | 2011-11-05 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | TITO ROLANDO | 90 | 53 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 368 | 100 | Consiste en desarrollar las actividades necesarias para la Reconstrucción de pasarela peatonal sobre río La Perla, en el municipio de Jicalapa, departamento de La Libertad. Se desarrollarán las siguientes actividades: -Demolición de estructura existente y construcción de una pasarela de 32 mts. de largo, construida con una viga postensada tipo , con un ancho de 1.5 mts. - Mampostería reforzada para los estribos de la pasarela - Colocación de viga postensada - Barandales metálicos - Protección en el techo y lateral con malla ciclón - Rampa y gradas de ingreso/salida
187670 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA-SANEAM CE CRIO OJO DE AGUA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | EL FLOR | OJO DE AGUA | 5311 | 2006-11-10 | 31/05/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 | 0 | MEJORAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CON TORRE METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA DE DOS ALAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187700 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON PILETAS | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LAS PILETAS |  | 24735.37 | 2006-11-10 | 31/05/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 0 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE DIEZ METROS CUBICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCOUNIDADES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRASCOMPLEMENTARIAS
187720 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA SANEAMIENTO C.E. CANTON GUACAMAYAS | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | GUACAMAYA |  | 23669.53 | 2006-11-10 | 31/05/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 0 | MEJORA A POZO ARTESANAL, CONSTRUCCION DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
268150 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN JOCOTE | SAN AGUSTIN | USULUTAN | EL JOCOTE |  | 83051.72 | 2014-11-09 |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 270 | 95
195190 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CENTRO ESCOLAR EL JAGÜEY | CONCHAGUA | LA UNION | EL TAMARINDO |  | 54535.78 | 2007-11-09 | 18/12/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 130 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SEGUN ESTANDAR DEL MINISTERIO DE EDUCACION.
264530 | ELECTRIF. CAS. EL PACAYAL | CANDELARIA | CUSCATLAN | CONCEPCION | CAS. EL PACAYAL | 23899.36 | 2014-11-08 | 2015-06-02 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 200 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 27 |  | el proyecto consiste en 0.609 km de linea primaria y secundaria segun la descripcion siguiente: 1. 3 postes de concreto de 35 pies 2. 16 postes metalicos de 26 pies 3. 3 postes metalicos de 35 pies 4. 815 mts. cable ACSRN°2 5. 1339.80 mts. cable WP N° 2 6. 1 red de polarizacion 7. 1T-25 KVA 8. 3 anclas primarias dobles 9. 12 anclas secundarias sencillas
290020 | ADOQUINADO DE CALLE EN COMUNIDAD SANTA ROSA, PRIMERA ZONA | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | SANTA ROSA | SANTA ROSA, PRIMERA ZONA | 143246.29 | 2014-11-08 | 2014-10-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 108 | 100 | El proyecto consiste en el adoquinado de 2,497.31 M2, equivalentes a 431.46 metros lineales divididos en tres calles aledañas, de la comunidad de Santa Rosa, se construirá un muro como obra de protección que tiene una longitud de 15 metros lineales además de todos los drenajes respectivos, que incluyen 871.34 metros lineales de cordón cuneta, 50.56 M2 de badén, 52 metros lineales de canaleta, y un cabezal de descarga hacian una quebrada.
292160 | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CAPA DE CONCRETO EN TRAMOS, EN CASERÍO EL CHILAMO, CANTÓN SAN MARCOS, MUNICIPIO SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | EL CHILAMO | 133046.3 | 2014-11-08 | 2014-08-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1316 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 696.34 metros lineales de mejoramiento de camino en cuatro tramos a base de una capa de concreto hidráulico MR=36, espesor 10 cms, de la calle que conduce al municipio de San Antonio, al caserío El Chilamo,siendo los alcances más relevantes los siguientes: 1- 812.46 m3 de corte en terraza.- 2- 512.32 m3 de relleno compactado con suelo cemento al 5%. 3- 3,148.44 m2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico mr-36, espesor 10 cms. 4- 1,345.26 metros lineales de construcción de cordón de piedra, repellado y afinado.
203022 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE 600 ML EN CASERIO CERRO LA CRUZ | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 58677.3 | 2010-11-08 | 22/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 371 | 0 | El presente contrato de Construcción para el concreteado de 600 metros lineales en caserío Cerro La Cruz , comprende: -Pavimento de Concreto en calle -Drenajes menores laterales por medio de cordón cuneta, -Descarga de aguas lluvias.
203023 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 600 ML EN CASERIO LA CRUZ | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | EL CENTRO | 7500 | 2010-11-08 | 2011-06-02 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 371 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203022 con las siguientes actividades: 1. Construcción de pavimento de concreto en 600 ml de calle 2. Drenajes laterales.
203032 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE 500 ML EN CASERIO LAS LOMAS | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | LAS LOMAS | 81712.03 | 2010-11-08 | 29/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1253 | 100 | El presente contrato Construcción de concreteado de 500 ml en caserío Las Lomas comprende: -Pavimento de concreto, -Drenajes laterales.
203033 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 500 ML EN CASERIO LAS LOMAS | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | EL CENTRO | 6500 | 2010-11-08 | 13/02/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1253 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203032 con las siguientes actividades: 1. Pavimento de concreto 2. Drenajes Laterales
203212 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | VICTORIA | CABAÑAS | LA BERMUDA |  | 160940.15 | 2010-11-08 | 30/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 945 |  | El presente contrato de Concreteado de camino vecinal que conduce al cantón Bermuda comprende: -Construcción de pavimento de concreto y empedrado fraguado superficie no terminada en tramos críticos de calle que conduce al cantón Bermuda, -Drenajeslaterales tipo cordón cuneta, -Obras de descargas de aguas lluvias, -Obras de protección de muros de mampostería.
203213 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTON LA BERMUDA | VICTORIA | CABAÑAS | LA BERMUDA | LA BERMUDA | 17967.35 | 2010-11-08 | 14/02/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 945 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203212 con las siguientes actividades: 1. Pavimento de concreto 2. Drenajes laterales 3. Obras de descrgas de aguas lluvias 4. Obras de mampostería
203432 | CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL CONACASTE | SIN CASERIO | 171686.43 | 2010-11-08 | 29/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 355 |  | El presente contrato de pavimentación dle calle en cantón conacaste comprende: -Construcción de pavimento de concreto en calle que conduce al cantón Conacaste, -Drenajes laterales tipo cordón cuneta y -descargas de aguas lluvias superficiales.
203433 | SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL CONACASTE | EL CONACASTE | 13051.15 | 2010-11-08 | 29/12/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 355 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203432 con las siguientes activisdades: 1. Pavimento de concreto 2. Drenajes laterales 3. Descargas de aguas lluvias
203452 | CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN CANTON JOCOTIL | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL JOCOTILLO | JOCOTILLO | 67522.7 | 2010-11-08 | 24/11/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 |  | El presente contrato de Mejoramiento de tramo de calle del cantón Jocotillo comprende: -Construcción de calle con pavimento de concreto, -Drenajes laterales tipo cordón, -Descargas de aguas lluvias.
203453 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE CANTON JOCOTILLO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL JOCOTILLO | EL JOCOTILLO | 10016 | 2010-11-08 | 24/11/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203452 con las siguientes actividades: 1. Pavimento de concreto 2. Drenajes laterales
203572 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | EL CENTRO | EL CENTRO | 69588.25 | 2010-11-08 | 27/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 22 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7605 |  | El presente contrato de Concreteado de calle barrio El Calvario comprende: -Pavimento de concreto, -Drenajes menores tales como canaletas o cordón cuneta, -Caja recolectora de aguas lluvias, -Pequeñas obras de protección.
203573 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | EL CENTRO | EL CENTRO | 7875.37 | 2010-11-08 | 2011-06-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 22 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7605 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203572 con las siguientes actividades: 1- Pavimento de concreto 2- Drenajes laterales 3- Caja recolectora de aguas lluvias 4- Pequeñas obras de protección
203652 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE A | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | PIE DE LA CUESTA | 109307.31 | 2010-11-08 | 31/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 22 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 680 |  | El presente contrato Empedrado fraguado, superficie de concreto en calle al Caserío Pie de la Cuesta comprende: -Construcción de pavimento de concreto, -Drenajes laterales.
203653 | SUPERVISION DE EMPEDRADOSUPERF TERMINADA EN CASERIO PIE DE LA CUESTA | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | EL CENTRO | PIE DE LA CUESTA | 10441.77 | 2010-11-08 | 2011-06-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 22 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 680 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203652 con las siguientes actividades: 1. Pavimento de concreto 2. Drenajes laterales
203742 | CONSTRUCCION PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA D | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO | CHAPARRRON | 47826.05 | 2010-11-08 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 457 |  | El presente contrato de Construcción para el empedrado fraguado en calle Cuesta de La Ceiba de caserío El Chaparrón comprende: -Pavimento de concreto en calle Cuesta de la Ceiba, -Drenajes laterales en base a canaletas, -Descargas de aguas lluvias.
203743 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA FRIA | EL CHAPARRON | 7284.36 | 2010-11-08 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 457 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203742 con las siguientes actividades: 1. Pavimento de concreto 2. Drenajes laterales
204092 | CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO SAN FRANCISCO | CITALA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | 125956.72 | 2010-11-08 | 20/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 16 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 523 |  | El presente contrato de Construcción para el mejoramiento de calle en caserío San Francisco comprende: -Pavimento de concreto -Drenajes laterales y descargas de aguas lluvias.
204093 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO SAN FRANCISCO | CITALA | CHALATENANGO | LAGUNETAS | SAN FRANCISCO | 12419.26 | 2010-11-08 | 20/01/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 16 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 523
204112 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SIN CASERIO | 95284.09 | 2010-11-08 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 261 |  | El presente contrato de Mejoramiento de calle hacia río Quezalapa comprende: -Construcción de pavimento de concreto en calle, -Drenajes laterales tipo cordón cuneta, -Descargas de aguas lluvias y -Construcción de pequeña obra de paso tipo bóveda
204113 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CASCO URBANO | 5139.54 | 2010-11-08 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 261 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 204112 con las siguientes actividades: 1. Pavimento de concreto 2. Drenajes laterales 3. Descargas de aguas lluvias 4. Obra de paso tipo caja-boveda
201441 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA FRENTE AL C.E. CANTON LA RUDA | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | NO APLICA | 52640.21 | 2009-11-08 | 27/11/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 825 | 100
209760 | ELECTRIFICACION EN PARCELACION MUNICIPAL SANTA JULIA | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | EL QUEBRACHO | 23314.72 | 2009-11-08 | 13/11/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 325 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE
211000 | INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION EN ESCUELA Y CASERIO EL CHAPARRO | BERLIN | USULUTAN | LAS DELICIAS | EL CHAPARRO | 27824.67 | 2009-11-08 | 15/12/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTR DE RED DE ELECTRIFIC EN UNA LONG TOTAL DE UNO PUNTO SIETE KILÓMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS POSTES METÁLICOS, VEINTIUN POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS Y CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, ENTRONQUE ELECTRICO Y PAGO DERECHO DIECISIETE ACOMETIDAS DOMICILIARES Y UNA ACOMET ESCOLAR.
211830 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS Z. CENTRAL | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES |  | 5090.08 | 2009-11-08 | 22/11/2011 | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 743 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | EL PROYECTO SURGE DE LA NECESIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS DERECHOHABIENTES, POR LO QUE SE PLANTEA LA REMODELACION DE 5 FARMACIAS DE LOS CENTROS DE ATENCION Y LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EN CHALATENANGO, SANTA ANITA, SAN SALVADOR, LOS PLANES DE RENDEROS Y COJUTEPEQUE. SE DEBERA REALIZAREL ELVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DE LAS FARMACIAS Y ELABORAR PLANOS, CON SUS RESPECTIVOS PLANES DE OFERTA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAN DE TRABAJO.
197861 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE ARCATAO | ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | NO APLICA | 379177.17 | 2008-11-08 | 2009-07-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3015 |  | CONSTRUC UNIDAD SALUD TIPO MSPAS OCHO CONSULTORIOS CON MUEBLES FIJOS Y AREAS COMPLEMENT, EN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PUNTO OCHENTA Y CINCO MTS CUAD; INCLUYE OBRAS TERRACERIA, BODEGA, AREA PROMOTORES,DIRECCION, ESTACIONAMIENTO, AMBULANCIA, CISTERNA,CASETA BOMBEO, PURIAGUA, FOSASEPTICA, POZO ABSORCION, FOSA DESECHOS BIOLOG Y CORTOPUNZ, TAPIAL BLOQUE, PORTON METALICO, MUROS Y OBRAS COMPL DE ACUERDO A PLANOS Y ESP TEC.
199280 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON RIO DE VARGAS | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | RIO VARGAS |  | 169866.85 | 2008-11-08 | 2009-07-01 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 552 |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION E IMPELENCIA CON UNA LONGITUD DE TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y SIETE ML DE TUBERIA Y NOVENTA Y DOS ACOMETIDAS, CASETA DE BOMBEO Y SUB ESTACION.
187210 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PARVULARIA DE GUALOCOCTI. | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI |  | 32385.82 | 2006-11-08 | 2006-10-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 24 | 100 | INSTALACION DE CISTERNA, EQUIPO DE BOMBEO, TORRE PARA TANQUE, CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
168010 | INTRODUCC AGUA POTABLE VIVIENDA INSITU SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN |  | 82509 | 2005-11-08 | 15/04/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 1 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 635 | 100 | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
242850 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CASERÍO CUATRO PINOS- EL PEPETÓN, CANTÓN GUACHIPIILÍN | COMALAPA | CHALATENANGO | GUACHIPILIN | CUATRO PINOS- EL PEPETÓN | 35644.64 | 2012-11-07 | 2012-07-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado superficie no terminada en aproximadamente 0.273 Km de longitud en dos tramos de calle que conduce del caserío Cuatro Pinos- al Pepetón, Municipio de Comalapa, departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Relleno compactado 50% con material granular y 50% material del lugar en 1,157.87 M2 de superficie. 2.- 1,045.15 M2 de construcción de rodaje tipo empedrado, fraguado superficie no terminada. 3.- 530.12 ML de construcción de cordón cuneta. 4.- Construcción de badén con gradas disipadoras de energía para la descarga de aguas lluvias. 5- Construcción de 34.56 M3 de muro de mampostería para la protección de la calle.
232520 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO LOS MORALES, CANTÓN SANTA ANA | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SANTA ANA |  | 593903.12 | 2011-11-07 | 2012-05-02 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 366 | 100 | El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable nuevo, ya que el sistema actual ya cumplió su vida útil, el sistema contendrá los siguientes componentes: -Suministro e instalación de válvula con su respectiva caja de captaciones existentes. -Suministro e instalación de 5,127.49 metros lineales de tubería 1.5 pulgadas y 2 pulgadas (Ho Go y PVC). -Construcción de tanque de 20 metros cúbicos, -Construcción de caja rompe presión. -Suministro e instalación de válvula reguladora de presión con su respectiva caja. -Suministro e instalación de 88 acometidas domiciliares de agua potable(185 viviendas, 2 centros escolares y una iglesia). -Construcción de 25 letrinas aboneras, 85 trampas de grasa y 85 pozos de absorción para la disposición de las aguas residuales(las obras de saneamiento solo incluye las viviendas que no cuentan con estos servicios). costo por km: $70,960.68 costo por familia: $4,136.69
232520 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO LOS MORALES, CANTÓN SANTA ANA | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SANTA ANA |  | 593903.12 | 2011-11-07 | 20/02/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 366 | 100 | El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable nuevo, ya que el sistema actual ya cumplió su vida útil, el sistema contendrá los siguientes componentes: -Suministro e instalación de válvula con su respectiva caja de captaciones existentes. -Suministro e instalación de 5,127.49 metros lineales de tubería 1.5 pulgadas y 2 pulgadas (Ho Go y PVC). -Construcción de tanque de 20 metros cúbicos, -Construcción de caja rompe presión. -Suministro e instalación de válvula reguladora de presión con su respectiva caja. -Suministro e instalación de 88 acometidas domiciliares de agua potable(185 viviendas, 2 centros escolares y una iglesia). -Construcción de 25 letrinas aboneras, 85 trampas de grasa y 85 pozos de absorción para la disposición de las aguas residuales(las obras de saneamiento solo incluye las viviendas que no cuentan con estos servicios). costo por km: $70,960.68 costo por familia: $4,136.69
234640 | REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 410196.49 | 2011-11-07 | 27/01/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 20 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4484 | 100
195481 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CAÑITAS, CANTON TEOSINTE | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | TEOSINTE | CAÑITAS | 86816.12 | 2008-11-07 | 17/10/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 85 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CINCO PUNTO SESENTA Y SEIS KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CUARENTA Y OCHO POSTES METALICOS, DERECHOS DE CONEXION ELECTRICA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO EN ALTA Y BAJA TENSION, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201220 | ELECTRIFICACION CASERIO TAPAHUASHUYA, CANTON LA PAZ, GUAYMANGO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LA PAZ | TAPAHUASHUYA | 97419.43 | 2008-11-07 | 25/08/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MANUEL DE JESUS | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 387 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRES PUNTO SETENTA KILOMETROS, CUARENTA Y CUATRO POSTES METALICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHOS DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
262470 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA PERIFERIA DEL CASCO URBANO O AVENIDA MARTÍN BARÓ. | TOROLA | MORAZAN | TOROLA | AVENIDA MARTÍN BARÓ | 59075.86 | 2013-11-06 | 28/10/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 | 41 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1613 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 301.79 metros lineales de mejoramiento de camino ka base de una capa de rodamiento de empedrado, fraguado, superficie no terminada, de calle conocida como avenida Martín Baró, en la periferia del casco urbano del municipio de Torola, del departamento de Morazán, siendo los alcances más relevantes los siguientes: 1- 1063.33 M3 de corte en terraza. 2- 168.75 M3 de relleno compactado con base granular con material de banco. 3- 163.76 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5% 4- 1397.83 M2 de construcción de capa de rodamiento con empedrado, fraguado superficie no terminada. 5- 462.05 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra repellado y afinado.
246060 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | 144518.82 | 2012-11-06 | 2012-09-09 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 |  | El proyecto consiste en la construción de 1427.54 m2 de empedrado fraguado superficie terminada; 375.24 m3 de relleno compactado con suelo cemento; reconstrucción de obra de paso de 4.00 metros de luz a base de estribos de mampostería piedra, cabezal y losa de concreto armado; muros de mampostería de 288.55 m3.
246590 | REVESTIMIENTO DE CONCRETO DESDE EL CENTRO ESCOLAR HASTA EL AMATE, CANTÓN EL ROSARIO | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | VARIOS CASERÍOS | 57426.6 | 2012-11-06 | 2012-08-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 496 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 1,681.78 M2 de pavimento; nivelación de la superficie empedrada 1,292.70; cordón cuneta nuevo 206.13 ; resane de cordón cuneta existente 328.80; Remate de 11 metros; una canaleta disipadora 11.85 metros. Eldesalojo no se ha considerado en su totalidad ya que se colocará en los extremos de los cordones, badenes 80 M2 y las respectivas obras de limpieza.
246890 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE PRINCIPAL A CASERIO CANOAS, CANTON MIZATA, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | MIZATA | CANOAS | 104447.64 | 2012-11-06 | 25/09/2012 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 90 | 15 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 390 | 100 | El proyecto consiste en la demolición del empedrado actual en el área de intervención, el cual se encuentra en mal estado y en la construcción de dos tramos de empedrado fraguado con superficie terminada que suman 0.36 kilómetros: tramo 1= 236.20 metros lineales y tramo 2= 127.00 metros lineales, que sumados totalizan 363.20 metros lineales equivalentes a 1,620.34 metros cuadrados. Incluye la construcción de obras de drenaje y protección consistentes en 689.35 metros lineales de cordón cuneta y 16.50 metros cúbicos de muro de mampostería de piedra.
248060 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN SUMPUL CHACONES | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SUMPUL DE CHACON |  | 166161.59 | 2012-11-06 | 28/11/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 295 | 100 | El proyecto consta de: construcción de captación de agua, construcción de 2,279.16 metros lineales de línea de aducción de 1½ pulgadas de diàmetro de Hierro Galvanizado, un tanque de almacenamiento de 10.0 m³, 2,904.71 metros lineales de red de distribución 2, 1½ pulgadas de diàmetro de PVC, y 60 acometidas domiciliares equipadas con caja y micromedidor, instalación de válvulas necesarias para el control de flujo y sectorizar el sistema, de diámetros 2 pulgadas y 1½ pulgadas de Hierro Fundido. El sistema de Saneamiento contempla: construir 18 letrinas aboneras y 60 sistemas de disposición de aguas grises.
248254 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERIOS SANTA ELENA | SANTA ELENA | USULUTAN | EL NISPERAL |  | 11889.08 | 2012-11-06 | 14/08/2015 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 2550 |  | Realizar todas las investigaciones necesarias para el desarrollo de la mejor propuesta del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL NISPERAL Y CASERÍOS. En los componentes: -Levantamiento de línea base (Censo de población e infraestructuras de saneamiento existentes) - Análisis si aplica la Demolición de infraestructura existente tales como tanque y elemento de la red de distribución. - Estación debombeo - Línea de impelencia - Tanque de almacenamiento - Red de distribución - Saneamiento básico completo
210193 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍOS PITAHAYA Y OTR | POLOROS | LA UNION | BOQUIN | PITAHAYA | 73450 | 2010-11-06 | 27/05/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 150 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1887 |  | Supervision del proyecto Introduccion de Agua Potable y Saneamiento Basico en Caserio Pitahayable y Saneamiento Basico en Caserio Pitahaya
217100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERÍOS PALO BLANCO, LOS F | POLOROS | LA UNION | MALA LAJA |  | 422400.17 | 2010-11-06 | 27/05/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 300 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 590 |  | El presente contrato consta de la construcción del proyecto Introducción de agua potable y saneamineto básico en caseríos Palo Blanco, Los Fuentes, Los Velásquez y Piletas, municipio de Poloros, el cual comprende las siguientes actividades: 1- Instalación de dos equipos de rebombeo de 5 HP. 2- Instalación de 3,192 metros lineales de línea de impelencia 3- Instalación de 10,974 metros lineales de línea de distribución. 4- Instalación de 87 acometidas domiciliares con sus medidores 5- Construcción de 15 letrinas de hoyo 6- Construcción de 5 letrinas aboneras 7- Construcción de 86 sistemas de eliminación de aguas grises
217110 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS MESAS | EL SAUCE | LA UNION | EL SAUCE | LAS MESAS | 37679.14 | 2010-11-06 | 28/09/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 100 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 158 |  | El presente contrato consta de la construcción del proyecto Introducción de agua potable y saneamineto básico en caserío Las Mesas, municipio de El Sauce, el cual comprende las siguientes actividades: 1- Ampliación de la red de distribución con una longitud de 1,095 metros lineales. 2- Instalación de 26 acometidas domiciliares con sus medidores 3- Construcción de 4 letrinas de hoyo 4- Construcción de 26 sistemas de eliminación de aguas grises
217120 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO MINITAS | NUEVA ESPARTA | LA UNION | NUEVA ESPARTA | MINITAS | 132045.68 | 2010-11-06 | 2011-09-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 |  | El presente contrato consta de la construcción del proyecto Introducción de agua potable y saneamineto básico en caserío Minitas, municipio de Nueva Esparta, el cual comprende las siguientes actividades: 1- Ampliación de la red de distribución en una longitud de 5,140 metros lineales. 2- Instalación de 52 acometidas domiciliares con sus medidores 3- Construcción de 15 letrinas de hoyo 4- Construcción de 1 letrina abonera 5- Construcción de 52 sistemas de eliminación de aguas grises
193840 | MEJORAMIENTO DE AVENIDA ESTUDIANTIL. | POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | CASCO URBANO. | 42459.6 | 2007-11-06 | 2007-10-08 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2609 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO JUNTO CON SUS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN CIENTO NOVENTA METROS LINEALES POR CINCO PUNTO CINCO METROS DE ANCHO DE LA AVENIDA ESTUDIANTIL, SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CORDONES CUENTAS DE PIEDRA, BADENES Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
296460 | REPARACIÓN DE CALLE, SALIDA A CANTÓN SAN JUAN | YAMABAL | MORAZAN | SAN JUAN DE LA CRUZ | VARIOS | 107150.52 | 2015-11-05 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1500 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 1,350.70 M2 de calle actualmente con superificie de tierra , a la cual se colocará concreto hidráulico. Adicionalmente, se repara un tramo de adoquín existente, sustituyendo 119.62 M2 de adoquinado en malestado. El proyecto incluye las respectivas obras de drenaje (cordón cuneta y canaleta)
300240 | REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEL POLIDEPORTIVO EN LOURDES | COLON | LA LIBERTAD | COLON |  | 779073.12 | 2015-11-05 | 2015-06-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 180 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 96869 | 100 | El proyecto consiste en la remodelación de las instalaciones del complejo del Polideportivo en el municipio de Colón, las áreas a ser intervenidas son las siguientes: 1: Cancha de Fútbol Rápido, (adecuación a las medidas reglamentarias, y cambio de grama sintética) 4,500 M2 2: Remodelación de área de juegos mecánicos. 3: Construcción de Piscina de 8.80 x 11.10 Metros cuadrados 4: Construcción de Chalet y área de comida de 26.23 x 5.71 metros cuadrados 5: Área de juego de 256.30 metros cuadrados
300240 | REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEL POLIDEPORTIVO EN LOURDES | COLON | LA LIBERTAD | COLON |  | 779073.12 | 2015-11-05 | 2015-07-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 180 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 96869 | 100 | El proyecto consiste en la remodelación de las instalaciones del complejo del Polideportivo en el municipio de Colón, las áreas a ser intervenidas son las siguientes: 1: Cancha de Fútbol Rápido, (adecuación a las medidas reglamentarias, y cambio de grama sintética) 4,500 M2 2: Remodelación de área de juegos mecánicos. 3: Construcción de Piscina de 8.80 x 11.10 Metros cuadrados 4: Construcción de Chalet y área de comida de 26.23 x 5.71 metros cuadrados 5: Área de juego de 256.30 metros cuadrados
304170 | CONCRETEADO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERÍO EL GUARUMAL, CANTÓN EL LIMÓN | SENSEMBRA | MORAZAN | EL LIMON | EL GUARUMAL | 97453.39 | 2015-11-05 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 | 90 | El proyecto consiste en el concreteado de espesor de 10 centímetros, que actualmente es de tierra es dos tramos de calle, 300 metros lineales en el primer tramo, y 163.68 metros lineales en el segundo tramo; El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (cordón cuneta, badén y gradas disipadoras)
203152 | CONSTRUCCION DE PUENTE EL LAGARTERO SOBRE RIO TAMARINDO | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 350704.31 | 2011-11-05 | 16/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 40 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 153 |  | El proyecto consiste en la ejecucion de las siguientes actividades: - Construccion de puente vehicular de 45 metros de longitud con un ancho de 5 metros - Construccion de 33.90 metros de longitud de rampas de acceso al puente de 5 metros de ancho, espesor de 10 centimetros - Construccion de 90 metros lineales de barandal
203153 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EL LAGARTERO SOBRE RIO EL TAMARINDO | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 32000 | 2011-11-05 | 16/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 | 40 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervision de las siguientes actividades: - Construccion de puente vehicular de 45 metros de longitud con un ancho de 5 metros - Construccion de 33.90 metros de longitud de rampas de acceso al puente de 5 metros de ancho, espesor de 10 centimetros - Construccion de 90 metros lineales de barandal
203182 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO PORCAS | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 388144.8 | 2011-11-05 | 2012-01-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 25 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 588 |  | El proyecto consiste en la ejecucion de las siguientes actividades: - Construccion de puente vehicular de 45 metros de longitud con un ancho de 5 metros - Construccion de 23 metros de longitud de rampas de acceso al puente de 5 metros de ancho, espesor de 10 centimetros - Construccion de 90 metros lineales de barandal
203183 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO PORCAS | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 32000 | 2011-11-05 | 2012-01-01 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 225 | 25 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervision de las siguientes actividades: - Construccion de puente vehicular de 45 metros de longitud con un ancho de 5 metros - Construccion de 23 metros de longitud de rampas de acceso al puente de 5 metros de ancho, espesor de 10 centimetros - Construccion de 90 metros lineales de barandal
210640 | REEMPLAZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AREA URBANA DE SAN SIMON | SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | NO APLICA | 486786.13 | 2009-11-05 | 2009-06-11 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2280 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR EL REEMPLAZO DELSISTEMA DE AGUA POT, DESDE SUS DOS CAPTACIONES ENLADERA; INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA ADUCCIÓNDE TRES Y CUATRO PULG EN DOS PUNTO NUEVE KMS APROX; CONSTRUC DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE CIEN MTS CUBICOS; LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN OCHO PUNTO SESENTA Y CUATRO KMS APROX; INSTALAC DE TRESCIENTOS TREINTA Y UNA ACOMET DOMICIL; REPARAC PAVIMENTOS EN CUATROMIL SEISCIENTOS MTS CUADR APROX.
212290 | MEJORA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL C.E. SAN JOSE CUREÑA | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑA | 6067.16 | 2010-11-04 | 2010-06-05 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | EDGARDO ELENILSON | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 52 | 100 | LA INTERVENCIÓN TIENE POR OBJETIVO REPARAR Y COMPLETAR EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR SAN JOSE CUREÑA A FIN DE BENEFICIAR A 52 ALUMNOS MATRICULADOS. CONSISTE EN REALIZAR MEJORAS EN LOS 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3UNIDADES, SE SUMINISTRARÁ E INSTALARÁ UNA PILA DE DOS ALAS CON SU RESPECTIVO TECHO, CONSTRUCCIÓN DE POCETA LAVATRAPEADORES Y UNA TRAMPA DE GRASA CON POZO DE ABSORCIÓN. INCLUYE CAMBIO DE POCETA EN LA COCINA, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, MEJORA EN LA TORRE METÁLICA E INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE 2,000 LTS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AVALADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
291010 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN JOSÉ, SÉCTOR N°1, CANTÓN LAS CHINAMAS. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS CHINAMAS | SECTOR N°1 | 18844 | 2014-11-03 | 2014-08-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 60 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 992 metros, voltaje de servicio de 120/240 con dos transformadores para servir inicialmente a 23 familias
255870 | ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTÓN AGUA ZARCA A CASERÍO LA LOMA. | OSICALA | MORAZAN | AGUA ZARCA | VARIOS CASERÍOS | 152529.75 | 2013-11-03 | 26/08/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 80 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1635 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 843.64 metros lineales de mejoramiento de caminos a base de una capa de rodamiento con adoquín, de la calle que conduce del cantón Agua Zarca, al caserío La Loma, municipio de Osicala, del departamento de Morazán, siendo los alcances más relevantes: 1- 1,812.56 M3 de excavación con maquinaria. 2- 572.35 M3 de relleno compactado consuelo cemento. 3- 3,395.27 M2 de capa de rodamiento con adoquín. 4- 1,681.61 metros lineales de construcción de cordón cuneta.
259500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MANGO, CANTON GUAYAPA ABAJO, JUJUTLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ABAJO |  | 14950.41 | 2013-11-03 | 19/08/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | Suministro e instalación de 769 metros lineales: 120 metros de línea primaria 7.6 Kilo Voltio 1 fase más neutro, 145 metros de línea primaria mas secundaria 7.6 Kilo Voltio/240 Voltios y 504 metros de línea secundaria de 240 Voltios. El proyecto representa una inversión de $ 33,403.55 por Kilómetro, beneficiando a 12 familias y el costo por familia asciende a $ 2,140.61. El proyecto incluye el suministro e instalación de: 11 postes metálicos de 26 pies y 5 postes metálicos de 35 pies. El equipo de protección de la línea primaria contará con 1 corto circuito de 15 Kilo Volvios/100 Amperios, 1 transformador de 15 Kilo Voltio Amperio tipo CEL y cuenta con 1 solo punto de entrega.
259510 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA GLORIA, CANTON SAN ANTONIO ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO |  | 11670.15 | 2013-11-03 | 25/07/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 78 | 100 | Suministro e instalación de 342 metros de red de distribución: 70 metros línea primaria de 7.6 Kilo voltios 1 fase más neutro, 97 metros de línea primaria/secundaria de7.6 Kilo voltio/240 Voltios y 175 metros de línea secundaria de 240 Voltios. El proyecto representa una inversión de $ 49,629.77 por Kilómetro, beneficiando a 13 familias y el costo por familia asciende a $ 1,305.64. El proyecto incluye el suministro e instalación de: 7 postes metálicos de 26 pies y 5 postes metálicos de 35pies; la estructura para línea primaria será de tipo PULGADASS PULGADAS en abrazaderas y 1 Remate Horizontal 1 Fase (13 RH1) en abrazadera. El equipo de protección de la línea primaria contará con 1 corto circuito de 15 Kilo Voltio/100 Amperios más1 red de polarización y 1 transformador de 15 Kilo Voltio Amperios tipo CEL. Las estructuras para la línea secundaria seran: 2 Cruce doble remate secundario (CR2) en abrazadera, 1 Remate Secundario 2 fases (RS2) en abrazadera, 3 Remate Secundario (
259550 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE EL DEVÍO MONTERREY HACIA EL CANTÓN LOS CAÑALES | JUAYUA | SONSONATE | LOS CAÑALES | VARIOS CASERÍOS | 84524.01 | 2013-11-03 | 29/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 18 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 360 | 100 | Construcción de superficie de rodamiento con adoquinado mixto en una longitud de 360 metros lineales conformado así: 870 m2 de adoquinado y 1165.65 m2 de empedrado, fraguado, incluye cordón cuneta y remates.
259940 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL JAVÍO 2, CANTÓN SAN LÁZARO. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SAN LAZARO | EL JAVÍO 2. | 19582.81 | 2013-11-03 | 14/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 93 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 802 metros, voltaje de servicio 120/240 V, con 2 transformadores para servir inicialmente a 29 familias.-
259950 | CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO EL TIGRE, CANTÓN ATEOS. | SACACOYO | LA LIBERTAD | ATEOS | EL TIGRO | 54709.49 | 2013-11-03 | 2013-10-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M&M, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una canaleta de mampostería ( de sección variable) de piedra repellada y afinada de 454.28 metros de largo (152.58 m3) Previo a la construcción se demolerán canaletas existentes, media caña dañadas (54.17 metros) y se realizará el desmonataje de elementos provisionales (llantas), colindantes a cancha de futbol y que interfieren en el alineamiento proyectado. Se instalarán 44 metros de parrillas metálicas para mantener la circulación en los pasajes vehiculares y para los accesos peatonales domiciliares.
261070 | MEJORAMIENTO DE INSTALAC. DE BOMBEO Y OBRAS DE SANEAM. BÁSICO EN SISTEMA MÚLTIPLE DE A.P. DE VARIOS CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA |  | 350000 | 2013-11-03 | 2013-10-12 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 150 | 125 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1708 | 100 | El proyecto se basa en el mejoramiento de la captación y de las instalaciones de bombeo ya existentes, así como la construcción de una planta de tratamiento para la remoción del hierro presente en el agua de consumo actual, la construcción de casetay obras eléctricas, del sistema que abastece a 347 familias con conexiones domiciliares. La construcción de obras de saneamiento básico para 347 viviendas, el cual consiste en la construcción de 170 letrinas aboneras y 347 trampas de grasa y biojardineras para el tratamiento de las aguas grises.
212610 | FORMULACION READECUACION DE EDIFICIO VINSAR, ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 13434.21 | 2010-11-03 | 2012-08-06 | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 30 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2772 |  | FORMULACION PARA LA READECUACION DE LOS ESPACIOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO VINSAR, PROPIEDAD DEL ISSS, PARA UBICAR EL AREA DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA. LOS ESPACIOS A CONSIDERAR, 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 1 CONSULTORIO EDUCATIVO, 3 SALAS DE RAYOS X, CUARTO DE REVELADO, LAVADO DE MATERIAL CONTAMINADO, AREA DE ESTERELIZACION DE MATERIAL, ARCHIVO, RECEPCION Y ESPERA, SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL Y PARA PACIENTES. OFICINA DE JEFATURA CON SERVICIO SANITARIO. SALA DE REUNIONES. SECRETARIAYESPERA. SALON DE USOS MULTIPLES. RESGUARDO DE MATERIALES. 2 SALONES PARA CLASES. CLINICA DE PERSONAL CON AREAS DE RECEPCION Y SALA DE ESPERA. AREAS COMPLEMENTARIAS
196590 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD SANTA LUCIA Y EL CARMEN | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | SANTA LUCIA Y EL CARMEN | 94830.18 | 2008-11-03 | 26/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD SANTA LUCIA Y EL CARMEN.
196620 | ELECTRIFICACION EN CANTON LAS ANIMAS | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | LAS ANIMAS | LAS ANIMAS | 105359.01 | 2008-11-03 | 18/06/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 79 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROPUNTO CUATROCIENTOS DIEZ KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CANTON LAS ANIMAS.
196630 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA BOCANA | CANDELARIA | CUSCATLAN | CANDELARIA | LA BOCANA | 17359.71 | 2008-11-03 | 22/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE QUINIENTOS CINCUENTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICOAL CASERIO LA BOCANA.
196650 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL AMATE | SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN RAMON | EL AMATE | 20481.25 | 2008-11-03 | 22/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEICIENTOS VEINTE METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO YSECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO ALCASERIO EL AMATE.
196660 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CASITAS, SECTOR SAN FRANCISCO | SANTO TOMAS | SAN SALVADOR | SAN JOSE CASITAS | SAN FRANCISCO | 26698.14 | 2008-11-03 | 29/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 131 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CUARENTA Y TRES KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL SECTOR SAN FRANCISCO, CANTON LAS CASITAS.
197060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TICUMA | SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO | TICUMA | 14657.33 | 2008-11-03 | 29/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 17 | 0 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS NOVENTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CASERIO TICUMA.
197090 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL CAÑAL | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | SAN JUAN BUENA VISTA | EL CAÑAL | 40204.36 | 2008-11-03 | 30/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 90 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TERS PUNTO SEICIENTOS CINCUENTA KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD EL CAÑAL, MUNICIPIO DE HUIZUCAR.
197100 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN FRANCISCO | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS | SAN FRANCISCO | 29991.74 | 2008-11-03 | 29/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CASERIO SAN FRANCISCO.
197110 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION LOS PEREZ | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS | LOS PEREZ | 24314.56 | 2008-11-03 | 29/05/2008 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 23 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CIEN KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA LOTIFICACION LOS PEREZ, DEL MUNICIPIO DE TALNIQUE.
171460 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD PIEDRA HONDA | ALEGRIA | USULUTAN | YOMO | piedra honda | 25992.24 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 802-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FRANCO-SALVADORE | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 17 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CERO PUNTO NOVENTA Y SIETE KM DE LINEA PRIMARI Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIECISIETE FAMILIAS
290060 | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN: PROLONGACIÓN 7A CALLE PONIENTE, ENTRE 15 AV NORTE Y CALLE LICDA. ANA DE RODRIGUEZ, DE LA COL. LAS FLORES DEL BA EL CALVARIO; CALLE PPAL DE COL LAS FLORES DEL CANTÓN LOS LLANITOS, 13 AV NORTE DE COL LAS BRISAS ... | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTPEQUE | VARIOS | 148285.56 | 2014-11-02 | 24/06/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MULTISERVICIOS E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 892 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 639.82 metros lineales de calle a través de: 2,976.48 M2 de Pavimento con Mezcla asfáltica en caliente (e= 0.05) 2,976.48 M2 de Capa de Imprimación. 61.79 M3 de Remates 214.36 Metros de cAnaleta Media Caña 25 Metros de Cordón Cuneta Nuevo 1011.08 Metros de Resane Cordón Cuneta existente. 132.81 M3 Compactación con suelo Cemento. 524.51 M3 Lodocreto.
214051 | REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | SAN ANTONIO LOS BLANCOS |  | 110348.67 | 2013-11-02 | 27/05/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 21 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 409 | 100 | Mejoramiento de infraestructura de Centro Escolar a través de 7 aulas, salón de usos múltiples, dirección y reparación de techo, cielo falso, celosía de vidrio y defensas. Construcción de 2 módulos de 7 servicios sanitarios con su fosa séptica y campo de riego y obras exteriores. Con su respectiva supervisión.
216311 | AMPLIACION Y MEJORA EN CENTRO ESCOLAR CANTON SAN MATIAS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN MATIAS | SAN MATIAS | 150202.63 | 2013-11-02 | 26/05/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | VIERA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 90 | 19 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 288 | 100 | Construcción de 159.84 metros cuadrados que incluyen aula básica y aula de informática y la rehabilitación de 451.64 metros cuadrados que incluyen el mejoramiento de 6 aulas existentes, cercado perimetral con malla ciclón, muro de contención, acerasde acceso, étc.
245530 | ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A ESCUELA DE CANTÓN CANDELARIA, | YUCUAIQUIN | LA UNION | CANDELARIA | CANDELARIA | 53495.4 | 2013-11-02 | 2013-11-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la capa de rodamiento de 234.86 metros lineales de longitud de la calle principal frente a la escuela del cantón Calendaria, del municipio de Yucaiquin, departamento de La Unión, siendo los alcances más relevante: 1- 158.07 M3 de relleno compactado con material granular como sub-base. 2- 165.12 M3 de relleno compactado con suelo cemento en proporción 20:1 3- 1,011.51 M2 de capa de rodamiento con adoquinado. 4.- 481.07 metros lineales de cordón depiedra repellado y afinado.
249180 | EMPEDRADO VISTO EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LAS CRUCITAS CANTÓN EL CARMEN. | YUCUAIQUIN | LA UNION | EL CARMEN | LAS CRUCITAS | 52998.4 | 2013-11-02 | 2013-11-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 370 metros lineales de mejoramiento de camino a base de empedrado fraguado visto de la calle principal del caserío Las Crucitas, cantón El Carmen, municipio de Yucuaquin del departamento de La Unión. Siendolos alcances más relevantes los siguientes: 1- 902.03 M3 de corte en terraza. 2- 220.47 M3 de relleno compactado suelo cemento con material del lugar. 3- 1,354.03 M2 de construcción de capra de rodamiento con empedrado fraguado visto. 4-740.15 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra, repellado y afinado.
258590 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD MARÍA MERCEDES. | EL CARMEN | CUSCATLAN | EL CARMEN | COMUNIDAD MARÍA MERCEDES | 27610.1 | 2013-11-02 | 2013-11-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 145 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 157.34 metros lineales de mejoramiento de camino a base de concreto hidráulico, MR-36 de la calle principal de la comunidad María Mercedes, del Municipio de El Carmen, del departamento de Cuscatlán, siendo los alcances más relevantes: 1- 189.44 m3 de corte en terraza. 2- 98.58 m3 de relleno compactado suelo cemento con material de préstamo. 3- 550.61 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36. 4- 319.78 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra, repellado y afinado.
208730 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLO HORIZONTE | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA |  | 92917.6 | 2009-11-02 | 2009-11-06 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 892 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE IMPELENCIA CON UNA LONGITUD CIENTO TREINTA Y SEIS PUNTO TREINTA Y NUEVE ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DEDISTRIBUCION DE SESENTA Y UNO PUNTO TREINTA Y NUEVE ML DETUBERIA DE DOS PULGADAS Y UN MIL CIENTO VEINTE Y SIETE PUNTO CERO SIETE ML DE TUBERIA DE UN Y MEDIA PULGADA. CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DEDISTRIBUCION, DE TREINTA METROS CUBICOS. CASETA DE CONTROL, BOMBA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA CON SU
191850 | OBRAS DE MITIGACIÓN Y MURO DE RETENCIÓN EN CALLE EL RINCÓN | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | NO APLICA | 12378.97 | 2008-11-02 | 26/04/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURODE RETENCIÓN DE VEINTE Y SEIS METROS CUBICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; COMO OBRA DE MITIGACIÓN EN UNTRAMO DE CALLE EL RINCON; DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
191860 | REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN BARRIOS EL CENTRO Y EL CALVARIO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | NO APLICA. | 38300.23 | 2008-11-02 | 2008-11-05 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 438 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE VARIOSTRAMOS DE CALLE POR UN TOTAL DE CUATROCIENTOS METROS LINEALES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDOA PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
197290 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SAN NICOLAS, LA VEGA Y EL TULE | SESORI | SAN MIGUEL | CHARLACA | SAN NICOLAS, LA VEGA Y EL TULE | 144100 | 2008-11-02 | 16/09/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 150 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 480 | 100
198190 | EMPEDRADO FRAGUADO TRAMOS DE CALLE A CANTON ZACATALES | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | LOS ZACATALES | NO APLICA | 38644.26 | 2008-11-02 | 2008-11-04 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ADAN GUEVARA MARIN | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 530 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA SUPERFICIE DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE CIENTO CUARENTA METROS, EFECTUANDOSE TRAMOS CON EMPEDRADO FRAGUADO, CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
244800 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CASERIO EL ICACO, CANTÓN PUERTO PARADA | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | EL ICACO | 3583.02 | 2012-11-01 | 2012-01-02 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 617 | 100 | El proyecto conmsiste en la rehabilitación de 800 metros lineales por medio de relleno con piedras en la cárcava formada sobre la cual se colocará material para rodamiento y desalojo de material de arrastre.
198761 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN AGUSTÍN | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | no aplica | 88994.63 | 2011-11-01 | 17/05/2011 | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 126 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4509 |  | El proyecto consiste en reparar, remodelar y ampliar las instalaciones de la Unidad de Salud de San Agustín, para beneficiar a una población de aproximadamente 4509 habitantes. El costo de inversión es de aprox. $180.00 por m2 y dentro de sus alcances se encuentran: a.- Construcción de un laboratorio clínico básico en segundo nivel en un área de 52.60 m2; en el primer nivel se ubicará el parqueo para la ambulancia. b.- Construcción de escaleras metálicas para el acceso al laboratorio y readecuación de un espacio vestibular techado, en un área de 36.27 m2. c.- Construcción del depósito para desechos bio infecciosos, depósito para basura común y trampa de grasas. d.- Reparación de la infraestructura existente en 509.55 m2; con el cambio de losetas de cielo falso, pintura general, reemplazo sistema eléctrico, reparación muebles empotrados, reemplazo de grifos, instalación sifones, rampa para minusválidos, creación de un ambiente oscuro para área de odontología, entre otros.
217440 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS PAMPAS | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | LAS PAMPAS | 34213.21 | 2011-11-01 | 2011-03-10 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.811 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 295 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 669 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 847 metros de linea secundaria a 240 voltios - 3 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 31,321.32 costo por acometida: $ 2,100.85
217450 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL INDIO Y CASERIO LOS PAREDES | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN JOSE EL NARANJO | EL INDIO Y LOS PAREDES | 36744.33 | 2011-11-01 | 2011-03-10 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 406 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.687 kms de tendido electrico primario y secundario para suminitrar servicio de energia electrico a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 100 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 490 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,097 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva - 1 transformador de distribucion de 25 kva costo por km: $ 36,029.94 costo por acometida: $ 1,047.97
217460 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORTECES | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ABAJO | LOS CARORCE | 34788.76 | 2011-11-01 | 2011-03-10 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.661 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 341 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 691 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 629 metros de linea secundaria a 240 voltios - 4 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 36,453.62 costo por acometida: $ 1,729.98
217470 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ROBLE | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN JOSE EL NARANJO | EL ROBLE | 14273.61 | 2011-11-01 | 2011-03-10 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 176 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 602 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 173 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 107 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 322 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva costo por km: $ 38,043.49 costo por acometida: $ 1,041.01
202321 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CRIO LA BOLSA, CTON SUQUIAT | CALUCO | SONSONATE | SUQUIAT | LA BOLSA | 128465.34 | 2010-11-01 | 13/05/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | 130 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 205 | 100 | CONSTRUCCION DE 2.10 KM DE LINEA DE DISTRIBUCION DE DIVERSOS DIAMETROS (2 PULGADAS A1 1/2 PULGADAS) MATERIALES PVC Y HOGO, DOS PASOS AEREOS DE 30 MT Y 5 MT, 41 ACOMETIDAS DOMICILIARES CON SU RESPETIVO MEDIDOR, TRES PURGAS DE LODO, 174.42 M2 DE RESANADO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE V=84M3, 41 LETRINAS ABONERAS, 41 TRAMPAS DE GRASA, 41 POZOS DE ABSORCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 HP EN CAPTACION EXISTENTE.
208521 | ELECTRIFICACION DEL CASERIO ALEJANDRÍA, CANTÓN SAN FRANCISCO | BERLIN | USULUTAN | SAN FRANCISCO | ALEJANDRÍA | 76080.47 | 2010-11-01 | 21/04/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 178 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE UN PUNTO DE ENTRONQUE, CONECTÁNDOSE A LÍNEA PRIMARIA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 4,282.00 ML, PARA BENEFICIAR A 40 FAMILIAS. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TRANSFORMADORES DE 10 KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA; 66 POSTES METÁLICOS DE 26, 35 Y 40 PIES; 1961 MTS DE LINEA PRIMARIA, 1423 MTS DE LINEA PRIMARIA MAS SECUNDARIA Y 898 MTS DE LINEA SECUNDARIA; 59 ESTRUCTURAS PRIMARIAS, 53 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, 69 ESTRUCTURAS DE NEUTRO, 42 RETENIDAS PRIMARIAS DOBLES, 11 RETENIDAS PRIMARIAS SENCILLAS Y 29 RETENIDAS SECUNDARIAS SENCILLAS; PAGO DERECHOS DE ENTRONQUE ELÉCTRICO Y PAGO DE 40 ACOMETIDAS DOMICILIARES. TODO BAJO NORMATIVA SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONESTÉCNICAS.
211750 | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN CRIOS AMATILLO, EL JAGUA Y EL MOSCARRON | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | AMATILLO, JAGUA Y MOSCARRON | 69140.02 | 2010-11-01 | 21/12/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100
196360 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MATA. SECTOR I Y II | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | LOS MATA | 35253.73 | 2008-11-01 | 2008-08-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 145 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNMIL CUATROCIENTOS CUATRO METROS DE TENDIDO ELECTRICO,SUBDIVIDIDO EN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROSDE LINEA PRIMARIA, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, SEISCIENTOS SESENTA Y
196370 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CACERES, SECTOR I Y II | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | LOS CACERES | 39608.07 | 2008-11-01 | 2008-08-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 182 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SETECIENTOS OCHENTA Y DOS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO; SUBDIVIDIDO EN QUINIENTOS SETENTA Y UN METROS DE LINEA PRIMARIA, CIENTO ONCE METROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, UNMIL CIEN METROS DE LINEASECUNDARIA, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
164120 | COMPLEJO DEPORTIVO LIBERTAD | TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE |  | 345515.12 | 2005-11-01 | 24/07/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25000 | 100 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LIBERTAD
250140 | MEJORAMIENTO DE CALLE EN DIFERENTES TRAMOS DE COMUNIDAD BARRAQUILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS CASERÍOS | 115152.24 | 2012-10-12 | 2013-07-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ASOCIO RC CONOCIV / PLARCO, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 485 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de obras de protección y empedrado fraguado superficie de concreto en diferentes tramos de la calle que conduce a la comunidad barranquilla. Las obras de protección son necesarias pues el terreno es bastante qubrado y la calle corre casi paralela a una quebrada de invierno existente, para garantizar su transitibilidad durante la epoca lluviosa. -Longitud total 423.64 metros (en tres tramos).- - Empredrado con superficie de concreto: 1309.49 M2. -Cordón cuneta de concreto: 513.21 metros. - Mampostería para muros: 307.44 M3 -Baden de Piedra y Concreto: 28.00 M2 -Remate con Piedra de 30x 40 46.34 metros Una obra de paso (Caja 2.25 x 1.15) de concreto armado 12.40 metros.
255330 | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AL SITIO, CANTON EL CALVARIO | EL ROSARIO | CUSCATLAN | EL CALVARIO |  | 16442.3 | 2012-10-12 | 15/02/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | Construcción de 964 metros de tendido eléctrico, de los cuales 268 metros son de línea primaria, 370 metros son de línea primaria con secundaria y 326 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 26,457.31 por kilómetro,beneficiando a 12 familias y el costo por familia asciende a $ 2,116.58. Se instalarán: 1 transformador de 15 Kilo Voltio Amperio, redes de polarización, 2 postes metálicos de 26 pies y 12 postes metálicos de 35 pies, estructuras y obras complementarias. Incluye la reubicación de 4 postes. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla un punto de entrega, por lo que se incluye el respectivo pago
300020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO AGUA FRIA I | MEANGUERA | MORAZAN | CERRO PANDO | AGUA FRIA I | 23069.72 | 2015-10-11 |  | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 35 |  | El proyecto consiste en la construccion de 588 metros de tendido electrico para suministrar servicio al caserio Agua Fria I, segun el siguiente detalle: - 13 postes metalicos de 26 PULGADAS - 9 postes metalicos de 35 PULGADAS - 885 metros de conductor ACSR - 699 metros de conductor WP-2 - 1 transformador de distribucion de 15 KVA - 1 retenida primaria sencilla PS - 7 retenidas primarias doble PD - 16 retenidas secundarias sencillas SS
304760 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOCOTE AMARILLO II, CANTON GUACAMAYA | MEANGUERA | MORAZAN | GUACAMAYA | JOCOTE AMARILLO II | 31480.9 | 2015-10-11 |  | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 35 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1.508 KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LAS FAMILIAS DEL CASERIO JOCOTE AMARILLO II.
250101 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA EN EL CANTON LOS LLANITOS | ILOBASCO | CABAÑAS | LOS LLANITOS |  | 150426.56 | 2014-10-11 | 2015-06-07 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | TALLER INTERNACIONAL, ARQUITECTURA Y DESIGN, S.A. DE C.V. | 120 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 665 | 100 | El proyecto contempla la construcción la construcción de módulo de consulta, tratamiento y áreas administrativas de 140.00 m2 incluye sala de espera general, preparación de pacientes/estación de enfermeras, archivo, farmacia y bodega de medicamentos, consultorio médico 11.24 m2, consultorio de enfermería 10.78 m2, terapia respiratoria, rehidratación oral 10.97 m2, sala de curaciones 10.78 m2, sala de reuniones 11.55 m2, servicios sanitarios, pasillos interiores e instalaciones eléctricas, obras exteriores: 101.96 ml de red de aguas lluvias, 79.22 ml de red de aguas negras y grises, 109.71 ml de red de agua potable, portones vehicular y peatonal, estructura metálica para torre de tanque elevado, 98.16 ml de cerco perimetral, 56.52 m2 de acera, fosa séptica, 20 ml de zanja de infiltración, caseta para desechos bioinfecciosos y comunes.
266420 | RECARPETEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO MASAHUAT. | SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | CASCO URBANO | 55781.54 | 2014-10-11 | 2015-06-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. | 60 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1123 | 100 | Consiste en el levantamiento del adoquinado y empedrado existente en 175 metros lineales; preparación de sub rasante; y base con suelo cemento; colado de 169.31 m3 de concreto hidráulico MR= 40 kg/ cm2; 59.07 metros lineales de cordón cuneta; y construcción de 2 cubre válvules para sustituir 2 cajas.
293210 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES | SAN JULIAN | SONSONATE | PEÑA BLANCA |  | 109010.92 | 2014-10-11 | 2015-08-02 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | El proyecto consiste en un puente peatonal de 32 metros lineales y 1.50 metros de ancho construido con una viga post-tensada tipo T a construirse sobre río Los Apantes en la calle principal hacia el Cantón Peña Blanca. El sistema contará con barandales metálicos, más protección lateral con malla ciclón. Para poder ingresar a la pasarela se construirán dos rampas en cada extremo forjadas con mampostería de piedra.
293660 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO LOS GONZALEZ, CANTON LOS AMATES SECTOR NORTE; CASERIO LOS BONILLA , CANTON JOYA ANCHA ABAJO; CASERIO LOS REYES , CANTON EL VOLCAN; CASERIO LAS FLORES, CANTON EL VOLCAN Y SECTOR LA ESCUELA, CANTON JOYA ANCHA ARRIBA | SANTA ELENA | USULUTAN | EL AMATE |  | 65370.62 | 2014-10-11 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 25 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 340 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 3,134 metros para beneficiar a 68 familias de 5 caserios. Se construirán 537 metros de linea primaria ; 863 metros de linea primaria con secundaria; instalaciónde 65 postes metalicos (2 de 40 pies, 28 de 35 pies y 35 de 26 pies); 1 tranformador de 25 KVA y 7 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamientode datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos electricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 5 entronques electricos de la linea primaria del proyecto.
295720 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CANTÓN SAN LUCAS ABAJO. | ZACATECOLUCA | LA PAZ | SAN LUCAS | VARIOS | 39978.94 | 2014-10-11 | 2015-04-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 60 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 48 | 100 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 2,169 metros, para beneficiar a 48 familias de la comunidad de cantón San Lucas. Se construirán 724 metros de línea primaria; 968 metros de línea primaria y secundaría; 477 metros solo de línea secundaria; instalación de 3 postes metálicos de 26 pies; instalación de 38 postes de concreto (8 de 26 pies y 30 de 35 pies); 4 transformadores de 15 kva; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construido" y el pago de derecho de conexion de 1 entronque eléctrico de la linea primaria del proyecto.
295790 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA ADOBERA Y SECTOR EL CHORRERÓN DEL CASERÍO PLATANARES, CANTÓN AZACUALPA | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO |  | 42827.76 | 2014-10-11 | 2015-12-06 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 156 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 17 | 25 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 2,486 metros, para beneficiar a 17 familias de la comunidad del Cantón Azacualpa. Se construirán 1,581 metros de línea primaria; 201 metros línea primaria y secundaria; 704 metros solo de línea secundaria; instalación de 14 postes metálicos (6 de 26 pies y 8 de 35 pies); instalación de 31 postes de concreto (5 de 26 pies y 26 de 35 pies); 2 transformadores (1 de 15 KVA y 1 de 25 KVA); redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago de la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 2 entroques eléctricos de la linea primaria del proyecto.
295850 | RECARPETEO DE CALLE 25 DE JULIO, BARRIO CONCEPCIÓN | SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | 101760.71 | 2014-10-11 | 2015-06-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M&M, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12382 | 100 | El proyecto consiste en la reconstrucción de 361.95 metros de calle asfaltada, ubicadas en la zona urbana del municipio. El proyecto incluye sus correspondientes obras de drenaje (cordón cuneta)
296130 | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DELA CANCHA DE BASQUETBOL EN BARRIO LA CRUZ. | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA |  | 39764.64 | 2014-10-11 | 2015-07-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 65 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | El proyecto consiste en la reconstrucción de la superficie horizontal de la cancha de basketbol con 309.89 m2 de púlido de superficie con pigmento mineral; 35.59 m2 de piso de concreto con electro malla; obras de drenaje; construcción de graderíos; suministros e instalación de 14 lamparas de 400 watts con su estructura de metal.
296260 | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE A CHAPELCORO CENTRO.- | DOLORES | CABAÑAS | CHAPELCORO | CHAPELCORO CENTRO | 54053.89 | 2014-10-11 | 2015-09-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 925 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 183 metros líneales dividido en tres tramos de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico de la calle que conduce del cantón Chapelcoro Centro, al muncipio de Ciudad Dolores del departamento de Cabañas, siendo los alcances más relevantes: 1- 658.93 M3 de excavación con maquinaria. 2- 135.07 M3 de relleno compactado con suelo cemento. 3- 825.87 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, espesor 10cms. 4-363.04 metros lineales de construcción de cordón cuneta.
297340 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMO DE CALLE FRENTE AL CENTRO ESCOLAR SARA POLH DE BORGONOVO, BARRIO EL CHORIZO, CANTÓN EL PLATANAR | MONCAGUA | SAN MIGUEL | MONCAGUA |  | 56548.91 | 2014-10-11 | 2015-06-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 5150 | 100 | El proyecto consiste en el adoquinado de 1,038.28 m2, se construirán además todos los drenajes respectivos, que incluyen cordón cuneta, canaleta en V, badén y de remates.
198071 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DE POTONICO | POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | NO APLICA | 281531.35 | 2008-10-11 | 23/02/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2609 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS, UN MODULO DE MEDIA DIRECCION Y SANITARIOS DE LAVAR DE DOCE UNIDADES; REPARACION DE SANITARIOS DE MAESTROS, REPARACION DE TORRE DE TANQUES ELEVADOS, SUMINISTRO DE TANQUES DE DOS METROS CUBICOS; REHABILITACION DE PABELLONES EXISTENTES CON UN TOTAL DE TRECE AULAS EN LOS QUE SE EFECTUARA: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, PINTURA GENERAL, PISOS, ACERAS, PUERTAS, VENTANAS Y OBRAS COMPLEME
206690 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TALPETATE, CANTON SAN MARCOS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | EL TALPETATE | 29314.05 | 2008-10-11 | 2009-05-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 62 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL VEINTE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, DIECIOCHO POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO,PAGO DERECHO DE CONEXION CON LA DISTRIBUIDORA Y OBRAS COMPLEM DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIF TECNICAS.
206700 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN MARCOS ZONA NORTE | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | NO APLICA | 20818.49 | 2008-10-11 | 2009-05-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 92 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESCIENTOS SETENTA Y UN METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, OCHO POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNTARIO, PAGO DERECHO DE CONEXION MAS CAMBIO POR DISTRIBUIDORA DE SEIS POSTES METALICOS Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS, OBRAS COMPL DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PL
206960 | AMPLIACION ELECTRIFICACION EN 3 CRIOS DEL CANTON ABELINES ARRIBA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES | LOS FUENTES, PINERA Y BARANDILLAL | 110974.67 | 2008-10-11 | 2009-04-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CORONADO ANTONIO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 295 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA CON REDES DE POLARIZACIÓN, OCHENTA Y TRES POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, PAGO DERECHO DE CONEXIÓN Y OBRAS COMPLEMENT DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESP TEC.
216691 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO SAN SEBASTIÁN | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN SEBASTIÁN | 124470.12 | 2012-10-10 | 19/12/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 61 | 9 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 173 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de muros de mampostería 81.28 m3, cordon cuneta 1,283.59 ml., badén 78 m2, empedrado fraguado superficie no terminadas 1,276.77 m2, limpieza y desalojo en general
203562 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 128468.94 | 2011-10-10 | 2012-01-02 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3741 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de dos tramos ejecutando las siguientes actividades: 475.55 m3 de excavacion; 3407.41 m2 Concreto hidràulico de 10 cms. de espesor; 491.27 metros de Cordòn cuneta.
203563 | SUPERVISION PROYECTO 203562 CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 10425.29 | 2011-10-10 | 16/02/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn del mejoramiento de dos tramos ejecutando las siguientes actividades: 475.55 m3 de excavacion; 3407.41 m2 Concreto hidràulico de 10 cms. de espesor; 491.27 metros lineales de Cordòn cuneta.
234860 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTE EN COLONIA GÁLVEZ | SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | VARIOS | 38384.88 | 2011-10-10 | 2012-11-05 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 60 | 154 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 760 |  | El proyecto consiste en lo siguiente: - Reparación de calle principal de acceso a la Comunidad Gálvez a través de empedrado fraguado con superficie de concreto de e= 7.0 cm con una longitud de 3 m y un área de 134.99 m2 - Obras de protección y mitigación a la quebrada que se ubica bajo el puente Gálvez, a través de construcción de gaviones y colchón reno; corte, conformación y engramado con zacate vetiver de Taludes. - Restitución de barandal de pared saltex por pasamanos metalico de tubo de Ho. Go. - Enestribos del puente reparación de repello y superficies vertical. - Limpieza y desalojo general.
240292 | OBRAS COMPLEMENTARIAS MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÒN PETAPA | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL |  | 55268.23 | 2011-10-10 | 17/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 665 |  | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: Obras de Terraceria 178.12 m3 de excavaciòn; 502.20 m3 de corte y conformaciòn de talud; 70.50 m3 Concreto hidràulico de 10 cms. de espesor; 150 metros de canaleta de drenaje de aguas lluvias; 150 metros de cordon cuneta de mamposteria de piedra.
240293 | SUPERVISIÒN PROYECTO 240292 OBRAS COMPLEMENTARIAS MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONCUCE A CANTON PETAPA | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL |  | 10425.29 | 2011-10-10 | 17/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn en la ejecuciòn de las siguientes actividades: Obras de Terraceria 178.12 m3 de excavaciòn; 502.20 m3 de corte y conformaciòn de talud; 70.50 m3 Concreto hidràulico de 10 cms. de espesor; 150 metros de canaleta de drenaje de aguas lluvias; 150 metros de cordon cuneta de mamposteria de piedra.
215020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LOMA, CANTON LOS AMATES | JUJUTLA | AHUACHAPAN | LOS AMATES | LA LOMA | 38544.37 | 2010-10-10 | 28/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.195 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 211 metros de linea primaria a 13.2 kv. - 260 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 724 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva para 13.2 kv Costo por km: $ 30,575.60 Costo por acometida: $ 2,604.15
215160 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GOMEZ | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN JOSE EL NARANJO | LOS GOMEZ | 11329.67 | 2010-10-10 | 2011-10-01 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 316 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 8 metros de linea primariamas neutro a 7.6 kv - 308 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva - Costo por Km $ 39,631.42 - Costo por familia $ 2,504.71
215170 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ALVAREZ | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ARRIBA | LOS ALVAREZ | 13578.36 | 2010-10-10 | 2011-10-01 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 64 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 367 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 180 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 50 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 137 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva - Costo por km $ 39,067.96 - Costo por familia $ 1,792.24
173070 | REHABILITACION DEL CAMINO DEL PUERTO LA LIBERTAD A SN LUIS EL COYOLAR | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | 93048.09 | 2005-10-10 | 2006-08-01 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIONDEL CAMINO DE DEL PUERTO DE LA LIBERTAD A CANTON SAN LUIS EL COYOLAR VIA COMUNIDAD SANTA VELA
179910 | MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA EN CENTRO ESCOLAR JOSE MATIAS DELGADO | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI |  | 6700 | 2005-10-10 | 23/11/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DEMOLER LA PRIMER FOSA SEPTICA Y RELLENAR CON TIERRA ESTA AREA, DEMOLER LA FOSA SEPTICA ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUIR UNA NUEVA, AISLANDOLA DEL CONTACTO CON EL MATERIAL BARROSO POR MEDIO DE UN RELLENO COMPACTADO CON TIERRA BLANCA ALREDEDOR DE ESTA.
305170 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA PAMPITAS | AGUILARES | SAN SALVADOR | AGUILARES | COLONIA PAMPITAS | 239995.21 | 2015-10-09 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MAQCO, S.A DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2178 | 75 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado en 499.28 metros lineales y concreteado en intersecciones de los pasajes perpendiculares al tramo a intervenir (178.16 metros lineales) La calle a intervenir actualmente es de tierra. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (cordones- cunetas, badenes, tuberías, y cajas de drenajes de aguas lluvias) Las obras de drenaje complementarias no se incluyen como parte de los alcances de la carpeta, seras realizados por la municipalidad como contrapartida municipal.
242540 | CONCRETEADO EN CALLE LAS PALMERAS, BARRIO EL CENTRO | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | BARRIO EL CENTRO | 70229.5 | 2012-10-09 | 2012-12-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | El proyecto consiste en la Rehabilitación de calle las Palmeras del casco urbano de San Pedro Puxtla, de acuerdo a las siguientes cantidades: -Longitud Total: 228.22 -Empedrado, fraguado con superficie terminada: 1,296.67 -Resanado Cordón Cuneta: 439.97 -Remates: 49.23
242840 | CONCRETEADO DE TRAMO DE PASAJE FERNANDO ALAS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | PASAJE FERNANDO ALAS | 52122.02 | 2012-10-09 | 19/11/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en aproximadamente 0.156 Km de longitud, en un tramo de calle ubicado en el pasaje Fernando Alas, Municipio de San Antonio Los Ranchos, Departamento de Chalatenango. 1.-Escarificado y compactado de subrasante en 738.85 M2. 2.- Conformación de sub-base granular en espesor de 0.30 para un área de m.738.85 M2.- 3.- Preparación de base con suelos cemento; en 738.85 M2 y espesor de 0.2 M. 4- Construcción de capa de rodaje con concreto hidráulico MR 36 de 10 cms. de espesor, en una superficie de 738.85 M2. 5- 300 ML de construcción de cordón.-
252600 | FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA | AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA | CASCO URBANO | 5037.43 | 2012-10-09 | 29/04/2014 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 1157 |  | FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA DE LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA
191790 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL ACHOTAL | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | EL ACHOTAL | 20258.45 | 2007-10-09 | 25/01/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V. | 60 | 77 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 88 | 100
191980 | CONCRETEADO FRAGUADO Y CORDON CUNETA DE CALLE A CTÓN. SAN ANTONIO. | MERCEDES LA CEIBA | LA PAZ | SAN ANTONIO | NO APLICA. | 46964.69 | 2007-10-09 | 2007-08-11 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN UNTRAMO DE SETECIENTOS METROS DE CALLE EXISTENTE, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
195720 | ELECTRIFICACION CRIO LA ESTACION LINEA ABAJO COSTADO SUR | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | LA ESTACION LINEA ABAJO COSTADO SUR | 9295.86 | 2007-10-09 | 2007-09-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UN TRAMO DE CIENTO SETENTA METROS, INSTALACION DE POSTES, ESTRUCTURAS, TRANSFORMADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS YESPECIFICACIONES TECNICAS.
195780 | ELECTRIFICACION CRIO LA ESTACIÓN LINEA ABAJO NORTE | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | LA ESTACION | 9925.74 | 2007-10-09 | 2007-09-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION DE ALTA Y BAJA TENSION EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS, INSTALACION DE POSTES, ESTRUCTURAS, TRANSFORMADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195790 | ELECTRIFICACION CRIO LA ESTACION LINEA ARRIBA NORTE | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | LA ESTACION LINEA ARRIBA NTE | 4434.59 | 2007-10-09 | 2007-09-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA CON UNA LONGITUD DE CIENTO SEIS METROS, INSTALACION DE POSTES, ESTRUCTURAS, TRANSFORMADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS.
195900 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SANTA EMILIA, CANTON AGUA CALIENTE | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | SANTA EMILIA | 21505.07 | 2007-10-09 | 2007-02-10 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 95 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEICIENTOS OCHO METROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS HABITANTESDE LA LOTIFICACION SANTA EMILIA.
196300 | MEJORAS CENTRO ESCOLAR JACQUELINE KENNEDY | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | no aplica | 30141.52 | 2007-10-09 | 25/10/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 481 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO VEINTE Y CINCO METROS CUADRADOS DE VENTANAS DE ALUMINIO CON CELOSIA DE VIDRIO Y SUS RESPECTIVAS DEFENSAS METALICAS ASI COMO EL REEMPLAZO DE DOCE PUERTAS.
196390 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | DESVIO, LA BARCA, NANCE, LOS FUENTES, LA BARC | 857476.94 | 2007-10-09 | 2008-03-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 58 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6121 | 74 | EL PROYECTO COMPRENDERA LA CAPTACION DE AGUA DEL RIO TOROLA, LA CUAL SERA BOMBEADA A UNA PLANTA DE POTABILIZACION DE FILTRACION RAPIDA, PARA LUEGO REBOMBEARSE A UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUBICOS, DE DONDE SE DISTRIBUIRA UNA PARTE A TANQUES EXISTENTES Y EL RESTO A LA RED DIRECTAMENTE. COMPRENDE UNA TOTALIDAD DE DOCE PUNTO VEINTISEIS KILOMETROS
304860 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS CASERÍOS QUEBRADA DE PERQUÍN, LAS CRUCITAS SECTOR 1 Y 2, Y EL JIÍCARO, CANTÓN CASA BLANCA | PERQUIN | MORAZAN | CASA BLANCA |  | 61199.84 | 2015-10-08 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 80 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN INTRODUCIR LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 2,533 METROS LINEALES PARA BENEFICIO DE 16 FAMILIAS. SE CONSTRUIRÁN: - 1,304 METROS DE LÍNEA PRIMARIA. - 326 METROS DE LÍNEA PRIMARIA CON SECUNDARIA Y - 903 METROS DE LÍNEA SECUNDARIA. - INSTALACIÓN DE 43 POSTES METÁLICOS (16 DE 26 PIES, 24 DE 35 PIES Y 3 DE 40 PIES). - INSTALACIÓN DE 5 TRANSFORMADORES DE 15 KVA. - REDES DE POLARIZACIÓN Y ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. INCLUYE EL PAGO A LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POR: 4 LEVANTAMIENTOS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE 4 PRESUPUESTOS; EL PAGO POR LA REVISIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS PULGADASCOMO CONSTRUIDOS PULGADAS Y EL PAGO DE DERECHO DE CONEXIÓN DE 4 ENTRONQUES ELÉCTRICOS.
305690 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS SORIANO, CANTÓN EL JÍCARO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL JICARO | LOS SORIANO | 58239.62 | 2015-10-08 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 240 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 3,533 metros para beneficio de 61 familias. Se construirán 710 metros de línea primaria, 499 metros de línea primaria con secundaria y 2,324 metros de línea secundaria; instalación de 64 postes metálicos ( 44 de 26 pies y 20 de 35 pies ) ; 6 transformadores de 10 kva; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por : 1 levantamiento de datos y elaboración de 1 presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos - como construido- y el pago de derecho de conexión de 3 entronques elécticos.
146612 | UNIDAD DE SALUD DE SANTA CATARINA MASAHUAT (REPARACION DE FACHADA) | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 4600 | 2009-10-08 | 2009-09-09 | 021-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 |  | CAMBIO DE CANALES EN FACHADA, REPARACION DE CIELOFALSO DE FIBROCEMENTO, REPARACION DE FASCIA
207011 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SANTANITA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | SANTANITA | 129485.43 | 2009-10-08 | 2009-08-12 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 87 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO NIVEL BÁSICO, MÓDULO DE COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, TORRE CON TANQUE ELEVADO,OBRAS EXTERIORES ENTRE MUROS PARA CONFORMAR TERRAZAS Y CERCADO PERIMETRAL. LA ESCUELA CUENTA ACTUALMENTE CON DOS AULAS QUE NO SERÁN INTERVENIDAS.
207031 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO VALLE NUEVO | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | VALLE NUEVO | 113702.06 | 2009-10-08 | 2009-08-12 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MANUEL DAVID | 90 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 164 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA BASICA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES, FOSA SEPTICA CON POZO ABSORCIÓN, TORRE CON TANQUE ELEVADO, REPARACIÓN DE LA COCINA EXISTENTE, CERCADO PERIMETRAL CON PORTÓN; TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL C. E. CUENTA CON CUATRO AULAS EXIST QUE NO REQUIEREN INTERVENCIÓN.
208270 | EMEPDRADO FRAGUADO TRAMO CALLE A CE CRIO AGUACAYO | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | EL ANGEL | AGUACAYO | 71489.23 | 2009-10-08 | 23/12/2009 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 15 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS CIENTOS OCHO METROS LINEALES DE EMPEDRADO FRAGUADO CON UN ANHCO DE CINCO METROSLINEALES, EXCAVACION Y DESALOJO DE OCHENTA CENTIMETROS DE MATERIAL EXISTENTE, RESTITUCION Y COMPACTACION DE CINCUENTA CENTIMETROS CON MATERIAL SELECTO Y TREINTA CENTIMETROS CON BASE GRANULAR COMPACTADA Y OTRAS OBRAS TALES COMO BADENES Y GUARDA NIVELES
208430 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERÍO SANTA MARÍA, CANTÓN EL SINCUYO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | SANTA MARIA | 183980.58 | 2009-10-08 | 2009-07-12 | 234-KFW CONVENIO IV | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 120 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1600 | 100 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE CONSISTENTE PRINCIPALAMENTE EN EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO, CORDONES DE PIEDRA A AMBOS LADOS, BADENES Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA.
211370 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA BUENA VISTA | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | NO APLICA. | 15430 | 2009-10-08 | 26/02/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 43 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS OCHENTA METROS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIETE POSTES DE CONCRETO, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, UNA ACOMETIDA PRIMARIA Y LOS DERECHOS DE CONEXIÓN DE NUEVE VIVIENDAS. TODO BAJO NORMA SIGET.
211380 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA EL MANGUITO | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | no aplica. | 14770.01 | 2009-10-08 | 29/01/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 32 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS OCHENTA MTS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIETE POSTES DE CONCRETO, UN TRANFORMADOR DE QUINCE KVA, CONSTRUCCIÓN DE UNA ACOMETIDA PRIMARIA Y DERECHOS DE CONEXIÓN DE SIETE VIVIENDAS. TODO BAJO NORMA SIGET.
194780 | CAPTACION AGUAS LLUVIAS Y LETRINIZACION EN CASERIO EL PORTILLO | ARCATAO | CHALATENANGO | LOS FILOS | EL PORTILLO | 76243.22 | 2007-10-08 | 2007-08-10 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE CISTERNAS PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN LAS VIVIENDAS, CAMPO DE RIEGO, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, LETRINAS ABONERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
175710 | INSTALACION DE AGUAS NEGRAS COMUNIDAD BOSQUES DE PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 73580.58 | 2005-10-08 | 23/03/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | 180 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 60 | INSTALACION DE AGUAS NEGRAS COMUNIDAD BOSQUES DE PERULAPIA
175820 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO UTLACO | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 45096.43 | 2005-10-08 | 2006-06-02 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PATRICIA ELIZABETH | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2868 | 50 | INTRODUCCION DE AGUA POTABL EN CASERIO UTALCO
252390 | CONCRETEADO DE CALLES DE LA COLONIA ROSA LINDA | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | COLONIA ROSALINDA | 205235.5 | 2013-10-07 | 21/10/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 | 13 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1350 | 100 | Concreteado de 3012.20 M2 en una longitud de 442. metros lineales, demolición de adoquinado existente en una área de 715.55 M2, excavación y tratamiento de sub base con suelo cemento. Construcción de red de aguas lluvias utilizando tubería Riblock de 18 PULGADAS, 24 PULGADAS y 30 PULGADAS, ademando en zanja, dos pozos de vista y cajas de conexión.
248300 | CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIOS DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO | COLONIA VALLE DORADO | 37803.05 | 2012-10-07 | 2012-08-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA M & M, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 104 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un sistema de drenaje superficial a lo largo de 355.65 metros de calle, para lo cual se deberán ejecutar las siguientes actividades: a) Terraceria para la cimentación de las obras a ejecutar, 259.88 m3 de excavación y 171.14 m3 de suelo cemento. b) Construcción de 728.05 metros de cordón cuneta; c) Construcción de 56.87 m2 de badenes; d) Construcción de 61.72 metros de remates y e) Construcción de 24.31 metros de doble cuneta de piedra.
197420 | ELECTRIFICACION CANTON EL CARMEN SECTOR N° 1 | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL CARMEN | SECTOR n° 1 | 106969.54 | 2008-10-07 | 2008-02-12 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 365 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CUATRO PUNTO SIETE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA CINCUENTA Y SEIS POSTES DE TREINTA Y CINCO PIES OCHO TRANSFORMADORES DE QUNCE KVA
197430 | ELECTRIFICACION CANTON EL CARMEN SECTOR N° 2 | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL CARMEN | SECTOR 2 | 91634.76 | 2008-10-07 | 2008-02-12 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100
180700 | REPARACION DE CALLE DE APANECA HACIA LAGUNA VERDE | APANECA | AHUACHAPAN | APANECA | EL SITIO | 20494.99 | 2006-10-07 | 24/11/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 230 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJOTAMIENTO DE DOS MIL TRES CIENTOS METROS CUBICOS DE CAMINO QUE DE APANECA CONDUCE A LAGUNA VERDE.
185530 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ESCOBAR | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA | LOS ESCOBAR | 54959.96 | 2006-10-07 | 24/08/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 26 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
185950 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE C.E. CASERIO ESCALON CTON AGUA SHUCA | CUISNAHUAT | SONSONATE | AGUA SHUCA | ESCALON | 14704.12 | 2006-10-07 | 2006-08-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 102 | 100 | MEJORAS AL POZO EXISTENTE, SUM E INST BOMBA, CONST TORRES Y TANQUE DE DOS MIL LITROS, S.S. DE FOSA TRES UNIDADES, POCETA PARA TRAPEADORES, TRAMPA GRASAS, ETC
185960 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE C.E. CANTON APANCOYO ARRIBA | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO |  | 23260.19 | 2006-10-07 | 2006-08-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 271 | 100 | CONSTRUCCION TORRES Y SUM E INSTALACION TANQUE DEDOS MIL LITROS, TANQUE CISTERNA DE SETENTA METROSCUBICOS, CANALIZACION AGUAS LLUVIAS, FILTRO, CASETA Y BOMBA, MEJORAR S.S. DE LAVAR EXISTENTES Y PILA.
186010 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE C.E. CASERIO EL TULAR | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO |  | 16033.57 | 2006-10-07 | 2006-08-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 412 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y SUM E INSTALACION TANQUE DE DOS MIL LITROS, CONSTRUCCION S.S. DE FOSA, MEJORAS A PILA EXISTENTE, CON POCETA PARA LAVAR TRAPEADORES, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION, MEJORAS DE CISTERNA DE DOCE METROS CUBICOS
261110 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DEL CANTÓN LA CARIDAD, JURISDICCIÓN DE SAN BUENAVENTURA, USULUTÁN. | SAN BUENA VENTURA | USULUTAN | LA CARIDAD | VARIOS CASERÍOS | 108110.28 | 2014-10-06 | 2014-11-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 | 65 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 888 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 1 puente de concreto hidráulico y construcción de pavimento de concreto hidráulico en cantón La Caridad, San Buenaventura de acuerdo a las siguientes obras: Construcción de 1 puente claro libre de 10 metros y 1,561.20 m2 de superficie de pavimento de Concreto Hidráulico, sobre el suelo debidamente mejorado. Incluye sus corrrespondientes obras de drenaje: -603.47 metros de canaleta en V. -12.00 M2 de construcción de 2 badenes.
210930 | MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO DE MERLIOT | ANTIGUO CUSCATLAN | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN |  | 234643.32 | 2009-10-06 | 2009-08-09 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15564
199320 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TEJAR Y C.E. CRIO LOS BONETES | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | EL TEJAR Y LOS BONETES | 44486.8 | 2008-10-06 | 20/08/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 265 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNO PUNTO OCHO KILOMETROS; INCLUYE LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE VEINTIDOS POSTES METALICOS, TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CABLEADO PARA TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO ENTRONQUE ELECTRICO; INSTALACION ELECTRICA INTERNA DEL CENTRO ESCOLAR LOS BONETES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDOA PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
183810 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS TONELES | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | JOYA DEL PLATANAR | LOS TONELES | 43017.79 | 2005-10-06 | 2005-08-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1290 | 100 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA UNA SOLA VIA, EN CASERIO LOS TONELES.
183710 | REPARACION SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN CANTON COMALAPA | SAN JUAN TALPA | LA PAZ | COMALAPA |  | 45300 | 2006-10-05 | 23/09/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | REPARACION DE DAÑOS EN RED DE AGUA POTABLE CAUSADOS POR LA TORMENTA STAN EN CANTON COMALAPA
246091 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | LAS PILAS |  | 198982.57 | 2014-10-04 | 2014-01-12 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 349 |  | El proyecto consiste en la construcción de muro de retención de bloque en el costado sur, el cual servirá para conformar la terraza sobre la que se construirá el módulo CRA. - Cambio de cubierta de techo en las edificaciones existentes (878.16m² en9 aulas, 1 dirección) Incluyendo instalaciones de ventanas y balcones, cambio de pisos en áreas dañadas, reconstrucción del sistema eléctrico con su correspondiente colocación de cielo falso en las áreas de techo que la estructura lo permita y que notenga este elemento, pintura en paredes. - Construcción de nuevo sistema hidrosanitario cumpliendo normativa MINSAL, limpieza de fosa séptica existente. - Cambio de malla ciclón en el frente del centro escolar. - Construcción de módulo CRA el cualserá cimentado con pilotes. - Rehabilitación del sistema de drenaje a través de canaletas, cajas y tuberías de aguas lluvias. - Cambio de instalaciones eléctricas, pisos, pintura en bodega- cocina. -Colocación de transformador 37.5 KVA y adecuació
246540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA |  | 317973.26 | 2012-10-04 | 2013-12-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2185 | 100 | El proyecto consta de: Mejoramiento de la captación de agua, construcción de 2,318.74 Ml, de línea aducción Ø 3" de HG, un tanque de almacenamiento de 100 m³, 4,482.00 ML de red de distribución Ø 3", 2" de PVC, y 437 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micromedidor, instalación de válvulas necesarias para el control de flujo y sectorizar el sistema, de diámetros 2" HF,. El sistema de Saneamiento contempla: Ampliar en 418.00 Ml, el colector de alcantarillado sanitario, Ø 8" PVC,60 acometidas Ø 6", considerando que ya se cuenta con un sistema para depurar las aguas servidas de la cabecera municipal. Además, se realizará la construcción de 30 letrinas e igual número de sistemas de disposición de aguas grises.
180850 | CONSTRUCCION RED DE AGUAS NEGRAS | SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON |  | 39897.72 | 2006-10-04 | 2006-06-10 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUAS NEGRAS
216171 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO CHINCUCO CANTÓN SAN SEBASTIÁN ABAJO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN ABAJO |  | 259712.01 | 2014-10-03 | 25/10/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JORGE SALVADOR | 150 | 80 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 953 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de puente, utilizando vigas de concreto pretensado con longitud de 28.27 metros lineales, el puente tendrá un ancho de 5.6 metros lineales, apoyando en estribos de concreto. En la entrada y salida del puente sehan proyectado la construcción de rampas; para confinarlas se construirán muros de mampostería de piedra.
269010 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTONES LA ANCHILA, SAN FELIPE, SAN ANTONIO, SAN ILDEFONSO, EL PORVENIR Y EL CAÑAL. MUNICIPIO CONCEPCIÓN BATRES, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | LA ANCHILA | VARIOS CANTONES | 2396703.54 | 2014-10-03 | 14/08/2015 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 360 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 4026 |  | Obras en la estación de bombeo: Equipamiento electromecánico de pozo, bomba de 25 HP, equipado con variador de frecuencia. Bomba dosificadora de solución de cloro. Árbol de descarga de equipo de bombeo de DN 4 pulg. Cerca perimetral. 0.231 km de línea eléctrica primaria monofásica y Equipamiento de subestación eléctrica de 37.5 KVA. Obras hidráulicas: 0.262 Km línea de impelencia Ø4 pulg HG.Construcción tanque 250 m³. 69.712 km red de distribución diámetros de Ø 6, 4,3,2½, 2 y 1½ pulg.PVC. 2 paso aéreos de de 60 m. y 105 m. 40 válvulas control de flujo diámetros 4, 3, 2, 1½ pulg HF. 5 estaciones reguladoras de presión. 965 acometidas domiciliares. El sistema de Saneamiento: construcción de 472 letrinas tipo abonera y 955 sistemas particulares de disposición de aguas grises, equipadas con caja trampa de grasa y biofiltro (biojardinera).
269013 | SUPERVISION DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTONES LA ANCHILA, SAN FELIPE, SAN ANTONIO, SAN ILDEFONSO, EL PORVENIR Y EL CAÑAL. MUNICIPIO CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | LA ANCHILA | VARIOS CANTONES | 132000 | 2014-10-03 | 29/08/2015 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 375 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento en cantones La Anchila, San Felipe, San Antonio, San Ildefonso, El Porvenir y El Cañal. Municipio Concepción Batres; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
290810 | CONCRETEADO DE CALLE DE CANTÓN CALENDARIA ABAJO. | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE |  | 48109.05 | 2014-10-03 | 23/04/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1600 |  | Mejoramiento de 164.14 metros lineales de calle con 11.50 M2 en demolición de concreto; 555.70 M2 de limpieza de empedrado existente; 99.08 m3 de excavación; 53.00M3 de escarificado y compactación de subrasante; colocación de 27.79 m3 de capa niveladora de lodocreto; 112.33 m3 de relleno compactado; colocación de 820.70 m2 de pavimento hidráulico, confinadoen 328.28 metros lineales de cordón cuneta y 6.00 metros lineales de remate.
219580 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CASERIO LA 25 | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE |  | 206292.65 | 2011-10-03 | 2012-05-01 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 90 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 238 | 100 | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: En lo que respecta a Agua Potable, consiste en introducción de un sistema de agua potable, que comprende: - Construcción de una obra de captación tipo galería de filtrante, - Construcción de cisterna de succión de 25 m³, - Suministro e instalación de equipo de bombeo de 1.5 HP - Construcción de caseta de control, - Construcción de red eléctrica primaria y subestación de 15 Kva, obras de protección, - Contrucciònde 122 metros de cerca perimetral, - Instalaciòn de 249.32 metros de línea de impelencia Ø 2½ pulgadas de material PVC - Construcciòn de tanque de almacenamiento de 100 m.³, - Instalaciòn de 3,303.46 m. de tubería en red de distribución entre diámetros de 1; 2 y 3 pulgadas, de material PVC, válvulas de control de flujo, y 48 acometidas de agua equipadas con caja y micro-medidor. En lo que respecta a Saneamiento, 48 letrinas aboneras y 48 sistemas de disposición de aguas grises.
225120 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CANTÒN PLAN DE AMA | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO |  | 259530.27 | 2011-10-03 | 28/12/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 60 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 756 | 100 | El proyecto consiste en la ejecuciòn de lo siguiente: En lo que respecta a Agua Potable, consiste en introducción de un sistema de agua potable, a partir de la red distribución del cantón Suquiat, que comprende lo siguiente: - Red de Conducción 73.27 metros líneales de tuberia de 2 pulgadas de diametro de PVC, 1 válvula limitadora de caudal; Construcción de tanque de Almacenamiento de 60 m.³ de capacidad, cerca perimetral y puerta de acceso, válvulas de control; Red de Distribución4,366metros lineales de tubería con diametros entre 2, 1½, y 1 pulgadas de PVC, válvulas de control de flujo y 148 acometidas equipadas con caja y micromedidor - Saneamiento Básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistemadeagua, enlo cual se han previsto construir 148 letrinas aboneras modificadas ventiladas y 148 sistemas de disposición de aguas grises
199480 | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD LA LOMITA | LA PALMA | CHALATENANGO | LA PALMA |  | 65016.69 | 2009-10-03 | 29/05/2009 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 432 |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS, CON SETENTA Y DOS ACOMETIDAS DOMICILIARES, CONSTRUCCION DE VEINTISIETE POZOS DE VISITA. CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES ML DE TUBERIA DE PVC DE SEIS PULGADAS Y CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE ML DE TUBERIA DE OCHO PULGADAS
207990 | REMODELACION DE LAS INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO DE SENSUNTEPEQUE | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTPEQUE |  | 223156.75 | 2009-10-03 | 31/07/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 54 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15395 | 81 | REMODELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN SUS COMPONENTES DE AREA DE JUEGO Y SU ENTORNO, REPARACION DEMODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES, CERCA PERIMETRAL CON PRETIL DE BLOQUE, INTRODUCCION DE SISTEMA DE RIEGO DE CANCHA, INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJES E ILUMINACION .
197040 | RECONSTRUCCION DE CALLE, CONSTRUCCION DE BOVEDA CALLE OBISPO CARCAMO | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO |  | 61418.05 | 2008-10-03 | 2008-09-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 | 93 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 | 100 | EMPEDRADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO Y LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CANALETAS Y BOVEDA PARA EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS.
199020 | CONCRETEADO DE CALLE EL BAJIO, CANTON EL ZAPOTAL | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | EL ZAPOTAL | EL BAJIO | 259794.79 | 2008-10-03 | 2008-05-08 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 360 | 100 | MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS DE CALLE VECINAL EN UNMIL DOSCIENTOS CINCO PUNTO SETENTA Y DOS METROS; COLOCANDO UNA CAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR, SOBRE SUBRASANTE ESCARIFICADA Y COMPACTADA EN TREINTA CENTIMETROS Ó LODOCRETO EN E
199180 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO MAZALA, CTON EL VOLCANCILLO | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO | MAZALA | 264086.93 | 2008-10-03 | 27/02/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 150 | 68 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, PERFORACION DE POZO, INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCIONY DE IMPELENCIA, CASETA DE BOMBEO Y SUBESTACION, SISTEMA DE AIREACION
183390 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA-EMPED- FRAG-COLECTOR DE 18 PULG | EL ROSARIO | LA PAZ | ROSARIO LA PAZ | BARRIO EL ANGEL | 49520.4 | 2006-10-03 | 20/09/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 770 | 100 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE DE CUATRO CIENTOS METROS DE LONGITUD CON EMPEDRADO FRAGUADO, CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y LA INCORPORACION DE UN TRAMO DE COLECTOR DE DIECIOCHO PULGADAS.
296040 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA AGUA ZARCA | APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | AGUA ZARCA | 33137.25 | 2015-10-02 | 2015-10-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 86 | 100 | Se mejorará la superficie de rodamiento de 616.98 M2 (actualmente de tierra) a traves de la construcción de la superficie de empedrado, fraguado con superficie de concreto de 7cm de espesor de MR-36kg /cm2 El proyecto incluye además todas las obras de terracería para formar la estructura de soporte del pavimento, obras de drenaje (canaletas y badenes) y señalización vial.
255280 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN ANTONIO BUENA VISTA Y CRIOS. REGALO DE DIOS Y LA JOYA, CANTÓN EL ZAPOTE | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | SAN ANTONIO BUENA VISTA | VARIOS | 266253.32 | 2014-10-02 | 2015-12-05 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410 | 6.1 | El proyecto consiste en la instalación de 2 equipos de bombeo sumergibles de 5 HP con sus respectivos arboles de descarga en la subestación de bombeo existente la pluma propiedad de ANDA, 4000 metros de línea de impelencia en diámetros de 2, 1 ½ y 1pulgadas de HG, todo con sus accesorios respectivos, un tanque de almacenamiento y distribución de 20 M3, una red de distribución de 5,397.5 metros de diámetros de 2 y 1 ½ pulgadas en PVC y 81 acometidas domiciliares, en saneamiento básico se construirán 74 letrinas de hoyo seco, 81 trampas de grasa y 81 pozos de absorción
255281 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN ANTONIO BUENA VISTA Y CASERIOS REGALO DE DIOS Y LA JOYA CANTÓN EL ZAPOTE | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | EL ZAPOTE |  | 13710.29 | 2014-10-02 | 2015-12-05 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 35 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 1 |  | Consiste en la Supervisión del proyecto Ampliación del sistema de agua potable en cantón San Antonio Buena Vista y caseríos Regalo de Dios y La Joya, cantón El Zapote, municipio de Tejutepeque, Cabañas, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisióndel FISDL.
255300 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CONCEPCIÓN. | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | CONCEPCION |  | 835330.09 | 2014-10-02 |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 50 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1298 | 7 | El proyecto consiste en la construcción de: Agua potable: - Ampliación y mejoramiento de caseta de bombeo. - Construcción de cisterna de rebombeo de 25 m3, instalación de 2 equipos de bombeo de 20 HP con árbol de descarga y subestación eléctricade 45 KVA . - Cercas perimetrales en captaciones, estación de bombeo y tanque de almacenamiento. - 3.93 km, de línea de impelencia Ø 3 pulgadas HG . - Construcción de tanque de 50 m³ y cerco perimetral - 19.86 km, en red de distribución de Ø 4,3,2 ½ y 2 pulgadas de HG - 3 tanquillas rompe presión, 9 estaciones reguladoras de presión y 3 válvulas de aire y 6 purgas de lodos con sus cajas de protección, en red de distribución. - 8 válvulas para el control de flujo y sectorizar el sistema,dediámetros 3, 2 ½ y 2 pulgadas HF, en red de distribución. - 288 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micro medidor y válvula de control. El sistema de Saneamiento contempla: - Construcción de 260 letrinas tipo hoyo seco y 288 sistem
255301 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN CONCEPCIÓN | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | CONCEPCION |  | 27849.42 | 2014-10-02 |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 255 | 50 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | Consiste en la Supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en cantón Concepción, municipio de Tejutepeque, Cabañas, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisióndel FISDL.
290550 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO LA CAIDA, CANTON TIJERETAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LA CAÍDA | 162732.81 | 2014-10-02 | 2014-09-07 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 11 | El Proyecto consiste en la mejora de 1,496 metros de calle vecinal con un ancho promedio de 5.00 metros de rodaje y la que se intervendrá en 2 tramos; el primero con una longitud de 591.05 metros y un ancho promedio de 5.00 metros de rodaje, se conformará su rodaje y se construirán drenajes superficiales: 2 badenes y una canaleta. En el segundo tramo de 994.95 metros y con anchos de rodaje entre los 4 y 5 metros, además de conformar y nivelar su superficie, éste será impermeabilizado con empedrado fraguado confinado entre cordones, cunetas y remates, así como contará con 8 badenes para el manejo del agua lluvia y 3 zonas de retiro o ampliación del rodaje. En ambos tramos se incluyen disipadores de energía del agua lluvia.
291150 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTIA QUE INTERCONECTA A LA COLONIA SAN FRANCISCO, CANTÓN LAS FLORES | JAYAQUE | LA LIBERTAD | LAS FLORES |  | 236187.95 | 2014-10-02 | 23/09/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | JORGE SALVADOR | 180 | 45 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1365 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una obra de paso con un carril de tráfico vehicular de 4.50 metros lineales de ancho, con longitud de 18 metros lineales; utilizando estructura metálica para las vigas longitudinales y diafragmas; con losa densa sobre lámina Galvadeck; apoyado en estribos a base de concreto reforzado y zapatas aisladas; barandales metálicos; más la conformación de rampas de aproximación y calle conformadas con muros de mampostería; construcción de muros Espigones para optimizar la sección transversal del rio y limpieza de cuenca del rio.
202733 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN ALBORNOZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE A.P. EN EL ÁREA URBANA DE VILLA BOLÍVAR | BOLIVAR | LA UNION | BOLIVAR |  | 41502.57 | 2011-10-02 | 16/03/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 255 | 59 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1017 |  | La supervisión del proyecto consiste en que el sistema de agua potable propuesto integra a las dos comunidades de Albornoz y Bolívar mediante la perforación de un pozo profundo que de acuerdo a las estimaciones del estudio hidrogeológico realizado deberá tener una profundidad de 150.00 metros (492 pies) y deberá estar entubado en 8" pulgadas de diámetro para producir un caudal estimado de 5.00 lt/seg a 10.00 lt/seg (79.25 gpm a 158.50 gpm). En el pozo proyectado se instalaría un equipo de bombeo tipo sumergible de 20 H.P, el cual impulsará mediante una línea de impelencia el agua hacia los tanques de almacenamiento proyectados de 20 y 40 metros cúbicos de capacidad para Albornoz y Bolívar respectivamente.
202753 | SUPERVISION DEL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHAGUITILLO | SAN JOSE | LA UNION | CHAGUITILLO |  | 36001.72 | 2011-10-02 | 2011-07-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 255 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 615 |  | La supervisión dell proyecto del sistema de agua potable que se pretende implementar se abastecerá desde un pozo existente que fue perforado por la Alcaldía Municipal. En el pozo existente se instalará un equipo de bombeo tipo sumergible de 7.5 H.P,el cual impulsará el agua hacia el tanque de almacenamiento proyectado de 60 m3 de capacidad, a una distancia de impelencia de 448.50 m con tubería de 2 pulgadas de PVC y Ho.Go. dependiendo de las condiciones del suelo. Desde el sitio para el tanque iniciara la red de distribución diseñada, en una longitud aproximada de 6,950 m, con diámetros desde 3 pulgadas hasta 1 pulgadas en los ramales secundarios. Se construirán 83 letrinas de las cuales 55 son letrinas aboneras y 28 son de hoyo tipomejorado.
203943 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LA PISTA, CANTÓN MONTECA | NUEVA ESPARTA | LA UNION | MONTECA |  | 36001.79 | 2011-10-02 | 2012-05-04 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 255 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 895 |  | La supervisión de la construcción del sistema de agua potable se abastecerá desde un pozo proyectado que, de acuerdo a las estimaciones del estudio hidrogeológico realizado, tendría las siguientes características: Pozo perforado de 100.00 m (328 pies) de profundidad, con revestimiento de tubería de 6” de diámetro y un caudal estimado de 2 lt/seg (31.70 gpm a 47.55 gpm). En el pozo proyectado se instalaría un equipo de bombeo tipo sumergible de 15 H.P., el cual impulsará el agua hacia el tanque de almacenamiento proyectado de 50 m3 de capacidad, a una distancia aproximada de 1672 mts, con tubería de 2” de diámetro en PVC en toda su longitud. La red de distribución contará con 199 conexiones domiciliares y una longitud aproximada de 10,179 mts, con diámetros desde 2” hasta 1” en los ramales secundarios.
216810 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON EL PALMO SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL PALMO |  | 92002.49 | 2011-10-02 | 2011-10-05 | 234-KFW CONVENIO IV | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 101 |  | El proyecto en lo que respecta a infraestructura nueva consiste en construcción de: -módulo de cuatro (4) aulas tipo MINED, -módulo de servicios sanitarios de 11 unidades, -fosa séptica, -pozo de absorción, -Cocina/bodega. También se realizarán las siguientes reparaciones: -Se intervendrá módulo:Dirección-parvularia y bodega, haciéndose reparaciones en: techos, cambios de puertas, construcción de cielo falso, pintura general de paredes y estructura metálica. Obras exteriores: -construcción de pared tipo guarda nivel, -reparación de muro existente, -construcción de canaleta de aguas lluvias para protección de muro y -cerca para separar los ambientes de parvularia y básica
212120 | ELECTRIFICACION VARIOS CASERIOS DEL CANTON CAUTA ARRIBA, GUAYMANGO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ARRIBA | VARIOS | 90191.2 | 2010-10-02 | 13/09/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 444 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE 3651 METROS PARA BENEFICIAR CON CONEXIÓN ELECTRICA DOMICILIAR A 94 FAMILIAS DEL CANTÓN CAUTA ARRIBA DE GUAYMANGO. EL PROYECTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 75 POSTES METÁLICOS ENTRE 26 Y 35 PIES DE ALTURA. 8 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO ESTRUCTURAS ELECTRICAS PAGO A LA DISTRIBUIDORA DE 4 ACOMETIDAS PRIMARIAS PAGO A LA DISTRIBUIDORA DE 94 DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR. TODO BAJO NORMAS SIGET Y DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
256840 | PAQUETES BÁSICOS DE INSTALACIÓN DOMILICIAR PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | VARIOS CASERÍOS | 96301.76 | 2013-10-01 | 2013-03-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1128 | 100 | Construcción de 180 instalaciones eléctricas, domiciliares y 1,392 metros de línea, secundaria y extensiones de línea, en viviendas ubicadas en la zona urbana y cantones Agua Blanca, La Estancia y Calavera.
243800 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL HACIA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO EL REFUGIO | COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | VARIOS | 5678.5 | 2012-10-01 | 16/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 12 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 6750 | 100 | El proyecto consiste en proceder con maquinaria a limpiar y desalojar material volcado de los 9 deslizamientos que obstruyen el camino, y luego se procederá a la conformación de la superficie de dicho camino con maquinaria.
244520 | REHABILITACIÓN CAMINO DEL CASERÍO EL CACIQUE A EL TRONCONAL | COMASAGUA | LA LIBERTAD | EL CONACASTE | EL CACIQUE | 2235.72 | 2012-10-01 | 16/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 24 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 225 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de dos pasos: - Rehabilitación de paso El Puentecillo: Se colocará un muro seco con piedras existentes, nivelación de huecos con piedra cuarta y se construirá sobre la piedra un badem para encausar las aguasy habilitar el camino. - Rehabilitación de paso Los Leones: Limpieza de ramas,troncos y rastrojos que obstaculizan las entradas de las tuberías para garantizar que la quebrada tenga un drenaje óptimo, limpieza de superficie dañada, hechura y colocación de base granular hasta lograr el nivel de rodamiento y conformar la rasante del camino para habilitar el paso.
211760 | CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO ESCOLAR EL SITIO, CANTON LA SHILA | COMASAGUA | LA LIBERTAD | LA SHILA |  | 42384.55 | 2011-10-01 | 15/04/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 5 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 154 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 1 AULA PARA NIVEL BÁSICO EN UN ÁREA DE 69.12 M2 Y OBRAS EXTERIORES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN, TALES COMO LA CONFORMACIÓN DE TERRACERÍA CON UN CORTE DE 332.67 M3, 19 M2 DE ACERAS DE CONEXIÓN, 20 MTS DE GRADAS DE ACCESO, 12 MTS DE BARANDAL DE PROTECCIÓN Y 25 MTS DE GUARDANIVEL DE BLOQUES DE CONCRETO
215130 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CASERIO SIBERIA SUR | CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | SIBERIA | SIBERIA | 114106 | 2011-10-01 | 26/04/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 218 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 4.879 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 2,624 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 1,050 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,225 metros de linea secundaria a 240 voltios - 7 transformadores de distribucion de 15 kva Costo por km: $ 23,690.43 Costo por acometida: $ 3,041.73
219320 | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE CANTON EL JOCOTE, SAN MATIAS | SAN MATIAS | LA LIBERTAD | EL JOCOTE | VARIOS | 104486.43 | 2011-10-01 | 24/03/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 870 |  | El proyecto consiste en la Rehabilitación de 347.30 ml de la calle principal del Cantón El Jocote, en el municipio de San Matías. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Reconstrucción total de 1,707.96 m2 de adoquinado de calle. - Reconstrucción de 190.07 ml de cordón cuneta. - Construcción de canaleta trapezoidal de piedra en 148.56 ml. - Construcción de 46.62 m2 de pavimento de concreto hidraulico.
191150 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON AMATITAN ARRIBA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | AMATITAN ARRIBA | NO APLICA | 433905.96 | 2007-10-01 |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 690 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CANTÓN AMATITÁN ARRIBA, CONSTRUYENDO UN TANQUE DE SUCCIÓN DE VEINTE Y CINCO METROS CUBICOS; ESTACIÓN DE BOMBEO DE QUINCE CABALLOS DE FUERZA ALIMENTADA POR UNA SUBESTACIÓN DE VEINTE Y CINCO KVA; LINEA ADUCTORA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS; LINEA DE IMPELENCIADE TRESMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS APROXIMADAMENTE; TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SESENTA
191150 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON AMATITAN ARRIBA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | AMATITAN ARRIBA | NO APLICA | 433905.96 | 2007-10-01 | 2007-05-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 690 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CANTÓN AMATITÁN ARRIBA, CONSTRUYENDO UN TANQUE DE SUCCIÓN DE VEINTE Y CINCO METROS CUBICOS; ESTACIÓN DE BOMBEO DE QUINCE CABALLOS DE FUERZA ALIMENTADA POR UNA SUBESTACIÓN DE VEINTE Y CINCO KVA; LINEA ADUCTORA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS; LINEA DE IMPELENCIADE TRESMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS APROXIMADAMENTE; TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SESENTA
172140 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN INSTITUTO NACIONAL DE EL SAUCE | EL SAUCE | LA UNION | EL SAUCE |  | 9449.64 | 2005-10-01 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 25 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION MEDIA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10000 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN INSTITUTO NACIONAL DE EL SAUCE
172280 | EMPEDRADO FRAGUADO CONCRETEADO BADEN Y CANALETA EN CALLE AL LLANO MAJA | MASAHUAT | SANTA ANA | EL CARMEN |  | 17807.96 | 2005-10-01 | 2005-11-03 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 55 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11898 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MIL TRESCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE ESCARIFICADO DE SUBRASANTE, QUINIENTOS TRES METROS DE CORDON CUNETA, DOCE PUNTO CUARENTA METROS DE REMATES Y DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE.
173100 | REPARACION Y AMPLIACION DE CALLE EN CRIO LOS MANGOS | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SANTA CLARA | LOS MANGOS | 52803.09 | 2005-10-01 | 2005-08-04 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | VILLALTA Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1620 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE ONCE MILTREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE CAMINO, SE REALIZARAN SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO METROS CUBICOS DE CORTE Y CONFORMACION DE TALUDES, MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO METROS CUBICOS DE BALASTADO, MIL CUATRO CIENTOS TRECE METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO SUPERFICIE NO TERMINADA, SE CONSTRUIRAN CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIES METROS DE CORDON CUNETA, DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS METROS CUBICOS DE RELLENO COMP. CON MAT. SELECTO
173790 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN C. ESCOLAR SANTA LUCIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 4910.64 | 2005-10-01 | 2005-07-02 | 066-BCIE INTERESES PDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 2000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE DIEZ METROS CUBICOS DE CAPACIDAD, CASETADE BOMBEO, ESTRUCTURA METALICA, TANQUE DE DOS METROS CUBICOS Y BOMBA HIDRONEUMATICA DE CERO PUNTO CINCO H. P.
309520 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO Y CORDÓN CUNETA A CASERÍO LA PEDRERA Y CASERÍO LOS TRES RÍOS, CANTÓN LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | VARIOS | 144906.99 | 2015-09-12 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 940 | 26 | El proyecto consiste en la construcción de dos tramos de calles ubicadas en el cantón La Perla en el municipio de Jicalapa, departamento de La Libertad, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Colocación de pavimento tipo concreto hidráulico MR36 en 2,339.80 M2 de calles actualmente en mal estado. 2- Construcción de 859.12 metros de cordón cuneta para drenaje menor de la vía. 3- Construcción de drenaje de aguas lluvias como drenaje transversal de la vía.
243741 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON EL DESPOBLADO | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | EL DESPOBLADO |  | 138195.04 | 2013-09-12 | 23/04/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 120 | 15 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 802 | 100 | El proyecto se divide en dos partes, la primera parte consta de: la construcción de 160 metros cuadrados (apegados a los planos tipo MINSAL) que albergará 2 consultorios, servicios sanitarios para pacientes y personal, farmacia, área de espera, preparación de pacientes, sala de curaciones, terapia respiratoria, sala de reuniones, bodegas y pasillos. Segunda parte consta de las obras exteriores, tales como la construcción de: canaletas para las aguas lluvias, sistema de saneamiento de aguas negras, conformación de terraza, caseta para desechos bio-infecciosos y desechos comunes, rampas de acceso, cerco perimetral, torre metálica y tanque de captación de agua potable.
252591 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ | METAPAN | SANTA ANA | METAPAN |  | 418034.63 | 2013-09-12 | 23/10/2014 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 90 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1155 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento y reparación de las instalaciones existentes, las cuales son pabellones de aulas, readecuación de la administración actual a bodega cocina, servicios sanitarios de niños y niñas, obras exteriores. Asimismo la construcción de un nuevo edificio de administración, en sustitución del readecuado en bodega cocina. Además la construcción de un edificio de 4 aulas en 2 niveles y el techado y cambio de piso de cancha de basquetbol existente. Finalmente la ampliación de las edificaciones requiere del mejoramiento de las instalaciones eléctricas.
265760 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE COLONIA SAN FRANCISCO | EL PORVENIR | SANTA ANA | EL PORVENIR | COLONIA SAN FRANCISCO | 80005.17 | 2013-09-12 | 18/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. | 60 | 23 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 384 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 5 tramos de calle en colonia San Franscisco (actualmente sin tratamiento) a través de la construcción de pavimento de concreto hidráulico con su respectivo tratamiento de base y construcción de cordón cuneta de acuerdo a las siguientes cantidades: -Construcción de 1,703.56 m2 superficie de pavimento de espersor 10 cm, con su respectivo tratamiento base. -Construcción de 460 metros de cordón cuneta de mampostería de Piedra.
266290 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CAMINO VECINAL, CANTÓN LAS MESAS, DESVÍO EL COYOL. | SESORI | SAN MIGUEL | LAS MESAS | VARIOS CASERIOS | 53453.8 | 2013-09-12 | 2014-04-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. | 90 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 288 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 443.25 metros lineales de calle a través de: -1,611.60 M2 Empedrado, Fraguado superficie no terminada. -58.20 metros de remates. -805.80 metros de cordón cuneta. -49.00 M2 Badén -322.32 M3 Material selecto compactado con rodo vibratorio. 152.31 M3 de relleno compactado con material del lugar.
217380 | AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS EN CAS. LOS CUBIAS Y PASAJE DURAN | SAN LORENZO | SAN VICENTE | LA CRUZ | LOS CUBIAS Y DURAN | 16334.39 | 2010-09-12 | 2011-02-05 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 445 METROS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DE LOS CASERIOS: LOS LACANCES DEL PROYECTO SON LOSSIGUIENTES: - 75 METROS DE LINEA PRIMARIA MAS NEUTRO - 371 METROS DE LINEA SECUNDARIA A 240 VOLTIOS - 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 15 KVA COSTO POT KM: $ 38,499.79 COSTO POR ACOMETIDA: $2,141.55
206360 | AMPLIACION Y MEJORA RED ELECTRICA CANTON CONDADILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO | POTRERO GRANDE Y CEIBILLO | 43316.08 | 2008-09-12 | 20/01/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CORONADO ANTONIO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 272 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL TRESCIENTOS NUEVE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, VEINTITRES POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION,PAGO POR DERECHO DE CONEXIÓN ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICAC TECN
206370 | AMPLIACION Y MEJORA RED ELECTRICA EN LOTIFICACION MARIA GREGORIA | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | NO APLICA | 14696.22 | 2008-09-12 | 20/01/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 154 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACION, OCHO POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO DE BAJA TENSION, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFIC TECNICAS Y NORMAS SIGET.
206380 | AMPLIACION Y MEJORA RED ELECTRICA EN CANTON EL TECOMATAL | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL TECOMATAL | NO APLICA | 28842.91 | 2008-09-12 | 2009-05-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 440 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL SETENTA Y UN METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, VEINTE Y TRES POSTES METALICOS, TENDIDO PARA ALTA Y BAJA TENSION , PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS,ESPEC TECNICAS Y NORMAS SIGET.
265210 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | LAS MINAS |  | 7723740.98 | 2015-09-11 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 300 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1186 |  | Realizacion de costeo
265211 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | LAS MINAS |  | 73649.03 | 2015-09-11 |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 315 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | Consiste en la Supervisión del proyecto Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en los cantones Las Minas, El Guayabo y Cutumayo, del municipio de Apastepeque, departamento de San Vicente, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
211880 | EMPEDRADO FRAG TRAMOS DE CALLE DE GUATAJIAGUA A CRIOS BOTIJON Y OTROS | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES | TIEMBLA TIERRA Y EL BOTIJÓN | 168490.71 | 2009-09-11 | 19/04/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 120 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1250 | 100 | CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE DIEZ TRAMOS DE CALLE VECINAL, DISPUESTOS A LO LARGO DE 10.50 KILOMETROS; EFECTUÁNDOSE EMPEDRADOS FRAGUADOS SOBRE CONFORMACIÓN DE CALLE CON MAQUINARIA Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO, 2,370 ML DE CORDONES DE PIEDRA, 2 BADENES Y REMATES. EL EMPEDRADOFRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA, SERÁ EJECUTADO EN UNA LONGITUD TOTAL DE 1.18 KILOMETROS DISPUESTOS EN LOS 10 TRAMOS ANTERIORMENTE DESCRITOS Y DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 704.33 MTS CUADRADOS, REUTILIZANDO LA PIEDRA EXISTENTE, PRODUCTO DE DEMOLICIONES DE EMPEDRADOS DEFORMADOS. 5,045.92 MTS CUADRADOS CON PIEDRA DE CANTERA EN ÁREAS DETERMINADAS EN PLANOS. SE MANTENDRÁ LA RASANTE DE LA VÍA Y SU FORMA GEOMÉTRICA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 5 METROS.
211980 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA PALESTINA, CANTÓN LOS GRAMALES | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES | LA PALESTINA | 75460.05 | 2009-09-11 | 2010-04-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 167 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 3877 METROS DE TENDIDO PRIMARIO Y SECUNDARIO A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ACOMETIDA PRIMARIA, A FIN DE BENEFICIAR A 36 FAMILIAS. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, INSTALACIÓN DE 74 POSTES METÁLICOS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXIÓN CON LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y EL PAGO DE 36 ACOMETIDAS DOMICILIARES.
180790 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON EL ALTO | POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO |  | 31701.58 | 2005-09-11 | 16/12/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 92 | 100 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON EL ALTO
181710 | ELECTRIFICACION CASERIO SAN JOSE BUENA VISTA | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | SAN JOSE BUENA VISTA | 770.73 | 2005-09-11 | 24/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO OCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRARSERVICIO ELECTRICO A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDADES.
182080 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD DIVINA PROVIDENCIA | EL ROSARIO | LA PAZ | ROSARIO LA PAZ | DIVINA PROVIDENCIA | 770.72 | 2005-09-11 | 24/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18 | 100 | EL PROYETO CONSISTE EN TRES PUNTO OCHENTA KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIECIOCHO FAMILIAS
182110 | ELECTRIFIC. LOT. ATALAYA | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA |  | 693.65 | 2005-09-11 | 24/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO TREINTA KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTE FAMILIAS
182140 | ELECTRIFIC. CASERIO EL ARENAL | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN ABAJO | ARENAL | 385.36 | 2005-09-11 | 24/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE UNO PUNTO UNO KMN DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A ONCE FAMILIAS
182160 | ELECTRIFICACION LOT. CASA LOMA | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | CASA LOMA | 770.72 | 2005-09-11 | 24/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 18 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES KM DE LINEA PRIMARIAY SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIECIOCHO FAMILIAS
182170 | ELECTRIF. COMUNIDAD AMATECAMPO Y TECUALUYA | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | AMATECAMPO |  | 385.36 | 2005-09-11 | 24/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHOCIENTOS ML DE LINEA SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIEZ FAMILIAS
297370 | ASFALTADO EN TRAMO DE TERCERA AVENIDA SUR | EREGUAYQUIN | USULUTAN | EREGUAYQUIN |  | 13029.97 | 2015-09-10 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 21 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 250 |  | se mejorará la superficie de 56.90 metros líneales de rodamiento (actualmente adoquinado mixto) por medio de la construcción de la superficie de asfaltado de 6 cm de espesor. El proyecto incluye la reparación de los drenajes existentes y la correspondiente señalización.
260240 | REPARACIÓN DE 140 METROS DE CALLE PRINCIPAL EN PASAJE A, PASAJE N° 1 Y MURO EN COLONIA BUENOS AIRES. | SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | VARIAS COLONIAS | 84603.57 | 2013-09-10 | 27/08/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. | 120 | 40 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 407 | 100 | El proyecto consiste en la Reparación de 0.23 km (223.43) metros lineales y su estructura comprende de 10 cms de pavimento hidráulico MR-36, una base de 15 cm de suelo cemento y una sub-base de de 30 cm de material granular en las calles comprendidasde la siguiente manera: 140.00 metros lineales corresponde a la calle principal de la colonia Buenos Aires, Concreto Hidráulico MR-36 con un ancho promedio de 5.00 metros. 47.33 metros lineales que corresponden al pasaje A con ancho promedio de rodaje de 4.50 metros. 46.10 metros lineales de calle en pasaje 1 con ancho promedio de metros, actualmente las calles a intervenir cuentan con pavimento de concreto deteriorado, material suerlo, hoyos, empozamientos,etc. La obra considera laconstrucción de 25.50 metros lineales de muro de mampostería de piedra, a ubicar a orilla de quebrada que colinda con pasaje 1; también incluye obra de drenaje de las aguas lluvias a través de tubería de concreto de 18 pulgadas de diámetro que desembo
261630 | CONSTRUCCIÓN DE 240.11 METROS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CORDÓN CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA EL CAFETALITO, SAN MARCOS, SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | COLONIA EL CAFETALITO | 57425.99 | 2013-09-10 | 30/04/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE C.A., S.A DE C.V | 90 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 146 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento de concreto hidráulico (tramo de calle que actualmente no posee superficie de rodamiento de caracter permanente) con su respectivo tratamiento de base, de acuerdo a las siguientes obras: Construcción de 937.64 m2 de superficie de pavimento de concreto hidráulico, sobre suelo debidamente mejorado. Incluye sus correspondientes obras de drenaje: -Cordón cuneta: 488.37 metros -obras de protección (5 muros de mampostería de piedra): 49.65M3
261640 | REPARACIÓN DE PASAJES 3,4 Y 5 EN CALLE C, COLONIA SANTA FE, SAN MARCOS, SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | VARIAS COLONIAS | 31765.23 | 2013-09-10 | 14/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE C.A., S.A DE C.V | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 215 | 100 | El proyecto consiste en la reparación de tres pasajes uno vehicular con paviemento de concreto hidráulico (actualmente no posee superficie de rodaje de caracter permanente y los otros dos pasajes peatonales mediante la recostrucción de gradas y el forjado de gradas que están colapsadas, de acuerdo a las siguientes obras: Pasaje N°3: Construcción de 202.48 m2 de superficie de pavimento de concreto hidráulico, sobre el suelo debidamente mejorado. Incluye sus correspondientes obras de drenaje: Cordón cuneta de 95.9 metros. Pasaje N° 4 (42.38 metros de longitud de pasaje) Forjado de gradas nuevas: 97.33 metros. Pasamanos metálico: 16.23 metros. Incluye sus correspondientes obras de drenaje: Canaleta tipo gradas disipadoras: 5.70metros Canaleta de mampostería repellada y afinada: 8.91 metros Gradas disipadoras: 2.00 metros Canaleta de mampostería con parilla metálica: 3.07 metros Pasaje N° 5 (38.22 metros de longitud de pasaje): Forjado de gradas nuevas: 213.88 metros Pasam
253180 | ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD BUENA VISTA- HATEHUECÍA, SECTOR I CANTÓN PALO PIQUE. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | PALO PIQUE | COMUNIDAD BUENA VISTA | 38710.81 | 2012-09-10 | 2013-01-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 234 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 2,139 metros, voltaje de servicio de 120/ 240 V con 4 transformadores para servir inicialmente a 48 familias.
206240 | ELECTRIFICACION CASERIO LA PASCUA, CANTON EL ZAPOTE, CALUCO | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LA PASCUA | 21476.35 | 2008-09-10 | 21/11/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 40 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL SESENTA Y DOS METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA CON REDDE POLARIZACION, DOCE POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPEC TECN Y NORMATIVAS SIGET.
206260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GUILLEN, CANTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LOS GUILLEN | 22484.1 | 2008-09-10 | 16/01/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 45 | 20 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SETECIENTOS DIECINUEVE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, DIECIOCHO POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIOY SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS.
206300 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CASCADA, CANTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LA CASCADA | 7992.51 | 2008-09-10 | 21/11/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 22 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS DOCE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SIETE POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO SECUNDARIO, ESTRUCTURAS, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFIC TECNICAS Y NORMATIVA SIGET.
206310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MENA, CANTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LOS MENA | 22935.8 | 2008-09-10 | 16/01/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 45 | 54 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 156 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS TRECE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DEPOLARIZACIÓN, QUINCE POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICAC TECNICAS Y NORMATIVAS SIGET.
206320 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA COOPERATIVA, CANTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LA COOPERATIVA | 7819.35 | 2008-09-10 | 2009-07-01 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 45 | 45 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE NOVENTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIONDE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACION, TRES POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFIC TECNICAS Y NORMAS SIGET.
187520 | INT. ENERGIA ELECT. NAO SN FCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | NAO SN FCO. JAVIER | 21839.25 | 2006-09-10 | 2006-08-11 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 55 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO TREINTA KM DE LINEA, BENEFICIANDO A CINCUENTA Y CINCO FAMILIAS
253190 | INT. ENERGI A ELEC. CASERIO EL CHORRITO Y LOS OCHOA | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | EL LIMON | CASERIO EL CHORRITO Y LOS OCHOA | 25801.81 | 2013-09-09 | 27/11/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 75 | 50 | EL PROYECTO CONSISTE EN : Red de polarizacion c/3 barras copperweld 5/8x10 u 1.00 Poste metalico 35pies elmo u 5.00 Poste metalico 26pies elmo u 13.00 Conductor acsr #2 m 525.00 Conductor acsr #1 /0 m 1,320.00 Conductor wp #2 m 2,000.00 Transfor. monof s. 15 kva. cel u 1.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 6.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 15.00
253270 | INT. DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL NANZAL Y TIERRA NUEVA, CANTON LOS PAJALES | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | LOS PAJALES | EL NANZAL Y TIERRA NUEVA | 45474.1 | 2013-09-09 | 2013-03-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 135 | 50 | El proyecto consiste en suministro e instalación de 27 postes metalicos de 35 pies, suministro e instalación de 9 postes metálicos de 26 pies, suministro/inst. de 2156 metros de un hilo conductor acsr #2, suministro/inst. de 2323 metros de un hilo conductor acsr #1 /0, suministro/inst. de 2208 metros de un hilo conductor wp #2, suminist/inst. de 2 transfor. monof s. 15 kva. CEL.
253480 | ELECTRIFICACION CASERIO SIHUATENANGO N° 1, PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | SAN ISIDRO | SIHUATENANGO | 69035.75 | 2013-09-09 | 19/12/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 26 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: CONDUCTOR ACSR #2, 6176 ml CONDUCTOR WP #2 1679 ML POSTE CONCRETO 35` 45 U POSTE CONCRETO 26 1 U POSTE METALICO 26 PIES ELMO 10 U Ancla primaria doble ( PD ), c/ abrazadera 69 U Ancla secundaria sencilla ( SS ), c/ perno 10 U
253490 | ELECTRIFICACION CASERIO SIHUATENANGO N° 2 | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | SAN ISIDRO | SIHUATENANGO | 65602.37 | 2013-09-09 | 20/12/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 47 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: CONDUCTOR WP #2, 3239 ML CONDUCTOR ACSR #2, 4735 ML POSTE METALICO 35PIES ELMO 24 U POSTE METALICO 26PIES ELMO 15 U TRANSFOR. MONOF S. 15 KVA, CAESS 4 U TRANSFOR. MONOF S. 25 KVA, CAESS 1 U Ancla primaria doble ( PD ), c/ abrazadera 39 U Ancla secundaria sencilla ( SS ), c/ perno 24 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 5 U
264750 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOATIQUE | JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOATIQUE | VARIOS CASERÍOS | 64999.99 | 2013-09-09 | 2014-12-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 60 | 125 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 432 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 279.91 metros lineales de rehabilitación de la calle principal del sector urbanodel municipio a base de una capa de adoquinado de 10 cms de espesor, siendo los alcances más relevantes: 1- 216.82 M3 de relleno compactado con suelo cemento de 20:1 al 5% de material de banco del prétamo. 2- 1,645.98 M2 de construción de capa de rodamiento con adoquinado Fc=250 kg/cm2. 3- 544.07 metros lineales de resane de cordón cuneta existente y 8.90 mts. deconstruccion de cordón cuneta de piedra, repellado, afinado y púlido. 4.- Otras obras: 29.20 de mampostería de piedra, 20.43 mts de tubería Rib Loc de 36 pulgadas y 30 metros de de los remates de piedra respectivos.
265800 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERÍOS: ALTO DEL CANTON EL PORTILLO, CASERÍO EL CORRALITO, CAÑALITO CANTÓN TALPETATE Y EN BARRIO EL CENTRO | NUEVA ESPARTA | LA UNION | NUEVA ESPARTA | VARIAS CASERÍOS | 108345.81 | 2013-09-09 | 2013-02-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2320 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: -1,226.25 M2 Adoquinado -1,333.25 M2 Concreto Hidráulico MR-36 -902.01 metros cordón cuneta -164.90 metros canaleta -385.28 M3 -59.78 M3
213570 | ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CALVARIO Y LA FUENTE | SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | EL CALVARIO Y LA FUENTE | 34802.23 | 2010-09-09 | 2011-11-02 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PORFIRIO ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 21 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1031 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DE BARRIO EL CALVARIO Y LA FUENTE.
213600 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MORA | SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | EL MORA | 35070.04 | 2010-09-09 | 14/01/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 860 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO EL MORA.
202380 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CRIO LA CUCHILLA, IRAYOLES Y CHOROSCO | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA | La Cuchilla, Irayoles y Chorosco | 30341.63 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1950 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CASERIO LA CUCHILLA, IRAYOLES Y CHOROZCO, LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- INSTALACION DE 3.7 KM DE TUBERIA DE ADUCCION DE 3 PULGADAS CON SUS VALVULAS DEPRESIÓN, PURGA DE LODO, ANCLAJES Y DEMAS ACCESORIOS 2.- CAJA DE CAPTACIÓN A CONSTRUIRSE DE 20.45 M3 DE VOLUMEN EN LA FUENTE A GUASTENA 3.- SE CONSTRUIRÁ 300 POZOS RESUMIDEROS, 300 TRAMPAS GRASA 4.- SE CONSTRUIRÁ 4 PASOS AEREOS.
202381 | C.S. MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROSCO | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA | LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO | 30320.16 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1950 |  | COMPONENTE SOCIAL DESARROLLANDO EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CASERIOS LA CUCHILLA Y OTROS
202390 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, CTON. EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 31076.13 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1680 |  | FORMULACIÓN PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL MORRO, LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- REPARACIÓN DE TANQUE EXISTENTE, IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA, COLOCACIÓN DE ESCALERA, PINTURA EXTERNA Y CERCA PERIMETRAL 2.- 1,021.14 ML DE TUBERIA PVC 4 PULGADAS X 160 PSI JR 3.- 1,781.26 ML DE TUBERIA PVC 2 PULGADAS X 160 PSI JR 4.- 200 ACOMETIDAS DOMICILIRIARES CON MICROMEDIDORES, CON CHORRO UNICO DE 1/2 PULGADAS Y CAJA PREFABRICADA 5.-200 POZOS RESUMIDEROS 6.- 200 TRAMPA DE GRASA 7.- 1,541.32 M3 DE EXCAVACIÓN 8.- 1,376.32 M3 DE RELLENO 9.- 1,219.51 M3 DESALOJO 10.- 10 POZOS DE AGUA POTABLE
202391 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CANTON EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 26121.98 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1680 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL MORRO.
202410 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CTON PIEDRAS GORDAS Y PINO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | PIEDRAS GORDAS | EL PINO | 31444.51 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 232 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CANTON PIEDRAS GORDAS Y CASERIO EL PINO, LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 4,875 ML DE TUBERIA 2 PULGADAS DE PVS 250 PSI JR 2.- 3,258.75 M3 DE EXCAVACIÓN 3.- 3,258.75 M3 DE RELLENO 4.- 211.82 DESALOJO 5.- 75 ML DE TUBERIA DE HOBO 2 PULGADAS LIVIANO 6.- 1,050 ML DE TUBERIA 2 PULGADAS PVC 160 PSI JR
202411 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SB. CRIO EL PINO, PIEDRAS GORDAS | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | PIEDRAS GORDAS | EL PINIO | 3607.32 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 232 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CANTON PIEDRAS GORDAS Y CASERIO EL PINO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE LAS MERCEDES
202500 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 29975.51 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1169 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL CALVARIO DEL MUNICIPIO NOMBRE DE JESUS, CHALATENANGO, LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- CONSTRUCCIÓN DECAJA DE CAPTACIÓN CON CERCA PERIMETRAL 2.- 749.60 ML DE TUBERIA DE ADUCCIÓN 2 1/2 PULGADAS HOGO 3.- 1,545.90 ML DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 2 1/2 PULGADAS HOGO 4.- CONSTRUCCIÒN DE TANQUE DE 50 M3 5.- 56 TRAMPAS GRASA 6.- 56 LETRINAS ABONERAS 7.- 56 CAJA FOSA RESUMIDERO
202501 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Bo EL CALVARIO | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS |  | 18176.55 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1169 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CANTON EL MORRO, MUNICIPIO DE COMALAPA
202560 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA RASTRA CANTON CHILAMATE | SANTA RITA | CHALATENANGO | EL CHILAMATE | LA RASTRA | 62491.26 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 216 |  | FORMULACIÒN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA RASTRA,EL CHILAMATE, SANTA RITA, CHALATENANGO, LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- CONTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE 25 M3 2.- POZO DE 100 ML D PROFUNDIDAD 3.- CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DE BOMBEO CON CERCA PERIMETRAL 4.- 2,438 ML TUBERIA DE PVC 2 PULGADAS 5.- 36 ACOMETIDAS DOMICILIARES 6.- 26 LETRINAS ABONERAS 7.- 26 POZOS DE ABSORCIÓN CON SUS TRAMPAS GRASAS
202561 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LA RASTRA CANTON CHILAMATE | SANTA RITA | CHALATENANGO | EL CHILAMATE |  | 3358.54 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 216 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LA RASTRA, CANTON CHILAMATE, MUNICIPIO DE SANTA RITA
202760 | INTRODUCCION A.P Y LETRINIZACION EN CANTONES SANTA CRUZ Y LOS NARAJOS | SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SANTA CRUZ |  | 69582.01 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 504 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LOS CANTONES SANTA CRUZ Y LOS NARANJOS SAN LUIS DELCARMEN, CHALATENAGO; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- PERFORACIÓN DE UN POZO 2.- CONSTRUCCIÓN DE1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CANTÓN LOS NARANJOS Y 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CANTÓN SANTA CRUZ 3.- 1,000 ML DE TUBERIA DE IMPELENCIA HOGO 2 PULGADAS 4.- 3,500 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN PVC 5.- 200 ACOMETIDAS CON MICROMEDIDORES CON SUS CAJAS 6.- 50 LETRINAS ABONERAS 7.- 50 LETRINAS DE FOSA
202761 | C.S. INTRODUC. AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS NARANJOS Y STA CRUZ | SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | LOS NARANJOS |  | 7836.6 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 504 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ
202770 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CRIO LOS CRUCES CANTON EL TABLON | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON | LAS CRUCES | 71388.88 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1200 |  | FORMULACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LAS CRUCES, CANTON EL TABLON. EL PARAISO CHALATENANGO; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- PERFORACIÓN DE POZO DE 150 ML DE PROFUNDIDAD 2.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 3.- 2,912.93 ML DE TUBERIA PVC 2 PULGADAS 160 PSI JR 4.- 541.30 ML DE TUBERIA PVC 3 PULGADAS 160 PSI JR 5.- 200 ACOMETIDA DOMICILIARES 6.- CASETA E INSTALACIONES ELECTRICAS
202771 | C.S. ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. CASERIO LOS CRUCES CASERIO EL TABLON | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON | LOS CRUCES | 18658.56 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1200 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA DEL PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS CRUCES CANTON EL TABLON, MUNICIPIO DE EL PARAISO
202800 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS BRISAS | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | CRIO LAS BRISAS | 80824.38 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1250 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN COL LAS BRISAS, SAN RAFAEL CHALATENANGO; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- PERFORACIÓN DE POZO DE 190 ML DE PROFUNDIDAD 2.- CONSTRUCCIÓNDE TANQUE DE CAPTACIÓN DE 100 M3 3.- CONSTRUCCIÓN DE 270 LETRINAS ABONERAS 4.- 250 ML DE LINEA DE IMPELENCIA 5.- 220 ML DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 6.- SUB-ESTACIÓN DE 15 KVA 7.- EQUIPO DE BOMBEO DE 10HP
202801 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CRIO LAS BRISAS | SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL |  | 19476.44 | 2009-09-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1250 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN CASERIO LAS BRISAS, MUNICIPIO SAN RAFAEL
213910 | ELECTRIFICACION EN CANTON LAS FLORES | CALUCO | SONSONATE | CERRO DE LAS FLORES | LA FLORES | 143498.53 | 2010-09-08 | 13/12/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 60 | 80 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 68 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION 5765 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO LAS FLORES.
214130 | ELECTRIFICACION EN VARIOS CASERIOS | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 119874.98 | 2010-09-08 | 17/12/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PORFIRIO ANTONIO | 75 | 56 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 276 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2.055 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS CASERIOS DEL MUNICIPIO. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUENTES: SUMINISTRO E INSTALACION DE: - 20 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES CLASE 500 - 28 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - 12 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 - 1,316 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 - 2,495 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 - 3,020 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 - 1,178 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP 1/0 - 5 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA 23/14.4 KV - 2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 25 KVA 23/14.4 KV - 32 ESTRUCTURAS PRIMARIAS - 63 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS - 67 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO - 71 RETENIDAS, DOBLES Y SENCILLAS - 275 METROS DE CONSTRUCCION PRIMARIA PARA PUNTO DE ENTREGA - 6 ACOMETIDAS PRIMARIAS
296520 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS EL COPINOL, EL CERRITO, CENTENO, CANTÓN EL RODEO Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MARTÍNEZ | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO |  | 38014.38 | 2015-09-07 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 28 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 1,750 metros, para beneficiar a 28 familias de la comunidad del Cantón El Rodeo. Se construirán 175 metros de linea primaria; 105 metros de linea primaria y secundaria; 1,470 metros solo de linea secundaria; instalación de 43 postes metálicos (35 de 26 pies y 8 de 35 pies); 4 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras electricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctricapor: levantamiento de datos y elaboracion de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 4 entronques eléctricos de la linea primaria del proyecto.
254230 | ELECTRIF. CAS. EL DELIRIO 1 Y 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL DELIRIO | EL DELIRIO | 19700.2 | 2013-09-07 | 2013-10-09 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 63 | 90 | el proyeco consiste en : CONDUCTOR ACSR #2 M 825.00 CONDUCTOR WP #2 M 1,617.00 Ancla primaria sencilla ( PS ), c/ abrazadera U 1.00 TRANSFOR. MONOF S. 25 KVA, CAESS U 1.00 RED DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 U 1.00 Ancla primaria doble ( PD ), c/ abrazadera U 2.00 POSTE METALICO 26PIES ELMO U 2.00 POSTE CONCRETO 35` U 4.00 POSTE CONCRETO 26` U 15.00 Ancla secundaria sencilla ( SS ), c/ perno U 16.00
215895 | FINALIZACIÓN DEL DISEÑO DE MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL |  | 4993.42 | 2012-09-07 | 22/09/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8316 |  | Los alcances consisten en las siguientes actividades de diseño: - Levantamiento topográfico de la infraestructura existente, para la adecuación y corrección de planos de las diferentes especialidades - Correcciones pendientes a las observaciones emitidas tanto por el MINSAL como por el FISDL. - Adecuación del diseño con los requerimientos actualizados del MINSAL - Trámite de la aprobación de la carpeta en el MINSAL - Adecuación de la carpeta de acuerdo a los requisitos del programa KFW, tipo PEC.
218231 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS CONVENTOS | JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | LOS CONVENTOS | 98723.83 | 2012-09-07 | 2012-06-11 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 69 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210
243420 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE JUCUARAN | JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | VARIOS | 6078.14 | 2012-09-07 | 20/11/2012 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 143 |  | El proyecto consiste en la supervision de tres proyectos de electrificacion para la construccion de 9.09 kms de tendido electrico con el proposito de suministrar servcio de energia electrica a los habitantes de los siguientes caserios: - Caserios El Carrizal y Gualora, Jucuaran - Caserios Los Conventos, Jucuaran - Caserios San Luis La Chepona, Jucuaran
246070 | FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA | MONCAGUA | SAN MIGUEL | LA FRAGUA | VARIOS | 5056.77 | 2012-09-07 | 29/05/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | El proyecto consiste en la Formulación de construcción de aula CRA, media dirección y reparación de sistema eléctrico en Centro Escolar Cantón La Fragua.
247260 | ELECTRIFICACION EN VARIOS CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA ROSA | VARIOS | 85230.44 | 2012-09-07 | 25/10/2012 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 204 | 100 | Construcción de 4,053 metros de tendido eléctrico, de los cuales 2,449 metros son de línea primaria, 272 metros son de línea primaria con secundaria y 1,332 metros son de línea secundaria; representando una inversión de $ 28,753.60 por kilómetro. Con el proyecto se beneficiarán a 36 familias y el monto por familia asciende a $ 3,234.78. Además, se instalarán 8 transformadores de 15 kilovatios, redes depolarización, 76 postes metálicos ( 28 postes de 26 pies y 48 postes de 35 pies), estructuras y obras complementarias.
248040 | REMODELACIÓN DE CENTRO ESCOLAR GENERAL GERARDO BARRIOS | GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA |  | 247970.53 | 2012-09-07 | 15/03/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 | 90 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 875 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: un centro de cómputo (CRA), construcción de subestación eléctrica de 15 KVA, un módulo de 10 unidades de servicios sanitarios de lavar, una fosa séptica, un sistema de zanja filtrante y una cocina bodega. Reparación de 17 aulas que consiste en: cambio de techo, instalación de cielo falso, sistema eléctrico, pisos, pintura general y cambio de ventanas. En obras exteriores se ha considerado el mejoramiento del sistema de agua potable y drenaje de agua lluvia.
183880 | RECONSTRUCCION DE PUENTE CANTON GUADALUPE LA ZORRA | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | GUADALUPE LA ZORRA |  | 90300 | 2007-09-07 | 2008-01-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ROLAN HOMERO RODRIGO | 120 | 300 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2000 | 100 | RECONSTRUCION DE PUENTE VEHICULAR DE VEINTITRES METROS LINEALES
192470 | ADOQUINADO COMPLETO EN ACCESO A C.E. ANDRES TOBIAS ROVIRA | COMACARAN | SAN MIGUEL | EL JICARAL |  | 23770.21 | 2007-09-07 | 20/08/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 61 ADOQUINADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 552 | 100 | COLOCACION DE BASE COMPLETA Y ADOQUINADO DE DOSCIENTOS SETENTA ML Y CORDON CUNETA EN AMBOS LADOS
249831 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CASERIO SAN SIMON | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LOS HORCONES | SAN SIMON | 142923.03 | 2014-09-06 | 20/02/2015 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 28 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2768 |  | Construcción de Unidad Comunitaria de Salud Básica, tipo MINSAL de 140 metros cuadrados en un nivel; la cual incluye área de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, dos consultorios, sala de curaciones, área para terapia respiratoria, farmacia, archivo, sala de reuniones, zona de aseo y servicios sanitarios para personal y pacientes. Incluye la construcción de casetas para desechos comunes y bio infecciosos, cisterna con caseta y equipo de bombeo, torre con tanque elevado,fosa séptica y pozo de absorción. El terreno a intervenir cuenta con un área total de 960 metros cuadrados en el que se instalará cercado perimetral de malla ciclón con postes de concreto, portón de acceso, muretes de contención, aceras, rampas, canaletas de drenajes para aguas lluvias y engramados. El proyecto se dotará de los servicios de agua potable y de energía eléctrica incluyendo un transformador de 15 KVA.
255931 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON LA POZA | OZATLAN | USULUTAN | LA POZA | LA POZA | 196600.05 | 2014-09-06 | 23/02/2015 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 123 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 454 |  | El proyecto contempla la construcción de módulo de consulta, tratamiento y áreas administrativas de 140 metros cuadrados, incluye sala de espera general, preparación de pacientes/ estación de enfermeras, archivo, farmacia y bodega de medicamentos, consultorio médico, consultorio de enfermería, terapia respiratoria, rehidratacion oral, sala de curaciones, sala de reuniones, servicios sanitarios, pasillos interiores, e instalaciones eléctricas, obras exteriores: 32.23 metros cúbicos de muro perimetral, portones vehicular y peatonal, estructura metálica para torre de tanque elevado, 111.41 metros lineales de cerco perimetral, rampa de acceso, engramados de zonas verdes, fosa séptica, tres pozos de absorción, caseta para desechos bioinfecciososy comunes.
260090 | REPARACIÓN DE 86.40 METROS DE CALLE PRINCIPAL EN LOTIFICACIÓN SANTA FE 1. | SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS |  | 16954.93 | 2014-09-06 | 15/10/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 30 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 443 | 100 | El proyecto consiste en la reparación de un tramo de calle principal en lotificación Santa Fe 1, mediante la construcción de pavimento de concreto hidráulico de acuerdo a las siguientes obras: Construcción de 316.82 m2 de superficie de pavimentode concreto hidráulico, sobre el suelo debidamente mejorado. Incluye sus correspondientes obras de drenaje: 114.46 Mts. de cordón cueneta y 21.52 mts. de construcción de dos badenes.
267620 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RESIDENCIAL COROBAN | SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | CASCO URBANO | 33001.84 | 2014-09-06 | 2014-07-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 130 | 100 | Adoquinado de 262.05 metros lineales de calle con ancho promedio de 6.80 metros, para un área de 1,933.29 metros cuadrados, que incluyen la excavación; compactación con suelo cemento; demolición de cordón cuneta; y construcción de cordón cuneta baden y remates.
203570 | CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO, SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | BARRIO EL CALVARIO | 12746.4 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 |  | COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE UBICADA EN EL BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, INCLUYENDO LOS RESPECTIVOS DRENAJES SUPERFICIALES DE AGUAS LLUVIAS
203571 | C.S. CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | EL CENTRO | BARRIO EL CALVARIO | 6946.2 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE BARRIO EL CALVARIO INCLUYENDO SUS DRENAJES SUPERFICIALES
203650 | EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE CRIO. PIE DE LA CUESTA | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | PIE DE LA CUESTA | 17844.96 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 650 |  | El presente contrato Empedrado fraguado, superficie de concreto en calle al Caserío Pie de la Cuesta comprende: -Reemplazo de tramos dañados de empedrado fraguado -Pavimento de concreto en calle que conduce al caserío Pie de la Cuesta, -Obras de drenaje superficial de aguas lluvias.
203651 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE CASERIO PIE DE CUE | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | EL PINAR | PIE DE CUESTA | 6637.3 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 650 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO PIE DE CUESTA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203720 | CONSTRUCCION DE PASO ENTUBADO EN QUEBRADA FLOR AMARILLA | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 8678.4 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 884 |  | CONSTRUCCION DE PASO ENTUBADO EN QUEBRADA FLOR AMARILLA, CANTON ENCUMBRADO HACIA CASERIO SAN PABLO,MUNICIPIO DE AGUA CALIENTEÍ, CHALATENANGO, CON SUSRESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION
203721 | C.S. CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN QUEBRADA FLOR AMARILLA | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 7052.5 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 884 |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN QUEBRADA FLOR AMARILLA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJES
203740 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA,CASERIO EL CHAPARRON | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO | CHAPARRON | 7412.8 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 699 |  | EMPEDRADO FRAGUADO EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE CUESTA DE LA CEIBA DE CASERIO EL CHAPARRON, CANTON ENCUMBRADO
203741 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA, EL CHAPARRON | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO | EL CHAPARRON | 7665.1 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 699 |  | MEJORAMIENTO EN SUPERFICIE DE RODAJE DE VARIOS TRAMOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO CHAPARRON
203750 | CONSTRUCCION OBRA DE PASO ENTUBADO EN QUEBRADA EL MEZCAL | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA FRIA |  | 11074 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO, OBRAS DE PROTECCIONY OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN QUEBRADA EL MEZCAL CANTON AGUA FRIA, MUNICIPIIO DE AGUA CALIENTE, CHALATENANGO
203751 | C.S. CONSTRUCCION DE PASO ENTUBADO Y CANALETA EN QUEBRADA EL MEZCAL | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 9190.1 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 3480 |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN QUEBRADA EL MEZCAL, CANTON ENCUMBRADO, MUNICIPIO DE AGUAS CALIENTES, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203760 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CRIO FLOR AMARILLA A CTON ENCUMBRADO | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO | FLOR AMARILLA | 9944 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 884 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO DE ALGUNOS TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CASERIO FLOR AMARILLA A CANTON EL ENCUMBRADO, MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
203761 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERIO FLOR AMARILLA CANTON ENCUMBRADO | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO | FLOR AMARILLA | 8191.6 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 884 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO FLOR AMARILLA, CANTON ENCUMBRADO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DE DRENAJE
204080 | MEJORAMIENTO DE CALLE TRAMO EL PALMAR A CRIO. SALGUAZAPA | CITALA | CHALATENANGO | CITALA | SALGUAZAPA | 12746.4 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 750 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DEL PALMAR A CASERIO SALGUAZAPA, INCLUYENDO OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS
204081 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE TRAMO EL PALMAR A CASERIO SALGUAZAPA | CITALA | CHALATENANGO | CITALA | SALGUAZAPA | 5823.2 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 699 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO EN TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO SALGUAZAPA, MUNICIPIO DE CITALA; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE.
204090 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON SAN FRANCISCO | CITALA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO |  | 12746.4 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | REPARACION DE SUB-BASE,BASE Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES PERTENECIENTES AL CANTON SAN FRANCISCO, CITALA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE.
204091 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON SAN FRANCISCO | CITALA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO |  | 6881.9 | 2009-09-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 959 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN VARIAS CALLES INTERNAS DEL CANTON SAN FRANCISCO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
194151 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CASERIO CAÑITAS | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | TEOSINTE | CAÑITAS | 142965.19 | 2008-09-06 | 2008-06-10 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 119 | 10 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, A PARTIR DE DOS CAPTACIONES EN LADERA, CERO PUNTO TREINTA Y TRES KM DE LINEA DE ADUCCION CON DIAM. UNO PUNTO CINCO PLG HG, TANQUE DE VEINTICINCO METROS CUBICOS, RED DE DISTRIBUCION DE TRES PUNTO OCHO KM CON DIAM. UNA PLG HG, VEINTIDOS ACOMETIDASDOMICILIARES, UNA ACOMETIDA ESCOLAR Y UNA DE IGLESIA, CON MICROMEDIDORES. CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO LETRINAS CON SUS SISTEMAS DE AGUAS GRISES.
194521 | CONSTRUCCION CENTRO ESCOLAR CASERIO CAÑITAS, CANTON TEOSINTE | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | TEOSINTE | CAÑITAS | 140991.28 | 2008-09-06 | 2008-04-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 14 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE NIVEL BASICO, MEDIA DIRECCION, SANITARIOS DE LAVAR, COCINA, TORRE CON TANQUE PARA AGUA POTABLE, OBRAS EXTERIORES TALES COMO CONFORMACION DE TALUDES, CANALETAS AGUAS LLUVIAS, MUROS DE CONTENCION, CERCADO PERIMETRAL, PORTON DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
199060 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION SAN JOSE LAS FLORES, CTON CHAPETONES | TECAPAN | USULUTAN | LOS CHAPETONES | LOTIFICACION SAN JOSE LAS FLORES | 98849.04 | 2008-09-06 |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MIGUEL ANGEL | 45 | 238 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 510 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR LA ELECTRIFICACION DE UNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, CUARENTA Y NUEVE POSTES METALICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGOS DE DERECHOS DEENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
199060 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION SAN JOSE LAS FLORES, CTON CHAPETONES | TECAPAN | USULUTAN | LOS CHAPETONES | LOTIFICACION SAN JOSE LAS FLORES | 98849.04 | 2008-09-06 | 20/11/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MIGUEL ANGEL | 45 | 238 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 510 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR LA ELECTRIFICACION DE UNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, CUARENTA Y NUEVE POSTES METALICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGOS DE DERECHOS DEENTRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
236990 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES 2, 6, 9, 10 , 12 Y 13 DE COLONIA RIO BAJO CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS |  | 119992.25 | 2012-09-05 | 2012-02-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE C.A., S.A DE C.V | 120 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 870 |  | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado y drenaje secundario de las calles 2, 6, 9, 10, 12, y 13 de colonia río bajo, cantón san José los Sitios de acuerdo a las siguientes cantidades: -Longitud total 527.94 - Adoquinado tradicional: 1400.26 m2 -Adoquinado de color: 683.83 M2 - Cordón cuneta: 1074.43 M - Cuneta de Concreto: 59.98 M2 - Muro de concreto lanzado: 18.76 M2
214320 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOYA GRANDE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN JUAN | JOYA GRANDE | 99847.23 | 2011-09-05 | 2011-12-08 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 248 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 5.545 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: -47 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 -50 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 -3,094 METROS DE CONDUCTOR ELECTRICO PRIMARIO ACSR # 2 -5,823 METROS DE CONDUCTOR ELECTRICO NEUTRO ACSR # 1/0 -9,095 METROS DE CONDUCTOR ELECTRICO SECUNDARIO WP # 2 -8 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA A 13.2 / 7.6 KV -8 SISTEMAS DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION -50 ESTRUCTURAS PRIMARIAS PARA 13.2 KV -99 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS PARA 120/240 VOLTIOS -113 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO -141 RETENIDAS DOBLES Y SENCILLAS -2 ACOMETIDAS PRIMARIAS MONOFASICAS A 13.2 KV
219520 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN AGUA ZARCA | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA |  | 88135.96 | 2011-09-05 | 2011-07-10 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 125 | 100 | El Mejoramiento del Centro Escolar consiste en: Construcción de Aula para parvularia: la cual contará con servicios sanitarios y bodega de papelería, y cumplirá con las exigencias en cuanto a las dimensiones del espacio. Construcción de Aula Básicasegún diseño aprobado tipo MINED Construcción de Servicios Sanitarios de 2 unidades siendo sanitarios de lavar Construcción de muros de mampostería de piedra de retención transversal para un total aproximado de 106 m3 Construcción de muros laterales en base a bloque de concreto de 15X20 x40 y concreto estructural, para un total aproximado de 130 m2 Corte, Relleno y conformación de taludes para lograr los niveles necesarios para la construcción de las aulas proyectadas. Diversas reparaciones en el sistema eléctrico de la infraestructura existente.
183790 | RECONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE RIO SAN ANTONIO | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LA GUASCOTA |  | 8387.67 | 2006-09-05 | 2006-07-08 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SAN ANTONIO Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PASARELA MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA VIA PRINCIPAL DE LA CALLE.
172380 | PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES URBANAS | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO |  | 92418.23 | 2005-09-05 | 20/08/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | EDIFICACIONES,CONSULTORIA Y CONSTRUC. DE INFRAEST. CIVILES, | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES URBANAS
173280 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD SANTA FE, CTON. EL TABLON | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL TABLON |  | 41906.54 | 2005-09-05 | 18/01/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | INVERSIONES CONSTRUCTIVAS SALVADOREÑAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1145 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD SANTA FECANTON EL TABLON
173300 | EMPEDRADO FRAGUADO SUP CONC, CORDON CUNETA EN CTON SAN PABLO EL LLANO | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | EL LLANO |  | 28661.82 | 2005-09-05 | 21/09/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | STEELMAX CONSTRUCTORA DE CENTROAMERICA, SA DE CV | 90 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2300 | 100 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE CON CONCRETO Y CORDON CUNETA EN CANTON SAN PABLO EL LLANO.
173310 | EMPEDRADO FRAGUADO SUP CONC, CORDON CUENTA EN CTON EL ESCOBAL | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | EL ESCOBAL |  | 25663.22 | 2005-09-05 | 21/09/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | STEELMAX CONSTRUCTORA DE CENTROAMERICA, SA DE CV | 90 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2398 | 100 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO Y CORDON CUNETA EN CANTON SAN MARTIN EL ESCOBAL
173320 | CONSTRUCCION CORDON CUENTA Y ACERAS EN CALLE PRINCIPAL | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 20124.58 | 2005-09-05 | 2005-08-09 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | STEELMAX CONSTRUCTORA DE CENTROAMERICA, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1300 | 100 | CONSTRUCCION DE CORDON CUENTA Y ACERAS EN CALLE PRINCIPAL
173330 | EMPEDRADO FRAGUADO SUP CONC, CORDON CUENTA Y CONC EN BO EL CALVARIO | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 25826.46 | 2005-09-05 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | RODOLFO ANTONIO | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 500 | 100 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO, CORDONCUENTA Y CONCRETEADO EN BARRIO EL CALVARIO
298060 | CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS DE EMPEDRADO FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE CANTÓN EL PALOMAR | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | EL PALOMAR |  | 28890 | 2015-09-04 | 2015-08-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 280 | 100 | El proyecto consiste en el empedrado, fraguado de 588.60 M2 en 140 metros de calle, que actualmente es de tierra, además se contempla la construción de obras complementarias como cordón cuneta, badén, canaleta y gradas disipadores de mampostería de piedra.
214470 | INTRODUC. DE ENERGIA ELEC. CASERIO EL TEMPISQUE,CANTON EL CALLEJON | ZACATECOLUCA | LA PAZ | EL CALLEJON |  | 53094.16 | 2012-09-04 | 2012-06-07 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 485 |  | EL PROYECTO CONSISTE UNO PUNTO UNO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DOCE POSTES DE CONCRETO DE VIENTISEIS PIES DOCE POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES DOS POSTES DE CONCRETO DE CINCUENTA PIES TRES TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA UNTRANSFORMADOR DE QUINCE KVA UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ML DE CABLE ACSR N° DOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO ML DE CABLE WP N° DOS
243780 | AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 190160.33 | 2012-09-04 | 2012-05-09 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1128 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 166.40 metros cuadrados, para los ambientes de terapia respiratoria, curaciones, consultorio materno infantil, consultorio general, rehidratación, archivo, farmacia despacho, área de información, preparación de pacientes, sala de espera y servicios sanitarios. Se ampliara en 111.56 metros cuadrados para crear 3 módulos para los ambientes IRA, odontología y servicios sanitarios. Como obras exteriores se incluyen la construcción de un estacionamiento de 3 plazas; cercado con malla ciclón; reemplazo de los sistemas hidráulico, sanitario y eléctrico; construcción de cisterna con equipo de bombeo y torre con tanque elevado; construcción de aceras, canaletas y pasamanos.
193950 | INTROD.DE AGUA POTABLE Y SANEAM. EN C/PLAN DEL HORNO Y CAS.VUELTA DEL | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | PLAN DEL HORNO | VUELTA DEL JARRO. | 28429.89 | 2008-09-04 | 2008-07-10 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 227 | 73 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION, APERTURA, AMPLIACION Y CONFORMACION DE UNO PUNTO OCHO KM DE CALLE, CON CORDON CUNETA
197360 | ELECTRIFICACION DE CASERIO LOS ZEPEDA | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | LOS ZEPEDA | 21255.6 | 2008-09-04 | 2008-06-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UN KM DE LINEA PRIMARIA CON DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA BENEFICIANDOA DIECISEIS FAMILIAS
197370 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS CONTRERAS | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | LOS CONTRERAS | 6679.83 | 2008-09-04 | 2008-06-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4 | 100 | FORMULACION PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD DAÑADA POR LA TROMENTA STAN. COMPRENDE CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE PISO A CERAMICA, READECUACION DE DIVISIONES Y PUERTAS, CAMBIO DE FASCIA Y CORNISA, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE BATERIA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y EQUIPAMIENTO
197480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS RIVAS II | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | LOS RIVAS | 5353.31 | 2008-09-04 | 2008-06-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3 | 100 | LA CONSTRUCCION CONSISTE EN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO LOS HERNANDEZ.
197500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS RAMOS | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | LOS RAMOS | 9299 | 2008-09-04 | 2008-06-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO.
197520 | ELECTRIFICACION DE URBANIZACION LADERAS DE CALUCO I | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | URB. LADERAS DE CALUCO I | 10234.64 | 2008-09-04 | 2008-06-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 22 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE TRESCIENTOS CUARENTA MTS. DE LINEA Y LA COLOCACION DE OCHO POSTES, BENEFICIANDO A VENTIDOS FAMILIAS.
197530 | ELECTRIFICACION EN CASERIO MUSUN TREJO | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | MUSUN TREJO | 6785 | 2008-09-04 | 2008-06-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS TREINTA Y UNO METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO.
199170 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CTON PLAN DEL HORNO Y CRIO VUELTA DEL JARR0 | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | PLAN DEL HORNO | VUELTA DEL JARRO | 101981.8 | 2008-09-04 | 2008-07-10 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 61 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | CONSTRUCCION DE TRES CAPTACIONES EN LADERA, QUE ADUCIRAN LOS RESPECTIVOS CAUDALES POR TUBERIAS INDIVIDUALES DE HOGO HACIA UNA CISTERNA COLECTORA, DESDE DONDE SE IMPULSARA EL AGUA CON EQUIPO DE BOMBEOELECTROMECANICO A TRAVES DE LINEA DE IMPELENCIA DE HO.GO. HASTA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EL CUAL DISTRIBUIRA POR MEDIO DE RED ABIERTA DE PVC A LAS RESPECTIVAS ACOMETIDAS DOMICILIARES.
296210 | REMODELACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL OJUSHTE | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL OJUSHTE | EL OJUSHTE | 214284.22 | 2015-09-03 |  | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 51 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 616 | 90 | El Proyecto consiste en: 1. Construcción de un aula nueva para CRA (103.68 m2). 2. Construcción de un módulo de servicios sanitarios de siete unidades. 3. Construcción de un centro de albergue 4. Dotación del sistema de agua potable, negras,grises y lluvias 5. Reparaciones de Instalaciones existentes (pisos, techos ventanas, puertas, pintura, sistema eléctrico en módulos de aulas, dirección, servicios sanitarios, bodega, cocina). 6. Readecuación de aula para parvularia con sus servicios sanitarios 7. Obras Exteriores: Tapial perimetral, muros, aceras
296780 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL TONEL, CANTÓN EL JICARAL | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | EL JICARAL |  | 31931.68 | 2015-09-03 | 17/08/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 | 105 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 2,784 metros, voltaje de servicio de 120/240 V, con 1 transformador para servir inicialmente a 25 familias en 11 viviendas.
297350 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CASERÍO LA VEGA, CANTÓN SAN GERÓNIMO Y CASERÍO LA LAGUNA, CANTÓN LA LAGUNA | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERONIMO |  | 87716.25 | 2015-09-03 | 25/06/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2979 | 100 | El proyecto consiste en el empedrado, fraguado con superficie no terminada de 2,405.63 m2 dividos en dos tramos de los cuales uno; se encuentra en el cantón san Gerónimo caserío la vega, con longitud de 408 metros lineales y el otro tramo ubicado encantón la Laguna, caserío La Laguna, con una longitud de 206 metros lineales, se construirán además todos los drenajes respectivos, que incluyen cordón cuneta, canaleta tipo grada disipadora, badén y remates.
207820 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD PEQUEÑA INGLATERRA II | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | COM. PEQUEÑA INGLATERRA II | 62347.37 | 2011-09-03 | 2011-01-06 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROMIL SETECIENTOS TREINTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
184310 | ELECTRIFICACION JOSE BUENA VISTA, SAN SEBASTIAN | OLOCUILTA | LA PAZ | CUPINCO | SAN JOSE BUEBA VISTA | 65769.46 | 2006-09-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 56 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO TREINTA Y SIETE KMS. DE REDES ELECTRICAS PARABRINDAR SERVICIO A LOS POBLADORES DEL CASERIO.
184330 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION CASA LOMA | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | CASA LOMA | 46769.34 | 2006-09-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO VEINTE Y CINCO KMS DE REDES ELECTRICAS PARA BRINDAR SERVICIO LA LOS POBLADORES DE LA LOTIFICACION.
184340 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD AMATECAMPO Y TECUALUYA | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | AMATECAMPO | AMATECAMPO | 8069.94 | 2006-09-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 41 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SESENTA KMS DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD
184370 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION ATALAYA | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ATALAYA | 7712.28 | 2006-09-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 29 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO VEINTE Y OCHO KMS DE REDES ELECTRICAS LARA DAR SERVICIO A LOS POBLADORES DE LA LOTIFICACION.
184390 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD DIVINA PROVIDENCIA | EL ROSARIO | LA PAZ | ROSARIO LA PAZ | DIVINA PROVIDENCIA | 37430.12 | 2006-09-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 130 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO QUINCE KMS DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD.
184420 | ELECTRIFICACION VILLA ROTARIA, LOS ANGELES ( NAO ) | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VILLA ROTARIA | 25717.93 | 2006-09-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 56 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO NOVENTA KMS DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD.
184430 | INT. ELECT. ASENTAMIENTO 13 DE ENERO | TALNIQUE | LA LIBERTAD | TALNIQUE | ASENTAMIENTO 13 DE ENERO | 19153.69 | 2006-09-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 152 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHOCIENTOS TREINTA ML DELINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CIENTOCINCUENTA Y DOS FAMILIAS
184440 | ELECTRIFICACION ASENTAMIENTO SAN LUIS | TALNIQUE | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN LUIS | 10214.51 | 2006-09-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 54 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO TREINTA Y OCHO KMS DE REDES ELECTRICAS PARA DAR SERVICIO A LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO.
165630 | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA POLIDPORTIVO DE SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 1340207.53 | 2005-09-03 | 13/08/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA, S.A. | 270 | 208 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 30250 | 100 | CONSTRUCCION DE GIMNASIO MULTIUSO DE DIAMETRO DE OCHENTA METROS, CAPACIDAD DE TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ESPECTADORES, E INSTALACIONES ELECTRICAS, CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE CALLES BALASTRADAS,ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS, UN MIL CIENTO TREINTAY CINCO METROS LINEALES DE TAPIAL PERIMETRAL PREFABRICADO, SISTEMA DE AGUA POTABLE,POZO, EQUIPO DE BOMBEO, TANQUE METALICO DE DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUBICOS, RED DE TUBERIAS ACCESORIOS EN EL GIMNASIO, AGUAS NEGRAS,PLANTA DE TRATAMIENTO RED DE AGUAS LLUVIAS.
171621 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR CHANGALLO | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | 12224.19 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 024-USAID ESF/94 - INTRODUCCION DE AGUA SEGURA | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 48 | 100 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A CENTRO ESCOLAR POR MEDIODE CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS CON CAPACIDAD DE VEINTE Y CINCO METROS CUBICOS.
173930 | PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER COM. MILINGO, CAULOTE Y AREA URBANA | SUCHITOTO | CUSCATLAN | MILINGO |  | 4647.64 | 2005-09-03 | 2005-09-05 | 087-BID 1067/OC-ES-2 (OC) | ESCOBAR FUENTES INGENIEROS CIVILES CONSULTORES CONTRATISTAS | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 | 100 | PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECER A COMUNIDADES MILINGO, CAULOTE Y AREA URBANA
294780 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CASERÍO LAS ILUSIONES DEL CANTÓN PASO DE GUALACHE. | TECAPAN | USULUTAN | PASO DE GUALACHA ( GUACAMAE ) |  | 20165.21 | 2015-09-02 | 30/06/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 49 | 105 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 84 | 100 | Construcción de red de distribución eléctrica de 568 metros, con voltaje de servicio de 120/240, un transformador para servir inicialmente a 14 familias. La nueva red se conectará a voltaje primario a la red de la distruibuidora EEO.
296620 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION |  | 109909.53 | 2015-09-02 | 23/06/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 90 | 45 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 5076 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la cancha de fútbol de 4,368 M2 por medio de colocación de engramado en área de juego. Además el proyecto incluye mejoramiento en: -Drenajes -Graderíos -Cerco -Electricidad.
244350 | REHABILITACIÓN DE CALLE, BALASTADO Y LIMPIEZA HACIA CERRO DE PLATA Y COMUNIDAD LOS PRÓCERES, CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | VARIOS | 4045.57 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 20 | 17 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 320 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 975 m de calle por 6 m de ancho, la conformación de la calle por medio de maquinaria pesada, limpieza y desalojo de escombros.
244600 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ACCESO A COLONIA SAN CARLOS Y DE ACCESO A CANTÓN LAS COSTAS | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | VARIOS | 6045.89 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 12 | 17 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 450 | 100 | El proyecto consiste en: - En Colonia San Carlos en la rehabilitación de la calle principal de acceso 745 mts por 6.5 mts de ancho, utilizando maquinaria de terracería para la conformación de cuneta; limpieza general de toda la calle y desalojo de escombros. - En Calle de acceso a Cantón las Acostas remoción, limpieza y desalojo de calle en un tramo de 600 ml con maquinaria pesada.
244610 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA LOS PILASTRONES HASTA CANTÓN ZAPOTITAN Y DE CALLE DESDE CANTÓN LA JOYITA | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | ZAPOTITAN | VARIOS | 9035.71 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 | 17 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1125 | 100 | En proyecto consiste en: - Rehabilitación de Calle hacia los Pilastrones, utilización de maquinaria pesada para conformación de la vía, limpieza general y remoción de escombros. - Rehabilitación de la Calle que conduce desde el sector 2 de la Comunidad Pequeña Inglaterra hasta Cantón la Joyita, se utilizará maquinaria de terracería para la conformación de la calle, limpieza general y desalojo de escombros.
244620 | REHABILITACIÓN CALLE COMUNIDAD EL CAULOTE Y CANTÓN EL TINTERAL, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | VARIOS | 5484.1 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 | 17 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 900 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y remoción de escombros, compactación de la calle utilizando maquinaria de terracería y conformación de canaletas con material existente.
198751 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | No aplica | 145805.66 | 2011-09-02 | 30/05/2011 | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9901 |  | El proyecto consiste en mejorar y ampliar la Unidad de Salud de Estanzuelas, para beneficiar a una población de más de 9,000 habitantes. El área total del terreno es de 5,288.22 m2 y se invertirá en un área de construcción de 714.15 m2. Se requiereun aprox. de $250.00 por metro cuadrado y dentro de sus alcances se describen: a) Construcción de un laboratorio clínico en un área de 99.60 m2, incluye mobiliario y equipo. b) Remodelación infraestructura existente en 464.23m2:cuarto oscuro, cambio de láminas de techo, pintura general, entre otras. c) Construcción de pasillo y rampa techada en un área de 99 m2. d) Construcción de un estacionamiento para 4 plazas en un área de 51.52 m2 e) Obras exteriores: aceras, drenajes, portón de acceso, engramado, reparación de tanque elevado, fosa séptica con pozo de absorción, depósito de desechos bio infecciosos y de basura común. f) Prolongación de línea alta tensión, transformador 50 kva, planta eléctrica, 6 aires acondicionados.
219310 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS |  | 117294.58 | 2011-09-02 | 15/07/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 256 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de 1 aula básica. Remodelación y reparaciones de los siguientes ambientes: 5 aulas, módulo administrativo, servicios sanitarios, cocina, bodega. Consiste en reparación de techo, demolición de aceras, repello de paredes, pintura general, cambio de puertas, ventanas, sistema eléctrico y cielo falso. Obras exteriores: construcción de muros de protección, cerca perimetral, aceras y canaletas de drenaje, torre y tanque para agua potable.
211990 | CONSTRUCCION DE 3 PASARELAS PEATONALES EN CANTON ROSAS NACASPILO | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | NACASPILO, LOS RAMOS Y LOS MARTÍNEZ | 96463.26 | 2010-09-02 | 2010-07-06 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3 PASARELAS PEATONALES SOBRE EL RIO LOS JOBOS Y UNA QUEBRADA DE INVIERNO, UBICADAS ENTRE 3 CASERIOS DEL CANTON ROSAS NACASPILO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: PASARELA DEL CASERIO NACASPILO: CON UNA LONGITUDDE 10.50 MTS X 1.50 MTS DE ANCHO. PASARELA DEL CASERIO LOS MARTÍNEZ: CON UNA LONGITUD DE 17.00 MTS X 1.50 MTS DE ANCHO. PASARELA DEL CASERIO LOS RAMOS: CON UNA LONGITUD DE 15.70 MTS X 1.50 MTS DE ANCHO. EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ES EL USO DE VIGASMETALICAS TIPO HOWE DE 1.45 MTS DE PERALTE, APOYADAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO COMO ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS; SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA GALVADECK Y MALLA DE 1/4 PULG Y GRADAS METALICAS PARA ACCESO.
207980 | ELECTRIFICACION CRIOS DE CTONES SAN FCO., ANIMAS, LA CRUZ Y STA LUCIA | SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | varios caserios | 83361.41 | 2009-09-02 | 28/07/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 315 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE OCHO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CUARENTA Y NUEVE POSTES METALICOS, SIETE POSTES DE CONCRETO, UN ENTRONQUE PRIMARIO, SIETE ENTRONQUES SECUNDARIOS Y OBRAS COMPLEM DE ACUERDO A NORM
185330 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE IN SITU SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | San Sebastian. | 52884 | 2006-09-02 | 2006-06-11 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 263 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 325 | 100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA SESENTA Y CINCOVIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE.
172340 | CONSTRUCCION DE CE CRIO QUEBRADA DE AGUA, CTON. LLANO DE LA MAJADA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | LLANO DE LAS MAJADAS |  | 14722.88 | 2005-09-02 | 2005-09-05 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR CASERIO QUEBRADA DE AGUA
217011 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO VEHICULAR, CANTÓN PIEDRA LABRADA (QUEBRADA HONDA) | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | PIEDRA LABRADA | VARIOS | 107621.36 | 2013-09-01 | 2013-05-05 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ROLAN HOMERO RODRIGO | 105 | 12 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 675 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente con losa de concreto armado de 11.64 metros de claro,apoyado en estribos de mampostería de piedra (70.5 m3), incluye además: - Construcción de 73.50 m3 de mampostería de piedra para aletones. -Construcción de 22 m3 de muros gavión como obras de protección. - 48.36 m3 de emplantillado en lecho del río. - Construcción de 42.72 m2 de empedrado fraguado en los accesos al puente.
257000 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN DELICIAS | SANTA CRUZ MICHAPA | CUSCATLAN | LAS DELICIAS | VARIOS CASERÍOS | 159000 | 2013-09-01 | 2013-01-07 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 763 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: 1.- Construcción de 3,755.17 m2 pavimento de concreto hidráulico. 2- Construcción de 1426.32 m2 empedrado, fraguado. 3- 751.52 metros lineales de cordón cuneta. 4- 199.24 m2 de baden. 5.- se han considerado obras de drenaje, terracería, limpieza y desalojo.
236630 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS CRUCES | SANTA ELENA | USULUTAN | LAS CRUCES |  | 157063.66 | 2012-09-01 | 2012-07-04 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 278 |  | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de 2 aulas para parvularia con bodega y servicios sanitarios; así como la mejora de 6 aulas existentes; cercado perimetral me malla ciclón sobre pared de bloque; muro de contención; aceras de acceso con gradas y dotación de mobiliario escolar.
239540 | MEJORAS Y AMPLIACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR LISANDRO ARÉVALO | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 145740.66 | 2012-09-01 | 2012-07-04 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 527 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 2 aulas a nivel básico, cocina y servicios sanitarios de lavar de 6 unidades; reparación de 12 aulas , sala de computo, administración, biblioteca, bodegay servicios sanitarios. Incluye la construcción deaceras, canaletas para aguas lluvias, limpieza de la fosa séptica y el suministro de mobiliario escolar.
239550 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PEÑATE, CANTÓN GUASCOTA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LA GUASCOTA | LOS PEÑATE | 23455.88 | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100
239930 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MEJÍA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LAS POZAS | LOS MEJÍA | 14512.91 | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100 | Construcción de una línea de distribución primaria y secundaria 120/240 V de 796 M con 1 transformador 15 KVA para servir inicialmente a 11 acometidas.
239940 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN FELIPE | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LAS POZAS | SAN FELIPE | 16512.8 | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100
239950 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS NAJARRO | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LAS POZAS | LOS NAJARRO | 16868.43 | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100 | Construcción de una línea de distribución primaria y secundaria 120/240 Vde 926 M con 1 transformador de 15 KVA para servir inicialmente a 11 acometidas.
239960 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CASERÍO LA BOLSA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN JUAN BUENA VISTA | LA BOLSA | 12647.46 | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100
241470 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CIPRÉS, CASERÍO LOS CORRALES, MILAGRO DE DIOS Y LA CRIBA | CONCHAGUA | LA UNION | EL CIPRES | LOS CORRALES, MILAGRO DE DIOS Y LA CRIBA | 467541.54 | 2012-09-01 | 22/06/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1074 |  | El proyecto consiste en la construcción de la red de distribución de agua potable en caserío Los Corrales, colonia Milagro de Dios y caserío La Criba, para 188 acometidas, incluyendo el saneamiento básico y solución para el drenaje de las aguas grises para cada familia beneficiaria. El detalle de las obras principales a ejecutar son las siguientes: 1. Instalación de 8,195 metros de tubería para agua potable en varios diámetros(1,2,3 y 4) pulgadas. 2. Instalación de 188 micro medidores. 3. Construcción de 123 letrinas tipo abonera. 4. Construcción de 186 soluciones para aguas grises que incluyen trampas de grasa y zanjas de infiltración.
244590 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERÍO PEÑA HUECA | SAN FERNANDO | MORAZAN | CAÑAVERALES | PEÑA HUECA | 1691.99 | 2012-09-01 | 13/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 5 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | El proyecto consiste en desalojo de 100 m3, limpieza y acarreo de escombros y corte con maquinaria de 240 m3.
244730 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CASERÍO EL CHAPARRO AL CANTÓN TALPETATE | BERLIN | USULUTAN | LAS DELICIAS | EL CHAPARRO | 2496.02 | 2012-09-01 | 28/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 630 |  | El proyecto consiste en la construcción de un pedraplen (colocación de piedra para estabilización de suelo) de 18 metros de longitud, conformación de 40 metros lineales de cunetas de tierra. Conformación de superficie del camino con maquinaria.
245100 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL PARAÍSO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN JOSE EL NARANJO | EL PARAÍSO | 3994.06 | 2012-09-01 | 17/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y desalojo de escombros con maquinaria, conformación del camino, conformación de cuneta de tierra y colocación de capa de balasto.
245110 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A CASERÍO ROSARIO ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ARRIBA | ROSARIO ARRIBA | 6615.95 | 2012-09-01 | 17/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 553 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y desalojo con maquinaria, conformación de superficie del camino, aplicación de capa de balasto y conformación de cuneta de tierra.
245120 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO SAN ANTONIO ENMEDIO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 6460.48 | 2012-09-01 | 17/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 715 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y desalojo de escombros con maquinaria, conformación de superficie del camino, colocación de balasto y conformación de cuneta de tierra.
194440 | MEJORAMIENTO CALLE AL CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD BUENA VISTA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | COMUNIDAD BUENA VISTA | 38717.52 | 2008-09-01 | 2008-07-03 | 841-INTRODUCCION DE AGUA SEGURA Y LETRINIZACION-2415 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 965 | 100 | MEJORAMIENTO DE CIENTO CUARENTA Y SIETE METROS CON TREINTA CENTÍMETROS DE LONGITUD DE CALLE VECINAL, CON ANCHO DE CINCO METROS; INCLUYE EMPEDRADO FRAGUADO, CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE PIEDRA, REMATES, BADEM, LOSA SOBRE CANALETA EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
195870 | MEJORA TRAMO CALLE EN CANTON SAN JACINTO LA BURRERA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN JACINTO LA BURRERA | NO APLICA | 21754.78 | 2008-09-01 | 25/02/2008 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 250 | 100
181600 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CE LOS GUILLENES | CANCASQUE | CHALATENANGO | LOS GUILLEN |  | 30378.97 | 2006-09-01 | 22/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 100 | DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES, FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE VEINTIDOS METROS CUBICOS, BOMBA DE UN HP, CASETA PARA EQUIPO DE BOMBEO, LAVABRAZOS EN COCINA EXISTENTE, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION.
181610 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA EN CE CONCEPCION | CANCASQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION |  | 28467.22 | 2006-09-01 | 22/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 100 | SUMINISTRO E INSTALCION DE CISTERNA DE VEINTIDOS METROS CUBICOS, BOMBA, CASETA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR.
256360 | EMPEDRADO, FRAGUADO Y CUNETEADO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO Y CANTÓN CAÑA BRAVA. | COATEPEQUE | SANTA ANA | CAÑA BRAVA | CAÑA BRAVA | 70582.37 | 2014-08-12 | 21/02/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 506 | 100 | El proyecto consiste en empedrar 1,621.10 m2 con superficie sin terminar en una longitud de 324.22 metros lineales, construccion de cordón cuneta en ambos laterales de la calle y estabilizar la base de la calle utilizando suelo cemento.
293600 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE MANUEL ENRIQUE ARAUJO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS CASERÍOS | 99700.01 | 2014-08-12 | 22/07/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 252 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 1823.82 m2 de pavimento de concreto e=12 cm MR=36, El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje ( cordón cuneta, caja canaleta trapezoidal, cuneta) y además barandal metálico para protección enpuente existente sobre la calle Manuel Enrique Araujo.
243630 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CANTÓN SAN ANDRES | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | SAN ANDRES | VARIOS | 5673.95 | 2012-08-12 | 22/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1170 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de la Calle que conduce al Cantón de San Andres, específicamente en dos puntos: En el sector Casa Comunal y sector La Poma. Se desarrollará actividades de relleno y compactado con material selecto y con suelo cemento, hechura y colocación de lodocreto.
245130 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CALLE EN CANTÓN PLAN GRANDE | JUCUAPA | USULUTAN | PLAN GRANDE | VARIOS | 3888.74 | 2011-08-12 | 22/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 149 | 100 | El proyecto consiste en rellenar con material selecto distintos puntos de la vía con cárcavas, desalojo con maquinaria pesada de 142 m3 de derrumbe.
199421 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE MASAHUAT | MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | NO APLICA | 159560.44 | 2010-08-12 | 20/04/2011 | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5630 |  | El proyecto consiste en la mejora y ampliación de la Unidad de Salud de Masahuat, de acuerdo a requerimientos del Ministerio de Salud; para atender a una población de más de 5,630 habitantes. Incluye: a. Construcción de 209.91 m2 para ambientesde odontología, área para tuberculosis, sala situacional, farmacias, bodegas, caseta de puriagua, cochera techada para ambulancia y terapia respiratoria. b. Reparación de 373.82 m2 de edificación existente, con el reemplazo de cubiertas de techos, fascia-corniza, cielo falso, pisos, muebles fijos, sistema eléctrico e hidráulico; reparación de puertas e instalación de equipos de aire acondicionado. c. Obras exteriores: 109 mts de tapial perimetral de bloque, 3 m2 para depósitos de desechos comunes y biológicos, equipo de bombeo 1.5 HP para cisterna e instalación de torre con tanque elevado. d. Incluye 2 aires acondicionados mini split de 28,000 BTU y subestación eléctrica de 37.5 KVA. Inversión general: $301.64 por m2
208010 | ELECTRIFICACION DE CASERIO SAN RAFAEL, CTON GUANASTE, CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE | SAN RAFAEL | 57974.86 | 2008-08-12 | 17/07/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 85 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION PARA EL CASERIO SAN RAFAEL Y SU CENTRO ESCOLAR, EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOS PUNTO CINCUENTA Y SEIS KILOM; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALAC DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, CUARENTA Y CINCO POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA, CABLEADO ALTA Y BAJA TENSION Y OBRASCOMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS
208020 | ELECTRIFICACION EN CRIO EL MILAGRO, CTON SAN SIMON, MERCEDES UMAÑA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | MERCEDES UMAÑA | EL MILAGRO | 17991.65 | 2008-08-12 | 2009-02-03 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ POSTES DE CONCRETO, UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, RED DE POLARIZACION, TENDIDO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TEC.
190800 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO HOJA DE SAL, PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | EL COPINOL | HOJA DE SAL | 36978.38 | 2006-08-12 | 23/02/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 275 | 100 | CONSISTE EN UN EMPEDRADO FRAGUADO DE LA CALLE Y OBRAS SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: LIMPIEZA Y CHAPEO, CORTE DE CAJA CON MAQUINARIA, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE, CORDÓN CUNETA, EMPEDRADO FRAGUADO, REMATES Y MURO DE RETENCIÓN EN TRAMO DE CALLE. SE HARÁ EXCAVACIÓN DE VEINTE CM. EN TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE METRROS LINEALES DE CALLE ESTO PARA ACUÑAR PIEDRA CUARTA Y CONFORMAR EL EMPEDRADO. SE HARÁLUEGO UN RELLENO DE CIENTO SETENTE Y SIETE METROS
190810 | SUPERFICIE DE CONCRETO SOBRE CALLE AL CEMENTERIO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO |  | 39845.26 | 2006-08-12 | 2007-12-01 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13000 | 100 | REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, ACTUALMENTE EMPEDRADA Y SE COLOCARA UNA CAPA DE CONCRETO.
214860 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS CHIQUILEQUITA Y LOS DIAZ | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | EL COROZAL | CHIQUELIQUITA Y LOS DIAZ | 51938.2 | 2010-08-11 | 14/02/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2.968 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 583 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 860 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 1,525 metros de linea secundaria a 240 voltios - 5 transformadores de distribucion de 15 kva. a 13.2 kv Costo por km. $ 25,467.84 Costo poracometida $ 1,906.66
215730 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO SAN LUIS A LA REFORMA | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | ATILUYA | SAN LUIS Y LA REFORMA | 73020.99 | 2010-08-11 | 24/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2.910 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 985 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 1,875 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 50 metros de linea secundaria a 240 voltios - 5 transformadores de distribucion de 15 kva Costo por km: $ 25,404.49 Costo por acometida: $ 3,360.32
216440 | MEJORAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÒN DE CALLE A CANTÒN LA MONTAÑA EL ALT | POTONICO | CHALATENANGO | LA MONTAÑA |  | 82807.83 | 2010-08-11 | 2011-05-02 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 151 | 100 | El proyecto consiste en el balastado de 850 metros lineales de calle que conduce hacia el cantòn La Montaña (El Alto), incluyendo en la ruta la construcciòn de muros de protecciòn en aproximadamente 130 metros de vìa, la construcciòn de obras de drenaje tales como disipadores de aguas lluvias y badenes.
179940 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CE CTON EL ROSARIO CRIO EL CENTRO | SAN ISIDRO | MORAZAN | EL ROSARIO | EL CENTRO | 30208.63 | 2005-08-11 | 2006-07-01 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 198 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN: INSTALAR UNA CISTERNA PARA CAPTAR VEINTIDOS METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE; INSTALACION DE BOMBA PARA ABASTECER DE AGUA EL TANQUE ELEVADO EXISTENTE; CONSTRUCCION DE NUEVOS SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES, CON MURO DE RETENCION, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE ACERA DE ACCESO A LOS SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE LAVA TRAPEADORES.
179950 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CE CTON PIEDRA PARADA CRIO SEQUIA | SAN ISIDRO | MORAZAN | PIEDRA PARADA | SEQUIA DE AGUA | 16684.65 | 2005-08-11 | 2006-07-01 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 89 | 100 | INSTALAR UNA CISTERNA PARA CAPTAR VEINTIDOS METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE CON LA ACOMETIDA QUE LA INSTITUCION RECIBE; INSTALACION DE BOMBA PARA ABASTECER DE AGUA EL TANQUE ELEVADO A CONSTRUIR Y CONSTRUCCION DE LAVA BARAZOS.
180020 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO JOYA DEL CHONGUE | TOROLA | MORAZAN | CERRITOS | JOYA DEL CHONGUE | 58524.45 | 2005-08-11 | 2006-07-01 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | CONSTRUCCION DE CAPTACION EN LADERA, TUBERIA DE ADUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, TUBERIA DE DISTRIBUCION Y ACOMETIDAS
181920 | ELECTRIFIC. LA CUMBRE, LA GRANADILLA | LA PALMA | CHALATENANGO | LOS PLANES | LA CUMBRE | 950 | 2005-08-11 | 23/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CUATRO KM DE LINEA PRIMARI Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIEZ FAMILIAS
181930 | ELECTRIFIC. CANTON LAS TABLAS | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | LAS TABLAS | LAS TABLAS | 738.46 | 2005-08-11 | 23/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES PUNTO TRE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A TREINTA FAMILIAS
181960 | ELECTRIFIC. CASERIO EL CACAO | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | EL CACAO | 461.54 | 2005-08-11 | 23/11/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SETECIENTOS ML DE LINEA SECUNDARIA BENEFICIANDO A DOCE FAMILIAS
293520 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | VARIOS CANTONES | 90482.07 | 2014-08-10 | 22/05/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 120 | 120 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 300 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica 4446 metros en nueve diferentes caserío, voltaje de servicio 120/240 V, con 10 transformadores para servir inicialmente a 60 familias. La red comprende 9 puntos de entrega a voltaje primario.
255690 | AMPLIACION, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 123260.96 | 2013-08-10 | 30/06/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 150 | 70 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2585 | 100 | El Proyecto consiste en: 1.Construcciones de nuevas instalaciones(98.0 m2) para: -Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) -Ampliación de Bodega de medicamentos, TAES. -Área de desechos comunes y bioinfecciosos. -Fosa séptica y pozo de absorción. 2.Remodelaciones (paredes, techos, pisos, puertas, ventanas, acabados, cielo falso,…) en ambientes para: -Área Administrativa -Área de procedimientos -Área de laboratorio y bodegas. -Consultorios 3.Obras Exteriores: -Sistema Hidrosanitario (aguas potable, negras, grises y lluvias) -Casetas para puriagua, desechos bioinfecciosos y comunes, ---Instalaciones eléctricas -Pintura, rampas, aceras malla ciclón.
255693 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 6300 | 2013-08-10 | 30/06/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSE LUIS AVILES | 150 | 70 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | Consiste en la Supervisión del proyecto Ampliación, Remodelación y Mejoras de la Unidad Comunitaria de Salud Intermedia Santa Cruz Analquito, del municipio de Santa Cruz Analquito, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
245280 | ADOQUINADO Y EMPEDRADO DE UN TRAMO DE CALLE URBANA DESDE LA AVENIDA FELIPE SOTO HASTA EL CENTRO DEPORTIVO DE SANTA ISABEL ISHUATÁN | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS CASERIOS | 76425.18 | 2012-08-10 | 2013-07-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. | 120 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1707 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de calle urbana desde la avenida Felipe Soto hasta el centro deportivo de Santa Isabel Ishuatán de acuerdo a las siguientes cantidades: 1- Mejoramiento de calle, adoquinado mixto: 1,840.00 m2 2- Construcción de cordón cuneta 884.44 ml
246650 | CONCRETEADO DE CALLES DE CASERÍOS DE LA ZONA NORTE EN EL CANTÓN SAN PEDRO MARTIR (CASERÍO LOS ALVARADO Y LOS AYALA) | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN PEDRO MARTIR | VARIOS CASERÍOS | 34090.29 | 2012-08-10 | 20/11/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 293 | 100 | Recubrimiento de concreto hidráulico en 403.40 metros lineales de calle. Se colocará pavimento de concreto hidráulico MR= 38 Espesor 10 cms: Caserío Los Alvarado: 203.40 metros lineales. Caserío Los Ayala: 200 metros lineales.
250180 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JACINTO LA BURRERA, SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN JACINTO LA BURRERA |  | 51650.04 | 2012-08-10 | 13/12/2012 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 203 |  | Construcción de fosa séptica y pozos de infiltración, reparaciones y/o mejoramiento en módulos tipo existentes: aula de cómputo, servicios sanitarios, subdirección, bodega y apoyo, módulo de dos aulas, módulo de 1 aula y obras exteriores.
250190 | MEJORA DE CENTRO ESCOLAR CANTON AMATITAN ABAJO, SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | AMATITAN ABAJO |  | 110406.47 | 2012-08-10 | 2013-04-01 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 203 |  | Construcción de módulo tipo MINED de parvularia de 115.20 metros cuadrados de área útil, fosa séptica y pozo de infiltración. Reparaciones y/o mejoramiento de 582.03 metros cuadrados: módulos tipo existentes de 4 y 2 aulas, cocina, servicios sanitarios y obras exteriores.
252470 | AMPLIACION DEL CENTO ESCOLAR ELBA MIRANDA DE MENA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | BUENA VISTA | 102965.27 | 2012-08-10 | 2013-05-01 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 376 |  | Construcción de dos módulos de aulas tipo MINED: una para educación parvularia, una para educación básica, un módulo de servicios sanitarios de 5 unidades con su respectiva fosa séptica y pozo de absorción. Construcción de muros de retenciónde bloque de concreto, como complemento de las obras de protección de las aulas existentes y suministro e instalación de un tanque elevado de almacenamiento de agua.
202431 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CONACASTILLO | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SUNAPA | CONACASTILLO | 50834.46 | 2010-08-10 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 418 |  | El presente contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloría social y acompañamiento a la construcción del proyecto Introducción del servicio de Agua Potable en caserío Conacastillo, Cantón Sunapa
202441 | C.S AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIIDAD SAN FRANCISCO | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SAN LUCAS |  | 49152.19 | 2010-08-10 | 2011-05-06 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 205 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloria social y acompañamiento de la ampliación de sistema de agua potable y saneamiento en comunidad San Francisco, cantón San Lucas
202451 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CANTON CONCEPCION | TEJUTLA | CHALATENANGO | CONCEPCION | S/N | 47501.25 | 2010-08-10 | 27/10/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 36 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 560 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloría social y acompañamiento de la construcción del proyecto Introducción de Agua Potable en Cantón Concepción
202491 | C.S. AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SUCHITOTO |  | 23352.7 | 2010-08-10 | 2011-05-06 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 81 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloria social y acompañamiento de la ampliación del sistema de agua potable comunidad El Franco
202521 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CANTON LOS MARTINEZ | TEJUTLA | CHALATENANGO | LOS MARTINEZ | S/N | 40712.77 | 2010-08-10 | 2011-08-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 36 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 363 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloria social y acompañamiento de la construcción del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de Agua Potable en cantón Los Martinez
202581 | C.S. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO CANTON EL GRAMAL | LA PALMA | CHALATENANGO | EL GRAMAL | S/N | 43319.38 | 2010-08-10 | 30/07/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 55 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 520 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloría social y acompañamiento a la construcción del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de Alcantarillado sanitario, y sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el cantón El Gramal.
202781 | C.S. AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TRAPICHE | SUCHITOTO | CUSCATLAN | SAN LUCAS |  | 60071.4 | 2010-08-10 | 2011-05-06 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 319 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloria social y acompañamiento de la ampliación de sistema de agua potable y saneamiento en comunidad El Trapiche, cantón San Lucas
202861 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASERIO COPINOLI TO | TEJUTLA | CHALATENANGO | QUITASOL | COPINOLITO | 39621.75 | 2010-08-10 | 20/10/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 | 55 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 461 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloría social y acompañamiento de la construcción del proyecto Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable en Caserío El Copinolito
194700 | REPARACION-AMPLIACION CALLE CRIO. LOS PEREZ A C.E. CTON EL CAULOTE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CAULOTE | LOS PEREZ | 73754.15 | 2007-08-10 | 2008-12-02 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1497 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONFORMACION DE CIENTOSETENTA Y UNO ML DE CALLE Y AMPLIACION DE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS ML. CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE CONCRETO ARMADO PARA TRAFICO VEHICULAR LIVIANO, CONSTRUCCION DE BADEN Y MURO DE RETENCION.
196020 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN CIUDAD DOLORES | DOLORES | CABAÑAS | DOLORES |  | 254959.97 | 2007-08-10 | 31/07/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 22 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2400 | 84 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL, AREA DE VESTIDORES, SERVICIOS SANITARIOS, GRADERIOS, CISTERNA, POZO Y FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, OBRAS DE PROTECCION CERCO DE MALLA CICLON CON MURO DE CONTENCION, TAPIAL DE BOQUE. CONTRUCCION DE CHALET E ILUMINACION GENERAL
196140 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CUEVITAS, CANTON EL ROSARIO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ROSARIO | LAS CUEVITAS | 88934.99 | 2007-08-10 | 2007-06-12 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 460 | 100 | ALCANCES DEL PROYECTO TIENE COMO ALCANCE DAR EL SERVICIO AL CASERIO LAS CUEVITAS CON UNA POBLACION DE CUBICOSCUBICOS HABITANTES Y APROXIMADAMENTE . KM DE LINEA
196240 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA |  | 478976.57 | 2007-08-10 | 2008-04-04 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2550 | 100 | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES PRINCIPALES: TRATAMIENTO PRELIMINAR, PRIMARIO, SECUNDARIO Y DE LODOS; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO CASETA DE CONTROL, ALBERGUE PARA OPERADOR, CERCA PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO.
293220 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CAMINO VECINAL EN CASERÍO EL CAHUANO | SESORI | SAN MIGUEL | MANAGUARA | EL CAHUANO | 53980.38 | 2014-08-09 | 23/01/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. | 90 | 56 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1210 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 275 metros de calle, que actualmente son de tierra a través, de la colocación de empedrado, fraguado superficie no terminada. El proyecto incluye el respectivotratamiento de suelos, soporte y obras de drenaje.
214720 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS NOVILLOS ABAJO | EL TRIUNFO | USULUTAN | EL TRIUNFO | LOS NOVILLOS ABAJO | 75004.97 | 2011-08-09 | 13/12/2011 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 95 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN CUATRO PUNTO SETENTA Y SIETE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA CINCUENTA Y UN POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES CUATRO POSTES METALICOS DE TREINTA Y CINCO PIES CINCO POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES SIETE POSTES METALICO DE VEINTISEIS PIES OCHO MIL CUARENTA Y UN ML DE CABLE ACSR N° DOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ML DE CABLE WP N° DOS CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA
214730 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS ARADITAS | EL TRIUNFO | USULUTAN | EL TRIUNFO | LAS ARADITAS | 29788.34 | 2011-08-09 | 13/12/2011 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 |  | ELPROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO CUARENTA Y TRES KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE ML DE CABLE ACSR N° DOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ML DE CABLE WP N° DOS UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA CINCO POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES CATORCE POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES CINCO POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES
234840 | ELECTRIFICACION EN CANTONES CAUTA ABAJO, EL ROSARIO, SAN MARTIN Y OTROS | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ABAJO | CAUTA, EL ROSARIO, SN. MARTIN, ISTAGAPAN | 363208.41 | 2011-08-09 | 2012-06-07 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1360 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 14.29 kms de tendido electrico primario y secundario, para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcance del proyecto son los siguientes: - 4,971 metros de lineaprimaria mas neutro a 7.6 KV - 2,797 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 6,531 metros de linea secundaria a 240 voltios costo por km: $ 26,924.60 costo por familia: $ 1,414.83
202081 | SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL LIMÓN Y EL TRUENO | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | EL LIMON Y EL TRUENO | 145102.46 | 2010-08-09 | 2010-06-12 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 226 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 45 FAMILIAS EN LOS CASERIOS EL LIMÓN Y EL TRUENO, A PARTIR DE UN MANANTIAL O FUENTE SUPERFICIAL UBICADA EN EL PICACHO DE TOROLA; INCLUYE PARA CADA HOGAR LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSA Y TRATAMIENTOS DE AGUAS GRISES. COMPRENDE: A.- CAPTACIÓN EN LADERA PARA TUBERIA DE 2 PULGADAS B.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN VOLÚMEN DE 35 MTS3 C.- LINEA ADUCTORA DE HIERRO GALVANIZADO DE UNA Y MEDIA PULGADA, EN 3,210 MTS., INCLUYE 18 PURGAS DE LODO, 2 TANQUILLAS QUIEBRA PRESIÓN Y 114 ANCLAJES. D.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE HIERRO GALVANIZADO DE UNA Y MEDIA PULGADA, EN 2,240 MTS.; INCLUYE 65 ANCLAJES DE CONCRETO. E.- 45 ACOMETIDAS CON MICROMEDIDOR Y CAJA. F.- 45 LETRINAS DE HOYO SECO CON VENTILACIÓN G.- 45 TRATAMIENTOS DE AGUAS GRISES, A BASE DE TRAMPAS DE GRASAS Y ZANJAS FILTRANTES.
202453 | SUPERVISION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON CONCEPCION | TEJUTLA | CHALATENANGO | CONCEPCION | S/N | 34027.11 | 2010-08-09 | 26/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 36 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 560 |  | El proyecto consiste en la supervisión a la ejecución del proyecto 202452, en las siguientes actividades: - Perforación y explotación de pozo de 128.02 ml de profundidad - Instalación de equipo de bombeo de 7.5 H.P. - Instalación de línea de energía y subestación eléctrica - Construcción de caseta caseta de bombeo y cerca perimetral para pozo - Línea de impelencia - Construcción de tanque de distribución de 40 m3 y cercado perimetral - Construcción de Red de distribución, válculas y pozos - Acometidas domiciliares con micro-medidores - Instalación de sistema de cloración - Construcción de letrinas aboneras y de hoyo mejorado - Construcción de sistemas de eliminación de aguas grises
202523 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LOS MARTINEZ | TEJUTLA | CHALATENANGO | LOS MARTINEZ | S/N | 34027.11 | 2010-08-09 | 2011-12-08 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 | 36 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 364 |  | El proyecto consiste en supervisar la ejecución del proyecto 202522, en las siguientes actividades: - Perforación y explotación de pozo de 128.02 ml - Suministro e instalación de 3,579.90 ml de impelencia, distribuidos en PVC-SD-26-160 psi; PVC-SD-17-250psi; hierro galvanizado; de 1 1/2¨ a 1¨ de diámetro - Suministro e instalación de sistema de bombeo, incluye suministro e instalación de subestación y línea eléctrica - Construcción de tanque de almacenamiento de 25 m3, incluye cerca, aceras, valvulería y accesorios - Instalación de nuevas acometidas - Suministro e instalación de tyubería de red de distribución - Construcción de letrinas - Construcción de sistemas de eliminación de aguas grises
203170 | EMPED. FRAG. CALLE QUE COND. DESDE LLANO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | EL QUEBRACHO |  | 6311.93 | 2009-08-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 665 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA DE TRAMOS EN MAL ESTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE DESDE EL LLANO LA QUESERA HASTA PASO HONDO, CANTON QUEBRACHO, MUNICIPIO DE SAN GERARDO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 1,293.05 M2 DE CONFORMACIÓN DE RAZANTE 2.- 1,293.05 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA 3.- 145.00 ML DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN DE 1.20 MTS DE ALTO 4.- 600.00 ML DE CORDON DE PIEDRA 5.- 13.70 ML DE REMATE DE PIEDRA 6.- 1,097.71 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE BADENES DE PIEDRA
203171 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO TRAMOS DE CALLE A CRIO LA QUESERA HASTA PASO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA QUESERA | 5431.41 | 2009-08-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 13 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 665 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 203170
203240 | MEJORAMIENTO CAMINO CASERIO EL PILON, CANTON LA JOYA | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | LA JOYA | EL PILON | 6500 | 2009-08-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 414 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CASERIO EL PILON, CANTON LA JOYA, SAN GERARDO; LOS ALCANCES DESCRITOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 3,850.00 M2 ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRAZANTE 2.- 385.00 M3 DE MATERIAL SELECTO 3.- 3,850.00 M2 DE CONFORMACIÓN DE CAMINO 4.- 770.00 M3 DE COMPACTACIÓN CON RODO VIBRATORIO 5.- 385.00 M3 DE EMPEDRADO FRAGUADO PARA CAMINOS 6.- 1,540.00 ML DE CORDON DE PIEDRA 7.- 1,540.00 ML DE CUNETA DE PIEDRA
203241 | C. S. MEJORAMIENTO DEL CAMINO EN EL CASERIO EL PILÓN | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL PILÓN | 5322.28 | 2009-08-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 13 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 414 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 203240
203340 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERIO TIERRA AGRIA | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 6500 | 2009-08-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 725 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERIO TIERRA AGRIA, CANTON LA LAGUNA, SAN GERARDO, SAN MIGUEL; LOS ALCANCES DESCRITOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 3,850.00 M2 DE ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRAZANTE 2.- 385.00 M3 DE MATERIAL SELECTO 3.- 3,850.00 M2 DE CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DEL CAMINO 4.- 770.00 M3 DE RELLENO COMPACTADO 5.- 385.00 M3 DE EMPEDRADO FRAGUADO 6.- 36.00 ML DE REMATE DE PIEDRA 7.- 1,540.00 DE CORDON CUNETA DE PIEDRA
203341 | C. S. MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERIO TIERRA AGRIA | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | TIERRA AGRIA | 5449.31 | 2009-08-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 13 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 725 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 203340
199230 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CRIOS MORENO Y CHILLILLO | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | EL MORENO, EL CHILILLO Y CALDERITAS | 269433.99 | 2008-08-09 | 2009-03-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 991 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SIETE PUNTO OCHO KMS. DE RED DE DISTRIBUCION CON SUS RESPECTIVAS ACOMETIDAS, LETRINIZACION Y SISTEMAS DE AGUAS GRISES PARA LOS CRIOS. MORENO Y CHILILLO, MEJORANDO A LA VEZ EL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CIEN METROS CUBICOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE QUE ES COMUN A LOS DOS ANTERIORES Y AL CASERIO CALDERITAS.
206970 | ELECTRIFICACION SECTORES SAN ISIDRO, CTONES EL ROSARIO Y PIEDRA PARADA | SAN ISIDRO | MORAZAN | EL ROSARIO | VARIOS | 117690.01 | 2008-08-09 | 2009-12-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 390 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CINCOMILCINCUENTA Y SEIS METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, OCHENTA Y NUEVE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS, PAGO DE CINCO ENTRONQUES PRIMARIOS Y TREINTA Y UN SECUNDARIOS; OBRAS COMPLEM DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOSY ESPEC TECNICAS.
186070 | MEJORAS SIST. AGUA POT. Y SANIT. COMPLEJO EDUCATIVO GNAL MANUEL J. A. | JOATECA | MORAZAN | JOATECA |  | 63394.35 | 2006-08-09 | 2006-07-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 971 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA DE TREINTA METROSCUBICOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES.
180040 | INFRAESTRUCTURA C.E. PARAISO ARRIBA, SN. PEDRO PERULAPÁN. | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | EL PARAISO | PARAISO ARRIBA | 2137.58 | 2005-08-09 | 2005-07-11 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | REPARACIONES EN LA INFRAESTRUCUTRA EXISTENTE; CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y PARVULARIA, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y MUROS.
180050 | INFRAESTRUCTURA C.E. GUADALUPE, CAS.LOS MELENDEZ, | GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS |  | 2137.58 | 2005-08-09 | 2005-07-11 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | CONSTRUCCIÓN AULA PARVULARIA, BODEGA COCINA, REPARACIÓN DE INFRAESTRUCUTRA EXISTENTE.
180060 | INFRAESTRUCTURA C.E. GENERAL RAFAEL OSORIO, PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO |  | 2137.58 | 2005-08-09 | 2005-07-11 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS.
180070 | INFRAESTRUCTURA C.E. LA ERMITA,CTÓN.LOS NARANJOS,COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | LOS NARANJOS |  | 2137.58 | 2005-08-09 | 2005-07-11 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | REEMPLAZO DE TRES AULAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO, FOSA SEPTICA.
180080 | INFRAESTRUCTURA C.E.MANUEL ANT.QUINTANILLA, JERUSALEN | JERUSALEN | LA PAZ | JERUSALEN |  | 2137.58 | 2005-08-09 | 2005-07-11 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS , PARVULARIA, REAPARACIONES .
180090 | INFRAESTRUCTURA C.E.PARROQUIAL SN.FCO. DE ASIS,SN.JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL |  | 4275.15 | 2005-08-09 | 2005-07-11 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | REEPLAZO DE 0 AULAS EXISTENTES POR DOS MÓDULO DE SEIS AULAS EN DOS PLANTAS, SERVICIOS SANITARIOS.
180100 | INFRAESTRUCTURA C.E. CTÓN.SN.SEBASTIAN, OLOCUILTA | OLOCUILTA | LA PAZ | SAN SEBASTIAN |  | 3561.67 | 2005-08-09 | 27/10/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | CONSTRUCCIÓN UN AULA PARA PRIMARIA,COSNTRUCCIÓN DE UN AULA PARA PARVULARIA, CERCA PERIMETRAL, MURO PERIMETRAL, REPARACIONES.
180110 | INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NAC. DE OLOCUILTA | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA |  | 3561.71 | 2005-08-09 | 27/10/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | REPARACIONES Y AMPLIACIONES A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL INSTITUTO NACIONAL
180120 | INFRAESTRUCTURA C.E. LOT.COMALAPA ,CTÓN.LA CUCHILLA | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | CUCHILLA DE COMALAPA |  | 3561.67 | 2005-08-09 | 27/10/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA PARVULARIA, DOS AULAS PRIMARIA, REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
180130 | INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NAC. SN. RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO |  | 3561.67 | 2005-08-09 | 27/10/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 24 REEMPLAZO EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO.
180140 | INFRAESTRUCTURA C.E.CTÓN.SN.ANTONIOARRIBA,SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN ANTONIO ARRIBA |  | 3561.67 | 2005-08-09 | 27/10/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARVULARIA, TRES AULAS PARA PRIMARIA, DIERCCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES AGUA POTABLE, OBRAS EXTERIORES.
180150 | INFRAESTRUCTURA C.E. HACIENDA HOJAS DE SAL, SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | 3561.67 | 2005-08-09 | 27/10/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA BACHILLERATO, DIRECCIÓN, SEVICIOS SANITARIOS, TANQUE ELEVADO, CISTERNA.
180160 | INFRAESTRUCTURA C.E. CTÓN.SN. SEBASTIAN ABAJO,CAS.ESPIRITU SANTO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN ABAJO |  | 3561.67 | 2005-08-09 | 27/10/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRAS EXTERIORES
199401 | INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTA CLARA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA |  | 373926.6 | 2011-08-08 | 25/01/2012 | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 40 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5599 |  | El proyecto consiste en la reparación de 228.26 metros cuadrados, y la ampliación en 292.50 metros cuadrados; incluye la construcción de circulación y estacionamiento vehicular en 226.15 metros cuadrados; construcción de aceras y rampas de acceso en314.30 metros cuadrados; así como la dotación de mobiliario fijo e instalación de equipos de aire acondicionado. Dentro de las obras exteriores se incluye la construcción de un pasillo techado para interconectar los edificios, estructura de techo para ambulancia, muros de contención de mampostería de piedra en 287.91 metros cúbicos, engramados en un área de 250 metros cuadrados; la instalación de 202.90 metros cuadrados de cercado perimetral con alambre razor en 101.45 metros lineales; cisternade 30 metros cúbicos; tanque con torre; fosa séptica con pozo de absorción; reemplazo sistemas hidráulico y eléctrico y la construcción de las casetas: puriagua, desechos comunes, desechos bio-infecciosos, compresor odontológico y para el destilador.
203052 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LOS LIMONES CASERÍO EL JIOTE, CANTÓN LAS MARÍAS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | LAS MARIAS |  | 176074.1 | 2011-08-08 | 2012-09-03 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 |  | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 19.75M, con un ancho de 4.5m para acomodar un ancho de rodaje de 3.4M. La superestructura Consta de 3 vigas de concreto reforzado de 0.50M de ancho y 1.00 M de alto, y una loza de concreto reforzado de 0.20M de espesor. El barandal de postes de concreto con tubos galvanizados embebidos en los mismos y se agregan lozas de aproximación en cada estribo del puente. Subestructura Los estribos del puente son de mampostería de piedra así como también los aletones, los estribos tienen como remate un cabezal de concreto reforzado para recibir a la superestructura.
203053 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203052 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LOS LIMONES, CASERÍO EL JIOTE, CANTÓN LAS MARÍAS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | LAS MARIAS |  | 23375 | 2011-08-08 | 2012-09-03 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 |  | La supervisión se realizará al proyecto 203052 que consiste en lo siguiente: El proyecto consiste en la construcción de un puente de 19.75M, con un ancho de 4.5m para acomodar un ancho de rodaje de 3.4M. La superestructura Consta de 3 vigas deconcreto reforzado de 0.50M de ancho y 1.00 M de alto, y una loza de concreto reforzado de 0.20M de espesor. El barandal de postes de concreto con tubos galvanizados embebidos en los mismos y se agregan lozas de aproximación en cada estribo del puente. Subestructura Los estribos del puente son de mampostería de piedra así como también los aletones, los estribos tienen como remate un cabezal de concreto reforzado para recibir a la superestructura.
203744 | EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CALLE CASERÍO EL CHAPARRÓN (CUESTA LA CEIBA) | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO |  | 72909.35 | 2011-08-08 | 20/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 14 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 457 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de camino de calle del Caserío El Chaparrón, Cuesta La Ceiba
203745 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203744 EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CALLE CASERÍO EL CHAPARRÓN (CUESTA LA CEIBA) | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | ENCUMBRADO |  | 10079.9 | 2011-08-08 | 20/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 14 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 457 |  | Supervisión de proyecto 203744 Empedrado y Fraguado en Calle Caserío El Chaparrón (Cuesta La Ceiba) El proyecto consiste en el mejoramiento de camino de calle del Caserío El Chaparrón, Cuesta La Ceiba
204114 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RÍO QUEZALAPA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE |  | 133717.52 | 2011-08-08 | 20/01/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 261 |  | El proyecto mejoramiento de 500 metros lineales de la calle a Río Quezalapa, está ubicado en la zona rural del Municipio de Tejutepeque, Departamento de Cabañas. Su importancia es alta ya qye comunica Tejutepeque con el Cantón El Pacún, Río Quezalapa con Villa Oratorio.
204115 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 204114 MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RÍO QUEZALAPA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE |  | 10079.89 | 2011-08-08 | 2012-04-02 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 261 |  | La supervisión del proyecto 204114 Mejoramiento de calle hacia Río Quezalapa, Municipio de Tejutepeque El proyecto mejoramiento de 500 metros lineales de la calle a Río Quezalapa, está ubicado en la zona rural del Municipio de Tejutepeque, Departamento de Cabañas. Su importancia es alta ya que comunica Tejutepeque con el Cantón El Pacún, Río Quezalapacon Villa Oratorio.
232530 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL ZAPOTE | SAN JOSE | LA UNION | EL ZAPOTE |  | 141243.83 | 2011-08-08 | 2011-05-12 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 29 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 43 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un aula de parvularia, cocina y servicios sanitarios de lavar de 6 unidades; incluye la rehabilitación de 5 aulas existentes y como obras exteriores: reemplazo del cercado perimetral, fosa séptica con pozo de absorción y cisterna con tanque elevado
234740 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA |  | 174151.15 | 2011-08-08 | 2012-03-05 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 19 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15000 | 100 | El proyecto consiste en rehabilitar 380 metros cuadrados y ampliar 175 metros cuadrados. Entre las obras de reparación se tendrá el reemplazo total de la cubierta del techo y el 15% de cielo falso; sustitución de canales, bajadas de aguas lluvias yluminarias. La ampliación será para crear los ambientes de farmacia y bodega de medicamentos, el área para el inspector de saneamiento, sanitarios para personal y la cochera techada para la ambulancia. Dentro de las obras exteriores se ejecutarán la fosa séptica con pozo de absorción, tapial perimetral con portón de acceso y el sistema de drenajes para aguas lluvias.
195170 | ELECTRIFICACIÓN CASERIO LOS MATA, SECTOR LOS CRUCES Y GONZALEZ | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LOS MATA | 31659.02 | 2007-08-08 | 13/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 76 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 88 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL SETENTA Y TRES METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS, ENTRE LINEAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y COMBINADAS; INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES, POSTES METALICOS Y DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS.
195220 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS SANCHEZ, CHILANGA | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LOS SANCHEZ | 24724.34 | 2007-08-08 | 13/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 76 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN UNA LONGITUD DE UNMIL TRESCIENTOS VEINTE METROS, ENTRE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA; INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES, POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
175510 | MEJ. DEL SERV. DE AGUA POTABLE EN CRIO. TERRERO Y CTON. PLATANARILLO | COMACARAN | SAN MIGUEL | PLATANARILLO |  | 112012.51 | 2005-08-08 | 25/11/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | ISRAEL ARCIDES | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1800 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASERIO TERRERO Y CANTON PLATANARILLO
175530 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE COMACARAN | COMACARAN | SAN MIGUEL | COMACARAN |  | 135980.37 | 2005-08-08 | 2006-08-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3999 | 100 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE COMACARAN
175660 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE | EL ROSARIO | LA PAZ | EL CERRO |  | 49408.1 | 2005-08-08 | 2005-10-12 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | HIDRAULICA SANTANECA, S.A. DE C.V. | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1800 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CTON EL CERRO Y CRIO EL TUNAL EN EL CUAL SE LLEVARA EL SERVICIO A LOS SECTORES QUE NO POSEEN Y SE AMPLIARA LA RED PARA MEJORARLA.
241590 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA EL TRÁNSITO | EL TRANSITO | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | CASCO URBANO | 238754.59 | 2013-08-07 | 31/08/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 150 | 226 | 64 PUENTES URBANOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 7612 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 42 metros de longitud de acuerdo a las siguientes partidas mas relevantes: 1.- Construcción de estribos y pilastra central de mampostería de piedra en un total de 239.93 M3. 2- Construcción de cabezales, bloques antisísimicos, diagramas y losa de circulación de concreto armado. 3.- Montaje y colocación de sistema de vigas prefabricadas de concreto Tipo I de alta resistencia estructural. 4.- Construcción de aletones para encausey protección del leho a través del erocado de mampostería de piedra de un espesor promedio de 25 cms. 5.- Losa de aproximación y relleno para rampa de acceso.
250230 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN JOSÉ | NEJAPA | SAN SALVADOR | NEJAPA | COLONIA SAN JOSÉ | 48091.91 | 2013-08-07 | 21/08/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 85 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 119 | 100 | Se intervendrá un tramo de la calle principal de la colonia San José. Del municipio de Nejapa de acuerdo a las siguientes cantidades: -Cordón cuenta de piedra repellado y pulido: 417.68 metros. -Concreto hidráulico MR-36 Espesor de 10 cm acabado con escoba: 897.21 M2. -Compactación de suelo-cemento: 169.74 M3 -Doble cuneta de piedra: 18.28 metros lineales. -Escarificado y compactado de sub-rasante: 1,106.05 M2.
250240 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA GRANJA. | NEJAPA | SAN SALVADOR | GALERA QUEMADA | LOTIFICACIÓN LA GRANJA | 37721.56 | 2013-08-07 | 2013-04-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 290 | 100 | Se intervendrá un tramo de la calle principal de lotificación La Granja, de acuerdo a las siguientes cantidades: -Cordón cuneta de piedra, repellado y pulido: 328.21 metros. - Concreto hidráulico MR=36 Espesor 10 cm acabado con escoba: 700.43 M2 - Compactación con suelo-cemento: 139.40 M3 - Doble cuneta de piedra: 29.45 metros lineales. - Escarificado y compactado de sub-rasante: 864.54 M2.
258121 | CAJA CHICA DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORTILLO | JOATECA | MORAZAN | JOATECA |  | 1000 | 2013-08-07 | 20/09/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | Fondo para gastos administrativos del Comité Ejecutor del Proyecto.
199411 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIP UNIDAD DE SALUD DE SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | NO APLICA | 68769.29 | 2009-08-07 | 2009-02-10 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7500 | 100 | REPARACIÓN DE INFRAESTRUCT ACTUAL EN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MTS CUADR, INCLUYE CAMBIO DE TECHO, CIELO FALSO, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA HIDRAULICO, PINTURA GRAL, ARTEFACTOS SANITARIOS; INSTALAC PISO CERÁMICO. REPARACIÓN PUERTAS Y VENTANAS; ASI COMO LA CONSTRUC EN TREINTA Y NUEVE MTS CUADR PARA BODEGA GRAL Y TERAPIA RESPIRATORIA. FOSA DESECHOSYOBRAS COMPLEM.
211310 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN CASERÍO LOS LACITOS, CTON EL RODEO | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO | LOS LACITOS | 31370.69 | 2009-08-07 | 29/10/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL CIENTO VEINTE Y DOS MTS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO PRIMARIO Y SECUNDARIO, VEINTICUATRO POSTESMETALICOS, UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, UNA ACOMETIDA PRIMARIA Y DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIARDE DOCE VIVIENDAS.
291570 | INTRODUC DE ENERG. COL. LOS LOPEZ | CONCHAGUA | LA UNION | CONCHAGUA | LOS LOPEZ | 18118.39 | 2015-08-06 | 25/09/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 30 |  | el proyecto consiste en las siguientes actividades: 1. 10 poste de concreto de 26 pies 2. 8 postes de concreto de 35 pies 3. 1534 cable ACSR N° 2 4. 1458 mts. cable WP N° 2 5. 1 transformador de 15 KVA 6.2 ancla primaria doble 7. 9 ancla sencilla
291760 | INT. DE ENERG. ELECT.CTON YOLOGUAL | CONCHAGUA | LA UNION | YOLOGAL | YOLOGUAL | 122228.12 | 2015-08-06 | 27/10/2015 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 95 |  | el proyecto consiste en las siguientes actividades: 1. 18 poste concreto de 35 pies 2. 25 poste de concreto de 26 pies 3. 20 poste metalico de 35 pies 4. 4 poste de concreto de 40 pies 5. 6760 mts de cable ACSR N° 2 6. 8040 mts.de cable WP N° 2 7. 63 poste metalico de 26 pies 8. 1 poste metalico de 40 pies 9. 67 ancla secundaria sencilla 10. 5 transformadores de 15 KVA
211360 | ELECTRIFIC EN CRÍO LAS ISLETAS, SEC LOS AMAYA, CTON JOYA MATAZANO | YAMABAL | MORAZAN | JOYA DEL MATAZANO | LAS ISLETAS, SECTOR LOS AMAYA | 42976.66 | 2010-08-06 | 2010-03-09 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 110 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE UNMIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MTS DE TENDIDO ELÉCTRICO; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y UN POSTES METÁLICOS, TRES TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE QUINCE KVA, PAGO DE VEINTIDOS DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR, UNA ACOMETIDA PRIMARIA Y TRAMITES CON LA DISTRIBUIDORA.
211740 | AMPLIACION Y MEJORA CALLE PPAL DESDE BO SAN RAFAEL AL CENTRO ESCOLAR | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | NO APLICA | 108184.44 | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE 440.00 METROS DE CALLE EXISTENTE LA CUAL SE AMPLIARÁ PARA PASO VEHICULAR HATA UN ANCHO DE 5.50 METROS. EL PAVIMENTO A EMPLEARSE SERÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 10 CENTÍMETROS, COLOCADO SOBRE UNA RESTITUCIÓN DE LA BASE CON SUELO CEMENTOAL 5 POR CIENTO EN UN ESPESOR DE 30 CENTÍMETROS. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 859.01 ML DE CORDÓN CUNETA DE PIEDRA, REPELLADO Y PULIDO; 17.51 ML DE CUNETA DE CONCRETO EN V Y 5.50 ML DE REMATE CON PIEDRA DE 30 X 40 CENTÍMETROS.
203280 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL COL EL SOL , CTON PIEDRAS GORDAS | SANTA RITA | CHALATENANGO | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS |  | 14916 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 740 |  | PREPARACION DE SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA EL SOL, CANTON PIEDRAS GORDAS, SANTA RITA CHALATENANGO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS
203281 | C.S. CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL SOL CANTON PIEDRAS GORDAS | SANTA RITA | CHALATENANGO | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS |  | 8726.61 | 2009-08-06 | 2009-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 740 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES PRINCIPALES DE COLONIA EL SOL, CANTON PIEDRAS GORDAS, MUNICIPIO DE SANTA RITA
203420 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN RIO CHAILAQUE Y APERTURA CAMINO VECINA | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 14916 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 217 |  | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN RIO CHAILAQUE Y COLOCACION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CAMINO VECINAL, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION
203421 | C.S. CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN RIO CHAILAQUE Y APERTURA CAMINO V | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA | 8726.61 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 217 |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO SOBRE RIO CHAILAQUE, INCLUYENDO LA APERTURA DE CAMINO VECINAL PEATONAL, EN CASERIO LA LOMITA, MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE
203430 | PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL CONACASTE |  | 18645 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 522 | 3 | COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CANTON CONACASTE, ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE
203431 | C.S. PAVIMENTACION DE CALLE EN EL CANTON CONACASTE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL CONACASTE |  | 8726.61 | 2009-08-06 | 2009-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 355 |  | CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAJE EN CALLE QUE CONDUCE AL CANTON CONACASTE, MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE
203440 | MEJORAMIENTO TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CTON EL ROSARIO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 14916 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1400 |  | COLOCACION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO EN TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL ROSARIO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJES
203441 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL ROSARIO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL ROSARIO |  | 8726.61 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1400 |  | CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAJE EN TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203450 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CTON JOCOTILLO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL JOCOTILLO |  | 14916 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 170 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN DOS TRAMOS DE CALLE DEL CANTON JOCOTILLO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO, INCLUYENDO SUS RESPECTIVASOBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS.
203451 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CANTON JOCOTILLO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL JOCOTILLO |  | 8726.61 | 2009-08-06 | 2009-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 170 |  | CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAJE EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL JOCOTILLO, MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203490 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CANTON LA JUNTA A CASERIO BARILLAS | COMALAPA | CHALATENANGO | LA JUNTA | CASERIO BARILLAS | 13585.46 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 26 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 630 |  | CONTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMOS CRITICOSDE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CANTON LA JUNTA A CASERIO BARILLAS, DEL MUNICIPIO DE COMALAPA
203491 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CANTON LA JUNTA AL CASERIO BARILLAS | COMALAPA | CHALATENANGO | LA JUNTA | BARILLAS | 9108.88 | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 630 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DEL CANTON LA JUNTA AL CASERIO BARILLAS, MUNICIPIO DE COMALAPA, CHALATENANGO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE.
203510 | REPARACION DE CALLE DE CASERIO EL TABLON A CANTON EL MORRO. | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO | EL TABLON | 13585.46 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 26 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1650 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DE CASERIO EL TABLON A CANTONEL MORRO,MUNICIPIO DE COMALAPA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION
203511 | C.S. REPARACION DE CALLE DE CASERIO EL TABLON AL CANTON EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO | EL TABLON | 9108.88 | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1650 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO SUPERFICIE TERMINADA EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DEL CASERIO EL TABLON AL CANTON EL MORRO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203520 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTON EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 13585.46 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 26 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1650 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTON EL MORRO, COMALAPA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION QUE APLIQUEN
203521 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA AL CANTON EL M | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO |  | 9108.88 | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1650 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTON EL MORRO, MUNICIPIO DE COMALAPA; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE.
203540 | CONCRETEADO SOBRE CALLE ACCESO INST. NAC DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 12864.9 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 26 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2351 |  | CONCRETEADO DE TRES CIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS SOBRE CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO NACIONAL DEDULCE NOMBRE DE MARIA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARIA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
203541 | C.S. CONCRETEADO SOBRE CALLE DE ACCESO, INST NAC DE DULCE NOMBRE DE MA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 9108.88 | 2009-08-06 | 29/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2351 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE FRENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE DULCE NOMBRE DE MARIA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARIA, CHALATENANGO
203550 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CRIO QUEBRACHO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 15672.98 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 26 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 515 |  | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CASERIO EL QUEBRACHO, CANTON OCOTAL, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARIA CHALATENANGO
203551 | C.S. CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CASERIO EL QUEBRACHO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 9108.88 | 2009-08-06 | 29/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 515 |  | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE RIO ASAMBIO EN CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CANTON EL OCOTAL, EN CASERIO EL QUEBRACHO; MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARIA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION.
203660 | MEJORAMIENTO DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | COMALAPA | CHALATENANGO | LA JUNTA |  | 15711.6 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 26 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 270 |  | MEJORAMIENTO DE TRAMO CRITICO DE CALLE Y CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES, DEL MUNICIPIO DE COMALAPA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203661 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | ACHOTONES | 9108.88 | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 270 |  | MEJORAMIENTO DE CALLE Y CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO VEHICULAR SOBRE QUEBRADA ACHOTONES, MUNICIPIO DE COMALAPA, CHALATENANGO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203680 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIO EL CHOROSCO A CANTON CANDELARIA | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA | EL CHOROSCO | 14891.57 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 26 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1950 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DE DESVIO EL CHOROSCO A CANTON CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE COMALAPA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION
203681 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIO EL CHOROZCO AL CANTON CANDELARIA | COMALAPA | CHALATENANGO | CANDELARIA |  | 9108.88 | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1950 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DESDE EL DESVIO EL CHOROZCO AL CANTON CANDELARIA, MUNICIPIO DE COMALAPA, CHALATENANGO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203690 | MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | COMALAPA | CHALATENANGO | GUACHIPILIN |  | 15129.14 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 26 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1400 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN TRAMOS CRITICOS DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN, COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION
203691 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | COMALAPA | CHALATENANGO | GUACHIPILIN |  | 9108.88 | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1400 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON GUACHIPILIN, MUNICIPIO DE COMALAPA, CHALATENANGO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203700 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON PETAPA | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | PETAPAS |  | 14916 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 665 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO EN UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON PETAPA, MUNICIPIODE EL CARRIZAL, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJES.
203701 | C.S. MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON PETAPA | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | PETAPAS |  | 8726.61 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 665 |  | CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON PETAPAS, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION, EN MUNICIPIO DE EL CARRIZAL
203730 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR EL CAMALOTE | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 8931.52 | 2009-08-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 21 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 175 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR EL CAMALOTE,CANTON VAINILLAS, MUNICIPIO DE EL CARRIZAL, INCLUYENDO LOS DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS NECESARIOS
203731 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR EL CAMALOTE | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 8726.61 | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 15 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 960 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE INGRESO AL CASERIO EL CAMALOTE HASTA EL CENTRO ESCOLAR, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE, UBICADO EN MUNICIPIO DE EL CARRIZAL
208201 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CANTON PLAN DEL HORNO | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | PLAN DEL HORNO |  | 84823.57 | 2009-08-06 | 21/08/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 |  | MEJORAMIENTO DE CALLE, EMPEDRADO FRAGUADO, MUROS DE PROTECCION, CONSTRUCCION DE BADENES Y CORDON CUNETA
208440 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE CASERIO LOS MÉNDEZ | EL ROSARIO | CUSCATLAN | EL AMATILLO | LOS MÉNDEZ | 14512.83 | 2009-08-06 | 2009-12-10 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | M+C CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SETECIENTOS CUATRO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, ONCE POSTES METÁLICOS, ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
174050 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD DE SANTIAGO NONULACO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | 62259.1 | 2005-08-06 | 2005-05-12 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR, SA DE CV | 150 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | CONSTRUCCION CLINICA UNIDAD DE SALUD
243850 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A CASERÍO CHANDANTA | CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | VARIOS | 2990.7 | 2012-08-05 | 31/05/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 203 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación del camino por medio de la conformación de la rasante y colocación de material selecto en una distancia de 100 ml por 5.50 mts de ancho.
246400 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DE CACAOPERA A YOLOAIQUIN | CACAOPERA | MORAZAN | SUNSULAPA | VARIOS | 7477.41 | 2012-08-05 | 22/05/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | El proyecto consiste en lo siguiente: - Desalojo de material con maquinaria. - Relleno compactado con material selecto. - Relleno compactado con suelo cemento para el muro. - Mampostería de piedra ligada con mortero. - Base de suelo cemento 15centímetros.
210740 | INTRODUCCION AGUA POTABLE EN CASERIOS DEL CANTON EL BALSAMAR | CUISNAHUAT | SONSONATE | EL BALSAMAR | VARIOS | 411922.15 | 2009-08-05 | 2009-06-11 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 17 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 699 |  | CONSTRUCCION DE DOS CAPTACIONES Y CERO PUNTO CUATRO KM DE ADUCCION, TANQUE DE SUCCION CINCUENTA MCUBICOS CON EQ. DE BOMBEO DE SIETE PUNTO CINCO HP SEIMPELERA EL AGUA HASTA TANQUE DE ALM. DE SESENTA MCUBICOS, ESTACION DE BOMBEO, SUBESTACION ELECTRICA , RED DE DISTRIBUCION DE NUEVE PUNTO DOS KM DE TUBERIAS DE PVC Y HOGO DIAMETROS ENTRE UNA Y TRES PULG, CIENTO CINCUENTA Y DOS ACOMETIDAS DOMICILIARES
180560 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE BARRIO EL CARMEN A ZONA FRANCA MIRAMAR | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | 33351 | 2006-08-05 | 25/07/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE TRES PUNTO SIETE KILOMETROS DE CAMINO RURAL.
181380 | CONSTRUCCIÓN C.E. PARAISO ARRIBA, SAN PEDRO PERULAPÁN,CUSCATLÁN | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | EL PARAISO |  | 158054.72 | 2006-08-05 | 16/10/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 18 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | REPARACIONES , REMODELACIONES Y AMPLIACIONES A LAINFRAESTRUCUTRA DEL C.E. PARAISO ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPÁN, CUSCATLÁN.
183130 | REPARACION DE AVENIDA 15 DE ABRIL, 3 AVENIDA NORTE Y 3 AVENIDA SUR | APANECA | AHUACHAPAN | APANECA |  | 75672.61 | 2006-08-05 | 2006-07-07 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | REPARACION DE CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE ASFALTADO EN LA AVENIDA QUINCE DE ABRIL, TERCERA AVENIDA NORTE Y TERCERA AVENIDA SUR
183480 | REPARACION Y CONSTRUCCION OBRAS DRENAJE EN CALLE EL JOBO | TURIN | AHUACHAPAN | EL JOBO |  | 21290.7 | 2006-08-05 | 2006-06-08 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | CONSTRUCCION DE CANALETAS Y MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
185380 | ELECTRIFICACION CANTON PIEDRA PARADA | SAN ISIDRO | MORAZAN | PIEDRA PARADA | PIEDRA PARADA | 42432.93 | 2006-08-05 | 2006-07-06 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO QUINCE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LOS HABITANTES DEL CANTON.
247640 | CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA JUCUAPA,SAN MIGUEL. | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COLONIA JUCUAPA | 242408.26 | 2013-08-04 | 2013-05-11 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 | 95 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 659 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 1,523.75 M2 de adoquinado, 485 metros lineales de cordón cuneta, ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario , mediante la construcción de 1,500 metros de tubería de 8 PULGADAS PVC, construcción de 74 acometidas de alcantarillado sanitario en diametro de 6 PULGADAS PVC y 16 pozos de visita.
252380 | REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ | NUEVA GRANADA | USULUTAN | SAN JOSE |  | 170964.45 | 2013-08-04 | 20/08/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 262 | 100
252383 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSÉ | NUEVA GRANADA | USULUTAN | SAN JOSE |  | 7500 | 2013-08-04 | 20/08/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 15 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | La supervisión del proyecto consiste en supervisar la obra física de la Reparación y Ampliación del Centro Escolar Cantón San José, Municipio de Nueva Granada; con los siguientes alcances: 1. Construcción de dos Aulas Parvularia TIPO MINED 2. Construcción de Módulo de Servicios Sanitario TIPO MINED 3. Construcción de Bodega cocina tipo MINED 4. Muros de protección en zonas críticas a lo largo del perímetro del terreno y cerramiento con malla ciclón. 5. Ampliación y mejoramiento del sistema eléctrico. 6. Mejoramiento del Sistema de agua potable y saneamiento básico.
254790 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON FAJAS DE CONCRETO EN CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL SALVADOR | MEANGUERA DEL GOLFO | LA UNION | EL SALVADOR | VARIOS CASERÍOS | 98618.98 | 2013-08-04 | 30/10/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 85 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2627 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 1,005.16 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de empedrado, fraguado superficie vista combinada con fajas de concreto de 10 cms de espesor, de la calle que conduce del casco urbano dela isla Meaguera del Golfo a cantón El Salvador, Municipio de Meaguera del Golfo del Departamento de La Unión, siendo los alcances más relevantes más relevantes: 1- 1,209.65 m3. de excavación con maquinaria. 2- 3,937.92 m2. de construcción de capa de rodamiento a base de empedrado, fraguado, superficie vista. 3- 1,407.22 m2 de construcción de capa de rodamientod con concreto hidráulico.
261061 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO SAN MIGUELITO, DIAZ Y MARTINEZ | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SAN MIGUELITO | 1000 | 2013-08-04 | 2013-01-08 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 275 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 490 | 100 | Fondo para gastos administrativos del comite ejecutor del proyecto
219630 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MARTINEZ | SENSEMBRA | MORAZAN | EL RODEO | LOS MARTINEZ | 14880.4 | 2011-08-04 | 2011-11-07 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | MIGUEL ANGEL | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 | 100
191770 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE EN CTON Y CRIO LA ESPERANZA Y OTROS SECTORES | OLOCUILTA | LA PAZ | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA, LA CUCHILLA, Y OTROS SECTORES | 98962.25 | 2008-08-04 | 2008-01-08 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ARIAS VILLAREAL MARTINEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON Y CASERIO LA ESPERANZA, CASERIOS LA CUCHILLA, SAN JUAN DE DIOS, EL CARMEN, EL MARROQUIN, EL SALAMO, MANZANO, LAS FLORES, NUEVA ESPERANZA, SANTA MARIA, LAS ROSAS, SECTOR VEINTIUNO Y SECTOR EL COCO ENUNOS SETECIENTOS CINCUENTA METROS LINEALES .
261081 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS DOS PUERTAS, LOS MAYE Y LOS ESQUINA | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | DOS PUERTAS | 1000 | 2013-08-03 | 2013-01-08 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 275 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 480 | 100 | Fondos para gastos administrativos del comite ejecutor de proyecto
261091 | CAJA CHICA PROYECTO 261090 INTRODUCCIÓN AP Y SB CASERÍO EL PORVENIR | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 1000 | 2013-08-03 | 25/11/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 275 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 350 | 100 | Fondos para gastos admisnitrativos del comite ejecutor de proyectos
212280 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CASERIO LA CAIDA. | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LA CAIDA | 84354.36 | 2010-08-03 | 27/05/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 86 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 47 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CAIDA, EFECTUANDO OBRAS DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIO DE 47 ALUMNOS MATRICULADOS. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOSDE LAVAR DE 3 UNIDADES, PILA, POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA, CAJA DE ABSORCIÓN, TORRE METÁLICA CON TANQUE ELEVADO, MURO DE PIEDRA, ACERA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO EJECUTADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS AVALADAS POREL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
183800 | REPARACION DE CALLE A CANTON SAN BARTOLO | SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN BARTOLO |  | 57000 | 2006-08-03 | 2006-07-06 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | RAMIREZ LOPEZ Y COMPAÑIA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2988 | 100 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS ENDIFERENTES PUNTOS DEL CAMINO HACI CANTÓN SAN BARTOLO
184150 | INT. ELECT. CASERIO SANTA GERARDA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | SANTA GERARDA | 20797.92 | 2006-08-03 | 2006-06-07 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 18 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO VEINTE KM DE LINEA PRIMNARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A DIECIOCHO FAMILIAS
184170 | INT. ELECT. CASERIO LOS POLANCOS | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | LOS POLANCOS | 33602.57 | 2006-08-03 | 22/04/2006 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 34 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO CINCUENTA KM DELINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A TREINTA Y CUATRO FAMILIAS
184200 | INT. ELECT. CASERIO LOS TERAN Y LOS SOLIS | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | LOS TERAN Y LOS SOLIS | 28035.92 | 2006-08-03 | 22/04/2006 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO VEINTICUATRO KMDE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTICINCO FAMILIAS
184220 | INT. ELECT. COLONIA SAN JORGE | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | COLONIA SAN JORGE | 23551.12 | 2006-08-03 | 22/04/2006 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 46 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UN KM DE LINEA PRIMARIA YSECUNDARIA BENEFICIANDO A CUARENTA Y SEIS FAMILIAS
184230 | INT. ELECT. LOS HUATALES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS HUATALES | LOS HUATALES | 26341.25 | 2006-08-03 | 22/04/2006 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 24 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO QUINCE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTICUATRO FAMILIAS
184240 | INT. ELECT. PASAJE LOS AGUIRRE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | PASAJE LOS AGUIRRE | 12984.43 | 2006-08-03 | 22/04/2006 | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 51 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CUATROCIENTO ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CINCUENTA Y UN FAMILIAS
184270 | INT. ELECT. CANTON LAS TABLAS | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | LAS TABLAS | LAS TABLAS | 33068.07 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 46 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO OCHENTA Y CINCOKM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CUARENTA Y SEIS FAMILIAS
184280 | INT. ELECT. LOT. LOS AMATES | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | EL AMATE | 46417.07 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 55 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN TRES PUNTO CINCUENTA Y NUEVE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDOA CINCUENTA Y CINCO FAMILAS
184290 | INT. ELECT. LOT. LAS VICTORIAS Y LOT. CASTILLO | SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO | Lot. Las Victorias y Lot. Castillo | 5202.55 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 15 | 100 | ELPROYECTO CONSISTE EN CUATROCIENTOS VEINTE ML DELINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A QUINCE FAMILIAS
184300 | INT. ELECT. LOTIFICACION SANTA ELENA III Y IV | SAN ANTONIO DEL MONTE | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | LOT. SANTA ELENA III Y IV | 45816.09 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 59 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE DOS PUNTO TEINTA Y UN KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CINCUENTA Y NUEVE FAMILIAS
184320 | INT. ELECT. CASERIO LAS PEÑITAS | SAN ANTONIO DEL MONTE | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | caserio las peñitas | 36326.34 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 50 | 100 | ELPROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO CERO SIETE KM DELINEAPRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO CINCUENTAFAMILIAS
184360 | INT. ELECT. CAS. LOS NAVAS, CANTON VALLE NUEVO | ARMENIA | SONSONATE | VALLE NUEVO | LOS NAVAS | 8689.3 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 6 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SETECIENTOS VEINTE ML DE LINEA PRIAMRIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A SEIS FAMILIAS
184380 | INT. ELECT. COL. SAN FERNANDO, SEGUNDA ZONA | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | COLONIA SAN FERNANDO | 18195.87 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 28 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN QUINIENTOS VEINTISEIS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A VEINTIOCHO FAMILIAS
184400 | INT. ELECT. PARCELACION EL COYOL, CANTON STA. ROSA | ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | EL COYOL | 31453.5 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 71 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN NOVECIENTOS SESENTA ML DELINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A SETENTA Y UN FAMILIAS
184410 | INT. ELECT. CANTON SAN JULIAN | ACAJUTLA | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | 29336.99 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 62 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO TREINTA Y SIETEKM DE LINEA ´PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO ASESENTA Y DOS FAMILIAS
184570 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION CONCEPCION | IZALCO | SONSONATE | HUISCOYOLATE | CONCEPCION | 58419.22 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 462 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROPUNTO NOVENTA Y UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184580 | ELECTRIFICACION CASERIO RIO LAS TRINCHERAS | IZALCO | SONSONATE | IZALCO | RIO LAS TRINCHERAS | 85435.55 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SIETE PUNTO DIESIOCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184590 | ELECTRIFICACION CASERIO SAN NICOLAS | IZALCO | SONSONATE | LAS MARIAS | SAN NICOLAS | 22282.54 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 20 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO OCHENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARASUMUNISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184600 | ELECTRIFICACIO CASERIO SANTO TOMAS | IZALCO | SONSONATE | LAS MARIAS | SANTO TOMAS | 34241.97 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EL LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO OCHENTA Y OCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184610 | ELECTRIFICACION COLONIA BELLO AMANECER | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | NUEVO AMANECER | 30566.23 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 48 | 100 | EL PRYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO CINCUENTA Y SIETE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARASUMINISTRAR SERVICIO A LA COLONIA.
184620 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS PACAS | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | CASERIO LAS PACAS | 10234.75 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 12 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO OCHENTA Y SEIS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184630 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS CHAVEZ | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | CASERIO LOS CHAVEZ | 11108.25 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 10 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO NOVENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184640 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GRANADOS | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | LOS GRANADOS | 22293.09 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 110 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 28 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO OCHENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARASUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184650 | ELECTRIFICACION COLONIA CARRILLO | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO | CARRILLO | 39432.69 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 35 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO TREINTA Y UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COLONIA.
184660 | ELECTRIFICACION COLONIA SAN JOSE SEGUNDO | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN JOSE SEGUNDO | 68540.74 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 45 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CINCO PUNTO DOS CIENTOS SENTENTA Y DOS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COLONIA.
184670 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS NAVAS | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LOS NAVAS | 20276.61 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 12 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LA COMUNIDAD.
184680 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ZELAYAS | EL SAUCE | LA UNION | EL SAUCE | LOS ZELAYAS | 17143.02 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 34 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO TREINTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184690 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS LAZO | EL SAUCE | LA UNION | EL SAUCE | LOS LAZO | 34016.12 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 72 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO OCHENTA Y SEIS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184730 | ELECTRIFICACION CASERIO LA MARCALITA | NUEVA ESPARTA | LA UNION | NUEVA ESPARTA | LA MARCALITA | 31215.42 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 46 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO TRES KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184750 | ELECTRIFICACION COLONIA BRISAS DEL CAMPO, BARRIO LA CRUZ | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | BRISAS DEL CAMPO | 38184.61 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 26 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO TREINTA Y TRES KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARASUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
184760 | ELECTRIFICACION COLONIA EL REGALO DE DIOS | CALIFORNIA | USULUTAN | CALIFORNIA | REGALO DE DIOS | 47255.64 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 45 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO NOVENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COLONIA.
184780 | ELECTRIFICACION COLONIA EL POZON | CALIFORNIA | USULUTAN | EL POZON | EL POZON | 15559.85 | 2006-08-03 |  | 801-FINET | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 145 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO TREINTA Y UNO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
185660 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS MAJANITO | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | LOS MAJANITO | 0 | 2006-08-03 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 800-ANULADO | 18 | 50 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN KM.DE TENDIDO ELECTRICOPARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
214480 | AMPLIAC. DE ENERGIA CANTON SANTA ISABEL, SECTOR CALLE NUEVA | SAN RAMON | CUSCATLAN | SANTA ISABEL | SECTOR CALLE NUEVA | 12115.13 | 2012-08-02 | 2012-06-06 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN QUINIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA SEIS POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES DOS PÓSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA ANCLAS DOBLES CINCO ANCLAS SENCILLAS SEIS SETECIENTOS CINCUENTA ML DE CABLE ACSR N° DOS UN MIL CIEN ML DE CABLE WP N° DOS
243170 | REPARACIÓN DE CALLES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CALUCO | CALUCO | SONSONATE | CALUCO | VARIOS CASERÍOS | 142484.66 | 2012-08-02 | 23/03/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1069 | 100
201751 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA BOLSA, CTON LOS HORNOS | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | LOS HORNOS | LA BOLSA | 12913.73 | 2010-08-02 | 24/08/2010 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 152 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 66 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS DEL CASERIO LA BOLSA, CON ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 RAMALES DE TUBERIA PVC DIÁMETROUNA UN CUARTO DE 160 PSI, EL PRIMER RAMAL EN UNA LONGITUD DE 266.61 MTS Y EL SEGUNDO RAMAL DE UNA LONGITUD DE 351.81 MTS; ADEMÁS LA INSTALACIÓN DE VALVULAS, CAJAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
206711 | AMPLIACION RED AGUA P. EN COLONIA AGUILA ROJA, CANTON JOBAL HORNOS | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | JOBAL HORNOS | COLONIA AGUILA ROJA | 27676.02 | 2010-08-02 | 25/03/2010 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1170 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JOBAL HORNOS PARA ABASTECER LA COLONIA AGUILA ROJA A FIN DE BENEFICIAR A 54 FAMILIAS CON ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 500 METROS DE TUBERIA PVC DIÁMETRO 3 PULGADAS DE 250 PSI, PARA REEMPLAZAR LA LÍNEA DE IMPELENCIA EXISTENTE. LA RED DE DISTRIBUCIÓN SERÁ AMPLIADA EN UNA LONGITUD DE 499.35 METROS CON TUBERIA PVC 160 PSI DIÁMETRO 2 PULGADAS Y 10.50 MTS DE TUBERIA PVC 160 PSI DE DIÁMETRO UNA Y MEDIA PULGADA.
206741 | MEJORA DE LA PARVULARIA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | no aplica | 50432.82 | 2010-08-02 | 2010-08-05 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 49 |  | CONSISTE EN MEJORAR EL EDIFICIO DE AULAS EXISTENTES Y LA BODEGA COCINA; ASÍ COMO EL REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE 5 UNIDADES, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN, INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO, COMPLEMENTACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, ACERAS DE CONEXIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA BENEFICIAR A 49 NIÑOS DE LA PARVULARIA. LAS REPARACIONES SE EFECTUARÁN EN UN ÁREA APROXIMADA DE 188.26 METROS CUADRADOS, LO QUE INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO, REEMPLAZO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE VENTANAS DE CELOSÍA DE VIDRIO, RESANADO DE PAREDES Y PINTURA GENERAL, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJADAS PARA AGUAS LLUVIAS Y LA REPARACIÓN DE PISOS. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE APROX 5 MTS DE MURO DE BLOQUE DE 1.20 MTS ALTO CON SOLERA DE 40X20 Y LA RESTITUCIÓN DEL CERCADO CON MALLA CICLÓN EN UNA LONGITUD DE 149.29 MTS Y ALAMBRE RAZOR.
206751 | MEJORA Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | no aplica | 93238.61 | 2010-08-02 | 2010-08-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 376 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA NIVEL BÁSICO Y LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA BENEFICIAR A 376 ESTUDIANTES DEL CENTRO ESCOLAR. LAS AULAS NUEVAS CONTARÁN CON UN ÁREA DE TECHOS DE 154.80 METROS CUADRADOS Y LA RECONSTRUCCIÓN SE EFECTUARÁ EN UN ÁREA TECHADA DE 1055.18 METROS CUADRADOS, E INCLUYE EL REEMPLAZO TOTAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACION DE PISOS, CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, RESANADOS Y PINTURA EN GENERAL; EN 5 AULAS, CENTRO DE CÓMPUTO, Y SALON USOS MULTIPLES.
172290 | ESTABILIZACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A TALNIQUE | TALNIQUE | LA LIBERTAD | TALNIQUE |  | 19724.14 | 2005-08-02 | 2005-04-05 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS D & D, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9000 | 100 | ESTABILIZACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE ACCESOA TALNIQUE
259570 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS VERACRUZ DEL CANTÓN CHAPARRAL; CASERÍO LOS VASQUEZ Y COLONIA RIO LINDO DEL CANTÓN EL PEDERNAL | CHILANGA | MORAZAN | EL CHAPARAL | DOS CANTONES EL CHAPARRAL Y EL PEDERNAL | 590636.09 | 2014-08-01 | 23/02/2015 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 961 | 87 | El proyecto consiste en la introducción del sistema domiciliar de agua potable y saneamiento básico en caseríos varios del cantón El Chaparral y el cantón El Pedernal, ambos del municipio de Chilanga, departamento de Morazán; con los siguientes alcances: 1. Instalación de 26.3 km de tuberías de agua potable en diferentes diámetros, para línea de distribución y aducción. 2. Construcción de 116 servicios sanitarios de lavar, incluyendo pila, ducha, trampa de grasa, fosa séptica y zanja de infiltración por unidad de saneamiento. 3. Construcción de 70 servicios sanitarios de lavar, incluyendo, ducha, trampa de grasa, fosa séptica y zanja de infiltración por unidad de saneamiento, conectando la pila existente en buen estado al sistema. 4. Instalación de 227 acometidas con su respectivo micromedidor.
259573 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS VERACRUZ DEL CANTÓN CHAPARRAL; CASERIO LOS VASQUEZ Y COLONIA RIO LINDO DEL CANTÓN EL PEDERNAL | CHILANGA | MORAZAN | EL CHAPARAL | CANTONES EL CHAPARRAL Y EL PEDERNAL | 25385.04 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 40 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 961 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en los caseríos Veracruz del cantón Chaparral; caserío Los Vasquez y colonia Rio Lindo del cantón El Pedernal, municipio de Chilanga; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
268870 | INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE CANTÓN ISLETAS, CANTÓN LOMA EL CHILE Y BARRIO EL CENTRO | YAMABAL | MORAZAN | LOMA DEL CHILE | VARIOS | 75641.5 | 2014-08-01 | 26/06/2015 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 90 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 302 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de red de electrificación en una longitud total de 4,254 metros lineales, para beneficiar a 47 familias. Incluye 1,468 metros línea primaria con neutro, 514 metros de línea primaria con secundaria y 2,272 metros solo de línea secundaria; instalación de 73 postes (3 de concreto de 35 pies, 34 postes metálicos de 35 pies, 32 postes metálicos de 26 pies, 3 postes de concreto de 26 pies y un poste de concreto de 40 pies), 7 transformadores de 15 kva; 2 transformadores de 25 kva y sus respectivas estructuras. Se incluye el pago a la distribuidora eléctrica por 7 entronques primarios.
190550 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO TAPAHUASHUSHA | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | LAS PIEDRAS |  | 76178.75 | 2007-08-01 | 2007-05-12 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCCIONES Y FORMAS, S.A DE C.V | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 408 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
190570 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL NISPERO | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | EL COROZAL |  | 41929.06 | 2007-08-01 | 2007-01-06 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | RODRIGUEZ, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 84 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO DEL CANTON COROSAL
190580 | INTRODUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL CORAL | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | LAS PIEDRAS |  | 39965.71 | 2007-08-01 | 2007-07-05 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCCIONES Y FORMAS, S.A DE C.V | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 810 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
307930 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMANGO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS CASERÍOS | 271844.67 | 2015-07-12 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 865 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación en una longitud total de 12,592 metros para beneficio de 173 familias. Se construirán 4,167 metros de línea primaria; 2949 metros de línea primaria con secundaria, y 5476 metros de líneasecundaria; instalación de de 190 postes metálicos ( 100 de 26 pies y 90 de 35 pies ) 17 transformadores de 10 KVA y 2 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 8 levantamientos de datos, y elaboración de 8 presupuestos, el pago para la revisión de 8 planos eléctricos como construido, y 8 pagos de derecho de conexión de 8 entronques eléctricos.
243690 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO SANTA TERESA, CANTÓN LA HACHADURA | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | LA HACHADURA | SANTA TERESA | 18374 | 2011-07-12 | 30/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 225 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y el desalojo de escombros sobre la calle a rehabilitar, conformación de calle balascado y conformación de canaletas laterales para la evacuación de aguas lluvias.
243910 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CANTONES Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | LA HACHADURA | VARIOS | 7431.6 | 2011-07-12 | 30/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1665 | 100 | El proyecto consiste en: - De cantón La Hachadura a Caserío El Guayabo: Remoción de tierra saturada así como basura acumulada y conformar con material del lugar estabilizado con cal al 3% 2,500 m2. - De Carretera El Litoral a Caserío La Máquina:Empedrado fraguado con superficie de concreto en sector norte y sur, protección de la sección sur con lodocreto.
244100 | REHABILITACION DE CALLES EL GUAMO, EL MOJON Y LA JAVIA | TEPECOYO | LA LIBERTAD | EL GUAMO | VARIOS | 8765.92 | 2011-07-12 | 24/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 20 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1310 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de tres calles, El Guamo, El Mojón y La Javia, y en cada una de ellas se realizarán las siguientes actividades: - Conformación de taludes - Relleno y compactado - Desalojo de material - Conformación de cunetas de tierra.
244110 | REHABILITACIÓN DE CALLE EL CARRIZO DESDE LA CALLE A SAN ANTONIO HASTA LA PEDRERA | TEPECOYO | LA LIBERTAD | EL CARRIZO | EL CARRIZO | 8318.37 | 2011-07-12 | 24/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 16 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 189 | 100 | El proyecto consite en: - Reparación de rodadura en 1020 ml - Un volumen de relleno con material existente que será extraído del lugar, por 1,008 m3 para recuperar la calle. - Se conformarán 9,000 metros de cuneta de tierra. - Conformación de 31.20 m3 de talud
244250 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CASERÍO SAN AGUSTIN ARRIBA | SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 6314.63 | 2011-07-12 | 23/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 261 | 100 | El proyecto consiste en el relleno compactado con material selecto, protección de talud a base de 7 cm de lodocreto para conformar e impermeabilizar y disipador de aguas lluvias.
244300 | REHABILITACIÓN DE CALLES LAS TABLAS LOS IZOTES Y EL REFUGIO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | VARIOS | 8118.26 | 2011-07-12 | 24/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 14 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 585 | 100 | El proyecto consiste en: - En Las Tablas los Izotes, limpieza y desalojo, relleno con material existente , conformación de calle en 108 m3 , remoción y tala de 5 árboles. - En El Refugio, el proyecto busca rehabilitar el acceso en la capa de rodadura se ha contabilizado 180 ml por una franja de 1m por 3.10 m, relleno con material selecto extraído del mismo lugar, desalojo de escombros y conformación para taludes que han quedado inestables, remoción y tala de árboles.
216490 | REMODELACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LLANO GRANDE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | LLANO GRANDE | NO APLICA | 90959.43 | 2010-07-12 | 15/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 226 | 100 | El proyecto consiste en mejorar la infraestructura escolar existente para beneficiar a aproximadamente 226 alumnos que son atendidos por 11 maestros entre parvularia y noveno grado. El proyecto requiere de una inversión aproximada de $227.00 por metro cuadrado. Se repararán 459.27 m2 y se construirán 26.13 m2. Incluye: 1.- La reparación de 7 aulas, la administración, la cocina y saneamiento de la letrina de foso existente. 2.- Se construirá una batería de sanitarios de lavar de 7 unidades, con fosa séptica y pozo de absorción. 3.- Reemplazo del portón de acceso, construcción de muretes de retención y reemplazo parcial del cercado perimetral.
216970 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NUEVO ASENTAMIENTO COMUNIDAD CAOBA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | MELARA | VARIOS | 61093.71 | 2010-07-12 |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 500 | 100 | El proyecto consiste en el Introducción de energía eléctrica en el Nuevo Asentamiento de la Comunidad Caoba, del cantón Melara, del municipio de La Libertad. El cual fue afectado por la tormenta IDA y la municipalidad ha rehubicado. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Suministro e instalación de 1835 metros de línea primaria y secundaria. - Suministro e instación de 22 postes de concreto de 26 pies y 14 postes de concreto de 35 pies clase 500. - Suministro e instalación de 2 postes de concreto de 35 pies clase 1000. - Suministro e instalación de 3 transformadores de 37.5 KVA y 1 transformador de 25 KVA.
197471 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO | JIQUILISCO | USULUTAN | SALINAS DE SISIGUAYO | SISIGUAYO | 83802.38 | 2009-07-12 | 2010-01-03 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1052 |  | CONSISTE EN REHABITAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN UN AREA APROXIMADA DE 231 METROS CUADRADOS Y EFECTUAR UNA AMPLIACION EN 72.00 METROS CUADRADOS. LA REHABILITACIÓN CONTEMPLA LA RESTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DE TECHO, REEMPLAZO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE PISOS CERÁMICOS, CIELO FALSO, REEMPLAZO DE ARTEFACTOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE ALUMINIO CON CELOSÍA DE VIDRIO, REEMPLAZO DE PUERTAS Y PINTURA GENERAL. LA CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA AMPLIAR POR EL RUMBO PONIENTE EL ACTUAL EDIFICIO Y SERÁ EFECTUADA CON PAREDES DE BLOQUE, CUBIERTA DE LÁMINA ZINC ALUMINIO, PISOS CON CERÁMICA, CIELO FALSO Y VENTANERÍA DE VIDRIO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON CAMPO DE RIEGO PARA EL TRATAMIENTO DE LASAGUAS NEGRAS; ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE DE 2 METROS CÚBICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.
201371 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ACACHAPA, CTON MIRAMAR | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | MIRAMAR | NO APLICA. | 320839.13 | 2009-07-12 | 29/04/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1950 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE VEINTICINCO PUNTO CUARENTA MTS DE LONGITUD CON SEIS PUNTO SESENTA MTS DE ANCHO, CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADOAPOYADO EN ESTRIBOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA; INCLUYE BARANDAL DE PROTECCIÓN, LOSAS DE ACCESO, EMPEDRADO FRAGUADO EN FONDO DE QUEBRADA EN LONGITUD DE VEINTICINCO MTS. PROTECCION RIVERAS DEL RIO CONMUROS ALETONES Y GAVIONES.
210300 | PAVIMENTACION DE CALLE RURAL DE MONTE SAN JUAN TRAMO I CANTON CONCEPCI | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN |  | 125750.75 | 2009-07-12 | 21/04/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | GLORIA MARIBEL | 90 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 625 | 100 | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR SAN MARTIN, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN
211860 | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA EN TODO EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 121757.5 | 2009-07-12 | 18/08/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CORONADO ANTONIO | 90 | 164 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 376 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 5,579 METROS COMPUESTO DE 7 TRAMOS, A FIN DE BENEFICIAR A 93 FAMILIAS CON ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARES. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 83 POSTESMETÁLICOS DE 26 PIES Y 30 DE 35 PIES; 7 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, ESTRUCTURAS Y CABLEADO PARA ALTA Y BAJA TENSIÓN; PAGO DERECHO DE 7 ACOMETIDAS PRIMARIAS Y 38 ACOMETIDAS SECUNDARIAS CON LA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DE 93 DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR. LOS 7 TRAMOS A ELECTRIFICARSE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: CANTÓN JAGUATAYA (CASERIOS LOS POZOS, LOS NAVARRETE Y LOS CÓRDOVA), EN 1,550.00 MTS. CANTON CARASQUE (CASERIÓS CARASQUE, LA PLAYA, LAJITAS, EL BAJÍA, LOSORELLANA Y EL ROSARIO), EN 2,221.00 MTS. CANTÓN HUIZUCAR, EN 132.00 MTS. CANTÓN MANAQUIL, EN 99.00 MTS. CANTÓN EL SITIO (CASERÍOS EL SITIO, EL RINCÓN, COLA DE PAVO), EN 1,423.00 MTS. CANTÓN ZACAMIL, EN 22.00 MTS. CASCO URBANO, EN 132.00 MTS.
212000 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA DEL CTON. VALLE DE JESÚS | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | VALLE DE JESUS | NO APLICA. | 169577.11 | 2009-07-12 | 2010-11-03 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 577 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR UN CAMINO VECINAL EN UN TRAMO CON LONGITUD TOTAL DE 676.34 METROS CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.50 MTS. INICIA DESDE EL CANTON VALLE DE JESUS HASTA PUENTE HAMACA. SE CONFORMARÁ LA SUBRASANTE CON MAQUINARIA, PARA DAR PASO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN ESPESOR DE 7 CENTÍMETROS, CONFINADO CON CORDONES CUNETA Y REMATES DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA; INCLUYE ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DE 206.66 M3 DE MUROS DE PROTECCIÓN Y 9.86 M2 DEBADEN. PREVIO DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERÁ DEMOLERSE OBRAS DE PROTECCIÓN Y PAVIMENTOS EN MAL ESTADO. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS.
175040 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ULUAZAPA | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA |  | 37582.17 | 2005-07-12 | 13/01/2006 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | C.B. INGENIEROS-ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1667 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO CON SU SISTEMA ELECTRICO COMPLETO Y LOS ADAPTES AL POZO EXISTENTE PARA MEJORAR TODO ELSISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL POBLADO DE ULUAZAPA
181580 | CONSTRUCC.INF. SOCIO COMUNAL NAO SAN PEDRO PERULAPAN, EL RODEO. | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | EL RODEO |  | 129999.53 | 2005-07-12 | 22/03/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 8 CONS. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 445 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA, TALLER VOCACIONAL, DISPENSA COMUNAL , CASA COMUNAL Y ÁREA DE JUEGOS CON ZONA VERDE.
182370 | REMODELACION DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA |  | 67131.43 | 2005-07-12 | 2006-06-04 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2850 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LAREMODELACION DELPARQUE CENTRAL DE ULUAZAPA EN UN AREA DE CONSTRUCCION DE MIL TRESCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS MAS AREAS DE JARDINES
249990 | PAVIMENTACIÓN DE TRES ESTACIONAMIENTOS ALEDAÑOS A CANCHA DE FUTBOL Y KINDER NACIONAL DE LA COLONIA IVU LOS 44, SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COLONIA IVU | 145539.94 | 2012-07-11 | 22/12/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1720 | 100 | Se intervendrán 3 estacionamientos en colonia IVU los 44 cuyas actividades principales consideradas son: Excavación de material acumulado y material de mala calidad, escarificado de sub-rasante, subbase de material selecto, base de suelo cemento y capa asfáltica de 7.5 cms.
216991 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN SAN ISIDRO, SANTA MARÍA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ISIDRO |  | 112071.55 | 2011-07-11 | 2012-06-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR, SA DE CV | 120 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 470 | 100 | El proyecto consiste en lo siguiente: - Construcción de muros de mampostería 136.43ml. - Cordón cuneta de piedra 86.42 ml. - Muro de concreto lanzado 60.40 m2. - Disipadores 55.88 m2. - Badén 26.16 m2. - Limpieza y desalojo en general.
188290 | MEJORAMIENTO DE CALLE A COMUNIDAD GUILIHUISTE, CINQUERA, CABAÑAS | CINQUERA | CABAÑAS | HUILIHUISTE |  | 79903.46 | 2006-07-11 | 2007-05-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 23 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 82 | 100 | MEJORAMIENTO DE CALL, EMPEDRADO Y FRAGUADO, BASLASTO HECHURA DE CORDON CUNETA, BADENES, MUROS DE RETENCION, CAJAS DE RECOLECCION DE AGUAS
179980 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CE LA CHACARA | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LA CHACARA | 23690.12 | 2005-07-11 | 18/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DECINCO UNIDADES, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, TANQUE ELEVADO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE, CISTERNA DE AGUA POTABLE, CASETA PARA BOMBA Y POCETA PARA LAVAR TRAPEADORES.
264520 | ELECTRIF. CAS. LA VIRGEN | SANTA TECLA | LA LIBERTAD | ALVAREZ | LA VIRGEN | 30857.26 | 2014-07-10 | 15/12/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 200 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 21 |  | el proyecto consiste en 0.75 km. de linea primaria y secundaria segun la descripcion siguiente: 1. 3 postes de concreto de 40 pies 2. 9 postes metalicos de 26 pies 3. 9 postes metalicos de 35 pies 4. 653 mts. cable ACSR N° 2 5. 829 mts. de cableACSR N° 1/0 6. 854 mts. de cable WP N° 2 7. 1T-15 kVA, CAESS 8. 1T- 25 KVA 9. 2 anclas primarias sencillas 10. 14 anclas primarias dobles 11. 6 anclas secundarias sencillas 12. 2 redes de polarizacion
217721 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CARRIZAL | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | EL CARRIZAL | VARIOS | 20036.77 | 2013-07-10 | 26/12/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 970 |  | El proyecto consiste en el diseño de muro de mampostería de piedra para contener talud, empedrado de superficie terminada, construcción de cordón cuneta ambos laterales, construcción de badem y emplantillado de piedra.
257990 | MEJORAMIENTO DE CANCHA MUNICIPAL DE BALONCESTO DE SAN PEDRO NONUALCO. | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | VARIAS COLONIAS | 69407.46 | 2013-07-10 | 2014-04-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10042 | 100 | Mejorar el piso y tableros de la cancha de baloncesto, desarrollo de área para juegos infantiles. Construcción de sistema de drenajes de aguas lluvias; iluminación ambiental de la cancha, sendas peatonales y área de juegos infantiles. Remozar los servicios sanitarios y cerca perimetral. Sustitución de portón de acceso principal, construcción de muro de retención.
265280 | CONCRETEADO DE TRAMO EN CALLA LA JIOTERA, CANTÓN CALERA. | JUTIAPA | CABAÑAS | CALERAS | VARIOS CASERÍOS | 24918.71 | 2013-07-10 | 21/11/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 30 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 225 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de concreto hidráulico en aproximadamente 0.1 km de longitud, en un tramo de calle unicado en el cantón Calera del municipio de Jutiapa, departamento de Cabañas, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base tipo granular (73.58 M3) y base suelo cemento (73.58 M3) en espesores según planos. 2- Construcción de 391.50 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico MR36. 3- 180 metros lineales de cordón cuneta y canaleta.
266580 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE AL CEMENTERIO, MUNICIPIO VILLA EL ROSARIO. | EL ROSARIO | MORAZAN | EL ROSARIO | VARIOS CASERÍOS | 69023.33 | 2013-07-10 | 2013-10-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1311 | 100
215010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CONACASTERA, CANTON LA ARGENTINA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA ARGENTINA | LA CONACASTERA | 40726.92 | 2010-07-10 | 2010-05-12 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 82 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.286 kms. de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 348 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 678 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 260 metros de linea secundaria a 240 voltios - 2 transformadores de distribucion de 15 kva para 13.2 kv. Costo por km: $30,788.03 Costo por acometida $3,250.54
199431 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE JUTIAPA | JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | 251021.27 | 2009-07-10 | 16/03/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 153696 |  | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN AREAS DE REHIDRATACIÓN ORAL, SALÓN USOS MÚLTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, TERAPIA RESPIRATORIA, ODONTOLOGÍA, GINECOLOGÍA, AREA DE ARCHIVO, AREA VACUNACIÓN, ESTERILIZACIÓN, ESTACIÓN DE ENFERMERAS, PARQUEO AMBULANCIA, FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN. REEMPLAZO DE CUBIERTA DE TECHO EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
259150 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN CERRO EL NANZAL, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | SANTA ELENA | USULUTAN | EL NANZAL |  | 1648353.49 | 2015-07-09 |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 360 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2468 |  | El proyecto consiste en la construcción de: Obras en estación de bombeo: Equip. electromecánico de pozo, bomba de 15 HP. Equip. electromecánico de tanque de succión con dos bombas de 30 HP que abastecerá tanque 100 m³ . Bomba dosificadora de solución de hipoclorito de calcio . Árboles de descarga de los equipos de 3 bombeos. 83.17 m. de Cerca perimetral. 1 portón; 15 m. de línea eléctrica. Equip. de subest. eléctrica de 70 KVA. Tanque 70 m³. Tanque de 25 m³. Línea de impelencia: 4,328.10m. Ø 3 pulg. HG. Red de distribución: 35,182 m. red de distribución entre diámetros de Ø 6 pulg. y 1 pulg. de H. G.; 24 válvulas para control de flujo equipadas con cajas para el albergue; 12 válvulas reguladoras de presión; 718 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micromedidor. El sist. de saneamiento contempla: Construcción de 665 trampas de grasa, biojardineras y bombas manuales, 565 letrinas, 456 pilas lavaderos, 786 m de tub. 3 pulg. conexión pila a trampa grasa.
259151 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN CERRO EL NANZAL, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 45524.5 | 2015-07-09 |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 375 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | Consiste en la Supervisión del proyecto Construcción de sistema de agua potable y saneamiento del cantón Cerro El Nanzal, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
304830 | CONCRETEADO DE CALLE DEL CANTÓN EL PINAR | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | EL PINAR | VARIOS | 30044.98 | 2015-07-09 | 2015-11-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR, SA DE CV | 60 | 40 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 875 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado, fraguado, sobre el cual se colocará una capa de 7 centímetros de espesor, con superficie terminada de concreto a lo largo de 76.36 metros lineales de calle que actualmente se encuentra con un empedrado, fraguado en malas condiciones, sin superficie terminada el cual será demolido; se demolerá también el cordón lateral, que también se encuentra en malas condiciones. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (Cordones- Cunetas a un costado de la calle y gradas disipadoras)
214650 | ELECT. DIFER CAS. DE LOS CANT. SN JOSE PALO VERDE ABAJO Y PEÑA BLANCA | SAN JULIAN | SONSONATE | PALO VERDE | PEÑA BLANCA | 107055.8 | 2011-07-09 | 2012-04-01 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 315 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN CUATRO PUNTO SIETE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO ML DE CABLE ACSR N° DOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ML DE CABLE WP N° UN CERO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ML DE CABLE ACSR N° UN CERO CINCUENTA POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES CINCO POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES OCHO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA
214660 | ELECTRIFICACION CASERIO HUASCALIO | SAN JULIAN | SONSONATE | LOS LAGARTOS | HUASCALIO | 24280.56 | 2011-07-09 | 2012-04-01 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 95 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO CINCO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE ML DE CABLE ACSR N°2 OCHOCIENTOS ML DE CABLE WP UN CERO NOVECIENTOS VEINTIOCHO ML DE CABLE ACSR N° UN CERO OCHO POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES NUEVE POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA
199451 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | NO APLICA | 328533.54 | 2009-07-09 | 2010-08-03 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2322 |  | CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA SUSTITUIRLA CON UNA CONSTRUCCION TOTALMENTE NUEVA. SE CONSTRUIRÁ 1 EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA LOS AMBIENTES DE LABORATORIO, ODONTOLOGÍA, SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALA DE REUNIONESY BODEGA. INCLUYE ADEMAS LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE UN NIVEL PARA LOS AMBIENTES DE ATENCION AL PUBLICO, AREA DE CURACIONES, FARMACIAS, SERVICIOS SANITARIOS Y 2 CONSULTORIOS. COMO OBRAS EXTERIORES SE CONSTRUIRÁ UN ESTACIONAMIENTO PARA AMBULANCIA, AREA PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CISTERNA, CASETA DE PURIABUA Y POZO DE ABSORCION. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
202630 | INCORPORACION FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA CRIO SAN JUAN | VICTORIA | CABAÑAS | SAN PEDRO |  | 38610.64 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | FORMULACIÓN PARA LA INCORPORACION DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DEAGUA POTABLE EN CASERIO SAN JUAN, CANTON SAN PEDRO; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 3,004 ML DE TUBERIA HOGO DE 2 PULGADAS 2.- 100 ACOMETIDAS DOMICILIARES 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3
202631 | C.S. INCORPOR. FUENTE LOS CUERVOS A SISTEMA AGUA POTABLE CRIO SAN JUAN | VICTORIA | CABAÑAS | SAN PEDRO |  | 28680.6 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INCORPORACION DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JUAN DEL CANTON SAN PEDRO, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
202640 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA | VICTORIA | CABAÑAS | LA UVILLA |  | 128751.04 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1200 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 300 ML DE TUBERIA DE HOGO 3 PULGADAS 2.- 3,000 ML DE TUBERIA HOGO 2 PULGADAS 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 4.- INSTALACIÓN DE 100 ACOMETIDAS DOMICILIARES
202641 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA | VICTORIA | CABAÑAS | LA UVILLA |  | 28680.6 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1200 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
202650 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CRIO. CATARINA DESDE FTE. EL SALAMO | VICTORIA | CABAÑAS | APARATAO |  | 38610.64 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 480 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO E INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CATARINA DESDE FUENTE EL SALAMO; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 2,500 ML DE TUBERIA HOGO 2 PULGADAS 2.- REPARACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3.- INSTALACIÓN DE 80 ACOMETIDAS DOMICILIARES 4.- CONSTRUCCIÓN DE 80 LETRINAS
202651 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. EN CASERIO CATARINA | VICTORIA | CABAÑAS | APARATAO |  | 28680.6 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 480 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CATARINA DESDE FUENTEEL SALAMO, CANTON APARATAO, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
202670 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FELIPE | VICTORIA | CABAÑAS | SANTA MARTA | SAN FELIPE | 38610.64 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 606 |  | FORMULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN FELIPE; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 1,085 ML DE TUBERIA HOGO 2 1/2 PULGADAS 2.- 1,100 ML DE TUBERIA HOGO 2 3.- REPARACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 4.- INSTALACIÓN DE 102 ACOMETIDAS DOMICILIARES 5.- CONSTRUCCIÓN DE 102 LETRINAS
202671 | C.S. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE CASERIO SAN FELIPE | VICTORIA | CABAÑAS | VILLA VICTORIA |  | 28680.6 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 606 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
202690 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIOS EL PAPALON Y EL LIMO | VICTORIA | CABAÑAS | APARATAO | EL PAPALON Y EL LIMO | 128751.04 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO PAPALON YCASERIO EL MILO; LOS ALCANCES ESTABLEDCIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 300 DE TUBERIA HOGO DE 3 PULGADAS 2.- 5,000 DE TUBERIA HOGO DE 2 PULGADAS 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 4.- INSTALACIÓN DE 100 ACOMETIDAS DOMICILIARES
202691 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PAPALON, EL LIMO CTON PARATAO | VICTORIA | CABAÑAS | APARATAO | EL PAPALON Y EL LIMO | 28680.6 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, CASERIO EL PAPALON Y CASERIO EL LIMO, CANTON APARATAO, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
202870 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN RAFAEL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE | SAN RAFAEL | 6780 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 317 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN RAFAEL, DEL CANTON GUANASTE CIUDAD BARRIOS SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 4.39 M3 EXCAVACIÓN 2.- 1,283.30 M2 EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 3.- 500.00 ML DE BORDILLO DE PIEDRA 4.- 9.50 MLDE REMATE DE PIEDRA
202871 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO SAN RAFAEL CTON GUANACASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE | SAN RAFAEL | 5761.59 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 17 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 317 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202870
202880 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CANTON LA MONTAÑITA, DESVIO EL AMATE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | LA MONTAÑITA |  | 5066.59 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 4 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 350 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO EN CANTON MONTAÑITA, DESVIO ELAMATE CIUDAD BARRIOS SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 11.07 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 793.40 M2 DESEMPEDRADO DE CALLE 3.- 1,466.40 M2 EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 4.- 700 ML CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 5.- 8.40 ML DE REMATE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 6.- 32.90 M2 DE BADEN DE PIEDRA
202881 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA MONTAÑITA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | LA MONTAÑITA | LA MONTAÑITA | 5254.65 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 21 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 350 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202880
202890 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CRIO APAPUERTA POR PACUM DEL CTON TEPONAHUASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | TEPONAHUASTE | APAPUERTA | 4641.16 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 4 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1019 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO APAPUERTA,POR EL PACUM DEL CANTON TEPONAHUASTE; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFILSON LOS SIGUIENTES: 1.- 10.30 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 1,234.90 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 3.-598 ML DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE MAMPOSTERIADE PIEDRA 4.- 19.70 ML DE CONSTRUCCIÓN DE REMATEDE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 5.- 28 M2 DE BADEN 6.-10.30 M2 DE DESALOJO
202891 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO APAPUERTA POR PACUM CTON TEPON | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | TEPONAHUASTE | APAPUERTA | 5254.64 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 21 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1019 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202890
202900 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE CANTON SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 5175.68 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 232 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUN IDAD CASERIO EL BOSQUE CANTON SAN CRISTOBAL CIUDAD BARRIOS SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN
202901 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO EL BOSQUE CTON SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL |  | 5465.39 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 232 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL P ROYECTO CÓDIGO 202900
202920 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA GUTIERREZ | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | COLONIA GUTIEREZ | 5090.93 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 959 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA GUTIERREZ, CIUDAD BARRIOS ; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS S
202921 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CALLE PPAL. COLONIA GUTIERREZ | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS |  | 5463.69 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 959 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202920
202940 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO AMAPALA DEL CANTON SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | AMAPALA | 3729.27 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 278 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO AMAPALA DEL CANTON SAN CRISTOBAL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 14.12 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 450.95 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 3.- 232 ML DE BORDILLO DE PIEDRA 4.- 14.50 ML DE REMATE DE PIEDRA 5.- 28.00 M2 DE BADEN DE PIEDRA 6.- 5.08 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
202941 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO AMAPALA CTON SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL |  | 3719.38 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 21 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 278 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202940
202980 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO EL BOSQUE CANTON BELEN | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | BELEN | EL BOSQUE | 3729.27 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 221 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIOEL BOSQUE DEL CANTON BELEN; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS POR EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 3.21M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 10.72 M3 DE RELLENO 3.- 507.40 M2 DE EMPEDRADO GRAGUADO VISTO 4.- 154.00 MLDE BORDILLO DE PIEDRA 5.- 13.40 ML DE REMATE DE PIEDRA
202981 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO EL BOSQUE CTON BELEN | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | BELEN | EL BOSQUE | 3719.37 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 21 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 221 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202980
203000 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO SAN ISIDRO CANTON SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 3729.27 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 301 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DEL CASERIO SAN ISIDRO DEL CANTON SAN CRISTOBAL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 6.56 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 770.73 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 3.- 338.60 ML DE BORDILLO DE PIEDRA 4.- 21.90 ML DE REMATE DE PIEDRA
203001 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO SAN ISIDRO CTON SAN CRISTOBAL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 3719.38 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 21 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 301 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO 202300
203070 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO GUEVARA SANCHEZ | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE | GUEVARA SANCHEZ | 6779.99 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 227 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LOS GUEVARA SANCHEZ, CANTON GUANACASTE, CONTIGUO COLONIALA FUERTEZA; LOS ALCANCES DESCRITOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 16.80 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 8.64 M3 DE RELLENO 3.- 670.30 M2 EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 4.- 228.00 ML CORDON CUNETA DE PIEDRA 5.- 12.50 ML DE REMATE DE PIEDRA 6.- 14.40 M2 DE BADEN DE PIEDRA
203071 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO GUEVARA SANCHEZ CTON GUANACAST | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE | GUEVARA SANCHEZ | 5761.59 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 17 | 62 CUNETAS Y CANALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 227 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 203070
203800 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON POTRERO BATRES | SAN ISIDRO | CABAÑAS | POTRERO LOS BATRES |  | 47953.37 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1200 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON POTRERO BATRES, CABAÑAS, SAN ISIDRO, CANTON POTRERO BATRES; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- INSTALACIÓN DE BOMBA DE SUCCIÓN 2.- CASETA DE EQUIPO DE BOMBEO 3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 4.- 5,500 DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE HOGO DE 3 PULGADAS
203801 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON POTRERO LOS BATRES | SAN ISIDRO | CABAÑAS | POTRERO LOS BATRES |  | 28680.6 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 480 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON POTRERO LOS BATRES, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO
203810 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON IZCATAL | SAN ISIDRO | CABAÑAS | IZCATAL |  | 47953.37 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 294 |  | FORMULACIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTON IZCATAL, SAN ISIDRO CABAÑAS; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 4,500 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE HOGO DE 3 PULGADAS 2.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 3.- INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE SUCCIÓN 4.- 49 SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS SERVIDAS
203811 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON IZCATAL | SAN ISIDRO | CABAÑAS | IZCATAL |  | 28680.6 | 2009-07-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 294 |  | EJERCICIO DE AUTOAFIRMACION COMUNITARIA Y CAPACITACION EN ORGANIZACION COMUNITARIA EN PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON IZCANAL, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO
243290 | MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | SANTA ROSA | VARIOS CASERÍOS | 169884.88 | 2012-07-08 | 14/12/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | GUSTAVO VENTURA RUBIO | 120 | 18 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9102 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de798 ML de longitud de calles rurales del Municipio de Agua Caliente, del departamento de Chalatenango, siendo los alcances mas relevantes: 1- 4,104.3 M2 de trazo por unidad área.- 2- 1,118.86 M3 de excavación con maquinaria. 3- 2,128. 30 de superficie de rodaje a base de concreto hidráulico. 4- 1,103.00 m2 de superficie de rodaje a base de de empedrado, fraguado visto. 4- 1596.0 ml de cordón cuneta de piedra y concreto para proporcionarun drenaje adecuado a la superficie de rodaje.
246730 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RÍO CORINTO PARA UNIR A LOS BARRIOS ALIANZA Y EL CALVARIO | CORINTO | MORAZAN | CORINTO | VARIOS CASERIOS | 263972.33 | 2012-07-08 | 21/02/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 180 | 20 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1716 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: - Puente vehicular con un claro libre de 20.0 M de ancho, 6.0 M de aceras a ambos lados de 0.60 metros, barandal con postes de concreto y agujeros para el drenaje de las aguas lluvias. Para la protección de los estribos del puente contará con aletones a ambos lados del puente de mampostería de piedra. - Calle pavimentadas de aproximación con una longitud de 81.35 metros de ancho de rodaje de 6 metros con sus respectivos cordón cuneta a ambos lados. - Construcción de dos cajas de captación de aguas lluvias y un cabezal de descarga. - En obras de mitigación se ha considerado en los extremos de la calle la conformación y engramado de taludes 67 M3 - Se ha considerado las respectivas señales de tránsito tales como señales verticales, pintura termo plástica para tráfico, etc.
205010 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SIHUANANGO | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SIHUANANGO | 67113.24 | 2009-07-08 | 2009-09-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 525
205080 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION LAS DELICIAS | ACAJUTLA | SONSONATE | METALIO | LAS DELICIAS | 36786.26 | 2009-07-08 | 2009-04-11 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120
204660 | ELECTRIFICACION EN CTON HIGUERAL, SUMPUL AVELARES Y CENTRO URBANO | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 163705.6 | 2008-07-08 | 2008-12-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 120 | 10 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEIS PUNTO SESENTA Y DOS KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTROE INSTALACION DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, CIENTO CATORCE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS SIGET.
189170 | ELECTRIFICACION EN CASERIO HOJA BLANCA | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | HOJA BLANCA | 43764.49 | 2007-07-08 | 2007-05-12 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 28 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO VEINTISIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIOY SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
191960 | EMPEDRADO FRAGUADO Y DRENAJE A.LLUVIAS EN LOTIF. DIVINA MISERICORDIA. | JERUSALEN | LA PAZ | JERUSALEN | LOTIFICACIÓN DIVINA MISERICORDIA. | 52398.81 | 2007-07-08 | 2007-04-12 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ABEL | 100 | 21 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN UN TRAMO DE OCHOCIENTOS METROS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
195290 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS TORERAS | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | LOS NARANJOS | LAS TORERAS | 232424.5 | 2007-07-08 | 30/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 230 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN INTRODUCIR AGUA POTABLE MEDIANTE UN SISTEMA DE CAPTACION EN LADERA, INSTALANDO NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS DE TUBERIA DE ADUCCION, CUATROMIL TRESCIENTOS TRES METROS DE TUBERIA DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE VEINTE Y CINCO METROS CUBICOS, INSTALACION DE TREINTA Y DOS ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES, ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. ADICIONALMENTE SE CONSTRUIRAN TREINTA
195630 | ELECTRIFICACION CASERIO LORENA, CTON PLATANARES | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | PLATANARES | LORENA | 75890.54 | 2007-07-08 | 2007-06-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 | 100
195890 | MEJORA CAMINO VECINAL A CANTON LA ESCOPETA | CINQUERA | CABAÑAS | LA ESCOPETA O DULCE NOMBRE | NO APLICA | 90800.26 | 2007-07-08 | 2007-05-12 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR TRES KILOMETROS DE CAMINO VECINAL, EFECTUANDO TRAMOS DE CONCRETO HIDRAULICO, CORDON CUNETA, OBRAS DE PROTECCIÓN, BADENES, CONFORMACION DE RODAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
187270 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTON EL ZARZAL | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ZARZAL | EL ZARZAL | 20953.82 | 2006-07-08 | 2006-04-11 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 157 | 100 | INSTALACION DE TORRE CON TANQUE ELEVADO, CISTERNAY EQUIPO DE BOMBEO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS DEFOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187280 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.E. CASERIO MORRO GRANDE. | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ZARZAL | MORRO GRANDE | 11038.58 | 2006-07-08 | 2006-04-11 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 360 | 100 | INSTALACION DE CANALES; CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA; MEJORAS DE SANITARIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187300 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMPLEJO EDUCATIVO GUAYMANGO. | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | 12206.16 | 2006-07-08 | 2006-04-11 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1006 | 100 | INSTALACION DE TANQUE CISTERNA, TORRE CON TANQUE;MEJORAS DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
246121 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | LAS PILAS |  | 215154.25 | 2014-07-07 | 2014-04-12 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 |  | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de 2 aulas, mejoras en el módulo de CRA y Dirección, incluye cambio de luminarias y de artefactos sanitarios, además de sellado de goteras en lámina de techo, limpieza y pintura de paredes. Mejoras en módulos de 3 aulas existentes, incluye cambio de piso, luminarias, sellado de goteras en techo y limpieza y pintura de paredes. Techado y colocación de nuevo piso en área de usos múltiples. Cambio de tanque de agua potable existente y pintura de la estructura metálica que lo sostiene. Mejoras de servicios sanitarios existentes, pintura y cambio de azulejos en paredes y cambio de artefactos sanitarios. Construcción de una cancha de basquetbol. Rehabilitación y mejora de sistema de drenajes de aguas negras incluyendo limpieza de fosa séptica existente. Construcción de muros de retención de mampostería de piedra y mampostería de bloque.
250221 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN LAS CRUCES | SANTA ELENA | USULUTAN | LAS CRUCES | LAS CRUCES | 121700.42 | 2014-07-07 | 19/01/2015 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 21 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2470 |  | El proyecto contempla la construcción de módulo de consulta, intervención y áreas administrativas de 140 metros cuadradados, incluye: terapia respiratoria/rehidratación oral, sala de curaciones/inyecciones/vacunación, farmacia y bodega de medicamentos, consultorio de enfermería, sala de reuniones, consultorio médico, archivo, sala de espera, preparación de pacientes, construccion de caseta de desechos bioinfecciosos; obras exteriores: 62.68 metros cúbicos de mampostería de muro, 203.39 metros cúbicos de relleno, 122 metros de cerco de malla ciclón sobre postes de concreto, 30.40 metros de barandal de tubo; 203.36 metros cuadrados de engramado.
255921 | CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE ESPECIALIDADES DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA DE CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | 106960.4 | 2014-07-07 | 24/04/2015 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15904 | 100 | El proyecto consiste en la construcción del módulo de especialidades de la Unidad que actualmente presta sus servicios en la ciudad de Concepción Batres. La propuesta se divide en dos partes, la primera en la construcción de una infraestructura de 152.12 metros cuadrados (apegados a los planos arquitectónicos tipo MINSAL) que albergará 3 consultorios (Medicina Interna, Ginecología y Pediatría), sanitarios para personal médico, fisioterapia, área de espera, atención nutricional, atención psicología. La segunda que constará de todas las obras exteriores, como canaletas para las aguas lluvias, construccion de de sistema de saneamiento de aguas negras, área techada de conexión entre la infraestructura existente y módulo nuevo, construcción de caseta para desechos comunes.
267760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL NISPERAL | SANTA ELENA | USULUTAN | EL NISPERAL |  | 119044.78 | 2014-07-07 | 23/09/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 207 | 100 | El proyecto contempla la construcción de 122.96 metros lineales de muro perimetral sobre el cual se colocará cerca de malla ciclón, portón de acceso de tubo galvanizado, instalación de 511.72 metros cuadrados de cubierta de lámina cinc alum calibre 24; 500.87 metros lineales de limpieza de estructura existente, servicio sanitario de 4 unidades lavable, 78.21 metros cuadrados de impermeabilización de pared lateral, instalación de 41 luminarias, 18 tomas, 9 interruptores y cableado eléctrico, instalación de 33.54 metros lineales de barandal metálico, 1,402.02 metros cuadrados de pintura en todo el centro escolar. Fosa séptica y pozo de absorción, obras exteriores.
292080 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLES, AVENIDAS Y PASAJES DE COLONIA ESPERANZA, COLONIA MALIE, COLONIA MIRAMAR, Y COLONIA ARGENTINA. | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIAS COLONIAS | 381199.58 | 2014-07-07 | 27/01/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 180 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4600 | 100 | Se realizarán todas las obras de terracería para formar la estructura de soporte del pavimento (1,909.38 m3) de escarificado y compactado, 58.97 m3 de relleno con material granular y 1,734.44 m3 de relleno con suelo material granular y 1,734.44 m3 de base de suelo cemento); para finalizar con la construcción de la superficie de pavimento proyectado: 5,581.75 m2 de pavimento rígido de superficie de concreto hidráulico mr=36 kg/ cm2 e=10 cm 3,932.46 m2 de e=12 cms. además de otras obra de drenaje del proyecto como: cordón cuneta , canaleta rectangular de piedra, parrillas metálicas, losas de paso, cajas tragantes, remates y otros.
207380 | ELECTRIFICACION COLONIA EL PROGRESO | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | LA ANCHILA |  | 78953.86 | 2010-07-07 | 19/10/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 |  | CONSTRUCCION DE DOS KILOMETROS TRESCIENTOS TREINTA METROS DE LINEA
195151 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR DE TECAPAN | TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | NO APLICA | 151174.36 | 2009-07-07 | 2009-10-11 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DE UNMIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS, LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES, REEMPLAZO DEL SISTEMA ELECTRICO; CONSTRUCCIONDE SERVICIOS SANITARIOS DE ONCE UNIDADES DE LAVAR; CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CASETA DE BOMBEO Y LA REHABILITACIÓN DE UN AULA DE INFORMÁTICA; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
207170 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA PORTADA | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | LA PORTADA | 62074.35 | 2009-07-07 | 2009-05-10 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207190 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS CRUCITAS | PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | LAS CRUCITAS | 41226.39 | 2009-07-07 | 2009-05-10 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MIL CUATROCIENTOS SETENTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO
210920 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOMA LARGA | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | EL MATAZANO | LOMA LARGA | 91630.2 | 2009-07-07 | 24/08/2009 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 435 | 100 | LA ENVERGADURA DEL PROYECTO ES DE TRES MIL NOVECIENTOS ONCE METROL LINEALES ENTRE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA OCHO POSTES DE VEINTISEIS PIES CUARENTAY UNO POSTES DE TREINTA Y CINCO PIES
199470 | CONSTRUCCION DE INSTITUTO NACIONAL DE NUEVO CUSCATLAN | NUEVO CUSCATLAN | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN |  | 529230.74 | 2008-07-07 | 2009-02-02 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 25 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 |  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN DOS NIVELES, UNA PARA AREA ADMINISTRATIVA, OTRA COMO AULA DE INFORMATICA Y CUATRO AULAS PARA CLASES. SERVICIOS SANITARIOS. CANCHA DE BASQUETBOL, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRAS EXTERIORES, MUROS DE MAMPOSTERIRA,TAPIAL, ACERAS, RAMPA, DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
204470 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA GUASITA, CANTON SAN FRANCISCO | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN FRANCISCO | LA GUASITA | 36104.62 | 2008-07-07 | 14/11/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 123 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO OCHENTA Y TRES KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTROE INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, TREINTA POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA, TENDIDO PRIMARIO Y SECUNDARIO ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS SIGET.
225374 | PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO Y FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA DE PROYECTO 225370 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | JUTIAPA | CABAÑAS | CAROLINA |  | 35902.36 | 2011-07-06 | 29/09/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 480 |  | EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR UN POZO EXPLORATORIO, PARA DETERMINAR SI EL MISMO REUNE LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION.
201711 | INTRODUCCIÓN DE AP EN CANTÓN EL ZAPOTE, CASERÍO AGUA FRÍA, JUCUARAN | JUCUARAN | USULUTAN | EL ZAPOTE | AGUA FRÍA | 98132.04 | 2010-07-06 | 17/05/2011 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 384 |  | CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO CON SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN UN POZO EXISTENTE DE 60 MTS DE PROFUNDIDAD A FIN DE OBTENER LA FUENTE DE AGUA NECESARIA PARA BENEFICIAR A 64 FAMILIAS DEL CASERIO AGUA FRÍA, INSTALANDO ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES. EN EL POZO SE INSTALARÁ UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA EN UNA LONGITUD DE 155.59 MTS, CON SUBESTACIÓN DE 15 KVA. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TOTAL DE 5,042.31 MTS DE TUBERÍAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 669.30 METROS DE LÍNEA DE IMPELENCIA EN HIERRO GALVANIZADO DE DIÁMETRO DE 2 PULGADAS; PARA ALIMENTAR UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 35 MTS CUBICOS A CONSTRUIR. ASÍ COMO 4,372 METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍA PVC DE DIAMETROS DE UNA UN CUARTO, UNA Y MEDIA Y DOS Y MEDIA PULGADAS, A EXCEPCIÓN DE UN TRAMO DE 123.10 MTS QUE SE CONSTRUIRÁ CON TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO DE DOS Y MEDIA PULGADA. ADEMÁS SE CONSTRUIRÁN 19 LETRINAS ABONERAS
203512 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERIO EL TABLON AL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO | EL TABLON | 98557.96 | 2010-07-06 | 2010-05-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 535 | 100 | CONSTRUCCION DE TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DEL CASERIO EL TABLON AL CANTON EL MORRO, CON UNA LONGITUD DE INTERVENCION APROXIMADA DE 570 METROS LINEALES DE CALLE PARA UN TOTAL DE 2,800 M2 MEJORAMIENTO DE RODAJE, CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DEDRENAJE LATERAL
203513 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE DE CAS EL TABLON A CANTON EL MORRO | COMALAPA | CHALATENANGO | EL MORRO | EL TABLON | 6933.32 | 2010-07-06 | 2010-05-09 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 535 |  | SUPERVISION DE PROYECTO MEJORAMIIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DEL CANTON EL MORRO AL CASERIO EL TABLON, MUNICIPIO DE COMALAPA
206581 | AMPLIACION DE RED DE AP CASERIO PARAISAL ABAJO Y PARAISAL ARRIBA | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | EL PARAIZAL | PARAISAL | 186037.86 | 2010-07-06 | 2010-01-10 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1728 |  | CONSISTE EN CONECTARSE A UNA ESTACIÓN DE BOMBEO EXISTENTE DE ANDA LA CUAL DISTRIBUYE AGUA A LA ZON URBANA DE CONCEPCIÓN BATRES, SE CONECTARÁ AL EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE DE 75 HP POR MEDIO DE UNA TUBERIA DE 4 PULGADAS HIERRO GALVANIZADO LA CUAL CONDUCIRA EL AGUA YA CLORADA HASTA UN TANQUE DE SUCCIÓN DE 50M3. AQUI SE INSTALARA UN EQUIPO DE BOMBEO DE 10 HP CON UN REGULADOR DE FRECUENCIA EL CUAL HARÁ QUE SE BOMBEE CAUDAL SEGÚN DEMANDA Y/O BAJO PRESIONES GARANTIZADAS A 247 ACOMETIDAS DOMICILIARES, A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA DE 4 PULGADAS PVC 160 PSI Y 3 PULGADAS 160 PSI (LINEA MADRE) LA CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 890.66 METROS, DE ESTA PARTEN 12 RAMALES QUE JUNTOS HACEN UNA LONGITUD DE 2,919.16 METROS A ARTIR DE ESOS RAMALES DE DISTRIBUIRA ELAGUA A TODA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO (EL PARAISAL ARRIBA), EL DIAMETRO MENOR ES DE 2 PULGADAS SEGÚN LO ESTABLECE LAS NORMAS DE ANDA. ADICIONALMENTE SE CONSTRUIRAN 44 LETRINAS DE HOYO SECO CON VENTILACIÓN
210870 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CASERÍO RÍO LOS BUEYES | BERLIN | USULUTAN | EL COROZAL |  | 31380.94 | 2010-07-06 |  | 234-KFW CONVENIO IV | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 100 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 261 | 90 | PASARELA PEATONAL DE 24 MTS DE LARGO POR 1.30 MTS DE ANCHO; CONSTRUIDA A BASE DE VIGAS Y COLUMNAS METALICAS APOYADAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA. LOS PISOS TENDRÁN FORRO DE LÁMINA LAGRIMADA Y BARANDALES CON PROTECCIÓN DE MALLA CICLÓN.
210880 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CANTÓN TALPETATE | BERLIN | USULUTAN | TALPETATES |  | 34365.8 | 2010-07-06 |  | 234-KFW CONVENIO IV | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 100 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 951 | 50 | PASARELA PEATONAL DE 16 MTS DE LARGO POR 1.30 MTS DE ANCHO; CONSTRUIDA A BASE DE VIGAS Y COLUMNAS METÁLICAS APOYADAS EN PEDESTALES Y ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO. LOS PISOS TENDRÁN FORRO DE LÁMINA LAGRIMADA, BARANDALES CON PROTECCIÓN DE MALLA CICLÓN YCONSTRUCCIÓN DE GRADAS METÁLICAS PARA SU ACCESO.
183260 | REPARACION PAV. ASFALTICO CALLE AL VOLCAN ENTRE 18 Y 20 CP | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | BARRIO EL CALVARIO | 53700 | 2006-07-06 | 28/08/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | EV CONSTRUCTORES, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4000 | 100 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE YREPARACION DE CORDON CUNETA EN TRAMO DE CALLE AL VOLCAN.
186450 | ELECTRIFICACION DE EL NAO SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | 41495.22 | 2006-07-06 | 2006-09-08 | 991-RECURSOS FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 259 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO SETENTA Y SEIS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL NUEVO ASENTAMISNTO ORGANIZADO NAO.
289860 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS EN CALLE DESDE CASERÍO EL PORTILLO A RÍO SUMPUL | LAS FLORES | CHALATENANGO | HACIENDA | EL PORTILLO | 26864.41 | 2014-07-05 | 25/06/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 45 | 4 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 139 | 100 | Preparar 30 metros lineales de calle con terracería en el tramo; para luego cubrir la superficie con: 180.00 metros cuadrados de concreto hidráulico para calle; confinado en 60.80 metros lineales de cordón cuneta repellada y púlido; 53.40 metros lineales de canaleta; 36.00 metros cuadrados para badén; 52.84 metros cúbicos en obras de drenaje en mampostería de piedra; y 12 metros lineales de remate.
254390 | ELECTRIFICACION COLONIA BUENA VISTA | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | BUENAVISTA | 41079.9 | 2013-07-05 | 2013-10-07 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 72 |  | el proyecto consiste en: Red de polarización c/3 barras copperweld 5/8x10 u 2.00 Poste concreto 26` u 33.00 Poste concreto 35` u 13.00 Conductor acsr #2 m 2,574.00 Conductor wp #2 m 3,749.00 Transfor. monof s. 15 kva. cel u 2.00 Ancla primaria sencilla ( PS ), c/ abrazadera U 4.00 Ancla primaria doble ( PD ), c/ abrazadera U 5.00 Ancla secundaria sencilla ( SS ), c/ perno U 19.00
256720 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | VARIOS CASERÍOS | 138800 | 2013-07-05 | 2013-02-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 | 60 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 576 | 100 | Suministro e instalación de 95 sistemas fotovoltáicos aislados de 100 W con inversor, 12 VDC/120 VAC de 350 W, con batería de 200 A-H para una autonomía estimada de 2.85 días con una carga de 88 W. Se incluye 2 jornadas de capacitación a los beneficiarios sobre uso y cuidado de equipos.
213441 | MEJORA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL CANTON EL CUCO | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA |  | 61510.23 | 2012-07-05 | 2012-05-08 | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4353 |  | El proyecto consiste en demolición y desmontaje de estructuras existentes; la construcción de nuevos ambientes en un área de 77.49 M2, que incluye: Sala de espera, farmacia, consultorio medico, bodega de medicamentos, servicios sanitarios, terapia respiratoria y área pequeña cirugía.
213461 | ADECUACION DE CALLES CENTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA |  | 174222.17 | 2012-07-05 | 13/06/2013 | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4400 |  | El proyecto consiste en readecuar 4 tramos de las calles y aceras colindantes al parque central del cantón El Cuco, con una longitud de 337 metros; para uso semi-peatonal como parte del desarrollo turistico en la zona. Incluye un área de 2,767.30 m2;30 jardineras; 12 bancas de concreto y madera; 10 depósitos para basura y 35 lámparas de aluminio fundido.
213471 | REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL CANTÓN EL CUCO | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | EL CUCO | 95225.81 | 2012-07-05 | 2012-05-08 | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4353 |  | El proyecto consiste en remodelar el parque del cantón El Cuco, para beneficio de la población de Chirilagua y turistas de la zona de las playas. Se desarrollará en un área aproximada de 1,249.27 m2 incluyéndo la construcción de cancha de futbol rápido y área de juegos infantiles. Se dotará del servicio de agua potable y de iluminación, así como de arborización, jardinería, cercados con malla ciclón, instalación de bancas y depósitos para basura. El costo aproximado de inversión es de$102.34 por metro cuadrado. Este proyecto es complementario a la zona de comedores que actualmente se encuentra en construcción.
213871 | REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL PROGRESO | TOROLA | MORAZAN | EL PROGRESO | EL PROGRESO | 190556.25 | 2012-07-05 | 26/09/2012 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 132 |  | El proyecto consiste en la demoliciòn de la infraestructura para construir 4 aulas de nivel bàsico, una parvularia, media direccion y 2 baterìas de servicios sanitarios de foso de 6 y 4 unidades. Incluye la construccion de 177.42 metros de cercado perimetral, 64.80 m2 de aceras de conexiòn; 159.34 metros de canaletas para aguas lluvias con gradas disipadoras de energìa y mejora en el sistema elèctrico general.
235650 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE ENTRE CANTÓN VAINILLAS Y CANTÓN PETAPA | EL CARRIZAL | CHALATENANGO | PETAPAS | VARIOS | 90634.08 | 2012-07-05 | 2012-04-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2200 | 100 | El proyecto consite en el mejoramiento de aproximadamente 0.399 km de longitud de un tramo de calle que conduce del cantón Vainillas al cantón Petapa siendo los alcances principales los siguientes: 1. Corte, compactación en material selecto, desalojo; en 1946.38 m2 de superficie de calle en un espesor de de 40 cms para el corte y desalojo, y 30 cms de espesor de base con material tipo granular triturado. 2. 1946.38 m2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36 de 10cms de espesor. 3. 756.40 ML de construcción de cordón cuneta de y 25.83 ML de canaleta tipo V para drenaje de aguas lluvias. 4. Construcción de muros de protección y gradas disipadoras de aguas lluvias.
246550 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN SAN CAYETANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL JUNQUILLO | LOTIFICACIÓN SAN CAYETANO | 46808.34 | 2012-07-05 | 30/08/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 172 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 1,886 Km, con 4 transformadores 25 KVA para servir inicialmente a 34 acometidas a un voltaje de 120/240 V. La línea se proyecta para que sirva a 270 lotes que posee la lotificación.
246660 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PIN, CANTÓN LOS HUATALES. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS HUATALES | LOS PIN | 14017.72 | 2012-07-05 | 2012-11-09 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 83 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 690 metros, voltaje de servicio de 120/ 240 con un transformador de 25 KVA para servir inicialmente a 23 viviendas y a un Centro Escolar.
198781 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN SIMON, MORAZAN | SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | NO APLICA | 210503.94 | 2009-07-05 | 16/10/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 100 | 33 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 5872 |  | CONSTRUCCION DE AREAS TECHADAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, INSPECTOR DE SANEAMIENTO Y ESTACIONAMIENTODE AMBULANCIA EN APROX CIENTO SETENTA PUNTO DIEZ MTS CUADRADOS; REHABILITACIÓN CONSULTORIOS, AREASCURACIONES, ATENCIÓN, FARMACIA Y OTROS DE LAS INSTALACIONES EXIST, EN CIENTO NOVENTA Y CINCO MTS CUADRADOS; INCLUYE CASETA CON EQUIPO BOMBEO, PURIAGUA, FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORC Y OBRAS EXT DEACUERDO A PLANOS Y ESPECIF TECN.
259540 | EMPEDRADO, FRAGUADO, DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO HACIENDA LA CABAÑA, CANTÓN EL JUTAL. | JUCUARAN | USULUTAN | EL JUTAL | HACIENDA LA CABAÑA | 70065.75 | 2014-07-04 | 26/08/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | 90 | 55 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2124 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de un tramo de la calle que conduce a caserío Hacienda La Cabaña de acuerdo a las siguientes obras: - Construcción de 2,579.38 m2 de empedrado, fraguado visto sobre el suelo debidamente mejorado.- -Incluye sus correspondientes obras de drenaje: 241.45 metros de cordón cuneta y 250 metros de de reaparación de canaleta existente.
197410 | MEJORAMIENTO ELECTRICO EN VARIOS CANTONES MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS CANTONES | 156025.45 | 2008-07-04 | 30/10/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 | 132 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 123 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SEIS PUNTO CIENTO SIETE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNADARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A VARIOS CANTONES DEL MUNICIPIO.
198990 | REFUERZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE POTONICO | POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | N/A | 139581.41 | 2008-07-04 | 2008-04-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2609 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN REFORZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MPIO. DE POTONICO A PARTIR DEL CAUDAL EXCEDENTE DE UN POZO EXISTENTE, PARALO CUAL SE INSTALARA EQUIPO DE BOMBEO NUEVO, SE CONSTRUIRA LINEA DE IMPELENCIA DE UNO PUNTO SEIS KILOMETROS EN DIAMETRO DE CUATRO PULGADAS, SE REPARARA TANQUE EXISTENTE DE DOSCIENTOS VEINTE METROS CUBICOS.
199140 | MEJORA DE CALLE PRINCIPAL AL CASERIO VALLE NUEVO | JUTIAPA | CABAÑAS | LLANO LARGO | VALLE NUEVO | 87594.03 | 2008-07-04 | 21/07/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1188 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAJE DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS, CON LA CONSTRUCCIONDE DOSMIL CIENTO VEINTIDOS PUNTO SESENTA METROS CUADRADOS DE CONCRETEADO DE ESPESOR DIEZ CENTIMETROS, SOBRE BASE ESCARIFICADA Y COMPACTADA; CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUBICOS DE MAMPOSTERIA PARA MUROS; NOVENCIENTOS CINCUENTA METROS DE CORDON CUNETA, REMATES Y OBRAS COMPLEMENTARI
199150 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LLANO LARGO CENTRO | JUTIAPA | CABAÑAS | LLANO LARGO | LLANO LARGO CENTRO | 62432.97 | 2008-07-04 | 21/07/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1188 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA MEJORA DE SUPERFICIE DE RODAJE DE CALLE VECINAL EN CUATROCIENTOS TREINTAY CINCO METROS, CON CONCRETEADO ESPESOR DIEZ CENTIMETROS EN UN AREA DE UNMIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PUNTO CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS, SOBRE BASEESCARIFICADA Y COMPACTADA; CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA, BADENES, REPARACION DE SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONE
199160 | ELECTRIFICACION CASERIO EL SITIO, CANTON SANTA BARBARA | JUTIAPA | CABAÑAS | SANTA BARBARA | EL SITIO | 63827.47 | 2008-07-04 | 20/01/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 55 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOS PUNTO NOVENTAY CINCO KILOMETROS QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA CON RED DE POLARIZACION, DOS POSTES DE CONCRETO, TREINTA Y DOS POSTES METALICOS, CABLEADO, ESTRUCTURASELECTRICAS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRASCOMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
183500 | REPARACIÓN BADENES, CONSTRUCCIÓN MUROS CALLE A LA ESPERANZA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | LA ESPERANZA |  | 44951.04 | 2006-07-04 | 2006-09-05 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES TRABAJADORES ASOCIADOS, SA DE C | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | MITIGACION DE RIESGOS CON LA CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCION Y BADENES EN CALLE A CANTON LA ESPERANZA
183520 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CASERÍO SANTA ELENA, EMPEDRADO SECO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | SAN MARTIN | SANTA ELENA | 37659.78 | 2006-07-04 | 2006-09-05 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES TRABAJADORES ASOCIADOS, SA DE C | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1800 | 100 | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS CONTRIBUIRAN AL MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA CASERÍO LA ESPERANZA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO Y BADEN SOBRE RIO METAL
242920 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS TEPEYAC, EL GUAMO, LOS ELIAS Y COLONIA SAN ANTONIO | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | EL DURAZNO | TEPEYAC, EL GUAMO, LOS ELIAS, SAN ANTONIO | 136182.89 | 2012-07-03 | 2013-03-05 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 389 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 4.823 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,243 metros de linia primaria mas secundaria a 7.6 KV - 1,338 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 2,242 metros de linea secundaria a 240 V - 8 transformadores de distribucion de 15 KVA - 1 transformador de distribucion de 25 KVA costo por km: $30,703.55 costo por acometida: $ 1,741.07
244560 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CANTÓN ZAPOTE ABAJO | AYUTUXTEPEQUE | SAN SALVADOR | EL ZAPOTE | VARIOS | 2695.91 | 2012-07-03 | 2012-07-05 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 833 | 100 | El proyecto consiste en la conformación de talud y calle en una longitud de 120 mts por 7 de ancho.
215590 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CASTA | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 421528.84 | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 60 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 409 | 100 | El proyecto en lo que respecta a Agua Potable, consiste en: construcción de un sistema completo, y sus componentes principales son: una unidad para captar el agua de una vertiente, una línea de aduccion desde la captación hacia el tanque de almacenamiento de longitud de 322 m. De tubería H.G. Ø 2 PULGADAS; un tanque de almacenamiento de 10 m3, 1780.00 metros de tubería PVC en red de distribución en los siguientes diámetros, Ø 1 PULGADAS, 1½ PULGADAS y Ø 2 PULGADAS; válvulas y accesorios paraapoyar la funciónabilidad, 68 acometidas de agua potable con micromedición. En Saneamiento Básico: en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto 68 soluciones de letrinas y sistema de disposición de aguas grises.-
217760 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PEPETO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | EL PEPETO | NO APLICA | 85520.45 | 2011-07-03 | 30/05/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 67 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación del centro escolar para beneficio de un aproximado de 67 alumnos del cantón El Pepeto e inscritos entre los niveles de parvularia a sexto grado. Requiere de una inversión aproximada de $257.00 por m2 y sus alcances se resumen así: - Rehabilitación de 5 aulas de nivel básico, incluye cambio de pisos, cubierta y estructura de techos, ventanería, pintura general e instalación eléctrica y cielo falso. - Mejoramiento de la cocina, incluye la construcción de una trampa de grasa. - Mejora de los servicios sanitarios, reemplazo cubierta de techo, ventanas, artefactos sanitarios y pintura general. Limpieza de fosa séptica. - Suministro e instalación de torre metálica con tanque elevado de 2 m3. -Construcción de 61 mt. de canaletas con 5 cajas para aguas lluvias y 41 mts de tuberías; 730 m2 adoquinado para patios, conformación de 328 m2 de taludes, instalación de portón de acceso y 90 metros de cercado perimetral.
162510 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 549613.44 | 2005-07-03 | 30/10/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60000 | 100 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO CONSISTENTE ENCANCHA FUTBOL, PISTA DE ATLETISMO, GRADERIOS, VESTIDORES EN UN AREA DE DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PUNTO SETENTA Y DOS MCUADRADOS.
173400 | PAVIMENTACION DE 2A AVENIDA, CALLE EL CALVARIO Y 1A CALLE OTE. | EL PARAISO | CHALATENANGO | EL PARAISO |  | 35579.05 | 2005-07-03 | 2005-06-09 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | GLORIA MARIBEL | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | PAVIMENTACION DE SEGUNDA AVENIDA, CALLE EL CALVARIO Y PRIMERA CALLE ORIENTE
173430 | CONSTRUCCION DE BASES Y TANQUE ELEVADO EN CTON STA BARBARA | EL PARAISO | CHALATENANGO | SANTA BARBARA |  | 17932.39 | 2005-07-03 | 2005-06-09 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1590 | 100 | CONSTRUCCION DE BASES Y TANQUE ELEVADO EN CANTON SANTA BARBARA
173780 | CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS ASOCIACION ORIENTAL CONTRA EL CANCER | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 18056.12 | 2005-07-03 | 29/04/2005 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 925 | 100 | CONSTRUCCION DE UN NIVEL, AREA PARA CONSULTORIOS DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO REFORZADO, TECHO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ZINC Y ALUMINIO, PISO DE CERAMICA Y ACERA DE ACCESO
197960 | COMPLEJO DEPORTIVO MAYOR ROBERTO D'AUBUISSON | CHINAMECA | SAN MIGUEL | CHINAMECA |  | 198852.8 | 2008-07-02 | 21/07/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 21275 | 50 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO, CUYAS INSTALACIONES CONTARÁN CON: DOS CHANCHAS DE BASKET BALL, GIMNASIO DE APARATOS, CAFETINES, VESTIDORES, BAÑOSY DUCHAS PARA HOMBRES Y MUJERES, EN UNA EXTENSIÓN DE DOS MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS.
180510 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A CANTON LA ESCOPETA | CINQUERA | CABAÑAS | LA ESCOPETA O DULCE NOMBRE | LA ESCOPETA | 61575.97 | 2006-07-02 | 20/05/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CAPTACION EN LADERA, CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE DISTRIBUCION DE CINCUENTA METROS CUBICOS, LA INSTALACION DE DOSMIL QUINIENTOS METROS LINIALES DE CANERIA DE VARIOS DIAMETROS Y LA INSTALACION DE VEINTE Y OCHO ACOMETIDAS.
258080 | EMPEDRADO, FRAGUADO, VISTO EN CALLE PRINCIPAL, CANTÓN HACIENDA VIEJA. | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | HACIENDA VIEJA | VARIOS CASERÍOS | 36991.33 | 2015-07-01 | 16/04/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | 90 | 10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1150 | 100 | Se intervendrán dos tramos de la calle principal hacia cantón Hacienda Vieja, en una distancia total de 206 metros lineales, tramo 1: 142.60 metros lineales, tramo 2: 63.4 metros lineales en los cuales se harán las siguientes actividades en total: -Excavación con maquinaria: 257.50 metros cúbicos. -Escarificado y compactado de sub-rasante: 154.50 metros cúbicos. -Base de suelo cemento de 25 centímetos con material del luga: 257.50. -Empedrado, fraguado visto de = 17.5 centímetros : 777.05 metros cuadrados. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (412 metros lineales, de cordón cuneta, 546.95 metros cuadrados de badé) como 10.22 metros cúbicos de muros de mampostería de piedra.
295820 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE ANTIGUA A ZACATECOLUCA DEL CANTÓN SAN JUAN NAHUISTEPEQUE | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | NAHUILSTEPEQUE |  | 44601.34 | 2015-07-01 | 2015-06-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 920 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 225 metros lineales, que actualmente tienen empedrado secro en la superficie de rodadura, a través de la construcción de concreto hidráulico MR-36.- El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (cordón cuneta, mampostería de piedra y canaleta trapezoidal)
296180 | ILUMINACIÓN DE PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 120827.17 | 2015-07-01 | 21/04/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 21250 | 100 | Iluminación de 1,959 metros lineales de la prolongación de la avenida Juan Pablo II. Se instalarán 95 luminarias LED, de 150 W. Para alimentarlas se construirá una red eléctrica de 1,959 metros en 67 nuevos postes de concreto centrifugado y dos métálicos, todos de 35 pies ; se instalará un entronque a media tensión y cuatro entroques a baja tensión. la red a construir se conectará a la red de la distruibuidora CAESS.
216161 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN COLONIA SAN RAFAEL | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | CONCEPCION |  | 169899.02 | 2013-07-01 | 2013-11-06 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 35 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | Se construirán 3,201.27 metros cuadrados de empedrado fraguado con superficie terminada de 2 centímetros sobre una base de suelo cemento al 5%, de 20 centímetros de espesor. Además, se construirán 1,158.65 metros de canaletas trapezoidales. Otrasobras adicionales y complementarias que incluye el proyecto son: - 13.87 metros de canaleta tipo gradas disipadoras - 140.85 metros de losas de paso vehiculares - 44.66 metros de cordón cuneta
216401 | REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV | AYUTUXTEPEQUE | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | 80194.96 | 2013-07-01 | 2013-07-04 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 769 |  | El proyecto consiste en la rehabilitación de la calle (actualmente de tierra) y ejecución de obras de drenaje, entre las actividades a realizar se encuentran: - 861.46 m2 de empedrado fraguado con superficie de concreto. - 48.43 m2 de badén. - 316.68 metros de cordón cuneta. - 18.97 metros de doble cordon cuneta. - 25.20 metros de remate de piedra. - 4 cajas tragantes con tapadera de hierro fundidoy una caja de aguas lluvias con tapadera de concreto. - 65.25 metros de canaleta rectangular y 30.30 metros de canaleta tipo media caña. - 32.04 m3 de mampostería para muro. - Instalación de 25.24 metros de tuberia de concreto de 24 pulgadas, 5.43 metros de tuberia de concreto de 18 pulgadas y 5.97 metros de tubería de concreto de 15 pulgadas.
247210 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO VUELTA EL CUTO Y LA CUMBRE, CANTÓN LAS CRUCES | CHALCHUAPA | SANTA ANA | LAS CRUCES | VUELTA EL CUTO Y LA CUMBRE | 41258.34 | 2013-07-01 | 2013-06-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 174 | 100 | Construcción de red de distribución eléctrica de 809 metros, voltaje de servicio de 120/240 con tres transformadores de 15 KVA para servir inicialmente a 29 viviendas distribuidas en dos caseríos.
255440 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS VASQUEZ, CANTON SINCUYO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | LOS VASQUEZ | 24539.23 | 2013-07-01 | 20/06/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | CORONADO ANTONIO | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.311 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 478 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 203 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 630 metros de linea secundaria a 240 V - 1 transformador de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 24,526.68 costo por acometida $ 1,285.19
255450 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS SURIANOS, CANTON SINCUYO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | LOS SURIANOS | 41414.82 | 2013-07-01 | 20/06/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | CORONADO ANTONIO | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.853 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 634 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV. - 563 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 656 metros de linea secundaria a 240 V - 3 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 29,783..30 costo por acometida: $ 2,119.19
255520 | ELECTRIFICACION EN CASERIO PRINCIPE DE PAZ, CANTON RODEO I | TACUBA | AHUACHAPAN | EL RODEO | PRINCIPE DE PAZ | 13959.74 | 2013-07-01 | 20/06/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | CORONADO ANTONIO | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 569 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio electrico a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - metros de linea primaria mas neutroa 7.6 KV. - metros de linea secundaria a 240 V - 1 transformador de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 32,303.33 costo por acometida: $ 1,841.29
256340 | RECARPETEO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | CANDELARIA | CUSCATLAN | CANDELARIA | VARIAS COLONIAS | 168414.54 | 2013-07-01 | 2013-02-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1950 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo de la superficie existente con pavimento de concreto tipo hidráulico, espesor 10 cms en aproximadamente 0.98 km de longitud, en varios tramos de calles ubicados en el casco urbano del municipios de Candelaria, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales los siguientes. 1- Morterio proporción 1:6 para nivelación en un total de 123.37 M3. 2- 6,168.40 M2 de construcción de paviemnto con concreto hidráulico MR-36 en un espersor de 10 cms. 3-Resane de cordón de piedra existente en un total de 394.04 metros lineales.
202011 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PLAN VERDE | LA LAGUNA | CHALATENANGO | PLAN VERDE | NO APLICA | 65773.75 | 2010-07-01 | 2010-01-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ROLAN HOMERO RODRIGO | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 112 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA, UN MÓDULO DE BODEGA COCINA, SERVICIOS SANITARIOS DE 3 UNIDADES CON FOSA SÉPTICA Y PÓZO DE ABSORCIÓN, DE ACUERDO A PLANOS TIPO DEL MINED; TAMBIÉN SE REPARARÁ LA CERCA PERIMETRAL Y SECONSTRUIRÁ UNA TORRE METÁLICA CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. INCLUYE ADEMÁS LA PINTURA GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES TALES COMO MURO DE CONTENCIÓN Y CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. AREAS NUEVAS DE 161.55 M2 Y AREA A REPARAR DE 118.73 M2
208250 | ELECTRIFICACION 6 CRIOS: MONTAÑA, MONTAÑITA, TORERA, CUEVONA Y OTROS | DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | Montaña, Montañita, Torera, Cuevona y otros. | 178982.81 | 2009-07-01 | 20/04/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | 100 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 396 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DEELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE DIEZ PUNTO OCHENTA Y UN KILOMETROS, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINCE TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, CIENTO DIECINUEVE POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, DERECHO DE CONEXION ELECTRICAY OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
192740 | ELECTRIFICACION EN CASERIO ABELINES | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES | ABELINES | 117675.61 | 2008-07-01 | 2008-06-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 68 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 405 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTO NOVENTA Y DOS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CENTRO ESCOLAR LOS ABELINES Y SESENTA Y UN FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN A LO LARGO DEL PROYECTO.
192750 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL RETEN | GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | EL RETEN | 69594.56 | 2008-07-01 | 2008-07-03 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO TREINTA Y SEIS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RETEN Y CUARENTA FAMILIAS A LO LARGO DEL PROYECTO
197220 | ELECTRIFICACION 3 CASERIOS DEL CANTON QUEBRADAS DE SAN SIMON | SAN SIMON | MORAZAN | LAS QUEBRADAS | LOS RAMIREZ, LOS GUEVARA Y EL BAMBU | 106084.11 | 2008-07-01 | 25/09/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 144 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 98 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE METROS, DE LOS CUALES DOSMIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS SERAN DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS SERAN DE LINEA SECUNDARIA; SE INSTALARAN OCHO TRANSFORMADORES, POSTES METALICOS Y DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNI
197240 | ELECTRIFICACION 4 CASERIOS DEL CANTON EL CARRIZAL | SAN SIMON | MORAZAN | EL CARRIZAL | LOS MORENO, BOLSA, FINCA SN ANT, LOS GOMEZ | 133355.19 | 2008-07-01 | 25/09/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 145 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 550 | 82 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CINCOMILSEISCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS, DE LOS CUALES DOSMIL TREINTA Y CUATRO METROS SERAN DE LINEA PRIMARIA, UNMIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS DE LINEA PRIMARIA COMBINADA CON SECUNDARIA Y DOSMIL CINCUENTA Y CUATRO METROS DE LINEA SECUNDARIA; ASI COMO POSTES METALICOS Y DE CONCRETO, ESTRUCTURAS, OCHO TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUE
213881 | REEMPLAZO 2 AULAS Y MEDIA ADMINISTRACION EN CE LA CAIDA | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LA CAÍDA | 80085.65 | 2012-06-12 | 2013-03-04 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 33 |  | El proyecto de reemplazo de dos aulas y media administracion en el Centro Escolar La Caída, Cantón Tijeretas, consiste en la demolición de 3 aulas y media administración existentes y reemplazarlas por la construccion de un módulo de 2 aulas y media administración. Los trabajos incluyen muro de mamposteria de 29.29 metros cúbicos para conformar una terraza; 295 metros cubicos de terracería y protección de taludes, 76 metros lineales de canalización de aguas lluvias, 10.94 metros cuadrados de rampa antideslizante y 16.74 metros de barandal de protección en el corredor.
244120 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS, EN CALLE LAS TABLAS, CANTÓN CHILATA | SAN JULIAN | SONSONATE | CHILATA | LAS TABLAS | 17099.63 | 2011-06-12 | 31/12/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 338 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de 2,000 m3 de escombros, para habilitar el acceso a la Comunidad, utilizando maquinaria pesada.
267930 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN CUESTA EL AGUACATE, CASERÍO EL AGUACATE. | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | EL AGUACATE | EL AGUACATE | 53036.42 | 2013-06-11 | 2014-04-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 227 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: -780.12 m2 Pavimento de concreto hidráulico. -148.92 m2 Desempedrado en tramos de la calle dañados. -20.72 m2 Reempedrado con piedra existente. El proyecto incluye la terracería y obras de drenaje correspondientes: -90.99 M3 Base de suerlo cemento fluido. -53.42 metros de remante. -63.35 metros de canaleta trapezoidal. -78.26 metros de badenes. -302.18 metros de cordón cuneta.
187000 | MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CE CRIO EL BAJIO, SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | EL BAJIO | 20243.79 | 2006-06-11 | 2007-05-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 166 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE CINCO UNIDADES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187100 | MEJORAS EN CAPATACION DE AGUA Y SISTEMA SANITARIO CE CAS CHORRERA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS |  | 12237.4 | 2006-06-11 | 2007-05-01 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 253 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE Y TANQUE, PILA LAVADERO, SERVICIOS SANITARIOS DE FOSO Y MEJORAS A LA FOSA SEPTICA EXISTENTE
293680 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERÍO AGUA FRÍA A CANTÓN LA RUDA. | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | AGUA FRÍA | 64833.75 | 2014-06-10 | 17/12/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 60 | 5 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 711 | 100 | Mejoramiento de 0.24 km de calle que actualmente es de tierra, a través de la construcción de empedrado, fraguado (17 cm) con superficie de concreto (7cm) en los extremos laterales y empedrado fraguado visto (24 cm) en el centro de la calle. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje.
248110 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO LOS CHAVEZ CANTON SAN JUAN GUALARES | EL SAUCE | LA UNION | SAN JUAN GUALARE | LOS CHAVEZ | 44444 | 2012-06-10 | 30/11/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de concreto hidraúlico en aproximadamente 0.23 Km. de longitud, en un tramo de calle ubicados en el municipio de El Sauce, departamento de La Unión, siendo los alcances: 1. Base granular para mejoramiento de sub rasante en un total de 139.20 m3. 2. Suelo cemento con material selecto al 3% en volumen para base en un total de 208.80 m3. 3. 1,067.20 m2, de construcción de rodaje tipo concreto hidraulico MR-36, de 10 CMS de espesor, sobre base a construir.
191810 | EMPEDRADO FRAGUADO CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO CRIO FLORES DE LA PAZ | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | FLORES DE LA PAZ | 17681.93 | 2008-06-10 | 2008-04-12 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 | 100 | EMPEDRADO FRAGUADO CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO,CASERIO FLORES DE LA PAZ, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS.
194051 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CTON SICAHUITE | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | EL SICAHUITE | N/A | 111718.1 | 2008-06-10 | 2009-02-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 120 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 160 | 100 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, DONDE SE CONSTRUIRA CAJA DE CAPTACION SUPERFICIAL, UNO PUNTO DOS KM DE LINEA DE ADUCCION EN UNAPULG HG, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE VEINTE METROS CUBICOS, UNO PUNTO SETENTA Y SIETE KMS. DE RED DE DISTRIBUCION EN TREINTA Y DOS ACOMETIDAS DOMICILIARES CON SUS RESPECTIVAS LETRINAS Y SISTEMAS DE DISPOSICION DE AGUAS GRISES.
205750 | ELECTRIFICACION EN CRIOS LOS DIAMANTES Y LOS VIGIL, CTON PAJIGUA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | PAJIGUA | LOS DIAMANTES | 99410.12 | 2008-06-10 | 23/12/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 290 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRES PUNTO OCHENTA Y OCHO KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, SESENTA Y TRE POSTES METALICOS Y UNO DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS, DERECHOS DE PAGO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS SIGET.
205770 | ELECTRIFICACION EN CTON SAN BARTOLO; CRIOS LOS AMATES, LA FLOR Y LOTI | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SAN BARTOLO | LOS AMATES, LA FLOR Y LOTIF ALEJANDRO | 91661.16 | 2008-06-10 | 2009-02-01 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 102 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRES PUNTO VEINTE Y CUATRO KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCEKVA, TRES TRANSFORMADORES DE VEINTE Y CINCO KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, ESTRUCTURAS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS SIGET.
205900 | ELECTRIFICACION EN CANTON MAIGUERA, CRIOS LOS MARTINEZ Y LOS VASQUEZ | GUATAJIAGUA | MORAZAN | MAIGUERA | LOS MARTINEZ Y LOS VASQUEZ | 213441.23 | 2008-06-10 | 16/04/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 591 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE OCHO PUNTO TREINTA KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVE TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CINCO TRANSFORMADORES DE VEINTE Y CINCO KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, SIETE PARARRAYOS DE TRECE KV, NOVENTA Y CINCO POSTES METALICOS, SESENTA Y CINCO POSTES DE CONCRETO, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSIONY OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET,
205910 | AMPLIAC Y MEJORA E. ELECTR. SALIDA A CRIO EL SALTO Y CALLE A MAIGUERA | GUATAJIAGUA | MORAZAN | MAIGUERA | EL SALTO | 50776.18 | 2008-06-10 | 23/12/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO SESENTA KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, DOS TRANSFORMADORES DE VEINTE Y CINCO KVA, RED DE POLARIZACIÓN, CATORCE POSTES DE CONCRETO, VEINTE Y OCHO POSTES METALICOS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA,ESTRUCTURAS, CABLEADO PARA ALTA Y BAJA TENSION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PL
206280 | ELECTRIFICACION CASERIO LA RAMPA, CANTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | LA RAMPA | 13182.59 | 2008-06-10 | 2008-06-10 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 800-ANULADO | 50 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CIENTO SETENTA METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, SIETE POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
206540 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CARBON, CANTON LOS ABELINES | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES | EL CARBON | 107051.01 | 2008-06-10 | 23/12/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 235 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN METROS; INCLUYE EL SUMINIISTRO E INSTALACION DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, OCHENTA Y SEIS POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DERECHO DE CONEXION A LADISTRIBUIDORA ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TECNICAS.
206680 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA CHARANGA Y EL HUISCOYOL, CTON CIRIGUAL | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | LA CHARANGA Y HUISCOYOL | 158159.15 | 2008-06-10 | 16/02/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 235 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CINCOMILQUINIENTOS DIECISEIS METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIECISEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CIENTO OCHO POSTES METALICOS, OCHO PUNTOS DE ENTREGA Y CAMBIOS DE POSTES DE VEINTE Y SEIS PIES POR TREINTA Y CINCO PIES, ESTRUCTURAS, TENDIDO ELECTRICO SECUNDARIO Y OCHO SISTEMAS FOTOVOLTAICO.
206890 | ELECTRIFICACION EN SECTORES DEL CANTON SAN LUCAS Y CANTON LA JOYA | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS | VARIOS | 97969.61 | 2008-06-10 | 29/04/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 230 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESMIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE OCHO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACION, CUARENTA Y CINCO POSTES METALICOS, TRECE POSTES DE CONCRETO, PAGO DERECHO DE CONEXION A DISTRIBUIDORA, ESTRUCTURAS, CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSION, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TECN.
252590 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ | METAPAN | SANTA ANA | METAPAN | METAPÁN CENTRO | 6994.56 | 2012-06-09 | 2012-02-11 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1096 | 0 | FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ECNTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ METAPÁN
203042 | CONST. DE CONCRETEADO DE UN MIL METROS LINEALES EN CANTON SANTA OLAYA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | SANTA OYALA | CASCO CANTON SANTA OLAYA | 122609.92 | 2010-06-09 | 30/03/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 505 |  | El presente contrato de Construcción de concreteado de 1,000 metros lineales en Cantón Santa Olaya comprende: -Pavimento de concreto en calle, -Drenajes menores en base a cordón, -Descargas de aguas lluvias y -Obras de protección.
203043 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 1,000 ML EN CANTON SANTA OLAYA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | SANTA OYALA | SANTA OLAYA | 7216.04 | 2010-06-09 | 30/03/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 505 |  | El presente contrato comprende la supervisión de la construcción del proyecto código 203042 con las siguientes actividades: 1. Pavimento de concreto 2. Drenajes laterales 3. Obras de descrgas de aguas lluvias 4. Obras de protección
213980 | MEJORA DE CALLE DE TOROLA A CASERIO SAN JOSÉ CUREÑAS, CTON TIJERETAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑAS Y LAS ANONAS | 268518.41 | 2010-06-09 | 28/01/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 19 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 834 | 7 | CONSISTE EN MEJORA 6.35 KMS DE CALLE TERCIARIA, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 5.50 METROS; PARA BENEFICIO DE LA INTERCONECTIVIDAD ENTRE DE LAS COMUNIDADES DE LOS CASERIOS DE SAN JOSE CUREÑAS Y LAS ANONAS, HACIA EL MUNICIPIO DE TOROLA. ACTIVIDADES A EJECUTARSE: A) 22,803.28 m2, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DEL CAMINO B) 498.34 m3 DE BALASTADO. C) 359.42 m3, RELLENO CON MATERIAL SELECTO. D) 6,422.92 m2 de EMPEDRADOS CON SUPERFICIE DE CONCRETO e=7CMS. E) 152.21 ml de REMATES. F) 8,292.10 ml de CONFORMACIÓN DE CUNETAS. G) 87.78 ml de CANALETAS DE PIEDRA. H) 2,100.46 ml de CORDON CUNETA. I) 154.60 m2 de BADENES. J) 115.46 m3 en MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA.
173170 | INT DE AGUA POTABLE EN CRIO EL AMATE, CTON LA LEONA | INTIPUCA | LA UNION | LA LEONA | EL AMATE | 86061.87 | 2005-06-08 | 2006-02-01 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ISRAEL ARCIDES | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1685 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL AMATE,CANTON LA LEONA
249811 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ESPECIALIDADES DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA BERLÍN | BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | 83925.63 | 2015-06-07 | 19/10/2015 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 9998 | 5 | El proyecto contempla la construcción de un modulo de consulta, intervención y áreas administrativas de 152 metros cuadrados, incluye: área de ginecología, área de fisioterapia, pediatría, medicina interna, atención nutricional, área de preparación y área de espera; Obras exteriores: 43.65 metros de canaleta rectangular, 5.49 metros cuadrados de acera; 3 cajas de 1 X 1 X 1 metros; 16.40 metros de solera de fundación; 16.52 metros cuadrados de pared de bloque de 15 X 20 X 40; demoliciones, las cuales consisten en 24.41 metros de demolición de cuneta; 24.41 metros demolición de cordón cuneta, 8.40 metros cuadrados demolición de piso de cemento, 64.90 metros cuadrados de demolición de adoquinado.
259870 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | 356890.27 | 2015-06-07 |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 75 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 425 |  | El proyecto consiste en la construcción de: Obras en la estación de bombeo: - Equipamiento electromecánico de pozo, bomba de 7.5 HP. - Árboles de descarga del equipos de bombeos - 44 metros de cerca perimetral. - 60 metros de línea eléctrica primaria monofásica - Equipamiento de subestación eléctrica de 15 KVA. Obras hidráulicas Línea de impelencia: - 1,048 metros de línea de impelencia Ø 2.5 PULGADAS H.G. - Difusor de cloro tipo Tee DN 2 PULGADAS Red de distribución. - Construcción de tanques de 35 metros cubicos a nivel de piso - 4.288 metros en red de distribución entre diámetros de Ø 2 pulgadasa, 1½ pulgadas y 1 pulgada de material H. G. - 1 paso aéreo de longitudes de 60metros. - Suministro e instalación de 8válvulas para control de flujo de diámetros 2 pulgadas HF, equipadas con cajas para el albergue. - 3 válvulas reguladoras de presión DN 2 pulgadas, material H.F. - 107 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micro medidor. El sistema de Sa
259871 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN CASERÍOS LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | 24998.97 | 2015-06-07 |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 75 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico, en caserío Las Flores, El Calvario y Los Avila; para garantizar el suministro del servicio a los pobladores, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensulaes conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
237010 | CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN ANALCO | EREGUAYQUIN | USULUTAN | ANALCO |  | 107444.75 | 2012-06-07 | 21/09/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1453 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 2159.66 m2 de pavimento de concreto hidráulico: - Longitud total: 326.02 - Nivelación para aplicación de concreto hidráulico: 2,062.00 - Resane de cordón cuneta 628.74 - construcción de cordón cuneta 19.3 M
194080 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SAN PABLO, BARRIO EL CALVARIO | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN PABLO | 12680.64 | 2007-06-07 | 29/08/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 13 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO TRECIENTOS VEINTE Y CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA LOTIFICACIONSAN PABLO.
194120 | ELECTRIFICACION DE COLONIA BUENA VISTA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | BUENA VISTA | 23115.14 | 2007-06-07 | 29/08/2007 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SETECIENTOS VEINTITRES KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COLONIA BUENA VISTA.
172490 | MEJORAMIENTO DE INF DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE | CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA |  | 15828.1 | 2005-06-07 | 2005-04-10 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JORGE ANIBAL | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | MEJORAMIENTO DE INF DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE
176120 | ELECTRIFICACION C. E. CAS. LOS RIVERA | CAROLINA | SAN MIGUEL | MIRACAPA | CASERIO LOS RIVERA | 10271.05 | 2005-06-07 | 2005-04-10 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN SETECIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA INSTALAR UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA BENEFICIANDO A CUARENTA FAMILIAS
176140 | ELECTRIF. C. E. CAS. LOMAS DE JALTEBAS | CAROLINA | SAN MIGUEL | ROSAS NACASPILO | LOMAS DE JALTEBAS | 2242.29 | 2005-06-07 | 2005-04-10 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10 | 100 | EXTENDER DIEZ ML DE LINEA SECUNDARIA BENEFICIANDO A SETENTA Y CINCO NIÑOS
176160 | ELECTRIF. C. E. LA CEIBA | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA | LA CEIBA | 2476.65 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 202 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CINCUENTA ML DE LNEA BENEFICIANDO A UNA CASA
176190 | ELECTRIF. C. E. CANTON EL ZOPE | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | LAS ISLETAS | 1731.44 | 2005-06-07 | 2005-04-09 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO ML LINEALES DE LINEA SECUNDARIA BENEFICIANDO AL CENTRO ESCOLAR
176200 | ELECTRIFIC. DISPENSARIO SALUD. AZACUALPA | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE JOCO | AZACUALPIA DEL JOCO | 1342.65 | 2005-06-07 | 2005-04-09 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | ELECTRIFICACION INTERNA DE LA CASA DE SALUD, BENEFICIANDO A CIENTO SETENTA Y CINCO FAMILIAS
176270 | ELECTRIFIC. C. E. CASERIO LA FRAGUA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | LA FRAGUA | 9138.69 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 168 | 100 | CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS ML DE LINEA UN TRANSFORMADOR DEQUINCE KVA BENEFICIANDO A CIENTO SESENTAY OCHO NIÑOS
176290 | ELECTRIFIC. C. E. CAS. LA LAGUNA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | LA LAGUNA | 3904.56 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 133 | 100 | CONSISTE EN CIEN ML DE LINEA Y BENEFICIANDO UN CENTRO ESCOLAR
176310 | ELECTRIFIC. C. E. CASERIO LAS CAÑAS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | LAS CAÑAS | 4170.48 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 62 | 100 | CONSISTE EN DOSCIENTOS CINCUENTA ML DE LINEA SECUNDARIA Y BENEFICIA AL CENTRO ESCOLAR
176330 | ELECTRIFIC. C. E. CASERIO LA HONDA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | LA HONDA | 2446.81 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 168 | 100 | CONSISTE EN VEINTICINCO ML DE LINEA PARA BENEFICIAR A CIENTO SESENTA Y OCHO FAMILIAS
176340 | ELECTRIFIC. C. E. CAS. SAN DIEGO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | SAN DIEGO | 2605.06 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 100 | CONSISTE EN VEINTE ML DE LINEA SECUNDARIA PARA BENEFICIAR A CIENTO SESENTA Y OCHO BENEFICIARIOS
176350 | ELECTRIFIC. C. E. CASERIO SICAHUITE | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | SICAHUITE | 2369.09 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 128 | 100 | CONSISTE EN CIENTO VEINTICINCO ML DE LINEA SECUNDARIA BENEFICIANDO A CIENTO SESENTA Y OCHO BENEFICIARIOS
176360 | ELECTRIFIC. C. E. CASERIO SAN DIEGUITO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | SAN DIEGUITO | 4198.14 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 214 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CIENTO VEINTICINCO ML DE LINEA SECUNDARIA BENEFICIANDO A DOSCIENTOS CATORCEBENEFICIARIOS
176370 | ELECTRIFIC. DISPENSARIO MEDICO CAS. LA LAGUNA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | LA LAGUNA | 860.61 | 2005-06-07 | 19/09/2005 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DIEZ ML DE LINEA BENEFICIANDO A SEISCIENTOS NIÑOS
213701 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 60053.02 | 2012-06-06 | 2012-04-09 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 104 |  | EL proyecto consiste en la rehabilitación de 9 aulas, cocina y administración existentes, así como la mejora del sistema hidráulico de los servicios sanitarios. Incluye la hechura e instalación de una torre con tanque elevado; 216 metros de canaletas y 74 metros de cercado perimetral.
213711 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LOS PALITOS, CANTÓN CUCURUCHO | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | CUCURUCHO | LOS PALITOS | 89465.21 | 2012-06-06 | 14/10/2012 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 130 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 102 |  | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de parvularia con servicios sanitarios incluidos, construcción de servicios sanitarios de lavar de 8 unidades y la rehabilitación de la cocina y de 2 aulas existentes. Incluye la construcción de torre de tanque elevado; 81.36 metros de canaletas; sistema de tratamiento para aguas grises; fosa séptica con zanjas de infiltración y muros para conformación de terraza.
213731 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO HACIENDA LAS PAMPAS | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | HACIENDA LAS PAMPAS | 83010.27 | 2012-06-06 | 2012-04-10 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 78 |  | El proyecto consiste en la construcción de módulo de cocina, un módulo de servicios sanitarios de lavar de 8 unidades con fosa séptica y pozo de absorción. Incluye la instalación de torre con tanque elevado; 156.93 metros de cercado perimetral y 21.60 metros de canaletas para drenaje de aguas lluvias.
203972 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LAS QUEBRADAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA | ARAMBALA | MORAZAN | PUEBLO VIEJO |  | 150552.55 | 2011-06-06 | 29/09/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 43 |  | El proyecto comprende: 1. La construcción de una obra de captación en la fuente La Lagunilla . 2. Sumin. e instalación de 3.00 metros de línea de aducción de 3 pulgadas de HºGº. 3. Construcción de tanque cisterna de 8 m3 de capacidad, 4. Suministroe instalación de un sistema de bombeo, con bomba sumergible ¾ HP 5. Suministro e instalación de 286.94 metros lineales de tubería de impelencia de Ø 2 PVC JR 160 PSI. 6. Acometida eléctrica 7. Construc. de tanque de almacen. de 10 m3 de capacidad, 8. Sumin. e instalación de dispositivo en Tee para cloración, 9. Construcción de 120 m de cerco de postes de concreto y malla ciclón, para tanques de almacenamiento y fuente de captación. 10. Sumin. e instalación de 1,830.89 m. de Ø 1 ½PULGADAS, dered de distribución con tub. PVC 160 PSI, JC 11. Sumin. e instal. de de red de distrib tubería PVC 12. Sumin. e inst. de 42 acom. domic. con microm. y 1 acom. para C.E. 13. 40 letrinas aboneras 14. 42 trampas de grasa y 42 de infilt.
203973 | SUPERVISIÓN PROYECTO 203973 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LAS QUEBRADAS | ARAMBALA | MORAZAN | PUEBLO VIEJO |  | 15844.52 | 2011-06-06 | 29/09/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 192 |  | La supervisión comprende: 1. La construcción de una obra de captación en la fuente La Lagunilla . 2. Sumin. e instalación de 3.00 metros de línea de aducción de 3 pulgadas de HºGº. 3. Construcción de tanque cisterna de 8 m3 de capacidad, 4. Suministroe instalación de un sistema de bombeo, con bomba sumergible ¾ HP 5. Suministro e instalación de 286.94 metros lineales de tubería de impelencia de Ø 2 PVC JR 160 PSI. 6. Acometida eléctrica 7. Construc. de tanque de almacen. de 10 m3 decapacidad, 8. Sumin. e instalación de dispositivo en Tee para cloración, 9. Construcción de 120 m de cerco de postes de concreto y malla ciclón, para tanques de almacenamiento y fuente de captación. 10. Sumin. e instalación de 1,830.89 m. de Ø 1½PULGADAS, dered de distribución con tub. PVC 160 PSI, JC 11. Sumin. e instal. de de red de distrib tubería PVC 12. Sumin. e inst. de 42 acom. domic. con microm. y 1 acom. para C.E. 13. 40 letrinas aboneras 14. 42 trampas de grasa y 42 de infilt
203983 | SUPERVISIÓN CODIGO 203980 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS LAS PILAS | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA |  | 15844.52 | 2011-06-06 | 2011-03-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 |  | La supervisión del proyecto comprende: 1. La construcción de una Obra de Toma, con cámara recolectora, 2. 20 m de cerco, de postes de concreto y malla ciclón, para obra de toma, 3. 246m Línea de Aducción, 4. Tanque de almacenamiento de 5m³, condispositivo en Tee para cloración, Cerco, de postes de concreto y malla ciclón, para tanque de almacenamiento, 5. Red de distribución de, 1277.39m Ø 1½ pulg, 5001.21m Ø 1 pulg, PVC 160 PSI JC 4. 15 Acometidas domiciliares con micro medidor, 12 Ø 1 PULGADASa ½ pulg y 3 Ø 1½ pulg a ½ pulg, 5. 3 Cantareras públicas con micromedidor, para 6 domicilios 6. 21 Trampas de grasa, y Zanjas de infiltración, 7. No contempla la construcción de letrinas ni reparaciones. 8. El municipio cuenta con un proyecto de letrinizaciónen proceso, motivo por el cual el proyecto no lo contempla.
203992 | AMPLIACIÓN DEL ISSTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PINALITO | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA |  | 143298.52 | 2011-06-06 | 2011-03-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 |  | El proyecto comprende: La rehabilitación de un pozo perforado, y colocado de la respectiva bomba de impulsión,3 HP Instalación de 1370 m PVC Ø 2" JR 160 PSI, SDR 26 de Línea de Impelencia Tanque de almacenamiento de 20 m3 de capacidad, Dispositivo en Tee para cloración PVC Ø 2", 60 ml de Cerco de malla ciclón c/postes de concreto, en predio de tanque Red de distribución con tubería Ø 1" 160 PSI JC SDR 26 L = 3606.7 m, Ø 2" L=417.79 PVC 160 PSI JR SDR 26 28 Acometidas domiciliarias Cerco de protección obra de captación 50 m 44 Nuevas letrina aboneras y 12 unidades a reparar 72 Trampas de grasa 72 zanjas de infiltración
203993 | SUPERVISION CODIGO 203990 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PINALITO | ARAMBALA | MORAZAN | TIERRA COLORADA |  | 15844.52 | 2011-06-06 | 2011-03-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 304 |  | La Supervisión del proyecto comprende: 1. La rehabilitación de un pozo perforado, y colocado de la respectiva bomba de impulsión,3 HP 2. Instalación de 1370 m PVC Ø 2 PULGADAS JR 160 PSI, SDR 26 de Línea de Impelencia 3. Tanque de almacenamiento de 20m3 de capacidad, 4. Dispositivo en Tee para cloración PVC Ø 2 PULGADAS, 5. 60 ml de Cerco de malla ciclón c/postes de concreto, en predio de tanque 6. Red de distribución con tubería Ø 1 PULGADAS 160 PSI JC SDR 26 L = 3606.7 m, Ø 2 PULGADAS L=417.79 PVC 160 PSI JR SDR 26 7. 28 Acometidas domiciliarias 8. Cerco de protección obra de captación 50 m 9. 44 Nuevas letrina aboneras y 12 unidades a reparar 10. 72 Trampas de grasa 11. 72 zanjas de infiltración
225380 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | NO APLICA | 239809.75 | 2011-06-06 | 16/12/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 45 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2578 |  | Consiste en reparar, remodelar y ampliar las instalaciones de la unidad de salud, para beneficiar cerca de 2578 habitantes. Incluye la reparación en 240 m2, mejorando condiciones de la cubierta del techo y la remodelación de los ambientes internos; así como la construcción de 244.87 m2 para los ambientes de laboratorio y odontología, área de tratamiento de infecciones respiratorias agudas IRA, bodega general y estacionamiento para ambulancia. Incluye atención de obras exteriores tales comola mejora del cercado perimetral, construcción de muro de contención, calle interna con estacionamiento, corredor techado para conexión, aceras, canaletas, engramados, fosa séptica, 2 pozos de absorción, mejoras en la red hidráulica, red eléctricacon subestaciónde 50 kva y la instalación de 6 aires acondicionados. Representa una inversión de $621/m2
226940 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | AGUA HELADA |  | 147480.72 | 2011-06-06 | 2011-02-09 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 56 | 100 | El proyecto en lo que respecta a agua potable, consiste en la introducción de un sistema de agua, a partir del tanque de distribución existente de 40 m3 del proyecto Riego del césped de centro deportivo de Santa Clara, que comprende: Distribución: 2,074.80 metros lineales de tubería en red de distribución entre diámetros de: 3, 2 1/2, 2 y 1 pulgada de material HG, 7 válvulas de control de fllujo, y 55 acometidas domiciliares equipadas con caja y micromedidor. Saneamiento básico: En las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 50 sistemas sanitarios secos, 55 sistemas de disposición de aguas grises.
189620 | REMODELACION DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE |  | 82384.96 | 2007-06-06 | 2007-11-12 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 65 REMODELACION DE PARQUES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16338 | 75 | REMODELACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO, AREA DE JUEGOS INFANTILES, CANCHA DE BASKETBALL, ALUMBRADO ELECTRICO, AREA PARA CHALET, CERCA PERIMETRAL
175110 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO NAO SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | EL RODEO |  | 106190.86 | 2005-06-06 | 31/01/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 89 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PARA OCHENTA Y NUEVE VIVIENDAS PERMANENTES PARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPAN.
175130 | INTRODUCCIÓN DE AGUA NAO RAUL RIVAS GARCIA | EL ROSARIO | LA PAZ | ASUNCION AMATEPEC |  | 2863.74 | 2005-06-06 | 31/01/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 121 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 82 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE AGUA AOCHENTA Y DOS VIVIENDAS PERMANENTE PARA IGUAL NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL NAO RAUL RIVAS GARCIA DELMUNICIPIO DE EL ROSARIO.
175140 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO NAO RAUL RIVAS GARCIA | EL ROSARIO | LA PAZ | ASUNCION AMATEPEC |  | 83172.02 | 2005-06-06 | 31/01/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 121 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 82 | 100 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO PARA OCHENTA Y DOS VIVIENDAS PERMANENTES EN NAO RAUL RIVAS GARCIA PARA IGUAL NUMERO DE BENEFICIARIOS.
246810 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA EN CANCHAS DE CANTONES SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN ANTONIO Y EL TRÁNSITO. | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SAN ANTONIO | VARIOS CASERÍOS | 50706.79 | 2013-06-05 | 23/08/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 | 21 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 |  | Construcción de muros de retención de mampostería de piedra en los cantones de El Carrizal = 24.75 metros lineales, El Tránsito 15.50 metros lineales, San Antonio= 25.53 metros lineales; para proteger canchas de futbol. Contrucción de aceras paramejorar el acceso a lotificación Ostuma.
248310 | ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE DEL BARRIO SAN ANTONIO AL ESTADIO MUNICIPAL | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | BARRIO SAN ANTONIO | 97000 | 2013-06-05 | 2013-12-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | VILLALTA Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. CONSTRUCCIÓN DE 1,980.42 M2 DE ADOQUINADO. 2. 796.75 ML DE CORDÓN CUNETA. 3. 2.0 ML DE DRENAJE FRANCÉS. 4. 35.57 M2 DE BADÉN. 5. SE HAN CONSIDERADOOBRAS DE DRENAJE, TERRACERÍA, LIMPIEZA Y DASALOJO.
252170 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS PLAYA ALEGRE Y EL ESPINO, CANTON BARRA DE SANTIAGO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | BARRA DE SANTIAGO | PLAYA ALEGRE Y EL ESPINO | 18585.55 | 2013-06-05 | 31/07/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 627 metros de tendido eléctrico; de los cuales 105 metros son de línea primaria y 522 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 48,078.15 por kilómetro de red, beneficiando a 28 familias y el costo por familia asciende a $ 1,076.60. Se instalarán 3 transformadores de 15 kilo Voltio Amperio, redes de polarización; 19 postes de concreto (15 postes de 26 pies y 4 postes de 35 pies), estructruras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de energía eléctrica, el proyecto contempla 3 puntos de entrega, por lo que se incluye el respectivo pago.
196170 | ILUMINACION DE ESTADIO MAURICIO VIDES | ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | 60218.6 | 2009-06-05 | 30/06/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45650 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR, VEINTE Y OCHO LUMINARIAS, Y POSTES METALICOS PARA SUMINISTRAR ALUMBRADO AL COMPLEJO DEPORTIVO DE ILOBASCO
296770 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERÍO LA JOYA, EN CANTÓN OCOTILLO; CASERÍO LOS MARILLITAS, EN CANTÓN LAS MARÍAS; CASERÍO EL ESCALÓN, CANTÓN HONDURITAS. | NUEVA ESPARTA | LA UNION | OCOTILLO |  | 89786.5 | 2015-06-04 | 13/10/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 2840 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE TRES TRAMOS, CON UN TOTAL, DE 1,719.12 M2 DE CALLE ACTUALMENTE CON SUPERFICIE DE TIERRA, A LA CUAL SE COLOCARÁ CONCRETO HIDRÁULICO MR-36. EL PROYECTO INCLUYE LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE, CORDÓN CUNETA, BADÉN Y CANALETA.
208541 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN ISIDRO DE BERLÍN | BERLIN | USULUTAN | SAN ISIDRO | CASA DE ZINC, CASA DE ZACATE Y EL PLANON | 199854.76 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 340 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 6,887 METROS; PARA BENEFICIAR A 72 FAMILIAS DE LOS CASERIOS CASA DE ZINC, CASA DE ZACATE Y EL PLANÓN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 128 POSTES METÁLICOS DE 26, 35 Y 40 PIES; 11 TRANSFORMADORES DE 15 Y 25 KVA; 2,239 MTS DE LINEA PRIMARIA; 2,913 MTS DE LINEA PRIMARIA MAS SECUNDARIA Y 1,735 MTS DE LINEA SECUNDARIA. SE INCLUYE EL COSTO DE ENTRONQUE ELECTRICO CON LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y EL PAGO DE 72 DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR. TODO BAJO NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
211570 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS TEQUENDAMA Y LOS PÉREZ, CTON EL DURAZNO | SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | EL DURAZNO | TEQUENDAMA Y LOS PÉREZ | 44520.22 | 2010-06-04 | 2010-12-05 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 360 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNMIL SETENCIENTOSUN METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREINTA Y SEIS POSTES METÁLICOS, CUATRO TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA, DOS ACOMETIDAS PRIMARIAS, CABLEADO, ESTRUCTURAS, SESENTA DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR; TODO BAJO NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIF TECNICAS.
182970 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS ARADITAS CANTON CO | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | COPINOLAPA | LAS ARADITA | 52912.32 | 2006-06-04 | 23/06/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 242 | 100 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS ARADITAS, CANTON COPINOLAPA
236860 | RECONSTRUCCION DE PASO VIAL EN CANTON AJULUCO | TENANCINGO | CUSCATLAN | AJULUCO | VARIOS | 159428.53 | 2012-06-03 | 25/01/2013 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 180 | 61 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de puente vehicular de 13 mts de luz libre, 4.20 mts de ancho de rodaje, dos aceras peatonales de 0.80 mts de ancho cada una. El puente consta de estribos de mampostería de piedra, superestructura de concreto armado colado in situ, emplantillado de piedra en el lecho del río, aletones y muros de protección, rampas de acceso, barandal a base de postes de concreto y vigas de hierro galvanizado y ademas sistema de drenaje superficial a base de canaleta de piedra.
182380 | INFRAESTRUCTURA CENTRO ESCOLAR EL JICARAL | COMACARAN | SAN MIGUEL | EL JICARAL |  | 68432.85 | 2006-06-03 | 2006-09-06 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 35 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 107 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE SEIS AULAS Y UNA MEDIA DIRECCION, ADEMAS LA REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BALL Y LA REHABILIATCION DEL POZO ARTESANAL EXISTENTE
183850 | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS- PASARELA PEATONAL EN COL SONIA AMERICA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | COLONIA SONIA AMERICA | 21831.82 | 2006-06-03 | 2006-04-06 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 64 PUENTES URBANOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1080 | 100 | CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES EN COLONIA SONIA AMERICA
183930 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CASERIO LA NEGRA A CASERIO GUANACASTAL | MEANGUERA DEL GOLFO | LA UNION | GUANACASTAL | LA NEGRA | 62169.63 | 2006-06-03 | 18/10/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 27 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE UNO PUNTO VEINTICUATRO KILOMETROS DE CAMINO.
265410 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA CASERÍO SAN RAFAEL, CANTÓN GUANACASTE, CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE | VARIOS CASERÍOS | 37850.01 | 2014-06-02 | 2014-06-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 776 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la calle por medio de: - 770 m2 de empedrado, fraguado superficie no terminada. - 4 metros de remates. - 450.78 metros de cordón cuneta. - 26.51 metros de badén.
214111 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ COSTA RICA, SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN JOSE COSTA RICA | VARIOS | 102450.11 | 2012-06-02 | 2012-04-06 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | TALLER INTERNACIONAL, ARQUITECTURA Y DESIGN, S.A. DE C.V. | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1020 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de un modulo de 2 aulas y de un modulo de cocina. Se construirá un modulo de Parvularia, un modulo de servicios sanitarios de 5 unidades, fosa séptica y pozo de absorción, 110.24 metros de cercado con malla ciclón sobre pared de bloque, canaletas para aguas lluvias y tanque elevado.
243370 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAMINO A CANTÓN LA JOYA | SAN JOSE | LA UNION | LA JOYA | VARIOS CASERÍOS | 107311.17 | 2012-06-02 | 2012-05-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1240 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMEN TO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN APRÓXIMADAMENTE 0.41 KM DE LONGITUD, EN DOS TRAMOS DE CALLE UBICADOS E
210190 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIOS PITAHAYA Y CHAPARRAL | POLOROS | LA UNION | BOQUIN | PITAHAYA Y CHAPARRAL | 442000 | 2009-06-02 | 29/04/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 247 | 243 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 738 |  | SE REALIZARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN POZO, ESTACION DE BOMBEO, LINEA DE IMPELENCIA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION, ASI MISMO SE CONSTRUIRAN LETRINAS Y TRAMPAS DE GRASA COMO OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO
183120 | EMPEDRADO FRAGUADO ST ENTRE CE SALAVERRIA Y CA LITORAL | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | CARA SUCIA |  | 48300 | 2006-06-02 | 2006-07-05 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | OLIVARES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 700 | 100 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA, DESDE CENTRO ESCOLAR SALAVERRIA HASTA CARRETERA LITORAL
183570 | RECONSTRUCCION DE CALLE PPAL DE COMUNIDAD EL CARMEN II | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | COMUNIDAD EL CARMEN II | 12774.51 | 2006-06-02 | 2006-10-04 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 410 | 100 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE CONCRETEADA
183580 | RECONSTRUCCION TRAMO CALLE CANTONES VALLE NUEVO-PLANES DE LAS DELICIAS | OLOCUILTA | LA PAZ | PLANES DE LAS DELICIAS |  | 18508.01 | 2006-06-02 | 2006-05-05 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | CONSTRUCCION DE SETECIENTOS METROS DE EMPEDRADO SUPERFICIE CONCRETEADA
183600 | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y CALLE COL. NUEVA ESPERANZA | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA | 22340.36 | 2006-06-02 | 23/10/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 216 | 100 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CONCRETEADO EN CALLE COLONIA NUEVA ESPERANZA
183630 | RECONSTRUCCION DE CALLE SIERRA NEVADA, LOTIFICACION SAN FRANCISCO | OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | LOTIFICACION SAN FRANCISCO | 20217.96 | 2006-06-02 | 20/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | CONSTRUCCIONDE CONCRETEADO EN CALLE SIERRA NEVADALOTIFICACION SAN FRANCISCO
183640 | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN CALLE A CANTON CRUZ DEL MOJON | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | LA CRUZ DEL MOJON |  | 49648.79 | 2006-06-02 | 21/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTON LA CRUZ DEL MOJONEN PUNTOS DAÑADOS POR LA TORMENTA STAN
296220 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS Y EMPEDRADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE A CASERÍO TRILLADERAS DESDE LA MOLIENDA, INTERSECCIÓN DE CALLE A CASERÍO LOS CERROS CANTÓN CONCEPCIÓN | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | CONCEPCION |  | 37056.26 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 321 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 184 metros lineales de mejoramiento de camino a bas de una capa de concreto hidráulico de la calle que conduce al caserío trilladeras, del cantón Concepción, municipio de Tejutepeque del departamento de Cabañas, siendo los alcances más relevantes: 1- 39.94 M3 de capa nivelante con mortero pobre. 2-35.52 M3 de relleno compactado con suelo cemento. 3-698.08 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, espesor 10 cms. 4- 369.08 metros lineales de construcción de cordón.
250161 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA, CASERÍO LOS MOLINA, CANTÓN HIGUERAS | LISLIQUE | LA UNION | HIGUERAS | LOS MOLINA | 152312.98 | 2014-06-01 | 22/09/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 120 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3375 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de la unidad comunitaria de salud familiar básica. La propuesta se divide en dos partes: -La primera, es la construcción de una infraestructura de 140 metros cuadrados(apegados a los planos tipo MINSAL) quealbergará 2 consultorios, sanitarios para personal y pacientes, sala de curaciones, terapia respiratoria, sala de reuniones, bodegas y pasillos. -La segunda, consiste en las obras exteriores, como terracería masiva para conformar la terraza, construcción de canaletas para las aguas lluvias, construcción de sistema de saneamiento de aguas negras, conformación de taludes, construcción caseta para desechos bio-infecciosos y desechos comunes, rampa de acceso, cerco perimetral y construcción de torre metálica y tanque para captación de agua potable.
255851 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN | IZALCO | SONSONATE | IZALCO |  | 787765.2 | 2014-06-01 |  | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 15 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1800 | 15 | El proyecto consiste en la construcción de tapial oriente, mejoramiento de 16 aulas existentes (748.71 m2), bodega y la dirección: Se incluirá la instalación de ventanas, reconstrucción del sistema eléctrico, colocación de cielo falso, pintura de paredes. Se construirá un nuevo sistema hidráulico, construcción de un módulo de bodega cocina, construcción de un módulo de 6 aulas en dos niveles con fundaciones modificadas de acuerdo a la capacidad de carga del suelo (zapatas y vigas de fundación)y restitución masiva del suelo en el área de las nuevas edificaciones. Finalmente adecuación de instalaciones para cumplir con normativa de accesibilidad universal.
255851 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN | IZALCO | SONSONATE | IZALCO |  | 787765.2 | 2014-06-01 | 20/07/2014 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 15 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1800 | 15 | El proyecto consiste en la construcción de tapial oriente, mejoramiento de 16 aulas existentes (748.71 m2), bodega y la dirección: Se incluirá la instalación de ventanas, reconstrucción del sistema eléctrico, colocación de cielo falso, pintura de paredes. Se construirá un nuevo sistema hidráulico, construcción de un módulo de bodega cocina, construcción de un módulo de 6 aulas en dos niveles con fundaciones modificadas de acuerdo a la capacidad de carga del suelo (zapatas y vigas de fundación)y restitución masiva del suelo en el área de las nuevas edificaciones. Finalmente adecuación de instalaciones para cumplir con normativa de accesibilidad universal.
265770 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CAMINO VECINAL CANTÓN ESPÍRITU SANTO | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | VARIOS CASERÍOS | 54391.1 | 2014-06-01 | 2014-03-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la calle a través de : -1411.92 M2 empedrado, fraguado superficie no terminada. -45 metros de remates -754.84 M2 de cordón cuneta. -282.38 M3 de material selecto compactado con rodo vibratorio. -134.27M3 Relleno compactado con material del lugar.
267990 | POZO EXPLORATORIO - POZO DE PRODUCCION PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZAMBOMBERA E INTRODUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO A LOS CANTONES DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | ZAMBOBERA |  | 28000 | 2014-06-01 | 2014-03-04 | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6000
268220 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO |  | 6928.73 | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 521 | 0 | El proyecto consiste en la formulación de la construcción de la bodega/cocina y obras suplementarias del Centro Escolar José Martí en el municipio de San Ignacio en Chalatenango que incluirá entre otras obras, la construcción de un módulo de bodega/cocina de dos niveles, así como la demolición de una pileta y bodega temporal de lámina situadas en el lugar donde se construirá la nueva estructura. Además de las obras exteriores como cunetas y bajadas de aguas lluvias, construcción de muro de contención para estabilizar el terreno de la zona de la bodega cocina, relleno con material selecto, cañería de desague, reparación de cerco de malla ciclón y colocación de barandal con pasamanos.
290800 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR COLONIA VISTA HERMOSA, CASERIO CEIBILLAS, CANTÓN CONDADILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO |  | 261213.92 | 2014-06-01 | 19/08/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | MAURICIO ERNESTO MARTINEZ FERNANDEZ | 180 | 45 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 800 | 100 | El Proyecto consiste en: 1. Construcción de un aula nueva para Parvularia (115.20 m2). 2. Construcción de un módulo de servicios sanitarios de seis unidades. 3. Dotación del sistema de agua potable, negras, grises y lluvias 4. Reparaciones deInstalaciones existentes (pisos, techos ventanas, puertas, pintura, sistema eléctrico en módulos de aulas, dirección, servicios sanitarios, escenario, bodega). 5. Obras Exteriores: Cerca perimetral, muros, aceras
290803 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR COLONIA VISTA HERMOSA, CASERIO CEIBILLAS, CANTÓN CONDADILLO | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO |  | 11500 | 2014-06-01 | 19/08/2014 | 234-KFW CONVENIO IV | CARLOS RENE | 180 | 45 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto Rehabilitación de centro escolar colonia Vista Hermosa, caserio Ceibillas, cantón Condadillo del municipio de Estanzuelas, Usulután, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensualesconforme lo estipula la Guía de Supervisión del FISDL.
244040 | REHABILITACIÓN DE CALLES A COLONIA SANTA TERESA Y A CASERÍO ESMERALDA N°2 | ZARAGOZA | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | VARIOS | 9023.62 | 2012-06-01 | 25/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 20 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1161 | 100 | El proyecto consiste en: - En Colonia Santa Teresa: Excavación manual, colocación de base con material granular de 60 cm de espesor que funcionará como drenaje y colocación de tubería PVC - En Calle principal a Caserío Esmeralda N°2: Conformaciónde calle con maquinaria, conformación de drenajes naturales,colocación de balasto compactado y hechura de baden de piedra.
208210 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO COPATACHO, CTON EL ZOPE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL ZOPE | COPATACHO | 47000 | 2009-06-01 | 2009-06-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA CON REDES DE POLARIZACION, VEINTICINCO POSTES METALICOS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS SIGET.
183020 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES LOS NARANJOS | JUAYUA | SONSONATE | JUAYUA | LOS NARANJOS, LAS CRUCES, SAN JORGE, AYUTEPE | 100515.58 | 2006-06-01 | 2006-07-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ASOCIACION DE COMUNIDADES NACASACAYUB QUE ADMINISTRA EL ABASTECIMIENTO DEAGUA A LAS COMUNIDADES DE LOS NARANJOS, LAS CRUCES, SAN JORGE, AYUTEPEQUE, BUENA VISTA.
150680 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIV. IN SITU CUYULTITAN | CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN |  | 36612 | 2005-06-01 | 15/12/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 344 | 45 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 270 | 100 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LASFAMILIAS DAMNIFICADAS POR LOS TERREMOTOS DEL AÑO DOS MIL UNO
171940 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIV. IN SITU SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO |  | 61833.6 | 2005-06-01 | 15/12/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 344 | 45 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 500 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
172580 | INTR. AGUA POTABLE VIV. IN SITU SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | LA PAZ | SAN JUAN TALPA |  | 130989.6 | 2005-06-01 |  | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 600-PENDIENTE DE EJECUCION | 74 |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA SETENTA Y CUATRO FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA.
172690 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIV. IN SITU SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA |  | 60206.4 | 2005-06-01 | 15/12/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 344 | 45 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 74 | 100 | GSDFGS
246171 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS |  | 240785.55 | 2013-05-12 | 2014-04-04 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 324 |  | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de aulas para parvularia. La construcción de un muro de retención de piedra en el costado Norte, el cual servirá para conformar una terraza que contiene el módulo de aulas a construir. Cambio de cerco perimetral y portones de acceso. Cambio de cubierta de techo en las edificaciones existentes (190.28 m2). Asimismo, mejoras en las construcciones para cumplir con la normativa de accesibilidad universal, construcción de módulo de baños para personas con movilidad limitada, aceras, accesos peatonales. Instalaciones de ventanas y balcones, cambio de pisos, reconstrucción de sistema eléctrico con su correspondiente cambio de cielo falso. Construcción de sistema hidrosanitario cumpliendo con la normativa MINSAL y su correspondiente sistema de abastecimiento. Cisterna y equipo de bombeo para alimentar tanque elevado existente y rehabilitación del sistema de drenaje a través de canaletas de aguas lluvias.
254120 | EMPEDRADO, FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA INDEPENDENCIA, CANTÓN LA LABOR. | JAYAQUE | LA LIBERTAD | LA LABOR | COLONIA INDEPENDENCIA | 114790.59 | 2012-05-12 | 23/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 861 | 100 | Consiste en el empedrado, fraguado y superficie terminada posterior, al correspondiente tratamiento de las capas inferiores de apoyo, de 400 metros de la colonia Independencia, realizando las actividades siguientes: -1,962.72 M2 de empedrado, fraguado con superficie terminada. -Cordón cuneta de piedra, repellado y pulido: 461.46 Metros. -Canaleta trapezoidal: 308.00 metros lineales -Badenes: 65.05 M2. -Compactación suelo cemento: 571.83 M3. -Escarificado y compactado de la sub-rasante: 348.53 M3. -Corte en Terraza con maquinaria. 752.33 M3.
256070 | ASFALTADO DE CALLES PRINCIPALES EN SANTA ROSA GUACHIPILÍN. | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | CASCO URBANO | 122061.97 | 2012-05-12 | 2013-07-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 634 | 100 | Asfaltado de 874.03 metros de calle: Dicho asfaltado tendrá espesor de 7 cms en las calles urbanas aledañas a la Alcaldía Municipal y de 5 cm en la calle que conduce al cementerio, Previo al asfaltado, en la áreas de la calle que actualmente presentan hundimientos se realizará una reparación a través de restitución de la sub-base con suelo cemento, empedrado, fraguado y capra de concreto de 3 cm, para equiparar las condiciones existentes en la áreas de calle quese encuentra en buen estado . Otras obras adicionales y complementarias son: -81.05 metros de resane de cunetas existentes. -6.78 M3 de mampostería de piedra para la construcción de descarga de aguas lluvias. -144.27 M2 de badenes.
256330 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LA MINA CALLE HACIA EL CASERÍO CERRO LAS FLORES, CANTON EL CARMEN | MASAHUAT | SANTA ANA | EL CARMEN |  | 115448.02 | 2012-05-12 | 26/04/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 12 metros de longitud, de acuerdo con las siguientes partidas más relevantes: 1. Construcción de estribos mampostería de piedra 2. Construcción de cabezales, bloques antisísmicos, vigas, diafragmas y losa de circulación de concreto armado. 3. Construcción de aletones para encause y protección del lecho a través de enrocado de mampostería de piedra de un espesor promedio de 25 CMS. 4. Losa de aproximación, muros y relleno para rampa de acceso con la respectiva superficie de rodaje permanente.
203141 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIÓN EL TIZATE Y SAN FELIPE, CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SESORI | SAN MIGUEL | SAN SEBASTIAN | EL TIZATE Y SAN SEBASTÁN | 461610.87 | 2011-05-12 | 2012-08-07 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 |  | El Proyecto consiste en 120 acometidas domiciliares, 105 letrinas aboneras, 105 trampas de grasa, 105 pozos de absorción, un tanque de distribución de 60 metros cúbicos; perforación de pozo 180 metros lineales y equipamiento 15 HP; tanque de succión25 metros cúbicos; caseta de controles y sistema de rebombeo 15HP; obras exteriores en planta de bombeo y terreno tanque de distribución; subestación eléctrica; 1.8 km línea de impelencia con 5 purgas de aire y 4 purgas de lodo; 6.4 kilómetros línea de distribución con 7 válvulas reductoras de presión y 14 válvulas de control. costo por km: $ 64,883.65 costo por acometida: $ 4,433.71
214590 | ELECTRIFICACION CASERIO MADRE CACAO | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | OJOS DE AGUA | MADRE CACAO | 23403.01 | 2011-05-12 | 2012-01-03 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN OCHOCIENTOS VEINTISEIS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA -QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ML DE CABLE ACSR N° DOS -SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ML DE CABLE N° UN CERO UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ML DE CABLE WP N° DOS UNTRANSFORMADOR DE QUINCE KVA OCHO POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES CUATRO POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES SIETE POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES UN POSTE DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES
214600 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GALVEZ | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | OJOS DE AGUA | LOS GALVEZ | 15143.27 | 2011-05-12 | 2012-01-03 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN QUNIENTOS VEINTINUEVE ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DOSCIENTOS SETENTA Y TRES ML DE ACSR N° DOS QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ML DE CABLE WP N° UN CERO OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ML DE WP N° DOS SIETE POSTES METALICOS DEVEINTISEIS PIES SEIS POSTES METALICOS DE TREINTA Y CINCO PIES UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA TIPO CAESS
214610 | ELECTRIFICACION CASERIO AZUCENA | JAYAQUE | LA LIBERTAD | JAYAQUE | AZUCENA | 11628.74 | 2011-05-12 | 21/02/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100 | 100 | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN SETECIENTOS ML DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DOSCIENTOS ML DE CABLE ACSR N° DOS QUINIENTOS SESENTA ML DE CABLE ACSR N° UN CERO UN MIL CIENTO VEINTE ML DE CABLE WP N° DOS CINCO POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCO PIES CINCO POSTE METALICO DE VIENTISEIS PIES UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA
219470 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO |  | 129562.25 | 2011-05-12 | 23/04/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 35 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 950 | 100 | Construcción nueva: Se construirá un aula de parvularia completa, con muros de protección y barda de malla ciclón, baños especiales para párvulos y otros para maestros, fosa séptica y pozo de absorción, con portón de acceso interno y externo. Mejoramiento: Módulo 2 y 3 aulas, dirección, cocina, baños y bodega, consistente en: cambio de techo, limpieza y pintura de polines, desmontaje e instalación de divisiones de playwood, mejoras al sistema eléctrico, instalación de cielo falso de losetas de fibrolit, instalación de ventanas de marco de aluminio y celosía de vidrio nevado, reparación de defensas existentes. Desmontaje, reparación y pintura de puertas. Pintura en paredes. Reposición y mejora de cerca de malla ciclón en tramos existentes. En baños: Desmontaje e instalación de inodoros, mejoramiento del sistema de agua potable y negras, enchapado en paredes, limpieza de fosa séptica por succión.
219473 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 219470 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATÁN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO |  | 6500 | 2011-05-12 | 23/04/2012 | 234-KFW CONVENIO IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 20 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | La supervisión la realizará al proyecto 219470 Ampliación y mejoramiento del Centro Escolar Cantón El Rosario, Municipio de Monte San Juan, departamento de cuscatlán. El cual consiste en lo siguiente: Construcción nueva: Se construirá un aula deparvularia completa, con muros de protección y barda de malla ciclón, baños especiales para párvulos y otros para maestros, fosa séptica y pozo de absorción, con portón de acceso interno y externo. Mejoramiento: Módulo 2 y 3 aulas, dirección, cocina, baños y bodega, consistente en: cambio de techo, limpieza y pintura de polines, desmontaje e instalación de divisiones de playwood, mejoras al sistema eléctrico, instalación de cielo falso de losetas de fibrolit, instalación de ventanas de marcode aluminio y celosía de vidrio nevado, reparación de defensas existentes. Desmontaje, reparación y pintura de puertas. Pintura en paredes. Reposición y mejora de cerca de malla ciclón en tramos existentes. En baños: Desmontaje e instalación de ino
236210 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN EL CAULOTE | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CAULOTE |  | 212012.29 | 2011-05-12 | 2012-11-05 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 40 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 600 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 2.28 KM de longitud de calle que conduce al Centro Escolar del cantón El Caulote. Los alcances principales son: 1. 1,058.06 m3 de excavación. 2. 4,261.80 m2 de construcción de superficie de rodaje con empedrado fraguado superficie no terminada. 3. 2,935.40 m3 compactación de base granular de superficie de calle en un espesor de 20 cm. 4. 2,075.00 ml de construcción de cordón cuneta y canaleta. 5. 81 m2 badén para aguas lluvias. 6. 294 ml de canaleta disipadora.
243510 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS DE CALLES A CASERÍO CUBA Y A CANTÓN PETACAS | SAN JULIAN | SONSONATE | CHILATA | VARIOS | 9250.07 | 2011-05-12 | 31/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 788 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de 550 metros cúbicos de escombros, para rehabilitar el acceso al Caserío Cuba y dar conectividad con otras comunidades. Tambien se efectuara la remoción de 400 metros cúbicos de escombros, para habilitar el acceso al Cantón Petacas.
243560 | REHABILITACIÓN DE CALLE ANTIGUA A CANTON LAS FLORES | JAYAQUE | LA LIBERTAD | LAS FLORES | VARIOS | 5364.36 | 2011-05-12 | 29/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de tierra de 1,476.00 m3, ademas se procederá a conformar superficie de camino en unicamente 2 km, de los 2.6 km que tiene el camino.
243830 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CASERÍO LA CEIBA Y CANTÓN MINAS | JAYAQUE | LA LIBERTAD | LAS MINAS | VARIOS | 6657.46 | 2011-05-12 | 21/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | Se ejecutarán dos proyectos los cuales consisten en: * En la calle a Caserío La Ceiba, remoción de tierra que e derrumbó y conformación de 1,100 ml de camino con un ancho promedio de 4 mts. * En la calle a Cantón Minas remoción de tierra y conformación de 300 ml de la calle de acceso a Caserío Las Graditas.
243840 | REHABILITACIÓN DE CALLE A SANTA AMALIA, JAYAQUE. | JAYAQUE | LA LIBERTAD | JUAN HIGINIO O LA CUMBRE | VARIOS | 6725.97 | 2011-05-12 | 22/12/2011 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 225 | 100 | El proyecto consiste en la remoción de tierra que se derrumbó en un total de 1,335 m3. Se procederá a la conformación de la superficie del camino para permitir la rehabilitación del mismo en 4,500 m2.
194721 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PATIOS | SAN AGUSTIN | USULUTAN | GALINGAGUA | CASERIO LOS PATIOS | 38383.83 | 2009-05-12 | 16/03/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 131 | 100 | CONSTRUCCION DE NOVECIENTOS OCHO METROS DE RED DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DIAMETROS DE DOS Y DE UNA Y MEDIA PULG PVC, CUATRO POZOS DE VISITA PARA VALVULAS, TREINTA Y DOS CONEXIONES DOMICILIARES CON SU SISTEMA DE SANEAMIENTO, TRAMPAS DE GRASA Y POZOS DE ABSORCION Y TRES LETRINAS DE FOSA
194731 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL COROZO | SAN AGUSTIN | USULUTAN | EL COROZO | EL COROZO | 62164 | 2008-05-12 | 15/03/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 100 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 97 | 100 | CONSTRUCCION DE: UN TANQUE DE SUCCION DE OCHO MTSCUBICOS, RED DE DISTRIBUCION POR MEDIO DE BOMBEODIRECTO CON LONGITUD DE SETECIENTOS NOVENTA MTS DE TUBERIA PVC, UN POZO PARA VALVULA DE COMPUERTA,VEINTISEIS CONEXIONES DOMICILIARES, POZOS DE VISITA, CASETA TIPO MINIMO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE DOSPUNTO CINCO HP, SUB ESTACION ELECTRICA DE DIEZ KVA, DIEZ LETRINAS DE FOSA Y VEINTISEIS TRAMPAS DE GRASA Y POZOS RESUMIDEROS
194741 | INTRODUCCION SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN CANTON GALINGAGUA | SAN AGUSTIN | USULUTAN | GALINGAGUA | NO APLICA | 103044.54 | 2008-05-12 | 15/03/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | 100 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 133 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR RED DE DISTRIBUCION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SETECIENTOS SETENTA METROS A PARTIR DE SISTEMA DE ANDA, PARA EFECTUAR TREINTA Y SIETE ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES. INCLUYE COMPONENTE DE SANEAMIENTO FAMILIARCON LA CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE LETRINAS ABONERAS Y TREINTA Y SIETE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CON TRAMPAS DE GRASAS Y POZOS DE ABSORCION DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TEC
194751 | INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO EN CANTON BUENOS AIRES | SAN AGUSTIN | USULUTAN | BUENOS AIRES | NO APLICA | 49137.83 | 2008-05-12 | 15/03/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | 100 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 300 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN ABASTECER CON AGUA POTABLE A VEINTIDOS FAMILIAS POR MEDIO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ANDA EN UNA LONGITUD DE CIENTO SETENTA Y NUEVE METROS PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDASDOMICILIARES CON MICROMEDIDORES. INCLUYE EL SANEAMIENTO FAMILIAR CON LA CONSTRUCCION DE VEINTIDOS LETRINAS ABONERAS Y VEINTIDOS TRATAMIENTOS DOMICILIARES DE AGUAS GRISES CON TRAMPAS DE GRASAS Y POZOS DE ABSORCION. DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACI
194761 | INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD EL RODEO | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | COMUNIDAD EL RODEO | 95041.11 | 2008-05-12 | 15/03/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JUAN ADOLFO | 100 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN ABASTECER VEINTINUEVE FAMILIAS CON SISTEMA DE AGUA POTABLE DOMICILIAR POR MEDIO DE AMPLIACION DE TUBERIA DE RED EXISTENTE DE SISTEMA DE ANDA, CON INCORPORACION DE MICROMEDIDORES. SE INCLUYE EL COMPONENTE DE SANEAMIENTO FAMILIAR CON LA CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE LETRINAS ABONERAS Y VEINTINUEVE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CON TRAMPA DE GRASAS Y POZOS DE ABSORCION DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
191690 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA CASERIO EL SALITRILLO | TURIN | AHUACHAPAN | EL JOBO | EL SALITRILLO | 35785.04 | 2007-05-12 | 19/06/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 910 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN UN TRAMO DE UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS DE LINEA PRINCIPAL ASÍ COMO CIENTO VEINTISEIS METROS DE LÍNEA SECUNDARIA; INCLUYENDO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
191700 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA LOTIFICACION LA GRANJA 2 | TURIN | AHUACHAPAN | TURIN | NO APLICA. | 23292.67 | 2007-05-12 | 2008-09-06 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 97 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN UNA LONGITUD DE TRESCIENTOS VEINTE METROS CON LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
187040 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CASERIO SAN RAMON | GUATAJIAGUA | MORAZAN | EL VOLCAN | SAN RAMON | 5068.06 | 2006-05-12 | 18/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 118 | 100 | TANQUE ELEVADO DE DOS METROS CUBICOS, MEJORAS ENLA POCETA PARA LAVAR TRAPEADORES, CONSTRUCCION DEPOZO DE ABSORCION, ACERA
144892 | OBRAS DE PROTECCION EN EL CENTRO ESCOLAR CANOAS | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | LOS IZOTES | CANOAS | 95942.86 | 2005-05-12 | 20/05/2006 | 026-SETEFE/USAID MERCADOS Y ESCUELAS 519-0331 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 46 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE MUROS TERENCIÓN EN GAVIONES GALFAN Y SUBDRENAJES, CONSTRUCCION SANITARIOS DE FOSO DE SEIS UNIDADES, MEDIA ADMINISTRACIÓN, COCINA, TANQUE ELEVADO CON ESTRUCTURA METÁLICA, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SOLAR PARA OBRA EXISTENTE Y NUEVA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS EXTERIORES CONSISTENTES EN COMPLEMENTACIÓN DE CERCADO CON MALLA CICLÓN, ACERAS, RAMPAS, LOSETAS DE PASO, CANALETAS, TALUDES, ENGRAMADOS Y SIEMBRA DE ARBOLES ORNAMENTALES.
180270 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN C. E. GENERAL FRANCISCO MORAZAN | SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO |  | 39663.78 | 2005-05-12 | 2006-05-03 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 295 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE PARA TANQUE ELEVADO, CISTERNA DE AGUA POTABLE DE VEINTIDOS METROS CUBICOS CONCASETA PARA BOMBA; DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ONCE UNIDADES, FOSA SEPTICA, CONSTRUCCIONDE ACERA Y MURO DE RETENCION, MEJORAS EN EL MODULO DE LA COCINA.
180880 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CANTONES SAN MARTIN Y EL AMATILLO | EL ROSARIO | CUSCATLAN | SAN MARTIN |  | 51143.28 | 2005-05-12 | 2006-10-03 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 90 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 122 | 100 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CANTON EL AMATILLO
181060 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN SAN JOSE SACARE | LA PALMA | CHALATENANGO | SAN JOSE SACARE |  | 22400 | 2005-05-12 | 2006-04-05 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCTORES CON VISION, S.A. DE C.V. | 120 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 375 | 100 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICOEN SAN JOSE SACARE
181130 | INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE SALUD SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS |  | 133665.04 | 2005-05-12 | 2006-04-04 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12042 | 100 | REMODELACIONES, REPARACIONES Y AMPLIACIONES EN LAINFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLÁN.
181150 | INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE SALUD DE TENANCINGO, CUSCATLÁN. | TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO |  | 127804.02 | 2005-05-12 | 29/03/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 9 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7858 | 100 | REMODELACIONES, REPARACIONES Y AMPLIACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE TENANCINGO, CUSCATLÁN.
181430 | CONSTRUCCIÓN C.E. PARROQUIAL SN.FCO.DE ASIS, SAN JOSÉ GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL |  | 245344 | 2005-05-12 | 2006-10-06 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 22 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | REPARACIONES, REMODELACIONES Y AMPLIACIONES INFRAESTRUCUTRA C.E. PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ GUAYABAL, CUSCATLÁN.
181500 | CONSTRUCCIÓN C.E. CTÓN. SN. ANTONIO ARRIBA, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN ANTONIO ARRIBA |  | 236325.55 | 2005-05-12 | 30/06/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 27 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 492 | 100 | REPARACIONES, REMODELACIONES Y AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA C.E. SAN ANTONIO ARRIBA, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ.
181940 | ELECTRIFICACION CANTON SAN JOSE SEGUNDO | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN JOSE SEGUNDO | SAN JOSE SEGUNDO | 1840 | 2005-05-12 | 15/12/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | CONSTRUCCION DE CINCO PUNTO CUARENTA Y SIETE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
181950 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS NAVAS | SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LOS NAVAS | 460 | 2005-05-12 | 15/12/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 | 100 | CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CUARENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
181970 | ELECTRIFICACION LA BOCANA, LAGO DE ILOPANGO | CANDELARIA | CUSCATLAN | CANDELARIA | LA BOCANA | 435.79 | 2005-05-12 | 15/12/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CUARENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LACOMUNIDAD.
182150 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOMAS DE SAN BENITO | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | LOMAS DE SAN BENITO | 435.78 | 2005-05-12 | 15/12/2005 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | CONSTRUCCION DE UNO PUNTO CUARENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LACOMUNIDAD.
182610 | CONSTRUCCIÓN CIRCULO INTEGR. DESARROLLO JUVENIL DE USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 261963.22 | 2005-05-12 | 19/05/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULO INTEGRAL DE DESARROLLO JUVENIL DE USULUTÁN, USULUTÁN.
293560 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN SOBRE LA CALLE YUCATÁN, DE LA COLONIA SANTA LUCÍA | MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SANTA LUCÍA | 76388 | 2014-05-11 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 75 | 402 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1100 | 54 | El proyecto consiste en la construcción de un muro de 352.73 metros cubicos, con 6 metros de alto, y 42.52 metros de largo, para recuperar el nivel de la calle, perdida por el deslizamiento de talud, la obra considera además una defensa metálica de 42.51 metros lineales sobre la cabeza del muro, y el sembrado de zacate Vetiver en la superficie del Talud, en tres filas separadas de dos metros entre sí, en longitudes de 42.51 metros lineales.
215221 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR MANAGUARA | SESORI | SAN MIGUEL | MANAGUARA | MANAGUARA | 150736.3 | 2012-05-11 | 16/08/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 241 | 100 | Construcción de 203.86 metros cuadrados que incluyen: 1 módulo de parvularia y 1 módulo de informática y la rehabilitación de 390.47 metros cuadrados que incluye el mejoramiento de 7 aulas existentes, cercado perimetral con malla ciclón, muro de contención, aceras de acceso, étc.
247930 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN CASERIOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE USULUTAN | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 28004.19 | 2012-05-11 | 28/02/2013 | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 71 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 470 |  | El proyecto consiste en el suministro e instalacion de 470 tableros electricos integrales para las instalaciones electricas internas de los beneficiados de los proyectos electricos financiados con fondos Luxemburgo. El detalle es el siguiente: - Santa Elena: 120 tableros - Concepcion Batres: 126 tableros - Jucuaran. 224 tableros costo por tablero: $ 75.30
194301 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE QUEBRADA LA CUEVA | SAN AGUSTIN | USULUTAN | EL JICARO | NO APLICA | 71470.34 | 2008-05-11 | 2009-10-02 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 100 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL CON LONG DE VEINTE MTS Y ANCHO DOS METROS; A BASE DE LOSA DENSA DE CONCRETO REFORZADO DE QUINCE CM DE ESPESOR Y VIGAS MACOMBER METALICAS, RIGIDIZADAS CON POLIN C DE SEIS PULGADAS; BARANDAL DE CAÑO GALVANIZADO; CIMENTADA SOBRE ZAPATAS Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO; INCLUYE LA CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE METROS DE ACCESO PEATONAL QUE INCORPORA CONFORMACION DE GRADAS. DE ACUERDO A PLANOS Y ESP TECNICAS.
194380 | CONSTRUCCION DE BOVEDA Y MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CRIO. EL COPANTE | SAN ISIDRO | MORAZAN | EL ROSARIO | EL COPANTE | 96592.09 | 2007-05-11 | 18/02/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | CONSTRUCCION DE BOVEDA DE MAMPOSTERIA, EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA, CONFORMACION DECUNETA Y CONFORMACION DEL RODAJE
196010 | MEJORA CALLE PRINCIPAL A CANTON TIJERETAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | no aplica | 268427.51 | 2007-05-11 | 2008-04-03 | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR EL MEJORAMIENTO DE SEIS PUNTO CUARENTA Y DOS KILOMETROS DE CALLE VECINAL DE CINCO METROS DE ANCHO; DENTRO DE LOS CUALES SE EFECTUARAN LAS OBRAS DE CONFORMADO DE CUNETAS Y SUPERFICIE DE RODAJE, CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FRAGUADOS EN OCHOMIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS; CONSTRUCCION DE BADENES, CUNETAS, MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONE
197150 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CRIOS EL LIMON Y OTROS, CTON EL ZAPOTAL | JOATECA | MORAZAN | EL ZAPOTAL | EL LIMON | 544433.17 | 2007-05-11 | 2008-01-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 60 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 | 80 | INSTALACION DE QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS DE LINEA DE DISTRIBUCION, TRESCIENTOS TREINTE METROS DE LINEA DE IMPELENCIA, CONSTRUCCIONDE TANQUE DE CIENTO VEINTE METROS CUBICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE QUINCE HP, CASETA DE BOMBEO, PERFORACION DE POZO DE PRODUCCION
197190 | CONSTR. ADOQUINADO COMPLETO CALLES LAS AMAPOLAS Y LAS BRISAS II ETAPA | SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE |  | 94345.54 | 2007-05-11 | 24/01/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 80 |  | 61 ADOQUINADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | ADOQUINADO COMPLETO DE CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PUNTO CERO TRES METROS LINEALES, CON UN AREA DE TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO VEINTE Y CUATRO METROS CUADRADOS DE CALLE, CON SUS RESPECTIVOS CORDON CUNETA.
306220 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS JIMÉNEZ, CANTÓN SAN JUAN | TACUBA | AHUACHAPAN | SAN JUAN | LOS JIMÉNEZ | 22356.16 | 2015-05-10 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 30 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 29858 | 99 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 868 metros para beneficio de 22 familias. Se construirán 213 metros de línea primaria; 247 metros de línea primaria con secundaria y 408 metros de línea secundaria; instalación de 19 postes metálicos (10 de 26 pies y 9 de 35 pies); 2 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctrico primario.
226000 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ALBERTO MENJIVAR RODRÍGUEZ | VICTORIA | CABAÑAS | VILLA VICTORIA | NO APLICA | 158133.29 | 2011-05-10 | 30/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | CONSTRUCCION ASESORIAS SERVICIOS DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS | 120 | 89 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | El proyecto consiste en mejorar la infraestructura del centro escolar en beneficio de 682 alumnos inscritos entre parvularia y noveno grado; representando una inversión de 141 dólares por metro cuadrado y 310 dolares por alumno. Incluye la reparación de 14 aulas y la administración, así como el reemplazo de los servicios sanitarios, la construcción de la cocina con sistema de tratamiento de aguas grises, mejora del sistema de almacenamiento de agua potable y 114 mts de cercado con malla ciclón. Los servicios sanitarios a construir son de 13 unidades de lavar, provisto de sistema de fosa séptica con pozo de absorción, cisterna y sus obras exteriores en las que se conformará terraza con muros de protección, rampas, gradas, drenajes deaguas lluvias y sistema de absorción.
208370 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LA JOYA, CANTON LA PANDEADURA | TACUBA | AHUACHAPAN | LA PANDEADURA | LA JOYA | 157002.05 | 2009-05-10 | 16/02/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 120 | 15 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2600 | 100 | MEJORAMIENTO DE CALLE CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, BADENES, CANAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS, CABEZALES DE DESCARGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
211560 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL NISPERO | SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | LAJAS Y CANOAS | EL NÍSPERO | 22753.6 | 2009-05-10 | 24/12/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIEC
215181 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL HACIA CANTÓN CAÑA BRAVA,SANTO TOMÁS. | SANTO TOMAS | SAN SALVADOR | CAÑA BRAVA |  | 35596.09 | 2011-05-09 | 2013-05-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 60 | 459 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100
225280 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN SANTA CRUZ | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTA CRUZ | SAN LUIS | 82706.03 | 2011-05-09 | 29/06/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 26 | 100 | La Construcción del Centro escolar en caserío San Luis consiste en: - Construcción de un módulos de dos aulas, según diseño aprobado tipo MINED. - Construcción de Servicios Sanitarios de 6 unidades: serán servicios sanitarios de lavar. - Construcción de modulo Bodega Cocina, según diseño aprobado tipo MINED. - Construcción de fosa séptica. - Construcción de muros laterales en base a bloque de concreto de 20X20 x40 y concreto estructural, para un total aproximado de 156 m2. - Construcción de cerca perimetral, para resguardar la integridad física de los niños. - Obras complementarias para el buen funcionamiento de la escuela; drenajes de aguas lluvias, instalaciones hidráulicas para agua potable, tanque de almacenamiento de agua.
225283 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 225280 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN SANTA CRUZ | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTA CRUZ | SAN LUIS | 5600 | 2011-05-09 | 2012-12-07 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MARIO ANTONIO | 105 |  | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 26 | 100 | La supervisión de la Construcción del Centro Escolar consiste en: - Construcción de un módulos de dos aulas, según diseño aprobado tipo MINED. - Construcción de Servicios Sanitarios de 6 unidades: serán servicios sanitarios de lavar. - Construcción de modulo Bodega Cocina, según diseño aprobado tipo MINED. - Construcción de fosa séptica. - Construcción de muros laterales en base a bloque de concreto de 20X20 x40 y concreto estructural, para un total aproximado de 156 m2. - Construcciónde cerca perimetral, para resguardar la integridad física de los niños. - Obras complementarias para el buen funcionamiento de la escuela; drenajes de aguas lluvias, instalaciones hidráulicas para agua potable, tanque de almacenamiento de agua.
234930 | ELECTRIFICACION EN CANTON LOS IZOTES | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | LOS IZOTES | LOS IZOTES | 103671.48 | 2011-05-09 | 27/11/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PORFIRIO ANTONIO | 90 | 16 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 121 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 4.11 kms de tendido eléctrico primario y secundario, para suministrar servicio de energía eléctrica a los habitantes del cantón. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 3,005 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 450 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 660 metros de linea secundaria a 240 V - 1 transformador de distribución de 15 KVA - 3 transformadores de distribución de 25 KVA costo por km: $ 25,721.14 costo por acometida: $ 3,523.80
234950 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO TEXICO ARRIBA, CANTON MIZATA | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | MIZATA | TEXICO ARRIBA | 121699.96 | 2011-05-09 | 27/11/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PORFIRIO ANTONIO | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 225 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 4.66 kms de tendido electrico primario y secundario, para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 2,335 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 925 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 1,405 metros de linea secundaria a 240 V - 7 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 26,576.38 costo por acometida: $ 2,752.13
234990 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | 116280 | 2011-05-09 | 22/11/2011 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 7809 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 13 tramos de calles existentes con un total de 525.23 ml de caminos vecinales a través de la estabilización de la subrestante y revestimiento de rodaje con pavimento hidraúlico con e=10 cm, así como el manejo de la escorrentía y su adecuado drenaje por medio de la construcción de cordones, cunetas laterales, badenes, disipadores en covenientes puntos de descarga focalizados de la siguiente manera: -Zona Alta: Comprendido entre cantón el Ocotal y cuevitas.5 Tramos en Total. 173.28 ml. -El Cantón los Achiotes: 4 tramos un total de 181.50 ml - La zona baja 4 tramos comprendidos cantones Sitio Arriba y Abajo, El Rosario y Gutiérrez un total de 170.45 ml.
202910 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA LOMA, CTON EL GUANASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE | LA LOMA | 6998.16 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 378 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA LOMA DEL CANTON GUANASTE; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS POR EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 14.11 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 76.80 M2 DE DESEMPEDRADO DE CALLE 3.- 2,302.13 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 4.- 828.40 ML BORDILLO DE PIEDRA 5.- 25.00 ML DE REMATE DE PIEDRA
202911 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LA LOMA CTON GUANASTE | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | GUANASTE |  | 5463.69 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 14 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 378 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202910
202990 | EMPEDRADO FRAGUADO CRIO LA CEIBA POR CUESTA CANTON NUEVO PORVENIR | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | NUEVO PORVENIR | LA CEIBA | 1973.84 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 227 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA CEIBA POR LA CUESTA DEL CANTON NUEVO PORVENIR, CIUDAD BARRIOS SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 6.78 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 75.14 M3 DE RELLENO 3.- 500.90 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 4.- 210.00 ML DE BORDILLO DE PIEDRA 5.- 14.20 ML DE REMATE DE PIEDRA 6.- 16.80 M2 DE BADEN DE PIEDRA
202991 | C. S. EMPEDRADO FARGUADO COMUNIDAD CRIO LA CEIBA CTON NUEVO PORVENIR | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | NUEVO PORVENIR | LA CEIBA | 5465.39 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 14 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 227 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202990
203090 | CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL SOBRE RIO SESORI CRIO GUAJINIQUIL | SESORI | SAN MIGUEL | MINITAS | GUAJINIQUIL | 9918.97 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 522 |  | FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SESORI CASERIO GUAJINIQUIL, CANTON LAS MINITAS, SESORI SAN MIGUEL; LOS ALCANCES DESCRITOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- CONSTRUCCIÓN DE 2 TORREES 2.- CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES 3.- COLOCACIÓN DE CABLES DE SUSTENTACIÓN Y PENDOLAS 4.- ARMADO Y COLOCACIÓN DE PISTA PEATONAL CON LÁMINA LAGRIMADA 5.- COLOCACIÓN DE 90.00 ML DE MALLA CICLON 6.- CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN
203091 | C. S. CONSTRUCCIÓN PASARELA SOBRE RIO SESORI CRIO GUAJINIQUIL CTON MIN | SESORI | SAN MIGUEL | MINITAS | GUANIJIQUIL | 5421.72 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 16 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 522 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 203090
203150 | CONSTRUCCION DE PUENTE PASO LAGARTERO SOBRE RIO TAMARINDO | SESORI | SAN MIGUEL | EL ESPIRITU SANTO | HACIENDA NUEVA Y HACIENDA ESPIRITU SANTO | 15820 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 45 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 660 |  | FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PASO EL LAGARTERO, SOBRE ELRIO TAMARINDO CASERIO HACIENDA NUEVA Y HACIENDA ESPIRITU SANTO, CANTON ESPIRITU SANTO, SESORI ,SAN MIGUEL; LOS ALCANCES DESCRITOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 115.00 M3DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y ALETONES 2.- 3.20 M3 DE VIGAS DIAFRAGMAS Y CABEZALES 3.- 25.00 M3 DE VIGAS DE SUSTENTACIÓN 4.- 20.00 M3 DE LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR DE PISTA DE RODAJE 5.- 60.00 ML DE PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS 6.- CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO
203151 | C. S. CONSTRUCCIÓN PUENTE PASO EL LAGARTERO SOBRE RIO EL TAMARINDO | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | HACIENDA NUEVA | 4484.74 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 44 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 660 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 203150
203180 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CRIO. EL COYOL Y COL. LIBERTAD | SESORI | SAN MIGUEL | MAZATEPEQUE | EL COYOL Y COLONIA LIBERTAD | 15820 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 45 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 960 |  | FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS, CASERIO EL COYOL Y COLOINIA LIBERTAD, SESORI, SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 120.00 M3 DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y ALETONES 2.- 3.20 M3 DE VIGAS; DIAFRAGMAS Y CABEZALES 3.- 32.00 M3 DE VIGAS DE SUSTENTACIÓN 4.- 24.00 M3 DE LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR 5.- 80.00 ML DE PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 6.- CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS DE ACCESO
203181 | C. S. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CRIO COYOL CTON MAZATEPE | SESORI | SAN MIGUEL | MAZATEPEQUE | COYOL Y COLONIA LIBERTAD | 4876.29 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 44 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 960 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 203180
203270 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL PASO EL GUAYABO SOBRE RIO TAMARINDO | SESORI | SAN MIGUEL | EL TABLON | LOS HORNITOS, EL ESPINO LOS JOBOS Y EL SALAMO | 9918.97 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 522 |  | FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL PASO EL GUAYABO SOBRE EL RIO TAMARINDO QUE UNE LOS CASERIOS LOS HORNITOS, EL ESPINO, LOS JOBOS Y EL SALAMO, SESORI SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS POR EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- CONSTRUCCIÓN DE 2 TORRES CON SUS ANCLAJES 2.- COLOCACIÓN DE CABLES DE SUSTENTACIÓN Y PENDOLAS 3.- ARMADO Y COLOCADO DE PISTA PEATONAL DE LÁMINA LAGRIMADA 4.- 90.00 ML DE MALLA CICLÓN DE PROTECCIÓN 5.- CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN
203271 | C. S. CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL PASO EL GUAYABO SOBRE RIO EL TAMA | SESORI | SAN MIGUEL | EL TABLON | HORNITOS, LOS ESPINOS, LOS JOBOS, EL SALAMO | 5349.87 | 2009-05-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 16 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 522 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 203270
196420 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SN. ANTONIO LOS RANCHOS. | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 217705.74 | 2007-05-09 | 2008-04-01 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | INCORPORACION DE DOS FUENTES DE CAPTACION EN LADERA PARA MEJORAR ABASTECIMIENTO, AMBAS ADUCIDAS A UNA CISTERNA PARA ESTACION DE BOMBEO QUE IMPELE A TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE CIEN METROS CUBICOS PARA CONECTAR A PUNTO DE ENTRONQUE DE RED EXISTENTE. LA MEJORA IMPLICA UN TOTAL DE DOS PUNTO DOCE KILOMETROS DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO
172700 | COMPLEJO DEPORTIVO COMUNIDAD EL MORRAL | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | 51960.34 | 2005-05-09 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | RODRIGUEZ, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3500 | 100 | COMPLEJO DEPORTIVO COMUNIDAD EL MORRAL
174010 | PAVIMENTACION DE CALLE A CANTON LAS PITAS | EL CARMEN | LA UNION | LAS PITAS |  | 105888.69 | 2005-05-09 | 30/04/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | YOHALMO MARQUEZ CONSTRUCTORES, S.A.D E C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | PAVIMENTACION DE CALLE A CANTON LAS PITAS
299410 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA | ZARAGOZA | LA LIBERTAD | ZARAGOZA |  | 192500 | 2015-05-08 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1792 | 85 | El proyecto consiste en el empedrado, fraguado, con superficie terminada de 7 cms en 5 tramos de calle y pavimentación con concreto hidráulico en dos tramos de calle, en diferentes comunidades del municipio de Zaragoza. En todos los tramos se construirán, cordones cunesta y en tres de los tramos además se construirán, canaletas tipo gradas disipadoras.
242570 | ADOQUINADO DE CALLE EN CANTÓN YOLOGUAL | CONCHAGUA | LA UNION | YOLOGAL | VARIOS CASERIOS | 128027.53 | 2012-05-07 | 14/09/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ROMERO ESPINAL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2355 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la capa de rodamiento de 506 ml de longitud de la calle principal del cantón Yologual del municipio de Conchagua del departamento de la Unión, siendo los alcances relevantes: 1.- 2,618.48 M2 de adoquinado como capa de rodamiento. 2.- 285.12 M2 de concreto MR 38 espesor 12 cm como capa de rodamiento en una longitud de 43.2 ml. 3.- 481.28 ml de cordón cuneta de piedra repellado y afinado.
246330 | ADOQUINADO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE CONCHAGUA, CASERÍO LOS PATOS, PLAYAS NEGRAS Y EL JAGÜEY. | CONCHAGUA | LA UNION | LLANO DE LOS PATOS | VARIOS CASERÍOS | 133704.84 | 2012-05-07 | 2012-01-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 973 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la capa de rodamiento de 551.12 metros lineales de longitud de la calle principal dividido en siete tramos de los cantones Los Patos, Playas Negras y el Jagüey, del municipio de Conchagua, departamento de LaUnión, siendo los alcances mas relevantes los siguientes: 1.- 554.52 M3 de relleno compactado con material granular como sub-base. 2- 512.51 M3 de relleno compactado con suelo cemento en proporción 20:1. 3- 3,049.26 M2 de capa de rodamientocon adoquinado. 4- 654.47 metros lineales de cordón de piedra repellado y afinado. 5- 431.02 metros lineales de canaleta de mampostería de piedra.
201661 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO ALEJANDRIA | BERLIN | USULUTAN | SAN FRANCISCO | ALEJANDRIA | 107993.55 | 2010-05-07 | 2010-06-10 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 352 |  | CONSISTE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE UNA OBRA DE CAPTACIÓN UBICADA EN EL CASERIO, PARA LO CUAL SE CONSTRUIRA UN TANQUE CISTERNA DE 20 M3 DESDE DONDE SE DISTRIBUIRA POR GRAVEDAD A 44 FAMILIAS DEL CASERIO. SE INSTALARA 4,163.00 ML DE TUBERIA EN DIFERENTES DIAMETROS, UTILIZANDO TUBERIA PVC, SE INSTALARAN 44 ACOMETIDAS DOMICILIARES QUE CONTARAN CON MICROMEDIDOR Y CAJA DOMICILIAR PARA SU PROTECIÓN. LA RED SERÁ PROVISTA DE 13 VALVULAS DE CONTROL Y 3 VALVULAS REGULADORAS DEPRESIÓN, TRES PUENTES COLGANTES, ADEMÁS DE UNA TANQUILLA ROMPRE PRESIÓN. SE CONSTRUIRAN 44 LETRINAS ABONERAS DE DOS CAMARAS DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10 CM.
214080 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS REYES | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOS REYES | 37613 | 2010-05-07 | 20/12/2010 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 60 | 128 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1.351 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTE DEL CASERIO LOS REYES LOS ALCACES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: -SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1213 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1419 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1342 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 15 KVA 13.2/7.6 KV -SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 ESTRUCTURAS PRIMARIAS -SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS -SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO -SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 RETENIDAS -CONSTRUCCION DE 1 ACOMETIDA PRIMARIA
214100 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORONA | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOS CORONA | 19378 | 2010-05-07 | 2010-11-10 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 60 | 38 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 522 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO CORONA. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 26 PIES CLASE 500 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES CLASE 500 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 30 PIES CLASE 500 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE METALICO DE 45 PIES FACTOR 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 126 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 548 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 -SUMINISTRO E INSTALACIONDE 1055 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 15 KVA 13.2/7.6 KV -SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 ESTRUCTURAS PRIMARIAS
254420 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL, CASERÍO LOS RAMIREZ, CANTÓN CONCEPCIÓN LOURDES. | SAN EMIGDIO | LA PAZ | CONCEPCION LOURDES | LOS RAMIREZ | 87760.76 | 2013-05-06 | 17/09/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 425 |  | El proyecto consiste en la construcción de obras de protección y empedrado fraguado superficie de concreto de la calle que conduce al caserío Los Ramirez. Las obras de protección son necesarias puesto que el terreno es bastante quebrado, por lo que para garantizar su transitabilidad durante la época lluviosa la calle debe ser protegida para evitar que se erosione. - Longitud Total: 606.72 - Demolición de cordón cuneta: 1063.37 metros -Desempedrado de calles: 1,580.49 m2. - Demolición de muro de piedra: 4.92 metros. -Re-empedrado con piedra existente: 790.25 m2 - Superficie de concreto 790.25 m2. -Empedrado con superficie 940.29 m2. -Cordón cuneta de concreto: 1244.52 metros. -Mampostería para muros: 123.83 m3 -Doble cuneta de piedra: 4.78 metros.
264850 | POZO EXPLORATORIO - POZO DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN METALIO | ACAJUTLA | SONSONATE | METALIO |  | 47000 | 2013-05-06 | 2013-02-09 | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5870 |  | Perforación de pozo y revestimiento de pozo, para una profundidad de 125 metros lineales. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto.
246140 | FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS | SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | LOS NARANJOS | VARIOS | 4500 | 2012-05-06 | 29/07/2012 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 22 |  | El Proyecto consiste en la formulación de las reparaciones del Centro Escolar cantón Los Naranjos.
203010 | MEJORAMIENTO TRAMO CALLE LOTIFICACION SAN FIDEL, CRIO SAN FIDEL | GUACOTECTI | CABAÑAS | EL BAÑADERO | SAN FIDEL | 4483.84 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 14 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN SESENTA Y CUATRO METROS LINEALES DE CALLE EN LOTIFICACION SAN FIDEL, CASERIO SAN FIDEL, CANTON EL BAÑADERO, GUACOTECTI, CABAÑAS
203011 | C.S. MEJORAMIENTO TRAMO DE CALLE LOTIFICACION SAN FIDEL | GUACOTECTI | CABAÑAS | GUACOTECTI | SAN FIDEL | 6035.6 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 600 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN VARIOS TRAMOS DE CALLES INTERNAS EN LOTIFICACION SAN FIDEL, MUNICIPIO DE GUACOTECTI
203020 | CONCRETEADO 600 ML CASERIO CERRO LA CRUZ | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 13921.6 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 14 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 275 |  | COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN SEISCIENTOS METROS LINEALES DE CALLE CASERIO CERRO LA CRUZ TEJUTEPEQUE, CABAÑAS, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS DE PROTECCION
203021 | C.S. CONCRETEADO DE 600 ML DE CALLE EN CASERIO LA CRUZ | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 7611.9 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 275 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN 600 ML DE CALLES UBICADAS EN CASERIO CERRO LA CRUZ, MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS DE PROTECCION
203030 | CONCRETEADO 500 ML COL. SAN RAFAEL LA LOMA TEJUTEPEQUE CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | COLONIA SAN RAFAEL | 13469.6 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 14 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 210 |  | COLOCACION DE CONCRETO EN QUINIENTOS METROS LINEALES DE CALLE COLONIA SAN RAFAEL, LAS LOMAS, TEJUTEPEQUE, CABAÑAS; CON LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIAL
203031 | C.S. CONCRETEADO DE 500 ML DE CALLE EN COL. SAN RAFAEL LA LOMA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE |  | 6001.6 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 400 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN 500 ML DE CALLES UBICADAS EN COLONIA SAN RAFAEL LA LOMA, MUNICIPIO DE TEJETEPEQUE; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION
203040 | CONCRETEADO DE 1000 METROS EN CANTON SANTA OLAYA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | SANTA OYALA |  | 16837 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 14 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 |  | COLOCACION DE SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO DE CONCRETO EN UN TRAMO DE CAMINO VECINAL DE MIL METROS LINEALES EN CANTON SANTA OLAYA, TEJUTEPEQUE CABAÑAS,INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, OBRA DE PASO Y MUROS DE PROTECCION
203041 | C.S. CONCRETEADO DE 1000 ML DE CALLE EN CANTON SANTA OLAYA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | SANTA OYALA |  | 6920.1 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN 1000 ML DE CALLES UBICADAS EN CANTON SANTA OLAYA, MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE;INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJES DE ESCORRENTIAS SUPERFICIALES
203050 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LOS LIMONES, CASERIO EL JIOTE | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | LAS MARIAS | EL JIOTE | 8678.4 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 14 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LOS LIMONES, CASERIO EL JIOTE, CANTON LAS MARIAS, INCLUYENDO SUS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y ADECUACION DELCAUCE EXISTENTE
203051 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LOS LIMONES | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | LAS MARIAS | EL JIOTE | 5922.2 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LOS LIMONES, CANTON LAS MARIAS, CASERIO EL JIOTE, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION
203210 | CONCRETEADO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | VICTORIA | CABAÑAS | LA BERMUDA |  | 18857.44 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 14 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 733 |  | CONCRETEADO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CANTON LA BERMUDA, MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS Y OBRASDE PROTECCION.
203211 | C.S. CONCRETEADO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | VICTORIA | CABAÑAS | LA BERMUDA |  | 5491.3 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 733 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN SUPERFICIES EXISTENTES DE EMPEDRADO FRAGUADO, EN VARIOS TRAMOS DE CALLES QUE CONDUCEN AL CANTON LA BERMUDA, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE
204110 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | SAN ANTONIO BUENA VISTA | EL PACUN | 16837 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 14 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EL DESEMPEDRADO DE CALLE PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE NO TERMINADA, INCLUYE CORDON CUNETAA AMBOS LADOS, BADENES DE CONCRETO REFORZADO, CANALETAS DE PIEDRA, CONFORMACION DE TALUDES, CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DESCARGASDE AGUAS LLUVIAS FORJADAS EN TIERRA, CONFORMACIONDE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA EN AREAS MENOS DAÑADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
204111 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE A RIO QUEZALAPA | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE |  | 6222 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 800 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN ALGUNOS TRAMOS, Y SOBRE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO NUEVO EN OTROS TRAMOS, EN CALLE QUE CONDUCE AL RIO QUEZALAPA, MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRASDE DRENAJE Y PROTECCION
204120 | MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | CONCEPCION |  | 18857.44 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 14 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1000 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EL DESEMPEDRADO DE CALLE EN MAL ESTADO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE SIN TERMINAR INCLUYENDO CORDÓN CUNETA A AMBOS LADOS, BADENES DE CONCRETO REFORZADO, CANALETAS DE PIEDRA, CONFORMACION DE TALUDES, CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DESCARGAS DE AGUAS LLUVIAS FORJADAS EN TIERRA, CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA EN AREAS MENOS DAÑADAS Y OBRAS COMPLEMENT
204121 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE |  | 6980.8 | 2009-05-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 800 |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE ANTIGUA A ILOBASCO, MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION
199310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CEIBA, CANTON LA CEIBA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | LA CEIBITA | 23115.25 | 2008-05-06 | 20/08/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 96 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACIÓN EN NOVECIENTOS DIEZ METROS, INCLUYE LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE QUINCE POSTES METALICOS, DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHO DE ENTRONQUE ELECTRICO, CABLEADO PARA TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
193930 | MEJORAMIENTO DEL SIST.DE AGUA POTABLE EN BO.EL CALVARIO. | TOROLA | MORAZAN | TOROLA | BARRIO EL CALVARIO. | 74888.98 | 2007-05-06 | 2007-03-10 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 252 | 85 | EL PROYECTO CONSISTE EN SEISCIENTOS SESENTA Y DOSMETROS LINEALES DE LINEA DE ADUCCION DE DOS PULGADAS, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TREINTA METROS CUBICOS, UNA CAPTACION EN LADERA, CUARENTA Y DOS LETRINAS ABONERAS, CUARENTA Y TRES ACOMETIDAS Y OBRAS EXTERIORES.
183270 | RECONSTRUCCION DE CALLE Y MURO PERIMETRAL CRIO LOMAAS DEL CEMENTERIO | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | LOMAS DEL CEMENTERIO | 78900 | 2006-05-06 | 16/01/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 850 | 100 | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN OCHOCIENTOS METROS, INCLUYE CONSTRUCCION DE CANALETAS
267610 | REPARACION DE TRAMO DE CALLE LA RONDA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIAS COLONIAS | 16938.54 | 2014-05-05 | 18/06/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1477 |  | Consiste en reparar un tramo de 62 metros lineales de calle con ancho promedio de 5 metros, con superficie combinada de franjas de adoquín de concreto y empedrado, en áreas de 161.20 metros y 148.80 metros cuadrados respectivamente. Corrgiendo la base con excavación y relleno compactado de suelo cemento asegurado con remates de piedra, dejando la cubierta de la calle con el mismo acabado.
219750 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON COQUIAMA SECTOR 2 | CUISNAHUAT | SONSONATE | COQUIAMA | COQUIAMA | 163906.44 | 2011-05-05 | 25/11/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 276 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 5.266 kms de tendido electrico primario y secundario con el proposito de mejorar la calidad de servicio y ampliar la cobertura en varios caserios del canton. Los alcances del proyecto son los siguientes: -3,107 metros de linea primaria a 7.6 kv - 3,717 metros de liea secundaria a 240 voltios - 5,266 metros de linea neutro - 13 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 32,778.99 costo por acometida: $ 2,739.91
213410 | MEJORAMIENTO DE CALLE A COLONIA SANTA MONICA, MUNICIPIO OZATLAN, USULU | OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 94223.99 | 2010-05-05 | 2010-08-09 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 732 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR 1,177.48 ML DE CALLES Y PASAJES DE LA COLONIA SANTA MONICA A TRAVES DE CORTES Y DESALOJOS CON MAQUINARIA PARA LUEGO COLOCAR LA CAPA DE RODAMIENTO TIPO BALASTO DE 0.30 MTS. DE ESPESOR; CONSTRUCCIÓN 2,190.64 ML DE CORDONCUNETA; CONSTRUCCIÓN DE 147.49 ML DE DOBLE CORDON CUNETA; CONSTRUCCIÓN DE 171. 82 ML DE CANALETA PARA AGUAS LLUVIAS; CONSTRUCCIÓN DE 28.88 NL DE COLECTOR DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS, ASÍ COMO TAMBIEN AL CABEZAL DE DESCARGA PARA EL MISMO COLECTOR;CONSTRUCCIÓN DE 151.00 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO.
213413 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 213410 MEJORAMIENTO CALLE A COL STA MONICA | OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 6816.33 | 2010-05-05 | 15/08/2011 | 234-KFW CONVENIO IV | CARLOS JOSE | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 732 | 100 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 213410 MEJORAMIENTO DE CALLE A COLONIA SANTA MONICA, MUNICIPIO DE OZATLAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN
191480 | EMPEDRADO FRAGUADO TRAMO CALLE CANTÓN EL CARMEN 1 | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL CARMEN | LOS RUIZ | 37913.14 | 2008-05-05 | 2008-11-07 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100
192000 | REPARACIÓN CALLE PRINCIPAL Y EMPEDRADO DE PASAJE EL SALTO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PASAJE EL SALTO, COL. STA. TERESA, BO. EL CAL | 21652.62 | 2008-05-05 | 18/07/2008 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1400 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR SESENTA METROS DEREEMPEDRADO, NOVENTA METROS DE CANALETA, VEINTE METROS DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
197320 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ABARCA | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | los abarca | 14640.48 | 2008-05-05 | 27/08/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 | 54 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 17 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN UNO PUNTO CINCO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA, SEIS POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES Y CINCO POSTES DE CONCRETO DE TREINTA Y CINCOPIES BENEFICIANDO A DIECISIETE FAMILIAS
197330 | ELECTRIFICACION CASERÍO EL CAMPAMENTO | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | EL CAMPAMENTO | 3629.19 | 2008-05-05 | 2008-03-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN NOVENTA Y OCHO ML DE LINEA SECUNDARIA BENEFICIANDO A DOS FAMILIAS
197340 | ELECTRIFICACION CASERIO EL CENTRO | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | ELCENTRO | 15642.95 | 2008-05-05 | 28/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 | 24 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 19 | 100 | EL PROYECTO CONSITE EN QUINIENTOS VEINTICUATRO MLDE LINEA
197350 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ARIAS | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | LOS ARIAS | 4103.16 | 2008-05-05 | 2008-03-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN CIENTOP TRECE ML DE LINEASECUNDARIA BENEFICIANDO A TRES FAMILIAS
197450 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS HERNANDEZ | CALUCO | SONSONATE | PLAN DE AMAYO | LOS HERNANDEZ | 5343.34 | 2008-05-05 | 2008-03-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CARLOS ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CASERIO.
197840 | CONSTRUCCION DE DOS PASARELAS PEATONALES CANTONALES | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | CONCEPCION |  | 41879.32 | 2008-05-05 | 2008-02-08 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6677 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS PASARELAS PEATONALES, UBICADAS SOBRE EL RIO TEMPISQUE EN DOS PUNTOS DIFERENTES:PASO NUMERO UNO, ENTRE LOS CANTONES CONCEPCION Y SAN ANDRES, ESTRUCTURA METALICA CON UNA LONGITUD DE CATORCE PUNTO CINCUENTA METROS. PASO NUMERO DOS,ENTRE LOS CANTONES SAN MARTIN Y SAN ANTONIO, ESTRUCTURA METALICA CON UNA LONGITUD DE DIECINUEVE PUNTO NOVENTA METROS. AMBAS ESTRUCTURAS MELATICAS ESTAS FORMADAS POR VIGAS TIPO MACOMBER Y PASAMANOS
199090 | ELECTRIFICACION EN ASENTAMIENTO HUMANO, CANTON EL ZARZAL | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | EL ZARZAL | ASENTAMIENTO HUMANO | 12289.04 | 2008-05-05 | 2008-03-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ELECTRIFICACION DE TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PUNTO VEINTIOCHO METROS CONEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO, NUEVE POSTES DE CONCRETO, UN TRANSFORMADOR DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO KVA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
199100 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LA BENDICION, CANTON PLATANARES | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | PLATANARES | PLATANARES CENTRO | 10778.63 | 2008-05-05 | 2008-03-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ELECTRIFICACION DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE TREINTAY SIETE PUNTO CINCO KVA, RED DE POLARIZACION, SIETE POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
199110 | ELECTRIFICACION EN BARRIO SANTA CRUZ, GUAYMANGO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | BARRIO SANTA CRUZ | 25325.27 | 2008-05-05 | 2008-03-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN ELECTRIFICAR SEISCIENTOS TRECE METROS CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO, UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, UNTRANSFORMADOR DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO KVA,DIECISEIS POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
183920 | REPARACION DE CALLES URBANAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS | EL REFUGIO | AHUACHAPAN | EL REFUGIO |  | 18613.59 | 2006-05-05 | 26/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ZELAYA MEDRANO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 40 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4575 | 100 | REPARACION DE CALLES URBANAS DETERIORADAS POR LASLLUVIAS
245700 | REHABILITACIÓN DE 1 KM DE CALLE PRINCIPAL A CASERÍO LOS MUROS, ZAPOTE ABAJO | AYUTUXTEPEQUE | SAN SALVADOR | EL ZAPOTE | LOS MUROS | 4152.79 | 2012-05-04 | 2012-07-05 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 850 | 100 | El proyecto consiste en la conformación y nivelación de la superficie de rodamiento.
195671 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR ALBERTO MASFERRER, SAN SIMON | SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | NO APLICA | 63997.08 | 2010-05-04 | 2010-05-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | D.C.E. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 476 | 100 | CONSISTE EN EFECTUAR MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR ALBERTO MASFERRER DE SAN SIMÓN EN EL ÁREA DE AGUA Y SANEAMIENTO. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE 9 UNIDADES; CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN. ADICIONALMENTE SE REHABILITARÁN LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y SE EFECTUARÁN MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE 10 METROS CÚBICOS, CON EQUIPO Y CASETA DE BOMBEO. SE MEJORARÁ LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SE REEMPLAZARÁ EL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195681 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR PARVULARIA SAN SIMON, MORAZAN | SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | NO APLICA | 19875.2 | 2010-05-04 | 2010-05-07 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | D.C.E. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | CONSISTE EN MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PARVULARIA DE SAN SIMÓN. INCLUYE LA READECUACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR Y LA REHABILITACIÓN DE LA COCINA. SE CONSTRUIRÁ UNA CISTERNA DE 10 METROS CUBICOS, CON CASETA YEQUIPO DE BOMBEO. SE REEMPLAZARÁ EL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL Y SE EFECTUARÁN MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICIACIONES TECNICAS.
290740 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO EL OBRAJE Y CANTÓN SAN ANTONIO. | ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | CANTÓN EL OBRAJE | 38646.41 | 2014-05-03 | 2014-06-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 | 45 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de red de eléctrificación en una longitud total de 2,462 metros, para beneficiar a 64 familias. Incluye 1,306 metros de línea primaria con neutro (647 metros de línea primaria con secundaria, 659 metros de línea primaria con secundaria y 1156 solo de línea secundaria); instalación de 49 postes de concreto, (25 de 35 pies y 24 de 26 pies) ; 3 transformadores de 15 KVA; 1 transformador de 25 KVA y sus correspondientes estructuras. Se incorporta el suministro de 461 árboles ornamentales como salvaguarda ambiental porque se tendrán que talar 11 árboles y podar 117 árboles. Incluyendo el pago, a la distribuido eléctrico por modificación de la red eléctrica, por el levantamiento de datos y elaboración de presupuesto, así como por la revisión de planos eléctricos como construído y el pago por un entronque primario.
218871 | MURO DE CONTENCIÓN Y EMPEDRADO DE CALLE CASERÍO LOS NARANJALES | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 46920.32 | 2012-05-03 | 2012-11-05 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 89 | 100 | El proyecto consiste en la ejecución de las siguientes obras: -Construcción de 108.8 metros cuadrados de muro de mampostería de bloques de concreto de 20x20x40 de sección variable; -Relleno compactado con un volumen de 285.30 metros cúbicos enelespaldón de lo muros proyectados incluyendo: 11.52 metros cúbicos de filtro de grava, perfilado de taludes y 179 metros de siembra de zacate vetiver; -Construcción de 89 metros cuadrados de empedrado fraguado en la rampa de acceso al caserío LosNaranjales y obras complementarias.
236070 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL | POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | BARRIO EL CENTRO | 77405.78 | 2012-05-03 | 25/04/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1843 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 0.502 Km de longitud de dos tramos de calle ubicados en el casco urbano del municipio de Potonico, siendo los alcances principales los siguientes: 1. 2,863.17 M2 de construcción de rodajetipo concreto hidráulico MR 36, de 10 cms de espesor, sobre superficie existente. 2. Construcción de obras menores de muros de protección, gradas disipadoras de aguas lluvias y canaletas de drenaje lateral.
242630 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIOS EL CENTRO, LOS PEÑAS, EL BALSAMAR Y CANTON LOS GRAMALES | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES |  | 270262.1 | 2012-05-03 | 2012-02-08 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 60 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1031 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 2.61 Kilòmetros de longitud de las calles internas del cantón Los Gramales, las cuales conducen hacia su centro escolar. Los alcances principales son: - Corte, compactación con material selecto tipo granular, desalojo; en 6,667.32 M2 de superficie de calle en un espesor de 47.50 y 32.50 CMS. - 5,575.52 M2 de construcción de superficie de rodaje de empedrado fraguado superficie no terminada. - 550 M2 de construcción de concreto hidráulico frente a centro escolar. - 2,895.30 ML de construcción de cordón cuneta y canaletas para aguas lluvias. - Construcción de muros de protección y descargas de aguas lluvias incluyendo gradas disipadoras. - Mejoramiento de superficie existentecon tratamiento de base tipo granular de espesor 20 CMS en 1.0 KM de camino aproximadamente. - Construcción de pasarela metálica tipo peatonal del 11.50 metros de luz.
242633 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 242630 REHABILITACIÒN Y AMPLIACIÒN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÌOS EL CENTRO, LOS PEÑA, EL BALSAMAR Y CANTÒN LOS GRAMALES | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES |  | 11000 | 2012-05-03 | 17/08/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | El proyecto consiste en la supervisiòn de las actividades en el mejoramiento de aproximadamente 2.61 KM de longitud de las calles internas del cantón Los Gramales, las cuales conducen hacia su centro escolar. Los alcances principales son: - Corte, compactación con material selecto tipo granular, desalojo; en 6,667.32 M2 de superficie de calle en un espesor de 47.50 y 32.50 CMS. - 5,575.52 M2 de construcción de superficie de rodaje de empedrado fraguado superficie no terminada. - 550 M2 de construcción de concreto hidráulico frente a centro escolar. - 2,895.30 ML de construcción de cordón cuneta y canaletas para aguas lluvias. - Construcción de muros de protección y descargas de aguas lluvias incluyendo gradas disipadoras. - Mejoramiento de superficie existente con tratamiento de base tipo granular de espesor 20 CMS en 1.0 KM de camino aproximadamente. - Construcción de pasarela metálica tipo peatonal del 11.50 metros de luz.
242790 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VISTA HERMOSA | EL CARMEN | CUSCATLAN | EL CARMEN | COMUNIDAD VISTA HERMOSA | 77163.43 | 2012-05-03 | 2012-02-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 439 | 100 | El proyecto consite enla construción de pavimento con concreto hidráulico en aproximadamente 0.40 Km de longitud en dos tramos de calle ubicados en las comunidad vista hermosa, municipio de El Carmen, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances prinicipales los siguientes: 1.- Suelo cemento con material selecto al 25% en 1924.18 M2 de superficie.- 2.- 1,817.58 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico Mr-36, de 10 cms de espesor, sobre base de suelo cemento. 3.- 575.77 ML de construcción de cordón cuneta. 4.- Construcción de baden con gradas disipadoras de energía para la descarga de aguas lluvias.
243480 | AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO RURAL EN CANTÒN LAS MESAS | JUJUTLA | AHUACHAPAN | LAS MESAS |  | 358932.5 | 2012-05-03 | 14/09/2012 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 138 |  | El proyecto consiste en la ampliación de la red de distribución de agua potable en el Cantón Las Mesas, para 114 acometidas, incluyendo el saneamiento básico y solución para el drenaje de las aguas grises para cada familia beneficiaria. El detalle delas obras principales a realizar son las siguientes: 1. Instalación de 5,259.46 metros lineales de tubería para agua potable en varios diámetros ( 2, 3 y 4 pulgadas) 2. Instalación de 114 micro medidores. 3. Construcción de 123 letrinas tipo abonera. 4. Construcción de 114 soluciones para aguas grises que incluyen trampas de grasas y pozos de absorción 5. Construcción de tanque de almacenamiento y distribución. 6. Línea de aducción desde entrada a tanque existente considerando el rebose del sistema actual.
243481 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 243480 AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO RURAL EN CANTÒN LAS MESAS | JUJUTLA | AHUACHAPAN | LAS MESAS |  | 12431.56 | 2012-05-03 | 14/09/2012 | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 138 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn de las actividades para la ampliación de la red de distribución de agua potable en el Cantón Las Mesas, para 114 acometidas, incluyendo el saneamiento básico y solución para el drenaje de las aguas grises para cada familia beneficiaria. El detalle delas obras principales a realizar son las siguientes: 1. Instalación de 5,259.46 metros lineales de tubería para agua potable en varios diámetros ( 2, 3 y 4 pulgadas) 2. Instalación de 114 micro medidores. 3. Construcción de 123 letrinas tipo abonera. 4. Construcción de 114 soluciones para aguas grises que incluyen trampas de grasas y pozos de absorción 5. Construcción de tanque de almacenamiento y distribución. 6. Línea de aducción desde entrada a tanque existente considerando el rebose del sistema actual.
245040 | REHABILITACIÓN DE ANTIGUA CALLE A SAN PEDRO NONUALCO, CASERÍO SANTA RITA ALMENDRO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTA RITA ALMENDRO | SANTA RITA ALMENDRO | 11462.23 | 2012-05-03 | 14/05/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMOCIÓN Y LIMPIEZA DEESCOMBROS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO, CONFORMACIÓN DE TALUD Y RELLENO DE CÁRCAVAS CONSUELO CEMENTO O BALASTO.
190460 | INTROD. DE AGUA POTAB. A CASER. LA SERENA, LOS GUZMAN DEL CANTON TULA | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA |  | 80208.78 | 2007-05-03 | 25/07/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1272 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA
190870 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA URBANA DE CITALA | CITALA | CHALATENANGO | CITALA |  | 98545.09 | 2007-05-03 | 20/10/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JORGE TOMAS | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15500 | 100 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
252160 | ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO MUNICIPAL DE ULUAZAPA | ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | BARRIO EL CALVARIO | 99440 | 2014-05-02 | 29/04/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 60 | 23 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 4135 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de: 1- 1,722.64 M2 de adoiquinado. 2- 445.71 metros lineales de cordón cuneta. 3- 191.98 metros lineales canaleta 4- Se han considerado obras de drenaje, terracería, limpieza y desalojo.
209790 | CONSTRUCCION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PALANCA | DOLORES | CABAÑAS | NIQUERESQUE | LA PALANCA | 102125.92 | 2009-05-02 | 30/04/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 100 |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 28 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE NIVEL BASICO, MODULO DE MEDIA DIRECCIÓN, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS DE SEIS UNIDADES DE LAVAR, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓN, SUBESTACION ELECTRICA DE VEINTE Y CINCO KVA, MURO DE MAMPOSTERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198130 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO LOS PEREZ, CANTON EL PEDERNAL. | CHILANGA | MORAZAN | EL PEDERNAL | LOS PEREZ | 135420.21 | 2008-05-02 | 2008-04-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | 120 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 292 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, QUE SEABASTECERA DE TRES CAPTACIONES SUPERFICIALES A CONSTRUIR, CONTARA CON UNA LINEA DE ADUCCION DE TRESKILOMETROS PARA ALMACENAR EN UN TANQUE DE CINCUENTA METROS CUBICOS QUE DISTRIBUIRA EL AGUA EN CUARENTA Y SEIS ACOMETIDAS DOMICILIARES A TRAVES DE UNARED DE DOS PUNTO CERO SIETE KILOMETROS. TAMBIEN SE CONSTRUIRAN CUARENTA Y SEIS SISTEMAS DE DISPOSICION DE AGUAS GRISES Y OCHO LETRINAS ABONERAS.
189210 | ELECTRIFICACION CASERIOS SABANETIA, LA HORCA Y ADOBERA | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | SABANETIA, LA HORCA Y ADOBERA | 25688.87 | 2007-05-02 | 27/03/2007 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SESENTA Y DOS KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
162801 | OB. DE AC. P/EL DES. INT. DE COL. LAS FLORES DE ANDALUCIA (SERV. PUB) | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA |  | 30000 | 2005-05-02 | 23/02/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 30 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | SUBCOMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PROYECTO OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLONIA LAS FLORES DE ANDALUCIA.
259610 | PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE AL CEMENTERIO, CASERÍO SITIO DEL ROSARIO. | COATEPEQUE | SANTA ANA | COATEPEQUE | SITIO EL ROSARIO. | 90162.34 | 2015-05-01 | 30/04/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 90 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 590 | 100 | El proyecto consiste en colocar concreto, sobre calle existente en una superficie de 1,457.50 m2 en una longitud de 690 metros lineales, construcción de cordón cuneta en ambos laterales de calle y estabilizar la base de la calle utilizando suelo cemento.
291960 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SAN EUGENIO, COLONIA DAMIÁN | ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | COLONIA SAN DAMIÁN | 203864.16 | 2015-05-01 | 17/07/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MAQCO, S.A DE C.V. | 150 | 75 | 64 PUENTES URBANOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1049 | 100 | Consiste en la construcción de una obra de paso con un ancho de rodamiento vehicular de 5.0 metros de ancho, más 2 aceras de 0.75 metros, con longitud de 14.00 metros; más la conformación de rampas de aproximación y sus correspondiente obras de protección (aletones, gaviones y enrocado en lecho de río)
298640 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CASERÍO LA COYOTERA | DOLORES | CABAÑAS | SAN CARLOS | CHAPELCORO | 43593.15 | 2015-05-01 | 27/04/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | 60 | 11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 97 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 151 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico, de 10 cms de espesor, de la calle que conduce al caserío la Coyotera, la cual actualmente es de tierra.- El proyecto incluye sus correspondientes obras de drenaje (cordón cuneta, cajas tragante, y descarga con tubería)
236580 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTONES Y CASERIOS DE TENANCINGO | TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | VARIOS | 126135.7 | 2012-05-01 | 2012-12-06 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 | 69 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 201 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 4.869 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 2,470 metros de linea primaria mas neutro a 14.4 KV - 851 metros de linea primaria / secundaria a 14.4 KV / 240 V - 1,548 metros de linea secundaria a 240 V - 8 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 27,511.86 costo por acometida: $ 2,350.09
243620 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUINADAS EN COLONIAS DE CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | VARIOS | 2703.3 | 2012-05-01 | 28/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 675 | 100 | El proyecto consiste en la reparación por hundimiento de calles adoquinadas en accesos principales de las Colonias Primavera y Rosales. Las obras a realizar consisten en la remoción de adoquines, relleno y compactado, conformación de la sub rasantey base, y colocación de adoquin.
243970 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN TIHUICHA, DESDE EL CASERÍO EL JOCOTILLO HACIA CASERÍO EL ORATORIO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | TIHUICHA | VARIOS | 13191.29 | 2012-05-01 | 17/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 356 | 100 | El proyecto consiste en la remoción, desalojo y limpieza de escombros; compactación con material del lugar estabilizado con cal al 3% y la protección de un talud con lodocreto.
243980 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL Y DE PASAJE PEATONAL DE CASERÍO LAS CANOAS | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ZAPUA | LAS CANOAS | 5946.64 | 2012-05-01 | 17/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1278 | 100 | El proyecto consiste en: - De Caserío Las Canoas hacia Caserío Zapúa Arriba: Remoción, limpieza y desalojo; conformación de superficie con maquinaria. - En Pasaje peatonal PULGADASPiedra Grada PULGADAS que conduce a Caserío Los Chachagua Hacienda Las Canoas: Remoción, limpieza y desalojo; compactación con material selecto.
244980 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA MARÍA AUXILIADORA | CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | VARIOS | 1400.88 | 2012-05-01 | 28/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 68 | 100 | El proyecto consiste en limpieza y desalojo de escombros, estabilización de la parte baja del talud existente.
211820 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ABAJO | VALLE NUEVO | 33792.2 | 2011-05-01 | 2011-01-11 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 111 | 100 | El proyecto consistirá en remodelación y reparaciones en: Un módulo de 3 aulas, dirección, cocina, servicios sanitarios, fosa séptica; las reparaciones consisten en cambio de cubierta de techo, repello de paredes, pintura general, cambio de puertas,ventanas, sistema eléctrico y cambio de servicios sanitarios. Obras exteriores: Reparación de aceras, accesos, reubicación de torre para almacenamiento de agua, y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y ampliación de muros perimetrales.
212060 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON CHAGUITILLO DE SAN JOSÉ | SAN JOSE | LA UNION | CHAGUITILLO | VARIOS | 98100.64 | 2010-05-01 | 25/05/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 | 21 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 196 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS TIPO MINED SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: UN AULA PARA PARVULARIA, LA QUE INCORPORA SERVICIOS SANITARIOS UN AULA DE NIVEL BASICO SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR DE 6 UNIDADES CISTERNA DE 24 M3 CONCASETA YEQUIPO DE BOMBEO FOSA SÉPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN ADEMAS INCLUYE LA REPARACIÓN DE 4 AULAS EXISTENTES, EN LAS CUALES SE REEMPLAZARÁ EL TECHO CON UN ÁREA DE 730.71 M2, SE REEMPLAZARÁ EL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL Y SERÁN PINTADAS.
190660 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA MONTAÑITA | SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO |  | 30488.95 | 2007-05-01 | 2007-01-06 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 570 | 100 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
182900 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA C.E. PAULA DE JESUS MENJIVAR | JUTIAPA | CABAÑAS | LLANO LARGO |  | 18000 | 2006-05-01 | 26/02/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DE VEINTE METROS CUBICOS, INSTALACION DE TORRE CON TANQUEELEVADO DE DOS MIL CIEN LITROS CON CASETA Y BOMBADE MEDIA HP DE CIENTO DIEZ VOLTIOS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CINCO UNIDADES CON FOSASEPTICA Y POZO DE ABSORCION.
144950 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR TTE CORONEL JOSE CARLOS FLORES | SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA |  | 203981.61 | 2005-05-01 | 31/01/2005 | 022-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE ESCUELAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 725-DEVUELTO A CONTROL | 25 | 100 | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES DE CUATRO AULAS CADA NIVEL, DE LAS QUE SE ADAPTARAN UN AREA ADMINISTRATIVA Y CINCO AULAS PARA AREA BASICA,LA CONSTRUCCION DE TAPIAL PERIMETRAL EN TODA LA ESCUELA, DEMOLICION DE DOS AULAS DE BASICA Y LA DEMOLICION DE UN EDIFICIO DE CUATRO AULAS, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA Y CASETA DE BOMBEO, LA REPARACION DE DOS MODULOS TRES TRES SEIS, CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS, HECHURA DE PORTON, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, ENTRE OTROS.
268200 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN DIEGUITO, CANTÓN SAN DIEGO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | SAN DIEGUITO | 101315.91 | 2013-04-12 | 27/10/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 152 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de la infraestructura existente: 6 aulas, administración, cocina y servicios sanitarios. Incluye la construcción de muros de contención; instalación de subestación eléctrica de 25 kva; cercado de malla ciclón con postes de concreto, portón de acceso, limpieza sanitaria de la fosa séptica, ampliación red de agua potable, instalación de nueva red de drenajes con trampa de grasa y pozo de absorción; mantenimiento de torre del tanque elevado, construcciónde canaletas aguas lluvias y desalojo de material volcado dentro del terreno.
180530 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A CASERIO LAS ALMOHADAS | MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | LAS ALMOHADAS | 89129.24 | 2006-04-12 | 2007-03-04 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE MIL TREINTA Y NUEVE PUNTO VEINTE Y UNO METROS LINIALES DELINIA DE IMPELENCIA, CABEXZAL DE DESCARGA, RED DEDISTRIBUCION MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS LINIALES, HIPOCLORADOR, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CASETA DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS.
186900 | MEJORAS EN CAPTACION DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON LEPAZ | NUEVA GRANADA | USULUTAN | LEPAZ |  | 7177.49 | 2006-04-12 | 24/01/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 46 | 100 | INSTALACION DE TORRE Y TANQUE, MEJORAS A SERVICIOS DE FOSA EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187080 | INFRAESTRUCTURA DEL VERTEDERO CONTROLADO DE TECOLUCA | TECOLUCA | SAN VICENTE | TECOLUCA | VARIOS | 292047.76 | 2006-04-12 | 31/08/2007 | 871-FISDL/MARN-BID 1209/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 50 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 385896 | 88 | INFRAESTRUCTURA DEL VERTEDERO CONTROLADO DE TECOLUCA. LAS OBRAS CONSISTE EN OBRAS TRANSITORIAS, DELAS CUALES EL TERRENO PROPUESTO CUENTA CON DESECHOS SOLIDOS DISPUESTOS A CIELO ABIERTO QUE DEBERAN SER DISPUESTOS EN EL VERTEDERO CONTROLADO, SE PROTEGERA A TRAVES DE UNA GEOMENBRANA LA INFLACION DE LIXIVIADOS GENERADOS EN EL SITIO A CAPAS SUBTERRANEAS Y SE CONTARA CON UN SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.LAS VIAS DE ACCESO AL BO
187690 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTÓN LA DANTA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LA DANTA |  | 10158.16 | 2006-04-12 | 2007-04-06 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 56 | 100 | MEJORAS A LA CISTERNA EXISTENTE, CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, FILTRO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS, MEJORAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
187740 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CANTON EL FLOR | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | EL FLOR |  | 32871.74 | 2006-04-12 | 2007-04-06 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 218 | 100 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO, SANITARIOS SANITARIOS DE LAVAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187770 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. BARRANQUILLA. | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LA DANTA | BARRANQUILLA | 17700.71 | 2006-04-12 | 2007-04-06 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 103 | 100 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE FOSA, MEJORAS A POZO ARTESANA, INSTALACION DE TORRE Y TANQUE ELEVADO ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188590 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. VOLCANCILLO | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | NO APLICA | 3884.58 | 2006-04-12 | 17/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 62 | 100 | INSTALACIÓN DE TORRE CON TANQUE ELEVADOR; CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA, PILA Y POZO DE ABSORCIÓN; ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188620 | MEJORAS EN SIST. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CERRO MIRACAPA | CAROLINA | SAN MIGUEL | MIRACAPA | NO APLICA | 18327.82 | 2006-04-12 | 17/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
293360 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL ÁREA RURAL, EN LOS CANTONES LA JOYA Y SAN LUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | LA JOYA Y SAN LUCAS | 281817.84 | 2014-04-11 |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 117 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 2808 | 0 | El proyecto consiste en mejorar la superficie de rodamiento y la construcción de obras de drenaje en los tramos de calles de los Cantones La Joya y San Lucas, del municipio de Gualococti , departamento de Morazán. Los alcances del proyecto comprenden: Actividades principales del proyecto. 755.25 metros cúbicos preparación de base con suelo cemento al 3% 5,789.93 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico MR 36. 2,925.17 metros de cordon cuneta. 261.05 metros de canaleta colectorade aguas lluvias. 192.68 metros cúbicos de muro de mampostería.
254400 | ELECT. COL. SAN MARTIN, MARAVILLA Y MARTA EUGENIA 1 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | 31279.13 | 2013-04-11 | 2014-08-01 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 32 |  | El proyecto consiste en: Conductor ACSR #2 m 1,578.00 Conductor WP #2 m 2,374.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 1.00 Transfor. monof s. 15 kva. cel u 2.00 Ancla primaria sencilla ( ps ), c/ abrazadera u 2.00 Red de polarizacion c/3 barras copperweld 5/8x10 u 2.00 Poste concreto 35` u 10.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 15.00 Poste concreto 26` u 23.00
262460 | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL GUAJE POTRERILLOS | SANTO TOMAS | SAN SALVADOR | EL GUAJE | POTRERILLOS | 70000.06 | 2013-04-11 | 14/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 470 | 100 | Consisten en el desempedrado de 785.44 M2 calle en mal estado, restitución de 208.88 de suelo para estabilizarlo, construcción de 326.07 metros de canaleta y colocación de 780.24 M2 de superficie de rodamiento a base de concreto espesor 10 cms.
267970 | REHABILITACIÓN DE 3.4 KILÓMETROS DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL SALITRE | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | EL SALITRE |  | 196997.79 | 2013-04-11 | 13/01/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2688 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 1.06 kilómetros distribuidos en 7 tramos dispuestos a lo largo de 3.4 kilómetros de red vial terciaria. Se construirán cordones, remates y superficies de concreto hidráulico de espesor de 10 centímetros, sobre la base de suelo cemento 20:1 en un espesor de 15 centímetros. Incluye drenaje superficial tipo badén y gradas disipadoras de energía; así como 18.63 metros cúbicos de muros de mampostería de piedra.
225360 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS MURCIA, LOS UCEDAS, LOS ESCOBARES Y LA ESCUELA | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES | MURCIA, UCEDAS, ESCOBARES Y ESCUELA | 53026.74 | 2011-04-11 | 30/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 155 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.384 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 364 metros de linea primariamas neutro a 7.6 kv - 204 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 816 metros de linea secundaria a 240 voltios - 4 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 39,971.67 costo por acometida: $ 1,975.74
226130 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MONSON II | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES | MONSON II | 50312.3 | 2011-04-11 | 30/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2.013 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,079 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 224 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 710 metros de linea secundaria a 240 voltios - 3 transformadores de distribucion a 7.6 kv costo por km: $ 25,166.68 costo por acometida: $ 4,221.71
206290 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL DESVIO, CANTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | EL DESVIO | 12002.66 | 2008-04-11 | 19/12/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 24 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESCIENTOS SEIS METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, RED DE POLARIZACIÓN, SIETE POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION A LA DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFIC TECNICAS Y NORMAS SIGET.
206450 | ELECTRIFICACION DE CASERIO EL JOCOTAL / LOS JIMENEZ, CTON EL ZAPOTE | CALUCO | SONSONATE | EL ZAPOTE | EL JOCOTAL / LOS JIMENEZ | 32556.19 | 2008-04-11 | 2008-10-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 64 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE NOVECIENTOS CUARENTA METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, DIECINUEVE POSTES METALICOS, PAGO DERECHO DE CONEXION CON DISTRIBUIDORA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADODE ALTA Y BAJA TENSION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TECNICAS.
249220 | INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO OJO DE AGUA. | CHALCHUAPA | SANTA ANA | OJO DE AGUA | OJO DE AGUA | 97193.91 | 2013-04-10 | 30/12/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 84 | 210 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 321 | 100 | Construcción de red de distribución eléctrica de 4415 metros, voltaje de servicio de 120/240 V, con 4 transformadores para conectar inicialmente 70 acometidas.
201781 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CTÓN LOS CHAPETONES, COL VISTA HERMOSA | TECAPAN | USULUTAN | LOS CHAPETONES | VARIOS | 161716.1 | 2010-04-10 | 2011-12-01 | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 10 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 365 |  | El proyecto consiste en la construcción de red de distribución en una longitud total de 4.86 km, desde pozo existente para beneficiar a 95 vivendas de la colonia Vista Hermosa y del cantón Los Chapetones, a traves de un sistema de bombeo. El sistema estará formado por: 1.85 km de tubería PVC en diametros de2.5 Pulgadas y 1.25 Pulgadas 3.07 km de línea de impelencia Tanque de distribución de 100 metros cúbicos Un sistema de bombeo con equipo de 10 Hp 95 Acometidas domiciliares con micromedidor Adicionalmente se construirán 3 letrinas aboneras complementarias a las existentes. Todo construido de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.
202432 | CONSTRUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CASERÍO CONAC | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SUNAPA |  | 179998.4 | 2010-04-10 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 418 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Introducción del servicio de agua potable en caserío Conacastillo, cantón Sunapa, municipio de Nueva Concepción, el cual comprende las siguientes actividades: 1- Obras de captación en manantial El Chaguito 2- Construcción de tanque de succión y planta de bombeo 3- Construcción de línea de impelencia 4- Construcción de tanque de almacenamiento 5- Construcción de Red de distribución 6- Instalación de acometidas domiciliares 7-Obras de saneamiento básico
202582 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | LA PALMA | CHALATENANGO | EL GRAMAL |  | 186572.92 | 2010-04-10 | 14/06/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 44 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 520 |  | El presente contrato de construcción del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de agua residuales domésticas en el cantón El Gramal, municipio de La Palma, elcual comprende las siguientes actividades: 1- Mejoramiento de línea aductora 2- Mejoramiento de tanque de distribución N°1 3- Mejoramiento de tanque de distribución N°2 4- Mejoramiento de red de distribución, acometidas domiciliares y medidores 5- Construcción de planta de tratamiento 6- Construcción de letrinas aboneras 7- Construcción de fosos de absorción
204061 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JOSE LAS TUNAS | LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE |  | 61064.34 | 2010-04-10 | 2011-01-06 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 603 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloria social y acompañamiento de la introducción de agua potable en caserío San Jose Las Tunas
204071 | C.S. REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL RELUMBRÓN | LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE |  | 58253.85 | 2010-04-10 | 2011-01-06 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 240 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 370 |  | El contrato consiste en la Asistencia técnica y capacitaciòn, contraloria social y acompañamiento de la rehabilitación del sistema de agua potable en caserío El Relumbrón
212320 | AMPLIACION Y MEJORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ÁREA URBANA PRIMERA ETAPA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 85795.67 | 2010-04-10 | 2011-06-04 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 | 94 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1026 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 2164 metros de tendido electrico primario y secundario para beneficiar a 171 familias con derechos de conexion domiciliar, las cuales se encuentran ubicadas en los sectore: Unidad de Salud, 3A. Calle Oriente, La Pecera, Los Maicillo, El Cementerio y calle La Ronda el area urbana de San Esteban Catarina. Incluye el suministro e instalación de : 1 Transformador de distribucion de 15 KVA, 2 Transformadores de distribucion de 25 KVA, 3 Transformadores de distribucion de 37.5 KVA, 30 Postes de Concreto de 26 PIES, 19 Postes de concret de 40 PIES, 11 Postes metalicos de 26 PIES, 4 Postes metalicos de 35 PIES, Construcción de 3 acometidas primaria y el costo de 171 derechos de conexion domiciliar Costo por KM $39,999.81 Costo por familia $ 506.20 Todo de acuerdo a normas SIGET, Planos y especificaciones técnicas.
179280 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU SN. FCO. CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | San Francisco Chinameca. | 44748 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 275 |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CINCUENTA Y CINCO VIVIENDAS IN SITU SAN FCO. CHINAMECA. LAPAZ.
179320 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | San Juan Talpa | 35798.4 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 220 |  | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA CUARENTA Y CUATRO VIVIENDAS EN SAN JUAN TALPA, LA PAZ.
179360 | INTRODUCCION AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | San Rafael Obrajuelo | 98445.6 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 605 |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CIENTO VEINTIUNO VIVIENDAS IN SITU EN SAN RAFAEL OBRAJUELO, LAPAZ.
179400 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | Santiago Nonualco. | 47188.8 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 290 |  | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA CINCUENTA Y OCHO VIVIENDAS IN SITU SANTIAGO NONUALCO, LAPAZ.
179440 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU PARAISO DE OSORIO. | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | Paraiso de Osorio. | 48002.4 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 295 |  | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA CINCUENTA Y NUEVE VIVIENDAS EN PARAISO DE OSORIO, LA PAZ.
179600 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU MERCEDES LA CEIBA | MERCEDES LA CEIBA | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | Mercedes La Ceiba. | 34171.2 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 210 |  | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA CUARENTA Y DOS VIVIENDAS IN SITU EN MERCEDES LA CEIBA, LA PAZ.
179640 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | San Juan Nonualco | 161906.4 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 995 |  | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE A CIENTO NOVENTA Y NUEVE CASAS IN SITU EN SAN JUAN NONUALCO, LA PAZ
179680 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVENDAS IN SITU SAN LUIS TALPA. | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | San Luis Talpa. | 81360 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE A CIEN VIVINEDAS IN SITU EN SAN LUIS TALPA, LA PAZ.
179720 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | San Pedro Masahuat | 81360 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 |  | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE A CIEN VIVIENDAS IN SITU EN SAN PEDRO MASAHUAT, LA PAZ.
182180 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU JERUSALEN | JERUSALEN | LA PAZ | JERUSALEN |  | 81360 | 2005-04-10 | 2005-04-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 500 |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CIEN VIVIENDAS PERMANENTES IN SITU EN JURUSALEN, LA PAZ.
202930 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CANTON SAN LUISITO CENTRO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | SAN LUISITO CENTRO | 5990.33 | 2009-04-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 353 |  | FOPMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUN IDAD CANTON SAN LUISITO CENTRO CIUDAD BARRIOS SAN MIGUEL:
202931 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CTON SAN LUISITO CENTRO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO |  | 4839 | 2009-04-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 353 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL P OYECTO CÓDIGO 202931
202950 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO LA QUESERA, CTON SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4500 | 2009-04-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 153 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA QUESERA DEL CANTON SAN LUISITO, CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 16.07 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 2,329.30 M2 EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 3.- 874.00 ML DE BORDILLO DE PIEDRA 4.- 43.90 ML DE REMATE DE PIEDRA 5.- 17.10 M2 DE BADEN DE PIEDRA
202951 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LA QUESERA CTON LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4839 | 2009-04-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 153 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL PROYECTO CÓDIGO 202950
202960 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LOS AMAYA CTON SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 5990.33 | 2009-04-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 134 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LOS AMAYA, DEL CANTON SAN LUISITO, CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL; LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PERFIL SON LOS SIGUIENTES: 1.- 28.68 M3 DE EXCAVACIÓN 2.- 215.00 M2 DESEMPEDRADO DE CALLE 3.- 350.00 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO 4.-154.00 ML DE BORDILLO DE PIEDRA 5.- 4.20 ML DE REMATE DE PIEDRA 6.- 14.00 M2 DE BADEN DE PIEDRA 7.- 28.68 M3 DESALOJO
202961 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LOS AMAYA CTON LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 4440 | 2009-04-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 122 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL P ROYECTO CÓDIGO 202960
202970 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CRIO LAS MARIAS CTON SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4000 | 2009-04-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 217 |  | FORMULACIÓN PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUN IDAD CASERIO LAS MARIAS, CANTON SAN LUISITO, CIUDA D BARRIOS SAN MIGUEL
202971 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LAS MARIAS CTON LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4837.76 | 2009-04-09 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 217 |  | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOCIAL PARA EL P ROYECTO CÓDIGO 202970
186060 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO C.E. CTON. EL ZAPOTAL | JOATECA | MORAZAN | EL ZAPOTAL |  | 16107.89 | 2006-04-09 | 18/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 96 | 100 | INSTALACION DE BOMBA DE FUNCIONAMIENTO CON ENERGIA SOLAR, CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE DOS METROS CUBICOS, INSTALACION DECANAL PARA CAPTAR AGUAS LLUVIAS Y CONTRUCCION DETAPADERA DE PILA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE CHORRO, CONSTRUCCIÓN DE LAVA BRAZOS, BASE EMPEDRADA E INSTALACION DE PILA, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION, MEJORAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES.
186090 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANITARIO EN C.E. CRIO. EL LIMON | JOATECA | MORAZAN | EL ZAPOTAL |  | 19708.21 | 2006-04-09 | 18/11/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 92 | 100 | INSTALACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA DE TREINTA METROS CUBICOS,INSTALACION DE BOMBA DE MECATE CON BICICLETA, CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE ELEVADODE DOS METROS CUBICOS, CONSTRUCCION DE BASE EMPEDRADA FRAGUADA E INSTALACION DE PILA, TRAMPA DE GRASA Y POZO DE ABSORCION, MEJORAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES.
196071 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE RIO METAYO | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA ARGENTINA | NO APLICA | 103984.74 | 2008-04-08 | 27/02/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 120 | 45 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 900 | 100 | CONSISTE EN LA REALIZACION DE UN PUENTE DE HAMACADE VEINTE Y SIETE METROS DE LUZ CON UN ANCHO DE DOS PUNTO NOVENTA METROS; A BASE DE VIGAS MACOMBER,CABLES DE ACERO Y LOSA DENSA, SOSTENIDOS SOBRE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO EN BASES DE CONCRETO PROTEGIDAS CON MUROS DE CONCRETO CICLOPEO; INCLUYE LA PROTECCION CON BARANDAL DE MALLA DE CICLON , LA CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECN
196101 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA SOBRE RIO LA PERLA, CRIO PIEDRA VIVA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | PIEDRA VIVA | 96584.04 | 2008-04-08 | 27/02/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 120 | 45 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE HAMACA DE TREINTA METROS DE LUZ CON UN ANCHO DE DOS PUNTO NOVENTA METROS, APOYADO EN BASES Y COLUMNAS DE CONCRETO, PROTEGIDAS CON MUROS DE CONCRETO CICLOPEO; ESTRUCTURA DE VIGAS MACOMBER Y CABLES DE ACERO,LOSA DENSA DE QUINCE CENTIMETROS DE ESPESOR, BARANDAL DE MALLA CICLON; CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS YESPECIFICACIONES TECNICAS.
196121 | REPARACION DE PUENTE DE HAMACA SOBRE RIO SAN PEDRO | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | NO APLICA | 26056.02 | 2008-04-08 | 2008-01-12 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 120 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1100 | 100 | CONSISTE EN LA REPARACION DEL PUENTE DE HAMACA EXISTENTE, DE UNA LONGITUD DE DIECIOCHO METROS DE LUZ, CON UN ANCHO DE UNO PUNTO NOVENTA METROS; SE REUTILIZARAN LAS BASES Y COLUMNAS EXISTENTES Y SE REEMPLAZARAN LAS VIGAS MACOMBER, CABLES DE ACERO, PISO DE LAMINA LAGRIMADA SOBRE TUBOS DE DIAMETRO UNAPULGADA, BARANDAL DE MALLA CICLON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
254370 | ELECTRIFICACION CAS. EL BOTONCILLO 1 | USULUTAN | USULUTAN | LAS SALINAS | EL BOTONCILLO | 67203.21 | 2013-04-07 | 2013-03-09 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85 |  | El proyecto consiste en:
246600 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y OBRAS DE PASO EN CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO EL JIOTE , CANTÓN SAN PEDRO | CHAPELTIQUE | SAN MIGUEL | SAN PEDRO | EL JIOTE | 179304.68 | 2012-04-07 | 30/11/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 645 | 100 | El proyecto consiste en lo siguiente: Construcción de adoquinado en un área de de 3,284.18 M2 con su respectivo cordón cuneta de 1222.41 metros; badenes de 148.61 M2. Conformación y engramado de taludes en 212.27 M2, desmontaje y montaje de de tubería de agua potable existente 260 metros lineales y construcción de obras de paso con vigas de concreto de 4.75 M3, con su respectiva losa densa de 6.96 M3, con barandales mixtos de 6.33 metros por lado, acera de 5.60 M2, estribos de mampostería depiedra de 142.82 M3, muros de contención de 8.25 M3 y todas las obras necesarias para la limpieza y desalojo general.
226480 | ELECTRIFICACION EN BARRIOS DE CUISNAHUAT Y CANTON AGUA SHUCA | CUISNAHUAT | SONSONATE | AGUA SHUCA |  | 84437.5 | 2011-04-07 | 25/11/2011 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 | 90 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrifica con una longitud de 2.41 km de linea primaria y secundaria para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del canton. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,718 metros de linea primaria a 7.6 kv - 2,005 metros de linea secundaria a 240 voltios - 5 transformadores de distribucion de 15 kva costo por km: $ 35,730.96 costo por acometida : 2,870.38
232510 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON CONACASTE | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | CONACASTE |  | 257913.18 | 2011-04-07 | 20/03/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 90 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 387 | 100 | El proyecto consiste en la intervención de dieciocho tramos críticos, donde se construirán 1,359.95 metros lineales de empedrados fraguados con superficie no terminada, según sección de calle propuesta en planos; 1,204.68 metros lineales de mejoramiento de superficie de calle por medio de base tipo granular espesor=0.20m, construcción de 136.89 ml de muros de mampostería de piedra; 21 metros lineales de construcción de una obra de paso; Construcción de 321.85 metros cuadrados de badén de mampostería de piedra; Construcción de 100 metros lineales de canaleta triangular y la construcción de 38.58 metros lineales de Flex beam en obra de paso existente.
234290 | ELECTRIFICACIÓN EN URBANIZACIÓN CASTILLA LA MANCHA, APOPA | APOPA | SAN SALVADOR | SAN NICOLAS | VARIOS | 16896.17 | 2011-04-07 | 29/07/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de red de distribución eléctrica de 295 metros con alumbrado público, conectada a la red de la distribuidora CAESS a voltaje primario 22.86/13.2 KV. Consta de un transformador de 25 KVA; 22 mt. de linea primaria más secundaria, 273 mt. de línea secundaria 120/240V, 14 lámparas de mercurio de 175W; un poste metálico de 40 pies y 10 postes metálicos de 26 pies. La red dará servicio a la Urbanización Castilla La Mancha, construida para albergar a personas damnificadas por los daños causados por la tormenta IDA ocurrida en noviembre de 2009.
191940 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y EMPEDRADO SECO EN CALLE LA SIRENA. | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | NAHUILSTEPEQUE | NO APLICA. | 35905.51 | 2007-04-07 | 2007-11-10 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 100 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 270 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y OCHO METROS CUBICOS DE MURO, EMPEDRADO SECO ENUNA LONGITUD DE VEINTE Y DOS METROS LINEALES DE CALLE EXISTENTE, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
167870 | INTRODUCCION AGUA POTABLE VIV. INSITU TAPALHUACA | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA |  | 223821 | 2005-04-07 | 31/12/2005 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 390 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1310 | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS A CONSTRUIR EN EL MUNICIPIO.
293390 | CONCRETEADO Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE A CASERIO LOS REMEDIOS CANTÓN LLANO LARGO | JUTIAPA | CABAÑAS | LLANO LARGO | LOS REMEDIOS | 53408.06 | 2014-04-06 | 14/07/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 353 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 162 metros lineales de calle que actualmente son de tierra por medio de la colocación de concreto hidráulico. El proyecto incluye el respectivo tratamiento de suelos de soporte y obras de drenaje.
254180 | ELECTRIFICACION CANTON EL TRANSITO II | TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 81795.93 | 2013-04-06 | 26/08/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 39 |  | El proyecto consiste en: Conductor ACSR N° #2 m 5,065. Conductor WP #2 m 3,420.00 Ancla primaria sencilla ( ps ), c/ abrazadera u 1.00 Poste concreto 26` u 6.00 transfor. monof s. 15 KVA, CAESS u 7.00 Red de polarización c/3barras copperweld 5/8x10 u 7.00 Poste metálico 35pies Elmo u 14.00 Poste metálico 26pies Elmo u 15.00 Poste concreto 35` u 28.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 39.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 41.0
254190 | ELECTRIFI. CAS. LA MASCOTA 1Y2, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL VOLCAN | LA MASCOTA | 58609.35 | 2013-04-06 | 2013-09-09 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 74 | 90 | el proyecto consiste en: Red de polarización c/3 barras copperweld 5/8x10 u 4.00 Poste concreto 26` u 1.00 Poste concreto 35` u 12.00 Poste metálico 35pies elmo u 11.00 Poste metálico 26pies elmo u 24.00 Conductor acsr #2 m 3,214.00 Conductor wp #2 m 2,270.00 Transfor. monof. 15 kVA13.2/7.6 KV u 4.00 Ancla primaria doble ( pd ), c/ abrazadera u 18.00 Ancla secundaria sencilla ( ss ), c/ perno u 31.00
216641 | PUENTE HAMACA SOBRE QUEBRADA EL TABACAL, CANTÓN EL HIGUERAL | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | HIGUERAL |  | 58450.1 | 2012-04-06 | 2012-01-09 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 277 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente de hamaca. La sub-estructura la conforman zapatas y columnas de concreto reforzado y muertos para anclar los cables de acero. La superestructura la conforman cables de Ho. Go., colocados de forma vertical, sujetos a la parte inferior de la pasarela, el cual será un entramado de tubos estructurales, el piso de pasarela será de lámina. Se construirá un muro de mampostería de piedra, relleno y compactación en un tramo en la vereda peatonal proyectada, para unir con la vereda peatonal existente. Además se construirán rampas de acceso a la pasarela, conformados con muros de mampostería de piedra, así como para proteger la sub-estructura del puente.
217021 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN SECTOR CAMALOTE, CANTÓN SAN AGUSTÍN | SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN AGUSTIN |  | 53111.85 | 2012-04-06 | 2012-03-08 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 560 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 100.12 metros cúbicos, de mampostería para muro; 82 metros cúbicos, de mampostería para fundación (incluye emplantillado); 430.68 metros cuadrados de empedrado fraguado con superficie terminada; 49.09 metros de canaleta; 72.54 metros de canaleta.
240030 | RECARPETEO ASFÁLTICO EN COLONIA EL NOPAL | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA EL NOPAL | 51162.67 | 2012-04-06 | 2012-01-08 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ATACO, S.A. DE C.V. | 30 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 800 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 0.5 KM de longitud de calles pertenencientes a los pasajes de la residencial El Nopal con ancho promedio de 3 mt. del municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán siendo los alcances mas relevantes: 1.- 36.21 M3 de desalojo de material producto de la demolición y desalojo de material granular suelto. 2.- 30.23 M3 de suelo de cemento fluido para nivelación de superficies irregulares de la base. 3.- 2018.85 M2 de recarpeteo con mezcla asfaltica en frío con un espesor de 5 cm terminado.
244080 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 322870.03 | 2012-04-06 | 2012-10-11 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 10 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1068 | 100 | El componente de agua potable consiste en mejorar la infraestructura de 6 fuentes de agua; construcciòn de un tanque de almacenamiento de 50 m3, una cisterna de succiòn de 43 m3, la automatizaciòn del sistema de cloraciòn, instalaciòn de medidores domiciliares y la instalaciòn de vàlvulas necesarias para el control de flujo de diàmetros variables. El sistema de saneamiento bàsico contempla construir 25 letrinas y 311 sistemas de disposiciòn de aguas grises.
244083 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 244080 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 11874.99 | 2012-04-06 | 26/11/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 10 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1 | 100 | El proyecto consiste en supervisar las actividades de construcciòn del componente de agua potable que consiste en mejorar la infraestructura de 6 fuentes de agua; construcciòn de un tanque de almacenamiento de 50 m3, una cisterna de succiòn de 43 m3, la automatizaciòn del sistema de cloraciòn, instalaciòn de medidores domiciliares y la instalaciòn de vàlvulas necesarias para el control de flujo de diàmetros variables. El sistema de saneamiento bàsico contempla construir 25 letrinas y 311 sistemas de disposiciòn de aguas grises.
203080 | REPARACION PUENTE SOBRE RIO EL CHAGUITE, QUE CONDUCE A GUALINDO CENTRO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO | GUALINDO CENTRO | 5650 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 24 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 450 |  | REPARACION DE PUENTE SOBRE RIO EL CHAGUITE QUE CONDUCE A GUALINDO CENTRO, LOLOTIQUILLO MORAZAN
203081 | C.S. REPARACION DE PUENTE SOBRE RIO EL CHAGUITE, GUALINDO CENTRO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 6205.16 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 450 |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE CRUZA EL RIO CHAGUITE, EN CALLE QUE CONDUCE A GUALINDO CENTRO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO; INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION
203100 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA,CANTON GUALINDO ARRIBA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO | GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | 34521.5 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 24 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1500 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE APROXIMADAMENTE VEINTE METROS DE LARGO CON UN ANCHO DE RODAJE DE SEIS METROS, MAS SENDAS PEATONALES DE EMERGENCIA DE UN METRO, UBICADAS A CADA LADO DEL AREA DERODAJE. LA CONSTRUCCION DEL PUENTE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS; CABEZALES DE CONCRETO REFORZADO, CONSTRUCCION DE VIGAS, LOSA DE CONCRETO REFORZADO,CONSTRUCCION DE ALETONES DE MAMPOSTERIA , BARANDAL DE CONCRETO REFORZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
203101 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTON GUALINDO AR | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 6333.3 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1500 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE APROXIMADAMENTE 25 MTS DE LUZ, SOBRE QUEBRADA COLPOGA, PERTENECIENTE AL CANTON GUALINDO ARRIBA, MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO;INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION
203110 | PUENTE SOBRE QDA. ESTANZUELAS CRIOS CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | SESORI | SAN MIGUEL | LAS MESAS | CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | 9605 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 24 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 468 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA FACTIBILIDAD INTEGRA Y FORMULACION DE LA CARPE TA TÉCNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE SOB RE QUEBRADA ESTANZUELA, CASERIOS CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS, CANTONES LAS MESAS Y SAN SEBASTIAN, SESORI
203111 | C.S. PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS, CASERIOS CERRO BLANCO Y SAN NI | SESORI | SAN MIGUEL | LAS MESAS | CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | 6820.24 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 468 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSULTORÍA PARA EL EST UDIO DE LA FACTIBILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO: CONS TRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS, CASERÍO CERRO BLANCO Y SAN NICOLÁS, CANTONES LAS MESAS Y SAN SEBASTIAN.
203160 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO PORCAS, CRIO. STA. ROSA Y VILLACORTA | SESORI | SAN MIGUEL | SANTA ROSA | SANTA ROSA Y VILLACORTA | 12430 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 24 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 282 |  | CONSISTE EN LA FACTIBILIDAD INTEGRAL Y CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS QUE UNE LOS CASERIOS SANTA ROSA Y VILLACORTA, CANTON SANTA ROSA, SESORI, SAN MIGUEL
203161 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS, SANTA ROSA Y LOS VILLACO | SESORI | SAN MIGUEL | SANTA ROSA | SANTA ROSA Y LOS VILLACORTA | 6423 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 282 |  | CONSISTE EN LA CONSULTORIA PARA LA FACTIBILIDAD INTEGRAL DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO PORCAS DE APROXIMADAMENTE CUADRADOS0MTS DE LUZ, QUE UNE LOS CASERIOS SANTA ROSA Y LOSVILLACORTA
203200 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SESORI | SAN MIGUEL | SAN SEBASTIAN | SAN NICOLAS Y LOS VILLACORTA | 9831 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 24 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 408 |  | FACTIBILIDAD INTEGRAL Y ELABORACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS,SAN SEBASTIAN, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION
203201 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SESORI | SAN MIGUEL | SANTA ROSA | SAN NICOLAS Y LOS VILLACORTA | 6692.1 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 408 |  | CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD INTEGRAL PARA PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LAS GALLINAS , QUE UNE LOS CASERIOS SAN NICOLAS Y LOS VILLACORTA
203290 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CASERIO LOS MATA | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LOS MATA | 15255 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 24 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 371 |  | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CASERIO LOS MATA,CANTON LAJITAS ARRIBA,CHILANGA, MORAZAN
203291 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MATA | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LOS MATA - LAJITAS ARRIBA | 6781.81 | 2009-04-06 | 23/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 371 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LOS MATA, MUNICIPIO DE CHILANGA; INCLUYENDO LASRESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE
203330 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CASERIO LAS CRUCITAS, CTON. LAJITAS | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 31583.5 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 24 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 791 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ELABORACION DE LA FACTI BILIDAD INTEGRAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALL E QUE CONDUCE AL CASERIO LAS CRUCITAS CANTON LAJIT
203331 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LAS CRUCITAS CANTÓN LAJ | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 7819.75 | 2009-04-06 | 23/10/2009 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 371 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO VISTO EN VARIOS TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE CHILANGA; INCLUYENDOLAS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
203350 | CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE PASO CALLE DE ACCESO CTON. GUADALUPE | BOLIVAR | LA UNION | GUADALUPE |  | 14187.15 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 | 24 | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 610 |  | FACTIBILDAD INTEGRAL Y CARPETA TÉCNICA PARA PROYEC TO: CONSTRUCCON DE TRES OBRAS DE PASO EN CALLE DE ACCESO A CANTON GUADALUPE, MUNICIPIO DE BOLIVAR, L
203351 | C.S. CONSTRUCCION DE TRES PUENTES EN CALLE QUE CONDUCE A CANTON GUADAL | BOLIVAR | LA UNION | GUADALUPE |  | 8601.41 | 2009-04-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 141 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 610 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSULTORIA PARA LA FACTIBILIDAD INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRES PUENTES Y TRAMOS DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE QUE CONDUC E AL CANTON GUADALUPE, MUNICIPIO DE BOLIVAR,
254161 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CASERÍO EL CENTRO | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | SANTA ANITA | EL CENTRO | 178801.9 | 2015-04-05 | 31/08/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 0 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3900 | 100 | El proyecto contempla la construcción de módulo de consulta, intervención y areas administrativas de 140 m2, incluye: terapia respiratoria / rehidratación oral, sala de procedimientos, farmacia y bodega de medicamentos, consultorío de enfermería, sala de reuniones, consultorio medico, archivo, sala de espera, preparación de pacientes; construcción de caseta de desechos comunes y bioinfecciosos; construcción de tanque con su respectiva torre metalica; construcción de caseta de bombeo; construcción de cisterna de 18 m3; construcción de fosa séptica con area de 13.46 m2 y campo de riego; obras exteriores: 110.63 m3 de mamposteria de muro, 57.25 m de canaleta, 104.12 m de cerco de malla ciclon sobre postes de concreto.
225300 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTRO ESCOLAR LA BENDICIÓN | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | LA BENDICIÓN | 88194.71 | 2011-04-05 | 2011-02-08 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 681 |  | La construcción del proyecto consiste en el mejoramiento de 895.10 MTS en total de las calles internas del caserío La Bendición, distribuyéndose en la construcción de 477 mts de empedrado fraguado superficie no terminada con base de soporte tipo granular, y 418 mts de base granular de soporte para la vía. Asimismo, incluye la construcción de drenajes laterales tipo cordón cuneta, badenes, disipadores y un pozo de absorción de aguas lluvias en la zona donde no existe drenaje natural.
212650 | PUENTE SAN ANTONIO QUE CONECTA CRIOS EL SALAMO Y LAS MESAS, LA LIBERTA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEPEAGUA | EL SALAMO Y LAS MESAS | 12091.3 | 2010-04-05 | 2010-03-06 | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA | 30 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1280 | 100 | LA OBRA CONSISTE EN LIMPIAR DE ESCOMBROS EL PUENTE CAJA DEL RIO SN ANTONIO Y EJECUTAR OBRAS DE ACCESO POR MEDIO DE LOSA DE APROXIMACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN UN ÁREA DE 87.75 METROS CUADRADOS PARA LOGRAR LA CONECTIVIDAD VIAL PERDIDA LUEGO DE LA TORMENTA IDA.
212740 | RECONSTRUCCION DE CALLE LA AGUJITA, COMUNIDAD SAN DIEGO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | LA AGUJITA | 11256.8 | 2010-04-05 |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA | 30 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 600 | 100
183090 | ELECTRIFICACION CANTON SAN LUCAS SECTOR DESVIO | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS |  | 26742.9 | 2006-04-05 | 29/06/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 74 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL SETECIENTOS TREINTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO,TREINTA Y CUATRO POSTES Y DOS TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA
261060 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO SAN MIGUELITO, DIÁZ Y MARTÍNEZ | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SAN MIGUELITO | 176229.37 | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 490 | 100 | El proyecto contempla la construcción de : - Línea de aducción de dos y media pulgadas de diámetro de hierro galvanizado con una longitud de 1,340.00 metros. - 6 válvulas de purga de lodo en 2 pulg., 3 válvulas purgas de lodo en 1 pulg., 5 válvulas reguladoras de presión, - Red de distribución de dos y una pulgada de diámetros de PVC 160 PSI con una longitud de 3,890.00 metros. - 98 unidades de trampa grasas e igual número de zanjas de absorción. - 25 letrinas tipo aboneras.
261063 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO SAN MIGUELITO, DÍAZ Y MARTÍNEZ | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 7900 | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 234-KFW CONVENIO IV | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 490 | 100 | La supervisión del proyecto supervisará la construcción de : - Línea de aducción de dos y media pulgadas de diámetro de hierro galvanizado con una longitud de 1,340.00 metros. - 6 válvulas de purga de lodo en 2 pulg., 3 válvulas purgas de lodo en1 pulg., 5 válvulas reguladoras de presión, - Red de distribución de dos y una pulgada de diámetros de PVC 160 PSI con una longitud de 3,890.00 metros. - 98 unidades de trampa grasas e igual número de zanjas de absorción. - 25 letrinas tipoaboneras.
261080 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS DOS PUERTAS, LOS MAYE Y LOS ESQUINA | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 185510.32 | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 480 | 100 | El proyecto contempla la construcción de : - Línea de Aducción de dos pulgadas de diámetro con una longitud de 2,020.00 metros. - Construcción de un tanque de almacenamiento de 50 metros cúbicos de capacidad. - Línea de distribución de dos yuna pulgada de diámetro con una longitud de 3,320.00 metros. - Construcción de 96 unidades de trampa grasa. - Construcción de 11 letrinas tipo aboneras
261083 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERIOS DOS PUERTAS, LOS MAYE Y LOS ESQUINA | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 7900 | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 234-KFW CONVENIO IV | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 480 | 100 | La supervisión del proyecto supervisará la construcción de : - Línea de Aducción de dos pulgadas de diámetro con una longitud de 2,020.00 metros. - Construcción de un tanque de almacenamiento de 50 metros cúbicos de capacidad. - Línea de distribución de dos yuna pulgada de diámetro con una longitud de 3,320.00 metros. - Construcción de 96 unidades de trampa grasa. - Construcción de 11 letrinas tipo aboneras
261090 | INTRODUCCIÓN AP Y SB CASERIO EL PORVENIR | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 193707.7 | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 275 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 350 | 100 | El proyecto contempla la construcción de: - Línea de Aducción de dos pulgadas y media de diámetro de PVC con una longitud de 2,280.00 metros. - Línea de distribución de dos y una pulgada de diámetro de PVC con una longitud de 4,780.00 metros. - Construcción de 70 unidades de trampa grasa. - Construcción de 33 letrinas
261093 | SUPERVISIÓN PROYECTO 261090 INTRODUCCIÓN AP Y SB CASERIO EL PORVENIR | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 7900 | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 234-KFW CONVENIO IV | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | Se supervisará la construcción de: - Línea de Aducción de dos pulgadas y media de diámetro de PVC con una longitud de 2,280.00 metros. - Línea de distribución de dos y una pulgada de diámetro de PVC con una longitud de 4,780.00 metros. - Construcción de 70 unidades de trampa grasa. - Construcción de 33 letrinas
246130 | CONCRETEADO DE CALLES URBANAS DE CITALÁ | CITALA | CHALATENANGO | CITALA | VARIOS CASERÍOS | 118167.81 | 2012-04-04 | 30/07/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1600 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en aproximadamente 0.83 km de longitud, en 6 tramos de calle ubicados en el caso urbano del municipio de Citalá, departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Suelo cemento con material selecto al 5% en 2008 M2 de superficie de calle en un espesor de 15 cms. 2- 3,334.96 M2 de construcción de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36, de 10 y 7 cms de espesor, sobre base de suelo cemento y empedrado existente respectivamente. 3- 1,083.49 metros lineales de construcción de cordón cuenta y canaletas. 4- Construcción de gradas disipadoras de energía para la descarga de aguas lluvias.
202632 | INCORPORACIÓN DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JUAN DEL CANTÓN SAN PEDRO | VICTORIA | CABAÑAS | SAN PEDRO | SAN JUAN | 291663.38 | 2011-04-04 | 23/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 33 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 |  | La construcción del proyecto consiste en: - Instalación de 585.19 m. de Línea Aductora de diametro 1 pulg. de Ho Go desde la fuente Los Cuervos hasta la caja colectora de la fuente El Aguacatón. - Construcción de línea de aducción de tanque existentehacia tanque a construir de 10 M3, por medio de tubería de 728.46 m, diámetro de 11/4 pulg. - Construcción de red de distribución de 3,221.13 m. de longitud para la parte alta del Caserío e instalación de válvulas de control. - Instalación de4,916.13 m. de tubería de red de distribución que abastecerá a la zona de menor elevación, con diámetros entre 21/2 y 1 pulg. de diámetro. - Instalación de 134 acometidas domiciliarias con cajas y micro-medidores, incluyendo el Centro Escolar, tres iglesias y Casa de Salud.
202633 | SUPERVISION DE INCORPORACIÓN DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JUAN DEL CANTÓN SAN PEDRO | VICTORIA | CABAÑAS | SAN PEDRO | SAN JUAN | 19743.36 | 2011-04-04 | 23/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 33 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | Supervisión del proyecto: - Instalación de 585.19 m. de Línea Aductora de diametro 1 pulg. de Ho Go desde la fuente Los Cuervos hasta la caja colectora de la fuente El Aguacatón. - Construcción de línea de aducción de tanque existente hacia tanque a construir de 10 M3, por medio de tubería de 728.46 m, diámetro de 11/4 pulg. - Construcción de red de distribución de 3,221.13 m. de longitud para la parte alta del Caserío e instalación de válvulas de control. - Instalación de 4,916.13m. de tubería de red de distribución que abastecerá a la zona de menor elevación, con diámetros entre 21/2 y 1 pulg. - Instalación de 134 acometidas domiciliarias con cajas y micro-medidores, incluyendo el Centro Escolar, tres Iglesias y una Casade Salud.
202672 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | VICTORIA | CABAÑAS | SANTA MARTA | SAN FELIPE | 149198.83 | 2011-04-04 | 2011-12-12 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 72 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 606 |  | El proyecto consistirá en: - Construcción de captación en fuente Agua Caliente No.2, captada artesanalmente, y línea de aducción de 29.26 m. de 1 pulg. de Ho Go hacia el punto donde se une con aducción Agua Caliente No.1. - Reparación de Tanque de Distribución y estructuras hidráulicas del tanque existente de 50 m3 (tipo cuadrado). - Instalación de línea de aducción nueva de 53.95 m. de diametro ½ pulg., desde la línea aductora existente hasta nuevo tanque de 5 m3 de capacidad. - Construcción de tanque de distribución de 5 m3, para las 12 viviendas en zona alta del Caserío San Felipe. -Instalación de red de distribución nueva de 2,517.34 m. para la zona de menor elevación, cajas y pozos para válvulas de control, con diámetrosdesde 2 hasta 1 pulg. - Instalación de 87 acometidas domiciliarias con cajas y micro-medidores. - Construcción de 87 sistemas de tratamiento de aguas servidas - 15 letrinas
202673 | SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN FELIPE | VICTORIA | CABAÑAS | SANTA MARTA | SAN PELIPE | 19743.36 | 2011-04-04 | 27/12/2011 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 72 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 |  | Supervisión del proyecto: - Construcción de captación en fuente Agua Caliente No.2, captada artesanalmente y línea de aducción de 29.26 m. de largo, diámetro de 1 pulg. de Ho Go hacia el punto donde se une con tubería de aducción en Agua Caliente No.1. - Reparación de Tanque de Distribución y estructuras hidráulicas del tanque existente de 50 m3 (tipo cuadrado). - Instalación 53.95 ml. de línea de aducción, diametro de ½ pulg, inicia desde la línea aductora existente hasta el nuevo tanque de 5 m3 de capacidad. - Construcción de tanque de distribución de 5 m3 para 12 viviendas en zona alta del Caserío San Felipe. - Instalación de red de distribución nueva de 2,517.34 ml. de longitud, para la zona de menor elevación, cajas y pozos para válvulas de control, con diámetros desde 1 hasta 2 pulg. - Instalación de 87 acometidas domiciliarias con cajas y micro-medidores. - Construcción de 87 sistemas de tratamiento de aguas servidas. - Construcción de 15 letrinas.
217060 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE C.E. PEDRO PABLO CASTILLO | YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL |  | 120319.96 | 2011-04-04 | 2011-01-07 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 406 | 100 | El proyecto consiste en mejorar la infraestructura escolar para beneficio de 406 alumnos de Yamabal, quienes son atendidos entre parvularia y noveno grado. Incluye la rehabilitación de 13 aulas, sala de cómputo, servicios sanitarios y salón de usos múltiples, dentro de los que se reemplazarán 1,153.23 m2 de cubiertas de techo, se instalarán ventanas de celosía de vidrio, cielos falsos, reemplazo del sistema eléctrico y pintura general. Se construirá un módulo de servicios sanitarios de 3 unidades, con un área techada de 32.63 m2, para uso exclusivo de los párvulos, el cual contará con fosa séptica y pozo de absorción. Se instalará una torre con tanque de 2 m3 para provisión de agua, construcción de canaletas para aguas lluvias y 175 metros de cercado de malla ciclón. El proyecto representa una inversión de $126.79 por metro cuadrado.
218950 | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JOBAL-ARROZA | SAN AGUSTIN | USULUTAN | JOBAL ARROZALES |  | 129662.96 | 2011-04-04 | 19/05/2011 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 681 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 1,348 metros lineales de calle vehicular que conduce al caserío El Jobal con un ancho promedio de rodaje de 5.0 mts, consistiendo en la construcción de: - 718.00 metros lineales de cordón cuneta, - 10.00metros lineales de disipador de energía hidráulica, - 2,435.24 m² empedrado fraguado, - 68.26 metros lineales de remate terminal de calle, - 364.68 metros lineales de badén de concreto, - 2 pozos de absorción para aguas lluvias - 1,056 m³ de material granular de base
198800 | MEJORA SISTEMA AGUA POTABLE CANTON LOS AMATES | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | LOS AMATES | NO APLICA | 52339.26 | 2008-04-04 | 16/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MAQCO, S.A DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 282 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE , COLOCANDO VALVULAS DE CONTROL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE CUATRO PUNTO DIECINUEVE KILOMETROS; INSTALACION DE CINCUENTA Y CINCO MEDIDORES DOMICILIARES ; CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO POZOS DE ABSORCION DOMICILIAR PARA DISPOSICION DE AGUAS GRISES, CON SU RESPECTIVAS TRAMPAS DE GRASA; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNI
198810 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CANTON EL MOJON | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | EL MOJON | NO APLICA | 40844.44 | 2008-04-04 | 2008-02-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 26 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE, EFECTUANDO UN ENTRONQUE A DICHA RED E INSTALANDO TRESCIENTOS DOCE METROS DE LINEA DE ADUCCION DE HIERRO GALVANIZADO, CONSTRUCCIONDE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE QUINCE METROS CUBICOS, RED DE DISTRIBUCION EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS, VALVULAS, Y OBRASCOMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198880 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTON LOS AMATES | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | LOS AMATES | NO APLICA | 51443.72 | 2008-04-04 | 2008-02-07 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE NIVEL BASICO; MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON INSTALACION DE CIELO FALSO, REEMPLAZO SISTEMA ELECTRICO, PINTURA GENERAL; CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES ASI: CUARENTA PUNTO OCHENTA Y SIETE M
181070 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | TALNIQUE | LA LIBERTAD | SAN JOSE LOS SITIOS |  | 29803.63 | 2006-04-04 | 14/03/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSE LUIS | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE MANANTIAL AGUA CALIENTE
183910 | REPARACION DE CAMINO SAN JUAN LA CEIBA NO. 2 | EL REFUGIO | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | SAN JUAN LA CEIBA | 31049.63 | 2006-04-04 | 26/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ZELAYA MEDRANO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 250 | 100 | REPARACION DE TRES KILOMETROS DEL CAMINO A SAN JUAN LA CEIBA
165260 | COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA SAN ALEJO | SALCOATITAN | SONSONATE | SALCOATITAN |  | 26805.74 | 2005-04-04 | 19/05/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | RODOLFO ANTONIO | 60 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA SAN ALEJO
172350 | PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION CALLE PRINCIPAL CTON QUITASOL | TEJUTLA | CHALATENANGO | QUITASOL |  | 58449.36 | 2005-04-04 | 27/07/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION CALLE PRINCIPAL CANTON QUITASOL
176080 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DESDE PERQUIN HASTA SAN FERNANDO | PERQUIN | MORAZAN | PERQUIN |  | 955877.96 | 2005-04-04 | 16/11/2005 | 069-BCIE/REHABILITACION DE CAMINOS AGRICOLAS 2442 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 16 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4367 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DESDE ZONA URBANA DE PERQUIN HASTA LA ZONA URBANA DE SAN FERNANDO, MICROREGION DEL DEPARTAMENTO DEMORAZAN, CON UNA DISTANCIA DE CINCO PUNTO SIETEKILOMETROS
242860 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLONIA JESÚS ROJAS | ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | COLONIA JESÚS ROJAS | 22654.76 | 2013-04-03 | 23/12/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. | 60 | 30 | 64 PUENTES URBANOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 517 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente tipo caja de concreto armado de 5 ML de Luz, que incluye las siguientes actividades principales: 1.- Demolición y desalojo de material de la obra de paso existente.- 2.- 18.50 M3 de concretoarmado para paredes, losa inferior, y losa superior, resistencia 210 Kg/ Cm2 y acero grado 60 de varios diametros.- 3- 34.05 M3 de muro de mampostería para construcción de aletones en encasuse en quebrada.
250000 | CONCRETEADO DE CALLES DE LA ZONA SUR 1. CANTÓN LA PALMA CASERÍO LOS FUNES, LOS MIRANDA I Y LOS RIVAS. | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | LA PALMA | VARIOS CASERÍOS | 90996.48 | 2013-04-03 | 24/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 22 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 466 | 100 | El proyecto comprende la intervención en caminos de los caseríos Los Rivas con L= 188 mts, Los Funes con L=126 mts y Los Miranda 197.15 mts. Entre los tres hacen una longitud de 511.15 metros lineales. En todos los tramos la base será mejorada ysobre llea se colocará una capra de rodamiento construido de concreto hidráulico de MR=35.
255880 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN QUEBRADA EL CONEJO | ARCATAO | CHALATENANGO | TEOSINTE | VARIOS CASERÍOS | 69677.82 | 2013-04-03 | 31/05/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 697 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de : 1.- 5.35 metros de luz en puente vehicular. 2- 207.02 M3 Muros de mampostería para Estribos y Aletones. 3- 12.0 M3 Construcción de Gavión. 4- 93.67 metros lineales de Barandal. 5- 88.18 M2 Empedrado, Fraguado en lecho de río. Se han considerado obras de drenaje, terracería, relleno, limpieza y desalojo.
259990 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN VALLE GRANDE | SAN SIMON | MORAZAN | VALLE GRANDE |  | 175331.78 | 2013-04-03 | 24/02/2014 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MANUEL DAVID | 120 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 481 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cuatro grandes rubros, los cuales se detallan a continuación: 1. Construcción de aula de informática (CRA) 2. Construcción de dos aulas 3. Reparaciones varias en dos aulas existentes: reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, pintura de polines, resanado y pintura en paredes 4. Construcción de muros de protección.
193751 | MEJORA DE CAMINO DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR LOS PLANES | SAN AGUSTIN | USULUTAN | LOS PLANES | NO APLICA | 38665 | 2010-04-03 | 2010-04-03 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 100 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1100 | 100 | CONSISTE EN MEJORAR LA VEREDA PEATONAL DE ACCESO HACIA EL CENTRO ESCOLAR LOS PLANES, CON UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS, CON UN ANCHO PROMEDIO DE DOS METROS; CONSTRUYENDO UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO DE L DOCE METROS, APOYADA EN MUROS DE PIEDRA PARA PERMITIR EL PASO DE AGUALLUVIA; INCLUYE LA CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA Y EMPEDRADO FRAGUADO SOBRE MATERIAL SELECTO.
193761 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR VILLA ESPAÑA | SAN AGUSTIN | USULUTAN | LOS PLANES | VILLA ESPAÑA | 89284 | 2010-04-03 | 2010-04-03 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 100 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1200 | 100 | CONSISTE EN MEJORAR TRESCIENTOS METROS DE LONGITUD DE UNA CALLE VECINAL, CON LA COLOCACIÓN DE TRES BATERÍAS DE TUBERIAS DE TREINTA Y SEIS PULGADAS DEDIAMETRO CON CABEZALES DE PROTECCION, PARA PERMITIR EL PASO DE AGUA LLUVIA; ELEVANDO LA RASANTE CONMATERIAL SELECTO E IMPERMEABILIZANDOLA CON EMPEDRADO FRAGUADO CONFINADO CON SUS RESPECTIVOS CORDONES Y CUNETAS. INCLUYE CONFORMACION Y ENGRAMADO DE TALUDES.
75771 | INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA CASERIO LOS CONACASTES (75771) | SAN FRANCISCO MENENDEZ | AHUACHAPAN | LA CEIBA | LOS CONACASTES | 0 | 2005-04-03 | 24/11/1999 | 063-BCIE ESCUELA SALUDABLE 1180 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 770-ENVIADO A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 298 |  | El Proyecto consiste en construcci¢n de tres aulas (132.00 mý), reparaci¢n de dos aulas (97.50 mý),consistente en construcci¢n de paredes intermedias, demolici¢n de: concreto armado, paredes y piso;desmontaje de l mina de techo, montaje de l mina existente, repello y afinado de pared a construir,viga macomber,piso de ladrillo de cemento, pintura de agua; rea administrativa peque¤a (22.0 M2), tanque elevado (5.0 M2), caseta de bomba el‚ctrica, bodega cocina (16.0 mý), servicios sanitarios delavar de 3 unidades (9.98 mý), servicios sanitarios de lavar de 7 unidades (17.79 mý); fosa s‚pticay pozo de absorci¢n (8.50 M2); obras exteriores: excavaci¢n a mano, relleno compactado con materialselecto para conformaci¢n de terraza, desalojo de
81201 | INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA CANTON BUENA VISTA (81201) | ZACATECOLUCA | LA PAZ | BUENA VISTA ABAJO |  | 0 | 2005-04-03 | 2005-04-03 | 063-BCIE ESCUELA SALUDABLE 1180 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 770-ENVIADO A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 50 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS (88 M2), BODEGA COCINA (16 M2), TANQUE ELEVADO(4 M2), FOSA SEPTICA (4.50 M2), OBRA EXTERIOR CONSISTENTE EN: 187.70 ML DE MALLA CICLON, 60 M2 EMPEDRADO FRAGUADO, PORTON, 38.50 ML CANALETA.
84761 | INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA CANTON LOS ACOSTA | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | LOS ACOSTA |  | 0 | 2005-04-03 | 31/10/1999 | 063-BCIE ESCUELA SALUDABLE 1180 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 770-ENVIADO A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 156
298780 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA CUESTAS C.E. SAN BENITO | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE |  | 186934.91 | 2015-04-02 | 26/09/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 120 | 15 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 386 | 100 | El proyecto consiste en: 829.20 m de trazo y nivelación topografica; 3, 113.76 m2 de empedrado fraguado superficie terminada; 2, 075.29 m3 corte en terraza con maquinaria; 1,246.28 m2 de escarificado con espesor 0.30 m; 1,785.76 m3 de desalojo con maquinaria; 24.45 m3 de relleno compactado con material selecto; 26.04 m3 hechura y colocación de lodocreto al 7% ; 183.92 m2 de badem; 1,296.89 m de doble cuneta; 271.94 m de cordon cuneta repellada y pulida.
298790 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO APANTELES | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | SAN MARCOS |  | 123782.35 | 2015-04-02 | 25/05/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 90 | 20 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 385 | 100 | El proyecto consiste en: 586.12 m de trazo y nivelación topografica; 1,903.05 m2 de empedrado fraguado superficie terminada,; 2, 182.97 m3 corte en terraza con maquinaria; 558.48 m2 de escarificado con espesor de 0.30 m; 1,184.00 m3 de desalojo con maquinaria; 19.15 m3 de relleno compactado con material selecto; 38. 04 m3 hechura y colocación de lodocreto al 7%; 193.15 m2 de baden; 1,042.35 m de doble cuneta ; 40 m de cordon cuneta repellada y pulida.
216031 | RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | 237902.91 | 2013-04-02 | 2014-04-02 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 1500 |  | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 16 metros de largo por 5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto. En la entrada y salida del puente se ha proyectado la construcción de rampas; para confinarlas se construirán murosde mampostería de piedra.
252970 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN LOS ZACATALES. | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | LOS ZACATALES | VARIOS CASERÍOS | 89279.5 | 2013-04-02 | 2013-03-06 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EQUIPMENT PARTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 834 | 100 | Se intervendrá dos tramos: calle al Jiboa (13.57 metros) y la calle que conduce a cantòn zacatales (397.13) metros en los cuales se haran actividades de bacheo y reparación, empedrado existente para que funcione como base de concreto hidráulico de acuerdo a las siguientes actividades: -Reemprado existente: 458.37 M2. -Demolición de empedrado, fraguado en tramo de estación. -0+000, a estación 0+070 para mejorar rasante. -Base de suelo cemento en tramo de calle de estacion 0+000 a estación0+070 y en área de badén: 85.64 M3. -Concreto Hidráulico e=10 cms: 2075.79 M2 -Cordón cuneta nuevo:821.40 metros -Gradas disipadoras de energía: 30 metros -Baden de concreto hidráulico e=10 cm: 75 M2 -Remate de piedra cuarta: 7.62 M3
258114 | FORMULACION AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MASALA | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | MASALA | 5495.59 | 2013-04-02 | 2013-03-05 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 168 |  | Para la elaboración de la formulación del proyecto se necesitará principalmente: la aprobación de factibilidad eléctrica, planos y diseño electromecánico, formulario ambiental del MARN, estudios topográficos, de mecánica de suelos, permeabilidad del suelo, así como tramitología de permisos, censo, diseños de saneamiento, hidráulico, estructurales, así como la elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, informes, presupuestos, programación física y financiera; plan de mantenimiento y sostenibilidad y la presentación de la documentación, también el transporte que corresponda para realizar las actividades.
258124 | FORMULACION DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORTILLO | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | EL PORTILLO | 5495.59 | 2013-04-02 | 2013-03-05 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 57 |  | Para la elaboración de la formulación del proyecto se necesitará principalmente: la aprobación de factibilidad eléctrica, planos y diseño electromecánico, formulario ambiental del MARN, estudios topográficos, de mecánica de suelos, permeabilidad del suelo, así como tramitología de permisos, censo, diseños de saneamiento, hidráulico, estructurales, así como la elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, informes, presupuestos, programación física y financiera; plan de mantenimiento y sostenibilidad y la presentación de la documentación, también el transporte que corresponda para realizar las actividades.
258134 | FORMULACIÓN DE MEJORAS EN CENTRO ESCOLAR DE CASERÍO EL TIZATE CANTÓN PATURLA | JOATECA | MORAZAN | PATURLA | EL TIZATE | 5495.59 | 2013-04-02 | 2013-04-11 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 31 |  | Para la elaboración de la formulación del proyecto se necesitará principalmente: la aprobación de factibilidad eléctrica, planos y diseño electromecánico, formulario ambiental del MARN, estudios topográficos, de mecánica de suelos, permeabilidad del suelo, así como tramitología de permisos, censo, diseños de saneamiento, hidráulico, estructurales, así como la elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, informes, presupuestos, programación física y financiera; plan de mantenimiento y sostenibilidad y la presentación de la documentación, también el transporte que corresponda para realizar las actividades.
258570 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHUPADERO | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | EL CHUPADERO | 116159.37 | 2013-04-02 | 29/05/2013 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 204 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 0.65 kilometros de superficie de rodamiento comprendido de la siguiente manera: 1. Primer tramo con empedrado fraguado con superficie no terminada entre las estaciones 0+0.00 a la 0+313.90. 2. Segundo tramo a adoquinar entre las estaciones 0+593.62 a la 0+678.28. 3. Tercer tramo a adoquinar entre las estaciones 0+709.78 a la 0+962.09. El tramo comprendido entre las estaciones 0+313.90 a la 0+593.62 no se intervendrá. El proyecto incluye la construccion de 630.81 metros lineales de cordón cuneta con piedra repellada y pulida. Entre el cordón y los cercos se reallizará la conformación de arriates engramados. Entre las obras complementarias se considera la construcción de barandametálica o pasamanos de seguridad aubicar en obra de paso ubicada entre las estaciones 0+420.0 a la 0+440.0 En la estación 0+831.20 se realizará demolición de obra de paso que no está capacitada para drenar toda e agua que llega a ese punto con lai
259580 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS CASCAJAL Y MESITAS DEL CANTÓN SAN MIGUELITO | SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN MIGUELITO |  | 221402.7 | 2013-04-02 | 2013-04-06 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ALCALDIA MUNICIPAL | 90 | 30 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 225 | 100 | El proyecto se basa en la introducción de agua potable por acometidas domiciliares a 46 viviendas y la construcción de obras de saneamiento básico húmedo, para 45 viviendas, el cual consiste en la construcción de módulos de baño con sus servicios sanitarios de lavar, ducha y pila lavadero de un ala. Las aguas negras provenientes del inodoro tipo económico, se conducirán hacia una fosa séptica, mientras que las aguas grises de la ducha y de la pila se llevarán a una trampa de grasas. Tanto las aguas negras que salgan de la fosa séptica como las grises de la trampa de grasas se conducirán en forma común hacia los pozos de absorción.
208290 | ELECTRIFICACION CASERIO NUEVO PORVENIR, SECTOR LOS DURAN, CTON HOYOS | ILOBASCO | CABAÑAS | LOS HOYOS | NUEVO PORVENIR | 19347.65 | 2009-04-02 | 31/05/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO | 75 | 41 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 51 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS CUARENTA METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, TRECEPOSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
208300 | ELECTRIFICACION CRIO NUEVO PORVENIR, SECTOR LOS MERCADO, CANTON HOYOS | ILOBASCO | CABAÑAS | LOS HOYOS | NUEVO PORVENIR | 18183.01 | 2009-04-02 | 31/05/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 48 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCOKVA, DIECISEIS POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DERECHO DE CONEXION ELECTRICA, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANO Y ESP TEC.
208320 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LOS ESCOBAR, CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA | ILOBASCO | CABAÑAS | SAN JOSE EL MESTIZO | NO APLICA | 15330 | 2009-04-02 | 2009-10-06 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO | 75 | 51 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 49 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE QUINIENTOS TREINTA Y CINCO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, ONCE POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PAGO DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
197050 | ELECTRIFICACION CASERIO EL RECREO, CANTON MIRAMAR | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | MIRAMAR | EL RECREO | 13439.39 | 2008-04-02 | 28/07/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | RAMIREZ LOPEZ Y COMPAÑIA | 32 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR EL TENDIDO ELECTRICO EN UNA LONGITUD TOTAL DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS, DENTRO DE LOS CUALES SE INSTALARÁN DOSCIENTOS VEINTE METROS DE LINEA PRIMARIA, NOVECIENTOS DIECIOCHO METROS DE LINEA SECUNDARIA, INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA,ONCE POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
197380 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUP TERMINADA EN CRIO LOS PLANES | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | EL ZAPOTAL | LOS PLANES | 103869.31 | 2008-04-02 | 2008-02-06 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR LA MEJORA DE LA SUPERFICIE DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS SETENTA METROS, CON EMPEDRADO FRAGUADOSUPERFICIE DE MORTERO HIDRÁULICO, INCLUYE CORDONES CUNETA, BADEN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
197400 | MEJORAMIENTO DE CALLE INTERNA CANTON EL PORTILLO | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | EL PORTILLO | NO APLICA | 99187.87 | 2008-04-02 | 25/04/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA MEJORA DE RED VIAL VECINAL EN UNA LONGITUD DE TRESCIENTOS OCHENTA METROS, CON EMPEDRADO FRAGUADO Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, BADENES, CONSTRUCCION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIASDE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
197930 | MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR SAN JOSE OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | NO APLICA | 192073.2 | 2008-04-02 | 2008-09-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO MINED NIVEL BASICO; MEJORA DE UNMIL SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN PISOS, TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS,PUERTAS, ETC; OBRAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
226510 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL INFIERNILLO, CANTÓN CUYUAPA | SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | CUYUAPA | EL INFIERNILLO | 16054.82 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 95 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 557 metros de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 104 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 91 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 362 metros de linea secundaria a 240 voltios costo por km: $ 44, 541.65 costo por acometida $ 1,303.42
244220 | REHABILITACIÓN CALLE DE CASERÍO EL MORO, TECAPAN | TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | EL MORO | 1514.12 | 2012-04-01 | 20/01/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1350 | 100 | El proyecto consiste en la reconstrucción y rehabilitación de un tramo de la calle cuyas dimensiones son 200 metros de largo y 4.5 metros de ancho, además de la limpieza y desalojo utilizando maquinaria pesada.
205881 | MEJORAMIENTO DE CALLE RURAL A CANTÓN SAN MARTÍN EN MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | SAN MARTIN | VARIOS | 94202.15 | 2010-04-01 | 18/06/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 45 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1275 | 100 | CONSISTE EN MEJORAR UN TRAMO DE CALLE VECINAL EN UNA LONGITUD TOTAL DE 1.25 KILOMETROS CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 METROS, A FIN DE BENEFICIAR LA INTERCONECTIVIDAD ENTRE EL CENTRO DE MONTE SAN JUAN Y EL CANTON SAN MARTÍN. EL PROYECTO CONTARÁ CONLAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 4,261.50 METROS CUADRADOS DE AREA CON BALASTO. 2,226.27 METROS CUADRADOS DE AREA DE CONCRETO DE ESPESOR 7 CMS SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE. 2,506 METROS LINEALES DE CORDON CUNETA. 143 METROS CÚBICOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA PARA EFECTUAR 42.50 MTS DE MUROS DE CONTENCIÓN.
206100 | ELECTRIFICACION EN CANTON EL CHIRIZO | CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | EL CHIRIZO | EL CHIRIZO | 231509.96 | 2010-04-01 | 19/04/2010 | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 280
211910 | AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LINDA VISTA | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 72828.67 | 2010-04-01 | 25/06/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 148 | 100 | LOS ALCANCES DESCRITOS EN LA CARPETA TÉCNICA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO PARA PARVULARIA, EN CENTRO ESCOLAR LINDA VISTA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- UN MÓDULO DE UN AULA 2.- UN MÓDULO DE PARVULARIA DE 9.60 M X 12 M 3.- SERVICIO SANITARIO DE 7 UNIDADES DE LAVAR 4.- FOSA SEPTICA DE 5.0 M X 2.0 M Y POZO DE ABSORCIÓN 5.- DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS
211920 | INTRODUCCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA CASERIOS LOS MOLINA Y LOS PEÑA CANTON A | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | ACACHAPA | LOS MOLINA Y LOS PEÑA | 96201.74 | 2010-04-01 | 24/09/2010 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 204 | 100 | LOS ALCANCES DESCRITOS EN LA CARPETA TÉCNICA CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CASERIOS LOS MOLINA Y LOS PEÑA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- 4,430 ML DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA PRIMARIA 2.- 2,300 ML DE LINEA SECUNDARIA 3.- COLOCACIÓN DE 8 TRANSFORMADORES DE 15 KVA. 4..- COLOCACIÓN DE 71 POSTES METALICOS ADICIONALMENTE SE INSTALARÁN 2 PANELES SOLARES EN 2 VIVIENDAS EN DONDE POR LA LEJANÍA NO PUEDE LLEVARSE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA.
212130 | ELECTRIFICACION VARIOS CASERIOS DEL CANTON CAUTA ABAJO, GUAYMANGO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ABAJO | VARIOS | 99495.58 | 2010-04-01 | 2011-10-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 3702 METROS, PARA BENEFICIAR A 106 FAMILIAS CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DOMICILIARES, DEL CANTÓN CAUTA ABAJO DEL MUNICIPIO DE GUAYMANGO. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 80 POSTES METÁLICOS DE 26 Y 35 PIES DE ALTURA. 8 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA. PAGO A LA DISTRIBUIDORA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 ACOMETIDAS PRIMARIAS. PAGO A LA DISTRIBUIDORA ELECTRICA PARA 106 DERECHOS DE CONEXIÓNDOMICILIAR. CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTRUCTURAS ELECTRICAS. TODO BAJO NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
212260 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL PICACHO CTON TIJERETAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | EL PICACHO | 87450 | 2010-04-01 | 2010-01-03 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 138 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3551 METROS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PARA BENEFICIAR A 23 FAMILIAS CON ACOMETIDAS DOMICILIARES. EL PROYECTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 43 POSTES METÁLICOS DE 26 PIES Y 35 PIES. 6 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE 15 KVA. CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTRUCTURAS ELECTRICAS. 1 ACOMETIDA PRIMARIA PAGO DE 23 DERECHOS DE CONESION DOMICILIAR. TODO DE ACUERDO A NORMATIVAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
197660 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A CANTON CAUTA ABAJO | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | CAUTA ABAJO | no aplica | 49391.5 | 2008-04-01 | 28/02/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EJECUTAR MEJORAS DE LA SUPERFICIE CON EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN UN CAMINO VECINAL CON LONGITUD DE CIENTO CINCUENTA Y UNO PUNTO CUARENTA METROS, INCLUYE CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, BADENES, MUROS DE MAMPOSTERIA Y
197670 | MEJORA CAMINO VECINAL A CASERIO LOS PINEDA | GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | LOS PINEDA | 46449.97 | 2008-04-01 | 27/02/2008 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1200 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA MEJORA DE UN TRAMO DE DOSCIENTOS METROS DE CAMINO VECINAL, EJECUTANDO UNEMPEDRADO FRAGUADO CON EMPEDRADO FRAGUADO, CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
190600 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN SEBASTIAN | JUTIAPA | CABAÑAS | SAN SEBASTIAN |  | 87902.44 | 2007-04-01 | 19/05/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 135 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 429 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
179090 | ELECTRIFICACION C. E. CASERIO PITAHAYA | CAROLINA | SAN MIGUEL | SOLEDAD TERRENO | PITAHAYA | 1898.66 | 2006-04-01 | 2006-03-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y AL CASERIO.
179100 | ELECTRIFICACION C. E. CASERIO EL TERRERO | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA ORILLA | EL TERRERO | 1898.67 | 2006-04-01 | 2006-03-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y AL CASERIO.
179110 | ELECTRIFICACION CASERIO EL RETEN | GUATAJIAGUA | MORAZAN | SIRIGUAL | EL RETEN | 2449.84 | 2006-04-01 | 2006-03-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 175 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CINCO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y AL CASERIO.
179120 | ELECTRIFICACION CASERIO ABELINES CENTRO | GUATAJIAGUA | MORAZAN | LOS ABELINES | ABELINES CENTRO | 2449.84 | 2006-04-01 | 2006-03-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE OCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIOAL CENTRO ESCOLAR Y AL CASERIO.
179150 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS PLANES | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO | LOS PLANES | 4211.84 | 2006-04-01 | 2006-03-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y AL CASERIO.
179160 | ELECTRIFICACION C. E. CASERIO EL LIMON | JOATECA | MORAZAN | EL ZAPOTAL | EL LIMON | 5044.02 | 2006-04-01 | 2006-03-02 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 165 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE NUEVE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CENTRO ESCOLAR Y AL CASERIO.
265790 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO EN BARRIO EL CALVARIO | SOCIEDAD | MORAZAN | SOCIEDAD | BARRIO EL CALVARIO | 52500.67 | 2013-03-12 | 2014-03-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 358 | 100 | El proyecto consiste enel mejoramiento de la calle a través de -785.44 M2 de adoquinado (mejoramiento de suelo con material selecto y suelo cemento) -13.11 metros de Remates -352.48 metros de cordón cuneta -36.94 M2 Badén -1 c/u Caja Tragante -428.81 M3 Material Selecto -194.95 M3 Suelo Cemento.
266180 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CAMINOS EN CASERÍO LAS PLACITAS Y CASERÍO EL CHAPARRO DE CANTÓN EL PEÑON. | SOCIEDAD | MORAZAN | EL PEÑON | LAS PLACITAS Y EL CHAPARRO | 94674.63 | 2013-03-12 | 14/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1501 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 471.10 metros lineales de calle a través de: -3210.64 m2 de pavimento con mezcla asfáltica en caliente. -96.31 M3 de material secante. -1054.52 m3 de capa de imprimación. -5.03 M3 de Remates. -908.71 metros de cordón cuneta. -292.21 M3 Base granular con material de Banco.
245600 | REMODELACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE AZACUALPA | AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA |  | 40239.75 | 2012-03-12 | 15/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 45 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1136 | 100 | El proyecto consiste en la terracería de (66 x 41 m) de la cancha de futbol, instalación de 390.90 M de tuberías de drenaje para aguas lluvias y construcción de 10 cajas de aguas lluvias, construcción de 87.00 M de cerca de lla ciclón con estructura de tubo de hierro galvanizado, sobre muro de mampostería de piedra.
249350 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOS JANDRES | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | CASERÍO LOS JANDRES | 101987.23 | 2012-03-12 | 30/03/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1925 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 15.90 metros de longitud, ubicado en el caserío los Jandres, municipio de San Rafael Oriente, departamento de San Miguel, siendo los alcances más relevantes los siguientes: 1- 433.73 m3 de mampostería de piedra para estribos y aletones.- 2- 79.50 metros lineales de suministro y montaje de vigas pre-tensadas tipo T. 3- 28.12 M3 de concreto reforzado Fc = 280 KG/cm2 para losa, vigas y aceras.
255350 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE PUENTE LOS PATOS ABAJO (DETRÁS DE LA CASA COMUNAL) | AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA | CASCO URBANO | 31057.75 | 2012-03-12 | 31/01/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1136 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de : 1- 153 metros lineales canaleta de mampostería de piedra repellado. 2- 6.0 metros lineales de disipador. 3- Se han considerado obras de drenaje, terracería, limpieza y desalojo.-
255670 | CONCRETEADO DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN FRANCISCO | VARIOS CASERÍOS | 72241.04 | 2012-03-12 | 2013-01-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSE ANTONIO | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8316 | 100 | El proyecto consiste enla construcción de pavimento con concreto tipo hidráulico concreto espesor 10 cms en aproximadamente 0.3 km de longitud, en un tramo de calle ubicado en la calle principal del cantón San Francisco del municipio de San Cristobal, departamento de Cuscatlán, siendo los alcances principales los siguientes : 1- Suelo cemento como base con mateiral del lugar al 5% en volumen en un total de 286.36 M3. 2- 1,553.07 M2 de construcción de pavimento con concreto hidráulico MR-36 en un espesor de 10 cms. 3- Cordón de piedra en un total de 622.12 metros lineales.
255680 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL JOVALITO, EL PEDRERO CANTON CHAPETONES Y COLONIA MONTECRISTO N° 2 CANTON PASO DE GUALACHE | TECAPAN | USULUTAN | LOS CHAPETONES |  | 81174.38 | 2012-03-12 | 13/11/2014 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | 120 | 15 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 203 | 100 | Construcción de 5,049 metros de tendido eléctrico; de los cuales 2,765 metros son de línea primaria 1,222 metros son de línea primaria con secundaria y 1,062 metros son de línea secundaria. El proyecto representa una inversión de $ 23,643.55 por kilómetro, beneficiando a 63 familias y el costo por familia asciende a $ 1,895.24. Se instalarán 6 transformadores de 15 Kilo Voltio Amperio; red de polarización, 84 postes metálicos ( 23 postes de 26 pies, 60 postes de 35 pies y 1 poste de 40 pies), 1 poste de concreto de 35 pies, estructuras y obras complementarias. Según factibilidad otorgada por la empresa distribuidora de enegía eléctrica, el proyecto contempla 3 puntos de entrega, por lo que se incluye el pago de los entronques respectivos.
256060 | ADOQUINADO EN FINAL CALLE PRINCIPAL DE COLONIA JOSELIN, CANTÓN PASO DE GUALACHE | TECAPAN | USULUTAN | PASO DE GUALACHA ( GUACAMAE ) | COLONIA JOSELIN | 22537.78 | 2012-03-12 | 2013-02-01 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 30 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 246 | 100 | Se intervendrá el final de calle principal de colonia Joselin, Tecapán en una distancia total de 80.64 metros en los cuales se harán actividades demolición de empedrado existente y mejoramiento de la base con suelo cemento, adoquinado, cordón cuneta,y parrilla sobre canaleta colectora al final de la calle de acuerdo a las siguientes actividades: -Demolición de empedrado existente: 9.44 M2. -Excavación para ocnformación de caja y base: 145.36 M3. -Base de suelo cemento de 0.25 metros: 103.80 M2. - Adoquinado: 106.84 M3. -Cordón cuneta de piedra repellado y pulido: 161.28 metros. - Remate de mampostería de piedra: 16 metros. -Parrilla rectangular: 6.64 M2.
256280 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE NO TERMINADA EN PASAJES DE COLONIA SAN JOSÉ LAS FLORES | TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | COLONIA SAN JOSÉ LAS FLORES | 85149.13 | 2012-03-12 | 2013-05-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 300 | 100 | Se intervendrán 5 pasajes de la colonia San José Las Flores, Tecapán en una distancia total de 363.37 metros lineales en las cuales se harán actividades de demolición, de empedrado existente, mejoramiento de la sub-base con material selecto, mejoramiento de la base con suelo cemento, empedrado, fraguado, superficie no terminada, cordón cuneta y muros de mampostería de piedra de acuerdo a las siguientes actividades: -Demolición de empedrado existente: 201.18 M2. -Excavación para conformacion de caja y base: 493.70 M3. -Relleno compactado con material selecto: 101.71 M3. -Base de suelo cemento de 0.25 metros: 213.67 M2 -Empedrado, fraguado: 1,573.18 M2. -Cordón cuneta de piedra, repellado y pulido: 732.88 metros. -Remate de mampostería de piedra: 16.90 metros -7 Muros de mampostería de piedra: 98.01 M3.
194580 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PINTIN, CANTON APANCOYO | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | LOS PINTIN | 80442.93 | 2007-03-12 | 16/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 75 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 67 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO VEINTISEIS KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIOY SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD.
194590 | ELECTRIFICACION EN CASERIO POZA ONDA, CANTON SAN LUCAS | CUISNAHUAT | SONSONATE | SAN LUCAS | POZA ONDA | 88070.65 | 2007-03-12 | 16/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 75 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 54 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCUENTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LOS HABITANTES DEL CASERIO.
194600 | ELECTRIFICACION EN SECTOR EL CEMENTERIO, CANTON SAN LUCAS | CUISNAHUAT | SONSONATE | SAN LUCAS | EL CEMENTERIO | 21734.5 | 2007-03-12 | 16/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 75 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 17 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO SETENTA Y CUATRO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LACOMUNIDAD.
194610 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS VALENCIA Y APANCOYO ARRIBA | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | LOS VALENCIA Y APANCAYO ARRIBA | 33265.08 | 2007-03-12 | 16/05/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 75 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO TREINTA Y SIETE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS HABITANTES DE LOS CASERIOS.
194970 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON EL CUCURUCHO | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | EL OJEO |  | 5000.38 | 2007-03-12 | 16/01/2008 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 | 100 | REPARACION DE TRES AULAS, DIRECCION, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES
194980 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE SAN GERARDO | SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO |  | 5000.38 | 2007-03-12 | 16/01/2008 | 192-JUNTA DE ANDALUCIA /ESCUELA EMPRESA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 447 | 100 | FORMULACION DE REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES, SANITARIOS, CONTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES Y REPARACION DE PARVULARIA
195140 | FORMULACION PARA AMPLIACION Y MEJORA DE C. E. 14 DE DICIEMBRE DE 1948 | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 6400.77 | 2007-03-12 | 2008-02-01 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 444 | 100 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLARQUE CONSISTE EN, REPARACION DE SANITARIOS, DESMONTAJE DE CUBIERTA E INSTALACION DE NUEVA; INSTALACION DE CIELO FALSO; REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO; CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO AULAS DE DOS NIVELES Y OBRAS EXTERIORES
197650 | FORMULACION AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO SANTA ELENA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SANTA CATARINA | SANTA ELENA | 7982.79 | 2007-03-12 | 21/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 | 100 | LOS ALCANCES DE LA FORMULACION CONSISTEN EN LA PRESENTACION DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE UN KILOMETRO;REQUIRIENDOSE DISEÑO DE TANQUE,PERFORACION POZO PROFUNDO, LINEA DE IMPELENCIA, RED DE DISTRIBUCION CON ACOMETIDAS, SANEAMIENTO BÁSICO, ETC; DE ACUERDO A LA GUIA DE FORMULACION DEL FISDL.
259821 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CASERÍO CEIBA DEL NIÑO | SANTA ELENA | USULUTAN | EL VOLCAN | CEIBA DEL NIÑO | 196363.09 | 2015-03-11 |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 2921 |  | El proyecto contempla la construcción de módulo de consulta, intervención y áreas administrativas de 140 metros cuadrados; incluye: terapia respiratoria / rehidratación oral, sala de procedimientos, farmacia y bodega de medicamentos, consultorio de enfermería, sala de reuniones, consultorio médico, archivo, sala de espera, preparación de pacientes; construcción de caseta de desechos comunes y bioinfecciosos; construcción de tanque con su respectiva torre metálica; construcción de fosa séptica con área de 16.0 metros cuadrados; construcción de dos pozos de absorción de 7.19 metros de profundidad; obras exteriores: 115.85 metros de cerco de malla ciclón sobre postes de concreto.
299140 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS ORIENTEÑOS, CANTÓN GUAYAPA ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA |  | 38260.46 | 2015-03-11 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 53 |  | Comprende 2,256 mt de red de distribución eléctrica de los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 1,132 m de linea primaria mas, 219 m de linea primaria /secundaria mas, 905 m de linea secundaria. Incluye 18 postes metálicos de 26 pies, 14 postes metálicos y 1 poste metálico de 40 pies. 4 transformadores de 10 KVA.
304590 | CARPETEO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL CASERÍO LAS PIEDRITAS Y UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO BELLA VISTA | CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN | LAS PIEDRITAS | 60196.4 | 2015-03-11 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 386 | 50 | El proyecto consiste en mejorar dos tramos de calles existentes en caseríos del cantón San Antonio, en una longitud total de 250 metros lineales. Se mejorarán calles que actualmente son de tierra, para construir cordones y pavimento de concreto hidráulico de 11 centímetros de espesor; 100 metros lineales en caserío Bella Vista, y otros 150 metros lineales en caserío Las Piedritas. Ambos tramos con un rodaje de 5 metros lineales de ancho. Se construirán obras de drenaje para la conducción (superficial) de las aguas lluvias tales como cordones, badenes, gradas disipadoras de energía y canaletas.
307150 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO HOJA DE SAL, CANTÓN GUAYAPA ARRIBA, MUNICIPIO DE JUJUTLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ARRIBA | VARIOS | 48810.6 | 2015-03-11 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 205 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 2,564 metros para beneficio de 41 familias. Se construirán 1,418 metros de línea primaria; 535 metros de línea primaria con secundaria y 611 metros de línea secundaria; instalación de 44 postes metálicos (12 de 26 pies, 30 de 35 pies y 2 de 40 pies), 2 transformadores de 10 KVA y 1 de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 1 levantamiento de datos y elaboración de 1 presupuesto; el pago por la revisión de 1 plano eléctrico PULGADAScomo construido PULGADAS, 1 pago de modificación de red y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctrico primario.
307160 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS VASQUEZ, CANTÓN EL DIAMANTE | JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA |  | 122663.94 | 2015-03-11 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 485 |  | El proyecto consiste en construir la red de electrificación, en una longitud total de 6,853 metros para beneficio de 97 familias. Se construirán 1,969 metros de línea primaria; 1,674 metros de línea primaria con secundaria y 3,210 metros de línea-secundaria, instalación de 67 postes de concreto (8 de 26 pies y 59 de 35 pies); 62 postes metálicos (57 de 26 pies y 5 de 35 pies); 9 transformadores (8 de 10 KVA y 1 de 15 KVA) redes de polarización y estructuras eléctricos. Incluyendo el pago a la empresa de distribución eléctrica por levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos ( como construidos) y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctrico primario.
307230 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL MANGO, SECTOR CASA COMUNAL Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO VALLENUEVO, CANTÓN GUAYAPA ABAJO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ABAJO | VARIOS CASERÍOS | 25508.18 | 2015-03-11 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 210 |  | El proyecto consiste en construir la red de electrificación, en una longitud total de 1,099 metros para beneficio de 42 familias. Se construirán 42 metros de línea primaria; 200 metros de línea primaria con secundaría y 857 metros de línea secundaria; instalación de 25 postes metálicos( 19 de 26 pies y 6 de 35 pies); 2 transformadores (1 de 25 KVA y 1 de 10 KVA); redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos (como construidos) y el pago de derecho de conexión de 2 entronques eléctricos.
307240 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL QUEBRACHO, CANTÓN SAN ANTONIO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | VARIOS CASERÍOS | 41819.71 | 2015-03-11 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 270 |  | El proyecto consiste en construir la red de electrificación, en una longitud total de 1,926 metros para beneficio de 42 familias. Se construirán 142 metros de línea primaria; 545 metros de línea primaria con secundaría y 1,239 metros de línea secundaria; instalación de 42 postes metálicos (27 de 26 pies; 14 de 35 pies y 1 de 40 pies); 3 transformadores de 15 KVA ; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos (como construidos) y el pago de derecho de conexión de 2 entronques eléctricos.
307790 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN CAYETANO, CANTÓN TIHUICHA, MUNICIPIO DE JUJUTLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | TIHUICHA | 25977.38 | 2015-03-11 |  | 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 105 |  | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 1,193 metros para beneficio de 21 familias. Se construirán 191 metros de línea primaria, 350 metros de línea primaria con secundaria, y 652 metros de línea secundaria; instalación de 25 postes metálicos, (14 de 26 pies y 11 de 35 pies) , 2 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago, a la empresa de distribución eléctrica por : 1 levantamiento de datos y elaboración de 1 presupuesto; el pago por la revisión de 1 plano eléctrico COMO CONSTRUIDO y 1 pago de derecho de conexión de un entronque electrico primario.
252480 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DEL CASERÍO RIO SECO, CANTÓN AGUA CALIENTE | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE |  | 81568.92 | 2014-03-11 | 2015-01-02 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 743 | 100 | El Proyecto consiste en: - Construcción de puente peatonal de 30 metros lineales de claro a base de estructura metálica. - Construcción de estribos a base de mampostería de piedra. - Construcción de acceso peatonal a base de escaleras de mampostería de ladrillo de barro. - Obras de protección: muros de mampostería de piedra.
264510 | ELECTRIF. CAS. PALMIRA | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN JOSE ABAJO | PALMIRA | 17107.55 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 660-ENVIADO A FINANZAS | 250 | 100 | el proyecto consiste en 0.90 km de linea primaria y secundaria segun la descripcion siguiente: 1. 1 red de polarización 2. 12 postes metalicos de 26 pies 3. 3 postes metalicos de 35 pies 4. 1174 mts. ACSR N° 2 5. 1745 mts. cable WP N° 2 6. 1T-15 KVA 7. 4 anclas primarias dobles 8. 13 anclas secundarias sencillas
293420 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL PROGRESO | TOROLA | MORAZAN | EL PROGRESO | EL PROGRESO | 274327.48 | 2014-03-11 | 2015-01-07 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 60 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 385 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de dos sistemas de agua potable a gravedad, uno incluye obra de captación, 558 metros de línea aductora de tubería de 1 pulgada HG y PVC, un tanque de almacenamiento y distribución de 20 metros cúbicos, 1320 metros de tubería HG y PVC de diferentes diámetros en la red de distribución, 39 acometidas domiciliares y todo el sistema con sus respectivos accesorios, válvulas, cajas, anclajes, entre otros. En cuanto al saneamiento se construirán 14 letrinas, 39trampas de grasa y 429 zanjas de infiltración. El sistema 2 incluye obras de captación, 1880 metros de línea aductora de tubería de 1 ½ pulgadas y 1 pulgada HG, un tanque de almacenamiento y distribución de 20 metros cúbicos, 1972.99 Metros de tubería de HG y PVC de diferentes diámetros en la red de distribución, 42 acometidas domiciliares y todo el sistema con sus respectivos accesorios, válvulas, cajas, anclajes, entre otros. En cuanto al saneamiento 19 letrinas aboneras, 39 trampas de
295240 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD LAS RAICES, CANTÓN AGUA ZARCA | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA |  | 55427.05 | 2014-03-11 | 13/07/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 16 | 65 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 3,037 metros, para beneficiar a 16 familias de la comunidad de Las Raices. Se construirán 1,959 metros de linea primaria; 488 metros de linea primaria y secundaria ; 590 metros solo de linea seundaria; instalación de 38 postes metálicos ( 10 de 26 pies y 28 de 35 pies); 3 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos PULGADAScomo construidos PULGADAS y el pago de derecho a conexión de 1 entroque eléctrico de la linea primaria del proyecto.
295290 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI |  | 6632.25 | 2014-03-11 | 14/10/2015 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 3650 | 57 | El proyecto consiste en la formulación de la carpeta técnica que contenga: Construcción de un aula CRA de 7.2x7.2 metros. Mejoramiento de las instalaciones eléctricas, interruptores, tomas, tableros, luminarias, alimentador, caja de registro, equipode aire acondicionado, base de concreto para estructura y estructura de hierro para protección de aparatos. Suministro e instalación de gabinete para el equipo de datos y vos. Conmutador, paneles de distribución, organizadores. Suministro e instalación de banco de transformadores, poste, supresor de voltaje, tuvería conduit. Caja de registro para telefonía, herrajes, transformador, acometidas etc.
296050 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL TAMBORAL, DEL CANTÓN CHILANGUERA, COL, EL MILAGRO DEL CANTÓN GUALOSO, CAS. COLINDRES DEL CANTÓN EL LLANO LAS ROSAS, Y AMPLIACIÓN EN CAS. ZONA SUR, CAS NUEVA CHILANGUERA | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHILANGUERA |  | 79862.8 | 2014-03-11 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SANTIAGO WILBERT | 75 | 210 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 804 | 37 | Construcción de 4 redes de distribución eléctrica con las siguientes caracteristicas: 1- Caserío El Tamboral, cantón Chilanguera, 1,842 metros, tres transformadores, entronque primario a red de distruibuidora; 2- Caserío Colíndres, cantón llano las Rosas 1,163 metros, dos transformadores, entronque primario a red municipal. 3- Colonia El Milagro, cantón Gualozo, 1, 505 metros, tres transformadores, entronque primario a red municipal. 4- Ampliación de energía eléctrica, cantón Chilanguera, 278 metros, 1 transformador, entronque primario a red municipal.
296250 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FINAL DE 2A AVENIDA SUR, CONTIGUO AL ESTADIO MUNICIPAL. | EL SAUCE | LA UNION | EL SAUCE | CASCO URBANO | 30692.55 | 2014-03-11 | 2015-01-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 895 |  | El proyecto consiste en la construción de pavimento de concreto en un tramo de calle para un total de 170 metros líneales, ubicado en el casco urbano, del municipio del Sauce, departamento de La Unión, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Base suelo cemento proporción 15:1 (134.10 M3) en espesores según planos. Mejoramiento de sub base, con material tipo granular. 2- Construcción de 655.98 M2 de superficie de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36 de cms de espesor. 3.- 380 metros lineales de canaleta para aguas lluvias. 4- Drenaje transversal para evacuar las aguas lluvias.
235130 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CANTÓN CHILAMATE | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LOS CHILAMATES |  | 121847.46 | 2011-03-11 | 15/08/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aprox. 1 KM de calles internas del cantón Chilamates, que conducen al centro escolar del mismo. Los alcances principales son: 1. Corte, compactación con material selecto, desalojo; en 2,886.16 m2 de superficie de calle en un espesor de 50 CMS. 2. 2,886.16 m2 de const. de superficie de rodaje, entre empedrado fraguado superficie no terminada y con superficie de concreto. 3. 1,930.17 ML de const. de cordón cuneta y canaleta para aguas lluvias. 4. Const. de muros de protección y gradas disipadoras de aguas lluvias. Asimismo, el proyecto incluye mejoras al Centro escolar El Chilamate, proyectando modificar a una solución de lavar la infraestructura existente de servicios sanitarios de fosa y realizar reparaciones a las aulas existentes.
214250 | MEJORAMIENTO DE VOLTAJE EN CASERIO LOS BENITEZ | SENSEMBRA | MORAZAN | EL LIMON | LOS BENITEZ | 29058.95 | 2010-03-11 | 2011-03-02 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 36 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1.731 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO. LOS ANCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO E INSTALACION DE: - 21 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 - 6 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 25 KVA A 13.2/7.6 KV - 1,561 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 - 1,818 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 - 1,061 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 - 22 ESTRUCTURAS PRIMARIAS PARA 13.2 KV - 12 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS PARA 120/240 VOLTIOS - 27 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO - 27 RETENIDAS DOBLES Y SENCILLAS - 1 ACOMETIDA PRIMARIA MONOFASICA A 13.2 KV
214290 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL SITIO | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN NICOLAS | EL SITIO | 24943.63 | 2010-03-11 | 24/03/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 907 METROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO E INSTALACION DE: - 4 POSTES METALICOS DE 26 PIES FACTOR 2 - 10 POSTES METALICOS DE 35 PIES FACTOR 2 - 594 METROS DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR # 2 - 952 METROS DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR # 1/0 - 1,228 METROS DE CONDUCTOR SECUNDARIO WP # 2 - 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 15 KVA A 13.2 / 7.6 KV - 10 ESTRUCTURAS PRIMARIAS A 13.2 KV - 10 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS A 120/240 VOLTIOS - 14 ESTRUCTURAS PARA NEUTRO - 18 RETENIDAS DOBLES Y SENCILLAS - 1 ACOMETIDA PRIMARIA MONOFASICA A 13.2 KV
211870 | INTRO AGUA POTABLE CRIOS STA CRUZ, GUACAMAYAS, CHILAMATES, DANTA, STGO | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | LA DANTA | STA CRUZ, GUACAMAYAS, CHILAMATE Y LA DANTA | 545741.59 | 2009-03-11 | 2011-04-08 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 275 | 42 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1360 |  | CONSTRUCCION DE LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA PERFORACION DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD DIAMETRO DE PERFORACION 12 UN CUARTO DE PLG. DIAMETRO DE REVESTIMIENTO DE 8 PULG. EQUIPAMIENTO DE POZO. CISTERNA DE V= 18 M3, ESTACION DE BOMBEO, TRES EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLES, DE 3, 7.5 Y 25 HP RESPECTIVAMENTE. IMPELENCIA, CONSTRUCCION DE 4.73 KM DE LINEA DE IMPELENCIA DE DIAMETRO DE 2, 3 Y 4 PULG EN MATERIALES, PVC, HOGO, Y HOFO; CONSTRUCCION DE 6.01 KM DE RED DE DISTRIBUCION DIAMETRODE 2 PULG. PVC. CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 30 MT CUBICOS Y UNO DE 50 MT CUBICOS PARA LA DISTRIBUCION A TODAS LAS COMUNIDADES. CONSTRUCCION DE 316 ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE CON SU CAJA Y MICROMEDIDOR
198081 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR LA LAGUNA, PABELLON N° 1 | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | NO APLICA | 263665.21 | 2008-03-11 | 2009-12-04 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 10 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 |  | CONSISTE EN LA DEMOLICION DE AULAS EN UN AREA DEQUINIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS Y LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN DOS NIVELES CON MODULO DE ESCALERAS; REHABILITACION DE TRES AULAS EXISTENTESDEL MODULO TRES TRES SEIS; INSTALACION DE TORRE CON TANQUE ELEVADO; LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EXISTENTE; RENOVACION DE RED HIDROSANITARIA Y RED ELECTRICA; OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESP TEC.
199030 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA JOYA | JOCOAITIQUE | MORAZAN | EL RODEO |  | 36515.83 | 2008-03-11 | 2009-12-03 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 87 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 84 | 100 | CONSTRUCCION DE UN MIL DOS PUNTO CINCO ML DE LINEA PRIMARIA Y SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO CINCO ML DE LINEA SECUNDARIA. INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Y MATERIALES DE PROTECCION
199040 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL LLANO LIZO | JOCOAITIQUE | MORAZAN | EL VOLCANCILLO | EL LLANO LIZO | 36038.13 | 2008-03-11 | 2009-12-03 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 87 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 128 | 100 | CONSTRUCCION DE OCHOCIENTOS SESENTA PUNTO UNO ML DE LINEA PRIMARIA Y OCHOCIENTOS OCHO PUNTO CINCUENTA Y CINCO ML DE LINEA SECUNDARIA. INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES. INSTALACION Y SUMINISTRO DEPOSTES Y MATERIALES DE PROTECCION
206670 | INSTALACION LINEA PRIMARIA PARA ESTACION DE BOMBEO EN CTON SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN | NO APLICA | 15710.42 | 2008-03-11 | 2008-02-12 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 412 | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE QUINIENTOS TREINTA Y SIETE METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA, RED DE POLARIZACIÓN, CUATRO POSTES METALICOS, EQUIPO DE MEDICION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMATIVAS SIGET, PLANOS Y ESPEC TECNICAS; PARA COMPLEMENTAR UN PROYECTODE RED DE AGUA POTABLE CON FINANCIAMIENTO ESPAÑOLGESTIONADO POR LA MUNICIPALIDAD.
206720 | MEJORA RED AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTON EL TULE | CINQUERA | CABAÑAS | SAN JOSE EL TULE | NO APLICA | 41296 | 2008-03-11 | 22/01/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 22 | 100 | CONSISTE EN LA AMPLIACION DE RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD TOTAL DE OCHOCIENTOS TREINTA METROS DE TUBERIA GALVANIZADA DE UNA Y MEDIA PULGADA, DONDE CONECTARAN DIEZ ACOMETIDAS; CONSTRUCCION DE VEINTIDOS LETRINAS TIPO ABONERAS, VEINTIDOS TRAMPAS DE GRASA Y VEINTIDOS POZOS DE ABSORCION.
175460 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | LA PALMA | CHALATENANGO | LA PALMA |  | 215551.01 | 2005-03-11 | 29/07/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. | 180 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6000 | 100 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
179010 | EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESANALES CON BOMBAS DE MECATE | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS | TODO EL PAIS |  | 9000 | 2005-03-11 | 2005-09-11 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 20 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2700 | 100 | SUMINISTRO DE SETENTA Y CINCO BOMBAS DE MECATE PARA EQUIPAR POZOS ARTESANALES EN COMUNIDADES UBICADAS EN TODO EL PAIS.
203262 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERÌO EL COPINOLITO, CANTÒN ALDEITA | TEJUTLA | CHALATENANGO | ALDEITA | EL COPINOLITO | 226922.74 | 2011-03-10 | 28/02/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 |  | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: 1,509.73 m3 de excavaciòn; 587.52 m3 Concreto hidràulico de 10 cms. de espesor; 1,808.31 metros de Cordòn cuneta de piedra repellado y pulido.
203263 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203262 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO EL COPINOLITO | TEJUTLA | CHALATENANGO | TEJUTLA |  | 21951.95 | 2011-03-10 | 15/03/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn de la ejecuciòn de las siguientes actividades: 1,509.73 m3 de excavaciòn; 587.52 m3 Concreto hidràulico de 10 cms. de espesor; 1,808.31 metros de Cordòn cuneta de piedra repellado y pulido.
203672 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MARTINEZ | TEJUTLA | CHALATENANGO | LOS MARTINEZ |  | 213017.92 | 2011-03-10 | 28/02/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1902 |  | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguienentes actividades: 598.65 m3 de excavacion; 360.78 m3 Concreto hidràulico de 10 cms. de espesor; 1,532.68 metros de Cordòn cuneta de piedra repellado y pulido.
203673 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203672 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MARTINEZ | TEJUTLA | CHALATENANGO | TEJUTLA |  | 21951.95 | 2011-03-10 | 15/03/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | El proyecto consiste en la supervisiòn en la ejecuciòn de las siguientes actividades: 598.65 m3 de excavacion; 360.78 m3 Concreto hidràulico de 10 cms. de espesor; 1,532.68 metros de Cordòn cuneta de piedra repellado y pulido.
236510 | MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CENTRO ESCOLAR EL RODEO | SAN AGUSTIN | USULUTAN | GALINGAGUA |  | 191656.88 | 2011-03-10 | 31/01/2012 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 355 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 1.95 KM de longitud de las calles internas, que conducen al centro escolar El Rodeo. Los alcances principales son: 1. Corte, compactación con material selecto, desalojo; en 3,960.48 M2 desuperficie de calle en un espesor de 47.50 CMS. 2. 3,960.48 M2 de construcción de superficie de rodaje de empedrado fraguado superficie no terminada. 3. 2,479.09 ML de construcción de cordón cuneta y canaleta para aguas lluvias. 4. Construcción de muros de protección y 6 descargas de aguas lluvias incluyendo gradas disipadoras. 5. Mejoramiento de superficie existente con tratamiento de base tipo granular de espesor 20 CMS en 0.84 KM de camino.
156410 | CASA DE SALUD CTON HACIENDITA-COMUNIDAD HACIENDITA N 2 | SUCHITOTO | CUSCATLAN | HACIENDITA | haciendita | 36517.93 | 2005-03-10 | 30/01/2006 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD QUE CUENTA CON AREAPARA CONSULTORIO MEDICO, FARMACIA, PARTO LIMPIO, SALA DE ESPERA Y OBRAS EXTERIORES
156420 | CASA DE SALUD COMUNIDAD MARIANELA GARCIA | SUCHITOTO | CUSCATLAN | LA BERMUDA | la bermuda | 34539.89 | 2005-03-10 | 26/01/2006 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 95 | 21 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASI COMO OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARAS.
168210 | INTRODUCC AGUA POTABLE VIVIENDA IN SITU GUADALUPE | GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE |  | 31834 | 2005-03-10 | 2005-03-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 390 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 245 | 100 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS A CONSTRUIR EN ESTE MUNICIPIO,
169610 | INTRODUCC. AGUA POTABLE VIV. INSITU STO DOMINGO | SANTO DOMINGO | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO |  | 45478 | 2005-03-10 | 2005-03-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 390 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS ACONTRUIR EN EL MUNICIPIO
171540 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE NAO CANDELARIA, CUSCATLAN | CANDELARIA | CUSCATLAN | CANDELARIA |  | 41250 | 2005-03-10 | 2005-03-10 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 45 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 275 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN PROVEER SISTEMAS DE AGUAPOTABLE
171670 | REPARACION DE UNIDAD DE SALUD CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA |  | 126500.19 | 2005-03-10 | 31/01/2006 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2500 | 100 | REPARACION DE UNIDAD DE SALUD
173050 | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN FERNANDO A PLATANARES | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | PLATANARES | 115747.08 | 2005-03-10 | 31/01/2006 | 912-FANTEL INTERESES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DEL CAMINO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO A PLATANARES
213791 | AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHUPADERO | GUALOCOCTI | MORAZAN | LA JOYA | EL CHUPADERO | 75444.49 | 2012-03-09 | 21/12/2012 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 209 |  | Construcciòn de un aula de parvularia de doble corredor y con servicios sanitarios incorporados ; fosa sèptica con pozo de absorciòn; conformaciòn de terraza con muros de contenciòn; cerco perimetral con portòn de acceso y desarrollo de gradas de acceso. Incluye acometidas elèctrica y de agua potable, asì como la construcciòn de drenajes para aguas lluvias.
216301 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERIO GUAJINIQUIL | SESORI | SAN MIGUEL | MINITAS | GUAJINIQUIL | 133591.5 | 2012-03-09 | 2013-04-01 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 35 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 36 | 100 | Construcción de 2 aulas con media administración, cocina, servicios sanitarios de lavar de 5 unidades con fosa séptica y campo de riego, rehabilitación de 3 aulas, instalación de torre con tanque elevado, construcción de cisterna de 10 metros cúbicos con equipo de bombeo y 80.13 metros lineales de cercado perimetral e instalación de portón de acceso. Incluye la introducción del sistema de agua potable a partir de un pozo artesanal privado, construcción de muros y drenajes para aguas lluvias.
243350 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS ELAS CANTÓN CUNTÁN | IZALCO | SONSONATE | CUNTAN | LOS ELAS | 11758.63 | 2012-03-09 | 2012-06-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 122 | 100 | Construcción de una línea de distribución primaria y secundaria 120/240 V de 594 M con 1 transformador de 25 KVA para servir inicialmente a 25 acometidas.-
243360 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN PARAISO II | IZALCO | SONSONATE | CUNTAN | LOTIFICACIÓN EL PARAISO II | 11427.84 | 2012-03-09 | 13/12/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 108 | 100 | Construcción de una línea de distribución primaria y secundaria 120/240 V de 565 M con 1 transformador de 25 KVA para servir inicialmente a 22 acometidas.-
243380 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN CARLOS, CANTÓN TESHCAL | IZALCO | SONSONATE | TESHCAL | COLONIA SAN CARLOS | 7875.12 | 2012-03-09 | 2012-06-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 72 | 100 | Construcción de una línea de distribución primaria y secundaria 120/240 V de 314 M con 1 transformador de 15 KVA para servir inicialmente a 14 acometidas.-
246560 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN LA HIGUERAS, CANTÓN LAS HIGUERAS | IZALCO | SONSONATE | LAS HIGUERAS | LOTIFICACIÓN LAS HIGUERAS | 9390.1 | 2012-03-09 | 2012-05-12 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 52 | 100 | Construcción de una línea de distribución primaria y secundaria de 120/240 V de 415 metros con 1 transformador de 37.5 KVA para servir inicialmente a 41 acometidas.
247620 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE TRAMOS EN 3A CALLE PONIENTE, 1AV NORTE, SUR Y MANUEL RICO. | SAN RAFAEL CEDROS | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | BARRIO EL CENTRO | 88564.19 | 2012-03-09 | 2012-01-10 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 123 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo con pavimento asfáltico en aproximadamente 0.38 km de longitud en tres tramos de calle ubicados en el casco urbano del municipio de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento con material del lugar al 3% en volumen en un total de 737.63 M3 para mejora de base existente. 2- 2,837.04 M2 de construcción pavimento asfáltico de 5 cms de espesor, sobre base mejorada con material existente.
248080 | PAVIMENTACIÓN DE LOS TRAMOS 23A CALLE PONIENTE Y 23A CALLE ORIENTE ENTRE 2A AVENIDA SUR Y 3A AVENIDA SUR, 2A AVENIDA SUR ENTRE 19A CALLE PONIENTE Y 25A CALLE PONIENTE, 2A AVENIDA SUR ENTRE 31A CALLE PONIENTE Y 33A CALLE PONIENTE, 19A CALLE PONIENTE | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | BARRIO SAN MIGUELITO | 202299.3 | 2012-03-09 | 30/11/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 111 | 100 | El proyecto consiste en la aplicación de pavimento asfáltico en caliente de 7.50 cm de espesor en 554.17 metros lineales de calle distribuidos como sigue: - 23a calle poniente y 23a calle oriente entre 2a Avenida Sur y 3a Avenida Sur: 172.02 metros lineales. - 2a Avenida Sur entre 19a Calle poniente y 25a calle poniente: 251.34 metros lineales. - 2a Avenida sur entre 31a calle poniente y 33a calle poniente: 63.31 metros lineales. - 19a calle poniente entre 4a avenida sur y 6a avenida sur: 67.50 metros lineales. Toda la carpeta asfáltica de los 4 tramos que comprenden el proyecto, se colocará sobre una base de material del lugar e=23 cms, y una sub base de meterial del lugar compactado al 95% con un espesor de 20 cms; ademásel proyecto contempla la construcción de 608.98 metros lineales de cordones cuneta que se dirigen hacia el sistema de drenaje de aguas lluvias existente en el sitio.
248150 | MEJORAMIENTO EN COMPLEJO EDUCATIVO DE YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE |  | 183403.93 | 2012-03-09 | 30/01/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA | 150 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | Mejoramiento de un área de 1,007.21 metros cuadrados de infraestructura existente, el cual incluye cambios de: cubierta de techos, pisos, sistema eléctrico en general, pintura, disposición final de aguas servidas mediante trampas de grasa, fosas sépticas y pozos de absorción. Además, se construirán los modulos de: dirección, cocina y servicios sanitarios en un área superficial de 86.39 metros cuadrados.
248434 | FORMULACIÓN PROYECTO 248430 INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO LEONOR CANTÓN MANAGUARA | SESORI | SAN MIGUEL | MANAGUARA |  | 10909.82 | 2012-03-09 | 30/11/2012 | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 |  | Consiste en realizar los estudios técnicos para la formulación del proyecto, introducción del servicio de agua potable y saneamiento básico en caserio Leonor cantón Managuara, incluyendo el estudio de calidad del agua en sus 35 parámetros.
248454 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 248450 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO MAZATEPEQUE, JOCOTILLO, QUEBRACHITO | SESORI | SAN MIGUEL | MAZATEPEQUE |  | 27985.51 | 2012-03-09 | 2013-06-06 | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 143 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1237 |  | Consiste en realizar los estudios técnicos para la formulación del proyecto, introducción de agua potable y saneamiento básico en caserio Mazatepeque, Jocotillo, Quebrachito, incluye estudio de calidad de agua en sus 35 parámetros.
249440 | CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA NUEVO AMANECER (ESPECIALIDAD EN SALUD RENAL) | JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO |  | 990273.31 | 2012-03-09 | 13/07/2013 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 73 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3261 |  | Consiste en la construcción de 1,238 m2, dispuestos en 4 edificaciones para albergar 12 consultorios, área de espera, área de especialidades, Unidad de nefrología, laboratorio, farmacias, áreas de circulación, servicios sanitarios, saneamiento ambiental, bodegas y lavandería. Adicionalmente se construirán áreas de apoyo en 87.35 m2, para albergar los ambientes de puriagua, desechos comunes, desechos bio-infecciosos, planta de emergencia, compresor odontológico, pasillo de interconexión y resguardo para la ambulancia. Como obras exteriores se incluyen la conformación de una terraza confinada con taludes engramados; 370 m2 para estacionamiento de 10 plazas vehiculares; 242.81 metros de tapial de bloque; 270 metros de cercado con malla ciclón; puertas y portón de acceso; 650 m2 de engramados; canaletas para aguas lluvias; suministro e instalación de una sub estación de 100 KVA; 11 lámparas de mercurio de 175 W; torre con tanque elevado; cisterna con equipo de bombeo; planta de emergencia y un sistema de fosa séptica con zanja de arena filtrante. Incluye la dotación de mobiliario fijo, equipos de aire acondicionado y el pago para el entronque eléctrico.
252550 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERIPE | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE | PUEBLO NUEVO | 3499.17 | 2012-03-09 | 31/05/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 239 | 0 | Formulación de carpeta técnica de la reparación del Centro Escolar Caserío Pueblo Nuevo, cantón Guaripe, Concepción de Oriente, La Unión
252560 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERIPE | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE | OJO DE AGUA | 4994.66 | 2012-03-09 | 2015-05-01 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 640-RECIBIDO | 1000 |  | FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA CANTÓN GUARIPE, CONCEPCIÓN DE ORIENTE
206880 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO | ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | NO APLICA | 105922 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CORONADO ANTONIO | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 185 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE TRESMIL CIEN METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION CUATRO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, REDES DE POLARIZACIÓN, CUARENTA Y NUEVE POSTES METALICOS, CATORCE POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHODE CONEXION CON DISTRIBUIDORA Y OBRAS COMPL DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPEC.
211490 | CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNION | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 1111606.25 | 2009-03-09 | 21/09/2012 | 215-CONSTRUCCION MUELLE MUNICIPAL-LA UNION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 345 | 50 | 121 MUELLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5000 |  | CONSTRUCCION DE MUELLE COMPUESTO DE: PLATAFORMA DE CIRCULACION DE LONGITUD CIENTO OCHENT Y TRS METROS POR CINCO METROS DE ANCHO; PASARELA BASCULANTEDE LONGITUD VEINTIUN METROS POR DOS PUNTO CATORCEY MUELLE DE ATRAQUE DE LONGITUD SIETE PUNTO CINCOMETROS POR CUATRO DE ANCHO. INCLUYE ILUMINACION
191730 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE CASER. LOS ARENALES | TACUBA | AHUACHAPAN | EL SINCUYO | LOS ARENALES | 54226.12 | 2007-03-09 | 2007-01-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1877 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL EMPEDRADO FRAGUADO CONCRETEADO EN UN TRAMO DE CALLE, CUBRIENDO UN ÁREA DE UNMIL SETECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS ASÍCOMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
191740 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE CASERIO CASA ROJA | TACUBA | AHUACHAPAN | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 79991.1 | 2007-03-09 | 2007-02-12 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EFECTUAR EL EMPEDRADO FRAGUADO CONCRETEADO EN UN TRAMO DE DOSMIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO METROS CUADRADOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
191800 | EMPEDRADO FRAGUADO CON REVESTIMIENTO CONCRETO CRIO. TIERRA PROMETIDA | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TIERRA PROMETIDA | 24153.63 | 2007-03-09 | 20/11/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | 60 | 19 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 110 | 100 | EMPEDRADO FRAGUADO CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO,CASERIO TIERRA PROMETIDA, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
191820 | PERFORACION DE POZO Y AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE TOBALON | SAN JUAN TALPA | LA PAZ | TOBALON |  | 67534.38 | 2007-03-09 | 2008-09-04 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | 120 | 99 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 850 | 100 | PERFORACION DE POZO Y AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, CANTON TOBALON, DE ACUERDO A PLANOS YESPECIFICACIONES TECNICAS.
191910 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN CTÓN. TILAPA ABAJO | EL ROSARIO | LA PAZ | TILAPA | NO APLICA. | 88390.17 | 2007-03-09 | 2008-11-04 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | GUSTAVO ADOLFO | 100 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 672 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON CIENTO DOCE ACOMETIDAS DOMICILIARES, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
194550 | ELECTRIFICACION EN CASERIO MIRASOL, CANTON MIRAMAR | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | MIRAMAR | MIRASOL | 35128.82 | 2007-03-09 | 2008-07-03 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 | 143 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 25 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO OCHENTA Y NUEVE KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
195200 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA C HUIZUCAR A S JOSE VILLANUEVA | HUIZUCAR | LA LIBERTAD | HUIZUCAR |  | 288858.86 | 2007-03-09 | 26/03/2008 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 25 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2040 | 100 | LA CALLE DE HUIZUCAR A SAN JOSE VILLANUEA TIENE UNA LONGITUD DE CUATRO PUNTO TREINTA Y CUATRO KM POR UN ANCHO DE TRES PUNTO VEINTE MTS, CON EL PROYECTO SE OBTENDRA UN ANCHO PROMEDIO DE CINCO MTS. A LA VEZ SE COLOCARA CORDON CUNETA DE PIEDRA.
195700 | ELECTRIFICACION CRIO PUENTE COLGANTE, CTON EL CASTAÑO | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO | PUENTE COLGANTE | 44515.44 | 2007-03-09 | 2007-03-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 65 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN UNA LONGITUD DE MIL SEISCIENTOS METROS; INSTALACION DE ESTRUCTURAS,POSTES, TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195710 | ELECTRIFICACIÓN CALLE DE C.E. EL CASTAÑO / LOS BARRIENTOS | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO, LOS BARRIENTOS | 32394.43 | 2007-03-09 | 2007-03-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DEELECTRIFICACION EN UN TRAMO DE UNMIL CUATROCIENTOS METROS DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, INSTALACION DE ESTRUCTURAS, POSTES, TRANSFORMADORES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195730 | ELECTRIFICACION URBANIZACION EL PALMAR PONIENTE | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | NO APLICA | 10160.27 | 2007-03-09 | 2007-03-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 26 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UN TRAMO DE CIENTO NOVENTA METROS, INSTALACION DE POSTES, ESTRUCTURAS, TRANSFORMADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS YESPECIFICACIONES TECNICAS.
195740 | ELECTRIFICACION CASERIO CALLE PPAL COSTADO SUR | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO | CALLE PPAL COSTADO SUR | 24668.93 | 2007-03-09 | 2007-03-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 155 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UN TRAMO DE SEISCIENTOS VEINTEMETROS, INSTALACION DE POSTES, ESTRUCTURAS, TRANSFORMADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195750 | ELECTRIFICACION CRIO LACHACRA / LOS RIVAS | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | LA CHACRA / LOS RIVAS | 17062.31 | 2007-03-09 | 2007-03-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 26 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEENERGIA ELECTRICA EN UN TRAMO DE OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS, INSTALACION DE POSTES, ESTRUCTURAS, TRANSFORMADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
195770 | ELECTRIFICACION URBANIZACIÓN EL PALMAR / C.E. REPUBLICA DE CHINA | CALUCO | SONSONATE | AGUA CALIENTE | URBANIZACION EL PALMAR | 9126.9 | 2007-03-09 | 2007-03-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION SECUNDARIA EN UNA LONGITUD DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS, POSTES, ESTRUCTURAS, TRANSFORMADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
301450 | CONCRETEADO DE TRAMO I DE CALLE DE CANTÓN IGLESIA VIEJA | SAN DIONISIO | USULUTAN | IGLESIA VIEJA |  | 143790.84 | 2015-03-08 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSULTORA Y OBRAS CIVILES VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | 75 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 154 |  | El proyecto consiste en la colocación de concreto MR-36, sobre 329.85 metros líneales de calle que actualmente es, en su mayoría de tierra, en los tramos cortos donde existe empedrado o concreto, este será retirado, para poder colocar a nivel el concreto proyectado. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (badenes, cordón cuneta y canaleta)
202331 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CRIO LOS PEÑA | CALUCO | SONSONATE | LOS GRAMALES | LOS PEÑA | 110342.04 | 2010-03-08 | 2010-12-11 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 130 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS OBRAS DE CAPTACION EN LADERA PARA CAÑERIA DE 2 PULGADAS, UNA CAJA COLECTORA DE CAUDALES, 2.5 KM DE RED DE DISTRIBUCION (1.5 KM) Y ADUCCION (1.0 KM) DE TUBERIAS PVC Y HO GO EN DIAMETROS DE 1 PULGADA, 1 1/2 PULGADAS Y 2 PULGADAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, PASOS AEREOS DE TUBERIA DE 25, 15 Y 5 MTS DE LONGITUD, PURGAS DE LODO PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS, 33 ACOMETIDAS DOMICILIARES CON SU RESPECTIVO MICROMEDIDOR, 33 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES (TRAMPAS DE GRASA Y POZOS DE ABSORCION), 33 LETRINAS ABONERAS, VALVULAS DE DIVERSOS DIAMETROS, POZOS Y CAJAS PARA VALVULAS, ANCLAJES DE MAMPOSTERIA PARA TUBERIA HO GO, TERRACERIA Y EXCAVACIONES PARA PVC.
207070 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS LIRIOS Y ESCALONI | CHALCHUAPA | SANTA ANA | CHALCHUAPA | LIRIOS Y ESCALONI | 38235.56 | 2010-03-08 | 16/11/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 200 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SETECIENTOS SEIS KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIOELECTRICO A LA COLONIA LOS LIRIOS Y ESCALON.
207110 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL ESPINO | 32198.37 | 2010-03-08 | 16/11/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 224 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO SEICIENTOS CATORCE KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO T SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
207320 | ELECTRIFICACION CANTON EL CARMEN I | SANTO TOMAS | SAN SALVADOR | EL CARMEN |  | 60611.54 | 2010-03-08 | 16/11/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 215 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS MIL SETECIENTOS METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
207430 | ELEC. CRIO. SAN JOSE LAS FLORES | EL CONGO | SANTA ANA | EL CONGO | SAN JOSE LAS FLORES, EL ROSARIO | 56578.06 | 2010-03-08 | 16/11/2010 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 352 |  | COSNTRUCCION DE DOS KILOMETROS DE LINEA EN CASERIO SAN JOSE LAS FLORES, EL ROSARIO,ZACATE BLANCO, LOS VILLALTA
207610 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LAS CHICHES | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | SANTO TOMAS | LAS CHICHES | 15424.84 | 2010-03-08 | 2010-12-11 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 32 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE NOVECIENTOS VEINTE METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
198061 | CONCRETEADO DE CALLE EN CASERIO METAYO, CANTON ARGENTINA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA ARGENTINA | METAYO | 28008 | 2009-03-08 | 30/09/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 430 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA MEJORA DEL RODAJE Y OBRAS DE DRENAJE DE UN TRAMO DE CALLE VECINAL EN UNALONGITUD TOTAL DE CIENTO DIEZ METROS POR SEIS METROS DE ANCHO; INCLUYE LA CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA BASE CON SUELO CEMENTO, CONCRETEADO CON ESPESOR DE SIETE PUNTO CINCO CENTIMETROS EN SEISCIENTO SESENTA M CUADRADOS, REMATES, CORDON CUNETA, BADEN Y GRADAS DISIPADORAS DE ENERGÍA; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICA
236650 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | CASCO URBANO | 27642.91 | 2013-03-07 | 31/08/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA JAME, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 65 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 98.11 ML de longitud de un tramo de calle del casco urbano del municipio de San Isidro, Departamento de Morazán, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Corte, nivelación, compactado de base material tipo granular y base de suelo cemento al 5% en 582.66 M2 de superficie con un espesor de 30 cms. 2.- 582.66 M2 de construcción de adoquinado. 3.- Construcción de obras menores de cordón, canaleta de drenaje lateral y descarga de aguas lluvias.
198360 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRIO CENTRO, CANTON EL CASTAÑO | CALUCO | SONSONATE | EL CASTAÑO | LA FINCA | 73120.28 | 2008-03-07 | 19/09/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | 60 | 20 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 204 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE HAMACA DE TREINTA Y TRES METROS LINEALES POR UNO PUNTO CINCUENTA METROS DE ANCHO, CON ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LAMINA LAGRIMADA APOYADA SOBRE CABLES DE ACERO, APOYADOS A SU VEZ EN COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, LAS QUE SERAN CONSTRUIDAS SOBRE ESTRIBOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
186560 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CINQUERA | CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA |  | 7302.08 | 2006-03-07 | 30/09/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 260 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE DE DOSMIL LITROS, REHABILITACION DE SANITARIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
186610 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTON LA ESCOPETA. | CINQUERA | CABAÑAS | LA ESCOPETA O DULCE NOMBRE |  | 17967.45 | 2006-03-07 | 13/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 14 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | CONSTRUCCION DE TORRE E INSTALACION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
186620 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTON SAN BENITO. | CINQUERA | CABAÑAS | SAN BENITO |  | 12435.04 | 2006-03-07 | 13/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 14 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 | 100 | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL, CASETA, EQUIPO DEBOMBEO, CONSTRUCCION DE LETRINAS ABONERAS Y OBRASCOMPLEMENTARIAS.
186630 | SANEAMIENTO EN CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DE CINQUERA. | CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA |  | 8513.67 | 2006-03-07 | 19/10/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 22 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 30 | 100 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
186640 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTON SAN NICOLAS | CINQUERA | CABAÑAS | SAN NICOLAS |  | 15635.86 | 2006-03-07 | 30/09/2006 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | CONSTRUCCION DE CISTERNA, MEJORAS EN TANQUE CAPTACION, SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
186740 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO CE SITIO SAN ANTONIO, JOCOMONTIQUE | NUEVA GRANADA | USULUTAN | JOCOMONTIQUE | SITIO SAN ANTONIO | 20957.87 | 2006-03-07 | 2006-01-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 199 | 100 | INATALACION DE TORRE Y TANQUE DE DOS METROS CUBICOS, TANQUE CISTERNA PARA AGUAS LLUVIAS, EQUIPO DE BOMBEO, MEJORAS A SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
186750 | MEJORAMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO CE CRIO 4 PUERTAS, AZCUALPIA DE JOCO | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE JOCO |  | 13851.24 | 2006-03-07 | 2006-01-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | INATALACION DE TORRE Y TANQUE DE DOS METROS CUBICOS, TANQUE CISTERNA PARA AGUAS LLUVIAS, EQUIPO DE BOMBEO, MEJORAS A SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
186850 | MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN DISPENSARIO SALUD JOCOMONTIQUE | NUEVA GRANADA | USULUTAN | JOCOMONTIQUE |  | 1351.73 | 2006-03-07 | 2006-01-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1151 | 100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE DOS PUNTO UN METROS CUBICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
249900 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE 3 TRAMOS DE CALLE EN COLONIA NUEVA DE SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | BARRIO EL CENTRO | 57798.21 | 2013-03-06 | 29/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 329 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en aproximadamente 0.25 Km de longitud en tres tramos de calle que pertenecen a la colonia Nueva en el casco urbano del municipio de San Isidro Labrador, Departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Base tipo granular en un total de 65.90 M3. 2.- Construcción de 1,316.83 M2 de rodaje tipo concreto hidráulico MR-36 de 10 cms de espesor sobre base preparada. 3- Construcción de 537.38 metros lineales de cordón cuneta y canaleta V. 4- Construcción de gradas disipadoras de energía para drenaje transversal de aguas lluvias.
259310 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN PIEDRA PARADA. | CHILANGA | MORAZAN | PIEDRA PARADA | VARIOS CASERÍOS | 161803.1 | 2013-03-06 | 23/10/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 120 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1730 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de tres tramos de calle en un total de 0.83 km de intervención, en vía que conduce al cantón Piedra Parada, muncipio de Chilanga; de acuerdo al siguiente detalle: 1- Construcción de pavimento con concreto hidráulico MR-36 en un espesor de 10 cms, para un total de de $3,908.74 M2. 2- Construcción de 866.82 metros lineales de canaleta tipo V. 3- Construcción de 754.86 metros lineales de cordón de piedra. 4- Gradas disipadoras para descarga de aguas lluvias.
259340 | REPARACIÓN DE CALLE CASERÍO LOS JOBITOS, CANTÓN LOS JOBOS. | SAN ISIDRO | CABAÑAS | LOS JOBOS | LOS JOBITOS | 70714.87 | 2013-03-06 | 26/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EQUIPOS Y MATERIALES INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 415 | 100 | El proyecto consiste en la reconstrucción de: 1.- 1988.45 m2. de pavimento de concreto asfáltico, sobre empedrado fraguado supeficie terminada existente. 2. 69.90 metros de cordón.- 3- 134.93 m2 badén. 4.- 1,734.02 m2 de Base Granular con emulsión asfáltica.
262190 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR LA FLORIDA | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 138048.58 | 2013-03-06 | 28/10/2013 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 105 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 128 | 100 | El proyecto consiste en la ampliación y mejoramiento del Centro Escolar La Florida, Municipio de Santa Isabel Ishuatán con los siguientes alcances: 1. Construcción de Aula Parvularia TIPO MINED. 2. Construcción de servicios sanitarios, incluyendo fosa séptica y pozo de absorción. 3. Bodega cocina tipo MINED. 4. Construcción de zona de cancha y obras exteriores. 5. Construcción de cisterna para almacenamiento de agua.
202932 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | CASCO URBANO SAN LUISITO | 64674.02 | 2010-03-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1288 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO, CON 239.06 ML DE INTERVENCION DE MEJORAMIENTO DE RODAJE, PARA UN TOTAL 1,289.63 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA CON LOS RESPECTIVOS DRENAJES MENORES LATERALES
202933 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | CASCO SAN LUISITO | 4929.87 | 2010-03-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1288 |  | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS
202952 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA QUESERA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LA QUESERA | 63108.29 | 2010-03-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1279 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA EN COMUNIDAD LA QUESERA, CANTON SAN LUISITO, CON UNA LONGITUD DE INTERVENCION APROXIMADA DE 450 ML, Y UN MEJORAMIENTO EN EL RODAJE DE 1600 M2, CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE MENOR
202953 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA QUESERA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4929.87 | 2010-03-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1279 |  | SUPERVISION DEL PROYECTO EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD LA QUESERA, CANTON SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS
202962 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 27729.19 | 2010-03-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1277 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LOS AMAYA DEL CANTON SAN LUISITO, CON 110 METROS LINEALES DE CALLE DE INTERVENCION, PARA UN APROXIMADO DE 350 M2 DE SUPERFICIE DE RODAJE CON LOS RESPECTIVOS DRENAJES MENORES
202963 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO LOS AMAYA CN SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 4929.87 | 2010-03-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1277 |  | SUPERVISION DE PROYECTO EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD LOS AMAYA, CANTON SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS
202972 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARIAS | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 24353.01 | 2010-03-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1288 |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD LAS MARIAS, CANTON SAN LUISITO, CON UNA LONGITUD DE INTERVENCION DE 160 METROS LINEALES DE CALLE, PARA UN APROXIMADO DE 800 M2 DE MEJORAMIENTO DEL RODAJE, CON LOS RESPECTIVOS DRENAJES MENORES LATERALES
202973 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LAS MARIAS, CN SAN LUISITO | CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4929.87 | 2010-03-06 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1288 |  | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN COMUNIDAD LAS MARIAS, CANTON SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS
203292 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LOS MATA | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | CASERIO LOS MATA | 106306.94 | 2010-03-06 | 30/10/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 801 |  | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LOS MATA, 2,700 M2 APROXIMADAMENTE DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA, INCLUYENDO LAS RESPÈCTIVAS OBRAS DE DRENAJE LATERAL.
203293 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LOS MATA | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LOS MATA | 14000 | 2010-03-06 | 2010-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 801
203332 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LAS CRUCITAS | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 146444.91 | 2010-03-06 | 30/10/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 29 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1379 |  | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LAS CRUCITAS, CANTON LAJITAS, MUNICIPIO DE CHILANGA, CON UNA LONGITUD DE INTERVENCION APROXIMADA DE 2,500 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CON 23 BADENES, Y LAS RESPECTIVAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL
203333 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LAS CRUCITAS | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 14000 | 2010-03-06 | 2010-11-11 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1379 |  | SUPERVISION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE CALLE AL CASERIO LAS CRUCITAS
254210 | ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD HACIENDA CHAGUANTIQUE, PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | COMUNIDAD HACIENDA HAGUANTIQUE | 47346.81 | 2013-03-05 | 16/08/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 27 | 100 | EL Proyecto consiste en: Red de polarizacion c/3 barras copperweld 5/8x10 u 3.00 Poste concreto 26` u 28.00 Poste concreto 35` u 14.00 Poste metalico 35pies elmo u 1.00 Poste metalico 26pies elmo u 4.00 Conductor acsr #2 m 2,562.00 Conductor wp #2 m 3,166.00 transfor. monof s. 15 kva. cel u 3.00 Ancla primaria sencilla ( PS ), c/ abrazadera U 2.00 Ancla primaria doble ( PD ), c/ abrazadera U 11.00 Ancla secundaria sencilla ( SS ), c/ perno U 25.00
245050 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE COLONIA REGALO DE DIOS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ASHAPUCO | VARIOS | 7592.9 | 2012-03-05 | 13/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 315 | 100 | El proyecto consiste en la limpieza y remoción de escombros, relleno compactado con material selecto, estabilización de talud con cuña de lodocreto.
201421 | PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EN CRIO EL ZAPOTILLO, QUEBRADA AGUA OSCURA | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | EL ZAPOTILLO | 125134.33 | 2010-03-05 | 13/11/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ROLAN HOMERO RODRIGO | 180 | 15 | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 825 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA AGUA OSCURA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE15.56 METROS, ANCHO 6.60 METROS, PARA UN RODAJE DE 5.00 METROS. INCLUYE BARANDALES DE PROTECCIÓN. OBRA COMPUESTA DE TRES PILAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA COMO APOYO DE VIGAS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE LA MEJORA DEL LECHO DE LA QUEBRADA CON EMPEDRADO FRAGUADO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES. OBRAS DESCRITAS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
201451 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA AGUA ZARCA EN CASERÍO EL ZAPOTILLO | MASAHUAT | SANTA ANA | LA RUDA | EL ZAPOTILLO | 96839.52 | 2010-03-05 | 29/10/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ROLAN HOMERO RODRIGO | 180 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 190 | 100 | CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE PASO SOBRE LA QUEBRADA AGUA ZARCA, LONGITUD DE 14.49 METROS, ANCHO 6.60 METROS, RODAJE 5.00 METROS. DISEÑO TRAPEZOIDAL. COMPUESTA DE TRES MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA COMO BASES PARA SOPORTAR VIGAS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE MURO PARA CAIDA DE AGUA, EMPEDRADO FRAGUADO PARA PROTEGER EN LECHO DE LA QUEBRADA Y CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BORDES DE LA MISMA, GARANTIZANDO EL ÁREA HIDRÁULICA. TODO DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANOS YESPECIFICACIONES TECNICAS.
187490 | DEMOLICIÓN Y DESALOJO EN CID USULUTÁN, USULUTÁN. | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | CID Usulután. | 6904.3 | 2006-03-05 | 18/05/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 15 |  | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, ACERAS, CANELTAS Y TALUDES QUE AFECTARAN EL FUTURO DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
199630 | ELECTRIFICACION DE SECTOR CASERIO EL RINCON, BARRIO EL ROSARIO | SANTO DOMINGO | SONSONATE | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | EL RINCON | 21191.51 | 2008-03-04 | 29/07/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CARLOS AGUSTIN | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 272 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE QUINIENTOS OCHO METROS, PARA TREINTA Y CUATRO ACOMETIDAS; INCLUYE DIECISIETE POSTES METALICOS, UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, CABLEADO, PAGO DE ENRONQUE ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO APLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
183400 | CONSTRUCCION DE MURO Y CANALETA EN CALLE AL CEMENTERIO | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | BARRIO LA CRUZ | 25324.36 | 2006-03-04 | 2006-09-06 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | CONSTRUCCON DE MURO Y TRAMO DE CANALETA EN CALLEQUE CONDUCE AL CEMENTERIO PARA REHABILITAR EL ACCESO AL BARRIO LA CRUZ.
183410 | CONSTRUCCION DE MUROS EN ACCESO PRINCIPAL A CANTON COPINOL | PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | EL COPINOL |  | 25381.8 | 2006-03-04 | 2006-09-06 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 225 | 100 | CONSTRUCCION DE DOS MUROS PARA REHABILITAR EL ACCESO A CALLE PRINCIPAL A CANTON EL COPINOL
268610 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS GÓMEZ, CANTÓN ROSARIO ARRIBA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | ROSARIO ARRIBA |  | 7998.13 | 2014-03-03 | 20/08/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | PORFIRIO ANTONIO | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de una red de distribución eléctrica de 387 metros lineales, voltaje de servicio 120/240V, suministro e instalación de 4 postes metálicos de 26 pies, suministro e instalación de 3 postes metálicos de 35 pies, suministro e instalación de 1 transformador de 15 kva.
290270 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN SAN ANTONIO EN MEDIO, CASERÍO LOS MARTÍNEZ | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | LOS MARTÍNEZ | 8664.95 | 2014-03-03 | 2014-11-07 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | PORFIRIO ANTONIO | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 45 | 100 | El proyecto consiste en 316 metros lineales de red de distribución electrifica para proporcionar principalmente servicios domiciliares a 120/240V. La nueva red se conectara a las líneas de la distribuidora AES-CLESA, y se subdividen en: - 124 metros de línea primaria 7.6 KV 1F+N. - 22 metros de línea primaria con secundaria 7.6 KV/240V - 170 metros de línea secundaria 240V. Se instalarán: - 4 postes metálicos de 26 pies y - 4 postes metálicos de 35 pies -Las estructuras para línea primaria serán: 1 tipo 13T1C en abrazaderas, 2 tipo 13RH1 en abrazadera, 1 tipo 13CR1 en perno y 2 tipo 13CH1 en perno. El equipo de protección de la línea primaria contara con 1 cortocircuito de 15KV/100 amperios. Además contara con un transformador de15KVA tipo CEL. -Las estructuras para línea secundaria serán: 2 estructuras CR2 en abrazadera, 1 estructura RS2 en abrazadera, 3 estructuras RS2 en perno, 2 estructuras CV2 en perno y 4 estructuras CE2 en perno. -La estructura para línea neutraco
290280 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS CARABANTES, CANTÓN SAN ANTONIO EN MEDIO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | SAN ANTONIO | LOS CARABANTES | 18529.28 | 2014-03-03 | 2014-11-07 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | PORFIRIO ANTONIO | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 | 100 | El proyecto consiste en 963 metros lineales de red de distribución electrifica para proporcionar principalmente servicios domiciliares a 120/240V. La nueva red se conectara a las líneas de la distribuidora AES-CLESA, y se subdividen en: - 209 metros de línea primaria 7.6 KV 1F+N. - 338 metros de línea primaria con secundaria 7.6 KV/240V - 416 metros de línea secundaria 240V. Se instalarán: - 6 postes metálicos de 26 pies y - 10 postes metálicos de 35 pies El equipo de protección de lalínea primaria contara con 1 cortocircuito de 15KV/100 amperios. Además contara con un transformador de 15KVA tipo CEL. -Las estructuras para línea secundaria serán: 6 estructuras CR2 en abrazadera, 1 estructura CV2 en perno, 1 estructura CE2 en perno, 1 estructura TS2 en perno y 1 estructuras CRS2 en perno. -La estructura para línea neutra comprenderá: 1 estructuras DN en abrazadera, 7 estructuras CR en abrazadera, 2 estructuras TN en perno, 3 estructuras CN en perno, 1 estructura CR en per
198890 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CATON EL PALMO | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL PALMO | N/A | 275181.95 | 2008-03-03 | 13/10/2009 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | 150 | 77 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 606 | 100 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, MEDIANTE LA EXPLOTACION DE UN POZO EXISTENTEDE LA MUNICIPALIDAD, SE INSTALARA EQUIPO DE BOMBEO EN CISTERNA PARA IMPULSAR EL AGUA HASTA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CIEN MTS CUBICOS A TRAVES DE UNA LINEA DE IMPELENCIA DE HO.GO.; SE CONSTRUIRARED DE DISTRIBUCION DE CONFORMACION ABIERTA.
153141 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ESCOLAR THOMAS MEDINA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 69431.78 | 2006-03-03 | 17/04/2006 | 969-FISDL/MINED - BID 1084/OC-ES-2 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA, CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO, PERSIANAS DE MADERA, PIZARRAS, PINTURA DE PAREDES, INSTALACIONES ELECTRICAS, APARATOS SANITARIOS, BOMBA ELÉCTRICA CON TANQUE DE PRESION Y OBRAS EXTERIORES.
183380 | REPARACION DE CALLE PRINCIPAL A CANTON LAS POZAS | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LAS POZAS |  | 6484.22 | 2006-03-03 | 2006-03-04 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2050 | 100 | CORDON CUNETA, BADEN , CANALETA Y BALASTADO DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A CANTON LAS POZAS.
183450 | RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CAMINO LA DIVINA PROVIDENCIA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | LA GUASCOTA |  | 42125.66 | 2006-03-03 | 30/06/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1330 | 100 | REPARACION Y CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN CUESTA DE CAMINO VECINAL LA DIVINA PROVIDENCIA. CONSTRUCCION DE BADEN, CANALETAS Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA.
183460 | RECONSTRUCCION DE CALLE Y BADEN BARRIO LA VEGA | SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO |  | 5559.07 | 2006-03-03 | 2006-03-04 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1100 | 100 | REPARACION Y CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA, INCLUYE CONSTRUCCION DE BADEN.
183780 | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN CALLE A CANTON LA ESPERANZA | SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES |  | 72600 | 2006-03-03 | 17/11/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS ENDIFERENTES PUNTOS DEL CAMINO DE LA ZONA URBANA A CANTON LA ESPERANZA
246792 | OBRA COMPLEMENTARIA DE CALLE DE ACCESO AL CANTÒN EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO (TRAMO III) | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | EL TRANSITO |  | 65040.98 | 2012-03-02 | 23/02/2012 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 20 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 961 |  | Construcciòn de 496.00 metros lineales de concreto hidràulico, de 5.00 metros de ancho de rodaje, con un espesor de 10 centimetros.
237221 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS DE PROTECCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 52385.07 | 2013-03-01 | 2013-12-04 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. | 90 | 10 | 9 REPARACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1619 | 100 | Construcción de 48.16 ml de muros de retención de mampostería reforzada para proteger al edificio en dos linderos del terreno. Para el tratamiento a las aguas grises se construirá el sistema de dos zanjas de arena filtrante con punto de descarga hacia un pozo de absorción. Se reemplazará la celda para desechos bio-infecciosos, se construirá la trampa de grasas y se rehabilitará la fosa séptica. Se incluye la construcción de 217 metros cuadrados de área pavimentada, canaletas para aguas lluvias, conformación de taludes y zonas engramadas.
215921 | RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE EL ROJO | SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | VARIOS | 136820.8 | 2012-03-01 | 25/04/2012 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 25 | 64 PUENTES URBANOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 565 |  | El proyecto consiste en la construcción de 533.35 m3 de gavión de caja con PVC; 157.78 m3 de mampostería para muro; 761.76 m3 de compactado de máquina.
239840 | MEJORAMIENTO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL CANTÓN MONTE REDONDO | POTONICO | CHALATENANGO | MONTE REDONDO |  | 150461.69 | 2012-03-01 | 21/04/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 90 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo y rehabilitación con concreto tipo hidráulico de 0.612 km de calle que conduce al cantón Monte Redondo. Los principales alcances son: -Rehabilitación profunda de la estructura de la calle en 651.28 metros cuadrados, mejoramiento de sub rasante de apoyo, construcción de base de suelo cemento y construcción de pavimento hidráulico tipo MR36 espesor 10 centímetros. -2,210.94 metros cuadrados, de recarpeteo con concreto hidráulico sobre baseexistente, MR36espesor 10 centímetros. -Construcción de obras de drenajes de aguas lluvias tipo disipador, muros de mampostería de piedra para protección, cordón cuneta y canaletas de aguas lluvias.
212670 | AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD MELARA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMUNIDAD MELARA | 235915.86 | 2011-03-01 | 2011-03-04 | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 | 100 | EL PROYECTO COMPRENDE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO DE BOMBEO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE IMPELENCIA EN 200 METROS, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE 100 METROS CÚBICOS, INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 1451 METROS, 150 ACOMETIDAS DOMICILIARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE 150 LETRINAS ABONERAS DISPUESTAS EN CADA UNO DE LOS LOTES DE LOS BENEFICIADOS QUE HAN SIDO REUBICADOS DEBIDO A LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR LA TORMENTA IDA.
218150 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTON EL TRANSITO | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | EL TRANSITO | VARIOS | 135585.1 | 2011-03-01 | 21/03/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 256 | 100 | El proyecto consiste en la Rehabilitación de Infraestructura en el Centro Escolar Cantón El Transito, municipio de San Pablo Tacachico. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Desmontaje y reconstrucción de 662.32 metros cuadrados de cubierta de techo. - Instalación de cielo falso. - Demolición y reconstruccción de estructuras de pavimento en pasillos y cancha deportiva 235.20 metros cuadrados. - Demolición y reconstrución de 196.60 metros cuadrados de piso de ladrillo de cemento enpasillos, gradas. - Construcción de 126.65 ml de canaletas para aguas lluvias y cajas recolectoras. - Reconstrucción de muros de mampostería de piedra. - Desmontaje de malla ciclón y construcción de tapial.
187830 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. PORTILLO DE LA CEIBA. | SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | PORTILLO DE LA CEIBA | 22114.64 | 2007-03-01 | 28/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ABONERAS, CISTERNA , INSTALACION DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188910 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.E. CRÍO. EL CHILILLO | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | EL CHILILLO | 12066.82 | 2007-03-01 | 27/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 48 | 100 | MEJORAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS DE FOSA EXISTENTES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA LAVADERO, TORRE METÁLICA Y TANQUE ELEVADO; CONSTRUCCIÓN DE POCETA DE ASEO, CAJA DE ABSORCIÓN, CISTERNA, CASETA CON EQUIPO DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188930 | MEJORAS SISTEMA AGUA POT. Y SANEAMIENTO PARVULARIA SOR A.PANAMEÑO | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA. | 10899.51 | 2007-03-01 | 27/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 83 | 100 | MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO ASÍCOMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
190850 | REHABILITA. Y AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIC. BARRIO NUEVO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | 23142.07 | 2007-03-01 | 17/02/2007 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 44 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO NUEVE KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIANDO A CUARENTA YCUATRO FAMILIAS
180940 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | APOPA | SAN SALVADOR | EL ANGEL |  | 99980.49 | 2006-03-01 | 2006-01-06 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | OBRAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35995 | 100 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA INTEGRACION DE LA FAMILIA Y LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DEAPOPA
171490 | REPARACION CENTRO ESCOLAR DINAMARCA IV ETAPA | SOYAPANGO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO |  | 7859.59 | 2005-03-01 | 2005-03-03 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | READECUACION Y REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MAESTROS.
224750 | INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 136727.95 | 2005-03-01 | 2005-09-04 | 931-MSPAS/BID 1092/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 70 | 26 | 9 REPARACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11643 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES PRINCIPALMENTE EN PISOS, PAREDES, PUERTAS, VENTANAS, ARTEFACTOS SANITARIOS, CIELO FALSO; CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL SOBRE LOSAEXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES.
255971 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON LAJITAS | CHILANGA | MORAZAN | LAJITAS | LAJITAS | 119226.91 | 2013-02-12 | 14/03/2014 | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2870 |  | El proyecto consiste en la construccion de la Unidad Comunitaria de salud familiar básica. La propuesta se divide en dos partes: la primera en la construcción de una infraestructura de 140 metros cuadrados (apegados a los planos tipo de MINSAL) que albergará 2 consultorios, sanitarios para pacientes y personal, farmacia, área de espera, preparación de pacientes, sala de curaciones, terapia respiratoria, sala de reuniones, bodegas y pasillos; la segunda parte constará de las obras exteriores siguientes: construcción de canaletas para las aguas lluvias, construcción de sistema de saneamiento de aguas negras, construcción de caseta para desechos bio-infecciosos y desechos comunes, rampas de acceso, cerco perimetral y construcción de torre metálica y tanque para captación de agua potable. Las obras de protección y terracería serán ejecutadas por la municipalidad, en coordinación con el MINSAL.
259880 | MEJORAMIENTO DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LA ANGOSTURA, CANTÓN EL CHAGUITE | TACUBA | AHUACHAPAN | EL CHAGUITE | ANGOSTURA | 49318.01 | 2013-02-12 | 2014-12-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 60 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 316 | 100 | Empedrado, fraguado, superficie no terminada de 263.58 metros de calle: dicho empedrado tendrá espesor de 17.5 cms sobre una base de 20 cms de suelo cemento. Otras obras adicionales y complementarias son: -Construcción de 522.12 metros de cordones de cuneta. -11.00 M3 de mampostería de piedra para la construcción descarga de aguas lluvias en 6 puntos de la calle. -26.67 m2 de badenes.
266170 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CAMINO VECINAL EN CANTÓN CHARLACA. | SESORI | SAN MIGUEL | CHARLACA | VARIOS CASERÍOS | 50869.93 | 2013-02-12 | 28/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 245 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 0.345km de calle intervenida por medio de: -1178.40 m2 de empedrado, fraguado superficie no terminada. -78.00 metros de remates. -689.20 metros de cordón cuneta. -60.00 m2 de badén. -312.43 m3 de material selecto compactado con rodo vibratorio. -181.12 m3 de relleno compactado con material del lugar.
266840 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO DE CANTÓN LOS PLANES A CASERÍO RÍO CHIQUITO. | LA PALMA | CHALATENANGO | LOS PLANES | RIO CHIQUITO | 164452.2 | 2013-02-12 | 21/03/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1452 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 666.44 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una copa de concreto hidráulico de MR-36, de la calle que conduce del cantón los planes al caserío Río Chiquito, municipio de La Palma, del departamento de Chalatenango, siendo los alcances más relevantes: 1- 1,391.94 m3 de corte en terraza. 2- 382.76 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5%. 3- 2,169.18 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36, espesor10cm. 5-714.80 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra, repellado y afinado.
269740 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN PASAQUINA | SANTA ROSA DE LIMA | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | CASCO URBANO | 307960.32 | 2013-02-12 | 30/04/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 150 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 | 100 | El proyecto consiste en preparar 1,400.00 metros lineales de calle con terracería existente en el tramo; para luego cubrir la superficie con 7,000.00 metros cuadrados de concreto hidráulico y 32.00 metros cuadrados de empedrado, confinado en 790.00 metros lineales de canaleta trapezoidal y 2,010.00 de cordón de piedra; 55.20 metros líneales de remate en mampostería de piedra; y obra de paso con 19.32 metros líneales de tubería y 7.66 de muros.
243950 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CASERÍO SANTA ELENA, PASO DEL RIO ACAGUAPA Y PASO QUEBRADA EL LIMON | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SANTA ELENA | 4304.01 | 2011-02-12 | 28/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 676 |  | El proyecto consiste en: - Del paso del Río Acaguapa a Caserío Santa Elena: Construcción de baden de piedra con superficie de concreto de 72 m2, en una longitud de 12 metros y 6 metros de ancho. - Del paso Quebrada El limón a Caserío Santa Elena: Construcción de muro de contención de 7 metros de largo por 3.61 metros de altura, compactación y empedrado fraguado
180210 | INTRODUCCION AGUA POTABLE EN CASERIOS SAN JOSE CUREÑAS Y LAS ANONAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | CRIOS. SAN JOSE CUREÑAS Y LAS ANONAS | 79497.62 | 2005-02-12 | 16/05/2006 | 711-GOES PROGRAMAS DE INVERSION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 45 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 536 | 100 | SE INSTALARAN EN LINEA ADUCTORA UNO PUNTO SESENTA Y NUEVE KM DE TUB. HOGO. DOS PULGADAS Y CERO PUNTO CINCUENTA Y SEIS KM DE HOGO. DE UNA PULGADA. EN RED DE DISTRIBUCION: UNO PUNTO CINCUENTA Y OCHO KM DE HOGO. DOS PULGADAS, CERO PUNTO OCHENTA Y SEIS KM DE HOGO. DE UNO Y MEDIA PULG., Y CERO PUNTO CINCUENTA Y TRES KM HOGO. DE UNA PULG., DOS TANQUES: UNO DE CINCUENTA Y OTRO DE VEINTE METROS CUBICOSY SESENTA Y SIETE ACOMETIDAS.
258120 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORTILLO | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | EL PORTILLO | 74898.55 | 2013-02-10 | 18/12/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | INVERSIONES EL LEON, S.A. DE C.V. | 60 | 17 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 57 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde cuatro grandes rubros, los cuales se detallan a continuación. 1. Construcción de 1 módulo de tres unidades de Servicios sanitarios para parvularia. 2. Construcción de 1 módulo de tres unidades de servicio sanitario general en Centro Escolar. 3. Cercado en área parvularia. 4. Reparaciones varias en áreas existentes siendo el módulo de 3 aulas, dirección, bodega cocina, salón de usos múltiples considerando lo siguiente: Reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, pintura de polines, resanado y pintura en paredes. 5. Mobiliario (pupitres y pizarras).
258123 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORTILLO | JOATECA | MORAZAN | JOATECA | EL PORTILLO | 5500 | 2013-02-10 | 18/12/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | MANUEL ANTONIO | 75 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto Ampliación y rehabilitación de centro escolar caserío El Portillo, municipio de Joateca, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando inforrmes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisióndel FISDL.
236770 | ELECTRIFICACION CASERIO EL ZUNGANO | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | EL ZUNGANO | CASERIO EL ZUNGANO | 23327.54 | 2012-02-10 | 22/11/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 26 |  | el proyecto consiste en ochocientos sesenta ml de linea primari y secundaria con los siguientes datos: 2 transformadores 15 KVA tipo CEL. 9 postes de concreto de 35 pies 1 poste de concreto de 40 pies 10 postes de concreto de 26 pies 1571 ml de cable ACSR N° 2 1286 ml de cable WP N° 2 9 anclas primarias 12 anclas secundarias sencilla
236780 | ELECTRIFICACION CASERIO AGUILA ROJA Y LOS GANUZA | SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | AGUILA RIJA Y LOS GANUZA | 22906.46 | 2012-02-10 | 22/11/2012 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 115 |  | el proyecto consiste en uno punto sesenta y seis km de linea primaria y secundaria, segun la siguiente descripción: 10 postes de concreto de 26 pies 4 postes de concreto de 35 pies 758 ml de cable ACSR N° 2 1402 ml de cable WP N° 2 2 transformadores de 15 KVA tipo CEL 2 postes metalicos de 35 pies 4 postes metalicos de 26 pies 1 ancla primaria sencilla 5 anclas secundarias sencillas
185560 | ELECTRIFICACION CENTRO GOBIERNO CASERIO RANCHO QUEMADO | ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | RANCHO QUEMADO | 33114.26 | 2006-02-10 | 2007-11-04 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 35 | 156 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PUNTO OCHO KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A VARIAS DEPENDNCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL QUE SERAN RESPONSABLE DE DAR ASISTENCIA A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LA REPUBLICA DE HONDURAS.
187900 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. SANTANITA | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | SANTANITA | 18725.99 | 2006-02-10 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 89 | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, LAVABRAZOS EN COCINA; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187910 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. VALLE NUEVO. | CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | VALLE NUEVO | 22957.24 | 2006-02-10 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 175 | 0 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA HIDRO SANITARIA DEL CENTRO ESCOLAS
187920 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CASERÍO LOS BONETES | CAROLINA | SAN MIGUEL | LA CEIBITA | LOS BONETES | 21057.3 | 2006-02-10 |  | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 96 | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, LAVABRAZOS EN COCINA; INSTALACIÓN DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS.
268260 | CONCRETEADO HIDRÁULICO SOBRE BASE EXISTENTE EN CUARTA AVENIDA NORTE | VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ |  | 129343.73 | 2014-02-09 | 20/11/2014 | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y OTROS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 60 | 20 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1600 | 100 | El proyecto consiste en colocar concreto hidráulico espesor de 10 centímetros, en una longitud de 323.87 metros lineales, colocado sobre diferentes tipos de base: - En un tramo de 158.00 metros lineales se quitara el empedrado existente en mal estado; - Un segundo tramo de 86.00 metros lineales el cual tiene base de tierra y - Un tercer tramo que tendrá como base adoquinado existente. - El desempedrado de 840.54 metros cuadrados. - Excavación de 1,269.53 metros cúbicos y - Relleno compactado con suelo cemento de 264.95 metros cúbicos. - Construcción de 412.00 metros lineales de cordón cuneta y - 235.74 metros lineales de resane de cordón cuneta existente.
265420 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AVENIDA EL COLORADO, COLONIA LA PONDEROSA. | SONZACATE | SONSONATE | SONZACATE | VARIAS COLONIAS | 164390.5 | 2013-02-09 | 2014-11-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 90 | 42 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 270 | 100 | Empedrado, fraguado con superficie terminada de espesor de 7 cms en -370.20 metros de calle y 797.03 metros de cordón cuneta de piedra. Otras obras adicionales y complementarias son: -Construcción de 5 pozos de aguas lluvias y 91.24 metros de tubería Rib-Loc de 24 PULGADAS de diámetro, encausada hacia una canaleta de piedra que descarga directamente hacia quebrada existente.-
267840 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PACAYAS | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LAS PACAYAS |  | 181273.36 | 2013-02-09 | 31/12/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | CIVILCAT CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 238 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar desde diez grandes rubros, los cuales se detallan a continuación. 1. Construcción de S.S. 2 unidades para parvularia 2. Construcción de muros de protección. 3. Tapial de bloque 4. Cerco de malla ciclón 5. Conformación y engramado de taludes 6. Rampa, gradas de acceso y techado de pasillos de circulación. 7. Fosa Séptica, bio-jardinera y tanque elevado. 8. Reparaciones varias en 7aulas y dirección: Reparaciones eléctricas, puertas, ventanas, techos, pintura de polines, resanado y pintura en paredes. 9. Reparación de Servicios sanitarios: Pintura, enchape, puertas, cambio de inodoros. 10. salón de usos múltiples: Cambio de techo, pintura, paredes,pisos.
267843 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PACAYAS | LA LAGUNA | CHALATENANGO | LAS PACAYAS |  | 9803.99 | 2013-02-09 | 15/01/2014 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 | 30 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 | 100 | Consiste en la supervisión del proyecto Mejoramiento del centro escolar cantón Pacaya, municipio de La Laguna, realizando visitas e inspección al proyecto y presentando inforrmes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
195141 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR 14 DE DICIEMBRE 1948 | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA |  | 234930 | 2008-02-09 | 29/01/2009 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EN LO QUE REFIERE A: DESMONTAJE DE SETECIENTOS METROS CUADRADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO, LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO EN AULAS Y SERVICIO
213420 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | 215024.55 | 2010-02-08 | 30/11/2010 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 45 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8148 |  | EL PROYECTO CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN UN AREA DE 9,768.14 M2. SE CONSTRUIRA Y COLOCARA UNA CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON CON TUBO GALVANIZADO EN UNA LONGITUD DE 413.53 ML Y UN PORTON PARA ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL. CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL (NO REGLAMENTARIA) ENGRAMADA, CON UN AREA DE 36.80 X 68.00; Y DOS CANCHAS DE BASQUETBOL. CONSTRUCCION DE VESTIDORES CON DUCHAS YSERVICIOS SANITARIOS. INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR E ILUMINACION
186760 | MEJORAS CAPTACION DE AGUA Y SANEAMIENTO CE CANTON AZACUALPIA DE JOCO | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE JOCO |  | 5951.2 | 2006-02-08 | 2006-01-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 95 | 100 | INSTALACION DE TORRE Y TANQUE, MEJORAS A SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
186830 | MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE CANTON EL CARRIZAL | NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVO CARRIZAL |  | 29971.14 | 2006-02-08 | 2006-01-10 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 207 | 100 | INSTALACION DE TANQUE CISTERNA DE VEINTIDOS METROS CUBICOS Y CASETA DE BOMBEO, INSTALACION DE TORREY TANQUE DE DOS METROS CUBICOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, PILA LAVADERO Y POCETA LAVA TRAPEADORES, TRAMPA DE GRASAS Y POZO DE ABSORCION. NOTA: LA ACTIVIDAD VEINTE-CINCO-UNO EQUIVALE A TANQUE DEVEINTE Y DOS METROS CUBICOS
291900 | CORDÓN CUNETA Y ADOQUINADO COMPLETO EN SEGUNDA AVENIDA SUR Y NORTE, COLONIA LA CONSTANCIA N°2. | SANTA MARIA | USULUTAN | SANTA MARIA | VARIAS COLONIAS | 145437.27 | 2014-02-07 | 14/10/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | Adoquinado de aproximadamente 0.72 km de calle de tierra distribuido en tres tramos de 587.11 metros, 54.13 metros y 86.53 metros, incluye obras de demolición de cordón cuneta existentes y la construcción de obras de drenaje: badenes, cordón cuneta,canaletas (con losas de paso) y obras disipadoras.
254430 | ELECRTRIFICACIÓN CASERIO EL CERRITO, USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | EL CERRITO | EL CERRITO | 122871.1 | 2013-02-07 | 28/10/2013 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 66 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE 8 POSTES DE CONCRETO DE 26`, 10 POSTES DE CONCRETO DE 35`, DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 40`, 27 POSTES METALICOS DE 35PIES, 53 POSTES METALICOS 26PIES, 1 POSTE CONCRETO 45PIE, 2 POSTES METALICOS DE 40 PIE; SUMINISTRO/INST. DE 8,650 MTS DE CONDUCTOR ACSR #2, 8131 MTS DE CONDUCTOR WP #2; SUMINIST/INST. DE 7 TRANSFOR. MONOF S. 15 KVA; 9 REDES DE POLARIZACION C/3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10.
248160 | REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LAS FLORES | LAS FLORES | CHALATENANGO | SAN JOSE LAS FLORES |  | 244750.26 | 2012-02-07 | 2012-10-12 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 210 |  | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1583 |  | EL proyecto consiste en la demolición de la infraestructura actual en 281.92 metros cuadrados, para reemplazarlo con la construcción de un edificio de 468.29 metros cuadrados, de área techada y un módulo de servicios sanitarios de 15.40 metros cuadrados. Incluye la construcción de caseta para compresor y para el destilador; cnstrucción de cisterna de 30 metros cúbicos con equipo de bombeo de 1HP, 95.53 metros de cercado perimetral; portón; gradas de acceso; engramados; instalación sistemas eléctrico e hidráulico; 16.59 metros cúbicos de muros de mampostería y aplicación de pintura en bodega de hipoclorador y la de desechos bioinfecciosos. Incluye la instalación de sub estación eléctrica de 37.5 KVA en poste de concreto de 35 pies; pago por derecho de conexión eléctrica e instalación de 3 equipos para aire acondicionado de 12,000 BTU.
249090 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE EL CEMENTERIO GENERAL AL CANTÓN GUACHIPILIN | JOCORO | MORAZAN | GUACHIPILIN | VARIOS CASERIOS | 171288.06 | 2012-02-07 | 23/08/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 990 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado en aproximadamente 0.41 km de longitud incluyendo dos áreas del parqueo lateral, en un tramo de calle ubicado en la calle que conduce al cantón Guachipilin del municipio de Jocoro departamento deMorazán, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Base de suelo cemento con mateiral selecto al 5% en volumen en un total de 606.28 M3. 2- 2,786.33 M2 de construcción de adoquinado de 10 cms de espesor, sobre base existente. 3- Construcción de 792 metros lineales cordón cuneta de piedra. 4- Construcción de muro de protección lateral en un volumen de 71.82 metros cúbicos..-
207270 | ELECTRIFICACION CANTON ACHIMILCO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 46554.97 | 2009-02-07 | 2009-10-09 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 215 |  | EL PROYECTO CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE MIL SEISCIENTOS SESENTA METROS DE TENDIDO ELECTRICO.
193670 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA SAN PABLO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 99816.3 | 2007-02-07 | 29/09/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. | 90 |  | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 768 | 100 | INTRODUCCION DE MIL NOVECIENTOS METROS DE TUBERIAPARA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS
269710 | ADOQUINADO DE CALLE EN COLONIA CALDERÓN | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | MERCEDES UMAÑA | COLONIA CALDERÓN | 54609.8 | 2014-02-06 | 2015-12-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | DESARROLLO Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | 120 | 135 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 450 | 100 | Preparar 75.00 metros lineales de calle con terracería y demolición de estructuras existentes en el tramo; para luego cubrir la superficie con 751.65 metros cuadrados de adoquín, confinado en 134.00 metros lineales de cordón cuneta repellada y pulido; 20.00 metros de remate, en mampostería de piedra, drenaje de 120.00 metros lineales de tubería de concreto de 42 pulgadas y 5 pozo de visita; y 1 caja de sumideros con tapadera.
198330 | PAVIMENTACION DE 2A. Y 4A. C. OTE. Y 10A. AV. NTE. COLONIA LA QUINTA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA |  | 101187.11 | 2008-02-06 | 2008-10-09 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 239 |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE DOS CAJAS COLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS, CUATRO TRAGANTES, INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS LLUVIAS, HECHURA DE CORDON CUNETA
198740 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | NO APLICA | 50994.6 | 2008-02-06 | 28/08/2008 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 244 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULA TIPO MINED PARA EDUCACION BASICA; REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS CON LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCIÓN; MEJORAS EN AULAS EXISTENTES CON INSTALACION DE CANALES, BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA GENERAL, REFORZAMINETO DE DEFENSAS METALICAS PARA VENTANAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, CASETA; REPARACION DE CERCADO, CONS
201240 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CRIOS LOS UMAÑA Y LOS GUTIERREZ | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | EL COROZAL | Los Umaña y Los Gutierrez | 167212.19 | 2008-02-06 | 30/09/2008 | 214-ABASTEC.AGUA POTABLE A COMUN.EN EXTR.POBREZA-2483 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 750 | 0 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO, CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESTACION DE BOMBEO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CIEN METROS CUBICOS, DOS CIENTOS VEINTICINCO METROS DE LINEA DE IMPELENCIA DE TRES PULGADAS DE DIAMETRO, CUATRO PUNTO DOS KILOMETROS DE LINEA DE DISTRIBUCION DE PVC DE VARIOS DIAMETROS, CIENTO DIEZ ACOMETIDAS DOMICILIARES YOBRAS COMPLEMENTARIAS COMO VALVULAS DE CONTROL.
201490 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA FRAGUA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | LA FRAGUA | 101451.27 | 2008-02-06 | 2009-12-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 228 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN CASERIO LA FRAGUA, EN UNA LONGITUD DE CUATRO PUNTO OCHENTA Y DOS KILOMETROS; CONSTA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, SETENTA Y UN POSTES METALICOS, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201500 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LA HONDA (ZONA ALTA) | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | LA HONDA (ZONA ALTA) | 24423.23 | 2008-02-06 | 2009-12-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 115 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN CASERIO LA HONDA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE CERO PUNTO NOVENTA Y OCHO KILOMETROS;CONSTA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, DIECISIETE POSTES METALICOS,TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS, PAGO POR DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS.
201510 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO SANTA ROSA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | SANTA ROSA | 23283.5 | 2008-02-06 | 2009-12-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 86 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA ROSA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE UN KILOMETRO; CONSTA DEL SUMINISTROE INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE VEINTE Y CINCO KVA, QUINCE POSTES METALICOS, CABLEADO Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201520 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA JOYA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | LA JOYA | 44098.2 | 2008-02-06 | 2009-12-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 84 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN CASERIO LA JOYA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTO OCHENTA Y CINCO KILOMETROS;INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA, TREINTA Y DOS POSTESMETALICOS, CABLEADO Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201530 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CALVARIO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO | NO APLICA | 15731.99 | 2008-02-06 | 2009-12-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE CERO PUNTO CUARENTA Y NUEVE KILOMETROS EN EL BARRIO EL CALVARIO; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA, DIEZ POSTES DECONCRETO, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS.
201540 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL CAJON Y PILETAS | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | CAJON Y PILETAS | 52932.48 | 2008-02-06 | 2009-12-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 230 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN DOS PUNTO SETENTA Y TRES KILOMETROS PARA EL CASERIO EL CAJON Y PILETAS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, VEINTE Y SEIS POSTES METALICOS, CABLEADO Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201550 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL CHILAMO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN MARCOS | EL CHILAMO | 19160.46 | 2008-02-06 | 2009-12-02 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN CERO PUNTO SETENTA Y SIETE KILOMETROS PARA EL CASERIO EL CHILAMO; INCLUYE EL SUMINISTO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, SEIS POSTES METALICOS, UN POSTE DE CONCRETO, CABLEADO Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
187340 | PLANTA DE TRATAMIENTO EN NAO SAN JOSÉ GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL |  | 68430.1 | 2006-02-06 | 2006-04-09 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 | 20 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1290 | 53 | PLANTA DE TRATAMIENTO EN NAO SAN JOSÉ GUAYABAL.
267630 | REHABILITACIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO METROS LINEALES DE EMPEDRADO, FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA DE COMUNIDAD SANTA MARÍA II, CANTÓN LAS DISPENSAS. | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | LAS DISPENSAS | COMUNIDAD SANTA MARÍA II | 33503.16 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | 90 | 304 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 495 | 100 | La obra comprende rehabilitación de obras de mitigación por medio de construcción de 44.20 M3 de muros de mampostería incluyendo cabezal de descarga de aguas lluvias; 44 metros de tubería de 24 pulgadas y 14 metros de tubería de 15 pulgadas y dos pozos de agua lluvias. Además se intervendrá 75 metros lineales de calle en la cual se harán 239.94 metros cuadrados de empedrado, fraguado; 139.75 metros de cordón cuneta: excavación de 366.54 M3; 314.40 M3 de relleno compactado con material de préstamo.
261100 | CONCRETEADO DE CALLE DE ACCESO A POLIDEPORTIVO CAYAGUANCA | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | VARIOS CASERÍOS | 106000.01 | 2013-02-05 | 30/08/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | M&M, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8611 | 100 | El proyecto consiste en la construcción 361.23 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico MR-36 de 10 cms de espesor, de la calle que conduce a polideportivo Cayaguanca, Cantón el Pinar, Municipio de San Ignacio, del Departamento de Chalatenango, siendo los alcandes más relevantes: 1-428.89 M3 de relleno compactado consuelo cemento al 5%. 2- 141.285 metros lineales de construcción de canaleta trapezoidal. 3- 1,844.05 M2 de Construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36. 4- 571.45 metros lineales de construcción de cordón de piedra repellado y afinado.
219350 | REHABILITACION DE CALLE Y MUROS EN CANTON SAN JOSE COSTA RICA, SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN JOSE COSTA RICA | VARIOS | 137032.88 | 2011-02-05 | 29/08/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 120 | 100 | El proyecto consiste en la Rehabilitación de calle y muros en cantón San José Costa Rica, del municipio de San Emigdio, departamento de La Paz. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Trabajos de demolición de pavimento de concreto hidráulico, bordillos para desagüe y muros de piedra dañados. - Construcción y reconstrucción de 1,029.46 m2 de pavimento de concreto hidráulico, en una longitud de 0.20 km y un ancho promedio de 5.12 m. - Conformación de 1,296.08 m2 de taludes. - Construcción de 200.58 m3 de muros de mampostería de piedra. - Construcción de 53.34 ml de cordón cuneta. - Construcción de 27.42 ml de remate de piedra. - Construcción de 31.07 m2 de badén. - Construcción de 69.49 ml de disipador de energía, para drenajes de aguas lluvias. - Construcción de 98.73 ml de canaletas
180570 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A CANTON PATURLA | JOATECA | MORAZAN | PATURLA |  | 85954.56 | 2006-02-05 | 22/12/2006 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 114 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CAPTACION EN LA FUENTE DE AGUA, MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS METROS LINIALES DE LINIAS DE ADUCCION, CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNI METROS LINIALES DE LINIAS DE DISTRIBUCION, Y UN TANQUE DE CINCUENTA METROS CUBICOS.
181080 | INFRAESTRUCTURA U.DE SALUD TAPALHUACA | TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA |  | 97801.58 | 2006-02-05 | 31/07/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3612 | 100 | REMODELACIONES, REPARACIONES Y AMPLIACIONES DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE SALUD TAPALHUACA, LA PAZ.
181090 | INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE SALUD SN.FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | 90972.3 | 2006-02-05 | 18/08/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6186 | 100 | REMODELACIONES,AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO CHINAMECA, LAPAZ.
183350 | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION CALLE SECTOR EL COMUN | SAN EMIGDIO | LA PAZ | CONCEPCION LOURDES | SECTOR EL COMUN | 54300 | 2006-02-05 | 30/10/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 620 | 100 | CONSTRUCCION DE MURO DE SETENTA Y NUEVE METROS CUBICOS, PARA LA REHABILITACION DE CALLE A SECTOR ELCOMUN
185270 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A COLONIA EL CARMEN | DOLORES | CABAÑAS | DOLORES |  | 45625.73 | 2006-02-05 | 2006-08-09 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 600 | 100 | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE DISTRIBUCION DE CINCUENTA METROS CUBICOS Y MIL TRES CIENTOS METROS DE TUBERIA DE CONDUCCION DE DOS PULGADAS, DE PVC, DE DOS CIENTOS CINCUENTA PSI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.QUE COMPRENDE LA AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA EL CARMEN, CIUDAD DOLORES. LA MUNICIPALIDAD CORRE CON LOS COSTOS DE IMPUESTOSDEL IVA.
163340 | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE |  | 50090.23 | 2005-02-05 | 28/10/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4130 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA AL PARQUE MUNICIPAL EL CUAL CONSTARA DEZONAS VERDES, JUEGOS INFANTILES, CANCHAS DE BASKETBOOLL, FUENTE DE AGUA. REPRESENTANDO TODO ESTO UNLUGAR DE DESCANSO Y ESPARCIMIENTO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE ORIENTE
172460 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO |  | 54339.2 | 2005-02-05 | 25/10/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | MARIO STANLEY | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3500 | 100 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO, ESTE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE TAPIAL PERIMETRAL DE BLOQUE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE PISCINAS PARA ADULTOS Y NIÑOS, SALON DE USOS MULTIPLES,PISOS EXTERIORES, SISTEMAS DE DRENAJES, GRADERIOS PARA CANCHA DE FUTBOL, TECHO DE GRADERIOS, RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES, OBRAS EN GENERAL DE PROTECCION.
185210 | ELECTRIFICACION CASERIO EL TERRERO | DOLORES | CABAÑAS | EL RINCON | EL TERRERO | 20194.01 | 2005-02-05 | 30/05/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 45 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO DIECISIETE KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
268050 | ADOQUINADO EN DIFERENTES TRAMOS EN CANTÓN HUISQUIL | CONCHAGUA | LA UNION | EL HUISQUIL | VARIOS CASERÍOS | 99794.44 | 2014-02-04 | 30/07/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 973 | 100 | Preparar 536.37 metros lineales de calle con terracería y demolición de estructuras existentes en los tres tramos para cubrir la superficie con 3108.38 metros cuadrados de adoquinado, confinado en 1, 107.20 metros lineales de cordón cuneta repelladay afinada, 24.11 metros lineales de remate en mampostería de piedra y 53.97 metros cuadrados de badén.
248141 | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LISLIQUE | LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | 197467.36 | 2013-02-04 | 15/11/2013 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 50 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2310 |  | El proyecto consiste en la ampliación, rehabilitación y equipamiento de la Unidad de Salud de Lislique, en donde se construirán 500.53 metros cuadrados en terreno propiedad del MINSAL y en donde funciona actualmente dicha unidad. El módulo principal se remodelará completamente, incrementando áreas y consultorios nuevos, cuya descripción comprende: área de terapia respiratoria, área de rehidratación oral, vacunación, archivo, sala de curaciones/inyecciones/esterilización; consultroio materno infantil, sala de aseo/consejería, farmacia, consultorio general, consultorio ginecológico/direccion, salas de espera, baños, sistema eléctrico. Incluye la construccion de caseta de desechos comunes, fosa séptica con su respectivo pozo de absorción, módulo de bodega de saneamiento, reparación y mejora de torre de tanque de agua potable; mejoras y redistribución de espacios en bodega para medicamentos en donde se adecuará la oficina para saneamiento y la bodega general; además, mejoras a las casetas de: puriagua, bomba de agua, desechos cortopunzantes y bioinfecciosos y laboratorio clínico. Dentro de las obras exteriores se construirán canalestas de aguas lluvias, aceras, adoquinado de área de parqueo, mejoramiento de cerco perimetral en algunos tramos, instalación de puertas y portones nuevos, engramados, redes de agua potable y aguas negras. Se incluye el costo para los trámites y pago para el entronque eléctrico, entre otros.
255890 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL,CASERÍO LOMAS DEL FRÍO. | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN ANTONIO | VARIOS | 21192.06 | 2013-02-04 | 16/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1619 |  | El proyecto consiste en en colocar 376.30 m2 de concreto con espesor, de 10 cms en una longitud de 87.42 metros lineales, construcción de cordón cuneta en ambos laterales de la calle y estabilizar la base de la calle utilizando suelo cemento.
215661 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | SAN NICOLAS |  | 110016.96 | 2012-02-04 | 25/06/2012 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE C.V. | 70 | 15 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2076 | 100 | El proyecto consiste en lo siguiente: - Construcción de muros de mampostería 697.72 m3 - Relleno de material 455.47 m3 - Conformación y engramado de taludes 567.64 m2 - Forjado de gradas 6.90 ml - Pintura de caseta 45.62 m2 - Limpieza y desalojo en general
219490 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA, CANTON EL NISPERO | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | EL NISPERO | METAYO | 168722.25 | 2011-02-04 | 29/08/2011 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSE ANTONIO | 150 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1860 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de un empedrado fraguado con superficie terminada, en la calle que conduce al Centro Escolar Caserío Metayo, del cantón El Nispero, municipio de Teotepeque. Se desarrollarán las siguientes actividades: - Empedrado fraguado con superficie terminada en una longitud de 698.10 ml, con un ancho de 6.00 m y rodaje de 5.00 m. - Hechura de cordon cuneta de 1,396.20 ml. - Hechura de 84.00 m2 de badenes. - Construcción de muro de mamposteria en una longitud de100.65 m.
172710 | ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE, SANEAMIENOTO, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | EL ROSARIO | LA PAZ | EL PEDREGAL |  | 43963.54 | 2005-02-04 | 2005-01-07 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3900 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE REBOMBEO; INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO,TUBERIA SUMERGIBLE; INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE; INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACIONPOR INYECCION; CONSTRUCCION DE LINEA DE ALTA TENSION, TRIFASSICA; CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA; CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO MIL METROSLINEALES DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC YHIERRO GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS E
298990 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO, COLONIA ALTA VISTA | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO |  | 19020.61 | 2015-02-03 | 16/10/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 160 | 100 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 404 metros, para beneficiar a 32 familias. Se construirán 27 metros de linea primaria; 165 metros de linea primaria con secundaria y 212 metros de linea secundaria; instalación de 8 postes metálicos de 26 pies y 7 postes de concreto de 35 pies; 1 transformador de 25 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos PULGADAScomo construidos PULGADAS y el pago de derecho de conexión de 1 entronque electrico de la linea primaria del proyecto.
299010 | ADOQUINADO DE TRAMO II DE CALLE DE ACCESO AL TURICENTRO DEL MUNICIPIO DE QUELEPA | QUELEPA | SAN MIGUEL | QUELEPA | VARIOS | 28768.81 | 2015-02-03 | 16/04/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV | 45 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 460 | 100 | Consiste en el mejoramiento de un tramo de calle balastrado ubicado en área urbana del municipio, a través de la construcción de 750.78 metros cuadrados de adoquinado. El proyecto incluye obras de drenaje relacionadas a cordones cunetas y badenes.
299750 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS FLORES, CANTÓN GUALINDO CENTRO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN | GUALINDO |  | 19794.89 | 2015-02-03 | 16/10/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 40 | 100 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 661 metros para beneficio de 8 familias. Se construirán 85 metros de linea primaria; 174 metros de linea primaria con secundaria y 402 metros de linea secundaria; instalación de 15 postes metálicos (9 de 26 pies y 6 de 35 pies); 1 transformador de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 1 entroque eléctrico.
269970 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUMICIO, CANTÓN LA PUEBLA. | SAN MATIAS | LA LIBERTAD | LA PUEBLA | CUMICIO | 33372.02 | 2014-02-03 | 2014-04-03 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 342 | 100 | Construcción de una red de distribución eléctrica de 1,525 metros, voltaje de servicio 120/240 voltios, con 4 transformadores para servir inicialmente a 72 familias.
208330 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LIMPIO, CANTON MAQUILISHUAT | ILOBASCO | CABAÑAS | MAQUILISHUAT | EL LIMPIO | 20902.26 | 2009-02-03 | 16/09/2009 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 75 | 123 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 52 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE VEINTE Y CINCO KVA, DIEZ POSTES METALICOS, CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DERECHODE ELECTRIFICACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A NORMAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
208680 | MEJ SIST BOMBEO MULTIPLE DE AP CAS LOMAPACHA VISTA HERMOSA YLA FLORIDA | TECAPAN | USULUTAN | LOS CHAPETONES | LOMA PACHA VISTA HERMOSA Y LA FLORIDA | 221399.94 | 2009-02-03 | 2010-05-05 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 100 | 21 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 188 |  | AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA PARA ENERGIZAR LA ESTACION DE BOMBEO DE UN SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE LINEA ELECTRICA MONOFASICA A TRIFASICA UNO PUNTO VEINTICINCO KM, EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE CUARENTA HP EN POZO, BOMBA SUMERGIBLE DE DIEZ HP EN TANQUE DE SUCCION DE CIENTO ONCE MCUBICOS, CASETA DE BOMBEO, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRAS EXTERIORES EN ESTACION DE BOMBEO
208700 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN CRIO SAN JOSE CUREÑAS, CTON TIJERETAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑAS | 37631.41 | 2009-02-03 | 29/05/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 132 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE LONGITUD DE VEINTE PUNTO CINCUENTA METROS POR DOS METROS DE ANCHO, A UBICARSE SOBRELA QUEBRADA SAN JOSE EN EL CASERIO SAN JOSÉ CUREÑAS. SU CONSTRUCCIÓN ES A BASE DE DOS VIGAS DE CONCRETO SECCIÓN T, APOYADAS EN COLUMNAS DE CONCRETOARMADO CON ZAPATAS; CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO Y BARANDALES METALICOS DE PROTECCIÓN.
209710 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS POSITOS | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JERONIMO | LOS POSITOS | 24757.48 | 2009-02-03 | 26/06/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 30 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS; INCLUYE LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, TRECE POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, INSTALACION DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS; ASICOMO PAGO POR UN PUNTO DE ENTREGA, REMOSIÓN DE TRES POSTES Y REUBICACION DE ESTRUCTURAS SECUNDARIAS.
190420 | INTRODUCCION DE AGUAPOTABLE EN VARIAS COLONIAS DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | USULUTAN | SANTA MARIA |  | 93489.91 | 2007-02-03 | 14/10/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 15600 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA URBANA DE SANTA MARIA
176040 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DESDE SALCOATITAN HASTA STA. CATARINA MASAHUAT | SALCOATITAN | SONSONATE | SALCOATITAN |  | 170150.39 | 2005-02-03 | 30/05/2005 | 069-BCIE/REHABILITACION DE CAMINOS AGRICOLAS 2442 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9071 | 100 | REHABILITACION DE CINCO KILOMETROS DE CAMINO RURAL, DESARROLLANDO LAS OBRAS SIGUIENTES: ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON CAL, COLOCACION DE CAPA DE RODAMIENTO A BASE DE BALASTO Y EMPEDRADO FRAGUADO, CONSTRUCCION DE DESCARGAS LATERALES.
294900 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIO LOS LAURELES, CANTÓN SAN JUAN | SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | SAN JUAN | LOS LAURELES | 20013.25 | 2015-02-02 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 17 | 100 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 818 metros, para beneficiar a 17 familias ubicadas en 2 sectores del caserio Los Laureles. Se construirán 200 metros de linea primaria; 185 metros de linea primaria con secundaria y 433 metros solo de linea secundaria; instalación de 14 postes metálicos (7 de 35 pies y 7 de 26 pies); 2 transformadores de 15 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribucióneléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos PULGADAScomo construidos PULGADAS y el pago de derecho de conexión de 2 entronques eléctricos de la linea primaria del proyecto.
294920 | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL JUNQUILLO, CANTÓN EL JUNQUILLO | SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | EL JUNQUILLO | EL JUNQUILLO | 13285.87 | 2015-02-02 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 655-SUSPENDIDO EN EJECUCION | 12 | 100 | El proyecto consiste en ampliar la red de electrificación, en una longitud total de 489 metros, para beneficiar a 12 familias del caserío El Junquillo. Se construirán 489 metros solo de linea secundaria; reubicación de 3 postes de 35 pies; instalación de 7 postes de concreto (1 de 40 pies, 3 de 35 pies y 3 de 26 pies); 1 transformador de 25 KVA; redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión en 1 entronque eléctrico de la linea primaria del proyecto.
297770 | ADOQUINADO DE CALLE SAN ANTONIO ABAD LOS INDIOS | CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE |  | 271009.8 | 2015-02-02 | 2015-03-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 400 | 100 | Se mejorará la superficie de rodamiento de 620 metros líneales de calle (actualmente de tierra) por medio de la construcción de la superficie de adoquina de 10 cm de espesor. El proyecto incluye las correspondientes obras de drenaje (cuneta en "v" de mampostería de piedra) Adicionalmente incluye el mejoramiento de un tramo de 275 metros lineales con la construcción sistema de drenaje ( cordón cuneta de piedra, tubería de drenaje, 7 pozos de inspección y mampostería de piedra en derramadero.)
212250 | EMPEDRADO CON SUPERFICIE CONCRETEADA EN TRAMOS CALLE CRIO. LOS PALITOS | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | CUCURUCHO | LOS PALITOS | 85747.82 | 2010-02-02 | 2010-01-06 | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 540 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR EL CAMINO VECINAL EXISTENTE ENTRE LOS CANTONES EL CUCURUCHO Y EL CANTÓN SAN JERÓNIMO PARA BENEFICIO DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO LOS PALITOS. LA VÍA ENTRE AMBOS CANTONES TIENE UNA LONGITUD TOTAL DE 6.00 KILÓMETROS Y SE REPARARÁN 4 TRAMOS CON EMPEDRADOS FRAGUADOS Y SUPERFICIE DE CONCRETO DE 7 CENTÍMETROS DE ESPESOR. LOS 4 TRAMOS ALCANZAN UNA LONGITUD TOTAL DE 585.93 METROS LINEALES PARA LOS PUNTOS LLAMADOS PALITOS EL COPINOL, CURVA PALITOS 1 Y 2 Y TIERRA BLANCA. EL RODAJE TENDRÁ UN ANCHO DE 4.00 METROS MÁS EL ANCHO DE LOS CORDONES CUNETA QUE SERÁN CONSTRUIDOS A AMBOS LADOS. EN GENERAL EN LA INTERVENCIÓN SE MANTENDRÁ LA RASANTE EXISTENTE CON UNA PENDIENTE DEL 17.15 PORCIENTO Y SE COMPLEMENTARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE BADENES.
194541 | AMPLIACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LAGUNA | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN DIEGO | LA LAGUNA | 19985.56 | 2009-02-02 | 2009-02-04 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 45 | 15 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | CONSISTE EN LA DEMOLICION DE DOS AULAS DE ADOBE PARA REEMPLAZARLA CON LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE NIVEL BASICO DE BLOQUE TIPO MINED; INCLUYE OBRASCOMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
117360 | COMPLEJO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO DE SONSONATE II ETAPA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | Y HACIENDA LA CONCORDIA | 126142.16 | 2006-02-02 | 19/03/2006 | 067-BCIE 1496 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL | CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA, S.A. | 45 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 60000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOLL.
169710 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE NAO SN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | LAS ANIMAS |  | 268251.48 | 2006-02-02 | 26/10/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 2004 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1000 | 100 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL NUEVO ASENTAMIENTO A CONSTRUIR EN EL MUNICIPIO
184930 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE VIVIENDAS IN SITU EL ROSARIO CUSCATLÁN. | EL ROSARIO | CUSCATLAN | EL ROSARIO | El Rosario. | 40680 | 2006-02-02 | 29/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 2004 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 250 | 100 | INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE PARA CINCUENTA VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, CUSCATLÁN.
171840 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR GRECIA (COOPERACION GRECIA) | JUAYUA | SONSONATE | JUAYUA |  | 49999.99 | 2005-02-02 | 2005-02-02 | 97C-SETEFE/REPUBLICA DE GRECIA - COD. 0009 | MANUEL DAVID | 90 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 195 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE MEDIA DIRECCION, UN MODULO DE TRES AULAS, UN MODULO COCINA, UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOSDE UNIDADES, UN TANQUE ELEVADO CON TORRE METALICA,
172250 | EMPEDRADO CONCRETEADO DE CALLEJON LAS PILETAS EN CTON EL TABLON | SAN ANTONIO PAJONAL | SANTA ANA | EL TABLON |  | 22528.53 | 2005-02-02 | 2005-01-05 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ALVARO ELISEO | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1100 | 100 | EMPEDRADO CONCRETEADO DE CALLEJON LAS CUNETAS
173290 | EMPEDRADO FRAGUADO CONCRETEADO DE CALLE PPAL DE SANTIAGO DE LA FRONTE | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | 32300 | 2005-02-02 | 2005-01-05 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1150 | 100 | EMPEDRADO FRAGUADO CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPALDE SANTIAGO DE LA FRONTERA
173460 | CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES PRINCIPALES DE TEPECOYO | TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO |  | 138991.96 | 2005-02-02 | 19/07/2005 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. | 170 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8540 | 100 | CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES PRINCIPALES DE TEPECOYO
173960 | INT. SIST. DE A.P. Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COM. EL CERRO | GUAZAPA | SAN SALVADOR | EL ZACAMIL |  | 64041.53 | 2005-02-02 | 2005-01-07 | 087-BID 1067/OC-ES-2 (OC) | PERFORACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1400 | 100 | INTRODUCCION SISTEMA DE AGUA POTABL Y SANEAMIENTODE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD EL CERRO
248030 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERÍOS SAN ANTONIO, EL ACEITUNO CENTRO Y GUAYANQUE, CANTÓN EL ACEITUNO | YOLOAIQUIN | MORAZAN | EL ACEITUNO | CANTÓN SAN ANTONIO EL ACEITUNO Y GUAYANQUE | 93166.67 | 2013-02-01 | 30/04/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3710 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 1.- 3208.30 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. 2- 624.97 METROS LINEALES DE CORDÓN CUNETA. 3- 62 METROS LINEALES DE CANALETA. 4- 90 M2 DEEMPEDRADO, SUPERFICIE NO TERMINADA. 5- 52.47 M3DE MORTERO PARA NIVELACIÓN. 6- SE HAN CONSIDERADO OBRAS DE DRENAJE, TERRACERÍA, LIMPIEZA Y DESALOJO.
249931 | CONSTRUCCION DE LA UCSF-BASICA CASERIO LOS BENTEZ, CANTON EL DERRUMBADO | LISLIQUE | LA UNION | EL DERRUMBADO | LOS BENITEZ | 176437.52 | 2013-02-01 | 15/07/2013 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3035 |  | El proyecto consiste en la construccion de una nueva unidad de salud PULGADAStipo MINSAL PULGADAS de 160 metros cuadrados en un terreno en el que antiguamente existía una vivienda que deberá demolerse. El edificio principal estará compuesto pordos consultorios, un área de enfermería, terapia respiratoria, farmacia, sala de espera, sala de reuniones, bodega y área de aseo, asi como servicios sanitarios para el personal y para el público. Incluye la construcción de dos casetas para desechos, fosa sépticacon pozo de absorción y torre con tanque de almacenamiento. Dentro de las obras exteriores se construirán muros, taludes, cercados perimetrales con portones de acceso, aceras de conexión, canaletas para aguas lluvias y la instalación de engramados.
259983 | POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | ILOBASCO | CABAÑAS | ORATORIO |  | 64495.88 | 2013-02-01 | 13/05/2013 | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 75 | 59 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1 |  | Perforación de pozo exploratorio - pozo de producción, para una profundidad aproximada de 180 metros. El proyecto se realizará previo a la formulación del proyecto.
214450 | INTRO DE ENERGIA ELECTRI EN CAS ESPIRITU SANTO, CANTON SEBASTIAN ABAJO | SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN ABAJO | ESPIRITU SANTO | 23344.32 | 2012-02-01 | 2012-10-04 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 200 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN UN KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y CONSTA DE: SEIS POSTES DE CONCRETO DE VEINTISEIS PIES CINCO POSTES METALICOS DE VEINTISEIS PIES ANCLAS SECNICLLAS DOCE ANCLAS DOBLES DOCE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA NOVECIENTOS NOVENTA ML DE CABLE ACSR N° UN CERO SEISCIENTOS CINCUENTA ML DE CABLE ACSR N° DOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA ML DE CABLE WP N° DOS
217691 | REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MUNDO NUEVO ISLETAS, CANTÓN LAS HUERTAS | ILOBASCO | CABAÑAS | LAS HUERTAS | MUNDO NUEVO ISLETAS | 35973.27 | 2012-02-01 | 17/03/2012 | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | COMSEDI, S.A DE C.V. | 75 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 869 | 100 | El proyecto consiste en lo siguiente: - Cambio de cubierta de techo en modulo de aulas-dirección, modulo de cocina-bodega y módulos de baños de 2 y 6 unidades. - Reparación de cubierta de techo en módulo de parvularia, - Pintura general en las edificaciones a intervenir, - Reparación de sistema de captación de aguas lluvias(tanque), - Cambio de cerco perimetral de malla ciclón con postes de concreto, - Aceras, canaletas y otras obras menores en la zona de recreo.
239990 | MEJORAMIENTO Y AMPLAICIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS TIEMBLA TIERRA Y HOJA BLANCA | SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | TIEMBLA TIERRA Y HOJA BLANCA | 295914.28 | 2012-02-01 | 28/06/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 470 |  | El proyecto consiste en mejorar los sistemas de agua potable para los caseríos Tiembla Tierra y Hoja Blanca, mediante el suministro e instalación de 3,964.57 metros lineales de tubería de diferentes diámetros, de los cuales 3,459.41 metros lineales serán parte de la línea de aducción y los restantes 505.16 metros lineales, serán parte de la red de distribución, además se instalaran en la red del caserío Hoja de Sal 4 válvulas reguladoras de presión, se construirá un tanque de almacenamiento de 50 metros cúbicos y se resanara el existente en el caserío Tiembla Tierra, se instalaran 16 acometidas de agua potable nuevas, además el saneamiento incluye 35 letrinas aboneras, 96 trampas de grasa y 96 pozos de absorción.
249801 | CONSTRUCCION DE LA UBSF- BÁSICA, CANTÓN GUAJINIQUIL | LISLIQUE | LA UNION | GUAJINIQUIL | GUAJINIQUIL | 152508.94 | 2012-02-01 | 18/06/2013 | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3124 |  | El proyecto consiste en la sustitución completa de la unidad que actualmente presta sus servicios en el Cantón Guajiniquil. La nueva propuesta se divide en dos partes, la primera en la construccion de una infraestructura de 160 metros cuadrados, de acuerdo a planos tipo de MINSAL; que albergará dos consultorios, sanitarios para pacientes y personal, farmacia, área de espera, preparacion de pacientes, sala de curaciones, terapia respiratoria, sala de reuniones, bodegas y pasillos. La segunda parte consta de todas las obras exteriores, como canaletas para las aguas lluvias, construccion de sistema de saneamiento de aguas negras, conformación de taludes, construccion de caseta para desechos bio - infecciosos y desehcos comunes, rampas de acceso, cerco perimetral y construcción de torre metálica y tanque para captación de agua potable.
195010 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON LOS TALPETATE | BERLIN | USULUTAN | TALPETATES |  | 4801.24 | 2008-02-01 | 2008-01-02 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 315 | 100 | FORMULACION DE LA REHABILITACION QUE INCLUYE CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE SIETE UNIDADES, INCLUYENDO FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DEL TECHO, INSTALACION DE CIELO FALSO EN TRES AULAS, E INSTALACION DE PIZARRAS DE FORMICA BLANCA EN SEIS AULAS.
195150 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE TECAPAN | TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN |  | 4801.23 | 2008-02-01 | 2008-01-02 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 835 | 100 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR. CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN MODULOS, REHABILITACION DE AULA DE INFORMATICA, REPARACIONES EN PISO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES Y REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES
163370 | PERFORACION DE POZO | CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | GUARIPE | LOS CARBONES | 62314.66 | 2007-02-01 | 2007-01-06 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 560 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PERFORACION DE UN POZODE CIENTO CUARENTA METROS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEO, TANQUE DE DISTRIBUCION, CON SU RESPECTIVA LINEA DE IMPELENCIA, LINEA DE DISTRIBUCION Y LA INSTALACION DE SETENTITRES ACOMETIDAS DOMICILIARES.
187790 | MEJORAS A SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CE.E. CASERIO LOS IRAHETA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL ROSARIO | LOS IRAHETA | 20884.59 | 2007-02-01 | 2007-03-03 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 50 | 100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SEPTICAY POZO DE ABSORCIÓN; INSTALACION DE TORRE Y TANQUE DE CAPTACIÓN; OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187800 | MEJORAS SISTEMAS AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CTÓN. EL TORTUGUERO. | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL TORTUGUERO |  | 9016.25 | 2007-02-01 | 2007-03-03 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 258 | 100 | MEJORAS A SANITARIOS DE LAVAR, INSTALACION DE TORRE PARA TANQUE DE CAPTACION, CONSTRUCCION DE LAVABRAZOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
187810 | MEJORAS SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CANTON EL ROSARIO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL ROSARIO |  | 13926.44 | 2007-02-01 | 16/03/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 15 | 100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE FOSA, INSTALACION DE TORRE Y TANQUE ELEVADO, OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188880 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. EL GUAYABITO | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL OJUSHTE | EL GUAYABITO | 5425.4 | 2007-02-01 | 2007-01-02 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 75 | 100 | MEJORAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y TANQUE ELEVADO EXISTENTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA LAVADERO; CONSTRUCCIÓN DE POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA , CAJA DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188890 | MEJORAS EN SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO DEL C.E. CTÓN. EL ESCARBADERO | ESTANZUELAS | USULUTAN | EL ESCARBADERO | EL ESCARBADERO | 24775.63 | 2007-02-01 | 17/04/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 267 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, POZO Y CAJA DE ABSORCIÓN, CISTERNA, CASETA CONEQUIPO DE BOMBEO, POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA; MEJORAS A SANITARIOS EXISTENTES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA LAVADERO; DEMOLICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188940 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.E.CRÍO. CEIBILLOS | ESTANZUELAS | USULUTAN | CONDADILLO | CEIBILLOS | 17007.49 | 2007-02-01 | 16/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 273 | 100 | MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR Y TANQUEELEVADO EXISTENTE; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CASETA CON EQUIPO DE BOMBEO, POCETA DE ASEO, TRAMPA DEGRASA, CAJA DE ABSORCIÓN Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188950 | MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C.E. CTÓN. SAN PEDRO | ESTANZUELAS | USULUTAN | SAN PEDRO | NO APLICA | 24974.8 | 2007-02-01 | 16/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 105 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR, FOSA SÉPTICA, POZO Y CAJA DE ABSORCIÓN, CISTERNA, CASETA CON EQUIPO DE BOMBEO, MURO DE MAMPOSTERÍA, POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA, TORRE Y TANQUE ELEVADO ASÍ COMO ACERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
188990 | MEJORAS EN SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO DEL C.E. CTÓN. LA CRUZ | ESTANZUELAS | USULUTAN | LA CRUZ | NO APLICA | 26123.06 | 2007-02-01 | 16/02/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 105 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 142 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LACONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE TRES UNIDADES, FOSA SEPTICA T POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE DIEZ METROS CUBICOS, CASETA DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO, PILA DE UNA ALA, POCETA PARA TRAPEADORES
246190 | PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE DE CANTÓN GUADALUPE LA ZORRA A EL ASTILLERO. | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | GUADALUPE LA ZORRA |  | 193419 | 2014-01-12 | 2015-03-02 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 343 | 100 | Pavimento asflatico en caliente de 7,200.00 M2 de calle; 719.98 M· de compactado con suelo cemento y material del lugar; escarificado y compactado de 3240.00 M3 con mateiral del lugar.
296240 | CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA, CASERIO EL CARRIZO, CANTÓN LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | EL CARRIZO | 332156.28 | 2014-01-12 | 2015-11-06 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | CARLOS JOSE | 120 | 20 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 296 | 100 | El proyecto consiste en la reparación de 1.41 Km (1,409.27 ml) y su estructura comprende 17.5 cm de empedrado superficie no terminada, una base de 20cm de suelo cemento y una sub-base de 20 cm de material granular en las calles comprendidas de la siguiente manera: Tramo uno, est. 0+0.00 al 0+350.00, incluye muro de contención de mampostería de piedra a ubicar entre las estaciones 0+074.50 a la 0+104.44. Tramo tres, est. 0+350.00 al 0+404.81. Toda la obra incluirá obras de drenajes menores como cordón cuneta, badenes. Tramo cinco, est. 0+655.92 al 1+510.00
296760 | MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ POTRERILLOS, DEL CANTÓN SAN JOSÉ POTRERILLOS | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | POTRERILLOS |  | 202191.39 | 2014-01-12 | 19/05/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 | 50 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 245 | 100 | Aulas, bodega-cocina y servicio sanitario El proyecto consiste en el cambio de 465 m2 de cubierta de techos, limpieza y pintura de toda la infraestructura metálica de techo. Cambio del sistema eléctrico, remoción y limpieza de pintura en paredes, e instalación de cielo falso. Cambio de ventanería y defensas metálicas. Construcción nueva de los siguientes módulos: módulo parvularia, módulo de cocina, módulo un aula básica, módulo servicios sanitarios y módulo de dirección. Obras Exteriores Sustitución de 151.69 ml de cerco perimetral de los cuales, demolición y construcción de 32.50 m3 de muro de manpostería de piedra, demolición de canaletas de aguas lluvias colapsadas y construcción de nuevas canaletas, gradas, engramados, pisos exteriores (concreto y gramoquín) y desmontaje y nueva construcción de torre y tanque elevado para captación de agua potable.
296790 | MEJORAMIENTO DE CUARTA AVENIDA NORTE EN LA CIUDAD DE APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE |  | 84539.31 | 2014-01-12 | 27/03/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 584 | 100 | El proyecto consiste en el concreteado de 10 cms de espesor de 2,416.61 M2, de calle. Este concreto tipo MR-36 será colocado sobre el empedrado existente, previa colocación de una capa nivelante de suelo cemento fluído. Además se resanarán los cordones cunetas existentes, que se encuentra dañados en algunos tramos, y se realizarán actividades de bacheo profundo, en varias areas de calle en que el empredado se encuentra hundido, aplicando una base de suelo cemento y sobre esta se aplicará el concreto hidráulico.
297290 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA Y CORDON CUNETA EN CALLES DE COLONIA LA VEGA CANTÓN LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA |  | 195653.71 | 2014-01-12 | 30/03/2015 | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 75 | 45 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 330 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 717.77 m lineales de calles e incluye la construcción de cordon cuneta, badenes, disipadores de energía y 42.18 m de muro de retención y estan divididos en dos tramos: Tramo uno, est. 0+0.00 al 0+172.22 Tramo dos, est. 0+0.00 al 0+540.00
297360 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS EN CASERÍO EL ZACATE, CANTÓN COPALÍO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | COPALIO | EL ZACATE | 73756.16 | 2014-01-12 | 2015-09-04 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1845 | 100 | Se mejorará la superficie de 138 metros líneales (actualmente de tierra) por medio de de la construcción de la superficie de concreto de 10 cms de espesor, MR=36 Kg/ cm2. El proyecto incluye la correspondencia obras de protecciones y de drenaje (Gradas Dispadores; Badenes y una tubería transversal de concreta de 60 pulgados)
213930 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN PEDRO | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | LA DANTA | SAN PEDRO | 68557.92 | 2010-01-12 |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 6 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.646 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO SAN PEDRO.
213940 | ELECTRIFICACION EN CASERIO PASO HONDO | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | LA DANTA | PASO HONDO | 73522.31 | 2010-01-12 |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 29 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.440 KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PARA SUMINISTRAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO PASO HONDO.
216710 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA LUCIA | ILOBASCO | CABAÑAS | MAQUILISHUAT | SANTA LUCIA | 39094.54 | 2010-01-12 | 2011-02-03 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 121 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.160 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 307 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 313 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 540 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 15 kva - 1 transformador de distribucion de 37.5 kva Costo por km: $ 34,649.32 costo por acometida: 1,217.97
217420 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS | ILOBASCO | CABAÑAS | SAN FRANCISCO DEL MONTE | LAS CRUCITAS | 31896.81 | 2010-01-12 | 28/02/2011 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 79 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.247 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 714 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 kv - 35 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 kv / 240 voltios - 498 metros de linea secundaria a 240 voltios - 1 transformador de distribucion de 25 kva costo por km: $ 26,331.67 costo por acometida: $ 2,736.30
197970 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CTON EL TORTUGUERO Y CAS. JOYA ONDA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL TORTUGUERO | JOYA ONDA | 108070.93 | 2008-01-12 | 27/07/2009 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 170 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUATROPUNTO TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS CASERIOS.
197980 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CAS. LA GUAYABILLA Y CENICEROS | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SAN JERONIMO | GUAYABILLA Y CENICEROS | 39120.21 | 2008-01-12 | 27/07/2009 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 30 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNO PUNTO DOSCIENTOS SETENTA KMS. DE TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO A LOS CASERIOS.
198010 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO LA PERIQUERA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 28485.66 | 2008-01-12 | 27/07/2009 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 30 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 90 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES, DOS TRANSFORMADORES, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198020 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO SAN JOSE NACASPILO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA ROSA | SAN JOSE NACASPILO | 21492.99 | 2008-01-12 | 2009-08-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 30 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 150 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD DE QUINIENTOS CINCUENTA Y UN METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES, DOS TRANSFORMADORES, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, CABLEADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
198030 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SAN ANTONIO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | N/A | 13245.92 | 2008-01-12 | 27/07/2009 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 30 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 300 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KM. DE LINEA PRIMARIA DE CATORCE PUNTO CUATRO KV. CON CABLE ACSR NUMERO DOS Y UN NEUTRO CORRIDO DE ACSR UN BARRA CERO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS POSTES DE CONCRETO DE CUARENTA PIES, CUATRO POSTES METALICOSCON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y PARA NEUTRO, UN TRANSFORMADOR DE ALTA EFICIENCIA DE CINCUENTA KVA., CON COBERTURA A CINCUENTA FAMILIAS
198050 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO | SANTA CLARA | SAN VICENTE | AGUA HELADA | N/A | 16823.36 | 2008-01-12 | 2009-08-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 30 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 312 | 100 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CUATROCIENTOS TREINTAY DOS KM. DE LINEA, DISTRIBUIDA ENTRE PRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA MAS NEUTRO Y SOLO SECUNDARIA, UTILIZANDO CABLE ACSR NUMERO DOS Y NEUTRO CORRIDO DE UN BARRA CERO. SE CUBRIRA A CINCUENTA Y
198060 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA LOTIFICACION LOMA DE LA LAGUNA | SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | N/A | 14972.7 | 2008-01-12 | 2009-08-05 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | 30 | 30 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 36 | 100 | CONSTRUCCION DE UNA LINEA TOTAL DE CUATROCIENTOS QUINCE METROS DISTRIBUIDA ENTRE PRIMARIA, PRIMARIAMAS SECUNDARIA MAS NEUTRO Y SECUNDARIA, UTILIZANDO CABLE ACSR NUMERO DOS Y NEUTRO CORRIDO DE UN BARRA CERO. BENEFICIANDO A SEIS FAMILIAS
198161 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | NO APLICA | 160714.72 | 2008-01-12 | 30/03/2009 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | 120 |  | 9 REPARACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3512 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACION DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS Y LA CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS; INCLUYE REEMPLAZO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, PISOS, ETC. INCLUYE LADEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONY CONSTRUCCION DE TAPIAL PERIMETRAL; ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESP TECN.
199560 | COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO EL CALVARIO | SESORI | SAN MIGUEL | SESORI |  | 179267.54 | 2008-01-12 | 31/03/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 |  | FORMULACION Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FOOT BALL DE CINCO MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS, UNA CANCHA DE B.K.B DE QUINIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS, CONSTRUCCION DE CUARENTA METROS LINEALES DE GRADERIAS, CERCA PERIMETRAL DE QUINIENTOS CINCUENTA
206440 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CASERIO EL CACAO | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | SUNAPA | EL CACAO | 31494.19 | 2008-01-12 | 30/01/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 125 |  | LA OBRA DE PASO ESTA CONSTITUIDA POR UN PUENTE PEATONAL CON UN SOLO CLARO DE DOCE ML Y UN ANCHO DE UNO PUNTO CINCUENTA ML. LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE ESTA CONSTITUIDA POR UNA VIGA T PRETENSADA DESCANSANDO SOBRE ALMOHADILLAS ELASTOMERICAS Y VIGA DE CONCRETO REFORZADO LA CUAL A SU VEZ SE APOYA ENESTRIBOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA. EL PUENTE CONTARA CON BARANDALES METALICOS RECUBIERTOS CON MALLACICLON. ADEMAS CON UNA RAMPA DE ACCESO Y GRADAS.
190470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONCEPCION QU | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 177066.16 | 2006-01-12 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PERFORACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4962 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE
190470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONCEPCION QU | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 177066.16 | 2006-01-12 | 15/06/2007 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | PERFORACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 4962 | 100 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE
190640 | UNTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LOS TABLONES | MASAHUAT | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN |  | 51810.53 | 2006-01-12 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 500 | 100 | CONSTRUCCION DE CAPTACION, TANQUE DE SUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DOSMIL CIENTO SESENTA Y CUATRO ML DE TUBERIA HOGO. DE UNA Y MEDIA PLG, MIL SIETE ML DE TUBERIA DE PVC DE UNA Y MEDIA PLG. EN DISTRIBUCIÓN
192420 | OBRAS COMPLEMENTARIAS U. DE S. SN. PEDRO NONUALCO, LA PAZ. | SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO |  | 11655.88 | 2006-01-12 | 30/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ALCALDIA MUNICIPAL | 30 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 9430 | 100 | EJECUTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD, LAS OBRAS PRINCIPALES SON CAMBIAR PUERTAS , AMPLIAR EL ESPACIOPARA LA PLANTA ELÉCTRICA, REUBICACIÓN DE PILA.
235030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA JOYA, CANTON LA PALMA | TAPALHUACA | LA PAZ | SAN PEDRO LA PALMA | LA JOYA | 40490.65 | 2011-01-11 | 13/01/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 150 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 1.52 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes del caserio. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 1,067 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 150 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 308 metros de linea secundaria a 240 V - 2 transformadores de distribucion de 25 KVA costo por km: $ 27,553.15 costo por acometida: $ 1,903.67
195020 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE EL PORVENIR | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | EL PORVENIR |  | 4012.26 | 2007-01-11 | 29/11/2007 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 301 | 100 | FORMULACION PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR QUE INCLUYE REPARACION DEL MURO PERIMETRAL DEL COSTADO SUR, READECUACION DE ESPACIO PARA AULA DE INFORMATICA.
195030 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON LA ANCHILA | CONCEPCION BATRES | USULUTAN | LA ANCHILA |  | 4012.26 | 2007-01-11 | 29/11/2007 | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 252 | 100 | FORMULACION PARA REHABILITACION DE TRES AULA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVAR Y CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES.
197160 | AULA PARVULARIA EN C.ESCOLAR AZACUALPIA DE GUALCHO | NUEVA GRANADA | USULUTAN | AZACUALPIA DE GUALCHO | NO APLICA | 37411.28 | 2007-01-11 | 31/12/2007 | 712-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 89 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA PARVULARIA TIPO MINED Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. ELPROYECTO CONTEMPLA UN AREA DE CONSTRUCCION DE CIENTO QUIENCE PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS PARA UN AULA, DOS SET DE BAÑOS Y BODEGA PARA MATERIAL DIDACTICO.
191440 | CONSTRUCCIÓN OBRAS Y AREA RECREATIVA NAO 13 DE ENERO, TALNIQUE, L.L. | TALNIQUE | LA LIBERTAD | TALNIQUE |  | 66385.18 | 2006-01-11 | 31/12/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 760 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA AREAS RECREATIVAS DEL NAO TRECE DE ENERO, TALNIQUE
299760 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS DE LA ZONA URBANA Y LOS CASERÍOS DEL CANTÓN LA CUCHILLA Y CANTÓN EL VOLCÁN | DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | EL VOLCAN |  | 271218.4 | 2015-01-10 |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1315 | 90 | El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 12,801 metros para beneficio de 263 familias, distribuidasen 25 sectores; asi como la instalación de 7 sistemas de paneles solares para complementar la eléctrificación en los cantones La cuchilla y El Volcán. Se construirán 1,660 metros de línea primaria ; 1,200 metros de línea primaria con secundaria y 9,941 metros de linea secundaria; instalación de 351 postes metálicos (296 de 26 pies y 55 de 35 pies); 30 postes de concreto (6 de 26 pies, 8 de 35 pies , 2 de 40 pies y 8 de 26 pies autosoportable y 6 de 35 pies autosoportable); 19 transformadores de 10 KVA y 1 transformador de 25 KVA; redes de polrización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: levantamiento de datos y elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de planos eléctricos "como construidos" y el pago de derecho de conexión de 18 entronques eléctricos de media tensión. Seincluye el suministro e instalación de 7 sistemas fotovoltaicos; cada uno con panel de 150 W, interruptor termo magnético, inversor de enegía, 2 baterías, controlador de carga, tablero de 2 espacios con térmicos de 15 A, 4 interruptores para 3 focosahorradores de energía y 1 tomacorriente; todos con sus respectivos cableados y protecciones.
289350 | EMPEDRADO, FRAGUADO CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE A CANTÓN GUAJINIQUIL | LISLIQUE | LA UNION | GUAJINIQUIL |  | 66523.48 | 2014-01-10 | 28/01/2015 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 90 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 720 | 100 | Prepararación de 273.74 metros lineales de calle con terracería y demolición de estructuras existentes en los tres tramos; para luego cubrir la superifice con 1,415.66 metros cuadrados de concreto hidráulico, confinado en 285.33 metros lineales de cordón cuneta repellada y pulido; 285.33 de canaleta trapezoidal; 35 metros lineales de remate en mampostería de piedra; 10.80 metros líneales de canaleta disipadores con piedra; 2 cajas sumideros con parrilla; 2 cajas sumidores con parrilla; y drenaje con 19.41 metros lineales de tubo Rib Lub.
295300 | FOMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA | TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | SIHUAPILAPA |  | 790.89 | 2014-01-10 | 13/02/2015 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 60 |  | El proyecto consiste en la formulación de la carpeta técnica que comprenda la construcción de una red distribución de energía eléctrica conectada a una línea de la alcaldía de Teotepeque o de Del Sur a voltaje primario 7.6/13.2 KV 1 F+N. La nueva línea proyectada comprendería 155 metros de línea primaria y 440 metros de línea secundaria y un transformador. El voltaje de servicio sería 120/240 V.
260300 | CONCRETEADO DE CALLE EN TRAMO DEL PUENTE DE SAN AGUSTÍN ARRIBA. | SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTÍN ARRIBA | 43139.46 | 2013-01-10 | 17/12/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 355 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de 121.62 metros lineales de mejoramiento de camino a base de una capa de concreto hidráulico MR-36 de 10 cms de espesor, de la calle que conduce al cantón San Agustín Arriba, Municipio de San Ramón, del departamento de Cuscatlán siendo los alcances relevantes los siguientes: 1- 144.33 M3 de relleno compactado con suelo cemento al 5%. 2- 55.97 M3 de muero de mampostería de Piedra. 3- 603.24 M2 de construcción de capa de rodamiento con concreto hidráulico MR-36. 4- 155.76 metros lineales de construcción de cordón cuneta de piedra y repellado afinado.
264370 | REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y LINEA BASE DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS CANTONES |  | 105000 | 2013-01-10 |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 540 | 270 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 6500 |  | Establecer una base de información que permita conocer la realidad de las comunidades a ser beneficiadas con sistemas de agua y saneamiento, previo a la ejecución de los proyectos a ser financiados con recursos del Fondo de Cooperación para agua y saneamiento.
236461 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR ABEL DE JESUS ALAS | SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 203580.58 | 2012-01-10 | 25/01/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | 120 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 208 |  | Mejoras de infraestructura existente en un área de 1,359.07 metros cuadrados, construcción de muro en el costado poniente, reemplazo de cerca perimetral y de sistema eléctrico en general, canaletas de aguas lluvias, rehabilitación de servicios sanitarios de tercer ciclo, entre otros.
250170 | MEJORAMIENTO DE CALLE SALIDA A LOS CANTONES LOS GUILLENES Y CONCEPCIÓN | CANCASQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION | VARIOS CASERÍOS | 77118.9 | 2012-01-10 | 29/11/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1058 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de empedrado fraguado con superficie de concreto hidráulico en aproximadamente 0.25 km de longitud, en un tramo de calle que condude hacia los cantones los Guillenes y Concepción del municipio de San José Cancasque, departamento de Chalatenango, siendo los alcances principales los siguientes: 1.- Base tipo granular en un total de 225.36 M3 2.- Construcción de 1,127.76 M2 de rodaje tipo empedradro fraguado con superficie de concreto hidráulico MR-38 de 7 cms de espesor sobre base preparada. 3- Construcción de 492.82 Metros Lineales de cordón cuneta y doble cuneta. 4- Construcción de grada disipadora de energía para drenaje transversal de aguas lluvias.
252580 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN | SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | SAN JUAN | CANTÓN SAN JUAN | 6302.36 | 2012-01-10 | 25/07/2013 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 86 |  | FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA DE LA REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SANTÓN SAN JUAN
214760 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JIMENEZ 1 Y 2 | BERLIN | USULUTAN | SAN FRANCISCO | JIMENEZ 1 Y 2 | 93611.04 | 2010-01-10 | 2010-01-10 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 378 | 100 | El proyecto consiste en la construccion de 4.034 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de enrgia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 22 postes metalicos de 26 pies factor 2 - 34 postes metalicos de 35 pies factor 2 - 11 postes metalicos de 40 pies factor 2 - 3,070 metros de linea primaria a 13.2 kv - 3,996 metros de linea secundaria a 120/240 voltios - 4,034 metros de linea para neutro - 10 transformadores de distribucion de 15 kva a 13.2 kv - 10 redes de polarizacion para transformadores - 43 estructuras primarias a 13.2 kv - 52 estructuras secundarias a 120/240 voltios - 67 estructuras para neutro - 8 retenidas primaria sencillas - 67 retenidas dobles - 22 retenidas sencillas - 1 acometida primaria monofasica a 7.6 kv Costo por Km: $ 30,161.34 Costo po Acometida: $ 2,139.38
210560 | MEJORAMIENTO CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL C. ESCOLAR CTON. SAN BENITO | CINQUERA | CABAÑAS | SAN BENITO | NO APLICA | 104895.01 | 2009-01-10 | 28/01/2010 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 260 |  | CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE EN UNA LONG TOTAL DEUNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MTS, DE LOS CUALES SE EFECTURARÁN OCHO TRAMOS CON EMPEDRADOS FRAGUADOS CUBRIENDO UNA DISTANCIA DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MTS; SE BALASTARAN UNMIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MTS. INCLUYE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PASO PARA DRENAJES CON BATERIAS DE TUBOS DE TREINTA Y SEIS PULG; CORDON DE PIEDRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
211550 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE A P HACIA CRIO LOS MARTINEZ | SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN FRANCISCO | LOS MARTINEZ | 105148.59 | 2009-01-10 | 2010-04-02 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 301 | 100 | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DECUARENTA HP, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CUARENTAY OCHO MCUBICOS, DOS PUNTO CERO SEIS KM DE LINEADE DISTRIBUCION PVC DE DOS A TRES CUARTOS DE PULGADA, SESENTA Y DOS ACOMETIDAS DOMICILIARES CON SUSCAJAS E IGUAL NUMERO DE TRAMPAS DE GRASA Y LECHOSFILTRANTES DE GRAVA Y ARENA PARA AGUAS GRISES, VALVULA DE HOFO DE DOS Y MEDIA CON SU POZO DE VISITARESPECTIVO
190820 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON MALA LAJA | POLOROS | LA UNION | MALA LAJA |  | 83677.31 | 2007-01-10 | 15/02/2008 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ARIAS VILLAREAL MARTINEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2760 | 100 | SE PERFORARA UN POZO APROXIMADAMENTE DOSCIENTOS VEINTE METROS, SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE CIENTO CINCUENTA METROS CUBICOS, INSTALACION DE LINEA DE IMPELENCIA Y DE DISTRIBUCION, SE INSTALARA UNA BOMBASUMERGIBLE DE VEITICINCO HP
190830 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OCOTE | POLOROS | LA UNION | OCOTE |  | 87065.55 | 2007-01-10 | 29/03/2008 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | ISRAEL ARCIDES | 120 | 60 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1260 | 100 | CONSTRUCCION DE POZO Y TANQUE
194840 | ADECUACION DE AULA INFORMATICA EN CE REPUBLICA DE BRASIL | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 21031.89 | 2007-01-10 | 24/10/2007 | 969-FISDL/MINED - BID 1084/OC-ES-2 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 23 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 1617 | 100 | ELPROYECTO CONSISTE EN LA READECUACION DEL AULA DE INFORMATICA, SUMINISTRANDO E INSTALANDO RED PARATRANSMISION DE DATOS, AIRES ACONDICIONADOS, MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL CE ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
195110 | EMPEDRADO FRAGUADO CONCRETEADO C. PPAL. COL. LAS BRISAS I ETAPA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 115359.97 | 2007-01-10 | 29/12/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN UN LONGITUD DE CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ML, CON CORDONES CUNETA Y REMATES RESPECTIVOS.
195920 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 160796.71 | 2007-01-10 | 2008-12-02 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 135 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 3000 | 100 | CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION Y TRES CONSULTORIOS
196150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PEREZ II, CANTON EL CARRIZAL | SANTO DOMINGO | SONSONATE | EL CARRIZAL | PEREZ II | 23807.98 | 2007-01-10 | 14/12/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 48 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 74 | 100
196340 | OBRA DE PASO EN ACCESO A ESCUELA PLAN VERDE | LA LAGUNA | CHALATENANGO | PLAN VERDE | NO APLICA | 120920.51 | 2007-01-10 | 28/12/2007 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 43 PUENTES RURALES | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 317 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE PASO DE SIETE PUNTO SESENTA METROS DE LONGITUD POR SEIS METROS DE ANCHO, INCORPORANDO ACERAS, BARANDAL DE CONCRETO. EL PUENTE CONSTARA DE VIGASY LOSA DE CONCRETO ARMADO SOBRE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, OBRAS DE DRENAJE Y RELLENOS DE APROXIMACION AL PUENTE CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO; DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
296800 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN SAN LUIS ARRIBA | MERCEDES LA CEIBA | LA PAZ | SAN LUIS |  | 50030.75 | 2015-01-09 |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 213 |  | El proyecto consiste en la mejora de 0.31 km (306.50 metros líneales) su estructura comprende de 10 centímetros de paviemento con concreto hidráulico de MR-36 a ser colocada sobre empedrado existente previamente nivelada con una capa de suelo cemento fluído, al 5%. Las obra considera la construcción de 60 metros líneales de canaleta de concreto estructural, también, incluye obra de drenaje de las aguas lluvias por medio de canaleta, o disipadores de energía que evacuarán la escorrentía superficial hacia quebrada existente.
264410 | ELECTRIF. CAS. EL BOSQUE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA PUERTA | EL BOSQUE | 23766.49 | 2014-01-09 | 30/10/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 9 | 100 | el proyecto consiste en 0.95 km de linea primaria y secundaria segun la descripcion siguiente: 1. 3 postes de concreto de 26 pies 2. 10 postes de concreto de 35 pies 3. 7 postes metalicos de 26 pies 4. 1586 mts. de cable ACSR N° 2 5. 955 mts.de cable WP N° 2 6. 1 ancla primaria sencilla 7. 10 anclas primarias doble 8. 12 anclas secundarias sencillas 9. 1T-15KVA 10. 2 redes de tierra
264440 | ELECTRIF. CAS. LA MARAÑONERA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL AMATE | LA MARAÑONERA | 26249.21 | 2014-01-09 | 30/10/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 30 | 100 | el proyecto consiste en 0.96 km de linea primaria y secundaria segun la descripcion siguiente: 1. 2 redes de polarizacion 2. 9 postes de concreto de 26 pies 3. 8 postes de concreto de 35 pies 4. 6 postes metalicos de 26 pies 5. 1300 mts. de cable ACSR N° 2 6. 1650 mts. de cable WP N° 2 7. 2T-15KVA 8. 3 anclas primarias sencillas 9. 3 anclas primarias dobles 10. 16 anclas secundarias sencillas
293430 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN LA ESCOPETA | CINQUERA | CABAÑAS | LA ESCOPETA O DULCE NOMBRE | VARIOS CASERÍOS | 64719.89 | 2014-01-09 | 24/12/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 90 | 25 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1462 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de 378.50 metros de calle, que actualmente son de tierra, a través de colocación de pavimento hidráulico MR-36.
293450 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE LA RONDA, LOTIFICACIÓN SAN ANTONIO. | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LOTIFI CACIÓN SAN ANTONIO | 27492.17 | 2014-01-09 | 30/11/2014 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | 60 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 616 | 100 | El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico MR=36 , e= 0.10 metros de 117.00 metros lineales de calle cubriendo una superficie de 491.60 metros cuadrados además se construirá 234.10 metros lineales de cordon de piedra; 23.60 metros de badén; 33.60 metros de remate en piedra y mortero; y construcción de muro de mampostería de 6.60 metros cúbicos.
216700 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA NUEVA, CANTÓN GUAYAPA ABAJO | JUJUTLA | AHUACHAPAN | GUAYAPA ABAJO | GUAYAPA ABAJO | 209736.3 | 2011-01-09 | 2012-08-06 | 234-KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 | 60 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 5390 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento del C.E., los cuales se detallan a continuación: 1. Construcción de dos aulas para secciones de parvularia 5 y 6 años, de acuerdo a planos y especificaciones tipo MINED; incluyendo zona para juegos, cercado perimetral y rampas de acceso. 2. Construcción de tres aulas para educación básica, de acuerdo a planos y especificaciones tipo MINED; incluyendo muros laterales de mampostería de piedra que sirve de fundación y apoyo. 3. Reparación de la infraestructura general existente, proyectando realizar cambio de techo, instalación de cielo falso, reparaciones eléctricas, reparación de ventanas de celosía de vidrio y limpieza de estructura metálica en 8 aulas. Adicionalmente, readecuación y reparación deservicios sanitarios para utilizarlos como bodega; reparación de canaletas y aceras e instalación cerco de malla ciclón. 4. Construcción de dos módulos de servicios sanitarios de 6 unidades, incluy. fosa séptica y sistema de zanjas de infiltración
208690 | REPARACION DE CALLE COSTADO PTE CASERIO PIEDRA VIVA, CTON LA PERLA | JICALAPA | LA LIBERTAD | LA PERLA | PIEDRA VIVA | 25127.46 | 2009-01-09 | 2009-03-12 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 210 | 100 | MEJORA DEL RODAJE, OBRAS DE PROTECCION Y DE DRENAJE PARA UN TRAMO DE CALLE PEATONAL DE UNA LONGITUDDE SESENTA Y CINCO METROS POR TRES METROS DE ANCHO; INCLUYE LA REMOSIÓN DE OBRAS EXISTENTES, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓNO DE LA BAE, CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y TRES METROS DE CANALETA EN V, DIECISEIS PUNTO TREINTA METROS DE CANALETA EN U, OBRAS DE PROTECCION CON MURO Y GRADAS DISIPADORAS DE ENERGÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
198480 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LOS EUCALIPTOS, SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | COMUNIDAD EUCALIPTO | 18109.62 | 2008-01-09 | 2009-08-04 | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | PERFORACIONES Y TERRACERIAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 30 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 55 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE OCHOCIENTOS OCHENTA METROS, DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, UN TRANFORMADOR DE QUINCE KVA, POSTES DE CONCRETO Y METALICOS, DERECHO DE CONEXION ELECTRICA, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
199570 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTONES RODRIGUEZ Y MELENDEZ | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | RODRIGUEZ |  | 306070.37 | 2008-01-09 | 21/02/2009 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1064 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, QUE INCIA DESDE LA FUENTE, LUEGO PASA HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, PARA POSTERIORMENTE PASAR A LA DISTRIBUCION. SE HARA LA PERFORACION DE UN POZO, CONSTRUCCION DE TANQUE. CONSTRUCCION DE POZOS DE REGISTRO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO.
201830 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS TOLENTINOS Y ORELLANAS | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | LOS TOLENTINOS Y LOS ORELLANAS | 49156.25 | 2008-01-09 | 27/11/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 57 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 98 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL SEISCIENTOS CUARENTA METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO EINSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, ONCE POSTES DE CONCRETO, CATORCE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, DERECHO DE CONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. LA DISTRIBUIDORA EFECTUARA EL REEMPLAZO DE CINCO POSTES, CONSTRUCCION DE CINCO TRAMOS DE TENDIDO PRIMARIO Y REU
201840 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS BARAHONAS | CUISNAHUAT | SONSONATE | APANCOYO | LOS BARAHONAS | 16659.1 | 2008-01-09 | 27/11/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 57 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 41 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, CUATRO POSTES METALICOS, DOS POSTES DE CONCRETO, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, DERECHO DE CONEXIÓN, ESTRUCTURAS ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201860 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS ISLETAS, CANTON EL BALSAMAR | CUISNAHUAT | SONSONATE | EL BALSAMAR | LAS ISLETAS | 64898.43 | 2008-01-09 | 27/11/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 57 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 127 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSMIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, VEINTITRES POSTES DE CONCRETO, VEINTIOCHO POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, DERECHOS DE CONEXION, ESTRUCTURAS Y OBRASCOMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
201870 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS HERNANDEZ, CANTON SAN LUCAS | CUISNAHUAT | SONSONATE | SAN LUCAS | LOS HERNANDEZ | 17560.85 | 2008-01-09 | 27/11/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 30 | 57 | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 81 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA, SIETE POSTES METALICOS, TENDIDO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO, DERECHOS DE CONEXION ELECTRICA Y OBRASCOMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
204440 | ELECTRIFICACION CRIOS SAN BENITO, LA ESCUELA, LOS CABRERA Y LA CRUZ | CINQUERA | CABAÑAS | SAN BENITO | SAN BENITO, LA ESCUELA, LOS CABRERA Y LA CRUZ | 59710.46 | 2008-01-09 | 27/10/2008 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CORONADO ANTONIO | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 156 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN UNA LONGITUD TOTAL DE UNO PUNTOSETENTA Y CUATRO KILOMETROS; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCEKVA, VEINTE Y TRES POSTES DE CONCRETO, DIEZ POSTES META
204870 | AMPLIACION Y MEJORA ENERGIA ELECTRICA C/MATITAN ARRIBA Y ABAJO | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | AMATITAN ARRIBA | AMATITAN ARRIBA Y ABAJO | 49584.84 | 2008-01-09 | 2008-07-11 | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | CONSTRUCTORA SALVADOREÑA DEL DESARROLLO, SA DE CV | 75 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 164 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CANTONES AMATITAN ARRIBA Y ABAJO, A TRAVES DE LA INSTALACION DE UNO PUNTO SEIS KILOMETROS DE TENDIDO ELECTRICO, CUARENTA ESTRUCTURAS PRIMARIAS, CUARENTA Y TRES SECUNDARIAS, CINCO TRANSFORMADORES DE QUINCE KVA, CUARENTA Y CUATRO POSTES METALICOS, UNO DE CUARENTA PIES, VEINTICINCO DE TREINTA Y CINCO PIES Y DIECIOCHO DE VEINTISEIS PIES, RETENIDAS Y ACCESORIOS.
186040 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE SAN ANTONIO A SAN ISIDRO | SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | 81770.02 | 2006-01-08 | 27/02/2007 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 6050 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE UN MILCIENTO NOVENTA Y CINCO METROS LINEALES, EMPEDRADOS FRAGUADOS POR MIL NOVECIENTOS OCHO METROS CUADRADOS, CUATROCIENTOS METROS CUBICOS DE MAMPOSTERIA DE MURO Y REPARACION DE LASUPERFICIE DE RODAMIENTO.
264190 | ELECTRIF. COMUNIDAD MELARA | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | COMUNIDAD MELARA | 32974.93 | 2014-01-07 | 17/09/2014 | 801-FINET | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 25 |  | El proyecto consiste en 1.48 km de linea primaria y secundaria segun la siguiente descripcion: 1. 9 postes de concreto de 26 pies 2. 9 postes de concreto de 35 pies 3. 12 postes metalicos de 26 pies 4. 4 postes metalicos de 35 pies 5. 2314 mts. cable ACSR N° 2 6. 2846 mts. cable WP N° 2 7. 2T- 15KVA 8. 3 redes de tierra 9. 2 anclas primarias sencillas 10. 4 anclas primaria dobles 11. 25 anclas secundarias sencillas
289880 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | BERLIN | USULUTAN | BERLIN | CASCO URBAO | 193931.61 | 2014-01-07 | 2015-01-05 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 | 183 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 660 | 100
219670 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LAS CAÑAS, CANTÓN VOLCANCILLO | JOATECA | MORAZAN | VOLCANCILLO |  | 201727.67 | 2013-01-07 | 31/05/2014 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 120 | 88 | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 375 | 100 | El proyecto consiste en la ejecuciòn de las siguientes actividades: En lo que respecta a Agua Potable, consiste en: Introducción de un sistema de agua potable, que comprende la construcción de los siguientes componentes, Captación: una obra de captación en ladera, Conducción: 60.00 m. de tubería Ø 2½ pulgadas de Hierro Galvanizado, Almacenamiento: tanque de 20 m.³, Distribución: 4,116 metros lineales en red de distribución entre diámetros de 1; 1½; 2 y 3 pulgadas, de material PVC, válvulasde control de flujo, y 74 acometidas de agua equipadas con caja y micro-medidor. Saneamiento Básico, en las viviendas beneficiadas por el proyecto del sistema de agua, se han previsto construir 65 letrinas aboneras modificadas con ventilación y72 sistemas de disposición de aguas grises.
262680 | MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL |  | 313277.01 | 2013-01-07 | 2014-08-04 | 234-KFW CONVENIO IV | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 150 | 115 | 10 AMPLIACION EN SALUD | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 8316 | 100
212330 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AREA URBANA SEGUNDA ETAPA | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 35563.76 | 2010-01-07 | 2010-02-12 | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | PORFIRIO ANTONIO | 60 | 95 | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 258 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 735 METROS DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA BENEFICIAR A 43 FAMILIAS CON DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR, LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENLOS SECTORES: LOTIFICACIÓN SAN FRANCISCO, PARCELACIÓN EL PORVENIR Y COMUNIDAD EL AGUACATE. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE 15 KVA, 1 TRANSFORMADORDE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA, 12 POSTES DE CONCRETODE 26 PIES, 7 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, 2POSTES METÁLICOS DE 26 PIES Y COSTO DE 43 DERECHOS DE CONEXIÓN DOMICILIAR. TODO DE ACUERDO A NORMATIVAS SIGET, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
199080 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CASERIO FLOR AMARILLA | SAN ISIDRO | CABAÑAS | SAN ISIDRO | FLOR AMARILLA | 59168.92 | 2008-01-07 | 29/08/2008 | 914-FANTEL-INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80 |  | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIAELECTRICA EXISTENTE, DIVIDIDO EN SUBPROYECTOS O AMPLIACIONES DE RAMALES EXISTENTES. LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.
299080 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS DELICIAS CANTÓN MOGOTES | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | MOGOTES |  | 589000 | 2015-01-06 |  | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 150 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 938 |  | El proyecto consiste en la construcción de: Obras en la estación de bombeo. Construcción de caseta de cloración. Equipamiento de sistema de desinfección con bomba dosificadora de solución de hipoclorito de calcio con capacidad de ½ HP. Árboles de descarga DN, 4 PULGADAS HFD con sistema de protección anti golpe de ariete, para el equipo de bombeo de 30 HP existente en pozo. Línea de impelencia. Suministro e instalación de 2,633 m. de línea de impelencia Ø 4 PULGADAS HG Cedula 40, hasta entroncar al tanque existente de 80 m³. Red de distribución. Suministro e instalación de 302 m. tubería de H.G. y 9,995.32 m. de Ø 2 PULGADAS de materiales. Suministro e instalación de 5 válvulas de 2 PULGADAS HF para el control de flujo, material HF, equipadas con su caja. Suministro e instalación de una válvula reguladora de presión Ø 3 PULGADAS HF, equipada con caja. Construcción de dos pasos aéreos de 40 m. de longitud. Construcción de 236 acometidas domiciliares, equipadas con caja y micro
299081 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS DELICIAS CANTÓN MOGOTES | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | MOGOTES |  | 21006.46 | 2015-01-06 |  | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 165 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 1 |  | Consiste en la supervisión del proyecto Introducción de agua potable en colonia Las Delicias, cantón Mogotes, municipio de San Pablo Tacachico; realizando visitas e inspección al proyecto y presentando informes mensuales conformelo estipula la Guía de supervisión del FISDL.
304720 | MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA E INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO AL SALTILLO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES CISNEROS, CALDERÓN Y EL SALTILLO | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LA PUERTA | CISNEROS, CALDERÓN Y EL SALTILLO | 886011.28 | 2015-01-06 |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 5532 | 15 | Consiste en el abastecimiento a partir de un pozo perforado de 150 mts de profundidad -Línea de Impelencia:2,090.00 mts de 4 PULGADAS de diámetro (1,130 mts de HG cedula 40 y 960 mts de PVC 250 PSI - Un tanque de almacenamiento y distribución de 250 m3 deconcreto reforzado - Red de Distribución:6,142.46 mts de diferentes diámetros(4,3 y 2 pulgadas) PVC, JR y 160 PSI -208 Acometidas Domiciliares -Sistema de desinfección -Cerca de malla ciclón con su portón -Obras de Saneamiento Básico húmedo, consistentes en servicios sanitarios de lavar, ducha, pila de un ala, Biodigestor, caja para desechos sólidos, zanjas de infiltración y pozos de absorción.
304721 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA E INTRODUCCION DEL SERVICIO AL SALTILLO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES CISNEROS, CALDERON Y EL SALTILLO | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | LA PUERTA | VARIOS CASERIOS | 19500 | 2015-01-06 |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 195 | 30 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 5532 |  | Consiste en la Supervisión del proyecto Mejoramiento al Sistema de abastecimiento de agua potable del área urbana del municipio de Mercedes Umaña e introducción del servicio al Saltillo y saneamiento a las comunidades Cisneros, Calderón y el Saltillo, realizando visitas e inspección al proyecto y presentación de informes mensuales conforme lo estipula la guía de supervisión del FISDL.
217791 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY. | MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | VARIOS | 101056.47 | 2012-01-06 | 14/09/2012 | 915-FONDOS FANTEL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 | 15 | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2402
203472 | CONSTRUCCION DE RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL CANTON LLANO GRANDE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | LLANO GRANDE | LLANO GRANDE | 146415.93 | 2010-01-06 | 28/09/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1128 |  | CONSTRUCCION DE PROYECTO RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL DEL CANTON LLANO GRANDE QUE CONSTA DE 698.07 METROS LINEALES DE CALLE DE INTERVENCION, PARA UN TOTAL DE 3,694.58 M2 DE AREA DE PAVIMENTO, CON SUS RESPECTIVOS DRENAJES MENORES
203473 | SUPERVISION DE RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL CANTON LLANO GRANDE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | LLANO GRANDE | LLANO GRANDE | 6933.32 | 2010-01-06 | 28/09/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1128 |  | SUPERVISION DEL PROYECTO RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL CANTON LLANO GRANDE MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE
203492 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE LA JUNTA AL CAS. BARILLAS | COMALAPA | CHALATENANGO | LA JUNTA | BARILLAS | 49936.99 | 2010-01-06 | 29/07/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 358
203493 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE DE CN LA JUNTA AL CASERIO BARILLAS | COMALAPA | CHALATENANGO | LA JUNTA | BARILLAS | 5200.04 | 2010-01-06 | 29/07/2010 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 358 |  | SUPERVISION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CANTON LA JUNTA AL CASERIO BARILLAS
203692 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | COMALAPA | CHALATENANGO | GUACHIPILIN | GUACHIPILIN | 146696.4 | 2010-01-06 | 2010-11-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1274 | 100 | CONSTRUCCION DE TRAMOS CRITICOS DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CANTON EL MORRO HASTA CANTON GUACHIPILIN, CON UNA LONGITUD DE INTERVENCION DE 875 METROS LINEALES, PARA UN MEJORAMIENTO DEL RODAJE EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA DE 4,000 M2 APROXIMADAMENTE, INCLUYENDO SUS DRENAJES LATERALES
203693 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN | 6933.32 | 2010-01-06 | 2010-11-10 | 811-FOMILENIO-FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1274 |  | SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE AL CANTON GUACHIPILIN, MUNICIPIO DE COMALAPA
212620 | DISEÑO REUBICACION DEL ARSENAL UNIDAD MEDICA ATLACATL | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 8032.91 | 2010-01-06 | 15/12/2011 | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 60 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 80000 |  | DISEÑO PARA LA REUBICACION DE ARSENAL PARA LA ESTERILIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, SE REQUIEREN AREAS DE ENTREGA DE MATERIAL CONTAMINADO, AREA DE LAVADO (AREA NEGRA), AREA DE PREPARACION (AREA GRIS), AREA DE AUTOCLAVES, AREA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL, AREA DE DESPACHO, AREA PARA VESTIDOR DEL PERSONAL. AREAS REQUERIDAS PARA ALMACEN Y AREAS PARA BACTERIOLOGIA. TODAS SERAN REUBICADAS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD MEDICA EN UN ESPACIO DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE, PERO QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE SALUBRIDAD, POR LO QUE SE TIENE QUE REUBICAR LAS AREAS.
183740 | REPARACION DE CAMINO A CANTON PANCHIMILAMA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ | SAN ANTONIO PANCHIMILAMA |  | 85800 | 2006-01-06 | 15/05/2007 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1500 | 100 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS ENDIFERENTES PUNTOS DEL CAMINO
185220 | ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA ESCOPETA | CINQUERA | CABAÑAS | LA ESCOPETA O DULCE NOMBRE | la escopeta | 10791.19 | 2006-01-06 | 15/07/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 35 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERO PUNTO CERO NOVENTA Y SEIS KMS. DE TENDIDO ELECTRICOPARA SUMINISTRAR SERVICIO ELECTRICO AL CENTRO ESCOLAR.
185230 | ELECTRIFICACION CASERIOS SAN ANTONIO Y EL CEMENTERIO | CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | SAN ANTONIO Y CEMENTERIO | 57971.42 | 2006-01-06 | 15/07/2006 | 721-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES II 3874 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 45 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 24 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES PUNTO CINCUENTA Y CINCO KMS DE TENDIDO ELECTRICO PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
188020 | CONEXIONES DOMICILIARES PARA AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL,CUSCATLÁN | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | San Cristobal | 29250 | 2006-01-06 | 28/07/2006 | 122-CEE-SLV/B7-3100/01/073 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 2005 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 975 | 100 | CONEXIONES DOMICILIARES HASTA PARA CIENTO NOVENTAY CINCO BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS IN SITU EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, CUSCATLÁN.
162410 | PAVIMENTACION DE CALLE DE CANTON EL GAVILAN A SALALAGUA | EL CARMEN | LA UNION | SALALAGUA |  | 1168303.8 | 2005-01-06 | 18/09/2006 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | LINARES, S.A. DE C.V. | 240 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 12000 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR DOS MIL VEINTINUEVE METROS CUBICOS DE CORTE CON MAQUINARIA, COMPACTAR DOS MIL DOCE METROS CUBICOS CON MATERIAL EXISTENTE, COLOCAR SIETE MIL OCHO CIENTOS VEINTISIETE METROS CUBICOS DE SUELO CEMENTO PARA FORMAR UNA BASE ESTABILIZADA DE QUINCE CM, COLOCAR CIENTO VEITITRES METROS CUBICOS DE SUELO CEMENTO FLUIDO PARA EMPAREJAR EMPEDRADO EXISTENTE, COLOCAR CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA METROS CUBICOS DE
199500 | ELECTRIFICACION RURAL EN SECTORES VARIOS SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | BARRIO ABAJO | EL PEZOTE, LOS NARANJALES Y OTROS | 43383.89 | 2008-01-05 | 20/08/2008 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 204 | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CINCO RAMALES, CON UNA LONGITUD TOTAL DE UNMIL TREINTA Y DOS METROS, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DEVEINTICINCO POSTES METALICOS, DOS TRANSFORMADORESDE QUINCE KVA, CABLEADO, ESTRUCTURAS ELECTRICAS, PAGO DE DERECHO DE CONEXION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS.
258450 | ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE N° 1, ASENTAMIENTO SANTA ELENA | SALCOATITAN | SONSONATE | SALCOATITAN | ASENTAMIENTO SANTA ELENA | 21647.37 | 2013-01-04 | 15/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 42 | 15 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 624 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de adoquinado, con el correspondiente tratamiento del suelo de base en calles en asentamiento Santa Elena, de acuerdo a las siguientes cantidades: -Longitud Total: 59.29 metros lineales.- - Adoquinado: 421.92 M2 -Base de suelo cemento e=20 cms, generando un volumen de: 89.70 M3. -Ademá se construirá: cordón-cuneta de concreto, badén, caja unión de canaleta, canaleta en V. Y se demolerán, canaleta y cordones cuneta existentes que están en malas condiciones.
259320 | ADOQUINADO DE TRAMOS DE CALLE DESDE LA CUESTA EL PORTILLO HASTA LA CEIBA. | LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | VARIOS CASERÍOS | 165754.05 | 2013-01-04 | 29/07/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 350 | 100 | El proyecto consiste en el mejoramiento de cuatro tramos de calle en un total de 0.58 km de intervención, en vía que conduce desde la cuesta El Portillo hasta la Ceiba, municipio de Lislique; de acuerdo al siguiente detalle: 1- Construcción de superficie de rodaje tipo adoquinado en un espesor de 10 cms, para un total de $2,873.36 M2. 2- Construcción de $1,163.74 metros lineales de cordón cuneta de concreto. 3- Base de suelo cemento al 3% en volumen con material de préstamo en un total de 542.48 M3. 4- Gradas disipadoras para descarga de aguas lluvias.
260160 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL VOLCÁN, CANTÓN SAN LUCAS | GUALOCOCTI | MORAZAN | SAN LUCAS |  | 135611.73 | 2013-01-04 | 30/07/2013 | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | GUSTAVO VENTURA RUBIO | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 38 | 100 | El proyecto consiste en la construcción del Centro Escolar Caserío El Volcán, cantón San Lucas, municipio de Gualococti; con los siguientes alcances: 1. Construcción de Aula Parvularia TIPO MINED 2. Construcción de aula básica TIPO MINED 3. Construcción de Bodega cocina tipo MINED 4. Muros de protección en zonas críticas a lo largo del perímetro de la terraza. 5. Sistema de agua potable y saneamiento básico.
260220 | CONCRETEADO HIDRAULICO SOBRE BASE EXISTENTE EN 1° CALLE ORIENTE, 2° AVENIDA NORTE Y 6° AVENIDA SUR | VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ |  | 117859.94 | 2013-01-04 | 29/06/2013 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 90 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 834 | 100 | CONSTRUCCIÓN DE 3,278.62 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO MR=38; 3,139 METROS CUADRADOS DE TRAZO POR UNIDAD DE ÁREA, 79.50 METROSCÚBICOS DE HECHURA Y COLOCACIÓN DE LODOCRETO AL 7%; 171.03 METROS CÚBICOS DE RELLENO COMPACTADO DE SUELO CEMENTO PROPORCIÓN 20:1; 370.13 METROS CÚBICOS DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO; 370.13 METROS CÚBICOS DE EXCAVACIÓN A MANO HASTA 1.50METROS Y CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS DE CORDÓN CUNETA DE PIEDRA
197851 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | NO APLICA | 345779.8 | 2009-01-04 | 30/09/2009 | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 130 | 27 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 2151 |  | CONSISTE EN LA DEMOLICION DE LAS INSTALACIONES ACTUALES EN APROX DOSCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS YLA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA UNIDAD DE SALUD EN APROX CUATROCIENTOS VEINTIOCHO METROS CUADRADOS; INCLUYE ZONA TECHADA PARA ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA, CONSTRUCCION FOSA SÉPTICA CON POZO ABSORCIÓN,CISTERNA CON CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO, CERCA PERIMETRAL, SUBESTACION ELECTRICA DE CINCUENTA KVA Y OBRAS COMPLEMENT DE ACUERDO A PLANOS Y ESPEC TECN.
180910 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CASERIO OJOS DE AGUA | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA | ojos de agua | 30000 | 2006-01-04 | 2006-03-08 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | EDGARDO ELENILSON | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 282 | 100 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL CASERIO OJOS DE AGUA
180920 | MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO CASERIO LA CEIBA | TOROLA | MORAZAN | AGUA ZARCA | la ceiba | 29429.47 | 2006-01-04 | 2006-03-08 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | EDGARDO ELENILSON | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 240 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN MIL OCHOCIENTOS TREINTA YOCHO MCUADRADOS, TRAZO LINEAL DE SEIS CIENTOS TREINTA Y SEIS ML, TREINTA Y SEIS MCUBICOS DE BALASTO
256410 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUENTA EN TRAMOS DE CALLE A CANTÓN EL CARACOL. | VICTORIA | CABAÑAS | EL CARACOL | VARIOS CASERÍOS | 172959.27 | 2013-01-03 | 27/06/2013 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS E INVERSIONES MIGUELEÑOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 135 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de pavimento con concreto tipo hidráulico MR-36 espesor 10 cms en aproximadamente 0.72 km de longitud, en un tramo de la calle que conduce al cantón El Caracol del municipio de Victoria, departamente de Cabañas, siendo los alcances principales los siguientes: 1- Suelo cemento fluído para nivelación de superficie de base en un total de 1,176.08 M3. 2- 3,256.70 M2 de construcción de pavimento con concreto hidráulico MR-36 en un espesor de 10 cms. 3- Resane de cordón de pidra existente en un total de 489.47 metros lineales. 4- Construcción de cordón cuneta o cordón tipo bordillo en un total de 717.90 metros lineales. 5- Construcción de muros de mampostería, reparación de badenes e instalación de 81 metros lineales de colector para drenaje de aguas lluvias.
241370 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE FRANCISCO MENÉNDEZ 4º AVENIDA NORTE Y CALLE LOS CERRITOS | APANECA | AHUACHAPAN | APANECA | CASCO URBANO | 102649.2 | 2012-01-03 | 20/06/2012 | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 400 | 100 | El proyecto consiste en el recarpeteo del pavimento de empedrado fraguado existente, por medio de la colación de una losa de concreto hidráulico de 7 cms de espesor y f´c = 210 Kg/cm2 de resistencia a la compresión; el proyecto consistirá en la ejecución de las siguientes actividades: 1.- Demolición de las áreas de empedrado fraguado existente que presente hundimientos. 2.- Base de suelo cemento en las áreas de bacheo o reparación del pavimento existente. 3.- Empedrado fraguado con piedra del lugar en las áreas de bacheo. 4.- Colación de capa nivelante de mortero. 5.- Colado de losa de concreto hidráulico de 7 cms de espesor y f´c = 210 Kg/cm2 de resistencia a la compresión.- 6- Obras complementarias como: cordón cuneta, badén, remates de piedra, tapaderas de hierro fundido para cajas tragantes y pozos de visita que se encuentren en tramos a intervenir.
244160 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CANTÓN TULA Y AL GUAYABO | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | TULA | VARIOS | 5251.63 | 2012-01-03 | 19/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 15 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 3630 | 100 | El proyecto consiste: a) Relleno de cárcavas b) Escarificado y compactado c) Conformación de Superficie de camino d) Conformación de cuneta de tierra e) Desalojo de material sobrante
245730 | REHABILITACION DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL CASERÍO LA CUMBRE, CANTÓN SALTILLAL | APANECA | AHUACHAPAN | SALTILLAL | LA CUMBRE | 4638.26 | 2012-01-03 | 2012-07-03 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 500 | 100 | El proyecto consiste en la rehabilitación de 4 tramos de 50 metros considerando las siguientes actividades: - Retiro de escombros y derrumbes - Colocación de base para balasto - Conformación de superficie de camino - Colocación de recubrimiento de balasto capa de 0.07 metros de espesor. - Conformación de cuneta.
208050 | ELECTRIFICACION CON SISTEMAS FOTOVOLTAICO EN CASERIOS DE JUJUTLA | JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | VARIOS | 70000.01 | 2010-01-03 | 30/05/2010 | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 280 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE DOSCIENTOS OCHENTA SISTEMAS SOLARES CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES INTERNAS, EL CUAL BENEFICIARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS, CADA FAMILIA BENEFICIARIA TENDRA UN SISTEMA QUE CONSTA: DE UN INVERSOR AC-DC, UNABATERIA, LOS JACKETS, LOS PANELES SOLARES POLICRISTALINOS, EL REGULADOR , LAS LUMINARIAS DE 7W Y 11W.
211530 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS ANONAS | TOROLA | MORAZAN | TIJERETAS | LAS ANONAS | 24958.84 | 2010-01-03 | 29/04/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | EDGARDO ELENILSON | 60 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 55 | 100 | CONSISTE EN MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DEL CASERIO LAS ANONAS CON EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE 55 ALUMNOS MATRICULADOS. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3 UNIDADES, FOSA SEPTICACON POZO DE ABSORCIÓN, PILA DE DOS ALAS TECHADA, POCETA DE ASEO, TRAMPA DE GRASA CON POZO DE ABSORCIÓN Y TORRE METALICA CON TANQUE DE CAPTACIÓN PARA AGUAPOTABLE. TODO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS AVALADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
183660 | REHABILITACION EN CALLE A CANTON TECUALUYA Y OTROS SECTORES | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | TECUALUYA |  | 32700 | 2006-01-03 | 13/09/2006 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 525 | 100 | REHABILITACION DE CAMINO EN PUNTOS DONDE SUFRIO DAÑOS POR TORMENTA STAN
183670 | REHABILITACION DE LA CALLE A LA NARANJERA Y OTROS SECTORES | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | CASERIO LA NARANJERA | 25880 | 2006-01-03 | 2006-04-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 864 | 100 | REHABILITACION DE CALLE EN PUNTOS DONDE SUFRIO DAÑOS POR LA TORMENTA STAN
183680 | REHABILITACION DE CALLE A LAS MONJAS Y OTROS SECTORES | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | HACIENDA SANTA CLARA | 20020 | 2006-01-03 | 2006-07-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 810 | 100 | RAHBILITACION DE CALLE EN TRAMOS DAÑADOS POR LA TORMENTA STAN
183700 | REHABILITACION DE CALLE A SAN MARCOS JIBOA Y OTROS | SAN LUIS TALPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN MARCOS JIBOA | 20700 | 2006-01-03 | 2006-08-09 | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 90 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1375 | 100 | REHABILITACION DE CAMINO EN PUNTOS DONDE SUFRIO DAÑOS POR LA TORMENTA STAN
172360 | CONCRETEADO DE CALLES URBANAS | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE |  | 64450.58 | 2005-01-03 | 2005-02-06 | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | EQUIPOS Y MATERIALES INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 11800 | 100 | CONCRETEADO DE CALLES URBANAS
226881 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL OCOTILLO, CANTON AZACUALPA | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | EL OCOTILLO | 110533.62 | 2013-01-02 | 21/06/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 20 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | Construcción de 65.54 metros cuadrados de un aula tipo y modulo de servicios sanitarios de 4 unidades, construcción de fosa séptica, pozo de absorción y pila techada; y mejoramiento de 299.87 metros cuadrados: instalación de portón en acceso principal, instalación de ventanas de celosía de vidrio y cielo falso, en todos los módulos existentes. se construirán muros de retención de mampostería de piedra en el perímetro del terreno, tal y como se especifica en planos y se construirá cerca perimetral.
226891 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TABLON, CANTON AZACUALPA | SAN FERNANDO | MORAZAN | AZACUALPA | TABLON | 108570.82 | 2013-01-02 | 15/05/2013 | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 120 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | Construcción de 65.69 metros cuadrados: una aula tipo, módulo de administración tipo MINED, cocina y pila techada; y mejoramiento de 574.88 metros cuadrados: instalación de portones en accesos, torre y tanque elevado para agua potable, cambio de cielo falso y piso en módulos existentes, cambio de paredes de lámina metálica módulo de 5 aulas. Se construirán muros de retención de mampostería de piedra, en los espacios indicados en planos y cerco de malla ciclón el todo el perímetro del CentroEscolar.
241520 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SAN PABLO, LOS ENCUENTROS HASTA CASERIO EL AMPARO, CANTON ACACHAPA | SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | ACACHAPA | SAN PABLO, LOS ENCUENTROS Y AMPARO | 178783.24 | 2012-01-02 | 19/06/2012 | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 140 |  | 33 ELECTRIFICACION | CENTRALIZADO | 700-EN PROCESO DE LIQUIDACION | 350 | 95 | El proyecto consiste en la construccion de 11.157 kms de tendido electrico primario y secundario para suministrar servicio de energia electrica a los habitantes de los caserios. Los alcances del proyecto son los siguientes: - 4,576 metros de linea primaria mas neutro a 7.6 KV - 3,492 metros de linea primaria / secundaria a 7.6 KV / 240 V - 3,089 metros de linea secundaria a 240 V - 15 transformadores de distribucion de 15 KVA costo por km: $ 23,467.69
245060 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN EL JÍCARO | TACUBA | AHUACHAPAN | EL JICARO | VARIOS | 7358.85 | 2012-01-02 | 17/03/2012 | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 60 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 250 | 100 | El proyecto consiste en la construcción de dos rampas de acceso con material rocoso del lugar y superficie de suelo cemento, relleno compactado con material existente.
199371 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | NO APLICA | 209976.11 | 2010-01-02 | 30/07/2010 | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 135 | 45 | 10 AMPLIACION EN SALUD | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 14967 |  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN UN ÁREA DE 343.95 METROS CUADRADOS, INCLUYE EL REEMPLAZO DE CIELO FALSO, FASCIA Y CORNIZA; INSTALACIÓN DE PISOS DE CERÁMICA; REEMPLAZO TOTAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y ARTEFACTOS SANITARIOS; INSTALACIONDEL SISTEMA HIDRÁULICO, MUEBLES FIJOS, AIRE ACONDICIONADO, PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA GENERAL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN 364.64 METROS CUADRADOS PARA LOS AMBIENTES DE ODONTOLOGÍA, TUBERCULOSIS, SALA SITUACIONAL, FARMACIAS, TERAPIA RESPIRATORIA Y PARQUEO DE AMBULANCIA. COMO OBRAS EXTERIORES SE CONSTRUIRÁN DOS FOSAS SÉPTICAS CON UN POZO DE ABSORCIÓN; UN DEPÓSITO PARA BASURA, ACERAS, CANALETAS, ETC.
201731 | AGUA POTABLE PARA EL CASERIO LA HACIENDA DEL CANTÓN SANTA ANITA | MERCEDES UMA¥A | USULUTAN | SANTA ANITA | LA HACIENDA | 87445.4 | 2010-01-02 |  | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 120 | 86 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 630-EN EJECUCION | 253 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DEL PROYECTO LA MONTAÑITA; PARA BENEFICIAR A 51 FAMILIAS DEL CASERÍO LA HACIENDA, CON ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES. CONSISTE EN LA PERFORACIÓN DE UN POZODE 70 METROS DE PROFUNDIDAD CON DIÁMETRO DE 12 PULGADAS, PARA OBTENER LA FUENTE DE AGUA NECESARIA QUE SERÁ BOMBEADA CON EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE 1 HP, HACIA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 METROS CÚBICOS. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 2.38 KILOMETROS, CON TUBERIA PVC DE 160 PSI, EN DIÁMETROS DE 1, 2 Y 3 PULGADAS DE ACUERDO A PLANOS.
211850 | POZO Y A. P. EN CTON EL VOLCÁN, PIEDRA DE AGUA, CRIO RIVAS Y DIV PROV. | SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | VARIOS | 442099.89 | 2010-01-02 |  | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 180 | 21 | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 1938 |  | EL PROYECTO CONSISTE EN INTRODUCIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CANTÓN EL VOLCÁN, CANTÓN PIEDRA DE AGUA, CASERÍO RIVAS Y COLONIA DIVINA PROVIDENCIA; PARA UN TOTAL DE 323 FAMILIAS BENEFICIARIAS CON ACOMETIDAS DOMICILIARES CON MICROMEDIDORES. INCLUYE LA PERFORACIÓN DE UN POZO DE 200 ML DE PROFUNDIDAD COMO FUENTE DE AGUA PARA BOMBEARLA CON EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE 40 HP/460 V-3 PH, HACIA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO A CONSTRUIRSE CON CAPACIDAD DE 150 METROS CÚBICOS. SE CONSTRUIRÁ 1.67 KM DE TUBERÍA DE IMPELENCIA DE PVC JR DIÁMETRO 4 PULGADAS DE 250 PSI. SE INSTALARÁ RED DE DISTRIBUCIÓN EN 11.84 KM EN TUBERÍAS PVC JC DIAMETROS ENTRE 1/2 Y 6 PULGADAS. CONTARÁ CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2.75 KM DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CON4POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, 2 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 25 KVA, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
180740 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE NOMBRE DE JESUS A LA VIRTUD | NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | PLAZUELAS | HACIENDA VIEJA | 98819.78 | 2006-01-02 |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 105 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | DESCENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 10000 | 100 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE NOMBRE DE JESUS A LA VIRTUD
181340 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO GUARUMAL | SENSEMBRA | MORAZAN | EL LIMON | GUARUMAL | 106931.54 | 2006-01-02 | 2006-02-05 | 913-FANTEL INTERESES II | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA | 90 |  | 30 AGUA POTABLE | CENTRALIZADO | 730-LIQUIDADO EN FINANZAS | 70 | 100 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CINCUENTA METROS CUBICOS Y UNO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE KMS DE LINEA DE ADUCCION PARA SUMINISTRAR SERVICIO A LOS HABITANTES DEL CASERIO.
173940 | ABAST. DE A.P. Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SIST. COPAPAYO | SUCHITOTO | CUSCATLAN | COPAPAYO |  | 5659.92 | 2005-01-02 | 2005-05-06 | 087-BID 1067/OC-ES-2 (OC) | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 120 |  | 30 AGUA POTABLE | DESCENTRALIZADO | 635-TERMINADO | 1500 | 100