## Hoja1
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de actualización del 12 de septiembre de 2016
DETALLE DE OBRAS FISICAS REALIZADOS DESDE ENERO DE 2016 A AGOSTO DE 2016
CODIGO PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CASERIO | CANTON | TIPO DE OBRA | NUMERO DE BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION
313460 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN EL MOJÓN, CASERÍO LAS TABLAS ZONA I Y ZONA II | 171316.08 | LA LIBERTAD | TEPECOYO |  | EL MOJON | ELECTRIFICACION | 123 | En Ejecucion | 60% | 100% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA |  | 2016-07-04
314180 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ELECTRICIDAD EN CASERIO LOS PLANES, CANTÓN EL ZAPOTAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ OJOS DE AGUA. | 18126.92 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA |  | EL ZAPOTAL | ELECTRIFICACION | 80 | En Ejecucion | 90% | 75.59% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO |  | 18/07/2016
314420 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CASERÍOS DEL CANTÓN CUTUMAYO ABAJO | 67302.92 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE |  | CUTUMAYO | ELECTRIFICACION | 160 | En Ejecucion | 99% | 84.84% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | JAIME ORLANDO AMAYA QUINTANILLA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 27/06/2016
316260 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERIOS DE SANTA ISABEL ISHUATAN | 147097.35 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS CASERIOS | SANTA ISABEL ISHUATAN | ELECTRIFICACION | 510 | En Ejecucion | 60% | 57.26% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUÑOZ | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 11/07/2016
317140 | ZONA DE RECREO COLONIA SAN DAMIÁN | 50000 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | ARMENIA | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 150 | En Ejecucion | 85% | 100% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. |  | CARLOS RENE LOPEZ ALAS |  | 25/07/2016
317300 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 38407.22 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | VARIOS | APASTEPEQUE | ELECTRIFICACION | 18342 | En Ejecucion | 0% | 0% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | INVERZA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 18/08/2016
318681 | SUPERVISION DE LA FINALIZACION DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | 34962.2 | CABAÑAS | ILOBASCO | CENTRO | ORATORIO | AGUA POTABLE | 1 | En Ejecucion | 0% | 0% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 29/08/2016
319520 | ILUMINACIÓN DE BULEVAR CONSTITUCIÓN, TRAMO FRENTE A CASA COMUNAL DE RESIDENCIAL LA GLORIA | 22202.1 | SAN SALVADOR | MEJICANOS |  | MEJICANOS | ELECTRIFICACION | 140751 | En Ejecucion | 60% | 50.01% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO |  | 22/08/2016
262040 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUATRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 1051001.36 | CHALATENANGO | COMALAPA |  | COMALAPA | AGUA POTABLE | 2953 | En Ejecucion | 42% | 40.41% | 08.G - BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | INVERSIONES CONSTRUCTIVAS CHAPARRASTIQUE, S.A. DE C.V. |  | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 08/02/2016
262041 | SUPERVISION DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CUATRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 99952.08 | CHALATENANGO | COMALAPA |  | COMALAPA | AGUA POTABLE | 1 | En Ejecucion | 42% | 20.97% | 08.G - BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 08/02/2016
317341 | SUPERV. DE INTROD. AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO EN CRIO EL TRIUNFO, DEL CTON GUAYAPA ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOT. LA ESPAÑOLA DEL CTON GUAYAPA ABAJO; CRIO.LA FAYA, LAS TABLAS, EL ESCONDIDO, EL ISCANAL, EL CARMEN Y COL.SAN JUDAS DEL CTON. LA FAYA | 168221.06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA |  | VARIOS | AGUA POTABLE | 1 | En Ejecucion | 0% | 0% | 08.G - BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | DANIEL PANIAGUA TORRES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 19/09/2016
298050 | ILUMINACIÓN DE BULEVAR DR. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ PORTH | 181137.78 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | SAN SALVADOR | ELECTRIFICACION | 22681 | En Ejecucion | 95% | 21.73% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ |  | 03/05/2016
298940 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CANCHA MUNICIPAL JUAN FRANCISCO MOLINA | 83884.08 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN |  | SAN SEBASTIAN | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 14663 | En Ejecucion | 60% | 0% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V. |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA |  | 30/05/2016
301470 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE DE CANTÓN SANTA CRUZ CHACASTAL Y CANTÓN SANTA RITA ALMENDRO | 152193.31 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO |  | SANTA CRUZ CHACASTAL | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1500 | En Ejecucion | 40% | 0% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS |  | 27/06/2016
307580 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL A LA BOCANA DE CANTÓN SAN MARCELINO DE SAN PEDRO MASAHUAT. | 48206.69 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | CALLE A LABOCANA | MARCELINO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 395 | En Ejecucion | 60% | 43.78% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | RAMON SOMOZA ARQUITECTO, S.A. DE C.V. |  | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ |  | 25/04/2016
308000 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PASEO MUNICIPAL DE SAN VICENTE, ENTRE 6A AVENIDA Y 8A AVENIDA NORTE. | 28899.98 | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | SAN VICENTE | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 78157 | En Ejecucion | 50% | 0% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS |  | 24/06/2016
308170 | ADOQUINADO FRENTE A CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN CIRICUARIO | 23672.71 | LA UNION | YUCUAIQUIN | VARIOS CASERÍOS | CIRICUARIO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1075 | En Ejecucion | 35% | 0% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | INVERSIONES VS Y MEARDI, S.A. DE C.V. |  | ARISTIDES SORTO GOMEZ |  | 15/06/2016
309360 | CARPETEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PASAJE LOS LAURELES Y CALLE DEL CENTRO ESCOLAR DE COLONIA ALTAMIRA, PASAJE 5 Y PASAJE 6 DE LA COLONIA LA FUENTE. | 31711.72 | LA PAZ | CUYULTITAN |  | CUYULTITAN | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 883 | En Ejecucion | 85% | 0% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ |  | 23/05/2016
309680 | RECARPETEO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN | 177964.01 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION |  | NUEVA CONCEPCION | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 28625 | En Ejecucion | 86.35% | 100% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | JULIO CESAR ROSALES MEJIA |  | 30/05/2016
309870 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO DE UN TRAMO DE CALLE EN EL SECTOR CENTRAL DE CANTÓN CEIBILLAS | 30943.05 | LA UNION | SAN ALEJO |  | CEIBILLAS | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 280 | En Ejecucion | 43% | 100% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | VIERA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. |  | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ |  | 03/06/2016
314960 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS VIÑAS, CANTÓN EL JUNQUILLO. | 61111.29 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | EL JUNQUILLO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 5128 | En Ejecucion | 25% | 0% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL |  | 19/08/2016
314970 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CANTÓN LAS PEÑAS | 80742.56 | CHALATENANGO | LA REINA |  | LAS PEÑAS | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1140 | En Ejecucion | 62% | 64.83% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | JULIO CESAR ROSALES MEJIA |  | 27/06/2016
314990 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD VENECIA | 26782.37 | AHUACHAPAN | TURIN |  | TURIN | ELECTRIFICACION | 36 | En Ejecucion | 0% | 20% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MANUEL DOLORES QUINTANILLA |  | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL |  | 22/08/2016
317490 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN TRES TRAMOS DE CALLES, TRAMO 1 CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CARMEN, TRAMO 2 8ª AVENIDA SUR BARRIO SAN JOSÉ Y TRAMO 3 FINAL 4ª CALLE PONIENTE COLONIA LA PAZ | 74369.15 | USULUTAN | BERLIN |  | BERLIN | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2436 | En Ejecucion | 89% | 0% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | MD INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |  | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN |  | 13/06/2016
318380 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CAMINOS RURALES EN CANTONES DEL MUNICIPIO. | 120915.55 | USULUTAN | NUEVA GRANADA |  | NUEVA GRANADA | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 781 | En Ejecucion | 65.3% | 35.09% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES |  | 18/07/2016
318670 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL MIRADOR, CANTÓN TALCUALUYA. | 76783.94 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL MIRADOR | EL ANGEL TALCUALUYA O EL CARMEN | ELECTRIFICACION | 185 | En Ejecucion | 40% | 53.83% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA |  | 18/07/2016
319030 | CONEXIÓN DE VIVIENDAS A RED ELÉCTRICA FINANCIADAS POR EL PFGL, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ATACO | 18828.54 | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO |  | CONCEPCION DE ATACO | ELECTRIFICACION | 276 | En Ejecucion | 90% | 90.58% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | NORMA SOLORZANO V. DE DIAZ |  | DANIEL PANIAGUA TORRES |  | 18/07/2016
319510 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CANTÓN SUMPUL DE AVELARES | 94924.79 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | SUMPUL DE AVELAR | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 50 | En Ejecucion | 30% | 36.37% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | NERY ERNESTO HERRERA MORENO |  | 15/06/2016
320220 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN EN CASA COMUNAL DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 41913.89 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | SANTA CATARINA MASAHUAT | MUROS Y GRADAS | 11270 | En Ejecucion | 0% | 22.65% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CLARIBEL ESMERALDA JIMENEZ SERRANO |  | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ |  | 22/08/2016
321830 | ASFALTADO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO ARGAÍN, MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | 39269.64 | CABAÑAS | DOLORES |  | DOLORES | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 477 | En Ejecucion | 0% | 0% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | VIERA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. |  | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS |  | 10/08/2016
324010 | OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL EN MEJORAMIENTO DE PASAJES EN COLONIA 15 DE DICIEMBRE, CANTÓN BARRIO ABAJO | 1463.73 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANEAMIENTO AMBIENTAL | 139 | En Ejecucion | 98% | 100% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CONSTRUCTORA ARGUS, S.A. DE C.V. |  | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ |  | 18/07/2016
308720 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERIOS MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN | 1476803.25 | USULUTAN | SANTA ELENA |  | EL NISPERAL | AGUA POTABLE | 2699 | En Ejecucion | 21.75% | 19.63% | 19.C - PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 18/04/2016
308721 | SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERÍOS MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN | 160764.9 | USULUTAN | SANTA ELENA |  | EL NISPERAL | AGUA POTABLE | 1 | En Ejecucion | 21.75% | 9.78% | 19.C - PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 18/04/2016
317340 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO EN CRIO EL TRIUNFO, DEL CTON GUAYAPA ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOTIF. LA ESPAÑOLA DEL CTON GUAYAPA ABAJO, CRIO LA FAYA, LAS TABLAS, EL ESCONDIDO, EL ISCANAL, EL CARMEN Y COL. SAN JUDAS DEL CANTON LA FAYA | 2168324.29 | AHUACHAPAN | JUJUTLA |  | VARIOS | AGUA POTABLE | 2505 | En Ejecucion | 0% | 0% | 19.C - PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | INVERSIONES Y SERVICIOS QUINTEROS DIAZ, S.A. DE C.V. |  | DANIEL PANIAGUA TORRES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 19/09/2016
318680 | FINALIZACION DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL CANTON ORATORIO, CASERIO CENTRO | 528299.3 | CABAÑAS | ILOBASCO | CENTRO | ORATORIO | AGUA POTABLE | 960 | En Ejecucion | 0% | 0% | 19.C - PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | INVERSIONES Y SERVICIOS QUINTEROS DIAZ, S.A. DE C.V. |  | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS | 29/08/2016
314440 | REEMPLAZO DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CANTON EL JUTAL | 245222.18 | USULUTAN | JUCUARAN | EL JUTAL | EL JUTAL | REEMPLAZO EN SALUD | 2770 | En Ejecucion | 25% | 14.27% | 19.D - JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | MARIA CRISTELIA REYES DE CASTILLO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 13/07/2016
307860 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN PIEDRA LABRADA Y CANTÓN RAMIREZ | 702805.65 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL |  | PIEDRA LABRADA | AGUA POTABLE | 1674 | En Ejecucion | 70.38% | 58.21% | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 18/01/2016
307861 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN PIEDRA LABRADA Y CANTÓN RAMIREZ | 102492.72 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL |  | PIEDRA LABRADA | AGUA POTABLE | 1 | En Ejecucion | 70.38% | 25.27% | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 18/01/2016
308630 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SAN FRANCISCO AMATEPE, EL HERVEDOR, EL ANONO, EL LAGARTERO, EL CHILO, ZAMBOMBERA NORTE, LOS GUIDOS, LA ESMERALDA, AMATECAMPO ESTABLO, AMATECAMPO COLONIA Y EL CHAGUITON | 2824926 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA |  | ZAMBOBERA | AGUA POTABLE | 3146 | En Ejecucion | 60% | 57.63% | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. |  | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 29/02/2016
308631 | SUPERVISIÓN DE INTROD. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO DE LOS CASERIOS SAN FRANCISCO AMATEPE, EL HERVEDOR, EL ANONO, EL LAGARTERO, EL CHILO, ZAMBOMBERA NORTE, LOS GUIDOS, LA ESMERALDA, AMATECAMPO ESTABLO, AMATECAMPO COLONIA | 99164.4 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA |  | ZAMBOBERA | AGUA POTABLE | 1 | En Ejecucion | 60% | 30% | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 29/02/2016
237035 | PLAN DE MEJORA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A CASERIO 3 DE MAYO | 5393.66 | LA LIBERTAD | COMASAGUA |  | EL MATAZANO | AGUA POTABLE | 542 | En Ejecucion | 95% | 100% | 23.4 - KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | CELINA MORAN CALDERON |  | 23/01/2016
256295 | PLAN DE MEJORA AL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJIA | 2000 | SONSONATE | SANTO DOMINGO |  | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AGUA POTABLE | 270 | En Ejecucion | 0% | 100% | 23.4 - KFW CONVENIO IV | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ |  | 29/02/2016
298150 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES: LAS CRUCES, LOS JOBOS, LOS AMATES NORTE Y SUR | 102047.1 | USULUTAN | SANTA ELENA |  | EL AMATE | ELECTRIFICACION | 94 | En Ejecucion | 82.63% | 100% | 71.E - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. |  | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES |  | 11/04/2016
299020 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN SAN FELIPE | 198191.96 | USULUTAN | BERLIN |  | SAN FELIPE | ELECTRIFICACION | 610 | En Ejecucion | 99% | 100% | 71.E - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN |  | 04/01/2016
299530 | INTR. E. E. SECT. LOS ORTIZ,LOS PINEDA,LOS SORTO/CRIO LOS CIMIENTOS,CTON JOYA DEL MATAZANO;SECT. LOS GUEVARA I Y II /CRIO LOMA EL CHILE,CTON LOMA EL CHILE;SECT. LOS AMAYA,LOS VENTURA/CRIO EL GUALABO,SETC. LOS PORTILLOS/CRIO EL COPINOL,CTON SAN JUAN | 242705.08 | MORAZAN | YAMABAL |  | YAMABAL | ELECTRIFICACION | 540 | En Ejecucion | 99% | 100% | 71.E - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA |  | 31/03/2016
300380 | ELECT. EN BO ANALCO, COL. GUEVARA; COL. Y CRÍO. AVILES; CRIOS CARBALLO, ARIAS Y EL CONACASTE DEL CTON CERRO EL NANZAL; CRÍO LA LAURELERA, SECT LA ESCUELA Y CRIO AMATE SUR DEL CTON AMATE SUR; CRIOS LOS RIVAS Y SECT LOS LUNAS DEL CTON EL VOLCAN | 128445.3 | USULUTAN | SANTA ELENA |  | EL NANZAL | ELECTRIFICACION | 615 | En Ejecucion | 92.12% | 100.5% | 71.E - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. |  | JUAN JOSE ARTIGA LARIN |  | 07/03/2016
306230 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS JOVELES, CANTÓN ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE SESORI. | 29650.62 | SAN MIGUEL | SESORI | LOS JOVELES | LAS MESAS | ELECTRIFICACION | 45 | En Ejecucion | 99.9% | 79.41% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JOSE ARNOLDO JURADO CARBALLO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 18/07/2016
308190 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA HIDRÁULICA ENTRE LAS ESTACIONES 0+000 A 0+270.96 DE CALLE NAZARET, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REPARACIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA MARIA AUXILIADORA | 69341.05 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO |  | PUERTO EL TRIUNFO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 390 | En Ejecucion | 100% | 111.4% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ |  | 01/02/2016
308710 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MOGOTE, HASTA LA CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN AMAYA. | 216394.2 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | EL MOGOTE | AMAYA | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 705 | En Ejecucion | 80% | 97.55% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO |  | 02/05/2016
309170 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN ROSARIO ABAJO | 114962.85 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | VARIOS CASERÍOS | ROSARIO ABAJO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 515 | En Ejecucion | 99% | 144.1% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. |  | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL |  | 18/05/2016
309180 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ABONERAS EN CASERÍOS LLANO DEL TAPESCO, LAS FLORES, LA BOMBA, ANCHILA CENTRO, EL CANOSO, EL CONGO, EL CHORIZO, SALAMAR, SAN ANTONIO, LA COLONIA, LA COCOSICA, Y EL PEDREGAL, CONCEPCIÓN BATRES, USULUTÁN. | 276675.2 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | VARIOS CASERIOS | LA ANCHILA | SANEAMIENTO AMBIENTAL | 1350 | En Ejecucion | 100% | 102.1% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | VIERA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. |  | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ |  | 01/03/2016
309690 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO AGUA FRÍA, CANTÓN EL ESPÍRITU SANTO | 43562.58 | SAN MIGUEL | SESORI |  | EL TABLON | ELECTRIFICACION | 80 | En Ejecucion | 3% | 107.5% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | CENTRO DE PROTECCION PARA DESASTRES ( CEPRODE ) |  | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO |  | 08/08/2016
309740 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE CINQUERA | 160527.1 | CABAÑAS | CINQUERA | VARIOS | CINQUERA | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 230 | En Ejecucion | 85% | 105.6% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | JUAN JOSE ARTIGA LARIN |  | 21/04/2016
309850 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | 180853.01 | MORAZAN | ARAMBALA | VARIOS | ARAMBALA | ELECTRIFICACION | 365 | En Ejecucion | 90% | 100.4% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA |  | 15/02/2016
310130 | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS, DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 225350.11 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN |  | MONTE SAN JUAN | ELECTRIFICACION | 880 | En Ejecucion | 95% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | WLADIMIR SALAZAR DEL CID |  | 25/04/2016
312340 | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN AVENIDA SANTA ANA, CALIFORNIA SUR, ENTRE 33 Y 39 CALLE PONIENTE | 26142.32 | SANTA ANA | SANTA ANA | CASCO URBANO | SANTA ANA | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 245421 | En Ejecucion | 0% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | CONSTRUCCION SUPERVISION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. |  | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO |  | 08/08/2016
312350 | MEJORAMIENTO DE VÍA PEATONAL AL COSTADO ORIENTE DE LA AVENIDA SANTA ANA CALIFORNIA, ENTRE CALLE DIAGONAL Y LA 35 CALLE PONIENTE, MUNICIPIO DE SANTA ANA | 38075.85 | SANTA ANA | SANTA ANA |  | SANTA ANA | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 245421 | En Ejecucion | 75% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | HIDRAULICA SANTANECA, S.A. DE C.V. |  | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO |  | 11/04/2016
312550 | MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PEATONAL EN SECTOR NORTE DE TRAMO DE AV. JUAN BERTIS ENTRE PASAJES EL PARAÍSO Y SAN JOSÉ | 23088.38 | SAN SALVADOR | DELGADO |  | CALLE REAL | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 18000 | En Ejecucion | 90% | 102.7% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ |  | 01/07/2016
312610 | MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON ILUMINACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN TRAMO DE 3ª Y 5ª AVENIDA SUR Y CALLE EL COMERCIO Y TEXICAL | 13846.75 | SAN SALVADOR | DELGADO | VARIOS | CIUDAD DELGADO | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 120200 | En Ejecucion | 100% | 166.6% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ |  | 11/04/2016
312650 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO CON GRAMA ARTIFICIAL, EN COLONIA SANTA LUCÍA, CANTÓN LAS MORAS, MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | 35000 | LA LIBERTAD | COLON | COLONIA SANTA LUCÍA | LAS MORAS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 6000 | En Ejecucion | 45% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. |  | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA |  | 04/07/2016
312660 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL PLAYA EN COMUNIDAD MÉNDEZ, CANTÓN ISLA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | 39610.73 | USULUTAN | JIQUILISCO |  | ISLA DE MENDEZ | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 150 | En Ejecucion | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | DOUGLAS ANTONIO RIVERA QUINTANILLA |  | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES |  | 16/02/2016
312670 | MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN EL LIMÓN, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | 24163.46 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | CASCO URBANO | EL LIMON | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1500 | En Ejecucion | 100% | 103.1% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ |  | 04/04/2016
312680 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS, ORATORIO, EL CALVARIO Y LAS MARÍAS, DEL CANTÓN SAN FELIPE | 36889.37 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | VARIOS CASERÍOS | APASTEPEQUE | ELECTRIFICACION | 270 | En Ejecucion | 0% | 101.7% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ |  | 11/04/2016
312790 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, BASQUETBOL Y ZONA DE RECREACIÓN INFANTIL EN COLONIA PRADOS DE VENENCIA N°4 FE Y ALEGRÍA. | 23804.72 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO |  | SOYAPANGO | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 45000 | En Ejecucion | 100% | 105.4% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ |  | 04/04/2016
312830 | MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE RESIDENCIAL EL RECREO II, ZACATECOLUCA | 11500 | LA PAZ | ZACATECOLUCA |  | ZACATECOLUCA | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 65826 | En Ejecucion | 90% | 125.1% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. |  | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ |  | 18/04/2016
312840 | MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE RESIDENCIAL EL RECREO I, ZACATECOLUCA | 36500 | LA PAZ | ZACATECOLUCA |  | ZACATECOLUCA | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 65826 | En Ejecucion | 100% | 100.1% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. |  | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ |  | 04/05/2016
313040 | RECONSTRUCCIÓN DE CERCO PERÍMETRAL EN CENTRO ESCOLAR LA PAPALOTA DEL CANTÓN SAN MARCOS LEMPA; MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | 10389.27 | USULUTAN | JIQUILISCO |  | SAN MARCOS LEMPA | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 200 | En Ejecucion | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSE RODOLFO MERLOS VALLE |  | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES |  | 18/04/2016
313050 | ASFALTADO DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LA BARCA DEL CANTÓN SAN BENITO Y CASERÍO SAN SIMÓN DEL CANTÓN LOS HORCONES DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA. | 250673.2 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SAN BENITO | LOS HORCONES | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 9987 | En Ejecucion | 42% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A.DE C.V |  | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ |  | 16/06/2016
313380 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN CANTÓN TECUALUYA | 26268.16 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA |  | TECUALUYA | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1500 | En Ejecucion | 40% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ |  | 07/03/2016
313420 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A LA PLAYA EL PIMENTAL | 349998.88 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | VARIOS | SAN LUIS TALPA | OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 1950 | En Ejecucion | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | CA GROUP, S.A. DE C.V. |  | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ |  | 04/04/2016
317500 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS LOS ZELAYA, LOS AMATES, ALTO DEL LLANO, PAPALONES Y EL RODEO (ETAPA I), MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE | 642530 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | VARIOS | CHAPELTIQUE | AGUA POTABLE | 675 | En Ejecucion | 6.43% | 16.34% | 72.3 - FRANCO SALV-INTRODUCCION DE AP Y SB-2015 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. |  | JUAN CARLOS FUNES |  | 28/06/2016
300050 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL HORMIGUERO II | 12430.5 | MORAZAN | MEANGUERA | EL HORMIGUERO II | LA JOYA | ELECTRIFICACION | 6 | En Ejecucion | 0% | 0% | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 01/07/2016
300070 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOCOTE AMARILLO III | 13994.15 | MORAZAN | MEANGUERA | JOCOTE AMARILLO III | SOLEDAD | ELECTRIFICACION | 9 | En Ejecucion | 0% | 0% | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 01/07/2016
292011 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA. | 75236.28 | MORAZAN | OSICALA | VARIOS | OSICALA | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 18240 | En Ejecucion | 35% | 20.73% | 91.5 - FONDOS FANTEL | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 01/03/2016
295231 | CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 603531.8 | USULUTAN | JIQUILISCO | VARIOS | JIQUILISCO | CONCRETEADO DE CALLES | 456 | En Ejecucion | 0% | 0% | 91.5 - FONDOS FANTEL | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 15/07/2016
295251 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN | 97537.08 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | VARIOS | SAN AGUSTIN | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 340 | En Ejecucion | 0% | 0% | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ULISES MAURICIO CASTILLO CORTEZ | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 22/08/2016
295281 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI | 118089.74 | SAN MIGUEL | SESORI | VARIOS | SESORI | REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 205 | En Ejecucion | 73% | 50.35% | 91.5 - FONDOS FANTEL | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 25/01/2016
295291 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI | 59212.56 | MORAZAN | GUALOCOCTI | VARIOS | GUALOCOCTI | AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | 3650 | En Ejecucion | 90% | 79.32% | 91.5 - FONDOS FANTEL | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 25/04/2016
313920 | FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE. | 7000 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | SAN VICENTE | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 350 | En Ejecucion | 70% | 70% | 91.5 - FONDOS FANTEL | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. |  | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 16/05/2016
313930 | MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO, ZONA CENTRO | 23854.94 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | VARIOS | MEJICANOS | CASAS COMUNALES | 346 | En Ejecucion | 0% | 0% | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS | 15/08/2016
320150 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY, MUNICIPIO DE CONCHAGUA | 67735.89 | LA UNION | CONCHAGUA | EL JAGUEY | CONCHAGUA | AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | 506 | En Ejecucion | 0% | 0% | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | MARTHA ILIANA REYES BONILLA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 05/09/2016
295530 | ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA | 9800.94 | MORAZAN | GUATAJIAGUA |  | GUATAJIAGUA | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 546 | En Ejecucion | 93% | 100% | 98.8 - SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ |  | 06/06/2016
305120 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 8000 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS CASERÍOS | MONTE SAN JUAN | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 625 | En Ejecucion | 60% | 100% | 98.9 - SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | WLADIMIR SALAZAR DEL CID |  | 30/05/2016
310310 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CALUCO | 8000 | SONSONATE | CALUCO | CASCO URBANO | CALUCO | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 391 | En Ejecucion | 0% | 100% | 98.9 - SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | CARLOS RENE LOPEZ ALAS |  | 15/08/2016
318070 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 7673.46 | SAN VICENTE | SANTA CLARA |  | SANTA CLARA | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 302 | En Ejecucion | 0% | 100% | 98.9 - SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA |  | 22/08/2016
307360 | INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS EN 9 CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 115417.71 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | VARIOS CASERÍOS | SANTA CLARA | ELECTRIFICACION | 130 | Terminado | 100% | 100% | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 25/01/2016 | 20/04/2016
305590 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA AMATE BLANCO | 52077.91 | SANTA ANA | EL PORVENIR | COLONIA AMATE BLANCO | EL PORVENIR | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 480 | Terminado | 100% | 89.56% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO |  | 30/03/2016 | 23/07/2016
308360 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL CIPRÉS, CANTÓN EL ARCO. | 70889.56 | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO |  | EL ARCO | ELECTRIFICACION | 300 | Terminado | 100% | 100% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL |  | 01/02/2016 | 15/06/2016
309370 | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A AUTOPISTA COMALAPA, CANTÓN TOBALÓN. | 85262.34 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | VARIOS | TOBALON | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 5000 | Terminado | 100% | 100% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | JULIO CESAR CENTENO |  | 14/03/2016 | 11/06/2016
310230 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMINO VECINAL A CASERÍO EL PITO Y CASERÍO TEPETAPÁN DEL CANTÓN CANDELARIA. | 38684.24 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | CONCEPCION LOS PLANES | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 887 | Terminado | 100% | 100% | 09.3 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | JULIO CESAR CENTENO |  | 07/03/2016 | 23/05/2016
226945 | PLAN DE MEJORA AL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | 7000 | SAN VICENTE | SANTA CLARA |  | AGUA HELADA | AGUA POTABLE | 56 | Terminado | 100% | 100% | 23.5 - KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA |  | 01/04/2016 | 29/04/2016
310240 | AMPLIACIÓN E INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS DE CUISNAHUAT | 164970.24 | SONSONATE | CUISNAHUAT |  | CUISNAHUAT | ELECTRIFICACION | 355 | Terminado | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA |  | 22/02/2016 | 30/08/2016
312360 | MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES E ILUMINACIÓN EN ZONA MULTIFAMILIAR MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR | 20649.15 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | CASCO URBANO | MEJICANOS | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 140751 | Terminado | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO |  | 18/01/2016 | 17/02/2016
312430 | ILUMINACIÓN DE BULEVAR CONSTITUCIÓN, TRAMO DE RESIDENCIAL LA GLORIA - REDONDEL SCHAFIK HÁNDAL | 25245.17 | SAN SALVADOR | MEJICANOS |  | SAN MIGUEL | ELECTRIFICACION | 140751 | Terminado | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO |  | 18/01/2016 | 29/02/2016
312620 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INCORPORACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN PARQUE CENTRAL RAFAEL CABRERA | 18682.83 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | CASCO URBANO | COJUTEPEQUE | REMODELACION DE PARQUES | 50315 | Terminado | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ |  | 25/05/2016 | 23/07/2016
312640 | RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN EN PARQUE FRANCISCO MENÉNDEZ | 23358.27 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE |  | COJUTEPEQUE | REMODELACION DE PARQUES | 50315 | Terminado | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ |  | 25/05/2016 | 22/07/2016
313430 | CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL EN 2ª CALLE ORIENTE, FRENTE AL YUCODROMO, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | 7556.48 | SAN SALVADOR | MEJICANOS |  | MEJICANOS | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1500 | Terminado | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | SILVIA MAGDALENA CUBIAS DE VALLADARES |  | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO |  | 14/03/2016 | 05/04/2016
313440 | MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA 5ª AVENIDA NORTE DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR. | 6209.78 | SAN SALVADOR | MEJICANOS |  | MEJICANOS | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 150000 | Terminado | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | CARLOS IVAN CASTILLO PICHE |  | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO |  | 14/03/2016 | 05/04/2016
313450 | MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL LA GLORIA, SOBRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | 14914.69 | SAN SALVADOR | MEJICANOS |  | MEJICANOS | CASAS COMUNALES | 2000 | Terminado | 100% | 100% | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | CARLOS IVAN CASTILLO PICHE |  | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO |  | 14/03/2016 | 27/04/2016
300010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GONZALEZ | 55610.34 | MORAZAN | MEANGUERA | CASERIO LOS GONZALEZ | GUACAMAYA | ELECTRIFICACION | 23 | Terminado | 100% | 100% | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 26/02/2016 | 26/04/2016
300030 | ELECTRIFICACION CASERIO AGUA FRIA II | 46639.57 | MORAZAN | MEANGUERA | AGUA FRIA II | CERRO PANDO | ELECTRIFICACION | 20 | Terminado | 100% | 100% | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 26/02/2016 | 26/04/2016
300040 | ELECTRIFICACION CASERIO EL HORMIGUERO I | 11702.69 | MORAZAN | MEANGUERA | EL HORMIGUERO I | LA JOYA | ELECTRIFICACION | 5 | Terminado | 100% | 100% | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 21/03/2016 | 20/04/2016
300060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA RANCHERIA | 42819.63 | MORAZAN | MEANGUERA | LA RANCHERIA | GUACAMAYA | ELECTRIFICACION | 10 | Terminado | 100% | 100% | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 26/02/2016 | 26/04/2016
304730 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS MESAS II, CANTON CERRO PANDO | 14003.32 | MORAZAN | MEANGUERA | LAS MESAS II | CERRO PANDO | ELECTRIFICACION | 4 | Terminado | 100% | 100% | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 21/03/2016 | 20/04/2016
292001 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN | 50647.95 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | VARIOS | SAN MARTIN | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 17500 | Terminado | 100% | 53.34% | 91.5 - FONDOS FANTEL | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | JORGE YUDIS AMAYA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 09/05/2016 | 02/08/2016
292021 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA | 75627.09 | CHALATENANGO | LA PALMA | VARIOS | LA PALMA | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 4409 | Terminado | 100% | 70.45% | 91.5 - FONDOS FANTEL | ASESORIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 23/05/2016 | 06/08/2016
293231 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA | 96548.67 | SONSONATE | ARMENIA | VARIOS | ARMENIA | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 6565 | Terminado | 100% | 61.11% | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 02/05/2016 | 31/07/2016
295301 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA. MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | 16858.36 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | LA HUERTA | TEOTEPEQUE | ELECTRIFICACION | 60 | Terminado | 100% | 100% | 91.5 - FONDOS FANTEL | MARTINEZ ZUNIGA, ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | FRANCISCO JOSE FUENTES ZAYAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 07/01/2016 | 15/04/2016
295691 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS | 74201.19 | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | SANTA ANA | ELECTRIFICACION | 372 | Terminado | 100% | 77.5% | 91.5 - FONDOS FANTEL | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | JAIME ORLANDO AMAYA QUINTANILLA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 15/02/2016 | 19/08/2016
309530 | CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEJICANOS | 52009.99 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | VARIOS | MEJICANOS | CONCRETEADO DE CALLES | 200 | Terminado | 100% | 100% | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 22/02/2016 | 22/04/2016