## Hoja1
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)
Oficina de Información y Respuesta - Elaborado por la Gerencia de Sistemas y Tecnologías
Fecha de actualización: 28 de noviembre de 2014
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL FINET/FISDL
CÓDIGO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL MUNICIPIO | NOMBRE DEL CANTÓN | NOMBRE CASERIO | MONTO CONTRATO | MONTO ADENDAS | MONTO EJECUTADO | MONTO DESEMBOLSADO | NOMBRE REALIZADOR | NOMBRE SUPERVISOR | FUENTE FINANCIAMIENTO | PLAZO (DÍAS) | PLAZO ADICIONAL (ADDENDAS) | NUMERO DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | ETAPA ACTUAL | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | FORMA DE PAGO | GARANTIAS RELACIONADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TIPOLOGIA DE PROYECTO | CANTIDAD META FISICA | NOMBRE DE META FISICA | CLUSTER DE POBREZA | EMPLEOS PROYECTADOS
214580 | ELECTRIFICACIÓN VILLA LIGIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 74469.86 | -5658.17 | 68811.69 | 68811.69 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 485 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/09/2011 | 24/01/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 3 | Km | MODERADA | 10
242820 | RELLENO SANITARIO DE AHUACHAPÁN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 1220984.63 | 120762.02 | 1341746.65 | 1622242.47 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ECOTRANS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 30 | 145606 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/12/2011 | 2012-10-09 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 28436 | M2 | MODERADA | 108
247430 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 2DA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 139500 | -6000 | 133500 | 133500 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 930 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 47 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
252670 | TMC ARTESANO COMUNITARIO EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 22200 | -3400 | 18800 | 18800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 37
253500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL AHUACHAPAN 3ERA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 40000 | -50.5 | 39949.5 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
258820 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE AHUACHAPAN DEL MTPS,PATI-172-3CV-CI | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 18280 | -10541.47 | 7738.53 | 7738.53 | MANUEL GUMERCINDO MONTALVO LOPEZ |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 16/04/2013 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
259120 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 3ERA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 87750 | -3750 | 84000 | 84000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 585 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 | 30/06/2013 | 103 CAPACITACIONES | 29 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
260370 | TMC DEPORTE Y SALUD, LA ESPERANZA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 23400 | -1400 | 22000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 39
260380 | ARTE Y SALUD EN MI COMUNIDAD, LOS CLAVELES II | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 19800 | -2400 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 33 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 33
260390 | TMC DEPORTE FUENTE DE SALUD, SANTA MONICA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 25200 | -1100 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 42
260400 | TMC SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA MI FAMILIA, LA ZACAMIL | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 22200 | -2600 | 19600 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 37
260410 | TMC HUERTOS CASEROS, EL MIRADOR | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 21000 | 200 | 21200 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 35
260420 | TMC HUERTOS CASEROS, LA PROVIDENCIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
260430 | TMC HUERTOS CASEROS, UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 27600 | -1900 | 25700 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 46
260440 | TMC HUERTOS CASEROS, LAS BRISAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 23400 | -300 | 23100 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 39
260450 | TMC LA SALUD DE MI COMUNIDAD ES MI SALUD, LAS BRISAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 23400 | -100 | 23300 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 39
260460 | TMC MEJORANDO MI VIDA Y LA DE MI CIUDAD, LA PROVIDENCIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 24000 | -100 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
260470 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA, EL MIRADOR | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 21600 | 500 | 22100 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
260480 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA, SANA Y CULTURAL, LA ESPERANZA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 23400 | -700 | 22700 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 39
260490 | TMC MIS MANOS FUENTE DE VIDA, LA PROVIDENCIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 24000 | -200 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
260500 | TMC MIS MANOS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO, LAS BRISAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 23400 | 0 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 39
260510 | TMC UNA COMUNIDAD SANA Y LIMPIA, LA ZACAMIL | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 22200 | -2400 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 37
260760 | TMC UNA COMUNIDAD SANA Y LIMPIA, UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 27600 | -800 | 26800 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 46
261840 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 4TA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-01 | 2013-03-08 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
263740 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE AHUACHAPAN PARA PAGO A TECNICOS DE PUNTOS FOCALES PARA EL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 42900 | 0 | 42900 | 42900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 275 | 0 | 1742 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-02 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
263740 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE AHUACHAPAN PARA PAGO A TECNICOS DE PUNTOS FOCALES PARA EL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 42900 | 0 | 42900 | 42900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 275 | 0 | 1742 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-02 | 2013-03-11 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
265320 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 4TA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 91950 | 2400 | 94350 | 89400 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 613 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/04/2013 | 2013-03-06 | 103 CAPACITACIONES | 31 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
289730 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN 5TA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 640 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-10 | 2012-03-12 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
292060 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA DE AHUACHAPÁN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 5135 | 0 | 5135 | 2567.5 | OSCAR ALEJANDRO GUERRERO MEDRANO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/05/2014 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
292900 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE AHUACHAPAN PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 13296 | 0 | 13296 | 13296 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 275 | 0 | 692 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-01 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
292980 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN 5TA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 96000 | 0 | 96000 | 87600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 633 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-03 |  | 103 CAPACITACIONES | 32 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
295090 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 6TA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 21989.8 | 0 | 21989.8 | 21989.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/05/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
298550 | CAPACITACIÓN PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 6TA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 71550 | 0 | 71550 | 57900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 365 | 0 | 447 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/05/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 23 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
238580 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 1RA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | 88950 | 0 | 88950 | 88950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 644 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-09-10 | 103 CAPACITACIONES | 644 | Capacitados | MODERADA | 0
292190 | TRANSFERENCIA GASTOS DE GESTION - PUNTO FOCAL BONO DE EDUCACION - AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | 25600 | 0 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-01 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | Oficinas | MODERADA | 0
252730 | TMC CULTIVANDO MI SALUD. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP UN RANCHO Y UN LUCERO | 22200 | -800 | 21400 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 37
252700 | TMC SANEAMIENTO CON SOLIDARIDAD. COLONIA CARRILLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP COLONIA CARRILLO | 22800 | -1800 | 21000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 38
252840 | TMC ARTE POPULAR Y SANEAMIENTO. EL MIRADOR | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP EL MIRADOR | 21000 | -1000 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 35
252850 | TMC UN MIRADOR LIMPIO Y BELLO. EL MIRADOR | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP EL MIRADOR | 21000 | -100 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 35
252810 | TMC CREANDO IDIOSINCRASIA. LA PROVIDENCIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP LA PROVIDENCIA | 24000 | -2400 | 21600 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
252820 | TMC COSECHA FUTURA. LA PROVIDENCIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP LA PROVIDENCIA | 24000 | -400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
252830 | TMC SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD LA PROVIDENCIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP LA PROVIDENCIA | 24000 | -200 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
252790 | TMC MI VIÑA FUENTE DE SUSTENTO. LAS VIÑAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP LAS VIÑAS | 30000 | -2300 | 27700 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252780 | TMC LIMPIANDO PARA UN FUTURO MEJOR. LOS VIANA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP LOS VIANA | 22800 | -3000 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 38
252740 | TMC DEPORTE Y SALUBRIDAD. SAN RAYMUNDO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP SAN RAYMUNDO | 21000 | -3300 | 17700 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 35
252750 | TMC SIEMBRA DE ESPERANZA SAN RAYMUNDO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP SAN RAYMUNDO | 20400 | -1800 | 18600 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 34
252770 | TMC PROGRESANDO EN SALUBRIDAD. SAN RAYMUNDO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP SAN RAYMUNDO | 20400 | -1200 | 19200 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 34
252710 | TMC ARTESANO DE MI TIERRA Y COMUNIDAD II. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP UN RANCHO Y UN LUCERO | 22200 | -1100 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 37
252720 | TMC SANEAMIENTO ES VIDA. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AUP UN RANCHO Y UN LUCERO | 22200 | -1200 | 21000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 37
269110 | TMC FORMANDO UN BUENOS AIRES ABUNDANTE EN ALIMENTOS SALUD Y VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | BUENOS AIRES | 27600 | -100 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 46
237990 | TMC SANEAMIENTO CON SOLIDARIDAD. COLONIA CARRILLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CARRILLO | 21600 | -500 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
238000 | TMC ALIMENTO Y SANEAMIENTO. COLONIA CARRILLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CARRILLO | 21600 | -100 | 21500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
225980 | TMC ALIMENTO PARA NUESTRO SUSTENTO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. CHINCHILLA | 24000 | -1600 | 22400 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225450 | TMC. PROMOVIENDO LA SALUD | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. EL DIAMANTE | 27000 | 400 | 27400 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
237910 | TMC RECICLANDO PARA LA VIDA Y REFORESTANDO GETSEMANI | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. GETSEMANI | 19200 | -100 | 19100 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 32
237920 | TMC DEPORTE Y SALUD LA ASUNCION | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LA ASUNCION | 24000 | -7400 | 16600 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
225430 | TMC. CONFECCIONANDO EL FUTURO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LAS DELICIAS | 22200 | -4100 | 18100 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225440 | TMC. CONOCE MI MUNICIPIO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LAS DELICIAS | 22200 | -400 | 21800 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225780 | TMC. ALIMENTO PARA NUESTRAS FAMILIAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LAS MERCEDES | 26400 | -1500 | 24900 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225810 | TMC AHUACHAPAN, CIUDAD JARDIN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 24000 | -6100 | 17900 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
237930 | TMC SANEAMIENTO Y PROGRESO EN LOS GIRASOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 27000 | 3600 | 30600 | 30600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
237950 | TMC MENTE SANA EN CUERPO SANO, LOS GIRASOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 27000 | 1700 | 28700 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
237970 | TMC AYUDA PARA MI HERMANO, LOS GIRASOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 27000 | -700 | 26300 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
237980 | TMC MI HUERTO ES PARA TI Y SANEAMIENTO EN LOS GIRASOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 26400 | 2900 | 29300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
225770 | TMC. AQUI ESTA MI MANO HERMANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. SAN LUIS | 19200 | -200 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225760 | TMC. ALIMENTO PARA MI HERMANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. ZANCUAU | 22200 | -9600 | 12600 | 12600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
252690 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA ES VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA EL ESPINO | 21600 | 1600 | 23200 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
240030 | RECARPETEO ASFÁLTICO EN COLONIA EL NOPAL | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA EL NOPAL | 51162.67 | 4272.48 | 55435.15 | 0 | ATACO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 30 | 800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 | 2012-01-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | MODERADA | 20
225900 | TMC ARTESANIA Y PROGRESO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LAS PALMERAS | 21000 | -2000 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225510 | TMC. TRABAJO POR MI COMUNIDAD | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LAS VIÑAS I | 29400 | -100 | 29300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 49 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225470 | TMC. UNA COMUNIDAD LIMPIA ES UNA COMUNIDD SANA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOIS CHINCHILLA | 24000 | -500 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225480 | TMC. RECICLAJE ES VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOS CHINCCHILLA | 24000 | 300 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225790 | TMC MENTE SANA EN CUERPO SANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOS GIRASOLES | 23400 | -8800 | 14600 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225800 | TMC IMPRESION ARTE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOS GIRASOLES | 24000 | -8900 | 15100 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225890 | TMC DANZA Y TEATRO PARA MI PUEBLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOS GIRASOLES | 22800 | -11300 | 11500 | 11500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225990 | TMC DEPORTE ES VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA SAN LUIS,GIRASOLES | 24000 | -5500 | 18500 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225500 | TMC. COLABORA CON EL ECOSISTEMA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA SNTA LUCIA | 22200 | -200 | 22000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
240050 | RECARPETEO ASFALTICO EN COLONIA SUNCUAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA SUNCUAN | 99935.08 | 0 | 99935.08 | 0 | ATACO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2012 | 15/05/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.72 | Km | MODERADA | 20
225460 | TMC. YO LIMPIO MI COMUNIDAD Y TU ? | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA ZUNCUA | 22200 | -3400 | 18800 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
225490 | TMC. BARRIENDO LA POBREZA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA ZUNCUAU | 22200 | -6900 | 15300 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
269060 | TMC CULTIVADORES DE UN BUEN MAÑANA EN DULCE NOMBRE DE MARIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | DULCE NOMBRE DE MARIA | 28200 | 200 | 28400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 47
269070 | TMC UN DULCE NOMBRE DE MARIA SALUDABLE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | DULCE NOMBRE DE MARIA | 28200 | 400 | 28600 | 28600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 47
207110 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL ESPINO | 32198.37 | 0 | 32198.37 | 32198.37 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-08 | 16/11/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.61 | Km | MODERADA | 0
237870 | TMC ARTESANIA Y COMUNIDAD EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL ESPINO | 21600 | -400 | 21200 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237880 | TMC EMBELLEZCO MI CIUDAD Y AYUDO A MI HERMANO. EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL ESPINO | 21600 | -800 | 20800 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
269000 | TMC EL ESPINO, CULTIVADOR DE ALIMENTOS Y VIDA SANA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL ESPINO | 21600 | 0 | 21600 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
205970 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TRAPICHE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL TRAPICHE | 44632.74 | -334.95 | 44297.79 | 44297.79 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 410 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 9.52 | Km | MODERADA | 0
237830 | TMC HUERTO DE GETSEMANI | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | GETSEMANI | 19200 | 600 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 32
237860 | TMC SEMBRANDO MI FUTURO Y LIMPIANDO MI COMUNIDAD | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LA ASUNCION | 24600 | -7900 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 41
268980 | TMC UNA ESPERANZA SALUDABLE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LA ESPEERANZA | 24000 | 300 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
268950 | TMC EMBELLECIENDO MI CIUDAD, LA ESPERANZA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LA ESPERANZA | 24600 | -800 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 41
268960 | TMC SEMILLA DE VIDA Y ESPERANZA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LA ESPERANZA | 24000 | -300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
269040 | TMC NUEVAS BRISAS PARA CRECER | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS BRISAS | 24600 | -700 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 41
269050 | TMC UNA COMUNIDAD QUE CUIDA EL AMBIENTE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS BRISAS | 24000 | -100 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237820 | TMC NUESTRO HUERTO, LAS DELICIAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS DELICIAS | 26400 | -1300 | 25100 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
237840 | TMC ALIMENTO PARA NUESTRAS FAMILIAS EN LAS MERCEDES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS MERCEDES | 30000 | -1200 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238210 | TMC TRABAJO POR MI COMUNIDAD II. LAS VIÑAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS VIÑAS | 30600 | -1600 | 29000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 51 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 51
238230 | TMC MANOS DE ARTESANO Y COMUNIDAD. LAS VIÑAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS VIÑAS | 26400 | -600 | 25800 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
237960 | TMC UNA COMUNIDAD LIMPIA ES UNA COMUNIDAD SANA II | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS CHINCHILLA | 26400 | -1400 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
206150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CHOMOS, NANCE AMARILLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS CHOMOS | 123767.67 | -4620.64 | 119147.03 | 119147.03 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 195 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 1.53 | Km | MODERADA | 0
212390 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | NO APLICA | 25000 | -10154.2 | 14845.8 | 14845.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | ASISTENCIA TECNICA | MODERADA | 1
226090 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL AHUACHAPAN 1RA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | NO APLICA | 47500 | -4434.85 | 43065.15 | 43065.15 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2011 | 15/01/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
269120 | TMC EMBELLECIENDO MI CIUDAD, SAN FRANCISCO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO | 24000 | -700 | 23300 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
269130 | TMC CULTIVANDO UNA MEJOR ALIMENTACION SAN FRANCISCO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO | 24000 | -700 | 23300 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
269140 | TMC UN SAN FRANCISCO SALUDABLE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO | 22800 | 300 | 23100 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 38
269020 | TMC FORMANDO UN SAN JOSE ABUNDANTE EN ALIMENTOS SALUD Y VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SAN JOSE | 21600 | -300 | 21300 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
269090 | TMC FORMANDO UN SAN NICOLAS ABUNDANTE EN ALIMENTOS, SALUD Y VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SAN NICOLAS | 24600 | -3600 | 21000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 41
269100 | TMC UN SAN NICOLAS SALUDABLE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SAN NICOLAS | 24600 | -3700 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 41
237940 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA Y SANA. SANTA MARTA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SANTA MARTA | 24000 | -300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
238010 | TMC ARTE DE MI PUEBLO Y SANEAMIENTO. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | UN RANCHO Y UN LUCERO | 22200 | -300 | 21900 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 37
238020 | TMC CULTIVANDO SALUD. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | UN RANCHO Y UN LUCERO | 23400 | -1600 | 21800 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 39
238070 | TMC SANEANDO MI COMUNIDAD. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | UN RANCHO Y UN LUCERO | 22200 | 500 | 22700 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 37
239070 | TMC ARTESANO DE MI TIERRA Y COMUNIDAD, UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | UN RANCHO Y UN LUCERO | 23400 | -1700 | 21700 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 39
245480 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE COLONIA ZACAMIL, AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | 16047.23 | -262.18 | 15785.05 | 15785.05 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2012 | 13/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 375 | Metro Lineal | MODERADA | 4
264390 | COMPRA DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN, GESTION DE RIESGO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | 68900.74 | 0 | 68900.74 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 25000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-04 | 2013-11-02 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | MODERADA | 0
269080 | TMC FORMANDO UN ZACAMIL ABUNDANTE EN ALIMENTOS, SALUD Y VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ZACAMIL | 21600 | -200 | 21400 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
239610 | TMC PROMOVIENDO LA SALUD COMUNITARIA ZUNCUA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ZUNCUA | 30000 | -1100 | 28900 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
242960 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOTIFICACIÓN SAN ANTONIO II | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ASHAPUCO | LOTIFICACIÓN SAN ANTONIO II | 29674.01 | 0 | 29674.01 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 43 | 0 | 87 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2012 | 2012-08-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.87 | Km | MODERADA | 10
245050 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE COLONIA REGALO DE DIOS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ASHAPUCO | VARIOS | 7592.9 | -383 | 7209.9 | 7592.9 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-05 | 13/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 170 | Metro Lineal | MODERADA | 4
239520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN 2DA.CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CHANCUYO |  | 55000 | 0 | 55000 | 54995.55 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 2012-02-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
205980 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JUAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CHANCUYO | SAN JUAN | 33544.74 | -287.77 | 33256.97 | 33256.96 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 1.09 | Km | MODERADA | 0
246550 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN SAN CAYETANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL JUNQUILLO | LOTIFICACIÓN SAN CAYETANO | 46808.34 | 0 | 46808.34 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 172 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-05 | 30/08/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.9 | Km | MODERADA | 15
291010 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN JOSÉ, SÉCTOR N°1, CANTÓN LAS CHINAMAS. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS CHINAMAS | SECTOR N°1 | 18844 | 0 | 18844 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 60 | 110 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-03 | 2014-08-07 | 33 ELECTRIFICACION | 0.99 | Km | MODERADA | 8
211210 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PPAL. CANTON LLANO DOÑA MARIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LLANO DE DOÑA MARIA |  | 112947.23 | 0 | 112947.23 | 112947.23 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 19920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/05/2009 | 2009-05-09 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 0.71 | Km | MODERADA | 0
246660 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PIN, CANTÓN LOS HUATALES. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS HUATALES | LOS PIN | 14017.72 | 0 | 14017.72 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 83 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-05 | 2012-11-09 | 33 ELECTRIFICACION | 0.69 | Km | MODERADA | 10
205990 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA ROSA ACACALCO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS MAGUEYES | SANTA ROSA ACACALCO | 31712.88 | -2033.59 | 29679.29 | 29679.29 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 220 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.95 | Km | MODERADA | 0
255560 | ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD BUENA VISTA, HATEHUECÍA, SECTOR II, CANTÓN PALOPIQUE. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | PALO PIQUE | BUENA VISTA | 15978.1 | 0 | 15978.1 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 142 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 2013-01-02 | 33 ELECTRIFICACION | 0.94 | Km | MODERADA | 10
253180 | ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD BUENA VISTA- HATEHUECÍA, SECTOR I CANTÓN PALO PIQUE. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | PALO PIQUE | COMUNIDAD BUENA VISTA | 38710.81 | 0 | 38710.81 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 234 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-10 | 2013-01-02 | 33 ELECTRIFICACION | 2.13 | Km | MODERADA | 20
269750 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO GALERA GRANDE, CANTÓN RÍO FRÍO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | RIO FRIO | GALERA GRANDE | 41824.55 | 0 | 41824.55 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 45 | 348 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2014 | 25/04/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 2.73 | Km | MODERADA | 25
259940 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL JAVÍO 2, CANTÓN SAN LÁZARO. | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SAN LAZARO | EL JAVÍO 2. | 19582.81 | 0 | 19582.81 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 93 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 14/06/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.8 | Km | MODERADA | 8
241370 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE FRANCISCO MENÉNDEZ 4º AVENIDA NORTE Y CALLE LOS CERRITOS | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | CASCO URBANO | 102649.2 | 0 | 102649.2 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-01-03 | 20/06/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.34 | Km | BAJA | 19
261900 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE QUINTA CALLE PONIENTE - ORIENTE, BARRIO SAN JOSÉ, APANECA. | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIAS COLONIAS | 46571.72 | 0 | 46571.72 | 0 | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/04/2014 | 22/05/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.21 | Km | BAJA | 27
205832 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA PROYECTO CODIGO 20583.0 | AHUACHAPAN | APANECA | PALO VERDE |  | 6025 | 0 | 6025 | 6025 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 90 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-03-11 | 18/02/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
245730 | REHABILITACION DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL CASERÍO LA CUMBRE, CANTÓN SALTILLAL | AHUACHAPAN | APANECA | SALTILLAL | LA CUMBRE | 4638.26 | 0 | 4638.26 | 4638.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-01-03 | 2012-07-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 200 | Metro Lineal | BAJA | 3
295060 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, ATIQUIZAYA 6TA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
298570 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ATIQUIZAYA, 6TA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | 46950 | 0 | 46950 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 365 | 0 | 198 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/05/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 12 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
253900 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIA GUADALUPE | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | COLONIA GUADALUPE | 302092.22 | 0 | 302092.22 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 56 | 460 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 2014-11-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.97 | Km | BAJA | 59
299270 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA REACCIÓN INMEDIATA DE LAS BRIGADAS DE RESCATE DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA, AHUACHAPÁN/ ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | 4700.8 | 0 | 4700.8 | 0 | MANGUERAS Y ACOPLES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 10 | 0 | 33587 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
299280 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA LA REACCIÓN INMEDIATA DE LAS BRIGADAS DE RESCATE DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA,AHUACHAPAN/ ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS Y GENERADOR | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | 2554 | 0 | 2554 | 0 | ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 15 | 0 | 33587 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
206100 | ELECTRIFICACION EN CANTON EL CHIRIZO | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | EL CHIRIZO | EL CHIRIZO | 231509.96 | -58343.84 | 173166.12 | 173166.12 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-01 | 19/04/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 9 | Km | MODERADA | 0
267800 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CANTÓN EL LIMO. | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | EL LIMO | VARIOS CASERÍOS | 59665.16 | 0 | 59665.16 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 171 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2013 | 30/01/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 4.83 | Km | MODERADA | 15
206110 | ELECTRIFICACION EN CANTON EL TRONCONAL | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | EL TRONCONAL | EL TRONCONAL | 110749.56 | -899.78 | 109849.78 | 109849.78 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 23/10/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 3.71 | Km | MODERADA | 0
245190 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DE LA CUCHILLA AL CANTÓN COMAPA | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | COMAPA | VARIOS | 5281.09 | -81.09 | 5200 | 5281.09 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2012 | 17/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1080 | Metro Lineal | BAJA | 4
292110 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE EL REFUGIO | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | 7500 | 0 | 7500 | 0 | BLADIMIR ALY HENRIQUEZ MANCIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 51 | 8171 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-01 | 30/05/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
292610 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL REFUGIO | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | PEDRO LAZARO HERNANDEZ PIEDRA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 8171 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-02 | 2014-12-06 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
245180 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE DE EL REFUGIO AL RÍO PASO LAS FLORES, CANTÓN SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | SAN ANTONIO | VARIOS | 4940.23 | -40.23 | 4900 | 4940.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2012 | 17/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1080 | Metro Lineal | BAJA | 3
234840 | ELECTRIFICACION EN CANTONES CAUTA ABAJO, EL ROSARIO, SAN MARTIN Y OTROS | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CAUTA ABAJO | CAUTA, EL ROSARIO, SN. MARTIN, ISTAGAPAN | 363208.41 | 2800 | 366008.41 | 365012.94 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 70 | 15 | 1360 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-08-09 | 2012-06-07 | 33 ELECTRIFICACION | 14.29 | Km | SEVERA | 31
199330 | MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE CUATRO CANTONES GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CAUTA ABAJO | N/A | 154507.54 | 0 | 154507.54 | 156765.3 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 135 | 0 | 2004 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/09/2008 | 17/04/2009 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 9.55 | Km | SEVERA | 0
212130 | ELECTRIFICACION VARIOS CASERIOS DEL CANTON CAUTA ABAJO, GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CAUTA ABAJO | VARIOS | 99495.58 | 0 | 99495.58 | 115006.02 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 2011-10-02 | 33 ELECTRIFICACION | 3.7 | Km | SEVERA | 26
212120 | ELECTRIFICACION VARIOS CASERIOS DEL CANTON CAUTA ARRIBA, GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CAUTA ARRIBA | VARIOS | 90191.2 | 0 | 90191.2 | 106091.22 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 444 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-10-02 | 13/09/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 3.65 | Km | SEVERA | 24
245070 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL CARMEN II | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL CARMEN | VARIOS | 7292.8 | 0 | 7292.8 | 7292.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 565 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2012 | 19/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 450 | Metro Lineal | SEVERA | 3
245250 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL CARMEN | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL CARMEN | VARIOS | 9380.88 | 0 | 9380.88 | 9380.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 435 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2012 | 17/04/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 600 | Metro Lineal | SEVERA | 3
245260 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL ESCALÓN | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ESCALON | EL ESCALÓN | 8007.02 | 0 | 8007.02 | 8007.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 750 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2012 | 29/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 500 | Metro Lineal | SEVERA | 4
243435 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE AL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE APSB EN CASERIOS CALIFORNIA, CUEVITAS NORTE, CUEVITAS SUR Y ROSARIO CENTRO DEL CANTÓN EL ROSARIO Y CRIOS SAN MARTIN NORTE Y SAN MARTIN SUR DEL CANTÓN SAN MARTIN | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 10994.9 | 0 | 10994.9 | 10994.9 | AMBIENTEC, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RAFAEL AVILA RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2012-11-12 | 19/03/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243470 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO ROSARIO CENTRO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 173343 | 0 | 173343 | 173343 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 14 | 299 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 13/06/2014 | 30 AGUA POTABLE | 6.52 | Km | SEVERA | 35
243471 | CAJA CHICA PROYECTO 243471 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO ROSARIO CENTRO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/05/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243473 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO ROSARIO CENTRO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 9555.59 | 0 | 9555.59 | 9555.59 |  | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 109 | 73 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 13/06/2014 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243474 | FORMULACIÓN PROYECTO 243470 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO ROSARIO CENTRO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 7599.6 | 0 | 7599.6 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/02/2012 | 2012-12-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
260250 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO ROSARIO CENTRO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 182625.35 | 0 | 182625.35 | 242891.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 30 | 319 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-10 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 68 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | SEVERA | 35
260263 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CALIFORNIA | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  | HORACIO DE LA CRUZ LOPEZ | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 23/10/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
260270 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CUEVITAS NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 254353.47 | 0 | 254353.47 | 254353.47 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 30 | 425 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 31/10/2013 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 88 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | SEVERA | 63
260271 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CUEVITAS NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260273 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CUEVITAS NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 9200 | 0 | 9200 | 9200 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 31/10/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
260260 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CALIFORNIA | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | CALIFORNIA | 321129.87 | 0 | 321129.87 | 427102.73 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 30 | 556 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-04 | 23/10/2013 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 113 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | SEVERA | 80
260261 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CALIFORNIA | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | CALIFORNIA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260280 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | CUEVITAS SUR | 210874.33 | 0 | 210874.33 | 280462.86 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 30 | 369 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-10 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 72 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | SEVERA | 38
260281 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | CUEVITAS SUR | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260283 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | CUEVITAS SUR | 9200 | 0 | 9200 | 9200 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
260251 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO ROSARIO CENTRO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | ROSARIO CENTRO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 2013-09-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260253 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO ROSARIO CENTRO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | ROSARIO CENTRO | 9200 | 0 | 9200 | 9200 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
260320 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO SAN MARTÍN NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | SAN MARTÍN NORTE | 321129.87 | 0 | 321129.87 | 321129.87 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 30 | 625 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-04 | 2013-06-10 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 113 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | SEVERA | 80
260321 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO SAN MARTÍN NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | SAN MARTÍN NORTE | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 650 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 2013-09-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260323 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO SAN MARTÍN NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | SAN MARTÍN NORTE | 9300 | 0 | 9300 | 9300 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-04 | 2013-06-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
260310 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO SAN MARTÍN SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | SAN MARTÍN SUR | 157039.43 | 0 | 157039.43 | 157039.43 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 30 | 210 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-04 | 2013-06-10 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 52 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | SEVERA | 28
260311 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO SAN MARTÍN SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | SAN MARTÍN SUR | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 260 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 2013-09-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260313 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO SAN MARTÍN SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO | SAN MARTÍN SUR | 9200 | 0 | 9200 | 9200 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-04 | 2013-06-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
290750 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO ZUNZACUAPA , CANTÓN EL ZARZAL | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ZARZAL | ZUNZACUAPA | 86086.86 | 0 | 86086.86 | 0 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1639 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/03/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | PUENTE | SEVERA | 12
199800 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN GUAYMANGO 2008 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | 10848 | 1402.64 | 12250.64 | 12250.64 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/10/2008 | 17/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 2709 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
243433 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CALIFORNIA | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | 9555.59 | 0 | 9555.59 | 9555.59 |  | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 130 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243453 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CUEVITAS NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | 9555.59 | 0 | 9555.59 | 9555.59 |  | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 20 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 2014-12-06 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
259080 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | 31200 | 0 | 31200 | 31200 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 225 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 | 2013-08-10 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
265090 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | 142248.06 | 0 | 142248.06 | 142248.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 21 | 369 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 2014-10-04 | 30 AGUA POTABLE | 5.1 | Km | SEVERA | 35
265091 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
265093 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CUEVITAS SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | 9000 | 0 | 9000 | 9000 |  | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 21 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 2014-10-04 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243430 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CALIFORNIA | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | CALIFORNIA | 207366.96 | 0 | 207366.96 | 207366.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 100 | 560 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 7.89 | Km | SEVERA | 51
243431 | CAJA CHICA PROYECTO 243430 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CALIFORNIA | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | CALIFORNIA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/05/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243434 | FORMULACION PROYECTO 243430 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CALIFORNIA | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | CALIFORNIA | 7599.6 | 1340.97 | 8940.57 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/02/2012 | 2012-12-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243100 | ELECTRIFICACION EN LOS CANTONES LA PAZ, EL CARMEN, EL ESCALON Y PLATANARES | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | LA PAZ, EL CARMEN, EL ESCALON Y PLATANARES | 287435.6 | 0 | 287435.6 | 268798.32 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUÑOZ | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 180 | 131 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2012 | 14/05/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 14.63 | Km | SEVERA | 22
243450 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS CUEVITAS NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | LAS CUEVITAS | 190686.62 | 0 | 190686.62 | 190686.62 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 20 | 394 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 2014-12-06 | 30 AGUA POTABLE | 8.51 | Km | SEVERA | 51
243451 | CAJA CHICA PROYECTO 243450 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS CUEVITAS | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | LAS CUEVITAS | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/05/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243454 | FORMULACIÓN PROYECTO 243450 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS CUEVITAS | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | LAS CUEVITAS | 7599.6 | 0 | 7599.6 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/02/2012 | 2012-12-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
200550 | APOYO FAMILIAR 2008 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 217745.73 | 0 | 217745.73 | 217745.74 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 2448 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-03-04 | 13/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2709 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200551 | APOYO FAMILIAR 2009 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 184668.32 | 12899.82 | 197568.14 | 197568.12 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 351 | 29 | 2709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2709 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200552 | APOYO FAMILIAR 2010 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 92237.95 | 9565.42 | 101803.37 | 101803.37 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 2334 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-08-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2334 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200553 | APOYO FAMILIAR 2011 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 113692.71 | 1544.22 | 115236.93 | 115236.9 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2047 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 14/02/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2266 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200554 | APOYO FAMILIAR 2012 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 109913.82 | 21982.76 | 131896.58 | 131896.58 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 56 | 1956 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2266 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200555 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 32247.61 | 6449.52 | 38697.13 | 38697.08 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 56 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2266 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200556 | APOYO FAMILIAR 2013 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 39982.52 | 29031.34 | 69013.86 | 69013.86 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 30 | 462 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-10 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1725 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213170 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN GUAYMANGO 2010 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 363850 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 616 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/02/2010 | 22/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213178 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUAYMANGO 2013 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 8682.85 | 6046.95 | 14729.8 | 14729.8 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 120 | 30 | 797 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-10 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
245080 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍOS CASHAGUA, LOS MARTÍNEZ, LA PILONA Y LOS MORÁN | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 4551.74 | 0 | 4551.74 | 4551.74 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 650 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2012 | 29/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 250 | Metro Lineal | SEVERA | 4
245710 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DE CASERÍOS SANTA ELENA Y EL TAMARINDO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 4363.65 | 0 | 4363.65 | 4363.65 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 650 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/1912 | 15/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 200 | Metro Lineal | SEVERA | 4
292450 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON LA COMPRA DE UN MINICARGADOR PARA EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 42200 | 0 | 42200 | 0 | COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 22500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-02 | 2014-08-03 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | SEVERA | 0
205367 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN GUAYMANGO 2014 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | varios | 411405 | 0 | 411405 | 139965 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2518 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
212100 | ELECTRIFICACION EN CANTON LOS PUENTECITOS DE GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | LOS PUENTECITOS | LOS JACOS, LOS VICENTE, LOS MARTINEZ... | 143212.72 | -3077.78 | 140134.94 | 145797.48 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 75 | 0 | 137 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/12/2009 | 28/02/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 4.67 | Km | SEVERA | 27
295670 | FRAGUADO DE CONCRETO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL ZARZAL, CANTÓN MORRO GRANDE, LOS MANGOS. | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | MORRO GRANDE |  | 184597.77 | 0 | 184597.77 | 0 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 672 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/09/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 790.4 | Km | SEVERA | 24
248190 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL SACIO LA MONTAÑA, CANTÓN MORRO GRANDE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | MORRO GRANDE | EL SACIO LA MONTAÑA | 68921.36 | 0 | 68921.36 | 68921.36 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/05/2012 | 2012-07-11 | 33 ELECTRIFICACION | 4.4 | Km | SEVERA | 10
243730 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DEL CANTÓN PLATANARES A CASERÍO LA MONTAÑONA . | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | MORRO GRANDE | LA MONTAÑONA | 3459.54 | 0 | 3459.54 | 3459.54 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2012 | 2012-09-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1935 | M2 | SEVERA | 8
243443 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SAN MARTIN NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN |  | 9555.59 | 0 | 9555.59 | 9555.59 |  | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 124 | 533 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 28/06/2014 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243460 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN |  | 77291.41 | 0 | 77291.41 | 77291.41 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 58 | 204 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 13/06/2014 | 30 AGUA POTABLE | 3.96 | Km | SEVERA | 24
243461 | CAJA CHICA PROYECTO 243460 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/05/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243463 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SAN MARTIN SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN |  | 9555.59 | 0 | 9555.59 | 9555.59 |  | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 64 | 53 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 13/06/2014 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243464 | FORMULACIÓN PROYECTO 243460 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN |  | 7599.6 | 0 | 7599.6 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/02/2012 | 2012-12-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
245720 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE A JUJUTLA, SAN ANTONIO ABAJO, CANTÓN SAN MARTÍN , CASERÍO LOS CASTILLOS | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN | LOS CASTILLOS | 8485.21 | 0 | 8485.21 | 8485.21 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2012 | 24/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 200 | Metro Lineal | SEVERA | 4
243440 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN | SAN MARTÍN NORTE | 173123.04 | 0 | 173123.04 | 173123.04 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 533 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 28/06/2014 | 30 AGUA POTABLE | 7.2 | Km | SEVERA | 42
243441 | CAJA CHICA PROYECTO 243440 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN | SAN MARTÍN NORTE | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/05/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243444 | FORMULACIÓN 243440 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN | SAN MARTÍN NORTE | 7599.6 | 0 | 7599.6 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/02/2012 | 2012-12-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
211973 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 211970 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COMPLEJO ED | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | 10383.98 | 0 | 10383.98 | 10383.98 |  | RAFAEL ERNESTO RODRIGUEZ RETANA | 234-KFW CONVENIO IV | 130 | 0 | 687 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2010 | 2011-01-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
252421 | CAJA CHICA PROYECTO 252420 AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 7 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/09/2013 | 2014-05-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
252423 | SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | 9194.5 | 0 | 9194.5 | 9194.5 |  | CHAVEZ ALFARO INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 75 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 | 2014-05-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
252424 | FORMULACION PROY. 252420 AMPLIAC., EQUIP., REMODELACIÓN Y/O MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | 5990.02 | 0 | 5990.02 | 5990.01 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 5883 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-10-09 | 16/05/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
266370 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | 31059.54 | 0 | 31059.54 | 31059.54 | MEDITECNIC, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 2000 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-09-06 | 26/06/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 10 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
252420 | AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | BARRA DE SANTIAGO | 216738.99 | 0 | 216738.99 | 216738.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 75 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 | 2014-05-05 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 135.22 | M2 | ALTA | 138
211970 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO CANTON BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | CENTRO | 219724.57 | 0 | 219724.57 | 219724.57 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 687 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2010 | 2011-01-10 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Aulas | ALTA | 62
211971 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 211970 AMPLIAC Y MEJORAM COMPLEJO EDUCATIVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | CENTRO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 673 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-11 | 23/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 37
211974 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211970 APLIAC Y MEJORAM COMPLEJO EDUCATIVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | CENTRO | 3275.5 | 0 | 3275.5 | 3275.5 | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 673 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-12 | 21/01/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 37
244010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GLORIA LINDA I Y II, CANTON BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | GLORIA LINDA I Y II | 18520.51 | -2410.6 | 16109.91 | 16109.91 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/05/2012 | 2012-07-10 | 33 ELECTRIFICACION | 0.57 | Km | ALTA | 10
243080 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHACRA, CANTON PLAYA BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | LA CHACRA | 17329.01 | 0 | 17329.01 | 11309.66 | RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUÑOZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2012 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.77 | Km | ALTA | 6
245770 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS LIMONES Y LA CANCHA DEL CANTON BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | LOS LIMONES Y LA CANCHA | 24765.57 | -266.46 | 24499.11 | 24765.57 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 288 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/05/2012 | 2012-05-12 | 33 ELECTRIFICACION | 1.05 | Km | ALTA | 10
252170 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS PLAYA ALEGRE Y EL ESPINO, CANTON BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | PLAYA ALEGRE Y EL ESPINO | 18585.55 | 0 | 18585.55 | 18585.55 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 45 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-06-05 | 31/07/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.62 | Km | ALTA | 7
219550 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE A CANTÒN EL DIAMANTE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | EL DIAMANTE |  | 208398.55 | 0 | 208398.55 | 208398.55 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1185 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2011 | 16/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 27.17 | Metro Lineal | ALTA | 56
219551 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 219550 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA EL CANTON EL DIAMANTE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | EL DIAMANTE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1185 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2011 | 15/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
219553 | SUPERVISION PARA PROYECTO 219550 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON EL DIAMANTE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | EL DIAMANTE |  | 15792.76 | 0 | 15792.76 | 15792.76 |  | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1185 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2011 | 16/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
234660 | ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES SAN ANTONIO Y EL DIAMANTE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | EL DIAMANTE | SAN ANTONIO Y DIAMANTE | 189370 | 0 | 189370 | 189370 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 13/02/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 129 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | ALTA | 34
214060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TABLAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | FAYA | TABLAS | 73450.5 | -2325.44 | 71125.06 | 73450.5 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 518 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2010 | 19/11/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 2.76 | Km | ALTA | 10
259500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MANGO, CANTON GUAYAPA ABAJO, JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO |  | 14950.41 | 0 | 14950.41 | 25687.32 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 19/08/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.76 | Km | ALTA | 6
216703 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA NUEVA, CANTÓN GUAYAPA ABAJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | COLONIA NUEVA | 11000 | 0 | 11000 | 11000 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 30 | 5390 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-09 | 2012-08-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
216700 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA NUEVA, CANTÓN GUAYAPA ABAJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | GUAYAPA ABAJO | 209736.3 | 11457.67 | 221193.97 | 221193.97 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 60 | 5390 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-09 | 2012-08-06 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 547.97 | M2 | ALTA | 40
216701 | CAJA CHICA DE PROYECTO 216700 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESC | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | GUAYAPA ABAJO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 711 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2011 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
216704 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 216700 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | GUAYAPA ABAJO | 5251.93 | 0 | 5251.93 | 5251.92 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 711 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/01/2011 | 2011-03-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
211820 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | VALLE NUEVO | 33792.2 | -2311.96 | 31480.24 | 33792.2 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-01 | 2011-01-11 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 238.14 | M2 | ALTA | 13
211821 | FONDO CAJA CHICA PROY. 211820 AMPLIAC. Y MEJ. C.E. CRIO. VALLE NUEVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | VALLE NUEVO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 234 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-12 | 2011-11-03 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211823 | SUPERVISION DE PROYECTO 211820 MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | VALLE NUEVO | 1895 | 0 | 1895 | 1895 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-01 | 2011-01-11 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211963 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 211960 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA |  | 6490 | 0 | 6490 | 6490 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/12/2010 | 26/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
261053 | POZO EXPLOR - POZO DE PROD. PARA LA INTROD DEL SIST DE AP. Y S.B. EN EL CRIO. EL TRIUNFO DEL CTN GUAY ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOTIFI ESPAÑ DEL CTÓN GUAYAPA ABAJO, CRIOS LAS TABLAS, ESCONDIDO, TACACHOL, EL CARMEN Y COL SAN JUDAS DEL CTON FALLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA |  | 44070 | 0 | 44070 | 44070 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 75 | 18 | 2615 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/03/2013 | 14/06/2013 | 30 AGUA POTABLE | 0.14 | Km | ALTA | 1
215040 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CATARINA, CANTON GUAYAPA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | CATARINA | 27232.17 | -462.63 | 26769.54 | 27232.17 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 144 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2010 | 28/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.74 | Km | ALTA | 5
215030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PANTANO, CANTON GUAYAPA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | EL PANTANO | 13957.84 | -426.07 | 13531.77 | 13957.84 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 105 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2010 | 28/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.29 | Km | ALTA | 5
219600 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TRIUNFO SUR | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | EL TRIUNFO SUR | 14731.3 | -1097.71 | 13633.59 | 14731.3 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2011 | 20/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.76 | M2 | ALTA | 4
219650 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL ZOMETA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | EL ZOMETA | 32626.14 | -653.78 | 31972.36 | 32626.14 | AGUSTIN DURAN ORTIZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2011 | 2012-09-01 | 33 ELECTRIFICACION | 1.31 | Km | ALTA | 9
211960 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO GU | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | GUAYAPA ARRIBA | 81673.99 | 0 | 81673.99 | 81673.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/12/2010 | 26/09/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | ALTA | 24
211961 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 211960 AMPLIAC Y MEJORAM COMPLEJO EDUCATIVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | GUAYAPA ARRIBA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 97 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-11 | 2011-05-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 18
211964 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211960 AMPLIAC Y MEJORAM COMPLEJO EDUCATIVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | GUAYAPA ARRIBA | 3045.54 | 0 | 3045.54 | 3045.54 | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 97 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-02-12 | 16/01/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 18
250010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TRIUNFO DEL NORTE, CANTON GUAYAPA ARRIBA, JUJUTLA, AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | TRIUNFO DEL NORTE | 30966.66 | 0 | 30966.66 | 30966.66 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 75 | 0 | 114 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 27/02/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.1 | Km | ALTA | 10
200050 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN JUJUTLA 2008 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 16950 | 11715.96 | 28665.96 | 28665.95 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 4314 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/09/2008 | 18/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 4314 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
252410 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 200092.61 | 0 | 200092.61 | 200092.61 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 44 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 | 2014-04-04 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 124 | M2 | ALTA | 20
252411 | CAJA CHICA PROYECTO 252410 AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 7 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/09/2013 | 2014-04-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
252413 | SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 8960.32 | 0 | 8960.32 | 8960.32 |  | CHAVEZ ALFARO INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 45 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 | 2014-04-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
252414 | FORMULACION PROYECTO 252410 AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIP. DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR. | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 5990.02 | 0 | 5990.02 | 5990.01 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 8463 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-10-09 | 16/05/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261990 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVA A SER IMPARTIDA EN LA MUNICIPALIDAD DE JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 14200 | 0 | 14200 | 14200 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-08 | 2014-06-01 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
262070 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MARIA GUZMAN LARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-01 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
264830 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA SAN JOSE, BARRIO EL ANGEL | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 25744.33 | 0 | 25744.33 | 25744.33 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2013 |  | 33 ELECTRIFICACION | 1.25 | Km | ALTA | 14
266390 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 27377.13 | 0 | 27377.13 | 18640.43 | MEDITECNIC, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 3000 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-09-06 | 26/06/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 11 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
268700 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE 8 TONELADAS DE CARGA ÚTIL PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | TODO EL MUNICIPIO | 99900 | 0 | 99900 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 10 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-05-08 | 14/08/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | ALTA | 0
200871 | APOYO FAMILIAR 2009 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 278059.61 | 0 | 278059.61 | 278059.6 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 0 | 4314 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/04/2009 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 4314 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200872 | APOYO FAMILIAR 2010 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 152509.76 | 15815.83 | 168325.59 | 168325.6 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 28 | 3942 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-08-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3942 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200873 | APOYO FAMILIAR 2011 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 171365.4 | 2340.87 | 173706.27 | 173706.26 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 5063 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 5063 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200874 | APOYO FAMILIAR 2012 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 165785.15 | 33157.03 | 198942.18 | 198942.24 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 5063 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 5063 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200875 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 42889.69 | 8577.94 | 51467.63 | 51467.67 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 5063 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 5063 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200876 | APOYO FAMILIAR 2013 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 64717.22 | 37986.19 | 102703.41 | 102703.41 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 5063 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2836 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
208050 | ELECTRIFICACION CON SISTEMAS FOTOVOLTAICO EN CASERIOS DE JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 70000.01 | 5399.45 | 75399.46 | 75399.46 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | 90 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-01-03 | 30/05/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 10 | Km | ALTA | 280
213288 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JUJUTLA 2013 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 22849.66 | 12741.17 | 35590.83 | 35590.83 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 1023 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
200870 | APOYO FAMILIAR 2008 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | varios | 345886.85 | 0 | 345886.85 | 345886.87 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 4314 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-04 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 4314 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204587 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JUJUTLA 2014 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | varios | 620290 | 0 | 620290 | 299700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 4063 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
243480 | AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO RURAL EN CANTÒN LAS MESAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LAS MESAS |  | 358932.5 | 71227.61 | 430160.11 | 430160.12 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 150 | 45 | 138 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-05-03 | 14/09/2012 | 30 AGUA POTABLE | 114 | ACOMETIDA DOMICILIAR | ALTA | 105
243481 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 243480 AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO RURAL EN CANTÒN LAS MESAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LAS MESAS |  | 12431.56 | 2450 | 14881.56 | 14881.56 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 165 | 45 | 138 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-05-03 | 14/09/2012 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
219620 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TORO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LAS MESAS | EL TORO | 31253.7 | -572.53 | 30681.17 | 31253.7 | AGUSTIN DURAN ORTIZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2011 | 2012-09-01 | 33 ELECTRIFICACION | 1.37 | Km | ALTA | 10
250020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TALCHICA, CANTON LAS MESAS, JUJUTLA, AHUCHAPAN | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LAS MESAS | TALCHICA | 38118.01 | 0 | 38118.01 | 38118.01 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 75 | 0 | 108 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 27/02/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.53 | Km | ALTA | 9
215020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LOMA, CANTON LOS AMATES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LOS AMATES | LA LOMA | 38544.37 | -131.69 | 38412.68 | 38544.37 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-10-10 | 28/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.19 | Km | ALTA | 7
217460 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORTECES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | LOS CARORCE | 34788.76 | -1715.77 | 33072.99 | 34788.76 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-01 | 2011-03-10 | 33 ELECTRIFICACION | 1.66 | Km | ALTA | 12
211804 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211800 AMPLIAC MEJORA A.P. CRIO LOS CORTECES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | LOS CORTECES, EL COPINOL | 7818.8 | 0 | 7818.8 | 7818.8 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-08-03 | 26/10/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
234670 | ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES ROSARIO ABAJO Y TIHUICHA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | ROSARIO ABAJO Y TIHUICHA | 183971.89 | 0 | 183971.89 | 183971.89 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 650 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 13/02/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 124 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | ALTA | 32
211824 | FORMULACION DE PROYECTO 211820 AMPLIAC Y MEJ. C.E. CRIO. VALLE NUEVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | VALLE NUEVO | 3466.06 | 0 | 3466.06 | 3466.06 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 234 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2009 | 31/10/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
219560 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 198978.59 | 0 | 198978.59 | 198978.59 | INVERSIONES GUARDADO CHOTO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 577 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2011 | 2011-12-09 | 43 PUENTES RURALES | 29 | Metro Lineal | ALTA | 56
219561 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 219560 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 577 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/12/2010 | 15/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
219563 | SUPERVISION PROYECTO 219560 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 15833.84 | 0 | 15833.84 | 15833.84 |  | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 577 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2011 | 2011-12-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
252450 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MORALES, CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 21013.98 | 0 | 21013.98 | 21013.98 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 75 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 2013-02-04 | 33 ELECTRIFICACION | 1.06 | Km | ALTA | 9
259530 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS AGUILARES, CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 6778.61 | 0 | 6778.61 | 6778.61 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2013 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.19 | Km | ALTA | 9
268610 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS GÓMEZ, CANTÓN ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 7998.13 | 0 | 7998.13 | 7998.13 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 45 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-03 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.38 | Km | ALTA | 7
252180 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CABALLITO, CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA | EL CABALLITO | 31584.59 | 0 | 31584.59 | 31584.59 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 75 | 0 | 126 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 26/04/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.06 | Km | ALTA | 14
215170 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ALVAREZ | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA | LOS ALVAREZ | 13578.36 | -424.83 | 13153.53 | 13578.32 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 64 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-10-10 | 2011-10-01 | 33 ELECTRIFICACION | 0.36 | Km | ALTA | 5
252190 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS HERRERAS, CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA | LOS HERRERAS | 16503.77 | 0 | 16503.77 | 16503.77 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 75 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 2013-02-04 | 33 ELECTRIFICACION | 0.77 | Km | ALTA | 9
245110 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A CASERÍO ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA | ROSARIO ARRIBA | 6615.95 | -35.95 | 6580 | 6615.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 553 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 17/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 600 | Metro Lineal | ALTA | 3
211794 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211790 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABL | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO |  | 4192.48 | 0 | 4192.48 | 4192.47 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 627 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-08-03 | 23/10/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
211813 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 211810 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJ | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 120 | 163 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/08/2010 | 2011-01-11 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
252460 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CASTILLOS, CANTON SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO |  | 14039.29 | 0 | 14039.29 | 14039.29 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 16/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.65 | Km | ALTA | 9
259510 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA GLORIA, CANTON SAN ANTONIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO |  | 11670.15 | 0 | 11670.15 | 16973.38 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 78 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 25/07/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.34 | Km | ALTA | 6
250200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CEIBILLO, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | EL CEIBILLO | 20696.62 | 0 | 20696.62 | 20696.61 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 228 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 16/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.84 | Km | ALTA | 7
243090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA EL COCALITO, CANTON SAN ANTONIO ABAJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | EL COCALITO | 29198.01 | 0 | 29198.01 | 29198.01 | RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUÑOZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 195 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2012 | 18/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.32 | Km | ALTA | 17
249850 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL OBRAJE, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | EL OBRAJE | 66144.04 | 0 | 66144.04 | 66144.04 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 16/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 3.58 | Km | ALTA | 10
250210 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CANCHA, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LA CANCHA | 21715.3 | 0 | 21715.3 | 21715.3 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 16/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.07 | Km | ALTA | 8
219590 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS DELICIAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LAS DELICIAS | 25489.33 | -1050.2 | 24439.13 | 25489.33 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2011 | 20/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.27 | Km | ALTA | 5
217440 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS PAMPAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LAS PAMPAS | 34213.21 | -1757.93 | 32455.28 | 34213.21 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-01 | 2011-03-10 | 33 ELECTRIFICACION | 1.81 | Km | ALTA | 11
252930 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ANAYA, CANTON SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LOS ANAYA | 33004.02 | 0 | 33004.02 | 33004.02 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 75 | 0 | 138 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 27/02/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.64 | Km | ALTA | 9
290280 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS CARABANTES, CANTÓN SAN ANTONIO EN MEDIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LOS CARABANTES | 18529.28 | 0 | 18529.28 | 18529.28 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 45 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-03 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.96 | Km | ALTA | 6
290270 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN SAN ANTONIO EN MEDIO, CASERÍO LOS MARTÍNEZ | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LOS MARTÍNEZ | 8664.95 | 0 | 8664.95 | 8664.95 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 45 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-03 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.32 | Km | ALTA | 4
245120 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO SAN ANTONIO ENMEDIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 6460.48 | 0 | 6460.48 | 6460.48 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 715 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 17/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 2600 | M2 | ALTA | 4
211810 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO SAN ANTONIO E | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO ENMEDIO | 97188.36 | -299.89 | 96888.47 | 96888.47 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 120 | 163 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/08/2010 | 2011-01-11 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 108.16 | M2 | ALTA | 25
211811 | FONDO CAJA CHICA PROY 211810 AMPL. Y MEJOR. C.E. CRIO. SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO ENMEDIO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-07 | 2010-10-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211814 | FORMULACION PROYECTO 211810 AMPLIAC Y MEJOR C.E. CRIO SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO ENMEDIO | 3466.06 | 0 | 3466.06 | 3466.06 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 190 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2009 | 31/10/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
211840 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO SAN JOSÉ EL NARANJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO |  | 26794.36 | 4074.89 | 30869.25 | 30869.25 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 75 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2010 | 30/11/2010 | 43 PUENTES RURALES | 35 | Metro Lineal | ALTA | 7
211841 | FONDO DE CAJA CHICA PROY. 211840 CONSTR. PUENTE PEAT. CRIO. SN. JOSE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-07 | 30/11/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
242591 | CAJA CHICA PARA PROYECTO 242590 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEOPOLDO MAYEN TORRES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 309 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-08 | 31/05/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
242594 | FORMULACION PROYECTO 242590 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEOPOLDO MAYEN TORRES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO |  | 6660.21 | 0 | 6660.21 | 6660.21 | MR MELENDEZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 435 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/01/2012 | 21/04/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
242590 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEOPOLDO MAYEN TORRES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | CASERIO EL CENTRO | 177836.64 | 33129.68 | 210966.32 | 210966.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 90 | 435 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2012 | 31/05/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Aulas | ALTA | 35
242593 | SUPERVISIÓN PROYECTO 242590 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEOPOLDO MAYEN TORRES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | EL CENTRO | 12900 | 0 | 12900 | 12900 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 90 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2012 | 15/05/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
217450 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL INDIO Y CASERIO LOS PAREDES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | EL INDIO Y LOS PAREDES | 36744.33 | -221.67 | 36522.66 | 36744.33 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 406 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-01 | 2011-03-10 | 33 ELECTRIFICACION | 1.68 | Km | ALTA | 12
245100 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL PARAÍSO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | EL PARAÍSO | 3994.06 | 0 | 3994.06 | 3994.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 17/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 600 | Metro Lineal | ALTA | 3
217470 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ROBLE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | EL ROBLE | 14273.61 | -92.38 | 14181.23 | 14273.61 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 176 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-01 | 2011-03-10 | 33 ELECTRIFICACION | 0.6 | Km | ALTA | 4
215160 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GOMEZ | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | LOS GOMEZ | 11329.67 | -414.13 | 10915.54 | 11329.67 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-10-10 | 2011-10-01 | 33 ELECTRIFICACION | 0.31 | Km | ALTA | 4
211844 | FORMULACION DE PROYECTO 211840 CONST PUENTE PEATONAL CRIO SAN JOSE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | SAN JOSE EL NARANJO | 3466.06 | 0 | 3466.06 | 3466.06 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2009 | 31/10/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
290030 | EMPEDRADO, FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE SAN JOSÉ EL NARANJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | VARIOS CASERÍOS | 279644.74 | 0 | 279644.74 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 3570 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | ALTA | 75
219610 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL JOCOTILLO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | TIHUICHA | EL JOCOTILLO | 19947.85 | -1108.88 | 18838.97 | 19947.85 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2011 | 20/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.93 | Km | ALTA | 6
243970 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN TIHUICHA, DESDE EL CASERÍO EL JOCOTILLO HACIA CASERÍO EL ORATORIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | TIHUICHA | VARIOS | 13191.29 | 0 | 13191.29 | 13191.29 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 356 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-01 | 17/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1500 | M2 | ALTA | 4
243980 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL Y DE PASAJE PEATONAL DE CASERÍO LAS CANOAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ZAPUA | LAS CANOAS | 5946.64 | 0 | 5946.64 | 5946.64 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1278 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-01 | 17/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1450 | M2 | ALTA | 6
293250 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | CARA SUCIA |  | 5187.6 | 0 | 5187.6 | 2593.8 | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO |  | 915-FONDOS FANTEL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-07-08 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
256350 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL LLANO, CANTÓN CARA SUCIA. | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | CARA SUCIA | COLONIA EL LLANO | 63042.42 | 0 | 63042.42 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/12/2012 | 23/05/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.56 | Km | MODERADA | 15
257960 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN JOSÉ, CANTÓN CARA SUCIA. | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | CARA SUCIA | COLONIA SAN JOSÉ | 37155.43 | 0 | 37155.43 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 170 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/02/2013 | 2013-02-07 | 33 ELECTRIFICACION | 1.77 | Km | MODERADA | 12
257970 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO SALAVERRÍA, CASERÍO EL NARANJITO, CANTÓN CARA SUCIA | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | CARA SUCIA | EL NARANJITO | 34045.86 | 0 | 34045.86 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 160 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2013 | 23/05/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.74 | Km | MODERADA | 15
243690 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO SANTA TERESA, CANTÓN LA HACHADURA | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | LA HACHADURA | SANTA TERESA | 18374 | 0 | 18374 | 18374 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-12 | 30/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 4800 | M2 | MODERADA | 8
243910 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CANTONES Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | LA HACHADURA | VARIOS | 7431.6 | 0 | 7431.6 | 7431.6 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1665 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-12 | 30/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 2565 | M2 | MODERADA | 12
244780 | REHABILITACIÓN DE CALLES VECINALES DEL CASERÍO HUISNAY Y CAMINOS DEL CASCO URBANO | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | 5045.96 | -89.96 | 4956 | 5045.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/01/2012 | 2012-06-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 187.5 | M3 | MODERADA | 4
244790 | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS SALINAS, COLONIA MELÉNDEZ Y CALLE A CASERÍO TAMACHA | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | 6276.4 | -148.4 | 6128 | 6276.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 2273 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/01/2012 | 2012-06-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 550 | M3 | MODERADA | 4
208120 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CTN EL PORTILLO, PARALELA RIO SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL PORTILLO |  | 84234.14 | -12736.32 | 71497.82 | 84234.14 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 90 | 0 | 1147 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-12-01 | 31/03/2009 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.51 | Km | MODERADA | 0
208121 | FONDO CAJA CHICA PARA PROYECTO CODIGO 208120 (CALLE EL PORTILLO) | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL PORTILLO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 1147 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-12-01 | 31/03/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
208122 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA PROYECTO CODIGO 208120 (EL PORTILLO) | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL PORTILLO |  | 8714.76 | 0 | 8714.76 | 8714.76 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 1147 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-12-01 | 31/03/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
246370 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CASERÍO LOS SERMEÑO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL PORTILLO | LOS SERMEÑO | 3752 | -1.2 | 3750.8 | 3750.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 30 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 800 | Metro Lineal | MODERADA | 3
239550 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PEÑATE, CANTÓN GUASCOTA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LA GUASCOTA | LOS PEÑATE | 23455.88 | 0 | 23455.88 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.24 | Km | MODERADA | 10
246360 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE HACIA EL C.E. DE COL. DIVINA PROVIDENCIA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LA GUASCOTA | VARIOS | 6496.39 | 0 | 6496.39 | 6493.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 30 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-03 | 19/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 700 | Metro Lineal | MODERADA | 3
246420 | REHABILITACIÓN DE ENTRADA QUE CONDUCE HACIA EL CANTÓN GUASCOTA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LA GUASCOTA | VARIOS | 1823.73 | 0 | 1823.73 | 1726.25 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 30 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-03 | 19/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 300 | Metro Lineal | MODERADA | 2
239930 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MEJÍA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LAS POZAS | LOS MEJÍA | 14512.91 | 0 | 14512.91 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.79 | Km | MODERADA | 10
239950 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS NAJARRO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LAS POZAS | LOS NAJARRO | 16868.43 | 0 | 16868.43 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.92 | Km | MODERADA | 10
239940 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN FELIPE | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LAS POZAS | SAN FELIPE | 16512.8 | 0 | 16512.8 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.65 | Km | MODERADA | 10
239960 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CASERÍO LA BOLSA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN JUAN BUENA VISTA | LA BOLSA | 12647.46 | 0 | 12647.46 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 21/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.5 | Km | MODERADA | 10
293900 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 5500 | 0 | 5500 | 0 | OSCAR ARMANDO RODAS ALARCON |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 9194 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
298090 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 6500 | 0 | 6500 | 0 | MARIO ALFREDO BARATTA CASTRO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 9194 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/09/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
211580 | ELECTRIFICACION EN CASERIO DOS CEIBAS, CANTON EL CORTÉZ | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL CORTEZ |  | 32122.56 | 0 | 32122.56 | 33003.05 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2010 | 13/05/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.2 | Km | ALTA | 0
214280 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MARTINEZ | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL CORTEZ | LOS MARTINEZ | 48063.6 | 0 | 48063.6 | 48063.6 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 105 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/07/2010 | 14/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.57 | Km | ALTA | 9
214220 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ELIAS | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL DURAZNO | LOS ELIAS | 57315.32 | 0 | 57315.32 | 57315.32 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/07/2010 | 14/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.85 | Km | ALTA | 7
242920 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS TEPEYAC, EL GUAMO, LOS ELIAS Y COLONIA SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL DURAZNO | TEPEYAC, EL GUAMO, LOS ELIAS, SAN ANTONIO | 136182.89 | 0 | 136182.89 | 136182.89 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 389 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-03 | 2013-03-05 | 33 ELECTRIFICACION | 4.82 | Km | ALTA | 16
211570 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS TEQUENDAMA Y LOS PÉREZ, CTON EL DURAZNO | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL DURAZNO | TEQUENDAMA Y LOS PÉREZ | 44520.22 | 0 | 44520.22 | 55899.29 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 360 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-06-04 | 2010-12-05 | 33 ELECTRIFICACION | 1.7 | Km | ALTA | 0
214270 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LA ESPERANZA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | LA CONCEPCION | LA ESPERANZA | 15689.65 | 0 | 15689.65 | 15689.65 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 45 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/07/2010 | 2010-09-09 | 33 ELECTRIFICACION | 0.39 | Km | ALTA | 3
240360 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LAS BRISAS, CRIOS LOS PEREZ Y LOS FRANCO,CANTON PUPULAPA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | PULULAPA | LAS BRISAS, LOS PEREZ Y LOS FRANCO | 110419.58 | 0 | 110419.58 | 110419.58 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2012 | 2014-08-01 | 33 ELECTRIFICACION | 3.79 | Km | ALTA | 12
197200 | COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | 189999.82 | 3808.03 | 193807.85 | 193807.84 | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 913-FANTEL INTERESES II | 145 | 0 | 2617 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/11/2008 | 2009-07-04 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 4370.1 | M2 | ALTA | 0
200190 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN PEDRO PUXTLA 2008 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | 5519.61 | 1839.85 | 7359.46 | 7359.46 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1163 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2008 | 2009-07-04 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1163 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
247230 | ILUMINACIÓN, ALFOMBRADO, Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS EN CANCHA DE FUTBOL SALA, UBICADO A UN COSTADO DE CASA COMUNAL, BARRIO SAN PABLO | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | 41931.11 | 0 | 41931.11 | 0 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 17/01/2013 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 467.69 | M2 | ALTA | 12
268850 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | 47250 | -224.98 | 47025.02 | 47250 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 275 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SANTOS ISABEL VEGA DE JEORGE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2013 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
242540 | CONCRETEADO EN CALLE LAS PALMERAS, BARRIO EL CENTRO | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | BARRIO EL CENTRO | 70229.5 | 0 | 70229.5 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 105 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-09 | 2012-12-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.22 | Km | ALTA | 18
241530 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS PEREZ, LOS MARTINEZ Y CASERIO LOS JIMENEZ | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | LOS PEREZ, LOS MARTINEZ Y LOS JIMENEZ | 85205.32 | 0 | 85205.32 | 85205.32 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2012 | 2012-11-09 | 33 ELECTRIFICACION | 4.09 | Km | ALTA | 12
200990 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 56115.06 | 0 | 56115.06 | 56115.07 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 210 | 0 | 1163 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-08 | 2009-09-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1163 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200991 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 83552.92 | 5663.2 | 89216.12 | 89216.09 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 356 | 30 | 1163 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-10-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1163 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200992 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 34393.81 | 3566.77 | 37960.58 | 37960.56 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 1130 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-08-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1100 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200993 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 40509.57 | 912.66 | 41422.23 | 41422.21 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1060 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 14/02/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1060 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200994 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 50449.34 | 10089.87 | 60539.21 | 60539.26 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 56 | 1060 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1060 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200996 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 13349.24 | 9789.44 | 23138.68 | 23138.68 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 88 | 1060 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SANTOS ISABEL VEGA DE JEORGE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 865 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200997 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN SAN PEDRO PUXTLA 2013 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 193700 | 0 | 193700 | 192900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 973 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 406 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200998 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN PEDRO PUXTLA 2013 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 4925 | 3611.67 | 8536.67 | 8536.67 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 120 | 88 | 1060 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SANTOS ISABEL VEGA DE JEORGE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 325 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
291800 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 5500 | 0 | 5500 | 0 | JOSE ROBERTO CARLOS MEJIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 7773 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2014 | 2014-11-04 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205527 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN PEDRO PUXTLA 2014 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | varios. | 150610 | 0 | 150610 | 95060 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1266 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA ARENERA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | TEXISPULCO | LA ARENERA | 28100 | 0 | 28100 | 28100 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 83 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/07/2010 | 14/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.75 | Km | ALTA | 5
211590 | ELECTRIFICACION EN CASERÍO LOS MELGAR, CTON TEXISPULCO | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | TEXISPULCO | LOS MELGAR | 16723.3 | 0 | 16723.3 | 17509.24 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2010 | 2010-07-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.47 | Km | ALTA | 0
259880 | MEJORAMIENTO DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LA ANGOSTURA, CANTÓN EL CHAGUITE | AHUACHAPAN | TACUBA | EL CHAGUITE | ANGOSTURA | 49318.01 | 7220.43 | 56538.44 | 0 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 15 | 316 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-12 | 2014-12-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.26 | Km | ALTA | 12
206600 | FORMULAC MEJORA CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL C.E. CRIO LA ANGOSTURA | AHUACHAPAN | TACUBA | EL CHAGUITE | LA ANGOSTURA | 4011.78 | 0 | 4011.78 | 4011.78 | IMZ YANILUP MERLOS FUNES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 2300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/01/2009 | 2009-07-09 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
245060 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN EL JÍCARO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL JICARO | VARIOS | 7358.85 | -0.15 | 7358.7 | 7358.85 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-01-02 | 17/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 60 | Metro Lineal | ALTA | 4
266230 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS GALICIA, LOS RONQUILLO, LAS POZAS Y LOS ASCENCIO, CANTON EL NISPERO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL NISPERO | LOS GALICIA, LOS RONQUILLO, LAS POZAS | 65885.71 | 4302.46 | 70188.17 | 57140.74 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 84 | 175 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/11/2013 | 2014-10-04 | 33 ELECTRIFICACION | 3.45 | Km | ALTA | 21
206760 | FORMULACION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GUAYAPA EN CRIO LOS RENDEROS | AHUACHAPAN | TACUBA | EL NISPERO | LOS RENDEROS | 9061.73 | 0 | 9061.73 | 9061.73 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 2100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/10/2008 | 2009-04-05 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
244200 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL DE ACCESO A CANTÓN EL NISPERO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL NISPERO | VARIOS | 33404.01 | 0 | 33404.01 | 33404.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 | 2012-04-01 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 300 | Metro Lineal | ALTA | 8
255520 | ELECTRIFICACION EN CASERIO PRINCIPE DE PAZ, CANTON RODEO I | AHUACHAPAN | TACUBA | EL RODEO | PRINCIPE DE PAZ | 13959.74 | 0 | 13959.74 | 13959.74 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 105 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 20/06/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.57 | Km | ALTA | 5
246761 | CAJA CHICA PROYECTO 246760 CONSTRUCC. DE SIST. DE CAPT. DE A.LL. Y S.B. EN CRIOS. SANTA TERESA Y EL LISTÓN | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 261 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-10 | 28/02/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
258660 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LISTON, CANTON EL ROSARIO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | EL LISTON | 46703.39 | 0 | 46703.39 | 46703.39 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 58 | 156 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/12/2012 | 15/04/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.76 | Km | ALTA | 11
258670 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOMA EL TORO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | LOMA EL TORO | 55295.01 | 0 | 55295.01 | 55295.01 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 58 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/12/2012 | 15/04/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.92 | Km | ALTA | 15
208450 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LOS BADITOS | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | LOS BADITOS | 138490.51 | 0 | 138490.51 | 200605.85 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 3700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/12/2010 | 2011-12-03 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.69 | Km | ALTA | 0
208451 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO CODIGO 208450, LOS BADITOS | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | LOS BADITOS | 1000 | -1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2009 | 14/02/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208453 | FONDO PARA SUPERVISION DE PROYECTO 208450, LOS BADITOS | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | LOS BADITOS | 8201.69 | 0 | 8201.69 | 8201.69 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/12/2010 | 2011-11-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246760 | CONSTRUC. DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y S.B. EN CRIOS. SANTA TERESA Y EL LISTÓN | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | SANTA TERESA Y EL LISTÓN | 119388.88 | 0 | 119388.88 | 100398.7 | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 252 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-11-10 | 14/02/2013 | 30 AGUA POTABLE | 270 | Almacenamiento de Agua (m3) | ALTA | 24
246763 | SUPERVISION PROY. 246760 CONST. DE SIST. DE CAPTAC. DE A.LL. Y SANEAM. BASICO EN CRIOS. SANTA TERESA Y EL LISTÓN | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | SANTA TERESA Y EL LISTÓN | 7500.03 | 0 | 7500.03 | 5925.03 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-11-10 | 28/02/2013 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
214740 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ARENAL | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | EL ARENAL | 84675.14 | -17275.3 | 67399.84 | 67399.84 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 410 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2012 | 23/05/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.9 | Km | ALTA | 10
246750 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÒN DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BÀSICO EN CASERÌOS LAS MERCEDES Y EL NARANJITO, CANTÒN EL SINCUYO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | LAS MERCEDES | 143493.65 | 0 | 143493.65 | 113574.26 | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-11-10 | 28/02/2013 | 30 AGUA POTABLE | 290 | Almacenamiento de Agua (m3) | ALTA | 30
246751 | CAJA CHICA DE PROYECTO 246750 CONSTRUCCIÒN SISTEMA DE CAPTACIÒN DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS LAS MERCEDES, EL NARANJITO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | LAS MERCEDES | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 261 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-10 | 28/02/2013 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
246753 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 246750 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÒN DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERÌOS, LAS MERCEDES, EL NARANJITO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | LAS MERCEDES | 7500.03 | 0 | 7500.03 | 5925.02 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-11-10 | 14/03/2013 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255450 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS SURIANOS, CANTON SINCUYO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | LOS SURIANOS | 41414.82 | 0 | 41414.82 | 41414.82 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 105 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 20/06/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.85 | Km | ALTA | 9
255440 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS VASQUEZ, CANTON SINCUYO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | LOS VASQUEZ | 24539.23 | 0 | 24539.23 | 24539.23 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 105 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 20/06/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.31 | Km | ALTA | 8
208430 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERÍO SANTA MARÍA, CANTÓN EL SINCUYO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | SANTA MARIA | 183980.58 | -555.84 | 183424.74 | 183980.58 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-10-08 | 2009-07-12 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.63 | Km | ALTA | 0
208431 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO CODIGO208430 SANTA MARIA | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | SANTA MARIA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2009 | 23/12/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208433 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208430 SANTA MARIA | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | SANTA MARIA | 6869.17 | -4005.98 | 2863.19 | 6869.17 |  | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-10-08 | 23/12/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208470 | MEJORAMIENTO TRAMO DE CALLE A CRIO CASA ROJA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 109973.69 | -6048.59 | 103925.1 | 109973.69 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 | 19/10/2009 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.6 | Km | ALTA | 0
208471 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 208470 (CASA ROJA) | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2009 | 19/10/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208473 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208470 (CASA ROJA) | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 5845.91 | 0 | 5845.91 | 5845.9 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 | 2009-01-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208370 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LA JOYA, CANTON LA PANDEADURA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | LA JOYA | 157002.05 | 0 | 157002.05 | 157002.05 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 15 | 2600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-10 | 16/02/2010 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.34 | Km | ALTA | 0
208371 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 208370 (LA JOYA) | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | LA JOYA | 1000 | -201.88 | 798.12 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2009 | 25/01/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208373 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208370 (LA JOYA) | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | LA JOYA | 8912.03 | 0 | 8912.03 | 8912.03 |  | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 2600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-10 | 16/02/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
243920 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL DE ACCESO A CASERÍO LA PANDEADURA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | LA PANDEADURA | 3419.52 | 0 | 3419.52 | 3419.52 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 900 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 | 16/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1250 | M2 | ALTA | 4
208100 | FORMULACION 3 AULAS Y SERV. SANITARIOS EN C.E. CTON LA PANDEADURA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | NO APLICA | 2916.06 | 0 | 2916.06 | 2916.06 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 376 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-01 | 25/09/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
208110 | FORMULACION 3 AULAS Y TRAMO TAPIAL EN C.E. ADELA CALDERON DE HERRERA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PUERTA | NO APLICA | 2932.24 | 0 | 2932.24 | 2932.24 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 443 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-01 | 14/07/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
214010 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOMA LARGA | AHUACHAPAN | TACUBA | LOMA LARGA |  | 48648.21 | 0 | 48648.21 | 48648.21 | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 194 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/12/2010 | 2011-12-03 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 652 | M2 | ALTA | 14
214013 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 214010 REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓ | AHUACHAPAN | TACUBA | LOMA LARGA |  | 3332.58 | 0 | 3332.58 | 3332.58 |  | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 194 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/12/2010 | 28/03/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 463.5 | M2 | ALTA | 1
208090 | FORMULACION PATIO Y CAMBIO CUBIERTA TECHO EN C.E. CTON LOMA LARGA | AHUACHAPAN | TACUBA | LOMA LARGA | NO APLICA | 2086.5 | 0 | 2086.5 | 2086.5 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 293 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-01 | 2009-02-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
245000 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ACCESO A CASERÍOS SAN JUAN EL COCO Y LOS ORANTES | AHUACHAPAN | TACUBA | SAN JUAN | VARIOS | 8552.37 | -1.47 | 8550.9 | 8552.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2012 | 2012-12-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 40 | Metro Lineal | ALTA | 9
266240 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS RIVAS Y LOS RUICES, CANTON SAN RAFAEL | AHUACHAPAN | TACUBA | SAN RAFAEL | LOS RIVAS Y LOS RUICES | 25640 | 0 | 25640 | 25640 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 84 | 124 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/11/2013 | 2014-10-04 | 33 ELECTRIFICACION | 1.14 | Km | ALTA | 20
200070 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN TACUBA 2008 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | 11356.5 | 5005.35 | 16361.85 | 16361.86 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 3170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/10/2008 | 18/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 3170 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
258930 | ELECTRIFICACION EN COLONIA EL CERRITO, BARRIO EL CALVARIO | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | 39746.94 | 0 | 39746.94 | 39746.94 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 58 | 144 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/12/2012 | 15/04/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.04 | Km | ALTA | 18
293300 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | 5625 | 0 | 5625 | 3937.5 | JOSE HERIBERTO CARRANZA SILVA |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/06/2014 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200911 | APOYO FAMILIAR 2009 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 283063.88 | 0 | 283063.88 | 283063.87 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 0 | 4100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/04/2009 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3170 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200912 | APOYO FAMILIAR 2010 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 153040.02 | 15870.82 | 168910.84 | 168910.82 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 3966 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-08-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 4148 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200913 | APOYO FAMILIAR 2011 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 175794.17 | 2537.1 | 178331.27 | 178331.24 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 4148 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 4148 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200914 | APOYO FAMILIAR 2012 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 170268.52 | 34053.67 | 204322.19 | 204322.13 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 4148 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 4148 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200915 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 38174.08 | 7634.82 | 45808.9 | 45808.9 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 4148 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 4148 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200916 | APOYO FAMILIAR 2013 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 74872.07 | 43946.65 | 118818.72 | 118818.71 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 3934 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3281 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213308 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TACUBA 2013 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 23680.1 | 13204.23 | 36884.33 | 36884.34 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 953 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
244990 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN LA JOYA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 10019.05 | -0.65 | 10018.4 | 10018.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/12/2011 | 17/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 30 | Metro Lineal | ALTA | 6
297920 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BÁSICAS QUE PERMITAN FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TACUBA. ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 34750 | 0 | 34750 | 0 | COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 29858 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/09/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | ALTA | 0
200910 | APOYO FAMILIAR 2008 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | varios | 254872.94 | 0 | 254872.94 | 254872.99 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 23635 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-04 | 23/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3170 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204607 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TACUBA 2014 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | varios | 728965 | 0 | 728965 | 361210 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 4775 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
206520 | FINALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE CAMINO A ZONA RURAL EX LINEA FERREA | AHUACHAPAN | TURIN | EL JOBO |  | 63082.97 | 0 | 63082.97 | 63082.96 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 913-FANTEL INTERESES II | 120 | 0 | 512 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/03/2009 | 16/07/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.49 | Km | BAJA | 0
246870 | ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN EL TRÁNSITO | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | LOTIFICACIÓN EL TRÁNSITO | 21408.18 | 0 | 21408.18 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2013 | 26/06/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.72 | Km | BAJA | 10
246860 | ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN SANTA LETICIA | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | LOTIFICACIÓN SANTA LETICIA | 43285.14 | 0 | 43285.14 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 186 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2013 | 26/06/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.73 | Km | BAJA | 12
199770 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CINQUERA 2008 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | 1063.11 | 0 | 1063.11 | 1063.11 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 224 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
261140 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | 17750.45 | 0 | 17750.45 | 17750.45 | ANGEL ALEXANDER MEJIA NAVARRETE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 179 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 28/11/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
293650 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 988-SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 15 | 0 | 1567 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 |  | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1 | Facilidades para la Accesibilidad | SEVERA | 3
198001 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | NO APLICA | 108184.74 | 0 | 108184.74 | 108184.74 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 1367 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/05/2009 | 16/09/2009 | 9 REPARACION EN SALUD | 261.45 | M2 | SEVERA | 0
200520 | APOYO FAMILIAR 2008 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 15868.16 | 0 | 15868.16 | 15868.13 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 190 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-04 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 224 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200521 | APOYO FAMILIAR 2009 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 41647.46 | 2137.57 | 43785.03 | 43785.01 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 224 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200522 | APOYO FAMILIAR 2010 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 18385.12 | 1498.05 | 19883.17 | 19883.2 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 254 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 180 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200523 | APOYO FAMILIAR 2011 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 15449.62 | 433.26 | 15882.88 | 15882.89 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 172 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 172 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200524 | APOYO FAMILIAR 2012 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 16703.64 | 2669.6 | 19373.24 | 19373.26 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 172 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 14/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 172 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200525 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 7824.43 | 1250.6 | 9075.03 | 9075.05 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 60 | 172 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 14/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 172 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200526 | APOYO FAMILIAR 2013 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 8723.94 | 5064.33 | 13788.27 | 13788.26 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 172 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 125 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213140 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN CINQUERA2010 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 33400 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 57 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/02/2010 | 22/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213148 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CINQUERA 2013 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 3302.21 | 1916.57 | 5218.78 | 5218.76 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 90 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
296370 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | DANIEL EDILBERTO AQUINO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 1467 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205337 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CINQUERA 2014 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | varios | 29785 | 0 | 29785 | 9950 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 182 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
293430 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN LA ESCOPETA | CABAÑAS | CINQUERA | LA ESCOPETA O DULCE NOMBRE | VARIOS CASERÍOS | 64719.89 | 0 | 64719.89 | 0 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1462 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.37 | Km | SEVERA | 18
268090 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A CASERÍOS DELCANTÓN SAN ANTONIO | CABAÑAS | CINQUERA | SAN ANTONIO | CASERÍOS DEL CANTÓN SAN ANTONIO | 293874.43 | 0 | 293874.43 | 308103.58 | MARIO ALEX MATA MAGA¥A |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 180 | 0 | 1467 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 | 2014-06-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2.85 | Km | SEVERA | 83
210560 | MEJORAMIENTO CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL C. ESCOLAR CTON. SAN BENITO | CABAÑAS | CINQUERA | SAN BENITO | NO APLICA | 104895.01 | -197 | 104698.01 | 104698.03 | MAQCO, S.A DE C.V. | SALVADOR LOVO MERLOS | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 260 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-01-10 | 28/01/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.85 | Km | SEVERA | 0
202701 | C.S. INTRODUCCIÓN AGUA COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO CANTÓN CAÑAFÍSTULA | CABAÑAS | DOLORES | CAÑAFISTULA |  | 18044.07 | 0 | 18044.07 | 18044.07 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-09-09 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
215120 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CAÑAFISTULA | CABAÑAS | DOLORES | CAÑAFISTULA | CAÑAFISTULA | 119673.6 | 0 | 119673.6 | 119723.94 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 2011-01-03 | 33 ELECTRIFICACION | 5.6 | Km | ALTA | 22
202704 | FORMULACION DE INTRODUCCION DE AGUA EN COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO, CANTON CAÑAFISTULA | CABAÑAS | DOLORES | CAÑAFISTULA | COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO | 67712.4 | 0 | 67712.4 | 67712.4 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236730 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TALPETATERA, CANTON CAÑAFISTULA | CABAÑAS | DOLORES | CAÑAFISTULA | TALPETATERA | 12675.43 | 0 | 12675.43 | 12675.43 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 84 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2011 | 15/11/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.22 | Km | ALTA | 3
245410 | REPARACIÓN DE TECHO DE CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN CHAPELCORO | CABAÑAS | DOLORES | CHAPELCORO |  | 10716.09 | 0 | 10716.09 | 10716.09 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 45 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/03/2012 | 2012-10-05 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 475.85 | M2 | ALTA | 4
199990 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN VILLA DOLORES 2008 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | 3559.5 | 0 | 3559.5 | 3559.5 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 26/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 750 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
266350 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | 10992.64 | 0 | 10992.64 | 10992.64 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/10/2013 | 18/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
266360 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | 7700 | 0 | 7700 | 7700 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/10/2013 | 2014-04-02 | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
266380 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | 7916.48 | 0 | 7916.48 | 7916.48 | CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/10/2013 | 17/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
296540 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | 5344.67 | 0 | 5344.67 | 5344.67 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 988-SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 21 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2014 |  | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1 | Facilidades para la Accesibilidad | ALTA | 4
215110 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA EL CARMEN | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | EL CARMEN | 35244.97 | -0.01 | 35244.96 | 35244.96 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 2011-02-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.9 | Km | ALTA | 7
208250 | ELECTRIFICACION 6 CRIOS: MONTAÑA, MONTAÑITA, TORERA, CUEVONA Y OTROS | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | Montaña, Montañita, Torera, Cuevona y otros. | 178982.81 | 0 | 178982.81 | 179321.81 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 100 | 0 | 396 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-01 | 20/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 10.81 | Km | ALTA | 0
200781 | APOYO FAMILIAR 2009 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 81305.16 | 4176.23 | 85481.39 | 85481.37 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 174 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200782 | APOYO FAMILIAR 2010 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 40457.63 | 3296.55 | 43754.18 | 43754.15 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200783 | APOYO FAMILIAR 2011 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 46592.96 | 692.94 | 47285.9 | 47285.86 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200784 | APOYO FAMILIAR 2012 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 43240.42 | 6911.27 | 50151.69 | 50151.73 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 14/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200785 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 15468.75 | 2472.42 | 17941.17 | 17941.12 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 60 | 705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 14/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200786 | APOYO FAMILIAR 2013 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 17418.93 | 10224.15 | 27643.08 | 27643.08 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 605 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 485 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213228 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN DOLORES 2013 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 4609.04 | 2705.31 | 7314.35 | 7314.35 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 274 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
268350 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | ANGEL ANTONIO MARTINEZ GRANADOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 6347 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 2014-07-01 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
257170 | FORMULACIÓN DE PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO DE DOLORES, RUTA I. | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS CASERÍOS | 3597.92 | 0 | 3597.92 | 0 | RENE ORLANDO MONROY CAMPOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 2014-02-05 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
257250 | FORMULACIÓN DE PROYECTO DE EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO DE DOLORES. RUTA 2. | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS CASERÍOS | 3247.91 | 0 | 3247.91 | 0 | IVAN GUILLERMO ENRIQUE QUIJADA ORELLANA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
269800 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARISO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 90 | 6347 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 2014-11-06 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200780 | APOYO FAMILIAR 2008 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | varios | 46539.68 | 0 | 46539.68 | 46539.63 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 750 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204527 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN DOLORES 2014 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | varios | 108005 | 0 | 108005 | 48660 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 707 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
202681 | C.S. INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE CASERÍO EL JOCOTE, CANTÓN NIQUERESQUE | CABAÑAS | DOLORES | NIQUERESQUE | EL JOCOTE | 32215.17 | 0 | 32215.17 | 32215.17 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-09-09 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202684 | FORMULACION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO EL JOCOTE CANTON NIQUERESQUE | CABAÑAS | DOLORES | NIQUERESQUE | EL JOCOTE | 81730.1 | 0 | 81730.1 | 81730.1 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
209790 | CONSTRUCCION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PALANCA | CABAÑAS | DOLORES | NIQUERESQUE | LA PALANCA | 102125.92 | 0 | 102125.92 | 102464.92 | MARIO ALEX MATA MAGA¥A |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 100 | 0 | 28 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-02 | 30/04/2009 | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 236.6 | M2 | ALTA | 0
236740 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA SONORA, CANTON SAN CARLOS | CABAÑAS | DOLORES | SAN CARLOS | LA SONORA | 27637.95 | 0 | 27637.95 | 27637.95 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2011 | 2012-03-05 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | Km | ALTA | 7
203360 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA VIEJA Y LA JOYA | CABAÑAS | DOLORES | SAN CARLOS | LA VIEJA Y LA JOYA | 57517.05 | -1355.11 | 56161.94 | 56161.94 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 299 | 72 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2008 | 29/09/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 2.83 | Km | ALTA | 0
217550 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCION EN PUENTE DEL CANTON BAÑADEROS | CABAÑAS | GUACOTECTI | EL BAÑADERO | BAÑADEROS | 15870.61 | 0 | 15870.61 | 15870.6 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 1300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 19/06/2011 | 63 MUROS Y GRADAS | 127.55 | M3 | MODERADA | 9
203010 | MEJORAMIENTO TRAMO CALLE LOTIFICACION SAN FIDEL, CRIO SAN FIDEL | CABAÑAS | GUACOTECTI | EL BAÑADERO | SAN FIDEL | 4483.84 | 0 | 4483.84 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
217540 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCION EN PUENTE DE COLONIA SAN MARCOS | CABAÑAS | GUACOTECTI | EL BAÑADERO | URBANO | 15905.08 | 0 | 15905.08 | 15905.07 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 19/06/2011 | 63 MUROS Y GRADAS | 45 | M3 | MODERADA | 9
291050 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI |  | 3731 | 0 | 3731 | 1865.5 | OSCAR ALEJANDRO GUERRERO MEDRANO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 10000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-05-05 |  | 39 OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
242550 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE TIPO CONCRETO ASFALTICO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE GUACOTECTI | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | CASCO URBANO | 102699.65 | 0 | 102699.65 | 0 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 4635 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/04/2012 | 17/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.55 | Km | MODERADA | 20
203011 | C.S. MEJORAMIENTO TRAMO DE CALLE LOTIFICACION SAN FIDEL | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | SAN FIDEL | 6035.6 | 0 | 6035.6 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
266430 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE GUACOTECTI | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | BORIS ACXILT CASTILLO PANAMEÑO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 60 | 5550 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/06/2013 | 28/01/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
266450 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE GUACOTECTI | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 90 | 5550 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 30/11/2013 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
206480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO NUEVO TEPEYAC, CANTON AZACUALPA | CABAÑAS | ILOBASCO | AZACUALPA | NUEVO TEPEYAC | 15400.7 | 0 | 15400.7 | 15739.7 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 123 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/09/2008 | 30/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.46 | Km | ALTA | 0
259224 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERÍOS JOCOTE, CALERA, LOS RIVAS, MATAZANO Y LA MILAGROSA | CABAÑAS | ILOBASCO | CALERA |  | 37523.03 | 0 | 37523.03 | 37523.03 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 120 | 0 | 2046 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/02/2013 | 2013-12-11 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
266520 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | 7553 | 0 | 7553 | 7553 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/10/2013 | 27/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
297440 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | 28300 | 0 | 28300 | 14150 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 45 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
297441 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 45 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
293310 | MEJORAMIENTO DE CALLE A INSTITUTO NACIONAL DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | CASCO URBANO | 81879.34 | 0 | 81879.34 | 0 | MARIO ALEX MATA MAGA¥A |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 70 | 0 | 7500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 | 22/09/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1242.88 | M2 | ALTA | 25
210730 | ELECTRIFICACION EN 5 CASERIOS DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | CINCO CASERIOS | 165225.61 | -1905.28 | 163320.33 | 163320.33 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 555 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2009 | 2009-07-09 | 33 ELECTRIFICACION | 4.55 | Km | ALTA | 0
202200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PORVENIR I Y II | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | EL PORVENIR I Y II | 25593.17 | -14583.31 | 11009.86 | 11009.86 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/05/2009 | 18/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.89 | Km | ALTA | 0
196170 | ILUMINACION DE ESTADIO MAURICIO VIDES | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | ILOBASCO | 60218.6 | 0 | 60218.6 | 60218.6 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. | JOSE ARNOLDO JURADO CARBALLO | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 45650 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-06-05 | 30/06/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.29 | Km | ALTA | 0
208310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA ESPERANZA, BARRIO LA CRUZ | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | LA ESPERANZA | 24624.95 | 0 | 24624.95 | 24963.95 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 33 | 88 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/02/2009 | 2009-11-06 | 33 ELECTRIFICACION | 0.67 | Km | ALTA | 0
211510 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | NO APLICA | 484526.79 | 0 | 484526.79 | 484526.79 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 60655 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/10/2009 | 2010-12-03 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 777.31 | M2 | ALTA | 0
260150 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN VÍAS URBANAS DE ILOBASCO RUTA I. | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIAS COLONIAS | 200598.98 | 0 | 200598.98 | 0 | MARIO ALEX MATA MAGA¥A |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 61510 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/04/2013 | 2013-11-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.77 | Km | ALTA | 53
260170 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍAS URBANAS DE ILOBASCO RUTA II. | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIAS COLONIAS | 195439.89 | 0 | 195439.89 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 61510 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/04/2013 | 2013-12-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.77 | Km | ALTA | 53
210020 | APOYO FAMILIAR 2009 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 423657 | 49298 | 472955 | 472954.98 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 273 | 31 | 10863 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 10863 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210022 | APOYO FAMILIAR 2010 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 257057.63 | 20945.44 | 278003.07 | 278003.04 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 7479 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 7479 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210023 | APOYO FAMILIAR 2011 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 298281.38 | 4645.17 | 302926.55 | 302926.58 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 7393 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-02 | 2012-07-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 7393 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210024 | APOYO FAMILIAR 2012 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 275771.38 | 55154.27 | 330925.65 | 330925.66 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 5596 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/02/2012 | 2013-04-05 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 7393 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210026 | APOYO FAMILIAR 2013 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 72887.4 | 69686.24 | 142573.64 | 142573.64 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 7300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 5560 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210667 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ILOBASCO 2014 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 958860 | 0 | 958860 | 596945 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 8062 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
215411 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN LUIS GRAMAL | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 90642.87 | 0 | 90642.87 | 90642.87 | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/01/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 303.38 | M2 | ALTA | 21
266560 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | PEDRO LAZARO HERNANDEZ PIEDRA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 61510 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-06 | 22/11/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
289620 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | EDWIN EDUARDO BENITEZ GAVIDIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 90 | 61510 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 2014-04-06 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
259220 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS JOCOTE, CALERA, LOS RIVAS, MATAZANO Y LA MILAGROSA | CABAÑAS | ILOBASCO | LA LABOR |  | 1150457.34 | 0 | 1150457.34 | 442492.52 | ASOCIO TEMPORAL UDP ELIPSE-MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 270 | 0 | 2046 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/03/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 37.2 | Km | ALTA | 91
259223 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS JOCOTE, CALERA, LOS RIVAS, MATAZANO Y LA MILAGROSA | CABAÑAS | ILOBASCO | LA LABOR |  | 48047.32 | 0 | 48047.32 | 18863.39 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 285 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
217690 | FORMULACION DE REPARACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO MUNDO NUEVO ISLETAS, ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | LAS HUERTAS | MUNDO NUEVO ISLETAS | 2739.14 | 0 | 2739.14 | 2739.14 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 869 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/01/2011 | 14/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
217691 | REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MUNDO NUEVO ISLETAS, CANTÓN LAS HUERTAS | CABAÑAS | ILOBASCO | LAS HUERTAS | MUNDO NUEVO ISLETAS | 35973.27 | 0 | 35973.27 | 35973.27 | COMSEDI, S.A DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 75 | 0 | 869 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-01 | 17/03/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 300.8 | M2 | ALTA | 12
208290 | ELECTRIFICACION CASERIO NUEVO PORVENIR, SECTOR LOS DURAN, CTON HOYOS | CABAÑAS | ILOBASCO | LOS HOYOS | NUEVO PORVENIR | 19347.65 | 0 | 19347.65 | 19686.65 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 41 | 51 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-02 | 31/05/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.64 | Km | ALTA | 0
208300 | ELECTRIFICACION CRIO NUEVO PORVENIR, SECTOR LOS MERCADO, CANTON HOYOS | CABAÑAS | ILOBASCO | LOS HOYOS | NUEVO PORVENIR | 18183.01 | 0 | 18183.01 | 18522.01 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-02 | 31/05/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.69 | Km | ALTA | 0
250100 | FORMULACION CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON EL LLANITO | CABAÑAS | ILOBASCO | LOS LLANITOS |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/08/2012 | 2013-02-05 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
208330 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LIMPIO, CANTON MAQUILISHUAT | CABAÑAS | ILOBASCO | MAQUILISHUAT | EL LIMPIO | 20902.26 | 0 | 20902.26 | 21241.26 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 123 | 52 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-02-03 | 16/09/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.64 | Km | ALTA | 0
211680 | ELECTRIFICACION EN CASERIO RANCHO QUEMADO, SECTOR LOS VELÁSQUEZ | CABAÑAS | ILOBASCO | MAQUILISHUAT | RANCHO QUEMADO | 25034.85 | 0 | 25034.85 | 25034.84 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2009 | 2010-10-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.77 | Km | ALTA | 7
206490 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA LUCIA, SECTOR EL CARAGO | CABAÑAS | ILOBASCO | MAQUILISHUAT | SANTA LUCIA | 17513.82 | 0 | 17513.82 | 17852.82 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 123 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/09/2008 | 30/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.63 | Km | ALTA | 0
216710 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA LUCIA | CABAÑAS | ILOBASCO | MAQUILISHUAT | SANTA LUCIA | 39094.54 | 0 | 39094.54 | 39094.54 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 121 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-12 | 2011-02-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.16 | Km | ALTA | 8
202220 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LOMAS DE PEÑA | CABAÑAS | ILOBASCO | MESTIZO | LOMAS DE PEÑA | 5284.88 | 0 | 5284.88 | 0 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 20 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/05/2009 | 18/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.35 | Km | ALTA | 0
202230 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA MOLIENDA, CASERIO LOMAS DE PEÑA | CABAÑAS | ILOBASCO | MESTIZO | LOMAS DE PEÑA | 11791.17 | -825.12 | 10966.05 | 10966.05 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 20 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/05/2009 | 18/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.53 | Km | ALTA | 0
259983 | POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | CABAÑAS | ILOBASCO | ORATORIO |  | 64495.88 | 0 | 64495.88 | 64495.88 | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 75 | 59 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-02-01 | 13/05/2013 | 30 AGUA POTABLE | 180 | Metro Lineal | ALTA | 1
259984 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | CABAÑAS | ILOBASCO | ORATORIO |  | 27971.54 | 0 | 27971.54 | 27971.54 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 105 | 0 | 964 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/08/2013 | 2014-06-06 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
217420 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS | CABAÑAS | ILOBASCO | SAN FRANCISCO DEL MONTE | LAS CRUCITAS | 31896.81 | 0 | 31896.81 | 31896.81 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 79 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-12 | 28/02/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.24 | Km | ALTA | 6
215410 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN LUIS GRAMAL | CABAÑAS | ILOBASCO | SAN FRANCISCO DEL MONTE | SAN LUIS GRAMAL | 2908.01 | 0 | 2908.01 | 2908.01 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-01-11 | 2010-10-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
211670 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL MESTIZO, CANTON SAN JOSE EL MESTIZO | CABAÑAS | ILOBASCO | SAN JOSE EL MESTIZO | EL MESTIZO | 17244.6 | 0 | 17244.6 | 17244.6 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2009 | 2010-10-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.61 | Km | ALTA | 6
208320 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LOS ESCOBAR, CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA | CABAÑAS | ILOBASCO | SAN JOSE EL MESTIZO | NO APLICA | 15330 | 0 | 15330 | 15668.75 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 51 | 49 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-02 | 2009-10-06 | 33 ELECTRIFICACION | 0.54 | Km | ALTA | 0
206500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CALERA, CANTON SANTA CRUZ | CABAÑAS | ILOBASCO | SANTA CRUZ | LA CALERA | 27595.72 | 0 | 27595.72 | 27934.72 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 123 | 105 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/09/2008 | 30/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.16 | Km | ALTA | 0
198710 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS LLANITOS Y CASERIO EL COCO | CABAÑAS | JUTIAPA | CALERAS | LOS LLANITOS Y EL COCO | 44674.15 | 0 | 44674.15 | 45860.67 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 60 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2008 | 20/03/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.27 | Km | SEVERA | 0
265280 | CONCRETEADO DE TRAMO EN CALLA LA JIOTERA, CANTÓN CALERA. | CABAÑAS | JUTIAPA | CALERAS | VARIOS CASERÍOS | 24918.71 | 0 | 24918.71 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 15 | 225 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-10 | 21/11/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.1 | Km | SEVERA | 10
225370 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | CABAÑAS | JUTIAPA | CAROLINA |  | 326575.44 | 0 | 326575.44 | 326575.44 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 45 | 382 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 14/04/2014 | 30 AGUA POTABLE | 4.01 | Km | SEVERA | 45
225371 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225370 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | CABAÑAS | JUTIAPA | CAROLINA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/05/2013 | 14/04/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
225373 | SUPERVISION DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | CABAÑAS | JUTIAPA | CAROLINA |  | 17400 | 0 | 17400 | 17400 |  | ESCOBAR FUENTES INGENIEROS CIVILES CONSULTORES CONTRATISTAS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 45 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 14/04/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
225374 | PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO Y FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA DE PROYECTO 225370 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | CABAÑAS | JUTIAPA | CAROLINA |  | 35902.36 | 0 | 35902.36 | 35902.36 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-07-06 | 29/09/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
225375 | FORMULACION DE CARPETA TECNICA DE PROYECTO 225370 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | CABAÑAS | JUTIAPA | CAROLINA |  | 10297.74 | 0 | 10297.74 | 10297.74 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 134 | 382 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/07/2012 | 15/03/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
265270 | CONCRETEADO Y CANALETA EN CALLE DE CANTÓN PLATANAR | CABAÑAS | JUTIAPA | EL PLATANAR | VARIOS CASERÍOS | 27683.35 | 3422.04 | 31105.39 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 15 | 260 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/08/2013 | 27/09/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.1 | Km | SEVERA | 10
199730 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN JUTIAPA 2008 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | 4878.9 | 0 | 4878.9 | 4878.9 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1028 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1028 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
267900 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 15 DE SEPTIEMBRE | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | 193407.57 | 0 | 193407.57 | 193407.57 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 30 | 383 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2013 | 27/03/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 872 | M2 | SEVERA | 55
296550 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | 7653.5 | 0 | 7653.5 | 7653.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 988-SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 30 | 0 | 359 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-10 |  | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 4 | Facilidades para la Accesibilidad | SEVERA | 5
199431 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | JUTIAPA | 251021.27 | 0 | 251021.27 | 251021.27 | MAQCO, S.A DE C.V. | JORGE YUDIS AMAYA | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 153696 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-07-10 | 16/03/2010 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 613.44 | M2 | SEVERA | 0
207810 | ELECTRIFICACION CRIOS LA DANTA, HUERTA VIEJA Y OTROS SECTORES JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | LA DANTA, HUERTA VIEJA Y SECTORES VARIOS | 92875.32 | 0 | 92875.32 | 93214.32 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/12/2008 | 21/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 3.15 | Km | SEVERA | 0
200480 | APOYO FAMILIAR 2008 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 72823.5 | 0 | 72823.5 | 72823.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1028 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-04 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1028 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200481 | APOYO FAMILIAR 2009 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 58562.2 | 4749.92 | 63312.12 | 63312.15 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 1028 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1028 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200482 | APOYO FAMILIAR 2010 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 47904.89 | 3903.36 | 51808.25 | 51808.25 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 899 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 899 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200483 | APOYO FAMILIAR 2011 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 56479.56 | 772.25 | 57251.81 | 57251.83 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 852 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 852 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200484 | APOYO FAMILIAR 2012 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 45629.92 | 7292.98 | 52922.9 | 52922.93 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 852 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 14/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 852 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200485 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 21143.16 | 3379.38 | 24522.54 | 24522.54 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 60 | 852 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 14/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 852 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200486 | APOYO FAMILIAR 2013 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 23476.79 | 13669.4 | 37146.19 | 37146.19 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 852 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 596 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213100 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN JUTIAPA 2010 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 161250 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 269 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2010 | 20/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213108 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JUTIAPA 2013 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 8598.41 | 5005.78 | 13604.19 | 13604.19 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 381 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
267770 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 9500 | 0 | 9500 | 0 | IVAN EVARISTO OLIVER O DOWD |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 6584 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
292540 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | OSWALDO VLADIMIR ARGUETA ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 130 | 6584 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205247 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JUTIAPA 2014 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | varios | 139405 | 0 | 139405 | 44115 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 854 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
293390 | CONCRETEADO Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE A CASERIO LOS REMEDIOS CANTÓN LLANO LARGO | CABAÑAS | JUTIAPA | LLANO LARGO | LOS REMEDIOS | 53408.06 | 0 | 53408.06 | 0 | PROYECTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 353 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-04-06 | 14/07/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | SEVERA | 12
215290 | INTRO AGUA POTABLE EN CRIOS LOS REMEDIOS, RIVAS Y VALLECITO | CABAÑAS | JUTIAPA | LLANO LARGO | LOS REMEDIOS, LOS RIVAS Y VALLECITO | 388168.36 | 0 | 388168.36 | 388168.35 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 244 | 0 | 580 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-01-10 | 21/05/2011 | 36 SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 16.13 | Km | SEVERA | 29
204430 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL FILON, CENTRO Y CASTAÑO, CTON PALACIOS | CABAÑAS | JUTIAPA | PALACIOS | EL FILON, CENTRO Y CASTAÑO | 77939.84 | 0 | 77939.84 | 78533.1 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 0 | 221 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-12-09 | 16/03/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 2.83 | Km | SEVERA | 0
201960 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS PINEDA Y CASERIO JOCOTILLO CANTON PALACIOS | CABAÑAS | JUTIAPA | PALACIOS | EL JOCOTILLO | 65687.9 | 0 | 65687.9 | 66281.16 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/07/2008 | 20/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.84 | Km | SEVERA | 0
242621 | CAJA CHICA PROYECTO 242620 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERIO EL CARAGAL, CANTÓN SANTA BÁRBARA | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 2012-08-08 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
242620 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍO EL CARAGAL, CANTÓN SANTA BÁRBARA | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA | EL CARAGAL | 100114.58 | 0 | 100114.58 | 100114.58 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 30 | 107 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/03/2012 | 2012-08-08 | 30 AGUA POTABLE | 2.23 | Km | SEVERA | 25
242623 | SUPERVISIÓN PROYECTO 242620 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍO EL CARAGAL, CANTÓN SANTA BÁRBARA | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA | EL CARAGAL | 7400 | 0 | 7400 | 7400 |  | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/03/2012 | 2012-08-08 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
265290 | CONCRETEADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA EN CASERÍO GUISCOYOL | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA | GUISCOYOL | 24688 | 0 | 24688 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 15 | 360 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/08/2013 | 27/09/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.1 | Km | SEVERA | 10
199270 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO LA CHACARA | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA | LA CHACARA | 213245.23 | 0 | 213245.23 | 213838.49 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 168 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/10/2008 | 2009-12-04 | 30 AGUA POTABLE | 3.84 | Km | SEVERA | 0
203810 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON IZCATAL | CABAÑAS | SAN ISIDRO | IZCATAL |  | 47953.37 | 0 | 47953.37 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 294 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
203811 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON IZCATAL | CABAÑAS | SAN ISIDRO | IZCATAL |  | 28680.6 | 0 | 28680.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 294 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
293580 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE EN CASERÍO LOS GALINDO, CANTÓN LLANO DE LA HACIENDA. | CABAÑAS | SAN ISIDRO | LLANO DE LA HACIENDA | LOS GALINDO | 50268.48 | 0 | 50268.48 | 0 | PROYECTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 1037 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.22 | Km | MODERADA | 23
259340 | REPARACIÓN DE CALLE CASERÍO LOS JOBITOS, CANTÓN LOS JOBOS. | CABAÑAS | SAN ISIDRO | LOS JOBOS | LOS JOBITOS | 70714.87 | 0 | 70714.87 | 0 | EQUIPOS Y MATERIALES INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 415 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 26/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | MODERADA | 18
203800 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON POTRERO BATRES | CABAÑAS | SAN ISIDRO | POTRERO LOS BATRES |  | 47953.37 | 0 | 47953.37 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
203801 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON POTRERO LOS BATRES | CABAÑAS | SAN ISIDRO | POTRERO LOS BATRES |  | 28680.6 | 0 | 28680.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
258060 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, CANTÓN POTRERO BATRES CASERÍO EL CAMPO | CABAÑAS | SAN ISIDRO | POTRERO LOS BATRES | EL CAMPO | 19999.7 | 0 | 19999.7 | 0 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 91 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2013 | 14/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.08 | Km | MODERADA | 6
256920 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, CANTÓN SAN FRANCISCO, CASERÍO HACIENDA VIEJA | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN FRANCISCO | HACIENDA VIEJA | 36840.55 | 0 | 36840.55 | 0 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/04/2013 | 2013-05-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.12 | Km | MODERADA | 12
295400 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | DANIEL EDILBERTO AQUINO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 7796 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-06 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
297250 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | CELSO DE JESUS APARICIO ARIAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 7796 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-08 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
256440 | FORMULACIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN CASERÍO EL AGUACATE CENTRO, DEL CANTÓN EL AGUACATE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | EL AGUACATE | EL AGUACATE | 3500 | 0 | 3500 | 0 | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/07/2012 | 28/06/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
267930 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN CUESTA EL AGUACATE, CASERÍO EL AGUACATE. | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | EL AGUACATE | EL AGUACATE | 53036.42 | 0 | 53036.42 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 227 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-06-11 | 2014-04-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.18 | Km | MODERADA | 16
202250 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PICACHO, CANTON TRINIDAD | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LA TRINIDAD | EL PICACHO | 46605.17 | -79.96 | 46525.21 | 46525.2 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 105 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/01/2009 | 24/03/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 5.82 | Km | MODERADA | 0
203052 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LOS LIMONES CASERÍO EL JIOTE, CANTÓN LAS MARÍAS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LAS MARIAS |  | 176074.1 | 4338.05 | 180412.15 | 180412.15 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-08 | 2012-09-03 | 43 PUENTES RURALES | 0.02 | Km | MODERADA | 41
203053 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203052 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LOS LIMONES, CASERÍO EL JIOTE, CANTÓN LAS MARÍAS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LAS MARIAS |  | 23375 | -6800 | 16575 | 16574.99 |  | JOSE RICARDO ANTONIO JIMENEZ ROMERO | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 15 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-08 | 2012-09-03 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203050 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LOS LIMONES, CASERIO EL JIOTE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LAS MARIAS | EL JIOTE | 8678.4 | 0 | 8678.4 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203051 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LOS LIMONES | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LAS MARIAS | EL JIOTE | 5922.2 | 0 | 5922.2 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
256450 | FORMULACIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LOS LLANITOS | VARIOS CASERÍOS | 9800 | 0 | 9800 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/07/2012 | 21/02/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
264330 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN: PSJ. EL DÓLAR FINAL CALLE DR. LUIS VELASCO, CANTÓN LOS LLANITOS; CALLE PPAL. COLONIA ASUNCIÓN QUINTEROS Y LA ADELITAS, BARRIO SAN ANTONIO; PROLONGACIÓN 3 AVE. Y FINAL 2 AVE SUR ,BUENA VISTA | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LOS LLANITOS | VARIOS CASERÍOS | 228085.04 | 0 | 228085.04 | 0 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 20 | 776 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/06/2013 | 2013-04-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.72 | Km | MODERADA | 49
202240 | ELECTRIFICACION EN CASERIO MATARA, CANTON RIO GRANDE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | RIO GRANDE | MATARA | 46134.56 | -50.88 | 46083.68 | 46083.67 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 150 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/01/2009 | 24/03/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 5.23 | Km | MODERADA | 0
202260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL IRAYOL | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | ROJAS | EL IRAYOL | 36809.56 | 2471.05 | 39280.61 | 0 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/01/2009 | 13/05/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 2.59 | Km | MODERADA | 0
207990 | REMODELACION DE LAS INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO DE SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE |  | 223156.75 | 0 | 223156.75 | 223156.75 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | ISMAEL ANTONIO SARAVIA HERNANDEZ | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 54 | 15395 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-10-03 | 31/07/2009 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 332 | M2 | MODERADA | 0
258890 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CABAÑAS DEL MTPS-PATI-179-3CV-CI | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE |  | 18280 | -6337.07 | 11942.93 | 11942.93 | JORGE EDUARDO HENRIQUEZ VARGAS |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
256460 | FORMULACIÓN DE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SENSUTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIAS COLONIAS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/07/2012 | 2013-11-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
267600 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | 9500 | 0 | 9500 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 55 | 40332 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-08 | 28/02/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
268240 | PLAN DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | 22600 | 0 | 22600 | 0 | MARITZA LISBET ERAZO SOSA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 40332 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2013 | 27/01/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
290060 | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN: PROLONGACIÓN 7A CALLE PONIENTE, ENTRE 15 AV NORTE Y CALLE LICDA. ANA DE RODRIGUEZ, DE LA COL. LAS FLORES DEL BA EL CALVARIO; CALLE PPAL DE COL LAS FLORES DEL CANTÓN LOS LLANITOS, 13 AV NORTE DE COL LAS BRISAS ... | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | 148285.56 | -1510.76 | 146774.8 | 0 | MULTISERVICIOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 15 | 892 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-02 | 24/06/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.64 | Km | MODERADA | 11
204120 | MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | 18857.44 | 0 | 18857.44 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216161 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN COLONIA SAN RAFAEL | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | 169899.02 | 0 | 169899.02 | 191134.06 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 35 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 2013-11-06 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 696 | Metro Lineal | ALTA | 32
255300 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CONCEPCIÓN. | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | 835330.09 | 0 | 835330.09 | 609211.75 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 240 | 0 | 1298 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-10-02 |  | 30 AGUA POTABLE | 18.79 | Km | ALTA | 140
255301 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN CONCEPCIÓN | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | 27849.42 | 0 | 27849.42 | 19494.58 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 255 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-10-02 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255304 | FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CONCEPCIÓN | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | 15062.05 | 0 | 15062.05 | 11899.03 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 120 | 0 | 1298 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROMAN VELASQUEZ VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2012 | 19/07/2013 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216160 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES EN COLONIA SAN RAFAEL | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION | VARIOS | 4605.69 | 0 | 4605.69 | 4605.7 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 37 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/12/2010 | 24/08/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255281 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN ANTONIO BUENA VISTA Y CASERIOS REGALO DE DIOS Y LA JOYA CANTÓN EL ZAPOTE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | EL ZAPOTE |  | 13710.29 | 2728.35 | 16438.64 | 10968.24 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 135 | 35 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-10-02 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
204110 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SAN ANTONIO BUENA VISTA | EL PACUN | 16837 | 0 | 16837 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216281 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA PLUMA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SAN ANTONIO BUENA VISTA | SAN ANTONIO BUENA VISTA | 30495.95 | 0 | 30495.95 | 30495.95 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 75 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2012 | 23/04/2012 | 63 MUROS Y GRADAS | 46.01 | M3 | ALTA | 18
255280 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN ANTONIO BUENA VISTA Y CRIOS. REGALO DE DIOS Y LA JOYA, CANTÓN EL ZAPOTE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SAN ANTONIO BUENA VISTA | VARIOS | 266253.32 | 34219.42 | 300472.74 | 177854.41 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 120 | 30 | 120 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-10-02 |  | 30 AGUA POTABLE | 9.4 | Km | ALTA | 120
255284 | FORMULACION AMPLIAC. DEL SIST. DE A.P. EN CTÓN. SAN ANTONIO BUENA VISTA Y CRIOS. REGALO DE DIOS Y LA JOYA, CTÓN. EL ZAPOTE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SAN ANTONIO BUENA VISTA | VARIOS | 13929.69 | 0 | 13929.69 | 13929.7 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 105 | 0 | 341 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-08-11 | 18/07/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293440 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN EL CANTÓN SAN FRANCISCO ECHEVERRÍA. | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SAN FRANCISCO ECHEVERRIA | VARIOS CASERÍOS | 30283.52 | 0 | 30283.52 | 0 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 911 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.15 | Km | ALTA | 20
203040 | CONCRETEADO DE 1000 METROS EN CANTON SANTA OLAYA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SANTA OYALA |  | 16837 | 0 | 16837 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203041 | C.S. CONCRETEADO DE 1000 ML DE CALLE EN CANTON SANTA OLAYA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SANTA OYALA |  | 6920.1 | 0 | 6920.1 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203042 | CONST. DE CONCRETEADO DE UN MIL METROS LINEALES EN CANTON SANTA OLAYA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SANTA OYALA | CASCO CANTON SANTA OLAYA | 122609.92 | 0 | 122609.92 | 117209.36 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 25 | 505 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-09 | 30/03/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | Km | ALTA | 22
203043 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 1,000 ML EN CANTON SANTA OLAYA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SANTA OYALA | SANTA OLAYA | 7216.04 | 0 | 7216.04 | 6494.44 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 25 | 505 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-06-09 | 30/03/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203031 | C.S. CONCRETEADO DE 500 ML DE CALLE EN COL. SAN RAFAEL LA LOMA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 6001.6 | 0 | 6001.6 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
204111 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE A RIO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 6222 | 0 | 6222 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
204114 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RÍO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 133717.52 | 11742.23 | 145459.75 | 145459.75 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 20 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-08 | 20/01/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | ALTA | 31
204115 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 204114 MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RÍO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 10079.89 | 1002.95 | 11082.84 | 12669.37 |  | ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 20 | 261 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-08 | 2012-04-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
204121 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 6980.8 | 0 | 6980.8 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293620 | MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TRAMOS DE CALLE LOS TALPETATES, CASERÍO DE SAN JORGE. | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CANTÓN | 45605.25 | 0 | 45605.25 | 0 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 15 | 127 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.17 | Km | ALTA | 20
204113 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CASCO URBANO | 5139.54 | 0 | 5139.54 | 0 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
204122 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CASCO URBANO | 148147.42 | 0 | 148147.42 | 148147.41 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 447 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/09/2010 | 2011-11-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.1 | Km | ALTA | 35
203020 | CONCRETEADO 600 ML CASERIO CERRO LA CRUZ | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 13921.6 | 0 | 13921.6 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 275 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203021 | C.S. CONCRETEADO DE 600 ML DE CALLE EN CASERIO LA CRUZ | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 7611.9 | 0 | 7611.9 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 275 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203022 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE 600 ML EN CASERIO CERRO LA CRUZ | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 58677.3 | 2807.5 | 61484.8 | 31124.13 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 11 | 371 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 | 22/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.6 | Km | ALTA | 14
203030 | CONCRETEADO 500 ML COL. SAN RAFAEL LA LOMA TEJUTEPEQUE CABAÑAS | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | COLONIA SAN RAFAEL | 13469.6 | 0 | 13469.6 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 210 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203023 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 600 ML EN CASERIO LA CRUZ | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | EL CENTRO | 7500 | 0 | 7500 | 4125 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 11 | 371 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 | 2011-06-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203033 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 500 ML EN CASERIO LAS LOMAS | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | EL CENTRO | 6500 | 0 | 6500 | 4550 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 15 | 1253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 | 13/02/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
216280 | FORMULACION DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN ESTACION DE BOMBEO LA PLUMA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | LA PLUMA | 7265.34 | 0 | 7265.34 | 7265.34 | CARLOS ANTONIO TOBAR OSORIO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 3180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/01/2011 | 25/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203032 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE 500 ML EN CASERIO LAS LOMAS | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | LAS LOMAS | 81712.03 | 4225.36 | 85937.39 | 44755.05 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 15 | 1253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 | 29/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | ALTA | 22
204112 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | SIN CASERIO | 95284.09 | 0 | 95284.09 | 0 | CONEXAS DE CONSTRUCCION, S.A. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | ALTA | 35
204123 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | 8500 | 0 | 8500 | 2827.1 |  | EVELYN RICO RIVAS | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 5500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/09/2010 | 26/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
210010 | APOYO FAMILIAR 2009 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 48739.41 | 22025.67 | 70765.08 | 70765.06 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 243 | 31 | 934 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1145 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210012 | APOYO FAMILIAR 2010 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 39286.43 | 3201.12 | 42487.55 | 42487.52 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 819 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 933 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210013 | APOYO FAMILIAR 2011 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 51443.77 | 820.42 | 52264.19 | 52264.18 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 949 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 949 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210014 | APOYO FAMILIAR 2012 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 49453.6 | 7904.34 | 57357.94 | 57357.89 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 949 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 14/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 949 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210016 | APOYO FAMILIAR 2013 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 26660.51 | 15648.56 | 42309.07 | 42309.07 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 949 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 719 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210757 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TEJUTEPEQUE 2014 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 124805 | 0 | 124805 | 80280 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1049 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
296660 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | MARITZA LISBET ERAZO SOSA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 7114 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/08/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202650 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CRIO. CATARINA DESDE FTE. EL SALAMO | CABAÑAS | VICTORIA | APARATAO |  | 38610.64 | 0 | 38610.64 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202651 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. EN CASERIO CATARINA | CABAÑAS | VICTORIA | APARATAO |  | 28680.6 | 0 | 28680.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202690 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIOS EL PAPALON Y EL LIMO | CABAÑAS | VICTORIA | APARATAO | EL PAPALON Y EL LIMO | 128751.04 | 0 | 128751.04 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202691 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PAPALON, EL LIMO CTON PARATAO | CABAÑAS | VICTORIA | APARATAO | EL PAPALON Y EL LIMO | 28680.6 | 0 | 28680.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
239290 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA DEL CANTÓN AZACUALPA | CABAÑAS | VICTORIA | AZACUALPA |  | 4989.61 | 0 | 4989.61 | 4989.6 | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2012-10-01 | 2012-08-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215630 | INTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS Y COMUNIDADES AZACUALP | CABAÑAS | VICTORIA | AZACUALPA | AZACUALPA CENTRO Y EL PEPETO | 251361.65 | 35436.26 | 286797.91 | 286797.93 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 30 | 405 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/01/2011 | 2011-01-09 | 30 AGUA POTABLE | 5.46 | Km | ALTA | 40
239291 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA DEL CANTON AZACUALPA | CABAÑAS | VICTORIA | AZACUALPA | EL CENTRO | 152555.3 | 0 | 152555.3 | 152555.3 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 1379 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2013 | 13/12/2013 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 205.61 | M2 | ALTA | 24
244340 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CASERÍO PEÑA COLORADA Y CASERÍO EL AMATON | CABAÑAS | VICTORIA | AZACUALPA | VARIOS | 9556.24 | 0 | 9556.24 | 9556.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 97 | 550 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2012 | 19/06/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 3.2 | Km | ALTA | 10
293240 | ETAPA II, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CALLE A CANTÓN EL CARACOL. (SECTOR PLAZA Y ESCUELA) | CABAÑAS | VICTORIA | EL CARACOL | VARIOS | 25084.97 | 0 | 25084.97 | 0 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 113 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.12 | Km | ALTA | 20
256410 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUENTA EN TRAMOS DE CALLE A CANTÓN EL CARACOL. | CABAÑAS | VICTORIA | EL CARACOL | VARIOS CASERÍOS | 172959.27 | 0 | 172959.27 | 0 | PROYECTOS E INVERSIONES MIGUELEÑOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-03 | 27/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.72 | Km | ALTA | 35
203210 | CONCRETEADO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA |  | 18857.44 | 0 | 18857.44 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 733 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203211 | C.S. CONCRETEADO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA |  | 5491.3 | 0 | 5491.3 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 733 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203212 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA |  | 160940.15 | 11231.36 | 172171.51 | 84249.68 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 11 | 945 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 | 30/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.3 | Km | ALTA | 59
203213 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTON LA BERMUDA | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA | LA BERMUDA | 17967.35 | 0 | 17967.35 | 11858.44 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 11 | 945 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 | 14/02/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202640 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA | CABAÑAS | VICTORIA | LA UVILLA |  | 128751.04 | 0 | 128751.04 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202641 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA | CABAÑAS | VICTORIA | LA UVILLA |  | 28680.6 | 0 | 28680.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
259900 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CANTÓN ROJITAS | CABAÑAS | VICTORIA | ROJITAS |  | 341465.79 | 0 | 341465.79 | 214592.27 | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 180 | 0 | 648 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/05/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 5.12 | Km | ALTA | 59
259901 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CANTÓN ROJITAS | CABAÑAS | VICTORIA | ROJITAS |  | 24447.25 | 0 | 24447.25 | 12675.9 |  | RENE ALBERTO MERINO CISNEROS | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 195 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/05/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
259903 | ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS ALEDAÑAS A FUENTE Y OBRAS DE CAPTACIÓN EN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN ROJITAS | CABAÑAS | VICTORIA | ROJITAS |  | 10750 | 0 | 10750 | 7525 | JUAN PABLO CAÑAS ARBOLEDA |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 75 | 0 | 860 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/05/2014 | 30/10/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202630 | INCORPORACION FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA CRIO SAN JUAN | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO |  | 38610.64 | 0 | 38610.64 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202631 | C.S. INCORPOR. FUENTE LOS CUERVOS A SISTEMA AGUA POTABLE CRIO SAN JUAN | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO |  | 28680.6 | 0 | 28680.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202632 | INCORPORACIÓN DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JUAN DEL CANTÓN SAN PEDRO | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO | SAN JUAN | 291663.38 | 26075.9 | 317739.28 | 317739.28 | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 33 | 600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 23/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 9.45 | Km | ALTA | 68
202633 | SUPERVISION DE INCORPORACIÓN DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JUAN DEL CANTÓN SAN PEDRO | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO | SAN JUAN | 19743.36 | 8200.44 | 27943.8 | 27943.82 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 33 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 23/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202634 | C.S. EJECUCION DE PROYECTO INCORPORACION DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASSERÍO SAN JUAN DEL CANTÓN SAN PEDRO | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO | SAN JUAN | 46291.81 | 0 | 46291.81 | 46291.81 | FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 34 | 600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-02-05 | 31/01/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
202670 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FELIPE | CABAÑAS | VICTORIA | SANTA MARTA | SAN FELIPE | 38610.64 | 0 | 38610.64 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 606 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202672 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | CABAÑAS | VICTORIA | SANTA MARTA | SAN FELIPE | 149198.83 | 29666.19 | 178865.02 | 178865.01 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 72 | 606 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-04-04 | 2011-12-12 | 30 AGUA POTABLE | 2.6 | Km | ALTA | 35
202673 | SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN FELIPE | CABAÑAS | VICTORIA | SANTA MARTA | SAN PELIPE | 19743.36 | 7897.68 | 27641.04 | 27641.06 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 72 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 27/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200230 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN VILLA VICTORIA 2008 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | 9268.95 | 0 | 9268.95 | 9268.95 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1953 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 25/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1953 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
202671 | C.S. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE CASERIO SAN FELIPE | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | 28680.6 | 0 | 28680.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 606 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202674 | C.S. EJECUCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN FELIPE | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | 36595.78 | 0 | 36595.78 | 36595.78 | FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 33 | 606 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-02-05 | 31/12/2011 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
266550 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | 7847.84 | 0 | 7847.84 | 7847.84 | CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-11 | 2014-08-04 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
266410 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍAS URBANAS DE VICTORIA PASAJE N°I Y PASAJE N° II DEL BARRIO SAN ANTONIO | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | CASCO URBANO | 36132.53 | 0 | 36132.53 | 0 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 28 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-11 | 2014-08-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.18 | Km | ALTA | 20
226000 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ALBERTO MENJIVAR RODRÍGUEZ | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | NO APLICA | 158133.29 | 0 | 158133.29 | 158133.29 | CONSTRUCCION ASESORIAS SERVICIOS DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 89 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-10 | 30/04/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 14 | Aulas | ALTA | 32
201031 | APOYO FAMILIAR 2009 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 94468.7 | 8146.26 | 102614.96 | 102614.96 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 29 | 1953 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-02-03 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1953 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201032 | APOYO FAMILIAR 2010 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 68021.91 | 5542.53 | 73564.44 | 73564.39 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1823 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1964 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201033 | APOYO FAMILIAR 2011 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 92520.92 | 1332.72 | 93853.64 | 93853.62 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1964 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 31/01/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1964 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201034 | APOYO FAMILIAR 2012 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 91400.1 | 26291.95 | 117692.05 | 117692.05 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 1964 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 14/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1964 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201036 | APOYO FAMILIAR 2013 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 43828.13 | 25725.21 | 69553.34 | 69553.34 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 1700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1410 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201037 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN VICTORIA 2013 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 301000 | 0 | 301000 | 295500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1700 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 691 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201038 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN VICTORIA 2013 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 16882.04 | 9909.02 | 26791.06 | 26791.06 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 108 | 1700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 553 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
295600 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 12626 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-06 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
297240 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 12626 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-08 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205567 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN VICTORIA 2014 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS. | 243090 | 0 | 243090 | 147280 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2044 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
200210 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN AGUA CALIENTE 2008 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | 5823.33 | 1941.11 | 7764.44 | 7764.44 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1227 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
243720 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | 6232.05 | 0 | 6232.05 | 4985.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/02/2012 | 25/07/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
243721 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | 350676.61 | 0 | 350676.61 | 350676.61 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 40 | 8657 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/04/2014 |  | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 435.2 | M2 | ALTA | 43
256050 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | 29708.83 | 0 | 29708.83 | 29708.83 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 198 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 24/07/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256120 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | 8785.75 | 0 | 8785.75 | 8785.75 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 20/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256220 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | 9325 | 0 | 9325 | 9325 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-03-04 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
207080 | ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIAS | 224622.67 | -51734.55 | 172888.12 | 172888.12 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 1272 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/12/2009 | 24/03/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 22.9 | Km | ALTA | 0
201201 | APOYO FAMILIAR 2009 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 74489.6 | 5505.89 | 79995.49 | 79995.5 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 360 | 30 | 1227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-06-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1227 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201202 | APOYO FAMILIAR 2010 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 33804.04 | 3004.81 | 36808.85 | 36808.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 998 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 998 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201203 | APOYO FAMILIAR 2011 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 48673.64 | 579.09 | 49252.73 | 49252.69 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 946 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 946 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201204 | APOYO FAMILIAR 2012 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 60527.47 | 18786.9 | 79314.37 | 79314.4 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 946 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 946 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201206 | APOYO FAMILIAR 2013 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 30141.07 | 17691.49 | 47832.56 | 47832.56 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 946 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 587 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201207 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN AGUA CALIENTE 2013 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 217900 | 0 | 217900 | 215600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 798 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 439 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201208 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN AGUA CALIENTE 2013 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 18022.96 | 10578.7 | 28601.66 | 28601.66 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 108 | 946 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 351 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
267640 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 245 | 8261 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2013 | 18/09/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205547 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN AGUA CALIENTE 2014 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS. | 101935 | 0 | 101935 | 59930 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 857 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
201200 | APOYO FAMILIAR 2008 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | varios | 34360.51 | 0 | 34360.51 | 34360.53 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 210 | 0 | 1227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-08 | 2009-05-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1227 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
203750 | CONSTRUCCION OBRA DE PASO ENTUBADO EN QUEBRADA EL MEZCAL | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA FRIA |  | 11074 | 0 | 11074 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
227370 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN AGUA FRÍA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA FRIA |  | 316867.48 | 0 | 316867.48 | 316867.49 | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 0 | 810 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 15/06/2011 | 2011-12-12 | 30 AGUA POTABLE | 163 | Acometidas | ALTA | 48
203743 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA FRIA | EL CHAPARRON | 7284.36 | 0 | 7284.36 | 0 |  | JOSE LUIS AVILES | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 457 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202621 | C.S. INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN AGUA ZARCA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA ZARCA |  | 53704 | 0 | 53704 | 53704 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 30 | 838 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 27/03/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | ALTA | 0
202622 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN AGUA ZARCA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA ZARCA |  | 348440.17 | 0 | 348440.17 | 348440.17 | INVERSIONES INTEGRADAS DE OBRAS CIVILES, 2010-2011 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 20 | 838 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 2011-02-09 | 30 AGUA POTABLE | 9.21 | Km | ALTA | 81
202623 | SUPERVISION DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN AGUA ZARCA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA ZARCA |  | 31639.91 | 2820 | 34459.91 | 34459.91 |  | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 20 | 838 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-07-10 | 30 AGUA POTABLE | 9.21 | Km | ALTA | 0
294770 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CERRO GRANDE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | CERRO GRANDE |  | 397915.05 | 0 | 397915.05 | 0 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 150 | 0 | 696 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/09/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 10.01 | Km | ALTA | 50
294771 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CERRO GRANDE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | CERRO GRANDE |  | 27762.44 | 0 | 27762.44 | 0 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203744 | EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CALLE CASERÍO EL CHAPARRÓN (CUESTA LA CEIBA) | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO |  | 72909.35 | 0 | 72909.35 | 72909.36 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 14 | 457 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-08 | 20/12/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.3 | Km | ALTA | 17
203745 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203744 EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CALLE CASERÍO EL CHAPARRÓN (CUESTA LA CEIBA) | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO |  | 10079.9 | 731.37 | 10811.27 | 10811.27 |  | ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 14 | 457 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-08 | 20/12/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203740 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA,CASERIO EL CHAPARRON | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | CHAPARRON | 7412.8 | 0 | 7412.8 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 699 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203742 | CONSTRUCCION PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA D | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | CHAPARRRON | 47826.05 | 0 | 47826.05 | 0 | CONEXAS DE CONSTRUCCION, S.A. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 60 | 0 | 457 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.3 | Km | ALTA | 14
203741 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA, EL CHAPARRON | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | EL CHAPARRON | 7665.1 | 0 | 7665.1 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 699 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203760 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CRIO FLOR AMARILLA A CTON ENCUMBRADO | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | FLOR AMARILLA | 9944 | 0 | 9944 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203761 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERIO FLOR AMARILLA CANTON ENCUMBRADO | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | FLOR AMARILLA | 8191.6 | 0 | 8191.6 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203720 | CONSTRUCCION DE PASO ENTUBADO EN QUEBRADA FLOR AMARILLA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 8678.4 | 0 | 8678.4 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203721 | C.S. CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN QUEBRADA FLOR AMARILLA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 7052.5 | 0 | 7052.5 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203751 | C.S. CONSTRUCCION DE PASO ENTUBADO Y CANALETA EN QUEBRADA EL MEZCAL | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 9190.1 | 0 | 9190.1 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 3480 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
208480 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | 190957.13 | 0 | 190957.13 | 191126.63 | PERFORACIONES Y TERRACERIAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 30 | 440 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/03/2009 | 2009-01-09 | 30 AGUA POTABLE | 3.98 | Km | ALTA | 0
243290 | MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | SANTA ROSA | VARIOS CASERÍOS | 169884.88 | 9918.46 | 179803.34 | 0 | GUSTAVO VENTURA RUBIO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 18 | 9102 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-08 | 14/12/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.8 | Km | ALTA | 51
199850 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN ARCATAO 2008 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 2111.97 | 0 | 2111.97 | 2111.97 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 445 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 445 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
234960 | LETRINIZACIÓN EN CANTONES Y CASERÍOS DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 68997.2 | 0 | 68997.2 | 68997.2 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 53 | 517 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/12/2011 | 2013-08-04 | 17 LETRINIZACION | 88 | Letrinas | SEVERA | 18
234961 | CAJA CHICA PROYECTO 234960 LETRINIZACIÓN EN CANTONES Y CASERÍOS DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/05/2011 | 2012-01-11 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
234963 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 234960 LETRINIZACIÓN EN CANTONES Y CASERÍOS DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 4622.19 | 0 | 4622.19 | 4622.19 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 410 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/12/2011 | 2013-08-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
237090 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARÍA GUARDADO, MUNICIPIO ARCATAO, DEPARTAMENTO CHALATENANGO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 31934.97 | 0 | 31934.97 | 31934.97 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 59 | 255 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/12/2011 | 19/04/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | SEVERA | 13
237091 | CAJA CHICA DE PROYECTO 237090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARÍA GUARDADO, MUNICIPIO DE ARCATAO, DEPARTAMENTO CHALATENANGO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2011 | 20/02/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
237093 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 237090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARÍA GUARDADO, MUNICIPIO ARCATAO, DEPARTAMENTO CHALATENANGO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 2726.48 | 0 | 2726.48 | 2726.48 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/12/2011 | 2012-05-03 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
245390 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 249018.34 | 0 | 249018.34 | 249018.34 | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 700 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2013 | 23/11/2013 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 1.8 | Km | SEVERA | 48
245391 | CAJA CHICA PROYECTO 245390 INSTAL. DE INFRAEST. DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2013 | 22/11/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
245393 | SUPERVISION PROYECTO 245390 INSTALAC. DE INFRAEST. DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 14250 | 0 | 14250 | 14250 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 60 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2013 | 2013-06-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
262020 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 17845.5 | 0 | 17845.5 | 17845.5 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 234-KFW CONVENIO IV | 179 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 28/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 25 | Capacitados | SEVERA | 0
262030 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 6795 | 0 | 6795 | 6795 | SANDRA EVELYN LIBORIO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 27/02/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262800 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 6250 | 0 | 6250 | 6250 | SANDRA EVELYN LIBORIO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 29/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
242860 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLONIA JESÚS ROJAS | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | COLONIA JESÚS ROJAS | 22654.76 | 0 | 22654.76 | 0 | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 30 | 517 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-03 | 23/12/2013 | 64 PUENTES URBANOS | 5 | Metro Lineal | SEVERA | 8
206880 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | NO APLICA | 105922 | 0 | 105922 | 106854.26 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 105 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 33 ELECTRIFICACION | 3.1 | Km | SEVERA | 0
200610 | APOYO FAMILIAR 2008 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 35671.2 | 0 | 35671.2 | 35671.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 445 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 445 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200611 | APOYO FAMILIAR 2009 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 34866.15 | 2655.95 | 37522.1 | 37522.08 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 445 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 445 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200612 | APOYO FAMILIAR 2010 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 16733.47 | 1487.42 | 18220.89 | 18220.88 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 355 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200613 | APOYO FAMILIAR 2011 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 24250.82 | 333.14 | 24583.96 | 24583.99 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 333 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200614 | APOYO FAMILIAR 2012 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 21727.74 | 3809.8 | 25537.54 | 25537.54 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 333 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200615 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 11336.42 | 1987.76 | 13324.18 | 13324.19 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 333 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200616 | APOYO FAMILIAR 2013 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 10653.64 | 6253.24 | 16906.88 | 16906.88 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 218 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213180 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN ARCATAO 2010 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 73750 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 130 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/02/2010 | 22/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213188 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ARCATAO 2013 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 6526.88 | 3830.99 | 10357.87 | 10357.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 172 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
295380 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 7500 | 0 | 7500 | 0 | JORGE ALBERTO ABREGO NAVAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 2946 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
296080 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | SANDRA EVELYN LIBORIO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 2946 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/06/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205417 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ARCATAO 2014 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | varios | 47875 | 0 | 47875 | 22170 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 314 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
207840 | CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL PEPETO, ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | EL SITIO | EL PEPETO | 173546.92 | 0 | 173546.92 | 173885.92 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/01/2009 | 2009-10-06 | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 165.48 | M2 | SEVERA | 0
211940 | AMPLIACION Y REPARACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN TEOSINTE | CHALATENANGO | ARCATAO | TEOSINTE | NO APLICA. | 159190.12 | 0 | 159190.12 | 159190.12 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 6 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/10/2009 | 29/01/2010 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 538.21 | M2 | SEVERA | 25
255880 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN QUEBRADA EL CONEJO | CHALATENANGO | ARCATAO | TEOSINTE | VARIOS CASERÍOS | 69677.82 | 0 | 69677.82 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 697 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-03 | 31/05/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.13 | Km | SEVERA | 18
245600 | REMODELACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA |  | 40239.75 | 0 | 40239.75 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1136 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 | 15/01/2013 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1763 | M3 | MODERADA | 17
252601 | REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA |  | 143097.42 | 0 | 143097.42 | 28972.4 | JULIO ERNESTO SARAVIA MIRANDA | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 0 | 1157 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/09/2014 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 484.53 | M2 | MODERADA | 17
252600 | FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | CASCO URBANO | 5037.43 | 0 | 5037.43 | 3274.34 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 64 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-10-09 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
255350 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE PUENTE LOS PATOS ABAJO (DETRÁS DE LA CASA COMUNAL) | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | CASCO URBANO | 31057.75 | 0 | 31057.75 | 0 | JORGE RICARDO SOTO CAMPOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1136 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 | 31/01/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.15 | Km | MODERADA | 13
295420 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | ORLANDO ALCIDES MENENDEZ PADILLA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1136 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-07 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
296310 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | VARIOS | 7500 | 0 | 7500 | 0 | AMANDA MENDEZ ROMAN |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 1136 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/07/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
219530 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION A CASERIO LOS GALVEZ | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | 78533.78 | 0 | 78533.78 | 78533.78 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 652 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 2012-06-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.37 | Km | SEVERA | 22
219531 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 219530 MEJORAMIENTO DE CALLE DE CENTRO E | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 0 | 652 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 2012-06-02 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
219533 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION A CASERIO LOS GALVEZ | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | 5786.7 | 0 | 5786.7 | 5786.7 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 239 | 652 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 2012-06-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212030 | PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA LA QUEBRADONA, SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION | VAINILLA | 152689.02 | 0 | 152689.02 | 152689.02 | MAQCO, S.A DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 425 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/08/2010 | 18/01/2011 | 43 PUENTES RURALES | 8 | Metro Lineal | SEVERA | 32
250170 | MEJORAMIENTO DE CALLE SALIDA A LOS CANTONES LOS GUILLENES Y CONCEPCIÓN | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION | VARIOS CASERÍOS | 77118.9 | 0 | 77118.9 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1058 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-01-10 | 29/11/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.25 | Km | SEVERA | 18
206180 | MEJORAMIENTO SAP Y SANEAMIENTO EN CANTON LOS GUILLEN | CHALATENANGO | CANCASQUE | LOS GUILLEN | NO APLICA | 184470.08 | -18169.61 | 166300.47 | 185656.6 | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 195 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/11/2008 | 2009-04-05 | 30 AGUA POTABLE | 2.34 | Km | SEVERA | 0
199780 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN JOSE CANCASQUE 2008 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | 1063.11 | 0 | 1063.11 | 1063.11 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 224 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
256480 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIP. DE SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | 6625 | 0 | 6625 | 6625 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 30/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
256500 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO EN MUN. DE SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | 17945.5 | 0 | 17945.5 | 17945.5 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 234-KFW CONVENIO IV | 170 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-03 | 20/08/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
210580 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | NO APLICA | 247297.14 | 0 | 247297.14 | 247297.13 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 2991 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/04/2009 | 24/09/2009 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 420 | M2 | SEVERA | 0
200530 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 17955.84 | 0 | 17955.84 | 17955.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 224 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200531 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 20395.48 | 1378.96 | 21774.44 | 21774.43 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 224 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200532 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 11595.21 | 1030.68 | 12625.89 | 12625.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 194 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 194 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200533 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 16618.46 | 266.54 | 16885 | 16885 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 183 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200534 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 13759.21 | 2412.57 | 16171.78 | 16171.74 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 183 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200535 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 7644 | 1340.32 | 8984.32 | 8984.32 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 183 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200536 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 9889.04 | 5616.53 | 15505.57 | 15505.57 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 138 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213150 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN JOSE CANCASQUE 2010 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 50000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 84 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2010 | 20/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213158 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN JOSE CANCASQUE 2013 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 4653.66 | 2266.11 | 6919.77 | 6919.77 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 103 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
268790 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | MANUEL ANTONIO LOPEZ MENDIETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 110 | 150 | 2000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-09 | 14/05/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
290500 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 45 | 1751 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 | 30/05/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205347 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN JOSE CANCASQUE 2014 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | varios | 32300 | 0 | 32300 | 10425 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 198 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
208160 | REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA SIERPE 1A. ETAPA | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | 142608.53 | 26133.54 | 168742.07 | 168742.08 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 18000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/12/2008 | 17/04/2009 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 7000 | M2 | BAJA | 0
242800 | PAVIMENTACIÓN DE 3 PASAJES EN REUBICACIÓN NUECLEO Nº 2 Y 9 Y PASAJE EN REUBICIÓN NÚCLEO Nº 3 MUNICIPIO DE CHALATENANGO.- (REFORMULACIÓN) | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | 340008.41 | 0 | 340008.41 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 5560 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/01/2012 | 2012-08-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2.45 | Km | BAJA | 59
258850 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO DEL MTPS-PATI-175-3CV-CI | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | 18280 | -6367.53 | 11912.47 | 11912.47 | ROSA EVELIA CASTRO FLORES |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 29/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
293260 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | 5590 | 0 | 5590 | 2795 | JOSE HERIBERTO CARRANZA SILVA |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-07-07 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
268170 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | EVELIA DEL CARMEN MARTINEZ QUIJANO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 140 | 30 | 29271 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-08 | 29/01/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
211300 | ILUMINACION DE ESTADIO JOSE GREGORIO MARTINEZ DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | UPATORO |  | 169823.43 | 14643.68 | 184467.11 | 184467.11 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 30 | 12295 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 15/06/2009 | 16/12/2009 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 58942 | M2 | BAJA | 0
244630 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN UPATORO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | UPATORO | VARIOS | 9926.77 | -2.23 | 9924.54 | 9926.77 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 700 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 15/12/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 72 | Metro Lineal | BAJA | 60
204083 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EL PALMAR A CASERÍO SALGUAZAPA, CANTÓN CITALÁ | CHALATENANGO | CITALA | CITALA |  | 18381.21 | 3948.55 | 22329.76 | 18381.21 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 2011-04-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
210150 | MEJORAMIENTO C. TRAMO DESVIO LOS CALLEJONES, CRIO. LOS PLANES TRAMO 1 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA |  | 91158.73 | 0 | 91158.73 | 91158.73 | MAQCO, S.A DE C.V. | EVELYN RICO RIVAS | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 659 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/02/2009 | 26/06/2009 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.55 | Km | MODERADA | 0
204080 | MEJORAMIENTO DE CALLE TRAMO EL PALMAR A CRIO. SALGUAZAPA | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | SALGUAZAPA | 12746.4 | 0 | 12746.4 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 750 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
204081 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE TRAMO EL PALMAR A CASERIO SALGUAZAPA | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | SALGUAZAPA | 5823.2 | 0 | 5823.2 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 699 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
204082 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EL PALMAR A CASERÍO SALGUAZAPA, CANTÓN CITALÁ | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | SALGUAZAPA | 254378.87 | 20561.86 | 274940.73 | 274940.71 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/03/2011 | 2011-10-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 5251.5 | M2 | MODERADA | 59
296070 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CITALA | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | FABIOLA FRANKCINY DIAZ ZELAYA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 4164 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
298180 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA Y MONITOREO FRENTE A DESASTRES NATURALES | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | 8750 | 0 | 8750 | 0 | AMANDA MENDEZ ROMAN |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 0 | 4164 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/09/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
246130 | CONCRETEADO DE CALLES URBANAS DE CITALÁ | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS CASERÍOS | 118167.81 | 0 | 118167.81 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-04 | 30/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.83 | Km | MODERADA | 35
204093 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO SAN FRANCISCO | CHALATENANGO | CITALA | LAGUNETAS | SAN FRANCISCO | 12419.26 | 1596.16 | 14015.42 | 7184.83 |  | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 16 | 523 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 | 20/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
204090 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON SAN FRANCISCO | CHALATENANGO | CITALA | SAN FRANCISCO |  | 12746.4 | 0 | 12746.4 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
204091 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON SAN FRANCISCO | CHALATENANGO | CITALA | SAN FRANCISCO |  | 6881.9 | 0 | 6881.9 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 959 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
204092 | CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO SAN FRANCISCO | CHALATENANGO | CITALA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | 125956.72 | 0 | 125956.72 | 77104.35 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 16 | 523 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 | 20/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.9 | Km | MODERADA | 45
255810 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN SAN RAMÓN | CHALATENANGO | CITALA | SAN RAMON |  | 444298.86 | 0 | 444298.86 | 320006.18 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 128-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA PAPES 2012 | 180 | 0 | 690 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-12-11 | 2013-11-05 | 30 AGUA POTABLE | 12.87 | Km | MODERADA | 68
202382 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CASERÍOS LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO Y CANTÓN CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 201936.29 | -9928.74 | 192007.55 | 192007.54 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 661 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 29/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 3.14 | Km | ALTA | 47
202383 | SUPERVISIÓN PROY. 202380 MEJORAM. DEL SIST. DE A. P. A CRÍOS LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO Y CTÓN CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 14697.22 | 0 | 14697.22 | 14697.22 |  | ASOCIO GAP-HERRERA | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 29/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202384 | C.S. EJECUCIÒN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CASERIOS LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROSCO | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 97419.21 | 0 | 97419.21 | 97419.22 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 661 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2012-06-02 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
203681 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIO EL CHOROZCO AL CANTON CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 9108.88 | 0 | 9108.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1950 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203683 | SUPERVISÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DESVÍO EL CHOROZCO A CANTÓN CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 18381.21 | 0 | 18381.21 | 18381.21 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203680 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIO EL CHOROSCO A CANTON CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | EL CHOROSCO | 14891.57 | 0 | 14891.57 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 1950 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203682 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESVÍO EL CHOROZCO A CANTÓN CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | EL CHOROZCO | 200663.33 | 0 | 200663.33 | 200663.33 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 3516 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.86 | Km | ALTA | 47
260030 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE A CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PILÓN. | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | EL PILÓN | 71263.22 | 2810.09 | 74073.31 | 0 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 20/12/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.38 | Km | ALTA | 24
202381 | C.S. MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROSCO | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO | 30320.16 | 0 | 30320.16 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1950 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
244090 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERÍO LOS IRAYOLES, COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | LOS IRAYOLES | 779.9 | 0 | 779.9 | 779.9 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/01/2012 | 30/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.9 | M3 | ALTA | 3
202380 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CRIO LA CUCHILLA, IRAYOLES Y CHOROSCO | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | La Cuchilla, Irayoles y Chorosco | 30341.63 | 0 | 30341.63 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1950 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
216581 | REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | 342727.47 | 34410.07 | 377137.54 | 316298.69 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 39 | 2996 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/12/2013 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | 685.92 | M2 | ALTA | 72
236850 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | 350173.58 | 8448.54 | 358622.12 | 358622.11 | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 20 | 301 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/01/2012 | 2012-04-07 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1131.12 | M2 | ALTA | 42
256180 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 179 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-04 | 27/09/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256190 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | 7500 | 0 | 7500 | 3780.42 | AMANDA MENDEZ ROMAN |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2013 | 21/02/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256250 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | 9037 | 0 | 9037 | 9037 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 | 16/02/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
262044 | FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUATRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | 27981.17 | 0 | 27981.17 | 19586.82 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 105 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/06/2013 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203661 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | ACHOTONES | 9108.88 | 0 | 9108.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203693 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | GUACHIPILIN | 6933.32 | 0 | 6933.32 | 0 |  | MARIA DE LOURDES ORELLANA DE HERNANDEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 15 | 1274 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-06 | 2010-11-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | ALTA | 1
216580 | FORMULACIÓN PARA EL REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE COMALAPA, CHALATENANGO | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | NO APLICA | 11933.39 | 0 | 11933.39 | 11933.4 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 75 | 558 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/12/2010 | 31/08/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
209930 | APOYO FAMILIAR 2009 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 60296.8 | 3696.6 | 63993.4 | 63993.42 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 334 | 31 | 908 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 908 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209932 | APOYO FAMILIAR 2010 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 23684.04 | 2105.25 | 25789.29 | 25789.25 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 597 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 597 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209933 | APOYO FAMILIAR 2011 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 30197.7 | 472.76 | 30670.46 | 30670.44 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 584 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 584 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209934 | APOYO FAMILIAR 2012 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 39573.52 | 6880.55 | 46454.07 | 46454.02 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 584 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 584 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209936 | APOYO FAMILIAR 2013 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 20120.92 | 11810.09 | 31931.01 | 31931.01 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 584 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 416 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210687 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN COMALAPA 2014 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 72225 | 0 | 72225 | 45510 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 608 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
291220 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | JORGE ALBERTO ABREGO NAVAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 2996 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/11/2013 | 2014-05-05 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
292290 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 179 | 2996 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-02 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202390 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, CTON. EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 31076.13 | 0 | 31076.13 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1680 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202391 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 26121.98 | 0 | 26121.98 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1680 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202392 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 253987.78 | -3307.8 | 250679.98 | 250679.98 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 14 | 592 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2011 | 27/01/2012 | 30 AGUA POTABLE | 4.52 | Km | ALTA | 59
202393 | SUPERVISION PROYECTO 202392 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 14697.22 | 823.04 | 15520.26 | 15520.26 |  | ASOCIO GAP-HERRERA | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 14 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 27/01/2012 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202394 | C.S. EJECUCIÒN AMPLIACIÒN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 41135.21 | 0 | 41135.21 | 41135.22 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 592 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2012-07-02 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
203520 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 13585.46 | 0 | 13585.46 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 1650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203521 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA AL CANTON EL M | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 9108.88 | 0 | 9108.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1650 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203522 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTÒN EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 72950.65 | 0 | 72950.65 | 72950.65 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 15 | 798 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/09/2011 | 2012-03-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.43 | Km | ALTA | 17
203523 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203522 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 8935.96 | 1042.53 | 9978.49 | 9978.49 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 15 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2011 | 2012-03-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
238800 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 163944.55 | 0 | 163944.55 | 163944.55 | NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 0 | 236 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/03/2012 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 638.54 | M2 | ALTA | 25
203510 | REPARACION DE CALLE DE CASERIO EL TABLON A CANTON EL MORRO. | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO | EL TABLON | 13585.46 | 0 | 13585.46 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 1650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203511 | C.S. REPARACION DE CALLE DE CASERIO EL TABLON AL CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO | EL TABLON | 9108.88 | 0 | 9108.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1650 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203512 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERIO EL TABLON AL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO | EL TABLON | 98557.96 | 0 | 98557.96 | 0 | WALTER MENJIVAR TOBAR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 535 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-07-06 | 2010-05-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | ALTA | 150
203513 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE DE CAS EL TABLON A CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO | EL TABLON | 6933.32 | 0 | 6933.32 | 0 |  | MARIA DE LOURDES ORELLANA DE HERNANDEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 535 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-07-06 | 2010-05-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | ALTA | 1
203690 | MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN |  | 15129.14 | 0 | 15129.14 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 1400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203691 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN |  | 9108.88 | 0 | 9108.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236950 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUACHIPILÍN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN |  | 243605.8 | 0 | 243605.8 | 243605.79 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | HENRI YOBANI FLORES MONZON | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 165 | 0 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/12/2011 | 2012-01-06 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 832.18 | M2 | ALTA | 32
259013 | POZO EXPLORATORIO-POZO PRODUCCION PARA MEJOR. DEL SIST. DEL ABASTECIMIENTO DE AP Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASCO URBANO, CANTONES EL GUACHIPILIN, EL MORRO Y LA JUNTA | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN |  | 34199.51 | 0 | 34199.51 | 34199.51 | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/11/2012 | 18/03/2013 | 30 AGUA POTABLE | 152 | Metro Lineal | ALTA | 1
242850 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CASERÍO CUATRO PINOS- EL PEPETÓN, CANTÓN GUACHIPIILÍN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN | CUATRO PINOS- EL PEPETÓN | 35644.64 | 0 | 35644.64 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 | 2012-07-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.27 | Km | ALTA | 15
203692 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN | GUACHIPILIN | 146696.4 | 7084.74 | 153781.14 | 0 | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 15 | 1274 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-01-06 | 2010-11-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | ALTA | 200
203660 | MEJORAMIENTO DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA |  | 15711.6 | 0 | 15711.6 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 270 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203662 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE, OBRA DE PASO QUEBRADA ACHOTONES | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | ACHOTONES | 130034.55 | 0 | 130034.55 | 125925.54 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 18 | 427 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 2011-06-05 | 43 PUENTES RURALES | 14 | Metro Lineal | ALTA | 30
203491 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CANTON LA JUNTA AL CASERIO BARILLAS | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | BARILLAS | 9108.88 | 0 | 9108.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 630 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203492 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE LA JUNTA AL CAS. BARILLAS | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | BARILLAS | 49936.99 | 0 | 49936.99 | 0 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 60 | 0 | 358 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-01-06 | 29/07/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.32 | Km | ALTA | 150
203493 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE DE CN LA JUNTA AL CASERIO BARILLAS | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | BARILLAS | 5200.04 | 0 | 5200.04 | 0 |  | MARIA DE LOURDES ORELLANA DE HERNANDEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 358 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-06 | 29/07/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.32 | Km | ALTA | 1
203490 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CANTON LA JUNTA A CASERIO BARILLAS | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | CASERIO BARILLAS | 13585.46 | 0 | 13585.46 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 630 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203663 | SUPERVISION DE MEJORAM. DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | S/N | 9984.49 | 990 | 10974.49 | 8614.16 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 18 | 427 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 2011-06-05 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203420 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN RIO CHAILAQUE Y APERTURA CAMINO VECINA | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 14916 | 0 | 14916 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 217 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203440 | MEJORAMIENTO TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CTON EL ROSARIO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 14916 | 0 | 14916 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 1400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
235110 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 194005.45 | 0 | 194005.45 | 194005.45 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 0 | 1017 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2011 | 20/03/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1451.33 | M2 | ALTA | 28
255990 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 31391.46 | 0 | 31391.46 | 31391.46 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 198 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 27/08/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256150 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 8400 | 0 | 8400 | 8400 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 27/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256210 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 9037 | 0 | 9037 | 9037 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-12 | 2014-07-03 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
268840 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 50250 | -82.48 | 50167.52 | 50250 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 300 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-11 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
203423 | SUPERVISION DE OBRA DE PASO Y CAMINO VECINAL SOBRE RIO CHAILAQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CASCO URBANO | 9984.49 | 1270.71 | 11255.2 | 8894.86 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 21 | 121 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 2011-06-05 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203502 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO CHAILAQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CASCO URBANO | 101254.96 | 0 | 101254.96 | 97040.3 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 19 | 674 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 30/04/2011 | 43 PUENTES RURALES | 12 | Metro Lineal | ALTA | 24
203421 | C.S. CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN RIO CHAILAQUE Y APERTURA CAMINO V | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA | 8726.61 | 0 | 8726.61 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 217 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203422 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO Y APERTURA DE CAMINO CASERIO LA LOMITA | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA | 49674.7 | 9541.95 | 59216.65 | 57215.45 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 21 | 121 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 2011-06-05 | 43 PUENTES RURALES | 11 | Metro Lineal | ALTA | 10
203500 | PASARELA PEATONAL S/RIO CHAILAQUE, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA Y MOTOCHICO | 16947.84 | 0 | 16947.84 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293450 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE LA RONDA, LOTIFICACIÓN SAN ANTONIO. | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LOTIFI CACIÓN SAN ANTONIO | 27492.17 | 3011.49 | 30503.66 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 30 | 616 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.11 | Km | ALTA | 25
203501 | C.S. PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO CHAILAQUE, CONCEPCION QUEZALTEPEQU | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MOTOCHICO | 8344.32 | 0 | 8344.32 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
209890 | APOYO FAMILIAR 2009 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 65304.51 | 4112.4 | 69416.91 | 69416.92 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 181 | 31 | 1349 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/07/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1349 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209892 | APOYO FAMILIAR 2010 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 23912.79 | 2125.59 | 26038.38 | 26038.41 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 616 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 616 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209893 | APOYO FAMILIAR 2011 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 30882.73 | 511.32 | 31394.05 | 31394.08 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 666 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 666 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209894 | APOYO FAMILIAR 2012 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 44351.43 | 7718.32 | 52069.75 | 52069.79 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 666 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 666 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209896 | APOYO FAMILIAR 2013 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 25455.34 | 14941.17 | 40396.51 | 40396.51 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 666 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 512 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210857 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CONCEPCION QUEZALTEPEQUE 2014 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 88760 | 0 | 88760 | 56785 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 747 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
292260 | PLAN MUNICIPAL DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 5900 | 0 | 5900 | 0 | JOSE ROBERTO CARLOS MEJIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 6457 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/01/2014 | 26/05/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
295900 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | JORGE ALBERTO ABREGO NAVAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 100 | 45 | 6457 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203503 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE RIO CHAILAQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | s/n | 9984.49 | 990 | 10974.49 | 8614.15 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 19 | 67 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 30/04/2011 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203430 | PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL CONACASTE |  | 18645 | 0 | 18645 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203431 | C.S. PAVIMENTACION DE CALLE EN EL CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL CONACASTE |  | 8726.61 | 0 | 8726.61 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 355 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 2009-11-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203433 | SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL CONACASTE | EL CONACASTE | 13051.15 | 0 | 13051.15 | 11746.04 |  | JOSE LUIS AVILES | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 20 | 355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 | 29/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203432 | CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL CONACASTE | SIN CASERIO | 171686.43 | 0 | 171686.43 | 64335.46 | SANCHEZ & SANCHEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 20 | 355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 | 29/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.1 | Km | ALTA | 71
203450 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CTON JOCOTILLO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL JOCOTILLO |  | 14916 | 0 | 14916 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 170 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203451 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CANTON JOCOTILLO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL JOCOTILLO |  | 8726.61 | 0 | 8726.61 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 170 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 2009-11-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203453 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE CANTON JOCOTILLO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL JOCOTILLO | EL JOCOTILLO | 10016 | 0 | 10016 | 9014.4 |  | JOSE LUIS AVILES | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 15 | 170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 | 24/11/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203452 | CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN CANTON JOCOTIL | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL JOCOTILLO | JOCOTILLO | 67522.7 | 0 | 67522.7 | 7805.24 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 15 | 170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 | 24/11/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | ALTA | 22
217760 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PEPETO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL PEPETO | NO APLICA | 85520.45 | 0 | 85520.45 | 85520.45 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 67 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-03 | 30/05/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 396.42 | M2 | ALTA | 30
203441 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL ROSARIO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL ROSARIO |  | 8726.61 | 0 | 8726.61 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203442 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE A CANTON EL ROSARIO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 129832.63 | 0 | 129832.63 | 94387.18 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 15 | 236 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/09/2010 | 26/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.94 | Km | ALTA | 35
203443 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE AL CANTON ROSARIO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 13214.62 | 0 | 13214.62 | 11893.16 |  | MARIA EUGENIA MEDINA DE ORELLANA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 15 | 184 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/09/2010 | 2011-10-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203470 | RECARPETEO DEL ANILLO PERIMETRAL DEL CANTON LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE |  | 12840.8 | 0 | 12840.8 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 2500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203471 | C.S. RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL DEL CANTON LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE |  | 8344.32 | 0 | 8344.32 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 763 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203472 | CONSTRUCCION DE RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL CANTON LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE | LLANO GRANDE | 146415.93 | 0 | 146415.93 | 0 | EDIFICACIONES E.A.G OBRAS CIVILES, S.A DE C.V |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-01-06 | 28/09/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | ALTA | 200
203473 | SUPERVISION DE RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL CANTON LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE | LLANO GRANDE | 6933.32 | 0 | 6933.32 | 0 |  | MARIA DE LOURDES ORELLANA DE HERNANDEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-06 | 28/09/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | ALTA | 1
216490 | REMODELACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE | NO APLICA | 90959.43 | -0.4 | 90959.03 | 90959.03 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-07-12 | 15/03/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 7 | Aulas | ALTA | 22
236720 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE | VARIOS | 99605.19 | 0 | 99605.19 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 10 | 2500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2013 | 25/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.54 | Km | ALTA | 35
203480 | PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO MOTOCHICO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 15307.08 | 0 | 15307.08 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203481 | C.S. PASARELA PEATONAL SOBRE RIO MOTOCHICO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 8344.32 | 0 | 8344.32 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 670 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203482 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO (CANTÓN MONTE REDONDO) | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 95605.18 | 0 | 95605.18 | 95605.18 | INVERSIONES LOPEZ ROMERO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 14 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/06/2011 | 15/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | ALTA | 22
203483 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 203482 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO (CANTÓN MONTE REDONDO) | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 13283.09 | 0 | 13283.09 | 13283.09 |  | VICTOR ARNOLDO FIGUEROA IRAHETA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 14 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2011 | 15/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
231070 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANDIDA MEJÍA ESPINOZA,CANTÓN MONTE REDONDO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 89218.07 | 0 | 89218.07 | 89218.07 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 64 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/07/2011 | 31/10/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 560 | M2 | ALTA | 22
203461 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MOTOCHICO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO |  | 8344.32 | 0 | 8344.32 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 442 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203462 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO(OLOSINGO), CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO |  | 99352.75 | 0 | 99352.75 | 99352.76 | INVERSIONES LOPEZ ROMERO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/06/2011 | 15/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | ALTA | 23
203463 | SUPERVISION DEL PROYECTO 203462 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO(OLOSINGO), CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO |  | 13283.09 | 0 | 13283.09 | 13283.09 |  | VICTOR ARNOLDO FIGUEROA IRAHETA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2011 | 15/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
252280 | CONSTRUCCION DE TANQUE, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION DOMICILIAR EN CTON. OLOSINGO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO | EL CAMPO | 239229.02 | 2144.12 | 241373.14 | 216005.6 | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 28 | 522 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/08/2012 | 22/01/2013 | 30 AGUA POTABLE | 3.47 | Km | ALTA | 38
203460 | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MOTOCHICO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO | OLOCINGO | 16947.84 | 0 | 16947.84 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
244680 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN CHORRO BLANCO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHORRO BLANCO | VARIOS | 10951.59 | 0 | 10951.59 | 10951.59 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 122 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/11/2011 | 2011-09-12 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 3.85 | Km | MODERADA | 8
203540 | CONCRETEADO SOBRE CALLE ACCESO INST. NAC DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 12864.9 | 0 | 12864.9 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 2351 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203541 | C.S. CONCRETEADO SOBRE CALLE DE ACCESO, INST NAC DE DULCE NOMBRE DE MA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 9108.88 | 0 | 9108.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 2351 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 29/10/2009 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
240322 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONCRETEADO DE 360 METROS CUADRADOS FRENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 58439.59 | 0 | 58439.59 | 58439.59 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 2351 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/09/2011 | 20/12/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.23 | Km | MODERADA | 14
240323 | SUPERVISION PROYECTO 240322 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONCRETEADO DE 360 METROS CUADRADOS FRENTE A INST.NAC. DE DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 10425.29 | 0 | 10425.29 | 10425.28 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2011 | 20/12/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203542 | CONSTRUCCION DE 360 M2 CONCRETEADO FRENTE INSTITUTO DULCE NOMBRE | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CASCO URBANO | 10570.69 | 0 | 10570.69 | 0 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 2147 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 2010-05-11 | 43 PUENTES RURALES | 26.5 | Metro Lineal | MODERADA | 5
203543 | SUPERVISION DE CONCRETEADO 360 M2 FTE INSTITUTO DULCE NOMBRE | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CASCO URBANO | 7706.04 | 0 | 7706.04 | 0 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 2147 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 2010-05-11 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
234990 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | 116280 | 6944.73 | 123224.73 | 0 | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 7809 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-09 | 22/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.52 | Km | MODERADA | 17
267780 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE MARÍA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 100 | 270 | 5051 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-07 | 15/07/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
291940 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | DANIEL EDILBERTO AQUINO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 10 | 5051 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2013 | 21/04/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203550 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CRIO QUEBRACHO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 15672.98 | 0 | 15672.98 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 515 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203551 | C.S. CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CASERIO EL QUEBRACHO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 9108.88 | 0 | 9108.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 515 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 29/10/2009 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203552 | CONSTRUCCION DE DOS PASARELAS PEATONALES EN CRIO EL QUEBRACHO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 50661.11 | 0 | 50661.11 | 45680.78 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 14 | 1008 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 14/02/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.06 | Km | MODERADA | 14
203553 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION 2 PASARELAS PEATONALES CRIO QUEBRACHO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 7706.04 | 0 | 7706.04 | 5650.85 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 14 | 1008 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 14/02/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
244690 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN LOS ENCUENTROS | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | LOS ENCUENTROS | VARIOS | 10314.63 | 0 | 10314.63 | 10314.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/11/2011 | 2011-09-12 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 3.5 | Km | MODERADA | 4
200370 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN EL CARRIZAL 2008 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 2425.2 | 0 | 2425.2 | 2425.2 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 511 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/11/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 511 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
240292 | OBRAS COMPLEMENTARIAS MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÒN PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 55268.23 | 0 | 55268.23 | 55268.23 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 10 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-10 | 17/01/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.15 | Km | ALTA | 13
240293 | SUPERVISIÒN PROYECTO 240292 OBRAS COMPLEMENTARIAS MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONCUCE A CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 10425.29 | 695 | 11120.29 | 11120.29 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 10 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 17/01/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255980 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPARTIVO DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 26785 | 0 | 26785 | 26785 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 179 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 2013-06-09 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256130 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 6721 | 0 | 6721 | 6721 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 13/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256200 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 9537 | 0 | 9537 | 9537 | CONSORCIO FUNDAUNGO-SACDEL-FUNDAMUNI |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 | 2014-11-04 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
201170 | APOYO FAMILIAR 2008 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 15118.04 | 0 | 15118.04 | 15118.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 511 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/10/2008 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 511 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201171 | APOYO FAMILIAR 2009 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 33828.13 | 2279.92 | 36108.05 | 36108.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 511 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 511 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201172 | APOYO FAMILIAR 2010 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 15023.89 | 1335.46 | 16359.35 | 16359.36 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 511 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 511 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201173 | APOYO FAMILIAR 2011 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 18220.03 | 317.36 | 18537.39 | 18537.41 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 338 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 338 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201174 | APOYO FAMILIAR 2012 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 22242.97 | 3900.14 | 26143.11 | 26143.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 338 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 338 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201176 | APOYO FAMILIAR 2013 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 11048.9 | 12482.68 | 23531.58 | 23531.58 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 338 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 213 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
290230 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 60 | 2464 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-02-05 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
296230 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | ADRIAN REYES MARTINEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 45 | 2464 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205717 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL CARRIZAL 2014 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS. | 37150 | 0 | 37150 | 24120 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 313 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
203700 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS |  | 14916 | 0 | 14916 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 665 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203701 | C.S. MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS |  | 8726.61 | 0 | 8726.61 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 665 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203702 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE A CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS | HACIA CANTON PETAPA | 184722.09 | 0 | 184722.09 | 184722.09 | EQUIPOS DE TERRACERIA Y CONSTRUCCION SALVADOREÑA, S. A. DE C |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 25 | 692 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/09/2010 | 2011-05-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | ALTA | 69
203703 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE AL CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS | HACIA CANTON PETAPA | 11032.16 | 1097.7 | 12129.86 | 10776.21 |  | ROSARIO DEL CARMEN BARRERA DE FLORES | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 25 | 692 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/09/2010 | 2011-05-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
235650 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE ENTRE CANTÓN VAINILLAS Y CANTÓN PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS | VARIOS | 90634.08 | 0 | 90634.08 | 0 | MAURICIO ANTONIO SANCHEZ VELASQUEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-05 | 2012-04-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.39 | Km | ALTA | 26
243590 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CALLE QUE VA DEL CARRIZAL A LA LAGUNA Y CANTÓN VAINILLAS | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS |  | 9699.01 | -1559.01 | 8140 | 9699.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/11/2011 | 15/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 942 | M3 | ALTA | 8
203730 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR EL CAMALOTE | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 8931.52 | 0 | 8931.52 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 175 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203731 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR EL CAMALOTE | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 8726.61 | 0 | 8726.61 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 960 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 21/10/2009 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203732 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE A C.E. DE CASERIO EL CAMALOTE | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 58945.18 | 2022.18 | 60967.36 | 60967.36 | EQUIPOS DE TERRACERIA Y CONSTRUCCION SALVADOREÑA, S. A. DE C |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 25 | 184 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/09/2010 | 2011-05-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | ALTA | 14
203733 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL C.E. EL CAMALOTE | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 5563.44 | 553.56 | 6117 | 5339.78 |  | ROSARIO DEL CARMEN BARRERA DE FLORES | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 25 | 184 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/09/2010 | 2011-05-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
243600 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CANTÓN VAINILLAS A CANTÓN PETAPAS | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | VARIOS | 6980.81 | -805.81 | 6175 | 6980.81 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/11/2011 | 15/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 677.99 | M3 | ALTA | 6
292530 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | ROSA ELVIRA VARGAS CAMPOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 195 | 10483 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-04-02 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203391 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO, COMUNIDAD SANTA FE | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 8099.88 | 0 | 8099.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 278 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203392 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA FE CANTÓN EL TABLÓN | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 127145.23 | 0 | 127145.23 | 127145.23 | PRISMA INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1902 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 573.18 | Metro Lineal | MODERADA | 30
203393 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA FE, CANTÓN EL TABLÓN | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 18381.21 | 0 | 18381.21 | 18381.21 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203400 | EMPED. FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE PPAL. CANTON EL TABLON | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 16385 | 0 | 16385 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1392 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203401 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE CONCRETO CALLE A CANTON EL TABLON | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 8099.88 | 0 | 8099.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203402 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL TABLÓN | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 184223.02 | 0 | 184223.02 | 184223.04 | PRISMA INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 358 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 84 | Km | MODERADA | 43
203403 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL TABLÓN | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 18381.21 | 0 | 18381.21 | 18381.2 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 22/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203390 | EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO CALLE PPAL. COM. STA. FE | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON | COMUNIDAD SANTA FE | 20481.26 | 0 | 20481.26 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1902 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202770 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CRIO LOS CRUCES CANTON EL TABLON | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON | LAS CRUCES | 71388.88 | 0 | 71388.88 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
202771 | C.S. ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. CASERIO LOS CRUCES CASERIO EL TABLON | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON | LOS CRUCES | 18658.56 | 0 | 18658.56 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
236590 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CANTÓN STA. BÁRBARA | CHALATENANGO | EL PARAISO | SANTA BARBARA | VARIOS | 173049.2 | 0 | 173049.2 | 0 | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 2012-08-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | MODERADA | 53
199900 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN LA LAGUNA 2008 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 2648.28 | 2227.46 | 4875.74 | 4875.74 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 558 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 558 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
246540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 317973.26 | 0 | 317973.26 | 317973.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 30 | 2185 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-04 | 2013-12-02 | 30 AGUA POTABLE | 6.8 | Km | SEVERA | 60
246541 | CAJA CHICA PROYECTO 246540 MEJORAMIENTO DEL SIST. DE A.P. Y S.B. DEL CASCO URBANO DEL MUN. LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2012 | 13/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
246543 | SUPERVISIÓN PROYECTO 246540 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. Y S.B. DEL CASCO URBANO DEL MUN. DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 10200 | 0 | 10200 | 10200 |  | CARCAMO MARTINEZ Y COMPAÑIA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 185 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-04 | 2013-12-02 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
259100 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 | 22/09/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
197831 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | NO APLICA | 348594.24 | 0 | 348594.24 | 348594.23 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | IVIS NOEMI DURAN MIRANDA | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 30 | 16551 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/04/2009 | 17/09/2009 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 428.35 | M2 | SEVERA | 0
198081 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR LA LAGUNA, PABELLON N° 1 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | NO APLICA | 263665.21 | 0 | 263665.21 | 263665.21 | ASESORIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 10 | 150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2008-03-11 | 2009-12-04 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 480.65 | M2 | SEVERA | 0
202021 | CONSTRUCCION DE PARVULARIA LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | NO APLICA | 112982.75 | 0 | 112982.75 | 112982.75 | MAQCO, S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 95 | 0 | 525 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/04/2009 | 24/07/2009 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 290.94 | M2 | SEVERA | 0
200700 | APOYO FAMILIAR 2008 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 43644.88 | 0 | 43644.88 | 43644.88 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 558 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 558 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200701 | APOYO FAMILIAR 2009 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 44338.49 | 3215.01 | 47553.5 | 47553.52 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 558 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 558 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200702 | APOYO FAMILIAR 2010 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 24683.3 | 2194.08 | 26877.38 | 26877.36 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 487 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200703 | APOYO FAMILIAR 2011 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 32600.86 | 365.27 | 32966.13 | 32966.13 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 460 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200704 | APOYO FAMILIAR 2012 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 28197.97 | 4944.3 | 33142.27 | 33142.22 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 460 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200705 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 17878.58 | 3134.87 | 21013.45 | 21013.47 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 460 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200706 | APOYO FAMILIAR 2013 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 11266.1 | 6612.71 | 17878.81 | 17878.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 236 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213010 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN LA LAGUNA 2010 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 119500 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 193 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/01/2010 | 24/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213018 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LA LAGUNA 2013 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 9245.46 | 5426.69 | 14672.15 | 14672.15 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 252 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
294850 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | JOSE OSMIN DOMINGUEZ MELENDEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 45 | 3923 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-05 | 2014-09-10 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
296270 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOSPRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | ADRIAN REYES MARTINEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 3923 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205467 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LA LAGUNA 2014 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | varios | 52230 | 0 | 52230 | 25275 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 342 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
267840 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PACAYAS | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LAS PACAYAS |  | 181273.36 | 0 | 181273.36 | 181273.36 | CIVILCAT CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 30 | 238 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 31/12/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 7 | Aulas | SEVERA | 44
267841 | CAJA CHICA DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PACAYAS | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LAS PACAYAS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 31/12/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 44
267843 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PACAYAS | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LAS PACAYAS |  | 9803.99 | 0 | 9803.99 | 9803.99 |  | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 15/01/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
206980 | INTRODUCCION DE AP Y SAN A CRIOS. LA ALDEA, EL JUTE Y CORRAL VIEJO. | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LAS PACAYAS | LA ALDEA, EL JUTE Y CORRAL VIEJO | 459732.47 | 0 | 459732.47 | 459732.46 | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 852 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/10/2008 | 15/04/2009 | 30 AGUA POTABLE | 4.7 | Km | SEVERA | 0
202011 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PLAN VERDE | CHALATENANGO | LA LAGUNA | PLAN VERDE | NO APLICA | 65773.75 | 0 | 65773.75 | 65773.75 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 112 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-07-01 | 2010-01-03 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 280.28 | M2 | SEVERA | 18
250150 | FORMULACION CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN JOSE | CHALATENANGO | LA LAGUNA | SAN JOSE | EL CENTRO | 5282.63 | 0 | 5282.63 | 4226.11 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/07/2012 | 2013-12-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
211100 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSÉ, MPIO LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | SAN JOSE | NO APLICA | 106608.43 | 0 | 106608.43 | 106608.43 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 110 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 | 20/10/2009 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 359.35 | M2 | SEVERA | 0
265950 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA CANTÓN SAN JOSÉ | CHALATENANGO | LA LAGUNA | SAN JOSE | VARIOS CASERÍOS | 47993.77 | 0 | 47993.77 | 0 | INMOBILIARIA TURISTICA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 3923 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/11/2013 | 24/01/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | SEVERA | 29
202590 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. Y S.B. DE LA COMUNIDAD BELLA VISTA | CHALATENANGO | LA PALMA | EL AGUACATAL |  | 43912.86 | -31035.26 | 12877.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/12/2008 | 2009-01-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202600 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COM. LAS CRUCES | CHALATENANGO | LA PALMA | EL AGUACATAL |  | 44905.23 | -27361.29 | 17543.94 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 423 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/12/2008 | 2009-01-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202582 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CHALATENANGO | LA PALMA | EL GRAMAL |  | 186572.92 | 983.28 | 187556.2 | 156310.88 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, SA DE |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 44 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-10 | 14/06/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.21 | Km | MODERADA | 44
202583 | SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓNY MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E | CHALATENANGO | LA PALMA | EL GRAMAL |  | 22227.1 | 2014.2 | 24241.3 | 21311.77 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 44 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2010 | 14/06/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.21 | Km | MODERADA | 0
202581 | C.S. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO CANTON EL GRAMAL | CHALATENANGO | LA PALMA | EL GRAMAL | S/N | 43319.38 | 0 | 43319.38 | 43319.41 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 55 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-10 | 30/07/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.21 | Km | MODERADA | 1
202740 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. Y S.B. DEL CTON EL TUNEL | CHALATENANGO | LA PALMA | EL TUNEL |  | 47132.71 | -32617.52 | 14515.19 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1287 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/12/2008 | 2009-01-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
199480 | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD LA LOMITA | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA |  | 130033.38 | 0 | 130033.38 | 130033.42 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 913-FANTEL INTERESES II | 150 | 0 | 432 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-09-03 | 29/05/2009 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.91 | Km | MODERADA | 0
199480 | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD LA LOMITA | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA |  | 130033.38 | 0 | 130033.38 | 130033.42 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 913-FANTEL INTERESES II | 150 | 0 | 432 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-10-03 | 29/05/2009 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.91 | Km | MODERADA | 0
292020 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA |  | 4647.5 | 0 | 4647.5 | 3253.26 | ABEL MARTINEZ GONZALEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-06-05 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
295050 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA Y MONITOREO FRENTE A DESASTRES NATURALES ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | NOEL ISAI CHICA CLAROS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 12235 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202610 | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P. Y S.B. DE CUMBRES DE SAN JOSE Y OTROS | CHALATENANGO | LA PALMA | LOS HORCONES |  | 48189.09 | -28913.45 | 19275.64 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1570 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/12/2008 | 2009-01-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
266840 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO DE CANTÓN LOS PLANES A CASERÍO RÍO CHIQUITO. | CHALATENANGO | LA PALMA | LOS PLANES | RIO CHIQUITO | 164452.2 | 0 | 164452.2 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1452 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-12 | 21/03/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.66 | Km | MODERADA | 25
202720 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA A.P. Y S.B. CTON SAN JOSE SACARE | CHALATENANGO | LA PALMA | SAN JOSE SACARE |  | 43766.49 | -26259.89 | 17506.6 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 645 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/12/2008 | 2009-01-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202461 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL TIGRE. | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE |  | 53925.86 | 0 | 53925.86 | 10785.18 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 932 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/03/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
204100 | MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE A CANTON EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE |  | 9040 | 0 | 9040 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 699 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
204101 | C.S. MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE AL CANTON EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE |  | 8099.88 | 0 | 8099.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 699 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 | 16/11/2009 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202462 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE | EL TIGRE | 320470.88 | 5640.28 | 326111.16 | 72180.38 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 932 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/02/2011 |  | 30 AGUA POTABLE | 6.67 | Km | MODERADA | 95
204102 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR A CANTON EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE | S/N | 42218.63 | 0 | 42218.63 | 31717.81 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 2187 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 26/01/2011 | 43 PUENTES RURALES | 7.5 | Metro Lineal | MODERADA | 10
204103 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR A CANTON EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE | S/N | 7706.04 | 0 | 7706.04 | 5650.84 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 2187 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 26/01/2011 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
203410 | MEJORAMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO A CTON. LOS APOSENTOS | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA |  | 13379.2 | 0 | 13379.2 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 300 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203411 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO AL CANTON LOS APOSENTOS | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA |  | 8099.85 | 0 | 8099.85 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 300 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203413 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL BARRIO SAN ANTONIO AL CANTÓN LOS APOSENTOS | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA |  | 18381.21 | 3946.13 | 22327.34 | 15624.02 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 28/09/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202463 | SUPERVISION DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | LA REINA | 35165.36 | 0 | 35165.36 | 5439.44 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 0 | 932 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 |  | 30 AGUA POTABLE | 6.67 | Km | MODERADA | 0
203412 | MEJORAMIENTO DE CALLE DEL BARRIO SAN ANTONIO AL CANTÓN LOS APOSENTOS | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | LAS BRISAS | 92800.01 | 9225.73 | 102025.74 | 102025.73 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/03/2011 | 28/09/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 549 | M2 | MODERADA | 31
295440 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 9525 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-04-06 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
295630 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | 9840 | 0 | 9840 | 0 | MANUEL ANTONIO LOPEZ MENDIETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 9525 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-06 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203861 | C.S. INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS PEÑAS | CHALATENANGO | LA REINA | LAS PEÑAS |  | 54249.04 | 0 | 54249.04 | 54249.02 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 270 | 51 | 1038 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/03/2011 | 13/03/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
203862 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS PEÑAS | CHALATENANGO | LA REINA | LAS PEÑAS |  | 499359.95 | 13262.2 | 512622.15 | 491756.39 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 20 | 1038 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/02/2011 | 2011-08-11 | 30 AGUA POTABLE | 14.19 | Km | MODERADA | 9
203863 | SUPERVISION DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS PEÑAS | CHALATENANGO | LA REINA | LAS PEÑAS |  | 39539.96 | 5447.73 | 44987.69 | 48502.35 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 20 | 1038 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2011 | 23/11/2011 | 30 AGUA POTABLE | 14.19 | Km | MODERADA | 0
260000 | EMPEDRADO, FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN SÁLIDAS DE CALLES DE CANTÓN TALCHALUYA Y CANTÓN EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | TALCHALUYA | VARIOS CASERÍOS | 78115.01 | 0 | 78115.01 | 0 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/09/2013 | 21/02/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.32 | Km | MODERADA | 20
256370 | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA FLORES (A COLONIA LA CRUZ Y A CANTÓN ALDEA VIEJA) | CHALATENANGO | LAS FLORES | ALDEA VIEJA | VARIOS CASERÍOS | 48490.22 | 0 | 48490.22 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 828 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2013 | 20/05/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | ALTA | 26
289860 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS EN CALLE DESDE CASERÍO EL PORTILLO A RÍO SUMPUL | CHALATENANGO | LAS FLORES | HACIENDA | EL PORTILLO | 26864.41 | 0 | 26864.41 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 4 | 139 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-05 | 25/06/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.03 | Km | ALTA | 15
200300 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN JOSE LAS FLORES 2008 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | 2116.71 | 0 | 2116.71 | 2116.71 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 446 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-09-12 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 446 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
217080 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DE SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | 91927.54 | 0 | 91927.54 | 91927.54 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 302 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/01/2011 | 23/04/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 14 | Aulas | ALTA | 19
248160 | REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | 244750.26 | 9904.8 | 254655.06 | 253679.61 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 210 | 0 | 1583 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-02-07 | 2012-10-12 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 491.69 | M2 | ALTA | 35
201100 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 15091.85 | 0 | 15091.85 | 15091.85 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 135 | 0 | 446 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/10/2008 | 2009-08-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 446 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201101 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 18622.85 | 1519.84 | 20142.69 | 20142.7 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 357 | 30 | 446 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-09-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 446 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201102 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 7805.36 | 693.81 | 8499.17 | 8499.18 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 183 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201103 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 10793.2 | 256.02 | 11049.22 | 11049.18 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 183 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201104 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 11695.32 | 5738.91 | 17434.23 | 17434.26 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 183 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201106 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 6510.48 | 0 | 6510.48 | 10331.85 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 183 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 115 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201107 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN LAS FLORES 2013 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 25700 | 0 | 25700 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 153 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 111 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201108 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LAS FLORES 2013 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 5038.46 | 2957.35 | 7995.81 | 7995.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 108 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 89 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
296710 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | SANDRA EVELYN LIBORIO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1583 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
297650 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LOS ENFOQUES CORRECTIVOS Y PROSPECTIVOS DEL MUNCIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 1583 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/08/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205647 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LAS FLORES 2014 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS. | 19705 | 0 | 19705 | 12610 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 166 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
232510 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | CONACASTE |  | 257913.18 | 0 | 257913.18 | 257913.18 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 90 | 387 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-07 | 20/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2.88 | Km | SEVERA | 67
232511 | CAJA CHICA DE PROYECTO 232510 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | CONACASTE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 387 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 20/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
232513 | SUPERVISION DE PROYECTO 232510 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | CONACASTE |  | 7900 | 0 | 7900 | 7900 |  | CARCAMO MARTINEZ Y COMPAÑIA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 75 | 387 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-07 | 20/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
217070 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CEIBA | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LA CEIBA |  | 63026.03 | 0 | 63026.03 | 63026.03 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 71 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/12/2010 | 2011-07-03 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 4 | Aulas | SEVERA | 18
225130 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÒN LA LAGUNA | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LA LAGUNA |  | 163416.7 | 16100.14 | 179516.84 | 179516.84 | JUNTA DE EMPRESARIOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 587 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 17/05/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.2 | Km | SEVERA | 53
225131 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225130 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÒN LA LAGUNA | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LA LAGUNA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/12/2010 | 20/12/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
225133 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 225130 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÒN LA LAGU | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LA LAGUNA |  | 9002.03 | 0 | 9002.03 | 9002.03 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 132 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2012-05-03 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
199930 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN LAS VUELTAS 2008 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 1129.56 | 376.52 | 1506.08 | 1506.08 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 238 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 238 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
219310 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 117294.58 | 0 | 117294.58 | 117294.58 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 256 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-02 | 15/07/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 69.12 | M2 | SEVERA | 31
219311 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219310 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 256 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-02 | 15/07/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
219313 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219310 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL CENTRO ES | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 6227.09 | 0 | 6227.09 | 6227.09 |  | CARCAMO MARTINEZ Y COMPAÑIA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 30 | 256 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-02 | 24/07/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
268860 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 47250 | -1104.29 | 46145.71 | 47250 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 300 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-11 | 29/08/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
264340 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE QUE DESDE EL CEMENTERIO CONDUCE A CALLE PRINCIPAL, EN BARRIO EL CIPRÉS DEL ÁREA URBANA. | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | BARRIO EL CIPRÉS | 36333.33 | 0 | 36333.33 | 0 | MARIO ALEX MATA MAGA¥A |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/08/2013 | 2013-12-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.11 | Km | SEVERA | 20
211080 | MEJORAMIENTO DE CALLE LA RONDA, BARRIO LA TEJERA, PRIMERA ETAPA. | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | BARRIO LA TEJERA | 98579.11 | 0 | 98579.11 | 98579.11 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 1952 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 | 19/11/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.21 | Km | SEVERA | 0
249910 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | CASCO URBANO | 34964.46 | 0 | 34964.46 | 0 | CARLOS ADAN GUEVARA MARIN |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 18/01/2013 | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 184.48 | M2 | SEVERA | 20
197851 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | NO APLICA | 345779.8 | 0 | 345779.8 | 345779.8 | MAQCO, S.A DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 130 | 27 | 2151 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-01-04 | 30/09/2009 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 428.35 | M2 | SEVERA | 0
200750 | APOYO FAMILIAR 2008 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 18615.57 | 0 | 18615.57 | 18615.62 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 238 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 238 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200751 | APOYO FAMILIAR 2009 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 19503.69 | 1426.27 | 20929.96 | 20929.94 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 238 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 238 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200752 | APOYO FAMILIAR 2010 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 11498.9 | 1022.13 | 12521.03 | 12521.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 203 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 203 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200753 | APOYO FAMILIAR 2011 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 17011.99 | 260.11 | 17272.1 | 17272.09 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 280 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200754 | APOYO FAMILIAR 2012 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 12994.81 | 2278.54 | 15273.35 | 15273.41 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 280 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200755 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 6956.04 | 1219.69 | 8175.73 | 8175.68 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 280 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200756 | APOYO FAMILIAR 2013 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 7187.04 | 4218.47 | 11405.51 | 11405.51 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 130 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212940 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN LAS VUELTAS 2010 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 42200 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 67 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/01/2010 | 24/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212948 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LAS VUELTAS 2013 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 4434.47 | 2602.84 | 7037.31 | 7037.31 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 98 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
291080 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS. | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 5500 | 0 | 5500 | 0 | JORGE ALBERTO ABREGO NAVAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 940 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/11/2013 | 2014-09-05 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
293050 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 24 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-03 | 31/07/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205497 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LAS VUELTAS 2014 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | varios | 29145 | 0 | 29145 | 14565 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 191 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
202500 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 29975.51 | 0 | 29975.51 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1169 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202501 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Bo EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 18176.55 | 0 | 18176.55 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1169 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202502 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 236336.45 | -3274.49 | 233061.96 | 233061.96 | PRODUCCION INVERSION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 1062 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2011 | 2012-06-01 | 30 AGUA POTABLE | 3.42 | Km | ALTA | 55
202503 | SUPERVISIÓN PROYECTO 202503 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 32463.68 | 0 | 32463.68 | 40432.04 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 15 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 2012-02-01 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202504 | C.S. EJECUCIÒN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 54712.31 | 0 | 54712.31 | 54712.3 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 52 | 1062 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 28/02/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
203560 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO, NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 13387.73 | 0 | 13387.73 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 3741 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203561 | C.S. CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 8344.32 | 0 | 8344.32 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 3741 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 | 2009-11-11 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203562 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 128468.94 | 12437.41 | 140906.35 | 140906.35 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 10 | 3741 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-10 | 2012-01-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.63 | Km | ALTA | 30
203563 | SUPERVISION PROYECTO 203562 CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 10425.29 | 2035.41 | 12460.7 | 12460.7 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 10 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 16/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
234640 | REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 410196.49 | 26173.77 | 436370.26 | 436370.27 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 20 | 4484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-11-07 | 27/01/2012 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 860.94 | M2 | ALTA | 45
265300 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DE NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 198718.63 | 0 | 198718.63 | 198718.63 | JUAN ADOLFO ZELAYA CHAVARRIA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 70 | 281 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 2014-11-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1003.14 | M2 | ALTA | 29
269930 | CONCRETEADO DE CALLE AL CEMENTERIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | CASCO URBANO | 104256.24 | 0 | 104256.24 | 0 | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 105 | 0 | 4484 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2014 | 31/05/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.45 | Km | ALTA | 75
209860 | APOYO FAMILIAR 2009 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 61205.55 | 4082.18 | 65287.73 | 65287.68 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 4 | 792 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 792 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209862 | APOYO FAMILIAR 2010 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 27317.39 | 2428.21 | 29745.6 | 29745.58 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 679 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 679 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209863 | APOYO FAMILIAR 2011 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 32127.95 | 514.82 | 32642.77 | 32642.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 653 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 653 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209864 | APOYO FAMILIAR 2012 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 45022.58 | 7894.37 | 52916.95 | 52916.99 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 653 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 653 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209866 | APOYO FAMILIAR 2013 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 23271.65 | 20519.31 | 43790.96 | 43790.96 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 653 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 484 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210997 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN NOMBRE DE JESUS 2014 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 84305 | 0 | 84305 | 52245 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 709 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
290240 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE NOMBRE DE JESÚS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 112 | 187 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/11/2013 | 15/07/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
295610 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 45 | 4484 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
295220 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN NUEVA CONCEPCIÓN | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION |  | 5872.95 | 0 | 5872.95 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 0 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-06-10 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
293640 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | TODOS | 193800 | 0 | 193800 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 20 | 0 | 28600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-04 | 24/04/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 2 | CAMIONES | MODERADA | 0
294830 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO REACTIVO, CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A DESASTRES NATURALES ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | 12000 | 0 | 12000 | 0 | MANUEL ANTONIO LOPEZ MENDIETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 120 | 28625 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202401 | C.S INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA CRUZ, CANTÓN SANTA ROSA | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 52484 | 0 | 52484 | 52484 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 44 | 959 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2012-11-05 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
202402 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA CRUZ, CANTÓN SANTA ROSA | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 429629.85 | 35637.3 | 465267.15 | 465267.16 | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 15 | 959 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 2012-11-01 | 30 AGUA POTABLE | 9.35 | Km | MODERADA | 100
202403 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CRUZ, CANTÓN SANTA ROSA | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 31639.91 | 6204 | 37843.91 | 37843.91 |  | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 15 | 959 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2012-11-01 | 30 AGUA POTABLE | 9.35 | Km | MODERADA | 0
203630 | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CE LAS BRISAS | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 13108 | 0 | 13108 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203631 | C.S PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A C.E. LAS BRISAS | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 8099.88 | 0 | 8099.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203632 | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR LAS BRISAS | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 132906.17 | 6098.15 | 139004.32 | 139004.33 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 20 | 600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 2011-10-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | MODERADA | 37
203633 | SUPERVICIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR LAS BRISAS | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 18381.21 | 2721.47 | 21102.68 | 18381.2 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 20 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 2011-10-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
206430 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO CHACALCOYO | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA | CHACALCOYO | 100600 | 0 | 100600 | 100600 | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 914-FANTEL-INTERESES II | 60 | 192 | 290 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2008-12-12 | 31/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.25 | Km | MODERADA | 0
206430 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO CHACALCOYO | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA | CHACALCOYO | 100600 | 0 | 100600 | 100600 | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 914-FANTEL-INTERESES II | 60 | 192 | 290 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 22/12/2008 | 31/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.25 | Km | MODERADA | 0
202432 | CONSTRUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CASERÍO CONAC | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SUNAPA |  | 179998.4 | 6121.4 | 186119.8 | 123588 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 418 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-10 |  | 30 AGUA POTABLE | 3.07 | Km | MODERADA | 42
202433 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CO | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SUNAPA |  | 22972.9 | 0 | 22972.9 | 13783.74 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 418 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2010 |  | 30 AGUA POTABLE | 3.07 | Km | MODERADA | 0
202431 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CONACASTILLO | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SUNAPA | CONACASTILLO | 50834.46 | 0 | 50834.46 | 41684.27 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 40 | 418 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-10 |  | 30 AGUA POTABLE | 3.07 | Km | MODERADA | 1
267860 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE CASERÍO EL BAJÍO, CANTÓN CARASQUE | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | CARASQUE | EL BAJÍO | 63690.37 | 0 | 63690.37 | 63690.37 | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 71 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2013 | 13/12/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 322.47 | M2 | ALTA | 23
236440 | FORMUALCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS LAJITAS, CANTÓN CARASQUE | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | CARASQUE | LAS LAJITAS | 3499.37 | 0 | 3499.37 | 3499.36 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-03-10 | 28/11/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236441 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS LAJITAS, CANTON CARASQUE | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | CARASQUE | LAS LAJITAS | 26200.43 | 0 | 26200.43 | 26200.43 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 20 | 65 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2012 | 16/02/2013 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 264.49 | M2 | ALTA | 8
215090 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE DESVIO EL ZAPOTE A PLAZA DE CARASQUE | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | CARASQUE | VARIOS | 219000 | 0 | 219000 | 219000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 15 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2010 | 13/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 3.73 | Km | ALTA | 53
236410 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN HUIZUCAR | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | HUIZUCAR |  | 3499.37 | 0 | 3499.37 | 3499.36 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-03-10 | 30/11/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236411 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON HUIZUCAR, NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | HUIZUCAR |  | 31858.31 | 0 | 31858.31 | 31858.31 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 20 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2012 | 16/02/2013 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 208.56 | M2 | ALTA | 18
236431 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA LUCIA, CANTON JAGUATAYA, NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | JAGUATALLA |  | 44917.14 | 0 | 44917.14 | 44917.14 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 42 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2012 | 2013-09-04 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 219.4 | M2 | ALTA | 22
267850 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE CASERÍO LOS POZOS, CANTÓN JAGUATAYA | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | JAGUATALLA |  | 124047.5 | 0 | 124047.5 | 124047.5 | CHC, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 75 | 18 | 84 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2013 | 13/01/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 349.16 | M2 | ALTA | 33
236430 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SANTA LUCÍA, CANTÓN JAGUATAYA | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | JAGUATALLA | SANTA LUCÍA | 3740.76 | 0 | 3740.76 | 3740.76 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-03-10 | 17/11/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236420 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN MANAQUIL | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | MANAQUIL |  | 3499.37 | 0 | 3499.37 | 3499.36 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-03-10 | 19/11/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236421 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON MANAQUIL, NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | MANAQUIL |  | 57913.45 | 0 | 57913.45 | 57913.45 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 20 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2012 | 18/03/2013 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 277.1 | M2 | ALTA | 18
200400 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN NUEVA TRINIDAD 2008 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | 1134.3 | 378.1 | 1512.4 | 1512.4 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 239 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
257430 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | COMUNICACION ALTERNATIVA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 179 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2013 | 2013-07-10 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
264030 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | 67156.91 | 0 | 67156.91 | 67156.91 | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 75 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2013 | 2014-08-01 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 443.16 | M2 | ALTA | 19
200920 | APOYO FAMILIAR 2008 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 21573.14 | 0 | 21573.14 | 21573.18 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 270 | 0 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/06/2008 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 239 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200921 | APOYO FAMILIAR 2009 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 25864.91 | 1798.85 | 27663.76 | 27663.77 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 239 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200922 | APOYO FAMILIAR 2010 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 12726.91 | 1131.28 | 13858.19 | 13858.19 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 276 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 276 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200923 | APOYO FAMILIAR 2011 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 17960.95 | 302.17 | 18263.12 | 18263.17 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 360 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 360 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200924 | APOYO FAMILIAR 2012 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 17187.47 | 3013.69 | 20201.16 | 20201.22 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 360 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 360 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200925 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 5733 | 1005.24 | 6738.24 | 6738.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 360 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 360 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200926 | APOYO FAMILIAR 2013 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 9505.59 | 5579.36 | 15084.95 | 15084.95 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 360 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 179 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
211860 | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA EN TODO EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 121757.5 | 0 | 121757.5 | 126351.13 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 164 | 376 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-12 | 18/08/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 5.57 | Km | ALTA | 24
213398 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN NUEVA TRINIDAD 2013 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 3709.77 | 2177.48 | 5887.25 | 5887.25 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 84 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
298520 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | ADRIAN REYES MARTINEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 0 | 1673 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/09/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
290040 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS EN CALLES INTERNAS DE TODO EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD. | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS CANTONES Y CASERÍOS | 70625 | 3637.85 | 74262.85 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1452 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/05/2014 | 2014-10-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 653.38 | M2 | ALTA | 25
205277 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN NUEVA TRINIDAD 2014 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS. | 39555 | 0 | 39555 | 19940 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 260 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
247630 | CONCRETEADO DE CALLE EN CANTÓN EL COYOLAR | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | COYOLAR | VARIOS CASERÍOS | 99691.4 | 0 | 99691.4 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 45 | 208 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2012 | 2012-01-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.28 | Km | SEVERA | 24
205891 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PORTILLO | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL PORTILLO | No aplica | 102546.33 | 0 | 102546.33 | 102546.33 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2010 | 2011-01-04 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 684.74 | M2 | SEVERA | 24
217410 | APERTURA DE LA CALLE AL CASERIO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL SITIO | TIERRA BLANCA | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 719-APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL | 90 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2010 | 2011-11-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 341.25 | Metro Lineal | SEVERA | 18
208280 | CONCRETEADO DE TRAMOS EN CALLE A CANTON EL TABLON | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL TABLON | NO APLICA | 206614.84 | 0 | 206614.84 | 206953.84 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2009 | 14/05/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.33 | Km | SEVERA | 0
250080 | FORMULACIÓN DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON EL ZAPOTAL | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL ZAPOTAL |  | 5282.63 | 0 | 5282.63 | 4226.11 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/07/2012 | 14/01/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
294930 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA DEL CANTON EL ZAPOTAL | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL ZAPOTAL |  | 230494.63 | 0 | 230494.63 | 230494.63 | MARCO NAPOLEON GARCIA SOTO |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 120 | 0 | 1630 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2014 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M2 | SEVERA | 40
199920 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN OJOS DE AGUA 2008 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | 2183.16 | 727.72 | 2910.88 | 2910.88 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 460 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
265400 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | 6060.01 | 0 | 6060.01 | 6060.01 | CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 2013-04-12 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
198161 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | NO APLICA | 160714.72 | 0 | 160714.72 | 161307.98 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 3512 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-12 | 30/03/2009 | 9 REPARACION EN SALUD | 354 | M2 | SEVERA | 0
200741 | APOYO FAMILIAR 2009 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 32976.56 | 2561.25 | 35537.81 | 35537.78 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 460 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200742 | APOYO FAMILIAR 2010 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 19978.46 | 1775.86 | 21754.32 | 21754.32 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 377 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 377 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200743 | APOYO FAMILIAR 2011 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 25324.06 | 326.71 | 25650.77 | 25650.79 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 522 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 522 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200744 | APOYO FAMILIAR 2012 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 23619.96 | 4141.58 | 27761.54 | 27761.51 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 522 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 522 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200745 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 13377 | 2345.56 | 15722.56 | 15722.58 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 522 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 522 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200746 | APOYO FAMILIAR 2013 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 10182.12 | 5976.47 | 16158.59 | 16158.59 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 522 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 202 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212930 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN OJOS DE AGUA 2010 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 81300 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 132 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2010 | 19/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212938 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN OJOS DE AGUA 2013 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 7373.26 | 4327.79 | 11701.05 | 11701.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 184 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
295360 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 8497.6 | 0 | 8497.6 | 0 | NELSON ANDRES AGUILAR BARRERA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 30 | 3667 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
200740 | APOYO FAMILIAR 2008 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VAROS | 35979.65 | 0 | 35979.65 | 35979.63 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 460 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
205487 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN OJOS DE AGUA 2014 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | varios | 45365 | 0 | 45365 | 21345 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 296 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
216440 | MEJORAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÒN DE CALLE A CANTÒN LA MONTAÑA EL ALT | CHALATENANGO | POTONICO | LA MONTAÑA |  | 82807.83 | -299.9 | 82507.93 | 82507.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 151 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-11 | 2011-05-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.85 | Km | SEVERA | 23
216441 | CAJA CHICA DE PROYECTO 216440 MEJORAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÒN DE CA | CHALATENANGO | POTONICO | LA MONTAÑA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 151 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-11 | 25/02/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
216443 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 216440 MEJORAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÒN DE C | CHALATENANGO | POTONICO | LA MONTAÑA |  | 6100 | 1400 | 7500 | 7500 |  | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 151 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-11 | 25/02/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
239840 | MEJORAMIENTO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL CANTÓN MONTE REDONDO | CHALATENANGO | POTONICO | MONTE REDONDO |  | 150461.69 | 0 | 150461.69 | 150461.69 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 20 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-01 | 21/04/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2862.22 | M2 | SEVERA | 35
209750 | SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LOS MENDEZ Y CANTON MONTE REDONDO | CHALATENANGO | POTONICO | MONTE REDONDO | LOS MENDEZ | 75606.14 | 0 | 75606.14 | 75755.02 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 424 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-06-01 | 2010-05-04 | 17 LETRINIZACION | 47 | Letrinas | SEVERA | 0
210570 | MEJORAMIENTO DE CALLE CASERÍO LOS MÉNDEZ A CANTÓN MONTE REDONDO | CHALATENANGO | POTONICO | MONTE REDONDO | LOS MENDEZ | 127205.58 | 0 | 127205.58 | 127205.58 | WALTER MENJIVAR TOBAR |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 424 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/04/2009 | 2009-10-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.83 | Km | SEVERA | 0
199950 | SERVICIO ENTREGA DE TMC POTONICO 2008 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 825.81 | 1700.65 | 2526.46 | 2526.46 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 174 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 174 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
234980 | SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASCO URBANO DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 118202.2 | 0 | 118202.2 | 118202.2 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 503 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 2012-09-07 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 80 | Tratamineto de Aguas Servidas (C/U) | SEVERA | 22
234981 | CAJA CHICA PROYECTO 234980 SANEAMIENTO BASICO EN EL CASCO URBANO DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/05/2011 | 29/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
234983 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 234980 SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASCO URBANO DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 6730 | 0 | 6730 | 6730 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
259110 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 6200 | 0 | 6200 | 6200 | ASOCIACION DE EDUCACION POPULAR CIAZO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/05/2013 | 14/08/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
261400 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 7099 | 0 | 7099 | 7099 | ANGEL ALEXANDER MEJIA NAVARRETE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/11/2013 | 24/04/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262670 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPIO DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 19499.3 | 0 | 19499.3 | 19499.3 | ASOCIACION DE EDUCACION POPULAR CIAZO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 179 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-10 | 28/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
236070 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | BARRIO EL CENTRO | 77405.78 | 0 | 77405.78 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1843 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-03 | 25/04/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | SEVERA | 19
200770 | APOYO FAMILIAR 2008 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 13947.84 | 0 | 13947.84 | 13947.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 174 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 174 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200771 | APOYO FAMILIAR 2009 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 13634.58 | 898.67 | 14533.25 | 14533.27 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 174 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 174 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200772 | APOYO FAMILIAR 2010 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 11667.45 | 1037.1 | 12704.55 | 12704.55 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 149 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 149 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200773 | APOYO FAMILIAR 2011 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 17621.79 | 238.49 | 17860.28 | 17860.25 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 302 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 302 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200774 | APOYO FAMILIAR 2012 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 9249.24 | 1621.78 | 10871.02 | 10871.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 302 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 302 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200775 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 11906.23 | 2087.67 | 13993.9 | 13993.9 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 302 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 302 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200776 | APOYO FAMILIAR 2013 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 5072.89 | 2977.56 | 8050.45 | 8050.45 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 302 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 87 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212990 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN POTONICO 2010 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 79450 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/01/2010 | 17/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212998 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN POTONICO 2013 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 7005.42 | 4111.88 | 11117.3 | 11117.3 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 163 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
268920 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | BORIS ACXILT CASTILLO PANAMEÑO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 240 | 1586 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
295330 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | ANGEL ALEXANDER MEJIA NAVARRETE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 90 | 1586 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2014 | 2014-11-11 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
199441 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE POTONICO, II ETAPA. | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | no aplica | 44493.47 | 0 | 44493.47 | 44493.47 | OPCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1905 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2009 | 29/05/2009 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 46 | M2 | SEVERA | 0
205517 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN POTONICO 2014 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | varios | 19250 | 0 | 19250 | 9255 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 126 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
200260 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2008 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | 1281.42 | 0 | 1281.42 | 1281.42 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/10/2008 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 270 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210160 | FORMULACION MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | NO APLICA | 2426.43 | 0 | 2426.43 | 2426.43 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/03/2009 | 14/05/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
210161 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | NO APLICA | 58752.58 | 0 | 58752.58 | 58752.58 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/01/2011 | 30/04/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 256 | M2 | ALTA | 18
201040 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 13238.38 | 0 | 13238.38 | 13238.39 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2008 | 15/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 270 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201041 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 25685.92 | 1840.95 | 27526.87 | 27526.89 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 350 | 30 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 270 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201042 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 11787.84 | 1047.8 | 12835.64 | 12835.62 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 294 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201043 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 16735.74 | 317.36 | 17053.1 | 17053.06 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 294 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201044 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 19721.52 | 5407.81 | 25129.33 | 25129.34 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 294 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201046 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 10567.03 | 6202.39 | 16769.42 | 16769.42 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 220 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201047 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2013 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 22400 | 0 | 22400 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 258 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 86 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201048 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2013 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 3314.19 | 1945.29 | 5259.48 | 5259.48 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 108 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 69 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
298910 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 6250 | 0 | 6250 | 0 | KARINA LISSETH CASTRO GALDAMEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 1854 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/10/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205597 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ANTONIO LA CRUZ 2014 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS. | 37330 | 0 | 37330 | 23590 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 314 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
232520 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO LOS MORALES, CANTÓN SANTA ANA | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SANTA ANA |  | 593903.12 | 0 | 593903.12 | 593903.1 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 366 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-11-07 | 2012-05-02 | 30 AGUA POTABLE | 5.13 | Km | ALTA | 65
232520 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO LOS MORALES, CANTÓN SANTA ANA | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SANTA ANA |  | 593903.12 | 0 | 593903.12 | 593903.1 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 366 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-11-07 | 20/02/2012 | 30 AGUA POTABLE | 5.13 | Km | ALTA | 65
200710 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2008 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 602.73 | 200.91 | 803.64 | 803.64 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 127 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 127 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
225241 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225240 MEJORAMIENTO AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE A | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 1000 | -1000 | 0 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1067 | DESCENTRALIZADO | 800 ANULADO | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2011 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
237220 | FORMULACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 6109.35 | 0 | 6109.35 | 6109.35 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1619 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/11/2011 | 2012-07-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
237221 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS DE PROTECCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 52385.07 | 0 | 52385.07 | 52385.07 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 10 | 1619 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-01 | 2013-12-04 | 9 REPARACION EN SALUD | 48.16 | Metro Lineal | SEVERA | 14
244080 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 322870.03 | 0 | 322870.03 | 322870.03 | MELVIN HECTOR MEMBREÑO AGUILUZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 10 | 1068 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 | 2012-10-11 | 30 AGUA POTABLE | 93 | Almacenamiento de Agua (m3) | SEVERA | 45
244081 | CAJA CHICA PROYECTO 244080 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 260 | 10 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-11 | 2012-06-08 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
244083 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 244080 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 11874.99 | 0 | 11874.99 | 11874.99 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 10 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 | 26/11/2012 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262010 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDO EN MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 6668.55 | 0 | 6668.55 | 6668.55 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 2014-04-03 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262110 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 18332.87 | 0 | 18332.87 | 18332.87 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 179 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 18/04/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262790 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 6280 | 0 | 6280 | 6280 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 18/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
267880 | CONCRETEADO DE PASAJE ANTONIA ESCOBAR, BARRIO LA VEGA | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | BARRIO LA VEGA | 16132.44 | 0 | 16132.44 | 0 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2014 | 22/04/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.07 | Km | SEVERA | 15
206742 | MOBILIARIO PARA LA PARVULARIA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | NO APLICA | 1681.75 | 0 | 1681.75 | 1681.75 | CONTRATOS Y SUMINISTROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 30 | 0 | 51 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 16/11/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 51 | Pupitres | SEVERA | 1
206752 | MOBILIARIO PARA EL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | NO APLICA | 2858 | 0 | 2858 | 2858 | CONTRATOS Y SUMINISTROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 30 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 16/11/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 60 | Pupitres | SEVERA | 1
211740 | AMPLIACION Y MEJORA CALLE PPAL DESDE BO SAN RAFAEL AL CENTRO ESCOLAR | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | NO APLICA | 108184.44 | 0 | 108184.44 | 121194.95 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.44 | Km | SEVERA | 24
242840 | CONCRETEADO DE TRAMO DE PASAJE FERNANDO ALAS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | PASAJE FERNANDO ALAS | 52122.02 | 0 | 52122.02 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-09 | 19/11/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.15 | Km | SEVERA | 15
201190 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 10180.32 | 0 | 10180.32 | 10180.37 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 127 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 127 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
201191 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 13795.49 | 921.73 | 14717.22 | 14717.21 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 127 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 127 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
201192 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 7636.81 | 678.83 | 8315.64 | 8315.65 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 115 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 115 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
201193 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 10784.19 | 224.47 | 11008.66 | 11008.7 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 107 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 107 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
201194 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 7491.12 | 1313.51 | 8804.63 | 8804.59 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 107 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 107 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
201195 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 4662.84 | 817.59 | 5480.43 | 5480.43 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 107 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 107 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
201196 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 6466.2 | 3795.38 | 10261.58 | 10261.58 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 107 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 115 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
293550 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 8150 | 0 | 8150 | 0 | BORIS ACXILT CASTILLO PANAMEÑO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 130 | 0 | 1619 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-05 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
206741 | MEJORA DE LA PARVULARIA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | no aplica | 50432.82 | 0 | 50432.82 | 52661.89 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 49 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-02 | 2010-08-05 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 251.85 | M2 | SEVERA | 28
206751 | MEJORA Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | no aplica | 93238.61 | 0 | 93238.61 | 104274.67 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 376 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-02 | 2010-08-06 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1209.98 | M2 | SEVERA | 30
205747 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2014 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | varios | 18325 | 0 | 18325 | 8730 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
213020 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2010 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | varios | 0 | 0 | 0 | 32550 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/01/2010 | 17/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213028 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2013 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | varios | 2771.23 | 1626.6 | 4397.83 | 4397.83 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 65 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
236880 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS LLANITOS | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | LOS LLANITOS |  | 140809.65 | 0 | 140809.65 | 140809.65 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 115 | 397 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2011 | 2012-10-07 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3 | Aulas | SEVERA | 35
236881 | CAJA CHICA DE PROYECTO 236880 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS LLANITOS | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | LOS LLANITOS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/06/2011 | 25/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
236883 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 236880 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS LLANITOS | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | LOS LLANITOS |  | 6850 | 0 | 6850 | 6850 |  | ERNESTO OSWALDO RAMIREZ MENJIVAR | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 115 | 397 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 2012-10-07 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
199720 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN SAN FERNANDO 2008 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 1267.17 | 0 | 1267.17 | 1267.17 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 14/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 267 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
239860 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 133712.18 | 0 | 133712.18 | 133712.18 | RAUL RIVAS CORTEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 93 | 213 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2011 | 21/06/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Aulas | SEVERA | 23
239861 | CAJA CHICA DE PROYECTO 239860 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-10 | 25/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
239863 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 239860 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 5850 | 0 | 5850 | 5850 |  | ERNESTO OSWALDO RAMIREZ MENJIVAR | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 108 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2011 | 21/06/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
261430 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 7584.66 | 0 | 7584.66 | 7584.66 | ESEBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 160 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 15/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
261940 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 5816.6 | 0 | 5816.6 | 5816.6 | ESEBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 2013-08-12 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
199451 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | NO APLICA | 328533.54 | 0 | 328533.54 | 328533.52 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 2322 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-07-09 | 2010-08-03 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 444 | M2 | SEVERA | 0
290520 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE QUE CONDUCEN A BARRIO SAN FERNANDO NUEVO. | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO NUEVO | 81884.84 | 0 | 81884.84 | 0 | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 2801 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2014 | 20/06/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | SEVERA | 25
200470 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 20883.84 | 0 | 20883.84 | 20883.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 267 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200471 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 24969.84 | 1915.92 | 26885.76 | 26885.72 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 267 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200472 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 12173.11 | 1082.05 | 13255.16 | 13255.14 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 242 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 242 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200473 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 18005.11 | 286.98 | 18292.09 | 18292.11 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 239 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200474 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 15517.32 | 2720.85 | 18238.17 | 18238.21 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 239 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200475 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 7720.43 | 1353.72 | 9074.15 | 9074.14 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 239 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200476 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 10550.81 | 5992.4 | 16543.21 | 16543.19 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 164 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213090 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN FERNANDO, CHALATENANGO 2010 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 48650 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 84 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2010 | 20/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213098 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FERNANDO, CHALATENANGO 2013 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 4103.48 | 1998.21 | 6101.69 | 6101.69 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 106 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
291540 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | JOSE ROBERTO CARLOS MEJIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 90 | 2593 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-12 | 20/03/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
297910 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A DESASTRES NATURALES ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | JOSE DAVID SALGADO PACHECO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 0 | 2593 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-09 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205217 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FERNANDO 2014 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 39510 | 0 | 39510 | 12885 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 242 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
244240 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CANTÓN SAN JUAN DE LA CRUZ Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO PORTILLO LA CEIBA | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN JUAN DE LA CRUZ | VARIOS | 2482.48 | 0 | 2482.48 | 2482.48 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 464 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/11/2011 | 2011-11-12 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 84 | Metro Lineal | SEVERA | 8
212000 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA DEL CTON. VALLE DE JESÚS | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | VALLE DE JESUS | NO APLICA. | 169577.11 | 0 | 169577.11 | 169577.11 | WALTER MENJIVAR TOBAR |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 577 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-12 | 2010-11-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.68 | Km | SEVERA | 49
236460 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR ABEL DE JESÚS ALAS | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 6314.57 | 0 | 6314.57 | 9197.16 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/10/2011 | 2011-08-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236461 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR ABEL DE JESUS ALAS | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 203580.58 | 0 | 203580.58 | 203580.58 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 208 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-01-10 | 25/01/2013 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1359.07 | M2 | ALTA | 22
243780 | AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 190160.33 | -0.03 | 190160.3 | 190160.3 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 0 | 1128 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-04 | 2012-05-09 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 277.96 | M2 | ALTA | 26
256080 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 25829 | 0 | 25829 | 25829 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 169 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2013 | 2013-06-08 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256170 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 6711.04 | 0 | 6711.04 | 6711.04 | CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2013 | 20/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256230 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 4859 | 0 | 4859 | 5068.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 | 15/02/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
291970 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 41650.69 | 0 | 41650.69 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 862 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/03/2014 | 29/05/2014 | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 3256 | M2 | ALTA | 20
266190 | ADOQUINADO MIXTO DE AVENIDA PRINICIPAL, BARRIO EL CENTRO. | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | CASCO URBANO | 23504 | 0 | 23504 | 0 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 862 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 15/11/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.09 | Km | ALTA | 24
209940 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 13569.72 | 590.33 | 14160.05 | 14160.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 181 | 31 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/07/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 239 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209942 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 6252.3 | 555.76 | 6808.06 | 6808.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 54 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 54 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209943 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 8484.28 | 194.68 | 8678.96 | 8678.91 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 55 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 55 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209944 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 3439.8 | 603.14 | 4042.94 | 4042.99 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 55 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 55 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209946 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 1699.86 | 997.76 | 2697.62 | 2697.62 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 55 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 32 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210967 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FRANCISCO LEMPA 2014 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 5550 | 0 | 5550 | 3135 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
292120 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | JOSE ROBERTO AVILES CANTOR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 43 | 862 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-04-02 | 16/07/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
295390 | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 6500 | 0 | 6500 | 0 | CARLOS ANTONIO ZAVALA VELASQUEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 100 | 0 | 862 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-04-06 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216641 | PUENTE HAMACA SOBRE QUEBRADA EL TABACAL, CANTÓN EL HIGUERAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | HIGUERAL |  | 58450.1 | 0 | 58450.1 | 58450.1 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 277 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 | 2012-01-09 | 43 PUENTES RURALES | 14.95 | Metro Lineal | SEVERA | 13
216640 | FORMULACION DEL PUENTE DE HAMACA SOBRE QUEBRADA EL TABACAL, CTON EL HIGUERAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | HIGUERAL | NO APLICA | 5919.92 | 0 | 5919.92 | 5919.93 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-12-01 | 2011-07-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
195491 | ELECTRIFICACION EN 4 CRIOS DEL CANTON LOS NARANJOS, SAN FCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | LOS NARANJOS | GARREADORAS, BEJUCO, MATARAS, TORERAS | 226064.52 | 0 | 226064.52 | 226318.78 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 71 | 285 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2008 | 25/03/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 7.73 | Km | SEVERA | 0
208201 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CANTON PLAN DEL HORNO | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | PLAN DEL HORNO |  | 84823.57 | 0 | 84823.57 | 84823.57 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 115 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-08-06 | 21/08/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2.98 | Km | SEVERA | 0
208200 | FORMULACION PARA LA MEJORA DE CALLE DE ACCESO A CANTON PLAN DEL HORNO | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | PLAN DEL HORNO | NO APLICA | 7249.85 | 0 | 7249.85 | 7249.86 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 60 | 0 | 132 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2009 | 16/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
199820 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN FRANCISCO MORAZAN 2008 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | 2463.18 | 821.06 | 3284.24 | 3284.24 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 519 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
261190 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO MORAZÁN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | 16865 | 0 | 16865 | 16865 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 170 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2013 | 2014-11-04 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
261410 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | 6906.93 | 0 | 6906.93 | 6906.93 | CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2013 | 20/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
261930 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO MORAZÁN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2013 | 23/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
292520 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | 5500 | 0 | 5500 | 0 | DANIEL EDILBERTO AQUINO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 100 | 0 | 3919 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-02 | 2014-06-05 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
199461 | AMPLIACIÓN, REPARACIÓN, EQUIPAMIENTO DE UNIDAD SALUD SAN FCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | NO APLICA | 183319.5 | 0 | 183319.5 | 183319.5 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 150 | 30 | 2175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/06/2010 | 2011-11-03 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 405 | M2 | SEVERA | 32
200570 | APOYO FAMILIAS 2008 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 40594.44 | 0 | 40594.44 | 40594.49 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 519 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200571 | APOYO FAMILIAS 2009 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 36605.11 | 2930.03 | 39535.14 | 39535.16 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 519 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200572 | APOYO FAMILIAS 2010 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 23250.63 | 2066.72 | 25317.35 | 25317.35 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 437 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 437 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200573 | APOYO FAMILIAS 2011 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 30346.33 | 380.46 | 30726.79 | 30726.79 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 417 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 417 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200574 | APOYO FAMILIAS 2012 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 28048.6 | 4918.11 | 32966.71 | 32966.77 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 417 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 417 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200575 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 11497.23 | 2015.95 | 13513.18 | 13513.14 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 417 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 417 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200576 | APOYO FAMILIAS 2013 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 15862.02 | 9310.31 | 25172.33 | 25172.33 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 417 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 309 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
289950 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 42 | 3919 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 24/03/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
298110 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MORAZÁN / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 6994 | 0 | 6994 | 0 | SERVITEC COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 3919 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-09 | 2014-01-10 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | SEVERA | 0
205387 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FRANCISCO MORAZAN 2014 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | varios | 69895 | 0 | 69895 | 34905 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 458 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
212870 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SAN FRANCISCO MORAZÁN 2010 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | varios | 0 | 0 | 0 | 76800 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 124 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/01/2010 | 24/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212878 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO MORAZÁN 2013 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | varios | 6798.01 | 3990.14 | 10788.15 | 10788.15 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 173 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
258591 | CAJA CHICA DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS CASCAJAL Y MESITAS DEL CANTÓN SAN MIGUELITO | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN MIGUELITO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-03-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
259580 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS CASCAJAL Y MESITAS DEL CANTÓN SAN MIGUELITO | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN MIGUELITO |  | 221402.7 | 0 | 221402.7 | 221402.7 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 30 | 225 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-04-06 | 30 AGUA POTABLE | 3314.25 | Metro Lineal | SEVERA | 57
259583 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS CASCAJAL Y MESITAS DEL CANTÓN SAN MIGUELITO | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN MIGUELITO |  | 6508.47 | 0 | 6508.47 | 6508.47 |  | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-04-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
248060 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN SUMPUL CHACONES | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SUMPUL DE CHACON |  | 166161.59 | 0 | 166161.59 | 166161.59 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 295 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 28/11/2012 | 30 AGUA POTABLE | 5186 | Km | SEVERA | 25
248061 | CAJA CHICA PROYECTO 248060 INTROD. DEL SIST. DE A.P. Y S.B. EN CANTÓN SUMPUL CHACONES | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SUMPUL DE CHACON |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/04/2012 | 2012-10-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
248063 | SUPERVISIÓN PROYECTO 248060 INTROD. DEL SIST. DE A.P. Y S.B. EN CANTÓN SUMPUL CHACONES | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SUMPUL DE CHACON |  | 10500 | 0 | 10500 | 10500 |  | G. W. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 28/11/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
219210 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTÒN TREMEDAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | TREMEDAL |  | 195000.05 | -299.89 | 194700.16 | 194700.16 | WALTER MENJIVAR TOBAR |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 94 | 422 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 30/09/2011 | 30 AGUA POTABLE | 3.99 | Km | SEVERA | 49
219211 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219210 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETO BASICO CANTÒN TREMEDAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | TREMEDAL |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 422 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-10-12 | 2011-09-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
219213 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219210 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTÒN TREMEDAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | TREMEDAL |  | 9956 | 0 | 9956 | 9956 |  | G. W. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 169 | 422 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 30/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
203571 | C.S. CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL CENTRO | BARRIO EL CALVARIO | 6946.2 | 0 | 6946.2 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203572 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL CENTRO | EL CENTRO | 69588.25 | 4116.13 | 73704.38 | 73704.38 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 22 | 7605 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 | 27/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.6 | Km | MODERADA | 22
203573 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL CENTRO | EL CENTRO | 7875.37 | 0 | 7875.37 | 5118.99 |  | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 22 | 7605 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 | 2011-06-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
203653 | SUPERVISION DE EMPEDRADOSUPERF TERMINADA EN CASERIO PIE DE LA CUESTA | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL CENTRO | PIE DE LA CUESTA | 10441.77 | 0 | 10441.77 | 4176.71 |  | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 22 | 680 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-08 | 2011-06-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
203651 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE CASERIO PIE DE CUE | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL PINAR | PIE DE CUESTA | 6637.3 | 0 | 6637.3 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
246091 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | LAS PILAS |  | 198982.57 | 1827.4 | 200809.97 | 155446.16 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 30 | 349 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-10-04 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2215.3 | M2 | MODERADA | 27
246121 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | LAS PILAS |  | 215154.25 | 1383.5 | 216537.75 | 57052.71 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CAMBARA AGUILAR, S.A DE C.V | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 30 | 70 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-07-07 |  | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | 2933.76 | M2 | MODERADA | 35
246090 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | LAS PILAS | VARIOS | 6011.25 | 0 | 6011.25 | 4809 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 349 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2012 | 31/07/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
246120 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | LAS PILAS | VARIOS | 8010.04 | 0 | 8010.04 | 8010.04 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 70 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2012 | 15/11/2013 | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
268220 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO |  | 6928.73 | 0 | 6928.73 | 4850.11 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 521 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203570 | CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO, SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | BARRIO EL CALVARIO | 12746.4 | 0 | 12746.4 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203650 | EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE CRIO. PIE DE LA CUESTA | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | PIE DE LA CUESTA | 17844.96 | 0 | 17844.96 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203652 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE A | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | PIE DE LA CUESTA | 109307.31 | 0 | 109307.31 | 90358.51 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 22 | 680 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-08 | 31/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.6 | Km | MODERADA | 35
293890 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | ROSA ELVIRA VARGAS CAMPOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 8611 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-05 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
297220 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 8611 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/08/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
261100 | CONCRETEADO DE CALLE DE ACCESO A POLIDEPORTIVO CAYAGUANCA | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS CASERÍOS | 106000.01 | 0 | 106000.01 | 0 | M&M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 8611 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-05 | 30/08/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | MODERADA | 45
199810 | SERVICIO ENTREGA DE TMC SAN ISIDRO LABRADOR 2008 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 379.68 | 126.56 | 506.24 | 506.24 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 80 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
219540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 120388.52 | 0 | 120388.52 | 120388.52 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 61 | 329 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/07/2011 | 16/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 87 | Acometidas | SEVERA | 29
219541 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219540 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 61 | 329 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-02-02 | 16/12/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
219543 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219540 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 6444.94 | 0 | 6444.94 | 6444.94 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 61 | 329 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/07/2011 | 16/12/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
244460 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLES DE ACCESO | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 232171.04 | 36117 | 268288.04 | 268288.04 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 82 | 570 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/05/2012 | 17/12/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | SEVERA | 48
244461 | CAJA CHICA PROYECTO 244460 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLES DE ACCESO | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/11/2011 | 16/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
244463 | SUPERVISIÓN PROYECTO 244460 MEJORAM. DE CENTRO ESCOLAR SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLES DE ACCESO | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 6209.3 | 0 | 6209.3 | 6209.3 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 81 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/05/2012 | 14/12/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
262000 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 6707.7 | 0 | 6707.7 | 6707.7 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 19/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262100 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 18332.87 | 0 | 18332.87 | 18332.87 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 179 | 45 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 30/05/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262780 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 5800 | 0 | 5800 | 5800 | COMUNICACION ALTERNATIVA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 72 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 31/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
249900 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE 3 TRAMOS DE CALLE EN COLONIA NUEVA DE SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | BARRIO EL CENTRO | 57798.21 | 0 | 57798.21 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 329 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 29/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.25 | Km | SEVERA | 18
197871 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | NO APLICA | 159160.16 | 0 | 159160.16 | 159753.42 | CARLOS ADAN GUEVARA MARIN |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 640 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2009 | 14/05/2009 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 262.23 | M2 | SEVERA | 0
200560 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 6412.8 | 0 | 6412.8 | 6412.76 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-04 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 80 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200561 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 10718.95 | 688.98 | 11407.93 | 11407.93 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 80 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200562 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 6721.83 | 597.5 | 7319.33 | 7319.31 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 72 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 72 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200563 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 9130.09 | 201.69 | 9331.78 | 9331.77 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 67 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 67 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200564 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 4357.09 | 763.98 | 5121.07 | 5121.07 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 67 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 67 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200565 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 2293.2 | 402.1 | 2695.3 | 2695.25 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 67 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 67 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200566 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 2580.95 | 1514.91 | 4095.86 | 4095.86 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 67 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 46 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
297680 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 2592 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
298920 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESFO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 5500 | 0 | 5500 | 0 | KARINA LISSETH CASTRO GALDAMEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 2592 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205377 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ISIDRO LABRADOR 2014 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | varios | 10410 | 0 | 10410 | 4680 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 69 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
212860 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN ISIDRO LABRADOR 2010 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | varios | 0 | 0 | 0 | 13600 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 21 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2010 | 19/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212868 | SEGUIMIENTO AL DULTO MAYOR EN SAN ISIDRO LABRADOR 2013 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | varios | 1328.45 | 779.73 | 2108.18 | 2108.18 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 33 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
202761 | C.S. INTRODUC. AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS NARANJOS Y STA CRUZ | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS |  | 7836.6 | 0 | 7836.6 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 504 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202762 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LOS CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS |  | 263444.35 | 521.57 | 263965.92 | 263965.93 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 391 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2011 | 25/11/2011 | 30 AGUA POTABLE | 6.85 | Km | ALTA | 61
202764 | C.S. EJECUCIÒN INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÒN EN CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS |  | 44352.5 | 0 | 44352.5 | 44352.52 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 391 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2012-08-02 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
246141 | REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS |  | 54272.55 | 6589.68 | 60862.23 | 60862.23 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 20 | 22 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 23/09/2013 | 2014-10-01 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 442.42 | M2 | ALTA | 15
246140 | FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS | VARIOS | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 22 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-05-06 | 29/07/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
237240 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL C.E. PROFESOSR HERMINIO MENJIVAR TOBAR Y PARVULARIA 21 DE JUNIO DE 1954 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | 3958.96 | 0 | 3958.96 | 3958.96 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/11/2011 | 24/02/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
237241 | MEJORAMIENTO DEL C.E. PROFE. HERMINIO MENJÍVAR TOBAR Y ESCUELA PARVULARIA 21 DE JUNIO DE 1954 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | 191429.39 | 0.02 | 191429.41 | 191429.41 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 128-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA PAPES 2012 | 90 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/11/2012 | 23/02/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1270.38 | M2 | ALTA | 51
256090 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | 26224.4 | 0 | 26224.4 | 26224.4 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 179 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 18/10/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256160 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | 7080 | 0 | 7080 | 7080 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 17/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256240 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | 9752.36 | 0 | 9752.36 | 9752.36 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-02 | 29/04/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246690 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | CASCO URBANO | 39113.5 | 0 | 39113.5 | 0 | JORGE RICARDO SOTO CAMPOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1184 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 17/01/2013 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 69 | Metro Lineal | ALTA | 17
246680 | MEJORAMIENTO DE PLANTA DE COMPOSTAJE DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | EL AGUACATE, CALLE A LAGO SUCHITLÁN. | 32263.65 | 1114.91 | 33378.56 | 0 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 15 | 1184 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-01-04 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 449.2 | M2 | ALTA | 13
209980 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 26720.77 | 1326.19 | 28046.96 | 28046.96 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 456 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 456 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209982 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 7227.48 | 642.44 | 7869.92 | 7869.9 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 135 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209983 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 10021.28 | 231.48 | 10252.76 | 10252.75 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 124 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 124 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209984 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 8102.64 | 1420.74 | 9523.38 | 9523.43 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 124 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 124 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209986 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 4674.64 | 2743.81 | 7418.45 | 7418.45 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 124 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 88 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210797 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN LUIS DEL CARMEN 2014 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 15185 | 0 | 15185 | 9795 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 128 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
296060 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN Y SUS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | PEDRO MARCOS BONILLA CARRILLO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 1173 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
297700 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 8241 | 0 | 8241 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1173 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-08 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202760 | INTRODUCCION A.P Y LETRINIZACION EN CANTONES SANTA CRUZ Y LOS NARAJOS | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SANTA CRUZ |  | 69582.01 | 0 | 69582.01 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 504 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202763 | SUPERVISIÓN CODIGO 202763 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LOS CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SANTA CRUZ |  | 24569.34 | 0 | 24569.34 | 28366.41 |  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 15 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 2011-09-12 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
267970 | REHABILITACIÓN DE 3.4 KILÓMETROS DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL SALITRE | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | EL SALITRE |  | 196997.79 | 0 | 196997.79 | 196997.79 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 0 | 2688 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 13/01/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 3.4 | Km | ALTA | 43
202412 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN PIEDRAS GORDAS Y CASERÍO EL PINO | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS |  | 312709.11 | 9577.76 | 322286.87 | 322286.88 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 186 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2011 | 26/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 9.1 | Km | ALTA | 73
202414 | C.S. EJECUCIÒN INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTON PIEDRAS GORDAS | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS |  | 46075.75 | 0 | 46075.75 | 46075.76 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 186 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 13/02/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
202413 | SUPERVISIÓN CODIGO 202413 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN PIEDRAS GORDAS Y CASERÍO EL PINO | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS | CANTON PIEDRAS GORDAS Y CASERIO EL PINO | 28812.55 | 3102.88 | 31915.43 | 31915.43 |  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 2012-09-01 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202411 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SB. CRIO EL PINO, PIEDRAS GORDAS | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS | EL PINIO | 3607.32 | 12000 | 15607.32 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202410 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CTON PIEDRAS GORDAS Y PINO | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS | EL PINO | 31444.51 | 5650 | 37094.51 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
245660 | LETRINIZACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | 172542.48 | 5842.71 | 178385.19 | 178385.19 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 550 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 2012-07-08 | 30 AGUA POTABLE | 65 | Letrinas | ALTA | 35
258150 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | 6253 | 0 | 6253 | 6253 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 19/04/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
258160 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | 9247 | 0 | 9247 | 9247 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-10 | 25/02/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
296170 | TECHADO DE GRADERÍOS EN CANCHA DE FÚTBOL DEL PARQUE ECOLÓGICO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | 34670.13 | 0 | 34670.13 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 2000 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/09/2014 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 245.94 | M2 | ALTA | 18
293490 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | CASCO URBANO | 30124.75 | 7005.73 | 37130.48 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 2000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 | 18/09/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.1 | Km | ALTA | 14
225380 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | NO APLICA | 239809.75 | 38143.12 | 277952.87 | 277952.87 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 45 | 2578 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-06-06 | 16/12/2011 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 484.87 | M2 | ALTA | 44
209920 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 30196.65 | 2120.03 | 32316.68 | 32316.7 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 181 | 31 | 518 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/07/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 518 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209922 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 11571.14 | 1028.55 | 12599.69 | 12599.72 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 276 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 276 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209923 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 16699.83 | 304.51 | 17004.34 | 17004.38 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 279 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 279 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209924 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 17581.21 | 3082.73 | 20663.94 | 20663.9 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 279 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 20/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 279 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209926 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 10730.42 | 6298.29 | 17028.71 | 17028.71 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 279 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 202 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210867 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN MIGUEL DE MERCEDES 2014 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 35440 | 0 | 35440 | 21635 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 298 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
294790 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LOS ENFOQUES CORRECTIVOS Y PROSPECTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | CECILIA YANIRA VIZCARRA DE LOZANO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 130 | 0 | 2487 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-05 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
295780 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1173 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
244930 | EMPEDRADO, FRAGUADO EN CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO CONCEPCIÓN DEL CANTÓN OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | OJOS DE AGUA | CONCEPCIÓN | 19072.49 | 0 | 19072.49 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/03/2012 | 14/04/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.13 | Km | MODERADA | 18
259260 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA DE CONECTIVIDAD DE CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS A CANTÓN LOS DESAMPARADOS | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN JOSE LOS SITIOS | VARIOS CASERÍOS | 35143.34 | 0 | 35143.34 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 854 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 | 24/05/2013 | 43 PUENTES RURALES | 5 | Metro Lineal | MODERADA | 24
202801 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CRIO LAS BRISAS | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL |  | 19476.44 | 0 | 19476.44 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1250 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
208580 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL |  | 305190.62 | 0 | 305190.62 | 305190.64 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 4264 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 23/02/2009 | 2009-02-07 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 5880 | M2 | MODERADA | 0
245350 | SUPERFICIE DE CONCRETO TERMINADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CALLE QUE CONDUCE A BARRIO SAN ANTONIO | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | BARRIO SAN ANTONIO | 54153.15 | 0 | 54153.15 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 870 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/04/2012 | 16/05/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.31 | Km | MODERADA | 24
202800 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS BRISAS | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | CRIO LAS BRISAS | 80824.38 | 0 | 80824.38 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1250 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
265040 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 242 | 4264 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-04 | 28/03/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
268940 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | 9000 | -9000 | 0 | 0 | MANUEL ANTONIO LOPEZ MENDIETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 4264 | DESCENTRALIZADO | 800 ANULADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 | 21/02/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
296440 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | 7500 | 0 | 7500 | 0 | JORGE ALBERTO ABREGO NAVAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 4264 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202561 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LA RASTRA CANTON CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE |  | 3358.54 | 0 | 3358.54 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 216 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
202562 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CASERÍO LA RASTRA, CANTÓN CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE |  | 52323.43 | 0 | 52323.43 | 52323.42 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 96 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2011 | 2011-06-09 | 30 AGUA POTABLE | 2.23 | Km | MODERADA | 12
202563 | SUPERVISION PROYECTO 202563 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CANTÓN LA RASTRA, CANTÓN CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE |  | 19596.34 | 0 | 19596.34 | 19596.33 |  | ASOCIO GAP-HERRERA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 2011-06-09 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202564 | C.S. EJECUCIÒN INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE CASERIO LA RASTRA CANTÒN CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE |  | 31396.69 | 0 | 31396.69 | 31396.69 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 96 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2011-08-12 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | MODERADA | 0
202560 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA RASTRA CANTON CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE | LA RASTRA | 62491.26 | 0 | 62491.26 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 216 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-09 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
203280 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL COL EL SOL , CTON PIEDRAS GORDAS | CHALATENANGO | SANTA RITA | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS |  | 14916 | 0 | 14916 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 740 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203281 | C.S. CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL SOL CANTON PIEDRAS GORDAS | CHALATENANGO | SANTA RITA | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS |  | 8726.61 | 0 | 8726.61 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 740 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 2009-11-11 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203283 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL COL. EL SOL | CHALATENANGO | SANTA RITA | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS | PIEDRAS GORDAS | 5862.04 | 0 | 5862.04 | 2931.01 |  | MARIA EUGENIA MEDINA DE ORELLANA | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 10 | 741 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/09/2010 | 2011-06-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
259860 | PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO Y DISEÑO FINAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LOS PERAZA. | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA |  | 37958.05 | 0 | 37958.05 | 0 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 630 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203282 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL COL. EL SOL | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | LOTIFICACION EL SOL | 73821.08 | 1124.95 | 74946.03 | 51250.9 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 10 | 741 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/09/2010 | 22/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.39 | Km | MODERADA | 17
293920 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | 5600 | 0 | 5600 | 0 | HUMBERTO HERRERA CONTRERAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 90 | 5985 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/04/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
297840 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LOS ENFOQUES CORRECTIVO Y PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | 8500 | 0 | 8500 | 0 | MARITZA LISBET ERAZO SOSA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5985 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202831 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 57754.3 | 0 | 57754.3 | 57754.31 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 44 | 1933 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/03/2011 | 28/03/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
203300 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE ACCESO CANTON EL AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 13108 | 0 | 13108 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 720 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203301 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO CANTON AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 4258.02 | 0 | 4258.02 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 221 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203302 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO DEL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 213871.66 | 0 | 213871.66 | 213871.65 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 720 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 20/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.92 | Km | MODERADA | 50
203303 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO DEL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 23439.87 | 0 | 23439.87 | 23439.87 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 20/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202832 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO | AGUAJE ESCONDIDO | 420138.55 | -940.46 | 419198.09 | 419198.09 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 20 | 1933 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/02/2011 | 30/10/2011 | 30 AGUA POTABLE | 2.25 | Km | MODERADA | 98
202833 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO | AGUAJE ESCONDIDO | 35165.36 | 7934.74 | 43100.1 | 43100.12 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 20 | 1933 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2011 | 30/10/2011 | 30 AGUA POTABLE | 2.25 | Km | MODERADA | 0
259060 | LIMPIEZA DE EMPEDRADO Y CONCRETEADO EN PASAJE LA CEIBA, CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO. | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO | PASAJE LA CEIBA | 51515.94 | 0 | 51515.94 | 0 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 172 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 19/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.41 | Km | MODERADA | 24
202863 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASERIO COPINOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | ALDEITA | COPINOLITO | 27540.14 | 2622.87 | 30163.01 | 23277.97 |  | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 461 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/09/2010 | 20/06/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203260 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO CASERIO COPINOLITO, TEJUTLA | CHALATENANGO | TEJUTLA | ALDEITA | COPINOLITO | 16385 | 0 | 16385 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 760 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202862 | CONST. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERI | CHALATENANGO | TEJUTLA | ALDEITA | EL COPINOLITO | 224454.49 | 57884.49 | 282338.98 | 268739.11 | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 461 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2010 | 29/05/2011 | 30 AGUA POTABLE | 3.4 | Km | MODERADA | 75
203262 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERÌO EL COPINOLITO, CANTÒN ALDEITA | CHALATENANGO | TEJUTLA | ALDEITA | EL COPINOLITO | 226922.74 | 16061.43 | 242984.17 | 242984.17 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-03-10 | 28/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.2 | Km | MODERADA | 53
202451 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CANTON CONCEPCION | CHALATENANGO | TEJUTLA | CONCEPCION | S/N | 47501.25 | 0 | 47501.25 | 42751.11 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 36 | 560 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-10 | 27/10/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.7 | Km | MODERADA | 1
202452 | CONST. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN | CHALATENANGO | TEJUTLA | CONCEPCION | S/N | 296625 | 0 | 296625 | 286685.72 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 36 | 560 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2010 | 26/04/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.7 | Km | MODERADA | 110
202453 | SUPERVISION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON CONCEPCION | CHALATENANGO | TEJUTLA | CONCEPCION | S/N | 34027.11 | 3349.18 | 37376.29 | 33973.58 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 36 | 560 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-09 | 26/04/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
267870 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO DE CALLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN. | CHALATENANGO | TEJUTLA | CONCEPCION | VARIOS CASERÍOS. | 124940.32 | 17293.54 | 142233.86 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 212 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 17/02/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.28 | Km | MODERADA | 35
202471 | CS. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CANTÓN EL SALITRE | CHALATENANGO | TEJUTLA | EL SALITRE |  | 52194.7 | 0 | 52194.7 | 52194.7 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 44 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/03/2011 | 28/03/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
202472 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL SALITRE | CHALATENANGO | TEJUTLA | EL SALITRE |  | 383490.59 | 0 | 383490.59 | 383490.59 | PRISMA INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 14 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/02/2011 | 25/10/2011 | 30 AGUA POTABLE | 13.42 | Km | MODERADA | 89
202473 | SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL SALITRE | CHALATENANGO | TEJUTLA | EL SALITRE |  | 35165.36 | 0 | 35165.36 | 35165.36 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 30 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2011 | 2011-03-10 | 30 AGUA POTABLE | 15.84 | Km | MODERADA | 0
203670 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ |  | 16385 | 0 | 16385 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 760 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203671 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ |  | 4258.01 | 0 | 4258.01 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1902 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203672 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ |  | 213017.92 | 20776.6 | 233794.52 | 233794.5 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 1902 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-03-10 | 28/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.86 | Km | MODERADA | 50
202521 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ | S/N | 40712.77 | 0 | 40712.77 | 36641.5 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 36 | 363 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-10 | 2011-08-09 | 30 AGUA POTABLE | 4.36 | Km | MODERADA | 1
202522 | CONST AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POT. CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ | S/N | 210277.19 | 0 | 210277.19 | 199592.16 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 36 | 364 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2010 |  | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 4.36 | Km | MODERADA | 84
202523 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ | S/N | 34027.11 | 0 | 34027.11 | 30624.4 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 36 | 364 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-09 | 2011-12-08 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202822 | CONSTRUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CASERÍO EL COYOLITO CA | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL |  | 866607.44 | 29258.62 | 895866.06 | 815214.64 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 40 | 2955 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/09/2010 | 14/10/2011 | 30 AGUA POTABLE | 20.31 | Km | MODERADA | 207
202823 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CASERÍO EL COYOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL |  | 37874.78 | 3768.54 | 41643.32 | 37855.86 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 40 | 2955 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2010 | 29/10/2011 | 30 AGUA POTABLE | 20.31 | Km | MODERADA | 1
202861 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASERIO COPINOLI TO | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL | COPINOLITO | 39621.75 | 0 | 39621.75 | 35659.58 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 55 | 461 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-10 | 20/10/2011 | 30 AGUA POTABLE | 3.4 | Km | MODERADA | 1
202821 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL COYOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL | EL COYOLITO | 110744.98 | 0 | 110744.98 | 110744.98 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 55 | 2955 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/09/2010 | 30/07/2011 | 30 AGUA POTABLE | 20.31 | Km | MODERADA | 1
260100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL TEKAL, CANTÓN QUITASOL. | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL | EL TEKAL | 13519.3 | 0 | 13519.3 | 0 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 170 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/06/2013 | 22/10/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.49 | Km | MODERADA | 8
203710 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | CHALATENANGO | TEJUTLA | SAN JOSE |  | 16385 | 0 | 16385 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1260 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203711 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | CHALATENANGO | TEJUTLA | SAN JOSE |  | 8099.88 | 0 | 8099.88 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203712 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTÓN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | TEJUTLA | SAN JOSE |  | 224066.74 | 6958.06 | 231024.8 | 231024.8 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 1260 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/03/2011 | 20/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.94 | Km | MODERADA | 52
203713 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | CHALATENANGO | TEJUTLA | SAN JOSE |  | 23439.87 | 0 | 23439.87 | 23439.87 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2011 | 20/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203261 | C.S. MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CASERIO COPINOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | 4258 | 0 | 4258 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203263 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203262 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO EL COPINOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | 21951.95 | 0 | 21951.95 | 21951.96 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 15/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203673 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203672 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | 21951.95 | 0 | 21951.95 | 21951.96 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 15/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
260010 | FORMULACION DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | TEJUTLA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | JOSE ROBERTO AVILES CANTOR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 150 | 13608 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2013 | 2013-10-10 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
295620 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | DINORA ANTONIA GUTIERREZ DE ALFARO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 13608 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-06 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
296500 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ COMPUTADORAS Y UPS | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | 16460 | 0 | 16460 | 0 | RENE ANTONIO CABALLERO CORADO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 13608 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 | 29/07/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
296510 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ CAÑONES, IMPRESORES Y ESCANER | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | 2878.84 | 0 | 2878.84 | 0 | VALDES DATA CENTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 13608 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-09-07 | 31/07/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
256340 | RECARPETEO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIAS COLONIAS | 168414.54 | 0 | 168414.54 | 0 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1950 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 2013-02-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.98 | Km | MODERADA | 36
292510 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | 11500 | 0 | 11500 | 0 | PEDRO LAZARO HERNANDEZ PIEDRA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 10090 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-03 | 15/08/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
297690 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE CANDELARIA | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | 8300 | 0 | 8300 | 0 | LUIS EDGARDO INGLES ESCOBAR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 10090 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/08/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
264530 | ELECTRIF. CAS. EL PACAYAL | CUSCATLAN | CANDELARIA | CONCEPCION | CAS. EL PACAYAL | 23899.36 | -8193.19 | 15706.17 | 0 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 200 | 0 | 27 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-11-08 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.6 | Km | MODERADA | 12
243550 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CASERIO LOS RAMOS Y A CANTÓN SAN JUAN MIRAFLORES ABAJO | CUSCATLAN | CANDELARIA | EL ROSARIO | VARIOS | 7177.17 | 0 | 7177.17 | 7177.17 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1330 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/11/2011 | 29/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 98.32 | M3 | MODERADA | 8
199210 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | 256171.38 | -968.79 | 255202.59 | 255202.59 | MALMEX, S.A. DE C.V. | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 10 | 56000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/01/2009 | 19/06/2009 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 175 | M2 | BAJA | 0
258860 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CUSCATLAN DEL MTPS-PATI-176-3CV-CI | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | 18280 | -6337.07 | 11942.93 | 11942.93 | REBECA ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
249080 | RECARPETEO DE AVENIDA LA SABANA | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | AVENIDA LA SABANA | 130593.39 | 0 | 130593.39 | 0 | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-03-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.63 | Km | BAJA | 24
248280 | RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA LUCIA | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | COLONIA SANTA LUCIA | 142165.44 | 0 | 142165.44 | 0 | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 18/03/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.8 | Km | BAJA | 36
295890 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | 17500 | 0 | 17500 | 0 | EVELIA DEL CARMEN MARTINEZ QUIJANO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 50315 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
243640 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN CUJUAPA (LAGO DE ILOPANGO) | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | CUJUAPA | EL CUZUCO | 12265.79 | -808.29 | 11457.5 | 11457.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/11/2011 | 23/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 40.76 | M2 | BAJA | 6
217720 | FORMULACION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON EL CARRIZAL, COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | 4870.92 | 0 | 4870.92 | 4870.92 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 970 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/01/2011 | 2011-05-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 0 | DOCUMENTO | BAJA | 0
243870 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERÍO LOS VÁSQUEZ DEL CANTÓN EL CARRIZAL | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | EL CARRIZAL | LOS VÁSQUEZ | 3961.22 | -281.72 | 3679.5 | 3961.22 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/11/2011 | 30/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 475 | Metro Lineal | BAJA | 4
217721 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CARRIZAL | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | EL CARRIZAL | VARIOS | 20036.77 | -3.3 | 20033.47 | 20033.44 | JOSE CARLOS CASTRO |  | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 970 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-07-10 | 26/12/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 140 | Metro Lineal | BAJA | 9
243810 | REHABILITACIÓN DE ACCESO PEATONAL QUE CONDUCE A SECTOR 1 DE CANTÓN JIÑUCO | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | JIÑUCO | VARIOS | 6102.42 | -384.67 | 5717.75 | 6102.42 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/11/2011 | 30/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 112.52 | M2 | BAJA | 4
214600 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GALVEZ | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | LOS GALVEZ | 15143.27 | -687.47 | 14455.8 | 14455.8 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-05-12 | 2012-01-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.52 | Km | BAJA | 6
214590 | ELECTRIFICACION CASERIO MADRE CACAO | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | MADRE CACAO | 23403.01 | -526.63 | 22876.38 | 22876.38 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-05-12 | 2012-01-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.82 | Km | BAJA | 6
216370 | FORMULACION DE REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTON OJO DE AGUA | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | VARIOS | 6468.92 | 0 | 6468.92 | 6468.92 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/11/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216370 | FORMULACION DE REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTON OJO DE AGUA | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | VARIOS | 6468.92 | 0 | 6468.92 | 6468.92 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/11/2010 | 2011-05-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216371 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | VARIOS | 221961.75 | 0 | 221961.75 | 221961.75 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | EVELYN RICO RIVAS | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 3417 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/06/2012 | 2012-12-09 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 900 | Metro Lineal | BAJA | 53
237740 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE EN COMUNIDAD SANTA LETICIA | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | CASCO URBANO | 36973.76 | 0 | 36973.76 | 0 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 | 2012-03-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | MODERADA | 8
258590 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD MARÍA MERCEDES. | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | COMUNIDAD MARÍA MERCEDES | 27610.1 | 3920.87 | 31530.97 | 0 | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 2013-11-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | MODERADA | 32
242790 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VISTA HERMOSA | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | COMUNIDAD VISTA HERMOSA | 77163.43 | 0 | 77163.43 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 439 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-03 | 2012-02-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | MODERADA | 24
246800 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE SECTOR LA ESPERANZA | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | SECTOR LA ESPERANZA | 53697.6 | 0 | 53697.6 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 22 | 343 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 16/11/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.27 | Km | MODERADA | 32
268310 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | 11000 | 0 | 11000 | 0 | DINORA ANTONIA GUTIERREZ DE ALFARO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 291 | 13345 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
237070 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CANCHA LA VEGA Y ESTACIÓN DE BOMBEO SANTA LUCÍA | CUSCATLAN | EL CARMEN | SANTA LUCIA |  | 401954.93 | 80387.18 | 482342.11 | 482342.1 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 60 | 6000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-12-12 | 2012-08-06 | 63 MUROS Y GRADAS | 560 | Metro Lineal | MODERADA | 145
208440 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE CASERIO LOS MÉNDEZ | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL AMATILLO | LOS MÉNDEZ | 14512.83 | 0 | 14512.83 | 14851.83 | M+C CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-06 | 2009-12-10 | 33 ELECTRIFICACION | 0.7 | Km | ALTA | 0
255330 | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AL SITIO, CANTON EL CALVARIO | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL CALVARIO |  | 16442.3 | 0 | 16442.3 | 16442.3 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 30 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-12 | 15/02/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.96 | Km | ALTA | 8
254410 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTÓN CALVARIO Y CANTÓN EL AMATILLO. | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL CALVARIO | VARIOS CASERÍOS | 94802.48 | 7552.78 | 102355.26 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 27 | 913 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/10/2012 | 2013-09-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | ALTA | 18
209990 | APOYO FAMILIAR 2009 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 47239.68 | 14707.41 | 61947.09 | 61947.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 304 | 31 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 671 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209992 | APOYO FAMILIAR 2010 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 34183.29 | 2785.31 | 36968.6 | 36968.6 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209993 | APOYO FAMILIAR 2011 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 39925.4 | 7357.15 | 47282.55 | 47282.58 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 625 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 713 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209994 | APOYO FAMILIAR 2012 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 26747.15 | 4019.75 | 30766.9 | 30766.94 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 46 | 755 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 713 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209996 | APOYO FAMILIAR 2013 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 9549.13 | 8754.19 | 18303.32 | 18303.32 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 624 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 531 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210717 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL ROSARIO, CUSCATLAN 2014 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 92660 | 0 | 92660 | 58750 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 779 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
261620 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 100 | 0 | 4220 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-12-05 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
265740 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 7500 | 0 | 7500 | 0 | MARITZA LISBET ERAZO SOSA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 4220 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-05 | 2013-02-08 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
297890 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 7940 | 0 | 7940 | 0 | SERVITEC COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 4220 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-09-09 | 17/09/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
202190 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MERINOS, CANTON SAN MARTIN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | SAN MARTIN | LOS MERINOS | 30711.81 | -3363.75 | 27348.06 | 26403.19 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 130 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/05/2009 | 2009-04-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.46 | Km | ALTA | 0
243570 | REHABILITACION DE CALLE Y PROTECCION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIOS | CUSCATLAN | EL ROSARIO | SAN MARTIN | VARIOS | 3134.06 | 0 | 3134.06 | 3134.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 3780 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 19/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 60.6 | Metro Lineal | ALTA | 6
212600 | AMPLIACION Y MEJORA CENTRO ESCOLAR CANDELARIA, MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CANDELARIA | NO APLICA | 105860.41 | 0 | 105860.41 | 111978.38 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 254 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/10/2010 | 2011-02-02 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 135.74 | M2 | ALTA | 25
210301 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210300 CALLE RURAL MONTE SAN JUAN CANTON CON | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 625 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-01-12 | 2010-01-03 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
210303 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210300 PAVIMENTACION CALLE RURAL MONTE | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 4949.92 | 0 | 4949.92 | 4949.92 |  | AIDA LORENA JUAREZ DE PINEDA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 625 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-12 | 21/04/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
216090 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE SALUD CANTÓN CONCEPCIÓN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 163110.46 | 0 | 163110.46 | 163110.46 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 20 | 10226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 28/10/2011 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 265.8 | M2 | ALTA | 54
216091 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 216090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE UNID | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 260 | 0 | 10226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 28/10/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
216093 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 216090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 7440.67 | 0 | 7440.67 | 7440.67 |  | JOSE LUIS AVILES | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 20 | 10226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2011-12-11 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
219470 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | EL ROSARIO |  | 129562.25 | 0 | 129562.25 | 129562.25 | MELVIN HECTOR MEMBREÑO AGUILUZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 35 | 950 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 | 23/04/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | ALTA | 10
219471 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 219470 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL C.E. CANTON EL ROSARIO | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 260 | 0 | 950 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-11 | 23/04/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
219473 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 219470 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATÁN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | EL ROSARIO |  | 6500 | 0 | 6500 | 6500 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 20 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 | 23/04/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246590 | REVESTIMIENTO DE CONCRETO DESDE EL CENTRO ESCOLAR HASTA EL AMATE, CANTÓN EL ROSARIO | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | EL ROSARIO | VARIOS CASERÍOS | 57426.6 | 0 | 57426.6 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 496 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 2012-08-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | ALTA | 11
200090 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN MONTE SAN JUAN 2008 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 6441 | 2855.12 | 9296.12 | 9296.12 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2008 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1590 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210300 | PAVIMENTACION DE CALLE RURAL DE MONTE SAN JUAN TRAMO I CANTON CONCEPCI | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 125750.75 | 0 | 125750.75 | 125750.75 | GLORIA MARIBEL RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 45 | 625 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-12 | 21/04/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
218961 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, instrumental y mobiliario lote 1 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 4692.58 | 0 | 4692.58 | 4692.58 | HOSPIMEDIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/11/2011 | 23/12/2011 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
218962 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, instrumental y mobiliario lote 2 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 2240 | 0 | 2240 | 2240 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/11/2011 | 2012-06-01 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
218963 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, equipo médico, odontológico y mobiliario lote 3 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 2459.89 | 0 | 2459.89 | 2459.89 | OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/11/2011 | 13/01/2012 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
218964 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, equipo, instrumental y mobiliario lote 4 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 31213.23 | 0 | 31213.23 | 31213.23 | SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/11/2011 | 13/01/2012 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
218965 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, mobiliario y equipo lote 5 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 10771.83 | 0 | 10771.83 | 10771.83 | SUPER MUEBLES, S.A DE C.V |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/11/2011 | 23/11/2011 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
219474 | FORMULACION DE PROYECTO 219470 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL C.E. CANTON EL ROSARIO | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 3692.66 | 0 | 3692.66 | 3692.65 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 473 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO JIMENEZ AREVALO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2011 | 23/05/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261200 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPTIVO EN MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 20413.35 | 0 | 20413.35 | 20413.35 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 195 | 30 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-08 | 24/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261390 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDO EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 7066 | 0 | 7066 | 7066 | ESEBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 13/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261420 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 6427.56 | 0 | 6427.56 | 6427.56 | CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 160 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 30/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246740 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE EL REDONDEL DE LA CEIBA | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | BARRIO EL CENTRO | 35899.99 | 5322.37 | 41222.36 | 0 | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 15 | 878 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/06/2012 | 31/10/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.3 | Km | ALTA | 7
210171 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS VARIOS DE MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | CASERIOS VARIOS | 189358.7 | 0 | 189358.7 | 189358.7 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 140 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2010 | 2011-03-06 | 33 ELECTRIFICACION | 4.31 | Km | ALTA | 22
208560 | CONSTRUCCION DE MODULO 4 AULAS 2 NIVELES EN C.E. JOSE MA. LEMUS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | NO APLICA | 137580.8 | 0 | 137580.8 | 137750.3 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/03/2009 | 26/08/2009 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 896.26 | M2 | ALTA | 0
200941 | APOYO FAMILIAR 2009 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 102450.89 | 6631.75 | 109082.64 | 109082.64 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1590 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200942 | APOYO FAMILIAR 2010 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 72197.38 | 5882.75 | 78080.13 | 78080.18 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1590 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200943 | APOYO FAMILIAR 2011 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 88413.62 | 15905 | 104318.62 | 104318.58 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1808 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1590 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200944 | APOYO FAMILIAR 2012 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 61592.84 | 9255.96 | 70848.8 | 70848.76 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 46 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1590 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200945 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 14379.82 | 2161.13 | 16540.95 | 16540.93 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 46 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1590 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200946 | APOYO FAMILIAR 2013 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 21813.74 | 19997.8 | 41811.54 | 41811.54 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1213 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213318 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MONTE SAN JUAN 2013 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 6128.71 | 5618.51 | 11747.22 | 11747.22 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 120 | 91 | 364 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
265470 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 100 | 216 | 10224 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-06-05 | 14/02/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
295030 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | MARITZA LISBET ERAZO SOSA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 10224 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/05/2014 | 31/10/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
210170 | FORMULACION ELECTRIFICACIÓN VARIOS CASERIOS DE MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS CASERIOS | 7190.65 | 0 | 7190.65 | 7190.66 | MARIO AMILCAR ORANTES ROSALES |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 50 | 93 | 513 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-08-06 | 29/10/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200940 | APOYO FAMILIAR 2008 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | varios | 112632.32 | 0 | 112632.32 | 112632.37 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-04 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1590 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204617 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN MONTE SAN JUAN 2014 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | varios | 267775 | 0 | 267775 | 130980 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1755 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
267820 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ANDRÉS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN ANDRES |  | 298324.94 | 31448.82 | 329773.76 | 329773.76 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 49 | 573 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2013 | 21/03/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 5 | Aulas | ALTA | 40
267821 | CAJA CHICA DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ANDRÉS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN ANDRES |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 49 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2013 | 17/02/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
267823 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ANDRÉS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN ANDRES |  | 16599.68 | 0 | 16599.68 | 16599.68 |  | FREDY ALEXANDER ALVARENGA MAYEN | 234-KFW CONVENIO IV | 165 | 49 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2013 | 21/03/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
219340 | REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON SAN ANDRES, MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN ANDRES | VARIOS | 231577.12 | 0 | 231577.12 | 231577.12 | CARLOS ALBERTO GOMEZ CORNEJO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 930 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 13/06/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.7 | Km | ALTA | 45
243630 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CANTÓN SAN ANDRES | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN ANDRES | VARIOS | 5673.95 | -97.16 | 5576.79 | 5673.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1170 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-12 | 22/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 330 | M2 | ALTA | 4
205881 | MEJORAMIENTO DE CALLE RURAL A CANTÓN SAN MARTÍN EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN MARTIN | VARIOS | 94202.15 | -742.42 | 93459.73 | 93459.73 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 45 | 1275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 18/06/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.25 | Km | ALTA | 16
215080 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN NICOLAS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS |  | 80544.45 | 0 | 80544.45 | 80544.45 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 370 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2010 | 22/03/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 72 | M2 | ALTA | 24
215081 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215080 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTR | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 370 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2010 | 22/03/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
215083 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215080 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCO | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS |  | 4150 | 0 | 4150 | 4150 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 28 | 370 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2010 | 22/03/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
239261 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN NICOLAS, BARRIOS EL CENTRO Y CONCEPCION | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS |  | 280667.39 | 0 | 280667.39 | 280667.39 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 2838 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2013 | 2013-05-12 | 30 AGUA POTABLE | 3.83 | Km | ALTA | 37
239260 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CANTÓN SAN NICOLÁS, BARRIO EL CENTRO Y CONCEPCIÓN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS | BARRIO EL CENTRO Y CONCEPCIÓN | 10451.37 | 0 | 10451.37 | 10451.37 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 20 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-01 | 17/08/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246260 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SECTOR LAS GRADITAS, CANTÓN SAN NICOLAS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS | SECTOR LAS GRADITAS | 31770 | 4181.15 | 35951.15 | 0 | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 15 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/06/2012 | 31/10/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.38 | Km | ALTA | 7
293040 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCIÓN | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | PEDRO MARCOS BONILLA CARRILLO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 82 | 3578 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-03 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
295070 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ORATORIO DE CONCEPCIÓN | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | EDWIN EDUARDO BENITEZ GAVIDIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 3578 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-06 | 22/09/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
260190 | MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES. | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS CASERIOS | 79901.71 | 0 | 79901.71 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 3112 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 16/12/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | MODERADA | 30
243610 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A COMUNIDAD SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | TACANAGUA | VARIOS | 1620.24 | 0 | 1620.24 | 1620.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 360 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2011 | 30/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 39.57 | M3 | MODERADA | 3
218030 | TMC. LIMPIEZA DE CUENCA DEL RIO ACUITAYA Y REFORESTACION DE OJO DE AGUA CANTON EL TRIUNFO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | EL TRIUNFO | CANTON EL TRIUNFO | 30000 | -8400 | 21600 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
262980 | TMC SEMBRANDO PARA ALIMENTARNOS EN CANTON EL TRIUNFO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | EL TRIUNFO | CANTON EL TRIUNFO | 30000 | -1000 | 29000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233410 | TMC LIMPIEZA DEL RIO ACUITAYA, REFORESTACION DE OJOS DE AGUA Y MANEJO DE PARQUE ECOLÓGICO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | 24000 | 3900 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248790 | TMC MEJORAR LA NUTRICION A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HUERTOS CASEROS Y TILAPIAS Y PROTECCION DE OJO DE AGUA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | 26400 | 1700 | 28100 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267250 | TMC MEJORANDO LAS CALLES Y LA ECONOMIA FAMILIAR EN EL TRIUNFO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233280 | TMC MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES BOSQUES DE PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | LAS LOMAS | BOSQUES DE PERULAPIA | 27000 | -2000 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262960 | TMC CALLES MEJORADAS, HUERTOS Y ARTESANIAS EN CANTON LAS LOMAS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | LAS LOMAS | CANTON LAS LOMAS | 30000 | -1700 | 28300 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248820 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DEL PARQUE ECOLOGICO DEL CASERIO EL ROSARIO, IV ETAPA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | LAS LOMAS | EL ROSARIO | 24000 | 600 | 24600 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267240 | TMC RECUPERACION DE CUENCA, HUERTO Y CALLES MEJORADAS EN LAS LOMAS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | LAS LOMAS | LAS LOMAS | 30000 | -9400 | 20600 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
216430 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCION DE OBRA DE PASO A TRAVES DE PUENTE PEATONAL | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | LAS LOMAS | LOS PLANES | 7346.13 | 0 | 7346.13 | 7346.13 | CARLOS ANTONIO TOBAR OSORIO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 811 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/03/2011 | 13/12/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
213900 | FORMULACION CONSTRUCCION DE MURO Y TAPIAL C.E. SANTA CLARA DE ASIS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 7069.1 | 0 | 7069.1 | 7069.1 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-10 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
213900 | FORMULACION CONSTRUCCION DE MURO Y TAPIAL C.E. SANTA CLARA DE ASIS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 7069.1 | 0 | 7069.1 | 7069.1 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-10 | 13/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
234090 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN BARTOLOME PERULAPIA 2DA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 153 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/05/2011 | 25/11/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241320 | TMC OBRAS DE PROTECCION EN CASERIO UTALCO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | -1900 | 22100 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241330 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DEL PARQUE ECOLOGICO DEL CASERIO EL ROSARIO- ETAPA III | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | -100 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241350 | TMC IMPLEMENTACION DE HUERTOS CASEROS PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS HORTICOLAS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | 7000 | 31000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241360 | TMC PROTECCION DE OJO DE AGUA DEL CACAO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION DE LOS ANGELES Y MANEJO DE LA REFORESTACION DE LA ZONA VERDE DE UTALCO PARTE III | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | 3200 | 27200 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241380 | TMC MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COLONIA BOSQUES DE PERULAPIA Y SECTORES ALEDAÑOS DEL CANTON LAS LOMAS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | 1100 | 25100 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
218050 | TMC. COMUNIDAD SALUDABLE EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | AREA URBANA DEL MUNICIPIO | 30000 | -8000 | 22000 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
246840 | CONCRETEADO DE CALLE EN 2A AVENIDA NORTE EN BARRIO CONCEPCIÓN Y CALLE PRINCIPAL EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | BARRIO CONCEPCIÓN | 84093.75 | 0 | 84093.75 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2013 | 18/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.58 | Km | BAJA | 18
248800 | TMC MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONCRETEADO DE PASAJES EN COLONIA BOSQUES DE PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | BOSQUES DE PERULAPIA | 26400 | 100 | 26500 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233250 | TMC PROTECCION DE OJO DE AGUA, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION Y MANEJO DE LA REFORESTACION DE ZONA VERDE | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CACAO, PUEBLO VIEJO, COL. LOS ANEGELES Y UTALC | 24000 | 2200 | 26200 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262970 | TMC SANEAMIENTO, HUERTOS Y ARTE EN PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CASCO URBANO | 30000 | -600 | 29400 | 29500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262990 | TMC PLAN PILOTO DE COMPOST Y HUERTO CASERO EN EL CASCO URBANO DE PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CASCO URBANO | 30000 | -1300 | 28700 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267230 | TMC OBRAS DE MITIGACION Y HUERTO EN PERULAPÍA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CASCO URBANO | 30000 | -9800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262930 | TMC RECUPERACION DE POZAS Y CULTIVO DE HORTALIZAS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CASERIO EL PROGRESO | 30000 | -1300 | 28700 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262950 | TMC CANCHA, HUERTO Y VIVERO COMUNITARIO EN UTALCO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CASERIO UTALCO | 30000 | -1100 | 28900 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263000 | TMC PANADERIA Y DESARROLLO PARA MI COMUNIDAD EL BOSQUE | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | COLONIA BOSQUES DE PERULAPÍA | 30000 | -900 | 29100 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218040 | TMC. LIMPIEZA DE QUEBRADA Y MITIGACION DE RIESGOS DE COLONIA LOS ANGELES | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | COLONIA LOS ANGELES | 30000 | -8400 | 21600 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
216651 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO | 65237.93 | 0 | 65237.93 | 46802.97 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | SUMINISTROS E INSTALACIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 211 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-07-01 | 2013-08-03 | 66 DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | 9.89 | Metro Lineal | BAJA | 18
218690 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-SAN BARTOLOME PERULAPIA,CUSCATLAN | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | NO APLICA | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 133 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/11/2010 | 23/05/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248780 | TMC PROTECCION DE OJO DE AGUA DEL CACAO, CASERIO PUEBLO VIEJO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION EN ZONAS DE ALTO RIESGO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | PUEBLO VIEJO | 27000 | -600 | 26400 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
254000 | CAPACITACION PATI USAID, SAN BARTOLOME PERULAPIA, 3RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN ABRTOLOME PERULAPÍA | 38400 | 0 | 38400 | 38400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 12 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
234890 | CAPACITACION PATI USAID, SAN BARTOLOME PERULAPIA, 1RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 25834.02 | -3434.02 | 22400 | 23452.16 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 128 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/04/2011 | 19/07/2011 | 103 CAPACITACIONES | 128 | Capacitados | BAJA | 0
242340 | CAPACITACION PATI USAID, SAN BARTOLOME PERULAPIA, 2DA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 33712.48 | -20912.48 | 12800 | 12800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 184 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 184 | Capacitados | BAJA | 0
248770 | TMC COMUNIDAD ALFABETIZADA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 27000 | -3800 | 23200 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249790 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN BARTOLOME PERULAPIA 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 210 | 0 | 247 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264300 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN BARTOLOME PERULAPIA 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 240 | 0 | 317 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 21/10/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
267470 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN BARTOLOME PERULAPIA, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 240 | 0 | 117 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 | 23/02/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
290660 | CAPACITACION PATI USAID, SAN BARTOLOME PERULAPIA, 7ª CONVOCATORIA (3RA AMPLIADA) | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 22400 | 0 | 22400 | 22400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 210 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 7 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
264710 | CAPACITACION PATI USAID, SAN BARTOLOME PERULAPÍA, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPÍA | 44800 | 0 | 44800 | 44800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 252 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 14 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
242270 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA 3RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 12500 | -1.31 | 12498.69 | 12498.69 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 2012-12-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
268530 | CAPACITACION PATI USAID, SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 60800 | 0 | 60800 | 60800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 320 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 |  | 103 CAPACITACIONES | 19 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
218020 | TMC. IMPLEMENTACION DE HUERTOS CASEROS Y REFORESTACION DE LA ZONA VERDE DEL CASERIO UTALCO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | UTALCO | 30000 | -8400 | 21600 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248810 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA VERDE DE UTALCO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | UTALCO | 24000 | -1700 | 22300 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
213901 | REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y TAPIAL PARA EL C.E. SANTA CLARA DE ASÍS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 50487.1 | 0 | 50487.1 | 50487.1 | MALMEX, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 10 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-01 | 2012-12-03 | 63 MUROS Y GRADAS | 39.55 | Metro Lineal | BAJA | 18
216431 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO A TRAVÉS DE PUENTE PEATONAL | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 33066.53 | 824.38 | 33890.91 | 33890.91 | HERNAN ROMERO INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 915 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/12/2012 | 18/03/2013 | 43 PUENTES RURALES | 3.2 | Metro Lineal | BAJA | 6
216650 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 8301.12 | 0 | 8301.12 | 8301.12 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 211 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR MANUEL HERNANDEZ AVILES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/05/2011 | 23/07/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
233290 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DEL PARQUE ECOLOGICO DEL CASERIO EL ROSARIO ETAPA II | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 24000 | -500 | 23500 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
292280 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | MARITZA LISBET ERAZO SOSA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 19 | 8058 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2014 | 25/07/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
212140 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTON LA VIRGEN | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | LA VIRGEN |  | 103224.43 | 8933.12 | 112157.55 | 112157.55 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 45 | 3520 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2010 | 2011-12-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.13 | Km | ALTA | 24
212141 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 212140 MEJORAMIENTO TRAMOS CALLE CTON LA | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | LA VIRGEN |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 230 | 0 | 3520 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2010 | 2011-12-02 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
212143 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212140 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | LA VIRGEN |  | 4949.42 | 0.5 | 4949.92 | 4949.92 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 45 | 3520 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2010 | 2011-12-02 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214140 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN ANTONIO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO |  | 92628.35 | 12136.13 | 104764.48 | 104764.48 | EDUARDO ANDRES BURGOS BONILLA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 15 | 872 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 24/08/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 217.46 | M2 | ALTA | 25
214141 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROY 214140 MEJOR C E CTON SAN ANTONIO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 270 | 0 | 166 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 24/08/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214143 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 214140 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÒN SAN ANTONIO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO |  | 5999.79 | 500 | 6499.79 | 6499.79 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 15 | 872 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 24/08/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 217.46 | M2 | ALTA | 1
214144 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214140 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO |  | 3998.06 | 0 | 3998.06 | 3998.06 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 166 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-08 | 2010-01-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
200170 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN CRISTOBAL 2008 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 4442.25 | 0 | 4442.25 | 4442.25 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 936 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2008 | 26/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 936 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
215894 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 215890 MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQU | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 8386.4 | -838.64 | 7547.76 | 7547.76 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 8316 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-11 | 2012-11-01 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 402 | M2 | ALTA | 1
215895 | FINALIZACIÓN DEL DISEÑO DE MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 4993.42 | 0 | 4993.42 | 3869.9 | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 8316 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-07 | 22/09/2012 | 30 AGUA POTABLE | 141 | DOCUMENTO | ALTA | 0
237104 | FORMULACION PROYECTO 237100 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTÓBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 6300.28 | 0 | 6300.28 | 6300.28 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/11/2011 | 27/01/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
252350 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 251140.9 | 4492.08 | 255632.98 | 255632.98 | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 30 | 1048 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 | 2013-12-09 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 6 | Aulas | ALTA | 65
252351 | CAJA CHICA DE PROYECTO 252350 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 240 | 0 | 1048 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2012 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
252353 | SUPERVISIÓN PROYECTO 252351 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 11400 | 0 | 11400 | 11400 |  | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 51 | 1048 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 | 2013-12-09 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
262600 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 19401.5 | 0 | 19401.5 | 19401.5 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 185 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 2014-06-03 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
262680 | MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 313277.01 | 0 | 313277.01 | 313277.01 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 115 | 8316 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 2014-08-04 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 141 | M2 | ALTA | 61
262681 | CAJA CHICA DE PROYECTO MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 115 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-04 | 2014-08-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
262683 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 8799.95 | 0 | 8799.95 | 8799.95 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 115 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 2014-08-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
243190 | CONCRETEADO HIDRÁULICO SOBRE EMPEDRADO FRAGUADO EN 1A AVENIDA NORTE Y 1AV. SUR , BARRIO EL CENTRO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BARRIO EL CENTRO | 39517.6 | 5927.64 | 45445.24 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 35 | 180 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2012 | 31/05/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | ALTA | 18
200960 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 46537.98 | 0 | 46537.98 | 46538 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 240 | 0 | 936 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2008 | 2009-12-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 936 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200961 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 78693.61 | 6143.16 | 84836.77 | 84836.78 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 1341 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/03/2009 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 936 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200962 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 56009.55 | 4563.74 | 60573.29 | 60573.26 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1320 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1440 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200963 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 66844.26 | 12204.96 | 79049.22 | 75813.43 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1369 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200964 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 54150.92 | 18785.51 | 72936.43 | 72936.43 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 46 | 1070 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200966 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 19242.13 | 17640.27 | 36882.4 | 36882.4 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1070 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200967 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN SAN CRISTOBAL 2013 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 208400 | 0 | 208400 | 202100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1237 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 390 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200968 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN CRISTOBAL 2013 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 5610.79 | 5143.71 | 10754.5 | 10754.5 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 120 | 91 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 312 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
214040 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SANTA ANITA,SANTA CRUZ Y SAN JOSE | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 140745.8 | 0 | 140745.8 | 140745.8 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 30 | 388 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2010 | 19/08/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 4.12 | Km | ALTA | 17
289810 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | EDWIN EDUARDO BENITEZ GAVIDIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 95 | 8316 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2013 | 25/04/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
296350 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 11000 | 0 | 11000 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 8316 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
209770 | ELECTRIFICACION EN CANTONES LA VIRGEN, SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS CASERIOS | 192724.7 | -19888 | 172836.7 | 172836.69 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 89 | 645 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/04/2009 | 13/10/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 4.64 | Km | ALTA | 0
205307 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN CRISTOBAL 2014 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS. | 238105 | 0 | 238105 | 115175 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1560 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214154 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214150 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN FRANCIS | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO |  | 2826.72 | 0 | 2826.72 | 2826.72 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 252 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2011 | 2011-06-05 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
237040 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO |  | 49240 | 0 | 49240 | 49240 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 1881 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 25/02/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 132.44 | M2 | ALTA | 18
237041 | CAJA CHICA DE PROYECTO 237040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 360 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 25/02/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
237043 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 237040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO |  | 3526.2 | 0 | 3526.2 | 3526.2 |  | HEDREN ELENA PATRICIA ORTIZ SILVESTRE | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 25/02/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255670 | CONCRETEADO DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO | VARIOS CASERÍOS | 72241.04 | 0 | 72241.04 | 0 | JOSE ANTONIO SANDOVAL ROSALES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 8316 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 | 2013-01-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.3 | Km | ALTA | 24
212040 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTON SANTA ANITA SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 104969.13 | 0 | 104969.13 | 104969.13 | EQUIPOS Y MATERIALES INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 51 | 3500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2010 | 2010-06-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.44 | Km | ALTA | 26
212041 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 212040 MEJORAM TRAMOS DE CALLE CTON SANTA AN | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 20 | 3200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2009 | 22/07/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
212043 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212040 MEJORAM TRAMOS DE CALLE CTON SN | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 4670.94 | 0 | 4670.94 | 4670.94 |  | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 65 | 3200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2010 | 2010-06-07 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
215060 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO ESCOLAR 13 DE FEBRERO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 85415.71 | 0 | 85415.71 | 85415.71 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2011 | 2011-12-12 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 261 | M2 | ALTA | 23
215061 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215060 REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 60 | 390 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2011 | 2011-08-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
215063 | SUPERVISION DE PROYECTO 215060 REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR 13 DE FEBRERO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 4885 | 0 | 4885 | 4885 |  | HEDREN ELENA PATRICIA ORTIZ SILVESTRE | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2011 | 2011-08-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
215064 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 215060 REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 3016.39 | 0 | 3016.39 | 3016.4 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 390 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-01-09 | 24/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
264840 | POZO EXPLORATORIO - POZO DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES PIEDRA LABRADA Y RAMIREZ | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA |  | 52350 | 0 | 52350 | 52350 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 90 | 0 | 1211 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAFAEL ERNESTO LINARES LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/06/2013 | 28/03/2014 | 30 AGUA POTABLE | 152 | Metro Lineal | MODERADA | 1
216660 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA | VARIOS | 9252.89 | 0 | 9252.89 | 9252.89 | ECOTRANS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 675 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/02/2011 | 16/04/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
216661 | RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA | VARIOS | 105103.29 | 1228.68 | 106331.97 | 106331.97 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 12 | 675 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/03/2013 | 28/06/2013 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | MODERADA | 40
217010 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION OBRA DE PASO VEHICULAR CANTON PIEDRA LABRADA | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA | VARIOS | 10857.77 | 0 | 10857.77 | 10857.76 | ECOTRANS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 675 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/02/2011 | 16/04/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
217011 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO VEHICULAR, CANTÓN PIEDRA LABRADA (QUEBRADA HONDA) | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA | VARIOS | 107621.36 | 0 | 107621.36 | 116905.98 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 105 | 12 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-01 | 2013-05-05 | 43 PUENTES RURALES | 11.64 | Metro Lineal | MODERADA | 40
290350 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | VARIOS | 14760 | 0 | 14760 | 0 | NOEL ISAI CHICA CLAROS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 30 | 9300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-11 | 2014-08-05 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
236480 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAJE DE CALLES URBANAS DE SAN JOSÉ GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | ÁREA URABANA | 178952.74 | 0 | 178952.74 | 0 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 15 | 14000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2011 | 2012-06-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.19 | Km | MODERADA | 55
241870 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE Y CREACION DE ESPACIOS RECREATIVOS EN CANTON BUENA VISTA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENA VISTA | BUENA VISTA | 30000 | -2500 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
249360 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS RECREATIVOS Y VIVERO COMUNITARIO EN CANTON BUENA VISTA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENA VISTA | BUENA VISTA | 28200 | -5300 | 22900 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
266970 | TMC CALLE EN BUEN ESTADO PARA CANTON BUENA VISTA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENA VISTA | BUENA VISTA | 30000 | -1100 | 28900 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263770 | TMC ELABORACION DE PAN PARA NUESTRA SUPERACION EN CANTON BUENA VISTA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENA VISTA | CANTON BUENA VISTA | 28200 | -2600 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
268340 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN BUENAVISTA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENA VISTA | VARIOS CASERÍOS | 337428 | 0 | 337428 | 0 | VILLALTA Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 1063 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2014 | 19/06/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.74 | Km | BAJA | 55
219120 | TMC.TRABAJANDO PARA ALIMENTARNOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENOS AIRES |  | 24000 | -5400 | 18600 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
217940 | TMC.TRABAJANDO PARA MI COMUNIDAD LIMPIA-BUENOS AIRES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 24000 | -4200 | 19800 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
249260 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES Y HUERTOS COMUNITARIOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 28200 | 900 | 29100 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242040 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, CANTÓN BUENOS AIRES. | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENOS AIRES | CANTON BUENOS AIRES | 30000 | -2100 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
234410 | TMC SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO EN CANTON EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | CANTON EL CARMEN | 27000 | -5000 | 22000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242150 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | CANTON EL CARMEN | 30000 | -3500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
234430 | TMC PANIFICANDO VAMOS PROGRESANDO EN EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | COMUNIDAD EL CASCO | 24000 | -1600 | 22400 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234380 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA HACERNOS SOLIDARIOS EN EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | COMUNIDAD LOS NIETOS | 24000 | -500 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241910 | TMC PANADERIA EN EL CANTON EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | EL CARMEN | 30000 | -3900 | 26100 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
249270 | TMC MANTENIMIENTO DE CALLES Y JARDIN BOTANICO EN EL CANTON EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | EL CARMEN | 28200 | -600 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234320 | TMC VIVERO AGROFORESTALES, CANTON EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 27000 | -2200 | 24800 | 24800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
234330 | TMC TRABAJANDO PARA MI COMUNIDAD LIMPIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 27000 | -1100 | 25900 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242010 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANTON EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 30000 | -5000 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242110 | TMC PANADERÍA Y DESARROLLO EN CANTON EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 30000 | -1500 | 28500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242120 | TMC ELABORACIÓN DE MERMELADAS Y DULCES EN CANTÓN EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 30000 | -1500 | 28500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
234390 | TMC EN EL ESPINO: PAN DE CALIDAD PARA NUESTRA COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | COMUNIDAD EL CENTRO | 24000 | -2600 | 21400 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
249340 | TMC LIBRES DEL DENGUE Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR CON LA ELABORACION DE JABON ORGANICO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | EL ESPINO | 28200 | 200 | 28400 | 28600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263850 | TMC MEJORANDO LA VIDA CON EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | EL ESPINO | 28200 | 600 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258370 | TMC VIVERO AGROFORESTAL, CANTON EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | EL RODEO | 30000 | -1800 | 28200 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234360 | TMC TILAPIA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION EN EL SECTOR ZACAMIL | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | SECTOR ZACAMIL | 27000 | -2700 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
234440 | TMC EL LIMÓN, PANIFICANDO VA PROSPERANDO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL LIMON | CASERÍO ABAJO, CANTON EL CARMEN | 24000 | -800 | 23200 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263860 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS RECREATIVOS Y VIVERO COMUNITARIO EN CANTON EL LIMON | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL LIMON | EL LIMON | 28200 | 300 | 28500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234340 | TMC HUERTO MEDICINAL PARA LA SALUD FAMILIAR | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | ABAJO, CANTON EL PARAISO | 24000 | 100 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234300 | TMC PANADERIA PARA UNA MEJOR ALIMENTACION EN EL PARAISO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | CANTON EL PARAISO | 27000 | -1800 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234400 | TMC RECICLANDO NUESTRO CANTON ESTAMOS DESCONTAMINANDO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | CANTON EL PARAISO | 27000 | -2000 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234420 | TMC MIS CALLES EN BUEN ESTADO, CANTON EL PARAISO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | CANTON EL PARAISO | 27000 | -2600 | 24400 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
242140 | TMC ELABORACIÓN DE JALEAS Y DULCES EN EL PARAISO. | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | CANTÓN EL PARAISO | 30000 | -3400 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241900 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS RECREATIVOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | EL PARAISO | 30000 | -4400 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
249290 | TMC CALLES EN BUEN ESTADO PARA MI GENTE EN CANTON EL PARAISO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | EL PARAISO | 28200 | 1400 | 29600 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258380 | TMC MIS CALLES EN BUEN ESTADO, CANTON EL PARAISO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | EL PARAISO | 30000 | 300 | 30300 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263840 | TMC CALLES EN BUEN ESTADO PARA MI GENTE EN EL CANTON EL PARAISO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | EL PARAISO | 28200 | -1500 | 26700 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
266980 | TMC ELABORACION DE PAN PARA NUESTRA SUPERACION EN EL PARAISO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | EL PARAISO | 30000 | -4600 | 25400 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249200 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS EN EL RODEO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL RODEO | EL RODEO | 28200 | -1300 | 26900 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249310 | TMC MANTENIMIENTO DE CALLES Y RECICLAJE DE MATERIALES EN CANTON EL RODEO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL RODEO | EL RODEO | 28200 | -300 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263820 | TMC MANTENIMIENTO DE CALLES Y HUERTOS COMUNITARIOS EN CANTON EL RODEO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL RODEO | EL RODEO | 28200 | -2000 | 26200 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
264130 | TMC REHABILITACION DE CAMINOS Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL RODEO | EL RODEO | 28200 | -100 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267010 | TMC ELABORACION DE PAN PARA NUESTRA SUPERACION EN EL RODEO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL RODEO | EL RODEO | 30000 | -1600 | 28400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258400 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | HUISILTEPEQUE | HUISILTEPEQUE | 30000 | 200 | 30200 | 30600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263870 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y HUERTOS COMUNITARIOS EN HUISILTEPEQUE | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | HUISILTEPEQUE | HUISILTEPEQUE | 28200 | -600 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267000 | TMC ELABORACION DE PAN PARA NUESTRA SUPERACION EN HUISILTEPEQUE | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | HUISILTEPEQUE | HUISILTEPEQUE | 30000 | -700 | 29300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249280 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES Y HUERTOS COMUNITARIOS EN MIRAFLORES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | HUISILTEPEQUE | HUISILTEPEQUE Y MIRAFLORES | 28200 | -500 | 27700 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
219110 | TMC.GESTIONANDO PARA MEJORAR MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA |  | 24000 | -6000 | 18000 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219130 | TMC.PANADEROS POR UNA MEJOR ALIMENTACION EN ISTAGUA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA |  | 24000 | -5400 | 18600 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218120 | TMC.RECUPERACION DE MIS ZONAS VERDES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 24000 | -6000 | 18000 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218130 | TMC.ENSEÑANDO JOVENES Y ADULTOS DE MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 24000 | -6000 | 18000 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218140 | TMC.CULTIVANDO PARA MI ALIMENTO,HIDROPONICOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 24000 | -6000 | 18000 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234310 | TMC ISTAGUA,ALFABETIZANDO VA PROGRESANDO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 24000 | -4800 | 19200 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242130 | TMC ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS EN EL CANTON ISTAGUA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 30000 | -4500 | 25500 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
249330 | TMC GESTIONANDO PARA MI COMUNIDAD, RECUPERACION DE ESPACIOS RECREATIVOS Y HUERTOS CASEROS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | ISTAGUA | 28200 | -2500 | 25700 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218750 | TMC.CREANDO ARTE EN MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | ISTAHUA | 24000 | -6000 | 18000 | 14300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
242030 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, CANTON LA ESPERANZA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | CANTON LA ESPERANZA | 30000 | -600 | 29400 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
207880 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAS. CERRO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | EL CERRO | 28165.69 | -4060.71 | 24104.98 | 24104.98 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 108 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/12/2009 | 23/03/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.02 | Km | BAJA | 0
249230 | TMC MEJORANDO LA ECONOMIA FAMILIAR CON EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS, GRANJA FAMILIAR Y VIVERO COMUNITARIO D EMEDICINA NATURAL EN EL CANTON LA ESPERANZA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 28200 | 1500 | 29700 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263800 | TMC MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN CANTON LA ESPERANZA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 28800 | -900 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263830 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES Y HUERTOS COMUNITARIOS EN LA ESPERANZA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 28200 | -600 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
266960 | TMC MEJORANDO LA ECONOMIA FAMILIAR CON HUERTO COMUNITARIO Y GRANJA FAMILIAR | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 30000 | -900 | 29100 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
266990 | TMC ELABORACION DE PAN PARA NUESTRA SUPERACION EN LA ESPERANZA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 30000 | -1300 | 28700 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
219100 | TMC.TILAPIA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION DEL CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA |  | 24000 | -6000 | 18000 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218100 | TMC.MANTENIMIENTO DE CALLES DE MI COMUNIDAD LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 24000 | -4200 | 19800 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218110 | TMC.PROTEGIENDO EL SISTEMA DE AGUA DE MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 24000 | -4200 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234350 | TMC SEMBRANDO PARA MI ALIMENTO, AGRICULTURA ORGANICA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 27000 | -1700 | 25300 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
234450 | TMC PAN EN NUESTRA COMUNIDAD LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 27000 | -1000 | 26000 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242060 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD EN CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 30000 | -2400 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
217960 | TMC.RECICLANDO, POR UNA COMUNIDAD LIMPIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | COLONIA LOMA LINDA | 24000 | -4200 | 19800 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
241880 | TMC SERIGRAFIA EN CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | LA LOMA | 30000 | -3100 | 26900 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241890 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL, CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | LA LOMA | 30000 | -2400 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
249400 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD DEL CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | LA LOMA | 27600 | 500 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
217970 | TMC.RECUPERACION DE MIS ESPACIOS COMUNITARIOS, MERCEDES LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | OTROS SECTORES DEL CANTON LA LOMA | 24000 | -4200 | 19800 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
217950 | TMC.SEMBRANDO PARA NUESTRO ALIMENTO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | SECTOR LA ERMITA | 24000 | -4200 | 19800 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
258390 | TMC MANTENIMIENTO DE CALLES DE MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | MIRAFLORES |  | 30000 | -1900 | 28100 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267040 | TMC ELABORACION DE PAN PARA NUESTRA SUPERACION EN MIRAFLORES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | MIRAFLORES | COM. MIRAFLORES | 30000 | -500 | 29500 | 29500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241920 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANTON MIRAFLORES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | MIRAFLORES | MIRAFLORES | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
263890 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES Y HUERTOS COMUNITARIOS EN MIRAFLORES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | MIRAFLORES | MIRAFLORES | 28200 | -700 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258420 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN AGUSTIN |  | 27600 | 1100 | 28700 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218760 | TMC.MEJORAMIENTO DE ZONA TURISTICA EN CANTON SAN AGUSTIN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN AGUSTIN | CASERIO PALO BLANCO | 18000 | 0 | 18000 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
217920 | TMC.CULTIVANDO PARA MI ALIMENTO-PALO BLANCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN AGUSTIN | PALO BLANCO | 24000 | -4200 | 19800 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219000 | TMC.CULTIVANDO CAMARON PARA LA BUENA ALIMENTACION | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN AGUSTIN | PALO BLANCO | 24000 | -6000 | 18000 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
249370 | TMC RECUPERACION DE ZONA TURISTICA Y ESPACIOS RECREATIVOS DEN EL CANTON SAN AGUSTIN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | 28200 | -1400 | 26800 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249380 | TMC MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL CANTON SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | 28200 | -8900 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263780 | TMC PANIFCANDO VAMOS MEJORANDO EN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | 28200 | -1600 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
216020 | COSNTRUCCIÓN DE MURO EN CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO CANDELARIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO DE ASIS | 7650 | 0 | 7650 | 7650 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2011 | 26/01/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 11.9 | Metro Lineal | BAJA | 18
216030 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, CANTON SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | 6494.26 | 0 | 6494.26 | 6494.26 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/12/2010 | 27/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216031 | RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | 237902.91 | -149838.62 | 88064.29 | 88064.28 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 165 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-04-02 | 2014-04-02 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | BAJA | 35
243940 | REHABILITACIÓN DE CALLES QUE CONDUCEN A CASERÍO SAN DIEGO Y CANTÓN SAN FRANCISCO CANDELARÍA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | 5292.08 | -16.66 | 5275.42 | 5292.08 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 2453 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2011 | 20/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 40 | M3 | BAJA | 10
234460 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN 2DA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | 40000 | -2.94 | 39997.06 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 26/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258410 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS RECREATIVOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | 30000 | 1200 | 31200 | 31800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267480 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 240 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 | 23/02/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
212850 | FORMULACION DE REPARACIÓN MURO PERIMETRAL C. E. COLONIA STA ISABEL | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | NO APLICA | 1657.67 | -331.53 | 1326.14 | 1326.14 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-10 | 29/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
219160 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - SAN PEDRO PERULAPAN,CUSCATLAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | NO APLICA | 42500 | -3434.21 | 39065.79 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 570 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-02-12 | 31/05/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234900 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO PERULAPAN, 1RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 98022.7 | -8422.7 | 89600 | 89961.02 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 491 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/04/2011 | 30/05/2011 | 103 CAPACITACIONES | 535 | Capacitados | BAJA | 0
241340 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 15000 | -50.52 | 14949.48 | 14949.48 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 240 | 0 | 286 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
242020 | TMC MEJORAMIENTO CALLE LA RONDA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 30000 | -3100 | 26900 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242260 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN 3RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 40000 | -0.92 | 39999.08 | 39999.08 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 737 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 2012-12-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
243030 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO PERULAPAN, 2DA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 129536.54 | -14336.54 | 115200 | 115200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 707 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 707 | Capacitados | BAJA | 0
249250 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES Y HUERTOS COMUNITARIOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 28200 | 100 | 28300 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249750 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN 4TA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 47500 | -3254.58 | 44245.42 | 47500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 837 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2012 | 29/10/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
253990 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO PERULAPAN, 3RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 128000 | -12800 | 115200 | 115200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 | 30/06/2012 | 103 CAPACITACIONES | 40 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
258760 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO PERULAPAN, 4TA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 172800 | 0 | 172800 | 172800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 834 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 54 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
263900 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES Y HUERTOS COMUNITARIOS EN SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 26400 | -1900 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
264140 | TMC REHABILITACION DE CALLES Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 28200 | -1800 | 26400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
264260 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 32500 | 0 | 32500 | 31257.82 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 240 | 0 | 677 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 | 21/11/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
290640 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO PERULAPAN, 7ª CONVOCATORIA (3RA AMPLIADA) | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 76800 | 0 | 76800 | 76800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 210 | 0 | 434 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 24 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
264720 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO PERULAPÁN, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPÁN | 51200 | 0 | 51200 | 51200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 30 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 16 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268540 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO PERULAPÁN, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPÁN | 147200 | 0 | 147200 | 147200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 691 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 |  | 103 CAPACITACIONES | 46 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
215420 | FORMULACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN CENTRO ESCOLAR GRAL. FRANCISCO MORAZAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | 2765.68 | 0 | 2765.68 | 2765.68 | SANDRA MYVIAN DUQUE ESCOBAR DE AUERBACH |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 572 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2011 | 13/06/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215421 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MORAZÁN. | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | 123373.2 | 0 | 123373.2 | 154716.4 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 572 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/12/2012 | 26/02/2013 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 94.28 | Metro Lineal | BAJA | 35
293290 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | ROSA ELVIRA VARGAS CAMPOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 60 | 44730 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
234370 | TMC MEJORANDO CAMINOS PARA EL BIENESTAR DE MIS VECINOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ZONA URBANA | 24000 | -2300 | 21700 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
248980 | TCM MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, MEJORANDO LA VIDA EN EL CANTON LA CRUZ | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SANTA CRUZ | LA CRUZ | 28800 | -1200 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
212710 | OBRAS DE MITIGACION EN FUENTES Y TANQUE ALMACENAMIENTO CTON STA CRUZ | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 209125.97 | 0 | 209125.97 | 209125.97 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 120 | 0 | 16488 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/11/2010 | 24/03/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.5 | Km | BAJA | 27
267030 | TMC ELABORACION DE PAN PARA NUESTRA SUPERACION EN TECOLUCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOLUCA | COM. TECOLUCO | 30000 | -1800 | 28200 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249210 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS EN TECOLUCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOLUCA | TECOLUCO | 28200 | -1400 | 26800 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249320 | TMC REHABILITACION DE CAMINOS Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN TECOLUCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOLUCA | TECOLUCO | 28200 | 600 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263810 | TMC MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN TECOLUCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOLUCA | TECOLUCO | 28200 | -2100 | 26100 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
264110 | TMC MANTENIMIENTO DE CALLES Y HUERTOS COMUNITARIOS EN TECOLUCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOLUCA | TECOLUCO | 28200 | -1600 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 4
249300 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS COMUNIDAD DE TECOMATEPEQUE | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOMATEPEQUE | TECOMATEPEQUE | 28200 | -7100 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249390 | TMC PAN PARA EL SUSTENTO DE MI COMUNIDAD TECOMATEPEQUE | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOMATEPEQUE | TECOMATEPEQUE | 27600 | -2200 | 25400 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263880 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y HUERTOS COMUNITARIOS EN TECOMATEPEQUE | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOMATEPEQUE | TECOMATEPEQUE | 28200 | -700 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267020 | TMC ELABORACION DE PAN PARA NUESTRA SUPERACION EN TECOMATEPEQUE | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | TECOMATEPEQUE | TECOMATEPEQUE | 30000 | -800 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
247620 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE TRAMOS EN 3A CALLE PONIENTE, 1AV NORTE, SUR Y MANUEL RICO. | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | BARRIO EL CENTRO | 88564.19 | 0 | 88564.19 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 123 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-09 | 2012-01-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.38 | Km | BAJA | 18
202180 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION LA CURVONA | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | LA CURVONA | 35035.1 | -1585.24 | 33449.86 | 33449.86 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 395 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/05/2009 | 2009-03-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.25 | Km | BAJA | 0
292100 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ENFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | JULIO CESAR QUIÑONEZ BASAGOITIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 120 | 17069 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/01/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
217021 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN SECTOR CAMALOTE, CANTÓN SAN AGUSTÍN | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN AGUSTIN |  | 53111.85 | -2567.05 | 50544.8 | 53111.85 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 560 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 | 2012-03-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 20 | Metro Lineal | MODERADA | 18
260300 | CONCRETEADO DE CALLE EN TRAMO DEL PUENTE DE SAN AGUSTÍN ARRIBA. | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTÍN ARRIBA | 43139.46 | 0 | 43139.46 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 355 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-10 | 17/12/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.12 | Km | MODERADA | 32
217020 | FORMULACION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN SECTOR CAMALOTE, SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN AGUSTIN | VARIOS | 5405.02 | 0 | 5405.02 | 5405.02 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 560 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/02/2011 | 23/09/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
244250 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CASERÍO SAN AGUSTIN ARRIBA | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN AGUSTIN | VARIOS | 6314.63 | 0 | 6314.63 | 6314.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 261 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-12 | 23/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 60.86 | M2 | MODERADA | 6
217030 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCION EN CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LOS MARTINEZ | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PABLO | LOS MARTINEZ | 4266.65 | 0 | 4266.65 | 4266.66 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 575 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/05/2011 | 27/09/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
217031 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LOMA ALTA, CANTÓN SAN PEDRO | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO |  | 41871.02 | 0 | 41871.02 | 41871.02 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 575 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/05/2012 | 13/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 39.28 | Metro Lineal | MODERADA | 18
217841 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE PASO Y SENDA PEATONAL A SECTOR LOMA BAJA DE CANTÓN SAN PEDRO | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO |  | 166373.84 | 0 | 166373.84 | 166373.84 | JULIO ERNESTO SARAVIA MIRANDA |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 0 | 2500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/05/2012 | 30/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.01 | Km | MODERADA | 75
217040 | FORMULACION OBRAS DE MITIGACION EN CASERIO LOMA ALTA Y LOMA BAJA, CANTÓN SAN PEDRO | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO | LOMA ALTA Y LOMA BAJA | 4643.72 | 0 | 4643.72 | 4643.73 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 485 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/02/2011 | 25/05/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 0 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
217840 | FORMULACIÓN REHABILITACION DE OBRA DE PASO Y SENDA PEATONAL A SECTOR LOMA BAJA, SAN PEDRO | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 6585.41 | 0 | 6585.41 | 6585.4 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 2500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-02 | 25/07/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
217041 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CASERÍOS LOMA ALTA Y LOMA BAJA | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | LOMA ALTA Y BAJA | 76575.87 | -4654.97 | 71920.9 | 71920.9 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 606 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2012 | 26/05/2012 | 63 MUROS Y GRADAS | 45.19 | Metro Lineal | MODERADA | 28
289830 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | MARITZA LISBET ERAZO SOSA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 60 | 6292 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2013 | 20/05/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
293700 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 133 | 6292 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-04 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
293590 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE DEL CASERÍO LAS FLORES, CANTÓN SANTA ISABEL. | CUSCATLAN | SAN RAMON | SANTA ISABEL | LAS FLORES | 64795.97 | 0 | 64795.97 | 0 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.3 | Km | MODERADA | 33
214480 | AMPLIAC. DE ENERGIA CANTON SANTA ISABEL, SECTOR CALLE NUEVA | CUSCATLAN | SAN RAMON | SANTA ISABEL | SECTOR CALLE NUEVA | 12115.13 | 0 | 12115.13 | 10582.46 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-08-02 | 2012-06-06 | 33 ELECTRIFICACION | 0.5 | Km | MODERADA | 6
214170 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN BARRIO ABAJO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | BARRIO ABAJO |  | 89085.93 | 0 | 89085.93 | 89085.93 | MELVIN HECTOR MEMBREÑO AGUILUZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 144 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/03/2011 | 23/09/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 93.54 | M2 | ALTA | 24
214171 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 214170 MEJORAMIENTO C.E. CTON. BARRIO ABAJO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | BARRIO ABAJO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 240 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-12 | 23/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214173 | SUPERVISIÒN PARA PROYECTO 214170 MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÒ | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | BARRIO ABAJO |  | 6006.23 | 0 | 6006.23 | 6006.23 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 144 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/03/2011 | 28/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214174 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214170 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BARRIO ABAJ | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | BARRIO ABAJO |  | 3530.62 | 0 | 3530.62 | 3530.63 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2010 | 15/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
214160 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 97725.27 | 0 | 97725.27 | 97725.27 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 448 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 | 13/04/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 801.53 | M2 | ALTA | 26
214161 | FONDO CAJA CHICA DE PROY 214160 MEJORAMIENTO C.E. SANTA CRUZ | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 240 | 0 | 460 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 | 13/04/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214163 | SUPERVISION DE PROYECTO 214160 MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DE SANT | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 5606.82 | 0 | 5606.82 | 5606.82 |  | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 448 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 | 13/04/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214164 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214160 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA CRUZ | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 3055.75 | 0 | 3055.75 | 3055.75 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2010 | 15/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
214180 | MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 32447.55 | 0 | 32447.55 | 32447.55 | HEDREN ELENA PATRICIA ORTIZ SILVESTRE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 63 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 13/08/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 143.36 | M2 | ALTA | 9
214181 | FONDO CAJA CHICA PROY 214180 MEJOR. ESC. PARVUL. STA. CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 180 | 63 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-12 | 13/08/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214183 | SUPERVISIÓN PROYECTO 214183 MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVU | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 2450 | 0 | 2450 | 2450 |  | HELINA ROHELMA LINARES DE GARCIA | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 63 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 13/08/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214184 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214180 MEJORAMIENTO ESCUELA PARVULARIA SANTA C | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 2431.41 | 0 | 2431.41 | 2431.4 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 76 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2010 | 15/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
218871 | MURO DE CONTENCIÓN Y EMPEDRADO DE CALLE CASERÍO LOS NARANJALES | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 46920.32 | 0 | 46920.32 | 46920.32 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 75 | 0 | 89 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-03 | 2012-11-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 25.6 | Metro Lineal | ALTA | 18
255690 | AMPLIACION, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 123260.96 | 0 | 123260.96 | 123260.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 70 | 2585 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-10 | 30/06/2014 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 1 | Consultorios | ALTA | 40
255691 | CAJA CHICA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 240 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-10 | 30/06/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
255693 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 6300 | 0 | 6300 | 6300 |  | JOSE LUIS AVILES | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 70 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-10 | 30/06/2014 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
255694 | FORMULACION DE PROYECTO 255690 CONSTRUC. DE LA U. COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 7625.41 | 0 | 7625.41 | 7625.4 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 2585 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/11/2012 | 26/07/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
267750 | POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 86253.6 | 0 | 86253.6 | 86253.6 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 105 | 0 | 2586 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/01/2014 | 2014-09-09 | 30 AGUA POTABLE | 250 | Metro Lineal | ALTA | 15
267950 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD INTERMEDIA SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 46770.41 | 0 | 46770.41 | 46770.41 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/01/2014 | 21/02/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 10 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
207280 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL PEZOTE, LOS NARANJALES Y COL. LAS PALMERAS | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | EL PEZOTE, LOS NARANJALES Y COL. LAS PALMERAS | 25465.74 | -1668.97 | 23796.77 | 23796.77 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 265 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/06/2009 | 2009-08-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.16 | Km | ALTA | 0
218870 | FORMULACIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y EMPEDRADO DE CALLE CASERIO LOS NARANJALES | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | LOS NARANJALES | 4290.8 | 0 | 4290.8 | 4290.8 | MAURICIO ANTONIO AGUIRRE ORELLANA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 89 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/01/2011 | 22/06/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
212750 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | NO APLICA | 12670.22 | 2175 | 14845.22 | 14845.22 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 60 | 12 | 3102 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/06/2010 | 31/08/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 68
209960 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 50629.83 | 7124.3 | 57754.13 | 57754.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 334 | 31 | 510 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2009 | 26/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 510 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209962 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 21578.98 | 1758.29 | 23337.27 | 23337.31 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 368 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 389 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209963 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 23954.68 | 4539.69 | 28494.37 | 28494.34 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 359 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 391 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209964 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 15978.25 | 2401.31 | 18379.56 | 18379.52 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 46 | 421 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 391 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209966 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 5412.97 | 4962.36 | 10375.33 | 10375.33 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 348 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 301 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210697 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA CRUZ ANALQUITO 2014 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 51120 | 0 | 51120 | 32615 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 430 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
268120 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 39 | 2585 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 24/03/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293710 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LUIS EDGARDO INGLES ESCOBAR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 30 | 2585 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-09-04 | 2014-05-09 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
257880 | FORMULACIÓN DE PROYECTO DE CONCRETEADO EN CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN LAS DELICIAS. | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | LAS DELICIAS | VARIOS | 5617.5 | 0 | 5617.5 | 0 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 161 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-01 | 26/07/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
257000 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN DELICIAS | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | LAS DELICIAS | VARIOS CASERÍOS | 159000 | 7901.65 | 166901.65 | 0 | PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 15 | 763 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-01 | 2013-01-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.4 | Km | BAJA | 35
207700 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO BUENA VISTA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | BUENA VISTA | 12109.93 | -3368.51 | 8741.42 | 8741.42 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 76 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/12/2009 | 23/03/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.43 | Km | BAJA | 0
264040 | ELECTRIF. COMUNIDAD FERROCARIL N° 1 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | FERROCARRIL N° 1 | 12558.45 | -1935.43 | 10623.02 | 10623.02 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 200 | 0 | 26 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/05/2014 | 29/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.54 | Km | BAJA | 10
254170 | ELECTRIFICACION EN CASERIO MACARENA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | MACARENA | 23807.84 | -3918.76 | 19889.08 | 19889.09 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2013 | 2013-09-07 | 33 ELECTRIFICACION | 0.58 | Km | BAJA | 10
290480 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | 12000 | 0 | 12000 | 0 | AMANDA MENDEZ ROMAN |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 40 | 11790 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/10/2013 | 22/05/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
292130 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | 14000 | 0 | 14000 | 0 | LEONIDAS ERNESTO CALDERON LUNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 11790 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-01 | 29/04/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
243820 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN BUENA VISTA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | BUENA VISTA | VARIOS | 3221.94 | -1.94 | 3220 | 3221.94 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 405 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2011 | 29/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 115 | M3 | MODERADA | 4
202421 | C.S. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÓN COLIMA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | COLIMA |  | 54924 | 0 | 54924 | 54924 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 2010 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 23/07/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
202422 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD COLIMA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | COLIMA |  | 283082.84 | -17919.86 | 265162.98 | 265162.98 | SALAZAR ROMERO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 2010 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 13/08/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.58 | Km | MODERADA | 66
202423 | SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD COLIMA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | COLIMA |  | 31639.91 | 0 | 31639.91 | 31639.92 |  | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 0 | 2010 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 13/08/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.58 | Km | MODERADA | 0
202493 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | MONTEPEQUE | EL FRANCO | 8353.65 | 0 | 8353.65 | 5012.2 |  | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 20 | 81 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/09/2010 | 27/03/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202492 | CONST.AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | MONTEPEQUE | S/N | 37216.52 | 615.19 | 37831.71 | 18681.87 | DELFOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 20 | 81 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/09/2010 | 17/03/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1.1 | Km | MODERADA | 25
268230 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN JUAN |  | 300508.08 | 9086.12 | 309594.2 | 309571.1 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 180 | 20 | 15000 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-09-12 | 16/07/2014 | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 2009.23 | M2 | MODERADA | 59
202441 | C.S AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIIDAD SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS |  | 49152.19 | 0 | 49152.19 | 44236.96 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 205 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-10 | 2011-05-06 | 30 AGUA POTABLE | 1.36 | Km | MODERADA | 1
202781 | C.S. AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TRAPICHE | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS |  | 60071.4 | 0 | 60071.4 | 54064.26 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 319 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-10 | 2011-05-06 | 30 AGUA POTABLE | 1.5 | Km | MODERADA | 1
202442 | CONST. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS | S/N | 75365.01 | 0 | 75365.01 | 46472.68 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 205 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/09/2010 | 27/03/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1.36 | Km | MODERADA | 35
202443 | SUPERVISION AMPLIACION DE SIS. DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS | S/N | 15253.65 | 0 | 15253.65 | 11440.24 |  | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 205 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/09/2010 | 27/03/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202782 | CONST. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNID | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS | S/N | 90565.31 | 7054.08 | 97619.39 | 75420.36 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 24 | 319 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/09/2010 | 20/04/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1.5 | Km | MODERADA | 35
202783 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRAPICHE | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS | S/N | 15253.65 | 1535.25 | 16788.9 | 9162.08 |  | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 21 | 319 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/09/2010 | 20/04/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
202491 | C.S. AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO |  | 23352.7 | 0 | 23352.7 | 21017.43 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 81 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-10 | 2011-05-06 | 30 AGUA POTABLE | 1.1 | Km | MODERADA | 1
269770 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | 19000 | 0 | 19000 | 0 | IVAN EVARISTO OLIVER O DOWD |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 24786 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
211890 | MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CANTÓN AJULUCO | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 130490.06 | -8896.76 | 121593.3 | 121293.42 | LUIS MARIO PINEDA MARTINEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 81 | 525 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2009 | 2010-02-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.67 | Km | ALTA | 30
211891 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211890 MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE PROTE | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 525 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/10/2009 | 2010-02-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 30
211893 | FONDO DE SUPERVISIÓN PROYECTO 211890 MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE PROT | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 7899.95 | 0 | 7899.95 | 7899.95 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 96 | 525 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2009 | 2010-02-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 30
267830 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN AJULUCO | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 156213.75 | 0 | 156213.75 | 156213.75 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 75 | 219 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2013 | 2014-09-06 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3 | Aulas | ALTA | 49
267831 | CAJA CHICA DE PROYECTO REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN AJULUCO | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2013 | 27/03/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
267833 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN AJULUCO | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 7999.95 | 0 | 7999.95 | 7999.95 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 165 | 75 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2013 | 25/06/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
236860 | RECONSTRUCCION DE PASO VIAL EN CANTON AJULUCO | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO | VARIOS | 159428.53 | 0 | 159428.53 | 159428.53 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 180 | 61 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-06-03 | 25/01/2013 | 43 PUENTES RURALES | 13 | Metro Lineal | ALTA | 25
236700 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 280 METROS LINEALES DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN COPALCHÁN | CUSCATLAN | TENANCINGO | COPALCHAN | VARIOS | 51820.8 | 0 | 51820.8 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 48 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 2013-02-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.28 | Km | ALTA | 12
245380 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 200 MTS LINEALES DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN CORRAL VIEJO | CUSCATLAN | TENANCINGO | CORRAL VIEJO | VARIOS CASERÍOS | 37045.73 | 0 | 37045.73 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1035 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 2012-04-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | ALTA | 18
257890 | INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DOMICILIAR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CANTÓN EL PEPETO | CUSCATLAN | TENANCINGO | EL PEPETO |  | 194779.12 | 17815.13 | 212594.25 | 212594.23 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 120 | 45 | 423 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/08/2013 | 31/01/2014 | 30 AGUA POTABLE | 2.74 | Km | ALTA | 55
257891 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DOMICILIAR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN EL PEPETO | CUSCATLAN | TENANCINGO | EL PEPETO |  | 15670.09 | 3132.45 | 18802.54 | 18802.54 |  | WALTER ARQUIMIDES IGLESIAS AVALOS | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 135 | 45 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/08/2013 | 31/01/2014 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
257894 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DOMICILIAR DE AGUA POTABLE Y S. B. EN EL CTÓN. EL PEPETO | CUSCATLAN | TENANCINGO | EL PEPETO |  | 13995.23 | 0 | 13995.23 | 13995.23 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 45 | 0 | 423 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/03/2013 | 23/05/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215460 | FORMULACIÓN RECONSTRUCIÓN PUENTE VEHICULAR EN CANTON HUISILTEPEQUE | CUSCATLAN | TENANCINGO | HUISILTEPEQUE (HDA. NUEVA HUISILTEPEQUE) | VARIOS | 8545.9 | 0 | 8545.9 | 8545.9 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 3865 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/10/2010 | 29/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215770 | RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL-GUARDERÍA CASERÍO EL SITIO | CUSCATLAN | TENANCINGO | JIÑUCO | EL SITIO | 9200 | 0 | 9200 | 9200 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/08/2011 | 16/09/2011 | 7 REEMP. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | 54.08 | M2 | ALTA | 16
216010 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN CENTRO ESCOLAR CANTON ROSARIO PERICO | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO PERICO | VARIOS | 5357.44 | 0 | 5357.44 | 5357.44 | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/11/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216010 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN CENTRO ESCOLAR CANTON ROSARIO PERICO | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO PERICO | VARIOS | 5357.44 | 0 | 5357.44 | 5357.44 | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/11/2010 | 2011-04-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
257954 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE A. P. Y S. B. EN CASERÍO LOMA LOS GONZALEZ, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTÓN AJULUCO, CASERÍOS IRIOMA Y EL TRÁNSITO, CANTÓN ROSARIO EL TABLÓN | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON |  | 31977 | 0 | 31977 | 31977 | G. W. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 105 | 0 | 1027 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-07-08 | 2014-11-04 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
210250 | MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE CCEVS AL CE CTON ROSARIO TABLON | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | SAN JOSE EL SITIO | 127998.85 | -14588.39 | 113410.46 | 113110.57 | LUIS MARIO PINEDA MARTINEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 55 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2009 | 16/04/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
210251 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 210250 CALLE ACCESO AL CE ROSARIO TABLON | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | SAN JOSE EL SITIO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-06-10 | 16/04/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
210253 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210250 CALLE QUE CONDUCE A CE ROSARIO | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | SAN JOSE EL SITIO | 5139.54 | 0 | 5139.54 | 5139.54 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 70 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2009 | 16/04/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
257953 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCION DEL PROY. INT. DE A. P. Y S. B. EN VARIOS CASERIOS | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | VARIOS | 64719.98 | 0 | 64719.98 | 64719.98 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 75 | 0 | 382 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/12/2012 | 2013-01-03 | 30 AGUA POTABLE | 152 | Metro Lineal | ALTA | 1
209870 | APOYO FAMILIAR 2009 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 47189.42 | 16471.44 | 63660.86 | 63660.87 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 1540 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-05 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1540 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209872 | APOYO FAMILIAR 2010 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 47512.23 | 3871.37 | 51383.6 | 51383.64 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 994 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1001 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209873 | APOYO FAMILIAR 2011 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 51661.46 | 9495.3 | 61156.76 | 61156.79 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 933 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1045 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209874 | APOYO FAMILIAR 2012 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 41368.33 | 6216.63 | 47584.96 | 47584.94 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 46 | 1271 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1045 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209876 | APOYO FAMILIAR 2013 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 14386.64 | 13188.89 | 27575.53 | 27575.53 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 1069 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 800 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210847 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TENANCINGO 2014 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 137555 | 0 | 137555 | 86555 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1156 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
236580 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTONES Y CASERIOS DE TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 126135.7 | 0 | 126135.7 | 126135.7 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 201 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-01 |  | 33 ELECTRIFICACION | 4.87 | Km | ALTA | 14
268250 | FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | DINORA ANTONIA GUTIERREZ DE ALFARO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 105 | 6782 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/08/2013 | 22/05/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293720 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 6500 | 0 | 6500 | 0 | JOSE ROBERTO CARLOS MEJIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 6782 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-09-04 | 18/07/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
296160 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS CASERÍO | 34555.32 | 0 | 34555.32 | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 8782 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2014 | 25/07/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | ALTA | 0
210930 | MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO DE MERLIOT | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN |  | 234643.32 | 0 | 234643.32 | 234643.32 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 0 | 15564 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-10-06 | 2009-08-09 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 4080 | M2 | BAJA | 0
244390 | ASFALTADO Y SELLADO DE CALLES PRINCIPALES DE JARDINES DE CUSCATLÁN, CIUDAD MERLIOT | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | CIUDAD MERLIOT | 250469.92 | 0 | 250469.92 | 0 | INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, SA DE CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 | 16/01/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.7 | Km | BAJA | 48
267580 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 164 | 0 | 33698 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/04/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
211600 | REMODELACION PLAZA LIBERTAD DE EXPRESION | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | SANTA ELENA (ABSORBIDO POR A.U.) |  | 51164.51 | 0 | 51164.51 | 51164.5 | TALLER INTERNACIONAL, ARQUITECTURA Y DESIGN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 5000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 28/09/2009 | 2009-12-12 | 65 REMODELACION DE PARQUES | 883.1 | M2 | BAJA | 0
200220 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CHILTIUPAN 2008 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | 7213.92 | 2404.64 | 9618.56 | 9618.56 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1520 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
267690 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-02 |  | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
267700 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | 7700 | 0 | 7700 | 7700 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/05/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
212230 | AMPLIACION Y MEJORA ELECTRIFICACIÓN CASERÍO EL CAMPO BARRIO SAN MARCOS | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | EL CAMPO | 20525.02 | 0 | 20525.02 | 25444.72 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 103 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/12/2009 | 17/05/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.69 | Km | ALTA | 5
201021 | APOYO FAMILIAR 2009 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 91267.42 | 6351.29 | 97618.71 | 97618.72 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 373 | 28 | 1520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1520 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201022 | APOYO FAMILIAR 2010 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 60901.24 | 6090.12 | 66991.36 | 66991.38 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 27 | 1484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1484 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201023 | APOYO FAMILIAR 2011 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 62529 | 1107.13 | 63636.13 | 63636.14 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 31/01/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1484 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201024 | APOYO FAMILIAR 2012 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 71452.94 | 14290.59 | 85743.53 | 85743.53 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 59 | 1484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1484 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201026 | APOYO FAMILIAR 2013 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 33938.5 | 19920.42 | 53858.92 | 53858.92 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 1484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1106 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201027 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN CHILTIUPAN 2013 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 181800 | 0 | 181800 | 180800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1302 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 484 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201028 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CHILTIUPAN 2013 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 11679.93 | 6855.61 | 18535.54 | 18535.54 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 108 | 1484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 387 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
296380 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | CARLOS ERNESTO CORTEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 10897 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205557 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CHILTIUPAN 2014 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS. | 191415 | 0 | 191415 | 121840 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1610 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
244310 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A CANTÓN CUERVO ABAJO Y A CASERÍO EL AMATE | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CUERVO ABAJO | VARIOS | 8002.22 | 0 | 8002.22 | 8002.22 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 923 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2011 | 2012-04-01 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 2.6 | Km | ALTA | 8
210590 | ELECTRIFICACIÓN EN CANTÓN EL REGADILLO, CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | EL REGADILLO | VARIOS | 187325.2 | 0 | 187325.2 | 187325.2 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 60 | 1100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/04/2009 | 2009-11-08 | 33 ELECTRIFICACION | 7.14 | Km | ALTA | 0
243900 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL ZONTE | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | EL ZONTE | VARIOS | 6768.72 | 0 | 6768.72 | 6768.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 20 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2011 | 30/01/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 108 | Metro Lineal | ALTA | 4
215140 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SANTA MARTA | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | SANTA MARTA | SANTA MARTA | 84201.98 | 0 | 84201.98 | 84201.98 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 2011-03-02 | 33 ELECTRIFICACION | 3.7 | Km | ALTA | 16
215130 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CASERIO SIBERIA SUR | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | SIBERIA | SIBERIA | 114106 | 0 | 114106 | 114106 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 218 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-01 | 26/04/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 4.87 | Km | ALTA | 11
216510 | REHABILITACION DE CALLE A CANTON SIBERIA | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | SIBERIA | VARIOS | 172375 | 0 | 172375 | 172375 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 420 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2011 | 24/05/2011 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.83 | Km | ALTA | 25
244320 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A CASERÍO ZUNZACUAPA Y A CASERÍO SANTA MARTA | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | TAQUILLO | VARIOS | 7451.39 | 0 | 7451.39 | 7451.39 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 428 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2011 | 2012-04-01 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 5.4 | Km | ALTA | 8
247440 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 76050 | -9000 | 67050 | 67050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 507 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 38 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
253230 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN LOTIFICACIÓN LAS BRISAS SECTOR SUR COLONIA LAS VEGAS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -1990 | 22010 | 22010 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253250 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE DE ACCESO A LOTIFICACIÓN SAN CARLOS II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -2000 | 22000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253260 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN SAN CARLOS II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -2500 | 21500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253280 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN PASAJES DE LOTIFICACIÓN SAN CARLOS II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -3200 | 20800 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253310 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR PONIENTE DE LOTIFICACIÓN SAN CARLOS II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -2900 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253350 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN LOTIFICACIÓN LAS BRISAS SECTOR NORTE COLONIA LAS VEGAS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -4000 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253390 | TMC REGISTRO, SISTEMATIZACION Y PROMOCION DE EXPRESIONES CULTURALES DE CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 18000 | -1300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
253420 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE EL CHAHUITE COLONIA LAS VEGAS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 200 | 24200 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253540 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL CIUDAD ARCE 3ERA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 32500 | 0 | 32500 | 32500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 | 2012-01-02 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259130 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE, 3ERA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 75300 | 0 | 75300 | 71100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 502 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 | 27/03/2013 | 103 CAPACITACIONES | 27 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
261480 | TMC VIVEROS Y HUERTOS CASEROS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -4100 | 19900 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261490 | TMC VIVEROS Y HUERTOS CASEROS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD I | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -3400 | 20600 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261550 | TMC ADOQUINADO DE PASAJE PRINCIPAL SAN JUAN, CALLE A ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -6700 | 17300 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261570 | TMC ADOQUINADO DE CALLE AL ACEITUNO, URBANIZACION SAN FRANCISCO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -5800 | 18200 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261580 | TMC ADOQUINADO DE PASAJE SANTA MONICA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 9600 | 33600 | 14500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261590 | TMC ADOQUINADO DE PASAJE SAN LUIS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -6800 | 17200 | 17200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
262260 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 42500 | 0 | 42500 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-03-08 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
265330 | CAPACITACION BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 67800 | 4650 | 72450 | 72450 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 452 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/04/2013 | 2013-03-06 | 103 CAPACITACIONES | 24 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268670 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA-CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 240 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2013 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
289180 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD LA CEIBA I Y II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 5900 | 29900 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289200 | TMC VIVEROS Y HUERTOS CASEROS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL CAULOTE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 6800 | 30800 | 30800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289280 | TMC INTEGRACION DE ARTES PLASTICAS EN ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA URBANA DE CIUDAD ARCE, PARTE I | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 10000 | 34000 | 34000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289290 | TMC INTEGRACION DE ARTES PLASTICAS EN ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA URBANA DE CIUDAD ARCE, PARTE II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 6300 | 30300 | 30300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289310 | TMC ELABORACION DE MURALES Y AMBIENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA URBANA DE CIUDAD ARCE, PARTE I | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 6500 | 30500 | 30500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289320 | TMC ELABORACION DE MURALES Y AMBIENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA URBANA DE CIUDAD ARCE, PARTE II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 8200 | 32200 | 32200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289330 | TMC NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION DE CALLES EN LA ZONA URBANA DE CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 9200 | 33200 | 33200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289340 | TMC LA CULTURA A TRAVES DE LA MUSICA ANDINA EN LA ZONA URBANA DE CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | 10400 | 34400 | 34400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289790 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE 5TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 2014-12-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
291830 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, SAN JOSE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -24000 | 0 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
291840 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD SAN CARLOS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 24000 | -16700 | 7300 | 7200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
292990 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE 5TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 148200 | 0 | 148200 | 125100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 988 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 50 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
261540 | TMC ADOQUINADO DE CALLE CIRCUNVALACION, CANTON ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | AUP SAN FRANCISCO | 24000 | -3300 | 20700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261460 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | CANTON SAN ANTONIO ABAD | 24000 | -7000 | 17000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261500 | TMC CONSTRUCCION DE OBRAS DE CANALETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | CANTON ZAPOTITAN | 24000 | -12600 | 11400 | 11400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261510 | TMC CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS I | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | CANTON ZAPOTITAN | 24000 | -1700 | 22300 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261520 | TMC ADOQUINADO DE CALLE LOS RAMOS (EL GUAYABO) | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | CANTÓN VERACRUZ | 24000 | -11000 | 13000 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238600 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | 45450 | -4500 | 40950 | 40950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 303 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 24/11/2011 | 103 CAPACITACIONES | 303 | Capacitados | BAJA | 0
207820 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD PEQUEÑA INGLATERRA II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | COM. PEQUEÑA INGLATERRA II | 62347.37 | -10160.05 | 52187.32 | 52187.31 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-09-03 | 2011-01-06 | 33 ELECTRIFICACION | 4.73 | Km | BAJA | 0
261450 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD I | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | COMUNIDAD SAN ANTONIO ABAD | 24000 | -5800 | 18200 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261470 | TMC VIVEROS Y HUERTOS CASEROS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD III | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | COMUNIDAD ZAPOTITAN | 24000 | -11200 | 12800 | 12800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261600 | TMC ADOQUINADO DE CALLE EL MERCADO, CANTON VERACRUZ | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | LOS FLORES | 24000 | -6800 | 17200 | 17200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
233220 | GASTOS ADMINITRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL CIUDAD ARCE 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | NO APLICA | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
242480 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL -CIUDAD ARCE 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | NO APLICA | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
269940 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD, PEQUEÑA INGLATERRA 1 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA | 24000 | 6600 | 30600 | 30600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
244350 | REHABILITACIÓN DE CALLE, BALASTADO Y LIMPIEZA HACIA CERRO DE PLATA Y COMUNIDAD LOS PRÓCERES, CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | 4045.57 | 0 | 4045.57 | 4045.57 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 20 | 17 | 320 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.98 | Km | BAJA | 8
244600 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ACCESO A COLONIA SAN CARLOS Y DE ACCESO A CANTÓN LAS COSTAS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | 6045.89 | 0 | 6045.89 | 6045.89 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 17 | 450 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1.34 | Km | BAJA | 10
244620 | REHABILITACIÓN CALLE COMUNIDAD EL CAULOTE Y CANTÓN EL TINTERAL, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | 5484.1 | 0 | 5484.1 | 5484.1 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 17 | 900 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1.47 | Km | BAJA | 5
290920 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, CON ENFASIS EN LO PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A DESASTRES NATURALES ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | 21000 | 0 | 21000 | 0 | JORGE ALBERTO ABREGO NAVAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 34 | 60314 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/11/2013 | 28/05/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
291820 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD LA ESPERANZA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | LA ESPERANZA |  | 24000 | -16800 | 7200 | 7200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
233190 | TMC. MANTENIMIENTO DE MIS COMUNIDADES LOTIFICACION LA ESPERANZA,LOTIFICACION CEIBA I Y II, LOS INDIOS CANTON SAN ANTONIO ABAD | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | LA ESPERANZA | CANTON SAN ANTONIO ABAD | 24000 | -8700 | 15300 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233170 | TMC. MANTENIMIENTO DE MI COMUNIDAD, NUEVA ESPERANZA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | LA ESPERANZA | NVA ESPERANZA | 24000 | -4100 | 19900 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233040 | TCM.MEJORANDO MI COMUNIDAD, EL CAULOTE, LA REFORMA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | LA REFORMA | EL CAULOTE | 24000 | -14200 | 9800 | 9900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
269980 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD, SAN ANDRES | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SAN ANDRES |  | 24000 | -1400 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289240 | TMC VIVERO DE ESPECIES NATIVAS DE REFORESTACION EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA SAN ANDRES, PARTE I | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SAN ANDRES |  | 24000 | 6600 | 30600 | 30600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289260 | TMC VIVERO DE ESPECIES NATIVAS DE REFORESTACION EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA DE SAN ANDRES, PARTE II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SAN ANDRES |  | 24000 | 5500 | 29500 | 29500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289270 | TMC VIVERO DE ESPECIES NATIVAS DE REFORESTACION EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA DE SAN ANDRES, PARTE III | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SAN ANDRES |  | 24000 | 11000 | 35000 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253200 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN CALLEJAS, 3° ZONA, SANTA LUCIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA |  | 24000 | 2600 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253220 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN FINAL CALLE EL DIVISADERO Y CALLE SAN MARTIN 3RA. ZONA SANTA LUCÍA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA |  | 24000 | 0 | 24000 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253360 | TMC CONSTRUCCION DE CANALETA EN LOTIFICACIÓN CALLEJAS 3ERA ZONA, SANTA LUCIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA |  | 24000 | 1100 | 25100 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253400 | TMC CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN EN COLONIA LAS MARGARITAS CANTÓN SANTA LUCÍA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA |  | 24000 | 2200 | 26200 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253440 | TMC HUERTOS CASEROS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION E INGRESO DE LA COMUNIDAD | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA |  | 24000 | 2400 | 26400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289220 | TMC VIVEROS Y HUERTOS CASEROS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SANTA LUCIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA |  | 24000 | 5200 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
233080 | TMC. MEJORANDO MI COMUNIDAD SECTOR 4 PEQUEÑA INGLATERRA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA | CANTON SANTA LUCIA , COMUNIDAD PEQUEÑA INGLAT | 24000 | -5900 | 18100 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233110 | TMC. MEJORANDO MI COMUNIDAD, SECTOR 3, PEQUEÑA INGLATERRA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA | PEQUEÑA INGLATERRA | 24000 | -7800 | 16200 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242280 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE EL CALVARIO, CALLE AL TANQUE Y CALLE S/N | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 1500 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242290 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE LOS TAXISTAS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 3700 | 27700 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242300 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN PASAJES ADALBERTO,GALDAMEZ Y PASAJE DE LA COMUNIDAD EL CAFETALITO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -4100 | 19900 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242310 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE Y PASAJES COMUNIDAD EL CAFETALITO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -11700 | 12300 | 12300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242320 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE AL CENTRO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 600 | 24600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242330 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES Y CONFORMACION DE CALLE EL CASTAÑO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -7500 | 16500 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242400 | TMC CONSTRUCCION DE CANALETA, CANCHAS DE LOTIFICACION EL COCAL | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -6700 | 17300 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242410 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN LOTIFICACION BELLA VISTA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -7000 | 17000 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242420 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN COMUNIDAD LOS CONEJOS CANTON SAN ANDRES | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -7000 | 17000 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242430 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE PRINCIPAL CANTON SAN ANDRES | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 1500 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242440 | TMC ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE PRINCIPE DE PAZ | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -8500 | 15500 | 15500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242450 | TMC MEJORANDO EL CAMINO DE MI ESCUELA COMUNIDAD EL CAFETALITO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -4400 | 19600 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242460 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE CALLEJAS CANTON SANTA LUCIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -1300 | 22700 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242470 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE AL CENTRO Y 1ERA AV. SUR. | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 700 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
269990 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD, SANTA ROSA 1 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 8300 | 32300 | 32500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
288790 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD, SANTA ROSA 2 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -3500 | 20500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289210 | TMC VIVEROS Y HUERTOS CASEROS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 11600 | 35600 | 35600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
233050 | TMC. MANTENIMIENTO DE MI COMUNIDAD, EL CHILAR | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA | EL CHILAR | 24000 | 24900 | 48900 | 49000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
290020 | ADOQUINADO DE CALLE EN COMUNIDAD SANTA ROSA, PRIMERA ZONA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA | SANTA ROSA, PRIMERA ZONA | 143246.29 | 0 | 143246.29 | 0 | MARIO ALEX MATA MAGA¥A |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 108 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-08 | 2014-10-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.43 | Km | BAJA | 30
289160 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD, VERACRUZ | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | VERACRUZ |  | 24000 | 13500 | 37500 | 37600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
233070 | TCM. MEJORANDO MI CANCHA, CANTON VERACRUZ | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | VERACRUZ | CANTON VERACRUZ | 24000 | -7200 | 16800 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
261530 | TMC ADOQUINADO DE PASAJE CHELE OVIDIO, CANTON ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN |  | 24000 | -6200 | 17800 | 17800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261560 | TMC ADOQUINADO DE PASAJE EL CONACASTE, COL SAN JOSE, CANTON ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN |  | 24000 | -2200 | 21800 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261610 | TMC ADOQUINADO DEL PASAJE LOS PATILLOS, ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN |  | 24000 | -6300 | 17700 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
291990 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN |  | 5453 | 0 | 5453 | 1363.25 | NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA |  | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-01-07 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
233160 | TMC. MI COMUNIDAD SALUDABLE LOTIFICACION SAN JOSE ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN | CANTON ZAPOTITAN, LOTIFICACIÓN SAN JOSE | 24000 | -1600 | 22400 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233150 | TMC. MI COMUNIDAD SALUDABLE LOTIFICACION SAN FRANCISCO ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN | LOTIFICACION SAN FRANCISCO | 24000 | -11800 | 12200 | 12200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
244610 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA LOS PILASTRONES HASTA CANTÓN ZAPOTITAN Y DE CALLE DESDE CANTÓN LA JOYITA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN | VARIOS | 9035.71 | 0 | 9035.71 | 9035.71 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 17 | 1125 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 2.11 | Km | BAJA | 10
236560 | TMC EMBELLECIENDO NUESTRAS COMUNIDADES 1 | LA LIBERTAD | COLON | BOTONCILLAL | EL PITAL | 21000 | 4700 | 25700 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-07 | 2012-04-01 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242940 | TMC SEÑALIZANDO LA NOMENCLATURA DE COLON | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 30000 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243150 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL -COLON 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 | 2012-04-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
243220 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD GRANADOS | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -9700 | 20300 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243240 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD NUEVOS HORIZONTES | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -10000 | 20000 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243250 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 7 DE MARZO, CANTON LAS MORAS | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -28600 | 1400 | 1400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243260 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD SANTA ANITA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -10300 | 19700 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243270 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD NOMBRE DE DIOS | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -28400 | 1600 | 1600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243300 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD VILLA MADRID | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -6500 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243320 | TMC DANDO COLOR A COLON | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -8400 | 21600 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243330 | TMC DANDO COLOR A COLON AUP ALICONZA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -12900 | 17100 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243340 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, VILLA MADRID | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | -5800 | 24200 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
247610 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, COLON, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 45750 | -3750 | 42000 | 42000 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 305 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-04-06 | 103 CAPACITACIONES | 15 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
255410 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL COLON, 3ERA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 246 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 | 24/12/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259140 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, COLON, 3ERA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 75150 | 0 | 75150 | 68850 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 470 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 | 2012-10-03 | 103 CAPACITACIONES | 26 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
262290 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, COLON, 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 32500 | 0 | 32500 | 32500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2013 | 13/08/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263790 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE COLON, PARA PAGO A TECNICOS DE PUNTO FOCAL PARA EL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 335 | 0 | 633 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-03 | 30/01/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
265340 | CAPACITACION BANCO MUNDIAL, COLON 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 76350 | 0 | 76350 | 70350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 509 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/04/2013 | 2013-08-11 | 103 CAPACITACIONES | 26 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290830 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, COLON, 5TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 267 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 1914-03-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
290830 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, COLON, 5TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 267 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-03-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292580 | CONSULTORIA PARA LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATI 4-PATI-363-3CV-CI | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 12500 | 5000 | 17500 | 5250 | KARINA ESTHER GREGORI MENDEZ |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 150 | 60 | 450 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2014 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 5 | DOCUMENTO | BAJA | 0
292760 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE COLON PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 12996 | 0 | 12996 | 8577.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 260 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
293150 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, COLON 5TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 41700 | 0 | 41700 | 39000 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 267 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 15 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
297460 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, COLÓN | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71M-FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 0 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 235 EVALUADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
297470 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, COLÓN | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 0 | 0 | 0 | 14150 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71M-FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 0 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 235 EVALUADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
244440 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, COLON, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON | COLON | 13200 | -1350 | 11850 | 11850 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 88 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/11/2011 | 2012-10-01 | 103 CAPACITACIONES | 4 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
292200 | TRANSFERENCIA GASTOS DE GESTION - PUNTO FOCAL BONO DE EDUCACION - COLON | LA LIBERTAD | COLON | COLON | COLON | 17400 | 0 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | Oficinas | BAJA | 0
236610 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL COLON 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON | NO APLICA | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 87 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-07 | 2012-10-01 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
290050 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE COLÓN | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | 21876.8 | 0 | 21876.8 | 0 | MARIA EVA ORTIZ MARTIR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 96989 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 29/01/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
254970 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD, ALICONZA | LA LIBERTAD | COLON | CUYAGUALO (ABSORBIDO POR LOURDES COD.14) |  | 27000 | -3700 | 23300 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
255010 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD SAN FRANCISCO | LA LIBERTAD | COLON | CUYAGUALO (ABSORBIDO POR LOURDES COD.14) |  | 24000 | -4500 | 19500 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255020 | TMC DANDO COLOR A MI COMUNIDAD ALICONZA | LA LIBERTAD | COLON | CUYAGUALO (ABSORBIDO POR LOURDES COD.14) |  | 24000 | -2600 | 21400 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
262330 | TMC DANDO COLOR A MI COMUNIDAD ALICONZA | LA LIBERTAD | COLON | CUYAGUALO (ABSORBIDO POR LOURDES COD.14) | ALICONZA | 24000 | -3500 | 20500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
262340 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD ALICONZA | LA LIBERTAD | COLON | CUYAGUALO (ABSORBIDO POR LOURDES COD.14) | ALICONZA | 24000 | -1700 | 22300 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289490 | TMC DANDO COLOR Y EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD AUP ALICONZA | LA LIBERTAD | COLON | CUYAGUALO (ABSORBIDO POR LOURDES COD.14) | ALICONZA | 30000 | -2600 | 27400 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
262350 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD SAN FRANCISCO | LA LIBERTAD | COLON | CUYAGUALO (ABSORBIDO POR LOURDES COD.14) | AUP SAN FRANCISCO | 24000 | 3600 | 27600 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289520 | TMC DANDO COLOR Y EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD AUP SAN FRANCISCO | LA LIBERTAD | COLON | CUYAGUALO (ABSORBIDO POR LOURDES COD.14) | SAN FRANCISCO | 30000 | -6100 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
262200 | TMC DANDO COLOR A MI COMUNIDAD LOS NARANJOS | LA LIBERTAD | COLON | EL CAPULIN | LOS NARANJOS | 24000 | -4300 | 19700 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289510 | TMC DANDO COLOR Y EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD AUP LOS NARANJOS | LA LIBERTAD | COLON | EL CAPULIN | LOS NARANJOS | 30000 | -800 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254990 | TMC DANDO COLOR A MI COMUNIDAD VILLA MADRID | LA LIBERTAD | COLON | EL COBANAL |  | 24000 | 500 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255040 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD VILLA MADRID | LA LIBERTAD | COLON | EL COBANAL | AUP VILLA MADRID | 27000 | -2900 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
255070 | TMC EMBELLECIENDO MO COMUNIDAD VILLA MADRID | LA LIBERTAD | COLON | EL COBANAL | AUP VILLA MADRID | 27000 | -1100 | 25900 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
262220 | TMC DANDO COLOR A MI COMUNIDAD, AUP LAS AGUILAS | LA LIBERTAD | COLON | EL COBANAL | LAS AGUILAS | 24000 | -2400 | 21600 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
262230 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD AUP, LAS AGUILAS | LA LIBERTAD | COLON | EL COBANAL | LAS AGUILAS | 24000 | 400 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
262240 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD Y APRENDIENDO MANUALIDADES, AUP LAS AGUILAS | LA LIBERTAD | COLON | EL COBANAL | LAS AGUILAS | 24000 | 1500 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289480 | TMC ALFABETIZANDO Y EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD AUP LAS AGUILAS | LA LIBERTAD | COLON | EL COBANAL | LAS AGUILAS | 30000 | -1800 | 28200 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
262210 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD, AUP, TARRAGONA | LA LIBERTAD | COLON | EL COBANAL | TARRAGONA | 24000 | -4500 | 19500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
254980 | TMC HUERTOS CASEROS Y VIVERO COMUNITARIO, EL PITAL | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS |  | 27000 | -2300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
255000 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD SANTA MARTA | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS |  | 24000 | 3900 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255050 | TMC DANDO COLOR A MI COMUNIDAD EL PITAL | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | AUP EL PITAL | 27000 | -500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
255060 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD EL PITAL | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | AUP EL PITAL | 27000 | -2400 | 24600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
255080 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD EL PITAL | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | AUP EL PITAL | 27000 | -5800 | 21200 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
236570 | TMC EMBELLECIENDO NUESTRAS COMUNIDADES 2 | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | EL PITAL | 21000 | 2900 | 23900 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-07 | 2012-04-01 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
236600 | TMC MEJORANDO MIS CALLES | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | EL PITAL | 22200 | -21800 | 400 | 400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-07 | 2012-04-01 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262310 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD Y APRENDIENDO MANUALIDADES AUP EL PITAL | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | EL PITAL | 24000 | -1800 | 22200 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
262320 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD EL PITAL | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | EL PITAL | 24000 | -2500 | 21500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
262360 | TMC HUERTOS CASEROS Y VIVERO COMUNITARIO EL PITAL | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | EL PITAL | 24000 | -1900 | 22100 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289470 | TMC ALFABETIZANDO Y EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD AUP EL PITAL | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | EL PITAL | 30000 | -6800 | 23200 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
262250 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD SANTA MARTA | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | SANTA MARTA | 24000 | -4700 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289460 | TMC HUERTOS CASEROS Y VIVERO COMUNITARIO AUP ALICONZA | LA LIBERTAD | COLON | HACIENDA NUEVA | ALICONZA | 30000 | -3100 | 26900 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
262300 | TMC SEÑALIZACION HORIZONTAL DE COLON | LA LIBERTAD | COLON | LOURDES |  | 24000 | -3100 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255030 | TMC SEÑALIZANDO A COLON | LA LIBERTAD | COLON | LOURDES | VARIOS CANTONES | 27000 | -4900 | 22100 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
200200 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN COMASAGUA 2008 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | 4644.99 | 1548.33 | 6193.32 | 6193.32 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1693 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2008 | 2009-07-04 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1693 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
242560 | EMPEDRADO DE CUESTA DE ACCESO PRINCIPAL A CENTRO ESCOLAR ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | CASCO URBANO | 48840.23 | 7326 | 56166.23 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 69 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2013 | 26/12/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.17 | Km | ALTA | 18
201010 | APOYO FAMILIAR 2008 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 65263.48 | 0 | 65263.48 | 65263.47 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 210 | 0 | 1693 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-08 | 2009-09-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1693 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201011 | APOYO FAMILIAR 2009 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 89866.35 | 6985.13 | 96851.48 | 96851.53 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 356 | 30 | 1693 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-10-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1693 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201012 | APOYO FAMILIAR 2010 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 66450.44 | 6645.04 | 73095.48 | 73095.49 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 27 | 1758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1758 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201013 | APOYO FAMILIAR 2011 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 74699 | 1238.14 | 75937.14 | 75937.11 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 31/01/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1758 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201014 | APOYO FAMILIAR 2012 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 79171.27 | 15834.25 | 95005.52 | 95005.51 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 59 | 1758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1758 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201016 | APOYO FAMILIAR 2013 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 38178.44 | 22409.08 | 60587.52 | 60587.52 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 1758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1378 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201017 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN COMASAGUA 2013 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 248100 | 0 | 248100 | 245300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1561 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 554 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201018 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN COMASAGUA 2013 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 12057.41 | 7077.18 | 19134.59 | 19134.59 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 108 | 1758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 443 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
243580 | SUMINISTRO DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 5065.45 | 0 | 5065.45 | 5065.45 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 5 | 0 | 4500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2012 | 16/03/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 2
243800 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL HACIA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO EL REFUGIO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 5678.5 | 0 | 5678.5 | 5678.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 6750 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-01 | 16/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 9000 | M2 | ALTA | 4
245540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERÍOS DE COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS CASERÍOS | 67725.14 | 0 | 67725.14 | 0 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 2 | 239 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 | 20/11/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 50 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | ALTA | 15
205537 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN COMASAGUA 2014 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS. | 238390 | 0 | 238390 | 149305 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2004 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
212024 | FORM DE PROY 212020 SIST FOTOVOLTAICOS DOMICIL EN CRIOS DE COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | ZACATALES, LA LIMA Y LA LOMA | 1740.93 | 0 | 1740.93 | 1740.93 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/11/2009 | 28/12/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
212020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CASERIOS COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | ZACATALES, LA LIMA, LA LOMA | 112560.11 | 0 | 112560.11 | 112560.11 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/07/2010 | 28/10/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 10 | Km | ALTA | 21
211770 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE COMASAGUA A CANTÓN EL CONACASTE | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE |  | 58419.77 | 0 | 58419.77 | 58119.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 1710 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/06/2010 | 19/09/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 4.66 | Km | ALTA | 14
211771 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211770 MEJORAMIENTO CALLE DE COMASAGUA A | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2010 | 19/09/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211773 | SUPERVISIÓN PROYECTO 211770 MEJORAMIENTO DE CALLE DE COMASA A CTÓN CON | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE |  | 3500 | 0 | 3500 | 3500 |  | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 1710 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/06/2010 | 19/09/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
211774 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211770 MEJORAMIENTO DE CALLE DE COMASAGUA A CT | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 1710 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/08/2009 | 25/01/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215050 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD ARCO IRIS DE ESPAÑA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE | ARCO IRIS DE ESPAÑA | 16469.46 | 0 | 16469.46 | 16469.46 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 30 | 35 | 154 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/11/2010 | 2011-02-02 | 33 ELECTRIFICACION | 0.46 | Km | ALTA | 4
244520 | REHABILITACIÓN CAMINO DEL CASERÍO EL CACIQUE A EL TRONCONAL | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE | EL CACIQUE | 2235.72 | 0 | 2235.72 | 2235.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 24 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-01 | 16/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 6 | M2 | ALTA | 6
250040 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL FARO |  | 157398.4 | 17806.07 | 175204.47 | 175204.47 | DIEGO RENE MEJIA FIGUEROA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 217 | 248 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 | 2013-08-07 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | ALTA | 35
250041 | CAJA CHICA PROYECTO 250040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL FARO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 197 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/06/2012 | 2013-08-07 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
250043 | SUPERVISIÓN PROYECTO 250040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL FARO |  | 7350 | 500 | 7850 | 7850 |  | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 217 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 | 2013-08-07 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211780 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CUESTA LA SIRENA A PORTON CANTÓN EL ROSARIO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 78277.16 | 0 | 78277.16 | 77977.27 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 2450 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/06/2010 | 18/09/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 3.26 | Km | ALTA | 19
211781 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211780 MEJORAMIENTO ACCESO CUESTA LA SIRE | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1818 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2010 | 18/09/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211783 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 211780 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CUESTA LA S | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 3500 | 0 | 3500 | 3500 |  | RAMON SOMOZA ARQUITECTO, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 2450 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/06/2010 | 18/09/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
211784 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211780 MEJORAMIENTO ACCESO DE CUESTA LA SIRENA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 2981.77 | 0 | 2981.77 | 2981.77 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 2450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/08/2009 | 25/01/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
237030 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO 3 DE MAYO, CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO COMASAGUA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 311916.33 | 0 | 311916.33 | 311916.33 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 45 | 542 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 31/08/2012 | 30 AGUA POTABLE | 2923 | Metro Lineal | ALTA | 45
237031 | CAJA CHICA PARA PROYECTO 237030 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO 3 DE MAYO, CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO DE COMASAGUA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 227 | 542 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2011 | 31/08/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
237033 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 237030 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASRÍO 3 DE MAYO, CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO COMASAGUA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 111 | 542 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 31/08/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
226310 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN JOSE GUADALUPE, COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL PEÑON | GUADALUPE | 126515.19 | 3820.93 | 130336.12 | 130336.12 | FOUR CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 53 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/07/2011 | 2011-08-12 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 290.71 | M2 | ALTA | 65
211760 | CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO ESCOLAR EL SITIO, CANTON LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 42384.55 | 0 | 42384.55 | 42084.66 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 5 | 154 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-01 | 15/04/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 69.12 | M2 | ALTA | 11
211761 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211760 CONST DE AULA C.E. EL SITIO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 156 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-08 | 15/04/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211763 | CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO ESCOLAR EL SITIO, CANTON LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |  | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 35 | 154 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-01 | 15/04/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
211764 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211760 CONST AULA C.E. EL SITIO COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 1844.7 | 0 | 1844.7 | 1844.7 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 164 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/08/2009 | 2009-08-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
252150 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 126353.33 | 0 | 126353.33 | 126353.33 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 62 | 201 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 | 18/01/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 4 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | ALTA | 35
252151 | CAJA CHICA PROYECTO 252150 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 34 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/06/2012 | 18/01/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
252153 | SUPERVISION PROYECTO 252150 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 31 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 | 18/01/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
243890 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE HUIZUCAR A MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | AMAQUILCO | VARIOS | 1916.01 | 0 | 1916.01 | 1916.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 8 | 0 | 2250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 | 2012-10-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 33.42 | M3 | MODERADA | 3
236800 | ELECTRIFICACION CASERIO SANTA MARTA | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | SANTA MARTA Y OTROS CASERIOS | 126027.97 | 0 | 126027.97 | 98113.73 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 310 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/09/2012 | 2012-07-12 | 33 ELECTRIFICACION | 62 | Acometidas | MODERADA | 25
264790 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | 7795.93 | 0 | 7795.93 | 0 | OSCAR ANTONIO ZAMORA TOBAR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 140 | 30 | 14465 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-04 | 19/09/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
266460 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE HUIZUCAR | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | LEONIDAS ERNESTO CALDERON LUNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 20/08/2013 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
242600 | CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CANTÓN NAZARETH- ETAPA II | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | NAZARETH | VARIOS CASERÍOS | 130000.66 | 36673.52 | 166674.18 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 42 | 1377 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 15/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.44 | Km | MODERADA | 65
239850 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA CASERÍO NUEVO AMANECER, CANTÓN SAN JUAN BUENAVISTA, CON EMPEDARADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SAN JUAN BUENA VISTA |  | 14841.21 | 0 | 14841.21 | 14841.21 |  | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 195 | 0 | 410 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 24/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.24 | Km | MODERADA | 36
239851 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA CASERÍO NUEVO AMANECER, CANTÓN SAN JUAN BUENAVISTA, CON EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SAN JUAN BUENA VISTA |  | 282529.47 | -54.94 | 282474.53 | 282529.47 | COMSEDI, S.A DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 25 | 410 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 24/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.24 | Km | MODERADA | 36
225870 | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN BUENA VISTA, HUIZUCAR | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SAN JUAN BUENA VISTA | VARIOS | 92585.45 | 0 | 92585.45 | 92585.45 | CONSTRUCTORA TIKAL, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 1797 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/05/2011 | 22/07/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 147.38 | M2 | MODERADA | 35
225910 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON TILAPA, HUIZUCAR | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | TILAPA | VARIOS | 141118.67 | 0 | 141118.67 | 141118.67 | CONSTRUCTORA TIKAL, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 573 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/05/2011 | 15/08/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 338.03 | M2 | MODERADA | 55
216520 | REHABILITACION DE CALLE A CASERIO 2 DE MAYO | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | 2 DE MAYO | 85399 | 0 | 85399 | 85399 | FOUR CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/12/2010 | 26/04/2011 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.43 | Km | BAJA | 18
214610 | ELECTRIFICACION CASERIO AZUCENA | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | AZUCENA | 11628.74 | 0 | 11628.74 | 11628.74 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-05-12 | 21/02/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.7 | Km | BAJA | 6
265150 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | 11500 | 0 | 11500 | 0 | JORGE ALBERTO FUENTES ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 11058 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 31/08/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
265160 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LUIS EDGARDO INGLES ESCOBAR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 161 | 11058 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 14/01/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
293470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO EFICIENTE Y NECESARIO PARA FORTALECER LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE JAYAQUE | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | 21400 | 0 | 21400 | 0 | SERVITEC COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 11058 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2014 | 2014-03-04 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
298100 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE JAYAQUE | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | 4300 | 0 | 4300 | 0 | SERVITEC COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 11058 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-09 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
243840 | REHABILITACIÓN DE CALLE A SANTA AMALIA, JAYAQUE. | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JUAN HIGINIO O LA CUMBRE | VARIOS | 6725.97 | 0 | 6725.97 | 6725.97 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 | 22/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 4500 | M2 | BAJA | 6
254120 | EMPEDRADO, FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA INDEPENDENCIA, CANTÓN LA LABOR. | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LA LABOR | COLONIA INDEPENDENCIA | 114790.59 | 0 | 114790.59 | 0 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 861 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-12 | 23/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | BAJA | 17
291150 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTIA QUE INTERCONECTA A LA COLONIA SAN FRANCISCO, CANTÓN LAS FLORES | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS FLORES |  | 236187.95 | 0 | 236187.95 | 236187.95 | JORGE SALVADOR YADA CORDOVA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 180 | 45 | 1365 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-02 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | BAJA | 50
243560 | REHABILITACIÓN DE CALLE ANTIGUA A CANTON LAS FLORES | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS FLORES | VARIOS | 5364.36 | 0 | 5364.36 | 5364.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 450 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 | 29/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1476 | M3 | BAJA | 10
246630 | EMPEDRADO, FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE FRENTE A CLÍNICA. COLONIA LLANO VERDE. | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS FLORES | VARIOS CASERÍOS | 52908.46 | 10500.29 | 63408.75 | 0 | FOUR CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 47 | 1435 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2012 | 2013-04-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.19 | Km | BAJA | 9
216530 | REHABILITACIÓN DE CALLE CASERÍO LAS GRADITAS | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS MINAS | LAS GRADITAS | 78958 | 0 | 78958 | 78958 | JORGE SALVADOR YADA CORDOVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/12/2010 | 2011-06-05 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.3 | Km | BAJA | 18
243830 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CASERÍO LA CEIBA Y CANTÓN MINAS | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS MINAS | VARIOS | 6657.46 | 0 | 6657.46 | 6657.46 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 | 21/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 6250 | M2 | BAJA | 10
199970 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN JICALAPA 2008 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | 4779.21 | 0 | 4779.21 | 4779.21 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1007 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/10/2008 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1007 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
245610 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | 252870.93 | 0 | 252870.93 | 252870.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 30 | 432 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 25/07/2012 | 30 AGUA POTABLE | 2.17 | Km | ALTA | 60
245611 | CAJA CHICA PROYECTO 245610 INTROD. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 60 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 25/07/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
245613 | SUPERVISIÓN PROYECTO 245610 INTRODUCC. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | 12500 | 0 | 12500 | 12500 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
261180 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | ASOC.SALVADOREÑA P/ LA PROMOC.DE LAS C.C.S.S. Y DE LA ADMON |  | 234-KFW CONVENIO IV | 198 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/08/2013 | 2014-12-03 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200641 | APOYO FAMILIAR 2009 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 79703.47 | 3911.26 | 83614.73 | 83614.74 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 22 | 1007 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1007 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200642 | APOYO FAMILIAR 2010 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 48416.57 | 4841.66 | 53258.23 | 53258.2 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 27 | 932 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 932 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200643 | APOYO FAMILIAR 2011 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 43115 | 807.5 | 43922.5 | 43922.52 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 932 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 31/01/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 932 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200644 | APOYO FAMILIAR 2012 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 40310.68 | 8062.14 | 48372.82 | 48372.78 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 59 | 932 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 932 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200645 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 9269.44 | 1853.89 | 11123.33 | 11123.33 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 59 | 932 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 932 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200646 | APOYO FAMILIAR 2013 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 22990.21 | 13494.25 | 36484.46 | 36484.46 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 932 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 677 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213208 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JICALAPA 2013 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 5635.45 | 3307.76 | 8943.21 | 8943.21 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
265140 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | JORGE ALBERTO ABREGO NAVAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 5116 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/04/2013 | 16/08/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
265170 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LUIS EDGARDO INGLES ESCOBAR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 100 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/04/2013 | 18/11/2013 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
295660 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA DE CALLE DEL SILENCIO. | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 125120.52 | 0 | 125120.52 | 0 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 703 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.25 | Km | ALTA | 25
295740 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 21664 | 0 | 21664 | 0 | SERVITEC COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 5116 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-04-06 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
200640 | APOYO FAMILIAR 2008 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | varios | 62487.27 | 0 | 62487.27 | 62487.25 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1007 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1007 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204507 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JICALAPA 2014 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | varios | 151075 | 0 | 151075 | 71940 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 989 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
245360 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN ARGENTINA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA |  | 219987.12 | 0 | 219987.12 | 219987.12 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 15 | 1345 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2012 | 29/06/2012 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1.18 | Km | ALTA | 35
265100 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN ARGENTINA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA |  | 1100009.98 | 27629.37 | 1127639.35 | 944861.02 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 180 | 45 | 1866 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-12-08 | 29/08/2014 | 30 AGUA POTABLE | 16.72 | Km | ALTA | 120
265103 | SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN ARGENTINA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA |  | 30471.83 | 7413.08 | 37884.91 | 32202.17 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 195 | 45 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-08 | 13/09/2014 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CONACASTERA, CANTON LA ARGENTINA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA | LA CONACASTERA | 40726.92 | 0 | 40726.92 | 40726.92 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 82 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-07-10 | 2010-05-12 | 33 ELECTRIFICACION | 1.28 | Km | ALTA | 5
198061 | CONCRETEADO DE CALLE EN CASERIO METAYO, CANTON ARGENTINA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA | METAYO | 28008 | 0 | 28008 | 28347 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 0 | 430 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-03-08 | 30/09/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.11 | Km | ALTA | 0
260200 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO EL CARRIZO | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA |  | 184883.63 | 0 | 184883.63 | 184883.63 | CIVILCAT CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 31 | 165 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 28/02/2014 | 30 AGUA POTABLE | 3.41 | Km | ALTA | 30
260201 | CAJA CHICA PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO EL CARRIZO | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 28/02/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
260203 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO EL CARRIZO | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA |  | 10790 | 0 | 10790 | 10790 |  | CORPORACION CAMIL, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 31 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 28/02/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
216560 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL CARRIZO | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | EL CARRIZO | 143596.02 | 0 | 143596.02 | 143596.02 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 215 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/11/2010 | 26/02/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 9.9 | Km | ALTA | 19
239390 | ELECTRIFICACION EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, CANTON LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | HERMOSA PROVIDENCIA Y LAS ALTOS | 51527.51 | 0 | 51527.51 | 51527.51 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2012 | 23/11/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.57 | Km | ALTA | 9
215000 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOYA GRANDE Y EL RINCON, CANTON LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | JOYA GRANDE Y EL RINCON | 91896.55 | 0 | 91896.55 | 91896.55 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 0 | 121 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 2010-04-12 | 33 ELECTRIFICACION | 2.98 | Km | ALTA | 11
215780 | RECONSTRUCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE RIO LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LA PEDRERA | 95759.53 | 0 | 95759.53 | 95759.53 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 53 | 368 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 2011-11-05 | 43 PUENTES RURALES | 32 | Metro Lineal | ALTA | 13
197710 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LA PLAYA, CANTON LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LA PLAYA | 130771.75 | 0 | 130771.75 | 258200.67 | MARTINEZ ZUNIGA, ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 120 | 250 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/01/2008 | 13/03/2009 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.71 | Km | ALTA | 0
217390 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS LOMAS | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LAS LOMAS | 24696.7 | 0 | 24696.7 | 24696.7 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 45 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/11/2010 | 2011-05-02 | 33 ELECTRIFICACION | 0.82 | Km | ALTA | 6
244060 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CASERÍO LAS LOMAS | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LAS LOMAS | 2050.59 | 0 | 2050.59 | 2050.59 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 77 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2012 | 2012-04-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 300 | Metro Lineal | ALTA | 4
234650 | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CASERIO LOS ALTOS | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LOS ALTOS | 14600.02 | 0 | 14600.02 | 14600.02 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 104 | 20 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2011 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.36 | Km | ALTA | 8
208690 | REPARACION DE CALLE COSTADO PTE CASERIO PIEDRA VIVA, CTON LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | PIEDRA VIVA | 25127.46 | 0 | 25127.46 | 29135.58 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-01-09 | 2009-03-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.06 | Km | ALTA | 0
219500 | REHABILITACIÓN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA C. PRINCIPAL COL. HERMOSA PROVINCIA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | VARIOS | 190749.87 | 0 | 190749.87 | 190749.87 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2011 | 20/04/2011 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.84 | Km | ALTA | 49
265080 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS SHALPA, LA VEGA I Y LA VEGA II, DEL CANTÓN LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | VARIOS | 324780.93 | 3696.61 | 328477.54 | 249101.16 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 120 | 47 | 692 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/09/2013 | 26/08/2014 | 30 AGUA POTABLE | 4.42 | Km | ALTA | 55
265083 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS SHALPA, LA VEGA I Y LA VEGA II, DEL CANTÓN LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | VARIOS | 15745.46 | 6888.46 | 22633.92 | 19238.83 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 135 | 47 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/09/2013 | 2014-10-09 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
212640 | REPARACION RED DE DISTRIBUCION SAP DESVIO DE AMAYO, CTON. CANGREJERA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | CANGREJERA | CANGREJERA | 12236.28 | 0 | 12236.28 | 12236.28 | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 90 | 0 | 522 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2010 | 21/02/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.05 | Km | BAJA | 14
263490 | TMC LIMPIANDO MIS COMUNIDADES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | CANGREJERA | CANGREJERA | 30000 | 8400 | 38400 | 38400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
245680 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO PEATONAL Y CIRCULACIÓN DE CARRETAS AL COSTADO NORTE DEL RIO TIHUAPA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | CANGREJERA | VARIOS | 2035.06 | -2035.06 | 0 | 2035.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 423 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 50 | Metro Lineal | BAJA | 3
212660 | RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CANCHA, JUTE LA BOCANA, EL CIMA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL CIMARRON | EL JUTE | 38213.99 | 0 | 38213.99 | 38213.99 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 45 | 0 | 314 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/08/2010 | 14/10/2010 | 63 MUROS Y GRADAS | 242.7 | M3 | BAJA | 24
218500 | TMC. SANEANDO LAS QUEBADAS Y RIOS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL MAJAHUAL | COMUNIDADES MELARA,MONTEMAR Y CANGREJERA | 24000 | -7200 | 16800 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
249030 | TMC CULTIVANDO TILAPIA EN MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL MAJAHUAL | LAS FLORES | 30000 | -800 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263480 | TMC CONSTRUYENDO EN MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL MAJAHUAL | MAJAHUAL ARRIBA | 30000 | 7100 | 37100 | 37300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
217530 | OBRAS DE MITIGACION EN COMUNIDAD SAN ANTONIO, EL MAJAHUAL | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL MAJAHUAL | VARIOS | 97751.09 | 0 | 97751.09 | 97751.09 | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 69 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2010 | 25/05/2011 | 63 MUROS Y GRADAS | 495 | M3 | BAJA | 24
219080 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID LA LIBERTAD, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 22/05/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
258840 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD DEL MTPS-PATI-174-3VC-CI | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | 18280 | -5941 | 12339 | 12339 | CECILIA DEL CARMEN ROSA UMAÑA |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
267510 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI LA LIBERTAD, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | 7500 | -62.9 | 7437.1 | 7437.1 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 | 24/06/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
212680 | REPARACION Y CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN EN COMUNIDAD CHILAMA BOCANA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | CHILAMA BOCANA | 43197.37 | 12993.3 | 56190.67 | 47559.81 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 60 | 20 | 200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/08/2010 | 16/11/2010 | 63 MUROS Y GRADAS | 330.8 | M3 | BAJA | 18
212720 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COMUNIDAD CHILAMA 1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMUNIDAD CHILAMA 1 | 56190.68 | -149.81 | 56040.87 | 56040.87 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 60 | 0 | 360 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/08/2010 | 22/10/2010 | 63 MUROS Y GRADAS | 319.07 | M3 | BAJA | 28
240640 | TMC CONSTRUYENDO HUERTOS CASEROS EN MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMUNIDAD EL CHARCON | 30000 | -6500 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
212670 | AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD MELARA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMUNIDAD MELARA | 235915.86 | 0 | 235915.86 | 235915.86 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 90 | 0 | 750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-01 | 2011-03-04 | 30 AGUA POTABLE | 1.65 | Km | BAJA | 53
240670 | TMC PODA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS COMUNALES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | DESDE CANGREJERA HASTA EL MAJAHUAL | 30000 | -10300 | 19700 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240660 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD Y SOLIDARIZANDOME CON MI MUNICIPIO #2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | DESDE CANGREJERA HASTA SAN DIEGO. | 30000 | -9400 | 20600 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240650 | TMC AYUDANDO A CONSTRUIR OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO #2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | DESDE LAS FLORES HASTA PLAYA EL MAJAHUAL | 30000 | -7600 | 22400 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240610 | TMC AYUDANDO A CONSTRUIR OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO #1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | DESDE SAN DIEGO HASTA CANGREJERA | 30000 | 800 | 30800 | 30900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240620 | TMC AMPLIACION DE VIVERO Y HACIENDO COMPOSTAJE. | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL CAOBA | 30000 | -8200 | 21800 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
217510 | OBRAS DE MITIGACION EN COMUNIDAD LA ESPERANZA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL JUTE | 237281.59 | 0 | 237281.59 | 237281.59 | DOUGLAS ALBERTO TORRES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2011 | 19/04/2011 | 63 MUROS Y GRADAS | 1453 | M3 | BAJA | 53
217520 | OBRAS DE MITIGACION EN COMUNIDAD GALLO SOLO, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL JUTE | 245000 | 0 | 245000 | 245000 | DOUGLAS ALBERTO TORRES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-01 | 2011-03-04 | 63 MUROS Y GRADAS | 2274 | M3 | BAJA | 61
240470 | TMC EMBELLECIENDO MIS PLAYAS. EL MAJAHUAL, SAN BLAS, EL COCAL, PEÑA BLANCA, CONCHALÍO, LA PAZ, EL OBISPO, LAS FLORES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL MAJAHUAL, SAN BLAS, EL COCAL, PEÑA BLANCA, | 30000 | -15900 | 14100 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
234920 | CAPACITACION PATI USAID, LA LIBERTAD, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 82815.44 | -15615.44 | 67200 | 68341.06 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 1800 | 0 | 373 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-05 | 30/05/2011 | 103 CAPACITACIONES | 373 | Capacitados | BAJA | 0
240350 | TMC PINTEMOS MURALES EN EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -12400 | 17600 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240410 | TMC EXPRESANDONOS CON LA DANZA Y EL TEATRO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -16400 | 13600 | 13600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240430 | TMC LIMPIANDO MIS COMUNIDADES EN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -5400 | 24600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240460 | TMC SANEANDO MIS BOCANAS Y MANGLARES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -2400 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240480 | TMC CARPINTERO DE MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -6800 | 23200 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240630 | TMC EXPRESANDONOS CON LA DANZA Y EL ARTE | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -15400 | 14600 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242200 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID LA LIBERTAD 3RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 13/05/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
243060 | CAPACITACION PATI USAID, LA LIBERTAD, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 114146.06 | -11746.06 | 102400 | 102400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 623 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 15/12/2011 | 103 CAPACITACIONES | 623 | Capacitados | BAJA | 0
248990 | TMC ALFABETIZANDO EN EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 28200 | -12400 | 15800 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249000 | TCM CONSTRUYENDO PARA MI COMUNIDAD II | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -4700 | 25300 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249010 | TCM AYUDANDO A CONSTRUIR PARA MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -11600 | 18400 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249040 | TMC HUERTO COMUNITARIO DE MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -6200 | 23800 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249050 | TMC EXPRESANDONOS CON LA PINTURA EN EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -2600 | 27400 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249060 | TMC PINTANDO MURALES Y FACHADAS EN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -6800 | 23200 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249070 | TMC ARTESANIAS DE MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -7700 | 22300 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249100 | TMC EXPRESANDONOS CON LIBERTAD EN LA DANZA, BATUCADA Y TEATRO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -10800 | 19200 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249110 | TMC VISITA EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -13300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249120 | TMC JARDINERO DE MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -8600 | 21400 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249130 | TMC REFORESTANDO LAS CUENCAS DE MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -10600 | 19400 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249140 | TMC LIMPIANDO LOS CENTROS DE RECREACION DEPORTIVA DE MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -7400 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249150 | TMC CIUDANDO LAS PLAYAS Y BOCANAS DE MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -12000 | 18000 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249170 | TMC PODANDO Y SANEANDO MI COMUNIDAD EN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -3900 | 26100 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249770 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID LA LIBERTAD 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 42500 | -253.4 | 42246.6 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 29/10/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
253970 | CAPACITACION PATI USAID, LA LIBERTAD, 3RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 89600 | 0 | 89600 | 89600 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 499 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 | 2012-09-07 | 103 CAPACITACIONES | 28 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
258230 | TMC ARTE Y CREATIVIDAD EN EL TALLER DE MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -6700 | 23300 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258250 | TMC EXPRESANDONOS CON EL ARTE | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -7100 | 22900 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258270 | TMC CULTIVANDO Y PLANTANDO PARA MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -4100 | 25900 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258320 | TMC PROMOVIENDO EL DESARROLLO DEPORTIVO EN LOS JOVENES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -20200 | 9800 | 12600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258340 | TMC RESCATANDO MIS PLAYAS, RIOS Y BOCANAS | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -700 | 29300 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258360 | TMC FOMENTANDO LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD CON LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -7800 | 22200 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258730 | CAPACITACION PATI USAID, LA LIBERTAD, 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 115200 | 0 | 115200 | 115200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 639 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 | 2012-12-11 | 103 CAPACITACIONES | 36 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
259370 | TMC EMBELLECIENDO LOS PARQUES Y ZONAS TURISTICAS DE MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -7300 | 22700 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2012 | 21/04/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
259380 | TMC SANEANDO MIS COMUNIDADES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -16100 | 13900 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2012 | 21/04/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
259390 | TMC OBRAS PARA MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -9900 | 20100 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2012 | 21/04/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
259400 | TMC OBRAS PARA MI COMUNIDAD II | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -20100 | 9900 | 11100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2012 | 21/04/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263470 | TMC AYUDANDO A CONSTRUIR PARA MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263500 | TMC LIMPIANDO MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -10700 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263510 | TMC PROMOVIENDO EL DEPORTE EN MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -6500 | 23500 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263520 | TMC MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN MIS COMUNIDADES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | 0 | 30000 | 30100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263530 | TMC REFORESTANDO LAS CUENCAS DE MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -3800 | 26200 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263540 | TMC PINTANDO DE COLORES EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -5200 | 24800 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263550 | TMC CREATIVIDAD Y CULTURA EN MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -12100 | 17900 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263560 | TMC CIUDANDO LAS PLAYAS Y RIOS EN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -4900 | 25100 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263580 | TMC ARTESANIAS DE MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -3000 | 27000 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
264280 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID LA LIBERTAD 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -298.7 | 29701.3 | 29701.3 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2013 | 29/11/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264740 | CAPACITACION PATI USAID, LA LIBERTAD, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 60800 | 0 | 60800 | 60800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 321 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 | 2013-06-05 | 103 CAPACITACIONES | 19 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268560 | CAPACITACION PATI USAID, LA LIBERTAD, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 102400 | -9600 | 92800 | 102400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 526 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 17/10/2013 | 103 CAPACITACIONES | 32 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290680 | CAPACITACION PATI III, LA LIBERTAD, 7A- CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | INSAFORP |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 91 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 5 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
218670 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | NO APLICA | 37500 | 0 | 37500 | 37500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 275 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/11/2010 | 22/08/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234260 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAIDLA LIBERTAD 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | NO APLICA | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 26/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234170 | TMC PINTANDO DE COLORES EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | PUERTO DE LA LIBERTAD | 30000 | -8400 | 21600 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234230 | TMC REFORESTANDO MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | PUERTO DE LA LIBERTAD | 30000 | -3200 | 26800 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234250 | TMC SANEANDO LAS PLAYAS 2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | PUERTO DE LA LIBERTAD, LA LIBERTAD | 30000 | -9600 | 20400 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218490 | TMC. VISITA EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 16800 | 15200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218540 | TMC. PINTANDO DE COLORES EL PUERTO DE LA LLIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 16800 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218550 | TMC. LIMPIANDO EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 16800 | 12800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218560 | TMC. LIMPIANDO EL PUERTO DE LA LIBERTAD-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 16800 | 14900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218570 | TMC. SENSIBILIZANDO EN MEDIO AMBIENTE A LA POBLACION DEL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 16800 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218630 | TMC. AYUDANDO A CONSTRUIR OBRAS EN MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 16800 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218640 | TMC. AYUDANDO A CONSTRUIR OBRAS EN MI MUNICIPIO-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 16800 | 13200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218660 | TMC. CORTA,PODA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -10900 | 13100 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218650 | TMC. CORTA, PODA Y MATENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO MUNICIPIO | 24000 | -11400 | 12600 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
240450 | TMC RESCATANDO MIS PLAYAS, TICUIZIAPA, SAN DIEGO, EL AMATAL, TECOLUCA, BOCAPOSA, LOS PINOS | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIAS PLAYAS | 30000 | -2800 | 27200 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
234120 | TMC CONSTRUYENDO HUERTOS CASEROS EN MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -7400 | 22600 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234130 | TMC SANEANDO BOCANAS Y FORTALECIENDO LOS MANGLARES DE MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -9600 | 20400 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234140 | TMC PODA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -3500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234150 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD Y SOLIDARIZANDOME CON MI MUNICIPIO 1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -2300 | 27700 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234160 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD Y SOLIDARIZANDOME CON MI MUNICIPIO 2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -6100 | 23900 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234190 | TMC PINTANDO DE COLORES LAS PLAYAS | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -8500 | 21500 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234200 | TMC CONSTRUYENDO OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO 1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -9100 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234210 | TMC CONSTRUYENDO OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO 2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -8200 | 21800 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234220 | TMC CONSTRUYENDO OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO 3 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -1900 | 28100 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234240 | TMC SANEANDO LAS PLAYAS 1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -6100 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248970 | TMC SANEANDO MIS PLAYAS Y BOCANAS EN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 28200 | -1600 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249160 | TMC LIMPIANDO Y PODANDO MIS COMUNIDADES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -3700 | 26300 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
266010 | FORTALECIMIENTO EN EL MONITOREO DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DESASTRE | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 27500 | 0 | 27500 | 0 | AUTOMAX, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 10 | 0 | 35997 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2013 | 27/05/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
234010 | TMC AMPLIACION DE VIVERO Y HACIENDO COMPOSTAJE PARA MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | MELARA | EL CAOBA | 24000 | 600 | 24600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249020 | TMC CONSTRUYENDO PARA MI COMUNIDAD I | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | MELARA | MELARA, SAN DIEGO, SANTA CRUZ, CANGREJERA | 30000 | -16100 | 13900 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218470 | TMC. CONSTRUYENDO UN VIVERO Y HACIENDO COMPOSTAJE PARA MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | MELARA | RIO CHILAMA,RIO HUIZA,RIO TIHUAPA | 24000 | -7200 | 16800 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
216970 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NUEVO ASENTAMIENTO COMUNIDAD CAOBA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | MELARA | VARIOS | 61093.71 | 0 | 61093.71 | 61093.71 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-07-12 |  | 33 ELECTRIFICACION | 1.83 | Km | BAJA | 17
212800 | FORMULACION DE MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR APOLONIO MORALES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | APOLONIO MORALES | 2953.2 | -2214.9 | 738.3 | 738.3 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/06/2010 | 2010-07-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
218510 | TMC. SANEANDO LAS QUEBADAS Y RIOS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | EL MAJAHUAL,COMASAGUA,CHILAMA,LADANTA | 24000 | -7200 | 16800 | 14900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218520 | TMC. SANEANDO LAS PLAYAS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | EL MAJAHUAL,SAN BLAS,EL COCAL,CONCHALIO II | 24000 | -7200 | 16800 | 11700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218530 | TMC. SANEANDO LAS PLAYAS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | EL MAJAHUAL,SANBLAS,EL COCAL,EL CONCHALIO II | 24000 | -7200 | 16800 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
212740 | RECONSTRUCCION DE CALLE LA AGUJITA, COMUNIDAD SAN DIEGO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | LA AGUJITA | 11256.8 | 0 | 11256.8 | 11256.8 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 30 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-05 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.02 | Km | BAJA | 8
215270 | FORMULACION RECONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR PLAYA SAN DIEGO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | PLAYA SAN DIEGO | 2997.63 | 0 | 2997.63 | 2997.63 | TITO RAUL EUGENIO ALVARENGA SERRANO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/09/2010 | 22/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
245620 | PAVIMENTO ASFALTICO, ARRIATE CENTRAL Y OBRAS DE DRENAJE DE BOULEVARD CONCHALIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN RAFAEL | COMUNIDAD CONCHALÍO | 368540.84 | 0 | 368540.84 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 1435 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 20/12/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.13 | Km | BAJA | 65
263570 | TMC CULTIVANDO EN EL HUERTO PARA MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL ABAJO | 30000 | -2200 | 27800 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218480 | TMC. CONSTRUYENDO UN VIVERO Y HACIENDO COMPOSTAJE PARA MI MUNICIPIO-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SANTA CRUZ | RIO CHILAMA,RIO HUIZA,RIO TIHUAPA | 24000 | -7200 | 16800 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
212650 | PUENTE SAN ANTONIO QUE CONECTA CRIOS EL SALAMO Y LAS MESAS, LA LIBERTA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEPEAGUA | EL SALAMO Y LAS MESAS | 12091.3 | 0 | 12091.3 | 12091.3 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 30 | 0 | 1280 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-05 | 2010-03-06 | 43 PUENTES RURALES | 10 | Metro Lineal | BAJA | 11
212690 | RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ESPERANZA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEPEAGUA | LA ESPERANZA | 40594.56 | 0 | 40594.56 | 40594.56 | ARQUITECTOS E INGENIEROS INVERSIONISTAS, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 45 | 0 | 238 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/08/2010 | 14/10/2010 | 63 MUROS Y GRADAS | 216.7 | M3 | BAJA | 27
213670 | FORMULACION REPARACION CALLE COMUNIDAD LA ARENARA CTON TOLUCA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TOLUCA |  | 4991.97 | 0 | 4991.97 | 4991.97 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/07/2010 | 27/08/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 10 | DOCUMENTO | BAJA | 1
210040 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN | NUEVO CUSCATLAN | VILLA DE NUEVO CUSCATLÁN | 201018.26 | 26107.84 | 227126.1 | 227126.1 | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/03/2009 | 18/12/2009 | 37 SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR BOMBEO | 0.37 | Km | BAJA | 0
257280 | TMC TRABAJEMOS EN EQUIPO PARA UNA MEJOR COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | EL PUENTE |  | 25200 | -1500 | 23700 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257160 | TMC RECUPERANDO ESPACIOS COMUNITARIOS | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | EL PUENTE | LOTIFICACION ASNTA MARIA III | 24000 | -800 | 23200 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257310 | TMC MANTENGAMOS LIMPIA MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | LAS MERCEDES |  | 25200 | -8100 | 17100 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
239190 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLLES Y PASAJES BOSQUES DE LAS MERCEDES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | LAS MERCEDES | BOSQUES DE LAS MERCEDES | 30000 | 4000 | 34000 | 34400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
257050 | TMC TRABAJANDO PARA LA COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | PLATANILLOS | LOTIFICACION SANTA LUCIA II | 24000 | -4300 | 19700 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
239460 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL,QUEZALTEPEQUE 2DA.CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | 15000 | -6.04 | 14993.96 | 14993.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 287 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2011-09-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
267560 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI QUEZALTEPEQUE, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | 17500 | -358.57 | 17141.43 | 17141.43 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2013 | 24/01/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292680 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | 13090 | 0 | 13090 | 8639.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 408 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
293570 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAJE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ANTIGUA A NEJAPA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | 203972.5 | 0 | 203972.5 | 0 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 480 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.61 | Km | BAJA | 36
226040 | TMC CAMPAÑA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOT. BOSQUES DE LAS MERCEDES | 24000 | -9700 | 14300 | 14300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226030 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOT. SAN JOSE LIS IZOTES II | 24000 | -10100 | 13900 | 13900 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226020 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOT. SAN JOSE LOS IZOTES I Y III | 24000 | -13200 | 10800 | 10800 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226010 | TMC RECICLANDO EN MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION AQUINO | 24000 | 0 | 24000 | 5300 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
239170 | TMC SIRVIENDO A MI COMUNIDAD LOTIFICACIÓN AQUINO | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION AQUINO | 30000 | -2200 | 27800 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
225410 | TMC.MANTENIMIENTO DE CALLES VECINALES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION LAS MARGARITA SECTOR 1 | 24000 | -6600 | 17400 | 17400 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225420 | TMC.MANTENIMIENTO DE CALLES VECINALES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION LAS MARGARITA SECTOR 2 | 24000 | -5300 | 18700 | 18700 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
239120 | TMC RECREANDO MI COMUNIDAD LAS MARGARITAS | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION LAS MARGARITAS | 30000 | 6500 | 36500 | 36500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239110 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD LOS IZOTES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SAN JOSE LOS IZOTES | 30000 | 5100 | 35100 | 35100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239130 | TMC MEJORANDO MI COMUNIDAD SANTA CRISTINA 1 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SANTA CRISTINA 1 | 30000 | 1700 | 31700 | 31700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
225390 | TMC.SANEAMIENTO DE CALLES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SANTA CRISTINA 2 | 24000 | -6800 | 17200 | 17200 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
239160 | TMC MEJORANDO MI COMUNIDAD LOTIFICACION SANTA CRISTINA 2 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SANTA CRISTINA 2 | 30000 | -1700 | 28300 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
225400 | TMC.SANEAMIENTO DE CALLES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SANTA CRISTINA SECTOR 1 | 24000 | -10100 | 13900 | 13900 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226060 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL QUEZALTEPEQUE 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | NO APLICA | 20000 | -2500 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 26/08/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
238680 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, QUEZALTEPEQUE, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 25650 | 0 | 25650 | 25650 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-09-10 | 103 CAPACITACIONES | 9 | Capacitados | BAJA | 0
247550 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, QUEZALTEPEQUE, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 51300 | -7950 | 43350 | 43350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 342 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2011-09-04 | 103 CAPACITACIONES | 12 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
257700 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II QUEZALTEPEQUE, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 22500 | -513.93 | 21986.07 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 14/04/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259670 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 29000 | -2819.74 | 26180.26 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 320 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 2013-12-06 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259770 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 43500 | -15896.6 | 27603.4 | 28710 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 2013-12-06 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264940 | CAPACITACION PATI II, PACSES, QUEZALTEPEQUE, 1RA. CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 47100 | -12300 | 34800 | 34800 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 232 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 2013-09-08 | 103 CAPACITACIONES | 17 | COMUNIDADES | BAJA | 0
290600 | CAPACITACION PATI III, QUEZALTEPEQUE, 7A- CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 57600 | 0 | 57600 | 57600 | INSAFORP |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 326 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
265020 | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE MORÁN | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIAS COLONIAS | 125135.43 | 17185.62 | 142321.05 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 127 | 20 | 9500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 |  | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 472.7 | M2 | BAJA | 25
292420 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ENFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 18000 | 0 | 18000 | 0 | CARLOS EDMUNDO AGUILAR MARTINEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 140 | 0 | 526430 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
257100 | TMC JUNTOS Y COMPROMETIDOS MEJORAMOS NUESTRA COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | SANTA ROSA | COLONIA AQUINO | 24000 | -6200 | 17800 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257030 | TMC RENOVANDO MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | SANTA ROSA | COLONIA LAS MARGARITAS | 24000 | -14800 | 9200 | 30600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257110 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | SANTA ROSA | COLONIA LUPITA | 24000 | -15300 | 8700 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257130 | TMC RECUPERANDO UNA COMUNIDAD SALUDABLE EN LOS IZOTES I | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | SANTA ROSA | LOTIFICACION LOS IZOTES I | 24000 | -5400 | 18600 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257080 | TMC TRABAJANDO POR UNA COMUNIDAD MEJOR EN LOTIFICACION LOS IZOTES II | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | SANTA ROSA | LOTIFICACION LOS IZOTES II | 24000 | -6600 | 17400 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
259950 | CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO EL TIGRE, CANTÓN ATEOS. | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | EL TIGRO | 54709.49 | 0 | 54709.49 | 0 | M&M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 2013-10-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.45 | Km | BAJA | 20
243770 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE IMPELENCIA PARA RESTAURAR ABASTECIMIENTO AGUA A COMUNIDADES | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | VARIOS | 4540.56 | 0 | 4540.56 | 4540.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 7 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/11/2011 | 13/03/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 30 | Metro Lineal | BAJA | 4
244130 | REHABILITACIÓN, DESALOJO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA EN PUENTE EL ZOPE Y CONFORMACIÓN DE BORDA | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | VARIOS | 4147.83 | 0 | 4147.83 | 4147.83 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 7 | 0 | 1175 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2011 | 19/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 900 | M3 | BAJA | 4
244290 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN ATEOS | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | VARIOS | 13479.09 | 0 | 13479.09 | 13479.09 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 13/03/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 232 | Metro Lineal | BAJA | 4
244670 | REHABILITACIÓN DE CALLES EN COMUNIDAD VALLE DORADO, SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | VARIOS | 7469.9 | 0 | 7469.9 | 7469.9 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 16 | 0 | 1175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 | 19/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1 | Km | BAJA | 8
248300 | CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIOS DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | COLONIA VALLE DORADO | 37803.05 | 0 | 37803.05 | 0 | CONSTRUCTORA M & M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 104 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-07 | 2012-08-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.75 | Km | BAJA | 10
296030 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD VALLE DORADO | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VALLE DORADO | 71512.29 | 0 | 71512.29 | 0 | M&M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 12299 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.22 | Km | BAJA | 24
268300 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | MANUEL ANTONIO LOPEZ MENDIETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 160 | 34 | 12299 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-06 | 21/12/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
267630 | REHABILITACIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO METROS LINEALES DE EMPEDRADO, FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA DE COMUNIDAD SANTA MARÍA II, CANTÓN LAS DISPENSAS. | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | LAS DISPENSAS | COMUNIDAD SANTA MARÍA II | 33503.16 | 10116.94 | 43620.1 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 304 | 495 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.08 | Km | BAJA | 12
246060 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | 144518.82 | 0 | 144518.82 | 144518.82 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-11-06 | 2012-09-09 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 270 | Metro Lineal | BAJA | 35
244160 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CANTÓN TULA Y AL GUAYABO | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | TULA | VARIOS | 5251.63 | 0 | 5251.63 | 5251.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 3630 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-01-03 | 19/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 575 | Metro Lineal | BAJA | 4
243120 | TMC MANTENIMIENTO, CHAPEO DE CERCOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS, DE CALLE EN COMUNIDAD EL PAPAYAL,, CANTON AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA |  | 30000 | -1900 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254890 | TMC CAMINANDO HACIA EL MAÑANA POR UNA COMUNIDAD SANA, COLONIA ESPERANZA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | AUP AGUA ESCONDIDA | 30000 | -8000 | 22000 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254940 | TMC HACIA UNA MEJOR VIDA, COLONIA EL CHILAR-PAPAYAL CANTON AGUA ESCONDIDA. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | AUP AGUA ESCONDIDA | 30000 | -12300 | 17700 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
233030 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO EL CHILAR | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | CASERIO EL CHILAR, TEQUERA LOS SOSA, EL PERIQU | 24000 | -3900 | 20100 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
265570 | TMC MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO HUMANO, EL CHILAR | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | EL CHILAR | 30000 | -1200 | 28800 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290120 | TMC TRABAJANDO EN EQUIPO POR NUESTRA COMUNIDAD | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | EL PAPAYAL | 30000 | -9900 | 20100 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290090 | TMC CONTINUANDO LA MEJORA DE NUESTRA COMUNIDAD LA ESPERANZA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | LA ESPERANZA | 30000 | -7500 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
245090 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DE LA COLONIA EL MILAGRO, CANTÓN AGUA ESCONDIDA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | VARIOS | 6970.92 | 0 | 6970.92 | 6970.92 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 18 | 0 | 729 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2011 | 24/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 991 | Metro Lineal | BAJA | 9
243130 | TMC MANTENIMIENTO, CHAPEO DE CERCOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS, DE CALLES EN COMUNIDAD BUENOS AIRES, CANTON CHANMICO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO |  | 30000 | -2200 | 27800 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265520 | TMC HACIENDO PRODUCTIVA Y SEGURA MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO |  | 30000 | -7100 | 22900 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265590 | TMC POR UNA COMUNIDAD LIMPIA Y SALUDABLE, LA LIMONERA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO |  | 30000 | -2100 | 27900 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
233020 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DEL CASERIO CHANMICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | CASERIO CHANMICO | 24000 | -2400 | 21600 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
243000 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DEL CASERIO CHANMICO, CANTON CHANMICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | CHANMICO | 30000 | -300 | 29700 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254840 | TMC POR UNA VIDA SALUDABLE EN NUESTRA COMUNIDAD | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | CHANMICO | 19800 | 3100 | 22900 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 33 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 33
254900 | TMC POR UNA COMUNIDAD LIMPIA Y SALUDABLE CHANMICO EL CAMBIO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | CHANMICO EL CAMBIO | 30000 | -7000 | 23000 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290160 | TMC TRABAJANDO PARA UN MEJOR MAÑANA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | COLONIA OSCAR OSORIO | 30000 | -12100 | 17900 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290170 | TMC COMUNIDAD LIMPIA Y SEGURA 2 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | COMUNIDAD VILLA TZUCHI | 30000 | -3500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265550 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLE PRINCIPAL, CASERIO EL CAMBIO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | EL CAMBIO | 30000 | -700 | 29300 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290150 | TMC APOYANDONOS EN BIEN DE LA COMUNIDAD | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | NUEVO CONSUMIDERO | 30000 | -7500 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254830 | TMC JABALINCITO LIMPIO Y SEGURO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL JABALI | CASERIO JABALINCITO | 19800 | 5900 | 25700 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 33 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 33
233130 | TMC. CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO JABALINCITO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL JABALI | COMUNIDAD CASERIO EL JABALINCITO | 24000 | -7300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242910 | TMC CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL JABALINCITO, CANTON EL JABALI DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL JABALI | EL JABALINCITO | 30000 | 200 | 30200 | 30200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
244190 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, CASERÍO EL JABILONON | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL JABALI | EL JABILONON | 3365.32 | 0 | 3365.32 | 3365.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 4 | 0 | 1350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/01/2012 | 24/01/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 150 | Metro Lineal | BAJA | 3
290130 | TMC COMUNIDAD LIMPIA Y SEGURA 1 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL JABALI | JABALINCITO | 30000 | -7100 | 22900 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
259050 | EMPEDRADO, FRAGUADO, DE CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL MATAZANO | VARIOS CASERÍOS | 35075.27 | 0 | 35075.27 | 0 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 2445 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/04/2013 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.14 | Km | BAJA | 14
265480 | TMC POR MI RANCHERIA SEGURA Y PRODUCTIVA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | JOYA DE CEREN |  | 30000 | -1100 | 28900 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265490 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA Y SEÑALIZANDO MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | JOYA DE CEREN |  | 30000 | -300 | 29700 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254850 | TMC JOYA DE CERÉN LIMPIA Y SEGURA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | JOYA DE CEREN | CANTON JOYA DE CEREN | 30000 | -5900 | 24100 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290210 | TMC CUIDANDO NUESTRA JOYA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | JOYA DE CEREN | JOYA DE CEREN | 30000 | -8900 | 21100 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265500 | TMC POR LA ESPERANZA DE UNA MEJOR COMUNIDAD | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | JOYA DE CEREN | LA ESPERANZA | 30000 | -100 | 29900 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242880 | TMC MANTENIMIENTO, CHAPEO DE CERCOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS, DE CALLE EN COMUNIDAD LAS DELICIAS, CANTON LAS DELICICAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS |  | 30000 | -4600 | 25400 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
255900 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO COMUNIDAD EL MILAGRO, CASERÍO EL MILAGRO, CANTÓN LAS DELICIAS. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS | EL MILAGRO | 31680.59 | 0 | 31680.59 | 0 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2420 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2013 | 18/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.09 | Km | BAJA | 6
254870 | TMC MEJORANDO NUESTRA COMUNIDAD LAS DELICIAS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS | LAS DELICIAS | 30000 | -6400 | 23600 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265510 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA Y GESTIONANDO EL RIESGO EN VALLE NUEVO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS | LAS DELICIAS | 30000 | -7000 | 23000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290110 | TMC CONTINUANDO EL MEJORAMIENTO EN LAS DELICIAS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS | LAS DELICIAS | 30000 | -10000 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242890 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y LIMPIEZA EN GENERAL EN CALLES PRINCIPALES DEL CASERIO VALLE NUEVO, CANTON LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS | VALLE NUEVO | 30000 | -2100 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
245010 | REHABILITACIÓN DE LOS PASAJES Y CALLES DE LAS COLONIAS MANZANITA, EL MILAGRO Y LAS PALMERAS, SECTOR LA ARENERA , CANTÓN LAS DELICIAS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS | VARIOS | 9010.73 | 0 | 9010.73 | 9010.73 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 1 | 563 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/12/2011 | 24/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 733 | Metro Lineal | BAJA | 6
290200 | TMC POR EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS GRANADILLAS | LAS GRANADILLAS | 30000 | -5100 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
260110 | CONCRETEADO Y FRAGUADO DE CALLE AL CANTÓN LAS GRANADILLAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS GRANADILLAS | VARIOS CASERÍOS | 54303.32 | 0 | 54303.32 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1594 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/04/2013 | 24/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.22 | Km | BAJA | 18
255890 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL,CASERÍO LOMAS DEL FRÍO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN ANTONIO | VARIOS | 21192.06 | 0 | 21192.06 | 0 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1619 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-04 | 16/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.09 | Km | BAJA | 4
243010 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN LA FLORESTA SECTOR ORIENTE DE LA PLANADA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -15400 | 14600 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243020 | TMC ENGRAMADO DE CANCHA LAS VICTORIAS Y MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES, LOTIFICACIION LAS VICTORIAS, BARRIO EL CALVARIO, CIUDAD DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -7300 | 22700 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243160 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL -SAN JUAN OPICO 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 27500 | 0 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 290 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-12 | 2012-06-06 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
249950 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 74700 | -4500 | 70200 | 70200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 498 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/03/2012 | 2012-06-06 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | BAJA | 0
255420 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO 3ERA CONVOCATORIA. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -29.84 | 29970.16 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 | 2013-10-03 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259410 | CAPACITACIÓN PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO, 3ERA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 81450 | -1950 | 79500 | 77400 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 543 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/10/2012 | 2013-10-03 | 103 CAPACITACIONES | 33 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
265530 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA Y SEÑALIZANDO MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -200 | 29800 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265540 | TMC POR UNA COLONIA MICHELLE, LIMPIA Y SEGURA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -1300 | 28700 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265580 | TMC ENGRAMADO DE LA CANCHA LAS VICTORIAS Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -400 | 29600 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
266340 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO, 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -198.62 | 29801.38 | 29801.38 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 509 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 | 2013-08-11 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
289890 | CAPACITACIÓN PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 85200 | -2850 | 82350 | 82350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 140 | 0 | 508 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 103 CAPACITACIONES | 34 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290890 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO, 5TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 35000 | -1.53 | 34998.47 | 34998.47 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 534 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 | 17/05/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
293410 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO 5TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 80100 | 0 | 80100 | 75450 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 534 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2014 | 17/05/2014 | 103 CAPACITACIONES | 30 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
254920 | TMC POR UNA COMUNIDAD LIMPIA Y PRODUCTIVA, LA RANCHERIA SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | CASERIO LA RANCHERIA | 30000 | -6100 | 23900 | 28600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
233090 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DEL CASERIO SITIO GRANDE | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | CASERIO SITIIO GRANDE CENTRO PARQE, CANTON SITIO G | 24000 | -11500 | 12500 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233000 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES EN COLONIA BUENOS AIRES | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COLONIA BUENOS AIRES | 24000 | -4700 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
254880 | TMC RENOVANDO MI COLONIA MICHELLE | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COLONIA MICHELLE | 30000 | -15200 | 14800 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254930 | TMC POR UNA COMUNIDAD LIBRE DE INUNDACIONES; MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLONIA OSCAR OSORIO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COLONIA OSCAR OSORIO | 30000 | -11400 | 18600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
233100 | TMC. CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS EN CASERIO EL NUEVO CONSUMIDERO CANTON CHANMICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COMUNIDAD CASERIO EL NUEVO CONSUMIDERO, CANTON CHA | 24000 | -9500 | 14500 | 14500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233140 | TMC. CHAPODA DE CERCOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN 6 KM, EN CASERIO VALLE NUEVO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COMUNIDAD CASERIO VALLE NUEVO | 24000 | -10300 | 13700 | 13700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233060 | TMC. SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD NUEVO SITIO Y CASCO DE LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COMUNIDAD NUEVO SITIO Y CASCO DE LA HACIENDA | 24000 | -13900 | 10100 | 10300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232990 | TMC. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO DE ENTRADA PRINCIPAL A COLONIA EL ROSARIO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | EL ROSARIO | 22200 | -12200 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
290190 | TMC LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 2 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | EL ROSARIO | 30000 | -9400 | 20600 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
233010 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA LAS VICTORIAS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | LAS VICTORIAS | 24000 | -8500 | 15500 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232980 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA MICHELL | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | MICHELL | 24000 | -8700 | 15300 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233230 | GASTOS ADMINTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN JUAN OPICO 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | NO APLICA | 27500 | 0 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
254910 | TMC POR UNA COMUNIDAD LIMPIA Y SALUDABLE NUEVO CONSUMIDERO SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | NUEVO CONSUMIDERO EL CAMBIO | 30000 | -8200 | 21800 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
238690 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | 46200 | -8250 | 37950 | 37950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 308 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-10-10 | 103 CAPACITACIONES | 16 | Capacitados | BAJA | 0
268370 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | NELSON ANDRES AGUILAR BARRERA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 140 | 0 | 74280 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/08/2013 | 30/12/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
290420 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | 98722 | 0 | 98722 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 74280 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/10/2013 | 14/12/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
290180 | TMC TRABAJANDO PARA SAN NICOLAS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN NICOLAS LA ENCARNACION | SAN NICOLAS LA ENCARNACION | 30000 | -600 | 29400 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290100 | TMC MEJORANDO NUESTRA FLORESTA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN NICOLAS LOS ENCUENTROS | LA FLORESTA | 30000 | -6400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
253370 | ELECTRIFICACION CASERIO LOMA ALTA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN PEDRO MARTIR | LOMA ALTA | 100081.94 | -9833.27 | 90248.67 | 80415.4 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 37 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/09/2013 |  | 33 ELECTRIFICACION | 2.4 | Km | BAJA | 20
253370 | ELECTRIFICACION CASERIO LOMA ALTA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN PEDRO MARTIR | LOMA ALTA | 100081.94 | -9833.27 | 90248.67 | 80415.4 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 37 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/09/2013 | 28/01/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 2.4 | Km | BAJA | 20
243140 | TMC MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA NUEVO SITIO, CANTON SITIO DEL NIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO DEL NIÑO |  | 30000 | -3600 | 26400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
265560 | TMC NUEVO SITIO, NUESTRO FUTURO ES HOY | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO DEL NIÑO |  | 30000 | -1700 | 28300 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-05 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290220 | TMC UNIDOS POR NUESTRA COMUNIDAD | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO DEL NIÑO | SITIO DEL NIÑO | 30000 | -13000 | 17000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242900 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPAL DEL CASERIO CANTON SITIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO GRANDE | SITIO BRANDE | 30000 | -900 | 29100 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-12 | 29/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254860 | TMC HACIENDO PRODUCTIVA MI COMUNIDAD SITIO GRANDE, SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO GRANDE | SITIO GRANDE | 30000 | -7100 | 22900 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
290140 | TMC LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 1 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO GRANDE | SITIO GRANDE | 30000 | -6500 | 23500 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
244140 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, CANTÓN SITIO GRANDE | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO GRANDE | VARIOS | 10927.38 | 0 | 10927.38 | 10927.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 6 | 0 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2011 | 24/01/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 360 | Metro Lineal | BAJA | 4
219320 | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE CANTON EL JOCOTE, SAN MATIAS | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | EL JOCOTE | VARIOS | 104486.43 | 0 | 104486.43 | 104486.43 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 870 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-01 | 24/03/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | MODERADA | 30
269970 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUMICIO, CANTÓN LA PUEBLA. | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | LA PUEBLA | CUMICIO | 33372.02 | 0 | 33372.02 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 342 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-03 |  | 33 ELECTRIFICACION | 1.52 | Km | MODERADA | 17
228380 | SAN MATIAS GESTION DE RIESGOS | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 22671.88 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 205 ASIGNADO A EVALUADOR | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2013 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | M2 | MODERADA | 0
260950 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 135 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2013 | 2013-11-07 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
268800 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | 5800 | 0 | 5800 | 0 | JORGE ALBERTO ORTIZ CHINCHILLA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 7314 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 15/12/2013 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
236870 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CASERÍO EL RANCHO, CANTÓN SAN PEDRO LAS FLORES | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN PEDRO LAS FLORES | EL RANCHO | 138888.98 | 0 | 138888.98 | 138888.98 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 20 | 510 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-01 | 31/05/2012 | 43 PUENTES RURALES | 45 | Metro Lineal | MODERADA | 24
244170 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN SANTA ROSA | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SANTA ROSA | VARIOS | 2909.05 | 0 | 2909.05 | 2909.05 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2012 | 20/04/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 80 | M2 | MODERADA | 6
203640 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE AL CANTON CAMPANA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | CAMPANA |  | 15820 | 0 | 15820 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203641 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE AL CANTON CAMPANA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | CAMPANA |  | 6325.1 | 0 | 6325.1 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203642 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE A CANTON CAMPANA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | CAMPANA | CAMPANA | 187287.69 | 0 | 187287.69 | 187287.69 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 10 | 1418 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 26/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.29 | Km | MODERADA | 44
203643 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON CAMPANA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | CAMPANA | CAMPANA | 7091.35 | -3397.85 | 3693.5 | 0 |  | IVIS NOEMI DURAN MIRANDA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1418 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 21/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203600 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 15820 | 0 | 15820 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 961 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203601 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 6291.5 | 0 | 6291.5 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 961 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203602 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 277123.14 | 7167.2 | 284290.34 | 284290.33 | ASOCIO RC CONOCIV / PLARCO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/03/2011 | 14/09/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 625 | M3 | MODERADA | 65
203603 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTÓN EL TRÁNSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 23439.87 | 6407.29 | 29847.16 | 29847.16 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/03/2011 | 2011-09-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
246792 | OBRA COMPLEMENTARIA DE CALLE DE ACCESO AL CANTÒN EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO (TRAMO III) | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 65040.98 | 0 | 65040.98 | 65040.97 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 20 | 0 | 961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-03-02 | 23/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | MODERADA | 15
218150 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTON EL TRANSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO | VARIOS | 135585.1 | 0 | 135585.1 | 135585.1 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 256 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-01 | 21/03/2011 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 428.64 | M2 | MODERADA | 25
203370 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTON MOGOTES | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES |  | 15820 | 0 | 15820 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 675 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203371 | C.S. MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTON MOGOTES | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES |  | 6157.3 | 0 | 6157.3 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 675 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203374 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN MOGOTES | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES |  | 164965.38 | 8651.38 | 173616.76 | 173616.76 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 1155 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 18/04/2011 | 13/09/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.08 | Km | MODERADA | 38
203375 | SUPERVISIÒN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÒN MOGOTES | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES | MOGOTES | 10889.55 | 0 | 10889.55 | 10889.56 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1155 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 18/04/2011 | 31/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
262170 | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DE LA COLONIA LOS MANGOS | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MONCAGUA | LOS MANGOS | 240341.5 | 41564.6 | 281906.1 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 60 | 588 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/08/2013 | 2014-06-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | MODERADA | 60
203612 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO Y CALLES INTERNAS DEL CASERIO HUISISILIPA, CANTON OBRAJE NUEVO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | OBRAJE NUEVO | HUISILIPA | 202401.87 | 19817.46 | 222219.33 | 222219.34 | GRUPO MEDEX E INVERSIONES, S.A DE C.V |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 824 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/03/2011 | 25/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.92 | Km | MODERADA | 47
203610 | MEJORAMIENTO DE CALLES DE ACCESO Y CALLES INTERNAS CRIO HUISISILAPA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | OBRAJE NUEVO | HUISISILAPA | 15820 | 0 | 15820 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 824 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203613 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO Y CALLES INTERNAS DEL CASERÍO HUISISILAPA CANTON OBRAJE NUEVO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | OBRAJE NUEVO | HUISISILAPA | 23439.87 | 6407.29 | 29847.16 | 29847.16 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/03/2011 | 2011-09-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
219640 | REHABILITACION DE CALLE AL CASERIO PLAN DEL AMATE ETAPA 1 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN ISIDRO | PLAN DEL AMATE | 310358.44 | 0 | 310358.44 | 310358.44 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 28/11/2011 | 16/02/2012 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1.03 | Km | MODERADA | 68
203611 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS CANTON HUISISILAPA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO |  | 6830.4 | 0 | 6830.4 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 824 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
219170 | REHABILITACIÓN CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL JARDINES DE SAN PABLO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | 218383.06 | 0 | 218383.06 | 218383.06 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 209740 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-01 | 2011-09-05 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.64 | Km | MODERADA | 41
253190 | INT. ENERGI A ELEC. CASERIO EL CHORRITO Y LOS OCHOA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | EL LIMON | CASERIO EL CHORRITO Y LOS OCHOA | 25801.81 | 0 | 25801.81 | 25801.81 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 75 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-09-09 | 27/11/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 15 | Acometidas | BAJA | 10
253210 | INT. DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LA RANCHONA, CANTON LAS GRANADILLAS | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | LAS GRANADILLAS | LA RANCHONA | 13586.62 | -1570.74 | 12015.88 | 0 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 12 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/05/2014 | 16/09/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 12 | ACOMETIDA DOMICILIAR | BAJA | 6
253270 | INT. DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL NANZAL Y TIERRA NUEVA, CANTON LOS PAJALES | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | LOS PAJALES | EL NANZAL Y TIERRA NUEVA | 45474.1 | -9496.3 | 35977.8 | 35977.8 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 135 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-09-09 | 2013-03-12 | 33 ELECTRIFICACION | 27 | ACOMETIDA DOMICILIAR | BAJA | 10
211700 | FORMULACION LABORATORIO CLINICO UNIDAD MEDICA DE SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA |  | 4756.53 | 0 | 4756.53 | 4756.53 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 30 | 299 | 270000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2009 | 29/06/2010 | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
245330 | SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO A DESASTRES | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA |  | 40460.1 | 0 | 40460.1 | 0 | NEW MILLENNIUM, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 5087 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/05/2012 | 20/06/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
248000 | REMODELACIÓN DE ESTADIO LAS DELICIAS | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | COLONIA LAS DELICIAS | 58902 | 20596.43 | 79498.43 | 0 | MOREIRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 45 | 3071 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 2012-05-10 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1759.85 | M2 | BAJA | 28
290710 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADA BUENOS AIRES, URBANIZACIÓN JARDINESDE LA SABANA 4 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | URB JARDINES DE LA SABANA 4 | 127111.89 | 0 | 127111.89 | 127111.89 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 60 | 113 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/02/2014 |  | 63 MUROS Y GRADAS | 61.91 | Metro Lineal | BAJA | 30
216360 | OBRAS DE MITIGACIÓN QUEBRADA EL PIRO, SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | 203142.16 | 0 | 203142.16 | 203142.16 | BALMORE ISAAC LINARES CONTRERAS |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 1275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-12 | 25/04/2012 | 63 MUROS Y GRADAS | 959.99 | M2 | BAJA | 29
265180 | ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONAL PARA REFORZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | 9.49 | 0 | 9.49 | 0 | NEW MILLENNIUM, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 121908 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
242950 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE 18 YARDAS CUBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS CASERÍOS | 360000 | 0 | 360000 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 138578 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 21/10/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 2 | CAMIONES | BAJA | 0
242950 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE 18 YARDAS CUBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS CASERÍOS | 360000 | 0 | 360000 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 138578 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/10/2011 | 21/10/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 2 | CAMIONES | BAJA | 0
214380 | ELECTRIFICACION CANTON EL TRANSITO, PRIMERA ETAPA | LA LIBERTAD | TALNIQUE | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 67010.11 | -5504.53 | 61505.58 | 61505.58 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 445 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/09/2011 | 19/01/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.34 | Km | MODERADA | 5
264900 | ELECTRIF. CAS. LA BENDICION | LA LIBERTAD | TALNIQUE | EL TRANSITO | LA BENDICION | 103098.78 | 0 | 103098.78 | 0 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 75 | 0 | 47 | CENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/07/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 3.4 | Km | MODERADA | 15
264900 | ELECTRIF. CAS. LA BENDICION | LA LIBERTAD | TALNIQUE | EL TRANSITO | LA BENDICION | 103098.78 | 0 | 103098.78 | 0 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 75 | 0 | 47 | CENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/09/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 3.4 | Km | MODERADA | 15
245030 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL SECTOR LA CEIBA EN CANTÓN EL TRÁNSITO | LA LIBERTAD | TALNIQUE | EL TRANSITO | VARIOS | 5205.05 | 0 | 5205.05 | 5205.05 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2012 | 19/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 92 | Metro Lineal | MODERADA | 3
246440 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL TRÁNSITO | LA LIBERTAD | TALNIQUE | EL TRANSITO | VARIOS | 2917.92 | -59.77 | 2858.15 | 2917.92 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2012 | 2012-06-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 800 | M2 | MODERADA | 3
245020 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CANTÓN LOS CIPRESES | LA LIBERTAD | TALNIQUE | LOS CIPRESES | VARIOS | 6443.93 | 0 | 6443.93 | 6443.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2012 | 19/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1500 | Metro Lineal | MODERADA | 3
244810 | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS QUEBRADAS EN CANTÓN SAN CARLOS | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN CARLOS | VARIOS | 3695.93 | 0 | 3695.93 | 3695.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2012 | 19/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 500 | M2 | MODERADA | 3
236990 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES 2, 6, 9, 10 , 12 Y 13 DE COLONIA RIO BAJO CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS |  | 119992.25 | 6213.52 | 126205.77 | 0 | OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE C.A., S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 30 | 870 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-05 | 2012-02-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.52 | Km | MODERADA | 0
266640 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS |  | 8038.5 | 0 | 8038.5 | 6913.1 | EVELYN RICO RIVAS |  | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 1373 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-10 |  | 9 REPARACION EN SALUD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
199200 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ERNESTO A. SOL | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS | SAN JOSE LOS SITIOS | 358244.1 | -55241.37 | 303002.73 | 303869.1 | EXTRUCT, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 21 | 6500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/07/2008 | 2010-04-05 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 506.35 | M2 | MODERADA | 0
199201 | FINALIZACION CONSTRUCCION UNIDAD DE SALUD ERNESTO A. SOL | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS | SAN JOSE LOS SITIOS | 117760.05 | 0 | 117760.05 | 117760.04 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 6500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/08/2010 | 2010-01-11 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 506.35 | M2 | MODERADA | 45
246460 | REHABILITACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS. | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS | VARIOS | 15399.9 | 0 | 15399.9 | 15399.9 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 2012-06-03 | 30 AGUA POTABLE | 223.5 | M3 | MODERADA | 3
244650 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CANTONES ACAHUASPAN Y EL PALMAR, TAMANIQUE | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | EL PALMAR | VARIOS | 5537.07 | 0 | 5537.07 | 5537.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 14 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 2012-02-04 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.15 | Km | MODERADA | 6
190620 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD IZCANAL | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | EL SUNZAL |  | 64297.66 | 0 | 64297.66 | 64277.51 | RENE FAUSTINO FLORES COTO |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | 120 | 0 | 1625 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/06/2007 | 30/03/2009 | 30 AGUA POTABLE | 4.1 | Km | MODERADA | 0
244070 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL IZCANAL | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | EL SUNZAL | EL IZCANAL | 3922.51 | -1478.12 | 2444.39 | 3922.51 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 45 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 15/03/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 45 | Metro Lineal | MODERADA | 8
244370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 177 SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS EN ZONA RURAL DE TAMANIQUE | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TARPEYA | VARIOS CASERÍOS | 99826.46 | 88905.85 | 188732.31 | 0 | TECNOSOL EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 793 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 2014-12-01 | 33 ELECTRIFICACION | 177 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | MODERADA | 12
208273 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208270 (CRIO AGUACAYO) | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL |  | 3230.11 | 0 | 3230.11 | 3230.11 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 38 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2009 | 23/12/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
233400 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DE AGUACAYO, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL |  | 68087.06 | 0 | 68087.06 | 68087.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 59 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2011 | 2012-11-06 | 23 AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | 1 | Aulas | ALTA | 18
233401 | CAJA CHICA DEL PROYECTO 233400 AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DE AGUACAYO, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 364 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/03/2011 | 2012-11-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
233403 | SUPERVISION DE PROYECTO 233400 AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DE AGUACAYO, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL |  | 4391.85 | 0 | 4391.85 | 4391.85 |  | HORACIO DE LA CRUZ LOPEZ | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 162 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2011 | 2012-11-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208270 | EMEPDRADO FRAGUADO TRAMO CALLE A CE CRIO AGUACAYO | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL | AGUACAYO | 71489.23 | 0 | 71489.23 | 71189.34 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 15 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-10-08 | 23/12/2009 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.28 | Km | ALTA | 0
208271 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 208270 CRIO AGUACAYO | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL | AGUACAYO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2009 | 23/12/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
219490 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA, CANTON EL NISPERO | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL NISPERO | METAYO | 168722.25 | 0 | 168722.25 | 168722.25 | JOSE ANTONIO SANDOVAL ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 1860 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-02-04 | 29/08/2011 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.7 | Km | ALTA | 25
234930 | ELECTRIFICACION EN CANTON LOS IZOTES | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | LOS IZOTES | LOS IZOTES | 103671.48 | 0 | 103671.48 | 103671.48 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 16 | 121 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-09 | 27/11/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 4.11 | Km | ALTA | 10
244330 | REHABILITACIÓN DE CALLE DEL CANTÓN SAN BENITO A CANTÓN LOS IZOTES | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | LOS IZOTES | VARIOS | 13811.47 | 0 | 13811.47 | 13811.47 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 25 | 0 | 594 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/12/2011 | 2012-09-01 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 5 | Km | ALTA | 8
246890 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE PRINCIPAL A CASERIO CANOAS, CANTON MIZATA, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | MIZATA | CANOAS | 104447.64 | 17430.44 | 121878.08 | 121878.08 | FOUR CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 15 | 390 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 25/09/2012 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.36 | Km | ALTA | 15
234950 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO TEXICO ARRIBA, CANTON MIZATA | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | MIZATA | TEXICO ARRIBA | 121699.96 | 0 | 121699.96 | 121699.96 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-09 | 27/11/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 4.66 | Km | ALTA | 13
244050 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN SAN ISIDRO | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SAN ISIDRO | VARIOS | 6156.66 | 0 | 6156.66 | 6156.66 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 320 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/12/2011 | 30/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 2.5 | Km | ALTA | 4
208260 | EMEPDRADO FRAGUADO TRAMO CALLE A CE EL PITAL | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SANTA MARIA MIZATA |  | 73903.91 | 0 | 73903.91 | 73604.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 15 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/07/2009 | 2009-02-12 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.29 | Km | ALTA | 0
208261 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 208260 CALLE EL PITAL | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SANTA MARIA MIZATA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/07/2009 | 2009-02-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208263 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208260 (EL PITAL) | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SANTA MARIA MIZATA |  | 3230.11 | 0 | 3230.11 | 3230.1 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 45 | 3 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/07/2009 | 2009-02-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
234940 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL RILLON, CANTON SANTA MARIA MIZATA | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SANTA MARIA MIZATA | EL RILLITO | 42452.29 | 0 | 42452.29 | 42452.29 | JORGE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 71 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2011 | 2012-06-02 | 33 ELECTRIFICACION | 1.51 | Km | ALTA | 7
295300 | FOMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SIHUAPILAPA |  | 790.89 | 0 | 790.89 | 0 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 45 | 0 | 0 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE ALBERTO FUENTES ROMERO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-01-10 |  | 33 ELECTRIFICACION | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200150 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN TEOTEPEQUE 2008 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 9069.6 | 0 | 9069.6 | 9069.6 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1506 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/10/2008 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1911 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
219330 | ADECUACIÒN PARA ALBERGUE DEL CENTRO ESCOLAR DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 206556.88 | 0 | 206556.88 | 206556.88 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 1046 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 2011-08-09 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 600 | M2 | ALTA | 52
219331 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219330 ADECUACIÒN PARA ALBERGUE DEL CENTRO ESCOLAR DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1046 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/12/2010 | 2011-08-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
219333 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219330 ADECUACIÒN PARA ALBERGUE DEL CENTRO ESCOLAR DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 12348.18 | 0 | 12348.18 | 12348.18 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 195 | 0 | 1046 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 2011-08-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
261160 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 198 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-02 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200880 | APOYO FAMILIAR 2008 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 87906.42 | 0 | 87906.42 | 87906.4 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 240 | 0 | 1536 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-07 | 2009-04-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1911 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200881 | APOYO FAMILIAR 2009 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 87903.49 | 6215.96 | 94119.45 | 94119.47 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 361 | 30 | 1911 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-05-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1911 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200882 | APOYO FAMILIAR 2010 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 71452.62 | 7145.26 | 78597.88 | 78597.89 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 27 | 1465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1465 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200883 | APOYO FAMILIAR 2011 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 71344 | 1060.71 | 72404.71 | 72404.74 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 31/01/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1465 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200884 | APOYO FAMILIAR 2012 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 63511.07 | 12702.24 | 76213.31 | 76213.37 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 59 | 1465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1465 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200885 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 19576.78 | 3915.32 | 23492.1 | 23492.09 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 59 | 1465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1465 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200886 | APOYO FAMILIAR 2013 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 31055.28 | 18228.1 | 49283.38 | 49283.38 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 1465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1039 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213378 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TEOTEPEQUE 2013 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 7364.78 | 4322.81 | 11687.59 | 11687.59 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 426 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
297630 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE Y SUS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | MARIA EVA ORTIZ MARTIR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 130 | 0 | 12320 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/08/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256720 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS CASERÍOS | 138800 | 70159.49 | 208959.49 | 0 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 60 | 576 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-05 |  | 33 ELECTRIFICACION | 95 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | ALTA | 30
205237 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TEOTEPEQUE 2014 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS. | 226505 | 0 | 226505 | 108585 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1484 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
244110 | REHABILITACIÓN DE CALLE EL CARRIZO DESDE LA CALLE A SAN ANTONIO HASTA LA PEDRERA | LA LIBERTAD | TEPECOYO | EL CARRIZO | EL CARRIZO | 8318.37 | 0 | 8318.37 | 8318.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 16 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-12 | 24/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1020 | Metro Lineal | MODERADA | 5
244100 | REHABILITACION DE CALLES EL GUAMO, EL MOJON Y LA JAVIA | LA LIBERTAD | TEPECOYO | EL GUAMO | VARIOS | 8765.92 | 0 | 8765.92 | 8765.92 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 20 | 0 | 1310 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-12 | 24/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 17600 | Metro Lineal | MODERADA | 8
243880 | REHABILITACIÓN DE CALLE LOS ALPES Y CALLE LAS FLORES LA CUMBRITA | LA LIBERTAD | TEPECOYO | LOS ALPES | EL MOSQUITO | 5964.34 | 0 | 5964.34 | 5964.34 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 446 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 20/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 9000 | Metro Lineal | MODERADA | 6
289900 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN COLONIA EL CARMEN | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO |  | 126323.28 | 0 | 126323.28 | 126323.28 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 20 | 224 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/02/2014 | 2014-09-06 | 63 MUROS Y GRADAS | 132.78 | Metro Lineal | MODERADA | 30
243650 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE DE TEPECOYO CONDUCE A LA CUMBRE A LA ALTURA DEL CEMENTERIO. | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | BARRIO EL CENTRO | 151362.57 | 0 | 151362.57 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 13000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/08/2012 | 2012-12-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.12 | Km | MODERADA | 29
244300 | REHABILITACIÓN DE CALLES LAS TABLAS LOS IZOTES Y EL REFUGIO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | 8118.26 | 0 | 8118.26 | 8118.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 14 | 0 | 585 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-12 | 24/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 5.5 | Km | MODERADA | 8
291090 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | 12500 | 0 | 12500 | 0 | EVELIA DEL CARMEN MARTINEZ QUIJANO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 14322 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
292500 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | 10600 | 0 | 10600 | 0 | LEONIDAS ERNESTO CALDERON LUNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 92 | 60 | 14322 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-06-11 | 2014-07-04 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
219510 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL CANTON TIERRA COLORADA, TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TIERRA COLORADA | VARIOS | 110738.8 | 0 | 110738.8 | 110738.8 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2011-09-09 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 0.38 | Km | MODERADA | 24
244530 | REHABILITACIÓN DE CALLES TIERRA COLORADA Y LOS LAURELES, TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TIERRA COLORADA | VARIOS | 8573.16 | 0 | 8573.16 | 8573.16 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 14 | 0 | 405 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-12 | 24/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 6.9 | Km | MODERADA | 6
216540 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE N 9 EN COLONIA EL ZAITE | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | SAN FRANCISCO EL JIOTE | VARIOS | 193253 | -502.61 | 192750.39 | 192754.19 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 84 | 700 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-12 | 2011-03-06 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 0.33 | Km | BAJA | 43
216550 | REHABILITACION DE AVENIDA Y CALLES EN COLONIA MIRAMAR | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | 195140.31 | -3.66 | 195136.65 | 195140.31 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 83 | 1870 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/12/2010 | 2011-03-06 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 0.36 | Km | BAJA | 450
244040 | REHABILITACIÓN DE CALLES A COLONIA SANTA TERESA Y A CASERÍO ESMERALDA N°2 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | 9023.62 | 0 | 9023.62 | 9023.62 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 20 | 0 | 1161 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-06-01 | 25/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 300 | Metro Lineal | BAJA | 6
215991 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COLONIA ALTAMIRA | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN |  | 114691.9 | 1647.58 | 116339.48 | 116339.48 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 0 | 725 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/04/2014 |  | 63 MUROS Y GRADAS | 44.74 | Metro Lineal | BAJA | 27
215830 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | LOS CUELLAR | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 315 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN MIGUEL MARTINEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 31/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215831 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 123692.97 | 0 | 123692.97 | 96022.32 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/10/2012 | 14/01/2013 | 43 PUENTES RURALES | 6.2 | Metro Lineal | BAJA | 27
215990 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COLONIA ALTAMIRA | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 6423.55 | 0 | 6423.55 | 4496.48 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/10/2010 | 2012-09-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216040 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COLONIA EL MILAGRO | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 7419.33 | 0 | 7419.33 | 7419.33 | JULIO ERNESTO SARAVIA MIRANDA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/10/2010 | 14/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216220 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-12 | 2011-03-02 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216221 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 278058.99 | 0 | 278058.99 | 199831.41 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 915-FONDOS FANTEL | 150 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/12/2012 | 30/07/2013 | 43 PUENTES RURALES | 27.55 | Metro Lineal | BAJA | 35
290490 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | DINORA ANTONIA GUTIERREZ DE ALFARO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5590 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-11 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
297260 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE CUYULTITAN | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 8500 | 0 | 8500 | 0 | BLADIMIR ALY HENRIQUEZ MANCIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 5590 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
217880 | FORMULACIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA | LA PAZ | EL ROSARIO | EL CERRO | SANTA CRUZ EL TUNAL | 5853.78 | 0 | 5853.78 | 5853.77 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO JIMENEZ AREVALO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 16/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
268580 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ENFASIS EN LO PROSPECTIVO Y SUS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | MARITZA LISBET ERAZO SOSA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 16784 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
217881 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA | LA PAZ | EL ROSARIO | TILAPA | VARIOS | 134188.17 | 6167.61 | 140355.78 | 139947.42 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 0 | 387 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/08/2012 | 17/12/2012 | 43 PUENTES RURALES | 57 | Metro Lineal | BAJA | 36
207090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA DIVINA MISERICORDIA | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN |  | 27872.65 | -2107.45 | 25765.2 | 25765.2 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/06/2009 | 31/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.65 | Km | MODERADA | 0
293330 | ELABORACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO CORDONEADO, DRENAJES DE AGUA LLUVIAS Y PASAJES DE LA CALLE PRINCIPAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA MONTEVERDE | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS CASERÍOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-03 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
296120 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MERCEDES LA CEIBA | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | MERCEDES LA CEIBA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 637 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
292940 | ELABORACIÓN DE CARPETA TÉCNICA DE PROYECTO DE CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN SAN LUIS ARRIBA | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | SAN LUIS | VARIOS CASERÍOS | 5586.1 | 0 | 5586.1 | 0 | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 100 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2014 | 18/07/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
213631 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL CHILAMATE | LA PAZ | OLOCUILTA | EL CHILAMATE |  | 64759.14 | 0 | 64759.14 | 64759.14 | JORGE SALVADOR YADA CORDOVA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/03/2014 | 27/06/2014 | 63 MUROS Y GRADAS | 98.4 | Metro Lineal | BAJA | 23
213630 | FORMULACION CONSTRUCCION DE MUROS EN C.E. EL CHILAMATE | LA PAZ | OLOCUILTA | EL CHILAMATE | EL CIMARRON | 3038.59 | 0 | 3038.59 | 3038.6 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 185 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/08/2010 | 2010-04-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
210230 | CONSTRUCCION AULAS, DIRECCION Y OBRAS DE PROTECCION EN C.E. MONTELIMAR | LA PAZ | OLOCUILTA | LA ESPERANZA |  | 207517.79 | 0 | 207517.79 | 207517.79 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 135 | 0 | 681 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/04/2009 | 14/08/2009 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | 224.85 | M2 | BAJA | 0
212730 | REPARACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CANTÓN LA ESPERANZA ASABARCLE | LA PAZ | OLOCUILTA | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 161686.85 | 0 | 161686.85 | 161686.85 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 90 | 10 | 6000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2010 | 22/02/2011 | 30 AGUA POTABLE | 3 | Km | BAJA | 16
213640 | FORMULACION DE CONSTRUCCION MUROS CON TALUD INSTITUTO NAC. OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA |  | 2578.06 | 0 | 2578.06 | 2578.07 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 217 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/08/2010 | 2010-04-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
207160 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SAN FRANCISCO EL TESORO | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | LOTIFICACION SAN FRANCISCO EL TESORO | 34750.72 | 0 | 34750.72 | 34750.72 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/06/2009 | 27/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 2.03 | Km | BAJA | 0
207150 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION VISTA AL MAR | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | LOTIFICACION VISTA AL MAR | 55555.51 | -6166 | 49389.51 | 49389.51 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/07/2009 | 25/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.64 | Km | BAJA | 0
213641 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS CON TALUD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | 69996.84 | 0 | 69996.84 | 84818.63 | FOUR CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 217 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 307.5 | M3 | BAJA | 20
210180 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CASERIO HOJA DE SAL | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | EL COPINOL | HOJA DE SAL | 68019.17 | 0 | 68019.17 | 68019.17 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/04/2009 | 25/07/2009 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 98.42 | M2 | SEVERA | 0
252970 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN LOS ZACATALES. | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | LOS ZACATALES | VARIOS CASERÍOS | 89279.5 | 0 | 89279.5 | 0 | EQUIPMENT PARTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 834 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-03-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.41 | Km | SEVERA | 20
199910 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN PARAISO DE OSORIO 2008 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | 1988.58 | 2981.51 | 4970.09 | 4970.08 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 419 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 419 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
258470 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | 16997.46 | 0 | 16997.46 | 16997.46 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 179 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 2013-04-07 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258500 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDO EN MUNICIPALIDAD DE PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | 5990 | 0 | 5990 | 5990 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/02/2013 | 24/05/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258520 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | 6505 | 0 | 6505 | 6505 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-11 | 30/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
200720 | APOYO FAMILIAR 2008 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 29681.96 | 0 | 29681.96 | 29682 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 419 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-04 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 419 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200721 | APOYO FAMILIAR 2009 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 33065.3 | 2408.37 | 35473.67 | 35473.66 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 34 | 419 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 419 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200722 | APOYO FAMILIAR 2010 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 21955.87 | 2718.35 | 24674.22 | 24674.22 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 359 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-06 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 359 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200723 | APOYO FAMILIAR 2011 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 25893.64 | 4743.48 | 30637.12 | 30637.12 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 530 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 530 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200724 | APOYO FAMILIAR 2012 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 14435.56 | 851.93 | 15287.49 | 15287.51 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 18 | 530 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 530 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200725 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 10202.79 | 568.68 | 10771.47 | 10771.48 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 18 | 530 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 530 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200726 | APOYO FAMILIAR 2013 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 6458.8 | 4897.92 | 11356.72 | 11356.72 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 530 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 232 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212900 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN PARAISO DE OSORIO 2010 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 95650 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 152 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2010 | 22/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212908 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN PARAISO DE OSORIO 2013 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 3509.22 | 2660.84 | 6170.06 | 6170.06 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 120 | 91 | 209 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
214130 | ELECTRIFICACION EN VARIOS CASERIOS | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 119874.98 | 0 | 119874.98 | 119874.98 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 56 | 276 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-08 | 17/12/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 2.05 | Km | SEVERA | 9
292270 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | VICTOR MANUEL HENRIQUEZ HERNANDEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 2727 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
293910 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | EDWIN EDUARDO BENITEZ GAVIDIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 2727 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/04/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205477 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN PARAISO DE OSORIO 2014 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | varios | 52620 | 0 | 52620 | 25355 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 345 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
214020 | FORMULACIÓN MEJORA SAP & SAN EN CTON EL SOCORRO, SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | EL SOCORRO | MARIA AUXILIADORA, EL MANGAL | 5995.78 | 0 | 5995.78 | 4197.04 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-02-08 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
242830 | FORMULACIÓN INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO SAN JOSÉ LA LOMA | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO LA LOMA |  | 10997.18 | 0 | 10997.18 | 10007.42 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 105 | 0 | 365 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-03-09 | 2012-07-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
226111 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL RILLITO | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 14742.08 | 0 | 14742.08 | 14742.08 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 30 | 0 | 166 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/09/2012 | 2013-05-02 | 33 ELECTRIFICACION | 0.24 | Km | ALTA | 10
260363 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO SAN JOSÉ LA LOMA | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 9007.05 | 1601.25 | 10608.3 | 10608.3 |  | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 135 | 24 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/05/2013 | 19/10/2013 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
265840 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 6015 | 0 | 6015 | 6015 | COMUNICACION ALTERNATIVA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-01 | 2014-04-04 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
265850 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 6200 | 0 | 6200 | 6200 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/03/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
265860 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 8300 | 0 | 8300 | 8300 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/08/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
290370 | FORMULACIÓN DE CARPETA PARA RECARPETEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO MASAHUAT. | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 5576.75 | 0 | 5576.75 | 0 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2013 | 22/05/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
290380 | FORMULACIÓN DE CARPETA PARA PROYECTO DE CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL RILLITO, SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 4034.5 | 0 | 4034.5 | 0 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 45 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2013 | 2013-06-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
268010 | CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL RILLITO. | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | BARRIO EL RILLITO | 25277.66 | 0 | 25277.66 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.11 | Km | ALTA | 20
214570 | ELECTRIF. E ILUMINACION DE LAS COL. EL MANGAL | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | EL MANGAL | 25874.14 | -906.98 | 24967.16 | 24967.16 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 275 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-12-10 | 2012-09-02 | 33 ELECTRIFICACION | 0.75 | Km | ALTA | 8
226110 | FORMULACION PARA LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL RILLITO | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | EL RILLITO | 1860.38 | 0 | 1860.38 | 1860.37 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 166 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE ALBERTO FUENTES ROMERO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-06-07 | 20/08/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
260360 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO SAN JOSÉ LA LOMA | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN JOSÉ LA LOMA | 181505.56 | 19771.71 | 201277.27 | 201277.27 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 120 | 24 | 365 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/05/2013 | 2013-10-10 | 30 AGUA POTABLE | 3.6 | Km | ALTA | 36
209950 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 42862.13 | 24377.82 | 67239.95 | 67239.95 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 756 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-06-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 756 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209952 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 22587.9 | 2796.6 | 25384.5 | 25384.47 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-06 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 519 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209953 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 28446.26 | 5255.09 | 33701.35 | 33701.3 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 519 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209954 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 22250.67 | 1313.15 | 23563.82 | 23563.84 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 18 | 418 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 519 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209956 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 9358.11 | 7096.18 | 16454.29 | 16454.29 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 385 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210787 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ANTONIO MASAHUAT 2014 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 67040 | 0 | 67040 | 42135 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 563 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
295470 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 12700 | 0 | 12700 | 0 | NOEL ISAI CHICA CLAROS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 4258 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216150 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE DE ACCESO A CASERIO EL PLAN | LA PAZ | SAN EMIGDIO | CONCEPCION LOURDES | EL PLAN | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 168 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/11/2010 | 21/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216151 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE DE ACCESO A CASERÍO EL PLAN | LA PAZ | SAN EMIGDIO | CONCEPCION LOURDES | EL PLAN | 89275.19 | 17855.09 | 107130.28 | 112164.17 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 30 | 1325 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-07 | 30/12/2013 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 67.6 | Metro Lineal | ALTA | 28
254420 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL, CASERÍO LOS RAMIREZ, CANTÓN CONCEPCIÓN LOURDES. | LA PAZ | SAN EMIGDIO | CONCEPCION LOURDES | LOS RAMIREZ | 87760.76 | 0 | 87760.76 | 0 | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 15 | 425 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-05-06 | 17/09/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.73 | Km | ALTA | 35
200310 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN EMIGDIO 2008 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | 2292.33 | 0 | 2292.33 | 2292.32 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 483 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-05-12 | 2009-03-06 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 483 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
267650 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTLECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | 6151 | 0 | 6151 | 6151 | JOSE ROGELIO BARRERA ARITA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-11 |  | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
267670 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | 8100 | 0 | 8100 | 8100 | JOSE DAVID SALGADO PACHECO |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
201110 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 21385.91 | 0 | 21385.91 | 21385.9 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 135 | 0 | 483 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 920 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201111 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 29083.73 | 2044.43 | 31128.16 | 31128.17 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 483 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 483 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201112 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 14512.39 | 1796.77 | 16309.16 | 16309.17 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 326 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-06 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201113 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 19182.85 | 3644.41 | 22827.26 | 22827.29 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201114 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 16128 | 6762.24 | 22890.24 | 22890.23 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 18 | 297 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201116 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 6593.03 | 4999.54 | 11592.57 | 11592.57 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 272 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201117 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN SAN EMIGDIO 2013 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 79900 | 0 | 79900 | 78000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 324 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 177 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201118 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN EMIGDIO 2013 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 3105.9 | 2355.08 | 5460.98 | 5460.98 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 120 | 91 | 369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 142 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
294820 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | PEDRO LAZARO HERNANDEZ PIEDRA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 2818 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-05 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
298280 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | JOSE ROBERTO AVILES CANTOR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2818 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/09/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205657 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN EMIGDIO 2014 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS. | 47700 | 0 | 47700 | 29565 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 401 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214240 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION C. SAN JOSE | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN JOSE COSTA RICA | LOS MARTINEZ | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 168 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/11/2010 | 21/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
214110 | FORMULACION AMPLIACION Y REHABILITACION DE C.E. SAN JOSE COSTA RICA | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN JOSE COSTA RICA | VARIOS | 2597.54 | 0 | 2597.54 | 2597.53 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-09 | 21/10/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
214111 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ COSTA RICA, SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN JOSE COSTA RICA | VARIOS | 102450.11 | 0 | 102450.11 | 102450.11 | TALLER INTERNACIONAL, ARQUITECTURA Y DESIGN, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 0 | 1020 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-06-02 | 2012-04-06 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 201.5 | M2 | ALTA | 16
219350 | REHABILITACION DE CALLE Y MUROS EN CANTON SAN JOSE COSTA RICA, SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN JOSE COSTA RICA | VARIOS | 137032.88 | 0 | 137032.88 | 137032.88 | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-02-05 | 29/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | ALTA | 25
267610 | REPARACION DE TRAMO DE CALLE LA RONDA | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIAS COLONIAS | 16938.54 | 0 | 16938.54 | 0 | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1477 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-05 | 18/06/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.06 | Km | MODERADA | 6
216110 | FORMULACION DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO QUEBRADA MANO DE LEON | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | EL GOLFO | VARIOS | 5880.84 | -588.08 | 5292.76 | 5292.76 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-12 | 2011-05-05 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
216230 | FORMULACION DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | TEHUISTE ABAJO | VARIOS | 14317.72 | 0 | 14317.72 | 14317.73 | ESTRUCTURISTAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-01-12 | 28/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
216231 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL DIABLO, CANTÓN TEHUISTE ABAJO | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | TEHUISTE ABAJO | VARIOS | 383085.86 | 5386.04 | 388471.9 | 243614 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 180 | 14 | 3928 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/02/2014 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | MODERADA | 45
207210 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION BELLA VISTA | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | LOTIFICACION BELLA VISTA | 27654.41 | -5737.9 | 21916.51 | 21916.51 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/08/2010 | 29/11/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.47 | Km | BAJA | 0
267920 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | 9950 | 0 | 9950 | 0 | VICTOR MANUEL HENRIQUEZ HERNANDEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 7707 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
214400 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA QUEBRADONA Y LA MORA | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LA CRUZ | LA QUEBRADONA Y LA MORA | 24426.94 | 0 | 24426.94 | 24426.94 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 192 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2010 | 2011-06-06 | 33 ELECTRIFICACION | 1.59 | Km | ALTA | 7
217770 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS PICHICHES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LA CRUZ | LOS PICHICHES | 16427.23 | 0 | 16427.23 | 16427.23 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2011 | 14/07/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.43 | Km | ALTA | 3
214440 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CAPULACASTE | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LOS LAURELES | CAPULACASTE | 19937.6 | 0 | 19937.6 | 19937.6 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2010 | 2011-08-02 | 33 ELECTRIFICACION | 0.58 | Km | ALTA | 4
214530 | ELECTRIFICACION EN COL. DIVINA PROVIDENCIA, EL MATAZANO Y PALACIOS | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LOS LAURELES | DIVINA PROVIDENCIA, MATAZANO Y PALACIOS | 47174.52 | 0 | 47174.52 | 47174.51 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 370 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2010 | 17/02/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.23 | Km | ALTA | 5
214420 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CAMBRAY | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LOS LAURELES | LOS CAMBRAY | 32677.64 | 0 | 32677.64 | 32677.63 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2010 | 21/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.99 | Km | ALTA | 6
268810 | FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA: CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE DE CAS. LOS ALFARO, CANTÓN LOS LAURELES; CONCRETEADO DE TRAMO DE CASERÍO CAPULATASTE; CONCRETADO DE TRAMO PRINCIPAL DE CASERÍO CANTÓN LA ESPERANZA, CONCRETEADO DE TRAMO EN CANTÓN LA CRU | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LOS LAURELES | VARIOS CASERÍOS | 8150 | 0 | 8150 | 0 | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 79 | 4068 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/09/2013 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
265870 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION O ACTUALIZACIÓN DE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES |  | 17973 | 0 | 17973 | 17973 | ARQUITECTA AMANDA MENDEZ ROMAN CONSULTORES, SA DE CV |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 179 | 95 | 30 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-12 |  | 103 CAPACITACIONES | 30 | Capacitados | ALTA | 0
214410 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA CANCHA, BARRIO EL CALVARIO | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | EL CALVARIO | 16949.22 | 0 | 16949.22 | 16949.22 | SANTIAGO WILBERT CABALLERO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 24 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2010 | 2011-06-06 | 33 ELECTRIFICACION | 0.73 | Km | ALTA | 5
209810 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 47909.9 | 3003.59 | 50913.49 | 50913.52 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 33 | 690 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 690 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209812 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 17778.74 | 2201.18 | 19979.92 | 19979.91 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 410 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-06 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 410 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209813 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 21878.78 | 4122.48 | 26001.26 | 26001.21 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 404 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 404 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209814 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 16874.67 | 995.88 | 17870.55 | 17870.56 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 18 | 404 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 404 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209816 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 6765.31 | 11832.85 | 18598.16 | 18598.16 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 404 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 288 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210617 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN JUAN TEPEZONTES 2014 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 50140 | 0 | 50140 | 32070 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 421 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
269790 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 3269 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 28/03/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
297210 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 5800 | 0 | 5800 | 0 | JOSE ROBERTO CARLOS MEJIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 3630 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293320 | CONCRETEADO TRAMO DE CALLE CAS. Y CAN. LOS ALFARO; CAN. LOS LAURELES, CONTINUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CONCRETEADO EN: CALLE CAS. SAN JOSÉ CAPULATASTE; CALLE PPAL, CAN. ESPERANZA DEL CENTRO A LA IGLESIA Y CUESTA DEL CAN ESPERANZA AL CAN. CRUZ | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS CASERÍOS | 81725.6 | 0 | 81725.6 | 0 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 4068 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.55 | Km | ALTA | 65
263690 | TMC REFORESTACION Y LIMPIEZA DE MANGLARES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | CORDONCILLO | EL CORDONCILLO | 30000 | -2400 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
219370 | TMC. COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -2400 | 21600 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219380 | TMC. EDUCACION AMBIENTAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -2400 | 21600 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219390 | TMC. INDUCCION DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN EL RIO VIEJO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -2400 | 21600 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219410 | TMC. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -4800 | 19200 | 22400 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 0 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219420 | TMC. HOSTELERIA Y TURISMO,INGLES,COMUPUTACION Y BISUTERIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -4800 | 19200 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219430 | TMC. FORMANDO LIDERES COMUNITARIOS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -3900 | 20100 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219440 | TMC. CIRCULOS DE LA TERCERA EDAD | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 18000 | 0 | 18000 | 13000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219360 | TMC. BRIGADA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL | EL SALAMAR | 24000 | -2400 | 21600 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
212780 | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ZARCERA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL | LA ZARCERA | 14909 | 0 | 14909 | 14909 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 2400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2010 | 2010-05-11 | 30 AGUA POTABLE | 0.6 | Km | BAJA | 14
219290 | TMC. ARBORIZANDO MI MUNICIPIO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL | LA ZARCERA | 24000 | -2400 | 21600 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234580 | TMC AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y FONTANERIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL LLANO | COL. EL MILAGRO | 27000 | -500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248920 | TMC ARTE Y PINTURA DE MURALES Y POSTES II | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ZAPOTE | EL ZAPOTE | 26400 | -11600 | 14800 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248870 | TMC LIMPIEZA DE PLAYAS LA PUNTILLA Y EL ZAPOTE | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ZAPOTE | LA PUNTILLA | 26400 | -9400 | 17000 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248940 | TMC RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARES LA PUNTILLA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ZAPOTE | PLAYA DORADA, LA PUNTILLA, 4 VIENTOS, BRISAS D | 27600 | -8600 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263590 | TMC ARTE Y PINTURA DE MURALES Y POSTES I | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | GUADALUPE LA ZORRA | GUADALUPE LA ZORRA | 30000 | -3600 | 26400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263610 | TMC COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA EN GUADALUPE LA ZORRA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | GUADALUPE LA ZORRA | GUADALUPE LA ZORRA | 30000 | -500 | 29500 | 29500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263670 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GUADALUPE LA ZORRA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | GUADALUPE LA ZORRA | GUADALUPE LA ZORRA | 30000 | -900 | 29100 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263680 | TMC REDUCIENDO RIESGOS POR INUNDACIÓN | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | GUADALUPE LA ZORRA | GUADALUPE LA ZORRA | 30000 | -1200 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267210 | TMC ELABORACION DE MINI CAYUCOS Y ATARRAYAS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | GUADALUPE LA ZORRA | GUADALUPE LA ZORRA | 30000 | -200 | 29800 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263620 | TMC COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA EN LA CALZADA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | LA CALZADA | LA CALZADA | 30000 | -1200 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263630 | TMC ELABORACION DE MINI CAYUCOS Y ATARRAYAS EN LA CALZADA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | LA CALZADA | LA CALZADA, EL RANCHON Y QUISLUA | 30000 | -1600 | 28400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263650 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALZADA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | LA CALZADA | LA CALZADA, EL RANCHON Y QUISLUA | 30000 | -2500 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263700 | TMC HUERTOS CASEROS MEDICINALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | LA CALZADA | LA CALZADA, EL RANCHON Y QUISLUA | 30000 | 2200 | 32200 | 32400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
214051 | REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS |  | 110348.67 | 1120 | 111468.67 | 111468.67 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | CHAVEZ ALFARO INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 21 | 409 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-11-02 | 27/05/2013 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 7 | Aulas | BAJA | 24
248850 | TMC COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | BORDO CHELE, BUEN SAMARITANO II, EL MILAGRO, L | 26400 | -3700 | 22700 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248840 | TMC LIMPIEZA DE PLAYAS, CANTON LOS BLANCOS I | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | 26400 | 3800 | 30200 | 30200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248880 | TMC REFORESTACION DE MANGLARES I | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | 30000 | -2700 | 27300 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248890 | TMC VIVERO DE HUEVOS DE TORTUGA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | 30000 | -1900 | 28100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248900 | TMC ARTE Y PINTURA DE MURALES Y POSTES I | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | 30000 | -1800 | 28200 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248910 | TMC REFORESTACION DE MANGLARES II | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | 30000 | -2500 | 27500 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248930 | TMC ELABORACION DE MINI CAYUCOS Y ATARRAYAS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | 30000 | 600 | 30600 | 30400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248950 | TMC REDUCCION DE RIESGOS POR INUNDACION | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | 30000 | -2000 | 28000 | 28000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248960 | TMC SANEAMIENTO DE BOSQUES SALADOS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | 30000 | -2100 | 27900 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248830 | TMC VIVERO DE CANGREJOS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 30000 | -400 | 29600 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
214050 | FORMULACION PARA REPARACION C. E. LOS BLANCOS, SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | VARIOS | 2597.55 | 0 | 2597.55 | 2597.55 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 2010-04-11 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
219400 | TMC.MERCADO SALUDABLE | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -4800 | 19200 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219450 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI, SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 27500 | 0 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 430 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , |  | 22/05/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234540 | TMC RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 27000 | -2500 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234610 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/05/2011 | 29/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
240900 | TMC ELABORACION DE CAYUCOS DE MADERA Y ARTESANIAS EN CONCHAS EN SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240910 | TMC VIVERO Y REFORESTACION | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -2400 | 21600 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240930 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -4100 | 19900 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240960 | TMC RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARES III | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -1000 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241010 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -3300 | 20700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241030 | TMC COMPOSTAJE MATERIA ORGANICA III | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | 1500 | 25500 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241050 | TMC ARTESANIAS Y MANUALIDADES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241070 | TMC BENEFICIO A LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | 1400 | 25400 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241080 | TMC DEPORTES Y SALUD EN MI MUNICIPIO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241090 | TMC REDUCCION DE RIESGO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
234520 | TMC MANTENIMIENTO MENOR DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO MUNICIPAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | BO EL CENTRO, COL. EL MILAGRO | 27000 | -2900 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234560 | TMC REDUCCION DEL RIESGO POR INUNDACION | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | CANTONES EL LLANO Y EL ESCOBAL | 27000 | -3800 | 23200 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234590 | TMC COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | CASCO URBANO | 27000 | -900 | 26100 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
219300 | TMC. VIVEROS MUNICIPALES PARQUE MUNICIPAL DE COLONIA BELLA MAR | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | COLONIA BELLA MAR | 24000 | -2400 | 21600 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264070 | ELECT. COL. EL MILAGRO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | COLONIA EL MILAGRO | 18047.21 | 0 | 18047.21 | 0 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 200 | 0 | 6 | CENTRALIZADO | 600 PENDIENTE DE EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.52 | Km | BAJA | 5
240990 | TMC ARTE Y PINTURA DE MURALES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | EL MAJAGUAL, BELLAMAR I Y II , EL CALVARIO , COL. | 24000 | -1000 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240880 | TMC HUERTOS CASEROS MEDICINALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | EL MAJAHUAL, COL. EL CALVARIO, LA FINCA, COL JALTE | 24000 | 700 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
241100 | TMC AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | LA BORDA, LA FINCA, JALTEPEC, EL MAJAGUAL, BELLAMA | 24000 | -300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
234080 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 20000 | 0 | 20000 | 19583.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234910 | CAPACITACION PATI USAID, SAN LUIS LA HERRADURA, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 70722.92 | -6722.92 | 64000 | 64000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 346 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-05 | 19/05/2011 | 103 CAPACITACIONES | 346 | Capacitados | BAJA | 0
242100 | TMC MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 24000 | 1200 | 25200 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242240 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 35000 | 0 | 35000 | 34925.49 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 2012-12-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
243210 | CAPACITACION PATI USAID, SAN LUIS LA HERRADURA, 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 116894.36 | -11294.36 | 105600 | 105600 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 638 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 638 | Capacitados | BAJA | 0
249760 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 29/10/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
253980 | CAPACITACION PATI USAID, SAN LUIS LA HERRADURA, 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 506 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 30 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
258740 | CAPACITACION PATI USAID, SAN LUIS LA HERRADURA, 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 28800 | 0 | 28800 | 28800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 9 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
264270 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 27500 | 0 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2013 | 21/10/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264730 | CAPACITACION PATI USAID, SAN LUIS LA HERRADURA, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 60800 | 0 | 60800 | 60800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 332 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 19 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
267450 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 | 21/12/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
268550 | CAPACITACION PATI USAID, SAN LUIS LA HERRADURA, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 86400 | 0 | 86400 | 86400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 513 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 27 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290650 | CAPACITACION PATI USAID, SAN LUIS LA HERRADURA, 7ª CONVOCATORIA (3RA AMPLIADA) | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 19200 | 0 | 19200 | 19200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 96 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-11 |  | 103 CAPACITACIONES | 6 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
234470 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -1400 | 25600 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234480 | TMC HOSTELERIA Y TURISMO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | 800 | 27800 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234490 | TMC ARBORIZANDO MI MUNICIPIO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -600 | 26400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234500 | TMC ENGRAMANDO CANCHAS DE FUTBOL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -1000 | 26000 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234510 | TMC MANTENIMIENTO DE CANALETAS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -2900 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234530 | TMC PARCELA DEMOSTRATIVA DE MINI - HUERTOS CASEROS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -400 | 26600 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234550 | TMC AYUDA ADULTOS MAYORES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -1200 | 25800 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234570 | TMC VIVERO MUNICIPAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -4400 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234600 | TMC APOYO A LA NIÑEZ | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | 500 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
290410 | COMPRA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 64168.31 | 0 | 64168.31 | 0 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 20405 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-11 | 27/01/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
263600 | TMC ARTE Y PINTURA DE MURALES Y POSTES II | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN SEBASTIAN EL CHINGO | SAN SEBASTIAN EL CHINGO | 30000 | -600 | 29400 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263660 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SAN SEBASTIAN EL CHINGO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN SEBASTIAN EL CHINGO | SAN SEBASTIAN EL CHINGO | 30000 | -2500 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267200 | TMC HUERTOS CASEROS MEDICINALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN SEBASTIAN EL CHINGO | SAN SEBASTIAN EL CHINGO | 27600 | -300 | 27300 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
216390 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN CANTON AMATECAMPO | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | AMATECAMPO | VARIOS | 6132.45 | -1839.73 | 4292.72 | 4292.72 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/11/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
214090 | FORMULACION MURO TIPO GAVION EN RIO COMALAPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | CUCHILLA DE COMALAPA | VARIOS | 6789.31 | 0 | 6789.31 | 6789.3 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/08/2010 | 2010-01-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
214091 | MURO TIPO GAVIÓN EN RÍO COMALAPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | CUCHILLA DE COMALAPA | VARIOS | 294510.22 | 2935.96 | 297446.18 | 297446.18 | SERPAS Y LOPEZ, S.A. DE C. V. | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 30 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/03/2012 | 23/07/2012 | 63 MUROS Y GRADAS | 2069.8 | M3 | BAJA | 35
216241 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, CANTÓN NUEVO EDEN | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | NUEVO EDEN |  | 225621.73 | 0 | 225621.73 | 112906.35 | MALMEX, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 4045 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2014 |  | 43 PUENTES RURALES | 16 | Metro Lineal | BAJA | 32
216240 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | NUEVO EDEN | LAS CONCHITAS | 5219.9 | 0 | 5219.9 | 5219.9 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 1325 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/11/2010 | 22/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
214071 | PROTECCIÓN DE PUENTE A TRAVES DE GAVIONES | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA |  | 122449.51 | 0 | 122449.51 | 122449.51 | MACCAFERRI DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2014 |  | 43 PUENTES RURALES | 100 | Metro Lineal | BAJA | 45
214070 | FORMULACION PROTECCION DE PUENTE A TRAVES DE GAVIONES | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | 4725.68 | 0 | 4725.68 | 4725.67 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/08/2010 | 2010-01-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
216120 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | 7295.35 | 0 | 7295.35 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 800 ANULADO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/12/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
265120 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | MARIA EVA ORTIZ MARTIR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 21675 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 | 2013-02-09 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215930 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EL LAGARTERO SECTOR 2 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA | EL LAGARTERO | 6098.94 | 0 | 6098.94 | 6098.94 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2010 | 19/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216200 | FORMULACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA | LA FORTUNA | 5219.9 | 0 | 5219.9 | 5219.9 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/11/2010 | 22/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216201 | PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA | LA FORTUNA | 199150.63 | 0 | 199150.63 | 167335.52 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 0 | 618 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/11/2013 |  | 43 PUENTES RURALES | 13.3 | Metro Lineal | BAJA | 24
215940 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EL LAGARTERO SECTOR 1 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA | VARIOS | 6098.94 | 0 | 6098.94 | 6098.94 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 281 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2010 | 19/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
267990 | POZO EXPLORATORIO - POZO DE PRODUCCION PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZAMBOMBERA E INTRODUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO A LOS CANTONES DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | ZAMBOBERA |  | 28000 | -250 | 27750 | 27750 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 90 | 0 | 6000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NOEL BORROMEO LOPEZ BARAHONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-06-01 | 2014-03-04 | 30 AGUA POTABLE | 80 | Metro Lineal | BAJA | 1
294874 | FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZAMBOMBERA E INTRODUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO A LOS CANTONES DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | ZAMBOBERA |  | 89768.25 | 0 | 89768.25 | 26930.48 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 180 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ERNESTO LINARES LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-02-09 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
212831 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN BARTOLO, | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN BARTOLO |  | 46670.08 | 8364.43 | 55034.51 | 55034.51 | ILEANA DE LOS ANGELES MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 90 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2012 | 16/04/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 334 | M2 | ALTA | 18
264760 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ALFARO | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN BARTOLO | LOS ALFARO | 8459.07 | 0 | 8459.07 | 8459.07 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 30 | 115 | 10 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 30/01/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.25 | Km | ALTA | 18
212830 | FORMULACION REPARACION DEL CENTRO ESCOLAR SAN BARTOLO | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN BARTOLO | no aplica | 2740.25 | 0 | 2740.25 | 2740.26 | SANDRA MYVIAN DUQUE ESCOBAR DE AUERBACH |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/07/2010 | 2010-09-09 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
200320 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN MIGUEL TEPEZONTES 2008 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | 4366.32 | 0 | 4366.32 | 4366.31 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-05-11 | 2009-04-05 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 920 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
265900 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | 7400 | 0 | 7400 | 7400 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 105 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-11 | 2014-11-02 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
265910 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
265920 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | 8100 | 0 | 8100 | 8100 | JOSE DAVID SALGADO PACHECO |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/07/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
294890 | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR NOROESTE DE POLIDEPORTIVO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES, CASERIO LA ERA | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA ERA | 7260 | 0 | 7260 | 7260 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 30 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.19 | Km | ALTA | 4
201120 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 26769.5 | 0 | 26769.5 | 26769.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 698 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-10 | 2009-10-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 920 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201121 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 55953.23 | 4009.7 | 59962.93 | 59962.89 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 355 | 30 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-11-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 920 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201122 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 27639.49 | 3422.03 | 31061.52 | 31061.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-06 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 671 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201123 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 32993.74 | 5983.68 | 38977.42 | 38977.45 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 671 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201124 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 28224 | 11277.04 | 39501.04 | 39501.04 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 18 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 671 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201126 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 11210.4 | 8501.22 | 19711.62 | 19711.62 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 492 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201127 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN SAN MIGUEL TEPEZONTES 2013 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 138500 | 0 | 138500 | 136600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 567 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 290 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201128 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN MIGUEL TEPEZONTES 2013 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 4630.84 | 3511.69 | 8142.53 | 8142.53 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 120 | 91 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 232 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
212841 | REPARACION DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA, SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 36703.48 | 6440.04 | 43143.52 | 43143.52 | ILEANA DE LOS ANGELES MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 90 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2012 | 16/04/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 368 | M2 | ALTA | 18
289820 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | OSCAR ANTONIO ZAMORA TOBAR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 105 | 0 | 5084 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205667 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN MIGUEL TEPEZONTES 2014 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS. | 85580 | 0 | 85580 | 54530 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 719 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
212840 | FORMULACION REPARACIÓN Y AMPLIAC ESCUELA EDUCAC PARVULARIA | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | no aplica. | 2740.25 | 0 | 2740.25 | 2740.26 | SANDRA MYVIAN DUQUE ESCOBAR DE AUERBACH |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/07/2010 | 2010-09-09 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
263300 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN BARAHONA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | BARAHONA | BARAHONA | 25200 | 400 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267400 | TMC MEJORAMIENTO COMUNITARIO CON PARTICIPACION CIUDADANA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | BARAHONA | BARAHONA | 30000 | 2200 | 32200 | 32200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
240970 | TMC EL CANTON BARAHONA CON EL CAMBIO GENERA NUEVAS FORMAS DE VIDA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | BARAHONA | CANTON BARAHONA | 27000 | -2800 | 24200 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
240890 | TMC CON LA UNIDAD TRABAJANDO CONTRA VULNERABILIDADES Y PROMOVIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | DULCE NOMBRE | CANTON DULCE NOMBRE | 27000 | -6700 | 20300 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
254780 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN DULCE NOMBRE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | DULCE NOMBRE | VARIOS CASERÍOS | 11116.95 | 0 | 11116.95 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 659 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2013 | 2013-07-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.04 | Km | BAJA | 5
218360 | TMC. BORDAS Y DRENAJES PARA LA VIDA,NUEVA IMAGEN DE LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL ACHIOTAL | EL ACHIOTAL | 24000 | -2100 | 21900 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248350 | TMC BORDAS, DRENAJES PARA LA VIDA Y NUEVA IMAGEN DE LA COMUNIDAD. | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL ACHIOTAL | EL ACHIOTAL | 30000 | -200 | 29800 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267390 | TMC MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SANEAMIENTO BASICO, EL ACHIOTAL | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL ACHIOTAL | EL ACHIOTAL | 30000 | -1900 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263390 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN LOS ACHIOTALES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL ACHIOTAL | LOS ACHIOTALES | 25200 | -200 | 25000 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
293460 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR EL TIGRE, DEL CANTÓN EL ACHIOTAL | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL ACHIOTAL | VARIOS CASERÍOS | 23726.3 | 0 | 23726.3 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 514 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 1.28 | Km | BAJA | 12
248510 | TMC UNIDOS POR UN SANEAMIENTO AMBIENTAL Y MEJOR VIVIR EN EL ANGEL Y LA SABANA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL ANGEL | EL ANGEL Y LA SABANA | 30000 | -1200 | 28800 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
289720 | CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA ZORRA DEL CANTÓN EL CARMEN | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | CALLE LA ZORRA | 29133.23 | 0 | 29133.23 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 8 | 616 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.11 | Km | BAJA | 25
240980 | TMC TODOS Y TODAS POR UN CANTON MÁS LIMPIO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | CANTON EL CARMEN | 27000 | -6500 | 20500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
248410 | TMC POR UNA COMUNIDAD LIMPIA Y SANA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | EL CABRAL | 30000 | -4200 | 25800 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248480 | TMC MITIGACION DE RIESGOS Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | EL CARMEN Y DULCE NOMBRE | 30000 | -3400 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248440 | TMC CULTIVANDO LA PAZ Y COSECHANDO EL FUTURO EN AMBIENTE SALUDABLE Y SEGURO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | MIRAFLORES | 30000 | -1700 | 28300 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233980 | TMC FORTALECIENDO LA GESTION DEL RIESGO EN LA UNIDAD COMUNITARIA Y LA PARTICIPACION DE TODAS Y TODOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | PARCELACION ASTURIAS | 27000 | -2500 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233590 | TMC CULTIVANDO LA PAZ Y COSECHANDO FUTURO EN AMBIENTE SANO, SALUDABLE Y SEGURO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | PARCELACION MIRAFLORES | 27000 | -4500 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233900 | TMC CONQUISTAMOS LA PAZ TRABAJANDO DE FORMA SOLIDARIA POR NUESTRA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | PARCELACION MIRAFLORES | 27000 | -3500 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233660 | TMC UNIDOS EN LA LUCHA, PROTEJAMOS EL RIO SEPAQUIAPA Y AL MEDIO AMBIENTE DE NUESTRA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | PARCELACION MIRAFLORES, SECTOR 4 | 27000 | -4600 | 22400 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218370 | TMC. VIVIENDO EN COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL PORVENIR | EL PORVENIR | 24000 | -2100 | 21900 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248470 | TMC VIVIENDO EN COMUNIDAD PARA UN MEJOR PORVENIR | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL PORVENIR | LAS MORAS | 24600 | 300 | 24900 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218350 | TMC. DRENAJES SEGUROS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL PORVENIR | SANTA MARIA EL COYO | 24000 | -2100 | 21900 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
240940 | TMC UNIDOS EN LA GESTION POR UN SICAHUITE MEJOR | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL SICAHUITE | CANTON SICAHUITE | 27000 | -3400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
263350 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN EL SICAHUITE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL SICAHUITE | EL SICAHUITE | 25200 | -800 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233530 | TMC EN SOLIDARIDAD CON NUESTRO PUEBLO, REDUCIENDO VULNERABILIDADES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | CASERIO TIERRAS DE ISRAEL | 27000 | 200 | 27200 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233680 | TMC UNIDOS POR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS NUEVAS GENERACIONES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | HACIENDA ASTORIA | 27000 | 800 | 27800 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248420 | TMC UNIDOS POR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS NUEVAS GENERACIONES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | HACIENDA ASTORIA | 30000 | -2400 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233990 | TMC MEJORANDO MI COMUNIDAD Y REDUCIENDO VULNERABILIDADES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | MILAGRO DE DIOS Y LA MARAÑONERA | 30000 | -6100 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
215640 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN CALLE, OBRAS DE DRENAJE COMUNIDAD ASTORIAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | VARIOS | 5092.12 | 0 | 5092.12 | 5092.12 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/10/2010 | 2010-04-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
218380 | TMC. RECONSTRUYENDO LAS HOJAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS HOJAS | LAS HOJAS | 24000 | -2100 | 21900 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248360 | TMC RECONSTRUCCION DEL CANTON LAS HOJAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS HOJAS | LAS HOJAS | 24600 | 600 | 25200 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218740 | TMC. PRESERVANDO NUESTRAS TORTUGAS MARINAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS HOJAS | SAN MARCELINO | 24000 | -2600 | 21400 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
233550 | TMC FORTALECIENDO LA GESTION DEL RIESGO EN LA UNIDAD Y PARTICIPACION DE TODAS Y TODOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | CASERIO LOS NOVILLOS | 27000 | -1400 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233670 | TMC JUVENTUD ORGANIZADA PARA REDUCIR VULNERABILIDADES EN CASERIO LOS RANCHOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | CASERIO LOS RANCHOS | 27000 | -100 | 26900 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233600 | TMC TRABAJANDO EN UNIDAD PARA REDUCIR VULNERABILIDAD DE INUNDACION | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | CASERIO SAN CARLOS, SAN MARINO | 30000 | -5100 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263370 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN EL CASTAÑO TRES CEIBAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | EL CASTAÑO TRES CEIBAS | 25200 | -1300 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233930 | TMC UNIDOS EN LA LUCHA PARA MEJORAR AMBIENTALMENTE NUESTRAS COMUNIDADES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | EL CASTAÑO Y TRES CEIBAS | 30000 | -3200 | 26800 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258460 | TMC TRABAJANDO JUNTOS PARA MANTENER LIMPIA NUESTRA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | EL COCALITO | 24600 | -1400 | 23200 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263360 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN EL PAREDON | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | EL PAREDON | 25200 | -1000 | 24200 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263340 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN LA DIVINA PROVIDENCIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LA DIVINA PROVIDENCIA | 25200 | -1700 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233520 | TMC CONVIVIENDO CON CAÑADA LA MICA PARA NUESTRA SEGURIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LA TEKERA | 30000 | -1500 | 28500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233920 | TMC JOVENES Y MUJERES COMPROMETIDOS POR LAS ISLETAS SALUDABLE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LAS ISLETAS | 27000 | -900 | 26100 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248380 | TMC JOVENES Y MUJERES COMPROMETIDOS POR LAS ISLETAS SALUDABLE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LAS ISLETAS | 28200 | -400 | 27800 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248490 | TMC ORDEN , LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN COLONIA NUEVA FE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LAS ISLETAS | 30000 | -1400 | 28600 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263290 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO LAS ISLETAS SECTOR I | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LAS ISLETAS | 25200 | -700 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263330 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN LAS ISLETAS SECTOR II | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LAS ISLETAS SECTOR II | 25200 | -1000 | 24200 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263320 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN LOS RANCHOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LOS RANCHOS | 25200 | -700 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218320 | TMC. SAN CARLOS SEGURO, REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | SAN CARLOS 1 | 24000 | -2100 | 21900 | 15400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
215620 | FORMULACIÓN REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SALUD LAS ISLETAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | VARIOS | 5000.1 | 0 | 5000.1 | 2500.04 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
248500 | TMC LA JUVENTUD POR EL CAMBIO DEL BUEN SAMARITANO Y VICTORIAS 2000 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | BUEN SAMARITANO Y VICTORIAS 2000 | 24600 | 300 | 24900 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218310 | TMC. COMUNIDAD SIN VULNERABILIDAD Y CON EXCELENTE SANEAMIENTO BASICO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE | 24000 | -2100 | 21900 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218300 | TMC. LA JUVENTUD POR EL CAMBIO DEL BUEN SAMARITANO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | EL BUEN SAMARITANO | 24000 | -2100 | 21900 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218400 | TMC. POR UN FRAYLE DIFERENTE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | EL FRAYLE | 24000 | -2100 | 21900 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248520 | TMC TRABAJANDO UNIDOS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | SAN CARLOS, EL FRAYLE Y COL. 15 DE SEPTIEMBRE | 24600 | -500 | 24100 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248530 | TMC TODOS Y TODAS EN SAN FELIPE, COMPROMETIDOS CON EL RESCATE AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | SAN FELIPE | 24600 | -400 | 24200 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218390 | TMC. SAN MARCELINO DIFERENTE CON LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD PRESENTE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | SAN MARCELINO | 24000 | -2100 | 21900 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248370 | TMC SAN MARCELINO DIFERENTE CON LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | SAN MARCELINO | 30000 | -2100 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218330 | TMC. REDUCIENDO LAS VULNERABILIDADES CON DRENAJES Y BORDAS PARA LA VIDA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | TRIUNFOS DE LA PAZ | 24000 | -2100 | 21900 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248390 | TMC REDUCIENDO LAS VULNERABILIDADES CON DRENAJES Y BORDAS PARA LA VIDA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | TRIUNFOS DE LA PAZ | 24600 | 300 | 24900 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218340 | TMC. VICTORIAS 2000 EN DESARROLLO AMBIENTAL | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | VICTORIAS 2000 | 24000 | -2100 | 21900 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263280 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN SAN JOSE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN JOSE LUNA | SAN JOSE | 25200 | -1300 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233610 | TMC LIMPIEZA Y AMPLIACION DE CAÑADA SAN JOSE DE LUNA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN JOSE LUNA | SAN JOSÉ DE LUNA | 27000 | 300 | 27300 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248540 | TMC DRENAJES SEGUROS, LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DE CAÑADA SAN JOSE DE LUNA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN JOSE LUNA | SANTA MARIA EL COYOL, NUEVO MUNDO Y SAN JOSE D | 24600 | 0 | 24600 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234060 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | 37500 | 0 | 37500 | 37500 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/06/2011 | 13/12/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267490 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | 10000 | -75 | 9925 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2013 | 23/01/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
240920 | TMC LA COLONIA NICARAGUA VIVE! REDUCIENDO VULNERABILIDADES CON EL TRABAJOD DE TODAS Y TODOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO CONCEPCION | 27000 | -3800 | 23200 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
241110 | TMC MEJORAMIENTO DEL BARRIO CONCEPCIÓN | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO CONCEPCION | 27000 | -6100 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
241020 | TMC APORTANDO A UN NUEVO SAN PEDRO, READECUANDO EL CEMENTERIO MUNICIPAL | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO EL CALVARIO | 27000 | -5900 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
241040 | TMC SANEAMIENTO DEL BARRIO EL CENTRO TERCERA FASE. | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO EL CENTRO | 27000 | -6300 | 20700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
240950 | TMC REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES, PROMOVIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO SAN JOSÉ | 27000 | -2800 | 24200 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
241000 | TMC BARRIO SANTA RITA SEGURO CON EL CAMBIO Y SOLIDARIDAD DE CONVIVENCIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO SANTA RITA | 27000 | -8400 | 18600 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
241060 | TMC REDUCIENDO VULNERABILIDAD CON EL TRABAJO COLECTIVO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | CANTON EL PAREDON | 27000 | -2900 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
263380 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN EL CASCO URBANO DE SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | CASCO URBANO | 25200 | -2100 | 23100 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
240860 | TMC POR LA INTEGRACION Y SOLIDARIDAD TODOS UNIDOS A TRABAJAR. | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | COLONIA VALLADARES | 27000 | -5700 | 21300 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
264100 | TMC FOMENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | LA TEKERA Y DIVINA PROVIDENCIA | 28200 | -300 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267370 | TMC MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SANEAMIENTO BASICO, I | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS MORAS, SANTA MARIA, LAS HOJAS Y EL PORVENI | 30000 | -1900 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267380 | TMC MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SANEAMIENTO BASICO, II | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS MORAS, SANTA MARIA, LAS HOJAS Y EL PORVENI | 30000 | -4500 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263310 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN MIRAFLORES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | MIRAFLORES | 25200 | -100 | 25100 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233570 | TMC TODOS Y TODAS EN SAN FELIPE COMPROMETIDOS POR EL RESCATE AMBIENTAL Y LA GESTION DEL RIESGO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN FELIPE | 27000 | -500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234730 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO MASAHUAT, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 87762.38 | -10962.38 | 76800 | 76800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 411 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-03 | 2011-10-05 | 103 CAPACITACIONES | 479 | Capacitados | BAJA | 0
242210 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 2012-11-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
243040 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO MASAHUAT, 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 131185.52 | -35185.52 | 96000 | 96000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 716 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 716 | Capacitados | BAJA | 0
249700 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 377 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 29/10/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
254070 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO MASAHUAT, 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 73600 | -35200 | 38400 | 38400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 423 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 23 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
258550 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
258750 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO MASAHUAT, 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 60800 | 0 | 60800 | 60800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 362 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 19 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
264210 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 30000 | -5.15 | 29994.85 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 19/10/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264680 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO MASAHUAT, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 57600 | 0 | 57600 | 57600 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 336 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268500 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO MASAHUAT, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 102400 | 0 | 102400 | 102400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 548 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 32 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290620 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO MASAHUAT, 7ª CONVOCATORIA (3RA AMPLIADA) | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 35200 | 0 | 35200 | 35200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 188 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-11 |  | 103 CAPACITACIONES | 11 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
263270 | TMC FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO EN TIERRAS DE ISRAEL | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | TIERRAS DE ISRAEL | 28200 | -1500 | 26700 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218770 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-SAN PEDRO MASAHUAT, LA PAZ | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | TODO EL MUNICIPIO | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , |  | 2011-06-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
295430 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 4258 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/08/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
254750 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL PAREDÓN SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS CASERÍOS | 23532.96 | 0 | 23532.96 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 777 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2013 | 26/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.19 | Km | BAJA | 5
215691 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SANTA LUCIA EL PAREDON | EL PAREDON | 197756.6 | 10711.93 | 208468.53 | 208468.52 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/02/2013 | 21/07/2013 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 117.2 | Metro Lineal | BAJA | 49
215690 | FORMULACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SANTA LUCIA EL PAREDON | EL PAREDÓN | 5199.99 | 0 | 5199.99 | 5199.99 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2010 | 14/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
254470 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN LA SABANA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SANTA MARIA LA SABANA | VARIOS CASERÍOS | 17870.87 | 0 | 17870.87 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 192 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2013 | 2013-01-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.08 | Km | BAJA | 5
214540 | FORMULACION RECONSTRUCCION CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMA EL ESPINO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | EL LAZARETO | LOMA EL ESPINO | 3021.98 | 0 | 3021.98 | 3021.99 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-10 | 19/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
214541 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOMA EL ESPINO, CANTÓN LAZARETO. | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | EL LAZARETO | VARIOS | 76884.71 | -2800.01 | 74084.7 | 76884.71 | CONSOLIDADA DE LA PAZ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 2099 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/08/2012 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 202 | M2 | ALTA | 13
207260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL VOLCANCILLO, CANTON EL ROBLE | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | EL ROBLE | EL VOLCANCILLO | 77012.01 | -12063.92 | 64948.09 | 64948.08 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/07/2010 | 2010-12-11 | 33 ELECTRIFICACION | 2.8 | Km | ALTA | 0
206850 | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE SAN PEDRO NONUALCO 1A ETAPA | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO |  | 102625.03 | 0 | 102625.03 | 102625.03 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 0 | 5565 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/03/2009 | 2009-05-06 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 6993 | M2 | ALTA | 0
265940 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO |  | 8100 | 0 | 8100 | 8100 | FREDIS NEFTALI VALLE MARTEL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/05/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
207240 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL COPINOL Y LOTIFICACION SAN PEDRO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | EL COPINOL Y LOTIFICACION SAN PEDRO | 50481.29 | 0 | 50481.29 | 50481.28 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/07/2010 | 2010-09-11 | 33 ELECTRIFICACION | 2.6 | Km | ALTA | 0
257990 | MEJORAMIENTO DE CANCHA MUNICIPAL DE BALONCESTO DE SAN PEDRO NONUALCO. | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIAS COLONIAS | 69407.46 | 0 | 69407.46 | 0 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 10042 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-10 | 2014-04-01 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 582.01 | M2 | ALTA | 11
209970 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 106501.6 | 13558.51 | 120060.11 | 120060.11 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 304 | 31 | 1835 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1835 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209972 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 45996.25 | 5694.77 | 51691.02 | 51691.03 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 1835 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-06 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1835 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209973 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 60335.64 | 10817.66 | 71153.3 | 71153.35 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1253 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209974 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 49628.45 | 2928.89 | 52557.34 | 52557.31 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 18 | 939 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1253 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209976 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 19860.21 | 15060.5 | 34920.71 | 34920.71 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 1253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 866 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210707 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN PEDRO NONUALCO 2014 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 150425 | 0 | 150425 | 97750 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1265 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214551 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR DOCTORA MILAGRO ANTONIA MARTINEZ DE FIGUEROA, CANTÓN SAN RAMÓN | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN RAMON |  | 74080.02 | 0 | 74080.02 | 74080.02 | EMPRESA CONSTRUCTORA H.O., S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2012 | 2012-05-10 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 333.1 | M2 | ALTA | 13
259831 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO EL NANCE Y EL ZACATAL, DEL CANTÓN SAN RAMÓN JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO NONUALCO, DEPTO. DE LA PAZ | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN RAMON |  | 18900 | 3780 | 22680 | 22680 |  | JACOBO MONTES FLORES | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 165 | 45 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/05/2013 | 2013-07-12 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
253240 | ELECTRIFICACION CASERIO EL NANCE | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN RAMON | EL NANCE | 31911.58 | -7183 | 24728.58 | 24728.58 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/09/2013 | 2014-09-01 | 33 ELECTRIFICACION | 0.89 | Km | ALTA | 6
259830 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO EL NANCE Y EL ZACATAL, DEL CANTÓN SAN RAMÓN JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO NONUALCO, DEPTO. DE LA PAZ | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN RAMON | EL NANCE Y EL ZACATAL | 244992.56 | 11570.23 | 256562.79 | 256562.78 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 150 | 45 | 428 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/05/2013 | 2013-07-12 | 30 AGUA POTABLE | 5.79 | Km | ALTA | 66
214550 | FORMULACION RECONSTRUCCION CE DRA MILAGRO ANTONIA MARTINEZ DE FIGUEROA | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN RAMON | VARIOS | 2540.94 | 0 | 2540.94 | 2540.95 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-10 | 19/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
250000 | CONCRETEADO DE CALLES DE LA ZONA SUR 1. CANTÓN LA PALMA CASERÍO LOS FUNES, LOS MIRANDA I Y LOS RIVAS. | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PALMA | VARIOS CASERÍOS | 90996.48 | 0 | 90996.48 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 22 | 466 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-03 | 24/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.51 | Km | BAJA | 13
246650 | CONCRETEADO DE CALLES DE CASERÍOS DE LA ZONA NORTE EN EL CANTÓN SAN PEDRO MARTIR (CASERÍO LOS ALVARADO Y LOS AYALA) | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN PEDRO MARTIR | VARIOS CASERÍOS | 34090.29 | 0 | 34090.29 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 293 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-10 | 20/11/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | BAJA | 7
196060 | CONSTRUC. CENTRO PROMOCION DESARR. INTEGRAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO |  | 168474.73 | 0 | 168474.73 | 168474.74 | RICARDO ERNESTO FUNES RODRIGUEZ | MANUEL DAVID PARADA JAIME | 913-FANTEL INTERESES II | 150 | 0 | 7500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-02-03 | 2009-08-07 | 16 CONSTR. NUEVA CENTROS CAPACITACION | 662.5 | M2 | BAJA | 0
296090 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | 8500 | 0 | 8500 | 0 | MIGUEL LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 9820 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-06 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
297660 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO (SAN JOSE OBRAJUELO | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 9820 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
214851 | REHABILITACION CALLE DE PUENTE PETANA A CANTON CONCEPCION | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION |  | 48062.86 | -5644.06 | 42418.8 | 53706.92 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 2003 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/06/2013 | 15/08/2013 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 185.24 | Metro Lineal | ALTA | 18
240590 | TMC GENERANDO TURISMO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO CANTON CONCEPCIÓN. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION | CANTON CONCEPCION | 21000 | -300 | 20700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 35
262810 | TMC MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO DEL CANTON CONCEPCION | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION | CANTON CONCEPCION | 27000 | -2700 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
248640 | TMC TRABAJANDO UNIDOS PARA LOGRAR DESARROLLO EN NUESTRO CANTON | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION | CONCEPCION | 24600 | 600 | 25200 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218800 | TMC. CONCEPCION MI CANTON TURISTICO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION | EL GUAYABILLO | 30000 | -4800 | 25200 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214850 | FORMULACION REHABILITACION CALLE DE PUENTE PETAMA A CANTON CONCEPCION | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION | VARIOS | 2919.31 | 0 | 2919.31 | 2919.31 | JOSE LUIS AVILES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-09 | 18/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
262840 | TMC REPARACION DE ACCESOS VIALES DEL CANTON EL CHAPERNO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO | CANTON EL CHAPERNO | 27000 | -1100 | 25900 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 4
248690 | TMC RESCATANDO LA BELLEZA DE MI CANTON EL CHAPERNO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO | EL CHAPERNO | 25200 | 0 | 25200 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218810 | TMC. RESCATE Y FORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS:UNA OPCION DE DESARROLLO PARA MI CANTON EL CHAPERNO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO | HACIENDA TIHUILOCOYO | 30000 | -4800 | 25200 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214350 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION CALLE DEL CASERIO LOMA LARGA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO | LOMA LARGA | 3800 | 0 | 3800 | 0 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-10-09 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
204170 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GAMEZ, CANTON EL CHAPERNO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO | LOS GAMEZ | 38005.93 | 993.61 | 38999.54 | 39592.8 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.2 | Km | ALTA | 0
233630 | TMC CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y CONOCIENDO LAS HABILIDADES DE MI GENTE | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL TRANSITO | COMUNIDAD EL TRANSITO | 30000 | -4600 | 25400 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
236620 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DEL CANTON EL TRANSITO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 24013.78 | 0 | 24013.78 | 24013.78 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 88 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-09 | 19/12/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.6 | Km | ALTA | 7
240580 | TMC DESARROLLO COMUNITARIO, UNA VENTANA HACIA EL PROGRESO DE MI CANTÓN. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | CANTON SAN ANTONIO | 21000 | -3300 | 17700 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 35
262860 | TMC TRABAJANDO EN OBRAS COMUNITARIAS EN EL CANTON SAN ANTONIO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | CANTON SAN ANTONIO | 25200 | -6300 | 18900 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214340 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION CALLE DEL CASERIO EL CERRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | EL CERRO | 3769.87 | 0 | 3769.87 | 3769.87 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-10-09 | 24/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
214341 | RECONSTRUCCION DE CALLE DEL CASERIO EL CERRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | EL CERRO | 53332.29 | 0 | 53332.29 | 53332.29 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 108 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2014 | 19/04/2014 | 42 APERTURA DE CAMINOS | 976.98 | Metro Lineal | ALTA | 12
218830 | TMC. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y ACCIONES AMBIENTARES: UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE MI CANTON SAN ANTONIO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | EL CERRO | 30000 | -4800 | 25200 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
218840 | TMC. JOVENES HACIA EL DESARROLLO DE SAN ANTONIO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | EL QUEQUEISHQUE | 30000 | -7000 | 23000 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
240540 | TMC RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA NUESTRO CANTON | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | LA PERIQUERA | 21000 | -1600 | 19400 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 35
248650 | TMC RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL EN MI CANTON SAN ANTONIO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 24600 | -2100 | 22500 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
208240 | INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA EN CRIO SAN SEBASTIAN LA LOMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | SAN SEBASTIAN LA LOMA | 56524.72 | 0 | 56524.72 | 56524.71 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 136 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2009 | 20/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.76 | Km | ALTA | 0
216690 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A CASERIO SAN SEBASTIAN | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | VARIOS | 9239.13 | 0 | 9239.13 | 9239.13 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/01/2011 | 21/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246810 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA EN CANCHAS DE CANTONES SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN ANTONIO Y EL TRÁNSITO. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | VARIOS CASERÍOS | 50706.79 | 0 | 50706.79 | 0 | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 21 | 900 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-06-05 | 23/08/2013 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 65.78 | Metro Lineal | ALTA | 7
216991 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN SAN ISIDRO, SANTA MARÍA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO |  | 112071.55 | 0 | 112071.55 | 112071.55 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 470 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-06-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 2.74 | Km | ALTA | 16
233700 | TMC PROMOVIENDO EL DESARROLLO COMUNITARIO, UN ENFOQUE A LA IMAGEN DE MI CANTON SAN ISIDRO. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | CANTON SAN ISIDRO | 30000 | -4700 | 25300 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214330 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION CALLE AL CASERIO LOMA DEL CEMENTERIO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | LOMA DEL CEMENTERIO | 5494.65 | 0 | 5494.65 | 5494.66 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/08/2010 | 2010-10-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
214331 | MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERÍO LOMA DEL CEMENTERIO, CANTÓN SAN ISIDRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | LOMA DEL CEMENTERIO | 309916.91 | 0 | 309916.91 | 309916.91 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 22/11/2011 | 26/03/2012 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 1 | Km | ALTA | 59
216990 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON SAN ISIDRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 5418.26 | 0 | 5418.26 | 5418.26 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/01/2011 | 2011-09-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
248660 | TMC DESARROLLO LOCAL EN MI CANTON SAN ISIDRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 24600 | -2500 | 22100 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
262820 | TMC CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA EN EL RÍO LAS PILITAS | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 27000 | -7400 | 19600 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
245310 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTA MARÍA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | VARIOS CASERÍOS | 70679.52 | 0 | 70679.52 | 0 | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 470 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2013 | 2013-12-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.52 | Km | ALTA | 11
240600 | TMC TRABAJANDO UNIDOS PARA LOGRAR EL PROGRESO Y DESARROLLO EN NUESTRO CANTON CARRIZAL. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | CANTON SAN JOSÉ CARRIZAL | 21000 | -700 | 20300 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 35
233620 | TMC TURISMO UNA OPCION PARA EL DESARROLLO EN SAN JOSE CARRIZAL. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | COM. SAN JOSE CARRIZAL | 30000 | -700 | 29300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
204200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL RINCON, CANTON SAN JOSE CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | EL RINCON | 28425.86 | 0 | 28425.86 | 29612.37 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 55 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.25 | Km | ALTA | 0
204190 | ELECTRIFICACION CASERIO LA CEIBA, CANTON SAN JOSE CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | LA CEIBA | 16051.45 | 0 | 16051.45 | 16051.45 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.35 | Km | ALTA | 0
204160 | ELECTRIFICACION CASERIO LOMA EL CENTRO Y CASERIO LOMA TEPILO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | LOMA EL CENTRO Y LOMA TEPILO | 37866.75 | 0 | 37866.75 | 37866.74 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.11 | Km | ALTA | 0
248670 | TMC TURISMO, UNA OPCION PARA CONOCER Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | LOMA LA CEIBA | 25200 | -1200 | 24000 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
262830 | TMC CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA EN LOMA LA CEIBA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | LOMA LA CEIBA | 27000 | -3600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 4
262850 | TMC REPARACION DE LA VIA DE ACCESO EN LOMA TEPILO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | LOMA TEPILO | 27000 | -6800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218780 | TMC. HACIA UN FUTURO ECOLOGICO EN MI CANTON EL CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | SAN JOSE CARRIZAL | 30000 | -4800 | 25200 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
248680 | TMC ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA MI CANTON CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | SAN JOSE CARRIZAL | 25200 | 100 | 25300 | 24800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218790 | TMC. RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y CONOCIENDO Y PROMOVIENDO EL ARTE AGRICOLA SIN CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE DE SAN JOSE CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | SAN JOSE EL CARRIZAL | 30000 | -4800 | 25200 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
200330 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTA MARIA OSTUMA 2008 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | 5396.19 | 0 | 5396.19 | 5396.19 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 830 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-05-11 | 2009-04-05 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1137 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
218860 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-SANTA MARIA OSTUMA,LA PAZ | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | 17500 | 0 | 17500 | 17497.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 20/05/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
234270 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTA MARIA OSTUMA 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 347 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 26/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
248630 | TMC RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, UNA OPCION PARA MEJORAR LA IMAGEN Y DESARROLLO DE SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | BARRIO CANDELARIA | 24600 | -3700 | 20900 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
262760 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA CANTON EL TRANSITO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | BARRIO EL CENTRO | 28200 | -6300 | 21900 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 4
262770 | TMC MEJORAMIENTO VIAL DE LOS BARRIOS EL CENTRO Y LAS MERCEDES | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | BARRIOS EL CENTRO Y LAS MERCEDES | 28200 | -8600 | 19600 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 4
233640 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y LIMPIEZA DE LAS CALLES: UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CANTON SAN ISIDRO | 30000 | -900 | 29100 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
240530 | TMC TRABAJO COMUNITARIO Y TURISMO DOS BUENAS OPCIONES PARA EL DESARROLLO DE SAN ISIDRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CANTON SAN ISIDRO | 21000 | -2100 | 18900 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 35
240510 | TMC RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, UNA OPCION PARA EL TURISMO EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CASCO URBANO | 21000 | -1700 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 35
262870 | TMC DESCUBRIENDO TALENTOS EN SANTA MARIA OSTUMA A TRAVÉS DEL DIBUJO Y LA PINTURA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CASCO URBANO | 24000 | -4900 | 19100 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
233710 | TMC JÓVENES UNIDOS POR EL DESARROLLO DE SAN SEBASTIAN | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CASERIO SAN SEBASTIAN | 30000 | -7200 | 22800 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218820 | TMC. IMAGEN Y GASTRONOMIA DE MI TIERRA, UNA NUEVA VENTANA PARA EL TURISMO EN OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | LOTIFICACION APACINTE,OSTUMA,EL PROGRESO | 30000 | -4800 | 25200 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
208230 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION OSTUMA, SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | LOTIFICACION OSTUMA | 16594.92 | -1349.63 | 15245.29 | 16285.05 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 176 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2009 | 20/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.69 | Km | ALTA | 0
204180 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL QUEQUEISQUE, BARRIO LAS DELICIAS | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | NO APLICA | 20196.68 | 0 | 20196.68 | 12979.18 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/06/2009 | 21/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.53 | Km | ALTA | 0
216691 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO SAN SEBASTIÁN | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SAN SEBASTIÁN | 124470.12 | -0.11 | 124470.01 | 124470.12 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 61 | 9 | 173 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-10 | 19/12/2012 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.55 | Km | ALTA | 17
233650 | TMC EL DESARROLLO COMUNITARIO UNA ALTERNATIVA PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y M.A. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 30000 | -1900 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
233690 | TMC PROMOVIENDO EL DESARROLLO TURISTICO EN NUESTRO PUEBLO SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 30000 | -2700 | 27300 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
233720 | TMC ORDENAMIENTO URBANO Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, UNA OPCION PARA MEJORAR LA IMAGEN DE SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 30000 | -3300 | 26700 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
234880 | CAPACITACION PATI USAID, SANTA MARIA OSTUMA, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 54049.9 | -6049.9 | 48000 | 50751.94 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 277 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/03/2011 | 20/05/2011 | 103 CAPACITACIONES | 277 | Capacitados | ALTA | 0
242220 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTA MARIA OSTUMA 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 2012-12-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
242350 | CAPACITACION PATI USAID, SANTA MARIA OSTUMA, 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 67058.52 | -6258.52 | 60800 | 60800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 366 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 366 | Capacitados | ALTA | 0
248620 | TMC SISTEMA DE INFORMACION CULTURAL: REGISTRO, SISTEMATIZACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL-STA. MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 24000 | -3500 | 20500 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
249780 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTA MARIA OSTUMA 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 22500 | -75.42 | 22424.58 | 22424.58 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 316 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
249840 | TMC TRABAJO Y OBRAS COMUNITARIAS EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 25200 | -2900 | 22300 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
254060 | CAPACITACION PATI USAID, SANTA MARIA OSTUMA, 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 32000 | 0 | 32000 | 32000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 187 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 10 | CURSOS DE CAPACITACION | ALTA | 0
264290 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTA MARIA OSTUMA 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 4 | 304 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 23/10/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
264700 | CAPACITACION PATI USAID, SANTA MARIA OSTUMA, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 57600 | 0 | 57600 | 57600 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | ALTA | 0
268520 | CAPACITACION PATI USAID, SANTA MARIA OSTUMA, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 54400 | 0 | 54400 | 54400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 307 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 |  | 103 CAPACITACIONES | 17 | CURSOS DE CAPACITACION | ALTA | 0
201130 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 26769.5 | 0 | 26769.5 | 26769.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 830 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-12-10 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1137 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201131 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 58853.74 | 4611.48 | 63465.22 | 63465.26 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1137 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1137 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201132 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 29981.74 | 3712.02 | 33693.76 | 33693.75 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 790 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-06 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 790 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201133 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 39534.53 | 7193.68 | 46728.21 | 46728.16 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 740 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 7406 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201134 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 32405.34 | 16422.27 | 48827.61 | 48827.59 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 18 | 605 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 7406 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201136 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 14110.78 | 10700.69 | 24811.47 | 24811.47 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 740 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 539 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201137 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN SANTA MARIA OSTUMA 2013 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 152050 | 0 | 152050 | 148500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 651 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 438 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201138 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA MARIA OSTUMA 2013 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 7465.15 | 5661.11 | 13126.26 | 13126.26 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 120 | 91 | 740 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 350 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
296640 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 12000 | 0 | 12000 | 0 | ARQUITECTA AMANDA MENDEZ ROMAN CONSULTORES, SA DE CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5990 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205677 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA MARIA OSTUMA 2014 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS. | 94120 | 0 | 94120 | 59885 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 791 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
211620 | CONST SUPERF CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PPAL CANTON AMULUNCO CALLE SUR | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO |  | 49434.83 | -265.39 | 49169.44 | 49169.44 | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 45 | 45 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/07/2009 | 2009-10-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | BAJA | 0
211621 | FONDO CAJA CHICA DE PROYECTO 211620 CONST SUPERF CONCRETO HIDRAU AMULU | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/07/2009 | 16/10/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
211622 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO 211620 CONST SUPERF CONCRETO A | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO |  | 5237.23 | 0 | 5237.23 | 5237.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 266 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-10-10 | 22/10/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
249570 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN CANTON AMULUNCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO | AMULUNCO | 24600 | -400 | 24200 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
211610 | CONST SUPERF CONCRETO HIDRAULICO EN PASAJE N°1 CASERIO HDA SANTA RITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO | HACIENDA SANTA RITA | 49203.99 | -265.83 | 48938.16 | 48938.16 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 30 | 60 | 513 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/07/2009 | 16/10/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.14 | Km | BAJA | 0
249610 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN CANTON CHANCUYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | CHANCUYO | CHANCUYO | 24600 | -2800 | 21800 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267310 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO CONCEPCION JALPONGA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | CONCEPCION JALPONGA | CONCEPCION JALPONGA | 30000 | -2500 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263230 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN CASERIO LOS OBRAJES | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | CONCEPCION JALPONGA | LOS OBRAJES | 30000 | -3500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218280 | TMC.ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD,CASERIO EL RECUERDO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE |  | 19800 | -1800 | 18000 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 33 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218250 | TMC.LEYENDO Y APRENDIENDO CASERIO EL SAUCE | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | CANTON EL SAUCE | 27600 | -4200 | 23400 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218600 | TMC.LIMPIANDO MI COMUNIDAD,EN CASERIO EL PITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | CASERIO EL PITO | 19200 | -1200 | 18000 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219020 | TMC.COMUNIDAD LIMPIA, EL PACUN | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | EL PACUN | 22800 | -4800 | 18000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218580 | TMC.REFORESTANDO MI COMUNIDAD,EN CASERIO EL PITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | EL PITO | 19200 | -1200 | 18000 | 16000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219040 | TMC. REDUCIENDO LOS RIESGOS EN MI COMUNIDAD,CASERIO EL PITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | EL SAUCE | 27600 | -6000 | 21600 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263090 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CANTON EL SAUCE | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | EL SAUCE | 27600 | -900 | 26700 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267360 | TMC TALLER DE LOS SUEÑOS EN EL SAUCE | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | EL SAUCE | 30000 | -3800 | 26200 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218240 | TMC.REFORESTANDO MI COMUNIDAD,CASERIO HACIENDA HOJA DE SAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | HACIENDA HOJA DE SAL | 22800 | -2400 | 20400 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218270 | TMC.ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD CASERIO HACIENDA HOJA DE SAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | HACIENDA HOJA DE SAL | 22800 | -2400 | 20400 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219030 | TMC. LIMPIANDO MI COMUNIDAD HOJA DE SAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | HACIENDA HOJA DE SAL | 22800 | -4800 | 18000 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263240 | MEJORANDO MIS CAMINOS, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | HOJA DE SAL | 30000 | -1600 | 28400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267290 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EL SAUCE-HOJA DE SAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | HOJA DE SAL | 30000 | -1700 | 28300 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241680 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD SAN LUIS JALPONGUITA #1 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | JALPONGUITA | SAN LUIS JALPONGUITA | 30000 | -4100 | 25900 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241690 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD SAN LUIS JALPONGUITA #2 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | JALPONGUITA | SAN LUIS JALPONGUITA | 30000 | -8500 | 21500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241780 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD EN CANTON SAN LUIS JALPONGUITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | JALPONGUITA | SAN LUIS JALPONGUITA | 30000 | -11600 | 18400 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241790 | TMC EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN LUIS JALPONGUITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | JALPONGUITA | SAN LUIS JALPONGUITA | 30000 | -11100 | 18900 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241820 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA CRUZ DEL MOJON | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LA CRUZ DEL MOJON | LA CRUZ DEL MOJON | 30000 | -8600 | 21400 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241860 | TMC TEJIENDO MI NEGOCIO EN CANTON LA CRUZ DEL MOJON | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LA CRUZ DEL MOJON | LA CRUZ DEL MOJON | 30000 | -9100 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
263150 | TMC REDUCIENDO RIESGOS EN MI COMUNIDAD, LA CRUZ DEL MOJON | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LA CRUZ DEL MOJON | LA CRUZ DEL MOJON | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241610 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD EN EL CANTON LAS ANIMAS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS ANIMAS |  | 30000 | -6700 | 23300 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241830 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LAS ANIMAS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS ANIMAS | LAS ANIMAS | 30000 | -4300 | 25700 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
218610 | TMC.LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE TIHUILOCOYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | CASERIO HACIENDA TIHUILOCOYO | 30000 | -6000 | 24000 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219060 | TMC. ARTE COMUNITARIO, DE TIHUILOCOYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA | 30000 | -6000 | 24000 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
211611 | FONDO CAJA CHICA DE PROYECTO 211610 CONST SUPERF CONCRETO HIDRAU STA R | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA SANTA RITA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 513 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/07/2009 | 16/10/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
211612 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO 211610 CONST SUPERF CONCRETO S | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA SANTA RITA | 5200.4 | 0 | 5200.4 | 5200.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 266 | 0 | 513 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/10/2009 | 21/10/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218260 | TMC.ALFABETIZANDO TIHUILOCOYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA TIHUILOCOYO | 22800 | -2400 | 20400 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218290 | TMC.REFORESTANDO MI COMUNIDAD TIHUILOCOYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA TIHUILOCOYO | 30000 | -6000 | 24000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
249530 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN CANTÓN LAS GUARUMAS I | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | LAS GUARUMAS | 24600 | 3200 | 27800 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249540 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN CANTON LAS GUARUMAS II | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | LAS GUARUMAS | 24600 | -2300 | 22300 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
216260 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | TIHUILOCOYO | 16570.92 | 0 | 16570.92 | 16570.93 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 2500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-03-10 | 28/01/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
241740 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN CANTON SAN ANTONIO ABAJO, CASERIO ALTEGUIYA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ABAJO | CASERIO ALTEGUIYA | 30000 | -6600 | 23400 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
263220 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN LAS ANIMAS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ABAJO | LAS ANIMAS | 30000 | -1700 | 28300 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241850 | TMC CULTIVO Y PROCESAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES EN CANTON SAN ANTONIO ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ABAJO | SAN ANTONIO ABAJO | 30000 | -6000 | 24000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
263170 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN CASERIO LA FLECHA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ABAJO | SAN ANTONIO ABAJO | 30000 | -300 | 29700 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267320 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO SAN ANTONIO ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ABAJO | SAN ANTONIO ABAJO | 30000 | -1200 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241700 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN ANTONIO ARRIBA # 1 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -5600 | 24400 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241710 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN ANTONIO ARRIBA #2 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -7000 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241750 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS, CANTON SAN ANTONIO ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -6400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
263140 | TMC REDUCIENDO RIESGOS EN MI COMUNIDAD, SAN ANTONIO ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -2800 | 27200 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263190 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN SAN ANTONIO ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -2100 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267330 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO SAN ANTONIO ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -4500 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
219050 | TMC. REDUCIENDO LOS RIESGOS EN MI COMUNIDAD,CANTON SAN FRANCISCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO |  | 27600 | -4800 | 22800 | 15700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
219070 | TMC. ARTE COMUNITARIO, EN CANTON SAN FRANCISCO EL PORFIADO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO |  | 27000 | -4000 | 23000 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218590 | TMC.LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE MI COMUNIDAD, CANTON SAN FRANCISCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | CANTON SAN FRANCISCO EL PORFIADO | 27600 | -6000 | 21600 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
240870 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA ARENERA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | LA ARENERA | 30000 | 5600 | 35600 | 35600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
249490 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN SAN FRANCISCO EL PORFIADO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | 24600 | 4500 | 29100 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
243750 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN EL PORFIADO, TRAMO RÍO VIEJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | VARIOS | 2957.56 | -1129.91 | 1827.65 | 2957.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 70 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-02-12 | 30/04/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 15 | Metro Lineal | BAJA | 4
263100 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN FRANCISCO LA HACIENDA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO LA HACIENDA | CANTON SAN FRANCISCO LA HACIENDA | 27000 | -2900 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267340 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN SAN FRANCISCO HACIENDA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO LA HACIENDA | SAN FRANCISCO HACIENDA | 30000 | -4900 | 25100 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249560 | TMC LIMIPEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN SAN FRANCISCO HACIENDA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO LA HACIENDA | SAN FRANCISCO LA HACIENDA | 24600 | -2800 | 21800 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
249630 | TMC MITIGANDO RIESGOS EN MI COMUNIDAD II | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO LA HACIENDA | SAN FRANCISCO LA HACIENDA | 26400 | -2200 | 24200 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249410 | TMC PINTANDO Y EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD I | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE ABAJO | SAN JOSE ABAJO | 24600 | -5200 | 19400 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249450 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD SAN JOSE ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE ABAJO | SAN JOSE ABAJO | 24600 | -1600 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249520 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS SAN JOSE ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE ABAJO | SAN JOSE ABAJO | 24600 | -2300 | 22300 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249420 | TMC PINTANDO Y EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD II | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE ARRIBA (ABS. COD. 14) | SAN JOSE ARRIBA | 24600 | -1500 | 23100 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249550 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN CANTON SAN JOSE ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE ARRIBA (ABS. COD. 14) | SAN JOSE ARRIBA | 24600 | 400 | 25000 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241720 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN JOSE LA LOMA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE LA LOMA | SAN JOSE LA LOMA | 30000 | -7700 | 22300 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
263160 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN CASERIO LA FLECHA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE OBRAJITO | LA FLECHA | 30000 | -1000 | 29000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267350 | TMC CONSTRUYENDO MI CASA COMUNAL EN CASERIO LAS CONCHAS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE OBRAJITO | LAS CONCHAS | 30000 | -10500 | 19500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233860 | TMC CLUB DE TAREAS DE LOTIFICACION LA FLECHA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE OBRAJITO | LOTIFICACION LA FLECHA | 30000 | -2200 | 27800 | 30800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263180 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN SAN JOSE OBRAJITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE OBRAJITO | SAN JOSE OBRAJITO | 30000 | -3700 | 26300 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
216171 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO CHINCUCO CANTÓN SAN SEBASTIÁN ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO |  | 259712.01 | 0 | 259712.01 | 259712.01 | JORGE SALVADOR YADA CORDOVA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 45 | 953 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-03 |  | 43 PUENTES RURALES | 28.27 | Metro Lineal | BAJA | 40
233950 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS, EN CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -4400 | 25600 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233970 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -3200 | 26800 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233910 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -6000 | 24000 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
216170 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO CHINCUNCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | EL ESPIRITU SANTO | 15500 | 0 | 15500 | 15500 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 953 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-12 | 2011-03-02 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
214450 | INTRO DE ENERGIA ELECTRI EN CAS ESPIRITU SANTO, CANTON SEBASTIAN ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | ESPIRITU SANTO | 23344.32 | -637.98 | 22706.34 | 22706.34 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-02-01 | 2012-10-04 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | Km | BAJA | 6
233960 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -4600 | 25400 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263200 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN SAN SEBASTIAN ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -2500 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234000 | TMC MITIGANDO RIESGOS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | SAN SEBASTIAN ABQAJO | 30000 | -6500 | 23500 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258210 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD SAN SEBASTIAN ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ARRIBA |  | 30000 | -6800 | 23200 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218620 | TMC. MEJORANDO MIS CAMINOS, EN CANTON SAN SEBASTIAN ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ARRIBA | CANTON SAN SEBASTIAN ARRIBA | 19800 | -1800 | 18000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 33 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2010 | 22/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
249470 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN CANTON SAN SEBASTIAN ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ARRIBA | SAN SEBASTIAN ARRIBA | 24600 | -1600 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263130 | TMC REDUCIENDO RIESGOS EN MI COMUNIDAD, SAN SEBASTIAN ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ARRIBA | SAN SEBASTIAN ARRIBA | 30000 | -500 | 29500 | 29500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249480 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN EL CHACASTAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ CHACASTAL | SANTA CRUZ CHACASTAL | 24600 | -3300 | 21300 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249600 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN CANTON SANTA CRUZ CHACASTAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ CHACASTAL | SANTA CRUZ CHACASTAL | 24600 | -3800 | 20800 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241620 | TMC LIMPIANDO Y REFORESTANDO MI COMUNIDAD SANTA CRUZ LOMA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA |  | 30000 | -200 | 29800 | 31200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
253290 | ELECTRIF. CASERIO EL JOCOTE | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA | EL JOCOTE | 34408.43 | 0 | 34408.43 | 33284.76 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 60 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2013 | 2013-06-12 | 33 ELECTRIFICACION | 2.26 | Km | BAJA | 6
207290 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS VASQUEZ | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA | LOS VASQUEZ | 37300.07 | 0 | 37300.07 | 37300.07 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/07/2010 | 2010-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 2.7 | Km | BAJA | 0
241760 | TMC HUERTOS CASEROS Y PROCESAMIENTO DE FRUTA, PROMOVIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA NUTRICION Y EL INGRESO A LA COMUNIDAD | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA | SANTA CRUZ LA LOMA | 30000 | -1100 | 28900 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
263260 | TMC ARTE COMUNITARIO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA | SANTA CRUZ LOMA | 27000 | 2900 | 29900 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 4
267300 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO SANTA CRUZ LOMA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA | SANTA CRUZ LOMA | 30000 | -3700 | 26300 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233850 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO CASERIO SANTA RITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA RITA ALMENDRO | CASERIO SANTA RITA | 30000 | -1200 | 28800 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233840 | TMC CLUB DE TAREAS SANTA RITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA RITA ALMENDRO | SANTA RITA | 30000 | -1200 | 28800 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
245040 | REHABILITACIÓN DE ANTIGUA CALLE A SAN PEDRO NONUALCO, CASERÍO SANTA RITA ALMENDRO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA RITA ALMENDRO | SANTA RITA ALMENDRO | 11462.23 | 0 | 11462.23 | 11462.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-03 | 14/05/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 60 | Metro Lineal | BAJA | 9
249500 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN SANTA RITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA RITA ALMENDRO | SANTA RITA ALMENDRO | 24600 | -1200 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249620 | TMC MITIGANDO RIESGOS EN MI COMUNIDAD I | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA RITA ALMENDRO | SANTA RITA ALMENDRO | 26400 | -6000 | 20400 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249460 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN EL LLANO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA TERESA | EL LLANO | 24600 | 0 | 24600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249430 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD SANTA TERESA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA TERESA | SANTA TERESA | 24600 | -1900 | 22700 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249510 | TMC LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN SANTA TERESA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA TERESA | SANTA TERESA | 24600 | -800 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234040 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 42500 | 0 | 42500 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2011 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258290 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN SANTIAGO NONUALCO, SECTOR 1 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 30000 | -7800 | 22200 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258300 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN SANTIAGO NONUALCO, SECTOR 2 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 30000 | -6100 | 23900 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258310 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN SANTIAGO NONUALCO, SECTOR 3 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 30000 | -6100 | 23900 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258330 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN SANTIAGO NONUALCO, SECTOR 4 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 30000 | -7200 | 22800 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258350 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN SANTIAGO NONUALCO, SECTOR 5 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 30000 | -9800 | 20200 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
297560 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71M-FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 365 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
297570 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 28300 | 0 | 28300 | 14150 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71M-FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 365 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
241800 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BO EL ANGEL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO EL ANGEL | 30000 | -800 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
233770 | TMC ARTE EN MI BARRIO, EL CALVARIO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO EL CALVARIO | 30000 | -3400 | 26600 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233800 | TMC EMPRENDIENDO MI NEGOCIO, BARRIO EL CALVARIO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO EL CALVARIO | 30000 | 900 | 30900 | 31200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233830 | TMC LIMPIANDO Y REFORESTANDO MI CIUDAD | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO EL CALVARIO | 30000 | -4400 | 25600 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233820 | TMC EL NEGOCIO DE MI VIDA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO LA PALMA | 30000 | -2400 | 27600 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241810 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BO SAN AGUSTIN | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO SAN AGUSTIN | 30000 | 1400 | 31400 | 31400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241730 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN REPARTO SAN JUAN | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO SAN JUAN | 30000 | -8700 | 21300 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
249590 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN BARRIO SAN JUAN | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO SAN JUAN | 24600 | -1800 | 22800 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233780 | TMC COMUNIDAD LIMPIA EN EL CANTON SAN JOSE OBRAJITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | CANTON SAN JOSE OBRAJITO | 30000 | -8600 | 21400 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263110 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL PITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | CASERIO EL PITO | 30000 | -3000 | 27000 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
249580 | TMC TEJIENDO MI NEGOCIO EN EL CASERIO FATIMA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | CASERIO FATIMA | 24600 | -1800 | 22800 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2012 | 30/10/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258280 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN COLONIA SANTA INES | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | COL. SANTA INES | 30000 | -6500 | 23500 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241840 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN COL. LA PRESA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | COLONIA LA PRESA | 30000 | -13700 | 16300 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241770 | TMC PINTANDO MI COMUNIDAD, COLONIA SANTA INES | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | COLONIA SANTA INES | 30000 | -5500 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
263210 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN COLONIA SANTA INES | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | COLONIA SANTA INES | 30000 | -3400 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233790 | TMC CLUB DE TAREAS CANTON CONCEPCION JALPONGA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | CONCEPCION JALPONGA | 30000 | 2400 | 32400 | 33100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233810 | TMC PINTANDO MI COMUNIDAD,CONCEPCION JALPONGA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | CONCEPCION JAPONGA | 30000 | 1500 | 31500 | 31800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263250 | TMC MANOS A LA OBRA EN CASERIO EL PACUN | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | EL PACUN | 30000 | -4400 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263120 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CASERIO HACIENDA SANTA RITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | HACIENDA SANTA RITA | 30000 | -6200 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
207300 | ELECTRIFICACION CASERIO LA FLORENCIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LA FLORENCIA | 29358.79 | -7201.09 | 22157.7 | 22157.7 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 105 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/07/2010 | 2010-08-11 | 33 ELECTRIFICACION | 1.7 | Km | BAJA | 0
258220 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN LAS GUARUMAS 1 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | 30000 | -5500 | 24500 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258240 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN LAS GUARUMAS 2 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS 2 | 30000 | -4800 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233870 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO LOS OBRAJES | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LOS OBRAJES | 30000 | -800 | 29200 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233880 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE LOTIFICACION LAS CONCHAS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LOTIFICACION LAS CONCHAS | 30000 | -200 | 29800 | 30100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
219140 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - SANTIAGO NONUALCO,LA PAZ | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | NO APLICA | 42500 | 0 | 42500 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 699 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2010 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234800 | TMC CLUB DE TAREAS CANTON SAN FRANCISCO EL PORFIADO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | 30000 | 1800 | 31800 | 31900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 30/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258260 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD EN SANTA TERESA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTA TERRESA | 30000 | -10700 | 19300 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
243050 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO NONUALCO, 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NOANUALCO | 155553.78 | -17953.78 | 137600 | 137600 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 849 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 849 | Capacitados | BAJA | 0
234810 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO AMPLIACION 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2011 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234870 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO NONUALCO, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 102786.42 | -19586.42 | 83200 | 96556.94 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 527 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-02-05 | 2011-03-06 | 103 CAPACITACIONES | 527 | Capacitados | BAJA | 0
242230 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 270 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 2012-12-06 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248860 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2012 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
249740 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 950 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2012 | 30/10/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
254010 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO NONUALCO, 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 147200 | -57600 | 89600 | 147200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 867 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 46 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
258770 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO NONUALCO, 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 150400 | 0 | 150400 | 150400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 830 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 47 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
264250 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264690 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO NONUALCO, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 67200 | 0 | 67200 | 67200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 338 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 21 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268510 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO NONUALCO, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 153600 | -3200 | 150400 | 153600 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 760 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 |  | 103 CAPACITACIONES | 48 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290630 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO NONUALCO, 7ª CONVOCATORIA (3RA AMPLIADA) | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 346 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 20 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
295480 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | MARIA EVA ORTIZ MARTIR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 39887 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/05/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
212591 | FONDO CAJA CHICA PROY. 212590 CONCRETO HIDRAULICO CRIO LOS ENCUENTROS | LA PAZ | TAPALHUACA | SAN PEDRO LA PALMA | CASERIO LOS ENCUENTROS | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 23/02/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
235030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA JOYA, CANTON LA PALMA | LA PAZ | TAPALHUACA | SAN PEDRO LA PALMA | LA JOYA | 40490.65 | 0 | 40490.65 | 40490.65 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-11 | 13/01/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.52 | Km | ALTA | 7
212590 | CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN CASERIO LOS ENCUENTROS | LA PAZ | TAPALHUACA | SAN PEDRO LA PALMA | LOS ENCUENTROS | 57676.69 | 0 | 57676.69 | 56214.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 60 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/01/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.15 | Km | ALTA | 15
212592 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA PROYECTO 212590 CONCRETO HIDRAULICO EN CAS | LA PAZ | TAPALHUACA | SAN PEDRO LA PALMA | LOS ENCUENTROS | 5940.83 | 0 | 5940.83 | 5940.83 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2010 | 25/10/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214230 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | 165909.29 | 0 | 165909.29 | 165909.29 | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 161 | 90 | 1615 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/08/2010 | 2011-03-11 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 221 | Acometidas | ALTA | 47
214231 | FONDO CAJA CHICA DE PROYECTO 214230 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA P | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1615 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/06/2010 | 17/03/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214233 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 214230 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | 15037.46 | 0 | 15037.46 | 15037.46 |  | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 165 | 171 | 1615 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/08/2010 | 2011-03-11 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
255320 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDO A LA MUN. DE TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | 6625 | 0 | 6625 | 6625 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-11-02 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255360 | REVESTIMIENTO DE CONCRETO DE CALLES QUE CONDUCEN AL COMPLEJO EDUCATIVO MARCOS OCHOA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | CASCO URBANO | 78012.56 | 0 | 78012.56 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2013 | 15/03/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.33 | Km | ALTA | 21
235040 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA NANCERA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | LA NANCERA | 38413.45 | 0 | 38413.45 | 38413.45 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 25/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.29 | Km | ALTA | 9
207060 | FORMULACION MEJORAMIENTO DEL SAP Y SANEAMIENTO EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | TAPALHUACA | 9200.32 | 0 | 9200.32 | 9200.33 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1650 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/12/2008 | 18/02/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
210000 | APOYO FAMILAIR 2009 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 45264.14 | 18523.89 | 63788.03 | 63788.03 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 825 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 825 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210002 | APOYO FAMILAIR 2010 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 22467.62 | 2781.71 | 25249.33 | 25249.32 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 537 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-09-06 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 537 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210003 | APOYO FAMILAIR 2011 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 30396.83 | 5574.79 | 35971.62 | 35971.61 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 525 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 525 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210004 | APOYO FAMILAIR 2012 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 21952 | 1295.53 | 23247.53 | 23247.53 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 18 | 396 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 525 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210006 | APOYO FAMILAIR 2013 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 9562.13 | 7250.88 | 16813.01 | 16813.01 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 525 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 366 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210807 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TAPALHUACA 2014 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 62770 | 0 | 62770 | 39315 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 528 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
290320 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CANTÓN BUENA VISTA ARRIBA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | BUENA VISTA ARRIBA | VARIOS CASERIOS | 28548.78 | 0 | 28548.78 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 45 | 187 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/03/2014 | 2014-06-06 | 33 ELECTRIFICACION | 1.69 | Km | BAJA | 14
214470 | INTRODUC. DE ENERGIA ELEC. CASERIO EL TEMPISQUE,CANTON EL CALLEJON | LA PAZ | ZACATECOLUCA | EL CALLEJON |  | 53094.16 | 0 | 53094.16 | 31802.19 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 485 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-04 | 2012-06-07 | 33 ELECTRIFICACION | 1.1 | Km | BAJA | 6
254950 | AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN LOTIFICACIÓN EL JOBO, CANTÓN EL ESPINO ARRIBA. | LA PAZ | ZACATECOLUCA | EL ESPINO ARRIBA | LOTIFICACIÓN EL JOBO | 19000.63 | 0 | 19000.63 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 42 | 30 | 118 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 | 14/01/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.96 | Km | BAJA | 12
255730 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA PALMIRA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ABAJO | LA PALMIRA | 29871.27 | 0 | 29871.27 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 30 | 258 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 | 2013-07-02 | 33 ELECTRIFICACION | 1.55 | Km | BAJA | 12
232300 | TMC.EDUCACION AMBIENTAL | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ABAJO | PENDIENTE ABAJO | 24000 | -10900 | 13100 | 13100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258580 | AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELECTRICO EN CANTÓN PENITENTE ABAJO. | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ABAJO | VARIOS CASERIOS | 22938.09 | 782.73 | 23720.82 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 60 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/05/2013 | 2014-10-01 | 33 ELECTRIFICACION | 1.36 | Km | BAJA | 12
240560 | TMC EDUCACION AMBIENTAL 1 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ARRIBA | AUP LUCHA APANTA, | 26400 | -7000 | 19400 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 44
239880 | TMC MEJORANDO LA SALUD Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ARRIBA | AUP REINA DE LA PAZ, COLONIA REINA DE LA PAZ, | 27000 | -4600 | 22400 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
240520 | TMC CULTIVO DE HORTALIZAS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ARRIBA | AUP REINA DE LA PAZ, COLONIA REINA DE LA PAZ, | 27000 | -6800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
199120 | REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOLEDO VALLE | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 367244.97 | 0 | 367244.97 | 367244.96 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | ROSARIO DEL CARMEN BARRERA DE FLORES | 914-FANTEL-INTERESES II | 150 | 0 | 43000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/01/2009 | 26/05/2009 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 151.8 | M2 | BAJA | 0
233210 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL ZACATECOLUCA 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-07-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
242050 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 2DA. CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 42500 | -5000 | 37500 | 37500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 30/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
242160 | TMC CUNETEADO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 30000 | -7400 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 44
242170 | TMC COMUNIDADES SEGURAS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 26400 | -7100 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254810 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA 3ERA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 531 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 22/12/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
258870 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA PARACENTRAL DE ZACATECOLUCA DEL MTPS-PATI-177-3CV-CI | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 18280 | -7403.4 | 10876.6 | 10876.6 | EVELYN HAZEL PORTILLO ESPINO |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-01 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
260230 | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COLONIA LA ESPERANZA N°2 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 74023.6 | 0 | 74023.6 | 0 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 789 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/05/2013 | 26/06/2013 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 3315 | M2 | BAJA | 30
262280 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 332 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 2013-10-08 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
266630 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 49650 | -2850 | 46800 | 46800 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 331 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-06 |  | 103 CAPACITACIONES | 17 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268660 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA-ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 17700 | -784.39 | 16915.61 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 240 | 0 | 59 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
268730 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA-ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 17120 | -399.8 | 16720.2 | 17120 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 240 | 0 | 59 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
289800 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA 5TA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 20000 | -106.96 | 19893.04 | 19893.04 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 2014-11-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
293140 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA 5TA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 59400 | 0 | 59400 | 52950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 60 | 0 | 396 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 20 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
289190 | TMC ELABORACION DE ARTESANIA EN MADERA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ANABELLA | 24600 | -600 | 24000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
289300 | TMC MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ANABELLA | 18000 | 5700 | 23700 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
254040 | TMC HUERTOS CASEROS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUO NILO Y OTROS | 25800 | -1700 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
239910 | TMC BRIGADAS DE LIMPIEZA Y PREVENCION EN MI COMUNIDAD | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP BRISAS DE LA PAZ | 25200 | -4900 | 20300 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 42
239920 | TMC APRENDIENDO UN OFICIO (MUEBLES ARTESANALES) | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP BRISAS DE LA PAZ | 24600 | -5600 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
240420 | TMC CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP BRISAS DE LA PAZ | 25200 | -2600 | 22600 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 42
261280 | TMC NOMENCLATURA VIAL EN EL CASCO URBANO DE ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP EL CARMEN | 24000 | -3800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
239890 | TMC BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION 1 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP EL COLISEO | 30000 | -6100 | 23900 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242070 | TMC PREPARACION DE MEDICINAS NATURALES | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP EL COLISEO | 24600 | -2400 | 22200 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239900 | TMC BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION 2 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP LA MAYRA | 30000 | -12500 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254090 | TMC PSICICULTURA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MANUME Y OTROS | 27000 | 2300 | 29300 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
240440 | TMC PISCICULTURA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MONTE VERDE | 30000 | -9000 | 21000 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240490 | TMC HUERTOS CASEROS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MONTE VERDE | 30000 | -6100 | 23900 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240500 | TMC CAMPAÑA DE ALFABETIZACION | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MONTE VERDE | 27000 | -5600 | 21400 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
242080 | TMC CUNETEADO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MONTE VERDE | 30000 | -14500 | 15500 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254050 | TMC APRENDIENDO UN OFICIO | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP NILO Y VARIOS | 25800 | -700 | 25100 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
254150 | TMC CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP RIO BLANCO Y OTROS | 27000 | -1400 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
254030 | TMC CULTIVO DE HORTALIZAS 2 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP RIO BLANCO Y VARIOS | 27000 | -5500 | 21500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
254020 | TMC CULTIVO DE HORTALIZAS 1 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP SANTA MARTA Y OTROS | 27000 | 1100 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
254140 | TMC EDUCACIÓN AMBIENTAL | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP SANTA MARTA Y OTROS | 27000 | 900 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
253960 | TMC CUNETEADO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP SOMOZA | 27000 | 200 | 27200 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
254130 | TMC ACTUALIZACION DE PERFILES DEL CENTRO HISTÓRICO | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP SOMOZA Y OTROS | 24000 | -1000 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
250120 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSÉ SIMEÓN CAÑAS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | BARRIO EL CENTRO | 162605.86 | 0 | 162605.86 | 0 | C-E INVERSIONES, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 7 | 65826 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/05/2012 | 2012-08-08 | 65 REMODELACION DE PARQUES | 2138.25 | M2 | BAJA | 55
290740 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO EL OBRAJE Y CANTÓN SAN ANTONIO. | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | CANTÓN EL OBRAJE | 38646.41 | 0 | 38646.41 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 45 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-03 | 2014-06-06 | 33 ELECTRIFICACION | 2.46 | Km | BAJA | 12
261300 | TMC CULTIVO DE HORTALIZAS, AUP JERUSALEN | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | CASCO URBANO | 27600 | -3400 | 24200 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 46
261310 | TMC CULTIVO DE HORTALIZAS, AUP VALLE DEL SOL | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | CASCO URBANO | 27000 | -7300 | 19700 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
261320 | TMC MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | CASCO URBANO | 24000 | -400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261330 | TMC INVENTARIO DE EXPRESIONES CULTURALES, DE LA CIUDAD DE ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | CASCO URBANO | 24000 | -6900 | 17100 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
232230 | TMC BRIGADAS DE LIMPIEZA, COLONIAS SAN CARLOS 1 Y 2 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | COLONIA SAN CARLOS | 24000 | -12400 | 11600 | 11600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
261340 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP EL CARMEN | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | COMUNIDAD EL CARMEN | 24000 | -600 | 23400 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261350 | TMC CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO INTEGRAL EN MI COMUNIDAD, AUP, JERUSALEN | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | COMUNIDAD JERUSALEN | 24000 | -2100 | 21900 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261370 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO PRODUCTOS MEDICINALES EN MI COMUNIDAD, AUP, LA ESMERALDA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | COMUNIDAD LA ESMERALDA | 24000 | -3900 | 20100 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261360 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP VALLE DEL SOL | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | COMUNIDAD VALLE DEL SOL | 24000 | -1600 | 22400 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
269960 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD AUP COSME ESPEZOTO | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | COSME ESPEZOTO | 24000 | -300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289130 | TMC PRODUCIENDO MIS ALIMENTOS EN AUP COSME ESPEZOTO | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | COSME ESPEZOTO | 24000 | -300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
232950 | TMC. MEJORANDO LA SALUD, PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE EN MI COMUNIDAD | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | EL ESPINO | 30000 | -15000 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232960 | TMC. BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LA ESPAÑOLA | 30000 | -4400 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232270 | TMC. CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y CURSOS DE PANIFICACION, FLORISTERIA Y CORTE Y CONFECCION | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LA ESPAÑOLA, EL ESPINO, LAS FLORES | 30000 | -9300 | 20700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
289170 | TMC ELABORACION DE DULCE ARTESANAL | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LA ESPERANZA | 24600 | -500 | 24100 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
289230 | TMC MEMORIA ORAL: RELATOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE ZACATECOLUCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LA ESPERANZA | 24600 | -700 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
289140 | TMC PRODUCIENDO MIS ALIMENTOS EN AUP LOS ALMENDROS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LOS ALMENDROS | 24000 | -1100 | 22900 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289250 | TMC NOMENCLATURA VIAL EN EL CASCO URBANO DE ZACATECOLUCA. | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LOS ALMENDROS | 24000 | -2100 | 21900 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
259890 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS APARICIOS, CANTÓN ESPINO ARRIBA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LOS APARICIO | 21502.85 | 0 | 21502.85 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 45 | 93 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/05/2013 | 20/08/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.28 | Km | BAJA | 26
232240 | TMC PINTURA MURALISTA Y DANZA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LOTIFICACION PADRE PEZOTE | 18000 | 3700 | 21700 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-05-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
288970 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP QUINTA PEREZA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | QUINTA PEREZA | 24000 | -600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
289150 | TMC CRIANZA DE POLLO DE ENGORDE | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | QUINTA PEREZA | 24600 | -200 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
258000 | AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN LOTIFICACIÓN DE SAN ANTONIO ICHANMICHEN. | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | SAN ANTONIO ICHANMICHEN | 18195.35 | 0 | 18195.35 | 0 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 42 | 75 | 78 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/05/2013 | 2013-07-09 | 33 ELECTRIFICACION | 0.92 | Km | BAJA | 10
297390 | ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA MUINICIPALIDAD PARA REMOVER TIERRA, RIPIO O CUALQUIER OTRO DESECHO QUE OBSTACULICE CALLES Y CAMINOS VECINALES PROVOCADOS POR EVENTOS NATURALES | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | 77310.2 | 0 | 77310.2 | 0 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 65826 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/08/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
253910 | TMC BRIGADAS DE LIMPIEZA Y PREVENCION EN MI COMUNIDAD 1 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS AUP | 27000 | 100 | 27100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
253920 | TMC BRIGADAS DE LIMPIEZA Y PREVENCION EN MI COMUNIDAD 2 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS AUP | 27000 | -800 | 26200 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
253950 | TMC CUNETEADO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 1 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS AUP | 27000 | 200 | 27200 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 18/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
238790 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | 24150 | 0 | 24150 | 24150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 176 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 176 | Capacitados | BAJA | 0
247510 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | 76650 | -9600 | 67050 | 67050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 511 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 25 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
259210 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 3ERA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | 71250 | 3900 | 75150 | 75000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 475 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 23 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
207750 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PORTILLO Y ROBLE | LA UNION | ANAMOROS | AGUA BLANCA | EL PORTILLO Y ROBLE | 390193.52 | -195559.31 | 194634.21 | 194634.21 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 492 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/01/2011 | 16/05/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 14 | Km | MODERADA | 0
254960 | CONCRETEADO DE CALLE EN CUESTA EN CANTÓN HUERTAS VIEJAS, SOBRE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN EL CARBONAL. | LA UNION | ANAMOROS | HUERTAS VIEJAS | VARIOS CASERÍOS | 199246 | 40712.37 | 239958.37 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 70 | 1074 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2013 | 20/02/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.8 | Km | MODERADA | 35
202731 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN ALBORNOZ | LA UNION | BOLIVAR | ALBORNOZ |  | 68687.05 | 0 | 68687.05 | 68687.04 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 300 | 59 | 1017 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2011 | 2012-02-05 | 103 CAPACITACIONES | 2 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
202732 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y S.B. EN CANTÓN ALBORNOZ / MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SIST. DE A.P. EN EL ÁREA URBANA DE LA VILLA DE BOLÍVAR, BOLÍVAR | LA UNION | BOLIVAR | BOLIVAR |  | 637189.94 | 95384.05 | 732573.99 | 732573.96 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 59 | 1017 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/02/2011 | 2012-03-03 | 30 AGUA POTABLE | 13.85 | Km | MODERADA | 149
202733 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN ALBORNOZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE A.P. EN EL ÁREA URBANA DE VILLA BOLÍVAR | LA UNION | BOLIVAR | BOLIVAR |  | 41502.57 | 21483.6 | 62986.17 | 62986.16 |  | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 255 | 59 | 1017 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-02 | 16/03/2012 | 30 AGUA POTABLE | 13.85 | Km | MODERADA | 0
203350 | CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE PASO CALLE DE ACCESO CTON. GUADALUPE | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 14187.15 | 0 | 14187.15 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 610 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203351 | C.S. CONSTRUCCION DE TRES PUENTES EN CALLE QUE CONDUCE A CANTON GUADAL | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 8601.41 | 0 | 8601.41 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
203352 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS SALMERONES, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 80172.49 | 0 | 80172.49 | 80172.5 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/06/2011 | 17/11/2011 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | MODERADA | 19
203353 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203352 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS SALMERONES, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN . | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 9000 | 0 | 9000 | 9000 |  | ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2011 | 2011-02-12 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
235242 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS AMAYA 1, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 89943.39 | 0 | 89943.39 | 89943.4 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/06/2011 | 17/11/2011 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | MODERADA | 19
235243 | SUPERVISION DE PROYECTO 235242 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS AMAYA 1, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 8343.5 | 0 | 8343.5 | 8343.5 |  | ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2011 | 2011-02-12 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
235252 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA LOS AMAYA 2, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 90514.99 | 0 | 90514.99 | 90514.99 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/06/2011 | 25/06/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | MODERADA | 21
235253 | SUPERVISION DE PROYECTO 235252 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA LOS AMAYA 2, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 8343.5 | 0 | 8343.5 | 8343.49 |  | ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2011 | 2012-09-07 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
290790 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE CANTÓN NUEVA GUADALUPE | LA UNION | BOLIVAR | NUEVA GUADALUPE |  | 61333.11 | 13578.31 | 74911.42 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 40 | 404 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/06/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.19 | Km | MODERADA | 20
266400 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 6000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2013 | 20/08/2013 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
295750 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE: COMPUTADORAS E IMPRESOR | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | 4275 | 0 | 4275 | 0 | JOSE DAVID PRUDENCIO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 8 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-06 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
295760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE: SERVIDOR Y PROYECTOR | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | 1760 | 0 | 1760 | 0 | CARLOS ELVIS ANDRADE PRUDENCIO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 8 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-06 | 13/06/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
296190 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | FRANCISCO ARNOLDO LAZO REYES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 8179 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/06/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
296740 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | JOSE ROBERTO AVILES CANTOR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 15 | 8179 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 | 2014-01-10 | 123 ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
246011 | AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | EL MOLINO |  | 159707.68 | 4199.28 | 163906.96 | 168105.82 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 20 | 243 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-12-01 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 177.37 | M2 | BAJA | 11
246011 | AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | EL MOLINO |  | 159707.68 | 4199.28 | 163906.96 | 168105.82 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 20 | 243 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-11-11 | 28/02/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 177.37 | M2 | BAJA | 11
246010 | FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | EL MOLINO | VARIOS | 7628.72 | 0 | 7628.72 | 7628.72 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 254 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/05/2012 | 2012-10-10 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
246030 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE |  | 7628.72 | 0 | 7628.72 | 7628.72 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/05/2012 | 13/09/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
246031 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE |  | 58702.7 | 0 | 58702.7 | 58702.69 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/10/2013 | 2014-12-01 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 92.16 | M2 | BAJA | 11
252551 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE |  | 79389.89 | 15755.38 | 95145.27 | 95145.27 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SHADDAI, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 25 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/12/2013 | 2014-09-04 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 347.49 | M2 | BAJA | 35
252560 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERIPE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE | OJO DE AGUA | 4994.66 | 0 | 4994.66 | 3496.25 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 219 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-03-09 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
252550 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERIPE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE | PUEBLO NUEVO | 3499.17 | 0 | 3499.17 | 3499.16 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-03-09 | 31/05/2013 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
293170 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA DE CASERÍO PUEBLO NUEVO, CANTÓN GUARIPE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE | PUEBLO NUEVO | 139131.06 | 0 | 139131.06 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 80 | 2500 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/05/2014 |  | 43 PUENTES RURALES | 0.02 | Km | BAJA | 30
293280 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA CAÑADA | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA |  | 6020 | 0 | 6020 | 0 | NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-01-07 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
245420 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL HACIA CASERIO SANTA ANITA, CANTON CONCHAGUITA | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUITA | SANTA ANITA | 4401.76 | -100.6 | 4301.16 | 4401.76 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 4 | 0 | 450 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2012 | 25/06/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 160 | Metro Lineal | MODERADA | 3
241470 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CIPRÉS, CASERÍO LOS CORRALES, MILAGRO DE DIOS Y LA CRIBA | LA UNION | CONCHAGUA | EL CIPRES | LOS CORRALES, MILAGRO DE DIOS Y LA CRIBA | 467541.54 | -5990.53 | 461551.01 | 461551 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 150 | 15 | 1074 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-09-01 | 22/06/2012 | 30 AGUA POTABLE | 8.2 | Km | MODERADA | 126
268050 | ADOQUINADO EN DIFERENTES TRAMOS EN CANTÓN HUISQUIL | LA UNION | CONCHAGUA | EL HUISQUIL | VARIOS CASERÍOS | 99794.44 | -0.01 | 99794.43 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 973 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-04 | 30/07/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.54 | Km | MODERADA | 95
246330 | ADOQUINADO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE CONCHAGUA, CASERÍO LOS PATOS, PLAYAS NEGRAS Y EL JAGÜEY. | LA UNION | CONCHAGUA | LLANO DE LOS PATOS | VARIOS CASERÍOS | 133704.84 | 0 | 133704.84 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 973 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-07 | 2012-01-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.55 | Km | MODERADA | 32
244030 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN MAQUIGUE, CONCHAGUA, LA UNIÓN.- | LA UNION | CONCHAGUA | MAQUIGUE | VARIOS CASERÍOS | 50046.6 | 0 | 50046.6 | 0 | CONSTRUCTORA ROMERO ESPINAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 546 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/04/2012 | 2012-12-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.21 | Km | MODERADA | 22
242570 | ADOQUINADO DE CALLE EN CANTÓN YOLOGUAL | LA UNION | CONCHAGUA | YOLOGAL | VARIOS CASERIOS | 128027.53 | 0 | 128027.53 | 0 | CONSTRUCTORA ROMERO ESPINAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2355 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-07 | 14/09/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.51 | Km | MODERADA | 20
265980 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO BARRIO EL CENTRO A BARRIO SAN PEDRO, CANTÓN OLOMEGA MUNICIPIO DE EL CARMEN LA UNIÓN | LA UNION | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS CASERÍOS | 169695.01 | 0 | 169695.01 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 180 | 75 | 6250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2013 | 30/07/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.12 | Km | MODERADA | 22
217860 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y ENGRAMADO DE CANCHA DE FUTBOL CANTON EL GAVILAN | LA UNION | EL CARMEN | EL GAVILAN | VARIOS | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | INVERSIONES Y SERVICIOS LARINEZ, S.A. DE C.V. |  | 719-APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL | 30 | 0 | 3500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2012 | 2011-11-07 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 3600 | M2 | MODERADA | 32
259070 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CASERÍO VIROLA, CANTÓN CANAIRE. | LA UNION | EL SAUCE | CANAIRE | VIROLA | 64314.58 | 0 | 64314.58 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2013 | 29/11/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.32 | Km | MODERADA | 24
217110 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS MESAS | LA UNION | EL SAUCE | EL SAUCE | LAS MESAS | 37679.14 | -1336.61 | 36342.53 | 14142.36 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 100 | 0 | 158 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-06 | 28/09/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1.1 | Km | MODERADA | 9
248110 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO LOS CHAVEZ CANTON SAN JUAN GUALARES | LA UNION | EL SAUCE | SAN JUAN GUALARE | LOS CHAVEZ | 44444 | 0 | 44444 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-06-10 | 30/11/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.23 | Km | MODERADA | 18
248120 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CASERIO LAS MESAS, CANTON SANTA ROSITA | LA UNION | EL SAUCE | SANTA ROSITA | LAS MESAS | 25900 | 8955.52 | 34855.52 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 15 | 425 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2013 | 24/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.1 | Km | MODERADA | 12
264480 | ELECTRIF. CAS. EL ESTERITO | LA UNION | INTIPUCA | EL CARAO | EL ESTERITO | 19021.94 | -810.74 | 18211.2 | 18211.2 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 60 | 0 | 7 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/05/2014 | 14/07/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.69 | Km | BAJA | 10
267940 | ADOQUINADO COMPLETO DE 3 CALLE PONIENTE, BARRIO EL CALVARIO. | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | BARRIO EL CALVARIO | 127000 | 27437.03 | 154437.03 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 30 | 3060 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2013 | 18/05/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.5 | Km | BAJA | 35
266120 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | 5500 | 0 | 5500 | 0 | ANGEL ANTONIO MARTINEZ GRANADOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 63 | 7567 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-06 | 28/11/2013 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
266130 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | CARLOS FERNANDEZ LAVADO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 7567 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-06 | 13/11/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
211490 | CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNION | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 1111606.25 | 105407.9 | 1217014.15 | 1217014.13 | ASESORIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 215-CONSTRUCCION MUELLE MUNICIPAL-LA UNION | 345 | 50 | 5000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-03-09 | 21/09/2012 | 121 MUELLE | 183 | Metro Lineal | BAJA | 0
211491 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA Y PANTALÁN FLOTANTE EN EL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 63800 | -63800 | 0 | 0 | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL |  | 915-FONDOS FANTEL | 45 | 0 | 73805 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/05/2013 | 2013-08-07 | 121 MUELLE | 42 | M2 | BAJA | 22
211493 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA Y PANTALÁN FLOTANTE EN EL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 138661.73 | 0 | 138661.73 | 138661.73 | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 60 | 0 | 5000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2013 | 25/11/2013 | 121 MUELLE | 42 | M2 | BAJA | 22
258940 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA UNION DEL MTPS-PATI-183-3CV-CI | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 18280 | -5941 | 12339 | 12339 | JACINTO ASUNCION VENTURA CONTRERAS |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
260040 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 28540.37 | 0 | 28540.37 | 28540.37 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 5000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 2013-06-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 235.5 | Metro Lineal | BAJA | 20
295080 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, LA UNION, 6TA CONVOCATORIA | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 20000 | 0 | 20000 | 13200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292080 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLES, AVENIDAS Y PASAJES DE COLONIA ESPERANZA, COLONIA MALIE, COLONIA MIRAMAR, Y COLONIA ARGENTINA. | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIAS COLONIAS | 381199.58 | 0 | 381199.58 | 0 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 180 | 0 | 4600 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.8 | Km | BAJA | 41
204072 | CONST. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL RELUMB | LA UNION | LISLIQUE | AGUA FRIA | EL RELUMBRON | 166091.59 | 0 | 166091.59 | 126328.71 | DELFOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/09/2010 | 25/04/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 6.09 | Km | ALTA | 43
213840 | FORMULACIÓN / REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA CUEVONA | LA UNION | LISLIQUE | AGUA FRIA | LA CUEVONA | 3428.99 | 0 | 3428.99 | 3429 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-09-05 | 23/06/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 2
204073 | SUPERVISION DE REHABILITACION SIST. AGUA POTABLE CASERIO EL RELUMBRON | LA UNION | LISLIQUE | AGUA FRIA | S/N | 31046.67 | 3104.58 | 34151.25 | 25768.65 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/09/2010 | 25/04/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
213831 | AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR EN CANTON EL DERRUMBADO | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO |  | 46936.13 | 0 | 46936.13 | 39482.05 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ULISES MAURICIO CASTILLO CORTEZ | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 90 | 0 | 274 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 24/10/2012 | 22/01/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 168.72 | M2 | ALTA | 12
290330 | MOBILIARIO CLINICO PARA UCSF-DERRUMBADO Y GUAJINIQUIL | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO |  | 1668.6 | 0 | 1668.6 | 960 | LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRIGUEZ |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 6159 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2014-03-06 | 25/06/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
290290 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO PARA UCSF- DERRUMBADO Y GUAJINIQUIL | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO | DERRUMBADO | 12465.2 | 0 | 12465.2 | 8986.6 | LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRIGUEZ |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 6159 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2014-03-06 | 25/06/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
290300 | ELECTRODOMESTICOS PARA UCSF - DERRUMBADO Y GUAJINIQUIL | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO | DERRUMBADO | 1480 | 0 | 1480 | 1480 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 6159 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2014-12-05 | 2014-09-06 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
290310 | MOBILIARIO DE OFICINA PARA UCSF - DERRUMBADO Y GUAJINIQUIL | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO | DERRUMBADO | 6210 | 0 | 6210 | 6210 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 6159 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2014-12-05 | 2014-09-06 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
249931 | CONSTRUCCION DE LA UCSF-BASICA CASERIO LOS BENTEZ, CANTON EL DERRUMBADO | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO | LOS BENITEZ | 176437.52 | 0 | 176437.52 | 176437.52 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 135 | 0 | 3035 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-02-01 | 15/07/2013 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 160 | M2 | ALTA | 31
213830 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR CTON. EL DERRUMBADO | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO | NO APLICA | 3428.99 | 0 | 3428.99 | 3429 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-09-05 | 23/06/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 2
204062 | CONST. DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JOSÉ LAS TUNAS | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO | SAN JOSE LAS TUNAS | 315726.32 | 0 | 315726.32 | 255295.42 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 603 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/09/2010 | 25/04/2011 | 30 AGUA POTABLE | 12.3 | Km | ALTA | 79
289350 | EMPEDRADO, FRAGUADO CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE A CANTÓN GUAJINIQUIL | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL |  | 66523.48 | 0 | 66523.48 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 720 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-10 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.27 | Km | ALTA | 75
208410 | FORMULACION CONSTRUCCION PASARELA SOBRE QUEBRADA LOS MANCÍA | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 6315.32 | 0 | 6315.32 | 6315.32 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 45 | 0 | 393 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-04-02 | 21/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
208411 | CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL SOBRE QUEBRADA LOS MANCÍA | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 118143.13 | 0 | 118143.13 | 51465.49 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 90 | 0 | 488 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/12/2011 | 2012-04-06 | 43 PUENTES RURALES | 27 | Metro Lineal | ALTA | 12
208420 | FORMULACION CONSTRUCCION PASARELA SOBRE QUEBRADA EL MARIO | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 6315.32 | 0 | 6315.32 | 6315.32 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 45 | 0 | 393 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-04-02 | 21/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
208421 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE QUEBRADA EL MARIO | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 156227.24 | 0 | 156227.24 | 68149.26 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 90 | 0 | 488 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/12/2011 | 2012-04-06 | 43 PUENTES RURALES | 30.5 | Metro Lineal | ALTA | 14
213820 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZAPOTE | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 3428.99 | 0 | 3428.99 | 3429 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-09-05 | 23/06/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 2
249801 | CONSTRUCCION DE LA UBSF- BÁSICA, CANTÓN GUAJINIQUIL | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | GUAJINIQUIL | 152508.94 | 0 | 152508.94 | 152508.94 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 150 | 0 | 3124 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-02-01 | 18/06/2013 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 160 | M2 | ALTA | 24
213810 | FORMULACIÓN / REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUAJINIQUIL | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | NO APLICA | 3548.96 | 0 | 3548.96 | 3548.96 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2011 | 2011-12-09 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 2
290530 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLES HACIA CASERIOS LOS MENDEZ, CANTON HIGUERAS | LA UNION | LISLIQUE | HIGUERAS | LOS MENDEZ | 180850.3 | 0 | 180850.3 | 102810.28 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 180 | 0 | 1578 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 28/07/2014 |  | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 0.55 | Km | ALTA | 27
217400 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS MENDEZ Y EL LLANO | LA UNION | LISLIQUE | HIGUERAS | LOS MENDEZ Y EL LLANO | 97129.34 | 0 | 97129.34 | 97129.34 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/01/2011 | 23/04/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 3.97 | Km | ALTA | 19
250160 | FORMULACION CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CASERIO LOS MOLINA | LA UNION | LISLIQUE | HIGUERAS | LOS MOLINA | 5792.38 | 0 | 5792.38 | 5792.39 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-02-10 | 15/07/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
250161 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA, CASERÍO LOS MOLINA, CANTÓN HIGUERAS | LA UNION | LISLIQUE | HIGUERAS | LOS MOLINA | 152312.98 | 0 | 152312.98 | 152312.98 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 0 | 3375 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-01 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M2 | ALTA | 29
204063 | SUPERVISION INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JOSE LAS TUNAS | LA UNION | LISLIQUE | HIGUERAS | SAN JOSE LAS TUNAS | 31046.67 | 3104.58 | 34151.25 | 25147.71 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 603 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/09/2010 | 25/04/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
199980 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN LISLIQUE 2008 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 9482.52 | 0 | 9482.52 | 9482.51 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1998 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 18/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1998 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204061 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JOSE LAS TUNAS | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 61064.34 | 0 | 61064.34 | 47630.18 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 603 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-10 | 2011-01-06 | 30 AGUA POTABLE | 12.3 | Km | ALTA | 1
204071 | C.S. REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL RELUMBRÓN | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 58253.85 | 0 | 58253.85 | 52428.46 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-10 | 2011-01-06 | 30 AGUA POTABLE | 6.09 | Km | ALTA | 1
213841 | REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR LA CUEVONA | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 60779.47 | 0 | 60779.47 | 60779.47 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | MABA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 75 | 0 | 91 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 15/02/2012 | 17/04/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 42.85 | Metro Lineal | ALTA | 28
258691 | EQUIPO DE LABORATORIO CLINICO PARA LA UCSF DE LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 17150 | 0 | 17150 | 17150 | MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 117 | 10306 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-06 | 25/11/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
258692 | EQUIPO MEDICO PARA LA UCSF DE LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 400 | 0 | 400 | 400 | CASTILLO LANE MEDICAL, S.A DE C.V |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 10306 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-06 | 2013-02-08 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
258693 | INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA UCSF DE LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 3597.31 | 0 | 3597.31 | 3597.31 | OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 10306 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-06 | 2013-02-08 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
213821 | AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL ZAPOTE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | EL ZAPOTE | 23712.94 | 1768.29 | 25481.23 | 19502.88 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ULISES MAURICIO CASTILLO CORTEZ | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 15 | 156 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/11/2012 | 25/01/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 51.84 | M2 | ALTA | 8
248141 | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | 197467.36 | 21396.91 | 218864.27 | 218864.25 | VIERA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 50 | 2310 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-02-04 | 15/11/2013 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 500.53 | M2 | ALTA | 35
258690 | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | 1369.82 | 0 | 1369.82 | 1369.82 | OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 6023 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2014 | 2014-09-04 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 5 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
258694 | EQUIPO ODONTOLOGICO PARA LA UCSF DE LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | 7598 | 0 | 7598 | 7598 | SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 183 | 10306 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-06 | 2014-01-02 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
292440 | SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA UNIDAD ODONTOLOGICA DE UCSF DE LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | 539 | 0 | 539 | 539 | SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 13385 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/03/2014 | 24/03/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | SET | ALTA | 0
200691 | APOYO FAMILIAR 2009 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 140007 | 11079.65 | 151086.65 | 151086.65 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 1942 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1998 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200692 | APOYO FAMILIAR 2010 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 91678.03 | 10186.45 | 101864.48 | 101864.46 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1961 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200693 | APOYO FAMILIAR 2011 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 99704.42 | 1323.91 | 101028.33 | 101028.31 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1961 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200694 | APOYO FAMILIAR 2012 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 91258.8 | 6250.6 | 97509.4 | 97509.4 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 25 | 1961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 2013-05-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1961 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200695 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 28917.83 | 1426.08 | 30343.91 | 30343.93 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 18 | 1961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 2013-05-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1961 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200696 | APOYO FAMILIAR 2013 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 48887.58 | 29757.66 | 78645.24 | 78645.24 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1394 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213218 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LISLIQUE 2013 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 15009.96 | 9136.5 | 24146.46 | 24146.46 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 112 | 539 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
259320 | ADOQUINADO DE TRAMOS DE CALLE DESDE LA CUESTA EL PORTILLO HASTA LA CEIBA. | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS CASERÍOS | 165754.05 | 0 | 165754.05 | 0 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-04 | 29/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.58 | Km | ALTA | 42
200690 | APOYO FAMILIAR 2008 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | varios | 137632 | 0 | 137632 | 137632 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1998 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-04 | 18/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1998 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204517 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LISLIQUE 2014 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | varios | 310975 | 0 | 310975 | 145220 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2037 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
254790 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON FAJAS DE CONCRETO EN CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL SALVADOR | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | EL SALVADOR | VARIOS CASERÍOS | 98618.98 | 0 | 98618.98 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 85 | 2627 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | Km | BAJA | 35
267590 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 2398 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2013 | 31/01/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
203943 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LA PISTA, CANTÓN MONTECA | LA UNION | NUEVA ESPARTA | MONTECA |  | 36001.79 | 33002.54 | 69004.33 | 69004.32 |  | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 255 | 45 | 895 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-02 | 2012-05-04 | 30 AGUA POTABLE | 12.68 | Km | MODERADA | 0
203941 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CAS. LA PISTA, CANTÓN MONTECA. | LA UNION | NUEVA ESPARTA | MONTECA | LA PISTA | 66054.19 | 34379.14 | 100433.33 | 100433.33 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 30 | 895 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2011 | 20/05/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
203942 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LA PISTA, CANTÓN MONTECA | LA UNION | NUEVA ESPARTA | MONTECA | LA PISTA | 408151.62 | 278081.51 | 686233.13 | 686233.12 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 895 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/02/2011 | 21/03/2012 | 30 AGUA POTABLE | 12.68 | Km | MODERADA | 95
260550 | FORMULACION DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 9637 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
217120 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO MINITAS | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | MINITAS | 132045.68 | -24806.31 | 107239.37 | 99998.79 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-06 | 2011-09-01 | 30 AGUA POTABLE | 5.14 | Km | MODERADA | 31
265800 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERÍOS: ALTO DEL CANTON EL PORTILLO, CASERÍO EL CORRALITO, CAÑALITO CANTÓN TALPETATE Y EN BARRIO EL CENTRO | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIAS CASERÍOS | 108345.81 | 0 | 108345.81 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2320 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 2013-02-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.55 | Km | MODERADA | 30
244950 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO LAS PEÑITAS, CANTÓN EL REBALSE, PASAQUINA, LA UNIÓN | LA UNION | PASAQUINA | EL REBALSE | LAS PEÑITAS | 90773.11 | -0.01 | 90773.1 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2333 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/02/2012 | 2012-04-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.38 | Km | BAJA | 35
290780 | ADOQUINADO EN TRAMOS DE CALLE DEL CANTÓN EL TABLÓN | LA UNION | PASAQUINA | EL TABLON |  | 68810.41 | 0 | 68810.41 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 15 | 758 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2014 | 2014-09-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | BAJA | 60
297850 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE PASAQUINA | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | 11039 | 0 | 11039 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 16375 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
244960 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO CANDELARIA, ROMPISIÓN, CANTÓN PIEDRAS BLANCAS MUNICIPIO DE PASAQUINA, LA UNIÓN | LA UNION | PASAQUINA | PIEDRAS BLANCAS | CANDELARIA | 73834.93 | -0.01 | 73834.92 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-03 | 18/04/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | BAJA | 35
244940 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN VALLE AFUERA, MUNICIPIO DE PASAQUINA, LA UNIÓN | LA UNION | PASAQUINA | VALLE AFUERA | VARIOS CASERÍOS | 72979.01 | -0.01 | 72979 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1613 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-03 | 18/04/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | BAJA | 35
210191 | SUPERVISION DE POZO EXPLORATORIO DE PROYECTO 210190 ETAPA FACTIBILIDAD | LA UNION | POLOROS | BOQUIN |  | 12995 | 0 | 12995 | 0 |  | MANUEL DE JESUS ALVARENGA | 811-FOMILENIO-FISDL | 60 | 14 | 738 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/03/2009 | 2009-02-06 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
210193 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍOS PITAHAYA Y OTR | LA UNION | POLOROS | BOQUIN | PITAHAYA | 73450 | 0 | 73450 | 64136.54 |  | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 150 | 1887 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-06 | 27/05/2011 | 30 AGUA POTABLE | 24.8 | Km | MODERADA | 1
210190 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIOS PITAHAYA Y CHAPARRAL | LA UNION | POLOROS | BOQUIN | PITAHAYA Y CHAPARRAL | 442000 | 60843.01 | 502843.01 | 294205.78 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 247 | 243 | 738 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-06-02 | 29/04/2011 | 30 AGUA POTABLE | 5.7 | Km | MODERADA | 0
217100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERÍOS PALO BLANCO, LOS F | LA UNION | POLOROS | MALA LAJA |  | 422400.17 | -41853.28 | 380546.89 | 363625.85 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 300 | 0 | 590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-06 | 27/05/2011 | 30 AGUA POTABLE | 14.17 | Km | MODERADA | 103
236680 | RECARPETEO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE POLOROS | LA UNION | POLOROS | POLOROS | CASCO URBANO | 187464.69 | 0 | 187464.69 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 28 | 4500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 13/06/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.61 | Km | MODERADA | 54
250130 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN COPALÍO | LA UNION | SAN ALEJO | EL COPALIO | VARIOS CASERÍOS | 124935.63 | 0 | 124935.63 | 0 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2013 | 13/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.53 | Km | BAJA | 24
290770 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO, SOBRE AVENIDA QUE INTERCEPTA SOBRE LA 7A CALLE ORIENTE, BARRIO GASPAR. | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | 99733.8 | 0 | 99733.8 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 311 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2014 | 16/09/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 6.4 | Metro Lineal | BAJA | 35
248400 | REPARACION DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CASERIO PAPALON Y SAN GERONIMO | LA UNION | SAN ALEJO | SAN JERONIMO | PAPALON Y SAN GERONIMO | 58442.19 | 0 | 58442.19 | 0 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 118 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2013 | 14/03/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.22 | Km | BAJA | 18
202751 | C.S. INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHAGUITILLO. | LA UNION | SAN JOSE | CHAGUITILLO |  | 57092.69 | 0 | 57092.69 | 57092.7 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 30 | 615 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2011 | 22/11/2011 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | ALTA | 0
202752 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHAGUITILLO | LA UNION | SAN JOSE | CHAGUITILLO |  | 361770.89 | 34760.1 | 396530.99 | 396531 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 615 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/02/2011 | 2011-07-10 | 30 AGUA POTABLE | 73.96 | Km | ALTA | 84
202753 | SUPERVISION DEL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHAGUITILLO | LA UNION | SAN JOSE | CHAGUITILLO |  | 36001.72 | 3390.55 | 39392.27 | 39392.26 |  | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 255 | 45 | 615 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-02 | 2011-07-10 | 30 AGUA POTABLE | 73.96 | Km | ALTA | 0
212060 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON CHAGUITILLO DE SAN JOSÉ | LA UNION | SAN JOSE | CHAGUITILLO | VARIOS | 98100.64 | -0.03 | 98100.61 | 103588.38 | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 21 | 196 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-05-01 | 25/05/2010 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 885.39 | M2 | ALTA | 16
232530 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL ZAPOTE | LA UNION | SAN JOSE | EL ZAPOTE |  | 141243.83 | 0 | 141243.83 | 141243.83 | ISIDRO ARISTIDES FUENTES VILLATORO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 29 | 43 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-08 | 2011-05-12 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 452.89 | M2 | ALTA | 22
290730 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA JOYA | LA UNION | SAN JOSE | LA JOYA |  | 104042.44 | 0 | 104042.44 | 104042.44 | FUENTES CONTRATISTAS, S.A DE C.V |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/01/2014 | 25/04/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 363.19 | M2 | ALTA | 25
243370 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAMINO A CANTÓN LA JOYA | LA UNION | SAN JOSE | LA JOYA | VARIOS CASERÍOS | 107311.17 | 0 | 107311.17 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-06-02 | 2012-05-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.41 | Km | ALTA | 24
255294 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CRÍOS. LA CHACRA, EL NACIMIENTO | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE |  | 29974.47 | 0 | 29974.47 | 23679.83 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 105 | 0 | 2046 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/03/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
211450 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOSE, MPIO DE SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | NO APLICA | 117253.82 | -541.49 | 116712.33 | 132462.38 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/10/2009 | 22/02/2010 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 891.64 | M2 | ALTA | 0
209840 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 59392.8 | 30239.93 | 89632.73 | 89632.7 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 243 | 31 | 900 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-09-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 876 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209842 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 16661.85 | 1851.32 | 18513.17 | 18513.14 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 404 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 464 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209843 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 40081.1 | 559.57 | 40640.67 | 40640.62 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 474 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 474 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209844 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 20172.76 | 1381.7 | 21554.46 | 21554.44 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 25 | 474 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 2013-05-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 474 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209846 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 11292.54 | 6873.72 | 18166.26 | 18166.26 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 474 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 322 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210767 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN JOSE 2014 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 55695 | 0 | 55695 | 34360 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 468 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
297720 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 8675 | 0 | 8675 | 0 | ELMER ENRIQUE ARIAS PACHECO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2971 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
233260 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTÓN EL SOMBRERITO | LA UNION | SAN JOSE | SOMBRERITO |  | 227140.77 | -0.03 | 227140.74 | 227140.77 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 27 | 523 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2011 | 2011-11-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 10.61 | Km | ALTA | 32
269740 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN PASAQUINA | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | CASCO URBANO | 307960.32 | 0 | 307960.32 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-12 | 30/04/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.4 | Km | BAJA | 150
292090 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GALLO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 129 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 | 2014-01-10 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
225350 | MEJORAMIENTO E INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON CENTENO | LA UNION | YAYANTIQUE | CENTENO | CENTENO | 140006.49 | 0 | 140006.49 | 140006.49 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 60 | 377 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 18/09/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 5.74 | Km | ALTA | 18
234790 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PASTOR | LA UNION | YAYANTIQUE | EL PASTOR |  | 143504.63 | 0 | 143504.63 | 143504.63 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/07/2011 | 2011-11-11 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 397.31 | M2 | ALTA | 23
245631 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL TEJAR, CANTÓN EL PASTOR | LA UNION | YAYANTIQUE | EL PASTOR | EL TEJAR | 21005.73 | 0 | 21005.73 | 21005.73 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 30 | 0 | 89 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2014 | 21/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.85 | Km | ALTA | 9
246530 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA EL PASTOR | LA UNION | YAYANTIQUE | EL SOCORRO | LA JOYA | 10451.33 | 0 | 10451.33 | 10451.33 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2012 | 27/03/2012 | 43 PUENTES RURALES | 37.05 | M3 | ALTA | 6
199240 | CONSTRUCCION MODULO CRA EN C. E. DE AREA URBANA DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | 52530.12 | 0 | 52530.12 | 52530.11 | PROYECCION ELECTRICA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 28/07/2010 | 2010-10-11 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 119 | M2 | ALTA | 0
200340 | SERVICIO ENTREGA DE TMC YAYANTIQUE 2008 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | 5310.78 | 0 | 5310.78 | 5310.77 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1119 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-11 | 2009-09-05 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1119 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
216571 | AMPLIACION, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | 302324.18 | 9647.99 | 311972.17 | 221274.93 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 150 | 30 | 1145 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 23/01/2013 | 22/07/2013 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 380.13 | M2 | ALTA | 49
248150 | MEJORAMIENTO EN COMPLEJO EDUCATIVO DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | 183403.93 | 0 | 183403.93 | 183403.93 | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-09 | 30/01/2013 | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 1093.6 | M2 | ALTA | 29
245641 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO SAN JACINTO | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | BARRIO SAN JACINTO | 7734.48 | 0 | 7734.48 | 7734.48 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 30 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2014 | 21/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.24 | Km | ALTA | 4
196730 | ELECTRIFICACION EN COLONIA NUEVA ESPERANZA | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | LA JOYA | 37510.96 | -2667.54 | 34843.42 | 0 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/01/2009 | 2009-11-05 | 33 ELECTRIFICACION | 1.29 | Km | ALTA | 0
246340 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LA JOYA | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | LA JOYA | 10618.32 | 0 | 10618.32 | 10618.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2012 | 21/03/2012 | 43 PUENTES RURALES | 71.5 | M2 | ALTA | 10
216570 | FORMULACIÓN PARA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | NO APLICA | 8884.83 | 0 | 8884.83 | 8884.84 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-12-01 | 22/07/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
201140 | APOYO FAMILIAR 2008 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 29793.58 | 0 | 29793.58 | 29793.6 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 1119 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-10 | 2009-06-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1119 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201141 | APOYO FAMILIAR 2009 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 78241.2 | 6514.45 | 84755.65 | 84755.65 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 359 | 30 | 1119 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1119 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201142 | APOYO FAMILIAR 2010 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 41404.33 | 4600.48 | 46004.81 | 46004.82 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 918 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1153 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201143 | APOYO FAMILIAR 2011 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 53097.57 | 858.02 | 53955.59 | 53955.58 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 848 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1135 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201144 | APOYO FAMILIAR 2012 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 43350.19 | 13858.52 | 57208.71 | 57208.77 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 25 | 1135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 2013-05-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1135 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201146 | APOYO FAMILIAR 2013 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 26618.13 | 16202.34 | 42820.47 | 42820.47 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 759 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201147 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN YAYANTIQUE 2013 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 145900 | 0 | 145900 | 145600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 365 | 0 | 808 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 419 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201148 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN YAYANTIQUE 2013 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 11755.46 | 7155.5 | 18910.96 | 18910.96 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 112 | 1135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 335 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
293340 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 14000 | 0 | 14000 | 0 | CARLOS EDMUNDO AGUILAR MARTINEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 6871 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-03 | 21/08/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
296330 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | FIDEL ANTONIO UMAÑA CANALES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 6871 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-07 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
266570 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO QUE DEL CASERÍO EL TEJAR CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL YAYANTIQUE. | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS CASERÍOS | 100865.62 | 21875.67 | 122741.29 | 0 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 6871 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2013 | 20/02/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.38 | Km | ALTA | 25
205687 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN YAYANTIQUE 2014 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS. | 132000 | 0 | 132000 | 82760 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1109 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
245510 | ADOQUINADO DE CALLE SALIDA A CASERÍO LOS ÁLVAREZ | LA UNION | YUCUAIQUIN | CANDELARIA |  | 31696.5 | 0 | 31696.5 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | MODERADA | 15
245530 | ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A ESCUELA DE CANTÓN CANDELARIA, | LA UNION | YUCUAIQUIN | CANDELARIA | CANDELARIA | 53495.4 | 0 | 53495.4 | 0 | GALILEO ARGUETA GONZALEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 160 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 2013-11-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | MODERADA | 20
195340 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CIRICUARIO | LA UNION | YUCUAIQUIN | CIRICUARIO |  | 120600 | 15951.21 | 136551.21 | 136551.21 | JOSE MAX SANCHEZ RUBIO | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 913-FANTEL INTERESES II | 120 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/01/2009 | 13/05/2009 | 30 AGUA POTABLE | 5 | Km | MODERADA | 0
249180 | EMPEDRADO VISTO EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LAS CRUCITAS CANTÓN EL CARMEN. | LA UNION | YUCUAIQUIN | EL CARMEN | LAS CRUCITAS | 52998.4 | 0 | 52998.4 | 0 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 2013-11-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.37 | Km | MODERADA | 20
208080 | ADOQUINADO COMPLETO DE CASERIO LAS PILAS HASTA CASERIO PIEDRA CORRAL | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN |  | 127831 | 22037.13 | 149868.13 | 149868.13 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 914-FANTEL-INTERESES II | 150 | 0 | 588 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 15/12/2008 | 14/05/2009 | 61 ADOQUINADO DE CALLES | 0.78 | Km | MODERADA | 0
205110 | ADOQUINADO COMPLETO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO A CRIO. PIEDRA CORRAL | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | PIEDRA CORRAL | 191182.16 | 8607.04 | 199789.2 | 199789.19 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 914-FANTEL-INTERESES II | 150 | 0 | 642 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 15/12/2008 | 14/05/2009 | 61 ADOQUINADO DE CALLES | 1.19 | Km | MODERADA | 0
295490 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | RAFAEL BENAVIDES ECHEVERRIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 6799 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/06/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
200100 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN ARAMBALA 2008 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 2510.64 | 836.8 | 3347.44 | 3347.45 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 529 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 529 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
203971 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS QUEBRADAS | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 16891.29 | 0 | 16891.29 | 8445.64 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203991 | C.S. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SB. EN CASERIO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 12833.73 | 0 | 12833.73 | 6416.87 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
204001 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO TALCHIGA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 7785.5 | 0 | 7785.5 | 3892.75 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 75 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
204011 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MATAZANO | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 22220.3 | 0 | 22220.3 | 11110.15 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203981 | C.S INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS PILAS | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | LAS PILAS | 9683.28 | 0 | 9683.28 | 4841.64 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 108 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203985 | C.S. INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÌO LAS PILAS | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | LAS PILAS | 18100.56 | 0 | 18100.56 | 18100.58 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 105 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 15/02/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
203975 | C.S. INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÌO LAS QUEBRADAS | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | LAS QUEBRADAS | 13839.63 | 0 | 13839.63 | 13839.65 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 15/02/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
203995 | C.S. AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN CASERÌO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | PINALITO | 88767.66 | 0 | 88767.66 | 88767.67 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 72 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 15/02/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | ALTA | 0
200951 | APOYO FAMILIAR 2009 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 38374.8 | 3817 | 42191.8 | 42191.77 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 529 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 529 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200952 | APOYO FAMILIAR 2010 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 24096.12 | 2677.35 | 26773.47 | 26773.45 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 497 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 528 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200953 | APOYO FAMILIAR 2011 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 35853.23 | 540.95 | 36394.18 | 36464.45 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 528 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 528 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200954 | APOYO FAMILIAR 2012 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 21436.37 | 3885.81 | 25322.18 | 25322.24 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 528 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 528 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200955 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 4803.89 | 870.81 | 5674.7 | 5674.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 528 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 528 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200956 | APOYO FAMILIAR 2013 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 12049.7 | 7334.6 | 19384.3 | 19384.3 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 528 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 403 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213328 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ARAMBALA 2013 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 3133.52 | 1907.36 | 5040.88 | 5040.88 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 112 | 106 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
296720 | FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | JOSE ROBERTO AVILES CANTOR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1821 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 | 17/10/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293520 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS CANTONES | 90482.07 | 0 | 90482.07 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-10 |  | 33 ELECTRIFICACION | 40.45 | Km | ALTA | 25
200950 | APOYO FAMILIAR 2008 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | varios | 32826 | 0 | 32826 | 32826 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 529 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 529 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204627 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ARAMBALA 2014 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | varios | 88425 | 0 | 88425 | 44435 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 580 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
203972 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LAS QUEBRADAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO |  | 150552.55 | 0 | 150552.55 | 150552.55 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 43 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-06-06 | 29/09/2011 | 30 AGUA POTABLE | 6.17 | Km | ALTA | 35
203973 | SUPERVISIÓN PROYECTO 203973 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LAS QUEBRADAS | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO |  | 15844.52 | 0 | 15844.52 | 15844.51 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 192 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-06 | 29/09/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
207330 | AMP. DE ELECTRIFICACION CRIO. LAS MARIAS | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO | LAS MARIAS | 24701.45 | -9579.27 | 15122.18 | 15122.18 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/01/2010 | 20/03/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.03 | Km | ALTA | 0
216460 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS MARÍAS | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO | LAS MARIAS | 185311.67 | 0 | 185311.67 | 185311.67 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 56 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/10/2011 | 22/02/2012 | 30 AGUA POTABLE | 6.98 | Km | ALTA | 34
203970 | INTRODUCCION DE A.P. Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LAS QUEBRADAS | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO | LAS QUEBRADAS | 16086.83 | 0 | 16086.83 | 10456.51 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203982 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS LAS PILAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA |  | 65683.72 | 0 | 65683.72 | 65683.73 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 21 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/05/2011 | 2011-03-10 | 30 AGUA POTABLE | 6.52 | Km | ALTA | 15
203983 | SUPERVISIÓN CODIGO 203980 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS LAS PILAS | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA |  | 15844.52 | 0 | 15844.52 | 15844.51 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 105 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-06 | 2011-03-10 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203992 | AMPLIACIÓN DEL ISSTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA |  | 143298.52 | 0 | 143298.52 | 143298.53 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 72 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-06-06 | 2011-03-10 | 30 AGUA POTABLE | 5.39 | Km | ALTA | 33
203993 | SUPERVISION CODIGO 203990 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA |  | 15844.52 | 0 | 15844.52 | 15844.51 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 304 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-06 | 2011-03-10 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203980 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LAS PILAS | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | LAS PILAS | 9222.16 | 0 | 9222.16 | 5994.4 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 108 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
204010 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO MATAZANO | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | MATAZANO | 21162.19 | 0 | 21162.19 | 0 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203990 | AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRIO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | PINALITO | 12222.59 | 0 | 12222.59 | 7944.68 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
204000 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO TALCHIGA | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | TALCHIGA | 7414.75 | 0 | 7414.75 | 0 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 75 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
245430 | REHABILITACION DE CALLE BOVEDA SAN LORENZO, CANTÓN TIERRA COLORADA | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | TALCHIGA | 4769.96 | 0 | 4769.96 | 4769.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 2012-05-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 5 | Metro Lineal | ALTA | 6
200010 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CACAOPERA 2008 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | 4576.5 | 0 | 4576.5 | 4576.51 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1678 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-09 | 2009-09-03 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1678 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213862 | SUPERVISION DE 2 PROYECTOS(213861 Y 213891) DE CENTROS ESCOLARES DE CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | LAS MESAS, GUACHIPILIN | 7228.61 | 0 | 7228.61 | 7228.61 |  | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 135 | 0 | 142 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2012 | 2012-05-09 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200801 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 119192.4 | 11696 | 130888.4 | 130888.4 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 1678 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1678 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200802 | APOYO FAMILIAR 2010 CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 82879.85 | 9208.87 | 92088.72 | 92088.69 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1518 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1618 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200803 | APOYO FAMILIAR 2011 CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 80183.88 | 1033.31 | 81217.19 | 81351.5 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1618 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1618 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200804 | APOYO FAMILIAR 2012 CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 63946.53 | 11591.71 | 75538.24 | 75538.29 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 1618 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1618 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200805 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 26602.84 | 4822.35 | 31425.19 | 31425.16 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 1618 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1618 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200806 | APOYO FAMILIAR 2013 EN CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 36777 | 22386 | 59163 | 59163 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1618 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1230 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213248 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CACAOPERA 2013 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 12127.44 | 7381.92 | 19509.36 | 19509.36 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 112 | 587 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
291100 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | RAFAEL BENAVIDES ECHEVERRIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 11136 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2013 | 2014-11-05 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293480 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA. | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 5900 | 0 | 5900 | 0 | OSWALDO VLADIMIR ARGUETA ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 20 | 12100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/03/2014 | 18/07/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256840 | PAQUETES BÁSICOS DE INSTALACIÓN DOMILICIAR PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS CASERÍOS | 96301.76 | 7999.14 | 104300.9 | 0 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1128 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-01 | 2013-03-08 | 33 ELECTRIFICACION | 1.39 | Km | ALTA | 15
200800 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | varios | 104124.8 | 0 | 104124.8 | 104124.76 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1678 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1678 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204547 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CACAOPERA 2014 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | varios | 273055 | 0 | 273055 | 131075 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1789 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
213890 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN DEL C. ESCOLAR CASERÍO GUACHIPILÍN CENTRO | MORAZAN | CACAOPERA | GUACHIPILIN | GUACHIPILÍN | 3762.43 | 0 | 3762.43 | 3762.44 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 63 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-01 | 28/04/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 2
213891 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO GUACHIPILÍN CENTRO, CANTÓN GUACHIPILÍN | MORAZAN | CACAOPERA | GUACHIPILIN | GUACHIPILÍN CENTRO | 60485.29 | 0 | 60485.29 | 60485.29 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, S.A.DE |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 0 | 115 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/05/2012 | 24/09/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 220.6 | M2 | ALTA | 12
213850 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y MEJORAM CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAMPO | MORAZAN | CACAOPERA | JUNQUILLO | EL CAMPO | 3700.28 | 0 | 3700.28 | 3700.28 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-01 | 20/12/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 2
213851 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAMPO, CANTON JUNQUILLO | MORAZAN | CACAOPERA | JUNQUILLO | EL CAMPO | 59498.6 | 0 | 59498.6 | 59498.61 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SHADDAI, S.A. DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 90 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/10/2013 | 19/01/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 179.73 | M2 | ALTA | 15
213861 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR JUAN MANUEL RODRIGUEZ, CASERÍO LAS MESAS, CANTÓN LA ESTANCIA | MORAZAN | CACAOPERA | LA ESTANCIA |  | 56963.01 | 0 | 56963.01 | 56963.01 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 0 | 47 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/05/2012 | 2012-05-09 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 104.61 | M2 | ALTA | 12
213860 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y MEJORAS C. ESCOLAR JUAN MANUEL RODRÍGUEZ | MORAZAN | CACAOPERA | LA ESTANCIA | LAS MESAS | 3718.77 | 0 | 3718.77 | 3718.76 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 63 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-01 | 28/04/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 2
291210 | MEJORAMIENTO DE CUESTA EL COPANTE, CANTÓN LA ESTANCIA | MORAZAN | CACAOPERA | LA ESTANCIA | VARIOS | 86603.63 | 0 | 86603.63 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2014 | 20/06/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.28 | Km | ALTA | 40
258710 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA EL ACHIOTE | MORAZAN | CACAOPERA | OCOTILLO | ALBANIA | 268023.76 | 0 | 268023.76 | 268023.78 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 180 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/01/2013 | 15/07/2013 | 43 PUENTES RURALES | 24 | Metro Lineal | ALTA | 35
246400 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DE CACAOPERA A YOLOAIQUIN | MORAZAN | CACAOPERA | SUNSULAPA | VARIOS | 7477.41 | -77.41 | 7400 | 7400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 30 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-05 | 22/05/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 52 | M2 | ALTA | 10
200110 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CHILANGA 2008 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | 6544.74 | 2181.36 | 8726.1 | 8726.1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1349 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1379 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
269760 | MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | 146631.96 | 0 | 146631.96 | 146631.96 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 778 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 | 14/03/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1646.97 | M2 | ALTA | 39
200971 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 93428.4 | 7294.15 | 100722.55 | 100722.55 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 1289 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1379 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200972 | APOYO FAMILIAR 2010 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 65464.29 | 7273.81 | 72738.1 | 72738.08 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1291 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200973 | APOYO FAMILIAR 2011 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 81807.48 | 997.26 | 82804.74 | 82804.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1429 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 188.8 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200974 | APOYO FAMILIAR 2012 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 52850.24 | 10564.76 | 63415 | 63415 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 188 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 188.8 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200975 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 17809.59 | 3560.14 | 21369.73 | 21369.68 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 1888 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 188.8 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200976 | APOYO FAMILIAR 2013 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 29497.89 | 16833.04 | 46330.93 | 46330.93 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 105 | 1888 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 911 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213338 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CHILANGA 2013 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 8450.49 | 4822.29 | 13272.78 | 13272.78 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 105 | 431 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
200970 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | varios | 85570.98 | 0 | 85570.98 | 85570.99 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1379 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1379 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204637 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CHILANGA 2014 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | varios | 202640 | 0 | 202640 | 96150 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1327 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
259573 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS VERACRUZ DEL CANTÓN CHAPARRAL; CASERIO LOS VASQUEZ Y COLONIA RIO LINDO DEL CANTÓN EL PEDERNAL | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | CANTONES EL CHAPARRAL Y EL PEDERNAL | 25385.04 | 5075.39 | 30460.43 | 22435.3 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 195 | 40 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-08-01 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
259574 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS VERACRUZ DEL CANTÓN CHAPARRAL; CASERÍO LOS VASQUEZ Y COLONIA RIO LINDO DEL CANTÓN EL PEDERNAL | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | CANTONES EL CHAPARRAL Y EL PEDERNAL | 17994.91 | 0 | 17994.91 | 17994.9 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 90 | 0 | 961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/04/2013 | 2013-12-09 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215510 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CENTRO | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | CENTRO | 37369.64 | 0 | 37369.64 | 37369.64 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 16 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.32 | Km | ALTA | 7
259570 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS VERACRUZ DEL CANTÓN CHAPARRAL; CASERÍO LOS VASQUEZ Y COLONIA RIO LINDO DEL CANTÓN EL PEDERNAL | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | DOS CANTONES EL CHAPARRAL Y EL PEDERNAL | 590636.09 | 42471.53 | 633107.62 | 538972.07 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 180 | 40 | 961 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-08-01 |  | 30 AGUA POTABLE | 26.3 | Km | ALTA | 74
215480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS BARRANCON | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | LAS CRUCITAS BARRANCHON | 37164.19 | 0 | 37164.19 | 37164.19 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 11 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.13 | Km | ALTA | 7
215470 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS BENITEZ Y LOS SALMERONES | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | LOS BENITEZ Y LOS SALMERONES | 84915.13 | 0 | 84915.13 | 84915.13 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 3.21 | Km | ALTA | 16
203831 | C.S. PERFORACION DE POZO Y AMPLIACION SISTEMA A.P. CASERIO LOS VASQUEZ | MORAZAN | CHILANGA | EL PEDERNAL |  | 13278.29 | 0 | 13278.29 | 11950.47 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 208 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | ALTA | 0
259290 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LOS MARTINEZ, CANTON EL PEDERNAL | MORAZAN | CHILANGA | EL PEDERNAL | LOS MARTINEZ | 160729.95 | 0 | 160729.95 | 160729.95 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 49 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2013 | 24/06/2013 | 30 AGUA POTABLE | 5 | Km | ALTA | 27
203830 | FORMULACIÓN DE PERFORACION DE POZO Y AMPLIACION SISTEMA A.P. CRIO. LOS VASQUEZ | MORAZAN | CHILANGA | EL PEDERNAL | Los Vasquez | 60457.15 | 0 | 60457.15 | 42320.01 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 208 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
225230 | CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL COLONIA EL BUEN PASTOR, CANTON EL PEDERNAL | MORAZAN | CHILANGA | EL PEDERNAL | VARIOS | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 719-APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL | 120 | 0 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/03/2011 | 2011-11-11 | 18 CASAS COMUNALES | 269.36 | M2 | ALTA | 18
203850 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CRIO LOS HERNANDEZ, CANTON JOYA DEL MATAZANO | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO |  | 33567.75 | 0 | 33567.75 | 33567.75 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203851 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POT. CASERIO LOS HERNANDEZ, JOYA DEL MATAZAN | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO |  | 11257.21 | 0 | 11257.21 | 11257.2 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-09-09 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | ALTA | 0
236470 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LOS HERNANDEZ, CANTÓN JOYA DEL MATAZANO | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO |  | 6752.51 | 0 | 6752.51 | 6752.5 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-06-10 | 20/11/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236471 | CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR LOS HERNANDEZ, CANTON JOYA DEL MATAZANO | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO | JOYA DEL MATAZANO | 416567 | -25300 | 391267 | 244616.92 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 180 | 94 | 150 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/07/2012 | 25/07/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 338.64 | M2 | ALTA | 55
268130 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LOS HERNANDEZ, CANTÓN JOYA DEL MATAZANO | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO | LOS HERNANDEZ | 131668.38 | 0 | 131668.38 | 131668.38 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 0 | 489 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 |  | 33 ELECTRIFICACION | 9.16 | Km | ALTA | 17
203292 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LOS MATA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | CASERIO LOS MATA | 106306.94 | 0 | 106306.94 | 21259.59 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 801 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-06 | 30/10/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.9 | Km | ALTA | 200
255970 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE UCSF - BASICA CANTON LAJITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAJITAS | 5567.02 | 0 | 5567.02 | 5567.03 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2012 | 25/06/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255971 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON LAJITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAJITAS | 119226.91 | 0 | 119226.91 | 99443.8 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ | CONSULTORA ARQUITECTO INGENIERO QUIJADA ORELLANA, SA DE CV | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 2870 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-02-12 | 14/03/2014 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M2 | ALTA | 27
203330 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CASERIO LAS CRUCITAS, CTON. LAJITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 31583.5 | 0 | 31583.5 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 791 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203331 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LAS CRUCITAS CANTÓN LAJ | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 7819.75 | 0 | 7819.75 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 371 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 | 23/10/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203332 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LAS CRUCITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 146444.91 | 0 | 146444.91 | 29405.89 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 1379 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-06 | 30/10/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | ALTA | 200
203333 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LAS CRUCITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 14000 | 1399.5 | 15399.5 | 2068.7 |  | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 1379 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-06 | 2010-11-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | ALTA | 1
203290 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CASERIO LOS MATA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LOS MATA | 15255 | 0 | 15255 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 371 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203293 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LOS MATA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LOS MATA | 14000 | 1399.5 | 15399.5 | 2109.3 |  | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 801 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-06 | 2010-11-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.9 | Km | ALTA | 1
203291 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MATA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LOS MATA - LAJITAS ARRIBA | 6781.81 | 0 | 6781.81 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 371 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 | 23/10/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PERLA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LOS PERLAS | 30593.69 | 0 | 30593.69 | 30593.69 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 9 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.48 | Km | ALTA | 6
215490 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS SALVADORES Y LOS SANCHEZ | MORAZAN | CHILANGA | PIEDRA PARADA | LOS SALVADORES Y LOS SANCHEZ | 28971.86 | 0 | 28971.86 | 28971.86 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2010 | 21/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.93 | Km | ALTA | 5
259310 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN PIEDRA PARADA. | MORAZAN | CHILANGA | PIEDRA PARADA | VARIOS CASERÍOS | 161803.1 | 0 | 161803.1 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 30 | 1730 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 23/10/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.83 | Km | ALTA | 48
200030 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CORINTO 2008 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | 9153 | 0 | 9153 | 9152.99 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-10 | 30/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 2267 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
207420 | ELECT. EN CANTON HDA. VIEJA | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | 207107.41 | -38546.4 | 168561.01 | 168561.01 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 1300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/01/2010 | 2010-04-05 | 33 ELECTRIFICACION | 7.38 | Km | ALTA | 0
258563 | POZO EXPLORATORIO-PRODUCCIÓN DEL PROY. INTRODUCCIÓN DE APSB EN CASERÍOS LA CEIBA Y LA TORTUGA, LOS SANTOS, PIEDRA PARADA, LA CAPILLA, LLANO VERDE, EL ALTILLO DEL CANTÓN HONDABLE | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | 58249.09 | -30382.69 | 27866.4 | 27866.4 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 75 | 0 | 2314 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-11-12 | 18/02/2013 | 30 AGUA POTABLE | 152 | Metro Lineal | ALTA | 1
207400 | ELECT. EN CRIO. VARILLA NEGRA | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | CRIO. VARILLA NEGRA | 241856.3 | -61231.76 | 180624.54 | 180624.53 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/01/2010 | 2010-06-05 | 33 ELECTRIFICACION | 9.48 | Km | ALTA | 0
207410 | ELECT. EN CRIO. JALACATE | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | EL JALACATE | 116155.37 | -22974.21 | 93181.16 | 93181.15 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/01/2010 | 2010-04-05 | 33 ELECTRIFICACION | 4.3 | Km | ALTA | 0
200831 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 161567.4 | 16663 | 178230.4 | 178230.41 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 2267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2267 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200832 | APOYO FAMILIAR 2010 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 113116.39 | 12568.49 | 125684.88 | 125684.85 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 2264 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2305 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200833 | APOYO FAMILIAR 2011 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 105464.67 | 1336.42 | 106801.09 | 106974.82 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2305 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2305 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200834 | APOYO FAMILIAR 2012 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 90277.44 | 16364.76 | 106642.2 | 106642.14 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 2305 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2305 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200835 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 34896.4 | 6325.73 | 41222.13 | 41222.18 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 2305 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2305 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200836 | APOYO FAMILIAR 2013 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 49783.5 | 30303 | 80086.5 | 80086.5 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 2305 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1665 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213268 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CORINTO EN 2013 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 18298.8 | 11138.4 | 29437.2 | 29437.2 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 112 | 770 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
290070 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACION DEL MUNICIPIO DE CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 10500 | 0 | 10500 | 0 | FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GALLO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 15410 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-11 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246730 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RÍO CORINTO PARA UNIR A LOS BARRIOS ALIANZA Y EL CALVARIO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS CASERIOS | 263972.33 | 0 | 263972.33 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 180 | 20 | 1716 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-08 | 21/02/2013 | 43 PUENTES RURALES | 101.36 | Metro Lineal | ALTA | 33
200830 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | varios | 156162 | 0 | 156162 | 156162 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 2267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-04 | 18/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2267 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204567 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CORINTO 2014 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | varios | 369130 | 0 | 369130 | 168155 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2418 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
257573 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN EN VARIOS CASERÍOS DEL CANTON EL CORRALITO | MORAZAN | CORINTO | CORRALITO |  | 19498.9 | 0 | 19498.9 | 19498.2 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 75 | 0 | 1751 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 22/10/2012 | 2013-05-01 | 30 AGUA POTABLE | 0.12 | Km | ALTA | 1
261440 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS LAS MARÍAS, EL ESCORPIÓN, LOS UMAÑA, MATAPALO I Y II DEL CANTÓN EL CORRALITO | MORAZAN | CORINTO | CORRALITO |  | 1256697.38 | 0 | 1256697.38 | 350423.21 | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 210 | 0 | 1951 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 24/03/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 35.78 | Km | ALTA | 140
261443 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS LAS MARÍAS, EL ESCORPIÓN, LOS UMAÑA, MATAPALO I Y II DEL CANTÓN EL CORRALITO | MORAZAN | CORINTO | CORRALITO |  | 61689.11 | 0 | 61689.11 | 17205.08 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 225 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/03/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261444 | FORMULACIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS LAS MARÍAS, EL ESCORPIÓN, LOS UMAÑA, MATAPALO I Y II DEL CANTÓN EL CORRALITO | MORAZAN | CORINTO | CORRALITO |  | 27377.17 | 5338.55 | 32715.72 | 32715.72 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 105 | 0 | 1951 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/04/2013 | 31/10/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
226580 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTON CORRALITO, CASERIO LOS VELASQUEZ, LOS MORENOS Y SAN FRANCISCO | MORAZAN | CORINTO | CORRALITO | LOS VELASQUEZ | 607945.22 | 1423.99 | 609369.21 | 609369.22 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 27 | 747 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2011 | 2012-10-02 | 30 AGUA POTABLE | 8.66 | Km | ALTA | 82
248170 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF-BASICA CANTON HONDABLE, CORINTO, MORAZAN | MORAZAN | CORINTO | HONDABLE |  | 4877.87 | 0 | 4877.87 | 3902.3 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-07 | 2014-09-05 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
209780 | CONSTRUCCION DE C. ESCOLAR CARMELINA DIAZ DE GRANADOS, CRIO EL ALTILLO | MORAZAN | CORINTO | HONDABLE | EL ALTILLO | 318343.2 | 0 | 318343.2 | 318343.2 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/07/2009 | 17/11/2009 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | 370.68 | M2 | ALTA | 0
209780 | CONSTRUCCION DE C. ESCOLAR CARMELINA DIAZ DE GRANADOS, CRIO EL ALTILLO | MORAZAN | CORINTO | HONDABLE | EL ALTILLO | 318343.2 | 0 | 318343.2 | 318343.2 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-12-08 | 17/11/2009 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | 370.68 | M2 | ALTA | 0
264470 | MEJORAMIENTO DE VOLTAJE EN VARIOS SECTORES DE LA VILLA DE DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION |  | 148365.95 | 0 | 148365.95 | 148365.95 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 580 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 6.78 | Km | ALTA | 34
211320 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN CASERÍO LOS MAJANOS SECT LAS FLORES | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | LOS MAJANOS | 25642.23 | 0 | 25642.23 | 25642.18 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2009 | 29/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.42 | Km | ALTA | 0
211370 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA BUENA VISTA | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | NO APLICA. | 15430 | -209.52 | 15220.48 | 15430 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-10-08 | 26/02/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.38 | Km | ALTA | 0
209910 | APOYO FAMILIAR 2009 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 63528.6 | 34133.98 | 97662.58 | 97662.61 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 243 | 31 | 937 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-06-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 937 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209912 | APOYO FAMILIAR 2010 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 24203.47 | 2689.27 | 26892.74 | 26892.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 674 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 674 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209913 | APOYO FAMILIAR 2011 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 33222 | 671.79 | 33893.79 | 33893.79 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 568 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 666 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209914 | APOYO FAMILIAR 2012 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 34215.37 | 6839.65 | 41055.02 | 41055.05 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 666 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 666 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209916 | APOYO FAMILIAR 2013 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 15988.58 | 9123.92 | 25112.5 | 25112.5 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 105 | 666 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 485 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210777 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN DELICIAS DE CONCEPCION 2014 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 82775 | 0 | 82775 | 51415 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 696 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
211380 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA EL MANGUITO | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | no aplica. | 14770.01 | -62.96 | 14707.05 | 14770 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-10-08 | 29/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.38 | Km | ALTA | 0
225270 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COMIDERA | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | EL VOLCAN | LA COMIDERA | 52889.01 | -0.01 | 52889 | 52889 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2011 | 2011-10-08 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 178.22 | M2 | ALTA | 17
291030 | CALLE DE DESACELERACIÓN PARA ACCEDER A LA SEDE DE CIUDAD MUJER EN MORAZÁN | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO |  | 26584.29 | 0 | 26584.29 | 26584.29 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 15 | 0 | 181285 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 22/04/2014 | 2014-07-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 209.26 | M2 | MODERADA | 18
293400 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | JOSE PABLO BARAHONA GARCIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 23 | 7617 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2014 | 15/07/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
295320 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO, LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | RAFAEL BENAVIDES ECHEVERRIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 15000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-05 | 2014-12-09 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
236690 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN CANTÓN LLANO DE SANTIAGO | MORAZAN | EL DIVISADERO | LLANO DE SANTIAGO | VARIOS | 147988.32 | 0 | 147988.32 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 640 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-09 | 2013-09-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.97 | Km | MODERADA | 35
262940 | CENTRO CIUDAD MUJER MORAZAN | MORAZAN | EL DIVISADERO | LLANO DE SANTIAGO | VARIOS | 4338937.48 | 374093.74 | 4713031.22 | 4294268.35 | PROYECTOS, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS, S.A. SUCURSAL EL SA | LEONEL AVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 08I-BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 210 | 24 | 181285 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ,POLIZA SE DE SEGURO DAÑOS INDIVIDUALES A GRUPOS DE PERSONAS, ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-09-05 |  | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 2999.97 | M2 | MODERADA | 310
264020 | FORMULACIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE RUTA MILITAR FRENTE SEDE CIUDAD MUJER MORAZÁN | MORAZAN | EL DIVISADERO | LLANO DE SANTIAGO | VARIOS | 6396.38 | 0 | 6396.38 | 5500.89 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 991-RECURSOS FISDL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/05/2013 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
244970 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR PRESBÍTERO JOSÉ SERAPIO PONCE DE LEÓN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | 94797.44 | -0.04 | 94797.4 | 94797.4 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 25 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/03/2012 | 2012-05-08 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 202.52 | M2 | ALTA | 18
209900 | APOYO FAMILIAR 2009 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 15865.2 | 3494.87 | 19360.07 | 19360.08 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 334 | 31 | 234 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 234 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209902 | APOYO FAMILIAR 2010 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 7864.8 | 873.87 | 8738.67 | 8738.68 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 219 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209903 | APOYO FAMILIAR 2011 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 15636.45 | 436.2 | 16072.65 | 16072.63 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 221 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 221 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209904 | APOYO FAMILIAR 2012 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 7024.6 | 1273.36 | 8297.96 | 8297.93 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 221 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 221 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209906 | APOYO FAMILIAR 2013 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 4126.2 | 2511.6 | 6637.8 | 6637.8 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 221 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 138 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210677 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL ROSARIO 2014 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 24280 | 0 | 24280 | 15955 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
266580 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE AL CEMENTERIO, MUNICIPIO VILLA EL ROSARIO. | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS CASERÍOS | 69023.33 | 0 | 69023.33 | 0 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 1311 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-10 | 2013-10-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.19 | Km | ALTA | 28
199740 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN GUALOCOCTI 2008 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | 2629.29 | 0 | 2629.29 | 2629.29 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 554 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 554 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213751 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR JOSE MATIAS DELGADO | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | 91251.11 | 0 | 91251.11 | 87160.35 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 416 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/09/2012 | 15/12/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 183.04 | M2 | SEVERA | 24
260050 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA QUE COMUNICA A LOS CASERÍOS EL CARRIZAL Y LOS GRAMALES, MUNICIPIO DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | 69301.92 | 0 | 69301.92 | 69301.92 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 25 | 235 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2013 | 22/06/2013 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | SEVERA | 24
260051 | CAJA CHICA DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA QUE COMUNICA A LOS CASERÍOS EL CARRIZAL Y LOS GRAMALES, MUNICIPIO DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 25 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2013 | 22/06/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260053 | SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE PASARELA QUE COMUNICA A LOS CASERÍOS EL CARRIZAL Y LOS GRAMALES, MUNICIPIO DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | PROYECTOS CIVILES SANCHEZ AMAYA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 25 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2013 | 22/06/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
293370 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | 473916.36 | 0 | 473916.36 | 105257.15 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 150 | 0 | 4260 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/08/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1507.24 | Metro Lineal | SEVERA | 55
295130 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MATÍAS DELGADO | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | 173876.37 | 0 | 173876.37 | 0 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 150 | 0 | 1050 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 639.52 | Metro Lineal | SEVERA | 27
295140 | REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | 167027.99 | 0 | 167027.99 | 34131.59 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 52 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/09/2014 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 209.89 | M2 | SEVERA | 28
213750 | FORMULACION/ AMPLIACIÓN Y REHAB. DEL C. ESCOLAR JOSÉ MATÍAS DELGADO | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | NO APLICA | 3292.64 | 0 | 3292.64 | 3292.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-10 | 25/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 1
198771 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | NO APLICA. | 123961.84 | 0 | 123961.84 | 123961.83 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/01/2010 | 31/05/2010 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 312.85 | M2 | SEVERA | 35
200490 | APOYO FAMILIAR 2008 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 38162.29 | 0 | 38162.29 | 38162.26 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 554 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/03/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 554 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200491 | APOYO FAMILIAR 2009 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 33357.6 | 2649.85 | 36007.45 | 36007.46 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 554 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 554 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200492 | APOYO FAMILIAR 2010 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 24239.63 | 2693.29 | 26932.92 | 26932.93 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 469 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 469 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200493 | APOYO FAMILIAR 2011 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 36917.1 | 577.79 | 37494.89 | 37494.9 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 455 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200494 | APOYO FAMILIAR 2012 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 24477.27 | 4893.01 | 29370.28 | 29370.27 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 455 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200495 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 12193.88 | 2437.56 | 14631.44 | 14631.45 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 455 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200496 | APOYO FAMILIAR 2013 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 14892.13 | 8416.93 | 23309.06 | 23309.06 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 340 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
210940 | INSTALACION DE 99 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 154143.47 | 0 | 154143.47 | 154143.47 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/04/2009 | 2009-01-10 | 33 ELECTRIFICACION | 99 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | SEVERA | 0
213110 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN GUALOCOCTI 2010 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 116000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 206 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-02 | 2010-08-12 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213118 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUALOCOCTI 2013 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 6631.44 | 3747.46 | 10378.9 | 10378.9 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 230 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
295450 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 45 | 3650 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-06 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205267 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN GUALOCOCTI 2014 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | varios | 81595 | 0 | 81595 | 27115 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 499 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
213761 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LA JOYA | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA |  | 86065.13 | 0 | 86065.13 | 86065.14 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 157 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/01/2013 | 29/04/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 485.32 | M2 | SEVERA | 21
213790 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y REHAB. DEL C. ESCOLAR CASERÍO EL CHUPADERO | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | EL CHUPADERO | 3292.64 | 0 | 3292.64 | 3292.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-10 | 25/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 1
213791 | AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHUPADERO | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | EL CHUPADERO | 75444.49 | 0 | 75444.49 | 70432.54 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 209 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-03-09 | 21/12/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 183 | M2 | SEVERA | 16
245150 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL CHUPADERO | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | EL CHUPADERO | 2289.64 | 0 | 2289.64 | 2289.64 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 6 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/03/2012 | 23/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 20 | Metro Lineal | SEVERA | 3
258570 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHUPADERO | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | EL CHUPADERO | 116159.37 | 1225.43 | 117384.8 | 117384.8 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 25 | 204 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-04-02 | 29/05/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.65 | Km | SEVERA | 33
292320 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL CHUPADERO AL SECTOR GUALPUCA. | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | EL CHUPADERO | 85143.24 | 9187.28 | 94330.52 | 0 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 3650 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/04/2014 | 26/07/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.42 | Km | SEVERA | 24
213760 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL C.ESCOLAR CANTON LA JOYA | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | NO APLICA | 3292.64 | 0 | 3292.64 | 3292.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-10 | 25/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 1
243281 | CAJA CHICA PROYECTO 243280 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 40 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 29/06/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243283 | SUPERVISIÓN PROYECTO 243280 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | 5800 | 0 | 5800 | 5800 |  | PROYECTOS CIVILES SANCHEZ AMAYA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 40 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 29/06/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
260160 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL VOLCÁN, CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | 135611.73 | 0 | 135611.73 | 135611.73 | GUSTAVO VENTURA RUBIO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-04 | 30/07/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Aulas | SEVERA | 34
260161 | CAJA CHICA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL VOLCÁN, CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | GUSTAVO VENTURA RUBIO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-04 | 30/07/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260163 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL VOLCÁN, CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | 7500 | 0 | 7500 | 7500 |  | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-04 | 30/07/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243280 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS | EL CARRIZAL | 132727.12 | 0 | 132727.12 | 132727.12 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 40 | 235 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 29/06/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.37 | Km | SEVERA | 24
210980 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERÍO EL VOLCAN | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS | EL VOLCÁN | 113020.23 | 0 | 113020.23 | 113020.23 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 774 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 15/11/2010 | 13/02/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.78 | Km | SEVERA | 24
206890 | ELECTRIFICACION EN SECTORES DEL CANTON SAN LUCAS Y CANTON LA JOYA | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS | VARIOS | 97969.61 | 0 | 97969.61 | 98861.87 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 230 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-06-10 | 29/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 3.6 | Km | SEVERA | 0
199690 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN GUATAJIAGUA 2008 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 6938.61 | 0 | 6938.61 | 6938.61 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 6355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 20/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1462 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
234740 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 174151.15 | 0 | 174151.15 | 174151.15 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 19 | 15000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-08 | 2012-03-05 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 555 | M2 | SEVERA | 30
247140 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 7520 | 0 | 7520 | 7520 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-04 | 15/06/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
247720 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 7269 | 0 | 7269 | 7269 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-01 | 18/03/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
248040 | REMODELACIÓN DE CENTRO ESCOLAR GENERAL GERARDO BARRIOS | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 247970.53 | 0 | 247970.53 | 247970.53 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 90 | 875 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-07 | 15/03/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | SEVERA | 66
248041 | CAJA CHICA PROYECTO 248040 REMODELACION DE CENTRO ESCOLAR GENERAL GERARDO BARRIOS | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 90 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-07 | 15/03/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
248043 | SUPERVISION PROYECTO 248040 REMODELACION DE CENTRO ESCOLAR GENERAL GERARDO BARRIOS | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 12525 | 0 | 12525 | 12525 |  | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 90 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-07 | 15/03/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
252310 | CAPACIT. Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO A SER IMPARTIDA EN MUN. GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 20340 | 0 | 20340 | 20340 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 195 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/10/2012 | 2013-01-05 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
249860 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL SALTO | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | BARRIO ARRIBA | 45865.59 | 8072.2 | 53937.79 | 0 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 743 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 20/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | SEVERA | 21
200440 | APOYO FAMILIAR 2008 GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 100709.87 | 0 | 100709.87 | 100709.87 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 6355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/03/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1462 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200441 | APOYO FAMILIAR 2009 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 91801.2 | 7260.25 | 99061.45 | 99061.48 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1233 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1462 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200442 | APOYO FAMILIAR 2010 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 62663.02 | 6962.56 | 69625.58 | 69625.56 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1285 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1285 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200443 | APOYO FAMILIAR 2011 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 70080.34 | 983.16 | 71063.5 | 71063.48 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1256 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1256 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200444 | APOYO FAMILIAR 2012 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 51520.34 | 10298.92 | 61819.26 | 61819.21 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 1256 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1256 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200445 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 25952.62 | 5187.93 | 31140.55 | 31140.5 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 1256 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1256 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200446 | APOYO FAMILIAR 2013 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 33597.18 | 19029.8 | 52626.98 | 52626.98 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 1256 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 951 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213060 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN GUATAJIAGUA 2010 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 255150 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 460 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2010 | 13/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213068 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUATAJIAGUA 2013 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 12667.29 | 7174.05 | 19841.34 | 19841.34 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 611 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
269780 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | ANGEL ANTONIO MARTINEZ GRANADOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 11721 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 | 20/01/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205167 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN GUATAJIAGUA 2014 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | varios | 225690 | 0 | 225690 | 82470 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1382 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
211880 | EMPEDRADO FRAG TRAMOS DE CALLE DE GUATAJIAGUA A CRIOS BOTIJON Y OTROS | MORAZAN | GUATAJIAGUA | LOS ABELINES | TIEMBLA TIERRA Y EL BOTIJÓN | 168490.71 | 0 | 168490.71 | 168490.71 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 45 | 1250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-11 | 19/04/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 10.5 | Km | SEVERA | 41
205900 | ELECTRIFICACION EN CANTON MAIGUERA, CRIOS LOS MARTINEZ Y LOS VASQUEZ | MORAZAN | GUATAJIAGUA | MAIGUERA | LOS MARTINEZ Y LOS VASQUEZ | 213441.23 | 0 | 213441.23 | 213780.23 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 0 | 591 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-06-10 | 16/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 8.3 | Km | SEVERA | 0
215240 | INTRODUCCION AGUA POTABLE CAS EL MAGUEY, LOS AMATES CTN SAN BARTOLO | MORAZAN | GUATAJIAGUA | SAN BARTOLO | EL MAGUEY, LOS AMATES | 694560.31 | 2993 | 697553.31 | 697553.3 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 30 | 729 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 25/10/2010 | 23/05/2011 | 30 AGUA POTABLE | 15.46 | Km | SEVERA | 54
209800 | MEJORAMIENTO SIST AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LA CHARANGA Y EL CASTAÑO | MORAZAN | GUATAJIAGUA | SIRIGUAL | LA CHARANGA Y EL CASTAÑO | 129577.01 | 0 | 129577.01 | 129916.01 | CONSTRUCTORA M & M, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 0 | 660 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/03/2009 | 24/07/2009 | 30 AGUA POTABLE | 6.58 | Km | SEVERA | 0
199790 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN JOATECA 2008 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | 2505.9 | 0 | 2505.9 | 2505.91 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 528 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 18/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 528 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
247190 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | 7860 | 0 | 7860 | 7860 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 5 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 30/01/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
247690 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVA A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | 8170 | 0 | 8170 | 8170 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 10 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 21/02/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
247750 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 10 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2012 | 21/01/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258121 | CAJA CHICA DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORTILLO | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-07 | 20/09/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
248310 | ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE DEL BARRIO SAN ANTONIO AL ESTADIO MUNICIPAL | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | BARRIO SAN ANTONIO | 97000 | 0 | 97000 | 0 | VILLALTA Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-06-05 | 2013-12-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.58 | Km | SEVERA | 16
258120 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORTILLO | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | EL PORTILLO | 74898.55 | 0 | 74898.55 | 74898.55 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 17 | 57 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-10 | 18/12/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 342.42 | M2 | SEVERA | 28
258123 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORTILLO | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | EL PORTILLO | 5500 | 0 | 5500 | 5500 |  | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-10 | 18/12/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258124 | FORMULACION DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORTILLO | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | EL PORTILLO | 5495.59 | 0 | 5495.59 | 5495.6 | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 57 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-02 | 2013-03-05 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258111 | CAJA CHICA DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MASALA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | MASALA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-07 | 20/09/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
258114 | FORMULACION AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MASALA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | MASALA | 5495.59 | 0 | 5495.59 | 5495.6 | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 168 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-02 | 2013-03-05 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258110 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MAZALA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | MAZALA | 105731.42 | 0 | 105731.42 | 105731.42 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, S.A.DE |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 20 | 168 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 30/01/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | SEVERA | 24
258113 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MAZALA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | MAZALA | 7000 | 0 | 7000 | 7000 |  | MARTA GUADALUPE REYES DE GUARDADO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 20 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 30/01/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
197891 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | NO APLICA | 280000 | 0 | 280000 | 279999.98 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 3826 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 31/08/2009 | 28/01/2010 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 518.94 | M2 | SEVERA | 0
200540 | APOYO FAMILIAR 2008 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 36371.28 | 0 | 36371.28 | 36371.26 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 528 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/03/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 528 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200541 | APOYO FAMILIAR 2009 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 32205 | 3260 | 35465 | 35465 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 447 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 528 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200542 | APOYO FAMILIAR 2010 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 25999.04 | 2888.78 | 28887.82 | 28887.79 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 411 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 451 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200543 | APOYO FAMILIAR 2011 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 38204.93 | 567.21 | 38772.14 | 38772.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 455 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200544 | APOYO FAMILIAR 2012 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 17584.17 | 3187.52 | 20771.69 | 20771.75 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 455 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200545 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 10922.13 | 1979.87 | 12902 | 12902 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 455 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200546 | APOYO FAMILIAR 2013 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 12019.8 | 5853.12 | 17872.92 | 17872.92 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 321 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
268320 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 4210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 20/02/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
298260 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | NIXON VELASQUEZ ARIAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 4210 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-09 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205357 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JOATECA 2014 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | varios | 76710 | 0 | 76710 | 22705 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 470 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
213160 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN JOATECA 2010 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | varios | 0 | 0 | 0 | 134300 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 273 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-02 | 2010-08-12 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213168 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JOATECA 2013 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | varios | 6362.72 | 3098.36 | 9461.08 | 9461.08 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 241 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
258134 | FORMULACIÓN DE MEJORAS EN CENTRO ESCOLAR DE CASERÍO EL TIZATE CANTÓN PATURLA | MORAZAN | JOATECA | PATURLA | EL TIZATE | 5495.59 | 0 | 5495.59 | 5495.6 | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 31 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-02 | 2013-04-11 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
219670 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LAS CAÑAS, CANTÓN VOLCANCILLO | MORAZAN | JOATECA | VOLCANCILLO |  | 201727.67 | 0 | 201727.67 | 201727.67 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 88 | 375 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 31/05/2014 | 30 AGUA POTABLE | 4.18 | Km | SEVERA | 50
219671 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 219670, INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LAS CAÑAS, CANTON VOLCANCILLO | MORAZAN | JOATECA | VOLCANCILLO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 375 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
219673 | SUPERVISION PROYECTO 219670 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LAS CAÑAS, CANTÓN VOLCANCILLO | MORAZAN | JOATECA | VOLCANCILLO |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, S.A.DE | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 88 | 375 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 31/05/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
199030 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA JOYA | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL RODEO |  | 36515.83 | 0 | 36515.83 | 36515.83 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | HELEN LISSETTE ESCOBAR DE FUENTES | 914-FANTEL-INTERESES II | 60 | 87 | 84 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2008-03-11 | 2009-12-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.87 | Km | MODERADA | 0
204022 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERÍO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL VOLCANCILLO |  | 52745.43 | 21180.53 | 73925.96 | 73925.97 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2011 | 26/09/2011 | 30 AGUA POTABLE | 2.49 | Km | MODERADA | 12
204023 | SUPERVISIÓN CODIGO 204023 INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERÍO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL VOLCANCILLO |  | 20718.55 | 0 | 20718.55 | 20718.55 |  | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 2011-11-10 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
199040 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL LLANO LIZO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL VOLCANCILLO | EL LLANO LIZO | 36038.13 | 0 | 36038.13 | 36038.14 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | HELEN LISSETTE ESCOBAR DE FUENTES | 914-FANTEL-INTERESES II | 60 | 87 | 128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2008-03-11 | 2009-12-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.67 | Km | MODERADA | 0
204020 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL VOLCANCILLO | LLANO LISO | 38629.51 | 0 | 38629.51 | 0 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
204021 | C.S. INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 19560.99 | 0 | 19560.99 | 9780.49 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
204024 | C.S. EJECUCIÒN INTRODUCCIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 19730.72 | 0 | 19730.72 | 19730.73 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 161 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | MODERADA | 0
204030 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE JOCOATIQUE | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 51076.35 | 0 | 51076.35 | 33199.62 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
204031 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 53630.16 | 0 | 53630.16 | 26815.08 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-04 | 23/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
204032 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE JOCOATIQUE | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 280050.21 | 20416.36 | 300466.57 | 300466.56 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 202 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2011 | 24/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 4.02 | Km | MODERADA | 65
204033 | SUPERVISIÓN PROYECTO 204032 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO MUNICIPIO JOCOATIQUE | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 30541.08 | 3000 | 33541.08 | 33541.08 |  | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 24/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
204034 | C.S. EJECUCIÒN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 115624.76 | 0 | 115624.76 | 115624.76 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 209 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 24/01/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA | MODERADA | 0
295730 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | NIXON VELASQUEZ ARIAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2877 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/06/2014 | 2014-10-09 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
264750 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOATIQUE | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS CASERÍOS | 64999.99 | 20834.07 | 85834.06 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 125 | 432 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 2014-12-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.28 | Km | MODERADA | 25
249090 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE EL CEMENTERIO GENERAL AL CANTÓN GUACHIPILIN | MORAZAN | JOCORO | GUACHIPILIN | VARIOS CASERIOS | 171288.06 | 0 | 171288.06 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 990 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 | 23/08/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.41 | Km | BAJA | 24
298750 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE JOCORO | MORAZAN | JOCORO | JOCORO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | JOSE PABLO BARAHONA GARCIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 10060 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-10 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
203081 | C.S. REPARACION DE PUENTE SOBRE RIO EL CHAGUITE, GUALINDO CENTRO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 6205.16 | 0 | 6205.16 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 450 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203082 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO EL CHAGUITE, CANTÓN GUALINDO CENTRO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 151596.07 | 0 | 151596.07 | 151596.07 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 15 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/06/2011 | 26/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | ALTA | 31
203083 | SUPERVISION DE PROYECTO: 203082 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO EL CHAGUITE, CANTÓN GUALINDO CENTRO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 14996.24 | 0 | 14996.24 | 14996.26 |  | DORIAN ELISANDRO LINARES MORALES | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 15 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/06/2011 | 26/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203101 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTON GUALINDO AR | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 6333.3 | 0 | 6333.3 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203102 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTÓN GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 141513.99 | 0 | 141513.99 | 141513.99 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 15 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/06/2011 | 26/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | ALTA | 29
203103 | SUPERVISION DE PROYECTO 203102: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTÓN GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 14996.24 | 0 | 14996.24 | 14996.26 |  | DORIAN ELISANDRO LINARES MORALES | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 15 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/06/2011 | 26/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216321 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUALINDO ARRIBA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 163527.94 | 0 | 163527.94 | 163527.94 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 30 | 253 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/07/2012 | 19/03/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 729.25 | M2 | ALTA | 38
203100 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA,CANTON GUALINDO ARRIBA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO | GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | 34521.5 | 0 | 34521.5 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203080 | REPARACION PUENTE SOBRE RIO EL CHAGUITE, QUE CONDUCE A GUALINDO CENTRO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO | GUALINDO CENTRO | 5650 | 0 | 5650 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 450 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216320 | FORMULACION AMPLIACION Y REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUALINDO ARRIBA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO | LOLOTIQUILLO | 5100.93 | 0 | 5100.93 | 5100.92 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/12/2010 | 2011-03-02 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
237080 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SIN SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE QUE CONDUCE AL C.E. CANTÓN LA MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LA MANZANILLA |  | 112156.52 | 0 | 112156.52 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1020 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2012 | 22/09/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.62 | Km | ALTA | 24
246703 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO HUALINDO ARRIBA Y CANTON MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LA MANZANILLA |  | 64556.78 | 0 | 64556.78 | 64556.78 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 75 | 0 | 2904 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/08/2012 | 2013-07-01 | 30 AGUA POTABLE | 200 | Metro Lineal | ALTA | 1
259844 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO GUALINDO ARRIBA Y CANTÓN MANZANILLA, MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LA MANZANILLA |  | 35972.42 | 0 | 35972.42 | 35972.43 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 120 | 0 | 1010 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-03 | 26/07/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
259840 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO GUALINDO ARRIBA Y CANTÓN LA MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LA MANZANILLA | GUALINDO ARRIBA | 675095.26 | 34404.65 | 709499.91 | 634825.74 | PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 210 | 25 | 1010 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/12/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 18.95 | Km | ALTA | 280
259843 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO GUALINDO ARRIBA Y CANTÓN LA MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LA MANZANILLA | GUALINDO ARRIBA | 39230.68 | 6779.76 | 46010.44 | 35778.39 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 225 | 25 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/12/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200160 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN LOLOTIQUILLO 2008 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | 3388.65 | 0 | 3388.65 | 3388.66 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 714 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 26/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 714 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
216291 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | 181758.21 | -0.01 | 181758.2 | 181758.2 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 1136 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-12 | 2012-09-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 892.61 | M2 | ALTA | 37
216290 | FORMULACIÓN AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | NO APLICA | 5097.89 | 0 | 5097.89 | 5097.88 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/12/2010 | 2011-03-02 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
200930 | APOYO FAMILIAR 2008 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 37973.65 | 0 | 37973.65 | 37973.66 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 240 | 0 | 714 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-08-07 | 2009-05-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 714 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200931 | APOYO FAMILIAR 2009 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 46443 | 4735 | 51178 | 51178 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 360 | 30 | 617 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-06-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 714 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200932 | APOYO FAMILIAR 2010 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 23520.95 | 2613.44 | 26134.39 | 26134.37 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 586 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 655 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200933 | APOYO FAMILIAR 2011 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 36912.14 | 657.11 | 37569.25 | 37569.21 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 627 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 627 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200934 | APOYO FAMILIAR 2012 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 24382.15 | 10765.88 | 35148.03 | 35148.02 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 627 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 627 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200936 | APOYO FAMILIAR 2013 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 13156 | 8008 | 21164 | 21164 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 627 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 440 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200937 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN LOLOTIQUILLO 2013 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 119700 | 0 | 119700 | 117500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 538 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 290 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200938 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LOLOTIQUILLO 2013 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 6936.8 | 4222.4 | 11159.2 | 11159.2 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 112 | 627 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 232 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
268910 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO, LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LOLOTI | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | RAFAEL BENAVIDES ECHEVERRIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 30 | 4915 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 29/03/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293200 | PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | OSWALDO VLADIMIR ARGUETA ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 4917 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-03 | 30/07/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205287 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LOLOTIQUILLO 2014 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS. | 97460 | 0 | 97460 | 43855 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 638 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
250060 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO FRAGUADO DE ÁREA URBANA A CASERÍO SOLEDAD DE CANTÓN SOLEDAD Y CALLES DE COLONIA BRISAS DEL RÍO, COLONIA SUEÑOS DEL FUTURO Y COLONIA SANTA TERESITA A CASERÍO ATOS II, CANTÓN LA JOYA | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIAS COLONIAS | 159068.29 | 0 | 159068.29 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1410 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 26/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.02 | Km | MODERADA | 32
244750 | REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE DE CASERIO EL AMATE A CASERIO EL BAJIO | MORAZAN | OSICALA | AGUA ZARCA | EL AMATE | 6728.23 | 0 | 6728.23 | 6728.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/02/2012 | 2012-12-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 200 | Metro Lineal | MODERADA | 4
255870 | ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTÓN AGUA ZARCA A CASERÍO LA LOMA. | MORAZAN | OSICALA | AGUA ZARCA | VARIOS CASERÍOS | 152529.75 | 22879.47 | 175409.22 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 80 | 1635 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 26/08/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.84 | Km | MODERADA | 42
292010 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA | MORAZAN | OSICALA | OSICALA |  | 6682.2 | 0 | 6682.2 | 3341.1 | CARLOS PASTRANA PALOMO |  | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-06-05 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
295650 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS A LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE OSICALA | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 8909 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-06 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
253890 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN CASERIO RANCHO QUEMADO Y EL CHAGUITÓN, CANTÓN CASA BLANCA. | MORAZAN | PERQUIN | CASA BLANCA | RANCHO QUEMADO | 96705.11 | 11614.58 | 108319.69 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 860 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2013 | 17/05/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.44 | Km | MODERADA | 18
297280 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE PERQUIN | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | FABIOLA FRANKCINY DIAZ ZELAYA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 3158 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/08/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
259600 | FORMULACION DE CARPETA TECNICA DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SAN FRANCISQUITO, CANTON SAN DIEGO CASERIO EL TAMARINDO MUNICIPIO DE SAN CARLOS | MORAZAN | SAN CARLOS | SAN DIEGO | EL TAMARINDO | 8000 | 0 | 8000 | 0 | MILTON RICARDO ANDRADE CHINCHILLA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 130 | 45 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 26/06/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
291200 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO SAN FRANCISQUITO, CANTÓN SAN DIEGO, CASERÍO EL TAMARINDO. | MORAZAN | SAN CARLOS | SAN DIEGO | EL TAMARINDO | 90004.28 | 0 | 90004.28 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 120 | 500 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/03/2014 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | BAJA | 40
244760 | REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE CALLE EN CASERÍOS DEL CANTÓN SAN MARCOS | MORAZAN | SAN CARLOS | SAN MARCOS | EL PORVENIR | 10157.39 | -257.39 | 9900 | 9900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 65 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/01/2012 | 2012-06-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 300 | Metro Lineal | BAJA | 4
211750 | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN CRIOS AMATILLO, EL JAGUA Y EL MOSCARRON | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | AMATILLO, JAGUA Y MOSCARRON | 69140.02 | -300.47 | 68839.55 | 70600.65 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-01 | 21/12/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 3.55 | Km | ALTA | 10
226881 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL OCOTILLO, CANTON AZACUALPA | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | EL OCOTILLO | 110533.62 | 0 | 110533.62 | 110533.62 | IRVIN ALEXIS GUATEMALA GUEVARA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 20 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-02 | 21/06/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 365.41 | M2 | ALTA | 23
226890 | FORMULACION DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TABLÓN | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | EL TABLÓN | 6655.15 | 0 | 6655.15 | 6655.15 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/06/2011 | 21/02/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
216720 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO PLATANARES | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | PLATANARES | 162525.42 | 0 | 162525.42 | 162525.42 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 320 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/12/2010 | 13/09/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 7.15 | Km | ALTA | 21
226891 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TABLON, CANTON AZACUALPA | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | TABLON | 108570.82 | 0 | 108570.82 | 108570.82 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-02 | 15/05/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 640.57 | M2 | ALTA | 23
262510 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE LOS POCITOS EN CALLE QUE CONDUCE DE SAN FERNANDO A LA SIRENA, CANTÓN AZACUALPA | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | VARIOS CASERÍOS | 67681.64 | 0 | 67681.64 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 135 | 1057 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/12/2013 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.54 | Km | ALTA | 36
244590 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERÍO PEÑA HUECA | MORAZAN | SAN FERNANDO | CAÑAVERALES | PEÑA HUECA | 1691.99 | -47.22 | 1644.77 | 1691.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 5 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 13/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.5 | Km | ALTA | 4
200120 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN FERNANDO 2008 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 1238.7 | 0 | 1238.7 | 1238.7 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 284 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 261 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
257720 | FORMULACION DE REEMPLAZO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 6679.18 | 0 | 6679.18 | 6679.19 | SERVICIOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/01/2013 | 14/11/2013 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
257721 | REEMPLAZO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 320491.29 | 0 | 320491.29 | 320491.29 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 30 | 6200 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/06/2014 |  | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 283.56 | M2 | ALTA | 45
290441 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO AL MUNICIPIO DE PERQUIN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 129693.2 | 0 | 129693.2 | 129693.2 | EQUIPOS DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 53 | 2700 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 6 | Km | ALTA | 75
226880 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL OCOTILLO | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | EL OCOTILLO | 6325.9 | 0 | 6325.9 | 6325.9 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/06/2011 | 21/02/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
239990 | MEJORAMIENTO Y AMPLAICIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS TIEMBLA TIERRA Y HOJA BLANCA | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | TIEMBLA TIERRA Y HOJA BLANCA | 295914.28 | 0 | 295914.28 | 295914.28 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 0 | 470 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-02-01 | 28/06/2012 | 30 AGUA POTABLE | 3.96 | Km | ALTA | 34
213348 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FERNANDO, MORAZAN 2013 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 3181.36 | 1936.48 | 5117.84 | 5117.84 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 112 | 106 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
205187 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FERNANDO, MORAZAN 2014 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS. | 46030 | 0 | 46030 | 21370 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 301 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
200820 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 18080 | 0 | 18080 | 18080 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 300 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-06-06 | 2009-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 261 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200821 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 19255.2 | 2168 | 21423.2 | 21423.22 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 332 | 30 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-03-04 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 261 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200822 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 15189.46 | 1687.72 | 16877.18 | 16877.17 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 274 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 300 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200823 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 21075.54 | 485.55 | 21561.09 | 21561.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 300 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200824 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 11195.25 | 2029.38 | 13224.63 | 13224.61 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 300 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200825 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 5075.85 | 920.11 | 5995.96 | 5995.91 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 300 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200826 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 6159.4 | 3749.2 | 9908.6 | 9908.6 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 206 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
244740 | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO CACAHUATALEJO. | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | CACAHUATALEJO | CACAHUATALEJO | 9112.98 | 0 | 9112.98 | 9112.98 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/08/2012 | 27/08/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 300 | Metro Lineal | BAJA | 4
246670 | ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN PASAJE GUADALUPE, CASERÍO LOS ROMERO, CANTÓN EL TRIUNFO. | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | EL TRIUNFO | LOS ROMERO | 51339.24 | 0 | 51339.24 | 0 | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-10 | 2012-07-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | BAJA | 12
258920 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE MORAZAN DEL MTPS-PATI-182-3CV-CI | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA |  | 18280 | -7799.47 | 10480.53 | 10480.53 | TERESA DE JESUS REYES DE FLORES |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2013 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
255370 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN FELIPE | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | CASCO URBANO | 44016.82 | 0 | 44016.82 | 0 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 520 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2013 | 29/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | BAJA | 18
267620 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RESIDENCIAL COROBAN | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | CASCO URBANO | 33001.84 | 0 | 33001.84 | 0 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 130 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-09-06 | 2014-07-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.26 | Km | BAJA | 30
246610 | ADOQUINADO EN PASAJES DE COLONIA CENTENARIO EN SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | COLONIA CENTENARIO | 38416.62 | 19346.41 | 57763.03 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 12 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-10 | 2013-07-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.26 | Km | BAJA | 12
293540 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO CON ENFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | NOEL ISAI CHICA CLAROS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 15 | 21049 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-03 | 16/07/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
291980 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN JOSE |  | 5577 | 0 | 5577 | 1394.25 | OSCAR ALEJANDRO GUERRERO MEDRANO |  | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/04/2014 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
244400 | ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA, COLONIA JERUSALÉN, CANTÓN SAN JOSÉ | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN JOSE | COLONIA JERUSALÉN | 85000 | 0 | 85000 | 0 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 450 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 19/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.39 | Km | BAJA | 24
233380 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 100670.5 | 0 | 100670.5 | 100670.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2011-12-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.02 | Km | SEVERA | 36
233381 | CAJA CHICA DEL PROYECTO 233380 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 14/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
233383 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 233380 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 |  | H.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2011-10-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
234681 | CAJA CHICA PROYECTO 234680 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA DEL CASERIO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 14/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
293670 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS EL CENTRO Y COPANTE DEL CANTON EL ROSARIO | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 474210.61 | 0 | 474210.61 | 177188.72 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 180 | 0 | 980 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 25/08/2014 |  | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 9.5 | Km | SEVERA | 84
234680 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA DEL CASERIO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO | EL COPANTE | 99319.41 | 0 | 99319.41 | 99319.41 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2011-12-09 | 43 PUENTES RURALES | 0.01 | Km | SEVERA | 24
234683 | SUPERVISIÓN PROYECTO 234680 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA DEL CASERÍO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO | EL COPANTE | 7500 | 0 | 7500 | 7500 |  | CRHISTIAN ALEXANDER SANCHEZ ROMERO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2011 | 2011-11-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
265310 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO MONSERRAT DEL CANTON PIEDRA PARADA Y CASERIO LAS LOMITAS DEL CANTON EL ROSARIO | MORAZAN | SAN ISIDRO | PIEDRA PARADA | MONSERRAT | 356735.71 | 18076.24 | 374811.95 | 384935.26 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 180 | 15 | 458 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/10/2013 | 27/05/2014 | 30 AGUA POTABLE | 9.85 | Km | SEVERA | 84
259330 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE NO TERMINADA EN TRAMO DE CALLE DEL CANTÓN PIEDRA PARADA. | MORAZAN | SAN ISIDRO | PIEDRA PARADA | VARIOS CASERÍOS | 41990 | 0 | 41990 | 0 | PROYECTOS CIVILES SANCHEZ AMAYA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 184 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/06/2013 | 2013-07-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.22 | Km | SEVERA | 24
199760 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ISIDRO 2008 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | 2031.3 | 0 | 2031.3 | 2031.3 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 428 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 428 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
255660 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | 6821.44 | 0 | 6821.44 | 6821.44 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 18 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 19/04/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
256510 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDO EN MUN. DE SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | 7614.21 | 0 | 7614.21 | 7614.21 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2013 | 2013-02-08 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
261170 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | 22315.8 | 0 | 22315.8 | 22315.8 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 170 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-06-05 | 23/10/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
296600 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 988-SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 28 | 0 | 163 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-10 |  | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 3 | Facilidades para la Accesibilidad | SEVERA | 6
236650 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | CASCO URBANO | 27642.91 | 0 | 27642.91 | 0 | CONSTRUCTORA JAME, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 65 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-07 | 31/08/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.09 | Km | SEVERA | 12
197991 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO MORAZÁN | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | NO APLICA | 113645.38 | -593.26 | 113052.12 | 114461.91 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 25 | 3400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/03/2010 | 2010-08-07 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 329.46 | M2 | SEVERA | 35
200510 | APOYO FAMILAR 2008 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 29482.78 | 0 | 29482.78 | 29482.76 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 428 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/03/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 428 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200511 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 25221.6 | 1988.8 | 27210.4 | 27210.41 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 428 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 428 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200512 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 17416.69 | 1935.19 | 19351.88 | 19351.9 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 352 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 352 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200513 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 33222 | 514.34 | 33736.34 | 33736.34 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 342 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 342 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200514 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 21127.77 | 4223.44 | 25351.21 | 25351.19 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 342 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 342 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200515 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 11554.79 | 2309.8 | 13864.59 | 13864.57 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 342 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 342 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200516 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 11456.51 | 6476.83 | 17933.34 | 17933.34 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 342 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 248 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213130 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN ISIDRO 2010 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 81950 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 133 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2010 | 2010-10-12 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213138 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ISIDRO 2013 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 5090.8 | 2877.64 | 7968.44 | 7968.44 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 173 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
299200 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 8500 | 0 | 8500 | 0 | RAFAEL BENAVIDES ECHEVERRIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 2804 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205317 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ISIDRO 2014 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | varios | 59905 | 0 | 59905 | 17295 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 367 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243070 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS QUEBRADAS | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS |  | 143339.16 | 27321.63 | 170660.79 | 170660.79 | GUSTAVO VENTURA RUBIO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 70 | 452 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 2013-06-09 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Aulas | SEVERA | 35
243071 | CAJA CHICA PROYECTO 243070 AMPLIACIÓN Y MEJORAM. DE LA INFRAESTRUCTURA EN C.E. CANTÓN LAS QUEBRADAS | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | GUSTAVO VENTURA RUBIO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 70 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 2012-06-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243073 | SUPERVISIÓN PROYECTO 243070 AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LA INFRAESTRUCTURA EN C.E. CTÓN. LAS QUEBRADAS | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS |  | 7565.52 | 0 | 7565.52 | 7565.52 |  | MABA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 70 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 2012-06-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
213580 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JUNQUILLO Y LOS GUEVARA | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS | JUNQUILLO Y LOS GUEVARA | 52097.08 | 0 | 52097.08 | 52097.08 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/09/2010 | 2011-02-06 | 33 ELECTRIFICACION | 1.5 | Km | SEVERA | 14
213550 | ELECTRIFICACION EN CASERIO PALO VERDE | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS | PALO VERDE | 48905.62 | 0 | 48905.62 | 48905.62 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 2011-07-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.41 | Km | SEVERA | 9
199830 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN SIMON 2008 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | 7740.72 | 2579.98 | 10320.7 | 10320.7 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1631 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1631 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
247150 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | 8619 | 0 | 8619 | 8619 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 160 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-02 | 2013-03-07 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
248200 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVA A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | 11639.62 | 0 | 11639.62 | 11639.62 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2013 | 19/05/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
248210 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | 8863.2 | 0 | 8863.2 | 8863.2 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2013 | 2013-03-05 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
213570 | ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CALVARIO Y LA FUENTE | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | EL CALVARIO Y LA FUENTE | 34802.23 | 0 | 34802.23 | 34802.23 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 21 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-09 | 2011-11-02 | 33 ELECTRIFICACION | 1.03 | Km | SEVERA | 9
213600 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MORA | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | EL MORA | 35070.04 | 0 | 35070.04 | 35070.03 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 13 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-09 | 14/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.86 | Km | SEVERA | 9
195671 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR ALBERTO MASFERRER, SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | NO APLICA | 63997.08 | 0 | 63997.08 | 128752.94 | D.C.E. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 476 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-05-04 | 2010-05-07 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 829.44 | M2 | SEVERA | 24
195681 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR PARVULARIA SAN SIMON, MORAZAN | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | NO APLICA | 19875.2 | 0 | 19875.2 | 35805.47 | D.C.E. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-05-04 | 2010-05-07 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 185.4 | M2 | SEVERA | 9
198781 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN SIMON, MORAZAN | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | NO APLICA | 210503.94 | 1407.13 | 211911.07 | 211911.07 | JOSE MAX SANCHEZ RUBIO | NORMAN SIFREDO QUINTANILLA SOLORZANO | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 100 | 33 | 5872 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-07-05 | 16/10/2009 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 365.1 | M2 | SEVERA | 0
210640 | REEMPLAZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AREA URBANA DE SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | NO APLICA | 486786.13 | 31332.1 | 518118.23 | 518118.21 | FERDINANDO DURAN MIRANDA | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 30 | 2280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-11-05 | 2009-06-11 | 30 AGUA POTABLE | 11.5 | Km | SEVERA | 0
200580 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | 112351.43 | 0 | 112351.43 | 112351.39 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1631 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/03/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1631 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212920 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN SIMÓN 2010 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 219050 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 351 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2010 | 22/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212928 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN SIMÓN 2013 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | 10503.94 | 5994.1 | 16498.04 | 16498.04 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 105 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
295460 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS A LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | RAFAEL BENAVIDES ECHEVERRIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 10102 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-06 | 30/09/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
200581 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 108547.8 | 8695.35 | 117243.15 | 117243.12 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1631 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1631 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200582 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 67870.06 | 7541.12 | 75411.18 | 75411.19 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1859 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1631 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200583 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 83912.67 | 1117.7 | 85030.37 | 85030.41 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1490 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1490 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200584 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 64040.68 | 12801.73 | 76842.41 | 76842.44 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 1490 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1490 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200585 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 18242.11 | 3646.6 | 21888.71 | 21888.65 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 1490 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1490 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200586 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 35434.77 | 20220.93 | 55655.7 | 55655.7 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 105 | 1490 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1137 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
205397 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN SIMON 2014 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 255190 | 0 | 255190 | 125400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1671 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
259990 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN VALLE GRANDE | MORAZAN | SAN SIMON | VALLE GRANDE |  | 175331.78 | 0 | 175331.78 | 175331.78 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 481 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-03 | 24/02/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3 | Aulas | SEVERA | 35
259991 | CAJA CHICA DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN VALLE GRANDE | MORAZAN | SAN SIMON | VALLE GRANDE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-03 | 24/02/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
259993 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN VALLE GRANDE | MORAZAN | SAN SIMON | VALLE GRANDE |  | 8250 | 0 | 8250 | 8250 |  | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-03 | 24/02/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
246774 | FORMULACION PROYECTO 246770 MEJORAMIENTO DE CENTRO ECOLAR CANTÓN VALLE GRANDE | MORAZAN | SAN SIMON | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 0 | 481 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/07/2012 | 21/09/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
252290 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUNICIPAL EN CANTÓN VALLE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN | MORAZAN | SAN SIMON | VALLE GRANDE | VARIOS CASERÍOS | 79898.86 | 18419.44 | 98318.3 | 0 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 105 | 2400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/11/2013 | 2014-06-06 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 3760 | M2 | SEVERA | 14
211270 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN ESCUELA Y CANTÓN EL LIMÓN | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | EL GUARUMAL | 173075.59 | 0 | 173075.59 | 173075.59 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 406 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 | 29/10/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 9.08 | Km | ALTA | 0
211280 | ELECTRIFICACIÓN CASERIO EL GUARUMAL II Y OTROS DEL CTON EL LIMÓN | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | EL GUARUMAL II Y OTROS | 98065.7 | 0 | 98065.7 | 98065.7 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 136 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-11-11 | 2010-10-02 | 33 ELECTRIFICACION | 6.39 | Km | ALTA | 14
217480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ANDRADE Y LOS DIAZ | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | LOS ANDRADE Y LOS DIAZ | 31450 | 0 | 31450 | 31450 | EDUARDO ALBERTO AMAYA CHICA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 78 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/12/2010 | 2011-10-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.88 | Km | ALTA | 6
214250 | MEJORAMIENTO DE VOLTAJE EN CASERIO LOS BENITEZ | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | LOS BENITEZ | 29058.95 | 0 | 29058.95 | 29058.95 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-11 | 2011-03-02 | 33 ELECTRIFICACION | 1.73 | Km | ALTA | 8
236940 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL RODEO | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO |  | 204751.96 | 0 | 204751.96 | 204751.96 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 56 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 2012-04-06 | 30 AGUA POTABLE | 6.49 | Km | ALTA | 33
217490 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL RODEO CENTRO, SECTOR LOS BENITEZ | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | EL RODEO CENTRO | 27500.01 | 0 | 27500.01 | 27500 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-03-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.73 | Km | ALTA | 6
214190 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ECHEVERRIA | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS ECHEVERRIA | 21871.94 | 0 | 21871.94 | 21871.94 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2010 | 2010-05-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.8 | Km | ALTA | 9
211310 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN CASERÍO LOS LACITOS, CTON EL RODEO | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS LACITOS | 31370.69 | 0 | 31370.69 | 31370.69 | SANTOS ERNESTO RAMIREZ BERRIOS |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-07 | 29/10/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.12 | Km | ALTA | 0
219630 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MARTINEZ | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS MARTINEZ | 14880.4 | 0 | 14880.4 | 14880.4 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-04 | 2011-11-07 | 33 ELECTRIFICACION | 0.48 | Km | ALTA | 4
214200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS VASQUEZ, SECTOR 3 | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS VASQUEZ | 30741.9 | 0 | 30741.9 | 30741.9 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2010 | 2010-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 1.26 | Km | ALTA | 9
215150 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS VASQUEZ, CANTON EL RO | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS VASQUEZ | 24784.73 | 0 | 24784.73 | 24784.73 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 2011-07-04 | 33 ELECTRIFICACION | 0.94 | Km | ALTA | 6
200130 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SENSEMBRA 2008 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | 2297.07 | 0 | 2297.07 | 2297.06 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2165 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 484 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
259873 | POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN PARA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | LAS FLORES | 52640 | 0 | 52640 | 52639.99 | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 75 | 0 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROMAN VELASQUEZ VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/12/2012 | 15/04/2013 | 30 AGUA POTABLE | 0.15 | Km | ALTA | 1
259874 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | 12990 | 0 | 12990 | 9093 | CONSTRUCCION Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 105 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NOEL BORROMEO LOPEZ BARAHONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/09/2013 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200840 | APOYO FAMILIAR 2008 SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 33900 | 0 | 33900 | 33900 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 300 | 0 | 2165 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-06-06 | 2009-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 484 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200841 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 32001.6 | 2615.95 | 34617.55 | 34617.56 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 332 | 30 | 431 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-03-04 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 484 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200842 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 22623.73 | 2513.75 | 25137.48 | 25137.48 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 463 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 463 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200843 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 33222 | 560.16 | 33782.16 | 33782.16 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 463 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 463 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200844 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 21971.41 | 4392.08 | 26363.49 | 26363.47 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 463 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 463 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200845 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 7958.18 | 1590.84 | 9549.02 | 9549.03 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 463 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 463 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200846 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 11980.58 | 6836.74 | 18817.32 | 18817.32 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 105 | 463 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 320 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213358 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SENSEMBRA 2013 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 4519.06 | 2578.81 | 7097.87 | 7097.87 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 105 | 153 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
205207 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SENSEMBRA 2014 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS. | 70290 | 0 | 70290 | 32450 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 461 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
266180 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CAMINOS EN CASERÍO LAS PLACITAS Y CASERÍO EL CHAPARRO DE CANTÓN EL PEÑON. | MORAZAN | SOCIEDAD | EL PEÑON | LAS PLACITAS Y EL CHAPARRO | 94674.63 | 0 | 94674.63 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1501 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-12 | 14/03/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.47 | Km | MODERADA | 16
265790 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO EN BARRIO EL CALVARIO | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | BARRIO EL CALVARIO | 52500.67 | 0 | 52500.67 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 358 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-12 | 2014-03-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | MODERADA | 12
219520 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN AGUA ZARCA | MORAZAN | TOROLA | AGUA ZARCA |  | 88135.96 | 0 | 88135.96 | 88135.96 | LUIS ALONSO CAMPOS MEJIA |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-05 | 2011-07-10 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 185.28 | M2 | SEVERA | 22
219521 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219520 AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÒN AGU | MORAZAN | TOROLA | AGUA ZARCA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-05 | 2011-07-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
219523 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219520 AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÒN AG | MORAZAN | TOROLA | AGUA ZARCA |  | 5600 | 0 | 5600 | 5600 |  | ESCOBAR FUENTES INGENIEROS CIVILES CONSULTORES CONTRATISTAS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 30 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-05 | 2011-07-10 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213871 | REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL PROGRESO | MORAZAN | TOROLA | EL PROGRESO | EL PROGRESO | 190556.25 | 0 | 190556.25 | 190556.26 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 150 | 0 | 132 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-07-05 | 26/09/2012 | 3 REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 509.92 | M2 | SEVERA | 28
198680 | ELECTRIFICACION 5 CRIOS, CTON PROGRESO, TOROLA | MORAZAN | TOROLA | EL PROGRESO | JICARO, LA CRIBA, PALO BLANCO, TRUENO 1 Y 2 | 79377.32 | 0 | 79377.32 | 79377.32 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | JOSE GILBERTO ROSALES ELENA | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 166 | 43 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 23/10/2008 | 2009-06-06 | 33 ELECTRIFICACION | 2.8 | Km | SEVERA | 0
213870 | FORMULACIÓN / REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PROGRESO, TOROLA | MORAZAN | TOROLA | EL PROGRESO | NO APLICA | 3674.79 | 0 | 3674.79 | 3674.8 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 63 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-01 | 28/04/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 1
198690 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LIMON | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL LIMON | 40741.98 | 0 | 40741.98 | 40741.97 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | JOSE GILBERTO ROSALES ELENA | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 166 | 30 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 23/10/2008 | 2009-06-06 | 33 ELECTRIFICACION | 1.51 | Km | SEVERA | 0
202081 | SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL LIMÓN Y EL TRUENO | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL LIMON Y EL TRUENO | 145102.46 | 0 | 145102.46 | 145102.46 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-09 | 2010-06-12 | 30 AGUA POTABLE | 5.4 | Km | SEVERA | 35
202080 | FORMULACION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIOS EL LIMON Y EL TRUENO | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL LIMON Y TRUENO | 10528 | 0 | 10528 | 10528 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 60 | 0 | 226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-03-03 | 27/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
212260 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL PICACHO CTON TIJERETAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL PICACHO | 87450 | 0 | 87450 | 87450 | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 138 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 2010-01-03 | 33 ELECTRIFICACION | 2759 | Km | SEVERA | 10
211540 | AMPLIACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PORTILLO | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL PORTILLO | 38451.66 | 0 | 38451.66 | 70953.52 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 22/07/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 77.85 | M2 | SEVERA | 13
202030 | FORMULACION DE AGUA Y SANEAMIENTO CRIOS. EL PORTILLO Y LOS CHICAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL PORTILLO Y LOS CHICAS | 11205.44 | 0 | 11205.44 | 11205.44 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 60 | 0 | 306 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-03-03 | 27/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
202031 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIOS EL PORTILLO Y LOS CHICAS, TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL PORTILLO Y LOS CHICAS | 190398.04 | 0 | 190398.04 | 150420.6 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 0 | 306 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-12-11 | 2013-12-03 | 30 AGUA POTABLE | 10.3 | Km | SEVERA | 35
212280 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CASERIO LA CAIDA. | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA CAIDA | 84354.36 | 0 | 84354.36 | 84354.36 | ROBERTO ALEXANDER HERNANDEZ SOLORZANO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 86 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2010 | 27/05/2010 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Almacenamiento de Agua (m3) | SEVERA | 13
212280 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CASERIO LA CAIDA. | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA CAIDA | 84354.36 | 0 | 84354.36 | 84354.36 | ROBERTO ALEXANDER HERNANDEZ SOLORZANO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 86 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-03 | 27/05/2010 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Almacenamiento de Agua (m3) | SEVERA | 13
213880 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR LA CAÍDA | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA CAÍDA | 4668.21 | 0 | 4668.21 | 4668.2 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 15/03/2012 | 2012-01-06 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 2
213881 | REEMPLAZO 2 AULAS Y MEDIA ADMINISTRACION EN CE LA CAIDA | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA CAÍDA | 80085.65 | 0 | 80085.65 | 58776.14 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, S.A.DE | MABA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 0 | 33 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-06-12 | 2013-03-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 193.14 | M2 | SEVERA | 14
290550 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO LA CAIDA, CANTON TIJERETAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA CAÍDA | 162732.81 | 8686.05 | 171418.86 | 171418.86 | R & R INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, SA DE CV | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 30 | 175 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-10-02 | 2014-09-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.5 | Km | SEVERA | 35
192231 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA JOYA CANTON TIJERETA | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA JOYA | 23983.1 | 0 | 23983.1 | 24196.37 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/10/2009 | 2009-02-12 | 30 AGUA POTABLE | 2 | Almacenamiento de Agua (m3) | SEVERA | 12
211530 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS ANONAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LAS ANONAS | 24958.84 | 0 | 24958.84 | 40066.28 | EDGARDO ELENILSON DURAN MIRANDA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 55 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-03 | 29/04/2010 | 30 AGUA POTABLE | 2 | Almacenamiento de Agua (m3) | SEVERA | 12
245470 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS ANONAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LAS ANONAS | 5316.25 | -24.98 | 5291.27 | 5316.25 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 37 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/01/2012 | 15/02/2012 | 30 AGUA POTABLE | 104 | Metro Lineal | SEVERA | 12
212290 | MEJORA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL C.E. SAN JOSE CUREÑA | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑA | 6067.16 | 0 | 6067.16 | 6067.16 | EDGARDO ELENILSON DURAN MIRANDA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 30 | 0 | 52 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-04 | 2010-06-05 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Almacenamiento de Agua (m3) | SEVERA | 5
208700 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN CRIO SAN JOSE CUREÑAS, CTON TIJERETAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑAS | 37631.41 | 0 | 37631.41 | 37970.41 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 132 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-02-03 | 29/05/2009 | 43 PUENTES RURALES | 20.5 | Metro Lineal | SEVERA | 0
213980 | MEJORA DE CALLE DE TOROLA A CASERIO SAN JOSÉ CUREÑAS, CTON TIJERETAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑAS Y LAS ANONAS | 268518.41 | 1076.44 | 269594.85 | 269594.85 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 19 | 834 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-06-09 | 28/01/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 6.35 | Km | SEVERA | 45
246410 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CANTÓN TIJERETAS, TOROLA . | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | VARIOS | 13483.35 | -51 | 13432.35 | 13432.35 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 37 | 0 | 837 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/02/2012 | 18/04/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 56 | M2 | SEVERA | 12
199660 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN TOROLA 2008 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | 2259.06 | 0 | 2259.06 | 2259.05 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 476 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
247200 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | 8086.74 | 0 | 8086.74 | 8086.74 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 15 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/11/2012 | 18/02/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
247760 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | 6752.88 | 0 | 6752.88 | 6752.88 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 21 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/11/2012 | 24/02/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
255310 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO A SER IMPARTIDO EN MUN. DE TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | 20110.06 | 0 | 20110.06 | 20110.06 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 170 | 21 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2012 | 30/03/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262470 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA PERIFERIA DEL CASCO URBANO O AVENIDA MARTÍN BARÓ. | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | AVENIDA MARTÍN BARÓ | 59075.86 | 15206.18 | 74282.04 | 0 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 41 | 1613 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-06 | 28/10/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.3 | Km | SEVERA | 20
202040 | FORMULACION MEJORA AGUA Y SANEAMIENTO PERIFERIA CASCO URBANO TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | N/A | 7115.97 | 0 | 7115.97 | 7115.97 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 60 | 0 | 60 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-03-03 | 27/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
197881 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | NO APLICA | 287447.69 | 0 | 287447.69 | 287447.7 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 58 | 4325 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/11/2009 | 24/06/2010 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 455 | M2 | SEVERA | 51
200411 | APOYO FAMILIAR 2009 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 29628.6 | 2949 | 32577.6 | 32577.61 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 476 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 476 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200412 | APOYO FAMILIAR 2010 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 19139.94 | 2126.66 | 21266.6 | 21266.58 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 372 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 408 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200413 | APOYO FAMILIAR 2011 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 29113.14 | 528.46 | 29641.6 | 29641.54 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 412 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 412 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200414 | APOYO FAMILIAR 2012 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 14955.61 | 2711.03 | 17666.64 | 17666.65 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 64 | 412 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 412 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200415 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 7568.45 | 1371.95 | 8940.4 | 8940.41 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 64 | 412 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 13/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 412 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200416 | APOYO FAMILIAR 2013 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 9418.5 | 4586.4 | 14004.9 | 14004.9 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 412 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 260 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
206991 | AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 276590.35 | 0 | 276590.35 | 276590.37 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 74 | 438 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 24/04/2009 | 2009-03-10 | 33 ELECTRIFICACION | 9.74 | Km | SEVERA | 0
213030 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN TOROLA 2010 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 76800 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2010 | 13/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213038 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TOROLA 2013 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 3827.2 | 1863.68 | 5690.88 | 5690.88 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 167 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
265460 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 3043 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/04/2013 | 18/07/2013 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205137 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TOROLA 2014 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | varios | 62080 | 0 | 62080 | 20305 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 382 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
200410 | APOYO FAMILIAR 2008 EN TOROLA. | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | varios. | 32789.26 | 0 | 32789.26 | 32789.25 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 2170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/03/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 476 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
260330 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN JOYA DEL MATAZANO ISLETAS | MORAZAN | YAMABAL | JOYA DEL MATAZANO |  | 411650.2 | 0 | 411650.2 | 0 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 180 | 0 | 711 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/09/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 12.96 | Km | ALTA | 80
260333 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO JOYA DEL MATAZANO ISLETAS | MORAZAN | YAMABAL | JOYA DEL MATAZANO |  | 26667.19 | 0 | 26667.19 | 0 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 195 | 0 | 711 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/09/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
260334 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN JOYA DEL MATAZANO ISLETAS | MORAZAN | YAMABAL | JOYA DEL MATAZANO |  | 23158.02 | 0 | 23158.02 | 23158.03 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 105 | 0 | 711 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/08/2013 | 2014-10-02 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
211360 | ELECTRIFIC EN CRÍO LAS ISLETAS, SEC LOS AMAYA, CTON JOYA MATAZANO | MORAZAN | YAMABAL | JOYA DEL MATAZANO | LAS ISLETAS, SECTOR LOS AMAYA | 42976.66 | 0 | 42976.66 | 45143.25 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 110 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-06 | 2010-03-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.78 | Km | ALTA | 0
214120 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO CIMIENTOS, YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | JOYA DEL MATAZANO | LOS CIMIENTOS | 102942.44 | 0 | 102942.44 | 102942.44 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 42 | 372 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/11/2010 | 2011-10-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 222.75 | M2 | ALTA | 30
234630 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR GEREMIAS VENTURA | MORAZAN | YAMABAL | LOMA DEL CHILE | PIEDRA LUNA | 198931.07 | 0 | 198931.07 | 198931.07 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2011 | 2011-12-12 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 586.3 | M2 | ALTA | 34
268870 | INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE CANTÓN ISLETAS, CANTÓN LOMA EL CHILE Y BARRIO EL CENTRO | MORAZAN | YAMABAL | LOMA DEL CHILE | VARIOS | 75641.5 | 0 | 75641.5 | 75641.5 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 29 | 282 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-01 |  | 33 ELECTRIFICACION | 4.25 | Km | ALTA | 14
203840 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO SISTEMA A.P. EN AREA CENTRICA CANTON SAN JUAN | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 31744.1 | 0 | 31744.1 | 31744.1 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 738 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203841 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN JUAN | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 33480.02 | 0 | 33480.02 | 33480.02 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 738 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2011-12-08 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | ALTA | 0
290000 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR BLANCA BENÍTEZ DE FLORES, CANTÓN SAN JUAN DE LA CRUZ | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 237546.88 | 0 | 237546.88 | 237546.88 | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, SA DE CV |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 45 | 208 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2014 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1036.01 | M2 | ALTA | 47
291020 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO EL LLANO, CANTÓN SAN JUAN Y PARTE DEL AREA URBANA DE YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 309510.4 | 0 | 309510.4 | 309510.4 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/04/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 9.62 | Km | ALTA | 47
211500 | OBRAS DE PASO, NIV., ADOQ. Y OBRAS DE MIT. ENTRE CE Y UNID. DE SALUD. | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ | NO APLICA | 81511 | 0 | 81511 | 81511 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 685 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2009 | 2009-09-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.13 | Km | ALTA | 0
200040 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN YAMABAL 2008 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | 3184.56 | 1061.41 | 4245.97 | 4245.96 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1441 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 671 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
217060 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE C.E. PEDRO PABLO CASTILLO | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | 120319.96 | -0.01 | 120319.95 | 120319.96 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 406 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-07 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 13 | Aulas | ALTA | 27
292590 | FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | 6500 | 0 | 6500 | 0 | ANGEL ANTONIO MARTINEZ GRANADOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 4346 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-02 | 2014-10-06 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200851 | APOYO FAMILIAR 2009 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 46510.8 | 3729 | 50239.8 | 50239.77 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 671 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200852 | APOYO FAMILIAR 2010 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 31456.94 | 3495.22 | 34952.16 | 34952.15 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 660 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200853 | APOYO FAMILIAR 2011 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 39811.03 | 672.96 | 40483.99 | 40483.96 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 660 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 660 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200854 | APOYO FAMILIAR 2012 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 32285.15 | 6453.8 | 38738.95 | 38739.01 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 660 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 660 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200855 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 9382.37 | 1875.54 | 11257.91 | 11257.94 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 660 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 660 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200856 | APOYO FAMILIAR 2013 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 15093.16 | 8612.94 | 23706.1 | 23706.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 105 | 660 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 451 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213278 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN YAMABAL 2013 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 6396.18 | 3649.99 | 10046.17 | 10046.17 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 105 | 190 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO ISLETAS, SECTORES LOS SANCHEZ, HERNANDEZ | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 190456.39 | 730 | 191186.39 | 191186.39 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 31 | 550 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/09/2010 | 18/05/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 10.53 | Km | ALTA | 25
200850 | A´POYO FAMILIAR 2008 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | varios | 41637.51 | 0 | 41637.51 | 41637.5 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1441 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 671 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204577 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN YAMABAL 2014 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | varios | 99900 | 0 | 99900 | 47225 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 654 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
248030 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERÍOS SAN ANTONIO, EL ACEITUNO CENTRO Y GUAYANQUE, CANTÓN EL ACEITUNO | MORAZAN | YOLOAIQUIN | EL ACEITUNO | CANTÓN SAN ANTONIO EL ACEITUNO Y GUAYANQUE | 93166.67 | 11856.38 | 105023.05 | 0 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 3710 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-01 | 30/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.67 | Km | BAJA | 16
199750 | SERVICIO ENTREGA DE TMC CAROLINA 2008 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA |  | 5495.88 | 0 | 5495.88 | 5495.89 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1902 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1158 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
246640 | ADOQUINADO COMPLETO SOBRE SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA EL INSTITUTO NACIONAL DE CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | CASCO URBANO | 116540.45 | 0 | 116540.45 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 17 | 195 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2012 | 16/01/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.49 | Km | SEVERA | 18
197912 | INFRAESTRUCTURA / REPARACIÓN Y AMPLIAC. UNIDAD DE SALUD DE CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | NO APLICA | 139839.73 | 0 | 139839.73 | 139839.72 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 9122 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/08/2010 | 2010-03-12 | 9 REPARACION EN SALUD | 401 | M2 | SEVERA | 32
207021 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CIRILO QUINTANILLA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | NO APLICA | 131365.71 | 0 | 131365.71 | 131365.71 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 30 | 483 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2009 | 14/12/2009 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1383.69 | M2 | SEVERA | 0
200500 | APOYO FAMILIAR 2008 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 79768.83 | 0 | 79768.83 | 79768.86 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1902 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/03/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1158 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200501 | APOYO FAMILIAR 2009 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 60150.39 | 4133.31 | 64283.7 | 64283.69 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1158 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1158 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200502 | APOYO FAMILIAR 2010 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 44394.72 | 4768.32 | 49163.04 | 49163.02 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 876 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-07-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 966 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200503 | APOYO FAMILIAR 2011 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 53022.94 | 803.56 | 53826.5 | 53826.54 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 920 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200504 | APOYO FAMILIAR 2012 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 44031.4 | 6656.12 | 50687.52 | 50687.54 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 920 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200505 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 20901.01 | 3159.56 | 24060.57 | 24060.54 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 60 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 920 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200506 | APOYO FAMILIAR 2013 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 26512.16 | 15201.88 | 41714.04 | 41714.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 614 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213120 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN CAROLINA 2010 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 168200 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 399 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2010 | 14/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213128 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CAROLINA 2013 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 10014.13 | 5324.21 | 15338.34 | 15338.34 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 303 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
205297 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CAROLINA 2014 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | varios | 147695 | 0 | 147695 | 49115 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 904 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
207041 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS BONETES | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA | LOS BONETES | 99800 | 0 | 99800 | 99800 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 30 | 106 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/08/2009 | 14/12/2009 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 94.9 | M2 | SEVERA | 0
213690 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS EN CALLE VECINAL AL CASERIO SANTA ANITA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA | SANTA ANITA | 158653.46 | -0.01 | 158653.45 | 158653.45 | ISIDRO ARISTIDES FUENTES VILLATORO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 606 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 14/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 3.04 | Km | SEVERA | 25
207011 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SANTANITA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA | SANTANITA | 129485.43 | 0 | 129485.43 | 129485.41 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 30 | 87 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-10-08 | 2009-08-12 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 85.2 | M2 | SEVERA | 0
207031 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO VALLE NUEVO | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA | VALLE NUEVO | 113702.06 | 0 | 113702.06 | 113702.06 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 30 | 164 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-10-08 | 2009-08-12 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 72.36 | M2 | SEVERA | 0
237850 | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA ORILLA |  | 68795.81 | 0 | 68795.81 | 68795.81 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 244 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 14/03/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | SEVERA | 18
237851 | CAJA CHICA PROYECTO 237850 REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA ORILLA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 244 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/02/2011 | 14/03/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
237853 | SUPERVISIÓN PROYECTO 237850 REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA ORILLA |  | 4964.3 | 0 | 4964.3 | 4964.28 |  | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2011 | 26/02/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
213781 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CERRO MIRACAPA | SAN MIGUEL | CAROLINA | MIRACAPA | MIRACAPA | 66963.84 | 0 | 66963.84 | 66963.82 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 204 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/11/2013 | 19/03/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 371.94 | M2 | SEVERA | 11
213780 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y REHAB. DEL C. ESCOLAR CTON CERRO MIRACAPA | SAN MIGUEL | CAROLINA | MIRACAPA | NO APLICA | 4474.92 | 0 | 4474.92 | 4474.93 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-11 | 26/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 1
246201 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO |  | 147989.63 | -3090.09 | 144899.54 | 144899.54 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 165 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-11-12 | 2014-11-03 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 205.2 | M2 | SEVERA | 27
215360 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHACARA | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | LA CHACARA | 45907.47 | -0.01 | 45907.46 | 45907.46 | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2010 | 14/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.33 | Km | SEVERA | 9
213720 | FORMULACIÓN / REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LOMA | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | LA LOMA | 4219.19 | 0 | 4219.19 | 4219.2 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-11 | 26/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 1
213721 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIÓ LA LOMA | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | LA LOMA | 83416.44 | 15592.18 | 99008.62 | 99008.63 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 15 | 72 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 24/01/2013 | 28/06/2013 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 346.47 | M2 | SEVERA | 16
211930 | INTRO AGUA POTABLE Y SAN CRIO LOMAS DE JALTEBAS | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | LOMAS DE JALTEBAS | 426364.16 | -9275.45 | 417088.71 | 405242.36 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 456 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/11/2009 |  | 30 AGUA POTABLE | 4.62 | Km | SEVERA | 29
211930 | INTRO AGUA POTABLE Y SAN CRIO LOMAS DE JALTEBAS | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | LOMAS DE JALTEBAS | 426364.16 | -9275.45 | 417088.71 | 405242.36 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 456 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/11/2009 | 20/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 4.62 | Km | SEVERA | 29
211990 | CONSTRUCCION DE 3 PASARELAS PEATONALES EN CANTON ROSAS NACASPILO | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | NACASPILO, LOS RAMOS Y LOS MARTÍNEZ | 96463.26 | 0 | 96463.26 | 96463.25 | ASOCIO TEMPORAL IACO,SA DE CV- INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 900 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-09-02 | 2010-07-06 | 43 PUENTES RURALES | 43.2 | Metro Lineal | SEVERA | 16
246200 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | VARIOS | 5233.07 | 0 | 5233.07 | 5233.07 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 502 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2012 | 26/08/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
179091 | ELECTRIFICACION PARA EL CENTRO ESCOLAR CASERIO PITAHAYA | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | LA PITAHAYA | 20127.15 | 0 | 20127.15 | 21313.67 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 457 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2008 | 2010-01-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | Acometidas | SEVERA | 0
206220 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ARGUETA, CTON SOLEDAD TERRERO, CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | LOS ARGUETA | 19918.1 | 0 | 19918.1 | 19918.1 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 518 | 42 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2008 | 2010-01-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.72 | Km | SEVERA | 0
292380 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA COMO HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | 751.45 | 0 | 751.45 | 0 | COMERCIAL DURAN TURCIOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-10 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
294800 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | 27204.23 | 0 | 27204.23 | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 5000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/07/2014 | 23/07/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
246600 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y OBRAS DE PASO EN CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO EL JIOTE , CANTÓN SAN PEDRO | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | SAN PEDRO | EL JIOTE | 179304.68 | 0 | 179304.68 | 0 | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 645 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-07 | 30/11/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.74 | Km | BAJA | 30
245340 | ADOQUINADO COMPLETO EN TRAMOS DE CALLE DE BARRIO YUSIQUE | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | BARRIO YUSIQUE | 110626.73 | 0 | 110626.73 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 950 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.48 | Km | MODERADA | 24
261880 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO EN COLONIA HACIENDA VIEJA, CANTÓN CHILANGUERA. | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHILANGUERA | COLONIA HACIENDA VIEJA | 78103.35 | 0 | 78103.35 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 15 | 3375 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-08 | 24/11/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.33 | Km | MODERADA | 32
245140 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO PALO BLANCO, CANTÓN CHILANGUERA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHILANGUERA | PALO BLANCO | 4294.82 | -4294.82 | 0 | 4294.82 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 5 | 0 | 270 | DESCENTRALIZADO | 800 ANULADO | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-06 | 22/11/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1000 | M2 | MODERADA | 3
213441 | MEJORA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL CANTON EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 61510.23 | 0 | 61510.23 | 61510.23 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 4353 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-07-05 | 2012-05-08 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 77.49 | M2 | MODERADA | 12
213461 | ADECUACION DE CALLES CENTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 174222.17 | 23777.35 | 197999.52 | 171468.75 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 120 | 30 | 4400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-07-05 | 13/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.34 | Km | MODERADA | 41
232500 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SOCIABILIZACIÓN(ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO) | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 19000 | 0 | 19000 | 19000 | CORPORACION DE SERVICIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-05-09 | 2011-04-12 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
245650 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS Y DE MADERA EN COCINAS PARA EL PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DE COMEDORES EN PLAYA EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 18345.09 | 0 | 18345.09 | 18345.09 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 30 | 0 | 3478 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-10-04 | 2012-09-05 | 39 OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 276.18 | M2 | MODERADA | 1
246220 | ADQUISICION DE CORTINAS TAPA-SOL PARA PROYECTO DE COMEDORES EN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 10880.06 | 0 | 10880.06 | 10880.06 | COMPAÑIA MUEBLERA, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 30 | 0 | 20 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/07/2012 | 25/08/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 32 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
248341 | AMPLIACIÓN DE CALLES CÉNTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 489893.94 | 45524.38 | 535418.32 | 535418.33 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 150 | 12 | 4353 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/06/2013 | 26/11/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.33 | Km | MODERADA | 75
254380 | CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 14500 | 0 | 14500 | 14500 | ASOCIACION PROMOTORA DE PRODUCTORES Y EMPRESARIS SALVADORENO |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-06-09 | 2012-05-12 | 103 CAPACITACIONES | 40 | Capacitados | MODERADA | 0
262370 | DISEÑO DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA NUEVA IMAGEN DE LA PLAYA EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 40505 | 0 | 40505 | 40505 | 2 HERREROS STUDIO, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 3500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/09/2013 | 26/11/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
210540 | CONSTRUCCION DE ADECUACION Y MEJORAS DE COMEDORES EN PLAYA EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 1378439.13 | 47909.38 | 1426348.51 | 1426348.5 | EDIFICACIONES E.A.G OBRAS CIVILES, S.A DE C.V | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 180 | 41 | 3478 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/06/2010 | 18/08/2011 | 39 OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 6180 | M2 | MODERADA | 194
212080 | ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 697579.38 | 2982.59 | 700561.97 | 700561.95 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 180 | 32 | 1221 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 25/01/2010 | 2010-09-11 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 2 | Km | MODERADA | 62
213440 | FORMULACIÓN PARA LA MEJORA DEL DISPENSARIO MÉDICO DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 1566.01 | 0 | 1566.01 | 1566 | JOSE LUIS AVILES |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/05/2010 | 15/07/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 3
213460 | FORMULACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CALLES CÉNTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 2511.15 | 0 | 2511.15 | 2511.14 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-02-06 | 17/07/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 3
213470 | FORMULACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 2349 | 0 | 2349 | 2349 | JOSE LUIS AVILES |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/05/2010 | 15/07/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 3
213471 | REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 95225.81 | 0 | 95225.81 | 95225.81 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 4353 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-07-05 | 2012-05-08 | 65 REMODELACION DE PARQUES | 1249.27 | M2 | MODERADA | 30
232450 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SOCIALIZACIÓN(COMEDORES EN LA PLAYA EL CUCO) | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 19000 | 0 | 19000 | 19000 | CORPORACION DE SERVICIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-05-09 | 2011-04-12 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
237170 | ADQUISICIÓN DE COCINAS DESMONTABLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMEDORES DE EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | MARISA DEL ROSARIO SALAMANCA DE PONCE |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 30 | 0 | 30 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/12/2011 | 2012-11-01 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 30 | Cocinas | MODERADA | 0
237180 | ADQUISICION DE MESAS Y BANCAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS COMEDORES EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 15680 | 0 | 15680 | 15680 | COMPAÑIA MUEBLERA, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 30 | 0 | 30 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-12-01 | 2012-11-02 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 160 | Mesas de Comedor | MODERADA | 0
248340 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE CALLES CÉNTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 12700 | 0 | 12700 | 11557 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-08-10 | 2012-07-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
260290 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN ROMÁN. | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | SAN ROMÁN | 33968.68 | 0 | 33968.68 | 0 | CONSULTORIA Y DESARROLLO ENERGETICO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 58 | 60 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/05/2013 | 30/08/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.62 | Km | MODERADA | 16
202983 | SUPERVISIÒN PROYECTO 202982 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN |  | 3522.52 | 508 | 4030.52 | 4030.52 |  | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 13 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2011 | 13/12/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
248070 | AMPLIACION Y MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON BELEN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN |  | 140061.71 | 0 | 140061.71 | 140061.71 | JOSE SAUL AMAYA GARCIA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2012 | 15/04/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1084.28 | M2 | ALTA | 24
226900 | FORMULACIÓN/ AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN BELEN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN | BELÉN | 5369.79 | 0 | 5369.79 | 5369.8 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/07/2011 | 26/09/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202980 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO EL BOSQUE CANTON BELEN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN | EL BOSQUE | 3729.27 | 0 | 3729.27 | 0 | WIL ENRIQUE MORAN AREVALO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 221 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202981 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO EL BOSQUE CTON BELEN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN | EL BOSQUE | 3719.37 | -1292.27 | 2427.1 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 221 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202982 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN | EL BOSQUE | 47427.61 | 4376.52 | 51804.13 | 51804.13 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 13 | 221 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/09/2011 | 13/12/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.12 | Km | ALTA | 11
200270 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CIUDAD BARRIOS 2008 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 16950 | 7109.32 | 24059.32 | 24059.33 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 4292 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2008 | 28/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 4292 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
202921 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CALLE PPAL. COLONIA GUTIERREZ | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 5463.69 | 0 | 5463.69 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 12 | 959 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202922 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CALLE PRINCIPAL DE LA COL. GUTIÉRREZ | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 85103.51 | 5380.42 | 90483.93 | 90483.93 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 15 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 2011-03-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | ALTA | 20
202923 | SUPERFICIE DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CALLE PRINCIPAL DE LA COL. GUTIÉRREZ, CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 8824.05 | 880 | 9704.05 | 9704.06 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 15 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 2011-03-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202935 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202934 EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 5650.05 | 0 | 5650.05 | 5650.03 |  | INGENIERIA SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1268 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 2011-09-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246161 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 205504.97 | 33410.95 | 238915.92 | 200689.16 | PROYECCION ELECTRICA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, SA DE CV | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 20 | 875 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/02/2014 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1843.55 | M2 | ALTA | 60
202920 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA GUTIERREZ | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | COLONIA GUTIEREZ | 5090.93 | 0 | 5090.93 | 0 | JORGE REYNALDO PEREZ COLORADO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 959 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
201060 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 101824.41 | 0 | 101824.41 | 101824.4 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 4292 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/10/2008 | 13/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 4292 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201061 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 203983.01 | 14748.24 | 218731.25 | 218731.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 352 | 30 | 3497 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 4292 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201062 | APOYO FAMILIAR 2010 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 121024.15 | 12998.89 | 134023.04 | 134023.06 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 3165 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-07-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3566 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201063 | APOYO FAMILIAR 2011 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 127446.3 | 2166.52 | 129612.82 | 129612.85 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 3566 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3566 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201064 | APOYO FAMILIAR 2012 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 172730.05 | 49016.38 | 221746.43 | 221746.46 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 3566 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3566 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201066 | APOYO FAMILIAR 2013 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 91684.81 | 54313.28 | 145998.09 | 145998.09 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 109 | 3566 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2706 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201067 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN CIUDAD BARRIOS 2013 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 515950 | 0 | 515950 | 498850 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 3143 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 1164 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201068 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CIUDAD BARRIOS 2013 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 26160.88 | 15497.49 | 41658.37 | 41658.37 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 109 | 3566 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 931 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
246150 | FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 7336.49 | 0 | 7336.49 | 1834.12 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, S.A.DE |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 350 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/06/2012 | 20/03/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
246160 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 7627.48 | 0 | 7627.48 | 5911.3 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, S.A.DE |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 875 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/06/2012 | 2013-10-07 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
297880 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 14000 | 0 | 14000 | 0 | OSWALDO VLADIMIR ARGUETA ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 24817 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
298210 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | CESAR ENRIQUE AGUILAR VALLADARES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 140 | 0 | 24817 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205607 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CIUDAD BARRIOS 2014 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS. | 471225 | 0 | 471225 | 294185 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 3962 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
202873 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CAS. SAN RAFAEL DEL CANTÓN GUANACASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 8824.06 | 0 | 8824.06 | 8824.06 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 22/06/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202911 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LA LOMA CTON GUANASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 5463.69 | 0 | 5463.69 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 14 | 378 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202912 | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERÍO LA LOMA CANTÓN GUANACASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 104263.9 | 0 | 104263.9 | 104263.89 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 378 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.82 | Km | ALTA | 24
202913 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202912 CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA LOMA CANTÓN GUANACASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 7448.68 | 0 | 7448.68 | 7448.69 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 378 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203072 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO GUEVARA SÁNCHEZ DEL CANTÓN GUANACASTE ANTIGUO, COLONIA LA FUERTEZA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 30041.81 | 0 | 30041.81 | 30041.81 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 2011-08-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 123.5 | Km | ALTA | 7
203073 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CAS. GUEVARA SÁNCHEZ DEL CANTÓN GUANACASTE ANTIGUO COL. LA FUERTEZA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 8824.06 | 0 | 8824.06 | 8824.07 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 102 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 22/06/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
226920 | FORMULACION DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUANASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 5369.79 | 0 | 5369.79 | 5369.8 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/07/2011 | 26/09/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
226921 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTREO ESCOLAR CANTÓN EL GUANASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 126509.5 | 0 | 126509.5 | 126509.5 | JOSE SAUL AMAYA GARCIA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 152 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2012 | 19/12/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 454.85 | M2 | ALTA | 22
203070 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO GUEVARA SANCHEZ | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | GUEVARA SANCHEZ | 6779.99 | 0 | 6779.99 | 0 | HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203071 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO GUEVARA SANCHEZ CTON GUANACAST | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | GUEVARA SANCHEZ | 5761.59 | 0 | 5761.59 | 0 | TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 17 | 227 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 62 CUNETAS Y CANALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202910 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA LOMA, CTON EL GUANASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | LA LOMA | 6998.16 | 0 | 6998.16 | 0 | CARLOS ELIAS AVILA ZAVALA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 378 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202870 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN RAFAEL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | SAN RAFAEL | 6780 | 0 | 6780 | 0 | HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 317 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202871 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO SAN RAFAEL CTON GUANACASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | SAN RAFAEL | 5761.59 | 0 | 5761.59 | 0 | TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 17 | 317 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202872 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO SAN RAFAEL DEL CANTÓN GUANACASTE, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | SAN RAFAEL | 46904.9 | 0 | 46904.9 | 46904.91 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 317 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 2011-08-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | ALTA | 11
208010 | ELECTRIFICACION DE CASERIO SAN RAFAEL, CTON GUANASTE, CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | SAN RAFAEL | 57974.86 | -259.95 | 57714.91 | 58313.86 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 0 | 85 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-08-12 | 17/07/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 2.56 | Km | ALTA | 0
265410 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA CASERÍO SAN RAFAEL, CANTÓN GUANACASTE, CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | VARIOS CASERÍOS | 37850.01 | 0 | 37850.01 | 0 | JOSE SAUL AMAYA GARCIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 776 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-02 | 2014-06-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.22 | Km | ALTA | 10
202880 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CANTON LA MONTAÑITA, DESVIO EL AMATE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LA MONTAÑITA |  | 5066.59 | 0 | 5066.59 | 0 | CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 4 | 350 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202882 | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA MONTAÑITA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LA MONTAÑITA |  | 75685.39 | 0 | 75685.39 | 75685.39 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 350 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2011 | 22/12/2011 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.82 | Km | ALTA | 18
202883 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202882 CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA MONTAÑITA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LA MONTAÑITA |  | 7448.67 | 0 | 7448.67 | 7448.67 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 350 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 22/12/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202881 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA MONTAÑITA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LA MONTAÑITA | LA MONTAÑITA | 5254.65 | 0 | 5254.65 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 350 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
252220 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON LLANO EL ANGEL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LLANO EL ANGEL |  | 6204.82 | 0 | 6204.82 | 7428.4 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 26 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-05-11 | 13/11/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
252221 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN LLANO EL ANGEL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LLANO EL ANGEL | LLANO EL ANGEL | 165756.94 | 0 | 165756.94 | 43648.13 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 150 | 0 | 4130 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/07/2014 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M2 | ALTA | 25
203131 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN ANTONIO ABAJO Y SAN ANTONIO ARRIBA,CANTÓN EL LLANO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LLANO EL ANGEL | SAN ANTONIO ARRIBA Y SAN ANTONIO ABAJO | 687593.16 | -611578.61 | 76014.55 | 275697.9 | INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, SA DE CV | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 180 | 249 | 896 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/12/2011 | 2013-08-01 | 30 AGUA POTABLE | 8.7 | Km | ALTA | 150
202992 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA CEIBA CANTÓN NUEVO PORVENIR | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR |  | 32712.88 | 0 | 32712.88 | 32712.89 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.13 | Km | ALTA | 8
202993 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO202992 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA CEIBA CANTÓN NUEVO PORVENIR | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR |  | 7448.68 | 0 | 7448.68 | 7448.68 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205850 | ECO-ESTACION DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR |  | 262520.1 | 0 | 262520.1 | 262520.11 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | FERDINANDO DURAN MIRANDA | 871-FISDL/MARN-BID 1209/OC-ES | 90 | 42 | 9860 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/10/2008 | 2009-05-03 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 5.72 | M3 | ALTA | 0
202990 | EMPEDRADO FRAGUADO CRIO LA CEIBA POR CUESTA CANTON NUEVO PORVENIR | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR | LA CEIBA | 1973.84 | 0 | 1973.84 | 0 | CARLOS ELIAS AVILA ZAVALA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202991 | C. S. EMPEDRADO FARGUADO COMUNIDAD CRIO LA CEIBA CTON NUEVO PORVENIR | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR | LA CEIBA | 5465.39 | 0 | 5465.39 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 14 | 227 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202901 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO EL BOSQUE CTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 5465.39 | 0 | 5465.39 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 12 | 232 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202941 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO AMAPALA CTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 3719.38 | 0 | 3719.38 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 278 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202943 | SUPERVISIÒN PROYECTO 202942 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO AMAPALA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 2935.42 | 0 | 2935.42 | 2935.42 |  | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2011 | 30/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203003 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203002 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN ISIDRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 3522.52 | 0 | 3522.52 | 3522.52 |  | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2011 | 2011-07-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
252240 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 6250.1 | 0 | 6250.1 | 6250.1 | YESENIA GUADALUPE PINEDA GUERRERO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-05-11 | 2013-05-11 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202940 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO AMAPALA DEL CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | AMAPALA | 3729.27 | 0 | 3729.27 | 0 | WIL ENRIQUE MORAN AREVALO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 278 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202942 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO AMAPALA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | AMAPALA | 31423.68 | 0 | 31423.68 | 31423.68 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 278 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/09/2011 | 30/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.81 | Km | ALTA | 7
202900 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 5175.68 | 0 | 5175.68 | 0 | JORGE REYNALDO PEREZ COLORADO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202902 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO EL BOSQUE, CANTÓN SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 70040.76 | 0 | 70040.76 | 70040.76 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 18/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 828.63 | M2 | ALTA | 16
202903 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO EL BOSQUE, CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 8824.06 | 0 | 8824.06 | 8824.07 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 2011-03-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203000 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO SAN ISIDRO CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 3729.27 | 0 | 3729.27 | 0 | WIL ENRIQUE MORAN AREVALO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 301 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203001 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO SAN ISIDRO CTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 3719.38 | 0 | 3719.38 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 301 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203002 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN ISIDRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 32095.97 | 0 | 32095.97 | 32095.97 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1260 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/09/2011 | 2011-07-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.73 | Km | ALTA | 7
214320 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOYA GRANDE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN JUAN | JOYA GRANDE | 99847.23 | 0 | 99847.23 | 99847.23 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 248 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-05 | 2011-12-08 | 33 ELECTRIFICACION | 5.54 | Km | ALTA | 28
219180 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA LOMA, EL CAULOTAL Y LA ANGOSTURA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN JUAN | LA LOMA, CAULOTAL Y LA ANGOSTURA | 119017.69 | 8084.52 | 127102.21 | 127102.24 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 15 | 388 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2011 | 16/12/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 6.95 | Km | ALTA | 16
256140 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF - BASICA CANTON SAN JUAN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN JUAN | SAN JUAN | 6676.3 | 0 | 6676.3 | 7822.57 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 59 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-08-11 | 2013-10-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256141 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN SAN JUAN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN JUAN | SAN JUAN | 315122.26 | -42296.07 | 272826.19 | 48841.93 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, SA DE CV | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 150 | 0 | 3129 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/07/2014 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M2 | ALTA | 49
202931 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CTON SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 4839 | 0 | 4839 | 0 | GUADALUPE ISABEL GUILLEN DOMINGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 353 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202934 | EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 58191.59 | 3998.31 | 62189.9 | 62189.92 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1195.3 | M2 | ALTA | 14
202964 | EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA DEL CANTÓN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 15084.9 | 0 | 15084.9 | 15084.9 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1277 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.11 | Km | ALTA | 4
202965 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202964 EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA DEL CANTÓN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 5650.05 | 0 | 5650.05 | 5650.03 |  | INGENIERIA SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1277 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 2011-09-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202974 | EMPEDRADO Y FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARÍAS, CANTÓN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 33676.05 | 0 | 33676.05 | 33676.05 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 807.65 | M2 | ALTA | 8
202975 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202974 EMPEDRADO Y FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARÍAS, CANTÓN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 5649.85 | 0 | 5649.85 | 5649.86 |  | INGENIERIA SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 2011-09-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203121 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CANTON SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 189857.9 | 0 | 189857.9 | 189857.86 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 165 | 25 | 444 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/06/2010 | 14/01/2011 | 30 AGUA POTABLE | 5.8 | Km | ALTA | 40
203174 | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN CASERÍO LA QUESERA DEL CANTÓN SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 75475.5 | 0 | 75475.5 | 75475.49 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2011 | 23/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 11036 | M2 | ALTA | 18
203175 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203174 CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES EN CASERÍO LA QUESERA DEL CANTÓN SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 5650.05 | 0 | 5650.05 | 5650.03 |  | INGENIERIA SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 2011-09-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202933 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | CASCO SAN LUISITO | 4929.87 | 0 | 4929.87 | 0 |  | JOSE ANDRES GUARDADO LEMUS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | ALTA | 1
202932 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | CASCO URBANO SAN LUISITO | 64674.02 | 0 | 64674.02 | 0 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | ALTA | 150
202950 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO LA QUESERA, CTON SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4500 | 0 | 4500 | 0 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 153 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202951 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LA QUESERA CTON LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4839 | 0 | 4839 | 0 | GUADALUPE ISABEL GUILLEN DOMINGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 153 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202952 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA QUESERA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LA QUESERA | 63108.29 | 0 | 63108.29 | 0 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1279 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | ALTA | 150
202953 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA QUESERA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4929.87 | 0 | 4929.87 | 0 |  | JOSE ANDRES GUARDADO LEMUS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1279 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | ALTA | 1
202970 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CRIO LAS MARIAS CTON SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 217 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202971 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LAS MARIAS CTON LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4837.76 | 0 | 4837.76 | 0 | GUADALUPE ISABEL GUILLEN DOMINGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 217 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202972 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARIAS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 24353.01 | 0 | 24353.01 | 0 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.25 | Km | ALTA | 150
202973 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LAS MARIAS, CN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4929.87 | 0 | 4929.87 | 0 |  | JOSE ANDRES GUARDADO LEMUS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.25 | Km | ALTA | 1
202960 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LOS AMAYA CTON SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 5990.33 | 0 | 5990.33 | 0 | JULIO ALBERTO GAMERO GONZALEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 134 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202961 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LOS AMAYA CTON LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 4440 | 0 | 4440 | 0 | GUADALUPE ISABEL GUILLEN DOMINGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 122 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202962 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 27729.19 | 0 | 27729.19 | 0 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1277 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | ALTA | 150
202963 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO LOS AMAYA CN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 4929.87 | 0 | 4929.87 | 0 |  | JOSE ANDRES GUARDADO LEMUS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1277 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | ALTA | 1
202930 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CANTON SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | SAN LUISITO CENTRO | 5990.33 | 0 | 5990.33 | 0 | JULIO ALBERTO GAMERO GONZALEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 353 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
216311 | AMPLIACION Y MEJORA EN CENTRO ESCOLAR CANTON SAN MATIAS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN MATIAS | SAN MATIAS | 150202.63 | 0 | 150202.63 | 187125.2 | VIERA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 19 | 288 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 26/05/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 611.48 | M2 | ALTA | 43
216310 | FORMULACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN MATÍAS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN MATIAS | no aplica | 5470.74 | 0 | 5470.74 | 5470.73 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/11/2010 | 28/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202892 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO APAPUERTA, POR EL PACÚN DEL CANTÓN TEPONAHUASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | TEPONAHUASTE |  | 63759.92 | 0 | 63759.92 | 63759.92 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 10 | 1019 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2011 | 2011-03-12 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.71 | Km | ALTA | 15
202893 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202892 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO APAPUERTA, POR EL PACÚN DEL CANTÓN TEPONAHUASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | TEPONAHUASTE |  | 7448.67 | 0 | 7448.67 | 7448.67 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1019 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2011 | 2011-03-12 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
202890 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CRIO APAPUERTA POR PACUM DEL CTON TEPONAHUASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | TEPONAHUASTE | APAPUERTA | 4641.16 | 0 | 4641.16 | 0 | CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 4 | 1019 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
202891 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO APAPUERTA POR PACUM CTON TEPON | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | TEPONAHUASTE | APAPUERTA | 5254.64 | 0 | 5254.64 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 1019 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
290250 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE COMACARÁN | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | 3500 | 0 | 3500 | 0 | RAFAEL BENAVIDES ECHEVERRIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 75 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2014 | 20/06/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
244360 | ADOQUINADO COMPLETO DE CALLE PRINCIPAL, CANTÓN HORMIGUERO, EL COMACARÁN | SAN MIGUEL | COMACARAN | EL HORMIGUERO | VARIOS CASERÍOS | 99398.64 | 0 | 99398.64 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 762 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/07/2012 | 2013-10-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.44 | Km | BAJA | 24
207460 | ELECT. CRIO. ALTOS DE LA PEÑONA | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | ALTOS DE LA PEÑONA | 31947.1 | -1861.53 | 30085.57 | 30085.57 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 14 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/12/2009 | 25/03/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.04 | Km | BAJA | 0
241590 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA EL TRÁNSITO | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | CASCO URBANO | 238754.59 | 0 | 238754.59 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 226 | 7612 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-07 |  | 64 PUENTES URBANOS | 42 | Metro Lineal | BAJA | 65
215070 | ELECTRIFICACION CASERIO LA PRESITA | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | MOROPALA | LA PRESITA | 22507.98 | -3082.82 | 19425.16 | 19425.16 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2011 | 14/12/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.96 | Km | BAJA | 7
268140 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE NO TERMINADA DE CALLE VECINAL DESDE LA ERMITA DE BARRIO SAN ISIDRO HASTA EL DESVÍO EL AMATE | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS CASERÍOS | 128299.13 | -0.01 | 128299.12 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 405 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.8 | Km | MODERADA | 22
205070 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN RAFAEL DE LABRA | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | SAN FRANCISCO | SAN RAFAEL LABRA | 71145.83 | -433.78 | 70712.05 | 0 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/01/2009 | 14/06/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 3.22 | Km | MODERADA | 0
207500 | ELECT. SECTOR NORTE CTN. VALENCIA | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | VALENCIA |  | 21033.86 | -1445.2 | 19588.66 | 19588.66 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 88 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 2011-03-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.75 | Km | MODERADA | 0
264780 | ADOQUINADO EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN LA ESTANCIA | SAN MIGUEL | MONCAGUA | ESTANCIA | VARIOS CASERÍOS | 78118.32 | 0 | 78118.32 | 0 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 918 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 | 25/02/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | MODERADA | 30
246071 | CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA | SAN MIGUEL | MONCAGUA | LA FRAGUA |  | 160867.08 | 26528.25 | 187395.33 | 187395.33 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA SHADDAI, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 30 | 300 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/12/2013 | 29/06/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1084.02 | M2 | MODERADA | 32
246070 | FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA | SAN MIGUEL | MONCAGUA | LA FRAGUA | VARIOS | 5056.77 | 0 | 5056.77 | 5056.76 | MAURICIO ENRIQUE JIMENEZ CAMPOS |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-07 | 29/05/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
291910 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE DEL SEGURO SOCIAL AL ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO CANDELARIA | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | BARRIO CANDELARIA | 59989.15 | 0 | 59989.15 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | MODERADA | 25
267790 | ADOQUINADO EN TRAMO DE CALLE DEL CANTÓN VALLE ALEGRE SECTOR I | SAN MIGUEL | MONCAGUA | VALLE ALEGRE | SECTOR I | 34484.53 | 0 | 34484.53 | 0 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 758 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 | 2014-05-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.11 | Km | MODERADA | 18
246620 | RECARPETEO DE CALLE GERARDO BARRIOS, DOS CUADRAS ALREDEDOR DE PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | CASCO URBANO | 116104.68 | 0 | 116104.68 | 0 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 1068 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/05/2013 | 18/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.92 | Km | BAJA | 24
211221 | TERMINACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL CUCURUCHO | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO |  | 79514.46 | 0 | 79514.46 | 79514.46 | LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 640 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/08/2013 | 25/09/2013 | 30 AGUA POTABLE | 0 | Km | ALTA | 0
295810 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN JARDIN Y CANTÓN EL CUCURUCHO | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO |  | 94760.87 | 0 | 94760.87 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1701 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.39 | Km | ALTA | 15
212250 | EMPEDRADO CON SUPERFICIE CONCRETEADA EN TRAMOS CALLE CRIO. LOS PALITOS | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO | LOS PALITOS | 85747.82 | 0 | 85747.82 | 85747.82 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 540 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-02-02 | 2010-01-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.59 | Km | ALTA | 45
213710 | FORMULACIÓN / REHABILITACIÓN DEL C. ESCOLAR CASERIO LOS PALITOS | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO | LOS PALITOS | 3406.88 | 0 | 3406.88 | 3406.88 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2011 | 2011-10-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
213711 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LOS PALITOS, CANTÓN CUCURUCHO | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO | LOS PALITOS | 89465.21 | 0 | 89465.21 | 89465.22 | JOSE ROBERTO LOPEZ VALENCIA | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 130 | 0 | 102 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-06-06 | 14/10/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 728.12 | M2 | ALTA | 14
211220 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SAN BAS EN CANTON CUCURUCHO | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO | VARIOS | 427442.08 | -14022.43 | 413419.65 | 413419.64 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 180 | 0 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/09/2009 | 29/06/2011 | 30 AGUA POTABLE | 6.1 | Km | ALTA | 0
213730 | FORMULACIÓN / REHABILITACIÓN DEL C. ESCOLAR CRIO. HACIENDA LAS PAMPAS | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | MONTECILLOS | HACIENDA LAS PAMPAS | 3333.55 | 0 | 3333.55 | 3333.56 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2011 | 2011-10-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
194972 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON EL CUCURUCHO | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 89430.69 | -200 | 89230.69 | 89430.69 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 170 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2009 | 22/09/2009 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 480.22 | M2 | ALTA | 0
199960 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2008 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 2676.75 | 0 | 2676.75 | 2676.75 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 215 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 564 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213701 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 60053.02 | 0 | 60053.02 | 60053.03 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 104 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-06-06 | 2012-04-09 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 712 | M2 | ALTA | 14
244180 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 6562.22 | 0 | 6562.22 | 6562.23 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 2012-04-06 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
213731 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO HACIENDA LAS PAMPAS | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | HACIENDA LAS PAMPAS | 83010.27 | 0 | 83010.27 | 83010.27 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 78 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-06-06 | 2012-04-10 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 63 | M2 | ALTA | 14
213700 | FORMULACIÓN / REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NO APLICA | 3500.11 | 0 | 3500.11 | 3500.12 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2011 | 2011-10-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
244181 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UCSF INTERMEDIA | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 216920.4 | 102.23 | 217022.63 | 217022.63 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 22 | 2434 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/02/2013 | 2013-10-07 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 401.63 | M2 | ALTA | 45
258680 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 2528 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 17/01/2014 | 13/02/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 10 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
258681 | INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MEDICO PARA LA UCSF DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 12291.4 | 0 | 12291.4 | 12291.4 | OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 3160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-06-05 | 26/11/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
258682 | EQUIPO MEDICO PARA LA UCSF DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 4566.55 | 0 | 4566.55 | 4566.55 | HOSPIMEDIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 2433 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-02-05 | 2013-01-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
258683 | EQUIPO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA LA UCSF DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 1952.46 | 0 | 1952.46 | 1952.46 | SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 3160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/10/2013 | 2013-02-12 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 9 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
258684 | EQUIPO ODONTOLOGICO PARA LA UCSF DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 6110 | 0 | 6110 | 6110 | MEDITECNIC, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 3160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2013 | 23/10/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 4 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
258685 | MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UCSF DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 17323.78 | 0 | 17323.78 | 17323.78 | SUPER MUEBLES, S.A DE C.V |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 3160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-09-09 | 2013-01-11 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 17 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
200631 | APOYO FAMILIAR 2009 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 37435.05 | 203.02 | 37638.07 | 37638.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 564 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 564 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200632 | APOYO FAMILIAR 2010 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 25262.05 | 2713.33 | 27975.38 | 27975.42 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-07-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 487 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200633 | APOYO FAMILIAR 2011 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 34778.32 | 573.97 | 35352.29 | 35352.33 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 487 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200634 | APOYO FAMILIAR 2012 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 23218.56 | 3509.9 | 26728.46 | 26728.48 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 487 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200635 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 13569.12 | 2051.21 | 15620.33 | 15620.28 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 60 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 487 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200636 | APOYO FAMILIAR 2013 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 11210.03 | 6640.73 | 17850.76 | 17850.76 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 109 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 335 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213198 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2013 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 5728.67 | 3393.62 | 9122.29 | 9122.29 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 109 | 185 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
247800 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA LANCHA - FASE I | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS CASERIOS | 5990 | 0 | 5990 | 5990 | MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1264 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/09/2012 | 2012-05-10 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
200630 | APOYO FAMILIAR 2008 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | varios | 34997.84 | 0 | 34997.84 | 34997.87 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 564 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 564 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204497 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2014 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | varios | 74310 | 0 | 74310 | 34950 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 487 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
290900 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO PARA UCSF SAN SEBASTIAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | 14807.72 | 0 | 14807.72 | 10812.72 | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 3160 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-02-05 | 15/05/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
290940 | MOBILIARIO CLINICO PARA UCSF SAN SEBASTIAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | 1382.5 | 0 | 1382.5 | 373.5 | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 3160 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-05-05 | 19/06/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
290950 | MOBILIARIO DE OFICINA PARA UCSF SAN SEBASTIAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | 5028.5 | 0 | 5028.5 | 5028.5 | INTER VISION DE EL SALVADOR, S.A DE C.V |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 3160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-05-05 | 19/06/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | ALTA | 0
262180 | ADOQUINADO DE TRAMO I DE CALLE DE ACCESO AL TURICENTRO DEL MUNICIPIO DE QUELEPA. | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA |  | 82716 | 0 | 82716 | 0 | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 21 | 4049 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-08 | 25/02/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.32 | Km | BAJA | 25
199670 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN SAN ANTONIO DEL MOSCO 2008 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | 4418.5 | 0 | 4418.5 | 4418.51 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 931 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 931 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200420 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | 64131.94 | 0 | 64131.94 | 64131.99 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 931 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/03/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 931 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
197901 | INFRAESTRUCTURA / REEMPL Y AMPLIAC. UNIDAD SALUD SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | NO APLICA | 255536.1 | 330.12 | 255866.22 | 255866.24 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 7 | 6310 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/08/2010 | 2011-03-02 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 400.88 | M2 | SEVERA | 40
208720 | CONSTRUCCION AULA EN C.E. BARRIO LA CRUZ, SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | NO APLICA | 22552.5 | 0 | 22552.5 | 22891.49 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 45 | 0 | 252 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2009 | 2009-11-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 187.12 | M2 | SEVERA | 0
200421 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 50988.66 | 3589.31 | 54577.97 | 54577.94 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 726 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 931 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200422 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 37621.43 | 4040.82 | 41662.25 | 41662.28 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 714 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-07-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 778 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200423 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 42727.55 | 721.77 | 43449.32 | 43449.28 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 750 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200424 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 35510.71 | 5368.07 | 40878.78 | 40878.83 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 750 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200425 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 23169.77 | 3502.52 | 26672.29 | 26672.32 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 60 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 750 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200426 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 21012.46 | 12048.35 | 33060.81 | 33060.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 535 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213040 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN ANTONIO 2010 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 162400 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2010 | 13/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213048 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO 2013 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 8947.55 | 4473.78 | 13421.33 | 13421.33 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 329 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
205147 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ANTONIO 2014 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | varios | 128310 | 0 | 128310 | 40115 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 785 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
225180 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÒN SAN DIEGO CASERIO LA | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO |  | 256672.24 | 0 | 256672.24 | 256672.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 388 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2012 | 2013-08-02 | 30 AGUA POTABLE | 6.82 | Km | SEVERA | 63
225181 | CAJA CHICA DE PROYECTO 215580 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 388 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-04 | 30/10/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
225183 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 225180 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO |  | 12509.27 | 0 | 12509.27 | 12509.27 |  | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 151 | 388 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2012 | 2013-08-02 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
225293 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 225290 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN DIEGO, CASERÍO SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | CASERIOS SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | 14917.49 | -0.01 | 14917.48 | 14917.48 |  | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 151 | 730 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2012 | 2013-08-02 | 30 AGUA POTABLE | 10.77 | Km | SEVERA | 0
225290 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN DIEGO, CASERIO SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | CASERÍOS SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | 295547.89 | 0 | 295547.89 | 295547.89 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 133 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2012 | 2013-08-02 | 30 AGUA POTABLE | 10.77 | Km | SEVERA | 75
225291 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225290 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN DIEGO, CASERÍO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | CASERÍOS SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 730 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-04 | 30/10/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
202210 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL CHUPADERO, CTON SAN DIEGO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | EL CHUPADERO | 48875.34 | 0 | 48875.34 | 48875.34 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 96 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/07/2008 | 2009-02-09 | 33 ELECTRIFICACION | 2.84 | Km | SEVERA | 0
214370 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA FRAGUA | 84906.06 | 0 | 84906.06 | 84906.04 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 122 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2010 | 17/11/2010 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 360.25 | M2 | SEVERA | 19
214210 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA FRAGUA Y SICAHUITE | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA FRAGUA Y SICAHUITE | 90803.08 | -0.31 | 90802.77 | 90803.08 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 146 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 15/07/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 3.22 | Km | SEVERA | 10
215230 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA HONDA | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA HONDA | 87998.5 | 0 | 87998.5 | 87998.5 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 30 | 104 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 25/01/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 283.68 | M2 | SEVERA | 16
194541 | AMPLIACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LAGUNA | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA LAGUNA | 19985.56 | 0 | 19985.56 | 20324.56 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 15 | 105 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-02-02 | 2009-02-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 86.4 | M2 | SEVERA | 0
206460 | ELECTRIFICACION CASERIO LA LAGUNA, SECTOR LOS ARGUETAS, CTON SAN DIEGO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA LAGUNA | 40867.88 | 0 | 40867.88 | 42059.14 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2008 | 30/09/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.88 | Km | SEVERA | 0
268200 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN DIEGUITO, CANTÓN SAN DIEGO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | SAN DIEGUITO | 101315.91 | 0 | 101315.91 | 101315.91 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 152 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-12 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 434.54 | M2 | SEVERA | 24
246171 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS |  | 240785.55 | -813.31 | 239972.24 | 239960.11 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | CONSULTORA ARQUITECTO INGENIERO QUIJADA ORELLANA, SA DE CV | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 0 | 324 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-05-12 | 2014-04-04 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 622.36 | M2 | SEVERA | 34
292160 | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CAPA DE CONCRETO EN TRAMOS, EN CASERÍO EL CHILAMO, CANTÓN SAN MARCOS, MUNICIPIO SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | EL CHILAMO | 133046.3 | 0 | 133046.3 | 0 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1316 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-08 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.69 | Km | SEVERA | 45
203380 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CHILAMO II, CANTON SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | EL CHILAMO II | 24575.73 | 0 | 24575.73 | 25168.99 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 102 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/07/2008 | 2009-03-09 | 33 ELECTRIFICACION | 0.67 | Km | SEVERA | 0
206690 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TALPETATE, CANTON SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | EL TALPETATE | 29314.05 | 0 | 29314.05 | 30206.31 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 62 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-10-11 | 2009-05-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.02 | Km | SEVERA | 0
246170 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | EL TALPETATE | 5094.74 | 0 | 5094.74 | 5094.73 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 692 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2012 | 30/08/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
260130 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA CHORRERA, CANTÓN SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LA CHORRERA | 310458.55 | 0 | 310458.55 | 310458.55 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 0 | 560 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 17/01/2013 | 30 AGUA POTABLE | 5.23 | Km | SEVERA | 41
260131 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA CHORRERA, CANTÓN SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LA CHORRERA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 195 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 25/04/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260120 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA JOYA Y CASERÍO EL JICARO, CANTÓN SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LA JOYA Y EL JICARO | 326009.54 | 0 | 326009.54 | 326009.54 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 0 | 597 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 17/07/2013 | 30 AGUA POTABLE | 8.04 | Km | SEVERA | 41
260121 | CAJA CHICA DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA JOYA Y CASERÍO EL JICARO, CANTÓN SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LA JOYA Y EL JICARO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 195 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 25/04/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
260123 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA JOYA Y CASERÍO EL JÍCARO, CANTÓN SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LA JOYA Y EL JICARO | 22829.32 | 0 | 22829.32 | 22829.32 |  | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 17/07/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
202270 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CAÑAS, CANTON SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LAS CAÑAS | 33412.56 | 0 | 33412.56 | 34907.56 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 114 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/07/2008 | 2009-03-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.81 | Km | SEVERA | 0
206470 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ROMERO, CANTON SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LOS ROMERO | 40176.78 | 0 | 40176.78 | 40176.78 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2008 | 2009-04-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.31 | Km | SEVERA | 0
206700 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN MARCOS ZONA NORTE | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | NO APLICA | 20818.49 | 0 | 20818.49 | 21117.49 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 30 | 92 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-10-11 | 2009-05-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.37 | Km | SEVERA | 0
260133 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA CHORRERA, CANTÓN SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 18305.93 | 0 | 18305.93 | 18305.93 |  | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 17/07/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
203170 | EMPED. FRAG. CALLE QUE COND. DESDE LLANO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL QUEBRACHO |  | 6311.93 | 0 | 6311.93 | 0 | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 665 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203172 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA DE TRAMOS EN MAL ESTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CASERÍO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL QUEBRACHO |  | 75867.97 | 0 | 75867.97 | 75867.97 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 22/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1218 | M2 | ALTA | 18
203173 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE SUPERFICIE NO TERMINADA DE TRAMOS EN MAL ESTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CASERÍO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL QUEBRACHO |  | 23355.05 | 0 | 23355.05 | 23355.05 |  | ELIAS MONTECINO, S.A. DE C.V. Y ARQ. LORENA AIDA MONTOYA DE | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 22/07/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
244230 | REHABILITACIÓN SOBRE CAMINO A CANTÓN QUEBRACHO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL QUEBRACHO | VARIOS | 9065.41 | -35.41 | 9030 | 9065.41 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-12 | 2012-05-01 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 30 | Metro Lineal | ALTA | 6
203242 | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CASERÍO EL PILÓN | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA JOYA |  | 199990.31 | 13814.2 | 213804.51 | 213804.51 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 414 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 15/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 3700.25 | M2 | ALTA | 47
203243 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CASERÍO EL PILÓN | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA JOYA |  | 17981.21 | 0 | 17981.21 | 17981.21 |  | ELIAS MONTECINO, S.A. DE C.V. Y ARQ. LORENA AIDA MONTOYA DE | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 15/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203240 | MEJORAMIENTO CAMINO CASERIO EL PILON, CANTON LA JOYA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA JOYA | EL PILON | 6500 | 0 | 6500 | 0 | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 414 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203340 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERIO TIERRA AGRIA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 6500 | 0 | 6500 | 0 | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 725 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203342 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO TIERRA AGRIA, CANTÓN LA LAGUNA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 160915.74 | 0 | 160915.74 | 160915.74 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 725 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/03/2011 | 16/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 4042.96 | M2 | ALTA | 38
203343 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO TIERRA AGRIA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 17981.15 | 0 | 17981.15 | 17981.16 |  | ELIAS MONTECINO, S.A. DE C.V. Y ARQ. LORENA AIDA MONTOYA DE | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2011 | 16/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
194981 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | 259719.68 | 0 | 259719.68 | 259719.68 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 447 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 15/06/2009 | 2009-12-11 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1370 | M2 | ALTA | 0
200390 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN GERARDO 2008 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | 3630.69 | 1210.11 | 4840.8 | 4840.8 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 765 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 785 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
203241 | C. S. MEJORAMIENTO DEL CAMINO EN EL CASERIO EL PILÓN | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | EL PILÓN | 5322.28 | 0 | 5322.28 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 13 | 414 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203171 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO TRAMOS DE CALLE A CRIO LA QUESERA HASTA PASO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | LA QUESERA | 5431.41 | 0 | 5431.41 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 13 | 665 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-09 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203341 | C. S. MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERIO TIERRA AGRIA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | TIERRA AGRIA | 5449.31 | 0 | 5449.31 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 13 | 725 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
200900 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 48696.43 | 0 | 48696.43 | 48696.45 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 270 | 0 | 765 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/06/2008 | 23/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 765 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200901 | APOYO FAMILILAR 2009 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 60344.89 | 4349.79 | 64694.68 | 64694.7 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 342 | 30 | 765 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 765 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200902 | APOYO FAMILILAR 2010 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 45022.56 | 4835.76 | 49858.32 | 49858.31 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 979 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-07-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 979 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200903 | APOYO FAMILILAR 2011 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 53181.37 | 819.34 | 54000.71 | 54000.75 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1246 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1246 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200904 | APOYO FAMILILAR 2012 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 44327.9 | 6700.95 | 51028.85 | 51028.82 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 1246 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1246 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200905 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 20336.06 | 3074.16 | 23410.22 | 23410.22 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 60 | 1246 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1246 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200906 | APOYO FAMILILAR 2013 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 24910.06 | 14756.5 | 39666.56 | 39666.56 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 109 | 1246 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 706 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213388 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN GERARDO 2013 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 8084.71 | 4789.31 | 12874.02 | 12874.02 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 109 | 304 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
246510 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 17779.36 | 0 | 17779.36 | 17779.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 900 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2012 | 22/06/2012 | 30 AGUA POTABLE | 26.13 | M2 | ALTA | 12
290360 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5986 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-11-04 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
291870 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5986 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 24/02/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205257 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN GERARDO 2014 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS. | 157465 | 0 | 157465 | 72765 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1032 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
291534 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CANTÓN SAN GERONIMO DEL MUNICIPIO DE SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERONIMO |  | 37493.4 | 0 | 37493.4 | 11248.02 | CONSTRUCCION Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 120 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/05/2014 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
211030 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTÓN SAN JERÓNIMO, SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERONIMO | VARIOS | 233606.69 | 0 | 233606.69 | 233606.69 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 100 | 45 | 2293 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/04/2009 | 18/09/2009 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.47 | Km | ALTA | 0
244471 | ELECTRIFICACIÓN EN SECTORES DE CASERÍOS LOS CISNEROS, EL GÜIRO Y ALTOS DE UBAL | SAN MIGUEL | SAN JORGE | CANDELARIA | LOS CISNEROS, EL GÜIRO Y ALTOS DE UBAL | 58319.41 | 2507.4 | 60826.81 | 60826.81 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 252 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 2.14 | Km | ALTA | 10
268880 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PERMANENTES DE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE RODANTE EN CAMINO VECINAL QUE CONDUCE A CANTÓN JOYA DE VENTURA | SAN MIGUEL | SAN JORGE | JOYA DE VENTURA | VARIOS CASERÍOS | 162206.27 | 0 | 162206.27 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 336 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.72 | Km | ALTA | 35
219190 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LAS PILETAS, CAMPOS, EPINOZA Y LA MORITA | SAN MIGUEL | SAN JORGE | MORITA | LAS PILETAS, CAMPOS, ESPINOZA Y MORITA | 40030.7 | 0 | 40030.7 | 40030.7 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 271 | 44 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2011 | 16/07/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.15 | Km | ALTA | 13
218160 | FORMULACION DE UN PROYECTO ELECTRICO EN CASERIOS PANAMEÑOS, RENDEROS, MARTINEZ, GOMEZ Y TICAS | SAN MIGUEL | SAN JORGE | MORITA | PANAMEÑOS, RENDEROS, MARTINEZ, GOMEZ | 2233.76 | 0 | 2233.76 | 2233.76 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2011 | 2011-11-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200350 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN JORGE 2008 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | 7458 | 0 | 7458 | 7458 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 15000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CESAR ARMANDO ESCOBAR LARIN | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2008 | 28/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1973 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
240200 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | 3633 | 0 | 3633 | 3633 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 30/01/2012 | 29/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
201151 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 76071.6 | 6294.1 | 82365.7 | 82365.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 28 | 1973 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-03-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1973 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201152 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 40004.26 | 4444.92 | 44449.18 | 44449.18 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 965 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1114 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201153 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 52068.14 | 896.21 | 52964.35 | 52964.3 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1113 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1113 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201154 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 51129.11 | 23973.19 | 75102.3 | 75102.27 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 25 | 1113 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-02 | 2013-05-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1113 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201156 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 28301.49 | 17226.99 | 45528.48 | 45528.48 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1113 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 807 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201157 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN SAN JORGE 2013 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 250750 | 0 | 250750 | 242200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 953 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 711 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201158 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN JORGE 2013 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 19947.82 | 12142.15 | 32089.97 | 32089.97 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 12 | 1113 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 569 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
218161 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS PANAMEÑOS, RENDEROS, MARTÍNEZ, GÓMEZ Y TICAS | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 91569.96 | 0 | 91569.96 | 91569.96 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 105 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/05/2012 | 2012-06-12 | 33 ELECTRIFICACION | 4.12 | Km | ALTA | 11
243400 | SUPERVISION DE DOS PROYECTOS ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 5667.67 | 0 | 5667.67 | 5667.67 |  | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 105 | 105 | 122 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/05/2012 | 2012-06-12 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
247131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 10344.29 | 0 | 10344.29 | 10344.29 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 30 | 90 | 830 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 15/11/2012 | 2013-11-07 | 33 ELECTRIFICACION | 166 | Acometidas | ALTA | 4
205697 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN JORGE 2014 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS. | 140540 | 0 | 140540 | 86795 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1181 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
242700 | INTRODUCCION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DEL CANTON SAN JULIAN | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JULIAN | VARIOS | 82948.74 | 0 | 82948.74 | 82948.74 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 134 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/05/2012 | 2012-06-12 | 33 ELECTRIFICACION | 3.18 | Km | ALTA | 18
252581 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN JUAN |  | 204447.73 | 4953.96 | 209401.69 | 161487.52 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 23 | 344 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/05/2014 | 16/10/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 814.28 | M2 | MODERADA | 27
252580 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN JUAN | CANTÓN SAN JUAN | 6302.36 | 0 | 6302.36 | 6302.36 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 86 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-10 | 25/07/2013 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
248330 | EMPEDRADO VISTO EN CASERIO EL ROSARIO, CANTON SAN JUAN, SAN LUIS LA REINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN JUAN | EL ROSARIO | 85660.83 | 0 | 85660.83 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 30 | 275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/09/2012 | 29/01/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.16 | Km | MODERADA | 16
291860 | ADOQUINADO ENTRE BARRIO LOS HENRIQUEZ Y BARRIO SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIAS COLONIAS | 63941.04 | 0 | 63941.04 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1081 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/03/2014 | 30/05/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.28 | Km | MODERADA | 45
268080 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | 5500 | 0 | 5500 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 5637 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-08 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
293180 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GALLO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5637 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-03 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
264460 | ELECTRIF. CAS. ANCHICO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | ANCHICO | ANCHICO | 55602.58 | -14621.03 | 40981.55 | 40981.55 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 90 | 0 | 53 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/05/2014 | 21/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 2.3 | Km | BAJA | 15
264420 | ELECTRIF. CAS. EL COROZAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CONCEPCION COROZAL | EL COROZAL | 47873.28 | -14110.34 | 33762.94 | 33762.94 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 90 | 0 | 19 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/05/2014 | 25/06/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 2.04 | Km | BAJA | 9
264400 | ELECTRIF. CAS. GUADALUPE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL AMATE | GUADALUPE | 53583.41 | 0 | 53583.41 | 40775.54 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 90 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/05/2014 | 25/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 2.1 | Km | BAJA | 15
264440 | ELECTRIF. CAS. LA MARAÑONERA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL AMATE | LA MARAÑONERA | 26249.21 | -6633.67 | 19615.54 | 0 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 60 | 0 | 30 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-01-09 | 30/10/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.96 | Km | BAJA | 15
254200 | ELECTRIFICACION CAS. LOS HERNANDEZ, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL AMATE | LOS HERNANDEZ | 24607.88 | 0 | 24607.88 | 18788.19 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 34 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/10/2013 | 27/11/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.91 | Km | BAJA | 10
254230 | ELECTRIF. CAS. EL DELIRIO 1 Y 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL DELIRIO | EL DELIRIO | 19700.2 | -250.95 | 19449.25 | 19449.25 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 63 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-09-07 | 2013-10-09 | 33 ELECTRIFICACION | 0.61 | Km | BAJA | 10
214510 | ELECTRI. LOT. EL TEMPISQUE Y CASERIO LOS FUENTES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL TECOMATAL | LOS FUENTES | 97481.57 | -2269.67 | 95211.9 | 95211.9 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 310 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/09/2011 | 2011-12-12 | 33 ELECTRIFICACION | 4.7 | Km | BAJA | 7
254190 | ELECTRIFI. CAS. LA MASCOTA 1Y2, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL VOLCAN | LA MASCOTA | 58609.35 | 0 | 58609.35 | 47941.45 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 74 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-06 | 2013-09-09 | 33 ELECTRIFICACION | 2.3 | Km | BAJA | 10
260870 | TMC NOMENCLATURA Y MANTENIMIENTO DE COLONIA DE HATO NUEVO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | HATO NUEVO |  | 24000 | -7800 | 16200 | 16200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-02-08 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261030 | TMC HUERTOS CASEROS | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | JALACATAL |  | 24000 | -4000 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
264450 | ELECTRIF. CAS. NUEVO AMANECER 1 Y 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA CANOA | NUEVO AMANECER 1 Y 2 | 23226.1 | -664.47 | 22561.63 | 22561.63 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 60 | 0 | 36 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/05/2014 | 14/07/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.92 | Km | BAJA | 15
264410 | ELECTRIF. CAS. EL BOSQUE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA PUERTA | EL BOSQUE | 23766.49 | -5752.63 | 18013.86 | 0 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 60 | 0 | 9 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-01-09 | 30/10/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.95 | Km | BAJA | 5
202370 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LAS DELICIAS |  | 1803641.64 | 0 | 1803641.64 | 1803641.65 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 871-FISDL/MARN-BID 1209/OC-ES | 120 | 25 | 250000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/11/2008 | 2009-11-04 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 321365 | M3 | BAJA | 0
260890 | TMC FORTALECIMIENTO AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LAS DELICIAS | AGUA SALADA | 24000 | -2700 | 21300 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
254220 | ELECTRIFICACION CAS. EL BRINCO Y EL CEDRAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MIRAFLORES | EL BRINCO Y EL CEDRAL | 43250.56 | 0 | 43250.56 | 36241.4 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 28 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/10/2013 | 25/11/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.63 | Km | BAJA | 10
207740 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD COLONIA NUEVA, CASERIO LOS RANCHOS | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MIRAFLORES | LOS RANCHOS | 38828.57 | -9986.3 | 28842.27 | 28842.27 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 784 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/12/2009 | 2010-10-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.34 | Km | BAJA | 0
214500 | ELECTRIFICACION CASERIO EL GUAYABAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO SILVA | EL GUAYABLA | 25012.36 | 0 | 25012.36 | 24942.88 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 65 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 2012-10-04 | 33 ELECTRIFICACION | 1.3 | Km | BAJA | 9
264380 | ELECTRIF. CAS. BUENAVISTA SUR | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN CARLOS | BUENAVISTA | 74355.97 | -20849.6 | 53506.37 | 53506.37 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 200 | 0 | 36 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/05/2014 | 22/07/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 3.05 | Km | BAJA | 18
213621 | FORMULACION PARA ADECUACION DE FARMACIAS ISSS ZONA ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 2385.24 | 0 | 2385.24 | 2385.24 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 19/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
247560 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL, 2DA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 110850 | -21750 | 89100 | 89100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 739 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 39 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
253530 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MIGUEL 3ERA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 55000 | -5746.15 | 49253.85 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 | 28/11/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 22 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
258900 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL DEL MTPS-PATI-180-3CV-CI | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 18280 | -6276.13 | 12003.87 | 12003.87 | YESENIA DEL CARMEN HENRIQUEZ DE RUBIO |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
259180 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL, 3ERA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 90000 | -6150 | 83850 | 65400 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 30 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 30 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
260880 | TMC NOMENCLATURA Y MANTENIMIENTO DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -8600 | 15400 | 15400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-02-08 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260900 | TMC MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO MIGUEL CHARLAIX Y CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -4100 | 19900 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260910 | TMC ASEO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -7100 | 16900 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260920 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -1200 | 22800 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260930 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | 1200 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260940 | TMC REPRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO E INVERNADERO MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -6500 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260980 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 3 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -4200 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260990 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -7900 | 16100 | 16100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261000 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -8400 | 15600 | 15600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261010 | TMC ALFABETIZANDO Y ASEANDO MI COMUNIDAD 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -1400 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261020 | TMC ALFABETIZANDO Y ASEANDO MI COMUNIDAD 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 24000 | -5600 | 18400 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261860 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MIGUEL, 4TA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 35000 | -1525.61 | 33474.39 | 33474.39 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263760 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, PARA PAGO A TECNICOS DE PUNTO FOCAL PARA EL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 275 | 0 | 640 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-02 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
265360 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL 4TA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 71400 | -7500 | 63900 | 63900 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 476 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/04/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 28 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
289760 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL 5TA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 32500 | -564.63 | 31935.37 | 31935.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 680 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 13 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292570 | CONSULTORIA PARA LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATI 3-PATI-362-3CV-CI | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 10000 | 2000 | 12000 | 4200 | JULIA ARACELY PAIZ CASTILLO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 150 | 30 | 1629 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-05 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 5 | DOCUMENTO | BAJA | 0
293100 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL 5TA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 95250 | 0 | 95250 | 86550 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 60 | 0 | 635 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-02 |  | 103 CAPACITACIONES | 36 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
295100 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL, 6TA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 17500 | 0 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
237640 | TMC MANTENIMIENTO DE VIVERO Y RECUPERACION DE INVERNADERO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 4A. AV. NTE Y 16 C. OTE. | 24000 | -1400 | 22600 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 440 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237630 | TMC FORTALECIMIENTO AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DEL RRELLENO SANITARIO MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AGUA SALADA | 24000 | -4000 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 2250 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237390 | TMC ASEO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS IMPARES DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -4600 | 19400 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237450 | TMC ASEO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS PARES DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -900 | 23100 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237460 | TMC NOMENCLATURA DE CIUDAD PACIFICA, ETAPAS I, II, III Y IV | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -1700 | 22300 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237500 | TMC MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL - 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -2000 | 22000 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237510 | TMC MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL - 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -3100 | 20900 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
247880 | INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO CONCEPCIÓN, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | BARRIO CONCEPCIÓN | 100000.82 | -5836.82 | 94164 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 618 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-10 | 2013-09-01 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.85 | Km | BAJA | 25
237600 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 6 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CARIAS COLONIAS | 24000 | -1100 | 22900 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 9020 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
269420 | TMC REPRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO E INVERNADERO MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CENTRO DE LA CIUDAD | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269440 | TMC MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX Y EL CENTRO DE GOBIERNO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CENTRO DE LA CIUDAD | 30000 | 0 | 30000 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
252950 | TMC ASEO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTARIO GENERAL MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CENTRO DE SAN MIGUEL | 21000 | -5100 | 15900 | 16100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
269450 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL #1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | 900 | 30900 | 30900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269460 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL #2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | 2400 | 32400 | 32400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269470 | TMC ASEO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | 1000 | 31000 | 31000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269480 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL #1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | 2200 | 32200 | 32200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269490 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL #2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | -7400 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269520 | TMC NOMENCLATURA DEL CENTRO HISTORICO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | 900 | 30900 | 30900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
237490 | TMC NOMENCLATURA DE COLONIAS MILAGRO DE LA PAZ Y SANTA JULIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL MILAGRO DE LA PAZ Y COL. SANTA JULIA | 24000 | -400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238040 | TMC ROTULACION Y MANTENIMIENTO DE COL. AGROPECUARIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. AGROPECUARIA | 24000 | -1600 | 22400 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238050 | TMC NOMENCLATURA Y MANTENIMIENTO DE COL. BRISAS DE HATO NUEVO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. BRISAS DE HATO NUEVO | 24000 | -5900 | 18100 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
226810 | TMC, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. BRISAS DEL RÍO, EL MOLINO Y SATÉLITE DE O | 24000 | -600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
237430 | TMC.ASEO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. CARRILLO, MA. JULIA, PALO BLANCO Y RES. S | 24000 | -1000 | 23000 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 6600 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238030 | TMC NOMENCLATURA Y MANTENIMIENTO DE COL. LA CARMENZA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. LA CARMENZA | 24600 | -4200 | 20400 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
238080 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. VIA SATELITE | 18000 | -4600 | 13400 | 13500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
243680 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CUSCATLÁN | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COLONIA CUSCATLÁN | 74194.79 | -0.06 | 74194.73 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 390 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-10 | 2013-09-01 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.82 | Km | BAJA | 14
269500 | TMC NOMENCLATURA Y MANTENIMIENTO DE LA COLONIA DOLORES, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COLONIA DOLORES | 30000 | -2000 | 28000 | 28000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
247640 | CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA JUCUAPA,SAN MIGUEL. | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COLONIA JUCUAPA | 242408.26 | 64826.15 | 307234.41 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 95 | 659 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 2013-05-11 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 1.15 | Km | BAJA | 36
269510 | TMC NOMENCLATURA Y MANTENIMIENTO DE LA COLONIA LAS VIOLETAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COLONIA LAS VIOLETAS | 30000 | 2000 | 32000 | 32000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
226770 | TMC, NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COLONIAS PANAMERICANA, EL TESORO I Y II | 18600 | -300 | 18300 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
269400 | TMC HUERTO COMUNITARIO DOLORES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | DOLORES | 30000 | -1300 | 28700 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
196790 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHISPA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA CHISPA | 13733.88 | 1790.94 | 15524.82 | 0 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 30 | 130 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/01/2009 | 2009-09-06 | 33 ELECTRIFICACION | 0.6 | Km | BAJA | 0
269390 | TMC ALFABETIZANDO Y ASEANDO MI COMUNIDAD | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA CONFIANZA | 30000 | 1000 | 31000 | 31000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269410 | TMC HUERTO COMUNITARIO LA CONFIANZA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA CONFIANZA | 30000 | -400 | 29600 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
207670 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS LOMITAS | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LAS LOMITAS | 55120.2 | 0 | 55120.2 | 55120.2 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 408 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/01/2010 | 26/04/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 2.03 | Km | BAJA | 0
238520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-BM SAN MIGUEL 2DA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | N/A | 55000 | -565.2 | 54434.8 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 797 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 2012-02-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 22 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
226910 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MIGUEL 1RA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | NO APLICA | 22500 | -106.73 | 22393.27 | 22393.27 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 313 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 9 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
226800 | TMC, LIMPIEZA DE QUEBRADAS DE INVIERNO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | QUEBRADAS QUE CRUZAN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | -8500 | 21500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226790 | TMC, ENALTECER LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | REDONDEL LOS LEONES Y BLVD. CARRETERA AL DELIR | 30000 | -10800 | 19200 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
243310 | ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | 127968.78 | 0 | 127968.78 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 702 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-10 | 2013-08-01 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 1.29 | Km | BAJA | 18
238060 | TMC MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO CHARLAIX Y CENTRO DE GOBIERNO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 24600 | -4600 | 20000 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
238720 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL, 1RA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 30600 | 0 | 30600 | 30600 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 290 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 290 | Capacitados | BAJA | 0
252980 | TMC FORTALECIMIENTO AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -5500 | 15500 | 16000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
252990 | TMC REPRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO E INVERNADERO MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -5200 | 15800 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253000 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -3600 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253010 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUE SY JARDINES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -4900 | 16100 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253020 | TMC MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -2900 | 18100 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253030 | TMC MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -15700 | 5300 | 5300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253040 | TMC MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 3 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -5800 | 15200 | 15400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253050 | TMC NOMENCLATURA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -6500 | 14500 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253060 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD N.1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -4200 | 16800 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253070 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD N.2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -3700 | 17300 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253080 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD N. 3 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -4200 | 16800 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253090 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD N. 4 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -4900 | 16100 | 16300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 | 28/11/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253100 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD N. 5 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -4000 | 17000 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 | 28/11/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253110 | TMC ASEO Y LIMPIEZA EN LAS COLONIAS DE SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -3600 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253120 | TMC ASEO Y LIMIEZA DE LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -4600 | 16400 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253130 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 3 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -6800 | 14200 | 14500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253140 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 4 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -4000 | 17000 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253150 | TMC ASEO Y LIMIPEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 5 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -21000 | 0 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253160 | TMC LIMPIEZA DE POSTES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -3100 | 17900 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
253170 | TMC LIMPIEZA DE POSTES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 21000 | -4100 | 16900 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 | 2014-10-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
252960 | TMC MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO FELIX CHARLAIX Y CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUL | 21000 | -4100 | 16900 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/05/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
226840 | TMC, LIMPIEZA DE TRAGANTES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 30000 | -8900 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226850 | TMC, NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 23400 | -5500 | 17900 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
237480 | TMC. ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MGUEL 3 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 24000 | -1000 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 7275 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237570 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 4 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 24000 | -1500 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 6402 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237620 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 24000 | -1600 | 22400 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 6550 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
226820 | TMC, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS DE SAN MIGUEL | 27000 | -8300 | 18700 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226830 | TMC, NOMECLATURA DE COLINAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS DE SAN MIGUEL | 19200 | -1800 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226780 | TMC, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | -5700 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
265370 | FORMULACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA DELEGACIÓN PNC SAN MIGUEL, CIUDAD MUJER | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | 6675.24 | 0 | 6675.24 | 5340.19 | TITO RAUL EUGENIO ALVARENGA SERRANO |  | 991-RECURSOS FISDL | 60 | 0 | 210410 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/08/2013 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
265390 | CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | 3788625.02 | 109142.92 | 3897767.94 | 3897767.94 | PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V. | ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES, SA DE CV | 08I-BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 180 | 0 | 480000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 28/06/2013 | 25/01/2014 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 2536.92 | M2 | BAJA | 310
268360 | ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | 28956.68 | 0 | 28956.68 | 0 | TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 218410 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 23/09/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
237660 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS PARQUES | 24000 | -2500 | 21500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 8231 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
237670 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS PARQUES | 24000 | -100 | 23900 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 28625 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
207710 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JACINTEÑA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | san jacinteña | 73125.61 | -1185.89 | 71939.72 | 71939.71 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 888 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/06/2010 | 2010-08-10 | 33 ELECTRIFICACION | 2.46 | Km | BAJA | 0
214630 | ELECTRIFICACION CANTON PIEDRA AZUL | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | PIEDRA AZUL | piedra azul | 71697.32 | -6072.97 | 65624.35 | 65624.35 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 515 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-12-09 | 14/12/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 3.22 | Km | MODERADA | 10
249350 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOS JANDRES | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | CASERÍO LOS JANDRES | 101987.23 | 0 | 101987.23 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1925 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 | 30/03/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 15.9 | Metro Lineal | MODERADA | 30
243700 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CASERÍO LA JOYA | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | LA JOYA | 121954.69 | 0 | 121954.69 | 0 | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 16 | 2500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/03/2012 | 2012-06-07 | 43 PUENTES RURALES | 11 | Metro Lineal | MODERADA | 25
266170 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CAMINO VECINAL EN CANTÓN CHARLACA. | SAN MIGUEL | SESORI | CHARLACA | VARIOS CASERÍOS | 50869.93 | 0 | 50869.93 | 0 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 245 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-12 | 28/03/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | ALTA | 12
203150 | CONSTRUCCION DE PUENTE PASO LAGARTERO SOBRE RIO TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | EL ESPIRITU SANTO | HACIENDA NUEVA Y HACIENDA ESPIRITU SANTO | 15820 | 0 | 15820 | 0 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 45 | 660 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203273 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203272 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PASO EL GUAYABO SOBRE RÍO TAMARINDO, QUE UNE LOS CASERÍOS LOS HORNITOS, EL ESPINO, LOS JOBOS Y EL SALAMO | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON |  | 13000 | 0 | 13000 | 15836.36 |  | ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 36 | 522 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/06/2011 | 15/04/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203271 | C. S. CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL PASO EL GUAYABO SOBRE RIO EL TAMA | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON | HORNITOS, LOS ESPINOS, LOS JOBOS, EL SALAMO | 5349.87 | 0 | 5349.87 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 16 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203270 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL PASO EL GUAYABO SOBRE RIO TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON | LOS HORNITOS, EL ESPINO LOS JOBOS Y EL SALAMO | 9918.97 | 0 | 9918.97 | 0 | JOSE RICARDO ANTONIO JIMENEZ ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
201601 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN JOSE LAS FLORES | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON | SAN JOSE LAS FLORES | 39918.11 | 0 | 39918.11 | 39918.11 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/04/2009 | 25/06/2009 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 222.7 | M2 | ALTA | 0
203110 | PUENTE SOBRE QDA. ESTANZUELAS CRIOS CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | SAN MIGUEL | SESORI | LAS MESAS | CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | 9605 | 0 | 9605 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 468 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203111 | C.S. PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS, CASERIOS CERRO BLANCO Y SAN NI | SAN MIGUEL | SESORI | LAS MESAS | CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | 6820.24 | 0 | 6820.24 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 468 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
266290 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CAMINO VECINAL, CANTÓN LAS MESAS, DESVÍO EL COYOL. | SAN MIGUEL | SESORI | LAS MESAS | VARIOS CASERIOS | 53453.8 | 0 | 53453.8 | 0 | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 29 | 288 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-12 | 2014-04-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.44 | Km | ALTA | 12
248434 | FORMULACIÓN PROYECTO 248430 INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO LEONOR CANTÓN MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA |  | 10909.82 | 0 | 10909.82 | 10909.83 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 90 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-03-09 | 30/11/2012 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
252260 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA |  | 7600 | 0 | 7600 | 6460 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-11 | 23/04/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
293220 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CAMINO VECINAL EN CASERÍO EL CAHUANO | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | EL CAHUANO | 53980.39 | 0 | 53980.39 | 0 | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.27 | Km | ALTA | 12
260970 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LEONOR CANTÓN MANAGUARA, MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | LEONOR | 194602 | 2848.57 | 197450.57 | 197450.57 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 120 | 45 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/05/2013 | 2014-10-03 | 30 AGUA POTABLE | 3.05 | Km | ALTA | 35
260973 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LEONOR CANTÓN MANGUARA, MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | LEONOR | 13644.14 | 1502.34 | 15146.48 | 15146.49 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 135 | 45 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/05/2013 | 2014-10-03 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215220 | FORMULACIÓN /AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | MANAGUARA | 5451.24 | 0 | 5451.24 | 5451.24 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 264 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/11/2010 | 28/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
215221 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | MANAGUARA | 150736.3 | 0 | 150736.3 | 150736.28 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 30 | 241 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 16/08/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 594.33 | M2 | ALTA | 25
252261 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTON MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | MANAGUARA | 287579.96 | 25092.36 | 312672.32 | 337764.62 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 120 | 15 | 500 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/10/2014 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M3 | ALTA | 20
252261 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTON MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | MANAGUARA | 287579.96 | 25092.36 | 312672.32 | 337764.62 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 120 | 15 | 500 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-11-11 | 17/10/2014 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M3 | ALTA | 20
248450 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO MAZATEPEQUE, JOCOTILLO, Y QUEBRACHITO | SAN MIGUEL | SESORI | MAZATEPEQUE |  | 774111.01 | 54427.7 | 828538.71 | 703447.66 | PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 210 | 30 | 1237 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-11-12 |  | 30 AGUA POTABLE | 19.17 | Km | ALTA | 140
248453 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO MAZATEPEQUE, JOCOTILLO, Y QUEBRACHITO | SAN MIGUEL | SESORI | MAZATEPEQUE |  | 38644.9 | 7728.97 | 46373.87 | 34200.74 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 225 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-12 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
248454 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 248450 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO MAZATEPEQUE, JOCOTILLO, QUEBRACHITO | SAN MIGUEL | SESORI | MAZATEPEQUE |  | 27985.51 | 0 | 27985.51 | 27985.5 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 135 | 143 | 1237 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROMAN VELASQUEZ VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2012-03-09 | 2013-06-06 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203181 | C. S. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CRIO COYOL CTON MAZATEPE | SAN MIGUEL | SESORI | MAZATEPEQUE | COYOL Y COLONIA LIBERTAD | 4876.29 | 0 | 4876.29 | 0 | LUIS ENRIQUE CONTRERAS DE JESUS |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 44 | 960 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203180 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CRIO. EL COYOL Y COL. LIBERTAD | SAN MIGUEL | SESORI | MAZATEPEQUE | EL COYOL Y COLONIA LIBERTAD | 15820 | 0 | 15820 | 0 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 45 | 960 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203093 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 203092 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SESORI, CASERÍO GUAJINIQUIL, CANTÓN MINITAS. SESORI, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS |  | 13000 | 2757.57 | 15757.57 | 15757.57 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 35 | 522 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/06/2011 | 30/04/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203090 | CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL SOBRE RIO SESORI CRIO GUAJINIQUIL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUAJINIQUIL | 9918.97 | 0 | 9918.97 | 0 | JOSE RICARDO ANTONIO JIMENEZ ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203092 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SESORI, CASERÍO GUAJINIQUIL, CANTÓN MINITAS. SESORI, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUAJINIQUIL | 97913.51 | 19549.97 | 117463.48 | 117463.48 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 35 | 522 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/06/2011 | 15/04/2012 | 43 PUENTES RURALES | 84 | M2 | ALTA | 23
216300 | FORMULACIÓN INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERIO GUAJINIQUIL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUAJINIQUIL | 5451.24 | 0 | 5451.24 | 5451.24 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 158 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/11/2010 | 28/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
216301 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERIO GUAJINIQUIL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUAJINIQUIL | 133591.5 | 0 | 133591.5 | 133591.5 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 35 | 36 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-09 | 2013-04-01 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 559.33 | M2 | ALTA | 35
203091 | C. S. CONSTRUCCIÓN PASARELA SOBRE RIO SESORI CRIO GUAJINIQUIL CTON MIN | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUANIJIQUIL | 5421.72 | 0 | 5421.72 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 16 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
252210 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON SAN SEBASTIAN | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN |  | 6237.14 | 0 | 6237.14 | 4989.7 | YESENIA GUADALUPE PINEDA GUERRERO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2013 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203141 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIÓN EL TIZATE Y SAN FELIPE, CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | EL TIZATE Y SAN SEBASTÁN | 461610.87 | 4621.32 | 466232.19 | 466232.17 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 20 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-05-12 | 2012-08-07 | 30 AGUA POTABLE | 8.2 | Km | ALTA | 125
203200 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | SAN NICOLAS Y LOS VILLACORTA | 9831 | 0 | 9831 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 408 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203113 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | 11569.88 | 423.71 | 11993.59 | 10836.61 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 7 | 1022 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203112 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | VARIOS | 128397.49 | -1466.02 | 126931.47 | 119609.2 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 7 | 1022 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 43 PUENTES RURALES | 13.5 | Metro Lineal | ALTA | 30
203201 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | SAN NICOLAS Y LOS VILLACORTA | 6692.1 | 0 | 6692.1 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 408 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203161 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS, SANTA ROSA Y LOS VILLACO | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | SANTA ROSA Y LOS VILLACORTA | 6423 | 0 | 6423 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 282 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203160 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO PORCAS, CRIO. STA. ROSA Y VILLACORTA | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | SANTA ROSA Y VILLACORTA | 12430 | 0 | 12430 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 282 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-04-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203162 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CANTON SANTA ROSA | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | VARIOS | 184944.48 | 0 | 184944.48 | 174765.03 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 7 | 817 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 43 PUENTES RURALES | 25 | Metro Lineal | ALTA | 44
203202 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | VARIOS | 107766.18 | 0 | 107766.18 | 102618.44 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 20 | 745 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 43 PUENTES RURALES | 14 | Metro Lineal | ALTA | 24
203203 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS, CANTON SANTA ROSA | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | VARIOS | 11569.88 | 1088.33 | 12658.21 | 11501.23 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 20 | 745 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
199560 | COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO EL CALVARIO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 179267.54 | 0 | 179267.54 | 179267.53 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 3000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2008-01-12 | 31/03/2009 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 5940 | M2 | ALTA | 0
200060 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SESORI 2008 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 6577.95 | 2192.43 | 8770.38 | 8770.38 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1386 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1386 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
203152 | CONSTRUCCION DE PUENTE EL LAGARTERO SOBRE RIO TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 350704.31 | 0 | 350704.31 | 350704.31 | EDIFICACIONES E.A.G OBRAS CIVILES, S.A DE C.V |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 40 | 153 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 16/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | ALTA | 82
203153 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EL LAGARTERO SOBRE RIO EL TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 32000 | 3887.72 | 35887.72 | 35887.72 |  | SUELOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 40 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 16/01/2012 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203182 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO PORCAS | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 388144.8 | 0 | 388144.8 | 388144.79 | EDIFICACIONES E.A.G OBRAS CIVILES, S.A DE C.V |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 25 | 588 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 2012-01-01 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | ALTA | 91
203183 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO PORCAS | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 32000 | 2461.57 | 34461.57 | 34461.57 |  | SUELOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 25 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 2012-01-01 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203272 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PASO EL GUAYABO SOBRE RÍO TAMARINDO, QUE UNE LOS CASERÍOS LOS HORNITOS, EL ESPINO, LOS JOBOS Y EL SALAMO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 100290.92 | 23123.5 | 123414.42 | 123414.42 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 36 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/06/2011 | 15/04/2012 | 43 PUENTES RURALES | 72 | M2 | ALTA | 18
213521 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DOCTOR MANUEL QUIJANO HERNÁNDEZ | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 263735.83 | 4001.33 | 267737.16 | 267737.16 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 22 | 200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/08/2011 | 2012-01-02 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1739.01 | M2 | ALTA | 49
240210 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 3633 | 0 | 3633 | 3633 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2012-01-02 | 2012-01-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
242090 | ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 8499 | 0 | 8499 | 8499 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 21/12/2011 | 20/03/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25 | Capacitados | ALTA | 0
249820 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE MODULO DE ESPECIALIDADES DE LA UCSF INTERMEDIA SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 7050 | 0 | 7050 | 5992.5 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-11 | 17/05/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
249821 | CONSTRUCCION DE MÓDULO DE ESPECIALIDADES DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 104138.69 | 14250.03 | 118388.72 | 118388.72 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 120 | 50 | 300 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-11-11 | 25/07/2014 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 148 | M2 | ALTA | 40
203151 | C. S. CONSTRUCCIÓN PUENTE PASO EL LAGARTERO SOBRE RIO EL TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | HACIENDA NUEVA | 4484.74 | 0 | 4484.74 | 0 | LUIS ENRIQUE CONTRERAS DE JESUS |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 44 | 660 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-09 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
203163 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CANTON SANTA ROSA | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | S/N | 11569.88 | 423.71 | 11993.59 | 10836.61 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 7 | 817 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 29/06/2011 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
200891 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 84013.81 | 5957.79 | 89971.6 | 89971.54 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 1343 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1386 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200892 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 59876.55 | 6431.18 | 66307.73 | 66307.73 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 1202 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-07-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1279 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200893 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 73188.31 | 981.75 | 74170.06 | 74170.02 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1279 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200894 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 59410.55 | 8980.96 | 68391.51 | 68391.47 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 60 | 1279 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1279 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200895 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 12815.27 | 1937.25 | 14752.52 | 14752.53 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 60 | 1279 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1279 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200896 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 32151.48 | 19046.25 | 51197.73 | 51197.73 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 109 | 1279 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 944 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213298 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SESORI 2013 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 11961.43 | 7085.85 | 19047.28 | 19047.28 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 109 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
296200 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 12000 | 0 | 12000 | 0 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 10705 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/07/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
265770 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CAMINO VECINAL CANTÓN ESPÍRITU SANTO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS CASERÍOS | 54391.1 | 0 | 54391.1 | 0 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-01 | 2014-03-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.37 | Km | ALTA | 12
213520 | FORMULACIÓN PARA LA MEJORA DEL C. ESCOLAR DR. MANUEL QUIJANO, SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | no aplica | 6865.46 | 0 | 6865.46 | 6865.46 | MAURICIO ENRIQUE JIMENEZ CAMPOS |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 688 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/06/2010 | 2010-12-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 3
200890 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | varios | 86005.32 | 0 | 86005.32 | 86005.36 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1386 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1386 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204597 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SESORI 2014 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | varios | 210415 | 0 | 210415 | 99615 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1378 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
208730 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLO HORIZONTE | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | ULUAZAPA |  | 92917.6 | 3630.49 | 96548.09 | 96548.09 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 892 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-11-02 | 2009-11-06 | 30 AGUA POTABLE | 2.86 | Km | MODERADA | 0
211730 | ADOQUINADO COMPLETO CALLE DE ACCESO A ULUAZAPA ENTRADA CRIO. EL TABLON | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | ULUAZAPA |  | 72752.36 | 0 | 72752.36 | 72752.35 | JOSE MAX SANCHEZ RUBIO | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 0 | 3351 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/09/2009 | 17/02/2010 | 61 ADOQUINADO DE CALLES | 0.28 | Km | MODERADA | 0
252160 | ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO MUNICIPAL DE ULUAZAPA | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | ULUAZAPA | BARRIO EL CALVARIO | 99440 | 2459.01 | 101899.01 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 23 | 4135 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-02 | 29/04/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.66 | Km | MODERADA | 35
295000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, AGUILARES, 6TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES |  | 17500 | 0 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
239680 | TMC RESCATE AL CENTRO HISTORICO | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -16100 | 13900 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239760 | TMC EDUCANDO EN BUENAS PRACTICAS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -11400 | 18600 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239770 | TMC FOTALECIENDO A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -14200 | 15800 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239780 | TMC ILUMINANDO APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -11900 | 18100 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239790 | TMC INTEGRACION DE ARTES PLASTICAS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -14900 | 15100 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239810 | TMC COMUNICANDO EN MI MUNICIPIO | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -9100 | 20900 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
249940 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, APOPA, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 47250 | -5550 | 41700 | 41700 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/03/2012 | 2012-09-04 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | BAJA | 0
255460 | TMC APOPA SIEMPRE LIMPIA 1 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | -2400 | 21600 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255480 | TMC APOPA SIEMPRE LIMPIA 2 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | -400 | 23600 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255500 | TMC CONVIVENCIA DEPORTIVA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | 0 | 24000 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255510 | TMC JUVENTUD MURALISTA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | -500 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255530 | TMC HACIENDO COMPOST DE CALIDAD EN MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | 1400 | 25400 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255540 | TMC FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA MUNICIPAL | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | 900 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255550 | TMC EJECUTANDO PROYECTOS EN MI COMUNIDAD 1 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | -3200 | 20800 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255570 | TMC EJECUTANDO PROYECTOS EN MI COMUNIDAD 2 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | 1700 | 25700 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255580 | TMC RED DE EMERGENCIA 1 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | 1200 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255590 | TMC RED DE EMERGENCIA 2 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 24000 | 1100 | 25100 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
255600 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, APOPA 3ERA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 25000 | -667.51 | 24332.49 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 | 29/12/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
258980 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL INTEGRAL DE APOPA DEL MTPS-PATI-187-3CV-CI | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 18280 | -18280 | 0 | 0 | MANUEL ALEJANDRO ALONZO CALDERON |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 | 24/09/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
260340 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL , APOPA 3ERA CONVOCTORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 54150 | 0 | 54150 | 51750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 30 | 0 | 361 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2012 | 2013-01-01 | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268640 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA-APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 17700 | 0 | 17700 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 240 | 0 | 59 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
268710 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA-APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 17120 | 0 | 17120 | 17120 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 45 | 0 | 59 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292690 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 20890 | 0 | 20890 | 13787.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 395 | 0 | 820 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
295040 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, APOPA, 6TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 27500 | 0 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-05 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
202150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ALMENDROS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ALMENDROS | 34263.81 | -127.18 | 34136.63 | 34136.62 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/01/2009 | 27/03/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.24 | Km | BAJA | 0
238590 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, APOPA, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | APOPA | 24150 | 0 | 24150 | 24150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 213 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 27/08/2011 | 103 CAPACITACIONES | 213 | Capacitados | BAJA | 0
239750 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, APOPA, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | APOPA | 32500 | -10001.76 | 22498.24 | 22498.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
239660 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | COLONIA SAN FRANCISCO | 30000 | -13800 | 16200 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239720 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | COLONIA SAN NICOLAS, CANTON SAN NICOLAS | 30000 | -14500 | 15500 | 15600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239670 | TMC SEGURIDAD ALIMENTARIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | LOTIFICACION BRISAS DE JOYA GRANDE | 30000 | -12100 | 17900 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239640 | TMC ALBAÑILES DE MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | LOTIFICACION MARIA ANTONIETA | 30000 | -9300 | 20700 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
226080 | GASTOS ADMINISTRATIVOSPATI BANCO MUNDIAL APOPA 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | NO APLICA | 20000 | -2500 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 320
239650 | TMC INTEGRACION JUVENIL A LA ORQUESTA MUNICIPAL | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | SAN NICOLAS | 30000 | -14100 | 15900 | 16300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239740 | TMC FORMACION DE LA INSTRUCTORIA DE DANZAS Y DESYOKES(DJS) | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | SAN PABLO | 30000 | -13600 | 16400 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239700 | TMC ALBAÑILES DE MI CIUDAD | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | SANTA BARBARA | 30000 | -15400 | 14600 | 14900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
215100 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | 6963.47 | 0 | 6963.47 | 6963.47 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/10/2010 | 2010-09-12 | 66 DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215210 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION FUNDACIONES PUENTE COLONIA ERMITA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | 4067.29 | 0 | 4067.29 | 4067.3 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 20/10/2010 | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215560 | FORMULACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE NUEVA APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | 6928.57 | 0 | 6928.57 | 6928.57 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 20/10/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
236530 | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS AGUAS LLUVIAS, URBANIZACIÓN CASTILLA LA MANCHA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | 118704.11 | 0 | 118704.11 | 118704.11 | ESCOBAR TORRES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 60 | 165 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-09 | 21/10/2013 | 66 DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | 272.46 | Metro Lineal | BAJA | 13
225850 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DE APOPA | 24000 | -4200 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225640 | TMC. FOMENTO DE LA ORGANIZACION Y FORMACION TECNICA DEPORTIVA COMUNAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -6000 | 18000 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225650 | TMC. APRENDIENDO BUENAS PRACTICAS EN MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | 2400 | 26400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225660 | TMC. FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -7000 | 17000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225670 | TMC. REFUERZO ESCOLAR Y ESTIMULACION TEMPRANA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -6700 | 17300 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225690 | TMC.ELABORACION DE MURALES Y AMBIENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -5000 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225700 | TMC. ALBAÑILES DE MI CIUDAD TRABAJANDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -4200 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
202160 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CENTRAL, CANTON GUADALUPE | SAN SALVADOR | APOPA | GUADALUPE | CENTRAL | 47609.6 | -17.64 | 47591.96 | 47591.96 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 330 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/01/2009 | 27/03/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.71 | Km | BAJA | 0
217780 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION DE OBRA DE PASO PEATONAL, CANTON JOYA GALANA | SAN SALVADOR | APOPA | JOYA GALANA | VARIOS | 5094.51 | 0 | 5094.51 | 5094.5 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 2519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215281 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD LA LOMA | SAN SALVADOR | APOPA | JOYA GRANDE |  | 422224.21 | 0 | 422224.21 | 422224.2 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 1452 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 24/10/2011 | 21/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 204.68 | Metro Lineal | BAJA | 145
215280 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD LA LOMA | SAN SALVADOR | APOPA | JOYA GRANDE | VARIOS | 5181.37 | 0 | 5181.37 | 5181.37 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/10/2010 | 26/11/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
234970 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN URBANIZACIÓN CASTILLA LA MANCHA, | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS |  | 16389.01 | 0 | 16389.01 | 16389.01 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 165 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-09 | 2011-11-11 | 30 AGUA POTABLE | 339.1 | Metro Lineal | BAJA | 18
215190 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION EN COLONIA VALLE DEL SOL | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS | VARIOS | 7900 | 0 | 7900 | 7900 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/09/2010 | 29/10/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
219800 | CONSTRUCCION MUROS DE RETENCION EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA, APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS | VARIOS | 150990.06 | 0 | 150990.06 | 150990.06 | EDWIN MICHAEL MENENDEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 165 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/04/2011 | 20/01/2012 | 63 MUROS Y GRADAS | 885.42 | M3 | BAJA | 35
234290 | ELECTRIFICACIÓN EN URBANIZACIÓN CASTILLA LA MANCHA, APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS | VARIOS | 16896.17 | 0 | 16896.17 | 16896.17 | ARNOLDO SALGUERO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 165 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-07 | 29/07/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.29 | Km | BAJA | 10
246040 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS | VARIOS | 95959.5 | 0 | 95959.5 | 95959.5 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 165 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-12-06 | 2012-03-09 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 711.91 | Metro Lineal | BAJA | 30
215200 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION CASA COMUNAL COMUNIDAD TRES CEIBAS | SAN SALVADOR | APOPA | TRES CEIBAS | VARIOS | 3796.84 | 0 | 3796.84 | 2657.79 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 323 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-10 |  | 18 CASAS COMUNALES | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
255610 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE 18 A 20 YARDAS CÚBICAS Y UNA GÓNDOLA CON CAPACIDAD DE 76 M3 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | CASCO URBANO | 165400 | 0 | 165400 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 33158 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-06 | 2012-10-09 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
216400 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA 4 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | 20728.14 | 0 | 20728.14 | 20728.14 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 496 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-01 | 30/05/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216400 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA 4 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | 20728.14 | 0 | 20728.14 | 20728.14 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 496 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-12 | 30/05/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216401 | REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | 80194.96 | 0 | 80194.96 | 56136.48 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 769 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-07-01 | 2013-07-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.17 | Km | BAJA | 18
295310 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A DESASTRES NATURALES ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | 10500 | 0 | 10500 | 0 | MARIA EVA ORTIZ MARTIR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 0 | 34710 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/05/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
245700 | REHABILITACIÓN DE 1 KM DE CALLE PRINCIPAL A CASERÍO LOS MUROS, ZAPOTE ABAJO | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | EL ZAPOTE | LOS MUROS | 4152.79 | 0 | 4152.79 | 4152.79 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 850 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-04 | 2012-07-05 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1 | Km | BAJA | 4
244540 | REHABILITACIÓN DE CALLES EL CASTAÑO Y EL UÑA DE GATO, ZAPOTE ABAJO | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | EL ZAPOTE | VARIOS | 8737.06 | 0 | 8737.06 | 8737.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 1700 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2012 | 2012-07-03 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 2 | Km | BAJA | 8
244560 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CANTÓN ZAPOTE ABAJO | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | EL ZAPOTE | VARIOS | 2695.91 | 0 | 2695.91 | 2695.91 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 833 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-03 | 2012-07-05 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.12 | Km | BAJA | 4
216420 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD CRISTO REDENTOR | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | LOS LLANITOS | VARIOS | 6935.49 | 0 | 6935.49 | 6935.5 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 340 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/12/2011 | 2012-05-04 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
237690 | TMC RECICLANDO Y CONVIVIENDO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 25800 | -5200 | 20600 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
237700 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 25800 | -7300 | 18500 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
247410 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CUSCATANCINGO, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 10500 | -900 | 9600 | 9600 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 70 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-02-04 | 103 CAPACITACIONES | 4 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
256530 | TMC MEJORANDO NUESTRA VIDA CON LA COSMETOLOGIA Y PELUQUERIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 24000 | -2800 | 21200 | 14400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256540 | TMC CONVIVIENDO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 24000 | -3100 | 20900 | 18800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256550 | TMC MADERA, YESO SECADO AL NATURAL Y MAS - I | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 24000 | -1800 | 22200 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256560 | TMC MEJORANDO NUESTRA VIDA CON LA PANADERÍA COMUNITARIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 24000 | -2200 | 21800 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256570 | TMC CONSTRUYENDO HUERTOS CASEROS PARA LA NUTRICIÓN FAMILIAR | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 24000 | -2200 | 21800 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256580 | TMC RECICLANDO Y CONVIVIENDO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 24000 | -700 | 23300 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256610 | TMC MADERA, YESO SECADO AL NATURAL Y MAS - III | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 25200 | -2300 | 22900 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256770 | TMC VIVERO COMUNITARIO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 24000 | -1900 | 22100 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
290840 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, CUSCATANCINGO, 5TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-03-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292720 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 13090 | 0 | 13090 | 13090 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 45 | 0 | 212 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-02 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
293000 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CUSCATANCINGO 5TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 11400 | 0 | 11400 | 9000 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 76 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-04 |  | 103 CAPACITACIONES | 4 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
226290 | TMC. MEJORANDO NUESTRAS VIDAS EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | AUP LA PAZ, COL. SAN ANTONIO SUR Y LA PAZ | 24000 | -9600 | 14400 | 14400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238610 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL. CUSCATANCINGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | 21750 | -1950 | 19800 | 19800 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 30 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 23/09/2011 | 103 CAPACITACIONES | 145 | Capacitados | BAJA | 0
257630 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II CUSCATANCINGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 14/04/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259650 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | 29000 | -1919.05 | 27080.95 | 27080.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-06-08 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259750 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | 43500 | -12725.87 | 30774.13 | 30774.13 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-06-08 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264960 | CAPACITACION PATI II, PACSES, CUSCATANCINGO, 1ERA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | 33750 | -7500 | 26250 | 26250 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 14/04/2013 | 103 CAPACITACIONES | 11 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
226590 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL CUSCATANCINGO 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-06 | 23/09/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
289530 | TMC MEJORANDO NUESTRA VIDA CON LA PANADERIA COMUNITARIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | SAN CARLOS Y MARIA AUXILIADORA | 30000 | -7400 | 22600 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
243620 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUINADAS EN COLONIAS DE CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 2703.3 | 0 | 2703.3 | 2703.3 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-01 | 28/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 25.29 | M2 | BAJA | 3
243850 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A CASERÍO CHANDANTA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 2990.7 | 0 | 2990.7 | 2990.7 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-05 | 31/05/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 550 | M2 | BAJA | 6
244980 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA MARÍA AUXILIADORA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 1400.88 | 0 | 1400.88 | 1400.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 68 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-01 | 28/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 40.8 | M2 | BAJA | 3
263910 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 10800 | 0 | 10800 | 0 | MARIA EVA ORTIZ MARTIR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 115 | 0 | 6400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 | 19/06/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
292400 | ADQUISICIÓN DE PLÓTER PARA EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 7096 | 0 | 7096 | 0 | DATAPRINT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 66400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-02 | 2014-12-03 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
293030 | ADQUISICIÓN DE RADIO COMUNICADORES PARA EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 2542.5 | -169.5 | 2373 | 0 | RADIO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 1 | 0 | 66400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/03/2014 | 14/03/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
260060 | ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS CASERÍOS | 100553 | 0 | 100553 | 0 | REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 73455 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 22/11/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 3 | CAMIONES | BAJA | 0
256640 | TMC MADERA, YESO SECADO AL NATURAL Y MAS - II | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA |  | 25200 | -2100 | 23100 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226300 | TMC MEJORANDO NUESTRA VIDA CON PANADERÍA COMUNITARIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COL. ARCA DE NOE | 24000 | -10000 | 14000 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226390 | TMC FORJADORES DE NUTRICION COMUNITARIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COL. CHANDANTA | 24000 | -15600 | 8400 | 8400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226340 | TMC JUGUEMOS, BAILEMOS Y DISFRUTEMOS CON EL ARTE DE NUESTRA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COL. RAMOS Y COL. GUADALUPE | 24000 | -3200 | 20800 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226360 | TMC JUGUEMOS, BAILEMOS Y DISFRUTEMOS CON EL ARTE DE NUESTRA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COL. SANTA ALICIA Y COL. VILLA MERCEDES | 24000 | -11100 | 12900 | 12900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226380 | TMC MEJORANDO NUESTRAS VIDAS CON EL MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COMUNIDADES SINAI, LA REINA Y LAS ROSAS | 24000 | -7900 | 16100 | 16100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 21/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
289550 | TMC MEJORANDO NUESTRA VIDA CON LA PANADERIA COMUNITARIA, AUP LA PAZ | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | LA PAZ Y MARIONA | 30000 | -11900 | 18100 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
217870 | FORMULACION RECONSTRUCCIÓN DE PASAJE TOMAYATE, COL. SAN ANTONIO, SAN LUIS MARIONA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | VARIOS | 3402.54 | 0 | 3402.54 | 3402.54 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/12/2010 | 19/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215681 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL TORIL CALLE REAL | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL |  | 286027.6 | 0 | 286027.6 | 286027.6 | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 2108 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-12-12 | 2012-11-03 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 2377.2 | M3 | BAJA | 72
215440 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE LAS VEGAS | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL | VARIOS | 5774.3 | 0 | 5774.3 | 2944.89 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/10/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215450 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COMUNIDAD ALTIPLANO | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL | VARIOS | 4486.83 | 0 | 4486.83 | 3544.59 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/11/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215680 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL TORIL | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL | VARIOS | 7749.9 | 0 | 7749.9 | 7749.9 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-04-11 | 17/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215740 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL TIPO COLGANTE | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL | VARIOS | 4433.05 | 0 | 4433.05 | 2260.86 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/10/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
217831 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | 100204.54 | 0 | 100204.54 | 100204.53 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 135 | 0 | 3600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/02/2013 | 2013-05-07 | 64 PUENTES URBANOS | 344.15 | M2 | BAJA | 35
267570 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI DELGADO, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | 22500 | -446.79 | 22053.21 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71G-FONDO GENERAL - PATI 2013 | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 | 23/12/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
268650 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA-DELGADO SEGUNDA INTERVENCIÓN | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | 15000 | -267.65 | 14732.35 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 240 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-10 | 31/05/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
268720 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA-DELGADO SEGUNDA INTERVENCIÓN | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | 19000 | -985.44 | 18014.56 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 240 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-10 | 31/05/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
257660 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II DELGADO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | CIUDAD DELGADO | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 14/04/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259630 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - CIUDAD DELGADO | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | CIUDAD DELGADO | 29000 | -2042.32 | 26957.68 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-03-07 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259730 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - CIUDAD DELGADO | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | CIUDAD DELGADO | 43500 | -7172.32 | 36327.68 | 36327.68 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 34 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-06-08 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
290610 | CAPACITACION PATI III, DELGADO, 7A- CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | CIUDAD DELGADO | 57600 | 0 | 57600 | 57600 | INSAFORP |  | 71G-FONDO GENERAL - PATI 2013 | 180 | 0 | 336 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
264980 | CAPACITACION PATI II, PACSES, DELGADO, 1ERA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | DELGADO | 31050 | -6750 | 24300 | 24300 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 162 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 2013-09-08 | 103 CAPACITACIONES | 14 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
217830 | FORMULACIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCION DE PUENTE VEHICULAR, COL. LAS MARGARITAS | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | 6999.97 | 0 | 6999.97 | 6999.97 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-04-02 | 2011-08-11 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
265060 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | IVAN EVARISTO OLIVER O DOWD |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 160 | 0 | 120200 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
266470 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | 18000 | 0 | 18000 | 0 | MIGUEL LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 120200 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/05/2013 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
293610 | MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CALLE MORAZÁN ENTRE AV. JUAN BERTIS Y AV ACOLHUATÁN, MUNICIPIO DE DELGADO | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | 92052.63 | 0 | 92052.63 | 0 | M&M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 18000 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/09/2014 |  | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 0.18 | Km | BAJA | 12
215251 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL |  | 166409.52 | 0 | 166409.52 | 166409.52 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 13 | 7188 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/03/2013 | 21/07/2013 | 43 PUENTES RURALES | 49.95 | Metro Lineal | BAJA | 40
215251 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL |  | 166409.52 | 0 | 166409.52 | 166409.52 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 13 | 7188 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 25/03/2013 | 21/07/2013 | 43 PUENTES RURALES | 49.95 | Metro Lineal | BAJA | 40
217740 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE 7 PILAS Y CALLE PRINCIPAL, CIUDAD DELGADO | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL | 7 PILAS | 4870.92 | 0 | 4870.92 | 4870.92 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 970 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-02 | 25/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
256870 | TMC COCINAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDAD SANTA MARIA | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL | COLONIA SANTA MARIA | 24000 | -6800 | 17200 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256980 | TMC CRIANZA DE AVES MENORES EN COMUNIDAD FLORESTA | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL | COMUNIDAD FLORESTA | 24000 | -7800 | 16200 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256910 | TMC HUERTOS CASEROS EN COMUNIDAD SANTA LAURA | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL | COMUNIDAD SANTA LAURA | 24000 | -9700 | 14300 | 16000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256930 | TMC CRIANZA DE TILAPIA EN COMUNIDADES VENEZUELA Y NIÑO DE ATOCHE | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL | COMUNIDADES VENEZUELA Y NIÑO DE ATOCHE | 24000 | -15000 | 9000 | 9100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
217741 | OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE 7 PILAS Y CALLE PRINCIPAL | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL | VARIOS | 178373.04 | 0 | 178373.04 | 178373.04 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 36 | 4254 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 2012-06-02 | 63 MUROS Y GRADAS | 589.01 | M3 | BAJA | 65
215790 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COMUNIDAD CABAÑA ABAJO | SAN SALVADOR | DELGADO | LA CABAÑA | CABAÑA ABAJO | 4433.05 | 0 | 4433.05 | 2260.86 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/10/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215250 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE EL ARENAL | SAN SALVADOR | DELGADO | LA CABAÑA | VARIOS | 7912.94 | 0 | 7912.94 | 7912.94 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 7188 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-11-02 | 28/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
257010 | TMC VIVEROS COMUNITARIOS EN LA COLMENERA | SAN SALVADOR | DELGADO | PLAN DEL PINO | COMUNIDAD LA COLMENERA | 25200 | -12300 | 12900 | 13100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256860 | TMC COCINAS AHORRADORAS DE LEÑA, COMUNIDAD LA LOMA | SAN SALVADOR | DELGADO | PLAN DEL PINO | COMUNIDAD LA LOMA | 24000 | -10800 | 13200 | 15700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256900 | TMC HUERTOS CASEROS EN COMUNIDAD LA LOMA | SAN SALVADOR | DELGADO | PLAN DEL PINO | COMUNIDAD LA LOMA | 24000 | -4100 | 19900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256990 | TMC VIVEROS COMUNITARIOS EN LA MANIGUA III | SAN SALVADOR | DELGADO | PLAN DEL PINO | COMUNIDAD LA MANIGUA III | 25200 | -14700 | 10500 | 9400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256960 | TMC CRIANZA DE ESPECIES MENORES EN SAN SIMON | SAN SALVADOR | DELGADO | PLAN DEL PINO | COMUNIDAD SAN SIMON | 24000 | -4600 | 19400 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
202811 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CASERIO CENTRAL, CANTÓN EL MATAZANO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL MATAZANO |  | 63891.83 | 0 | 63891.83 | 57502.64 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 40 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2010 | 2011-05-07 | 30 AGUA POTABLE | 2.5 | Km | MODERADA | 1
202812 | CONST. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CENTRAL, CANTON EL MATA | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL MATAZANO | CENTRAL | 172885.51 | 23520.68 | 196406.19 | 153673.62 | OMAR ANTONIO MEDINA UMAÑA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 40 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/09/2010 | 2011-06-05 | 30 AGUA POTABLE | 2.5 | Km | MODERADA | 130
202813 | SUPERVISION INTRODUCCION DE AGUA P. EN CASERIO CENTRAL CANTON MATAZANO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL MATAZANO | CENTRAL | 19943.66 | 0 | 19943.66 | 15954.94 |  | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 40 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/09/2010 | 22/05/2011 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
263710 | PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PAISNAL. | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | BARRIO EL CENTRO | 49042.84 | 25000.03 | 74042.87 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 45 | 2100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.31 | Km | MODERADA | 12
292310 | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, CANTÓN LAS DELICIAS, MUNICIPIO EL PAISNAL | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | LAS DELICIAS | VARIOS | 73053.37 | 0 | 73053.37 | 0 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 582 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/06/2014 |  | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 149.61 | M2 | MODERADA | 14
202512 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA FE Y CASERIO CENTRAL SAN DIEGUITO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | SAN DIEGO |  | 345463.92 | 126829.17 | 472293.09 | 474399.78 | SALAZAR ROMERO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 44 | 1175 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 2012-04-07 | 30 AGUA POTABLE | 6.2 | Km | MODERADA | 81
202513 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA FÉ Y CASERÍO CENTRAL SAN DIEGUITO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | SAN DIEGO |  | 31639.91 | 23034.15 | 54674.06 | 54674.07 |  | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 44 | 1175 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 2012-04-07 | 30 AGUA POTABLE | 6.2 | Km | MODERADA | 0
202511 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA FE Y CASERÍO CENTRAL SAN DIEGUITO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | SAN DIEGO | COL. LA FE, CAS. CENTRAL SAN DIEGUITO | 53704 | 0 | 53704 | 53704 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 44 | 1170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2011 | 25/11/2011 | 103 CAPACITACIONES | 2 | COMUNIDADES | MODERADA | 0
256400 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN CALLE NUEVA | SAN SALVADOR | GUAZAPA | CALLE NUEVA | VARIOS CASERÍOS | 67409.74 | 28700.3 | 96110.04 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 80 | 870 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-07-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.23 | Km | BAJA | 8
207590 | ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | SANTO DOMINGO | 23918.37 | -2348.35 | 21570.02 | 21570.02 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 43 | CENTRALIZADO | 725 DEVUELTO A CONTROL | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/12/2009 | 24/03/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.8 | Km | BAJA | 0
290080 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 60 | 22906 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-11 | 30/05/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
291950 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL SISTEMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPA | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | 25431.68 | 0 | 25431.68 | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 29906 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-12 | 19/12/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | MEDIOS DE TRANSPORTE | BAJA | 0
247220 | ADOQUINADO CALLE VIEJA, CANTÓN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE GUAZAPA. | SAN SALVADOR | GUAZAPA | SAN JERONIMO | VARIOS CASERÍOS | 85746.12 | 0 | 85746.12 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 8 | 810 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/07/2012 | 23/10/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.29 | Km | BAJA | 23
256380 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL CANTÓN SANTA BÁRBARA. | SAN SALVADOR | GUAZAPA | SANTA BARBARA | VARIOS CASERÍOS | 77861.74 | 0 | 77861.74 | 0 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 840 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2012 | 2013-08-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.34 | Km | BAJA | 12
232260 | TMC. SEPARANDO LOS DESECHOS Y RECICLAJE COMUNIDAD CHANGALLO 1,2 Y COMUNIDAD LA GLORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD CHANGALLO 1,2 Y LA GLORIA | 24600 | -5600 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232310 | TMC. HUERTOS Y VIVERO COMUNAL CASEROS DE LA COMUNIDAD CHANGALLO 1,2 Y LA GLORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD CHANGALLO 1,2 Y LA GLORIA | 24000 | -8400 | 15600 | 15600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232290 | TMC. HUERTOS CASEROS COMUNIDAD CHANGALLO 3 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD CHANGALLO 3 | 24000 | -12600 | 11400 | 11400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256670 | TMC HUERTOS CASEROS EN COMUNIDAD CHANGALLO 3 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD CHANGALLO 3 | 24000 | -1600 | 22400 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232280 | TMC. SEPARANDO LOS DESECHOS Y LIMPIEZA DE QUEBRADAS DE LA COMUNIDAD CHANGALLO 3 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD SAN JOSE CHANGALLO 3 | 24000 | -13300 | 10700 | 10700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256600 | TMC SEPARANDO LOS DESECHOS SOLIDOS Y RECICLAJE | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | SAN JOSE CHANGALLO | 24000 | -2100 | 21900 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
217851 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II | SAN SALVADOR | ILOPANGO | DOLORES APULO |  | 194486.21 | 5291.53 | 199777.74 | 199777.72 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 21 | 300 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/11/2013 | 2014-08-04 | 43 PUENTES RURALES | 11.9 | Metro Lineal | BAJA | 32
241960 | TMC VIVEROS Y HUERTOS CASEROS | SAN SALVADOR | ILOPANGO | DOLORES APULO | COMUNIDAD EL ASTILLERO | 30000 | -9400 | 20600 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
217850 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II, APULO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | DOLORES APULO | VARIOS | 8998.71 | 0 | 8998.71 | 8998.7 | ECOTRANS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-06-06 | 26/12/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
241630 | TMC HUERTO Y VIVERO COMUNAL LA SELVA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -11400 | 18600 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241640 | TMC ARTE URBANO LA SELVA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -10700 | 19300 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241650 | TMC HUERTO Y VIVERO COMUNAL AMATITAN | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -12400 | 17600 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241670 | TMC HUERTOS COMUNALES VISTA AL LAGO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -15300 | 14700 | 14700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241930 | TMC ARTESANIAS EN HIERRO, MADERA Y BAMBU | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -13300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241940 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE Y BRIGADAS DE SALUD | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -12900 | 17100 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241950 | TMC MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -9000 | 21000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241990 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, ILOPANGO, 2DA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
247460 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ILOPANGO, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 46650 | -6900 | 39750 | 39750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 311 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 21 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
267540 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI ILOPANGO, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 20000 | -99.85 | 19900.15 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 | 27/12/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
291920 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 205800 | 0 | 205800 | 0 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 103862 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-12 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 2 | CAMIONES | BAJA | 0
292700 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 13090 | 0 | 13090 | 13090 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 647 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
232320 | TMC. CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD 13 DE FEBRERO | 24000 | -3300 | 20700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232330 | TMC. RECUPERACION DE CANCHA Y TORNEOS DEPORTIVOS | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD 13 DE FEBRERO | 24000 | -3700 | 20300 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256620 | TMC DEPORTE EN LA COMUNIDAD 13 DE FEBRERO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD 13 DE FEBRERO | 24000 | -15700 | 8300 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256660 | TMC ARTESANIAS EN MADERA Y BAMBU EN COMUNIDAD AMATITAN | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD AMATITAN | 25200 | -1300 | 23900 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256700 | TMC HUERTOS COMUNALES EN COMUNIDAD BELLO AMANECER | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD BELLO AMANECER | 25200 | -900 | 24300 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241980 | TMC MEDIO AMBIENTE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD EL ASTILLERO | 30000 | -10500 | 19500 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
256590 | TMC MEDIO AMBIENTE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD EL ASTILLERO | 24000 | -15400 | 8600 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256680 | TMC HUERTOS CASEROS EN COMUNIDAD EL ASTILLERO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD EL ASTILLERO | 24000 | -15300 | 8700 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256650 | TMC ARTESANIAS EN MADERA Y BAMBU EN COMUNIDAD LA SELVA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD LA SELVA | 24000 | -15400 | 8600 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242000 | TMC HUERTOS COMUNALES, COMUNIDAD SAN FIDEL | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD SAN FIDEL | 30000 | -13900 | 16100 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 2012-05-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
244430 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ILOPANGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | ILOPANGO | 34650 | -3000 | 31650 | 31650 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 231 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/11/2011 | 2012-01-01 | 103 CAPACITACIONES | 12 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
257680 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II ILOPANGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | ILOPANGO | 22500 | -198.6 | 22301.4 | 22301.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 13/04/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259640 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - ILOPANGO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | ILOPANGO | 29000 | -13.52 | 28986.48 | 28986.48 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-03-07 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259740 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - ILOPANGO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | ILOPANGO | 43500 | 0 | 43500 | 43500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-03-07 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264970 | CAPACITACION PATI II, PACSES, ILOPANGO, 1ERA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | ILOPANGO | 51300 | -9300 | 42000 | 42000 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 2013-09-08 | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290580 | CAPACITACION PATI III, ILOPANGO, 7A- CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | LOPANGO | 60800 | 0 | 60800 | 57600 | INSAFORP |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 325 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 19 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
232400 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL ILOPANGO 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | NO APLICA | 22500 | -2500 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
227170 | TMC. HUERTOS CASEROS Y CAMPAÑA DE LIMPIEZA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | SAN BARTOLO | COMUNIDAD BELLO AMANECER | 24000 | 8400 | 32400 | 32400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227150 | TMC. PINTURA MURALISTA Y TEATRO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | SAN BARTOLO | COMUNIDAD LOMAS DE SAN BARTOLO | 24000 | -10400 | 13600 | 13600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227160 | TMC. BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION | SAN SALVADOR | ILOPANGO | SAN BARTOLO | COMUNIDAD LOMAS DE SAN BARTOLO | 24000 | -9900 | 14100 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256630 | TMC ARTE URBANO Y PINTURA MURALISTA EN LOMAS DE SAN BARTOLO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | SAN BARTOLO | LOMAS DE SAN BARTOLO | 24000 | -400 | 23600 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227220 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL MEJICANOS 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 15000 | -5000 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
247540 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, MEJICANOS, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 18300 | -2550 | 15750 | 15750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 122 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 7 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
257140 | TMC INFORMATICA BASICA, MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y ATENCIÓN COMUNITARIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 24000 | -11600 | 12400 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257230 | TMC GASTRONOMÍA SALVADOREÑA, PREPARACIÓN DE EVENTOS Y ATENCIÓN COMUNITARIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 25200 | -10300 | 14900 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257270 | TMC MANUALIDADES, VELAS AROMÁTICAS Y MAS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 25200 | -13900 | 11300 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267550 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI MEJICANOS, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 | 25/12/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292750 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 13090 | 0 | 13090 | 8639.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 134 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-02 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
226970 | TMC. LIMPIEZA DE QUEBRADAS,RECICLAJE Y RECOLECCION DE DESECHOS Y BASURA DOMESTICA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CANTON EL AMATE | 18600 | -3300 | 15300 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226980 | TMC. RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS(DE LA CASA DE LA MUJER) | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CANTON SAN MIGUEL | 21000 | -5100 | 15900 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226990 | TMC. HUERTOS CASEROS Y VIVEROS DE PLANTAS DE FLORES ORNAMENTALES | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CANTON SAN MIGUEL | 21000 | -16300 | 4700 | 4800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227000 | TMC. LIMPEZA DE CUENCAS Y QUEBRADAS, RECOLECCION DE DESECHOS Y BASURA DOMESTICA Y RECICLAJE | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CANTON SAN MIGUEL | 18600 | -2300 | 16300 | 16300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226960 | TMC. HUERTOS CASEROS Y VIVEROS DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | EL AMATE | 21000 | -4200 | 16800 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238640 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, MEJICANOS, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 17100 | 0 | 17100 | 17100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 132 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-08-10 | 103 CAPACITACIONES | 132 | Capacitados | BAJA | 0
239710 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, MEJICANOS, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 7500 | -970 | 6530 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2012 | 29/04/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
257620 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - II MEJICANOS, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 22500 | -25.48 | 22474.52 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 364 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 26/11/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259660 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 29000 | -42.18 | 28957.82 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-03-07 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259760 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 43500 | 0 | 43500 | 43500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-03-07 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
265000 | CAPACITACION PATI II, PACSES, MEJICANOS, 1ERA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 37950 | -13800 | 24150 | 24150 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 162 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 2013-09-08 | 103 CAPACITACIONES | 14 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290570 | CAPACITACION PATI III, MEJICANOS, 7A- CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 44800 | 0 | 44800 | 44800 | INSAFORP |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 257 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 14 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
257190 | TMC PROMOTORES DE SALUD COMUNITARIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | SAN RAMON | 24000 | -6200 | 17800 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257200 | TMC PROMOTORES EN GESTION DE RIESGO | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | SAN RAMON | 24000 | -8800 | 15200 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257210 | TMC HUERTOS CASEROS Y ATENCION COMUNITARIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | SAN RAMON | 24000 | -11600 | 12400 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257260 | TMC COSMETOLOGÍA, ESTILISMO Y APOYO A LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | SAN RAMON | 24000 | -7900 | 16100 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
217790 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY, MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | 3173.57 | 0 | 3173.57 | 3173.56 | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 2471 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/01/2011 | 17/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
217791 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY. | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | 101056.47 | 1149.78 | 102206.25 | 102206.25 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 15 | 2402 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-01-06 | 14/09/2012 | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 915.44 | M2 | BAJA | 30
293070 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | 11500 | 0 | 11500 | 0 | MARIA EVA ORTIZ MARTIR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 15 | 140751 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-03 | 21/07/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
252430 | ADQUISICION DE 1 CAMIÓN COMPACTADOR DE 8 TONELADAS DE CARGA ÚTIL DE 18 A 20 YARDAS CÚBICAS, PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS CASERÍOS | 195893.9 | 0 | 195893.9 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 24 | 158564 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/04/2012 | 25/06/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
252430 | ADQUISICION DE 1 CAMIÓN COMPACTADOR DE 8 TONELADAS DE CARGA ÚTIL DE 18 A 20 YARDAS CÚBICAS, PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS CASERÍOS | 195893.9 | 0 | 195893.9 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 24 | 158564 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2012 | 25/06/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
239620 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO EN CANTON SAN MIGUEL | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN MIGUEL |  | 30000 | -9900 | 20100 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239630 | TMC HUERTOS CASEROS Y VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES 2 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN MIGUEL |  | 30000 | -8800 | 21200 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
217000 | FORMULACION RECONSTRUCCION PUENTE COLGANTE EN COMUNIDAD SAN MIGUEL NORTE, MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN MIGUEL | LAS FLORES | 3541.53 | 0 | 3541.53 | 3541.53 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-02-12 | 17/01/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
217001 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN COMUNIDAD SAN MIGUEL NORTE. | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN MIGUEL | VARIOS | 37979.94 | 0 | 37979.94 | 38540.93 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 482 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/11/2012 | 14/01/2013 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | BAJA | 10
257180 | TMC PUBLICIDAD MARKETING Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | AUP SAN ROQUE | 24000 | -10900 | 13100 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226950 | TMC. PINTURA MURALISTA Y TEATRO | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | EL AMATE | 18600 | -13400 | 5200 | 5200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
239590 | TMC HUERTOS CASEROS Y VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES 1 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | EL AMATE | 30000 | -3800 | 26200 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
257290 | TMC ELECTRÓNICA BASICA Y ATENCIÓN COMUNITARIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | SAN ROQUE | 24000 | -7700 | 16300 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
216620 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA SAN RAFAEL | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | VARIOS | 3559.54 | 0 | 3559.54 | 2491.68 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/12/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
244550 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL ZAPOTE | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | VARIOS | 2546.98 | 0 | 2546.98 | 2546.98 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 4 | 0 | 252 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2012 | 2012-08-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1 | Km | BAJA | 4
252300 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN ALDEA DE LAS MERCEDES | SAN SALVADOR | NEJAPA | ALDEA MERCEDES | VARIOS CASERÍOS | 79592.09 | 0 | 79592.09 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 105 | 0 | 184 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/05/2013 | 2013-08-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.19 | Km | BAJA | 16
250240 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA GRANJA. | SAN SALVADOR | NEJAPA | GALERA QUEMADA | LOTIFICACIÓN LA GRANJA | 37721.56 | 0 | 37721.56 | 0 | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 290 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-07 | 2013-04-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.17 | Km | BAJA | 11
296140 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NEJAPA, 6TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
250230 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN JOSÉ | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | COLONIA SAN JOSÉ | 48091.91 | 0 | 48091.91 | 0 | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 85 | 0 | 119 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-07 | 21/08/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.21 | Km | BAJA | 14
268820 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | TODO EL MUNICIPIO | 96900 | 0 | 96900 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 29458 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/10/2013 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
246280 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LAS MORENAS, CANTÓN AMAYÓN, PANCHIMALCO, SAN SALVADOR. | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | AMAYON | LAS MORENAS | 66916.38 | 0 | 66916.38 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 626 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2012 | 20/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.18 | Km | MODERADA | 50
253470 | ELECTRIFICACION CASERIO TEMBLADERA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | AMAYON | TEMBLADERA | 26253.47 | 0 | 26253.47 | 26253.46 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 17 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/09/2013 | 27/11/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.19 | Km | MODERADA | 10
257980 | CONCRETEADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE PRINCIPAL AZACUALPA. | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | AZACUALPA | VARIAS CASERÍOS | 67942.1 | 0 | 67942.1 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 826 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2013 | 14/03/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | MODERADA | 12
255800 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CANTARERAS A LOS CANTONES EL DIVISADERO, LOS PAJALES Y PANCHIMALQUITO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | EL DIVISADERO |  | 601689.11 | -1531.46 | 600157.65 | 419650.92 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 128-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA PAPES 2012 | 150 | 13 | 2838 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/11/2012 | 2013-03-10 | 30 AGUA POTABLE | 13.55 | Km | MODERADA | 79
249980 | CONCRETEADO DE PASAJES CANTÓN EL GUAYABO. | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | EL GUAYABO | PASAJE LOS MELARA | 17305.81 | 0 | 17305.81 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 104 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2012 | 28/10/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 68.9 | Metro Lineal | MODERADA | 6
245370 | CONCRETEADO Y CORDÓN CUNETA DE CUESTA LA ERMITA, CANTÓN LAS CRUCITAS. | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | LAS CRUCITAS | LA ERMITA | 67931.08 | 0 | 67931.08 | 0 | EQUIPOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 1592 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/04/2012 | 27/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | MODERADA | 16
214620 | ELECTRIFICACION CASERIOS LOS JORGES Y LA FINQUITA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 55856.66 | 0 | 55856.66 | 48171.02 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/09/2011 | 16/01/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.1 | Km | MODERADA | 6
226600 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL PANCHIMALCO 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 20000 | -5000 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2011 | 14/09/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
241120 | TMC ESTABLECIMIENTO DE FINCA SOLIDARIA(CULTIVO DE PIÑA) | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -4400 | 19600 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241130 | TMC ESTABLECIMIENTO DE FINCA SOLIDARIA 2 (CULTIVO DE PIÑA) | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -16700 | 7300 | 4700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241160 | TMC CULTIVO DE TILAPIA EN ESTANQUES | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | 1700 | 25700 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241180 | TMC ARTE URBANO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | 2500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241190 | TMC RESCATE DEL ARTE, LA CULTURA, TRADICIONES Y FOMENTO DEL TURISMO AUP SANTA LUCIA LOS PALONES | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -1700 | 22300 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241200 | TMC RESCATE DEL ARTE, LA CULTURA, TRADICIONES Y FOMENTO DEL TURISMO BARRIO SAN JOSE | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -2600 | 21400 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241210 | TMC VIVERO DE PLANTAS MEDICINALES Y ELABORACION DE PRODUCTOS MEDICINALES COMUNIDAD EL BARRIAL | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -4600 | 19400 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241230 | TMC VIVERO DE PLANTAS MEDICINALES Y ELABORACION DE PRODUCTOS MEDICINALES BARRIO EL CALVARIO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -200 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241240 | TMC VIVERO DE PLANTAS MEDICINALES Y ELABORACION DE PRODUCTOS MEDICINALES COMUNIDAD MONTELIZ | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -4800 | 19200 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241260 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BARRIO CONCEPCION 1 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -15700 | 8300 | 5100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241280 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN ESTEBAN | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -2300 | 21700 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241560 | TMC RECICLAMOS PARA VIVIR MEJOR BARRIO SAN ESTEBAN | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -4300 | 19700 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241570 | TMC RECICLAMOS PARA VIVIR MEJOR BARRIO EL CALVARIO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -1600 | 22400 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241580 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -7000 | 17000 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
241600 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 2DA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 32500 | 0 | 32500 | 32500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 2011-08-12 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
254480 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254490 | TMC REGISTRO, SISTEMATIZACION Y PROMOCION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES INMATERIALES, PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 30000 | 400 | 30400 | 30400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254500 | TMC ESTABLECIMIENTO DE FINCA SOLIDARIA, CULTIVO DE PIÑA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 30000 | -700 | 29300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254510 | TMC VIVERO DE PLANTAS MEDICINALES Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254520 | TMC ELABORACION DE CALZADO ARTESANAL | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 30000 | -1900 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
259430 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 3ERA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 37050 | 0 | 37050 | 34950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 30 | 0 | 247 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/10/2012 | 18/11/2012 | 103 CAPACITACIONES | 12 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
260070 | FORMULACION DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 7910 | 0 | 7910 | 0 | JOSE OSMIN DOMINGUEZ MELENDEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 274 | 41260 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2013 | 2013-12-08 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
267530 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI PANCHIMALCO, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 | 24/06/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
226160 | TMC. MI BARRIO EN ARMONIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO CONCEPCION | 24000 | 700 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2011 | 14/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
252640 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES TALLERES VOCACIONALES BARRO-TELARES EN BARRIO CONCEPCIÓN | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO CONCEPCIÓN | 94391.19 | 6352.54 | 100743.73 | 0 | OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES TRABAJADORES ASOCIADOS, SA DE C |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 35 | 2375 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2012 | 2013-12-06 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 561.78 | M2 | MODERADA | 27
226170 | TMC. RENACER DE MI GENTE | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO EL CALVARIO | 24000 | -1700 | 22300 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2011 | 14/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226250 | TMC. RAICES DE MI PUEBLO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO SAN SEBASTIAN | 24000 | -5800 | 18200 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226150 | TMC. MI COMUNIDAD SEGURA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO SANTA CRUZ | 24000 | -19100 | 4900 | 4900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2011 | 14/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226200 | TMC. MI BELLA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | CANTON SANTA LUCIA | 24000 | -7000 | 17000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2011 | 14/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226140 | TMC. LAS CALLES DE MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | COMUNIDAD EL BARRIAL | 24000 | -2100 | 21900 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2011 | 14/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
244380 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD HACORE | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | COMUNIDAD HACORE | 23878.03 | 0 | 23878.03 | 0 | EQUIPOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 167 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/04/2012 | 13/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.1 | Km | MODERADA | 12
226180 | TMC. RIOS VIVOS | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | COMUNIDAD MONTELIZ | 24000 | -13000 | 11000 | 11200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2011 | 14/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
207170 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA PORTADA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | LA PORTADA | 62074.35 | 0 | 62074.35 | 62074.35 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 350 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-07 | 2009-05-10 | 33 ELECTRIFICACION | 3.24 | Km | MODERADA | 0
207190 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS CRUCITAS | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | LAS CRUCITAS | 41226.39 | 0 | 41226.39 | 41226.39 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-07 | 2009-05-10 | 33 ELECTRIFICACION | 1.47 | Km | MODERADA | 0
238670 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | 29100 | 0 | 29100 | 29100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 17/09/2011 | 103 CAPACITACIONES | 203 | Capacitados | MODERADA | 0
247530 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | 73350 | -6900 | 66450 | 66450 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 489 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 23/04/2012 | 103 CAPACITACIONES | 25 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
254720 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 3RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 2012-08-12 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
290590 | CAPACITACION PATI III, PANCHIMALCO, 7A- CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | 60800 | 0 | 60800 | 60800 | INSAFORP |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 328 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 19 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
292600 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA DE LA MUNICIPALIDAD FRENTE A DESASTRES NATURALES | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | 17967 | 0 | 17967 | 0 | NELSON ANDRES AGUILAR BARRERA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 41260 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-03 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
246720 | CONCRETEADO Y REPARACIÓN DE CORDÓN CUNETA DE PASAJE DE CANTÓN QUEZALAPA 3, PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | QUEZALAPA | VARIOS CASERÍOS | 23006.8 | 0 | 23006.8 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 36 | 0 | 596 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/07/2012 | 27/08/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.13 | Km | MODERADA | 18
253480 | ELECTRIFICACION CASERIO SIHUATENANGO N° 1, PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | SAN ISIDRO | SIHUATENANGO | 69035.75 | -14710.8 | 54324.95 | 54324.95 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 26 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-09-09 | 19/12/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | M2 | MODERADA | 10
253490 | ELECTRIFICACION CASERIO SIHUATENANGO N° 2 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | SAN ISIDRO | SIHUATENANGO | 65602.37 | -24666.86 | 40935.51 | 40935.51 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 47 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-09-09 | 20/12/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.61 | Km | MODERADA | 10
245500 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONEXIÓN ENTRE CANTONES LAS BARROSAS Y PLAN DEL MANGO | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | LAS BARROSAS | VARIOS | 10656.3 | 0 | 10656.3 | 10656.3 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/02/2012 | 16/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | Km | MODERADA | 4
290470 | CONCRETEADO DE TRAMO CRITICO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN LAS BARROSAS | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | LAS BARROSAS | VARIOS | 70365.1 | 0 | 70365.1 | 0 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1554 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2014 | 2014-11-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.25 | Km | MODERADA | 18
256470 | FORMULACIÓN PARA CONCRETEADO DE 300 MTS DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CANTÓN LAS BARROSAS, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | LAS BARROSAS | VARIOS CASERIOS | 2250 | 0 | 2250 | 0 | MAURICIO ANTONIO AGUIRRE ORELLANA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2012 | 30/03/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
268590 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | 7499.81 | 0 | 7499.81 | 0 | NELSON ANDRES AGUILAR BARRERA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 109 | 0 | 11377 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 19/12/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
268600 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | LUIS ALONSO AZUCENA FUENTES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 11377 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 2014-03-01 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
297860 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO INSTITUCIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | 3597 | 0 | 3597 | 0 | CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 15 | 0 | 11377 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-08 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
297870 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO INSTITUCIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA - EQUIPO DE COMPUTO | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | 8960 | 0 | 8960 | 0 | VALDES DATA CENTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 15 | 0 | 11377 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-08 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
259020 | ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA. | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS CASERÍOS | 85129.78 | -2129.78 | 83000 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 11377 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 14/09/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 3 | CAMIONES | MODERADA | 0
240180 | TMC CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES PARA EL TRASBORDO DEL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -8700 | 15300 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240250 | TMC SAN MARCOS PROMOVIENDO LA SALUD MATERNO INFANTIL | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -5300 | 18700 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240370 | TMC ORNATO ARTISTICO EN 47 COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -2000 | 22000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240380 | TMC EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | 300 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240390 | TMC SAN MARCOS LIBRE DE DENGUE | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -8200 | 15800 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240400 | TMC SAN MARCOS PREVINIENDO LA DIARREA A TRAVES DE LA EDUCACION | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | 400 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242490 | TMC SAN MARCOS ALFABETIZANDO PARA VIVIR MEJOR | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242500 | TMC LIMPIEZA EN 38 COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ZONAS 2, 4, Y 5 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -3500 | 20500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242510 | TMC LIMPIEZA EN 26 COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ZONAS 1, 3, Y 6 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -2100 | 21900 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242520 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 14 AREAS RECREATICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | 1600 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242530 | TMC MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN 17 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -8100 | 15900 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242720 | TMC SAN MARCOS PROMOVIENDO LA SALUD MATERNO INFANTIL | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -3800 | 20200 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
242730 | TMC MEJORANDO LAS CALLES DE MIS COMUNIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -7300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 28/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
249960 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARCOS, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 66150 | -7800 | 58350 | 58350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 441 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/03/2012 | 13/05/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | BAJA | 0
260090 | REPARACIÓN DE 86.40 METROS DE CALLE PRINCIPAL EN LOTIFICACIÓN SANTA FE 1. | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 16954.93 | 0 | 16954.93 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 443 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-09-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.09 | Km | BAJA | 18
292660 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 13090 | 0 | 13090 | 8639.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 689 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/03/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
226670 | TMC, LIMPIEZA EN 61 COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 61 COLONIAS Y COMUNIDADES | 24000 | -8300 | 15700 | 15700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226220 | TMC, SAN MARCOS, PROMOVIENDO LA SALUD MATERNO INFANTIL | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | AUP LAS TORRES | 24000 | -10000 | 14000 | 14000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
261630 | CONSTRUCCIÓN DE 240.11 METROS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CORDÓN CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA EL CAFETALITO, SAN MARCOS, SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | COLONIA EL CAFETALITO | 57425.99 | 0 | 57425.99 | 0 | OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE C.A., S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 146 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-10 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | BAJA | 18
259960 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN PASAJE BRAVO, COLONIA EL TRÁNSITO. | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | COLONIA EL TRÁNSITO | 14355.45 | 0 | 14355.45 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 24 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-10 | 29/11/2013 | 63 MUROS Y GRADAS | 8.8 | Metro Lineal | BAJA | 18
226450 | TMC MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | COLONIAS EL MILAGRO, MARABU SUR, SANTA ROSA Y | 24000 | -12700 | 11300 | 11300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226210 | TMC,SAN MARCOS PREVINIENDO LA DIARREA A TRAVES DE LA EDUCACION PARA LA SALUD | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | COLONIAS GALVEZ, BUENOS AIRES, EL CAFETALITO N | 24000 | -7500 | 16500 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226190 | TMC, SAN MARCOS LIBRE DE DENGUE | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | LOTIFICACION SANTA TERESA, LOTIFICACION LOS AL | 24000 | -7400 | 16600 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226230 | TMC, SAN MARCOS, ALFABETIZANDO PARA VIVIR MEJOR | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 24000 | -7300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226860 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MARCOS 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | NO APLICA | 25000 | -5003.09 | 19996.91 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
242740 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL -SAN MARCOS 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | NO APLICA | 32500 | -2057.28 | 30442.72 | 30442.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 30/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
226680 | TMC, ORNATO ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 24000 | -7300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238700 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARCOS, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 30150 | -3300 | 26850 | 26850 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 201 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-08 | 19/09/2011 | 103 CAPACITACIONES | 201 | Capacitados | BAJA | 0
260080 | REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA EL DANUBIO EN COLONIA LAS CAMPANITAS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIAS COLONIAS | 40926.9 | -6063.86 | 34863.04 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 7 | 545 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/10/2013 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.13 | Km | BAJA | 18
260240 | REPARACIÓN DE 140 METROS DE CALLE PRINCIPAL EN PASAJE A, PASAJE N° 1 Y MURO EN COLONIA BUENOS AIRES. | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIAS COLONIAS | 84603.57 | 0 | 84603.57 | 0 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 407 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-10 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.23 | Km | BAJA | 19
261640 | REPARACIÓN DE PASAJES 3,4 Y 5 EN CALLE C, COLONIA SANTA FE, SAN MARCOS, SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIAS COLONIAS | 31765.23 | 0 | 31765.23 | 0 | OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE C.A., S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 215 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-10 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.05 | Km | BAJA | 6
226470 | TMC NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION URBANA SECTOR 1 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIAS COLONIAS DE SAN AMRCOS (57) | 24000 | -16500 | 7500 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-04 | 2011-08-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
215570 | FORMULACIÓN REHABILITACIÓN DE PUENTE EN COLONIA GALVEZ | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 9780.79 | 0 | 9780.79 | 9780.8 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-12 | 14/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215580 | FORMULACIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN URBANIZACIÓN FLORENCIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 3857.69 | -3622.69 | 235 | 235 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 511 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-10-11 | 2012-04-01 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215920 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ROJO | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 6374.94 | 0 | 6374.94 | 6374.94 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/10/2010 | 21/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215921 | RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE EL ROJO | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 136820.8 | 0 | 136820.8 | 136820.8 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 25 | 565 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-01 | 25/04/2012 | 64 PUENTES URBANOS | 75 | Metro Lineal | BAJA | 45
234860 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTE EN COLONIA GÁLVEZ | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 38384.88 | 0 | 38384.88 | 38384.88 | FOUR CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 154 | 760 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-11-05 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 134.99 | M2 | BAJA | 10
289410 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN AUP SANTA EMILIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | EL SAUCE | SANTA EMILIA | 30000 | -1200 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239100 | TMC FORTALECIENDO MI COMUNIDAD CON ACCIONES INTEGRALES | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LA FLOR |  | 20400 | -4200 | 16200 | 16200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 34
239220 | TMC APOYO INTEGRAL A LA COMUNIDAD LA FLOR | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LA FLOR |  | 20400 | -8000 | 12400 | 12400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 34
262420 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA, EN EL AUP LA FLOR | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LA FLOR | LA FLOR | 25800 | 2600 | 28400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
215910 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE NO. 1 CANTON LA FLOR | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LA FLOR | VARIOS | 3227.25 | 0 | 3227.25 | 2259.08 | INVERSIONES, SERVICIOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/12/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
289400 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN PASAJE BARRERA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LA PALMA | BARRERA | 30000 | -3800 | 26200 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
262130 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA, EN EL LOS AUP DELICIAS A Y B. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LAS DELICIAS | COMUNIDAD LAS DELICIAS | 25800 | -600 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
262450 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN EL AUP, VALLE LAS DELICIAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LAS DELICIAS | LAS DELICIAS | 25800 | -500 | 25300 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
289390 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN CANTON LAS DELICIAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LAS DELICIAS | LAS DELICIAS | 30000 | -1800 | 28200 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
216450 | FORMULACION REHABILITACION DE LA CUESTA EL SOCORRO | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN JOSE PRIMERO | SAN JOSE PRIMERO | 5758.59 | -400 | 5358.59 | 5358.6 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/08/2011 | 23/11/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216451 | REHABILITACIÓN DE LA CUESTA EL SOCORRO. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN JOSE PRIMERO | VARIOS | 130647.65 | 0 | 130647.65 | 130647.65 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 810 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/07/2012 | 19/10/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 4.5 | Km | BAJA | 22
239200 | TMC MEJORANDO EL BIENESTAR DE MI COMUNIDAD, PASAJE BARRERA 1 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 30000 | -5100 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239210 | TMC PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL EN PASAJE BARRERA 2 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 30000 | -4800 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239230 | TMC. PROMOVIENDO EL LIDERAZGO DE MUJERES Y HOMBRES CON EQUIDAD | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 27000 | -9100 | 17900 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
239240 | TMC EDUCACION AMBIENTAL Y SEPARACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 24600 | -7200 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
239250 | TMC DECORANDO MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 24000 | -8700 | 15300 | 15400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
239270 | TMC HACIENDO DE MI COMUNIDAD UN LUGAR MAS SEGURO | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 24600 | -8500 | 16100 | 16200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 41
239480 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL,SAN MARTIN 2DA.CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 42500 | -2157.25 | 40342.75 | 40342.75 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-11 | 26/05/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
255430 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN 3ERA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 25000 | -1017.23 | 23982.77 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 376 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 | 2013-01-01 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259440 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN, 3ERA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 52500 | 0 | 52500 | 49950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/10/2012 | 2012-03-12 | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
262660 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN 4TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 30000 | -11007.82 | 18992.18 | 18992.18 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2013 | 26/08/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263750 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN PARA PAGO DE TECNICOS DE PUNTO FOCAL PARA EL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 14300 | -83.08 | 14216.92 | 14300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 335 | 0 | 815 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-03 | 30/01/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
267960 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN 4TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 62250 | 0 | 62250 | 57450 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 415 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2013 | 29/08/2013 | 103 CAPACITACIONES | 24 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268630 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA-SAN MARTÍN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 18000 | -168.96 | 17831.04 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 240 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-10 | 31/05/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
290850 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN, 5TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 11682.3 | -1360.42 | 10321.88 | 10321.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-03-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292000 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 4086 | 0 | 4086 | 0 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-10-10 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
292800 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN, PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 12996 | 0 | 12996 | 12996 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 278 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-03 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
293080 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN 5TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 34950 | 0 | 34950 | 29100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 233 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2014 | 2014-03-05 | 103 CAPACITACIONES | 15 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
226330 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD ANGELICA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | ANGELICA | 30000 | -2500 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262410 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA, EN EL AUP ANGELICA. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | ANGELICA | 25800 | -6800 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
255110 | TMC FORTALECIENDO LA EQUIDAD, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD EN AUP EL CARACOL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP EL CARACOL | 22200 | -8900 | 13300 | 16000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
239500 | TMC PRODUCIENDO PARA UNA MEJOR NUTRICION LAS DELICIAS A Y B. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP LAS DELICIAS A Y B | 30000 | -6000 | 24000 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
262120 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN EL AUP, LAS ROSAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP LAS ROSAS | 25800 | -900 | 24900 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
255100 | TMC FORTALECIENDO LA EQUIDAD, LA EDUCACION Y LA SALUD EN AUP LOS GEMELOS. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP LOS GEMELOS | 22200 | -2800 | 19400 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
239490 | TMC APRENDIENDO TECNICAS DE PRODUCCION AGRICOLA Y FORTALECIENDO LA EDUCACION EN LOS LETONA Y COLINDANTES | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP LOS LETONA Y COLINDANTES | 21000 | -5100 | 15900 | 16000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
239510 | TMC PROYECTO INTEGRAL PARA DESARROLLAR MI COMUNIDAD SAN ANDRES | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP SAN ANDRES | 21000 | -7300 | 13700 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
255090 | TMC FORTALECIENDO LA EQUIDAD, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD EN AUP SANTA ELENA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP SANTA ELENA | 22200 | -10400 | 11800 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
239450 | TMC PRODUCIENDO Y MEJORANDO LA NUTRICION PARA LA BUENA SALUD SANTA EMILIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP SANTA EMILIA | 25800 | -2300 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
262150 | TMC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA VIVIR CON SEGURIDAD Y EQUIDAD EN EL AUP, SANTA EMILIA. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP SANTA EMILIA | 25800 | -12700 | 13100 | 13100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
212340 | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | Alta Vista | 24000 | -8100 | 15900 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
226350 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD BARRERA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | BARRERA | 30000 | -1600 | 28400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
252390 | CONCRETEADO DE CALLES DE LA COLONIA ROSA LINDA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | COLONIA ROSALINDA | 205235.5 | 0 | 205235.5 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 13 | 1350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-07 | 21/10/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.44 | Km | BAJA | 32
249190 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN ANDRES | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | COLONIA SAN ANDRÉS | 75095.62 | 915.58 | 76011.2 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-08 | 2013-08-11 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.23 | Km | BAJA | 13
255150 | TMC VIVIENDO CON SEGURIDAD, EQUIDAD Y BUENA SALUD EN MI COMUNIDAD BARRERA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | COMUNIDAD BARRERA | 25800 | -11300 | 14500 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
239380 | TMC GENERANDO ACCIONES COMUNITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL EN LA COMUNIDAD EL CARACOL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | COMUNIDAD EL CARACOL | 18000 | -4100 | 13900 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
239340 | TMC PROYECTO INTEGRAL LAS ROSAS 2 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | COMUNIDAD LAS ROSAS | 21000 | -2500 | 18500 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
239320 | TMC PROYECTO INTEGRAL LAS ROSAS 1 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | COMUNIDAD LAS ROSAS 1 | 25800 | -9300 | 16500 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
239360 | TMC APOYO INTEGRAL PARA DESARROLLAR LA COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS 1 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS 1 | 30000 | -13000 | 17000 | 17200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
239370 | TMC APOYO INTEGRAL PARA DESARROLLAR LA COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS 2 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS 2 | 30000 | -9500 | 20500 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
226320 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD EL CARACOL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL CARACOL | 22200 | -6400 | 15800 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262140 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN EL AUP, EL CARACOL. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL CARACOL | 25800 | -13200 | 12600 | 12600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
262380 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN EL AUP LA CASTELLANA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA CASTELLANA | 25800 | -2200 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
226440 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA FLOR | 30000 | 800 | 30800 | 30800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226490 | TMC. IMPLEMENTACION DE HUERTOS CACEROS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA FLOR | 25200 | -6800 | 18400 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
226500 | TMC. IMPLEMENTACION DE HUERTOS CASEROS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LAS DELICIAS SECTOR B | 18000 | -5800 | 12200 | 12200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
262390 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA, EN EL AUP LAS MERCEDES | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LAS MERCEDES | 25800 | -21000 | 4800 | 4700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
226410 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD LAS ROSAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LAS ROSAS | 26400 | -4200 | 22200 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
255120 | TMC VIVIENDO CON SEGURIDAD, EQUIDAD Y BUENA SALUD EN MI COMUNIDAD LAS ROSAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LAS ROSAS | 22200 | 15700 | 37900 | 43300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
226430 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD LETONA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LETONA | 20400 | -3100 | 17300 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
255160 | TMC MEJORANDO LA SALUD Y LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 1 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LETONA | 22200 | -12900 | 9300 | 11000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
255170 | TMC MEJORANDO LA SALUD Y LA PRODUCCIÓN HORTICOLA 2 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LETONA | 22200 | -11800 | 10400 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
212360 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | NO APLICA | 25000 | -4821.36 | 20178.64 | 20178.64 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 255 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/12/2009 | 23/05/2010 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | ASISTENCIA TECNICA | BAJA | 1
226660 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MARTIN 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | NO APLICA | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
262430 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA, EN EL AUP PASAJE BARRERA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | PASAJE BARRERA | 25800 | -6800 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
255130 | TMC VIVIENDO CON SEGURIDAD, EQUIDAD Y BUENA SALUD EN MI COMUNIDAD SAN ANDRES | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN ANDRES | 22200 | -5500 | 16700 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
226400 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD SAN JOAQUIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN JOAQUIN | 18000 | -8000 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
212350 | TEATRO URBANO SOLIDARIO | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -7500 | 16500 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
212370 | JUVENTUD MURALISTA SOLIDARIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -6600 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
212380 | SEPARANDO LOS DESECHOS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -5400 | 18600 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
212400 | ALBAÑILES DE MI CIUDAD | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -9300 | 14700 | 14700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
212410 | REFORESTANDO PARA LA VIDA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -7100 | 16900 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
212430 | APRENDIENDO UN OFICIO JARDINEROS EN ACCION | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -7300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
212450 | LIMPIANDO SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -9000 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
212470 | FORMACION DE PROMOTORES EN SALUD | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | 0 | 24000 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
212490 | APRENDIENDO JUNTAS/OS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | 0 | 24000 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/11/2009 | 22/05/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 240 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238710 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 42300 | 0 | 42300 | 42300 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 310 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-09-10 | 103 CAPACITACIONES | 310 | Capacitados | BAJA | 0
247570 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 78900 | -5850 | 73050 | 73050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 30 | 0 | 526 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 17/03/2012 | 103 CAPACITACIONES | 36 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
292210 | TRANSFERENCIA GASTOS DE GESTION - PUNTO FOCAL BONO DE EDUCACION - SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 17400 | 0 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-02 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | Oficinas | BAJA | 0
255180 | TMC SEGURIDAD ALIMENTARIA Y BUENA SALUD PARA LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SANTA EMILIA | 22200 | -3500 | 18700 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
262400 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN EL AUP, SANTA GERTRUDIS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SANTA GERTRUDIS | 25800 | -6300 | 19500 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
262440 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN EL AUP, SANTA MONICA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SANTA MONICA | 25800 | -4600 | 21200 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
289420 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN SANTA MONICA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SANTA MONICA | 30000 | -1500 | 28500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
255140 | TMC VIVIENDO CON SEGURIDAD, EQUIDAD Y BUENA SALUD EN MI COMUNIDA VALLE LAS DELICIAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VALLE LAS DELICIAS | 22200 | -4000 | 18200 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-07 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 37
289430 | TMC PREVINIENDO LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA INSERCION PRODUCTIVA EN VALLE LAS DELICIAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VALLE LAS DELICIAS | 30000 | -1800 | 28200 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
216140 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE PASARELA PEATONAL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 5237.89 | 0 | 5237.89 | 5237.9 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 245 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2010 | 2010-10-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216250 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE CALLE PRINCIPAL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 5758.59 | 0 | 5758.59 | 5758.6 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/02/2011 | 25/07/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216251 | OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANDRES | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 221634.74 | 0 | 221634.74 | 221634.74 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 1330 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/07/2012 | 2012-12-11 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 140 | Metro Lineal | BAJA | 41
216590 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN QUEBRADA EL ARENAL SECO | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 5587.14 | 0 | 5587.14 | 4413.84 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-10-12 | 24/01/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
254740 | CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 3836712.96 | 298282.66 | 4134995.62 | 3442504.77 | PROYECTOS, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS, S.A. SUCURSAL EL SA | ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES, SA DE CV | 08I-BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 180 | 50 | 958743 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-09-07 | 2013-01-04 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 3141.78 | M2 | BAJA | 267
265050 | FORMULACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE LA SUB DELEGACIÓN PNC CIUDAD MUJER SAN MARTÍN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 6216.41 | 0 | 6216.41 | 6216.4 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 45 | 0 | 958743 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-07 | 2013-08-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
208060 | FORTALECIMIENTO EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 51470.3 | 0 | 51470.3 | 51470.3 | ARQUITECTA AMANDA MENDEZ ROMAN CONSULTORES, SA DE CV |  | 08E-FISDL-BID ATN/SF-9192-ES RED SOLIDARIA | 45 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARNOLDO JAVIER FIGUEROA DIAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/04/2009 | 23/04/2009 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
211690 | FORMULACION PROPUESTA MEJORAS PARQUEO HOSPITAL MATERNO INFAN.1 DE MAY | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 3244.47 | 648.89 | 3893.36 | 3893.36 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 75 | 30 | 200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2009 | 2012-06-09 | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
212090 | CONSULTORÍA COORDINADOR(A) LOCAL DE COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 13560 | 0 | 13560 | 9040 | JESUS VALENCIA ARGUETA |  | 08F-FISDL-BID ATN/SF-10317-ES | 130 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | OMAR DE JESUS RIVAS LANDAVERDE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-11-09 | 30/10/2009 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
212610 | FORMULACION READECUACION DE EDIFICIO VINSAR, ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 13434.21 | 2686.84 | 16121.05 | 16121.04 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 60 | 30 | 2772 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-11-03 | 2012-08-06 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 2
212620 | DISEÑO REUBICACION DEL ARSENAL UNIDAD MEDICA ATLACATL | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 8032.91 | 0 | 8032.91 | 8032.91 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 60 | 0 | 80000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-01-06 | 15/12/2011 | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
215871 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 154055.54 | 996.44 | 155051.98 | 156048.42 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 15 | 55 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/04/2013 |  | 66 DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | 136.6 | M2 | BAJA | 11
215871 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 154055.54 | 996.44 | 155051.98 | 156048.42 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 15 | 55 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/04/2013 | 2013-12-08 | 66 DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | 136.6 | M2 | BAJA | 11
240260 | TMC YO DECIDO VIVIR EN LO LIMPIO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 28800 | -9500 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 14/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 48
240270 | TMC YO DECIDO VIVIR EN LO LIMPIO 2 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 18000 | -10500 | 7500 | 7600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 14/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
240280 | TMC MI ENTORNO LIMPIO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 27600 | -10300 | 17300 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 14/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 46
240300 | TMC CON ORDEN Y LIMPIEZA CAMBIA MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 30000 | -8200 | 21800 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 14/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240310 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR, 2DA.CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 7500 | -83.11 | 7416.89 | 7416.89 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 14/05/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
246950 | ADQUISICION DE BANNERS Y CANOPIES DEL MTPS-PROCESO B005-MT | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 18225.42 | 0 | 18225.42 | 0 | HAFRAG, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 30 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 | 30/06/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
249970 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 17250 | -2100 | 15150 | 15150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/03/2012 | 15/05/2012 | 103 CAPACITACIONES | 1 | COMUNIDADES | BAJA | 0
257520 | RESPALDO DE CINTAS MAGNETICA-MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 22242.92 | 0 | 22242.92 | 22242.92 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 75 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/01/2013 | 22/02/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
257530 | UPS RACK PARA GABINETE - MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 3240.84 | 0 | 3240.84 | 3240.84 | TECNASA ES, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/02/2013 | 16/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
257550 | GABINETE DE PARED - MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 5966.4 | 0 | 5966.4 | 5966.4 | TECNASA ES, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/01/2013 | 16/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
257560 | DISPOSITIVO DE RED INALAMBRICO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 11371.36 | 0 | 11371.36 | 11371.36 | JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A DE C.V |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 75 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/01/2013 | 27/02/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
257580 | TRES EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN REDUNDANCIA DE 5.3KW, CON EQUIPO DE ADMINISTRACION, MONITOREO Y ACCESORIOS E INSTALACION, PARA SAN SALVADOR-MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 32775 | 0 | 32775 | 32775 | FASOR, S.A DE C.V |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2013 | 28/02/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
257590 | UN GABINETE PARA ENFRIAR EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA SAN SALVADOR-MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | FASOR, S.A DE C.V |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2013 | 28/02/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
257600 | UN EQUIPO DE PROTECCION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADO E INSTALACION, PARA SAN SALVADOR-MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | FASOR, S.A DE C.V |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2013 | 28/02/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
257760 | TMC MI COMUNIDAD CONSTRUYE 1 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 5400 | -1900 | 3500 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 9 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257810 | TMC MI HUERTO COMUNAL 2 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 28200 | -6600 | 21600 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257820 | TMC MI HUERTO COMUNAL 1 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 26400 | -18000 | 8400 | 14000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257830 | TMC MI COMUNIDAD FLORECE 2 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 26400 | -6400 | 20000 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257840 | TMC MI COMUNIDAD FLORECE 1 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 26400 | -8500 | 17900 | 18800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258780 | CONTRATACION DE UN SEGUNDO ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE SAN SALVADOR, DEL MTPS-PATI -169-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 18280 | -9414.13 | 8865.87 | 8865.87 | MARIA VICTORIA NAVARRETE RIVAS |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-11 | 31/08/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
258790 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE SAN SALVADOR, DEL MTPS-PATI-168-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 18280 | -7403.4 | 10876.6 | 10876.6 | METZI ESPERANZA RAUDA DE MARTINEZ |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-01 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
258800 | CONTRATACION DE UN TERCER ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE SAN SALVADOR.DEL MTPS-PATI-170-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 18280 | -5941 | 12339 | 12339 | FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ BARRIERE |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
258990 | DISEÑO DE UN APLICATIVO DENOMINADO SISTEMA INTEGRAL VIRTUAL DE OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 59999.61 | 0 | 59999.61 | 59999.61 | SYNERGYCA , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 270 | 0 | 160000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-10 | 27/06/2014 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
259350 | CONTRATACION DE CONSULTORIA APOYO A LA PROMOCION Y DIVULGACIÓN DEL PATI- PATI-73-CD-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 26266 | -24077.18 | 2188.82 | 2188.82 | JUANA RAMIREZ MURCIA |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 730 | 0 | 39600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NEREYDA YAMILETH RIVERA ARTERO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 | 26/03/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262540 | COMPRA DE 2 DISCOS EXTERNOS DE 4 TERAS CADA UNO -PATI-324-CP-B | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 780 | 0 | 780 | 780 | SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 30 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , , , , , , , | 2013-06-06 | 28/06/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262550 | COMPRA DE 2 LICENCIA DE ADOBE PAGEMAKER -PATI-325-CO-B | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 1014 | 0 | 1014 | 1014 | SISTEMAS C & C, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 30 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-06 | 24/06/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262560 | COMPRA DE LICNECIA DE ADOBE PHOTOSHOP CS6-PATI-325-CP-B | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 1904 | 0 | 1904 | 1904 | SISTEMAS C & C, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 30 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-06 | 24/06/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262570 | CONSULTORIA PARA SOPORTE AL SISTEMA ELECTRICO -PATI-158-3CV-CF | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | EDGARDO ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 90 | 0 | 234 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 23/08/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262580 | COMPRA DE 14 MAQUINAS PARA EMISION DE CREDENCIALES -PATI-327-CP-B | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 29189.44 | 0 | 29189.44 | 29189.44 | DTSOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 30 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 20/06/2013 | 2013-09-07 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262590 | COMPRA DE 121 CAMARAS WEB -PATI-328-CP-B | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 3630 | 0 | 3630 | 3630 | DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 30 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , , , , , , , | 2013-10-06 | 2013-02-07 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262610 | COMPRA DE 16 CAMARAS FOTOGRAFICAS -PATI-328-CP-B | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 3440 | 0 | 3440 | 3440 | DATA & GRAPHICS, S.A DE C.V |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 30 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , , , , , , , | 2013-10-06 | 2013-12-06 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262630 | CONTRATACIÓN DE UN SEGUNDO TECNICO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES EN ACI-FISDL -PATI-331-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 22108.97 | 0 | 22108.97 | 4111.46 | EDGARDO OTONIEL CAMPOS |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 579 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ERNESTO SOTO LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 13/05/2013 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262640 | CONTRATACION DE UN TERCER TECNICO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES EN ACI-FISDL-PATI-332-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 20945.34 | -12993.87 | 7951.47 | 7951.47 | MARA ELOVETH CRUZ FUENTES |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 547 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA IDALIA SILIEZAR DE PEÑA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-05-06 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
265030 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PAR LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO -PATI-162-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 36000 | -25466.67 | 10533.33 | 10533.33 | CARLOS ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 546 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/07/2013 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
265220 | CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2.1 PATI-335-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 21600 | -15000 | 6600 | 6600 | ANA MARIA QUINTANILLA DE PEREZ |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 546 | 0 | 213 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2013 | 31/12/2013 | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
266510 | CONSULTORIA PARA APOYAR EN LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL COMPONENTE 2 EN EL MTPS-PATI-338-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 21600 | -16680 | 4920 | 4919.99 | RENE ISAIAS MONTES |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 540 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA DINORAH BELTRAN DE RIVAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-08 | 16/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
268100 | REALIZACION DE DOS FERIAS DE EMPLEO(AGOSTO Y OCTUBRE)PATI-329-CD-S | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 90 | 0 | 8000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/08/2013 | 17/10/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
289940 | EQUIPO DE SEGURIDAD PARA ENLACE DEDICADO DE INTERNET FISDL-PATI-190-CD-B | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 25375.73 | 0 | 25375.73 | 0 | SISTEMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 60 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | EDUARDO RIVERA MEDRANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , , , , , , , | 21/01/2014 | 14/03/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
290690 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA FISDL Y MUNICIPALIDADES -PATI-366-LPN-B | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 27426.93 | 0 | 27426.93 | 27426.93 | STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2014 | 23/04/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
290860 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR, 5TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-03-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292550 | CONSULTORIA PARA LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATI 1-PATI-360-3CV-CI | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 10000 | -10000 | 0 | 0 | KEILA ALBERTINA PEÑA SARAVIA |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 150 | 0 | 1857 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-05 | 13/05/2014 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 5 | DOCUMENTO | BAJA | 0
293110 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR 5TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 16200 | 0 | 16200 | 13350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 108 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 7 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
289560 | TMC HUERTO COMUNITARIO EL SEMBRADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | ATONAL Y BAMBULAR | 30000 | -8000 | 22000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
232350 | TMC. COMUNIDAD LIMPIA Y ORDENADA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD CRISTO REDENTOR A Y B | 14400 | -900 | 13500 | 13500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 24 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 2011-07-11 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257780 | TMC ARTESANOS COMUNITARIOS 1 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD FRANCISCO MORAZAN | 26400 | -15400 | 11000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232360 | TMC. RESCATE DE ESPACIOS Y ZONAS VERDES | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE | 22200 | -11700 | 10500 | 10500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 2011-07-11 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257790 | TMC ARTESANOS COMUNITARIOS 2 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD LA LABOR | 26400 | -8900 | 17500 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
215801 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD LAS PALMAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD LAS PALMAS | 101432.69 | 0 | 101432.69 | 101432.69 | MACCAFERRI DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 620 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/09/2014 |  | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 46.08 | Metro Lineal | BAJA | 17
232380 | TMC. CAMBIANDO MI ENTORNO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD MODELO 3 | 12600 | -2900 | 9700 | 9800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 21 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 2011-07-11 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257750 | TMC REUSO, REUTILIZO Y RECICLO 1 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD MODELO 3 | 26400 | -9400 | 17000 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232370 | TMC. LIMPIANDO Y JUGANDO SE APRENDE | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD MONSERRAT B | 32400 | -15100 | 17300 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 2011-07-11 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
289570 | TMC HUERTO COMUNITARIO COSECHANDO VIDA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | LA FUENTE LAS BRISAS Y LOURDES | 30000 | -14000 | 16000 | 16200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
289580 | TMC PLANTANDO VIDA EN AUP LA MASCOTA Y LA PAZ ESCALON | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | LA MASCOTA Y LA PAZ ESCALON | 30000 | -11600 | 18400 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
246780 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL COMPONENTE 2 MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | N/A | 59999.99 | -57199.95 | 2800.04 | 0 | LUIS SALVADOR LIEVANO CHAVARRIA |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 900 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/04/2012 | 2012-12-06 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
246830 | CONTRATACION DE CONSULTORIA DE UN TECNICO PARA LA ADMINISTRACION DEL COMPONENTE 2 MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | N/A | 35055 | -11529.2 | 23525.8 | 14177.82 | MARIA GUADALUPE MORALES CRUZ |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 900 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/04/2012 | 31/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
232410 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN SALVADOR 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | NO APLICA | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 2011-07-11 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
244450 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 12750 | -750 | 12000 | 12000 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 85 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/11/2011 | 2012-01-01 | 103 CAPACITACIONES | 5 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
257800 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II SAN SALVADOR, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 364 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 14/04/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259620 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 29000 | -62.53 | 28937.47 | 28937.47 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-06-08 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259720 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 43500 | -5403.64 | 38096.36 | 38096.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 240 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-06-08 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264950 | CAPACITACION PATI II, PACSES, SAN SALVADOR, 1RA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 39000 | -8850 | 30150 | 30150 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 201 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 14/04/2013 | 103 CAPACITACIONES | 17 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
261220 | REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE LAS CALLES URBANAS DE LOS DISTRITOS D1, D2 Y D4. | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIAS COLONIAS | 156197.12 | 0 | 156197.12 | 0 | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 3100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2013 | 2013-11-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.17 | Km | BAJA | 25
261230 | REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE LAS CALLES URBANAS DE LOS DISTRITOS D3, D5 Y D6 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIAS COLONIAS | 160010.37 | 0 | 160010.37 | 0 | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 3100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2013 | 2013-11-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.17 | Km | BAJA | 25
215750 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 3001.51 | 0 | 3001.51 | 3001.5 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 217 | 625 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2010 | 2011-12-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215751 | OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 59163.81 | 0 | 59163.81 | 41414.68 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 625 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-07-01 | 2013-07-04 | 66 DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | 49.87 | Metro Lineal | BAJA | 12
215760 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 961.96 | 0 | 961.96 | 3206.54 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 640 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/11/2010 | 2011-07-01 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215761 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 53271.53 | 0 | 53271.53 | 53271.54 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. | DAGOBERTO ALFREDO GARCIA PEREZ | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 27/05/2013 | 23/08/2013 | 63 MUROS Y GRADAS | 30.77 | Metro Lineal | BAJA | 18
215800 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD LAS PALMAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 3126.97 | 0 | 3126.97 | 2470.3 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/10/2010 | 2012-06-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215810 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD NUÑEZ ARRUÉ | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 2977.22 | 0 | 2977.22 | 2352.01 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/10/2010 | 2014-04-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215870 | FORMULACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE COLONIA BRISAS DE CANDELARIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 3262.88 | 0 | 3262.88 | 3262.87 | SANDRA MYVIAN DUQUE ESCOBAR DE AUERBACH |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 55 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/10/2010 | 17/11/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215880 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 3216.96 | 0 | 3216.96 | 2541.4 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/10/2010 | 2014-04-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
246100 | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 148842.27 | 1696.57 | 150538.84 | 138635.89 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 30 | 638 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/06/2012 | 2013-03-01 | 63 MUROS Y GRADAS | 97.61 | Metro Lineal | BAJA | 25
252630 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA GERENCIAR EL OML-MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | 57600 | -29680 | 27920 | 27920 | JOSE AGUSTIN MERLOS MERLOS |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 731 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-01 | 31/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
252760 | CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE UN TECNICO ANALISTA DEL MERCADO LABORAL | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | 28800 | -14520 | 14280 | 14280 | LIGIA REGINA MENA DE CORNEJO |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 731 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-01 | 31/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
252800 | CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DEL SEGUNDO TECNICO ANALISTA DEL MERCADO LABORAL | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | 28800 | -14520 | 14280 | 14280 | MARLENE MARISOL UMAÑA TORRES |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 731 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-01 | 31/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
252860 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, PLANIFICACION Y EJECUCION EN LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INTERMEDIACION LABORAL | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | MARCO ANTONIO PENADO GUZMAN |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 120 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
257770 | TMC REUSO, REUTILIZO Y RECICLO 2 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | COMUNIDAD FENADESAL NORTE Y SUR | 26400 | -6800 | 19600 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232340 | TMC. LIMPIANDO Y JUGANDO SE APRENDE | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | COMUNIDAD MONSERRAT B | 19200 | -11500 | 7700 | 7900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-05 | 2011-07-11 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258620 | ASFALTADO DE CALLES URBANAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | VARIAS COLONIAS | 155020.05 | 0 | 155020.05 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 316090 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2013 | 2013-04-10 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2.64 | Km | BAJA | 25
266260 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRES EN SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | VARIOS | 25458.68 | 0 | 25458.68 | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 316090 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/05/2013 | 24/05/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
266320 | COMPRA DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACION | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | VARIOS | 7100 | 0 | 7100 | 0 | INTELFON, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 8 | 0 | 316090 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/05/2013 | 24/05/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
258030 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LOTIFICACIÓN SAN ANDRES | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | ASINO |  | 30000 | -12700 | 17300 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
240700 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN PASAJE PEATONAL DE COMUNIDAD ASINO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | ASINO | CANTON ASINO | 25800 | -11800 | 14000 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
240720 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE PASAJE EN CASERÍO LOS PEREZ, CANTON ASINO. | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | ASINO | CASERÍO LOS PEREZ, CANTON ASINO | 25800 | -8800 | 17000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
215820 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL SAUCE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | EL MORRO | CASERIO EL SAUCE | 9599.9 | 0 | 9599.9 | 9599.9 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 2000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-11 | 18/12/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
218920 | TMC. PINTURA DE PAREDES Y DECORACION DE POSTES | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 24000 | -2500 | 21500 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218930 | TMC. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES,CAMINOS Y CUNETAS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 24000 | -2500 | 21500 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218940 | TMC.RELLENO DE CARCAVA EN SECTOR LOS PLANES,CANTON JOYA GRANDE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 24000 | -2500 | 21500 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218990 | TMC.CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION EN RIO EL ARENAL | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 24000 | -2500 | 21500 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
258050 | TMC LIMPIEZA DE LAGO DE ILOPANGO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 30000 | -2900 | 27100 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218410 | TMC.MANTENIMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA GRANDE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE | CANTON JOYA GRANDE | 24000 | -2500 | 21500 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218420 | TMC. LIMPIEZA DE LAGO DE ILOPANGO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE | CANTON JOYA GRANDE | 24000 | -2500 | 21500 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263080 | TMC LIMPIEZA DEL LAGO DE ILOPANGO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE | JOYA GRANDE | 21600 | -1800 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
215260 | FORMULACION RECONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA GRANDE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE | VARIOS | 2936.81 | 0 | 2936.81 | 2936.8 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1942 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2010 | 2010-08-11 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
215261 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE | VARIOS | 124596.98 | 0 | 124596.98 | 123353.78 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 19428 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/11/2012 | 2013-04-02 | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 232 | M2 | BAJA | 55
257910 | TMC LIMPIEZA DE QUEBRADAS, CALLE Y CAMINOS VECINALES | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA |  | 30000 | -9600 | 20400 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233320 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE 50 ML EN CALLE A CASERIO SANTA ROSA, CANTON LA CUCHILLA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 24000 | -9000 | 15000 | 15200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233330 | TMC PINTURA DE PAREDES Y DECORACION DE POSTES EN CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 24000 | 1300 | 25300 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
240730 | TMC LIMPIEZA DEL LAGO DE ILOPANGO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 25800 | 1500 | 27300 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
240760 | TMC LIMPIEZA DE QUEBRADAS, CALLES Y CAMINOS VECINALES | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 25800 | -3400 | 22400 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
240810 | TMC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS Y CUNETAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 25800 | -5600 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
240690 | TMC CULTIVOS FRUTALES Y HORTALIZAS COMO APOYO A LA NUTRICIÓN | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | LA CUCHILLA | 25800 | -2400 | 23400 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
263050 | TMC MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS I | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | LA CUCHILLA | 24000 | -1000 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263060 | TMC MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS II | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | LA CUCHILLA | 24000 | -1300 | 22700 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263070 | TMC MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS III | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | LA CUCHILLA | 24000 | -6100 | 17900 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO TEXACUANGOS 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 340 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-07 | 2012-07-01 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257900 | TMC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MANTOS ACUÍFEROS, PILAS Y RESERVORIOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | 30000 | -10100 | 19900 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257930 | TMC ORNATO DE AREAS VERDES EN CASCO URBANO DE SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | 30000 | -12500 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258010 | TMC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | 30000 | -14400 | 15600 | 13100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258040 | TMC PINTURA MURALISTA Y DECORACIÓN DE POSTES EN CASCO URBANO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | 30000 | -13000 | 17000 | 16100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO TEXACUANGOS, 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 255 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
250050 | CONCRETEADO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A ALCALDÍA MUNICIPAL ENTRE BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS.- | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | BARRIO EL CALVARIO | 40660.57 | 0 | 40660.57 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 12382 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2012 | 24/11/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.11 | Km | BAJA | 12
240710 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO EN PASAJE PEATONAL DE COLONIA DALMACIA ANEXO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | BARRIO EL CALVARIO Y CONCEPCIÓN | 25800 | -8000 | 17800 | 17800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
241660 | TMC FORMANDO ADMINISTRADORES DEPORTIVOS EN SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | CANTON LA CUCHILLA | 25800 | -12400 | 13400 | 13400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
259590 | REPARACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DEL CASCO URBANO. | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | CASCO URBANO | 48720.98 | 934.07 | 49655.05 | 0 | MARIO ALEX MATA MAGA¥A |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 12382 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/04/2014 |  | 65 REMODELACION DE PARQUES | 1486.22 | M2 | BAJA | 12
263020 | TMC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | CASCO URBANO | 24000 | -3800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263030 | TMC PINTURA DE PAREDES Y DECORACION DE POSTES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | CASCO URBANO | 24000 | -6700 | 17300 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263010 | TMC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MANTOS ACUIFEROS, PILAS Y RESERVORIOS EN SANTIAGO TEXCUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | CASCO URBANO Y SECTORES ALEDAÑOS | 24000 | -5600 | 18400 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
219150 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - SANTIAGO TEXACUANGO,SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-08-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234720 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO TEXACUANGOS, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 40674.84 | -5474.84 | 35200 | 36277.56 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 198 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-04 | 2011-02-10 | 103 CAPACITACIONES | 222 | Capacitados | BAJA | 0
240680 | TMC ALFABETIZANDO MI MUNICIPIO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 25800 | 3000 | 28800 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 43
242190 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO TEXACUANGOS 3RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2011 | 28/12/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
242360 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO TEXACUANGOS, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 62294.8 | -7894.8 | 54400 | 54400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 289 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 15/12/2011 | 103 CAPACITACIONES | 340 | Capacitados | BAJA | 0
254080 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO TEXACUANGOS, 3RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 51200 | -25600 | 25600 | 25600 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 253 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 | 2012-09-07 | 103 CAPACITACIONES | 16 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
264240 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO TEXACUANGOS 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 17500 | -248.45 | 17251.55 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 19/10/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264670 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO TEXACUANGOS, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 234 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 | 2013-06-05 | 103 CAPACITACIONES | 15 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
268490 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO TEXACUANGOS, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 239 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 21/10/2013 | 103 CAPACITACIONES | 15 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
215600 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | 3486.69 | 0 | 3486.69 | 3486.69 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 2910 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/10/2010 | 2010-02-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
268780 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | LUIS EDGARDO INGLES ESCOBAR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 19428 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/07/2013 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
293350 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | 11000 | 0 | 11000 | 0 | DANIEL EDILBERTO AQUINO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 19428 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/03/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
257920 | TMC ALFABETIZANDO MI MUNICIPIO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA |  | 30000 | -8400 | 21600 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233390 | TMC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS Y CUNETAS CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | 5300 | 29300 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233450 | TMC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN CENTRO ESCOLAR SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -6300 | 17700 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233460 | TMC RESCATE DE ACERA SOBRE CARRETERA PANORAMICA, EN CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | 4700 | 28700 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233470 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE 80 ML EN LA VUELTONA , EN CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -5400 | 18600 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233480 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE 180 M2 DE INICIO DE CALLE DE ACCESO A CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -4200 | 19800 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233490 | TMC MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y CALLE A LA ESCUELA DE SHALTIPA Y CASERIO LOS POZOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -4400 | 19600 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233500 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA DE PASAJE FINAL COLONIA 3 DE MAYO EN CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -4500 | 19500 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263040 | TMC ALFABETIZANDO MI MUNICIPIO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -2600 | 21400 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
215181 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL HACIA CANTÓN CAÑA BRAVA,SANTO TOMÁS. | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CAÑA BRAVA |  | 35596.09 | 0 | 35596.09 | 35596.09 | FOUR CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 459 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-09 | 2013-05-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.03 | Km | BAJA | 0
215180 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION C PRINCIPAL HACIA CANTON CAÑA BRAVA | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CAÑA BRAVA | VARIOS | 3151.34 | 0 | 3151.34 | 3151.34 | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2010 | 26/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
214361 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CIPRES |  | 161496.06 | 0 | 161496.06 | 161496.06 | JULIO ERNESTO SARAVIA MIRANDA | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 0 | 361 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/12/2013 | 2014-10-04 | 63 MUROS Y GRADAS | 60.14 | Metro Lineal | BAJA | 32
214360 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PJE. HERNANDEZ | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CIPRES | VARIOS | 6768 | 0 | 6768 | 6768 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 2010-04-11 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
245490 | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE MADERA EN PASAJE HERNÁNDEZ, CANTÓN EL CIPRES | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CIPRES | VARIOS | 761.63 | 0 | 761.63 | 761.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 10 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/04/2012 | 25/04/2012 | 43 PUENTES RURALES | 3 | Metro Lineal | BAJA | 4
207320 | ELECTRIFICACION CANTON EL CARMEN I | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | EL CARMEN |  | 60611.54 | -15263.56 | 45347.98 | 45347.98 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 215 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-08 | 16/11/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 2.7 | Km | BAJA | 0
262460 | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL GUAJE POTRERILLOS | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | EL GUAJE | POTRERILLOS | 70000.06 | 0 | 70000.06 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 470 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 14/03/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | BAJA | 18
215610 | FORMULACIÓN REHABILITACIÓN DE CAMINO, HACIA CANTÓN EL PORVENIR | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | EL PORVENIR | VARIOS | 8000.15 | 0 | 8000.15 | 8000.14 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/10/2010 | 2010-12-12 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
214840 | FORMULACION DE OBRAS DE MITIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | 3242.12 | 0 | 3242.12 | 3242.13 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/08/2010 | 27/09/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 1
214841 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | 158113.24 | 0 | 158113.24 | 158113.24 | CARLOS ADAN GUEVARA MARIN |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 |  | 63 MUROS Y GRADAS | 581 | M2 | BAJA | 35
216681 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON |  | 244446.61 | 10426.83 | 254873.44 | 254873.44 | ASESORIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 22 | 667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/03/2013 | 2013-02-08 | 43 PUENTES RURALES | 91.82 | Metro Lineal | BAJA | 57
253660 | TMC PINTURA MURALISTA Y ARTESANIAS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON |  | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2012 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
216380 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON | EL LIMON | 3578.19 | 0 | 3578.19 | 2504.73 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/12/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216680 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON | EL LIMON | 4490.6 | 0 | 4490.6 | 4490.6 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-11-05 | 25/06/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216630 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN COMUNIDAD PANAMA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON | VARIOS | 6192.52 | 0 | 6192.52 | 0 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 650 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 23/04/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
240010 | TMC LIMPIEZA, RECICLAJE Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES SAN CARLOS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240020 | TMC LIMPIEZA, RECICLAJE Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES DUARTE MELENDEZ | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -14900 | 15100 | 15200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240040 | TMC LIMPIEZA, RECICLAJE Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES REPARTO LA CAMPANERA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -23500 | 6500 | 7100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240060 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNITARIOS LA CAMPANERA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -13100 | 16900 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240070 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNITARIOS EL CASTAÑO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -8200 | 21800 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240080 | TMC ARTE URBANO PINTURA MURALISTA Y TEATRO LA CAMPANERA CANTON EL LIMON | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -11200 | 18800 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240130 | TMC PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS VILLA DE JESUS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -5600 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240150 | TMC ARTESANIAS EN HIERRO, MADERA Y BAMBU REPARTO LA CAMPANERA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -19200 | 10800 | 10900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
240330 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO, 2DA.CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 20000 | -2254.01 | 17745.99 | 44545.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
253560 | TMC HUERTO, VIVERO, COMPOSTAJE Y RECICLAJE 1 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -4900 | 25100 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2012 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
253590 | TMC HUERTO, VIVERO, COMPOSTAJE Y RECICLAJE 2 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -800 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2012 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
258970 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL INTEGRAL DE SOYAPANGO DEL MTPS-PATI-186-3CV-CV | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 18280 | -5941 | 12339 | 12339 | SUSANA ALTAGRACIA CRUZ DE BARAHONA |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
259560 | GASTOS ADMINISTRATIVOS, PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO 3ERA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 2254 | -454 | 1800 | 1800 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/08/2012 | 26/02/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
260350 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO, 3ERA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 14100 | 6150 | 20250 | 20250 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 94 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2012 | 28/01/2013 | 103 CAPACITACIONES | 6 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
292730 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 13090 | 0 | 13090 | 8639.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 417 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-03 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
227040 | TMC.PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD LAS CAÑAS | 24000 | -6900 | 17100 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227060 | TMC.HUERTOS CASEROS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD LAS CAÑAS | 24000 | -6400 | 17600 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227070 | TMC. HUERTOS CASEROS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD LAS CAÑAS | 24000 | -13000 | 11000 | 11000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227020 | TMC. PINTURA MURALISTA Y TEATRO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD REGALO DE DIOS | 24000 | -11200 | 12800 | 12800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227030 | TMC.LIMPIEZA DE CANALETAS, RECICLAJE Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD REGALO DE DIOS | 24000 | -10000 | 14000 | 14000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227050 | TMC.BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD REGALO DE DIOS | 24000 | -11500 | 12500 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
231840 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SOYAPANGO 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-03-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
238770 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | SOYAPANGO | 21300 | -1950 | 19350 | 19350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 142 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 21/02/2012 | 103 CAPACITACIONES | 142 | Capacitados | BAJA | 0
247480 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | SOYAPANGO | 37800 | -4500 | 33300 | 33300 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 252 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 17 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
236840 | RECARPETEO EN CALLE PRINCIPAL DE URBANIZACIÓN SANTA EDUVIGES | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | 399723.37 | 0 | 399723.37 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 4000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-03 | 2013-04-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.11 | Km | BAJA | 115
254180 | ELECTRIFICACION CANTON EL TRANSITO II | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 81795.93 | -15980.58 | 65815.35 | 65815.35 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 39 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-06 | 26/08/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.9 | Km | BAJA | 10
257240 | TMC VIVERO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ALTAVISTA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LA FUENTE | COMPLEJO HABITACIONAL ALTAVISTA | 24000 | -8100 | 15900 | 17800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
295680 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LA UNION |  | 9000.87 | 0 | 9000.87 | 0 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2014 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
257370 | TMC NOMENCLATURA VERTICAL CASCO URBANO DE TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | CASCO URBANO | 25200 | -6600 | 18600 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225970 | TMC HUERTOS CASEROS PARA MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | COMUNIDAD PASO PUENTE | 24000 | -3100 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257220 | ELABORACION DE TAPADERAS DE TRAGANTES PARA LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA | 24000 | -6600 | 17400 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257300 | TMC NOMENCLATURA VIAL DISTRITO ITALIA - ETAPA I, SECTOR A | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA - ETAPA I, SECTOR A | 24000 | -1700 | 22300 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257320 | TMC NOMENCLATURA VIAL DISTRITO ITALIA ETAPA I, SECTOR B | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA ETAPA I, SECTOR B | 24000 | -15200 | 8800 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
242970 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, DISTRITO ITALIA III | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA III | 24000 | 4400 | 28400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
225920 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA Y OTROS | 24000 | -7600 | 16400 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225960 | TMC SEPARANDO LOS DESECHOS SOLIDOS EN MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA Y OTROS | 24000 | 6600 | 30600 | 30600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257330 | TMC NOMENCLATURA VIAL DISTRITO ITALIA-ETAPA II | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA-ETAPA II | 24000 | -15500 | 8500 | 32400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257340 | TMC NOMENCLATURA VIAL DISTRITO ITALIA-ETAPA III | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA-ETAPA III | 24000 | -1700 | 22300 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257350 | TMC NOMENCLATURA VIAL DISTRITO ITALIA-ETAPA IV | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA-ETAPA IV | 24000 | -15900 | 8100 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
290010 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL CASERÍO LOS CAMPOS Y ANZORA DEL CANTÓN MALACOFF | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | MALACOFF | LOS CAMPOS | 61551.1 | 9066.22 | 70617.32 | 0 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 30 | 201 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | BAJA | 35
239310 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, COMUNIDAD CONCEPCION B | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | -200 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
239400 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS COMUNIDAD CUMBRES DE SAN BARTOLO II | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | 1600 | 25600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
239410 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, COMUNIDAD LAS ROSAS | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | 3300 | 27300 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
239420 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, COMUNIDAD HORIZONTES II, EL CASTAÑOY DON BOSCO II | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | -12200 | 11800 | 11800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
239430 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, COMUNIDAD DISTRITO ITALIA II | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | -700 | 23300 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
239440 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL,TONACATEPEQUE 2DA.CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 15000 | -137.96 | 14862.04 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
290880 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, TONACATEPEQUE, 5TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-03-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292710 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 13090 | 0 | 13090 | 13090 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 330 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-02 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
293130 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, TONACATEPEQUE 5TA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 11850 | 0 | 11850 | 10800 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 79 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 5 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
289970 | TMC VIVERO EN COMPLEJO DEPORTIVO ALTAVISTA TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | ALTAVISTA | 18000 | -7200 | 10800 | 10800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
225940 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | AREA URBANA | 24000 | -8900 | 15100 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257360 | TMC ORNATO Y LIMPIEZA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | CASCO URBANO | 25200 | -9600 | 15600 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225950 | TMC ALBAÑIL DE MI PUEBLO | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | CASCO URBANO Y COL. SAN JOSE LAS FLORES | 24000 | -4800 | 19200 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225930 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE | 24000 | 700 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
289990 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL Y ELABORACION DE TAPADERAS DE TRAGANTES EN COMUNIDAD DISTRITO ITALIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | DISTRITO ITALIA | 24000 | -4700 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
239300 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS,COMUNIDAD DISTRITO ITALIA III | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | DISTRITO ITALIA III | 24000 | 4500 | 28500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
226050 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL TONACATEPEQUE 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | 14991.98 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/02/2011 | 27/08/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
242980 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL TONACATEPEQUE AMPLIACION 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | NO APLICA | 2500 | -212.5 | 2287.5 | 2287.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-09-10 | 2012-07-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
238780 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, TONACATEPEQUE, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 28050 | 0 | 28050 | 28050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 209 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-09-10 | 103 CAPACITACIONES | 209 | Capacitados | BAJA | 0
247500 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, TONACATEPEQUE, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 41700 | -3000 | 38700 | 38700 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 278 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 13 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
257690 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II TONACATEPEQUE, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 13/04/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259680 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 29000 | 0 | 29000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-04-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259780 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II -TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 43500 | -7935 | 35565 | 35565 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 2013-04-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
265010 | CAPACITACION PATI II, PACSES, TONACATEPEQUE, 1ERA. CONVOCATORIA. | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 45000 | -5400 | 39600 | 39600 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 264 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 2013-09-08 | 103 CAPACITACIONES | 16 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
289980 | TMC NOMENCLATURA VIAL TIPO VERTICAL, CASCO URBANO DE TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 18000 | -3600 | 14400 | 14400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
268890 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO, Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | DANIEL EDILBERTO AQUINO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 125 | 0 | 90896 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/12/2013 | 13/12/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
262480 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS CASERÍOS | 185000 | 0 | 185000 | 0 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 90000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2013 | 2013-03-05 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
215430 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR RESIDENCIAL ALTAVISTA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | VERACRUZ | VARIOS | 6231.5 | -5537.5 | 694 | 694 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2012 | 26/03/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
266030 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | 13874.14 | 0 | 13874.14 | 13874.14 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/10/2013 | 22/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
266060 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | 10186.5 | 0 | 10186.5 | 10186.5 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/03/2014 | 2014-10-07 | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
266080 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | 8086.74 | 0 | 8086.74 | 8086.74 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 160 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/05/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
255340 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROVIDENCIA, BARRIO LOS ANGELES | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | BARRIO LOS ANGELES | 168167.87 | 17000.51 | 185168.38 | 0 | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 976 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/10/2012 | 21/01/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.52 | Km | ALTA | 29
237680 | ELECTRIFICACION EN 3 SECTORES DEL CANTON SAN NICOLAS Y 2 SECTORES DEL CANTON SAN JUAN MERINOS | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS Y SAN JUAN MERINO | 43379.83 | 0 | 43379.83 | 43379.83 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2012 | 2012-03-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.7 | Km | ALTA | 8
209820 | APOYO FAMILIAR 2009 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 207545.99 | 13595.3 | 221141.29 | 221141.27 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 33 | 2623 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3222 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209822 | APOYO FAMILIAR 2010 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 87919.65 | 6812.06 | 94731.71 | 94731.72 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 2401 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/06/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2610 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209823 | APOYO FAMILIAR 2011 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 106500.9 | 19187.43 | 125688.33 | 125688.29 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 2043 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2630 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209824 | APOYO FAMILIAR 2012 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 95380.9 | 15323.49 | 110704.39 | 110704.39 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 49 | 2019 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2630 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209826 | APOYO FAMILIAR 2013 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 37390.29 | 42938.54 | 80328.83 | 80328.83 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 2630 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1841 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210627 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN APASTEPEQUE 2014 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 320130 | 0 | 320130 | 197930 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2691 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
298070 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 12500 | 0 | 12500 | 0 | VICTOR MANUEL HENRIQUEZ HERNANDEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 18342 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-09 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
298270 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 11300 | 0 | 11300 | 0 | EDWIN EDUARDO BENITEZ GAVIDIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 18342 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/09/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256000 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION ROSIBEL DEL CANTON FELIPITO, LOTIFICACION TIERRA BLANCA DEL CANTON BOVEDA, CASERIOS LA CRUZADILLA Y BRISAS DEL CARMEN DEL CANTON CALDERA | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | CALDERAS |  | 46282.13 | 0 | 46282.13 | 46282.13 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 288 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-08-05 | 33 ELECTRIFICACION | 1.93 | Km | ALTA | 11
265214 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | LAS MINAS |  | 83673.82 | 0 | 83673.82 | 83673.82 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 150 | 233 | 4963 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-07 | 2014-09-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
234780 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS EL ZAPOTE I Y II | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN FELIPE | EL ZAPOTE I Y II | 32926 | 0 | 32926 | 32926 | SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 140 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/08/2011 | 19/12/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.69 | Km | ALTA | 7
215661 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS |  | 110016.96 | 0 | 110016.96 | 110016.96 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 70 | 15 | 2076 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-02-04 | 25/06/2012 | 30 AGUA POTABLE | 95.04 | Metro Lineal | ALTA | 35
214290 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL SITIO | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS | EL SITIO | 24943.63 | 0 | 24943.63 | 24943.62 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-11 | 24/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 0.91 | Km | ALTA | 3
215660 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS | VARIOS | 7804.46 | 0 | 7804.46 | 7804.46 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 170 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-10 | 13/05/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
218710 | TMC.PINTURA Y MURALES EN CASCO URBANO DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | AREA URBANA | 28800 | -5000 | 23800 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
218720 | TMC.CONSTRUCCION DE CORDONES,CUNETAS Y BADENES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE-1 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | AREA URBANA | 28200 | -5100 | 23100 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
218980 | TMC.REPARACION DE CAMINO VECINAL ACCESO A CANTON SAN BENITO, MUNICIPIO DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | AREA URBANA | 28800 | -5000 | 23800 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
219090 | TMC.CONSTRUCCION DE CORDONES,CUNETAS Y BADENES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE-2 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | AREA URBANA | 28200 | -5500 | 22700 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
218970 | TMC.ROTULACION Y NOMENCLATURA VIAL EN CASCO URBANO | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | CASCO URBANO | 28800 | -5000 | 23800 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
262890 | TMC ELABORACION DE PISCINA 1 EN COMPLEJO TURISTICO DE LA CIUDAD DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | CASCO URBANO | 24000 | -2600 | 21400 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
262920 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDON CUNETA EN CALLE A COMPLEO TURISTICO DE LA CIUDAD DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | CASCO URBANO | 24000 | -3300 | 20700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
249660 | TMC CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET Y FUTBOL SALA EN COLONIA SANTISIMA TRINIDAD | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | COLONIA SANTISIMA TRINIDAD | 30000 | -7200 | 22800 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
234690 | CAPACITACION PATI USAID, GUADALUPE, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 43239.92 | -4839.92 | 38400 | 40858.06 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 222 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 15/04/2011 | 103 CAPACITACIONES | 236 | Capacitados | MODERADA | 0
242250 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID GUADALUPE 3RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 2012-11-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
242930 | CAPACITACION PATI USAID, GUADALUPE, 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 36827.22 | -4827.22 | 32000 | 32000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 201 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 201 | Capacitados | MODERADA | 0
249670 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE HACIA COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 30000 | -8900 | 21100 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
249680 | TMC CIRCULOS DE ALFABETIZACION PARA JOVENES Y ADULTOS | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 30000 | -8200 | 21800 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
249690 | TMC RESCATANDO LA TRADICION CULTURAL Y PINTURA DE MURALES EN GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 30000 | -7100 | 22900 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
249710 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID GUADALUPE 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
254110 | CAPACITACION PATI USAID, GUADALUPE, 3RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 22400 | 0 | 22400 | 22400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 130 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 7 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
262900 | TMC CONSTRUCCION DE PISCINA 2 EN EL COMPLEJO TURISTICO DE LA CIUDAD DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 24000 | -1700 | 22300 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
264200 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID GUADALUPE 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2013 | 21/11/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
264640 | CAPACITACION PATI USAID, GUADALUPE, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 35200 | 0 | 35200 | 35200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 219 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 11 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
268460 | CAPACITACION PATI USAID, GUADALUPE, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 14400 | 14400 | 28800 | 28800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 166 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 21/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 9 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
249650 | TMC CONSTRUCCION DE EMPREDRADO FRAGUADO, CORDONES CUNETAS Y BADENES EN LOTIFICACION EL PROGRESO | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | LOTIFICACION EL PROGRESO | 30000 | -8400 | 21600 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
219010 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - GUADALUPE, SAN VICENTE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 226 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-06-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
234180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID GUADALUPE 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | NO APLICA | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 184 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 2011-12-11 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
266250 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | 9600 | 0 | 9600 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ DE ROMERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 108 | 5486 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2013 | 14/05/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
299030 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | 5950 | 0 | 5950 | 0 | JOSE ROBERTO AVILES CANTOR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 5486 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
249640 | TMC CONSTRUCCION DE DESVESTIDEROS, BAÑOS, GRADERIIO TECHADO Y ENGRAMADO DE CANCHA DE FUTBOL SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 30000 | -7300 | 22700 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
262910 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA Y CORDON CUNETA EN CALLE A CANTON SAN BENITO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN BENITO PIEDRA GORDA | SAN BENITO PIEDRA GORDA | 24000 | -2900 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
240830 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN COLONIA SANTA EDUVIGES 1 Y 2 | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | COLONIA SANTA EDUVIGES 1 Y 2 | 24000 | -7300 | 16700 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
240840 | TMC EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PUNTO DENOMINADO LA PIEDRA DE AGUA DEL CANTON SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | PIEDRA DE AGUA | 24000 | -11000 | 13000 | 13000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
240800 | TMC NOMENCLATURA, SEÑALIZACION Y NUMERACION DE VIVIENDAS DEL CANTON SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | SAN EMIGDIO | 24000 | -4300 | 19700 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
240820 | TMC PINTURA DE MURALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CANTON SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | SAN EMIGDIO | 24000 | -5700 | 18300 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
240850 | TMC REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA Y CERCO PERIMETRAL DEL CANTON SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | SAN EMIGDIO | 24000 | -10100 | 13900 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
248010 | CONCRETEADO DE 2 TRAMOS DE CALLE CANTÓN SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | VARIOS CASERÍOS | 100009.67 | 17942.94 | 117952.61 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 2000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2012 | 15/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.95 | Km | MODERADA | 22
233420 | TMC CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION A UN COSTADO DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE PARQUE FRENTE A IGLESIA, CON PINTURA DE MURALES. | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | AGUA AGRIA | 30000 | -1200 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
234100 | TMC REPARACION DE CALLE QUE DE CANTON AGUA AGRIA CONDUCE AL PLAN DEL AGUACATE | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | AGUA AGRIA | 24000 | -3500 | 20500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
234110 | TMC CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA DE FUTBOL DE CANTON AGUA AGRIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | AGUA AGRIA | 24000 | -1800 | 22200 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
233430 | TMC CONSTRUCCION DE CORDONES, CUNETAS Y BADENES EN CALLE DE ACCESO AL CASERIO LOS MELENDEZ, CANTON AGUA AGRIA, GUADALUPE (TRAMO 2) | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | CASERIO LOS MELENDEZ | 21000 | 0 | 21000 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
233440 | TMC CONSTRUCCION DE CORDONES, CUNETAS Y BADENES EN CALLE AL CASERIO LOS MELENDEZ, CANTON AGUA AGRIA, GUADALUPE, TRAMO 1 | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | CASERIO LOS MELENDEZ | 21000 | -200 | 20800 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
262880 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDON CUNETA EN CASERIO LOS MELENDEZ Y DISPENSARIO CLINICO EN CANTON SAN FRANCISCO AGUAS AGRIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | LOS MELENDEZ Y SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | 24000 | -4700 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
218730 | TMC.REPARACION DE CAMINO VECINAL ACCESO A CANTON SAN JOSE LA CARBONERA | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN JOSE CARBONERA | SAN JOSE LA CARBONERA | 28200 | -5100 | 23100 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
236540 | ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE LOS CANTONES SAN JOSÉ CERRÓN GRANDE, CANDELARIA ARRIBA Y CANDELARIA ABAJO | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | CANDELARIA |  | 63527.43 | 0 | 63527.43 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 365 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2011 |  | 33 ELECTRIFICACION | 1.6 | Km | MODERADA | 10
290810 | CONCRETEADO DE CALLE DE CANTÓN CALENDARIA ABAJO. | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE |  | 48109.05 | 0 | 48109.05 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-03 | 23/04/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | MODERADA | 30
243950 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CASERÍO SANTA ELENA, PASO DEL RIO ACAGUAPA Y PASO QUEBRADA EL LIMON | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SANTA ELENA | 4304.01 | 0 | 4304.01 | 4304.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 676 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-02-12 | 28/03/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 102 | M2 | MODERADA | 6
236820 | FORMULACIÓN DE LA MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR AMATITÁN ABAJO | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | AMATITAN ABAJO |  | 3919.44 | 0 | 3919.44 | 3919.44 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-05-12 | 19/01/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
250190 | MEJORA DE CENTRO ESCOLAR CANTON AMATITAN ABAJO, SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | AMATITAN ABAJO |  | 110406.47 | 0 | 110406.47 | 110406.47 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-10 | 2013-04-01 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 697.23 | M2 | SEVERA | 21
212054 | FORMULACION DE PROYECTO 212050, MEJORA CALLE A CTON AMATITAN ARRIBA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | AMATITAN ARRIBA | VARIOS | 4245.33 | 0 | 4245.33 | 4245.33 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/02/2010 | 24/05/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
199870 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ESTEBAN CATARINA 2008 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 3208.29 | 6559.54 | 9767.83 | 9767.82 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 726 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 676 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
233200 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR AYALITAS | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 88376.37 | 0 | 88376.37 | 88376.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2011 | 14/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.91 | Km | SEVERA | 36
233201 | CAJA CHICA DE PROYECTO 233200 EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR AYALITAS | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 29/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 36
233203 | SUPERVISION DE PROYECTO 233200 EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR AYALITAS | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 3915 | 0 | 3915 | 3915 |  | JOSE LUIS AVILES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 36 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/10/2011 | 14/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
258430 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 17412.5 | 0 | 17412.5 | 17412.5 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 170 | 18 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2012 | 22/06/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
252470 | AMPLIACION DEL CENTO ESCOLAR ELBA MIRANDA DE MENA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | BUENA VISTA | 102965.27 | 0 | 102965.27 | 102965.27 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 376 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-10 | 2013-05-01 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 231.2 | M2 | SEVERA | 22
194481 | AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA BUENA VISTA Y GIRASOLES | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 249819.23 | 0 | 249819.23 | 250158.23 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 465 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/04/2009 | 29/09/2009 | 30 AGUA POTABLE | 1.75 | Km | SEVERA | 0
212320 | AMPLIACION Y MEJORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ÁREA URBANA PRIMERA ETAPA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 85795.67 | 0 | 85795.67 | 85795.67 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 94 | 1026 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-10 | 2011-06-04 | 33 ELECTRIFICACION | 2.16 | Km | SEVERA | 11
212330 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AREA URBANA SEGUNDA ETAPA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 35563.76 | 0 | 35563.76 | 35563.76 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 95 | 258 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-07 | 2010-02-12 | 33 ELECTRIFICACION | 0.74 | Km | SEVERA | 7
200650 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 47887.84 | 0 | 47887.84 | 47887.87 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 726 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-04 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 676 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200651 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 60431.85 | 4506.34 | 64938.19 | 64938.25 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 693 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 676 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200652 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 30771.88 | 2745.78 | 33517.66 | 33517.65 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 686 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/06/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 686 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200653 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 44607.98 | 8033.84 | 52641.82 | 52641.8 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 580 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 660 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200654 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 26230.9 | 4214.14 | 30445.04 | 30445.04 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 49 | 660 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 660 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200655 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 13996.12 | 2202.67 | 16198.79 | 16198.77 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 49 | 660 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 660 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200656 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 10017.69 | 7596.75 | 17614.44 | 17614.44 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 660 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 471 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212890 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SAN ESTEBAN CATARINA 2010 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 157300 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 245 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2010 | 19/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212898 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ESTEBAN CATARINA 2013 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 5112.75 | 3877.17 | 8989.92 | 8989.92 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 120 | 91 | 362 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
296100 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | ORLANDO ALCIDES MENENDEZ PADILLA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5661 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-07 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
259930 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE 18 YARDAS CÚBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS CASERÍOS | 102730.23 | 0 | 102730.23 | 0 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 5998 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2012 | 31/01/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | SEVERA | 0
212070 | AMPLIACIÓN Y MEJORA ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA RURAL SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS SECTORES | 96152.16 | -1409.6 | 94742.56 | 96152.15 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-07 | 31/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 2.4 | Km | SEVERA | 10
199391 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | no aplica | 166285.42 | 9064.36 | 175349.78 | 175349.79 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | CHAVEZ ALFARO INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 120 | 10 | 4368 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 24/01/2011 | 2011-03-06 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 640.61 | M2 | SEVERA | 35
205437 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ESTEBAN CATARINA 2014 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | varios | 105040 | 0 | 105040 | 49860 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 688 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
206590 | ELECTRIF CRIOS EL MORENO Y CHILILLO Y LOTIF BUENA VISTA Y GIRASOLES | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ILDEFONSO | EL MORENO Y EL CHILILLO | 73677 | 0 | 73677 | 74270.26 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 450 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/12/2008 | 25/11/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 2.06 | Km | SEVERA | 0
236830 | FORMULACIÓN DE LA MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR SAN JACINTO LA BURRERA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA |  | 4599 | 0 | 4599 | 4599 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-12-12 | 26/01/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
250180 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JACINTO LA BURRERA, SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA |  | 51650.04 | 0 | 51650.04 | 51650.04 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 15 | 203 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-10 | 13/12/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 641.53 | M2 | SEVERA | 14
236310 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVA GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA | NUEVA GUADALUPE | 77242.69 | 0 | 77242.69 | 77242.69 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 14/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.89 | Km | SEVERA | 24
236311 | CAJA CHICA DEL PROYECTO 236310 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVA GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA | NUEVA GUADALUPE | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/10/2011 | 23/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
236313 | SUPERVISIÓN PROYECTO 236310 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVA GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA | NUEVA GUADALUPE | 5350 | 0 | 5350 | 5350 |  | SERGIO EDWIN CHAVEZ ALFARO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 45 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 | 14/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
197651 | INTRODUCCION DE SAP Y SB EN CASERIO SANTA ELENA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SANTA CATARINA | SANTA ELENA | 119894.74 | 0 | 119894.74 | 120233.74 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 25 | 109 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/04/2009 | 2010-05-01 | 30 AGUA POTABLE | 1.54 | Km | SEVERA | 0
210280 | CONCRETEADO DE CALLE DESDE BARRIO SAN ANTONIO AL CTON CANDELARIA LEMPA | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | CANDELARIA LEMPA | Bo SAN ANTONIO, Bo GUADALUPE | 197322.9 | 0 | 197322.9 | 197322.9 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 2273 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2009 | 23/11/2009 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 0.56 | Km | ALTA | 0
210281 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210280 CALLE SAN ANTONIO Y GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | CANDELARIA LEMPA | Bo SAN ANTONIO, Bo GUADALUPE | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 225 | 0 | 2273 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/04/2009 | 23/11/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211560 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL NISPERO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | LAJAS Y CANOAS | EL NÍSPERO | 22753.6 | 0 | 22753.6 | 26425.71 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 70 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-10 | 24/12/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.84 | Km | ALTA | 0
210290 | CONCRETEADO DE CALLE A CASERIO LAS CANOAS Y PLAN DE VENADO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | LAJAS Y CANOAS | LAS CANOAS Y PLAN DE VENADO | 168433.31 | 0 | 168433.31 | 168433.31 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 735 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/09/2009 | 22/01/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
210291 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210290 CALLE A CASERIO LAS CANOAS Y PLAN DE | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | LAJAS Y CANOAS | LAS CANOAS Y PLAN DE VENADO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 225 | 0 | 735 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/05/2009 | 22/01/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
200180 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ILDEFONSO 2008 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | 6017.94 | 0 | 6017.94 | 6017.94 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1268 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1268 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
261970 | CAPACITACION Y ASISTENCIA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDO EN MUNICIPALIDAD DE SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | 7100 | 0 | 7100 | 7100 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/05/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
262060 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | 6982.56 | 0 | 6982.56 | 6982.56 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/05/2013 | 2013-01-09 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
262090 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | 9472.58 | 0 | 9472.58 | 9472.58 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/07/2013 | 25/10/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
200980 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | 63623.57 | 0 | 63623.57 | 63623.59 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 240 | 0 | 1268 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/07/2008 | 2009-11-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1268 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
296430 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | 14500 | 0 | 14500 | 0 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 7799 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205327 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ILDEFONSO 2014 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS. | 238505 | 0 | 238505 | 111915 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1563 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
200981 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 103329.31 | 7280.63 | 110609.94 | 110609.97 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1338 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1268 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200982 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 47893.07 | 4173.86 | 52066.93 | 52066.92 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 1449 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/06/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1449 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200983 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 65764.17 | 11903.02 | 77667.19 | 77667.2 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1449 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1449 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200984 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 56841.29 | 20933.25 | 77774.54 | 77774.55 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 49 | 1449 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSUE MODESTO AGUILAR AGUILAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1449 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200986 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 20636.99 | 15649.72 | 36286.71 | 36286.71 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 1449 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1073 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200987 | APOYO AL ADULTO MAYO EN SAN ILDEFONSO 2013 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 212200 | 0 | 212200 | 211000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1233 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 509 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200988 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYO EN SAN ILDEFONSO 2013 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 6780 | 5141.5 | 11921.5 | 11921.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 120 | 91 | 1449 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 407 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209760 | ELECTRIFICACION EN PARCELACION MUNICIPAL SANTA JULIA | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN LORENZO | EL QUEBRACHO | 23314.72 | 0 | 23314.72 | 25559.55 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 325 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-11-08 | 13/11/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.77 | Km | ALTA | 0
208710 | ELECTRIFICACION EN PARCELACIÓN MPAL NUEVA ESPERANZA, CRIO PLAN VENADO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN LORENZO | PLAN DE VENADO | 31574.95 | 0 | 31574.95 | 31744.44 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 30 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/03/2009 | 19/11/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.46 | Km | ALTA | 0
217380 | AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS EN CAS. LOS CUBIAS Y PASAJE DURAN | SAN VICENTE | SAN LORENZO | LA CRUZ | LOS CUBIAS Y DURAN | 16334.39 | 0 | 16334.39 | 16334.33 | SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-12 | 2011-02-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.44 | Km | ALTA | 3
236450 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN LAS ANIMAS 12379, EDIFICIO 1 Y 2 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | LAS ANIMAS |  | 5866.46 | 0 | 5866.46 | 5866.47 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/09/2011 | 2011-05-11 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236451 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CANTON LAS ANIMAS, EDIFICIOS 1 Y 2 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | LAS ANIMAS |  | 131793.41 | 0 | 131793.41 | 131793.41 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 383 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/07/2012 | 2013-01-02 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1107.76 | M2 | ALTA | 25
244020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CHIRINOS DEL CANTON LAS ANIMAS Y SUBURBIOS DEL BARRIO EL NIÑO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | LAS ANIMAS | LOS CHIRINOS | 22171.62 | 0 | 22171.62 | 22171.62 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 55 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 2012-08-06 | 33 ELECTRIFICACION | 0.89 | Km | ALTA | 5
211550 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE A P HACIA CRIO LOS MARTINEZ | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN FRANCISCO | LOS MARTINEZ | 105148.59 | 0 | 105148.59 | 108013.6 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 301 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-01-10 | 2010-04-02 | 30 AGUA POTABLE | 2.06 | Km | ALTA | 0
200360 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN LORENZO 2008 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | 5486.37 | 0 | 5486.37 | 5486.38 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 799 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-05-12 | 2009-03-06 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1156 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
265810 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | 10032.14 | 0 | 10032.14 | 10032.14 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/11/2013 | 21/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
265820 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | 8159.17 | 0 | 8159.17 | 8159.17 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-05 | 15/08/2014 | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
265830 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | 8086.74 | 0 | 8086.74 | 8086.74 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 2014-05-02 | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
201180 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 32017.2 | 0 | 32017.2 | 32017.2 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 120 | 0 | 799 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-03-11 | 2009-03-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1156 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201181 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 61124.55 | 4306.88 | 65431.43 | 65431.45 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 362 | 30 | 798 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-04-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1156 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201182 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 26574.21 | 2380.41 | 28954.62 | 28954.61 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 1156 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/06/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1156 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201183 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 47611.91 | 8606.77 | 56218.68 | 56218.64 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 834 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 834 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201184 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 33653 | 5406.55 | 39059.55 | 39059.55 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 49 | 834 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 834 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201186 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 12961.81 | 21444.29 | 34406.1 | 34406.1 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 834 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 573 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
295370 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ENFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 9944 | 0 | 9944 | 0 | NELSON ANDRES AGUILAR BARRERA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 6055 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
296420 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 5975 | 0 | 5975 | 0 | NORA HAYDEE PEREZ DE RAMIREZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 6055 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
205727 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN LORENZO 2014 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS. | 99490 | 0 | 99490 | 61570 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 836 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
207980 | ELECTRIFICACION CRIOS DE CTONES SAN FCO., ANIMAS, LA CRUZ Y STA LUCIA | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | varios caserios | 83361.41 | 0 | 83361.41 | 83700.41 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-02 | 28/07/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 2.36 | Km | ALTA | 0
214310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PEÑAS Y BARRIO EL CENTRO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SANTA LUCIA | LOS PEÑAS Y BARRIO EL CENTRO | 18913.02 | 0 | 18913.02 | 18913.02 | O.M. DIVERSOS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 70 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-07 | 2010-05-10 | 33 ELECTRIFICACION | 0.52 | Km | ALTA | 3
292460 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA LA CANCHA MUNICIPAL ESPAÑA. | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | CASCO URBANA | 42945.96 | 0 | 42945.96 | 0 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 5 | 1077 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.58 | Km | MODERADA | 18
296650 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | 9500 | 0 | 9500 | 0 | E NEGOCIOS.COM, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 14411 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
292470 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CALLE EN CANTÓN SAN FRANCISCO.- | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS CASERÍOS | 60928 | 0 | 60928 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 274 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.29 | Km | MODERADA | 23
227120 | TMC. RECUERACION DE LATAS Y PLASTICOS EN EL ASENTAMIENTO CAÑAVERALES | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANTON FLORES | ASENTAMIENTO CAÑAVERALES | 24000 | -6500 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
227100 | TMC. CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LOS ALREDEDORES DEL ASENTAMIENTO CAÑAVERALES | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANTON FLORES | COMUNIDAD CAÑAVERALES | 24000 | -6900 | 17100 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
227130 | TMC. LIMPIEZA DE PREDIOS BALDIOS Y REFORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANTON FLORES | COMUNIDAD DIVINO NIÑO | 27000 | -10000 | 17000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
227140 | TMC. NIVELACION DE EMPEDRADO Y CORDON CUNETA DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DIVINA PROVIDENCIA Y CALLE VIEJA HACIA AMAPULAPA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | DOS QUEBRADAS | COMUNIDAD DIVINO NIÑO | 28800 | -11100 | 17700 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
246970 | CONSTRUCCIÓN DE 82 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL DOS QUEBRADAS | SAN VICENTE | SAN VICENTE | DOS QUEBRADAS | VARIOS | 131328.14 | 0 | 131328.14 | 144705.9 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 60 | 300 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2013 |  | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 51 | Tratamineto de Aguas Servidas (C/U) | MODERADA | 45
207270 | ELECTRIFICACION CANTON ACHIMILCO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 46554.97 | 0 | 46554.97 | 46554.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 215 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-02-07 | 2009-10-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.66 | Km | MODERADA | 0
227210 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN VICENTE 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 10000 | 0 | 10000 | 9904.29 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
239470 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL,SAN VICENTE 2DA.CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/04/2012 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
257410 | TMC NOMENCLATURIZACIÓN URBANA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 25200 | -6800 | 18400 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
257420 | TMC INFRAESTRUCTURA VIAL EN TRAMO DE BARRIO EL SANTUARIO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 25200 | -7200 | 18000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
258880 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SAN VICENTE DEL MTPS-PATI-178-3CV-CI | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 18280 | -7403.4 | 10876.6 | 10876.6 | MARIO ALFREDO AVALOS ECHEVERRIA |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-01 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
290870 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN VICENTE, 5TA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 10000 | -38.31 | 9961.69 | 9961.69 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-03-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 200 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
292650 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 13090 | 0 | 13090 | 8639.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 365 | 0 | 636 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-03 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
293160 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN VICENTE 5TA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 24600 | 0 | 24600 | 22350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 164 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 10 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
289670 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN 14° CALLE PONIENTE, COLONIA AGUA CALIENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | AGUA CALIENTE | 30000 | -13100 | 16900 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
245320 | CONSTRUCCIÓN DE 900 ML DE SUPERFICIE DE ASFALTO DE LA 6A AVENIDA NORTE-SUR DESDE LA 5A CALLE ORIENTE HASTA EL BOULEVARD JACINTO CASTELLANOS | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO 6A AVENIDA NORTE- SUR | 271510.69 | 0 | 271510.69 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 60 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/01/2012 | 2012-07-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.99 | Km | MODERADA | 32
256940 | TMC MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO CONCEPCIÓN | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO CONCEPCION | 24000 | -16000 | 8000 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
238820 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP BARRIO CONCEPCION B | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO CONCEPCION B | 30000 | -8600 | 21400 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
246820 | CONSTRUCCIÓN DE 400 MTS DE SUPERFICIE DE ASFALTO DE FINAL DE OCTAVA CALLE ORIENTE, BARRIO EL SANTUARIO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO EL SANTUARIO | 74990.52 | 0 | 74990.52 | 0 | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 2500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2013 | 29/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.4 | Km | MODERADA | 11
256830 | TMC NIVELACION DE EMPEDRADO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO EL SANTUARIO | 24000 | -7200 | 16800 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
256880 | TMC LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE. | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO EL SANTUARIO | 24000 | -1300 | 22700 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
256850 | TMC CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA EN PASAJE 2 DE COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE. | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO SAN FRANCISCO | 24000 | -1300 | 22700 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
238880 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA JACINTO NAJARRO. | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COL. JACINTO NAJARRO | 30000 | 4600 | 34600 | 34700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
256800 | TMC NIVELACION DE EMPEDRADO EN FINAL AVENIDA CRESCENCIO MIRANDA. SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE | 24000 | -6100 | 17900 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
238850 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP COLONIA AGUA CALIENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA AGUA CALIENTE | 30000 | -3900 | 26100 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238900 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA AGUA CALIENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA AGUA CALIENTE | 30000 | -2600 | 27400 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
289650 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN 17° AVENIDA SUR, COLONIA CONCEPCION | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA CONCEPCION | 30000 | -3400 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
289600 | TMC CONCRETEADO Y CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLE A LA MOLIENDA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA DURAN | 30000 | 200 | 30200 | 30200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
256790 | TMC NIVELACIÓN DE EMPEDRADO EN COLONIA ESPIGA DE ORO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA ESPIGA DE ORO | 24000 | -2800 | 21200 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
256890 | TMC NIVELACION DE EMPEDRADO EN COLONIA ESPIGA DE ORO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA ESPIGA DE ORO | 24000 | -3600 | 20400 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
238920 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA FLORES A | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA FLORES A | 30000 | -3000 | 27000 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238860 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP COLONIA FLORES B | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA FLORES B | 30000 | -3700 | 26300 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238870 | TMC RECUPERACION Y REFORESTACION DE ZONAS VERDES, AUP COLONA FLORES B | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA FLORES B | 30000 | -1900 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238910 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA FLORES B | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA FLORES B | 30000 | -5100 | 24900 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
289640 | TMC CONCRETEADO Y REPARACION DE CORDON CUNETA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LA GLORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA LA GLORIA | 30000 | -7500 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238810 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP, COLONIA SAN CRISTOBAL | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA SAN CRISTOBAL | 30000 | -8000 | 22000 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238890 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA SAN CRISTOBAL | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA SAN CRISTOBAL | 30000 | -2900 | 27100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238830 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP COLONIA TOBAR | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA TOBAR | 30000 | -3400 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
212700 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ANTONIA GALINDO, SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | NO APLICA | 18035.91 | 0 | 18035.91 | 18035.91 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 60 | 0 | 471 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 |  | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 700 | M2 | MODERADA | 9
212810 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCIÓN MURO DEL CEMENTERIO GRAL SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | NO APLICA | 2584.2 | 0 | 2584.2 | 2584.2 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/06/2010 | 2010-08-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 1
253320 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD NUEVA JERUSALEN | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | NUEVA JERUSALEN | 26176.47 | 0 | 26176.47 | 23930.86 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 81 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/09/2013 | 2013-11-12 | 33 ELECTRIFICACION | 0.59 | Km | MODERADA | 10
238730 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN VICENTE, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 17250 | -3300 | 13950 | 13950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 115 | Capacitados | MODERADA | 0
247580 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN VICENTE, 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 57300 | 5400 | 62700 | 62700 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 382 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 19 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
257640 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II SAN VICENTE, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
259710 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 29000 | -3020 | 25980 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 | 19/09/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
259810 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 43500 | -3449.38 | 40050.62 | 40050.62 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
264930 | CAPACITACION PATI II, PACSES, SAN VICENTE, 1RA. CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 45300 | -11100 | 34200 | 34200 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 228 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 30/07/2013 | 103 CAPACITACIONES | 16 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
215390 | FORMULACION RECONSTRUCCIÓN EN INSTITUTO NACIONAL SARBELIO NAVARRETE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | 3300 | 0 | 3300 | 825 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-05-10 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
217130 | OBRAS DE PROTECCION EN TERCERA CALLE ORIENTE Y CEMENTERIO GENERAL DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | 68331.58 | 0 | 68331.58 | 68331.57 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 161645 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2011 | 18/05/2011 | 63 MUROS Y GRADAS | 189.54 | M2 | MODERADA | 18
296300 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | 16000 | 0 | 16000 | 0 | VICTOR MANUEL HENRIQUEZ HERNANDEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 53213 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-09-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
296400 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | 18000 | 0 | 18000 | 0 | LEONIDAS ERNESTO CALDERON LUNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 53213 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-04-07 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
226940 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA |  | 147480.72 | 0 | 147480.72 | 147480.72 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 56 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-06 | 2011-02-09 | 30 AGUA POTABLE | 2.07 | Km | SEVERA | 36
226941 | CAJA CHICA PROYECTO 226940 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 237 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-05 | 2011-03-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
226943 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA |  | 6020 | 0 | 6020 | 6020 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-06 | 2011-04-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
198050 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA | N/A | 16823.36 | 0 | 16823.36 | 18603.14 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 312 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-12 | 2009-08-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.43 | Km | SEVERA | 0
244420 | PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASERÍO EL ROSARIO, CANTÓN EL ROSARIO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 34244.76 | -6421.35 | 27823.41 | 0 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 7 | 166 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/10/2012 | 2012-07-12 | 30 AGUA POTABLE | 125 | Metro Lineal | SEVERA | 14
198010 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO LA PERIQUERA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 28485.66 | 0 | 28485.66 | 29841.68 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-12 | 27/07/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.22 | Km | SEVERA | 0
217890 | INTRODUCCIÒN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO CASERIO LA PERIQUERA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 89090.69 | 0 | 89090.69 | 89090.69 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/01/2011 | 23/04/2011 | 30 AGUA POTABLE | 2.95 | Km | SEVERA | 22
217891 | CAJA CHICA DE PROYECTO 217890 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 13 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-11 | 23/04/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
217893 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 217890 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 5468 | 0 | 5468 | 5468 |  | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/01/2011 | 23/04/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
197970 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CTON EL TORTUGUERO Y CAS. JOYA ONDA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL TORTUGUERO | JOYA ONDA | 108070.93 | 0 | 108070.93 | 109003.19 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 90 | 0 | 170 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-12 | 27/07/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 4.35 | Km | SEVERA | 0
294880 | ELECTRIFICACIÓN EN HACIENDA SANTA CATARINITA 1 Y 2, CASERIO JOYA ONDA, CANTÓN EL TORTUGUERO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL TORTUGUERO | JOYA ONDA | 45261.06 | -0.14 | 45260.92 | 45260.92 | MONTAJES ELECTROMECANICOS DE CENTROAMERICA, SA DE CV |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 60 | 0 | 23 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/09/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 3.14 | Km | SEVERA | 12
290720 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS EL JUNQUILLO Y HACIENDA SAN JERÓNIMO, DEL CANTÓN SAN JERÓNIMO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO |  | 67688.41 | 0 | 67688.41 | 67688.41 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 50 | 15 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/03/2014 | 2014-10-07 | 33 ELECTRIFICACION | 5.72 | Km | SEVERA | 25
197980 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CAS. LA GUAYABILLA Y CENICEROS | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | GUAYABILLA Y CENICEROS | 39120.21 | 0 | 39120.21 | 40052.47 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-12 | 27/07/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.27 | Km | SEVERA | 0
215850 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS GUAYABILLAS CANTÓN SAN JER | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | LAS GUAYABILLAS | 149247.61 | 0 | 149247.61 | 149247.61 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/10/2010 | 16/03/2011 | 30 AGUA POTABLE | 3.65 | Km | SEVERA | 37
215851 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215850 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | LAS GUAYABILLAS | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2010 | 16/03/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
215853 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215850 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASER | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | LAS GUAYABILLAS | 6998.36 | 0 | 6998.36 | 6998.36 |  | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/10/2010 | 16/03/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
209710 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS POSITOS | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | LOS POSITOS | 24757.48 | 0 | 24757.48 | 24757.48 | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 30 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-02-03 | 26/06/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.79 | Km | SEVERA | 0
199401 | INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 373926.6 | 1795.32 | 375721.92 | 375721.94 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CHAVEZ ALFARO INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 120 | 40 | 5599 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-08-08 | 25/01/2012 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 520.76 | M2 | SEVERA | 76
199860 | SERVICIO ENTREGA DE TMC SANTA CLARA 2008 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 3820.53 | 1273.77 | 5094.3 | 5094.29 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 805 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 805 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
256490 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 6981.9 | 0 | 6981.9 | 6981.9 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 2013-08-06 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258480 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVA A SER IMPARTIDA EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 7426.87 | 0 | 7426.87 | 7426.87 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 14 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-12 | 18/03/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258490 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDO EN MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 5427.23 | 0 | 5427.23 | 5427.23 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS GUILLERMO MOLINA VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 2013-09-05 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
261070 | MEJORAMIENTO DE INSTALAC. DE BOMBEO Y OBRAS DE SANEAM. BÁSICO EN SISTEMA MÚLTIPLE DE A.P. DE VARIOS CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 125 | 1708 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 2013-10-12 | 30 AGUA POTABLE | 1 | Almacenamiento de Agua (m3) | SEVERA | 57
261071 | CAJA CHICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE BOMBEO Y OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE VARIOS CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 125 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 2013-10-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
261073 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE BOMBEO Y OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE VARIOS CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 14000 | 0 | 14000 | 14000 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 125 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 2013-10-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
297670 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 48300 | -20000 | 28300 | 14150 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
297671 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
198030 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SAN ANTONIO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | N/A | 13245.92 | 0 | 13245.92 | 14432.44 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-12 | 27/07/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.3 | Km | SEVERA | 0
198060 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA LOTIFICACION LOMA DE LA LAGUNA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | N/A | 14972.7 | 0 | 14972.7 | 16159.22 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 36 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-12 | 2009-08-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.42 | Km | SEVERA | 0
200620 | APOYO FAMILIAR 2008 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 57026.2 | 0 | 57026.2 | 57026.24 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 805 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-11-04 | 22/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 805 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200621 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 60940.23 | 4525.49 | 65465.72 | 65465.71 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 805 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 805 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200622 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 30243.04 | 2649.39 | 32892.43 | 32892.45 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 900 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/06/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 701 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200623 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 44353.82 | 7993.56 | 52347.38 | 52347.35 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 571 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 672 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200624 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 25723.79 | 4132.68 | 29856.47 | 29856.48 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 49 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 672 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200625 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 12925.23 | 2034.13 | 14959.36 | 14959.34 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 49 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 672 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200626 | APOYO FAMILIAR 2013 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 8968.55 | 6801.15 | 15769.7 | 15769.7 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 443 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212970 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SANTA CLARA 2010 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 135550 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2010 | 18/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212978 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA CLARA 2013 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 3944.5 | 2991.25 | 6935.75 | 6935.75 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 120 | 91 | 316 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
268070 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 9000 | -3600 | 5400 | 0 | IVAN EVARISTO OLIVER O DOWD |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 57 | 5349 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/07/2013 | 28/02/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
296690 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 6800 | 0 | 6800 | 0 | NORA HAYDEE PEREZ DE RAMIREZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5349 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/07/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205427 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA CLARA 2014 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | varios | 98455 | 0 | 98455 | 46455 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 644 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
198020 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO SAN JOSE NACASPILO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA ROSA | SAN JOSE NACASPILO | 21492.99 | 0 | 21492.99 | 22679.51 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-12 | 2009-08-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.55 | Km | SEVERA | 0
247260 | ELECTRIFICACION EN VARIOS CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA ROSA | VARIOS | 85230.44 | 0 | 85230.44 | 85230.44 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-07 | 25/10/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 4.05 | Km | SEVERA | 12
248090 | CONCRETEADO DE 2 TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CANALETA EN CASERIO LOS MARTINEZ CANTON TALPETATES | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SAN JUAN TALPETATES | LOS MARTINEZ | 78100.79 | 11709.38 | 89810.17 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 15 | 304 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2012 | 2012-05-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.45 | Km | MODERADA | 13
261890 | CONCRETEADO DE DOS TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LOS MARTÍNEZ | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SAN JUAN TALPETATES | LOS MARTÍNEZ | 33161.55 | 0 | 33161.55 | 0 | R&R INGENIEROS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 271 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/06/2013 | 15/08/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.17 | Km | MODERADA | 25
298190 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | MELANY DEL CARMEN AYALA MACHADO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 6445 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
256420 | FORMULACIÓN. NIVELACIÓN Y CERCADO DE CANCHA COLONIA SAN ROMERO Y NIVELACIÓN Y CERCADO DE CANCHA EN COLONIA EL MILAGRO | SAN VICENTE | TECOLUCA | SAN JOSE LLANO GRANDE | COMUNIDAD EL MILAGRO | 9500 | 0 | 9500 | 0 | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 50 | 160 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-07 | 2013-05-02 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
267890 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE 18 YARDAS CÚBICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | CASCO URBANO | 88250 | 0 | 88250 | 0 | GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 120 | 10476 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/06/2013 | 15/11/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | MODERADA | 0
297200 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE TECOLUCA | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | LEONIDAS ERNESTO CALDERON LUNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 23893 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 | 28/10/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
299320 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LAS CONSTANTES INUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA / COMPRA DE RETROEXCAVADORA | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | 94500 | 0 | 94500 | 0 | COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 23893 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/05/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | MEDIOS DE TRANSPORTE | MODERADA | 0
233340 | TMC MEJORANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE Y NUESTRAS CALLES CANTON CONCEPCION | SAN VICENTE | TEPETITAN | CONCEPCION LAS CAÑAS | CANTON CONCEPCIÓN | 28200 | 700 | 28900 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263440 | TMC ORNATO, LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE ACERA EN COMUNIDAD CONCEPCION CAÑAS | SAN VICENTE | TEPETITAN | CONCEPCION LAS CAÑAS | CONCEPCION CAÑAS | 30000 | -1400 | 28600 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248580 | TMC LIMPIEZA, ORNATO E IMPLEMENTACION DE HUERTOS CASEROS EN CONCEPCION LAS CAÑAS | SAN VICENTE | TEPETITAN | CONCEPCION LAS CAÑAS | CONCEPCION LAS CAÑAS | 30000 | -2200 | 27800 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263420 | TMC ORNATO, LIMPIEZA, ADOQUINADO MIXTO Y CORDON CUNETA DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO LOS MARTINEZ Y COL. LA VIRGEN | SAN VICENTE | TEPETITAN | LA VIRGEN | CASERIO LOS MARTINEZ Y COL. LA VIRGEN | 30000 | -500 | 29500 | 29500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233360 | TMC MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, CALLES Y PASAJES DE LA COMUNIDAD LA VIRGEN | SAN VICENTE | TEPETITAN | LA VIRGEN | COMUNIDAD LA VIRGEN | 30000 | -800 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
248590 | TMC LIMPIEZA, ORNATO E IMPLEMENTACION DE HUERTOS CASEROS EN COMUNIDAD LA VIRGEN | SAN VICENTE | TEPETITAN | LA VIRGEN | COMUNIDAD LA VIRGEN | 30000 | -1700 | 28300 | 28000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
267220 | TMC ORNATO, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL, ESCUELA Y DISPENSARIO MEDICO DE CANTON LA VIRGEN | SAN VICENTE | TEPETITAN | LA VIRGEN | LA VIRGEN | 30000 | -11400 | 18600 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263430 | TMC ORNATO Y LIMPIEZA EN COMUNIDAD LAS BRISAS, LOMA ALTA | SAN VICENTE | TEPETITAN | LOMA ALTA | LAS BRISAS | 30000 | -2300 | 27700 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248610 | TMC LIMPIEZA, ORNATO Y EMPEDRADO FRAGUADO DE PASAJES EN COLONIAS LAS BRISAS Y LOMA ALTA | SAN VICENTE | TEPETITAN | LOMA ALTA | LAS BRISAS Y LOMA ALTA | 30000 | -1700 | 28300 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
234050 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID TEPETITAN 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 15/07/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
217990 | TMC. EXPRESIONES CULTURALES COMUNITARIAS | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO EL CENTRO | 21600 | -2900 | 18700 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248600 | TMC EXPRESIONES CULTURALES, LIMPIEZA Y ORNATO DEL BARRIO EL CENTRO. | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO EL CENTRO | 30000 | -500 | 29500 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
246580 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LOTIFICACIÓN 13 DE FEBRERO | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO SAN AGUSTIN | 100769.47 | 0 | 100769.47 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 8 | 441 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/04/2013 | 2013-05-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.37 | Km | BAJA | 43
217980 | TMC.MEJORANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO SAN JOSE | 21600 | -2900 | 18700 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
218000 | TMC. EXPRESIONES CULTURALES Y SALUD COMUNITARIA DEL BARRIO SAN JOSE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO SAN JOSE | 21600 | -2900 | 18700 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
248560 | TMC ORNATO, LIMPIEZA Y REFORESTACION DEL BARRIO SAN JOSE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO SAN JOSE | 30000 | -2400 | 27600 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263400 | TMC ORNATO, LIMPIEZA, CAMBIO DE CESPED Y REFORZAMIENTO DE TAPIAL EN CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SAN JOSE, TEPETITAN | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO SAN JOSE | 30000 | -1000 | 29000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233350 | TMC SALUD COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE BARRIOS CENTRO Y SAN JOSE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BERRIOS CENTRO Y SAN JOSE | 30000 | -500 | 29500 | 29500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263460 | TMC ORNATO, LIMPIEZA, EXPRESIONES CULTURALES Y ALFABETIZACION EN EL CASCO URBANO DE TEPETITAN | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | CASCO URBANO | 30000 | -2100 | 27900 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
233370 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES, PASAJES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN COL. 13 DE FEBRERO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | COL. 13 DE FEBRERO | 30000 | -200 | 29800 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248570 | TMC CONFORMACION DE PASAJES Y ORNATO Y LIMPIEZA DE COL. 13 DE FEBRERO | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | COL. 13 DE FEBRERO | 30000 | -800 | 29200 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
248550 | TMC ORNATO, LIMPIEZA, SEPARACION Y COMPOSTAJE DE DESECHOS SOLIDOS EN COLONIA SAN AGUSTIN | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | COL. SAN AGUSTIN | 27600 | 100 | 27700 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
263450 | TMC ORNATO, LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE ADOQUINADO MIXTO Y CORDON CUNETA EN PASAJES DE COLONIA 13 DE FEBRERO | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | COLONIA 13 DE FEBRERO | 30000 | -1000 | 29000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218010 | TMC. EDUCACION EN SALUD COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA COLONIA FATIMA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | COLONIA FATIMA | 21600 | -3100 | 18500 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263410 | TMC ORNATO, LIMPIEZA, ADOQUINADO MIXTO Y CORDON CUNETA EN LOTF. LA GLORIA, BARRIO SAN AGUSTIN | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | LOTF. LA GLORIA, BARRIO SAN AGUSTIN | 30000 | -3000 | 27000 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
218700 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-TEPETITAN,SAN VICENTE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | NO APLICA | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-10-11 | 2011-02-06 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
234710 | CAPACITACION PATI USAID, TEPETITAN, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 23085.72 | -685.72 | 22400 | 22400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 112 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 2011-11-04 | 103 CAPACITACIONES | 126 | Capacitados | BAJA | 0
242370 | CAPACITACION PATI USAID, TEPETITAN, 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 36094.34 | -894.34 | 35200 | 35200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 197 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 197 | Capacitados | BAJA | 0
249720 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID TEPETITAN 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 17500 | 0 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264170 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AREA URBANA DE TEPETITAN Y ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 30000 | -2800 | 27200 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
264230 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID TEPETITÁN 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2013 | 18/11/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264660 | CAPACITACION PATI USAID, TEPETITAN, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 54400 | 0 | 54400 | 54400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 295 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 17 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
267460 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID TEPETITAN, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/07/2013 | 2013-12-12 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
268480 | CAPACITACION PATI USAID, TEPETITÁN, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 64000 | -3200 | 60800 | 64000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 394 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 21/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 20 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290670 | CAPACITACION PATI USAID, TEPETITAN, 7ª CONVOCATORIA (3RA AMPLIADA) | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 3200 | 3200 | 6400 | 6400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 2 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
225250 | ELECTRIFICACION EN COLONIA FATIMA, TEPETITAN | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | 24119.36 | 0 | 24119.36 | 24119.35 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 17 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/04/2011 | 2011-12-07 | 33 ELECTRIFICACION | 0.8 | Km | BAJA | 8
268900 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPETITÁN | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | OSCAR ANTONIO ZAMORA TOBAR |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 90 | 3631 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 16/06/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
241300 | TMC CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN AMBOS LADOS DE LA CALLE Y REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN CANTON EL CARMEN | SAN VICENTE | VERAPAZ | EL CARMEN | CANTON EL CARMEN | 30000 | -6600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 50
262700 | TMC CONCRETEADO EN TRAMO DE CALLE EL CENTRO, CANTON EL CARMEN | SAN VICENTE | VERAPAZ | EL CARMEN | EL CARMEN | 30000 | -1900 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
233730 | TMC LIMPIEZA, ORNATO Y REFORESTACION DE CALLES, QUEBRADAS Y RIO EN CANTON MOLINEROS | SAN VICENTE | VERAPAZ | MOLINEROS | CANTON MOLINEROS | 30000 | -3200 | 26800 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
262710 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE NO TERMINADA EN CALLE PRICIPAL DEL CASERÍO LOS SERRANOS | SAN VICENTE | VERAPAZ | MOLINEROS | CASERÍO LOS SERRANOS | 30000 | 1300 | 31300 | 31300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
241220 | TMC LIMPIEZA, CHAPEO Y REPARACION DE 50 MTS DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN AREAS CRITICAS DE LA CANCHA DE FUTBOL | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ANTONIO JIBOA | CANTON JIBOA | 30000 | -9900 | 20100 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 50
248700 | TMC CONSTRUCCION DE CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON SAN SANTONIO JIBOA | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ANTONIO JIBOA | SAN ANTONIO JIBOA | 30000 | -2200 | 27800 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
241170 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINERÍA Y ORNATO EN CANTON SAN ISIDRO | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ISIDRO | CANTON SAN ISIDRO | 30000 | -10100 | 19900 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 50
241310 | TMC CONSTRUCCION DE DOS FAJAS DE CONCRETO PARA RODAJE VEHICULAR SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE AL CASERIO HACIENDA NUEVO ORIENTE CANTON SAN ISIDRO | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ISIDRO | CASERÍO HACIENDA NUEVA | 30000 | -9800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 50
233740 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO EN EL CASERIO SANTA TERESA | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ISIDRO | CASERÍO SANTA TERESA | 30000 | -5600 | 24400 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
262690 | TMC LIMPIEZA, CHAPEO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 24000 | 100 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
233540 | TMC CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE Y LIMPIEZA DE CALLES EN CANTON SAN JERONIMO LIMON | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN JERONIMO LIMON | CANTON SAN JERONIMO | 30000 | -3400 | 26600 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
241140 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE SAN JOSÉ BORJA. | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN JOSE BORJA | CANTON SAN JOSÉ BORJA | 30000 | -5100 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 50
268690 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN BUENAVISTA | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN JUAN BUENA VISTA | ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN BUENAVISTA | 10891.6 | 0 | 10891.6 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 160 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2014 | 13/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.36 | Km | ALTA | 10
233510 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINERIA Y ORNATO EN EL CANTON SAN JUAN BUENA VISTA | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN JUAN BUENA VISTA | SAN JUAN BUENA VISTA | 30000 | -2400 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
262740 | TMC LIMPIEZA, CHAPEO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES DE SAN JUAN BUENAVISTA Y SAN ANTONIO JIBOA | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN JUAN BUENA VISTA | SAN JUAN BUENAVISTA Y SAN ANTONIO JIBOA | 30000 | -700 | 29300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
233750 | TMC CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CANTON SAN PEDRO AGUA CALIENTE. | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN PEDRO AGUA CALIENTE | CANTON SAN PEDRO AGUA CALIENTE | 30000 | 600 | 30600 | 30700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
234070 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID VERAPAZ 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-05 | 15/08/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
258640 | CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | 122390.93 | 0 | 122390.93 | 85673.65 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 194 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/12/2012 | 19/02/2013 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 34.29 | M3 | ALTA | 35
260220 | CONCRETEADO HIDRAULICO SOBRE BASE EXISTENTE EN 1° CALLE ORIENTE, 2° AVENIDA NORTE Y 6° AVENIDA SUR | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | 117859.94 | 0 | 117859.94 | 152203.71 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 834 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-04 | 29/06/2013 | 49 CONCRETEADO DE CALLES | 0.59 | Km | ALTA | 39
268260 | CONCRETEADO HIDRÁULICO SOBRE BASE EXISTENTE EN CUARTA AVENIDA NORTE | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | 129343.73 | 0 | 129343.73 | 129343.73 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y OTROS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 20 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-09 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 323.87 | Metro Lineal | ALTA | 55
218450 | TMC. REFORESTACION DE LA CUENCA DEL RIO DE VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | AREA URBANA DE VERAPAZ | 18000 | -4100 | 13900 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
218460 | TMC. HUERTOS CASEROS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | AREA URBANA DE VERAPAZ | 18000 | -4400 | 13600 | 6800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
233760 | TMC CONSTRUCCION DE BARRERAS VIVAS EN OBRAS DE MITIGACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADONA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | AREA URBANA DE VERAPAZ | 30000 | -1100 | 28900 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218430 | TMC. DEPORTE Y RECREACION | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ | 18000 | -4100 | 13900 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
248720 | TMC CONSTRUCCION DE ADOQUINADO MIXTO EN 3RA AV. NTE., BARRIO SAN MIGUELITO, VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | BARRIO SAN MIGUELITO | 30000 | -8500 | 21500 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
241250 | TMC CIRCULOS DE ALFABETIZACION PARA JOVENES Y ADULTOS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | CASCO URBANO | 30000 | -9000 | 21000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 50
241290 | TMC RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS, SEPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE COMPOSTAJE. | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | CASCO URBANO Y ALEDAÑOS | 30000 | -5000 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 50
218070 | TMC. REPARACION DE CALLES EMPEDRADAS EN EL MUNICIPIO | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | CASCO URBANO Y LOS CANTONES EL CARMEN , SAN IS | 18000 | -4100 | 13900 | 16000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
262730 | TMC REFORESTACION DE RIO VERAPAZ Y COLONIA NUEVO VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | COLONIA NUEVO VERAPAZ | 30000 | -600 | 29400 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218060 | TMC. JARDINERIA Y ORNATO EN LA ZONA VERDE DE LA COLONIA SALAMANCA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | COLONIA SALAMANCA | 18000 | -4100 | 13900 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
246710 | ADOQUINADO MIXTO EN COLONIA SALAMANCA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | COLONIA SALAMANCA | 108869.98 | 0 | 108869.98 | 0 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 659 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2012 | 2012-09-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.38 | Km | ALTA | 17
262720 | TMC CONCRETEADO EN TRAMO DE CALLE, FINAL 1RA AVENIDA NORTE, BARRIO EL CALVARIO | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | FINAL 1RA AVENIDA NORTE, BARRIO EL CALVARIO | 30000 | -1700 | 28300 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218680 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-VERAPAZ,SAN VICENTE | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | NO APLICA | 20000 | -5000 | 15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
248750 | TMC CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CONCRETO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CANTON SAN ISIDRO | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | SAN ISIDRO | 27600 | 1800 | 29400 | 28600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218080 | TMC. CONSTRUCCION DE BARRERAS VIVAS EN OBRAS DE MITIGACION Y CAUCE DE LA QUEBRADONA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | SECTOR SUR DEL AREA URBANA | 18000 | -4400 | 13600 | 6600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
218090 | TMC. CIRCULOS DE ALFABETIZACION BASICA PARA ADULTOS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | TODO EL MUNICIPIO | 18000 | -4100 | 13900 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
233580 | TMC CIRCULO DE ALFABETIZACIÓN BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | TODO EL MUNICIPIO | 30000 | -8300 | 21700 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
210030 | APOYO FAMILIAR 2009 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 87448.87 | 14372.81 | 101821.68 | 101821.67 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 1649 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-08-05 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1649 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210032 | APOYO FAMILIAR 2010 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 26838.63 | 2399.76 | 29238.39 | 29238.36 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 812 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/06/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 812 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210033 | APOYO FAMILIAR 2011 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 46802.69 | 8477.1 | 55279.79 | 55279.78 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 843 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-02 | 2012-10-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 843 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210034 | APOYO FAMILIAR 2012 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 32961.5 | 5295.45 | 38256.95 | 38256.95 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 49 | 843 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-02-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 843 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210036 | APOYO FAMILIAR 2013 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 13657.43 | 10356.88 | 24014.31 | 24014.31 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 843 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 606 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210817 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN VERAPAZ EN 2014 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 105470 | 0 | 105470 | 66725 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 886 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
289610 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ENFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | IVAN EVARISTO OLIVER O DOWD |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 6257 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
296390 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | JOSE ROBERTO CARLOS MEJIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 6257 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
218440 | TMC. SEPARACION DOMICILIAR Y COMPOSTAJE EN UNA RUTA DE RECOLECCION DE BASURA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 18000 | -4100 | 13900 | 14900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-11 | 2011-09-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
234700 | CAPACITACION PATI USAID, VERAPAZ, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 35911.12 | -3911.12 | 32000 | 32000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 171 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 29/04/2011 | 103 CAPACITACIONES | 196 | Capacitados | ALTA | 0
241150 | TMC REPARACION DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 30000 | -9800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 50
242180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID VERAPAZ 3RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2011 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
242380 | CAPACITACION PATI USAID, VERAPAZ, 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 66508.86 | -5708.86 | 60800 | 60800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 363 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/10/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 363 | Capacitados | ALTA | 0
248710 | TMC CONSTRUCCION DE ADOQUINADO MIXTO EN C. FTE. A ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE VERAPAZ Y C. FTE. A CBI BARRIO SAN MIGUELITO, VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 30000 | -8400 | 21600 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
248730 | TMC CIRCULOS DE ALFABETIZACION PARA JOVENES Y ADULTOS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 27600 | -2800 | 24800 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
248740 | TMC RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, SEPARACION Y ELABORACION DE COMPOSTAJE | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 27600 | -1100 | 26500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
248760 | TMC LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES, QUEBRADAS Y RIOS DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 27600 | -7600 | 20000 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 21/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
249730 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID VERAPAZ 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 17500 | 0 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2012 | 20/03/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
254100 | CAPACITACION PATI USAID, VERAPAZ, 3RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 51200 | 0 | 51200 | 51200 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 268 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/05/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 16 | CURSOS DE CAPACITACION | ALTA | 0
262750 | TMC DISEÑO Y ELABORACION DE ESTAMPAS ARTISTICAS EN PINTURA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 30000 | -1700 | 28300 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
264220 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID VERAPAZ 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 17500 | 0 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2013 | 21/11/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
264650 | CAPACITACION PATI USAID, VERAPAZ, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 54400 | 0 | 54400 | 54400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 45 | 0 | 254 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/03/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 17 | CURSOS DE CAPACITACION | ALTA | 0
268470 | CAPACITACION PATI USAID, VERAPAZ, 2DA CONVOCATORIA AMPLIADA (6º CONVOCATORIA) | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 57600 | 0 | 57600 | 57600 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 21/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | ALTA | 0
233560 | TMC SEPARACION DOMICILIAR Y COMPOSTAJE EN EL CASCO URBANO INCLUYENDO COLONIAS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | 30000 | -2900 | 27100 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 16/11/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
213420 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | 215024.55 | 17148.91 | 232173.46 | 232173.45 | NELSON EDUARDO MELGAR CARCAMO | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 45 | 8148 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-02-08 | 30/11/2010 | 32 CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 9768.14 | M2 | MODERADA | 20
292040 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | 4926.83 | 0 | 4926.83 | 2463.42 | CARLOS PASTRANA PALOMO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/04/2014 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
206020 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SAN CARLOS, BARRIO SAN ANTONIO | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SAN CARLOS | 13480.66 | 0 | 13480.66 | 13480.66 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 110 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/07/2009 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.23 | Km | MODERADA | 0
291880 | FORMULACIÓN DE PAVIMENTACION DE TRAMOS DE CALLE EN ZONA URBANA, PAVIMENTACION DE CALLE A CANTON EL JUTE Y PAVIMENTACION DE CALLE LA 25, ALDEA LOS BOLAÑOS, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA. | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/11/2013 | 18/08/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
253460 | ELECTRIFICACION LOT. BUENAVISTA | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | LA PARADA | BUENAVISTYA | 21355.36 | -852.94 | 20502.42 | 20502.42 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 2013-12-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.81 | Km | MODERADA | 10
206010 | ELECTRIFICACION EN ENTRADA AL CANTON MONTE VERDE | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | MONTE VERDE |  | 15258.06 | 0 | 15258.06 | 15258.06 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 70 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/07/2009 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.51 | Km | MODERADA | 0
243491 | POZO DE EXPLOTACIÓN-INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CANTONES MONTE VERDE, PIEDRAS AZULES Y SAN VICETE(FASE 1) | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | MONTE VERDE |  | 26721.56 | 0 | 26721.56 | 26721.56 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 35 | 992 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/03/2012 | 2012-08-06 | 30 AGUA POTABLE | 100 | Metro Lineal | MODERADA | 7
264060 | ELECT. COMUN.SN PEDRO BETANCOURT | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SAN JERONIMO | EL SEMILLERO | 19395.77 | -4504.53 | 14891.24 | 14891.24 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 200 | 0 | 42 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/07/2014 | 29/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.97 | Km | MODERADA | 8
207070 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS LIRIOS Y ESCALONI | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | LIRIOS Y ESCALONI | 38235.56 | 0 | 38235.56 | 38235.56 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-08 | 16/11/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.7 | Km | BAJA | 0
206140 | ELECTRIFICACION EN COLONIA VILLAS DE SAN ROQUE, BARRIO LAS ANIMAS | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VILLAS DE SAN ROQUE | 62700.25 | -1000.46 | 61699.79 | 61699.79 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 28/10/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.83 | Km | BAJA | 0
247210 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO VUELTA EL CUTO Y LA CUMBRE, CANTÓN LAS CRUCES | SANTA ANA | CHALCHUAPA | LAS CRUCES | VUELTA EL CUTO Y LA CUMBRE | 41258.34 | 0 | 41258.34 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-01 | 2013-06-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.81 | Km | BAJA | 12
249220 | INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO OJO DE AGUA. | SANTA ANA | CHALCHUAPA | OJO DE AGUA | OJO DE AGUA | 97193.91 | 6486.35 | 103680.26 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 84 | 210 | 3210 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-10 |  | 33 ELECTRIFICACION | 4.42 | Km | BAJA | 15
295870 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE. | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE |  | 67209.43 | 0 | 67209.43 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/07/2014 | 22/09/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | MODERADA | 0
248320 | CONCRETEADO DE CALLE A UNIDAD DE SALUD CANTON SAN JACINTO | SANTA ANA | COATEPEQUE | SAN JACINTO |  | 173053.67 | 0 | 173053.67 | 0 | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 4000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-12 | 28/03/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.46 | Km | MODERADA | 32
289870 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN COLONIA EL MILAGRO, BARRIO EL TRÁNSITO. | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | EL TRÁNSITO | 69278.37 | 0 | 69278.37 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 60 | 138 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/06/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.23 | Km | MODERADA | 65
207430 | ELEC. CRIO. SAN JOSE LAS FLORES | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | SAN JOSE LAS FLORES, EL ROSARIO | 56578.06 | -24313.57 | 32264.49 | 32264.49 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 352 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-08 | 16/11/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 2.02 | Km | MODERADA | 0
244770 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DE CANTÓN RODEO A CANTÓN LA PRESA | SANTA ANA | EL CONGO | LA PRESA | VARIOS | 30966.11 | -23224.6 | 7741.51 | 23224.6 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 3520 | DESCENTRALIZADO | 600 PENDIENTE DE EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/01/2012 |  | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1.9 | Km | MODERADA | 4
236790 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS EL ROSARIO Y ZACATE BLANCO, CANTON SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | SANTA ANA | EL CONGO | SAN JOSE DE LAS FLORES | ZACATE BLANCO | 60974.51 | -16459.01 | 44515.5 | 44515.5 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 130 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2012 | 21/11/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 26 | Acometidas | MODERADA | 10
265760 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE COLONIA SAN FRANCISCO | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | COLONIA SAN FRANCISCO | 80005.17 | 0 | 80005.17 | 0 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 23 | 384 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-12 | 18/03/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.43 | Km | MODERADA | 35
214640 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CERRITOS | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | LOS CERRITOS | 25046.07 | -1573.49 | 23472.58 | 23472.57 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 70 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-12-03 | 21/06/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.12 | Km | MODERADA | 6
206060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL GRAMAL | SANTA ANA | EL PORVENIR | SAN CRISTOBAL | EL GRAMAL | 50698.91 | -1400.53 | 49298.38 | 49298.37 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 325 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 24/11/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.43 | Km | MODERADA | 0
225170 | BALASTADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTROS ESCOLARES DEL CASERÍO LAS ALMOHADAS, CANTÓN EL CARMEN Y CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 51016.98 | 3374.72 | 54391.7 | 56794.38 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 45 | 546 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/03/2011 | 2012-03-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 499 | Km | SEVERA | 13
225173 | SUPERVISION DE PROYECTO BALASTADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTROS ESCOLARES DEL CASERÍO LAS ALMOHADAS, CANTÓN EL CARMEN Y CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | NORMAN MIGUEL REINA CHINCHILLA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 206 | 456 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/03/2011 | 2012-03-01 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
256330 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LA MINA CALLE HACIA EL CASERÍO CERRO LAS FLORES, CANTON EL CARMEN | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 115448.02 | 0 | 115448.02 | 115448.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-12 | 26/04/2013 | 43 PUENTES RURALES | 1 | PUENTE | SEVERA | 24
256331 | CAJA CHICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LA MINA HACIA CALLE EL CRIO. CERRO LAS FLORES | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-10 | 26/04/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
256331 | CAJA CHICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LA MINA HACIA CALLE EL CRIO. CERRO LAS FLORES | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 | 26/04/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
256333 | SUPERVISIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LA MINA CALLE HACIA EL CRIO. CERRO LAS FLORES | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 4960 | 0 | 4960 | 4960 |  | MEGA INGENIEROS S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-12 | 26/04/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
225171 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 225170 BALASTADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTROS ESCOLARES DEL CASERÍO LAS ALMOHADAS, CANTÓN EL CARMEN Y CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN | LAS ALMOHADAS | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/12/2010 | 2011-06-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
243520 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO DEL CASCO URBANO DE MASAHUAT A CANTÓN HONDURITAS | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN | VARIOS | 1007.21 | -7.21 | 1000 | 1007.21 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2011 | 21/11/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 230 | M3 | SEVERA | 3
201431 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA EN CASERÍO AGUA FRÍA | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | AGUA FRÍA | 112633.99 | 0 | 112633.99 | 112633.99 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 1005 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/06/2010 | 2011-08-01 | 43 PUENTES RURALES | 9.42 | Metro Lineal | SEVERA | 18
293680 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERÍO AGUA FRÍA A CANTÓN LA RUDA. | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | AGUA FRÍA | 64833.75 | 0 | 64833.75 | 0 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 711 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-10 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | SEVERA | 14
206870 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO EL CARRIZ | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | EL CARRIZAL | 233139.67 | 0 | 233139.67 | 233732.93 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 30 | 275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/12/2008 | 2009-11-12 | 30 AGUA POTABLE | 4.19 | Km | SEVERA | 0
201421 | PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EN CRIO EL ZAPOTILLO, QUEBRADA AGUA OSCURA | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | EL ZAPOTILLO | 125134.33 | 0 | 125134.33 | 125134.33 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 15 | 825 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-05 | 13/11/2010 | 43 PUENTES RURALES | 15.56 | Metro Lineal | SEVERA | 21
201451 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA AGUA ZARCA EN CASERÍO EL ZAPOTILLO | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | EL ZAPOTILLO | 96839.52 | 0 | 96839.52 | 96839.52 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-05 | 29/10/2010 | 43 PUENTES RURALES | 14.49 | Metro Lineal | SEVERA | 15
201441 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA FRENTE AL C.E. CANTON LA RUDA | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | NO APLICA | 52640.21 | 0 | 52640.21 | 52640.2 | PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 825 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-11-08 | 27/11/2009 | 43 PUENTES RURALES | 6.82 | Metro Lineal | SEVERA | 0
201591 | MEJORA CAMINO Y OBRAS COMPL DE CANTON LA RUDA A CANTON HONDURITAS | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | varios | 147274.23 | 0 | 147274.23 | 147274.23 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 2700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/04/2009 | 2009-03-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2.3 | Km | SEVERA | 0
199840 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN MASAHUAT 2008 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | 2354.01 | 784.67 | 3138.68 | 3138.68 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 496 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2008 | 2009-07-04 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 496 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
215954 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 215950 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA QUE CONDU | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | 5820 | 0 | 5820 | 1746 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/11/2010 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 1
199421 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | NO APLICA | 159560.44 | -447.53 | 159112.91 | 159112.9 | HENRI YOBANI FLORES MONZON | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 120 | 15 | 5630 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-08-12 | 20/04/2011 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 586.73 | M2 | SEVERA | 25
200600 | APOYO FAMILIAR 2008 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 34166.96 | 0 | 34166.96 | 34167 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1320 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-04 | 18/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 496 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200601 | APOYO FAMILIAR 2009 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 31887.47 | 1859.05 | 33746.52 | 33746.54 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 430 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 496 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200602 | APOYO FAMILIAR 2010 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 25789.99 | 2865.55 | 28655.54 | 28655.52 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 300 | 30 | 430 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 430 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200603 | APOYO FAMILIAR 2011 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 20069 | 552.53 | 20621.53 | 20621.48 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 415 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 31/01/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 415 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200604 | APOYO FAMILIAR 2012 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 32703.69 | 6540.74 | 39244.43 | 39244.41 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 415 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 415 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200605 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 11387.08 | 2277.42 | 13664.5 | 13664.47 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 415 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 415 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200606 | APOYO FAMILIAR 2013 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 11796.86 | 6924.24 | 18721.1 | 18721.08 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 415 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 283 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212950 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN MASAHUAT 2010 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 59100 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 91 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2010 | 14/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212958 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MASAHUAT 2013 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 5510.47 | 3072.68 | 8583.15 | 8583.13 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 138 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
205407 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN MASAHUAT 2014 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | varios | 62840 | 0 | 62840 | 29820 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 412 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
252591 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN |  | 418034.63 | 33476.11 | 451510.74 | 379129.52 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 180 | 90 | 1155 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-09-12 | 23/10/2014 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2445.61 | M2 | BAJA | 59
252590 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | METAPÁN CENTRO | 6994.56 | 0 | 6994.56 | 6994.56 | YESENIA GUADALUPE PINEDA GUERRERO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1096 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-06-09 | 2012-02-11 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
268110 | COMPRA DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | TODOS | 205800 | 0 | 205800 | 0 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 59004 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/07/2013 | 27/09/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 2 | CAMIONES | BAJA | 0
202841 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CANTON EL TABLON | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | EL TABLON | S/N | 49235.51 | 0 | 49235.51 | 39388.41 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 59 | 509 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 2011-06-08 | 30 AGUA POTABLE | 1.6 | Km | MODERADA | 1
202842 | CONST. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN EL TABLÓN | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | EL TABLON | S/N | 196535.14 | 18140.78 | 214675.92 | 181125.16 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 509 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 27/07/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1.6 | Km | MODERADA | 75
202843 | SUPERVISION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL TABLON | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | EL TABLON | S/N | 34027.11 | 4484.69 | 38511.8 | 30005.02 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 509 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 27/07/2011 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
250090 | CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CASERÍO LAS POZAS, CANTÓN EL ANGEL. | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | LOS ANGELES | LAS POZAS | 75627.44 | 30607.79 | 106235.23 | 0 | CONSTRUCTORA VIGIL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 84 | 45 | 980 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 | 20/05/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.22 | Km | MODERADA | 24
269820 | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | VARIOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | MAX ADALBERTO HERNANDEZ RIVERA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 90 | 3279 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
206070 | ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA ROSA III | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SANTA ROSA III | 59396.75 | -1430.94 | 57965.81 | 57965.81 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 28/10/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.75 | Km | BAJA | 0
254450 | ELCTRIFICACION CASERIO LAS MESAS | SANTA ANA | SANTA ANA | AYUTA | LAS MESAS | 127502.4 | -24024.54 | 103477.86 | 103477.86 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 202 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/11/2013 | 18/03/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 5.89 | Km | BAJA | 15
225840 | TMC ALFABETIZACION DE ADULTOS | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTARRANA | COMUNIDAD EL EDEN | 24000 | -10600 | 13400 | 13400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
250030 | CIUDAD MUJER SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CHUPADEROS (ABSORBIDO POR A.U.) | VARIOS | 4083734.7 | 237336.58 | 4321071.28 | 4319310.4 | PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V. | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 08I-BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 240 | -30 | 5000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/05/2012 | 2012-12-12 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 3141.78 | M2 | BAJA | 267
269150 | TMC SANEAMIENTO BASICO Y AGRICULTURA URBANA EN LA COMUNIDAD AVILES | SANTA ANA | SANTA ANA | COMECAYO | AVILES | 30000 | 200 | 30200 | 30200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269190 | TMC SANEAMIENT0 BASICO Y AGRICULTURA URBANA EN LA COMUNIDAD MENDEZ | SANTA ANA | SANTA ANA | COMECAYO | MENDEZ | 30000 | 0 | 30000 | 30200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
225830 | TMC ELABORACION DE HUERTOS CASEROS | SANTA ANA | SANTA ANA | CUTUMAY CAMONES | COMUNIDAD AMAYITO 2 | 21000 | -5900 | 15100 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225820 | TMC ELABORACION DE HUERTOS CASEROS | SANTA ANA | SANTA ANA | CUTUMAY CAMONES | COMUNIDAD LAS COCINAS | 27000 | -1500 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
269230 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DEL AUP EL BEJUCO A | SANTA ANA | SANTA ANA | LAS ARADAS | EL BEJUCO A | 30000 | -2300 | 27700 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
253450 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS LAJAS, LA CARRERA Y SANTA JULIA | SANTA ANA | SANTA ANA | PINALITO | LAS LAJAS Y SANTA JULIA | 176549.61 | -36332.44 | 140217.17 | 140217.17 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 221 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/11/2013 | 18/03/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 51 | ACOMETIDA DOMICILIAR | BAJA | 15
269300 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP EL BEJUCO A | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | EL BEJUCO A | 30000 | 400 | 30400 | 30400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269210 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DEL AUP EL ESPINO A | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | EL ESPINO A | 30000 | -400 | 29600 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269350 | TMC ALFABETIZANDO EN MI COMUNIDAD Y GUARDERIA PATI, AUP EL ESPINO A | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | EL ESPINO A | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269170 | TMC SANEAMIENTO BASICO Y AGRICULTURA URBANA EN LA COMUNIDAD PROVIDENCIA B | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | LA PROVIDENCIA B | 30000 | -3400 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269260 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LA PROVIDENCIA B | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | LA PROVIDENCIA B | 30000 | -5200 | 24800 | 24800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269270 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LAS COLINAS A | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | LAS COLINAS A | 30000 | -2100 | 27900 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269200 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DEL AUP LAS VICTORIAS A | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | LAS VICTORIAS A | 30000 | -4500 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269320 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LAS VICTORIAS A | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | LAS VICTORIAS A | 30000 | -4800 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269310 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LOS OLIVOS A | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | LOS OLIVOS A | 30000 | 1900 | 31900 | 32000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269220 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DEL AUP LOS OLIVOS B | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA | LOS OLIVOS B | 30000 | -9700 | 20300 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
225860 | TMC RECUPERACION Y REFORESTACION DE ZONAS VERDES | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | COMUNIDAD EL JORDAN | 24000 | -9400 | 14600 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225880 | TMC ALFABETIZANDO ADULTOS | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | COMUNIDAD EL JORDAN | 24000 | -9200 | 14800 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
269180 | TMC SANEAMIENTO BASICO Y AGRICULTURA URBANA EN LA COMUNIDAD EL JORDAN A | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | EL JORDAN A | 30000 | -2300 | 27700 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269250 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP EL JORDAN A | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | EL JORDAN A | 30000 | -2000 | 28000 | 28000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269360 | TMC CAMINOS VECINALES, COMUNIDAD EL JORDAN A | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | EL JORDAN A | 30000 | -2700 | 27300 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269160 | TMC SANEAMIENTO BASICO Y AGRICULTURA URBANA EN LA COMUNIDAD EL PARAISO A | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | EL PARAISO A | 30000 | -1800 | 28200 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269340 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP EL PARAISO A | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | EL PARAISO A | 30000 | -5400 | 24600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269240 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DEL AUP GUERRA A | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | GUERRA A | 30000 | 900 | 30900 | 30900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269370 | TMC CAMINOS VECINALES, COMUNIDAD PLANES DEL RANCHADOR A | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | PLANES DEL RANCHADOR A | 30000 | -1400 | 28600 | 28600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
254800 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA 3ERA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1090 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-01-06 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
257610 | UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5.3 KW, CON EQUIPO DE ADMINISTRACION, MONITOREO Y ACCESORIOS E INSTALACION, PARA SANTA ANA-MTPS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 13475 | 0 | 13475 | 13475 | FASOR, S.A DE C.V |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 75 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/01/2013 | 28/02/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
258810 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA, DEL MTPS-PATI-171-3CV-CI | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 18280 | -6276.13 | 12003.87 | 12003.87 | ANA CECILIA CERNA DE ALVARADO |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
259200 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 3ERA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 139950 | -150 | 139800 | 138000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 933 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 | 30/06/2013 | 103 CAPACITACIONES | 52 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
260520 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMIENTACION E INGRESO, SANTA EDUVIGES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | -13100 | 10900 | 10900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260530 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO, SANTA ANITA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 21400 | 45400 | 45500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260540 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y EL INGRESO, LAS GAVIOTAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 6700 | 30700 | 30700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260560 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y EL INGRESO, LA PROVIDENCIA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 13200 | 37200 | 37200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260570 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y EL INGRESO, EL CORTIJO. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | -600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260580 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, CASTRO. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 3600 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260590 | TMC ALFABETIZANDO EN MI COMUNIDAD Y GUARDERIA PATI, LA GARCIA I | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 8600 | 32600 | 32700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260600 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD ARGENTINA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 11700 | 35700 | 35700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260610 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES, AUP CANADÁ | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 2000 | 26000 | 26000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260620 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD SAN IGNACIO. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | -15300 | 8700 | 8700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260630 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD AMÉRICA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 9700 | 33700 | 33700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260640 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD EL CORTIJO. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | -3700 | 20300 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260650 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD ALTAMIRA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 9600 | 33600 | 33600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260660 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD LOMA LINDA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 9300 | 33300 | 33400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260670 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD LA GUERRA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | -13100 | 10900 | 11000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260680 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD SANTA EDUVIGES. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | -12800 | 11200 | 11200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260690 | TMC SANEAMIENTO BÁSICO Y AGRICULTURA URBANA EN EL AUP LA GUERRA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | -12000 | 12000 | 12000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260700 | TMC SANEAMIENTO BÁSICO Y AGRICULTURA URBANA, LLANOS DE SAN FRANCISCO. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | -13800 | 10200 | 10200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260710 | TMC SANEAMIENTO BÁSICO Y AGRICULTURA URBANA EN EL AUP CEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 13100 | 37100 | 35800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260720 | TMC SANEAMIENTO BÁSICO Y AGRICULTURA URBANA EN COMUNIDAD ALTAMIRA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 5800 | 29800 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260730 | TMC SANEAMIENTO BÁSICO Y AGRICULTURA URBANA EN LA COMUNIDAD SAN NICOLAS. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 13100 | 37100 | 37100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260740 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y EL INGRESO FAMILIAR EN EL AUP AREQUIPA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 24000 | 1900 | 25900 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
260750 | TMC MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SANTA ANA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 18000 | -900 | 17100 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
261850 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 4TA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 57500 | 0 | 57500 | 57500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-02 | 2013-03-08 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
263730 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA PARA PAGO A TECNICOS DE PUNTO FOCAL PARA EL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACIÓN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 21450 | 0 | 21450 | 21450 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 275 | 0 | 1253 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-02 | 26/11/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
266610 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 4TA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 148650 | -2400 | 146250 | 140400 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 991 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-06 | 2013-03-08 | 103 CAPACITACIONES | 55 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
289740 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA 5TA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-10 | 2014-09-07 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292560 | CONSULTORIA PARA LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATI 2-PATI-361-3CV-CI | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 10000 | 2000 | 12000 | 4200 | MARIA LOURDES PARADA ALFARO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 150 | 30 | 2912 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-05 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 5 | DOCUMENTO | BAJA | 0
292880 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONETE PENSION BASICA UNIVERSAL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 31002 | 0 | 31002 | 20461.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 180 | 0 | 1365 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-01 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
293120 | CAPACITACIÓN PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA 5TA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 172050 | 0 | 172050 | 147000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1147 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/02/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 60 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
295110 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 6TA CONVOCATORIA. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 62500 | 0 | 62500 | 62500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/05/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
238290 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD AMAYITO 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AMAYITO 2 | 24000 | 400 | 24400 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238300 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD AMAYITO 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AMAYITO 2 | 24000 | -1500 | 22500 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253880 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP 15 DE SEPTIEMBRE | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP 15 DE SEPTIEMBRE | 24000 | 4900 | 28900 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253580 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DE AUP EL BOSQUE | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP EL BOSQUE | 24000 | -4500 | 19500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253870 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP EL BOSQUE | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP EL BOSQUE | 24000 | -3800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253570 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DE AUP EL ESPINO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP EL ESPINO | 24000 | -3100 | 20900 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253600 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN AUP EL JARDIN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP EL JARDIN | 24000 | -5400 | 18600 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253860 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP EL JARDIN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP EL JARDIN | 24000 | -8800 | 15200 | 15200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253680 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS P/ MEJORAR LA ALIMENTACION E INGRESO DE LAS FAMILIAS- AUP GERARDO BARRIOS 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP GERARDO BARRIOS | 24000 | 6100 | 30100 | 30100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253700 | TMC HUERTOS Y VIVEROS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DE AUP GERARDO BARRIOS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP GERARDO BARRIOS | 24000 | 8900 | 32900 | 32900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253650 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN AUP GUZMAN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP GUZMAN | 24000 | -12500 | 11500 | 11700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253830 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP GUZMAN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP GUZMAN | 24000 | -13100 | 10900 | 11100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253710 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN AUP LA REALIDAD B | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LA REALIDAD B | 24000 | -12000 | 12000 | 12200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253850 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LA REALIDAD B | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LA REALIDAD B | 24000 | -10500 | 13500 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253610 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN AUP LA UNION | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LA UNION | 24000 | -7200 | 16800 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253800 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LA UNION | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LA UNION | 24000 | 400 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253670 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN AUP 15 LAS COLINAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LAS COLINAS | 24000 | -600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253820 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, LAS COLINAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LAS COLINAS | 24000 | 300 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253550 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LAS LOMAS | 24000 | 6800 | 30800 | 30800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253750 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LAS LOMAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LAS LOMAS | 24000 | 6500 | 30500 | 30500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253790 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LAS VICTORIAS 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LAS VICTORIAS 2 | 24000 | 0 | 24000 | 14400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253780 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LOMAS DEL TECANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP LOMAS DEL TECANA | 24000 | 3600 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253690 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN AUP MONTREAL 3 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP MONTREAL 3 | 24000 | -3900 | 20100 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253640 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN AUP NUEVO AMANECER. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP NUEVO AMANECER | 24000 | -700 | 23300 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253620 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DE AUP PLANES DE RANCHADOR. | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP PLANES DE RANCHADOR | 24000 | 1900 | 25900 | 26000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253760 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP PLANES DE RANCHADOR | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP PLANES DE RANCHADOR | 24000 | 700 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 16/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
253630 | TMC HUERTOS Y VIVEROS COMUNITARIOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS EN AUP SAN JOSE | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AUP SAN JOSE | 24000 | 200 | 24200 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238460 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BARCELONA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | BARCELONA | 24000 | -7500 | 16500 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
248080 | PAVIMENTACIÓN DE LOS TRAMOS 23A CALLE PONIENTE Y 23A CALLE ORIENTE ENTRE 2A AVENIDA SUR Y 3A AVENIDA SUR, 2A AVENIDA SUR ENTRE 19A CALLE PONIENTE Y 25A CALLE PONIENTE, 2A AVENIDA SUR ENTRE 31A CALLE PONIENTE Y 33A CALLE PONIENTE, 19A CALLE PONIENTE | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | BARRIO SAN MIGUELITO | 202299.3 | 0 | 202299.3 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-09 | 30/11/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 554.17 | Metro Lineal | BAJA | 49
238480 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BENDICION DE DIOS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | BENDICION DE DIOS | 24000 | 800 | 24800 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238490 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BRITANIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | BRITANIA | 24000 | -5900 | 18100 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
225590 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMUNIDAD SAN MAURICIO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON MONTELARGO, COMUNIDAD SAN MAURICIO | 24000 | -4200 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225620 | TMC. CAMINOS VECINALES COMUNIDAD SANA MARIA A | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON MONTELARGO, COMUNIDAD SANTA MARIA A | 18000 | -1000 | 17000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225580 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMUNIDAD BENDICION DE DIOS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON MONTELARGO,COMUNIDAD BENDICION DE DIOS | 24000 | -8200 | 15800 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225740 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMUNIDAD LA REFORMA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON MONTELARGO,COMUNIDAD LA REFORMA | 24000 | -3100 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225710 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON PLANES DE LA LAGUNA | 18000 | -6400 | 11600 | 11600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
239800 | TMC ACTUALIZACION DE PERFILES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO DE SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CENTRO HISTORICO | 18000 | -5000 | 13000 | 13400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
239820 | TMC MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CENTRO HISTORICO | 18000 | -1700 | 16300 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
269380 | TMC MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CENTRO HISTORICO DE SANTA ANA | 30000 | -3600 | 26400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
238250 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD CHILIN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CHILIN | 24000 | 11800 | 35800 | 35800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
249990 | PAVIMENTACIÓN DE TRES ESTACIONAMIENTOS ALEDAÑOS A CANCHA DE FUTBOL Y KINDER NACIONAL DE LA COLONIA IVU LOS 44, SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COLONIA IVU | 145539.94 | 0 | 145539.94 | 0 | PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1720 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 22/12/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.22 | Km | BAJA | 60
225630 | TMC. ORNATO Y RECUPERACION DE ZONA VERDE COLONIA LA ESPERANZA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COLONIA LA ESPERANZA | 24000 | -9200 | 14800 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238110 | TMC ALFABATIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN AMAYITO 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD AMAYITO 2 | 24000 | -5900 | 18100 | 18800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
225610 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD BENDICION DE DIOS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD BENDICION DE DIOS, CANTON MONTELARGO | 24000 | -7700 | 16300 | 16300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225530 | TMC. CAMINOS VECINALES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD BRITANIA III | 21000 | -10800 | 10200 | 10200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238130 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD EL BEJUCO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL BEJUCO | 24000 | -7700 | 16300 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
225540 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD EL EDEN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL EDEN | 24000 | -8500 | 15500 | 15500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238140 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES ENMI COMUNIDAD EL EDEN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL EDEN | 24000 | 4600 | 28600 | 28600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
225600 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD EL JORDAN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL JORDAN | 24000 | -9900 | 14100 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238150 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD EL JORDAN 1 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL JORDAN 1 | 21000 | 3900 | 24900 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
238160 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD EL JORDAN 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL JORDAN 2 | 21000 | -2100 | 18900 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 35
225520 | TMC. CAMINOS VECINALES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD ENMANUEL | 24000 | -2900 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225550 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD ENMANUEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD ENMANUEL | 24000 | -3200 | 20800 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238120 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD GUIROLA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD GUIROLA | 18000 | -100 | 17900 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
238240 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO EN LA DALIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD LA DALIA | 24000 | -4500 | 19500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238180 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD LAS COCINAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD LAS COCINAS | 24000 | -12200 | 11800 | 11900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238190 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD PLANES DE LA LAGUNA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD PLANES DE LA LAGUNA | 24000 | -1800 | 22200 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
225750 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMUNIDAD SAN CAYETANO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SAN CAYETANO | 24000 | 8600 | 32600 | 32600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
225560 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD SAN RAFAEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SAN RAFAEL | 24000 | -1400 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238100 | TMC ALFABETIZANDO Y HAICENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD SAN RAFAEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SAN RAFAEL | 24000 | -13600 | 10400 | 10900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238200 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD SANTA MARIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SANTA MARIA | 24000 | 7600 | 31600 | 32400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238220 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD SANTA TERESA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SANTA TERESA | 24000 | 6900 | 30900 | 31000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238390 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL BEJUCO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL BEJUCO | 24000 | -2700 | 21300 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238500 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL EDEN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL EDEN | 24000 | 10400 | 34400 | 34500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
225730 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EL JORDAN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL JORDAN, CANTON EL RANCHADOR | 24000 | -8700 | 15300 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238270 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL MILAGRO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL MILAGRO | 24000 | -3000 | 21000 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238310 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL PARAISO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL PARAISO | 24000 | -12600 | 11400 | 11400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238320 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD JORDAN 1 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | ELJORDDAN 1 | 24000 | 1400 | 25400 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238330 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD JORDAN 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | ELJORDDAN 2 | 24000 | 4300 | 28300 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238470 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD ENMANUEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | ENMANUEL | 24000 | 30500 | 54500 | 55300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238090 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN LA DALIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA DALIA | 24000 | 300 | 24300 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
269290 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LA DALIA B | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA DALIA B | 30000 | 1800 | 31800 | 31900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269280 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LA DALIA C | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA DALIA C | 30000 | -1900 | 28100 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
238340 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA ESPERANZA | 24000 | 300 | 24300 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238420 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LA FINQUITA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA FINQUITA | 24000 | -5600 | 18400 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238380 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LA GRANJA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA GRANJA | 24000 | -2500 | 21500 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
269330 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD, AUP LA UNION A | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA UNION A | 30000 | 400 | 30400 | 30500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
238450 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LAS BRISAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LAS BRISAS | 24000 | 600 | 24600 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238510 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LAS COCINAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LAS COCINAS | 24000 | -200 | 23800 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238370 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LAS MARIAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LAS MARIAS | 24000 | -11100 | 12900 | 13400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
257850 | SERVICIO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS_RUTA 1_BONOS EDUCACIÓN_CSU | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | N/A | 8018.19 | -6930.63 | 1087.56 | 1087.56 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 123 | 100 | 578357 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/12/2012 | 31/07/2013 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 4489 | No. de Familias Atendidas | BAJA | 0
226070 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SANTA ANA 1RA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | NO APLICA | 110000 | -15811.42 | 94188.58 | 95000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 280 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/04/2011 | 2011-09-09 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
226070 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SANTA ANA 1RA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | NO APLICA | 110000 | -15811.42 | 94188.58 | 95000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 280 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/04/2011 | 31/01/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
238410 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD PLANES DE LA LAGUNA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | PLANES DE LA LAGUNA | 24000 | 500 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238260 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SAN CAYETANO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN CAYETANO | 24000 | 4300 | 28300 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238280 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SAN CAYETANO 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN CAYETANO 2 | 24000 | 7000 | 31000 | 31200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238430 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SAN LUIS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN LUIS | 24000 | 4400 | 28400 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238360 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SAN RAFAEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN RAFAEL | 24000 | -7400 | 16600 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
225720 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES SAN RAFAEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN RAFAEL C. | 24000 | -1600 | 22400 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
238740 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 1RA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 85950 | 0 | 85950 | 85950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 643 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-09-10 | 103 CAPACITACIONES | 643 | Capacitados | BAJA | 0
239000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNIDIAL, SANTA ANA, 2DA.CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 107500 | -67 | 107433 | 107433 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-11-07 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
247590 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 2DA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 244950 | -30150 | 214800 | 214800 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1633 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 86 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
253720 | TMC SISTEMA DE INFORMACION CULTURAL, REGISTRO, SISTEMATIZACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 18000 | -7100 | 10900 | 11700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
253730 | TMC ACTUALIZACIÓN DE PERFILES URBANOS Y CREACION DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 18000 | -9600 | 8400 | 8400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
253740 | TMC MEJORANDO LA IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SANTA ANA (PROYECTO DETONANTE) | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 18000 | -10200 | 7800 | 8300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-06 | 15/05/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 30
292230 | TRANSFERENCIA GASTOS DE GESTION - PUNTO FOCAL BONO DE EDUCACION - SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 25200 | 0 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-01 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | Oficinas | BAJA | 0
238350 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SANTA INES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA INES | 24000 | -16300 | 7700 | 7700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
238400 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA 1 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ROSA 1 | 24000 | 4900 | 28900 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
265380 | FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUB DELEGACIÓN PNC CIUDAD MUJER SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | 5891.88 | 0 | 5891.88 | 5891.88 | CONSTRUCTORA SHADDAI, S.A. DE C.V. |  | 991-RECURSOS FISDL | 60 | 0 | 681705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-02-09 | 2014-06-02 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
293730 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL PARA CIUDAD MUJER SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | 260862.09 | 4088.85 | 264950.94 | 0 | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | 987-SIS/JAPON-PASARELA C.M.STA.ANA 2014 | 65 | 24 | 681705 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-06-10 |  | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 19.65 | Metro Lineal | BAJA | 97
295920 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCION CIVIL, CON LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS, ADQUISICION DE TORRE DE ILUMINACION PORTATIL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | 11074 | 0 | 11074 | 0 | COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 245421 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2014 | 24/07/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
237900 | CAMBIO DE CAÑERÍA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN CANTÓN EL DESPOBLADO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | EL DESPOBLADO |  | 313313.88 | 0 | 313313.88 | 313313.88 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 105 | 0 | 1150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/12/2011 | 2012-02-04 | 30 AGUA POTABLE | 2.73 | Km | ALTA | 74
243740 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTÓN EL DESPOBLADO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | EL DESPOBLADO |  | 6232.05 | 0 | 6232.05 | 4985.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/02/2012 | 2013-06-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
243741 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON EL DESPOBLADO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | EL DESPOBLADO |  | 138195.04 | 0 | 138195.04 | 138195.04 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 15 | 802 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-12 | 23/04/2014 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 160 | M2 | ALTA | 23
203590 | REPARACION Y MEJORAMIENTO CALLE A CANTONES LLANO DE LA MAJADA Y OTROS | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS |  | 15820 | 0 | 15820 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 2382 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203591 | REPARACION Y MEJORAMIENTO CALLE A CANTONES LLANO DE MAJADA Y OTROS | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS |  | 8134.6 | 0 | 8134.6 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 2382 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
226930 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASCIO EN CASERÍO EL CHILAMATE | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS | EL CHILAMATE | 322582.45 | 21063.35 | 343645.8 | 343645.81 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 30 | 495 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/05/2011 | 30/10/2011 | 30 AGUA POTABLE | 5.63 | Km | ALTA | 69
203592 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON LLANO LA MAJADA Y OTRO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS | VARIOS | 117810.07 | 0 | 117810.07 | 111851.22 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 4776 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 18/04/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.69 | Km | ALTA | 35
203593 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANT. LLANO DE LA MAJADA Y | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS | VARIOS | 12478.64 | 0 | 12478.64 | 12478.64 |  | GLORIA MARIBEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 4776 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 18/04/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203620 | EMPEDRADO Y SUPERFICIE DE CONCRETO CTON PALO GALAN, MATAZANO Y OTRO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN |  | 15820 | 0 | 15820 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 4025 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203621 | EMPEDRADO Y SUPERFICIE DE CONCRETO CANTON PALO GALAN, MATAZANO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN |  | 10966.8 | 0 | 10966.8 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 4025 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2009 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
267814 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTONES PALO GALÁN, SAN JOSÉ CAPULIN Y CASERÍO QUEBRADA DE AGUA | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN |  | 29988.62 | 0 | 29988.62 | 20992.04 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 120 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2014 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
203622 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANTON PALO GALAN Y OTROS | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN | VARIOS | 103033.77 | 0 | 103033.77 | 96392.87 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 2434 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/09/2010 | 18/04/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.86 | Km | ALTA | 24
203623 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTONES PALO GALAN Y OTROS | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN | VARIOS | 12473.81 | 0 | 12473.81 | 12473.81 |  | GLORIA MARIBEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 2434 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 18/04/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
237000 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZONA URBANA COSTADO NORTE SALIDA A PALO GALÁN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | 97284.88 | 0 | 97284.88 | 97284.88 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 143 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/11/2011 | 15/02/2012 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 1 | Km | ALTA | 24
266530 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | 8850 | 0 | 8850 | 8850 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 105 | 0 | 307 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MARIA GUZMAN LARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 15 | Capacitados | ALTA | 0
266540 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | 8237.84 | 0 | 8237.84 | 8237.84 | CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 150 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MARIA GUZMAN LARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 20 | Capacitados | ALTA | 0
256070 | ASFALTADO DE CALLES PRINCIPALES EN SANTA ROSA GUACHIPILÍN. | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | CASCO URBANO | 122061.97 | 7491.36 | 129553.33 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 634 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-12 | 2013-07-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.87 | Km | ALTA | 30
209830 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 87794.22 | 29042.1 | 116836.32 | 116836.34 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 720 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-11-05 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1272 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209832 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 35640.2 | 3960.02 | 39600.22 | 39600.2 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 300 | 30 | 720 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 720 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209833 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 30909.01 | 674.13 | 31583.14 | 31583.17 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 716 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 31/01/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 716 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209834 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 51925.08 | 10385 | 62310.08 | 62310.06 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 716 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 716 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209836 | APOYO FAMILIAR 2013 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 19008.36 | 11157.09 | 30165.45 | 30165.43 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 408 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 456 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210827 | TRANSFERENCIA MONETARIA EN SANTA ROSA GUACHIPILIN 2014 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 79055 | 0 | 79055 | 48915 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 665 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
267440 | REPARACIÓN DE TRAMOS DE CALLE EN CASERÍOS EL JOBO Y SANTO DOMINGO, DEL CANTÓN EL FLOR | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | EL FLOR | EL JOBO Y SANTO DOMINGO | 115380 | 0 | 115380 | 115380 | ASOCIO RC CONOCIV / PLARCO, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 93 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | SEVERA | 35
235000 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERIO LINDA VISTA, CANTÓN LA DANTA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LA DANTA | LINDA VISTA | 90912.5 | 0 | 90912.5 | 90912.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-09 | 30/01/2012 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | 226.16 | M2 | SEVERA | 24
235001 | CAJA CHICA PROYECTO 235000 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LINDA VISTA, CANTÓN LA DANTA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LA DANTA | LINDA VISTA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/06/2011 | 2011-06-09 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
235003 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 235000 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LINDA VISTA, CANTÓN LA DANTA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LA DANTA | LINDA VISTA | 6200 | 0 | 6200 | 6200 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-09 | 26/12/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
211870 | INTRO AGUA POTABLE CRIOS STA CRUZ, GUACAMAYAS, CHILAMATES, DANTA, STGO | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LA DANTA | STA CRUZ, GUACAMAYAS, CHILAMATE Y LA DANTA | 545741.59 | 86108.71 | 631850.3 | 631850.31 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 275 | 42 | 1360 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-03-11 | 2011-04-08 | 30 AGUA POTABLE | 10.64 | Km | SEVERA | 47
205930 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CANTON PILETAS | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LAS PILETAS | NO APLICA | 137724 | 0 | 137724 | 138910.52 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2008 | 17/03/2009 | 43 PUENTES RURALES | 16.58 | Metro Lineal | SEVERA | 0
235130 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CANTÓN CHILAMATE | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LOS CHILAMATES |  | 121847.46 | 0 | 121847.46 | 121847.46 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-11 | 15/08/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | Km | SEVERA | 14
235131 | CAJA CHICA DE PROYECTO 235130 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CANTÓN CHILAMATE | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LOS CHILAMATES |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-08 | 25/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
235133 | SUPERVISIÓN PROYECTO 235130 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CANTÓN CHILAMATE | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LOS CHILAMATES |  | 4800 | 0 | 4800 | 4800 |  | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-11 | 15/08/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
225280 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN SANTA CRUZ | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA CRUZ | SAN LUIS | 82706.03 | 9400.92 | 92106.95 | 92106.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 26 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-09 | 29/06/2012 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | 2 | Aulas | SEVERA | 21
225281 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225280 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN SANTA CRUZ | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA CRUZ | SAN LUIS | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 26 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 25/08/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
225283 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 225280 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN SANTA CRUZ | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA CRUZ | SAN LUIS | 5600 | 0 | 5600 | 5600 |  | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 26 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-09 | 2012-12-07 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
200730 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2008 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | 3507.3 | 1169.1 | 4676.4 | 4676.4 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 739 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2008 | 2009-07-04 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 739 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
252320 | CAPACIT Y ASIST. TECNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO A SER IMPARTIDA EN MUN. STIAGO DE LA FRONT. | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | 22050 | 0 | 22050 | 22050 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 195 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-01 | 2013-09-07 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
199411 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIP UNIDAD DE SALUD DE SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | NO APLICA | 68769.29 | 0 | 68769.29 | 68769.29 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 7500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-08-07 | 2009-02-10 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 325 | M2 | SEVERA | 0
200670 | APOYO FAMILIAR 2008 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 50906 | 0 | 50906 | 50906 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 739 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-04 | 18/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 739 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200671 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 49004.71 | 2836.03 | 51840.74 | 51840.78 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 739 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 739 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200672 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 41283.42 | 4587.05 | 45870.47 | 45870.49 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 300 | 30 | 656 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-06-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 656 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200673 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 33226.99 | 661.8 | 33888.79 | 33888.75 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 659 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 31/01/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 659 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200674 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 47279.15 | 9455.83 | 56734.98 | 56734.93 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 659 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 659 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200675 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 22683.06 | 4536.6 | 27219.66 | 27219.61 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 659 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 659 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200676 | APOYO FAMILIAR 2013 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 17340.97 | 10178.4 | 27519.37 | 27519.35 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 108 | 659 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 416 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212980 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2010 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 114100 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 178 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/01/2010 | 29/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212988 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2013 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 10538.26 | 5876.23 | 16414.49 | 16414.49 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 108 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
244820 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN BARRANQUILLAS | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 6148.24 | 0 | 6148.24 | 6148.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 720 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2012 | 16/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1071 | M2 | SEVERA | 4
296320 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | MAX ADALBERTO HERNANDEZ RIVERA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 5196 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
201390 | COBERTURA 100% ELECTRIFICACION EN SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS CASERIOS | 164910 | 0 | 164910 | 165588 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 573 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/05/2008 | 23/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 5.8 | Km | SEVERA | 0
250140 | MEJORAMIENTO DE CALLE EN DIFERENTES TRAMOS DE COMUNIDAD BARRAQUILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS CASERÍOS | 115152.24 | 19948.92 | 135101.16 | 0 | ASOCIO RC CONOCIV / PLARCO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 485 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-12 | 2013-07-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.42 | Km | SEVERA | 33
205737 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2014 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | varios | 93705 | 0 | 93705 | 44400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 613 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
236960 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CASERÍO SAN JOSÉ EL TRIUNFO, CANTÓN CHILUYO | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | CHILCUYO | SAN JOSÉ EL TRIUNFO | 61469.67 | 9220.45 | 70690.12 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 30 | 179 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/11/2011 | 26/06/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.27 | Km | MODERADA | 18
236750 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO, CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LOS CERRITOS, CANTÓN COSTA RICA | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | COSTA RICA | LOS CERRITOS | 90006.9 | 0 | 90006.9 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 194 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/11/2011 | 2012-06-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | MODERADA | 24
236500 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO TRAS DEL CERRO | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | CUJUCUYO | TRAS DEL CERRO | 74172.3 | 0 | 74172.3 | 0 | OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES TRABAJADORES ASOCIADOS, SA DE C |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 10 | 155 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/11/2011 | 15/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.29 | Km | MODERADA | 18
206090 | ELECTRIFICACION EN CASERIO VADO DE ARENA | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | EL JUTE | VADO DE ARENA | 17837.94 | 0 | 17837.94 | 17837.93 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/07/2009 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.59 | Km | MODERADA | 0
236520 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO SAN ANDRÉS | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | SAN MIGUEL | SAN ANDRÉS | 30543.04 | 0 | 30543.04 | 0 | PRODUCTOS FORESTALES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 223 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-01 | 2012-08-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.14 | Km | MODERADA | 18
207610 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LAS CHICHES | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | SANTO TOMAS | LAS CHICHES | 15424.84 | 0 | 15424.84 | 15424.83 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 32 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-08 | 2010-12-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.92 | Km | MODERADA | 0
296810 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/ HERRAMIENTA Y EQUIPO BÁSICO | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | 3172.62 | 0 | 3172.62 | 0 | JOSE ADRIAN SOLIS SANDOVAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 11 | 0 | 17923 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 | 2014-08-08 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
296820 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | 4655.6 | 0 | 4655.6 | 0 | MANGUERAS Y ACOPLES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 15 | 0 | 17923 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 | 2014-11-08 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
296830 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y UNA COCINA | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | 1595 | 0 | 1595 | 0 | ARNOLDO ANTONIO QUINTANA CANO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 15 | 0 | 17923 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 | 2014-11-08 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
296840 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE FRAZADAS | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | 900 | 0 | 900 | 0 | ZOILA ESPERANZA DEL ROSAR SALGUERO DE RIVERA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 7 | 0 | 17923 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 | 2014-01-08 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
296850 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | 2738.15 | 0 | 2738.15 | 0 | GENIUS ELECTRONICS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 8 | 0 | 17923 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 | 2014-01-08 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
296860 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES. | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | 2034 | 0 | 2034 | 0 | GLOBAL COMMUNICATIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 17923 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 | 15/08/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
296870 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | 25359.61 | 0 | 25359.61 | 0 | GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 7 | 0 | 17923 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/07/2014 | 2014-04-08 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | MEDIOS DE TRANSPORTE | MODERADA | 0
241440 | TMC INCENTIVO AL DEPORTE DE FOOTBALL | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -1800 | 28200 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241460 | TMC LIMPIEZA Y CUIDO DEL BOSQUE SALADO DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -700 | 29300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241480 | TMC LIMPIEZA Y ORNATO DE LOS CANTONES SANTA ROSA EL COYOL, PUNTA REMEDIOS, SANTON SAN JULIAN, VALLE NUEVO Y EL SALAMO | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -400 | 29600 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241490 | TMC LIMPIEZA PINTURA Y ORNATO DE LA ZONA URBANA Y PERI URBANA DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -2900 | 27100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241500 | TMC LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y RIOS DE LOS CANTONES MORRO GRANDE, EL SUNCITA Y CANTON METALIO | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -600 | 29400 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241510 | TMC LIMPIEZA DE CANALETAS, QUEBRADAS, TRAGANTES Y TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DE ACAJUTLA. | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -4200 | 25800 | 26000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241540 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, ACAJUTLA, 2DA. CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 2012-04-07 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
247420 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ACAJUTLA, 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 81000 | -7800 | 73200 | 73200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 29 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
256950 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO 1 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 24000 | -15100 | 8900 | 30900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256970 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO 2 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 24000 | -5800 | 18200 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257040 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO 4 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 24000 | -15900 | 8100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
257060 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO 5 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 24000 | -15700 | 8300 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257070 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y EL INGRESO 6 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 26400 | -15500 | 10900 | 43000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257090 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO 7 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 24000 | -11600 | 12400 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257120 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO 8 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 24000 | -4700 | 19300 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
257150 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO 9 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 24000 | -5200 | 18800 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
290820 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, ACAJUTLA, 5TA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 | 2014-03-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
292030 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 4893.75 | 0 | 4893.75 | 2446.88 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-06-10 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
292970 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ACAJUTLA 5TA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 11700 | 0 | 11700 | 9300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 78 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/04/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 4 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
238560 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ACAJUTLA, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 30750 | 0 | 30750 | 30750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 218 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 218 | Capacitados | BAJA | 0
241420 | TMC REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 30000 | -2200 | 27800 | 28000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241450 | TMC RECUPERACION DE AREAS TURISTICAS EN AVENIDA MIRAMAR Y BARRIO LA PLAYA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 30000 | -5100 | 24900 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
257670 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II ACAJUTLA, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 22500 | -3266.28 | 19233.72 | 19233.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 17/07/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259700 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 29000 | 0 | 29000 | 26013.1 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 275 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 17/07/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259800 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 43500 | 0 | 43500 | 42767.13 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 275 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 17/07/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264990 | CAPACITACION PATI II, PACSES, ACAJUTLA, 1ERA. CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 47250 | -6150 | 41100 | 41100 | INSAFORP |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 274 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 2013-09-08 | 103 CAPACITACIONES | 17 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
289450 | TMC LIMPIEZA DE CANALETAS,QUEBRADAS Y TRAGANTES EN ZONA URBANA DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 30000 | -6800 | 23200 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
269950 | REPARACIÓN DE FINAL CALLE PRINCIPAL, COLONIA ACAXUAL. | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | CASCO URBANO | 80324.31 | 118909.09 | 199233.4 | 0 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 165 | 354 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/01/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.31 | Km | BAJA | 24
228880 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL ACAJUTLA 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | NO APLICA | 35000 | -0.68 | 34999.32 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2011 | 20/10/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
228880 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL ACAJUTLA 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | NO APLICA | 35000 | -0.68 | 34999.32 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2011 | 2011-11-11 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
289440 | TMC LIMPIEZA DE CALLES, CANALETAS Y QUEBRADAS DE LA COLONIA NUEVA ACAJUTLA Y LINDA VISTA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | NUEVA ACAJUTLA | 30000 | -8600 | 21400 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-11 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
227330 | TMC, LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIAS PLAYAS | 25800 | -8000 | 17800 | 17800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241390 | TMC LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIAS PLAYAS | 30000 | -3000 | 27000 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
241410 | TMC SEÑALIZACIÓN DE CALLES URBANAS Y ROTULOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIAS ZONAS | 30000 | -3400 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
299090 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA (CANOPIES) | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | 1559.5 | 0 | 1559.5 | 0 | SILVIA MARIA MARROQUIN |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 52359 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/10/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
299100 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / KITS DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | 3186.6 | 0 | 3186.6 | 0 | RADIO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 52359 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/10/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
227340 | TMC, LIMPIEZA Y ORNATO DE LOS CANTONES SANTA ROSA EL COYOL, PUNTA REMEDIOS, SAN JULIAN, VALLE NUEVO Y EL SALAMO | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS CANTONES | 25200 | -10000 | 15200 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227350 | TMC, LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y RIOS DE LOS CANTONES: MORRO GRANDE, EL SUNCITA Y METALÍO. | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS CANTONES | 25200 | -6800 | 18400 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227360 | TMC, LIMPIEZA, PINTURA Y ORNATO DE LOS CANTONES METALÍO, MORRO GRANDE Y EL SUNCITA. | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS CANTONES | 25800 | -5600 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
241400 | TMC LIMPIEZA, PINTURA Y ORNATO DE LOS CANTONES METALÍO, MORRO GRANDE Y EL SUNCITA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS CANTONES | 30000 | -3100 | 26900 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
227290 | TMC, LIMPIEZA DE CANALETAS, QUEBRADAS, TRAGANTES Y TUBERÍAS DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URB. DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ZONA URBANA | 27000 | -8000 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
227300 | TMC, LIMPIEZA, PINTURA Y ORNATO DE LA ZONA URBANA Y PERI URBANA DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ZONA URBANA | 27000 | -11100 | 15900 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
264850 | POZO EXPLORATORIO - POZO DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN METALIO | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO |  | 47000 | 0 | 47000 | 47000 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 90 | 0 | 5870 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2013-05-06 | 2013-02-09 | 30 AGUA POTABLE | 125 | Metro Lineal | BAJA | 1
291174 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO |  | 113109 | 0 | 113109 | 33932.7 | G. W. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-11-06 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
292070 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO METALILLITO, SECTOR II, CANTÓN METALÍO | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO |  | 30401.45 | 0 | 30401.45 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 90 | 27 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/05/2014 | 14/10/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 1.97 | Km | BAJA | 9
241430 | TMC MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE CIUDAD ACAJUTLA Y CANTÓN METALÍO | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | ACAJUTLA Y METALÍO | 24000 | -2000 | 22000 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2011 | 14/04/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
227320 | TMC, LIMPIEZA Y CUIDO DEL BOSQUE SALADO DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA. | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | COSTA DEL CANTON METALIO | 25200 | -8600 | 16600 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
205080 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION LAS DELICIAS | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | LAS DELICIAS | 36786.26 | 0 | 36786.26 | 36786.26 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-08 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 1.29 | Km | BAJA | 0
290510 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MARINES AGUA ZARCA, CANTÓN METALÍO. | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | LOS MARINES- AGUA ZARCA | 26000 | 0 | 26000 | 0 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 60 | 194 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2014 | 23/05/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 2.15 | Km | BAJA | 10
260020 | ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN GIRASOLES, CASERÍO EL MAIZAL, MUNICIPIO DE ACAJUTLA. | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | MAIZAL | 14950.43 | 0 | 14950.43 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 2014-02-04 | 33 ELECTRIFICACION | 0.63 | Km | BAJA | 10
268750 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SANTA AGUEDA, CANTÓN PUNTA REMEDIOS. | SONSONATE | ACAJUTLA | PUNTA REMEDIOS |  | 62165.06 | 0 | 62165.06 | 0 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 140 | 159 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-11 | 28/05/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 1.97 | Km | BAJA | 15
268290 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL ALMENDRO, CANTÓN PUNTA REMEDIOS. | SONSONATE | ACAJUTLA | PUNTA REMEDIOS | EL ALMENDRO | 18026.65 | 0 | 18026.65 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 257 | 27 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 2014-02-09 | 33 ELECTRIFICACION | 1.24 | Km | BAJA | 10
291190 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOTIFICACIÓN BRISAS DEL PACÍFICO, SEGUNDA ETAPA, CANTÓN SAN JULIÁN. | SONSONATE | ACAJUTLA | SAN JULIAN | LOTIFICACIÓN BRISAS DEL PACÍFICO. | 11702.01 | 0 | 11702.01 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 30 | 24 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.59 | Km | BAJA | 7
257020 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO 3 | SONSONATE | ACAJUTLA | SUNCITA |  | 24000 | -15500 | 8500 | 32200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
290980 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN PEDRO BELÉN, CANTÓN EL SUNZITA, COMUNIDAD LA 70. | SONSONATE | ACAJUTLA | SUNCITA | COMUNDAD LA 70 | 43036.79 | 0 | 43036.79 | 0 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 90 | 172 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2014 | 15/07/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 3.07 | Km | BAJA | 12
262490 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS CABALLERO, CANTÓN VALLE NUEVO | SONSONATE | ACAJUTLA | VALLE NUEVO | LOS CABALLERO | 9586.1 | 0 | 9586.1 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 | 14/01/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.41 | Km | BAJA | 8
199540 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LAS COLINAS | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | 188275.14 | 35754.51 | 224029.65 | 224029.63 | MAQCO, S.A DE C.V. | CONSTRUVISION, S.A. DE C.V | 914-FANTEL-INTERESES II | 105 | 19 | 2106 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/02/2009 | 30/06/2009 | 43 PUENTES RURALES | 18 | Metro Lineal | BAJA | 0
207350 | ELECT. COL. EN COLONIA SAN EUGENIO | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | 39507.09 | -5129.88 | 34377.21 | 34377.21 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 88 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/07/2010 | 27/10/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.41 | Km | BAJA | 0
209700 | INTRODUC. AGUA POTABLE EN COL. SAN DAMIAN, STA. TERESA Y RAMAL ESTADIO | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | 469145.15 | 0 | 469145.15 | 469145.17 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 150 | 0 | 418 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/03/2009 | 26/08/2009 | 37 SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR BOMBEO | 6.8 | Km | BAJA | 0
297450 | BACHEO, RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | 88000.55 | 0 | 88000.55 | 0 | INMOBILIARIA ORIENTAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 155 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.81 | Km | BAJA | 27
244710 | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A CASERÍO BUENOS AIRES | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | BUENOS AIRES | 8888.65 | 0 | 8888.65 | 8888.65 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1125 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2012 | 22/05/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 30 | Metro Lineal | BAJA | 3
245450 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CASERÍO LOS ZETINOS, ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | LOS ZETINOS | 9998.64 | -157.89 | 9840.75 | 9998.64 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2012 | 22/05/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2 | Km | BAJA | 3
245460 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN CERRO, ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | EL CERRO | VARIOS | 10049.53 | -51.68 | 9997.85 | 9997.85 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2012 | 2012-03-07 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.75 | Km | BAJA | 3
245740 | REHABILITACIÓN DE CALLE PUERTO ARTURO, CANTÓN EL ROSARIO | SONSONATE | ARMENIA | EL ROSARIO | VARIOS | 15378.15 | -81.91 | 15296.24 | 15296.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 383 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/01/2012 | 22/05/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 200 | Metro Lineal | BAJA | 3
293230 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | TRES CEIBAS |  | 5305.5 | 0 | 5305.5 | 2652.76 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 915-FONDOS FANTEL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-06-10 |  | 59 OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
219580 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CASERIO LA 25 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 206292.65 | 0 | 206292.65 | 206292.65 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 90 | 238 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2012-05-01 | 30 AGUA POTABLE | 3.55 | Km | SEVERA | 51
219581 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 219580 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CASERIO LA 25 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-12 | 22/11/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
219583 | SUPERVISIÒN PROYECTO 219580 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CASERIO LA 25 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | HORACIO DE LA CRUZ LOPEZ | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 238 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 21/08/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
252481 | CAJA CHICA PROYECTO 252480 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL RIO SECO, CANTÓN AGUA CALIENTE | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 235 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2014 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
291180 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL CASERÍO LA CHACRA, CANTÓN AGUA CALIENTE | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 79243.8 | 0 | 79243.8 | 79243.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 236-KFW V: INTERESES-FONDO GENERAL 2013 | 90 | 21 | 895 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/06/2014 |  | 43 PUENTES RURALES | 35 | Metro Lineal | SEVERA | 45
291181 | CAJA CHICA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL CASERÍO LA CHACRA, CANTÓN AGUA CALIENTE | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 236-KFW V: INTERESES-FONDO GENERAL 2013 | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/01/2014 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
291183 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL CASERÍO LA CHACRA, CANTÓN AGUA CALIENTE | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 4000 | 0 | 4000 | 4000 |  | ULISES ANTONIO POLANCO BARRIERE | 236-KFW V: INTERESES-FONDO GENERAL 2013 | 90 | 21 | 895 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/06/2014 |  | 43 PUENTES RURALES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
243660 | REHABILITACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AL CASERÍO LOS RIVAS, CANTÓN AGUA CALIENTE | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE | LOS RIVAS | 18725.45 | -4681.36 | 14044.09 | 14044.09 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 99 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/12/2011 | 2012-11-07 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 70 | Metro Lineal | SEVERA | 10
199700 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN CALUCO 2008 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 5353.5 | 0 | 5353.5 | 5353.5 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2008 | 26/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1128 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
239830 | AMPLIACIÒN DEL COMPLEJO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 323230.23 | 9267.27 | 332497.5 | 332497.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 150 | 1028 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 | 2012-12-10 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 6 | Aulas | SEVERA | 49
239831 | CAJA CHICA DE PROYECTO 239830 AMPLIACIÒN DEL COMPLEJO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2011 | 20/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
239833 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 239830 AMPLIACIÒN DEL COMPLEJO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 13750 | 0 | 13750 | 13750 |  | CARLOS ANTONIO TOBAR OSORIO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 | 29/06/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
247160 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 7411.25 | 0 | 7411.25 | 7411.25 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/10/2012 | 2013-05-01 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
247680 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVA A SER IMPARTIDO EN MUNICIPIO DE CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 8100 | 0 | 8100 | 8100 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/10/2012 | 15/01/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
247740 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 6204 | 0 | 6204 | 6204 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 65 | 10 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/10/2012 | 2013-12-01 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258170 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL, ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 71183.37 | 0.01 | 71183.38 | 71183.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 35 | 10500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2012 | 21/03/2013 | 64 PUENTES URBANOS | 0.01 | Km | SEVERA | 18
258171 | CAJA CHICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL, ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-10 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
258171 | CAJA CHICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL, ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
258173 | SUPERVISIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL, ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 4800 | 0 | 4800 | 4800 |  | ULISES ANTONIO POLANCO BARRIERE | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 16 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2012 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
258190 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN COLONIA BELÉN, MUNICIPIO DE CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 162698.92 | -8508.92 | 154190 | 107381.28 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2012 | 2013-12-04 | 30 AGUA POTABLE | 0.19 | Km | SEVERA | 44
258191 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN COLONIA BELÉN, MUN. CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-10 | 2013-12-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
258193 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN COLONIA BELÉN | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 9500 | 0 | 9500 | 9500 |  | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2012 | 2013-12-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
268770 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 50730 | 0 | 50730 | 50730 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 275 | 26 | 45 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-11 | 30/08/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
243960 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA HACIENDA LA CHAPINA, CASERÍO EL CENTRO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | EL CENTRO | 1198.23 | -48.23 | 1150 | 1198.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1260 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 14/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 600 | M2 | SEVERA | 40
200450 | APOYO FAMILIAR 2008 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 78827.16 | 0 | 78827.16 | 78827.13 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-09-04 | 20/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1128 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200451 | APOYO FAMILIAR 2009 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 75582.26 | 5599.76 | 81182.02 | 81182.03 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 345 | 28 | 1087 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1128 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200452 | APOYO FAMILIAR 2010 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 54641.9 | 4654.68 | 59296.58 | 59296.55 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 293 | 23 | 987 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1017 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200453 | APOYO FAMILIAR 2011 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 54866.49 | 846.28 | 55712.77 | 55712.81 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 2012-02-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 984 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 1
200454 | APOYO FAMILIAR 2012 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 54713.62 | 10942.72 | 65656.34 | 65656.29 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 872 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 984 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200455 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 19343.85 | 3868.77 | 23212.62 | 23212.65 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 894 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 984 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200456 | APOYO FAMILIAR 2013 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 28501.4 | 16182.7 | 44684.1 | 44684.09 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 743 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213070 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN CALUCO 2010 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 135300 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 281 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2010 | 21/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213078 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CALUCO 2013 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 9712.24 | 5514.04 | 15226.28 | 15226.26 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 352 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
243170 | REPARACIÓN DE CALLES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS CASERÍOS | 142484.66 | 0 | 142484.66 | 0 | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1069 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-02 | 23/03/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.68 | Km | SEVERA | 25
205177 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CALUCO 2014 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | varios | 177690 | 0 | 177690 | 66005 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1087 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
210600 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA A CASERÍO EL CORPEÑO | SONSONATE | CALUCO | CERRO ALTO | EL CORPEÑO | 98852.77 | 0 | 98852.77 | 98852.76 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 265 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/04/2009 | 26/06/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 5.76 | Km | SEVERA | 0
202360 | FORMULACION DE CAPTACION AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO CANTON CERRO ALTO | SONSONATE | CALUCO | CERRO ALTO | N/A | 4700 | 0 | 4700 | 4700 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/10/2008 | 2009-11-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
213910 | ELECTRIFICACION EN CANTON LAS FLORES | SONSONATE | CALUCO | CERRO DE LAS FLORES | LA FLORES | 143498.53 | 0 | 143498.53 | 143498.53 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 80 | 68 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-08 | 13/12/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 5.76 | Km | SEVERA | 25
215590 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CASTA | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 421528.84 | -599.78 | 420929.06 | 420929.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 409 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 2011-10-03 | 30 AGUA POTABLE | 2.1 | Km | SEVERA | 58
215590 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CASTA | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 421528.84 | -599.78 | 420929.06 | 420929.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 409 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 30 AGUA POTABLE | 2.1 | Km | SEVERA | 58
215591 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215590 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 339 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-08 | 2011-11-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
215593 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215590 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRA D | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 7199.96 | 0 | 7199.96 | 7199.96 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 339 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-10 | 23/02/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
244260 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CASERÍO EL CENTRO, CANTÓN EL CASTAÑO | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CENTRO | 2430.7 | -30.7 | 2400 | 2430.7 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 113 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 14/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 500 | Metro Lineal | SEVERA | 4
211350 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL CARMEN, CTON EL ZAPOTE | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | EL CARMEN | 25143.74 | 0 | 25143.74 | 25143.74 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/05/2009 | 2009-12-06 | 33 ELECTRIFICACION | 1.09 | Km | SEVERA | 0
215530 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | LOS MENA | 38278.84 | -299.89 | 37978.95 | 37978.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 30 | 11 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2010 | 21/01/2011 | 30 AGUA POTABLE | 0.72 | Km | SEVERA | 11
215531 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215530 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | LOS MENA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-09-08 | 21/01/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
215533 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215530 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | LOS MENA | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 65 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/10/2010 | 31/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
245210 | REHABILITACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A PUENTE EL SIFÓN | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | VARIOS | 6194.12 | -19.12 | 6175 | 6194.12 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 652 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 14/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 30 | Metro Lineal | SEVERA | 4
225220 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CANTÒN LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 324058.94 | 0 | 324058.94 | 324058.94 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 74 | 511 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-04 | 22/11/2011 | 30 AGUA POTABLE | 5.13 | Km | SEVERA | 80
225221 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225220 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 511 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-12-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
225223 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 225220 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CANTÒN LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 11450 | 0 | 11450 | 11450 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 59 | 511 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-04 | 22/11/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
242630 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIOS EL CENTRO, LOS PEÑAS, EL BALSAMAR Y CANTON LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 270262.1 | 0 | 270262.1 | 270262.1 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 60 | 1031 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-03 | 2012-02-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2.61 | Km | SEVERA | 65
242631 | CAJA CHICA PROYECTO 242630 REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIOS EL CENTRO, LOS PEÑA, EL BALSAMAR, CANTON LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-12 | 2012-02-08 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
242633 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 242630 REHABILITACIÒN Y AMPLIACIÒN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÌOS EL CENTRO, LOS PEÑA, EL BALSAMAR Y CANTÒN LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 11000 | 0 | 11000 | 11000 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 45 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-05-03 | 17/08/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
202350 | FORMULACION DE INTRODUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MONZON | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | EL MONZON | 5250 | 0 | 5250 | 5250 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 307 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/10/2008 | 30/04/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
202351 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MONZON | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | EL MONZON | 279950.65 | 0 | 279950.65 | 279950.66 | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 93 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/08/2010 | 14/02/2011 | 30 AGUA POTABLE | 5.68 | Km | SEVERA | 31
213920 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SILO | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | EL SILO | 122626.29 | 0 | 122626.29 | 122626.29 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 80 | 47 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/08/2010 | 17/12/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 3.92 | Km | SEVERA | 21
211980 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA PALESTINA, CANTÓN LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | LA PALESTINA | 75460.05 | 0 | 75460.05 | 82727.59 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 167 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-09-11 | 2010-04-03 | 33 ELECTRIFICACION | 3.87 | Km | SEVERA | 17
202331 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CRIO LOS PEÑA | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | LOS PEÑA | 110342.04 | 0 | 110342.04 | 110342.04 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 130 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-08 | 2010-12-11 | 30 AGUA POTABLE | 2.5 | Km | SEVERA | 20
226130 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MONSON II | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | MONSON II | 50312.3 | 0 | 50312.3 | 50312.3 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-11 | 30/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.01 | Km | SEVERA | 10
210550 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MONZON, CANTON LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | MONZON | 41235.37 | 0 | 41235.37 | 41235.37 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2009 | 19/05/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.85 | Km | SEVERA | 0
225360 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS MURCIA, LOS UCEDAS, LOS ESCOBARES Y LA ESCUELA | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | MURCIA, UCEDAS, ESCOBARES Y ESCUELA | 53026.74 | 0 | 53026.74 | 53026.74 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 155 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-11 | 30/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.38 | Km | SEVERA | 11
245160 | REHABILITACIÓN DE CALLES PRINCIPALES DE CANTONES LOS GRAMALES Y EL ZAPOTE | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | VARIOS | 8429.4 | -28.9 | 8400.5 | 8429.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1080 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 15/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1950 | Metro Lineal | SEVERA | 8
225120 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CANTÒN PLAN DE AMA | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO |  | 259530.27 | 23423.86 | 282954.13 | 282954.13 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 60 | 756 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 28/12/2011 | 30 AGUA POTABLE | 4.44 | Km | SEVERA | 70
225121 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225120 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 756 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/12/2010 | 2011-10-04 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
225123 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 225120 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO |  | 7500 | 0 | 7500 | 7500 |  | JORGE RICARDO SOTO CAMPOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 46 | 756 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 29/09/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
243500 | REHABILITACIÓN DE PASARELA A CASERÍO EL CENTRO, RÍO PLAN DE AMAYO | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO | EL CENTRO | 1002.77 | -27.77 | 975 | 1002.77 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 293 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 14/02/2012 | 43 PUENTES RURALES | 25 | Metro Lineal | SEVERA | 10
245170 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CASERÍOS EL CAMPAMENTO Y EL TANQUE | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO | VARIOS | 7019.34 | -68.94 | 6950.4 | 7019.34 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 248 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 16/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 800 | Metro Lineal | SEVERA | 10
219780 | INTRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SUQUIAT | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT |  | 283827.05 | 0 | 283827.05 | 283827.05 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 59 | 543 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-04 | 2012-05-01 | 30 AGUA POTABLE | 4.48 | Km | SEVERA | 70
219781 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 219780 INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SUQUIAT | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/03/2011 | 2011-12-05 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
219783 | SUPERVISION PROYECTO 219780 INTRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTON SUQUIAT | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT |  | 9550 | 0 | 9550 | 9550 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 44 | 543 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-04 | 17/10/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
202320 | FORMULACION INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO CASERIO LA BOLSA | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT | LA BOLSA | 4100 | 0 | 4100 | 4100 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/10/2008 | 2009-06-03 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
202321 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CRIO LA BOLSA, CTON SUQUIAT | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT | LA BOLSA | 128465.34 | 2.97 | 128468.31 | 144855.34 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 130 | 0 | 205 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-01 | 13/05/2010 | 30 AGUA POTABLE | 2.1 | Km | SEVERA | 49
243670 | REHABILITACIÓN DE CALLE CASERÍO LA BOLSA | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT | LA BOLSA | 8325.82 | -45.57 | 8280.25 | 8325.82 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/01/2012 | 2012-10-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 8250 | M2 | SEVERA | 4
226480 | ELECTRIFICACION EN BARRIOS DE CUISNAHUAT Y CANTON AGUA SHUCA | SONSONATE | CUISNAHUAT | AGUA SHUCA |  | 84437.5 | -984.28 | 83453.22 | 84437.5 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 90 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-07 | 25/11/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 2.41 | Km | SEVERA | 23
252440 | INTRODUCCION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON AGUA SHUCA Y BARRIOS DEL CASCO URBANO | SONSONATE | CUISNAHUAT | AGUA SHUCA | VARIOS | 161974.8 | -10 | 161964.8 | 161964.8 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 281 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/11/2012 | 18/04/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 8.95 | Km | SEVERA | 18
239870 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN APANCOYO ARRIBA | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO |  | 164030.99 | 45226.05 | 209257.04 | 219741.82 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 105 | 244 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2012 | 2014-06-02 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | SEVERA | 42
239871 | CAJA CHICA PROYECTO 239870 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN APANCOYO ARRIBA | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2011 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
239873 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 239870 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN APANCOYO ARRIBA | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO |  | 8500 | 2450.1 | 10950.1 | 10950.1 |  | JAIME EDUARDO MELENDEZ FLORES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 130 | 550 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2012 | 2014-06-02 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
219740 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON APANCOYO ETAPA 2 | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | APANCOYO | 161277.86 | -12923.65 | 148354.21 | 161277.86 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 45 | 63 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/06/2011 | 21/10/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 7.12 | Km | SEVERA | 19
211260 | ELECTRIFICACIÓN CASERIO LOS ROSALES, CTON APANCOYO | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | LOS ROSALES | 14309.47 | -732.24 | 13577.23 | 14309.47 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 58 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2009 | 19/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.31 | Km | SEVERA | 0
211240 | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS DE CANTON APANCOYO | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | SECTOR LOS FERRERES Y OTROS | 46912.8 | -1356 | 45556.8 | 47781.34 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 205 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2009 | 25/01/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 2 | Km | SEVERA | 0
210950 | INTRODUCCION DE AP EN CRIOS DEL CANTON APANCOYO, CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | VARIOS | 224070.23 | 0 | 224070.23 | 224070.23 | CONSTRU-AMBIENTES, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 18 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/07/2009 | 27/11/2009 | 30 AGUA POTABLE | 6.3 | Km | SEVERA | 0
244270 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN APANCOYO | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | VARIOS | 9678.01 | 0 | 9678.01 | 9678.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 520 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/01/2012 | 27/04/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 670 | Metro Lineal | SEVERA | 6
234750 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA |  | 171523.07 | 0 | 171523.07 | 171523.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 57 | 291 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/08/2011 | 30/03/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 411.49 | M2 | SEVERA | 41
234751 | CAJA CHICA DE PROYECTO 234750 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/06/2011 | 30/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
234753 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 234750 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA |  | 8643.82 | 0 | 8643.82 | 8643.82 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 101 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/08/2011 | 30/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
219750 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON COQUIAMA SECTOR 2 | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | COQUIAMA | 163906.44 | 0 | 163906.44 | 163906.44 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 276 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-05 | 25/11/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 5.26 | Km | SEVERA | 22
219770 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON COQUIAMA SECTOR 1 | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | COQUIAMA | 170886.63 | 0 | 170886.63 | 170886.63 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 188 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/06/2011 | 2011-11-10 | 33 ELECTRIFICACION | 5.88 | Km | SEVERA | 22
201850 | ELECTRIFICACION EN CALLE AL RIO TAZULATH Y SECTOR LOMA CHINA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | NO APLICA | 65723.67 | -3371.64 | 62352.03 | 62352.03 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 30 | 203 | 152 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2008-12-09 | 2009-03-05 | 33 ELECTRIFICACION | 2.27 | Km | SEVERA | 0
201880 | MEJORA DE VOLTAJE EN SECTOR CENTRO, CANTON COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | NO APLICA | 5176.8 | -1315.04 | 3861.76 | 3861.76 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 30 | 203 | 52 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2008-12-09 | 2009-03-05 | 33 ELECTRIFICACION | 0.21 | Km | SEVERA | 0
201890 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL CENTRO , CANTON SAN LUCAS | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | NO APLICA | 8800.63 | 0 | 8800.63 | 8800.63 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 30 | 214 | 220 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2008-12-09 | 14/05/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.15 | Km | SEVERA | 0
234830 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN PEDRO TAZULAT, CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | SAN PEDRO TAZULAT | 92774.5 | 0 | 92774.5 | 92774.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 136 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2011 | 2012-11-02 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 438.2 | M2 | SEVERA | 18
234831 | CAJA CHICA DE PROYECTO 234830 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN PEDRO TAZULAT, CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | SAN PEDRO TAZULAT | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 136 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/06/2011 | 2012-11-02 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 18
234833 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 234830 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN PEDRO TAZULAT, CANQTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | SAN PEDRO TAZULAT | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | HELINA ROHELMA LINARES DE GARCIA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 55 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2011 | 2012-11-02 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
213970 | INTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CRIOS SAN PEDRO Y EL PALMAR | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | SAN PEDRO Y EL PALMAR DE COQUIAMA Y SN LUCAS | 189972.4 | 1167.1 | 191139.5 | 191139.49 | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 22 | 386 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/07/2010 | 15/12/2010 | 30 AGUA POTABLE | 4.4 | Km | SEVERA | 119
199680 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN CUISNAHUAT 2008 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 7190.16 | 0 | 7190.16 | 7190.16 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1399 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/10/2008 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1515 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
235120 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 232945.93 | 0 | 232945.93 | 232945.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 913 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2011 | 30/03/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1155 | M2 | SEVERA | 35
235121 | CAJA CHICA PROYECTO 235120 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2011 | 30/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
235123 | SUPERVISION PROYECTO 235120 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 73 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2011 | 30/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
258540 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 6625 | 0 | 6625 | 6625 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 2013-11-06 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
262620 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPIO DE CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 21878.61 | 0 | 21878.61 | 21878.61 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 198 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-08 | 24/03/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
298130 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE DESECHOS SÓLIDOS | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 78295.59 | 0 | 78295.59 | 0 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 12676 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/09/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | SEVERA | 0
199371 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | NO APLICA | 209976.11 | 34611.56 | 244587.67 | 244587.68 | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 135 | 45 | 14967 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-01-02 | 30/07/2010 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 708.59 | M2 | SEVERA | 32
200430 | APOYO FAMILIAR 2008 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 105871.59 | 0 | 105871.59 | 105871.62 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1515 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-09-04 | 20/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1515 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200431 | APOYO FAMILIAR 2009 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 97245.98 | 7372.74 | 104618.72 | 104618.71 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 345 | 28 | 1515 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1515 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200432 | APOYO FAMILIAR 2010 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 74048.61 | 6307.84 | 80356.45 | 80356.46 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 293 | 23 | 1255 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1339 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200433 | APOYO FAMILIAR 2011 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 81134.66 | 1026.05 | 82160.71 | 82160.72 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1297 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 2012-02-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1297 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200434 | APOYO FAMILIAR 2012 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 67424.81 | 13484.94 | 80909.75 | 80909.76 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 1297 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1297 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200435 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 29942.36 | 5988.47 | 35930.83 | 35930.89 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 1297 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1297 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200436 | APOYO FAMILIAR 2013 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 36164.75 | 20520.61 | 56685.36 | 56685.36 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 1297 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 976 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213050 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN CUISNAHUAT 2010 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 252000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 420 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2010 | 21/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213058 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CUISNAHUAT 2013 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 12938.58 | 7340.96 | 20279.54 | 20279.52 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 569 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
296680 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 5500 | 0 | 5500 | 0 | JOSE ROBERTO CARLOS MEJIA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 12676 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
210240 | MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DE CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | ZONA URBANA | 506086.22 | 13132.56 | 519218.78 | 519218.78 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | LUIS ROBERTO HERNANDEZ QUINTANILLA | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 40 | 3424 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/03/2009 | 28/12/2009 | 30 AGUA POTABLE | 3.03 | Km | SEVERA | 0
205157 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CUISNAHUAT 2014 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | varios municipios | 233785 | 0 | 233785 | 81990 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1432 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
210740 | INTRODUCCION AGUA POTABLE EN CASERIOS DEL CANTON EL BALSAMAR | SONSONATE | CUISNAHUAT | EL BALSAMAR | VARIOS | 411922.15 | 0 | 411922.15 | 411922.15 | PRISMA INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CONSTRUSERVICE S.A. DE C.V | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 17 | 699 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-08-05 | 2009-06-11 | 30 AGUA POTABLE | 9.6 | Km | SEVERA | 0
216500 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON EL BALSAMAR | SONSONATE | CUISNAHUAT | EL BALSAMAR | VARIOS | 64519.43 | 0 | 64519.43 | 64519.43 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 45 | 0 | 97 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-12-11 | 22/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 2.16 | Km | SEVERA | 13
211250 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CANTÓN SAN LUCAS | SONSONATE | CUISNAHUAT | SAN LUCAS | LOS MONTES Y OTROS | 56053.9 | -3132.36 | 52921.54 | 56834.15 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/09/2009 | 22/06/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.96 | Km | SEVERA | 0
261130 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CASERÍO POZA ONDA, CANTÓN SAN LUCAS, CUISNAHUAT, SONSONATE. | SONSONATE | CUISNAHUAT | SAN LUCAS | POZA ONDA | 103690.34 | 0 | 103690.34 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 25 | 2100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/10/2013 | 2014-06-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | SEVERA | 24
218850 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SAN LUCAS ETAPA 2 | SONSONATE | CUISNAHUAT | SAN LUCAS | VARIOS | 126307.44 | 0 | 126307.44 | 126307.44 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 0 | 361 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2011 | 14/06/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 4.09 | Km | SEVERA | 17
269600 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COLONIA ATONAL | SONSONATE | IZALCO | CANGREJERA | CANGREJERA | 32400 | -2200 | 30200 | 30200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 54
205840 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LADRILLERA | SONSONATE | IZALCO | CANGREJERA | LA LADRILLERA | 36495.27 | -669.98 | 35825.29 | 35825.29 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2009 | 30/10/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.93 | Km | MODERADA | 0
253430 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS MELGAR, CANTON CANGREJERA | SONSONATE | IZALCO | CANGREJERA | LOS MELGAR | 24782.72 | 0 | 24782.72 | 21581.49 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/07/2013 | 2013-06-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.93 | Km | MODERADA | 10
238950 | TMC AGRICULTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO A, CANTON CEIBA DEL CHARCO | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CAIBA DEL CHARCO A | 28200 | -1100 | 27100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 47
269610 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON CEIBA EL CHARCO | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CEIBA DEL CHARCO | 32400 | -400 | 32000 | 32000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 54
238940 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL, AGRICULTURA URBANA Y MUROS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD Y CANTON CEIBA DEL CARCHO A | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CEIBA DEL CHARCO A | 28200 | -3500 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 47
238960 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO A, CANTON CEIBA DEL CHARCO | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CEIBA DEL CHARCO A | 27600 | -4400 | 23200 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 46
238930 | TMC SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AGRICULTURA EN COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO A | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CIEBA DEL CHARCO A | 28200 | -3400 | 24800 | 24800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 47
227110 | TMC, BRIGADAS DE SANEAMIENTO EN CEIBA DEL CHARCO B | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO B | 24000 | -4500 | 19500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
227250 | TMC, MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO B | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO B | 24000 | -7600 | 16400 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
239180 | TMC SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AGRICULTURA EN COMUNIDAD LOS ANGELES 2C | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | COMUNIDAD LOS ANGELES 2C | 18000 | -3000 | 15000 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 30
227270 | TMC, COMUNIDAD LIMPIA Y SEGURA, SANTA SION A | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | COMUNIDAD SANTA SION A | 24000 | -6200 | 17800 | 17800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
235060 | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA CRUZ GRANDE ABAJO | SONSONATE | IZALCO | CRUZ GRANDE | COLONIA CRUZ GRANDE ABAJO | 10524.05 | 0 | 10524.05 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 107 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/04/2012 | 24/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.4 | Km | MODERADA | 8
227240 | TMC, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN LA COLONIA EL TRIANGULO | SONSONATE | IZALCO | CRUZ GRANDE | COLONIA EL TRIANGULO | 24000 | -6800 | 17200 | 17200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
227260 | TMC, MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA COMUNIDAD CUNTAN CENTRO (COLONIA CUNTAN) | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | COMUNIDAD CUNTAN CENTRO | 24000 | -1700 | 22300 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
227200 | TMC, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO 1 PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | COMUNIDAD EL TRANSITO 1 | 24000 | -5200 | 18800 | 18800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
269430 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON CUNTAN 1 | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | CUNTAN 1 | 30000 | -200 | 29800 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269530 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON CUNTAN 2 | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | CUNTAN 2 | 30000 | -1200 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
261790 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP EL CONDOR | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | EL CONDOR | 27000 | -2100 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
243350 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS ELAS CANTÓN CUNTÁN | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | LOS ELAS | 11758.63 | 0 | 11758.63 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 122 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-09 | 2012-06-12 | 33 ELECTRIFICACION | 0.59 | Km | MODERADA | 10
243360 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN PARAISO II | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | LOTIFICACIÓN EL PARAISO II | 11427.84 | 0 | 11427.84 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 108 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-09 | 13/12/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.57 | Km | MODERADA | 10
254260 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 3 | SONSONATE | IZALCO | EL SUNZA |  | 30000 | -10200 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254270 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2 | SONSONATE | IZALCO | EL SUNZA |  | 30000 | -2500 | 27500 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254280 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 1 | SONSONATE | IZALCO | EL SUNZA |  | 30000 | -6800 | 23200 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269540 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON EL SUNZA | SONSONATE | IZALCO | EL SUNZA | EL SUNZA | 30000 | -2900 | 27100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254360 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 10 | SONSONATE | IZALCO | HUISCOYOLATE |  | 27000 | -1300 | 25700 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
261780 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP CONCEPCION HUISCOYOLATE | SONSONATE | IZALCO | HUISCOYOLATE | AUP, CONCEPCION | 27000 | -1800 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
239530 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO 2DA.CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 45000 | -236.05 | 44763.95 | 44763.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 2012-02-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
247490 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO, 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 101850 | -7500 | 94350 | 94350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 7 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 37 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
255851 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 787765.2 | 15820.23 | 803585.43 | 819405.64 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | MIRNA DEL CARMEN AMAYA DE ROSALES | 915-FONDOS FANTEL | 180 | 15 | 1800 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-06-01 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1674.3 | M2 | MODERADA | 54
255851 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 787765.2 | 15820.23 | 803585.43 | 819405.64 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | MIRNA DEL CARMEN AMAYA DE ROSALES | 915-FONDOS FANTEL | 180 | 15 | 1800 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-06-01 | 20/07/2014 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1674.3 | M2 | MODERADA | 54
258950 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL INTEGRAL DE IZALCO DEL MTPS-PATI-184-3CV-CI | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 18280 | -6367.53 | 11912.47 | 11912.47 | LUIS ALFREDO GRANDE MANCIA |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 29/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
259420 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO, 3ERA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 66450 | -1350 | 65100 | 61650 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 443 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/10/2012 | 19/10/2012 | 103 CAPACITACIONES | 21 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
261730 | TMC MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE IZALCO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 21000 | -3700 | 17300 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 35
261920 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO 4TA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 27500 | 0 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 2013-03-09 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
266590 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO, 4TA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 68400 | -3900 | 64500 | 64500 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 456 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-06 | 22/07/2013 | 103 CAPACITACIONES | 23 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
289750 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO 5TA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
289750 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO 5TA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-10 | 2014-04-07 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
293010 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO 5TA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 83400 | 0 | 83400 | 77250 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 556 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/03/2014 | 22/09/2014 | 103 CAPACITACIONES | 31 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
297500 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, IZALCO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71M-FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 365 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/10/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
297510 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, IZALCO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 28300 | 0 | 28300 | 14150 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71M-FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 365 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/10/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
261800 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP ALTOS DE IZALCO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | AUP ALTOS DE IZALCO | 27000 | -3300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
261770 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP SAN JOSE | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | AUP SAN JOSE | 27600 | -1700 | 25900 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 46
261810 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP SAN JOSE | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | AUP SAN JOSE | 26400 | -1500 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
261820 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP SANTA EMILIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | AUP SANTA EMILIA | 26400 | -2100 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
261830 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP SANTA EMILIA III | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | AUP SANTA EMILIA III | 26400 | -4300 | 22100 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
250110 | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO A COMUNIDAD LOS ROSALES | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | BARRIO SANTA CRUZ | 132794.65 | 0 | 132794.65 | 0 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 413 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/09/2012 | 2012-06-12 | 31 ALCANTARILLADO SANITARIO | 1.37 | Km | MODERADA | 59
255850 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | CASCO URBANO | 12275.81 | 0 | 12275.81 | 12275.8 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1085 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-12-11 | 2013-12-08 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
269580 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COLONIA SANTA EMILIA 1 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | COLONIA SANTA EMILIA 1 | 30000 | -1400 | 28600 | 28600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269590 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COLONIA SANTA EMILIA 2 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | COLONIA SANTA EMILIA 2 | 30000 | -1600 | 28400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238970 | TMC SANEAMIENTO, MEJORAMIENTO DE CALLES Y AGRICULTURA EN COMUNIDAD 2 DE JULIO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | COMUNIDAD 2 DE JULIO | 30000 | -5700 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
261740 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | COMUNIDAD LAS NIEVES | 27000 | -2100 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
261750 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP LOURDES | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | COMUNIDAD LOURDES | 27000 | -3600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
207470 | ELECT. DE LOT. EL TRANSITO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | EL TRANSITO | 58053.48 | -4103.54 | 53949.94 | 53949.94 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 888 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/05/2011 | 30/08/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 2.07 | Km | MODERADA | 0
238620 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | IZALCO | 50400 | 0 | 50400 | 50400 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 355 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-09-10 | 103 CAPACITACIONES | 355 | Capacitados | MODERADA | 0
254710 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO, 3RA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | IZALCO | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 477 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-07 | 2013-11-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
228960 | GASTOS ADMINITRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL IZALCO 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | NO APLICA | 27500 | -175.77 | 27324.23 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 430 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/05/2011 | 2011-03-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
266440 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE 18 YARDAS CÚBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE IZALCO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | TODOS LOS CASERÍO | 205980 | 0 | 205980 | 0 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 70959 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-06 | 14/08/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 2 | CAMIONES | MODERADA | 0
296410 | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE IZALCO CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO / ADQUISICIÓN DE 5 PLANCHAS DE COCINA DE DOS QUEMADORES CON SISTEMA DE GAS | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | 995 | 0 | 995 | 0 | RETANA CUELLAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 70959 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
296930 | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE IZALCO CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ ADQUISICIÓN DE UN MINI CARGADOR | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | 39000 | 0 | 39000 | 0 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/07/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | MEDIOS DE TRANSPORTE | MODERADA | 0
296940 | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS Y DOS MOTOSIERRAS. | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | 3786.78 | 0 | 3786.78 | 0 | OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 70959 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/07/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
235070 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS PÉREZ | SONSONATE | IZALCO | JOYA DE CEREN | LOS PERÉZ | 22698.91 | 0 | 22698.91 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/04/2012 | 24/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.08 | Km | MODERADA | 15
254300 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 4 | SONSONATE | IZALCO | LAS HIGUERAS |  | 26400 | 1200 | 27600 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
254310 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 5 | SONSONATE | IZALCO | LAS HIGUERAS |  | 30000 | -1000 | 29000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254320 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 6 | SONSONATE | IZALCO | LAS HIGUERAS |  | 30000 | -3000 | 27000 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254330 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 7 | SONSONATE | IZALCO | LAS HIGUERAS |  | 30000 | -7200 | 22800 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254340 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 8 | SONSONATE | IZALCO | LAS HIGUERAS |  | 22800 | 2700 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 38
254350 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 9 | SONSONATE | IZALCO | LAS HIGUERAS |  | 30000 | -2000 | 28000 | 28000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269550 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON LAS HIGUERAS | SONSONATE | IZALCO | LAS HIGUERAS | LAS HIGUERAS | 30000 | -1300 | 28700 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
246560 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN LA HIGUERAS, CANTÓN LAS HIGUERAS | SONSONATE | IZALCO | LAS HIGUERAS | LOTIFICACIÓN LAS HIGUERAS | 9390.1 | 0 | 9390.1 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 52 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-09 | 2012-05-12 | 33 ELECTRIFICACION | 0.41 | Km | MODERADA | 10
239050 | TMC SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLLES Y AGRICULTURA EN AUP 11 DE AGOSTO | SONSONATE | IZALCO | LAS LAJAS | COMUNIDAD 11 DE AGOSTO | 21000 | -9600 | 11400 | 11400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 35
239060 | TMC AGRICULTURA URBANA Y CUNICULTURA EN COMUNIDAD 11 DE AGOSTO (2) | SONSONATE | IZALCO | LAS LAJAS | COMUNIDAD 11 DE AGOSTO | 30000 | -9800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269560 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON LAS LAJAS | SONSONATE | IZALCO | LAS LAJAS | LAS LAJAS | 32400 | -2400 | 30000 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 54
227090 | TMC, MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL Y ZONA VERDE DE SANTO TOMAS | SONSONATE | IZALCO | LAS MARIAS | COMUNIDAD SANTO TOMAS | 24000 | -4200 | 19800 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
227190 | TMC, LIMPIEZA DE CUENCAS Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD MONTE NEGRO | SONSONATE | IZALCO | LAS MARIAS | COMUNIDAD SANTO TOMAS | 24000 | -4500 | 19500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
227280 | TMC, MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE SANTO TOMAS | SONSONATE | IZALCO | LAS MARIAS | COMUNIDAD SANTO TOMAS | 24000 | -3600 | 20400 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
239030 | TMC MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y HUERTOS EN COMUNIDAD EL CENTRO, PIEDRAS PACHAS | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | AUP EL CENTRO | 28800 | -8700 | 20100 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 48
239140 | TMC HUERTOS CASEROS Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD EL CENTRO, PIEDRAS PACHAS | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | COMUNIDAD EL CENTRO | 30000 | -9600 | 20400 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
239010 | TMC COMPOSTAJE, HUERTOS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDAD SANTA SION | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | COMUNIDAD SANTA SION | 30000 | -7000 | 23000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
239020 | TMC HUERTOS CASEROS Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD SANTA SION | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | COMUNIDAD SANTA SION | 30000 | -6000 | 24000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
239150 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y HUERTOS CASEROS EN COMUNIDAD SANTA SION | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | COMUNIDAD SANTA SION | 28800 | -4100 | 24700 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 48
269620 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON PIEDRAS PACHAS | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | PIEDRAS PACHAS | 30600 | -1600 | 29000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 51 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 51
261760 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP LOS NUÑEZ | SONSONATE | IZALCO | QUEBRADA ESPAÑOLA | AUP LOS NUÑEZ | 27000 | -300 | 26700 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
239040 | TMC AGRICULTURA URBANA Y CUNICULTURA EN LA COMUNIDAD 2 DE JULIO | SONSONATE | IZALCO | SAN ISIDRO | COMUNIDAD 2 DE JULIO | 30000 | -4200 | 25800 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
239080 | TMC AGRICULTURA Y CUNICULTURA EN COMUNIDAD SANTO DOMINGO | SONSONATE | IZALCO | SAN ISIDRO | COMUNIDAD SANTO DOMINGO | 21600 | -3300 | 18300 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
269570 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON SAN ISIDRO | SONSONATE | IZALCO | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 32400 | -1600 | 30800 | 30800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 54
239090 | TMC SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD SANTO DOMINGO | SONSONATE | IZALCO | SAN ISIDRO | SANTO DOMINGO | 21600 | -3100 | 18500 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 36
235080 | ELECTRIFICACION EN CASERÍO SHON SHON | SONSONATE | IZALCO | SHON SHON | SHON SHON | 11131.13 | 0 | 11131.13 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 85 | 56 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-12-06 | 2012-12-06 | 33 ELECTRIFICACION | 0.63 | Km | MODERADA | 10
205800 | ELECTRIFICACION EN CASERIO BUENA VISTA | SONSONATE | IZALCO | TALCOMUNCA | BUENA VISTA | 26496.66 | -490.96 | 26005.7 | 26005.7 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2009 | 30/10/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 0.93 | Km | MODERADA | 0
253410 | ELECTRIFICACION CASERIO EL PALMAR Y LOS RAMIREZ | SONSONATE | IZALCO | TALCOMUNCA | EL PALMAR Y LOS RAMIREZ | 22874 | -72.06 | 22801.94 | 22801.94 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/06/2013 | 14/10/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.79 | Km | MODERADA | 10
254460 | ELECTRIFICACION CASERIOS LOS MACUAS DE LEONES Y EL CENTRO | SONSONATE | IZALCO | TALCOMUNCA | LOS MACUAS DE LEONES Y EL CENTRO | 32833.5 | -9201.76 | 23631.74 | 23631.74 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/06/2013 | 14/10/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.1 | Km | MODERADA | 5
227080 | TMC, MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD SAN JORGE | SONSONATE | IZALCO | TAPALSHUCUT | COMUNIDAD SAN JORGE | 24000 | -6600 | 17400 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
238980 | TMC SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AGRICULTURA EN COMUNIDAD QUINTA CELINA | SONSONATE | IZALCO | TAPALSHUCUT | QUINTA CELINA | 30000 | -3500 | 26500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238990 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD QUINTA CELINA | SONSONATE | IZALCO | TAPALSHUCUT | QUINTA CELINA | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
243380 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN CARLOS, CANTÓN TESHCAL | SONSONATE | IZALCO | TESHCAL | COLONIA SAN CARLOS | 7875.12 | 0 | 7875.12 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-09 | 2012-06-12 | 33 ELECTRIFICACION | 0.31 | Km | MODERADA | 10
227180 | TMC, MEJORANDO LA ESCUELA LAS TRES CEIBAS | SONSONATE | IZALCO | TRES CEIBAS | COMUNIDAD TRES CEIBAS | 24000 | -5800 | 18200 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 2011-01-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
235090 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO LAS TRES CEIBAS | SONSONATE | IZALCO | TRES CEIBAS | LAS TRES CEIBAS | 22606.84 | 0 | 22606.84 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 149 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/04/2012 | 24/04/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1.07 | Km | MODERADA | 15
268270 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL ASENTAMIENTO BUENA VISTA, CANTÓN LA UNIÓN. | SONSONATE | JUAYUA | LA UNION | ASENTAMIENTO BUENA VISTA | 164192.89 | 0 | 164192.89 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1815 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-05 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | BAJA | 29
259550 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE EL DEVÍO MONTERREY HACIA EL CANTÓN LOS CAÑALES | SONSONATE | JUAYUA | LOS CAÑALES | VARIOS CASERÍOS | 84524.01 | 0 | 84524.01 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 18 | 360 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 | 29/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | BAJA | 17
226520 | TMC, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL Y ZONA VERDE DEL CASERIO TATALPA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ABAJO | CASERIO TATALPA | 26400 | -6900 | 19500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226530 | TMC, REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL CASERÍO TATALPA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ABAJO | CASERIO TATALPA | 27000 | -7000 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
237230 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A ANAL ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ARRIBA | ANAL ARRIBA | 24000 | -900 | 23100 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237250 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ANAL ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ARRIBA | ANAL ARRIBA | 24000 | -2400 | 21600 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237270 | TMC COMUNIDAD LIMPIA Y HUERTOS CASEROS ANAL ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ARRIBA | ANAL ARRIBA | 24000 | -3900 | 20100 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237210 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS EN CACERIOS HERNANDEZ, TEMPISQUE Y GUTIERREZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ARRIBA | HERNANDEZ, TEMPISQUE Y GUTIERREZ | 24000 | -3100 | 20900 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
226550 | TMC. MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LAS FLORES | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CARRIZAL |  | 25800 | -500 | 25300 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226560 | TMC. MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN RAMON | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CARRIZAL |  | 25800 | -3300 | 22500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226540 | TMC. MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CARRIZAL | CANTON EL CARRIZAL | 25800 | -2100 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226620 | TMC RECUPERACION DE CASA COMUNAL | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CARRIZAL | SABANITAS | 25800 | -1100 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226260 | TMC. MEJORAMIENTO DE ACCESOS PRINCIPALES DEL CASERIO LA PRESITA | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | CANTON EL CERRITO | 20400 | -300 | 20100 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226270 | TMC. MINI PASARELA EN LA PRESITA DEL CANTON EL CERRITO | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | CANTON EL CERRITO | 20400 | -1900 | 18500 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226370 | TMC, REPARACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOTIFICACIÓN EL PARAISO, DEL CANTON EL CERRITO. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | CANTON EL CERRITO | 30000 | -6300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
237440 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES COLONIA LA MILAGROSA 2 | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | COLONIA LA MILAGROSA 2 EL CERRITO | 24000 | 4800 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237300 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A CASERIO RIVAS Y CASA COMUNAL XOTCHIL IXTATEC. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | EL CERRITO | 24000 | -3000 | 21000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 10 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237320 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, DE CASERIO JIMÉNEZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | JIMENEZ CORADO | 24000 | -3300 | 20700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237310 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, DE CASERIO JUAREZ. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | JUAREZ | 24000 | -5000 | 19000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237280 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE A CASERIOS LOS LÚE , LOS AGUILARES Y CENTRO ESCOLAR EL CHAPARRON. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CHAPARRON | EL CHAPARRON | 24000 | -10100 | 13900 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237290 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A CASERIO CENA GONZALEZ, RECUPERACION DE CAMINO EL BY-PASS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CHAPARRON | EL CHAPARRON | 24000 | -10100 | 13900 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237520 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL COLONIA LA TEJERA | SONSONATE | NAHUIZALCO | LA GUACAMAYA | LA TEJERA | 24000 | 2900 | 26900 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237530 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A COLONIA LA TEJERA | SONSONATE | NAHUIZALCO | LA GUACAMAYA | TEJERA | 24000 | -6500 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237540 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE COLONIA LA TEJERA | SONSONATE | NAHUIZALCO | LA GUACAMAYA | TEJERA | 24000 | -3800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
236760 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL CANELO II | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 56026.64 | 0 | 56026.64 | 38980.26 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 340 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2012 | 2012-06-12 | 33 ELECTRIFICACION | 68 | ACOMETIDA DOMICILIAR | MODERADA | 10
247450 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 150000 | -8850 | 141150 | 141150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 85 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 55 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
254530 | TMC MEJORANDO NUESTRA COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 27000 | 8500 | 35500 | 34600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254540 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CASERIO ORTIZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 27000 | -4800 | 22200 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254550 | TMC REPARACION, AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA SANTA ALICIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 27000 | -3300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254560 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COLONIA XOCHITL IXATEC | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 27000 | -300 | 26700 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254570 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COLONIA EL CERRITO I | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 27000 | -4600 | 22400 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254580 | TMC MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS PRINCIPALES, COLONIA LAS DELICIAS | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 27000 | -5700 | 21300 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254590 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, LOTIFICACION EL PARAISO | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 27000 | -3600 | 23400 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254600 | TMC NOMENCLATURA , COLONIA SANTA ALICIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 24600 | -2000 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254610 | TMC RECUPERACION DE ZONA VERDE, COLONIA XOCHITL IXATATEC | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 24000 | -2100 | 21900 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
254620 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COLONIA EL CERRITO 2 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 27000 | -5000 | 22000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
259170 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 3ERA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 89700 | 3300 | 93000 | 93000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 598 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 | 30/06/2013 | 103 CAPACITACIONES | 31 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
261910 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 4TA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 13/11/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
266600 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 4TA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 53550 | -1650 | 51900 | 51900 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 357 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-06 | 22/07/2013 | 103 CAPACITACIONES | 20 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
289780 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO 5TA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 16/07/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
293060 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO 5TA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 60900 | 0 | 60900 | 54900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 406 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2014 | 15/08/2014 | 103 CAPACITACIONES | 20 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
261720 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS PRINCIPALES DEL AUP LOS RAMIREZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | AUP LOS RAMIREZ | 30000 | -300 | 29700 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237550 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, LIMPIEZA DE QUEBRADA Y CANALETAS DE DESAGÜE DE B° LA TRINIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | BARRIO LA TRINIDAD | 24000 | 3400 | 27400 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237560 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | BARRIO LA TRINIDAD | 24000 | 5200 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
254760 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO CASERÍO TESHICAL, FINAL BARRIO TRINIDAD. | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | BARRIO TRINIDAD | 47082.25 | 0 | 47082.25 | 0 | ASOCIO RC CONOCIV / PLARCO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 266 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/01/2013 | 26/03/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | MODERADA | 20
261660 | TMC MEJORAR MI COMUNIDAD ES TRABAJO DE TODOS | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | CASERIO LA CEIBA MOCHA | 27000 | -1800 | 25200 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
269810 | TMC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN AUP LA CEIBA MOCHA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | CEIBA MOCHA | 26400 | -2600 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
244410 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN COLONIA SANTA ISABEL, NAHUIZALCO | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | COLONIA SANTA ISABEL | 153312.07 | 0 | 153312.07 | 0 | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1151 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/05/2012 | 17/07/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.34 | Km | MODERADA | 39
269920 | TMC LIMPIEZA Y PODA DE AREAS VERDES | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | COLONIA SANTA ISABEL | 26400 | -2100 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
269840 | TMC ACCIONES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETA Y CAMINOS VECINALES DEL CASERIO EL PEÑAROL 2 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | EL PEÑAROL | 26400 | -2100 | 24300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
269850 | TMC RECUPERACION DE CAMINOS DE ACCESOS A LA COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | EL ZAPOTE | 26400 | 500 | 26900 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
254630 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASERIO GONZALES JIMENEZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | GONZALES JIMENEZ | 27000 | -3700 | 23300 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
269910 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DEL AUP GRACIAS A DIOS | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | GRACIAS A DIOS | 26400 | -2400 | 24000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
261650 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AUP, CEIBA MOCHA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LA CEIBA MOCHA | 27600 | -1700 | 25900 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 46
269880 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LA ESCUELA | 26400 | -1000 | 25400 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
269890 | TMC MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES DE LA COLONIA LA MILAGROSA 2 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LA MILAGROSA | 26400 | -1900 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
269860 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO LOS AGUILARES 1 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LOS AGUILARES 1 | 26400 | -2900 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
269870 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS DE MI COMUNIDAD LOS AGUILARES 2 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LOS AGUILARES 2 | 26400 | -3100 | 23300 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
261670 | TMC UN MEJOR CAMINO PARA MI COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LOS AGUIRRE | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
261680 | TMC MEJORANDO LOS ACCESOS DE MI COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LOS AGUIRRE | 24000 | -2100 | 21900 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
269900 | TMC RECUPERACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD LOS LUE | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LOS LUE | 26400 | -200 | 26200 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 44
261700 | TMC JUNTOS PARA MEJORAR NUESTRA COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LOS LUE B | 30000 | -2200 | 27800 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254660 | TMC MEJORAMIENTO DE LA ZONA VERDE, CASA COMUNAL Y CAMINOS VECINALES | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LOS MANGOS | 27000 | -4200 | 22800 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
254640 | TMC REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA LOTIFICACIÓN ARROYO BLANCO | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | LOTIFICACIÓN ARROLLO BLANCO | 27000 | -4400 | 22600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 45
237650 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-BM NAHUIZALCO 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | N/A | 65000 | -3766.61 | 61233.39 | 61233.39 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 2012-02-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
238650 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | 70800 | 0 | 70800 | 70800 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 473 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2011-09-10 | 103 CAPACITACIONES | 473 | Capacitados | MODERADA | 0
254730 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 3RA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | 37500 | -1293.11 | 36206.89 | 37500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 676 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-05 | 2013-11-02 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
226650 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | NO APLICA | 32500 | -1891.4 | 30608.6 | 32500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 340 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-09-09 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
254670 | TMC EMBELLECIENDO NUESTRA COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | NO APLICA | 30000 | 2300 | 32300 | 32300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
254690 | TMC YO LIMPIO MI COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | NO APLICA | 30000 | 4600 | 34600 | 34600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
261690 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AUP, SAN MIGUELITO | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | SAN MIGUELITO | 30000 | -2500 | 27500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
261710 | TMC TRABAJANDO POR EL BENEFICIO DE MI COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | TATALPA | 30000 | -100 | 29900 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237340 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CASERIO HERNANDEZ 2 Y SALIDA A SISIMITEPEC | SONSONATE | NAHUIZALCO | PUSHTAN | LOS HERNANDEZ 2 | 24000 | 1500 | 25500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237330 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A PUSHTAN CASERIO LOS ZETINOS | SONSONATE | NAHUIZALCO | PUSHTAN | LOS ZETINOS | 24000 | 5300 | 29300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237350 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL PUSHTAN. | SONSONATE | NAHUIZALCO | PUSHTAN | PUSHTAN | 24000 | -900 | 23100 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237360 | TMC COMUNIDAD LIMPIA Y HUERTOS CASEROS PUSHTAN. | SONSONATE | NAHUIZALCO | PUSHTAN | PUSHTAN | 24000 | 5200 | 29200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
226610 | TMC, REPARACION DE CASA COMUNAL Y CAMINOS VECINALES EN SABANA GRANDE | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA GRANDE |  | 24000 | -500 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226570 | TMC, BALASTRO EN CALLE PRINCIPAL DEL ANTON SABANA GRANDE, ZONA SUR | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA GRANDE | CANTON SABANA GRANDE | 23400 | 200 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226280 | TMC. CALLE LAS FLORES DEL CANTON SABANA GRANDE | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA GRANDE | CANTON SABANA GRANDE | 23400 | 200 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226640 | TMC. REPARACIÓN DE VEREDA JOSEFA, CONST. DE MURO Y RELLENO DE AGUJERO EN ZONA CENTRO CTÓN. SABANA GRANDE. | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA GRANDE | CANTÓN SÁBANA GRANDE | 24000 | -900 | 23100 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-03 | 2011-06-09 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
237370 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A SABANA SAN JUAN ABAJO-1 | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA SAN JUAN ABAJO | LOS GARCIA, LOS MORANES Y LOS AGUILARES | 24000 | 5900 | 29900 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237380 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A SABANA SAN JUAN ABAJO-2 | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA SAN JUAN ABAJO | LOS LUE2, LOS PEREZ. LOS PEREZ 2 Y LOS MATE | 24000 | -7400 | 16600 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237580 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A SABANA SAN JUAN ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA SAN JUAN ARRIBA | GRACIAS A DIOS | 24000 | 100 | 24100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237610 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE ACAFURDIN SABANA SAN JUAN ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA SAN JUAN ARRIBA | GRACIAS A DIOS | 24000 | 400 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237420 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, VEREDA DE CASERIO SAN MIGUELITO | SONSONATE | NAHUIZALCO | SISIMETEPEC | SAN MIGUELITO | 24000 | -4900 | 19100 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237400 | TMC RECUPERACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, VEREDA DE CASERIO SAN MIGUELITO,QUE COMUNICA CON CASERIO LOS BLANCOS. | SONSONATE | NAHUIZALCO | SISIMETEPEC | SAN MIGUELITO Y CASERIO LOS BLANCOS | 24000 | -5600 | 18400 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
237410 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, DE VIVIENDAS EN CASERIO JUAREZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | SISIMETEPEC | SAN MIGUELITO Y CASERIO SALAMA | 24000 | -4900 | 19100 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 40
235010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CORINTO CANTON PIEDRA DE MOLER | SONSONATE | NAHULINGO | PIEDRA DE MOLER | CORINTO | 27139.52 | 0 | 27139.52 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 116 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 2012-02-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.19 | Km | BAJA | 15
235020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS HUERTAS CANTON PIEDRA DE MOLER | SONSONATE | NAHULINGO | PIEDRA DE MOLER | LAS HUERTAS | 29899.35 | 0 | 29899.35 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 98 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/11/2011 | 2012-02-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.41 | Km | BAJA | 15
258450 | ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE N° 1, ASENTAMIENTO SANTA ELENA | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | ASENTAMIENTO SANTA ELENA | 21647.37 | 15611.54 | 37258.91 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 42 | 15 | 624 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-04 | 15/07/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.06 | Km | MODERADA | 13
255860 | ADOQUINADO DE CALLES EN COLONIA SAN ALEJO | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | COLONIA SAN ALEJO | 60091.19 | 9013.62 | 69104.81 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 15 | 561 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/03/2013 | 19/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.27 | Km | MODERADA | 21
292620 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE SALCOATITAN. FERRETERIA | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | VARIOS | 2628 | 0 | 2628 | 0 | ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
292630 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE SALCOATITAN. BOMBA TERMONEBULIZADORA | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | VARIOS | 2100 | 0 | 2100 | 0 | SERVYFUM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
292640 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE SALCOATITAN. ARTICULOS DE OFICINA | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | VARIOS | 1637.29 | 0 | 1637.29 | 0 | MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
292670 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE SALCOATITAN. EQUIPO MÉDICO | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | VARIOS | 739 | 0 | 739 | 0 | MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2014 | 18/02/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
294810 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE SALCOATITÁN, RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | VARIOS | 1300 | 0 | 1300 | 0 | RADIO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 5484 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-05 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
298080 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE Y PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE / ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | VARIOS | 36000 | 0 | 36000 | 0 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 26902 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
206130 | ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA LUCIA | SONSONATE | SAN JULIAN | AGUA SHUCA | SANTA LUCIA | 39293.1 | -446.4 | 38846.7 | 38846.7 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/07/2009 | 2009-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 1.51 | Km | MODERADA | 0
246430 | REHABILITACIÓN DE CALLE BENDICIÓN, CANTÓN AGUA SHUCA | SONSONATE | SAN JULIAN | AGUA SHUCA | VARIOS | 4221.02 | -204.24 | 4016.78 | 4221.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 2232 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2012 | 21/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 180 | Metro Lineal | MODERADA | 4
267410 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL Y OBRAS DE DRENAJE EN CASERÍO CAMPO NUEVO. | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | CAMPO NUEVO | 79136.16 | 11860.77 | 90996.93 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 48 | 153 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 | 29/01/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.15 | Km | MODERADA | 35
244120 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS, EN CALLE LAS TABLAS, CANTÓN CHILATA | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | LAS TABLAS | 17099.63 | -47.97 | 17051.66 | 17051.66 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 338 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-06-12 | 31/12/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 200 | Metro Lineal | MODERADA | 3
245750 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CASERÍO EL LAUREL CONDUCE A CASERÍO LAS TABLAS, CANTÓN CHILATA | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | LAS TABLAS | 9954.2 | -4.9 | 9949.3 | 9949.3 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 337 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/01/2012 | 15/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1.2 | Km | MODERADA | 3
214980 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA PANIAGUA | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | VARIOS | 73689.09 | 0 | 73689.09 | 73689.08 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 167 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/08/2010 | 2010-12-11 | 30 AGUA POTABLE | 2.65 | Km | MODERADA | 24
243510 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS DE CALLES A CASERÍO CUBA Y A CANTÓN PETACAS | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | VARIOS | 9250.07 | -6922.28 | 2327.79 | 9250.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 788 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 | 31/12/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 950 | M3 | MODERADA | 6
246350 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CASERIO EL BEBEDERO A PALO VERDE, CANTÓN LOS LAGARTOS | SONSONATE | SAN JULIAN | LOS LAGARTOS | EL BEBEDERO | 8981.84 | -17.18 | 8964.66 | 8964.66 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 360 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/01/2012 | 21/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 800 | Metro Lineal | MODERADA | 6
214660 | ELECTRIFICACION CASERIO HUASCALIO | SONSONATE | SAN JULIAN | LOS LAGARTOS | HUASCALIO | 24280.56 | -4369.61 | 19910.95 | 19910.94 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 95 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-07-09 | 2012-04-01 | 33 ELECTRIFICACION | 1.5 | Km | MODERADA | 6
246480 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS EN CALLE A CANTÓN PALO VERDE | SONSONATE | SAN JULIAN | PALO VERDE | EL PALMAR | 1241.91 | -8.16 | 1233.75 | 1233.75 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 338 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2012 | 16/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 400 | Metro Lineal | MODERADA | 4
214650 | ELECT. DIFER CAS. DE LOS CANT. SN JOSE PALO VERDE ABAJO Y PEÑA BLANCA | SONSONATE | SAN JULIAN | PALO VERDE | PEÑA BLANCA | 107055.8 | -15432.53 | 91623.27 | 91623.27 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 315 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-07-09 | 2012-04-01 | 33 ELECTRIFICACION | 4.7 | Km | MODERADA | 10
245690 | REHABILITACIÓN DE CALLE DEL DESVÍO EL SAUCE A CANTÓN PETACAS | SONSONATE | SAN JULIAN | PETACAS | VARIOS | 4962.54 | -6.18 | 4956.36 | 4956.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/01/2012 | 2012-12-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 200 | Metro Lineal | MODERADA | 3
246490 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS CALLE AL CASERÍO EL PALMAR, CANTÓN PEÑA BLANCA | SONSONATE | SAN JULIAN | PEÑA BLANCA | EL PALMAR | 1618.72 | -36.75 | 1581.97 | 1581.97 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2012 | 16/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 30 | Metro Lineal | MODERADA | 3
246520 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS DE CALLE LA CUEVA, CANTÓN PEÑA BLANCA | SONSONATE | SAN JULIAN | PEÑA BLANCA | VARIOS | 6600.94 | -25.99 | 6574.95 | 6574.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 338 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2012 | 23/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 100 | Metro Lineal | MODERADA | 4
246320 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CASERÍO EL SAUCE | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | EL SAUCE | 5475.19 | -37.12 | 5438.07 | 5438.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 383 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2012 | 18/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 400 | Metro Lineal | MODERADA | 5
296630 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JULIÁN. KITS DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | 678 | 0 | 678 | 0 | GLOBAL COMMUNICATIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 18648 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-05-09 | 2014-08-09 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
298670 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JULIAN / COMPRA DE CAPAS, BOTAS, MOTO BOMBA Y TANQUE. | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | 1765.5 | 0 | 1765.5 | 0 | ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 18648 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
298680 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JULIAN / LINTERNAS Y MOTOSIERRA | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | 821.5 | 0 | 821.5 | 0 | INTERNATIONAL TRADING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 18648 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
298690 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JULIAN / EXTINTORES | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | 137.31 | 0 | 137.31 | 0 | OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 18648 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
246450 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS, EN CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL CEDRO | SONSONATE | SAN JULIAN | TIERRA COLORADA | EL CEDRO | 1976.48 | -6.53 | 1969.95 | 1969.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 293 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2012 | 17/02/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 73 | Metro Lineal | MODERADA | 4
245220 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, CANTÓN TIERRA COLORADA | SONSONATE | SAN JULIAN | TIERRA COLORADA | VARIOS | 10737.85 | -138.65 | 10599.2 | 10737.85 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1080 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/12/2011 | 29/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 800 | Metro Lineal | MODERADA | 3
210261 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210260 CALLE CASERIO EL ESCALON, LOS CORONA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2009 | 14/02/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
234820 | AMPLIACIÓN EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO DOS PUERTAS CANTÓN CUYUAPA ARRIBA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 100740.38 | 0 | 100740.38 | 100740.38 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/03/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 214.24 | M2 | ALTA | 18
234821 | CAJA CHICA DE PROYECTO 234820 AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO DOS PUERTAS CANTÓN CUYUAPA ARRIBA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-07 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 18
234823 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO CÓDIGO 234820 AMPLIACIÓN EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO DOS PUERTAS CANTÓN CUYUAPA ARRIBA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 3400 | 0 | 3400 | 3400 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 30 | 800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/10/2011 | 21/03/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236904 | FORMULACIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CASERÍOS LOS CORONA Y EL ESCALÓN | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 10500.03 | -2038.06 | 8461.97 | 8461.98 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 222 | 321 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/11/2011 | 2012-03-10 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
237260 | FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍOS SAN MIGUELITO, DIAZ. MARTINEZ, EL PORVENIR Y DOS PUERTAS DE CANTÓN CUYUAPA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 15878.08 | 0 | 15878.08 | 14290.25 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 45 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/01/2012 | 14/12/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
214560 | ELECTRIFICACION EN CASERIO DIAZ MARTINEZ | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | DIAZ MARTINEZ | 38750 | -650.23 | 38099.77 | 38750 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 25 | 77 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/09/2010 | 14/12/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.44 | Km | ALTA | 8
208030 | ELECTRIFICACION CASERIO EL ESCALON, STA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL ESCALON | 28399.49 | 0 | 28399.49 | 28738.49 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 53 | 245 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/12/2008 | 16/04/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.14 | Km | ALTA | 0
210260 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CASERIO EL ESCALON, LA CORONA Y OTROS | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL ESCALON, LA CORONA | 110836 | 0 | 110836 | 110537.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-12-10 | 2010-11-03 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.76 | Km | ALTA | 0
210263 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210260 CALLE A CASERIO EL ESCALON | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL ESCALON, LOS CORONA | 3840.83 | 0 | 3840.83 | 3840.83 |  | JOSE LUIS AVILES | 234-KFW CONVENIO IV | 65 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-12-10 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
236490 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL GUAYABO | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL GUAYABO | 8642.33 | 0 | 8642.33 | 0 | M&M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.17 | Km | ALTA | 6
226510 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL INFIERNILLO, CANTÓN CUYUAPA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL INFIERNILLO | 16054.82 | 0 | 16054.82 | 16054.82 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 33 ELECTRIFICACION | 0.56 | Km | ALTA | 7
217270 | FORMULACIÓN PARA LA MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORVENIR | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL PORVENIR | 5429.85 | 0 | 5429.85 | 5429.85 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 240 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN MIGUEL MARTINEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-07-02 | 24/03/2011 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
236980 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS ASCENCIO | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | LOS ASCENCIO | 13466.12 | 0 | 13466.12 | 0 | M&M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 |  | 33 ELECTRIFICACION | 0.44 | Km | ALTA | 6
232220 | ELECTRIFICACION EN ASENTAMIENTO MILAGRO DE DIOS | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | MILAGRO DE DIOA | 35851.64 | 0 | 35851.64 | 35851.64 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 539 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2011 | 2011-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.88 | Km | ALTA | 8
240340 | EMPEDRADO FRAGUADO EN TRAMOS DE CALLE A CANTÓN EL MATAZANO | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | EL MATAZANO |  | 127925 | 0 | 127925 | 127925 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 445 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/03/2012 |  | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.56 | Km | ALTA | 20
210920 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOMA LARGA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | EL MATAZANO | LOMA LARGA | 91630.2 | -16078.38 | 75551.82 | 75551.82 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 435 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-07 | 24/08/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 3.91 | Km | ALTA | 0
217430 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GUTIERREZ | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SAN RAFAEL | LOS GUTIERREZ | 31270.7 | 0 | 31270.7 | 31270.7 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 57 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/05/2011 | 2011-04-11 | 33 ELECTRIFICACION | 1.52 | Km | ALTA | 4
146612 | UNIDAD DE SALUD DE SANTA CATARINA MASAHUAT (REPARACION DE FACHADA) | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 4600 | 0 | 4600 | 4600 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 021-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION UNIDADES DE SALUD | 30 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-10-08 | 2009-09-09 | 9 REPARACION EN SALUD | 14 | M2 | ALTA | 0
200140 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTA CARARINA MASAHUAT 2008 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 5652.48 | 1884.16 | 7536.64 | 7536.64 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/09/2008 | 2009-07-04 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1191 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
217271 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORVENIR | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 95386.46 | 0 | 95386.46 | 95386.46 | NELSON EDUARDO MELGAR CARCAMO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 32 | 226 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 | 19/04/2012 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 278 | M2 | ALTA | 24
247180 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 7100 | 0 | 7100 | 7100 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-01 | 2014-06-06 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
247770 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 6374.88 | 0 | 6374.88 | 6374.88 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 15 | 10076 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-09 | 2014-07-01 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261063 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO SAN MIGUELITO, DÍAZ Y MARTÍNEZ | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 7900 | 0 | 7900 | 7900 |  | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 490 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
261080 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS DOS PUERTAS, LOS MAYE Y LOS ESQUINA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 185510.32 | 0 | 185510.32 | 185510.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 30 AGUA POTABLE | 5.87 | Km | ALTA | 96
261083 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERIOS DOS PUERTAS, LOS MAYE Y LOS ESQUINA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 7900 | 0 | 7900 | 7900 |  | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
261090 | INTRODUCCIÓN AP Y SB CASERIO EL PORVENIR | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 193707.7 | 0 | 193707.7 | 193707.7 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 30 AGUA POTABLE | 7.06 | Km | ALTA | 41
261091 | CAJA CHICA PROYECTO 261090 INTRODUCCIÓN AP Y SB CASERÍO EL PORVENIR | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-03 | 25/11/2013 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
261093 | SUPERVISIÓN PROYECTO 261090 INTRODUCCIÓN AP Y SB CASERIO EL PORVENIR | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 7900 | 0 | 7900 | 7900 |  | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
261081 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS DOS PUERTAS, LOS MAYE Y LOS ESQUINA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | DOS PUERTAS | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-03 | 2013-01-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
210921 | FONDO DE CAJA CHICA PARA PROYECTO VEINTIUNO CERO NUEVE VEINTE ELECTRIF | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOMA LARGA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 431 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2009 | 14/02/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
210923 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210920 ELECTRIFIC EN CRIO LOMA LARGA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOMA LARGA | 4950 | 0 | 4950 | 4950 |  | SALVADOR RAFAEL MORALES | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 431 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-07-07 | 26/09/2009 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
214100 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORONA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOS CORONA | 19378 | 0 | 19378 | 19378 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 38 | 75 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-05-07 | 2010-11-10 | 33 ELECTRIFICACION | 0.52 | Km | ALTA | 7
214080 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS REYES | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOS REYES | 37613 | -6531.25 | 31081.75 | 37613 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 128 | 70 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-05-07 | 20/12/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.35 | Km | ALTA | 9
261060 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO SAN MIGUELITO, DIÁZ Y MARTÍNEZ | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | SAN MIGUELITO | 176229.37 | 0 | 176229.37 | 176229.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 490 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-04 | 2013-01-08 | 30 AGUA POTABLE | 5.23 | Km | ALTA | 41
261061 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO SAN MIGUELITO, DIAZ Y MARTINEZ | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | SAN MIGUELITO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 490 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 2013-01-08 | 30 AGUA POTABLE | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
200860 | APOYO FAMILIAR 2008 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 73884.94 | 0 | 73884.94 | 73884.91 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 270 | 0 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/06/2008 | 20/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1191 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200861 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 102460.65 | 7551.11 | 110011.76 | 110011.81 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1191 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200862 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 54279.69 | 5629 | 59908.69 | 59908.72 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-08-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200863 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 133034.34 | 1053.07 | 134087.41 | 135140.4 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 |  | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200863 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 133034.34 | 1053.07 | 134087.41 | 135140.4 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 14/02/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200864 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 62856.6 | 12571.32 | 75427.92 | 75427.93 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 56 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200865 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 10584.92 | 2116.98 | 12701.9 | 12701.94 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 56 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1369 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200866 | APOYO FAMILIAR 2013 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 15607.03 | 11445.16 | 27052.19 | 27052.19 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 88 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1041 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213368 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA CATARINA MASAHAUT 2013 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 5616.8 | 4118.99 | 9735.79 | 9735.79 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 120 | 88 | 298 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
246880 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS CASERIOS | 77546 | 0 | 77546 | 77546 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/04/2012 |  | 33 ELECTRIFICACION | 39 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | ALTA | 10
205227 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA CATARINA MASAHUAT 2014 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS. | 232305 | 0 | 232305 | 115520 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1522 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214990 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CEIBA Y CHIQUILECA ARRIBA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | LA CEIBA Y CHIQUILECA ARRIBA | 231792.14 | 0 | 231792.14 | 231792.14 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/10/2010 | 2011-09-03 | 33 ELECTRIFICACION | 9.98 | Km | ALTA | 14
211920 | INTRODUCCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA CASERIOS LOS MOLINA Y LOS PEÑA CANTON A | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | LOS MOLINA Y LOS PEÑA | 96201.74 | -18156.15 | 78045.59 | 78045.59 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 24/09/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 4.43 | Km | ALTA | 13
211923 | FONDO DE SUPERVISIÓN PROYECTO 211920 INTRODUC ENERGIA ELECTRICA LOS MO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | LOS MOLINA Y LOS PEÑA | 3354.1 | 0 | 3354.1 | 3354.1 |  | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 2011-01-11 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 4.43 | Km | ALTA | 13
211921 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211920 INTRODUCCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA LOS | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | LOS PEÑA Y LOS MOLINA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 22/09/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 4.43 | Km | ALTA | 13
241520 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SAN PABLO, LOS ENCUENTROS HASTA CASERIO EL AMPARO, CANTON ACACHAPA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | SAN PABLO, LOS ENCUENTROS Y AMPARO | 178783.24 | 0 | 178783.24 | 175719.39 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 140 | 0 | 350 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-01-02 | 19/06/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 11.16 | Km | ALTA | 20
256010 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN COLONIA LA SABANA, CANTÓN APANCOYITO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | APANCOYO |  | 296489.74 | 0 | 296489.74 | 296489.74 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 90 | 580 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 | 2013-10-06 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 107 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | ALTA | 57
256011 | CAJA CHICA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO HUMEDO EN COLO. LA SABANA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | APANCOYO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/08/2012 | 2013-10-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
256013 | SUPERVISIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN COLONIA LA SABANA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | APANCOYO |  | 8100 | 0 | 8100 | 8100 |  | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 | 16/03/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
215730 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO SAN LUIS A LA REFORMA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ATILUYA | SAN LUIS Y LA REFORMA | 73020.99 | -2237.4 | 70783.59 | 73020.99 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-11 | 24/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 2.91 | Km | ALTA | 14
214860 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS CHIQUILEQUITA Y LOS DIAZ | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | EL COROZAL | CHIQUELIQUITA Y LOS DIAZ | 51938.2 | 0 | 51938.2 | 51938.2 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-08-11 | 14/02/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 2.96 | Km | ALTA | 10
212310 | MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE CTÓN LASPIEDRAS A CRÍO CHIQUILEQUITA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | EL COROZAL | CHIQUILEQUITA | 129620.26 | 0 | 129620.26 | 129620.26 | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 77 | 15 | 1174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2010 | 29/10/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 5.76 | Km | ALTA | 45
212311 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 212310 MEJORAMIENTO CALLE DE CTÓN LAS PIE | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | EL COROZAL | CHIQUILEQUITA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1174 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2010 | 30/10/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
212313 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212310 MEJORAMIENTO CALLE DE CTÓN LAS | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | EL COROZAL | CHIQUILEQUITA | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 92 | 0 | 1174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2010 | 29/10/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 5.76 | Km | ALTA | 1
256040 | CONST. DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN COL. EL CORAL Y CRIO. EL SUNZAL, CANTÓN LAS PIEDRAS | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | LAS PIEDRAS |  | 158490.73 | 0 | 158490.73 | 158490.73 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 88 | 305 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-07-06 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 55 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | ALTA | 43
256041 | CAJA CHICA PROYECTO CONST. DE OBRAS DE SANEAM. BÁSICO HUMEDO EN COL. EL CORAL Y CRIO. EL SUNZAL, CANTÓN LAS PIEDRAS | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | LAS PIEDRAS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/08/2012 | 2013-07-06 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
256043 | SUPERVISION PROYECTO CONST. DE OBRAS DE SANEAM. BASICO HUMEDO EN COL. EL CORAL Y CRIO. EL SUNZAL | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | LAS PIEDRAS |  | 6900 | 0 | 6900 | 6900 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 66 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-07-06 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
216330 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍO LA ERMITA CANTON | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | MIRAMAR | LA ERMITA | 252281.22 | 0 | 252281.22 | 252281.22 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 15 | 540 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2010 | 29/04/2011 | 30 AGUA POTABLE | 7.79 | Km | ALTA | 64
216331 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 216330 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | MIRAMAR | LA ERMITA | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/06/2011 | 20/06/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
216333 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 216330 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAM | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | MIRAMAR | LA ERMITA | 11972.35 | 0 | 11972.35 | 11972.35 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 16 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2010 | 20/04/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
201371 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ACACHAPA, CTON MIRAMAR | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | MIRAMAR | NO APLICA. | 320839.13 | 0 | 320839.13 | 320839.13 | FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 180 | 0 | 1950 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-07-12 | 29/04/2010 | 43 PUENTES RURALES | 25.4 | Metro Lineal | ALTA | 0
200000 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTA ISABEL ISHUATAN 2008 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 6441 | 0 | 6441 | 6441 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/09/2008 | 25/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
211910 | AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LINDA VISTA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 72828.67 | -3728.25 | 69100.42 | 69100.42 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 148 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 25/06/2010 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 213.66 | M2 | ALTA | 15
211911 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211910 AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LIND | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 148 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 25/09/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 15
211913 | FONDO DE SUPERVISIÓN PROYECTO 211910 AMPLIACIÓN CENTRO ESCOLAR LINDA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 3766.07 | -1506.43 | 2259.64 | 2259.64 |  | CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 67 | 148 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-04-01 | 25/06/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 15
256020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN CASERÍO TAPAHUASHUSHA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 294455.94 | 0 | 294455.94 | 294455.94 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 75 | 470 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 31/05/2013 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 106 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | ALTA | 57
256021 | CAJA CHICA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN CASERÍO TAPAHUASHUSHA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/08/2012 | 31/05/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
256023 | SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAM. BÁSICO HUMEDO EN CASERÍO TAPAHUASHUSHA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 9000 | 0 | 9000 | 9000 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 59 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 31/05/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
256030 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 318646.07 | 0 | 318646.07 | 318646.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 110 | 744 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/10/2012 | 31/05/2013 | 38 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 118 | Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit. (m2) | ALTA | 57
256031 | CAJA CHICA CONSTRCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/08/2012 | 31/05/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
256033 | SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 7650 | 0 | 7650 | 7650 |  | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 10 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/10/2012 | 2013-08-03 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
261150 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE SANTA ISABEL ISHUATÁN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 21970 | 0 | 21970 | 21970 | ARQUITECTA AMANDA MENDEZ ROMAN CONSULTORES, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 198 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-07 | 23/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
262050 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 9500 | 0 | 9500 | 9500 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 8000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 29/12/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
262190 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR LA FLORIDA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 138048.58 | 0 | 138048.58 | 138048.58 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 30 | 128 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 28/10/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | ALTA | 24
262191 | CAJA CHICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR LA FLORIDA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-05 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
262193 | SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR LA FLORIDA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 6262.84 | 0 | 6262.84 | 6262.84 |  | JOSE LUIS AVILES | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 42 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-06 | 28/10/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
216340 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA ERMITA, LA SABANA Y CERRO BLANCO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | ERMITA, SABANA Y CERRO ALTO | 283538.43 | 0 | 283538.43 | 283538.43 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 44 | 534 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/02/2011 | 22/07/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 14.02 | Km | ALTA | 28
200791 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 112169.86 | 8556.56 | 120726.42 | 120726.38 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 27 | 1705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200792 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 86972.38 | 7408.76 | 94381.14 | 94381.12 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 293 | 23 | 1446 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200793 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 91136.74 | 1131 | 92267.74 | 92267.79 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1134 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 2012-02-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2514 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200794 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 80586.41 | 16117.28 | 96703.69 | 96703.71 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 1134 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2514 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200795 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 19171.46 | 3834.29 | 23005.75 | 23005.8 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 73 | 1134 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/02/2012 | 26/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2514 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200796 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 35016.89 | 19982.46 | 54999.35 | 54999.35 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 105 | 1134 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1128 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213238 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA ISABEL ISHUATAN 2013 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 8766.14 | 5002.42 | 13768.56 | 13768.56 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 105 | 381 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2013 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
291790 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL Y COMUNITARIO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CON ENFASIS EN EL ENFOQUE PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 17300 | 0 | 17300 | 0 | MARIO ALFREDO BARATTA CASTRO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 10241 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/01/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
296960 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 6500 | 0 | 6500 | 0 | JOSE OSMIN DOMINGUEZ MELENDEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 10241 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-06 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
245280 | ADOQUINADO Y EMPEDRADO DE UN TRAMO DE CALLE URBANA DESDE LA AVENIDA FELIPE SOTO HASTA EL CENTRO DEPORTIVO DE SANTA ISABEL ISHUATÁN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS CASERIOS | 76425.18 | -440.7 | 75984.48 | 0 | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 30 | 1707 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-08-10 | 2013-07-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.46 | Km | ALTA | 18
200790 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | varios | 105800.19 | 0 | 105800.19 | 105800.24 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1705 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204537 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA ISABEL ISHUATAN 2014 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | varios | 250440 | 0 | 250440 | 119835 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1641 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
236384 | FORMULACION DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJÍA | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CARRIZAL |  | 9789.6 | 0 | 9789.6 | 9789.6 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/12/2011 | 2012-10-04 | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
236210 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE |  | 212012.29 | 0 | 212012.29 | 212012.29 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 40 | 600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 | 2012-11-05 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2.28 | Km | SEVERA | 29
236211 | CAJA CHICA DE PROYECTO 236210 EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2011 | 2012-11-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
236213 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 236210 EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE |  | 6995.24 | 0 | 6995.24 | 6995.24 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-12 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
211090 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA SABANA,CTON EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE | LA SABANA | 54860 | 0 | 54860 | 54860 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/04/2009 | 2009-11-06 | 33 ELECTRIFICACION | 1.98 | Km | SEVERA | 0
245240 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CASERÍO LA BARRANCA, CANTÓN EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE | VARIOS | 8359.79 | -35.06 | 8324.73 | 8359.79 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 900 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2012 | 23/03/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1800 | M2 | SEVERA | 4
208000 | SAP PARA LAS COMUNIDADES DEL CANTON EL ZARZAL, STO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL ZARZAL | EL ZARZAL | 630209.62 | 119725.78 | 749935.4 | 751194.85 | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 210 | 75 | 1750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/11/2008 | 19/11/2011 | 30 AGUA POTABLE | 13.35 | Km | SEVERA | 0
259280 | REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO CHAPULTEPEC, CANTÓN EL ZOPE. | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL ZOPE | CHAPULTEPEC | 121634.46 | -3476 | 118158.46 | 0 | CONSTRUCTORA M & M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1049 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/07/2013 | 14/11/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.25 | Km | SEVERA | 25
208210 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO COPATACHO, CTON EL ZOPE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL ZOPE | COPATACHO | 47000 | 0 | 47000 | 47339 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-06-01 | 2009-06-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.49 | Km | SEVERA | 0
199890 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2008 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | 4570.41 | 1523.47 | 6093.88 | 6093.88 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 963 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 963 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
256290 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJIA | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | 283290.09 | 0 | 283290.09 | 186971.46 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 60 | 270 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2013 | 31/03/2014 | 30 AGUA POTABLE | 3.12 | Km | SEVERA | 44
256291 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJIA | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-10 | 31/10/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
256291 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJIA | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2013 | 31/10/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
256293 | SUPERVISIÓN PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJIA | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | 9850 | 0 | 9850 | 9850 |  | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 60 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2013 | 31/03/2014 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
199341 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD STO DOMINGO DE GUZMÁN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NO APLICA | 280908.73 | 1615.07 | 282523.8 | 282523.8 | INES DEL CARMEN HERNANDEZ DE MELENDEZ | JOSE LUIS AVILES | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 30 | 8636 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 22/06/2009 | 2009-11-12 | 11 REEMPLAZO EN SALUD | 394.65 | M2 | SEVERA | 0
200680 | APOYO FAMILIAR 2008 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 66336.25 | 0 | 66336.25 | 66336.25 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 963 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-04 | 18/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 963 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200681 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 72417.47 | 5313.48 | 77730.95 | 77730.92 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 963 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 963 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200682 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 34081.14 | 3534.34 | 37615.48 | 37615.49 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 1058 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-08-04 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 922 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200683 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 43432.63 | 796.33 | 44228.96 | 44228.97 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 924 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2011 | 14/02/2012 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 924 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200684 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 39841.73 | 7968.35 | 47810.08 | 47810.04 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 56 | 924 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 924 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200685 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 11266.3 | 2253.25 | 13519.55 | 13519.51 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 56 | 924 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/02/2012 | 16/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 924 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200686 | APOYO FAMILIAR 2013 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 10229.26 | 7501.46 | 17730.72 | 17730.71 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 88 | 924 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 661 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213000 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2010 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 112700 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 168 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/01/2010 | 17/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213008 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2013 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 3268.97 | 2397.24 | 5666.21 | 5666.21 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO-SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 120 | 88 | 263 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
290910 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 5500 | 0 | 5500 | 0 | OSCAR ARMANDO RODAS ALARCON |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 7055 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-11 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
205457 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2014 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | varios | 147965 | 0 | 147965 | 72000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 970 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
207630 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD RODESIA, CTON. CHIQUIHUAT | SONSONATE | SONSONATE | CHIQUIHUAT | COM. RODESIA | 102441.76 | 0 | 102441.76 | 102441.76 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/07/2010 | 2010-08-11 | 33 ELECTRIFICACION | 4.82 | Km | BAJA | 0
256730 | TMC REPARACION DE CAMINOS Y CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES | SONSONATE | SONSONATE | LAS DELICIAS (ABSORBIDO POR A.U.) |  | 25200 | -3200 | 22000 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232120 | TMC, MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON LAS DELICIAS, LOTIFICACION SAN ANTONIO, AUP LA FINCONA | SONSONATE | SONSONATE | LAS DELICIAS (ABSORBIDO POR A.U.) | AUP LA FINCONA | 24000 | -1900 | 22100 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232100 | TMC, RECUPERACION Y REFORESTACIÓN DE ZONAS VERDES | SONSONATE | SONSONATE | LAS DELICIAS (ABSORBIDO POR A.U.) | AUP LA FINCONCA | 24000 | -3400 | 20600 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
207760 | ELECTRIFICACION CASERIO MONTERRICO | SONSONATE | SONSONATE | LAS TABLAS | MONTERRICO | 94753.88 | -21787.42 | 72966.46 | 72966.46 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 228 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/07/2010 | 2010-08-11 | 33 ELECTRIFICACION | 2.03 | Km | BAJA | 0
256690 | TMC REPARACIÓN DE CALLES CON VOCACIÓN TURÍSTICA | SONSONATE | SONSONATE | LOMA DEL MUERTO (ABSORBIDO POR A.U.) |  | 24000 | -1400 | 22600 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256710 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES CON VISIÓN TURÍSTICA | SONSONATE | SONSONATE | LOMA DEL MUERTO (ABSORBIDO POR A.U.) |  | 24000 | -2800 | 21200 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232130 | TMC, MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, LOMA DEL MUERTO, SAN ALFONSO | SONSONATE | SONSONATE | LOMA DEL MUERTO (ABSORBIDO POR A.U.) | CANTON LOMA DEL MUERTO, SAN ALFONSO Y SAN JUAN | 25800 | -3700 | 22100 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232110 | TMC, REPARACIÓN DE ZONAS VERDES: LOMA DEL MUERTO, SAN ALFONSO Y SAN JUAN (UTF) | SONSONATE | SONSONATE | LOMA DEL MUERTO (ABSORBIDO POR A.U.) | LOMA DEL MUERTO, SAN ALFONSO Y SAN JUAN | 26400 | -6000 | 20400 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
240790 | TMC EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES,CANTON MIRAVALLE,AUP SAN CRISTOBAL-MANZANO | SONSONATE | SONSONATE | MIRAVALLES |  | 27000 | 1700 | 28700 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
256750 | TMC REPARACIÓN DE CAMINOS Y CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES | SONSONATE | SONSONATE | MIRAVALLES |  | 24000 | -15800 | 8200 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256760 | TMC REPARACIÓN DE CAMINOS Y CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES | SONSONATE | SONSONATE | MIRAVALLES |  | 24000 | -15100 | 8900 | 30900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232140 | TMC, MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON MIRAVALLES, AUP SAN CRISTOBAL Y MANZANO | SONSONATE | SONSONATE | MIRAVALLES | AUP SAN CRISTOBAL Y MANZANO | 30000 | -100 | 29900 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256810 | TMC REPARACION DE CAMINOS Y CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES | SONSONATE | SONSONATE | SANTA EMILIA |  | 24000 | -7900 | 16100 | 56600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232090 | TMC, RECUPERACION DE ZONAS VERDES, AUP SANTA EMILIA Y LA VEGA | SONSONATE | SONSONATE | SANTA EMILIA | AUP SANTA EMILIA Y LA VEGA | 28800 | -3000 | 25800 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232190 | TMC, MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP, CANTON SANTA EMILIA Y LA VEGA | SONSONATE | SONSONATE | SANTA EMILIA | CANTON SANTA EMILIA Y LA VEGA | 28200 | -2300 | 25900 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
240740 | TMC CULTIVOS DE HORTALIZAS | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 24000 | 2800 | 26800 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240750 | TMC CULTIVOS DE HORTALIZAS Y REFORESTACION DE ZONAS VERDES | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 27000 | -8200 | 18800 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
240770 | TMC EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES CON VOCACION TURISTICA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 24000 | -300 | 23700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 40
240780 | TMC CULTIVOS DE HORTALIZAS | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 27000 | -1800 | 25200 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-11 | 2013-06-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
241550 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, SONSONATE, 2DA. CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2011 | 16/07/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
256740 | TMC REPARACION DE CAMINOS Y CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 25200 | -16000 | 9200 | 31800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256780 | TMC PINTURA MURALISTA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 24000 | -3000 | 21000 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
256820 | TMC PINTURA MURALISTA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 24000 | -4900 | 19100 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 4 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
258830 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SONSONATE DEL MTPS-PATI-173-3CV-CI | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 18280 | -6276.13 | 12003.87 | 12003.87 | WALDITRUDIS OLIVA JIMENEZ |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
267520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI SONSONATE, 7º CONVOCATORIA (3º AMPLIACION) | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 17500 | -482 | 17018 | 17018 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 | 21/12/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
232250 | TMC. PINTURA MURALISTA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | AREA URBANA | 27000 | -6500 | 20500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
232390 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SONSONATE 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | NO APLICA | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2011 | 30/10/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
232390 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SONSONATE 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | NO APLICA | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2011 | 2011-11-11 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
205010 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SIHUANANGO | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SIHUANANGO | 67113.24 | -9429.23 | 57684.01 | 57684.01 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 525 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-08 | 2009-09-11 | 33 ELECTRIFICACION | 2.84 | Km | BAJA | 0
238760 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SONSONATE, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 47550 | -4350 | 43200 | 43200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 317 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 317 | Capacitados | BAJA | 0
247470 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SONSONATE, 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 31350 | -3750 | 27600 | 27600 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 209 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 | 2012-01-04 | 103 CAPACITACIONES | 10 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
257650 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II SONSONATE, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 22500 | -784 | 21716 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 17/07/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259690 | ASISTENCIA TECNICA INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 29000 | -500.64 | 28499.36 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 275 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 17/08/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
259790 | BONO PRODUCTIVO DE INSERCION PRODUCTIVA PATI FASE II - SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 43500 | -8100 | 35400 | 43500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 275 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 17/07/2013 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
264920 | CAPACITACION PATI II PACSES SONSONATE 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 39450 | 4050 | 43500 | 43500 | INSTITUTO SALVADORE¥O DE ADMON.MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 290 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/06/2013 | 14/04/2013 | 103 CAPACITACIONES | 15 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
290560 | CAPACITACION PATI III, SONSONATE, 7A- CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 48000 | 0 | 48000 | 44800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 12A-PACSES - PATI- 2013 | 275 | 0 | 260 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/06/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 15 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
296880 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | 1975 | 0 | 1975 | 0 | REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 71541 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/08/2014 | 25/08/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
296890 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE 30 BOTIQUINES BÁSICOS DE EMERGENCIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | 1339.5 | 0 | 1339.5 | 0 | ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 71541 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 | 17/08/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 30 | BOTIQUIN | BAJA | 0
296900 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | 829 | 0 | 829 | 0 | PAYCO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 71541 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 | 2014-07-08 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
296910 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES/ ADQUISICIÓN DE 34 MEGÁFONOS | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | 1870 | 0 | 1870 | 0 | RADIO PARTS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 71541 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-08 | 2014-12-08 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
297950 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | 2734.88 | 0 | 2734.88 | 0 | OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 71541 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 | 2014-02-09 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
298700 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS DE TELA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | 1607 | 0 | 1607 | 0 | PROYECTOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 71541 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
298710 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIÓN | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | 19000 | 0 | 19000 | 0 | CONAUTO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 71541 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
248020 | RECARPETEO DE CALLES URBANAS DE SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS BARRIOS | 396600.54 | 22272.89 | 418873.43 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 24 | 4000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/08/2013 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 3587.82 | Metro Lineal | BAJA | 69
265420 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AVENIDA EL COLORADO, COLONIA LA PONDEROSA. | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIAS COLONIAS | 164390.5 | 21428.69 | 185819.19 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 42 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 | 2014-11-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.37 | Km | BAJA | 33
298720 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SONZACATE / HERRAMIENTAS Y MATERIAL BASICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA (COLCHONETAS) | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | 1125 | 0 | 1125 | 0 | INDUSTRIAS EL LIBANO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 25005 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2014 | 21/10/2014 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
200240 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN ALEGRIA 2008 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | 4576.5 | 0 | 4576.5 | 4576.51 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1778 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-09-10 | 2009-07-04 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1778 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
211060 | FORMULACION DE PROY MEJORAM CALLE A CENTRO ESCOLAR CTON POTRERILLO | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | 3587.98 | 0 | 3587.98 | 3587.98 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 876 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-12-06 | 27/07/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
240120 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | 4160 | 0 | 4160 | 4160 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 54 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 20/02/2012 | 13/07/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
247660 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVA A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE ALEGRÍA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | 10594.88 | 0 | 10594.88 | 10594.88 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 18/03/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
247730 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | 6969 | 0 | 6969 | 6969 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 15 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-01-03 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
210890 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CENTRO ESCOLAR POTRERILLO | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | POTRERILLO | 51146 | 0 | 51146 | 50846.11 | JUAN JOSE CAÑAS TORRES |  | 234-KFW CONVENIO IV | 80 | 45 | 311 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/08/2010 | 18/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.1 | Km | ALTA | 12
210891 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 210890 MEJORAM ACCESO CE POTRERILLO | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | POTRERILLO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 148 | 876 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2010 | 18/12/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
210893 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 210890 MEJORAMIENTO DE CALLE A CENTRO ESCOLA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | POTRERILLO | 2094 | 0 | 2094 | 1047 |  | LINARES CANANA INGENIEROS, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 95 | 45 | 311 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/08/2010 | 18/12/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
201051 | APOYO FAMILIAR 2009 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 117633 | 11825.85 | 129458.85 | 129458.85 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 26 | 1778 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-05-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1778 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201052 | APOYO FAMILIAR 2010 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 75189.61 | 6065.23 | 81254.84 | 81254.83 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1691 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1691 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201053 | APOYO FAMILIAR 2011 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 75972.09 | 1194.66 | 77166.75 | 77166.78 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 2012-02-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1709 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201054 | APOYO FAMILIAR 2012 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 71437.47 | 21904.13 | 93341.6 | 93341.66 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 14 | 1709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/02/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1709 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201056 | APOYO FAMILIAR 2013 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 32636.78 | 19865.87 | 52502.65 | 52502.65 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1199 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201057 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN ALEGRIA 2013 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 370300 | 0 | 370300 | 359700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1469 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 733 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201058 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ALEGRIA 2013 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 15961.81 | 9715.88 | 25677.69 | 25677.69 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 112 | 1709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 586 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
205577 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ALEGRIA 2014 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS. | 208925 | 0 | 208925 | 126760 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1756 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
211020 | ELECTRIFICACIÓN CTON MONTAÑITA, APASTEPEQUE Y OTROS ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | varios | 182088.81 | 0 | 182088.81 | 182088.81 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 75 | 0 | 690 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/08/2009 | 2010-11-05 | 33 ELECTRIFICACION | 6.47 | Km | ALTA | 0
268570 | CONCRETEADO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN SAN JOSÉ MONTAÑITAS. | USULUTAN | ALEGRIA | SAN JOSE LA MONTAÑITA | VARIOS CASERÍOS | 169913.96 | 11791.81 | 181705.77 | 0 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.65 | Km | ALTA | 35
207120 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN JUAN | USULUTAN | ALEGRIA | SAN JUAN | SAN JUAN | 51366.49 | -3580.25 | 47786.24 | 47786.25 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 15 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-07 | 25/10/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 2.04 | Km | ALTA | 0
211330 | ELECTRIFICACIÓN EN CANTON SAN JUAN II Y COLONIA AMERICA, ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | SAN JUAN | SAN JUAN II Y COLONIA AMERICA | 116809.32 | 0 | 116809.32 | 116809.32 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 50 | 0 | 334 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2009 |  | 33 ELECTRIFICACION | 5.73 | Km | ALTA | 0
200280 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN BERLIN 2008 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 10170 | 0 | 10170 | 10170 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2598 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2008 | 28/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 2598 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
232440 | PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIAPTIVO EN EL MUNICIPIO DE BERLÍN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 17970 | 0 | 17970 | 17969.99 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-10 | 2012-08-03 | 110 PLANEACION PARTICIPATIVA LOCAL | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
240140 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 4160 | 0 | 4160 | 4160 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 54 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 20/02/2012 | 13/07/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
249810 | FORMULACIÒN DE LA CONSTRUCCION DE MODULO DE ESPECIALIDADES DE LA UCSF - ESPECIALIZADA - BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 4890.83 | 0 | 4890.83 | 3912.67 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-05-11 | 2014-02-05 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261960 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 10215.11 | 0 | 10215.11 | 10215.11 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/06/2013 | 2013-10-10 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
268830 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 47250 | 0 | 47250 | 47250 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 304 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2013 | 15/08/2014 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
289880 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | CASCO URBAO | 193931.61 | 0 | 193931.61 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 660 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-01-07 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | ALTA | 120
212014 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 212010 MEJORAM SIST. AGUA RED CONDUCCIÓN Y DIS | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | CTON SANTANITA, CASA A ZACATE | 8446.63 | 0 | 8446.63 | 8446.63 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 3400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/10/2009 | 15/01/2010 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
211010 | INTRODUC ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA Y LOTIFICACIÓN LAS PERLITAS | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | LOTIFICACION LAS PERLITAS | 12959.8 | 0 | 12959.8 | 12959.8 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/08/2009 | 25/03/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.21 | Km | ALTA | 0
211040 | FORMULACION DE PROYEC. CONST. PASARELA PEATONAL EN CRIO RIO LOS BUEYES | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | RIO LOS BUEYES | 3365.24 | 0 | 3365.24 | 3365.24 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 230 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/08/2009 | 2009-01-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
215520 | MEJORAMIENTO EN LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SAP SANTA ANITA | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | SANTA ANITA | 889793.66 | 25837.61 | 915631.27 | 847482.69 | FERDINANDO DURAN MIRANDA | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 30 | 3105 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/10/2010 | 21/06/2011 | 30 AGUA POTABLE | 10.87 | Km | ALTA | 97
201080 | APOYO FAMILIAR 2008 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 83620 | 0 | 83620 | 83620 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 2598 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 2009-09-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2598 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201081 | APOYO FAMILIAR 2009 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 166855.8 | 16777.28 | 183633.08 | 183633.04 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 356 | 30 | 2598 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-10-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2598 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201082 | APOYO FAMILIAR 2010 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 106670.54 | 8995.76 | 115666.3 | 115666.31 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 2399 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2399 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201083 | APOYO FAMILIAR 2011 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 103454.25 | 1563.61 | 105017.86 | 105017.89 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2327 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 2012-02-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2327 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201084 | APOYO FAMILIAR 2012 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 99740.58 | 28861 | 128601.58 | 128601.58 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 14 | 2327 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/02/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2327 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201086 | APOYO FAMILIAR 2013 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 49104.88 | 29889.93 | 78994.81 | 78994.81 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 2327 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1804 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201087 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN BERLIN 2013 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 424600 | 0 | 424600 | 412900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 2051 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 1145 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201088 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN BERLIN 2013 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 24933.52 | 15176.93 | 40110.45 | 40110.45 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 112 | 2327 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 916 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
205627 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN BERLIN 2014 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS. | 313050 | 0 | 313050 | 197530 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2633 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
212270 | ELECTRIFICACION EN CANTON COLON CENTRO, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | COLON | VARIOS | 27890.1 | 0 | 27890.1 | 27890.1 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 104 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/04/2010 | 18/06/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 0.92 | Km | ALTA | 7
201621 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL COROZAL | USULUTAN | BERLIN | EL COROZAL |  | 195878.65 | 0 | 195878.65 | 195878.64 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 120 | 0 | 324 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/12/2011 | 17/04/2012 | 30 AGUA POTABLE | 6.9 | Km | ALTA | 125
210870 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CASERÍO RÍO LOS BUEYES | USULUTAN | BERLIN | EL COROZAL |  | 31380.94 | 0 | 31380.94 | 31081.05 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 100 | 0 | 261 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-07-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 24 | Metro Lineal | ALTA | 8
210871 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210870 CONST PASARELA CRIO RIO DE LOS BUEYES | USULUTAN | BERLIN | EL COROZAL | RIO DE LOS BUEYES | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 230 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-06-04 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
210873 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 210870 CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN | USULUTAN | BERLIN | EL COROZAL | RIO LOS BUEYES | 2524 | 0 | 2524 | 1262 |  | LINARES CANANA INGENIEROS, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 115 | 0 | 261 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2010 | 2013-05-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
208550 | FORMULACION DE LA ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MUÑOCES, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON | LOS MUÑOCES | 3725.14 | 0 | 3725.14 | 3725.14 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 30 | 0 | 425 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/02/2009 | 25/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
208551 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LOS MUÑOCES | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON | LOS MUÑOCES | 47125.24 | 0 | 47125.24 | 51980.69 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE C. V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 75 | 0 | 192 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/01/2010 | 2010-10-06 | 33 ELECTRIFICACION | 2.26 | Km | ALTA | 14
215350 | CONVERSION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MONOFASICO A BIFASICO EN TABLON | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON | TABLON, LOMA ALTA Y DELICIAS | 414415.16 | 41580.08 | 455995.24 | 455995.25 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 146 | 953 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/11/2010 | 23/05/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 10.45 | Km | ALTA | 20
210970 | INTRODUCCION ENERGÍA ELÉCTRICA CANTÓN EL TABLÓN, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON | VARIOS | 136710.21 | 0 | 136710.21 | 155054.01 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 720 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2009 | 2009-09-12 | 33 ELECTRIFICACION | 7.52 | Km | ALTA | 0
211000 | INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION EN ESCUELA Y CASERIO EL CHAPARRO | USULUTAN | BERLIN | LAS DELICIAS | EL CHAPARRO | 27824.67 | 0 | 27824.67 | 29008.8 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-11-08 | 15/12/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.71 | Km | ALTA | 0
244730 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CASERÍO EL CHAPARRO AL CANTÓN TALPETATE | USULUTAN | BERLIN | LAS DELICIAS | EL CHAPARRO | 2496.02 | 0 | 2496.02 | 2496.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 630 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 28/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 20 | Metro Lineal | ALTA | 4
210901 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO SAN FELIPE EL PAHUILAR, BERLÍN. | USULUTAN | BERLIN | SAN FELIPE | EL PAHUILAR | 160164.71 | 0 | 160164.71 | 160164.71 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 270 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , |  | 28/06/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 6.19 | Km | ALTA | 17
210900 | FORMULACIÓN ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN FELIPE EL PAHUILAR | USULUTAN | BERLIN | SAN FELIPE | SAN FELIPE EL PAHUILAR | 1893.44 | 0 | 1893.44 | 1893.44 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/04/2009 | 17/05/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
201661 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO ALEJANDRIA | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | ALEJANDRIA | 107993.55 | -5058.97 | 102934.58 | 102934.59 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 120 | 0 | 352 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-05-07 | 2010-06-10 | 30 AGUA POTABLE | 4.1 | Km | ALTA | 32
208520 | FORMULACION DE LA ELECTRIFICACION DEL CRIO ALEJANDRIA, CTON SAN FCO. | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | ALEJANDRÍA | 2924.86 | 0 | 2924.86 | 2924.86 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 30 | 0 | 325 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/02/2009 | 25/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
208521 | ELECTRIFICACION DEL CASERIO ALEJANDRÍA, CANTÓN SAN FRANCISCO | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | ALEJANDRÍA | 76080.47 | 0 | 76080.47 | 90654.98 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 178 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-11-01 | 21/04/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 4.28 | Km | ALTA | 14
214750 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ZAPOTE | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | EL ZAPOTE | 86920.59 | 0 | 86920.59 | 86920.59 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-10 | 20/05/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 3.66 | Km | ALTA | 7
214760 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JIMENEZ 1 Y 2 | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | JIMENEZ 1 Y 2 | 93611.04 | 0 | 93611.04 | 93611.04 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 378 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-10 | 20/05/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 4.03 | Km | ALTA | 16
248140 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN ISIDRO, BERLIN. | USULUTAN | BERLIN | SAN ISIDRO |  | 4864.37 | 0 | 4864.37 | 3891.49 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-07 | 17/01/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
208541 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN ISIDRO DE BERLÍN | USULUTAN | BERLIN | SAN ISIDRO | CASA DE ZINC, CASA DE ZACATE Y EL PLANON | 199854.76 | 0 | 199854.76 | 199854.76 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 340 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , |  | 29/06/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 6.89 | Km | ALTA | 22
219200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS BUEYES | USULUTAN | BERLIN | SAN ISIDRO | LOS BUEYES | 86620.3 | 0 | 86620.3 | 86620.3 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 75 | 0 | 330 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2011 | 16/12/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 5.95 | Km | ALTA | 17
208540 | FORMULACION DE LA ELECTRIFICACION EN CANTON SAN ISIDRO, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | SAN ISIDRO | varios | 1958.27 | 0 | 1958.27 | 1958.27 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 30 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/02/2009 | 25/03/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
201651 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO EL RECREO,CANTÓN LOMA ALTA | USULUTAN | BERLIN | SAN JUAN LOMA ALTA | EL RECREO | 405079 | 4274.32 | 409353.32 | 408163.44 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, SA DE | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 20 | 535 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/01/2012 | 2012-10-08 | 30 AGUA POTABLE | 7 | Km | ALTA | 125
262523 | POZO EXPLORATORIO-POZO PRODUCCION DE INTROD DE A.P. Y S.B. EN LOS CRIOS. SAN FELIPE, EL PAJUILAR, EL ZAPOTE DEL CANTÓN SAN FELIPE, CRIO.EL CIMARRON, LOS JIMENEZ, LOS CRUZES Y LOS YANES DEL CTON S.FCO, CRIO SAN LORENZO, LA MEDIA AGUA, COL. LA ESMERAL | USULUTAN | BERLIN | SAN LORENZO | VARIOS | 117999.12 | -58999.55 | 58999.57 | 58999.56 | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 120 | 0 | 2166 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/05/2013 | 17/07/2013 | 30 AGUA POTABLE | 250 | Metro Lineal | ALTA | 1
259300 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SANTA CRUZ | USULUTAN | BERLIN | SANTA CRUZ |  | 79068.75 | 0 | 79068.75 | 136159.82 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 |  | 33 ELECTRIFICACION | 4.7 | Km | ALTA | 33
210880 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CANTÓN TALPETATE | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES |  | 34365.8 | 0 | 34365.8 | 34065.91 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 100 | 0 | 951 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-07-06 |  | 43 PUENTES RURALES | 16 | Metro Lineal | ALTA | 8
210881 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210880 CONST PASARELA TALPETATE | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-06-04 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
211050 | FORMULACION DE PROY CONST PASARELA EN CANTON TALPETATE | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES |  | 3044.36 | 0 | 3044.36 | 3044.36 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/08/2009 | 2009-01-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
195011 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LOS TALPETATES, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES | NO APLICA | 45412.96 | 0 | 45412.96 | 45412.96 | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 75 | 0 | 299 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 23/12/2008 | 2009-08-03 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 610.51 | M2 | ALTA | 0
210883 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 210880 CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES | RIO DE LOS BUEYES | 2765 | 0 | 2765 | 1382.5 |  | LINARES CANANA INGENIEROS, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 115 | 0 | 951 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2010 | 2013-05-12 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
250070 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON TALPETATES | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES | TALPETATES | 5694.02 | 0 | 5694.02 | 4412.85 | CARLOS PASTRANA PALOMO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-12-11 | 24/09/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
250071 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON TALPETATES | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES | TALPETATES | 145221.4 | 311.05 | 145532.45 | 105049.75 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | MABA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 120 | 15 | 3628 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 26/05/2014 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 246.85 | M2 | ALTA | 23
211340 | ELECTRIFICACIÓN EN ESCUELA Y CASERÍOS DEL CANTÓN EL TALPETATE, BERLÍN | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES | VARIOS CASERIOS | 62006.56 | 0 | 62006.56 | 62006.56 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/07/2009 | 24/03/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 2.17 | Km | ALTA | 0
246570 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (HOY CONOCIDA COMO AVE GREGORIO MORALES) CANTÓN EL POZÓN | USULUTAN | CALIFORNIA | EL POZON | AVENIDA GREGORIO MORALES | 84739.4 | 0 | 84739.4 | 0 | CONSORCIO TERRACON, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 25 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/04/2014 | 15/08/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.25 | Km | MODERADA | 26
195031 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LA ANCHILA | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | 98005.39 | 0 | 98005.39 | 98005.38 | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 373 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/01/2009 | 2009-01-07 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 680.03 | M2 | ALTA | 0
200590 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CONCEPCION BATRES 2008 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | 7966.5 | 0 | 7966.5 | 7966.49 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2052 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2008 | 28/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 2052 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
240160 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | 3486 | 0 | 3486 | 3486 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 24/01/2012 | 23/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
297430 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | 28300 | 0 | 28300 | 14150 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
297431 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-10 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
255920 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE UCSF -ESPECIALIZADA DE CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | 5442.72 | 0 | 5442.72 | 5442.72 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2012 | 2013-03-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255921 | CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE ESPECIALIDADES DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA DE CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | 106960.4 | 0 | 106960.4 | 9865.6 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | ULISES MAURICIO CASTILLO CORTEZ | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 120 | 30 | 15904 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-07-07 |  | 10 AMPLIACION EN SALUD | 152.12 | M2 | ALTA | 19
201070 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 51924.21 | 0 | 51924.21 | 51924.2 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 1996 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 2009-09-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2052 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201071 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 118567.39 | 9246.58 | 127813.97 | 127813.95 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 356 | 30 | 2052 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-10-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2052 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201072 | APOYO FAMILIAR 2010 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 67396.82 | 5312.13 | 72708.95 | 72708.95 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 1904 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1904 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201073 | APOYO FAMILIAR 2011 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 73042.14 | 13438.19 | 86480.33 | 82955.49 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1587 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 182.3 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201074 | APOYO FAMILIAR 2012 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 58161.95 | 16588 | 74749.95 | 74749.99 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1439 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-12-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 182.3 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201076 | APOYO FAMILIAR 2013 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 40449.4 | 24621.37 | 65070.77 | 65070.77 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1823 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1315 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201077 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN CONCEPCION BATRES 2013 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 400600 | 0 | 400600 | 386200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1576 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/01/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 800 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201078 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CONCEPCION BATRES 2013 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 19686.4 | 11983.03 | 31669.43 | 31669.43 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 112 | 1823 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 640 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
205617 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CONCEPCION BATRES 2014 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS. | 227470 | 0 | 227470 | 144040 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1912 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
290760 | CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO MONTEFRESCO, CANTÓN EL CAÑAL | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | EL CAÑAL | VARIOS | 194274.85 | 0 | 194274.85 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1735 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/07/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.7 | Km | ALTA | 75
219250 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PEDREGAL ARRIBA Y ABAJO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | EL PARAIZAL | EL PEDREGAL ARRIBA Y ABAJO | 36436.78 | 0 | 36436.78 | 36436.78 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 95 | 310 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/07/2011 | 2011-12-12 | 33 ELECTRIFICACION | 1.98 | Km | ALTA | 12
206581 | AMPLIACION DE RED DE AP CASERIO PARAISAL ABAJO Y PARAISAL ARRIBA | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | EL PARAIZAL | PARAISAL | 186037.86 | 2060.98 | 188098.84 | 187827.08 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 0 | 1728 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-07-06 | 2010-01-10 | 35 AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 3.8 | Km | ALTA | 40
255940 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF-BASICA HACIENDA SAN JOSE, CANTON SAN ILDEFONSO, CONCEPCION BATRES, USULUTAN | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | HACIENDA NUEVA | HACIENDA NUEVA | 5633.94 | 0 | 5633.94 | 5633.93 | YESENIA GUADALUPE PINEDA GUERRERO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 2247 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/01/2013 | 2013-11-10 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
207380 | ELECTRIFICACION COLONIA EL PROGRESO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA ANCHILA |  | 78953.86 | -19530.47 | 59423.39 | 59423.39 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-07-07 | 19/10/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.77 | Km | ALTA | 0
219260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CONGO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA ANCHILA | EL CONGO | 54008.2 | 0 | 54008.2 | 56713.16 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 22 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/07/2011 | 2012-11-05 | 33 ELECTRIFICACION | 3.63 | Km | ALTA | 17
269010 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTONES LA ANCHILA, SAN FELIPE, SAN ANTONIO, SAN ILDEFONSO, EL PORVENIR Y EL CAÑAL. MUNICIPIO CONCEPCIÓN BATRES, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA ANCHILA | VARIOS CANTONES | 2396703.54 | 0 | 2396703.54 | 1394017.59 | INGENIERIA ASOCIADA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 360 | 0 | 4026 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-10-03 |  | 30 AGUA POTABLE | 70.14 | Km | ALTA | 272
269013 | SUPERVISION DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTONES LA ANCHILA, SAN FELIPE, SAN ANTONIO, SAN ILDEFONSO, EL PORVENIR Y EL CAÑAL. MUNICIPIO CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA ANCHILA | VARIOS CANTONES | 132000 | 0 | 132000 | 77206.8 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 375 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-10-03 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
213940 | ELECTRIFICACION EN CASERIO PASO HONDO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA DANTA | PASO HONDO | 73522.31 | 0 | 73522.31 | 73522.31 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 29 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-12 |  | 33 ELECTRIFICACION | 3.44 | Km | ALTA | 14
213930 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN PEDRO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA DANTA | SAN PEDRO | 68557.92 | 0 | 68557.92 | 68557.92 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 6 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-01-12 |  | 33 ELECTRIFICACION | 3.64 | Km | ALTA | 14
265780 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN COLONIA LAS BRISAS | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | COLONIA LAS BRISAS | 46024.06 | 0 | 46024.06 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 119 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/09/2013 | 21/11/2013 | 30 AGUA POTABLE | 0.47 | Km | MODERADA | 18
214730 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS ARADITAS | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | LAS ARADITAS | 29788.34 | -2564.85 | 27223.49 | 27223.49 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 30 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-09 | 13/12/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.43 | Km | MODERADA | 6
214720 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS NOVILLOS ABAJO | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | LOS NOVILLOS ABAJO | 75004.97 | -5163.44 | 69841.53 | 69841.53 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 95 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-09 | 13/12/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 4.77 | Km | MODERADA | 10
268020 | ADOQUINADO DE PASAJES N° 2 Y N° 5 DE COLONIA LA PALMERA, DEL CANTÓN LA PALMERA. | USULUTAN | EL TRIUNFO | LAS PALMERAS | COLONIA PALMERA | 72943.88 | 0 | 72943.88 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 990 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 | 14/03/2014 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.23 | Km | MODERADA | 55
237010 | CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN ANALCO | USULUTAN | EREGUAYQUIN | ANALCO |  | 107444.75 | 16102.53 | 123547.28 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1453 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-06-07 | 21/09/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.32 | Km | MODERADA | 45
265130 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | 12000 | 0 | 12000 | 0 | NOEL ISAI CHICA CLAROS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 45 | 6119 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 20/09/2013 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
292140 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EREGUAYQUIN | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | ANGEL ANTONIO MARTINEZ GRANADOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 6119 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/01/2014 | 26/05/2014 | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
268000 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS LAJITAS, CANTÓN CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO |  | 182511.66 | 0 | 182511.66 | 182511.66 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 15 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-11 | 2014-07-05 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 156.99 | M2 | SEVERA | 97
268003 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS LAJITAS, CANTÓN CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO |  | 16000 | 0 | 16000 | 16000 |  | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-11 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
268003 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS LAJITAS, CANTÓN CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO |  | 16000 | 0 | 16000 | 16000 |  | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/12/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
290800 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR COLONIA VISTA HERMOSA, CASERIO CEIBILLAS, CANTÓN CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO |  | 261213.92 | 0 | 261213.92 | 261213.92 | MAURICIO ERNESTO MARTINEZ FERNANDEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 45 | 800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-01 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 542.69 | M2 | SEVERA | 97
290801 | CAJA CHICA DE PROYECTO REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR COLONIA VISTA HERMOSA, CASERIO CEIBILLAS, CANTÓN CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-01 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
290803 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR COLONIA VISTA HERMOSA, CASERIO CEIBILLAS, CANTÓN CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO |  | 11500 | 0 | 11500 | 11500 |  | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-01 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
268001 | CAJA CHICA DE PROYECTO REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS LAJITAS, CANTÓN CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO | LAS LAJITAS | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-11 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
195051 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR DEL CANTON EL CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO | NO APLICA | 141344.98 | 0 | 141344.98 | 141514.48 | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 169 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2009 | 18/05/2009 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 491.57 | M2 | SEVERA | 0
252230 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON EL ESCARBADERO | USULUTAN | ESTANZUELAS | EL ESCARBADERO |  | 4886.5 | 0 | 4886.5 | 3909.19 | RGUDIEL INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-05-11 | 21/01/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
252231 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN EL ESCARBADERO | USULUTAN | ESTANZUELAS | EL ESCARBADERO | EL ESCARBADERO | 136899.74 | 0 | 136899.74 | 0 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | CONSULTORES Y CONTRATISTAS DE INVERSIONES DE ING., SA DE CV | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 3272 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 20/10/2014 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M2 | SEVERA | 30
195041 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR FERNANDO PORTILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | 109994.77 | 0 | 109994.77 | 109994.76 | JUNTA DE EMPRESARIOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/01/2010 | 21/06/2010 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1256 | M2 | SEVERA | 0
199940 | SERVICIO ENTREGA DE TMC ESTANZUELAS 2008 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | 5847.06 | 6426.68 | 12273.74 | 12273.74 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1132 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 232 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
247170 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | 7861.25 | 0 | 7861.25 | 7861.25 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 | 25/01/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
247670 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVA EN MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | 9880 | 0 | 9880 | 9880 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-12-11 | 19/02/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
198751 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | No aplica | 145805.66 | 0 | 145805.66 | 145805.66 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 120 | 0 | 9901 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-09-02 | 30/05/2011 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 714.15 | M2 | SEVERA | 32
200760 | APOYO FAMILIAR 2008 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 84866.32 | 0 | 84866.32 | 84866.37 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1232 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-04 | 18/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1232 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200761 | APOYO FAMILIAR 2009 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 76953 | 7350.12 | 84303.12 | 84303.16 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 1232 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1232 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200762 | APOYO FAMILIAR 2010 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 67808.5 | 5469.89 | 73278.39 | 73278.43 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1051 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1051 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200763 | APOYO FAMILIAR 2011 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 71432.68 | 852.33 | 72285.01 | 72284.97 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1607 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 2012-02-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1607 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200764 | APOYO FAMILIAR 2011 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 44151.36 | 1693.48 | 45844.84 | 45844.83 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 14 | 1607 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/02/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1607 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200765 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 31640 | 1213.59 | 32853.59 | 32853.57 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 14 | 1607 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/02/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1607 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200766 | APOYO FAMILIAR 2013 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 18155.74 | 11051.32 | 29207.06 | 29207.06 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1607 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 667 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
212960 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN ESTANZUELAS 2010 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 278700 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 474 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2010 | 18/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212968 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ESTANZUELAS 2013 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 15177.87 | 9238.7 | 24416.57 | 24416.57 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 112 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
205507 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ESTANZUELAS 2014 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | varios | 148955 | 0 | 148955 | 70140 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 976 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
241970 | EMPEDRADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CASERÍO EL ESPINO CANTÓN LA CRUZ Y CANTÓN SAN PEDRO | USULUTAN | ESTANZUELAS | LA CRUZ | VARIOS CASERIOS | 145431 | 21813.49 | 167244.49 | 0 | M&M, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 20 | 754 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/12/2012 | 2013-08-04 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.54 | Km | SEVERA | 65
246500 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL, CANTÓN EL COYOLITO | USULUTAN | JIQUILISCO | EL COYOLITO | VARIOS | 6781.5 | 0 | 6781.5 | 6777.94 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 810 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-11 | 2012-11-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 1 | Km | MODERADA | 6
237710 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD | USULUTAN | JIQUILISCO | EL ROQUINTE |  | 30000 | -5000 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
226690 | TMC, MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD ISLA DE MENDEZ | USULUTAN | JIQUILISCO | ISLA DE MENDEZ | ISLA DE MENDEZ | 30000 | -2400 | 27600 | 27600 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 24/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226700 | TMC, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE COMUNIDAD ISLA DE MENDEZ Y SU PLAYA | USULUTAN | JIQUILISCO | ISLA DE MENDEZ | PLAYA DE ISLA DE MENDEZ | 30000 | -5100 | 24900 | 24900 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 24/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
237720 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD EL BAMBU | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -2900 | 27100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237730 | TMC EL BAMBU LIMPIO Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -8900 | 21100 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
247520 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO, 2DA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 62250 | -7050 | 55200 | 55200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 415 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 22 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
249440 | CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA NUEVO AMANECER (ESPECIALIDAD EN SALUD RENAL) | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 990273.31 | 49644.95 | 1039918.26 | 902317.66 | DELFOS, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 180 | 60 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2012-03-09 | 13/07/2013 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 1325.45 | M2 | MODERADA | 136
252520 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD LA LINEA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -8500 | 21500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252530 | TMC MEJORANDO CAMINOS PARA EL BIENESTAR DE MIS VECINOS I | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -3300 | 26700 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252540 | TMC MEJORANDO CAMINOS PARA EL BIENESTAR DE MIS VECINOS II | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -6500 | 23500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252570 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD LAS MARGARITAS | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -4000 | 26000 | 26000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252610 | TMC MI BARRIO LIMPIO Y SALUDABLE, EL CALVARIO-LOS TANQUES | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -9800 | 20200 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252620 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD CEIBA DOBLADA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -2100 | 27900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252650 | TMC LA LINEA, LIMPIA Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -3400 | 26600 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252680 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD LAS MARGARITAS I | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -3800 | 26200 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252870 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA Y SALUDABLE, NUEVA ESPERANZA-EL CENTRO | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -900 | 29100 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
252920 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD LAS MARGARITAS II | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | 1500 | 31500 | 31500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-06 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
253520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL JIQUILISCO 3ERA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-06 | 2012-03-12 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
258960 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL INTEGRAL DE JIQUILISCO DEL MTPS-PATI-185-3CV-CI | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 18280 | -11882 | 6398 | 6398 | AMBAR JOHANNA JUAREZ SANTAMARIA |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 16/04/2013 | 18/11/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
259160 | CAPACITACIÓN PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO, 3ERA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 65100 | 0 | 65100 | 61800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 434 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 22 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
259850 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 7463.5 | 0 | 7463.5 | 7463.5 | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 12 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
259851 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 29684.47 | 0 | 29684.47 | 29684.47 | DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 6 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
259852 | ADQUISICION EQUIPO MÉDICO (NEBULIZADOR) PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 977.08 | 0 | 977.08 | 977.08 | HOSPIMEDIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2013 | 2013-04-11 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
260770 | TMC MEJORANDO CAMINOS PARA UN FUTURO MEJOR, LA GAVIOTA. | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -5500 | 24500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
260780 | TMC MEJORANDO LOS CAMINOS DE MI COMUNIDAD VISTA HERMOSA. | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -5600 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
260790 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD VISTA HERMOSA. | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -1700 | 28300 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
260810 | TMC LA GAVIOTA II LIMPIA Y SALUDABLE. | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -3900 | 26100 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Familias Atendidas | MODERADA | 50
260820 | TMC MI VISTA HERMOSA II ETAPA LIMPIA Y SALUDABLE. | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -1900 | 28100 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
260830 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD LA GAVIOTA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -6400 | 23600 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
260840 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD VISTA HERMOSA. | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -400 | 29600 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
261870 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO, 4TA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 | 2013-02-08 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
264550 | EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO PARA U. DE S. FAMILIAR NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 9370 | 0 | 9370 | 9370 | ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 2013-01-08 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
264560 | INSTRUMENTAL PARA LA U. DE SALUD FAMILIAR NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 835.11 | 0 | 835.11 | 835.11 | DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 31/07/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
264570 | EQUIPO ODONTOLÓGICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA U. DE SALUD FAMILIAR NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 1982.65 | 0 | 1982.65 | 1982.65 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 16/07/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 3 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
264580 | INSTRUMENTAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA U. DE SALUD FAMILIAR NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 3120 | 0 | 3120 | 3120 | TECNICA INTERNATIONAL, S.A DE C.V |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 2013-08-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
264590 | EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA U. DE SALUD FAMILIAR NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 14961.1 | 0 | 14961.1 | 14961.1 | OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 2013-01-08 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 3 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
264600 | EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA U. DE SALUD FAMILIAR NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 5925.9 | 0 | 5925.9 | 5925.9 | CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 15/07/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
264610 | EQUIPO MÉDICO Y EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA U. DE SALUD FAMILIAR NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 12750 | 0 | 12750 | 12750 | MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 2013-09-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
264620 | EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO CLINICO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA U. DE SALUD FAMILIAR NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 42505.16 | 0 | 42505.16 | 42505.16 | SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 19/07/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
264630 | EQ. MÉDICO, EQ. LABORATORIO CLÍNICO, EQ. PARA FISIOTERAPIA, MOBILIARIO CLÍNICO, MOBILIARIO DE OFICINA, EQ. ELECTRODOMÉSTICO, EQ. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQ. DE OFICINA PARA U. DE SALUD NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 66374.31 | 0 | 66374.31 | 0 | IMPORTACIONES GLOBALES, S.A DE C.V |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 15/07/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
265350 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO 4TA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 52650 | 0 | 52650 | 50850 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 351 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/04/2013 |  | 103 CAPACITACIONES | 18 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
265960 | ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO CLINICO PARA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 2086 | 0 | 2086 | 2086 | ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/06/2013 | 2013-11-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
265961 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 8490 | 0 | 8490 | 8490 | ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 4 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
265970 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRODOMÉSTICO PARA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 45 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 4 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
265990 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 4725 | 0 | 4725 | 4725 | D P G, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 45 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-05-07 | 2013-11-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 4 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 835 | 0 | 835 | 835 | MEDITECNIC, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2010 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 6 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLEMENTARIO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 9509 | 0 | 9509 | 9250 | MEDITECNIC, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-07 |  | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 4 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266040 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, SUMINISTROS GENERALES DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE OFICINA PARA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 19629 | 0 | 19629 | 19629 | CONTRATOS Y SUMINISTROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 45 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 2013-11-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 17 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266041 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA COMPLEMENTARIO, INSUMOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE OFICINA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 3766 | 0 | 3766 | 3766 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 45 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266070 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 3679 | 0 | 3679 | 3679 | SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 6 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266071 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLINICO COMPLEMENTARIO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 2938 | 0 | 2938 | 2938 | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 3 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266072 | ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO (BANCA Y CAMAS) PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 3960 | 0 | 3960 | 3960 | SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 32610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/09/2013 | 23/01/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266090 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 9179 | 0 | 9179 | 9179 | TECNICA INTERNATIONAL, S.A DE C.V |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 2013-11-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 29 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266100 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 1530 | 0 | 1530 | 1530 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 45 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 4 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266101 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO DE REPRODUCCIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 1695 | 0 | 1695 | 1695 | RADIO PARTS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 45 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE. ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 19/09/2013 | 22/10/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
266110 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FISIOTERAPIA PARA LA UCSFE NUEVO AMANECER | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 3382 | 0 | 3382 | 3382 | DADA DADA Y CIA, S.A DE C.V |  | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-07 | 2013-12-07 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | MODERADA | 0
289770 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO 5TA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 | 2014-09-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
293020 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO 5TA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 54600 | 0 | 54600 | 48150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 364 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/02/2014 |  | 103 CAPACITACIONES | 21 | CURSOS DE CAPACITACION | MODERADA | 0
295700 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 8550 | 0 | 8550 | 0 | SERGIO ISIDRO AGUILAR CALDERON |  | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/10/2014 |  | 21 REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
237780 | TMC MI COMUNIDAD BARDALES LIMPIA Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP BARDALES | 30000 | -5100 | 24900 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 103 CAPACITACIONES | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237790 | TMC CHAPEO, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE MI COMUNIDAD BARDALES | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP BARDALES | 30000 | -7200 | 22800 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237800 | TMC MEJORANDO CAMINOS PARA EL BIENESTAR DE MIS VECINOS EN EL BAMBU | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP EL BAMBU | 30000 | -9000 | 21000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237760 | TMC MI COMUNIDAD EL JAGUAL LIMPIO Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP EL JAGUAL | 30000 | -2700 | 27300 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237750 | TMC TRABAJANDO PARA MI COMUNIDAD LIMPIA Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP ROQUINTE | 30000 | -5600 | 24400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
237770 | TMC CHAPEO, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE MI COMUNIDAD TABURETE JAGUAL | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP TABURETE JAGUAL | 30000 | -8200 | 21800 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269630 | TMC ALFABETIZANDO MI BARRIO LA MERCED | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | BARRIO LA MERCED | 18000 | -1500 | 16500 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 30
269680 | TMC MI BARRIO LIMPIO Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | BARRIO LA MERCED | 30000 | -1200 | 28800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269640 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD, COLONIA PARADA 1 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | COLONIA PARADA 1 | 18000 | -2200 | 15800 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 30
269650 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD, COLONIA PARADA 2 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | COLONIA PARADA 2 | 18000 | -2100 | 15900 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 30
269660 | TMC MI COLONIA LIMPIA Y SALUDABLE, COLONIA PARADA 2 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | COLONIA PARADA 2 | 30000 | -10700 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269690 | TMC MI COLONIA PARADA N° 1 LIMPIA Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | COLONIA PARADA N° 1 | 30000 | -10500 | 19500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269720 | TMC MEJORANDO LOS CAMINOS DE MI COMUNIDAD # 2 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | COLONIA PARADA N° 1 | 30000 | -12500 | 17500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269700 | TMC MEJORANDO LOS CAMINOS DE MI COMUNIDAD # 1 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | COLONIA PARADA N° 2 | 30000 | -9600 | 20400 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269670 | TMC MI COLONIA QUINTANILLA LIMPIA Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | COLONIA QUINTANILLA | 30000 | -3900 | 26100 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
269730 | TMC MEJORANDO LOS CAMINOS DE MI COMUNIDAD # 3 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | COLONIA QUINTANILLA | 30000 | -3200 | 26800 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-10 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
238530 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL JIQUILISCO 2DA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | JIQUILISCO | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 3 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 2012-04-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
238630 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO, 1RA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | JIQUILISCO | 49500 | 0 | 49500 | 49500 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 356 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 |  | 103 CAPACITACIONES | 356 | Capacitados | MODERADA | 0
261040 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD LA GAVIOTA I | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | LA GAVIOTA I | 30000 | -5300 | 24700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226870 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL JIQUILISCO 1RA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | NO APLICA | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/03/2011 | 24/09/2011 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 0
245200 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A COLONIA PARADA N° 1 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | 7549.78 | 0 | 7549.78 | 7549.78 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1125 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-12 | 23/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 800 | Metro Lineal | MODERADA | 6
246470 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE HACIA COLONIA SAN NICOLÁS | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | 4158.41 | 0 | 4158.41 | 4136.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 837 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-12 | 2012-07-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 2800 | M2 | MODERADA | 6
296340 | ADQUISICIÓN DE UN MINI CARGADOR PARA GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | 34691 | 0 | 34691 | 0 | TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 21 | 0 | 47784 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/07/2014 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | MODERADA | 0
296360 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | 12000 | 0 | 12000 | 0 | LEONARDO ADAN CACERES GALVEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 47784 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-07 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
237810 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD PARA UN FUTURO MEJOR | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS AUP | 30000 | -3600 | 26400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/03/2012 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 50
197471 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO | USULUTAN | JIQUILISCO | SALINAS DE SISIGUAYO | SISIGUAYO | 83802.38 | 0 | 83802.38 | 83802.38 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | IVIS NOEMI DURAN MIRANDA | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 1052 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-07-12 | 2010-01-03 | 9 REPARACION EN SALUD | 303 | M2 | MODERADA | 16
226760 | TMC, CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y SENSIBILIZACION EN MEDIO AMBIENTE A MI BARRIO LAS FLORES | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | BARRIO LAS FLORES | 30000 | -6900 | 23100 | 23100 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 24/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226740 | TMC, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD LA PAPALOTA | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | COMUNIDAD LA PAPALOTA | 30000 | -200 | 29800 | 29800 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 24/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226720 | TMC, MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD LAS FLORES | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | COMUNIDAD LAS FLORES | 30000 | -5400 | 24600 | 24600 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 24/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226710 | TMC, MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD VALLE NUEVO | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | COMUNIDAD VALLE NUEVO | 30000 | -5000 | 25000 | 25100 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 24/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
226730 | TMC, CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y SENSIBILIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE A MI COMUNIDAD | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | COMUNIDAD VALLE NUEVO | 30000 | -8200 | 21800 | 22200 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/03/2011 | 24/09/2011 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | MODERADA | 1
205060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL NUMERO | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | EL NUMERO | 34561.96 | 0 | 34561.96 | 34561.95 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 36 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/01/2009 | 13/05/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 1.87 | Km | MODERADA | 0
246380 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CASERÍO Y COL EL ENCANTO, CANTÓN TABURETE | USULUTAN | JIQUILISCO | TABURETE JAGUAL | EL ENCANTO | 9786.26 | 0 | 9786.26 | 9772.2 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 765 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-11-12 | 31/01/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.5 | Km | MODERADA | 6
292300 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUCUAPA | USULUTAN | JUCUAPA | JUCUAPA | VARIOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GALLO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 0 | 18442 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/02/2014 |  | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
207830 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAS. VALLE VERDE | USULUTAN | JUCUAPA | LLANO GRANDE DE LAS PIEDRAS | VALLE VERDE | 6473.14 | -2271.73 | 4201.41 | 4201.41 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 34 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/10/2010 | 2010-12-11 | 33 ELECTRIFICACION | 0.57 | Km | MODERADA | 0
242610 | CONCRETEADO HIDRÁULICO, CALLE A CANTÓN LOMA SANTA CRUZ Y CALLE A CANTÓN EL CHILAMATE | USULUTAN | JUCUAPA | LOMA DE LA CRUZ | VARIOS CASERÍOS | 215604.98 | 0 | 215604.98 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 15 | 1907 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/05/2012 | 28/09/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.37 | Km | MODERADA | 94
245130 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CALLE EN CANTÓN PLAN GRANDE | USULUTAN | JUCUAPA | PLAN GRANDE | VARIOS | 3888.74 | 0 | 3888.74 | 3888.74 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 149 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-08-12 | 22/12/2011 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 133 | M3 | MODERADA | 6
211070 | FORMULACION PARA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO LAS FLORES | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO |  | 8697.06 | 0 | 8697.06 | 8697.06 | INGENIEROS CIVILES, SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 1750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-11-08 | 25/09/2009 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236930 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CASERÍO PUERTO CABALLO | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO |  | 106956.42 | 0 | 106956.42 | 106956.42 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 316 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/02/2012 | 2012-11-10 | 43 PUENTES RURALES | 0.01 | Km | ALTA | 24
236931 | CAJA CHICA PARA PROYECTO 236930 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CASERÍO PUERTO CABALLO | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/02/2012 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
236933 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 236930 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CASERÍO PUERTO CABALLO | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO |  | 7899.95 | 0 | 7899.95 | 7899.95 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/02/2012 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
290260 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS LA RINGLERA Y CASERÍO PUERTO CABALLO, CANTÓN EL JÍCARO | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO | LA RINGLERA Y PUERTO CABALLO | 71059.74 | 0 | 71059.74 | 71059.74 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 60 | 0 | 230 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 2.89 | Km | ALTA | 12
242770 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO SAN LUIS LA CHEPONA | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO | SAN LUIS LA CHEPONA | 59997.32 | 0 | 59997.32 | 59997.32 | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 30 | 28 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/07/2012 | 2012-11-09 | 33 ELECTRIFICACION | 2.25 | Km | ALTA | 21
243180 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AL CASERIO EL PLANTEL, HACIENDA LA CABAÑA, CANTON JUTAL | USULUTAN | JUCUARAN | EL JUTAL | EL PLANTEL | 56591.73 | 0 | 56591.73 | 56591.73 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 35 | 0 | 184 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/05/2012 | 19/10/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.79 | Km | ALTA | 28
259540 | EMPEDRADO, FRAGUADO, DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO HACIENDA LA CABAÑA, CANTÓN EL JUTAL. | USULUTAN | JUCUARAN | EL JUTAL | HACIENDA LA CABAÑA | 70065.75 | 13552.92 | 83618.67 | 0 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 55 | 2124 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-04 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.41 | Km | ALTA | 18
256320 | INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LOS LLANITOS, EL PROGRESO | USULUTAN | JUCUARAN | EL PROGRESO |  | 147308.67 | 23096.85 | 170405.52 | 170405.52 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 35 | 247 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 2013-05-12 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 485.12 | M2 | ALTA | 29
201685 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE PRODUCCIÓN PARA PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL ZAPOTE, CASERÍOS LA HUATERA Y EL CARRIZAL | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE |  | 15800.01 | 0 | 15800.01 | 15800.01 | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. |  | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 45 | 0 | 960 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 13/09/2012 | 26/10/2012 | 30 AGUA POTABLE | 60 | Metro Lineal | ALTA | 3
201711 | INTRODUCCIÓN DE AP EN CANTÓN EL ZAPOTE, CASERÍO AGUA FRÍA, JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE | AGUA FRÍA | 98132.04 | 629.45 | 98761.49 | 72570.21 | RCC INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 135 | 15 | 384 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-07-06 | 17/05/2011 | 30 AGUA POTABLE | 5.04 | Km | ALTA | 41
218220 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIOS EL CARRIZAL Y GUALORA | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE | CARRIZAL Y GUALORA | 3221.02 | 0 | 3221.02 | 3221.03 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2011 | 2011-11-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
201681 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTON EL ZAPOTE, CASERIO L | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE | HUATERA Y CARRIZAL | 254714.79 | 48623.55 | 303338.34 | 314476.98 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 105 | 24 | 960 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 22/11/2010 | 20/03/2013 | 30 AGUA POTABLE | 9.1 | Km | ALTA | 42
258510 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS EN MUNICIPALIDAD DE JUCUARÁN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | 7345 | 0 | 7345 | 7345 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-04-01 | 2013-04-04 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
258530 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE JUCUARÁN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | 8120.5 | 0 | 8120.5 | 8120.5 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/01/2013 | 19/04/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261123 | SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ENCANTADO | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | 6900 | 0 | 6900 | 6900 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 118 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 15/11/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
261210 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA A SER IMPARTIDA EN LA MUNICIPALIDAD DE JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | 10813.05 | 0 | 10813.05 | 10813.05 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-09 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
219240 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA BOCANITA, SALAMAR, SAGRADA FAMILIA Y COLONIA CONCEPCION | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | BOCANITA, SALAMAR, SAGRADA FAMILIA Y CONCEPCIO | 82809.75 | 0 | 82809.75 | 82809.75 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 207 | 405 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 25/07/2011 | 2012-07-05 | 33 ELECTRIFICACION | 6.83 | Km | ALTA | 20
262160 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE QUE DE COLONIA PUERTO CABALLO CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PUERTO CABALLO | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | COLONIA PUERTO CABALLO | 92148.85 | 9091.18 | 101240.03 | 0 | SIFRIDO GUATEMALA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 20 | 316 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/10/2013 | 2014-07-02 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.58 | Km | ALTA | 75
261120 | INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ENCANTADO | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | EL ENCANTADO | 140114.42 | 0 | 140114.42 | 140114.42 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 118 | 33 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 15/11/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | Aulas | ALTA | 30
261121 | CAJA CHICA DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ENCANTADO | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | EL ENCANTADO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 118 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 15/11/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218231 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS CONVENTOS | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | LOS CONVENTOS | 98723.83 | 0 | 98723.83 | 98723.83 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 69 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-09-07 | 2012-06-11 | 33 ELECTRIFICACION | 4.61 | Km | ALTA | 12
209880 | APOYO FAMILIAR 2009 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 98705.5 | 12116.31 | 110821.81 | 110821.84 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 334 | 31 | 2147 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/02/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2773 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209882 | APOYO FAMILIAR 2010 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 122945.6 | 9917.66 | 132863.26 | 132863.3 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 2191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2191 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209883 | APOYO FAMILIAR 2011 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 102920.4 | 1412.04 | 104332.44 | 104332.46 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2200 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209884 | APOYO FAMILIAR 2012 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 87138.82 | 18570.19 | 105709.01 | 105709.06 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 2200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2200 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209886 | APOYO FAMILIAR 2013 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 29816.33 | 34675.86 | 64492.19 | 64492.19 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 2200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1557 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210657 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JUCUARAN 2014 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 269070 | 0 | 269070 | 168885 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2263 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
218221 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL CARRIZAL Y GUALORA | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 54841.22 | 0 | 54841.22 | 54841.22 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 66 | 258 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/07/2012 | 25/10/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.23 | Km | ALTA | 12
243420 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 6078.14 | 0 | 6078.14 | 6078.14 |  | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 180 | 0 | 143 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-07 | 20/11/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236920 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ESCONDIDO | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA | EL ESCONDIDO | 73316.38 | 0 | 73316.38 | 73316.38 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 146 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/12/2011 | 22/08/2012 | 4 CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION PARV.Y BASICA | 2 | Aulas | ALTA | 18
236921 | CAJA CHICA PROYECTO 236920 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ESCONDIDO | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA | EL ESCONDIDO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/12/2011 | 22/08/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
236923 | SUPERVISIÓN PROYECTO 236920 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ESCONDIDO | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA | EL ESCONDIDO | 3600 | 0 | 3600 | 3600 |  | LUIS ALEXANDER PEREZ | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 146 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/12/2011 | 22/08/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
218230 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIO LOS CONVENTOS | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA | LOS CONVENTOS | 5024.43 | 0 | 5024.43 | 5024.43 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2011 | 2011-11-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
258700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LAS ISLAS, SAN SIMON, LA LEONA Y COLONIAS ALVARADO Y CISNEROS | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | EL CAULOTE | VARIOS | 63596.23 | 0 | 63596.23 | 63596.23 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 30 | 60 | 495 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 33 ELECTRIFICACION | 2.99 | Km | ALTA | 9
233940 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JOCOTILLO | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | EL JOCOTILLO |  | 218200.33 | 0 | 218200.33 | 218200.34 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 0 | 419 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 27/06/2011 | 2011-11-11 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1392.86 | M2 | ALTA | 35
242760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS CRUCES, CANTON MONTAÑITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LA MONTAÑITA | LOS CRUCES | 81144.38 | 0 | 81144.38 | 81144.38 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 69 | 385 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/07/2012 | 2012-06-11 | 33 ELECTRIFICACION | 3.34 | Km | ALTA | 10
252270 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON LA PUERTA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LA PUERTA |  | 5877.84 | 0 | 5877.84 | 5054.94 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-02 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256300 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LA PUERTA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LA PUERTA |  | 80128.81 | 0 | 80128.81 | 80128.81 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 62 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 20/03/2013 | 25/06/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 403.92 | M2 | ALTA | 14
256310 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS LLANITOS, CANTON LA PUERTA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LA PUERTA | LOS LLANITOS | 95971.62 | 0 | 95971.62 | 95971.62 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 79 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/10/2013 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 436.56 | M2 | ALTA | 16
249830 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF-BASICA CANTON HORCONES | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS HORCONES |  | 5684.71 | 0 | 5684.71 | 4832 | CARLOS PASTRANA PALOMO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-08-11 | 24/09/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
219270 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LEONA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS HORCONES | LA LEONA | 47200 | 0 | 47200 | 50671.48 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 234 | 330 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2011 | 2012-03-05 | 33 ELECTRIFICACION | 2.43 | Km | ALTA | 15
249831 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CASERIO SAN SIMON | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS HORCONES | SAN SIMON | 142923.03 | 0 | 142923.03 | 60171.39 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA SHADDAI, S.A. DE C.V. | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 120 | 28 | 2768 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-09-06 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 234.8 | M2 | ALTA | 23
200380 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN MERCEDES UMAÑA 2008 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | 10848 | 0 | 10848 | 10848 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2669 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2008 | 28/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 2269 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201167 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN MERCEDES UMAÑA 2013 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | 414000 | 0 | 414000 | 400600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 365 | 0 | 790 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/02/2013 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
201168 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MERCEDES UMAÑA 2013 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | 18335.39 | 11160.67 | 29496.06 | 29496.06 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 112 | 842 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
240170 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DE CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | 4160 | 0 | 4160 | 4160 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 54 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 20/02/2012 | 13/07/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
256100 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO PARA EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | 29964.15 | 0 | 29964.15 | 29964.15 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 198 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 22/04/2013 | 2013-05-11 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
258600 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS EL EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | 8995 | 0 | 8995 | 8995 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/04/2013 | 27/07/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
269710 | ADOQUINADO DE CALLE EN COLONIA CALDERÓN | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | COLONIA CALDERÓN | 54609.8 | 0 | 54609.8 | 0 | DESARROLLO Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 90 | 450 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.08 | Km | ALTA | 65
249870 | ADOQUINADO DE CALLE EN COLONIA LAS FLORES, MERCEDES UMAÑA. | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | COLONIA LAS FLORES | 55955.24 | 25748.82 | 81704.06 | 0 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 45 | 450 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2012 | 20/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.16 | Km | ALTA | 13
249880 | ADOQUINADO EN CALLE COLONIA SOLANO, MERCEDES UMAÑA, USULUTÁN | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | COLONIA SOLANO | 64448.91 | 10642.71 | 75091.62 | 0 | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 45 | 450 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/12/2012 | 26/06/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.2 | Km | ALTA | 13
208020 | ELECTRIFICACION EN CRIO EL MILAGRO, CTON SAN SIMON, MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | EL MILAGRO | 17991.65 | 0 | 17991.65 | 18584.91 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-08-12 | 2009-02-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.66 | Km | ALTA | 0
290700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS HERNÁNDEZ | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | LOS HERNÁNDEZ | 161030.97 | 0 | 161030.97 | 161030.97 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 0 | 275 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-05 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 405.52 | M2 | ALTA | 32
219280 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SAN JOAQUIN, EL IRA, EL SOCORRO Y LOS SARAVIA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | SAN JOAQUIN, EL IRA, SOCORRO Y SARAVIA | 51766.48 | 0 | 51766.48 | 51766.48 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 83 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2011 | 28/11/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 2.3 | Km | ALTA | 16
201160 | APOYO FAMILIAR 2008 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 73450 | 0 | 73450 | 73450 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 120 | 0 | 2669 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-03-11 | 2009-03-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2669 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201161 | APOYO FAMILIAR 2009 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 122040 | 11560.17 | 133600.17 | 133600.15 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 362 | 29 | 2669 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-05-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2669 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201162 | APOYO FAMILIAR 2010 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 73499.96 | 5919.04 | 79419 | 79419.04 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1653 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1653 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201163 | APOYO FAMILIAR 2011 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 70720.15 | 1164.11 | 71884.26 | 71884.28 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1591 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 2012-02-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1591 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201164 | APOYO FAMILIAR 2012 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 67644.06 | 18675.43 | 86319.49 | 86319.44 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 14 | 1591 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/02/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1591 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201166 | APOYO FAMILIAR 2013 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 32310.14 | 19667.04 | 51977.18 | 51977.18 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1591 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1187 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
205707 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN MERCEDES UMAÑA 2014 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS. | 206850 | 0 | 206850 | 125400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1739 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
214000 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN BENITO, SECTOR 1 Y 2 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SAN BENITO | SAN BENITO | 45422.53 | 0 | 45422.53 | 45422.53 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 365 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/08/2010 | 21/01/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.41 | Km | ALTA | 14
208220 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GUANACASTE LAS IGUANAS, CTON SANTA ANITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA |  | 62701.58 | 0 | 62701.58 | 63040.58 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 1 | 110 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2009 | 21/05/2009 | 33 ELECTRIFICACION | 2.19 | Km | ALTA | 0
254160 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UCSF BASICA CASERIO EL CENTRO | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | EL CENTRO | 5617.78 | 0 | 5617.78 | 4831.28 | RT INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-02 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
201731 | AGUA POTABLE PARA EL CASERIO LA HACIENDA DEL CANTÓN SANTA ANITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LA HACIENDA | 87445.4 | -72793.02 | 14652.38 | 14313.38 | JOSE MAX SANCHEZ RUBIO | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 120 | 86 | 253 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-01-02 |  | 30 AGUA POTABLE | 2.38 | Km | ALTA | 32
201732 | LETRINIZACIÓN EN CASERIO LA HACIENDA DEL CTON STA ANITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LA HACIENDA | 36231.02 | 0 | 36231.02 | 36231.02 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-08-02 | 25/03/2010 | 22 LETRINA ABONERA | 51 | Letrinas | ALTA | 24
206771 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA HACIENDA DEL CANTÓN SANTA ANITA Y EN COMUNIDAD LA MONTAÑITA DEL CANTÓN LA MONTAÑITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LA HACIENDA Y COMUNIDA LA MONTAÑITA | 684985.06 | 9654.9 | 694639.96 | 691854.23 | INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, SA DE CV | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 30 | 185 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-12-12 | 2012-09-06 | 30 AGUA POTABLE | 8.9 | Km | ALTA | 126
213990 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA HACIENDA SANTA ANITA Y EL JOCOTE | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LA HACIENDA Y EL JOCOTE | 64231.6 | 0 | 64231.6 | 64231.6 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 150 | 0 | 275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/08/2010 | 18/03/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 3.14 | Km | ALTA | 21
217500 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LAS AGUITAS, REYNALDIA Y TRES BOLAS DE ORO | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LAS AGUITAS, REYNALDIA, TRES BOLAS ORO | 99785.91 | 0 | 99785.91 | 99785.91 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 268 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/12/2010 | 2011-07-04 | 33 ELECTRIFICACION | 3 | Km | ALTA | 13
265250 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: EL ZAPOTE, EL CAMPO Y LA AJONJOLINERA DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO | USULUTAN | NUEVA GRANADA | AZACUALPIA DE GUALCHO |  | 383805.63 | 62250.48 | 446056.11 | 383805.63 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 126 | 423 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 4.61 | Km | SEVERA | 71
265251 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: EL ZAPOTE, EL CAMPO Y LA AJONJOLINERA DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPÍA DE GUALCHO | USULUTAN | NUEVA GRANADA | AZACUALPIA DE GUALCHO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
265253 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: EL ZAPOTE, EL CAMPO Y LA AJONJOLINERA DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPÍA DE GUALCHO | USULUTAN | NUEVA GRANADA | AZACUALPIA DE GUALCHO |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
265230 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: LOS MANGOS, CASCO LA HACIENDA Y EL TANQUE DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO | USULUTAN | NUEVA GRANADA | AZACUALPIA DE GUALCHO | NUEVO GUALCHO | 394332.44 | 39410.03 | 433742.47 | 394332.44 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 126 | 557 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2013 |  | 30 AGUA POTABLE | 3.91 | Km | SEVERA | 71
265231 | CAJA CHICA DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: LOS MANGOS, CASCO LA HACIENDA Y EL TANQUE DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPÍA DE GUALCHO | USULUTAN | NUEVA GRANADA | AZACUALPIA DE GUALCHO | NUEVO GUALCHO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
265233 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: LOS MANGOS, CASCO LA HACIENDA Y EL TANQUE DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO | USULUTAN | NUEVA GRANADA | AZACUALPIA DE GUALCHO | NUEVO GUALCHO | 17995.53 | 0 | 17995.53 | 17995.53 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 29/07/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
211650 | ELECTRIFICACIÓN EN CRIO LA PALOMILLA, AZACUALPÍA Y EL CARRIZAL | USULUTAN | NUEVA GRANADA | LA PALOMILLA | SECTOR 1 Y 2 | 73332.19 | 0 | 73332.19 | 75708.75 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 168 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/03/2010 | 2010-10-06 | 33 ELECTRIFICACION | 4.16 | Km | SEVERA | 19
199710 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN NUEVA GRANADA 2008 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | 4665.33 | 0 | 4665.33 | 4665.32 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 983 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 983 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
261950 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS A SER IMPARTIDA EN MUNICIPALIDAD DE NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | 8185.9 | 0 | 8185.9 | 8185.9 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
261980 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE CICLO DE PROYECTO A SER IMPARTIDO ENN MUNICIPALIDAD DE NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | 7552.21 | 0 | 7552.21 | 7552.21 | ARTECA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-02-09 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
195061 | AMPLIACION Y MEJORA DEL C. ESCOLAR CASERIO CUATRO PUERTAS | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | CUATRO PUERTAS | 62455.27 | 0 | 62455.27 | 62794.27 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 56 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2009 | 28/05/2009 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 393.39 | M2 | SEVERA | 0
200460 | APOYO FAMLILIAR 2008 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 67713.96 | 0 | 67713.96 | 67714 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 983 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-04 | 18/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 983 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200461 | APOYO FAMILIAR 2009 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 60138.6 | 5790.58 | 65929.18 | 65929.21 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 983 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 983 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200462 | APOYO FAMILIAR 2010 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 54246.79 | 4375.9 | 58622.69 | 58622.72 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 828 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 828 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200463 | APOYO FAMILIAR 2011 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 57284.45 | 760.5 | 58044.95 | 58044.97 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 828 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-02-02 | 2012-02-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 828 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200464 | APOYO FAMILIAR 2012 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 34770.1 | 1333.65 | 36103.75 | 36103.7 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 14 | 828 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/02/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 828 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200465 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 23536.77 | 902.78 | 24439.55 | 24439.57 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 14 | 451 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/02/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 828 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200466 | APOYO FAMILIAR 2013 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 21068.28 | 10259.34 | 31327.62 | 31327.62 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 30 | 828 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 576 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
213080 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN NUEVA GRANADA 2010 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 215000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 392 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 18/02/2010 | 14/12/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
213088 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN NUEVA GRANADA 2013 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 10300.05 | 5015.67 | 15315.72 | 15315.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 30 | 484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/05/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
205197 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN NUEVA GRANADA 2014 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | varios | 136880 | 0 | 136880 | 46545 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 838 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-03-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
252380 | REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ | USULUTAN | NUEVA GRANADA | SAN JOSE |  | 170964.45 | 0 | 170964.45 | 170964.45 | MELVIN HECTOR MEMBREÑO AGUILUZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 15 | 262 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 20/08/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Aulas | SEVERA | 20
252381 | CAJA CHICA PROYECTO 252380 REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ | USULUTAN | NUEVA GRANADA | SAN JOSE |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 15 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 20/08/2013 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
252383 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSÉ | USULUTAN | NUEVA GRANADA | SAN JOSE |  | 7500 | 0 | 7500 | 7500 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 15 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-08-04 | 20/08/2013 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
252384 | FORMULACION PROYECTO 252380 REPARACION Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ | USULUTAN | NUEVA GRANADA | SAN JOSE |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 0 | 262 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/08/2012 | 27/10/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
211660 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS ROSAS, CANTON SAN JOSE | USULUTAN | NUEVA GRANADA | SAN JOSE | LAS ROSAS | 61662.82 | 0 | 61662.82 | 56181.19 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 273 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/03/2010 | 2010-02-07 | 33 ELECTRIFICACION | 2.36 | Km | SEVERA | 15
212300 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÓN EL DELIRIO | USULUTAN | OZATLAN | DELIRIOS |  | 212619.1 | 0 | 212619.1 | 212619.1 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1979 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 31/05/2010 | 22/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 3.6 | Km | ALTA | 58
212301 | FONDO CAJA CHICA DE PROYECTO 212300 MEJORAMIENTO CALLE CTÓN EL DELIRIO | USULUTAN | OZATLAN | DELIRIOS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 30 | 0 | 1979 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/05/2010 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
212303 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212300 MEJORAMIENTO DE CALLE A CTÓN EL | USULUTAN | OZATLAN | DELIRIOS |  | 7852.83 | 0 | 7852.83 | 7852.83 |  | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/05/2010 | 22/12/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 1
195121 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR LAS MILPAS, CTON JOYA DEL PILAR | USULUTAN | OZATLAN | JOYA DEL PILAR | LAS MILPAS | 54996.15 | 10179.35 | 65175.5 | 65175.5 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 140 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/12/2009 | 21/03/2010 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 477.18 | M2 | ALTA | 0
217800 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON LA POZA, MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA |  | 131825.27 | 0 | 131825.27 | 131825.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/03/2011 | 15/08/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3 | Aulas | ALTA | 51
217803 | SUPERVISION DE PROYECTO CÓDIGO 217800 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON LA POZA, MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA |  | 5869.71 | 0 | 5869.71 | 5869.71 |  | ZOILA REGINA ALVAREZ BUSTILLO | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/03/2011 | 15/05/2011 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3 | Aulas | ALTA | 1
217090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA EL MILAGRO Y CASERIO LOS MONTES | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA | EL MILAGRO Y LA POZA | 73774.22 | 0 | 73774.22 | 73774.22 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 292 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/03/2011 | 20/07/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 2.22 | Km | ALTA | 14
255930 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF- BASICA CANTON LA POZA | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA | LA POZA | 5627.73 | 0 | 5627.73 | 5627.73 | YESENIA GUADALUPE PINEDA GUERRERO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-05-11 | 2013-12-09 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255931 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON LA POZA | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA | LA POZA | 196600.05 | -2209.91 | 194390.14 | 165193.94 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 150 | 0 | 454 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-09-06 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M2 | ALTA | 35
217050 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS REYES, RAMIREZ, LAS FLORES Y LOS CUARENTA | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA | REYES, RAMIREZ, LAS FLORES Y CUARENTA | 113058.2 | 0 | 113058.2 | 113058.2 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 440 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 17/03/2011 | 15/06/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 3.51 | Km | ALTA | 22
252250 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON LAS TRANCAS | USULUTAN | OZATLAN | LAS TRANCAS |  | 6116.17 | 0 | 6116.17 | 2996.92 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/11/2012 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
259970 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LA ERMITA, CANTÓN LAS TRANCAS | USULUTAN | OZATLAN | LAS TRANCAS |  | 138402.65 | 0 | 138402.65 | 138402.65 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 45 | 110 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 2013-05-07 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2 | Aulas | ALTA | 35
259971 | CAJA CHICA REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LA ERMITA, CANTÓN LAS TRANCAS | USULUTAN | OZATLAN | LAS TRANCAS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 45 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 2013-05-07 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
259973 | SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LA ERMITA, CANTÓN LAS TRANCAS | USULUTAN | OZATLAN | LAS TRANCAS |  | 6730 | 0 | 6730 | 6730 |  | JORGE YUDIS AMAYA | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 45 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 2013-05-07 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
195071 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON LAS TRANCAS | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 68346.47 | 0 | 68346.47 | 68346.47 | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 223 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 29/01/2009 | 29/03/2009 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 401.02 | M2 | ALTA | 0
195101 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR AMADEO CEDILLOS | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 118858.48 | 0 | 118858.48 | 118858.48 | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 120 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/01/2009 | 29/05/2009 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 449.68 | M2 | ALTA | 0
200290 | SERVICIO ENTREGA DE TRANSFERNCIAS EN OZATLAN 2008 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 9661.5 | 0 | 9661.5 | 9661.5 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/10/2008 | 28/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 2465 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
239970 | IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 9950 | 0 | 9950 | 9950 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2012-10-02 | 2012-10-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 50 | Capacitados | ALTA | 0
240090 | USO Y APLICACIÓN DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 3498.01 | 0 | 3498.01 | 3498.01 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 17/01/2012 | 16/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
240220 | ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 17/01/2012 | 13/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25 | Capacitados | ALTA | 0
252200 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON JOYA DEL PILAR | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 6116.17 | 0 | 6116.17 | 2996.92 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/11/2012 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
244920 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUNETA EN EL BARRIO CANDELARIA DE OZATLÁN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | BARRIO CANDELARIA | 183685.37 | 0 | 183685.37 | 0 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 234 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/03/2012 | 25/06/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.45 | Km | ALTA | 84
201090 | APOYO FAMILIAR 2008 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 58004.05 | 0 | 58004.05 | 58004.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 135 | 0 | 2465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/10/2008 | 13/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2465 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201091 | APOYO FAMILIAR 2009 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 105847.25 | 8291.36 | 114138.61 | 114138.66 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 350 | 30 | 2465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2465 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201092 | APOYO FAMILIAR 2010 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 62582.7 | 4924.31 | 67507.01 | 67507.03 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 1754 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1754 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201093 | APOYO FAMILIAR 2011 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 72266.74 | 13192.95 | 85459.69 | 88984.58 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1737 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1754 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201094 | APOYO FAMILIAR 2012 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 54065.52 | 14453.6 | 68519.12 | 68519.11 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1754 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-12-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1754 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201096 | APOYO FAMILIAR 2013 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 38880.64 | 23666.35 | 62546.99 | 62546.99 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1754 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1264 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201097 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN OZATLAN 2013 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 350150 | 0 | 350150 | 340300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1465 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 697 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201098 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN OZATLAN 2013 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 17151.78 | 10440.2 | 27591.98 | 27591.98 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 112 | 1754 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 558 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
242710 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 110100 | 0 | 110100 | 110100 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 120 | 147 | 335 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/07/2012 | 20/03/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 5.1 | Km | ALTA | 11
205637 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN OZATLAN 2014 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS. | 220760 | 0 | 220760 | 134770 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1856 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-08-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
213410 | MEJORAMIENTO DE CALLE A COLONIA SANTA MONICA, MUNICIPIO OZATLAN, USULU | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 94223.99 | 0 | 94223.99 | 93924.1 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-05-05 | 2010-08-09 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.18 | Km | ALTA | 24
213411 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 213410 MEJORAMIENTO CALLE A COL STA MONICA | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-03-05 | 30/06/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
213411 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 213410 MEJORAMIENTO CALLE A COL STA MONICA | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-05-05 | 30/06/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
213413 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 213410 MEJORAMIENTO CALLE A COL STA MONICA | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 6816.33 | 0 | 6816.33 | 6816.32 |  | CARLOS JOSE VASQUEZ LOPEZ | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-05-05 | 15/08/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.12 | Km | ALTA | 1
265070 | INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA EN LOTIFICACION SAN ANTONIO, COLONIA TERMOPILAS, COLONIA LETICIA ALVAREZ, CASERIO LOS GUZMANES CALLE PRINCIPAL Y CASERIO SANTA ROSA DEL CANTON PALMITAL | USULUTAN | OZATLAN | PALMITAL |  | 68148.64 | 0 | 68148.64 | 68148.64 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 90 | 0 | 420 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 24/02/2014 |  | 33 ELECTRIFICACION | 2.68 | Km | ALTA | 10
201721 | AGUA P. EN CRIOS EL PALMITAL, LOS GUZMANES, LAS FLORES, COL INMACULADA | USULUTAN | OZATLAN | PALMITAL | EL PALMITAL, LOS GUZMANES, LAS FLORES Y OTRO | 588230.35 | 61209.66 | 649440.01 | 555357.35 | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 75 | 1794 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/12/2009 | 2011-03-06 | 30 AGUA POTABLE | 17 | Km | ALTA | 138
201722 | LETRINIZACION EN CRIOS EL PALMITAL, LOS GUZMANES, LAS FLORES, COL INMA | USULUTAN | OZATLAN | PALMITAL | LOS GUZMANES | 28582.6 | 0 | 28582.6 | 28582.6 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 42 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-08-02 | 25/03/2010 | 17 LETRINIZACION | 42 | Letrinas | ALTA | 28
254250 | ELECTRIFICACION CORRAL DE MULAS I Y II | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | CORRAL DE MULAS | CORRAL DE MULAS | 77866.38 | -17364.76 | 60501.62 | 60501.62 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/06/2013 | 19/09/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.9 | Km | MODERADA | 12
197541 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | CORRAL DE MULAS | NO APLICA | 105307.52 | 0 | 105307.52 | 105307.52 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 1804 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 23/11/2009 | 19/02/2010 | 9 REPARACION EN SALUD | 310.55 | M2 | MODERADA | 22
258650 | FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO EL TRIUNFO | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO |  | 17105 | 0 | 17105 | 13512.94 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 915-FONDOS FANTEL | 75 | 0 | 440 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/01/2013 |  | 16 CONSTR. NUEVA CENTROS CAPACITACION | 485.47 | M2 | MODERADA | 0
254210 | ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD HACIENDA CHAGUANTIQUE, PUERTO EL TRIUNFO | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | COMUNIDAD HACIENDA HAGUANTIQUE | 47346.81 | -2433.4 | 44913.41 | 44913.41 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 27 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-03-05 | 16/08/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 64 | ACOMETIDA DOMICILIAR | MODERADA | 10
292480 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LOS GERANIOS DE LOTIFICACIÓN EL SITIO. | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | 85250 | 0 | 85250 | 0 | SUMINISTROS Y EDIFICACIONES EL PACIFICO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/10/2014 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.26 | Km | MODERADA | 18
194751 | INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO EN CANTON BUENOS AIRES | USULUTAN | SAN AGUSTIN | BUENOS AIRES | NO APLICA | 49137.83 | 0 | 49137.83 | 55560.65 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, SA DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-05-12 | 15/03/2009 | 30 AGUA POTABLE | 0.18 | Km | SEVERA | 0
250470 | MEJORAMIENTO DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO DE CRIO. VALLE ESCONDIDO QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR CANTÓN BUENOS AIRES | USULUTAN | SAN AGUSTIN | BUENOS AIRES | VALLE ESCONDIDO | 110290.71 | -0.01 | 110290.7 | 110290.7 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 30 | 118 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 18/03/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.51 | Km | SEVERA | 24
250471 | CAJA CHICA PROYECTO 250470 MEJOR. DE CALLE Y CONST. DE OBRA DE PASO DE CRIO. VALLE ESCONDIDO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | BUENOS AIRES | VALLE ESCONDIDO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
250473 | SUPERVISION PROYECTO 250470 MEJOR. DE CALLE Y CONSTR. DE OBRA DE PASO DE CRIO. VALLE ESCONDIDO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | BUENOS AIRES | VALLE ESCONDIDO | 5688.48 | 0 | 5688.48 | 5688.48 |  | JOSE LUIS AVILES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
194731 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL COROZO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | EL COROZO | EL COROZO | 62164 | 0 | 62164 | 62503 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 100 | 0 | 97 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-05-12 | 15/03/2009 | 30 AGUA POTABLE | 0.79 | Km | SEVERA | 0
198830 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON EL COROZO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | EL COROZO | NO APLICA | 66328.57 | 0 | 66328.57 | 66328.56 | JRC ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 100 | 0 | 288 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/12/2009 | 22/03/2010 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | SEVERA | 0
268150 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN JOCOTE | USULUTAN | SAN AGUSTIN | EL JOCOTE |  | 83051.72 | 0 | 83051.72 | 83051.72 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 75 | 0 | 270 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-11-09 |  | 33 ELECTRIFICACION | 5.9 | Km | SEVERA | 19
236510 | MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CENTRO ESCOLAR EL RODEO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA |  | 191656.88 | 0 | 191656.88 | 191656.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 355 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/01/2012 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.95 | Km | SEVERA | 35
236511 | CAJA CHICA PROYECTO 236510 MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CENTRO ESCOLAR EL RODEO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
236513 | SUPERVISION PROYECTO 236510 MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CENTRO ESCOLAR EL RODEO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA |  | 9895.19 | 0 | 9895.19 | 9895.19 |  | WILBER EDGARDO ZAPATA FUENTES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-03-10 | 31/01/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
236910 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LOS PATIOS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA |  | 94948.17 | 0 | 94948.17 | 94948.17 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 134 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2011 | 19/02/2012 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 0.96 | Km | SEVERA | 24
194721 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PATIOS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA | CASERIO LOS PATIOS | 38383.83 | 0 | 38383.83 | 39570.33 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 131 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-12 | 16/03/2009 | 30 AGUA POTABLE | 0.91 | Km | SEVERA | 0
236911 | CAJA CHICA PROYECTO 236910 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LOS PATIOS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA | LOS PATIOS | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2011 | 19/02/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
236913 | SUPERVISIÓN PROYECTO 236910 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LOS PATIOS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA | LOS PATIOS | 5900 | 0 | 5900 | 5900 |  | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 21/11/2011 | 19/02/2012 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
194741 | INTRODUCCION SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN CANTON GALINGAGUA | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA | NO APLICA | 103044.54 | -1916.03 | 101128.51 | 105299.57 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, SA DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 0 | 133 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-05-12 | 15/03/2009 | 30 AGUA POTABLE | 0.77 | Km | SEVERA | 0
218950 | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JOBAL-ARROZA | USULUTAN | SAN AGUSTIN | JOBAL ARROZALES |  | 129662.96 | 0 | 129662.96 | 129662.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 19/05/2011 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1.35 | Km | SEVERA | 32
218951 | CAJA CHICA DE PROYECTO 218950 MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO A CENTRO E | USULUTAN | SAN AGUSTIN | JOBAL ARROZALES |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 19/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
218953 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 218950 MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO A CENTRO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | JOBAL ARROZALES |  | 5930.4 | 0 | 5930.4 | 2965.2 |  | WILBER EDGARDO ZAPATA FUENTES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-04 | 19/05/2011 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
236710 | ELECTRIFICACION EN CANTON LA CEIBA | USULUTAN | SAN AGUSTIN | LAS CEIBAS | LA CEIBA | 121514.74 | 0 | 121514.74 | 121514.74 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2012 | 2013-11-02 | 33 ELECTRIFICACION | 7.23 | Km | SEVERA | 18
193751 | MEJORA DE CAMINO DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR LOS PLANES | USULUTAN | SAN AGUSTIN | LOS PLANES | NO APLICA | 38665 | 0 | 38665 | 38665 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 100 | 0 | 1100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , |  | 2010-10-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.23 | Km | SEVERA | 0
193761 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR VILLA ESPAÑA | USULUTAN | SAN AGUSTIN | LOS PLANES | VILLA ESPAÑA | 89284 | 0 | 89284 | 89284 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 100 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , |  | 2010-09-06 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.3 | Km | SEVERA | 0
199880 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN AGUSTIN 2008 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 4409.04 | 1469.53 | 5878.57 | 5878.56 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 929 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/09/2008 | 31/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 929 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
225301 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225301 EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTRO ESCOLAR LA BENDICIÓN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-05 | 2011-02-08 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
225303 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 225300 EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTRO ESCOLAR LA BENDICIÓN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 6400 | 0 | 6400 | 6400 |  | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-05 | 2011-02-08 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
240190 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 3498.01 | 0 | 3498.01 | 3498.01 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 17/01/2012 | 16/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | SEVERA | 0
259090 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 18084.1 | 0 | 18084.1 | 18084.1 | CONSORCIO FUNDAUNGO-SACDEL-FUNDAMUNI |  | 234-KFW CONVENIO IV | 179 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-03-04 | 28/09/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
268190 | UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA EUCALIPTO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 153676.72 | 0 | 153676.72 | 153676.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 120 | 2635 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2013 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 334.94 | M2 | SEVERA | 25
268191 | CAJA CHICA DE PROYECTO UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA EUCALIPTO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/11/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
268193 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA EUCALIPTO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 8200 | 0 | 8200 | 8200 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2013 |  | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | DOCUMENTO | SEVERA | 0
194761 | INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD EL RODEO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | COMUNIDAD EL RODEO | 95041.11 | 0 | 95041.11 | 95380.1 | JUAN ADOLFO ZELAYA CHAVARRIA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-05-12 | 15/03/2009 | 30 AGUA POTABLE | 0.58 | Km | SEVERA | 0
198480 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LOS EUCALIPTOS, SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | COMUNIDAD EUCALIPTO | 18109.62 | 0 | 18109.62 | 18702.88 | PERFORACIONES Y TERRACERIAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 0 | 55 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-01-09 | 2009-08-04 | 33 ELECTRIFICACION | 0.88 | Km | SEVERA | 0
225300 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTRO ESCOLAR LA BENDICIÓN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | LA BENDICIÓN | 88194.71 | 0 | 88194.71 | 88194.71 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-04-05 | 2011-02-08 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1.79 | Km | SEVERA | 22
200660 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 63994.16 | 0 | 63994.16 | 63994.13 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 929 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-07-04 | 18/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 929 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200661 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 54412.39 | 3952.67 | 58365.06 | 58365.03 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 929 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 929 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200662 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 36347.72 | 2923.82 | 39271.54 | 39271.55 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 795 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 795 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200663 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 48579.83 | 8831.85 | 57411.68 | 57411.68 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 794 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 794 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200664 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 23545.26 | 0 | 23545.26 | 23545.29 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 794 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-12-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 794 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200665 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 10344.19 | 0 | 10344.19 | 10344.2 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 0 | 794 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-12-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 794 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
200666 | APOYO FAMILIAR 2013 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 16825.72 | 10241.74 | 27067.46 | 27067.46 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 794 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 547 | No. de Familias Atendidas | SEVERA | 0
209740 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CRIOS LOS MONTANO, EL JOVAL Y OTROS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 242371.05 | 0 | 242371.05 | 242371.05 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 463 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/05/2009 | 25/11/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 7.21 | Km | SEVERA | 0
212910 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SAN AGUSTÍN 2010 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 136900 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 231 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/01/2010 | 18/11/2010 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
212918 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN AGUSTÍN 2013 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 8022.21 | 4883.08 | 12905.29 | 12905.29 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 112 | 330 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 0
198761 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN AGUSTÍN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | no aplica | 88994.63 | 2257.92 | 91252.55 | 91252.55 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 126 | 0 | 4509 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2011-11-01 | 17/05/2011 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 562.15 | M2 | SEVERA | 16
205447 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN AGUSTIN 2014 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | varios | 121790 | 0 | 121790 | 59355 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 798 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 14/07/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | SEVERA | 1
207540 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GUILIGUISTE | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | LA CARIDAD | GUILIGUISTE | 84989.03 | -3031.44 | 81957.59 | 81957.58 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 60 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/07/2010 | 29/10/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 3 | Km | MODERADA | 0
261110 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DEL CANTÓN LA CARIDAD, JURISDICCIÓN DE SAN BUENAVENTURA, USULUTÁN. | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | LA CARIDAD | VARIOS CASERÍOS | 108110.28 | 0 | 108110.28 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 65 | 888 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-10-06 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.3 | Km | MODERADA | 35
292410 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | ANGEL ANTONIO MARTINEZ GRANADOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 4726 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/01/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | MODERADA | 0
244720 | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CANTÓN MUNDO NUEVO HACIA CASERÍO PUERTO MUNDO NUEVO | USULUTAN | SAN DIONISIO | MUNDO NUEVO | PUERTO MUNDO NUEVO | 6781.37 | 0 | 6781.37 | 6781.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 | 30/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 800 | Metro Lineal | BAJA | 6
197461 | AMPLIACION Y MEJORA DE UNIDAD DE SALUD DE PUERTO PARADA | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | PUERTO PARADA | 70115.64 | 13836.63 | 83952.27 | 83952.26 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 6952 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 25/08/2010 | 23/11/2010 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 277.42 | M2 | BAJA | 15
296730 | PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | ANGEL ANTONIO MARTINEZ GRANADOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 11 | 4945 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/07/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
216810 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON EL PALMO SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL PALMO |  | 92002.49 | 0 | 92002.49 | 92002.49 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-02 | 2011-10-05 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 276.48 | M2 | ALTA | 33
216811 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 216810 REHAB. C.E. EL PALMO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL PALMO |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2010-02-09 | 23/12/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 33
216813 | SUPERVISION PARA PROYECTO 216810 REHABILITACION DE C.E. EL PALMO SAN F | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL PALMO |  | 7202.49 | 0 | 7202.49 | 7202.49 |  | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-02 | 2011-10-05 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
198890 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CATON EL PALMO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL PALMO | N/A | 275181.95 | 0 | 275181.95 | 276644.53 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 150 | 77 | 606 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2008-03-03 | 13/10/2009 | 30 AGUA POTABLE | 10.3 | Km | ALTA | 0
201771 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÓN EL TABLÓN, CASERÍO LOS ESPINALES | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL TABLON | LOS ESPINALES | 19960.87 | 0 | 19960.87 | 19960.87 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 45 | 0 | 5 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/11/2011 | 2012-04-01 | 30 AGUA POTABLE | 0.8 | Km | ALTA | 10
236770 | ELECTRIFICACION CASERIO EL ZUNGANO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL ZUNGANO | CASERIO EL ZUNGANO | 23327.54 | -4025.19 | 19302.35 | 19302.35 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 26 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-02-10 | 22/11/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 26 | Acometidas | ALTA | 10
207620 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL POZON Y EL ZUNGANO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL ZUNGANO | EL POZON Y EL ZUNGANO | 22906.45 | -4155.45 | 18751 | 18751 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 60 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-07 | 25/10/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.62 | Km | ALTA | 0
244570 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE DE CANTÓN EL ZUNGANO CONDUCE A CASERÍO LA JOYA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL ZUNGANO | LA JOYA | 12441.63 | 0 | 12441.63 | 9331.22 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 396 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/01/2012 | 27/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.87 | Km | ALTA | 6
206712 | LETRINIZACIÓN EN COLONIA AGUILA ROJA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | JOBAL HORNOS |  | 20420.65 | 0 | 20420.65 | 20420.65 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 324 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-08-02 | 25/03/2010 | 22 LETRINA ABONERA | 32 | Letrinas | ALTA | 25
206711 | AMPLIACION RED AGUA P. EN COLONIA AGUILA ROJA, CANTON JOBAL HORNOS | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | JOBAL HORNOS | COLONIA AGUILA ROJA | 27676.02 | 0 | 27676.02 | 27676.02 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 90 | 0 | 1170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-08-02 | 25/03/2010 | 30 AGUA POTABLE | 1.01 | Km | ALTA | 15
207570 | ELECTRICACION EN CASERIO MONTESINOS Y LOS GANUZA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | JOBAL HORNOS | MONTESINOS Y GANUZA | 16823.91 | -1764.61 | 15059.3 | 15059.3 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 92 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-12-07 | 25/10/2010 | 33 ELECTRIFICACION | 1.03 | Km | ALTA | 0
206661 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LOS MORAGA, CANTÓN LA CRUZ | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LA CRUZ |  | 28931.73 | 0 | 28931.73 | 28931.73 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 60 | 0 | 45 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/11/2011 | 17/01/2012 | 30 AGUA POTABLE | 0.9 | Km | ALTA | 14
244580 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CANTÓN LA PEÑA CONDUCE A CASERÍO LOS CABEZONALES | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LA PEÑA | LOS CABEZONALES | 8159.56 | 0 | 8159.56 | 8159.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2012 | 14/02/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 0.6 | Km | ALTA | 6
227010 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS ALFARO, LOS LOVOS, LOS RODRIGUEZ Y SECTOR LA COLONIA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORCONES | LOS ALFARO, LOS LOVOS, LOS RODRIGUEZ Y COLONIA | 86473.02 | 0 | 86473.02 | 86473.02 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 141 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/08/2011 | 29/03/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 3.24 | Km | ALTA | 11
210220 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLES DE COLONIA SANTA FE, A CE CTON LOS HORNOS | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS |  | 216621.9 | 0 | 216621.9 | 216621.9 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/11/2009 | 2010-11-03 | 60 EMPEDRADO DE CALLES | 1.65 | Km | ALTA | 0
210221 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210220 CALLES COL STA FE | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-05-05 | 30/03/2010 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
210223 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210220 (LOS HORNOS) | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS |  | 10290 | 0 | 10290 | 10290 |  | EDWIN CONSTANTINO MOLINA CARDENAS | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/11/2009 | 2010-11-03 | 120 TRANSFERENCIAS DE APOYO | 1 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
201751 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA BOLSA, CTON LOS HORNOS | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS | LA BOLSA | 12913.73 | 0 | 12913.73 | 12913.72 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 45 | 152 | 66 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-08-02 | 24/08/2010 | 30 AGUA POTABLE | 0.62 | Km | ALTA | 12
201752 | LETRINIZACIÓN EN CASERIO LA BOLSA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS | LA BOLSA | 10017.13 | 0 | 10017.13 | 10017.13 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 66 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-08-02 | 2010-10-03 | 22 LETRINA ABONERA | 11 | Letrinas | ALTA | 6
200020 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN FRANCISCO JAVIER 2008 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 3744.6 | 0 | 3744.6 | 3744.61 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 789 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-10-10 | 23/03/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 789 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
240110 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNCIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 3498.01 | 0 | 3498.01 | 3498.01 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 17/01/2012 | 16/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
240240 | ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 30 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/01/2012 | 23/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25 | Capacitados | ALTA | 0
258440 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 23700 | 0 | 23700 | 23700 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 234-KFW CONVENIO IV | 165 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-03 |  | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
236780 | ELECTRIFICACION CASERIO AGUILA ROJA Y LOS GANUZA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | AGUILA RIJA Y LOS GANUZA | 22906.46 | -4798.16 | 18108.3 | 18108.3 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 115 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-02-10 | 22/11/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 23 | Acometidas | ALTA | 10
219220 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS AREVALOS I Y II, LOS MEJIA, EL TABLON, LOS IGLESIA Y LOS HIDALGO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | AREVALOS I Y II, MEJIAS, TABLON, IGLESIAS | 61606.91 | 0 | 61606.91 | 64778.34 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 220 | 235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2011 | 23/05/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 2.71 | Km | ALTA | 16
219230 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS SILVA, LOS CANTARITOS, EL MANGO Y COLONIA SANTA FE | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS SILVA, CANTARITOS, EL MANGO Y SANTA FE | 41509.18 | 0 | 41509.18 | 41509.17 | MARIO AMILCAR ORANTES ROSALES |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 49 | 155 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 18/07/2011 | 18/11/2011 | 33 ELECTRIFICACION | 1.98 | Km | ALTA | 11
200811 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 66256.56 | 4192.03 | 70448.59 | 70448.62 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 789 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/03/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 789 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200812 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 36722.13 | 2951.19 | 39673.32 | 39673.29 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 736 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 736 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200813 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 48184.12 | 8750.7 | 56934.82 | 56934.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1067 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 736 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200814 | APOYO FAMILIAR 2012EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 23803.59 | 0 | 23803.59 | 23803.59 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-12-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 736 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200815 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 8580.6 | 0 | 8580.6 | 8580.6 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 0 | 736 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-12-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 736 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
200816 | APOYO FAMILIAR 2013 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 16610.4 | 10110.68 | 26721.08 | 26721.08 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 540 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
213258 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO JAVIER 2013 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 9178.78 | 5587.08 | 14765.86 | 14765.86 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 214 | 112 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 6 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 0
245270 | RECAPETEO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES: 1A CALLE PONIENTE Y 1A AV. NORTE, 3A CALLE PONIENTE, 3A CALLE ORIENTE Y AV CUSCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS CASERÍOS | 119856.87 | 0 | 119856.87 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/02/2013 | 26/05/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.66 | Km | ALTA | 24
200810 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | varios | 54350.26 | 0 | 54350.26 | 54350.25 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 789 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2008 | 26/03/2009 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 789 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
204557 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FRANCISCO JAVIER 2014 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | varios | 121325 | 0 | 121325 | 59560 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 795 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
207860 | ELECTRIFICACION CANTON EL AMATE | USULUTAN | SANTA ELENA | EL AMATE |  | 32644.57 | -3218.22 | 29426.35 | 29426.35 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 140 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/11/2009 | 2010-05-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.16 | Km | ALTA | 0
218190 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIOS CHAVARRIA HUEZO, LOS ARIAS Y LOS QUINTANILLA | USULUTAN | SANTA ELENA | EL AMATE | CHAVARRIA HUEZO, ARIAS Y QUINTANILLA | 2715.26 | 0 | 2715.26 | 2715.26 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2011 | 2011-11-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255960 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE UCSF - BASICA CANTON EL AMATE | USULUTAN | SANTA ELENA | EL AMATE | EL AMATE | 5870.32 | 0 | 5870.32 | 3953.67 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-11 | 17/01/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
218200 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIO CAHAVEZ LOZANO | USULUTAN | SANTA ELENA | EL JOBO | CHAVEZ LOZANO | 1503.2 | 0 | 1503.2 | 1503.2 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2011 | 2011-11-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
259154 | FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN Y CASERÍOS DEL CERRO EL NANZAL Y LOS JOBOS | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NANZAL |  | 21973.13 | 0 | 21973.13 | 0 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 120 | 0 | 2784 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/12/2012 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
255950 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF - BASICA CANTON EL NANZAL | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NANZAL | EL NANZAL | 5870.32 | 0 | 5870.32 | 3953.67 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-11 | 17/01/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
214680 | ELECT. CAS.MACHADO, CANT CERRO EL NANZAL COM NUEV. STA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NANZAL | MACHADO | 18333.07 | -1288.94 | 17044.13 | 17044.13 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 55 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/12/2011 | 27/02/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.64 | Km | ALTA | 6
248254 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERIOS SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NISPERAL |  | 11889.08 | 0 | 11889.08 | 4582.05 | MALMEX, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 120 | 0 | 2550 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROMAN VELASQUEZ VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-11-06 |  | 30 AGUA POTABLE | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
267760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL NISPERAL | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NISPERAL |  | 119044.78 | 0 | 119044.78 | 119044.78 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 0 | 207 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-07-07 |  | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 548.85 | M2 | ALTA | 22
258020 | MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON EL REBALSE | USULUTAN | SANTA ELENA | EL REBALCE |  | 108346.78 | 0 | 108346.78 | 108346.78 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 1362 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 26/12/2013 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.64 | Km | ALTA | 26
259820 | FORMULACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD BASICA CANTON EL VOLCAN | USULUTAN | SANTA ELENA | EL VOLCAN | CEIBA DEL NIÑO | 5871.77 | 0 | 5871.77 | 5046.43 | SERVICIOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1902 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-02 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
211851 | LETRINIZACIÓN EN CANTON EL VOLCAN, PIEDRA DE AGUA, CRIO RIV | USULUTAN | SANTA ELENA | EL VOLCAN | CRIO RIVAS | 217691.91 | 0 | 217691.91 | 217691.91 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 1938 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-08-02 | 2010-08-06 | 22 LETRINA ABONERA | 310 | Letrinas | ALTA | 76
218180 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIOS LOS GOMEZ, GAITAN Y LOS ORTICES | USULUTAN | SANTA ELENA | EL VOLCAN | GOMEZ, GAITAN Y LOS ORTECES | 2572.62 | 0 | 2572.62 | 2572.63 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2011 | 2011-11-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
207650 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TRES POSTES, CTON EL VOLCAN | USULUTAN | SANTA ELENA | EL VOLCAN | TRES POSTES | 20729.04 | -5205.07 | 15523.97 | 15523.97 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 32 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/11/2009 | 2010-05-03 | 33 ELECTRIFICACION | 0.85 | Km | ALTA | 0
214690 | ELEC.CAS.EL PATERNO BRANES Y PATERNO OTE. | USULUTAN | SANTA ELENA | JOYA ANCHA ARRIBA | EL PATERNO | 18078.71 | -861.62 | 17217.09 | 17217.09 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/12/2011 | 27/02/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 0.72 | Km | ALTA | 6
236630 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS CRUCES | USULUTAN | SANTA ELENA | LAS CRUCES |  | 157063.66 | 0 | 157063.66 | 157063.66 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 278 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 2012-07-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 764.32 | M2 | ALTA | 25
250220 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF BASICA CANTON LAS CRUCES, SANTA ELENA, USULUTAN | USULUTAN | SANTA ELENA | LAS CRUCES |  | 6969 | 0 | 6969 | 3902.63 | ARACELY ELIZABETH OLIVA |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-05-11 | 2014-08-01 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
250221 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN LAS CRUCES | USULUTAN | SANTA ELENA | LAS CRUCES | LAS CRUCES | 121700.42 | 6660.4 | 128360.82 | 69302.95 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | CONSULTORES Y CONTRATISTAS DE INVERSIONES DE ING., SA DE CV | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 21 | 2470 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2014-07-07 |  | 12 CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 140 | M2 | ALTA | 27
236360 | MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR ROBERTO EDMUNDO CANESSA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 92122.2 | 0 | 92122.2 | 92122.2 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 489 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2012 | 13/04/2012 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1212.68 | M2 | ALTA | 15
236640 | MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR HÉROES DE CHAPULTEPEC | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 111966.15 | 0 | 111966.15 | 111966.15 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 496 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/01/2012 | 2012-11-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 906.36 | M2 | ALTA | 16
239540 | MEJORAS Y AMPLIACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR LISANDRO ARÉVALO | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 145740.66 | 0 | 145740.66 | 145740.66 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 527 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-09-01 | 2012-07-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 7360.81 | M2 | ALTA | 19
239980 | IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 13400 | 0 | 13400 | 13400 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2012-10-02 | 2012-10-05 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 50 | Capacitados | ALTA | 0
240100 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNCIPIO DE SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 3486 | 0 | 3486 | 3486 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 23/01/2012 | 22/04/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10 | Capacitados | ALTA | 0
240230 | ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 10400 | 0 | 10400 | 10400 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 30 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 17/01/2012 | 16/05/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25 | Capacitados | ALTA | 0
237110 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS OSORIO | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | CASERIO LOS OSORIO | 176654.5 | 0 | 176654.5 | 176654.5 | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 55 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/02/2012 | 2012-12-04 | 2 AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 247.79 | M2 | ALTA | 28
218201 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS CHÁVEZ LOZANO | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | CHÁVEZ LOZANO | 71036.33 | 774.76 | 71811.09 | 71811.09 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 84 | 38 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/09/2012 | 2013-11-02 | 33 ELECTRIFICACION | 3.06 | Km | ALTA | 9
247270 | CONCRETEADO DE CALLES EN ZONA URBANA, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, USULUTÁN. | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIAS COLONIAS | 90000 | 0 | 90000 | 0 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2025 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/05/2013 | 2013-10-08 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.24 | Km | ALTA | 24
209850 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 188185.68 | 45261.92 | 233447.6 | 233447.6 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 181 | 31 | 3084 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/05/2009 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 3084 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209852 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 123282.29 | 9944.73 | 133227.02 | 133227.04 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 2197 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2197 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209853 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 100909 | 1422.61 | 102331.61 | 102331.64 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2157 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2157 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209854 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 92850.97 | 17427.76 | 110278.73 | 110278.74 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 73 | 2157 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 27/04/2013 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 2157 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
209856 | APOYO FAMILIAR 2013 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 28647.07 | 21485.31 | 50132.38 | 50132.38 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 120 | 91 | 2157 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1530 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
210837 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA ELENA 2014 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 263700 | 0 | 263700 | 161980 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 2217 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
211850 | POZO Y A. P. EN CTON EL VOLCÁN, PIEDRA DE AGUA, CRIO RIVAS Y DIV PROV. | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 442099.89 | 66751.5 | 508851.39 | 508851.36 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 180 | 21 | 1938 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-01-02 |  | 30 AGUA POTABLE | 13.47 | Km | ALTA | 90
218181 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS GÓMEZ, GAITÁN Y LOS ORTICES | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 79027.01 | 0 | 79027.01 | 79027.01 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 127 | 258 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/09/2012 | 20/03/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 2.8 | Km | ALTA | 15
218191 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS CHAVARRÍA HUEZO, LOS ARIAS Y LOS QUINTANILLA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 56700 | 0 | 56700 | 56700 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 98 | 234 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 19/09/2012 | 20/02/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1.93 | Km | ALTA | 12
243410 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS ELECTRICOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 7000 | 0 | 7000 | 6367.69 |  | JORGE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 18 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/09/2012 | 22/03/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
239560 | TMC LIMPIEZA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA 1 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 27000 | -7900 | 19100 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
239570 | TMC LIMPIEZA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA 2 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 27000 | -7900 | 19100 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
239580 | TMC MANTENIMIENTO DE RIO Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 27000 | -9400 | 17600 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 45
253510 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SANTA MARIA 3ERA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 2012-08-12 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
261260 | TMC ASEO Y LIMPIEZA EN MI COMUNIDAD III | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 21600 | 0 | 21600 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 36
261270 | TMC ASEO Y LIMPIEZA EN MI COMUNIDAD IV | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 21600 | -4000 | 17600 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 36
262270 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA 4TA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 10000 | 0 | 10000 | 9999.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 | 2013-10-08 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
266620 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 16500 | -300 | 16200 | 16200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 110 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-06 | 22/07/2013 | 103 CAPACITACIONES | 6 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
232210 | TMC, APRENDIENDO FONTANERIA PARA MEJORAR EL INGRESO DE LA COMUNIDAD | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | CAS. BERMUDEZ Y COL. EL CASTAÑO | 30000 | -10700 | 19300 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE LUIS CASTRO CORDERO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
261240 | TMC ASEO Y LIMPIEZA EN MI COMUNIDAD I | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | COLONIAS CASCO URBANO | 21600 | -3300 | 18300 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 36
261250 | TMC ASEO Y LIMPIEZA EN MI COMUNIDAD II | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | COLONIAS DEL CASCO URBANO | 21600 | -6000 | 15600 | 15700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-11-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 36
232420 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SANTA MARIA 1RA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | NO APLICA | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
238750 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA, 1RA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 11250 | -1200 | 10050 | 10050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2011 | 2012-11-01 | 103 CAPACITACIONES | 75 | Capacitados | BAJA | 0
239730 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA, 2DA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-10-10 | 2012-07-04 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 0
247600 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA, 2DA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 14550 | -1800 | 12750 | 12750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 97 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 16/02/2012 |  | 103 CAPACITACIONES | 5 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
259190 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA, 3ERA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 24750 | 0 | 24750 | 22950 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 165 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 28/09/2012 | 27/03/2013 | 103 CAPACITACIONES | 8 | CURSOS DE CAPACITACION | BAJA | 0
252880 | TMC COLONIAS LIMPIAS DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA USULUTAN | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIAS COLONIAS | 30000 | -2000 | 28000 | 28000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 2012-04-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
252890 | TMC COLONIAS LIMPIAS DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA II | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIAS COLONIAS | 30000 | -6200 | 23800 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 2012-04-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
252900 | TMC COLONIAS LIMPIAS DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA III | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIAS COLONIAS | 30000 | -100 | 29900 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 2012-04-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
252910 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA, USULUTAN | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIAS COLONIAS | 30000 | -6000 | 24000 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-06 | 2012-04-05 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 50
291900 | CORDÓN CUNETA Y ADOQUINADO COMPLETO EN SEGUNDA AVENIDA SUR Y NORTE, COLONIA LA CONSTANCIA N°2. | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIAS COLONIAS | 145437.27 | 0 | 145437.27 | 0 | JOSE ALFONSO PACAS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-02-07 |  | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.72 | Km | BAJA | 15
232200 | TMC, BRIGADAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y FAMILIAR | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIAS COMUNIDADES Y CASERIOS | 30000 | -2700 | 27300 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE LUIS CASTRO CORDERO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-07-04 | 2011-04-10 | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 6 | No. de Transferencias Realizadas | BAJA | 1
230950 | SANTA MARIA, GESTION DE RIESGOS | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 22675.36 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 0 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 100 FORMULADO | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/07/2013 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | M2 | BAJA | 0
268060 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | 11000 | 0 | 11000 | 0 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 130 | 10731 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 25/07/2013 | 15/05/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
296110 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | FIDEL ANTONIO UMAÑA CANALES |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 60 | 10731 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 27/06/2014 |  | 122 PLANES DE RESCATE FINANCIERO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
197561 | OBRAS EXTERIORES EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARÍA | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | NO APLICA | 81154.46 | -8546.98 | 72607.48 | 72607.49 | JUAN RAMON QUINTANILLA ZELAYA | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 18807 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 30/11/2009 | 28/02/2010 | 9 REPARACION EN SALUD | 114.88 | Metro Lineal | MODERADA | 27
255680 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL JOVALITO, EL PEDRERO CANTON CHAPETONES Y COLONIA MONTECRISTO N° 2 CANTON PASO DE GUALACHE | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES |  | 81174.38 | 5884.73 | 87059.11 | 81174.38 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 15 | 203 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 |  | 33 ELECTRIFICACION | 5.05 | Km | ALTA | 9
215370 | INTRO AGUA POTABLE EN CASERIOS CUCUY, LA FLORIDA Y SAN JAIME | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES | CUCUY, LA FLORIDA Y SAN JAIME | 1027941.3 | 0 | 1027941.3 | 1027941.29 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-11-10 | 2011-10-03 | 30 AGUA POTABLE | 11.32 | Km | ALTA | 111
243760 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CANTÓN GUALACHE CONDUCE A CASERÍO LOMA PACHA. | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES | LOMA PACHA | 1221.73 | 0 | 1221.73 | 1221.73 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 2250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 19/12/2011 | 20/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 4500 | M2 | ALTA | 4
208680 | MEJ SIST BOMBEO MULTIPLE DE AP CAS LOMAPACHA VISTA HERMOSA YLA FLORIDA | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES | LOMA PACHA VISTA HERMOSA Y LA FLORIDA | 221399.94 | 0 | 221399.94 | 221738.94 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 21 | 188 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2009-02-03 | 2010-05-05 | 30 AGUA POTABLE | 0.1 | Km | ALTA | 0
201781 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CTÓN LOS CHAPETONES, COL VISTA HERMOSA | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES | VARIOS | 161716.1 | 666 | 162382.1 | 162382.1 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 90 | 10 | 365 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2010-04-10 | 2011-12-01 | 30 AGUA POTABLE | 4.86 | Km | ALTA | 32
242670 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LAS QUESERAS, CANTON LOS HORCONES | USULUTAN | TECAPAN | LOS HORCONES | LAS QUESERAS | 73725.09 | 0 | 73725.09 | 73725 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 103 | 185 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 16/07/2012 | 13/12/2012 | 33 ELECTRIFICACION | 3.22 | Km | ALTA | 10
256060 | ADOQUINADO EN FINAL CALLE PRINCIPAL DE COLONIA JOSELIN, CANTÓN PASO DE GUALACHE | USULUTAN | TECAPAN | PASO DE GUALACHA ( GUACAMAE ) | COLONIA JOSELIN | 22537.78 | 0 | 22537.78 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 246 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN JOSE VALLADARES GONZALEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 | 2013-02-01 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.08 | Km | ALTA | 18
200250 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN TECAPAN 2008 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | 7458 | 0 | 7458 | 7458 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1815 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/10/2008 | 13/04/2009 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 1815 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
232470 | PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE TECAPÁN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | 17970 | 0 | 17970 | 17969.99 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-10-10 | 2012-08-03 | 110 PLANEACION PARTICIPATIVA LOCAL | 1 | DOCUMENTO | ALTA | 0
256280 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE NO TERMINADA EN PASAJES DE COLONIA SAN JOSÉ LAS FLORES | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | COLONIA SAN JOSÉ LAS FLORES | 85149.13 | 16979.85 | 102128.98 | 0 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-03-12 | 2013-05-03 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.36 | Km | ALTA | 18
244220 | REHABILITACIÓN CALLE DE CASERÍO EL MORO, TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | EL MORO | 1514.12 | 0 | 1514.12 | 1514.12 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-04-01 | 20/01/2012 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 200 | Metro Lineal | ALTA | 4
195151 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR DE TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | NO APLICA | 151174.36 | 0 | 151174.36 | 151174.36 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2009-07-07 | 2009-10-11 | 1 REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1500 | M2 | ALTA | 0
201001 | APOYO FAMILIAR 2009 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 80443.52 | 6262.61 | 86706.13 | 86706.13 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 364 | 27 | 1815 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-05-03 | 31/03/2010 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1815 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201002 | APOYO FAMILIAR 2010 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 47533.16 | 3747.05 | 51280.21 | 51280.23 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 1263 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2010 | 31/01/2011 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1263 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201003 | APOYO FAMILIAR 2011 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 51246.94 | 9506.53 | 60753.47 | 58300.68 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1215 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-02 | 2012-01-04 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1263 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201004 | APOYO FAMILIAR 2012 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 39746.46 | 10486.4 | 50232.86 | 50232.88 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1263 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/04/2012 | 2013-12-02 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1263 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201006 | APOYO FAMILIAR 2013 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 28083.88 | 17094.54 | 45178.42 | 45178.42 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 214 | 112 | 1263 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 913 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201007 | APOYO AL ADULTO MAYOR EN TECAPAN 2013 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 270700 | 0 | 270700 | 261100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 365 | 0 | 1077 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-12-02 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 506 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
201008 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TECAPAN 2013 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 12451.65 | 7579.26 | 20030.91 | 20030.91 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 214 | 112 | 1263 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-08-07 | 30/04/2014 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 405 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
205587 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TECAPAN 2014 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS. | 159145 | 0 | 159145 | 101025 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 365 | 0 | 1338 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-12-09 |  | 117 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | 3 | No. de Transferencias Realizadas | ALTA | 1
201000 | APOYO FAMILIAR 2008 EN TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | varios | 50617.91 | 0 | 50617.91 | 50617.89 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1815 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-02-09 | 2009-01-03 | 118 SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | 1815 | No. de Familias Atendidas | ALTA | 0
254430 | ELECRTRIFICACIÓN CASERIO EL CERRITO, USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | EL CERRITO | EL CERRITO | 122871.1 | -31361.24 | 91509.86 | 91509.86 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 66 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-02-07 | 28/10/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 66 | ACOMETIDA DOMICILIAR | BAJA | 10
205050 | ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO | USULUTAN | USULUTAN | EL TRILLO |  | 51538.42 | -1271.68 | 50266.74 | 50266.74 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 230 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/01/2009 | 2009-06-05 | 33 ELECTRIFICACION | 2.9 | Km | BAJA | 0
264160 | ELECT. CASERIO BENAVIDES | USULUTAN | USULUTAN | LA PEÑA | BENAVIDES | 38574.74 | -11205.74 | 27369 | 27369 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 90 | 0 | 34 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/05/2014 | 17/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 1.55 | Km | BAJA | 17
264150 | ELECT. CASERIO LOS CERNA | USULUTAN | USULUTAN | LA PEÑA | LOS CERNA | 62933.23 | -18829.5 | 44103.73 | 0 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 90 | 0 | 32 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/06/2014 | 19/09/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 2.73 | Km | BAJA | 16
264120 | ELECTRIF. CANTON LA PRESA CENTRO | USULUTAN | USULUTAN | LA PRESA | LA PRESA CENTRO | 50995.46 | -12483.37 | 38512.09 | 38512.08 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 90 | 0 | 48 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/05/2014 | 17/08/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 2.41 | Km | BAJA | 25
254240 | ELECTRIFICACION COLONIA LOURDES | USULUTAN | USULUTAN | LA PRESA | LOURDES | 19759.73 | -293.19 | 19466.54 | 19466.54 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 54 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/10/2013 | 13/12/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 0.87 | Km | BAJA | 10
254370 | ELECTRIFICACION CAS. EL BOTONCILLO 1 | USULUTAN | USULUTAN | LAS SALINAS | EL BOTONCILLO | 67203.21 | -20425.46 | 46777.75 | 46777.75 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 85 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-07 | 2013-03-09 | 33 ELECTRIFICACION | 2.7 | Km | BAJA | 15
207560 | ELECTRIFICACION EN COL. SANTA ELENA, CTON. OJO DE AGUA | USULUTAN | USULUTAN | OJO DE AGUA | COL. SANTA ELENA | 33667.6 | -8270.3 | 25397.3 | 25397.29 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 260 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/11/2009 | 2010-08-03 | 33 ELECTRIFICACION | 1.53 | Km | BAJA | 0
264180 | ELECT. LOT. MONTECRISTO | USULUTAN | USULUTAN | OJO DE AGUA | MONTECRISTO | 20670.48 | -975.2 | 19695.28 | 19695.28 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 60 | 0 | 23 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/05/2014 | 18/07/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 0.88 | Km | BAJA | 11
264090 | ELECT. CANTON TALPETATE | USULUTAN | USULUTAN | TALPETATE | TALPETATE | 32744.58 | -4723.83 | 28020.75 | 0 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 200 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/05/2014 | 17/09/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 1.32 | Km | BAJA | 14
207850 | ELECTRIFICACION CANTON EL LIMON | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 37267.77 | -12663.18 | 24604.59 | 24604.59 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 148 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/11/2009 | 2010-08-03 | 33 ELECTRIFICACION | 2.4 | Km | BAJA | 0
211390 | FORMULACION PARA CONSTRUC. TALLERES DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 13986.91 | 0 | 13986.91 | 13986.91 | FATIMA VANESSA GONZALEZ CAJINA |  | 914-FANTEL-INTERESES II | 45 | 0 | 110 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/05/2009 | 26/05/2009 | 16 CONSTR. NUEVA CENTROS CAPACITACION | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
213680 | CONSTRUCCION DE TALLERES DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 120855.31 | 0 | 120855.31 | 120855.32 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 100 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 21/07/2010 | 26/10/2010 | 16 CONSTR. NUEVA CENTROS CAPACITACION | 812.54 | M2 | BAJA | 20
258070 | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO DE CIUDAD MUJER USULUTÁN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 25975.8 | 0 | 25975.8 | 25975.8 | SISTEMAS C & C, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 991-RECURSOS FISDL | 7 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-10-10 | 2012-11-10 | 73 EQUIP. CENTROS DE CAPACITACION | 40 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
258910 | CONTRATACION DE UN ORIENTADOR LABORAL PARA LA BEL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE USULUTAN DEL MTPS-PATI-181-3CV-CI | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 18280 | -6093.33 | 12186.67 | 12186.67 | KARLA MARIA MARTINEZ |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 600 | 0 | 6667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 20/11/2012 | 31/12/2013 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
254390 | ELECTRIFICACION COLONIA BUENA VISTA | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | BUENAVISTA | 41079.9 | -2541.37 | 38538.53 | 38538.53 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 72 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-07-05 | 2013-10-07 | 33 ELECTRIFICACION | 1.85 | Km | BAJA | 15
255640 | RECARPETEO DE CALLE TOMÁS MONTERO EN COLONIA EL MOLINO. | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | CASCO URBANO | 99954.76 | 0 | 99954.76 | 0 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 34 | 1650 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 23/01/2013 | 26/04/2013 | 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 0.35 | Km | BAJA | 35
207550 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. PUNTA DIAMANTE | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | COL. PUNTA DIAMANTE | 48662 | -11887.23 | 36774.77 | 36774.76 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 330 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/11/2009 | 2010-08-03 | 33 ELECTRIFICACION | 2.07 | Km | BAJA | 0
264190 | ELECTRIF. COMUNIDAD MELARA | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | COMUNIDAD MELARA | 32974.93 | -3989.61 | 28985.32 | 28985.32 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 90 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-01-07 | 17/09/2014 | 33 ELECTRIFICACION | 1.48 | Km | BAJA | 12
244800 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CASERIO EL ICACO, CANTÓN PUERTO PARADA | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | EL ICACO | 3583.02 | 0 | 3583.02 | 3583.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 617 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-11-01 | 2012-01-02 | 102 REHABILITACION DE CAMINOS | 400 | M3 | BAJA | 4
254400 | ELECT. COL. SAN MARTIN, MARAVILLA Y MARTA EUGENIA 1 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | 31279.13 | -6953.7 | 24325.43 | 24325.43 | AES NEJAPA GAS, LIMITADA, DE C.V |  | 801-FINET | 120 | 0 | 32 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-11 | 2014-08-01 | 33 ELECTRIFICACION | 1.17 | Km | BAJA | 12
247110 | CIUDAD MUJER USULUTÁN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | 3362732.6 | -6464.46 | 3356268.14 | 3356268.13 | S & S INGENIEROS, S.A DE C.V | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 08I-BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 180 | 16 | 5 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 14/03/2012 | 15/10/2012 | 29 OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 2778.18 | M2 | BAJA | 390
260210 | FORMULACIÓN PARA REMODELACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SUB DELEGACIÓN PNC, SEDE CIUDAD MUJER | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | 6929.39 | 0 | 6929.39 | 6929.4 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/02/2013 | 2013-07-06 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
268930 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | 16000 | 0 | 16000 | 0 | JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 165 | 30 | 73064 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 30/09/2013 | 13/04/2014 | 124 PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | 1 | DOCUMENTO | BAJA | 0
265600 | EQUIPO DE COMPUTO PARA 17 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA PARACENTRAL | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS CASERIOS | 16159.05 | 0 | 16159.05 | 16159.05 | D P G, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 59913 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 45 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS | BAJA | 0
245670 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE 18 YARDAS CÚBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE USULUTÁN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS CASERÍOS Y COLONIAS | 93030.42 | 0 | 93030.42 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 10000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 15/12/2011 |  | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | CAMIONES | BAJA | 0
205920 | REPRODUCCION DE GUIA Y CARTILLA -PEC- | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 10930 | 0 | 10930 | 10930 | INVERPRINT, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 40 | 15 | 201701 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MAGDALENA PALMA MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/02/2010 | 2010-12-04 | 103 CAPACITACIONES | 5000 | DOCUMENTO |  | 0
206650 | IDENTIFICAR PROCESOS DE PP Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION MUNICIPAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 66462.19 | 0 | 66462.19 | 66462.19 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 08E-FISDL-BID ATN/SF-9192-ES RED SOLIDARIA | 195 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLADYS AMALIA GARCIA VILLALOBOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2008-01-12 | 16/04/2009 | 110 PLANEACION PARTICIPATIVA LOCAL | 4 | DOCUMENTO |  | 0
207960 | TIRAJE 10000 EJEMP. CART. CAPACITACION Y 75 GUIAS FACILITADOR - KFW | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 33200 | 0 | 33200 | 33200 | INVERPRINT, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 40 | 87 | 100000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MAGDALENA PALMA MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 25/05/2009 | 29/09/2009 | 103 CAPACITACIONES | 100000 | Capacitados |  | 0
207970 | TIRAJE 7000 EJEMP. CARTILLAS PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 24647 | 0 | 24647 | 24647 | INVERPRINT, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 40 | 0 | 7000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MAGDALENA PALMA MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/07/2009 | 21/08/2009 | 103 CAPACITACIONES | 7000 | Capacitados |  | 0
210720 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC 2009 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 1062035.05 | 156876.25 | 1218911.3 | 1218911.3 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 300 | 45 | 83788 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/04/2009 | 31/05/2010 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 117047 | No. de Familias Atendidas |  | 0
211830 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS Z. CENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 5090.08 | 0 | 5090.08 | 5090.07 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 90 | 743 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-11-08 | 22/11/2011 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 1 | DOCUMENTO |  | 0
211831 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS, Z OCCIDENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 4406.26 | 0 | 4406.26 | 4406.26 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 90 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/09/2009 | 21/06/2011 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 1 | DOCUMENTO |  | 0
211832 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS Z. PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 3102.53 | 0 | 3102.53 | 3102.53 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/09/2009 | 27/12/2009 | 10 AMPLIACION EN SALUD | 1 | DOCUMENTO |  | 0
213450 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSIÓN ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 1 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 223811.15 | 8913.3 | 232724.45 | 232724.45 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 29 | 25262 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/04/2010 | 29/03/2011 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 25262 | No. de Familias Atendidas |  | 1
213480 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSIÓN ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 223267.25 | 35747.55 | 259014.8 | 259014.8 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 29 | 25743 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/04/2010 | 29/03/2011 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 25743 | No. de Familias Atendidas |  | 1
213490 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSION ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 3 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 177363.2 | 32097.5 | 209460.7 | 209460.7 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 29 | 21861 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/04/2010 | 29/03/2011 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 21861 | No. de Familias Atendidas |  | 1
213500 | SERVICIO ENTREGA TMC Y ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 4 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 217362.05 | 608.65 | 217970.7 | 217970.7 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 29 | 25990 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/04/2010 | 29/03/2011 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 25990 | No. de Familias Atendidas |  | 1
213510 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSION ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 5 (ATM) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 143262.15 | 27526.15 | 170788.3 | 170788.29 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 22 | 23656 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/06/2010 | 29/03/2011 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 23656 | No. de Familias Atendidas |  | 1
213620 | FORMULACION PARA ADECUACION DE FARMACIAS ISSS ZONA METROPOLITANA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 13754.18 | 0 | 13754.18 | 13754.17 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 60 | 0 | 5 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/07/2010 | 2011-12-07 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO |  | 1
213960 | CONSULTORIA, EVALUACION DE PROCESOS, PROGRAMA PATI, MUNICIPIOS PILOTO | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 7558.35 | 0 | 7558.35 | 7558.35 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 08F-FISDL-BID ATN/SF-10317-ES | 60 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MAURICIO WILFREDO SANDOVAL CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 22/06/2010 | 20/08/2010 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO |  | 1
219480 | SERVICIO DE ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS A PARTICIPANTES DE 11 MUNICIPIOS PATI_USAID | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 139978 | 7976 | 147954 | 147954 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 991-RECURSOS FISDL | 365 | 103 | 72000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/01/2011 | 30/04/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 7200 | No. de Familias Atendidas |  | 0
225320 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSION ADULTO MAYOR RUTA 2_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 170782 | 27026.6 | 197808.6 | 197808.6 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 265 | 43 | 25115 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/03/2011 | 31/01/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 25115 | No. de Familias Atendidas |  | 0
225330 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSIÓN ADULTO MAYOR RUTA 3_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 205277.86 | 39981.14 | 245259 | 245259 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 265 | 42 | 30188 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/03/2011 | 31/01/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 30188 | No. de Familias Atendidas |  | 0
225340 | SERVICIO ENTREGA TMC Y ADULTO MAYOR RUTA 4_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 209159.08 | 29636.52 | 238795.6 | 238795.6 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 265 | 43 | 30758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/03/2011 | 31/01/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 30758 | No. de Familias Atendidas |  | 0
226100 | SERVICIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS_25 MUNICIPIOS PATI BANCO MUNDIAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 82195.5 | -19746 | 62449.5 | 62449.5 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 150 | 71 | 9280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/03/2011 | 31/10/2011 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 9280 | No. de Familias Atendidas |  | 0
232150 | SERVICIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS PATI BANCO MUNDIAL_RUTA 1 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 56619.25 | 0 | 56619.25 | 54489.9 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 638 | 304 | 7166 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-11 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 7166 | No. de Familias Atendidas |  | 0
232160 | SERVICIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS PATI BM_RUTA 2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 160121.2 | 0 | 160121.2 | 141277.1 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 852 | 304 | 16977 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-11 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 169770 | No. de Familias Atendidas |  | 0
232170 | SERCIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS PATI BM_RUTA 3 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 70690.35 | 0 | 70690.35 | 69589.6 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 821 | 121 | 7410 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-11 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 74100 | No. de Familias Atendidas |  | 0
232180 | SERVICIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS PATI BM_RUTA 4 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 82580.3 | 0 | 82580.3 | 75676.1 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 821 | 335 | 8047 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-01-11 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 8047 | No. de Familias Atendidas |  | 0
234030 | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMBALAJE DOCUMENTOS_COMUNIDADES SOLIDARIAS_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 51634.92 | -2482.62 | 49152.3 | 49152.3 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 108293 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-11-07 | 2012-10-07 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 577500 | DOCUMENTO |  | 0
236550 | CONVENIO DE COOPERACION PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE CARACTERIZACION DEL ADULO MAYO | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 107900 | 0 | 107900 | 107900 | DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS |  | 08F-FISDL-BID ATN/SF-10317-ES | 153 | 30 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MAURICIO WILFREDO SANDOVAL CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 31/03/2011 | 25/09/2011 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | ASISTENCIA TECNICA |  | 0
236660 | ACTUALIZACION DE CATASTROS MUNICIPALES PARA 4 MUNICIPIOS DE USULUTAN Y 1 DE SAN MIGUEL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 83004.52 | 0 | 83004.52 | 83004.52 | CENTRO NACIONAL DE REGISTROS |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 354 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 13/04/2011 | 2012-12-02 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 5 | DOCUMENTO |  | 0
236670 | CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 13 MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 331 | 30 | 130 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-05-04 | 26/03/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 13 | DOCUMENTO |  | 0
247400 | SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL PATI | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 28815 | 0 | 28815 | 28815 | TRUST, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 125 | 22 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTORIA EUGENIA RAMIREZ ACOSTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/08/2013 | 20/01/2014 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
248220 | ESTUDIO TECNICO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA PARA PROYECTOS APSB A FINANCIARSE CON EL PROGRAMA FCAS 09 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 5500 | 0 | 5500 | 4400 | ESEBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 450 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-02-07 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO |  | 0
248230 | ESTUDIO TÉCNICO HIDROGEOLÓGICO PARA PROYECTOS APSB A FINANCIARSE CON EL PROGRAMA FCAS 09 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | JOSE ALFONSO ESTEVEZ FLORES |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 450 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAFAEL ERNESTO LINARES LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/06/2012 | 29/10/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 3 | DOCUMENTO |  | 0
248460 | LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS COMITES MUNICIPALES DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 16608.74 | 0 | 16608.74 | 16608.74 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 75 | 0 | 8 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FANNY LISSETTE MARTINEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-11-06 | 24/08/2012 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
252360 | ESTUDIO TÉCNICO DE CALIDAD DEL AGUA PARA PROYECTOS APSB | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 16007.7 | 0 | 16007.7 | 9575.81 | CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, S.A DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 450 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-11-09 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO |  | 0
252370 | ESTUDIO TÉCNICO HIDROGEOLÓGICO PARA PROYECTOS APSB | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 15750 | 0 | 15750 | 15750 | JAIME MIGUEL ANGEL ARCE ABREGO |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 450 | 0 | 2500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NOEL BORROMEO LOPEZ BARAHONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/08/2012 | 19/11/2012 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 3 | DOCUMENTO |  | 0
253930 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 25092.75 | 0 | 25092.75 | 25092.76 | AMBIENTEC, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 365 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RAFAEL AVILA RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-11 | 20/05/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO |  | 0
253940 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 19000 | 0 | 19000 | 19000 | AMBIENTEC, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 365 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RAFAEL AVILA RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , ,GARANTIA DE BUEN DISEÑO, , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/11/2012 | 22/11/2013 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO |  | 0
254770 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE_CSR_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 45161.24 | -6673.73 | 38487.51 | 38487.51 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 300 | 146 | 115000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-11-10 | 2013-10-12 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 115000 | No. de Familias Atendidas |  | 0
256520 | CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DEL MARCO LEGAL Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE ASOCIO PUBLICO PRIVADO EN MERCADOS MINORISTAS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | PIERO ANTONIO RUSCONI GUTIERREZ |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 35 | 0 | 34 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/05/2013 | 17/07/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | ASISTENCIA TECNICA |  | 0
257380 | ADQUISICION DE 6 LICENCIAS SPSS ULTIMA VERSION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | JOHN MICHAEL ELLIS ROSHARDT |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 45 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-07-01 | 24/01/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
257390 | EQUIPO DE MULTICONFERENCIA CENTRAL-MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 50600.03 | 0 | 50600.03 | 50600.03 | COLTEL-EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/01/2013 | 13/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
257400 | EQUIPOS REMOTOS DE VIDEO-MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 20312.25 | 0 | 20312.25 | 20312.24 | COLTEL-EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/01/2013 | 13/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
257440 | PANTALLAS LED 46- MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 4447.77 | 0 | 4447.77 | 4447.76 | COLTEL-EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/01/2013 | 13/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
257480 | MEDIA CART PARA SOPORTE DE PANTALLA LED - MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 7138.35 | 0 | 7138.35 | 7138.36 | COLTEL-EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/01/2013 | 13/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
257490 | UPS 850 VA- MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 991.78 | 0 | 991.78 | 991.8 | COLTEL-EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/01/2013 | 13/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
257500 | EQUIPO DE ESCRITORIO - MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 2343.72 | 0 | 2343.72 | 2343.72 | COLTEL-EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 8 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/01/2013 | 13/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
258090 | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA A GOBIERNOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA APP PARA LA ADMINISTRACION DE MERCADOS, EN EL MARCO DEL FORO ASOCIOS PUBLICO PRIVADOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | ANTONIO SARTORIUS SAENZ |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 10 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/09/2012 | 28/09/2012 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | Capacitados |  | 0
258100 | LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE SOBRE SITUACION FINANCIERA, LAS VENTAS DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MONITOREO EN MERCADOS MINORISTAS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 35999.99 | 0 | 35999.99 | 36000 | CARLOS ABELARDO UMAÑA CERNA |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 97 | 0 | 34 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-04-07 | 2013-09-10 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | ASISTENCIA TECNICA |  | 0
258140 | FORMULACION DE LOS CRITERIOS DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y URBANOS FUNCIONALES QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LOS MERCADOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | MILAGRO DE LOS ANGELES MONGE HERRERA |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 63 | 0 | 36 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 30/05/2013 | 31/07/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | ASISTENCIA TECNICA |  | 0
258200 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LOS MUNICIPIOS Y PARA LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS PARA ADMON DE MERCADOS EN EL SALVADOR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 7420.7 | 0 | 7420.7 | 7420.7 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 45 | 0 | 7 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-08 | 20/09/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
258610 | CONTRATO ABIERTO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TRES ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 16500 | 0 | 16500 | 16500 | JOSE ALFONSO ESTEVEZ FLORES |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 450 | 0 | 4098 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAFAEL ERNESTO LINARES LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 19/11/2012 | 2013-11-06 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 3 | DOCUMENTO |  | 0
258630 | CONTRATO ABIERTO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 5 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 55481.6 | 0 | 55481.6 | 55481.6 | CORPORACION DE SERVICIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 450 | 0 | 5 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RAFAEL AVILA RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 18/02/2013 | 2014-05-05 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 5 | DOCUMENTO |  | 0
258720 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION A LOS GESTORES DE EMPLEO-MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 44524.99 | 0 | 44524.99 | 44524.99 | LUIS CHEVEZ CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 150 | 0 | 160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 16/09/2013 | 2014-12-02 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO |  | 0
259240 | CONSULTORIA DE COMPLEMENTARIEDAD DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION DE EMPLEO, PROMOCION Y CAPACITACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO(OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO) PATI-40-SBCC-CF | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 48590 | 0 | 48590 | 48590 | SYNERGYCA , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 240 | 0 | 30000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 29/10/2013 | 26/06/2014 | 69 OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
259360 | ELABORACION DE STAND INFORMATIVOS -PATI-188-LPN-B | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 143910.97 | 0 | 143910.97 | 143910.8 | SUPER MUEBLES, S.A DE C.V |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 45 | 0 | 20000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-06-02 | 15/03/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
260140 | DEFINICION ADHOC DEL PROCESO DE CONSTITUCION DE APP Y ADMINISTRACION DE MERCADOS MINORISTAS CON APOYO DE UN SISTEMA D DIVULGACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | FREDERIC MIRALLES MIRA |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 61 | 0 | 34 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-06-09 | 2013-06-11 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | ASISTENCIA TECNICA |  | 0
262080 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 55685.8 | 0 | 55685.8 | 55685.8 | SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 450 | 0 | 5 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CARLOS RAFAEL AVILA RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 31/05/2013 | 21/08/2014 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 5 | DOCUMENTO |  | 0
264310 | ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 1740 | 0 | 1740 | 1740 | COMPAÑIA MUEBLERA, S.A. DE C.V. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-09 | 2013-10-10 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
264320 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACIÓN | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 5985 | 0 | 5985 | 5985 | STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 45 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/11/2013 | 16/12/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
264350 | ADQUISICION DE LAPTOP PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 10451 | 0 | 10451 | 10451 | SEGACORP, S.A. DE C.V. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 45 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/11/2013 | 16/12/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
264360 | ADQUISICION DE UPS PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONETE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 575 | 0 | 575 | 575 | SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/08/2013 | 2013-09-09 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
264370 | REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y LINEA BASE DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 105000 | 0 | 105000 | 101804.85 | ARQUITECTA AMANDA MENDEZ ROMAN CONSULTORES, SA DE CV |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 540 | 0 | 6500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MARTIN MACEDA MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-10 |  | 30 AGUA POTABLE | 32 | DOCUMENTO |  | 0
264430 | DEFINICION ADHOC DEL COMPONENTE LEGAL DEL MODELO DE GESTION APP Y ADMINISTRACION DE MERCADOS MINORISTAS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 8000 | 0 | 8000 | 7100 | PIERO ANTONIO RUSCONI GUTIERREZ |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 34 | 0 | 34 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/08/2013 | 16/09/2013 | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | ASISTENCIA TECNICA |  | 0
264800 | ADQUISICION DE 5 APARATOS TELEFONICOS PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 250 | 0 | 250 | 250 | CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/08/2013 | 30/08/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
264810 | ADQUISICION DE 12 SILLAS ERGONOMICAS PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 951.6 | 0 | 951.6 | 951.6 | YESENIA ELIZABETH PERDOMO DE RIVAS |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-09 | 20/09/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
264820 | ADQUISICION DE 5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,IMPRESOR,ESCANER,FAX Y COPIAS PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 2482.5 | 0 | 2482.5 | 2482.5 | STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-09-12 | 18/12/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
264870 | ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EQUIPO (OFFICE) DE OFICINA EN PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 1230 | 0 | 1230 | 1230 | STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-12 | 16/12/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
264890 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN , SUPERVISION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 632 | 0 | 632 | 632 | STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-11-12 | 16/12/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
265190 | PROCESO DE CONCERTACION, CREACION DE VISION COMUN E IDENTIFICACION DE LIDERES Y SENSIBILIZACION SOBRE MODELOS DE APP EN GESTION DE MERCADOS MINORISTAS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 27600 | 0 | 27600 | 5520 | RODOLFO ANTONIO ARRUE MERIGGIO |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 78 | 35 | 34 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 19/02/2014 |  | 112 GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1 | ASISTENCIA TECNICA |  | 0
265440 | ADQUISICION DE MESAS PLASTICAS PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 323.4 | 0 | 323.4 | 323.4 | YESENIA ELIZABETH PERDOMO DE RIVAS |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/08/2013 | 20/09/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
265450 | ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS CON BRAZO PARA PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE BONOS DE EDUCACION | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 761.25 | 0 | 761.25 | 761.25 | YESENIA ELIZABETH PERDOMO DE RIVAS |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 30 | 0 | 14491 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/08/2013 | 20/09/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
265670 | EQUIPO DE COMPUTO PARA 7 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA ORIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 6463.62 | 0 | 6463.62 | 6463.62 | D P G, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 45 | 0 | 36308 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/09/2013 | 2013-01-11 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 18 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
268180 | CONTRATO ABIERTO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 20340 | 0 | 20340 | 3051 | AMBIENTEC, S.A. DE C.V. |  | 19F-FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 300 | 0 | 2 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RAFAEL AVILA RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-04-09 |  | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 2 | DOCUMENTO |  | 0
268280 | ACTUALIZACIÓN DE MARCO REGULATORIO Y MATERIAL EDUCATIVO SOBRE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, AGUAS NEGRAS Y AGUAS GRISES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 29668.15 | 7000 | 36668.15 | 36668.15 | ASOCIACION COMUNITARIA UNIDA POR EL AGUA Y LA AGRICULTURA |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 120 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ROSA MAGDALENA PALMA MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/01/2014 | 2014-11-08 | 114 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | 1 | DOCUMENTO |  | 0
268400 | MOTOS - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 13950 | 0 | 13950 | 13950 | GLOBAL MOTORS, S.A DE C.V |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 16465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/11/2013 | 17/12/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 5 | MEDIOS DE TRANSPORTE |  | 0
268440 | MOTOS - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 36270 | 0 | 36270 | 36270 | GLOBAL MOTORS, S.A DE C.V |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 27370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/11/2013 | 17/12/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 13 | MEDIOS DE TRANSPORTE |  | 0
289360 | CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE UN CURSO DE FORMACION EN GESTION TERRITORIAL PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL FISDL Y LAS MUNICIPALIDADES DEL PATI -PATI-359-SBCC-CF | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 89157 | 0 | 89157 | 35662.8 | UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 150 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 18/06/2014 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
289960 | ADQUISICIÓN DE PAPILLA NUTRICIONAL PARA LOS 100 MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 1349999.99 | 0 | 1349999.99 | 900000.01 | Negocios Agrobursatiles,Puesto de Bolsa de Productos y Serv. |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 212 | 16 | 34414 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 24/04/2014 |  | 82 NUTRICION | 60000 | Raciones |  | 0
290430 | ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FISDL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y HUMANISMO MAQUILISHUAT |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 316 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | URANIA DEL CARMEN MORALES TIJERINO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-05-12 | 16/01/2014 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO |  | 0
290450 | SUMINISTRO DE INCUBADORAS PARA REPRODUCCION LOCAL DE AVES - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 5390.85 | 0 | 5390.85 | 5390.85 | DISATYR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 30 | 0 | 16465 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 | 24/09/2014 | 90 SECTOR AGRICOLA | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
295520 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TM_PAM_CSR_2014 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 25231.7 | 0 | 25231.7 | 0 | FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO Y DE BANCO DE LOS TRABAJADORE |  | 71F-GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2014 | 169 | 0 | 19509 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2014 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 19409 | No. de Familias Atendidas |  | 0
219460 | ANALISIS DE LOS EFECTOS E IMPACTOS DEL PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES (PERIODO 2005-2010) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 16500 | 0 | 16500 | 16500 | ROBERTO MAX HENDERSON HERNANDEZ |  | 08F-FISDL-BID ATN/SF-10317-ES | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MAURICIO WILFREDO SANDOVAL CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2011-01-06 | 29/07/2011 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 3 | DOCUMENTO |  | 0
225310 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSION ADULTO MAYOR RUTA 1_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 202612.8 | 26118.8 | 228731.6 | 228731.6 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 265 | 43 | 29796 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/03/2011 | 31/01/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 29796 | No. de Familias Atendidas |  | 0
244480 | SERVICIO DE ENTREGA BONOS SALUD/EDUCACIÓN_RUTA 1_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 213528 | 21648 | 235176 | 235176 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 181 | 18 | 43400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 31/08/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 43400 | No. de Familias Atendidas |  | 0
244490 | SERVICIO DE ENTREGA BONOS SALUD/EDUCACIÓN_RUTA 2_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 234039.48 | 21277.36 | 255316.84 | 255316.84 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 181 | 18 | 47569 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 31/08/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 47569 | No. de Familias Atendidas |  | 0
244500 | SERVICIO ENTREGA PENSION BASICA A LA PERSONA ADULTA MAYOR_RUTA 1_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 40722.84 | 3194.72 | 43917.56 | 43917.56 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 181 | 18 | 8277 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 31/08/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 8277 | No. de Familias Atendidas |  | 0
244510 | SERVICO ENTREGA PENSION BASICA A LA PERSONA ADULTA MAYOR_RUTA 2_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 43089.36 | 7566.96 | 50656.32 | 50656.32 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 181 | 18 | 8758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/02/2012 | 31/08/2012 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 8758 | No. de Familias Atendidas |  | 0
247320 | COMPRA DE MOBILIARIO FISDL Y MUNICIPALIDADES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 36876.8 | 0 | 36876.8 | 36876.8 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 60 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | HAYDEE ELIZABETH SALAZAR RIVERA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-07-12 | 2012-12-12 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
247330 | COMPRA DE MOBILIARIO DE LOS TRES SUBCOMPONENTES DEL MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 102884.15 | 0 | 102884.15 | 102884.15 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/11/2012 | 24/01/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
247340 | COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO Y OTRO (FISDL,MUNICIPALIDADES) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 279251.54 | 0 | 279251.54 | 252009.45 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 60 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/01/2013 | 2013-07-03 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
247350 | COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO Y OTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TRES SUBCOMPONENTES DEL MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 386516.62 | 0 | 386516.62 | 386516.62 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-07-01 | 21/01/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
247360 | LICENCIAS PARA SEGURIDAD DE REDES DEL MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 259412.19 | 0 | 259412.19 | 259412.19 | MARTINEXSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-09-10 | 20/11/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
247370 | COMPRA DE INDUMENTARIA PARA IDENTIFICACION DEL PROGRAMA PATI | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 112261 | 0 | 112261 | 112261 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 591 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/11/2012 | 19/11/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
247380 | COMPRA DE INDUMENTARIA PARA IDENTIFICACION DE GESTORES DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 6909 | 0 | 6909 | 6909 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/11/2012 | 2013-04-01 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
249890 | SERVICIO DE ENTREGA_MUNICIPIOS PATI USAID | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 52897.98 | 9412.33 | 62310.31 | 61772.42 | BANCO PROMERICA, SA. |  | 991-RECURSOS FISDL | 185 | 38 | 6000 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/05/2012 | 2013-12-04 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 6000 | No. de Familias Atendidas |  | 0
255740 | SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS SALUD/EDUCACION_RUTA 1_CSR_2012_2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 103237.88 | 97407.45 | 200645.33 | 200645.33 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 153 | 133 | 41000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/09/2012 | 30/06/2013 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 41000 | No. de Familias Atendidas |  | 0
255750 | SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS SALUD/EDUCACION_RUTA 2_CSR_2012_2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 119956.63 | 103992.23 | 223948.86 | 223948.86 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 153 | 133 | 46000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/09/2012 | 30/06/2013 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 46000 | No. de Familias Atendidas |  | 0
255760 | SERVICIO DE ENTREGA DE PENSION BÁSICA_CSR_RUTA 1_2012_2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 29935.39 | 24492.3 | 54427.69 | 54427.69 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 153 | 133 | 11200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/09/2012 | 30/06/2013 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 11200 | No. de Familias Atendidas |  | 0
255770 | SERVICIO DE ENTREGA DE PENSION BASICA_CSR_RUTA 2_2012_2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 45231.04 | 33835.54 | 79066.58 | 79066.58 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 153 | 133 | 17000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/09/2012 | 30/06/2013 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 17000 | No. de Familias Atendidas |  | 0
257730 | ADQUISICION DE 30 VEHICULOS PICK UP DOBRE CABINA 4X2 PARA EL MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 689120.4 | 0 | 689120.4 | 689120.4 | DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 140 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 15/11/2012 | 13/12/2012 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 1 | DOCUMENTO |  | 0
257870 | SERVICIO DE ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS_RUTA 3_PATI_CSU | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 12448.8 | -2527.95 | 9920.85 | 9920.85 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 182 | 0 | 3640 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/11/2012 | 27/05/2013 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 3640 | No. de Familias Atendidas |  | 0
259000 | SERVICIO BANCARIO PARA ENTREGA BONOS EDUCACIÓN_CSU | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 16578.45 | -12146.13 | 4432.32 | 4432.32 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 991-RECURSOS FISDL | 109 | 135 | 9123 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/11/2012 | 31/07/2013 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 9123 | No. de Familias Atendidas |  | 0
263920 | SERVICIO BANCARIO PARA ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS PATI IDA 2013 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 27210.84 | 10058.2 | 37269.04 | 37269.04 | BANCO PROMERICA, SA. |  | 991-RECURSOS FISDL | 178 | 69 | 5497 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/05/2013 | 31/01/2014 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 5497 | No. de Familias Atendidas |  | 0
266200 | SERVICIO BANCARIO PARA ENTREGA BONOS SALUD/EDUCACIÓN 2013 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 82766.22 | 1654.2 | 84420.42 | 80196.92 | BANCO PROMERICA, SA. |  | 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013 | 123 | 61 | 80332 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/07/2013 | 15/07/2014 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 80332 | No. de Familias Atendidas |  | 0
266210 | SERVICIO BANCARIO PARA ENTREGA DE PENSIÓN ADULTO MAYOR 2013, 1 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 20029.44 | -561 | 19468.44 | 19468.44 | BANCO PROMERICA, SA. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 123 | 61 | 17634 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/07/2013 | 15/07/2014 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 17634 | No. de Familias Atendidas |  | 0
266220 | SERVICIO BANCARIO PARA ENTREGA DE PENSION ADULTO MAYOR 2013 (2) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 9088.1 | 3254.44 | 12342.54 | 10495.34 | BANCO PROMERICA, SA. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 123 | 61 | 8400 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 19/07/2013 | 15/07/2014 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 8400 | No. de Familias Atendidas |  | 0
268330 | SERVICIO DE ENTREGA DE TRANFERENCIAS MONETARIAS CSU 2013 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 17472 | -5591.04 | 11880.96 | 11880.96 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 19E-FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO-FOCAP AL PROG.CS | 162 | 52 | 12524 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/10/2013 | 31/05/2014 | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 14121 | No. de Familias Atendidas |  | 0
292170 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE DE DOCUMENTOS DE INCORPORACION Y SEGUIMIENTO DE CSR 2014 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 61262.94 | 0 | 61262.94 | 5317.23 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 270 | 0 | 75385 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-02-06 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 45385 | No. de Familias Atendidas |  | 0
292180 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE DE DOCUMENTOS DE INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CSU 2014 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 14270.1 | 0 | 14270.1 | 0 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 270 | 0 | 23933 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-02-06 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 23933 | No. de Familias Atendidas |  | 0
295350 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA ENTREGA DE TM_BONOS S/E_CSR_201 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 125386.3 | 0 | 125386.3 | 0 | FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO Y DE BANCO DE LOS TRABAJADORE |  | 71E-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 169 | 0 | 96451 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2014 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 96451 | No. de Familias Atendidas |  | 0
295410 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA ENTREGA TM_PAM_CSR_2014 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 14595.1 | 0 | 14595.1 | 0 | FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO Y DE BANCO DE LOS TRABAJADORE |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 169 | 0 | 11237 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2014 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 11227 | No. de Familias Atendidas |  | 0
295500 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA ENTREGA TM_BONO EDUCACIÓN_CSU_2014 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 18305.3 | 0 | 18305.3 | 0 | FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO Y DE BANCO DE LOS TRABAJADORE |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 169 | 0 | 19147 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2014 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 19147 | No. de Familias Atendidas |  | 0
295510 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA ENTREGA TM_ PAM_CSU_2014 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 6693.7 | 0 | 6693.7 | 0 | FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO Y DE BANCO DE LOS TRABAJADORE |  | 129-PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 169 | 0 | 5149 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2014 |  | 119 SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | 5149 | No. de Familias Atendidas |  | 0
214870 | DOTACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS A 13 GOBIERNOS LOCALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA | 53888.45 | 0 | 53888.45 | 53888.45 | SISTEMAS C & C, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 396 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2010 | 2010-08-11 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 77 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 1
214890 | DOTACION DE 13 COMPUTADORAS PERSONALES DE 13 GOBIERNOS LOCALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA | 14804.79 | 0 | 14804.79 | 14804.79 | SISTEMAS C & C, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 3 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2010 | 2010-08-11 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 13 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 1
214920 | DOTACION DE PROYECTORES DE CAÑON MULTIMEDIA A 13 GOBIERNOS LOCALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA | 8945.3 | 0 | 8945.3 | 8945.3 | SISTEMAS C & C, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 396 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2010 | 23/10/2010 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 13 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 1
214940 | DOTACION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A 12 GOBIERNOS LOCALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA | 3611.28 | 0 | 3611.28 | 3611.28 | SISTEMAS C & C, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 396 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/09/2010 | 23/10/2010 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 12 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 1
210210 | QUINTO SUMINISTRO DE AMBULANCIAS PARA RED SOLIDARIA. | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA. | 2508452.1 | -980 | 2507472.1 | 2507472.1 | DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 30 | 69611 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FANNY LISSETTE MARTINEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-03-03 | 24/07/2009 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 49 | AMBULANCIA |  | 0
207940 | CUARTO SUMINISTRO DE AMBULANCIAS PARA MUNICIPIOS DE RED SOLIDARIA. | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | No aplica. | 205371.56 | 0 | 205371.56 | 205371.56 | GRUPO Q EL SALVADOR, S.A DE C.V |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 3847 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY DE JESUS CAÑAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-07-01 | 28/04/2009 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 4 | AMBULANCIA |  | 0
268380 | EQUIPO MEDICO BASICO COMPLEMENTARIO - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VAIROS | 26078.71 | 0 | 26078.71 | 26078.71 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 16465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/02/2014 | 28/03/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 11 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
209690 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE DOCUMENTOS RED 2009 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 77828.66 | -18024.8 | 59803.86 | 59803.86 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 270 | 30 | 120931 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2009-11-05 | 2010-05-03 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 379643 | DOCUMENTO |  | 0
212770 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE DOCUMENTOS CSR 2010 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 42117.16 | -14.04 | 42103.12 | 42103.12 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 300 | 30 | 122512 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2010-03-05 | 29/03/2011 | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 499873 | DOCUMENTO |  | 0
216050 | ADQUISICION MATERIALES APOYO DIDACTICO A ALFABETIZADORES (MINED) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 35230 | 0 | 35230 | 35230 | BUSINESS CENTER, S.A DE C.V |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 40 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/05/2011 | 23/05/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 1000 | Material Did ctico |  | 0
232940 | SUPERVISION DE CINCO PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 8304.48 | 0 | 8304.48 | 9861.48 |  | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 180 | 36 | 285 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2011 | 2012-10-06 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | DOCUMENTO |  | 0
232970 | SUPERVISION DE CINCO PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 8421.79 | 0 | 8421.79 | 8421.79 |  | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 180 | 713 | 327 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/06/2011 | 2013-04-12 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | DOCUMENTO |  | 0
233240 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL MINED (MOCHILAS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 4810 | 0 | 4810 | 4810 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 24/08/2011 | 23/09/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 1000 | Material Did ctico |  | 0
233270 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO APOYO AL PROGRAMA DEL MINED (BOLSOS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 8400 | 0 | 8400 | 8400 | BUSINESS CENTER, S.A DE C.V |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-08 | 20/10/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 1000 | Material Did ctico |  | 0
233300 | ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO PARA MINED (PAQUETES DIDACTICOS ALFABETIZADOR) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 30270 | 0 | 30270 | 30270 | BUSINESS CENTER, S.A DE C.V |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-08 | 2011-06-09 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 1000 | Material Did ctico |  | 0
233310 | ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DIDACTICO AL MINED (PAQUETES DIDACTICOS A ASOCIADOS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 3720.01 | 0 | 3720.01 | 3720.01 | PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 29/07/2011 | 15/08/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 4000 | Material Did ctico |  | 0
243390 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN MERCEDES UMAÑA,TECAPAN Y OZATAN | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 9574.32 | 0 | 9574.32 | 9574.32 |  | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 180 | 99 | 202 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 16/07/2012 | 21/03/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | DOCUMENTO |  | 0
247910 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN CASERIOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE USULUTAN | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 27772.1 | 0 | 27772.1 | 27772.1 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 83 | 466 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 17/10/2012 | 21/02/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 466 | Acometidas |  | 24
247930 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN CASERIOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE USULUTAN | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 28004.19 | 0 | 28004.19 | 28004.19 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 71 | 470 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , ,GARANTIA DE BUENA OBRA, , ,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS, , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , ,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO, | 2012-05-11 | 28/02/2013 | 33 ELECTRIFICACION | 470 | Acometidas |  | 36
255270 | CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS, EMPLEO, HORA Y SALARIO. | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | SALVADOR ARMANDO MELGAR DUARTE |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 16/01/2013 | 14/06/2013 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO |  | 0
256390 | SUPERVISION DE PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL Y USULUTAN | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 7892.9 | 0 | 7892.9 | 7892.9 |  | MARIO AMILCAR ORANTES ROSALES | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 105 | 47 | 1102 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , ,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/10/2012 | 2013-11-07 | 33 ELECTRIFICACION | 1 | DOCUMENTO |  | 0
268030 | CONCENTRADO DE INICIO PARA PIE DE CRIA - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 4865.14 | 0 | 4865.14 | 4865.14 | TECNICA EN NUTRICION ANIMAL, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 164 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2014-06-01 | 2014-04-02 | 90 SECTOR AGRICOLA | 8.2 | Tonelada |  | 0
255840 | CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIIOS | 165786.83 | 0 | 165786.83 | 165786.83 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 195 | 0 | 299 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 2013-02-08 | 103 CAPACITACIONES | 8 | DOCUMENTO |  | 0
216060 | ADQUISICION MATERIALES APOYO DIDACTICO A PROGRAMA DEL MINED (PAQUETES) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 3840 | 0 | 3840 | 3840 | D'QUISA, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 40 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 17/05/2011 | 27/05/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 4000 | Material Did ctico |  | 0
216070 | ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS APOYO A PROGRAMA MINED (MOCHILAS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 4820 | 0 | 4820 | 4820 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 40 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-06-06 | 15/07/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 1000 | Material Did ctico |  | 0
216080 | ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS APOYO A PROGRAMA MINED (BOLSOS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 9040 | 0 | 9040 | 9040 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 40 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-06-06 | 15/07/2011 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 4000 | Material Did ctico |  | 0
216860 | DOTACION DE ESCRITORIOS A MUNICIPALIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 9620 | 0 | 9620 | 9620 | MEGA FUTURO, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 74 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216870 | DOTACION DE MUEBLES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION EN MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 5775 | 0 | 5775 | 5775 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-11-04 | 30/05/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 77 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216880 | DOTACION DE 8 SERVIDORES DE RED A MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 18197.92 | 0 | 18197.92 | 18197.92 | GBM DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/05/2011 | 20/06/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216890 | DOTACION DE LICENCIAS PARA REDES EN MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 7819.92 | 0 | 7819.92 | 7819.92 | GBM DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 15 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-06-06 | 20/06/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 80 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216900 | SUMINISTRO DE SERVICIO PARA INSTALACION DE REDES A 8 MUNICIPIOS PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 18070 | 0 | 18070 | 18070 | GBM DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 60 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/04/2011 | 20/06/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 7 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216910 | SUMNISTRO DE SERVICIO DE CONFIGURACION DE REDES PARA OFICINAS MUNICIPALES ATENDIDAS POR EL PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 4026 | 0 | 4026 | 4026 | GBM DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 60 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/04/2011 | 20/06/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216920 | DOTACION DE 8 REGULADORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVIDORES EN MUNICIPIOS PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 1045.2 | 0 | 1045.2 | 1045.2 | GBM DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/05/2011 | 20/06/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216940 | DOTACION DE 4 IMPRESORES MATRICIALES A MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2015.92 | 0 | 2015.92 | 2015.92 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 4 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216950 | DOTACION DE 98 SILLAS SECRETARIALES A 13 MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 3920 | 0 | 3920 | 3920 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-11-04 | 27/05/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 98 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216960 | DOTACION DE ARCHIVOS A MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 18944 | 0 | 18944 | 18944 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-11-04 | 27/05/2011 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 128 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
216980 | DOTACION DE 4 ESTANTES AL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 300 | 0 | 300 | 300 | MEGA FUTURO, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA EUFRACIA GUTIERREZ GALVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 4 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
217560 | DOTACION DE 45 LADRILLOS DE ENSAMBLABLES TIPO JUMBO | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 17710 | 0 | 17710 | 17710 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 20/04/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 70 | Material Did ctico |  | 0
217570 | DOTACION DE KITS DE 13 MATERIALES DIDACTICOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 6912.5 | 0 | 6912.5 | 6912.5 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 20/04/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 175 | Material Did ctico |  | 0
217580 | DOTACION DE KITS DE 8 JUEGOS MONTESSORRI CONSTRUIDOS EN MADERA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 6956.25 | 0 | 6956.25 | 6956.25 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 20/04/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 175 | Material Did ctico |  | 0
217590 | DOTACION DE COLUMPIOS INDIVIDUALES COMO APOYO A FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 29295 | 0 | 29295 | 29295 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 20/04/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 35 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
217630 | DOTACION DE KITS DE 50 BALONES EN APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 7700 | 0 | 7700 | 7700 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 20/04/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 35 | Material Did ctico |  | 0
217650 | DOTACION DE 35 LIBRERAS A FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 5234.95 | 0 | 5234.95 | 5234.95 | CLAUDIA MIRNA POSADA SOTO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 29/03/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 35 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
217660 | DOTACION DE KITS DE AROS HULA HULA A 35 PARA FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2905 | 0 | 2905 | 2905 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 20/04/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 35 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
217680 | DOTACION DE 35 KITS DE 6 JUEGOS DE ROMPECABEZAS PARA FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2065 | 0 | 2065 | 2065 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 20/04/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 35 | Material Did ctico |  | 0
217710 | DOTACION DE 35 KITS DE JUEGOS DE ENSAMBLE PARA FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 1890 | 0 | 1890 | 1890 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-01-03 | 20/04/2012 | 74 MATERIAL EDUCATIVO | 35 | Material Did ctico |  | 0
217820 | DESARROLLO DE 4 MODULOS DE ACTUALIZACION METODOLOGICA PARA DOCENTES MINED | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 41452 | 0 | 41452 | 41452 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE EL SALV. DR. LUIS ALONSO APARICIO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 165 | 25 | 50 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLADYS EDYTH PALACIOS DE MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/05/2011 | 29/11/2011 | 103 CAPACITACIONES | 1 | ASISTENCIA TECNICA |  | 0
235100 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A DIRECTORES, DOCENTES Y ASISTENTES TECNICOS PEDAGOGICOS EN IMPLEMENTACION DE EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 84423.65 | 0 | 84423.65 | 84423.65 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE EL SALV. DR. LUIS ALONSO APARICIO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 2013-11-02 | 2013-11-07 | 103 CAPACITACIONES | 1 | DOCUMENTO |  | 0
239600 | DESARROLLO DE 4 MODULOS DE ACTUALIZACION METODOLOGICA PARA DOCENTES - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 34545.8 | 0 | 34545.8 | 34545.8 | MASTER CONSULTORIA, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 165 | 0 | 27370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-12-11 | 25/04/2013 | 103 CAPACITACIONES | 4 | DOCUMENTO |  | 0
246930 | SUMINISTRO DE SISTEMAS DE RIEGO Y CASAS MALLA - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 198580 | 0 | 198580 | 198580 | CONSULTORIA Y REINGENIERIA AGRICOLA, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 45 | 140 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/08/2012 | 16/11/2012 | 90 SECTOR AGRICOLA | 140 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
246990 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESERVORIOS, MODULOS DE AVES, MICRO Y MACROTUNELES - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 134494.46 | -1625.25 | 132869.21 | 132869.21 | ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 30 | 0 | 495 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-02-07 | 31/07/2012 | 90 SECTOR AGRICOLA | 495 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247020 | SUMINISTRO DE SISTEMAS DE RIEGO Y CASA MALLA - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 175940 | 0 | 175940 | 175940 | CONSULTORIA Y REINGENIERIA AGRICOLA, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 45 | 116 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 20/08/2012 | 16/11/2012 | 90 SECTOR AGRICOLA | 116 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247050 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESERVORIOS, MODULOS PARA AVES, MICRO Y MACRO TUNELES - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 134239.58 | -1625.25 | 132614.33 | 132614.33 | ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 493 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-02-07 | 31/07/2012 | 90 SECTOR AGRICOLA | 493 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247080 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ESCUELAS DE CAMPO - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 23545.47 | 0 | 23545.47 | 23545.47 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 3500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-07 | 2013-09-08 | 90 SECTOR AGRICOLA | 20 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247100 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ESCUELAS DE CAMPO -FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 22784.47 | 0 | 22784.47 | 22784.47 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 30 | 0 | 3500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-10-07 | 2013-09-08 | 90 SECTOR AGRICOLA | 20 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247780 | ADQUISICION DE MEGAFONOS - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 1980 | 0 | 1980 | 1980 | RADIO PARTS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 36 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-12-06 | 27/07/2012 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 36 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247790 | SUMINISTRO DE MOCHILAS - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 936 | 0 | 936 | 936 | HECTOR JULIAN BARRERA HERNANDEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 30 | 0 | 52 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-08-10 | 2012-07-11 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 52 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247840 | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 34300 | 0 | 34300 | 34300 | ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 14 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 13/09/2012 | 26/10/2012 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 14 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247890 | SUMINISTRO DE MEGAFONOS - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | RADIO PARTS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-12-06 | 27/07/2012 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 40 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247900 | SUMINISTRO DE MOCHILAS - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 720 | 0 | 720 | 720 | HECTOR JULIAN BARRERA HERNANDEZ |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | HILDA MARIA MARTINEZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2012-08-10 | 2012-07-11 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 40 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255190 | SUMINISTROS AGROPECUARIOS - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 243115.07 | 0 | 243115.07 | 243115.05 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 105 | 0 | 1659 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-07 | 23/10/2012 | 90 SECTOR AGRICOLA | 9 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255191 | INSUMOS PIE DE CRIA Y DIAFENTORUM-FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 29724.36 | 0 | 29724.36 | 29724.36 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 416 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-03 | 2013-04-04 | 90 SECTOR AGRICOLA | 3 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255200 | SUMINISTROS EN SALUD - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 265856.43 | -5847.96 | 260008.47 | 260007.94 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 105 | 0 | 16465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 27/06/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255210 | SUMINISTROS EN EDUCACION - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 48339.2 | 0 | 48339.2 | 48339.2 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 105 | 0 | 700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 28/01/2013 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255220 | SUMINISTROS AGROPECUARIOS - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 171901.74 | 0 | 171901.74 | 171901.73 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 105 | 0 | 3475 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-10-07 | 23/10/2012 | 90 SECTOR AGRICOLA | 9 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255221 | INSUMOS PIE DE CRIA Y DIAFENTORUM - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 28047.12 | 0 | 28047.12 | 28047.12 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 0 | 414 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-07-03 | 2013-04-04 | 90 SECTOR AGRICOLA | 3 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255230 | SUMINISTROS EN SALUD - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 167135.18 | -12949.8 | 154185.38 | 154185.32 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 105 | 0 | 16427 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 15/10/2012 | 27/06/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 8 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255240 | SUMINISTROS EN EDUCACION - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 109316.2 | 0 | 109316.2 | 109316.48 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 105 | 0 | 1120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 2013-01-02 | 70 EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
255830 | CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 71035.2 | 0 | 71035.2 | 71035.19 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 195 | 0 | 115 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 21/01/2013 | 2013-02-08 | 103 CAPACITACIONES | 6 | DOCUMENTO |  | 0
260850 | EQUIPO MEDICO DE 17 UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR DE LA ZONA PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 240793.48 | 0 | 240793.48 | 240793.48 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 59913 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-01-11 | 18/11/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 5 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
260861 | EQUIPO MEDICO DE 7 UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR DE LA ZONA ORIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 101021.19 | 0 | 101021.19 | 101021.19 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 36308 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 28/10/2013 | 13/11/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 5 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265610 | MOBILIARIO DE OFICINA PARA 17 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 93126.6 | 0 | 93126.6 | 93126.6 | JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 59913 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/09/2013 | 20/12/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265620 | ELECTRODOMESTICOS PARA 17 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 3908.7 | 0 | 3908.7 | 3908.7 | CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 59913 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-02-09 | 2013-10-09 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 60 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265630 | MOCHILAS PARA 17 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 1653.75 | 0 | 1653.75 | 1653.75 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 59913 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 21/08/2013 | 2013-02-09 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 105 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265640 | MEGAFONOS PARA 17 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 6825 | 0 | 6825 | 6825 | OMNI MUSIC, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 59913 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 27/08/2013 | 2013-04-09 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 105 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265650 | MOTOS PARA 17 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 44640 | 0 | 44640 | 44640 | GLOBAL MOTORS, S.A DE C.V |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 59913 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-09 | 15/10/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 16 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265660 | VEHICULOS PARA 17 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 80998.98 | 0 | 80998.98 | 80998.98 | GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 59913 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/08/2013 | 2013-09-09 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 3 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265680 | MOBILIARIO DE OFICINA PARA 7 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA ORIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 37797.4 | 0 | 37797.4 | 37797.4 | JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 36308 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 23/09/2013 | 2013-02-12 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 2 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265690 | ELECTRODOMESTICOS PARA 7 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA ORIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 1563.48 | 0 | 1563.48 | 1563.48 | CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 36308 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-02-09 | 2013-10-09 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 24 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265700 | MOCHILAS PARA 7 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA ORIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 630 | 0 | 630 | 630 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 36308 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/07/2013 | 2013-02-09 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 40 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265710 | MEGAFONOS PARA 7 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA ORIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2600 | 0 | 2600 | 2600 | OMNI MUSIC, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 36308 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 22/07/2013 | 2013-04-09 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 40 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265720 | MOTOS PARA 7 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA ORIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 25110 | 0 | 25110 | 25110 | GLOBAL MOTORS, S.A DE C.V |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 36308 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2013-12-09 | 14/10/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 9 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
265730 | VEHICULOS PARA 7 UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA ORIENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 26999.66 | 0 | 26999.66 | 26999.66 | GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 90 | 0 | 36308 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 26/08/2013 | 2013-09-09 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
267660 | EQUIPO INFORMATICO - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 5883.91 | 0 | 5883.91 | 5883.91 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 11 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/07/2013 | 14/08/2013 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 11 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
267680 | EQUIPO INFORMATICO - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 8480.65 | 0 | 8480.65 | 8480.65 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 17 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 26/07/2013 | 14/08/2013 | 79 OTROS (EQUIPAMIENTO) | 17 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
267710 | PIE DE CRIA - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 33259.2 | 0 | 33259.2 | 33259.2 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 85 | 416 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-08 | 2014-11-03 | 90 SECTOR AGRICOLA | 5408 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
267730 | PIE DE CRIA - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 33099.3 | 0 | 33099.3 | 33099.3 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 30 | 414 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-01-08 | 17/12/2013 | 90 SECTOR AGRICOLA | 5382 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
268040 | CONCENTRADO DE INICIO PARA PIE DE CRIA - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 4865.14 | 0 | 4865.14 | 4865.14 | TECNICA EN NUTRICION ANIMAL, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 90 | 0 | 164 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2013-09-12 | 16/12/2013 | 90 SECTOR AGRICOLA | 8.2 | Tonelada |  | 0
268410 | MOBILIARIO COMPLEMENTARIO - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 5904 | 0 | 5904 | 5904 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 16465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/01/2014 | 2014-12-02 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 3 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
268420 | EQUIPO MEDICO BASICO COMPLEMENTARIO - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 15420.63 | 0 | 15420.63 | 15420.63 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 27370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 2014-10-02 | 28/03/2014 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 11 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
268450 | MOBILIARIO COMPLEMENTARIO - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 12848 | 0 | 12848 | 12848 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 27370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , ,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO), , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , , | 14/01/2014 | 2014-12-02 | 72 EQUIPAMIENTO EN SALUD | 3 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
290390 | SUMINISTRO DE INCUBADORAS PARA REPRODUCCION LOCAL DE AVES - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 5390.85 | 0 | 5390.85 | 5390.85 | DISATYR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 27370 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 25/08/2014 | 24/09/2014 | 90 SECTOR AGRICOLA | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
290400 | EQUIPO DE OFICINA E INFORMATICO PARA ESCUELAS DE CAMPO- FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 5403 | 0 | 5403 | 5403 | RILAZ, S.A DE C.V |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 27370 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 20/06/2014 | 15/07/2014 | 90 SECTOR AGRICOLA | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
290460 | EQUIPO DE OFICINA PARA ESCUELAS DE CAMPO-FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 3602 | 0 | 3602 | 3602 | RILAZ, S.A DE C.V |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 30 | 0 | 16465 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , ,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, , , , ,GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES | 20/06/2014 | 15/07/2014 | 90 SECTOR AGRICOLA | 1 | LOTE DE EQUIPOS VARIOS |  | 0
247280 | AUDITORÍA OPERATIVA DEL COMPONENTE 1: PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO-PATI, PROCESO CF-029-F | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS MUNICIPIOS | 164974.35 | 16500 | 181474.35 | 148476.92 | LATIN AMERICAN AUDIT & TAX CORPORATE EL SALVADOR LIMITADA DE |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 731 | 418 | 39600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENNIE FREDDY BARRERA AVILES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | , , , , , , , , , , , , , , | 2012-07-08 |  | 89 OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | 4 | INFORMES Y PRUEBAS TECNICAS |  | 0