## Obras 2012
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2012
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
No. | Nombre del Proyecto ejecutado o en ejecución | Ubicación exacta | Costo total de la obra | Fuente de Financiamiento | Tiempo de Ejecución | N° de Beneficiarios | Empresa o entidad ejecutora | Empresa o entidad supervisora | Nombre del responsable de la obra | Contenido del contrato
[10 empty] | Referencia | Fechas |  | Forma de pago | Desembolsos | Garantía en los últimos tres años
[11 empty] | Inicio | Cierre
1 | Suministro e instalación de pararrayos Atmosférico para el edificio de la Defensoría del Consumidor | Calle Circunvalación N°20 Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad | 5856.42 | fondos BCIE | Inmediata | 130 | CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V. | N/A | Licda. Juana Ismenia Magaña de Martínez | Orden de Compra N° 45/2012 | 2012-04-05 | 2012-04-10 | un solo pago contra recepción final de la obra | 1 | N/A
2 | Construcción de una bodega de dos niveles en el estacionamiento del edificio de la Defensoría del Consumidor | Calle Circunvalación N°20 Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad | 37978.79 | fondos BCIE | 90 dias a partir de la orden deinicio | 130 | RIVERA DOMÍNGUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | Carlos Arturo Romano | Licda. Juana Ismenia Magaña de Martínez | Contrato N° 51/2012 y Resolución de modificación y ampliación N°31/2012 | 2012-09-20 | 2012-12-05 | Dos pagos: un primer pago del 40%, contra entrega y aprobacion por parte de la supervision de las partidas, preparacion, fundaciones, paredes y estructturas de concreto y segundo del 60% contra la entrega y aprovacion del la supervision de pisos, techos, y estructuras y acabados, instalacuiones hidraulicas y otros. | 2 | a) cumplimiento de contrato y b) Garantía de Buena Obra
3 | Sustitución de Barandales de Seguridad e Impermeabilización de Azotea en Edificio de la Defensoría del Consumidor | Calle Circunvalación N°20 Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad | 44497.3 | fondos BCIE | 60 dias a partir de la orden de Inicio | 130 empleados | AVIGAR, S.A. DE C.V. | Jorge Lopez Agreda | Licda. Juana Ismenia Magaña de Martínez | Contrato N° 38/2012 y Resolución de modificación y ampliación N°25/2012 | 2012-08-13 | 2012-11-11 | Dos pagos: un primer pago del 50%, contra entrega demolicion y desalojo y obra metalicas y un segundo pago de 50% contra la entrega de pisos y acabados aprobados por el supervisor | 2 | a) cumplimiento de contrato y b) Garantía de Buena Obra
4 | Optimización de espacios en edificio Defensoría del Consumidor, Plan de La Laguna | Calle Circunvalación N°20 Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad | 53609.52 | fondos BCIE | 60 dias a partir de la orden de Inicio | 130 empleados | ARDICO, S.A. DE C.V. | Carlos Arturo Romano | Licda. Juana Ismenia Magaña de Martínez | Contrato N° 50/2012 | 2012-10-15 | 2012-12-13 | un solo pago contra recepción final de la obra | 1 | a) cumplimiento de contrato y b) Garantía de Buena Obra
5 | Reparación de fachada, sustitución de techo y remodelación de área de recepción (incluye rampa). | Calle Circunvalación N°20 Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad | 27461.76 | Fondos GOES | 45 dias a partir de la orden de inicio | 130 empleados | CONSTRURE, S.A. DE C.V. | N/A | Licda. Juana Ismenia Magaña de Martínez | Contrato N° 48/2012 | 2012-10-05 | 2012-11-18 | Dos pagos: un primer pago del 40%, contra la reparacion de la fachada y un segundo pago de 60% sustitucion de techo pinturas de recepcion y readecuacion | 2 | a) cumplimiento de contrato y b) Garantía de Buena Obra
6 | Reparación de grietas en paredes, juntas de dilatación, reparación de canales y botaguas de aguas lluvias y techos. | Calle Circunvalación N°20 Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad | 9684.83 | Fondos GOES | 30 dias a partir de la orden de inicio | 130 empleados | CONSTRURE.S.A. DE C.V. | N/A | Licda. Juana Ismenia Magaña de Martínez | Contrato N° 29/2012 y Resolución de ampliación N°15/2012 | 21/052012 | 2012-06-19 | un solo pago contra recepción final de la obra | 1 | a) cumplimiento de contrato y b) Garantía de Buena Obra
179088.62