## PROYECTOS 2023
No. | NOMBRE DEL PROYECTO Y UBICACIÓN | CODIGO CONTABLE | CODIGO DEL PROYECTO | ACUERDO DE EROGACION Y ACTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO APROBADO | MONTO EJECUTADO EN 2016 | MONTO EJECUTADO EN 2017 | MONTO EJECUTADO EN 2018 | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO EJECUTADO EN 2020 | MONTO EJECUTADO 2021 | MONTO EJECUTADO 2022 | MONTO EJECUTADO 2023 | FORMULADOR | EJECUTOR | SUPERVISION | FECHA DE INICIO | ACT. RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS | ACUERDO DE CIERRE | SALDO AL CIERRE | ESTADO ACTUAL
1 | PAVIMENTACION DE LA CALLE UBICADA ENTRE CAS. LAS PILETAS SITIO CONOCIDO COMO "LA BASCULA" Y EL CASERIO PITAJAYO AMBOS DEL CANT LAS PIEDRAS MUNICIPIO DE METAPAN | 451000002 | 16206 | 32--9 | FP | ADMINISTRACION | 199542.17 | 19589.69 | 2.54 | 13547.72 | 2780.36 | 147349.36 | 293.6 | 293.6 |  | JOSE WALTER SALINAS RODRIGUEZ (CONSAR, S.A. DE C.V.) | MISAEL POSADAS | MANUEL MAGAÑA | 2016-02-24 | _ |  |  | EJECUCION
2 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 52000001 | 17006 |  | FP | ADMINISTRACION | 830633.32 |  | 81078.2 | 102823.87 | 139263.75 | 298507.61 | 147939.83 | 49590.44 | 10408.02 |  | PEDRO SANABRIA | HECTOR BARRIENTOS | 2018-08-17 | N/A | ACUERDO # 14 DE ACTA # 65 DE FECHA 17/11/2023 | 1021.6 | CERRADO
3 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 520000001 | 17006 | 14--11 | FODES | ADMINISTRACION | 560000 |  |  |  | 331622.19 | 169020.01 | 14072.32 | 8585.65 | 5486.67 |  | PEDRO SANABRIA | HECTOR BARRIENTOS | 2017-02-02 | N/A | ACUERDO # 14 DE ACTA # 65 DE FECHA 17/11/2023 | 31213.16 | CERRADO
4 | PERFORACION DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CAS. LA BALASTRERA CTON LAS PIEDRAS | 630000028 | 20208 | ACTA 46 ACUERDO 5 FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 23230.85 |  |  |  |  | 7148.12 | 1259.5 | 3479.56 | 5163.47 | MAYCOL MARTINEZ | PEDRO SANABRIA | ING. CALIDONIO | 2020-12-16 | 2024-03-05 | ACUERDO # 45 DE ACTA # 16 DE FECHA 05/04/2024 | 6180.2 | CERRADO
5 | SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL METAPAN SANTA ANA | 950000002 | 20209 | ACTA 3 46 ACUERDO # 21 FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 132982.37 |  |  |  |  | 54583.68 | 26983.75 | 26983.75 |  | JULIO ORTIZ | PEDRO SANABRIA | ERIKA RAMOS | 2020-11-03 |  |  | 51414.94 | EN EJECUCION
6 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA P ARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CAS. SAN JORGE CTON MALPASO | 43000014 | 20018 | ACUERDO # 13 ACTA # 31 FECHA 8 DE JULIO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 8556.93 |  |  |  |  | 3026.18 | 1692.6 | 655.07 |  | ATILIO ESCOBAR | ALEJANDRO MAZARIEGO | ING. FRANCIS FIGUEROA | 2020-07-16 |  |  | 3183.08 | EJECUCION
7 | INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAV. CON MEZCLA ASFALTICA CALLES DE COL. LOMA LINDA | 451000070 | 20021 | ACUERDO # 16 ACTA 3 31 FECHA 8 DE JULIO DE 2020 | FODES | ADMINISTRACION | 126374.03 |  |  |  |  | 26139.52 | 12904.66 | 0 | 5018.3 | ING. IRMA MAGAÑA | RICARDO POLANCO | ERIKA RAMOS | 2020-08-03 | 2023-09-29 | ACUERDO #07 ACTA #66 FECHA:24/11/2023 | 82311.55 | CERRADO
8 | ATENCION A EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE METAPAN | 1090000001 | 2120002 | AC. 40 DE ACTA 18 DE FECHA 02/09/2021 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 134885.35 | [6 empty] | 23989.02 | 100523.28 | ING. MELANY GRETEL CALDERON QUEVEDO | ING. MELANY GRETEL CALDERON QUEVEDO | TEC. NAHUN GONZALEZ MEZA | 2021-09-20 |  |  | 10373.05 | EJECUCION
9 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE CONCRETO EN PLANTA TRITURADORA, ASFALTO Y BLOQUERA | 0443000003 | 211201 | AC. 14 DE ACTA QUINCE DE FECHA 11/08/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 67035.91 | [5 empty] | 37080.44 | 203.91 | 0 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. BENJAMIN EDGARDO FLORES LEMUS | ING. AMADO FRANCISCO JERONIMO POSADAS | 2021-09-02 | 2023-06-19 | ACUERDO #07 ACTA #35 FECHA:06/07/2023 | 29751.56 | CERRADO
10 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 250M Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EN CASERIO EL CUJE, CANTON TAHUILAPA | 0630000030 | 211204 | AC. 9 DE ACTA 22 DE FECHA 30/09/2021 | FONDOS FODES | ADMINISTRACION | 84141 | [5 empty] | 26050.54 | 16252.52 |  | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. BENJAMIN EDGARDO FLORES LEMUS | ING. IRMA LETICIA MAGÑA PORTILLO | 2021-10-25 | 2024-03-04 | ACUERDO #46 ACTA #16 FECHA:05/04/2024 | 41837.94 | CERRADO
11 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA ROTULOS DE BIENVENIDA A LA CIUDAD, MUNICIPIO DE METAPAN | 0451000087 | 2112013 | AC. 29 DE ACTA 31 DE FECHA 03/12/2021 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 19887.18 | [5 empty] | 11936.46 | 558 |  | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2021-12-15 |  |  | 7392.72 | EJECUCION
12 | LIMPIEZA DE RIOS, QUEBRADAS Y LA RED DE BOVEDAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA CIUDAD DE METAPAN, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN CASTOR | 0421000003 | 22200003 | ACUERDO # 17 DE ACTA 15 DE FECHA 25/03/2022 | FONDO FODES 75% | ADMINISTRACION | 195908.97 | [6 empty] | 120669.03 | 55071.73 | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-05-06 |  |  | 20168.21 | EJECUCION
13 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 0620000049 | 22200005 | ACUERDO # 18 ACTA # 21 DE FECHA 13/05/2022 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 507110.03 | [6 empty] | 302372.72 | 51286.73 | ARQ. MARIA MAGDALENA FAJARDO CASTANEDA | SR. CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | 2022-06-10 | 2023-07-03 | ACUERDO #20 DE ACTA #41 DE FECHA 11/08/2023 | 153450.58 | CERRADO
14 | DESGRANADO DE MAIZ Y SORGO PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 421000004 | 22200009 | ACUERDO # 14 ACTA # 41 DE FECHA 30/09/2022 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION + LICITACION | 296625 | [6 empty] | 47342.68 | 188134.04 | LICDA. WENDY MARGOTH VERGANZA | LIC. DARWIN FRANCISCO SANDOVAL |  | 2022-11-14 | 2023-04-17 | ACUERDO # 08 DE ACTA # 35 DE FECHA 06/07/2023 | 61148.28 | CERRADO
15 | MODERNIZACION DE ILUMINACION PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE CASERIO EL DESAGUE, CANTON LAS PIEDRAS, METAPAN, SANTA ANA. | 0435000024 | 2212003 | ACUERDO #08 ACTA #08 FECHA: 17/02/2022 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 9917.76 | [6 empty] | 8199.57 |  | JOSE ELENILSON ARIAS MONTES | JOSE RAMON FIGUEROA | JOSE ELENILSON ARIAS MONTES(FRANCIS ANTONIO FIGUEROA) | 2022-03-04 | 2022-05-17 | ACUERDO # 13 DE ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 1718.19 | CERRADO
16 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN (MT), (BT) E INSTALACION ELECTRICA EN PARQUE RECREATIVO EN CASERIO EL DESAGUE, CANTON LAS PIEDRAS, METAPAN. | 0435000025 | 2212004 | ACUERDO #09 ACTA #08 FECHA: 17/02/2022 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 17121.98 | [6 empty] | 11375.39 |  | JOSE ELENILSON ARIAS MONTES | JOSE RAMON FIGUEROA | FRANCIS ANTONIO FIGUEROA | 2022-03-04 | 2022-08-10 | ACUERDO # 14 DE ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 5746.59 | CERRADO
17 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO PROFUNDO DE 300M, EN CASERIO LAS FLORES, CANTON LA CEIBITA | 0630000031 | 2212007 | ACUERDO # 2 ACTA # TRECE DE FECHA 14/03/2022 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 88774.19 | [6 empty] | 57027.33 | 874.87 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. EDGARDO BENJAMIN FLORES | ING. IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO | 2022-04-04 | 2024-03-07 | ACUERDO # 47 DE ACTA # 16 DE FECHA 05/04/2024 | 30871.99 | CERRADO
18 | MEJORAMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA LAS BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE METAPAN | 0810000008 | 2212009 | ACUERDO # 22 ACTA # 29 DE FECHA 23/06/2022 | FONDOS FODES (2%) | ADMINISTRACION | 367781.96 | [6 empty] | 90950.45 | 110237.01 | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. EDGARDO ESAU ALDANA ORELLANA | ING. AMADO FRANCISCO JERONIMO POSADAS | 2022-07-20 |  |  | 166594.5 | EJECUCION
19 | CENTRO DE INTERPRETACION BIOCULTURAL DE METAPAN | 474000004 | 2212010 | ACUERDO # 22 ACTA # 42 DE FECHA 06/10/2022 | FONDOS FODES (2%) | ADMINISTRCION | 61673.4 | [6 empty] | 29344.14 | 20159.79 | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. EDGARDO ESAU ALDANA ORELLANA | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-10-24 | 2023-07-03 | ACUERDO # 15 DE ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 12169.47 | CERRADO
20 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDAULICO DE CALLE EN CASERIO SANTA RITA, CANTON SANTA RITA MUNICIPIO DE METAPAN | 451000096 | 2212011 | ACUERDO # 07 ACTA # 43 DE FECHA 13/10/2022 | FONDOS FODES ( 75%) | ADMINISTRACION | 94604.45 | [6 empty] | 28086.23 | 51644.61 | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON VICENTE | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-11-03 | 2023-05-02 | ACUERDO # 16 ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 14873.61 | CERRADO
21 | CONSTRUCCION DE BOVEDA EN COLONIA ALTOS DE SAN JUAN, METAPAN | 520000008 | 2212012 | ACUERDO # 08 ACTA # 43 DE FECHA 13/10/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 42296.66 | [6 empty] | 12785.57 | 19165.83 | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SR. CARLOS ANDRES PEÑA HERNANDEZ | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | 2022-11-03 | 2023-07-03 | ACUERDO # 17 ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 10345.26 | CERRADO
22 | MEJORAMIENTO DE CALLES A CASERIOS: PLAN GRANDE, PINALITO, CHAGUITON, GUAMILAR Y HONDURITAS, MUNICIPIO DE METAPAN | 451000097 | 2212013 | ACUERDO # 04 ACTA # 44 DE FECHA 19/10/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 128014.76 | [6 empty] | 34355.4 | 91859.52 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. EDGARDO BENJAMIN FLORES | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-11-07 | 2024-04-02 | ACUERDO # 50 ACTA # 16 DE FECHA 05/04/2024 | 1799.84 | CERRADO
23 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO EL PANAL | 451000098 | 2212014 | ACUERDO # 05 ACTA # 44 DE FECHA 19/10/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRCION | 137657.27 | [6 empty] | 4566.29 | 112545.86 | ING. IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO | SR. EDGARDO ESAU ALDANA | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-11-07 | 2023-05-29 | ACUERDO # 18 ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 20545.12 | CERRADO
24 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICOEN CASERIO EL COBANO, CANTON SAN JOSE INGENIO, MUNICIPIO DE METAPAN | 451000084 | 2212015 | ACUERDO # 12 ACTA # 47 DE FECHA 11/11/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRCION | 92774.15 | [6 empty] | 2.53 | 38390.91 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-11-21 |  |  | 54380.71 | EJECUCION
25 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN CASERIO BUENA VISTA, CANTON SANTA RITA, MUNICIPIO DE METAPAN | 451000101 | 2212016 | ACUERDO # 12 ACTA # 48 DE FECHA 18/11/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRCION | 122008.31 | [6 empty] | 42762.53 | 30174.64 | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-12-05 | 2023-06-27 | ACUERDO # 19 ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 49071.14 | CERRADO
26 | MANTENIMIENTOS DE VIAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE METAPAN | 451000102 | 2212017 | ACUERDO # 14 ACTA # 48 DE FECHA 18/11/2022 | FONDOS FODES (2%) | ADMINISTRCION | 78417.7 | [6 empty] | 6178.55 | 70742.39 | ING. IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO | SR. EDGARDO ESAU ALDANA | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-12-01 | 2023-08-09 | ACUERDO # 9 ACTA # 43 DE FECHA 24/08/2023 | 1496.76 | CERRADO
27 | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CASERIO CASAS DE TEJAS, MUNICIPIO DE METAPAN | 0620000051 | 2211103 | ACUERDO # 08 ACTA # 37 DE FECHA 25/08/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 12994.57 | [6 empty] | 8301.6 |  | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. EDGARDO ESAU ALDANA ORELLANA | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-09-12 | 2022-12-05 | ACUERDO # 11 DE ACTA # 10 DE FECHA 24/02/2023 | 4692.97 | CERRADO
28 | CONSTRUCCION DE LOSA DE RODADURA DE CONCRETO HIDARULICO SOBRE LOSA EXISTENTE DE PUENTE, UBICADO EN LA NOVENA CALLE ORIENTE SOBRE QUEBRADA EL CAPULIN, LOMAS DE MONTECRISTO METAPAN | 0451000092 | 2211104 | ACUERDO # 21 ACTA # 39 DE FECHA 14/09/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 11205.66 | [6 empty] | 4490.52 |  | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SR. EDGARDO ESAU ALDANA ORELLANA | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-10-05 | 2022-11-25 | ACUERDO # 01 DE ACTA # 51 DE FECHA 12/12/2022 | 6715.14 | CERRADO
29 | MEJORAMIENTO DE DRENAJES Y PASO VEHICULAR EN CALLES DE LA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT MUNICIPIO DE METAPAN | 0451000093 | 2211105 | ACUERDO # 09 ACTA # 40 DE FECHA 23/09/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 21895.75 | [6 empty] | 12333.65 | 2885 | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON VICENTE | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-10-10 | 2023-05-15 | ACUERDO # 10 DE ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 6677.1 | CERRADO
30 | PROLONGACION DE LINEA ELECTRICA EN BT PARA CASERIO SAN MIGUEL INGENIO, CANTON SAN MIGUEL INGENIO,METAPAN | 435000026 | 2211108 | ACUERDO # 05 ACTA # 43 DE FECHA 13/10/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 9135.42 | [6 empty] | 6366.91 |  | TEC. JOSE RAMON FIGUEROA AGUILAR | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ | TEC. JOSE ELENILSON ARIAS | 2022-10-03 | 2023-04-13 | AC. # 03 ACTA # 27 DE FECHA 24/05/2023 | 2768.51 | CERRADO
31 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA CASERIO LAS MESAS E INSTALACION DE CASA COMUNAL, METAPAN | 435000029 | 2211109 | ACUERDO # 17 ACTA # 46 DE FECHA 04/11/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 6037.55 | [6 empty] | 4715.95 | 143.97 | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ | TEC. JOSE RAMON FIGUEROA AGUILAR | TEC. JOSE ELENILSON ARIAS | 2022-11-21 | 2023-04-13 | AC. # 03 ACTA # 27 DE FECHA 24/05/2023 | 1177.63 | CERRADO
32 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CASERIO EL LLANO, CANTON BELEN GUIJAT, METAPAN | 435000027 | 2211110 | ACUERDO # 08 ACTA # 46 DE FECHA 04/11/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 21411.34 | [6 empty] | 12448.9 | 922.24 | TEC. JOSE RAMON FIGUEROA AGUILAR | TEC. JOSE ELENILSON ARIAS MONTES | ING. FRANCIS ANTONIO | 2022-11-21 | 2023-06-21 | AC. # 10 ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 8040.2 | CERRADO
33 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA CASERIO BUENOS AIRES, CANTON LAS PIEDRAS, METAPAN | 435000028 | 2211111 | ACUERDO # 09 ACTA # 46 DE FECHA 04/11/2022 | FONDOS FODES (75%) | ADMINISTRACION | 23845.24 | [6 empty] | 11909.54 | 4493.52 | TEC. JOSE ELENILSON ARIAS MONTES | TEC. JOSE RAMON FIGUEROA AGUILAR | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ | 2022-11-21 | 2023-06-21 | AC. # 12 ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 7442.18 | CERRADO
34 | CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BADEN DE CALLE HACIA PIEDRA PARADA ABAJO, METAPAN | 62000052 | 2211112 | ACUERDO # 11 ACTA # 47 DE FECHA 11/11/2022 | FONDOS FODES (2%) | ADMINISTRACION | 9527.65 | [6 empty] | 5399.96 | 766.81 | ING. IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO | SR. EDGARDO ESAU ALDANA | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | 2022-11-21 | 2022-02-01 | ACUERDO # 11 DE ACTA # 10 DE FECHA 24/02/2023 | 3360.88 | CERRADO
35 | CONSTRUCCION DE DOS BADENES EN CASERIO LAS CRUCES, CANTON BELEN GUIJAT, METAPAN | 451000099 | 2211113 | ACUERDO # 11 ACTA # 47 DE FECHA 11/11/2022 | FONDOS FODES (2%) | ADMINISTRACION | 5724.99 | [6 empty] | 2442.73 | 98.49 | ARQ. KARINA LISSETH ARANA MANCIA | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2022-11-21 | 2023-01-16 | ACUERDO # 23 ACTA # 15 FECHA 17/03/2023 | 3183.77 | CERRADO
36 | PAVIMENTO DE TRAMO DE CALLE ENTRE CASERIO SAN JUAN ABAJO Y SAN JUAN ARRIBA, METAPAN | 0451000103 | 23200001 | ACUERDO # 19 ACTA 02 DE FECHA 13/01/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 48687.62 | [7 empty] | 42099.04 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. EDGARDO FLORES | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2023-02-01 | 2023-11-07 | ACUERDO # 08 ACTA # 66 DE FECHA 24/11/2023 | 6588.58 | CERRADO
37 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CASERIO EL SITIO, CANTON LAS PIEDRAS, METAPAN | 0435000030 | 23200002 | ACUERDO #02 ACTA #03 DE FECHA 20/01/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 36798.7 | [7 empty] | 24706.24 | TEC. JOSE ELENILSON ARIAS MONTES | TEC. JOSE RAMON FIGUEROA AGUILAR | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ | 2023-02-01 | 2023-07-03 | ACUERDO # 21 ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 12092.46 | CERRADO
38 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT | 0435000031 | 23200003 | AC. # 3 ACTA # 03 DE FECHA 20/01/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 21301.17 | [7 empty] | 13557.08 | TEC. JOSE RAMON FIGUEROA AGUILAR | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ | TEC. ELENILSON ARIAS MONTES | 2023-02-01 | 2023-07-03 | ACUERDO # 22 ACTA # 41 DE FECHA 11/08/2023 | 7744.09 | CERRADO
39 | RECOSTRUCCION DE MERCADO-EX RASTRO | 0443000005 | 23200004 | AC. # 01 ACTA 05 DE FECHA 31/01/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 670107.35 | [7 empty] | 465438.9 | ING. IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO | SR. ROLANDO MARTINEZ FIGUEROA | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | 2023-02-13 |  |  | 204668.45 | EJECUCION
40 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA LA ZARCA, EN CASERIO LA ZARCA, CANTON MONTENEGRO METAPAN | 0451000104 | 23200005 | AC. # 09 ACTA # 06 DE FECHA 03/02/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 51178.64 | [7 empty] | 30903.23 | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SR, RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2023-02-15 | 2023-11-08 | ACUERDO # 09 ACTA # 66 DE FECHA 24/11/2023 | 20275.41 | CERRADO
41 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS, EN CANTON CAMULIAN, MUNICIPIO DE METAPAN | 0451000105 | 23200006 | AC. # 10 ACTA # 06 DE FECHA 03/02/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 68008.5 | [7 empty] | 38839.63 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA FLORES | 2023-02-15 | 2024-01-03 | ACUERDO # 20 ACTA # 3 DE FECHA 19/01/2024 | 29168.87 | CERRADO
42 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE DOS CARRILES SOBRE RIO CHIMALAPA HACIA EL TRAPICHITO, EN CANTON TECOMAPA Y CASERIO SANTA ROSA METAPAN | 0451000106 | 23200007 | AC. # 11 ACTA # 06 DE FECHA 03/02/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 413439.39 | [7 empty] | 127885.77 | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SR. EDGARDO ESAU ALDANA | ING. HECTOR ARMANDO BARRIENTOS | 2023-02-15 |  |  | 285553.62 | EJECUCION
43 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 0620000043 | 23200008 | AC. # 10 ACTA # 07 DE FECHA 10/02/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 50000 | [7 empty] | 21437.78 |  | ING. IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO |  | 2023-03-08 |  |  | 28562.22 | EJECUCION
44 | INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE METAPAN | 0435000021 | 23200009 | AC. # 12 ACTA # 08 DE FECHA 16/02/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 125793.93 | [7 empty] | 86673.27 | ING. FRANCIS ANTONIO FIGUEROA | TEC. JOSE RAMON FIGUEROA AGUILAR | TEC. JOSE ELENILSON ARIAS MONTES | 2023-02-20 | 2024-01-19 | ACUERDO # 07 ACTA # 4 DE FECHA 26/01/2024 | 39120.66 | CERRADO
45 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERIO LA CEIBITA, MUNICIPIO DE METAPAN | 0451000107 | 23200010 | AC. # 13 ACTA # 08 DE FECHA 16/02/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 105490.66 | [7 empty] | 105380.25 | ARQ. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. EDGARDO BENJAMIN FLORES | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA | 2023-03-01 | 2024-01-15 | ACUERDO #48 ACTA #16 DE FECHA 05/04/2024 | 110.41 | CERRADO
46 | DEPORTIVO-CULTURAL UN NUEVO COMIENZO PARA UNA VIDA SANA, PREVENCION A LA VIOLENCIA Y MEJOR CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE METAPAN | 0810000009 | 23200011 | AC. # 28 ACTA # 10 DE FECHA 24/02/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 99694.25 | [7 empty] | 51650.35 | SR. ENLLELBERT ALEXANDER GONZALEZ CERNA | LIC. DARWIN FRANCISCO SANDOVAL NOLASCO | LIC. HUGO DANILO URBINA LEIVA | 2023-03-06 |  |  | 48043.9 | EJECUCION
47 | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA CAÑADA | 0451000109 | 23200012 | AC. # 14 ACTA # 11 DE FECHA 03/03/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION | 89588.85 | [7 empty] | 88721.92 | ING. SERGIO ARMANDO MENDEZ ARRIOLA | SR. EDGARDO ESAU ALDANA | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA | 2023-03-16 | 2023-11-16 | ACUERDO # 10 ACTA # 66 DE FECHA 24/11/2023 | 866.93 | CERRADO
48 | PAVIMENTO Y RAMPA DE CONCRETO HIDAULICO EN PASO DE RIO SAN JOSE, PARA INTERCONEXION ENTRE LAS COLONIAS SAN LUIS Y NUEVA SAN LUIS, METAPAN | 0451000111 | 23200013 | AC. # 16 ACTA # 11 DE FECHA 03/03/2023 | FONDOS PROPIOS | ADMINSTRACION | 61684.32 | [7 empty] | 37085.91 | ING. WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SR. EDGARDO BENJAMIN FLORES | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA | 2023-03-16 |  |  | 24598.41 | EJECUCION
49 | CONSTRUCCION DE MUROS PARA MEJORAS DE CALLE A CASERIO PIE DE LA CUESTA | 0451000108 | 2311101 | AC. # 13 ACTA # 11 DE FECHA 03/03/2023 | FONDOS FODES 75% | ADMINISTRACION | 39048.64 | [7 empty] | 16315.11 | AR. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. RIGOBERTO ARNOLDO MONZON | TEC. CONCEPCION MANUEL MAGAÑA | 2023-03-16 | 2023-11-16 | ACUERDO # 11 ACTA # 66 DE FECHA 24/11/2023 | 22733.53 | CERRADO
50 | PAVIMENTO DE TRAMO DE CALLE A CASERIO PIEDRA PARADA ARRIBA | 0451000110 | 2312001 | AC. # 15 ACTA # 11 DE FECHA 03/03/2023 | FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ADMINISTRACION | 45125.59 | [7 empty] | 36345.99 | AR. WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL | SR. EDGARDO ESAU ALDANA | ING. SERGIO ARMANDO MENDEZ ARRIOLA | 2023-03-16 | 2023-08-16 | ACUERDO # 19 ACTA # 03 DE FECHA 19/01/2024 | 8779.6 | CERRADO