## Hoja1
ALCALDIA SANTA ANA NORTE
DISTRITO METAPAN
INFORME DETALLADO DE PROYECTOS EN EJECUCION ACTUALMENTE
No. | NOMBRE DE PROYECTO | CODIGO | MONTO DE APROBACION |  | MONTO AL 01/05/24 |  | AVANCE DE EJECUCION AL 20/08/24 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MODALIDAD DE EJECUCION
|  |  | MATERIALES | MANO DE OBRA | MATERIALES | MANO DE OBRA
1 | Pavimentación con concreto asfáltico entre caserío el Desague y caserío Guajoyo, cantón Belén Güijat | 24200005 | 162089.69 | 27014.4 | 135072.76 | 27014.4 | 25% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
2 | Pavimentación de calle ubicada entre caserío Las Piletas sitio conocido como La Bascula y caserío El Pitajayo ambos del cantón Las Piedras | 16206 | 161715.33 | 37826.84 | 32231.61 | 7597.8 | 90% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
3 | Pavimento en caserío Buena Vista, cantón Las Piedras | 2411103 | 40413.58 | 12240.9 | 40413.58 | 12240.9 | 50% | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION
4 | Construcción de muro de confinamiento en tramo de calle en caserío El Jute cantón El Brujo, Metapán | 23200040 | 4211.88 | 6753.6 | 3500.33 | 4854.16 | 97% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
5 | Estudios y obras complementarias para la puesta en marcha del pozo de San Jorge |  | 19361.88 | 3048.5 | 15793.18 | 484.25 | 70% | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION
6 | Construcción de muro de mampostería de piedra en tramo de calle en caserío Pie de la Cuesta, cantón San Miguel Ingenio | 2120002 | 24007.25 | 13507.2 | 24007.25 | 13507.2 | 0% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
7 | Mejoras en Rastro Municipal | 23200027 | 101782.19 | 14843.85 | 49966.67 | 7942.54 | 50% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
8 | Construcción de pozo artesanal en el Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente | 23200014 | 10269.44 | 9825.55 | 6507.02 | 1403.17 | 97% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
9 | Mejoramiento de sistema de agua potable a los caseríos Plan Grande y Las Tapias | 23200030 | 72467.4 | 2532.6 | 5234.9 | 2532.6 | 50% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
10 | Pavimento de concreto hidráulico en caserío El Cobano, cantón San José Ingenio, Metapán | 2212015 | 71859.15 | 12555 | 44792.02 | 436.68 | 60% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
11 | Mejoramiento en Cementerio La Joya, Metapán | 2411101 | 15786.73 | 11396.7 | 15784.2 | 9539.47 | 60% | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION
12 | Pavimentacion con concreto asfáltico en tramo de calle a caserío Santa Cruz, cantón La Joya Metapán | 2411102 | 48954.14 | 17728.2 | 48951.61 | 15108.25 | 90% | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION
13 | Mejoramiento de cancha en caserío San Jerónimo, cantón San Jerónimo | 2320036 | 68304.01 | 35456.4 | 36734.3 | 23820.51 | 15% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
14 | Pavimentación con concreto asfáltico en caserío La Cañada, cantón El Shiste | 23200022 | 116987.86 | 26592.3 | 23600.22 | 18058.86 | 95% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
15 | Construcción de paso vehicular y pavimento en calle de cantón El Brujo, Metapán | 23200024 | 142467.66 | 67536 | 113742.33 | 64138.1 | 20% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
16 | Pavimentación en cantón La Isla | 23200025 | 174077.21 | 20260.8 | 72651.24 | 14297.01 | 60% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
17 | Construcción de puente losa en los pasos de agua, La Poza del Lagarto y El Paso del Jocotal en Caserío Hacienda Vieja EL Carrizalillo, Metapán | 23200019 | 115775.5 | 40521.6 | 18035.83 | 25119.65 | 25% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
18 | Construcción de 2 puentes y pavimento de concreto hidráulico entre calle central y 1a calle oriente de Colonia Guadalupe, Metapán | 23200031 | 143368.25 | 56631.75 | 122262.97 | 40826.46 | 7.5% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
19 | Construcción de muro de de protección en quebrada, construcción de puente y pavimentación de acceso a puente en caserío Hacienda Vieja, cantón El Capulín | 23200026 | 68882.64 | 32501.7 | 24368.83 | 24368.83 | 25% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
20 | Construcción de parque recreativo en Urbanización Las Américas, Metapán | 23200023 | 67214.87 | 24587.33 | 15662.06 | 962.62 | 95% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
21 | Mejoramiento en el Parque municipal de la familia en Colonia Brisas del Norte, Metapán | 2212009 | 277090.59 | 54684 | 149579.84 | 13970.85 | 70% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
22 | Pavimentación de calle en caserío El Capulín, cantón El Capulín Metapán | 2311102 | 52097.52 | 17728.2 | 18826.56 | 7436.03 | 10% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
23 | Mantenimiento de vías pavimentadas en el Municipio de Metapán | 23200042 | 114492.72 | 35456.4 | 41484.19 | 27985.23 | 80% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
24 | Reconstrucción de Mercado - Ex rastro | 23200004 | 474807.35 | 195300 | 155032.98 | 18543.8 | 90% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
25 | Remodelación en áreas de Mercado No. 1 | 23200028 | 77839.75 | 22160.25 | 39230.04 | 11804.74 | 70% | FONDOS PROPIOS | ADMINISTRACION
26 | Techo y defensa perimetral en cancha de Urbanización La Reforma | 231203 | 26716.85 | 8864.1 | 24359.76 | 98.49 | 30% | FONDO GENERAL | ADMINISTRACION

## Hoja2
MONTO DE APROBACION |  | MONTO A LA FECHA |  | AVANCE DE EJECUCION (%)
MATERIALES | MANO DE OBRA | MATERIALES | MANO DE OBRA
474807.35 | 195300 | 155032.98 | 18543.8 | 90%
1