|

Texistepeque, 29 de agosto de 2024

xxxxxxxxxxxx

Jefa UCP

Presente. -

Sírvase la misiva para saludarles y desearles éxitos en cada una de las actividades realizadas diariamente.

El motivo de la presente nota es para hacer de su conocimiento lo solicitado en nota de fecha 26 de agosto del presente año y suscrito por su persona.

| NOMBRE DEL PROYECTO | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, AÑO 2024. |
| --- | --- |
| MONTO DE APROBACION | $ 79,031.01 |
| AVANCE DE EJECUCION EN EL PROYECTO | EL PROYECTO ES EJECUTADO PARA UN PERIODO DE UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE 2024), TENIENDO HASTA JULIO UN GASTO DE $ 25,272.51 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS PROPIOS F2 |

Cabe mencionar que, a la fecha es el único proyecto que se encuentra en ejecución en el Distrito de Texistepeque.

Sin otro particular, atentamente. -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UCP

Distrito de Texistepeque.