## 1-CHALATENANGO
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mejoramiento de Puente Hamaca Las Lomas | Caserio Las Lomas, Canton Las Minas, Chalatenango | Administrativo | $ 8, 546.27 | $ 4, 203.81 | $ 4, 203.81 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2021-11-29 | 2022-02-07
2 | Bacheo de Calles con Mezcla Asfaltica y Concreto Hidraulico mayo/2021 con esta administracion | Municipio de Chalatenango | Administrativo | $ 40, 167.50 | $ 1, 404.24 | $ 1, 404.25 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2021-10-28 | 2022-12-31
3 | Bacheo de Calles con Mezcla Asfaltica y Concreto Hidraulico | Municipio de Chalatenango |  | $ 14, 125.20 | $ 14, 033.78. | $ 14, 033.78. | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2021-11-29 | 2022-03-15
i
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | REPARACION EN TANQUES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CANTON UPATORO, CIUDAD DE CHALATENANGO | Administrativo | 10000 | 9057.5 | 9057.5 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-07-04 | 2022-12-23
2 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | CANTONES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CIUDAD DE CHALATENANGO | Administrativo | 168202.5 | 166634.89 | 166634.89 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-01-24 | 2022-05-09
3 | CONSTRUCCION DE BADEN SOBRE RIO TAMULASCO | CASERIO LOS ALAS, CANTON LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 9561.13 | 9544.5 | 9544.5 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-03-28 | 2022-05-20
4 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y CERCA PERIMETRAL DE SISTEMA DE BOMBEO | CANTON CHIAPAS, CUIDAD DE CHALATENANGO. | Administrativo | 6682.46 | 5893.01 | 5893.01 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-03-02 | 2022-05-17
5 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESPACIO RECREATIVO | CANTON LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 1600 | 1519.76 | 1519.76 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-09-06 | 2022-12-07
6 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA | GUARJILA, UPATORO, LA GRAMITA, ETC.MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 18000 | 17270.27 | 17270.27 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-11-16 | 2022-10-13
7 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ACCESO | CASERIO LA LAGUNA, CANTON LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Administrativo | 900 | 849.26 | 849.26 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-09-24 | 2022-10-09
8 | CONSTRUCCION DE TRAMO DE MALLA CICLON EN CANCHA | LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Administrativo | 750 | 737.96 | 737.96 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-10-31 | 2022-11-21
9 | FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE | COLONIA VERACRUZ, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Administrativo | 3891.98 | 3891.98 | 3891.98 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-06-22 | 2023-03-06
10 | FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE | COLONIA GUARJILA, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Administrativo | 3891.98 | 3551.9 | 3551.9 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-06-22 | 2023-03-06
11 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FRAGUADO SOBRE EMPEDRADO YA EXISTENTE EN VIA | CASERIO LOS CALLES, CANTON LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Administrativo | 2550 | 2539.76 | 2539.76 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2022-09-17 | 2022-10-16
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | DONATIVO DE MATERIALES PARA ENTECHAR ESPACIO RECREATIVO EN CANCHA | REUBICACION 1, CIUDAD DE CHALATENANGO. | Administrativo | 1315.9 | 1315.9 | 1315.9 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-04-10 | 2023-04-15
2 | REORDENAMIENTO | CIUDAD DE CHALATENANGO | Administrativo | 10800 | 10513.83 | 10513.83 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-03-21 | 2023-08-31
3 | MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL | COMUNIDAD LOS ALAS, CANTON LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 9795.82 | 6408.38 | 6408.38 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-04-18 | 2023-05-15
4 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA 2023 | MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 20000 | 29340.62 | 29340.62 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-04-20 | 2024-02-02
5 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 60000 | 56720.94 | 56720.94 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-05-16 | 2023-08-11
6 | PAVIMENTACION DE CALLE AL JICARO Y CONSTRUCCION DE BADEN SOBRE QUEBRADA LA CIMARRONA, | MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 32200 | 32200 | 32200 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-02-27 | 2023-08-14
7 | RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EXISTENTE | CASERIO LOS MENJIVAR, CANTON SAN JOSE, MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 5381.2 | 2600.17 | 2600.17 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-05-24 | 2023-07-21
8 | REHABILITACION DE POZO EXISTENTE, CANTON SAN JOSE (CONOCIDO COMO EL CUTO) | CANTON SAN JOSE, MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 15000 | 13870.57 | 13870.57 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-06-07 | 2023-03-20
9 | CONTRUCCION DE PASARELA EN QUEBRADA SECA | CANTON SAN JOSE, MUNICIPIO DE CHALATENANGO | Administrativo | 6000 | 5975 | 5975 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-07-03 | 2023-09-22
10 | DELIMITACION DE LA CANCHA LA PRIMAVERA 2 CON TUBERIAS Y CADENAS EN LOS COSTADOS | LOTIFICACION PRIMAVERA,CIUDAD DE CHALATENANGO | Administrativo | 4000 | 3310.26 | 3310.26 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-08-18 | 2023-09-14
11 | CONSTRUCCION DE APROCHES EN PASAJES DE LA COLONIA ESPERANZA | PLAN DE LAS MESAS, CIUDAD DE CHALATENANGO. | Administrativo | 3500 | 2771.51 | 2771.51 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-07-31 | 2024-01-22
12 | REACONDICIONAMIENTO DEL CBI DEL MERCADO MUNICIPAL | CIUDAD DE CHALATENANGO | Administrativo | 19368.19 | 9262.45 | 9262.45 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-08-21 | 2023-09-20
13 | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION DE CALLE A LA ANTENA | FINAL BARRIO EL CALVARIO, CIUDAD DE CHALATENANGO. | Administrativo | 4200 | 4041.26 | 4041.26 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-08-30 | 2023-09-07
14 | ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE REUBICACION NUCLEO 3 | CANTON SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Administrativo | 3200 | 3054.56 | 3054.56 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-09-27 | 2023-10-13
15 | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO | AREA URBANA Y SUS ALREDEDORES, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Administrativo | 40000 | 37352.53 | 37352.53 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-03-01 | 2024-02-29
16 | CONSTRUCCION DE PASARELA EN QUEBRADA CONOCIDA COMO LA QUEBRADITA | CASERIO LOS RAMIREZ, CANTON LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Administrativo | 6000 | 5761.5 | 5761.5 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2023-10-23 | 2024-02-13
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA | CALLE A LA JUNTA BARRIO LA SIERPE, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Contrato | 90716.05 | 90477.58 | 90477.58 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2024-01-22 | 2024-02-20
2 | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA | CALLE QUE CONDUCE A LA CASA DE ORACION, SECTOR 6,BARRIO LA SIERPE, MUNICIPIO DE CHALATENANGO. | Adminis-trativo | 8429.8 | 8439.86 | 8439.86 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2024-01-31 | 2024-02-02
3 | RECONSTRUCCION DE CALLE FINAL BRUNO BONILLA | COLONIA FATIMA, CIUDAD DE CHALATENANGO | Adminis-trativo | 15000 | 20290 | 20290 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2024-01-23 | 2024-03-25
4 | RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA SAN ANTONIO | BARRIO SAN ANTONIO, CIUDAD DE CHALATENANGO. | Adminis-trativo | 30000 | 19832.99 | 19832.99 | Jefe de la Unidad de Proyectos | Fondos Propios | 2024-02-01 | 30/02/2024

## 2-LA LAGUNA
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | MEJORAMIENTO DE CENTRO TURISTICO LAS PACAYAS | la laguna, chalatenango | POR ADMINISTRACION | $25.000.00 | 23389.63 | 23389.63 |  | LIBRE DISPONIBILIDAD | 2022-04-01 | 2022-07-01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | MEJORAMIENTO DE TRAMO LOS CIPRESES, FRENTE A CENTRO ESCOALR DEL CASCO URBANO | BARRIO LAS VICTORIAS, CASCO URBANO, LA LAGUNA, CHALATENANGO | POR ADMINISTRACION | 57211.8 | 36891.1 | 36891.1 | SINDICO MUNICIPAL | FODES LD | 2023-03-01 | 2023-05-15
2 | MEJORAMIENTO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO | BARRIO LAS VICTORIAS, CASCO URBANO, LA LAGUNA, CHALATENANGO | POR ADMINISTRACION | 69916.11 | 42942.82 | 42942.82 | SINDICO MUNICIPAL | FODES LD | 2023-01-16 | 2023-04-13
3 | CONSTRUCCION DE MIRADOR EN CEMENTERIO MUNICIPAL | BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, LA LAGUNA, CHALATENANGO | POR ADMINISTRACION | 5876 | 5749.52 | 2749.52 | SINDICO MUNICIPAL | LIBRE DISPONIBILIDAD | 2023-11-20 | 2024-01-17
4 | MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CALLES VECINALES | LA LAGUNA, CHALATENANGO | POR ADMINISTRACION | 5435.32 | 3058.26 | 3058.26 | SINDICO MUNICIPAL | LIBRE DISPONIBILIDAD | 2023-11-01 | 2023-12-01
5
6
7
8
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL, CASCO URBANO | CASCO URBANO | POR ADMINISTRACION | 154670.13 | 96989.92 | 96989.92 | SINDICO MUNICIPAL | 2% FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | 2024-01-15 | 2024-04-20
2 | OBRAS DE MITIGACION PARA PREVENIR EL COLAPSO DE CALLE ACCESO A CANTON LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | POR ADMINISTRACION | 45206.13 | 14483 | 14483 | SINDICO MUNICIPAL | FODES 75% | 2024-02-05 | 2024-03-27
3 | MEJORAMEINTO DEL ACCESO, CONDICIONES Y CONSTRUCCION DE MIRADOR EN COMPLEJO DEPORTIVO EL CERRITO | BARRIO LAS DELICIAS | POR ADMINISTRACION | 142168.74 | 122125.23 | 122125.23 | SINDICO MUNICIPAL | FODES 75% LIBRE DISPONIBILIDAD | 2023-10-23 | 2024-04-24
4

## 3-LAS VUELTAS
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NOTA: No se ejecutaron proyectos en los años 2021 al 2024
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 4-SAN ANTONIO DE LA CRUZ
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | ADMINISTRACION. | 0 | 16500 | 11431.94 | 1° REGIDOR | FONDO PROPIOS FODES 75% INVERSION | 2023-05-03 | 2024-02-23
2 | CONSTRUCICON DE FUENTE DECORATIVA DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ. | CASCO URBANO | LIBRE GESTION | 0 | 5100 | 5100 | 1° REGIDOR | FONDOS PROPIOS | 2023-07-01 | 2023-08-01
3
4
5
6
7
8
9
10
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 5-OJOS DE AGUA
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2021 | MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA | LIBRE GESTION | 17000 | 16944.26 | 16944.26 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 120-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD | 2021-12-15 | 2021-12-28
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CANTON EL ZAPOTAL DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CANTON EL ZAPOTAL, MPIO. OJOS DE AGUA | VIA ADMINISTRACION | 2600 | 2599.26 | 2599.26 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | FODES 75% | 2022-04-19 | 2022-06-22
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | CONCRETEADO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE DEL BARRIO EL SALITRE, MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | BARRIO EL SALITRE, MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | VIA ADMINISTRACION | 6284.86 | 6284.76 | 6284.76 | PERSONAL OPERATIVO | FODO GENERAL (FONDO DE EMERGENCIA) | 2023-01-16 | 2023-02-23
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3

## 6-ARCATAO
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA LA CEIBA | COLONIA LA CEIBA, BARRIO SAN ESTEBAN | LIBRE GESTION | 12424.78 | 10298.23 | 10298.23 | FRANCISCO MORIS BARRERA HERCULES (EX CONCEJAL) | LIBRE DISPONIBILIDAD / APORTE DE LA COMUNIDAD | 2023-02-01 | 2023-08-01
2
3
4
5
6
7
8
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 7-SAN JOSE CANCASQUE
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
5 | Mejoramiento de camino de calles vecinales en todo el municipio | San Jose Cancasque, Chalatenango | Administracion |  | 51544.52 | 51544.52 | Alcalde | Fondo de Libre Disponibilidad | 2021-11-10 | 2022-01-08
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales | Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales | Libre Gestion | 1000 | 22580 | 22580 | Alcalde | Fondo de Libre Disponibilidad | 2023-01-09 | 2023-02-22
2
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales | Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales | Libre Gestion | 800 | 29562.26 | 29562.26 | Alcalde | Fondo de Libre Disponibilidad | 2023-12-04 | 2024-02-22
2
3
4
5
6
7
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 8-CONCEP. QUEZAL.
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE COLONIA EL MILAGRO, DEL MUNICiPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE 2023 | COLONIA EL MILAGRO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO | ADMINISTRACION | 7000 | 6626.36 | 6626.36 | CONSEJAL | FONDO MUNICIPAL | 2023-02-17 | 2023-02-18
2 | CANALETA PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS,BARRIO SAN JOSE 2022 | BARRIO SAN JOSE, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO | ADMINISTRACION | 3000 | 2406.6 | 2406.6 | CONSEJAL | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | 2023-05-02 | 2024-05-19
3
4
5
6
7
8
9
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | CONSTRUCCION DE CANALETA PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS CANTON EL CONACASTE | CONACASTE, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO | CONTRATO | 17995.5 | 19474.6 | 19474.6 | ENCARGADO DE CATASTRO | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | 2024-02-19 | 2024-04-11
2 | BOVEDA SOBRE QUEBRADA EL TROMPILLO CASERIO LOS LEONES | LOS LEONES, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO | CONTRATO | 19667.94 | 19072.78 | 19072.78 | ENCARGADO DE CATASTRO | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | 2024-01-15 | 2024-02-22
3
4

## 9-SAN MIGUEL DE MERCEDES
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | ZONA RURAL DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CONTRATO | 2500 | 34700 | 37200 | JUAN CARLOS ERAZO | FODES L.D.
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mantenimiento Básico de Caminos Vecinales. 2022 | ZONA RURAL DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CONTRATO | 0 | 7500 | 7500 | JUAN CARLOS ERAZO | FONDOS PROPIOS | 2022-11-03 | 2022-12-05
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | APOYO A LOS PROYECTO S VIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES 2024 | ZONA RURAL DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CONTRATO | 0 | 3500 | 3500 | JUAN CARLOS ERAZO | FONDOS PROPIOS | 2024-01-22 | 2024-02-15
2
3
4

## 10-COMALAPA
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NOTA: No ejecuto proyectos en los años 2021-2024
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 11-SAN ISIDRO
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|  |  |  | DISTRITO DE CHALATENANGO | [6 empty] | NOTA: No ejecuto proyectos en los años 2021-2024
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 12-NUEVA TRINIDAD
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS DE LAS COMUNIDADES CARASQUE NAVARRETE Y MANAQUIL | En tres Cantones del Municipio: Jaguataya, Carasque y Manaquil | ADMINISTRACIÓN | 36000 | 36000 | 36000 | CONSEJAL | FODES 75% | 2022-02-01 | 2022-04-28
2 | Obras de Mitigacion y riesgo a desastres del Muncipio de Nueva Trinidad 2022 | En todo el Municipio | ADMINISTRACIÓN | 5000 | 5000 | 5000 | CONSEJAL | FODES 75% | 2022-05-09 | 2022-12-31
3 | Mejoramiento de Parque, kiosco y plaza Central de Nueva Trinida. 2022 | Barrio El Centro | CONTRATO | 10000 | 10000 | 10000 | CONSEJAL | LIBRE GESTION | 2022-12-02 | 2023-02-25
4 | Mantenimiento de caminos vecinidales 2022 | En todo el Municipio | ADMINISTRACIÓN | 58000 | 58000 | 58000 | CONSEJAL | 120 LIBRE DISP. | 2021-12-01 | 2023-01-27
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mejoramiento de tramo Critico del Canton Zacamil hacia calle principal el sitio 2023 | Cantón Zacamil | ADMINISTRACIÓN | 33794.12 | 33079.41 | 33079.41 | CONSEJAL | FODES 75% | 2023-02-13 | 2023-04-28
2 | Obras de Mitigacion y riesgo a desastres del Muncipio de Nueva Trinidad 2023. | En todo el Municipio | ADMINISTRACIÓN | 8000 | 8000 | 8000 | CONSEJAL | 120 LIBRE DISP. | 2023-04-13 | 2023-09-25
3 | Obras de mitigacion en las principales Calles de carasque y el sitio. | En todo el Municipio | ADMINISTRACIÓN | 30813.53 | 30284.14 | 30284.14 | CONSEJAL | FODES 75% | 2023-05-29 | 2023-07-07
4 | Mejoramiento de Cancha futbul en el Cantón Huizúcar 2023 | Cantón Huizúcar | ADMINISTRACIÓN | 20000 | $ 9, 857.74 | $ 9, 857.74 | CONSEJAL | 120 LIBRE DISP. | 2023-05-15 | 2023-08-25
5 | Readecuacion de Planta de Compostaje del Municipio de Nueva Trinidad 2023 | Cantón Zacamil | ADMINISTRACIÓN | 11691.88 | 11273.73 | 11273.73 | CONSEJAL | 120 LIBRE DISP. | 2023-06-19 | 11/17/2023
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización

## 13-SAN ANTONIO LOS RANCHOS
DISTRITO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO SUR
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES MUNICIPALES/SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO/2021 | SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO | ADMINISTRACIÓN/ JULIO CÉSAR GAMEZ GUARDADO | $ 13,100.00 | $ 13,082.76 | $ 13,082.76 | JULIO CÉSAR GAMEZ GUARDADO | 120-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD
DISTRITO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO SUR
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | CONSTRUCCION DE CHALET Y MEJORA DE SERVICIOS SANITARIOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ATONIO LOS RANCHOS. | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ATONIO LOS RANCHOS. | ADMINISTRACIÓN/ MARÍA ROSARIO NUÑEZ DE CASTRO | $ 17,253.45 | $ 15,094.66 | $ 15,094.66 | MARÍA ROSARIO NUÑEZ DE CASTRO | FONDO DE EMERGENCIA
2 | MEJORA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ORNATO Y SEÑALIZACION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO/2022. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | ADMINISTRACIÓN/ ELVIN DANIEL MEJÍA ROMERO | $ 50,000.00 | $ 48,864.29 | $ 48,864.29 | ELVIN DANIEL MEJÍA ROMERO | FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD
3 | PROYECTOS DEL VIVIENDA/SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO/2022. | MUNICIPIO SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO | ADMINISTRACIÓN/ ELVIN DANIEL MEJÍA ROMERO | $ 4,000.00 | $ 2.26 | $ 2.26 | ELVIN DANIEL MEJÍA ROMERO | FONDOS DE APOYO MUNICIPAL
4 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES MUNICIPALES/SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO/2022. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO | ADMINISTRACIÓN/ JULIO CÉSAR GAMEZ GUARDADO | $ 7,700.00 | $ 6,577.31 | $ 6,577.31 | JULIO CÉSAR GAMEZ GUARDADO | FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD
DISTRITO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO SUR
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES MUNICIPALES/SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO/2023 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO | ADMINISTRACIÓN/ ELVIN DANIEL MEJÍA ROMERO | $ 10,751.01 | $ 3,923.65 | $ 3,923.65 | ELVIN DANIEL MEJÍA ROMERO | FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CALLES MUNICIPALES, EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO | ADMINISTRACIÓN/ ARISTIDES SIBRIAN ORELLANA | $ 15,100.00 | $ 2.26 | $ 2.26 | ARISTIDES SIBRIAN ORELLANA | FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD

## 14-EL CARRIZAL
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Concreteado de Tramos de Calle en Caserío Los Galdámez | Caserío Los Galdámez, Cantón Vainillas, Municipio de El Carrizal | Libre Gestión | 22971.15 | 19809.6 | 19809.6 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2023-03-01 | 29-03-2023
2 | Concreteado de Tramo de Calle en Entrada a Caserío Petapita | Caserío Petapita, Cantón Petapa, Municipio de El Carrizal | Libre Gestión | 29668.13 | 24468.07 | 24468.07 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2023-03-01 | 11-04-2023
3
4
5
6
7
8
9
10 | TOTALES |  |  | 52639.28 | 44277.67 | 44277.67
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A ABRIL DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Concreteado de Tramos de Calle en Caserío El Camalote | Caserío El Camalote, Cantón Vainillas, Municipio de El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 27549.56 | 24016.5 | 24016.5 | Alcalde Municipal | FODES 2% FODES L.D. | 2024-01-03 | 06-02-2024
2 | Concreteado de Tramo de Calle Hacia Quiosco de Caserío Callejón | Caserío Callejón, Cantón Trinidad, Municipio de El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 36535.85 | 32287.09 | 32287.09 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2024-01-10 | 05-03-2024
3 | Concreteado de Tramo de Calle en Caserío San Cristóbal | Caserío San Cristóbal, Cantón Potrerillos, Municipio de El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 39999.97 | 31670.88 | 31670.88 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2024-01-03 | 19-02-2024
4 | Apertura y Concreteado de Tramos de Calle en Barrio Las Delicias | Barrio Las Delicias, Casco Urbano, El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 23558.71 | 20625.89 | 20625.89 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2024-01-03 | 05-03-2024
5 | Concreteado de Tramo de Calle en Cantón Vainillas | Cantón Vainillas, Municipio de El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 44290.12 | 37529.23 | 37529.23 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2024-01-08 | 22-02-2024
6 | Concreteado de Tramos de Calle Hacia el Rio Sumpul | Calle al Rio Sumpul, Casco Urbano, El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 45387.03 | 41493.68 | 41493.68 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2024-02-01 | 11-03-2024
7 | Concreteado de Pasaje a Pozas El Remolino y El Sauce del Rio Sumpul | Cantón Petapa, Municipio de El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 27578.38 | 25867.48 | 25867.48 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2024-02-01 | 16-03-2024
8 | Concreteado de Tramo de Calle Entrada a La Montañona | Caserío El Camalote, Cantón Vainillas, Municipio de El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 45700.75 | 44629.86 | 44629.86 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2024-02-06 | 18-03-2024
9 | Concreteado de Tramo de Calle en Caserío Los Planes | Caserío Los Planes, Cantón Potrerillos, Municipio de El Carrizal | Por Decreto Legislativo N.849 | 36518.58 | 34507.25 | 34507.25 | Alcalde Municipal | FODES L.D. | 2024-02-06 | 15-03-2024
10 | TOTALES |  |  | 327118.95 | 292627.86 | 292627.86

## 15- SAN LUIS
DISTRITO DE SAN LUIS
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE 2021 A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | CAMBIO DE TECHO DE ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | ADMINISTRACIÓN | 14000 | 11577.56 | 11577.56 | CONCEJAL | INVERSION FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | 2021-10-01 | 2022-02-01
2 | BACHEO,MANTENIMIENTO Y CHAPODA DE CALLES DEL MUNICIPIO | SAN LUIS DEL CARMEN | ADMINISTRACION | 5500 | 5289.52 | 5289.52 | CONCEJAL | FONDOS PROPIOS | 2022-11-01 | 2023-03-01
3

## 16- SAN FRANCISCO
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Remodelacion y Mantenimiento de Areas Recreativas del Municipio de San Francisco Lempa | Todo el municipio de San Francisco Lempa | Libre Gestion | 2611.35 | 1915.7 | 1915.7 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | Fodes Libre Disponibilidad | 2021-09-24 | 2021-12-30
2 | Ampliacion y Mejoramiento de Cancha de Futbol Sala del Canton Los Menjivar. | Canton Los Menjivar | Libre Gestion | 42913.44 | 42840.41 | 42840.41 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | Fodes Libre Disponibilidad | 2021-11-04 | 2022-02-02
3 | Remodelacion de Locales Comerciales en la Plaza del Municipio de San Francisco Lempa | B° El Centro, San Francisco Lempa | Libre Gestion | 16948.43 | 16350.35 | 16350.35 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | Fodes Libre Disponibilidad | 2021-10-01 | 2021-12-16
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mejoramiento de Cancha de Futbol Municipal de San Francisco Lempa | B° San Antonio, San Francisco Lempa |  | 25000 | 24035.2 | 24035.2 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | FONDOS DEL 2% PARA INVERSION | 2022-01-20 | 2022-06-20
2 | Costruccion de Modulos para Oficinas en la Alcaldia Municipal de San Francisco Lempa | B° El Centro, San Francisco Lempa |  | 15810.61 | 14611.24 | 14611.24 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | FONDOS PRESTAMO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2021-12-13 | 2022-02-15
3 | Remodelacion y Reparacion de Instalaciones en Cancha de Futbol del Municipio de San Francisco Lempa. | B° San Antonio, San Francisco Lempa |  | 48745.37 | 46200 | 46200 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | FONDOS PRESTAMO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2022-03-08 | 2022-06-06
4 | Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la Calle Principal del Canton Los Menjivar, Primera Etapa. | Los Menjivar, San Francisco Lempa |  | 59964.49 | 59043.06 | 59043.06 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | FONDOS PRESTAMO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2022-05-11 | 2022-07-06
5 | Mejoramiento de Imagen Urbana y Areas de Esparcimiento en el municipio de San Francisco Lempa | Municipio San Francisco Lempa |  | 38800 | 37685.34 | 37685.34 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | FONDO DECRETO 650/GOES/EMERGENCIA 2020 | 2022-08-17 | 2022-10-03
6 | Construccion de Edificio de Dos Niveles para Funcionamiento de Area Administrativa y Bodega Municipal de San Francisco Lempa. | B° El Centro, San Francisco Lempa |  | 64185 | 63501.98 | 63501.98 | Susana Esmeralda Romero de Leonor | FONDO PRESTAMO INTERNO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2022-09-13 | 2022-12-12
7
8
9
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Reconstruccion y Ampliacion de Casa Comunal de San Francisco Lempa | B° El Centro, San Francisco Lempa,Departamento de Chalatenango | Licitacion Publica | 150000 | 127893.87 | 127893.87 | SINDICA MUNICIPAL | FONDO PRESTAMO INTERNO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2023-03-13 | 2023-07-06
2 | CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DE LA CASA DE LA MUJER | B° El Chile, Calle la Ronda,Departamento de Chalatenango | Licitacion Publica | 107050.56 | 87198.58 | 87198.58 | SINDICA MUNICIPAL | FONDOS PRESTAMO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2022-10-01 | 2023-06-06
3 | Mejoramiento de la Calle Principal de la Colonia Villa Linda, San Francisco Lempa. | B° San Antonio, San Francisco Lempa,Departamento de Chalatenango | Libre gestion | 51600 | 44459.54 | 44459.54 | SINDICA MUNICIPAL | FONDOS PRESTAMO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2023-03-20 | 2023-06-26
4 | Mejoramiento de la Calle Principal de la Colonia la Loma. | B° el Chile Municipio San Francisco Lempa,Departamento de Chalatenango | Libre gestion | 61000 | 61000 | 61000 | SINDICA MUNICIPAL | FONDO PRESTAMO INTERNO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2023-08-17 | 2023-12-18
5 | Reestructuracion de la Cancha de Basquetbol del Municipio de San Francisco Lempa | B° El Centro, San Francisco Lempa,Departamento de Chalatenango | Libre gestion | 31862.08 | 28909.82 | 28909.82 | SINDICA MUNICIPAL | FONDO PRESTAMO INTERNO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2023-10-06 | 2023-10-26
6 | Construccioon de Concreteado de la Calle Principal del Canton Los Menjivar, San Francisco Lempa | Los Menjivar, San Francisco Lempa,Departamento de Chalatenango | Libre gestion | 64000 | 63973.9 | 63973.9 | SINDICA MUNICIPAL | FONDO PRESTAMO INTERNO CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | 2023-09-18 | 2023-10-26
7
8
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 17-AZACUALPA
DISTRITO DE AZACUALPA
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A ABRIL DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE AZACUALPA
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
5
6
7
8
DISTRITO DE AZACUALPA
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A ABRIL DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 18-POTONICO
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | CHAPEO Y LIMPIEZ DE CALLES Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE POTONICO | AREA URBANA Y CANTONES | ADMINISTRACION | 8881 | $7,390.00 | $7,390.00 | ENCARGADO DE CUENTAS CORRIENTES | FONDOS PROPIOS | 04 de Julio de 2022 | 31 de Diciembre de 2022
2 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE EN BARRIO EL ZAPOTE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL | BARRIO EL ZAPOTE, POTONICO | ADMINISTRACION | 11954.65 | $7,990.80 | $7,990.80 | SINDICA MUNICIPAL | FONDOS PROPIOS | 03 de Octubre de 2022 | 24 de Octubre de 2022
3 | CONSTRUCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO COMO TUBERIAS MUROS DE CONTENCION Y REPELLOS EN ZONA DE DERUMBES | POTONICO | ADMINISTRACION | 21362.06 | 12473.1 | 12473.1 | SINDICA MUNICIPAL | FONDO GENERAL FONDO DE EMERGENCIA | 08 de Agosto de 2022 | 15 de Octubre de 2022
4 | CONSTRUCION DE OBRAS DE MITIGACION EN QUEBRADAS Y VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTA TROPICAL AMANDA Y CRISTOBAL EN EL CANTON MONTE REDONDO MUNICIPIO DE POTONICO | CANTON MONTE REDONDO | ADMINISTRACION | 8908.73 | 5479.05 | 5479.05 | PRIMER REGIDOR | FONDO GENERAL FONDO DE EMERGENCIA | 06 de Junio de 2022 | 20 de Julio de 2022
5 | CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA EN CALLE QUE CONDUCE A CANTON CORRAL FALSO | CANTON MONTE REDONDO | ADMINISTRACION | 11500 | 9549.5 | 9549.5 | CONCEJAL SUPLENTE | FONDO GENERAL FONDO DE EMERGENCIA | 20 de Junio de 2022 | 29 de Julio de 2022
6 | COLOCACION DE MESCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE POTONICO ENTRE EL BARRIO LA VEGA Y BARRIO EL CENTRO ETAPA # 1 | BARRIO EL CENTRO POTONICO | ADMINISTRACION | 51000 | 50002.36 | 50002.36 | PRIMER REGIDOR | FONDO GENERAL FONDO DE EMERGENCIA | 04 de Julio de 2022 | 17 de Agosto de 2022
7 | COLOCACION DE MESCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE POTONICO ENTRE EL BARRIO LA VEGA Y BARRIO EL CENTRO ETAPA # 2 | BARRIO EL CENTRO POTONICO | ADMINISTRACION | 23000 | 22518.59 | 22518.59 | PRIMER REGIDOR | FONDOS PRESTAMOS | 01 de Agosto de 2022 | 14 de Septiembre de 2022
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS Y CAMINOS VECINALES | AREA URBANA Y CANTONES | ADMINISTRACION | 8854 | 7306.95 | 7306.95 | JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | 2023-02-20 | 2023-12-31
2
3
4
5
6
7
8
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4

## 19-SAN JOSE LAS FLORES
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS EN DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mejoramiento de dos tramos en calle la redonda y balastado en calle que conduce a centro escolar | Canton Hacienda vieja, San Jose las Flores, chalatenango | Por administracion | 18000 | 12094.63 | 12094.63 |  | fondo general FODES 120 libre disponibilidad | 2021-11-01 | 2022-02-01
2 | Asfaltado de tramo en la entrada a colonia el zapote | San Jose las Flores, chalatenango | libre gestion | 17500 | 16642.5 | 16642.5 |  | fondo general FODES 120 libre disponibilidad | 2021-12-01 | 2022-02-01
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mnatenimiento de zonas recreativas y cementerio municipal | San Jose las Flores, chalatenango | Por administracion | 10500 | 8711.67 | 8711.67 |  | fondo general FODES 120 libre disponibilidad | 2022-01-01 | dicienbre 2022
2 | Construccion de empredrado fraguado superficie no terminada en calle al rillon | caserio el portillo los guardados, San Jose Las Flores, chalatenango | Por administracion | 13000 | 11835.75 | 11835.75 |  | fondo general FODES 120 libre disponibilidad | 2022-11-01 | 2023-03-01
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Construcción De Estructura Para Tanque De Almacenamiento De Agua Y Cubierta De Techo Sobre Loza Existente En Oficina De Unidad De La Mujer Y Mejoras En Edificio De Alcaldía Municipal | Barrio EL Centro San José Las Flores, chalatenango | Por Administración | 8000 | 7041.7 | 7041.7 | Primera Regidora Propietaria | Fondo General Fodes Libre Disponibilidad | Abril 2023. | Agosto 2023.
2 | Habilitación de Calles Internas del Municipio de San José Las Flores año 2022 | Calles que conducen a los diferentes Cantones del distrito de San José Las Obras. La obra gris realizada en Cantón Llano Verde | Por Administración | 21000 | 20423.84 | 20423.84 | Primer Regidor suplente | Fondo General Fodes 75% | Febrero 2023. | Abril 2023.
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
NOTA: En el año 2024 no se realizaron proyectos

## 20-NOMBRE DE JESUS
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1
2
3
4
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financia-miento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Obras de mejoramiento en parque central | Barrio el centro, Nombre de jesus | Contrato | 11655 | 7961.8 | 7961.8 | Alcalde Municipal | FODES libre disponibilidad | 2022-11-14 | 2022-12-21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Mejoramiento de la plaza central | Caserio Hacienda Vieja | Contrato | $24,650.00 | $22,460.03 | $22,460.03 | Alcalde Municipal | FODES libre disponibilidad | 2023-01-01 | 2023-04-01
2 | Bacheo de puntos criticos | Calles de Nombre de Jesus. Fase 1 | Contrato | $6,611.85 | $5,277.00 | $22,640.00 | Alcalde Municipal | FODES libre disponibilidad | 1 de febrero del 2023 | 29 de febrero 2023
3 | Apertura y mejoramiento de pasaje | EL pozo el roble, caserio el candungo, Canton Potrerillos. | Contrato | $16,673.32 | $14,918.85 | $14,918.85 | Sindico Municipal | FODES libre disponibilidad | 2023-04-01 | 2023-05-01
4 | reparacion de sistemas de agua servida | Centro Escolar De Nombre de Jesus | Contrato | $2,224.95 | $2,179.50 | $2,179.50 | Alcalde Municipal | FODES libre disponibilidad | 01 de Marzo 2023 | 29 de marzo 2023
5 | Concreteado de calles internas | Caserio El Jocotillo, Canton Quipure | Contrato | $7,'069.66 | $6.349.00 | $6.349.00 | Alcalde Municipal | FODES libre disponibilidad | 01 de marzon 2023 | 31 de marzo 2023
6 | Empedrado, fraguado superficie, concretada | Pasaje hacia la ceiba, Caserio El dique | Contrato | $8,000.00 | $7,978.84 | $7,978.84 | Alcalde Municipal | FODES libre disponibilidad | 2023-04-01 | 2023-05-01
7 | Ampliacion de red de agua potable | Bario la Cruz, Nombre De jesus | Contrato | $22,000.00 | $21,615.45 | $21,615.45 | Fontanero | FODES libre disponibilidad | 2023-05-01 | 2023-08-01
8
9
10
11
12
DISTRITO DE CHALATENANGO
PROYECTOS EJECUTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | Ubicación del Proyecto | Modalidad de Ejecución | Monto del Proyecto |  |  | Administrador de Contrato | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecución del Proyecto
|  |  |  | Monto de Carpeta | Monto Ejecutado | Monto Pagado |  |  | Inicio | Finalización
1 | Infraestructura entechada en cancha | Centro Escolar de Nombre De Jesus | Contrato | 35,700.00 | $33,149.88 | $149,0.88 | Alcalde Municipal | FODES libre disponibilidad | 2024-01-01 | 2024-03-01
2 | Empedrado fraguado superficie concretada | Pasaje el dique | Contrato | 19,671.63 | $18,323.91 | $18,323.91 | Alcalde Municipal | FODES libre disponibilidad | 29 de enero 2024 | 17 de abril 2024
3
4