## Hoja2
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS EN EL 2015
| N° | CONTRATO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORMA DE PAGO | PLAZO CONTRACTUAL | FECHA DE FINALIZACIÓN | CONTRATISTA | ADMINISTRADOR DE CONTRATO | SUPERVISOR DE CONTRATO | MONTO DEL PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA (HAB) | GARANTIA DE CONTRATO.
FINALIZADOS | 1 | 130 / 2014 | INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MODALIDAD SIMPLIFICADO EN COMUNIDAD CHELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | Santa Ana | Santa Ana | FCAS | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 180 DÍAS +18 Prórroga 1 | 2015-07-28 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS (PRODIEL) S.A. de C.V. | Flavio Miguel Meza | Armando Campos Vasquez | 406906.32 | 1625 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 2 | 142 / 2014 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TIPO CONDOMINIAL A LA COMUNIDAD BRITANIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | Santa Ana | Santa Ana | FCAS | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 170 DÍAS + 20 Prórroga 1 | 2015-08-03 | RENNO S.A DE C.V | José Carlos Revelo | Salvador Antonio Vega | 528195.95 | 1100 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 3 | 157/2014 | MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, FASE I, MUNICIPIO DE SONZACATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE (LA PONDEROSA). | Sonzacate | Sonsonate | FGEN | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 90 DÍAS | 2015-05-09 | F.V. Constructores S.A. de C.V. | Francisco Alfredo Hernández Montoya | Mauricio Domínguez | 136549.6 | 6809 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 4 | 143/2014 | AMPLIACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS. | Jutiapa | Cabañas | FGEN | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 90 DÍAS | 2015-04-14 | Mauricio Angel Ochoa Molina | Luis Federico Díaz | Juan José Doñan | 38439.61 | 936 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 5 | 09 /2015 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA OPERADORES Y ADMINISTRADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | San Salvador | San Salvador | FCAS | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 240 DÍAS + 60 Prórroga 1 | 2015-12-28 | PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V. | Silvano Alfredo Madrid Pérez | Emilio José Rivas Saca | 975150.4 | N/A | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 6 | 61/2015 | REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | Soyapango | San Salvador | FGEN | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 90 DÍAS | 2015-11-23 | Irripozos, S.A. de C.V. | Tulio Efraín Cruz Méndez | Willian Arnoldo López | 39906.53 | 282 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
INICIADOS | 7 | 29/2015 | INCORPORACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN AL SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EN EL CASCO URBANO, COLONIA EL MILAGRO I Y II , COLONIA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, SAN VICENTE. | San Lorenzo | San Vicente | FCAS | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 240 DÍAS | 2015-05-11 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A de C.V. | Rolando Ayala | Mauricio Domínguez y Juan Enrique Meléndez | 581374.16 | 3390 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 8 | 108/2015 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD ENMANUEL, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | Santa Ana | Santa Ana | LAIF | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 225 DÍAS | 2015-11-09 | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | Flavio Miguel Meza | Armando Campos Vasquez | 354919.42 | 1735 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 9 |  | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD MADRE EL SALVADOR, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | [5 empty] | 2015-12-01 |  |  |  | 69080.52 | 655
| 10 | 115/2015 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD AMAYITO, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | Santa Ana | Santa Ana | LAIF | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 225 DÍAS | 2015-11-09 | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | Rolando Ayala | Salvador Antonio Vega | 257251.83 | 1460 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 11 |  | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD ILAMATEPEC, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | [5 empty] | 2016-02-01 |  |  |  | 122548.66 | 1218
| 12 | 110/2015 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LAS COMUNIDADES SANTA LEONOR Y MONTECARLO, EN MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Ciudad Delgado | San Salvador | LAIF | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 210 DIAS | 2015-11-09 | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | José Carlos Revelo | Roberto Quintanilla | 188608.55 | 558 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 13 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD SANTA MARTA, EN MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Panchimalco |  |  |  |  | 2016-02-01 |  |  |  | 81391.45 | 414
| 14 | 101/2015 | REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD ACAXUAL I, LOS MORRITOS, CASCO URBANO DE ACAJUTLA DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | Acajutla | Sonsonate | FGEN | Contra presentación de estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | 90 dias calendario | 2015-11-23 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. ONCA S.A.DE C.V. | Mercedes Rivas | Eric Stanley Aguirre | 54540.23 | 188 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.